## MOP - FET - SEPTIEMBRE -2022
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
MOP - FET - SEPTIEMBRE - 2022
P R E S U P U E S T O 2022
DECRETO INICIAL, PROGRAMA DE LICITACIONES, PROGRAMA DE CAJA, COMPROMISOS FUTUROS
SUBTITULO 31
Programa de Caja 2022
Servicio | Región | Código BIP | Item | Asig | Denominación | Código SAFI | Centro de Gestión | N/A | Clasificación de Inversión | Etapa MIDESO | Estado | Fecha Publicación | Fecha Apertura Económica | Monto Ppto Oficial o Estimado | Modalidad de Licitación | Monto del Contrato | Tipo de Reajuste | Res. Nº | Fecha Res. | Fecha Trámite Res. | Modificación Contrato (aumento/disminución) | Contratista | Plazo(dias) | Fecha Inicio | Fecha Término Legal | Avance Físico % | Inversión 2021 | Presupuesto Vigente | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total 2022 | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Saldo
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40026092-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | [21 empty] | 5397366.631 | 351207 | 0 | 202186.015 | 12935.034 | 0 | 115031.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13667.781 | 0 | 0 | 343820.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40026092-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 209417.854 | 85307 | 0 | 55469.735 | 12935.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13667.781 | 0 | 0 | 82072.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40026092-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | 322135 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-15 | 2021-01-29 | 300000 | Propuesta publica | 381104 | IPC | 504 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 420 | 2021-03-31 | 2022-05-25 | 69.56 | 209417.854 | 0 | 0 | 55469.735 | 12935.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13667.781 | 0 | 0 | 82072.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40026092-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 5187948.777 | 265900 | 0 | 146716.28 | 0 | 0 | 115031.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40026092-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | 322138 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-16 | 2021-01-08 | 4425204 | Propuesta publica | 4184779 | IPC | 8 | 2021-03-09 | 2021-03-26 | 1053327 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 526 | 2021-03-27 | 2022-09-04 | 100 | 5187948.777 | 0 | 0 | 146716.28 | 0 | 0 | 115031.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40038963-0 | ' | ' | CONSERVACION AERÓDROMO ZAPAHUIRA COMUNA DE PUTRE, PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2378630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310677.914 | 922400 | 801629.09 | 314920 | 2349627.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40038963-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2375630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310677.914 | 921000 | 800329.09 | 313000 | 2345007.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40038963-0 | '02 | '604 | CONSERVACION AERÓDROMO ZAPAHUIRA COMUNA DE PUTRE PLAN DE RECUPERACIÓN | 358637 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-20 | 2022-06-20 | 2658659 | Propuesta publica | 1958328 | IPC | 1 | 2022-07-01 | 2022-07-29 | 0 | REMAVESA S. A. | 150 | 2022-07-29 | 2022-12-26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310677.914 | 921000 | 800329.09 | 0 | 2032007.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40038963-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº358637 , CONSERVACION AERÓDROMO ZAPAHUIRA COMUNA DE PUTRE PLAN DE RECUPERACIÓN | 358637 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 200000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | REMAVESA S. A. | -150 | - | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313000 | 313000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40038963-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1300 | 1920 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40038963-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1300 | 1920 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40030400-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO | [21 empty] | 1192617.233 | 1408209 | 0 | 137210.46 | 271202.684 | 639846.481 | 310329.774 | 39639.987 | 5841.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404070.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40030400-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 28635.691 | 119600 | 0 | 31637.656 | 16863.72 | 18661.226 | 21238.683 | 21219.62 | 5841.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115462.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40030400-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA IF CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2021-2022 | 337514 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-13 | 204694 | Propuesta publica | 167576 | IPC | 1677 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 273 | 2021-10-12 | 2022-07-12 | 75 | 28635.691 | 0 | 0 | 31637.656 | 16863.72 | 18661.226 | 21238.683 | 21219.62 | 5841.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115462.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40030400-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1163981.542 | 1287963 | 0 | 105417.836 | 254029.028 | 621159.427 | 289091.091 | 18265.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287962.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40030400-0 | '02 | '604 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2021/2022 - 2° LLAMADO | 342052 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-20 | 2021-08-23 | 2054725 | Propuesta publica | 2343869 | IPC | 16 | 2021-09-07 | 2021-09-28 | -19944 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 280 | 2021-09-29 | 2022-07-06 | 100 | 1163981.542 | 0 | 0 | 105417.836 | 254029.028 | 621159.427 | 289091.091 | 18265.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287962.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40030400-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 646 | 0 | 154.968 | 309.936 | 25.828 | 0 | 154.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40030400-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.968 | 309.936 | 25.828 | 0 | 154.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40032168-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA SECTOR PLATAFORMA COMERCIAL AP. DIEGO ARACENA, PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 752765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71990.57 | 204375 | 247442.923 | 226947.077 | 750755.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40032168-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40032168-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 751665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71861.43 | 203775 | 247142.923 | 226847.077 | 749626.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40032168-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RUTINARIA SECTOR PLATAFORMA COMERCIAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, PLAN DE RECUPERACION | 350311 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-17 | 2022-06-24 | 468651 | Propuesta publica | 555443 | IPC | 124 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 0 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 120 | 2022-07-22 | 2022-11-19 | 12.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71861.43 | 203775 | 247142.923 | 61847.077 | 584626.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40032168-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº350311 , CONSERVACION RUTINARIA SECTOR PLATAFORMA COMERCIAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, PLAN DE RECUPERACION | 350311 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 157575 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | -120 | - | 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40032168-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.14 | 600 | 300 | 100 | 1129.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40032168-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.14 | 600 | 300 | 100 | 1129.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030904-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 813751 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.828 | 98985.924 | 490519.426 | 251542.034 | 841148.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030904-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030904-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030904-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 184666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24568.76 | 70313 | 57038.034 | 151919.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030904-0 | '02 | '602 | ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION | 350318 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-30 | 2022-05-24 | 168620 | Propuesta publica | 150814 | IPC | 304 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 210 | 2022-09-05 | 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24568.76 | 70313 | 57038.034 | 151919.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030904-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 627085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73992.164 | 419781.426 | 194004 | 687777.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030904-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION SEGUNDO LLAMADO | 362399 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-08 | 2022-08-04 | 538178 | Propuesta publica | 535459 | IPC | 273 | 2022-08-11 | 2022-08-16 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 120 | 2022-08-16 | 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73992.164 | 332992.757 | 194004 | 600988.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030904-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº362399 , CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION SEGUNDO LLAMADO | 362399 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 78789 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | - | 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86788.669 | 0 | 86788.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030904-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.828 | 425 | 425 | 500 | 1375.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030904-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1800 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.828 | 425 | 425 | 500 | 1375.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030907-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 3272119 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 1820984.023 | 276175.94 | 0 | 38369.064 | 446620.92 | 689029.625 | 3271255.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030907-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030907-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030907-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 206654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26420.419 | 0 | 38069.064 | 38258.847 | 62393.437 | 165141.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030907-0 | '02 | '602 | ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION | 350327 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-28 | 2022-04-22 | 246015 | Propuesta publica | 189591 | IPC | 193 | 2022-06-16 | 2022-06-22 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 210 | 2022-06-22 | 2023-01-18 | 28.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26420.419 | 0 | 38069.064 | 38258.847 | 62393.437 | 165141.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030907-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 3064265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820984.023 | 249755.521 | 0 | 0 | 408062.073 | 626036.188 | 3104837.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030907-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION | 350329 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-28 | 2022-04-22 | 2979054 | Propuesta publica | 2514943 | IPC | 1 | 2022-05-04 | 2022-05-30 | 0 | REMAVESA S. A. | 210 | 2022-05-31 | 2022-12-27 | 70.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820984.023 | 249755.521 | 0 | 0 | 0 | 626036.188 | 2696775.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030907-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº350329 , CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION | 350329 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 340361 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | REMAVESA S. A. | 0 | - | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408062.073 | 0 | 408062.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030907-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 600 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030907-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030907-0 | '02 | '699 | GASTOS DE VIATICOS |  | Antofagasta |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40033264-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR ÁREA MOVIMIENTO AP ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2512702 | 0 | 0 | 959733.328 | 931376.703 | 586999.025 | 0 | 0 | 10954.487 | 17693.003 | 0 | 0 | 0 | 2506756.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40033264-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 86373 | 0 | 0 | 15170.716 | 23950.643 | 23613.839 | 0 | 0 | 0 | 17693.003 | 0 | 0 | 0 | 80428.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40033264-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR ÁREA MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE RECUPERACIÓN | 339656 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-16 | 2021-09-24 | 130800 | Propuesta publica | 120028 | IPC | 37 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 180 | 2022-02-21 | 2022-08-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170.716 | 23950.643 | 23613.839 | 0 | 0 | 0 | 17693.003 | 0 | 0 | 0 | 80428.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40033264-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2426329 | 0 | 0 | 944562.612 | 907426.06 | 563385.186 | 0 | 0 | 10954.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426328.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40033264-0 | '02 | '604 | CONSERVACION MAYOR ÁREA MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE RECUPERACIÓN | 339655 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-03 | 1329641 | Propuesta publica | 1796818 | IPC | 2 | 2021-11-24 | 2021-12-20 | 525430 | REMAVESA S. A. | 234 | 2021-12-21 | 2022-08-12 | 97.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944562.612 | 907426.06 | 563385.186 | 0 | 0 | 10954.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426328.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Atacama | 40029865-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE | [21 empty] | 1308602.76 | 284991 | 0 | 192020.126 | 69469.581 | 9107.512 | 10434.017 | 3802.904 | 154.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284989.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Atacama | 40029865-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 89203.712 | 45474 | 0 | 30412.176 | 4920.828 | 0 | 10140.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45473.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Atacama | 40029865-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA IF CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE 2021 | 335160 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-14 | 2021-06-30 | 100000 | Propuesta publica | 127535 | IPC | 1079 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 5579 | COZ Y CIA. S.A. | 243 | 2021-07-15 | 2022-03-15 | 100 | 89203.712 | 0 | 0 | 30412.176 | 4920.828 | 0 | 10140.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45473.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Atacama | 40029865-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1219103.048 | 238140 | 0 | 161607.95 | 63762.19 | 9107.512 | 0 | 3661.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238139.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Atacama | 40029865-0 | '02 | '604 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE 2021 | 335162 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-14 | 2021-06-22 | 1246399 | Propuesta publica | 1220613 | IPC | 995 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 214567 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 251 | 2021-07-03 | 2022-03-11 | 100 | 1219103.048 | 0 | 0 | 161607.95 | 63762.19 | 9107.512 | 0 | 3661.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238139.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Atacama | 40029865-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 296 | 1377 | 0 | 0 | 786.563 | 0 | 293.777 | 141.333 | 154.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Atacama | 40029865-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3518 | SinInf |  | -- | // | -1381 |  |  | - | - | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 786.563 | 0 | 293.777 | 141.333 | 154.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Atacama | 40033965-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR ETAPA 1 AERÓDROMO CHAÑARAL, PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 118820.584 | 891624 | 0 | 175302.305 | 462017.554 | 235081.319 | 19220.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891621.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Atacama | 40033965-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 18840 | 74380 | 0 | 37400 | 18700 | 15698.5 | 2581.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74379.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Atacama | 40033965-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Etapa 1 Aeródromo Chañaral | 342155 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-15 | 2021-10-22 | 120000 | Propuesta publica | 95500 | SR | 52 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 0 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 150 | 2021-11-10 | 2022-04-09 | 100 | 18840 | 0 | 0 | 37400 | 18700 | 15698.5 | 2581.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74379.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Atacama | 40033965-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 99980.584 | 816817 | 0 | 137902.305 | 442633.105 | 219692.759 | 16587.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816815.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Atacama | 40033965-0 | '02 | '604 | Conservación Mayor Etapa 1 Aeródromo Chañaral | 342157 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-08 | 2021-10-06 | 1029242 | Propuesta publica | 822345 | IPC | 48 | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 45713 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 180 | 2021-10-26 | 2022-04-24 | 100 | 99980.584 | 0 | 0 | 137902.305 | 442633.105 | 219692.759 | 16587.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816815.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Atacama | 40033965-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 427 | 0 | 0 | 684.449 | -309.94 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Atacama | 40033965-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.449 | -309.94 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Atacama | 40033968-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHAMONATE 2021 2022 PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 737733.729 | 416318 | 0 | 39393.159 | 294307.731 | 81472.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415173.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Atacama | 40033968-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 19269.697 | 75614 | 0 | 39238.189 | 19619.095 | 15612.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74470.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Atacama | 40033968-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Aeródromo Chamonate 2021 2022 | 342187 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-15 | 2021-10-21 | 120000 | Propuesta publica | 98546 | SR | 50 | 2021-10-22 | 2021-11-02 | 0 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 150 | 2021-11-02 | 2022-04-01 | 100 | 19269.697 | 0 | 0 | 39238.189 | 19619.095 | 15612.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74470.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Atacama | 40033968-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 718464.032 | 340549 | 0 | 0 | 274688.636 | 65860.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340548.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Atacama | 40033968-0 | '02 | '604 | Conservación Mayor Aeródromo Chamonate 2021 2022 | 342188 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-08 | 2021-10-06 | 1069761 | Propuesta publica | 798855 | IPC | 47 | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 234172 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 180 | 2021-10-25 | 2022-04-23 | 100 | 718464.032 | 0 | 0 | 0 | 274688.636 | 65860.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340548.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Atacama | 40033968-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 155 | 0 | 154.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Atacama | 40033968-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40031192-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 737500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.824 | 0 | 104.284 | 0 | 0 | 11280 | 282592.012 | 444635.866 | 738665.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40031192-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.824 | 0 | 104.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40031192-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.824 | 0 | 104.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40031192-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 736000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 282312.012 | 444355.866 | 737667.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40031192-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO PEDRO VILLARROEL COMBARBALÁ PLAN DE RECUPERACIÓN | 362387 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-08 | 2022-07-29 | 713040 | Propuesta publica | 556568 | IPC | 106 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 120 | 2022-08-25 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 282312.012 | 272355.866 | 565667.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40031192-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº362387 , CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO PEDRO VILLARROEL COMBARBALÁ PLAN DE RECUPERACIÓN | 362387 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 164000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -120 | - | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40031192-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40031192-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40033041-0 | ' | ' | CONSERVACION EQUEÑOS AERODROMOS REGION DE COQUIMBO 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 640030.511 | 726581 | 0 | 397069.885 | 217452.328 | 47450.07 | 64425.305 | 90.399 | 90.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726578.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40033041-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 44601.638 | 70549 | 0 | 0 | 50401.672 | 16342.297 | 3804.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70548.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40033041-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA INSOECCION FISCAL CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE COQUIMBO 2021-2022 | 339644 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-09 | 2021-09-21 | 100000 | Propuesta publica | 94817 | IPC | 1563 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 15222 | INGEIN INGENIERIA & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 196 | 2021-09-28 | 2022-04-12 | 100 | 44601.638 | 0 | 0 | 0 | 50401.672 | 16342.297 | 3804.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70548.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40033041-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 595369.523 | 655479 | 0 | 397069.885 | 166924.778 | 31107.773 | 60375.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655478.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40033041-0 | '02 | '604 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE COQUIMBO 2021-2022 | 339645 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-14 | 2021-08-23 | 1192739 | Propuesta publica | 954813 | IPC | 1488 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 239897 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 210 | 2021-09-15 | 2022-04-13 | 100 | 595369.523 | 0 | 0 | 397069.885 | 166924.778 | 31107.773 | 60375.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655478.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40033041-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 59.35 | 553 | 0 | 0 | 125.878 | 0 | 245.369 | 90.399 | 90.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40033041-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4700 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 59.35 | 0 | 0 | 0 | 125.878 | 0 | 245.369 | 90.399 | 90.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40033178-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AERODROMO EL TUQUI, OVALLE, PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2102569.2 | 0 | 0 | 0 | 114.376 | 53.824 | 0 | 0 | 19203.666 | 181031.076 | 282718.644 | 604655.265 | 1017889.374 | 2105666.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40033178-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 114.376 | 53.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 169.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40033178-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 209 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.376 | 53.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 169.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40033178-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 104400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19203.666 | 19434.964 | 18718.644 | 18905.265 | 34486.974 | 110749.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40033178-0 | '02 | '602 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL TUQUI | 359625 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-09 | 2022-05-31 | 104400 | Propuesta publica | 93311 | IPC | 74 | 2022-06-14 | 2022-06-23 | 0 | INGEIN INGENIERIA & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 153 | 2022-06-24 | 2022-11-24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19203.666 | 19434.964 | 18718.644 | 18905.265 | 34486.974 | 110749.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40033178-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161596.112 | 263750 | 585750 | 983401.224 | 1994497.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40033178-0 | '02 | '604 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO EL TUQUI | 350341 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-31 | 2022-05-10 | 1499514 | Propuesta publica | 1384435 | IPC | 59 | 2022-05-18 | 2022-05-30 | 484553 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2022-05-31 | 2022-11-27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161596.112 | 263750 | 585750 | 983401.224 | 1994497.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40033178-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40033178-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40033978-0 | ' | ' | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 533223.868 | 895212 | 0 | 542298.045 | 79994.264 | 16002.621 | 14879.267 | 242036.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895210.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40033978-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 15054.925 | 71860 | 0 | 24760.837 | 16216.741 | 16002.621 | 14879.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71859.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40033978-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA | 342194 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-24 | 2021-10-29 | 100000 | Propuesta publica | 90860 | IPC | 1891 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 0 | COZ Y CIA. S.A. | 151 | 2021-11-12 | 2022-04-12 | 73.98 | 15054.925 | 0 | 0 | 24760.837 | 16216.741 | 16002.621 | 14879.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71859.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40033978-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 518168.943 | 823352 | 0 | 517537.208 | 63777.523 | 0 | 0 | 242036.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823351.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40033978-0 | '02 | '604 | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA | 342196 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-14 | 2021-10-14 | 1050000 | Propuesta publica | 956142 | IPC | 1746 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 334343 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2021-10-23 | 2022-04-21 | 100 | 518168.943 | 0 | 0 | 517537.208 | 63777.523 | 0 | 0 | 242036.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823351.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40044994-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO MATAVERI RAPANUI 2022 | [21 empty] | 0 | 753195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072812.683 | 1072812.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40044994-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 753195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072812.683 | 1072812.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40044994-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO MATAVERI RAPANUI 2022 | 363847 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 31 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072812.683 | 1072812.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027127-0 | ' | ' | CONSERVACION PLATAFORMA ESTAC.. DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AP. AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 2209962.176 | 768380 | 0 | 294313.262 | 201974.94 | 0 | 102613.138 | 81341.482 | 74912.913 | 11102.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766258.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027127-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 210339.306 | 105000 | 0 | 23212.949 | 0 | 0 | 0 | 81341.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104554.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027127-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB - ETAPA 3 (Plan de Recuperación) | 322570 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-30 | 2021-03-10 | 246690 | Propuesta publica | 245145 | IPC | 610 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 63178 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 371 | 2021-04-22 | 2022-04-28 | 100 | 210339.306 | 0 | 0 | 23212.949 | 0 | 0 | 0 | 81341.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104554.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027127-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1999622.87 | 663380 | 0 | 271100.313 | 201974.94 | 0 | 102613.138 | 0 | 74912.913 | 11102.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661703.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027127-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN MAYOR PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB - ETAPA 3 (Plan de Recuperación) | 322571 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-23 | 2021-02-25 | 1945833 | Propuesta publica | 2022796 | IPC | 9 | 2021-03-11 | 2021-04-01 | 512478 | MAURICIO LEVY JOFRE | 401 | 2021-04-02 | 2022-05-08 | 100 | 1999622.87 | 0 | 0 | 271100.313 | 201974.94 | 0 | 102613.138 | 0 | 74912.913 | 11102.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661703.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027135-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 3237672.132 | 1191884 | 0 | 671510.909 | 483281.814 | 31428.836 | 5584.277 | 77.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191883.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027135-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 199375.93 | 80066 | 0 | 55334.14 | 19069.583 | 0 | 5584.277 | 77.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80065.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027135-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L-35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN METROPOLITANA, AÑO 2020-2021 (Plan de Recuperación) | 322293 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-30 | 2021-03-12 | 382000 | Propuesta publica | 268388 | IPC | 638 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | -90 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 320 | 2021-04-29 | 2022-03-15 | 0 | 199375.93 | 0 | 0 | 55334.14 | 19069.583 | 0 | 5584.277 | 77.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80065.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027135-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 3038296.202 | 1111818 | 0 | 616176.769 | 464212.231 | 31428.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111817.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027135-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L-35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN METROPOLITANA, AÑO 2021-2022 (Plan de Recuperación) | 322294 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-31 | 2021-03-12 | 3133484 | Propuesta publica | 2950083 | IPC | 12 | 2021-03-31 | 2021-04-21 | 1004361 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 338 | 2021-04-22 | 2022-03-26 | 100 | 3038296.202 | 0 | 0 | 616176.769 | 464212.231 | 31428.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111817.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40030402-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ AÑOS 2021 - 2022 | [21 empty] | 1406622.384 | 287235 | 0 | 256819.348 | 26878.879 | 0 | 3536.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287234.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40030402-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 71995.506 | 78545 | 0 | 56656.828 | 18351.464 | 0 | 3536.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78544.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40030402-0 | '02 | '602 | ASESORIA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ AÑOS 2021-2022 PLAN DE RECUPERACIÓN | 335180 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-28 | 2021-08-12 | 174879 | Propuesta publica | 163765 | IPC | 1354 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 184 | 2021-08-26 | 2022-02-26 | 100 | 71995.506 | 0 | 0 | 56656.828 | 18351.464 | 0 | 3536.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78544.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40030402-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1334626.878 | 208690 | 0 | 200162.52 | 8527.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208689.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40030402-0 | '02 | '604 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ AÑOS 2021 - 2022 | 335182 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-26 | 2021-07-22 | 1350000 | Propuesta publica | 1102386 | IPC | 1245 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 385703 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 190 | 2021-08-12 | 2022-02-18 | 100 | 1334626.878 | 0 | 0 | 200162.52 | 8527.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208689.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40032227-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE O'HIGGINS, PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1105000 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508446 | 590599.837 | 1099113.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40032227-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40032227-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40032227-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507446 | 590599.587 | 1098045.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40032227-0 | '02 | '604 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE O`HIGGINS, PLAN DE RECUPERACION, 2DO LLAMADO | 363760 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-08-11 | 2022-09-20 | 987165 | Propuesta publica | 1098046 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 130 | 2022-10-06 | 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507446 | 590599.587 | 1098045.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40032227-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0.25 | 1000.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40032227-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0.25 | 1000.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Maule | 40030955-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE. PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 573285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 216782 | 356283 | 573285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Maule | 40030955-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 572400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216562 | 355838 | 572400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Maule | 40030955-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ, PLAN DE RECUPERACIÓN | 350306 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-31 | 2022-07-11 | 337075 | Propuesta publica | 448255 | IPC | 334 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 150 | 2022-09-27 | 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216562 | 355838 | 572400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Maule | 40030955-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 445 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Maule | 40030955-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 885 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 445 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Maule | 40031269-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PUNTOS DE POSADA REGIÓN DEL MAULE - PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 521184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44593.11 | 206598.972 | 269991.918 | 521184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Maule | 40031269-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44297.11 | 206302.972 | 269399.918 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Maule | 40031269-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RED PUNTOS DE POSADA REGIÓN DEL MAULE, PLAN DE RECUPERACION | 350370 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-31 | 2022-07-12 | 418256 | Propuesta publica | 389978 | IPC | 276 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 120 | 2022-08-19 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44297.11 | 206302.972 | 269399.918 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Maule | 40031269-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 | 592 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Maule | 40031269-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1664 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 | 592 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030766-0 | ' | ' | CONSERVACION AERÓDROMO BERNARDO O´HIGGINS DE CHILLÁN | [21 empty] | 0 | 1001670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140213.195 | 276914.451 | 584438.354 | 1001566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030766-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030766-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140028.195 | 276729.451 | 583242.354 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030766-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO BERNARDO O´HIGGINS DE CHILLAN 2022, REGIÓN DE ÑUBLE - PLAN DE RECUPERACIÓN - 2DO LLAMADO | 363782 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-08-19 | 794478 | Propuesta publica | 752432 | IPC | 1500 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 0 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 120 | 2022-08-26 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140028.195 | 276729.451 | 583242.354 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030766-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 1196 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030766-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1566 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 946 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030766-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Biobío | 40009728-0 | ' | ' | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | [21 empty] | 1289337.743 | 4422261 | 0 | 28157.946 | 48357.775 | 60597.813 | 1169596.514 | 69149.913 | 13465.11 | 7999.674 | 0 | 170695.585 | 4808.64 | 2857431 | 4430259.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Biobío | 40009728-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 114257.31 | 126914 | 0 | 28157.946 | 19999.716 | 21776.788 | 17515.626 | 21189.47 | 13465.11 | 0 | 0 | 0 | 4808.64 | 0 | 126913.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Biobío | 40009728-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA IF NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN , ETAPA 2 (Plan de Recuperación) | 322459 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-29 | 350000 | Propuesta publica | 380028 | IPC | 727 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 36012 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 420 | 2021-05-14 | 2022-07-08 | 97.94 | 114257.31 | 0 | 0 | 28157.946 | 19999.716 | 21776.788 | 17515.626 | 21189.47 | 13465.11 | 0 | 0 | 0 | 4808.64 | 0 | 126913.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Biobío | 40009728-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2857431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7999.674 | 0 | 0 | 0 | 2857431 | 2865430.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Biobío | 40009728-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7999.674 | 0 | 0 | 0 | 2857431 | 2865430.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Biobío | 40009728-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1175080.433 | 1437916 | 0 | 0 | 28358.059 | 38821.025 | 1152080.888 | 47960.443 | 0 | 0 | 0 | 170695.585 | 0 | 0 | 1437916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Biobío | 40009728-0 | '02 | '604 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN , ETAPA 2 (Plan de Recuperación) | 322457 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-18 | 2021-01-25 | 9459800 | Propuesta publica | 8205261 | IPC | 13 | 2021-04-21 | 2021-05-11 | 2813391 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 450 | 2021-05-12 | 2022-08-05 | 96.09 | 1175080.433 | 0 | 0 | 0 | 28358.059 | 38821.025 | 1152080.888 | 47960.443 | 0 | 0 | 0 | 103231.017 | 0 | 0 | 1370451.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Biobío | 40009728-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº322457 , NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN , ETAPA 2 (Plan de Recuperación) | 322457 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 57174 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | -450 | - | 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67464.568 | 0 | 0 | 67464.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Biobío | 40027138-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, PLAN DE RECUPERACIÓN. | [21 empty] | 6272994.623 | 3214846 | 0 | 1547350.447 | 594793.64 | 98538.07 | 486858.091 | 28641.976 | 11424.188 | 0 | 0 | 442985.698 | 4231.36 | 0 | 3214823.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Biobío | 40027138-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 98277 | 107851 | 0 | 23890.012 | 16968.335 | 18476.055 | 14860.762 | 17977.758 | 11424.188 | 0 | 0 | 0 | 4231.36 | 0 | 107828.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Biobío | 40027138-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA IF NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN , ETAPA 2 (Plan de Recuperación) | 322459 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-29 | 350000 | Propuesta publica | 380028 | IPC | 727 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 36012 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 420 | 2021-05-14 | 2022-07-08 | 97.94 | 98277 | 0 | 0 | 23890.012 | 16968.335 | 18476.055 | 14860.762 | 17977.758 | 11424.188 | 0 | 0 | 0 | 4231.36 | 0 | 107828.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Biobío | 40027138-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 6174717.623 | 3106995 | 0 | 1523460.435 | 577825.305 | 80062.015 | 471997.329 | 10664.218 | 0 | 0 | 0 | 442985.698 | 0 | 0 | 3106995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Biobío | 40027138-0 | '02 | '604 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN , ETAPA 2 (Plan de Recuperación) | 322457 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-18 | 2021-01-25 | 9459800 | Propuesta publica | 8205261 | IPC | 13 | 2021-04-21 | 2021-05-11 | 2813391 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 450 | 2021-05-12 | 2022-08-05 | 96.09 | 6174717.623 | 0 | 0 | 1523460.435 | 577825.305 | 80062.015 | 471997.329 | 10664.218 | 0 | 0 | 0 | 442985.698 | 0 | 0 | 3106995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40031234-0 | ' | ' | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA, REGION DE LOS RÍOS | [21 empty] | 62904 | 19865 | 0 | 0 | 0 | 19864.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19864.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40031234-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 62904 | 19865 | 0 | 0 | 0 | 19864.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19864.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40031234-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA IF CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA. (RECUPERACION) | 339011 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-09-10 | 120300 | Propuesta publica | 99323 | SR | 17 | 2021-09-14 | 2021-09-28 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 150 | 2021-09-28 | 2022-02-25 | 83.33 | 62904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19864.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19864.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40032982-0 | ' | ' | CONSERVACION PLATAFORMA AEROMÉDICA AERÓDROMO LAS MARÍAS, PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 716318.1 | 677060 | 0 | 279968.04 | 303618.174 | 62758.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30707 | 0 | 677052.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40032982-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 63059.1 | 70462 | 0 | 0 | 39754.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30707 | 0 | 70461.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40032982-0 | '02 | '602 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓNPLATAFORMA AEROMÉDICA AERÓDROMO LAS MARÍAS | 339383 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-09-10 | 120300 | Propuesta publica | 102814 | SR | 19 | 2021-09-15 | 2021-09-28 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 150 | 2021-09-29 | 2022-02-26 | 100 | 63059.1 | 0 | 0 | 0 | 39754.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30707 | 0 | 70461.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40032982-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 653259 | 606598 | 0 | 279968.04 | 263863.524 | 62758.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606590.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40032982-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓNPLATAFORMA AEROMÉDICA AERÓDROMO LAS MARÍAS | 339384 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 1019560 | Propuesta publica | 933228 | SR | 270 | 2021-08-31 | 2021-09-16 | 326630 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 207 | 2021-09-17 | 2022-04-12 | 100 | 653259 | 0 | 0 | 279968.04 | 263863.524 | 62758.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606590.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40033073-0 | ' | ' | CONSERVACION PLANTA AGUA POTABLE AERÓDROMO PICHOY, PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 350000 | 258742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243139.922 | 0 | 700.101 | 0 | 11793.645 | 0 | 0 | 0 | 255633.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40033073-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 350000 | 258742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243139.922 | 0 | 700.101 | 0 | 11793.645 | 0 | 0 | 0 | 255633.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40033073-0 | '02 | '604 | CONSERVACION PLANTA AGUA POTABLE AERODROMO PICHOY | 339389 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 450000 | Propuesta publica | 439883 | SR | 3 | 2021-09-07 | 2021-09-15 | 153958 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 156 | 2021-09-16 | 2022-02-19 | 100 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243139.922 | 0 | 700.101 | 0 | 11793.645 | 0 | 0 | 0 | 255633.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40031050-0 | ' | ' | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO POYO, CHAITÉN | [21 empty] | 0 | 280294 | 0 | 0 | 174321.641 | 64220.12 | 24275.304 | 131.656 | -848.344 | 80 | 13542.349 | 0 | 52 | 0 | 275774.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40031050-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 278000 | 0 | 0 | 174321.641 | 64100.12 | 24275.304 | 0 | -900 | 0 | 13542.349 | 0 | 0 | 0 | 275339.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40031050-0 | '02 | '604 | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO POYO, CHAITÉN. | 342406 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-15 | 2021-10-05 | 229757 | Propuesta publica | 252033 | IPC | 64 | 2022-02-02 | 2022-02-07 | 11538 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 120 | 2022-02-08 | 2022-06-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174321.641 | 64100.12 | 24275.304 | 0 | -900 | 0 | 13542.349 | 0 | 0 | 0 | 275339.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40031050-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 131.656 | 51.656 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 435.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40031050-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3794 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 131.656 | 51.656 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 435.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033023-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 269837.826 | 688977 | 0 | 331718.537 | 322987.989 | 0 | 29466.102 | 41.924 | 41.924 | 4328.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688585.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033023-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 30507.392 | 38666 | 0 | 29025.065 | 0 | 0 | 5311.235 | 0 | 0 | 4328.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38665.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033023-0 | '02 | '602 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN. | 339626 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-14 | 2021-08-13 | 69900 | Propuesta publica | 67500 | IPC | 819 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 0 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 180 | 2021-09-30 | 2022-03-29 | 100 | 30507.392 | 0 | 0 | 29025.065 | 0 | 0 | 5311.235 | 0 | 0 | 4328.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38665.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033023-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 239330.434 | 649711 | 0 | 302693.472 | 322987.989 | 0 | 24029.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649710.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033023-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN - SEGUNDO LLAMADO | 344276 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-26 | 2021-09-14 | 762234 | Propuesta publica | 679832 | IPC | 818 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | 170164 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 180 | 2021-10-01 | 2022-03-30 | 100 | 239330.434 | 0 | 0 | 302693.472 | 322987.989 | 0 | 24029.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649710.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033023-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.772 | 41.924 | 41.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033023-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.772 | 41.924 | 41.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033048-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | [21 empty] | 514761.898 | 1852553 | 0 | 303092.463 | 308410.651 | 202369.467 | 444328.096 | 236160.057 | 147867.89 | 91963.709 | 18102.45 | 26560.623 | 1036.08 | 250 | 1780141.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033048-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 16350.702 | 220000 | 0 | 25014.582 | 25085.727 | 17033.694 | 17272.425 | 17479.536 | 17642.379 | 17884.272 | 18102.45 | 18315.885 | 1036.08 | 0 | 174867.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033048-0 | '02 | '602 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN. | 339632 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-21 | 2021-08-26 | 224352 | Propuesta publica | 239630 | IPC | 1011 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 450 | 2021-11-23 | 2023-02-16 | 65.98 | 16350.702 | 0 | 0 | 25014.582 | 25085.727 | 17033.694 | 17272.425 | 17479.536 | 17642.379 | 17884.272 | 18102.45 | 18315.885 | 1036.08 | 0 | 174867.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033048-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 498411.196 | 1628233 | 0 | 278077.881 | 283324.924 | 185335.773 | 427055.671 | 218680.521 | 130225.511 | 74079.437 | 0 | 8244.738 | 0 | 0 | 1605024.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033048-0 | '02 | '604 | CONSERVACION GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN. | 339633 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-21 | 2021-08-23 | 1365010 | Propuesta publica | 1456313 | IPC | 753 | 2021-09-03 | 2021-09-08 | 509567 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 450 | 2021-09-09 | 2022-12-03 | 99.7 | 498411.196 | 0 | 0 | 278077.881 | 283324.924 | 185335.773 | 427055.671 | 218680.521 | 130225.511 | 74079.437 | 0 | 8244.738 | 0 | 0 | 1605024.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033048-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033048-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5400 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033052-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | [21 empty] | 597923.882 | 1573910 | 0 | 318337.127 | 310700.122 | 105522.322 | 174901.464 | 418294.022 | 84492.344 | 85510.135 | 17824.444 | 3575.5 | 0 | 300 | 1519457.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033052-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 47925.182 | 192000 | 0 | 23721.925 | 25611.559 | 16772.101 | 17007.166 | 17211.096 | 17371.438 | 17609.617 | 17824.444 | 3575.5 | 0 | 0 | 156704.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033052-0 | '02 | '602 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | 339636 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-15 | 2021-08-18 | 239921 | Propuesta publica | 243078 | IPC | 767 | 2021-09-09 | 2021-09-14 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 450 | 2021-09-14 | 2022-12-08 | 76.85 | 47925.182 | 0 | 0 | 23721.925 | 25611.559 | 16772.101 | 17007.166 | 17211.096 | 17371.438 | 17609.617 | 17824.444 | 3575.5 | 0 | 0 | 156704.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033052-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 549998.7 | 1377590 | 0 | 294615.202 | 285088.563 | 88750.221 | 157894.298 | 401082.926 | 67120.906 | 67900.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362452.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033052-0 | '02 | '604 | CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | 339637 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-15 | 2021-08-13 | 1544359 | Propuesta publica | 1328068 | IPC | 733 | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 464499 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 450 | 2021-09-02 | 2022-11-26 | 100 | 549998.7 | 0 | 0 | 294615.202 | 285088.563 | 88750.221 | 157894.298 | 401082.926 | 67120.906 | 67900.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362452.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033052-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033052-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5400 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033054-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | [21 empty] | 554980.286 | 1210137 | 0 | 213785.956 | 24427.564 | 78229.645 | 218877.398 | 158427.333 | 157439.985 | 171098.878 | 17627.504 | 60928.38 | 18013.924 | 1027.26 | 1119883.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033054-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 44990.527 | 209000 | 0 | 26811.328 | 24427.564 | 16586.788 | 16819.256 | 17020.933 | 17179.504 | 17415.05 | 17627.504 | 17835.339 | 18013.924 | 827.26 | 190564.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033054-0 | '02 | '602 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | 339640 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-20 | 2021-08-25 | 224599 | Propuesta publica | 232832 | IPC | 768 | 2021-09-09 | 2021-09-14 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 450 | 2021-09-14 | 2022-12-08 | 79.35 | 44990.527 | 0 | 0 | 26811.328 | 24427.564 | 16586.788 | 16819.256 | 17020.933 | 17179.504 | 17415.05 | 17627.504 | 17835.339 | 18013.924 | 827.26 | 190564.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033054-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 509989.759 | 996817 | 0 | 186974.628 | 0 | 61642.857 | 202058.142 | 141406.4 | 140260.481 | 153683.828 | 0 | 43093.041 | 0 | 0 | 929119.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033054-0 | '02 | '604 | CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | 339641 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-20 | 2021-08-20 | 1152000 | Propuesta publica | 994849 | IPC | 750 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 347710 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 450 | 2021-09-04 | 2022-11-28 | 97.4 | 509989.759 | 0 | 0 | 186974.628 | 0 | 61642.857 | 202058.142 | 141406.4 | 140260.481 | 153683.828 | 0 | 43093.041 | 0 | 0 | 929119.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033054-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033054-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5400 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40011266-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO CABO 1° JUAN ROMAN - PTO AYSEN | [21 empty] | 2049441.14 | 349273 | 0 | 176146.994 | 173099.28 | 0 | 25.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349272.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40011266-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 2049441.14 | 348988 | 0 | 176017.854 | 172970.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348987.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40011266-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CABO 1° JUAN ROMÁN - PTO. AYSEN | 322278 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 1427389 | Propuesta publica | 1766156 | IPC | 1 | 2021-01-29 | 2021-03-04 | 487519 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 391 | 2021-03-04 | 2022-03-30 | 100 | 2049441.14 | 0 | 0 | 176017.854 | 172970.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348987.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40011266-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 285 | 0 | 129.14 | 129.14 | 0 | 25.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40011266-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.14 | 129.14 | 0 | 25.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40020100-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS AÑOS 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 687931.794 | 1409261 | 0 | 342702.909 | 69401.86 | 157554.155 | 51598.621 | 95015.562 | 14814.857 | 1189.328 | 54370.879 | 139636.546 | 218425.544 | 253461.551 | 1398171.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40020100-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40020100-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40020100-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 109123.652 | 339800 | 0 | 75616.5 | 27979.827 | 21390.353 | 14736.722 | 15517.6 | 14615.721 | 0 | 0 | 22441.507 | 40682.582 | 31831.593 | 264812.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40020100-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA INSPECCICON FISCAL PROYECTO CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS XI REGION - PLAN DE RECUPERACION | 339617 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-08-31 | 431518 | Propuesta publica | 396332 | IPC | 77 | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 420 | 2021-09-15 | 2022-11-09 | 66.89 | 109123.652 | 0 | 0 | 75616.5 | 27979.827 | 21390.353 | 14736.722 | 15517.6 | 14615.721 | 0 | 0 | 0 | 22619.385 | 0 | 192476.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40020100-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRA CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS AERODROMO RIO BRAVO | 359087 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-29 | 2022-08-19 | 80245 | Propuesta publica | 70047 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 122 | 2022-09-08 | 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22441.507 | 18063.197 | 31831.593 | 72336.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40020100-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 578808.142 | 1064494 | 0 | 266709.099 | 41065.685 | 135912.262 | 36065.357 | 79120.652 | 0 | 0 | 53848.198 | 116975.039 | 177435.962 | 221260.801 | 1128393.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40020100-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS - AERODROMO PUYUHUAPI XI REGION - PLAN DE RECUPERACION | 339618 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-08-24 | 340276 | Propuesta publica | 402008 | IPC | 76 | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 136985 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 284 | 2021-09-15 | 2022-06-26 | 100 | 268696.94 | 0 | 0 | 174332.474 | 0 | 86617.62 | 36065.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297015.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40020100-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS - AERODROMO PUERTO MARIN BALMACEDA-MELINKA Y MELIMOYU XI REGION - PLAN DE RECUPERACION | 343027 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-04 | 2021-08-26 | 368272 | Propuesta publica | 405024 | IPC | 78 | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 140797 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 284 | 2021-09-15 | 2022-06-26 | 100 | 310111.202 | 0 | 0 | 92376.625 | 41065.685 | 49294.642 | 0 | 79120.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261857.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40020100-0 | '02 | '604 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS, AERÓDROMO RÍO BRAVO - REGION DE AYSEN | 353358 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-10 | 2022-06-02 | 408718 | Propuesta publica | 488760 | IPC | 63 | 2022-06-28 | 2022-07-06 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 150 | 2022-07-06 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53848.198 | 116975.039 | 177435.962 | 221260.801 | 569520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40020100-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 4667 | 0 | 377.31 | 356.348 | 251.54 | 796.542 | 377.31 | 199.136 | 976.976 | 522.681 | 220 | 307 | 369.157 | 4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40020100-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.31 | 356.348 | 251.54 | 796.542 | 377.31 | 199.136 | 976.976 | 500.281 | 220 | 307 | 369.157 | 4731.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40020100-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40020104-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AERODROMO BALMACEDA | [21 empty] | 1499934.816 | 1315148 | 0 | 514021.94 | 0 | 327015.39 | 25.828 | 0 | 0 | 0 | 104.81 | 144970.347 | 121866.422 | 207142.765 | 1315147.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40020104-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1499934.816 | 1314085 | 0 | 514021.94 | 0 | 326989.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144730.347 | 121626.422 | 206716.231 | 1314084.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40020104-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RUTINARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AERÓDROMO BALMACEDA | 322272 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 2030504 | Propuesta publica | 1965340 | IPC | 5 | 2021-04-01 | 2021-04-29 | 220937 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 334 | 2021-04-29 | 2022-03-29 | 100 | 1499934.816 | 0 | 0 | 514021.94 | 0 | 326989.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841011.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40020104-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RUTINARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AERÓDROMO BALMACEDA , ETAPA II | 353354 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-31 | 2022-06-23 | 421949 | Propuesta publica | 392408 | IPC | 68 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 0 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 150 | 2022-07-27 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144730.347 | 121626.422 | 206716.231 | 473073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40020104-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 25.828 | 25.828 | 0 | 0 | 0 | 104.81 | 240 | 240 | 426.534 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40020104-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.828 | 25.828 | 0 | 0 | 0 | 104.81 | 240 | 240 | 426.534 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40033035-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AERODROMO TTE. VIDAL ETAPA III - PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1270000 | 0 | 0 | 242646.807 | 194672.982 | 89162.016 | 109191.744 | 79648.857 | 0 | 0 | 201559.687 | 363740.996 | 0 | 1280623.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40033035-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1270000 | 0 | 0 | 242646.807 | 194672.982 | 89162.016 | 109191.744 | 79648.857 | 0 | 0 | 201559.687 | 363740.996 | 0 | 1280623.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40033035-0 | '02 | '604 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO TTE. VIDAL ETAPA III - PLAN DE RECUPERACION SEGUNDO LLAMADO | 346902 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-10-29 | 836286 | Propuesta publica | 968571 | IPC | 17 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 0 | INGENIERIA CIVIL AYSEN SPA | 240 | 2022-02-21 | 2022-10-19 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242646.807 | 194672.982 | 89162.016 | 109191.744 | 79648.857 | 0 | 0 | 89394.07 | 250521.116 | 0 | 1055237.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Aysén | 40033035-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº346902 , CONSERVACION MAYOR AERODROMO TTE. VIDAL ETAPA III - PLAN DE RECUPERACION SEGUNDO LLAMADO | 346902 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 197059 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA CIVIL AYSEN SPA | 0 | - | 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112165.617 | 113219.88 | 0 | 225385.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | [21 empty] | 3109502.984 | 9266644 | 0 | 738938.526 | 729067.392 | 767886.182 | 1079978.016 | 680308.266 | 430873.963 | 31227.271 | 353724.575 | 1076723.248 | 1363510.592 | 2008124 | 9260362.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 206273.725 | 356859 | 0 | 46342.713 | 28790.661 | 29327.431 | 29736.018 | 30091.194 | 30371.597 | 30788.195 | 31164.735 | 30705 | 32449 | 37092.456 | 356859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA IF MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (VERTICAL) - ETAPA II | 335330 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-02-23 | 2021-03-22 | 490000 | Propuesta publica | 526898 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 540 | 2022-12-15 | 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA IF MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (HORIZONTAL) | 335334 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-23 | 2021-03-19 | 780000 | Propuesta publica | 624461 | IPC | 637 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 630 | 2021-04-29 | 2023-01-19 | 79 | 206273.725 | 0 | 0 | 46342.713 | 28790.661 | 29327.431 | 29736.018 | 30091.194 | 30371.597 | 30788.195 | 31164.735 | 30705 | 32449 | 37082.456 | 356849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 2903229.259 | 8898127 | 0 | 691846.801 | 699992.623 | 738300.471 | 1049802.922 | 649907.136 | 399959.978 | 0 | 322146.592 | 1045605 | 1330700 | 1969865.151 | 8898126.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (HORIZONTAL) | 322247 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2021-02-24 | 14634006 | Propuesta publica | 14630720 | IPC | 15 | 2021-03-31 | 2021-04-22 | 752964 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 768 | 2021-04-23 | 2023-05-31 | 43.13 | 2903229.259 | 0 | 0 | 691846.801 | 699992.623 | 738300.471 | 1049802.922 | 649907.136 | 399959.978 | 0 | 322146.592 | 1045605 | 1330700 | 1969855.151 | 8898116.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (INFRAESTRUCTURA VERTICAL) - 3° LLAMADO | 356329 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-02-17 | 2022-06-13 | 10579835 | Propuesta publica | 14709547 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 540 | 2022-12-15 | 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 11658 | 0 | 749.012 | 284.108 | 258.28 | 439.076 | 309.936 | 542.388 | 439.076 | 413.248 | 413.248 | 361.592 | 1166.393 | 5376.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8012 | SinInf |  | -- | // | -7194 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.198 | 817.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4560 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.012 | 284.108 | 258.28 | 439.076 | 309.936 | 542.388 | 439.076 | 413.248 | 413.248 | 361.592 | 349.195 | 4559.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485530-0 | ' | ' | CONSERVACION REFUGIO DE PASAJEROS PEQ. ADMO. FRANCO BIANCO, CERRO SOMBRERO, COMUNA PRIMAVERA, PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 179410.123 | 453142 | 0 | 70035.888 | 14450.339 | 87145.941 | 135144.508 | 145125.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.399 | 452042.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485530-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 23463.5 | 65880 | 0 | 28521.5 | 14050 | 14366.498 | 5051.403 | 3889.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65878.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485530-0 | '02 | '602 | ASESORÍA TECNICA A LA IF CONSERVACION REFUGIO DE PASAJEROS PEQ. ADMO. FRANCO BIANCO, CERRO SOMBRERO, COMUNA PRIMAVERA | 342202 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-05 | 2021-10-19 | 79803 | Propuesta publica | 84191 | SR | 207 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 5153 | RPS INGENIERIA E INSPECCIONES LIMITADA | 233 | 2021-10-26 | 2022-06-16 | 100 | 23463.5 | 0 | 0 | 28521.5 | 14050 | 14366.498 | 5051.403 | 3889.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65878.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485530-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 155903.823 | 384262 | 0 | 40281.642 | 0 | 72598.645 | 129692.766 | 140990.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383563.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485530-0 | '02 | '604 | CONSERVACION REFUGIO DE PASAJEROS PEQ. ADMO. FRANCO BIANCO, CERRO SOMBRERO, COMUNA PRIMAVERA 2do. llamado | 345132 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-10 | 2021-10-07 | 480335 | Propuesta publica | 474362 | SR | 195 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 65107 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA PATAGONIA SPA | 222 | 2021-10-21 | 2022-05-31 | 100 | 155903.823 | 0 | 0 | 40281.642 | 0 | 72598.645 | 129692.766 | 140990.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383563.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485530-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 42.8 | 3000 | 0 | 1232.746 | 400.339 | 180.798 | 400.339 | 245.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.399 | 2599.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485530-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5445 | SinInf |  | -- | // | -2801 |  |  | - | - | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 1232.746 | 400.339 | 180.798 | 400.339 | 245.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.399 | 2599.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027097-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AD. F. BIANCO, C. SOMBRERO, T. DEL FUEGO, PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 942341.778 | 1272206 | 0 | 27469.165 | 218357.581 | 418092.927 | 229000.206 | 163055.144 | 17806.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187671.328 | 1261453.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027097-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 26691 | 116150 | 0 | 26691 | 17794 | 17794 | 17870.042 | 17806.674 | 17806.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115762.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027097-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO FRANCO BIANCO DE CERRO SOMBRERO, TIERRA DEL FUEGO , ETAPA II (PLAN RECUPERACION) | 322287 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-08 | 2021-07-15 | 101636 | Propuesta publica | 106841 | SR | 212 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 35614 | RPS INGENIERIA E INSPECCIONES LIMITADA | 254 | 2021-11-02 | 2022-07-14 | 100 | 26691 | 0 | 0 | 26691 | 17794 | 17794 | 17870.042 | 17806.674 | 17806.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115762.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027097-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 915436.778 | 1144505 | 0 | 0 | 199997.985 | 399999.729 | 210498.97 | 144992.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186825.318 | 1142314.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027097-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO FRANCO BIANCO DE CERRO SOMBRERO, TIERRA DEL FUEGO , ETAPA II (PLAN RECUPERACIÓN) | 322289 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-06-24 | 1756249 | Propuesta publica | 1895952 | SR | 4 | 2021-10-08 | 2021-10-27 | 161801 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 393 | 2021-10-28 | 2022-11-25 | 91 | 915436.778 | 0 | 0 | 0 | 199997.985 | 399999.729 | 210498.97 | 144992.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186825.318 | 1142314.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027097-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 214 | 11551 | 0 | 778.165 | 565.596 | 299.198 | 631.194 | 255.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.01 | 3375.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027097-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6486 | SinInf |  | -- | // | -2895 |  |  | - | - | 0 | 214 | 0 | 0 | 778.165 | 565.596 | 299.198 | 631.194 | 255.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.01 | 3375.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40009993-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRO-NORTE | [21 empty] | 152226.72 | 240650 | 0 | 159327.12 | 39945.24 | 0 | 40727.64 | 0 | 0 | 616.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240616.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40009993-0 | '01 | '602 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 152226.72 | 240650 | 0 | 159327.12 | 39945.24 | 0 | 40727.64 | 0 | 0 | 616.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240616.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40009993-0 | '01 | '602 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS PEQUEÑOS AERÓDROMOS ZONA CENTRO-NORTE | 321962 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-02 | 2020-12-09 | 398654 | Propuesta publica | 366000 | IPC | 1693 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 481 | 2020-12-31 | 2022-04-26 | 100 | 152226.72 | 0 | 0 | 159327.12 | 39945.24 | 0 | 40727.64 | 0 | 0 | 616.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240616.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40010002-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA-SUR | [21 empty] | 357246.5 | 93182 | 0 | 46095.5 | 0 | 47085.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93181.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40010002-0 | '01 | '602 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 357246.5 | 93182 | 0 | 46095.5 | 0 | 47085.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93181.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40010002-0 | '01 | '602 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS PEQUEÑOS AERÓDROMOS ZONA -SUR | 322124 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-27 | 2021-01-13 | 442177 | Propuesta publica | 425000 | IPC | 229 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 401 | 2021-02-11 | 2022-03-19 | 100 | 357246.5 | 0 | 0 | 46095.5 | 0 | 47085.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93181.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40010004-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTO AEROPORTUARIO RED-SECUNDARIA ZONA-SUR | [21 empty] | 125000 | 199475 | 0 | 131737.945 | 0 | 33237 | 0 | 0 | 34425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199399.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40010004-0 | '01 | '602 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 125000 | 199475 | 0 | 131737.945 | 0 | 33237 | 0 | 0 | 34425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199399.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40010004-0 | '01 | '602 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTO AEROPORTUARIO RED SECUNDARIA ZONA -SUR | 322119 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-30 | 2021-01-15 | 277501 | Propuesta publica | 300000 | IPC | 729 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 341 | 2021-05-14 | 2022-04-20 | 100 | 125000 | 0 | 0 | 131737.945 | 0 | 33237 | 0 | 0 | 34425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199399.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40010005-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, RED PRIMARIA ZONA -SUR | [21 empty] | 174843.92 | 277440 | 0 | 0 | 181009.596 | 0 | 0 | 47299.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228308.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40010005-0 | '01 | '602 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 174843.92 | 277440 | 0 | 0 | 181009.596 | 0 | 0 | 47299.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228308.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40010005-0 | '01 | '602 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, RED PRIMARIA ZONA -SUR | 321967 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-20 | 2021-01-11 | 388457 | Propuesta publica | 416038 | IPC | 731 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 0 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 341 | 2021-05-14 | 2022-04-20 | 100 | 174843.92 | 0 | 0 | 0 | 181009.596 | 0 | 0 | 47299.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228308.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40010356-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO. | [21 empty] | 114818.707 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106468.254 | 0 | 0 | 0 | 27585.424 | 0 | 56293.073 | 190346.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40010356-0 | '01 | '602 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 114818.707 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106468.254 | 0 | 0 | 0 | 27585.424 | 0 | 56293.073 | 190346.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40010356-0 | '01 | '602 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO | 321964 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-19 | 2021-01-05 | 306331 | Propuesta publica | 388900 | IPC | 728 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 5000 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 748 | 2021-05-14 | 2023-06-01 | 68 | 114818.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106468.254 | 0 | 0 | 0 | 27585.424 | 0 | 56293.073 | 190346.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40030399-0 | ' | ' | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRAL/2021 2022 | [21 empty] | 1296306.969 | 211983 | 0 | 88594.646 | 29107.917 | 0 | 94278.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211981.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40030399-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 96306.969 | 40462 | 0 | 11379.084 | 29082.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40461.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40030399-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA IF CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRAL 2021/2022 | 335124 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-14 | 2021-06-30 | 100000 | Propuesta publica | 114182 | IPC | 1077 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 18732 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 215 | 2021-07-15 | 2022-02-15 | 100 | 96306.969 | 0 | 0 | 11379.084 | 29082.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40461.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40030399-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1200000 | 171443 | 0 | 77215.562 | 0 | 0 | 94227.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171442.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40030399-0 | '02 | '604 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRAL 2021/2022 | 335127 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-13 | 2021-06-22 | 1150000 | Propuesta publica | 989112 | IPC | 996 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 338979 | MASERCO S.A. | 210 | 2021-07-03 | 2022-01-29 | 100 | 1200000 | 0 | 0 | 77215.562 | 0 | 0 | 94227.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171442.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40030399-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 78 | 0 | 0 | 25.828 | 0 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | Interregional | 40030399-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.828 | 0 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40030459-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUTRE PUTRE | [21 empty] | 57250 | 233314 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 72900 | 38055.425 | 0 | 48198.556 | 47286.303 | 19621.972 | 0 | 0 | 233312.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40030459-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 7250 | 29547 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 2900 | 4785 | 0 | 5843.302 | 4906.149 | 3861.642 | 0 | 0 | 29546.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40030459-0 | '02 | '602 | Conservación SSR de Putre comuna de Putre | 342850 | Arica y Parinacota | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 23961 | Trato directo | 28513 | SR | 279 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 8284 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 295 | 2021-11-11 | 2022-09-02 | 51 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 2900 | 4785 | 0 | 5843.302 | 4906.149 | 3861.642 | 0 | 0 | 29546.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40030459-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 50000 | 203767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 33270.425 | 0 | 42355.254 | 42380.154 | 15760.33 | 0 | 0 | 203766.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40030459-0 | '02 | '604 | Conservacion SSR de Putre comuna de Putre | 342827 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-10-20 | 194493 | Propuesta publica | 196638 | SR | 279 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 57129 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 295 | 2021-11-11 | 2022-09-02 | 85 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 33270.425 | 0 | 42355.254 | 42380.154 | 15760.33 | 0 | 0 | 203766.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40000717-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VERDES CAMPIÑAS CALAMA | [21 empty] | 300858.322 | 1167069 | 0 | 0 | 447017.14 | 380019.068 | 199018.845 | 103486.368 | 37043.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166584.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40000717-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 47854.395 | 77544 | 0 | 0 | 40385.79 | 14070.483 | 13154.581 | 0 | 9761.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77372.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40000717-0 | '02 | '602 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, VERDES CAMPIÑAS | 339033 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-23 | 2021-07-21 | 132640 | Propuesta publica | 125399 | SR | 685 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | -172 | RFA INGENIEROS LTDA | 297 | 2021-08-17 | 2022-06-10 | 100 | 47854.395 | 0 | 0 | 0 | 40385.79 | 14070.483 | 13154.581 | 0 | 9761.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77372.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40000717-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 253003.927 | 1089525 | 0 | 0 | 406631.35 | 365948.585 | 185864.264 | 103486.368 | 27281.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089212.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40000717-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE VERDES CAMPIÑAS | 318501 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-23 | 2021-04-23 | 1156968 | Propuesta publica | 1342529 | SR | 684 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | -312 | RBD HERMANOS SPA | 296 | 2021-08-18 | 2022-06-10 | 100 | 253003.927 | 0 | 0 | 0 | 406631.35 | 365948.585 | 185864.264 | 103486.368 | 27281.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089212.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030304-0 | ' | ' | CONSERVACION INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN PEDRO DE ATACAMA | [21 empty] | 399999.613 | 557620 | 0 | 0 | 0 | 196726.675 | 54272.553 | 0 | 0 | 152673.669 | 0 | 0 | 150499.07 | 0 | 554171.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030304-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 399999.613 | 557620 | 0 | 0 | 0 | 196726.675 | 54272.553 | 0 | 0 | 152673.669 | 0 | 0 | 150499.07 | 0 | 554171.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40030304-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN PEDRO DE ATACAMA | 341280 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-26 | 2021-08-27 | 1054445 | Propuesta publica | 765620 | SR | 826 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 188553 | EMPRESA CONSTRUCTORA CORTES LTDA | 283 | 2021-09-13 | 2022-06-23 | 84.23 | 399999.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196726.675 | 54272.553 | 0 | 0 | 152673.669 | 0 | 0 | 150499.07 | 0 | 554171.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Atacama | 40029349-0 | ' | ' | CONSERVACION APR CHOLLAY, REGIÓN DE ATACAMA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | [21 empty] | 9943.64 | 86007 | 0 | 53354.84 | 27085.16 | 0 | 0 | 0 | 5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Atacama | 40029349-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 9943.64 | 86007 | 0 | 53354.84 | 27085.16 | 0 | 0 | 0 | 5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Atacama | 40029349-0 | '02 | '604 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Chollay comuna Alto del Carmen | 342128 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-06 | 2021-10-26 | 81294 | Propuesta publica | 90440 | SR | 288 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 5511 | HYDROPROJECT LTDA. | 149 | 2021-12-16 | 2022-05-14 | 100 | 9943.64 | 0 | 0 | 53354.84 | 27085.16 | 0 | 0 | 0 | 5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Atacama | 40036726-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUES METÁLICOS COMUNA DE VALLENAR Y FREIRINA COMUNA DE VALLENAR Y FREIRINA | [21 empty] | 0 | 421572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49856.376 | 76519.412 | 80642 | 90714.212 | 297732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Atacama | 40036726-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.376 | 885.624 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Atacama | 40036726-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.376 | 885.624 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Atacama | 40036726-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10384 | 10384 | 10384 | 31152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Atacama | 40036726-0 | '02 | '602 | AIF Conservación Estanque Metálico SSR Atacama-Nicolasa, Comuna de Freirina | 364041 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-16 | 2022-09-06 | 37160 | Propuesta publica | 41536 | SR | 1103 | 2022-09-08 | 2022-09-27 | 0 | ANKER INGENIERIA LIMITADA | 120 | 2022-09-27 | 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10384 | 10384 | 10384 | 31152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Atacama | 40036726-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 380572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49742 | 65249.788 | 70258 | 80330.212 | 265580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Atacama | 40036726-0 | '02 | '604 | Conservación Estanque Metálico SSR Atacama-Nicolasa comuna de Freirina | 363735 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-08-26 | 340331 | Propuesta publica | 335580 | SR | 1068 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 0 | HYDROPROJECT LTDA. | 120 | 2022-09-06 | 2023-01-04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49742 | 65249.788 | 70258 | 80330.212 | 265580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Atacama | 40037699-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE METALICO SSR CACHIYUYO, HDA. BUENA ESPERANZA Y PERALES VIEJOS VALLENAR COMUNA DE VALLENAR | [21 empty] | 0 | 567463.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104073.663 | 165038.435 | 155637.182 | 99420.039 | 524169.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Atacama | 40037699-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 700 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Atacama | 40037699-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 700 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Atacama | 40037699-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11781 | 11781 | 11781 | 35343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Atacama | 40037699-0 | '02 | '602 | Asesoría IF Conservación Estanques Metálicos SSR Cachiyuyo y SSR Buena Esperanza comuna de Vallenar 2022 SEGUNDO LLAMADO | 364015 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-08 | 2022-08-29 | 47160 | Propuesta publica | 47124 | SR | 1077 | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 0 | COZ Y CIA. S.A. | 120 | 2022-09-13 | 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11781 | 11781 | 11781 | 35343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Atacama | 40037699-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 516463.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104073.663 | 153157.435 | 143756.182 | 86939.039 | 487926.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Atacama | 40037699-0 | '02 | '604 | Conservación Estanques Metálicos SSR Cachiyuyo y SSR Buena Esperanza comuna de Vallenar | 362618 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-08 | 2022-08-05 | 517463 | Propuesta publica | 510844 | SR | 976 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 150 | 2022-08-20 | 2023-01-17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104073.663 | 153157.435 | 143756.182 | 86939.039 | 487926.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 30478237-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR TULAHUÉN COMUNA DE MONTE PARIA | [21 empty] | 1216775.619 | 1640062 | 0 | 0 | 61008.65 | 50188.952 | 26829.457 | 34758.794 | 40124.388 | 76498.924 | 70991.521 | 58129.179 | 62480.307 | 148351.01 | 629361.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 30478237-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 151618 | 207694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6497.428 | 7361.337 | 7912.353 | 24781.311 | 46552.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 30478237-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Tulahuen comuna Monte Patria | 331401 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 378915 | Trato directo | 369717 | SR | 603 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 540 | 2021-04-12 | 2022-10-04 | 42.77 | 151618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6497.428 | 7361.337 | 7912.353 | 24781.311 | 46552.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 30478237-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1065157.619 | 1432368 | 0 | 0 | 61008.65 | 50188.952 | 26829.457 | 34758.794 | 40124.388 | 76498.924 | 64494.093 | 50767.842 | 54567.954 | 123569.699 | 582808.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 30478237-0 | '02 | '604 | Mejoramiento Sistema APR Tulahuen comuna Monte Patria | 331329 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-25 | 2021-03-24 | 2451979 | Propuesta publica | 2613202 | SR | 601 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | -24581 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 540 | 2021-04-12 | 2022-10-04 | 54.82 | 1065157.619 | 0 | 0 | 0 | 61008.65 | 50188.952 | 26829.457 | 34758.794 | 40124.388 | 76498.924 | 64494.093 | 50767.842 | 54567.954 | 123569.699 | 582808.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40029378-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE APR HUENTELAUQUÉN NORTE COMUNA DE CANELA | [21 empty] | 0 | 186011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47042.056 | 79924.277 | 59043.228 | 186009.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40029378-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 23556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5957.291 | 10121.415 | 7477.09 | 23555.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40029378-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistema APR Huentelauquén Norte comuna de Canela y Sistema APR Quelén Alto comuna de Salamanca | 347263 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 36580 | Trato directo | 36580 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 150 | 2022-08-19 | 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5957.291 | 10121.415 | 7477.09 | 23555.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40029378-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 162455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41084.765 | 69802.862 | 51566.138 | 162453.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40029378-0 | '02 | '604 | Obras de Conservación SSR Huentelauquen Norte Comuna de Canela y SSR Quelen Alto Comuna de Salamanca | 355599 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-02-11 | 2022-03-11 | 198000 | Propuesta publica | 252275 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 150 | 2022-10-03 | 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41084.765 | 69802.862 | 51566.138 | 162453.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40029391-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE APR QUELÉN ALTO COMUNA DE SALAMANCA | [21 empty] | 0 | 102845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76300.936 | 76300.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40029391-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 13024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9662.564 | 9662.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40029391-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistema APR Huentelauquén Norte comuna de Canela y Sistema APR Quelén Alto comuna de Salamanca | 347263 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 36580 | Trato directo | 36580 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 150 | 2022-08-19 | 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9662.564 | 9662.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40029391-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 89821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66638.372 | 66638.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40029391-0 | '02 | '604 | Obras de Conservación SSR Huentelauquen Norte Comuna de Canela y SSR Quelen Alto Comuna de Salamanca | 355599 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-02-11 | 2022-03-11 | 198000 | Propuesta publica | 252275 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 150 | 2022-10-03 | 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66638.372 | 66638.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 821921.457 | 3207804 | 0 | 0 | 443994.039 | 113955.24 | 92900.182 | 440104.705 | 574663.047 | 225437.965 | 119825.79 | 136011.509 | 31521.535 | 242104.055 | 2420518.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 92774.494 | 431783 | 0 | 0 | 16046.308 | 32835.586 | 26706.688 | 55735.094 | 88357.587 | 26096.298 | 10782.458 | 19675.752 | 3823.289 | 38784.276 | 318843.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº341693 , Gestión de Proyectos Obras por Sequía Construcción de Fuente SSR Cunlagua-Arboleda Grande-El Tebal y SSR El Arrayán-El Palquial comuna de Salamanca y localidades Doña Juana y Coyuntagua Norte, comuna de Illapel | 341693 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1305 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 30 | - | 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1305.289 | -1305.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Diseño por Sequía Habilitación de Fuente SSR Cunlagua - Arboleda - El Tebal Comuna de Salamanca | 365081 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 4536 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 92 | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4535.115 | 4535.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Diseño por Sequía Habilitación de Fuente SSR Alcones Bajos Comuna de Ovalle | 365083 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 3301 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 92 | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.096 | 2475.287 | 3300.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Diseño por Sequía localidades Coyuntagua Norte y Doña Juana Comuna de Illapel | 365085 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 3389 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 92 | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.209 | 2541.626 | 3388.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '602 | Gestion de Proyectos Obras por Sequía Habilitación de Fuentes Sistemas APR Pama Arriba comuna de Combarbalá y APR Cunlagua Arboleda Grande El Tebal Comuna de Salamanca | 314981 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 53693 | Trato directo | 53693 | SR | 1358 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 663 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 270 | 2021-07-05 | 2022-04-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Habilitación de Fuente SSR Tunga Sur comuna de Illapel y Rehabilitación de Fuente SSR Los Cóndores comuna de Los Vilos | 331418 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 49621 | Trato directo | 47011 | SR | 2806 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | -1642 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 310 | 2021-11-08 | 2022-09-14 | 78.23 | 5758.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7516.953 | 1509.737 | 10624.494 | 8180.082 | 1316.048 | 1402.585 | 9059.13 | 0 | 0 | 39609.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Conservación Sistemas de APR por Sequía 2020-202 Habilitación de Fuente Sistema APR LA Colorada comuna de Combarbalá | 331420 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 23432 | Trato directo | 23432 | SR | 2261 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 120 | 2021-10-12 | 2022-02-09 | 1.76 | 10682.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12749.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12749.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía Prospección y Construcción de Fuente Sistema APR Huatulame y Prospección de Fuente Sistema APR Higueritas Unidas Región de Coquimbo | 337629 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 29519 | Trato directo | 29519 | SR | 972 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | -5265 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 101 | 2021-05-24 | 2021-09-02 | 62.86 | 18556.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5696.635 | 0 | 0 | 0 | 5696.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía Construcción de Fuentes Sistemas APR Tunga Sur y Peladeros Provincia de Choapa | 337631 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 17224 | Trato directo | 17224 | SR | 968 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 80 | 2021-05-26 | 2021-08-14 | 100 | 13638.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3585.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3585.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas de APR Carcamo La Colonia Los Maquis Tunga Sur y Mal Paso Provincia de Choapa | 340891 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 55543 | Trato directo | 55543 | SR | 1572 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 5542 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 380 | 2021-07-28 | 2022-08-12 | 100 | 27248.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22144.278 | 5705.487 | 2260.73 | 1696.064 | 2029.174 | 0 | 0 | 0 | 33835.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía Habilitación de Fuente Sistema APR Valle Hermoso comuna de Combarbalá | 341684 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 27909 | Trato directo | 27909 | SR | 1866 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 150 | 2021-09-06 | 2022-02-03 | 36.03 | 16890.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11018.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11018.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía Construcción de Fuente SSR Cunlagua-Arboleda Grande-El Tebal y SSR El Arrayán-El Palquial comuna de Salamanca y localidades Doña Juana y Coyuntagua Norte, comuna de Illapel | 341693 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 66171 | Trato directo | 66171 | SR | 1209 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 200 | 2022-05-02 | 2022-11-18 | 74.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23537.839 | 25047.824 | 1035.3 | 0 | 0 | 0 | 16549.857 | 66170.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía Habilitación de Fuente Sistema APR Peladeros comuna de Salamanca | 347267 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 22187 | Trato directo | 22187 | SR | 3136 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 1167 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 210 | 2021-12-01 | 2022-06-29 | 94.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7643.558 | 3627.378 | 3052.673 | 3267.328 | 2302.047 | 2136.909 | 0 | 0 | 1322.861 | 0 | 23352.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía Reacondicionamiento Noria Pintacura Sur SSR Comuna de Illapel | 347463 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 16165 | Trato directo | 16165 | SR | 2872 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 1280 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 141 | 2021-10-27 | 2022-03-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17443.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17443.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía Estudios Hidrogeológicos SSR Santa Virginia, Los Cristales de Peralillo, Quebrada de Cárcamo Sur y localidad de Mal Paso, comuna de Illapel | 347480 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 8403 | Trato directo | 8403 | SR | 12 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 90 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8402.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8402.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía Construcción de Fuente SSR Higueritas Unidas Comuna de Ovalle y SSR Las Cañas I Comuna de Illapel | 359973 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 22077 | Trato directo | 22077 | SR | 1735 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 90 | 2022-06-13 | 2022-09-11 | 51.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9788.382 | 828.123 | 0 | 10616.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras por Sequia Prospección y Construcción de Fuentes SSRR Huentelauquén Sur y SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Socavón, comuna de Illapel | 360618 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 75782 | Trato directo | 75782 | SR | 1237 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 200 | 2022-05-02 | 2022-11-18 | 80.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12599.946 | 26799.137 | 19911.977 | 1654.064 | 828.24 | 0 | 13987.68 | 75781.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 729146.963 | 2776021 | 0 | 0 | 427947.731 | 81119.654 | 66193.494 | 384369.611 | 486305.46 | 199341.667 | 109043.332 | 116335.757 | 27698.246 | 203319.779 | 2101674.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '604 | Conservación Sistemas de APR por Sequía 2020-202 Habilitación de Fuente Sistema APR LA Colorada comuna de Combarbalá | 331419 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-31 | 2021-09-23 | 145000 | Propuesta publica | 161598 | SR | 2259 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 0 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 120 | 2021-10-12 | 2022-02-09 | 100 | 123016.143 | 0 | 0 | 0 | 38581.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38581.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '604 | Conservación Sistemas de APR por Sequía 2020-202 Habilitación de Fuente Sistemas SSR Tunga Sur y Rehabilitación de Fuente SSR Los Cóndores comuna de Los Vilos | 331421 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-01 | 2021-10-21 | 244666 | Propuesta publica | 324210 | SR | 2805 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | -11327 | INGECOP INGENIERIA & CONSTRUCCION SPA | 310 | 2021-11-08 | 2022-09-14 | 78.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63772.58 | 27794.449 | 10411.981 | 73262.024 | 61480.388 | 9076.192 | 4606.94 | 62476.795 | 0 | 0 | 312881.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía Reacondicionamiento Noria SSR Pintacura Sur Comuna de Illapel | 331537 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 112586 | Trato Directo con Cotización | 111480 | SR | 2871 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 8822 | HYDROPROJECT LTDA. | 141 | 2021-10-27 | 2022-03-17 | 100 | 714 | 0 | 0 | 0 | 107338 | 12249.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119587.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía Prospección y Construcción de Fuente Sistema APR Huatulame y Prospección de Fuente Sistema APR Higueritas Unidas Región de Coquimbo | 337628 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-15 | 2021-05-07 | 179036 | Propuesta publica | 203575 | SR | 971 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | -36313 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 101 | 2021-05-24 | 2021-09-02 | 100 | 131468.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35792.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35792.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía Construcción de Fuentes Sistemas APR Tunga Sur y Peladeros Provincia de Choapa | 337630 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-15 | 2021-05-07 | 119619 | Propuesta publica | 118786 | SR | 969 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 0 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 60 | 2021-05-26 | 2021-07-25 | 79.18 | 94058.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24727.686 | 24727.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía Habilitación de Fuente Sistema APR Pama Arriba Comuna de Combarbalá y APR Cunlagua-Arboleda Grande-El Tebal Comuna de Salamanca | 339250 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-18 | 2021-06-11 | 310000 | Propuesta publica | 370295 | SR | 1357 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 4566 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 270 | 2021-07-05 | 2022-04-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5143.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5143.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '604 | Obras de Conservación Sistemas APR Carcamo - La Colonia Los Maquis Tunga Sur y Mal Paso Provincia de Choapa | 340890 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-18 | 2021-07-14 | 357156 | Propuesta publica | 383054 | SR | 1571 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 38218 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 380 | 2021-07-28 | 2022-08-12 | 100 | 241528.021 | 0 | 0 | 0 | 64395.326 | 0 | 34728.596 | 39348.189 | 15591.238 | 11685.068 | 13994.309 | 0 | 0 | 0 | 179742.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía Habilitación de Fuente Sistema APR Valle Hermoso comuna de Combarbalá | 341685 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-08-19 | 160000 | Propuesta publica | 192474 | SR | 1865 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 150 | 2021-09-06 | 2022-02-03 | 100 | 138361.901 | 0 | 0 | 0 | 43196.14 | 10915.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54112.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía Prospección y Construcción de Fuentes SSR Huentelauquén Sur y SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Socavón comuna de Illapel | 341690 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-03 | 2021-12-21 | 463910 | Propuesta publica | 522628 | SR | 1207 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 200 | 2022-05-02 | 2022-11-18 | 80.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86896.18 | 184821.637 | 137323.977 | 11407.34 | 5732 | 0 | 96446.755 | 522627.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº341690 , Obras por Sequía Prospección y Construcción de Fuentes SSR Huentelauquén Sur y SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Socavón comuna de Illapel | 341690 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -96466 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | - | 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96466.755 | -96466.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía Habilitación de Fuente SSR Peladeros comuna de Salamanca | 347266 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-29 | 2021-11-22 | 153981 | Propuesta publica | 153013 | SR | 3135 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 8042 | ISQ LTDA. | 210 | 2021-12-01 | 2022-06-29 | 94.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52714.195 | 25016.403 | 21052.917 | 22533.295 | 15876.184 | 14737.304 | 0 | 0 | 9123.176 | 0 | 161053.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía Construcción de Fuente SSR Cunlagua-Arboleda_El Tebal y SSR El Arrayán-El Palquial comuna de Salamanca y localidad de Doña Juana y Coyuntagua Norte comuna de Illapel | 347268 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-03 | 2021-12-21 | 395985 | Propuesta publica | 456351 | SR | 1213 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 200 | 2022-05-02 | 2022-11-18 | 74.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162329.923 | 172743.613 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 114136.946 | 456350.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº347268 , Obras por Sequía Construcción de Fuente SSR Cunlagua-Arboleda_El Tebal y SSR El Arrayán-El Palquial comuna de Salamanca y localidad de Doña Juana y Coyuntagua Norte comuna de Illapel | 347268 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -9001 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SONDAJES S.P.A. | 30 | - | 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9001.993 | -9001.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía Estudios Hidrogeológicos SSR Santa Virginia, Los Cristales de Peralillo, Quebrada de Cárcamo Sur y localidad de Mal Paso, comuna de Illapel | 347479 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-29 | 2021-11-19 | 60000 | Propuesta publica | 57950 | SR | 2921 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 90 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía Construcción de Fuente SSR Higueritas Unidas Comuna de Ovalle y SSR Las Cañas I Comuna de Illapel | 359946 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-05-26 | 152677 | Propuesta publica | 152253 | SR | 1734 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 90 | 2022-06-13 | 2022-09-11 | 64.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19379.126 | 79034.743 | 48126.962 | 5711.19 | 0 | 152252.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '604 | Diseño por Sequía Habilitación de Fuente SSR Cunlagua - Arboleda - El Tebal Comuna de Salamanca | 365080 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-08-19 | 2022-09-14 | 25000 | Propuesta publica | 34886 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARRAVAL SPA. | 90 | 2022-10-10 | 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34885.5 | 34885.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '604 | Diseño por Sequía Habilitación de Fuente SSR Alcones Bajos Comuna de Ovalle | 365082 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-08-19 | 2022-09-21 | 20000 | Propuesta publica | 25388 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 90 | 2022-10-03 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6346.89 | 19040.67 | 25387.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40030351-0 | '02 | '604 | Diseño por Sequía localidades Coyuntagua Norte y Doña Juana Comuna de Illapel | 365084 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-08-19 | 2022-09-14 | 30000 | Propuesta publica | 26068 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 90 | 2022-10-03 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6516.99 | 19550.97 | 26067.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035369-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE APR EL PORVENIR, COMUNA DE OVALLE COMUNA DE OVALLE | [21 empty] | 0 | 393308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13623.846 | 9809.563 | 54180.485 | 204058.353 | 281672.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035369-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 49808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242.259 | 6861.284 | 25841.45 | 33944.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035369-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Renovación de Estanques SSR Colliiguay Comuna de Monte Patria y Povenir y Nueva Aurora comuna de Ovalle | 343256 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 127136 | Trato directo | 127136 | SR | 2079 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 180 | 2022-08-08 | 2023-02-04 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242.259 | 6861.284 | 25841.45 | 33944.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035369-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 343500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13623.846 | 8567.304 | 47319.201 | 178216.903 | 247727.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035369-0 | '02 | '604 | Obras de Conservación Renovación de Estanques SSR Colliguay comuna de Monte Patria y SSR Porvenir y SSR Nueva Aurora Comuna de Ovalle | 347380 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-25 | 2022-06-24 | 813390 | Propuesta publica | 876800 | SR | 2078 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 180 | 2022-08-08 | 2023-02-04 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13623.846 | 8567.304 | 47319.201 | 178216.903 | 247727.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035406-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL NUEVA AURORA COMUNA DE OVALLE | [21 empty] | 0 | 348725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15889.727 | 129763.34 | 120902.989 | 266556.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035406-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 44225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012.236 | 16432.912 | 15310.859 | 33756.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035406-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Renovación de Estanques SSR Colliiguay Comuna de Monte Patria y Povenir y Nueva Aurora comuna de Ovalle | 343256 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 127136 | Trato directo | 127136 | SR | 2079 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 180 | 2022-08-08 | 2023-02-04 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012.236 | 16432.912 | 15310.859 | 33756.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035406-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 304500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13877.491 | 113330.428 | 105592.13 | 232800.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035406-0 | '02 | '604 | Obras de Conservación Renovación de Estanques SSR Colliguay comuna de Monte Patria y SSR Porvenir y SSR Nueva Aurora Comuna de Ovalle | 347380 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-25 | 2022-06-24 | 813390 | Propuesta publica | 876800 | SR | 2078 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 180 | 2022-08-08 | 2023-02-04 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13877.491 | 113330.428 | 105592.13 | 232800.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035442-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL COLLIGUAY COMUNA DE MONTE PATRIA | [21 empty] | 0 | 301780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30068.418 | 162074.754 | 79983.37 | 272126.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035442-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 38280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3807.791 | 20524.75 | 10128.898 | 34461.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035442-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Renovación de Estanques SSR Colliiguay Comuna de Monte Patria y Povenir y Nueva Aurora comuna de Ovalle | 343256 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 127136 | Trato directo | 127136 | SR | 2079 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 180 | 2022-08-08 | 2023-02-04 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3807.791 | 20524.75 | 10128.898 | 34461.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035442-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 263500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26260.627 | 141550.004 | 69854.472 | 237665.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035442-0 | '02 | '604 | Obras de Conservación Renovación de Estanques SSR Colliguay comuna de Monte Patria y SSR Porvenir y SSR Nueva Aurora Comuna de Ovalle | 347380 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-25 | 2022-06-24 | 813390 | Propuesta publica | 876800 | SR | 2078 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 180 | 2022-08-08 | 2023-02-04 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26260.627 | 141550.004 | 69854.472 | 237665.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035444-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR LA HIGUERA, COMUNA DE LA SERENA COMUNA DE LA HIGUERA | [21 empty] | 0 | 781062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292266.975 | 39056.133 | 86808.061 | 69802.415 | 68926.976 | 69442.641 | 57501.995 | 6038.35 | 689843.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035444-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 98912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37011.975 | 4945.973 | 10993.161 | 8839.607 | 8728.744 | 8794.046 | 7281.912 | 764.682 | 87360.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035444-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº347319 , Gestión de Proyectos Obras de Conservación SSR La Higuera comuna de La Higuera | 347319 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1793 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | - | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1793.379 | -1793.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035444-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación SSR La Higuera comuna de La Higuera | 347319 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 89154 | Trato directo | 89154 | SR | 929 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 240 | 2022-04-11 | 2022-12-07 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37011.975 | 4945.973 | 10993.161 | 8839.607 | 8728.744 | 8794.046 | 7281.912 | 2558.061 | 89153.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035444-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 682150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255255 | 34110.16 | 75814.9 | 60962.808 | 60198.232 | 60648.595 | 50220.083 | 5273.668 | 602483.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035444-0 | '02 | '604 | Obras de Conservación SSR La Higuera comuna de La Higuera | 347317 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 661026 | Propuesta publica | 614852 | SR | 928 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0 | HYDROPROJECT LTDA. | 240 | 2022-04-11 | 2022-12-07 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255255 | 34110.16 | 75814.9 | 60962.808 | 60198.232 | 60648.595 | 50220.083 | 17641.802 | 614851.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035444-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº347317 , Obras de Conservación SSR La Higuera comuna de La Higuera | 347317 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -12368 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | HYDROPROJECT LTDA. | 0 | - | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12368.134 | -12368.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035446-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL CALETA HORNOS COMUNA DE LA HIGUERA | [21 empty] | 0 | 228425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110391.816 | 40118.808 | 10835.664 | 21653.021 | 25548.072 | 29127.136 | 94584.776 | 34350 | 366609.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035446-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 28925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25548.072 | 7359.204 | 7532.273 | 4350 | 44789.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035446-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº347315 , Gestión de Proyectos Obras de Conservación SSR Caleta Hornos y SSR Chungungo comuna de La Higuera | 347315 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 4350 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 30 | - | 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035446-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación SSR Caleta Hornos y SSR Chungungo comuna de La Higuera | 347315 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 56951 | Trato directo | 56951 | SR | 2483 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 210 | 2022-04-11 | 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25548.072 | 7359.204 | 7532.273 | 0 | 40439.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035446-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 199500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110391.816 | 40118.808 | 10835.664 | 21653.021 | 0 | 21767.932 | 87052.503 | 30000 | 321819.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035446-0 | '02 | '604 | Obras de Conservación SSR Caleta Hornos y SSR Chungungo comuna de La Higuera | 347310 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 370137 | Propuesta publica | 392762 | SR | 933 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 210 | 2022-04-11 | 2022-11-07 | 70.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110391.816 | 40118.808 | 10835.664 | 21653.021 | 0 | 21767.932 | 87052.503 | 0 | 291819.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035446-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº347310 , Obras de Conservación SSR Caleta Hornos y SSR Chungungo comuna de La Higuera | 347310 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 30000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 30 | - | 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035448-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL CHUNGUNGO COMUNA DE LA HIGUERA | [21 empty] | 0 | 260885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44076.015 | 0 | 63804.7 | 6411.196 | 4312.791 | 0 | 118604.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035448-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 33036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14522.285 | 1381.23 | 1759.011 | 0 | 17662.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035448-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación SSR Caleta Hornos y SSR Chungungo comuna de La Higuera | 347315 | Coquimbo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 56951 | Trato directo | 56951 | SR | 2483 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 210 | 2022-04-11 | 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14522.285 | 1381.23 | 1759.011 | 0 | 17662.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035448-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 227849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44076.015 | 0 | 49282.415 | 5029.966 | 2553.78 | 0 | 100942.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035448-0 | '02 | '604 | Obras de Conservación SSR Caleta Hornos y SSR Chungungo comuna de La Higuera | 347310 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 370137 | Propuesta publica | 392762 | SR | 933 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 210 | 2022-04-11 | 2022-11-07 | 70.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44076.015 | 0 | 49282.415 | 5029.966 | 2553.78 | 0 | 100942.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131318.684 | 210991.958 | 574684.604 | 916995.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66919.573 | 76085.525 | 133394.481 | 276399.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '602 | Estudios Hidrogeológicos y Prospecciones localidad de Carén Alto y SSR Pintacura Sur, comuna de Illapel | 360133 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-29 | 2022-08-24 | 152875 | Propuesta publica | 204212 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SONDAJES S.P.A. | 120 | 2022-10-03 | 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51052.785 | 51052.785 | 71473.899 | 173579.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía Construcción de Fuente Alcones Bajos, comuna de Ovalle | 337962 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 25242 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 123 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7572.384 | 7572.384 | 10096.513 | 25241.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía, Prospección y Construcción de Fuente SSR Santa Virginia, Mal Paso y Quebrada de Carcamo Sur, comuna de Illapel | 360135 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 61107 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2022-11-01 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9165.952 | 18331.904 | 27497.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía Construcción Estación de Carguío El Palqui GU6 | 360138 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 26000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 123 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras por Sequia, Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos SSR Los Rulos, Las Cañas II, Pintacura Sur y Carén Alto, Provincia de Choapa | 360147 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | - | - | 3567 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 123 | 2022-10-28 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.75 | 891.75 | 1248.45 | 3031.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Higueritas Unidas | 360149 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 26000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 181 | 2022-11-01 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Colliguay, comuna de Monte Patria | 360151 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 63600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 151 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360 | 6360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Habilitación de Fuente SSR Huentelauquén Sur, comuna de Canela | 360153 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 28600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 182 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Habilitación SSR Doña Juana y Coyuntagua Norte, Comuna de Illapel | 360155 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 58000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 151 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía Habilitación SSR Arboleda Grande, sector El Boldo comuna de Illapel | 360157 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 52000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 151 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Construcción de Fuente SSR Pichasca, Comuna de Río Hurtado | 360160 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 58500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 151 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos, Obras por sequía Prospección y Construcción de Fuente SSR Los Rulos y Carén Alto, Provincia de Choapa | 360162 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 43500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 90 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '602 | Gestión de ProyectosObras por Sequía Conservación SSR El Sauce de Combarbalá | 360164 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 24000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 182 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Conservación SSR Sonora Los Acacios comuna de Ovalle | 360318 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 20800 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 151 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Huatulame | 360320 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 60000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 182 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Habilitación de Fuente SSR Las Cañas I comuna de Illapel | 360322 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 26000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 121 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y prospecciones localidad Carén Alto y SSR Pintacura Sur, comuna Illapel | 360326 | Coquimbo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 29611 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 123 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7402.654 | 7402.654 | 10363.715 | 25169.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64399.111 | 134906.433 | 441290.123 | 640595.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '604 | Construcción de Fuente SSR Alcones Bajo, Comuna de Ovalle | 360116 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-29 | 2022-08-29 | 125732 | Propuesta publica | 194164 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 60 | 2022-10-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58249.111 | 58249.111 | 77665.48 | 194163.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía Construcción Estación de Carguío El Palqui GU6 | 360136 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 260000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 151 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '604 | Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos SSR Las Cañas II, Comuna de Illapel y SSR Los Rulos Comuna de Canela | 360140 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-29 | 2022-08-24 | 30000 | Propuesta publica | 24600 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | HIDROGESTION S.A. | 105 | 2022-10-05 | 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150 | 6150 | 8610 | 20910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Higueritas Unida comuna de Ovalle | 360148 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 182 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Colliguay, comuna de Monte Patria | 360150 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 530000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 151 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Huentelauquén Sur, comuna de Canela | 360152 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 220000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 182 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía, Habilitación SSR Doña Juana y Coyuntagua Norte, Comuna de Illapel | 360154 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 151 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía Habilitación SSR Arboleda Grande, sector El Boldo comuna de Illapel | 360156 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 151 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía, Construcción de Fuente SSR Pichasca, Comuna de Río Hurtado | 360159 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 450000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 151 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '604 | Obras por sequía, Aguas Rurales Región de Coquimbo | 360161 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 243 | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía,Conservación SSR El Sauce comuna de Combarbalá | 360163 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 182 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía, Conservación SSR Sonora Los Acacios, comuna de Ovalle | 360317 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 160000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 151 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Huatulame | 360319 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 182 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Las Cañas I comuna de Illapel | 360321 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 121 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente Alcones Bajos, comuna de Ovalle | 360325 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 182 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40038271-0 | '02 | '604 | Obras por Sequía Prospección y Construcción de Fuente SSR Santa Virginia Mal Paso y Quebrada de Cárcamo Sur comuna de Illapel | 365078 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-19 | 2022-09-22 | 470049 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SONDAJES S.P.A. | 120 | 2022-10-10 | 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70507.322 | 141014.643 | 211521.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30103535-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL CARMEN LA LIGUA | [21 empty] | 0 | 282640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30103535-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 25694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30103535-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO SSR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 350739 | Valparaíso | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 30362 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 243 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30103535-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 256946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30103535-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO SSR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 350714 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 303616 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2022-06-03 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40020457-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MAITEN LARGO V REGION | [21 empty] | 0 | 536210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 426209.3 | 536209.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40020457-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 48747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 38746.3 | 48746.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40020457-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO AMPLIACIÓN SSR MAITEN LARGO COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 350750 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 72728 | Trato directo | 72728 | SR | 2911 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 | ESVAL S.A. | 300 | 2022-09-20 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 38746.3 | 48746.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40020457-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 487463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 387463 | 487463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40020457-0 | '02 | '604 | AMPLIACION SSR MAITÉN LARGO COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 350743 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 676836 | Propuesta publica | 727278 | SR | 2911 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 | CONSTRUCTORA OCS LIMITADA | 300 | 2022-09-20 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 387463 | 487463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40029412-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR EL ÑILHUE CATEMU | [21 empty] | 133778.752 | 3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40029412-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 12161.705 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40029412-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR ÑILHUE COMUNA DE CATEMU | 332256 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 16137 | Trato directo | 12288 | SR | 1724 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 213 | ESVAL S.A. | 180 | 2021-06-30 | 2021-12-27 | 0 | 12161.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40029412-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 121617.047 | 3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3381.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3381.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40029412-0 | '02 | '604 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR ÑILHUE COMUNA DE CATEMU PROVINCIA DE SAN FELIPE | 332253 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-29 | 2021-05-28 | 110000 | Propuesta publica | 122874 | SR | 1724 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2126 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 180 | 2021-06-30 | 2021-12-27 | 100 | 121617.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3381.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3381.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40029414-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR EL OLIVO PURUTUN LA CALERA | [21 empty] | 129288.27 | 69781 | 0 | 9087.445 | 1317.679 | 0 | 10234.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20639.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40029414-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 16372.751 | 8838 | 0 | 0 | 1317.679 | 0 | 1296.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40029414-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO OBRAS DE CONSERVACIÓN APR EL OLIVO PURUTÚN COMUNA DE LA CALERA | 332259 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17691 | Trato directo | 17691 | SR | 25870 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 1297 | ESVAL S.A. | 150 | 2021-09-03 | 2022-01-31 | 0 | 16372.751 | 0 | 0 | 0 | 1317.679 | 0 | 1296.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40029414-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 112915.519 | 60943 | 0 | 9087.445 | 0 | 0 | 8938.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18026.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40029414-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN SSR EL OLIVO PURUTÚN COMUNA DE LA CALERA | 341575 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-21 | 2021-08-17 | 125000 | Propuesta publica | 122003 | SR | 2587 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 8939 | ING. Y CONSTRUCCIÓN GAMAL SPA | 150 | 2021-09-03 | 2022-01-31 | 100 | 112915.519 | 0 | 0 | 9087.445 | 0 | 0 | 8938.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18026.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 16614013.081 | 15783136 | 0 | 1622288.828 | 1166080.147 | 1876677.623 | 1265835.747 | 1468785.171 | 1684568.934 | 1374135.824 | 826606.906 | 1242955.086 | 534762.852 | 2008464.7 | 15071161.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 2538882.929 | 999729 | 0 | 0 | 115501.873 | 73648.664 | 37076.63 | 84290.52 | 103265.896 | 3289.3 | 161711.913 | 114895.729 | 49097.408 | 199195.188 | 941973.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº334676 , ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS HABILITACION FUENTES LOS CALEOS Y PARCELEROS EL MELON | 334676 | Valparaíso | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 6024 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESVAL S.A. | 60 | - | 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6023.432 | 6023.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº334766 , GESTION ADMINISTRATIVA HABILITACION DE FUENTES EL RINCON Y CASAS DE PUCALAN | 334766 | Valparaíso | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 592 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESVAL S.A. | 110 | - | 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.589 | 0 | 591.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº337067 , ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR LAS PALMAS Y GRANIZO COMUNA DE OLMUE PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 337067 | Valparaíso | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 5137 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESVAL S.A. | -244 | - | 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5136.486 | 5136.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº341772 , Asesoría por gestión de proyecto Habilitación de fuente SSR Los Maitenes - Lo Gamboa | 341772 | Valparaíso | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3172 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESVAL S.A. | -270 | - | 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3171.753 | 3171.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº343660 , ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR LOS HORNOS | 343660 | Valparaíso | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 432 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESVAL S.A. | -180 | - | 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.375 | 0 | 0 | 431.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº343661 , ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR SAN LORENZO | 343661 | Valparaíso | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3252 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESVAL S.A. | 0 | - | 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3251.818 | 0 | 0 | 3251.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº350296 , GESTIÓN POR GESTIÓN DE PROYECTO HABILITACIÓN DE FUENTE Y EXTENSIÓN RIO LIGUA HACIA SSR EL CARMEN, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAISO | 350296 | Valparaíso | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 49463 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESVAL S.A. | -360 | - | 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.149 | 20000 | 29379.837 | 49462.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº361705 , GASTO ADMINISTRATIVO REHABILITACIÓN DE FUENTES SSR AGUAS DEL MARGA-MARGA COMUNA DE QUILPUÉ, PROVINCIA DEL MARGA-MARGA | 361705 | Valparaíso | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 7918 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESVAL S.A. | -180 | - | 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7917.022 | 7917.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS HABILITACION FUENTES LOS CALEOS Y PARCELEROS EL MELON | 334676 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 106793 | Trato directo | 106793 | SR | 1722 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 4126 | ESVAL S.A. | 270 | 2021-06-30 | 2022-03-27 | 43 | 97393.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13525.448 | 13525.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS HABILITACION FUENTES CASAS VIEJAS DE RAUTEN Y BOCO | 334682 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 69059 | Trato directo | 69059 | SR | 1721 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 8652 | ESVAL S.A. | 330 | 2021-06-30 | 2022-05-26 | 0 | 59543.646 | 0 | 0 | 0 | 6228.021 | 0 | 0 | 8645.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3292.304 | 18166.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS HABILITACION DE FUENTES EL TURCO Y LO ABARCA | 334684 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 73678 | Trato directo | 73678 | SR | 1815 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 13761 | ESVAL S.A. | 360 | 2021-07-12 | 2022-07-07 | 37 | 58593.285 | 0 | 0 | 0 | 13361.094 | 0 | 0 | 10594.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4888.98 | 28844.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | GESTION ADMINISTRATIVA PERFORACION DE SONDAJES MUNDO NUEVO Y AGUAS DEL MARGA MARGA | 334686 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 92636 | Trato directo | 92636 | SR | 1737 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 13281 | ESVAL S.A. | 285 | 2021-06-01 | 2022-03-13 | 55 | 95452.002 | 0 | 0 | 0 | 1924.134 | 1326.047 | 0 | 7213.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10463.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO PERFORACION DE FUENTE LA PALMA COMUNA DE QUILLOTA | 334701 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 50330 | Trato directo | 50330 | SR | 3021 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2 | ESVAL S.A. | 210 | 2021-09-30 | 2022-04-28 | 0 | 43573.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6104.809 | 0 | 0 | 652.12 | 6756.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR MANTAGUA COMUNA DE QUINTERO PROVINCIA DE PUCHUNCAVÍ | 334703 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 36398 | Trato directo | 36398 | SR | 1362 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 0 | ESVAL S.A. | 360 | 2021-06-01 | 2022-05-27 | 0 | 32370.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3768.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.757 | 0 | 0 | 4027.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | GESTION ADMINISTRATIVA ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCION Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR EL CARMEN PARA ADUCCION RIO LIGUA | 334757 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 78215 | Trato directo | 113411 | SR | 1442 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | -1204 | ESVAL S.A. | 225 | 2021-06-07 | 2022-01-18 | 71 | 109807.829 | 0 | 0 | 0 | 2398.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | GESTION ADMINISTRATIVA HABILITACION DE FUENTES LOS LAURELES Y LOS LEONES | 334759 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 93154 | Trato directo | 93154 | SR | 2102 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 18628 | ESVAL S.A. | 270 | 2021-07-30 | 2022-04-26 | 0 | 71036.703 | 0 | 0 | 0 | 15876.811 | 11517.391 | 4359.366 | 4480.226 | 0 | 0 | 2259.353 | 0 | 0 | 2251.897 | 40745.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO REHABILITACIÓN IMPULSIÓN LONGOTOMA PARA SSR PULLANCÓN COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 334761 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 61946 | Trato directo | 61946 | SR | 31190 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 11911 | ESVAL S.A. | 323 | 2021-10-29 | 2022-09-17 | 0 | 42386.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5358.267 | 0 | 17528.491 | 8582.576 | 0 | 0 | 31469.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | GESTION ADMINISTRATIVA HABILITACION DE FUENTES EL RINCON Y CASAS DE PUCALAN | 334766 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 83524 | Trato directo | 83524 | SR | 2100 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 10711 | ESVAL S.A. | 255 | 2021-07-30 | 2022-04-11 | 30 | 86057.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.276 | 1340.714 | 0 | 2968.981 | 0 | 0 | 3425.342 | 0 | 8176.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | GESTION ADMINISTRATIVA HABILITACION DE FUENTE TAPIHUE | 334768 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 26891 | Trato directo | 26891 | SR | 1720 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 7652 | ESVAL S.A. | 257 | 2021-06-30 | 2022-03-14 | 0 | 33959.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | GESTION ADMINISTRATIVA PERFORACION DE SONDAJES LOS CORRALES Y MANZANAR | 334771 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 69525 | Trato directo | 69525 | SR | 2098 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 5092 | ESVAL S.A. | 300 | 2021-07-30 | 2022-05-26 | 0 | 58035.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5721.542 | 8056.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802.276 | 0 | 16580.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | GESTION ADMINISTRATIVA PERFORACION DE SONDAJES LO OROZCO LA PLAYA Y LO VASQUEZ | 334776 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 121261 | Trato directo | 121261 | SR | 2099 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 5467 | ESVAL S.A. | 225 | 2021-07-30 | 2022-03-12 | 44 | 100351.593 | 0 | 0 | 0 | 15342.225 | 5566.647 | 0 | 5466.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26375.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | GESTION ADMINISTRATIVA PERFORACION DE SONDAJES EL CARPINTERO Y LOS MAITENES | 334779 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 108115 | Trato directo | 108115 | SR | 2094 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2021-07-30 | 2022-01-26 | 0 | 83240.595 | 0 | 0 | 0 | 19341.535 | 0 | 0 | 5501.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24842.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | GESTION ADMINISTRATIVA HABILITACION DE FUENTES QUEBRADILLA LOS MAITENES | 334783 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 46875 | Trato directo | 46875 | SR | 25900 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 4630 | ESVAL S.A. | 265 | 2021-09-10 | 2022-06-02 | 30 | 43042.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922.815 | 5538.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8461.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | GESTION ADMINISTRATIVA HABILITACION DE FUENTE LAS COIMAS | 334788 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 81986 | Trato directo | 81986 | SR | 2103 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 28616 | ESVAL S.A. | 315 | 2021-07-30 | 2022-06-10 | 4 | 106918.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3401.483 | 0 | 280.934 | 0 | 3682.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | GESTION ADMINISTRATIVA HABILITACION DE FUENTE LA PEÑA | 334796 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 118075 | Trato directo | 118075 | SR | 2096 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 23615 | ESVAL S.A. | 270 | 2021-07-30 | 2022-04-26 | 0 | 129596.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4617.907 | 0 | 2499.376 | 0 | 0 | 4975.977 | 12093.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | GESTION ADMINISTRATIVA PERFORACION SONDAJES EL TOTORAL Y LO ZARATE | 334799 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 96032 | Trato directo | 96032 | SR | 2097 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2021-07-30 | 2022-01-26 | 45 | 74859.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.512 | 0 | 1178.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyectos Perforación de fuentes Palmira Romano y Lliulliu Alto Comuna de Limache | 337039 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 76799 | Trato directo | 76799 | SR | 2104 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2021-07-30 | 2022-01-26 | 0 | 58482.592 | 0 | 0 | 0 | 14191.879 | 551.757 | 3311.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18054.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO PERFORACIÓN DE FUENTES LAGUNA VERDE COMUNA DE VALPARAÍSO | 337064 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 64044 | Trato directo | 44169 | SR | 2884 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | -6197 | ESVAL S.A. | 271 | 2021-09-30 | 2022-06-28 | 0 | 24086.79 | 0 | 0 | 0 | 6450.99 | 556.92 | 3710.42 | 3165.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13883.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR LAS PALMAS Y GRANIZO COMUNA DE OLMUE PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 337067 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 86275 | Trato directo | 86275 | SR | 1361 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 10374 | ESVAL S.A. | 244 | 2021-06-01 | 2022-01-31 | 79 | 95528.596 | 0 | 0 | 0 | 807.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.748 | 1120.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | Asesoría por gestión de proyecto Habilitación Sondaje Sector de Los Loros, Comuna de Llay Llay, Región de Valparaíso. Etapa 1 del Proyecto Global Suministro de Agua Potable Para Localidades de las Comunas de Llay Llay y Til Til. Regiones de Valparaíso y Metropolitana | 339818 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 76866 | Trato directo | 76866 | SR | 2101 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 15318 | ESVAL S.A. | 300 | 2021-07-30 | 2022-05-26 | 34 | 68809.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740.067 | 1833.96 | 3920.629 | 0 | 0 | 14926.781 | 0 | 951.962 | 0 | 23373.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTION DE PROYECTO PROSPECCION CONSTRUCCION DE FUENTE Y MEJORAMIENTO SSR QUINTAY COMUNA DE CASABLANCA | 341626 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 199521 | Trato directo | 199521 | SR | 26720 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 48657 | ESVAL S.A. | 360 | 2021-09-03 | 2022-08-29 | 81 | 172136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13193.964 | 15457.639 | 0 | 24514.448 | 7113.449 | 0 | 15760.787 | 76040.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | GASTO ADMINISTRATIVO HABILITACION FUENTE SSR EX HACIENDA CATAPILCO COMUNA DE ZAPALLAR PROVINCIA DE PETORCA | 341635 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 34996 | Trato directo | 34996 | SR | 3449 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 8333 | ESVAL S.A. | 310 | 2021-11-11 | 2022-09-17 | 0 | 29760.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12090.065 | 320.319 | 0 | 0 | 1157.298 | 0 | 13567.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de Fuente SSR Pucalán - Los Maquis comuna de Puchuncaví | 341768 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 155446 | Trato directo | 155446 | SR | 27980 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 25057 | ESVAL S.A. | 330 | 2021-10-01 | 2022-08-27 | 23 | 149288.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3534.667 | 8160.245 | 600 | 3572.096 | 15867.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | Asesoría por gestión de proyecto Habilitación de fuente SSR Los Maitenes - Lo Gamboa | 341772 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 87000 | Trato directo | 110740 | SR | 26890 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 16310 | ESVAL S.A. | 270 | 2021-10-01 | 2022-06-28 | 19 | 107779.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683.611 | 0 | 0 | 4983.104 | 0 | 0 | 2602.564 | 19269.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | Asesoría por gestión de proyecto Construcción de batería de pozos para la Provincia de Petorca. | 342151 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 99805 | Trato directo | 99805 | SR | 2980 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 19957 | ESVAL S.A. | 240 | 2021-10-01 | 2022-05-29 | 0 | 79966.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6496.007 | 0 | 0 | 33298.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39794.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | ASESORIA POR GESTIÓN DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y CONSTRUCCIÓN FUENTE EL PANGUE | 343658 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 47836 | Trato directo | 47836 | SR | 26740 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 0 | ESVAL S.A. | 181 | 2021-09-03 | 2022-03-03 | 35 | 33164.976 | 0 | 0 | 0 | 12867.778 | 337.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13205.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y CONSTRUCCIÓN FUENTE QUINQUELLES | 343659 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 59987 | Trato directo | 53781 | SR | 26940 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | -23283 | ESVAL S.A. | 180 | 2021-09-03 | 2022-03-02 | 0 | 29381.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR LOS HORNOS | 343660 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 66551 | Trato directo | 66551 | SR | 26730 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | -431 | ESVAL S.A. | 180 | 2021-09-03 | 2022-03-02 | 50 | 66222.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -431.375 | 0 | 0 | -431.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR SAN LORENZO | 343661 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 48654 | Trato directo | 48654 | SR | 2981 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | -3251 | ESVAL S.A. | 180 | 2021-10-01 | 2022-03-30 | 0 | 25209.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19597.531 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3251.818 | 0 | 0 | 16940.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO OBRAS EMERGENCIA SSR PEÑABLANCA MONTEGRANDE COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA | 343664 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 33499 | Trato directo | 33499 | SR | 32130 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 6342 | ESVAL S.A. | 300 | 2021-10-18 | 2022-08-14 | 60.73 | 10013.877 | 0 | 0 | 0 | 6288.162 | 4042.486 | 2110.994 | 1452.213 | 7830.865 | 0 | 8101.075 | 0 | 0 | 0 | 29825.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN FUENTE SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU PROVINCIA DE SAN FELIPE | 347828 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 36830 | Trato directo | 36830 | SR | 39380 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 7199 | ESVAL S.A. | 210 | 2021-12-20 | 2022-07-18 | 0 | 5657.671 | 0 | 0 | 0 | 422.748 | 15611.789 | 4850.857 | 853.23 | 0 | 0 | 15522.848 | 0 | 1109.495 | 0 | 38370.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO OBRA DE EMERGENCIA SSR LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 350294 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 48687 | Trato directo | 48687 | SR | 39150 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 9201 | ESVAL S.A. | 292 | 2021-12-16 | 2022-10-04 | 0 | 30745.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.65 | 6550.504 | 0 | 10953.228 | 8397.687 | 0 | 0 | 27142.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | GESTIÓN POR GESTIÓN DE PROYECTO HABILITACIÓN DE FUENTE Y EXTENSIÓN RIO LIGUA HACIA SSR EL CARMEN, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAISO | 350296 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 278592 | Trato directo | 278592 | SR | 39210 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 55719 | ESVAL S.A. | 360 | 2021-12-16 | 2022-12-11 | 0 | 226430.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20693.48 | 51549.455 | 0 | 0 | 72242.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | GASTO ADMINISTRATIVO REHABILITACIÓN DE FUENTES SSR AGUAS DEL MARGA-MARGA COMUNA DE QUILPUÉ, PROVINCIA DEL MARGA-MARGA | 361705 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 39593 | Trato directo | 39593 | SR | 1552 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2022-05-16 | 2022-11-12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18062.248 | 0 | 13271.88 | 0 | 0 | 7258.362 | 38592.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO PROSPECCIONES Y PERFORACIÓN DE SONDAJES SSR El SAUCE, COMUNA DE LOS ANDES, PROVINCIA DE LOS ANDES | 362082 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 47433 | Trato directo | 47433 | SR | 2234 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 0 | ESVAL S.A. | 120 | 2022-07-25 | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7544.24 | 5126.696 | 4000 | 25000 | 41670.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTION DE PROYECTO HABILITACIÓN POZO SSR BARTOLILLO PAIHUEN, COMUNA DE CABILDO, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 362084 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 41844 | Trato directo | 41844 | SR | 2678 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2022-08-22 | 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291.805 | 5000 | 14523.738 | 27815.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR EL COBRE LO CALVO COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES | 362223 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 32138 | Trato directo | 32138 | SR | 2233 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 0 | ESVAL S.A. | 120 | 2022-08-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5872.65 | 4335.318 | 4000 | 16929.875 | 31137.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO PROSPECCIONES Y PERFORACIÓN DE SONDAJES SSR RABUCO, COMUNA DE HIJUELAS, PROVINCIA DE QUILLOTA Y SSR LAS PALMAS, COMUNA DE LLAY LLAY PROVINCIA DE SAN FELIPE | 362292 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 50017 | Trato directo | 50017 | SR | 2457 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0 | ESVAL S.A. | 120 | 2022-08-16 | 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12996.592 | 4000 | 32019.762 | 49016.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 14075130.152 | 14783407 | 0 | 1622288.828 | 1050578.274 | 1803028.959 | 1228759.117 | 1384494.651 | 1581303.038 | 1370846.524 | 664894.993 | 1128059.357 | 485665.444 | 1809269.512 | 14129188.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | HABILITACION DE FUENTES SSR LOS CALEOS Y SSR PARCELEROS EL MELON COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | 334674 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-05 | 2021-05-31 | 1145798 | Propuesta publica | 736503 | SR | 1722 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 28455 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 270 | 2021-06-30 | 2022-03-27 | 83.2 | 476972.218 | 0 | 0 | 18906.476 | 16405.321 | 71311.051 | 52822.953 | 32733.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95805.731 | 287984.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº334674 , HABILITACION DE FUENTES SSR LOS CALEOS Y SSR PARCELEROS EL MELON COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | 334674 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 41541 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | -270 | - | 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41540.912 | 41540.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | HABILITACION DE FUENTES SSR CASAS VIEJAS DE RAUTEN Y SSR BOCO COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA | 334678 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-05 | 2021-05-31 | 1145798 | Propuesta publica | 476264 | SR | 1721 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 59667 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 330 | 2021-06-30 | 2022-05-26 | 96 | 410645.832 | 0 | 0 | 42951.869 | 0 | 0 | 0 | 59626.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22705.553 | 125284.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº334678 , HABILITACION DE FUENTES SSR CASAS VIEJAS DE RAUTEN Y SSR BOCO COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA | 334678 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 22073 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | -330 | - | 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22072.473 | 22072.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | HABILITACION DE FUENTES SSR EL TURCO Y SSR LO ABARCA COMUNA DE CARTAGENA PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 334683 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-19 | 2021-06-14 | 1145798 | Propuesta publica | 508118 | SR | 1815 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 94902 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 360 | 2021-07-12 | 2022-07-07 | 95 | 404091.628 | 0 | 0 | 37239.944 | 54905.529 | 0 | 0 | 0 | 73065.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33717.103 | 198928.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MUNDO NUEVO COMUNA DE CASABLANCA PROVICNIA DE VALPARAISO Y PROSPECCIONES Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MARGA MARGA COMUNA DE QUILPUE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 334685 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-12 | 2021-04-30 | 600000 | Propuesta publica | 638866 | SR | 1737 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 91588 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 285 | 2021-06-01 | 2022-03-13 | 100 | 658289.676 | 0 | 0 | 5118.387 | 8151.5 | 9145.15 | 0 | 49749.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72164.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCION DE FUENTE LAS PALMAS DE OLMUE Y PROSPECCIONES Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR GRANIZO COMUNA DE OLMUE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 334695 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-12 | 2021-04-30 | 600000 | Propuesta publica | 595000 | SR | 1361 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 71544 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 244 | 2021-06-01 | 2022-01-31 | 99.68 | 658817.902 | 0 | 0 | 5569.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156.88 | 7725.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº334695 , ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCION DE FUENTE LAS PALMAS DE OLMUE Y PROSPECCIONES Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR GRANIZO COMUNA DE OLMUE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 334695 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 35425 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | -244 | - | 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35424.039 | 35424.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR MANTAGUA COMUNA DE QUNTERO PROVINCIA DE VALPARAISO | 334702 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-09 | 2021-04-29 | 300000 | Propuesta publica | 251019 | SR | 1362 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 360 | 2021-06-01 | 2022-05-27 | 99.29 | 223245.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25988.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784.54 | 0 | 0 | 27772.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EL CARMEN PARA ADUCCION RIO LIGUA | 334754 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-04-29 | 900000 | Propuesta publica | 782145 | SR | 1442 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | -8304 | SONDAJES S.P.A. | 225 | 2021-06-07 | 2022-01-18 | 92 | 757295.382 | 0 | 0 | 16544.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16544.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | HABILITACION FUENTES LOS LAURES Y SSR LOS LEONES COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 334758 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-14 | 2021-07-12 | 1145798 | Propuesta publica | 642442 | SR | 2102 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 128468 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 270 | 2021-07-30 | 2022-04-26 | 95 | 489908.297 | 0 | 0 | 82744.662 | 26750.585 | 79430.286 | 0 | 60962.709 | 0 | 0 | 0 | 15581.748 | 0 | 15530.314 | 281000.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | REHABILITACIÓN IMPULSIÓN LONGOTOMA PARA SSR PULLANCÓN COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 334760 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-25 | 2021-09-22 | 670000 | Propuesta publica | 619460 | SR | 3119 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 119104 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 323 | 2021-10-29 | 2022-09-17 | 79 | 114139.809 | 0 | 0 | 35360.998 | 42914.192 | 63076.339 | 72787.517 | 32860.474 | 116313.034 | 99145.119 | 76139.794 | 85825.757 | 0 | 0 | 624423.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | HABILITACION DE FUENTES SSR EL RINCON COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAÍSO Y SSR CASAS DE PUCALÁN COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | 334762 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-14 | 2021-07-12 | 1145798 | Propuesta publica | 576022 | SR | 2100 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 73865 | INVAR S. A. | 255 | 2021-07-30 | 2022-04-11 | 96.37 | 337563.714 | 0 | 0 | 106774.305 | 88664.762 | 28340.457 | 35197.734 | 9246.3 | 0 | 20475.733 | 0 | 0 | 23623.047 | 0 | 312322.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº334762 , HABILITACION DE FUENTES SSR EL RINCON COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAÍSO Y SSR CASAS DE PUCALÁN COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | 334762 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 4080 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVAR S. A. | 110 | - | 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4079.924 | 0 | 4079.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | HABILITACION FUENTE SSR TAPIHUE COMUNA DE CASABLANCA PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 334767 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-05 | 2021-05-28 | 687479 | Propuesta publica | 185453 | SR | 1720 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 52771 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 257 | 2021-06-30 | 2022-03-14 | 100 | 234202.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | PROSPECCIONES Y PERFORACIÓN DE SONDAJE SSR LOS CORRALES, COMUNA DE CATEMU Y SSR MANZANAR, COMUNA DE QUILLOTA | 334769 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-10 | 2021-07-07 | 600000 | Propuesta publica | 479477 | SR | 2098 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 35116 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 120 | 2021-07-30 | 2021-11-27 | 85.45 | 400243.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95022.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19326.045 | 0 | 114348.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | PROSPECCIONES Y PERFORACIÓN DE SONDAJES SSR LO OROZCO, SSR LA PLAYA Y SSR LO VÁSQUEZ COMUNA DE CASABLANCA | 334774 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-10 | 2021-07-07 | 900000 | Propuesta publica | 836280 | SR | 2099 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 37699 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 225 | 2021-07-30 | 2022-03-12 | 100 | 692079.95 | 0 | 0 | 105808.447 | 0 | 38390.671 | 0 | 0 | 37698.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181897.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | PROSPECCIONES Y PERFORACION DE SONDAJES SSR EL CARPINTERO Y SSR LOS MAITENES DE CASABLANCA | 334777 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-15 | 2021-07-09 | 600 | Propuesta publica | 745615 | SR | 2094 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | -213 | SONDAJES S.P.A. | 222 | 2021-07-30 | 2022-03-09 | 100 | 574073.072 | 0 | 0 | 133389.896 | 0 | 0 | 0 | 37938.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171328.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | HABILITACION DE FUENTES SSR QUEBRADILLA LOS MAITENES | 334781 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-14 | 2021-08-06 | 250000 | Propuesta publica | 323271 | SR | 2590 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 31928 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 265 | 2021-09-10 | 2022-06-02 | 89.25 | 158913.139 | 0 | 0 | 25389.926 | 41769 | 79598.302 | 15136.413 | 34391.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196285.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | HABILITACION DE FUENTE LAS COIMAS | 334784 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-13 | 2021-07-08 | 1145798 | Propuesta publica | 565415 | SR | 2103 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 197347 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 315 | 2021-07-30 | 2022-06-10 | 96 | 454658.278 | 0 | 0 | 58881.996 | 57653.075 | 12615.329 | 41223.698 | 61748.314 | 39544.032 | 0 | 34499.441 | 0 | 1937.476 | 0 | 308103.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | OBRA DE EMERGENCIA SSR LA PEÑA COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | 334795 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-13 | 2021-07-08 | 572895 | Propuesta publica | 814309 | SR | 2096 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 162861 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 270 | 2021-07-30 | 2022-04-26 | 96.49 | 512958.638 | 0 | 0 | 148705.85 | 75028.538 | 55146.384 | 39550.851 | 47031.726 | 47192.753 | 17237.079 | 0 | 0 | 0 | 34317.084 | 464210.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | PROSPECCIONES Y PERFORACION SONDAJES SSR EL TOTORAL Y SSR LO ZARATE | 334798 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-15 | 2021-07-09 | 600 | Propuesta publica | 662289 | SR | 2097 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 180 | 2021-07-30 | 2022-01-26 | 45 | 516271.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8127.667 | 0 | 8127.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR PALMIRA ROMANO Y SSR LLIU LLIU ALTO COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 337038 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-26 | 2021-06-22 | 500000 | Propuesta publica | 529646 | SR | 2104 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 0 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 180 | 2021-07-30 | 2022-01-26 | 100 | 403328.224 | 0 | 0 | 48369.152 | 49505.873 | 0 | 22835.112 | 3805.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124515.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR LA PALMA COMUNA DE QUILLOTA | 337040 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-21 | 2021-08-12 | 345798 | Propuesta publica | 503294 | SR | 3021 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 13 | SONDAJES S.P.A. | 210 | 2021-09-30 | 2022-04-28 | 88.87 | 227475.728 | 0 | 0 | 0 | 40871.74 | 21416.43 | 8136.03 | 0 | 0 | 149399.8 | 49484.824 | 0 | 0 | 6521.2 | 275830.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR LAGUNA VERDE COMUNA DE VALPARAISO | 337062 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-21 | 2021-08-13 | 400000 | Propuesta publica | 441681 | SR | 2884 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | -61975 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 271 | 2021-09-30 | 2022-06-28 | 85.97 | 240867.9 | 0 | 0 | 0 | 64509.9 | 5569.2 | 37104.2 | 31654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138837.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | Habilitación Sondaje Sector de Los Loros, Comuna de Llay Llay, Región de Valparaíso. Etapa 1 del Proyecto Global Suministro de Agua Potable Para Localidades de las Comunas de Llay Llay y Til Til. Regiones de Valparaíso y Metropolitana | 339817 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-02 | 2021-07-05 | 600000 | Propuesta publica | 530104 | SR | 2101 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 105637 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2021-07-30 | 2022-05-26 | 98.97 | 336613.868 | 0 | 0 | 83907.548 | 37311.228 | 28712.72 | 12647.997 | 27038.823 | 0 | 102943.339 | 0 | 0 | 6565.238 | 0 | 299126.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | PROSPECCIONES CONSTRUCCIÓN DE FUENTE Y MEJORAMIENTO SSR QUINTAY COMUNA DE CASABLANCA | 341622 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-09 | 2021-08-06 | 1500000 | Propuesta publica | 1376004 | SR | 2672 | 2002-09-21 | 2021-09-21 | 335561 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 360 | 2021-09-03 | 2022-08-29 | 81 | 499146.026 | 0 | 0 | 244384.023 | 57658.91 | 172650.234 | 124170.842 | 180130.614 | 106604.408 | 126271.223 | 42793.939 | 49058.269 | 0 | 108695.083 | 1212417.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | INTERCONEXIÓN DE NUEVO SISTEMA PRODUCTIVO SSR PUCALÁN LOS MAQUIS COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | 341623 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-29 | 2021-08-20 | 1200000 | Propuesta publica | 1295380 | SR | 2798 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 208801 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 330 | 2021-10-01 | 2022-08-27 | 83.33 | 596380.464 | 0 | 0 | 108250.95 | 77743.015 | 138102.62 | 29410.731 | 73020.78 | 180517.725 | 50019.27 | 20080.333 | 68002.044 | 5000 | 29767.463 | 779914.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | HABILITACIÓN FUENTE SSR EX HACIENDA CATAPILCO COMUNA DE ZAPALLAR PROVINCIA DE PETORCA | 341627 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-10-27 | 265000 | Propuesta publica | 349957 | SR | 3449 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 83330 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 310 | 2021-11-11 | 2022-09-17 | 97.33 | 122630.869 | 0 | 0 | 47023.312 | 24866.791 | 2317.183 | 7714.168 | 87597.102 | 126360.504 | 3203.19 | 0 | 0 | 11572.982 | 0 | 310655.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | Habilitación de fuente SSR Los Maitenes y SSR Lo Gamboa Comuna de Limache Provincia de Marga-Marga | 341770 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-22 | 2021-08-18 | 600000 | Propuesta publica | 851840 | SR | 2689 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 125458 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 270 | 2021-10-01 | 2022-06-28 | 98 | 521380.073 | 0 | 0 | 58115.375 | 113376.846 | 35309.501 | 33483.268 | 157281.25 | 0 | 38331.566 | 0 | 0 | 0 | 20019.727 | 455917.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº341770 , Habilitación de fuente SSR Los Maitenes y SSR Lo Gamboa Comuna de Limache Provincia de Marga-Marga | 341770 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 24339 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | -270 | - | 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24338.1 | 0 | 24338.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | Construcción de batería de pozos para la Provincia de Petorca | 342149 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-29 | 2021-08-25 | 300000 | Propuesta publica | 998044 | SR | 2980 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 199565 | SONDAJES S.P.A. | 240 | 2021-10-01 | 2022-05-29 | 100 | 799663.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64960.067 | 0 | 0 | 332984.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397944.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR SAN MANUEL EL PANGUE COMUNA DE ZAPALLAR | 342970 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-08 | 2021-08-05 | 300000 | Propuesta publica | 329901 | SR | 2674 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 180 | 2021-09-03 | 2022-03-02 | 100 | 228723.971 | 0 | 0 | 75872.258 | 12871.039 | 2327.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91071.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LOS HORNOS COMUNA DE LA LIGUA | 342979 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-08 | 2021-08-05 | 300000 | Propuesta publica | 458973 | SR | 2673 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | -2975 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 180 | 2021-09-03 | 2022-03-02 | 78 | 332569.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21020.16 | 95803.33 | 6604.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123427.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR QUINQUELLES COMUNA DE LA LIGUA | 342981 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-08 | 2021-08-05 | 300000 | Propuesta publica | 413700 | SR | 2694 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | -168672 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 180 | 2021-09-03 | 2022-03-02 | 100 | 226014.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19012.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19012.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN FUENTE SSR SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | 343012 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-29 | 2021-08-25 | 300000 | Propuesta publica | 486535 | SR | 2981 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | -32518 | SONDAJES S.P.A. | 180 | 2021-10-01 | 2022-03-30 | 92.09 | 252091.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195975.305 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201925.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | OBRA DE EMERGENCIA SSR PEÑABLANCA MONTEGRANDE COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA | 343663 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-25 | 2021-09-22 | 380000 | Propuesta publica | 334987 | SR | 3213 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 63411 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 300 | 2021-10-18 | 2022-08-14 | 79.65 | 100138.769 | 0 | 0 | 0 | 62881.617 | 40424.863 | 21109.939 | 14522.129 | 78308.647 | 54489.143 | 26521.611 | 0 | 0 | 0 | 298257.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | INSTALACIÓN MONITOREO CONTROL DE PIEZÓMETROS DE EXPLORACIÓN Y VIGILANCIA EN LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO Y LA VIÑA LA VEGA REGION DE VALPARAISO | 346826 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 460661 | Trato directo | 460661 | SR | 705 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 61452 | WEFKO SUBTERRANEA SPA | 225 | 2021-11-26 | 2022-07-09 | 95 | 78354.36 | 0 | 0 | 67001.76 | 0 | 0 | 144222.05 | 0 | 0 | 221824.33 | 0 | 0 | 0 | 10710 | 443758.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN FUENTE SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU PROVINCIA DE SAN FELIPE | 347827 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-19 | 2021-11-11 | 205023 | Propuesta publica | 368298 | SR | 3938 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 71990 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 210 | 2021-12-20 | 2022-07-18 | 97.48 | 56576.706 | 0 | 0 | 0 | 4227.475 | 156117.885 | 48508.565 | 8532.3 | 0 | 155228.479 | 0 | 0 | 11094.965 | 0 | 383709.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | OBRA DE EMERGENCIA SSR LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 349079 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-02 | 2021-11-18 | 400000 | Propuesta privada | 486870 | SR | 3915 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 92007 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 292 | 2021-12-16 | 2022-10-04 | 79.15 | 107455.797 | 0 | 0 | 7843.468 | 41647.892 | 72235.876 | 43701.34 | 46977.935 | 65505.04 | 68702.5 | 40829.783 | 83976.861 | 0 | 0 | 471420.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | HABILITACIÓN DE FUENTE Y EXTENSIÓN RIO LIGUA HACIA SSR EL CARMEN, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAISO | 350295 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-11 | 2021-11-22 | 2800000 | Propuesta privada | 2785917 | SR | 3921 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 557184 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 360 | 2021-12-16 | 2022-12-11 | 63 | 871347.086 | 0 | 0 | 58134.465 | 50863.446 | 404814.805 | 197218.946 | 321041.536 | 196586.352 | 160178.557 | 211054.765 | 516326.035 | 0 | 0 | 2116218.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº350295 , HABILITACIÓN DE FUENTE Y EXTENSIÓN RIO LIGUA HACIA SSR EL CARMEN, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAISO | 350295 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 494630 | Propuesta privada | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | -360 | - | 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 293798.365 | 493798.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | REHABILITACIÓN DE FUENTES SSR AGUAS DEL MARGA MARGA COMUNA DE QUILPUÉ PROVINCIA DEL MARGA-MARGA | 357142 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-04 | 2022-03-25 | 395925 | Propuesta publica | 395925 | SR | 1552 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 180 | 2022-05-16 | 2022-11-12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180622.484 | 103397.196 | 29321.6 | 0 | 0 | 72583.62 | 385924.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº357142 , REHABILITACIÓN DE FUENTES SSR AGUAS DEL MARGA MARGA COMUNA DE QUILPUÉ PROVINCIA DEL MARGA-MARGA | 357142 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 79171 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | -180 | - | 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79170.224 | 79170.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | PROSPECCIONES Y PERFORACIÓN DE SONDAJES SSR El SAUCE, COMUNA DE LOS ANDES, PROVINCIA DE LOS ANDES | 362080 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-13 | 2022-07-01 | 510000 | Propuesta publica | 474325 | SR | 2234 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 120 | 2022-07-25 | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75442.403 | 51266.956 | 40000 | 250000 | 416709.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | HABILITACIÓN POZO SSR BARTOLILLO PAIHUÉN COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 362083 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-17 | 2022-07-12 | 290000 | Propuesta publica | 418438 | SR | 2678 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 180 | 2022-08-22 | 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82918.045 | 50000 | 145237.379 | 278155.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR EL COBRE LO CALVO COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES | 362222 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-15 | 2022-07-08 | 330000 | Propuesta publica | 321379 | SR | 2233 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 120 | 2022-08-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58726.5 | 43353.183 | 40000 | 169298.746 | 311378.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40030354-0 | '02 | '604 | PROSPECCIONES Y PERFORACIÓN DE SONDAJES SSR RABUCO, COMUNA DE HIJUELAS, PROVINCIA DE QUILLOTA Y SSR LLAY LLAY, COMUNA DE LLAY LLAY PROVINCIA DE SAN FELIPE | 362290 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-17 | 2022-07-12 | 490000 | Propuesta publica | 500164 | SR | 2457 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 120 | 2022-08-16 | 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129965.919 | 40000 | 320197.616 | 490163.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | ' | ' | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 9959400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42542.945 | 426367.622 | 10409068.712 | 10877979.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 905400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35124.33 | 1319138.738 | 1354263.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Obra de conservación por sequía SSR El Higueral, comuna de San Esteban | 362968 | Valparaíso | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 21653 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 182 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17752.225 | 17752.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción y Habilitación de fuente SSR El Zaino, comuna de Santa María | 363055 | Valparaíso | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 91121 | Trato directo | 91121 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESVAL S.A. | 210 | 2022-10-04 | 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41054.675 | 41054.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción y habilitación de fuente SSR Valle Alegre, comuna de Quintero | 363062 | Valparaíso | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 83752 | Trato directo | 83752 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESVAL S.A. | 270 | 2022-09-09 | 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24509.656 | 24509.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoria por Gestión de Proyecto Construcción de fuente SSR La Quebrada, comuna de Puchuncaví | 363073 | Valparaíso | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | - | - | 87062 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESVAL S.A. | 210 | 2022-11-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36247.651 | 36247.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción de fuente SSR Cajon Grande, comuna de Olmué | 363094 | Valparaíso | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 46181 | Trato directo | 46181 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESVAL S.A. | 210 | 2022-10-04 | 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22546.973 | 22546.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción de fuentes SSR Pichilemu, comuna de La Ligua | 363108 | Valparaíso | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 96790 | Trato directo | 96790 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESVAL S.A. | 270 | 2022-10-01 | 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15264.086 | 15264.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | GASTO ADMINISTRATIVO POR OBRAS DE CONSERVACIÓN POR SEQUIA SSR LAS COIMAS COMUNA DE PUTAENDO | 367625 | Valparaíso | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | - | - | 140000 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESVAL S.A. | 120 | 2022-11-15 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48808 | 48808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | GASTO ADMINISTRATIVO PROFUNDIZACION DE FUENTES SSR LAS COMPUERTAS COMUNA DE CATEMU SSR PANQUEHUE COMUNA DE PANQUEHUE SSR SAN ROQUE COMUNA DE PANQUEHUE | 367637 | Valparaíso | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 70000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 0 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | GASTO ADMINISTRATIVO PROFUNDIZACION DE FUENTES SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ QUEBRADA HERRERA COMUNA DE PUTAENDO 21 DE MAYO COMUNA DE SAN FELIPE | 367669 | Valparaíso | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 80000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 0 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | GASTO ADMINISTRATIVO ADUCCIÓN RÍO LIGUA | 367671 | Valparaíso | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 0 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción de Pozos Multisistema SSR Los Patos Casablanca Piguchén y Lo Hidalgo de la Comuna de Putaendo | 342148 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 46900 | Trato directo | 46900 | SR | 2814 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2022-09-07 | 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24449.695 | 24449.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción y habilitación de pozo SSR Guayacán, Cabildo | 362964 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 41183 | Trato directo | 41183 | SR | 2713 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0 | ESVAL S.A. | 210 | 2022-09-05 | 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14413.898 | 14413.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuentes SSR Palmira Romano y Lliu Lliu Alto, comuna de Limache | 362970 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 85431 | Trato directo | 85431 | SR | 2813 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | ESVAL S.A. | 270 | 2022-09-07 | 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35437.281 | 35437.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitaciones de fuentes SSR Lo Orozco, La Playa y Lo Vasquez, comuna de Casablanca | 362972 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 102873 | Trato directo | 102873 | SR | 2903 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | ESVAL S.A. | 270 | 2022-09-20 | 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42724.833 | 42724.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR Algarrobo, comuna de Cabildo | 362974 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 53994 | Trato directo | 53994 | SR | 2677 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0 | ESVAL S.A. | 210 | 2022-08-29 | 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24550.696 | 24550.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR Villa Huaquen, Comuna de La Ligua | 363010 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 60802 | Trato directo | 60802 | SR | 2697 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 0 | ESVAL S.A. | 210 | 2022-08-29 | 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21772.821 | 21772.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión Proyecto Habilitación de fuente SSR Lo Zarate, comuna de Cartagena | 363028 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 54354 | Trato directo | 54354 | SR | 2730 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0 | ESVAL S.A. | 210 | 2022-09-05 | 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20023.803 | 20023.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR La Palma, comuna de Quillota | 363031 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 78261 | Trato directo | 78261 | SR | 2716 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0 | ESVAL S.A. | 270 | 2022-09-07 | 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32521.338 | 32521.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de Fuentes SSR Mantagua, comuna de Quintero | 363035 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 31499 | Trato directo | 31499 | SR | 2715 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0 | ESVAL S.A. | 210 | 2022-09-07 | 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3149.882 | 12339.574 | 15489.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de Fuente SSR Mundo Nuevo, comuna de Casablanca | 363038 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 33345 | Trato directo | 33345 | SR | 2809 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2022-09-20 | 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20663.35 | 20663.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR Los Maitenes, comuna de Casablanca | 363041 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 45452 | Trato directo | 45452 | SR | 2714 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0 | ESVAL S.A. | 210 | 2022-09-07 | 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16908.187 | 16908.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de Fuente SSR La Viña La Vega, comuna de Cabildo | 363044 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 162576 | Trato directo | 162576 | SR | 2807 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | ESVAL S.A. | 300 | 2022-09-21 | 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11974.448 | 54927.096 | 66901.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoria por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente SSR San Lorenzo, comuna de Cabildo | 363047 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 60815 | Trato directo | 60815 | SR | 2886 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | ESVAL S.A. | 210 | 2022-09-28 | 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21285.051 | 21285.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Construcción y habilitación de fuente SSR Quebrada Honda, comuna de Petorca | 363050 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 64784 | Trato directo | 64784 | SR | 2885 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | ESVAL S.A. | 210 | 2022-09-28 | 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22674.369 | 22674.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción y habilitación de fuente SSR El Granizo, comuna de Olmué | 363071 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 172045 | Trato directo | 172045 | SR | 2898 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | ESVAL S.A. | 270 | 2022-09-28 | 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57605.452 | 57605.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Construcción de fuentes SSR Pucalan Los Maquis, comuna de Puchuncaví | 363075 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 45783 | Trato directo | 45783 | SR | 2806 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | ESVAL S.A. | 210 | 2022-09-20 | 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30160.861 | 30160.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Obras de conservación por sequía La Canelilla para Aducción Rio Petorca | 363079 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 92112 | Trato directo | 92112 | SR | 2891 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | ESVAL S.A. | 300 | 2022-09-20 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 31419.284 | 41419.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción de fuentes SSR Frutillar Bajo, comuna de Petorca | 363083 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 62735 | Trato directo | 62735 | SR | 2897 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 20252.676 | 24252.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción de fuentes SSR Los Comunes, comuna de Petorca | 363087 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 74554 | Trato directo | 74554 | SR | 2909 | 2022-06-14 | 2022-09-30 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2022-09-29 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26086.829 | 26086.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de fuente Ex Hacienda de Catapilco, comuna de Zapallar | 363091 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 55457 | Trato directo | 55457 | SR | 2808 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | ESVAL S.A. | 270 | 2022-09-20 | 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 17393.765 | 23393.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción de fuente SSR Cruces, comuna de Limache | 363098 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 34503 | Trato directo | 34503 | SR | 2729 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2022-09-20 | 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13075.734 | 13075.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción de fuentes SSR Blanquillo, comuna de Zapallar | 363104 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 71367 | Trato directo | 71367 | SR | 2890 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | ESVAL S.A. | 270 | 2022-09-21 | 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19268.879 | 19268.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '602 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PROVISORIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALICAHUE (ADUCCIÓN RIO LIGUA) COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA | 363996 | Valparaíso | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 45451 | Trato directo | 45451 | SR | 2904 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | ESVAL S.A. | 210 | 2022-09-20 | 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 9054000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42542.945 | 391243.292 | 9089929.974 | 9523716.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Habilitación de fuente multisistema SSR Los Patos, Casablanca, Piguchen y Lo Hidalgo, Putaendo | 362961 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 600000 | Propuesta publica | 468994 | SR | 2814 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 210 | 2022-09-07 | 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244496.95 | 244496.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Construcción y habilitación de pozo SSR Guayancan, Cabildo | 362963 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 400000 | Propuesta publica | 411826 | SR | 2713 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 210 | 2022-09-05 | 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42542.945 | 40000 | 60729.022 | 143271.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Obra de conservación por sequía SSR El Higueral, comuna de San Esteban | 362967 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 400000 | Propuesta publica | 216526 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 180 | 2022-10-03 | 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177522.25 | 177522.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Habilitación de fuentes SSR Palmira Romano y Lliu Lliu Alto, comuna de Limache | 362969 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 700000 | Propuesta publica | 854309 | SR | 2813 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 270 | 2022-09-07 | 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354372.809 | 354372.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Habilitaciones de fuentes SSR Lo Orozco, La Playa y Lo Vasquez, comuna de Casablanca | 362971 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 1100000 | Propuesta publica | 1028721 | SR | 2903 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 270 | 2022-09-20 | 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427248.332 | 427248.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Habilitación de fuente SSR Algarrobo, comuna de Cabildo | 362973 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 400000 | Propuesta publica | 539938 | SR | 2677 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 210 | 2022-08-29 | 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245506.957 | 245506.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Habilitación de fuente SSR Villa Huaquen, Comuna de La Ligua | 363017 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 600000 | Propuesta publica | 608013 | SR | 2697 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 210 | 2022-08-29 | 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217728.207 | 217728.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Habilitación de fuente SSR Lo Zarate, comuna de Cartagena | 363027 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 500000 | Propuesta publica | 543538 | SR | 2730 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 210 | 2022-09-05 | 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200238.028 | 200238.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Habilitación de fuente SSR La Palma, comuna de Quillota | 363029 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 900000 | Propuesta publica | 782609 | SR | 2716 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 270 | 2022-09-07 | 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325213.379 | 325213.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Habilitación de Fuentes SSR Mantagua, comuna de Quintero | 363033 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 370000 | Propuesta publica | 314989 | SR | 2715 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 210 | 2022-09-07 | 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31498.816 | 123395.739 | 154894.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Habilitación de Fuente SSR Mundo Nuevo, comuna de Casablanca | 363036 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 320000 | Propuesta publica | 333447 | SR | 2809 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 180 | 2022-09-20 | 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206633.497 | 206633.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Habilitación de fuente SSR Los Maitenes, comuna de Casablanca | 363039 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 400000 | Propuesta publica | 454520 | SR | 2714 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 210 | 2022-09-07 | 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169081.873 | 169081.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Habilitación de Fuente SSR La Viña La Vega, comuna de Cabildo | 363042 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 1500000 | Propuesta publica | 1625759 | SR | 2807 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MORENO COPA | 300 | 2022-09-21 | 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119744.476 | 549270.956 | 669015.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Habilitación de fuente SSR San Lorenzo, comuna de Cabildo | 363045 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 400000 | Propuesta publica | 608145 | SR | 2886 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 210 | 2022-09-28 | 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212850.513 | 212850.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Construcción y habilitación de fuente SSR Quebrada Honda, comuna de Petorca | 363049 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 600000 | Propuesta publica | 647840 | SR | 2885 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 210 | 2022-09-28 | 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208696.25 | 208696.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Construcción y Habilitación de fuente SSR El Zaino, comuna de Santa María | 363052 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 500000 | Propuesta publica | 911207 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 210 | 2022-10-01 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410546.748 | 410546.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Construcción y habilitación de fuente SSR Valle Alegre, comuna de Quintero | 363061 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 820000 | Propuesta publica | 837517 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SONDAJES S.P.A. | 270 | 2022-10-01 | 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245096.563 | 245096.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Construcción y habilitación de fuente SSR El Granizo, comuna de Olmué | 363069 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 1500000 | Propuesta publica | 1720443 | SR | 2898 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 300 | 2022-09-28 | 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576054.519 | 576054.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Construcción de fuente SSR La Quebrada, comuna de Puchuncaví | 363072 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 500000 | Propuesta publica | 870619 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 210 | 2022-10-01 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362476.513 | 362476.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Construcción de fuentes SSR Pucalan Los Maquis, comuna de Puchuncaví | 363074 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 500000 | Propuesta publica | 457825 | SR | 2806 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 210 | 2022-09-20 | 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301608.608 | 301608.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Obras de conservación por sequía La Canelilla para Aducción Rio Petorca | 363077 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 1500000 | Propuesta publica | 921111 | SR | 2891 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 300 | 2022-09-20 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 314192.841 | 414192.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Construcción de fuentes SSR Frutillar Bajo, comuna de Petorca | 363082 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 600000 | Propuesta publica | 627346 | SR | 2897 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 180 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 202526.76 | 242526.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Obras de Conservación por Sequía Los Comunes, comuna de Petorca | 363086 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 600000 | Propuesta publica | 745338 | SR | 2909 | 2022-06-14 | 2022-09-30 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 180 | 2022-09-29 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260868.292 | 260868.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Obras de Conservación por sequía Ex Hacienda de Catapilco, comuna de Zapallar Provincia de Petorca | 363089 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-08-16 | 600000 | Propuesta publica | 554563 | SR | 2808 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 270 | 2022-09-20 | 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 173937.65 | 233937.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Construcción de Fuente SSR Cajón Grande, comuna de Olmué | 363093 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-29 | 2022-08-24 | 300000 | Propuesta publica | 461808 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SONDAJES S.P.A. | 180 | 2022-11-01 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225469.73 | 225469.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Construcción de fuente SSR Cruces, comuna de Limache | 363095 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-08-24 | 300000 | Propuesta publica | 345021 | SR | 2729 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 180 | 2022-09-20 | 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130757.344 | 130757.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Obras de Conservación por sequía Blanquillo, comuna de Zapallar Provincia de Petorca | 363103 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-08-24 | 600000 | Propuesta publica | 713663 | SR | 2890 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 270 | 2022-09-21 | 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192688.787 | 192688.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | Obras de Conservación por Sequía Pichilemu Santa Esperanza, comuna de La Ligua Provincia de Petorca | 363106 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-29 | 2022-08-24 | 600000 | Propuesta publica | 967900 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SONDAJES S.P.A. | 270 | 2022-10-06 | 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152640.857 | 152640.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PROVISORIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALICAHUE (ADUCCIÓN RIO LIGUA) COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA | 363995 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-27 | 2022-08-19 | 350000 | Propuesta publica | 454510 | SR | 2904 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 210 | 2022-09-20 | 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | HABILITACIÓN DE FUENTE SSR LAS COIMAS COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE | 367206 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-09 | 2022-10-05 | 1400000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2022-11-11 | 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488080 | 488080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | PROFUNDIZACION DE FUENTES SSR LAS COMPUERTAS COMUNA DE CATEMU SSR PANQUEHUE COMUNA DE PANQUEHUE SSR SAN ROQUE COMUNA DE PANQUEHUE | 367636 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 0 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | PROFUNDIZACION DE FUENTES SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ QUEBRADA HERRERA COMUNA DE PUTAENDO 21 DE MAYO COMUNA DE SAN FELIPE | 367668 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 0 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '604 | ADUCCIÓN RÍO LIGUA | 367670 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 9000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 0 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40013252-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL BOLLENAR, COMUNA DE MELIPILLA | [21 empty] | 1750408.028 | 1057342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209044.897 | 86706.864 | 58528.576 | 58023.346 | 7426.173 | 100000 | 157362.07 | 380343.85 | 1057435.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40013252-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 221667.393 | 127896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20460.937 | 6883.737 | 11574.353 | 6808.362 | 7426.173 | 0 | 14500 | 60253.996 | 127907.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40013252-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obra Ampliación y Mejoramiento El Bollenar, Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla Plan Recuperación económica | 321895 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 376485 | Trato directo | 349575 | SR | 770 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 540 | 2020-12-23 | 2022-06-16 | 0 | 221667.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20460.937 | 6883.737 | 11574.353 | 6808.362 | 7426.173 | 0 | 14500 | 60253.996 | 127907.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40013252-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1528740.635 | 929446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188583.96 | 79823.127 | 46954.223 | 51214.984 | 0 | 100000 | 142862.07 | 320089.854 | 929528.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40013252-0 | '02 | '604 | Ampliación y Mejoramiento El Bollenar, Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla Plan Recuperación económica | 321879 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 2500000 | Propuesta publica | 2458269 | SR | 770 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 540 | 2020-12-23 | 2022-06-16 | 81.6 | 1528740.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188583.96 | 79823.127 | 46954.223 | 51214.984 | 0 | 100000 | 142862.07 | 320089.854 | 929528.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40013635-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN COLONIA KENNEDY PAINE | [21 empty] | 830989.211 | 2104037 | 0 | 0 | 0 | 265799.828 | 170993.886 | 74670.132 | 153861.944 | 89749.774 | 80886.04 | 439499.021 | 334500 | 571776.477 | 2181737.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40013635-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 95600.529 | 242058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34553.978 | 17737.188 | 7401.283 | 19039.886 | 9192.285 | 9320.188 | 19500 | 145776.442 | 262521.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40013635-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº329735 , Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Colonia Kennedy Comuna de Paine | 329735 | Metropolitana de Santiago | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 20464 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | - | 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20464 | 20464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40013635-0 | '02 | '602 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Colonia Kennedy Comuna de Paine | 329735 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-04-08 | 376619 | Propuesta publica | 376619 | SR | 2131 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | -38960 | AGUAS ANDINAS S.A. | 540 | 2021-04-21 | 2022-10-13 | 0 | 95600.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34553.978 | 17737.188 | 7401.283 | 19039.886 | 9192.285 | 9320.188 | 19500 | 125312.442 | 242057.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40013635-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 735388.682 | 1861979 | 0 | 0 | 0 | 265799.828 | 136439.908 | 56932.944 | 146460.661 | 70709.888 | 71693.755 | 430178.833 | 315000 | 426000.035 | 1919215.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40013635-0 | '02 | '604 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Colonia Kennedy Comuna de Paine | 329734 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2443126 | Propuesta publica | 2597368 | SR | 213 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 0 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 540 | 2021-04-21 | 2022-10-13 | 61.15 | 735388.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265799.828 | 136439.908 | 56932.944 | 146460.661 | 70709.888 | 71693.755 | 430178.833 | 315000 | 368763.035 | 1861978.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40013635-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº329734 , Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Colonia Kennedy Comuna de Paine | 329734 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 57237 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0 | - | 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57237 | 57237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40013637-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR GACITUA, COMUNA DE ISLA DE MAIPO | [21 empty] | 2039724.198 | 1686700 | 0 | 0 | 185803.843 | 123158.489 | 39649.171 | 125442.997 | 148464.778 | 104018.144 | 224459.083 | 226000 | 176000 | 333701.896 | 1686698.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40013637-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 258305.686 | 194526 | 0 | 0 | 0 | 26941.557 | 12999.866 | 3464.41 | 15857.216 | 17238.983 | 11281.291 | 26000 | 26000 | 54741.984 | 194525.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40013637-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obra Ampliación y mejoramiento APR Gacitúa, Comuna de Isla de Maipo, Provincia de Talagante Plan Recuperación económica | 321899 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 435299 | Trato directo | 440161 | SR | 771 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 12671 | AGUAS ANDINAS S.A. | 677 | 2020-12-23 | 2022-10-31 | 74.3 | 258305.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26941.557 | 12999.866 | 3464.41 | 15857.216 | 17238.983 | 11281.291 | 26000 | 26000 | 54741.984 | 194525.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40013637-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1781418.512 | 1492174 | 0 | 0 | 185803.843 | 96216.932 | 26649.305 | 121978.587 | 132607.562 | 86779.161 | 213177.792 | 200000 | 150000 | 278959.912 | 1492173.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40013637-0 | '02 | '604 | Ampliación y mejoramiento APR Gacitúa, Comuna de Isla de Maipo, Provincia de Cordillera Plan Recuperación económica | 321897 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 2900000 | Propuesta publica | 3168006 | SR | 771 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 105587 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 677 | 2020-12-23 | 2022-10-31 | 81.3 | 1781418.512 | 0 | 0 | 0 | 185803.843 | 96216.932 | 26649.305 | 121978.587 | 132607.562 | 86779.161 | 213177.792 | 200000 | 150000 | 278959.912 | 1492173.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40022913-0 | ' | ' | CONSTRUCCION APR EL RESPLANDOR LAMPA | [21 empty] | 0 | 702997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64257.4 | 64257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40022913-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 89025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8137.4 | 8137.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40022913-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Construcción Servicio de APR El Badén Comuna de Lampa - Cuarto Llamado | 348298 | Metropolitana de Santiago | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 112478 | Trato directo | 112478 | SR | 1046 | 2022-08-05 | 2022-08-31 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 360 | 2022-07-21 | 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8137.4 | 8137.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40022913-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 613972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56120 | 56120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40022913-0 | '02 | '604 | Construcción Servicio de APR El Badén Comuna de Lampa - Cuarto Llamado | 352528 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-07 | 2022-04-08 | 600000 | Propuesta publica | 775705 | SR | 1046 | 2022-08-05 | 2022-08-31 | 0 | INLAC S.A. | 360 | 2022-07-21 | 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56120 | 56120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40030360-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 806260.268 | 2545119 | 0 | 0 | 501176.249 | 386630.816 | 152183.974 | 333000.592 | 214298.105 | 128397.053 | 135697.381 | 199037.207 | 142287.412 | 385467.569 | 2578176.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40030360-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40030360-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 46970.061 | 187956 | 0 | 0 | 0 | 38621.129 | 23193.64 | 0 | 33300.059 | 10935.868 | 7898.369 | 7368.612 | 12166.86 | 23601.622 | 157086.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40030360-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Habilitación de Sondajes de Servicios de APR Barrancas de Pichi y El Asiento de la Comuna de Alhué | 336828 | Metropolitana de Santiago | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 100494 | Propuesta publica | 69306 | SR | 325 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 180 | 2022-06-10 | 2022-12-07 | 0 | 35567.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6383.729 | 13532.399 | 0 | 10836.566 | 0 | 0 | 0 | 951.266 | 2034.187 | 33738.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40030360-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para Los Servicios Sanitarios Rurales de Las Pataguas, El Álamo y Santa Marta Las Turbinas , de Las Comunas de Buin y Paine. | 341448 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-12 | 2021-08-05 | 60751 | Propuesta publica | 60751 | SR | 6690 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 330 | 2021-09-15 | 2022-08-11 | 44.2 | 5481.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10968.831 | 2909.794 | 0 | 4191.115 | 2321.956 | 0 | 4930.234 | 9018.083 | 20928.758 | 55268.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40030360-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para Los Servicios Sanitarios Rurales de María Pinto, Chorombo y San Alfonso, de Las Comunas de María Pinto y San José De Maipo. | 341451 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-12 | 2021-08-05 | 74001 | Propuesta publica | 74001 | SR | 6700 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 240 | 2021-09-14 | 2022-05-12 | 0 | 5920.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21268.569 | 6751.447 | 0 | 18272.378 | 8613.912 | 7898.369 | 2438.378 | 2197.511 | 638.677 | 68079.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40030360-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 759290.207 | 2357087 | 0 | 0 | 501176.249 | 348009.687 | 128990.334 | 333000.592 | 180998.046 | 117461.185 | 127799.012 | 191668.595 | 130120.552 | 361865.947 | 2421090.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40030360-0 | '02 | '604 | Habilitación de Sondajes de Servicios de APR Barrancas de Pichi y El Asiento de la Comuna de Alhué | 336824 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-12 | 2021-05-05 | 693058 | Propuesta publica | 693058 | SR | 325 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 0 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 180 | 2021-06-10 | 2021-12-07 | 100 | 355676.524 | 0 | 0 | 0 | 63837.287 | 135323.994 | 0 | 108365.66 | 20341.86 | 0 | 0 | 9512.66 | 0 | 0 | 337381.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40030360-0 | '02 | '604 | Habilitación de Sondaje de Servicio Sanitario Rural La Puntilla de Lonquén, Isla de Maipo | 339398 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-24 | 2021-07-29 | 341914 | Propuesta publica | 341914 | SR | 485 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 0 | TORRESTECH | 305 | 2021-08-19 | 2022-06-20 | 100 | 166276.81 | 0 | 0 | 0 | 142761.658 | 0 | 0 | 0 | 32874.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175636.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40030360-0 | '02 | '604 | Habilitación de Sondaje de Servicio Sanitario Rural Pelvín, Peñaflor | 339399 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-23 | 2021-07-28 | 279000 | Propuesta publica | 277605 | SR | 484 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 318 | TORRESTECH | 275 | 2021-08-19 | 2022-05-21 | 100 | 101439.031 | 0 | 0 | 0 | 131224.876 | 0 | 26835.147 | 0 | 18422.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176482.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40030360-0 | '02 | '604 | Construcción de Sondajes para Los Servicios Sanitarios Rurales de Las Pataguas, El Álamo y Santa Marta Las Turbinas , de Las Comunas de Buin y Paine. | 341445 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-12 | 2021-08-05 | 607504 | Propuesta publica | 607504 | SR | 669 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 0 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 240 | 2021-09-15 | 2022-05-13 | 50.9 | 54815.639 | 0 | 0 | 0 | 109688.307 | 0 | 29097.935 | 41911.148 | 23219.562 | 0 | 49302.34 | 90180.829 | 60120.552 | 149167.036 | 552687.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40030360-0 | '02 | '604 | Construcción de Sondajes para Los Servicios Sanitarios Rurales de María Pinto, Chorombo y San Alfonso, de Las Comunas de María Pinto y San José De Maipo. | 341450 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-12 | 2021-08-05 | 740001 | Propuesta publica | 740001 | SR | 670 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 0 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 240 | 2021-09-14 | 2022-05-12 | 98.8 | 59208.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212685.693 | 67514.47 | 182723.784 | 86139.117 | 78983.692 | 24383.777 | 21975.106 | 0 | 6386.768 | 680792.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40030360-0 | '02 | '604 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA PROVISORIO DE AGUA POTABLE RURAL ESPINALILLO, COMUNA DE TIL TIL, REGIÓN METROPOLITANA | 343536 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-20 | 2021-09-10 | 81157 | Propuesta publica | 81081 | SR | 765 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 0 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 90 | 2021-10-21 | 2022-01-19 | 93.16 | 21873.747 | 0 | 0 | 0 | 53664.121 | 0 | 5542.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59206.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40030360-0 | '02 | '604 | Habilitación Sondaje Hermanos Carrera,Colina | 355123 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-31 | 2022-05-09 | 190000 | Propuesta publica | 184019 | SR | 643 | 2022-05-23 | 2022-06-29 | 0 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 150 | 2022-05-23 | 2022-10-20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38477.493 | 54112.895 | 30000 | 30000 | 85540.897 | 238131.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40030360-0 | '02 | '604 | Habilitación Sondaje Aparición de Paine, Paine | 355124 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-23 | 2022-06-29 | 205000 | Propuesta publica | 200772 | SR | 967 | 2022-07-25 | 2022-08-31 | 0 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 150 | 2022-07-25 | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 120771.246 | 200771.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40034067-0 | ' | ' | CONSERVACION SIATEMA DE APR PELVIN | [21 empty] | 0 | 93850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40034067-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40034067-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 84465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40034084-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE APR MIRAFLORES | [21 empty] | 0 | 403000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40034084-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 40300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40034084-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 362700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40034085-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE APR LA ISLITA | [21 empty] | 0 | 285150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40034085-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 28515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40034085-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 256635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40034092-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE APR QUILAPILÚN | [21 empty] | 0 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40034092-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40034092-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 196200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40037872-0 | ' | ' | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 214500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40037872-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40037872-0 | '02 | '602 | Servicio de Instalación, Monitoreo, Control de Piezómetros de Exploración y Vigilancia en las Localidades de Nihue y El Prado, comuna de San Pedro, Región Metropolitana | 366314 | Metropolitana de Santiago | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-08 | 2022-10-27 | 350263 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2022-12-26 | 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40037872-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40037872-0 | '02 | '604 | Construcción de Sondajes para los Servicios de Villa Las Mercedes y El Cerrillo de las comunas de Isla de Maipo y Buin. | 366479 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-10-03 | 2022-11-08 | 581315 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30485713-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PENCAHUE BAJO, SAN VICENTE | [21 empty] | 760082.686 | 18110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12160.74 | 5948.199 | 0 | 18108.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30485713-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 64796.494 | 5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5948.199 | 0 | 5948.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30485713-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº321889 , GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PENCAHUE BAJO, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 321889 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1523 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 0 | - | 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1523.743 | 0 | -1523.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30485713-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PENCAHUE BAJO, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 321889 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 114953 | Trato directo | 65701 | SR | 576 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 6568 | ESSBIO S.A. | 300 | 2021-03-25 | 2022-01-19 | 60.77 | 64796.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7471.942 | 0 | 7471.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30485713-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 695286.192 | 12161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12160.74 | 0 | 0 | 12160.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30485713-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PENCAHUE BAJO, COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 321886 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-20 | 2020-11-05 | 792779 | Propuesta publica | 657010 | SR | 576 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 65675 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 300 | 2021-03-25 | 2022-01-19 | 98.01 | 695286.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27398.166 | 0 | 0 | 27398.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30485713-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº321886 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PENCAHUE BAJO, COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 321886 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -15237 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0 | - | 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15237.426 | 0 | 0 | -15237.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40002294-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN SISTEMA APR AGUA BUENA A PUEBLO HUNDIDO, SAN FERNANDO | [21 empty] | 333944.101 | 34482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34481.648 | 0 | 0 | 0 | 34481.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40002294-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 333944.101 | 34482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34481.648 | 0 | 0 | 0 | 34481.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40002294-0 | '02 | '604 | AMPLIACION SISTEMA APR AGUA BUENA A PUEBLO HUNDIDO, COMUNA DE SAN FERNANDO | 321882 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-20 | 2020-11-05 | 388479 | Propuesta publica | 347884 | SR | 284 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 20542 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 330 | 2020-12-25 | 2021-11-20 | 100 | 333944.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34481.648 | 0 | 0 | 0 | 34481.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40002676-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LO DE LOBOS, RENGO | [21 empty] | 1044836.359 | 931641 | 0 | 0 | 0 | 58020.354 | 97900.943 | 109797.716 | 46819.955 | 4681.996 | 306008.64 | 30363.82 | 126640.025 | 92126.268 | 872359.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40002676-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 95000 | 84650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24141.397 | 0 | 4681.996 | 0 | 30363.82 | 0 | 20103.339 | 79290.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40002676-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº321885 , GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LO DE LOBOS, RENGO | 321885 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 4741 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | -180 | - | 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740.878 | 4740.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40002676-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LO DE LOBOS, RENGO | 321885 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 266000 | Trato directo | 167900 | SR | 288 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 1650 | ESSBIO S.A. | 480 | 2020-12-25 | 2022-04-19 | 29.8 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24141.397 | 0 | 4681.996 | 0 | 30363.82 | 0 | 15362.461 | 74549.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40002676-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 949836.359 | 846991 | 0 | 0 | 0 | 58020.354 | 97900.943 | 85656.319 | 46819.955 | 0 | 306008.64 | 0 | 126640.025 | 72022.929 | 793069.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40002676-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LO DE LOBOS, COMUNA DE RENGO | 321884 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-20 | 2020-11-09 | 1834482 | Propuesta publica | 1679000 | SR | 288 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 16497 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 480 | 2020-12-25 | 2022-04-19 | 92 | 949836.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58020.354 | 97900.943 | 85656.319 | 46819.955 | 0 | 306008.64 | 0 | 126640.025 | 24614.143 | 745660.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40002676-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº321884 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LO DE LOBOS, COMUNA DE RENGO | 321884 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 47409 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 220 | - | 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47408.786 | 47408.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40002812-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES, SAN FERNANDO | [21 empty] | 915377.682 | 228384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87779.903 | 0 | 118382.578 | 22220.11 | 228382.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40002812-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 83216.154 | 20763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10762.053 | 10000 | 20762.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40002812-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº321881 , GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSE LOS LINGUES, SAN FERNANDO | 321881 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 10763 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 190 | - | 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10762.053 | 0 | 10762.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40002812-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSE LOS LINGUES, SAN FERNANDO | 321881 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 148604 | Trato directo | 84948 | SR | 285 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 8269 | ESSBIO S.A. | 360 | 2020-12-29 | 2021-12-24 | 35.85 | 83216.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40002812-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 832161.528 | 207621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87779.903 | 0 | 107620.525 | 12220.11 | 207620.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40002812-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSE LOS LINGUES, SAN FERNANDO | 321880 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-20 | 2020-11-09 | 1024854 | Propuesta publica | 849476 | SR | 285 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 82687 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 360 | 2020-12-29 | 2021-12-24 | 98.69 | 832161.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87779.903 | 0 | 0 | 12220.11 | 100000.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40002812-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº321880 , MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSE LOS LINGUES, SAN FERNANDO | 321880 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 107621 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 190 | - | 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107620.525 | 0 | 107620.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40009604-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO | [21 empty] | 11471.243 | 1039089 | 0 | 0 | 3940.876 | 89072.988 | 85918.513 | 140138.552 | 66056.305 | 9570 | 61115.276 | 97478.916 | 192848.31 | 255099.999 | 1001239.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40009604-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 11471.243 | 135030 | 0 | 0 | 3940.876 | 0 | 12915.583 | 26991.716 | 0 | 9570 | 0 | 8869.88 | 12848.31 | 55099.999 | 130236.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40009604-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº329043 , GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO | 329043 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 11854 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 60 | - | 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11853.784 | 11853.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40009604-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO | 321909 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 111252 | Trato directo | 11472 | SR | 733 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 3941 | ESSBIO S.A. | 120 | 2021-04-10 | 2021-08-08 | 93.69 | 11471.243 | 0 | 0 | 0 | 3940.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40009604-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO | 329043 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 119235 | Trato directo | 119235 | SR | 298 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 0 | ESSBIO S.A. | 240 | 2022-02-24 | 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12915.583 | 26991.716 | 0 | 9570 | 0 | 8869.88 | 12848.31 | 43246.215 | 114441.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40009604-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 904059 | 0 | 0 | 0 | 89072.988 | 73002.93 | 113146.836 | 66056.305 | 0 | 61115.276 | 88609.036 | 180000 | 200000 | 871003.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40009604-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA ETAPA 2 COMUNA DE RENGO | 348126 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-21 | 2021-11-15 | 652538 | Propuesta publica | 822309 | SR | 297 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 240 | 2022-01-18 | 2022-09-15 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89072.988 | 73002.93 | 113146.836 | 66056.305 | 0 | 61115.276 | 88609.036 | 180000 | 118249.763 | 789253.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40009604-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº348126 , MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA ETAPA 2 COMUNA DE RENGO | 348126 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 81751 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 90 | - | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81750.237 | 81750.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40017094-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR OLIVAR BAJO, RINCÓN EL ABRA, OLIVAR | [21 empty] | 2986352.77 | 1257506 | 0 | 0 | 196311.38 | 243036.369 | 297862.091 | 202955.447 | 0 | 42532.16 | 35249.842 | 9601.77 | 150704.745 | 16363.408 | 1194617.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40017094-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 320280 | 145578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88867.26 | 22300.864 | 0 | 0 | 0 | 9601.77 | 0 | 16363.408 | 137133.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40017094-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº321911 , GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL OLIVAR BAJO, RINCON EL ABRA, OLIVAR | 321911 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 9556 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 30 | - | 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9555.668 | 9555.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40017094-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL OLIVAR BAJO, RINCON EL ABRA, OLIVAR | 321911 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 563624 | Trato directo | 362800 | SR | 282 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 85058 | ESSBIO S.A. | 600 | 2020-12-29 | 2022-08-21 | 68.91 | 320280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88867.26 | 22300.864 | 0 | 0 | 0 | 9601.77 | 0 | 6807.74 | 127577.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40017094-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 2666072.77 | 1111928 | 0 | 0 | 196311.38 | 243036.369 | 208994.831 | 180654.583 | 0 | 42532.16 | 35249.842 | 0 | 150704.745 | 0 | 1057483.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40017094-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL OLIVAR BAJO, RINCON EL ABRA, COMUNA DE OLIVAR | 321910 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-20 | 2020-11-09 | 3887060 | Propuesta publica | 3628000 | SR | 282 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 0 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 340 | 2020-12-29 | 2021-12-04 | 99 | 2666072.77 | 0 | 0 | 0 | 196311.38 | 243036.369 | 208994.831 | 180654.583 | 0 | 42532.16 | 35249.842 | 0 | 55148.065 | 0 | 961927.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40017094-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº321910 , MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL OLIVAR BAJO, RINCON EL ABRA, COMUNA DE OLIVAR | 321910 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 95557 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 290 | - | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95556.68 | 0 | 95556.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029369-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR CALIFORNIA DOÑIHUE | [21 empty] | 80796.485 | 60924 | 0 | 0 | 16694.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36513.955 | 7713.994 | 0 | 0 | 60922.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029369-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 10233 | 7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7713.994 | 0 | 0 | 7713.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029369-0 | '02 | '602 | ASESORIA CONSERVACION APR CALIFORNIA COMUNA DE DOÑIHUE | 329680 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17947 | Trato directo | 17947 | SR | 1650 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2021-08-17 | 2021-12-15 | 0 | 10233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7713.994 | 0 | 0 | 7713.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029369-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 70563.485 | 53210 | 0 | 0 | 16694.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36513.955 | 0 | 0 | 0 | 53208.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029369-0 | '02 | '604 | CONSERVACION SSR CALIFORNIA COMUNA DE DOÑIHUE | 329679 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-12 | 2021-06-04 | 100000 | Propuesta publica | 123773 | SR | 1650 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 120 | 2021-08-17 | 2021-12-15 | 100 | 70563.485 | 0 | 0 | 0 | 16694.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36513.955 | 0 | 0 | 0 | 53208.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029370-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR RINCONADA DE DOÑIHUE DOÑIHUE | [21 empty] | 0 | 90749 | 0 | 0 | 2793 | 0 | 19255.974 | 0 | 0 | 0 | 68698.233 | 0 | 0 | 0 | 90747.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029370-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 11493 | 0 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8699.004 | 0 | 0 | 0 | 11492.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029370-0 | '02 | '602 | ASESORIA CONSERVACION APR RINCONADA DE DOÑIHUE COMUNA DE DOÑIHUE | 329684 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 11493 | Trato directo | 11493 | SR | 2104 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0 | ESSBIO S.A. | 90 | 2021-10-15 | 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8699.004 | 0 | 0 | 0 | 11492.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029370-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 79256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19255.974 | 0 | 0 | 0 | 59999.229 | 0 | 0 | 0 | 79255.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029370-0 | '02 | '604 | CONSERVACION SSR RINCONADA DE DOÑIHUE COMUNA DE DOÑIHUE | 342726 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 40000 | Propuesta publica | 79256 | SR | 2104 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0 | AFIN SUMINISTROS GENERALES LIMITADA | 90 | 2021-10-15 | 2022-01-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19255.974 | 0 | 0 | 0 | 59999.229 | 0 | 0 | 0 | 79255.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029373-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR CARMEN BAJO LA MEDIA LUNA CODEGUA | [21 empty] | 98301.932 | 52676 | 0 | 0 | 19999.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25368.959 | 0 | 0 | 0 | 45368.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029373-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 12449.555 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5744.528 | 0 | 0 | 0 | 5744.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029373-0 | '02 | '602 | ASESORIA CONSERVACION SSR CARMEN BAJO LA MEDIALUNA COMUNA DE CODEGUA | 329689 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 19120 | Trato directo | 19120 | SR | 1653 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2021-08-17 | 2021-12-15 | 0 | 12449.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5744.528 | 0 | 0 | 0 | 5744.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029373-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 85852.377 | 46006 | 0 | 0 | 19999.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19624.431 | 0 | 0 | 0 | 39624.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029373-0 | '02 | '604 | CONSERVACION SSR CARMEN BAJO LA MEDIALUNA COMUNA DE CODEGUA | 329688 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-12 | 2021-06-04 | 120000 | Propuesta publica | 131859 | SR | 1653 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 120 | 2021-08-17 | 2021-12-15 | 100 | 85852.377 | 0 | 0 | 0 | 19999.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19624.431 | 0 | 0 | 0 | 39624.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029377-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR ALCONES EL SAUCE MARCHIGUE | [21 empty] | 0 | 96742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33320 | 0 | 0 | 0 | 51170 | 12251.05 | 0 | 0 | 96741.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029377-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 12252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12251.05 | 0 | 0 | 12251.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029377-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTOS CONSERVACION APR ALCONES EL SAUCE COMUNA DE MARCHIGUE | 329886 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 12252 | Trato directo | 12252 | SR | 2103 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2021-10-13 | 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12251.05 | 0 | 0 | 12251.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029377-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 84490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33320 | 0 | 0 | 0 | 51170 | 0 | 0 | 0 | 84490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029377-0 | '02 | '604 | CONSERVACION APR ALCONES EL SAUCE, COMUNA DE MARCHIGUE | 341989 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 84490 | Propuesta publica | 84490 | SR | 2103 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE LTDA. | 120 | 2021-10-13 | 2022-02-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33320 | 0 | 0 | 0 | 51170 | 0 | 0 | 0 | 84490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029380-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR CAHUIL PICHILEMU | [21 empty] | 0 | 137400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029380-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029380-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029382-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR PUQUILLAY PERALILLO | [21 empty] | 0 | 139143 | 0 | 0 | 0 | 62177.5 | 8705.066 | 0 | 0 | 0 | 55156.5 | 8308.364 | 4187.486 | 607.185 | 139142.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029382-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 17621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8705.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8308.364 | 0 | 607.185 | 17620.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029382-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº329698 , ASESORIA CONSERVACION APR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | 329698 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 608 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 30 | - | 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.185 | 607.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029382-0 | '02 | '602 | ASESORIA CONSERVACION APR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | 329698 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17014 | Trato directo | 17014 | SR | 2105 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2021-10-13 | 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8705.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8308.364 | 0 | 0 | 17013.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029382-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 121522 | 0 | 0 | 0 | 62177.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55156.5 | 0 | 4187.486 | 0 | 121521.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029382-0 | '02 | '604 | CONSERVACION APR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | 341987 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 120000 | Propuesta publica | 117334 | SR | 2105 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE LTDA. | 120 | 2021-10-13 | 2022-02-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62177.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55156.5 | 0 | 0 | 0 | 117334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40029382-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº341987 , CONSERVACION APR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | 341987 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 4188 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE LTDA. | 30 | - | 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4187.486 | 0 | 4187.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40030010-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR QUELENTARO LITUECHE | [21 empty] | 0 | 400750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40030010-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 50750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40030010-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40030357-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE O'HIGGINS REGIÓN DE O' HIGGINS | [21 empty] | 195042.4 | 183071 | 0 | 0 | 72304.4 | 10504.396 | 21673.708 | 43999.06 | 0 | 0 | 0 | 9478.35 | 10896.912 | 0 | 168856.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40030357-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 24682 | 28471 | 0 | 0 | 0 | 10504.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10896.912 | 0 | 21401.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40030357-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº336971 , Gestión de Proyecto Construcción Habilitación e Interconexión de Fuente SSR El Cajón El Guindal Comuna Machali | 336971 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1710 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 60 | - | 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1710.73 | 0 | -1710.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40030357-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Construcción Habilitación e Interconexión de Fuente SSR El Cajón El Guindal Comuna Machali | 336971 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 47795 | Trato directo | 47795 | SR | 1660 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 180 | 2021-08-04 | 2022-01-31 | 0 | 24682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10504.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12607.642 | 0 | 23112.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40030357-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 170360.4 | 154600 | 0 | 0 | 72304.4 | 0 | 21673.708 | 43999.06 | 0 | 0 | 0 | 9478.35 | 0 | 0 | 147455.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40030357-0 | '02 | '604 | Construcción Sondaje SSR Cajón el Guindal Comuna de Machali | 340406 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-10 | 2021-07-02 | 191827 | Propuesta publica | 329615 | SR | 1660 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 180 | 2021-08-04 | 2022-01-31 | 93.55 | 170360.4 | 0 | 0 | 0 | 72304.4 | 0 | 21673.708 | 43999.06 | 0 | 0 | 0 | 21276.486 | 0 | 0 | 159253.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40030357-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº340406 , Construcción Sondaje SSR Cajón el Guindal Comuna de Machali | 340406 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -11798 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SONDAJES S.P.A. | 60 | - | 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11798.136 | 0 | 0 | -11798.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40035548-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ESTRELLA LA ESTRELLA | [21 empty] | 0 | 276250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40035548-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 36250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40035548-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40038019-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | [21 empty] | 0 | 1304728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323200 | 584973.355 | 908173.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1304728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323200 | 582973.355 | 906173.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUNTE RINCONADA DE ALCONES MARCHIGUE | 360232 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 17934 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2022-11-01 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15950 | 15950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTOS APR CONSTRUCCION DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 360235 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 72500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 181 | 2022-11-01 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTO DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | 360237 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | - | - | 7250 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 181 | 2022-11-18 | 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTOS CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LA GONZALINA COMUNA DE RANCAGUA | 360250 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 40600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 242 | 2022-11-01 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39753.853 | 39753.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LLALLAUQUEN COMUNA DE LAS CABRAS Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 360271 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 46400 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 242 | 2022-11-01 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 17400 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR POPETA COMUNA DE RENGO Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MANANTIALES COMUNA DE PLACILLA | 360273 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 52925 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 242 | 2022-11-01 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 17400 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '602 | GESTION HABILITACION SONDAJE SSR LA GONZALINA COMUNA DE RANCAGUA | 367474 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 26100 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 182 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '602 | GESTION CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PUQUILLAY, COMUNA DE PERALILLO | 367475 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 21750 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 182 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '602 | GESTION CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LOS MAQUIS CUENCA COMUNA DE MALLOA | 367476 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 31900 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 182 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '602 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE GONZALINA, RANCAGUA | 350685 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-02-25 | 2022-03-29 | 286669 | Propuesta publica | 274165 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAUSE SPA | 180 | 2022-08-25 | 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174164.502 | 274164.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '602 | CONSTRUCCION DE FUENTE RINCONADA DE ALCONES MARCHIGUE | 360223 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-20 | 2022-08-16 | 120000 | Propuesta publica | 123680 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 120 | 2022-10-25 | 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 70000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '602 | DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | 360236 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 45000 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2022-10-10 | 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '602 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LLALLAUQUEN COMUNA DE LAS CABRAS Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 360270 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 320000 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2022-10-10 | 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '602 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR POPETA COMUNA DE RENGO Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MANANTIALES COMUNA DE PLACILLA | 360272 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 365000 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2022-10-10 | 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '602 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | 367462 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 182 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '602 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LOS MAQUIS CUENCA, COMUNA DE MALLOA | 367465 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 220000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 182 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 367366 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 5479 | 2022-12-01 | 2037-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '604 | HABILITACION SONDAJE SSR LA GONZALINA COMUNA DE RANCAGUA. | 367464 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 180000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 182 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40010492-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJO ESMERALDA, YERBAS BUENAS | [21 empty] | 865420.813 | 65952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65951.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65951.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40010492-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 109594.813 | 8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8351.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8351.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40010492-0 | '02 | '602 | Gasto de Gestión Técnica y Adminiostrativa Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Bajo Esmeralda, Yerbas Buenas. | 322509 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 122424 | Trato directo | 109595 | SR | 3623 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 8352 | NUEVOSUR S.A. | 440 | 2020-11-30 | 2022-02-13 | 0 | 109594.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8351.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8351.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40010492-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 755826 | 57600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57599.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57599.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40010492-0 | '02 | '604 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Bajo Esmeralda, Yerbas Buenas. | 322508 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 844310 | Propuesta publica | 755827 | SR | 3618 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 57600 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 380 | 2020-11-30 | 2021-12-15 | 100 | 755826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57599.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57599.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40011145-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS LOMAS, SAN CLEMENTE | [21 empty] | 714364.975 | 18521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5445.224 | 0 | 13072.981 | 0 | 0 | 18518.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40011145-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 87365.31 | 5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5445.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5445.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40011145-0 | '02 | '602 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Las Lomas, San Clemente | 322511 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 96741 | Trato directo | 87666 | SR | 3624 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 5145 | NUEVOSUR S.A. | 622 | 2020-11-30 | 2022-08-14 | 0 | 87365.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5445.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5445.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40011145-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 626999.665 | 13074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13072.981 | 0 | 0 | 13072.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40011145-0 | '02 | '604 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Las Lomas, San Clemente | 322510 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 667184 | Propuesta publica | 604593 | SR | 3619 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 35481 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 566 | 2021-01-25 | 2022-08-14 | 75 | 626999.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13072.981 | 0 | 0 | 13072.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40011426-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR MOLINO-VENTANA DEL ALTO SANTA LAURA, TENO | [21 empty] | 63327.66 | 1256008 | 0 | 0 | 31013.353 | 94704.981 | 123132.682 | 153082.156 | 155066.764 | 186080.116 | 114500.001 | 39310.999 | 60715.096 | 298024.781 | 1255630.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40011426-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 8019.66 | 159058 | 0 | 0 | 3927.455 | 11993.207 | 15593.222 | 19385.95 | 19637.276 | 23564.731 | 14500 | 4978.249 | 7688.811 | 37741.13 | 159010.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40011426-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº339552 , Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MOLINO-VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA, TENO | 339552 | Maule | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 9932 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | -300 | - | 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9931.485 | 9931.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40011426-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MOLINO-VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA, TENO | 339552 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 157099 | Trato directo | 157099 | SR | 3524 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 300 | 2021-10-27 | 2022-08-23 | 0 | 8019.66 | 0 | 0 | 0 | 3927.455 | 11993.207 | 15593.222 | 19385.95 | 19637.276 | 23564.731 | 14500 | 4978.249 | 7688.811 | 27809.645 | 149078.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40011426-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 55308 | 1096950 | 0 | 0 | 27085.898 | 82711.774 | 107539.46 | 133696.206 | 135429.488 | 162515.385 | 100000.001 | 34332.75 | 53026.285 | 260283.651 | 1096620.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40011426-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MOLINO-VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA, TENO | 339551 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-25 | 2021-09-16 | 1152259 | Propuesta publica | 1083436 | SR | 2864 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 0 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 300 | 2021-10-27 | 2022-08-23 | 74 | 55308 | 0 | 0 | 0 | 27085.898 | 82711.774 | 107539.46 | 133696.206 | 135429.488 | 162515.385 | 100000.001 | 34332.75 | 53026.285 | 191790.654 | 1028127.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40011426-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº339551 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MOLINO-VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA, TENO | 339551 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 68493 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | -300 | - | 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68492.997 | 68492.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40012719-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJOS DE LIRCAY, SAN CLEMENTE | [21 empty] | 1202666.652 | 420638 | 0 | 0 | 106228.438 | 28115.268 | 39151.547 | 0 | 0 | 33321.709 | 0 | 103678.705 | 0 | 110141.778 | 420637.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40012719-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 152302.652 | 53269 | 0 | 0 | 13452.51 | 3560.449 | 4958.056 | 0 | 0 | 4219.78 | 0 | 13129.618 | 0 | 13948.196 | 53268.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40012719-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº322513 , Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Bajos de Lircay, San Clemente | 322513 | Maule | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 13543 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | - | 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13542.72 | 13542.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40012719-0 | '02 | '602 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Bajos de Lircay, San Clemente | 322513 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 213096 | Trato directo | 192029 | SR | 3625 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 240 | 2020-11-30 | 2021-07-28 | 0 | 152302.652 | 0 | 0 | 0 | 13452.51 | 3560.449 | 4958.056 | 0 | 0 | 4219.78 | 0 | 13129.618 | 0 | 405.476 | 39725.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40012719-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1050364 | 367369 | 0 | 0 | 92775.928 | 24554.819 | 34193.491 | 0 | 0 | 29101.929 | 0 | 90549.087 | 0 | 96193.582 | 367368.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40012719-0 | '02 | '604 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Bajos de Lircay, San Clemente | 322512 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 1501187 | Propuesta publica | 1324335 | SR | 3620 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 330 | 2020-11-30 | 2021-10-26 | 100 | 1050364 | 0 | 0 | 0 | 92775.928 | 24554.819 | 34193.491 | 0 | 0 | 29101.929 | 0 | 90549.087 | 0 | 2795.513 | 273970.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40012719-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº322512 , Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Bajos de Lircay, San Clemente | 322512 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 93399 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 90 | - | 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93398.069 | 93398.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40027258-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL PLUMERO PENCAHUE | [21 empty] | 57993.105 | 972579 | 0 | 0 | 197841.913 | 148381.434 | 149318.566 | 135717.076 | 98920.956 | 76095.119 | 60176.835 | 106099.222 | 0 | 0 | 972551.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40027258-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 7344.105 | 123165 | 0 | 0 | 25054.216 | 18790.662 | 18909.338 | 17186.879 | 12527.108 | 9636.5 | 7620.647 | 13436.146 | 0 | 0 | 123161.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40027258-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº339554 , Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL PLUMERO, RAUCO | 339554 | Maule | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 5235 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 90 | - | 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5234.521 | 0 | 0 | 5234.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40027258-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL PLUMERO, RAUCO | 339554 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 125272 | Trato directo | 125272 | SR | 3490 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 270 | 2021-10-26 | 2022-07-23 | 0 | 7344.105 | 0 | 0 | 0 | 25054.216 | 18790.662 | 18909.338 | 17186.879 | 12527.108 | 9636.5 | 7620.647 | 8201.625 | 0 | 0 | 117926.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40027258-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 50649 | 849414 | 0 | 0 | 172787.697 | 129590.772 | 130409.228 | 118530.197 | 86393.848 | 66458.619 | 52556.188 | 92663.076 | 0 | 0 | 849389.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40027258-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL PLUMERO, RAUCO | 339553 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-25 | 2021-09-16 | 818239 | Propuesta publica | 863939 | SR | 3014 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 270 | 2021-10-26 | 2022-07-23 | 87 | 50649 | 0 | 0 | 0 | 172787.697 | 129590.772 | 130409.228 | 118530.197 | 86393.848 | 66458.619 | 52556.188 | 56562.934 | 0 | 0 | 813289.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40027258-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº339553 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL PLUMERO, RAUCO | 339553 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 36101 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | -270 | - | 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36100.142 | 0 | 0 | 36100.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40029403-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACION FILTROS APR LORA LORA, LICANTEN | [21 empty] | 55103.696 | 13590 | 0 | 0 | 13589.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13589.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40029403-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 6978.197 | 1721 | 0 | 0 | 1720.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40029403-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR Lora, Licanten 2021 (2) | 342551 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8700 | Trato directo | 8700 | SR | 2909 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2021-09-22 | 2022-03-21 | 0 | 6978.197 | 0 | 0 | 0 | 1720.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40029403-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 48125.499 | 11869 | 0 | 0 | 11868.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11868.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40029403-0 | '02 | '604 | Obras de Conservación Sistema APR Lora, Licanten 2021 (2) | 342550 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-15 | 2021-08-12 | 58304 | Propuesta publica | 59994 | SR | 2456 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 0 | MARCELO ANDRES VALENZUELA DEL CAMPO | 180 | 2021-09-22 | 2022-03-21 | 75 | 48125.499 | 0 | 0 | 0 | 11868.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11868.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40030359-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 1380424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69937.437 | 338266.427 | 437913.921 | 327347.58 | 163520.326 | 0 | 38554.845 | 4883.069 | 1380423.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40030359-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 174814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8856.706 | 41465.923 | 50282.813 | 47999.343 | 20681.614 | 0 | 4908.693 | 618.379 | 174813.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40030359-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR DOMINGO MANCILLA, TENO 2021 (2) | 348398 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 33448 | Trato directo | 33448 | SR | 3908 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 120 | 2022-01-13 | 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7443.521 | 13230.306 | 8883.228 | 3669.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33226.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40030359-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR BALLICA-LA TORRE, LINARES 2021 (1) | 348400 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 24384 | Trato directo | 24384 | SR | 3910 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 120 | 2022-01-18 | 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.185 | 2207.238 | 3090.133 | 3973.028 | 9694.743 | 0 | 3586.847 | 418.221 | 24383.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40030359-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR QUERI, SAN CLEMENTE 2021 (1) | 348402 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 24941 | Trato directo | 24941 | SR | 3862 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 120 | 2022-01-04 | 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5063.977 | 6490.298 | 10141.092 | 3045.15 | 0 | 0 | 200.158 | 24940.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40030359-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR SANTA MARGARITA-EL GUINDO, RÍO CLARO 2021 (2) | 348404 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 23607 | Trato directo | 23607 | SR | 3912 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 120 | 2022-01-17 | 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3534.148 | 10604.819 | 7706.97 | 1560.825 | 0 | 200.159 | 0 | 23606.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40030359-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÒN SONDAJE SISTEMA APR SANTA ELENA-SAN GABRIEL, SAN CLEMENTE 2021 (3) | 348406 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 35368 | Trato directo | 35368 | SR | 3914 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 120 | 2022-01-14 | 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7073.475 | 11487.667 | 9303.52 | 6380.896 | 0 | 1121.687 | 0 | 35367.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40030359-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÒN SONDAJE SISTEMA APR LA LAGUNA, TENO 2021 (2) | 348409 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 15854 | Trato directo | 15854 | SR | 2476 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 120 | 2022-05-09 | 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6656.332 | 9197.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15853.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40030359-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÒN SONDAJE SISTEMA APR LORA, LICANTÉN 2021 (1) | 348411 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17436 | Trato directo | 17436 | SR | 3916 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 120 | 2022-01-19 | 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10356.779 | 3070.336 | 4007.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17435.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40030359-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1205610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61080.731 | 296800.504 | 387631.108 | 279348.237 | 142838.712 | 0 | 33646.152 | 4264.69 | 1205610.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40030359-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR DOMINGO MANCILLA, TENO 2021 (2) | 348397 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 137000 | Propuesta publica | 230673 | SR | 3907 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 120 | 2022-01-13 | 2022-05-13 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51334.631 | 91243.488 | 61263.643 | 25308.088 | 0 | 0 | 0 | 1522.348 | 230672.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40030359-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº348397 , CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR DOMINGO MANCILLA, TENO 2021 (2) | 348397 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1522 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | POZOS PROFUNDOS S. A. | -120 | - | 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1522.348 | -1522.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40030359-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR BALLICA-LA TORRE, LINARES 2021 (1) | 348399 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 120000 | Propuesta publica | 168162 | SR | 3909 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 120 | 2022-01-18 | 2022-05-18 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9746.1 | 15222.331 | 21311.264 | 27400.196 | 67067.19 | 0 | 24529.977 | 2884.29 | 168161.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40030359-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR QUERI, SAN CLEMENTE 2021 (1) | 348401 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 133000 | Propuesta publica | 172005 | SR | 3859 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 235 | 2022-01-04 | 2022-08-27 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34923.982 | 81128.731 | 33570.509 | 21001.033 | 0 | 0 | 1380.4 | 172004.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40030359-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR SANTA MARGARITA-EL GUINDO, RÍO CLARO 2021 (2) | 348403 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 119000 | Propuesta publica | 162807 | SR | 3911 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 120 | 2022-01-17 | 2022-05-17 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24373.437 | 73136.686 | 53151.517 | 10764.308 | 0 | 1380.4 | 0 | 162806.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40030359-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÒN SONDAJE SISTEMA APR SANTA ELENA-SAN GABRIEL, SAN CLEMENTE 2021 (3) | 348405 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 132000 | Propuesta publica | 243913 | SR | 3913 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 120 | 2022-01-14 | 2022-05-14 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59611.205 | 68396.666 | 64162.205 | 44006.181 | 0 | 7735.775 | 0 | 243912.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40030359-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÒN SONDAJE SISTEMA APR LORA, LICANTÉN 2021 (1) | 348410 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 82000 | Propuesta publica | 120242 | SR | 3915 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 120 | 2022-01-19 | 2022-05-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71426.061 | 21174.732 | 27641.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120241.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40030359-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LA LAGUNA, TENO 2021 (2) | 352378 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-28 | 2022-02-01 | 70000 | Propuesta publica | 109335 | SR | 1630 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 0 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 90 | 2022-05-09 | 2022-08-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61219.386 | 48114.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109334.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40037927-0 | ' | ' | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 174899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171221.01 | 171221.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40037927-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 25361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21683.01 | 21683.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40037927-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto PROGRAMA DE ESCASEZ HIDRICA - HABILITACION SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR LOANCO, CHANCO 2022 (1) | 360018 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 36335 | Trato directo | 36335 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 420 | 2022-10-26 | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8830.935 | 8830.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40037927-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTO PROGRAMA DE ESCASEZ HIDRICA - HABILITACION SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POTRERO GRANDE, CURICO 2022(1) | 360020 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 32421 | Trato directo | 32421 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2022-10-04 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10248.02 | 10248.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40037927-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Programa de Escasez Hidrica- Habilitación Sondaje Sistema de Agua Potable SSR Morza, Teno 2022 (1) | 360022 | Maule | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 8088 | Trato directo | 8088 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | 150 | 2022-10-04 | 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604.055 | 2604.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40037927-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 149538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149538 | 149538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40037927-0 | '02 | '604 | PROGRAMA DE ESCASEZ HIDRICA - HABILITACION SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR LOANCO, CHANCO 2022 (1) | 360016 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-08-26 | 215903 | Propuesta publica | 250582 | SR | 293 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 180 | 2022-10-03 | 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60903 | 60903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40037927-0 | '02 | '604 | PROGRAMA DE ESCASEZ HIDRICA - HABILITACION SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POTRERO GRANDE CURICO 2022 (1) | 360019 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-08-26 | 250547 | Propuesta publica | 223592 | SR | 283 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 180 | 2022-10-04 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70676 | 70676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Maule | 40037927-0 | '02 | '604 | Programa de Escasez Hidrica- Habilitación Sondaje Sistema de Agua Potable SSR Morza, Teno 2022 (1) | 360021 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-08-26 | 215903 | Propuesta publica | 55776 | SR | 279 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0 | DM CONSTRUCCIONES SPA | 150 | 2022-10-04 | 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17959 | 17959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40010068-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE TREHUALEMU, COMUNA DE EL CARMEN | [21 empty] | 880240.503 | 395127 | 0 | 34922.5 | 70430 | 71312.35 | 59697.5 | 16778.909 | 23587.331 | 2108.456 | 0 | 30956.233 | 74542.629 | 35917.941 | 420253.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40010068-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 111471.504 | 50084 | 0 | 4422.5 | 0 | 10212.35 | 15297.5 | 2124.84 | 2987.042 | 267.01 | 0 | 3920.222 | 9439.896 | 4548.56 | 53219.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40010068-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR TREHUALEMU, COMUNA DE EL CARMEN (Recuperación Económica) | 310852 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 150703 | Trato directo | 150703 | SR | 62 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 0 | ESSBIO S.A. | 450 | 2021-03-11 | 2022-06-04 | 0 | 111471.504 | 0 | 0 | 4422.5 | 0 | 10212.35 | 15297.5 | 2124.84 | 2987.042 | 267.01 | 0 | 3920.222 | 9439.896 | 4548.56 | 53219.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40010068-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 768768.999 | 345043 | 0 | 30500 | 70430 | 61100 | 44400 | 14654.069 | 20600.289 | 1841.446 | 0 | 27036.011 | 65102.733 | 31369.381 | 367033.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40010068-0 | '02 | '604 | Construcción Servicio de APR Trehualemu comuna de El Carmen | 329041 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-01-22 | 1059724 | Propuesta publica | 1039331 | SR | 62 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 0 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 450 | 2021-03-11 | 2022-06-04 | 97.22 | 768768.999 | 0 | 0 | 30500 | 70430 | 61100 | 44400 | 14654.069 | 20600.289 | 1841.446 | 0 | 27036.011 | 65102.733 | 31369.381 | 367033.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40010073-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LA CABAÑA SANTA TERESA TRES RANCHOS, COMUNA YUNGAY | [21 empty] | 596279.269 | 199012 | 0 | 0 | 102904.059 | 16111.089 | 172.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119187.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40010073-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 75511.349 | 25203 | 0 | 0 | 0 | 14921.089 | 172.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15093.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40010073-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Construcción servicio APR La Cabaña - Santa Teresa - Tres Ranchos, Yungay (Recuperación Económica) | 322071 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 80520 | Trato directo | 80520 | SR | 26 | 2021-02-05 | 2021-03-01 | 10086 | ESSBIO S.A. | 393 | 2021-01-11 | 2022-02-08 | 0 | 75511.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14921.089 | 172.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15093.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40010073-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 520767.92 | 173809 | 0 | 0 | 102904.059 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104094.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40010073-0 | '02 | '604 | Construcción servicio APR La Cabaña - Santa Teresa - Tres Ranchos, Yungay (Recuperación Economica) | 322070 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-21 | 2020-11-13 | 555656 | Propuesta publica | 555310 | SR | 26 | 2021-02-05 | 2021-03-01 | 69553 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 393 | 2021-01-11 | 2022-02-08 | 99.81 | 520767.92 | 0 | 0 | 0 | 102904.059 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104094.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40029351-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PORTAL DE LA LUNA SAN NICOLAS | [21 empty] | 199442.905 | 26645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17930.874 | 0 | 6113.636 | 2599.976 | 0 | 26644.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40029351-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 22826.617 | 5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3204.562 | 2599.976 | 0 | 5804.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40029351-0 | '02 | '602 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION SSR PORTAL DE LA LUNA COMUNA DE SAN NICOLAS REGION DE ÑUBLE | 329851 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 26970 | Trato directo | 26032 | SR | 146 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2600 | ESSBIO S.A. | 330 | 2021-06-01 | 2022-04-27 | 0 | 22826.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3204.562 | 2599.976 | 0 | 5804.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40029351-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 176616.288 | 20840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17930.874 | 0 | 2909.074 | 0 | 0 | 20839.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40029351-0 | '02 | '604 | CONSERVACION SSR PORTAL DE LA LUNA COMUNA DE SAN NICOLAS REGION DE ÑUBLE | 329844 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 186000 | Propuesta publica | 179527 | SR | 146 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 17930 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 330 | 2021-06-01 | 2022-04-27 | 100 | 176616.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17930.874 | 0 | 2909.074 | 0 | 0 | 20839.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40029352-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR BERNARDO O´HIGGINS, COIHUECO COMUNA DE COIHUECO | [21 empty] | 104309.505 | 5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5880.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5880.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40029352-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 104309.505 | 5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5880.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5880.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40029352-0 | '02 | '604 | CONSERVACION SSR BERNARDO OHIGGINS COMUNA DE COIHUECO REGION DE ÑUBLE | 329845 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-20 | 2021-05-24 | 110190 | Propuesta publica | 104311 | SR | 178 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 5880 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN PEDRO LTDA | 180 | 2021-06-18 | 2021-12-15 | 100 | 104309.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5880.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5880.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40029353-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR GENERAL CRUZ, PEMUCO COMUNA DE PEMUCO | [21 empty] | 17984.687 | 6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517.128 | 0 | 6517.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40029353-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 17984.687 | 6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517.128 | 0 | 6517.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40029353-0 | '02 | '602 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION SSR GENERAL CRUZ COMUNA DE PEMUCO REGION DE ÑUBLE | 329849 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 23005 | Trato directo | 23005 | SR | 148 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 1497 | ESSBIO S.A. | 180 | 2021-05-29 | 2021-11-25 | 0 | 17984.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517.128 | 0 | 6517.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40029357-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR SAN MIGUEL DIGUILLÍN, PEMUCO COMUNA DE PEMUCO | [21 empty] | 10883 | 6280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6279.852 | 0 | 0 | 6279.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40029357-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 10883 | 6280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6279.852 | 0 | 0 | 6279.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40029357-0 | '02 | '602 | GP Conservación SSR Caserío Diguillín, Pemuco | 329857 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 15604 | Trato directo | 15604 | SR | 181 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 1560 | ESSBIO S.A. | 150 | 2021-06-23 | 2021-11-20 | 0 | 10883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6279.852 | 0 | 0 | 6279.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | [21 empty] | 812032.332 | 2811630 | 0 | 37099.323 | 278457.138 | 319160.027 | 480187.237 | 300620.581 | 335243.906 | 490009.585 | 50460.161 | 106936.876 | 37554.955 | 36112.723 | 2471842.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 272870.59 | 1577693 | 0 | 25328.299 | 186336.293 | 103733.989 | 148126.942 | 112946.07 | 170521.906 | 342189.862 | 12871.393 | 106936.876 | 37554.955 | 36112.723 | 1282659.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SERVICIO APR PASO HONDO - VEGAS DE CONCHA COMUNA DE RANQUIL | 319177 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-01-21 | 72915 | Propuesta publica | 72046 | SR | 278 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 40569 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 289 | 2021-08-24 | 2022-06-09 | 99.78 | 22321.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68662.941 | 0 | 21630.108 | 0 | 0 | 90293.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SSR EL CARDAL COMUNA DE YUNGAY (FET) | 341822 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-31 | 2021-09-24 | 134330 | Propuesta publica | 181923 | SR | 370 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 0 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 150 | 2021-10-20 | 2022-03-19 | 100 | 81865.048 | 0 | 0 | 0 | 92463.671 | 7328.835 | 0 | 0 | 0 | 264.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100057.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SSR RELOCA SANTA RAQUEL COMUNA DE CHILLAN (FET) | 341823 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-31 | 2021-09-24 | 142500 | Propuesta publica | 181923 | SR | 369 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 0 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 160 | 2021-10-20 | 2022-03-29 | 100 | 62859.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52836 | 49719.597 | 0 | 8849.06 | 0 | 7658.526 | 0 | 0 | 119063.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | CONSTRUCCION SONDAJE SSR CANCHA LOS BOTONES, COMUNA DE RANQUIL | 341984 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 100000 | Trato Directo con Cotización | 146749 | SR | 418 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 16764 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 255 | 2021-12-03 | 2022-08-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 23621.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18534.207 | 110319.645 | 8895.25 | 2142 | 0 | 0 | 163512.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | Construcción sondaje Villa Los Maitenes, comuna de Chillán VIejo (FET) | 347356 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-07 | 2021-12-27 | 145000 | Propuesta publica | 173638 | SR | 29 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | -3521 | SONDAJES S.P.A. | 135 | 2022-02-21 | 2022-07-06 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70275.45 | 44321.55 | 38467.75 | 4998 | 0 | 2784.6 | 0 | 9268.779 | 0 | 0 | 170116.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | CONSTRUCCION SONDAJE SSR PUENTE ÑUBLE,COMUNA DE SAN NICOLAS, TERCER LLAMADO(FET). | 350652 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-16 | 2022-03-14 | 155500 | Propuesta publica | 151205 | SR | 88 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 120 | 2022-04-12 | 2022-08-10 | 66.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31294.442 | 69274.725 | 45070.935 | 0 | 0 | 10662.57 | 0 | 156302.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | CONSTRUCCION SONDAJE SSR SAN PEDRO DE HUENUCHEO, COMUNA DE QUILLON (FET). | 356662 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 165000 | Trato Directo con Cotización | 158337 | SR | 90 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 1600 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 120 | 2022-04-12 | 2022-08-10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22092.122 | 46795.015 | 3572.376 | 0 | 0 | 0 | 72459.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obra de Emergencia Servicio APR Paso Hondo - Vegas de Concha comuna de Ranquil | 319181 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 25328 | Trato directo | 10447 | SR | 278 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 5890 | ESSBIO S.A. | 289 | 2021-08-24 | 2022-06-09 | 0 | 3236.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9956.126 | 0 | 0 | 3142.974 | 0 | 0 | 13099.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | GP OBRA EMERGENCIA SSR CHILLANCITO COMUNA DE QUILLON (FET) | 339807 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 21742 | Trato directo | 21742 | SR | 216 | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 1666 | ESSBIO S.A. | 150 | 2021-07-24 | 2021-12-21 | 0 | 21699.822 | 0 | 0 | 1706.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | GP OBRA DE EMERGENCIA SSR LOS LLEUQUES COMUNA DE PINTO | 339812 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 16962 | Trato directo | 16962 | SR | 218 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 1690 | ESSBIO S.A. | 225 | 2021-07-23 | 2022-03-05 | 0 | 13536.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5114.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5114.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | GP Construcción Sondaje SSR Cancha Los Botones, Comuna de Ranquil (FET) | 340719 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 21279 | Trato directo | 21279 | SR | 418 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2431 | ESSBIO S.A. | 255 | 2021-12-03 | 2022-08-15 | 0 | 3425.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2687.46 | 15996.349 | 0 | 1600.4 | 0 | 0 | 20284.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | GP OBRA DE EMERGENCIA SSR LA QUEBRADA - LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLON (FET) | 340721 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 43068 | Trato directo | 43068 | SR | 263 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 1667 | ESSBIO S.A. | 300 | 2021-08-24 | 2022-06-20 | 0 | 29388.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2895.626 | 0 | 0 | 4564.595 | 7884.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15344.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | GP OBRA DE EMERGENCIA HABILITACION NUEVO SONDAJE SSR EL CASINO COMUNA DE QUILLON | 340722 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 57983 | Trato directo | 57983 | SR | 446 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 5794 | ESSBIO S.A. | 300 | 2022-01-03 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7383.069 | 6443.707 | 4839.165 | 5618.608 | 5450.371 | 0 | 23819.492 | 8191.56 | 2030.001 | 63775.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | GP Obras de Conservación por sequia SSR Ranguelmo, comuna de Coelemu (FET) | 341726 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 27929 | Trato directo | 27929 | SR | 353 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2149 | ESSBIO S.A. | 180 | 2021-10-15 | 2022-04-13 | 0 | 13553.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4692.605 | 11780.253 | 50.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16523.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | GP Construcción Sondaje SSR El Cardal comuna de Yungay (FET) | 341963 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 26379 | Trato directo | 26379 | SR | 370 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2021-10-20 | 2022-03-19 | 0 | 11870.432 | 0 | 0 | 0 | 13407.232 | 1062.681 | 0 | 0 | 0 | 38.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14508.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | GP Construcción Sondaje SSR Reloca Santa Raquel comuna de Chillan (FET) | 341965 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 26379 | Trato directo | 26379 | SR | 369 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 0 | ESSBIO S.A. | 160 | 2021-10-20 | 2022-03-29 | 0 | 9114.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7661.22 | 7209.342 | 1283.114 | 0 | 0 | 1110.486 | 0 | 0 | 17264.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | GP OBRA DE EMERGENCIA SSR CENTRO CEMENTERIO, COMUNA DE RANQUIL.(trato directo) | 344728 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 85720 | Trato directo | 85720 | SR | 14 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2022-02-08 | 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6112.733 | 19359.555 | 10182.044 | 3643.252 | 2836.554 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 63884.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | GP OBRA DE EMERGENCIA SSR AGUAS BUENAS COMUNA DE RANQUIL | 347354 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 74810 | Trato directo | 74810 | SR | 22 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 0 | ESSBIO S.A. | 270 | 2022-01-19 | 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18395.883 | 6000.633 | 3928.429 | 7552.617 | 7131.595 | 0 | 26913.279 | 4886.616 | 7381.741 | 82190.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | GP Construcción sondaje SSR Villa Los Maitenes, comuna de Chillán Viejo | 347358 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 25178 | Trato directo | 25178 | SR | 29 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | -510 | ESSBIO S.A. | 135 | 2022-02-21 | 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10189.94 | 6426.625 | 5577.824 | 724.71 | 0 | 0 | 403.767 | 1343.973 | 0 | 0 | 24666.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | GP CONSTRUCCION SONDAJE SSR PUENTE ÑUBLE,COMUNA DE SAN NICOLAS, TERCER LLAMADO(FET). | 350653 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 21925 | Trato directo | 21925 | SR | 88 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2022-04-12 | 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14582.529 | 6535.286 | 0 | 0 | 1546.073 | 0 | 22663.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | GP Obra de emergencia SSR Puerto Coyanco, comuna de Quillón | 350863 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 35749 | Trato directo | 35749 | SR | 84 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0 | ESSBIO S.A. | 130 | 2022-04-12 | 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10732.551 | 3581.348 | 0 | 8306.859 | 11750.141 | 4950.981 | 39321.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '602 | GP CONSTRUCCION SONDAJE SSR SAN PEDRO DE HUENUCHEO, COMUNA DE QUILLON (FET). | 356685 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 22959 | Trato directo | 22959 | SR | 90 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 232 | ESSBIO S.A. | 120 | 2022-04-12 | 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9988.635 | 0 | 0 | 517.995 | 0 | 10506.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 539161.742 | 1233937 | 0 | 11771.024 | 92120.845 | 215426.038 | 332060.295 | 187674.511 | 164722 | 147819.723 | 37588.768 | 0 | 0 | 0 | 1189183.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '604 | OBRA DE EMERGENCIA HABILITACION NUEVO SONDAJE SSR EL CASINO COMUNA DE QUILLON | 333317 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-10-27 | 370179 | Propuesta publica | 399879 | SR | 446 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 39957 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 300 | 2022-01-03 | 2022-10-30 | 46.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31874.15 | 19043.57 | 44439.36 | 33373.55 | 38749.018 | 0 | 37588.768 | 0 | 0 | 0 | 205068.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '604 | OBRA DE EMERGENCIA SSR CHILLANCITO COMUNA DE QUILLON (FET) | 339453 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-27 | 2021-06-23 | 135727 | Propuesta publica | 149940 | SR | 216 | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 11485 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 150 | 2021-07-24 | 2021-12-21 | 100 | 149653.948 | 0 | 0 | 11771.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11771.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '604 | OBRA DE EMERGENCIA SSR LOS LLEUQUES COMUNA DE PINTO (FET) | 339546 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-27 | 2021-06-23 | 118336 | Propuesta publica | 116977 | SR | 218 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 11651 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 225 | 2021-07-23 | 2022-03-05 | 100 | 93355.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '604 | OBRA DE EMERGENCIA SSR LA QUEBRADA - LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLON (FET) | 340686 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-17 | 2021-07-14 | 272424 | Propuesta publica | 297015 | SR | 263 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 11492 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 300 | 2021-08-24 | 2022-06-20 | 100 | 202681.083 | 0 | 0 | 0 | 19969.831 | 0 | 31479.963 | 0 | 0 | 54374.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105824.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '604 | OBRA DE CONSERVACION POR SEQUIA SSR RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU (FET) | 343111 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-11 | 2021-09-01 | 185000 | Propuesta publica | 192609 | SR | 353 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 14816 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 180 | 2021-10-15 | 2022-04-13 | 100 | 93471.211 | 0 | 0 | 0 | 8615.248 | 23747.546 | 81243.125 | 347.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113953.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '604 | OBRA DE EMERGENCIA SSR AGUAS BUENAS COMUNA DE RANQUIL | 347351 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-15 | 2021-12-06 | 460157 | Propuesta publica | 515925 | SR | 22 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 270 | 2022-01-19 | 2022-10-16 | 57.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31661.616 | 95206.545 | 41383.678 | 27092.611 | 52087.014 | 49183.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296614.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '604 | OBRA DE EMERGENCIA SSR CENTRO CEMENTERIO,COMUNA DE RANQUIL | 350648 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 555829 | Trato Directo con Cotización | 591169 | SR | 14 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 150 | 2022-02-08 | 2022-07-08 | 45.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42156.777 | 133514.169 | 70220.991 | 25125.873 | 19562.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290580.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '604 | Obra de emergencia SSR Puerto Coyanco, comuna de Quillón | 350860 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 210392 | Trato Directo con Cotización | 246540 | SR | 84 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 130 | 2022-04-12 | 2022-08-20 | 30.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25257.5 | 48760.095 | 24698.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98716.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40030361-0 | '02 | '604 | Servicio de renovación de material filtrante para filtro SSR de Trehuaco, comuna de Trehuaco, región de Ñuble | 358139 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-25 | 2022-04-14 | 40000 | Propuesta publica | 31383 | SR | 71 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSULTORIA | 45 | 2022-04-19 | 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31382.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31382.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 1709416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407169.865 | 422277.04 | 1340275.687 | 2169722.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 297587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31792.013 | 157061.748 | 188853.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | Estudio hidrogeológico localidad de Chudal, comuna de Portezuelo | 350885 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 11000 | Propuesta publica | 9241 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PIREN SPA | 105 | 2022-10-12 | 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696.001 | 3696.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | Construcción de fuente y Habilitación SSR Chillancito, comuna de Quillón | 355830 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 679859 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 212 | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | Estudio Hidrogeológico SSR Rinconada de Coltón, comuna de Bulnes | 355833 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-08 | 2022-07-28 | 11000 | Propuesta publica | 8475 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PROAQUA SPA | 105 | 2022-10-12 | 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | Estudio Hidrogeológico SSR Lucumávida Sur, comuna de San Nicolás | 355836 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-08 | 2022-07-28 | 11000 | Propuesta publica | 9241 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PIREN SPA | 105 | 2022-10-12 | 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696.001 | 3696.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR LA MERCED COMUNA DE SAN CARLOS | 365519 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 29000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2022-11-21 | 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | GP Obra de emergencia SSR El Rosal, Comuna de Pinto | 350840 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 95311 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 212 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10875 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | GP Estudio hidrogeológico SSR Chudal, comuna de Portezuelo | 350886 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 1340 | Trato directo | 1340 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 105 | 2022-09-15 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.92 | 535.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | Gasto Administrativos Obra de emergencia SSR Chudal, comuna de Portezuelo | 355838 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 48153 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 212 | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | Gastos administrativos Estudio hidrogeológico localidad Chillancito, comuna de Quillón | 355842 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 1121 | Trato directo | 1121 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 105 | 2022-09-15 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.05 | 448.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | Gastos Administrativos Construcción de fuente y Habilitación SSR Chillancito, comuna de Quillón | 355843 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 98580 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 212 | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | GP Obra de Emergencia SSR Puente Ñuble, comuna de San Nicolás. | 355850 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | - | - | 36706 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 242 | 2022-11-25 | 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | Gestión de proyectos Estudio Hidrogeológico SSR Lucumávida Sur, comuna de San Nicolás | 367160 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 1340 | Trato directo | 1340 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 105 | 2022-09-15 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.92 | 535.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | GP Obra de Conservación por Sequía SSR Chillancito, comuna de Quillón. | 367544 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 19012 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 121 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR LA MERCED COMUNA DE SAN CARLOS | 367546 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 4205 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 274 | 2022-12-01 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | Gestión de proyectos Diseño mejoramiento por sequía SSR Cancha Los Botones, Comuna de Ránquil | 367676 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 5800 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 304 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | Gestión de proyectos Obra de emergencia SSR El Culbén, comuna de Quillón | 350837 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 40836 | Trato directo | 40836 | SR | 256 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | ESSBIO S.A. | 180 | 2022-09-14 | 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640.051 | 7714 | 10354.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Obra de emergencia SSR Huape, comuna de Chillán | 350847 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 47264 | Trato directo | 47264 | SR | 252 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | ESSBIO S.A. | 180 | 2022-09-15 | 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7252.277 | 9093.885 | 16346.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | Gastos administrativos Obra de emergencia habilitación sondaje SSR El Cardal, comuna de Yungay | 355847 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 46365 | Trato directo | 46365 | SR | 255 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2022-09-15 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4636.402 | 18697.804 | 23334.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | Gastos administrativos Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Reloca - Santa Raquel, comuna de Chillán | 355849 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 43138 | Trato directo | 43138 | SR | 253 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2022-09-15 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4753.753 | 24112.123 | 28865.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | Gastos administrativos Obra de emergencia SSR Trehuaco, comuna de Trehuaco | 355851 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 39860 | Trato directo | 39860 | SR | 254 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2022-09-16 | 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7592.2 | 18980.5 | 26572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | Gastos administrativos Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Villa Los Maitenes, Comuna de Chillan Viejo | 355854 | Ñuble | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 57967 | Trato directo | 57967 | SR | 257 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2022-09-16 | 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4917.33 | 31479.988 | 36397.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | Estudio hidrogeológico localidad Chillancito, comuna de Quillón | 355829 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2022-07-08 | 2022-07-28 | 11000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PROAQUA SPA | 105 | 2022-10-12 | 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | GP Estudio hidrogeológico localidad Rinconada de Coltón, Comuna de Bulnes | 355859 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 1229 | Trato directo | 1229 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 105 | 2022-09-15 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.55 | 491.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | Diseño de ingeniería por sequía impulsión SSR Ranguelmo, Cruce de Ranguelmo, Guarilihue y Los Castaños, comuna de Coelemu | 365774 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-20 | 2022-10-26 | 170000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 295 | 2022-11-17 | 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '602 | Diseño mejoramiento por sequía SSR Cancha Los Botones, Comuna de Ránquil | 367675 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 40000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 304 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1411829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407169.865 | 390485.027 | 1183213.939 | 1980868.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '604 | OBRA DE EMERGENCIA HABILITACION NUEVO SONDAJE SSR EL CASINO COMUNA DE QUILLON | 333317 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-10-27 | 370179 | Propuesta publica | 399879 | SR | 446 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 39957 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 300 | 2022-01-03 | 2022-10-30 | 46.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164272.36 | 56493.518 | 14000 | 234765.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '604 | OBRA DE EMERGENCIA SSR AGUAS BUENAS COMUNA DE RANQUIL | 347351 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-15 | 2021-12-06 | 460157 | Propuesta publica | 515925 | SR | 22 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 270 | 2022-01-19 | 2022-10-16 | 57.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185608.82 | 33700.8 | 50908.559 | 270218.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '604 | OBRA DE EMERGENCIA SSR CENTRO CEMENTERIO,COMUNA DE RANQUIL | 350648 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 555829 | Trato Directo con Cotización | 591169 | SR | 14 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 150 | 2022-02-08 | 2022-07-08 | 45.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '604 | Obra de emergencia SSR El Culbén, comuna de Quillón | 350835 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 265366 | Propuesta publica | 281628 | SR | 256 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 180 | 2022-09-14 | 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18207.25 | 53200 | 71407.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '604 | Obra de emergencia SSR Puerto Coyanco, comuna de Quillón | 350860 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 210392 | Trato Directo con Cotización | 246540 | SR | 84 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 130 | 2022-04-12 | 2022-08-20 | 30.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57288.685 | 81035.453 | 34144.694 | 172468.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '604 | Obra de emergencia SSR Chudal, comuna de Portezuelo | 355819 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 332083 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 212 | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '604 | Obra de emergencia habilitación sondaje SSR El Cardal, comuna de Yungay | 355831 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 421564 | Propuesta publica | 319752 | SR | 255 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 150 | 2022-09-15 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31975.186 | 128950.372 | 160925.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '604 | Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Reloca - Santa Raquel, comuna de Chillán | 355832 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 350000 | Propuesta publica | 297500 | SR | 253 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 150 | 2022-09-15 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32784.5 | 166290.5 | 199075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '604 | Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Villa Los Maitenes, Comuna de Chillan Viejo | 355837 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 550000 | Propuesta publica | 399766 | SR | 257 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 150 | 2022-09-16 | 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33912.62 | 217103.362 | 251015.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '604 | Obra de emergencia SSR El Rosal, comuna de Pinto II | 365518 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 480632 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2022-11-21 | 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '604 | Obra de Emergencia SSR Puente Ñuble, comuna de San Nicolás. | 365520 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 253145 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2022-11-21 | 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '604 | Obra de Conservación por Sequía SSR Chillancito, comuna de Quillón. | 365521 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 131115 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2022-11-21 | 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '604 | Obra de emergencia SSR Huape, comuna de Chillán | 350846 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 345861 | Propuesta publica | 325953 | SR | 252 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 180 | 2022-09-15 | 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50015.7 | 62716.451 | 112732.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '604 | Obra de emergencia SSR Trehuaco, comuna de Trehuaco | 355835 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-08 | 2022-07-18 | 295632 | Propuesta publica | 274890 | SR | 254 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 180 | 2022-09-16 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52360 | 130900 | 183260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40021327-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE QUIEBRAFRENOS, COMUNA DE LAJA | [21 empty] | 418116.667 | 350304 | 0 | 67293.961 | 35841.65 | 58557.513 | 120798.851 | 46872.868 | 6796.566 | 0 | 6267.906 | 0 | 6964.197 | 0 | 349393.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40021327-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 45673 | 51638 | 0 | 15798.202 | 4538.899 | 7415.58 | 15297.671 | 0 | 6796.566 | 0 | 0 | 0 | 881.942 | 0 | 50728.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40021327-0 | '02 | '602 | Gestión Contrato CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE QUIEBRAFRENOS, COMUNA DE LAJA | 329403 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 96762 | Trato directo | 94216 | SR | 2022021 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 3096 | ESSBIO S.A. | 342 | 2021-06-08 | 2022-05-16 | 4 | 45673 | 0 | 0 | 15798.202 | 4538.899 | 7415.58 | 15297.671 | 0 | 6796.566 | 0 | 0 | 0 | 881.942 | 0 | 50728.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40021327-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 372443.667 | 298666 | 0 | 51495.759 | 31302.751 | 51141.933 | 105501.18 | 46872.868 | 0 | 0 | 6267.906 | 0 | 6082.255 | 0 | 298664.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40021327-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE QUIEBRAFRENOS, COMUNA DE LAJA | 329401 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-19 | 2021-05-06 | 667321 | Propuesta publica | 649760 | SR | 202 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 21350 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 342 | 2021-06-08 | 2022-05-16 | 100 | 372443.667 | 0 | 0 | 51495.759 | 31302.751 | 51141.933 | 105501.18 | 46872.868 | 0 | 0 | 6267.906 | 0 | 6082.255 | 0 | 298664.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029295-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CALETA LAS PEÑAS ARAUCO | [21 empty] | 78363.85 | 39112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39092.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.095 | 0 | 0 | 39110.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029295-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 14073.446 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 803.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029295-0 | '02 | '602 | Gestión Proyecto Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de Caleta Las Peñas comuna de Arauco y Collico comuna de Cañete | 338092 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 20019 | Trato directo | 20019 | SR | 1482021 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 4996 | ESSBIO S.A. | 180 | 2021-05-05 | 2021-11-01 | 0 | 14073.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 803.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029295-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 64290.404 | 38308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38292.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 38307.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029295-0 | '02 | '604 | Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de Caleta Las Peñas comuna de Arauco y Collico comuna de Cañete | 329903 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-30 | 2021-04-21 | 117000 | Propuesta publica | 138058 | SR | 148 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 34453 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 180 | 2021-05-05 | 2021-11-01 | 100 | 64290.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38292.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 38307.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029298-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA CAÑETE | [21 empty] | 51091.591 | 51079 | 0 | 12849.278 | 0 | 0 | 15562.677 | 0 | 12485.801 | 0 | 0 | 10180.28 | 0 | 0 | 51078.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029298-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 6470.114 | 6469 | 0 | 1627.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256.588 | 0 | 0 | 2584.609 | 0 | 0 | 6468.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029298-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 339684 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 27104 | Trato directo | 27104 | SR | 2922021 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0 | ESSBIO S.A. | 180 | 2021-07-30 | 2022-01-26 | 0 | 6470.114 | 0 | 0 | 1627.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256.588 | 0 | 0 | 2584.609 | 0 | 0 | 6468.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029298-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 44621.477 | 44610 | 0 | 11222.077 | 0 | 0 | 15562.677 | 0 | 10229.213 | 0 | 0 | 7595.671 | 0 | 0 | 44609.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029298-0 | '02 | '604 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 339682 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 160000 | Propuesta publica | 186920 | SR | 292 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 180 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | 94 | 44621.477 | 0 | 0 | 11222.077 | 0 | 0 | 15562.677 | 0 | 10229.213 | 0 | 0 | 7595.671 | 0 | 0 | 44609.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029299-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL EL PROGRESO CABRERO | [21 empty] | 13897.601 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 190.19 | 0 | 0 | 2205.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029299-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 13897.601 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 190.19 | 0 | 0 | 2205.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029299-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de El Progreso comuna de Cabrero y Millapoa comuna de Nacimiento | 338093 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 22487 | Trato directo | 22487 | SR | 1382021 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 851 | ESSBIO S.A. | 150 | 2021-04-28 | 2021-09-25 | 0 | 13897.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 190.19 | 0 | 0 | 2205.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029313-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CAMPAMENTO QUILACO | [21 empty] | 44937.738 | 129559 | 0 | 19965.125 | 0 | 0 | 78641.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3987.691 | 49107.389 | 0 | 151701.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029313-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 5690.806 | 13003 | 0 | 2528.335 | 0 | 0 | 6486.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3987.691 | 0 | 0 | 13002.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029313-0 | '02 | '602 | Gestión contrato Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Campamento, Comuna de Quilaco y Rucalhue, Comuna de Quilaco | 347179 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 34350 | Trato directo | 34350 | SR | 439 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | -1420 | ESSBIO S.A. | 195 | 2021-10-22 | 2022-05-05 | 0 | 5690.806 | 0 | 0 | 2528.335 | 0 | 0 | 6486.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3987.691 | 0 | 0 | 13002.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029313-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 39246.932 | 116556 | 0 | 17436.79 | 0 | 0 | 72155.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49107.389 | 0 | 138699.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029313-0 | '02 | '604 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales Campamento, Comuna de Quilaco y Rucalhue, Comuna de Quilaco | 347178 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 236892 | Trato directo | 236892 | SR | 439 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 37517 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 195 | 2021-10-22 | 2022-05-05 | 100 | 39246.932 | 0 | 0 | 17436.79 | 0 | 0 | 72155.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26963.414 | 0 | 116555.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029313-0 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22143.975 | 0 | 22143.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029315-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL RUCALHUE QUILACO | [21 empty] | 56485.124 | 104415 | 0 | 5107.213 | 0 | 0 | 71235.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9056.601 | 0 | 85399.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029315-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 7153.137 | 12755 | 0 | 646.765 | 0 | 0 | 6435.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7082.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029315-0 | '02 | '602 | Gestión contrato Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Campamento, Comuna de Quilaco y Rucalhue, Comuna de Quilaco | 347179 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 34350 | Trato directo | 34350 | SR | 439 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | -1420 | ESSBIO S.A. | 195 | 2021-10-22 | 2022-05-05 | 0 | 7153.137 | 0 | 0 | 646.765 | 0 | 0 | 6435.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7082.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029315-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 49331.987 | 91660 | 0 | 4460.448 | 0 | 0 | 64800.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9056.601 | 0 | 78317.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029315-0 | '02 | '604 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales Campamento, Comuna de Quilaco y Rucalhue, Comuna de Quilaco | 347178 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 236892 | Trato directo | 236892 | SR | 439 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 37517 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 195 | 2021-10-22 | 2022-05-05 | 100 | 49331.987 | 0 | 0 | 4460.448 | 0 | 0 | 64800.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.565 | 0 | 69274.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029315-0 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9043.036 | 0 | 9043.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029482-0 | ' | ' | CONSERVACION DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS CAÑETE | [21 empty] | 58150.124 | 11763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11747.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 11762.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029482-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 58150.124 | 11763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11747.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 11762.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029482-0 | '02 | '604 | Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de Caleta Las Peñas comuna de Arauco y Collico comuna de Cañete | 329903 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-30 | 2021-04-21 | 117000 | Propuesta publica | 138058 | SR | 148 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 34453 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 180 | 2021-05-05 | 2021-11-01 | 100 | 58150.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11747.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 11762.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029483-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE | [21 empty] | 61402.206 | 50452 | 0 | 13220.436 | 0 | 0 | 21526.485 | 0 | 5061.755 | 0 | 0 | 10642.353 | 0 | 0 | 50451.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029483-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 7775.825 | 6389 | 0 | 1674.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3518.623 | 0 | 0 | 1196.168 | 0 | 0 | 6388.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029483-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 339684 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 27104 | Trato directo | 27104 | SR | 2922021 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0 | ESSBIO S.A. | 180 | 2021-07-30 | 2022-01-26 | 0 | 7775.825 | 0 | 0 | 1674.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3518.623 | 0 | 0 | 1196.168 | 0 | 0 | 6388.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029483-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 53626.381 | 44063 | 0 | 11546.232 | 0 | 0 | 21526.485 | 0 | 1543.132 | 0 | 0 | 9446.185 | 0 | 0 | 44062.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029483-0 | '02 | '604 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 339682 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 160000 | Propuesta publica | 186920 | SR | 292 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 180 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | 94 | 53626.381 | 0 | 0 | 11546.232 | 0 | 0 | 21526.485 | 0 | 1543.132 | 0 | 0 | 9446.185 | 0 | 0 | 44062.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029484-0 | ' | ' | CONSERVACION DIRECCION OBRAS HIDRAULICAS CAÑETE | [21 empty] | 0 | 231365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029484-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 29215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029484-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Conservación Servicio Sanitario Rural de Tirua, comuna de Tirua | 358855 | Biobío | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 151 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029484-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 202150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40029484-0 | '02 | '604 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Tirua, comuna de Tirua | 358854 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-04-11 | 2022-04-29 | 200000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 0 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40030362-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 412113.012 | 638196 | 0 | 142216.161 | 58578.674 | 177449.462 | 0 | 7498.432 | 14595.199 | 0 | 0 | 37881.521 | 5723.065 | 50387.742 | 494330.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40030362-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 412113.012 | 553521 | 0 | 142216.161 | 58578.674 | 177449.462 | 0 | 7498.432 | 14595.199 | 0 | 0 | 4082.047 | 520.279 | 4715.112 | 409655.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40030362-0 | '02 | '602 | Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural Los Leones, comuna de Cabrero | 336960 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 100000 | Propuesta publica | 190975 | SR | 425 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | -35540 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 152 | 2021-10-15 | 2022-03-16 | 100 | 87716.031 | 0 | 0 | 3722.32 | 0 | 63995.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67717.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40030362-0 | '02 | '602 | Construcción Sondaje Servicio Sanitario Rural Rarinco-Natre, comuna de Los Ángeles | 343015 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 100000 | Propuesta publica | 190975 | SR | 430 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | -19094 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 145 | 2021-10-19 | 2022-03-13 | 96 | 91438.351 | 0 | 0 | 53461.564 | 13760.314 | 13219.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80441.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40030362-0 | '02 | '602 | Construcción Sondaje Servicio Sanitario Rural Bellavista - Las Viñas, comuna de Los Ángeles | 343020 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 100000 | Propuesta publica | 190975 | SR | 424 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | -17890 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 132 | 2021-10-15 | 2022-02-24 | 100 | 91438.351 | 0 | 0 | 67022.37 | 14622.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81645.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40030362-0 | '02 | '602 | Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural El Olivo, comuna de Los Ángeles | 344380 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-27 | 2021-10-07 | 100000 | Propuesta publica | 219929 | SR | 460 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 615 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 130 | 2021-11-05 | 2022-03-15 | 100 | 89331.294 | 0 | 0 | 0 | 22777.178 | 100234.337 | 0 | 7498.432 | 0 | 0 | 0 | 702.1 | 0 | 0 | 131212.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40030362-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº343021 , Gestión ProyectoConstrucción Sondaje Servicio Sanitario Rural Bellavista - Las Viñas, comuna de Los Ángeles | 343021 | Biobío | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 5157 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 0 | - | 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5156.356 | 5156.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40030362-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural Los Leones, comuna de Cabrero | 336961 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 27692 | Trato directo | 27692 | SR | 425 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | -7484 | ESSBIO S.A. | 152 | 2021-10-15 | 2022-03-16 | 0 | 12718.825 | 0 | 0 | 539.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.849 | 7487.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40030362-0 | '02 | '602 | Gestión Proyecto Construcción Sondaje Servicio Sanitario Rural Rarinco-Natre, comuna de Los Ángeles | 343016 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 27692 | Trato directo | 27692 | SR | 430 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | -5346 | ESSBIO S.A. | 145 | 2021-10-19 | 2022-03-13 | 0 | 13258.561 | 0 | 0 | 7751.927 | 1995.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9747.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40030362-0 | '02 | '602 | Gestión ProyectoConstrucción Sondaje Servicio Sanitario Rural Bellavista - Las Viñas, comuna de Los Ángeles | 343021 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 27692 | Trato directo | 27692 | SR | 424 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | -5190 | ESSBIO S.A. | 132 | 2021-10-15 | 2022-02-24 | 0 | 13258.561 | 0 | 0 | 9718.244 | 2120.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5156.356 | 6682.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40030362-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural El Olivo, comuna de Los Ángeles | 344381 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 31890 | Trato directo | 31890 | SR | 4602021 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | -5424 | ESSBIO S.A. | 130 | 2021-11-05 | 2022-03-15 | 0 | 12953.038 | 0 | 0 | 0 | 3302.691 | 0 | 0 | 0 | 7795.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11097.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40030362-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Construcción habilitación Sondaje Servicio Sanitario Rural de Bellavista - Las Viñas, comuna de Los Ángeles | 362326 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8468 | Trato directo | 8468 | SR | 332 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 0 | ESSBIO S.A. | 100 | 2022-07-29 | 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3379.947 | 520.279 | 4567.263 | 8467.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40030362-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 84675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33799.474 | 5202.786 | 45672.63 | 84674.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40030362-0 | '02 | '604 | Construcción Habilitación Sondaje Servicio Sanitario Rural de Bellavista - Las Viñas, comuna de Los Ángeles | 362325 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-20 | 2022-07-12 | 56500 | Propuesta publica | 84675 | SR | 332 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 0 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 100 | 2022-07-29 | 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33799.474 | 5202.786 | 45672.63 | 84674.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40033196-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL UNIHUE HUALQUI | [21 empty] | 86570.348 | 150534 | 0 | 55992.521 | 14545.228 | 0 | 72639.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179.777 | 0 | 145356.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40033196-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 10963.057 | 19063 | 0 | 7090.756 | 1841.972 | 0 | 2863.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090.527 | 0 | 13886.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40033196-0 | '02 | '602 | Gestión Proyecto Conservación Sistema Sanitario Rural Unihue comuna de Hualqui | 345661 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 30027 | Trato directo | 30027 | SR | 429 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | -5176 | ESSBIO S.A. | 180 | 2021-10-19 | 2022-04-17 | 0 | 10963.057 | 0 | 0 | 7090.756 | 1841.972 | 0 | 2863.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090.527 | 0 | 13886.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40033196-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 75607.291 | 131471 | 0 | 48901.765 | 12703.256 | 0 | 69776.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 131470.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40033196-0 | '02 | '604 | Conservación Sistema Sanitario Rural Unihue comuna de Hualqui | 345660 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-10 | 2021-09-27 | 191000 | Propuesta publica | 207078 | SR | 429 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 180 | 2021-10-19 | 2022-04-17 | 100 | 75607.291 | 0 | 0 | 48901.765 | 12703.256 | 0 | 69776.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 131470.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40034111-0 | ' | ' | CONSERVACION RENOVACION ESTANQUE 2021 Y 2022 REGION DEL BIOBIO | [21 empty] | 153442.456 | 563703 | 0 | 53394.976 | 66452.342 | 75679.051 | 32510.666 | 128889.004 | 60357.096 | 83872.686 | 5230.619 | 23542.742 | 0 | 35541.22 | 565470.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40034111-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 19431.577 | 71386 | 0 | 6761.809 | 5513.56 | 0 | 3012.312 | 0 | 17164.887 | 0 | 0 | 5160.518 | 0 | 8311.052 | 45924.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40034111-0 | '02 | '602 | Gestión por Proyecto Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles y Paraguay comuna de Los Ángeles | 341764 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 42352 | Trato directo | 42352 | SR | 486 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | -13143 | ESSBIO S.A. | 270 | 2021-11-18 | 2022-08-15 | 100 | 11175.504 | 0 | 0 | 2973.336 | 5513.56 | 0 | 0 | 0 | 5896.62 | 0 | 0 | 3638.258 | 0 | 10.5 | 18032.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40034111-0 | '02 | '602 | Gestión contrato Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural Munilque, comuna de Mulchén y Rihue, comuna de Negrete | 351628 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 48467 | Trato directo | 48467 | SR | 5662021 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | -12318 | ESSBIO S.A. | 300 | 2021-12-20 | 2022-10-16 | 0 | 8256.073 | 0 | 0 | 3788.473 | 0 | 0 | 3012.312 | 0 | 11268.267 | 0 | 0 | 1522.26 | 0 | 8300.552 | 27891.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40034111-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 134010.879 | 492317 | 0 | 46633.167 | 60938.782 | 75679.051 | 29498.354 | 128889.004 | 43192.209 | 83872.686 | 5230.619 | 18382.224 | 0 | 27230.168 | 519546.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40034111-0 | '02 | '604 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles y Paraguay comuna de Los Ángeles | 341761 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 263550 | Propuesta publica | 292078 | SR | 486 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 0 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 270 | 2021-11-18 | 2022-08-15 | 100 | 77072.443 | 0 | 0 | 20505.765 | 60938.782 | 22307.523 | 15367.136 | 59398.547 | 0 | 31151.962 | 5230.619 | 105 | 0 | 0 | 215005.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40034111-0 | '02 | '604 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural Munilque, comuna de Mulchén y Rihue, comuna de Negrete | 351627 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 334250 | Trato directo | 334250 | SR | 566 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 27231 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 300 | 2021-12-20 | 2022-10-16 | 90 | 56938.436 | 0 | 0 | 26127.402 | 0 | 53371.528 | 14131.218 | 69490.457 | 43192.209 | 52720.724 | 0 | 18277.224 | 0 | 27230.168 | 304540.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40037913-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | [21 empty] | 0 | 1711775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83424.55 | 346389.784 | 333771.862 | 763586.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40037913-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1111775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7584.05 | 220640.481 | 149936.08 | 378160.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40037913-0 | '02 | '602 | Construcción de Sondajes en Servicios Sanitarios Rurales de Puente Perales, comuna de Laja, Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles y La Capilla, comuna de Los Ángeles | 355965 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 560000 | Propuesta publica | 536250 | SR | 376 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 150 | 2022-08-31 | 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189150.5 | 109879.955 | 299030.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40037913-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Planta Desaladora en Sistema Sanitario Rural de Punta Lavapié, comuna de Arauco | 355955 | Biobío | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 548 | 2022-12-01 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40037913-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Obras de Mejoramiento y Conservación para aumento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Llico, comuna de Arauco | 355964 | Biobío | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3127.727 | 3127.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40037913-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Construcción Habilitación Sondaje Servicio Sanitario Rural El Olivo, comuna de Los Ángeles | 364842 | Biobío | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 10068 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 92 | 2022-10-01 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.778 | 1510.167 | 2516.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40037913-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Obras de Habilitación de Sondaje y Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Puerto Sur, Isla Santa María, comuna de Coronel | 355953 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 130170 | Trato directo | 130170 | SR | 377 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0 | ESSBIO S.A. | 300 | 2022-08-31 | 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 7300 | 8300 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40037913-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Caleta Chome, comuna de Hualpén | 355957 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4910 | Trato directo | 4910 | SR | 3782022 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0 | ESSBIO S.A. | 320 | 2022-09-02 | 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.96 | 981.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40037913-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Obras de Habilitación Sondaje Servicio Sanitario Rural de Rarinco Natre, comuna de Los Ángeles | 355960 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 10778 | Trato directo | 10778 | SR | 375 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0 | ESSBIO S.A. | 100 | 2022-08-31 | 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184.05 | 4268.153 | 5325.575 | 10777.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40037913-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en Servicios Sanitarios Rurales de Puente Perales, comuna de Laja, Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles y La Capilla, comuna de Los Ángeles | 355966 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 53625 | Trato directo | 53625 | SR | 376 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2022-08-31 | 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18915.05 | 10987.996 | 29903.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40037913-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Estudios Hidrogeológicos en las Localidades de San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles y Los Leones, comuna de Cabrero | 355973 | Biobío | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1270 | Trato directo | 1270 | SR | 381 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0 | ESSBIO S.A. | 270 | 2022-09-06 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40037913-0 | '02 | '602 | Diseño de Ingeniería Planta Desaladora en Sistema Sanitario Rural de Punta Lavapié, comuna de Arauco | 355954 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-30 | 2022-10-27 | 300000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2022-11-14 | 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40037913-0 | '02 | '602 | Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Caleta Chome, comuna de Hualpén | 355956 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-26 | 50000 | Propuesta publica | 49098 | SR | 378 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0 | ARRAVAL SPA. | 320 | 2022-09-02 | 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9819.6 | 9819.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40037913-0 | '02 | '602 | Estudios Hidrogeológicos en las Localidades de San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles y Los Leones, comuna de Cabrero | 355972 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 15000 | Propuesta publica | 12694 | SR | 381 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0 | MC INGENIERIA SPA | 270 | 2022-09-06 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40037913-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75840.5 | 125749.303 | 183835.782 | 385425.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40037913-0 | '02 | '604 | Obras de Habilitación Sondaje y Mejoramiento Capacidad de Producción Servicio Sanitario Rural de Puerto Sur, Isla Santa María, comuna de Coronel | 355952 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 1023445 | Propuesta publica | 1301693 | SR | 377 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 300 | 2022-08-31 | 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 73000 | 83000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40037913-0 | '02 | '604 | Obras de Habilitación Sondaje Servicio Sanitario Rural de Rarinco Natre, comuna de Los Ángeles | 355958 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-26 | 77500 | Propuesta publica | 107778 | SR | 375 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 100 | 2022-08-31 | 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11840.5 | 42681.525 | 53255.752 | 107777.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40037913-0 | '02 | '604 | Obras de Mejoramiento y Conservación para aumento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Llico, comuna de Arauco | 355963 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-31 | 2022-10-24 | 200000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 111 | 2022-11-28 | 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32478.363 | 32478.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Biobío | 40037913-0 | '02 | '604 | Construcción Habilitación Sondaje Servicio Sanitario Rural El Olivo, comuna de Los Ángeles | 364840 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-14 | 2022-09-01 | 80000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 135 | 2022-09-26 | 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10067.778 | 15101.667 | 25169.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30068174-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA APR ICALMA,Y AMPLIACION A SECTOR PEHUENCHE, COMUNA DE LONQUIMAY | [21 empty] | 0 | 916000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382726.91 | 74584.003 | 109198.279 | 5990.808 | 114000 | 120312.721 | 806812.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30068174-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41947.645 | 15965.09 | 13828.603 | 758.662 | 14000 | 15672.397 | 102172.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30068174-0 | '02 | '602 | Asesoría Reposición Sistema APR Icalma y Ampliación a Sector Pehuenche, Lonquimay | 339080 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 252537 | Trato directo | 252537 | SR | 2300 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 540 | 2022-04-01 | 2023-09-23 | 28.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41947.645 | 15965.09 | 13828.603 | 758.662 | 14000 | 15672.397 | 102172.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30068174-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340779.265 | 58618.913 | 95369.676 | 5232.146 | 100000 | 104640.324 | 704640.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30068174-0 | '02 | '604 | Reposición Sistema APR Icalma y Ampliación a Sector Pehuenche, Lonquimay | 339053 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-28 | 2022-01-21 | 1644567 | Propuesta publica | 1741628 | SR | 126 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0 | CONSTRUCTORA NICING EIRL | 540 | 2022-03-31 | 2023-09-22 | 28.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340779.265 | 58618.913 | 95369.676 | 5232.146 | 100000 | 104640.324 | 704640.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30101514-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA APR TRIHUECHE Y AMPLIACIÓN A VILLA BALDOMERO, NUEVA IMPERIAL | [21 empty] | 582837 | 333382 | 0 | 0 | 92354.435 | 23991.846 | 22765.303 | 3300.969 | 10834.563 | 31227.023 | 0 | 16343.988 | 17080.437 | 14275.077 | 232173.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30101514-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 61643 | 54385 | 0 | 0 | 23861.592 | 3038.269 | 0 | 3300.969 | 0 | 5326.577 | 0 | 1343.988 | 2915 | 1135.271 | 40921.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30101514-0 | '02 | '602 | Asesoria Reposicion Parcial Sistema APR Trihueche y Ampliacion a Villa Baldomero, Comuna de N. Imperial | 322541 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 77538 | Trato directo | 105480 | SR | 786 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 480 | 2021-04-21 | 2022-08-14 | 91.88 | 61643 | 0 | 0 | 0 | 23861.592 | 3038.269 | 0 | 3300.969 | 0 | 5326.577 | 0 | 1343.988 | 2915 | 1135.271 | 40921.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30101514-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 521194 | 278997 | 0 | 0 | 68492.843 | 20953.577 | 22765.303 | 0 | 10834.563 | 25900.446 | 0 | 15000 | 14165.437 | 13139.806 | 191251.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30101514-0 | '02 | '604 | Reposicion Parcial Sistema APR Trihueche y Ampliacion a Villa Baldomero, Comuna de N. Imperial | 322540 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-25 | 2020-11-26 | 521194 | Propuesta publica | 727446 | SR | 733 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 0 | CONSTRUCTORA NICING EIRL | 480 | 2021-04-16 | 2022-08-09 | 92.12 | 521194 | 0 | 0 | 0 | 68492.843 | 20953.577 | 22765.303 | 0 | 10834.563 | 25900.446 | 0 | 15000 | 14165.437 | 13139.806 | 191251.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30132104-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INSTALACION AGUA POTABLE RURAL BAJADA DE PIEDRA | [21 empty] | 0 | 916000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90177.308 | 90349.6 | 69754.442 | 89790.829 | 118735.088 | 157897.006 | 209493.898 | 826198.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30132104-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11419.834 | 11441.652 | 8833.532 | 11370.891 | 20000 | 24303.982 | 17258.218 | 104628.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30132104-0 | '02 | '602 | Asesoría Instalación Sistema APR Bajada de Piedra, Pitrufquen | 339084 | La Araucanía | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 168800 | Trato directo | 168800 | SR | 232 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 519 | 2022-04-01 | 2023-09-02 | 25.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11419.834 | 11441.652 | 8833.532 | 11370.891 | 20000 | 24303.982 | 17258.218 | 104628.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30132104-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78757.474 | 78907.948 | 60920.91 | 78419.938 | 98735.088 | 133593.024 | 192235.68 | 721570.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30132104-0 | '02 | '604 | Instalación Sistema APR Bajada de Piedra, Pitrufquen | 339082 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-15 | 2021-09-24 | 853126 | Propuesta publica | 1164137 | SR | 128 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 520 | 2022-04-01 | 2023-09-03 | 33.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78757.474 | 78907.948 | 60920.91 | 78419.938 | 98735.088 | 133593.024 | 192235.68 | 721570.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40001395-0 | ' | ' | REPOSICIÓN SAPR ENTRE RÍOS, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL | [21 empty] | 1320299 | 956918 | 0 | 38698.962 | 5611.849 | 148534.42 | 25014.037 | 14847.164 | 136551.602 | 124898.648 | 139478.228 | 68847.232 | 127555.802 | 108522.391 | 938560.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40001395-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 167199 | 121182 | 0 | 0 | 5611.849 | 18810.036 | 0 | 5047.926 | 17292.561 | 15816.859 | 17663.182 | 12000 | 12000 | 14615.01 | 118857.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40001395-0 | '02 | '602 | Asesoria Reposicion Sistema APR Entre Rios, Comuna de N. Imperial | 322539 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 235060 | Trato directo | 220067 | SR | 432 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 65990 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 480 | 2021-03-10 | 2022-07-03 | 86.5 | 167199 | 0 | 0 | 0 | 5611.849 | 18810.036 | 0 | 5047.926 | 17292.561 | 15816.859 | 17663.182 | 12000 | 12000 | 14615.01 | 118857.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40001395-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1153100 | 835736 | 0 | 38698.962 | 0 | 129724.384 | 25014.037 | 9799.238 | 119259.041 | 109081.789 | 121815.046 | 56847.232 | 115555.802 | 93907.381 | 819702.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40001395-0 | '02 | '604 | Reposicion Sistema APR Entre Rios, Comuna de N. Imperial | 322538 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-25 | 2020-11-26 | 1621102 | Propuesta publica | 1517704 | SR | 235 | 2021-02-04 | 2021-03-04 | 455100 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 630 | 2021-03-05 | 2022-11-25 | 89.38 | 1153100 | 0 | 0 | 38698.962 | 0 | 129724.384 | 25014.037 | 9799.238 | 119259.041 | 109081.789 | 121815.046 | 56847.232 | 115555.802 | 93907.381 | 819702.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40037945-0 | ' | ' | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | [21 empty] | 0 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40037945-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40037945-0 | '02 | '602 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR BOLLECO, COMUNA DE PUREN, REGION DE LA ARAUCANIA | 356303 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 150000 | Propuesta publica | 279027 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 420 | 2022-10-04 | 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40022371-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR NONTUELA, FUTRONO | [21 empty] | 1539434.397 | 954559 | 0 | 63476.634 | 134673.943 | 97053.255 | 118006.095 | 123568.104 | 112049.467 | 66895.705 | 88059.052 | 34634.092 | 76194.615 | 30799.802 | 945410.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40022371-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 164939.397 | 102275 | 0 | 6801.068 | 14429.351 | 10398.563 | 12643.51 | 13239.44 | 12005.3 | 7167.397 | 9434.898 | 0 | 0 | 7007.356 | 93126.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40022371-0 | '02 | '602 | (Plan Recuperación Económica) Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento de Servicio APR de Nontuelá Comuna de Futrono Región de Los Ríos | 321934 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 204513 | Trato directo | 245415 | SR | 444 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 12652 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 564 | 2021-04-22 | 2022-11-07 | 0 | 164939.397 | 0 | 0 | 6801.068 | 14429.351 | 10398.563 | 12643.51 | 13239.44 | 12005.3 | 7167.397 | 9434.898 | 0 | 0 | 7007.356 | 93126.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40022371-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1374495 | 852284 | 0 | 56675.566 | 120244.592 | 86654.692 | 105362.585 | 110328.664 | 100044.167 | 59728.308 | 78624.154 | 34634.092 | 76194.615 | 23792.446 | 852283.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40022371-0 | '02 | '604 | (Plan Recuperación Económica) Ampliación y Mejoramiento de Servicio APR de Nontuelá Comuna de Futrono Región de Los Ríos | 333238 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-19 | 2021-03-09 | 2024874 | Propuesta publica | 2045123 | SR | 444 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 181657 | APIA SPA | 564 | 2021-04-22 | 2022-11-07 | 93.95 | 1374495 | 0 | 0 | 56675.566 | 120244.592 | 86654.692 | 105362.585 | 110328.664 | 100044.167 | 59728.308 | 78624.154 | 34634.092 | 76194.615 | 23792.446 | 852283.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40023867-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE CATRIPULLI, VALDIVIA | [21 empty] | 885724.117 | 75481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8683.548 | 66796.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75480.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40023867-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 101897.465 | 8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8683.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8683.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40023867-0 | '02 | '602 | (Plan Recuperación Económica) Gestión de Proyectos Construcción del Servicio APR de Catripulli Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 321937 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 97062 | Trato directo | 97062 | SR | 1469 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 14379 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 25 | 2020-12-19 | 2021-01-13 | 100 | 101897.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8683.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8683.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40023867-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 783826.652 | 66797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66796.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66796.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40023867-0 | '02 | '604 | (Plan Recuperación Económica) Construcción del Servicio APR de Catripulli Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 321936 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-23 | 2020-11-13 | 713205 | Propuesta publica | 746626 | SR | 1469 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 110603 | SCHWERTER SPA. | 325 | 2020-12-19 | 2021-11-09 | 100 | 783826.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66796.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66796.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40024558-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR ESTACIÓN MARIQUINA, MARIQUINA | [21 empty] | 172720.396 | 416004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66867.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66867.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40024558-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 18505.758 | 52682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7164.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7164.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40024558-0 | '02 | '602 | (Plan Recuperación Económica) Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento de Servicio APR de Estación Mariquina Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 321932 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 62105 | Trato directo | 62105 | SR | 214 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 270 | 2021-02-27 | 2021-11-24 | 0 | 18505.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7164.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7164.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40024558-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 154214.638 | 363322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59703.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59703.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40024558-0 | '02 | '604 | (Plan Recuperación Económica) Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Estación Mariquina, Comuna Mariquina, Región de Los Ríos. | 330816 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-01-20 | 500182 | Propuesta publica | 517536 | SR | 214 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 0 | NICALSUR SPA | 270 | 2021-02-27 | 2021-11-24 | 41.3 | 154214.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59703.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59703.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40024936-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LA JUNTA, LAGO RANCO | [21 empty] | 763710.099 | 227156 | 0 | 85002.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129229.223 | 12922.923 | 0 | 0 | 0 | 227154.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40024936-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 69428.19 | 20651 | 0 | 7727.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12922.923 | 0 | 0 | 0 | 20650.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40024936-0 | '02 | '602 | (Plan Recuperación Económica) Gestión de Proyectos Construcción del Servicio APR de La Junta Comuna de Lago Ranco Región de Los Ríos | 321946 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 75405 | Trato directo | 75405 | SR | 455 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 14675 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 443 | 2021-04-30 | 2022-07-17 | 0 | 69428.19 | 0 | 0 | 7727.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12922.923 | 0 | 0 | 0 | 20650.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40024936-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 694281.909 | 206505 | 0 | 77275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129229.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206504.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40024936-0 | '02 | '604 | (Plan Recuperación Económica) Construcción Servicio de Agua Potable Rural de La Junta, Comuna Lago Ranco, Región de Los Ríos. | 330817 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-01-20 | 650903 | Propuesta publica | 754041 | SR | 455 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 146746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 443 | 2021-04-30 | 2022-07-17 | 99.98 | 694281.909 | 0 | 0 | 77275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129229.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206504.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027798-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE BONIFACIO VALDIVIA | [21 empty] | 37110.83 | 917744 | 0 | 112328.384 | 85104.339 | 101540.118 | 96671.746 | 67028.803 | 46624.183 | 28063.373 | 81347.061 | 45237.26 | 0 | 0 | 663945.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027798-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 3373.712 | 83432 | 0 | 10211.671 | 7736.758 | 9230.92 | 8788.341 | 6093.528 | 4238.562 | 2551.216 | 7395.187 | 4112.478 | 0 | 0 | 60358.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027798-0 | '02 | '602 | (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE BONIFACIO, VALDIVIA | 339151 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 86805 | Trato directo | 86805 | SR | 1518 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 330 | 2021-11-17 | 2022-10-13 | 0 | 3373.712 | 0 | 0 | 10211.671 | 7736.758 | 9230.92 | 8788.341 | 6093.528 | 4238.562 | 2551.216 | 7395.187 | 4112.478 | 0 | 0 | 60358.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027798-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 33737.118 | 834312 | 0 | 102116.713 | 77367.581 | 92309.198 | 87883.405 | 60935.275 | 42385.621 | 25512.157 | 73951.874 | 41124.782 | 0 | 0 | 603586.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027798-0 | '02 | '604 | (PLAN RECUPERACIÓN ECONÓMICA) CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE BONIFACIO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 339150 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 674754 | Propuesta publica | 868049 | SR | 1518 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 330 | 2021-11-17 | 2022-10-13 | 60.16 | 33737.118 | 0 | 0 | 102116.713 | 77367.581 | 92309.198 | 87883.405 | 60935.275 | 42385.621 | 25512.157 | 73951.874 | 41124.782 | 0 | 0 | 603586.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029399-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE QUILQUILCO COMUNA DE RÍO BUENO | [21 empty] | 0 | 32032 | 0 | 0 | 3784 | 0 | 25680 | 0 | 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029399-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2912 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029399-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Quilquilco, Quimán, Santa Filomena 2 y Dollinco, Región de los Ríos. Grupo N°1-2021. | 333245 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 23570 | Trato directo | 23570 | SR | 910 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 150 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029399-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 29120 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 25680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029399-0 | '02 | '604 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE QUILQUILCO, QUIMAN, SANTA FILOMENA 2 Y DOLLINCO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°1-2021 | 337983 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-05-20 | 95126 | Propuesta publica | 235698 | SR | 910 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 209 | 2021-08-03 | 2022-02-28 | 69.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 25680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029428-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE TREHUACO COMUNA DE RÍO BUENO | [21 empty] | 41631.436 | 47344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35601.332 | 0 | 0 | 0 | 11741.73 | 0 | 0 | 47343.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029428-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 3784.676 | 4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236.485 | 0 | 0 | 0 | 1067.43 | 0 | 0 | 4303.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029428-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Trehuaco, Los Leones, Trumao y Cayurruca, Región de los Ríos. Grupo N°2-2021. | 333250 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 29938 | Trato directo | 29938 | SR | 961 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 150 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 0 | 3784.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236.485 | 0 | 0 | 0 | 1067.43 | 0 | 0 | 4303.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029428-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 37846.76 | 43040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32364.847 | 0 | 0 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 43039.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029428-0 | '02 | '604 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE TREHUACO, LOS LEONES, TRUMAO Y CAYURRUCA, REGIÓN DE LOS RÍOS GRUPO N°2-2021. | 337991 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-05-20 | 103814 | Propuesta publica | 299378 | SR | 961 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 150 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 96.28 | 37846.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32364.847 | 0 | 0 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 43039.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029433-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE QUIMÁN COMUNA DE FUTRONO | [21 empty] | 38929.66 | 34977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31797 | 0 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029433-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 3539.06 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029433-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Quilquilco, Quimán, Santa Filomena 2 y Dollinco, Región de los Ríos. Grupo N°1-2021. | 333245 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 23570 | Trato directo | 23570 | SR | 910 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 150 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 0 | 3539.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029433-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 35390.6 | 31797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029433-0 | '02 | '604 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE QUILQUILCO, QUIMAN, SANTA FILOMENA 2 Y DOLLINCO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°1-2021 | 337983 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-05-20 | 95126 | Propuesta publica | 235698 | SR | 910 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 209 | 2021-08-03 | 2022-02-28 | 69.27 | 35390.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029435-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE SANTA FILOMENA 2 COMUNA DE PAILLACO | [21 empty] | 69561.569 | 11722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10655.26 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11721.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029435-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 6323.779 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029435-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Quilquilco, Quimán, Santa Filomena 2 y Dollinco, Región de los Ríos. Grupo N°1-2021. | 333245 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 23570 | Trato directo | 23570 | SR | 910 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 150 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 0 | 6323.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029435-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 63237.79 | 10656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10655.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10655.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029435-0 | '02 | '604 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE QUILQUILCO, QUIMAN, SANTA FILOMENA 2 Y DOLLINCO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°1-2021 | 337983 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-05-20 | 95126 | Propuesta publica | 235698 | SR | 910 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 209 | 2021-08-03 | 2022-02-28 | 69.27 | 63237.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10655.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10655.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029436-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE TRUMAO COMUNA DE LA UNIÓN | [21 empty] | 104873.854 | 63968 | 0 | 9901.337 | 3716.781 | 0 | 0 | 49853.265 | 0 | 0 | 0 | 494.801 | 0 | 0 | 63966.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029436-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 9533.714 | 5816 | 0 | 0 | 1238.011 | 0 | 0 | 4532.115 | 0 | 0 | 0 | 44.982 | 0 | 0 | 5815.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029436-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Trehuaco, Los Leones, Trumao y Cayurruca, Región de los Ríos. Grupo N°2-2021. | 333250 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 29938 | Trato directo | 29938 | SR | 961 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 150 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 0 | 9533.714 | 0 | 0 | 0 | 1238.011 | 0 | 0 | 4532.115 | 0 | 0 | 0 | 44.982 | 0 | 0 | 5815.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029436-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 95340.14 | 58152 | 0 | 9901.337 | 2478.77 | 0 | 0 | 45321.15 | 0 | 0 | 0 | 449.819 | 0 | 0 | 58151.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029436-0 | '02 | '604 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE TREHUACO, LOS LEONES, TRUMAO Y CAYURRUCA, REGIÓN DE LOS RÍOS GRUPO N°2-2021. | 337991 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-05-20 | 103814 | Propuesta publica | 299378 | SR | 961 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 150 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 96.28 | 95340.14 | 0 | 0 | 9901.337 | 2478.77 | 0 | 0 | 45321.15 | 0 | 0 | 0 | 449.819 | 0 | 0 | 58151.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029438-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE CIRUELOS DOLLINCO COMUNA DE MARIQUINA | [21 empty] | 81886 | 23799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029438-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 7445 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029438-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Ciruelos-Dollinco, Amargos-San Carlos, Neltume y Paillao, Región de los Ríos. Grupo N°3-2021. | 333257 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 25443 | Trato directo | 25443 | SR | 864 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 4079 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 285 | 2021-08-03 | 2022-05-15 | 0 | 7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029438-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 74441 | 21635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029438-0 | '02 | '604 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CIRUELOS DOLLINCO, AMARGOS SAN CARLOS, NELTUME Y PAILLAO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°3-2021. | 337997 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-03 | 2021-05-20 | 155925 | Propuesta publica | 254423 | SR | 864 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 40782 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 285 | 2021-08-03 | 2022-05-15 | 87.59 | 74441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029439-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO DE APR AMARGOS SAN CARLOS COMUNA DE CORRAL | [21 empty] | 32705 | 5067 | 0 | 0 | 0 | 2591.82 | 0 | 105.91 | 2369.27 | 0 | 0 | 0 | 1309 | 0 | 6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029439-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 2974 | 461 | 0 | 0 | 0 | 235.62 | 0 | 105.91 | 119.47 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029439-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Ciruelos-Dollinco, Amargos-San Carlos, Neltume y Paillao, Región de los Ríos. Grupo N°3-2021. | 333257 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 25443 | Trato directo | 25443 | SR | 864 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 4079 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 285 | 2021-08-03 | 2022-05-15 | 0 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.62 | 0 | 105.91 | 119.47 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029439-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 29731 | 4606 | 0 | 0 | 0 | 2356.2 | 0 | 0 | 2249.8 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029439-0 | '02 | '604 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CIRUELOS DOLLINCO, AMARGOS SAN CARLOS, NELTUME Y PAILLAO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°3-2021. | 337997 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-03 | 2021-05-20 | 155925 | Propuesta publica | 254423 | SR | 864 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 40782 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 285 | 2021-08-03 | 2022-05-15 | 87.59 | 29731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356.2 | 0 | 0 | 2249.8 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029442-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE DOLLINCO COMUNA DE FUTRONO | [21 empty] | 61107.393 | 10941 | 0 | 0 | 6212.91 | 0 | 4296.425 | 0 | 428.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10938.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029442-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 5555.218 | 995 | 0 | 0 | 564.81 | 0 | 0 | 0 | 428.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029442-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Quilquilco, Quimán, Santa Filomena 2 y Dollinco, Región de los Ríos. Grupo N°1-2021. | 333245 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 23570 | Trato directo | 23570 | SR | 910 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 150 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 0 | 5555.218 | 0 | 0 | 0 | 564.81 | 0 | 0 | 0 | 428.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029442-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 55552.175 | 9946 | 0 | 0 | 5648.1 | 0 | 4296.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9944.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029442-0 | '02 | '604 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE QUILQUILCO, QUIMAN, SANTA FILOMENA 2 Y DOLLINCO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°1-2021 | 337983 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-05-20 | 95126 | Propuesta publica | 235698 | SR | 910 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 209 | 2021-08-03 | 2022-02-28 | 69.27 | 55552.175 | 0 | 0 | 0 | 5648.1 | 0 | 4296.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9944.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029443-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE NELTUME COMUNA DE PANGUIPULLI | [21 empty] | 24960.181 | 6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.1 | 5831.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029443-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1540.181 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029443-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Ciruelos-Dollinco, Amargos-San Carlos, Neltume y Paillao, Región de los Ríos. Grupo N°3-2021. | 333257 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 25443 | Trato directo | 25443 | SR | 864 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 4079 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 285 | 2021-08-03 | 2022-05-15 | 0 | 1540.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029443-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 23420 | 5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029443-0 | '02 | '604 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CIRUELOS DOLLINCO, AMARGOS SAN CARLOS, NELTUME Y PAILLAO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°3-2021. | 337997 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-03 | 2021-05-20 | 155925 | Propuesta publica | 254423 | SR | 864 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 40782 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 285 | 2021-08-03 | 2022-05-15 | 87.59 | 23420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029444-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE PAILLAO COMUNA DE VALDIVIA | [21 empty] | 99282.807 | 50614 | 0 | 0 | 0 | 3697.925 | 11165.901 | 0 | 29841.75 | 0 | 0 | 0 | 4594.59 | 0 | 49300.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029444-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 9753 | 4602 | 0 | 0 | 0 | 336.175 | 1015.082 | 0 | 2711.25 | 0 | 0 | 0 | 417.69 | 0 | 4480.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029444-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Ciruelos-Dollinco, Amargos-San Carlos, Neltume y Paillao, Región de los Ríos. Grupo N°3-2021. | 333257 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 25443 | Trato directo | 25443 | SR | 864 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 4079 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 285 | 2021-08-03 | 2022-05-15 | 0 | 9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.175 | 1015.082 | 0 | 2711.25 | 0 | 0 | 0 | 417.69 | 0 | 4480.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029444-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 89529.807 | 46012 | 0 | 0 | 0 | 3361.75 | 10150.819 | 0 | 27130.5 | 0 | 0 | 0 | 4176.9 | 0 | 44819.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029444-0 | '02 | '604 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CIRUELOS DOLLINCO, AMARGOS SAN CARLOS, NELTUME Y PAILLAO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°3-2021. | 337997 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-03 | 2021-05-20 | 155925 | Propuesta publica | 254423 | SR | 864 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 40782 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 285 | 2021-08-03 | 2022-05-15 | 87.59 | 89529.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3361.75 | 10150.819 | 0 | 27130.5 | 0 | 0 | 0 | 4176.9 | 0 | 44819.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029447-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE CAYURRUCA COMUNA DE RÍO BUENO | [21 empty] | 31518.874 | 20493 | 0 | 3188 | 318.8 | 0 | 0 | 16985.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20492.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029447-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 2865.352 | 1863 | 0 | 0 | 318.8 | 0 | 0 | 1544.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029447-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Trehuaco, Los Leones, Trumao y Cayurruca, Región de los Ríos. Grupo N°2-2021. | 333250 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 29938 | Trato directo | 29938 | SR | 961 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 150 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 0 | 2865.352 | 0 | 0 | 0 | 318.8 | 0 | 0 | 1544.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029447-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 28653.522 | 18630 | 0 | 3188 | 0 | 0 | 0 | 15441.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18629.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029447-0 | '02 | '604 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE TREHUACO, LOS LEONES, TRUMAO Y CAYURRUCA, REGIÓN DE LOS RÍOS GRUPO N°2-2021. | 337991 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-05-20 | 103814 | Propuesta publica | 299378 | SR | 961 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 150 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 96.28 | 28653.522 | 0 | 0 | 3188 | 0 | 0 | 0 | 15441.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18629.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029719-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE HUIPEL-MUCÚN COMUNA DE LANCO | [21 empty] | 767414.11 | 330117 | 0 | 176525.712 | 88129.943 | 0 | 0 | 2445.894 | 24458.94 | 0 | 3505.058 | 0 | 0 | 0 | 295065.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029719-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 69764.919 | 30011 | 0 | 16047.792 | 8011.813 | 0 | 0 | 2445.894 | 0 | 0 | 3505.058 | 0 | 0 | 0 | 30010.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029719-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Construcción Servicio APR de Huipel-Mucún, Comuna de Lanco Región de Los Ríos | 335671 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 96271 | Trato directo | 96271 | SR | 617 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 3506 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 390 | 2021-05-18 | 2022-06-12 | 0 | 69764.919 | 0 | 0 | 16047.792 | 8011.813 | 0 | 0 | 2445.894 | 0 | 0 | 3505.058 | 0 | 0 | 0 | 30010.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029719-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 697649.191 | 300106 | 0 | 160477.92 | 80118.13 | 0 | 0 | 0 | 24458.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265054.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029719-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE HUIPEL-MUCÚN, LANCO | 335673 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-31 | 2021-04-20 | 987871 | Propuesta publica | 962705 | SR | 617 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 35051 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 390 | 2021-05-18 | 2022-06-12 | 100 | 697649.191 | 0 | 0 | 160477.92 | 80118.13 | 0 | 0 | 0 | 24458.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265054.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029728-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS LA UNIÓN | [21 empty] | 0 | 1365245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34580.907 | 96304.067 | 91986.518 | 222871.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029728-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 172892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3143.719 | 8754.915 | 8362.411 | 20261.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029728-0 | '02 | '602 | (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | 339155 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 147228 | Trato directo | 147228 | SR | 1356 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 330 | 2022-08-27 | 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3143.719 | 8754.915 | 8362.411 | 20261.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029728-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1192353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31437.188 | 87549.152 | 83624.107 | 202610.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029728-0 | '02 | '604 | Construcción del Servicio de APR de Sectores Unidos-La Unión Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 347340 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 1042317 | Propuesta publica | 1472272 | SR | 1356 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 330 | 2022-08-27 | 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31437.188 | 87549.152 | 83624.107 | 202610.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029744-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE ILIHUE-LOS MAÑÍOS, LAGO RANCO | [21 empty] | 82357.087 | 1976960 | 0 | 0 | 66701.125 | 79568.602 | 125659.886 | 131777.877 | 143707.205 | 125678.995 | 126003.981 | 186583.364 | 321111.897 | 461094.806 | 1767887.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029744-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 7487.008 | 179724 | 0 | 0 | 6063.739 | 7233.509 | 11423.626 | 11979.807 | 13064.291 | 11425.363 | 11454.907 | 16962.124 | 29191.991 | 41917.709 | 160717.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029744-0 | '02 | '602 | (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE ILIHUE-LOS MAÑÍOS, LAGO RANCO | 339153 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 187216 | Trato directo | 187216 | SR | 1519 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 360 | 2021-11-13 | 2022-11-08 | 0 | 7487.008 | 0 | 0 | 0 | 6063.739 | 7233.509 | 11423.626 | 11979.807 | 13064.291 | 11425.363 | 11454.907 | 16962.124 | 29191.991 | 41917.709 | 160717.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029744-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 74870.079 | 1797236 | 0 | 0 | 60637.386 | 72335.093 | 114236.26 | 119798.07 | 130642.914 | 114253.632 | 114549.074 | 169621.24 | 291919.906 | 419177.097 | 1607170.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029744-0 | '02 | '604 | (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE ILIHUE-LOS MAÑÍOS, COMUNA DE LAGO RANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 339152 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 1491498 | Propuesta publica | 1872154 | SR | 1519 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 0 | APIA SPA | 360 | 2021-11-13 | 2022-11-08 | 32.8 | 74870.079 | 0 | 0 | 0 | 60637.386 | 72335.093 | 114236.26 | 119798.07 | 130642.914 | 114253.632 | 114549.074 | 169621.24 | 291919.906 | 419177.097 | 1607170.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029785-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MINAS DE PUNAHUE LOS LAGOS | [21 empty] | 103728.846 | 1206589 | 0 | 330543.909 | 196701.227 | 75026.391 | 58401.566 | 56300.456 | 66933.01 | 11002.78 | 38117.115 | 153016.908 | 108177.609 | 108177.609 | 1202398.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029785-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 9429.895 | 109690 | 0 | 30049.446 | 17881.93 | 6820.581 | 5309.233 | 5118.223 | 6084.819 | 1000.254 | 3465.192 | 13910.628 | 9834.328 | 9834.328 | 109308.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029785-0 | '02 | '602 | (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MINAS DE PUNAHUE, LOS LAGOS | 339157 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 103720 | Trato directo | 103720 | SR | 1263 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 370 | 2021-09-24 | 2022-09-29 | 0 | 9429.895 | 0 | 0 | 30049.446 | 17881.93 | 6820.581 | 5309.233 | 5118.223 | 6084.819 | 1000.254 | 3465.192 | 13910.628 | 9834.328 | 9834.328 | 109308.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029785-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 94298.951 | 1096899 | 0 | 300494.463 | 178819.297 | 68205.81 | 53092.333 | 51182.233 | 60848.191 | 10002.526 | 34651.923 | 139106.28 | 98343.281 | 98343.281 | 1093089.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029785-0 | '02 | '604 | (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE MINAS DE PUNAHUE, COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS | 339156 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 1110208 | Propuesta publica | 1037200 | SR | 1263 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 0 | SCHWERTER SPA. | 370 | 2021-09-24 | 2022-09-29 | 82.11 | 94298.951 | 0 | 0 | 300494.463 | 178819.297 | 68205.81 | 53092.333 | 51182.233 | 60848.191 | 10002.526 | 34651.923 | 139106.28 | 98343.281 | 98343.281 | 1093089.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40034086-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ÑANCUL, COMUNA DE PANGUIPULLI REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 0 | 290630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60488.65 | 30529.176 | 34562.552 | 34272.198 | 38343.134 | 106748.268 | 304943.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40034086-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 36805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660.135 | 3866.14 | 4376.917 | 4340.147 | 4855.681 | 13518.34 | 38617.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40034086-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Conservación de los Servicios de APR de Ñancul y Las Gaviotas, Región de Los Ríos. Grupo N°12-2021 | 346234 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 72190 | Trato directo | 72190 | SR | 718 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 150 | 2022-05-07 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660.135 | 3866.14 | 4376.917 | 4340.147 | 4855.681 | 13518.34 | 38617.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40034086-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 253825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52828.515 | 26663.036 | 30185.635 | 29932.051 | 33487.453 | 93229.928 | 266326.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40034086-0 | '02 | '604 | Conservación de los Servicios de APR de Ñancul y Las Gaviotas, Región de Los Ríos. Grupo N°12-2021 | 350717 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-13 | 2021-12-28 | 355978 | Propuesta publica | 497862 | SR | 718 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 0 | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 150 | 2022-05-07 | 2022-10-04 | 27.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52828.515 | 26663.036 | 30185.635 | 29932.051 | 33487.453 | 93229.928 | 266326.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40034089-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE LAS GAVIOTAS, COMUNA DE VALDIVIA REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 0 | 279423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63958.491 | 95212.802 | 11983.469 | 59010.257 | 34942.54 | 265107.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40034089-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 35386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8099.547 | 12057.516 | 1517.557 | 7472.915 | 4425.038 | 33572.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40034089-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyectos Conservación de los Servicios de APR de Ñancul y Las Gaviotas, Región de Los Ríos. Grupo N°12-2021 | 346234 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 72190 | Trato directo | 72190 | SR | 718 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 150 | 2022-05-07 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8099.547 | 12057.516 | 1517.557 | 7472.915 | 4425.038 | 33572.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40034089-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 244037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55858.944 | 83155.286 | 10465.912 | 51537.342 | 30517.502 | 231534.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40034089-0 | '02 | '604 | Conservación de los Servicios de APR de Ñancul y Las Gaviotas, Región de Los Ríos. Grupo N°12-2021 | 350717 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-13 | 2021-12-28 | 355978 | Propuesta publica | 497862 | SR | 718 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 0 | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 150 | 2022-05-07 | 2022-10-04 | 27.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55858.944 | 83155.286 | 10465.912 | 51537.342 | 30517.502 | 231534.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40034115-0 | ' | ' | CONSERVACION RENOVACIÓN ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 0 | 162191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40034115-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 16469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40034115-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 145722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | ' | ' | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 0 | 1145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102617.718 | 1239667.667 | 1342285.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12995.257 | 156988.481 | 169983.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondaje para SSR de Panguilelfún-Huerquehue, Panguipulli (Sequía) | 359630 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 22180 | Trato directo | 22180 | SR | 1426 | 2021-09-22 | 2022-09-22 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90 | 2022-09-08 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12995.257 | 9184.734 | 22179.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondaje para SSR de Ñancul, Panguipulli (Sequía) | 359632 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18515 | Trato directo | 18515 | SR | 1428 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2022-09-08 | 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.6 | 2070.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje para SSR de Piedra Mesa, Lago Ranco (Sequía) | 359641 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 28247 | Trato directo | 28247 | SR | 1445 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2022-09-21 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.6 | 2070.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Santa Rosa Chica, Paillaco (Sequía) | 359647 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 26090 | Trato directo | 26090 | SR | 1425 | 2021-09-22 | 2022-09-22 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2022-09-08 | 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25606.075 | 25606.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de El Llolly, Paillaco (Sequía) | 359650 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 23198 | Trato directo | 23198 | SR | 1399 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2022-09-08 | 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22713.964 | 22713.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondaje para SSR de Punucapa, Valdivia (Sequía) | 359653 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 34510 | Trato directo | 34510 | SR | 1443 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2022-09-21 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.6 | 2070.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Cabo Blanco, Valdivia (Sequía) | 359658 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 34798 | Trato directo | 34798 | SR | 1400 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2022-09-08 | 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22713.964 | 22713.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Puerto Nuevo, La Unión (Sequía) | 359666 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 20299 | Trato directo | 20299 | SR | 1398 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2022-09-08 | 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19815.642 | 19815.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Trapi, Río Bueno (Sequía) | 359680 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18515 | Trato directo | 18515 | SR | 1442 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2022-09-21 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.6 | 2070.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Tres Espinos, Valdivia (Sequía) | 359686 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 35480 | Trato directo | 35480 | SR | 1463 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2022-09-08 | 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34177.502 | 34177.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Tralcao, Mariquina (Sequía) | 359690 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 34070 | Trato directo | 34070 | SR | 1444 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2022-09-21 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.6 | 2070.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Ustaritz, Los Lagos (Sequía) | 359693 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18515 | Trato directo | 18515 | SR | 1446 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2022-09-21 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.6 | 2070.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Camino a Chauquén, Panguipulli (Sequía) | 359697 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 23198 | Trato directo | 23198 | SR | 1465 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2022-09-08 | 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.6 | 2070.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondaje de SSR de Los Tayos Bajos, Panguipulli (Sequía) | 359699 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 19566 | Trato directo | 19566 | SR | 1464 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2022-09-08 | 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.6 | 2070.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Ancacomoe, Panguipulli (Sequía) | 359702 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 21749 | Trato directo | 21749 | SR | 1456 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2022-09-21 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.6 | 2070.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de La Junta, Lago Ranco (Sequía) | 359704 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18479 | Trato directo | 18479 | SR | 1462 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2022-09-21 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.6 | 2070.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Flor del Lago, Los Lagos (Sequía) | 359706 | Los Ríos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 28124 | Trato directo | 28124 | SR | 1455 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2022-09-21 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.6 | 2070.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89622.461 | 1082679.186 | 1172301.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '604 | Construcción de Sondaje para SSR de Panguilelfún-Huerquehue, Panguipulli (Sequía) | 359628 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-20 | 2022-08-02 | 142000 | Propuesta publica | 152966 | SR | 1426 | 2021-09-22 | 2022-09-22 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 90 | 2022-09-08 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89622.461 | 63342.995 | 152965.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '604 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO (GEOFÍSICO) Y CONSTRUCCIÓN SONDAJE PARA EL SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ÑANCUL, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS (Sequía) | 359631 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-20 | 2022-08-02 | 150000 | Propuesta publica | 127687 | SR | 1428 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 120 | 2022-09-08 | 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '604 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje para SSR de Piedra Mesa, Lago Ranco (Sequía) | 359636 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-20 | 2022-08-02 | 150000 | Propuesta publica | 194805 | SR | 1445 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 120 | 2022-09-21 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '604 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO (GEOFÍSICO) Y CONSTRUCCIÓN SONDAJE PARA EL SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SANTA ROSA CHICA, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS (Sequía) | 359646 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-20 | 2022-08-02 | 150000 | Propuesta publica | 179926 | SR | 1425 | 2021-09-22 | 2022-09-22 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 120 | 2022-09-08 | 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176593.62 | 176593.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '604 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO (GEOFÍSICO) Y CONSTRUCCIÓN SONDAJE PARA EL SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL LLOLLY, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS (Sequía) | 359649 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-20 | 2022-08-02 | 150000 | Propuesta publica | 159981 | SR | 1399 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0 | SONDAJES Y CONSTRUCCIONES PERFORROTER LIMITADA | 120 | 2022-09-08 | 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156648.03 | 156648.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '604 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO (GEOFÍSICO) Y CONSTRUCCIÓN SONDAJE PARA EL SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE PUNUCAPA, COMUNA DE VALDIVIA. REGIÓN DE LOS RÍOS (Sequía) | 359652 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-20 | 2022-08-02 | 150000 | Propuesta publica | 237998 | SR | 1443 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 120 | 2022-09-21 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '604 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO (GEOFÍSICO) Y CONSTRUCCIÓN SONDAJE PARA EL SERVICIO AGUA POTABLE RURAL CABO BLANCO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS (Sequía) | 359656 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-20 | 2022-08-02 | 150000 | Propuesta publica | 239983 | SR | 1400 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0 | SONDAJES Y CONSTRUCCIONES PERFORROTER LIMITADA | 120 | 2022-09-08 | 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156648.03 | 156648.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '604 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO (GEOFÍSICO) Y CONSTRUCCIÓN SONDAJE PARA EL SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE PUERTO NUEVO, COMUNA DE LA UNIÓN, REGIÓN DE LOS RÍOS (Sequía) | 359665 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-20 | 2022-08-02 | 150000 | Propuesta publica | 139992 | SR | 1398 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 120 | 2022-09-08 | 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136659.6 | 136659.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '604 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Trapi, Río Bueno (Sequía) | 359679 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-20 | 2022-08-02 | 150000 | Propuesta publica | 127687 | SR | 1442 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 120 | 2022-09-21 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '604 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Tres Espinos, Valdivia (Sequía) | 359683 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-20 | 2022-08-09 | 150000 | Propuesta publica | 244687 | SR | 1463 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 120 | 2022-08-31 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235706.911 | 235706.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '604 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Tralcao, Mariquina (Sequía) | 359689 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-20 | 2022-08-02 | 150000 | Propuesta publica | 234964 | SR | 1444 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 120 | 2022-09-21 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '604 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Ustaritz, Los Lagos (Sequía) | 359691 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-20 | 2022-08-02 | 150000 | Propuesta publica | 127687 | SR | 1446 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 120 | 2022-09-21 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '604 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO (GEOFÍSICO) Y CONSTRUCCIÓN SONDAJE PARA EL SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE CHAUQUEN BAJO, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS (Sequía) | 359696 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-20 | 2022-08-02 | 150000 | Propuesta publica | 159981 | SR | 1465 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | SONDAJES Y CONSTRUCCIONES PERFORROTER LIMITADA | 120 | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '604 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO (GEOFÍSICO) Y CONSTRUCCIÓN SONDAJE PARA EL SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE LOS TAYOS BAJOS, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS | 359698 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-20 | 2022-08-02 | 150000 | Propuesta publica | 134935 | SR | 1464 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | SONDAJES Y CONSTRUCCIONES PERFORROTER LIMITADA | 120 | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '604 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO (GEOFÍSICO) Y CONSTRUCCIÓN SONDAJE PARA EL SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE ANCACOMOE, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS (Sequía) | 359700 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-20 | 2022-08-02 | 150000 | Propuesta publica | 149993 | SR | 1456 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | SONDAJES Y CONSTRUCCIONES PERFORROTER LIMITADA | 120 | 2022-09-07 | 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '604 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO (GEOFÍSICO) Y CONSTRUCCIÓN SONDAJE PARA EL SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE LA JUNTA, COMUNA DE LAGO RANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS (Sequía) | 359703 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-20 | 2022-08-02 | 150000 | Propuesta publica | 127438 | SR | 1462 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | SONDAJES Y CONSTRUCCIONES PERFORROTER LIMITADA | 120 | 2022-09-07 | 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037868-0 | '02 | '604 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Flor del Lago, Los Lagos (Sequía) | 359705 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-20 | 2022-08-02 | 150000 | Propuesta publica | 193955 | SR | 1455 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | SONDAJES Y CONSTRUCCIONES PERFORROTER LIMITADA | 120 | 2022-09-07 | 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40018435-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUYAQUEN, COMUNA DE MAULLÍN | [21 empty] | 901772.812 | 46501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29041.644 | 0 | 0 | 0 | 17458.971 | 0 | 0 | 0 | 46500.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40018435-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 114198.305 | 5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3677.763 | 0 | 0 | 0 | 2210.96 | 0 | 0 | 0 | 5888.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40018435-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Chuyaquen, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 321896 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 115888 | Trato directo | 115890 | SR | 1171 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 4198 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 510 | 2020-12-02 | 2022-04-26 | 100 | 114198.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3677.763 | 0 | 0 | 0 | 2210.96 | 0 | 0 | 0 | 5888.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40018435-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 787574.507 | 40612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25363.881 | 0 | 0 | 0 | 15248.011 | 0 | 0 | 0 | 40611.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40018435-0 | '02 | '604 | Construcción Sistema de APR Chuyaquen, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 321894 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-20 | 2020-11-05 | 799308 | Propuesta publica | 799239 | SR | 1171 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 28948 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 510 | 2020-12-02 | 2022-04-26 | 100 | 787574.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25363.881 | 0 | 0 | 0 | 15248.011 | 0 | 0 | 0 | 40611.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40018505-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE HUEMPELEO ALTO BONITO, COMUNA DE FRESIA | [21 empty] | 644377.375 | 195972 | 0 | 0 | 47277.863 | 34192.952 | 71622.081 | 14827.902 | 18983.482 | 8029.476 | 0 | 0 | 0 | 968.874 | 195902.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40018505-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 81602.375 | 24818 | 0 | 0 | 5987.153 | 4329.847 | 9070.045 | 1877.769 | 2404.022 | 1016.833 | 0 | 0 | 0 | 122.961 | 24808.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40018505-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Huempeleo - Alto Bonito, Comuna de Fresia Región de Los Lagos | 329635 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 99913 | Trato directo | 99921 | SR | 316 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 6491 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 460 | 2021-04-21 | 2022-07-25 | 96 | 81602.375 | 0 | 0 | 0 | 5987.153 | 4329.847 | 9070.045 | 1877.769 | 2404.022 | 1016.833 | 0 | 0 | 0 | 122.961 | 24808.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40018505-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 562775 | 171154 | 0 | 0 | 41290.71 | 29863.105 | 62552.036 | 12950.133 | 16579.46 | 7012.643 | 0 | 0 | 0 | 845.913 | 171094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40018505-0 | '02 | '604 | Construcción Sistema de APR Huempeleo - Alto Bonito, Comuna de Fresia Región de Los Lagos | 329632 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-10 | 2021-03-05 | 721321 | Propuesta publica | 689109 | SR | 316 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 44761 | CONSTRUCTORA TERRA TUNEL SPA | 460 | 2021-04-21 | 2022-07-25 | 99.88 | 562775 | 0 | 0 | 0 | 41290.71 | 29863.105 | 62552.036 | 12950.133 | 16579.46 | 7012.643 | 0 | 0 | 0 | 845.913 | 171094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40018784-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LLAICHA, COMUNA DE CALBUCO | [21 empty] | 623476.915 | 592172 | 0 | 113215.907 | 90549.456 | 108557.61 | 59898.901 | 65365.097 | 22161.655 | 116672.962 | 15748.847 | 0 | 0 | 0 | 592170.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40018784-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 56677.993 | 53836 | 0 | 10292.355 | 8231.769 | 9868.874 | 5445.355 | 5942.282 | 2014.696 | 10606.633 | 1433.439 | 0 | 0 | 0 | 53835.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40018784-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Ampliación del Sistema de APR Llaicha hacia Pollollo y Pergue, Isla Puluqui, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 329617 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 105540 | Trato directo | 105540 | SR | 537 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 4974 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 390 | 2021-06-24 | 2022-07-19 | 100 | 56677.993 | 0 | 0 | 10292.355 | 8231.769 | 9868.874 | 5445.355 | 5942.282 | 2014.696 | 10606.633 | 1433.439 | 0 | 0 | 0 | 53835.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40018784-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 566798.922 | 538336 | 0 | 102923.552 | 82317.687 | 98688.736 | 54453.546 | 59422.815 | 20146.959 | 106066.329 | 14315.408 | 0 | 0 | 0 | 538335.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40018784-0 | '02 | '604 | Ampliación del Sistema de APR Llaicha hacia Pollollo y Pergue, Isla Puluqui, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 329615 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-10 | 2021-03-05 | 885328 | Propuesta publica | 1055400 | SR | 537 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 49735 | SCHWERTER SPA. | 390 | 2021-06-24 | 2022-07-19 | 98.7 | 566798.922 | 0 | 0 | 102923.552 | 82317.687 | 98688.736 | 54453.546 | 59422.815 | 20146.959 | 106066.329 | 14315.408 | 0 | 0 | 0 | 538335.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40019309-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA MAILLEN, COMUNA DE PUERTO MONTT | [21 empty] | 1129999.115 | 741393 | 0 | 111128.462 | 121018.006 | 155132.325 | 79110.068 | 46905.109 | 46719.94 | 34992.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595005.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40019309-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 129999.899 | 85293 | 0 | 12784.69 | 13922.426 | 17847.082 | 9101.158 | 5396.163 | 5374.86 | 4025.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68452.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40019309-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Isla Maillen, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 329642 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 240135 | Trato directo | 215293 | SR | 315 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 480 | 2021-04-21 | 2022-08-14 | 92 | 129999.899 | 0 | 0 | 12784.69 | 13922.426 | 17847.082 | 9101.158 | 5396.163 | 5374.86 | 4025.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68452.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40019309-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 999999.216 | 656100 | 0 | 98343.772 | 107095.58 | 137285.243 | 70008.91 | 41508.946 | 41345.08 | 30966.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526553.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40019309-0 | '02 | '604 | Construcción Sistema de APR Isla Maillen, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 329640 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-10 | 2021-03-05 | 1555733 | Propuesta publica | 1656100 | SR | 315 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 480 | 2021-04-21 | 2022-08-14 | 92.18 | 999999.216 | 0 | 0 | 98343.772 | 107095.58 | 137285.243 | 70008.91 | 41508.946 | 41345.08 | 30966.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526553.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029307-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO | [21 empty] | 56202.121 | 121631 | 0 | 0 | 21694.064 | 15545.154 | 1631.581 | 19813.189 | 30170.11 | 26790.668 | 0 | 5985.147 | 0 | 0 | 121629.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029307-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 5109.255 | 11058 | 0 | 0 | 1972.188 | 1413.196 | 1631.581 | 0 | 0 | 5496.196 | 0 | 544.133 | 0 | 0 | 11057.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029307-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Grupo N°5-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Villa Quinchao, La Chacra y El Yale, Región de Los Lagos | 333733 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 29864 | Trato directo | 29864 | SR | 1066 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2345 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 255 | 2021-10-13 | 2022-06-25 | 96 | 5109.255 | 0 | 0 | 0 | 1972.188 | 1413.196 | 1631.581 | 0 | 0 | 5496.196 | 0 | 544.133 | 0 | 0 | 11057.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029307-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 51092.866 | 110573 | 0 | 0 | 19721.876 | 14131.958 | 0 | 19813.189 | 30170.11 | 21294.472 | 0 | 5441.014 | 0 | 0 | 110572.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029307-0 | '02 | '604 | Grupo N°5-2021, Obras de Conservación de los Servicios de APR de El Yale y Villa Quinchao, Región de Los Lagos | 333732 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-24 | 2021-09-08 | 203073 | Propuesta publica | 298634 | SR | 1066 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 23445 | INGENIERIA CONSTRUCCION Y PROYECTOS N&K LTDA. | 255 | 2021-10-13 | 2022-06-25 | 99.88 | 51092.866 | 0 | 0 | 0 | 19721.876 | 14131.958 | 0 | 19813.189 | 30170.11 | 21294.472 | 0 | 5441.014 | 0 | 0 | 110572.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029309-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR CHOPE-CHECHIL, COMUNA DE CALBUCO | [21 empty] | 156031.389 | 41890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26262.75 | 11374.02 | 0 | 2831.724 | 1420.574 | 41889.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029309-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 14184.672 | 3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387.523 | 0 | 0 | 0 | 1420.574 | 3808.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029309-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Grupo N°4-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Chope Chechil, Chayahue Abtao y Liucura San Agustín, Región de Los Lagos | 333731 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 35924 | Trato directo | 35924 | SR | 617 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 1840 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 450 | 2021-07-22 | 2022-10-15 | 93 | 14184.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387.523 | 0 | 0 | 0 | 1420.574 | 3808.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029309-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 141846.717 | 38081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23875.227 | 11374.02 | 0 | 2831.724 | 0 | 38080.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029309-0 | '02 | '604 | Grupo N°4-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Chope Chechil, Chayahue Abtao y Liucura San Agustín, Región de Los Lagos | 333730 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-21 | 2021-06-14 | 227033 | Propuesta publica | 359232 | SR | 617 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 18395 | NEUMANN AGUILAR PABLO | 450 | 2021-07-22 | 2022-10-15 | 93.71 | 141846.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23875.227 | 11374.02 | 0 | 2831.724 | 0 | 38080.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029310-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | [21 empty] | 0 | 240500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029310-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029310-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029312-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO | [21 empty] | 0 | 6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6832.1 | 6832.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029312-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.1 | 621.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029312-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº333727 , Gestión de Proyecto Grupo N°2-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Isla Quehui, San José, Palqui, Lliuco Aucho e Isla Mechuque, Región de Los Lagos | 333727 | Los Lagos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2339 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | - | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.1 | 621.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029312-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6211 | 6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029312-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº339269 , Grupo N°2-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Isla Quehui, San José, Palqui, Lliuco Aucho e Isla Mechuque, Región de Los Lagos | 339269 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 23389 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | - | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6211 | 6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029317-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR LELBUN AITUY, COMUNA DE QUEILEN | [21 empty] | 0 | 5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5661.687 | 5661.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029317-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.699 | 514.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029317-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº333725 , Gestión de Proyecto Grupo N°1-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Lelbun Aituy, Quinched, Ichuac y Yaldad, Región de Los Lagos | 333725 | Los Lagos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1833 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | - | 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.699 | 514.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029317-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5146.988 | 5146.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029317-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº333724 , Grupo N°1-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Lelbun Aituy, Quinched, Liucura San Agustín, Ichuac y Yaldad, Región de Los Lagos | 333724 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 18326 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 0 | - | 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5146.988 | 5146.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029320-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR LIUCURA SAN AGUSTIN, COMUNA DE PUQUELDON | [21 empty] | 46340.928 | 72127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61616.148 | 6410.728 | 0 | 3144.165 | 955.487 | 72126.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029320-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 4212.814 | 6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601.468 | 0 | 0 | 0 | 955.487 | 6556.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029320-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Grupo N°4-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Chope Chechil, Chayahue Abtao y Liucura San Agustín, Región de Los Lagos | 333731 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 35924 | Trato directo | 35924 | SR | 617 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 1840 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 450 | 2021-07-22 | 2022-10-15 | 93 | 4212.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601.468 | 0 | 0 | 0 | 955.487 | 6556.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029320-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 42128.114 | 65570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56014.68 | 6410.728 | 0 | 3144.165 | 0 | 65569.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029320-0 | '02 | '604 | Grupo N°4-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Chope Chechil, Chayahue Abtao y Liucura San Agustín, Región de Los Lagos | 333730 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-21 | 2021-06-14 | 227033 | Propuesta publica | 359232 | SR | 617 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 18395 | NEUMANN AGUILAR PABLO | 450 | 2021-07-22 | 2022-10-15 | 93.71 | 42128.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56014.68 | 6410.728 | 0 | 3144.165 | 0 | 65569.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029322-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR SAN JOSE, COMUNA DE CASTRO | [21 empty] | 0 | 16605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16604.5 | 16604.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029322-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509.5 | 1509.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029322-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº333727 , Gestión de Proyecto Grupo N°2-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Isla Quehui, San José, Palqui, Lliuco Aucho e Isla Mechuque, Región de Los Lagos | 333727 | Los Lagos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2339 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | - | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509.5 | 1509.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029322-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 15095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15095 | 15095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029322-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº339269 , Grupo N°2-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Isla Quehui, San José, Palqui, Lliuco Aucho e Isla Mechuque, Región de Los Lagos | 339269 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 23389 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | - | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15095 | 15095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029326-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR LLIUCO AUCHO, COMUNA DE QUEMCHI | [21 empty] | 0 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291.3 | 2291.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029326-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.3 | 208.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029326-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº333727 , Gestión de Proyecto Grupo N°2-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Isla Quehui, San José, Palqui, Lliuco Aucho e Isla Mechuque, Región de Los Lagos | 333727 | Los Lagos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2339 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | - | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.3 | 208.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029326-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029326-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº339269 , Grupo N°2-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Isla Quehui, San José, Palqui, Lliuco Aucho e Isla Mechuque, Región de Los Lagos | 339269 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 23389 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | - | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029328-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR ICHUAC, COMUNA DE PUQUELDON | [21 empty] | 0 | 9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9163 | 9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029328-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029328-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº333725 , Gestión de Proyecto Grupo N°1-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Lelbun Aituy, Quinched, Ichuac y Yaldad, Región de Los Lagos | 333725 | Los Lagos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1833 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | - | 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029328-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8330 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029328-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº333724 , Grupo N°1-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Lelbun Aituy, Quinched, Liucura San Agustín, Ichuac y Yaldad, Región de Los Lagos | 333724 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 18326 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 0 | - | 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8330 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029331-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR YALDAD, COMUNA DE QUELLON | [21 empty] | 0 | 5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5333.912 | 5333.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029331-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.901 | 484.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029331-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº333725 , Gestión de Proyecto Grupo N°1-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Lelbun Aituy, Quinched, Ichuac y Yaldad, Región de Los Lagos | 333725 | Los Lagos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1833 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | - | 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.901 | 484.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029331-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849.011 | 4849.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029331-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº333724 , Grupo N°1-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Lelbun Aituy, Quinched, Liucura San Agustín, Ichuac y Yaldad, Región de Los Lagos | 333724 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 18326 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 0 | - | 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849.011 | 4849.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029333-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR CHAYAHUE ABTAO, COMUNA DE CALBUCO | [21 empty] | 93486.492 | 5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5513.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5513.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029333-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 8498.771 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029333-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Grupo N°4-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Chope Chechil, Chayahue Abtao y Liucura San Agustín, Región de Los Lagos | 333731 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 35924 | Trato directo | 35924 | SR | 617 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 1840 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 450 | 2021-07-22 | 2022-10-15 | 93 | 8498.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029333-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 84987.721 | 5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5012.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5012.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029333-0 | '02 | '604 | Grupo N°4-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Chope Chechil, Chayahue Abtao y Liucura San Agustín, Región de Los Lagos | 333730 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-21 | 2021-06-14 | 227033 | Propuesta publica | 359232 | SR | 617 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 18395 | NEUMANN AGUILAR PABLO | 450 | 2021-07-22 | 2022-10-15 | 93.71 | 84987.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5012.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5012.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029346-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR EL YALE, COMUNA DE CALBUCO | [21 empty] | 119346.232 | 84413 | 0 | 0 | 16928.307 | 1953.267 | 16315.809 | 1981.319 | 20948.251 | -5778.736 | 0 | 4758.999 | 0 | 0 | 57107.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029346-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 10849.658 | 5192 | 0 | 0 | 1538.937 | 177.57 | 0 | 1981.319 | 0 | 1061.103 | 0 | 432.636 | 0 | 0 | 5191.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029346-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Grupo N°5-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Villa Quinchao, La Chacra y El Yale, Región de Los Lagos | 333733 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 29864 | Trato directo | 29864 | SR | 1066 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2345 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 255 | 2021-10-13 | 2022-06-25 | 96 | 10849.658 | 0 | 0 | 0 | 1538.937 | 177.57 | 0 | 1981.319 | 0 | 1061.103 | 0 | 432.636 | 0 | 0 | 5191.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029346-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 108496.574 | 79221 | 0 | 0 | 15389.37 | 1775.697 | 16315.809 | 0 | 20948.251 | -6839.839 | 0 | 4326.363 | 0 | 0 | 51915.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40029346-0 | '02 | '604 | Grupo N°5-2021, Obras de Conservación de los Servicios de APR de El Yale y Villa Quinchao, Región de Los Lagos | 333732 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-24 | 2021-09-08 | 203073 | Propuesta publica | 298634 | SR | 1066 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 23445 | INGENIERIA CONSTRUCCION Y PROYECTOS N&K LTDA. | 255 | 2021-10-13 | 2022-06-25 | 99.88 | 108496.574 | 0 | 0 | 0 | 15389.37 | 1775.697 | 16315.809 | 0 | 20948.251 | -6839.839 | 0 | 4326.363 | 0 | 0 | 51915.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033817-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR QUEILEN QUEILEN | [21 empty] | 34336.26 | 167389 | 0 | 62114.567 | 0 | 29758.092 | 28720.851 | 0 | 0 | 0 | 29626.946 | 0 | 0 | 17168.13 | 167388.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033817-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 4348.26 | 21198 | 0 | 7866.037 | 0 | 3768.492 | 3637.138 | 0 | 0 | 0 | 3751.884 | 0 | 0 | 2174.13 | 21197.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033817-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Conservación Sistema APR Queilen, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | 342643 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 25546 | Trato directo | 25546 | SR | 1213 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2021-11-17 | 2022-03-17 | 91 | 4348.26 | 0 | 0 | 7866.037 | 0 | 3768.492 | 3637.138 | 0 | 0 | 0 | 3751.884 | 0 | 0 | 2174.13 | 21197.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033817-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 29988 | 146191 | 0 | 54248.53 | 0 | 25989.6 | 25083.713 | 0 | 0 | 0 | 25875.062 | 0 | 0 | 14994 | 146190.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40033817-0 | '02 | '604 | Conservación Sistema APR Queilen, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | 342642 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-29 | 2021-10-14 | 147202 | Propuesta publica | 176179 | SR | 1213 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 120 | 2021-11-17 | 2022-03-17 | 91.49 | 29988 | 0 | 0 | 54248.53 | 0 | 25989.6 | 25083.713 | 0 | 0 | 0 | 25875.062 | 0 | 0 | 14994 | 146190.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40034116-0 | ' | ' | CONSERVACION RENOVACION ESTANQUES 2021 -2022 REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 432810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432810 | 432810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40034116-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 54810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54810 | 54810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40034116-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Obra de Reposición Estanque de Puqueldón, Comuna de Puqueldón, Región de Los Lagos | 343491 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 54324 | Trato directo | 54324 | SR | 921 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2022-08-17 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54810 | 54810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40034116-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 378000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378000 | 378000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40034116-0 | '02 | '604 | Obra de Reposición Estanque de Puqueldón, Comuna de Puqueldón, Región de Los Lagos | 361872 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-09 | 2022-06-28 | 244173 | Propuesta publica | 374647 | SR | 921 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 120 | 2022-08-17 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378000 | 378000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40037882-0 | ' | ' | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 629750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597306.158 | 597306.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40037882-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 79750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75642.885 | 75642.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40037882-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción Sondaje SSR Auchac, Comuna de Quellón, Región de Los Lagos | 359838 | Los Lagos | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 20876 | Trato directo | 20876 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2022-09-30 | 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20875.505 | 20875.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40037882-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación para el Servicio de Agua Potable Rural de Coñimo, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 359845 | Los Lagos | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 19501 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 121 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40037882-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Estudio Geofísico y Construcción Sondaje APR Villa Quinchao, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 359848 | Los Lagos | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 26271 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 121 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40037882-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Estudio Geofísico, Construcción y Habilitación Sondaje APR Aulen, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 359840 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 26387 | Trato directo | 26387 | SR | 1112 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2022-09-22 | 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26386.928 | 26386.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40037882-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción Sondaje SSR El Rincón y limpieza Sondaje Huilma Llahualco, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 364339 | Los Lagos | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 28379 | Trato directo | 28379 | SR | 1120 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 120 | 2022-09-13 | 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28378.452 | 28378.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40037882-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521663.273 | 521663.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40037882-0 | '02 | '604 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción Sondaje SSR Auchac, Comuna de Quellón, Región de Los Lagos | 359837 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-11 | 2022-07-29 | 120000 | Propuesta publica | 143969 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 120 | 2022-09-30 | 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143969 | 143969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40037882-0 | '02 | '604 | Obras de Conservación para el Servicio de Agua Potable Rural de Coñimo, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 359843 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 94245 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 90 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40037882-0 | '02 | '604 | Estudio Geofísico, Construcción y Habilitación Sondaje APR Aulen, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 364336 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-04 | 2022-08-18 | 120000 | Propuesta publica | 181979 | SR | 1112 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 | PERFOSYM SPA | 120 | 2022-09-22 | 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181978.814 | 181978.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40037882-0 | '02 | '604 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción Sondaje SSR Villa Quinchao, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 364337 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-04 | 2022-08-25 | 120000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2022-11-04 | 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40037882-0 | '02 | '604 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción Sondaje SSR El Rincón y limpieza Sondaje Huilma Llahualco, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 364338 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-04 | 2022-08-18 | 130000 | Propuesta publica | 195714 | SR | 1120 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 0 | PERFOSYM SPA | 120 | 2022-09-13 | 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195713.459 | 195713.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029297-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE APR REPOLLAL, REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE GUAITECAS | [21 empty] | 0 | 70376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029297-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 12008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029297-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 58368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029321-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE APR VILLA O´HIGGINS REGIÓN DE AYSÉN | [21 empty] | 0 | 139009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029321-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 23650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029321-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 115359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029329-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE APR RAÚL MARÍN, REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE CISNES | [21 empty] | 0 | 28920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029329-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029329-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029334-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE APR CHACRAS DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE CISNES | [21 empty] | 0 | 79412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029334-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029334-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 63283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029339-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE APR PUERTO SANCHEZ REGIÓN DE AYSÉN | [21 empty] | 13909.818 | 82540 | 0 | 0 | 0 | 16831.535 | 3450.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20281.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029339-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 2050.318 | 14358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029339-0 | '02 | '602 | Gestion de proyectos: CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, COMUNA DE LAS GUAITECAS; VILLA O¿HIGGINS, COMUNA DE VILLA O¿HIGGINS | 334187 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 97604 | Trato directo | 97604 | SR | 439 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | -4430 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 240 | 2021-06-16 | 2022-02-11 | 37.91 | 2050.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029339-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 11859.5 | 68182 | 0 | 0 | 0 | 16831.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16831.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029339-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, COMUNA DE LAS GUAITECAS; VILLA O¿HIGGINS, COMUNA DE VILLA O¿HIGGINS | 334165 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-05 | 2021-05-28 | 480000 | Propuesta publica | 476113 | SR | 436 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 0 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 240 | 2021-06-16 | 2022-02-11 | 43.41 | 11859.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16831.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16831.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029343-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE APR PUERTO BERTRAND, REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE CHILE CHICO | [21 empty] | 0 | 24197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029343-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029343-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 19976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029347-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE APR ALTO BAGUALES, REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE COIHAYQUE | [21 empty] | 0 | 42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029347-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40029347-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 35211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40030281-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR RIO CLARO, REGION DE AYSEN COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 72299.999 | 139301 | 0 | 0 | 71413.976 | 65993.855 | 545.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137953.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40030281-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 12300 | 23699 | 0 | 0 | 12149.265 | 11227.17 | 92.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23469.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40030281-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACION APR EL SALTO AYSEN - RIO EL CLARO - LOS TORREONES - CERRO NEGRO | 339069 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 60599 | Trato directo | 60599 | SR | 849 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 7829 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 120 | 2021-11-02 | 2022-03-02 | 85.09 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 12149.265 | 11227.17 | 92.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23469.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40030281-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 59999.999 | 115602 | 0 | 0 | 59264.711 | 54766.685 | 452.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114484.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40030281-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL RÍO EL CLARO; CERRO NEGRO, COMUNA DE COYHAIQUE; LOS TORREONES; EL SALTO AYSÉN, COMUNA DE AYSÉN; REGIÓN DE AYSÉN | 339067 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-10-21 | 240000 | Propuesta publica | 295602 | SR | 843 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 38189 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 180 | 2021-10-30 | 2022-04-28 | 84.39 | 59999.999 | 0 | 0 | 0 | 59264.711 | 54766.685 | 452.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114484.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40030283-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR CERRO NEGRO, REGION DE AYSEN COMUNA DE COIHAIQUE | [21 empty] | 35874.407 | 74149 | 0 | 0 | 9996.126 | 0 | 13605.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23601.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40030283-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 8200 | 10518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40030283-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACION APR EL SALTO AYSEN - RIO EL CLARO - LOS TORREONES - CERRO NEGRO | 339069 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 60599 | Trato directo | 60599 | SR | 849 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 7829 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 120 | 2021-11-02 | 2022-03-02 | 85.09 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40030283-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 27674.407 | 63631 | 0 | 0 | 9996.126 | 0 | 11686.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21682.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40030283-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL RÍO EL CLARO; CERRO NEGRO, COMUNA DE COYHAIQUE; LOS TORREONES; EL SALTO AYSÉN, COMUNA DE AYSÉN; REGIÓN DE AYSÉN | 339067 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-10-21 | 240000 | Propuesta publica | 295602 | SR | 843 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 38189 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 180 | 2021-10-30 | 2022-04-28 | 84.39 | 27674.407 | 0 | 0 | 0 | 9996.126 | 0 | 11686.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21682.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40030284-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR LOS TORREONES, REGION DE AYSEN COMUNA DE AYSÉN | [21 empty] | 30124.948 | 77606 | 0 | 0 | 24098.27 | 0 | 45079.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69177.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40030284-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 5125 | 13203 | 0 | 0 | 4099.706 | 0 | 7669.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11768.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40030284-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACION APR EL SALTO AYSEN - RIO EL CLARO - LOS TORREONES - CERRO NEGRO | 339069 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 60599 | Trato directo | 60599 | SR | 849 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 7829 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 120 | 2021-11-02 | 2022-03-02 | 85.09 | 5125 | 0 | 0 | 0 | 4099.706 | 0 | 7669.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11768.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40030284-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 24999.948 | 64403 | 0 | 0 | 19998.564 | 0 | 37410.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57408.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40030284-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL RÍO EL CLARO; CERRO NEGRO, COMUNA DE COYHAIQUE; LOS TORREONES; EL SALTO AYSÉN, COMUNA DE AYSÉN; REGIÓN DE AYSÉN | 339067 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-10-21 | 240000 | Propuesta publica | 295602 | SR | 843 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 38189 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 180 | 2021-10-30 | 2022-04-28 | 84.39 | 24999.948 | 0 | 0 | 0 | 19998.564 | 0 | 37410.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57408.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40030286-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR EL SALTO AYSEN, REGION DE AYSEN COMUNA DE AYSÉN | [21 empty] | 18074.658 | 27161 | 0 | 0 | 0 | 12049.646 | 3061.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15111.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40030286-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 3075 | 4621 | 0 | 0 | 0 | 2049.94 | 520.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40030286-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACION APR EL SALTO AYSEN - RIO EL CLARO - LOS TORREONES - CERRO NEGRO | 339069 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 60599 | Trato directo | 60599 | SR | 849 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 7829 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 120 | 2021-11-02 | 2022-03-02 | 85.09 | 3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.94 | 520.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40030286-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 14999.658 | 22540 | 0 | 0 | 0 | 9999.706 | 2540.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12540.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40030286-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL RÍO EL CLARO; CERRO NEGRO, COMUNA DE COYHAIQUE; LOS TORREONES; EL SALTO AYSÉN, COMUNA DE AYSÉN; REGIÓN DE AYSÉN | 339067 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-10-21 | 240000 | Propuesta publica | 295602 | SR | 843 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 38189 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 180 | 2021-10-30 | 2022-04-28 | 84.39 | 14999.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999.706 | 2540.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12540.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40034117-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACION RENOVACION ESTANQUES 2021 Y 2022 REGION DE AYSEN REGION DE AYSEN | [21 empty] | 0 | 188705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25480.723 | 33976.037 | 42469.511 | 36150 | 50628.729 | 0 | 188705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40034117-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334.895 | 5780.156 | 7225.104 | 6150 | 5409.436 | 0 | 28899.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40034117-0 | '02 | '602 | GESTION DE PROYECTO: CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EL BALSEO, COMUNA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 343170 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 28900 | Trato directo | 28900 | SR | 570 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 150 | 2022-06-01 | 2022-10-29 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334.895 | 5780.156 | 7225.104 | 6150 | 5409.436 | 0 | 28899.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40034117-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 156602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21145.828 | 28195.881 | 35244.407 | 30000 | 45219.293 | 0 | 159805.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40034117-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EL BALSEO, COMUNA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 343169 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-05-24 | 15661 | Propuesta publica | 140974 | SR | 566 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 0 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 150 | 2022-05-31 | 2022-10-28 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21145.828 | 28195.881 | 35244.407 | 30000 | 29590.906 | 0 | 144177.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40034117-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº343169 , CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EL BALSEO, COMUNA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 343169 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 15629 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | -150 | - | 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15628.387 | 0 | 15628.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40039024-0 | ' | ' | CONSERVACION SEQUÍA REGIÓN DE AYSÉN | [21 empty] | 0 | 979725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451623.29 | 528084.09 | 979707.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40039024-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 324725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76085.29 | 89284.09 | 165369.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40039024-0 | '02 | '602 | Gestion de proyectos: CONSERVACION SISTEMA APR AFECTOS A SEQUIA, SISTEMA APR ALTO BAHUALES - SISTEMA APR COYHAIQUE BAJO, COMUNA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 358178 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 51250 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 151 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 26372 | 37772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40039024-0 | '02 | '602 | Gestion de proyectos:CONSERVACION SISTEMA APR AFECTOS A SEQUIA, SISTEMA APR LAGO ATRAVESADO - SISTEMA APR SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 358185 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 62525 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 151 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23685.29 | 19912.09 | 43597.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40039024-0 | '02 | '602 | Gestion de proyectos PROYECTO DE DISEÑO POR SEQUIA PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-2021: COMUNA DE COYHAIQUE: ALTO BAHUALES-COYHAIQUE BAJO- CERRO NEGRO-EL SALTO COYHAIQUE- EL BLANCO-MALLIN GRANDE. | 358188 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 59450 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 212 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40039024-0 | '02 | '602 | Gestion de proyectos:CONSERVACION SISTEMA APR AFECTOS A SEQUIA, ISLAS HUICHAS, COMUNA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 359614 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 175070 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 182 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 41000 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40039024-0 | '02 | '602 | DISEÑOS POR SEQUÍA PARA MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REGIÓN DE AYSÉN, 2022-2023: COMUNA DE COYHAIQUE: ALTO BAGUALES, COYHAIQUE BAJO, CERRO NEGRO, EL SALTO COYHAIQUE, EL BLANCO | 358189 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 290000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 350 | 2022-10-28 | 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40039024-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375538 | 438800 | 814338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40039024-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES POR SEQUÍA 2022 -2023, REGIÓN DE AYSÉN: COYHAIQUE BAJO Y ALTO BAGUALES | 358127 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-29 | 2022-09-22 | 220000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 130 | 2022-10-20 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 138800 | 198800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40039024-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES POR SEQUÍA 2022 -2023, REGIÓN DE AYSÉN: EL SALTO COYHAIQUE Y LAGO ATRAVESADO | 358184 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-30 | 2022-09-22 | 240000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2022-10-21 | 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115538 | 100000 | 215538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Aysén | 40039024-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES POR SEQUÍA 2022 -2023, REGIÓN DE AYSÉN: ISLAS HUICHAS | 359615 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-08-31 | 2022-09-28 | 800000 | Propuesta publica | 932545 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VZS SPA | 270 | 2022-10-28 | 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030238-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUNTA CARRERA, COMUNA PUNTA ARENAS, 2021 | [21 empty] | 0 | 27903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27901.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27901.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030238-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 27903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27901.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27901.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030238-0 | '02 | '604 | Conservación Sistema de Agua Potable Rural Punta Carrera, comuna Punta Arenas, 2021, 2do Llamado | 344353 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-27 | 2021-09-13 | 25627 | Propuesta publica | 27902 | SR | 528 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 0 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 120 | 2021-10-28 | 2022-02-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27901.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27901.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | [21 empty] | 0 | 3343275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030761.087 | 626235.306 | 716441.751 | 386449.837 | 233566.118 | 131598.305 | 150 | 3125202.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 237472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94444.233 | 17760.009 | 45766.041 | 39568.475 | 10868.373 | 48989.8 | 150 | 257546.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LOS CRISTALES, CURICÓ 2021 (1) | 348355 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 25504 | Trato directo | 25504 | SR | 3928 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 243 | 2021-12-31 | 2022-08-31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7493.847 | 0 | 18009.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25503.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CHEQUENLEMU, CURICÓ 2021 (1) | 348358 | Maule | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 26120 | Trato directo | 26876 | SR | 145 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 180 | 2022-05-09 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5903.242 | 5325.689 | 3668.681 | 11828.233 | 150 | 26875.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CORDILLERÍA VILLA SAN MARTIN LAS PIEDRAS, CURICÓ 2021 (1) | 348366 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 26540 | Trato directo | 26540 | SR | 3904 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 240 | 2021-12-31 | 2022-08-28 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16892.176 | 1357.718 | 1089.868 | 0 | 7199.692 | 0 | 0 | 26539.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CORDILLERÍA PLANTA 1, CURICÓ 2021 (1) | 348368 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 16178 | Trato directo | 16178 | SR | 3930 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 240 | 2021-12-31 | 2022-08-28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7354.745 | 5892.637 | 2929.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16177.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SANTA ELENA LOS NICHES, CURICÓ 2021 (1) | 348375 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14210 | Trato directo | 14210 | SR | 3932 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 240 | 2021-12-31 | 2022-08-28 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11017.74 | 3192.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14209.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | '02 | '602 | Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SAN PABLO Y ORILLA DE MAULE, SAN JAVIER 2021 (1) | 348377 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 14669 | Trato directo | 14669 | SR | 3906 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 240 | 2021-12-31 | 2022-08-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12856.701 | 1811.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14668.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | '02 | '602 | Gestión contrato Conservación y Mejoramiento Aguas Servidas Servicio Sanitario Rural de Charrúa, comuna de Cabrero | 348543 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 46132 | Trato directo | 46132 | SR | 565 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | -14316 | ESSBIO S.A. | 200 | 2021-12-20 | 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13981.741 | 0 | 17833.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31815.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | '02 | '602 | ASESORIA POR GESTIÓN DE PROYECTO OBRAS DE CONSERVACIÓN AGUAS SERVIDAS SSR RIO BLANCO COMUNA DE LOS ANDES SSR EL CARMEN SAN JOSE COMUNA DE NOGALES Y SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU | 349807 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 67515 | Trato directo | 67515 | SR | 1657 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0 | ESVAL S.A. | 210 | 2021-12-31 | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24847.283 | 5505.704 | 0 | 34242.786 | 0 | 37161.567 | 0 | 101757.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 3105803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936316.854 | 608475.297 | 670675.71 | 346881.362 | 222697.745 | 82608.505 | 0 | 2867655.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | '02 | '604 | Conservación Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas de Huellahue, Melefquen y Ñancul (Comuna de Panguipulli) y de Crucero y Trapi (Comuna de Río Bueno), Región de los Ríos. | 344671 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-03 | 2021-09-29 | 200000 | Propuesta publica | 350723 | SR | 1690 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | -1789 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 231 | 2021-12-22 | 2022-08-10 | 47.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166264.866 | 182668.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348932.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | '02 | '604 | Conservación Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas de Ciruelos, Comuna de Mariquina, Región de los Ríos | 347541 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-25 | 2021-11-25 | 220000 | Propuesta publica | 264318 | SR | 11 | 2022-01-07 | 2022-02-25 | 0 | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 180 | 2022-02-26 | 2022-08-25 | 98.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78515.481 | 93089.443 | 55663.374 | 32901.12 | 4147.913 | 0 | 0 | 264317.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | '02 | '604 | Conservación Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas de Pelchuquín, Comuna de Mariquina, Región de los Ríos | 347689 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-25 | 2021-11-25 | 330000 | Propuesta publica | 406113 | SR | 12 | 2022-01-07 | 2022-02-25 | 0 | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 200 | 2022-02-26 | 2022-09-14 | 71.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000.798 | 71856.239 | 65283.758 | 57563.101 | 114408.132 | 0 | 0 | 406112.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | '02 | '604 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LOS CRISTALES, CURICÓ 2021 (1) | 348354 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-05 | 2021-12-09 | 166625 | Propuesta publica | 175886 | SR | 3927 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 0 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 180 | 2021-12-31 | 2022-06-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175885.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175885.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | '02 | '604 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CORDILLERÍA VILLA SAN MARTIN LAS PIEDRAS, CURICÓ 2021 (1) | 348362 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-05 | 2021-12-09 | 183474 | Propuesta publica | 183031 | SR | 3903 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSULTORIA | 180 | 2022-01-19 | 2022-07-18 | 72.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116497.767 | 9363.572 | 7516.334 | 0 | 49653.046 | 0 | 0 | 183030.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | '02 | '604 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CORDILLERÍA PLANTA 1, CURICÓ 2021 (1) | 348367 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-05 | 2021-12-09 | 96475 | Propuesta publica | 111568 | SR | 3929 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 0 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 180 | 2022-02-02 | 2022-08-01 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91361.258 | 0 | 20206.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111567.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | '02 | '604 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SANTA ELENA LOS NICHES, CURICÓ 2021 (1) | 348374 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-05 | 2021-12-09 | 74931 | Propuesta publica | 98000 | SR | 3931 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 0 | MARCELO ANDRES VALENZUELA DEL CAMPO | 180 | 2022-01-21 | 2022-07-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75984.416 | 22015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97999.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | '02 | '604 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SAN PABLO Y ORILLA DE MAULE, SAN JAVIER 2021 (1) | 348376 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-05 | 2021-12-09 | 103103 | Propuesta publica | 101162 | SR | 3905 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0 | MARCELO ANDRES VALENZUELA DEL CAMPO | 180 | 2021-12-31 | 2022-06-29 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88666.9 | 12495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101161.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | '02 | '604 | Conservación y Mejoramiento Aguas Servidas Servicio Sanitario Rural de Charrúa, comuna de Cabrero | 348542 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 298571 | Propuesta publica | 318152 | SR | 565 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 0 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 200 | 2021-12-20 | 2022-07-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139817.408 | 178334.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318151.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | '02 | '604 | OBRAS DE CONSERVACIÓN AGUAS SERVIDAS SSR RIO BLANCO COMUNA DE LOS ANDES SSR EL CARMEN SAN JOSÉ COMUNA DE NOGALES Y SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU | 349768 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-25 | 2021-12-15 | 610000 | Propuesta publica | 675146 | SR | 3997 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 210 | 2021-12-31 | 2022-07-29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248472.826 | 55057.039 | 122740.012 | 219688.252 | 29187.406 | 0 | 0 | 675145.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Interregional | 40026219-0 | '02 | '604 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CHEQUENLEMU, CURICÓ 2021 (2) | 352380 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-02-01 | 180133 | Propuesta publica | 185351 | SR | 2137 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSULTORIA | 180 | 2022-05-09 | 2022-11-05 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40712.013 | 36728.889 | 25301.248 | 82608.505 | 0 | 185350.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Indeterminado | 0 | ' | ' | 31.02.001 | [21 empty] | 0 | 39637430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 39637430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40004185-0 | ' | ' | ANALISIS HIDROLOGICO Y MECANICO FLUVIAL QUEBRADA DE ACHA | [21 empty] | 30712.5 | 174679 | 0 | 0 | 0 | 98653.125 | 33075 | 0 | 0 | 23625 | 0 | 0 | 17050 | 0 | 172403.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40004185-0 | '01 | '602 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 30712.5 | 174679 | 0 | 0 | 0 | 98653.125 | 33075 | 0 | 0 | 23625 | 0 | 0 | 17050 | 0 | 172403.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40004185-0 | '01 | '602 | Análisis hidrológico y mecánico fluvial de quebrada Acha, comuna de Arica Segundo Llamado | 343375 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 190526 | Propuesta publica | 188341 | SR | 183 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 0 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 267 | 2021-10-07 | 2022-07-01 | 100 | 30712.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98653.125 | 33075 | 0 | 0 | 23625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155353.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40004185-0 | '01 | '602 | Modificacion del contrato nº343375 , Análisis hidrológico y mecánico fluvial de quebrada Acha, comuna de Arica Segundo Llamado | 343375 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 17050 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 30 | - | 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17050 | 0 | 17050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40020200-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO ALUVIONAL QUEBRADAS AFLUENTES, CUENCA RIO SAN JOSE | [21 empty] | 0 | 141836 | 0 | 0 | 0 | 69031.973 | 30121.765 | 17906.572 | 14898.053 | 0 | 0 | 0 | 6106.532 | 3770.637 | 141835.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40020200-0 | '01 | '602 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 141836 | 0 | 0 | 0 | 69031.973 | 30121.765 | 17906.572 | 14898.053 | 0 | 0 | 0 | 6106.532 | 3770.637 | 141835.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40020200-0 | '01 | '602 | Diagnostico Comportamiento Aluvional de las quebradas afluentes en cuenca rio San José, Región de Arica y Parinacota | 339910 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-25 | 2021-07-20 | 123390 | Propuesta publica | 135729 | SR | 287 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 0 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 192 | 2021-11-23 | 2022-06-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69031.973 | 30121.765 | 17906.572 | 14898.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770.637 | 135729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40020200-0 | '01 | '602 | Modificacion del contrato nº339910 , Diagnostico Comportamiento Aluvional de las quebradas afluentes en cuenca rio San José, Región de Arica y Parinacota | 339910 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 6107 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 16 | - | 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6106.532 | 0 | 6106.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40020201-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO ALUVIONAL QUEBRADAS AFLUENTES, CUENCA QUEBRADA VITOR | [21 empty] | 0 | 115988 | 0 | 0 | 0 | 20679.362 | 48826.707 | 0 | 26383.243 | 11318.288 | 0 | 0 | 8779.502 | 0 | 115987.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40020201-0 | '01 | '602 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 115988 | 0 | 0 | 0 | 20679.362 | 48826.707 | 0 | 26383.243 | 11318.288 | 0 | 0 | 8779.502 | 0 | 115987.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40020201-0 | '01 | '602 | Diagnóstico Comportamiento Aluvional de las quebradas Afluentes en Cuenca Quebrada Codpa-Vitor, Región de Arica y Parinacota | 339914 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-29 | 2021-07-19 | 93225 | Propuesta publica | 107208 | SR | 294 | 2021-11-16 | 2021-11-22 | 0 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 192 | 2021-11-23 | 2022-06-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20679.362 | 48826.707 | 0 | 26383.243 | 11318.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40020201-0 | '01 | '602 | Modificacion del contrato nº339914 , Diagnóstico Comportamiento Aluvional de las quebradas Afluentes en Cuenca Quebrada Codpa-Vitor, Región de Arica y Parinacota | 339914 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 8780 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 55 | - | 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8779.502 | 0 | 8779.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40020202-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO ALUVIONAL DE LAS QUEBRADAS AFLUENTES A LA CUENCA CAMARONES | [21 empty] | 0 | 149550 | 0 | 0 | 0 | 55049.486 | 41833.734 | 0 | 32893.735 | 0 | 0 | 0 | 8394.823 | 6223.045 | 144394.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40020202-0 | '01 | '602 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 149550 | 0 | 0 | 0 | 55049.486 | 41833.734 | 0 | 32893.735 | 0 | 0 | 0 | 8394.823 | 6223.045 | 144394.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40020202-0 | '01 | '602 | Diagnostico Comportamiento Aluvional de las quebradas afluentes en cuenca Quebrada Camarones, Región de Arica y Parinacota. | 339911 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-25 | 2021-07-15 | 120204 | Propuesta publica | 136000 | SR | 283 | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 0 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 192 | 2021-11-24 | 2022-06-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55049.486 | 41833.734 | 0 | 32893.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.045 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40020202-0 | '01 | '602 | Modificacion del contrato nº339911 , Diagnostico Comportamiento Aluvional de las quebradas afluentes en cuenca Quebrada Camarones, Región de Arica y Parinacota. | 339911 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 8395 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 21 | - | 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8394.823 | 0 | 8394.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40020324-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO ALUVIONAL DE LAS QUEBRADAS AFLUENTES EN CUENCA RIO LLUTA | [21 empty] | 96155.653 | 29725 | 0 | 0 | 29724.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 29724.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40020324-0 | '01 | '602 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 96155.653 | 29725 | 0 | 0 | 29724.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 29724.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40020324-0 | '01 | '602 | Diagnóstico comportamiento Aluvional de las quebradas afluentes en cuenca río Lluta, Región de Arica y Parinacota | 339912 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-25 | 2021-07-19 | 130343 | Propuesta publica | 130073 | SR | 443 | 2021-07-29 | 2021-08-04 | 0 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 192 | 2021-08-05 | 2022-02-13 | 100 | 96155.653 | 0 | 0 | 0 | 29724.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4192.479 | 0 | 33916.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40020324-0 | '01 | '602 | Modificacion del contrato nº339912 , Diagnóstico comportamiento Aluvional de las quebradas afluentes en cuenca río Lluta, Región de Arica y Parinacota | 339912 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -4192 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | - | 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4192.478 | 0 | -4192.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025941-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 2531682 | 0 | 0 | 0 | 366210.124 | 157758.955 | 0 | 285808.214 | 0 | 0 | 50000 | 1120751.951 | 486105 | 2466634.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025941-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025941-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2530032 | 0 | 0 | 0 | 366210.124 | 157758.955 | 0 | 285808.214 | 0 | 0 | 50000 | 1120751.951 | 486105 | 2466634.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025941-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas Cauces Naturales Varios Sectores 2022 Etapa II, Región de Arica y Parinacota | 344897 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-19 | 2021-12-17 | 647360 | Propuesta publica | 460416 | SR | 432 | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 332692 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | 150 | 2022-01-07 | 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793107.607 | 0 | 793107.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025941-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas Cauces Naturales Varios Sectores 2022 Etapa I, Región de Arica y Parinacota. | 347535 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-19 | 2021-12-17 | 883575 | Propuesta publica | 673907 | SR | 431 | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 135871 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 180 | 2022-01-07 | 2022-07-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366210.124 | 157758.955 | 0 | 285808.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809777.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025941-0 | '02 | '604 | Conservacion de Riberas Cuaces Naturales Valle de Camarones region de arica y Parinacota | 355892 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-08 | 2022-08-25 | 927175 | Propuesta publica | 727645 | SR | 90 | 2022-08-26 | 2022-09-05 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 120 | 2022-09-06 | 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 327644.344 | 350000 | 727644.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025941-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº355892 , Conservacion de Riberas Cuaces Naturales Valle de Camarones region de arica y Parinacota | 355892 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 136105 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 20 | - | 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136105 | 136105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025941-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 3779239.428 | 4531614 | 0 | 0 | 794188.115 | 260990.426 | 356614.671 | 353455.105 | 213248.878 | 560981.334 | 58646.312 | 512802.162 | 728233.599 | 658656.018 | 4497816.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 344133.212 | 104836 | 0 | 0 | 55217.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 57197.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '602 | SERVICIO DE GESTIÓN DE TERRENOS Y RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES TÉCNICOS DE EXPROPIACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCAL, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 323890 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-01-18 | 46212 | Propuesta publica | 37752 | SR | 130 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 11138 | GESDES SPA | 203 | 2021-04-21 | 2021-11-10 | 100 | 46909.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '602 | Estudio de Análisis y Planificación de Nuevas Extracciones en el Acuifero de la Cuenca del Río Lauca Región de Arica y Parinacota | 323189 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-03-02 | 250000 | Propuesta publica | 227238 | SR | 210 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 0 | AYALA, CABRERA Y ASOCIADOS LTDA. | 240 | 2021-04-21 | 2021-12-17 | 100 | 193266.3 | 0 | 0 | 0 | 33970.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33970.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '602 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato CO-OCCA-01 Obras Complementarias Canal Azapa, Región de Arica y Parinacota y CO-RETS-02 Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Tranque Sobraya, Región de Arica y Parinacota Segundo Llamado | 338741 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-20 | 2021-06-11 | 134351 | Propuesta publica | 145142 | SR | 49 | 2021-07-02 | 2021-07-13 | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 180 | 2021-07-13 | 2022-01-09 | 86 | 103957.412 | 0 | 0 | 0 | 21246.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19938.194 | 41184.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº338741 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato CO-OCCA-01 Obras Complementarias Canal Azapa, Región de Arica y Parinacota y CO-RETS-02 Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Tranque Sobraya, Región de Arica y Parinacota Segundo Llamado | 338741 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -19938 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 0 | - | 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19938.194 | -19938.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 3435106.216 | 4420778 | 0 | 0 | 738970.936 | 260990.426 | 356614.671 | 353455.105 | 213248.878 | 560981.334 | 58646.312 | 512802.162 | 728233.599 | 650676.018 | 4434619.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '604 | CO-OCCA-01 OBRAS COMPLEMENTARIAS CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 323923 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-07 | 2021-01-18 | 1215443 | Propuesta publica | 977159 | SR | 26 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 138548 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 200 | 2021-04-22 | 2021-11-08 | 100 | 1107349.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8356.953 | 8356.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº323923 , CO-OCCA-01 OBRAS COMPLEMENTARIAS CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 323923 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -8356 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | - | 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8356.953 | -8356.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '604 | CO-RETS- 02 OBRAS DE REHABILITACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SOBRAYA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 330336 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-01-22 | 732437 | Propuesta publica | 677239 | SR | 25 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 134771 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 149 | 2021-04-22 | 2021-09-18 | 100 | 802103.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9904.695 | 9904.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº330336 , CO-RETS- 02 OBRAS DE REHABILITACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SOBRAYA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 330336 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -9904 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 0 | - | 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9904.695 | -9904.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '604 | CO-RPRA- 01 OBRAS DE REHABILITACIÓN PRETILES RÍO AZUFRE, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 336282 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-29 | 2021-08-12 | 389321 | Propuesta publica | 424363 | SR | 104 | 2021-08-12 | 2021-08-19 | 99807 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 155 | 2021-08-20 | 2022-01-22 | 100 | 406526.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117642.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117642.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '604 | CO-OCCA-02 Obras Complementarias Canal Azapa, Región de Arica y Parinacota | 337592 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-29 | 2021-08-05 | 1475128 | Propuesta publica | 1094134 | SR | 138 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 180 | 2021-09-02 | 2022-03-01 | 100 | 1011013.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83119.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83119.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '604 | CO-CCL-21 Obra de Conservación de Canal Lauca 2021-2022 Región de Arica y Parinacota Segundo llamado | 343244 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-16 | 2021-09-15 | 1187098 | Propuesta publica | 1612552 | SR | 2 | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 322477 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 270 | 2021-11-04 | 2022-08-01 | 100 | 108112.714 | 0 | 0 | 0 | 738970.936 | 177870.99 | 126938.294 | 300055.759 | 39740.088 | 443338.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826914.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '604 | CO-OCEC-01 Obras de Conservación Embalse Caritaya, Región de Arica y Parinacota, Tercer Llamado | 346833 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-12 | 2021-11-12 | 577619 | Propuesta privada | 728097 | SR | 340 | 2021-12-03 | 2021-12-17 | -63 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 240 | 2021-12-18 | 2022-08-15 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229676.377 | 53399.346 | 173508.79 | 0 | 58646.312 | 212802.162 | 0 | 0 | 728032.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº346833 , CO-OCEC-01 Obras de Conservación Embalse Caritaya, Región de Arica y Parinacota, Tercer Llamado | 346833 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 135314 | Propuesta privada | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 24 | - | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135313.599 | 0 | 135313.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '604 | CO-OCCL-22 Obras de Conservación de Sistema Canal Lauca 2022, Región de Arica y Parinacota, Primer llamado | 363796 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-02 | 2022-08-26 | 1004037 | Propuesta publica | 996014 | SR | 91 | 2022-08-30 | 2022-09-12 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 100 | 2022-09-13 | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 396013.892 | 996013.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '604 | Rehabilitación Pretiles Río Azufre, Región De Arica y Parinacota CO-RPRA-03 | 366710 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-28 | 2022-10-17 | 511743 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 60 | 2022-10-25 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 236742.126 | 511742.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '604 | Servicio de operación y control Canal Lauca 2022, Región de Arica y Parinacota | 354710 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-22 | 2022-10-04 | 35840 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 60 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17920 | 17920 | 35840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '699 | GASTOS DE VIATICOS |  | Arica y Parinacota |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40025987-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025942-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 396820.557 | 6946903 | 0 | 0 | 633407.853 | 233753.178 | 272611.398 | 525254.993 | 209581.788 | 0 | 504846.146 | 671035.871 | 1454686.77 | 2441224.881 | 6946402.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 396820.557 | 6946403 | 0 | 0 | 633407.853 | 233753.178 | 272611.398 | 525254.993 | 209581.788 | 0 | 504846.146 | 671035.871 | 1454686.77 | 2441224.881 | 6946402.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2021-2022 COMUNA DE CAMIÑA Y HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 328468 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-08 | 2021-11-05 | 369732 | Propuesta publica | 425212 | SR | 135 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 0 | RBD HERMANOS SPA | 150 | 2021-11-15 | 2022-04-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337638.6 | 53036.208 | 32621.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.119 | 425211.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES SECTOR TARAPACÁ 2021 - 2022 | 339841 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-06 | 2021-08-16 | 960000 | Propuesta publica | 865618 | SR | 99 | 2021-09-09 | 2021-09-15 | 20555 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 210 | 2021-09-15 | 2022-04-13 | 100 | 396820.557 | 0 | 0 | 0 | 243797.193 | 0 | 17568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261365.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '604 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAUCES 2022, REGIÓN DE TARAPACÁ | 349245 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-23 | 2021-12-23 | 300000 | Propuesta publica | 268046 | SR | 825 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | -22348 | SERVICIOS INTEGRALES INCOMAQ SPA | 100 | 2021-12-31 | 2022-04-10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51972.06 | 180716.97 | 12320.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245009.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '604 | Conservación de Obras Fluviales 2022 sector Tarapacá Etapa 2 | 350664 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-18 | 2022-03-18 | 844000 | Propuesta publica | 992220 | SR | 36 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 154297 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 150 | 2022-04-18 | 2022-09-15 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210101.997 | 525254.993 | 209581.788 | 0 | 187198.766 | 14378.139 | 0 | 0 | 1146515.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '604 | Conservación de Obras Fluviales 2022 sector de Cuisama y refuerzo de gaviones varios sectores, comuna de Camiña | 350665 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-23 | 2022-04-25 | 2288370 | Propuesta publica | 2483782 | SR | 1 | 2022-05-06 | 2022-06-06 | 0 | RBD HERMANOS SPA | 200 | 2022-06-06 | 2022-12-23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317647.38 | 300000 | 747436.77 | 1118696.9 | 2483781.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '604 | Conservación de Obras Fluviales 2022 sector Huavina y Mocha Etapa 1 | 350666 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-23 | 2022-04-26 | 2466870 | Propuesta publica | 2365901 | SR | 2 | 2022-05-11 | 2022-06-06 | 0 | RBD HERMANOS SPA | 200 | 2022-06-06 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356657.732 | 707250 | 1301992.862 | 2365900.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '604 | SERVICIO LIMPIEZA DE CAUCE 2022 VALLE DE QUISMA REGION DE TARAPACA | 365348 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 33650 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 45 | 2022-10-03 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12620 | 12620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES 2022-2023, LIMPIEZA DE CAUCE, COMUNA DE CAMIÑA | 366099 | Tarapacá | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | 2022-09-15 | 2022-10-11 | 261800 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 80 | 2022-10-28 | 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025988-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 2610658.413 | 2270348 | 0 | 0 | 0 | 158137.191 | 94839.558 | 0 | 0 | 0 | 336846.2 | 153166.088 | 497621.638 | 1028072.783 | 2268683.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025988-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 380611.436 | 39500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37835.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37835.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025988-0 | '02 | '602 | Diseño Canales de riego y acueductos Fiscal Región de Tarapacá | 322162 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-24 | 2021-02-26 | 351000 | Propuesta publica | 298600 | SR | 18 | 2021-03-05 | 2021-03-15 | 29500 | ARRAU INGENIERIA SPA | 309 | 2021-03-15 | 2022-01-18 | 100 | 298600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025988-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECICÓN FISCAL OBRA CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES ETAPA 2, REGIÓN DE TARAPACÁ, 2020-2021 | 338582 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-25 | 2021-07-15 | 96800 | Propuesta publica | 102591 | SR | 86 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | -12243 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 160 | 2021-08-03 | 2022-01-10 | 100 | 82011.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8335.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8335.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025988-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 2230046.977 | 2229348 | 0 | 0 | 0 | 158137.191 | 57004.101 | 0 | 0 | 0 | 336846.2 | 153166.088 | 496121.638 | 1028072.783 | 2229348.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025988-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES ETAPA 3, REGION DE TARAPACA | 328479 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-23 | 2021-05-24 | 1088568 | Propuesta publica | 1034832 | SR | 55 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 89859 | RBD HERMANOS SPA | 210 | 2021-06-03 | 2021-12-30 | 100 | 938406.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158137.191 | 26269.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876.424 | 186283.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025988-0 | '02 | '604 | Conservación Obras de Riego Fiscales Etapa 2 Región de Tarapacá 2021 | 333493 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 918711 | Propuesta publica | 1202784 | SR | 42 | 2021-04-14 | 2021-04-26 | 121794 | RBD HERMANOS SPA | 220 | 2021-04-26 | 2021-12-02 | 100 | 1291640.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30734.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.36 | 0 | 0 | 32936.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025988-0 | '02 | '604 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES ETAPA 4 segundo llamado | 355913 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-15 | 2022-04-22 | 1373935 | Propuesta publica | 1572975 | SR | 55 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 0 | RBD HERMANOS SPA | 200 | 2022-05-04 | 2022-11-20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336846.2 | 150963.728 | 496121.638 | 589043.359 | 1572974.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025988-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCAL ETAPA 5 SEGUNDO LLAMADO | 365165 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-30 | 2022-09-23 | 470140 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 110 | 2022-10-03 | 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437153 | 437153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025988-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40025988-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 20183313-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA LA CHIMBA - | [21 empty] | 187515 | 363887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52865.928 | 0 | 129118.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181984.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 20183313-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 187515 | 363887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52865.928 | 0 | 129118.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181984.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 20183313-0 | '02 | '602 | ADECUACIÓN AL DISEÑO DE LAS OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA LA CHIMBA | 334582 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-10 | 2021-07-08 | 550608 | Propuesta publica | 501583 | SR | 559 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 49820 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 519 | 2021-07-15 | 2022-12-16 | 68 | 187515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52865.928 | 0 | 129118.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181984.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025805-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA AFLUENTE A LA CIUDAD DE TALTAL | [21 empty] | 1280145.47 | 2384898 | 0 | 0 | 1307893.34 | 15207.895 | 20529.079 | 0 | 1041266.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384896.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025805-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 27613.506 | 70672 | 0 | 0 | 34934.071 | 15207.895 | 20529.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70671.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025805-0 | '02 | '602 | ASESORIA INSPECCIÓN FISCAL CONTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL TALTAL, SECTOR REPUBLICA Y TIRO AL BLANCO | 334584 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 159529 | Propuesta publica | 143342 | SR | 995 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | -45056 | RFA INGENIEROS LTDA | 214 | 2021-10-13 | 2022-05-15 | 100 | 27613.506 | 0 | 0 | 0 | 34934.071 | 15207.895 | 20529.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70671.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025805-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1252531.964 | 2314226 | 0 | 0 | 1272959.269 | 0 | 0 | 0 | 1041266.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314225.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025805-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS, SECTORES REPÚBLICA Y TIRO AL BLANCO, TALTAL, CIUDAD DE TALTAL | 334810 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-04 | 2021-07-06 | 2670089 | Propuesta publica | 2744067 | SR | 4 | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 822692 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 237 | 2021-08-07 | 2022-04-01 | 100 | 1252531.964 | 0 | 0 | 0 | 1272959.269 | 0 | 0 | 0 | 1041266.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314225.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025945-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 2377422 | 0 | 0 | 0 | 31915 | 55550 | 0 | 85311.547 | 349982.016 | 429576.426 | 447329.791 | 335524.659 | 642231.786 | 2377421.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025945-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2377422 | 0 | 0 | 0 | 31915 | 55550 | 0 | 85311.547 | 349982.016 | 429576.426 | 447329.791 | 335524.659 | 642231.786 | 2377421.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025945-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE RIBERAS Y PROTECCION DE CAUCES - AYLLUS DE COYO Y TULOR - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA - 2022 | 349868 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-11 | 2022-05-16 | 1121379 | Propuesta publica | 1364262 | SR | 782 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 210 | 2022-05-20 | 2022-12-16 | 48.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45491.767 | 280301.026 | 335329.795 | 335329.791 | 262950.844 | 104858.591 | 1364261.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025945-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº349868 , CONSERVACION DE RIBERAS Y PROTECCION DE CAUCES - AYLLUS DE COYO Y TULOR - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA - 2022 | 349868 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 478000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 10 | - | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478000 | 478000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025945-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE RIBERAS, LOCALIDAD DE PEINE, SECTOR DE PEINE ALTO - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA - 2022 | 349894 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-23 | 2022-06-28 | 279256 | Propuesta publica | 348502 | SR | 1051 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 120 | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69680.99 | 94246.631 | 112000 | 72573.815 | 0 | 348501.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025945-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº349894 , CONSERVACION DE RIBERAS, LOCALIDAD DE PEINE, SECTOR DE PEINE ALTO - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA - 2022 | 349894 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 59374 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 10 | - | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59373.195 | 59373.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025945-0 | '02 | '604 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 106386 | SinInf |  | -- | // | 20899 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31915 | 55550 | 0 | 39819.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127284.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025989-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 404439.968 | 2251781 | 0 | 0 | 180176.881 | 75.69 | 3958.535 | 106738.28 | 188125.031 | 100580.193 | 312026.507 | 142950.961 | 354331.037 | 567726.745 | 1956689.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025989-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 240 | 0 | 0 | 70.884 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.426 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025989-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 620 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.426 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025989-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 444047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61011.567 | 0 | 97618.507 | 0 | 73214 | 58202.193 | 290046.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025989-0 | '02 | '602 | ESTUDIO DE DISEÑO Y UBICACIÓN DE BOCATOMAS ¿ LOCALIDADES PROVINCIA DEL LOA | 348067 | Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-31 | 2022-02-24 | 250000 | Propuesta publica | 244047 | SR | 513 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 260 | 2022-04-04 | 2022-12-20 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61011.567 | 0 | 97618.507 | 0 | 73214 | 12202.193 | 244046.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025989-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº348067 , ESTUDIO DE DISEÑO Y UBICACIÓN DE BOCATOMAS ¿ LOCALIDADES PROVINCIA DEL LOA | 348067 | Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 46000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 5 | - | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025989-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 404439.968 | 1807494 | 0 | 0 | 180105.997 | 0 | 3958.535 | 106738.28 | 127113.464 | 100580.193 | 214408 | 142857.535 | 281117.037 | 509524.552 | 1666403.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025989-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO - LOCALIDADES ATACAMA LA GRANDE 2021 | 326017 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-31 | 2021-05-04 | 435272 | Propuesta publica | 517546 | SR | 577 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 67000 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 237 | 2021-07-24 | 2022-03-18 | 100 | 404439.968 | 0 | 0 | 0 | 180105.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180105.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025989-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO - LOCALIDADES ATACAMA LA GRANDE - II ETAPA | 348071 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-02-02 | 699986 | Propuesta publica | 838692 | SR | 364 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 136104 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 280 | 2022-03-07 | 2022-12-12 | 65.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106738.28 | 127113.464 | 100580.193 | 214408 | 139419 | 180000 | 106535.552 | 974794.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025989-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº348071 , CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO - LOCALIDADES ATACAMA LA GRANDE - II ETAPA | 348071 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 112989 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | - | 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112989 | 112989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025989-0 | '02 | '604 | PRESTACIÓN DE SERVICIO - ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES - DESPEJE FRANJA CANAL VILAMA | 363181 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 105000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 30 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025989-0 | '02 | '604 | ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y LIMPIEZA MANUAL DE BOCATOMAS Y SERVIDUMBRE DE CANALES - COMUNA DE CALAMA | 367431 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 105000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 30 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40025989-0 | '02 | '604 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7398 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438.535 | 101117.037 | 80000 | 188514.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40029466-0 | ' | ' | CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REG, 2020-2022 - RECUP | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150911.818 | 138716.15 | 86888 | 0 | 376515.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40029466-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150911.818 | 138716.15 | 86888 | 0 | 376515.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40029466-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - COMUNA DE ANTOFAGASTA -2022 | 349726 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-08 | 2022-07-14 | 263661 | Propuesta publica | 289629 | SR | 1116 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 0 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 90 | 2022-07-28 | 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150911.818 | 138716.15 | 0 | 0 | 289627.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40029466-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº349726 , CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - COMUNA DE ANTOFAGASTA -2022 | 349726 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 86888 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 0 | - | 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86888 | 0 | 86888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 30394729-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | [21 empty] | 0 | 3183238.877 | 0 | 0 | 0 | 273.7 | 0 | 492686.088 | 224716.883 | 209494.238 | 132303.722 | 66774.623 | 20562.537 | 778088.242 | 1924900.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 30394729-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 30394729-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 30394729-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 164500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41124.777 | 21756.47 | 20807.13 | 20562.388 | 20501.212 | 19562.537 | 21061.642 | 165376.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 30394729-0 | '02 | '602 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPÓ REGIÓN DE ATACAMA | 346576 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-30 | 2022-01-13 | 150000 | Propuesta publica | 222664 | SR | 179 | 2022-03-04 | 2022-04-05 | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 300 | 2022-04-06 | 2023-01-31 | 46.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41124.777 | 21756.47 | 20807.13 | 20562.388 | 20501.212 | 19562.537 | 21061.642 | 165376.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 30394729-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1457089 | 0 | 0 | 0 | 273.7 | 0 | 451561.311 | 1199.661 | 343.434 | 45.883 | 46123.411 | 0 | 607026.6 | 1106574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 30394729-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 420403 | SinInf |  | -- | // | 2000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7 | 0 | 451561.311 | 1199.661 | 343.434 | 45.883 | 46123.411 | 0 | 607026.6 | 1106574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 30394729-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1559999.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201760.752 | 188343.674 | 111695.451 | 0 | 0 | 150000 | 651799.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 30394729-0 | '02 | '604 | OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 345801 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-27 | 2021-11-25 | 1500000 | Propuesta publica | 2255007 | SR | 1 | 2022-01-31 | 2022-03-03 | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 300 | 2022-03-04 | 2022-12-29 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201760.752 | 188343.674 | 111695.451 | 0 | 0 | 150000 | 651799.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 30394729-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 30394729-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 40025946-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE ATACAMA 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 2643561.584 | 1080885 | 0 | 181765.142 | 172386.98 | 0 | 180370.194 | 54615.184 | 5057.188 | 138361.895 | 0 | 150 | 1000 | 50000 | 783706.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 40025946-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.188 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 207.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 40025946-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.188 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 207.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 40025946-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 2643561.584 | 1079235 | 0 | 181765.142 | 172386.98 | 0 | 180370.194 | 54615.184 | 5000 | 138361.895 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 782499.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 40025946-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN QUEBRADA PAIPOTE ETAPA III COMUNA DE COPIAPÓ - 2021 | 312453 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-24 | 2021-04-19 | 1200000 | Propuesta publica | 1103871 | SR | 56 | 2021-04-23 | 2021-05-03 | 117934 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 240 | 2021-05-04 | 2021-12-30 | 100 | 1215853.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 40025946-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS VALLES SAN FELIX Y EL TRÁNSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN 2021 | 312458 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 1199106 | Propuesta publica | 1139170 | SR | 98 | 2021-06-04 | 2021-06-15 | 44762 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 330 | 2021-06-16 | 2022-05-12 | 100 | 801942.044 | 0 | 0 | 181765.142 | 76883.685 | 0 | 69674.609 | 48665.184 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381988.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 40025946-0 | '02 | '604 | Mejoramiento y Reparación Defensas Fluviales Ribera Derecha Río Copiapó, Etapa II, Ciudad y Comuna de Copiapó 2021 | 312459 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-20 | 2021-06-15 | 469921 | Propuesta publica | 375380 | SR | 126 | 2021-06-25 | 2021-07-09 | 34160 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 225 | 2021-07-10 | 2022-02-20 | 100 | 321383.523 | 0 | 0 | 0 | 88154.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88154.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 40025946-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas Qda. El Jilguero, comuna de Vallenar | 334698 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-30 | 2021-07-23 | 500000 | Propuesta publica | 422583 | SR | 164 | 2021-08-04 | 2021-08-23 | 138207 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 290 | 2021-08-24 | 2022-06-10 | 100 | 304382.484 | 0 | 0 | 0 | 7348.726 | 0 | 110695.585 | 0 | 0 | 138361.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256406.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 40025946-0 | '02 | '604 | Conservación Quebrada Las Pircas Valle el Tránsito comuna de Alto de Carmen 2022 | 364097 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-08 | 2022-09-01 | 250000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 100 | 2022-09-15 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 40025946-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Atacama | 40025946-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 30131607-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO QUEBRADA DE PEÑUELAS REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 1065000 | 0 | 0 | 0 | 82.588 | 425.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 309150.984 | 290341.112 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 30131607-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 565000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 90000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 30131607-0 | '02 | '602 | ESTUDIO ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO QUEBRADA DE PEÑUELAS REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2022 | 331484 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 65000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 30 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 30131607-0 | '02 | '602 | Asesoría Expropiaciones Construcción Obras de Mejoramiento Quebrada Peñuelas, Región de Coquimbo, Año 2022 | 345159 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 65000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 92 | 2022-10-01 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 25000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 30131607-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 82.588 | 425.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 279150.984 | 200341.112 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 30131607-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150 | SinInf |  | -- | // | 2000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.588 | 425.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 279150.984 | 200341.112 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40025990-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 125202.673 | 4035711.553 | 0 | 0 | 585473.884 | 153612.207 | 0 | 128.672 | 0 | 51781.524 | 125611.804 | 114660 | 201953.426 | 2051157.809 | 3284379.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.516 | 1057.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 201 | SinInf |  | -- | // | 1000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.516 | 1057.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 19649.673 | 285265.553 | 0 | 0 | 49337.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11186.488 | 26898.222 | 34660 | 34660 | 60758.598 | 217500.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '602 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obras de emergencia para perforación y habilitación de pozos someros, sector Huintil y Chalinga, región de Coquimbo | 330208 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 69495 | Trato Directo con Cotización | 69495 | SR | 617 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 135 | 2021-10-26 | 2022-03-10 | 100 | 19649.673 | 0 | 0 | 0 | 49337.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.598 | 49845.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº330208 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obras de emergencia para perforación y habilitación de pozos someros, sector Huintil y Chalinga, región de Coquimbo | 330208 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 18800 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 47 | - | 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18800 | 18800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '602 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR MINCHA, REGIÓN DE COQUIMBO | 342736 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-10 | 2022-06-01 | 89888 | Propuesta publica | 98846 | SR | 419 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 165 | 2022-08-03 | 2023-01-15 | 20.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9532.81 | 17310 | 17310 | 22710 | 66862.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '602 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR TUNGA, REGIÓN DE COQUIMBO SEGUNDO LLAMADO | 357964 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-12 | 2022-06-03 | 73058 | Propuesta publica | 80293 | SR | 316 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 135 | 2022-06-29 | 2022-11-11 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11186.488 | 17365.412 | 17350 | 17350 | 7000 | 70251.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '602 | Asesor Hidrologo FET | 358210 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-22 | 2022-08-26 | 7584 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 100 | 2022-10-14 | 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '602 | Asesor Hidrogeologo | 358214 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-22 | 2022-08-26 | 24174 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 100 | 2022-10-14 | 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10408 | 10408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 105553 | 3748667 | 0 | 0 | 536136.408 | 153612.207 | 0 | 0 | 0 | 40595.036 | 98713.582 | 80000 | 165793.426 | 1989470.695 | 3064321.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '604 | Obras de emergencia para perforación y habilitación de pozos someros, sector Huintil y Chalinga, región de Coquimbo | 323187 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 600000 | Trato Directo con Cotización | 826570 | SR | 52 | 2021-09-23 | 2021-10-15 | 7133 | SONDAJES S.P.A. | 141 | 2021-10-16 | 2022-03-06 | 100 | 105553 | 0 | 0 | 0 | 536136.408 | 153612.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38400.426 | 0 | 0 | 0 | 728149.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '604 | OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR MINCHA, REGIÓN DE COQUIMBO | 342734 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-18 | 2022-05-31 | 956268 | Propuesta publica | 1038405 | SR | 359 | 2022-06-26 | 2022-07-26 | 0 | SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA. | 150 | 2022-07-26 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756000 | 756000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES CANAL MATRIZ PALOMA Y OBRAS ANEXAS, AÑO 2022 | 354195 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-07 | 2022-06-29 | 276870 | Propuesta publica | 274489 | SR | 1787 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0 | INCOVEG LTDA. | 120 | 2022-07-14 | 2022-11-11 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40595.036 | 60313.156 | 80000 | 93580.426 | 0 | 274488.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº354195 , CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES CANAL MATRIZ PALOMA Y OBRAS ANEXAS, AÑO 2022 | 354195 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 82347 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INCOVEG LTDA. | 0 | - | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82346.585 | 82346.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '604 | REHABILITACION PIEZOMETROS CONTROL FILTRACIONES EN EJE MURO EMBALSE PALOMA, AÑO 2022 | 354202 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-22 | 2022-10-06 | 244902 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 60 | 2022-10-20 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 194902 | 244902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '604 | OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR TUNGA, REGIÓN DE COQUIMBO SEGUNDO LLAMADO | 357963 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-18 | 2022-05-19 | 377029 | Propuesta publica | 408125 | SR | 302 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0 | SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA. | 120 | 2022-06-16 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408124.11 | 408124.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '604 | CONTRATO DE INSTALACIÓN DE LOSETAS CANALES SISTEMA CORRALES 2022 | 366956 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 122213 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 60 | 2022-11-02 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22213 | 100000 | 122213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '604 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN COQUIMBO 2022 FET | 367807 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 448098 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 30 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448098 | 448098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30080455-0 | ' | ' | ESTUDIO MEJ. SIST. DE AVAC. A LLUVIAS GRAN VALPSO. COLECTOR MELGAREJO VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 804537 | 0 | 197400.175 | 102302.813 | 140674.957 | 44771.668 | 161350.017 | 111220.167 | 46811.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804531.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30080455-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 804537 | 0 | 197400.175 | 102302.813 | 140674.957 | 44771.668 | 161350.017 | 111220.167 | 46811.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804531.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30080455-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO SISTEMA MELGAREJO RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO COMUNA PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 337242 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-05 | 2021-04-22 | 450807 | Propuesta privada | 804537 | SR | 1 | 2021-09-23 | 2021-10-19 | -4 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 248 | 2021-10-20 | 2022-06-25 | 94.18 | 0 | 0 | 0 | 197400.175 | 102302.813 | 140674.957 | 44771.668 | 161350.017 | 111220.167 | 46811.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804531.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025926-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 845803.345 | 491157 | 0 | 0 | 411794.936 | 76974.674 | 2386.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491156.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025926-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 845803.345 | 491157 | 0 | 0 | 411794.936 | 76974.674 | 2386.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491156.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025926-0 | '02 | '604 | CONSERVACÍÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2021 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 328877 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-15 | 2021-04-01 | 220929 | Propuesta publica | 356375 | SR | 942 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 124692 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 225 | 2021-04-27 | 2021-12-08 | 99.48 | 293804.201 | 0 | 0 | 0 | 184739.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184739.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025926-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR LAS GOLONDRINAS COMUNA DE VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 333467 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-28 | 2021-06-15 | 738131 | Propuesta publica | 791299 | SR | 2191 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 67117 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 214 | 2021-08-17 | 2022-03-19 | 100 | 551999.144 | 0 | 0 | 0 | 227055.16 | 76974.674 | 2386.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306416.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025949-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 226555.382 | 659329 | 0 | 0 | 83432.405 | 62208.706 | 199657.914 | 146786.939 | 81283.116 | 0 | 85958.241 | 0 | 0 | 150.59 | 659477.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025949-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 226555.382 | 659329 | 0 | 0 | 83432.405 | 62208.706 | 199657.914 | 146786.939 | 81283.116 | 0 | 85958.241 | 0 | 0 | 150.59 | 659477.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025949-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN RÍO PETORCA SECTOR PETORCA COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 328888 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-13 | 2021-09-30 | 690831 | Propuesta publica | 770823 | SR | 3098 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 115211 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 240 | 2021-10-22 | 2022-06-19 | 100 | 226555.382 | 0 | 0 | 0 | 83432.405 | 62208.706 | 199657.914 | 146786.939 | 81283.116 | 0 | 85958.241 | 0 | 0 | 150.59 | 659477.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 3533535.358 | 21743689 | 0 | 3778132.852 | 3095173.639 | 2177921.002 | 1976106.193 | 1403718.395 | 1807798.623 | 813716.862 | 405617.616 | 612132.773 | 2606043.662 | 1806413.041 | 20482774.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 20413.601 | 838580 | 0 | 0 | 95028.6 | 37752.308 | 189761.865 | 37487.479 | 166591.064 | 111453.083 | 0 | 0 | 0 | 108624.355 | 746698.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº323209 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obras de Emergencia Perforación y habilitación de 2 pozos de emergencia conectados a canales Vivanco Sur y Rinconada, Provincia de Los Andes | 323209 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 21596 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 56 | - | 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21595.75 | 21595.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato de emergencia ¿Perforación y habilitación de 4 pozos con descarga al río Aconcagua, comuna de San Felipe- Región de Valparaíso - Bateria 6 | 334884 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 128232 | Trato Directo con Cotización | 97684 | SR | 670 | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 255 | 2021-11-23 | 2022-08-05 | 100 | 10784.463 | 0 | 0 | 0 | 34347.051 | 12037.964 | 11668.231 | 12037.962 | 12037.963 | 4769.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86898.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº334884 , Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato de emergencia ¿Perforación y habilitación de 4 pozos con descarga al río Aconcagua, comuna de San Felipe- Región de Valparaíso - Bateria 6 | 334884 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 20700 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 60 | - | 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | AIF Perforación y habilitación de 2 pozos con descarga a río Aconcagua, Comuna de Putaendo Batería 7 | 334885 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 75000 | Trato Directo con Cotización | 67248 | SR | 717 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 150 | 2021-12-01 | 2022-04-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26029.033 | 13884.484 | 13884.484 | 13449.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67247.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº334885 , AIF Perforación y habilitación de 2 pozos con descarga a río Aconcagua, Comuna de Putaendo Batería 7 | 334885 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 27872 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 70 | - | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27871.251 | 27871.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato de emergencia ¿Perforación y habilitación de 3 pozos con descarga al río Aconcagua, comuna de San Felipe- Región de Valparaíso - Bateria 8" | 336278 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 114570 | Trato Directo con Cotización | 86961 | SR | 671 | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 225 | 2021-11-24 | 2022-07-07 | 98.26 | 9629.138 | 0 | 0 | 0 | 34652.516 | 11829.86 | 11682.544 | 12000.018 | 5653.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513.652 | 77331.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº336278 , Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato de emergencia ¿Perforación y habilitación de 3 pozos con descarga al río Aconcagua, comuna de San Felipe- Región de Valparaíso - Bateria 8" | 336278 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 12700 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 51 | - | 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obras para el control y operación de Bateria de pozos N°1 sector 12 de Febrero, comuna de San Felipe y Baterias de pozos N°2, 4 y 5, comuna de Santa Maria | 344245 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 240975 | Trato Directo con Cotización | 151500 | SR | 46 | 2022-06-15 | 2022-06-21 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 210 | 2021-10-04 | 2022-05-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148899.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599.89 | 151499.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº344245 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obras para el control y operación de Bateria de pozos N°1 sector 12 de Febrero, comuna de San Felipe y Baterias de pozos N°2, 4 y 5, comuna de Santa Maria | 344245 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 10821 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | -210 | - | 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10820.135 | 10820.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal del contrato Obras para el control y operación de Baterias de pozos sector Curimón, comuna de San Felipe, sector Escorial, comuna de Panquehue y Batería N°3, comuna de Llay Llay | 344248 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 212415 | Trato Directo con Cotización | 135140 | SR | 40 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 210 | 2021-10-04 | 2022-05-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133967.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.93 | 135139.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº344248 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal del contrato Obras para el control y operación de Baterias de pozos sector Curimón, comuna de San Felipe, sector Escorial, comuna de Panquehue y Batería N°3, comuna de Llay Llay | 344248 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 9652 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 15 | - | 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9651.747 | 9651.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | Servicio conexo al contrato Catastro de Pozos Cuenca del Valle de Petorca y la Ligua, Región de Valparaíso | 346660 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 18600 | Trato directo | 18600 | SR | 634 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | -41 | ALUVIAL CONSULTORIA HIDROGEOLOGICA SPA | 35 | 2021-10-30 | 2021-12-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | Servicio de Perfiles Geofísicos para factibilidad de Construcción de Pozos de Emergencia en las Cuenca del rio Petorca de la Región de Valparaíso, periodo 2022 -2023 | 347372 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-30 | 2022-02-10 | 116400 | Propuesta publica | 112810 | SR | 161 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | ALUVIAL CONSULTORIA HIDROGEOLOGICA SPA | 92 | 2022-05-03 | 2022-08-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106683.5 | 0 | 0 | 6126.12 | 0 | 112809.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº347372 , Servicio de Perfiles Geofísicos para factibilidad de Construcción de Pozos de Emergencia en las Cuenca del rio Petorca de la Región de Valparaíso, periodo 2022 -2023 | 347372 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -6126 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ALUVIAL CONSULTORIA HIDROGEOLOGICA SPA | 0 | - | 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6126.12 | 0 | -6126.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 3513121.757 | 20596885 | 0 | 3778132.852 | 3000145.039 | 2140168.694 | 1786344.328 | 1366230.916 | 1641207.559 | 702263.779 | 405617.616 | 612132.773 | 2604543.662 | 1697788.686 | 19734575.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | Perforación y habilitación de 4 pozos de Emergencia con descarga al río, comuna de San Felipe, Región de Valparaíso, Bateria 6 | 334873 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2668747 | Trato Directo con Cotización | 2540401 | SR | 58 | 2021-10-14 | 2021-11-09 | 310881 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 307 | 2021-11-09 | 2022-09-12 | 100 | 96050.386 | 0 | 0 | 278192.924 | 77476.764 | 336718.649 | 0 | 713000.166 | 477799.996 | 256763.817 | 153429.537 | 0 | 461848.19 | 0 | 2755230.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº334873 , Perforación y habilitación de 4 pozos de Emergencia con descarga al río, comuna de San Felipe, Región de Valparaíso, Bateria 6 | 334873 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 18829 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | -307 | - | 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18828.753 | 18828.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02 POZOS DE EMERGENCIA CON DESCARGA AL RIO PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO -BATERIA 7 | 334876 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1400000 | Trato Directo con Cotización | 1608132 | SR | 63 | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 156444 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 244 | 2021-12-01 | 2022-08-02 | 83.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410512.689 | 22791.79 | 391036.629 | 126260.482 | 378123.24 | 21108.623 | 0 | 0 | 323632.372 | 70000 | 1743465.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 3 POZOS DE EMERGENCIA CON DESCARGA AL RIO ACONCAGUA, COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO - BATERÍA 8, | 336236 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2041900 | Trato Directo con Cotización | 2030043 | SR | 59 | 2021-10-14 | 2021-11-09 | 255664 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 261 | 2021-11-09 | 2022-07-28 | 83.83 | 0 | 0 | 0 | 798825.724 | 229298.87 | 96509.294 | 216207.766 | 291116.562 | 272929.868 | 36403.761 | 0 | 0 | 308010.737 | 0 | 2249302.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | Conservación e implementación de equipos de medición en piscinas de infiltración, comuna Llay Llay, provincia San Felipe | 341828 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-21 | 2021-08-06 | 287000 | Propuesta publica | 361403 | SR | 2428 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 69449 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 130 | 2021-09-02 | 2022-01-10 | 100 | 361403 | 0 | 0 | 0 | 69448.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69448.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN OBRAS DE ENCAUZAMIENTO RÍO ACONCAGUA, SECTOR TABOLANGO-COLMO-ESTERO LAJARILLAS, COMUNAS DE LIMACHE, PROVINCIA MARGA MARGA. | 342801 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-11 | 2021-12-01 | 359999 | Propuesta publica | 267165 | SR | 3933 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 90 | 2021-12-18 | 2022-03-18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72564.814 | 194599.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267164.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN OBRAS DE ENCAUZAMIENTO RÍO ACONCAGUA, SECTOR DESCARGA CANAL CATEMU DEL ALTO-ESTERO SANTA ROSA DE CATEMU, COMUNAS DE CATEMU, PROVINCIA DE SAN FELIPE. | 342803 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-11 | 2021-12-01 | 359999 | Propuesta publica | 267165 | SR | 3932 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 90 | 2021-12-18 | 2022-03-18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241007.777 | 26156.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267164.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN SECTOR TABOLANGO, COMUNA DE LIMACHE, PROVINCIA DE MARGA MARGA | 342804 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 79968 | Propuesta publica | 93940 | SR | 3956 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 90 | 2021-12-24 | 2022-03-24 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57284.579 | 36654.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93939.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN SECTOR SIFÓN CURIMÓN, COMUNA DE SAN FELIPE, PROVINCIA DE SAN FELIPE. | 342805 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 79968 | Propuesta publica | 95847 | SR | 3957 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 90 | 2021-12-24 | 2022-03-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73656.264 | 22190.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95846.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN SECTOR EL SAUCE, COMUNA DE LOS ANDES, PROVINCIA DE LOS ANDES. | 342806 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 180000 | Propuesta publica | 136255 | SR | 3955 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 90 | 2021-12-24 | 2022-03-24 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93676.8 | 42578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN SECTOR LO ROJAS - BOCO, COMUNAS DE LA CRUZ Y QUILLOTA, PROVINCIA DE QUILLOTA | 342807 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 119982 | Propuesta publica | 92761 | SR | 3953 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 90 | 2021-12-24 | 2022-03-24 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63450.8 | 29309.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92760.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN SECTOR PANQUEHUE-CATEMU, COMUNAS DE PANQUEHUE Y CATEMU, PROVINCIA DE SAN FELIPE | 342809 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 119982 | Propuesta publica | 92761 | SR | 3954 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 90 | 2021-12-24 | 2022-03-24 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63450.8 | 29309.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92760.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO EMBALSE AROMOS, COMUNA LIMACHE, PROVINCIA MARGA MARGA | 344003 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-23 | 2021-09-08 | 319249 | Propuesta publica | 383025 | SR | 2794 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 64105 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 100 | 2021-09-30 | 2022-01-08 | 100 | 383024.942 | 0 | 0 | 0 | 64104.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64104.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | OBRAS PARA EL CONTROL Y OPERACIÓN DE BATERÍAS DE POZOS CURIMÓN, PANQUEHUE Y BATERÍA N° 3 LLAY LLAY, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 345294 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 3829637 | Trato Directo con Cotización | 4109634 | SR | 73 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 271359 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 228 | 2021-09-29 | 2022-05-15 | 100 | 1336321.994 | 0 | 0 | 1000190.119 | 380194.047 | 487658.707 | 821948.661 | 0 | 0 | 354678.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3044670.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | OBRAS PARA EL CONTROL Y OPERACIÓN DE BATERÍAS DE POZOS N° 1 SECTOR 12 DE FEBRERO, N°s 2, 4 Y 5, SANTA MARÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 345305 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 7600000 | Trato Directo con Cotización | 4233807 | SR | 72 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 609494 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 228 | 2021-09-29 | 2022-05-15 | 100 | 1336321.435 | 0 | 0 | 1700924.085 | 514538.685 | 483343.883 | 0 | 198524.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609646.125 | 0 | 3506977.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO 29 DE ABRIL A 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | 347293 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-31 | 2022-04-11 | 44099 | Propuesta publica | 43173 | SR | 1205 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 155 | 2022-05-03 | 2022-10-05 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8947.897 | 8332.872 | 8610.634 | 8610.634 | 8670.135 | 0 | 0 | 43172.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº347293 , SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO 29 DE ABRIL A 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | 347293 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 5717 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | -155 | - | 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5716.716 | 5716.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y VIGILANCIA RECIENTO EMBALSE CATEMU UBICADO EN SECTOR CERRILLOS, COMUNA DE CATEMU REGIÓN DE VALPARAISO, AÑO 2022 | 347295 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 69788 | Trato directo | 69788 | SR | 3996 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 365 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12941.083 | 5829.126 | 5641.089 | 5829.126 | 5641.089 | 5829.126 | 5829.126 | 5641.089 | 5829.126 | 10777.57 | 69787.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | Construcción cerco perimetral terrenos expropiados embalse Catemu, comuna de Catemu, región de Valparaiso | 358275 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-22 | 2022-07-08 | 449701 | Propuesta publica | 393411 | SR | 280 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 150 | 2022-07-21 | 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139044.884 | 102782.68 | 102782.68 | 48800.403 | 393410.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | Perforación y habilitación de 02 pozos conectados a canales: Canal Boco en la comuna de Quillota y Canal Candelaria en la comuna de La Cruz, región de Valparaíso, Segundo llamado | 358414 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-09 | 2022-06-09 | 1697723 | Propuesta publica | 1911775 | SR | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 180 | 2022-08-10 | 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370601.034 | 338745.843 | 143247.904 | 852594.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02 POZOS CON DESCARGA A CANALES: LA SOMBRA, PUREHUE Y ROMERAL, COMUNA DE CATEMU, REGIÓN DE VALPARAÍSO ¿ SEGUNDO LLAMADO | 358417 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 1700513 | Propuesta publica | 2125281 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 180 | 2022-10-30 | 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS MEJORAMIENTO CAMINOS CERCOS E ILUMINACIÓN | 358556 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-14 | 2022-08-01 | 399674 | Propuesta publica | 554879 | SR | 309 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 130 | 2022-08-23 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98387.677 | 103437.835 | 111149.054 | 241904.346 | 554878.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº358556 , CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS MEJORAMIENTO CAMINOS CERCOS E ILUMINACIÓN | 358556 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 105427 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | -130 | - | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105426.993 | 105426.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO NOVIEMBRE A 30 DE DICIEMBRE 2022 | 363446 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 19056 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 31 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19055.722 | 19055.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN TABOLANGO COMUNA DE LIMACHE | 363569 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-12 | 2022-08-30 | 199337 | Propuesta publica | 157318 | SR | 341 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 90 | 2022-09-23 | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 77318 | 157318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº363569 , CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN TABOLANGO COMUNA DE LIMACHE | 363569 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 30000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | -90 | - | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN SECTOR SIFÓN COMUNA DE SAN FELIPE | 363571 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 199374 | Propuesta publica | 146601 | SR | 339 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 90 | 2022-09-23 | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600.285 | 120000 | 146600.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN SECTOR SANTA MARIA | 363572 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-12 | 2022-08-30 | 299285 | Propuesta publica | 248800 | SR | 343 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 90 | 2022-09-24 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117799.25 | 131000 | 248799.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº363572 , CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN SECTOR SANTA MARIA | 363572 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 49511 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | -90 | - | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49511 | 49511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN PILOTOS CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE | 363592 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 199919 | Propuesta publica | 157299 | SR | 340 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 90 | 2022-09-23 | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 107298.96 | 157298.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº363592 , CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN PILOTOS CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE | 363592 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 31170 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | -90 | - | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31170 | 31170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | Operación de pozos temporada 2022- 2023 | 365700 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 3000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 151 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN PANQUEHUE-CATEMU, COMUNAS DE PANQUEHUE Y CATEMU 2022 | 366025 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-09-12 | 2022-09-29 | 200837 | Propuesta publica | 156635 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 70 | 2022-10-18 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 106634.598 | 156634.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | PISCINAS DE INFILTRACIÓN LO ROJAS BOCO COMUNAS DE LA CRUZ Y QUILLOTA 2022 | 367644 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 145327 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 35 | 2022-11-21 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145327 | 145327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2304 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1482000 | SinInf |  | -- | // | 365652 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576538.357 | 326519.003 | 351510.183 | 22551.726 | 498380.494 | 16565.361 | 315.758 | 21000 | 18500 | 15770.721 | 1847651.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '606 | EQUIPOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 306574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40033732-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPO - RECUP | [21 empty] | 0 | 908450 | 0 | 0 | 0 | 201073.271 | 280778.96 | 313245.346 | 8648.339 | 95768.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899514.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40033732-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 908450 | 0 | 0 | 0 | 201073.271 | 280778.96 | 313245.346 | 8648.339 | 95768.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899514.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40033732-0 | '02 | '604 | OBRAS DE REHABILITACIÓN SISTEMA DE RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO, SEGUNDO LLAMADO | 341212 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-08 | 2021-10-05 | 808450 | Propuesta publica | 808450 | SR | 817 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 98376 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 150 | 2021-12-30 | 2022-05-29 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201073.271 | 280778.96 | 313245.346 | 8648.339 | 95768.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899514.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40025928-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 154054 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 54841.091 | 76281.832 | 2167.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133366.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40025928-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40025928-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150 | SinInf |  | -- | // | 230 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40025928-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 153904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54841.091 | 76281.832 | 2167.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133290.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40025928-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DE LA RED PRIMARIA SECTOR PONIENTE DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | 349852 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-18 | 2022-04-18 | 190000 | Propuesta publica | 153904 | SR | 559 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | -20613 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 100 | 2022-05-09 | 2022-08-17 | 86.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54841.091 | 76281.832 | 2167.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133290.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40025950-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS REGION METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 2467978.495 | 2533343 | 0 | 0 | 1167872.416 | 374839.138 | 322007.799 | 0 | 87160.697 | 316891.259 | 63467.784 | 0 | 0 | 137693.822 | 2469932.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40025950-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40025950-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150 | SinInf |  | -- | // | 230 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40025950-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 2467978.495 | 2533043 | 0 | 0 | 1167872.416 | 374839.138 | 322007.799 | 0 | 87160.697 | 316824.313 | 63467.784 | 0 | 0 | 137693.822 | 2469865.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40025950-0 | '02 | '604 | Conservación de la Ribera Izquierda del Río Mapocho, Sector Recinto Militar de Famae, Comuna de Talagante, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | 321757 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-25 | 2021-07-30 | 258512 | Propuesta publica | 324387 | SR | 530 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 97031 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 195 | 2021-09-01 | 2022-03-15 | 100 | 179998.799 | 0 | 0 | 0 | 238366.895 | 3051.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241418.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40025950-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RIBERA IZQUIERDA DEL RÍO CLARILLO, SECTOR AGUAS ABAJO RESERVA CONAF, COMUNA DE PIRQUE, PROVINCIA CORDILLERA, REGIÓN METROPOLITANA | 321758 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-30 | 2021-10-07 | 325024 | Propuesta publica | 270195 | SR | 846 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 180 | 2021-11-11 | 2022-05-10 | 100 | 41446.094 | 0 | 0 | 0 | 59649.399 | 43585.405 | 38352.816 | 0 | 87160.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228748.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40025950-0 | '02 | '604 | Conservación de Defensas Fluviales Estero Alhue Etapa 2, Sector Aguas Arriba Puente Villa Alhue Ribera Derecha, Comuna de Alhue, Región Metropolitana. | 325418 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-15 | 2021-10-14 | 990056 | Propuesta publica | 811798 | SR | 876 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 136095 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 240 | 2021-11-15 | 2022-07-13 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318476.664 | 295253.868 | 99060.993 | 0 | 0 | 97406.52 | 0 | 0 | 0 | 137693.822 | 947891.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40025950-0 | '02 | '604 | Limpieza Estero Puangue, Comunas Maria Pinto Y Curacaví | 325419 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-29 | 2021-08-03 | 537107 | Propuesta publica | 477259 | SR | 539 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | -10 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 160 | 2021-09-02 | 2022-02-09 | 100 | 396097.311 | 0 | 0 | 0 | 81150.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81150.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40025950-0 | '02 | '604 | Conservación de Defensas Fluviales mediante Construcción de Espigones, Ribera derecha río Maipo, sector aguas abajo puente Lonquén, comuna de Isla de maipo, Región Metropolitana | 329090 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-13 | 2021-10-05 | 250003 | Propuesta publica | 208422 | SR | 842 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 150 | 2021-11-10 | 2022-04-09 | 100 | 42893.799 | 0 | 0 | 0 | 132578.936 | 32948.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165527.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40025950-0 | '02 | '604 | OBRAS DE EMERGENCIA RESTITUCIÓN CONFLUENCIA RÍO COLORADO - ESTERO LAS VACAS, COMUNA SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | 337778 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-09 | 2021-04-20 | 500000 | Propuesta privada | 499132 | SR | 69 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 110824 | OBRAS HIDRAULICAS MINERIA Y VIALIDAD SPA | 205 | 2021-05-05 | 2021-11-26 | 100 | 598923.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11031.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11031.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40025950-0 | '02 | '604 | Obras de Emergencia de Desembanque, Retiro a Botadero, Encauzamiento y Construcción de Enrocados, en Río Maipo Sector El Arenal y Quebrada sin nombre kilómetro 63 ruta G-25, comuna de San José de Maipo, provincia de Cordillera, Región Metropolitana. | 338236 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-01 | 2021-06-03 | 360100 | Trato Directo con Cotización | 433414 | SR | 129 | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 91463 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 181 | 2021-07-27 | 2022-01-24 | 100 | 431097.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93778.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93778.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40025950-0 | '02 | '604 | Obras De Emergencia de Desembanque, Retiro a Botadero, Encauzamiento y Reconstrucción de Enrocados en La Quebrada Las Cucas (Melocotón) y Construcción de Enrocados en El Estero San Alfonso, Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana | 338460 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 369627 | Trato Directo con Cotización | 369627 | SR | 119 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2358 | COMERCIALIZADORA ELENA LIMITADA | 210 | 2021-07-08 | 2022-02-03 | 100 | 319893.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52091.444 | 0 | 0 | 0 | 52091.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40025950-0 | '02 | '604 | Conservación Defensas Fluviales Quebrada La Morfilana, Sector Aguas Arriba Calle Sanchez Fontecilla , Comuna de Puente Alto, Provincia Cordillera, Región Metropolitana | 338613 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-25 | 2021-06-16 | 830437 | Propuesta publica | 830437 | SR | 376 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 228203 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 368 | 2021-07-13 | 2022-07-16 | 96.48 | 457629.282 | 0 | 0 | 0 | 253159.85 | 0 | 184593.99 | 0 | 0 | 114608.101 | 11376.34 | 0 | 0 | 0 | 563738.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40025950-0 | '02 | '604 | Prestación de servicios de arriendo de maquinaria excavadora para la limpieza desembanque retiro a botadero y encauzamiento del Estero Paine comuna de Paine Provincia de Maipo Región Metropolitana | 349215 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-22 | 2021-12-14 | 101150 | Propuesta publica | 84490 | SR | 1058 | 2021-12-28 | 2022-03-21 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 40 | 2021-12-28 | 2022-02-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025929-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN O´HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 267022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 110000 | 80000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025929-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025929-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 266872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 110000 | 80000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025929-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA, RED PRIMARIA, COMUNA DE MACHALÍ Y RANCAGUA 2022 | 350408 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 266869 | Propuesta publica | 248500 | SR | 1574 | 2022-07-26 | 2022-08-23 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 180 | 2022-08-23 | 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 110000 | 80000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025951-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 2462624.21 | 3654426 | 0 | 0 | 1071126.2 | 300895.574 | 575586.322 | 323035.596 | 257812.738 | 230649.995 | 128166.88 | 456851.718 | 61200 | 66658.187 | 3471983.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025951-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 2462624.21 | 3647426 | 0 | 0 | 1071126.2 | 300895.574 | 575586.322 | 323035.596 | 257812.738 | 230649.995 | 128166.88 | 455651.718 | 60000 | 62058.187 | 3464983.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025951-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO, RÍOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA, COMUNAS DE RANCAGUA Y SANTA CRUZ, PROVINCIAS DE CACHAPOAL Y COLCHAGUA, ETAPA II, REGIÓN DE O¿HIGGINS, 01-2021 | 322813 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-03 | 2021-03-30 | 677606 | Propuesta publica | 801407 | SR | 686 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | -2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 297 | 2021-04-27 | 2022-02-18 | 100 | 510450.626 | 0 | 0 | 0 | 290952.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290952.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025951-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO EN RIO CACHAPOAL, SECTOR BY PASS RANCAGUA, COMUNA DE RANCAGUA Y RIO TINGUIRIRICA, SECTOR SAN JOSE DE PEÑUELAS COMUNA DE PLACILLA, PROVINCIAS DE CACHAPOAL Y COLCHAGUA, REGION DE O¿HIGGINS (03-2021) | 327720 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-30 | 2020-12-25 | 662722 | Propuesta publica | 549575 | SR | 887 | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 25387 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 270 | 2021-05-31 | 2022-02-25 | 100 | 513814.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61147.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61147.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025951-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO, RIO CACHAPOAL, COMUNA DE OLIVAR Y PICHIDEGUA, REGION DE O´HIGGINS (04-2021) | 327721 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-11 | 2021-04-13 | 1443786 | Propuesta publica | 1248315 | SR | 731 | 2021-04-26 | 2021-05-05 | 9914 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 550 | 2021-05-05 | 2022-11-06 | 85.86 | 688480.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56072.794 | 60226.334 | 60130.484 | 78725.564 | 71888.197 | 60646.22 | 60000 | 60000 | 62058.187 | 569747.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025951-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO, RÍO TINGUIRIRICA, COMUNAS DE SANTA CRUZ Y NANCAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS (05-2021) | 327722 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-23 | 2021-04-15 | 916926 | Propuesta publica | 1060254 | SR | 730 | 2021-04-26 | 2021-05-06 | 108654 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 510 | 2021-05-06 | 2022-09-28 | 90.39 | 299652.411 | 0 | 0 | 0 | 80184.975 | 85568.55 | 74559.901 | 72832.273 | 160899.518 | 147740.287 | 67520.66 | 179948.673 | 0 | 0 | 869254.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025951-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327722 , CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO, RÍO TINGUIRIRICA, COMUNAS DE SANTA CRUZ Y NANCAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS (05-2021) | 327722 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -65358 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | -510 | - | 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65358.234 | 0 | 0 | -65358.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025951-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO RÍO TINGUIRIRICA COMUNA DE SAN FERNANDO REGIÓN DE OHIGGINS (11-2021) | 339179 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-07-22 | 1070917 | Propuesta publica | 926207 | SR | 1792 | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 176582 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 360 | 2021-10-07 | 2022-10-02 | 81.1 | 163822.697 | 0 | 0 | 0 | 308357.125 | 103193.853 | 319153.05 | 190072.839 | 18187.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938964.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025951-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES, DIVERSOS CAUCES, PROVINCIA DE CACHAPOAL, REGIÓN DE O´HIGGINS (13-2021) | 339181 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-07-29 | 1111817 | Propuesta publica | 1086691 | SR | 1900 | 2021-09-29 | 2021-10-12 | -12 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 270 | 2021-10-12 | 2022-07-09 | 74.1 | 286403.82 | 0 | 0 | 0 | 391631.131 | 56060.377 | 60499.54 | 0 | 0 | 11021.511 | 0 | 281061.279 | 0 | 0 | 800273.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025951-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 4600 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025951-0 | '02 | '699 | GASTOS DE VIATICOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 4600 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025994-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN O'HIGGINS - 2020-2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025994-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025994-0 | '02 | '604 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL SECTORES VARIANTE FERROVIARIA Y RECINTOS FISCALES COMUNA DE CHIMBARONGO REGIÓN DE O´HIGGINS AÑO 2022 | 367241 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 112158 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2022-11-01 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025952-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 346863.057 | 1869105 | 0 | 0 | 883439.166 | 84296.054 | 0 | 263578.766 | 0 | 129973.579 | 296393.02 | 71256.12 | 1129.14 | 139017.311 | 1869083.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025952-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025952-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 346863.057 | 1867455 | 0 | 0 | 883439.166 | 84296.054 | 0 | 263578.766 | 0 | 129973.579 | 296393.02 | 70860.7 | 0 | 138913.999 | 1867455.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025952-0 | '02 | '604 | Conservación Defensas Fluviales Rio Longavi, Sector Paihuen, Comuna de Longaví | 339427 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-30 | 2021-07-28 | 633527 | Propuesta publica | 753217 | SR | 3366 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 149629 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 100 | 2021-12-04 | 2022-03-14 | 100 | 189193.791 | 0 | 0 | 0 | 523811.375 | 40211.258 | 0 | 149628.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713651.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025952-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN DEFENSA FLUVIAL RIO MATAQUITO SECTOR PALQUIBUDI COMUNA DE RAUCO | 341829 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-29 | 2021-11-19 | 575419 | Propuesta publica | 572602 | SR | 3403 | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 113951 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 120 | 2021-12-08 | 2022-04-07 | 100 | 108818.029 | 0 | 0 | 0 | 321699.045 | 44084.796 | 0 | 113950.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479733.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025952-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN ESPIGÓN RÍO MATAQUITO, SECTOR LA HUERTA, COMUNA DE HUALAÑE (2) | 344700 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-18 | 2021-11-05 | 99421 | Propuesta publica | 161827 | SR | 3351 | 2021-11-23 | 2021-11-30 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 50 | 2021-12-01 | 2022-01-20 | 100 | 48851.237 | 0 | 0 | 0 | 37928.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37928.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025952-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO MATAQUITO SECTOR LA HUERTA COMUNA DE HUALAÑE 2022 | 355702 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-26 | 2022-05-17 | 636144 | Propuesta publica | 497228 | SR | 1907 | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 120 | 2022-06-14 | 2022-10-12 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129973.579 | 296393.02 | 70860.7 | 0 | 0 | 497227.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025952-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO TENO SECTOR ISLA MARCHANT COMUNA DE CURICO 2022 | 363315 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-09 | 2022-10-05 | 138914 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 50 | 2022-10-31 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138913.999 | 138913.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025952-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.42 | 1129.14 | 103.312 | 1627.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025952-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025952-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | -872 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.42 | 129.14 | 103.312 | 627.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025995-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 300480 | 6677789 | 0 | 0 | 129180 | 21113.539 | 394765.046 | 93826.865 | 0 | 36890.392 | 0 | 1077.484 | 5603.312 | 1000686.242 | 1683142.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025995-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025995-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 201 | SinInf |  | -- | // | 1000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025995-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150 | SinInf |  | -- | // | -78 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025995-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 300480 | 698052 | 0 | 0 | 129180 | 0 | 65300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151478 | 345958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025995-0 | '02 | '602 | Servicio de Levantamiento Lidar, Batimetría, Topografía y Radiofrecuencia Embalse Laguna del Maule - 2021 | 336250 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-23 | 550000 | Propuesta publica | 494960 | SR | 3780 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 0 | AEROTOP S.A. | 150 | 2021-10-01 | 2022-02-28 | 70 | 300480 | 0 | 0 | 0 | 129180 | 0 | 65300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025995-0 | '02 | '602 | ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y PERFIL DE LA REPARACIÓN MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ENTREGA DEL EMBALSE LAGUNA DEL MAULE | 350224 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-31 | 2022-07-05 | 185494 | Propuesta publica | 219130 | SR | 3173 | 2022-09-15 | 2022-09-28 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 180 | 2022-09-29 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131478 | 131478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025995-0 | '02 | '602 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02 POZOS CON DESCARGA A CANALES, COMUNA DE TENO, REGIÓN DEL MAULE | 358255 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-05-13 | 2022-06-01 | 106718 | Propuesta publica | 109637 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 195 | 2022-08-31 | 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025995-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025995-0 | '02 | '603 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025995-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 5940015 | 0 | 0 | 0 | 21113.539 | 329465.046 | 93683.897 | 0 | 36890.392 | 0 | 0 | 0 | 849104.93 | 1330257.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025995-0 | '02 | '604 | SISTEMA DE TELECONTROL LAGUNA DEL MAULE, COMUNA DE SAN CLEMENTE | 333379 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-29 | 2021-10-12 | 1635076 | Propuesta publica | 1626939 | SR | 3 | 2021-11-04 | 2022-01-06 | 0 | MT. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 270 | 2022-01-07 | 2022-10-04 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21113.539 | 329465.046 | 93683.897 | 0 | 36890.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481152.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025995-0 | '02 | '604 | SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE LOS RIOS ANCOA Y MATAQUITO, REGION DEL MAULE | 350234 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-08-02 | 2022-09-12 | 441076 | Propuesta publica | 308660 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CRISTIAN RICARDO PALMA MUÑOZ | 90 | 2022-09-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308659.88 | 308659.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025995-0 | '02 | '604 | PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02 POZOS CON DESCARGA A CANALES, COMUNA DE TENO, REGIÓN DEL MAULE | 358253 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-04-25 | 2022-05-30 | 1385733 | Propuesta publica | 1703681 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 143 | 2022-08-30 | 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025995-0 | '02 | '604 | Encauzamiento de Riego Varios Cauces Región del Maule 2022 | 367147 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-05 | 2022-10-26 | 360446 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 45 | 2022-11-11 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360445.05 | 360445.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025995-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.484 | 103.312 | 103.312 | 284.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Maule | 40025995-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | -1215 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.484 | 103.312 | 103.312 | 284.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025931-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 364506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 35854.817 | 111233.406 | 55228.516 | 52034.097 | 50000 | 304422.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025931-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.516 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025931-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025931-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.516 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025931-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 364356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35854.817 | 111233.406 | 55000 | 52034.097 | 50000 | 304122.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025931-0 | '02 | '604 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Ñuble 2020-2023 Recuperación. | 357161 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-18 | 2022-05-11 | 364300 | Propuesta publica | 304123 | SR | 70 | 2022-06-02 | 2022-06-16 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 2022-06-17 | 2022-12-14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35854.817 | 111233.406 | 55000 | 52034.097 | 50000 | 304122.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025953-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 76233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50059.843 | 6029.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56089.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025953-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 76233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50059.843 | 6029.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56089.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025953-0 | '02 | '604 | Servicio Conservación de Limpieza de cauces Región de Ñuble 1 - 2022 (FET COVID 19) | 358044 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-13 | 2022-05-27 | 76000 | Propuesta publica | 56090 | SR | 113 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 70 | 2022-06-07 | 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50059.843 | 6029.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56089.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025996-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 5206650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.968 | 0 | 180385.609 | 488958.009 | 705038.163 | 1182732.503 | 1037887.956 | 1612671.705 | 5207816.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025996-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025996-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025996-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 5205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180385.609 | 488958.009 | 705038.163 | 1182332.503 | 1035987.956 | 1612271.705 | 5204973.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025996-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2022 | 354846 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-14 | 2022-05-11 | 1299991 | Propuesta publica | 1082567 | SR | 62 | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 180 | 2022-06-16 | 2022-12-13 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180385.609 | 266926.424 | 222762.811 | 279418.123 | 133073.576 | 0 | 1082566.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025996-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº354846 , MEJORAMIENTO CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2022 | 354846 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 300000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | -180 | - | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299995.179 | 299995.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025996-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL QUILLÓN 2022 | 354848 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-22 | 2022-05-26 | 1199994 | Propuesta publica | 1113715 | SR | 90 | 2022-06-23 | 2022-06-30 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 150 | 2022-06-30 | 2022-11-27 | 49.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222031.585 | 331616.416 | 186688.804 | 186688.804 | 186688.803 | 1113714.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025996-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº354848 , MEJORAMIENTO CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL QUILLÓN 2022 | 354848 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 409383 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | -150 | - | 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322625.522 | 322625.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025996-0 | '02 | '604 | Mejoramiento Canal Matriz, Derivados y Subderivados Sistema de Riego Canal Coihueco 2022 ETAPA 2 | 357999 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-17 | 2022-07-20 | 1269998 | Propuesta publica | 1061435 | SR | 103 | 2022-08-05 | 2022-08-10 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 140 | 2022-08-11 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353811.646 | 353811.646 | 353811.646 | 1061434.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025996-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL QUILLÓN 2022 ETAPA 2 | 358002 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-17 | 2022-07-21 | 1184994 | Propuesta publica | 1237901 | SR | 98 | 2022-07-27 | 2022-08-10 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 140 | 2022-08-11 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150658.936 | 362413.93 | 362413.93 | 362413.929 | 1237900.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025996-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº358002 , MEJORAMIENTO CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL QUILLÓN 2022 ETAPA 2 | 358002 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 86737 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | - | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86736.626 | 86736.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025996-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1900 | 400 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025996-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025996-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40033162-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO LAS PATAGUAS, COMUNA DE COIHUECO, REGIÓN DE ÑUBLE - RECUP. | [21 empty] | 0 | 595153 | 0 | 0 | 191894.207 | 104164.588 | 34938.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263455.592 | 1300 | 300 | 596052.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40033162-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 594153 | 0 | 0 | 191894.207 | 104164.588 | 34938.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263155.592 | 0 | 0 | 594152.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40033162-0 | '02 | '604 | Conservación Sistema de Riego Las Pataguas, Comuna de Coihueco | 339610 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-10 | 2021-09-27 | 315351 | Propuesta publica | 457815 | SR | 433 | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 136339 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 150 | 2021-12-31 | 2022-05-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191894.207 | 104164.588 | 34938.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263155.592 | 0 | 0 | 594152.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40033162-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 300 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40033162-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 40033162-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 30086978-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRA DE REGULACION Y SEDIMENTACION EN RIO ANDALIEN | [21 empty] | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8519.106 | 45371.432 | 3500000 | 416109.462 | 3970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 30086978-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8519.106 | 45371.432 | 3500000 | 416109.462 | 3970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 30086978-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8600 | SinInf |  | -- | // | 41141 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8519.106 | 45371.432 | 3500000 | 416109.462 | 3970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 30120090-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | [21 empty] | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4479155.032 | 1027641.968 | 5506824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 30120090-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4479155.032 | 1027641.968 | 5506824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 30120090-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4805558 | SinInf |  | -- | // | 41141 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4479155.032 | 1027641.968 | 5506824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40025932-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 991736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12029.115 | 117443.48 | 87646.903 | 150214.026 | 146406.871 | 226107.141 | 262760.882 | 1002608.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40025932-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40025932-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40025932-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 991586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12029.115 | 117443.48 | 87646.903 | 150214.026 | 146256.871 | 226107.141 | 262760.882 | 1002458.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40025932-0 | '02 | '604 | Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias 2022 en la Provincia de Concepción Sector 1 | 348991 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-31 | 2022-01-28 | 513549 | Propuesta publica | 635330 | SR | 115 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 240 | 2022-04-13 | 2022-12-09 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12029.115 | 71140.818 | 55634.549 | 102365.874 | 96256.871 | 109141.141 | 188760.882 | 635329.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40025932-0 | '02 | '604 | Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias 2022 en la Provincia de Concepción ¿ Sector 2 | 348992 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-31 | 2022-01-28 | 216606 | Propuesta publica | 274291 | SR | 123 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 0 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 210 | 2022-04-19 | 2022-11-15 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46302.662 | 32012.354 | 47848.152 | 50000 | 35000 | 63127.312 | 274290.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40025932-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº348992 , Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias 2022 en la Provincia de Concepción ¿ Sector 2 | 348992 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 10873 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | -210 | - | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10872.688 | 10872.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40025932-0 | '02 | '604 | SERVICIO DE MAQUINARIAS EN VARIAS COMUNAS DE LA REGIÓN | 326598 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 81966 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 30 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81966 | 0 | 81966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40025954-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 796515.119 | 1724779 | 0 | 0 | 563396.9 | 421761.128 | 181924.985 | 52858.094 | 0 | 0 | 62392.375 | 65468.536 | 265526.517 | 111450.465 | 1724779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40025954-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40025954-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40025954-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 796515.119 | 1724629 | 0 | 0 | 563396.9 | 421761.128 | 181924.985 | 52858.094 | 0 | 0 | 62392.375 | 65318.536 | 265526.517 | 111450.465 | 1724629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40025954-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS, CON ENROCADO ENTRE ESPIGONES 3 Y 4, COMUNA DE NEGRETE, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 328604 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 575266 | Propuesta publica | 615950 | SR | 312 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 200 | 2021-08-13 | 2022-03-01 | 76 | 364842.971 | 0 | 0 | 0 | 209277.406 | 41829.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251106.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40025954-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN RÍO BIOBIO Y LIRQUÉN, SECTOR LOS LLANOS, COMUNA DE QUILACO | 328605 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-12 | 2021-08-06 | 1228146 | Propuesta publica | 1407959 | SR | 335 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 158790 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 389 | 2021-08-24 | 2022-09-17 | 99.5 | 431672.148 | 0 | 0 | 0 | 354119.494 | 379931.75 | 181924.985 | 52858.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166242.338 | 0 | 1135076.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40025954-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas con Enrocado y Limpieza en Estero Curanadú, comuna de Los Ángeles, Región del Biobío | 349967 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 261275 | Propuesta publica | 288234 | SR | 259 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 200 | 2022-06-17 | 2023-01-03 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62392.375 | 65318.536 | 99284.179 | 61238.474 | 288233.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40025954-0 | '02 | '604 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA Y DESEMBANQUE ESTERO NONGUEN, COMUNA DE CONCEPCIÓN Y LIMPIEZA Y DESEMBANQUE EN CANAL LOS PATOS, COMUNA DE ARAUCO | 363145 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-15 | 2022-10-03 | 46125 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 45 | 2022-10-28 | 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50211.991 | 50211.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40041240-0 | ' | ' | CONSERVACION CANAL BIO BIO SUR, TRAMO 1 COMUNA DE QUILACO, REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 400300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40041240-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40041240-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40041240-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025933-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2023 RECUP | [21 empty] | 268541.758 | 319276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91538 | 0 | 0 | 221075.355 | 0 | 6629.564 | 0 | 0 | 319242.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025933-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 268541.758 | 319276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91538 | 0 | 0 | 221075.355 | 0 | 6629.564 | 0 | 0 | 319242.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025933-0 | '02 | '604 | Conservación Red primaria de aguas lluvias de Temuco y Padre Las Casas Región de la Araucanía 2021 | 338389 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-17 | 2021-06-01 | 342812 | Propuesta publica | 366743 | SR | 1111 | 2021-06-18 | 2021-07-05 | -33 | CONSTRUCTORA MAK SUR SPA | 180 | 2021-07-06 | 2022-01-02 | 100 | 268541.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6629.564 | 0 | 0 | 98167.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025933-0 | '02 | '604 | Conservación Aguas Lluvias Canal Gabriela Mistral, Temuco 2021 | 347201 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-29 | 2021-11-16 | 149426 | Propuesta publica | 221076 | SR | 1835 | 2021-12-17 | 2022-01-27 | 0 | SOCIEDAD EMPRESA CONSTRUCTORA HENRO LTDA. | 160 | 2022-01-28 | 2022-07-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221075.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221075.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025955-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 628675.877 | 2483573 | 0 | 341488.707 | 467811.457 | 456724.167 | 493794.934 | 268374.345 | 0 | 192303.972 | 41148.548 | 36294.511 | 81984.533 | 103647.326 | 2483572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 68814.5 | 85435 | 0 | 0 | 37660 | 22649.5 | 0 | 0 | 0 | 6295 | 0 | 18830 | 0 | 0 | 85434.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '602 | Suministro Servicios de Apoyo a la Inspeccion Fiscal en proyectos de Conservación de Riberas, Región de La Araucania | 343907 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-31 | 2021-09-14 | 79320 | Propuesta publica | 75320 | SR | 1543 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 18830 | SANTA MERCEDES INGENIEROS CONSULTORES SPA | 150 | 2021-10-08 | 2022-03-07 | 100 | 37660 | 0 | 0 | 0 | 37660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18830 | 0 | 0 | 56490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '602 | Suministro Servicios de Apoyo Topografico en proyectos de Conservación de Riberas, Región de La Araucania | 343908 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-31 | 2021-09-14 | 74925 | Propuesta publica | 60099 | SR | 1544 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 0 | SERV. TOPOGRAFICOS PATRICIO CACERES S. E.I.R | 120 | 2021-10-08 | 2022-02-05 | 100 | 31154.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22649.5 | 0 | 0 | 0 | 6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28944.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 559861.377 | 2398138 | 0 | 341488.707 | 430151.457 | 434074.667 | 493794.934 | 268374.345 | 0 | 186008.972 | 41148.548 | 17464.511 | 81984.533 | 103647.326 | 2398138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '604 | Conservación de riberas, con enrocado en Río Curacalco, sector Curacalco Comuna de Cunco (2021) | 325321 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-29 | 2021-11-16 | 309616 | Propuesta publica | 324509 | SR | 1785 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 150 | 2021-12-14 | 2022-05-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62355.012 | 66669.786 | 166797.968 | 0 | 0 | 28686.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324508.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas con Muros de Hormigón, Gaviones y mejoramiento de obras de arte en Esteros Cunco y Nahuelcura, Comuna de Cunco, (Recup) 2021 | 325463 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-28 | 2021-05-14 | 294129 | Propuesta publica | 335935 | SR | 1032 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 0 | SOCIEDAD EMPRESA CONSTRUCTORA HENRO LTDA. | 150 | 2021-06-04 | 2021-11-01 | 100 | 237703.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98230.519 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº325463 , Conservación de Riberas con Muros de Hormigón, Gaviones y mejoramiento de obras de arte en Esteros Cunco y Nahuelcura, Comuna de Cunco, (Recup) 2021 | 325463 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -98230 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD EMPRESA CONSTRUCTORA HENRO LTDA. | 0 | - | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98230.519 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '604 | Conservación de ribera con enrocado , Río Toltén, sector Hualpín Comuna de Teodoro Schmidt 2021 | 337077 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-08-24 | 150000 | Propuesta publica | 246035 | SR | 1528 | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 0 | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 150 | 2021-10-16 | 2022-03-15 | 100 | 103577.219 | 0 | 0 | 118252.68 | 0 | 24204.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142457.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '604 | Conservación de ribera con enrocado , Río Trancura, sector Quelhue, Comuna de Pucón 2021 | 337079 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-08-24 | 175000 | Propuesta publica | 177260 | SR | 1526 | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 0 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 165 | 2021-10-15 | 2022-03-29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51974.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51974.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '604 | Conservación de ribera con enrocado , Río Quepe, sector Ragñintuleufu, Comuna de Nueva Imperial 2021 | 337080 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-08-24 | 150000 | Propuesta publica | 302276 | SR | 1598 | 2021-10-19 | 2021-11-02 | 0 | CONSTRUCTORA MAK SUR SPA | 150 | 2021-11-02 | 2022-04-01 | 100 | 56228.376 | 0 | 0 | 223236.027 | 0 | 22811.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246047.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '604 | Conservación de ribera con gaviones , Estero Boyeco, sector Boyeco, Comuna de Purén 2021 | 337081 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-08-24 | 150000 | Propuesta publica | 254972 | SR | 1527 | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 0 | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 150 | 2021-10-15 | 2022-03-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71693.311 | 115953.6 | 0 | 41646.668 | 0 | 25677.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254971.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '604 | Conservación de ribera con muro de hormigón , Estero Pulongo, sector Urbano, Comuna de Curarrehue 2021 | 337083 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-08-26 | 140000 | Propuesta publica | 203078 | SR | 1531 | 2021-10-07 | 2021-10-21 | -719 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 150 | 2021-10-21 | 2022-03-20 | 100 | 26138.126 | 0 | 0 | 0 | 71783.101 | 0 | 104436.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176219.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '604 | Conservación de ribera con muros de maposteria , Estero El Peral, sector Trovolhue, Comuna de Carahue 2021 | 337084 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-08-26 | 150000 | Propuesta publica | 250386 | SR | 1530 | 2021-10-07 | 2021-10-20 | 0 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 120 | 2021-10-20 | 2022-02-17 | 100 | 121296.477 | 0 | 0 | 0 | 93574.406 | 35514.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129088.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas con Gaviones en Estero Piren, Comuna de Toltén 2022 | 342467 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-08-24 | 147671 | Propuesta publica | 219412 | SR | 1529 | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 0 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 170 | 2021-10-15 | 2022-04-03 | 100 | 14917.182 | 0 | 0 | 0 | 67487.904 | 76437.877 | 19419.694 | 0 | 0 | 0 | 41148.548 | 0 | 0 | 0 | 204494.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '604 | Conservación de riberas con Gaviones en Río Traiguén, Comuna de Victoria Región de la Araucanía (2021) | 346849 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-29 | 2021-11-17 | 346124 | Propuesta publica | 379995 | SR | 1843 | 2021-12-20 | 2021-12-28 | 0 | CONSTRUCTORA MAK SUR SPA | 150 | 2021-12-29 | 2022-05-28 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92482.564 | 0 | 126400.134 | 0 | 0 | 0 | 17464.511 | 60000 | 83647.326 | 379994.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '604 | Conservación de ribera con gaviones, Estero Nahuelcura,Comuna de Cunco 2021 | 347204 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-29 | 2021-11-17 | 192037 | Propuesta publica | 233872 | SR | 1844 | 2021-12-20 | 2022-01-27 | 3612 | SOCIEDAD EMPRESA CONSTRUCTORA HENRO LTDA. | 98 | 2022-01-28 | 2022-05-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203140.751 | 34342.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237482.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025955-0 | '02 | '604 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 208914 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63257.723 | 0 | 0 | 65985.5 | 0 | 79670.5 | 0 | 0 | 21984.533 | 20000 | 250898.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025997-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 338734.022 | 3066021 | 0 | 0 | 219590.846 | 265690.989 | 193561.772 | 174519.913 | 92831.9 | 66281.977 | 37094.454 | 403047.228 | 689689.915 | 883712.006 | 3026021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025997-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 338734.022 | 3066021 | 0 | 0 | 219590.846 | 265690.989 | 193561.772 | 174519.913 | 92831.9 | 66281.977 | 37094.454 | 403047.228 | 689689.915 | 883712.006 | 3026021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025997-0 | '02 | '604 | Conservación Canal Imperial, Etapas I y II, Comuna de N. Imperial, Región de La Araucanía (Recup), 2021 | 340178 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 798320 | Propuesta publica | 999686 | SR | 1348 | 2021-09-06 | 2021-09-27 | 39173 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 246 | 2021-09-28 | 2022-06-01 | 95.98 | 190099.452 | 0 | 0 | 0 | 219590.846 | 265690.989 | 193561.772 | 128103.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41811.174 | 0 | 848758.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025997-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº340178 , Conservación Canal Imperial, Etapas I y II, Comuna de N. Imperial, Región de La Araucanía (Recup), 2021 | 340178 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -36338 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA KYR SPA | -246 | - | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36338.01 | 0 | -36338.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025997-0 | '02 | '604 | Conservación Canal Bio Bio Sur, etapa II, Comunas de Angol y Renaico, Región de La Araucanía (Recup), 2021 | 344754 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-20 | 2021-10-07 | 340000 | Propuesta publica | 391259 | SR | 1659 | 2021-09-03 | 2021-11-15 | 0 | PUERTO LINARES SPA | 90 | 2021-11-15 | 2022-02-13 | 99 | 148634.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46415.95 | 92831.9 | 66281.977 | 37094.454 | 0 | 0 | 0 | 242624.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025997-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº344754 , Conservación Canal Bio Bio Sur, etapa II, Comunas de Angol y Renaico, Región de La Araucanía (Recup), 2021 | 344754 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2906 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PUERTO LINARES SPA | 15 | - | 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2905.741 | 0 | 2905.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025997-0 | '02 | '604 | Conservación Canal Pillanlelbun, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía (Recup), 2022 | 350449 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-16 | 2022-07-11 | 501537 | Propuesta publica | 589412 | SR | 423 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | 0 | CONSTRUCTORA MAK SUR SPA | 150 | 2022-08-13 | 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 136311.01 | 116863.963 | 293174.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025997-0 | '02 | '604 | Conservación Canal Imperial III etapa, Comuna de N. Imperial, Región de La Araucanía (Recup), 2022 | 353968 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-16 | 2022-07-11 | 681433 | Propuesta publica | 767062 | SR | 424 | 2022-08-08 | 2022-08-16 | 0 | CONSTRUCTORA MAK SUR SPA | 150 | 2022-08-17 | 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167061.676 | 230000 | 350000 | 747061.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025997-0 | '02 | '604 | Conservación Canal Imperial IV etapa, Comuna de N. Imperial, Región de La Araucanía (Recup), 2022 | 358345 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-16 | 2022-07-11 | 509002 | Propuesta publica | 624277 | SR | 425 | 2022-08-08 | 2022-08-16 | 0 | CONSTRUCTORA MAK SUR SPA | 150 | 2022-08-17 | 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124276.965 | 200000 | 280000 | 604276.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025997-0 | '02 | '604 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 253818 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71708.587 | 115000 | 136848.043 | 323556.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40030492-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LOS PRADOS, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | [21 empty] | 107753.246 | 45740 | 0 | 12073.54 | 0 | 0 | 0 | 33294.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45367.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40030492-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40030492-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 107753.246 | 45590 | 0 | 12073.54 | 0 | 0 | 0 | 33294.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45367.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40030492-0 | '02 | '604 | Conservación y Rehabilitación Canal Los Prados, Comuna de Curacautin, Región de La Araucania (Recup), 2021 | 347743 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 130000 | Propuesta publica | 139415 | SR | 1749 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 13929 | CONSTRUCTORA MAK SUR SPA | 70 | 2021-12-06 | 2022-02-14 | 100 | 107753.246 | 0 | 0 | 12073.54 | 0 | 0 | 0 | 33294.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45367.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40030493-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | [21 empty] | 24806.108 | 96441 | 0 | 0 | 50109.516 | 40695.161 | 0 | 5486.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96290.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40030493-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 24806.108 | 96441 | 0 | 0 | 50109.516 | 40695.161 | 0 | 5486.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96290.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40030493-0 | '02 | '604 | Conservación Sistema de Riego Canal Pilén Chico, Región de La Araucanía | 335704 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-21 | 2021-07-12 | 78000 | Propuesta publica | 100935 | SR | 1518 | 2021-10-05 | 2021-10-14 | 20163 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 145 | 2021-10-14 | 2022-03-08 | 100 | 24806.108 | 0 | 0 | 0 | 50109.516 | 40695.161 | 0 | 5486.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96290.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40030495-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL SANTA ELENA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | [21 empty] | 72866.556 | 72166 | 0 | 0 | 25642.834 | 0 | 0 | 46364.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72007.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40030495-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 72866.556 | 72166 | 0 | 0 | 25642.834 | 0 | 0 | 46364.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72007.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40030495-0 | '02 | '604 | Conservación y Rehabilitación Canal Santa Elena, Comuna de Angol, Región de La Araucania (Recup), 2021 | 343296 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-25 | 2021-09-13 | 103700 | Propuesta publica | 144881 | SR | 1748 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | -6 | DIEVAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 110 | 2021-12-06 | 2022-03-26 | 100 | 72866.556 | 0 | 0 | 0 | 25642.834 | 0 | 0 | 46364.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72007.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40031973-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA - RECUP | [21 empty] | 0 | 590365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78440.871 | 71.484 | 62512.648 | 0 | 36003.469 | 177028.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40031973-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40031973-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 201 | SinInf |  | -- | // | 1000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40031973-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 195215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78440.871 | 0 | 62512.648 | 0 | 36002.469 | 176955.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40031973-0 | '02 | '602 | Verificación y Complementación del Diseño de Obras de Conservación Canal Quepe Sur, Región de la Araucanía | 350485 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-25 | 2022-05-26 | 157308 | Propuesta publica | 180047 | SR | 301 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 197 | 2022-06-15 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78440.871 | 0 | 62512.648 | 0 | 36002.469 | 176955.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40031973-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40031973-0 | '02 | '604 | OBRAS DE REHABILITACIÓN CANAL QUEPE SUR - ETAPA 1, COMUNA DE VILCUN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA SEGUNDO LLAMADO | 362134 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-12-09 | 2022-12-14 | 3000223 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 480 | 2022-12-30 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40032449-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA RECUP. | [21 empty] | 0 | 13422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40032449-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40032449-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 13272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40036991-0 | ' | ' | CONSERVACION CANAL CHUFQUEN LA ARAUCANÍA | [21 empty] | 0 | 173422.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55150 | 55150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40036991-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40036991-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 173272.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55150 | 55150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40036991-0 | '02 | '602 | Servicio Levantamiento Topográfico y Catastro Canal Chufquen, Región de la Araucanía | 350757 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 116500 | Propuesta publica | 116493 | SR | 3149 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 0 | AEROTOP S.A. | 129 | 2022-08-25 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55150 | 55150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40037012-0 | ' | ' | CONSERVACION CANAL ALLIPEN, REGION DE LA ARAUCANIA - RECUP LA ARAUCANÍA | [21 empty] | 0 | 173422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40037012-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40037012-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 173272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40025934-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 480520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40150 | 120000 | 170000 | 330150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40025934-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40025934-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40025934-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 480370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 120000 | 170000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40025934-0 | '02 | '604 | Conservación red primaria de aguas lluvias ciudad de Valdivia Región de Los Ríos 2022 Etapa 1 | 349457 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-05-25 | 348393 | Propuesta publica | 408276 | SR | 834 | 2022-06-06 | 2022-07-05 | 0 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 200 | 2022-07-06 | 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 120000 | 170000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40025956-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 2003412.758 | 2007250 | 0 | 0 | 376009.527 | 225386.703 | 109596.527 | 84052.045 | 430401.265 | 194823.895 | 79436.285 | 145172.951 | 210018.031 | 314677.916 | 2169575.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40025956-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40025956-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 49555.85 | 112193 | 0 | 0 | 23374.895 | 14532 | 11772.65 | 12110 | 12110 | 12110 | 11694.8 | 11858.285 | 2636.52 | 53445.467 | 165644.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40025956-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MANEJO DE CAUCES RÍO CRUCES Y ESTERO QUECHUCO EN SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA. ETAPA 3 | 297461 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-29 | 2021-07-30 | 145280 | Propuesta publica | 161755 | SR | 1006 | 2021-08-25 | 2021-10-25 | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 330 | 2021-10-25 | 2022-09-20 | 83.81 | 49555.85 | 0 | 0 | 0 | 23374.895 | 14532 | 11772.65 | 12110 | 12110 | 12110 | 11694.8 | 11858.285 | 2636.52 | 0 | 112199.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40025956-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº297461 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MANEJO DE CAUCES RÍO CRUCES Y ESTERO QUECHUCO EN SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA. ETAPA 3 | 297461 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 52953 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 96 | - | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53445.467 | 53445.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40025956-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1953856.908 | 1894190 | 0 | 0 | 352634.632 | 210854.703 | 97823.877 | 71942.045 | 418291.265 | 182713.895 | 67741.485 | 133314.666 | 207381.511 | 261232.449 | 2003930.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40025956-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2020-2021. RÍO CALLE-CALLE, SECTOR ANTILHUE, REGION DE LOS RIOS. | 322987 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-29 | 2021-01-26 | 1187653 | Propuesta publica | 1138958 | SR | 203 | 2021-02-25 | 2021-03-09 | 122136 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 298 | 2021-03-10 | 2022-01-02 | 100 | 1255142.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40025956-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES RÍO CALLE-CALLE Y ESTERO HUEIFÚN. REGIÓN DE LOS RÍOS 2021-2022. | 327920 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-28 | 2021-10-18 | 1120359 | Propuesta publica | 1112846 | SR | 1332 | 2021-10-21 | 2021-11-02 | 16101 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 300 | 2021-11-03 | 2022-08-30 | 99.89 | 445893.571 | 0 | 0 | 0 | 157451.661 | 102562.292 | 35616.914 | 71942.045 | 203774.68 | 94389.707 | 0 | 17314.666 | 0 | 0 | 683051.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40025956-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327920 , CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES RÍO CALLE-CALLE Y ESTERO HUEIFÚN. REGIÓN DE LOS RÍOS 2021-2022. | 327920 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 7382 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 0 | - | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7381.511 | 0 | 7381.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40025956-0 | '02 | '604 | Conservacion Obras Manejo de Cauces Río Cruces y Estero Quechuco en San Jose de la Mariquina Etapa 3 | 344777 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-07 | 2021-09-23 | 1060372 | Propuesta publica | 1291345 | SR | 1205 | 2021-09-28 | 2021-10-20 | -4 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 360 | 2021-10-21 | 2022-10-16 | 54.94 | 187395.321 | 0 | 0 | 0 | 120517.406 | 65634.168 | 62206.963 | 0 | 185361.585 | 88324.188 | 67741.485 | 116000 | 200000 | 198159.306 | 1103945.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40025956-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº344777 , Conservacion Obras Manejo de Cauces Río Cruces y Estero Quechuco en San Jose de la Mariquina Etapa 3 | 344777 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 63074 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 49 | - | 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63073.143 | 63073.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40025956-0 | '02 | '604 | SERVICIO DE HORAS MAQUINA PARA ENCAUZAMIENTO DE VARIOS CAUCES, REGIÓN DE LOS RIOS, 2021. SEGUNDA ETAPA | 346813 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-30 | 2021-10-15 | 101150 | Propuesta publica | 96332 | SR | 1376 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | -198 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 60 | 2021-10-28 | 2021-12-27 | 100 | 65425.781 | 0 | 0 | 0 | 30706.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30706.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40025956-0 | '02 | '604 | SERVICIO DE HORAS MAQUINA PARA ENCAUZAMIENTO DE VARIOS CAUCES, REGIÓN DE LOS RIOS, 2022 | 351817 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-16 | 2021-12-28 | 108171 | Propuesta publica | 108171 | SR | 1730 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 1651 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 150 | 2022-01-01 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43958.6 | 36707.93 | 0 | 0 | 29155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109821.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30226672-0 | ' | ' | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 748393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156674.361 | 273163.841 | 278846.807 | 0 | 38557.991 | 747243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30226672-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30226672-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 747243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156674.361 | 273163.841 | 278846.807 | 0 | 38557.991 | 747243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30226672-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Michimahuida y Río Espolón, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 349655 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 1036288 | Propuesta publica | 1187635 | SR | 628 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 200 | 2022-06-17 | 2023-01-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76812.359 | 0 | 0 | 76812.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30226672-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Rio Chico y Estero La Zorra, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 349659 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-12 | 2022-04-29 | 600182 | Propuesta publica | 631873 | SR | 495 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 200 | 2022-05-14 | 2022-11-30 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156674.361 | 273163.841 | 202034.448 | 0 | 0 | 631872.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30226672-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº349659 , Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Rio Chico y Estero La Zorra, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 349659 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 78677 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | - | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38557.991 | 38557.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30226672-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40025935-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 1080000 | 1203266 | 0 | 114341.986 | 130824.064 | 96657.387 | 46440.418 | 42290.706 | 139318.08 | 98907.354 | 97019.726 | 110757.217 | 110412.498 | 216296.564 | 1203266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40025935-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1080000 | 1203266 | 0 | 114341.986 | 130824.064 | 96657.387 | 46440.418 | 42290.706 | 139318.08 | 98907.354 | 97019.726 | 110757.217 | 110412.498 | 216296.564 | 1203266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40025935-0 | '02 | '604 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2021: Etapa I Puerto Montt, Región de Los Lagos | 328704 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-02-16 | 2021-03-19 | 1083429 | Propuesta publica | 1034312 | SR | 256 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 248155 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 375 | 2021-04-08 | 2022-04-18 | 100 | 1080000 | 0 | 0 | 91971.078 | 51246.379 | 45759.046 | 9998 | 0 | 0 | 3491.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202466.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40025935-0 | '02 | '604 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2021 N°4: Ciudades de Puerto Montt y Osorno, Región de Los Lagos | 349640 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 287119 | Propuesta publica | 286513 | SR | 1426 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 34090 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 210 | 2021-12-31 | 2022-07-29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 22370.908 | 79577.685 | 50898.341 | 36442.418 | 42290.706 | 58473.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31107.632 | 321161.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40025935-0 | '02 | '604 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2022, Ciudad de Puerto Varas y Puerto Montt, Región de Los Lagos | 349642 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-11 | 2022-05-02 | 342941 | Propuesta publica | 379354 | SR | 496 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 35994 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 190 | 2022-05-14 | 2022-11-20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80844.523 | 95415.439 | 84050.385 | 74624.949 | 80412.498 | 0 | 415347.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40025935-0 | '02 | '604 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2022, Ciudad de Osorno, Región de Los Lagos | 360716 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 192890 | Propuesta publica | 264291 | SR | 687 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 180 | 2022-07-01 | 2022-12-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12969.341 | 36132.268 | 30000 | 185188.932 | 264290.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40025957-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 393784.814 | 3942373 | 0 | 725925.951 | 268384.028 | 319448.156 | 229051.167 | 261671.682 | 7333.2 | 123364.587 | 151451.702 | 398403.46 | 714973.794 | 669781.903 | 3869789.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40025957-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 83012.88 | 318826 | 0 | 41840.027 | 19824.663 | 19157.148 | 9624.907 | 40660.267 | 7333.2 | 8856.254 | 14618.314 | 32672.507 | 17097.339 | 30202.004 | 241886.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40025957-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Fiscal Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Burrito Segunda Etapa, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 325161 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-10-22 | 123255 | Propuesta publica | 117180 | SR | 1165 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 240 | 2021-11-12 | 2022-07-10 | 55 | 4141.2 | 0 | 0 | 18999.75 | 9069.9 | 8246.7 | 0 | 16776.9 | 7333.2 | 0 | 0 | 16954.56 | 0 | 35657.79 | 113038.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40025957-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº325161 , Asesoría Inspección Fiscal Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Burrito Segunda Etapa, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 325161 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -35657 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 0 | - | 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35657.79 | -35657.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40025957-0 | '02 | '602 | Asesoría de Inspección Fiscal para la obra Conservación de Riberas de Cauces Naturales: río Espolón, comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos | 325162 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-25 | 2021-04-16 | 116480 | Propuesta publica | 152206 | SR | 350 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | -6871 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 390 | 2021-05-03 | 2022-05-28 | 100 | 78871.68 | 0 | 0 | 22840.277 | 10754.763 | 10910.448 | 9624.907 | 12331.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66461.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40025957-0 | '02 | '602 | Asesoría de Inspección Fiscal para la obra "Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Michimahuida y Rio Espolón, Provincia de Palena, Región de Los Lagos" | 349656 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 89338 | Propuesta publica | 117851 | SR | 700 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 210 | 2022-07-05 | 2023-01-31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8856.254 | 14618.314 | 15717.947 | 17097.339 | 27314.004 | 83603.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40025957-0 | '02 | '602 | Servicio Topografía para Levantamiento de Proyectos de Defensas Fluviales, varios sectores en la Región de Los Lagos 2021 - 2022 | 352493 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-16 | 2021-12-29 | 14250 | Propuesta publica | 14440 | SR | 1430 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0 | ARNALDO RUBEN GOMEZ MUNOZ | 97 | 2021-12-30 | 2022-04-06 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 14440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40025957-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 310771.934 | 3623547 | 0 | 684085.924 | 248559.365 | 300291.008 | 219426.26 | 221011.415 | 0 | 114508.333 | 136833.388 | 365730.953 | 697876.455 | 639579.899 | 3627903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40025957-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Burrito Segunda Etapa, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 325157 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-24 | 2021-09-14 | 944130 | Propuesta publica | 813376 | SR | 898 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 267282 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 300 | 2021-10-01 | 2022-07-28 | 100 | 124084.772 | 0 | 0 | 353744.993 | 140124.937 | 24875.108 | 219426.26 | 118400.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856572.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40025957-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: río Espolón, comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos | 328728 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-04 | 2021-04-02 | 1136957 | Propuesta publica | 1033987 | SR | 289 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | -6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 375 | 2021-04-21 | 2022-05-01 | 100 | 186687.162 | 0 | 0 | 330340.931 | 75887.928 | 274504.36 | 0 | 102610.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783343.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40025957-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Contao y Estero La Poza, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 349635 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-27 | 2022-05-16 | 603302 | Propuesta publica | 579749 | SR | 590 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 180 | 2022-06-09 | 2022-12-06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6677.685 | 53392.752 | 150000 | 200000 | 203678.198 | 613748.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40025957-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Rio del Este comuna de Cochamó Región de Los Lagos | 349654 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-07 | 2022-04-26 | 199611 | Propuesta publica | 259603 | SR | 494 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | -69763 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 160 | 2022-05-14 | 2022-10-21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107830.648 | 68440.793 | 13568.014 | 0 | 0 | 189839.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40025957-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Michimahuida y Río Espolón, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 349655 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 1036288 | Propuesta publica | 1187635 | SR | 628 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 200 | 2022-06-17 | 2023-01-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14999.843 | 202162.939 | 497876.455 | 395782.71 | 1110821.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40025957-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº349659 , Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Rio Chico y Estero La Zorra, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 349659 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 78677 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | - | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40118.991 | 40118.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40025957-0 | '02 | '604 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento río Pescado y Río Blanco en Cascada, Rio Chico y Estero La Zorra en Chamiza, Provincia de Llanquihue y Osorno, Región de Los Lagos | 350307 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-01 | 2021-12-13 | 31750 | Propuesta publica | 32547 | SR | 1372 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 912 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 100 | 2021-12-21 | 2022-03-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32546.5 | 911.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33458.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 30109452-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | [21 empty] | 890916.548 | 2354864 | 0 | 0 | 248609.361 | 273854.989 | 45624.889 | 82430 | 165278.671 | 220145.821 | 404773.287 | 309745.126 | 414107 | 218623.685 | 2383192.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 30109452-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 30109452-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 890916.548 | 2354714 | 0 | 0 | 248609.361 | 273854.989 | 45624.889 | 82430 | 165278.671 | 220145.821 | 404773.287 | 309745.126 | 414107 | 218623.685 | 2383192.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 30109452-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN, MEJORAMIENTO CANAL TURBIO 2 ETAPA I | 310474 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-30 | 2020-10-22 | 937607 | Propuesta publica | 929428 | SR | 356 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 118832 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 360 | 2021-05-26 | 2022-05-21 | 100 | 745786.449 | 0 | 0 | 0 | 128544.859 | 173928.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302472.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 30109452-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGION DE AYSÉN, COLECTOR HUMBERTO GARCIA | 341618 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-15 | 2021-10-04 | 488448 | Propuesta publica | 411581 | SR | 796 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 123159 | CONSTRUCTORA RUBEN NEFTALI RECABAL FICA EIRL | 210 | 2021-10-19 | 2022-05-17 | 100 | 145130.099 | 0 | 0 | 0 | 120064.502 | 99926.88 | 45624.889 | 82430 | 41562.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389608.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 30109452-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS, CANAL TURBIO 2 ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN, PUERTO AYSÉN, AÑO 2022 | 348918 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-30 | 2022-10-19 | 120720 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 40 | 2022-11-05 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 125677.503 | 145677.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 30109452-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGION DE AYSÉN, CANAL KALSTROMM | 352018 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-31 | 2022-04-28 | 334800 | Propuesta publica | 300643 | SR | 519 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 0 | CONSTRUCTORA RUBEN NEFTALI RECABAL FICA EIRL | 150 | 2022-05-21 | 2022-10-18 | 67.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80349.067 | 50787.779 | 72770.643 | 72295.363 | 24440 | 0 | 300642.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 30109452-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIA CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGIÓN AYSÉN, COLECTOR COSTANERA CONDELL | 359799 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 254009 | Propuesta publica | 205646 | SR | 612 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0 | CRISTOBAL NICOLAS GALLEGUILLOS ESTAY | 150 | 2022-06-09 | 2022-11-06 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43367.244 | 34129.438 | 50011.077 | 57449.763 | 20687.894 | 0 | 205645.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 30109452-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº359799 , CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIA CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGIÓN AYSÉN, COLECTOR COSTANERA CONDELL | 359799 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 8980 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CRISTOBAL NICOLAS GALLEGUILLOS ESTAY | -150 | - | 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8979.106 | 0 | 8979.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 30109452-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIA CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGIÓN AYSÉN, COLECTOR SARGENTO ALDEA SUR | 360375 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-10 | 2022-05-27 | 796563 | Propuesta publica | 1010667 | SR | 648 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 150 | 2022-06-21 | 2022-11-18 | 41.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135228.604 | 281991.567 | 180000 | 320500.277 | 92946.182 | 1010666.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 30109452-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº360375 , CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIA CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGIÓN AYSÉN, COLECTOR SARGENTO ALDEA SUR | 360375 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 19500 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | -150 | - | 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19499.723 | 0 | 19499.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 30451040-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO AYSÉN, SECTOR LA BALSA | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 303310.631 | 96686.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399997.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 30451040-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 303310.631 | 96686.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399997.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 30451040-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO AYSÉN, SECTOR LA BALSA, ETAPA III | 341639 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-29 | 2021-11-18 | 417149 | Propuesta publica | 357756 | SR | 938 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 42243 | M & D TRANSPORTES LTDA | 150 | 2021-11-26 | 2022-04-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303310.631 | 96686.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399997.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025937-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN AYSÉN - 2020-2023 - RECUP | [21 empty] | 11656.288 | 534895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10020.704 | 40547.775 | 35286.118 | 0 | 59679.579 | 95719 | 92345.33 | 200741.824 | 534340.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025937-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025937-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 11656.288 | 533745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10020.704 | 40547.775 | 35286.118 | 0 | 59679.579 | 95719 | 92000 | 200491.824 | 533745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025937-0 | '02 | '604 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLECTORES SUMIDEROS Y CAMARAS DE AGUAS LLUVIAS PARA LA CIUDAD DE COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2021 | 333899 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-31 | 2021-04-07 | 35000 | Propuesta publica | 22234 | SR | 238 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 0 | NELSON LOMBARDO MOLINA SEGURA | 60 | 2021-04-14 | 2021-06-13 | 100 | 11656.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10576.72 | 0 | 0 | 0 | 10576.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025937-0 | '02 | '604 | SERVICIO DE LIMPIEZA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS COYHAIQUE 2022 ETAPA I | 352020 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-03-31 | 2022-04-11 | 30000 | Propuesta publica | 29994 | SR | 379 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 60 | 2022-04-19 | 2022-06-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10020.704 | 19972.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29993.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025937-0 | '02 | '604 | Servicio de Limpieza Red Primaria de aguas lluvias Coyhaique 2022 etapa II | 352021 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-29 | 2022-05-10 | 30000 | Propuesta publica | 29795 | SR | 553 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 0 | NELSON LOMBARDO MOLINA SEGURA | 60 | 2022-05-31 | 2022-07-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9687.552 | 20106.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29794.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025937-0 | '02 | '604 | Servicio de Limpieza Red Primaria de aguas lluvias Aysén 2022 etapa I | 354429 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-29 | 2022-05-10 | 30000 | Propuesta publica | 26068 | SR | 554 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 0 | ALBATROS CONSULTORES LIMITADA | 60 | 2022-05-31 | 2022-07-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10887.786 | 15179.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26067.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025937-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN AÑO 2022 COYHAIQUE | 361170 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-22 | 2022-07-08 | 446655 | Propuesta publica | 369947 | SR | 787 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 0 | CONSTRUCTORA RUBEN NEFTALI RECABAL FICA EIRL | 120 | 2022-07-29 | 2022-11-26 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49102.859 | 95719 | 92000 | 133124.47 | 369946.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025937-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº361170 , CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN AÑO 2022 COYHAIQUE | 361170 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 67368 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RUBEN NEFTALI RECABAL FICA EIRL | -120 | - | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67367.354 | 67367.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025937-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.33 | 250 | 595.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025937-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 200 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025937-0 | '02 | '699 | GASTOS DE VIATICOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.33 | 50 | 145.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025958-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 245013.14 | 267522 | 0 | 0 | 0 | 98442.522 | 0 | 0 | 0 | 92371.058 | 66598.06 | 0 | 9920.3 | 9850.3 | 277182.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025958-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025958-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 245013.14 | 266872 | 0 | 0 | 0 | 98442.522 | 0 | 0 | 0 | 92371.058 | 66598.06 | 0 | 9460.36 | 9460.36 | 276332.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025958-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN CAUCES RÍO CLARO COMUNA DE COYHAIQUE, RÍO PASCUA Y RÍO CÉSAR COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2021 | 344878 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-02 | 2021-09-23 | 392792 | Propuesta privada | 343456 | SR | 754 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 0 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 120 | 2021-10-06 | 2022-02-03 | 100 | 245013.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98442.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98442.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025958-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN CAUCE RÍO LAS TORRES, CISNE MEDIO, COMUNA DE LAGO VERDE, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2022¿ | 354354 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-27 | 2022-05-18 | 164871 | Propuesta publica | 158970 | SR | 611 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 150 | 2022-06-09 | 2022-11-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92371.058 | 66598.06 | 0 | 0 | 9460.36 | 168429.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025958-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº354354 , CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN CAUCE RÍO LAS TORRES, CISNE MEDIO, COMUNA DE LAGO VERDE, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2022¿ | 354354 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 9461 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | -150 | - | 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9460.36 | 0 | 9460.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025958-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.94 | 389.94 | 849.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025958-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 80 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025958-0 | '02 | '699 | GASTOS DE VIATICOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.94 | 309.94 | 619.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025998-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 175302.538 | 561465 | 0 | 0 | 57151.934 | 24389.595 | 61179.35 | 63505.497 | 80783.086 | 42227.425 | 60000.861 | 64514.998 | 60125 | 45822.254 | 559700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025998-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025998-0 | '02 | '602 | SERVICIO TOPOGRAFÍA PARA LEVANTAMIENTO DE TERRENO CANALES DE RIEGO Y TUBERÍAS DE PUERTO IBÁÑEZ, BAHIA JARA Y FACHINAL , PROVINCIA DE GENERAL CARRERA | 354411 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-05-10 | 30000 | Propuesta publica | 20000 | SR | 520 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 0 | NIOG INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 60 | 2022-05-24 | 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025998-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 175302.538 | 539000 | 0 | 0 | 57151.934 | 24389.595 | 61179.35 | 51505.497 | 72783.086 | 42227.425 | 60000.861 | 64514.998 | 59775 | 45472.254 | 539000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025998-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCAL REGION DE AYSEN AÑO 2021, ETAPA II | 333904 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-07 | 2021-09-24 | 156951 | Propuesta publica | 147382 | SR | 739 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 29153 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 90 | 2021-10-02 | 2021-12-31 | 100 | 175302.538 | 0 | 0 | 0 | 1232.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025998-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCAL REGION DE AYSEN AÑO 2021-2022, ETAPA I | 341645 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-16 | 2021-12-29 | 202677 | Propuesta publica | 183113 | SR | 1122 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 53154 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 180 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55919.808 | 24389.595 | 61179.35 | 51505.497 | 43270.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236265.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025998-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCAL REGION DE AYSEN, AÑO 2022 Etapa II | 354363 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-31 | 2022-06-17 | 270358 | Propuesta publica | 260794 | SR | 759 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 120 | 2022-07-23 | 2022-11-20 | 63.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42227.425 | 60000.861 | 64514.998 | 59775 | 34274.794 | 260793.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025998-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº354363 , CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCAL REGION DE AYSEN, AÑO 2022 Etapa II | 354363 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 10198 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | -120 | - | 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11197.46 | 11197.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025998-0 | '02 | '604 | SERVICIO DE LIMPIEZA DESARENADORES, MANTENCION DE COMPUERTAS Y REHABILITACIÓN BOCATOMAS CANAL FISCAL Y CANAL FISCAL AUXILIAR, COMUNA DE CHILE CHICO | 360637 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 30000 | Propuesta publica | 29513 | SR | 583 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 0 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 60 | 2022-06-08 | 2022-08-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29512.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29512.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025998-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40025998-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40029471-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COYHAIQUE 2020 -2022 RECUP¦ | [21 empty] | 357769.27 | 323790 | 0 | 0 | 0 | 13645.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23078.49 | 40000 | 60000 | 186916.416 | 323640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40029471-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40029471-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 357769.27 | 323640 | 0 | 0 | 0 | 13645.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23078.49 | 40000 | 60000 | 186916.416 | 323640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40029471-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL DEL CERRO DIVISADERO, ETAPA II, COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2021 | 333964 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-10 | 2021-08-27 | 348648 | Propuesta publica | 371415 | SR | 703 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 0 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 120 | 2021-09-17 | 2022-01-15 | 100 | 357769.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13645.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13645.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40029471-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL DEL CERRO DIVISADERO, ETAPA II, COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2022 | 352019 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-14 | 2022-05-04 | 307814 | Propuesta publica | 276893 | SR | 536 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 180 | 2022-05-25 | 2022-11-21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23078.49 | 40000 | 60000 | 153813.696 | 276892.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Aysén | 40029471-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº352019 , CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL DEL CERRO DIVISADERO, ETAPA II, COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2022 | 352019 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 33103 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | -180 | - | 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33102.72 | 33102.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019965-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONST. EVAC Y DRENAJE DE AALL SUBSISTEMAS LLAU-LLAU Y D'AGOSTINI, PUNTA ARENAS | [21 empty] | 153390.653 | 253402 | 0 | 0 | 62750.588 | 0 | 14419.302 | 40037.569 | 0 | 17122.921 | 0 | 69637.898 | 23249.862 | 25126.645 | 252344.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019965-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 153390.653 | 253402 | 0 | 0 | 62750.588 | 0 | 14419.302 | 40037.569 | 0 | 17122.921 | 0 | 69637.898 | 23249.862 | 25126.645 | 252344.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019965-0 | '02 | '602 | Diseño de Obras de Mejoramiento y Construcción, Red Primaria de Aguas Lluvias Subsistemas Llau-Llau y D´agostini, Sector Hoya Superior Llaullau, Punta Arenas 2do llamado | 339489 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-12 | 251202 | Propuesta publica | 253700 | SR | 427 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 18686 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 440 | 2021-08-27 | 2022-11-10 | 90 | 103377.425 | 0 | 0 | 0 | 35595.23 | 0 | 0 | 40037.569 | 0 | 0 | 0 | 52954.409 | 14237.798 | 26183.471 | 169008.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019965-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº339489 , Diseño de Obras de Mejoramiento y Construcción, Red Primaria de Aguas Lluvias Subsistemas Llau-Llau y D´agostini, Sector Hoya Superior Llaullau, Punta Arenas 2do llamado | 339489 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -1056 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | -440 | - | 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1056.826 | -1056.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019965-0 | '02 | '602 | Diseño de Obras de Mejoramiento y Construcción, Red Primaria de Aguas Lluvias Subsistemas Llau-Llau y D¿agostini, Sector Hoya D´Agostini, Punta Arenas, 2do. Llamado | 339907 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 123984 | Propuesta publica | 122430 | SR | 428 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 11977 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 414 | 2021-08-27 | 2022-10-15 | 98.13 | 50013.228 | 0 | 0 | 0 | 27155.358 | 0 | 14419.302 | 0 | 0 | 17122.921 | 0 | 16683.489 | 9012.064 | 0 | 84393.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019967-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO COLECTOR CHILOÉ Y CONSTRUCCIÓN DE REGULACIÓN RÍO DE LA MANO, PUNTA ARENAS | [21 empty] | 23758 | 57952 | 0 | 0 | 0 | 26132 | 0 | 16032 | 0 | 0 | 10688 | 3440 | 0 | 0 | 56292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019967-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 23758 | 57952 | 0 | 0 | 0 | 26132 | 0 | 16032 | 0 | 0 | 10688 | 3440 | 0 | 0 | 56292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019967-0 | '02 | '602 | Diseño Mejoramiento Colector Chiloé, Punta Arenas 2do llamado | 338237 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2021-07-12 | 2021-08-11 | 78478 | Propuesta publica | 77810 | SR | 426 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 3780 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 367 | 2021-08-27 | 2022-08-29 | 100 | 23758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26132 | 0 | 16032 | 0 | 0 | 10688 | 3440 | 1540 | 0 | 57832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019967-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº338237 , Diseño Mejoramiento Colector Chiloé, Punta Arenas 2do llamado | 338237 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -1540 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | -367 | - | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1540 | 0 | -1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025959-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE MAGALLANES 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 491045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29145.701 | 132240.117 | 139586.785 | 188806.245 | 489778.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025959-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025959-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 490745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29145.701 | 132240.117 | 139586.785 | 188806.245 | 489778.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025959-0 | '02 | '604 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Río de las Minas, mediante la reparación de radier, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena - 2022 | 360131 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-20 | 2022-06-20 | 380616 | Propuesta publica | 489779 | SR | 281 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 150 | 2022-07-07 | 2022-12-04 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29145.701 | 132240.117 | 139586.785 | 188806.245 | 489778.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40025960-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE RIBERAS INTERREGIONAL 2020 - 2023 RECUP | [21 empty] | 634700.801 | 551711 | 0 | 0 | 250803.04 | 205676.149 | 31809.414 | 0 | 0 | 63421.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551710.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40025960-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 634700.801 | 551711 | 0 | 0 | 250803.04 | 205676.149 | 31809.414 | 0 | 0 | 63421.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551710.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40025960-0 | '02 | '604 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Telecontrol y Alerta Hidrológica del Parque Fluvial de La Familia, Año 2021, Comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana | 319188 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-29 | 2021-03-09 | 519402 | Propuesta publica | 580730 | SR | 207 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | -4120 | VEOLIA SOLUCIONES AMBIENTALES CHILE S.A. | 270 | 2021-04-22 | 2022-01-17 | 100 | 528653.832 | 0 | 0 | 0 | 47955.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47955.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40025960-0 | '02 | '604 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 609803 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 106046.969 | 0 | 0 | 0 | 202847.876 | 205676.149 | 31809.414 | 0 | 0 | 63421.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503755.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Indeterminado | 0 | ' | ' | 31.02.001 | [21 empty] | 0 | 5466313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 5466313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 609813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49810.723 | 99011.113 | 260697.363 | 55776.161 | 0 | 32070.25 | 9113.61 | 103333.148 | 609812.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99011.113 | 74931.92 | 30744.589 | 0 | 31870.25 | 8211 | 64231.093 | 308999.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '604 | Construcción de infraestructura para aforo desde carro en estación fluviométrica Estero Picazo en Huapi | 351278 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-06-10 | 2022-06-24 | 22000 | Propuesta publica | 21996 | SR | 794 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 30 | 2022-07-02 | 2022-08-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21995.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21995.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '604 | Construcción de infraestructura para aforo desde carro en estación fluviométrica Río Colorado en Curillinque | 351279 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-06 | 2022-05-23 | 23000 | Propuesta publica | 22608 | SR | 620 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0 | JOSE RICARDO CACERES ROSALES | 30 | 2022-05-28 | 2022-06-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22607.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22607.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '604 | Construcción de infraestructura para aforo desde carro en estación fluviométrica Río Malo (afluente R. Teno) | 351281 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-13 | 2022-04-28 | 20000 | Propuesta publica | 19999 | SR | 458 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 30 | 2022-05-05 | 2022-06-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19998.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19998.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '604 | Constucción de infraestructura para colocar sensor de nivel y limnimetros en nueva localización estación Río Claro en San Carlos | 351282 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 4500 | Propuesta publica | 4483 | SR | 580 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 15 | 2022-05-20 | 2022-06-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4482.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4482.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION E INSTALACION ESTACION FLUVIOMETRICA CERRO DIVISADERO | 351453 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-25 | 2022-04-04 | 20400 | Propuesta publica | 20000 | SR | 307 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0 | ALEJANDRO LINDOR VERA FUENTES | 139 | 2022-04-14 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '604 | ESTRUCTURA TRANSMISION ESTACION FLUVIOMETRICA PALENA FRONTERA Y EN ESTACIONES METEOROLOGICAS DE PUERTO CARDENAS VALLE DEL FRIO PALENA Y LAGO ESPOLON PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | 352022 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-29 | 2022-09-13 | 25000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 65 | 2022-10-01 | 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21399 | 21399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '604 | ESTRUCTURA TRANSMISION ESTACION LAGO YELCHO Y LAGO ESPOLON | 352028 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-25 | 2022-08-01 | 12000 | Propuesta publica | 11871 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 14 | 2022-08-11 | 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11870.25 | 0 | 0 | 11870.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '604 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS EN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS VILCUN EN BEL BEN Y GRANDE EN SAN PEDRO Y ESTACIONES METEOROLÓGICAS CUCAO Y CHEPU PROVINCIA DE CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS | 352034 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-08-03 | 2022-08-16 | 26000 | Propuesta publica | 25000 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA ASESORIAS Y CONSTUCCION FY PROYECTOS SP | 50 | 2022-08-29 | 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '604 | MANTENCION 6 ESTACIONES E INPLEMENTACION ESTRUCTURAS PARA ACTIVAR TX ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | 352035 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-03-15 | 2022-03-28 | 40000 | Propuesta publica | 33201 | SR | 183 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 209 | 2022-05-11 | 2022-12-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9960.3 | 23240.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '604 | MANTENCION ESTACIONES E IMPLEMENTACION ESTRUCTURAS PARA ACTIVAR TX ESTACIONES FLUVIOMETRICAS HUEYUSCA EN CAMARONES LA PLATA ANTES HUEYUSCA Y TORO EN TEGUALDA REGION DE LOS LAGOS | 352036 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-15 | 2022-03-28 | 20800 | Propuesta publica | 18088 | SR | 135 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 240 | 2022-04-05 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '604 | ERVICIO DE MANTENCIÓN A TRES ESTACIONES E IMPLEMENTACIÓN ESTRUCTURAS PARA ACTIVAR TX ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS CUENCA RIO PUELO COMUNA COCHAMÓ REGIÓN DE LOS LAGOS | 352037 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-11 | 2022-03-24 | 52000 | Propuesta publica | 39865 | SR | 182 | 2022-05-11 | 2022-06-23 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 208 | 2022-05-11 | 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781.4 | 29083.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.1 | 41043.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '604 | REPARACION Y MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS EN ESTACION FLUVIOMETRICA RIO CHAMIZA ANTE JUNTA RIO CHICO | 352039 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-03-08 | 2022-03-18 | 5000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 80 | 2022-04-07 | 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10446 | 10446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION E INSTALACION ESTRUCTURA METALICAS PARA IMPLEMENTAR TRANSMISION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS MAULLIN LAS QUEMAS-TORO-LENCA BAJO BOCATOMA-CAPTACION LENCA | 352042 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-26 | 2022-09-08 | 20800 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 60 | 2022-09-23 | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7353 | 7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '604 | SERVICIO DE CONSTRUCCION E INSTALACION ESTRUCTURA EN ESTACIONES CONTROL DE LAGOS EN PUYEHUE RUPANCO LLANQUIHUE TODOS LOS SANTOS Y TAGUA TAGUA PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | 352045 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-03 | 2022-03-18 | 48500 | Propuesta publica | 35700 | SR | 141 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 240 | 2022-04-14 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '604 | Construcción de infraestrutra para medición de nivel y alojar equipos en Embalse El Planchón | 359904 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 9000 | Propuesta publica | 8211 | SR | 597 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 15 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8211 | 0 | 8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '604 | Construcción de Infraestructura para medición de nivel y alojar equipos en Embalse El Ancoa | 362251 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-16 | 2022-07-01 | 9789 | Propuesta publica | 8749 | SR | 812 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 20 | 2022-07-08 | 2022-07-28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8748.617 | 0 | 0 | 0 | 3454.993 | 12203.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '606 | EQUIPOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 248938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49810.723 | 0 | 155794.817 | 24824.948 | 0 | 0 | 0 | 18507.055 | 248937.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '606 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 474320 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49810.723 | 0 | 155794.817 | 24824.948 | 0 | 0 | 0 | 18507.055 | 248937.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 51875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29970.626 | 206.624 | 0 | 200 | 902.61 | 20595 | 51874.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 646 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.624 | 0 | 200 | 0 | 265 | 671.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 59946 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29970.626 | 0 | 0 | 0 | 902.61 | 12055 | 42928.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027052-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15775 | SinInf |  | -- | // | -500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8275 | 8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027054-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 820828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44824.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226702.025 | 549301.43 | 820828.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027054-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 180103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55940 | 124163 | 180103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027054-0 | '02 | '602 | MONITOREO SATELITAL DE LAGOS GLACIARES EN CUENCAS DE LA REGION DE AYSEN | 365367 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-23 | 2022-09-05 | 40000 | Propuesta publica | 38829 | SR | 817 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0 | GUILLERMO AZOCAR SANDOVAL CONSULTORIA AMB.EMP.INDI | 68 | 2022-09-23 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38829 | 38829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027054-0 | '02 | '602 | ASESORÍA PARA INVESTIGAR EL APORTE HÍDRICO GLACIOLÓGICO EN CUENCAS DE LA MACROZONA CENTRO 2022 | 351065 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 15600 | Trato directo | 15600 | SR | 1679 | 2022-07-20 | 2022-08-29 | 0 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 155 | 2022-07-20 | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 19763 | 25363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027054-0 | '02 | '602 | ASESORÍA PARA EVALUAR EL APORTE HÍDRICO DEL GLACIAR ECHAURREN NORTE, CUENCA DEL RÍO MAIPO | 351080 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 35503 | Propuesta publica | 35444 | SR | 1745 | 2022-07-28 | 2022-08-29 | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 148 | 2022-07-28 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35400 | 35400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027054-0 | '02 | '602 | ASESORIA PARA EL DISEÑO ESTACIONES FLUVIOMETRICAS RIO YESO EN TERMAS DEL PLOMO ESTERO GLACIAR PIRAMIDE Y ESTERO GLACIAR BELLO | 360793 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-23 | 2022-08-11 | 50340 | Propuesta publica | 50340 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JUST PARTNERS SPA | 92 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50340 | 0 | 50340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027054-0 | '02 | '602 | ASESORIA DE AFOROS Y CURVAS DE DESCARGA REGION DE AYSEN | 366582 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 38720 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 61 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30171 | 30171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027054-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 470725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44824.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89649.84 | 336250.43 | 470725.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027054-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS GLACIOLÓGICOS HABITABLES | 351078 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-28 | 2022-03-20 | 224125 | Propuesta publica | 224125 | SR | 617 | 2022-04-01 | 2022-06-15 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 255 | 2022-04-01 | 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44824.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89649.84 | 49152.76 | 183627.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027054-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION DE 4 ESTACIONES GLACIO-METEOROLOGICAS EN OJOS DEL SALDADO, REGION DE ATACAMA | 351079 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-07 | 56942 | Propuesta publica | 56942 | SR | 1844 | 2022-08-09 | 2022-08-29 | 0 | CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA | 135 | 2022-08-09 | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146097.5 | 146097.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027054-0 | '02 | '604 | Construcción de Estación Glacio-Meteorológica Glaciar Fouque Región de Magallanes 2022 | 363498 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-20 | 2022-08-31 | 25000 | Propuesta publica | 24893 | SR | 256 | 2022-08-31 | SinInf | 0 | MARCELO DEL CARMEN AREVALO GONZALEZ | 85 | 2022-09-01 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027054-0 | '02 | '604 | INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMPO DE HIELO NORTE REGION DE AYSEN | 364072 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-29 | 2022-08-16 | 58000 | Propuesta publica | 57824 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MARCELO DEL CARMEN AREVALO GONZALEZ | 99 | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000.17 | 58000.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027054-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y TRABAJOS EN CAMPO DE HIELO SUR REGION DE AYSEN | 367529 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-30 | 2022-10-11 | 58000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 57 | 2022-10-14 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027054-0 | '02 | '606 | EQUIPOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81112.185 | 88888 | 170000.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027054-0 | '02 | '606 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 160605 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81112.185 | 88888 | 170000.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1271338 | 0 | 0 | 0 | 14042 | 326402.093 | 77547.791 | 176068.508 | 31507.745 | 34608.049 | 50389.406 | 72588.953 | 488182.227 | 1271336.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 868000 | 0 | 0 | 0 | 14042 | 76402.133 | 77405.736 | 118753.219 | 31301.119 | 34608.049 | 50389.406 | 65992.953 | 399105.16 | 867999.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | Instalación de estructuras metálicas para sostener equipos y dotar de instrumentación para transmisión satelital | 351222 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-13 | 2022-06-01 | 13000 | Propuesta publica | 11251 | SR | 812 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 0 | ACROP SPA | 45 | 2022-06-02 | 2022-07-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | Construcción dos nuevas estaciones meteorológicas en Quebrada de Ramón | 351225 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-23 | 2022-07-28 | 15000 | Propuesta publica | 12924 | SR | 1382 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 0 | ACROP SPA | 25 | 2022-08-10 | 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16761 | 16761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | Reubicación estación Meteorológica Rio Colorado AJ con Rio Olivares. | 351230 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-03-24 | 2022-03-30 | 10000 | Propuesta publica | 9988 | SR | 516 | 2022-04-07 | 2022-04-14 | 0 | ACROP SPA | 45 | 2022-04-18 | 2022-06-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9987.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9987.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | MODERNIZACION ESTACIONES METEOROLOGICAS ETAPA 1 REGION DE LA ARAUCANIA | 351232 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-10 | 2022-03-28 | 39000 | Propuesta publica | 34211 | SR | 252 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 239 | 2022-04-12 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11973.694 | 22236.86 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 39810.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | Construcción de infraestrutra para alojar equipos (modernizar) 8 estaciones meteorológicas | 351292 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-20 | 2022-06-09 | 10000 | Propuesta publica | 9461 | SR | 562 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 25 | 2022-06-15 | 2022-07-10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9460.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9460.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | Reparación estaciones Meteorológicas Magallanes 2022 | 351318 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-02-23 | 2022-04-05 | 18000 | Propuesta publica | 17512 | SR | 17 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 0 | CONTRATISTA EN OBRAS MENORES JOSE RIVAS E.I.R.L. | 120 | 2022-04-06 | 2022-08-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.571 | 0 | 11776.816 | 5004.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17511.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | Modernización de estaciones meteorológicas | 351324 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-02-23 | 2022-03-07 | 15500 | Propuesta publica | 15336 | SR | 34 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0 | CONTRATISTA EN OBRAS MENORES JOSE RIVAS E.I.R.L. | 120 | 2022-04-14 | 2022-08-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115.368 | 0 | 6865.041 | 6355.141 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15395.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES METEOROLOGICAS | 351329 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 14042 | Propuesta publica | 14042 | SR | 112 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 0 | CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA | 15 | 2022-02-22 | 2022-03-09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | MODERNIZACION RED METEOROLOGICA REGION DEL BIOBIO | 351333 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-03-14 | 2022-03-24 | 32130 | Propuesta publica | 32130 | SR | 209 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 30 | 2022-03-30 | 2022-04-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION ESTACION METEOROLOGICAS REGION DEL BIOBIO | 351334 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 36000 | Propuesta publica | 36000 | SR | 339 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 0 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 30 | 2022-05-14 | 2022-06-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8670 | 44669.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | MODERNIZACION ESTACIONES METEOROLOGICAS ETAPA 2 REGION DE LA ARAUCANIA | 351356 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-22 | 2022-04-01 | 39000 | Propuesta publica | 26233 | SR | 277 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 0 | CONSTRUCTORA BENVAL SPA | 239 | 2022-04-22 | 2022-12-17 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9181.326 | 17051.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26232.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN RED METEOROLOGICA REGIÓN DE ATACAMA 2022 | 351357 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-31 | 2022-04-21 | 50000 | Propuesta publica | 48912 | SR | 351 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 60 | 2022-05-05 | 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48911.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 50000.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION 10 NUEVAS ESTACIONES METEOROLOGICAS REGION DE LA ARAUCANIA | 351359 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-26 | 2022-05-06 | 30680 | Propuesta publica | 30680 | SR | 389 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0 | CONSTRUCTORA BENVAL SPA | 46 | 2022-05-25 | 2022-07-10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10737.787 | 19941.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30679.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | MANTENCION MAYOR A 5 ESTACIONES METEOROLOGICAS SECTOR NORTE REGION DE AYSEN | 351440 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-18 | 2022-03-31 | 29966 | Propuesta publica | 29453 | SR | 263 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 148 | 2022-04-04 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29452.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29452.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | MANTENCION MAYOR A ESTACIONES METEOROLOGICAS Y LAGOS SECTOR SUR | 351441 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-18 | 2022-03-29 | 35000 | Propuesta publica | 34510 | SR | 244 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 154 | 2022-03-30 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34510 | 34510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | CONSTRUCION ESTRUCTURA ESTACIONES NIVOMETRICAS CARDENAL SAMORE Y CUESTA MORAGA | 352031 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-15 | 2022-09-29 | 30000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 60 | 2022-10-14 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION ESTRUCTURA ESTACION NIVOMETRICAS CUESTA MORAGA | 352032 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 15000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 91 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS EN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS VILCUN EN BEL BEN Y GRANDE EN SAN PEDRO Y ESTACIONES METEOROLÓGICAS CUCAO Y CHEPU PROVINCIA DE CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS | 352034 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-08-03 | 2022-08-16 | 26000 | Propuesta publica | 25000 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA ASESORIAS Y CONSTUCCION FY PROYECTOS SP | 50 | 2022-08-29 | 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION E INSTALACION ESTRUCTURA METALICAS PARA IMPLEMENTAR TRANSMISION EN ESTACIONES METEOROLOGICAS ANTICURA-FUTACUHÍN-PURRANQUE-LLICO BAJO-CAÑITAS-HUEYUSCA | 352043 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-31 | 2022-09-14 | 15000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 60 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION ESTRUCTURA NUEVA EST. METEOROLOGICA PEULLA E IMPLEMENTACION TRANSMISIÓN | 352048 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-25 | 2022-08-01 | 15000 | Propuesta publica | 13447 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA ASESORIAS Y CONSTUCCION FY PROYECTOS SP | 15 | 2022-08-11 | 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13447 | 0 | 0 | 13447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | SERVICIO DE CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGICA MANTENCION Y REPARACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE ÑUBLE | 355090 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-12 | 2022-04-29 | 30310 | Propuesta publica | 30310 | SR | 184 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 241 | 2022-05-04 | 2022-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | Instalación de Estación Meteorológica isla Diego de Almagro Región de Magallanes 2022 | 363489 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-20 | 2022-08-10 | 20000 | Propuesta publica | 19992 | SR | 209 | 2022-08-10 | 2022-08-25 | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 100 | 2022-08-17 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19992 | 0 | 0 | 19992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION ESTRUCTURA PARA ESTACIONES METEOROLOGICAS EN VALLE | 363500 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-15 | 2022-07-25 | 30000 | Propuesta publica | 30000 | SR | 839 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 60 | 2022-08-04 | 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29999.179 | 0 | 0 | 7539 | 37538.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | MANTENCION Y MODERNIZACION RED METEOROLOGICA PROVINCIA DE LIMARI Y CHOAPA REGION DE COQUIMBO | 363552 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 56000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 85 | 2022-10-06 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | Reparación Estaciones Meteorológicas Lago Dickson y Dorotea región de Magallanes 2022 | 363885 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-07-26 | 2022-08-10 | 4610 | Propuesta publica | 4609 | SR | 220 | 2022-08-16 | 2022-08-25 | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 90 | 2022-08-23 | 2022-11-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4608.87 | 0 | 0 | 0 | 4608.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION TRES ESTACIONES METEOROLOGICAS REGION DE LA ARAUCANIA | 364143 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-25 | 2022-09-05 | 12000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 70 | 2022-09-27 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 7800 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | CONSRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ALOJAR EQUIPOS DE 2 ESTACIONES METEOROLOGICAS | 365371 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-26 | 2022-09-09 | 2540 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 30 | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539.5 | 2539.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION NUEVAS ESTACIONES NIVOMETRICAS | 365527 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-09-02 | 2022-09-12 | 50000 | Propuesta publica | 49462 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 60 | 2022-09-26 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49461.413 | 49461.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | Mantención Estaciones Meteorológicas Región de Tarapacá | 365857 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 30 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | Construcción de Estaciones Meteorologicas en Corral, Chaihuin, Crucero y Los Esteros, Provincias de Valdivia y del Ranco, Región de Los Ríos. | 365872 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-23 | 2022-10-03 | 24462 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 30 | 2022-10-12 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24461.047 | 24461.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION 2 ESTACIONES METEOROLOGICAS REGION DE LA ARAUCANIA | 366522 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-01 | 2022-09-12 | 8000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 60 | 2022-10-04 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | MANTENCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED METEOROLÓGICA PROVINCIA DE ELQUI REGIÓN DE COQUIMBO | 366565 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-14 | 2022-09-26 | 25000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 106 | 2022-10-03 | 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS | 366801 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-22 | 2022-10-03 | 20000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 30 | 2022-10-14 | 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | REPARACION CERCO DE PROTECCION ESTACION RIO BLANCO EN SENO OBSTRUCCION | 366884 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 4951 | Trato directo | 4951 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONTRATISTA EN OBRAS MENORES JOSE RIVAS E.I.R.L. | 15 | 2022-09-27 | 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950.406 | 0 | 0 | 4950.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | SERVICIO DE MANTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS EN 2 ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y 7 ESTACIONES METEOROLÓGICAS, PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | 367088 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-27 | 2022-10-12 | 55000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 55 | 2022-10-25 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | MANTENCION MAYOR A ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS EN COMUNAS DE CHILE CHICO Y TORTEL | 367356 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 18000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 44 | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24037 | 24037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7854 | 0 | 7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 67137 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27538.953 | 45000.2 | 72539.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 250000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10878 | 10878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '606 | EQUIPOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 378938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249999.96 | 0 | 56940.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71997.04 | 378937.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '606 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249999.96 | 0 | 56940.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71997.04 | 378937.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.055 | 374.511 | 206.626 | 0 | 0 | 6596 | 17080.027 | 24399.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '699 | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS CERRO CALÁN Y QUEBRADA DE MACUL | 367299 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-30 | 2022-10-18 | 3400 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 20 | 2022-10-26 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 543 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.511 | 154.97 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 541.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 310 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.627 | 206.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 646 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 6206 | 6257.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7397 | 7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027055-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6596 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6596 | 0 | 6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027056-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 123000 | 295179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7913.5 | 125485.628 | 0 | 5600 | 38500 | 117679.678 | 295178.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027056-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 123000 | 215179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125485.628 | 0 | 5600 | 38500 | 45593.678 | 215179.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027056-0 | '02 | '602 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION LIMNOLOGICA COMO ANTECEDENTES PARA PROPUESTA DE NSCA DE LAGOS NORPATAGONICOS | 327418 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 250 | Propuesta publica | 250000 | SR | 2705 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 0 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 728 | 2020-12-29 | 2022-12-27 | 100 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027056-0 | '02 | '602 | DESARROLLO SISTEMA TECNOLOGICO PARA EL LABORATORIO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUAS DE LA DGA, ACREDITADO ISO-NCH 17025 OF 2017 | 351134 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 80000 | Propuesta publica | 77982 | SR | 1379 | 2022-06-13 | 2022-08-16 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 180 | 2022-06-13 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 23108 | 28708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027056-0 | '02 | '602 | MONITOREO DE LAGOS ENTRE LAS REGIONES DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS Y BIO BIO | 351139 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-02 | 2022-03-11 | 44972 | Propuesta publica | 44972 | SR | 571 | 2022-03-29 | 2022-08-16 | 0 | GESAM CONSULTORES SPA | 280 | 2022-03-29 | 2023-01-03 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22485.628 | 0 | 0 | 0 | 22485.678 | 44971.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027056-0 | '02 | '602 | ASESORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA MÉTODOLOGIA PARA DETERMINACION DE METALES ICP-OES | 351140 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 16000 | Propuesta publica | 16000 | SR | 1184 | 2022-05-20 | 2022-08-16 | 0 | RENE ROBERTO RODRIGUEZ VILLARROEL | 199 | 2022-05-20 | 2022-12-05 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 5600 | 5600 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027056-0 | '02 | '602 | Asesoría externa de acreditación para el muestreo de las redes de calidad de aguas de la DGA | 351142 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-31 | 2022-04-10 | 45500 | Propuesta publica | 45500 | SR | 856 | 2022-04-22 | 2022-08-16 | 0 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 250 | 2022-04-22 | 2022-12-28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 | 0 | 0 | 27300 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027056-0 | '02 | '606 | EQUIPOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7913.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72086 | 79999.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027056-0 | '02 | '606 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO AMBIENTAL | 351141 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 56481 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 30 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70070 | 70070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027056-0 | '02 | '606 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 53528 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7913.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 9929.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027057-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 42420 | 245528 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 29000 | 0 | 34000 | 0 | 15061.901 | 0 | 25858.7 | 107607.604 | 245528.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027057-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 42420 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 29000 | 0 | 34000 | 0 | 15061.901 | 0 | 0 | 95938.304 | 208000.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027057-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA FISCALIZACION AMBIENTAL EN MATERIAS DE COMPETENCIAS DGA | 328109 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-26 | 2020-12-16 | 190779 | Propuesta publica | 190660 | SR | 125 | 2021-02-02 | 2021-04-06 | 0 | ICA GEOCONSULTORES SPA | 709 | 2021-02-02 | 2023-01-12 | 66 | 11438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027057-0 | '02 | '602 | APOYO A LA FISCALIZAION AMBIENTAL EN MATERIAS DE LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CAUDAL ECOLOGICO Y/O CAUDAL AMBIENTAL ESTABLECIDO | 329209 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-24 | 2021-05-13 | 107000 | Propuesta publica | 107000 | SR | 1322 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 0 | INGENIERÍA EMO-LLS LIMITADA | 575 | 2021-06-17 | 2023-01-13 | 100 | 30982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027057-0 | '02 | '602 | MUESTREO EN TERRENO Y ANÁLISIS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DESDE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA HASTA REGIÓN DE LOS LAGOS | 351144 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-16 | 2022-03-08 | 109822 | Propuesta publica | 109822 | SR | 629 | 2022-04-04 | 2022-08-29 | 0 | ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES SPA | 270 | 2022-04-04 | 2022-12-30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15061.901 | 0 | 0 | 29938.304 | 45000.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027057-0 | '02 | '606 | EQUIPOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 37528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25858.7 | 11669.3 | 37528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027057-0 | '02 | '606 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 44188 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25858.7 | 11669.3 | 37528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 86340 | 2508711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65941 | 0 | 16423.501 | 10000 | 133709.889 | 486802.215 | 290225.849 | 1505607.552 | 2508710.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 86340 | 190382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65941 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 96133.798 | 0 | 18307.446 | 190382.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '602 | DIAGNOSTICO CALIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS EN LA MACROZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA, TARAPACA, ANTOFAGASTA Y COPIAPO Y PROPUIESTA DE RED DE MONITOREO. | 322187 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-17 | 2020-12-07 | 120000 | Propuesta publica | 120000 | SR | 2666 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 0 | GP CONSULTORES LTDA | 700 | 2020-12-28 | 2022-11-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '602 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION LIMNOLOGICA COMO ANTECEDENTES PARA PROPUESTA DE NSCA DE LAGOS NORPATAGONICOS | 327418 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 250 | Propuesta publica | 250000 | SR | 2705 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 0 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 728 | 2020-12-29 | 2022-12-27 | 100 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA FISCALIZACION AMBIENTAL EN MATERIAS DE COMPETENCIAS DGA | 328109 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-26 | 2020-12-16 | 190779 | Propuesta publica | 190660 | SR | 125 | 2021-02-02 | 2021-04-06 | 0 | ICA GEOCONSULTORES SPA | 709 | 2021-02-02 | 2023-01-12 | 66 | 49340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64941 | 0 | 0 | 100882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '602 | DESARROLLO SISTEMA TECNOLOGICO PARA EL LABORATORIO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUAS DE LA DGA, ACREDITADO ISO-NCH 17025 OF 2017 | 351134 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 80000 | Propuesta publica | 77982 | SR | 1379 | 2022-06-13 | 2022-08-16 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 180 | 2022-06-13 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31192.798 | 0 | 16288.446 | 47481.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '602 | Asesoría externa de acreditación para el muestreo de las redes de calidad de aguas de la DGA | 351142 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-31 | 2022-04-10 | 45500 | Propuesta publica | 45500 | SR | 856 | 2022-04-22 | 2022-08-16 | 0 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 250 | 2022-04-22 | 2022-12-28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1463000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14614.201 | 0 | 111106.322 | 155999.708 | 210284.94 | 970994.058 | 1462999.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '604 | HABILITACION SALA DE LAVADO DE LABORATORIO AMBIENTAL DGA Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICIO AVENIDA SANTA ROSA 342, SANTIAGO | 351135 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 37500 | Propuesta publica | 34344 | SR | 1441 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0 | INGENIERIA BARRETO Y CIA LTDA | 182 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34343.462 | 0 | 0 | 0 | 34343.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '604 | NORMALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS Y ALCANTARILLADO EN EDIFICIO AV. SANTA ROSA Nº342 ¿ SANTIAGO | 351137 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 70000 | Propuesta publica | 69998 | SR | 1395 | 2022-06-15 | 2022-08-29 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 195 | 2022-06-15 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69997.107 | 69997.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '604 | Construcción sondajes de observación y medición de niveles aguas subterráneas | 351220 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-10 | 2022-08-23 | 37000 | Propuesta publica | 34210 | SR | 1542 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0 | ACROP SPA | 20 | 2022-09-03 | 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34209.406 | 34209.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '604 | Reparación y Mantención General de la Red Piezometrica Etapa I Región de Tarapacá | 362762 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 54000 | Propuesta publica | 39263 | SR | 249 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 15 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39262.86 | 0 | 0 | 0 | 39262.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '604 | Reparación y Mantención General de la Red Piezometrica Etapa II Región de Tarapacá | 363288 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-08 | 2022-08-18 | 37500 | Propuesta publica | 37500 | SR | 316 | 2022-08-22 | SinInf | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 7 | 2022-08-24 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '604 | Construcción sondajes de observación y medición de niveles aguas subterráneas 1114-25-le22 | 363400 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-08-14 | 2022-08-25 | 37500 | Propuesta publica | 35946 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ACROP SPA | 20 | 2022-09-03 | 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35945.14 | 35945.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '604 | Red de Monitoreo Niveles Piezométricos Región de Magallanes 2022 | 363487 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-07-20 | 2022-08-20 | 318000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 45 | 2022-10-20 | 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318000 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS PARA CONTROL DE NIVEL DE AGUAS SUBTERRANEAS EN 2 ACUIFEROS (SHAC) PROVINCIA DE TALCA REGIÓN DEL MAULE | 363609 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-22 | 2022-08-04 | 40000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 10006 | 2022-08-10 | SinInf | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 45 | 2022-08-18 | 2022-10-02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39999.708 | 0 | 0 | 39999.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '604 | CAMBIO DE TECHUMBRE EN LABORATORIO AMBIENTAL | 363880 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14615 | Trato directo | 14615 | SR | 1628 | 2022-07-13 | 2022-07-26 | 0 | MARIA PAZ FIERRO CUEVAS | 153 | 2022-07-21 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14614.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14614.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '604 | MODERNIZACIÓN RED PIEZOMETRICA CUENCA DEL RÍO COPIAPÓ 2022FASE II | 364184 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-07 | 2022-10-06 | 290000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 60 | 2022-09-22 | 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 116000 | 58000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '604 | AMPLIACION RED DE MONITOREO PIEZOMETRICO PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | 364295 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-13 | 2022-10-03 | 105000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 60 | 2022-10-22 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 83795 | 119795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERÁNEAS REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 1114-23-le22 | 364728 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-08-18 | 2022-08-23 | 35000 | Propuesta publica | 34210 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ACROP SPA | 20 | 2022-09-03 | 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34209.406 | 34209.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '604 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO PIEZOMÉTRICO AZAPA | 366682 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 80000 | Trato directo | 80000 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MPF INGENIERA CIVIL SpA | 45 | 2022-09-26 | 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '604 | AMPLIACION RED DE POZOS COMUNAS DE CUNCO MELIPEUCO Y LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 366732 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-21 | 2022-10-03 | 51000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 60 | 2022-10-11 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 33150 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '604 | AMPLIACION RED DE POZOS COMUNAS DE PUCON CURARREHUE REGION DE LA ARAUCANIA | 366733 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-23 | 2022-10-03 | 59000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 60 | 2022-10-25 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20650 | 38350 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '604 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 367452 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 45123 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 30 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45122.939 | 45122.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION DE RED PIEZOMETRICA EN LA PROVINCIA DE COYHAIQUE REGION DE AYSEN | 367505 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-27 | 2022-10-07 | 55000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 50 | 2022-10-11 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION DE RE PIEZOMETRICA EN LA PROVINCIA GENERAL CARRERA REGION DE AYSEN | 367507 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-27 | 2022-10-07 | 55000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 50 | 2022-10-11 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '604 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5385.94 | 29614.06 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '604 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 14399 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14399 | 601 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '606 | EQUIPOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 845329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22603.567 | 234668.709 | 78329.011 | 509727.724 | 845329.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '606 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 579921 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22603.567 | 224968.709 | 78329.011 | 509727.724 | 835629.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '606 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9700 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809.3 | 0 | 0 | 0 | 1611.898 | 6578.324 | 9999.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '699 | SERVICIO DE CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGICA MANTENCION Y REPARACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE ÑUBLE | 355090 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-12 | 2022-04-29 | 30310 | Propuesta publica | 30310 | SR | 184 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 241 | 2022-05-04 | 2022-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 465 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.624 | 206.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29975 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.898 | 0 | 1611.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390.7 | 5390.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027058-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 981 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | ' | ' | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 630921 | 0 | 22967.616 | 6751.359 | 426.77 | 0 | 0 | 0 | 10439.2 | 23600.287 | 40154.9 | 105521.133 | 421056.356 | 630917.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9963.2 | 19926.4 | 39528 | 49889.6 | 260692.4 | 379999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '602 | determinacion de derechos de aprovechamiento de aguas objeto de traslados o cambios en su punto de captacion afectos a pago de patente por no uso de las aguAs | 351102 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 50000 | Propuesta publica | 47570 | SR | 1673 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 160 | 2022-08-01 | 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19028 | 0 | 28542 | 47570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '602 | ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS INSCRIP-CIONES CONSERVATORIAS, REFERIDAS AL CATASTRO PÚBLICO DE AGUAS Y BA-SE DE DATOS DE PATENTES POR NO USO | 360224 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-04 | 2022-05-24 | 100000 | Propuesta publica | 99632 | SR | 1370 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 190 | 2022-07-01 | 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9963.2 | 19926.4 | 0 | 29889.6 | 0 | 59779.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '602 | METODOLOGIA DE CALCULO DE CAUDAL A TRAVES DEL USO DE IMAGEN SATELITALES DE ALTA RESOLUCION EN SECTORES RURALES DE PROVINCIAS DE MALLECO Y BIOBIO, REGIONES DE LA ARAUCANIA Y BIOBIO | 361253 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-27 | 2022-06-06 | 50000 | Propuesta publica | 41000 | SR | 1392 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0 | ESTUDIO MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO SPA | 198 | 2022-07-11 | 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 0 | 20500 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '602 | Actualización de titulares vigentes de derechos de aprovechamiento de aguas afectos pago de patente por no uso de las aguas | 361562 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-09-05 | 2022-09-21 | 50000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MYO ASOCIADOS ASESORIA JURIDICA LTDA. | 108 | 2022-09-30 | 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '602 | Nuevos Listado PNU: Consultoría Revisión CBR para completar datos del PNU | 361564 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 50000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 61 | 2022-11-01 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144815.4 | 144815.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '602 | Consultoría Ampliación verificación LPNU con nuevo criterios | 361566 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 50000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 61 | 2022-11-01 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46835 | 46835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '606 | EQUIPOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55631.533 | 64368.467 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '606 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55631.533 | 64368.467 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 130921 | 0 | 22967.616 | 6751.359 | 426.77 | 0 | 0 | 0 | 476 | 3673.887 | 626.9 | 0 | 95995.489 | 130918.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | Pago de publicaciones Diario Oficial | 351106 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 21643 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 30 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11190 | 11190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | Pago Patente Por No Uso | 356505 | Tarapacá | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1333 | Trato directo | 1333 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VARIOS PROVEEDORES | 364 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | Cámara Fiscalización | 366591 | Tarapacá | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 330 | Trato directo | 330 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VARIOS PROVEEDORES | 364 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.991 | 329.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8222 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673.887 | 0 | 0 | 75619.086 | 79368.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 478 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 800.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1380 | SinInf |  | -- | // | -3 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.9 | 0 | 0 | 1376.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3052 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.28 | 2442.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3451.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 585 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 262 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1209 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689 | 3897.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 249 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2750 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2243 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249 | 4141.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1155 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2203 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851.3 | 351.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 2581.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8235 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8148.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8148.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4342 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468.16 | 1873.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1309 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027062-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1418 | SinInf |  | -- | // | 795 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.412 | 2211.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027964-0 | ' | ' | ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL | [21 empty] | 3182198.498 | 1386955 | 0 | 0 | 41886.74 | 0 | 16255.15 | 363857.72 | 479642.128 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 405313.051 | 1386954.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027964-0 | '01 | '602 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 3182198.498 | 1386955 | 0 | 0 | 41886.74 | 0 | 16255.15 | 363857.72 | 479642.128 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 405313.051 | 1386954.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027964-0 | '01 | '602 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca Endorreica entre Fronterizas y Salar Atacama | 328790 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2021-01-20 | 2021-02-18 | 210000 | Propuesta publica | 209590 | SR | 319 | 2021-02-26 | 2021-03-11 | 0 | INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL ENLACES SPA | 308 | 2021-02-26 | 2021-12-31 | 100 | 199589.42 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027964-0 | '01 | '602 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas del Río Baker, Río Pascua y Costeras e Islas entre Río Aysén y Río Baker y Canal General Martinez | 328892 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-27 | 2021-06-30 | 479515 | Propuesta publica | 479515 | SR | 1785 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 0 | SOC. DE SERV. PROF. Y CONSULT. GEOSAFE LTDA. | 493 | 2021-08-18 | 2022-12-24 | 92 | 299384.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144103.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36025.97 | 180129.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027964-0 | '01 | '602 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuenca del Río Aysén y Costeras e Islas entre Río Palena y Río Aysén | 328893 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 409516 | Propuesta publica | 409516 | SR | 1786 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 0 | SOC. DE SERV. PROF. Y CONSULT. GEOSAFE LTDA. | 494 | 2021-08-18 | 2022-12-25 | 92 | 255680.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122854.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30980.183 | 153834.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027964-0 | '01 | '602 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas Costeras entre Elqui y Limarí | 328895 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-27 | 2021-06-20 | 177057 | Propuesta publica | 177057 | SR | 1828 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 0 | HIDROGESTION S.A. | 493 | 2021-08-24 | 2022-12-30 | 93 | 117705.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47480.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11870.225 | 59351.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027964-0 | '01 | '602 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuenca del Río Puelo y Cuencas e Islas entre Río Bueno y Río Puelo | 328896 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 358521 | Propuesta publica | 358521 | SR | 1830 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 0 | SOC. DE SERV. PROF. Y CONSULT. GEOSAFE LTDA. | 492 | 2021-08-24 | 2022-12-29 | 92 | 223963.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107645.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26911.409 | 134557.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027964-0 | '01 | '602 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuenca del Río Yelcho | 328900 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-27 | 2021-06-20 | 185849 | Propuesta publica | 185849 | SR | 1827 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 0 | SOC. DE SERV. PROF. Y CONSULT. GEOSAFE LTDA. | 494 | 2021-08-24 | 2022-12-31 | 93 | 124250.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49278.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12319.574 | 61597.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027964-0 | '01 | '602 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de las Islas Chiloé y Circundantes | 328903 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-26 | 2021-06-20 | 247211 | Propuesta publica | 247211 | SR | 1642 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 0 | HIDROGESTION S.A. | 519 | 2021-08-13 | 2023-01-14 | 93 | 162210.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67999.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16999.921 | 84999.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027964-0 | '01 | '602 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca de Quebrada de la Concordia | 328906 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-27 | 2021-06-20 | 128105 | Propuesta publica | 128105 | SR | 1634 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 0 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 519 | 2021-08-13 | 2023-01-14 | 94 | 86789.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33052.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8263.018 | 41315.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027964-0 | '01 | '602 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas Costeras e Islas entre Rio Itata y Rio Biobío | 328911 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-26 | 2021-06-20 | 206769 | Propuesta publica | 206769 | SR | 1829 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 0 | HIDROGESTION S.A. | 492 | 2021-08-24 | 2022-12-29 | 93 | 136435.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56266.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14066.62 | 70333.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027964-0 | '01 | '602 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuenca del Río Lebu, Río Carampangue, y Carampangue-Lebu. | 328915 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-26 | 2021-06-20 | 207628 | Propuesta publica | 207628 | SR | 1820 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 0 | PLATAF.INVEST. ECOHIDROLOGIA Y ECOHIDRAULICA LTDA. | 493 | 2021-08-25 | 2022-12-31 | 93 | 136435.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56953.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14238.43 | 71192.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027964-0 | '01 | '602 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas Costeras Ligua-Aconcagua | 328916 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-26 | 2021-06-20 | 206136 | Propuesta publica | 206136 | SR | 1704 | 2021-07-17 | 2021-08-05 | 0 | HIDROGESTION S.A. | 518 | 2021-07-30 | 2022-12-30 | 93 | 136435.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55759.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13939.927 | 69699.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027964-0 | '01 | '602 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas Costeras Mataquito-Maule | 328918 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-27 | 2021-06-20 | 176556 | Propuesta publica | 176556 | SR | 1635 | 2021-07-23 | 2021-08-05 | 0 | HIDRICA CONSULTORES SPA | 518 | 2021-07-23 | 2022-12-23 | 93 | 117705.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47080.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11770.054 | 58850.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027964-0 | '01 | '602 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca del Río Los Choros | 336004 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-22 | 2021-04-21 | 266256 | Propuesta publica | 266256 | SR | 1238 | 2021-06-04 | 2021-06-15 | 0 | FLOW HIDRO CONSULTING GROUP SPA | 490 | 2021-06-04 | 2022-10-07 | 100 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16255.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16255.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027964-0 | '01 | '602 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca Quebrada Caracoles | 336006 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-31 | 2021-04-11 | 142012 | Propuesta publica | 142012 | SR | 1050 | 2021-05-11 | 2021-05-17 | 0 | INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL ENLACES SPA | 374 | 2021-05-11 | 2022-05-20 | 100 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 12011.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12011.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027964-0 | '01 | '602 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de la Quebrada de Carrizal y Quebrada Totoral y Costeras hasta Quebrada Carrizal | 336007 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 305025 | Propuesta publica | 305025 | SR | 1445 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 0 | CON POTENCIAL CONSULTORES SPA | 490 | 2021-07-16 | 2022-11-18 | 100 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55024.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55024.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027964-0 | '01 | '602 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas Endorreicas Salar Atacama-Vertiente Pacifico | 336010 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 209875 | Propuesta publica | 209875 | SR | 1033 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 0 | HIDRICA CONSULTORES SPA | 350 | 2021-05-10 | 2022-04-25 | 100 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 19874.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19874.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027964-0 | '01 | '602 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica Rapa Nui | 342767 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 206152 | Propuesta publica | 206152 | SR | 2457 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 0 | INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL ENLACES SPA | 457 | 2021-10-06 | 2023-01-06 | 0 | 136435.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69715.902 | 69715.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027964-0 | '01 | '602 | Exploración y Caracterización de acuíferos profundos y fracturados en roca, región de Coquimbo | 339083 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-06-26 | 317389 | Propuesta publica | 317389 | SR | 1799 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 0 | F Y M ASESORIAS E INVERSIONES SPA | 493 | 2021-08-18 | 2022-12-24 | 0 | 219177.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98211.818 | 98211.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40027964-0 | '01 | '602 | HOMOLOGACIÓN DE CÁLCULO HIDROLÓGICO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA OFERTA NATURAL DE AGUA HISTÓRICA Y FUTURA EN CHILE | 349427 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 130000 | Trato directo | 130000 | SR | 3040 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 420 | 2021-11-24 | 2023-01-18 | 69 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 40000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | [21 empty] | 0 | 2937686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62107.916 | 39968.173 | 206166.3 | 213425.651 | 105617.746 | 590908.282 | 162971.035 | 1556519.382 | 2937684.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19332 | 0 | 4833 | 45108 | 11277 | 28646.475 | 24985.188 | 160818.382 | 295000.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '602 | CONSULTORIA DISEÑO ESTACIONES FLUVIOMETRICAS CASPANA-RIO GRANDE-YERBAS-BUENAS-RIO LOA AJ SAN SALVADOR-RIO LOA DJ SAN SALVADOR Y QUILLAGUA DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 351305 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-26 | 63000 | Propuesta publica | 62463 | SR | 1865 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 0 | INRHED SPA | 91 | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24985.188 | 37477.782 | 62462.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '602 | DISEÑO NUEVA ESTACION FLUVIOMETRICA RIO CLARO | 352094 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-10 | 2022-03-21 | 20000 | Propuesta publica | 16110 | SR | 315 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 0 | HRG INGENIEROS CONSULTORES SPA | 60 | 2022-04-04 | 2022-06-03 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4833 | 0 | 0 | 11277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '602 | DISEÑO NUEVA ESTACION FLUVIOMETRICA ESTERO ZAMORANO | 352096 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 20000 | Propuesta publica | 16110 | SR | 318 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 0 | HRG INGENIEROS CONSULTORES SPA | 60 | 2022-04-04 | 2022-06-03 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4833 | 0 | 0 | 11277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '602 | DISEÑO NUEVA ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO CACHAPOAL | 352149 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 20000 | Propuesta publica | 16110 | SR | 316 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0 | HRG INGENIEROS CONSULTORES SPA | 60 | 2022-04-04 | 2022-06-03 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4833 | 0 | 0 | 11277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '602 | DISEÑO TRASLADO ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA ESTERO NILAHUE EN SANTA TERESA | 352151 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 20000 | Propuesta publica | 16110 | SR | 314 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 0 | HRG INGENIEROS CONSULTORES SPA | 60 | 2022-04-04 | 2022-06-03 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4833 | 0 | 0 | 11277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '602 | DISEÑO MEJORA ESTACIÓN CACHAPOAL PTE. ARQUEADO | 352156 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-25 | 2022-09-05 | 29450 | Propuesta publica | 29048 | SR | 1169 | 2022-09-12 | 2022-09-20 | 0 | CON POTENCIAL CONSULTORES SPA | 60 | 2022-09-20 | 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8714.4 | 0 | 20735.6 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '602 | DISEÑO NUEVA ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO RAPEL BAJO EMBALSE RAPEL | 359589 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 20000 | Propuesta publica | 16110 | SR | 476 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 0 | HRG INGENIEROS CONSULTORES SPA | 60 | 2022-05-18 | 2022-07-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4833 | 0 | 11277 | 0 | 0 | 0 | 16110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '602 | ASEORIA TECNICA PARA LA ELBAROCACION MANUAL DE MANTENCION A LAS ESTACIONES DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL | 360807 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 45000 | Trato directo | 45000 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BC CONSULTORIA E INVERSIONES SPA | 95 | 2022-09-27 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67537 | 67537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '602 | Consultoría de diseño estaciones Rio Colorado antes junta Río Maipo y en Estero El Gato | 363397 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-08-14 | 2022-08-22 | 35000 | Propuesta publica | 29450 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INRHED SPA | 70 | 2022-09-08 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '602 | DISEÑO DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS CUENCA AZAPA 2022 | 363910 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-27 | 2022-08-05 | 20000 | Propuesta publica | 19933 | SR | 198 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0 | INRHED SPA | 40 | 2022-08-22 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19932.075 | 0 | 68 | 20000.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1857520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42567.99 | 39968.173 | 7502.08 | 138411.339 | 94263.262 | 255001.792 | 125632.451 | 1154171.081 | 1857518.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | REPARACIÓN OBRAS MAYORES MANTENCIÓN ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO MAIPO EN CABIMBAO | 351208 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-24 | 2022-09-13 | 195454 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 60 | 2022-09-26 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194170.472 | 194170.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | REPARACION Y MEJORAMIENTO MURO GUIA ESTACION RIO MAPOCHO EN LOS ALMENDROS | 351210 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-03-30 | 2022-04-05 | 5000 | Propuesta publica | 4722 | SR | 539 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 0 | ACROP SPA | 35 | 2022-04-13 | 2022-05-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | Construcción de escaleras y acceso a estación Rio Olivares AJ Rio Colorado | 351218 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-03-24 | 2022-04-05 | 10000 | Propuesta publica | 9988 | SR | 515 | 2022-04-07 | 2022-04-13 | 0 | ACROP SPA | 45 | 2022-04-18 | 2022-06-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9987.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9987.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | Defensas fluviales para sección de estación Rio Maipo en Las Hualtatas | 351219 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-25 | 2022-09-14 | 93963 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 60 | 2022-10-05 | 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93962.4 | 93962.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | MODERNIZACIÓN Y TRASLADO DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA MALLARAUCO | 351231 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-12 | 2022-06-01 | 7500 | Propuesta publica | 6703 | SR | 813 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 0 | ACROP SPA | 30 | 2022-06-02 | 2022-07-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6702.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6702.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION Y REPOSICION DE 3 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION ARAUCANIA | 351243 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 16500 | Propuesta publica | 16500 | SR | 472 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 60 | 2022-07-05 | 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5775 | 10725 | 0 | 0 | 4200 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN EN EMBASE PEÑUELAS | 351277 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-13 | 2022-04-29 | 7409 | Propuesta publica | 7409 | SR | 334 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 0 | CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA | 4 | 2022-05-10 | 2022-05-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7408.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7408.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | Mantención y Reparación Estaciones Fluviometricas. | 351280 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-29 | 2022-07-19 | 153000 | Propuesta publica | 152773 | SR | 1857 | 2022-08-10 | 2022-09-20 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 90 | 2022-08-12 | 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30803.881 | 30803.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | Reparacion Estacion Hidrometeorologica Lago Panguipulli, Neltume y Construccion estacion de Control de Lago Riñihue en Riñihue . | 351319 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-16 | 2022-06-29 | 10554 | Propuesta publica | 9877 | SR | 294 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 22 | 2022-07-11 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8611.317 | 0 | 1264.792 | 0 | 0 | 9876.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | MANTENCION REPARACION Y MODERNIZACION RED HIDROMETRICA REGION DEL BIOBIO | 351336 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-03-29 | 2022-04-08 | 10200 | Propuesta publica | 10200 | SR | 246 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 30 | 2022-04-14 | 2022-05-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10199.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10199.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION 3 ESTACIONES DE LAGOS REGION DE LA ARAUCANIA | 351362 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-08 | 2022-08-18 | 16050 | Propuesta publica | 16050 | SR | 691 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 148 | 2022-08-30 | 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5617.5 | 0 | 10432.5 | 16050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | MANTENCION MAYOR ESTACIONES RIO MURTA RIO COCHRANE | 351434 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-03-18 | 2022-03-28 | 35000 | Propuesta publica | 34544 | SR | 246 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 154 | 2022-03-30 | 2022-08-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34543.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34543.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | MANTENCION MAYOR ESTACIONES RIO BLANCO RIO LAGUNILLAS RIO EMPERADOR GUILLERMO RIO ÑIREHUAO | 351436 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 45000 | Propuesta publica | 44625 | SR | 303 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0 | JORGE ANIBAL TUREO MARQUEZ | 140 | 2022-04-13 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 26775 | 0 | 2593 | 47218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | MANTENCION MAYOR ESTACIONES RIO SIMPSON RIO IBAÑEZ RIO JEINIMENI RIO BAÑO | 351439 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-18 | 2022-03-30 | 45000 | Propuesta publica | 43971 | SR | 264 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 0 | JORGE ANIBAL TUREO MARQUEZ | 148 | 2022-04-04 | 2022-08-30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17588.2 | 0 | 26382.3 | 0 | 17588.2 | 61558.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION E INSTALACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS RIO ENGAÑO RIO CHACABUCO Y RIO AVILES REGION DE AYSEN | 351442 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 35000 | Propuesta publica | 35000 | SR | 588 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0 | JORGE ANIBAL TUREO MARQUEZ | 138 | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION E INSTALACION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO FIGUEROA | 351443 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 40000 | Propuesta publica | 39971 | SR | 585 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 138 | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39970.91 | 39970.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | MANTENCION MAYOR A ESTACIONES DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA DE LA REGION DE AYSEN | 351444 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 38000 | Propuesta publica | 36936 | SR | 586 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 138 | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36935.339 | 36935.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS SECTOR SUR CUENCA DEL RIO PASCUA | 351454 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-03-18 | 2022-03-31 | 20000 | Propuesta publica | 19992 | SR | 262 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 148 | 2022-04-04 | 2022-08-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19992 | 0 | 0 | 0 | 19992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES SECTOR NORTE CUENCA DEL RIO PALENA | 351456 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 25000 | Propuesta publica | 22348 | SR | 587 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 138 | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22347.546 | 22347.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | REPARACIÓN ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA DEL RÍO LAUCA EN ESTANCIA EL LAGO | 351968 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-20 | 2022-05-12 | 120000 | Propuesta publica | 105512 | SR | 1234 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BYPSUR LTDA | 60 | 2022-06-22 | 2022-08-21 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 50511.317 | 0 | 0 | 0 | 105511.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | Reparación de Estación Fluviométrica Quebrada de Camiña en Tarcavire | 352087 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-03-28 | 2022-04-18 | 40000 | Propuesta publica | 32368 | SR | 153 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 7 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7632 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN NUEVA ESTACIÓN EMBALSE CONVENTO VIEJO | 352158 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-23 | 2022-07-04 | 20000 | Propuesta publica | 16894 | SR | 762 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 60 | 2022-07-13 | 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16893.502 | 0 | 0 | 0 | 16893.502 | 33787.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | SERVICIO DE CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGICA MANTENCION Y REPARACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE ÑUBLE | 355090 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-12 | 2022-04-29 | 30310 | Propuesta publica | 30310 | SR | 184 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 241 | 2022-05-04 | 2022-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | Reparación Estación Fluviométrica Quebrada de Tarapacá en Tarapacá | 363285 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-19 | 2022-09-12 | 40000 | Propuesta publica | 40000 | SR | 349 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 12 | 2022-09-16 | 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39999.996 | 39999.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | Reparación Estación Fluviométrica Quebrada de Tarapacá en Sibaya | 363287 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 50000 | Propuesta publica | 50000 | SR | 368 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 20 | 2022-09-27 | 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49999.043 | 0 | 49999.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA MEJORMAIENTO Y SEGURIDAD DE CARRO DE AFORO Y EQUIPOS EN ESTACIÓN RIO MAIPO EN EL MANZANO | 363381 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-16 | 2022-07-19 | 30000 | Propuesta publica | 25456 | SR | 1297 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 0 | CONSTRUCCION INGENIERIA Y MONTAJES SBU SPA | 80 | 2022-08-02 | 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25455.335 | 25455.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | REPARACIÓN ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RIO SOCOROMA | 363435 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 14489 | Propuesta publica | 13035 | SR | 192 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BYPSUR LTDA | 15 | 2022-08-08 | 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13034.945 | 0 | 0 | 0 | 13034.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION DE 2 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE LA ARAUCANIA | 364146 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-12 | 2022-09-22 | 13000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 56 | 2022-10-13 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8450 | 5800 | 14250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | REPARACION DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS DGA 2022 | 364148 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-08 | 2022-08-18 | 35000 | Propuesta publica | 34963 | SR | 204 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BYPSUR LTDA | 20 | 2022-08-31 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34962.2 | 0 | 0 | 34962.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RIO AZUFRE | 364179 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-08 | 2022-09-28 | 100000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 60 | 2022-10-28 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50038 | 100038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | MANTENCION Y CONESERVACION RED FLUVIOMÉTRICA 2022 FASE II | 364224 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-31 | 2022-09-14 | 50000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 56 | 2022-10-06 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION NUEVAS ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS RIO CACHAPOAL Y RIO CLARO | 365525 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-01 | 2022-09-21 | 270000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 60 | 2022-10-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 290000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | MANTENCION MAYOR A ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS EN LA REGION DE AYSEN | 365824 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-09-12 | 25000 | Propuesta publica | 24752 | SR | 809 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 69 | 2022-09-22 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24752 | 24752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | MANTENCION MAYOR A ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS EN COMUNA DE CISNES DE LA REGION DE AYSEN | 365825 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-08-31 | 2022-09-12 | 20000 | Propuesta publica | 19873 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 69 | 2022-09-22 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19873 | 19873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | MEJORAMIENTO DE ESTACIONES RIO NEF ANTES JUNTA ESTERO EL REBALSE Y RIO EXPLORADORES EN NACIMIENTO | 367335 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-14 | 2022-10-13 | 40000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 44 | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25817 | 25817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | MANTENCION MAYOR ESTACION FLUVIO-METEOROLOGICA RIO HUEMULES EN GLACIAR STEFFEN CAMPO DE HIELO NORTE | 367349 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-14 | 2022-10-13 | 50000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 44 | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69992 | 69992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | MANTENCION MAYOR ESTACION FLUVIO-METEOROLOGICA RIO HUEMULES EN GLACIAR STEFFEN CAMPO DE HIELO NORTE | 367528 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-30 | 2022-10-11 | 50000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 48 | 2022-10-13 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | CONSTRUCCION E INSTALACION ESTACIONES SECTOR CENTRO NORTE CUENCA DEL RIO AYSEN REGION DE AYSEN | 367552 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-10-04 | 2022-10-14 | 14966 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 54 | 2022-10-17 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14966 | 14966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 42184 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42183.408 | 0 | 42183.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 250000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24948 | 24948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '606 | EQUIPOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 628666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168616 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 160051 | 628667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '606 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 705000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168616 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 160051 | 628667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 156500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.926 | 0 | 25215.22 | 29906.312 | 77.484 | 7260.015 | 12353.396 | 81478.919 | 156499.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '699 | SERVICIO DE CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGICA MANTENCION Y REPARACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE ÑUBLE | 355090 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-12 | 2022-04-29 | 30310 | Propuesta publica | 30310 | SR | 184 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 241 | 2022-05-04 | 2022-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '699 | Mantención de estaciones fluviométricas, para encauzamiento y mantención en general en las provincias de Elqui Limarí y Choapa | 363553 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 15000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 61 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 465 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.828 | 77.484 | 0 | 0 | 154.452 | 257.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 55 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 103 | 154.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 310 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.656 | 603.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 59973 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29828.828 | 0 | 0.015 | 2203.396 | 25451.081 | 57483.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.27 | 0 | 215.22 | 0 | 0 | 260 | 400 | 33968.73 | 35000.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750 | 5250 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | Interregional | 40028923-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15775 | SinInf |  | -- | // | -500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40038140-0 | ' | ' | CONSERVACION PASEO COSTERO PLAYA CORAZONES - ARICA | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39287.348 | 76221.073 | 72906.767 | 68987.053 | 50878.806 | 308281.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40038140-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39287.348 | 76221.073 | 72906.767 | 68987.053 | 50878.806 | 308281.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40038140-0 | '02 | '604 | Conservación Borde Costero Playa Corazones | 356865 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-22 | 2022-06-06 | 206254 | Propuesta publica | 237140 | SR | 13 | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 0 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 150 | 2022-07-19 | 2022-12-16 | 48.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39287.348 | 76221.073 | 72906.767 | 68987.053 | 50878.806 | 308281.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40038142-0 | ' | ' | CONSERVACION ISTMO EX ISLA DEL ALACRÁN - ARICA | [21 empty] | 0 | 255130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118472.397 | 71823.277 | 5164.79 | 54397.724 | 249858.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40038142-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 255130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118472.397 | 71823.277 | 5164.79 | 54397.724 | 249858.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40038142-0 | '02 | '604 | Conservación Istmo Ex Isla del Alacrán | 356867 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-06 | 2022-06-13 | 204400 | Propuesta publica | 196254 | SR | 14 | 2022-06-29 | 2022-07-18 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 150 | 2022-07-18 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118472.397 | 71823.277 | 5164.79 | 54397.724 | 249858.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 30091812-0 | ' | ' | HABILITACION BORDE COSTERO PENINSULA DE CAVANCHA, IQUIQUE | [21 empty] | 1334729.189 | 470591.736 | 0 | 266697.456 | 7174 | 175354.769 | 16664.75 | 0 | 2320.75 | 2380.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470591.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 30091812-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 57396.22 | 32911.78 | 0 | 15192 | 7174 | 10545.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32911.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 30091812-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Fiscal de la obra Habilitación Borde Costero Península Cavancha, Iquique | 323481 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-25 | 2021-01-19 | 94545 | Propuesta publica | 90308 | SR | 44 | 2021-04-09 | 2021-04-26 | 0 | MARIO A. SEPULVEDA CARVAJAL C. ING. Y CONST. EIRL. | 360 | 2021-04-26 | 2022-04-21 | 100 | 57396.22 | 0 | 0 | 15192 | 7174 | 10545.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32911.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 30091812-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1277332.969 | 437679.956 | 0 | 251505.456 | 0 | 164808.989 | 16664.75 | 0 | 2320.75 | 2380.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437679.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 30091812-0 | '02 | '604 | Habilitación borde costero península Cavancha Iquique | 323190 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-30 | 2020-12-03 | 1386367 | Propuesta publica | 1646030 | SR | 2 | 2021-02-11 | 2021-04-26 | 68984 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 336 | 2021-04-26 | 2022-03-28 | 100 | 1277332.969 | 0 | 0 | 251505.456 | 0 | 164808.989 | 16664.75 | 0 | 2320.75 | 2380.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437679.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40021339-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE TARAPACA | [21 empty] | 83114.059 | 1134126 | 0 | 136539.748 | 111705.319 | 0 | 5440.67 | 53788 | 61217.468 | 68507.824 | 55844.558 | 76753.364 | 152878.818 | 183456.627 | 906132.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40021339-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 196.899 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.821 | 259.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40021339-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 524 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 196.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.821 | 259.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40021339-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 82917.16 | 1134058 | 0 | 136539.748 | 111705.319 | 0 | 5440.67 | 53788 | 61217.468 | 68507.824 | 55844.558 | 76753.364 | 152878.818 | 183196.806 | 905872.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40021339-0 | '02 | '604 | Conservación protección Muro Bellavista Iquique | 342472 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-03 | 2021-09-29 | 337547 | Propuesta publica | 312543 | SR | 174 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 24061 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 154 | 2021-10-13 | 2022-03-16 | 100 | 82917.16 | 0 | 0 | 136539.748 | 111705.319 | 0 | 5440.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253685.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40021339-0 | '02 | '604 | Conservación de Obras Terrestres Caleta Chipana, Iquique | 344653 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-24 | 2022-02-16 | 413244 | Propuesta publica | 370508 | SR | 31 | 2022-03-10 | 2022-03-21 | 0 | INMOBILIARIA E INVERSIONES DACAMROS SPA | 210 | 2022-03-21 | 2022-10-17 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53788 | 61217.468 | 68507.824 | 55844.558 | 76753.364 | 54396.541 | 0 | 370507.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40021339-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº344653 , Conservación de Obras Terrestres Caleta Chipana, Iquique | 344653 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 21680 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INMOBILIARIA E INVERSIONES DACAMROS SPA | 30 | - | 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21679.083 | 21679.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40021339-0 | '02 | '604 | Conservación de Obras Caleta Pisagua y Obras Complementarias, comuna Huara | 364440 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-11 | 2022-09-07 | 1136646 | Propuesta publica | 1291853 | IPC | 197 | 2022-09-12 | 2022-09-21 | 0 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 180 | 2022-09-21 | 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98482.277 | 161517.723 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 30361828-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PLAYA SECTOR CENTRO TALTAL | [21 empty] | 0 | 1300190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300190 | 1300190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 30361828-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1300190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300190 | 1300190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 30361828-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1115218 | SinInf |  | -- | // | 184973 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300190 | 1300190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027031-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 791156.263 | 201786 | 0 | 0 | 15455.537 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 66092 | 141614.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027031-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027031-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027031-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 791156.263 | 198938 | 0 | 0 | 15455.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 65000 | 140455.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027031-0 | '02 | '604 | Conservación Muelle Pescadores Mejillones | 323061 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-30 | 2020-12-01 | 701516 | Propuesta publica | 705420 | IPC | 12 | 2021-02-10 | 2021-02-16 | 79414 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 304 | 2021-02-16 | 2021-12-17 | 100 | 791156.263 | 0 | 0 | 0 | 15455.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15455.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027031-0 | '02 | '604 | Conservación Playa Covadonga, Tocopilla | 350192 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-21 | 2022-05-23 | 300134 | Propuesta publica | 125000 | IPC | 113 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 180 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 65000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027031-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027031-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Atacama | 40038129-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDES COSTEROS COMUNA DE CALDERA | [21 empty] | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46456.251 | 74989.335 | 127184.552 | 159262.558 | 90805.434 | 498698.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Atacama | 40038129-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46456.251 | 74989.335 | 127184.552 | 159262.558 | 90805.434 | 498698.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Atacama | 40038129-0 | '02 | '604 | Conservación Paseo Wheelwrigth y Playa El Jefe, Caldera | 356874 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-10 | 2022-06-17 | 437534 | Propuesta publica | 498699 | SR | 146 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 0 | LAVEL INGENIERIA SPA | 150 | 2022-07-13 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46456.251 | 74989.335 | 127184.552 | 159262.558 | 90805.434 | 498698.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Atacama | 40038131-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS COMUNA DE CHAÑARAL | [21 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.468 | 0 | 30116.927 | 22248.147 | 35257.992 | 47010.656 | 99162.376 | 233920.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Atacama | 40038131-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Atacama | 40038131-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Atacama | 40038131-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 249850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30116.927 | 22248.147 | 35257.992 | 47010.656 | 99162.376 | 233796.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Atacama | 40038131-0 | '02 | '604 | Conservación Caleta Pan de Azúcar | 356875 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-31 | 2022-05-09 | 168865 | Propuesta publica | 235054 | SR | 105 | 2022-05-19 | 2022-05-24 | 0 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 180 | 2022-05-25 | 2022-11-21 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30116.927 | 22248.147 | 35257.992 | 47010.656 | 99162.376 | 233796.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 30426376-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA TALCA, OVALLE | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 30426376-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 30426876-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA OVALLE | [21 empty] | 0 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68019 | 69451.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 30426876-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 30426876-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 30426876-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 30426876-0 | '02 | '602 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Coquimbo |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 30426876-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67619 | 67619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 30426876-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 87619 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67619 | 67619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40024046-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 1036811.518 | 3601284 | 0 | 505037.767 | 113055.515 | 78722.065 | 203462.707 | 171025.538 | 410121.946 | 423003.948 | 497222.952 | 391185.203 | 517891.421 | 288471.288 | 3599200.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.066 | 0 | 60.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 250 | SinInf |  | -- | // | 1 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.066 | 0 | 60.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1036811.518 | 3601033 | 0 | 505037.767 | 113055.515 | 78722.065 | 203272.641 | 171025.538 | 410061.394 | 423003.948 | 497222.952 | 391185.203 | 517891.421 | 288471.288 | 3598949.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '604 | Conservación Caleta Peñuelas Región de Coquimbo | 331029 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-28 | 2021-05-18 | 178300 | Propuesta publica | 154588 | SR | 250 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 40020 | INMOBILIARIA MONTE SINAI | 182 | 2021-06-03 | 2021-12-02 | 100 | 178984.599 | 0 | 0 | 15622.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15622.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '604 | Conservación Obras en Caleta Coquimbo | 338423 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 499907 | Propuesta publica | 590635 | SR | 416 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 59577 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 218 | 2021-09-01 | 2022-04-07 | 100 | 411451.113 | 0 | 0 | 107889.595 | 52148.641 | 78722.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238760.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '604 | Conservación Pilotes Caleta San Pedro Los Vilos | 338424 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 588865 | Propuesta publica | 496092 | SR | 471 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 150 | 2021-09-24 | 2022-02-21 | 100 | 292502.373 | 0 | 0 | 203588.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203588.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '604 | Conservación Caleta Puerto Aldea y Caleta Guanaqueros Coquimbo | 338426 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-29 | 2022-01-27 | 393048 | Propuesta publica | 414225 | SR | 118 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 112361 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 229 | 2022-02-25 | 2022-10-12 | 97.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103225.36 | 58449.009 | 202553.586 | 0 | 143085.279 | 19270.972 | 0 | 0 | 526584.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '604 | Conservación Obras Caleta Chigualoco y Cascabeles Los Vilos | 338427 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-01-20 | 281798 | Propuesta publica | 315487 | SR | 109 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 180 | 2022-02-22 | 2022-08-21 | 71.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100047.281 | 50400.738 | 33856.334 | 0 | 38701.65 | 67595.666 | 24885.158 | 0 | 315486.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº338427 , Conservación Obras Caleta Chigualoco y Cascabeles Los Vilos | 338427 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 80000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | -180 | - | 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68689.536 | 0 | 68689.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '604 | Conservación Muelle y Explanada Caleta San Agustín | 340157 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-27 | 2021-09-10 | 282281 | Propuesta publica | 362729 | SR | 505 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 29989 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 155 | 2021-10-12 | 2022-03-16 | 100 | 153873.433 | 0 | 0 | 177936.698 | 60906.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238843.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '604 | Conservación Borde Costero Sur Los Vilos | 350248 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-05-11 | 593685 | Propuesta publica | 503121 | SR | 269 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 37900 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 180 | 2022-05-26 | 2022-11-22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62791.523 | 78543.593 | 90635.913 | 80000 | 90000 | 139049.353 | 541020.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '604 | Conservación Caleta Totoralillo Norte La Higuera | 350249 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-29 | 2022-04-26 | 269995 | Propuesta publica | 296261 | SR | 235 | 2022-05-17 | 2022-05-10 | 23440 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 180 | 2022-05-10 | 2022-11-06 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62175.791 | 0 | 181943.138 | 45817.156 | 29764.007 | 0 | 0 | 319700.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '604 | Conservación Borde Costero Tongoy - Coquimbo | 350250 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-23 | 2022-06-10 | 484732 | Propuesta publica | 485858 | SR | 313 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 150 | 2022-06-22 | 2022-11-19 | 56.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61409.098 | 102060.246 | 112587.587 | 78000 | 73000 | 58801.033 | 485857.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº350250 , Conservación Borde Costero Tongoy - Coquimbo | 350250 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 21000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | -150 | - | 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18806.03 | 18806.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '604 | Conservación Caletas Guayacán y La Cebada | 350252 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-21 | 2022-05-11 | 444040 | Propuesta publica | 507200 | SR | 270 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 180 | 2022-05-26 | 2022-11-22 | 34.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49450.853 | 60456.971 | 66395.367 | 116554.558 | 142527.372 | 71814.872 | 507199.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº350252 , Conservación Caletas Guayacán y La Cebada | 350252 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 112910 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | -180 | - | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118789.355 | 0 | 118789.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40024705-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE O`HIGGINS, PERIODO 2021-2025. | [21 empty] | 0 | 224956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46028.829 | 21346.16 | 49624.84 | 69573.171 | 38197.197 | 224770.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40024705-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 224770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46028.829 | 21346.16 | 49624.84 | 69573.171 | 38197.197 | 224770.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40024705-0 | '02 | '604 | Conservación Infraestructura borde costero Pichilemu etapa 1 Comuna de Pichilemu | 346945 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-31 | 2022-05-04 | 224770 | Propuesta publica | 197198 | SR | 40 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 145 | 2022-06-14 | 2022-11-06 | 34.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46028.829 | 21346.16 | 49624.84 | 69573.171 | 38197.197 | 224770.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40024705-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Maule | 40031349-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES PLAN RECUPERACION ECONOMICA MAULE | [21 empty] | 0 | 124467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16213.124 | 45503.97 | 26750 | 0 | 12687.659 | 101154.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Maule | 40031349-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 124467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16213.124 | 45503.97 | 26750 | 0 | 12687.659 | 101154.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Maule | 40031349-0 | '02 | '604 | Conservación Proteccion Costera Iloca | 354808 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-08 | 2022-05-17 | 80670 | Propuesta publica | 96767 | IPC | 645 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 120 | 2022-06-09 | 2022-10-07 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16213.124 | 45503.97 | 26750 | 0 | 12687.659 | 101154.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Maule | 40043535-0 | ' | ' | CONSERVACION PROTECCION COSTERA LIPIMAVIDA | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36612 | 36612 | 490722.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Maule | 40043535-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36612 | 36612 | 490722.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Maule | 40043535-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN PROTECCIÓN COSTERA LIPIMAVIDA | 362263 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-08-30 | 2022-09-22 | 434456 | Propuesta publica | 476931 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 180 | 2022-11-24 | 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36612 | 36612 | 490722.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 30485805-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO BUCHUPUREO, COBQUECURA | [21 empty] | 1050023.822 | 637378 | 0 | 181191.962 | 55558.432 | 0 | 0 | 0 | 260821.051 | 0 | 0 | 0 | 89062.499 | 0 | 586633.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 30485805-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1050023.822 | 637378 | 0 | 181191.962 | 55558.432 | 0 | 0 | 0 | 260821.051 | 0 | 0 | 0 | 89062.499 | 0 | 586633.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 30485805-0 | '02 | '604 | Mejoramiento Borde Costero Buchupureo | 279079 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-30 | 2020-12-21 | 952160 | Propuesta publica | 1436898 | IPC | 33 | 2021-04-28 | 2021-05-12 | 21817 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 305 | 2021-05-12 | 2022-03-13 | 100 | 1050023.822 | 0 | 0 | 181191.962 | 55558.432 | 0 | 0 | 0 | 260821.051 | 0 | 0 | 0 | 24441 | 0 | 522012.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Ñuble | 30485805-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº279079 , Mejoramiento Borde Costero Buchupureo | 279079 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 64622 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | -305 | - | 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64621.499 | 0 | 64621.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40025790-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PROTECCIÓN COSTERA CHOLLIN, SCHWAGER-CORONEL | [21 empty] | 0 | 712651 | 0 | 0 | 181129.35 | 74604.473 | 223625.334 | 108998.293 | 0 | 0 | 107933.266 | 0 | 0 | 0 | 696290.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40025790-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 712651 | 0 | 0 | 181129.35 | 74604.473 | 223625.334 | 108998.293 | 0 | 0 | 107933.266 | 0 | 0 | 0 | 696290.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40025790-0 | '02 | '604 | Construcción Protección Costera Chollin Schwager | 342509 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-22 | 2021-10-27 | 459142 | Propuesta publica | 533660 | IPC | 1237 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 114206 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 181 | 2021-12-29 | 2022-06-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181129.35 | 74604.473 | 223625.334 | 108998.293 | 0 | 0 | 107933.266 | 0 | 0 | 0 | 696290.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40031347-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES RECUPERACION ECONOMICA REGION BIOBIO | [21 empty] | 18895.345 | 1648353 | 0 | 153349.148 | 78458.24 | 98363.59 | 68404.963 | 159525.969 | 183377.969 | 209918.009 | 89957.977 | 122986.095 | 175000 | 247058.193 | 1586400.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40031347-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 18895.345 | 1648353 | 0 | 153349.148 | 78458.24 | 98363.59 | 68404.963 | 159525.969 | 183377.969 | 209918.009 | 89957.977 | 122986.095 | 175000 | 247058.193 | 1586400.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40031347-0 | '02 | '604 | Conservacion Rampa y Obras Complementarias Caleta Pueblo Hundido | 336716 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-30 | 2022-02-02 | 261975 | Propuesta publica | 313048 | IPC | 191 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 120 | 2022-03-14 | 2022-07-12 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13713.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 38713.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40031347-0 | '02 | '604 | Conservacion Canalizo acceso Tubul | 336718 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-31 | 2021-09-28 | 409869 | Propuesta publica | 403500 | IPC | 944 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | -73203 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 180 | 2021-10-21 | 2022-04-19 | 100 | 18895.345 | 0 | 0 | 153349.148 | 78458.24 | 98363.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330170.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40031347-0 | '02 | '604 | Conservación y Reparación Muro Caleta Chica Cocholgue | 338438 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-02 | 2021-12-30 | 287325 | Propuesta publica | 315757 | IPC | 165 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 29664 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 198 | 2022-03-07 | 2022-09-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54691.366 | 90632.498 | 95305.502 | 96948.028 | 23167.565 | 12986.095 | 0 | 0 | 373731.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Biobío | 40031347-0 | '02 | '604 | Conservacion Caletas de Pescadores Artesanales de el Refugio, ed Cerro Verde Bajo Y de Lirquen 2do Llamado | 348545 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-06 | 2022-02-01 | 382496 | Propuesta publica | 624138 | IPC | 347 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 180 | 2022-04-13 | 2022-10-10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68893.471 | 88072.467 | 112969.981 | 66790.412 | 110000 | 175000 | 222058.193 | 843784.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30486144-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE, SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 1018260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 132000 | 787259.886 | 1018259.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30486144-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1018260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 132000 | 787259.886 | 1018259.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30486144-0 | '02 | '604 | Construcción Borde Fluvial Río Lingue Sector Mehuín Segunda Etapa comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 349723 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-05-31 | 2022-07-05 | 927691 | Propuesta publica | 927691 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 390 | 2022-09-15 | 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 132000 | 787259.886 | 1018259.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40025410-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA LAGO RANCO COMUNA DE LAGO RANCO | [21 empty] | 0 | 1231687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239800 | 991887 | 1231687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40025410-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1231687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239800 | 991887 | 1231687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40025410-0 | '02 | '604 | Construcción Infraestructura Turística Lago Ranco, comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 349724 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-04-08 | 2022-05-18 | 340000 | Propuesta publica | 1119716 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 333 | 2022-10-30 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239800 | 991887 | 1231687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035438-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RÍOS PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2316612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82266.741 | 89589.638 | 180169.463 | 496484.724 | 753483.87 | 714617.222 | 2316611.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035438-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2316612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82266.741 | 89589.638 | 180169.463 | 496484.724 | 753483.87 | 714617.222 | 2316611.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035438-0 | '02 | '604 | Conservación Infraestructura Portuaria Valdivia y sectores costeros Región de Los Ríos | 349544 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-28 | 2022-07-26 | 653121 | Propuesta publica | 830209 | IPC | 444 | 2022-08-19 | 2022-08-30 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 180 | 2022-08-30 | 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219230.066 | 363739.475 | 346864.117 | 929833.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035438-0 | '02 | '604 | Conservación Infraestructura Portuaria Lago Ranco Región de Los Ríos | 354088 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-25 | 2022-04-29 | 874568 | Propuesta publica | 1079800 | IPC | 276 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 0 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 198 | 2022-06-13 | 2022-12-28 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82266.741 | 89589.638 | 180169.463 | 277254.658 | 289744.395 | 268753.105 | 1187778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035438-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº354088 , Conservación Infraestructura Portuaria Lago Ranco Región de Los Ríos | 354088 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 180000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | -198 | - | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 99000 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037605-0 | ' | ' | CONSERVACION NAVES REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2022 | [21 empty] | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.3 | 0 | 655025.494 | 643005.964 | 0 | 1300009.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037605-0 | '02 | '606 | EQUIPOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.3 | 0 | 655025.494 | 643005.964 | 0 | 1300009.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037605-0 | '02 | '606 | Carena Nave Andalué comuna de Corral Región de Los Ríos | 354229 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-06-03 | 565706 | Propuesta publica | 654958 | SR | 981 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 0 | ASTILLEROS Y SERVICIOS NAVALES S.A. | 65 | 2022-08-11 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654957.512 | 0 | 0 | 654957.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037605-0 | '02 | '606 | Carena Nave Epu Huapi comuna de Futrono Región de Los Ríos | 354230 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 298000 | Propuesta publica | 283228 | SR | 1068 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0 | CONSTUCTORA MONTEPAZ | 53 | 2022-09-02 | 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037605-0 | '02 | '606 | Mantención de motores propulsores y grupo generador Nave Andalué | 357538 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 107409 | Trato directo | 107409 | SR | 1154 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | EILERS Y COMPANIA LTDA | 150 | 2022-09-28 | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253005.964 | 0 | 253005.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037605-0 | '02 | '606 | Inspección Submarina Barcaza Andalué | 363430 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 1979 | Trato directo | 1979 | SR | 393 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 0 | SUR GLOBAL SERVICIOS SPA | 20 | 2022-07-25 | 2022-08-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037605-0 | '02 | '606 | Inspección Autoridad Marítima TRB Andalué | 367446 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 68 | Trato directo | 68 | SR | 532 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 0 | DIR. GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y DE MM | 2 | 2022-10-04 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.982 | 0 | 0 | 67.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037606-0 | ' | ' | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE AÑO 2022 | [21 empty] | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50677.69 | 789322.31 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037606-0 | '02 | '606 | EQUIPOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50677.69 | 789322.31 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037606-0 | '02 | '606 | Carena Draga Ernesto Pinto Lagarrigue año 2022 | 354227 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-09-27 | 2022-10-27 | 503274 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 60 | 2022-11-11 | 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789322.31 | 789322.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40037606-0 | '02 | '606 | Seguro de Casco Draga Ernesto Pinto Lagarrigue año 2022 | 354228 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-02 | 2022-09-20 | 40543 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Cia. Seguros Generales Continental S.A. | 30 | 2022-10-20 | 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50677.69 | 0 | 50677.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30304223-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE CURACO DE VELEZ | [21 empty] | 1199082.85 | 1519937 | 0 | 327065.573 | 180977.138 | 200386.455 | 231868.142 | 108340.735 | 201504.233 | 128001.828 | 5104.001 | 17049.049 | 105215.683 | 0 | 1505512.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30304223-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1199082.85 | 1519937 | 0 | 327065.573 | 180977.138 | 200386.455 | 231868.142 | 108340.735 | 201504.233 | 128001.828 | 5104.001 | 17049.049 | 105215.683 | 0 | 1505512.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30304223-0 | '02 | '604 | Mejoramiento borde costero Curaco de Velez etapa 2 | 323171 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-24 | 2021-02-09 | 2194577 | Propuesta publica | 2389830 | IPC | 3 | 2021-03-03 | 2021-04-26 | 133087 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 460 | 2021-04-26 | 2022-07-30 | 100 | 1199082.85 | 0 | 0 | 327065.573 | 180977.138 | 200386.455 | 231868.142 | 108340.735 | 201504.233 | 128001.828 | 5104.001 | 17049.049 | 105215.683 | 0 | 1505512.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30481607-0 | ' | ' | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RILAN, COMUNA DE CASTRO | [21 empty] | 1626902.028 | 728267 | 0 | 406885.918 | 45311.216 | 133009.867 | 42524.345 | 100486.347 | 47.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728265.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30481607-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 97134.028 | 44660 | 0 | 18971.825 | 10841.575 | 13009.935 | 1835.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44659.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30481607-0 | '02 | '602 | AIF Reposición Infraestructura Portuaria Rilan | 323511 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-13 | 2021-01-25 | 184832 | Propuesta publica | 167871 | SR | 97 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | -26076 | RFA INGENIEROS LTDA | 400 | 2021-03-03 | 2022-04-07 | 100 | 97134.028 | 0 | 0 | 18971.825 | 10841.575 | 13009.935 | 1835.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44659.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30481607-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1529768 | 683607 | 0 | 387914.093 | 34469.641 | 119999.932 | 40688.362 | 100486.347 | 47.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683606.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30481607-0 | '02 | '604 | Reposición Rampa Rilán comuna de Castro | 278728 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-30 | 2020-12-09 | 1753218 | Propuesta publica | 1890447 | IPC | 15 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 216719 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 428 | 2021-01-22 | 2022-03-26 | 100 | 1529768 | 0 | 0 | 387914.093 | 34469.641 | 119999.932 | 40688.362 | 100486.347 | 47.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683606.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038132-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA PESQUERA DE PUERTO NATALES - 2022 | [21 empty] | 0 | 384209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194953.013 | 96516.851 | 0 | 87000 | 378469.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038132-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 384209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194953.013 | 96516.851 | 0 | 87000 | 378469.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038132-0 | '02 | '604 | Conservación caleta de pescadores artesanales de Puerto Natales | 361459 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-03 | 2022-06-22 | 242584 | Propuesta publica | 291470 | SR | 126 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | CONSTR. CARLOS ALBERTO ABISTUR REYES EIRL | 180 | 2022-07-01 | 2022-12-28 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194953.013 | 96516.851 | 0 | 0 | 291469.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038132-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº361459 , Conservación caleta de pescadores artesanales de Puerto Natales | 361459 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 87000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTR. CARLOS ALBERTO ABISTUR REYES EIRL | -180 | - | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038133-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y DE CONECTIVIDAD DE PUERTO NATALES | [21 empty] | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172816.061 | 131026.92 | 98254 | 116684.006 | 90000 | 608780.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038133-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172816.061 | 131026.92 | 98254 | 116684.006 | 90000 | 608780.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038133-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN CALETA PESQUERA PUERTO WILLIAMS | 356872 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-21 | 2022-06-14 | 347961 | Propuesta publica | 518781 | SR | 125 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 180 | 2022-07-01 | 2022-12-28 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172816.061 | 131026.92 | 98254 | 116684.006 | 0 | 518780.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038133-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº356872 , CONSERVACIÓN CALETA PESQUERA PUERTO WILLIAMS | 356872 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 90000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | -180 | - | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Indeterminado | 0 | ' | ' | 31.02.001 | [21 empty] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 30080195-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 30080195-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027081-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Y SANEAMIENTO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN RECUPERACION) | [21 empty] | 1062923.998 | 1330000 | 0 | 584332.869 | 364245.532 | 57020.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285538.397 | 7936.998 | 0 | 49526 | 1348600.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027081-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1062923.998 | 1328600 | 0 | 584332.869 | 364245.532 | 57020.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285538.397 | 7936.998 | 0 | 49526 | 1348600.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027081-0 | '02 | '604 | Conservación Saneamiento Calle Guillermo Sanchez, Comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota | 319974 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 1936996 | Propuesta publica | 1735016 | IPC | 35 | 2020-08-31 | 2020-09-28 | 467710 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 533 | 2020-09-29 | 2022-03-16 | 99.65 | 1062923.998 | 0 | 0 | 584332.869 | 364245.532 | 57020.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285538.397 | 7933.35 | 0 | 49526 | 1348596.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027081-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº319974 , Conservación Saneamiento Calle Guillermo Sanchez, Comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota | 319974 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 4 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | - | 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027081-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 23842780.997 | 17259000 | 0 | 751036.28 | 5382645.22 | 3360805.967 | 1345591.822 | 682720.685 | 1085458.549 | 1791497.786 | 407739.762 | 15955.499 | 549762.973 | 1242158.142 | 16615372.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 2065802.997 | 1743000 | 0 | 385176.3 | 584593.556 | 0 | 0 | 23940.583 | 342228.564 | 159784.049 | 0 | 0 | 0 | 167384 | 1663107.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | Consultoría para Proyectos de Conservación de Puentes, región de Arica y Parinacota | 315237 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2021-01-11 | 650850 | Propuesta publica | 524997 | IPC | 192 | 2021-03-02 | 2021-03-11 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 500 | 2021-03-12 | 2022-07-25 | 65.53 | 157757.34 | 0 | 0 | 151382.53 | 0 | 0 | 0 | 23940.583 | 0 | 41723.825 | 0 | 0 | 0 | 25950 | 242996.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LAS OBRAS CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-47 KM.1 AL KM. 2; RUTA A-345 KM. 55 AL KM. 60; RUTA A-331 KM. 0 AL KM. 4, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA , REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 321101 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-23 | 2021-04-28 | 430000 | Propuesta publica | 338364 | IPC | 437 | 2021-05-04 | 2021-05-10 | 67555 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 396 | 2021-05-11 | 2022-06-11 | 100 | 205066.738 | 0 | 0 | 70353.303 | 41075.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118060.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229488.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | Asesoria a la Inspeccion fiscal Conservacion Ruta 11Ch km. 127 al KM 147 | 321125 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-23 | 2021-01-05 | 500000 | Propuesta publica | 462553 | IPC | 142 | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 46065 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 420 | 2021-02-25 | 2022-04-21 | 100 | 352806.183 | 0 | 0 | 0 | 125906.755 | 0 | 0 | 0 | 60870.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186777.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LAS OBRAS CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-31 KM.82 AL KM. 95; RUTA S/ROL A-343 KM. 0 AL KM. 0,430; RUTA A-335 KM. 46,5 AL KM. 48, PROVINCIA DE ARICA , REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 321126 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-10 | 2021-04-14 | 430000 | Propuesta publica | 344295 | IPC | 412 | 2021-04-23 | 2021-05-05 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 300 | 2021-05-06 | 2022-03-02 | 88.74 | 209386.325 | 0 | 0 | 0 | 109419.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38755.71 | 148175.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº321126 , ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LAS OBRAS CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-31 KM.82 AL KM. 95; RUTA S/ROL A-343 KM. 0 AL KM. 0,430; RUTA A-335 KM. 46,5 AL KM. 48, PROVINCIA DE ARICA , REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 321126 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -38755 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | - | 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38755.71 | -38755.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTA A-353, SECTOR AYCO - CRUCE RUTA A-319, KM. 29,60 AL KM. 45,27, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 321621 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-14 | 2021-01-25 | 537000 | Propuesta publica | 387150 | IPC | 193 | 2021-03-02 | 2021-03-18 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 346 | 2021-03-19 | 2022-02-28 | 91.79 | 270506.919 | 0 | 0 | 0 | 102608.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31785.731 | 134394.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº321621 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTA A-353, SECTOR AYCO - CRUCE RUTA A-319, KM. 29,60 AL KM. 45,27, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 321621 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -31785 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | - | 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31785.731 | -31785.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTA 11-CH, KM 147 AL KM. 158 Y KM. 158 AL KM. 170, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 321626 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-14 | 2021-01-25 | 635000 | Propuesta publica | 508612 | IPC | 143 | 2021-02-17 | 2021-02-23 | -39215 | CYD INGENIERIA LTDA. | 300 | 2021-02-24 | 2021-12-21 | 92.29 | 364826.66 | 0 | 0 | 0 | 126411.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126411.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA ; RUTA 11CH SECTOR PUENTE SANTA LUCIA (KM. 6,3 AL KM. 6,4) - PUENTE CHACABUCO (KM. 20,7 AL KM 20,8) - PUENTE POCONCHILE (KM. 26,4 AL KM. 26,5); RUTA 11CH KM. 89 AL KM. 91; RUTA 11CH KM. 116,500 AL KM. 117,500, POR SECTORES, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 328974 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 650000 | Propuesta publica | 520001 | IPC | 318 | 2021-04-06 | 2021-04-20 | 101233 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 436 | 2021-04-21 | 2022-07-01 | 90 | 311969.587 | 0 | 0 | 92830.127 | 46547.727 | 0 | 0 | 0 | 206100.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12665.662 | 358143.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº328974 , ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA ; RUTA 11CH SECTOR PUENTE SANTA LUCIA (KM. 6,3 AL KM. 6,4) - PUENTE CHACABUCO (KM. 20,7 AL KM 20,8) - PUENTE POCONCHILE (KM. 26,4 AL KM. 26,5); RUTA 11CH KM. 89 AL KM. 91; RUTA 11CH KM. 116,500 AL KM. 117,500, POR SECTORES, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA | 328974 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -12665 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | - | 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12665.662 | -12665.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LAS OBRAS CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-13 KM.34 AL KM. 38 Y KM. 70 AL KM. 75, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 335338 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-23 | 2021-04-28 | 430000 | Propuesta publica | 394437 | IPC | 438 | 2021-05-04 | 2021-05-10 | 78020 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 480 | 2021-05-11 | 2022-09-03 | 100 | 193483.245 | 0 | 0 | 70610.34 | 32623.902 | 0 | 0 | 0 | 75257.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141434 | 319926.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 21776978 | 15500600 | 0 | 365859.98 | 4798051.664 | 3360805.967 | 1345591.822 | 658780.102 | 743229.985 | 1631713.737 | 407739.762 | 15955.499 | 547762.973 | 1074774.142 | 14950265.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA S/ROL A-343, km. 0 al Km. 0,43,PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 321127 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-02-08 | 2021-03-15 | 1896543 | Propuesta publica | 1451705 | IPC | 278 | 2021-03-19 | 2021-03-24 | 123836 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 371 | 2021-03-25 | 2022-03-31 | 100 | 1355469.091 | 0 | 0 | 0 | 103636.314 | 0 | 0 | 0 | 148680.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18979.571 | 271296.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº321127 , CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA S/ROL A-343, km. 0 al Km. 0,43,PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 321127 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -18979 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | - | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18979.571 | -18979.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-47, km. 1 al Km,2 PROVINCIA DE PARINACOTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 321128 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-17 | 2021-04-19 | 922724 | Propuesta publica | 871028 | IPC | 421 | 2021-04-27 | 2021-05-05 | 127369 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 206 | 2021-05-06 | 2021-11-28 | 97.47 | 946513.348 | 0 | 0 | 0 | 51056.908 | 1909.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25548.463 | 78514.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº321128 , CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-47, km. 1 al Km,2 PROVINCIA DE PARINACOTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 321128 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -17764 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 0 | - | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17764.434 | -17764.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-31, km. 82 al KM. 95, Sector Quebrada del Condor PROVINCIA DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 321129 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-08 | 2021-03-15 | 2549365 | Propuesta publica | 2121910 | IPC | 16 | 2021-03-19 | 2021-04-16 | 120636 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 380 | 2021-04-17 | 2022-05-02 | 94.36 | 981213.043 | 0 | 0 | 0 | 270233.723 | 739219.015 | 193740.67 | 82784.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285978.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-335, KM. 46,5 al Km 48, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 321130 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-02-08 | 2021-03-15 | 888228 | Propuesta publica | 874957 | IPC | 279 | 2021-03-19 | 2021-03-24 | 119382 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 313 | 2021-03-25 | 2022-02-01 | 100 | 606163.2 | 0 | 0 | 0 | 144774.092 | 67627.433 | 0 | 0 | 164424.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376825.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-331, KM 0 AL KM. 5, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 321132 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-23 | 2021-04-27 | 1758571 | Propuesta publica | 1285200 | IPC | 474 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 126826 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 240 | 2021-05-19 | 2022-01-14 | 100 | 1426619.518 | 0 | 0 | 0 | 38808.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38808.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RUTA 11CH KM. 127 AL KM. 147, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 321136 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-16 | 2021-01-05 | 5399574 | Propuesta publica | 4028336 | IPC | 2 | 2021-02-17 | 2021-03-18 | 121829 | SAN FELIPE S.A. | 310 | 2021-03-19 | 2022-01-23 | 99.03 | 3713313.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339759.066 | 264017.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47839.215 | 651615.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-13, KM. 70 AL KM75, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 321137 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-23 | 2021-04-27 | 3896131 | Propuesta publica | 3195643 | IPC | 22 | 2021-05-04 | 2021-06-08 | -281992 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 450 | 2021-06-09 | 2022-09-02 | 65.23 | 468873.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132355.279 | 432417.815 | 168303.035 | 0 | 579412.451 | 330784.292 | 0 | 402500 | 757130.157 | 2802903.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-13, KM. 34 AL KM38, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 321138 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-23 | 2021-04-26 | 2964317 | Propuesta publica | 1576750 | IPC | 21 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | 127301 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 270 | 2021-06-03 | 2022-02-28 | 87.9 | 874311.852 | 0 | 0 | 0 | 526025.908 | 0 | 0 | 0 | 181093.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707119.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RUTA A-353, SECTOR AYCO - CRUCE RUTA A-319, KM 29,60 AL KM. 45,27, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 321625 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-14 | 2021-01-21 | 2250000 | Propuesta publica | 2629570 | IPC | 13 | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 124366 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 403 | 2021-04-07 | 2022-05-15 | 91.5 | 561743.869 | 0 | 0 | 0 | 802304.202 | 599768.28 | 103870.33 | 0 | 249031.55 | 319149.057 | 0 | 0 | 0 | 133130 | 2207253.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 147.000,000 al Dm 158.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 328634 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 2753822 | Propuesta publica | 2336043 | IPC | 3 | 2021-02-17 | 2021-03-19 | 51308 | SAN FELIPE S.A. | 367 | 2021-03-20 | 2022-03-22 | 98.46 | 2380094.385 | 0 | 0 | 0 | 114315.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42710.309 | 157025.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº328634 , CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 147.000,000 al Dm 158.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 328634 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -7757 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SAN FELIPE S.A. | 0 | - | 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7757.809 | -7757.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 158.000,000 al Dm 170.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 328636 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 3357976 | Propuesta publica | 3517171 | IPC | 10 | 2021-03-02 | 2021-04-07 | 14220 | SAN FELIPE S.A. | 362 | 2021-04-08 | 2022-04-05 | 99.32 | 352947.46 | 0 | 0 | 0 | 2672392.813 | 797229.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27478.9 | 3497100.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA ; RUTA 11CH SECTOR PUENTE SANTA LUCIA (KM. 6,3 AL KM. 6,4) - PUENTE CHACABUCO (KM. 20,7 AL KM 20,8) - PUENTE POCONCHILE (KM. 26,4 AL KM. 26,5); RUTA 11CH KM. 89 AL KM. 91; RUTA 11CH KM. 116,500 AL KM. 117,500, POR SECTORES, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 328860 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-02-01 | 4154409 | Propuesta publica | 2302235 | IPC | 11 | 2021-03-02 | 2021-04-08 | 568866 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 449 | 2021-04-09 | 2022-07-02 | 100 | 1465189.668 | 0 | 0 | 340984.87 | 0 | 454891.902 | 0 | 407692.072 | 0 | 426223.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629792.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTA A-93, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA | 336044 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-17 | 2021-04-19 | 1378630 | Propuesta publica | 1297100 | IPC | 422 | 2021-04-27 | 2021-05-05 | 128364 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 258 | 2021-05-06 | 2022-01-19 | 100 | 1453272.265 | 0 | 0 | 24875.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24875.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-345, KM. 55 al KM 60, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 336336 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-23 | 2021-04-28 | 1949318 | Propuesta publica | 1571336 | IPC | 23 | 2021-05-11 | 2021-07-02 | 129968 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MCADAM SPA | 454 | 2021-07-03 | 2022-09-30 | 89.11 | 675879.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228046.667 | 351545.59 | 0 | 0 | 306928.382 | 76955.47 | 0 | 145262.973 | 66459.341 | 1175198.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSWERVACIÓN RUTA A-345, KM 4 AL KM. 12, TRAMO 1, POR SECTORES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 337343 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-28 | 2021-07-06 | 1465722 | Propuesta publica | 994103 | IPC | 693 | 2021-07-09 | 2021-07-20 | 127442 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 271 | 2021-07-21 | 2022-04-18 | 90.9 | 1129983.924 | 0 | 0 | 0 | 18197.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4254.9 | 0 | 0 | 22452.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSWERVACIÓN RUTA A-345, KM 13 AL KM. 14, TRAMO 2, POR SECTORES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 337344 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-28 | 2021-07-06 | 1643830 | Propuesta publica | 1062752 | IPC | 694 | 2021-07-09 | 2021-07-20 | 125151 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 268 | 2021-07-21 | 2022-04-15 | 99.75 | 1212543.632 | 0 | 0 | 0 | 18197.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 22397.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSWERVACIÓN RUTA A-345, KM 14 AL KM. 17, TRAMO 3, POR SECTORES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 337357 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-07 | 1460792 | Propuesta publica | 949320 | IPC | 708 | 2021-07-13 | 2021-07-20 | 125468 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 271 | 2021-07-21 | 2022-04-18 | 99.72 | 1094280.812 | 0 | 0 | 0 | 18197.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.299 | 0 | 0 | 22447.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSWERVACIÓN RUTA A-345, KM 17 AL KM. 21, TRAMO 4, POR SECTORES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 337360 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-28 | 2021-07-07 | 1402897 | Propuesta publica | 935371 | IPC | 7009 | 2021-07-13 | 2021-07-20 | 124881 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 272 | 2021-07-21 | 2022-04-19 | 99.72 | 1078565.122 | 0 | 0 | 0 | 19910.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250.3 | 0 | 0 | 23161.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '699 | GASTOS DE VIATICOS |  | Arica y Parinacota |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027829-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 PLAN RECUPERACIÓN | [21 empty] | 5297710 | 3553000 | 0 | 60537.843 | 165038.17 | 532704.504 | 532475.068 | 84780.184 | 1392756.449 | 354425.457 | 125621.885 | 111927.365 | 1000 | 0 | 3361266.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 432110 | 546000 | 0 | 60537.843 | 29642.979 | 0 | 102800.481 | 56433.661 | 30133.901 | 30236.355 | 30188.073 | 25890.456 | 0 | 0 | 365863.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Fiscal, CONSERVACIÓN CAMINO BASICO, RUTA A-319, KM. 29,1 al KM. 38,9; RUTA A-119 KM. 0,0 AL KM. 16,295; RUTA A-31 KM. 77 AL KM. 82 Y KM. 95 AL KM. 100; POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 329659 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 500000 | Propuesta publica | 445725 | IPC | 177 | 2021-02-25 | 2021-03-24 | -31949 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 300 | 2021-03-25 | 2022-01-19 | 100 | 341616.574 | 0 | 0 | 60537.843 | 29642.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90951.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '602 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO, RUTA A-155 KM 0,00 AL KM 32,54 POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 335488 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-26 | 2021-03-30 | 400000 | Propuesta publica | 538200 | IPC | 356 | 2021-04-12 | 2021-04-21 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 600 | 2021-04-22 | 2022-12-13 | 57.2 | 90493.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102800.481 | 56433.661 | 30133.901 | 29465.357 | 30188.073 | 25890.456 | 0 | 208046.04 | 482957.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº335488 , ASESORIA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO, RUTA A-155 KM 0,00 AL KM 32,54 POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 335488 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -208046 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | - | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208046.04 | -208046.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 4865600 | 3001800 | 0 | 0 | 135395.191 | 532704.504 | 429674.587 | 28346.523 | 1362622.548 | 324189.102 | 95433.812 | 86036.909 | 0 | 0 | 2994403.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '604 | Conservación Camino Básico, Ruta A-319, Km. 29,1 al Km. 38,9, Por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 321629 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 1300000 | Propuesta publica | 1456271 | IPC | 199 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | -1 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MCADAM SPA | 270 | 2021-03-13 | 2021-12-08 | 100 | 1384447.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134098.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134098.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '604 | Conservación Camino Básico, Ruta A-155 Km. 0,00 al Km. 32,54, Por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 321631 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 3375000 | Propuesta publica | 2796105 | IPC | 9 | 2021-02-25 | 2021-03-24 | 124644 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 628 | 2021-03-25 | 2022-12-13 | 97.39 | 661111.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398606.392 | 350100.784 | 0 | 1362622.548 | 324189.102 | 95433.812 | 86036.909 | 0 | 0 | 2616989.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '604 | Conservación Camino Básico, Ruta A-119 Km. 0 al Km. 16,295 Por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 321633 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-02-12 | 1726828 | Propuesta publica | 1454531 | IPC | 183 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 125184 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 353 | 2021-03-05 | 2022-02-21 | 100 | 1437421.573 | 0 | 0 | 0 | 135395.191 | 0 | 79573.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 214969.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº321633 , Conservación Camino Básico, Ruta A-119 Km. 0 al Km. 16,295 Por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 321633 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 0 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | - | 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097 | -0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN CAMINO BASICO, RUTA A-31, Km. 77 Rl km. 82 y del Km. 95 al Km. 100, PROVINCIA DE ARICA Y PARINACOTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 336258 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-23 | 2021-04-26 | 1352103 | Propuesta publica | 1242935 | IPC | 429 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 124906 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MCADAM SPA | 331 | 2021-05-07 | 2022-04-03 | 100 | 1382619.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28346.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28346.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '699 | GASTOS DE VIATICOS |  | Arica y Parinacota |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40029505-0 | ' | ' | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 2020 | [21 empty] | 8759321.184 | 1114000 | 0 | 146836.103 | 59208.047 | 46399.108 | 18639.358 | 594848.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14847.469 | 880778.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40029505-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 430607.225 | 519000 | 0 | 146836.103 | 59208.047 | 46399.108 | 18639.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271082.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40029505-0 | '02 | '602 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA ANCOCHOLPA - PAMPA VISVIRI, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 321595 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-02-15 | 840000 | Propuesta publica | 597532 | IPC | 189 | 2021-02-26 | 2021-03-04 | -80829 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 420 | 2021-03-05 | 2022-04-29 | 100 | 342253.829 | 0 | 0 | 89869.703 | 44925.378 | 46399.108 | 18639.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199833.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40029505-0 | '02 | '602 | ASESORIA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA PUMUTA - PAMPA ANCOCHOLPA KM 57,9 AL KM 73,161 POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 335487 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-02-26 | 2021-03-30 | 350000 | Propuesta publica | 324300 | IPC | 378 | 2021-04-15 | 2021-04-27 | -173949 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 360 | 2021-04-28 | 2022-04-23 | 46.36 | 88353.396 | 0 | 0 | 56966.4 | 14282.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71249.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40029505-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 8328713.959 | 595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594848.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14847.469 | 609696.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40029505-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA PUMUTA - PAMPA ANCOCHOLPA, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 321594 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-02-15 | 3983825 | Propuesta publica | 2624189 | IPC | 14 | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 123444 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 360 | 2021-04-07 | 2022-04-02 | 100 | 2668958.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137488.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137488.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40029505-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA ANCOCHOLPA - PAMPA VISVIRI, Dm 73.161,290 al Dm 92.800,000. PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 328591 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-02-15 | 3857814 | Propuesta publica | 2746409 | IPC | 7 | 2021-02-24 | 2021-03-23 | 124594 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 420 | 2021-03-24 | 2022-05-18 | 100 | 2752801.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227825.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227825.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40029505-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA ANCOCHOLPA - PAMPA VISVIRI Dm 92.800,000 al Dm 113.356,460PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 328593 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-15 | 3896637 | Propuesta publica | 2893218 | IPC | 12 | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 126808 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 420 | 2021-04-07 | 2022-06-01 | 99.79 | 2906954.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229534.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14847.469 | 244381.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40035392-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA-PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 6507000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178312.414 | 0 | 295487.741 | 1776670.249 | 635523.956 | 2153902.72 | 1384169.254 | 6424066.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40035392-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40035392-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 536 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40035392-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 6489800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178312.414 | 0 | 295487.741 | 1776670.249 | 635523.956 | 2153366.72 | 1375169.254 | 6414530.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40035392-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial Ruta 5, Km 2078,40 al Km. 2082,00, Provincia de Arica Región de Arica y Parinacota | 346131 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-04 | 1980423 | Propuesta publica | 2141473 | IPC | 5 | 2022-03-01 | 2022-06-09 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2022-06-10 | 2022-12-07 | 11.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320470.652 | 0 | 326605.46 | 911647.694 | 1558723.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40035392-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Ruta 5 Sector Cuesta Cultura Chinchorro, por Sectores, Etapa 2, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 346140 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-04 | 1997768 | Propuesta publica | 2385553 | IPC | 7 | 2022-04-04 | 2022-05-18 | 697638 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 388 | 2022-05-19 | 2023-06-11 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213401.405 | 0 | 883899.676 | 338687.705 | 2435988.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40035392-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Ruta A-215 Sector Cruce Ruta 11 CH - Badén Sora, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 346141 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-07 | 990281 | Propuesta publica | 841739 | IPC | 547 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 300 | 2022-06-24 | 2023-04-20 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115258.269 | 185357.042 | 65644.628 | 366259.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40035392-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Ruta A-215 Sector Badén Sora - al Km 20,55, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 347063 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-07 | 1072921 | Propuesta publica | 959085 | IPC | 556 | 2022-06-10 | 2022-06-24 | 0 | SAN FELIPE S.A. | 180 | 2022-06-25 | 2022-12-22 | 46.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295487.741 | 190660.21 | 108618.869 | 333036.404 | 12656.526 | 940459.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40035392-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Ruta A-149 Sector Cruce Ruta 11 CH Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 347065 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-08 | 795236 | Propuesta publica | 658380 | IPC | 148 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | 0 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | 240 | 2022-03-12 | 2022-11-07 | 33.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178312.414 | 0 | 0 | 52137.982 | 281194.824 | 113443.138 | 9920 | 635008.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40035392-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Ruta A-159 Sector Cruce A-93 - Caquena, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 347066 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-08 | 923344 | Propuesta publica | 1105760 | IPC | 669 | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 300 | 2022-07-28 | 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130451.994 | 311025 | 36612.701 | 478089.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40035392-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 17200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Arica y Parinacota | 40035392-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 30106622-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR CACHANGO - BIF. EX OFICINA VICTORIA | [21 empty] | 0 | 1934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.312 | 103.312 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 260.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 30106622-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 30106622-0 | '02 | '602 | Asesoría para la Inspección Fiscal ¿Conservación Ruta 5, Sector Cachango - Bif. Ex Oficina Victoria | 329967 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-09-20 | 2021-11-04 | 295000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 304 | 2022-12-30 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 30106622-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1823000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 30106622-0 | '02 | '604 | Conservación Ruta 5, Sector Cachango- Bif. Ex Oficina Victoria | 329968 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-06 | 2021-08-09 | 2761544 | Propuesta publica | 2682962 | IPC | 55 | 2021-12-31 | 2022-01-24 | 0 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 240 | 2022-01-24 | 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 30106622-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.312 | 103.312 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 30106622-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6977 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.312 | 103.312 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 30131601-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | [21 empty] | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33951.782 | 72753.917 | 106705.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 30131601-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33951.782 | 72753.917 | 106705.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 30131601-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 1, Sector Pabellón de Pica-Aeropuerto, Tramo 3: Patillo-Aeropuerto, KM 354,2 al KM 372,7, Comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 329396 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-16 | 2021-11-19 | 620800 | Propuesta publica | 778970 | IPC | 138 | 2021-12-30 | 2022-01-28 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 730 | 2022-01-28 | 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33951.782 | 72753.917 | 106705.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 30131601-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40010986-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 | [21 empty] | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40010986-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027079-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 4881423.914 | 1332000 | 0 | 0 | 125821.846 | 270711.456 | 129.14 | 183569.607 | 314433.332 | 9577.128 | 0 | 0 | 0 | 6702.01 | 910944.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 4881423.914 | 1329000 | 0 | 0 | 125821.846 | 270711.456 | 0 | 183569.607 | 314407.504 | 9577.128 | 0 | 0 | 0 | 6002.01 | 910089.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, reposición de Puente Matilla de Ruta A-755, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 320635 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-03-19 | 1096087 | Propuesta publica | 1345672 | IPC | 551 | 2021-05-03 | 2021-05-20 | 218784 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 365 | 2021-05-20 | 2022-05-20 | 99.98 | 782021.291 | 0 | 0 | 0 | 125821.846 | 270711.456 | 0 | 183569.607 | 314407.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894510.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Ruta 5, dm 1866 a dm 1917 Cuesta Tiliviche y Cuesta Tana, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 322370 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-10 | 2021-01-11 | 2948636 | Propuesta publica | 2064702 | SR | 7 | 2021-03-03 | 2021-05-20 | -17269 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 210 | 2021-05-20 | 2021-12-16 | 98.92 | 2114378.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9577.128 | 0 | 0 | 0 | 6000.01 | 15577.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia ruta A-529, sector Cuesta Duplijsa, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá | 333991 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-05-03 | 2943966 | Propuesta publica | 1800498 | IPC | 25 | 2021-05-11 | 2021-06-22 | 127429 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 255 | 2021-06-22 | 2022-03-04 | 85.26 | 1985024.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº333991 , Conservación Red Vial, Obras de Emergencia ruta A-529, sector Cuesta Duplijsa, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá | 333991 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 405558 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | - | 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.14 | 0 | 25.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 854.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6977 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.14 | 0 | 25.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 854.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027083-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 2606914.226 | 1332000 | 0 | 0 | 211405.847 | 0 | 263179.721 | 234277.884 | 200136.381 | 0 | 28000.619 | 22526.17 | 46163.009 | 417910.65 | 1423600.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 287679.265 | 130000 | 0 | 0 | 30402.42 | 0 | 28553.2 | 0 | 43043.76 | 0 | 28000.619 | 12526.17 | 31013.009 | 51460.65 | 224999.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '602 | Consultoría para Estudios de Proyectos de Conservación Caminos Básicos de la Red Vial Región de Tarapaca | 321610 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 700000 | Propuesta publica | 606700 | IPC | 399 | 2021-04-01 | 2021-04-23 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 720 | 2021-04-23 | 2023-04-13 | 54.74 | 287679.265 | 0 | 0 | 0 | 30402.42 | 0 | 28553.2 | 0 | 43043.76 | 0 | 28000.619 | 12526.17 | 31013.009 | 51460.65 | 224999.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 2319234.961 | 1199000 | 0 | 0 | 181003.427 | 0 | 234626.521 | 234277.884 | 157092.621 | 0 | 0 | 10000 | 15150 | 366450 | 1198600.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA A-477, SECTOR CRUCE A-475 ¿ SOTOCA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 321609 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-31 | 2020-10-05 | 1080914 | Propuesta publica | 948688 | SR | 191 | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 150 | 2021-03-23 | 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '604 | Conservación Camino Básico A-675, conservación Cruce A-65 - Cruce A-97-B (Salar de Huasco), Comuna de Pica, región de Tarapacá | 326930 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-23 | 2021-02-26 | 1018937 | Propuesta publica | 877094 | IPC | 325 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 6000 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 210 | 2021-03-26 | 2021-10-22 | 93.51 | 881633.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 15150 | 114281 | 139431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '604 | Conservación Camino Básico, conservación periódica A-487, Cruce Ruta 15 CH (Quetaine) Mauque - Latarani - Cruce A-95 (Pasirito), Comuna de Colchane, Región de Tarapacá | 326935 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-05 | 1981269 | Propuesta publica | 2141459 | IPC | 18 | 2021-04-01 | 2021-05-25 | 5784 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 360 | 2021-05-25 | 2022-05-20 | 97.87 | 1437601.394 | 0 | 0 | 0 | 181003.427 | 0 | 234626.521 | 234277.884 | 157092.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252168 | 1059168.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027830-0 | ' | ' | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA 2020 - 2022 | [21 empty] | 1132449.331 | 821000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222602.694 | 51.656 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222706.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027830-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1132449.331 | 820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222396.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222396.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027830-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Coservacion Baden Quebrada Seca, Ruta 15CH km 17,500, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 321614 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-25 | 1766796 | Propuesta publica | 1692848 | IPC | 16 | 2021-03-29 | 2021-05-11 | 126957 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 425 | 2021-05-11 | 2022-07-10 | 99.39 | 1132449.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222396.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222396.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027830-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.624 | 51.656 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027830-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6977 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.624 | 51.656 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027832-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | [21 empty] | 5657207.227 | 5179000 | 0 | 1036745.355 | 702323.986 | 1043034.189 | 961737.769 | 51.656 | 984340.498 | 0 | 0 | 7499.999 | 972 | 474899 | 5211604.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 5657207.227 | 5174000 | 0 | 1036745.355 | 702323.986 | 1043034.189 | 961582.801 | 0 | 984340.498 | 0 | 0 | 7499.999 | 972 | 474899 | 5211397.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Recapado Asfáltico ruta 5, por sectores Hilarico, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 326942 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 3725689 | Propuesta publica | 3011936 | IPC | 20 | 2021-04-13 | 2021-05-25 | 119544 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 310 | 2021-05-25 | 2022-03-31 | 99.43 | 1908077.718 | 0 | 0 | 1036745.355 | 0 | 222183.355 | 145401.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404330.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-658, Cruce Ruta 1 Sector Aeropuerto Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 326946 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-01-22 | 498206 | Propuesta publica | 567018 | IPC | 306 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | -112715 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 268 | 2021-03-24 | 2021-12-17 | 97.61 | 335153.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150143.435 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 154643.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '604 | Conservación red Vial, conservación periódica Ruta A-636, Cruce Ruta 1 Los Verdes Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 326951 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 1206750 | Propuesta publica | 559966 | IPC | 330 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | 104367 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 259 | 2021-03-31 | 2021-12-15 | 98.52 | 512894.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194419.604 | 0 | 0 | 2999.999 | 0 | 0 | 197419.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-515 y A-525, Cruce Ruta 15 CH - Usmagama - Cruce A-525 (Limaxiña), por sectores, Comuna de Huara, Región de Tarapacá | 326954 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2050000 | Propuesta publica | 1741450 | IPC | 19 | 2021-04-08 | 2021-05-20 | 126706 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 224 | 2021-05-20 | 2021-12-30 | 99.84 | 1854368.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84589.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84589.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-535 km 0 al km 6 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca | 337681 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-06-29 | 1099137 | Propuesta publica | 1383665 | IPC | 1108 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 240 | 2021-08-26 | 2022-04-23 | 82.94 | 1046712.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153115.547 | 0 | 0 | 0 | 972 | 264346 | 418433.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº337681 , Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-535 km 0 al km 6 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca | 337681 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 132761 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | -240 | - | 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146761 | 146761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-45 km 0 al km 20 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca | 337682 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 3685822 | Propuesta publica | 2571733 | IPC | 34 | 2021-07-26 | 2021-09-09 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2021-09-09 | 2022-07-06 | 96.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702323.986 | 820850.834 | 816181.129 | 0 | 402072.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63792 | 2805220.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.968 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6977 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.968 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40035382-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 1787000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40035382-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40035382-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1687000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40035397-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 24951542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 7764187.136 | 7804187.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 279000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Red Vial, sector norte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapaca | 345975 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 304 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '602 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Red Vial, sector sur,Provincia del Tamarugal, Region de Tarapacá (ADELANTADO 2022) | 345977 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 335 | 2022-12-01 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 24658342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 7540003 | 7580003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '604 | Conservación periódica ruta A-504, DM 0,00 al DM 0,730 y DM. 1,950 al DM. 9,120, Provincia de Iquique, Region de Tarapacá. | 346017 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-12-31 | 2022-05-25 | 5996251 | Propuesta publica | 6509559 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 360 | 2022-10-14 | 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570000 | 1570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 5, KM 1.675 A KM 1.700, COMUNA DE POZO ALMONTE, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 359545 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-22 | 2022-07-15 | 4480891 | Propuesta publica | 3583246 | IPC | 8 | 2022-08-26 | 2022-09-29 | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 180 | 2022-09-29 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 5, KM 1.742 AL 1.750,800, COMUNA DE POZO ALMONTE, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 359546 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-28 | 2022-08-25 | 2476517 | Propuesta publica | 2014434 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | 180 | 2022-10-14 | 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 5, KM 1.761 AL KM 1.801, COMUNA DE POZO ALMONTE, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 359547 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-06-23 | 2022-07-20 | 2540103 | Propuesta publica | 1657747 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 180 | 2022-10-14 | 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470000 | 1470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 15 CH, KM 96 AL KM 144, POR SECTORES COMUNAS DE HUARA Y COLCHANE, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 359548 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-06-28 | 2022-07-26 | 4850954 | Propuesta publica | 4633603 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SAN FELIPE S.A. | 180 | 2022-12-30 | 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA A-45 KM 20 AL KM 43,1, COMUNAS DE HUARA Y CAMIÑA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 359549 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-06-23 | 2022-07-29 | 3993682 | Propuesta publica | 4053856 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2022-10-14 | 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '604 | CAMINO DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA A-715, KM 12 AL KM 16, COMUNA DE PICA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 359553 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-06-24 | 2022-08-16 | 3360186 | Propuesta publica | 1832600 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 180 | 2022-12-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservacion Periodica, Ruta A-545 y A-535, Emergencia 2022, Provincial de Tamarugal. | 359873 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 850000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 151 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservacion Periodica, Ruta A-515 y A-525, Emergencia 2022, Provincial de Tamarugal. | 359874 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 335 | 2022-12-01 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '604 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14184.136 | 14184.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6977 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4184.136 | 4184.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 30131282-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | [21 empty] | 0 | 1060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40004194-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40020589-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA B-245 Y B-223 S: SAN PEDRO DE ATACAMA - EL TATIO | [21 empty] | 130974.824 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 97630.21 | 0 | 0 | 108703.44 | 0 | 52929.74 | 0 | 0 | 76900 | 336163.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40020589-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 130974.824 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 97630.21 | 0 | 0 | 108703.44 | 0 | 52929.74 | 0 | 0 | 76900 | 336163.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40020589-0 | '02 | '602 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Altiplanica B-245 y B-223 S: San Pedro de Atacama - El Tatio Nuevo 2021 | 329593 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-04-26 | 2021-06-09 | 1010000 | Propuesta publica | 747220 | IPC | 19 | 2021-07-14 | 2021-08-09 | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 720 | 2021-08-09 | 2023-07-30 | 47.74 | 130974.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97630.21 | 0 | 0 | 108703.44 | 0 | 52929.74 | 0 | 0 | 76900 | 336163.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027084-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 1100849.767 | 284600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151346.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150581.264 | 301928.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027084-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1100849.767 | 284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151346.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150381.264 | 301728.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027084-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 23-CH, KM. 0,000 AL KM. 11,500, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 321216 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-23 | 2020-12-02 | 939427 | Propuesta publica | 691523 | IPC | 985 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 90549 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 270 | 2020-12-31 | 2021-09-27 | 99.32 | 655020.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151346.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 151346.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027084-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Básica; Conservación Ruta 23-CH km 30 al km 45; Provincia El Loa; Región Antofagasta; Nuevo 2021 | 340139 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-21 | 2021-07-14 | 557058 | Propuesta publica | 557058 | IPC | 574 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | -7386 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 165 | 2021-08-12 | 2022-01-24 | 77.06 | 445829.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150381.263 | 150381.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027084-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027084-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027833-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | [21 empty] | 4122490.969 | 3819000 | 0 | 92358.475 | 0 | 18186.344 | 556293.276 | 168124.852 | 1337447.158 | 97292.712 | 47445.19 | 47939.298 | 428337.12 | 1732874.807 | 4526299.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 266227.062 | 418000 | 0 | 0 | 0 | 18186.344 | 155940.099 | 0 | 28922.736 | 86633.454 | 47445.19 | 0 | 0 | 146872 | 483999.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '602 | CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE CONSERVACION TRADICIONAL DE CAMINOS DE LA RED VIAL; PROVINCIAS DE EL LOA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327042 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-02-11 | 419110 | Propuesta publica | 301400 | IPC | 215 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 455 | 2021-03-24 | 2022-06-22 | 53.82 | 84795.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18186.344 | 0 | 0 | 28922.736 | 0 | 47445.19 | 0 | 0 | 146872 | 241426.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS TRADICIONALES; REGION DE ANTOFAGASTA - 2° Llamado; NUEVO 2020 | 337585 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-28 | 2021-05-25 | 419430 | Propuesta publica | 432000 | IPC | 446 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 365 | 2021-06-23 | 2022-06-23 | 91.62 | 181431.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155940.099 | 0 | 0 | 86633.454 | 0 | 36206.379 | 0 | 0 | 278779.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº337585 , ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS TRADICIONALES; REGION DE ANTOFAGASTA - 2° Llamado; NUEVO 2020 | 337585 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -36206 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | -365 | - | 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36206.379 | 0 | 0 | -36206.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 3856263.907 | 3400000 | 0 | 92358.475 | 0 | 0 | 400353.177 | 168124.852 | 1308524.422 | 10659.258 | 0 | 47939.298 | 428337.12 | 1585702.807 | 4041999.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA B-710, KM. 32,000 AL KM. 38,000 y KM. 54,500 AL KM. 68,200, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 326977 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-22 | 2021-02-10 | 2000000 | Propuesta publica | 2322725 | IPC | 15 | 2021-06-16 | 2021-07-12 | 69627 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 217 | 2021-07-13 | 2022-02-15 | 100 | 2341856.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168124.852 | 0 | 10659.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178784.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA B-710, KM. 84,180 AL KM. 109,700 Y RUTA B-70, KM. 0,000 AL KM. 13,500, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327024 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-02-10 | 2400000 | Propuesta publica | 2831311 | IPC | 23 | 2021-08-24 | 2021-09-20 | 124230 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 357 | 2021-09-21 | 2022-09-13 | 82.13 | 1440272.964 | 0 | 0 | 92358.475 | 0 | 0 | 400353.177 | 0 | 1308524.422 | 0 | 0 | 4661.298 | 0 | 0 | 1805897.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327024 , CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA B-710, KM. 84,180 AL KM. 109,700 Y RUTA B-70, KM. 0,000 AL KM. 13,500, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327024 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 724229 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | -357 | - | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40337.12 | 821891 | 862228.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 21-CH, KM. 80,000 AL KM. 108,000 Y KM. 171,000 AL KM. 178,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327028 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-24 | 3000000 | Propuesta publica | 3089198 | IPC | 16 | 2021-06-16 | 2021-07-09 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INAKI LTDA | 360 | 2021-07-10 | 2022-07-05 | 2.27 | 74134.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 3011074.338 | 3022074.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327028 , CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 21-CH, KM. 80,000 AL KM. 108,000 Y KM. 171,000 AL KM. 178,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327028 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3011074 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INAKI LTDA | -360 | - | 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3011074.338 | -3011074.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 21-CH, KM. 29000 AL KM. 32500 (S: PASADA POR CHIU CHIU), PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | 359939 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-09 | 2022-06-16 | 1200000 | Propuesta publica | 1184141 | IPC | 909 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 150 | 2022-07-21 | 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43278 | 377000 | 763811.807 | 1184089.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40029491-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | [21 empty] | 5730088.067 | 4178000 | 0 | 975890.178 | 0 | 1789.32 | 442887.146 | 23420.14 | 0 | 7858.105 | 1113767.44 | 182216.017 | 1083065.207 | 1622800.035 | 5453693.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 323929.092 | 306000 | 0 | 72131.712 | 0 | 0 | 20226.033 | 23420.14 | 0 | 4126.855 | 0 | 0 | 80052 | 0 | 199956.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '602 | CONSULTORIA PARAPROYECTOS DE CAMINOS BASICOS; PROVINCIAS DE ANTOFAGASTA Y EL LOA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327053 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-02-11 | 419110 | Propuesta publica | 299000 | IPC | 107 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 720 | 2021-02-26 | 2023-02-16 | 39.78 | 102088.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23420.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80052 | 0 | 103472.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327054 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-23 | 2021-02-16 | 419110 | Propuesta publica | 398000 | IPC | 241 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | -94629 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 306 | 2021-04-07 | 2022-02-07 | 77.06 | 221840.152 | 0 | 0 | 72131.712 | 0 | 0 | 20226.033 | 0 | 0 | 4126.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96484.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 5406158.975 | 3870000 | 0 | 903758.466 | 0 | 1789.32 | 422661.113 | 0 | 0 | 3731.25 | 1113767.44 | 182216.017 | 1003013.207 | 1622300.035 | 5253236.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-240, KM. 0,000 AL KM. 35,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 327045 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-24 | 2021-02-23 | 3000000 | Propuesta publica | 2887922 | IPC | 7 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 125727 | REMAVESA S. A. | 376 | 2021-04-15 | 2022-04-26 | 100 | 3024587.091 | 0 | 0 | 92484.441 | 0 | 1789.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94273.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-885, KM. 0,000 AL KM. 22,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 327048 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-23 | 1400000 | Propuesta publica | 1385851 | IPC | 227 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 133251 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 196 | 2021-03-30 | 2021-10-12 | 95.77 | 1549905.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15215.629 | 0 | 0 | 15215.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327048 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-885, KM. 0,000 AL KM. 22,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 327048 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | -196 | - | 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-942, KM. 0,000 AL KM. 14,792, RUTA B-980, KM. 20,000 AL KM. 28,120 Y S/ROL (ACC. P.N. PAN DE AZUCAR) KM. 0,000 AL KM. 9,229, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2DO LLAMADO; NUEVO 2020. | 336476 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-05-04 | 3098608 | Propuesta publica | 2974182 | IPC | 14 | 2021-06-02 | 2021-06-29 | -2960583 | REMAVESA S. A. | 390 | 2021-06-30 | 2022-07-25 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731.25 | 0 | 0 | 4013.207 | 0 | 7744.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-172, KM. 53,000 AL KM. 65,000, PROVINCIA DE TOCOPILLA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA: 2º LLAMADO; NUEVO 2020 | 337033 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-26 | 2021-05-31 | 1800000 | Propuesta publica | 1873267 | IPC | 18 | 2021-07-09 | 2021-09-08 | 106423 | REMAVESA S. A. | 255 | 2021-09-09 | 2022-05-22 | 100 | 831666.414 | 0 | 0 | 811274.025 | 0 | 0 | 422661.113 | 0 | 0 | 0 | 47904.467 | 0 | 0 | 0 | 1281839.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '604 | TERMINO DE OBRAS CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-70, KM. 31,000 AL KM. 48,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | 355641 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-09 | 2022-06-09 | 1573926 | Propuesta publica | 1979943 | IPC | 18 | 2022-08-02 | 2022-08-25 | 0 | REMAVESA S. A. | 300 | 2022-08-26 | 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 735000 | 835000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '604 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA B-165 KM 10 AL KM 25; PROVINCIA DE EL LOA; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022. | 355650 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-21 | 2022-03-30 | 2254000 | Propuesta publica | 2245543 | IPC | 8 | 2022-05-03 | 2022-05-26 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 150 | 2022-05-27 | 2022-10-24 | 23.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578264.454 | 167000 | 899000 | 887300.035 | 2531564.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '604 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Antofagasta |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 487599 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487598.519 | 0 | 0 | 0 | 487598.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40035398-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 6020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33974.4 | 0 | 0 | 0 | 896627.978 | 1195250 | 1379788 | 1974016.82 | 5479657.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 355900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33974.4 | 0 | 0 | 0 | 70003.424 | 0 | 19588 | 0 | 123565.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '602 | CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE CONSERVACION TRADICIONAL DE CAMINOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. NUEVO 2021. | 345978 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-10 | 2022-01-12 | 447481 | Propuesta publica | 412804 | IPC | 145 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0 | CONSORCIO PIDDO DOLMEN LTDA. | 535 | 2022-03-02 | 2023-08-19 | 23.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33974.4 | 0 | 0 | 0 | 70003.424 | 0 | 19588 | 0 | 123565.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 5654000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826624.554 | 1195250 | 1360200 | 1968416.82 | 5350491.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA B-898, KM. 0,000 AL KM. 18,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2021 | 345989 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-20 | 2022-01-25 | 1980000 | Propuesta publica | 2954885 | IPC | 7 | 2022-05-02 | 2022-05-24 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 180 | 2022-05-25 | 2022-11-21 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826624.554 | 625000 | 434000 | 620414.82 | 2506039.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '604 | TERMINO DE OBRAS CONSERVACION DE LA RED VIAL PRIMARIA, CONSERVACION RUTA B-207, S: RIO GRANDE, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 355680 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-09-20 | 2022-10-26 | 1111189 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 330 | 2022-12-01 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '604 | TERMINO DE OBRAS CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 21-CH, KM. 80,000 AL KM. 108,000 Y KM. 171,000 AL KM. 178,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 358928 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-09-20 | 2022-10-26 | 2983994 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2022-12-01 | 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE RED VIAL BASICA, RUTA B-700, KM. 48,000 AL KM. 56,972, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA, 2DO LLAMADO; NUEVO 2021. | 359436 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-25 | 2022-05-26 | 1100000 | Propuesta publica | 1453003 | IPC | 862 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 150 | 2022-07-14 | 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184250 | 298200 | 690000 | 1172450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 29, KM. 13,000 AL KM. 30,000, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | 359775 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 1500000 | Propuesta publica | 1848386 | IPC | 19 | 2022-09-09 | 2022-10-04 | 0 | REMAVESA S. A. | 150 | 2022-10-05 | 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 24 S: INTERSECCIÓN CRUCERO Y ENTRE KM. 15,000 AL KM. 30,380, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022. | 359776 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 1500000 | Propuesta publica | 1748171 | IPC | 14 | 2022-07-18 | 2022-08-08 | 0 | REMAVESA S. A. | 150 | 2022-08-09 | 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 628000 | 609000 | 1447000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº359776 , CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 24 S: INTERSECCIÓN CRUCERO Y ENTRE KM. 15,000 AL KM. 30,380, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022. | 359776 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | REMAVESA S. A. | -150 | - | 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176000 | 0 | 0 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40035403-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359810 | 729800.01 | 1089610.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40035403-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98610 | 0.01 | 98610.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40035403-0 | '02 | '602 | CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, NUEVO 2021. | 345849 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-08 | 2022-01-14 | 494015 | Propuesta publica | 372960 | IPC | 155 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0 | CONSORCIO PIDDO DOLMEN LTDA. | 575 | 2022-03-07 | 2023-10-03 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98610 | 0.01 | 98610.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40035403-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261200 | 729800 | 991000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Antofagasta | 40035403-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-155, S: CRUCE RUTA 21-CH - CRUCE B-163, KM. 19,000 AL KM. 32,500, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 3ER LLAMADO; NUEVO 2021 | 359109 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-02 | 2022-06-10 | 2180000 | Propuesta publica | 2361593 | IPC | 13 | 2022-07-05 | 2022-07-25 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 210 | 2022-07-26 | 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261200 | 729800 | 991000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40011013-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40011013-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40011013-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Provincia de Chañaral Sector Sur Oriente etapa III Regio de Atacama | 350944 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-06-13 | 2022-07-20 | 1198500 | Propuesta publica | 1116319 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1410 | 2022-09-22 | 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40011013-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40011013-0 | '02 | '604 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334920 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-20 | 6416377 | Propuesta publica | 5858342 | IPC | 27 | 2021-08-11 | 2021-09-03 | 0 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1440 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | 25.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40011013-0 | '02 | '604 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral sector Sur Oriente; etapa III Region de Atacama | 350960 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-29 | 2022-03-09 | 6190166 | Propuesta publica | 7112044 | IPC | 21 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | 0 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1440 | 2022-06-21 | 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 7422807.34 | 25765000 | 0 | 3808443.133 | 2807433.109 | 3333450.539 | 2775119.206 | 2598952.467 | 2325588.284 | 2078088.292 | 665930.485 | 1930328.946 | 3550951.775 | 2034641.448 | 27908927.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 651876.75 | 960000 | 0 | 180381.219 | 145676.12 | 142766.179 | 0 | 30893.291 | 233246.614 | 56544.006 | 55711.55 | 45808.825 | 108972.131 | 0 | 999999.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Ruta C-434 Cruce Ruta 5- Llanos del Lagarto km 0 la km 12;249 Región de Atacama (Plan de recuperación) | 321514 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-30 | 2021-01-05 | 239360 | Propuesta publica | 191749 | IPC | 70 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | -26125 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 248 | 2021-02-09 | 2021-10-15 | 100 | 167427.849 | 0 | 0 | 0 | 3092.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3092.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '602 | Consultoría para Proyectos de Conservación de Caminos Básicos año 2021-2022 Región de Atacama - (plan de recuperación) | 321515 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-26 | 2021-04-16 | 322056 | Propuesta publica | 254000 | IPC | 434 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 385 | 2021-06-17 | 2022-07-07 | 96.2 | 142755.677 | 0 | 0 | 50584.883 | 0 | 36334.842 | 0 | 30893.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662.98 | 0 | 128475.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '602 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-125, Región De Atacama, (Plan De Recuperación). | 327403 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-24 | 2021-04-01 | 312800 | Propuesta publica | 239545 | IPC | 302 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 300 | 2021-04-27 | 2022-02-21 | 84.84 | 138828.041 | 0 | 0 | 48086.946 | 25653.222 | 25834.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17197.545 | 0 | 116772.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº327403 , Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-125, Región De Atacama, (Plan De Recuperación). | 327403 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 23893 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | -300 | - | 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15916.563 | 0 | 15916.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '602 | Asesoría A La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-486, Región De Atacama, (Plan De Recuperación) | 338988 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-26 | 2021-07-01 | 339480 | Propuesta publica | 288980 | IPC | 556 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | -4777 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 394 | 2021-08-13 | 2022-09-11 | 84.51 | 74761.695 | 0 | 0 | 39174.038 | 23925.552 | 27860.151 | 0 | 0 | 70457.824 | 28336.174 | 0 | 0 | 49871.865 | 0 | 239625.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº338988 , Asesoría A La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-486, Región De Atacama, (Plan De Recuperación) | 338988 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -12001 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -360 | - | 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12001.872 | 0 | -12001.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '602 | Asesoría A La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-459, Región De Atacama, (Plan De Recuperación) | 338990 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-26 | 2021-07-01 | 339480 | Propuesta publica | 296301 | IPC | 558 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | -2890 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 360 | 2021-08-13 | 2022-08-08 | 93.19 | 67397.757 | 0 | 0 | 0 | 67605.579 | 26867.071 | 0 | 0 | 82969.151 | 28207.832 | 28551.047 | 22174.719 | 0 | 0 | 256375.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '602 | Asesoría A La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-33, Región De Atacama, (Plan De Recuperación) | 338991 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-26 | 2021-07-01 | 339480 | Propuesta publica | 285300 | IPC | 557 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | -4754 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 403 | 2021-08-13 | 2022-09-20 | 59.45 | 60705.731 | 0 | 0 | 42535.352 | 25398.779 | 25869.523 | 0 | 0 | 79819.639 | 0 | 27160.503 | 23634.106 | 27325.05 | 0 | 251742.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 6770930.59 | 24795000 | 0 | 3628061.914 | 2660878.837 | 3190141.972 | 2774680.13 | 2567955.864 | 2092315.842 | 2021131.038 | 610089.795 | 1884020.121 | 3441479.644 | 2034244.76 | 26904999.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-125, Cruce Ruta 5 (Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 0,00 - km 20,000 Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 327408 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-24 | 2021-04-01 | 2937089 | Propuesta publica | 2966719 | IPC | 6 | 2021-04-19 | 2021-05-11 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 390 | 2021-05-12 | 2022-06-06 | 90.1 | 973652.881 | 0 | 0 | 170029.715 | 394868.225 | 705043.814 | 488063.475 | 143763.709 | 0 | 0 | 0 | 16788.59 | 230173.174 | 86734 | 2235464.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327408 , Camino Básico por Conservación Ruta C-125, Cruce Ruta 5 (Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 0,00 - km 20,000 Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 327408 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 35757 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | -390 | - | 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40328.739 | 0 | 40328.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-125, Cruce Ruta 5 (Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 20,000 - km 40,000 Provincia de Chañaral, Región de Atacama ( plan de recuperación) | 327409 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-24 | 2021-04-01 | 3075550 | Propuesta publica | 2874755 | IPC | 8 | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 390 | 2021-05-26 | 2022-06-20 | 87.57 | 973433.355 | 0 | 0 | 885534.176 | 541263.24 | 164140.077 | 0 | 121135.726 | 0 | 0 | 0 | 154756.656 | 247982.366 | 0 | 2114812.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327409 , Camino Básico por Conservación Ruta C-125, Cruce Ruta 5 (Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 20,000 - km 40,000 Provincia de Chañaral, Región de Atacama ( plan de recuperación) | 327409 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 23385 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | -390 | - | 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25921.468 | 0 | 25921.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-125, Cruce Ruta 5 (Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 40,00 - km 59,820 Provincia de Chañaral, Región de Atacama(plan de recuperación) | 327411 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-24 | 2021-04-01 | 3049858 | Propuesta publica | 2879676 | IPC | 7 | 2021-04-19 | 2021-05-11 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 390 | 2021-05-12 | 2022-06-06 | 86.15 | 648736.657 | 0 | 0 | 169675.839 | 240992.374 | 294003.52 | 338075.965 | 502406.755 | 515618.733 | 196578.595 | 0 | 0 | 262280.36 | 0 | 2519632.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327411 , Camino Básico por Conservación Ruta C-125, Cruce Ruta 5 (Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 40,00 - km 59,820 Provincia de Chañaral, Región de Atacama(plan de recuperación) | 327411 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 286679 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | -390 | - | 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301013 | 0 | 0 | 301013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 13,700 - km 34,720 Provincia de Huasco, Región de Atacama(plan de recuperación) | 327412 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-22 | 2021-05-28 | 3340794 | Propuesta publica | 3153973 | IPC | 17 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 6350 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | 420 | 2021-08-04 | 2022-09-28 | 63.79 | 764204.311 | 0 | 0 | 230219.162 | 304662.062 | 159815.691 | 0 | 212465.238 | 500600.796 | 0 | 0 | 65000 | 497209 | 550512.834 | 2520484.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327412 , Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 13,700 - km 34,720 Provincia de Huasco, Región de Atacama(plan de recuperación) | 327412 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 6350 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | -420 | - | 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6350 | 6350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-459, Cruce C-33 (Cuestecilla) - Cruce C-350 (Rodeo), km 0,000 al km 15,960, Provincia de Copiapó, Región de Atacama.(plan de recuperación) | 327415 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-09 | 2229784 | Propuesta publica | 2119647 | IPC | 15 | 2021-07-07 | 2021-08-02 | 0 | OBRAS CIVILES LGP. S.A. | 405 | 2021-08-03 | 2022-09-12 | 67.31 | 206985.679 | 0 | 0 | 292354.657 | 174849.552 | 188370.851 | 164137.459 | 105364.986 | 108491.539 | 174906.949 | 142679.937 | 165000 | 396424.377 | 202488.974 | 2115069.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327415 , Camino Básico por Conservación Ruta C-459, Cruce C-33 (Cuestecilla) - Cruce C-350 (Rodeo), km 0,000 al km 15,960, Provincia de Copiapó, Región de Atacama.(plan de recuperación) | 327415 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 43185 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | OBRAS CIVILES LGP. S.A. | -405 | - | 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49184.288 | 49184.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-459, Cruce C-33 (Cuestecilla) - Cruce C-350 (Rodeo) , Km 15,960 - km 34,831 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de recuperación) | 327417 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-09 | 3108832 | Propuesta publica | 2956401 | IPC | 18 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 0 | OBRAS CIVILES LGP. S.A. | 405 | 2021-08-04 | 2022-09-13 | 72.64 | 138566.336 | 0 | 0 | 275762.774 | 220155.306 | 261306.761 | 422813.881 | 265281.371 | 322724.658 | 298904.298 | 160523.774 | 270000 | 482801.902 | 132042.439 | 3112317.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327417 , Camino Básico por Conservación Ruta C-459, Cruce C-33 (Cuestecilla) - Cruce C-350 (Rodeo) , Km 15,960 - km 34,831 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de recuperación) | 327417 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 143899 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | OBRAS CIVILES LGP. S.A. | -405 | - | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162899 | 162899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-459, Cruce C-33 (Cuestecilla) - Cruce C-350 (Rodeo) , Km 34,831 - km 52,929 Provincia de Copiapó, Región de Atacama(Plan de recuperación) | 327420 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-09 | 2689368 | Propuesta publica | 2748578 | IPC | 20 | 2021-07-13 | 2021-08-03 | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 405 | 2021-08-04 | 2022-09-13 | 72.67 | 293992.7 | 0 | 0 | 294167.398 | 192385.686 | 386028.916 | 129575.668 | 0 | 0 | 715950.801 | 180455.942 | 285740.91 | 236403.803 | 280874.871 | 2701583.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327420 , Camino Básico por Conservación Ruta C-459, Cruce C-33 (Cuestecilla) - Cruce C-350 (Rodeo) , Km 34,831 - km 52,929 Provincia de Copiapó, Región de Atacama(Plan de recuperación) | 327420 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -77008 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | -405 | - | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77008.024 | -77008.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 18,190 - km 40,850 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de Recuperación) | 327424 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-27 | 2021-06-03 | 3507720 | Propuesta publica | 3400235 | IPC | 19 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 0 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | 360 | 2021-08-04 | 2022-07-30 | 85.87 | 1045409.07 | 0 | 0 | 131860.445 | 164350.434 | 0 | 378921.73 | 615395.617 | 213227.729 | 502523.307 | 126430.142 | 292928.965 | 264470.926 | 0 | 2690109.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327424 , Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 18,190 - km 40,850 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de Recuperación) | 327424 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 119739 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | -360 | - | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135904 | 135904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 40,850 - km 56,870 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de recuperación) | 327426 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-20 | 2021-05-26 | 2571231 | Propuesta publica | 2608483 | IPC | 13 | 2021-06-29 | 2021-07-26 | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 300 | 2021-07-27 | 2022-05-23 | 94.04 | 1298107.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357883.753 | 481005.006 | 362468.455 | 0 | 132267.088 | 0 | 0 | 175562.478 | 0 | 1509186.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327426 , Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 40,850 - km 56,870 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de recuperación) | 327426 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 146939 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | -300 | - | 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167938.364 | 167938.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 56,870 - km 72,900 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de recuperación) | 327428 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-20 | 2021-05-26 | 1737435 | Propuesta publica | 1865232 | IPC | 16 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 413 | 2021-08-04 | 2022-09-21 | 70.58 | 427842.411 | 0 | 0 | 119691.123 | 0 | 135363.699 | 233110.408 | 239674.007 | 270306.351 | 0 | 0 | 161060 | 351176.61 | 136655.462 | 1647037.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 36,340 - km 57,895 Provincia de Huasco, Región de Atacama (plan de recuperacion) | 340983 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-29 | 2021-08-04 | 2695021 | Propuesta publica | 2530885 | IPC | 30 | 2021-08-30 | 2021-09-22 | 0 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 360 | 2021-09-23 | 2022-09-18 | 85.41 | 0 | 0 | 0 | 1058766.625 | 427351.958 | 538184.89 | 138976.538 | 0 | 161346.036 | 0 | 0 | 0 | 230744.441 | 199668.552 | 2755039.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº340983 , Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 36,340 - km 57,895 Provincia de Huasco, Región de Atacama (plan de recuperacion) | 340983 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 151305 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | -360 | - | 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171732 | 0 | 0 | 171732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 878.152 | 542.388 | 439.076 | 103.312 | 25.828 | 413.248 | 129.14 | 500 | 500 | 396.688 | 3927.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027075-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11159 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.152 | 542.388 | 439.076 | 103.312 | 25.828 | 413.248 | 129.14 | 500 | 500 | 396.688 | 3927.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027078-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 6868964.583 | 7464000 | 0 | 1764416.631 | 970212.156 | 1406561.98 | 1065447.505 | 34965.643 | 740981.638 | 106769.878 | 51.656 | 690691.78 | 463746.867 | 542384.943 | 7786230.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027078-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 288184.233 | 519000 | 0 | 101761.152 | 48956.625 | 83291.655 | 25477.208 | 34801.878 | 70371.917 | 32163.6 | 0 | 30963.921 | 15012.587 | 151199.081 | 593999.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027078-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Periódica Ruta C-17 Región de Atacama - (plan de recuperación) | 321517 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 299200 | Propuesta publica | 226720 | IPC | 178 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 20151 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 250 | 2021-05-01 | 2022-01-06 | 98.69 | 138947.084 | 0 | 0 | 66100.523 | 25762.869 | 26242.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4299.76 | 0 | 122405.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027078-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº321517 , Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Periódica Ruta C-17 Región de Atacama - (plan de recuperación) | 321517 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 6851 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | -250 | - | 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7090.997 | 0 | 7090.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027078-0 | '02 | '602 | Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos de la Red Vial años 2021-2022 Región de Atacama - (plan de recuperación) | 321518 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-26 | 2021-04-16 | 249274 | Propuesta publica | 236610 | IPC | 435 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 315 | 2021-07-13 | 2022-05-24 | 76.81 | 74914.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34923.672 | 0 | 34801.878 | 21642.21 | 32163.6 | 0 | 0 | 0 | 58170 | 181701.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027078-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº321518 , Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos de la Red Vial años 2021-2022 Región de Atacama - (plan de recuperación) | 321518 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 44464 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -315 | - | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49463.4 | 49463.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027078-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Contratos de Conservación Periódica Ruta 31-CH- Provincia de Copiapó Región de Atacama-(plan de recuperación) | 327368 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-02-17 | 285704 | Propuesta publica | 285704 | IPC | 319 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 555 | 2021-05-04 | 2022-11-10 | 74.01 | 74323.015 | 0 | 0 | 35660.629 | 23193.756 | 22125.683 | 25477.208 | 0 | 48729.707 | 0 | 0 | 30963.921 | 3621.83 | 43565.681 | 233338.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 6580780.35 | 6940000 | 0 | 1662655.479 | 921027.197 | 1322957.395 | 1039470.207 | 0 | 670609.721 | 74580.45 | 0 | 659227.859 | 443734.28 | 390737.518 | 7185000.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial (Conservación Periódica Ruta 31-CH, km 205,00 (Tres Cruces) - km 234,00 (Llanos de Piedra Pómez), Provincia de Copiapó, Región de Atacama (plan de recuperación) | 327374 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-02-17 | 1998657 | Propuesta publica | 2428817 | IPC | 5 | 2021-03-26 | 2021-04-19 | -9160 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 563 | 2021-04-20 | 2022-11-04 | 75.75 | 307749.125 | 0 | 0 | 391057.037 | 0 | 1009358.085 | 130247.469 | 0 | 99619.601 | 62107.659 | 0 | 169650 | 161021.785 | 122016.932 | 2145078.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL(CONSERVACION PERIODICA RUTA C-17 SECTOR CARRERA PINTO-ALTO CHIMBERO-KM 30 AL KM 60) PROVINCIA COPIAPO-REGION DE ATACAMA(PLAN DE RECUPERACION) | 327379 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 2756194 | Propuesta publica | 2490530 | IPC | 3 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 61777 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 330 | 2021-03-16 | 2022-02-09 | 100 | 2207611.333 | 0 | 0 | 247314.859 | 152430.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64079.515 | 0 | 463824.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CALLEJONES VECINALES SECTOR SAN JUAN 2 PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 335607 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-15 | 2021-04-20 | 252084 | Propuesta publica | 307659 | IPC | 461 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 21009 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 180 | 2021-07-03 | 2021-12-30 | 100 | 169561.014 | 0 | 0 | 0 | 179584.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12472.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192057.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL (CONSERVACION PERIODICA RUTAC-17 SECTOR ALTO CHIMBERO-DIEGO DE ALMAGRO-KM60 AL KM 124;33) -PROVINCIA DE CHAÑARAL-REGION DE ATACAMA (PLAN DE RECUPERACION) | 335609 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-15 | 2021-04-20 | 3258761 | Propuesta publica | 3147701 | IPC | 9 | 2021-05-18 | 2021-06-07 | 615412 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 312 | 2021-06-08 | 2022-04-16 | 96.79 | 1869616.883 | 0 | 0 | 870994.75 | 589012.393 | 0 | 549009.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136734.027 | 0 | 0 | 2145750.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº335609 , CONSERVACION RED VIAL (CONSERVACION PERIODICA RUTAC-17 SECTOR ALTO CHIMBERO-DIEGO DE ALMAGRO-KM60 AL KM 124;33) -PROVINCIA DE CHAÑARAL-REGION DE ATACAMA (PLAN DE RECUPERACION) | 335609 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 82057 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | -312 | - | 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86124 | 0 | 0 | 86124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL(CONSERVACION PERIODICA RUTA 31-CH SECTOR: SALAR DE MARICUNGA_TRES CRUCES KM 171 AL KM 205) PROVINCIA DE COPIAPO-REGION DE ATACAMA (PLAN DE RECUPERACION) | 335610 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-15 | 2021-04-20 | 2438052 | Propuesta publica | 2932522 | IPC | 12 | 2021-06-11 | 2021-07-07 | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 360 | 2021-07-08 | 2022-07-03 | 82.51 | 1544858.756 | 0 | 0 | 153288.833 | 0 | 313599.31 | 360213.481 | 0 | 210114.726 | 0 | 0 | 168526.762 | 206632.98 | 207179.145 | 1619555.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | Conservación Callejones Vecinales sector San Pedro; Provincia de Copiapó; Region de Atacama | 340255 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-14 | 2021-06-16 | 378052 | Propuesta publica | 482517 | IPC | 447 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0 | CONSORCIO LAVEL HINOCOR SPA | 180 | 2021-02-05 | 2021-08-04 | 100 | 481383.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | Conservación por Emergencia Estabilización de Talud [Ruta C-485 Sector Embalse Santa Juana Provincia de Huasco Region de atacama | 347213 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 418829 | Trato Directo con Cotización | 409696 | IPC | 64 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0 | LAVEL INGENIERIA SPA | 120 | 2021-12-24 | 2022-04-23 | 82.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360875.394 | 0 | 0 | 98193.07 | 0 | 0 | 459068.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº347213 , Conservación por Emergencia Estabilización de Talud [Ruta C-485 Sector Embalse Santa Juana Provincia de Huasco Region de atacama | 347213 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 53542 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LAVEL INGENIERIA SPA | -120 | - | 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61541.441 | 61541.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027078-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 228.334 | 312.93 | 500.09 | 163.765 | 0 | 25.828 | 51.656 | 500 | 5000 | 448.344 | 7230.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40027078-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11159 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.334 | 312.93 | 500.09 | 163.765 | 0 | 25.828 | 51.656 | 500 | 5000 | 448.344 | 7230.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40035386-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497945.604 | 514951.276 | 272930.944 | 463661.888 | 462290.345 | 2211780.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40035386-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497945.604 | 514951.276 | 272930.944 | 463661.888 | 462290.345 | 2211780.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40035386-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación: Ruta C-450, Cruce C-46 (Maitencillo) - Cruce C-440 (La Varilla), km 2;500 al km 28,207, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 345856 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-12 | 2021-12-16 | 2046347 | Propuesta publica | 2364377 | IPC | 11 | 2022-03-07 | 2022-03-29 | 0 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 330 | 2022-03-30 | 2023-02-23 | 44.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497945.604 | 514951.276 | 217100 | 367000 | 315000 | 1911996.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40035386-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación: varias Rutas Sector el Jilguero, Comuna de Vallenar, Región de Atacama | 345857 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-29 | 2022-03-01 | 454589 | Propuesta publica | 609480 | IPC | 306 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0 | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS LIMITADA | 270 | 2022-04-19 | 2023-01-14 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55830.944 | 96661.888 | 147290.345 | 299783.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40035400-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Atacama | 40035400-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40004544-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA PUERTO MANSO,CANELA | [21 empty] | 20538.54 | 142400 | 0 | 29985.06 | 0 | 0 | 0 | 41626.575 | 0 | 0 | 0 | 48656 | 5660 | 0 | 125927.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40004544-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 20538.54 | 142400 | 0 | 29985.06 | 0 | 0 | 0 | 41626.575 | 0 | 0 | 0 | 48656 | 5660 | 0 | 125927.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40004544-0 | '02 | '602 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Ruta de Acceso Caleta de Puerto Manso, Canela, Región de Coquimbo. | 329472 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-21 | 244513 | Propuesta publica | 171280 | IPC | 2057 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 540 | 2021-08-13 | 2023-02-04 | 0 | 20538.54 | 0 | 0 | 29985.06 | 0 | 0 | 0 | 41626.575 | 0 | 0 | 0 | 48656 | 5660 | 0 | 125927.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40017867-0 | ' | ' | AMPLIACION (*) LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO 1 (URBANO) | [21 empty] | 0 | 1990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40017867-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40017867-0 | '02 | '603 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40019881-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA RUTA D-951, SECTOR MINCHA SUR - TUNGA SUR, PROV. CHOAPA | [21 empty] | 0 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971750 | 971750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40019881-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971750 | 971750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40019881-0 | '02 | '604 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-951, ruta 5 (Caletera Millahue Oriente) cruce ruta 47 (Confluencia) sector Mincha Sur-Tunga Sur, Dm. 14.940,00 a Dm. 22.470,00. Provincia de Choapa Región de Coquimbo (2021) | 327290 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-15 | 2021-04-21 | 2199583 | Propuesta publica | 2110556 | OTR | 9 | 2021-05-26 | 2021-06-23 | -33 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 464 | 2021-06-23 | 2022-09-30 | 34.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971750 | 971750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40019884-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D- 825, SECTOR QUELEN BAJO - LA TRANQUILLA, PROVINCIA DE CHOAPA | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199815 | 0 | 294525 | 494340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40019884-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199815 | 0 | 294525 | 494340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40019884-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2021-2022: Mejoramiento Camino Básico Intermedio, ruta D-825, cruce D-377E (Limáhuida)-Almendrillo, sector Quelén Bajo-La Tranquilla, Dm. 40.701,00 a Dm. 59.081,00; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 327297 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-22 | 2021-08-03 | 4074566 | Propuesta publica | 3687633 | IPC | 23 | 2021-09-01 | 2021-09-24 | 145041 | MASERCO S.A. | 720 | 2021-09-24 | 2023-09-14 | 31.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199815 | 0 | 294525 | 494340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40020258-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | [21 empty] | 0 | 1460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178335.36 | 410527.44 | 504825.2 | 1093688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178335.36 | 410527.44 | 504825.2 | 1093688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '604 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III etapa, Región de Coquimbo | 329045 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-25 | 2021-05-14 | 7052670 | Propuesta publica | 6465747 | IPC | 14 | 2021-06-11 | 2021-08-16 | 0 | MASERCO S.A. | 1440 | 2021-08-16 | 2025-07-26 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118800 | 172386 | 306374 | 597560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '604 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | 331658 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-10-22 | 7001720 | Propuesta publica | 6327076 | IPC | 26 | 2021-12-30 | 2022-02-09 | 0 | MASERCO S.A. | 1440 | 2022-02-09 | 2026-01-19 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59535.36 | 238141.44 | 198451.2 | 496128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027835-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022 | [21 empty] | 2835935.813 | 4827000 | 0 | 450475.29 | 1697681.98 | 786073.91 | 397463.503 | 48323.16 | 48890.316 | 30171.013 | 528234.666 | 107621.452 | 366412.53 | 85152.098 | 4546499.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 20442.94 | 291000 | 0 | 0 | 102857.851 | 0 | 30014.835 | 48323.16 | 48774.089 | 0 | 0 | 27467.452 | 33019.9 | 0 | 290457.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección fiscal para contratos de conservación tradicional, caminos básicos y caminos básicos intermedios (FET COVID 19) Región de Coquimbo | 340534 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-25 | 2021-08-12 | 556360 | Propuesta publica | 486350 | IPC | 645 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 303 | 2021-09-06 | 2022-07-06 | 79.75 | 20442.94 | 0 | 0 | 0 | 102857.851 | 0 | 30014.835 | 48323.16 | 48774.089 | 0 | 0 | 16896.494 | 33019.9 | 0 | 279886.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº340534 , Asesoría a la Inspección fiscal para contratos de conservación tradicional, caminos básicos y caminos básicos intermedios (FET COVID 19) Región de Coquimbo | 340534 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 46571 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 62 | - | 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10570.958 | 0 | 0 | 10570.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 2815492.873 | 4531000 | 0 | 450475.29 | 1594824.129 | 786073.91 | 367448.668 | 0 | 0 | 30171.013 | 528183.01 | 80154 | 333392.63 | 73152.098 | 4243874.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial Básica: Programa de sellos y recapados: conservación Periódica, camino D-71, cruce ruta 5 (Angostura de Gálvez)-cruce D-55 (Combarbalá) sector Dm. 40.993,00 a Dm. 73.993,00. Provincias de Limaría y Choapa, Región de Coquimbo | 327066 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-10 | 2205131 | Propuesta publica | 1538051 | IPC | 4 | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 117864 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 260 | 2021-04-06 | 2021-12-22 | 99.43 | 1566716.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161876.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161876.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '604 | Conservacion de la Red Vial Básica, Programa de Recapados: Conservacion Periodica Camino D-201 , Cruce Ruta 5 -(Islón) - Las Rojas - Pelícana - Cruce Ruta 41 CH, Dm 000,00 a Dm 7500,00, Comuna La Serena,Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 327069 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-01 | 2021-07-13 | 2199988 | Propuesta publica | 1428631 | IPC | 540 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 126711 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2021-08-05 | 2022-02-01 | 96.07 | 1205393.226 | 0 | 0 | 0 | 175033.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241435.284 | 0 | 416468.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '604 | Conservación camino Básico: Camino D-415, Cruce Ruta 41 CH (Quebrada de Talca) - El Mollaco - Cruce D-51 (El Peñón), Sector km 20,00 a km 29,30, Comuna de Coquimbo,Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 337193 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-24 | 2021-06-30 | 1358883 | Propuesta publica | 1172385 | IPC | 515 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 122656 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 420 | 2021-07-27 | 2022-09-20 | 83.53 | 0 | 0 | 0 | 213931.468 | 0 | 347890.211 | 97451.422 | 0 | 0 | 0 | 528183.01 | 80154 | 80154 | 73152.098 | 1420916.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Básica Región de Coquimbo 2021-2022: Conservación Red vial Básica Programa de sellos y recapados, ruta D-409, cruce ruta 43-Pan de Azúcar, sector Dm.0,00 a Dm. 12.600,00; Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 337197 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-18 | 2021-07-27 | 2498956 | Propuesta publica | 1998762 | IPC | 21 | 2021-08-10 | 2021-09-10 | 135810 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2021-09-10 | 2022-06-07 | 99.51 | 43383.356 | 0 | 0 | 236543.822 | 1419790.909 | 438183.699 | 108121.003 | 0 | 0 | 30171.013 | 0 | 0 | 11803.346 | 0 | 2244613.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.227 | 0 | 51.656 | 0 | 0 | 12000 | 12167.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.227 | 0 | 51.656 | 0 | 0 | 12000 | 12167.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027836-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | [21 empty] | 6074391.985 | 5599000 | 0 | 547034.267 | 862785.106 | 471031.061 | 814531.297 | 604678.157 | 181651.262 | 252478.727 | 110115.616 | 613591.208 | 867705.793 | 1067108.382 | 6392710.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 50470 | 771000 | 0 | 0 | 88531.793 | 0 | 71814.322 | 314149.04 | 3592.931 | 67156.011 | 57112.72 | 85927.713 | 58439.713 | 49275.562 | 795999.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección fiscal para contratos de conservación tradicional, caminos básicos y caminos básicos intermedios (FET COVID 19) Región de Coquimbo | 340534 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-25 | 2021-08-12 | 556360 | Propuesta publica | 486350 | IPC | 645 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 303 | 2021-09-06 | 2022-07-06 | 79.75 | 50470 | 0 | 0 | 0 | 88531.793 | 0 | 71814.322 | 3559.713 | 3592.931 | 0 | 0 | 3559.713 | 3559.713 | 0 | 174618.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº340534 , Asesoría a la Inspección fiscal para contratos de conservación tradicional, caminos básicos y caminos básicos intermedios (FET COVID 19) Región de Coquimbo | 340534 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 46571 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 62 | - | 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '602 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2021-20211: Consultoría para Proyectos de Caminos Básicos por Conservación, Región de Coquimbo | 341064 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-05 | 2021-08-19 | 420000 | Propuesta publica | 494000 | IPC | 680 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 49238 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 450 | 2021-09-22 | 2022-12-16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310589.327 | 0 | 67156.011 | 57112.72 | 46368 | 54880 | 49275.562 | 585381.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 6023921.985 | 4823000 | 0 | 547034.267 | 774253.313 | 471031.061 | 742716.975 | 290529.117 | 178058.331 | 184099.816 | 52515.53 | 527663.495 | 809266.08 | 1012832.82 | 5590000.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación ruta D-599, cruce ruta D-55 Pte. Huanilla-Canal Cogotí, sector Dm. 00 a Dm. 2800,0 Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 326960 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 454031 | Propuesta publica | 582411 | IPC | 93 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 127432 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 480 | 2021-03-08 | 2022-07-01 | 84.13 | 249659.689 | 0 | 0 | 0 | 163983.612 | 110242.009 | 58258.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43814.41 | 0 | 75057 | 451355.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº326960 , Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación ruta D-599, cruce ruta D-55 Pte. Huanilla-Canal Cogotí, sector Dm. 00 a Dm. 2800,0 Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 326960 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 48000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | -480 | - | 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 50000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino D-927, cruce D-71 (Canela Alta)-Canelilla-Las Tazas, cruce D-787 (Agua Fría) sector Dm. 14,00 a Dm. 24,9; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 327030 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-22 | 1528707 | Propuesta publica | 1293237 | IPC | 70 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 240 | 2021-02-23 | 2021-10-21 | 48.16 | 363724.099 | 0 | 0 | 0 | 118869.976 | 0 | 80327.36 | 0 | 104437.271 | 0 | 0 | 101820.003 | 491016.08 | 131215.439 | 1027686.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327030 , Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino D-927, cruce D-71 (Canela Alta)-Canelilla-Las Tazas, cruce D-787 (Agua Fría) sector Dm. 14,00 a Dm. 24,9; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 327030 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 253037 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 100 | - | 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278037 | 278037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación camino D-861, cruce ruta D825 (Quelén Bajo)-Quelén Alto, sector Dm. 28,647 a Dm. 6099,504 Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 327032 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 909721 | Propuesta publica | 833898 | IPC | 68 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 270 | 2021-02-23 | 2021-11-20 | 80 | 558475.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147895.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178040 | 325935.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327032 , Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación camino D-861, cruce ruta D825 (Quelén Bajo)-Quelén Alto, sector Dm. 28,647 a Dm. 6099,504 Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 327032 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 140000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | -270 | - | 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132169 | 0 | 20831 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación ruta D-651, cruce ruta D-607 (Punitaqui)-Rinconada-Los Trigos-cruce D-635, sector Dm. 166,0 a Dm. 12825,00; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 327036 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-01-22 | 1858220 | Propuesta publica | 1511853 | IPC | 62 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 338122 | MASERCO S.A. | 280 | 2021-02-19 | 2021-11-26 | 100 | 1639492.791 | 0 | 0 | 0 | 270513.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270513.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Conservación Camino Básico ruta D-803, cruce ruta D 895 (Aucó)-Alcaparrosa, sector Dm. 0,00 a Dm. 3800,00 Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 327038 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 576507 | Propuesta publica | 539273 | IPC | 69 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 64222 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 416 | 2021-02-23 | 2022-04-15 | 71.71 | 147672.993 | 0 | 0 | 0 | 41318.122 | 38294.355 | 120206.859 | 0 | 73621.06 | 0 | 52515.53 | 59160 | 69600 | 69247.422 | 523963.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Básicos Region de Coquimbo 2020-2021: Conservación Camino Básico ruta D-901, cruce D-71 (Canela Baja)-Espíritu Santo-cruce D-71 (Los Rulos) sector Dm. 67000,00 a Dm. 72061,00. Provincia de Chopa, Región de Coquimbo | 327039 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-01-20 | 750303 | Propuesta publica | 681186 | IPC | 67 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 89998 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 487 | 2021-02-23 | 2022-06-25 | 72 | 268317.769 | 0 | 0 | 99845.37 | 0 | 0 | 92424.95 | 106066.135 | 0 | 33236.152 | 0 | 22950.05 | 98550 | 115276.846 | 568349.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Básicos Region de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación ruta D-951 cruce ruta 5 (Caletera Millahue Oriente) cruce ruta 47 (Confluencia) sector Dm. 0,00 a Dm. 11,400. Provincia de Chopa, Región de Coquimbo | 327041 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-24 | 2021-01-29 | 1581628 | Propuesta publica | 1549838 | IPC | 1 | 2021-02-18 | 2021-03-23 | 118620 | MASERCO S.A. | 240 | 2021-03-23 | 2021-11-18 | 100 | 1734748.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3663.937 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3706.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Básicos Region de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación ruta D-673, cruce D-605-La Higuera-Los Corrales Altos-cruce D-607 (Alto de Pechén) sector Dm.11375,0 a Dm. 22355,0. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 327043 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-10 | 1633828 | Propuesta publica | 1535025 | IPC | 2 | 2021-03-01 | 2021-03-23 | 0 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 240 | 2021-03-23 | 2021-11-18 | 97.92 | 951832.023 | 0 | 0 | 0 | 75693.546 | 170935.421 | 83806.231 | 184462.982 | 0 | 150863.664 | 0 | 34922.927 | 0 | 0 | 700684.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327043 , Conservación Caminos Básicos Region de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación ruta D-673, cruce D-605-La Higuera-Los Corrales Altos-cruce D-607 (Alto de Pechén) sector Dm.11375,0 a Dm. 22355,0. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 327043 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 217274 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 60 | - | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43600 | 98100 | 95128.113 | 236828.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación: Ruta D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce ruta D-595 (Hurtado) sector Dm. 30,00 a Dm. 5.000,00; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 334917 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-22 | 2021-03-18 | 824917 | Propuesta publica | 990173 | IPC | 491 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | -2589 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 375 | 2021-07-09 | 2022-07-19 | 96.76 | 109998.764 | 0 | 0 | 447188.897 | 103874.187 | 0 | 307651.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89227.105 | 0 | 0 | 947941.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222.9 | 487.366 | 0 | 0 | 5000 | 6710.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222.9 | 487.366 | 0 | 0 | 5000 | 6710.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027837-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 349964.085 | 5811000 | 0 | 324565.758 | 666895.933 | 601886.116 | 651879.253 | 286852.376 | 50651.813 | 597428.021 | 427313.32 | 412320 | 651178.886 | 400022.808 | 5070994.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 349964.085 | 5808000 | 0 | 324565.758 | 666895.933 | 601886.116 | 651879.253 | 286852.376 | 50328.96 | 596549.859 | 427261.664 | 412320 | 651178.886 | 397022.808 | 5066741.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación: Ruta D-510, cruce ruta 5 (Quebrada Seca)-cruce D-440 (Tongoy por Huallanay) sector Dm. 20,00 a Dm. 18.120,00; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 327074 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-05 | 2597743 | Propuesta publica | 2309514 | IPC | 15 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 80076 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 390 | 2021-07-15 | 2022-08-09 | 85 | 349964.085 | 0 | 0 | 324565.758 | 349759.196 | 272200.23 | 227454.123 | 286852.376 | 0 | 341867.998 | 141764.71 | 165120 | 212208.886 | 0 | 2321793.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservación Región de Coquimbo 2021-2022:Camino Básico por conservación ruta D-827 cruce D-81 (El Boldo) - Cunlagua - La Jarilla, sector Dm 6.000,0 al Dm 19.511,0, Comuna Salamanca,Provincia de Choapa, Region de Coquimbo | 337201 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-15 | 2021-07-23 | 1843835 | Propuesta publica | 1892339 | IPC | 22 | 2021-08-19 | 2021-10-15 | 134133 | MASERCO S.A. | 390 | 2021-10-15 | 2022-11-09 | 79.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317136.737 | 329685.886 | 424425.13 | 0 | 50328.96 | 254681.861 | 285496.954 | 195500 | 226550 | 174702.808 | 2258508.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Región de Coquimbo 2020-2022: Camino D-595, Cruce 43 - Samo Alto-Hurtado-Pabellón, sector Dm. 71.700,0 a Dm. 87.110,0; Comuna de Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 350206 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-27 | 2022-02-07 | 2469274 | Propuesta publica | 2537672 | IPC | 9 | 2022-08-05 | 2022-09-01 | 0 | MASERCO S.A. | 540 | 2022-09-01 | 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51700 | 90200 | 100100 | 242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Región de Coquimbo 2021-2022: Camino Básico por conservación ruta D-215, cruce ruta 41CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 17.500,00 a Dm. 33.230,00; Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 350448 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-12-27 | 2022-02-07 | 2273404 | Propuesta publica | 2442324 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 240 | 2022-08-20 | 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122220 | 122220 | 244440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.853 | 878.162 | 51.656 | 0 | 0 | 3000 | 4252.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.853 | 878.162 | 51.656 | 0 | 0 | 3000 | 4252.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035387-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 5337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547606.165 | 605922.053 | 1170600.5 | 1379438.203 | 1555055.505 | 5258622.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 34500 | 196500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '602 | Consultoría Puentes Menores de la Red Vial Provincia de Elqui y Limarí Región de Coquimbo FET COVID | 346068 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-23 | 2022-02-04 | 450000 | Propuesta publica | 500000 | IPC | 622 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 510 | 2022-08-17 | 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 34500 | 196500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 5237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547606.165 | 605922.053 | 1170600.5 | 1217438.203 | 1520555.505 | 5062122.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2021-2023 Programa de Sellos: Conservación Periódica Camino D-847 Cruce D-825 (El Tambo) - Los Peladeros, sector Dm 0,00 al Dm 30.000,0, Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 346100 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 2198291 | Propuesta publica | 2156308 | IPC | 10 | 2022-08-17 | 2022-09-15 | 0 | MASERCO S.A. | 300 | 2022-09-15 | 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 80000 | 150000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2021-2023, Programa de Sellos: Conservación Periódica Camino D-951 Cruce Ruta 5 (Caletera Millahue Oriente) - Cruce Ruta 47 (Confluencia), sector Dm 11.400,00 a Dm 14.900,00 y 22.470,00 a 26.780,00. Comunas de Canela e Illapel, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 346102 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-21 | 2022-01-21 | 503519 | Propuesta publica | 500747 | IPC | 284 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 150 | 2022-04-12 | 2022-09-09 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34009.242 | 206400 | 150000 | 239972.956 | 630382.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Básica Región de Coquimbo 2021-2023 Programa de Sellos: Conservación Periódica camino D-377 E-Cruce Ruta 47 (Canelillo) - Las Palmas - Cruce E-35 (Pedegua), sector Canelillo - Límite Regional (Las Palmas), Dm 0,000 a Dm 15.050,0. Comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo FET COVID | 346105 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-21 | 2022-01-21 | 1260243 | Propuesta publica | 1057340 | IPC | 229 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 121628 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 262 | 2022-03-29 | 2022-12-16 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219063.443 | 122095.197 | 236520 | 256000 | 352000 | 1185678.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº346105 , Conservación de la Red Vial Básica Región de Coquimbo 2021-2023 Programa de Sellos: Conservación Periódica camino D-377 E-Cruce Ruta 47 (Canelillo) - Las Palmas - Cruce E-35 (Pedegua), sector Canelillo - Límite Regional (Las Palmas), Dm 0,000 a Dm 15.050,0. Comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo FET COVID | 346105 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 78443 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | -262 | - | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85442.298 | 0 | 0 | 85442.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Básica Región de Coquimbo 2021-2023, Programa de Sellos: Conservación Periódica Camino D-875 cruce Ruta 5 (Quilimarí) - cruce D-377 E (Tilama), sector Dm 14.600,0 a Dm 29.900,0. Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 346110 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-21 | 2022-01-21 | 836181 | Propuesta publica | 748371 | IPC | 297 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 89558 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 213 | 2022-04-18 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99645 | 312075 | 407745.589 | 819465.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº346110 , Conservación de la Red Vial Básica Región de Coquimbo 2021-2023, Programa de Sellos: Conservación Periódica Camino D-875 cruce Ruta 5 (Quilimarí) - cruce D-377 E (Tilama), sector Dm 14.600,0 a Dm 29.900,0. Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 346110 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 89558 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 63 | - | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96557.203 | 0 | 96557.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2021-2023, Programa de Sellos: Conservación Periódica Camino D-867 Cruce Ruta 47 (El Maitén) - Pintacura - Cruce D-851 (Limáhuida), sector Dm 0,00 al Dm 8.500,0. Comuna Illapel, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 346111 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 911752 | Propuesta publica | 856111 | IPC | 266 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 0 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 180 | 2022-04-14 | 2022-10-11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166842.344 | 286708.122 | 114999.102 | 202575 | 164367.302 | 935491.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº346111 , Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2021-2023, Programa de Sellos: Conservación Periódica Camino D-867 Cruce Ruta 47 (El Maitén) - Pintacura - Cruce D-851 (Limáhuida), sector Dm 0,00 al Dm 8.500,0. Comuna Illapel, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 346111 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 82135 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | -180 | - | 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90134.501 | 0 | 0 | 90134.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2021-2023, Programa de Sellos: conservación Periódica Camino D-609 Cruce D-555 - Granjitas - Graneros - Cruce D-555, sector Dm. 0,000 al Dm. 5.911,0. Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 346113 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 426460 | Propuesta publica | 540190 | IPC | 289 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 240 | 2022-04-14 | 2022-12-10 | 18.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161700.378 | 0 | 100192.5 | 120231 | 206469.658 | 588593.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2021-2023, Programa de Sellos: Conservación Red Vial Ruta D-350 Cruce Ruta 5 - Acceso a Totoralillo, Dm 0,00 a Dm. 2.113,0. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 346114 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-21 | 2022-01-21 | 225405 | Propuesta publica | 300738 | IPC | 281 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 150 | 2022-04-12 | 2022-09-09 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163109.492 | 167267.099 | 0 | 0 | 330376.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035401-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 2950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350720 | 213435.04 | 564155.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035401-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350720 | 213435.04 | 564155.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Coquimbo | 40035401-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservación : Camino D-669, Cruce D-55 (Huatulame) - La Laja - Cruce D-605 (Punitaqui) Sector El Divisadero -Punitaqui, km 18,60 a km 36,00 Comuna de Punitaqui,Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. ADELANTADOS | 345919 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-22 | 2021-12-29 | 2734725 | Propuesta publica | 2824013 | IPC | 3 | 2022-04-20 | 2022-06-29 | 0 | MASERCO S.A. | 540 | 2022-06-29 | 2023-12-21 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350720 | 213435.04 | 564155.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30081505-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL R.5(ARTIF)-RUTA F-366(ROJAS),COM.QUILLOTA | [21 empty] | 59822.286 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 33780.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50219.64 | 84000.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30081505-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 59822.286 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 33780.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50219.64 | 84000.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30081505-0 | '02 | '602 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 5 (ARTIFICIO) ‐ RUTA F‐366 (LO ROJAS), COMUNA DE QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 322157 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-22 | 200524 | Propuesta publica | 127000 | IPC | 525 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 540 | 2021-03-14 | 2022-09-05 | 69.02 | 59822.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33780.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37959.64 | 71740.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30081505-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº322157 , ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 5 (ARTIFICIO) ‐ RUTA F‐366 (LO ROJAS), COMUNA DE QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 322157 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 12260 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 150 | - | 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12260 | 12260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30081531-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | [21 empty] | 0 | 1390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30081531-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30081531-0 | '02 | '603 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30106369-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS-MIRASOL COM. CASABLANCA-ALGARROBO | [21 empty] | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30106369-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30106369-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11000 | SinInf |  | -- | // | 63226 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30106369-0 | '02 | '603 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30107026-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30458864-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTAS E-30-F Y 64 S:CEMENTERIO CON CON-NUDO QUILLOTA | [21 empty] | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704799.667 | 895200.333 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30458864-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704799.667 | 895200.333 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 30458864-0 | '02 | '604 | Conservación Rutas E-30-F y 64, Sector Cementerio Concón - Nudo Quillota, Tramo DM. 82.509 a DM. 84.124 y DM. 24.021 a DM. 34.053, Comunas Viña del Mar y Concón, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. | 329970 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-24 | 2021-09-24 | 9984030 | Propuesta publica | 8107864 | IPC | 105 | 2021-11-12 | 2021-12-07 | -4081885 | CONSORCIO ASFALCURA-MASERCO RUTA E TREINTA F LTDA. | 450 | 2021-12-08 | 2023-03-03 | 59.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704799.667 | 895200.333 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40003618-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-986-G S: LAGUNA VERDE | [21 empty] | 55920 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 36074.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81775.493 | 0 | 0 | 29149.5 | 146999.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40003618-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 55920 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 36074.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81775.493 | 0 | 0 | 29149.5 | 146999.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40003618-0 | '02 | '602 | Estudio de Preinversión "Mejoramiento Ruta F-986-G Sector Laguna Verde, Región de Valparaíso" | 322158 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-06 | 2020-12-21 | 240000 | Propuesta publica | 181000 | IPC | 800 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 555 | 2021-04-13 | 2022-10-20 | 95 | 55920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36074.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81775.493 | 0 | 0 | 29149.5 | 146999.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40020243-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G SECTOR PASADA URBANA LIMACHE | [21 empty] | 127754.883 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 78707.629 | 33768.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6524 | 118999.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40020243-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 127754.883 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 78707.629 | 33768.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6524 | 118999.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40020243-0 | '02 | '602 | Estudio de Preinversión "Mejoramiento Ruta F-100-G Sector Pasada Urbana Limache, Región de Valparaiso | 322155 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-03 | 2020-12-10 | 318180 | Propuesta publica | 230400 | IPC | 3389 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 445 | 2020-12-28 | 2022-03-18 | 99 | 127754.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78707.629 | 33768.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6524 | 118999.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025149-0 | ' | ' | CONSERVACION NUEVA PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR 2021 | [21 empty] | 0 | 124000 | 0 | 10188.304 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 61129.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025149-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 124000 | 0 | 10188.304 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 61129.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40025149-0 | '02 | '604 | CONSERVACION NUEVA PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR 2021 (NUEVO 2021) | 329958 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-13 | 2021-10-08 | 122261 | Propuesta publica | 122260 | SR | 3172 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 730 | 2021-11-16 | 2023-11-16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10188.304 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 5094.152 | 61129.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027085-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 3818050.712 | 1644000 | 0 | 843081.446 | 57923.188 | 61244.777 | 28486.936 | 63338.259 | 66000.874 | 70196.318 | 65761.311 | 64814.354 | 65517.534 | 249448.715 | 1635813.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 378559.313 | 717830 | 0 | 129730.452 | 57238.932 | 61115.637 | 28486.936 | 63338.259 | 66000.874 | 70196.318 | 65761.311 | 64814.354 | 65517.534 | 45629.715 | 717830.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '602 | "CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACION Y CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL REGION DE VALPARAISO " | 327223 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-30 | 960000 | Propuesta publica | 690000 | IPC | 902 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 730 | 2021-05-10 | 2023-05-10 | 66.9 | 177664.659 | 0 | 0 | 73418.2 | 31588.33 | 32177.26 | 0 | 33646.248 | 34119 | 39816.554 | 35010 | 34606.23 | 35019.36 | 14841.49 | 364242.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '602 | "ASESORÍA DE LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 327224 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-18 | 480000 | Propuesta publica | 442908 | IPC | 775 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 720 | 2021-04-21 | 2023-04-11 | 65.41 | 135748.382 | 0 | 0 | 37478.468 | 17070.311 | 19258.306 | 18957.874 | 19759.843 | 22149.136 | 20217.539 | 20464.8 | 20178.432 | 20425.693 | 20672.954 | 236633.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '602 | "ASESORÍA DE LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE CAMINOS BASICOS Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 327225 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-19 | 480000 | Propuesta publica | 445004 | IPC | 774 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 720 | 2021-04-21 | 2023-04-11 | 65.62 | 65146.272 | 0 | 0 | 18833.784 | 8580.291 | 9680.071 | 9529.062 | 9932.168 | 9732.738 | 10162.225 | 10286.511 | 10029.692 | 10072.481 | 10115.271 | 116954.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 3439491.399 | 917170 | 0 | 713350.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203819 | 917169.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-818-G, G-812, G-820, F-840-G Y G-986 PROVINCIA DE SAN ANTONIO REGION DE VALPARAÍSO " | 327217 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-22 | 2021-02-18 | 1756821 | Propuesta publica | 1230196 | IPC | 555 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 167503 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 257 | 2021-03-24 | 2021-12-06 | 100 | 1095465.721 | 0 | 0 | 359902.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359902.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-30-F (CRUCE RUTA 5 (QUINQUIMO)- PAPUDO - CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO)) , PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO (2° Llamado) " | 336500 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-21 | 2021-05-31 | 1259643 | Propuesta publica | 1012135 | IPC | 1255 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 253697 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 188 | 2021-06-24 | 2021-12-29 | 100 | 1102934.308 | 0 | 0 | 212853.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212853.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | ¿CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACION PERIÓDICA VARIAS RUTAS, PROVINCIAS DE VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PETORCA, REGION DE VALPARAISO¿ | 338019 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-30 | 2021-05-27 | 822345 | Propuesta publica | 869380 | IPC | 1145 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 120743 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 190 | 2021-06-16 | 2021-12-23 | 100 | 889046.885 | 0 | 0 | 140594.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140594.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA, VARIAS RUTAS, PROVINCIAS DE QUILLOTA, MARGA MARGA Y SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO | 338020 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-30 | 2021-05-25 | 337653 | Propuesta publica | 409161 | IPC | 1703 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 109917 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 226 | 2021-08-20 | 2022-04-03 | 100 | 352044.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203819 | 203819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 9000 | 0 | 0 | 684.256 | 129.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29602 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.256 | 129.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | [21 empty] | 3266289.34 | 8160000 | 0 | 1731094.14 | 1307479.776 | 2451448.114 | 1376971.437 | 24176.636 | 4332.649 | 346.994 | 1260633.805 | 400 | 474.514 | 200102.514 | 8357460.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 3266289.34 | 8153000 | 0 | 1731094.14 | 1307479.776 | 2451448.114 | 1374272.969 | 23839.374 | 4332.649 | 0 | 1260430.549 | 0 | 0 | 200102.514 | 8353000.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-411,E-521 Y E-591 PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAÍSO " | 327221 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-03-04 | 526619 | Propuesta publica | 442351 | IPC | 614 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 11077 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 154 | 2021-04-08 | 2021-09-09 | 0 | 445572.319 | 0 | 0 | 0 | 16783.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16783.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA E-411 (Cruce E-35 (Cabildo FFCC Iquique) - La Vega ¿ Guayacán - El Tártaro - Cruce E-519 (Putaendo)) y RUTA E-455 (Cruce E-411 (El Quemado) - La Mora - Cruce E-411 (Las Puertas)), PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAISO | 327329 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-02-04 | 943344 | Propuesta publica | 814396 | IPC | 950 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 267 | 2021-05-14 | 2022-02-05 | 100 | 530074.596 | 0 | 0 | 0 | 251873.773 | 92084.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343958.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS: E-30-F CRUCE RUTA 5 (QUINQUIMO)- PAPUDO - CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO); E-255 (Cruce E-253 - La Canela) - Cruce 285 (Illalolén)), PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAÍSO | 327355 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-02-05 | 546649 | Propuesta publica | 557714 | IPC | 949 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 250 | 2021-05-14 | 2022-01-19 | 100 | 515337.474 | 0 | 0 | 0 | 75084.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75084.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA CAMINOS SECTOR PANGAL , LAS ROSAS , RUTAS F 1600 , F1604, F1602 , F1534 Y F 1606 PROVINCIA DE MARGA MARGA , REGION DE VALPARAISO | 330579 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-30 | 2021-03-31 | 356780 | Propuesta publica | 354721 | IPC | 805 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2265 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 210 | 2021-04-23 | 2021-11-19 | 100 | 373149.933 | 0 | 0 | 282.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS URB G-966, G-952, G-872 Y G-868, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAÍSO " | 338702 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-07-29 | 1009671 | Propuesta publica | 1000078 | IPC | 1702 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 126666 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 285 | 2021-08-20 | 2022-06-01 | 84.17 | 500094.034 | 0 | 0 | 64022.678 | 79157.445 | 243899.097 | 30305.226 | 0 | 0 | 0 | 103742.885 | 0 | 0 | 210655.105 | 731782.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº338702 , "CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS URB G-966, G-952, G-872 Y G-868, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAÍSO " | 338702 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -10552 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | -285 | - | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10552.591 | -10552.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS F-688, S/R F-1680, S/R F-1656, S/R F-654, F-588, F1558, F-1578, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO | 338703 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-30 | 2021-07-28 | 235000 | Propuesta publica | 283747 | IPC | 1836 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 69293 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 210 | 2021-09-07 | 2022-04-05 | 100 | 31821.057 | 0 | 0 | 91549.736 | 0 | 154896.607 | 103300.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349746.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS F-1552, F-1548, F-1550 Y F-1514 PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO " | 338706 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-30 | 2021-07-28 | 549800 | Propuesta publica | 508676 | IPC | 1705 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 91634 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 285 | 2021-08-20 | 2022-06-01 | 100 | 183880.099 | 0 | 0 | 65030.215 | 108747.16 | 50502.032 | 67899.811 | 0 | 0 | 0 | 175477.15 | 0 | 0 | 0 | 467656.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA CAMINOS, RUTA E-963, E-761, F-1471 y F-342 PROVINCIAS DE QUILLOTA Y LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO " | 338707 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 480000 | Propuesta publica | 466762 | IPC | 1789 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 60169 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 219 | 2021-09-01 | 2022-04-08 | 100 | 77806.367 | 0 | 0 | 106001.387 | 0 | 185006.474 | 200727.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491735.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS F-368, F-1352 Y E-445, PROVINCIAS DE QUILLOTA Y PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 338708 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-19 | 2021-09-21 | 251640 | Propuesta publica | 237951 | IPC | 2102 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 17892 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 150 | 2021-10-13 | 2022-03-12 | 100 | 21111.4 | 0 | 0 | 75554.372 | 142175.918 | 0 | 31107.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248838.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS E-255, S/R E-1651, Y E-35 PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO " | 338710 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-29 | 2021-07-30 | 456543 | Propuesta publica | 508899 | IPC | 1952 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 125733 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 192 | 2021-09-21 | 2022-04-01 | 100 | 78946.1 | 0 | 0 | 212074.971 | 0 | 370082.442 | 0 | 16023.173 | 4332.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602513.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS F-190 (VARIOS SECTORES) PROVINCIAS DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAÍSO | 338711 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-31 | 2021-07-06 | 804284 | Propuesta publica | 551345 | IPC | 1506 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 163369 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 234 | 2021-07-29 | 2022-03-20 | 100 | 317930.438 | 0 | 0 | 338232.859 | 52110.729 | 44423.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434767.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINOS F-1355 Y S/R F-1463, PROVINCIA DE QUILLOTA , REGION DE VALPARAÍSO | 338712 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 400000 | Propuesta publica | 383656 | IPC | 2026 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | -3 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | 176 | 2021-10-01 | 2022-03-26 | 100 | 46731.614 | 0 | 0 | 101789.179 | 75160.383 | 184139.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361089.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACION PERIODICA CAMINOS E-35, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO " | 340742 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-29 | 2021-08-30 | 367217 | Propuesta publica | 476895 | IPC | 2191 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 10956 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 210 | 2021-10-22 | 2022-05-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 104499.655 | 42546.308 | 157451.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231767.939 | 0 | 0 | 0 | 536265.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA CAMINOS F-300, F-466,F-316, F-480, F-326, F-372, E-635, E-537 Y F-382 PROVINCIA DE QULLOTA Y SAN FELIPE , REGION DE VALPARAÍSO | 342177 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-28 | 2021-08-31 | 591268 | Propuesta publica | 539333 | IPC | 2027 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 120063 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 210 | 2021-10-02 | 2022-04-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98381.825 | 102493.319 | 157069.895 | 273048.171 | 0 | 0 | 0 | 84176.24 | 0 | 0 | 0 | 715169.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACION PERIÓDICA RUTA F-50 Y F-560 , COMUNA DE QUILPUÉ, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | 343072 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-19 | 2021-09-21 | 383120 | Propuesta publica | 295429 | IPC | 2194 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 88564 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 195 | 2021-10-22 | 2022-05-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 102743.278 | 42890.335 | 212964.857 | 51356.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409954.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA DE PUENTE EN RUTA E-377-D CRUCE RUTA 47 (CANELILLO) - LAS PALMAS-CRUCE E-35 (PEDEGUA)-SECTOR LIMITE REGIONAL (LAS PALMAS)-PEDEGUA, SECTOR PUENTE PEDEGUA, COMUNA DE PETORCA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 343073 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-19 | 2021-09-15 | 233660 | Propuesta publica | 303433 | IPC | 2610 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | -9 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 190 | 2021-12-09 | 2022-06-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20211.236 | 25025.479 | 65619.861 | 27548.283 | 0 | 0 | 0 | 198540.664 | 0 | 0 | 0 | 336945.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | ¿CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACION PERIÓDICA RUTA E-61 (SECTOR AV. ESPAÑA), RUTA E-85 (SECTOR LOS CIRUELOS) Y RUTA E-59 (SECTOR AV. PASCUAL BABURIZZA), PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO¿ | 343083 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-17 | 2021-09-15 | 512284 | Propuesta publica | 488487 | IPC | 2192 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 124716 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 210 | 2021-10-22 | 2022-05-20 | 94.44 | 61411.279 | 0 | 0 | 104225.392 | 126694.112 | 27516.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347285.713 | 0 | 0 | 0 | 605722.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL, CONSERVACION PERIÓDICA RUTA F-660, F-1534 Y F-100-G, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | 343084 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-17 | 2021-09-21 | 677521 | Propuesta publica | 560767 | IPC | 2193 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 135988 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 195 | 2021-10-22 | 2022-05-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 110333.797 | 0 | 238804.889 | 394340.472 | 7816.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751295.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTA E-420 Y E-431, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | 343085 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-17 | 2021-09-14 | 964053 | Propuesta publica | 810054 | IPC | 2077 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 89848 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 196 | 2021-10-08 | 2022-04-22 | 100 | 82422.63 | 0 | 0 | 136161.006 | 166737.397 | 266985.842 | 194639.066 | 0 | 0 | 0 | 119439.958 | 0 | 0 | 0 | 883963.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698.468 | 337.262 | 0 | 346.994 | 203.256 | 400 | 474.514 | 0 | 4460.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29726 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698.468 | 337.262 | 0 | 346.994 | 203.256 | 400 | 474.514 | 0 | 4460.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027839-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 3212254.247 | 3031000 | 0 | 1198737.281 | 264644.746 | 900119.328 | 170286.168 | 59369.257 | 9732.737 | 10162.226 | 264286.426 | 10339.865 | 10328.265 | 334230.482 | 3232236.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 83400 | 267000 | 0 | 18833.784 | 8580.29 | 9680.075 | 42150.16 | 9932.168 | 9732.737 | 10162.226 | 10286.51 | 10133.241 | 10279.579 | 127228.917 | 266999.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '602 | "CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACION Y CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL REGION DE VALPARAISO " | 327223 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-30 | 960000 | Propuesta publica | 690000 | IPC | 902 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 730 | 2021-05-10 | 2023-05-10 | 66.9 | 8736.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32621.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 82621.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '602 | "ASESORÍA DE LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE CAMINOS BASICOS Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 327225 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-19 | 480000 | Propuesta publica | 445004 | IPC | 774 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 720 | 2021-04-21 | 2023-04-11 | 65.62 | 74663.214 | 0 | 0 | 18833.784 | 8580.29 | 9680.075 | 9529.064 | 9932.168 | 9732.737 | 10162.226 | 10286.51 | 10133.241 | 10279.579 | 77228.917 | 184378.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 3128854.247 | 2759000 | 0 | 1179903.497 | 255857.832 | 890284.285 | 127516.136 | 49437.089 | 0 | 0 | 253999.916 | 0 | 0 | 207001.565 | 2964000.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación, Caminos Ruta E-315 Cruce E-377-D (Palquico) - Frutillar, SR E-1665 Cruce E-411-San Lorenzo (Usillar), SR E-1627 Cruce E-35-O Higgins de Chincolco Poniente I-Cruce E-35, SR E-1629 Cruce E-35-O Higgins de Chincolco Poniente II, Provincia de Petorca, Región de Valparaiso | 337379 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-20 | 2021-05-12 | 890905 | Propuesta publica | 972323 | IPC | 1096 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | -42 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 150 | 2021-06-08 | 2021-11-05 | 100 | 769204.678 | 0 | 0 | 244299.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244299.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | "CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS F-672, S/R-F-1634,F-694, S/R F1618, F-1672, S/R F-1692 Y S/R F 1718 PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO " | 338691 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-29 | 2021-07-27 | 1001142 | Propuesta publica | 984697 | IPC | 1704 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 119993 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 195 | 2021-08-20 | 2022-03-03 | 100 | 699838.978 | 0 | 0 | 187372.279 | 0 | 275661.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463033.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | "CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS F-766, F-756 Y F-574 PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO " | 338692 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-30 | 2021-07-29 | 694476 | Propuesta publica | 651548 | IPC | 1706 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 121379 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 210 | 2021-08-20 | 2022-03-18 | 100 | 339614.156 | 0 | 0 | 208890.626 | 0 | 271113.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480004.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS E-365 PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 338695 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-28 | 2021-06-30 | 1137996 | Propuesta publica | 838320 | IPC | 1492 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | -38 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 150 | 2021-07-27 | 2021-12-24 | 100 | 598679.038 | 0 | 0 | 276902.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276902.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS E-445 PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | 338696 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-28 | 2021-06-24 | 674692 | Propuesta publica | 734667 | IPC | 1406 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 174805 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 235 | 2021-07-14 | 2022-03-06 | 100 | 670199.163 | 0 | 0 | 102168.668 | 69707.698 | 110823.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282699.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS F-730, 65S81766 Y 65S81764 PROVINCIAS DE VALPARAISO Y MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO | 342179 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-28 | 2021-08-24 | 554097 | Propuesta publica | 507745 | IPC | 1986 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 48406 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 190 | 2021-09-24 | 2022-04-02 | 100 | 51318.234 | 0 | 0 | 160270.646 | 149462.293 | 174374.182 | 56200.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540307.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO RUTA F-694, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | 345744 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-24 | 2021-10-29 | 599881 | Propuesta publica | 497899 | IPC | 2611 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 125291 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 195 | 2021-12-08 | 2022-06-21 | 68.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36687.841 | 58312.276 | 71315.596 | 49437.089 | 0 | 0 | 253999.916 | 0 | 0 | 207001.565 | 676754.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 206.624 | 154.968 | 619.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.624 | 48.686 | 0 | 1236.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29726 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.624 | 154.968 | 619.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.624 | 48.686 | 0 | 1236.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40029858-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40029858-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 16459000 | 0 | 0 | 25.828 | 129.14 | 788501.567 | 1239427.811 | 1218953.437 | 1558706.252 | 2067895.237 | 3626937.772 | 2299061.82 | 2763647.372 | 15563286.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 491000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28419.362 | 28300.742 | 29917.531 | 28138.662 | 29685.06 | 30037.5 | 71500.94 | 245999.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '602 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | 351981 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-08 | 480000 | Propuesta publica | 480000 | IPC | 854 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 570 | 2022-04-27 | 2023-11-18 | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28419.362 | 28300.742 | 29917.531 | 28138.662 | 29685.06 | 30037.5 | 71500.94 | 245999.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 15947900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787573.29 | 1209589.779 | 1190652.695 | 1526299.873 | 2037735.627 | 3595368.604 | 2267750.886 | 2682146.432 | 15297117.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO 60 CH, SECTOR 1, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE Valparaíso | 346116 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-17 | 2022-01-18 | 1190576 | Propuesta publica | 949968 | IPC | 472 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 133367 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 284 | 2022-03-09 | 2022-12-18 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38369.189 | 51015.979 | 106656.823 | 329612.793 | 176184.346 | 168750 | 0 | 870589.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E 753 y E-765 PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE Valparaíso | 346117 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-21 | 2022-01-21 | 1263241 | Propuesta publica | 969908 | IPC | 425 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 125719 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 237 | 2022-03-01 | 2022-10-24 | 50.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20954.67 | 127315.126 | 160184.475 | 215520.523 | 115064.164 | 500310 | 74828.684 | 0 | 1214177.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº346117 , CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E 753 y E-765 PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE Valparaíso | 346117 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 124232 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | -237 | - | 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124231.202 | 0 | 124231.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-675, E-795, E-745 Y E-865 PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE Valparaíso | 346119 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-21 | 2022-01-21 | 506802 | Propuesta publica | 394847 | IPC | 427 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 102859 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 189 | 2022-03-01 | 2022-09-06 | 64.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20965.53 | 106110.948 | 106770.678 | 107874.187 | 190881.801 | 5804.637 | 0 | 0 | 538407.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-825, 60-CH Y E-61, PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 346133 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-21 | 2022-01-21 | 1317491 | Propuesta publica | 1056406 | IPC | 470 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 133851 | GESTION VIAL LTDA. | 190 | 2022-03-09 | 2022-09-15 | 82.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121801.409 | 159130.009 | 258629.026 | 192296.221 | 324437.765 | 131237.766 | 0 | 102263 | 1289795.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-683,E-889,E-795 Y F-628, PROVINCIA LOS ANDES Y MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO | 346139 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-31 | 2022-05-05 | 565877 | Propuesta publica | 622418 | IPC | 1101 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 150 | 2022-05-31 | 2022-10-28 | 25.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43778.873 | 122482.406 | 128124 | 107270 | 0 | 401655.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIÓDICA CAMINOS F-528, F-220, F-628, F-590, F-1382, F-864-G, S/R-F-1608 y S/R-F-1710, PROVINCIAS DE VALPARAISO Y MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | 346147 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-27 | 2022-01-26 | 863512 | Propuesta publica | 798181 | IPC | 429 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 129327 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 220 | 2022-03-01 | 2022-10-07 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62017.648 | 74391.421 | 46518.269 | 108631.631 | 124174.733 | 602215.861 | 0 | 0 | 1017949.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO RUTA E-317, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 346149 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-06-01 | 480855 | Propuesta publica | 528905 | IPC | 1471 | 2021-07-20 | 2022-07-20 | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 180 | 2022-07-21 | 2023-01-17 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20216.951 | 84240 | 105800 | 0 | 210256.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO E-341, PROVINCIA PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 346151 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-29 | 2022-02-01 | 160373 | Propuesta publica | 189604 | IPC | 636 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | -13 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 90 | 2022-03-30 | 2022-06-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97078.713 | 95094.41 | 0 | 7967.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200140.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-305, E-445, E-411 y E-30F PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 346153 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-27 | 2022-01-26 | 407308 | Propuesta publica | 381561 | IPC | 428 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | -7 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 150 | 2022-03-01 | 2022-07-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153973.141 | 169785.061 | 57510.008 | 22437.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403705.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-471, E-470, E-326 Y E-460, PROVINCIA PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 346155 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-01-27 | 447251 | Propuesta publica | 475966 | IPC | 638 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 101600 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 212 | 2022-03-30 | 2022-10-28 | 34.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73109.699 | 86753.011 | 0 | 111180 | 109940 | 232107.373 | 613090.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periodica Camino S/R E-1531, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso | 346157 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-28 | 2022-06-07 | 179299 | Propuesta publica | 149918 | IPC | 1473 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0 | CONSTRUCTORA LOS ROBLE CJP LIMITADA | 150 | 2022-07-21 | 2022-12-18 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750.171 | 53060 | 73999.092 | 31589.663 | 164398.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº346157 , Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periodica Camino S/R E-1531, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso | 346157 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 43319 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA LOS ROBLE CJP LIMITADA | -150 | - | 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43318.575 | 43318.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS F-1388, F-1390, F-339, F-1392, F-382, F-386, F-1302, F-370, F-452 S/R F-1454, F-1416, F-458, F-446, S/R F-1468, S/R F 1466, F-384, F-374, F-1414 PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 346161 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-27 | 2022-01-26 | 635484 | Propuesta publica | 521393 | IPC | 430 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 0 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 150 | 2022-03-01 | 2022-07-29 | 70.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58205.037 | 90533.898 | 85101.672 | 75149.537 | 87348.78 | 50698.08 | 134675.211 | 0 | 581712.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº346161 , CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS F-1388, F-1390, F-339, F-1392, F-382, F-386, F-1302, F-370, F-452 S/R F-1454, F-1416, F-458, F-446, S/R F-1468, S/R F 1466, F-384, F-374, F-1414 PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 346161 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 117138 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 60 | - | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117137.688 | 0 | 117137.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS G-818, PROVINCIA SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAÍSO | 346163 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-29 | 2022-02-01 | 313752 | Propuesta publica | 243957 | IPC | 637 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 66529 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 195 | 2022-03-30 | 2022-10-11 | 37.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59449.856 | 39155.74 | 0 | 243145.258 | 0 | 0 | 341750.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-533, E-633 Y E-635, PROVINCIA SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | 346167 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-01-27 | 310021 | Propuesta publica | 294425 | IPC | 485 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 82281 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 210 | 2022-03-11 | 2022-10-07 | 80.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57597.654 | 95355.965 | 95918.538 | 80646.92 | 79578.878 | 0 | 0 | 409097.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-713, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 346171 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-17 | 2022-01-18 | 373707 | Propuesta publica | 345442 | IPC | 469 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 103347 | EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA | 150 | 2022-03-09 | 2022-08-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252577.142 | 220486.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473063.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO 60 CH, SECTOR 2, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | 348112 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-17 | 2022-01-18 | 966723 | Propuesta publica | 788147 | IPC | 426 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 133895 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 291 | 2022-03-01 | 2022-12-17 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75773.003 | 112607.83 | 0 | 413589.6 | 208125 | 216546.844 | 1026642.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES EN CAMINO E-421 PUENTE LO CAMPO; CAMINO F-202, PUENTE EL OLIVO I, COMUNAS DE PANQUEHUE Y NOGALES, PROVINCIA DE SAN FELIPE Y QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 351832 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-01-27 | 266049 | Propuesta publica | 270855 | IPC | 471 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 67575 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | 210 | 2022-03-09 | 2022-10-05 | 84.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70775.748 | 71928.199 | 79139.514 | 0 | 22000 | 44000 | 81278.179 | 369121.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED COMUNAL EN CAMINOS E-455 ,E-571 Y E-523 PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 354697 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-30 | 2022-05-04 | 325735 | Propuesta publica | 288711 | IPC | 1157 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 150 | 2022-06-08 | 2022-11-05 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20428.364 | 90385.665 | 74739 | 47198.8 | 81842.432 | 314594.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº354697 , CONSERVACION DE LA RED COMUNAL EN CAMINOS E-455 ,E-571 Y E-523 PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 354697 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 79639 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 41 | - | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79638.308 | 79638.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA F-72, PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | 354700 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-30 | 2022-05-04 | 417675 | Propuesta publica | 386439 | IPC | 1100 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 0 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 150 | 2022-05-31 | 2022-10-28 | 41.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61771.152 | 109721.28 | 126737.778 | 108910 | 18609.701 | 425749.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº354700 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA F-72, PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | 354700 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 111238 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 43 | - | 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111237.917 | 111237.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | Conservación de la red Vial Básica Conservación Periódica Caminos Ruta E-85 y Ruta 60 CH, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso | 354703 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-30 | 2022-05-04 | 1050000 | Propuesta publica | 739951 | IPC | 1270 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 150 | 2022-06-29 | 2022-11-26 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36714.994 | 79258.91 | 268975 | 200855.197 | 229776.311 | 815580.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº354703 , Conservación de la red Vial Básica Conservación Periódica Caminos Ruta E-85 y Ruta 60 CH, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso | 354703 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 130000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 20 | - | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA E-35, PROVINCIA PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 354734 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-29 | 2022-05-03 | 1181543 | Propuesta publica | 846932 | IPC | 1158 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 150 | 2022-06-08 | 2022-11-05 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29509.001 | 77187.381 | 182903 | 326730 | 317560.567 | 933889.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº354734 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA E-35, PROVINCIA PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 354734 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 128200 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 31 | - | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128199.96 | 128199.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA E-57, PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 354736 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-29 | 2022-05-03 | 287138 | Propuesta publica | 256865 | IPC | 1156 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 150 | 2022-06-08 | 2022-11-05 | 81.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31861.973 | 190238.497 | 27973.4 | 29172.955 | 0 | 279246.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº354736 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA E-57, PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 354736 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 64586 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | -150 | - | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64585.457 | 0 | 64585.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA F-62, PROVINCIA MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO | 354738 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-29 | 2022-05-03 | 535363 | Propuesta publica | 409492 | IPC | 1155 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 150 | 2022-06-08 | 2022-11-05 | 44.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49305.866 | 52126.95 | 90327.41 | 86072 | 28316.6 | 145907.7 | 452056.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº354738 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA F-62, PROVINCIA MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO | 354738 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 119917 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 44 | - | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119916.708 | 119916.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO RUTAS E-30-F Y E-327, PROVINCIAS VALPARAISO Y PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 359675 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-28 | 2022-06-07 | 715708 | Propuesta publica | 779865 | IPC | 1470 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 180 | 2022-07-21 | 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 105250 | 311932.254 | 520182.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO RUTA E-445 y RUTA E-335, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 359676 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-06-01 | 637229 | Propuesta publica | 662237 | IPC | 1459 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 180 | 2022-07-19 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123600 | 87975 | 164465.8 | 376040.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº359676 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO RUTA E-445 y RUTA E-335, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 359676 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 135956 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 37 | - | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135955.14 | 135955.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 25.828 | 129.14 | 868.42 | 1418.67 | 0 | 2488.848 | 2020.948 | 1884.108 | 1273.434 | 10000 | 20109.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29602 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.828 | 129.14 | 868.42 | 1418.67 | 0 | 2488.848 | 2020.948 | 1884.108 | 1273.434 | 0 | 10109.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | [21 empty] | 0 | 885000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628912.344 | 0 | 254264 | 704948 | 1588124.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 885000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628912.344 | 0 | 254264 | 704948 | 1588124.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '604 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región Metropolitana, 2° llamado. | 347808 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-25 | 2021-12-17 | 7547443 | Propuesta publica | 7189204 | IPC | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-21 | 0 | CORPSTRADA INGENIERIA SPA | 1440 | 2022-03-21 | 2026-02-28 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628912.344 | 0 | 254264 | 704948 | 1588124.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 13533587.179 | 23204000 | 0 | 1526759.324 | 1808167.094 | 1562629.327 | 1840670.265 | 2831930.608 | 1484984.237 | 1689884.79 | 3725553.03 | 2690558 | 2799689 | 3455163.847 | 25415989.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 531027.488 | 1641000 | 0 | 36347.5 | 235037.334 | 48216.64 | 251773.666 | 128366.246 | 122594.8 | 201416.743 | 131874.523 | 135996 | 145567 | 411498 | 1848688.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | Consultoría para Auscultación Automatizada de Parámetros de Deterioro de Pavimentos Red Vial DVRM; Nuevo 2020 | 321604 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-21 | 2020-10-13 | 285000 | Propuesta publica | 222000 | IPC | 1582 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 0 | CONSORCIO APSA - DDQ AUSCULTACION DE PAVIMENTOS RE | 365 | 2020-11-04 | 2021-11-04 | 100 | 196957.29 | 0 | 0 | 0 | 36669.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36669.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | AIF De La Conservación Periódica Camino Cuesta Barriga-Los Panguiles G-68 Km 9,4 al 26,8; Comunas De Padre Hurtado Y Curacaví, Provincias De Talagante Y Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 327354 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-09 | 420998 | Propuesta publica | 350459 | IPC | 859 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 457 | 2021-05-27 | 2022-08-27 | 79.25 | 137807.899 | 0 | 0 | 0 | 46466.036 | 25235.331 | 25704.945 | 26062.413 | 26375.489 | 26623.146 | 26987.622 | 0 | 10000 | 26500 | 239954.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº327354 , AIF De La Conservación Periódica Camino Cuesta Barriga-Los Panguiles G-68 Km 9,4 al 26,8; Comunas De Padre Hurtado Y Curacaví, Provincias De Talagante Y Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 327354 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 25000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -457 | - | 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 9717 | 26217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | AIF De La Conservación Periódica Camino Tiltil - Lampa - Lo Echevers G-16 Km, 40,0 al 55,6; Comunas De Lampa, Quilicura Y Pudahuel, Provincias De Chacabuco Y Santiago, Región Metropolitana De Santiago | 327356 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-02-10 | 477131 | Propuesta publica | 405314 | IPC | 473 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 518 | 2021-03-22 | 2022-08-22 | 81.49 | 196262.299 | 0 | 0 | 0 | 33087.338 | 22981.309 | 24204.554 | 21747.433 | 24588.693 | 27167.959 | 0 | 24158 | 0 | 51879.586 | 229814.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº327356 , AIF De La Conservación Periódica Camino Tiltil - Lampa - Lo Echevers G-16 Km, 40,0 al 55,6; Comunas De Lampa, Quilicura Y Pudahuel, Provincias De Chacabuco Y Santiago, Región Metropolitana De Santiago | 327356 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -51879 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -518 | - | 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51879.586 | -51879.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | A. a la I F del Contrato de C. P. por O. de Emerg. en Rutas Cruce Ruta 70(Av. A. Vesp.)-San José de Maipo - Baños Morales Rol G-25, km 31,50 al 76,00; Cruce G-25 -Las Melosas Rol G-465, km 0,0 al 9,3; Cruce G-25 (Romeral)-Embalse El Yeso-Mina de Yeso Rol G-455 km 3,0 al Km 4,0 y km 13,0 al Km 14,0, y Cruce G-25 - El Ingenio Rol G-451, kms 0,0 al 0,5, Comuna San José de Maipo, Prov. Cordillera, RM | 337154 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-28 | 2021-05-07 | 302400 | Propuesta privada | 234276 | IPC | 200 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 303 | 2022-09-22 | 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 267000 | 277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | Estudio De Ingeniería De Conservación Vial, Provincias De Santiago, Maipo Y Cordillera, Región Metropolitana De Santiago | 338717 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-04 | 583585 | Propuesta publica | 478000 | IPC | 2025 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 420 | 2021-12-09 | 2023-02-02 | 57.11 | 0 | 0 | 0 | 36347.5 | 35734 | 0 | 73004.8 | 37012.4 | 0 | 75609.2 | 38324.8 | 35675 | 37000 | 37000 | 405707.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | Estudio De Ingeniería De Conservación Vial, Provincias De Melipilla, Chacabuco Y Talagante, Región Metropolitana De Santiago | 338719 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-05 | 595920 | Propuesta publica | 560000 | IPC | 2000 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 420 | 2021-12-01 | 2023-01-25 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83080 | 0 | 85888 | 43544 | 44068 | 44476 | 45088 | 42512 | 44400 | 43524 | 476580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | Consultoría Para Catastro E Inventario De Elementos Viales Sistemas De Caminos En La Rou, Provincias De Melipilla, Santiago, Chacabuco Y Cordillera, Región Metropolitana De Santiago | 338720 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-25 | 505000 | Propuesta publica | 404970 | IPC | 317 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 0 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 480 | 2022-03-03 | 2023-06-26 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42971.367 | 0 | 27562.618 | 27540.438 | 21474.101 | 33651 | 27667 | 27757 | 208623.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 13002559.691 | 21553000 | 0 | 1490411.824 | 1573129.76 | 1514386.859 | 1588638.319 | 2702457.126 | 1362182.813 | 1487333.485 | 3593316.915 | 2552462 | 2652022 | 3041565.847 | 23557906.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Cons. Per. de Caleteras Ruta 70 Américo Vespucio Sur, Calles Locales Ext. Km 6,0 al 15,0 e Int. Km 4,4 al 10,35; Américo Vespucio Norte, Calles Locales Ext. Km 36,500 al 37,5 y 44,0 al 48,0 e Int. Km 46,0 Al 48,0; Comunas La Cisterna, Lo Espejo, San Ramón, La Granja, La Florida, Macul, Peñalolén, Huechuraba, Recoleta, Conchalí, Quilicura, Renca, Pudahuel, Maipú, Cerrillos; Provincia De Stgo, RM | 321508 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-14 | 2021-01-05 | 942566 | Propuesta publica | 872633 | IPC | 230 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 280139 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 212 | 2021-02-17 | 2021-09-17 | 100 | 1164756.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica En Seguridad Vial y Medidas de Mitigación Asociadas a Derrumbes y Desprendimientos de Talud en Camino Romeral-Embalse El Yeso G-455 Km 0,0 Al 23,0 Comuna De San José de Maipo, Provincia de Cordillera, RMS; Nuevo 2020 | 321601 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-30 | 2020-12-09 | 1705000 | Propuesta publica | 1951905 | IPC | 15 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 668798 | FLESAN S.A. | 426 | 2021-01-15 | 2022-03-17 | 99.8 | 1839126.739 | 0 | 0 | 158427.827 | 413050.328 | 0 | 300104.901 | 0 | 0 | 0 | 91701.784 | 0 | 0 | 5382.679 | 968667.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº321601 , Conservación Periódica En Seguridad Vial y Medidas de Mitigación Asociadas a Derrumbes y Desprendimientos de Talud en Camino Romeral-Embalse El Yeso G-455 Km 0,0 Al 23,0 Comuna De San José de Maipo, Provincia de Cordillera, RMS; Nuevo 2020 | 321601 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -5382 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | -426 | - | 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5382.679 | -5382.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Cuesta Barriga-Los Panguiles G-68 Km 9,4 al 26,8; Comunas De Padre Hurtado Y Curacaví, Provincias De Talagante Y Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 327311 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-14 | 2021-01-28 | 6540168 | Propuesta publica | 6654228 | IPC | 11 | 2021-03-12 | 2021-05-20 | -168991 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 570 | 2021-05-20 | 2022-12-11 | 71.17 | 1905323.421 | 0 | 0 | 269750.542 | 208071.408 | 407968.04 | 410811.795 | 344433.118 | 320120.559 | 239039.373 | 938432.898 | 474935 | 637528 | 879862 | 5130952.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327311 , Conservación Periódica Camino Cuesta Barriga-Los Panguiles G-68 Km 9,4 al 26,8; Comunas De Padre Hurtado Y Curacaví, Provincias De Talagante Y Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 327311 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 190000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | -570 | - | 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Cruce Ruta 66 (San Vicente) - G-692 Cuesta Alhue Km 11,0 al Km 17,0; Comunas De San Pedro Y Alhué, Provincia De Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 327330 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-24 | 2021-01-20 | 947060 | Propuesta publica | 1179969 | IPC | 278 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | -2 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 300 | 2021-02-23 | 2021-12-20 | 99.36 | 1206372.659 | 0 | 0 | 196.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7534.074 | 7730.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327330 , Conservación Periódica Cruce Ruta 66 (San Vicente) - G-692 Cuesta Alhue Km 11,0 al Km 17,0; Comunas De San Pedro Y Alhué, Provincia De Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 327330 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -7534 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | - | 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7534.074 | -7534.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Melipilla - Central Rapel G-62-I, Km 0,0 al 15,85; Comuna de San Pedro, Provincia De Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 327335 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-30 | 2021-01-06 | 1847076 | Propuesta publica | 1631603 | IPC | 2 | 2021-02-23 | 2021-03-09 | 289118 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2021-03-09 | 2022-03-04 | 87.7 | 1318284.823 | 0 | 0 | 636390.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 689390.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Tiltil - Lampa - Lo Echevers G-16 Km, 40,0 al 55,6; Comunas De Lampa, Quilicura y Pudahuel, Provincias De Chacabuco y Santiago, Región Metropolitana De Santiago | 327341 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 5090000 | Propuesta publica | 4213723 | IPC | 3 | 2021-02-26 | 2021-03-17 | 88247 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 540 | 2021-03-17 | 2022-09-08 | 88.26 | 3333803.077 | 0 | 0 | 290883.117 | 156805.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273430 | 0 | 415459 | 1136577.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino El Manzanito G-840 Km 0,0 Al 5,0, Comuna de San Pedro, Provincia De Melipilla. RMS, Nuevo 2020-Reactivacion 2020, 2° Llamado | 331979 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-09 | 2021-03-19 | 914000 | Propuesta publica | 1039353 | IPC | 737 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | -15075 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 275 | 2021-05-06 | 2022-02-05 | 85.3 | 533748.466 | 0 | 0 | 0 | 171083.889 | 0 | 0 | 83065.217 | 0 | 0 | 148533.604 | 100000 | 0 | 59581.658 | 562264.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº331979 , Conservación Periódica Camino El Manzanito G-840 Km 0,0 Al 5,0, Comuna de San Pedro, Provincia De Melipilla. RMS, Nuevo 2020-Reactivacion 2020, 2° Llamado | 331979 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -59581 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | -275 | - | 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59581.658 | -59581.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Cons. Periódica por O. de Emergencia en Rutas Cruce Ruta 70(Av. A. Vespucio) - San José de Maipo - Baños Morales Rol G-25, km 31,50 al 76,00; Cruce G-25 - Las Melosas Rol G-465, km 0,00 al 9,30; Cruce G-25 (Romeral)-Embalse El Yeso-Mina de Yeso Rol G-455 km 3,0 al Km 4,0 y km 13,0 al Km 14,0, y Cruce G-25 - El Ingenio Rol G-451, km 0,0 al 0,50, Comuna de San José de Maipo, Prov. de Cordillera, RM | 337150 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-21 | 2021-05-06 | 4981183 | Propuesta privada | 4981183 | IPC | 74 | 2021-12-24 | 2021-12-28 | -420 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 450 | 2021-06-25 | 2022-09-18 | 74.16 | 1581878.754 | 0 | 0 | 0 | 346490.783 | 255203.817 | 216937.636 | 348229.436 | 287806.472 | 137302.075 | 646766.118 | 172551 | 585728 | 819599.847 | 3816615.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 66 (Loyca)-Cruce G-62-I (Loyca Abajo), Rol G-690, km 5,00 al 10,5; comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 337931 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 1759067 | Propuesta publica | 2338005 | IPC | 22 | 2021-08-17 | 2021-09-02 | -227 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 315 | 2021-09-02 | 2022-07-14 | 80.6 | 119265.195 | 0 | 0 | 134763.277 | 277627.832 | 246906.16 | 501521.248 | 257349.43 | 238392.989 | 271375.737 | 431309.938 | 100000 | 0 | 0 | 2459246.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº337931 , Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 66 (Loyca)-Cruce G-62-I (Loyca Abajo), Rol G-690, km 5,00 al 10,5; comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 337931 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 330000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -315 | - | 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 205607 | 0 | 355607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Cruce Ruta 66 (Pangui Rosa)-Codigua-Cruce G-660 (Culipran), Rol G-668, Km 5,00 Al 27,00; Comuna De Melipilla Y San Pedro, Provincia De Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 338709 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-15 | 3650000 | Propuesta publica | 3192031 | IPC | 39 | 2021-12-01 | 2022-01-04 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 300 | 2022-01-04 | 2022-10-31 | 65.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159262.739 | 1002219.926 | 0 | 524260.533 | 599720.261 | 668546 | 533159 | 0 | 3487168.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Cruce Avenida El Mariscal -Camino Padre Hurtado-Cuesta Chada, Ruta G-45-H, Km 3,5 Al 40,95; Comuna De San Bernardo, Buin Y Paine, Provincia De Maipo, Región Metropolitana De Santiago | 338714 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-04 | 4595000 | Propuesta publica | 4196284 | IPC | 38 | 2021-11-29 | 2021-12-14 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 270 | 2021-12-14 | 2022-09-10 | 66.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604308.842 | 0 | 667159.999 | 515862.793 | 315355.767 | 736852.312 | 560000 | 690000 | 480000 | 4569539.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº338714 , Conservación Periódica Camino Cruce Avenida El Mariscal -Camino Padre Hurtado-Cuesta Chada, Ruta G-45-H, Km 3,5 Al 40,95; Comuna De San Bernardo, Buin Y Paine, Provincia De Maipo, Región Metropolitana De Santiago | 338714 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 210000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | -270 | - | 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224645 | 224645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 25.828 | 258.28 | 1107.236 | 206.624 | 1134.562 | 361.592 | 2100 | 2100 | 2100 | 9394.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 50000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.828 | 258.28 | 1107.236 | 206.624 | 1134.562 | 361.592 | 2100 | 2100 | 2100 | 9394.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 7570000 | 0 | 0 | 0 | 77336.777 | 0 | 387670.303 | 881199.76 | 897827.227 | 1041553.111 | 1359474 | 1325187 | 2583146 | 8553394.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 7550000 | 0 | 0 | 0 | 77336.777 | 0 | 387489.507 | 881122.276 | 897738.513 | 1041506.321 | 1358474 | 1324187 | 2582146 | 8550000.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Caminos Nos Malloco G-34 y Ruta 76(ADELANTADOS 2022) | 346137 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-30 | 2021-12-23 | 3500000 | Propuesta publica | 3756088 | IPC | 2 | 2022-02-25 | 2022-03-17 | 0 | CORPSTRADA INGENIERIA SPA | 330 | 2022-03-17 | 2023-02-10 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76242.036 | 266763.902 | 184749.985 | 378552.563 | 671447 | 700000 | 1185250 | 3463005.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Caminos Ulmen - Las Tinajas G-664 y Chocalán-La Viluma G-646 (ADELANTADOS 2022) | 346142 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-30 | 2021-12-20 | 1250000 | Propuesta publica | 1446836 | IPC | 288 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 300 | 2022-02-24 | 2022-12-21 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77336.777 | 0 | 153750.785 | 205822.204 | 321228.478 | 222026.528 | 172027 | 145947 | 225772 | 1523910.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | '02 | '604 | Conservación Rutinaria de Puentes Diversas Provincias(ADELANTADOS 2022) | 346146 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-30 | 2021-12-24 | 1800000 | Propuesta publica | 2313777 | IPC | 1 | 2022-02-25 | 2022-03-17 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 300 | 2022-03-17 | 2023-01-11 | 56.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157496.686 | 408536.17 | 391760.05 | 440927.23 | 515000 | 428240 | 160000 | 2501960.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº346146 , Conservación Rutinaria de Puentes Diversas Provincias(ADELANTADOS 2022) | 346146 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 170000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | -300 | - | 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189000 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Chicureo-Juan Pablo II-Santa Teresa, Rol G-19 km 0,0 al 7,0, comuna de Colina, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana 2° llamado | 358093 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-15 | 2022-08-16 | 2088429 | Propuesta publica | 2382066 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 240 | 2022-11-01 | 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 822123 | 872123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino El Salto - La Pirámide, km 0,0 al km 5,926; Comuna de Huechuraba; Provincia de Santiago, RM | 364297 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 182 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.796 | 77.484 | 88.714 | 46.79 | 1000 | 1000 | 1000 | 3393.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 50000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.796 | 77.484 | 88.714 | 46.79 | 1000 | 1000 | 1000 | 3393.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30083002-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | [21 empty] | 0 | 10900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117556.682 | 1500000 | 2582443.318 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117556.682 | 1500000 | 2582443.318 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4043336 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 2543335.6 | 4043335.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '603 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117556.682 | 0 | 39107.718 | 156664.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30108960-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | [21 empty] | 0 | 499000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 499000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30121205-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | [21 empty] | 0 | 599000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 549000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30122160-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | [21 empty] | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30123729-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30123729-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30241072-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | [21 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 28.646 | 998.545 | 474.125 | 0 | 333.2 | 4402.528 | 26.764 | 0 | 0 | 5762.956 | 12026.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30241072-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 28.646 | 998.545 | 474.125 | 0 | 333.2 | 4402.528 | 26.764 | 0 | 0 | 5762.956 | 12026.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30241072-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16235 | SinInf |  | -- | // | 63226 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.646 | 998.545 | 474.125 | 0 | 333.2 | 4402.528 | 26.764 | 0 | 0 | 5280.058 | 11543.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 30241072-0 | '02 | '603 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.898 | 482.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40018408-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA, LA PALMA GRANDE, RANCAGUA | [21 empty] | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40019930-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | [21 empty] | 0 | 768000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 699000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40020380-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | [21 empty] | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40020380-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40020380-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025624-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION O`HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | [21 empty] | 1200350 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161486.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161486.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025624-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1200350 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161486.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161486.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025624-0 | '02 | '604 | Proyecto Integral de Seguridad Vial, Región de O Higgins 2020 | 321596 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-16 | 2020-10-29 | 1300000 | Propuesta publica | 1237132 | SR | 1700 | 2020-12-18 | 2021-01-05 | 124707 | GESTION VIAL LTDA. | 363 | 2021-01-06 | 2022-01-04 | 100 | 1200350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161486.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.739 | 161488.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025624-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº321596 , Proyecto Integral de Seguridad Vial, Región de O Higgins 2020 | 321596 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GESTION VIAL LTDA. | -363 | - | 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.739 | -1.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40025624-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40026726-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40027076-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O`HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 1819151.252 | 465000 | 0 | 0 | 102437.042 | 0 | 0 | 0 | 51.656 | 229585.217 | 0 | 0 | 2000 | 125444.855 | 459518.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40027076-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1819151.252 | 463000 | 0 | 0 | 102437.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229533.561 | 0 | 0 | 2000 | 125444.855 | 459415.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40027076-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos, Recebo, Grupo 8, Comunas de Litueche y Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 321522 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-16 | 2020-10-29 | 1176063 | Propuesta publica | 952370 | SR | 1575 | 2020-11-25 | 2020-12-14 | 127445 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 240 | 2020-12-15 | 2021-08-12 | 100 | 952369.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 125444.855 | 127444.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40027076-0 | '02 | '604 | Conservación de Puentes (Grupo 1 Año 2020), Varias Comunas, Región de OHiggins 2020 | 328345 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 1078338 | Propuesta publica | 1071392 | SR | 259 | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 127362 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 369 | 2021-03-11 | 2022-03-15 | 100 | 866782.194 | 0 | 0 | 0 | 102437.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229533.561 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 331970.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40027076-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº328345 , Conservación de Puentes (Grupo 1 Año 2020), Varias Comunas, Región de OHiggins 2020 | 328345 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 0 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | -369 | - | 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40027076-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.656 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40027076-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3164 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.656 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40027840-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 3131953.322 | 2417000 | 0 | 240667.478 | 429059.087 | 201108.385 | 76678.516 | 25915.25 | 131828.065 | 387.422 | 46800.409 | 0 | 169488.558 | 749124.234 | 2071057.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 185307.379 | 441000 | 0 | 0 | 174253.329 | 50320.872 | 76678.516 | 25915.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99142.695 | 14371.958 | 440682.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '602 | Asesoría para la Inspección Fiscal de Caminos Básicos, Grupo 40, Provincias de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | 326965 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-25 | 361205 | Propuesta publica | 267772 | SR | 735 | 2021-06-01 | 2021-06-16 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 304 | 2021-06-16 | 2022-04-16 | 67.18 | 81109.141 | 0 | 0 | 0 | 98772.021 | 0 | 51518.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 14371.958 | 186662.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '602 | Asesoría para la Inspección Fiscal de Caminos Básicos, Grupos 33 y 39, Provincias de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 326967 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-25 | 394115 | Propuesta publica | 310365 | SR | 671 | 2021-05-14 | 2021-05-28 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 12 | 2021-05-28 | 2021-06-09 | 90.56 | 104198.238 | 0 | 0 | 0 | 75481.308 | 50320.872 | 25160.436 | 25915.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29288.032 | 0 | 206165.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº326967 , Asesoría para la Inspección Fiscal de Caminos Básicos, Grupos 33 y 39, Provincias de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 326967 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 47855 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 445 | - | 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47854.663 | 0 | 47854.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 2946645.943 | 1972000 | 0 | 240667.478 | 254805.758 | 150787.513 | 0 | 0 | 131401.9 | 0 | 46658.354 | 0 | 70345.863 | 734532.739 | 1629199.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 40, Comunas de Marchigue, Pumanque y Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 326962 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-16 | 2021-01-20 | 3800613 | Propuesta publica | 3347669 | SR | 12 | 2021-04-07 | 2021-05-05 | -7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 270 | 2021-05-06 | 2022-01-31 | 55.1 | 1655631.467 | 0 | 0 | 0 | 188859.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 388859.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 39, Comuna de Chimbarongo y Nancagua, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 326963 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-25 | 1240318 | Propuesta publica | 1210352 | SR | 232 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | -121646 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 390 | 2021-03-04 | 2022-03-29 | 81.22 | 689818.689 | 0 | 0 | 0 | 65946.755 | 0 | 0 | 0 | 81747.763 | 0 | 46658.354 | 0 | 0 | 204532.739 | 398885.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 326964 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-01 | 3000637 | Propuesta publica | 3485822 | SR | 11 | 2021-03-22 | 2021-04-28 | 0 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 312 | 2021-04-30 | 2022-03-08 | 29.88 | 601195.787 | 0 | 0 | 240667.478 | 0 | 150787.513 | 0 | 0 | 49654.137 | 0 | 0 | 0 | 70345.863 | 330000 | 841454.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.165 | 387.422 | 142.055 | 0 | 0 | 219.537 | 1175.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3164 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.165 | 387.422 | 142.055 | 0 | 0 | 219.537 | 1175.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40035373-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O´HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 7670700 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 205931.027 | 1528789.989 | 1483856.584 | 1081575.379 | 346112.156 | 530527.083 | 1220012.19 | 6396867.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '601 | PROGRAMAS PERMANENTES |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 700 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 7664200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205931.027 | 1528350.913 | 1483804.928 | 1081239.615 | 346112.156 | 530527.083 | 1218953.242 | 6394918.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos, Recebo Grupo 11, Comunas de Chépica San Fernando, Provincia de Colchagua , Región de O Higgins | 346096 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-25 | 2021-12-29 | 1020402 | Propuesta publica | 1118927 | SR | 332 | 2022-03-04 | 2022-03-31 | 134135 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 210 | 2022-03-31 | 2022-10-27 | 71.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205931.027 | 259434.564 | 161903.533 | 173199.121 | 0 | 150000 | 302592.967 | 1253061.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '604 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O´higgins, Etapa III | 346107 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-29 | 2022-01-10 | 1328273 | Propuesta publica | 1669145 | SR | 3 | 2022-04-26 | 2022-07-04 | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 420 | 2022-07-04 | 2023-08-28 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153548.381 | 20073.156 | 147204.083 | 288248.861 | 609074.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '604 | Conservación de Red Vial Básica Camino H-35, Comunas, de Olivar, Requinoa, Machalí, Provincia de Cachapoal, Región de OHiggins | 346125 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-25 | 2022-01-24 | 4697613 | Propuesta publica | 4282794 | SR | 2 | 2022-03-04 | 2022-04-08 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2022-04-08 | 2022-12-04 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268916.349 | 1321901.395 | 754492.113 | 326039 | 233323 | 324111.414 | 4228783.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº346125 , Conservación de Red Vial Básica Camino H-35, Comunas, de Olivar, Requinoa, Machalí, Provincia de Cachapoal, Región de OHiggins | 346125 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 304000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -240 | - | 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304000 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.076 | 51.656 | 335.764 | 0 | 0 | 1058.948 | 1885.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3164 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.076 | 51.656 | 335.764 | 0 | 0 | 1058.948 | 1885.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40035402-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O`HIGGINS 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 199984.307 | 400015.693 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40035402-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40035402-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 199984.307 | 400015.693 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | O'Higgins | 40035402-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación , Grupo 41, Varias Comunas, Sector Norte, Provincia de Cachapoal y Cardenal Caro, Región de O Higgins | 345926 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-25 | 2022-01-06 | 3933505 | Propuesta publica | 4095375 | SR | 6 | 2022-06-17 | 2022-09-07 | 0 | MASERCO S.A. | 300 | 2022-09-07 | 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 199984.307 | 400015.693 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 30063344-0 | ' | ' | REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72891.539 | 143333.683 | 0 | 0 | 977998.443 | 1194223.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 30063344-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72891.539 | 143333.683 | 0 | 0 | 977998.443 | 1194223.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 30063344-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 999674 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72891.539 | 143333.683 | 0 | 0 | 977998.443 | 1194223.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 30077630-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | [21 empty] | 0 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 459172.231 | 556617.349 | 1017039.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 30077630-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 35750 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 30077630-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 30208 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 28957.8 | 30207.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 30077630-0 | '02 | '603 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6792.2 | 6792.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 30077630-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459172.231 | 520867.349 | 980039.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 30077630-0 | '02 | '604 | Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, Sector Acceso Iloca - Intersección ruta m-24, Tramo: DM. 81.300,000 - DM. 92.880,000, Comuna Licanten, Provincia Curicó, Región del Maule | 292051 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2021-02-11 | 13240024 | Propuesta publica | 12555467 | IPC | 25 | 2021-04-20 | 2021-07-30 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 720 | 2021-07-31 | 2023-07-21 | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459172.231 | 520867.349 | 980039.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 30122001-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA PRECORD. S: RUTA L-11-RUTA L-535 Y PTE. ACHIBUENO | [21 empty] | 1862.723 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 264.18 | 0 | 36.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431699.114 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 30122001-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 1862.723 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 264.18 | 0 | 36.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431699.114 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 30122001-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 388896 | SinInf |  | -- | // | 63226 |  |  | - | - | 0 | 1862.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.18 | 0 | 36.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382589.847 | 382890.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 30122001-0 | '02 | '603 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49109.267 | 49109.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 30123520-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | [21 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367373.648 | 116285.051 | 2483658.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 30123520-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367373.648 | 116285.051 | 2483658.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 30123520-0 | '02 | '604 | Mejoramiento Ruta L-45, sector el Peñasco-Reten Los Hualles, tramo KM.20,137 al KM.35,900,Provincia de Linares, Región del Maule. | 309568 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-04 | 2020-12-29 | 11945138 | Propuesta publica | 11915329 | IPC | 11 | 2021-03-12 | 2021-04-07 | 0 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA L45 LTDA | 660 | 2021-04-08 | 2023-01-28 | 42.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193109.425 | 116285.051 | 1309394.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 30123520-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº309568 , Mejoramiento Ruta L-45, sector el Peñasco-Reten Los Hualles, tramo KM.20,137 al KM.35,900,Provincia de Linares, Región del Maule. | 309568 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 999289 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA L45 LTDA | 55 | - | 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174264.223 | 0 | 1174264.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 30132426-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, PROV. CURICO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 30132426-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 30132426-0 | '02 | '603 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40011061-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | [21 empty] | 0 | 1880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40011061-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40011061-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40011064-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | [21 empty] | 1561996.661 | 954319.998 | 0 | 183078.409 | 0 | 42249.9 | 0 | 0 | 28697.94 | 0 | 12705.397 | 42016.065 | 53008.75 | 451001 | 812757.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40011064-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 35422.92 | 188320 | 0 | 0 | 0 | 42249.9 | 0 | 0 | 28697.94 | 0 | 0 | 31722 | 53008.75 | 300000 | 455678.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40011064-0 | '02 | '602 | Estudio de Ingeniería para la Conservación de 12 Puentes en la Región del Maule, Provincia de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, Región del Maule. | 317713 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-17 | 2020-10-28 | 204900 | Propuesta publica | 204900 | IPC | 2064 | 2020-12-17 | 2021-01-04 | 19375 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 380 | 2021-01-04 | 2022-01-19 | 100 | 35422.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42249.9 | 0 | 0 | 28697.94 | 0 | 0 | 31722 | 32665 | 150000 | 285334.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40011064-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº317713 , Estudio de Ingeniería para la Conservación de 12 Puentes en la Región del Maule, Provincia de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, Región del Maule. | 317713 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 19375 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | - | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20343.75 | 150000 | 170343.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40011064-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1526573.741 | 762999.998 | 0 | 183078.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12705.397 | 10294.065 | 0 | 150001 | 356078.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40011064-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta L-240, Cruce Ruta 5 (Porvenir)-Cruce L-32 (Linares), Km. 0,00 al Km. 6,42; Provincia de Linares, Región del Maule | 315794 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-08 | 2020-08-11 | 813142 | Propuesta publica | 810991 | IPC | 1503 | 2020-09-22 | 2020-11-03 | 52651 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 240 | 2020-11-03 | 2021-07-01 | 100 | 821630.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12705.397 | 10294.065 | 0 | 0 | 22999.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40011064-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta L-751, sector Cruce Ruta 5 (Parral)-San Pablo, Tramo Km 23,430 al Km. 30,218; Provincia de Linares, Región del Maule. | 317717 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 847667 | Propuesta publica | 779286 | IPC | 1945 | 2020-12-04 | 2020-12-16 | 65722 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 370 | 2020-12-16 | 2021-12-21 | 69.26 | 704943.365 | 0 | 0 | 183078.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 333078.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40011064-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RED VIAL-CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE VARIOS PUENTES PROVINCIA DE CURICÓ ETAPA 1 | 343447 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-08-27 | 2021-11-22 | 1277425 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 25 | 2022-11-01 | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40011064-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40011064-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40025899-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, PROVINCIA LINARES | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40025899-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 10152460.992 | 10586999.957 | 0 | 1184700.478 | 1938469.552 | 2185138.273 | 951777.645 | 1003337.555 | 469206.13 | 516411.796 | 469966.139 | 453250.055 | 312836.563 | 453361.58 | 9938455.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 508078.599 | 1071999.957 | 0 | 208529.829 | 203845.065 | 102284.463 | 37321.885 | 165183.129 | 10570.171 | 36374.618 | 30229.941 | 34147.723 | 0.63 | 215000 | 1043487.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL; CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACION; NUMERO SAFI 312877; ROL M-890 Y M-820 - NUMERO SAFI 315792; ROL K-31 Y SK-471 - NUMERO SAFI 319158; ROL SK-471 - NUMERO SAFI 319158; ROL SK-486 Y K-225 - NUMERO SAFI 319160; K-219 Y SK-477, PROVINCIAS DE CAUQUENES Y TALCA, REGION DEL MAULE | 322230 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-27 | 2020-12-29 | 313612 | Propuesta publica | 313612 | IPC | 878 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | -86159 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 300 | 2021-05-26 | 2022-03-22 | 27.97 | 114790.566 | 0 | 0 | 59811.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.206 | 0 | 68362.552 | 70000 | 199104.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº322230 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL; CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACION; NUMERO SAFI 312877; ROL M-890 Y M-820 - NUMERO SAFI 315792; ROL K-31 Y SK-471 - NUMERO SAFI 319158; ROL SK-471 - NUMERO SAFI 319158; ROL SK-486 Y K-225 - NUMERO SAFI 319160; K-219 Y SK-477, PROVINCIAS DE CAUQUENES Y TALCA, REGION DEL MAULE | 322230 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -62147 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -300 | - | 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68362.552 | 0 | -68362.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '602 | AIF CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE PLAN RECUPERACIÓN | 327902 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-02-02 | 427500 | Propuesta publica | 344395 | IPC | 879 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 360 | 2021-05-26 | 2022-05-21 | 87.7 | 132859.558 | 0 | 0 | 0 | 91923.686 | 29692.278 | 0 | 59302.135 | 10570.171 | 0 | 0 | 1523 | 46588.71 | 60000 | 299599.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº327902 , AIF CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE PLAN RECUPERACIÓN | 327902 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -42353 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -360 | - | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46588.3 | 0 | -46588.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '602 | Asesoría IF Caminos Básicos por Conversación (L-650, M-625, K-549 y K-520) | 328245 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-29 | 2021-02-02 | 600000 | Propuesta publica | 393120 | IPC | 880 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 0 | CONSORCIO INCON - JRG CCBB 1 LIMITADA | 360 | 2021-05-26 | 2022-05-21 | 100 | 202188.168 | 0 | 0 | 69453.751 | 35531.496 | 35633.052 | 0 | 68158.065 | 0 | 0 | 0 | 3560 | 7712.32 | 0 | 220048.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº328245 , Asesoría IF Caminos Básicos por Conversación (L-650, M-625, K-549 y K-520) | 328245 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -7011 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO INCON - JRG CCBB 1 LIMITADA | -360 | - | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7712.1 | 0 | -7712.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '602 | Asesoría IF Caminos Básicos por Conversación (J-720, M-625, L-650, Orilla de Navarro y L-337) | 337579 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-18 | 2021-07-22 | 470977 | Propuesta publica | 470977 | IPC | 1429 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | -2873 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 360 | 2021-08-23 | 2022-08-18 | 78.02 | 58240.307 | 0 | 0 | 79264.19 | 76389.883 | 36959.133 | 37321.885 | 37722.929 | 0 | 36374.618 | 29299.735 | 29064.723 | 84890.3 | 85000 | 532287.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº337579 , Asesoría IF Caminos Básicos por Conversación (J-720, M-625, L-650, Orilla de Navarro y L-337) | 337579 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -84890 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -360 | - | 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84890.3 | 0 | -84890.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 9644382.393 | 9505000 | 0 | 976170.649 | 1734624.487 | 2082853.81 | 914455.76 | 838154.426 | 458635.959 | 480037.178 | 439736.198 | 419102.332 | 312835.933 | 237361.58 | 8893968.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación, L-294 sector km 0,0 al km 2,34; L-425, sector km 2,0 al km 6,36; L-725 sector km 0 al km 3,5; Comunas de Linares y Parral, Provincia de Linares | 320613 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-18 | 2020-09-10 | 994320 | Propuesta publica | 994320 | IPC | 1767 | 2020-11-10 | 2020-11-16 | 18912 | DEMOTRON S.A. | 364 | 2020-11-16 | 2021-11-15 | 100 | 1028774.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación, L-836 km 0 al km 15, Comuna de Parral, Provincia de Linares | 320614 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-08-25 | 1393578 | Propuesta publica | 1393578 | IPC | 1810 | 2020-11-17 | 2020-11-25 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 347 | 2020-11-25 | 2021-11-07 | 96.87 | 1346321.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60975.058 | 0 | 100789.899 | 0 | 161764.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº320.614 , Caminos Basicos por Conservación, L-836 km 0 al km 15, Comuna de Parral, Provincia de Linares | 320614 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2699 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | -347 | - | 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2833.191 | 0 | 2833.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservación, L-421 sector km 0,0 al km 4,47; L-250, sector km 5,5 al km 14,34; Comuna de Linares, Provincia de Linares, Region del Maule | 320617 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-29 | 2020-11-24 | 1406245 | Propuesta publica | 1291297 | IPC | 2078 | 2020-12-22 | 2021-01-04 | 0 | DEMOTRON S.A. | 360 | 2021-01-04 | 2021-12-30 | 77.24 | 1143695.32 | 0 | 0 | 180421.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15035.801 | 56000 | 251457.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº320617 , Camino Basico por Conservación, L-421 sector km 0,0 al km 4,47; L-250, sector km 5,5 al km 14,34; Comuna de Linares, Provincia de Linares, Region del Maule | 320617 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 40973 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DEMOTRON S.A. | -360 | - | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45069.789 | 0 | 45069.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación L-535, sector km. 20,4 al km 34,2; comuna de Longavi, Provincia de Linares | 327371 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-01-26 | 1857331 | Propuesta publica | 1857331 | IPC | 7 | 2021-03-01 | 2021-04-05 | -26 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 360 | 2021-04-05 | 2022-03-31 | 100 | 1116907.757 | 0 | 0 | 186924.873 | 260618.277 | 278074.553 | 57767.278 | 60928.724 | 0 | 9967.435 | 0 | 0 | 0 | 21.168 | 854302.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación L-816, sector km 0 al km 13, comuna de Parral, Provincia de Linares. | 327385 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-26 | 1121220 | Propuesta publica | 1284181 | IPC | 458 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 390 | 2021-04-01 | 2022-04-26 | 83.88 | 663818.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472272.75 | 217031.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12528.478 | 0 | 701832.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327385 , Caminos Basicos por Conservación L-816, sector km 0 al km 13, comuna de Parral, Provincia de Linares. | 327385 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 21509 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | -390 | - | 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22584.043 | 0 | 22584.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación J-804 sector km 0 al km 11,6 ; comuna de Hualañe, Provincia de Curico | 327386 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-21 | 2021-01-29 | 1572655 | Propuesta publica | 1710140 | IPC | 8 | 2021-03-05 | 2021-04-15 | 0 | DEMOTRON S.A. | 360 | 2021-04-15 | 2022-04-10 | 100 | 746931.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147206.234 | 226891.844 | 311155.475 | 340051.697 | 77370.638 | 0 | 0 | 8892.244 | 0 | 1111568.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación K-660 sector km 10,2 al km 18,42 ; comuna de Pencahue, Provincia de Talca | 327397 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-23 | 2021-02-03 | 930721 | Propuesta publica | 930721 | IPC | 551 | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 240 | 2021-04-12 | 2021-12-08 | 19.99 | 262280.662 | 0 | 0 | 46300.014 | 0 | 146445.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192745.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación: K-549 sector km 11,0 al km 20,8, comuna de San Clemente, Provincia de Talca | 327399 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-01-29 | 1282731 | Propuesta publica | 1548457 | IPC | 11 | 2021-03-29 | 2021-04-26 | -15 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 390 | 2021-04-26 | 2022-05-21 | 82.45 | 246645.741 | 0 | 0 | 171019.214 | 159595.115 | 140643.728 | 92596.444 | 180228.389 | 0 | 224438.88 | 126672.158 | 288228.632 | 0 | 0 | 1383422.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación: K-677 sector km 1,2 al 4,0; K-683 sector km 0,6 al km 2,84; K-581 sector km 0 al km 5; K-535 sector km 0 al km 3,9, comuna de San Clemente, Provincia de Talca | 327401 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-01-29 | 1575332 | Propuesta publica | 1575332 | IPC | 4 | 2021-02-24 | 2021-04-19 | -3019 | BARROS Y BARROS LTDA. | 360 | 2021-04-19 | 2022-04-14 | 99.96 | 894193.476 | 0 | 0 | 0 | 520271.966 | 157563.187 | 66484.781 | 0 | 0 | 40588.337 | 0 | 0 | 0 | 107.643 | 785015.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación: K-520 sector km 2,90 al km 10,0, comuna de Pencahue, Provincia de Talca | 327868 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-23 | 2021-02-03 | 1355760 | Propuesta publica | 1223390 | IPC | 547 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 360 | 2021-04-09 | 2022-04-04 | 37 | 841053.466 | 0 | 0 | 189476.155 | 0 | 29995.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219471.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación, J-720 sector km. 0 al km 6; J-812 sector km 0 al km 4, Comunas de Hualañe y Licanten, Provincia de Curico (Segunda Convocatoria) | 336760 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-15 | 2021-05-17 | 724496 | Propuesta publica | 744350 | IPC | 1029 | 2021-06-11 | 2021-06-24 | 7196 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 446 | 2021-06-24 | 2022-09-13 | 100 | 175678.207 | 0 | 0 | 60430.62 | 125501.37 | 22498.48 | 117412.938 | 116245.752 | 118584.262 | 23384.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584057.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº336760 , Caminos Basicos por Conservación, J-720 sector km. 0 al km 6; J-812 sector km 0 al km 4, Comunas de Hualañe y Licanten, Provincia de Curico (Segunda Convocatoria) | 336760 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 7196 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | -446 | - | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7411.838 | 0 | 7411.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación; Sin Rol, Orilla de Navarro - Orilla de Valdés, Sector Km. 0.0 al km 6.4; Sin Rol, Rincón de Caone Cruce J-690, Sector Km. 0,0 al km 2,75, Comuna de Hualañe, Provincia de Curico. Region del Maule (Segunda Convocatoria) | 336761 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-07 | 2021-06-08 | 961664 | Propuesta publica | 1091594 | IPC | 1155 | 2021-06-30 | 2021-07-06 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 360 | 2021-07-06 | 2022-07-01 | 59.87 | 95151.088 | 0 | 0 | 141598.056 | 60893.996 | 100303.485 | 96959.133 | 107162.239 | 0 | 104287.869 | 252088.982 | 129873.7 | 36519.306 | 80000 | 1109686.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación, L-337 sector km 0,0 al km 2,7; L-385, sector km 1,65 al km 3; Comuna de Colbun, Provincia de Linares; Región del Maule (Segunda Convocatoria) | 336762 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-15 | 2021-05-04 | 570670 | Propuesta publica | 548072 | IPC | 969 | 2021-06-02 | 2021-06-24 | 1175 | BARROS Y BARROS LTDA. | 405 | 2021-06-24 | 2022-08-03 | 20.63 | 118351.647 | 0 | 0 | 0 | 259050.323 | 157483.335 | 39312.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9985.272 | 0 | 465831.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº336762 , Caminos Basicos por Conservación, L-337 sector km 0,0 al km 2,7; L-385, sector km 1,65 al km 3; Comuna de Colbun, Provincia de Linares; Región del Maule (Segunda Convocatoria) | 336762 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1175 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BARROS Y BARROS LTDA. | -405 | - | 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232.769 | 1232.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación: M-670, km 2,5 al km 7,5; M-625, km 0 al km 3, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes; Región del Maule (Segunda Convocatoria) | 336763 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-15 | 2021-05-05 | 1004873 | Propuesta publica | 895545 | IPC | 1196 | 2021-07-08 | 2021-07-19 | 5494 | BARROS Y BARROS LTDA. | 360 | 2021-07-19 | 2022-07-14 | 97.34 | 900244.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24727.439 | 0 | 24727.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº336763 , Caminos Básicos por Conservación: M-670, km 2,5 al km 7,5; M-625, km 0 al km 3, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes; Región del Maule (Segunda Convocatoria) | 336763 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 5494 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BARROS Y BARROS LTDA. | 0 | - | 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5768.114 | 0 | 5768.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación L-650 sector km 0 al km 6,7 ; comuna de Parral, Provincia de Linares; Región del Maule (Segunda Convocatoria) | 336764 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-15 | 2021-05-03 | 911722 | Propuesta publica | 857084 | IPC | 1297 | 2021-07-21 | 2021-08-05 | 0 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 360 | 2021-08-05 | 2022-07-31 | 98.91 | 64333.958 | 0 | 0 | 0 | 348693.44 | 430367.442 | 0 | 62433.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10045.28 | 100000 | 951540.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº336764 , Caminos Basicos por Conservación L-650 sector km 0 al km 6,7 ; comuna de Parral, Provincia de Linares; Región del Maule (Segunda Convocatoria) | 336764 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 10139 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | -360 | - | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10645.239 | 0 | 10645.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027077-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027080-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 1393750.139 | 5152000 | 0 | 0 | 722100.771 | 549990.07 | 268438.06 | 260263.123 | 377586.625 | 441209.398 | 367128.893 | 594102.451 | 1149814.44 | 1822.147 | 4732455.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027080-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 197793.918 | 328000 | 0 | 0 | 4894.65 | 146982.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40138.975 | 0 | 192016.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027080-0 | '02 | '602 | Estudio de ingeniería reposición de ocho puentes de madera, Región del Maule | 327367 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-01-27 | 617000 | Propuesta publica | 496000 | IPC | 615 | 2021-04-15 | 2021-05-18 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 360 | 2021-05-18 | 2022-05-13 | 97.22 | 197793.918 | 0 | 0 | 0 | 4894.65 | 146982.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40138.975 | 0 | 192016.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027080-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1195956.221 | 4818000 | 0 | 0 | 717206.121 | 403007.193 | 268438.06 | 260263.123 | 377586.625 | 441209.398 | 367128.893 | 594102.451 | 1109675.465 | 822.147 | 4539439.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027080-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica de Puentes en Ruta ZL-563 y Ruta L-389, Comuna de Linares y Colbun, Provincia de Linares, Región del Maule. | 319156 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-23 | 2020-08-18 | 258350 | Propuesta publica | 300715 | IPC | 262 | 2021-02-24 | 2021-03-11 | 24587 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 180 | 2021-03-11 | 2021-09-07 | 100 | 299425.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39955.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39955.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027080-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, Región del Maule. | 327301 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-26 | 1468368 | Propuesta publica | 1908446 | IPC | 9 | 2021-03-18 | 2021-06-23 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 360 | 2021-06-23 | 2022-06-18 | 53.83 | 206371.817 | 0 | 0 | 0 | 131901.436 | 283981.229 | 100892.292 | 134564.735 | 151516.474 | 114908.488 | 271703.67 | 412229.834 | 418750.765 | 0 | 2020448.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027080-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curicó y Linares, Región del Maule. | 327326 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-31 | 2021-02-09 | 1738816 | Propuesta publica | 2224222 | IPC | 12 | 2021-04-06 | 2021-04-29 | -1057 | DEMOTRON S.A. | 360 | 2021-04-29 | 2022-04-24 | 91.83 | 690159.169 | 0 | 0 | 0 | 585304.685 | 119025.964 | 127590.31 | 125698.388 | 136926.186 | 236225.001 | 0 | 126872.617 | 314924.7 | 822.147 | 1773389.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027080-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL , CONSERVACION PERIODICA VARIOS PUENTES Y ALCANTARILLAS , PROVINCIA DE TALCA, ETAPA 1, REGION DEL MAULE | 342243 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-13 | 2021-09-06 | 833920 | Propuesta publica | 968034 | IPC | 748 | 2022-05-04 | 2022-05-10 | 0 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 270 | 2022-05-10 | 2023-02-04 | 32.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89143.965 | 90075.909 | 95425.223 | 55000 | 376000 | 0 | 705645.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027080-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027080-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027841-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | [21 empty] | 2238543.164 | 3554000 | 0 | 707096.428 | 1304468.904 | 554850.008 | 38097.361 | 74580 | 0 | 17066.945 | 3936.014 | 41440 | 308969.416 | 350053.78 | 3400558.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027841-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 112950 | 268000 | 0 | 0 | 46303.4 | 17683.8 | 0 | 74580 | 0 | 13440 | 0 | 41440 | 212350 | 0 | 405797.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027841-0 | '02 | '602 | Estudio de Ingeniería Reposición de Seis Puentes de Madera, Región del Maule | 327851 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-22 | 2021-02-04 | 428000 | Propuesta publica | 344840 | IPC | 555 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 360 | 2021-04-12 | 2022-04-07 | 100 | 112950 | 0 | 0 | 0 | 46303.4 | 17683.8 | 0 | 74580 | 0 | 13440 | 0 | 41440 | 212350 | 0 | 405797.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 2125593.164 | 3276000 | 0 | 707096.428 | 1258165.504 | 537166.208 | 38097.361 | 0 | 0 | 3626.945 | 3936.014 | 0 | 96619.416 | 350053.78 | 2994761.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino K-60. Sector Km 0 al 6.- | 327429 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-17 | 2021-01-20 | 454314 | Propuesta publica | 488976 | IPC | 163 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 30364 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2021-02-18 | 2022-02-13 | 100 | 526600.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3626.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3626.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-580. Sector Km 0 al 7,7.- | 327443 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-01-21 | 508628 | Propuesta publica | 551523 | IPC | 161 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | -51 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 360 | 2021-02-18 | 2022-02-13 | 100 | 538634.39 | 0 | 0 | 24945.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3936.014 | 0 | 0 | 0 | 28881.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial; M-50; Sector KM 29,503 al km 30,958; comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes, K-15, Sector KM 8,345 al km 9,688, Comuna de Molina, Provincia de Curico, Region del Maule | 327449 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-01-28 | 779792 | Propuesta publica | 1168512 | IPC | 906 | 2021-05-25 | 2021-06-03 | -110000 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 240 | 2021-06-03 | 2022-01-29 | 7.11 | 804237.286 | 0 | 0 | 153632.296 | 0 | 156911.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.491 | 0 | 311875.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino M-70. Sector Km 2,02 al 10,52; Comuna de Cauquenes; Provincia de Cauquenes (Segunda convocatoria).- | 336758 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-15 | 2021-05-25 | 1197474 | Propuesta publica | 1345963 | IPC | 1259 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 360 | 2021-07-22 | 2022-07-17 | 35 | 140201.806 | 0 | 0 | 179407.712 | 180918.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870895.857 | 1231221.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº336758 , Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino M-70. Sector Km 2,02 al 10,52; Comuna de Cauquenes; Provincia de Cauquenes (Segunda convocatoria).- | 336758 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -870895 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | -360 | - | 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -870895.857 | -870895.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino M-50 Km 0 al Km 15 ; Comuna Cauquenes ; Prov. Cauquenes | 338765 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-05 | 2021-08-10 | 1585464 | Propuesta publica | 1517436 | IPC | 1499 | 2021-08-23 | 2021-09-01 | -4 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 240 | 2021-09-01 | 2022-04-29 | 0 | 115919.594 | 0 | 0 | 0 | 1077247.467 | 380255.103 | 38097.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.78 | 1495653.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino rol 126 Sur km 0 al Km 24; Comuna Cauquenes ; Prov. Cauquenes | 338773 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-21 | 2021-07-28 | 3588107 | Propuesta publica | 3233312 | IPC | 28 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 360 | 2021-08-23 | 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349111.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95286.925 | 2816307.207 | 3260705.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº338773 , Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino rol 126 Sur km 0 al Km 24; Comuna Cauquenes ; Prov. Cauquenes | 338773 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2816307 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | -360 | - | 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2816307.207 | -2816307.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS, COMUNAS DE CURICO Y ROMERAL, PROVINCIA DE CURICO | 361606 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-25 | 2022-08-17 | 537687 | Propuesta publica | 687640 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 123 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS, COMUNAS DE HUALAÑE Y RAUCO, PROVINCIA DE CURICO | 361607 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-25 | 2022-08-17 | 537687 | Propuesta publica | 718239 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 150 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS, COMUNAS DE TENO Y RAUCO, PROVINCIA DE CURICO | 361611 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-26 | 2022-08-18 | 537687 | Propuesta publica | 718148 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 150 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS, COMUNAS DE LICANTEN Y VICHUQUEN, PROVINCIA DE CURICO | 361612 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-26 | 2022-08-18 | 537687 | Propuesta publica | 718239 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 150 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN RAFAEL, TALCA, MOLINA Y SAGRADA FAMILIA , PROVINCIAS DE CURICO Y TALCA | 361613 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-27 | 2022-08-19 | 537687 | Propuesta publica | 695277 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 150 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40027841-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40035374-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 851000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74152.455 | 60422.184 | 881024.661 | 472018.3 | 20011 | 1507628.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40035374-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 841000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74152.455 | 60422.184 | 881024.661 | 472018.3 | 11 | 1487628.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40035374-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino K-60, sectores: km 59,260 al km 71,260 y km. 72,830 al km. 80,830, comuna de Curepto (Adelantado 2022) | 346138 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-15 | 2022-01-24 | 2587692 | Propuesta publica | 2778376 | IPC | 11 | 2022-05-04 | 2022-07-07 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2022-07-07 | 2023-05-03 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758520.961 | 272406.8 | 0 | 1030927.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40035374-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, etapa III Región del Maule (Adelantado 2022) | 346160 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-20 | 2022-02-01 | 1800806 | Propuesta publica | 2228567 | IPC | 10 | 2022-04-28 | 2022-05-31 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 360 | 2022-05-31 | 2023-05-26 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74152.455 | 60422.184 | 122503.7 | 199611.5 | 0 | 456689.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40035374-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino K-60, sector km 6 al km 13,56 comuna de Pencahue (2da Convocatoria) | 358553 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-05-30 | 2022-07-06 | 1289984 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2022-11-01 | 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40035374-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40035374-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15093 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40035374-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40035375-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Maule | 40035375-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 30099535-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | [21 empty] | 0 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6779.268 | 1002811.126 | 382443.318 | 232207.913 | 3175758.278 | 4799999.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6779.268 | 2811.126 | 382443.318 | 0 | 1957966.278 | 2349999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1960787 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6779.268 | 2811.126 | 0 | 0 | 1957966.278 | 1967556.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '603 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382443.318 | 0 | 0 | 382443.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 232207.913 | 1217792 | 2449999.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '604 | Reposición Ruta N-59-q, Sector Chillán - Yungay, Sector Tramo IX, Tramo DM. 28.800,00 al DM. 30.920,00, Comunas de San Ignacio y El Carmen, Provincia Diguillín, Región del Ñuble | 329474 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-05 | 2022-01-07 | 6894840 | Propuesta publica | 9196303 | IPC | 14 | 2022-03-09 | 2022-03-29 | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 540 | 2022-03-29 | 2023-09-20 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 232207.913 | 1217792 | 2449999.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40008536-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361139 | 238861 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361139 | 238861 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLIN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 299215 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-04 | 2020-03-12 | 5499650 | Propuesta publica | 4965990 | IPC | 10 | 2021-04-28 | 2021-06-18 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1440 | 2021-06-18 | 2025-05-28 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361139 | 238861 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40011094-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | [21 empty] | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446424.677 | 598454.312 | 293375.235 | 217033.935 | 94712 | 1650000.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77889.235 | 58172.935 | 3938 | 140000.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 313016 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-25 | 799800 | Propuesta publica | 773618 | IPC | 7 | 2021-03-30 | 2021-06-02 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1461 | 2021-06-02 | 2025-06-02 | 28.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18617.035 | 18617.035 | 0 | 37234.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 321401 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-05-07 | 803520 | Propuesta publica | 831183 | IPC | 14 | 2021-06-17 | 2021-10-19 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2021-10-19 | 2025-10-19 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39432.6 | 19716.3 | 0 | 59148.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 321406 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 803520 | Propuesta publica | 822701 | IPC | 8 | 2021-03-31 | 2021-05-26 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1461 | 2021-05-19 | 2025-05-19 | 31.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19839.6 | 19839.6 | 3938 | 43617.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446424.677 | 598454.312 | 215486 | 158861 | 90774 | 1509999.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 313017 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-25 | 2020-07-22 | 6098820 | Propuesta publica | 4976348 | IPC | 9 | 2020-09-09 | 2020-10-23 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1440 | 2020-10-23 | 2024-10-02 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138179.326 | 112887.973 | 42486 | 0 | 90774 | 384327.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | 319316 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-19 | 6100000 | Propuesta publica | 5424717 | IPC | 5 | 2021-03-17 | 2021-04-20 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1440 | 2021-04-20 | 2025-03-30 | 35.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308245.351 | 80928.707 | 83000 | 0 | 0 | 472174.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 319317 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 6200000 | Propuesta publica | 5524266 | IPC | 3 | 2021-03-10 | 2021-04-12 | 748606 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 1440 | 2021-04-12 | 2025-03-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404637.632 | 90000 | 158861 | 0 | 653498.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40011118-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PTE EL ROBLE Y OTROS VARIAS COMUNAS REG DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135337.279 | 172000 | 761455.669 | 1068792.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40011118-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135337.279 | 172000 | 761455.669 | 1068792.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40011118-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE, RUTA N-48-O, CRUCE RUTA 5 (BULNES) - CRUCE RUTA 146, KM 11.1, COMUNAS DE BULNES Y QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE (SEGUNDO LLAMADO). | 340852 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-08-24 | 1057467 | Propuesta publica | 1318447 | IPC | 1233 | 2021-09-23 | 2021-10-07 | -124 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 253 | 2021-10-07 | 2022-06-17 | 64.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135337.279 | 172000 | 208851.544 | 516188.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40011118-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº340852 , CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE, RUTA N-48-O, CRUCE RUTA 5 (BULNES) - CRUCE RUTA 146, KM 11.1, COMUNAS DE BULNES Y QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE (SEGUNDO LLAMADO). | 340852 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 395926 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | -253 | - | 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310925.286 | 310925.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40011118-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE VISTA BELLA, EN RUTA N-662, KM 17.1 Y PUENTE BURCA, EN RUTA 126 SUR, KM 86.8, COMUNAS DE CHILLÁN Y COELEMU, REGIÓN DE ÑUBLE (TERCER LLAMADO). | 347214 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-22 | 2021-11-16 | 662158 | Propuesta publica | 849787 | IPC | 236 | 2022-02-24 | 2022-03-02 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 180 | 2022-03-02 | 2022-08-29 | 45.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241678.839 | 241678.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025508-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 1593350 | 0 | 0 | 0 | 3608.184 | 15105.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464286.168 | 483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1593350 | 0 | 0 | 0 | 3608.184 | 15105.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464286.168 | 483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 409721 | SinInf |  | -- | // | 63226 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3608.184 | 15105.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394996.718 | 413710.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '603 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69289.45 | 69289.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 3021288.577 | 9536100 | 0 | 899961.33 | 2307429.669 | 1232395.064 | 982776.251 | 223396.537 | 350089.678 | 0 | 331321.168 | 218567.451 | 568651.864 | 2396930.165 | 9511519.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 314090 | 271100 | 0 | 32104.245 | 48759.857 | 57402.552 | 62833.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16772.787 | 0 | 35054.768 | 252927.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '602 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN 2020 - 2022, REGIÓN DE ÑUBLE | 327463 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 436920 | Propuesta publica | 463644 | IPC | 291 | 2021-03-19 | 2021-04-13 | 92237 | CYD INGENIERIA LTDA. | 456 | 2021-04-13 | 2022-07-13 | 97.43 | 144147.597 | 0 | 0 | 0 | 23722.299 | 38360.389 | 19652.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16772.787 | 0 | 35054.768 | 133562.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '602 | "CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA PLAN ÑUBLE, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE ETAPA 1" | 327513 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-02-17 | 457240 | Propuesta publica | 519050 | IPC | 282 | 2021-03-18 | 2021-04-01 | 30940 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 100 | 169942.403 | 0 | 0 | 32104.245 | 25037.558 | 19042.163 | 43181.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119365.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 2707198.577 | 9255000 | 0 | 867857.085 | 2258669.812 | 1174992.512 | 919942.905 | 222105.137 | 350089.678 | 0 | 331321.168 | 199494.664 | 568651.864 | 2361875.397 | 9255000.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-887, CRUCE N-59-Q (PEMUCO)- CARTAGO- MONTELEON, KM 4,515 AL 9,590, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020 | 323000 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-05 | 2020-12-17 | 912072 | Propuesta publica | 869935 | IPC | 147 | 2021-02-19 | 2021-03-09 | 53845 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 260 | 2021-03-09 | 2021-11-24 | 99.99 | 782910.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188551.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.935 | 188627.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº323000 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-887, CRUCE N-59-Q (PEMUCO)- CARTAGO- MONTELEON, KM 4,515 AL 9,590, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020 | 323000 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -75 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | -260 | - | 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.935 | -75.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-450, SECTOR: CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 0,300 AL KM 4,811, COMUNA DE TREHUACO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE (SEGUNDO LLAMADO)" | 333801 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-24 | 2021-04-15 | 874245 | Propuesta publica | 959908 | IPC | 495 | 2021-05-10 | 2021-05-27 | 111392 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 268 | 2021-05-27 | 2022-02-19 | 96.44 | 646041.974 | 0 | 0 | 310233.312 | 0 | 124149.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38105.967 | 472488.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | ¿CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-620, SECTOR: CRUCE N-662 (ORO VERDE) ¿ PORTEZUELO - ORILLAS DEL ITATA - CUCHACUCHA, CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 28,600 AL KM 36,868, COMUNA DE PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. | 333870 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-24 | 2021-04-05 | 1118836 | Propuesta publica | 1196226 | IPC | 568 | 2021-05-18 | 2021-05-28 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 240 | 2021-05-28 | 2022-01-23 | 79.81 | 72802.669 | 0 | 0 | 211210.671 | 83064.532 | 188642.669 | 291709.357 | 0 | 0 | 0 | 76132.069 | 146190.32 | 0 | 271342.867 | 1268292.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-605, CRUCE N-55 (RIO VIEJO) - PUENTE LARQUI - CRUCE N-655 (SAN IGNACIO) KM 15,816 AL KM 20,512, COMUNA SAN IGNACIO PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 337212 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-12 | 2021-06-03 | 955316 | Propuesta publica | 877454 | IPC | 712 | 2021-06-17 | 2021-06-29 | -39804 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 210 | 2021-06-29 | 2022-01-25 | 99.02 | 450132.362 | 0 | 0 | 0 | 118876.447 | 117176.57 | 89916.207 | 98381.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208197.91 | 632548.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº337212 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-605, CRUCE N-55 (RIO VIEJO) - PUENTE LARQUI - CRUCE N-655 (SAN IGNACIO) KM 15,816 AL KM 20,512, COMUNA SAN IGNACIO PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 337212 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1739 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | -210 | - | 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1739.927 | -1739.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-660, KM. 0,000 al KM. 2,460, CRUCE N-620 (ORO VERDE) - MALLOA -CRUCE N-662 (EL HUAPE), COMUNA DE CHILLÁN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 337215 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-13 | 2021-06-04 | 392993 | Propuesta publica | 493930 | IPC | 947 | 2021-08-05 | 2021-08-18 | 77507 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 208 | 2021-08-18 | 2022-03-14 | 100 | 362396.707 | 0 | 0 | 73914.484 | 0 | 155001.688 | 0 | 0 | 10503.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239419.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-70-M, CAUQUENES - TORRECILLAS - CRUCE N-760-M (SAN CARLOS) SECTOR: LÍMITE REGIONAL (PUENTE EL GUINDO) - SAN CARLOS (CALLE LUIS ACEVEDO) KM 48,476 AL KM 59,216, COMUNA DE SAN CARLOS/ NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 337217 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 1696021 | Propuesta publica | 1754377 | IPC | 2100 | 2021-07-15 | 2021-09-13 | 103589 | DEMOTRON S.A. | 320 | 2021-09-13 | 2022-07-30 | 50.02 | 82557.585 | 0 | 0 | 0 | 359831.006 | 254816.804 | 121850.23 | 123723.561 | 0 | 0 | 0 | 34909.684 | 430704.913 | 602867.82 | 1928704.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-275 (KM 0,000 AL KM 4,668) CRUCE N-265 (SAN ROQUE) - SAN FERNANDO - CRUCE N-261 (EL CARBÓN), COMUNA DE ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 337218 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-06-23 | 901600 | Propuesta publica | 960090 | IPC | 812 | 2021-07-06 | 2021-07-28 | -30341 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 180 | 2021-07-28 | 2022-01-24 | 80.79 | 238322.973 | 0 | 0 | 272498.618 | 135105.126 | 171296.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156576.309 | 0 | 735476.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº337218 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-275 (KM 0,000 AL KM 4,668) CRUCE N-265 (SAN ROQUE) - SAN FERNANDO - CRUCE N-261 (EL CARBÓN), COMUNA DE ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 337218 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -18629 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | -180 | - | 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18629.358 | 0 | -18629.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-683, KM 0,000 AL KM 8,451, CRUCE N-59-Q (QUIRIQUINA) - SELVA NEGRA - CRUCE N-773 (EL LUCERO), COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 337220 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-20 | 2021-06-22 | 1488428 | Propuesta publica | 1554931 | IPC | 20 | 2021-07-19 | 2021-08-19 | 0 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 270 | 2021-08-26 | 2022-05-23 | 27.8 | 72033.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163909.508 | 227915.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5910.297 | 397735.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-31, CRUCE RUTA 5 (SAN CARLOS) - SAN FABIÁN DE ALICO - LA PUNILLA - EL INGLÉS, SECTOR KM 42,54 AL KM 56,60, COMUNA DE SAN FABIÁN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 342890 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-10 | 2021-10-19 | 1812967 | Propuesta publica | 2147656 | IPC | 23 | 2021-12-30 | 2022-01-20 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 150 | 2022-01-20 | 2022-06-19 | 84.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561792.701 | 0 | 0 | 0 | 339586.415 | 0 | 255189.099 | 0 | 0 | 415180.463 | 2571748.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº342890 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-31, CRUCE RUTA 5 (SAN CARLOS) - SAN FABIÁN DE ALICO - LA PUNILLA - EL INGLÉS, SECTOR KM 42,54 AL KM 56,60, COMUNA DE SAN FABIÁN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 342890 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 16395 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 31 | - | 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18394.66 | 0 | 300000 | 318394.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-410, CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - LOS TEMOS - TRES ESQUINAS - CRUCE N-42 (LA ACHIRA), SECTOR KM 3,211 AL KM 16,700 Y KM 23,250 AL KM 24,000 Y RUTA N-404, CRUCE N-42 (COLMUYAO) - SAN JOSÉ - CRUCE N-410 (ESCUELA EL AVELLANAL), SECTOR KM 0,000 AL KM 0,310, COMUNAS DE QUIRIHUE Y COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 342891 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-09-21 | 2021-10-26 | 2990758 | Propuesta publica | 3405497 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 450 | 2022-12-12 | 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522000 | 522000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | Terminación Camino Básico por Conservación Ruta N-683, Km. 0,000 al Km. 8,451), Cruce N-59-Q (Quiriquina) " Selva Negra " Cruce N-773 (El Lucero), Comuna de San Ignacio , Provincia de Diguillín, Región de Nuble | 363231 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1112000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 243 | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291.4 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 3591.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '699 | GASTOS DE VIATICOS |  | Ñuble |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6965 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291.4 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 3591.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 5700453.253 | 6304000.491 | 0 | 866200.093 | 1685810.115 | 1690512.758 | 605272.773 | 424687.595 | 0 | 66574.825 | 0 | 277223.58 | 580770.091 | 84397.785 | 6281449.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 215 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 549110 | 377109 | 0 | 18322.872 | 59614.46 | 63905.872 | 66197.89 | 67628.312 | 0 | 34134.3 | 0 | 16772.787 | 0 | 32359.691 | 358936.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '602 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN 2020 - 2022, REGIÓN DE ÑUBLE | 327463 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 436920 | Propuesta publica | 463644 | IPC | 291 | 2021-03-19 | 2021-04-13 | 92237 | CYD INGENIERIA LTDA. | 456 | 2021-04-13 | 2022-07-13 | 97.43 | 150524.216 | 0 | 0 | 0 | 10969.063 | 44863.709 | 23016.69 | 16856.329 | 0 | 0 | 0 | 16772.787 | 0 | 12139.691 | 124618.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '602 | "CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA PLAN ÑUBLE, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE ETAPA 1" | 327513 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-02-17 | 457240 | Propuesta publica | 519050 | IPC | 282 | 2021-03-18 | 2021-04-01 | 30940 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 100 | 183723.775 | 0 | 0 | 18322.872 | 25037.557 | 19042.163 | 43181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3830 | 109413.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '602 | "ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA DISEÑO DE REPARACIÓN DE PUENTES DEFINITIVOS, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 1" | 327527 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-15 | 349500 | Propuesta publica | 310000 | IPC | 276 | 2021-03-16 | 2021-03-31 | 12445 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 427 | 2021-03-31 | 2022-06-01 | 90.27 | 214862.009 | 0 | 0 | 0 | 23607.84 | 0 | 0 | 50771.983 | 0 | 34134.3 | 0 | 0 | 0 | 17050 | 125564.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº327527 , "ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA DISEÑO DE REPARACIÓN DE PUENTES DEFINITIVOS, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 1" | 327527 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -660 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | -427 | - | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -660 | -660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 5151343.253 | 5920751.491 | 0 | 847877.221 | 1626195.655 | 1626606.886 | 539074.883 | 356336.099 | 0 | 32301.761 | 0 | 259550.793 | 580770.091 | 52038.094 | 5920751.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 126S, RUTA LOS CONQUISTADORES, SECTOR LIMITE REGIONAL (PUENTE LA RAYA) - TOMÉ, ENTRE LOS KM 49,750 AL KM 69,000 POR SECTORES, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 327430 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-18 | 4499747 | Propuesta publica | 3834837 | IPC | 9 | 2021-04-07 | 2021-08-13 | 439163 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 401 | 2021-08-13 | 2022-09-18 | 85.87 | 1562922.494 | 0 | 0 | 282182.375 | 567730.781 | 694731.557 | 260786.869 | 158149.367 | 0 | 0 | 0 | 259550.793 | 580770.091 | 0 | 2803901.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-86, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR GENERAL CRUZ) - PUENTE LIUCURA -CRUCE N-48-O (PUENTE QUILLÓN), ENTRE EL KM 13,115 AL KM 31,020 POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 327441 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-05 | 1500071 | Propuesta publica | 1447102 | IPC | 358 | 2021-04-01 | 2021-05-17 | 0 | REMAVESA S. A. | 180 | 2021-05-17 | 2021-11-13 | 99.02 | 1502266.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15084.26 | 15084.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-62 CAMINO CRUCE RUTA 5 (CHILLAN) - PUENTE CONFLUENCIA - MEMBRILLAR - CRUCE N-620 (PORTEZUELO), ENTRE LOS KM 3,100 AL KM 27,200 POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | 327451 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 1499949 | Propuesta publica | 1426837 | IPC | 173 | 2021-02-24 | 2021-03-10 | 127388 | REMAVESA S. A. | 211 | 2021-03-10 | 2021-10-07 | 95.98 | 1558640.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62628.836 | 62628.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327451 , CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-62 CAMINO CRUCE RUTA 5 (CHILLAN) - PUENTE CONFLUENCIA - MEMBRILLAR - CRUCE N-620 (PORTEZUELO), ENTRE LOS KM 3,100 AL KM 27,200 POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | 327451 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -54871 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | REMAVESA S. A. | -211 | - | 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54871.244 | -54871.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS N-69, KM 1,600 AL 13,600; N-97-Q, KM 32,470 AL KM 36,490; N-59-Q, KM 33,770 AL KM 39,000, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 337221 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-27 | 2021-06-29 | 2366454 | Propuesta publica | 2347829 | IPC | 1900 | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 233 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2021-08-13 | 2022-05-10 | 92.33 | 511033.269 | 0 | 0 | 565694.846 | 652910.066 | 319036.403 | 247325.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27121.201 | 1812087.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº337221 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS N-69, KM 1,600 AL 13,600; N-97-Q, KM 32,470 AL KM 36,490; N-59-Q, KM 33,770 AL KM 39,000, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 337221 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -4481 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -270 | - | 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4481.53 | -4481.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 340172 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-30 | 2021-09-21 | 320376 | Propuesta publica | 315546 | IPC | 1443 | 2021-11-12 | 2021-12-16 | 0 | CORPORACION VIAL S.A. | 90 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196536.646 | 0 | 0 | 141618.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338155.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 340174 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-30 | 2021-09-21 | 361522 | Propuesta publica | 355152 | IPC | 1368 | 2021-10-28 | 2021-11-25 | 0 | CORPORACION VIAL S.A. | 90 | 2021-11-25 | 2022-02-23 | 98.16 | 16480.106 | 0 | 0 | 0 | 209018.162 | 143580.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6546.571 | 359144.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 340176 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-12 | 2021-09-03 | 505120 | Propuesta publica | 435548 | IPC | 1487 | 2021-11-18 | 2021-12-09 | 0 | CORPORACION VIAL S.A. | 90 | 2021-12-09 | 2022-03-09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469258.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469258.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2021 | 343975 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-15 | 2021-10-14 | 115222 | Propuesta publica | 111390 | IPC | 249 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | 0 | TRAMASA INGENIEROS CONSTRUCTORES LIMITADA | 90 | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 99.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30962.634 | 56568.013 | 0 | 32301.761 | 0 | 0 | 0 | 863.654 | 120696.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº343975 , CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2021 | 343975 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -863 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TRAMASA INGENIEROS CONSTRUCTORES LIMITADA | -90 | - | 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -863.654 | -863.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2022 | 355704 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-04-28 | 2022-06-07 | 157330 | Propuesta publica | 169499 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 150 | 2022-09-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.184 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1623.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '699 | GASTOS DE VIATICOS |  | Ñuble |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6965 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.184 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1623.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40028665-0 | ' | ' | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 7 | [21 empty] | 0 | 214000 | 0 | 33019.984 | 12978.561 | 57941.587 | 0 | 0 | 0 | 76132.069 | -76132.069 | 0 | 0 | 0 | 103940.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40028665-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 214000 | 0 | 33019.984 | 12978.561 | 57941.587 | 0 | 0 | 0 | 76132.069 | -76132.069 | 0 | 0 | 0 | 103940.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40028665-0 | '02 | '604 | ¿CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-620, SECTOR: CRUCE N-662 (ORO VERDE) ¿ PORTEZUELO - ORILLAS DEL ITATA - CUCHACUCHA, CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 28,600 AL KM 36,868, COMUNA DE PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. | 333870 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-24 | 2021-04-05 | 1118836 | Propuesta publica | 1196226 | IPC | 568 | 2021-05-18 | 2021-05-28 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 240 | 2021-05-28 | 2022-01-23 | 79.81 | 0 | 0 | 0 | 33019.984 | 12978.561 | 57941.587 | 0 | 0 | 0 | 76132.069 | -76132.069 | 0 | 0 | 25000 | 128940.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40028665-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº333870 , ¿CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-620, SECTOR: CRUCE N-662 (ORO VERDE) ¿ PORTEZUELO - ORILLAS DEL ITATA - CUCHACUCHA, CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 28,600 AL KM 36,868, COMUNA DE PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. | 333870 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -96249 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | -240 | - | 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40029641-0 | ' | ' | CONSERVACION MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | [21 empty] | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249311.003 | 272745.939 | 522056.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40029641-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249311.003 | 272745.939 | 522056.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40029641-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 321647 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 6000000 | Propuesta publica | 5247985 | IPC | 4 | 2021-03-10 | 2021-04-22 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2021-04-22 | 2025-04-01 | 26.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139311.003 | 162745.939 | 302056.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40029641-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº321647 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 321647 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 348802 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | - | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40035383-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 2314000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267365.364 | 135962.1 | 0 | 77465.04 | 435692.068 | 1321797.693 | 2238282.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40035383-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40035383-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 215 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40035383-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2309924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267365.364 | 135962.1 | 0 | 76465.04 | 435692.068 | 1317722.003 | 2233206.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40035383-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-170 CRUCE RUTA 126S (PUENTE BURCA) - HUARILIHUE - CRUCE O-66-N (CASAS QUEMADAS), DESDE KM 0.000 AL KM 8.500, COMUNA DE COELEMU, PROVINCIA DEL ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 346172 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-31 | 2022-02-02 | 1235766 | Propuesta publica | 1189921 | IPC | 284 | 2022-03-09 | 2022-03-31 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 300 | 2022-03-31 | 2023-01-25 | 31.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267365.364 | 135962.1 | 0 | 76465.04 | 231692.068 | 709722.003 | 1421206.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40035383-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CIRCUITO DE CAMINOS RUTAS N-601 (KM 13,264 - KM 14,494) N-637 (KM 5,000 - KM 6,977), N-645 (KM 6,953 - KM 9,780), COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 357103 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-21 | 2022-05-17 | 899956 | Propuesta publica | 906897 | IPC | 958 | 2022-07-26 | 2022-08-30 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 180 | 2022-08-30 | 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204000 | 608000 | 812000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40035383-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 4000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40035383-0 | '02 | '699 | GASTOS DE VIATICOS |  | Ñuble |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6965 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40035383-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40035393-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL ÑUBLE 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 2064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209401.295 | 200635.005 | 395100 | 627066.807 | 1432203.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209401.295 | 200635.005 | 395100 | 627066.807 | 1432203.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-800, CRUCE N-820 (HOSTERÍA EL LEÓN) - LAS HERAS - EL BAÚL, KM 0,000 AL KM 0,340; RUTA N-820, CRUCE N-86 (HUACAMALÁ) - LAS PERDICES - EL PELEY - TALCAMO, KM 4,012 AL KM 11,940; Y RUTA S/R-N-824, CRUCE N-800 (HOSTERÍA EL LEÓN) ¿ CRUCE N-820 (DANQUILCO), KM 0,000 AL KM 2,780; COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 345938 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-20 | 2022-01-21 | 2084489 | Propuesta publica | 2380658 | IPC | 2 | 2022-05-25 | 2022-07-28 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 360 | 2022-07-28 | 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 175100 | 320850 | 547450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACION RUTA N-349, CRUCE RUTA 5 (MENELHUE) - QUILETO - CRUCE N-335 (CUADRAPANGUE), KM 0,0 AL KM 6,6, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE. | 345939 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-16 | 2022-01-18 | 1312129 | Propuesta publica | 1262873 | IPC | 289 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 300 | 2022-03-30 | 2023-01-24 | 37.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209401.295 | 149135.005 | 220000 | 245074.539 | 823610.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº345939 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACION RUTA N-349, CRUCE RUTA 5 (MENELHUE) - QUILETO - CRUCE N-335 (CUADRAPANGUE), KM 0,0 AL KM 6,6, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE. | 345939 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 58643 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | -300 | - | 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61142.268 | 61142.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 30077015-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | [21 empty] | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163267.509 | 23014.1 | 0 | 0 | 3720.391 | 190002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 30077015-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 30077015-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue - Nacimiento, por Bajo los Ríos, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 329518 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-08-30 | 2021-09-29 | 382500 | Propuesta publica | 308400 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 456 | 2022-12-30 | 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 30077015-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163267.509 | 23014.1 | 0 | 0 | 3718.391 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 30077015-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 186284 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163267.509 | 23014.1 | 0 | 0 | 3718.391 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 30077015-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 30077015-0 | '02 | '604 | Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue-Nacimiento, por bajo los Ríos, Provincia de Biobío, Región del Biobio | 329519 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-07-13 | 2021-09-01 | 5783814 | Propuesta publica | 5276726 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO CERVA S.A. | 450 | 2022-12-30 | 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 30257623-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 30257623-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 30257623-0 | '02 | '604 | Construcción Plaza de Peaje San Roque, obras viales Ruta 156 de La Madera, Región del Biobío 3°llamado. | 361526 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-06-09 | 2022-07-27 | 2051954 | Propuesta publica | 2856983 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO CERVA S.A. | 300 | 2022-10-15 | 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 30259523-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 30259523-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 30445322-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RALCO-PALMUCHO, RUTA Q-689 | [21 empty] | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 30445322-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 30445322-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40003276-0 | ' | ' | AMPLIACION CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | [21 empty] | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521594.911 | 0 | 364155.422 | 1515671.411 | 2401421.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40003276-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521594.911 | 0 | 364155.422 | 1515671.411 | 2401421.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40003276-0 | '02 | '604 | Ampliación conexión vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente 2 llamado | 337980 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-31 | 5861110 | Propuesta publica | 6097782 | IPC | 48 | 2021-09-14 | 2021-10-22 | 0 | ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y CONST. S.A. | 540 | 2021-10-23 | 2023-04-16 | 43.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521594.911 | 0 | 364155.422 | 1515671.411 | 2401421.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40011102-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | [21 empty] | 0 | 2650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464357.039 | 1118904.277 | 653865.423 | 0 | 3462750.068 | 5699876.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40011102-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464357.039 | 1118904.277 | 653865.423 | 0 | 3462750.068 | 5699876.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40011102-0 | '02 | '604 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | 312899 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-28 | 2020-07-08 | 5999657 | Propuesta publica | 4723942 | IPC | 30 | 2020-10-01 | 2020-10-23 | 124975 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1439 | 2020-10-24 | 2024-10-02 | 39.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100042.5 | 109652.203 | 102245.262 | 0 | 217487.408 | 529427.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40011102-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº312899 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | 312899 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -68 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -1439 | - | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.031 | -68.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40011102-0 | '02 | '604 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | 314676 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-26 | 2020-08-06 | 6495296 | Propuesta publica | 5027096 | IPC | 24 | 2020-09-04 | 2020-10-07 | 126124 | FLESAN S.A. | 1439 | 2020-10-08 | 2024-09-16 | 46.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84704.94 | 56622.341 | 84915.528 | 0 | 146169.476 | 372412.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40011102-0 | '02 | '604 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | 323860 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-03-19 | 7999241 | Propuesta publica | 7513138 | IPC | 17 | 2021-04-06 | 2021-05-06 | 134368 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1439 | 2021-05-07 | 2025-04-15 | 26.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64728.314 | 161811.375 | 157152.142 | 0 | 362417.882 | 746109.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40011102-0 | '02 | '604 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío | 327001 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-13 | 2021-08-27 | 7100000 | Propuesta publica | 6742455 | IPC | 45 | 2021-09-08 | 2021-10-22 | 0 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 1440 | 2021-10-23 | 2025-10-02 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204784.232 | 124982 | 0 | 291006 | 620772.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40011102-0 | '02 | '604 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío | 327003 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 5689612 | Propuesta publica | 6765013 | IPC | 12 | 2022-04-11 | 2022-05-03 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1440 | 2022-05-03 | 2026-04-12 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13619.265 | 88039.483 | 133441.491 | 0 | 337907.121 | 573007.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40011102-0 | '02 | '604 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, sector Norte, etapa II, Región del Biobío. | 327004 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 6999959 | Propuesta publica | 6520739 | Polinom | 8 | 2022-04-01 | 2022-05-12 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2022-05-12 | 2026-04-21 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56433.15 | 87869.996 | 0 | 0 | 876954.999 | 1021258.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40011102-0 | '02 | '604 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa I, Región del Biobío. | 327007 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 6993559 | Propuesta publica | 7619222 | Polinom | 6 | 2022-03-31 | 2022-04-28 | 0 | CONSORCIO QUILIN - ECOPSA II LIMITADA | 1440 | 2022-04-28 | 2026-04-07 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110318.098 | 192701.136 | 0 | 0 | 535301.433 | 838320.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40011102-0 | '02 | '604 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, ETAPA I, Region del Biobío | 336790 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 6900000 | Propuesta publica | 8005432 | IPC | 37 | 2021-08-09 | 2021-09-14 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2021-09-15 | 2025-08-25 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88871.578 | 0 | 0 | 535805.603 | 624677.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40011102-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº336790 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, ETAPA I, Region del Biobío | 336790 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -1440 | - | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40011102-0 | '02 | '604 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente Urbana, etapa I, Región del Biobío 2°llamado | 341569 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-07 | 5967222 | Propuesta publica | 6245613 | IPC | 50 | 2021-09-23 | 2021-10-26 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 1440 | 2021-10-27 | 2025-10-06 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34510.772 | 128551.933 | 51129 | 0 | 159768 | 373959.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40020878-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MENORES DE MADERA | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136283.684 | 83161.777 | 96577 | 136944 | 97427 | 550393.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40020878-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136283.684 | 83161.777 | 96577 | 136944 | 97427 | 550393.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40020878-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes Las Parcelas 1 y Las Parcelas 2 en Ruta S/R Q-601, cruce Q-97-N (El Progreso), Q-901-N (Colicheu), Comuna de Cabrero, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | 329376 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-09 | 1686122 | Propuesta publica | 1613294 | IPC | 51 | 2021-09-27 | 2021-12-27 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 540 | 2021-12-28 | 2023-06-21 | 44.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136283.684 | 83161.777 | 96577 | 136944 | 97427 | 550393.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40026081-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 4070634.722 | 3001000 | 0 | 819852.021 | 464663.265 | 620368.078 | 246361.578 | 219779.18 | 270553.62 | 156632.678 | 5124.018 | 0 | 0 | 311516.097 | 3114850.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40026081-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 137361.973 | 234000 | 0 | 50901.423 | 22353.79 | 25332.047 | 25389.43 | 25389.43 | 25998.19 | 0 | 5124.018 | 0 | 0 | 53512 | 234000.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40026081-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta Q-45, Sector Km 0,00 Al Km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío y Conservación Periódica Ruta Q-45, Cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachen, Sector 2, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2° llamado | 336482 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-04-29 | 446890 | Propuesta publica | 355423 | IPC | 928 | 2021-05-11 | 2021-05-24 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 457 | 2021-05-24 | 2022-08-24 | 83.77 | 137361.973 | 0 | 0 | 50901.423 | 22353.79 | 25332.047 | 25389.43 | 25389.43 | 25998.19 | 0 | 5124.018 | 0 | 0 | 57679.04 | 238167.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40026081-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº336482 , Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta Q-45, Sector Km 0,00 Al Km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío y Conservación Periódica Ruta Q-45, Cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachen, Sector 2, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2° llamado | 336482 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -57679 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | -457 | - | 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4167.04 | -4167.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40026081-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 3933272.749 | 2764000 | 0 | 768950.598 | 442309.475 | 594984.375 | 220460.043 | 194338.094 | 244503.774 | 156581.022 | 0 | 0 | 0 | 257872.826 | 2880000.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40026081-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachen, sector km 0,00 al km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío¿. | 326858 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-24 | 5027964 | Propuesta publica | 4537517 | IPC | 11 | 2021-03-09 | 2021-04-09 | 125731 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 434 | 2021-04-10 | 2022-06-18 | 99.07 | 3779903.932 | 0 | 0 | 406972.328 | 189705.483 | 0 | 220460.043 | 0 | 244503.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81658 | 1143299.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40026081-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 (Los Ángeles)-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachén, Sector 2, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326859 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-29 | 2021-06-14 | 1700000 | Propuesta publica | 1681647 | IPC | 30 | 2021-06-29 | 2021-08-09 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2021-08-10 | 2022-06-06 | 95.08 | 153368.817 | 0 | 0 | 361978.27 | 252603.992 | 594984.375 | 0 | 194338.094 | 0 | 156581.022 | 0 | 0 | 0 | 62219.226 | 1622704.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40026081-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº326859 , Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 (Los Ángeles)-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachén, Sector 2, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326859 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 100810 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -300 | - | 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113995.6 | 113995.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40026081-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 51.656 | 512.105 | 51.656 | 51.656 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 131.271 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40026081-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.656 | 512.105 | 51.656 | 51.656 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 131.271 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40026084-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA 160 CORONEL-SAN PEDRO DE LA PAZ Y TRES PINOS-LEBU 2020 - 2022 PLAN RECUP | [21 empty] | 1738790.957 | 3313000 | 0 | 1116767.868 | 190914.043 | 252184.717 | 355968.697 | 459238.281 | 657407.428 | 94.344 | 0 | 0 | 0 | 126.706 | 3032702.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40026084-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1738790.957 | 3310000 | 0 | 1116767.868 | 190914.043 | 251964.581 | 355622.769 | 459206.833 | 657375.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3031852.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40026084-0 | '02 | '604 | Conservación Ruta 160, sector Tres Pinos-Lebu, Comuna de Los Álamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 326863 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-10 | 2432000 | Propuesta publica | 2391187 | IPC | 28 | 2021-06-25 | 2021-08-13 | 16466 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 299 | 2021-08-14 | 2022-06-09 | 99.45 | 1220265.749 | 0 | 0 | 578636.101 | 190914.043 | 63951.693 | 0 | 0 | 482849.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13191.95 | 1329543.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40026084-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº326863 , Conservación Ruta 160, sector Tres Pinos-Lebu, Comuna de Los Álamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 326863 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -13191 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -299 | - | 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13191.95 | -13191.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40026084-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta 160, Comuna de Coronel, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2° llamado | 337345 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-22 | 2021-06-02 | 1999622 | Propuesta publica | 2180222 | IPC | 25 | 2021-06-14 | 2021-07-20 | 105549 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 329 | 2021-07-21 | 2022-06-15 | 90.9 | 518525.208 | 0 | 0 | 538131.767 | 0 | 188012.888 | 355622.769 | 459206.833 | 174526.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1715500.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40026084-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 220.136 | 345.928 | 31.448 | 31.448 | 94.344 | 0 | 0 | 0 | 126.696 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40026084-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.136 | 345.928 | 31.448 | 31.448 | 94.344 | 0 | 0 | 0 | 126.696 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 6450706.614 | 12899000 | 0 | 2315971.118 | 658601.714 | 1493592.189 | 1433383.264 | 886851.931 | 541191.421 | 559008.705 | 215433.226 | 524551.366 | 838890.053 | 2005298.329 | 11472773.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 200 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 194977.136 | 240000 | 0 | 146528.283 | 0 | 52551.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199080.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 324315 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-26 | 973920 | Propuesta publica | 785888 | IPC | 15 | 2021-03-29 | 2021-04-28 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 426 | 2021-04-28 | 2022-06-28 | 78.93 | 194977.136 | 0 | 0 | 146528.283 | 0 | 52551.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38901.932 | 237982.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº324315 , Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 324315 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -165556 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -426 | - | 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38901.932 | -38901.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 6255729.478 | 12646000 | 0 | 2169442.835 | 658601.714 | 1440446.264 | 1432255.742 | 886438.683 | 540933.141 | 558718.977 | 215329.914 | 524551.366 | 838890.053 | 2004084.463 | 11269693.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Camino Básico por conservación Rutas Q-365 y Q-751, Comunas de Los Ángeles y Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 312891 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-19 | 2020-09-29 | 816421 | Propuesta publica | 737557 | IPC | 2296 | 2020-10-23 | 2020-11-02 | -33519 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 269 | 2020-11-03 | 2021-07-30 | 100 | 722661.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.998 | 0 | 0 | 0 | 1420.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-751 y Q-805, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326902 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 1453090 | Propuesta publica | 1380687 | IPC | 166 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 34367 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 428 | 2021-02-17 | 2022-04-21 | 98.23 | 1094216.826 | 0 | 0 | 199516.828 | 0 | 48313.432 | 116547.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28150.317 | 0 | 0 | 392528.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-215, Q-105 y Q-507, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326907 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-01-22 | 1808453 | Propuesta publica | 1621750 | IPC | 3 | 2021-02-02 | 2021-02-22 | -2048 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 447 | 2021-02-23 | 2022-05-16 | 97.12 | 836230.039 | 0 | 0 | 149602.06 | 147940.743 | 182946.179 | 162530.004 | 82800.836 | 35112.443 | 0 | 83610.037 | 51893.713 | 0 | 0 | 896436.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-298, Q-270 y otra, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326908 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-22 | 2021-02-02 | 1631168 | Propuesta publica | 1537808 | IPC | 6 | 2021-02-15 | 2021-03-22 | 152480 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 360 | 2021-03-23 | 2022-03-18 | 97.35 | 1309266.944 | 0 | 0 | 235270.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196266.061 | 0 | 49128.094 | 0 | 2736.878 | 483401.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº326908 , Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-298, Q-270 y otra, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326908 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2736 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -360 | - | 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2736.878 | -2736.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-681 y Q-705, Comunas de Santa Barbara y Quilaco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326910 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-01-28 | 1999687 | Propuesta publica | 1886914 | IPC | 5 | 2021-02-12 | 2021-03-22 | 187132 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 419 | 2021-03-23 | 2022-05-16 | 96.51 | 997323.854 | 0 | 0 | 592692.335 | 164899.679 | 133288.557 | 48499.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296647 | 1236026.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-901-N, S/R Q-628 y S/R Q-702, Comunas de Cabrero y Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2° LLamado | 333290 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-16 | 2021-03-25 | 1505927 | Propuesta publica | 1463093 | IPC | 723 | 2021-04-12 | 2021-04-22 | -6895 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 419 | 2021-04-23 | 2022-06-16 | 83.46 | 433239.408 | 0 | 0 | 105029.063 | 99443.189 | 234328.45 | 333242.891 | 80969.962 | 0 | 31353.143 | 0 | 0 | 0 | 208422 | 1092788.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-631, Q-613, Q-983 y SR Q-481, Comunas de Santa Bárbara, Tucapel y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2°llamado | 333294 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-16 | 2021-03-25 | 1795251 | Propuesta publica | 1848313 | IPC | 19 | 2021-04-12 | 2021-05-12 | 0 | DEMOTRON S.A. | 360 | 2021-05-13 | 2022-05-08 | 61.62 | 434297 | 0 | 0 | 431379.261 | 0 | 230699.252 | 115244.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176512 | 310296 | 1264131.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-730, S/R Q-228 y otras, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | 334699 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-26 | 2021-05-06 | 1958389 | Propuesta publica | 1898814 | IPC | 23 | 2021-05-17 | 2021-07-05 | 0 | DEMOTRON S.A. | 420 | 2021-07-06 | 2022-08-30 | 47.22 | 277286.959 | 0 | 0 | 78177.903 | 0 | 85691.656 | 106643.728 | 131122.49 | 67164.134 | 100993.517 | 130298.879 | 184592 | 253814 | 243327 | 1381825.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº334699 , Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-730, S/R Q-228 y otras, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | 334699 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 19029 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DEMOTRON S.A. | 125 | - | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22048.264 | 22048.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-134 y Q-860 Comuna de Los Ángeles y Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337119 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 1411000 | Propuesta publica | 1559078 | IPC | 35 | 2021-07-27 | 2021-08-24 | 6385 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 280 | 2021-08-25 | 2022-06-01 | 52.66 | 151207.315 | 0 | 0 | 140752.252 | 104144.103 | 145359.001 | 161698.276 | 175408.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132864 | 311416 | 1171642.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-459, Q-969 y Q-250, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337120 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 1778130 | Propuesta publica | 1759990 | IPC | 43 | 2021-09-03 | 2021-10-01 | 0 | DEMOTRON S.A. | 420 | 2021-10-02 | 2022-11-26 | 39.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105924.754 | 155856.343 | 106828.875 | 140999.383 | 134318.276 | 0 | 210787.242 | 136944 | 476819.199 | 1468478.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Rutas O-298, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 340268 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-29 | 2021-07-30 | 873584 | Propuesta publica | 997419 | IPC | 2109 | 2021-10-05 | 2021-10-15 | -185 | GRUMEN SPA | 224 | 2021-10-16 | 2022-05-28 | 96.09 | 0 | 0 | 0 | 208773.752 | 142174 | 273894.983 | 95907.517 | 182408.997 | 130997.883 | 0 | 0 | 0 | 43479.553 | 0 | 1077636.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-652-O, Q-722-O y O-670, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 340271 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 2369623 | Propuesta publica | 2523485 | IPC | 41 | 2021-08-30 | 2021-10-01 | 0 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 450 | 2021-10-02 | 2022-12-26 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 28248.902 | 0 | 0 | 136085.197 | 126898.627 | 166659.298 | 95787.98 | 0 | 0 | 95276.5 | 135108 | 784064.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias Comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 361929 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-30 | 2022-10-11 | 2713038 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2022-12-01 | 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 594.044 | 1127.522 | 413.248 | 258.28 | 289.728 | 103.312 | 0 | 0 | 1013.866 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027103-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.044 | 1127.522 | 413.248 | 258.28 | 289.728 | 103.312 | 0 | 0 | 1013.866 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 10132946.336 | 30703000 | 0 | 4551009.584 | 3778334.277 | 4077550.559 | 2162039.824 | 1688438.184 | 2213422.748 | 2385849.352 | 3061197.851 | 2980336.555 | 3585477.493 | 5045370.713 | 35529027.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.779 | 1016.937 | 132.284 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 200 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.779 | 1016.937 | 132.284 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 854974.884 | 2490000 | 0 | 454474.795 | 241271.186 | 185632.437 | 218723.271 | 166690.774 | 224346.799 | 231130.452 | 192907.623 | 210406.854 | 216328.678 | 148087.703 | 2490000.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2020-2022, Región del Biobío (Plan de Recuperación) | 324310 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-10 | 799957 | Propuesta publica | 879662 | IPC | 12 | 2021-03-16 | 2021-04-14 | -104 | CYD INGENIERIA LTDA. | 660 | 2021-04-14 | 2023-02-03 | 76.01 | 287029.279 | 0 | 0 | 87456.734 | 62762.947 | 47253.396 | 49064.479 | 37845.769 | 79110.62 | 42410.082 | 34072.602 | 60587.894 | 93053.838 | 0 | 593618.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2021 - 2022, plan de recuperación, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 324312 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-03-16 | 582120 | Propuesta publica | 557867 | IPC | 610 | 2021-03-25 | 2021-04-05 | -67 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 426 | 2021-04-05 | 2022-06-05 | 99.92 | 273196.088 | 0 | 0 | 98510.402 | 40753.742 | 38927.876 | 0 | 23294.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201486.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 324315 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-26 | 973920 | Propuesta publica | 785888 | IPC | 15 | 2021-03-29 | 2021-04-28 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 426 | 2021-04-28 | 2022-06-28 | 78.93 | 35604.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52254.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22016.501 | 74271.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº324315 , Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 324315 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -165556 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -426 | - | 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22016.501 | -22016.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación Provincia de Biobío etapa 2, Región del Biobío. | 334147 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-11 | 2021-08-31 | 583200 | Propuesta publica | 564632 | IPC | 1893 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2021-09-21 | 2022-09-21 | 93.63 | 77291.072 | 0 | 0 | 95021.69 | 49120.344 | 48247.093 | 49893.534 | 50375.643 | 49459.572 | 51208.366 | 52144.883 | 48362.999 | 45644.047 | 0 | 539478.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº334147 , Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación Provincia de Biobío etapa 2, Región del Biobío. | 334147 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 26526 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 61 | - | 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3755.903 | 3755.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspecció Fiscal de Contratos de conservación y aplicación de supresor de polvo en las Provincias de Arauco, Biobío y Concepción Región del Biobío | 337125 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-09-30 | 205625 | Propuesta publica | 203907 | IPC | 2163 | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 151 | 2021-10-25 | 2022-03-25 | 82.34 | 52546.955 | 0 | 0 | 71403.447 | 37717.395 | 0 | 14553.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36016.669 | 159691.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº337125 , Asesoría a la Inspecció Fiscal de Contratos de conservación y aplicación de supresor de polvo en las Provincias de Arauco, Biobío y Concepción Región del Biobío | 337125 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -36016 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -151 | - | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36016.669 | -36016.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021-2022, Plan de Recuperación, Provincias de Concepción y Arauco Etapa 2, Región del Biobío | 338388 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-11 | 2021-07-30 | 587500 | Propuesta publica | 559872 | IPC | 1626 | 2021-08-10 | 2021-08-26 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2021-08-26 | 2022-08-26 | 97.75 | 129307.451 | 0 | 0 | 102082.522 | 50916.758 | 51204.072 | 52956.685 | 53464.272 | 51104.05 | 50857.052 | 51765.651 | 14668.97 | 0 | 0 | 479020.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Consultoía varios proyectos de puentes y estructuras de la Direccion Regional de Vialidad 2021-2022, Provincia de Biobio, Región del Biobío. | 348450 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-30 | 2022-01-21 | 500451 | Propuesta publica | 480510 | IPC | 552 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 720 | 2022-04-04 | 2024-03-24 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710.56 | 12679.526 | 27773.46 | 27039.92 | 43753.966 | 55907.47 | 38212 | 207076.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Consultoría para el catastro de la infraestructura vial-Etapa N°2: Catastro de Elementos, Región del Biobío 2°llamado | 351191 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-18 | 305243 | Propuesta publica | 305219 | IPC | 547 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 240 | 2022-04-01 | 2022-11-27 | 24.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31993.031 | 17897.589 | 27884.567 | 0 | 0 | 93455 | 171230.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta Q-119, Cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - Cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 358495 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-19 | 2022-05-20 | 161000 | Propuesta publica | 144767 | IPC | 999 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 214 | 2022-06-06 | 2023-01-06 | 27.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40983.903 | 0 | 43033.025 | 21723.323 | 12664.8 | 118405.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 9277971.452 | 28198000 | 0 | 4096534.789 | 3537037.263 | 3889926.904 | 1941334.017 | 1520675.547 | 1988507.733 | 2153634.122 | 2867670.356 | 2769778.922 | 3368131.878 | 4894495.037 | 33027726.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas O-882, Santa Juana (Plaza de Armas) - Tanahuillín - Balseadero Laja y otros, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326933 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-22 | 2021-01-28 | 1020000 | Propuesta publica | 969277 | IPC | 174 | 2021-02-02 | 2021-02-10 | 60900 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 396 | 2021-02-10 | 2022-03-13 | 100 | 690824.467 | 0 | 0 | 213650.469 | 140813.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47117.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401581.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Ruta O-250 cruce N-14-O (Dichato) - Estación Menque y otros, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326936 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-01-26 | 1741469 | Propuesta publica | 2246590 | IPC | 9 | 2021-03-01 | 2021-04-20 | -105 | FLESAN S.A. | 398 | 2021-04-21 | 2022-05-24 | 91.94 | 782330.58 | 0 | 0 | 363149.902 | 0 | 684768.596 | 199862.849 | 0 | 225548.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205276.765 | 1678606.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº326936 , Conservación Periódica de Caminos Básicos Ruta O-250 cruce N-14-O (Dichato) - Estación Menque y otros, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326936 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -9217 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | -398 | - | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9217.241 | -9217.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes Junquillos y Santa Juana en Ruta Q-650, Pincheira en Ruta Q-896, Chumulco en Ruta Q-862, Comunas de Mulchén y Hualqui, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. | 326938 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-23 | 893000 | Propuesta publica | 1111332 | IPC | 611 | 2021-03-25 | 2021-04-06 | 13348 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 329 | 2021-04-07 | 2022-03-02 | 95.91 | 694376.076 | 0 | 0 | 0 | 320397.021 | 0 | 0 | 0 | 106081.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63596 | 490074.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes La Chanchera y Canal de Riego en Ruta Q-115, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326940 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-18 | 2020-12-11 | 311716 | Propuesta publica | 323731 | IPC | 2783 | 2020-12-24 | 2021-01-04 | -1965 | NEI SPA | 256 | 2021-01-04 | 2021-09-17 | 100 | 313411.555 | 0 | 0 | 0 | 16125.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19066.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes Cea y Santa Emilia en Ruta Q-340 y Paso Santo en Ruta S/R O-910, Comunas de Nacimiento y Santa Juana, Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 326944 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-24 | 656029 | Propuesta publica | 888057 | IPC | 661 | 2021-04-06 | 2021-04-15 | 134664 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 434 | 2021-04-16 | 2022-06-24 | 41.74 | 138347.446 | 0 | 0 | 0 | 94221.989 | 0 | 82239.442 | 102556.162 | 45567.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113390 | 437975.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica, Puentes: San Bernardo 1 y 2 en Ruta S/R O-418, km 0,420 y km 0,530 y San Pablo en Ruta Q-652-O km 22,800, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326947 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-18 | 1111156 | Propuesta publica | 1148231 | IPC | 426 | 2021-03-05 | 2021-03-18 | 42490 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 400 | 2021-03-19 | 2022-04-23 | 89.91 | 596629.62 | 0 | 0 | 273968.124 | 54998.582 | 69026.345 | 99929.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177126.463 | 0 | 675049.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puente Los Crisoles en Ruta S/R O-568, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326949 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-15 | 2021-02-25 | 635367 | Propuesta publica | 600018 | IPC | 478 | 2021-03-11 | 2021-03-30 | 12199 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 365 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 94.54 | 297091.494 | 0 | 0 | 162563.966 | 76040.479 | 62700.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46310.924 | 347616.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº326949 , Conservación Periódica Puente Los Crisoles en Ruta S/R O-568, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326949 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -29068 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | -365 | - | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29068.876 | -29068.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Red Vial Regional, tala selectiva de árboles en faja fiscal de varias rutas, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 326956 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 263407 | Propuesta publica | 221667 | IPC | 42 | 2021-01-08 | 2021-01-18 | 29388 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 2021-01-18 | 2021-07-17 | 100 | 255364.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.77 | 0 | 0 | 1238.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-575 km 0,9 al km 11,3, Comuna de Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326958 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-30 | 2021-02-08 | 783854 | Propuesta publica | 778402 | IPC | 329 | 2021-02-19 | 2021-03-08 | 52893 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 240 | 2021-03-08 | 2021-11-03 | 100 | 855978.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta P-358, cruce P-40 (Frutillar) - Locobe, km. 0,00 al km. 3,57, Ruta P-354, cruce P-358 (Las Golondrinas) - cruce P-352 (Quidico), km. 0,00 al km. 4,61 y otros, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 326959 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-30 | 2021-02-18 | 684000 | Propuesta publica | 750435 | IPC | 387 | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 61179 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 349 | 2021-03-10 | 2022-02-22 | 100 | 486861.208 | 0 | 0 | 218790.025 | 0 | 137978.298 | 0 | 0 | 0 | 5396.975 | 0 | 8818.636 | 0 | 0 | 370983.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Caminos Básicos Ruta Q-722-O, cruce Q-60-O (Rere) - San Onofre - Hualqui y otros, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2°llamado | 332551 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-19 | 2021-03-26 | 1493186 | Propuesta publica | 1406812 | IPC | 722 | 2021-04-12 | 2021-04-20 | 124552 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 387 | 2021-04-21 | 2022-05-13 | 99 | 768583.381 | 0 | 0 | 520630.02 | 210306.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130658.151 | 0 | 861594.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Puente Peleco y otros de la Provincia de Arauco, Comunas de Tirúa y Cañete, Región del Biobío. 3°llamado | 336215 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-30 | 2021-05-05 | 848951 | Propuesta publica | 929113 | IPC | 975 | 2021-05-17 | 2021-06-02 | 0 | ECO AUSTRAL SPA | 180 | 2021-06-03 | 2021-11-30 | 42.23 | 361165.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36870.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101425.698 | 0.01 | 138295.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337121 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-29 | 2021-08-19 | 985875 | Propuesta publica | 853837 | IPC | 1856 | 2021-09-03 | 2021-09-22 | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 150 | 2021-09-23 | 2022-02-20 | 97.55 | 268638.866 | 0 | 0 | 197380.833 | 0 | 399823.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27145.666 | 624349.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº337121 , Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337121 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -20956 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | -150 | - | 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20956.038 | -20956.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 337122 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-29 | 2021-08-20 | 430864 | Propuesta publica | 424077 | IPC | 10857 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | -8371 | INVERSIONES MARINI LIMITADA | 150 | 2021-09-11 | 2022-02-08 | 100 | 185626.851 | 0 | 0 | 90491.946 | 160104.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.947 | 0 | 0 | 0 | 251613.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 337124 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-29 | 2021-08-20 | 771454 | Propuesta publica | 676814 | IPC | 1858 | 2021-09-03 | 2021-09-22 | 0 | INVERSIONES MARINI LIMITADA | 150 | 2021-09-23 | 2022-02-20 | 100 | 206805.706 | 0 | 0 | 247889.664 | 120865.421 | 131598.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6086.388 | 0 | 0 | 0 | 506440.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Enrocados Ruta Q-60-O, sector Chiguayante-Hualqui y Ruta N-48, sector Puente 6, comuna de Hualqui, provincia de Concepción, Región del Bio Bio. | 337133 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-11 | 2021-07-27 | 1103011 | Propuesta publica | 902799 | IPC | 1584 | 2021-08-05 | 2021-08-23 | 30637 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 309 | 2021-08-24 | 2022-06-29 | 94.85 | 171395.203 | 0 | 0 | 141719.865 | 118881.629 | 125928.628 | 136990.978 | 0 | 0 | 0 | 263202.756 | 0 | 34363.445 | 0 | 821087.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº337133 , Conservación Periódica Enrocados Ruta Q-60-O, sector Chiguayante-Hualqui y Ruta N-48, sector Puente 6, comuna de Hualqui, provincia de Concepción, Región del Bio Bio. | 337133 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 70997 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | -309 | - | 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69858.855 | 0 | 69858.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica de Puentes Nicodahue y Bautmann, Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío. | 337134 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-14 | 2021-06-18 | 405000 | Propuesta publica | 552781 | IPC | 1533 | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 32876 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 188 | 2021-08-13 | 2022-02-17 | 100 | 315556.901 | 0 | 0 | 114164.215 | 59508.408 | 0 | 96543.064 | 0 | 0 | 33983.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304199.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes N°1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en Ruta N-48-O, Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 337135 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 1181731 | Propuesta publica | 1097015 | IPC | 1516 | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 47419 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 279 | 2021-08-11 | 2022-05-17 | 83.65 | 348082.671 | 0 | 0 | 242712.172 | 132632.093 | 69463.628 | 75936.476 | 0 | 0 | 152785.344 | 0 | 0 | 46932.66 | 145630.477 | 866092.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº337135 , Conservación Periódica Puentes N°1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en Ruta N-48-O, Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 337135 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -145630 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | -279 | - | 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145630.477 | -145630.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes Polcura, Pichipolcura y Descarga en Ruta Q-995, Comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337136 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-07 | 502215 | Propuesta publica | 572753 | IPC | 1674 | 2021-08-16 | 2021-08-24 | 20218 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 232 | 2021-08-25 | 2022-04-14 | 89.52 | 130689.62 | 0 | 0 | 181515.638 | 198482.507 | 29673.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90477.297 | 500148.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº337136 , Conservación Periódica Puentes Polcura, Pichipolcura y Descarga en Ruta Q-995, Comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337136 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -4552 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | -232 | - | 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4552.874 | -4552.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-34, cruce Ruta 180 (Candelaria) - Millantú - cruce Q-90 (Laja), sector Millantú - Laja, km 17,000 al km 33,730, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | 337138 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-18 | 2021-06-25 | 1321948 | Propuesta publica | 1283751 | IPC | 1385 | 2021-07-12 | 2021-07-26 | 96727 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 240 | 2021-07-27 | 2022-03-24 | 100 | 560096.908 | 0 | 0 | 443301.287 | 178278.673 | 98191.26 | 0 | 0 | 0 | 188137.482 | 0 | 0 | 2899.86 | 0 | 910808.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-653, cruce Q-61 Santa Bárbara-Cruce Q-605 Villucura tramo km 0,46 al km 7,40, Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337141 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-06-30 | 851696 | Propuesta publica | 790565 | IPC | 1509 | 2021-07-26 | 2021-08-10 | 19818 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 212 | 2021-08-11 | 2022-03-11 | 98.6 | 435586.157 | 0 | 0 | 211642.047 | 61147.904 | 0 | 146591.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4496.444 | 0 | 0 | 423878.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Red Vial Regional, tala selectiva de árboles en faja fiscal de Ruta N-48-O, Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 337142 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-19 | 2021-06-25 | 351943 | Propuesta publica | 279650 | IPC | 1393 | 2021-07-13 | 2021-07-26 | 9929 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 134 | 2021-07-26 | 2021-12-07 | 100 | 288346.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10595.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10595.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-60-O cruce Ruta 146 Cabrero - Yumbel - Hualqui - Concepción, Sector Cabrero Yumbel, Comunas de Cabrero y Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337143 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-02 | 2241185 | Propuesta publica | 1740407 | IPC | 33 | 2021-07-15 | 2021-09-14 | -6 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 299 | 2021-09-15 | 2022-07-11 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867533.704 | 809738.848 | 138013.613 | 0 | 0 | 46433.59 | 0 | 167.379 | 0 | 0 | 1861887.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación periódica Puentes El Chivato en ruta Q-110 y Los Puquios en ruta Q-575. Comunas de Los Angeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 337145 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-10-15 | 1445072 | Propuesta publica | 1729226 | IPC | 62 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | 0 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 540 | 2022-01-08 | 2023-07-02 | 59.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87510.681 | 251808.448 | 344850.629 | 152114.874 | 291779.04 | 145877.382 | 324491.166 | 70482.488 | 1668914.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q - 250, Santa Elcira Laja por El Bosque y otros, Provincia de Biobío, Region del Biobío. | 337146 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-24 | 2021-06-30 | 1484882 | Propuesta publica | 1500519 | IPC | 1435 | 2021-07-20 | 2021-08-03 | -28833 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 284 | 2021-08-04 | 2022-05-15 | 96.07 | 76183.239 | 0 | 0 | 290898.447 | 434936.735 | 253710.433 | 96880.834 | 0 | 407893.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30333.676 | 1514653.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº337146 , Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q - 250, Santa Elcira Laja por El Bosque y otros, Provincia de Biobío, Region del Biobío. | 337146 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -30333 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | -284 | - | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30333.676 | -30333.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes Colchagua en ruta Q-780 Comuna de San Rosendo, Bilbao en ruta Q-60-O Comuna de Yumbel y Fuerte 1 en ruta Q-940 Comuna de Santa Juana, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. | 337147 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 2274348 | Propuesta publica | 2631983 | IPC | 337147 | 2022-04-04 | 2022-04-27 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 270 | 2022-04-27 | 2023-01-22 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67067.595 | 241932.067 | 397547.999 | 383817.799 | 367718.999 | 1458084.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes: Collao en Ruta Q-995, Reñico en Ruta Q-973 y La Muerte en Ruta Q-602, Comunas de Tucapel y Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 337149 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-02-11 | 1436032 | Propuesta publica | 1533328 | IPC | 800 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 390 | 2022-05-06 | 2023-05-31 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194631.428 | 161625 | 216500 | 206625 | 779381.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica de Varios Puentes en Ruta Q-569, Puente Las Zarzas en Ruta Q-975 y Puente Las Delicias en Ruta Q-973, Comunas de Cabrero y Tucapel, Provincia del Biobío, Región del Biobío | 337151 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-10-14 | 1547639 | Propuesta publica | 1761903 | IPC | 58 | 2021-11-09 | 2021-12-13 | -13671 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 329 | 2021-12-14 | 2022-11-08 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24394.176 | 0 | 90530.483 | 0 | 51628.796 | 151432.731 | 113341.112 | 284602.781 | 343023.337 | 1058953.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-469 Canteras - Quilleco por sectores, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337152 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-29 | 2021-08-04 | 649975 | Propuesta publica | 671424 | IPC | 1733 | 2021-08-20 | 2021-09-07 | 125372 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 213 | 2021-09-08 | 2022-04-09 | 99.73 | 49997.51 | 0 | 0 | 182066.169 | 234609.723 | 156145.45 | 227888.564 | 0 | 0 | 0 | 18033.414 | 0 | 0 | 0 | 818743.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta P-20, Cruce Ruta 160 (Carampangue) - Arauco - Llico - Punta Lavapié y Ruta P-40, Cruce P-20 (Arauco) - Quiapo - Cruce P-480 (Lebu) y otros, Provincia de Arauco, Región del Bíobio | 337153 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-21 | 2021-08-31 | 2949319 | Propuesta publica | 2948097 | IPC | 46 | 2021-09-09 | 2021-10-22 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2021-10-23 | 2022-06-20 | 71.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826189.689 | 438521.798 | 567569.295 | 443597.514 | 0 | 0 | 0 | 222120 | 490072.982 | 2988071.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes Manquecuel en ruta Q-805 y Aurora de Enero en ruta Q-896 Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337158 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-27 | 2021-11-29 | 1602381 | Propuesta publica | 1694664 | IPC | 4 | 2022-03-25 | 2022-04-19 | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 360 | 2022-04-19 | 2023-04-14 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34749.947 | 197809.933 | 165645 | 166395 | 167145 | 731744.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación periódica de Puente Caliboro, Ruta Q-110, Comuna de Los Angeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 342219 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-05 | 1455478 | Propuesta publica | 1592027 | IPC | 60 | 2021-11-23 | 2022-01-13 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 450 | 2022-01-14 | 2023-04-09 | 55.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93766.318 | 198316.436 | 581452.051 | 100270.015 | 123090 | 281000 | 203220 | 1581114.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes y Pasarelas del Gran Concepción, Región del Biobío. 2° llamado | 343063 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-11 | 2021-09-15 | 1208416 | Propuesta publica | 1261369 | IPC | 2110 | 2021-10-05 | 2021-10-15 | 88320 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 316 | 2021-10-16 | 2022-08-28 | 81.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57151.625 | 0 | 114424.159 | 377574.591 | 88944.86 | 478813.153 | 102296.522 | 0 | 0 | 269161.742 | 1488366.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº343063 , Conservación Periódica Puentes y Pasarelas del Gran Concepción, Región del Biobío. 2° llamado | 343063 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2267 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | -316 | - | 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566.257 | 2566.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-119, cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío | 343317 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-30 | 2022-01-28 | 3880000 | Propuesta publica | 3491351 | IPC | 7 | 2022-04-01 | 2022-04-22 | 0 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 240 | 2022-04-22 | 2022-12-18 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104343.138 | 418695.316 | 476755.2 | 515499 | 975513.599 | 2490806.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta O-852, Coronel-Patagual Sur y O-846, Lota- El Laurel, Provincia Concepción, Región del Biobío. | 347231 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-29 | 2022-02-04 | 1984267 | Propuesta publica | 2133785 | IPC | 11 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 360 | 2022-04-29 | 2023-04-24 | 27.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633048.263 | 817800 | 0 | 870843 | 2321691.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta SR Q-607, cruce Q-605 (Duqueco) - Cruce Q-653 (Los Aromos), Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2°llamado | 347316 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-14 | 2021-11-29 | 1600485 | Propuesta publica | 1652532 | IPC | 1 | 2022-01-10 | 2022-03-10 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 270 | 2022-03-11 | 2022-12-06 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127706.713 | 204208.18 | 247435.536 | 353376 | 410441 | 445720 | 1788887.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación periódica de Puente Albarrada en Ruta P-300, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2° llamado | 361927 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 912147 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 25.828 | 1991.218 | 1982.536 | 1071.863 | 568.216 | 1084.778 | 619.872 | 0 | 0 | 2655.689 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027106-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.828 | 1991.218 | 1982.536 | 1071.863 | 568.216 | 1084.778 | 619.872 | 0 | 0 | 2655.689 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027842-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | [21 empty] | 6470940.749 | 5915000 | 0 | 2126568.052 | 497432.253 | 141606.3 | 239938.208 | 431199.079 | 152797.234 | 251.584 | 280574.715 | 934404.665 | 1081909.466 | 457618.222 | 6344299.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027842-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 183605.675 | 102000 | 0 | 0 | 51510.881 | 0 | 40261.036 | 10228.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027842-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2021 - 2022, plan de recuperación, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 324312 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-03-16 | 582120 | Propuesta publica | 557867 | IPC | 610 | 2021-03-25 | 2021-04-05 | -67 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 426 | 2021-04-05 | 2022-06-05 | 99.92 | 62452.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40261.036 | 10228.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50489.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027842-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 324315 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-26 | 973920 | Propuesta publica | 785888 | IPC | 15 | 2021-03-29 | 2021-04-28 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 426 | 2021-04-28 | 2022-06-28 | 78.93 | 121153.217 | 0 | 0 | 0 | 51510.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104638.028 | 156148.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027842-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº324315 , Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 324315 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -165556 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -426 | - | 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104638.028 | -104638.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027842-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 6287335.074 | 5807000 | 0 | 2126568.052 | 445921.372 | 141319.92 | 198873.734 | 420845.204 | 152639.994 | 0 | 280480.371 | 934404.665 | 1081909.466 | 457037 | 6239999.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027842-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-351, cruce Q-105 Los Ángeles cruce N-59-Q, Cerro Colorado, km 0,0 al km 3,0 y Ruta Q-105, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Santa Clara-cruce Q-119 Salto del Laja, km 0,0 al km 10,5, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 326867 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 3698432 | Propuesta publica | 2673925 | IPC | 8 | 2021-02-25 | 2021-04-06 | 77631 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 368 | 2021-04-07 | 2022-04-10 | 86.59 | 2071581.995 | 0 | 0 | 360047.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474942.964 | 0 | 0 | 834990.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027842-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-544 (Bucalemu-Yumbel Estación) y Q-746 (Variante Bucalemu), por sectores, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326872 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-21 | 2021-01-22 | 2726714 | Propuesta publica | 1936988 | IPC | 2 | 2021-01-27 | 2021-03-02 | 116500 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 300 | 2021-03-03 | 2021-12-28 | 100 | 2095815.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341.701 | 0 | 0 | 1341.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027842-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-931-N (Huepil-Cholguán), Km 1,205 al Km 12,763 y Ruta Q-965 (Huepil-Trupan-Polcura), Sector Km 1,170 al Km 11,078, Comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326873 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-02-05 | 4670000 | Propuesta publica | 2894369 | IPC | 4 | 2021-02-12 | 2021-03-22 | 152531 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 375 | 2021-03-23 | 2022-04-02 | 97.17 | 2119937.417 | 0 | 0 | 827020.518 | 0 | 0 | 51657.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264892.786 | 0 | 1143570.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027842-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Caminos Básicos, Ruta P-500, cruce P-60-R (Antihuala)-Licauquen-Cañete y otros, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 336367 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-23 | 2021-06-01 | 1392000 | Propuesta publica | 1774186 | IPC | 31 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | -1079 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 300 | 2021-08-06 | 2022-06-02 | 81.23 | 0 | 0 | 0 | 939500.336 | 445921.372 | 141319.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356896.68 | 0 | 1883638.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027842-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta P-60-R (Cañete - Límite Regional) y Ruta P-560 (Cañete - Cayucupil), Comunas de Cañete y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 338181 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-06 | 2021-07-15 | 2702352 | Propuesta publica | 3503843 | IPC | 40 | 2021-08-24 | 2021-10-12 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 240 | 2021-10-13 | 2022-06-10 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147216.73 | 420845.204 | 152639.994 | 0 | 280480.371 | 458120 | 460120 | 457037 | 2376459.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027842-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 286.38 | 803.438 | 125.792 | 157.24 | 251.584 | 94.344 | 0 | 0 | 581.222 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40027842-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.38 | 803.438 | 125.792 | 157.24 | 251.584 | 94.344 | 0 | 0 | 581.222 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40030515-0 | ' | ' | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO GLOSA 7 | [21 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40030515-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40030515-0 | '02 | '604 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias Comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 361929 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-08-30 | 2022-10-11 | 2713038 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2022-12-01 | 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40031617-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | [21 empty] | 146946.858 | 3171000 | 0 | 215409.481 | 151993.855 | 289820.252 | 704907.973 | 458134.623 | 296590.092 | 120865.852 | 49437.096 | 9963.874 | 556745.751 | 318329.997 | 3172198.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40031617-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.52 | 108.48 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40031617-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 200 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.52 | 108.48 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40031617-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 146946.858 | 3165000 | 0 | 215409.481 | 151993.855 | 289742.768 | 704753.005 | 458057.139 | 296512.608 | 120762.54 | 49411.268 | 9963.874 | 556654.231 | 311738.077 | 3164998.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40031617-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos Indígenas año 2021, Sector Valle del Queuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337171 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-06 | 698459 | Propuesta publica | 611417 | IPC | 1449 | 2021-07-21 | 2021-08-10 | 121 | DEMOTRON S.A. | 229 | 2021-08-11 | 2022-03-28 | 98.71 | 146946.858 | 0 | 0 | 215409.481 | 151993.855 | 0 | 125410.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9963.874 | 0 | 0 | 502777.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40031617-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidades J Nahuelhuan y Jose Maria Calbul, comuna Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) | 342899 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-29 | 2021-11-29 | 550319 | Propuesta publica | 769114 | IPC | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 24551 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 210 | 2022-01-05 | 2022-08-03 | 94.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147996.248 | 322069.407 | 212327.756 | 88541.965 | 0 | 0 | 0 | 53740.42 | 42483 | 867158.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40031617-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº342899 , Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidades J Nahuelhuan y Jose Maria Calbul, comuna Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) | 342899 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 24551 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | -210 | - | 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29786.001 | 30000 | 59786.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40031617-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidades D Pirquil, I Huilipan y F Hualate, Comuna Contulmo,Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) | 342900 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-22 | 2021-11-24 | 552422 | Propuesta publica | 727411 | IPC | 2 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 210 | 2022-01-05 | 2022-08-03 | 49.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148794.866 | 125252.767 | 91609.642 | 0 | 0 | 0 | 349167.81 | 0 | 714825.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40031617-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidades J Raniqueo, J Raniqueo 2 y J Millahual, Comuna Contulmo,Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) | 346118 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-22 | 2021-11-24 | 428094 | Propuesta publica | 644155 | IPC | 1 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 29306 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 254 | 2022-01-05 | 2022-09-16 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141746.52 | 108478.58 | 120476.616 | 116361.001 | 120762.54 | 49411.268 | 0 | 0 | 35621.351 | 692857.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40031617-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº346118 , Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidades J Raniqueo, J Raniqueo 2 y J Millahual, Comuna Contulmo,Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) | 346118 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 29306 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 44 | - | 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32361.726 | 32361.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40031617-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidades J Huichalao Porma, E Yevilao y otro, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) 2°Lllamado | 357883 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-13 | 2022-05-26 | 542757 | Propuesta publica | 721036 | IPC | 1347 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 210 | 2022-08-04 | 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123960 | 171270 | 295230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40031617-0 | '02 | '604 | Conservación de caminos comunidades indígenas Valle del Biobío año 2022, comuna de Alto Biobío | 366918 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 580000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 212 | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40031617-0 | '02 | '604 | Conservación de caminos comunidades indígenas Valle del Queuco año 2022, comuna de Alto Biobío | 366919 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 620000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 212 | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40031617-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 77.484 | 154.968 | 77.484 | 77.484 | 103.312 | 25.828 | 0 | 0 | 6483.44 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40031617-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.484 | 154.968 | 77.484 | 77.484 | 103.312 | 25.828 | 0 | 0 | 483.44 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40031617-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40035384-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBÍO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 4750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40035384-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 4750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40035384-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas; P-520 A Licauquén por Tucapel, P-466, P-470, P-478 y S/R- P-220. Comunas de Cañete, Los Álamos, Lebu y Arauco. Provincia de Arauco, Región del Biobío | 346210 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-10 | 1340257 | Propuesta publica | 1457387 | IPC | 619 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 300 | 2022-04-08 | 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40035384-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta P-466, Los Álamos -Sara de Lebu, km 1,1 al 16,5. Comuna de Los Álamos, Provincia Arauco, Región del Biobío. | 346255 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-27 | 2022-01-27 | 1433612 | Propuesta publica | 1450017 | IPC | 551 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 270 | 2022-04-04 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40035384-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes Perigallo N°1, Escuela N°1, Escuela N°2, Perigallo N°4, Puente Sin nombre y bateria de tubos en Ruta S/RQ-628, Comunas de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío (Adelantado 2022) | 346261 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1750000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 304 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40035384-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puente Río Grande en Ruta Q-722-O y Puente Mendoza en Ruta S/R Q-842, Comunas de Yumbel y San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío (Adelantado 2022) 2°Llamado | 357934 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-18 | 2022-06-02 | 1296771 | Propuesta publica | 1381614 | IPC | 1109 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 420 | 2022-06-28 | 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40035396-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208081.673 | 297568.729 | 543448.023 | 591503.247 | 1640601.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40035396-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40035396-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208081.673 | 297568.729 | 543448.023 | 591503.247 | 1640601.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40035396-0 | '02 | '604 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN RUTAS P-210, P-340 Y P-330, COMUNAS DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO- ADELANTADO 2021 | 345950 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2194365 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 548 | 2022-12-01 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40035396-0 | '02 | '604 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN RUTA Q-605, COMUNAS DE LOS ANGELES Y QUILLECO, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO ADELANTADO 2021 | 345951 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2026900 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 427 | 2022-12-01 | 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40035396-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-631, San Carlos - Mañil, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 345952 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-02 | 2022-01-14 | 1302296 | Propuesta publica | 1373335 | IPC | 501 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 360 | 2022-03-25 | 2023-03-20 | 42.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164848.164 | 110398.776 | 110898.776 | 386145.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40035396-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº345952 , Camino Básico por Conservación Ruta Q-631, San Carlos - Mañil, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 345952 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -360 | - | 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110398.776 | 0 | 110398.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40035396-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-105 (Los Ángeles - Santa Clara - Salto Del Laja) y Q-110 (Ruta 5-El Pino-Los Troncos), Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 345953 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-22 | 2021-12-27 | 1972051 | Propuesta publica | 2150878 | IPC | 5 | 2022-03-25 | 2022-04-07 | 0 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 540 | 2022-04-08 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44075 | 124200 | 168275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40035396-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-860 (Rapelco- Manzanaché) y Q-760 (Estación Rapelco), Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 345954 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-22 | 2021-12-28 | 1403000 | Propuesta publica | 1468470 | IPC | 100 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 0 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 360 | 2022-01-21 | 2023-01-16 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208081.673 | 132720.565 | 111100.471 | 111600.471 | 563503.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40035396-0 | '02 | '604 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN RUTAS O-350 Y O-14-N, COMUNA DE TOMÉ, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO- ADELANTADO 2021 | 345955 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1843315 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 427 | 2022-12-01 | 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40035396-0 | '02 | '604 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN RUTA Q-901-N, COMUNA DE CABRERO, PROVINCIA DE BIOBIO, REGIÓN DEL BIOBÍO- ADELANTADO 2021 | 345957 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2077393 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 427 | 2022-12-01 | 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40035396-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-780, Los Despachos-San Rosendo, Comuna de San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2°Llamado | 357935 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-18 | 2022-06-01 | 1189989 | Propuesta publica | 1322417 | IPC | 1301 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 360 | 2022-07-26 | 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167475 | 244800 | 412275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40039454-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1752500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61604 | 61604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40039454-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40039454-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 200 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40039454-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60900 | 60900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40039454-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de conservación y aplicación de supresor de polvo en las Provincias de Arauco, Biobío y Concepción Región del Biobío | 361219 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 151 | 2022-11-01 | 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60900 | 60900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40039454-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1565000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40039454-0 | '02 | '604 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la red vial de la Provincia de Biobío Sector Norte, Región del Biobío. | 361198 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-23 | 2022-10-21 | 508261 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 110 | 2022-11-01 | 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40039454-0 | '02 | '604 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 361217 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-22 | 2022-10-19 | 309207 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 105 | 2022-11-01 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40039454-0 | '02 | '604 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la red vial de la Provincia de Arauco, Región del Biobío | 361218 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-22 | 2022-10-19 | 733309 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2022-11-01 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40039454-0 | '02 | '604 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la red vial de la Provincia de Biobío Sector Sur, Región del Biobío. | 365855 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-23 | 2022-10-21 | 533501 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 110 | 2022-11-01 | 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40039454-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Biobío | 40039454-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30076636-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE MUCO, LAUTARO | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30076636-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30076636-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30276122-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | [21 empty] | 0 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30482066-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | [21 empty] | 0 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638961.711 | 889350.01 | 1528311.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638961.711 | 889350.01 | 1528311.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '604 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 268702 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 6399948 | Propuesta publica | 6699136 | IPC | 80 | 2018-11-26 | 2019-01-15 | 599731 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 2019-01-16 | 2022-12-26 | 74.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503299.5 | 889350 | 1392649.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '604 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía. | 274054 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-05-22 | 2018-07-06 | 7399431 | Propuesta publica | 8756090 | IPC | 55 | 2018-09-14 | 2018-10-18 | 118955 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1440 | 2018-10-19 | 2022-09-28 | 80.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135662.211 | 0.01 | 135662.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40006608-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2019 | [21 empty] | 73023.025 | 722000 | 0 | 0 | 219458.916 | 0 | 0 | 499389.643 | 62.886 | 209.62 | 0 | 0 | 28662.756 | 531 | 748314.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40006608-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 73023.025 | 721000 | 0 | 0 | 219458.916 | 0 | 0 | 499347.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28662.756 | 531 | 748000.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40006608-0 | '02 | '604 | Conservación Sistema Señalización Informativa Provincias de Cautín y Malleco; Región de La Araucanía | 309309 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-02-11 | 598547 | Propuesta publica | 748172 | IPC | 1215 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 0 | APIA SPA | 240 | 2021-06-22 | 2022-02-17 | 100 | 73023.025 | 0 | 0 | 0 | 219458.916 | 0 | 0 | 499347.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28662.756 | 531 | 748000.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40006608-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.924 | 62.886 | 209.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40006608-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9990 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.924 | 62.886 | 209.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40011167-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | [21 empty] | 0 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40019598-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8430 | 8430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8430 | 8430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8430 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8430 | 8430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40020211-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA | [21 empty] | 0 | 966000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40020211-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 966000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40020285-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2020 | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117595.366 | 133753.285 | 60000 | 80000 | 84559.826 | 475908.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117595.366 | 133753.285 | 60000 | 80000 | 84559.826 | 475908.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '604 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global Varios Caminos Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa III; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | 339832 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-23 | 2021-08-27 | 2499994 | Propuesta publica | 2549578 | IPC | 31 | 2021-10-07 | 2021-11-10 | 134278 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 720 | 2021-11-10 | 2023-10-31 | 44.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117595.366 | 133753.285 | 60000 | 80000 | 84559.826 | 475908.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40020287-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | [21 empty] | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388500 | 563801 | 952301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388500 | 563801 | 952301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín III Etapa; Región de La Araucanía | 331634 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 6199700 | Propuesta publica | 6749068 | IPC | 17 | 2021-06-08 | 2021-07-07 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1440 | 2021-07-07 | 2025-06-16 | 15.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241500 | 161000 | 402500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '604 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios Caminos de la Provincia de Cautín; sector Interlagos Etapa I, Región del Araucanía | 341061 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 6803515 | Propuesta publica | 6772434 | IPC | 12 | 2022-05-11 | 2022-06-10 | 0 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 1440 | 2022-06-10 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 402801 | 549801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025154-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PLAZA DE PEAJE LAS RAICES 2021 | [21 empty] | 0 | 66000 | 0 | 10892.784 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 65356.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025154-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 66000 | 0 | 10892.784 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 65356.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025154-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA PLAZA DE PEAJE LAS RAÍCES 2021 | 329986 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 131000 | Propuesta publica | 130714 | IPC | 3396 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 730 | 2021-11-30 | 2023-11-30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10892.784 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 5446.392 | 65356.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025844-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | [21 empty] | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | [21 empty] | 5506314.356 | 4812000 | 0 | 331084.503 | 825206.451 | 133575.295 | 205873.085 | 71041.104 | 88864.273 | 414620.234 | 338061.495 | 191354.249 | 466817.991 | 656168.514 | 3722667.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 258.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '601 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | La Araucanía |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3400 | SinInf |  | -- | // | -1777 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 258.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 374313.548 | 458000 | 0 | 0 | 61962.4 | 30981.2 | 146771.28 | 0 | 16172.128 | 14746 | 14746 | 0 | 0 | 62491.4 | 347870.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '602 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Red Vial 1/2021 ; Región de La Araucanía | 327276 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-12 | 299952 | Propuesta publica | 371775 | SR | 1021 | 2021-05-20 | 2021-05-27 | -3702 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 426 | 2021-05-27 | 2022-07-27 | 85.09 | 200755.548 | 0 | 0 | 0 | 61962.4 | 30981.2 | 22641.68 | 0 | 16172.128 | 14746 | 14746 | 0 | 0 | 6066.592 | 167316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº327276 , CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Red Vial 1/2021 ; Región de La Araucanía | 327276 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -6066 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -426 | - | 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6066.592 | -6066.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '602 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Consultoría Puentes Menores de la Red Vial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 328682 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-02-11 | 300000 | Propuesta publica | 360178 | SR | 312 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 420 | 2021-03-09 | 2022-05-03 | 100 | 173558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62490.4 | 186620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '602 | CONSERVACIÓN RED VIAL (PECAM y RCS) Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación Red Vial 1; Región de la Araucanía (2° llamado) | 358952 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 199755 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 243 | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 5132000.808 | 4347000 | 0 | 331084.503 | 763244.051 | 102594.095 | 59101.805 | 70905.6 | 72633.275 | 398815.658 | 323252.609 | 191250.249 | 466713.991 | 593332 | 3372927.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Imperial Almagro , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327283 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-22 | 798478 | Propuesta publica | 1102418 | IPC | 671 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | -3580 | APIA SPA | 240 | 2021-04-15 | 2021-12-11 | 99.31 | 1097824.805 | 0 | 0 | 0 | 17141.202 | 0 | 0 | 0 | 12925.11 | 0 | 0 | 0 | 8436.092 | 0 | 38502.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Pumalal Los Laureles, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327285 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-19 | 967504 | Propuesta publica | 987290 | IPC | 500 | 2021-03-24 | 2021-04-08 | 125329 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 406 | 2021-04-08 | 2022-05-19 | 99.96 | 1027572.003 | 0 | 0 | 119744.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 119744.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327285 , CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Pumalal Los Laureles, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327285 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 0 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | - | 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038 | -0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Acceso Norte a Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327287 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-02-25 | 3025072 | Propuesta publica | 2515425 | IPC | 10 | 2021-04-12 | 2021-05-18 | 113758 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2021-05-18 | 2022-03-14 | 99.96 | 2163793.025 | 0 | 0 | 0 | 537591.796 | 0 | 0 | 0 | 59708.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 597299.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327287 , CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Acceso Norte a Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327287 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 0 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -300 | - | 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Red Vial; Conservación Granular; camino Angol - Puente Calabozo Por Maitenrehue , comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327304 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 599931 | Propuesta publica | 771998 | IPC | 840 | 2021-04-28 | 2021-05-04 | 12533 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAN RAFAEL LTDA. | 301 | 2021-05-04 | 2022-03-01 | 72.92 | 382065.915 | 0 | 0 | 211339.83 | 165454.414 | 0 | 0 | 70905.6 | 0 | 0 | 0 | 4426.396 | 0 | 0 | 452126.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Granular camino Cardal Catripulli; camino Hualpin - Isla Lican y camino Manzano - El Descanso comunas de Carahue y Teodoro Schmidt; Provicia de Cautín; Región de La Araucanía | 328686 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-29 | 2021-02-26 | 1520960 | Propuesta publica | 1697399 | IPC | 8 | 2021-04-08 | 2021-05-24 | 51122 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 376 | 2021-05-24 | 2022-06-04 | 36.37 | 460745.06 | 0 | 0 | 0 | 43056.639 | 102594.095 | 59101.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112263.859 | 1317016.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº328686 , CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Granular camino Cardal Catripulli; camino Hualpin - Isla Lican y camino Manzano - El Descanso comunas de Carahue y Teodoro Schmidt; Provicia de Cautín; Región de La Araucanía | 328686 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1112263 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | -376 | - | 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1112263.859 | -1112263.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Tolten Villa Boldos, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (reformulado) | 335956 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 581619 | Propuesta publica | 620101 | IPC | 390 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 360 | 2022-03-10 | 2023-03-05 | 31.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211593.688 | 119341.462 | 147385 | 124375.899 | 30000 | 632696.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº335956 , CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Tolten Villa Boldos, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (reformulado) | 335956 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -30000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | -360 | - | 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30000 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 (RCS) Contrato de caminos de la red vial en el sector de Malalcahuello; comuna de Curacautín; región de La Araucanía | 341024 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-31 | 2022-06-28 | 878675 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 404 | 2022-12-02 | 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación red vial camino Villarrica - Pucón; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 347557 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-31 | 2022-03-11 | 2282063 | Propuesta publica | 1970125 | IPC | 11 | 2022-05-03 | 2022-05-31 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 360 | 2022-05-31 | 2023-05-26 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187221.97 | 203911.147 | 39438.853 | 333902 | 593328 | 1357801.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 (PECAM) Conservación Periódica Ruta R560, etapa 1; comuna de Ercilla; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | 357681 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-07-06 | 2022-08-09 | 473524 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 227 | 2022-12-02 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 (PECAM) Conservación de red vial en Camino Collipulli San Andrés; Comuna de Collipulli; Provincia de Malleco; Región de la Araucanía | 362687 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 487 | 2022-12-01 | 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación de la red vial Camino Nahuelván - Lumaco por El Maitén y Nahuelván El Pantano por El Chorrillo; comunas de Traiguén y Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 362688 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 2699522 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 510 | 2022-12-30 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.504 | 0 | 1058.576 | 62.886 | 104 | 104 | 145.114 | 1610.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9990 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.504 | 0 | 1058.576 | 62.886 | 104 | 104 | 145.114 | 1610.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN. | [21 empty] | 1798512.211 | 6473000 | 0 | 703544.773 | 528533.763 | 1125617.169 | 418208.893 | 682039.707 | 521365.361 | 403118.255 | 300912.772 | 808844.446 | 999159.124 | 975106.416 | 7466450.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.055 | 0 | 0 | 152.848 | 0 | 0 | 0 | 390 | 612.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '601 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | La Araucanía |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3400 | SinInf |  | -- | // | -1777 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.055 | 0 | 0 | 152.848 | 0 | 0 | 0 | 390 | 612.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 136989 | 437000 | 0 | 0 | 194965.819 | 56656.768 | 56244.682 | 56049.087 | 29430.354 | 27816.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421163.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '602 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Puentes; Región de La Araucanía | 328689 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-13 | 2021-02-17 | 400000 | Propuesta publica | 473088 | SR | 670 | 2021-04-14 | 2021-04-19 | -125147 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 440 | 2021-04-19 | 2022-07-03 | 98.46 | 136989 | 0 | 0 | 0 | 90658.223 | 28840.168 | 28428.082 | 28232.487 | 29430.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5361.974 | 210951.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº328689 , CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Puentes; Región de La Araucanía | 328689 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -5361 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -440 | - | 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5361.974 | -5361.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '602 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Red Vial; Región de La Araucanía (2° llamado) | 336675 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-05 | 2021-09-01 | 199000 | Propuesta publica | 222533 | SR | 2225 | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 243 | 2021-10-27 | 2022-06-27 | 84.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104307.596 | 27816.6 | 27816.6 | 27816.6 | 0 | 27816.6 | 0 | 0 | 0 | 6958.804 | 222532.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº336675 , CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Red Vial; Región de La Araucanía (2° llamado) | 336675 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -6958 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -243 | - | 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6958.804 | -6958.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 1661523.211 | 6025000 | 0 | 703544.773 | 333567.944 | 1068960.401 | 361894.156 | 625964.792 | 491726.111 | 374044.899 | 300735.324 | 808688.446 | 999003.124 | 974581.864 | 7042711.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Maquehue Misión Inglesa Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327340 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-02 | 1776835 | Propuesta publica | 1576102 | IPC | 5 | 2021-03-24 | 2021-04-30 | 242140 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 595 | 2021-04-30 | 2022-12-16 | 55 | 899763.726 | 0 | 0 | 111693.387 | 0 | 0 | 0 | 79557.389 | 0 | 0 | 0 | 222000 | 222000 | 111000 | 746250.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Padre Las Casas Cunco por sectores, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327346 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-24 | 3974863 | Propuesta publica | 3284558 | IPC | 4 | 2021-03-10 | 2021-04-05 | 39934 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 364 | 2021-04-05 | 2022-04-04 | 40.43 | 501214.292 | 0 | 0 | 391157.117 | 0 | 507521.623 | 0 | 35471.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980797.11 | 2914947.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327346 , CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Padre Las Casas Cunco por sectores, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327346 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1980797 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | -364 | - | 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1980797.11 | -1980797.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puentes Huara; Charleo y sus accesos; comuna de Gorbea, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 328691 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-24 | 2109038 | Propuesta publica | 2583181 | IPC | 13 | 2021-04-28 | 2021-06-03 | 0 | SAN FELIPE S.A. | 478 | 2021-06-03 | 2022-09-24 | 69.62 | 260545.193 | 0 | 0 | 200694.269 | 125840.565 | 341568.831 | 212330.381 | 237525.68 | 257740.247 | 293598.907 | 185498.721 | 354802.057 | 393120.596 | 31556.851 | 2634277.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº328691 , CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puentes Huara; Charleo y sus accesos; comuna de Gorbea, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 328691 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 62262 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SAN FELIPE S.A. | -478 | - | 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72181.835 | 72181.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Red Vial; Conservación Granular Camino Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 341018 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-13 | 2021-09-29 | 1198461 | Propuesta publica | 1014876 | IPC | 2274 | 2021-10-28 | 2021-11-08 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LATORRE LIMITADA | 225 | 2021-11-08 | 2022-06-21 | 98.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207727.379 | 219869.947 | 149563.775 | 273410.213 | 233985.864 | 0 | 0 | 14046.318 | 0 | 0 | 1098603.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº341018 , CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Red Vial; Conservación Granular Camino Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 341018 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 134483 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LATORRE LIMITADA | 75 | - | 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148482.528 | 0 | 148482.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Conservación Granular Camino Puyanhue Trovolhue; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 344318 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 1399999 | Propuesta publica | 1587250 | IPC | 658 | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 360 | 2022-04-14 | 2023-04-09 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80445.992 | 115236.603 | 217840.071 | 235400 | 180523.326 | 829445.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puente Colico y Accesos; Ruta S-75 comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (Reformulado) | 355805 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 999194 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Obra de Emergencia Reparación Camino La Barra Nigue; comuna de Toltén; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (reformulado) | 357580 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 396 | 2022-12-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reparación Puente Pellahuen; Camino Pellahuen - Huamaqui, Comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (licitación privada) | 357692 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-04-18 | 2022-06-03 | 922360 | Propuesta privada | 2697106 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 420 | 2022-12-02 | 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579317.852 | 579317.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.828 | 208.896 | 1103.908 | 177.448 | 156 | 156 | 134.552 | 1962.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9990 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.828 | 208.896 | 1103.908 | 177.448 | 156 | 156 | 134.552 | 1962.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION. | [21 empty] | 6442658.334 | 3488000 | 0 | 414156.228 | 732039.232 | 557895.512 | 517162.73 | 430290.677 | 45423.389 | 112283.473 | 104110.543 | 76031.975 | 0 | 131 | 2989524.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.87 | 0 | 0 | 0 | 130 | 188.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '601 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | La Araucanía |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3400 | SinInf |  | -- | // | -1777 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.87 | 0 | 0 | 0 | 130 | 188.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 320417.681 | 367500 | 0 | 0 | 143490.5 | 28851.1 | 79458.9 | 13727.4 | 0 | 0 | 0 | 76031.975 | 0 | 0 | 341559.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '602 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCI Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 327421 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-09 | 300000 | Propuesta publica | 346214 | SR | 1091 | 2021-06-01 | 2021-06-16 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2021-06-16 | 2022-06-16 | 66.67 | 144255.5 | 0 | 0 | 0 | 86553.3 | 28851.1 | 28851.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43276.65 | 0 | 14425.55 | 201957.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº327421 , CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCI Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 327421 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -14425 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -365 | - | 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14425.55 | -14425.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '602 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCI Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 327422 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-10 | 300000 | Propuesta publica | 341624 | SR | 781 | 2021-04-22 | 2021-05-07 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 488 | 2021-05-07 | 2022-09-07 | 79.03 | 176162.181 | 0 | 0 | 0 | 56937.2 | 0 | 50607.8 | 13727.4 | 0 | 0 | 0 | 32755.325 | 0 | 11433.294 | 165461.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº327422 , CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCI Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 327422 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -11433 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -488 | - | 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11433.294 | -11433.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 6122240.653 | 3116100 | 0 | 414156.228 | 588548.732 | 529044.412 | 437703.83 | 416479.429 | 45376.599 | 111278.697 | 104063.753 | 0 | 0 | 1 | 2646652.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327425 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-17 | 2021-02-03 | 767598 | Propuesta publica | 749360 | IPC | 253 | 2021-02-19 | 2021-03-02 | 0 | APIA SPA | 420 | 2021-03-02 | 2022-04-26 | 100 | 765631.103 | 0 | 0 | 0 | 10993.005 | 792.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 11785.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327425 , CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327425 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 0 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 0 | - | 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Freire, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327431 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 913627 | Propuesta publica | 883958 | IPC | 255 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 0 | APIA SPA | 330 | 2021-02-22 | 2022-01-18 | 71.6 | 696782.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22990.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187515.843 | 210506.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327431 , CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Freire, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327431 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -187515 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -330 | - | 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187515.843 | -187515.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327433 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-17 | 2021-02-03 | 801201 | Propuesta publica | 787954 | IPC | 215 | 2021-02-16 | 2021-02-23 | -880 | APIA SPA | 420 | 2021-02-23 | 2022-04-19 | 100 | 749434.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63600.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63600.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Saavedra 6/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327435 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 809551 | Propuesta publica | 1086536 | IPC | 327 | 2021-03-08 | 2021-03-16 | -11052 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 360 | 2021-03-16 | 2022-03-11 | 4.27 | 737835.982 | 0 | 0 | 0 | 203143.546 | 178881.889 | 0 | 0 | 21591.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403616.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lautaro 7/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327437 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 923341 | Propuesta publica | 836530 | IPC | 269 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 0 | APIA SPA | 300 | 2021-03-01 | 2021-12-26 | 100 | 827679.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42555.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42555.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327440 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 1039156 | Propuesta publica | 987758 | IPC | 252 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | -39198 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 450 | 2021-02-22 | 2022-05-18 | 100 | 441536.274 | 0 | 0 | 0 | 171161.112 | 0 | 0 | 393488.591 | 23785.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588434.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay 10/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327442 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 1560374 | Propuesta publica | 1327416 | IPC | 216 | 2021-02-17 | 2021-02-23 | 30802 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 390 | 2021-02-23 | 2022-03-20 | 55.71 | 588632.308 | 0 | 0 | 203594.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203594.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Traiguen, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327446 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-02-04 | 810935 | Propuesta publica | 930520 | IPC | 323 | 2021-03-05 | 2021-03-16 | 23156 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 431 | 2021-03-16 | 2022-05-21 | 100 | 537934.474 | 0 | 0 | 0 | 203251.069 | 0 | 194380.087 | 0 | 0 | 92252.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489883.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327450 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-03 | 884737 | Propuesta publica | 846255 | IPC | 214 | 2021-02-16 | 2021-02-23 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 420 | 2021-02-23 | 2022-04-19 | 84.2 | 719289.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19026.267 | 0 | 0 | 0 | 133750.781 | 152777.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327450 , CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327450 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -133750 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | -420 | - | 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133750.781 | -133750.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (2do llamado) | 335901 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-07-29 | 801664 | Propuesta publica | 787365 | IPC | 1777 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 6625 | APIA SPA | 420 | 2021-09-03 | 2022-10-28 | 73.35 | 57485.459 | 0 | 0 | 210561.839 | 0 | 349370.456 | 137168.188 | 0 | 0 | 0 | 104063.753 | 0 | 0 | 0 | 801164.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lumaco 11/2021, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía (Reformulado) | 350032 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-07-29 | 2022-09-06 | 1288046 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2022-12-01 | 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.848 | 46.79 | 945.906 | 46.79 | 0 | 0 | 0 | 1123.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9990 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.848 | 46.79 | 945.906 | 46.79 | 0 | 0 | 0 | 1123.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029496-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | [21 empty] | 1209478.849 | 9236992 | 0 | 312923.982 | 557690.442 | 756353.214 | 1163114.713 | 893681.992 | 1050791.127 | 849265.908 | 1014205.737 | 1154678.537 | 1654813.799 | 1266539.139 | 10674058.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.74 | 0 | 0 | 0 | 200 | 317.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '601 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | La Araucanía |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3400 | SinInf |  | -- | // | -1777 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.74 | 0 | 0 | 0 | 200 | 317.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 417746.189 | 542000 | 0 | 40424.56 | 35746.542 | 35746.542 | 35327.142 | 35678.268 | 0 | 0 | 0 | 117710.061 | 31416 | 65259.6 | 397308.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '602 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 1 2021 - 2022; Región de La Araucanía | 327373 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-08 | 278361 | Propuesta publica | 257316 | SR | 576 | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 405 | 2021-04-12 | 2022-05-22 | 57.41 | 116320.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31416 | 33129.6 | 64545.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '602 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Consultoría de Proyectos CCBB etapa 2 2021-2022; Región de La Araucanía | 327375 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-08 | 361257 | Propuesta publica | 272850 | SR | 577 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 405 | 2021-04-13 | 2022-05-23 | 26.65 | 104430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68670 | 0 | 32130 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '602 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Asesoría a la Inspección Fiscal varios caminos básicos Provincias de Malleco y Cautín; Región de La Araucanía | 327377 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-13 | 2021-02-23 | 499932 | Propuesta publica | 557244 | SR | 760 | 2021-04-21 | 2021-04-27 | -128285 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 429 | 2021-04-27 | 2022-06-30 | 88.57 | 196995.389 | 0 | 0 | 40424.56 | 35746.542 | 35746.542 | 35327.142 | 35678.268 | 0 | 0 | 0 | 49040.061 | 0 | 0 | 231963.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 791732.66 | 8683992 | 0 | 272499.422 | 521943.9 | 720606.672 | 1127787.571 | 857821.43 | 1050713.643 | 847878.102 | 1014070.233 | 1036468.476 | 1622897.799 | 1200579.539 | 10273266.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Pocoyan - Villa Boldos; Tramo Dm 6880;00 al Dm 15100;00; Comuna de Tolten; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 327384 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-03-03 | 1760390 | Propuesta publica | 2024365 | IPC | 11 | 2021-04-15 | 2021-05-25 | 3473 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 566 | 2021-05-25 | 2022-12-12 | 59.68 | 164685.631 | 0 | 0 | 0 | 295220.162 | 201872.632 | 173317.317 | 245392.298 | 242272.241 | 0 | 0 | 0 | 370500 | 332880 | 1861454.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; Provincia de Malleco Región de la Araucanía | 327387 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 2080610 | Propuesta publica | 2595638 | IPC | 9 | 2021-04-06 | 2021-05-18 | -752 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 450 | 2021-05-18 | 2022-08-11 | 88.66 | 627047.029 | 0 | 0 | 272499.422 | 169271.394 | 387888.735 | 419875.199 | 154200.17 | 187483.906 | 280970.402 | 190293.07 | 38757.989 | 0 | 94000 | 2195240.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327387 , CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; Provincia de Malleco Región de la Araucanía | 327387 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -94000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | -450 | - | 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94000 | -94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico- Parronal y Robleria - Parronal comuna de Renaico provincia de Malleco Región de la Araucanía (reformulado) | 335979 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 1870626 | Propuesta publica | 2030698 | IPC | 3 | 2022-03-08 | 2022-04-18 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 390 | 2022-04-18 | 2023-05-13 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326690.151 | 149248.664 | 180425.98 | 13000 | 227000 | 250000 | 1146364.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Faja Ricci; Tramo DM 0;00 al DM 6080;00; comuna de Gorbea; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía (2° llamado) | 336982 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-25 | 2021-06-25 | 1351473 | Propuesta publica | 1549504 | IPC | 29 | 2021-09-16 | 2021-10-27 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 390 | 2021-10-27 | 2022-11-21 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13235.193 | 43201.981 | 55434.49 | 79263.61 | 0 | 123356.993 | 85234.714 | 207096.487 | 225108.799 | 0 | 831932.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Llancamán - Alto Chelle/ Alto Chelle Asentamiento Budi Tramo Dm 0;000 al Dm 9;750 Comuna de Teodoro Schmidt Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 338499 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-19 | 2021-10-12 | 2175684 | Propuesta publica | 2167844 | IPC | 35 | 2021-11-08 | 2021-12-03 | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 420 | 2021-12-03 | 2023-01-27 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87643.324 | 109535.15 | 106502.211 | 108477.89 | 123522.939 | 200873.618 | 217229 | 245079 | 0 | 1198863.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Teodoro Schmidt - Quilmer - La Cruz Tramo Dm 0;000 al DM 13;706; Comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 338500 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-19 | 2021-10-12 | 3174000 | Propuesta publica | 3363684 | IPC | 34 | 2021-11-08 | 2021-12-03 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 540 | 2021-12-03 | 2023-05-27 | 34.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44217.151 | 0 | 369625.415 | 272463.141 | 185789.455 | 170779.104 | 0 | 389610 | 389610 | 389996.539 | 2212090.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Ruta S-621 Acceso a San Pedro Tramo Dm 0;000 al Dm 3;720; Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2° llamado) | 354543 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-02 | 2022-04-19 | 919417 | Propuesta publica | 1000022 | IPC | 994 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 390 | 2022-05-27 | 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357242.851 | 170775 | 165600 | 227700 | 921317.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico Tolpan Comuna de Renaico Provincia de Malleco Región de La Araucanía (3er llamado) | 358955 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-07-29 | 2022-09-06 | 1932502 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 450 | 2022-12-01 | 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Cholchol Huamaqui comuna de Cholchol; provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 359555 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2574305 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 427 | 2022-12-01 | 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Catrianchi - Chivilcoyan; Tramo DM 0;00 al Dm 9000;00; comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 363234 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-07-26 | 2022-09-02 | 2091584 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2022-12-14 | 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.294 | 77.484 | 1270.066 | 135.504 | 500 | 500 | 500 | 3165.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9990 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.294 | 77.484 | 1270.066 | 135.504 | 500 | 500 | 500 | 3165.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029650-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIO DE LA ARAUCANIA 2021 GLOSA 7 URBANA | [21 empty] | 0 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29949.749 | 23000 | 37120 | 0 | 90069.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029650-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029650-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 112800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29949.749 | 23000 | 37120 | 0 | 90069.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029650-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Tolten Villa Boldos, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (reformulado) | 335956 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 581619 | Propuesta publica | 620101 | IPC | 390 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 360 | 2022-03-10 | 2023-03-05 | 31.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37120 | 0 | 37120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40029650-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico- Parronal y Robleria - Parronal comuna de Renaico provincia de Malleco Región de la Araucanía (reformulado) | 335979 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 1870626 | Propuesta publica | 2030698 | IPC | 3 | 2022-03-08 | 2022-04-18 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 390 | 2022-04-18 | 2023-05-13 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29949.749 | 23000 | 0 | 0 | 52949.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40035399-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 4272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371764.769 | 249835.799 | 148976.991 | 644405.074 | 1250359.147 | 1460363 | 2646843 | 2190350.32 | 8962898.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.87 | 0 | 0 | 55.132 | 0 | 0 | 0 | 130 | 244.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '601 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | La Araucanía |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3400 | SinInf |  | -- | // | -1777 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.87 | 0 | 0 | 55.132 | 0 | 0 | 0 | 130 | 244.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33170 | 33170 | 29853 | 29853 | 26536 | 152582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '602 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021-2022 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación Red Vial 2; Región de La Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346217 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-31 | 2022-03-07 | 317400 | Propuesta publica | 398040 | SR | 1153 | 2022-06-14 | 2022-06-24 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2022-06-24 | 2023-06-24 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33170 | 33170 | 29853 | 29853 | 26536 | 152582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 4000800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371705.899 | 249793.875 | 148696.251 | 610689.21 | 1217021.451 | 1430310 | 2616790 | 2163252.016 | 8808258.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Esperanza - Mininco, Tramo del Dm 0;00 al Dm 10060; Comuna de Renaico, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346223 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-16 | 2022-02-02 | 2832481 | Propuesta publica | 2987370 | IPC | 5 | 2022-03-11 | 2022-05-31 | 0 | APIA SPA | 450 | 2022-05-31 | 2023-08-24 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165096.526 | 638599.017 | 400000 | 400000 | 400000 | 2003695.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº346223 , CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Esperanza - Mininco, Tramo del Dm 0;00 al Dm 10060; Comuna de Renaico, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346223 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 135000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -450 | - | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación red vial Cuesta Lastarria; tramo del Dm 0.000 al Dm 18.000, Comuna Loncoche, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346226 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-31 | 2022-03-08 | 4583362 | Propuesta publica | 5490640 | IPC | 16 | 2022-06-30 | 2022-07-20 | 0 | APIA SPA | 480 | 2022-07-20 | 2023-11-12 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67978.451 | 517500 | 517500 | 516796.549 | 1619775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Lautaro - Galvarino , Comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346235 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 1199849 | Propuesta publica | 1376159 | IPC | 1426 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 360 | 2022-07-22 | 2023-07-17 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151073.627 | 31500 | 334950 | 152376.373 | 669900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico Acceso Norte II etapa y Sur a Temuco, Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346238 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-25 | 2798850 | Propuesta publica | 3115986 | IPC | 13 | 2022-05-13 | 2022-06-13 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2022-06-13 | 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 830550 | 840000 | 1838550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Padre Las Casas - Cunco II Etapa, Comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346240 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-25 | 1457897 | Propuesta publica | 1465079 | IPC | 436 | 2022-03-14 | 2022-03-24 | 134897 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 394 | 2022-03-24 | 2023-04-22 | 41.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371705.899 | 249793.875 | 58702.544 | 125580.014 | 0 | 248040 | 468520 | 152873.697 | 1675216.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Granular Camino Cardal; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346241 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 413239 | Propuesta publica | 471327 | IPC | 655 | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 0 | APIA SPA | 240 | 2022-04-14 | 2022-12-10 | 48.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29557.72 | 219836.485 | 261498.602 | 0 | 0 | 0 | 510892.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Granular Camino Metrenco -Misión Inglesa II Etapa y Variante Pichiquepe - Huechucon; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346243 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 358919 | Propuesta publica | 409704 | IPC | 656 | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 240 | 2022-04-14 | 2022-12-10 | 39.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60435.987 | 100176.185 | 97871.754 | 65270 | 65270 | 48887.827 | 437911.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº346243 , CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Granular Camino Metrenco -Misión Inglesa II Etapa y Variante Pichiquepe - Huechucon; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346243 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 48615 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | -240 | - | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52314.57 | 52314.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Red Vial en varios caminos de la comuna de Ercilla; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 361397 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 121 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Los Sauces - Purén , Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) (3er llamado) | 361731 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2399396 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 487 | 2022-12-01 | 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.924 | 280.74 | 490.732 | 167.696 | 200 | 200 | 432.304 | 1813.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9990 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.924 | 280.74 | 490.732 | 167.696 | 200 | 200 | 432.304 | 1813.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30071390-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | [21 empty] | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138000 | 287000 | 460000 | 885000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138000 | 287000 | 460000 | 885000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '604 | Terminación Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 321668 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-21 | 2021-10-27 | 1788479 | Propuesta publica | 1908434 | IPC | 60 | 2021-11-16 | 2021-12-21 | 91476 | APIA SPA | 565 | 2021-12-22 | 2023-07-10 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138000 | 287000 | 460000 | 885000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30077029-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30080601-0 | ' | ' | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | [21 empty] | 0 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593794 | 447499.59 | 1041293.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593794 | 447499.59 | 1041293.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '604 | Reposición Ruta T-85 | 320056 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-02-09 | 1790462 | Propuesta publica | 2752493 | IPC | 38 | 2021-06-10 | 2021-08-06 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 662 | 2021-08-07 | 2023-05-31 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593794 | 447499.59 | 1041293.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30085173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450492 | 679431 | 585535 | 1715458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450492 | 679431 | 585535 | 1715458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '604 | Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 292097 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-26 | 2019-12-10 | 5234155 | Propuesta publica | 7131643 | IPC | 43 | 2020-07-10 | 2021-02-22 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 750 | 2021-02-23 | 2023-03-15 | 24.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450492 | 679431 | 585535 | 1715458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30093222-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL PASADA POR CORRAL | [21 empty] | 0 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30106302-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967313 | 1935215.303 | 2902528.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967313 | 1935215.303 | 2902528.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '604 | Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | 292111 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-30 | 2020-06-12 | 13346481 | Propuesta publica | 17552041 | IPC | 28 | 2020-09-23 | 2021-06-07 | 0 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 975 | 2021-06-08 | 2024-02-08 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967313 | 1935215.303 | 2902528.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30132448-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION -RAPACO | [21 empty] | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10025.622 | 0 | 0 | 238974.378 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10025.622 | 0 | 0 | 238974.378 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 234973 | SinInf |  | -- | // | 63226 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10025.622 | 0 | 0 | 218941.75 | 228967.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '603 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20032.628 | 20032.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30458860-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | [21 empty] | 88503 | 269000 | 0 | 0 | 0 | 65809.26 | 65909.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18217.93 | 149063 | 299000.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 88503 | 269000 | 0 | 0 | 0 | 65809.26 | 65909.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18217.93 | 149063 | 299000.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '602 | Estudio de Ingenieria de detalle "Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia - Niebla, Región de los Ríos" | 322756 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-10 | 712500 | Propuesta publica | 606000 | IPC | 528 | 2021-03-12 | 2021-03-14 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 600 | 2021-03-14 | 2022-11-04 | 52.92 | 88503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65809.26 | 65909.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149063 | 280782.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº322756 , Estudio de Ingenieria de detalle "Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia - Niebla, Región de los Ríos" | 322756 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 16714 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 120 | - | 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18217.93 | 0 | 18217.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30480962-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 0 | 386000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 386000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30480981-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUREO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30480981-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 30480981-0 | '02 | '603 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40002586-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUMILLAHUE | [21 empty] | 1091867.453 | 855000 | 0 | 0 | 515669.317 | 0 | 276902.171 | 137.85 | 0 | 204.87 | 0 | 0 | 85486.625 | 2199.28 | 880600.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 153264.098 | 73000 | 0 | 0 | 66487.815 | 0 | 6450.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4330.308 | 731 | 78000.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento T-217, Cruce Ruta 5 - Ciruelos - Pumillahue | 322560 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-02-25 | 210348 | Propuesta publica | 221568 | IPC | 482 | 2021-03-18 | 2021-04-16 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 334 | 2021-04-16 | 2022-03-16 | 98.1 | 153264.098 | 0 | 0 | 0 | 66487.815 | 0 | 6450.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4330.308 | 731 | 78000.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 1653.717 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.85 | 0 | 204.87 | 0 | 0 | 0 | 657.28 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11000 | SinInf |  | -- | // | 63226 |  |  | - | - | 0 | 1653.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.85 | 0 | 204.87 | 0 | 0 | 0 | 657.28 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 936949.638 | 775000 | 0 | 0 | 449181.502 | 0 | 270451.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81156.317 | 211 | 801000.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '604 | Mejoramiento T-217, Cruce Ruta 5 - Ciruelos - Pumillahue | 322559 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-05 | 1529562 | Propuesta publica | 1630172 | IPC | 6 | 2021-02-19 | 2021-03-31 | -17 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 454 | 2021-04-01 | 2022-06-29 | 95.26 | 936949.638 | 0 | 0 | 0 | 449181.502 | 0 | 270451.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81156.317 | 211 | 801000.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40021412-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PUENTES CALLE CALLE 1 Y 2, VALDIVIA. | [21 empty] | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118548 | 118548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40021412-0 | '01 | '602 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118548 | 118548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40021412-0 | '01 | '602 | Estudio Diagnóstico Puentes Calle Calle 1 Y 2, Valdivia | 344626 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-20 | 2021-12-02 | 244526 | Propuesta publica | 210000 | IPC | 2598 | 2021-12-22 | 2022-01-13 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 360 | 2022-01-13 | 2023-01-08 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118548 | 118548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027090-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 132668.58 | 1146000 | 0 | 137865.136 | 296679.746 | 153942.089 | 236654.315 | 186464.819 | 14612.578 | 0 | 0 | 0 | 87400.779 | 118680.324 | 1232299.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027090-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 180000 | 0 | 51566.407 | 34386.707 | 26155.806 | 26454.138 | 26824.364 | 14612.578 | 0 | 0 | 0 | 21400.779 | 33599 | 234999.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027090-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa X, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 324276 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-10 | 200867 | Propuesta publica | 219213 | IPC | 2075 | 2021-10-06 | 2021-11-03 | -31844 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 273 | 2021-11-03 | 2022-08-03 | 88.56 | 0 | 0 | 0 | 51566.407 | 34386.707 | 26155.806 | 26454.138 | 26824.364 | 14612.578 | 0 | 0 | 0 | 21400.779 | 33599 | 234999.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027090-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 132668.58 | 964000 | 0 | 86298.729 | 262293.039 | 127786.283 | 210200.177 | 159640.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 84781.324 | 997000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027090-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa X, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 316372 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-04 | 2021-07-08 | 1014216 | Propuesta publica | 1020293 | IPC | 1532 | 2021-07-29 | 2021-08-18 | 0 | TORO S.A | 300 | 2021-08-19 | 2022-06-15 | 88.93 | 132668.58 | 0 | 0 | 86298.729 | 262293.039 | 127786.283 | 210200.177 | 159640.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 51847.693 | 964066.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027090-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº316372 , Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa X, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 316372 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 29934 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TORO S.A | 0 | - | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32933.631 | 32933.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027090-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027090-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027825-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN | [21 empty] | 498464.685 | 2878000 | 0 | 163781.742 | 247457.075 | 20446.947 | 819460.022 | 126267.922 | 120572.084 | 107424.161 | 364999.191 | 125675.704 | 253415.366 | 793423.998 | 3142924.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 350247 | 672000 | 0 | 39553.354 | 196474.481 | 20446.947 | 206765.168 | 40842.434 | 41224.437 | 21465.384 | 43064.214 | 54339.025 | 21618.6 | 14251.558 | 700045.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 2020 - 2021 | 327184 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 252843 | Propuesta publica | 297898 | IPC | 632 | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 488 | 2021-07-12 | 2022-11-12 | 83.56 | 84169.262 | 0 | 0 | 39553.354 | 20014.995 | 20446.947 | 20731.811 | 20979.438 | 21174.934 | 21465.384 | 21465.384 | 21618.6 | 21618.6 | 14251.558 | 243321.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '602 | Consultoría Conservación Varios Puentes, Provincia de Valdivia y Ranco, Región de Los Ríos | 327190 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-03-04 | 756270 | Propuesta publica | 665355 | IPC | 11 | 2021-03-18 | 2021-04-21 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 360 | 2021-04-21 | 2022-04-16 | 95.76 | 266077.738 | 0 | 0 | 0 | 176459.486 | 0 | 186033.357 | 19862.996 | 20049.503 | 0 | 21598.83 | 32720.425 | 0 | 0 | 456724.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 148217.685 | 2203000 | 0 | 124228.388 | 50982.594 | 0 | 612694.854 | 85270.52 | 79192.679 | 85803.809 | 321883.321 | 71116.679 | 231576.766 | 777329 | 2440078.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial , Reposición Puentes Panguimeo y Pobre Negro, Ruta T-376, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 327193 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-22 | 1430769 | Propuesta publica | 1791617 | IPC | 17 | 2021-03-26 | 2021-07-06 | 51940 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 555 | 2021-07-07 | 2023-01-13 | 45.49 | 148217.685 | 0 | 0 | 124228.388 | 50982.594 | 0 | 283900.637 | 0 | 0 | 0 | 321883.321 | 71116.679 | 154000 | 599000 | 1605111.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial , Reposición Puente Chaichayén, Ruta T-87, Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos | 343741 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-07 | 2021-10-15 | 593708 | Propuesta publica | 766784 | IPC | 2606 | 2021-12-23 | 2022-01-13 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 300 | 2022-01-14 | 2022-11-10 | 69.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328794.217 | 85270.52 | 79192.679 | 85803.809 | 0 | 0 | 77576.766 | 178329 | 834966.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.968 | 154.968 | 154.968 | 51.656 | 220 | 220 | 1843.44 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16790 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.968 | 154.968 | 154.968 | 51.656 | 220 | 220 | 1843.44 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027826-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 5775298.592 | 5632000 | 0 | 1013212.466 | 2374486.661 | 132322.296 | 15397.011 | 150.102 | 56296.724 | 88371.901 | 178418.125 | 258857.662 | 248940.999 | 1152176.331 | 5518630.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 243693.324 | 155000 | 0 | 0 | 95886.453 | 30704.975 | 15397.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 154488.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 2020 - 2021 | 327203 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-24 | 361964 | Propuesta publica | 372977 | IPC | 468 | 2021-03-17 | 2021-03-25 | 5596 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 396 | 2021-03-25 | 2022-04-25 | 99.62 | 243693.324 | 0 | 0 | 0 | 95886.453 | 30704.975 | 15397.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 154488.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 5531605.268 | 5471000 | 0 | 1013212.466 | 2278600.208 | 101539.837 | 0 | 0 | 56212.876 | 88371.901 | 178418.125 | 246247.662 | 248830.999 | 1147708.765 | 5359142.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Ruta T-218 Cruce T-210 (Puile) - Cruce T-230 (Ciruelos), Km 0,0 al 1,801; y Ruta T-362 Cruce T-340 (Los Pellines) - Oncol - Pilolcura, Km 0,0 al 6,80; Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 327206 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-01-19 | 678190 | Propuesta publica | 773656 | IPC | 255 | 2021-02-19 | 2021-03-08 | 67415 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 365 | 2021-03-09 | 2022-03-09 | 98.89 | 638794.189 | 0 | 0 | 0 | 203930.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51048.734 | 0 | 0 | 254979.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Ruta T-931-Cruce T-87 (Chanco) - Cruce T-975-U (Carimallin), Km 0,00 a 10,60, y Ruta T - 975-U Cruce Ruta 215 CH - Carimallin - Colonia Rucatayo, Km 1,636 a 3,146, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 327211 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-22 | 2021-02-01 | 1476791 | Propuesta publica | 1336645 | IPC | 256 | 2021-02-18 | 2021-03-03 | 139587 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 354 | 2021-03-04 | 2022-02-21 | 100 | 455805.266 | 0 | 0 | 0 | 1077256.554 | 0 | 0 | 0 | 56212.876 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 1133469.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-350 Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco, Km 13,00 al 25,00, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 327212 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-23 | 2021-02-09 | 1423200 | Propuesta publica | 1400588 | IPC | 260 | 2021-02-18 | 2021-03-03 | -24765 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2021-03-04 | 2021-12-29 | 97.12 | 1417681.281 | 0 | 0 | 22219.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22219.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '604 | Conservaciòn Red Vial Recapado Ruta 204 Sector km 0,000 a km 41,722, Comunas de Los Lagos y Valdivia, Regiòn de Los Rìos. | 327351 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-01-27 | 2731652 | Propuesta publica | 1982343 | IPC | 5 | 2021-02-18 | 2021-03-23 | 246722 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 420 | 2021-03-24 | 2022-05-18 | 89.83 | 1733700.222 | 0 | 0 | 0 | 157345.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9478.894 | 516194 | 683018.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial Básica Recapado Rutas T-39 y 203CH, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 327357 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-03-05 | 2542962 | Propuesta publica | 2345501 | IPC | 14 | 2021-03-19 | 2021-05-07 | 135023 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2021-05-08 | 2022-05-03 | 99.95 | 1096588.184 | 0 | 0 | 710225.958 | 461728.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5552.105 | 400671.765 | 1578178.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Control de Polvo, Región de Los Ríos | 337183 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-10-29 | 400000 | Propuesta publica | 533679 | IPC | 2405 | 2021-11-29 | 2021-12-23 | 0 | CORPORACION VIAL S.A. | 392 | 2021-12-24 | 2023-01-20 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55421.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 275421.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación de Tala y Poda, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 337184 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-20 | 2021-07-09 | 412397 | Propuesta publica | 475539 | IPC | 1776 | 2021-08-26 | 2021-09-07 | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 210 | 2021-09-08 | 2022-04-06 | 99.97 | 98675.584 | 0 | 0 | 280766.946 | 79732.042 | 46118.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406617.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación de Tala y Poda, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 342244 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-08-27 | 427603 | Propuesta publica | 444696 | IPC | 1832 | 2021-09-03 | 2021-09-28 | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 210 | 2021-09-29 | 2022-04-27 | 100 | 90360.542 | 0 | 0 | 0 | 298606.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78728.803 | 0 | 0 | 377335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Ruta T-851, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 344624 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 901160 | Propuesta publica | 1068982 | IPC | 266 | 2022-02-24 | 2022-03-30 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 300 | 2022-03-31 | 2023-01-25 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88371.901 | 178418.125 | 116470 | 123800 | 120843 | 627903.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 77.484 | 0 | 150.102 | 83.848 | 0 | 0 | 110 | 110 | 4467.566 | 4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16790 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.484 | 0 | 150.102 | 83.848 | 0 | 0 | 110 | 110 | 4467.566 | 4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029499-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 2979145.861 | 7077000 | 0 | 724621.013 | 2061143.911 | 1197022.704 | 341419.605 | 454124.837 | 250577.191 | 111589.844 | 99907.902 | 386105.61 | 479590.395 | 1044461.764 | 7150564.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 243779.999 | 185000 | 0 | 0 | 96682.412 | 31904.69 | 30912.054 | 25500.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | 327262 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-23 | 381115 | Propuesta publica | 419049 | IPC | 481 | 2021-03-18 | 2021-03-26 | 24032 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 457 | 2021-03-26 | 2022-06-26 | 92.24 | 243779.999 | 0 | 0 | 0 | 96682.412 | 31904.69 | 30912.054 | 25500.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 2735365.862 | 6886000 | 0 | 724621.013 | 1964461.499 | 1164666.023 | 310016.819 | 427965.376 | 249983.145 | 111241.165 | 99662.535 | 386105.61 | 479590.395 | 1005686.764 | 6924000.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-933 Cruce T-87 (Champulli) - Curralhue - Nueva Esperanza, Km 0 al 6,00, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 327267 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-11 | 1067048 | Propuesta publica | 1007015 | IPC | 272 | 2021-02-19 | 2021-03-04 | 48744 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 427 | 2021-03-05 | 2022-05-06 | 98.1 | 592877.262 | 0 | 0 | 0 | 162381.853 | 94823.49 | 72173.971 | 97570.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82590.395 | 22222 | 531762.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-539, Cruce T-851 (Nilahue) - El Arenal - Illaguapi, Km 1,00 al 11,00, Comuna de Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 327288 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-23 | 2021-02-04 | 1018666 | Propuesta publica | 1018223 | IPC | 273 | 2021-02-19 | 2021-03-05 | 125599 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 409 | 2021-03-06 | 2022-04-19 | 100 | 418953.973 | 0 | 0 | 0 | 418258.081 | 277914.924 | 0 | 0 | 97584.243 | 0 | 0 | 13880.025 | 0 | 0 | 807637.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-567, Cruce Ruta T-851 (Riñinahue)-Pocura-Rupumeica Bajo, km 8,0 al 17,6 y Ruta T-523, Cruce Ruta T-509 (Mallay)-Las Molidas, km 0 al 7,0, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 327296 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-01-28 | 2996144 | Propuesta publica | 3396114 | IPC | 4 | 2021-02-18 | 2021-03-31 | -286494 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 754 | 2021-04-01 | 2023-04-25 | 39.27 | 0 | 0 | 0 | 155237.156 | 496621.356 | 367402.165 | 0 | 111259.821 | 125521.227 | 111241.165 | 99662.535 | 371175.187 | 397000 | 241461.764 | 2476582.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-549, Cruce T-851 (Calcurrupe)-Auquinco, km 0 al 6,25, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 327306 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-03-04 | 838443 | Propuesta publica | 791224 | IPC | 486 | 2021-03-19 | 2021-04-01 | 24235 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 600 | 2021-04-02 | 2022-11-23 | 78.48 | 152173.28 | 0 | 0 | 98812.969 | 149117.068 | 97424.12 | 169550.949 | 0 | 26877.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189937 | 731719.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-652, Cruce Ruta T-650 (Quilhuape)-Taico, km 0 al 3,54 y Ruta T-650, Cruce Ruta 206 (Paillaco)-Yerbas Buenas-Cruce ruta T-732 (Pichirropulli), km 6,60 al 9,60, comuna de Paillaco, Región de Los Ríos | 327319 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-23 | 2021-02-10 | 893747 | Propuesta publica | 790842 | IPC | 309 | 2021-02-23 | 2021-03-08 | 127396 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 382 | 2021-03-09 | 2022-03-26 | 99.89 | 645884.907 | 0 | 0 | 171487.952 | 83993.584 | 0 | 68291.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.398 | 0 | 0 | 324823.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-695 Cruce T-613 (Itropulli) - Purrihuín - Cruce T-759 (Los Chilcos) , km 14.0 al 18,5, Comuna de La Union, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 327338 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-23 | 2021-02-05 | 881634 | Propuesta publica | 828660 | IPC | 259 | 2021-02-18 | 2021-03-02 | 124085 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 365 | 2021-03-03 | 2022-03-03 | 100 | 560781.125 | 0 | 0 | 0 | 421085.568 | 17493.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438578.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación, CBC Ruta T-659: Cruce T-613 A(Naranjo) - Cruce T-625 (Chumpeco) KM 0 AL 10,5 Y Ruta T-506, Cruce 206 - Vuelta La Culebra Cruce 206, KM 0 al 2,72, Comuna de Paillaco y Valdivia | 338390 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-04 | 2021-07-09 | 1777718 | Propuesta publica | 1753044 | IPC | 45 | 2021-07-25 | 2021-08-27 | 82937 | APIA SPA | 571 | 2021-08-28 | 2023-03-22 | 72.65 | 364695.315 | 0 | 0 | 299082.936 | 233003.989 | 309608.31 | 0 | 219134.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552066 | 1612895.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 451.991 | 490.732 | 658.617 | 594.046 | 348.679 | 245.367 | 0 | 0 | 2775 | 5564.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16790 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.991 | 490.732 | 658.617 | 594.046 | 348.679 | 245.367 | 0 | 0 | 2775 | 5564.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035380-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 6983000 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 0 | 115272.279 | 350330.403 | 288778.623 | 153423.981 | 2161766.962 | 2861620.469 | 3222989.992 | 9154233.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 0 | 0 | 0 | 53.824 | 0 | 995.77 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 0 | 0 | 0 | 53.824 | 0 | 995.77 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 471000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30940 | 30940 | 61890 | 123770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '602 | Asesoria de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos | 346162 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-21 | 386790 | Propuesta publica | 452885 | IPC | 1100 | 2022-06-20 | 2022-08-05 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 518 | 2022-08-05 | 2024-01-05 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30940 | 30940 | 61880 | 123760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '602 | Consultoría para Análisis y Solución de Fallas y Deformaciones Estructurales de Caminos Pavimentados | 346175 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-09-29 | 2022-11-15 | 188540 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2022-12-31 | 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 6500900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115272.279 | 350020.467 | 288030.811 | 152894.693 | 2128331.192 | 2829680.469 | 3145633.204 | 9009863.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda Provincia del Ranco 2022 | 346185 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-01-27 | 423457 | Propuesta publica | 383271 | IPC | 251 | 2022-02-18 | 2022-03-30 | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 210 | 2022-03-31 | 2022-10-27 | 91.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229387.981 | 146114.334 | 0 | 35011.754 | 0 | 0 | 410514.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Varios Puentes y Accesos, Región de Los Ríos | 346186 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-21 | 2022-01-26 | 831965 | Propuesta publica | 1040221 | IPC | 508 | 2022-03-28 | 2022-04-20 | 0 | TORO S.A | 365 | 2022-04-21 | 2023-04-21 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35345.048 | 25883.868 | 74405 | 166644 | 104127 | 406404.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda Provincia de Valdivia 2022 | 346190 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-01-27 | 488801 | Propuesta publica | 415994 | IPC | 252 | 2022-02-18 | 2022-04-01 | 82167 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 210 | 2022-04-02 | 2022-10-29 | 89.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115272.279 | 120632.486 | 106571.429 | 55890.225 | 33706.88 | 100141.853 | 0 | 532215.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica, Recapado Ruta T-759 Ruta 5 - Puerto Nuevo (Km 0,165 Al 28), Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 346193 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 2246933 | Propuesta publica | 2055115 | IPC | 6 | 2022-02-18 | 2022-04-21 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 365 | 2022-04-22 | 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507584 | 704863 | 313500 | 1525947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica, Recapado Varias Rutas, Región de Los Ríos | 346194 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-24 | 1854281 | Propuesta publica | 2162595 | IPC | 10 | 2022-03-08 | 2022-05-03 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 365 | 2022-05-04 | 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693000 | 440000 | 440000 | 1573000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Control de Hielo en rutas pavimentadas, Región de Los Ríos año 2022 | 346195 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-01 | 399900 | Propuesta publica | 320832 | IPC | 250 | 2022-02-18 | 2022-04-26 | 0 | CORPORACION VIAL S.A. | 150 | 2022-04-27 | 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352131 | 352131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica, Recapado ruta T-20 San José - Mehuín (km 1,83 al 28,566) | 346198 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-21 | 2022-02-02 | 4570566 | Propuesta publica | 3880207 | IPC | 5 | 2022-02-18 | 2022-04-21 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 540 | 2022-04-22 | 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128406 | 298614 | 853041 | 1280061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-250: Misissippi - Maiquillahue - Alepue, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 346200 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-01-28 | 797323 | Propuesta publica | 937548 | IPC | 606 | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 0 | APIA SPA | 365 | 2022-05-05 | 2023-05-05 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71120.6 | 247503.558 | 383327.616 | 266713.204 | 968664.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Sello Asfáltico, Ruta T-616 Huichahue - Reumén, y Ruta T-632: Ruta 5 - Reumén, Comuna de Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 355231 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-28 | 2022-04-04 | 799902 | Propuesta publica | 912879 | IPC | 1040 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 210 | 2022-07-14 | 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241090 | 321121 | 562211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Sello Asfáltico, Ruta T-736: El Mirador - Los Pantanos - Ñanculen - Santa Elisa, Comuna de La Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 355240 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-28 | 2022-04-04 | 589018 | Propuesta publica | 738978 | IPC | 868 | 2022-05-13 | 2022-06-29 | 0 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 210 | 2022-06-30 | 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408714 | 220000 | 110000 | 738714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica, Recapado Ruta T-721 Río Bueno - Traiguén (Km 0 al 5,27), Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 357485 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-12 | 2022-05-18 | 958317 | Propuesta publica | 1096234 | IPC | 1276 | 2022-07-21 | 2022-08-17 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2022-08-18 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 385000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.936 | 693.988 | 529.288 | 1500 | 1000 | 15466.788 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16790 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.936 | 693.988 | 529.288 | 1500 | 1000 | 5466.788 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035385-0 | ' | ' | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 0 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900328.11 | 371264 | 615851.874 | 1887443.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900328.11 | 371264 | 615851.874 | 1887443.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de La Unión y Rio Bueno, Etapa XI, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 345960 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-15 | 266528 | Propuesta publica | 250359 | IPC | 303 | 2022-03-03 | 2022-03-30 | 46554 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 300 | 2022-03-31 | 2023-01-25 | 95.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62929.476 | 0 | 0 | 62929.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Mariquina, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 345961 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-08 | 961868 | Propuesta publica | 1055080 | IPC | 296 | 2022-03-02 | 2022-05-30 | 0 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 300 | 2022-05-31 | 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190593 | 120000 | 237807 | 548400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas Paillaco y Los Lagos, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 345962 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-10 | 369455 | Propuesta publica | 405275 | IPC | 302 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 0 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 300 | 2022-04-01 | 2023-01-26 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208555.634 | 11209 | 0 | 219764.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº345962 , Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas Paillaco y Los Lagos, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 345962 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 110515 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | -300 | - | 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88514.874 | 88514.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 345964 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 1511173 | Propuesta publica | 1626277 | IPC | 313 | 2022-03-03 | 2022-04-04 | 0 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 300 | 2022-04-05 | 2023-01-30 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438250 | 240055 | 289520 | 967825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas Lago Ranco y Futrono, Etapa XI, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 362081 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 746273 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 304 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035388-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558067.545 | 1661824.705 | 1980579.938 | 5200472.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558067.545 | 1661824.705 | 1980579.938 | 5200472.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-939: Chaichayen ¿ Folilco - Los Maitenes (km 0 al 15,08), Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 345860 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-16 | 2021-12-20 | 2061460 | Propuesta publica | 2244191 | IPC | 71 | 2021-12-28 | 2022-02-09 | 0 | APIA SPA | 365 | 2022-02-10 | 2023-02-10 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436670 | 528079 | 486314 | 1451063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-233: Pullinque - Calafquén (km 0 al 4,79), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 345862 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-16 | 2021-12-21 | 799494 | Propuesta publica | 870912 | IPC | 2636 | 2021-12-29 | 2022-01-17 | 47062 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 375 | 2022-01-18 | 2023-01-28 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53452.545 | 121156.705 | 332930.938 | 507540.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-927: Crucero - Cun Cun (km 0 al 5,9) y Ruta T-749: Santa Rosa Grande - Estrella de Chile (km 3,46 al 8,90), Comunas de Rio Bueno y Paillaco, Región de Los Ríos | 345863 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-02-16 | 1657037 | Propuesta publica | 1814713 | IPC | 8 | 2022-03-02 | 2022-04-21 | 0 | APIA SPA | 365 | 2022-04-22 | 2023-04-22 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293000 | 330000 | 385000 | 1008000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-240: Cruce T-20 (Puringue Pobre) - El Nogal (km 6,0 al 9,0), y T-272 Cruce T-282 - Paila Pifil (km 0,0 al km 6,0), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 345864 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-02-16 | 1543630 | Propuesta publica | 1927806 | IPC | 13 | 2022-03-30 | 2022-05-12 | 0 | TORO S.A | 365 | 2022-05-13 | 2023-05-13 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178400 | 135300 | 121800 | 435500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-282: Pelchuquín - San José Antiguo (Km 13,855 al 18,702) y T-320: Formio - Llastuco (km 0 al 5,4), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 345865 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-27 | 2022-02-15 | 1521150 | Propuesta publica | 1655108 | IPC | 11 | 2022-03-11 | 2022-05-20 | 0 | APIA SPA | 365 | 2022-05-21 | 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439245 | 283289 | 375135 | 1097669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-645: Cruce T-551 (Nontuelá) - Nontuela Alto al Este (km 3 al 8,7), Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 345866 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-27 | 2022-02-15 | 1211185 | Propuesta publica | 1371948 | IPC | 674 | 2022-04-13 | 2022-05-04 | 0 | APIA SPA | 365 | 2022-05-05 | 2023-05-05 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157300 | 264000 | 279400 | 700700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30131861-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | [21 empty] | 1338.313 | 483330 | 0 | 0 | 279.297 | 5152.725 | 2436.832 | 11301.057 | 18819.278 | 252966.151 | 843.406 | 0 | 0 | 281242.813 | 573041.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 1338.313 | 483330 | 0 | 0 | 279.297 | 5152.725 | 2436.832 | 11301.057 | 18819.278 | 252966.151 | 843.406 | 0 | 0 | 281242.813 | 573041.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 355923 | SinInf |  | -- | // | 63226 |  |  | - | - | 0 | 1338.313 | 0 | 0 | 0 | 279.297 | 5152.725 | 2436.832 | 11301.057 | 18819.278 | 252966.151 | 843.406 | 0 | 0 | 281242.813 | 573041.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30319122-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-APECHE,CHILOE | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 7636.95 | 0 | 1817.016 | 0 | 0 | 32210.033 | 0 | 0 | 125546.034 | 167210.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 7636.95 | 0 | 1817.016 | 0 | 0 | 32210.033 | 0 | 0 | 125546.034 | 167210.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 121862 | SinInf |  | -- | // | 63226 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7636.95 | 0 | 1817.016 | 0 | 0 | 32210.033 | 0 | 0 | 100705.34 | 142369.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '603 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24840.694 | 24840.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30399823-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTORAL)-COLEGUAL-FRESIA | [21 empty] | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92359.784 | 22280.762 | 0 | 142710.192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 257351.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30399823-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92359.784 | 22280.762 | 0 | 142710.192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 257351.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30399823-0 | '02 | '602 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta V-30, Cruce Ruta 5 (Totoral)-Colegual-Fresia (Nuevo 2021) | 329372 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-12 | 750000 | Propuesta publica | 686000 | IPC | 62 | 2021-11-19 | 2021-12-20 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 920 | 2021-12-20 | 2024-06-27 | 34.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92359.784 | 22280.762 | 0 | 142710.192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 257351.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30399934-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-860 SECTOR FIN ZONA URBANA NUEVA BRAUNAU - CR. RUTA V-60 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30399934-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30399934-0 | '02 | '603 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30458870-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | [21 empty] | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206648.416 | 262693 | 469341.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206648.416 | 262693 | 469341.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '604 | Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 18.740, Comuna de Osorno, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 278755 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-02 | 2018-10-16 | 8859442 | Propuesta publica | 9829949 | IPC | 114 | 2018-12-12 | 2019-04-26 | 1158732 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 1070 | 2019-04-26 | 2022-03-31 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262693 | 262693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº278755 , Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 18.740, Comuna de Osorno, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 278755 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 165996 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | -1070 | - | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206648.416 | 0 | 206648.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40007464-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788.358 | 0 | 0 | 0 | 51211.642 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788.358 | 0 | 0 | 0 | 51211.642 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 55280 | SinInf |  | -- | // | 64504 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788.358 | 0 | 0 | 0 | 43253.792 | 47042.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '603 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7957.85 | 7957.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40020615-0 | ' | ' | ANALISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL SECTOR QUILACAHUIN-TRINIDAD. PROVINCIA DE OSORNO. | [21 empty] | 0 | 173000 | 0 | 0 | 45862.704 | 0 | 0 | 60089.36 | 0 | 0 | 0 | 63590 | 40396 | 0 | 209938.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40020615-0 | '01 | '602 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 173000 | 0 | 0 | 45862.704 | 0 | 0 | 60089.36 | 0 | 0 | 0 | 63590 | 40396 | 0 | 209938.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40020615-0 | '01 | '602 | Estudio Básico "Análisis y Diagnóstico Territorial Sector Quilacahuin-Trinidad", Provincia de Osorno. | 329657 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-06 | 2021-08-23 | 274464 | Propuesta publica | 220400 | IPC | 2579 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 540 | 2021-09-27 | 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45862.704 | 0 | 0 | 60089.36 | 0 | 0 | 0 | 63590 | 40396 | 0 | 209938.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40023736-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | [21 empty] | 0 | 736000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199367.703 | 344643.084 | 51332.897 | 595343.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40023736-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199367.703 | 344643.084 | 49332.897 | 593343.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40023736-0 | '02 | '604 | Reposición Pasarela Paso El León, Comuna De Cochamo, Región De Los Lagos | 345408 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-04 | 500000 | Propuesta publica | 498665 | IPC | 2720 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 450 | 2021-11-18 | 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199367.703 | 344643.084 | 29332.897 | 573343.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40023736-0 | '02 | '604 | Camino básico por Glosa 7 ruta W-455 Dalcahue - Teguel - Quiquel, km 0,00 al km 1,59, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé, Region de Los Lagos (2do Llamado) | 361812 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-07-28 | 2022-09-02 | 258216 | Propuesta publica | 353879 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 270 | 2022-11-15 | 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40023736-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40023736-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 35000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40023736-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 7787827 | 19798000 | 0 | 2450299.293 | 2027954.638 | 1975137.545 | 942720.13 | 704212.991 | 844276.691 | 763108.846 | 605181.506 | 1220483.534 | 2194271.703 | 1797170.454 | 15524817.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 85635.96 | 0 | 0 | 0 | 36124.92 | 0 | 102300 | 0 | 84520 | 308580.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '602 | Consultoria Conservacion Caminos Basicos Region De Los Lagos 2021 - 2022 (3er Llamado) | 345265 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-12-09 | 390000 | Propuesta publica | 354000 | IPC | 44 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 360 | 2022-01-07 | 2023-01-02 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85635.96 | 0 | 0 | 0 | 36124.92 | 0 | 102300 | 0 | 84520 | 308580.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 7787827 | 19378000 | 0 | 2450299.293 | 2027954.638 | 1889501.585 | 942720.13 | 704212.991 | 844276.691 | 726983.926 | 605104.022 | 1118183.534 | 2194271.703 | 1687727.938 | 15191236.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Básico Por Conservación Carretera Austral, Sector Leptepu - Fiordo Largo, Comuna De Chaiten, Provincia De Palena, Región De Los Lagos | 319326 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-15 | 2020-07-28 | 1937800 | Propuesta publica | 1994841 | IPC | 21 | 2020-08-14 | 2020-09-21 | 121389 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 805 | 2020-09-21 | 2022-12-05 | 49.07 | 579011.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162071.443 | 225787.214 | 124238.047 | 71000 | 72000 | 22391.228 | 677487.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservacion ruta Carril - Media Luna - Pampa Grande, Rol U-925, km 9 al km 18, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno (Plan Recuperación) | 321556 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-24 | 2020-12-29 | 1263985 | Propuesta publica | 1110288 | IPC | 259 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 116156 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 409 | 2021-02-16 | 2022-04-01 | 89.55 | 783669.072 | 0 | 0 | 151692.871 | 245604.088 | 102560.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32199.821 | 0 | 0 | 532057.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservacion ruta Cruce Ruta 5 (Las Quemas) - Las Quemas Bajas, Rol U-515, km 0 al km 8,32, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno (Plan Recuperacion) | 321557 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-04 | 2021-01-22 | 1239029 | Propuesta publica | 986558 | IPC | 258 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 29983 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 377 | 2021-02-16 | 2022-02-28 | 93.45 | 643852.291 | 0 | 0 | 95981.04 | 268447.768 | 63099.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5514.142 | 433042.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservacion ruta El Jardin - Ñapeco - Esperanza, Sector Km. 0,000 al 7,000, Ruta V-310, Comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue. (Plan Recuperación) | 321558 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-29 | 2021-04-08 | 1007040 | Propuesta publica | 1004034 | IPC | 814 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 127399 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 588 | 2021-04-21 | 2022-11-30 | 78.13 | 563884.053 | 0 | 0 | 31155.645 | 136872.068 | 117123.14 | 75006.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 127000 | 70642.482 | 637800.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación ruta Astilleros - San José, km 0,00 al km 4,98, Comuna de Castro, Provincia de Chiloé (Plan Recuperacion) | 321559 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-02 | 2021-01-05 | 972222 | Propuesta publica | 902832 | IPC | 129 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 124129 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 366 | 2021-01-28 | 2022-01-29 | 87.59 | 795462.602 | 0 | 0 | 0 | 272459.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20329.342 | 0 | 0 | 292789.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Basico Por Conservacion Ruta Pichilaguna - Las Quemas - Tres Cumbres, Rol V-860, Del Km 33,253 Al Km 47,740, Comuna De Maullin, Provincia De Llanquihue | 327489 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-29 | 2021-04-12 | 2030998 | Propuesta publica | 1819246 | IPC | 10000027 | 2021-06-10 | 2021-07-07 | 127200 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 441 | 2021-07-08 | 2022-09-22 | 64.7 | 324882.945 | 0 | 0 | 264514.513 | 116103.051 | 271516.253 | 147179.917 | 104596.655 | 0 | 113969.92 | 21205.661 | 160000 | 274964.684 | 200000 | 1674050.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Básico Por Conservación Camino San Agustín - Puchilco, Rol W-629, Km 0,00 Al Km 3,89; Puchilco Marico, Rol W-627, Km 0,00 Al Km 0,22; Puchilco ¿ Rampa Puchilco, Rol W-657, Del Km 0,00 Al Km 1,43; Puqueldon - Lincay, Rol W-661, Del Km 0,00 Al Km 1,25 Y Troncal ¿ Liucura - Marico, Rol W-503, Del Km 0,00 Al Km 2,60; Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé. | 327490 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-23 | 2021-03-08 | 1800000 | Propuesta publica | 1864462 | IPC | 23 | 2021-05-28 | 2021-06-24 | 88253 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 524 | 2021-06-24 | 2022-11-30 | 38.29 | 458065.5 | 0 | 0 | 99696.914 | 58277.166 | 26649.082 | 0 | 38467.308 | 25137.704 | 0 | 96982.969 | 147342.838 | 120000 | 212641.29 | 825195.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservacion ruta Colonia Tres Puentes - La Poza, Rol V-605, Km. 0,000 al Km. 11,200, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue, Region de Los Lagos. | 327491 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-03-15 | 774653 | Propuesta publica | 849921 | IPC | 601 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 55444 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 370 | 2021-03-25 | 2022-03-30 | 96.87 | 221145.803 | 0 | 0 | 137357.807 | 180900.668 | 218575.136 | 76297.365 | 0 | 108127.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29387.864 | 750646.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservacion ruta Barro Blanco - Polloico, Rol U-175, km 0 al km 7,00, , Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 327492 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-29 | 2021-04-13 | 1070763 | Propuesta publica | 1039487 | IPC | 831 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 103775 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 480 | 2021-04-22 | 2022-08-15 | 92.16 | 363116.561 | 0 | 0 | 117856.04 | 0 | 141860.417 | 162104.772 | 129889.161 | 0 | 221181.871 | 0 | 15555.906 | 27500 | 52544.156 | 868492.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327492 , Camino Basico por Conservacion ruta Barro Blanco - Polloico, Rol U-175, km 0 al km 7,00, , Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 327492 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 37277 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 90 | - | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37276.679 | 37276.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservacion ruta Colegual - Línea Balmaceda, Rol V-560, Km. 0,000 al 6,330, Comuna de Llanquihue, Provincia de Llanquihue. | 327493 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-03-08 | 929001 | Propuesta publica | 888945 | IPC | 576 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 18717 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 379 | 2021-03-24 | 2022-04-07 | 81.29 | 458927.163 | 0 | 0 | 0 | 300325.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 94019.925 | 506345.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Basico Por Conservacion, Ruta W-609, Contao - La Poza - Rolecha - El Varal, Km 36,88 Al 44,03 Y Ruta W-739, Caleta Manzano - Punta Quillon, Km 0,00 Al 2,30, Comuna De Hualaihue, Provincia De Palena | 327494 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-26 | 2021-04-19 | 1998700 | Propuesta publica | 1746902 | IPC | 10017 | 2021-04-28 | 2021-05-20 | 32625 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 678 | 2021-05-21 | 2023-03-30 | 23.83 | 181740.091 | 0 | 0 | 65100.845 | 0 | 11037.318 | 0 | 0 | 80228.364 | 0 | 146079.867 | 146079.867 | 165000 | 86984.838 | 700511.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación ruta W-648 Cruce Ruta 5 (Vilupulli) - Melleico, km 0,00 al km 6,00, Comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé | 327495 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-26 | 2021-04-21 | 1381000 | Propuesta publica | 1223862 | IPC | 913 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 360 | 2021-05-05 | 2022-04-30 | 62.75 | 695732.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102048.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 287073 | 72796.73 | 581917.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327495 , Camino Básico por Conservación ruta W-648 Cruce Ruta 5 (Vilupulli) - Melleico, km 0,00 al km 6,00, Comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé | 327495 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 4817 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 180 | - | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4816.232 | 4816.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Caminos básicos por Conservación Ruta Curaco de Velez ¿ La Planchada, W ¿ 573; Ruta Tolquien - Caserio Los Palqui, W-575 y Ruta la Planchada - Huenao, W-581, Comuna De Curaco De Velez, Provincia De Chiloe | 327496 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-29 | 2021-04-14 | 1462139 | Propuesta publica | 1583295 | IPC | 19 | 2021-05-11 | 2021-07-05 | -19402 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 450 | 2021-07-06 | 2022-09-29 | 54.21 | 245301.981 | 0 | 0 | 305454.768 | 129173.989 | 165907.775 | 54819.426 | 0 | 18593.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 728949.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Básico Por Conservación Ruta V-721 Puelo - Lago Tagua Tagua, km 0,0 al km 11.753, Comuna de Cochamo, Provincia de LLanquihue | 337185 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2468130 | Propuesta publica | 2474039 | IPC | 34 | 2021-07-20 | 2021-08-09 | -97523 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 360 | 2021-08-12 | 2022-08-07 | 41.76 | 264036.551 | 0 | 0 | 118875.764 | 136180.073 | 0 | 0 | 285926.945 | 182437.774 | 0 | 88219.11 | 0 | 355000 | 3000 | 1169639.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Básico Por Conservación Ruta V-635 Colonia Rio Chico-Lauca-Metrenquen, Km. 0,00 Al Km. 6,20 Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue | 337189 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-21 | 1320000 | Propuesta publica | 1225166 | IPC | 1652 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 136065 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 490 | 2021-07-28 | 2022-11-30 | 84.29 | 350165.171 | 0 | 0 | 127898.364 | 0 | 254299.876 | 219841.437 | 60443.25 | 89002.062 | 0 | 0 | 0 | 212506.198 | 151064.373 | 1115055.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Básico Por Conservación Caminos Rauco-Quinched, Rol W-595 Y Camino Lago Tarahuin-Terao, Rol W-855, Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 337191 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-19 | 1700000 | Propuesta publica | 1840432 | IPC | 47 | 2021-09-14 | 2021-10-06 | -40 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 424 | 2021-10-07 | 2022-12-05 | 63.68 | 235444.834 | 0 | 0 | 495001.985 | 75743.679 | 0 | 105983.231 | 84889.672 | 82688.276 | 92137.583 | 80321.098 | 145000 | 154482.381 | 147074.678 | 1463322.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos Por Conservación, Camino La Capilla - Corral Del Sur, Rol U-455, Km 1.598 Al Km 8.07 Y Camino El Coihue - El Cardal, Rol U-459, Km 3.400 Al Km 10.97, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | 337269 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-12 | 2014159 | Propuesta publica | 1800346 | IPC | 35 | 2021-07-23 | 2021-08-12 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 420 | 2021-08-13 | 2022-10-07 | 70.7 | 351535.325 | 0 | 0 | 402359.237 | 0 | 319068.394 | 68167.687 | 0 | 95990.124 | 73907.338 | 48057.27 | 125000 | 155000 | 137583.66 | 1425133.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº337269 , Caminos Básicos Por Conservación, Camino La Capilla - Corral Del Sur, Rol U-455, Km 1.598 Al Km 8.07 Y Camino El Coihue - El Cardal, Rol U-459, Km 3.400 Al Km 10.97, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | 337269 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 134746 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 60 | - | 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134745.814 | 134745.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación ruta Cruce Ruta 5 (Butamanga) - Manao km 0,00 al km 4,97 y ruta Manao - Punta Chilen km 0,00 al 0,70, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (Plan Recuperacion)(2do Llamado) | 340801 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-05 | 998759 | Propuesta publica | 1125158 | IPC | 1953 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 453 | 2021-08-31 | 2022-11-27 | 45.9 | 271853.511 | 0 | 0 | 37353.5 | 107866.396 | 95755.702 | 33319.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55675.76 | 131745.44 | 170243.847 | 631959.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.484 | 0 | 0 | 24922.516 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 35000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.484 | 0 | 0 | 9922.516 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '699 | GASTOS DE VIATICOS |  | Los Lagos |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 7927810.306 | 7441000 | 0 | 1413212.437 | 934662.569 | 816286.394 | 753143.625 | 204433.786 | 343857.514 | 944739.97 | 939487.428 | 1297482.622 | 1611432.696 | 713593.608 | 9972332.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159355 | 0 | 0 | 27500 | 186855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '602 | Estudio para la Conservación del Puente Yelcho, Región de Los Lagos | 344652 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 145000 | Trato directo | 145000 | IPC | 75 | 2022-07-05 | 2022-07-14 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 120 | 2021-10-06 | 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159355 | 0 | 0 | 0 | 159355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '602 | Estudio De Ingeniería Para Proyectos de Conservación De Puentes, Rutas V-635 Y V-655, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue, Region De Los Lagos | 356150 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-25 | 2022-08-17 | 600000 | Propuesta publica | 614031 | IPC | 2140 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 360 | 2022-09-20 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 7927810.306 | 7003000 | 0 | 1413212.437 | 934662.569 | 816286.394 | 753143.625 | 204433.786 | 343857.514 | 944739.97 | 779150.954 | 1297482.622 | 1611432.696 | 677075.082 | 9775477.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Puentes Quildaco Mui y Curamín, Ruta Contao - La -Poza - Rolecha- El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena. (Plan Reactivacion) | 315835 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-10-28 | 1735000 | Propuesta publica | 1687927 | IPC | 44 | 2021-09-01 | 2021-09-29 | 0 | APIA SPA | 540 | 2021-09-30 | 2023-03-24 | 33.38 | 48953.858 | 0 | 0 | 149213.581 | 50537.671 | 98499.114 | 37699.236 | 0 | 74334.56 | 101957.849 | 70413.057 | 469881.272 | 160000 | 305.207 | 1212841.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica camino Tacamó - Las Carretas, Ruta U-435, Km 10,200 al Km 16,200, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno (Plan Recuperacion) | 321549 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-24 | 2020-12-28 | 806600 | Propuesta publica | 636592 | IPC | 463 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 77821 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 269 | 2021-03-11 | 2021-12-05 | 99.07 | 737595.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7161.646 | 7161.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA W-887 CRUCE RUTA7 (ELAMARILLO) -LAS TERMAS - LOS TURBIOS, KM 0,000 AL KM 18,600, COMUNA DE CHAITÉN, PROVINCIA DE PALENA | 321551 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-04 | 2021-01-21 | 1342420 | Propuesta publica | 1401182 | IPC | 297 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | -2 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 300 | 2021-02-19 | 2021-12-16 | 100 | 1385794.636 | 0 | 0 | 79740.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79740.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE RED VIAL, RUTA V-436, EL PESCADO - MIRAMAR, PUENTES RALIL Y OTROS, COMUNA DE LOS MUERMOS, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 321554 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-26 | 2020-12-04 | 944608 | Propuesta publica | 1051050 | IPC | 448 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 121667 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 492 | 2021-03-10 | 2022-07-15 | 99.33 | 448218.051 | 0 | 0 | 115523.263 | 412908.057 | 171194.453 | 44522.082 | 38844.134 | 28301.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8626.595 | 819920.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº321554 , CONSERVACIÓN DE RED VIAL, RUTA V-436, EL PESCADO - MIRAMAR, PUENTES RALIL Y OTROS, COMUNA DE LOS MUERMOS, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 321554 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 56623 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 24 | - | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56622.477 | 56622.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Puente El Roble, Ruta Cruce Ruta 5 - Los Pinis, Rol V-819, Comuna de Puerto Montt. (Plan Recuperacion) | 321564 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-30 | 2020-12-23 | 840000 | Propuesta publica | 1050301 | IPC | 485 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 97175 | TORO S.A | 460 | 2021-03-12 | 2022-06-15 | 99.34 | 703817.574 | 0 | 0 | 0 | 52605.54 | 184457.168 | 112333.5 | 0 | 125527.004 | 49278.812 | 0 | 0 | 0 | 12523.955 | 536725.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL CAMINOS ISLA TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN, PROVINCIA DE CHILOÉ. | 327508 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-09 | 2021-02-05 | 496099 | Propuesta publica | 552916 | IPC | 610 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 76629 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 273 | 2021-03-27 | 2021-12-25 | 98.34 | 631726.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10927.672 | 10927.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | CONSERVACION PERIODICA CAMINO HUELMO - HUATRAL - SAN AGUSTÍN, ROL V-811, KM. 0,000 AL KM. 8,120, COMUNAS DE PUERTO MONTT Y CALBUCO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS. | 327509 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-02 | 2021-01-11 | 484264 | Propuesta publica | 455200 | IPC | 128 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 32406 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 260 | 2021-01-28 | 2021-10-15 | 100 | 497419.376 | 0 | 0 | 0 | 3922.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3922.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica De La Red Vial, Osorno - Río Negro - Purranque, Rol U-500, Km 17,849 Al Km 21,118 Y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, Km 0,000 Al Km 3,623, Comuna De Río Negro, Provincia De Osorno. | 327511 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-16 | 693160 | Propuesta publica | 616746 | IPC | 698 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 35502 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 266 | 2021-04-08 | 2021-12-30 | 98.07 | 669944.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13304.834 | 13304.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Dalcahue Zona Sur, Provincia De Chiloé. | 327514 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-29 | 2021-04-15 | 646668 | Propuesta publica | 664273 | IPC | 871 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 61901 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 270 | 2021-04-29 | 2022-01-24 | 99.25 | 734647.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5208.918 | 5208.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5 (San Juan) - Curanue, Rol W-911, Del Km 0,000 Al Km 17,760, Comuna De Quellon, Provincia De Chiloe | 327516 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-24 | 2021-02-04 | 539614 | Propuesta publica | 506220 | IPC | 294 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 116678 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 300 | 2021-02-19 | 2021-12-16 | 100 | 606941.611 | 0 | 0 | 37565.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37565.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservacion Periodica Ruta Rol W-907 Lago Espolon ¿ Valle Espolon, Comuna De Futaleufu, Provincia De Palena, Region De Los Lagos | 327517 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-29 | 2021-05-11 | 847211 | Propuesta publica | 839676 | IPC | 1102 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 10536 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 420 | 2021-05-27 | 2022-07-21 | 100 | 208160.597 | 0 | 0 | 94986.64 | 156018.753 | 104204.487 | 49951.416 | 74535.61 | 0 | 183271.09 | 52093.227 | 0 | 0 | 0 | 715061.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Manao - Punta Chilen, W-169 Y Camino Coñimo - Alto Lamecura, Rol W-101, Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | 327521 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-23 | 2021-02-02 | 558918 | Propuesta publica | 587682 | IPC | 308 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 270 | 2021-02-22 | 2021-11-19 | 100 | 596051.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica De La Red Vial Cruce Ruta5 (San Pablo) - Trafún, Rol U-11, Km 15,520 Al Km 18,815 Y La Poza - Maile, Rol U-151, Km 0,000 Al Km 5,000; Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno. | 327523 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-02-24 | 904500 | Propuesta publica | 1198440 | IPC | 510 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 45796 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 330 | 2021-03-16 | 2022-02-09 | 100 | 631941.47 | 0 | 0 | 571564.713 | 0 | 0 | 122395.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693960.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación De La Red Vial, Puentes El Salto, Huillinco N°1, Huillinco N°2 Y El Sarnoso, Ruta U-475, Futacuhin ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Provincia De Osorno | 327526 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-15 | 1320001 | Propuesta publica | 1460327 | IPC | 1 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | -10756 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 400 | 2022-01-04 | 2023-02-08 | 48.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100369.535 | 185748.783 | 0 | 115694.013 | 245814.909 | 0 | 182601.35 | 171432.696 | 226044.581 | 1227705.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación De Emergencia Puentes El Condor, Visones Y Las Termas Ruta W-887 Cruce Ruta 7 (El Amarillo) - Las Termas - Los Turbios, Comuna De Chaitén, Provincia De Palena (Plan Reactivacion) | 335366 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-30 | 2021-06-07 | 3038475 | Propuesta publica | 3808162 | IPC | 48 | 2021-09-29 | 2021-10-29 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 600 | 2021-10-30 | 2023-06-22 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119333.474 | 0 | 95957.004 | 0 | 0 | 364417.31 | 656644.67 | 645000 | 1280000 | 280000 | 3441352.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación De La Red Vial, Ruta V-922, Puentes Tambor 2 Y Tenío 2, Camino El Jardín - Olmopulli, Comuna De Maullín, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos (2do Llamado) | 340792 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 665914 | Propuesta publica | 858098 | IPC | 2501 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 20550 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 330 | 2021-10-23 | 2022-09-18 | 96.51 | 26598.364 | 0 | 0 | 364617.848 | 139336.971 | 157561.637 | 104535.965 | 91054.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56348.031 | 913454.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.474 | 0 | 0 | 9018.526 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 35000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.474 | 0 | 0 | 9018.526 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027089-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 2303067.312 | 2029000 | 0 | 187712.122 | 61806.122 | 88426.145 | 87002.494 | 0 | 149445.193 | 66204.711 | 271906.142 | 128300 | 143227.136 | 162069.863 | 1346099.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17143.028 | 47901.58 | 23300 | 23300 | 11448.409 | 123093.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '602 | Asesoria a La Inspección Fiscal Conservación Global De Caminos Plan De Conectividad Indígena, Provincia De Osorno, Etapa I, Región De Los Lagos | 327547 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-27 | 2021-09-02 | 450000 | Propuesta publica | 490000 | IPC | 1107 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 690 | 2022-05-16 | 2024-04-05 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17143.028 | 47901.58 | 23300 | 23300 | 11448.409 | 123093.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 2303067.312 | 1883000 | 0 | 187712.122 | 61806.122 | 88426.145 | 87002.494 | 0 | 149445.193 | 49061.683 | 223957.772 | 105000 | 119927.136 | 150621.454 | 1222960.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De Las Comunas De San Pablo (Grupo 12) Y Osorno (Grupo 8), Provincia De Osorno | 319378 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-22 | 2020-08-31 | 469000 | Propuesta publica | 398789 | IPC | 2216 | 2020-09-23 | 2020-10-08 | -352 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 390 | 2020-10-08 | 2021-11-02 | 100 | 410585.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999.258 | 0 | 0 | 0 | 3999.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa (Grupo 15). Provincia de Osorno. (Plan Recuperacion) | 321562 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-15 | 2021-02-12 | 550000 | Propuesta publica | 657007 | IPC | 574 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 16985 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 594 | 2021-03-24 | 2022-11-08 | 97.75 | 437644.179 | 0 | 0 | 121995.235 | 31304.569 | 42605.932 | 25030.372 | 0 | 0 | 0 | 37617.312 | 0 | 0 | 17711.669 | 276265.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Puyehue (Grupo 10) y Puerto Octay (Grupo 6). Provincia de Osorno. (Plan Recuperacion) | 321565 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-17 | 545000 | Propuesta publica | 618040 | IPC | 621 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 36020 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 625 | 2021-03-31 | 2022-12-16 | 80.45 | 353542.519 | 0 | 0 | 65716.887 | 30501.553 | 45820.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61377.381 | 0 | 0 | 0 | 203416.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Río Negro (Grupo 9) y Purranque (Grupo 7). Provincia de Osorno (plan recuperacion) | 321566 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-15 | 2021-02-08 | 407000 | Propuesta publica | 439391 | IPC | 300 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | -337 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 300 | 2021-02-19 | 2021-12-16 | 100 | 399167.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61972.122 | 0 | 0 | 0 | 4090.392 | 0 | 0 | 0 | 66062.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 5), Provincia de Osorno | 321567 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-29 | 2021-02-26 | 450000 | Propuesta publica | 471866 | IPC | 482 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 126040 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 342 | 2021-03-12 | 2022-02-17 | 100 | 483427.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149445.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149445.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos De Accesos A Comunidades Indigenas, Comuna De San Pablo, Cultores De La Medicina, Provincia De Osorno | 327543 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-26 | 2021-01-21 | 128573 | Propuesta publica | 144515 | IPC | 611 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 10770 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 262 | 2021-03-27 | 2021-12-14 | 100 | 115498.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49061.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49061.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservacion Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De San Juan De La Costa (Purrehuin Alto), Provincia De Osorno | 327546 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-30 | 109909 | Propuesta publica | 119141 | IPC | 785 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 16056 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 243 | 2021-04-17 | 2021-12-16 | 72.7 | 103201.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40909.785 | 40909.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación Global De Caminos Plan Indigena, Comunidades Indigenas, Comunas De San Juan de La Costa, Rio Negro y Purranque, Provincia De Osorno, Etapa I, Region De Los Lagos (2do Llamado) | 340794 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-23 | 1500000 | Propuesta publica | 2007869 | IPC | 15 | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 720 | 2022-04-30 | 2024-04-19 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116873.429 | 61000 | 53927.136 | 6000 | 237800.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación Global De Caminos Plan Indigena, Comunidades Indigenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay, Provincia De Osorno, Etapa I, Region De Los Lagos (2do Llamado) | 340798 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-19 | 1480000 | Propuesta publica | 1972453 | IPC | 14 | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 720 | 2022-05-04 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 66000 | 86000 | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.79 | 0 | 0 | 0 | 46.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 35000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.79 | 0 | 0 | 0 | 46.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | ' | ' | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | [21 empty] | 9944339.947 | 20077000 | 0 | 3949590.401 | 2604445.79 | 1634812.953 | 2113620.762 | 2717544.095 | 2098045.203 | 1276573.914 | 827092.117 | 811000 | 1229123.962 | 2738151.143 | 22000000.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 509510 | 749000 | 0 | 142758.93 | 190713.246 | 150078.619 | 4764.867 | 0 | 36086.518 | 92597.795 | 0 | 0 | 57540.564 | 77459.33 | 751999.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '602 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Llanquihue | 321846 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-30 | 2021-02-11 | 290000 | Propuesta publica | 286465 | IPC | 372 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | -1287 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 426 | 2021-03-02 | 2022-05-02 | 100 | 162324.315 | 0 | 0 | 53750.085 | 47002.294 | 0 | 266.416 | 0 | 36086.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34285 | 171390.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '602 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Osorno | 327475 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-09 | 290000 | Propuesta publica | 270658 | IPC | 697 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | -36382 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 365 | 2021-04-07 | 2022-04-07 | 76.66 | 131387.106 | 0 | 0 | 64719.518 | 21777.189 | 23102.394 | 4498.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114097.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '602 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Chiloé | 327477 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-03-29 | 290000 | Propuesta publica | 314028 | IPC | 713 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 22708 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 61 | 2021-04-08 | 2021-06-08 | 99.26 | 152357.583 | 0 | 0 | 24289.327 | 107386.233 | 28206.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43174.33 | 203056.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '602 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Región de Los Lagos | 327601 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-29 | 2021-04-20 | 300000 | Propuesta publica | 300000 | IPC | 851 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 300 | 2021-04-26 | 2022-02-20 | 82.32 | 63440.996 | 0 | 0 | 0 | 14547.53 | 98769.946 | 0 | 0 | 0 | 92597.795 | 0 | 0 | 57540.564 | 0 | 263455.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 9434829.947 | 19318000 | 0 | 3806831.471 | 2413732.544 | 1484734.334 | 2108855.895 | 2717544.095 | 2061958.685 | 1183976.119 | 826967.843 | 811000 | 1171583.398 | 2650816.087 | 21238000.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA CRUCE RUTA5 (CORTE ALTO) -PARAGUAY, ROL U-964-V , KM0,551 AL 2,285 Y DEL KM3, 660 AL 10,580, COMUNA DE PURRANQUE, PROVINCIA DE OSORNO | 321548 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-03 | 2021-01-19 | 1008742 | Propuesta publica | 939929 | IPC | 154 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 127117 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2021-02-03 | 2021-11-30 | 96.62 | 1047749.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41512.708 | 41512.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº321548 , CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA CRUCE RUTA5 (CORTE ALTO) -PARAGUAY, ROL U-964-V , KM0,551 AL 2,285 Y DEL KM3, 660 AL 10,580, COMUNA DE PURRANQUE, PROVINCIA DE OSORNO | 321548 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 138497 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -300 | - | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138496.126 | 138496.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | CONSERVACION PERIÓDICA RUTA V-720 CRUCE RUTA 5 - SAN ANTONIO - EL TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 321550 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-03 | 2021-01-14 | 850000 | Propuesta publica | 860494 | IPC | 151 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 124883 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 330 | 2021-02-03 | 2021-12-30 | 90.72 | 906393.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96468.668 | 96468.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº321550 , CONSERVACION PERIÓDICA RUTA V-720 CRUCE RUTA 5 - SAN ANTONIO - EL TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 321550 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 62792 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -330 | - | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62791.326 | 62791.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación De Emergencia Ruta U-410 Bahia Mansa - Maicolpue - Tril Tril, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | 327593 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-08-18 | 1400000 | Propuesta publica | 1579228 | IPC | 49 | 2021-10-06 | 2021-11-03 | 135989 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 331 | 2021-11-04 | 2022-10-01 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 90161.626 | 46888.371 | 97081.195 | 166172.986 | 493875.926 | 0 | 306803.665 | 501332.162 | 0 | 0 | 308706.914 | 2011022.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta 5, Desde El Km 1.079 Al 1.185, Varias Comunas De Ancud Dalcahue Y Castro, Provincia De Chiloé, Región De Los Lagos | 327594 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-09 | 2021-01-29 | 3469782 | Propuesta publica | 2987711 | IPC | 4 | 2021-02-19 | 2021-05-20 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 390 | 2021-05-21 | 2022-06-15 | 91.62 | 1344433.614 | 0 | 0 | 319395.213 | 207522.838 | 562441.843 | 265991.682 | 0 | 271876.989 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 50381.766 | 1907610.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327594 , Conservación Periódica Ruta 5, Desde El Km 1.079 Al 1.185, Varias Comunas De Ancud Dalcahue Y Castro, Provincia De Chiloé, Región De Los Lagos | 327594 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 134739 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | - | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134738.153 | 134738.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA7 CARRETERA AUSTRAL km 5,4 al km 37,40 COMUA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE. | 327595 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-10 | 2021-02-04 | 2727220 | Propuesta publica | 2603132 | IPC | 3 | 2021-02-19 | 2021-05-20 | 779762 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 390 | 2021-05-21 | 2022-06-15 | 94.15 | 1223363.455 | 0 | 0 | 521638.221 | 0 | 0 | 244689.328 | 1500377.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206781.746 | 2473486.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta U-511 Cruce Ruta 5 (Casa De Lata) - Rupanquito, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 327597 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-02-16 | 1010096 | Propuesta publica | 1010268 | IPC | 745 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 132659 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 618 | 2021-04-08 | 2022-12-17 | 98.54 | 457674.397 | 0 | 0 | 390394.237 | 0 | 279653.373 | 79477.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18138.615 | 767664.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Caminos, Quellón - Yaldad, Rol W-902, Km 0,700 Al Km 7,490 Y Curanué - La Posta, Rol W-879 Del Km 0,000 Al Km 0,900, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | 327598 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-10 | 2021-02-03 | 828425 | Propuesta publica | 1090721 | IPC | 467 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 129705 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 294 | 2021-03-11 | 2021-12-30 | 99.75 | 807486.474 | 0 | 0 | 0 | 497243.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3995.507 | 501238.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación periódica cruce ruta5 (Osorno) ¿ Nochaco ¿ Ensenada, Rol u-55-V y nochaco ¿ Puerto octay ¿ Frutillar alto, Rol u-551-V, Comunas De Osorno y Puerto Octay, Provincia De Osorno | 327599 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-03-01 | 2823094 | Propuesta publica | 2673026 | IPC | 9 | 2021-04-06 | 2021-04-27 | 748828 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 384 | 2021-04-28 | 2022-05-17 | 99.74 | 2027333.433 | 0 | 0 | 967711.368 | 403238.294 | 59406.668 | 0 | 0 | 0 | 171203.948 | 0 | 0 | 9583.398 | 0 | 1611143.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta V-46 Tegualda - Fresia - Los Muermos - La Pasada, km. 0,000 al km. 47,400; Comunas De Fresia Y Los Muermos, Provincia De Llanquihue | 327600 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-03-03 | 1865000 | Propuesta publica | 1629713 | IPC | 10 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 133577 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 350 | 2021-04-09 | 2022-03-25 | 98.18 | 780492.325 | 0 | 0 | 819139.694 | 225236.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53698.792 | 1098074.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Dalcahue Zona Norte, Provincia De Chiloé | 337202 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-06 | 609326 | Propuesta publica | 594863 | IPC | 1553 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 20699 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 315 | 2021-07-20 | 2022-05-31 | 91.22 | 267575.151 | 0 | 0 | 236558.124 | 0 | 36145.768 | 52280.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60050.876 | 385035.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Castro, Provincia De Chiloé | 337203 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-06 | 879392 | Propuesta publica | 1013597 | IPC | 2002 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 16595 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 390 | 2021-09-02 | 2022-09-27 | 79.09 | 44646.539 | 0 | 0 | 184250.983 | 185984.133 | 163570.1 | 119247.355 | 89878.153 | 0 | 65106.973 | 14388.081 | 0 | 0 | 0 | 822425.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5 (Compu Alto) - Chaildad - Yatehue, Rol W-837 Y Camino Cruce Ruta 5 (Chadmo) - Yatehue, Rol W-845, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | 337204 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-03 | 670070 | Propuesta publica | 888764 | IPC | 111 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 300 | 2022-01-19 | 2022-11-15 | 51.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134426.523 | 132185.089 | 0 | 197866.975 | 33941.861 | 121000 | 127000 | 230473.626 | 976894.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Llau - Llao - La Montaña - Piruquina, Rol W-488, Comuna De Castro, Provincia De Chiloé | 337205 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-30 | 2021-08-23 | 400000 | Propuesta publica | 464408 | IPC | 2553 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | -163 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 270 | 2021-10-28 | 2022-07-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156337.451 | 126067.181 | 64634.509 | 75116.985 | 40264.72 | 0 | 41007.515 | 0 | 0 | 0 | 503428.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº337205 , Conservación Periódica Camino Llau - Llao - La Montaña - Piruquina, Rol W-488, Comuna De Castro, Provincia De Chiloé | 337205 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -163 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 60 | - | 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -163.751 | -163.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Varios Caminos, Comuna De Chonchi, sector Nalhuitad Provincia De Chiloé | 337206 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-30 | 2021-08-30 | 570000 | Propuesta publica | 626202 | IPC | 2134 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 15132 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 260 | 2021-09-14 | 2022-06-01 | 100 | 52194.901 | 0 | 0 | 172491.556 | 156529.354 | 89437.308 | 103985.9 | 0 | 0 | 107348.432 | 0 | 0 | 10000 | 5380.325 | 645172.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Enrocado Río Chamiza, ruta V-651 y V-655, comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 337207 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-03 | 760000 | Propuesta publica | 830130 | IPC | 2774 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 270 | 2021-11-20 | 2022-08-17 | 81.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102008.733 | 128858.876 | 503909.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181414.264 | 916191.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº337207 , Conservación Enrocado Río Chamiza, ruta V-651 y V-655, comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 337207 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 134747 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 54 | - | 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134746.274 | 134746.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica De La Red Vial Caminos Rol W-829, W-955 Y W-957, Sector El Tigre, Comuna De Palena, Provincia De Palena | 337210 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-05 | 1330000 | Propuesta publica | 1316240 | IPC | 1585 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 100063 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 307 | 2021-07-21 | 2022-05-24 | 99.99 | 475486.389 | 0 | 0 | 105090.449 | 534752.589 | 70930.898 | 182605.068 | 0 | 0 | 0 | 145750.758 | 0 | 0 | 0 | 1039129.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Camino Ruta 5 Sur Del Km 1.208,5 Al Km 1.211,0 Y Camino Cruce Ruta 5 (Notuco)-Huillinco-Cucao-Chanquin, Rol W-800, Km 0,000 Al Km 9,000 Y Del Km 29,000 Al Km 34,00; Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 337211 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-04 | 1892990 | Propuesta publica | 2369008 | IPC | 6 | 2022-03-28 | 2022-04-21 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2022-04-22 | 2023-02-16 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94775.76 | 0 | 350000 | 470000 | 500000 | 1414775.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta U-165 Km. 0,00 Al Km. 6,091 Y Km. 11,270 Al Km. 15,373 Y Ruta U-155 Km. 18,674 Al Km. 20,830 Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 337270 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-20 | 1826038 | Propuesta publica | 2173833 | IPC | 61 | 2021-11-19 | 2021-12-23 | 31824 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 330 | 2021-12-24 | 2022-11-19 | 54.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421655.234 | 0 | 714789.013 | 92991.087 | 90547.466 | 225000 | 440000 | 412535.736 | 2397518.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica de Emergencia ruta V-69 sector Cochamó, Provincia de Llanquihue | 351484 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-27 | 2022-01-27 | 1221368 | Propuesta publica | 1086943 | IPC | 343 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 210 | 2022-02-15 | 2022-09-13 | 99.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171680.317 | 297251.918 | 531118.011 | 147879.279 | 0 | 0 | 0 | 10666.416 | 1158595.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica De La Red Vial Camino Rilan - Putemún - Aguantao, Rol W-651, Comuna De Castro, Provincia De Chiloé - Region de Los Lagos | 364800 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-30 | 2022-11-10 | 1571429 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2022-12-31 | 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica de la Red Vial ruta Cruce Ruta 5 (Las Quemas) - Osorno km 0,0 al km 7,492, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 365462 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-09-30 | 2022-11-11 | 1457143 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2022-12-31 | 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.274 | 0 | 0 | 9875.726 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 35000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.274 | 0 | 0 | 9875.726 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40031619-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN) | [21 empty] | 180008.099 | 2944000 | 0 | 226327.044 | 235269.461 | 404977.61 | 389582.395 | 0 | 516975.43 | 0 | 0 | 276000 | 319070.102 | 790797.978 | 3159000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40031619-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 180008.099 | 2942000 | 0 | 226327.044 | 235269.461 | 404977.61 | 389582.395 | 0 | 516975.43 | 0 | 0 | 276000 | 319070.102 | 788797.978 | 3157000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40031619-0 | '02 | '604 | Conservación Y Mejoramiento De Seguridad Vial, Travesia Ruta U-596 , Comuna De Rio Negro E Intersección Rutas U-551-V Y U-905 , Comuna De Puerto Octay , Y Ruta V-505 E Intersección Ruta V-627 ,Comuna De Puerto Varas | 337178 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-25 | 999994 | Propuesta publica | 947113 | IPC | 2133 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 412 | 2021-09-14 | 2022-10-31 | 79.7 | 84235.012 | 0 | 0 | 67789.812 | 235269.461 | 218396.756 | 70871.413 | 0 | 97729.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243311.319 | 933368.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40031619-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº337178 , Conservación Y Mejoramiento De Seguridad Vial, Travesia Ruta U-596 , Comuna De Rio Negro E Intersección Rutas U-551-V Y U-905 , Comuna De Puerto Octay , Y Ruta V-505 E Intersección Ruta V-627 ,Comuna De Puerto Varas | 337178 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 94706 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | -412 | - | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94705.528 | 94705.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40031619-0 | '02 | '604 | Conservación De Seguridad Vial, Intersección Ruta 5 - Piruquina (W-460), Intersección Ruta 5 - Las Compuertas (W-454) Y Ruta W-853 Intersección Embarcadero Isla Lemuy, Provincia De Chiloé | 337180 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 799887 | Propuesta publica | 657832 | IPC | 2132 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 42582 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 270 | 2021-09-14 | 2022-06-11 | 89.74 | 95773.087 | 0 | 0 | 158537.232 | 0 | 186580.854 | 130056.633 | 0 | 59909.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120567.368 | 655652.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40031619-0 | '02 | '604 | Conservacion De Seguridad Vial En Zonas Pobladas Travesia Ruta 7 Sector Hornopiren, Sector Aduana Caleta Puelche, Provincia De Palena Y Sector Pelluco, Puerto Montt, Provincia De Llanquihue. | 345267 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-29 | 404551 | Propuesta publica | 452657 | IPC | 98 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | -4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 270 | 2022-02-18 | 2022-11-15 | 62.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173494.198 | 0 | 126978.592 | 0 | 0 | 66000 | 34070.102 | 83000 | 483542.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40031619-0 | '02 | '604 | Conservacion de Seguridad Vial en Zonas Pobladas Travesias, Ruta 7 sector Chaiten El Amarillo, Ruta 231-CH Sector Futaleufu, y 235 Ch Sector Palena, Provincia de Palena | 347083 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-08 | 2021-12-13 | 764323 | Propuesta publica | 893108 | IPC | 99 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 10997 | APIA SPA | 330 | 2022-01-18 | 2022-12-14 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15160.151 | 0 | 232357.16 | 0 | 0 | 210000 | 285000 | 247213.763 | 989731.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40031619-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40031619-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 35000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40035395-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 2530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '604 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta V-590 Las Lomas El Tepual comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue (ADELANTADOS 2022) | 346215 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-02-14 | 1545000 | Propuesta publica | 1695322 | IPC | 11 | 2022-03-30 | 2022-04-21 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 270 | 2022-04-22 | 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta Panitao ¿ Huelmo ¿ Calbuco, V-815, Tramo Km 0,900 Al Km 10,500, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue (Adelantados 2022) | 346227 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-09 | 2022-01-06 | 2863652 | Propuesta publica | 2795782 | IPC | 26 | 2022-07-20 | 2022-08-16 | 136065 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2022-08-17 | 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino La Mona-Chapuco, Ruta U-955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 352372 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-02-14 | 1223704 | Propuesta publica | 1138607 | IPC | 671 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 330 | 2022-03-31 | 2023-02-24 | 28.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica De La Red Vial Básica, Varios Caminos, Comuna De Futaleufu, Provincia De Palena, Región De Los Lagos | 352373 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-15 | 1660210 | Propuesta publica | 1782628 | IPC | 29 | 2022-08-10 | 2022-09-07 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 300 | 2022-09-08 | 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40035408-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservacion Camino Desagüe Rupanco - Callejón Pérez, Rol U-667, km 0,00 al km 16,636 Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 345868 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-08 | 2021-12-17 | 2519429 | Propuesta publica | 3001696 | IPC | 7 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 360 | 2022-04-13 | 2023-04-08 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '604 | Camino Básico Por Conservación Cruce Ruta5 (Chacao) - Caulin Alto, Rol W-120 Km. 0,000 Al Km. 7,600 Comuna De Ancud, Provincia De Chiloe. (Adelantado 2021) | 345871 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-01-21 | 2022-02-14 | 1816500 | Propuesta publica | 2123922 | IPC | 17 | 2022-04-27 | 2022-06-24 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 300 | 2022-06-25 | 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 30231173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 541.45 | 1110000 | 0 | 0 | 350.908 | 711.435 | 13952.442 | 18.353 | 15583.239 | 21608.337 | 13599.579 | 0 | 0 | 377775.286 | 443599.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 30231173-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 541.45 | 1110000 | 0 | 0 | 350.908 | 711.435 | 13952.442 | 18.353 | 15583.239 | 21608.337 | 13599.579 | 0 | 0 | 377775.286 | 443599.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 30231173-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 354058 | SinInf |  | -- | // | 63226 |  |  | - | - | 0 | 541.45 | 0 | 0 | 0 | 350.908 | 711.435 | 13952.442 | 18.353 | 15583.239 | 21608.337 | 13599.579 | 0 | 0 | 325518.082 | 391342.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 30231173-0 | '02 | '603 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52257.204 | 52257.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 30283222-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | [21 empty] | 0 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 30283222-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 30403479-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TENIENTE VIDAL-LAGO ATRAVESADO | [21 empty] | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 30403479-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 30403479-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 30403479-0 | '02 | '604 | Mejoramiento Ruta X-608, Sector: cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo: cruce Tte. Vidal - cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 a KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén (SEGUNDO LLAMADO) | 361041 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-06-15 | 2022-08-05 | 10612761 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 510 | 2022-12-01 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 30481274-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | [21 empty] | 0 | 4600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423541.444 | 692475.918 | 564899.015 | 1073004.904 | 1245147.405 | 1793278.717 | 5792347.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 30481274-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 4600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423541.444 | 692475.918 | 564899.015 | 1073004.904 | 1245147.405 | 1793278.717 | 5792347.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 30481274-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, II ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 274816 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-01-12 | 2018-04-10 | 7996952 | Propuesta publica | 7934301 | IPC | 10 | 2018-05-18 | 2018-06-12 | 719208 | FLESAN S.A. | 1642 | 2018-06-12 | 2022-12-10 | 83.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308053.884 | 255526.528 | 81279.599 | 288833.999 | 259279.999 | 229725.999 | 1422700.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 30481274-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 282849 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-08 | 2018-10-04 | 7999963 | Propuesta publica | 7676597 | IPC | 56 | 2018-12-12 | 2019-01-11 | 124068 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 1500 | 2019-01-11 | 2023-02-19 | 75.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153364.937 | 82788.943 | 252219.906 | 256219.906 | 780659.719 | 1525253.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 30481274-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 282979 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-27 | 2018-11-13 | 6999805 | Propuesta publica | 7699458 | IPC | 5 | 2019-03-06 | 2019-03-28 | -4427 | FLESAN S.A. | 1440 | 2019-03-28 | 2023-03-07 | 67.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115487.56 | 74389.913 | 174501.459 | 255388.999 | 284062.5 | 331707.999 | 1235538.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 30481274-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 283011 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-27 | 2018-10-12 | 7999895 | Propuesta publica | 7825734 | IPC | 46 | 2018-11-19 | 2018-12-12 | 592745 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 1440 | 2018-12-12 | 2022-11-21 | 77.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209194.54 | 226329.014 | 276562 | 445585 | 451185 | 1608855.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40002995-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | [21 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40002995-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40011088-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730717.929 | 250025.167 | 0 | 1077693 | 641564 | 2700000.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40011088-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730717.929 | 250025.167 | 0 | 1077693 | 641564 | 2700000.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40011088-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 316178 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-26 | 2021-03-02 | 8294402 | Propuesta publica | 9896200 | IPC | 11 | 2021-04-08 | 2021-05-04 | 0 | FLESAN S.A. | 1440 | 2021-05-04 | 2025-04-13 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407302.305 | 109409.589 | 0 | 417620 | 293568 | 1227899.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40011088-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 333309 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-22 | 2021-05-05 | 8212015 | Propuesta publica | 8433943 | IPC | 16 | 2021-06-11 | 2021-08-30 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2021-08-30 | 2025-08-09 | 19.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323415.624 | 140615.578 | 0 | 660073 | 347996 | 1472100.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40020702-0 | ' | ' | APLICACION GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | [21 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40020702-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40020702-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40027112-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 842888.168 | 2450500.323 | 0 | 0 | 461223.696 | 357946.011 | 0 | 115882.009 | 75990.32 | 169424.515 | 41.888 | 275307.552 | 502510.466 | 488460.5 | 2446786.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40027112-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.776 | 117.696 | 41.888 | 43.528 | 0 | 0 | 286.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40027112-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 250 | SinInf |  | -- | // | 37 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.776 | 117.696 | 41.888 | 43.528 | 0 | 0 | 286.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40027112-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 320229.866 | 341220.323 | 0 | 0 | 134410.782 | 130893.997 | 0 | 0 | 75906.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 341220.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40027112-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL ¿ PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH ¿ CRUCE X-697; KM. 646,901 A KM. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 327132 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-29 | 2021-03-12 | 306654 | Propuesta publica | 342296 | IPC | 995 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | -43869 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 304 | 2021-07-20 | 2022-05-20 | 100 | 80533.888 | 0 | 0 | 0 | 94473.434 | 72237.07 | 0 | 0 | 75906.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 242626.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40027112-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL ¿ PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH ¿ CRUCE X-697; KM. 654,982 a Km. 664,681, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 327133 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-02-19 | 2021-03-25 | 337120 | Propuesta publica | 398225 | IPC | 612 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | -75459 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 9 | 2021-05-11 | 2021-05-20 | 81.05 | 239695.978 | 0 | 0 | 0 | 39937.348 | 58656.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98594.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 522658.302 | 2101280 | 0 | 0 | 326812.914 | 227052.014 | 0 | 115882.009 | 0 | 169306.819 | 0 | 273264.024 | 501510.466 | 487451.5 | 2101279.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL ¿ PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH ¿ CRUCE X-697; KM. 646,901 A KM. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 327129 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-02-16 | 3077612 | Propuesta publica | 3069368 | IPC | 18 | 2021-06-15 | 2021-07-12 | -18 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2021-07-12 | 2022-05-08 | 16.33 | 265825.088 | 0 | 0 | 0 | 120173.041 | 156413.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46656 | 2527212.28 | 2850454.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327129 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL ¿ PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH ¿ CRUCE X-697; KM. 646,901 A KM. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 327129 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2467449 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | - | 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2467449.28 | -2467449.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 327131 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-19 | 2021-03-23 | 4295848 | Propuesta publica | 4054054 | IPC | 13 | 2021-04-08 | 2021-04-30 | -1 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2021-04-30 | 2022-02-24 | 12.33 | 256833.214 | 0 | 0 | 0 | 206639.873 | 70638.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20564.466 | 3533446.777 | 3831289.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327131 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 327131 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3533446 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | - | 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3533446.777 | -3533446.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-727, CRUCE X-725 - LAGO LAPPARENT; SECTOR CRUCE X-725 - LAGO LAPPARENT, KM. 0,000 A KM. 7,043, COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | 343425 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-30 | 2021-10-21 | 393749 | Propuesta publica | 348916 | IPC | 2004 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 180 | 2021-12-31 | 2022-06-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115882.009 | 0 | 169306.819 | 0 | 97524.024 | 0 | 0 | 382712.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO; ALCANTARILLA CASCADA - SAN SEBASTIÁN - PUENTE LAS OVEJAS DEL KM 734,285 AL KM 764,328, COMUNA DE RIO IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 359439 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-17 | 2022-06-08 | 949366 | Propuesta publica | 1137902 | IPC | 992 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 0 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 180 | 2022-08-01 | 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72380 | 155250 | 217900 | 445530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA TRAMO PUENTE LAS OVEJAS - ALCANTARILLA BRIONES DEL KM 764,328 AL KM 788,484, COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSEN | 359441 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-22 | 2022-08-12 | 362265 | Propuesta publica | 428542 | IPC | 1247 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 120 | 2022-09-26 | 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 55250 | 106750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO ALCANTARILLA BRIONES - EL BELGA DEL KM 788,484 AL KM 814,165, COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSEN | 359442 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-21 | 386875 | Propuesta publica | 379311 | IPC | 1026 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 0 | SOCIEDAD INGVE SPA | 120 | 2022-08-08 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41320 | 103370 | 55175 | 199865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO PUENTE EL TRAPEAL - PUENTE SANTA MARTA - PUENTE LEONES, DEL KM834,658 AL KM851,223, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 359443 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-10 | 2022-06-01 | 750447 | Propuesta publica | 854946 | IPC | 993 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 0 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 180 | 2022-08-01 | 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62040 | 124170 | 68313.5 | 254523.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 723, CRUCE RUTA 7 - LAGO LAS ARDILLAS - CRUCE X-735 (SALTO RÍO IBÁÑEZ), SECTOR EL CAPRICHO 26.000 AL KM 31.421, COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 362943 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2022-09-14 | 2022-10-11 | 504201 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2022-10-31 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31050 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40027112-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40027112-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8958 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40035412-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 3217000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133742.407 | 237836.34 | 310107.114 | 481757.97 | 299664.172 | 479771.154 | 530165.246 | 613524.976 | 3086569.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40035412-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.888 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40035412-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 250 | SinInf |  | -- | // | 37 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.888 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40035412-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 3212000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133742.407 | 237836.34 | 306594.472 | 481716.082 | 299664.172 | 479771.042 | 529165.246 | 608079.618 | 3076569.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40035412-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-572, CRUCE RUTA 240 (PASARELA LOS TORREONES 2) - CRUCE RUTA 240 (PASARELA LOS TORREONES 1); SECTOR PASARELA LOS TORREONES 2 - PASARELA LOS TORREONES 1, KM. 0,000 A KM. 12,390, COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN (ADELANTADO 2022) | 346180 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-10 | 2022-01-12 | 465619 | Propuesta publica | 428044 | IPC | 181 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 7771 | M & D TRANSPORTES LTDA | 243 | 2022-02-18 | 2022-10-19 | 74.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32171.798 | 0 | 76704.945 | 125422.032 | 110040 | 66924 | 65484.406 | 476747.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40035412-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-698, CRUCE X-674 (EL BLANCO) - LAGO MONREAL - CRUCE X-696; SECTOR LAGO MONREAL, KM. 12,000 A KM. 16,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN". (ADELANTADO 2022) | 346196 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-14 | 2022-01-13 | 379562 | Propuesta publica | 338429 | IPC | 182 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0 | CONSTRUCTORA RUBEN NEFTALI RECABAL FICA EIRL | 267 | 2022-02-18 | 2022-11-12 | 34.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43565.717 | 51217.285 | 28184.19 | 0 | 54034.999 | 81802.499 | 107059.916 | 365864.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40035412-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-417, CRUCE X-439 (RODEO LOS PALOS) - LAGO DIUNCO - VERANADA LAGO BRAVO; SECTOR LAGO DIUNCO - LAGO MISTERIOSO, KM. 8,000 A KM. 15,103, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN". (ADELANTADO 2022) | 346199 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-14 | 2022-01-13 | 446138 | Propuesta publica | 403434 | IPC | 177 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0 | M & D TRANSPORTES LTDA | 180 | 2022-02-18 | 2022-08-17 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57146.749 | 45946.864 | 0 | 0 | 0 | 54040 | 165119.999 | 322253.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40035412-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-435, CRUCE X-45 (ÑIREHUAO) - LAGO LARGO; PUENTE PEDREGOSO Y ACCESOS, SECTOR KM 6,200, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN (ADELANTADO 2022) | 346201 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-17 | 2022-01-17 | 371542 | Propuesta publica | 445141 | IPC | 176 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 240 | 2022-02-18 | 2022-10-16 | 51.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7461.749 | 62007.892 | 26160.119 | 22693.784 | 79206.718 | 44016 | 78078 | 90432 | 410056.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40035412-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-735, CRUCE X-65 (PUERTO IBÁÑEZ) - PENÍNSULA LEVICÁN; PUENTE SIN NOMBRE Y ACCESOS KM 10,3-PUENTE SIN NOMBRE Y ACCESOS KM 13,6-PUENTE SIN NOMBRE Y ACCESOS KM 15,4 COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN (ADELANTADO 2022) | 346204 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-21 | 2022-01-18 | 347301 | Propuesta publica | 416818 | IPC | 338 | 2022-03-23 | 2022-04-01 | 0 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 180 | 2022-04-01 | 2022-09-28 | 53.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80184.578 | 65762.296 | 95035.422 | 66324 | 148834.748 | 0 | 456141.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40035412-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº346204 , CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-735, CRUCE X-65 (PUERTO IBÁÑEZ) - PENÍNSULA LEVICÁN; PUENTE SIN NOMBRE Y ACCESOS KM 10,3-PUENTE SIN NOMBRE Y ACCESOS KM 13,6-PUENTE SIN NOMBRE Y ACCESOS KM 15,4 COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN (ADELANTADO 2022) | 346204 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 40164 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 17 | - | 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46135.298 | 46135.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40035412-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; CAMINOS: 1) RUTA 240, KM. 50,800 A KM. 51,400; 2) RUTA 242, KM. 0,000 A KM. 0,400; 3) X-548, KM. 0,000 A KM. 0,500; 4) X-552, KM. 0,060 A KM. 0,900; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN (ADELANTADO 2022) | 346209 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-29 | 2022-01-20 | 953389 | Propuesta publica | 1058338 | IPC | 337 | 2022-03-23 | 2022-04-01 | 0 | INGENIERIA CIVIL AYSEN SPA | 180 | 2022-04-01 | 2022-09-28 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75597.365 | 0 | 164309.999 | 99485.999 | 133847.999 | 473241.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40035412-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-731 CRUCE RUTA 7 (BAHÍA MURTA) - PUERTO SÁNCHEZ; SECTOR BAHÍA MURTA - PORTEZUELO, Km. 5,920 a km. 10,800, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN. ADELANTADO 2022 | 346211 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-10 | 2022-01-19 | 405717 | Propuesta publica | 485095 | IPC | 196 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 10266 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 180 | 2022-02-22 | 2022-08-21 | 73.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126280.658 | 42944.184 | 103085.626 | 212773.502 | 0 | 41046.044 | 0 | 0 | 526130.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40035412-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3512.642 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5445.358 | 9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40035412-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8958 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3512.642 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 445.358 | 4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Aysén | 40035412-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | [21 empty] | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427200 | 428800 | 856000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1499000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427200 | 428800 | 856000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '604 | Construcción Camino de Penetracion Calafate-Russfin, Tramo 2; KM 26 al KM 48, Tierra Del Fuego | 329435 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-11-09 | 16384662 | Propuesta publica | 17857101 | IPC | 90 | 2021-12-30 | 2022-02-03 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 480 | 2022-02-03 | 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427200 | 428800 | 856000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 120274.482 | 2445000 | 0 | 667477.397 | 463733.561 | 326628.05 | 177819.526 | 46688.006 | 155236.087 | 238380.35 | 0 | 365523.933 | 0 | 3000 | 2444486.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 120274.482 | 2442000 | 0 | 667477.397 | 463733.561 | 326628.05 | 177819.526 | 46688.006 | 155236.087 | 238380.35 | 0 | 365523.933 | 0 | 0 | 2441486.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria, Convenio de Conservación MOP-CMT, Ruta Y-85, Camino Cruce Y-71 (Onaisín) - Lago Fagnano - Cordillera Darwin, Tramo Río Rasmussen - Río Azopardo - Río Betbeder, km 0.0 km 77.400 y Ruta Y-763, Camino Cruce Y-85 (Lago Fagnano) - Caleta María, km 0.0 y km 12.728, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena(Nuevo 2020 Plan Recuperacion ) | 320528 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1026937 | Trato directo | 1026937 | IPC | 65 | 2021-11-29 | 2021-12-20 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1095 | 2021-12-20 | 2024-12-19 | 60.48 | 0 | 0 | 0 | 555255.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82777.474 | 116999.797 | 0 | 199619 | 0 | 0 | 954651.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reparación Puente Kayecho, ruta Y-530, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Nuevo 2021) | 327328 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-08-26 | 426283 | Propuesta publica | 520745 | IPC | 820 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 61369 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 240 | 2021-09-29 | 2022-05-27 | 99.59 | 120274.482 | 0 | 0 | 112222.339 | 145971.654 | 109763.83 | 127976.506 | 2662.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498597.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Protección de la Plataforma Ruta Y-897 KM. 1,000 al KM 1,160, Provincia de Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 342941 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-31 | 2021-10-05 | 471491 | Propuesta publica | 599569 | IPC | 1001 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 5231 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 210 | 2021-11-23 | 2022-06-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317761.907 | 216864.22 | 49843.02 | 44025.102 | 17314.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645808.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Construcción defensas PUENTE MECANO RIO CALETA, Ruta Y-897 Comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Plan de Recuperación) SEGUNDO LLAMADO | 344409 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-23 | 2022-01-19 | 472747 | Propuesta publica | 603811 | IPC | 281 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 240 | 2022-04-08 | 2022-12-04 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55144.431 | 121380.553 | 0 | 165904.933 | 0 | 0 | 342429.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | [21 empty] | 708151.548 | 2039000 | 0 | 1547110.992 | 442687.163 | 0 | 7299.907 | 0 | 0 | 0 | 948.999 | 43011 | 0 | 2001 | 2043059.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '602 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 708151.548 | 2036000 | 0 | 1547110.992 | 442687.163 | 0 | 7299.907 | 0 | 0 | 0 | 948.999 | 43011 | 0 | 0 | 2041058.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Carpeta Granular, camino Y-502, Km 61 al Km 81, Etapa I Comuna de Rio Verde Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 327274 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-29 | 2021-02-18 | 1534446 | Propuesta publica | 1920196 | IPC | 2 | 2021-03-16 | 2021-04-19 | 82657 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 370 | 2021-04-19 | 2022-04-24 | 100 | 456920.786 | 0 | 0 | 1330946.908 | 359120.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.999 | 43011 | 0 | 0 | 1734027.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposición de losas de hormigón, Ruta 255-CH, Km. 15,000 al Km. 90,500 y Ruta 257-CH, Km. 0 al Km. 15,935, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 327279 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-19 | 2021-06-30 | 466984 | Propuesta publica | 494410 | IPC | 560 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 35245 | SOC. CONSTRUCTORA Y REP. AES LTDA | 255 | 2021-07-15 | 2022-03-27 | 100 | 251230.762 | 0 | 0 | 216164.084 | 83567.023 | 0 | 7299.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307031.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40035411-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 918000 | 0 | 0 | 0 | 230100.294 | 0 | 125612.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20387 | 376099.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40035411-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 913000 | 0 | 0 | 0 | 230100.294 | 0 | 125612.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15387 | 371099.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40035411-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA CAMINOS DE SERVICIO, RUTA 9 N, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (ADELANTADOS 2022) | 346123 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-05 | 2021-11-24 | 324430 | Propuesta publica | 382987 | IPC | 19 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | -46332 | CORPORACION VIAL S.A. | 120 | 2022-01-10 | 2022-05-10 | 61.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230100.294 | 0 | 125612.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15387 | 371099.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40035411-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40035411-0 | '02 | '699 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 30387326-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS | [21 empty] | 552898.483 | 3097000 | 0 | 39360.952 | 487336.368 | 687555.647 | 260191.162 | 329470.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657843.849 | 813991.255 | 3275749.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 30387326-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 49900 | 156000 | 0 | 39360.952 | 26251.154 | 26325.156 | 25521.021 | 27188.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128352.825 | 272999.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 30387326-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 330035 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-07 | 209620 | Propuesta publica | 197340 | IPC | 908 | 2021-07-29 | 2021-09-07 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 242 | 2021-09-07 | 2022-05-07 | 92.77 | 49900 | 0 | 0 | 39360.952 | 26251.154 | 26325.156 | 25521.021 | 27188.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108598.875 | 253245.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 30387326-0 | '02 | '602 | Modificacion del contrato nº330035 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 330035 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 18254 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | -242 | - | 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19753.95 | 19753.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 30387326-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 502998.483 | 2939000 | 0 | 0 | 461085.214 | 661230.491 | 234670.141 | 302281.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657093.849 | 685638.43 | 3001999.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 30387326-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 330036 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-10 | 2021-06-11 | 3715865 | Propuesta publica | 3241125 | IPC | 18 | 2021-07-09 | 2021-08-13 | 5466 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 495 | 2021-08-13 | 2022-12-21 | 71.53 | 502998.483 | 0 | 0 | 0 | 461085.214 | 661230.491 | 234670.141 | 302281.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657093.849 | 691221.232 | 3007582.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 30387326-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº330036 , CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 330036 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -5582 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | -300 | - | 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5582.802 | -5582.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 30387326-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 30387326-0 | '02 | '699 | GASTOS DE VIATICOS |  | Ñuble |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6965 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 5741154.418 | 9004000.305 | 0 | 515486.076 | 909225.065 | 882548.296 | 1143873.78 | 1346472.291 | 1982705.249 | 1040224.793 | 920043.533 | 1019612.123 | 472473.324 | 1575520.609 | 11808185.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 5741154.418 | 8994000.104 | 0 | 515486.076 | 909225.065 | 882548.296 | 1143873.78 | 1346394.807 | 1982653.593 | 1040121.481 | 920043.533 | 1019512.123 | 467475.664 | 1573525.609 | 11800860.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial Región de O´Higgins | 327500 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-02-10 | 999998 | Propuesta publica | 1080108 | SR | 248 | 2021-03-03 | 2021-03-08 | 122588 | GESTION VIAL LTDA. | 330 | 2021-03-09 | 2022-02-02 | 100 | 846619.734 | 0 | 0 | 0 | 128193.874 | 0 | 227882.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial Región de Arica y Parinacota | 327827 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 2900000 | Propuesta publica | 2271650 | IPC | 15 | 2021-03-03 | 2021-03-31 | 126546 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 317 | 2021-04-01 | 2022-02-12 | 99.35 | 2422745.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28862.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28862.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial Región del Maule L-30-M | 327829 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 960209 | Propuesta publica | 960209 | IPC | 821 | 2021-05-13 | 2021-05-25 | 31003 | GESTION VIAL LTDA. | 240 | 2021-05-25 | 2022-01-20 | 86.45 | 865338.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120140.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52828.794 | 0 | 120000 | 292969.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación Y Mejoramiento De Seguridad Vial En Rutas De La Red, Varios Caminos, Provincia De Llanquihue, 2020, Región De Los Lagos | 328478 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-29 | 2021-03-23 | 925882 | Propuesta publica | 618131 | IPC | 777 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 370 | 2021-04-16 | 2022-04-21 | 100 | 325557.188 | 0 | 0 | 0 | 282257.516 | 0 | 0 | 0 | 52834.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335092.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservacion y Mejoramiento de Seguridad Vial en Rutas de La Red Varios Caminos; Provincia de Osorno, 2020 Región De Los Lagos | 330306 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-29 | 2021-03-25 | 707588 | Propuesta publica | 464012 | IPC | 784 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 370 | 2021-04-16 | 2022-04-21 | 100 | 307306.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52597.933 | 0 | 0 | 138706.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 291304.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservacion y Mejoramiento de Seguridad Vial en Rutas de La Red Varios Caminos; Provincia de Chiloe, 2020 Región De Los Lagos | 330308 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-29 | 2021-02-26 | 1365790 | Propuesta publica | 878751 | IPC | 469 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | -1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 390 | 2021-03-11 | 2022-04-05 | 100 | 305002.668 | 0 | 0 | 256554.643 | 99511.891 | 265593.853 | 0 | 0 | 0 | 19659.526 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 641319.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL RUTA N-59-Q CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL- CRUCE Q-45 (CANTERAS) DESDE EL KM 8,92 AL KM 42,3, COMUNA SAN IGNACIO, EL CARMEN, PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE. (PLAN RECUPERACIÓN)(segundo Llamado) | 333868 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-04 | 2021-04-12 | 596220 | Propuesta publica | 653774 | IPC | 459 | 2021-04-28 | 2021-05-12 | 66000 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 264 | 2021-05-12 | 2022-01-31 | 100 | 492200.865 | 0 | 0 | 258931.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258931.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial, Intersección Ruta 210 Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión) y Ruta T-746 Ruta 5 (Paso Superior) - Cruce Ruta 210 (San Javier), Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 336068 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-04 | 487117 | Propuesta publica | 625106 | IPC | 1823 | 2021-09-02 | 2021-09-24 | 48485 | APIA SPA | 248 | 2021-09-25 | 2022-05-31 | 98.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323212.915 | 0 | 0 | 0 | 407178.181 | 0 | 0 | 5298.331 | 0 | 120000 | 855689.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial; red Vial Nacional 2020 - 2022 (Plan de Recuperación); Provincia de El loa; Región de Antofagasta; 2° llamado; Nuevo 2020. | 337557 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-28 | 2021-05-25 | 950000 | Propuesta publica | 1091276 | IPC | 498 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 15691 | APIA SPA | 306 | 2021-07-10 | 2022-05-12 | 81.87 | 176384.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303686.072 | 484976.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259249.158 | 1047911.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Seguridad vial, Ruta 1 Dm 406.380 al Dm 410.825, Ruta A-504 Dm 0,740 al Dm 1,940, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 339023 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-08 | 2021-11-22 | 5999859 | Propuesta publica | 4371389 | IPC | 54 | 2021-12-31 | 2022-01-24 | -23 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 360 | 2022-01-24 | 2023-01-19 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081930.987 | 805618.634 | 987087.875 | 617592.399 | 829660.484 | 467475.664 | 0 | 4789366.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº339023 , Conservación Red Vial, Seguridad vial, Ruta 1 Dm 406.380 al Dm 410.825, Ruta A-504 Dm 0,740 al Dm 1,940, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 339023 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 136038 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | -360 | - | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150037.839 | 150037.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial en Caminos de la Región de Los Ríos | 342986 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-29 | 2021-11-03 | 351993 | Propuesta publica | 319166 | IPC | 2351 | 2021-11-22 | 2021-12-02 | 11019 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 148 | 2021-12-03 | 2022-04-30 | 92.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76048.869 | 111667.209 | 124584.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38747.27 | 0 | 0 | 351047.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Implementación De Radares De Velocidad En Diversos Sectores De La Red Vial De Las Provincias De Talagante, Melipilla, Maipo Y Cordillera, Región Metropolitana De Santiago, Fase 1 | 343014 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-24 | 2022-02-04 | 708288 | Propuesta publica | 618080 | IPC | 286 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 126 | 2022-02-24 | 2022-06-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264463.82 | 354975.444 | 33374.08 | 0 | 0 | 0 | 229252 | 882065.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Seguridad Vial, Ruta URBU 001 (Av. Arturo Prat), Dm 0,00 al Dm 4,45, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá 3º llamado | 344690 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-10-21 | 1605530 | Propuesta publica | 1505912 | IPC | 1697 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 0 | APIA SPA | 360 | 2021-12-14 | 2022-12-09 | 50.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306431.19 | 0 | 223340.04 | 0 | 302451.134 | 92977.243 | 0 | 594976.612 | 1520176.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL, TRAVESÍAS, RUTA N-45, CRUCE N-49 (CHILLÁN) - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-31 (SAN FABIÁN), COMUNA DE CHILLÁN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 366477 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 280000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 62 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10000.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.484 | 51.656 | 103.312 | 0 | 100 | 4997.66 | 1995 | 7325.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 50000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.484 | 51.656 | 103.312 | 0 | 100 | 100 | 100 | 532.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15093 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4897.66 | 195 | 5092.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40026598-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40029507-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | [21 empty] | 4814915.844 | 3524000.016 | 0 | 344601.287 | 458502.805 | 485282.015 | 581332.639 | 159901.759 | 617440.934 | 353133.429 | 2220 | 107433.691 | 84.825 | 630966.725 | 3740900.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 4814915.844 | 3520000.016 | 0 | 344601.287 | 458502.805 | 485104.189 | 580912.416 | 159720.963 | 617337.622 | 353004.289 | 2220 | 107433.691 | 84.825 | 630078.022 | 3739000.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas, Provincia de Linares Región Del Maule 2019 - Segunda convocatoria | 308678 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-20 | 2021-01-20 | 284845 | Propuesta publica | 312646 | IPC | 332 | 2021-03-05 | 2021-03-24 | -42 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 240 | 2021-03-24 | 2021-11-19 | 100 | 317715.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.825 | 0 | 1579.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2020 (Plan de Recuperación) | 327501 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-10 | 1399865 | Propuesta publica | 1328443 | SR | 245 | 2021-03-02 | 2021-03-08 | 125664 | GESTION VIAL LTDA. | 390 | 2021-03-09 | 2022-04-03 | 97.56 | 1295999.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158107.121 | 158107.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020, REGION DE ANTOFAGASTA, NUEVO 2021. | 327530 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-02-26 | 2021-04-05 | 474334 | Propuesta publica | 546713 | IPC | 459 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 123875 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 290 | 2021-06-24 | 2022-04-10 | 100 | 371391.845 | 0 | 0 | 31496.728 | 0 | 0 | 127242.561 | 0 | 167534.671 | 265.341 | 2220 | 0 | 0 | 124441 | 453200.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, REGIÓN DE ÑUBLE 2020. (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 327846 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 281590 | Propuesta publica | 360608 | IPC | 368 | 2021-04-01 | 2021-04-19 | 0 | COMPUTER PLOTT GRAFICA LTDA | 180 | 2021-04-19 | 2021-10-16 | 79.89 | 262950.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108370.131 | 108370.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327846 , CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, REGIÓN DE ÑUBLE 2020. (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 327846 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 46031 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | COMPUTER PLOTT GRAFICA LTDA | 36 | - | 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51030.467 | 0 | 50000 | 101030.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas; Provincia de Cautín y Malleco; Región de La Araucanía | 327847 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-29 | 2021-03-02 | 599982 | Propuesta publica | 652202 | IPC | 465 | 2021-03-22 | 2021-03-30 | 9120 | APIA SPA | 265 | 2021-03-30 | 2021-12-20 | 100 | 599292.001 | 0 | 0 | 92868.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.847 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 143283.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº327847 , CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas; Provincia de Cautín y Malleco; Región de La Araucanía | 327847 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 0 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 0 | - | 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2020 (Plan de Recuperación), Región de Los Ríos | 327848 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-29 | 2021-02-19 | 486937 | Propuesta publica | 542921 | IPC | 1088 | 2021-05-26 | 2021-06-24 | 2900 | APIA SPA | 270 | 2021-06-25 | 2022-03-22 | 100 | 273799.634 | 0 | 0 | 0 | 160994.529 | 0 | 137580.344 | 14359.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312934.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, Etapa II, 2020, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos | 328461 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-26 | 2021-03-24 | 349361 | Propuesta publica | 284987 | IPC | 1125 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 79683 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 210 | 2021-05-29 | 2021-12-25 | 100 | 375913.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272.038 | 2272.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas De Escuelas 2020, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 328463 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-17 | 2021-02-22 | 474261 | Propuesta publica | 472039 | IPC | 367 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 127422 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 420 | 2021-03-02 | 2022-04-26 | 100 | 280977.599 | 0 | 0 | 60617.542 | 46565.542 | 81381.319 | 0 | 0 | 0 | 180642.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369207.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas 2020, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos | 328470 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-03-22 | 567117 | Propuesta publica | 534932 | IPC | 1087 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | -9 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 240 | 2021-05-25 | 2022-01-20 | 100 | 421739.518 | 0 | 0 | 0 | 141611.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141611.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas 2020, Provincia De Chiloe, Región De Los Lagos | 328477 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-03-23 | 470391 | Propuesta publica | 399976 | IPC | 1103 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 300 | 2021-05-27 | 2022-03-23 | 98.2 | 154720.093 | 0 | 0 | 22303.958 | 0 | 92534.803 | 68239.576 | 0 | 96652.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279730.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2°Llamado | 331430 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-26 | 2021-03-02 | 704000 | Propuesta publica | 838599 | IPC | 631 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 86913 | GESTION VIAL LTDA. | 341 | 2021-04-09 | 2022-03-16 | 80.94 | 355794.371 | 0 | 0 | 83439.445 | 50840.65 | 142486.365 | 0 | 0 | 157203.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433970.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2020, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. 2° llamado | 333425 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-02 | 669000 | Propuesta publica | 734432 | IPC | 1448 | 2021-07-21 | 2021-08-10 | -19401 | GESTION VIAL LTDA. | 314 | 2021-08-11 | 2022-06-21 | 90.54 | 104622.21 | 0 | 0 | 53875.162 | 58490.77 | 0 | 0 | 143866.45 | 195946.483 | 171681.271 | 0 | 56403.224 | 0 | 0 | 680263.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE 2020. (PLAN DE RECUPERACIÓN) TERCER LLAMADO | 341420 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-07 | 2021-07-28 | 437639 | Propuesta publica | 505459 | IPC | 1169 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 3344 | GESTION VIAL LTDA. | 212 | 2021-09-27 | 2022-04-27 | 75.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168701.702 | 247849.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136887.733 | 553439.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40029507-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 177.826 | 420.223 | 180.796 | 103.312 | 129.14 | 0 | 0 | 0 | 888.703 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40029507-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40029507-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.826 | 420.223 | 180.796 | 103.312 | 129.14 | 0 | 0 | 0 | 488.703 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035427-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021 - 2023 | [21 empty] | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131756.917 | 150522.021 | 132000 | 112056.229 | 526335.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035427-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131756.917 | 150522.021 | 132000 | 112056.229 | 526335.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035427-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas Año 2021-2022, Región de O´higgins. (Adelantados 2022) | 345990 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-03 | 2022-01-21 | 1471223 | Propuesta publica | 1612907 | SR | 357 | 2022-03-11 | 2022-04-06 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 240 | 2022-04-06 | 2022-12-02 | 25.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150522.021 | 132000 | 112046.229 | 394568.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035427-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA EN DIFERENTES RUTAS DE LAS PROVINCIAS DE TALCA Y CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE | 345993 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-19 | 2021-12-21 | 273503 | Propuesta publica | 267066 | IPC | 760 | 2022-05-06 | 2022-05-16 | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 210 | 2022-05-16 | 2022-12-12 | 87.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131756.917 | 36553 | 0 | 0 | 168309.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035427-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº345993 , CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA EN DIFERENTES RUTAS DE LAS PROVINCIAS DE TALCA Y CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE | 345993 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -33230 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | -210 | - | 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36553 | 0 | 0 | -36553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035427-0 | '02 | '604 | Conservación de seguridad vial en zonas de escuela 2021, Región de Los Ríos | 346004 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-04 | 439345 | Propuesta publica | 507778 | IPC | 478 | 2022-03-21 | 2022-06-06 | 0 | APIA SPA | 240 | 2022-06-07 | 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035428-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | [21 empty] | 0 | 2239008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641932.215 | 803807.849 | 628226.227 | 526742.18 | 599628.715 | 530024.952 | 3730362.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035428-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2239008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641932.215 | 803807.849 | 628226.227 | 526742.18 | 599628.715 | 530024.952 | 3730362.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035428-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS URBANAS-TRAVESIAS TOCOPILLA (Adelantados 2022) | 346029 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-29 | 2021-11-22 | 585000 | Propuesta publica | 609848 | IPC | 937 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | -6 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 161 | 2021-12-21 | 2022-05-31 | 87.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217835.424 | 85594.859 | 0 | 0 | 303430.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035428-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas Travesías Hacienda Compañía Provincia Huasco-Región de Atacama | 346033 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 475499 | Propuesta publica | 553619 | IPC | 206 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 240 | 2022-03-15 | 2022-11-10 | 24.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70586.361 | 158433.631 | 237020.619 | 466040.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035428-0 | '02 | '604 | Modificacion del contrato nº346033 , Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas Travesías Hacienda Compañía Provincia Huasco-Región de Atacama | 346033 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 58000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | -240 | - | 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035428-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial y Pasadas Zonas Urbanas Travesías - Toledo Ruta C-386 Provincia Copiapó-Región de Atacama | 346038 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 577815 | Propuesta publica | 655669 | IPC | 259 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0 | APIA SPA | 240 | 2022-04-01 | 2022-11-27 | 44.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167195.426 | 181195.084 | 37203.642 | 385594.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035428-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESÍAS, RUTAS E-30-F (Puchuncaví) Y F-986, PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 346041 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-27 | 2021-11-23 | 795228 | Propuesta publica | 636073 | IPC | 2823 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 181542 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 250 | 2021-12-22 | 2022-08-29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329427.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329427.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035428-0 | '02 | '604 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTAS F-390 Y F-610, PROVINCIA DE MARGA ¿ MARGA Y VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | 346046 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-29 | 2021-11-25 | 857089 | Propuesta publica | 691706 | IPC | 2859 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 128220 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 196 | 2021-12-28 | 2022-07-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224145.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224145.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035428-0 | '02 | '604 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTAS F-302, F-300, F-358, F-356 Y F-366 PROVINCIA DE QUILLOTA, REGION DE VALPARAISO | 346050 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-28 | 2021-11-24 | 300014 | Propuesta publica | 247779 | IPC | 2697 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 70078 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 192 | 2021-12-17 | 2022-06-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140963.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140963.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035428-0 | '02 | '604 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTAS E-430, E-829, E-653 Y E-531, PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO | 346070 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-28 | 2021-11-24 | 369671 | Propuesta publica | 304664 | IPC | 2825 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 80333 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 205 | 2021-12-22 | 2022-07-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120538.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120538.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035428-0 | '02 | '604 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTA 60 CH, COMUNA DE PANQUEHUE, PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE Valparaíso | 346074 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-28 | 2021-11-24 | 340483 | Propuesta publica | 289400 | IPC | 2824 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 78624 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 191 | 2021-12-22 | 2022-07-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120374.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120374.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035428-0 | '02 | '604 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESÍAS, RUTAS E-253 Y S/R E-1637 PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 346081 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-27 | 2021-11-23 | 310116 | Propuesta publica | 312091 | IPC | 2822 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 69338 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 188 | 2021-12-22 | 2022-06-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210574.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210574.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035428-0 | '02 | '604 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTA E-745 PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | 346085 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-27 | 2021-11-23 | 462401 | Propuesta publica | 359318 | IPC | 2696 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 100085 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 210 | 2021-12-16 | 2022-07-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191966.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191966.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035428-0 | '02 | '604 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESIAS, RUTA G-986 Y RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE Valparaíso | 346089 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-29 | 2021-11-25 | 446583 | Propuesta publica | 372246 | IPC | 2698 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 92054 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 187 | 2021-12-24 | 2022-06-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107750.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107750.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035428-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas Travesias Año 2022, Región de O´higgins. (Adelantados 2022) | 346090 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-03 | 2022-01-27 | 1473488 | Propuesta publica | 1342222 | SR | 356 | 2022-03-11 | 2022-04-06 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 240 | 2022-04-06 | 2022-12-02 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203365.534 | 210000 | 197800.691 | 611166.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035428-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS EN LA COMUNA DE PELARCO (RUTA K-45) Y PENCAHUE, (RUTA K-60) PROVINCIA DE TALCA, REGION DEL MAULE 2021 | 346092 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-21 | 393554 | Propuesta publica | 391327 | IPC | 745 | 2022-05-04 | 2022-05-10 | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 210 | 2022-05-10 | 2022-12-06 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318483.903 | 0 | 0 | 0 | 318483.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Interregional | 40035428-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN TRAVESIAS RUTA J-60 PROVINCIA DE CURICÓ 2021 REGIÓN DEL MAULE | 346342 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-19 | 2021-12-21 | 288983 | Propuesta publica | 280383 | IPC | 723 | 2022-04-28 | 2022-05-10 | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 210 | 2022-05-10 | 2022-12-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91906.9 | 0 | 50000 | 0 | 141906.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Indeterminado | 0 | ' | ' | 31.02.001 | [21 empty] | 0 | 239456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Indeterminado | 0 | '01 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 29436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 210020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 29000600-0 | ' | ' | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL - COVID) | [21 empty] | 0 | 825665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 29000600-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 825665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 29000603-0 | ' | ' | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | [21 empty] | 0 | 10947236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219593.618 | 0 | 3072.087 | 222665.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 29000603-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10947236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219593.618 | 0 | 3072.087 | 222665.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS - FET-COVID-19 | Los Lagos | 29000603-0 | '02 | '604 | Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua (Sistema Nuevas Inversiones - COVID) - Obras derivadas del Proyecto de Ingeniería Definitiva "PID Normativas y Enlace Retorno Sector Cuesta Gómez" del "PID Servicialidad", ambos estudios definido en el DS MOP N°111/2018, de fecha 04-07-2018 numeral 4 1 CAR N°3 | 329798 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 222666 | Trato directo | 222666 | SR | 221 | 2021-10-21 | 2022-09-22 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A. | 731 | 2022-09-22 | 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219593.618 | 0 | 3072.087 | 222665.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40020020-0 | ' | ' | CONSERVACION MEDIDAS PRIORITARIAS EDIFICIO MOP DE IQUIQUE | [21 empty] | 327404.02 | 101605 | 0 | 0 | 30749.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64908.93 | 70854.659 | 0 | 0 | 166513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40020020-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 327404.02 | 101605 | 0 | 0 | 30749.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64908.93 | 70854.659 | 0 | 0 | 166513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Tarapacá | 40020020-0 | '02 | '604 | CONSERVACION MEDIDAS PRIORITARIAS EDIFICIO MOP DE IQUIQUE | 335215 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-15 | 2021-04-20 | 429061 | Propuesta publica | 417956 | SR | 242 | 2021-05-28 | 2021-06-02 | 11053 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA | 235 | 2021-06-03 | 2022-01-24 | 100 | 327404.02 | 0 | 0 | 0 | 30749.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64908.93 | 70854.659 | 0 | 0 | 166513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Atacama | 30132033-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | [21 empty] | 999.994 | 2569529 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Atacama | 30132033-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 999.994 | 1000 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Atacama | 30132033-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1893 | SinInf |  | -- | // | 107 |  |  | - | - | 0 | 999.994 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Atacama | 30132033-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 49029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Atacama | 30132033-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Atacama | 30132033-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Ñuble | 40013823-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO OBRAS PUBLICAS REGIÓN DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 1491208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419131 | 0 | 0 | 1419131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Ñuble | 40013823-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Ñuble | 40013823-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Ñuble | 40013823-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 72077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Ñuble | 40013823-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1418233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418233 | 0 | 0 | 1418233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Ñuble | 40013823-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Ñuble |  | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418233 | 0 | 0 | 1418233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40020701-0 | ' | ' | CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO MOP LOS LAGOS (DS 50) | [21 empty] | 202618.85 | 156999 | 0 | 142985.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9769.694 | 0 | 0 | 152755.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40020701-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 202618.85 | 156999 | 0 | 142985.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9769.694 | 0 | 0 | 152755.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Los Lagos | 40020701-0 | '02 | '604 | Conservación Accesibilidad Universal Edificio MOP Los Lagos (D.S. 50) Lic. N° 2. | 329471 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-23 | 2021-02-16 | 301000 | Propuesta publica | 329618 | SR | 255 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 25758 | MT. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 481 | 2021-04-27 | 2022-08-21 | 39.76 | 202618.85 | 0 | 0 | 142985.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9769.694 | 0 | 0 | 152755.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Aysén | 40030513-0 | ' | ' | CONSERVACION DS -50 EDIFICIO MOP REGION DE AYSÉN | [21 empty] | 100215 | 149346 | 0 | 149345.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149345.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Aysén | 40030513-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 100215 | 149346 | 0 | 149345.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149345.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Aysén | 40030513-0 | '02 | '604 | CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO MOP AYSEN (DS50) | 335655 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-25 | 2021-06-03 | 217695 | Propuesta publica | 249561 | SR | 239 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 0 | LUIS ALBERTO AVILA SALINAS | 120 | 2021-09-06 | 2022-01-04 | 100 | 100215 | 0 | 0 | 149345.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149345.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30482662-0 | ' | ' | NORMALIZACION EDIFICIO DE LOS SSPP Y PROVINCIALES MOP XII REGION | [21 empty] | 0 | 693258.98 | 0 | 109.48 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.02 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30482662-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 299.98 | 0 | 109.48 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.02 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30482662-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.48 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.02 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30482662-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 692959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumen
Asig | '
Etiquetas de fila | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total 2022
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - FET-COVID-19 | 0 | 292441.095 | 31249.511 | 0 | 487.9 | 0 | 0 | 0 | 64908.93 | 1499755.353 | 0 | 202.82 | 1889045.609
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - FET-COVID-19 | 0 | 5351128.353 | 13863861.594 | 7573100.034 | 6636690.24 | 5587544.971 | 6056627.743 | 5433763.341 | 5401119.57 | 7434678.716 | 20223735.364 | 19079866.277 | 102642116.203
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19 | 0 | 46296143.696 | 49200905.523 | 42679711.885 | 33472188.696 | 26920196.912 | 30574626.778 | 30288330.434 | 36913519.982 | 43103265.834 | 66426225.826 | 102659382.97 | 508534498.536
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS - FET-COVID-19 | 0 | 1976767.572 | 788824.747 | 760441.219 | 793490.841 | 702289.35 | 1201677.813 | 1274298.098 | 1620993.232 | 2436802.208 | 3385698.179 | 5996114.722 | 20937397.981
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - FET-COVID-19 | 0 | 8225604.663 | 6864027.395 | 4716814.776 | 5744545.401 | 2624299.25 | 2894240.31 | 711450.641 | 1068509.047 | 4052043.756 | 6208593.617 | 11390931.144 | 54501060
AGUA POTABLE RURAL - FET-COVID-19 | 0 | 3232916.981 | 5207694.6 | 5824708.286 | 5538306.76 | 6257682.022 | 6417819.555 | 5407922.703 | 4328448.374 | 5224243.966 | 7014407.508 | 23904790.298 | 78358941.053
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS - FET-COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219593.618 | 0 | 3072.087 | 222665.705
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - FET-COVID-19 | 0 | 22967.616 | 48638.099 | 48468.77 | 549516.882 | 625209.717 | 1180911.3 | 446634.385 | 392597.872 | 1205925.053 | 931481.305 | 5254600.428 | 10706951.427
Total general | 0 | 65397969.976 | 76005201.469 | 61603244.97 | 52735226.72 | 42717222.222 | 48325903.499 | 43562399.602 | 49790097.007 | 65176308.504 | 104190141.799 | 168288960.746 | 777792676.514