## Por servicio FET
PRESUPUESTO MOP AÑO 2022
FINANCIAMIENTO FET-COVID 19
INICIATIVAS DE INVERSION
(Miles de $ 2022)
SITUACION AL CIERRE DEL MES DE MARZO
SERVICIOS | Monto Asignado en Ley de Presupuestos | Presupuesto Vigente | Monto Decretado | Monto Ejecutado | % Avance de la Ejecución (Ejecutado/Decretado)
SECRETARIA Y ADM. GRAL | 26309 | 0 | 0 | 0 | -
ARQUITECTURA | 32064677 | 8945982 | 5160341 | 323690.606 | 6.273%
OBRAS HIDRAULICAS | 130812721 | 129169052 | 98808990 | 19214989.947 | 19.45%
VIALIDAD | 581829225 | 568556478 | 568527022 | 95497049.219 | 16.8%
OBRAS PORTUARIAS | 23172423 | 21463298 | 20347065 | 2765592.319 | 13.59%
AEROPUERTOS | 55033938 | 54501060 | 54442937 | 15089632.058 | 27.72%
ADMIN. Y EJECUCION DE OO.PP. | 451044 | 0 | 0 | 0 | -
PLANEAMIENTO | 175898 | 0 | 0 | 0 | -
AGUA POTABLE RURAL | 129907392 | 129810300 | 52217289 | 8440611.581 | 16.16%
D. GRAL. CONCESIONES | 221613185 | 11772901 | 11772901 | 0 | 0%
D. GRAL. DE AGUAS | 8638619 | 7775287 | 6958059 | 71605.715 | 1.029%
I. N. HIDRAULICA |  |  |  |  | -
S. SERVICIOS SANITARIOS |  |  |  |  | -
TOTAL | 1183725431 | 931994358 | 818234604 | 141403171.445 | 17.28%

## Por region FET
PRESUPUESTO MOP AÑO 2022 POR REGION
FINANCIAMIENTO FET-COVID 19
INICIATIVAS DE INVERSION
(Miles de $ 2022)
SITUACION AL CIERRE DEL MES DE MARZO
REGIONES | Monto Asignado en Ley de Presupuestos | Presupuesto Vigente | Monto Decretado | Monto Ejecutado | % Avance de la Ejecución (Ejecutado/Decretado)
Arica y Parinacota | 56290256 | 36420671 | 36420671 | 8552913.261 | 23.48%
Tarapacá | 38765143 | 49245295 | 49245295 | 3670984.265 | 7.454%
Antofagasta | 28390081 | 37339287 | 37339287 | 3978600.569 | 10.66%
Atacama | 83729203 | 41709953 | 41709953 | 11018107.407 | 26.42%
Coquimbo | 51175920 | 50206382 | 50206382 | 7524807.771 | 14.99%
Valparaíso | 85839937 | 62265895 | 62265895 | 15885279.78 | 25.51%
Metropolitana de Santiago | 172588138 | 44984361 | 44984361 | 7124558.078 | 15.84%
Libertador General Bernardo O'Higgins | 27868906 | 25874621 | 25874621 | 2155425.676 | 8.33%
Maule | 46724489 | 50486718 | 50486718 | 7401206.674 | 14.66%
Ñuble | 25589602 | 34138205 | 34138205 | 6757857.373 | 19.8%
Biobío | 128076173 | 86869341 | 86869341 | 20627968.542 | 23.75%
Araucanía | 88226041 | 76944052 | 76944052 | 5894359.612 | 7.661%
Los Ríos | 54347935 | 55647873 | 55647873 | 9860822.352 | 17.72%
Los Lagos | 61938110 | 85626978 | 85626978 | 19371832.083 | 22.62%
Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | 21061454 | 20990129 | 20990129 | 2843520.658 | 13.55%
Magallanes y de la Antártica Chilena | 49311173 | 31359867 | 31359867 | 4982188.072 | 15.89%
Interregional | 163802870 | 28124976 | 28124976 | 3752739.272 | 13.34%
Fondos sin decretar | 0 | 113759754 | 0 | 0
TOTAL | 1183725431 | 931994358 | 818234604 | 141403171.445 | 17.28%

## Por servicio REGU
PRESUPUESTO MOP AÑO 2022
FINANCIAMIENTO REGULAR
INICIATIVAS DE INVERSION
(Miles de $ 2022)
SITUACION AL CIERRE DEL MES DE MARZO
SERVICIOS | Monto Asignado en Ley de Presupuestos | Presupuesto Vigente | Monto Decretado | Monto Ejecutado | % Avance de la Ejecución (Ejecutado/Decretado)
ARQUITECTURA | 8974172 | 8974172 | 4289399 | 112783.817 | 2.629%
OBRAS HIDRAULICAS | 147022684 | 147022684 | 109497085 | 9902694.446 | 9.044%
VIALIDAD | 1220635546 | 1220279119 | 1125149509 | 139608998.228 | 12.41%
OBRAS PORTUARIAS | 76882481 | 76882481 | 74193645 | 12735359.39 | 17.17%
AEROPUERTOS | 62797413 | 62797413 | 59708522 | 5065402.63 | 8.484%
ADMIN. Y EJECUCION DE OO.PP. | 117499 | 117499 | 41726 | 0 | 0%
PLANEAMIENTO | 156983 | 156983 | 120500 | 0 | 0%
AGUA POTABLE RURAL | 148440561 | 148440561 | 113025956 | 7252608.107 | 6.417%
D. GRAL. CONCESIONES | 345996702 | 345996702 | 345782499 | 61372104.908 | 17.75%
D. GRAL. DE AGUAS | 6473691 | 6473691 | 6166392 | 100155.28 | 1.624%
I. N. HIDRAULICA | 193612 | 193612 | 0 | 0 | -
S. SERVICIOS SANITARIOS | 183723 | 540150 | 540150 | 0 | 0%
TOTAL | 2017875067 | 2017875067 | 1838515383 | 236150106.806 | 12.84%
| 0 |  | 0 | 0 | 0

## Por region REGU
PRESUPUESTO MOP AÑO 2022 POR REGION
FINANCIAMIENTO REGULAR
INICIATIVAS DE INVERSION
(Miles de $ 2022)
SITUACION AL CIERRE DEL MES DE MARZO
REGIONES | Monto Asignado en Ley de Presupuestos | Presupuesto Vigente | Monto Decretado | Monto Ejecutado | % Avance de la Ejecución (Ejecutado/Decretado)
Arica y Parinacota | 84355002 | 55640581 | 55640581 | 12521920.787 | 22.51%
Tarapacá | 51670593 | 39130043 | 39130043 | 1859222.142 | 4.751%
Antofagasta | 66689927 | 53719527 | 53719527 | 2829482.239 | 5.267%
Atacama | 61486597 | 69854844 | 69854844 | 4282892.381 | 6.131%
Coquimbo | 108071960 | 86427552 | 86427552 | 9180423.773 | 10.62%
Valparaíso | 188812265 | 157809327 | 157809327 | 17663580.929 | 11.19%
Metropolitana de Santiago | 206479544 | 216769669 | 216769669 | 52125449.158 | 24.05%
Libertador General Bernardo O'Higgins | 88869849 | 85300334 | 85300334 | 11081936.541 | 12.99%
Maule | 89740438 | 83661439 | 83661439 | 7465164.21 | 8.923%
Ñuble | 61067570 | 50359742 | 50359742 | 5335398.9 | 10.59%
Biobío | 127438013 | 168585468 | 168585468 | 20763914.136 | 12.32%
Araucanía | 136326645 | 136554877 | 136554877 | 23325387.434 | 17.08%
Los Ríos | 136355640 | 120983697 | 120983697 | 10861186.175 | 8.977%
Los Lagos | 227911270 | 235791820 | 235791820 | 23344822.02 | 9.901%
Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | 96293097 | 90566884 | 90566884 | 9252523.342 | 10.22%
Magallanes y de la Antártica Chilena | 111256977 | 65473607 | 65473607 | 10291173.725 | 15.72%
Interregional | 175049680 | 121885972 | 121885972 | 13965628.914 | 11.46%
Fondos sin decretar | 0 | 179359684 | 0 | 0
TOTAL | 2017875067 | 2017875067 | 1838515383 | 236150106.806 | 12.84%