## Hoja2
(06) Trimestralmente se deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el detalle de los estudios financiados con estos recursos, sus objetivos y avances, la planificación relativa a la distribución territorial, así como la eventual priorización de los recursos considerados para estudios básicos, considerando las necesidades de cada zona geográfica. Dicha información será remitida dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.

## Hoja1
Región | Código BIP | Item | Asig | Contrato | Objetivos | Código SAFI | Centro de Gestión | Estado | Avances | Fecha Publicación | Fecha Apertura Económica | Modalidad de Licitación | Monto del Contrato | Res. Nº | Fecha Res. | Plazo(dias) | Fecha Inicio | Fecha Término Legal | Inversión Años Anteriores | Inversión 2022 | Inversión 2023 | Inversión 2024
15 | 40020240-0 | '01 | '002 | Diagnóstico para el Mejoramiento Calidad de agua rio Colpitas, Región de Arica y Parinacota, Tercer Llamado. | El objetivo general es obtener un estudio a nivel avanzado, que determine las mejores alternativas, en magnitud, tipología, desarrollo agrícola, afectación indígena, aspectos técnicos, legales, de construcción, de operación y mantenimiento, ambientales, para el mejoramiento de la calidad del agua de Río Lluta a partir de una intervención en la calidad del agua del río Colpitas. Dentro de los objetivos especificos se contempla: - Recopilar y realizar un análisis crítico de todos los antecedentes disponibles sobre estudios de calidad de agua, hidrológicos, hidrogeológicos, hidroquímicos y topográficos efectuados por la DOH, DGA u otra institución pública o privada en la zona, evaluando su calidad, suficiencia y factibilidad de utilización en la evaluación de alternativas para el mejoramiento de la calidad del agua en el río Lluta. -Recoger, sistematizar y analizar tanto la demanda y oferta actual como la proyectada, considerando posibles cambios en los cultivos, tecnologías, condición socioeconómica, debiendo considerarse tanto información secundaria, como recopilación de información primaria. -Realizar propuestas de alternativas de solución, considerando distintas distribuciones espaciales, y no centrándose exclusivamente en alternativas de materialidad, de tal forma que se reflejen distintas combinaciones para abordar la solución a la problemática identificada. | 346837 | Arica y Parinacota | En Ejecución | Estudio se encuentra en ejecución. Adjudicado a la empresa CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES, con inicio el 23/11/2021. Etapa 4 en ejecución, avance fisico 75%. Avance financiero 74% | 2021-10-08 | 2021-11-09 | Propuesta privada | 231069 | 285 | 2021-11-12 | 398 | 2021-11-23 | 2022-12-26 | 0 | 231668 | 0 | 0
15 | 40020319-0 | '01 | '002 | Diagnóstico para el Mejoramiento de Calidad del agua proveniente del rio Caritaya, Región de Arica y Parinacota, Tercer Llamado. | El objetivo general de estas Bases Técnicas, es obtener un estudio a nivel básico avanzado, que determine las mejores alternativas, en magnitud, tipología, desarrollo agrícola, afectación indígena, aspectos técnicos, legales, de construcción, de operación y mantenimiento, para el mejoramiento de la calidad del agua de Río Camarones a partir de una intervención en la calidad del agua del río Caritaya, río Atajama o camarones. dentro de los objetivos especificos se tiene: - Recopilar y realizar un análisis crítico de todos los antecedentes disponibles sobre estudios de calidad de agua, hidrológicos, hidrogeológicos, hidroquímicos y topográficos efectuados por la DOH, DGA, CNR u otra institución pública o privada en la zona, evaluando su calidad, suficiencia y factibilidad de utilización en la evaluación de alternativas para el mejoramiento de la calidad del agua en el río Caritaya, Atajama y Camarones. - Recoger, sistematizar y analizar tanto la demanda y oferta actual como la proyectada, considerando posibles cambios en los cultivos, tecnologías, condición socioeconómica, debiendo considerarse tanto información secundaria, como recopilación de información primaria. - Realizar propuestas de alternativas de solución, considerando distintas distribuciones espaciales, y no centrándose exclusivamente en alternativas de materialidad, de tal forma que se reflejen distintas combinaciones para abordar la solución a la problemática identificada. | 346836 | Arica y Parinacota | En Ejecución | Estudio se encuentra en ejecución. Adjudicado a la empresa CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES, con inicio el 23/11/2022. Etapa 3 en ejcución. Avance fisico 65%. Avance financiero 63%. | 2021-10-08 | 2021-11-08 | Propuesta privada | 257270 | 284 | 2021-11-12 | 398 | 2021-11-23 | 2022-12-26 | 0 | 257269.888 | 0 | 0
15 | 40021382-0 | '01 | '002 | Diagnóstico de la Infraestructura y Operación del Canal Lauca, Región de Arica y Parinacota Segundo llamado | Identificar los problemas asociados a la operación e infraestructura del Canal Lauca. Presentar alternativas que mejoren las condiciones de operación e infraestructura del Canal Lauca y así Asegurar la conducción de los derechos de agua otorgados (en laguna Cotacotani) para dotar del recurso hídrico para riego a la comunidad del valle de Azapa. Presentar alternativas que mejoren las condiciones de operación e infraestructura del Canal Lauca y así Asegurar la conducción de los derechos de agua otorgados (en laguna Cotacotani) para dotar del recurso hídrico para riego a la comunidad del valle de Azapa. | 343437 | Arica y Parinacota | En Ejecución | Estudio se encuentra adjudicado por la empresa WSP CHILE S.A. y con inicio desde el 05/10/2021, Etapa final en revisión. Avance fisico 100%. Avance financiero 90% | 2021-08-20 | 2021-09-22 | Propuesta publica | 197181 | 184 | 2021-09-28 | 197 | 2021-10-06 | 2022-04-21 | 0 | 197180.425 | 0 | 0
|  |  |  | Modificacion del contrato nº343437 , Diagnóstico de la Infraestructura y Operación del Canal Lauca, Región de Arica y Parinacota Segundo llamado |  |  |  | Modificacion de Contrato | Estudio se encuentra adjudicado por la empresa WSP CHILE S.A. y con inicio desde el 05/10/2021, Etapa final en revisión. Avance fisico 100%. Avance financiero 90% | [6 empty] | 105 |  | 2022-04-21 |  | 1586.276 | 0 | 0
5 | 30483536-0 | '01 | '002 | Diagnostico Plan Maestro de aguas lluvias de San Felipe comuna de San Felipe | Formular y elaborar el PM de la ciudad de San Felipe en un area de 18,5 Km2 El estudio comprende la recopilación de antecedentes básicos y catastro de la infraestructura existente de aguas lluvias, identificación de los problemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, identificación de las zonas óptimas para realizar la infiltración de las aguas lluvias con fines de recarga de acuíferos y el desarrollo de las soluciones viables y socialmente rentables. Con todo lo anterior se definine la red primaria | 314642 | Proyectos de Aguas Lluvias | En Ejecución | En desarrollo Etapa 4 de la consultoría la cual consiste en el Diagnostico y propuesta de alternativas contempla la elaboración de modelos hidraulicos, avance del SIG y propuesta de alternativas a nivel de idea. | 2020-11-06 | 2020-12-29 | Propuesta publica | 377957 | 542 | 2021-08-20 | 650 | 2021-08-30 | 2023-06-11 | 29644.383 | 277684.36 | 70628.041 | 0
5 | 40000148-0 | '01 | '002 | Análisis Proposición de Fijación de Deslindes Ríos Aconcagua, Ligua, Petorca y Putaendo | El objetivo de este Estudio es poner a disposición de la Dirección de Obras Hidráulicas, los antecedentes técnicos y legales necesarios a ser presentados al Ministerio de Bienes Nacionales para solicitar la fijación de los deslindes de algunos tramos específicos de los ríos Aconcagua, Ligua, Petorca y Putaendo, de la Región de Valparaíso, de acuerdo a lo indicado en el Decreto Nº 609/1978 del Ministerio de Bienes Nacionales. | 355352 | Valparaíso | En Ejecución | Estudio adjudicado, se está desarrollando la Etapa I, que debe entregarse a principios de noviembre | 2022-06-10 | 2022-07-18 | Propuesta publica | 0 | 0 |  | 455 | 2022-08-15 | 2023-11-13 | 0 | 22874.633 | 598486.05 | 0
13 | 40031139-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Plan Maestro Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Buin y Paine | Desarrollar el Plan Maestro de Buin y Paine que contempla el diagnóstico en base al catastro de la infraestructura existente de aguas lluvias, recopilación de antecedentes básicos , identificación de los problemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, la definición de la red primaria y el desarrollo de las soluciones | 332774 | Proyectos de Aguas Lluvias | En Licitación | Apertura económica efectuada el 8 de junio. En proceso de adjudicación. | 2022-04-20 | 2022-05-27 | Propuesta publica | 0 | 0 | SIN DATO | 775 | 2022-06-06 | 2024-07-20 | 0 | 99000 | 491007.43 | 161456.028
6 | 40010741-0 | '01 | '002 | Diagnóstico y Plan Manejo Extracción de Áridos Río Tinguiririca y Cachapoal | El objetivo de este estudio es recopilar información de estudios, proyectos, etc., que permitan caracterizar el cauce de los ríos Cachapoal y Tinguiririca. Realizar catastros de las actividades y elementos que se encuentran en el cauce y sus sectores adyacentes, tales como:, extracciones de áridos, infraestructuras, propiedades, actores relevantes de la cuenca, zonas con problemas de inundaciones, zonas de botaderos y basurales, etc. con lo anterior definir una sectorización en los ríos Cachapoal y Tinguiririca, es decir, definir tramos del cauce según su aptitud para la extracción de áridos como apto o no apto y proponer, en los tramos aptos para la explotación de áridos: tasas anuales, tipo de material explotable y plazos de extracción de áridos | 347653 | O´Higgins | Por Licitar | Antecedentes listos, se enviaran hoy a Fiscalia y SRM para el V° B° de su publicación. Se publica el 25 de octubre 2022 | 2022-08-30 | 2022-09-30 | Propuesta pública | 880674 |  |  |  | 2022-11-30 | 2023-11-10 | 0 | 1 | 400000 | 280674
7 | 40026218-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Plan Maestro Evacuación y Drenaje Aguas Lluvias Parral | El objetivo de esta iniciativa es elaborar el Plan Maestro de Parral que contempla el diagnóstico en base al catastro de la infraestructura existente de aguas lluvias, recopilación de antecedentes básicos , identificación de los problemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, la definición de la red primaria y el desarrollo de las soluciones. | 339596 | Proyectos de Aguas Lluvias | En Licitación | Los dos primeros llamados a licitación quedan desestimados. Actualmente se volvió a licitar con el nombre el "Diagnóstico Plan Maestro Evacuación y Drenaje Aguas Lluvias Parral.3do llamado" que se encuentra en su proceso de revisión de propuestas. | 2022-04-20 | 2022-06-06 | Propuesta publica | 0 | 0 | SIN DATO | 745 | 2022-07-06 | 2024-07-20 | 0 | 1000 | 287650 | 94350
16 | 40033694-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Plan Maestro de Aguas Lluvias de San Carlos, Región de Ñuble | Esta iniciativa de inversión contempla como objetivo estudiar el problema de evacuación y drenaje de aguas lluvias de la ciudad de San Carlos y proponer una solución integral y coherente con su cuenca aportante y los cauces naturales y artificiales cercanos a la ciudad. El resultado de este estudio consiste en una Herramienta de Planificación del sistema en un horizonte de 30 años. | 347564 | Ñuble | En Licitación | En proceso de adjudicación. Se ha visto retrasada la programación inicial debido a que por ser el precio ofertado mayor que el presupuesto oficial se tuvo que solicitar una modificación de decreto. | 2022-04-29 | 2022-06-17 | Propuesta publica | 0 | 0 | SIN DATO | 675 | 2022-09-19 | 2024-07-25 | 0 | 1 | 223366.885 | 150385.229
8 | 40026201-0 | '01 | '002 | Consultoría Diagnóstico Plan Maestro de estero Elicura y afluentes comuna de Contulmo Región del Biobio Tercer llamado | En el sector rural de la comuna de Contulmo denominado valle de Elicura, emplazado en la cuenca del estero Elicura y sus efluentes, se han presentado problemas de inundación y erosión en terrenos colindantes con los cauces, afectando a la población del sector, no solo respecto a su seguridad e integridad, sino que también a sus actividades económicas y productivas. es por esto que se hace necesario realizar un estudio integral que permita levantar información actualizada de la situación de los cauces, identificar las causas de la problemática, realizar una modelación matemática que permita predecir situaciones de emergencia y proyectar soluciones de defensas fluviales que sean las adecuadas y compatibles con las necesidades de la comunidad, con el medio ambiente y que cumplan con los estándares mínimos de ingeniería que garanticen la seguridad de los vecinos y vecinas del sector (informe hidrográfico fluvial, modelación numérica y plan de manejo del cauce con análisis de soluciones) | 349966 | Biobío | En Licitación | Apertura Técnica el 08-08-2022. Un Oferente con errores, quedando fuera del proceso. Propuesta desechada por Resolución DOH Biobío (Ex) N°34 del 04-10-2022 | 2022-07-12 | 2022-08-16 | Propuesta publica | 0 | 0 | SIN DATO | 365 | 2022-08-31 | 2023-08-31 | 0 | 54468.701 | 218301.508 | 0
8 | 40026397-0 | '01 | '002 | Consultoría Diagnóstico Plan Maestro Río Biobío sectores Mesamávida, La Suerte y El Chequén, comuna de Los Ángeles | Los sectores La Suerte, Mesamávida y Chequén de la comuna de Los Ángeles se encuentran en zona de riesgo de inundación por desborde de los cauces cercanos, como el río Biobío y el río Duqueco. Las inundaciones ocurridas en la crecida del año 2006 afectaron una población aproximada de 2800 habitantes, generándose daños a la propiedad privada, principalmente viviendas y con pérdida de vidas humanas. Pese a que estos eventos tienen baja ocurrencia, es fundamental poder anticiparlos y realizar obras y/o gestiones preventivas. No obstante, actualmente no se cuenta con información técnica que permita identificar zonas de riesgo que podrían ser potencialmente afectadas por futuras crecidas como tampoco modelos matemáticos que permitan predecir el comportamiento del río Biobío para distintos periodos de retorno y duraciones de tormentas (informe hidrográfico fluvial, modelación numérica y plan de manejo del cauce con análisis de soluciones) | 349000 | Biobío | En Adjudicación | Adjudicado por Res. DOH Biobío (Ex) N°20 del 26-09-2022, tramitada el mismo día. | 2022-07-12 | 2022-08-10 | Propuesta publica | 0 | 0 | SIN DATO | 365 | 2022-08-30 | 2023-08-30 | 0 | 45575.376 | 275212.638 | 0
14 | 30450772-0 | '01 | '002 | Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias Ciudad de Los Lagos Región de Los Ríos | El objetivo de esta iniciativa es elaborar el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de la ciudad de Los Lagos, en un área de 7.5 km2 y con ello definir la red primaria de aguas lluvias a administrar por la DOH. El estudio propone soluciones tanto a los problemas de inundacion producidos por los principales cuaces de la ciudad, como aquellos relacionados a la inundacion de calles debido a una falta de infraestrcuctura para la evacuacion y drenaje de aguas lluvias. | 322974 | Los Ríos | En Ejecución | En elaboracion Etapa 3 de la consultoría. La cual consiste en elaboracion del diagnostico de la situacion actual de la ciudad. | 2021-02-16 | 2021-03-19 | Propuesta publica | 305900 | 940 | 2021-08-11 | 685 | 2021-08-25 | 2023-07-11 | 0 | 178490 | 127410 | 0
14 | 40007763-0 | '01 | '002 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Panguipulli, Región de Los Ríos | El objetivo de esta iniciativa es elaborar el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de la ciudad de Panguipulli, en un área de 9.3 km2 y con ello definir la red primaria de aguas lluvias a administrar por la DOH. El estudio propone soluciones tanto a los problemas de inundacion producidos por los principales cuaces de la ciudad, como aquellos relacionados a la inundacion de calles debido a una falta de infraestrcuctura para la evacuacion y drenaje de aguas lluvias. | 298690 | Los Ríos | En Ejecución | Etapa 6 "informe final" en cuarta revision de la Inspeccion Fiscal. El consultor ya atendio la tres veces la fase de observaciones. | 2019-06-27 | 2019-08-01 | Propuesta publica | 227546 | 939 | 2019-08-07 | 900 | 2019-08-27 | 2022-02-12 | 203380.25 | 7860 | 0 | 0
10 | 30122047-0 | '01 | '002 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Quellón, Región de Los Lagos | El objetivo de esta iniciativa es elaborar el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de la ciudad de Quellón. El estudio considera fotografía aérea y catastro en fase inicial, diagnóstico de redes existentes y análisis de las posibles soluciones en cuanto a drenaje y saneamiento de las aguas lluvias. Los resultados del estudio permitirán definir la red primaria de aguas lluvias y por defecto la red secundaria, y disponer de una cartera de iniciativas de inversión priorizada, con sus respectivos antecedentes de respaldo de acuerdo a los términos de referencia del estudio básico. | 339004 | Los Lagos | En Adjudicación | Contrato se encuentra adjudicado mediante Resolución Exenta DROH N°1075 de fecha 26.092022. | 2021-10-27 | 2021-12-09 | Propuesta publica | 0 | 0 | SIN DATO | 730 | 2021-12-29 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 229278.155 | 145441.7
12 | 30404138-0 | '01 | '002 | Modelo Físico de Obras de Control Sedimentológico, Ríos de Las Minas, Punta Arenas, Región de Magallanes | Realizar una verificación del comportamiento de las crecidas del río Las Minas sobre las obras de infraestructura fluvial construidas por la DOH en el cauce a través de un modelo físico y apoyado por un modelo numérico bidimensional. | 334143 | Obras Fluviales | En Ejecución | Se tiene construido el Modelo Físico el que fue debidamente calibrado y se han realizado varias pruebas con las condiciones de crecidas con arrastre sedimentológico. Se han analizado las obras construidas y las propuestas por construirm con la finalidad de optimizar los diseños. | 2021-06-04 | 2021-07-02 | Propuesta publica | 260326 | 464 | 2021-07-21 | 535 | 2021-07-21 | 2023-01-07 | 203380.25 | 157323.446 | 23626.439 | 0
12 | 40002537-0 | '01 | '002 | Diagnóstico, Plan de Manejo y Estudio de Deslindes Río de La Mano y Estero Llau Llau, Punta Arenas, 2022 | Esta Consultoría tiene por objeto Formular un diagnóstico actualizado para el Río de la Mano y Estero LLau Llau en cuanto a problemas de: erosión, inundabilidad de riberas, extracción de áridos si la hubiera, conflictos por deslindes, inestabilidad de taludes. Se busca como producto que se entregue un Plan de Manejo y un Informe de Proposición de Deslindes para cada uno de estos cauces | 355622 | Magallanes y de la Antártica Chilena | En Licitación | Se licitará en 2023 a la espera de información de contrato que se encuentra vigente. | 2022-06-30 | 2022-08-18 | Propuesta publica | 221230 | SIN DATO | SIN DATO | 600 | 2022-09-13 | 2024-05-05 | 0 | 50000 | 117241 | 68597
12 | 40002537-0 | '01 | '002 | Diagnóstico, Plan de Manejo y Estudio de Deslindes Río de Los Ciervos y Leñadura, Punta Arenas, 2022 | Esta Consultoría tiene por objeto Formular un diagnóstico actualizado para el Río de los Ciervos y Río Leñadura en cuanto a problemas de: erosión, inundabilidad de riberas, extracción de áridos si la hubiera, conflictos por deslindes, inestabilidad de taludes. Se busca como producto que se entregue un Plan de Manejo y un Informe de Proposición de Deslindes para cada uno de estos cauces | 362573 | Magallanes y de la Antártica Chilena | Por Licitar | Primera licitación se desestimó a único oferente por no cumplir experiencia de profesionales. Se licitará de nuevo durante mes de octubre. | 2022-07-01 | 2022-09-01 | Sin Información | 349293 | SIN DATO | SIN DATO | 609 | 2022-10-01 | 2024-06-01 | 0 | 100000 | 217890 | 31403
12 | 40029075-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Plan Maestro de Manejo y Estudio Deslindes Río Las Minas, Sector Poniente Av. Circumvalación Punta Arenas | El estudio consiste en formular un diagnóstico actualizado del Río de las Minas en el tramo que va desde la bocatoma de la empresa Aguas Magallanes S.A. hasta la Av. Circunvalación Gral. Ramón Cañas Montalva, es decir un tramo de 3 km de longitud aproximadamente, que exponga la condición existente en cuanto a problemas de: (i) erosión, (ii) inundabilidad de riberas, (iii) extracción de áridos, (iv) conflictos por deslindes y (v) otras intervenciones del cauce, sobre la base de la recopilación y análisis de información, y de la realización de estudios básicos de ingeniería. A su vez contempla la elaboración de un Plan de Manejo que proponga mejoras a su condición actual, considerando la definición de zonas vulnerables, áreas de riesgo o potencialmente inundables, la proposición de medidas de prevención y/o mitigación, medidas estructurales y no estructurales de regulación de uso del cauce, obras de defensa fluvial (nivel de perfil), zonas de riesgo, zonas aptas para extracción de áridos, zonas no aptas para extracción de áridos ni rellenos colindantes, etc. Adicionalmente se deberán validar o corregir y/o acotar las áreas de restricción por riesgo de desbordes definidas en el PRC vigente. Por último busca elaborar una propuesta de deslindes para este tramo, basado en los resultados de riesgos e inundabilidad señalados anteriormente, a la proyección de crecimiento de la ciudad de Punta Arenas y con especial énfasis en un análisis detallado de la geomorfología del cauce | 355621 | Magallanes y de la Antártica Chilena | Por Licitar | Se encuentra en proceso de licitación, apertura técnica el día 07/11/2022 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | Sin Información | 372200 | SIN DATO | SIN DATO | 518 | 2022-09-01 | 2024-02-01 | 0 | 62274 | 209926 | 100000
17 | 30469884-0 | '01 | '002 | Fase 1: Definición Técnica y Desarrollo Metodológico para estudio y Manejo de Quebradas | El objetivo general del Estudio consiste en generar un “instrumento técnico estandarizado” cuyas metodologías permitan el adecuado estudio y manejo de las Quebradas; el que además pueda ser utilizado para la adecuada planificación territorial y diseño obras de mitigación cuando se requiera, así como también la planificación y coordinación ante emergencias. | 327683 | Obras Fluviales | En Licitación | El presente contrato es el primero de un total de 7 que forman parte del proyecto denominado "PLAN NACIONAL DE QUEBRADAS" ó "PNQ", que busca reconocer a las quebradas como componente del territorio, y que defina políticas de protección e incluya medidas preventivas y de gestión en emergencias. Con este primer contrato se busca establecer una definición “Técnico Conceptual” de Quebrada y además se contempla el desarrollo metodológico técnico estandarizado, en forma de manual, para el estudio y manejo de quebradas. | 2022-07-11 | 2022-08-08 | Propuesta publica | 816098 | SIN DATO | SIN DATO |  | 2022-12-13 | 2024-12-10 | 0 | 1 | 278347.382 | 537748.861