## Paipote
"CONSERVACIÓN QDA. PAIPOTE COMUNA DE COPIAPÓ ETAPA II 2020".
Datos Administrativos
Contrato - Adjudicación: | Res. Exenta DOH III N°681 del 25/05/2020
Contrato - Aumento N°1: | Res. Exenta DOH III N°980 del 21/09/2020
Contrato - Aumento N°2: | Res. Exenta DOH III N°1258 del 17/12/2020
Tipo de Financiamiento: | Fondos Sectoriales
N° SAFI: | 305556
Monto Inversión ($): | $1.091.024.406 Monto Inicial
$ 1.418.224.803 Monto Final
Fecha de Inicio: | 2020-06-05
Fecha de Término Contractual: | 2021-01-31
Fecha de Término Real: | 2021-01-20
Plazo Contractual: | 240 Días Corridos
Nombre Contratista | Vecchiola Ingeniería y Construcción S.A.
Insectora Fiscal: | Carolina Ines Gonzalez Vidak
Datos Técnicos
% Avance Físico: | 100%
% Avance Financiero: | 100%
Descripción
La quebrada de Paipote, comuna de Copiapó generó durante los aluviones de los años 2015 y 2017 grandes daños a la infraestructura pública y privada tanto en la misma localidad como en la ciudad de Copiapó, mostrando la importancia que implica el control de inundaciones en la zona dada la condición de eventos climáticos extremos y la urbanización entorno a nuestros cauces naturales. Bajo ese principio la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de Atacama genero múltiples proyectos en la zona donde destacan el año 2020 la construcción de una canalización mejorada de la quebrada Paipote y la inclusión de defensas fluviales frente a la zona poblada. En detalle, se proyectó la continuación de la canalización trapecial de 25 metros de ancho basal, 3 metros de altura y taludes ¼ (v/h), con defensas fluviales del tipo enrocado consolidado en la ribera izquierda. La longitud de defensa construida alcanzó los 600 metros lineales de dicha canalización en el km 17+050 (inmediatamente aguas arriba de la etapa I 2019) llegando hasta el km 16+450.

## Qda Melendez
"Conservación Quebrada Melendez y Río Copiapó, comuna de Tierra Amarillla 2021".
Datos Administrativos
Contrato - Adjudicación: | Res. Exenta N°70 de 06/05/2021
Tipo de Financiamiento: | Fondos Sectoriales
N° SAFI: | 312478
Monto Inversión ($): | $ 990.099.416 Monto inicial M $1.281.373.930 Monto final
Fecha de Inicio: | 2021-05-12
Fecha de Término: | 2021-12-24
Plazo: | 226 Días Corridos (ampliación de 46 días)
Nombre Contratista | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA
Insector Fiscal: | Rossana Rojas
Datos Técnicos
% Avance Físico: | 100%
% Avance Financiero: | 100%
Descripción
La obra consiste en una conservación de la quebrada Meléndez inmediatamente aguas arriba del tranque retenedor de aguas lluvias y en la conservación del Río Copiapó a la altura de la Población Cancha Carrera. En lo que respecta a la quebrada Meléndez, se retira sedimento, basura y escombros dejada por terceros dentro del cauce. Se consideran 900 m de intervención en la quebrada. Posteriormente se procede a revestir la ribera izquierda en 780 m con un enrocado para la protección de la Población Luis Uribe. En relación al río Copiapó, se contempla el ensanche y mejoramiento de una curva por la ribera izquierda a la altura de la población Cancha Carrera con la finalidad de mejorar el comportamiento hidráulico del río.

## san antonio
"CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS SECTORES VALLE COPIAPÓ COMUNA DE TIERRA AMARILLA 2020-2021".
Datos Administrativos
Contrato - Adjudicación: | Res. Exenta DOH III N°931 del 07/09/2020
Convenio N°1 | Res. Exenta DOH III N°083 del 25/01/2021
Tipo de Financiamiento: | Fondos Sectoriales
N° SAFI: | 312467
Monto Inversión ($): | $ 927.142.011 Monto Inicial
$ 1.107.517.030 Monto Final
Fecha de Inicio: | 2020-09-17
Fecha de Término Contractual: | 2021-05-15
Fecha de Término Real: | 2021-03-05
Plazo: | 240 Días Corridos
Nombre Contratista | Empresa Constructora Lircay y CIA. LTDA.
Insector Fiscal: | Carolina Ines Gonzalez Vidak
Datos Técnicos
% Avance Físico: | 100%
% Avance Financiero: | 100%
Descripción
Esta obra de conservación forma parte de una serie de intervenciones que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) viene ejecutando en el valle Copiapó, a raíz de los catastróficos eventos hidrometeorológicos acontecidos en el mes de Marzo del año 2015 y en Mayo del año 2017, cuyas consecuencias derivaron en las mayores inundaciones registradas en el valle del río Copiapó en el último tiempo junto a eventos aluvionales altamente destructivos en sus quebradas afluentes. De los avances que a la fecha se tienen del diseño de las obras de mitigación en la localidad de San Antonio y en lo particular en la quebrada del mismo nombre, nace la iniciativa de mejorar la canalización de este cauce de flujo intermitente en la zona ubicada aguas arriba de la ruta fiscal C-350. Dentro de ese lineamiento en el presente contrato se aborda un tramo de 500 metros lineales de canalización trapecial con revestimiento de ribera con enrocados en la ribera izquierda para la protección de la zona poblada. Además, el presente contrato contempla la incorporación de tres mallas dinámicas para retención de sedimentos en la parte alta de la misma quebrada.

## QDA SACRAMENTOS
"CONSERVACIÓN DE RIBERAS QDA SACRAMENTOS VALLE DEL COPIAPÓ 2020 - 2021".
Datos Administrativos
Contrato - Adjudicación: | Res. Exenta N°1088 del 26/10/2020
Tipo de Financiamiento: | Fondos Sectoriales
N° SAFI: | 312476
Monto Inversión ($): | $ 817.573.204 Monto Inicial
$ 1.047.629.709 Monto modificado
Fecha de Inicio: | 2020-11-10
Fecha de Término: | 2021-08-07
Plazo: | 270 Días Corridos
Nombre Contratista | Empresa Constructora Lircay y CIA. LTDA.
Insector Fiscal: | Carolina Ines Gonzalez Vidak
Datos Técnicos
% Avance Físico: | 100%
% Avance Financiero: | 100%
Descripción
Esta obra de conservación forma parte de una serie de intervenciones que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) viene ejecutando en el valle Copiapó, a raíz de los catastróficos eventos hidrometeorológicos acontecidos en el mes de Marzo del año 2015 y en Mayo del año 2017, cuyas consecuencias derivaron en las mayores inundaciones registradas en el valle del río Copiapó en el último tiempo junto a eventos aluvionales altamente destructivos en sus quebradas afluentes. De los avances que a la fecha se tienen del diseño de las obras de mitigación en la localidad de Los Loros y en lo particular en las quebradas Sacramento y Cardenal Silva Henriquez nace la iniciativa de mejorar la canalización de este cauce de flujo intermitente en la zona ubicada aguas arriba de la ruta fiscal C-350. Dentro de ese lineamiento en el presente contrato se aborda un tramo de 500 metros lineales de canalización trapecial con revestimiento de ribera con enrocados ambas ribera en Qda. Sacramentos y 200 metros lineales de canalización trapecial ribera iaquierda en Qda. Cardena para la protección de la zona poblada.

## Localidad el Salado
"Conservación de Riberas Río Salado y Afluentes Localidad El Salado Comuna de Chañaral 2020".
Datos Administrativos
Contrato - Adjudicación: | Res. Exenta N°863 del 10/08/2020
Tipo de Financiamiento: | Fondos Sectoriales
N° SAFI: | 312460
Monto Inversión ($): | $343.196.216 Total del Contrato
Fecha de Inicio: | 2020-08-25
Fecha de Término: | 2021-02-21
Plazo: | 180 Días Corridos
Nombre Contratista | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA
Insector Fiscal (s): | María Rosario Rojas Vergara
Datos Técnicos
% Avance Físico: | 100%
% Avance Financiero: | 100%
Descripción
La cuenca del río Salado ha presentado diversas crecidas en los últimos 6 años con el correspondiente daño a sus principales centros poblados. En lo particular en la localidad minera de El Salado, la Dirección Regional ha realizado trabajos de conservación que durante el año 2020 y principios del 2021 contemplaron protecciones fluviales de enrocado aguas arriba de la etapa construida el 2019 en ambas riberas. Además se dio continuidad al encauce del río en 350 metros lineales aguas abajo del badén. Por último, también se contempló el encauzamiento de dos quebradas que descargan sus aguas por el norte y sur al río, denominadas quebrada S/N y quebrada San Manuel.