## Hoja1
Región | Código BIP | Item | Asig | Contrato | Objetivos | Código SAFI | Centro de Gestión | Estado | Avances | Fecha Publicación | Fecha Apertura Económica | Modalidad de Licitación | Monto del Contrato | Res. Nº | Fecha Res. | Plazo(dias) | Fecha Inicio | Fecha Término Legal | Inversión Años Anteriores | Inversión 2022 | Inversión 2023 | Inversión 2024
15 | 40020240-0 | '01 | '002 | Diagnóstico para el Mejoramiento Calidad de agua rio Colpitas, Región de Arica y Parinacota, Tercer Llamado. | El objetivo general es obtener un estudio a nivel avanzado, que determine las mejores alternativas, en magnitud, tipología, desarrollo agrícola, afectación indígena, aspectos técnicos, legales, de construcción, de operación y mantenimiento, ambientales, para el mejoramiento de la calidad del agua de Río Lluta a partir de una intervención en la calidad del agua del río Colpitas. Dentro de los objetivos especificos se contempla: - Recopilar y realizar un análisis crítico de todos los antecedentes disponibles sobre estudios de calidad de agua, hidrológicos, hidrogeológicos, hidroquímicos y topográficos efectuados por la DOH, DGA u otra institución pública o privada en la zona, evaluando su calidad, suficiencia y factibilidad de utilización en la evaluación de alternativas para el mejoramiento de la calidad del agua en el río Lluta. -Recoger, sistematizar y analizar tanto la demanda y oferta actual como la proyectada, considerando posibles cambios en los cultivos, tecnologías, condición socioeconómica, debiendo considerarse tanto información secundaria, como recopilación de información primaria. -Realizar propuestas de alternativas de solución, considerando distintas distribuciones espaciales, y no centrándose exclusivamente en alternativas de materialidad, de tal forma que se reflejen distintas combinaciones para abordar la solución a la problemática identificada. | 346837 | Arica y Parinacota | En Ejecución | Estudio se encuentra en ejecución. Adjudicado a la empresa CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES, con inicio el 23/11/2021. Etapa 2 en revision. Avance fisico 25,6% | 2021-10-08 | 2021-11-09 | Propuesta privada | 231069 | 285 | 2021-11-12 | 398 | 2021-11-23 | 2022-12-26 | 0 | 231068.919 | 0 | 0
15 | 40020319-0 | '01 | '002 | Diagnóstico para el Mejoramiento de Calidad del agua proveniente del rio Caritaya, Región de Arica y Parinacota, Tercer Llamado. | El objetivo general de estas Bases Técnicas, es obtener un estudio a nivel básico avanzado, que determine las mejores alternativas, en magnitud, tipología, desarrollo agrícola, afectación indígena, aspectos técnicos, legales, de construcción, de operación y mantenimiento, para el mejoramiento de la calidad del agua de Río Camarones a partir de una intervención en la calidad del agua del río Caritaya, río Atajama o camarones. dentro de los objetivos especificos se tiene: - Recopilar y realizar un análisis crítico de todos los antecedentes disponibles sobre estudios de calidad de agua, hidrológicos, hidrogeológicos, hidroquímicos y topográficos efectuados por la DOH, DGA, CNR u otra institución pública o privada en la zona, evaluando su calidad, suficiencia y factibilidad de utilización en la evaluación de alternativas para el mejoramiento de la calidad del agua en el río Caritaya, Atajama y Camarones. - Recoger, sistematizar y analizar tanto la demanda y oferta actual como la proyectada, considerando posibles cambios en los cultivos, tecnologías, condición socioeconómica, debiendo considerarse tanto información secundaria, como recopilación de información primaria. - Realizar propuestas de alternativas de solución, considerando distintas distribuciones espaciales, y no centrándose exclusivamente en alternativas de materialidad, de tal forma que se reflejen distintas combinaciones para abordar la solución a la problemática identificada. | 346836 | Arica y Parinacota | En Ejecución | Estudio se encuentra en ejecución. Adjudicado a la empresa CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES, con inicio el 23/11/2022. Etapa 2 en revision. Avance fisico 25,6% | 2021-10-08 | 2021-11-08 | Propuesta privada | 257270 | 284 | 2021-11-12 | 398 | 2021-11-23 | 2022-12-26 | 0 | 257269.888 | 0 | 0
15 | 40021382-0 | '01 | '002 | Diagnóstico de la Infraestructura y Operación del Canal Lauca, Región de Arica y Parinacota Segundo llamado | Identificar los problemas asociados a la operación e infraestructura del Canal Lauca. Presentar alternativas que mejoren las condiciones de operación e infraestructura del Canal Lauca y así Asegurar la conducción de los derechos de agua otorgados (en laguna Cotacotani) para dotar del recurso hídrico para riego a la comunidad del valle de Azapa. | 343437 | Arica y Parinacota | En Ejecución | Estudio se encuentra adjudicado por la empresa WSP CHILE S.A. y con inicio desde el 05/10/2021, Etapa 2 en ejecución. Avance fisico 25,7% | 2021-08-20 | 2021-09-22 | Propuesta publica | 197181 | 184 | 2021-09-28 | 197 | 2021-10-06 | 2022-04-21 | 0 | 197180.425 | 0 | 0
|  |  |  | Modificacion del contrato nº343437 , Diagnóstico de la Infraestructura y Operación del Canal Lauca, Región de Arica y Parinacota Segundo llamado |  |  |  | Modificacion de Contrato | [7 empty] | 105 |  | 2022-04-21 |  | 1586.276 | 0 | 0
5 | 30483536-0 | '01 | '002 | Diagnostico Plan Maestro de aguas lluvias de San Felipe comuna de San Felipe | Formular y elaborar el PM de la ciudad de San Felipe en un area de 18,5 Km2 El estudio comprende la recopilación de antecedentes básicos y catastro de la infraestructura existente de aguas lluvias, identificación de los problemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, identificación de las zonas óptimas para realizar la infiltración de las aguas lluvias con fines de recarga de acuíferos y el desarrollo de las soluciones viables y socialmente rentables. Con todo lo anterior se definine la red primaria | 314642 | Proyectos de Aguas Lluvias | En Ejecución | En desarrollo Etapa 3 de la consultoría la cual consiste en la identificación de infraestructura existente concistente en el catastro de cámaras, descargas, sumideros, canales, fosos etc, determinación de la capacidad hidraulica de cauces artificiales y levantamiento topográficos de calles. | 2020-11-06 | 2020-12-29 | Propuesta publica | 377957 | 542 | 2021-08-20 | 650 | 2021-08-30 | 2023-06-11 | 29644.383 | 259487.012 | 88825.389 | 0
13 | 40031139-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Plan Maestro Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Buin y Paine | Desarrollar el Plan Maestro de Buin y Paine que contempla el diagnóstico en base al catastro de la infraestructura existente de aguas lluvias, recopilación de antecedentes básicos , identificación de los problemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, la definición de la red primaria y el desarrollo de las soluciones | 332774 | Proyectos de Aguas Lluvias | En Licitación | Antecedentes de licitación revisados por Departamento de Contratos , realizada la resolución que aprueba antecedentes de licitación, enviado aviso de publicación a DGOP. | 2022-04-20 | 2022-05-27 | Propuesta publica | 0 | 0 | SIN DATO | 775 | 2022-06-06 | 2024-07-20 | 0 | 99000 | 491007.43 | 161456.028
7 | 40026218-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Plan Maestro Evacuación y Drenaje Aguas Lluvias Parral | El objetivo de esta iniciativa es elaborar el Plan Maestro de Parral que contempla el diagnóstico en base al catastro de la infraestructura existente de aguas lluvias, recopilación de antecedentes básicos , identificación de los problemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, la definición de la red primaria y el desarrollo de las soluciones. | 339596 | Proyectos de Aguas Lluvias | En Licitación | Antecedentes de licitación revisados por Departamento de Contratos , realizada la resolución que aprueba antecedentes de licitación, enviado aviso de publicación a DGOP. | 2022-04-20 | 2022-06-06 | Propuesta publica | 0 | 0 | SIN DATO | 745 | 2022-07-06 | 2024-07-20 | 0 | 106095 | 152050 | 123855
14 | 30450772-0 | '01 | '002 | Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias Ciudad de Los Lagos Región de Los Ríos | El objetivo de esta iniciativa es elaborar el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de la ciudad de Los Lagos, en un área de 7.5 km2 y con ello definir la red primaria de aguas lluvias a administrar por la DOH. El estudio propone soluciones tanto a los problemas de inundacion producidos por los principales cuaces de la ciudad, como aquellos relacionados a la inundacion de calles debido a una falta de infraestrcuctura para la evacuacion y drenaje de aguas lluvias. | 322974 | Los Ríos | En Ejecución | En desarrollo Etapa 2 de la consultoría. La cual consiste en levantamiento topograficos y catastros de la red de drenaje existente: colectores, sumideros, cauces, canales y fosos. | 2021-02-16 | 2021-03-19 | Propuesta publica | 305900 | 940 | 2021-08-11 | 685 | 2021-08-25 | 2023-07-11 | 0 | 97710 | 127410 | 0
14 | 40007763-0 | '01 | '002 | PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS | El objetivo de esta iniciativa es elaborar el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de la ciudad de Panguipulli, en un área de 9.3 km2 y con ello definir la red primaria de aguas lluvias a administrar por la DOH. El estudio propone soluciones tanto a los problemas de inundacion producidos por los principales cuaces de la ciudad, como aquellos relacionados a la inundacion de calles debido a una falta de infraestrcuctura para la evacuacion y drenaje de aguas lluvias. | 298690 | Los Ríos | En Ejecución | Etapa 6 "informe final" en revision de la Inspeccion Fiscal. | 2019-06-27 | 2019-08-01 | Propuesta publica | 227546 | 939 | 2019-08-07 | 900 | 2019-08-27 | 2022-02-12 | 45077.28 | 7860 | 0 | 0
12 | 30404138-0 | '01 | '002 | MODELO FÍSICO DE OBRAS DE CONTROL SEDIMENTOLÓGICO, RÍO DE LAS MINAS, PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES | Realizar una verificación del comportamiento de las crecidas del río Las Minas sobre las obras de infraestructura fluvial construidas por la DOH en el cauce a través de un modelo físico y apoyado por un modelo numérico bidimensional. | 334143 | Obras Fluviales | En Ejecución | Se encuentra en desarrollo la segunda Etapa de seis en total, donde se realizará con el Modelo Físico ya construido, calibrado y con topografía actualizada (Etapa 2 A), la experimentación hidrodinámica de las obras de control sedimentológico y obras anexas en Situación Actual, así como también las simulaciones del modelo numérico de la canalización, ambos bajo varios escenarios de crecida. | 2021-06-04 | 2021-07-02 | Propuesta publica | 260326 | 464 | 2021-07-21 | 535 | 2021-07-21 | 2023-01-07 | 203380.25 | 157323.446 | 23626.439 | 0
|  |  |  | Modificacion del contrato nº334143 , MODELO FÍSICO DE OBRAS DE CONTROL SEDIMENTOLÓGICO, RÍO DE LAS MINAS, PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES |  |  |  | Modificacion de Contrato | [7 empty] | 50 |  | 2023-01-07 |  | 42143.373 | 0 | 0