## Hoja1
Región | Código BIP | Item | Asig | Contrato | Objetivos | Código SAFI | Centro de Gestión | Estado | Avances | Fecha Publicación | Fecha Apertura Económica | Modalidad de Licitación | Monto del Contrato | Res. Nº | Fecha Res. | Plazo(dias) | Fecha Inicio | Fecha Término Legal | Inversión Años Anteriores | Inversión 2021 | Inversión 2022 | Inversión 2023 | Inversión 2023
5 | 30483536 | 01 | 002 | Diagnostico Plan Maestro de aguas lluvias de San Felipe comuna de San Felipe | Formular y elaborar el PM de la ciudad de San Felipe en un area de 18,5 Km2 El estudio comprende la recopilación de antecedentes básicos y catastro de la infraestructura existente de aguas lluvias, identificación de los problemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, identificación de las zonas óptimas para realizar la infiltración de las aguas lluvias con fines de recarga de acuíferos y el desarrollo de las soluciones viables y socialmente rentables. Con todo lo anterior se definine la red primaria | 314642 | Proyectos de Aguas Lluvias | En Ejecución | Etapa 1 Estudio de Recopilación de Antecedentes (finalizado) Etapa 2 Cartografía y Estudios Básicos (en desarrollo) | 2020-11-06 | 2020-12-29 | Propuesta publica | 377957 | 542 | 2021-08-20 | 650 | 2021-08-30 | 2023-06-11 | 0 | 29644.383 | 259487.012 | 88825.389 | 0
5 | 40000148-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS PROPOSICIÓN DE FIJACIÓN DE DESLINDES RÍOS ACONCAGUA LIGUA PETORCA Y PUTAENDO REGIÓN DE VALPARAÍSO | Contar con un Informe Técnico para proponer al Ministerio de Bienes Nacionales la fijación de los deslindes de los ríos Aconcagua (38 km), Ligua (12 Km), Petorca (37 Km) y Putaendo (13 Km). | 346761 | Valparaíso | Declara Desierta | Licitación 1501-124-O121 se declaró desierta por Res. Ex. DOH RV N° 3971 del 29/12/2021. Se están analizando los pasos a seguir. | 2021-11-19 | 2021-12-14 | Propuesta publica |  |  |  | 455 |  |  | 0 | 0 | 398125.857 | 222234.826 | 0
10 | 30122047 | 01 | 002 | Plan Maestro de Aguas Lluvias de Quellón | Se considera la ejecución del Plan Maestro de aguas lluvias para Quellón, que considere también fotografía aérea y catastro en fase inicial, diagnostico de redes existentes y análisis de las posibles soluciones en cuanto a drenaje y saneamiento de las aguas lluvias. Los resultados del estudio servirán de base para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos de inversión. | 339004 | Los Lagos | En reevaluación | Contrato licitado el 2021, la apertura técnica fue el 26.11 y la económica el 09.12. La oferta que obtuvo el mejor puntaje total está por sobre el presupuesto disponible. Actualmente se encuentra ingresado a Mideso para su respectigva reevalución para posteriormente gestionar el aumento de recursos para adjudicar. | 2021-10-27 | 2021-12-09 | Propuesta publica | 389846105 |  |  | 820 | 2021-06-30 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 132262.989 | 158414.026 | 99169.09
12 | 30404138-0 | 01 | 002 | Modelo Físico de Obras de Control Sedimentológico, Río de Las Minas, Punta Arenas, Región de Magallanes | Realizar una verificación del comportamiento de las crecidas del río Las Minas sobre las obras de infraestructura fluvial construidas por la DOH en el cauce a través de un modelo físico y apoyado por un modelo numérico bidimensional. | 334143 | Obras Fluviales | En Ejecución | Se encuentra en desarrollo la segunda Etapa de cinco en total, donde se realizará con el Modelo Físico ya construido y calibrado, la experimentación hidrodinámica de las obras de control sedimentológico y obras anexas en Situación Actual, así como también las simulaciones del modelo numérico de la canalización, ambos bajo varios escenarios de crecida. | 2021-06-04 | 2021-07-02 | Propuesta publica | 260326 | 464 | 2021-07-21 | 535 | 2021-07-21 | 2023-01-07 | 0 | 84665.566 | 180949.885 | 0 | 0
13 | 40031139 | 01 | 002 | Diagnóstico Plan Maestro Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Buin y Paine | Desarrollar el Plan Maestro de Buin y Paine que contempla el diagnóstico en base al catastro de la infraestructura existente de aguas lluvias, recopilación de antecedentes básicos , identificación de los problemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, la definición de la red primaria y el desarrollo de las soluciones | 332774 | Proyectos de Aguas Lluvias | Por Licitar | Antecedentes de licitación en revisión por Departamento de Contratos para aprobación de publicación | 2021-10-01 | 2021-11-01 | Sin Información |  |  |  | 882 | 2021-12-01 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 624247.43 | 150217.57 | 0
14 | 30450772 | 01 | 002 | Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias Ciudad de Los Lagos Región de Los Ríos | El objetivo de esta iniciativa es elaborar el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de la ciudad de Los Lagos, en un área de 7.5 km2 y con ello definir la red primaria de aguas lluvias a administrar por la DOH. El estudio propone soluciones tanto a los problemas de inundacion producidos por los principales cuaces de la ciudad, como aquellos relacionados a la inundacion de calles debido a una falta de infraestrcuctura para la evacuacion y drenaje de aguas lluvias. | 322974 | Los Ríos | En Ejecución | En desarrollo Etapa 1 de la consultoría. La cual consiste en levantamiento de poligonales topograficas y vuelo LIDAR, junto al estudio de antecedentes en el área de estudio y dar inicio a los procesos de participacion ciudadana. | 2021-02-16 | 2021-03-19 | Propuesta publica | 305900 | 940 | 2021-08-11 | 685 | 2021-08-25 | 2023-07-11 | 0 | 0 | 178490 | 127410 | 0
14 | 40007763-0 | 01 | 002 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Panguipulli, Región de Los Ríos | El objetivo de esta iniciativa es elaborar el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de la ciudad de Panguipulli, en un área de 9.3 km2 y con ello definir la red primaria de aguas lluvias a administrar por la DOH. El estudio propone soluciones tanto a los problemas de inundacion producidos por los principales cuaces de la ciudad, como aquellos relacionados a la inundacion de calles debido a una falta de infraestrcuctura para la evacuacion y drenaje de aguas lluvias. | 298690 | Los Ríos | En Ejecución | Etapa 5 en atencion de observaciones, la cual realiza evaluacion socio economica de las soluciones propuestas en la etapa 4; adicionalmente esta etapa define la red primaria y secundaria, finaliza el estudio ambiental y propone un plan de inversion. Estudio contempla un total de 6 etapas, la ultima etapa es unicamente el informe final. | 2019-06-27 | 2019-08-01 | Propuesta publica | 227546 | 939 | 2019-08-07 | 757 | 2019-08-27 | 2021-09-22 | 158303 | 45077.28 | 4832.47 | 0 | 0
15 | 40020240-0 | 01 | 002 | Diagnóstico para el Mejoramiento Calidad de agua rio Colpitas, Región de Arica y Parinacota | El objetivo general es obtener un estudio a nivel avanzado, que determine las mejores alternativas, en magnitud, tipología, desarrollo agrícola, afectación indígena, aspectos técnicos, legales, de construcción, de operación y mantenimiento, ambientales, para el mejoramiento de la calidad del agua de Río Lluta a partir de una intervención en la calidad del agua del río Colpitas. Dentro de los objetivos especificos se contempla: - Recopilar y realizar un análisis crítico de todos los antecedentes disponibles sobre estudios de calidad de agua, hidrológicos, hidrogeológicos, hidroquímicos y topográficos efectuados por la DOH, DGA u otra institución pública o privada en la zona, evaluando su calidad, suficiencia y factibilidad de utilización en la evaluación de alternativas para el mejoramiento de la calidad del agua en el río Lluta. -Recoger, sistematizar y analizar tanto la demanda y oferta actual como la proyectada, considerando posibles cambios en los cultivos, tecnologías, condición socioeconómica, debiendo considerarse tanto información secundaria, como recopilación de información primaria. -Realizar propuestas de alternativas de solución, considerando distintas distribuciones espaciales, y no centrándose exclusivamente en alternativas de materialidad, de tal forma que se reflejen distintas combinaciones para abordar la solución a la problemática identificada. | 346837 | Arica y Parinacota | En Ejecución | Estudio se encuentra en ejecución. Adjudicado a la empresa CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES, con inicio el 23/11/2021. Avance fisico 12% | 2021-10-08 | 2021-11-09 | Propuesta privada | 231669 | 285 | 2021-11-12 | 398 | 2021-11-23 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 231667.919 | 0 | 0
15 | 40020319-0 | 01 | 002 | Diagnóstico para el Mejoramiento de Calidad del agua proveniente del rio Caritaya, Región de Arica y Parinacota | El objetivo general de estas Bases Técnicas, es obtener un estudio a nivel básico avanzado, que determine las mejores alternativas, en magnitud, tipología, desarrollo agrícola, afectación indígena, aspectos técnicos, legales, de construcción, de operación y mantenimiento, para el mejoramiento de la calidad del agua de Río Camarones a partir de una intervención en la calidad del agua del río Caritaya, río Atajama o camarones. dentro de los objetivos especificos se tiene: - Recopilar y realizar un análisis crítico de todos los antecedentes disponibles sobre estudios de calidad de agua, hidrológicos, hidrogeológicos, hidroquímicos y topográficos efectuados por la DOH, DGA, CNR u otra institución pública o privada en la zona, evaluando su calidad, suficiencia y factibilidad de utilización en la evaluación de alternativas para el mejoramiento de la calidad del agua en el río Caritaya, Atajama y Camarones. - Recoger, sistematizar y analizar tanto la demanda y oferta actual como la proyectada, considerando posibles cambios en los cultivos, tecnologías, condición socioeconómica, debiendo considerarse tanto información secundaria, como recopilación de información primaria. - Realizar propuestas de alternativas de solución, considerando distintas distribuciones espaciales, y no centrándose exclusivamente en alternativas de materialidad, de tal forma que se reflejen distintas combinaciones para abordar la solución a la problemática identificada. | 346836 | Arica y Parinacota | En Ejecución | Estudio se encuentra en ejecución. Adjudicado a la empresa CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES, con inicio el 23/11/2022. Avance fisico 12% | 2021-10-08 | 2021-11-08 | Propuesta privada | 257270 | 284 | 2021-11-12 | 398 | 2021-11-23 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 257268.888 | 0 | 0
15 | 40021382-0 | 01 | 002 | Diagnóstico de la Infraestructura y Operación del Canal Lauca, Región de Arica y Parinacota | Identificar los problemas asociados a la operación e infraestructura del Canal Lauca. Presentar alternativas que mejoren las condiciones de operación e infraestructura del Canal Lauca y así Asegurar la conducción de los derechos de agua otorgados (en laguna Cotacotani) para dotar del recurso hídrico para riego a la comunidad del valle de Azapa. | 343437 | Arica y Parinacota | En Ejecución | Estudio se encuentra adjudicado por la empresa WSP CHILE S.A. y con inicio desde el 05/10/2021, Avance fisico 10% | 2021-08-20 | 2021-09-22 | Propuesta publica | 197181 | 184 | 2021-09-28 | 197 | 2021-10-06 | 2022-04-21 | 0 | 0 | 197181 | 0
17 | 40020961-0 | 01 | 002 | Análisis de información sobre recursos hídricos y modelos operacionales de Cuencas y formulación de una herramienta de modelación hídrica operacional simplificada para la definición de inversión en infraestructura y gestión hídrica en el horizonte 2050 | El objetivo general de la consultoría es realizar el levantamiento y la sistematización de la información existente acerca de los recursos hídricos y las iniciativas para su aprovechamiento, tal que permitan contar con un Plan que oriente las inversiones, ya sea en infraestructura como en gestión, el cual incluya todos los esfuerzos de planificación que diversas instituciones del país han realizado a la fecha, y formular una herramienta de modelación hídrica, que oriente la definición de la inversión en infraestructura y gestión hídrica en el horizonte 2050. Los objetivos específicos de la consultoría son los siguientes: • Levantar los antecedentes e información específica sobre los recursos hídricos (oferta, demanda e iniciativas) en todas las cuencas con iniciativas identificadas en el documento de base para el Plan Hídrico (versión 2019). • Formular una herramienta de modelación hídrica operacional simplificada que contribuya a realizar, posteriormente, la evaluación hidro-económica de las iniciativas en tres (3) cuencas específicas por definir. | 323399 | Planificación | En Ejecución | Etapas I, II, III y IV terminadas y aprobadas. Informe del estudio en proceso de empaste. | ----- | ----- | Trato directo | 107070 | 3765 | 2020-12-01 | 255 | 2020-12-01 | 2021-08-13 | 24703.38 | 82365.72 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Asesoría complementaria estudio económico del PIIH | El objetivo general es formular un modelo hidro-económico operacional simplificado, de fácil uso, que constituya una metodología de evaluación, optimización y priorización del Plan Hídrico, y que permita actualizarlo en forma oportuna, eficiente y flexible en el futuro. Los objetivos específicos de la Prestación son los siguientes: • Revisar los antecedentes e información específica sobre los recursos hídricos (topología, oferta, demanda e iniciativas), en tres cuencas modeladas por la DGA y terminadas el año 2020. • Para cada una de las tres cuencas, recoger los resultados que el módulo hídrico debe entregar para ser utilizados como entrada (input) para el módulo económico. El módulo hídrico, por su lado, tendrá incorporadas las subrutinas propias de las obras hidráulicas y sus reglas de operación, así como de las zonas de demanda agrícola. • Formular un módulo económico tipo espina de pescado o diagrama unifilar, en Excel, o utilizar algún modelo sencillo, conocido y disponible en la web, como Hydro-BID o Water-Alloc, o cualquier otro modelo que se ajuste a la condición de ser de fácil operación y obtención de resultados. El módulo económico se formulará para las tres cuencas seleccionadas. Los resultados de este módulo económico serán las estimaciones de VAN, TIR e impacto sobre el PIB, de las iniciativas que se desee evaluar. • Formular un modelo hidro-económico, para cada una de las tres cuencas, el cual incluirá los módulos hídrico y económico, y que, como herramienta global, será fácil de usar y entregará resultados de inmediato. • Aplicar los modelos hidro-económicos desarrollados en las tres cuencas para validar las iniciativas propuestas en el Plan 2020, y evaluar eventuales iniciativas nuevas que puedan haber surgido a partir de los Planes Estratégicos de la DGA. | 327127 | Planificación | En Ejecución | Etapas I, II, III y IV terminadas y aprobadas. Informe del estudio en proceso de empaste. | ----- | ----- | Trato directo | 267000 | 3818 | 2020-12-04 | 350 | 2020-12-04 | 2021-11-19 | 10000 | 257000 | 0 | 0 | 0