## Glosa-02 - TRIMESTRAL
DIRECCION DE VIALIDAD
CUMPLIMIENTO GLOSA 02 LEY DE PRESUPUESTO 2021: (02) La Dirección de Vialidad informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y de Obras Públicas del Senado, sobre los cambios en los criterios de enrolamiento de caminos. Asimismo, durante el primer trimestre del 2020 deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto sobre los mejoramientos presupuestados para dicho año en el estándar para la construcción y el mantenimiento de los caminos comunitarios, vecinales y otros caminos secundarios que actualmente estén bajo el estándar de asfalto.
De acuerdo los ORD N° 11941 de 06/11/2015 y ORD Nº12095 de 19/12/2017, se establecen criterios y lineamientos actualizados a considerar sobre las características que un camino debe poseer para ser enrolado, debiendo cumplir con al menos alguno de los siguientes: 1. Debe estar destinado al uso público y ser de libre tránsito, situado fuera de los límites urbanos de una población y su faja ser un bien nacional de uso público. 2. En los planos oficiales de los terrenos transferidos por el Estado a particulares, incluidos los concedidos a indígenas, debe estar señalado como camino público. 3. Debe estar o haber estado en uso público y se presumen públicos en todo el ancho que tengan o hayan tenido. Esta disposición no excluye el derecho del particular para reclamar judicialmente su dominio. Todo esto como lo establecen los artículos 24 y 26 del DFL M.O.P. N°850 de 1997, que fijó el texto actualizado de la Ley de Caminos. Además, para los caminos que cumplan con las características del punto 3, se debe tener en cuenta los siguientes criterios: - El uso público del camino, debe ser reconocido por la comunidad y será la Oficina Provincial y la Dirección Regional de Vialidad los encargados de dar fe de esta condición, lo que debe ser considerado en el Formulario de Enrolamiento correspondiente. - Los caminos que se encuentren en esta condición, deben prestar alguna utilidad social, la que debe quedar consignada y descrita lo mejor posible en el Formulario de Enrolamiento. - Los caminos que se emplazan en una zona aislada o limítrofe, pueden representar utilidad para potenciar el desarrollo o fortalecer la soberanía del país. - Los caminos que puedan ser alternativa de tránsito en el caso de cortes o interrupciones (por ejemplo por catástrofes o emergencias) de una ruta importante adyacente. Adicionalmente, con el objetivo de evitar posibles conflictos en materia legal respecto de la pertenencia de un camino, producto de lo expuesto en el punto 3 del presente documento (extracto del artículo 26 del DFL MOP 850 de 1997), de existir solicitudes de incorporación de caminos particulares a la Dirección de Vialidad, se debe concretar la donación e inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de la faja necesaria del camino a favor del fisco, de acuerdo a procedimientos vigentes para ello, para que el camino pueda enrolarse si es de interés público. Por otro lado, en dictámenes de la CGR y pronunciamiento de la División Jurídica, se excluyen los caminos resultantes del proceso de Reforma Agraria que no se encuentren oficialmente identificados como “Caminos Públicos” en planos oficiales, y caminos vecinales en general. | 0 | 0 | 0 | 0
Por lo anterior expuesto no han habido cambios en los criterios de enrolamiento de caminos.

## Glosa-06 - SEMESTRAL
DIRECCION DE VIALIDAD
CUMPLIMIENTO GLOSA 06 LEY DE PRESUPUESTO 2021: (06) Incluye hasta $51.667 miles, destinados exclusivamente a la contratación de estudios e investigaciones, inherentes a la Institución (22-11-001). Miles de $ 2021
REGION | Contrato y/o asig. | NOMBRE PROYECTO | Ley Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecutado Primer Trimestre | Ejecutado Segundo Trimestre | Ejecutado Tercer Trimestre | Ejecutado Cuarto Trimestre | Total Año 2021
16 | 258235 | ESTUDIO BÁSICO: MEDIDAS AMBIENTALES PARA MINIMIZAR EL IMPACTO POR FRAGMENTACIÓN ECOLÓGICA DE LAS OBRAS VIALES | 0 | 82396 | 0 | 30898.35 | 51497.25 | 0 | 82395.6
16 | 22-11-001 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES INHERENTES A LA INSTITUCION | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Totales | 51300 | 82396 | 0 | 30898.35 | 51497.25 | 0 | 82395.6
FUENTE: LEY DE PRESUPUESTO 2021, SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SAFI

## Glosa-07 - TRIMESTRAL
DIRECCION DE VIALIDAD
CUMPLIMIENTO GLOSA 07 LEY DE PRESUPUESTO 2021: Con cargo a estos recursos se podrán financiar proyectos de inversión en construcción, habilitación, mejoramiento y conservación de caminos comunitarios ubicados en territorios regidos por la Ley N° 19.253 (Ley Indígena). Miles de $ 2021
| REGION | BIP | NOMBRE PROYECTO | Ley Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecutado Primer Trimestre | Ejecutado Segundo Trimestre | Ejecutado Tercer Trimestre | Ejecutado Cuarto Trimestre | Total Año 2021
| 09 | 30070015-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAN INDÍGENA AÑOS 2008-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09 | 30101660-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2011-2012 IX REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09 | 30135606-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 2015 REGIÓN DE LOS RÍOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09 | 30310776-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09 | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 1096.171 | 1096.171
| 08 | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | 483139 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 30447888-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2017 - REGIÓN DE LOS RÍOS | 236710 | 261120 | 74796.072 | 186190.985 | 121.715 | 0 | 261108.772
| 14 | 30481265-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS XIV REG.(2018-2020) | 484465 | 462280 | 165862.283 | 203579.611 | 92625.495 | 24.343 | 462091.732
| 08 | 30481308-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | 0 | 790 | 787.992 | 0 | 0 | 0 | 787.992
| 09 | 30481309-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | 218641 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 30481310-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | 0 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 30481311-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | 380000 | 438690 | 0 | 108488.391 | 168871.101 | 161178.865 | 438538.357
| 14 | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | 2704637 | 2785660 | 1008547.64 | 565344.422 | 631979.565 | 498548.615 | 2704420.242
| 09 | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | 2533452 | 1374140 | 357608.849 | 200467.523 | 328065.006 | 487937.214 | 1374078.592
| 08 | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | 0 | 597230 | 317337.951 | 167514.023 | 112125.998 | 48.686 | 597026.658
| 10 | 40002722-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | 729874 | 877830 | 218023.003 | 85943.5 | 153126.621 | 362931.98 | 820025.104
| 08 | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | 3058892 | 1774110 | 472254.689 | 731520.293 | 343112.647 | 226555.979 | 1773443.608
| 14 | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | 2734083 | 1444160 | 150.32 | 17365.764 | 572855.224 | 853417.16 | 1443788.468
| 14 | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | 11323376 | 1625300.484 | 210510.436 | 144342.208 | 559459.213 | 616247.682 | 1530559.539
| 10 | 40011162-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 | 7943715 | 834990 | 379252.083 | 181685.303 | 114207.666 | 159844.947 | 834989.999
| 09 | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | 6646603 | 3986930 | 1180941.507 | 1308932.599 | 854504.297 | 640105.398 | 3984483.801
FET | 08 | 40026081-0 | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | 0 | 4071190 | 159.287 | 41896.885 | 1466765.656 | 2562249.637 | 4071071.465
FET | 10 | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 0 | 2755750 | 167118.598 | 192350.259 | 703060.93 | 1692195.523 | 2754725.31
FET | 14 | 40027090-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 0 | 158830 | 0 | 50.406 | 50.406 | 132668.58 | 132769.392
FET | 09 | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | 0 | 7714590 | 0 | 611701.922 | 3356072.156 | 3742015.611 | 7709789.689
FET | 08 | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 0 | 148670 | 0 | 74.821 | 122 | 147371.752 | 147568.573
| Totales |  |  | 39477587 | 31317150.484 | 4553350.71 | 4747448.915 | 9457125.696 | 12284438.143 | 31042363.464
FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SAFI
CUMPLIMIENTO GLOSA 07.1 LEY DE PRESUPUESTO 2021: La Dirección de Vialidad, podrá celebrar convenios de ejecución de obras con los Gobiernos Regionales y/o las Municipalidades; Entidades que durante el primer trimestre del año 2021 deberán presentar a la Dirección de Vialidad el listado de proyectos y obras a ejecutar, señalando asimismo los recursos regionales, comunales o del sector privado comprometidos en participar en el financiamiento conjunto de proyectos que se estimare procedente. Definido el programa de obras a ejecutar, la inversión de estos recursos podrá efectuarse directamente por la Dirección de Vialidad o las Municipalidades. Miles de $ 2021
| REGION | BIP | NOMBRE PROYECTO | Entidad Aportante |  | Ejecutado Primer Trimestre | Ejecutado Segundo Trimestre | Ejecutado Tercer Trimestre | Ejecutado Cuarto Trimestre | Total Año 2021
| #N/A | 30463572-0 | #N/A | Municipalidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | D. de Vialidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | Municipalidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | D. de Vialidad |  | 119439.062 | 271453.81 | 134682.515 | 1544.145 | 527119.532
| 08 | 40009218-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO y ÑUBLE | Municipalidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | D. de Vialidad |  | 0 | 4376.529 | 0 | 0 | 4376.529
| 10 | 40023736-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | Municipalidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FET |  |  |  | D. de Vialidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 40028665-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 7 | Municipalidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FET |  |  |  | D. de Vialidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08 | 40030515-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO GLOSA 7 | Municipalidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FET |  |  |  | D. de Vialidad |  | 0 | 0 | 0 | 45675.131 | 45675.131
|  |  | Totales |  | #REF! | 119439.062 | 275830.339 | 134682.515 | 158624 | 688575.916
FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SAFI
CUMPLIMIENTO GLOSA 07.1 LEY DE PRESUPUESTO 2021: La Dirección de Vialidad, a través de sus Direcciones Regionales, podrá celebrar convenios con los Gobiernos Regionales u otras Entidades Públicas y/o Municipalidades para el financiamiento y ejecución de pasarelas fluviales, de obras de conservación, rehabilitación y mejoramiento de huellas y caminos de uso público, previo compromiso formal de la transferencia al Fisco de la faja respectiva. La Dirección de Vialidad, como unidad técnica en la materia, de acuerdo a su disponibilidad de recursos, establecerá el programa definitivo de proyectos a ejecutar. Con todo, la determinación de los proyectos y programas específicos que se financiarán podrán también corresponder a dichas Municipalidades u otras Entidades Públicas junto con la ejecución de obras, lo cual requerirá previo visto bueno de la Dirección de Vialidad Regional. Miles de $ 2021
|  |  |  | Arrastre |  | Nuevo |  | Total
| REGION | BIP | NOMBRE PROYECTO | Nº de convenio GORE | Nº de convenio Municipalidad | Nº de convenio GORE | Nº de convenio Municipalidad | Nº de convenio GORE | Nº de convenio Municipalidad
| #N/A | 30463572-0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08 | 40009218-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO y ÑUBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 40023736-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08 | 40030515-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO GLOSA 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota: A la fecha no existen convenio nuevos subscrito de proyectos que cumplen con los requisitos establecidos en la Glosa.
DIRECCION DE VIALIDAD
CUMPLIMIENTO GLOSA 07.2 LEY DE PRESUPUESTO 2021: La Dirección de Vialidad podrá, a través de administración directa o mediante mandato al Cuerpo Militar del Trabajo, ya sea por contrato de obra pública o compra de servicio, realizar proyectos de conservación, rehabilitación y mejoramiento de huellas y caminos vecinales públicos o privados de uso público, previo compromiso formal de la transferencia de la faja respectiva de estos últimos, incluyendo mejoramiento de huellas en sectores limítrofes para facilitar el control de Carabineros y fitosanitario. Miles de $ 2021
| REGION | BIP | NOMBRE PROYECTO | Ley Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecutado Primer Trimestre | Ejecutado Segundo Trimestre | Ejecutado Tercer Trimestre | Ejecutado Cuarto Trimestre | Total Año 2021
| 10 | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | 691299 | 40810 | 0 | 0 | 24072.677 | 13578.164 | 37650.841
| 11 | 30035697-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT) | 0 | 1230 | 0 | 0 | 269.982 | 27.895 | 297.877
| 02 | 30069291-0 | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | 2445000 | 1126520 | 317151.425 | 387480.552 | 89890.55 | 330921.927 | 1125444.454
| #N/A | 30093394-0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | 2800000 | 855070 | 0 | 0 | 396029.202 | 454232.814 | 850262.016
| 11 | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | 1360000 | 2280181 | 744599.881 | 535033.754 | 418560.157 | 581261.642 | 2279455.434
| 12 | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | 3160520 | 3890165 | 136497.16 | 174728.922 | 2515136.417 | 1062312.645 | 3888675.144
| 12 | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | 1467999 | 2227010 | 324776.126 | 319650.275 | 227938.48 | 1353638.898 | 2226003.779
| 11 | 30135614-0 | CONSTRUCCIÓN VARIOS PUENTES MENORES RUTA 7 SECTOR: RÍO BRAVO - PUENTE QUETRO (CMT) | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 30137590-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | 501443 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 15236.505 | 15236.505
| 12 | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | 2250000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | 2674186 | 2939360 | 713570.662 | 595991.884 | 866445.884 | 762806.931 | 2938815.361
| 15 | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | 112000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 30407375-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO | 1437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 40017106-0 | CONSTRUCCION PUENTE SEGUNDO CORRAL, EN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON, COCHAMO | 205200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  | Totales | 19108196 | 13411356 | 2236595.254 | 2012885.387 | 4538343.349 | 4574017.421 | 13361841.411
CUMPLIMIENTO GLOSA 07.2 LEY DE PRESUPUESTO 2021: la Dirección de Vialidad, atendida la categoría de camino abierto al uso público, podrá desarrollar iniciativas de inversión en caminos de la Ex-Cora, o vecinales; Enami y pequeña minería y caletas pesqueras y aeródromos. La Dirección de Vialidad, informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Minería y Energía del Senado, respecto a las inversiones desarrolladas con respecto éste párrafo. Con cargo a estos recursos, la Dirección de Vialidad podrá ejecutar obras de construcción, mejoramiento y conservación en aquellas zonas urbanas que sean imprescindibles para conectar o dar continuidad al camino público. Miles de $ 2021
| REGION | BIP | NOMBRE PROYECTO | Entidad Aportante |  | Ejecutado Primer Trimestre | Ejecutado Segundo Trimestre | Ejecutado Tercer Trimestre | Programado Cuarto Trimestre | Total Año 2021
|  |  |  | Municipales y/o Intendencia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | D. Vialidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Totales |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota: A la fecha no existen proyectos programado en SAFI que cumplen con los requisitos establecidos en Glosa.
CUMPLIMIENTO GLOSA 07.3 LEY DE PRESUPUESTO 2021: Durante el primer semestre de 2021 la Dirección de Vialidad informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos si con cargo a estos recursos se podrá asegurar la continuidad de las obras de pavimentación que conectan con el Paso Internacional Carirriñe. Miles de $ 2021
| REGION | BIP | NOMBRE PROYECTO | Ley Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecutado Primer Trimestre | Ejecutado Segundo Trimestre | Ejecutado Tercer Trimestre | Ejecutado Cuarto Trimestre | Total Año 2021
| 14 | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | 0 | 2554480 | 0 | 2248655.334 | 108755.058 | 192234.109 | 2549644.501
| 14 | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | 0 | 493040 | 209748.296 | 64198.001 | 94257.379 | 121291.748 | 489495.424
| Totales |  |  | 0 | 3047520 | 209748.296 | 2312853.335 | 203012.437 | 313525.857 | 3039139.925
CUMPLIMIENTO GLOSA 07.3 LEY DE PRESUPUESTO 2021: La Dirección de Vialidad informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la ejecución de obras de construcción, mejoramiento y conservación que se realicen sobre caminos proncipales de cada Isla del Archipiélago de Chiloé, indicando además las obrass a realizarse durante el año. Miles de $ 2021
| REGION | BIP | NOMBRE PROYECTO | Ley Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecutado Primer Trimestre | Ejecutado Segundo Trimestre | Ejecutado Tercer Trimestre | Ejecutado Cuarto Trimestre | Total Año 2021
| 10 | 30458869-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | 2792707 | 1828650 | 0 | 96997.554 | 83422.501 | 1648229.944 | 1828649.999
| 10 | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 1405.417 | 1405.417
| 10 | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | 5284000 | 8736080 | 176488.838 | 5027921.485 | 1457537.324 | 2069254.186 | 8731201.833
| 10 | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 3825000 | 8585570 | 3854981.013 | 2491494.944 | 1460932.018 | 777324.455 | 8584732.43
| 10 | 30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO | 0 | 6200 | 0 | 6196.871 | 0 | 0 | 6196.871
| 10 | 30459352-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: CRUCE RUTA 5-PUREO,CHILOÉ | 0 | 19710 | 0 | 0 | 17904.023 | 1805.977 | 19710
| 10 | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | 0 | 53600 | 0 | 0 | 9663.179 | 4742.222 | 14405.401
| Totales |  |  | 12201707 | 19233710 | 4031469.851 | 7622610.854 | 3029459.045 | 4502762.201 | 19186301.951

## Glosa-08 - TRIMESTRAL
DIRECCION DE VIALIDAD
CUMPLIMIENTO GLOSA 08 LEY DE PRESUPUESTO 2021: Trimestralmente se informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el estado de las resoluciones en relación con el PMOC de la referida Ruta 7.
La Ruta 7 comprendida entre Puerto Montt - Puerto Yungay – Fiordo Steel, presenta los siguientes estados: • Tramos pavimentados, los cuales son objetos de tareas de mantenimiento: No ha sido necesario hacer PMOC. • Tramos en ripio incluidos en programa de mejoramiento (pavimentación): Demandan PMOC. El detalle es el siguiente en el Sector Puerto Montt – Coyhaique – Cochrane; los tramos en obras y/o en proceso de licitación son: - Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco Tramo: Cholgo - Pichanco, Provincia de Palena Región de Los Lagos. Estado del PMOC: Obra en ejecución; en proceso generación-revisión del PMOC para presentar a CONAF. - Tramo Leptepú - Fiordo Largo (CB); Provincia de Palena Región de Los Lagos. Estado del PMOC: Obra en ejecución; fue entregado a CONAF; se está a la espera del resultado de la revisión. - Mejoramiento Ruta 7 Sector C. Gonzalo – Pte. Bonito, tramo C. Gonzalo – Pte. Manuel Feliu; pavimentación. Provincia de Palena, Región de Los Lagos. Estado del PMOC: PMOC generado, se iniciará la gestión ante CONAF cuando el contrato de obra esté adjudicado. - Mejoramiento Ruta 7 Sector C. Gonzalo – Pte. Bonito, tramo Pte. Manuel Feliu – Pte. Bonito; pavimentación. Provincia de Palena, Región de Los Lagos. Estado del PMOC: PMOC generado, se iniciará la gestión ante CONAF cuando el contrato de obra esté adjudicado. - Mejoramiento Ruta 7 Sector Las Pulgas – Fiordo Queulat – Bif. Cisnes. Tramo Fiordo Quelat – Pte. Chucao, Pavimentación. Provincia de Aysén, Región de Aysén. Estado del PMOC: PMOC aprobado en la etapa de Obras Básicas. - Mejoramiento Ruta 7 Sector Las Pulgas – Fiordo Queulat – Bif. Cisnes. Tramo Portezuelo Queulat – Bif. Cisnes, Pavimentación. Provincia de Aysén, Región de Aysén. Estado del PMOC: PMOC aprobado en la etapa de Obras Básicas. - Mejoramiento Ruta 7 Sector Villa Ortega – Cruce Ruta 240 Ch. Tramo Villa Ortega – Mano Negra, Pavimentación. Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. Estado del PMOC: PMOC aprobado en la etapa de Obras Básicas. - Mejoramiento Ruta 7 Sector Villa Cerro Castillo - Cochrane. Tramo Laguna Verde – Alc Cascada, Pavimentación. Provincia Gral. Carrera, Región de Aysén. Estado del PMOC: PMOC aprobado en la etapa de Obras Básicas. - Mejoramiento Ruta 7 Sector Villa Cerro Castillo - Cochrane. Tramo Pte. El Belga – Acc. Capilla Mármol. Provincia Gral. Carrera, Región de Aysén. Estado del PMOC: PMOC aprobado. - Mejoramiento Ruta 7 Sector Villa Cerro Castillo - Cochrane. Tramo Cuesta El Traro – Acceso Sur Cochrane. Provincia Capitán Prat, Región de Aysén. Estado del PMOC: PMOC aprobado. • Tramos por construir, en el sector Pichanco – Caleta Gonzalo. Demandan PMOC. No se está en etapa de construcción en la actualidad.
CUMPLIMIENTO GLOSA 08 LEY DE PRESUPUESTO 2021: La Dirección de Vialidad informará trimestralmente de los avances en estudios, franja fiscal, habilitación de la senda de penetración y caminos de la Ruta 7 entre Puerto Montt-Ralum hasta Puerto Williams.
En cuanto a los avances en estudios, franja fiscal, habilitación de la senda de penetración y caminos de la Ruta 7 entre Puerto Montt-Ralum hasta Puerto Williams. Nota: Es pertinente hacer presente que hay un error al señalarse que la Ruta 7 conecta al área de Ralum; esta área, queda conectada a través de la Ruta V 69, la cual nace en el sector denominado Ensenada (Ruta CH 225). Entre Puerto Montt y Puerto Williams se distinguen 3 grandes sectores sin conexión terrestre: 1) Pichanco – Caleta Gonzalo; Región de Los Lagos Este sector cuenta con estudios desarrollados en los tres tramos que se señalan a continuación; las estructuras están diseñadas a nivel de anteproyecto: o Pichanco – Huinay (36 km), o Huinay – Leptepú (23 km), y o Pillán - Caleta Gonzalo (21 km). El esfuerzo en la actualidad está centrado en completar el estudio de impacto ambiental del tramo Pillán – Caleta Gonzalo, para una vez que se cuente con Resolución de Calificación Ambiental favorable pasar al inicio de Obras. La faja del emplazamiento del trazado: donde el trazado atraviesa áreas del Parque Pumalin, el área fue reservada para la construcción del camino. Así está considerado en el Decreto de creación del parque. No se han ejecutado expropiaciones en terrenos que pertenecen a privados, salvo en un sub-tramo de 5,5 km del tramo Huinay – Leptepu. o Sector Fiordo Steele – Fiordo Staines; la menor parte del potencial trazado está en la Región de Aysén y mayoritariamente se emplaza en la Región de Magallanes. No se tiene con un trazado definido. Se trabaja en opciones para un trazado desde Bahía Talcahuano a Fiordo Staines (en el área ubicada al nor poniente de Puerto Natales). Trabajan en esto último la División de Ingeniería y la Subdirección de Desarrollo. o Sector Tierra del Fuego, Estancia Vicuña – Yendegaia – Transbordo Canal Beagle – Puerto Navarino. En este sector trabaja el CMT. Lidera esta obra la Unidad Nacional MOP – CMT
CUMPLIMIENTO GLOSA 08 LEY DE PRESUPUESTO 2021: El Ministerio de Obras Públicas informará trimestralmente acerca de los avances de estudios, construcción de sendas y caminos ente Hornopiren y Leptepú y la reducción del tiempo del actual trasbordo del sector.
Con relación a los avances de estudios, construcción de sendas y caminos entre Hornopiren y Leptepú y la reducción del tiempo del actual trasbordo del sector. Específicamente no hay camino entre Pichanco y Leptepú (Fiordo Comau). Se cuenta con los diseños para la construcción del camino, y con los anteproyectos para las estructuras. El Estudio ambiental se desarrolló hasta el nivel de línea. La reducción del tiempo de transbordo en el Fiordo Comau tiene varias etapas: Etapa 1: que el transbordo se haga entre Pichanco y Leptepú y no entre Hornopirén y Leptepú. Esta alternativa, permite disminuir el tiempo de transbordo de 4 horas a 2,5 horas. Para ello, es necesario contar con el camino Hornopirén – Pichanco mejorado. En la actualidad el camino presenta el siguiente estado: o Hornopirén – Puente El Blanco: 9 km, camino pavimentado o Puente El Blanco – Cholgo : 18 k, camino de bajo estándar en aprox. 13 de sus 18 km; con puentes de madera con baja capacidad de carga. Para el mejoramiento de este tramo se cuenta con el diseño de Ingeniería; se espera licitar el mejoramiento en el año 2022. o Cholgo – Pichanco : 7,5 km; se encuentra en obras de mejoramiento (contrato recién iniciado). Se espere que esté terminado en el 2023. Esta solución facilitaría tener 2 frecuencias diarias en el Fiordo Comau, facilitando así una mayor conectividad para la provincia de Palena y para la Región de Aysén; particularmente el transporte de carga tendría la opción de cubrir en 15 horas de viaje el traslado Coyhaique a Puerto Montt. La Etapa 2 y siguientes, requieren de la construcción del camino en el siguiente orden: 1° construir el tramo Pillán – Caleta Gonzalo, lo que eliminaría el transbordo en el Fiordo Reñihue; 2° construir el tramo Huinay – Leptepú, 3° Cahuelmó Sur – Huinay y 4º Construir Pichanco Cahuelmó Norte. El resultado: Puerto Montt – Coyhaique, 612 km, y 2 transbordos: Caleta La Arena – C. Puelche (3/4 hora) y Cahuelmó Norte – Cahuelmó Sur ½ hora. En consecuencia con lo anterior, se trabaja en el mejoramiento del tramo Hornopirén – Pichanco y en el complemento del Estudio de Impacto Ambiental para abordar la construcción del tramo Pillán – C. Gonzalo.

## Glosa-09 - TRIMESTRAL
DIRECCION DE VIALIDAD
CUMPLIMIENTO GLOSA 09 LEY DE PRESUPUESTO 2021:Se incluye en el proyecto Construcción Puente Sobre el Canal de Chacao y Accesos, un monto de $ 540.280 miles destinados a financiar las medidas compensatorias para proteger y/o apoyar la identidad y Patrimonio Cultural de Chiloé y de las comunas de Calbuco y Maullín, dispuestas por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos. Estos recursos serán transferidos conforme al convenio suscrito entre la Dirección de Vialidad, el Consejo Nacional de la Cultura y de Las Artes y el Gobierno Regional de Los Lagos.
Se incluye en el proyecto Construcción Puente Sobre el Canal de Chacao y Accesos una consultoría para el estudio, “definición de proyectos y mecanismos de adjudicación para la implementación de Fondo Concursable”, todo dentro de las medidas compensatorias para proteger y/o apoyar la identidad y Patrimonio Cultural de Chiloé y de las comunas de Calbuco y Maullín, dispuestas por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos. El gasto correspondiente a esta consultoría se generará a partir del año 2022.
FUENTE: SUBDIRECCION DE OBRAS - UNIDAD EJECUTORA PTE CANAL CHACAO
DIRECCION DE VIALIDAD
CUMPLIMIENTO GLOSA 09 LEY DE PRESUPUESTO 2021: Durante el primer trimestre de 2021 de la Dirección de Vialidad informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Obras Públicas del Senado, sobre los recursos y acciones contemplados para el avance de la construcción de puentes en Valdivia. Miles de $ 2021
REGION | BIP | NOMBRE PROYECTO | Ley Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecutado Primer Trimestre | Ejecutado Segundo Trimestre | Ejecutado Tercer Trimestre | Ejecutado Cuarto Trimestre | Total Año 2021
14 | 30099344-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | 0 | 285370 | 0 | 220552.506 | 0 | 63222.593 | 283775.099
14 | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | 240999 | 1266000 | 0 | 0 | 644764.671 | 574132.724 | 1218897.395
14 | 30468383-0 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | 4378000 | 285280 | 0 | 0 | 0 | 284962.984 | 284962.984
14 | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | 2995616 | 3119500 | 1965030.584 | 655578.405 | 334732.822 | 115807.089 | 3071148.9
14 | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | 1390000 | 3302931 | 2739.189 | 1015212.072 | 1334885.434 | 945625.628 | 3298462.323
Totales |  |  | 9004615 | 8259081 | 1967769.773 | 1891342.983 | 2314382.927 | 1983751.018 | 8157246.701
FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SAFI

## Glosa-10 - TRIMESTRAL
DIRECCION DE VIALIDAD
CUMPLIMIENTO GLOSA 10 LEY DE PRESUPUESTO 2021: La Dirección deberá informar trimestralmente, treinta días después del término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de los estudios realizados que se relacionen con la factibilidad de la creación de nuevas ciclovías en Santiago, en el Gran Concepción y en la Región de Valparaíso, asimismo, de los mecanismos, metodologías y población estudiada por el Ministerio para determinar la necesidad de construir más ciclovías.
M$ 2021
REGION | BIP | NOMBRE PROYECTO | Ley Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecutado Primer Trimestre | Ejecutado Segundo Trimestre | Ejecutado Tercer Trimestre | Ejecutado Cuarto Trimestre | Total Año 20201
05 | 40008357-0 | CONSTRUCCION VARIAS CICLOVIAS PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 0 | 416970 | 416887.563 | 48.686 | 24.343 | 0 | 416960.592
05 | 40008358-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS PROVINCIA DE QUILLOTA REGION DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 40008359-0 | CONSTRUCCION VARIAS CICLOVIAS PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | 30259623-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS VARIAS RUTAS REGION DEL BIO BIO | 60300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Totales | 60300 | 416970 | 416887.563 | 48.686 | 24.343 | 0 | 416960.592
Contratos Arrastre
FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SAFI
Nota: Solo contratos de arrastre. La Dirección de Vialidad no tiene contratados estudios para dicha materia

## Glosa-11 - TRIMESTRAL
DIRECCION DE VIALIDAD
CUMPLIMIENTO GLOSA 11 LEY DE PRESUPUESTO 2021: La Dirección deberá informar trimestralmente, treinta días después del término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, de los estudios que se encarguen sobre la priorización de los grandes proyectos de obras públicas en la Región del Bío Bío; asimismo, de los mecanismos, metodologías y población estudiada por el Ministerio para determinar la prioridad.
No hay referencias específicas respecto a los estudios que se encarguen sobre la priorización de los grandes proyectos de la Región del Biobío. El Ministerio de Obras Pública para el proceso presupuestario dispone de una metodología de priorización e identificación de nuevas inversiones MOP que se desarrolla según proceso “Gestión de Inversiones” (ARI regional). La Dirección de Vialidad no tiene contratados estudios para la región del Biobío en dicha materia.
FUENTE: REGIÓN BÍO BÍO

## Glosa-12 - TRIMESTRAL
DIRECCION DE VIALIDAD
CUMPLIMIENTO GLOSA 12 LEY DE PRESUPUESTO 2021: La Dirección deberá informar trimestralmente, treinta días después del término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, de los estudios que se encarguen sobre la construcción, mejoramiento y conservación de los caminos de las provincias de Chiloé y Palena, en la Región de Los Lagos.. Miles de $ 2021
REGION | BIP | NOMBRE PROYECTO | Ley Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecutado Primer Trimestre | Ejecutado Segundo Trimestre | Ejecutado Tercer Trimestre | Ejecutado Cuarto Trimestre | Total Año 2021
10 | 30399374-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | 82861 | 40620 | 0 | 0 | 0 | 25600.896 | 25600.896
10 | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | 2674186 | 2939360 | 713570.662 | 595991.884 | 866445.884 | 762806.931 | 2938815.361
10 | 30110274-0 | CONSTRUCCIÓN RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLÁN) - CALETA GONZALO | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 30402825-0 | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | 667499 | 221340 | 25489.003 | 15924 | 0 | 177996.35 | 219409.353
10 | 30483135-0 | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 40004545-0 | REPOSICION PUENTE EL BLANCO RUTA 7 CHAITEN | 353000 | 58100 | 27940.194 | 30159.12 | 0 | 0 | 58099.314
10 | 30112219-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | 250925 | 247380 | 0 | 210949.677 | 0 | 36430.323 | 247380
|  | Totales | 4078471 | 3507210 | 766999.859 | 853024.681 | 866445.884 | 1002834.5 | 3489304.924
FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SAFI

## Anexo 5 NORMAL 12-01-22 PM (hidden)
Centro de Gestion : |  |  |  | NIVEL NACIONAL
Datos Actualizados al 12/01/2022 15:39:55
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
P R E S U P U E S T O 2021
DECRETO INICIAL, PROGRAMA DE LICITACIONES, PROGRAMA DE CAJA, COMPROMISOS FUTUROS | [46 empty] | ' | '
SUBTITULO 31
Programa de Caja 2021
Región | Código BIP | Item | Asig | Denominación | Código SAFI | Centro de Gestión | N/A | Clasificación de Inversión | Etapa MIDESO | Estado | Fecha Publicación | Fecha Apertura Económica | Monto Ppto Oficial o Estimado | Modalidad de Licitación | Monto del Contrato | Tipo de Reajuste | Res. Nº | Fecha Res. | Fecha Trámite Res. | Modificación Contrato (aumento/disminución) | Contratista | Plazo(dias) | Fecha Inicio | Fecha Término Legal | Avance Físico % | Inversión 2020 | Presupuesto Vigente | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 | Año 2026 | Saldo | PAC | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Presupuesto Vigente
Arica y Parinacota | 30076726-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36 - 60 | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.86 | 130.3 | 0 | 0 | 0 | 1371.49 | 28.646 | 1591.296 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 60.86 | 130.3 | 1400.136 | 2000
Arica y Parinacota | 30076726-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.86 | 130.3 | 0 | 0 | 0 | 1371.49 | 28.646 | 1591.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30076726-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.86 | 130.3 | 0 | 0 | 0 | 1371.49 | 28.646 | 1591.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30076726-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30076726-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 11 -CH, Sector Arica - Tambo Quemado, DM 36.000 - DM 60.000, Region de Arica y Parinacota | 222569 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-02-06 | 2015-03-24 | 23981172 | Propuesta publica | 21867535 | IPC | 105 | 2015-06-09 | 2015-10-06 | 1241918 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 599 | 2015-10-07 | 2017-05-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30077061-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | [21 empty] | 138995.812 | 47720 | 0 | 0 | 0 | 35598 | 12103.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47701.492 | 18860980.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 47701.492 | 0 | 0 | 47720
Arica y Parinacota | 30077061-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 138995.812 | 41500 | 0 | 0 | 0 | 35598 | 5891.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41489.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30077061-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Sector Arica-Tambo Quemado, DM 170.000,00-DM 191.820,00, Región de Arica y Parinacota. | 231988 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42356 | 42395 | 1052400 | Propuesta publica | 1125800 | IPC | 157 | 42450 | 42492 | 326478 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1156 | 42492 | 43648 | 0 | 138995.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35598 | 5891.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41489.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30077061-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6211.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6211.8 | 18860980.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30077061-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 11 CH, Sector: Arica - Tambo Quemado, KM. 170 al 192, Región de Arica y Parinacota (Nuevo 2011) | 172269 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 40808 | 40890 | 20707000 | Propuesta privada | 18860981 | Polinom | 328 | 40907 | 41044 | 0 | COMSA DE CHILE S.A. | 720 | 41045 | 2014-05-06 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18860980.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30077061-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 11 - CH Arica - Tambo Quemado, DM. 170.000,00 al DM. 191.820,00, Region de Arica y Parinacota | 207182 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42317 | 42368 | 25454227 | Propuesta publica | 27107731 | IPC | 41 | 42440 | 42492 | 2219052 | BESALCO S.A. | 1152 | 42493 | 43645 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6211.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6211.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30078323-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | [21 empty] | 5664530.247 | 13315000 | 0 | 4207840.356 | 1366278.628 | 1221660.518 | 1147258.474 | 1297497.191 | 1175680.102 | 1032011.997 | 30536.854 | 933358.385 | 861480.026 | 31398.084 | 13305000.615 | 7749923.067 | 6549000 | 5501852 | 0 | 0 | 0 | Item | 5574118.984 | 3666416.183 | 2238228.953 | 1826236.495 | 13315000
Arica y Parinacota | 30078323-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 247990.958 | 499940 | 0 | 129113.088 | 40345.404 | 40713.934 | 40866.278 | 40723.524 | 40981.125 | 37689.837 | 30329.937 | 30588.302 | 30797.622 | 30094.507 | 492243.558 | 274475.688 | 375000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30078323-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector El Aguila-Cuesta Cardones, Tramo KM 60,000 al KM 70,840, Comuna de Arica, Provincia de Arica, región de Arica y Parinacota | 278679 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-31 | 2018-12-28 | 733470 | Propuesta publica | 670917 | IPC | 488 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 31021 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 700 | 2020-02-21 | 2022-01-21 | 94.94 | 247990.958 | 0 | 0 | 129113.088 | 40345.404 | 40713.934 | 40866.278 | 40723.524 | 40981.125 | 37689.837 | 30329.937 | 30588.302 | 30797.622 | 30094.507 | 492243.558 | 10976.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30078323-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector El Aguila Cuesta Cardones, Tramo km 70,840 al km 76,611, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 329324 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-07-09 | 2021-09-21 | 823500 | Propuesta publica | 780651 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 730 | 2021-12-20 | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263499 | 375000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30078323-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5416539.289 | 12809920 | 0 | 4078727.268 | 1325933.224 | 1180946.584 | 1106392.196 | 1256773.667 | 1134492.06 | 993908.326 | 0 | 902271.048 | 830475.487 | 0 | 12809919.86 | 7475447.379 | 6174000 | 5301852 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30078323-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector El Aguila-Cuesta Cardones, tramo KM. 60,000 al KM. 70,840, Comuna Arica, Provincia Arica, Región de Arica y Parinacota | 278678 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43371 | 43453 | 15262556 | Propuesta publica | 15384784 | IPC | 125 | 43816 | 43850 | 4378778 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 847 | 43850 | 44697 | 100 | 5416539.289 | 0 | 0 | 4078727.268 | 1325933.224 | 1180946.584 | 1106392.196 | 1256773.667 | 1134492.06 | 993908.326 | 0 | 902271.048 | 830475.487 | 0 | 12809919.86 | 2951299.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30078323-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 11-CH, Arica - Tambo Quemado, el Aguila-Cuesta Cardones, Región de Arica y Parinacota. | 329325 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44344 | 44441 | 12193876 | Propuesta publica | 14794450 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 630 | 44560 | 45190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4524148 | 6174000 | 5301852 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30078323-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.917 | 413.834 | 206.917 | 499.035 | 206.917 | 1303.577 | 2837.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30078323-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 149427 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.917 | 413.834 | 206.917 | 499.035 | 206.917 | 1303.577 | 2837.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30083248-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | [21 empty] | 351470 | 1726290 | 0 | 35870.776 | 46366.758 | 0 | 46626.726 | 0 | 46972.235 | 23712.261 | 410996.33 | 137315.276 | 154060.006 | 822754.639 | 1724675.007 | 3926560.715 | 1053729.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 82237.534 | 46626.726 | 481680.826 | 1114129.921 | 1726290
Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 147470 | 295290 | 0 | 35870.776 | 46366.758 | 0 | 46626.726 | 0 | 46946.178 | 23672.471 | 23672.471 | 24035.985 | 24357.639 | 22876.121 | 294425.125 | 97060.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas DM. 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 278683 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43587 | 43641 | 461825 | Propuesta publica | 506898 | IPC | 978 | 43928 | 43928 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 730 | 43928 | 44658 | 68.46 | 147470 | 0 | 0 | 35870.776 | 46366.758 | 0 | 46626.726 | 0 | 46946.178 | 23672.471 | 23672.471 | 24035.985 | 24357.639 | 22876.121 | 294425.125 | 97060.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.057 | 39.79 | 0 | 0 | 295.517 | 0 | 361.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.057 | 39.79 | 0 | 0 | 295.517 | 0 | 361.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 204000 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387323.859 | 113279.291 | 129406.85 | 799878.518 | 1429888.518 | 3829500 | 1053729.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-Las Maitas, DM 0.000,00 al DM 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 281216 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-20 | 2019-05-23 | 6466658 | Propuesta publica | 6585342 | IPC | 184 | 2019-12-30 | 2020-01-21 | -679288 | SAN FELIPE S.A. | 910 | 2020-01-21 | 2022-07-19 | 26.3 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387323.859 | 113279.291 | 129406.85 | 799878.518 | 1429888.518 | 3829500 | 1053729.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30083427-0 | ' | ' | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | [21 empty] | 33338.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94318.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30083427-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 33338.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94318.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30083427-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Habilitacion Senda de Penetracion Caritaya - Mulluri | 227709 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 42275 | 42314 | 644182 | Propuesta publica | 587141 | IPC | 1 | 42389 | 42437 | 55828 | CONSORCIO INGEROP-GHISOLFO SA - LEN & ASOCIADOS I | 795 | 42437 | 43232 | 88.7 | 33338.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94318.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30083629-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA -TAMBO QUEMADO SECTOR : ACCESO MINA CHOQUELIMPIE - COTACOTANI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7213424.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30083629-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7213424.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30083629-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 11-Ch, Arica - Tambo Quemado, Sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucullo, tramo Dm. 147.760 - Dm. 170.000, Región de Arica y Parinacota | 149872 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 40403 | 40485 | 11887812 | Propuesta privada | 9381591 | Polinom | 244 | 40534 | 40592 | 758749 | CONSTRUCTORA ATQ S.A. | 720 | 40593 | 41313 | 70.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3024608.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30083629-0 | '02 | '004 | Terminación Reposición Ruta 11-CH Arica - Tambo Quemado, sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucuyo, Tramo Km. 147,760 al KM. 170,000, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 207111 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-10-14 | 2013-11-18 | 4637503 | Propuesta publica | 5852601 | Polinom | 1005 | 2013-12-31 | 2014-02-24 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 420 | 2014-02-25 | 2015-04-21 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188816.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30083777-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ALTO CUESTA CHACA NORTE - CUESTA ACHA | [21 empty] | 4891592.494 | 204730 | 0 | 25055.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179543.005 | 0 | 0 | 123.578 | 0 | 0 | 204721.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 25055.212 | 0 | 179543.005 | 123.578 | 204730
Arica y Parinacota | 30083777-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4891592.494 | 204730 | 0 | 25055.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179543.005 | 0 | 0 | 123.578 | 0 | 0 | 204721.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30083777-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 5, Sector Alto Cuesta Chaca Norte-Cuesta Acha DM 2.039.012,596 a DM 2.052.395,814, Región de Arica y Parinacota (NUEVOS 2019) | 291616 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-31 | 2019-10-21 | 6015936 | Propuesta publica | 4865903 | IPC | 176 | 2019-12-13 | 2020-01-13 | 89213 | REMAVESA S. A. | 720 | 2020-01-13 | 2022-01-02 | 0 | 4891592.494 | 0 | 0 | 25055.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179543.005 | 0 | 0 | 123.578 | 0 | 0 | 204721.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30083784-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LÍMITE CON PERÚ | [21 empty] | 0 | 191660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171570.199 | 0 | 0 | 20079.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191650.047 | 226.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 171570.199 | 20079.848 | 0 | 191660
Arica y Parinacota | 30083784-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30083784-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Reposición ruta 5 S: limite urbano norte de Arica- límite con Perú región de Arica y Parinacota | 246234 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42458 | 42475 | 527179 | Propuesta publica | 403930 | IPC | 18 | 42493 | 42564 | 49610 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 411 | 42565 | 2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30083784-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 191660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171570.199 | 0 | 0 | 20079.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191650.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30083784-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 5, Sector Limite Urbano Norte de Arica - Limite con Perú, Región de Arica y Parinacota | 246233 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42369 | 42416 | 4646578 | Propuesta publica | 3486396 | IPC | 9 | 42447 | 42564 | 604671 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 873 | 42564 | 43437 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171570.199 | 0 | 0 | 20079.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191650.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30091216-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTAS S/ROL, A-19 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA 11-CH | [21 empty] | 0 | 9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 9605
Arica y Parinacota | 30091216-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30091479-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | [21 empty] | 4466940.881 | 21320 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 1041.744 | 100.94 | 238.546 | 0 | 9050.089 | 260.527 | 0 | 21091.846 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 11441.744 | 339.486 | 9310.616 | 21320
Arica y Parinacota | 30091479-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 120309.013 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30091479-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta A-27, Sector Loteo Montalvo - San Miguel De Azapa, Tramo DM. 800, 00 al DM. 12.000,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 263504 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43110 | 43147 | 637800 | Propuesta publica | 531036 | IPC | 113 | 43216 | 43238 | -58283 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 731 | 43238 | 43969 | 0 | 120309.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30091479-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.473 | 100.94 | 238.546 | 0 | 21.484 | 260.527 | 0 | 774.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30091479-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.473 | 100.94 | 238.546 | 0 | 21.484 | 260.527 | 0 | 774.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30091479-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4346631.868 | 19430 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9028.605 | 0 | 0 | 19428.605 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30091479-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta A-27, Sector Loteo Montalvo - San Miguel De Azapa, Región de Arica y Parinacota. | 263505 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-10-05 | 2017-12-11 | 9414000 | Propuesta publica | 10144754 | IPC | 35 | 2018-04-02 | 2018-04-24 | -3964388 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 720 | 2018-04-24 | 2020-04-13 | 100 | 4346631.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9028.605 | 0 | 0 | 19428.605 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30113709-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XV REGIÓN AÑO 2012 | [21 empty] | 0 | 22810 | 0 | 0 | 0 | 22806.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22806.117 | 694356.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 22806.117 | 0 | 0 | 22810
Arica y Parinacota | 30113709-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 22810 | 0 | 0 | 0 | 22806.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22806.117 | 694356.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30113709-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 201513 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41337 | 41393 | 5806025 | Propuesta publica | 5993803 | Polinom | 21 | 41408 | 41429 | 1795232 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1230 | 41429 | 42659 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22806.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22806.117 | 694356.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30119366-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PROLONGACIÓN RUTA A-210 SECTOR LAS MACHAS - AEROPUERTO | [21 empty] | 0 | 28989.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28983.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28983.949 | 109992.59 | 46285.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 28983.949 | 0 | 0 | 28989.949
Arica y Parinacota | 30119366-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 28989.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28983.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28983.949 | 109992.59 | 46285.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30119366-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Construcción prolongación Ruta A-210 Sector Las Machas - Aeropuerto | 267334 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 42853 | 42907 | 250000 | Propuesta publica | 213500 | IPC | 738 | 42955 | 42977 | 41355 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 890 | 42978 | 43868 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28983.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28983.949 | 109992.59 | 46285.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30131100-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | [21 empty] | 270373.886 | 183600 | 0 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.667 | 0 | 0 | 0 | 183501.667 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 182000 | 0 | 1501.667 | 0 | 183600
Arica y Parinacota | 30131100-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 270373.886 | 183600 | 0 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.667 | 0 | 0 | 0 | 183501.667 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30131100-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento pasada urbana ruta 5 en Arica, sector C: Rotonda Arenas - Límite Urbano Sur, región de Arica y Parinacota. | 227714 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 42311 | 42348 | 826000 | Propuesta publica | 710000 | IPC | 1015 | 42354 | 42382 | 78617 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 855 | 42382 | 2018-05-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30131100-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 en Arica, Sector A y B: Límite Urbano Norte Las Brisas, Región de Arica y Parinacota. | 278681 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 43269 | 43320 | 661187 | Propuesta publica | 629300 | IPC | 214 | 43350 | 43378 | 62500 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 780 | 43378 | 44158 | 100 | 270373.886 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.667 | 0 | 0 | 0 | 183501.667 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30132075-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | [21 empty] | 108673.376 | 9751845 | 0 | 0 | 94342.921 | 78.759 | 433610.246 | 55330.095 | 3546426.006 | 0 | 1453798.309 | 98520.216 | 2282999.76 | 1786626.546 | 9751732.858 | 6591911 | 5989000 | 3349000 | 1794055 | 0 | 0 | Item | 94342.921 | 489019.1 | 5000224.315 | 4168146.522 | 9751845
Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 78.759 | 0 | 0 | 133.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.759 | 0 | 0 | 133.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 108673.376 | 412675 | 0 | 0 | 94342.921 | 0 | 0 | 55330.095 | 0 | 0 | 0 | 98520.216 | 0 | 164459.36 | 412652.592 | 563736 | 454000 | 177000 | 98230 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11CH, sector Cardones-Zapahuira, Tramo DM. 76.610,623 al DM. 88.000,000, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota NUEVO 2019 | 291584 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43711 | 43812 | 979800 | Propuesta publica | 805299 | IPC | 17 | 43914 | 43944 | -42083 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 913 | 43944 | 2022-10-23 | 53.9 | 108673.376 | 0 | 0 | 0 | 94342.921 | 0 | 0 | 55330.095 | 0 | 0 | 0 | 98520.216 | 0 | 105971.767 | 354164.999 | 304966 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Sector Cardones - Zapahuira, Tramo DM 88.000,000 al DM 100.583,374, Comunas de Arica y Putre, Provincias de Arica y Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 329404 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44356 | 44406 | 823500 | Propuesta publica | 757713 | IPC | 2547 | 44463 | 44463 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 730 | 44463 | 45193 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58487.593 | 58487.593 | 258770 | 420000 | 177000 | 98230 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 9338900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433610.246 | 0 | 3546292.114 | 0 | 1453798.309 | 0 | 2282999.76 | 1622167.186 | 9338867.615 | 6028175 | 5535000 | 3172000 | 1695825 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 11-CH, Sector Cardones-Zapahuira, Tramo DM. 76.610,623 al DM. 88.000,000, Comuna Putre, Provincia Parinacota, Región de Arica y Parinacota. NUEVO 2019 | 291585 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 13296997 | Propuesta publica | 9375647 | IPC | 185 | 2019-12-31 | 2020-03-09 | 1555092 | REMAVESA S. A. | 990 | 2020-03-09 | 2022-11-24 | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433610.246 | 0 | 3546292.114 | 0 | 1453798.309 | 0 | 2282999.76 | 1622167.186 | 9338867.615 | 2431000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 11-CH, sector Cardones - Zapahuira, Región de Arica y Parinacota | 329405 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44329 | 44384 | 13850649 | Propuesta publica | 12437561 | IPC | 52 | 44425 | 44445 | 0 | REMAVESA S. A. | 720 | 44446 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3597175 | 5535000 | 3172000 | 1695825 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30132117-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA | [21 empty] | 0 | 9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 9605
Arica y Parinacota | 30132117-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30135076-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | [21 empty] | 0 | 5766930 | 0 | 1145059.324 | 1058237.163 | 1042736.759 | 273980.575 | 1379054.764 | 225219.62 | 2297.2 | 0 | 630842.314 | 94.293 | 9188.618 | 5766710.63 | 365553.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 2203296.487 | 2695772.098 | 227516.82 | 640125.225 | 5766930
Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 370369 | 0 | 101867.943 | 43326.527 | 67950.001 | 43361.796 | 13493.733 | 43539 | 0 | 0 | 56181.769 | 0 | 648.231 | 370369 | 217663.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '002 | Estudio de ingeniería conservación saneamiento Ruta A-23 sector cruce ruta 11-CH cruce ruta A-93. Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 213256 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 41879 | 41925 | 978380 | Propuesta publica | 699500 | IPC | 38 | 41960 | 42011 | 19000 | INGEROP CHILE S.A. | 840 | 42011 | 42851 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24462.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24462.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Contrato Conservación Saneamiento Ruta A-23 sector km 16,87 al km 35,2 y km 40,4 al km 57,9 por sectores Región de Arica y Parinacota | 309458 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-10-09 | 765000 | Propuesta publica | 553000 | IPC | 934 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 360 | 2020-11-14 | 2021-11-09 | 60.64 | 0 | 0 | 0 | 101867.943 | 43326.527 | 43487.246 | 43361.796 | 13493.733 | 43539 | 0 | 0 | 56181.769 | 0 | 648.231 | 345906.245 | 217663.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 3541.488 | 1645.754 | 1636.862 | 4094.311 | 760.9 | 1712.968 | 0 | 0 | 94.293 | 1297.109 | 14783.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 220769 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3541.488 | 1645.754 | 1636.862 | 4094.311 | 760.9 | 1712.968 | 0 | 0 | 94.293 | 1297.109 | 14783.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5377721 | 0 | 1043191.381 | 1011369.148 | 973141.004 | 227065.22 | 1360785.116 | 180262.459 | 0 | 0 | 574660.545 | 0 | 7243.072 | 5377717.945 | 147890.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '004 | Conservación Saneamiento Ruta A-23, sector Pampa Tuncapane - Pampa Alcérreca por sectores, Región de Arica y Parinacota | 309459 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43986 | 44061 | 3680099 | Propuesta publica | 2177700 | IPC | 36 | 44075 | 44109 | 123442 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 285 | 44110 | 44395 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200664.761 | 176539.455 | 381627.307 | 227065.22 | 586602.332 | 180262.459 | 0 | 0 | 574660.545 | 0 | 7243.072 | 2334665.151 | 61172.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '004 | Conservación Saneamiento Ruta A-23, sector Pampa Alcérreca - Pampa Pumuta por sectores, Región de Arica y Parinacota | 315102 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43986 | 44061 | 3996220 | Propuesta publica | 2910055 | IPC | 38 | 44076 | 44109 | 125876 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 375 | 44110 | 44485 | 100 | 0 | 0 | 0 | 842526.62 | 834829.693 | 591513.697 | 0 | 774182.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3043052.794 | 86717.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916.697 | 681.604 | 657.261 | 584.232 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30135076-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8216 | SinInf |  | -- | // | 10273 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916.697 | 681.604 | 657.261 | 584.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30239372-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | [21 empty] | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433.524 | 0 | 0 | 0 | 1433.524 | 8566076 | 13325000 | 26593327.576 | 4190924.424 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 1433.524 | 0 | 2030
Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258770 | 397000 | 566000 | 131230 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Arica Tambo Quemado, Sector Zapahuira - Putre, Tramo DM 100.583,374 al DM 126.161,518, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 329411 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44356 | 44428 | 1233000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 919 | 44652 | 45571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258770 | 397000 | 566000 | 131230 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433.524 | 0 | 0 | 0 | 1433.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1434 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433.524 | 0 | 0 | 0 | 1433.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8307306 | 12928000 | 26027327.576 | 4059694.424 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 11 Ch Arica T.Quemado; Zapahuira Putre(Km 100-127) Nuevo 2021 | 329412 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44322 | 44411 | 16602000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 980 | 44621 | 45601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8307306 | 12928000 | 26027327.576 | 4059694.424 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30244022-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | [21 empty] | 133313.319 | 62775 | 0 | 0 | 0 | 13772.68 | 35320.032 | 0 | 0 | 6265.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55357.992 | 7414.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 49092.712 | 6265.28 | 0 | 62775
Arica y Parinacota | 30244022-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 133313.319 | 62775 | 0 | 0 | 0 | 13772.68 | 35320.032 | 0 | 0 | 6265.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55357.992 | 7414.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30244022-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-CH, Sector Cruce Ruta 5 Rosario y Ampliación Ruta 5, sector Bif. Aeropuerto Complejo Fronterizo Chacalluta, Región de Arica y Parinacota. | 263585 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 42961 | 43019 | 785000 | Propuesta publica | 640000 | IPC | 213 | 43053 | 43266 | 39920 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 810 | 43266 | 44076 | 0 | 133313.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13772.68 | 35320.032 | 0 | 0 | 6265.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55357.992 | 7414.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30294774-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | [21 empty] | 0 | 638800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20727.925 | 86499.711 | 109217.217 | 137600.145 | 135112.469 | 149013.331 | 638170.798 | 1730127.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 216444.853 | 421725.945 | 638800
Arica y Parinacota | 30294774-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.59 | 0 | 0 | 116.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30294774-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1758 | SinInf |  | -- | // | -1467 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.59 | 0 | 0 | 116.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30294774-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 37783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8517.6 | 9755.2 | 10374 | 8517.6 | 37164.4 | 132459.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30294774-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN TALLER DE VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA (tercer llamado) | 341103 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44377 | 44400 | 132926 | Propuesta publica | 169624 | SR | 29 | 44413 | 44417 | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 390 | 44418 | 44808 | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8517.6 | 9755.2 | 10374 | 8517.6 | 37164.4 | 132459.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30294774-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 600900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20727.925 | 86499.711 | 100699.617 | 127728.355 | 124738.469 | 140495.731 | 600889.808 | 1597667.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30294774-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | 320138 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-10 | 2020-07-22 | 165242 | Propuesta privada | 2198558 | SR | 4 | 2020-12-11 | 2021-02-11 | 0 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 500 | 2021-02-12 | 2022-06-27 | 20.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20727.925 | 86499.711 | 100699.617 | 127728.355 | 124738.469 | 140495.731 | 600889.808 | 1597667.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30295575-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-31, SECTOR CRUCE RUTA A-35 - ZAPAHUIRA | [21 empty] | 41562.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109600 | 127520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30295575-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 41562.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109600 | 127520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30295575-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-31, Sector Cr.Ruta A-35 - Zapahuira | 227707 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 42277 | 42318 | 899900 | Propuesta publica | 724470 | IPC | 31 | 42335 | 42401 | 252610 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1135 | 42401 | 43536 | 75.9 | 41562.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109600 | 127520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30295772-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA A-31 | [21 empty] | 12613.2 | 142050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133540.65 | 0 | 0 | 0 | 8509.35 | 142050 | 167013.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 133540.65 | 8509.35 | 142050
Arica y Parinacota | 30295772-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 12613.2 | 142050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133540.65 | 0 | 0 | 0 | 8509.35 | 142050 | 167013.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30295772-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial Ruta A-35 Sector Cr. Ruta 5 Cr. Ruta A-31 | 281600 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 43318 | 43353 | 418 | Propuesta publica | 330000 | IPC | 35 | 43369 | 43433 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 290 | 43434 | 43724 | 100 | 12613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133540.65 | 0 | 0 | 0 | 8509.35 | 142050 | 167013.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30300972-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | [21 empty] | 42693.402 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000
Arica y Parinacota | 30300972-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 42693.402 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30300972-0 | '02 | '004 | Construccion By Pass Y reposicion Red Vial Andina Sector Cruce 11 Ch KM 12 (CMT) | 231989 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 5220000 | Trato directo | 3810619 | SR | 255 | 2015-12-30 | 2016-01-21 | 188786 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1075 | 2016-01-21 | 2018-12-31 | 0 | 42693.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30301322-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | [21 empty] | 47487.025 | 73590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70208.768 | 0 | 0 | 3221.37 | 0 | 0 | 73430.138 | 332389.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 70208.768 | 3221.37 | 73590
Arica y Parinacota | 30301322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 47487.025 | 73590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70208.768 | 0 | 0 | 3221.37 | 0 | 0 | 73430.138 | 332389.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30301322-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-15 XV Región | 227731 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 42347 | 42387 | 400000 | Propuesta publica | 383900 | IPC | 13 | 42472 | 42517 | 86512 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1040 | 42517 | 43557 | 70.84 | 26050.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3221.37 | 0 | 0 | 3221.37 | 174917.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30301322-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial Ruta A-15, XV Región | 281603 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43409 | 43451 | 253000 | Propuesta publica | 255000 | IPC | 19 | 43587 | 43634 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 521 | 43635 | 44156 | 43.68 | 21436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70208.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70208.768 | 157472.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30364289-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 1162.056 | 0 | 1500
Arica y Parinacota | 30364289-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30364289-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1163 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30364290-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | [21 empty] | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565.832 | 0 | 0 | 0 | 33141.451 | 0 | 34707.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 1565.832 | 33141.451 | 35000
Arica y Parinacota | 30364290-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565.832 | 0 | 0 | 0 | 33141.451 | 0 | 34707.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30364290-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 34708 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565.832 | 0 | 0 | 0 | 33141.451 | 0 | 34707.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30371047-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16990.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Arica y Parinacota | 30371047-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16990.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30371047-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-121, CRUCE RUTA A-23 (HUMAPALCA) - CRUCE RUTA A-109 (ALCERRECA), PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 262909 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42864 | 42916 | 1412192 | Propuesta publica | 1415123 | IPC | 27 | 42944 | 43000 | 116065 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | 227 | 43001 | 43228 | 98.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16990.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30371074-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | [21 empty] | 398429.999 | 910660 | 0 | 235593.301 | 77535.188 | 121850.516 | 110336.269 | 178232.794 | 59344.605 | 108324.715 | 0 | 0 | 0 | 19103.429 | 910320.817 | 443096.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 313128.489 | 410419.579 | 167669.32 | 19103.429 | 910660
Arica y Parinacota | 30371074-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 243200 | 163410 | 0 | 39294.736 | 20813.106 | 20570.181 | 20968.729 | 21026.367 | 21043.658 | 19686.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163402.893 | 150967.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30371074-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arica, Sector Urbano de Arica y Valle de Azapa, Comuna de Arica, Etapa II; Región de Arica y Parinacota | 280239 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43248 | 43284 | 803712 | Propuesta publica | 806933 | IPC | 25 | 43292 | 43357 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1260 | 43358 | 44618 | 81.29 | 243200 | 0 | 0 | 39294.736 | 20813.106 | 20570.181 | 20968.729 | 21026.367 | 21043.658 | 19686.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163402.893 | 150967.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30371074-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 155229.999 | 746270 | 0 | 196298.565 | 56722.082 | 101280.335 | 88397.02 | 157206.427 | 38300.947 | 88638.599 | 0 | 0 | 0 | 19093.949 | 745937.924 | 292129.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30371074-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 255044 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-09-08 | 2016-10-04 | 7232805 | Propuesta publica | 7891458 | IPC | 14 | 2017-04-28 | 2017-08-14 | 2697481 | SAN FELIPE S.A. | 1440 | 2017-08-15 | 2021-07-25 | 97.05 | 155229.999 | 0 | 0 | 196298.565 | 56722.082 | 101280.335 | 88397.02 | 157206.427 | 38300.947 | 88638.599 | 0 | 0 | 0 | 19093.949 | 745937.924 | 292129.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30371074-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30371074-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30371074-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8216 | SinInf |  | -- | // | 10273 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30458888-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | [21 empty] | 251619.973 | 1884870 | 0 | 146727.034 | 71700.626 | 284180.293 | 81147.003 | 722812.386 | 97900.886 | 0 | 143329.454 | 0 | 252172.007 | 84894.66 | 1884864.349 | 543575.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 218427.66 | 1088139.682 | 241230.34 | 337066.667 | 1884870
Arica y Parinacota | 30458888-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 2174.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30458888-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II-A. | 263625 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42923 | 42954 | 477000 | Propuesta publica | 503157 | IPC | 34 | 42978 | 43026 | -16060 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 497 | 43027 | 43524 | 23.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30458888-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 251619.973 | 1882690 | 0 | 146727.034 | 71700.626 | 282005.94 | 81147.003 | 722812.386 | 97900.886 | 0 | 143329.454 | 0 | 252172.007 | 84894.66 | 1882689.996 | 543575.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30458888-0 | '02 | '004 | Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II-A. Ruta A-31 por sectores Region de Arica y Parinacota | 263626 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42846 | 42937 | 3051753 | Propuesta publica | 3041159 | IPC | 28 | 42957 | 43013 | 333902 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 547 | 43014 | 43561 | 100 | 169860.359 | 0 | 0 | 0 | 7741.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7741.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30458888-0 | '02 | '004 | Conservación Saneamiento Ruta A-315 y A-345, por Sectores, Region de Arica y Parinacota | 309463 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43986 | 44061 | 1944228 | Propuesta publica | 1649695 | IPC | 37 | 44075 | 44106 | 124635 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 390 | 44107 | 44497 | 97.79 | 81759.614 | 0 | 0 | 146727.034 | 63959.282 | 282005.94 | 81147.003 | 722812.386 | 97900.886 | 0 | 143329.454 | 0 | 177253.934 | 42448.431 | 1757584.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30458888-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-31 SECTOR CHAPIQUIÑA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 335907 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-23 | 2021-04-27 | 525928 | Propuesta publica | 629763 | IPC | 855 | 44426 | 44432 | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 240 | 2021-08-25 | 2022-04-22 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74918.073 | 42446.229 | 117364.302 | 543575.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30458889-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGION XV ARICA Y PARINACOTA. | [21 empty] | 274416.288 | 71500 | 0 | 0 | 0 | 11142.32 | 0 | 0 | 58893.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70035.92 | 256556.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 11142.32 | 58893.6 | 0 | 71500
Arica y Parinacota | 30458889-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 274416.288 | 71500 | 0 | 0 | 0 | 11142.32 | 0 | 0 | 58893.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70035.92 | 256556.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30458889-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento De Caminos Básicos Intermedios Región XV A. Y. P. | 263640 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43038 | 43084 | 1841480 | Propuesta publica | 1072220 | IPC | 9 | 43159 | 43269 | -8375 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 920 | 43270 | 44190 | 94.12 | 274416.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11142.32 | 0 | 0 | 58893.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70035.92 | 256556.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30459183-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Arica y Parinacota | 30459183-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30459183-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30459736-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147 - KM 170 | [21 empty] | 26675.996 | 7880 | 0 | 0 | 0 | 7875.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7875.741 | 0 | 111107 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 7875.741 | 0 | 0 | 7880
Arica y Parinacota | 30459736-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 26675.996 | 7880 | 0 | 0 | 0 | 7875.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7875.741 | 0 | 111107 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30459736-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector KM 147 - KM 170, Región de Arica y Parinacota. | 263683 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-06-23 | 2017-08-08 | 584000 | Propuesta publica | 532000 | IPC | 144 | 2017-08-25 | 2017-09-14 | 20405 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1230 | 2017-09-14 | 2021-01-26 | 0 | 26675.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7875.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7875.741 | 0 | 111107 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30466542-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | [21 empty] | 0 | 1035610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.118 | 247.349 | 11124.22 | 30326.223 | 30684.003 | 0 | 962526.869 | 1035057.782 | 6040481.6 | 1902930.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 149.118 | 41697.792 | 993210.872 | 1035610
Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 132610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11104.33 | 30326.223 | 30684.003 | 0 | 60495.444 | 132610 | 382751.6 | 238161.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal "Mejoramiento pasada Urbana Ruta 5 y A-27 en Arica, Sector D: Rotonda Adolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota" | 303033 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44121 | 44172 | 747400 | Propuesta publica | 705414 | IPC | 1578 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 730 | 2021-06-29 | 2023-06-29 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11104.33 | 30326.223 | 30684.003 | 0 | 60495.444 | 132610 | 382751.6 | 238161.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.118 | 247.349 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 32.226 | 448.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.118 | 247.349 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 32.226 | 448.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 902000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901999.199 | 901999.199 | 5657730 | 1664769.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota. | 303031 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-16 | 2020-09-04 | 5418659 | Propuesta publica | 7587869 | IPC | 33 | 2021-05-25 | 2021-06-10 | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 811 | 2021-06-10 | 2023-08-30 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901999.199 | 901999.199 | 5657730 | 1664769.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30481252-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | [21 empty] | 1346762 | 260460 | 0 | 0 | 0 | 27562.332 | 0 | 176999.462 | 26831.8 | 9705.647 | 0 | 19341 | 0 | 0 | 260440.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 204561.794 | 36537.447 | 19341 | 260460
Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 17000 | 73741 | 0 | 0 | 0 | 27562.332 | 0 | 0 | 26831.8 | 0 | 0 | 19341 | 0 | 0 | 73735.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 285486 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43612 | 43651 | 200000 | Propuesta publica | 179790 | IPC | 789 | 43682 | 43693 | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 365 | 43694 | 44059 | 95.94 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27562.332 | 0 | 0 | 26831.8 | 0 | 0 | 19341 | 0 | 0 | 73735.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1329762 | 186710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176999.462 | 0 | 9705.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186705.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-165 COMUNA DE ARICA | 304598 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43696 | 43748 | 2000155 | Propuesta publica | 1997603 | IPC | 46 | 43760 | 43804 | 117557 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 390 | 43805 | 44195 | 100 | 1329762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176999.462 | 0 | 9705.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186705.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30481252-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30481284-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | [21 empty] | 3109569.917 | 1304130 | 0 | 192670.71 | 70565.373 | 113379.173 | 73902.333 | 110461.609 | 96595.409 | 151843.15 | 102304.651 | 182382.471 | 112739.687 | 96986.546 | 1303831.112 | 1395141.343 | 924332.943 | 227972.8 | 0 | 0 | 0 | Item | 263236.083 | 297743.115 | 350743.21 | 392108.704 | 1304130
Arica y Parinacota | 30481284-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 76970 | 344220 | 0 | 99691.846 | 24133.647 | 24221.921 | 24314.841 | 24379.885 | 24400.792 | 24595.924 | 24684.198 | 0 | 0 | 73756.946 | 344180 | 293500 | 233282.35 | 227972.8 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30481284-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Comuna de Putre, Sector Sur, Etapa II; Región de Arica y Parinacota | 283857 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43829 | 43878 | 952973 | Propuesta publica | 1115040 | IPC | 12 | 43887 | 43999 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1412 | 44000 | 45412 | 36.03 | 76970 | 0 | 0 | 99691.846 | 24133.647 | 24221.921 | 24314.841 | 24379.885 | 24400.792 | 24595.924 | 24684.198 | 0 | 0 | 73756.946 | 344180 | 293500 | 233282.35 | 227972.8 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30481284-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3032599.917 | 958210 | 0 | 92978.864 | 46431.726 | 89157.252 | 49587.492 | 86081.724 | 72194.617 | 127247.226 | 77291.821 | 182041.667 | 112630.143 | 22567.467 | 958209.999 | 1101641.343 | 691050.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30481284-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur, Comuna de Putre, Etapa II, Región de Arica y Parinacota | 283858 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43486 | 43523 | 5780047 | Propuesta publica | 6295557 | IPC | 16 | 43584 | 43630 | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 43631 | 45071 | 74.19 | 3032599.917 | 0 | 0 | 92978.864 | 46431.726 | 89157.252 | 49587.492 | 86081.724 | 72194.617 | 127247.226 | 77291.821 | 182041.667 | 112630.143 | 22567.467 | 958209.999 | 1101641.343 | 691050.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30481284-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.632 | 340.804 | 109.544 | 662.133 | 1441.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30481284-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.133 | 662.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30481284-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8216 | SinInf |  | -- | // | 10273 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.632 | 340.804 | 109.544 | 0 | 778.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30481307-0 | ' | ' | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE | [21 empty] | 98339.77 | 43199.88 | 0 | 0 | 0 | 37018.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6176.8 | 0 | 0 | 0 | 43194.88 | 62900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 37018.08 | 6176.8 | 0 | 43199.88
Arica y Parinacota | 30481307-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 98339.77 | 43199.88 | 0 | 0 | 0 | 37018.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6176.8 | 0 | 0 | 0 | 43194.88 | 62900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30481307-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Red Vial Parinacota Norte | 278686 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 43284 | 43332 | 285200 | Propuesta publica | 306000 | IPC | 34 | 43356 | 43426 | 0 | CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. (AGENCIA EN CHILE) | 660 | 43427 | 2020-09-13 | 100 | 98339.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37018.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6176.8 | 0 | 0 | 0 | 43194.88 | 62900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30483079-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL RUTA A-27 - CRUCE RUTA 11CH | [21 empty] | 0 | 19390.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19389.375 | 0 | 0 | 0 | 19389.375 | 194350 | 37750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 19389.375 | 0 | 19390.375
Arica y Parinacota | 30483079-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 19390.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19389.375 | 0 | 0 | 0 | 19389.375 | 194350 | 37750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30483079-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Interconexión Vial Ruta A-27 - Cruce Ruta 11CH Región de Arica y Parinacota | 309462 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 44117 | 44182 | 317080 | Propuesta publica | 228100 | IPC | 3465 | 44195 | 44196 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 660 | 44197 | 44857 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19389.375 | 0 | 0 | 0 | 19389.375 | 194350 | 37750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30483130-0 | ' | ' | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL REGION ARICA Y PARINACOTA SUR | [21 empty] | 103730.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30483130-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 103730.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30483130-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeníeria Conservacion Saneamiento Red Vial Region Arica Y Parinacota Sur | 278684 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-07-03 | 2018-08-17 | 285200 | Propuesta publica | 300000 | IPC | 17 | 2019-04-30 | 2019-06-18 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 660 | 2019-06-19 | 2021-04-09 | 45.28 | 103730.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40002698-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019-2020 | [21 empty] | 1197179.136 | 13330 | 0 | 0 | 0 | 13297.214 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.657 | 13327.214 | 25590.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 13297.214 | 24.343 | 5.657 | 13330
Arica y Parinacota | 40002698-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1197179.136 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 13297.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13297.214 | 25590.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40002698-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-93, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, TRAZADO POR BY PASS PARINACOTA | 291113 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-01-21 | 2019-03-01 | 1746519 | Propuesta publica | 1338536 | IPC | 13 | 2019-04-29 | 2019-06-14 | 0 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 210 | 2019-06-15 | 2020-01-11 | 0 | 129064.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23153.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40002698-0 | '02 | '004 | Conservación Camino Básico Ruta A-23, Sector Quebrada de Allane, Km. 35,2 al Km. 40,4, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 291114 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-22 | 2019-04-01 | 563768 | Propuesta publica | 478655 | IPC | 464 | 43607 | 43607 | 0 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 180 | 2019-05-23 | 2019-11-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13297.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13297.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40002698-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, POR SECTORES, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 304616 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43696 | 43748 | 1252217 | Propuesta publica | 1043727 | IPC | 1082 | 43759 | 43781 | 0 | SOCIEDAD DE INVERSIONES MOUNTAIN ROAD SPA | 360 | 43782 | 44142 | 99.78 | 1068114.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40002698-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.657 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40002698-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.657 | 5.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40002698-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8216 | SinInf |  | -- | // | 10273 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40004007-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540000 | 19000000 | 20000000 | 15000000 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Arica y Parinacota | 40004007-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40004007-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540000 | 19000000 | 20000000 | 15000000 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40004007-9 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 EN ARICA, SECTOR C: ROTONDA ARENAS-LIMITE URBANO SUR, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 328631 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44300 | 44468 | 31705490 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 852 | 44578 | 45430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540000 | 19000000 | 20000000 | 15000000 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40007799-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 1881002.711 | 3141590 | 0 | 478205.857 | 942794.141 | 417655.284 | 1123.95 | 1197316.825 | 0 | 103480.794 | 0 | 0 | 0 | 592.731 | 3141169.582 | 37390.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1420999.998 | 1616096.059 | 103480.794 | 592.731 | 3141590
Arica y Parinacota | 40007799-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1881002.711 | 3139070 | 0 | 478205.857 | 942794.141 | 417655.284 | 0 | 1196513.506 | 0 | 103480.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3138649.582 | 37390.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40007799-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-93, KM 90,1 AL KM 104,7 SEGUNDO LLAMADO | 312614 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43857 | 43885 | 1844953 | Propuesta publica | 1770509 | IPC | 16 | 43914 | 43951 | 97925 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 253 | 43951 | 44204 | 100 | 1881002.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14242.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14242.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40007799-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-31, KM 47 AL KM 77 SEGUNDO LLAMADO | 312635 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43857 | 43885 | 3392732 | Propuesta publica | 2886037 | Polinom | 15 | 43921 | 43951 | 124143 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 343 | 43951 | 44294 | 100 | 0 | 0 | 0 | 478205.857 | 942794.141 | 403412.955 | 0 | 1196513.506 | 0 | 103480.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3124407.253 | 37390.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40007799-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.95 | 803.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.731 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40007799-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.731 | 592.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40007799-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8216 | SinInf |  | -- | // | 10273 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.95 | 803.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010935-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | [21 empty] | 2250319.194 | 7524570 | 0 | 422406.15 | 1567987.89 | 656322.112 | 616883.558 | 540690.144 | 56908.076 | 696264.597 | 296073.72 | 198423.873 | 799266.674 | 1672275 | 7523501.794 | 7192478.414 | 5168752.906 | 3532567.102 | 1171484 | 0 | 0 | Item | 1990394.04 | 1813895.814 | 1049246.393 | 2669965.547 | 7524570
Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.511 | 78.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1758 | SinInf |  | -- | // | -1467 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.511 | 78.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 620440 | 0 | 14425.252 | 30357.751 | 30907.546 | 129671.259 | 55837.171 | 55885.668 | 56332.926 | 56532.306 | 57200.499 | 57965.687 | 74262.935 | 619379 | 998059.055 | 1101235.033 | 845444.416 | 271361 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS; ETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 312998 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44043 | 44089 | 995040 | Propuesta publica | 1145500 | IPC | 41 | 44098 | 44196 | 0 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 1440 | 44197 | 2024-12-11 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98646.628 | 24728.478 | 24749.956 | 24948.032 | 25036.331 | 25332.252 | 25671.129 | 25802.384 | 274915.19 | 318940.035 | 329280.833 | 280000.333 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA Y CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 315333 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44043 | 44089 | 1496300 | Propuesta publica | 1441052 | IPC | 40 | 44098 | 44189 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1440 | 44190 | 45630 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 14425.252 | 30357.751 | 30907.546 | 31024.631 | 31108.693 | 31135.712 | 31384.894 | 31495.975 | 31868.247 | 32294.558 | 32459.678 | 328462.937 | 406118.247 | 499954.2 | 293444.083 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 330903 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-11 | 2021-07-19 | 913440 | Propuesta publica | 1023581 | IPC | 43 | 2021-08-27 | 2021-10-15 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1440 | 2021-10-16 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000.873 | 16000.873 | 273000.773 | 272000 | 272000 | 271361 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2250319.194 | 6894740 | 0 | 407980.898 | 1537630.139 | 625414.566 | 485299.097 | 483751.805 | 0 | 638678.004 | 238713.75 | 141174.688 | 741300.987 | 1594796.065 | 6894739.999 | 6194419.359 | 4067517.873 | 2687122.686 | 900123 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 315300 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43945 | 44000 | 6933213 | Propuesta publica | 5436237 | IPC | 30 | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 0 | SAN FELIPE S.A. | 1440 | 2020-08-06 | 2024-07-16 | 47.23 | 850296.582 | 0 | 0 | 0 | 518643.001 | 203063.368 | 39503.656 | 224260.301 | 0 | 181464.426 | 48629.907 | 104407.91 | 161372.813 | 293996.431 | 1775341.813 | 1635626.953 | 1216190.933 | 266729.439 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE , COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, IETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 315304 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43945 | 44000 | 6179599 | Propuesta publica | 4998128 | IPC | 32 | 44013 | 44050 | 0 | SAN FELIPE S.A. | 1440 | 44050 | 2024-07-17 | 53 | 760747.344 | 0 | 0 | 142347.801 | 317486.469 | 254545.854 | 267650.866 | 168404.891 | 0 | 237252.443 | 43207.401 | 36766.778 | 368847.519 | 146020.557 | 1982530.579 | 1036900 | 923604.089 | 476434.683 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 315331 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 6000944 | Propuesta publica | 4844089 | IPC | 31 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 0 | SAN FELIPE S.A. | 1440 | 2020-08-07 | 2024-07-17 | 52.58 | 639275.268 | 0 | 0 | 265633.097 | 701500.669 | 167805.344 | 178144.575 | 91086.613 | 0 | 219961.135 | 146876.442 | 0 | 211080.655 | 756164.448 | 2738252.978 | 890375 | 421736.681 | 436257.564 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 330908 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44315 | 44362 | 8831695 | Propuesta publica | 6664035 | IPC | 38 | 44377 | 44418 | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 44419 | 2025-07-21 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398614.629 | 398614.629 | 2631517.406 | 1505986.17 | 1507701 | 900123 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 9210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818.691 | 1022.409 | 1022.408 | 1253.667 | 827.664 | 48.686 | 0 | 3216 | 9209.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3216 | 3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8216 | SinInf |  | -- | // | 10273 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818.691 | 1022.409 | 1022.408 | 1253.667 | 827.664 | 48.686 | 0 | 0 | 5993.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010936-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | [21 empty] | 0 | 1607540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378466.379 | 191841.841 | 632.92 | 48.686 | 0 | 0 | 1036445.652 | 1607435.478 | 170137.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 378466.379 | 192523.447 | 1036445.652 | 1607540
Arica y Parinacota | 40010936-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010936-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1604989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377407.455 | 191135.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036445.652 | 1604988.999 | 170137.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010936-0 | '02 | '004 | Conservación Camino Basico Ruta A-319, KM. 4,50 al KM. 20,00; por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 312995 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44183 | 44223 | 1881491 | Propuesta publica | 1687476 | IPC | 1 | 44236 | 44265 | 0 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MCADAM SPA | 330 | 44266 | 44596 | 90.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377407.455 | 191135.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036445.652 | 1604988.999 | 170137.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010936-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.924 | 705.949 | 632.92 | 48.686 | 0 | 0 | 0 | 2446.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010936-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8216 | SinInf |  | -- | // | 10273 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.924 | 705.949 | 632.92 | 48.686 | 0 | 0 | 0 | 2446.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010938-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | [21 empty] | 613499.942 | 1103610 | 0 | 320502.929 | 416372.413 | 0 | 2289.221 | 174192.054 | 0 | 190244.24 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 1103601.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 736875.342 | 176481.275 | 190244.24 | 0.779 | 1103610
Arica y Parinacota | 40010938-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 613499.942 | 1101320 | 0 | 320502.929 | 416372.413 | 0 | 0 | 174192.054 | 0 | 190244.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101311.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010938-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Cuesta Cultura Chinchorro por Sectores, Región de Arica y Parinacota | 313005 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43993 | 44067 | 896529 | Propuesta publica | 611442 | IPC | 756 | 44078 | 44085 | 180099 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 311 | 44086 | 2021-07-20 | 100 | 463499.97 | 0 | 0 | 0 | 156004.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190244.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346248.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010938-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Ruta A-345 por Sectores, Región de Arica y Parinacota | 315232 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43986 | 44061 | 911324 | Propuesta publica | 759035 | IPC | 744 | 44074 | 44081 | 124015 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 244 | 44082 | 44326 | 100 | 149999.972 | 0 | 0 | 320502.929 | 260367.782 | 0 | 0 | 174192.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755062.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010938-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010938-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40010938-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8216 | SinInf |  | -- | // | 10273 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40011081-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RUTA A-353 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 3247959.068 | 356856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.092 | 97.372 | 0 | 356453.639 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 356649.296 | 26739.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 193.464 | 356453.639 | 2.193 | 356856
Arica y Parinacota | 40011081-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40011081-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40011081-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3247959.068 | 356431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356429.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356429.296 | 26739.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40011081-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTA A-353 SECTOR CR. RUTA A-35 - AYCO REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 302130 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-28 | 2019-09-12 | 4195833 | Propuesta publica | 3523867 | IPC | 56 | 2019-12-04 | 2020-01-09 | 0 | SOCIEDAD DE INVERSIONES MOUNTAIN ROAD SPA | 300 | 2020-01-10 | 2020-11-05 | 99.25 | 3247959.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356429.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356429.296 | 26739.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40011081-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.092 | 97.372 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40011081-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40011081-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8216 | SinInf |  | -- | // | 10273 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.092 | 97.372 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40020151-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2021 | [21 empty] | 0 | 2857000 | 0 | 229842.096 | 271398.764 | 152949.567 | 207178.435 | 80517.413 | 306818.546 | 327583.512 | 198005.459 | 293138.197 | 270388.691 | 513255.875 | 2851076.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 501240.86 | 440645.415 | 832407.517 | 1076782.763 | 2857000
Arica y Parinacota | 40020151-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2857000 | 0 | 229842.096 | 271398.764 | 152949.567 | 207178.435 | 80517.413 | 306818.546 | 327583.512 | 198005.459 | 293138.197 | 270388.691 | 513255.875 | 2851076.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40020151-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2444480 | SinInf |  | -- | // | 1190379 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15794.886 | 17081.881 | 8060.174 | 23338.858 | -16850.304 | 17135.189 | 24323.8 | 2731.228 | 22376.442 | 21874.129 | 33854.959 | 169721.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40020151-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1128596 | SinInf |  | -- | // | 1543892 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 214047.21 | 254316.883 | 144889.393 | 183839.577 | 97367.717 | 289683.357 | 303259.712 | 195274.231 | 270761.755 | 248514.562 | 479400.916 | 2681355.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40022986-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, S: PUTRE-CRUCE RUTA A - 235 | [21 empty] | 0 | 101375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 97995 | 98061.946 | 265160 | 280040 | 102000 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 66.946 | 97995 | 101375
Arica y Parinacota | 40022986-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40022986-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40022986-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 101305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97995 | 97995 | 265160 | 280040 | 102000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40022986-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-Ch Arica-Tambo Quemado, Sector Putre - Cr. Ruta A-235, Región De Arica y Parinacota | 329598 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-07 | 2021-07-23 | 670000 | Propuesta publica | 600000 | IPC | 2109 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 960 | 2021-08-17 | 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97995 | 97995 | 265160 | 280040 | 102000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027285-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Arica y Parinacota | 40027285-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30076559-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ, AÑO 2008 - 2010 | [21 empty] | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160
Tarapacá | 30076559-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30076559-0 | '02 | '004 | Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria; Provincia de Iquique y del Tamarugal Sector Sur Region de Tarapaca Etapa VI | 156231 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2009-11-23 | 2009-12-28 | 1002820 | Propuesta publica | 1341159 | Polinom | 4 | 2010-02-18 | 2010-03-15 | 248399 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 730 | 2010-03-16 | 2012-03-15 | 98.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30080833-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | [21 empty] | 40336.189 | 407525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107518.005 | 0 | 0 | 294724.127 | 402242.132 | 4669127.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 107518.005 | 294724.127 | 407525
Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11761.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 200985 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2014-03-21 | 2014-10-28 | 1123280 | Propuesta publica | 1005304 | IPC | 337 | 2015-04-29 | 2015-05-27 | 574108 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1298 | 2015-05-27 | 2018-12-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11761.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 40336.189 | 407525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107518.005 | 0 | 0 | 294724.127 | 402242.132 | 4657365.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 200983 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-06-17 | 2014-02-25 | 11862063 | Propuesta publica | 6174211 | IPC | 197 | 2014-10-28 | 2015-04-17 | 1602224 | CONSORC.FCC CONSTR.S.A-FCC CONST.S.A.AGEN EN CHILE | 1478 | 2015-04-18 | 2019-05-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49737.717 | 49737.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | 214244 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41638 | 41639 | 876882 | Propuesta publica | 757375 | SR | 2746 | 41563 | 42335 | 1152952 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 630 | 41600 | 42230 | 100 | 31165.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16328.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 5: Bajo Molle-Cerro Dragón, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 250761 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42684 | 42783 | 10937434 | Propuesta publica | 9048487 | IPC | 68 | 42871 | 42892 | 2114600 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 720 | 42892 | 43612 | 100 | 9170.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 2B: Cerro Dragón - Av. Pérez Opazo, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 250762 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42594 | 42655 | 11530069 | Propuesta publica | 6042295 | IPC | 523 | 42734 | 42858 | 2744242 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 659 | 42858 | 43517 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101770.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique Tramo 4 Alto Hospicio- Alto Molle Comuna de Alto Hospicio Región de Tarapacá 2º Llamado | 274193 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43000 | 43000 | 1554887 | Propuesta publica | 330646 | SR | 34 | 42999 | 43143 | 107519 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA SPA | 381 | 43143 | 43524 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107518.005 | 0 | 0 | 0 | 107518.005 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, CONEXIÓN RAMÓN PÉREZ OPAZO, PROVINCIA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ | 320633 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44132 | 44172 | 3510014 | Propuesta publica | 4151390 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 330 | 44635 | 44965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2789639.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo conexión Tadeo Haenke, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 337063 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44322 | 44355 | 1553662 | Propuesta publica | 1901424 | IPC | 30 | 44371 | 44431 | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 240 | 44431 | 44671 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244986.41 | 244986.41 | 1749627.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30081350-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN TARAPACÁ 2009 2010 2011 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14530.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30081350-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14530.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30081350-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Seguridad Vial Ruta A-40 Km 35 al Km 41 (Por Sectores) Provincia del Tamarugal Región de Tarapaca | 185299 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-11-08 | 2011-11-25 | 301003 | Propuesta publica | 301003 | Polinom | 2103 | 2011-12-05 | 2011-12-13 | 0 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 45 | 2011-12-14 | 2012-01-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14530.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30084648-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL COSTANERA DE IQUIQUE | [21 empty] | 43340 | 188696 | 0 | 0 | 26061.09 | 0 | 0 | 159938.91 | 2695.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188695.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 26061.09 | 159938.91 | 2695.424 | 0 | 188696
Tarapacá | 30084648-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 43340 | 188696 | 0 | 0 | 26061.09 | 0 | 0 | 159938.91 | 2695.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188695.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30084648-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Infraestructura Vial Costanera de Iquique; tramo Ruta 1 Bajo Molle Av. Padre Hurtado, Región de Tarapacá | 263768 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2017-11-02 | 2017-12-12 | 490000 | Propuesta publica | 474500 | IPC | 251 | 2017-12-29 | 2018-02-21 | 71159 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 880 | 2018-02-21 | 2020-07-20 | 100 | 43340 | 0 | 0 | 0 | 26061.09 | 0 | 0 | 159938.91 | 2695.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188695.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30093165-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17047.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30093165-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15119.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30093165-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-760 Sector Pampa Soronal Cruce Ruta A-750 Km 44 al Km 54,30 Etapa IV; Región De Tarapacá | 250571 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-20 | 2017-02-06 | 304875 | Propuesta publica | 309090 | IPC | 17 | 42829 | 42871 | 8323 | CYD INGENIERIA LTDA. | 273 | 2017-08-28 | 2018-05-28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15119.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30093165-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30093165-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta A-760 Sector Ex Oficina Victoria Dm 13.50 al Dm 34,40 Comuna de Pozo Almonte Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá Nuevo 2010 | 161606 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 40480 | 40515 | 3250083 | Propuesta publica | 3549291 | Polinom | 46 | 40526 | 40543 | 543859 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 619 | 40543 | 41162 | 99.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30093190-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 I REGIÓN | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835746.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Tarapacá | 30093190-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835746.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30093190-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVELES DE SERVICIO Y PRECIO UNITARIO DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR ORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 149250 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 40148 | 40196 | 5017649 | Propuesta publica | 4614322 | Polinom | 5 | 40232 | 40254 | 0 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 1440 | 40255 | 41695 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835746.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30102076-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-2014 | [21 empty] | 0 | 11330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10402.555 | 10402.555 | 21683.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 10402.555 | 11330
Tarapacá | 30102076-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10402.555 | 10402.555 | 21355.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30102076-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Comunal; Conservacion Camino Basico Ruta A-545 (Por Sectores); Cruce Ruta A-555; Pachica-Laonzana; Provincia del Tamarugal; Region de Tarapaca | 204013 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41374 | 41394 | 620898 | Propuesta publica | 700524 | Polinom | 20 | 41452 | 41533 | 189781 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 394 | 41534 | 41928 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10402.555 | 10402.555 | 21355.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30102076-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30102076-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-750, sector Cruce Ruta 1 (Caleta Patillos) - Salar Grande; Provincia de Iquique; Región de Tarapacá | 221353 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 422919 | Trato directo | 422919 | SR | 50 | 42065 | 42095 | 82541 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 90 | 41911 | 42001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30106619-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | [21 empty] | 30.839 | 47240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47238.62 | 0 | 0 | 0 | 47238.62 | 169928.12 | 71445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 47238.62 | 0 | 47240
Tarapacá | 30106619-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 30.839 | 47240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47238.62 | 0 | 0 | 0 | 47238.62 | 169928.12 | 71445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30106619-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 15-CH, Sector Apacheta C. - Q. Casoxalla por sectores, huara, Región de Tarapacá (nuevo 2012) | 186201 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2012-07-11 | 2012-08-01 | 450000 | Propuesta publica | 450000 | IPC | 70 | 2012-10-09 | 2012-11-05 | 46100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 920 | 2012-11-05 | 2015-05-14 | 99.76 | 30.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30106619-0 | '02 | '002 | Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada Casoxalla Por Sectores, Huara | 301637 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44043 | 44084 | 290000 | Propuesta publica | 264000 | IPC | 1322 | 44140 | 44168 | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 720 | 44168 | 2022-11-23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47238.62 | 0 | 0 | 0 | 47238.62 | 168753.12 | 71445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30106624-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: QUILLAGUA - HILARICOS | [21 empty] | 133436.304 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000
Tarapacá | 30106624-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 133436.304 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30106624-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 5, Sector Quillagua-Hilaricos, Comuna Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 278406 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43281 | 43357 | 5470533 | Propuesta publica | 5265050 | IPC | 271 | 43404 | 43430 | 1003317 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 450 | 43430 | 43880 | 0 | 133436.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30112272-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLÓN DE PICA | [21 empty] | 220888.849 | 162350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109176.14 | 5467 | 0 | 0 | 0 | 43196.56 | 157839.7 | 92631.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 114643.14 | 43196.56 | 162350
Tarapacá | 30112272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 220888.849 | 162350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109176.14 | 5467 | 0 | 0 | 0 | 43196.56 | 157839.7 | 92631.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30112272-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos - Cuesta Pabellón De Pica Región de Tarapacá | 278410 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43336 | 43395 | 417035 | Propuesta publica | 520000 | SR | 49 | 43465 | 43601 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 855 | 43601 | 44456 | 92.44 | 220888.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109176.14 | 5467 | 0 | 0 | 0 | 43196.56 | 157839.7 | 92631.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30113684-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGIÓN AÑO 2012-2016 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443204.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30113684-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443204.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30113684-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de Caminos; Povincias de Iquique y Tamarugal; Sector Sur Etapa I Región de Tarapaca; Segundo Llamado | 190963 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2012-02-28 | 2012-04-18 | 6128465 | Propuesta publica | 6413619 | Polinom | 32 | 41057 | 41089 | 89822 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1560 | 2012-06-30 | 2016-10-07 | 93.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443204.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30122957-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814370.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30122957-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443536.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30122957-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE Y CAMIÑA-COLCHANE; REGION DE TARAPACA SEGUNDO LLAMADO | 230743 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-02-03 | 2015-02-18 | 1226935 | Propuesta publica | 1532024 | IPC | 12 | 42109 | 42199 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1461 | 2015-07-14 | 2019-07-14 | 64.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443536.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30122957-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370833.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30122957-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE I ETAPA REGION DE TARAPACÁ 2º LLAMADO | 209716 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41500 | 41529 | 5390550 | Propuesta publica | 5781665 | Polinom | 56 | 41599 | 41666 | 2 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 1603 | 41667 | 43270 | 97.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143226.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30122957-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 211397 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41600 | 41628 | 4715668 | Propuesta publica | 5301593 | Polinom | 20 | 41718 | 41823 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 41824 | 43264 | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227607.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30124651-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | [21 empty] | 1526587.29 | 49880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45405.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45405.866 | 24284.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 45405.866 | 0 | 0 | 49880
Tarapacá | 30124651-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 248703.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30124651-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665, Sector La Tirana-La Huayca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 263474 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43098 | 43140 | 319464 | Propuesta publica | 322991 | IPC | 21 | 43608 | 43696 | -293 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 317 | 43696 | 44013 | 98.25 | 248703.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30124651-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1277883.932 | 49880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45405.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45405.866 | 23157.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30124651-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta A-665, Sector La Huayca-Pica; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 227779 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42584 | 42634 | 3595638 | Propuesta publica | 3249933 | IPC | 30 | 42649 | 42698 | 86462 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA SPA | 421 | 42698 | 43119 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18492.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30124651-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta A-665, Sector La Tirana-La Huayca, Dm 10;000 al Dm 30;000 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá 2°Llamado. | 289022 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43367 | 43423 | 2361649 | Propuesta publica | 1841909 | IPC | 8 | 43536 | 43578 | 73752 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 435 | 43578 | 44013 | 100 | 1277883.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45405.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45405.866 | 4665.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30131601-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | [21 empty] | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 63.007 | 0 | 0 | 129.953 | 4282634.35 | 5728000 | 5398153 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 66.946 | 63.007 | 220
Tarapacá | 30131601-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 63.007 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30131601-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 63.007 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30131601-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308253.35 | 218000 | 398153 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30131601-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 1 Sector Pabellón de Pica - Aeropuerto; Región de Tarapacá Segundo llamado | 233951 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 42117 | 42139 | 465869 | Propuesta publica | 443000 | IPC | 24 | 42172 | 42223 | 10042 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 825 | 42223 | 43048 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30131601-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 1, Sector Pabellón de Pica-Aeropuerto, Tramo 3: Patillo-Aeropuerto, KM 354,2 al KM 372,7, Comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 329396 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44455 | 44519 | 620800 | Propuesta publica | 778970 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 731 | 44621 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305846 | 218000 | 398153 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30131601-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974381 | 5510000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30131601-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 1, Sector Pabellón de Pica-Aeropuerto, Tramo 3: Patillo - Aeropuerto, Región de Tarapacá | 329397 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44431 | 44508 | 14698283 | Propuesta publica | 13070524 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | 730 | 44593 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974381 | 5510000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30224223-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | [21 empty] | 2577599.534 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.017 | 168639.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 926.017 | 0 | 1770
Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2577599.534 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.017 | 168639.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-489; Cruce A-45 (Alpajeres) - Termas de Berenguela, Sector Km. 0.000 al Km. 16.573; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 236146 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42584 | 42619 | 569663 | Propuesta publica | 501165 | IPC | 34 | 42676 | 42711 | 0 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | 180 | 42711 | 42891 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-479; Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce A-489 Termas de Gerenguela Sector km 0,000 al Km 32,320, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá | 260524 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42709 | 42754 | 1250535 | Propuesta publica | 925737 | IPC | 6 | 42810 | 42961 | 1 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 210 | 42961 | 43171 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8399.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | 2º Llamado Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 15 CH, Sector Apacheta Casiri por sectores, Km 87 al 103 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 261240 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42710 | 42761 | 1048737 | Propuesta publica | 855917 | IPC | 4 | 42810 | 42858 | 77181 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 340 | 42858 | 43198 | 98.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5217.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica de Mallas y Luminarias en Ruta 16, Km. 38 al Km. 46 por sectores, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 275179 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-10-24 | 2017-12-14 | 2504352 | Propuesta publica | 2121027 | IPC | 43 | 2017-12-28 | 2018-07-03 | 152131 | CONSORCIO RIO MAULE - ARAUCO LTDA | 395 | 2018-07-03 | 2019-08-02 | 100 | 37716.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - Laonzana - Puchurca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. Segundo Llamado | 284393 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43395 | 43448 | 2091996 | Propuesta publica | 2715494 | IPC | 30 | 43684 | 43711 | 124052 | CONSORCIO RUTA A-545 CRUCE A-555 FV-APIA LIMITADA | 419 | 43711 | 2020-10-26 | 73.21 | 2539882.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152022.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30259123-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | [21 empty] | 0 | 170930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170930 | 170930 | 71266.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 170930 | 170930
Tarapacá | 30259123-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 170930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170930 | 170930 | 52930.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30259123-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal; Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico Ruta A-475; Sector Chiapa-Jaiña, Región de Tarapacá. | 221457 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-04-27 | 2015-05-22 | 165375 | Propuesta publica | 175310 | IPC | 841 | 2015-06-16 | 2015-09-07 | 167526 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 213 | 2015-09-07 | 2016-04-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170930 | 170930 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30259123-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de Contrato Conservación Camino Básico, Ruta A-525 DM. 8.500 al DM. 32.324, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá y Obras Nuevas; 3º Llamado. | 272245 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-03 | 2017-09-08 | 217920 | Propuesta publica | 244984 | IPC | 38 | 2017-10-20 | 2017-11-28 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 242 | 2017-11-28 | 2018-07-28 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17930.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30259123-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18335.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30259123-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-97B, SECTOR LAGUNA DEL HUASCO-COLLACAGUA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO | 230762 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-02-03 | 2015-02-19 | 2194497 | Propuesta publica | 2413411 | IPC | 11 | 42100 | 42256 | 0 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 270 | 2015-09-09 | 2016-06-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18335.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30366537-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30366537-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30366537-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector Pozo Almonte, Región de Tarapacá 2º Lllamado | 261659 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 42846 | 42886 | 225415 | Propuesta publica | 232000 | IPC | 24 | 42927 | 42992 | 23057 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 1470 | 42992 | 44462 | 82.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30371041-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | [21 empty] | 1671581.618 | 2910190 | 0 | 58576.203 | 0 | 0 | 521600.275 | 118024.686 | 588752.767 | 878084.458 | 335692.87 | 370608.422 | 23971.115 | 0 | 2895310.796 | 1405291.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 58576.203 | 639624.961 | 1802530.095 | 394579.537 | 2910190
Tarapacá | 30371041-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 291742.095 | 289474 | 0 | 58576.203 | 0 | 0 | 0 | 118024.686 | 0 | 43391.113 | 0 | 57732.907 | 0 | 0 | 277724.909 | 12419.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30371041-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte y Sur II 2° Llamado | 288364 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-28 | 2019-08-08 | 614552 | Propuesta publica | 556314 | IPC | 1579 | 2019-09-05 | 2019-12-12 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 609 | 2019-12-12 | 2021-08-12 | 97.95 | 291742.095 | 0 | 0 | 58576.203 | 0 | 0 | 0 | 118024.686 | 0 | 43391.113 | 0 | 57732.907 | 0 | 0 | 277724.909 | 12419.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30371041-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1379839.523 | 2617716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521600.275 | 0 | 588752.767 | 834693.345 | 335692.87 | 312875.515 | 23971.115 | 0 | 2617585.887 | 1392871.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30371041-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa II, Región de Tarapacá. | 255016 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42584 | 42649 | 6594726 | Propuesta publica | 5891899 | IPC | 39 | 42723 | 42804 | 116478 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1620 | 42804 | 44424 | 82.36 | 612694.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521600.275 | 0 | 0 | 533370.189 | 335692.87 | 0 | 0 | 0 | 1390663.334 | 777914.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30371041-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa II, Región de Tarapacá. | 255042 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-08-23 | 2016-10-24 | 6482143 | Propuesta publica | 5433135 | IPC | 42 | 2016-12-23 | 2017-03-10 | -482 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1617 | 2017-03-10 | 2021-08-13 | 88.47 | 767145.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588752.767 | 301323.156 | 0 | 312875.515 | 23971.115 | 0 | 1226922.553 | 614957.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30371041-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30384479-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH SEXTOR: ALTO HUASQUIÑA - ALTO USMAGAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34911.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30384479-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34911.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30384479-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 15 Ch Sector Alto Huasquiña-Alto Usmagama Región de Tarapacá | 250654 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 42639 | 42676 | 281650 | Propuesta publica | 280000 | IPC | 44 | 42731 | 42808 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 600 | 42808 | 43408 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34911.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30404773-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | [21 empty] | 2145028.902 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 943231.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 2130
Tarapacá | 30404773-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2145028.902 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943231.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30404773-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta A-653 Sector Cruce A-65 By- Pass Cuesta Duplijsa; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá | 278419 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-21 | 2019-03-01 | 3869171 | Propuesta publica | 3431536 | IPC | 16 | 2019-04-22 | 2019-06-04 | 241056 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 445 | 2019-06-04 | 2020-08-22 | 84 | 2145028.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943231.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30404773-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30404773-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1348 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30447930-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | [21 empty] | 2435852.212 | 2938340 | 0 | 194447.306 | 337334.22 | 80286.245 | 143261.603 | 217649.228 | 142474.706 | 520245.813 | 306853.139 | 18476.987 | 571372.993 | 385135.548 | 2917537.788 | 2702279.987 | 3564530.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 531781.526 | 441197.076 | 969573.658 | 974985.528 | 2938340
Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 385889.467 | 398130 | 0 | 71567.334 | 72130.494 | 36133.918 | 36337.315 | 35827.765 | 36465.458 | 36613.536 | 18261.535 | 18476.987 | 17959.504 | 17471.031 | 397244.877 | 386596.655 | 347046.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA | 274839 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43441 | 43483 | 797489 | Propuesta publica | 799959 | IPC | 10 | 43546 | 43605 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1431 | 43605 | 2023-04-20 | 54.95 | 194133.735 | 0 | 0 | 36173.292 | 36422.461 | 18279.901 | 18349.685 | 18399.044 | 18414.362 | 18562.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164601.185 | 185704 | 209231.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '002 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA- COLCHANE ETAPA II, REGIÓN DE TARAPACÁ | 283587 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-26 | 2019-01-18 | 787787 | Propuesta publica | 784976 | IPC | 20 | 2019-05-23 | 2019-06-24 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1430 | 2019-06-24 | 2023-05-24 | 58.63 | 191755.732 | 0 | 0 | 35394.042 | 35708.033 | 17854.017 | 17987.63 | 17428.721 | 18051.096 | 18051.096 | 18261.535 | 18476.987 | 17959.504 | 17471.031 | 232643.692 | 200892.655 | 137814.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2049962.745 | 2537210 | 0 | 122879.972 | 265203.726 | 44152.327 | 106924.288 | 181821.463 | 106009.248 | 483632.277 | 288591.604 | 0 | 553413.489 | 367664.517 | 2520292.911 | 2315683.332 | 3217484.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE TARAPACÁ | 274831 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43097 | 43171 | 5992713 | Propuesta publica | 5495642 | IPC | 16 | 43242 | 43321 | -686 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 1440 | 43321 | 44761 | 61.34 | 1210204.855 | 0 | 0 | 109850.858 | 172229.947 | 44152.327 | 106924.288 | 0 | 106009.248 | 56386.472 | 72341.887 | 0 | 553413.489 | 367664.517 | 1588973.033 | 1556683.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | 283586 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43292 | 43369 | 5868345 | Propuesta publica | 5444710 | IPC | 46 | 43452 | 43495 | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1440 | 43495 | 44935 | 33.64 | 839757.89 | 0 | 0 | 13029.114 | 92973.779 | 0 | 0 | 181821.463 | 0 | 427245.805 | 216249.717 | 0 | 0 | 0 | 931319.878 | 759000 | 3217484.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30458378-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA | [21 empty] | 0 | 124790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26828.681 | 0 | 0 | 59161.403 | 0 | 0 | 0 | 85990.084 | 39830.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 26828.681 | 59161.403 | 0 | 124790
Tarapacá | 30458378-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 124790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26828.681 | 0 | 0 | 59161.403 | 0 | 0 | 0 | 85990.084 | 39830.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30458378-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | 263500 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 42998 | 43038 | 308350 | Propuesta publica | 260628 | IPC | 40 | 43067 | 43172 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH SPA | 1218 | 43172 | 44390 | 70.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26828.681 | 0 | 0 | 59161.403 | 0 | 0 | 0 | 85990.084 | 39830.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30458426-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | [21 empty] | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.065 | 0 | 0 | 41030.788 | 41055.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 25.065 | 41030.788 | 42000
Tarapacá | 30458426-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.065 | 0 | 0 | 41030.788 | 41055.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30458426-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 256909 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.065 | 0 | 0 | 41030.788 | 41055.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30466089-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA REG TARAPACÁ 2018 | [21 empty] | 678428.351 | 18800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18792.285 | 0 | 0 | 0 | 18792.285 | 699.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 18792.285 | 0 | 18800
Tarapacá | 30466089-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 678428.351 | 18800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18792.285 | 0 | 0 | 0 | 18792.285 | 699.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30466089-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA ; REGIÓN DE TARAPACÁ 2019 | 299737 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-29 | 2019-05-30 | 1164207 | Propuesta publica | 907820 | IPC | 1187 | 2019-07-11 | 2019-08-07 | 63161 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 329 | 2019-08-07 | 2020-07-01 | 100 | 678428.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18792.285 | 0 | 0 | 0 | 18792.285 | 699.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | [21 empty] | 18604049.628 | 3515659.406 | 0 | 0 | 0 | 528833.52 | 468108.226 | 30982.38 | 499069.362 | 45481.459 | 406657.459 | 11603.046 | 15400.46 | 1388262.938 | 3394398.85 | 474844.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 1027924.126 | 951208.28 | 1415266.444 | 3515659.406
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 165980.589 | 104744.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89344.29 | 0 | 15400.46 | 0 | 104744.75 | 185507.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '002 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Etapa II, Región de Tarapacá | 291753 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-05 | 2019-08-19 | 250000 | Propuesta publica | 216001 | IPC | 1578 | 2019-09-05 | 2019-09-27 | 21133 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 300 | 2019-09-27 | 2020-07-23 | 97.88 | 165980.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5015.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '002 | Consultoría Para Estudio de Ingeniería ¿Conservación Red Vial, Conservación Periódica Caminos Costeros y Ruta 1, Sector Tres Islas Aeropuerto, Dm. 374,700 a Dm. 406,100; Provincia de Iquique, Región de Tarapacá¿. | 304122 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44043 | 44089 | 280000 | Propuesta publica | 269126 | IPC | 1489 | 44169 | 44277 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 360 | 44277 | 2022-03-17 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89344.29 | 0 | 15400.46 | 0 | 104744.75 | 180491.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 797637.391 | 131803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63153.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63153.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta S/R A-645, Tramo Km. 0,00 (Cruce A-65) a Km. 9,537 ( Acceso Norte La Tirana), Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 304123 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43798 | 43843 | 831387 | Propuesta publica | 839185 | IPC | 679 | 43970 | 44036 | 0 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 210 | 44036 | 44246 | 100 | 797637.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63153.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63153.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 756859.83 | 70053.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30982.38 | 0 | 11917.56 | 0 | 11603.046 | 0 | 15490.08 | 69993.066 | 67033.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | Consultoria para Estudio de Ingeniería, Conservación Red Vial, Obras de Emergencia, Ruta A-555 por sectores, Badenes Carora - Pachica, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 301053 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 44043 | 44083 | 150010 | Propuesta publica | 124600 | IPC | 171 | 44256 | 44264 | 0 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 240 | 44264 | 2021-11-04 | 43.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30982.38 | 0 | 11917.56 | 0 | 11603.046 | 0 | 15490.08 | 69993.066 | 62840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | Asesoria de inspección fiscal a la Conservación Red Vial, Obras de Emergencia de las Rutas A-515, A-525, A-535, A-555, A-565, A-959,15-CH, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 301055 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43770 | 43770 | 369408 | Trato Directo con Cotización | 369408 | IPC | 505 | 43965 | 43965 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 213 | 43756 | 43969 | 99.47 | 375924.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 (PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-629, A-651, POR SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ. | 301056 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 350000 | Trato Directo con Cotización | 374285 | IPC | 494 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 244 | 2019-10-15 | 2020-06-15 | 93.2 | 380935.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 16883571.818 | 3207706.406 | 0 | 0 | 0 | 528833.52 | 468108.226 | 0 | 435916.065 | 33563.899 | 317313.169 | 0 | 0 | 1372772.858 | 3156507.737 | 222304.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 5, Sector Hilaricos - Pintados, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300471 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2119793 | Trato Directo con Cotización | 2692889 | IPC | 85 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 38185 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 210 | 2019-07-24 | 2020-02-19 | 100 | 2503839.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40647.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40647.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 5, Sector Plaza pesaje - Negreiros, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300473 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43770 | 43770 | 901075 | Trato Directo con Cotización | 1595260 | IPC | 69 | 43817 | 43839 | -54772 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 180 | 43670 | 2020-01-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156248.512 | 0 | 0 | 0 | 156248.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 15CH, Sector Ruta A-515 - Casiri, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300474 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43770 | 43770 | 2269830 | Trato Directo con Cotización | 2238882 | IPC | 86 | 43826 | 43846 | 168945 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 210 | 43747 | 43957 | 100 | 1431278.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458650.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632546.549 | 1091196.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-45, Sector Alto Calatambo - cruce A-365, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300475 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43770 | 43770 | 644149 | Trato Directo con Cotización | 718050 | IPC | 105 | 43830 | 43830 | -1812 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 183 | 43739 | 43922 | 100 | 729964.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-65, Sector cruce ruta 5 - Sagasca, por sectores, Provicnia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300476 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1982256 | Trato Directo con Cotización | 2171969 | IPC | 91 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 366041 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 285 | 2019-10-15 | 2020-07-26 | 100 | 2219899.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395268.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395268.868 | 2364.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 16 sector Alto Hospicio - Rotonda El Pampino, por sectores, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 300493 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 1012765 | Trato Directo con Cotización | 1044551 | SR | 82 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 103574 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 165 | 2019-09-10 | 2020-02-22 | 100 | 708341.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109256.506 | 0 | 0 | 0 | 109256.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-375, Sector cruce ruta 5 - Miñita, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300496 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43770 | 43770 | 994633 | Trato Directo con Cotización | 1398775 | IPC | 79 | 43826 | 43845 | 69597 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 150 | 43707 | 43857 | 100 | 1418659.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70183.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 73283.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-515 y A-525, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300501 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43770 | 43770 | 1526073 | Trato Directo con Cotización | 1850158 | IPC | 84 | 43826 | 43845 | 118721 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 374 | 43707 | 44081 | 100 | 1513043.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468108.226 | 0 | 0 | 0 | 51808.151 | 0 | 0 | 3500 | 523416.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-535, Sector Cruce A-525 - Mocha, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300502 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43770 | 43770 | 654582 | Trato Directo con Cotización | 1192572 | IPC | 81 | 43826 | 43845 | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 150 | 43707 | 43857 | 86.16 | 146786.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172847.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-555 y ruta A-565, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300506 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43770 | 43770 | 1672606 | Trato Directo con Cotización | 2263324 | IPC | 80 | 43826 | 43846 | 116583 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 221 | 43707 | 43928 | 99.85 | 2379315.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33563.899 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 37063.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-629 y ruta A-651, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 300508 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1195420 | Trato Directo con Cotización | 2935651 | IPC | 88 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | -559 | SAN FELIPE S.A. | 300 | 2019-08-19 | 2020-06-14 | 96.75 | 2257736.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39643.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-755, sector Cruce Ruta 5 - Matilla, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300520 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43770 | 43770 | 1142594 | Trato Directo con Cotización | 1752106 | IPC | 89 | 43826 | 43846 | 33500 | SAN FELIPE S.A. | 180 | 43696 | 2020-02-15 | 100 | 637019.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352117.598 | 352117.598 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-959, sector Chulluncane - Cariquima, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300522 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1810135 | Trato Directo con Cotización | 2199962 | IPC | 83 | 43826 | 43845 | 177626 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 210 | 2019-10-09 | 2020-05-06 | 100 | 937688.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378008.711 | 378008.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481275-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | [21 empty] | 419889.15 | 753280 | 0 | 0 | 0 | 450722.659 | 0 | 0 | 0 | 301054.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751776.874 | 1213887.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 450722.659 | 301054.215 | 0 | 753280
Tarapacá | 30481275-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 419889.15 | 753130 | 0 | 0 | 0 | 450722.659 | 0 | 0 | 0 | 301054.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751776.874 | 1213887.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481275-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A-639, Sector Cruce A-555 Noasa, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 283169 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43312 | 43375 | 1460184 | Propuesta publica | 1266032 | IPC | 12 | 43556 | 43609 | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 240 | 43609 | 43849 | 100 | 419889.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450722.659 | 0 | 0 | 0 | 301054.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751776.874 | 482.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481275-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A-563, Km 0 000 al Km 10 034 Sector Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 283182 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43305 | 43367 | 1398339 | Propuesta publica | 1168955 | IPC | 40 | 43390 | 43437 | 0 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | 240 | 43437 | 43677 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213405.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30481275-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30482091-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | [21 empty] | 2533863.366 | 1329830 | 0 | 248108.555 | 155277.68 | 285580.247 | 63944.295 | 0 | 179993.423 | 101740.981 | 22318.463 | 92791.578 | 40380.658 | 104998.37 | 1295134.25 | 961608.097 | 119860.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 403386.235 | 349524.542 | 304052.867 | 238170.606 | 1329830
Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 186474.121 | 206610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62010.292 | 22238.608 | 22318.463 | 22581.77 | 22883.925 | 22998.312 | 175031.37 | 299288.728 | 119860.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 268816 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-26 | 2018-05-04 | 602013 | Propuesta publica | 542880 | IPC | 25 | 2018-07-10 | 2018-08-20 | 0 | CONSORCIO ICH-BAC HUARA LIMITADA | 735 | 2018-08-20 | 2020-08-24 | 91.85 | 186474.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46261.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal ¿Conservación Global de Caminos de la Provincia de Iquique, Sector Urbano, I Etapa, Región de Tarapacá 2° Llamado | 323480 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-12-01 | 592542 | Propuesta publica | 517980 | IPC | 172 | 2021-03-01 | 2021-03-23 | -1 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 549 | 2021-03-23 | 2022-09-23 | 32.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62010.292 | 22238.608 | 22318.463 | 22581.77 | 22883.925 | 22998.312 | 175031.37 | 253027 | 119860.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2347389.245 | 1120150 | 0 | 248108.555 | 155277.68 | 285580.247 | 63944.295 | 0 | 117983.131 | 79502.373 | 0 | 70209.808 | 17496.733 | 82000.058 | 1120102.88 | 662319.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de Tarapacá | 268805 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43075 | 43130 | 2880221 | Propuesta publica | 2554329 | IPC | 9 | 43196 | 43249 | 90176 | VCM INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION LTDA | 730 | 43249 | 43979 | 100 | 591990.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 1898.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, sector Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de Tarapacá | 268806 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43075 | 43131 | 2908446 | Propuesta publica | 2533568 | IPC | 10 | 43200 | 43277 | 124172 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA SPA | 790 | 43277 | 44067 | 100 | 1184636.068 | 0 | 0 | 147234.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147234.33 | 34565.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '004 | Conservación Global Urbana Etapa I Provincia de Iquique Región de Tarapacá | 298778 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43756 | 43959 | 1960925 | Propuesta publica | 1934308 | IPC | 6 | 43983 | 44090 | 127209 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 730 | 44090 | 44820 | 66.34 | 570762.677 | 0 | 0 | 100874.225 | 155277.68 | 285580.247 | 63944.295 | 0 | 117983.131 | 68502.373 | 0 | 70209.808 | 17496.733 | 82000.058 | 961868.55 | 625855.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30483132-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | [21 empty] | 1488969.682 | 25940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31802.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 25940
Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 145238.471 | 25860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26559.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665 Sector Cruce Ruta 5- La Tirana; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 278399 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43312 | 43356 | 229178 | Propuesta publica | 241510 | IPC | 949 | 43623 | 43676 | 23841 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 336 | 43676 | 44012 | 99.5 | 145238.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26559.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1343731.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5243.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta A-665, Sector Sara- La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, Provincia Tamarugal , Región de Tarapacá. | 278394 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43305 | 43357 | 1593889 | Propuesta publica | 1399486 | IPC | 11 | 43556 | 43616 | 11579 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 480 | 43616 | 44096 | 98.99 | 1343731.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5243.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40002723-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | [21 empty] | 2198447.685 | 4152220 | 0 | 363155.667 | 453287.313 | 223124.119 | 296277.406 | 1262941.296 | 253992.785 | 307666.595 | 248535.028 | 182016.608 | 85580.105 | 434283.812 | 4110860.734 | 144392.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 816442.98 | 1782342.821 | 810194.408 | 701880.525 | 4152220
Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2198447.685 | 4148632 | 0 | 363155.667 | 453287.313 | 223124.119 | 296277.406 | 1262941.296 | 253992.785 | 307666.595 | 248461.999 | 182016.608 | 85555.762 | 434283.812 | 4110763.362 | 144392.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Suca- Cruce A-361, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 291756 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-31 | 2019-05-06 | 1668096 | Propuesta publica | 1418652 | IPC | 28 | 2019-06-27 | 2019-08-07 | 79987 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 391 | 2019-08-07 | 2020-09-01 | 100 | 971649.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97781.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Acceso Miñe Miñe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 298847 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43676 | 43735 | 1092102 | Propuesta publica | 1171331 | IPC | 2161 | 43804 | 43818 | 88630 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 298 | 43818 | 2020-10-12 | 100 | 1226798.548 | 0 | 0 | 0 | 64934.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64934.195 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A¿473, Sector Cruce A-475 ¿ Sipiza, Provincia Tamarugal, Región de Tarapacá | 304222 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43805 | 43861 | 1551111 | Propuesta publica | 1677075 | IPC | 4 | 43970 | 44098 | 125541 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 240 | 44098 | 44338 | 98.89 | 0 | 0 | 0 | 199116.129 | 225192.878 | 110510.181 | 106609.091 | 1043930.715 | 0 | 0 | 0 | 182016.608 | 0 | 0 | 1867375.602 | 22000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A-495, Sector Cruce 15 CH ¿ Huasquiña, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, 2° Llamado | 308585 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-15 | 2019-12-19 | 2235286 | Propuesta publica | 2072836 | IPC | 3 | 2020-05-19 | 2020-09-24 | -54 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 420 | 2020-09-24 | 2021-11-18 | 79.94 | 0 | 0 | 0 | 164039.538 | 163160.24 | 112613.938 | 189668.315 | 219010.581 | 253992.785 | 307666.595 | 248461.999 | 0 | 85555.762 | 434283.812 | 2178453.565 | 22110.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 0 | 24.343 | 0 | 97.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1348 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 0 | 24.343 | 0 | 97.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40003986-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE TARAPACA | [21 empty] | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 70 | 75
Tarapacá | 40003986-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40003986-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | -175 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40003986-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40004533-0 | ' | ' | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | [21 empty] | 177191.213 | 190240 | 0 | 71580.48 | 0 | 24596 | 0 | 0 | 56895.54 | 0 | 0 | 74.821 | 0 | 19196.32 | 172343.161 | 227800 | 278242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 71580.48 | 24596 | 56895.54 | 19271.141 | 190240
Tarapacá | 40004533-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 0 | 0 | 74.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40004533-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | -175 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 0 | 0 | 74.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40004533-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 177191.213 | 190157 | 0 | 71580.48 | 0 | 24596 | 0 | 0 | 56895.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19196.32 | 172268.34 | 227800 | 278242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40004533-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO | 307659 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43791 | 43825 | 346517 | Propuesta publica | 355000 | IPC | 392 | 43902 | 43944 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 360 | 43944 | 44304 | 90.48 | 177191.213 | 0 | 0 | 71580.48 | 0 | 24596 | 0 | 0 | 56895.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19196.32 | 172268.34 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40004533-0 | '02 | '002 | Consultoría para proyectos Conservación Red Vial, Obras de Saneamiento Caminos Rurales Tarapacá Nuevos 2020, Etapa II, 2° Llamado | 340761 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 44449 | 44491 | 480000 | Propuesta publica | 460220 | IPC | 1590 | 44517 | 44517 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 240 | 44517 | 44757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 278242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010982-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 | [21 empty] | 0 | 3848460 | 0 | 0 | 670408.184 | 0 | 0 | 0 | 222135.07 | 1147056.817 | 695750.02 | 219383.722 | 863247.817 | 48.686 | 3818030.316 | 34018.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 670408.184 | 0 | 2064941.907 | 1082680.225 | 3848460
Tarapacá | 40010982-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010982-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3843400 | 0 | 0 | 670408.184 | 0 | 0 | 0 | 222135.07 | 1147056.817 | 695750.02 | 219383.722 | 863223.474 | 0 | 3817957.287 | 34018.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010982-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN RUTA A-616, KM. 4,000 AL KM. 10,000, SECTOR NUEVO CEMENTERIO DE ALTO HOSPICIO, PROVINCIA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁProvincia de Iquique, Región de Tarapacá | 309230 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-10-06 | 1667861 | Propuesta publica | 1851174 | IPC | 5 | 2021-03-03 | 2021-04-15 | 127291 | CONSORCIO RUTA A-616 FV-APIA LIMITADA | 192 | 2021-04-15 | 2021-10-24 | 85.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872472.983 | 695750.02 | 205825.908 | 292484.064 | 0 | 2066532.975 | 13638.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010982-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Av. Arturo Prat, Variante Norte Acceso a Puerto, Dm 5,9 al Dm 7,5, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 312892 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44043 | 44074 | 277265 | Propuesta publica | 277132 | IPC | 1378 | 44148 | 44165 | 0 | APIA SPA | 120 | 44165 | 44285 | 99.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274583.834 | 0 | 13557.814 | 0 | 0 | 288141.648 | 1900.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010982-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Ruta 5 Dm 1826 a Dm 1866, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 319559 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 1448379 | Propuesta publica | 909023 | IPC | 1533 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 90 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 98.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670408.184 | 0 | 0 | 0 | 222135.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892543.254 | 18479.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010982-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-565, sector Puente Tarapacá, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal,Región de Tarapacá | 320914 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 550672 | Trato Directo con Cotización | 550672 | IPC | 1224 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 90 | 2020-08-25 | 2020-11-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570739.41 | 0 | 570739.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010982-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 48.686 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010982-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1348 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 48.686 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010985-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | [21 empty] | 0 | 4005590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252738.544 | 256821.299 | 729513.744 | 356718.029 | 267.773 | 1529697.341 | 760221.557 | 3885978.287 | 3983649.455 | 1344248.593 | 255854.512 | 273164.874 | 0 | 0 | Item | 0 | 252738.544 | 1343053.072 | 2290186.671 | 4005590
Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | -175 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 76700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41324.372 | 22712.557 | 64036.929 | 504693.387 | 511455.612 | 255854.512 | 273164.874 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte Etapa III Región de Tarapacá. | 312884 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44347 | 44385 | 610182 | Propuesta publica | 522879 | IPC | 1023 | 44403 | 44431 | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 730 | 44431 | 45161 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41324.372 | 22712.557 | 64036.929 | 249838.875 | 232601.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal Sector Pica- Pozo Almonte Etapa I Región de Tarapacá | 319558 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44344 | 44377 | 1025798 | Propuesta publica | 1001896 | IPC | 46 | 44461 | 44505 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1430 | 44505 | 45935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254854.512 | 278854.512 | 255854.512 | 273164.874 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3925600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252584.964 | 256821.299 | 729513.744 | 356620.657 | 0 | 1488202.568 | 737314.256 | 3821057.488 | 3478956.068 | 832792.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Pica ¿ Pozo Almonte, Etapa I, Región de Tarapacá | 312888 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44104 | 44160 | 5434661 | Propuesta publica | 4941671 | IPC | 8 | 44259 | 44302 | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 1440 | 44302 | 45742 | 34.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252584.964 | 0 | 454186.801 | 0 | 0 | 1096893.905 | 492274.531 | 2295940.201 | 2100000 | 832792.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa III, Región de Tarapacá. | 318260 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44043 | 44102 | 3204468 | Propuesta publica | 2758526 | IPC | 11 | 44272 | 44313 | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 720 | 44313 | 45033 | 44.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256821.299 | 275326.943 | 356620.657 | 0 | 391308.663 | 245039.725 | 1525117.287 | 1378956.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 267.773 | 170.401 | 194.744 | 730.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1348 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 267.773 | 170.401 | 194.744 | 730.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010986-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 | [21 empty] | 0 | 355460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141439.553 | 210228.891 | 24.343 | 55.686 | 351748.473 | 1255147.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 141439.553 | 210308.92 | 355460
Tarapacá | 40010986-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 352453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141366.524 | 210228.891 | 0 | 0 | 351595.415 | 1255147.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010986-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A-365 Sector Dm 0 - Dm 6,710, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 312881 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44104 | 44141 | 681675 | Propuesta publica | 646439 | IPC | 1573 | 44186 | 44196 | 114410 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES QUEVEDO LTDA. | 300 | 44196 | 44496 | 54.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141366.524 | 210228.891 | 0 | 0 | 351595.415 | 409252.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010986-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA A-45, SECTOR CRUCE A-411 ¿ CRUCE A-365, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 315781 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-10-05 | 766608 | Propuesta publica | 845895 | SR | 194 | 2021-03-03 | 2021-03-22 | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 180 | 2021-03-22 | 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845894.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010986-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 0 | 24.343 | 55.686 | 153.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010986-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40010986-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1348 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 0 | 24.343 | 48.686 | 146.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40020140-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2021 | [21 empty] | 0 | 2754000 | 0 | 228198.737 | 149811.385 | 252133.915 | 183851.957 | 258206.019 | 272185.311 | 244082.894 | 271295.597 | 298045.792 | 179248.076 | 357274.457 | 2694334.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 378010.122 | 694191.891 | 787563.802 | 834568.325 | 2754000
Tarapacá | 40020140-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2754000 | 0 | 228198.737 | 149811.385 | 252133.915 | 183851.957 | 258206.019 | 272185.311 | 244082.894 | 271295.597 | 298045.792 | 179248.076 | 357274.457 | 2694334.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40020140-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2334191 | SinInf |  | -- | // | -2330221 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.95 | 0 | 0 | 1042.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.837 | 3360.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40020140-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2511490 | SinInf |  | -- | // | 1234087 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15794.887 | 11030.526 | 3732.417 | 2233.996 | 1292.147 | 19386.091 | 2799.292 | 3273.62 | 17417.218 | 9868.823 | 39563.776 | 126392.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40020140-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2749048 | SinInf |  | -- | // | -109552 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 212403.85 | 138780.859 | 247562.548 | 181617.961 | 256913.872 | 251756.593 | 241283.602 | 268021.977 | 280628.574 | 169379.253 | 316231.844 | 2564580.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40020281-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | [21 empty] | 0 | 1512490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.518 | 149.642 | 0 | 0 | 39.512 | 1511086.166 | 1511432.838 | 4158656 | 3748789 | 3611322 | 3318474.675 | 208985.91 | 0 | Item | 0 | 0 | 307.16 | 1511125.678 | 1512490
Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.518 | 149.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | -175 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.518 | 149.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378656 | 463364 | 463364 | 728445.76 | 208985.91 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte III, Región de Tarapacá. | 339420 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44418 | 44462 | 1003093 | Propuesta publica | 992866 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1433 | 44635 | 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208320 | 229152 | 229152 | 394065.76 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur Etapa III, Región de Tarapacá. | 339421 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-08-10 | 2021-09-23 | 1003093 | Propuesta publica | 1069923 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1433 | 2022-03-15 | 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170336 | 234212 | 234212 | 334380 | 208985.91 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1511000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510849.094 | 1510849.094 | 3780000 | 3285425 | 3147958 | 2590028.915 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá. | 331612 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-13 | 6875746 | Propuesta publica | 7541977 | IPC | 33 | 2021-07-26 | 2021-09-13 | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 1440 | 2021-09-13 | 2025-08-23 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880946.667 | 880946.667 | 2047500 | 1808679 | 1636383 | 1701907.852 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa III, Región de Tarapacá. | 331615 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-12 | 6527392 | Propuesta publica | 5798163 | IPC | 32 | 2021-07-26 | 2021-09-09 | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 2021-09-09 | 2025-08-19 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629902.427 | 629902.427 | 1732500 | 1476746 | 1511575 | 888121.063 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.512 | 237.072 | 276.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1348 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.512 | 237.072 | 276.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027832-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | -7553000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | -7553000
Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | -245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | -7308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027832-9 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | 7553000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 7553000
Tarapacá | 40027832-9 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027832-9 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40035382-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Tarapacá | 40035382-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40035382-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 20174576-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA 28 CRUCE RUTA 5 (LA NEGRA)- ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Antofagasta | 20174576-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 20174576-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 751460 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30069291-0 | ' | ' | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | [21 empty] | 611063.619 | 1126520 | 0 | 239416.77 | 77734.655 | 29550.838 | 202595.457 | 155334.257 | 0 | 59775.654 | 30114.896 | 30470.686 | 143819.902 | 156631.339 | 1125444.454 | 2488200 | 3305899.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 317151.425 | 387480.552 | 89890.55 | 330921.927 | 1126520
Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 319490 | 0 | 0 | 47221.209 | 29550.838 | 31088.076 | 29744.643 | 0 | 59775.654 | 30114.896 | 30470.686 | 30470.686 | 30631.415 | 319068.103 | 388200 | 34248.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN MEJORAMIENTO RUTA B-15-A, SECTOR OLLAGUE-LÍMITE I REGIÓN, TRAMO DM. 10.000-LÍMITE REGIONAL, COMUNA DE OLLAGUE, PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 278425 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44088 | 44147 | 677040 | Propuesta publica | 710893 | IPC | 3470 | 43860 | 44195 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 730 | 44195 | 44925 | 39.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47221.209 | 29550.838 | 31088.076 | 29744.643 | 0 | 59775.654 | 30114.896 | 30470.686 | 30470.686 | 30631.415 | 319068.103 | 388200 | 34248.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 611063.619 | 807030 | 0 | 239416.77 | 30513.446 | 0 | 171507.381 | 125589.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113349.216 | 125999.924 | 806376.351 | 2100000 | 3271650.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '004 | Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | 278424 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6251001 | Trato directo | 6251001 | IPC | 68 | 43382 | 43461 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 900 | 43461 | 44361 | 4.2 | 611063.619 | 0 | 0 | 239416.77 | 30513.446 | 0 | 171507.381 | 125589.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113349.216 | 125999.924 | 806376.351 | 2100000 | 3271650.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30081464-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE VALDIVIA - CRUCERO | [21 empty] | 11277997.213 | 167370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106453.872 | 0 | 266.575 | 0 | 40300 | 0 | 0 | 20347.254 | 167367.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 106453.872 | 40566.575 | 20347.254 | 167370
Antofagasta | 30081464-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 336000 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.089 | 0 | 266.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30081464-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Acceso Pedro De Valdivia - Crucero, Tramo DM. 1.527.760 al DM. 1.566.140, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla Región de Antofagasta | 278420 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43315 | 43375 | 679420 | Propuesta publica | 619595 | IPC | 296 | 43441 | 43614 | -187325 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 731 | 43614 | 44345 | 100 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.089 | 0 | 266.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30081464-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10941997.213 | 166523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105873.783 | 0 | 0 | 0 | 40300 | 0 | 0 | 20347.254 | 166521.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30081464-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 5, sector acceso a Pedro de Valdivia Crucero, Región de Antofagasta | 278417 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43281 | 43354 | 14014610 | Propuesta publica | 11125830 | IPC | 106 | 43413 | 43593 | -593985 | SAN FELIPE S.A. | 570 | 43593 | 2020-11-28 | 100 | 10941997.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105873.783 | 0 | 0 | 0 | 40300 | 0 | 0 | 20347.254 | 166521.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30084116-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE LA POSADA RUTA B-240, II REGIÓN | [21 empty] | 5927967.967 | 12220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12140.303 | 12140.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 12140.303 | 12220
Antofagasta | 30084116-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5927967.967 | 12220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12140.303 | 12140.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30084116-0 | '02 | '004 | Reposición Puente La Posada en Ruta B-240, Provincia de Tocopilla, Antofagasta, II Región | 278711 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-30 | 2018-10-08 | 6297378 | Propuesta publica | 5157230 | IPC | 289 | 2011-11-28 | 2019-05-13 | 898819 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 448 | 2019-05-13 | 2020-08-03 | 100 | 5927967.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12140.303 | 12140.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30099871-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN RUTA 1 S: ROTONDA INTERSECCIÓN RUTA 28 - COLOSO | [21 empty] | 102100 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 497.703 | 0 | 0 | 498
Antofagasta | 30099871-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 102100 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30099871-0 | '02 | '002 | Estudio De Ingeniería De Detalle Mejoramiento Y Ampliación Ruta 1, Sector: Rotonda Intersección Ruta 28 Coloso, Región De Antofagasta. | 263543 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 42968 | 43013 | 623000 | Propuesta publica | 480000 | IPC | 200 | 43033 | 43056 | -6320 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 590 | 43056 | 2019-06-30 | 100 | 102100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30106248-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: LÍMITE PROVINCIAL ACCESO OFICINA PEDRO DE VALDIVIA | [21 empty] | 958034.131 | 12479570 | 0 | 0 | 649110.918 | 439192.423 | 766456.749 | 2212350.635 | 1510247.442 | 1371777.283 | 1600464.804 | 274963.144 | 599934.362 | 3038443.087 | 12462940.847 | 1391458.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 649110.918 | 3417999.807 | 4482489.529 | 3913340.593 | 12479570
Antofagasta | 30106248-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 129544.047 | 382830 | 0 | 0 | 58716.091 | 79946.197 | 0 | 28011.332 | 0 | 0 | 100464.804 | 57424.974 | 0 | 41685.774 | 366249.172 | 12819.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30106248-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Límite Provincial Acceso Oficina Pedro de Valdivia, Tramo DM 1.488.270 al DM 1.527.222, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta (Nuevo 2019) | 291610 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43676 | 43796 | 502530 | Propuesta publica | 501144 | IPC | 714 | 43907 | 43907 | -14505 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 640 | 43907 | 44547 | 81.78 | 129544.047 | 0 | 0 | 0 | 58716.091 | 79946.197 | 0 | 28011.332 | 0 | 0 | 100464.804 | 57424.974 | 0 | 41685.774 | 366249.172 | 12819.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30106248-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 828490.084 | 12096740 | 0 | 0 | 590394.827 | 359246.226 | 766456.749 | 2184339.303 | 1510247.442 | 1371777.283 | 1500000 | 217538.17 | 599934.362 | 2996757.313 | 12096691.675 | 1378639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30106248-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 5, sector límite provincial - acceso Oficina Pedro de Valdivia, tramo DM. 1.488.270 a DM. 1.527.222, Comuna María Elena, Provincia Tocopilla, Región de Antofagasta. (Nuevo 2019) | 291611 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43623 | 43761 | 13905070 | Propuesta publica | 13675948 | IPC | 130 | 43819 | 43875 | -310827 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 652 | 43875 | 44527 | 100 | 828490.084 | 0 | 0 | 0 | 590394.827 | 359246.226 | 766456.749 | 2184339.303 | 1510247.442 | 1371777.283 | 1500000 | 217538.17 | 599934.362 | 2996757.313 | 12096691.675 | 1378639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30106756-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: CALETA BUENA TOCOPILLA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30106756-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30106756-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 1, Sector Caleta Buena - Punta de Ala, Tramo Dm. 139.300,00 - Dm. 161.200,00, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 246176 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 7278947 | Trato directo | 7278947 | IPC | 23 | 2016-04-29 | 2016-05-24 | 580200 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 451 | 2015-11-26 | 2017-02-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30115111-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE CROACIA) - RUTA 28 | [21 empty] | 129562.515 | 38070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32701.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32701.133 | 33553.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 32701.133 | 0 | 38070
Antofagasta | 30115111-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 129562.515 | 38070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32701.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32701.133 | 33553.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30115111-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. República de Croacia)- Ruta 28, Región de Antofagasta (segundo llamado) | 269105 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42797 | 42837 | 5599824 | Propuesta publica | 6451725 | IPC | 103 | 42922 | 43091 | -243270 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 646 | 43091 | 43737 | 0 | 129562.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32701.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32701.133 | 33553.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30123640-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | [21 empty] | 181789.417 | 183300 | 0 | 4502.933 | 0 | 0 | 140384.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38412.145 | 0 | 183300 | 118701.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 4502.933 | 140384.922 | 0 | 38412.145 | 183300
Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 181789.417 | 183300 | 0 | 4502.933 | 0 | 0 | 140384.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38412.145 | 0 | 183300 | 118701.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Circunvalación Calama Sector: Yalquincha-Población Tucnar Huasi, Región de Antofagasta | 291625 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2019-06-25 | 2019-08-06 | 544000 | Propuesta publica | 450000 | IPC | 2955 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 5250 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 690 | 2019-09-09 | 2021-07-30 | 100 | 181789.417 | 0 | 0 | 4502.933 | 0 | 0 | 140384.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38412.145 | 0 | 183300 | 118701.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30131282-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360601 | 11914000 | 4709009 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268991 | 382000 | 349009 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1,Sector Michilla-Caleta Buena, Tramo DM 105.000,000 al DM 136.083,00, Comunas de Mejillones y Tocopilla, Provincias de Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | 329393 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-09-02 | 2021-11-03 | 753250 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 549 | 2022-03-01 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268991 | 382000 | 349009 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9091610 | 11532000 | 4360000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 1, Sector: Michilla-Caleta Buena, Tramo Dm 105.000,00 al Dm 136.083,00,Comuna: Mejillones y Tocopilla, Provincia Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | 329394 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44405 | 44473 | 21931511 | Propuesta publica | 23141238 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 540 | 44593 | 45133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9091610 | 11532000 | 4360000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30131389-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 23-CH SECTOR: SAN PEDRO ATACAMA - TOCONAO | [21 empty] | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 32500 | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 32500 | 32500
Antofagasta | 30131389-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 32500 | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30131389-0 | '02 | '002 | Reposición Ruta 23 CH Sector: San Pedro de Atacama - Toconao" Estudio de Impacto Ambiental Ruta 23ch km 94,237 al km 143,020, Región de Antofagasta"; 3er Llamado; NUEVO 2020 | 334410 | Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44245 | 44279 | 242500 | Propuesta publica | 266000 | IPC | 457 | 44369 | 44369 | 0 | CONSORCIO PIDDO DOLMEN LTDA. | 490 | 44370 | 44860 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 32500 | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30131391-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | [21 empty] | 4756775.552 | 11155850 | 0 | 4352587.12 | 1486061.961 | 873984.165 | 1588561.235 | 38380.585 | 2754166.97 | 13810.026 | 0 | 385.249 | 0 | 44568.517 | 11152505.828 | 291127.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 5838649.081 | 2500925.985 | 2767976.996 | 44953.766 | 11155850
Antofagasta | 30131391-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 257000 | 226620 | 0 | 41724.225 | 35539.792 | 73972.355 | 0 | 38380.585 | 23571.611 | 13426.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226615.459 | 291122.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30131391-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, etapa I sector acceso norte Mejillones-Michilla, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta | 278405 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43312 | 43390 | 464730 | Propuesta publica | 462399 | IPC | 313 | 43453 | 43522 | -230735 | CYGSA CHILE S.A. | 547 | 43522 | 44069 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14720.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14720.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30131391-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, Etapa II, Sector Acceso Norte Mejillones-Michilla, DM 65.925,00 al DM 105.300,00, Tramo DM. 81.500,00 al DM. 105.300,00, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | 303053 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-02-26 | 803000 | Propuesta publica | 749705 | IPC | 19 | 43910 | 43964 | 0 | CONSORCIO ZANARTU-VYA MEJILLONES MICHILLA LIMITADA | 610 | 2020-05-13 | 2022-01-13 | 0 | 257000 | 0 | 0 | 27003.977 | 35539.792 | 73972.355 | 0 | 38380.585 | 23571.611 | 13426.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211895.211 | 291122.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30131391-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4499775.552 | 10927000 | 0 | 4310862.895 | 1450522.169 | 800011.81 | 1588561.235 | 0 | 2730595.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43915.391 | 10924468.859 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30131391-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 1, Acceso Norte Mejillones-Michilla, DM 65.925,00-DM 105.300,00, Etapa II; Tramo DM 81.500,00-Dm 105.300,00, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta | 303052 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43776 | 43847 | 12594950 | Propuesta publica | 12520924 | IPC | 7 | 43906 | 43929 | 2360053 | REMAVESA S. A. | 713 | 43930 | 44643 | 0 | 4499775.552 | 0 | 0 | 4310862.895 | 1450522.169 | 800011.81 | 1588561.235 | 0 | 2730595.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43915.391 | 10924468.859 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30131391-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.135 | 0 | 385.249 | 0 | 653.126 | 1421.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30131391-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 149427 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.135 | 0 | 385.249 | 0 | 653.126 | 1421.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30131463-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | [21 empty] | 332494.935 | 3827520 | 0 | 30357.049 | 265569.059 | 443262.177 | 31000.968 | 968144.049 | 30524.796 | 657471.597 | 401139.896 | 62460.693 | 366344.428 | 571245.281 | 3827519.993 | 2038607.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 295926.108 | 1442407.194 | 1089136.289 | 1000050.402 | 3827520
Antofagasta | 30131463-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 34000 | 369230 | 0 | 30357.049 | 60929.037 | 30327.615 | 31000.968 | 0 | 30524.796 | 61908.948 | 0 | 62460.693 | 32268.699 | 29452.195 | 369230 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30131463-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 1, Sector Tocopilla - Caleta Urco, Tramo DM 193.900,00 - DM 198.937,00, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 303043 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44021 | 44061 | 408980 | Propuesta publica | 419175 | IPC | 2509 | 44119 | 44119 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 426 | 44119 | 44545 | 78.75 | 34000 | 0 | 0 | 30357.049 | 60929.037 | 30327.615 | 31000.968 | 0 | 30524.796 | 61908.948 | 0 | 62460.693 | 32268.699 | 29452.195 | 369230 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30131463-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 298494.935 | 3458290 | 0 | 0 | 204640.022 | 412934.562 | 0 | 968144.049 | 0 | 595562.649 | 401139.896 | 0 | 334075.729 | 541793.086 | 3458289.993 | 2002607.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30131463-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 1, sector Tocopilla-Caleta Urco, tramo DM 193.900,00-DM 198.937,00, Región de Antofagasta | 303042 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43822 | 43887 | 5082568 | Propuesta publica | 4576917 | IPC | 35 | 43994 | 44026 | 817409 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 589 | 44027 | 44616 | 65.1 | 298494.935 | 0 | 0 | 0 | 204640.022 | 412934.562 | 0 | 968144.049 | 0 | 595562.649 | 401139.896 | 0 | 334075.729 | 541793.086 | 3458289.993 | 2002607.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30132606-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | [21 empty] | 481000 | 1409090 | 0 | 0 | 0 | 373552.066 | 187233.886 | 262183.535 | 162521.49 | 104589.745 | 77121.004 | 67435.437 | 97870.576 | 76582.261 | 1409090 | 5621325.896 | 283942.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 822969.487 | 344232.239 | 241888.274 | 1409090
Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 392560 | 0 | 0 | 0 | 103118.598 | 0 | 63067.493 | 32373.471 | 0 | 77121.004 | 40795.437 | 40281.028 | 35802.969 | 392560 | 478325.896 | 83189.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 291639 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43833 | 43882 | 885780 | Propuesta publica | 892460 | IPC | 82 | 44160 | 44180 | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 730 | 44180 | 44910 | 49.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103118.598 | 0 | 63067.493 | 32373.471 | 0 | 77121.004 | 40795.437 | 40281.028 | 35802.969 | 392560 | 478325.896 | 83189.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 481000 | 1016530 | 0 | 0 | 0 | 270433.468 | 187233.886 | 199116.042 | 130148.019 | 104589.745 | 0 | 26640 | 57589.548 | 40779.292 | 1016530 | 5143000 | 200753.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 291640 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-24 | 2019-12-18 | 4596968 | Propuesta publica | 6298100 | IPC | 45 | 2020-07-30 | 2020-08-21 | 11903 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 600 | 2020-08-21 | 2022-04-13 | 23.81 | 481000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270433.468 | 187233.886 | 199116.042 | 130148.019 | 104589.745 | 0 | 26640 | 57589.548 | 40779.292 | 1016530 | 5143000 | 200753.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30224034-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | [21 empty] | 4378189.345 | 175500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6130.554 | 0 | 10922.512 | 643430.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 4791.958 | 0 | 6130.554 | 175500
Antofagasta | 30224034-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4378189.345 | 175500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6130.554 | 0 | 10922.512 | 643430.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30224034-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 247991); NUEVO 2015. | 247991 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42317 | 42384 | 7100000 | Propuesta publica | 7053792 | IPC | 14 | 42410 | 42438 | 242495 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1640 | 42439 | 44079 | 93.5 | 788403.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643430.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30224034-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA II, 4º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 256918); NUEVO 2015. | 256918 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42499 | 42536 | 5500000 | Propuesta publica | 4968867 | IPC | 30 | 42549 | 42577 | 34433 | EPAV S.A | 1557 | 42578 | 44135 | 100 | 2026095.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6130.554 | 0 | 6130.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30224034-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:257788); NUEVO 2015 | 257788 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42545 | 42587 | 5937655 | Propuesta publica | 5619672 | IPC | 44 | 42618 | 42690 | -129194 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 1440 | 42691 | 44131 | 100 | 1563690.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30242773-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGIÓN AÑO: 2014-2018 | [21 empty] | 0 | 12120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.681 | 0 | 0 | 1118.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 1118.681 | 12120
Antofagasta | 30242773-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 12120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.681 | 0 | 0 | 1118.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30242773-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia El Loa, Sector Sur, ETAPA II, 2º llamado, Región de Antofagasta. (Código SAFI 227270) NUEVO 2014 | 227270 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41995 | 42055 | 7084579 | Propuesta publica | 8000299 | IPC | 23 | 42236 | 42264 | 146446 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 42265 | 43705 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.681 | 0 | 0 | 1118.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30255722-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, SECTOR: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA | [21 empty] | 0 | 189390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79065.338 | 24116.4 | 0 | 0 | 86208.262 | 0 | 189390 | 353605.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 103181.738 | 86208.262 | 189390
Antofagasta | 30255722-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 189390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79065.338 | 24116.4 | 0 | 0 | 86208.262 | 0 | 189390 | 353605.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30255722-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción Av. Costanera Oriente de Mejillones, Región de Antofagasta". | 309457 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44069 | 44123 | 600000 | Propuesta publica | 527000 | IPC | 2811 | 44147 | 44147 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 600 | 44147 | 44747 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79065.338 | 24116.4 | 0 | 0 | 86208.262 | 0 | 189390 | 353605.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30341330-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: INTERSECCION CALLE SALVADOR REYES - LA CHIMBA | [21 empty] | 77650 | 215600 | 0 | 0 | 0 | 73098.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105159.83 | 0 | 37247.535 | 215505.492 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 73098.127 | 0 | 142407.365 | 215600
Antofagasta | 30341330-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 77650 | 215600 | 0 | 0 | 0 | 73098.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105159.83 | 0 | 37247.535 | 215505.492 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30341330-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión "Mejoramiento Ruta 1 Sector: Intersección Salvador Reyes-La Chimba, Región de Antofagasta" | 307453 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 43843 | 43894 | 322000 | Propuesta publica | 280000 | IPC | 887 | 43921 | 43921 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 600 | 43921 | 44521 | 95 | 77650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73098.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105159.83 | 0 | 37247.535 | 215505.492 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30380577-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA | [21 empty] | 144809.31 | 67700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67691.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67691.179 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 67691.179 | 0 | 67700
Antofagasta | 30380577-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 144809.31 | 67700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67691.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67691.179 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30380577-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 27-CH Sector: San Pedro de Atacama - Paso Jama, Región de Antofagasta. | 250684 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 42600 | 42647 | 1090000 | Propuesta publica | 868500 | IPC | 465 | 42671 | 42695 | 38938 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1430 | 42695 | 44125 | 0 | 144809.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67691.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67691.179 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30390475-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.076 | 3467260.669 | 7432177.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 63.007 | 59.069 | 0 | 200
Antofagasta | 30390475-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30390475-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30390475-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287260.669 | 505246.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30390475-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quillagüa: Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 329499 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44386 | 44441 | 601755 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 549 | 44682 | 45231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287260.669 | 505246.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30390475-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180000 | 6926930.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30390475-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Quillagüa en Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 329500 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44347 | 44406 | 8066562 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 354 | 44652 | 45006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180000 | 6926930.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30427024-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 5800 | 45790 | 0 | 0 | 0 | 2579.161 | 0 | 29845.843 | 0 | 78.759 | 12340.355 | 0 | 66.946 | 0 | 44911.064 | 8848760.659 | 12344000 | 35422974 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 32425.004 | 12419.114 | 66.946 | 45790
Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.759 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 145.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.759 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 145.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461791 | 718000 | 720209 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-385, Sector Cruce Ruta B-255-Peine, Etapa II, Tramo KM 114,813 al KM 198,000, Comunas de Sierra Gorda y San Pedro, Provincias de Antofagasta y El Loa, Región de Antofagasta | 329513 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44491 | 44579 | 1415420 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1096 | 44630 | 45726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461791 | 718000 | 720209 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29845.843 | 0 | 0 | 12340.355 | 0 | 0 | 0 | 42186.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 42187 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29845.843 | 0 | 0 | 12340.355 | 0 | 0 | 0 | 42186.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5800 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 2579.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579.161 | 8386969.659 | 11626000 | 34702765 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta B-385, Sector cruce Ruta B-255 - Peine, Tramo DM. 197.000,00 - DM. 225.392,00, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta | 263551 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-31 | 2017-10-25 | 7509495 | Propuesta publica | 6288541 | IPC | 78 | 43174 | 43199 | 1236748 | REMAVESA S. A. | 862 | 2018-04-09 | 2020-08-18 | 100 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579.161 | 734.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, SECTOR CRUCE RUTA B-255 - PEINE, ETAPA II, ENTRE KM. 114,800 A KM. 198,000, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 329514 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44384 | 44557 | 17350013 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1095 | 44648 | 45743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8386235 | 11626000 | 34702765 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30447885-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | [21 empty] | 2797439.926 | 2309960 | 0 | 91748.651 | 510076.423 | 91519.614 | 148009.929 | 39720.774 | 1001050.911 | 354371.534 | 328.631 | 146.058 | 24.343 | 22252.974 | 2259249.842 | 176546.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 601825.074 | 279250.317 | 1355751.076 | 22423.375 | 2309960
Antofagasta | 30447885-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 456360 | 334881 | 0 | 36425.441 | 117426.896 | 39418.188 | 18379.217 | 39647.745 | 21276.262 | 21293.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293867.158 | 38510.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30447885-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)"; NUEVO 2017 | 264347 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42828 | 42905 | 814570 | Propuesta publica | 775782 | IPC | 39 | 42933 | 42965 | -60 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 42965 | 44395 | 98.19 | 212938.538 | 0 | 0 | 36425.441 | 36234.287 | 18279.106 | 18379.217 | 18428.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127746.693 | 38510.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30447885-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE),ETAPA I, REGION DE ANTOFAGASTA,(CODIGO SAFI:264339)"; NUEVO 2017 | 264350 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42828 | 42905 | 814570 | Propuesta publica | 895482 | IPC | 40 | 42935 | 42968 | -17154 | CONSORCIO ANTOFAGASTA NORTE LTDA | 1439 | 42968 | 44407 | 98.08 | 243421.462 | 0 | 0 | 0 | 81192.609 | 21139.082 | 0 | 21219.103 | 21276.262 | 21293.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166120.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30447885-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2341079.926 | 1974189 | 0 | 55323.21 | 392649.527 | 52101.426 | 129630.712 | 0 | 979774.649 | 333029.439 | 0 | 0 | 0 | 22252.086 | 1964761.049 | 138035.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30447885-0 | '02 | '004 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)"; NUEVO 2017 | 264077 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42808 | 42870 | 5200000 | Propuesta publica | 4631911 | IPC | 38 | 42908 | 42937 | 183858 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 42938 | 44378 | 100 | 940083.132 | 0 | 0 | 0 | 178084.829 | 0 | 129630.712 | 0 | 370798.102 | 322190.908 | 0 | 0 | 0 | 19216.215 | 1019920.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30447885-0 | '02 | '004 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264339)"; NUEVO 2017 | 264339 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42808 | 42870 | 5998983 | Propuesta publica | 4938821 | IPC | 37 | 42907 | 42937 | 348912 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 42938 | 44378 | 100 | 1400996.794 | 0 | 0 | 55323.21 | 214564.698 | 52101.426 | 0 | 0 | 608976.547 | 10838.531 | 0 | 0 | 0 | 3035.871 | 944840.283 | 138035.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30447885-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 0 | 48.686 | 328.631 | 146.058 | 24.343 | 0.888 | 621.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30447885-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30447885-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5526 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 0 | 48.686 | 328.631 | 146.058 | 24.343 | 0 | 620.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30481232-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | [21 empty] | 2396893.954 | 316000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79504.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194494.807 | 273999.619 | 45849.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 79504.812 | 0 | 194494.807 | 316000
Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 145322.345 | 279500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79504.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194494.807 | 273999.619 | 11279.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL- ETAPA N°1: LEVANTAMIENTO DE EJES Y CATASTRO DE ELMENTOS, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019 | 300034 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 43748 | 43795 | 410089 | Propuesta publica | 407732 | IPC | 976 | 43817 | 43823 | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 540 | 43823 | 44363 | 53.78 | 145322.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79504.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194494.807 | 273999.619 | 11279.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1246293.895 | 4261.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 23-CH S: BY PASS (RIO SAN PEDRO DE ATACAMA), KM. 99,500 AL KM. 100,700 Y RUTA B-245 S: RIO VILAMA, KM. 4,500 AL KM. 7,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. NUEVO 2019 - REACTIVACIÓN | 300043 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43705 | 43746 | 1164398 | Propuesta publica | 1223482 | IPC | 930 | 43803 | 43808 | -4390 | REMAVESA S. A. | 270 | 43809 | 44079 | 100 | 1246293.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 1005277.714 | 32238.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32503.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30481232-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN RUTA 23-CH, KM. 81 AL KM. 169 (TRAMOS ALTERNADOS) Y RUTA 27-CH, KM. 0,500 AL KM. 7,000; PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. NUEVO 2019 | 300141 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43556 | 43556 | 3772394 | Trato Directo con Cotización | 3063974 | IPC | 75 | 43826 | 43845 | 157092 | REMAVESA S. A. | 360 | 43668 | 44028 | 100 | 1005277.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32503.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30483147-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 21-CH. SR: CHIU CHIU | [21 empty] | 124540 | 69740 | 0 | 29213.582 | 0 | 0 | 40524.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69738.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 29213.582 | 40524.994 | 0 | 0 | 69740
Antofagasta | 30483147-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 124540 | 69740 | 0 | 29213.582 | 0 | 0 | 40524.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69738.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30483147-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad "MEJORAMIENTO DE LA CONEXIÓN VIAL RUTA 21-CH, SECTOR CHIU CHIU", REGION DE ANTOFAGASTA. | 278429 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 43306 | 43356 | 305500 | Propuesta publica | 245000 | IPC | 233 | 43383 | 43420 | 39820 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 850 | 43420 | 44270 | 100 | 124540 | 0 | 0 | 29213.582 | 0 | 0 | 40524.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69738.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30483150-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO | [21 empty] | 109877.3 | 201480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136055.01 | 0 | 0 | 27422.7 | 0 | 0 | 37678.8 | 201156.51 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 136055.01 | 27422.7 | 37678.8 | 201480
Antofagasta | 30483150-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 109877.3 | 201480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136055.01 | 0 | 0 | 27422.7 | 0 | 0 | 37678.8 | 201156.51 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30483150-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta Costera, Sector: Caleta el Cobre-Caleta Coloso, Región de Antofagasta. | 291630 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 43651 | 43698 | 411200 | Propuesta publica | 320400 | IPC | 3030 | 43725 | 43725 | -19348 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 790 | 43725 | 44515 | 0 | 109877.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136055.01 | 0 | 0 | 27422.7 | 0 | 0 | 37678.8 | 201156.51 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30483372-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 24 S: COLUPO - BARRILES, PROV TOCOPILLA, II REGION | [21 empty] | 0 | 51225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51112.961 | 0 | 0 | 0 | 51112.961 | 376431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 51112.961 | 0 | 51225
Antofagasta | 30483372-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30483372-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51112.961 | 0 | 0 | 0 | 51112.961 | 376431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30483372-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 24 S: Colupo - Barriles, Provincia Tocopilla, II Región Nuevo 2021 | 329523 | Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44277 | 44323 | 490000 | Propuesta publica | 392000 | IPC | 480 | 44379 | 44379 | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 480 | 44379 | 44859 | 27.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51112.961 | 0 | 0 | 0 | 51112.961 | 376431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40002709-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | [21 empty] | 1536589.256 | 6559680 | 0 | 786902.051 | 553332.539 | 509887.479 | 359791.005 | 212702.109 | 447189.036 | 552778.84 | 565364.726 | 314203.784 | 736076.67 | 1426295.714 | 6464523.953 | 5300177.307 | 7005367.201 | 5061889.324 | 965660.204 | 0 | 0 | Item | 1340234.59 | 1082380.593 | 1565332.602 | 2476576.168 | 6559680
Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 576380 | 0 | 0 | 0 | 38120.081 | 33448.58 | 22023.457 | 94492.192 | 88316.161 | 88872.073 | 0 | 67519.431 | 143588.025 | 576380 | 777861.892 | 800161.892 | 667668.396 | 234158.568 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (Código Safi 298855); NUEVO 2019. | 298862 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43829 | 44085 | 899806 | Propuesta publica | 997752 | IPC | 48 | 44179 | 44229 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1410 | 44229 | 45639 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38120.081 | 21910.193 | 0 | 21380.919 | 43914.719 | 22162.815 | 0 | 44898.498 | 29093.945 | 221481.17 | 250000 | 257000 | 264000 | 102087.806 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (Código Safi 298860) ; NUEVO 2019. | 298863 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-09-11 | 899806 | Propuesta publica | 995578 | IPC | 47 | 2020-12-14 | 2021-03-10 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1410 | 2021-03-10 | 2025-01-18 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50939.689 | 0 | 44350.787 | 0 | 0 | 68646.199 | 163936.675 | 256800 | 264100 | 271300 | 132070.762 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; (Código SAFI : 298861); 2do llamado; NUEVO 2019. | 321036 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44060 | 44098 | 726560 | Propuesta publica | 810863 | IPC | 1 | 44235 | 44265 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1127 | 44265 | 45392 | 88.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11538.387 | 22023.457 | 22171.584 | 44401.442 | 22358.471 | 0 | 22620.933 | 45847.881 | 190962.155 | 271061.892 | 279061.892 | 132368.396 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1536589.256 | 5981440 | 0 | 786902.051 | 553332.539 | 471767.398 | 326342.425 | 190423.049 | 352696.844 | 464231.419 | 476407.452 | 313948.181 | 668472.038 | 1282535.428 | 5887058.824 | 4517275.415 | 6199885.309 | 4394220.928 | 731501.636 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 298861) NUEVO 2019. | 298861 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-28 | 2019-08-26 | 8299751 | Propuesta publica | 8000260 | IPC | 37 | 2019-11-15 | 2020-01-10 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2020-01-11 | 2023-12-21 | 45.26 | 1536589.256 | 0 | 0 | 786902.051 | 501520.603 | 133971.343 | 245949.876 | 0 | 89071.742 | 101181.366 | 207639.278 | 0 | 283210.458 | 289642.684 | 2639089.401 | 2101000 | 2242885.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320096); 3er Llamado; NUEVO 2019 | 320096 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43999 | 44046 | 7469677 | Propuesta publica | 6833180 | IPC | 36 | 44106 | 44172 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 44173 | 2024-11-17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154241.381 | 80392.549 | 190423.049 | 45960.323 | 161052.206 | 268768.174 | 313948.181 | 0 | 741871.031 | 1956656.894 | 1113000 | 1744000 | 1900000 | 731501.636 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320097); 3er Llamado; NUEVO 2019. | 320097 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43999 | 44046 | 7475437 | Propuesta publica | 6743338 | IPC | 33 | 44089 | 44172 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 44173 | 45613 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51811.936 | 183554.674 | 0 | 0 | 217664.779 | 201997.847 | 0 | 0 | 385261.58 | 251021.713 | 1291312.529 | 1303275.415 | 2213000 | 2494220.928 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.603 | 0 | 231.26 | 85.201 | 255.603 | 85.201 | 172.261 | 1085.129 | 5040 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 25826 | SinInf |  | -- | // | -9940 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.603 | 0 | 231.26 | 85.201 | 255.603 | 85.201 | 170.402 | 1083.27 | 5040 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40002727-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2019-2020 | [21 empty] | 1003196.04 | 3056330 | 0 | 0 | 257037.551 | 84793.617 | 165304.384 | 270484.812 | 1250126.763 | 538492.305 | 214125.381 | 73.029 | 0 | 198370.626 | 2978808.468 | 82287.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 257037.551 | 520582.813 | 2002744.449 | 198443.655 | 3056330
Antofagasta | 40002727-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1003196.04 | 3056030 | 0 | 0 | 257037.551 | 84793.617 | 165304.384 | 270484.812 | 1250126.763 | 538492.305 | 214052.352 | 0 | 0 | 198370.326 | 2978662.11 | 82287.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40002727-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-516 S: CRUCE RUTA 5 - GEOGLIFO RAUL ZURITA, KM. 0 AL KM. 23, SEGUNDO LLAMADO, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019 | 309432 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-03 | 2020-01-17 | 2000000 | Propuesta publica | 1890515 | IPC | 7 | 2020-03-25 | 2020-04-30 | 281098 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 465 | 2020-05-01 | 2021-08-09 | 100 | 1003196.04 | 0 | 0 | 0 | 257037.551 | 84793.617 | 165304.384 | 0 | 254468.704 | 298545.492 | 0 | 0 | 0 | 198370.326 | 1258520.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40002727-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-385 S: BAQUEDANO - ACC. LOMAS BAYAS, KM. 8 AL KM. 22, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. 2º Llamado; NUEVO 2019 | 320662 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44019 | 44078 | 1775000 | Propuesta publica | 1639299 | IPC | 37 | 44112 | 44161 | 93159 | REMAVESA S. A. | 360 | 44113 | 44473 | 88.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270484.812 | 995658.059 | 239946.813 | 214052.352 | 0 | 0 | 0 | 1720142.036 | 82287.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40002727-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 73.029 | 0 | 0.3 | 146.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40002727-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40002727-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5526 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 73.029 | 0 | 0 | 146.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40003476-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 23-CH - RUTA B-385 | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276675 | 302975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Antofagasta | 40003476-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276675 | 302975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40003476-9 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta 23-Ch-Ruta B-385, Región de Antofagasta | 329566 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 44392 | 44446 | 527808 | Propuesta publica | 473000 | IPC | 2726 | 44481 | 44481 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 540 | 44481 | 45021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276675 | 302975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40004072-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO | [21 empty] | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 386057 | 241663 | 175280 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 75
Antofagasta | 40004072-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40004072-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40004072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386057 | 241663 | 175280 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40004072-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta Costera, Taltal Caleta Cifuncho, Región de Antofagasta. | 329571 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44341 | 44398 | 802000 | Propuesta publica | 766000 | IPC | 74 | 44427 | 44517 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 840 | 44517 | 45357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386057 | 241663 | 175280 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40004174-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO OLLAGUE, RUTA 21 CH, SECTOR :CHIU CHIU ASCOTAN | [21 empty] | 0 | 373200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104895.696 | 0 | 0 | 0 | 229116.498 | 39187.258 | 373199.452 | 654573.92 | 319778 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 104895.696 | 268303.756 | 373200
Antofagasta | 40004174-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 373200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104895.696 | 0 | 0 | 0 | 229116.498 | 39187.258 | 373199.452 | 654573.92 | 319778 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40004174-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento del Paso Fronterizo Ollagüe, Ruta 21-CH, Sector Chiu Chiu-Ascotan, Región de Antofagasta | 309435 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44043 | 44120 | 1445000 | Propuesta publica | 1223897 | IPC | 73 | 44137 | 44259 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 930 | 44259 | 45189 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104895.696 | 0 | 0 | 0 | 229116.498 | 39187.258 | 373199.452 | 654573.92 | 319778 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40004194-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5235174 | 6682000 | 1516000 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261324 | 373000 | 215000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, Sector Paso Malo -Caleta Urco, Tramo DM 199.000 al DM 220.000, Comuna Tocopilla, Provincia Tocopilla, Región de Antofagasta | 329572 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-10-07 | 2021-11-26 | 794190 | Propuesta publica | 790482 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2022-03-31 | 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261324 | 373000 | 215000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4973850 | 6309000 | 1301000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO, TRAMO: DM.199.000-DM.220.000, COMUNA TOCOPILLA, PROVINCIA TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 329573 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44439 | 44498 | 12036403 | Propuesta publica | 11558969 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | 720 | 44621 | 45341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4973850 | 6309000 | 1301000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011228-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | [21 empty] | 0 | 5517060 | 0 | 0 | 104366.635 | 267713.168 | 272370.166 | 121797.873 | 364061.57 | 512395.405 | 559118.571 | 837460.25 | 66634.783 | 2149217.842 | 5255136.263 | 8751377.598 | 9973780.11 | 12092138.542 | 5441843.619 | 352626.444 | 0 | Item | 104366.635 | 661881.207 | 1435575.546 | 3053312.875 | 5517060
Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.838 | 0 | 0 | 77.575 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 345.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | -654 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.838 | 0 | 0 | 77.575 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 345.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 643990 | 0 | 0 | 0 | 93707.079 | 64763.401 | 20400.444 | 42777.553 | 107260.106 | 65919.15 | 105942.602 | 66586.097 | 76633.568 | 643990 | 1803863.957 | 1924223.964 | 1975323.964 | 1335574.853 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 313817 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 776699 | Propuesta publica | 929000 | IPC | 46 | 2020-12-14 | 2021-02-08 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1410 | 2021-02-08 | 2024-12-19 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33538.183 | 20323.357 | 20400.444 | 20453.813 | 20635.659 | 20710.771 | 20953.891 | 20953.892 | 21234.568 | 199204.578 | 251391.483 | 258591.484 | 265691.484 | 35599.49 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799)"; NUEVO 2020. | 313825 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44039 | 44105 | 776699 | Propuesta publica | 1013931 | IPC | 49 | 44179 | 44228 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1410 | 44228 | 45638 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17731.263 | 22265.493 | 0 | 22323.74 | 44686.312 | 45208.379 | 22869.537 | 22342.754 | 0 | 197427.478 | 251303 | 259303 | 266303 | 147359.321 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313810); NUEVO 2020. | 313839 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44039 | 44105 | 776699 | Propuesta publica | 1009790 | IPC | 50 | 44183 | 44228 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1410 | 44228 | 45638 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42437.633 | 22174.551 | 0 | 0 | 41938.135 | 0 | 45023.727 | 0 | 45552.254 | 197126.3 | 273808 | 280808 | 288808 | 58982.82 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL NORTE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020. | 313845 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44137 | 44179 | 820000 | Propuesta publica | 1050000 | IPC | 3 | 44237 | 44476 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1410 | 44476 | 45886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284085.112 | 292085.112 | 300085.112 | 272744.664 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 315891); NUEVO 2020. | 315900 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44151 | 44203 | 820000 | Propuesta publica | 1030992 | IPC | 2 | 44237 | 44441 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1410 | 44441 | 45851 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17095.447 | 23289.451 | 9846.746 | 50231.644 | 279232 | 287232 | 295232 | 219232.662 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333894)"; NUEVO 2021 | 333898 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44340 | 44390 | 840200 | Propuesta publica | 988269 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1410 | 44259 | 45669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257164.368 | 262364.368 | 267364.368 | 251175.896 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897)"; NUEVO 2021 | 333906 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-05-24 | 2021-07-06 | 969000 | Propuesta publica | 1049040 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1410 | 2022-03-01 | 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206879.994 | 283840 | 291840 | 350480 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4868830 | 0 | 0 | 104366.635 | 174006.089 | 207405.927 | 101397.429 | 321284.017 | 404570.862 | 492353.494 | 730324.834 | 0 | 2072276.298 | 4607985.585 | 6941013.641 | 8043056.146 | 10115314.578 | 4106268.766 | 352626.444 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 313782 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-18 | 2020-08-04 | 4368000 | Propuesta publica | 4224459 | IPC | 35 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2020-10-31 | 2024-10-10 | 33.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104366.635 | 66660.106 | 128783.974 | 101397.429 | 125204.603 | 40934.382 | 160823.274 | 91836.296 | 0 | 655840.352 | 1475847.051 | 954000 | 1304000 | 847507.152 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799); NUEVO 2020. | 313799 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43997 | 44070 | 4417476 | Propuesta publica | 4674497 | IPC | 38 | 44112 | 44172 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 44180 | 2024-11-24 | 12.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107345.983 | 78621.953 | 0 | 196079.414 | 221408.293 | 173114.852 | 163428.534 | 0 | 566116.709 | 1506115.738 | 727200 | 1086000 | 1771779.288 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313810); NUEVO 2020. | 313810 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44004 | 44081 | 4350000 | Propuesta publica | 3583297 | IPC | 44 | 44155 | 44196 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES QUEVEDO LTDA. | 1440 | 44197 | 45637 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142228.187 | 158415.368 | 0 | 0 | 141950.731 | 442594.286 | 954000 | 981000 | 1515745.896 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020. | 313815 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44053 | 44127 | 4660195 | Propuesta publica | 4696807 | IPC | 12 | 44291 | 44333 | 0 | EPAV S.A | 1440 | 44334 | 45774 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475060.004 | 0 | 111391.503 | 586451.507 | 885813.641 | 1292056.146 | 1305282.242 | 986531.316 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897); NUEVO 2021 | 333897 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-14 | 2021-06-09 | 5217094 | Propuesta publica | 5254601 | IPC | 20 | 2021-07-14 | 2021-08-09 | 0 | EPAV S.A | 1440 | 2021-08-10 | 2025-07-20 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156895.069 | 156895.069 | 1278000 | 993000 | 2108000 | 1110633.897 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); NUEVO 2020. | 338045 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44321 | 44347 | 4660000 | Propuesta publica | 4435752 | IPC | 17 | 44379 | 44400 | 0 | EPAV S.A | 1440 | 44401 | 45841 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440081.934 | 440081.934 | 1122000 | 1256000 | 1101000 | 919103.553 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:343757)"; 2do Llamado; NUEVO 2021 | 343757 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44438 | 44497 | 4908898 | Propuesta publica | 4681627 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 44596 | 46036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020000 | 1131000 | 1466000 | 1090000 | 352626.444 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.862 | 778.981 | 1192.814 | 48.686 | 307.976 | 2815.319 | 6500 | 6500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.687 | 3.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 26526 | SinInf |  | -- | // | -6500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.862 | 778.981 | 1192.814 | 48.686 | 304.289 | 2811.632 | 6500 | 6500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011229-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | [21 empty] | 577848.942 | 2561780 | 0 | 300589.138 | 31654.223 | 0 | 182742.865 | 1140046.231 | 383070.551 | 277625.761 | 194.745 | 316.461 | 85.201 | 219182.291 | 2535507.467 | 33635.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 332243.361 | 1322789.096 | 660891.057 | 219583.953 | 2561780
Antofagasta | 40011229-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 577848.942 | 2560670 | 0 | 300589.138 | 31654.223 | 0 | 182742.865 | 1140046.231 | 383070.551 | 277625.761 | 0 | 0 | 0 | 219181.181 | 2534909.95 | 33635.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011229-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-165, KM. 0,000 AL KM. 10,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 313768 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-27 | 2020-06-10 | 860784 | Propuesta publica | 819896 | IPC | 478 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 109576 | OBRAS HIDRAULICAS MINERIA Y VIALIDAD SPA | 240 | 2020-07-01 | 2021-02-26 | 96.58 | 577848.942 | 0 | 0 | 300589.138 | 31654.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332243.361 | 33635.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011229-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-160, KM. 0,000 AL KM. 23,600 (TRAMOS ALTERNADOS), PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 315782 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44039 | 44098 | 1960784 | Propuesta publica | 1992061 | IPC | 41 | 44132 | 44162 | 129053 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 330 | 44163 | 2021-10-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182742.865 | 1140046.231 | 383070.551 | 277625.761 | 0 | 0 | 0 | 219181.181 | 2202666.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011229-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.745 | 316.461 | 85.201 | 1.11 | 597.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011229-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011229-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5526 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.745 | 316.461 | 85.201 | 0 | 596.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011230-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 | [21 empty] | 928189.961 | 3398740 | 0 | 165843.798 | 0 | 436197.879 | 0 | 1191092.534 | 1243315.693 | 111419.296 | 146.058 | 29468.087 | 0 | 221239.406 | 3398722.751 | 6379.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 165843.798 | 1627290.413 | 1354881.047 | 250707.493 | 3398740
Antofagasta | 40011230-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 928189.961 | 3398280 | 0 | 165843.798 | 0 | 436197.879 | 0 | 1191092.534 | 1243315.693 | 111346.267 | 0 | 29419.401 | 0 | 221047.179 | 3398262.751 | 6379.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011230-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO LONGITUDINAL NORTE, RUTA 5, KM. 1.209,000 AL KM. 1.230,000 Y RUTA B-780, KM. 0,000 AL KM. 7,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2020. | 315905 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-15 | 2020-06-08 | 2799965 | Propuesta publica | 2526009 | IPC | 42 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 38945 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 244 | 2020-11-27 | 2021-07-29 | 98.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191092.534 | 1243315.693 | 111346.267 | 0 | 29419.401 | 0 | 80721.706 | 2655895.601 | 6379.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011230-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA B-710, KM. 0,000 AL KM. 32,000 , PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 315909 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43936 | 43976 | 1690000 | Propuesta publica | 1510526 | IPC | 26 | 44035 | 44068 | 122010 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 192 | 44069 | 2021-03-06 | 100 | 928189.961 | 0 | 0 | 165843.798 | 0 | 436197.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140325.473 | 742367.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011230-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 146.058 | 48.686 | 0 | 192.227 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011230-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.227 | 192.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011230-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5526 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 146.058 | 48.686 | 0 | 0 | 267.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011764-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE REGIONAL ATACAMA | [21 empty] | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 502187 | 210000 | 70813 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 75
Antofagasta | 40011764-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011764-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011764-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502187 | 210000 | 70813 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40011764-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Agua Verde - Altamira, Tramo Ruta B-905 Altamira, Región de Antofagasta | 329576 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44371 | 44446 | 875000 | Propuesta publica | 750000 | IPC | 2874 | 44491 | 44491 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 930 | 44491 | 45421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502187 | 210000 | 70813 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40020142-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2021 | [21 empty] | 0 | 4093400 | 0 | 96294.358 | 131144.828 | 107386.094 | 462493.732 | 312320.106 | 515342.652 | 562969.991 | 351136.659 | 411450.903 | 542884.205 | 593550.636 | 4086974.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 227439.186 | 882199.932 | 1429449.302 | 1547885.744 | 4093400
Antofagasta | 40020142-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4093400 | 0 | 96294.358 | 131144.828 | 107386.094 | 462493.732 | 312320.106 | 515342.652 | 562969.991 | 351136.659 | 411450.903 | 542884.205 | 593550.636 | 4086974.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40020142-0 | '02 | '004 | Conservación y Reparación Pista de Pesaje Móvil en ruta 1; Provincia de Tocopilla; Región de Antofagasta; Nuevo 2020 | 320293 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44000 | 44047 | 226000 | Propuesta publica | 216620 | SR | 704 | 44078 | 44083 | 33208 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 120 | 44084 | 44204 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45369.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45369.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40020142-0 | '02 | '004 | CONSERVACION Y REPARACION PISTA DE PESAJE MOVIL EN RUTA 23-CH, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 323625 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44077 | 44104 | 200000 | Propuesta publica | 181926 | SR | 805 | 44111 | 44117 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 85 | 44118 | 44203 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45999.281 | 0 | 0 | 0 | 45999.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40020142-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3789 | SinInf |  | -- | // | 96838 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788.96 | 0 | 0 | 27112.488 | 69725.075 | 0 | 100626.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40020142-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2510536 | SinInf |  | -- | // | 1184997 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15794.887 | 13084.665 | 8681.004 | 4862.848 | -6076.149 | 32174.729 | 3493.749 | 2833.751 | 17318.959 | 14687.229 | 24229.67 | 131085.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40020142-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4140807 | SinInf |  | -- | // | 1140856 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 80499.471 | 118060.163 | 98705.09 | 412261.865 | 318396.255 | 479378.963 | 559476.242 | 302303.627 | 367019.456 | 458471.901 | 569320.966 | 3763893.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40020590-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | [21 empty] | 0 | 37705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37446.53 | 37446.53 | 137100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 37446.53 | 37705
Antofagasta | 40020590-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40020590-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 37505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37446.53 | 37446.53 | 137100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40020590-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Sistema de Iluminación Tunel Galleguillos Nuevo 2021 | 329594 | Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-07 | 2021-07-21 | 194300 | Propuesta publica | 169600 | IPC | 573 | 44419 | 44419 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 360 | 2021-08-11 | 2022-08-06 | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37446.53 | 37446.53 | 137100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027833-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | -4640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | -4640000
Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | -110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | -4530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027833-9 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | 4640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640000
Antofagasta | 40027833-9 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027833-9 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40035403-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380000 | 560455 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Antofagasta | 40035403-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 160455 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40035403-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, NUEVO 2021. | 345849 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44508 | 44543 | 495455 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 485 | 44593 | 45078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 160455 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40035403-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40035403-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-155 S: CRUCE RUTA 23 CH - CRUCE B-163, KM. 19,000 AL KM. 32,500, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA NUEVO 2021 | 345852 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44515 | 44547 | 2180000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44592 | 44952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 20154656-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 SECTOR: PORTOFINO - CHAÑARAL | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Atacama | 20154656-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 20154656-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 583602 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 20171095-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO EN TERCERA REGIÓN | [21 empty] | 0 | 17560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17559.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17559.111 | 6701312.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 17559.111 | 0 | 0 | 17560
Atacama | 20171095-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 17560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17559.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17559.111 | 6701312.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 20171095-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 31-CH sector Paso San Francisco en la Provincia de Copiapó Región de Atacama | 138148 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 39770 | 39924 | 14997546 | Propuesta publica | 15996983 | Polinom | 140 | 39982 | 40039 | 2525551 | CONSORCIO CONPAX AGUA SANTA S.A. | 1280 | 40040 | 41320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6701312.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 20171095-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO DE LA RUTA 31-CH SECTOR PASO SAN FRANCISCO II ETAPA TRAMO Dm 0;00 AL Dm 63;000 PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 203731 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-01-10 | 2014-03-14 | 4800198 | Propuesta publica | 5298137 | IPC | 490 | 2014-06-25 | 2014-10-06 | 938982 | VECCHIOLA S.A. | 776 | 2014-10-07 | 2016-11-21 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17559.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17559.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30080603-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 5, SECTOR OBISPITO - PORTOFINO | [21 empty] | 15234.512 | 7170 | 0 | 0 | 0 | 7169.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7169.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 7169.705 | 0 | 0 | 7170
Atacama | 30080603-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 15234.512 | 7170 | 0 | 0 | 0 | 7169.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7169.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30080603-0 | '02 | '004 | Reposición y Ampliación Ruta 5, Sector Obispito-Portofino, Región de Atacama | 213198 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41843 | 41992 | 14271849 | Propuesta publica | 13470681 | IPC | 51 | 42067 | 42135 | 1129870 | VECCHIOLA S.A. | 900 | 42136 | 2017-10-28 | 100 | 15234.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7169.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7169.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30081108-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | [21 empty] | 1395156 | 2833780 | 0 | 37538.741 | 786650.889 | 239673.785 | 165547.236 | 23485.303 | 23002.454 | 22637.262 | 690505.933 | 239748.881 | 282448.149 | 321434.366 | 2832672.999 | 10316798.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 824189.63 | 428706.324 | 736145.649 | 843631.396 | 2833780
Atacama | 30081108-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 249810 | 270430 | 0 | 37538.741 | 23204.725 | 23607.816 | 23421.735 | 23485.303 | 22795.537 | 22016.511 | 22949.414 | 34708.026 | 28125.507 | 8576.685 | 270430 | 346822.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30081108-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-46, Etapa II, Sector Freirina - Huasco, Tramo DM. 23.400 a DM. 45.000, Comunas de Freirina - Huasco, Provincia Huasco, Región de Atacama. | 278464 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43609 | 43623 | 837900 | Propuesta publica | 812429 | IPC | 169 | 43804 | 43829 | -5148 | CONSORCIO ING. HEXACON AIF FREIRINA HUASCO LTDA. | 1059 | 43829 | 2022-11-23 | 66.25 | 249810 | 0 | 0 | 37538.741 | 23204.725 | 23607.816 | 23421.735 | 23485.303 | 22795.537 | 22016.511 | 22949.414 | 34708.026 | 28125.507 | 8576.685 | 270430 | 346822.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30081108-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1145346 | 2558370 | 0 | 0 | 763446.164 | 216065.969 | 142125.501 | 0 | 0 | 0 | 667349.602 | 204334.903 | 254115.725 | 310932.136 | 2558370 | 9969975.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30081108-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, Sector Huasco Bajo - Huasco, Region de Atacama | 201020 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42328 | 42402 | 12200566 | Propuesta publica | 11424574 | IPC | 63 | 42478 | 42565 | -3522449 | REMAVESA S. A. | 930 | 42566 | 2019-01-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6845.331 | 30519.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37364.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30081108-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta C-46, etapa II, sector Freirina-Huasco Bajo, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 278462 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43455 | 43601 | 13624728 | Propuesta publica | 12494086 | IPC | 106 | 43755 | 43808 | 0 | CONSORCIO VECCHIOLA - GEVIAL RUTA C-46 LTDA. | 1080 | 43808 | 44888 | 32.66 | 1145346 | 0 | 0 | 0 | 756600.833 | 185546.407 | 142125.501 | 0 | 0 | 0 | 667349.602 | 204334.903 | 254115.725 | 310932.136 | 2521005.107 | 9969975.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30081108-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.917 | 620.751 | 206.917 | 705.952 | 206.917 | 1925.545 | 3872.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30081108-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 149427 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.917 | 620.751 | 206.917 | 705.952 | 206.917 | 1925.545 | 3872.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30099077-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | [21 empty] | 0 | 195800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195800 | 195800 | 397.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 195800 | 195800
Atacama | 30099077-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 195800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195800 | 195800 | 397.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30099077-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama | 225423 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-01-18 | 2016-02-25 | 447000 | Propuesta publica | 317133 | IPC | 6 | 2016-03-18 | 2016-05-18 | 249901 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 470 | 2016-05-18 | 2017-08-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195800 | 195800 | 397.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30106221-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | [21 empty] | 0 | 155060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154669.982 | 154669.982 | 338430.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 154669.982 | 155060
Atacama | 30106221-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 155060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154669.982 | 154669.982 | 338430.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30106221-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 198572 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41270 | 41353 | 6200164 | Propuesta publica | 6599573 | Polinom | 4 | 41369 | 41421 | 1068768 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 1530 | 41422 | 42952 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246802.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30106221-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Copiapó,Sector Poniente,I Etapa, Región de Atacama).- | 198574 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41270 | 41353 | 6200847 | Propuesta publica | 6529698 | Polinom | 5 | 41369 | 41421 | 704084 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 1570 | 41422 | 42992 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154669.982 | 154669.982 | 91628.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30124429-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | [21 empty] | 0 | 4853462 | 0 | 0 | 0 | 1874.845 | 34.594 | 511876.616 | 552544.72 | 377880.768 | 32498.59 | 660.734 | 1532000 | 1843968.333 | 4853339.2 | 2482963.74 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 513786.055 | 962924.078 | 3376629.067 | 4853462
Atacama | 30124429-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 243880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46876.162 | 30532.44 | 0 | 30963.265 | 0 | 0 | 135387.594 | 243759.461 | 395963.74 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30124429-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-495 S. La Fragua-Junta de Valeriano, Alto del Carmen; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 227676 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 42241 | 42278 | 440527 | Propuesta publica | 388371 | IPC | 23 | 42299 | 42339 | 80443 | INGEROP CHILE S.A. | 675 | 42339 | 43014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30124429-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-495, Sector La Fragua - Variante El Parral, Tramo 1, KM 27,800 al KM 44,600, Comuna Alto Del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 309427 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-30 | 2020-12-21 | 715070 | Propuesta publica | 643916 | IPC | 370 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 638 | 2021-02-19 | 2022-11-19 | 30.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46876.162 | 30532.44 | 0 | 30963.265 | 0 | 0 | 135387.594 | 243759.461 | 395862 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30124429-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1874.845 | 34.594 | 779.857 | 113.645 | 0 | 1535.325 | 660.734 | 0 | 0 | 4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30124429-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 220008 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874.845 | 34.594 | 779.857 | 113.645 | 0 | 1535.325 | 660.734 | 0 | 0 | 4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30124429-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4604582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464220.597 | 521898.635 | 377880.768 | 0 | 0 | 1532000 | 1708580.739 | 4604580.739 | 2087000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30124429-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta C-495, Sector La Fragua - Variante El Parral, Tramo 1, Km. 27,800 al Km. 44,600, Comuna Alto Del Carmen, Provincia Huasco, Región de Atacama | 309428 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44074 | 44159 | 5446549 | Propuesta publica | 6291901 | IPC | 101 | 44196 | 44230 | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 630 | 44230 | 44860 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464220.597 | 521898.635 | 377880.768 | 0 | 0 | 1532000 | 1708580.739 | 4604580.739 | 2087000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30124738-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | [21 empty] | 13670.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Atacama | 30124738-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 13670.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30124738-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras Sector fin cuesta Los Castaños limite internacional; Provincia de Copiapó; Región de Atacama | 278460 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43277 | 43329 | 1100000 | Propuesta publica | 833600 | IPC | 32 | 43349 | 43433 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 960 | 43433 | 44393 | 2.59 | 13670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30124739-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | [21 empty] | 0 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 3868.18 | 0 | 9870
Atacama | 30124739-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30124739-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-35 Sector: Los Loros (Km 53)-Juntas (Km 88) provincia de Copiapó Región de Atacama | 250714 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2016-08-18 | 2016-09-28 | 399740 | Propuesta publica | 372896 | IPC | 24 | 2016-10-17 | 2016-11-18 | 67321 | INGEROP CHILE S.A. | 1228 | 2016-11-18 | 2020-03-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30124739-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30132977-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-48 VALLENAR - ALTO DEL CARMEN | [21 empty] | 0 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 4890
Atacama | 30132977-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30132977-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento ruta C-48 Vallenar-Alto del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 213183 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2014-07-07 | 2014-08-08 | 549405 | Propuesta publica | 457995 | IPC | 13 | 2014-08-22 | 2014-10-02 | 133065 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 1140 | 2014-10-02 | 2017-11-15 | 99.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30132982-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | [21 empty] | 1060770.154 | 201360 | 0 | 0 | 50302.56 | 45921.494 | 0 | 10385.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | -614.929 | 94745 | 200739.483 | 8442.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 50302.56 | 56306.852 | 0 | 94130.071 | 201360
Atacama | 30132982-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 53011.524 | 94745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94745 | 94745 | 7854.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30132982-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Taludes Ruta C-527, Sector Acceso Norte a Vallenar Provincia de Huasco; Región de Atacama | 278433 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43412 | 43446 | 172800 | Propuesta publica | 155175 | IPC | 541 | 43650 | 43665 | 66798 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 240 | 43665 | 43905 | 100 | 53011.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94745 | 94745 | 7854.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30132982-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1007758.63 | 106615 | 0 | 0 | 50302.56 | 45921.494 | 0 | 10385.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | -614.929 | 0 | 105994.483 | 588.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30132982-0 | '02 | '004 | Mejoramiento de taludes Ruta C-527 sector acceso Norte a Vallenar Porvincia de Huasco | 299540 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43553 | 43585 | 1336007 | Propuesta publica | 1344983 | IPC | 17 | 43628 | 43663 | 222411 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 463 | 43664 | 44127 | 100 | 1007758.63 | 0 | 0 | 0 | 50302.56 | 45921.494 | 0 | 10385.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | -614.929 | 0 | 105994.483 | 588.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30134894-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU RUTA 31 CH, COPIAPÓ | [21 empty] | 0 | 105870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103716.196 | 2096.804 | 49.084 | 105862.084 | 550325.43 | 488914.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 105862.084 | 105870
Atacama | 30134894-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30134894-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30134894-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 105813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103716.196 | 2096.804 | 0 | 105813 | 550325.43 | 488914.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30134894-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Avda. Copayapu Ruta 31-CH, Copiapó, Región de Atacama" | 322160 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 44182 | 44228 | 1238000 | Propuesta publica | 1060000 | IPC | 13 | 44270 | 44291 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 630 | 44291 | 2022-12-26 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103716.196 | 2096.804 | 0 | 105813 | 550325.43 | 488914.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30224273-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | [21 empty] | 1803379.039 | 36080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27151.627 | 8034.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35186.236 | 299610.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 35186.236 | 0 | 0 | 36080
Atacama | 30224273-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30224273-0 | '02 | '702 | Asesoría a la Inspección Fiscal para las obras de emergencia Provincia de Huasco, Región de Atacama. | 236053 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 278610 | Trato directo | 181818 | IPC | 241 | 42362 | 42366 | 35991 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 233 | 42241 | 42474 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 1803379.039 | 36080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27151.627 | 8034.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35186.236 | 297972.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | Conservacion Rutas: C-350, Sector Cruce Ruta C-33, Cerrillos-Los Loros-Cruce C-389 (Juntas del Potro), Tramo KM 0,00 al KM 92,30; Ruta C-393, Sector Cruce Ruta C-350(Algarrobo de La Virgen)-Hacienda Manflas, Tramo KM 0,00 al KM 8,00 y Ruta C-395, Sector Cruce Ruta C-389 (Juntas del Potro)-El Torin, Tramo Km 0,00 al KM 16,67; Comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 270746 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 3508956 | Trato directo | 3508956 | IPC | 153 | 43087 | 43122 | 683277 | SAN FELIPE S.A. | 461 | 43035 | 43496 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27151.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27151.627 | 904.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Ruta C-386; cruce Ruta 5 (travesia)- Cruce Ruta 5 (Estación Toledo) km 27;500 al k 27;600 Provincia de Copiapó Región de Atacama | 270748 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42991 | 43000 | 199709 | Propuesta privada | 201775 | IPC | 6195 | 43081 | 43081 | 7155 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 131 | 43132 | 43263 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8034.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8034.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | Conservación Ruta 31-CH, Sector Copiapó - Paso San Francisco, Tramo KM. 17,000 al KM. 90,000; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama. | 272966 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 1951380 | Trato directo | 1951380 | IPC | 144 | 43096 | 43096 | 84087 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 251 | 2017-10-17 | 2018-06-25 | 0 | 4732.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | Conservación Ruta C-33, Sector Cruce Ruta 31 CH, (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras, Tramo KM 15,00 al KM 94,00; Comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 272968 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 5143317 | Trato directo | 5143317 | IPC | 161 | 43096 | 43146 | 608170 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 399 | 43069 | 43468 | 100 | 62831.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | Conservación Ruta 31-CH, Sector Paipote, KM 7,00 al Km 8,00; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 272977 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 2686529 | Trato directo | 2686529 | IPC | 145 | 43083 | 43144 | 822709 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 338 | 43025 | 43363 | 100 | 9882.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111792.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | Conservación Ruta C-489, Sector Cruce Ruta C-485 (Juntas del Carmen)-San Felix-El Corral-Los Colorados, Tramo KM 0,000 al KM 50,000 y Ruta C-571, Sector Cruce Ruta C-489- San Felix-La Higuerita-Piedra Junta-Cruce Ruta C-489, Tramo KM 0,000 al KM 8,000; Comuna de Alto del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 272979 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 2761203 | Trato directo | 2761203 | IPC | 54 | 2018-09-24 | 2018-10-16 | 550509 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 252 | 2017-11-30 | 2018-08-09 | 100 | 182.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7933.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | C. por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por Emergencia Etapa I Prov. De Huasco | 272982 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43095 | 43104 | 940037 | Propuesta privada | 940037 | IPC | 59 | 43804 | 43825 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 180 | 43826 | 44006 | 100 | 394768.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126903.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas, Etapa 2, Provincia de Huasco Región de Atacama | 275392 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43332 | 43369 | 1872812 | Propuesta publica | 2084478 | IPC | 14 | 43598 | 43658 | 123025 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 363 | 43659 | 44022 | 99.6 | 1255153.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14312.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | DERECHO A CONEXION A AGUA POTABLE DE LA OBRA CONSERVACIÓN RUTA 31-CH, SECTOR PAIPOTE, KM 7,00 AL KM 8,00; COMUNA DE COPIAPÓ, PROVINCIA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA SAFI 272977 | 330594 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 111793 | Trato directo | 111793 | SR | 3361 | 44188 | 44188 | 0 | NUEVA ATACAMA S.A. | 151 | 44188 | 44339 | 0 | 75827.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35965.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30273579-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE Y ACCESO A PIEDRAS JUNTAS, ALTO DEL CARMEN | [21 empty] | 0 | 35185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35145 | 35180.442 | 121583.76 | 31528 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 35.442 | 35145 | 35185
Atacama | 30273579-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30273579-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30273579-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 35145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35145 | 35145 | 121583.76 | 31528 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30273579-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 329494 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-05-04 | 2021-07-08 | 416250 | Propuesta publica | 344000 | IPC | 1986 | 44417 | 44417 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 780 | 2021-08-09 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35145 | 35145 | 121583.76 | 31528 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30370926-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | [21 empty] | 53232.675 | 20660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19415.96 | 19415.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 19415.96 | 20660
Atacama | 30370926-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 53232.675 | 20660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19415.96 | 19415.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30370926-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-10 sector limite Provincial-Carrizal Bajo; km 118;729 al km 134;242; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 263348 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-09 | 2017-01-18 | 2082433 | Propuesta publica | 1706256 | IPC | 8 | 42804 | 42849 | 57244 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 210 | 2017-04-25 | 2017-11-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735.96 | 3735.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30370926-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta Costera C-10 sector Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 118;550 tramo pajonales-limite Provincial Provincia de Copiapó Región de Atacama | 272877 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42998 | 43034 | 2729321 | Propuesta publica | 2625515 | IPC | 60 | 43054 | 43090 | 116700 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 517 | 43091 | 43608 | 100 | 53232.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15680 | 15680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30371173-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | [21 empty] | 8898341.872 | 13343310 | 0 | 5148145.968 | 1004784.374 | 1227069.22 | 1499836.915 | 1258735.201 | 940078.421 | 481895.369 | 567005.032 | 499794.301 | 412383.158 | 302099.577 | 13341827.536 | 3332408.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 6152930.342 | 3985641.336 | 1988978.822 | 1214277.036 | 13343310
Atacama | 30371173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1188235.768 | 1073490 | 0 | 188999.336 | 152840.422 | 110873.842 | 85039.479 | 118073.083 | 85479.21 | 27932.322 | 98259.724 | 84425.571 | 36568.306 | 84980.064 | 1073471.359 | 145234.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30371173-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION GLOBAL A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR NIVEL DE SERVICIO PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA ETAPA II REGION DE ATACAMA | 254827 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-11-08 | 2016-12-15 | 846600 | Propuesta publica | 825599 | IPC | 2 | 2017-01-11 | 2017-03-03 | 82291 | CYGSA CHILE S.A. | 1545 | 2017-03-03 | 2021-05-26 | 100 | 226113.43 | 0 | 0 | 43565.381 | 20161.046 | 18968.245 | 0 | 29490.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112185.305 | 856.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30371173-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Insp Fiscal contrato Conserv Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Huasco, Sector Oriente y sector Poniente, Provincia de Huasco, Etapa II, Reg de Atacama | 286255 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-11-21 | 2019-01-04 | 812530 | Propuesta publica | 731908 | IPC | 8 | 2019-03-08 | 2019-04-16 | -91582 | ICH INGENIERIA S.A. | 838 | 2019-04-16 | 2021-08-01 | 100 | 308336.567 | 0 | 0 | 50133.999 | 24043.82 | 26291.867 | 21564.081 | 22324.724 | 21720.838 | 0 | 0 | 22664.672 | 0 | 0 | 188744.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30371173-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Insp Fiscal contrato Conserv. Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de caminos de la Prov Chañaral sector Oriente y Poniente II etapa Reg. De Atacama | 286257 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-21 | 2019-01-04 | 1017300 | Propuesta publica | 918645 | IPC | 6 | 43532 | 43571 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1170 | 2019-04-16 | 2022-06-29 | 85.88 | 297836.806 | 0 | 0 | 59667.43 | 40530.971 | 29780.834 | 28615.155 | 30194.404 | 28775.131 | 27932.322 | 26930.163 | 26811.672 | 0 | 55797.421 | 355035.503 | 133411.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30371173-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Insp Fiscal Contratos de Conserv Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de caminos de la Prov de Coppó, Sector poniente y sector Sur Oriente,II Etapa,Reg de Atacama | 286258 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-21 | 2019-01-04 | 955580 | Propuesta publica | 915365 | IPC | 7 | 43532 | 43571 | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 1170 | 2019-04-16 | 2022-06-29 | 99.75 | 355948.965 | 0 | 0 | 35632.526 | 68104.585 | 35832.896 | 34860.243 | 36063.322 | 34983.241 | 0 | 71329.561 | 34949.227 | 36568.306 | 29182.643 | 417506.55 | 10966.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7710106.104 | 12263850 | 0 | 4959146.632 | 851457.092 | 1115270.984 | 1414310.576 | 1139371.939 | 854088.008 | 453622.245 | 468623.593 | 415198.329 | 375693.137 | 216997.798 | 12263780.333 | 3187173.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR ORIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 254831 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42698 | 42752 | 7361704 | Propuesta publica | 6113874 | IPC | 5 | 42769 | 42849 | -648946 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 42850 | 44290 | 87.48 | 871912.815 | 0 | 0 | 77687.952 | 17609.523 | 118214.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213511.692 | 14491.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR PONIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 254838 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42698 | 42752 | 7352663 | Propuesta publica | 6015971 | IPC | 4 | 42769 | 42849 | 1232846 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1530 | 42850 | 44380 | 96.57 | 911834.724 | 0 | 0 | 882332.299 | 228238.756 | 255605.574 | 132406.365 | 204239.871 | 103191.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806014.852 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE CHAÑARAL SECTOR PONIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 254839 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42562 | 42614 | 6163104 | Propuesta publica | 5237302 | IPC | 9 | 42809 | 42830 | 1225433 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1560 | 42831 | 44391 | 95.6 | 1661778.21 | 0 | 0 | 207110.379 | 203307.609 | 119026.274 | 174528.475 | 343765.804 | 327092.867 | 93973.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468805.146 | 33624.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 254842 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42600 | 42650 | 6909344 | Propuesta publica | 5976453 | IPC | 27 | 42668 | 42795 | 1403613 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1560 | 42796 | 44356 | 95.48 | 862604.139 | 0 | 0 | 2051799.586 | 238029.899 | 57847.099 | 238402.633 | 0 | 230377.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816456.945 | 333218.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | 254844 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42514 | 42566 | 6599944 | Propuesta publica | 5445037 | IPC | 20 | 42621 | 42661 | 1010404 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1680 | 42662 | 44342 | 90.05 | 1205828.4 | 0 | 0 | 190148.933 | 164271.305 | 221246.169 | 393364.549 | 267545.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236576.448 | 642697.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Chañaral; sector Oriente II etapa; Región de Atacama | 265485 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 6500795 | Propuesta publica | 6239061 | IPC | 51 | 2017-10-05 | 2017-12-07 | 1454225 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2017-11-02 | 2021-10-12 | 82.65 | 1195465.384 | 0 | 0 | 481355.495 | 0 | 153256.527 | 221188.242 | 200026.371 | 125146.521 | 180824.887 | 229395.544 | 158672.175 | 169229.149 | 0 | 1919094.911 | 1362934.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | 265486 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 6522617 | Propuesta publica | 5700782 | IPC | 52 | 2017-10-06 | 2017-12-07 | 1489692 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1560 | 2017-11-02 | 2022-02-09 | 89.25 | 1000682.432 | 0 | 0 | 1068711.988 | 0 | 190075.124 | 254420.312 | 123794.401 | 68278.905 | 178823.62 | 239228.049 | 256526.154 | 206463.988 | 216997.798 | 2803320.339 | 800207.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30371173-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5970 | 0 | 0 | 486.86 | 924.394 | 486.86 | 1290.179 | 511.203 | 340.802 | 121.715 | 170.401 | 121.715 | 121.715 | 4575.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30371173-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10747 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.86 | 924.394 | 486.86 | 1290.179 | 511.203 | 340.802 | 121.715 | 170.401 | 121.715 | 121.715 | 4575.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30386472-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE BRASIL EN RUTA C-48 Y ACCESOS, VALLENAR | [21 empty] | 147920 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.021 | 0 | 30495.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 29000 | 0 | 1495.021 | 31000
Atacama | 30386472-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 147920 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.021 | 0 | 30495.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30386472-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Puente Brasil en Ruta C-48 y accesos, Vallenar, Región de Atacama (NUEVO 2019) | 291589 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 43589 | 43629 | 246390 | Propuesta publica | 199000 | IPC | 2083 | 43644 | 43644 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 515 | 43644 | 44159 | 100 | 147920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.021 | 0 | 30495.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30387092-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | [21 empty] | 0 | 5808750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258499.132 | 0 | 304480.689 | 0 | 1499999.908 | 192958.135 | 2552810.882 | 5808748.746 | 3514681 | 2033000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 1258499.132 | 304480.689 | 4245768.925 | 5808750
Atacama | 30387092-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 265720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192958.135 | 72760.612 | 265718.747 | 370114 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30387092-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 30 (ex Ruta 5 Norte), Sector Enlace Travesía Copiapó, Tramo ll: DM 12.000,00 al DM 17.642,426 (Km 796,60 al Km 802,24, Ex Ruta 5 Norte), Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 309441 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44103 | 44153 | 789360 | Propuesta publica | 739631 | IPC | 371 | 44246 | 44246 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 730 | 44246 | 2023-02-19 | 33.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192958.135 | 72760.612 | 265718.747 | 370114 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30387092-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5543030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258499.132 | 0 | 304480.689 | 0 | 1499999.908 | 0 | 2480050.27 | 5543029.999 | 3144567 | 1869000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30387092-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector Enlace Travesía-Copiapó, Tramo II, Región de Atacama | 309442 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44013 | 44127 | 11372108 | Propuesta publica | 9808317 | IPC | 89 | 44187 | 44211 | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 720 | 44212 | 2023-01-06 | 51.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258499.132 | 0 | 304480.689 | 0 | 1499999.908 | 0 | 2480050.27 | 5543029.999 | 3144567 | 1869000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30391322-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 5, SECTOR PASADA POR CHAÑARAL | [21 empty] | 24982.074 | 111800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101579.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101579.98 | 11376.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 101579.98 | 0 | 111800
Atacama | 30391322-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30391322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 24982.074 | 101590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101579.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101579.98 | 11376.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30391322-0 | '02 | '002 | Estudio De Ingeniería Mejoramiento Ruta 5, Sector Pasada por Chañaral, Región De Atacama. | 236478 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 42248 | 42300 | 270000 | Propuesta publica | 243000 | IPC | 1030 | 42361 | 42389 | 121269 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1380 | 42389 | 43769 | 0 | 24982.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101579.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101579.98 | 11376.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30391322-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30391322-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30415729-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 31 CH SECTOR: PORTEZUELO 3 CRUCES - PASO SAN FRANCISCO | [21 empty] | 171386.842 | 4490 | 0 | 0 | 0 | 1157.602 | 0 | 0 | 3329.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4486.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 1157.602 | 3329.342 | 0 | 4490
Atacama | 30415729-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 3528.788 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 1157.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30415729-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, Sector Paso San Francisco, Región de Atacama | 227666 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42693 | 42726 | 375100 | Propuesta publica | 408400 | IPC | 18 | 42775 | 42802 | 36579 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 914 | 42802 | 43716 | 100 | 3528.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30415729-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 167858.054 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3329.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3329.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30415729-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, Sector Paso San Francisco, Región de Atacama | 227667 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-10-15 | 2016-11-30 | 10913167 | Propuesta publica | 8987756 | IPC | 518 | 2016-12-30 | 2017-02-08 | 105861 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 900 | 2017-02-09 | 2019-07-29 | 100 | 167858.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3329.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3329.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30455272-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE NICOLAS NARANJO EN RUTA C-495 | [21 empty] | 16979.374 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7797.69 | 0 | 0 | 0 | 7797.69 | 7102.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 7797.69 | 0 | 7800
Atacama | 30455272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 16979.374 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7797.69 | 0 | 0 | 0 | 7797.69 | 7102.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30455272-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición puente Nicolás Naranjo en ruta C-495; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 263657 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 42965 | 43000 | 177600 | Propuesta publica | 230000 | IPC | 942 | 43068 | 43081 | 28087 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 910 | 43081 | 43991 | 97.48 | 16979.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7797.69 | 0 | 0 | 0 | 7797.69 | 7102.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30456923-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | [21 empty] | 4222984.743 | 2153230 | 0 | 0 | 247743.653 | 629188.348 | 344938.313 | 34481.232 | 0 | 551104.085 | 18199.008 | 38113.737 | 0 | 283882.911 | 2147651.287 | 239400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 247743.653 | 1008607.893 | 569303.093 | 321996.648 | 2153230
Atacama | 30456923-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 337000 | 318755 | 0 | 0 | 69938.881 | 34225.104 | 68706.336 | 34481.232 | 0 | 34602.893 | 18199.008 | 38113.737 | 0 | 14911.674 | 313178.865 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30456923-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Paso San Francisco, Sector Pedernales-Salar de Maricunga, Tramo KM 203,887 al KM 233,887, Comunas de Copiapó y Diego de Almagro, Provincias de Copiapó y Chañaral, Región de Atacama | 278435 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43432 | 43469 | 592250 | Propuesta publica | 687184 | IPC | 51 | 43558 | 43581 | -3074 | ICH INGENIERIA S.A. | 1006 | 43581 | 44587 | 50.45 | 337000 | 0 | 0 | 0 | 69938.881 | 34225.104 | 68706.336 | 34481.232 | 0 | 34602.893 | 18199.008 | 38113.737 | 0 | 14911.674 | 313178.865 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30456923-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3885984.743 | 1834475 | 0 | 0 | 177804.772 | 594963.244 | 276231.977 | 0 | 0 | 516501.192 | 0 | 0 | 0 | 268971.237 | 1834472.422 | 223000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30456923-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Paso San Francisco, Sector Pedernales-Salar de Maricunga, Tramo Ruta C-13 KM 203,887 al KM 233.887, Región de Atacama. | 278431 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43355 | 43447 | 6574660 | Propuesta publica | 6411502 | IPC | 323 | 43465 | 43544 | 587378 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 1179 | 43544 | 44723 | 98.31 | 3885984.743 | 0 | 0 | 0 | 177804.772 | 594963.244 | 276231.977 | 0 | 0 | 516501.192 | 0 | 0 | 0 | 268971.237 | 1834472.422 | 223000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30457123-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 148411.224 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7002 | 7002 | 239835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 7002 | 7100
Atacama | 30457123-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 148411.224 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7002 | 7002 | 239835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30457123-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento varios Puentes, Región de Atacama | 263660 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 42915 | 42978 | 1000000 | Propuesta publica | 887000 | IPC | 178 | 43005 | 43125 | 101880 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1050 | 43125 | 44175 | 0 | 148411.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7002 | 7002 | 239835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30460679-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | [21 empty] | 255382.023 | 358990 | 0 | 0 | 24579.69 | 0 | 0 | 96767.357 | 0 | 0 | 198718.208 | 0 | 0 | 0 | 320065.255 | 208982.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 24579.69 | 96767.357 | 198718.208 | 0 | 358990
Atacama | 30460679-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 255382.023 | 358990 | 0 | 0 | 24579.69 | 0 | 0 | 96767.357 | 0 | 0 | 198718.208 | 0 | 0 | 0 | 320065.255 | 208982.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30460679-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta Costera, Sector: Limite Iv Región - Huasco Provincia de Huasco Región de Atacama | 278438 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43451 | 43524 | 1100340 | Propuesta publica | 1035297 | IPC | 15 | 43615 | 43658 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 1040 | 43658 | 44698 | 80.28 | 255382.023 | 0 | 0 | 0 | 24579.69 | 0 | 0 | 96767.357 | 0 | 0 | 198718.208 | 0 | 0 | 0 | 320065.255 | 208982.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30481102-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE ATACAMA 2018-2019 | [21 empty] | 447825 | 5970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5963.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5963.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 5963.422 | 0 | 0 | 5970
Atacama | 30481102-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 447825 | 5970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5963.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5963.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30481102-0 | '02 | '004 | Conservacion Elementos De Seguridad Vial año 2018-2019 Region De Atacama | 278455 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43277 | 43314 | 677685 | Propuesta publica | 777856 | IPC | 602 | 43668 | 43672 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 309 | 43673 | 43982 | 100 | 447825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5963.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5963.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30481234-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | [21 empty] | 710900.954 | 757150 | 0 | 0 | 15813 | 35434.593 | 89292.214 | 326151.327 | 137772.792 | 70389.195 | 47433.959 | 24.343 | 2880 | 0 | 725191.423 | 93485.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 15813 | 450878.134 | 255595.946 | 2904.343 | 757150
Atacama | 30481234-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30481234-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | -266 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30481234-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 70298.328 | 46919 | 0 | 0 | 15813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15813 | 72060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30481234-0 | '02 | '002 | Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos de la Red Vial años 2019-2020 Región de Atacama | 291694 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43584 | 43629 | 199980 | Propuesta publica | 190540 | IPC | 539 | 43647 | 43661 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 435 | 43661 | 44096 | 67.43 | 70298.328 | 0 | 0 | 0 | 15813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15813 | 72060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30481234-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 640602.626 | 708904 | 0 | 0 | 0 | 35361.564 | 89219.185 | 326078.298 | 137724.106 | 70206.177 | 47433.959 | 0 | 2880 | 0 | 708903.289 | 21425.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30481234-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservacion Nudo Vial intersección Ruta 32-Ruta C-46 Provincia de Huasco Región de Atacama | 291699 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43516 | 43557 | 506232 | Propuesta publica | 482184 | IPC | 373 | 43591 | 43602 | 114497 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 510 | 43603 | 2020-10-09 | 100 | 481690.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35361.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35361.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30481234-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-350 km 33,9 al km 68,0 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Nuevo 2019) | 291713 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-20 | 2019-03-29 | 1172974 | Propuesta publica | 1154379 | IPC | 12 | 2019-05-06 | 2019-06-13 | -12265 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 285 | 2019-06-14 | 2020-03-25 | 100 | 158911.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30481234-0 | '02 | '004 | Conservación de la red Vial (Conservación Periódica Ruta C-110 D, km 52;816 al km 57.816 sector Carrizalillo-Caleta Apolillado) Provincia de Huasco Región de Atacama | 319351 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44165 | 44201 | 329306 | Propuesta publica | 348498 | IPC | 117 | 44249 | 44250 | 0 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 150 | 44251 | 44401 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259545.794 | 73268.183 | 14614.341 | 8726.858 | 0 | 0 | 0 | 356155.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30481234-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización informativa varias rutas, Provincia de Copiapó Región de Atacama) | 319353 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44133 | 44193 | 308452 | Propuesta publica | 321691 | IPC | 118 | 44249 | 44250 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 210 | 44251 | 44461 | 95.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89219.185 | 66532.504 | 64455.923 | 55591.836 | 38707.101 | 0 | 0 | 0 | 314506.549 | 21425.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30481234-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 73.029 | 73.029 | 48.686 | 48.686 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 340.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30481234-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10747 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 73.029 | 73.029 | 48.686 | 48.686 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 340.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30487155-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | [21 empty] | 275007.222 | 59510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19351.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40065.5 | 59416.91 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 19351.41 | 0 | 40065.5 | 59510
Atacama | 30487155-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 275007.222 | 59510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19351.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40065.5 | 59416.91 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 30487155-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-13, Sector Cruce Ruta 5 - Diego de Almagro, Región de Atacama. | 278457 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43264 | 43312 | 780000 | Propuesta publica | 635000 | IPC | 189 | 43332 | 43353 | 106270 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 810 | 43353 | 44163 | 0 | 275007.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19351.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40065.5 | 59416.91 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40002728-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | [21 empty] | 5181723.257 | 2788250 | 0 | 394652.391 | 380830.159 | 338021.2 | 251145.373 | 146.058 | 24.343 | 0 | 0 | 19245.326 | 0 | 1363622.886 | 2747687.736 | 87405.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 775482.55 | 589312.631 | 24.343 | 1382868.212 | 2788250
Atacama | 40002728-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 133237.277 | 45390 | 0 | 0 | 45385.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45385.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40002728-0 | '02 | '002 | Consultoría para Proyectos de Conservación de Caminos Básicos año 2019-2020 Región de Atacama | 297981 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43696 | 43734 | 215813 | Propuesta publica | 173000 | IPC | 1108 | 43809 | 43817 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 345 | 43817 | 44162 | 100 | 133237.277 | 0 | 0 | 0 | 45385.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45385.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40002728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5048485.98 | 2741370 | 0 | 394652.391 | 335372.07 | 337948.171 | 251072.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19245.326 | 0 | 1363622.886 | 2701913.188 | 87405.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40002728-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta C-302, Sector El Morro - Puerto Viejo, km 7,430 al km 33,912 y ruta C-318 Km 15,227 al Km 15,922 Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 291763 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43524 | 43564 | 2499347 | Propuesta publica | 2984137 | IPC | 16 | 43615 | 43641 | 888825 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 900 | 43642 | 44542 | 100 | 2062093.794 | 0 | 0 | 293519.636 | 112005.511 | 130413.622 | 121438.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359422.886 | 2016800.48 | 82237.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40002728-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta C-209, Cruce 13 (El Salado) - Cruce C-225, km 0,000 al km 16,470, Provincia de Chañaral, Región de Atacama) (Nuevo 2019) | 291765 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-18 | 2019-03-27 | 1640715 | Propuesta publica | 2082876 | IPC | 27 | 2019-10-15 | 2019-11-07 | 124098 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 240 | 2019-11-08 | 2020-07-05 | 100 | 2111424.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 5168.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40002728-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación, Ruta C-382, Sector Cruce Ruta 5 (Enlace Nantoco) - Cruce C-370, km 0-km 30, Provincia De Copiapó, Región De Atacama | 299131 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-27 | 2020-02-28 | 1469317 | Propuesta publica | 1381530 | IPC | 408 | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 136484 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 364 | 2020-05-09 | 2021-05-08 | 100 | 874968.063 | 0 | 0 | 101132.755 | 223366.559 | 207534.549 | 129633.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19245.326 | 0 | 0 | 680912.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40002728-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1490 | 0 | 0 | 73.029 | 73.029 | 73.029 | 146.058 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40002728-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10747 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 73.029 | 73.029 | 146.058 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40003806-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-350, SECTOR: CERRILLOS - LOS LOROS | [21 empty] | 0 | 184080 | 0 | 0 | 116771.725 | 0 | 0 | 0 | 66608.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183380.185 | 444275.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 116771.725 | 0 | 66608.46 | 0 | 184080
Atacama | 40003806-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 184080 | 0 | 0 | 116771.725 | 0 | 0 | 0 | 66608.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183380.185 | 444275.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40003806-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-350 sector Cerrillos (Km 0) Los Loros (Km 34.300) Prov. Copiapó Región de Atacama | 319495 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43984 | 44032 | 663118 | Propuesta publica | 613000 | IPC | 5 | 44113 | 44158 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 630 | 44158 | 44788 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116771.725 | 0 | 0 | 0 | 66608.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183380.185 | 444275.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40003955-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 5 SECTOR: MATTA - CARPA CUATRO, COPIAPO | [21 empty] | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 63.007 | 132584 | 124266 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 105
Atacama | 40003955-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40003955-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40003955-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132584 | 124266 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40003955-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión "Mejoramiento Ruta 5 Sector: Matta - Carpa Cuatro, Copiapó". | 329357 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 44455 | 44510 | 247619 | Propuesta publica | 218500 | IPC | 3706 | 44551 | 44551 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 470 | 44551 | 45021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132584 | 124266 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40004538-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123600 | 129250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Atacama | 40004538-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123600 | 129250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40004538-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Los Guindos; comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama | 306858 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43738 | 43795 | 209955 | Propuesta publica | 245000 | IPC | 689 | 44475 | 44475 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 507 | 44475 | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123600 | 129250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011013-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | [21 empty] | 0 | 2867804 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 212.652 | 141.768 | 37742.043 | 189487.601 | 98465.042 | 329459.617 | 329427.199 | 1879006.562 | 2863997.704 | 15098236.435 | 13383000 | 11954617.448 | 8575432.034 | 0 | 0 | Item | 55.22 | 354.42 | 325694.686 | 2537893.378 | 2867804
Atacama | 40011013-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1587 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 212.652 | 141.768 | 70.884 | 106.325 | 0 | 137.83 | 70.884 | 0 | 795.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011013-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | -266 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 212.652 | 141.768 | 70.884 | 106.325 | 0 | 137.83 | 70.884 | 0 | 795.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 83120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81073.706 | 81073.706 | 1478236.435 | 1500000 | 1500000 | 1012774.98 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE ATACAMA. | 312921 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-27 | 2021-06-01 | 1198500 | Propuesta publica | 1143370 | IPC | 33 | 2021-10-08 | 2021-11-16 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1410 | 2021-11-16 | 2025-09-26 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22288.828 | 22288.828 | 407036.435 | 300000 | 300000 | 155585.299 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | 334909 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 1198500 | Propuesta publica | 1097748 | IPC | 35 | 2021-10-08 | 2021-11-10 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1410 | 2021-11-10 | 2025-09-20 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34900.181 | 34900.181 | 267800 | 300000 | 300000 | 228720.648 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334913 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44469 | 44503 | 1198500 | Propuesta publica | 1031382 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1410 | 44612 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267800 | 300000 | 300000 | 195332.16 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Huasco Sector Oriente Etapa III Region De Atacama | 334919 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44377 | 44411 | 1198500 | Propuesta publica | 1138576 | IPC | 34 | 44477 | 44510 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1410 | 44510 | 45920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23884.697 | 23884.697 | 267800 | 300000 | 300000 | 280615.161 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Aesoria a la inspecion Fiscal de contratos Conservacion Global mixto por nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Huasco Sector Poniente etapa III Region De Atacama | 334921 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44469 | 44503 | 1198500 | Propuesta publica | 989571 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1410 | 44612 | 46022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267800 | 300000 | 300000 | 152521.712 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2781477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37622.473 | 189259.561 | 98465.042 | 329151.386 | 329234.6 | 1797713.769 | 2781446.831 | 13620000 | 11883000 | 10454617.448 | 7562657.054 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA-ETAPA III-REGION DE ATACAMA 2020 (NUEVO 2020) | 312925 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-16 | 2021-02-11 | 7356838 | Propuesta publica | 6168814 | IPC | 2 | 2021-03-05 | 2021-04-07 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2021-04-08 | 2025-03-18 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37622.473 | 189259.561 | 98465.042 | 329151.386 | 329234.6 | 371726.651 | 1355459.713 | 2060000 | 1650000 | 1271617.448 | 52081.825 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | 334901 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44315 | 44365 | 6505719 | Propuesta publica | 6176781 | IPC | 25 | 44411 | 44427 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 44428 | 45868 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360683.263 | 360683.263 | 2369000 | 1850000 | 1350000 | 471497.391 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334914 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44344 | 44396 | 6664408 | Propuesta publica | 6493948 | IPC | 28 | 44421 | 44442 | 0 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1440 | 44443 | 45883 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384001.392 | 384001.392 | 1490000 | 1500000 | 1500000 | 1791485.791 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y por precios unitarios de Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera etapa III Region De Atacama | 334915 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44496 | 44544 | 6375618 | Propuesta publica | 7564306 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 44596 | 46036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 2715059.161 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Oriente etapa III Region De Atacama | 334918 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-27 | 2021-06-18 | 6903011 | Propuesta publica | 6303842 | IPC | 26 | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338631.156 | 338631.156 | 1734000 | 1700000 | 1700000 | 1008494.667 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334920 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44347 | 44397 | 6416377 | Propuesta publica | 5858342 | IPC | 27 | 44419 | 44442 | 0 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1440 | 44443 | 45883 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342671.307 | 342671.307 | 2417000 | 1600000 | 1050000 | 649872.229 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral sector Sur Oriente; etapa III Region de Atacama | 350960 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44559 | 44629 | 3190166 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 44683 | 46123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850000 | 1883000 | 1883000 | 874165.99 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011013-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 121.715 | 0 | 170.401 | 121.715 | 219.087 | 681.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011013-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10747 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 121.715 | 0 | 170.401 | 121.715 | 219.087 | 681.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011014-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | [21 empty] | 299292.315 | 1418610 | 0 | 64809.087 | 211030.858 | 271278.077 | 266769.369 | 78301.986 | 100292.721 | 90770.894 | 42601.929 | 0 | 0 | 228540.397 | 1354395.318 | 23715.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 275839.945 | 616349.432 | 233665.544 | 228540.397 | 1418610
Atacama | 40011014-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011014-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 299292.315 | 1415950 | 0 | 64809.087 | 210982.172 | 271083.333 | 266623.311 | 78131.585 | 100195.349 | 90673.522 | 42553.243 | 0 | 0 | 228540.397 | 1353591.999 | 23715.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011014-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-501, km 0 al km 7 Provincia de Huasco Región de Atacama | 312917 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-25 | 2020-07-01 | 744617 | Propuesta publica | 959017 | IPC | 717 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 64925 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2020-09-09 | 2021-06-06 | 100 | 299292.315 | 0 | 0 | 64809.087 | 175841.709 | 186880.717 | 207021.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104948.53 | 739501.131 | 12198.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011014-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-563, km 6,010 al km 12,032, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 315961 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43997 | 44040 | 483273 | Propuesta publica | 499844 | IPC | 1064 | 44182 | 44182 | 99585 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 300 | 44183 | 44483 | 94.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35140.463 | 84202.616 | 59602.223 | 78131.585 | 100195.349 | 90673.522 | 42553.243 | 0 | 0 | 123591.867 | 614090.868 | 11516.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011014-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2160 | 0 | 0 | 48.686 | 194.744 | 146.058 | 170.401 | 97.372 | 97.372 | 48.686 | 0 | 0 | 0 | 803.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011014-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10747 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 194.744 | 146.058 | 170.401 | 97.372 | 97.372 | 48.686 | 0 | 0 | 0 | 803.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011016-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | [21 empty] | 120009.395 | 2932290 | 0 | 519552.223 | 191175.932 | 188483.573 | 94146.515 | 91110.015 | 297686.741 | 283699.978 | 272147.842 | 184774.89 | 23422.879 | 332128.442 | 2478329.03 | 473994.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 710728.155 | 373740.103 | 853534.561 | 540326.211 | 2932290
Atacama | 40011016-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 55.22 | 119.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011016-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | -266 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 119.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011016-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 208090 | 0 | 0 | 0 | 18866.353 | 21683.226 | 24318.344 | 23292.515 | 23656.78 | 23653.958 | 22915.943 | 23228.134 | 25806.922 | 207422.175 | 42217.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011016-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL-CONTRATO DE CONSERVACION PASARELA LOS PERALES EN RUTA C-495 Y ACCESOS-PROVINCIA DE HUASCO-REGION DE ATACAMA-REACTIVACION | 327313 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44179 | 44216 | 321200 | Propuesta publica | 236494 | IPC | 119 | 44249 | 44250 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 300 | 44250 | 44550 | 84.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18866.353 | 21683.226 | 24318.344 | 23292.515 | 23656.78 | 23653.958 | 22915.943 | 23228.134 | 25806.922 | 207422.175 | 42217.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011016-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 120009.395 | 2719500 | 0 | 519552.223 | 190779.908 | 169156.702 | 72159 | 66280.465 | 273968.221 | 259373.762 | 247994.85 | 161554.658 | 0 | 305756.373 | 2266576.162 | 431777.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011016-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Pasarela Los perales en Ruta C-495 y accesos, Prov. de Huasco, Región de atacama;reactivacion | 315956 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44075 | 44112 | 1216954 | Propuesta publica | 1475810 | IPC | 946 | 44152 | 44152 | 107661 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 420 | 44153 | 44573 | 94.93 | 120009.395 | 0 | 0 | 519552.223 | 190779.908 | 169156.702 | 72159 | 66280.465 | 90010.232 | 61117.306 | 97099.493 | 38546.54 | 0 | 114913.517 | 1419615.386 | 84657.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011016-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización informativa varias rutas, Provincia de Huasco, Región de Atacama) | 321678 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-26 | 2021-04-07 | 319560 | Propuesta publica | 368763 | IPC | 297 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | -104 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 210 | 2021-04-24 | 2021-11-20 | 94.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54788.555 | 59541.796 | 58902.63 | 0 | 190842.856 | 364075.837 | 27575.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011016-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización informativa varias rutas, Provincia de Chañaral Región de Atacama) | 321680 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44253 | 44293 | 373099 | Propuesta publica | 415520 | IPC | 314 | 44315 | 44316 | 50234 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 234 | 44317 | 44551 | 49.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54356.304 | 91353.561 | 64105.488 | 0 | 0 | 209815.353 | 278327.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011016-0 | '02 | '004 | Conservacion Red Vial(Conservacion Nudo Vial Ruta 5, km 966,500 al km 967,000 acceso Norte Chañaral | 324950 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44117 | 44154 | 203069 | Propuesta publica | 293820 | IPC | 168 | 44265 | 44265 | 9588 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 120 | 44266 | 44386 | 90.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183957.989 | 89111.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273069.586 | 41216.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011016-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4200 | 0 | 0 | 340.804 | 340.804 | 304.289 | 511.206 | 426.005 | 669.436 | 499.034 | 304.289 | 194.745 | 565.147 | 4155.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011016-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011016-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10747 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.804 | 340.804 | 304.289 | 511.206 | 426.005 | 669.436 | 499.034 | 304.289 | 194.745 | 365.147 | 3955.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011110-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-33 S: PAIPOTE-TIERRA AMARILLA | [21 empty] | 0 | 50675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 50599.993 | 50663 | 244050 | 96180 | 31470 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 63.007 | 50599.993 | 50675
Atacama | 40011110-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011110-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011110-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 50605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50599.993 | 50599.993 | 244050 | 96180 | 31470 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011110-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-33, Sector Paipote - Tierra Amarilla, Región de Atacama | 329361 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-18 | 2021-08-23 | 404800 | Propuesta publica | 399500 | IPC | 2427 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 810 | 2021-09-14 | 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50599.993 | 50599.993 | 244050 | 96180 | 31470 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011741-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA C-462 S: PUENTE LOS GUINDOS-LA ARENA | [21 empty] | 0 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 142407.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 1085
Atacama | 40011741-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011741-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | -266 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011741-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142407.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40011741-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462 SECTOR PUENTE LOS GUINDOS - LA ARENA PROVINCIA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | 329365 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44407 | 44453 | 141000 | Propuesta publica | 138070 | IPC | 713 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH SPA | 300 | 2021-10-18 | 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142407.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40020144-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021 | [21 empty] | 0 | 4987000 | 0 | 259417.429 | 385664.519 | 248297.943 | 389713.518 | 195219.159 | 267104.994 | 546467.606 | 431196.728 | 600603.68 | 787882.039 | 870822.305 | 4982389.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 645081.948 | 833230.62 | 1244769.328 | 2259308.024 | 4987000
Atacama | 40020144-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4987000 | 0 | 259417.429 | 385664.519 | 248297.943 | 389713.518 | 195219.159 | 267104.994 | 546467.606 | 431196.728 | 600603.68 | 787882.039 | 870822.305 | 4982389.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40020144-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40407.679 | 40407.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40020144-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2552574 | SinInf |  | -- | // | 1387979 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15794.887 | 13296.225 | 2567.36 | 2505.94 | 1973.527 | 25136.52 | 9064.699 | 15244.623 | 18101.873 | 8162.451 | 68929.183 | 180777.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40020144-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4946812 | SinInf |  | -- | // | -182617 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 243622.542 | 372368.294 | 245730.583 | 387207.578 | 193245.632 | 241968.474 | 537402.907 | 415952.105 | 582501.807 | 779719.588 | 761485.443 | 4761204.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40020326-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE PIE DE GALLO EN RUTA C-489, | [21 empty] | 0 | 41095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38324.967 | 38360.409 | 110462.24 | 29912 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 35.442 | 38324.967 | 41095
Atacama | 40020326-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40020326-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40020326-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 41055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38324.967 | 38324.967 | 110462.24 | 29912 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40020326-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 329494 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44320 | 44385 | 416250 | Propuesta publica | 344000 | IPC | 1986 | 44417 | 44417 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 780 | 44417 | 45197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38324.967 | 38324.967 | 110462.24 | 29912 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40035386-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2943588.808 | 650448.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Atacama | 40035386-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542000 | 76071.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40035386-0 | '02 | '002 | Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos Basicos año 2022 Region de Atacama | 345854 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-11-30 | 2022-01-06 | 285214 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 315 | 2022-01-28 | 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 40213.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40035386-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspacción Fiscal Contratos de Conservación de Caminos Básicos, Provincia de Huasco Region de Atacama | 345855 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44524 | 44557 | 308880 | Propuesta publica | 272859 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 330 | 44609 | 44939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267000 | 35858.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40035386-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401588.808 | 574376.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40035386-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: Ruta C-450, Cruce C-46 (Maitencillo) - Cruce C-440 (La Varilla), km 2;500 al km 28,207, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 345856 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-11-12 | 2021-12-16 | 2046347 | Propuesta publica | 2364377 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES E INGENIERIAS TELFORD SPA | 330 | 2022-02-01 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 574376.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40035386-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: varias Rutas Sector el Jilguero, Comuna de Vallenar, Región de Atacama | 345857 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-29 | 2022-03-01 | 454589 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 2022-03-23 | 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501588.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40035400-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17618775.975 | 818715.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Atacama | 40035400-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760600 | 85239 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40035400-0 | '02 | '002 | Consultoría para Proyectos de Caminos para la Conservación de la Red Vial año 2022, Región de Atacama | 346047 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-28 | 2022-02-18 | 205639 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2022-03-14 | 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 50639 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40035400-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspacción Fiscal Constratos de conservación de la red Vial, Provincia de Chañaral | 346049 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-21 | 2022-02-16 | 303600 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 330 | 2022-03-10 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40035400-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspacción Fiscal Constratos de conservación de la red Vial, Provincia de Copiapó Region de Atacama | 346052 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-22 | 2022-02-17 | 303600 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 330 | 2022-03-25 | 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279000 | 34600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40035400-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16858175.975 | 733476.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40035400-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL (CONSERVACION PERIODICA RUTA C-391 KM 0;000 AL KM 13;789) PROVINCIA DE COPIAPO-REGION DE ATACAMA | 346055 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44550 | 44607 | 2175872 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 330 | 44629 | 44959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245871.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40035400-0 | '02 | '004 | Conservacion Red Vial (Conservacion Periodica a Ruta C-13 Km 74-90 Y Km 140-170 ) Provincia De Chañaral-Region De Atacama | 346060 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-22 | 2022-02-17 | 3894227 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2022-04-05 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 733476.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40035400-0 | '02 | '004 | Conservacion Red Vial (Conservacion Periodica Ruta 5 km Km 986al Km 1010) Provincia De Chañaral-Region De Atacama | 346063 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44550 | 44607 | 5189587 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 330 | 44629 | 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5354586.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40035400-0 | '02 | '004 | Conservacion Red Vial (Conservacion Periodica Ruta 5 km 1010 al Km 1035) Provincia De Chañaral-Region De Atacama | 346065 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-21 | 2022-02-16 | 5145518 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 330 | 2022-03-10 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310517.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40035400-0 | '02 | '004 | Conservacion Red Vial (Conservacion Periodica a Ruta C-372) Provincia De Copiapo-Region De Atacama | 346066 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-28 | 2022-02-18 | 627202 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2022-03-14 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647201.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 20193112-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | [21 empty] | 0 | 3036685 | 0 | 0 | 102181.265 | 24616.732 | 725965.604 | 145922.417 | 251945.429 | 47.256 | 172821.804 | 638664.699 | 366853.453 | 603853.241 | 3032871.9 | 8451054.815 | 2341983.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 102181.265 | 896504.753 | 424814.489 | 1609371.393 | 3036685
Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 441 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 332325 | 0 | 0 | 102181.265 | 24616.732 | 25747.39 | 0 | 24775.795 | 0 | 75084.712 | 25383.556 | 25723.048 | 25851.248 | 329363.746 | 291852.006 | 197660.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta 64 D-305, Islón ¿las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-Las Rojas, Dm.8.557,0 a Dm. 17.400,00, Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 305986 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43829 | 43900 | 382360 | Propuesta publica | 348788 | IPC | 725 | 43976 | 44103 | 0 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 449 | 44103 | 44552 | 83.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102181.265 | 24616.732 | 25747.39 | 0 | 24775.795 | 0 | 75084.712 | 25383.556 | 25723.048 | 25851.248 | 329363.746 | 37717.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal: Mejoramiento ruta 64D-305, Islón ¿Las Rojas-Pelícana, etapa 2, sector Las Rojas-Pelícana, Dm.17.400,00 a Dm. 23.040,00; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 329466 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44407 | 44453 | 438636 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 480 | 44503 | 44983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254134.737 | 197660.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.461 | 0 | 308.423 | 0 | 0 | 0 | 744.078 | 1384.44 | 3352.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 221630 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.461 | 0 | 308.423 | 0 | 0 | 0 | 744.078 | 1384.44 | 3352.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2700110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699302.753 | 145922.417 | 226861.211 | 0 | 97737.092 | 613281.143 | 340386.327 | 576617.553 | 2700108.496 | 8159202.809 | 2144323.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Red Vial Región de Coquimbo 2019-2022: Mejoramiento ruta 64 D D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-las Rojas, Dm 8.577,00 a Dm 17.400,00 Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 305985 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43825 | 43900 | 4997647 | Propuesta publica | 6759015 | IPC | 53 | 44064 | 44103 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 450 | 44103 | 44553 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699302.753 | 145922.417 | 226861.211 | 0 | 97737.092 | 613281.143 | 340386.327 | 576617.553 | 2700108.496 | 4729302.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 64 D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 2, sector Las Rojas-Pelícana, Dm. 17.400,00 a Dm. 23.040,00. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 329467 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44384 | 44442 | 5401811 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 490 | 44560 | 45050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3429900 | 2144323.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30095498-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN ENLACE JUAN ANTONIO RÍOS EN RUTA 5, COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56407.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30095498-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56407.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30095498-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Enlace Juan Antonio Ríos en Ruta 5, Región de Coquimbo | 201071 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 41631 | 41670 | 826632 | Propuesta publica | 712891 | IPC | 252 | 41738 | 41806 | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 853 | 41806 | 42659 | 97.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56407.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30102057-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN ENLACE PEÑUELAS EN RUTA 5, COMUNAS DE COQUIMBO Y LA SERENA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30102057-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30102057-0 | '02 | '004 | Construcción Enlace Peñuelas en Ruta 5, Comunas de Coquimbo y La Serena, Región de Coquimbo. | 182942 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 40836 | 40878 | 9519937 | Propuesta publica | 7507101 | Polinom | 1144 | 40907 | 41064 | 1785701 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 941 | 41065 | 42006 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30108778-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 41CH SECTOR: JUNTAS DEL TORO - PUENTE EL CAMARÓN, VICUÑA | [21 empty] | 1332401.474 | 507350 | 0 | 0 | 453625.987 | 52725.249 | 0 | 0 | 0 | 987.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507338.9 | 2233573.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 453625.987 | 52725.249 | 987.664 | 0 | 507350
Coquimbo | 30108778-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 58766.64 | 53720 | 0 | 0 | 0 | 52725.249 | 0 | 0 | 0 | 987.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53712.913 | 2880.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30108778-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente El Camarón, Comuna de Vicuña, Provincia del Elqui, Región de Coquimbo | 274038 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43312 | 43343 | 400840 | Propuesta publica | 373799 | IPC | 216 | 43357 | 43385 | 25117 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 548 | 43385 | 2020-04-12 | 100 | 58766.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52725.249 | 0 | 0 | 0 | 987.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53712.913 | 2880.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30108778-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1273634.834 | 453630 | 0 | 0 | 453625.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453625.987 | 2230693.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30108778-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Región de Coquimbo (Nuevo 2012) | 185571 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41237 | 41271 | 9302734 | Propuesta publica | 10305955 | IPC | 32 | 41340 | 41366 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 840 | 41367 | 42207 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230693.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30108778-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente el Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 273554 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43061 | 43136 | 5111115 | Propuesta publica | 5907737 | IPC | 146 | 43270 | 43294 | 1080176 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 627 | 43294 | 43921 | 100 | 1273634.834 | 0 | 0 | 0 | 453625.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453625.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30122007-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH SECTOR: PUENTE EL CAMARÓN - LA LAGUNA, COMUNA DE VICUÑA | [21 empty] | 0 | 57570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57570 | 57570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 57570 | 57570
Coquimbo | 30122007-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 57570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57570 | 57570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30122007-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector Puente El Camarón - La Laguna, DM 162.660 - DM 176.415, Provincia De Elqui, Región de Coquimbo. | 225424 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42003 | 42341 | 10689120 | Propuesta publica | 11415001 | IPC | 218 | 42368 | 42394 | -15082 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 900 | 42395 | 43295 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57570 | 57570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30122993-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | [21 empty] | 0 | 21930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21924.605 | 0 | 0 | 0 | 21924.605 | 398749.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 21924.605 | 0 | 21930
Coquimbo | 30122993-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 21930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21924.605 | 0 | 0 | 0 | 21924.605 | 398749.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30122993-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 204744 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41577 | 41618 | 5495763 | Propuesta publica | 5321824 | Polinom | 27 | 41786 | 41862 | -212190 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 1440 | 41862 | 43302 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21924.605 | 0 | 0 | 0 | 21924.605 | 398749.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30213422-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | [21 empty] | 1711925.679 | 349150 | 0 | 0 | 4870.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207346.306 | 0 | 0 | 6292.792 | 218509.431 | 144808.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 4870.333 | 0 | 207346.306 | 6292.792 | 349150
Coquimbo | 30213422-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 226000 | 4880 | 0 | 0 | 4870.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30213422-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-605, Sector: Manquehua - Soruco, Tramo Dm 43.300 al DM 64.900, Provincia de Limari, Region de Coquimbo. | 226940 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42356 | 42438 | 710160 | Propuesta publica | 705126 | IPC | 238 | 42495 | 42515 | 397463 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1156 | 42515 | 43671 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 4870.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30213422-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1485925.679 | 344270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207346.306 | 0 | 0 | 6292.792 | 213639.098 | 144808.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30213422-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta D - 605, Punitaqui - Combarbala, Sector Manquehua - Soruco, Región de Coquimbo. | 226941 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42395 | 42424 | 12018770 | Propuesta publica | 11954952 | IPC | 70 | 42489 | 42514 | 2751364 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 1161 | 42514 | 43675 | 0 | 308372.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30213422-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta D-605, Sector Manquehua-Soruco etapa 2 Puente Manqueha Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 291678 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43753 | 43796 | 885207 | Propuesta publica | 1103438 | IPC | 2156 | 43808 | 43815 | 251522 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 542 | 43815 | 44357 | 100 | 1177553.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207346.306 | 0 | 0 | 6292.792 | 213639.098 | 556.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30224036-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.84 | 351.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 351.84 | 1000
Coquimbo | 30224036-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.84 | 351.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30224036-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.84 | 351.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30249622-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | [21 empty] | 1094092.046 | 2263680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993243.673 | 0 | 0 | 85.201 | 242943.39 | 0 | 0 | 27405.358 | 2263677.622 | 40253.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 1993243.673 | 243028.591 | 27405.358 | 2263680
Coquimbo | 30249622-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30249622-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30249622-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1094092.046 | 2263020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993243.673 | 0 | 0 | 0 | 242943.39 | 0 | 0 | 26832.937 | 2263020 | 40253.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30249622-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta D-81 Illapel-Salamanca, DM 19.700 - DM 30.784, Comuna Salamanca, Provincia Choapa, Región de Coquimbo. | 263717 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43039 | 43083 | 9988882 | Propuesta publica | 11418836 | IPC | 61 | 43273 | 43300 | 2931656 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 925 | 43301 | 2021-01-30 | 0 | 1094092.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993243.673 | 0 | 0 | 0 | 242943.39 | 0 | 0 | 26832.937 | 2263020 | 40253.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30249622-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.201 | 0 | 0 | 0 | 72.421 | 157.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30249622-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 149427 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.201 | 0 | 0 | 0 | 72.421 | 157.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30342826-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-75, S:MINCHA NORTE-TUNGA NORTE, PROVINCIA DE CHOAPA | [21 empty] | 219997.145 | 1838270 | 0 | 0 | 911874.607 | 0 | 0 | 0 | 560651.468 | 231.26 | 146.059 | 0 | 172365.205 | 192941.267 | 1838209.866 | 15341.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 911874.607 | 0 | 561028.787 | 365306.472 | 1838270
Coquimbo | 30342826-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 219997.145 | 1836050 | 0 | 0 | 911874.607 | 0 | 0 | 0 | 560122.004 | 0 | 0 | 0 | 171111.532 | 192941.267 | 1836049.41 | 15341.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30342826-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-75, cruce ruta 5 (Huentelauquén)-cruce ruta D-787 (Confluencia), sector Mincha Norte-Tonga Norte, Dm. 14.880,00 a Dm. 25.010,00, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo (nuevo 2020) | 309611 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43971 | 44043 | 2295887 | Propuesta publica | 1882158 | IPC | 20 | 44054 | 44117 | 117382 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 450 | 44117 | 44567 | 93 | 219997.145 | 0 | 0 | 0 | 911874.607 | 0 | 0 | 0 | 560122.004 | 0 | 0 | 0 | 171111.532 | 192941.267 | 1836049.41 | 15341.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30342826-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.464 | 231.26 | 146.059 | 0 | 1253.673 | 0 | 2160.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30342826-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 31692 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.464 | 231.26 | 146.059 | 0 | 1253.673 | 0 | 2160.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30376625-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | [21 empty] | 4501461.031 | 2306980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080924.943 | 1123447.317 | 0 | 0 | 101538.829 | 2305911.089 | 333168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 2204372.26 | 101538.829 | 2306980
Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 223802.584 | 80340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80339.984 | 80339.984 | 65168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta D-597, Monte Patria - Carén - Las Ramadas, Sector Carén - Tulahuen, Tramo DM. 29.697,000 al DM. 44.769,795, Comuna Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 263764 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-30 | 2017-10-30 | 648780 | Propuesta publica | 618321 | IPC | 108 | 2018-04-18 | 2018-08-10 | 107342 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1065 | 2018-08-10 | 2021-07-10 | 100 | 223802.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80339.984 | 80339.984 | 65168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144.493 | 2144.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 221053 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144.493 | 2144.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4277658.447 | 2224040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080924.943 | 1123447.317 | 0 | 0 | 19054.352 | 2223426.612 | 268000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '004 | Mejoramiento ruta D-597, Monte Patria - Carén - Las Ramadas, Sector Carén-Tilahuén, DM. 29.697,000 a DM. 44.769,795, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 263765 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42961 | 43024 | 17565176 | Propuesta publica | 15478748 | IPC | 73 | 43290 | 43313 | 1773083 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1144 | 43314 | 44458 | 100 | 4277658.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080924.943 | 1123447.317 | 0 | 0 | 19054.352 | 2223426.612 | 268000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30381293-0 | ' | ' | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-55, SECTOR: EMBALSE LA PALOMA - OVALLE | [21 empty] | 4214701.581 | 4358840 | 0 | 1298360.15 | 838782.991 | 1033986.291 | 30491.934 | 27481.847 | 0 | 311469.412 | 596191.474 | 0 | 221169.704 | 749.413 | 4358683.216 | 50000.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 2137143.141 | 1091960.072 | 907660.886 | 221919.117 | 4358840
Coquimbo | 30381293-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 254994.634 | 208450 | 0 | 0 | 106636.04 | 36432.625 | 30491.934 | 27481.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6655.047 | 749.413 | 208446.906 | 21638.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30381293-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimentación Ruta D-55, sector Embalse La Paloma-Ovalle, tramo DM 155.940,00 al DM 175.200,00, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 278439 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-12-10 | 2019-01-30 | 619290 | Propuesta publica | 624834 | IPC | 4495 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | -164763 | CYD INGENIERIA LTDA. | 517 | 2020-01-16 | 2021-06-16 | 70.17 | 254994.634 | 0 | 0 | 0 | 106636.04 | 36432.625 | 30491.934 | 27481.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6655.047 | 749.413 | 208446.906 | 21638.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30381293-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3959706.947 | 4150390 | 0 | 1298360.15 | 732146.951 | 997553.666 | 0 | 0 | 0 | 311469.412 | 596191.474 | 0 | 214514.657 | 0 | 4150236.31 | 28362.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30381293-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento Ruta D-55, Sector Embalse de La Paloma - Ovalle, Región de Coquimbo | 278440 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-10-20 | 2019-01-04 | 7291343 | Propuesta publica | 6899570 | IPC | 152 | 2019-09-25 | 2020-01-07 | 745513 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 720 | 2020-01-07 | 2021-12-27 | 100 | 3959706.947 | 0 | 0 | 1298360.15 | 732146.951 | 997553.666 | 0 | 0 | 0 | 311469.412 | 596191.474 | 0 | 214514.657 | 0 | 4150236.31 | 28362.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30423923-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | [21 empty] | 97499.992 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21028.793 | 21028.793 | 22370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 21028.793 | 30000
Coquimbo | 30423923-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 97499.992 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21028.793 | 21028.793 | 22370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30423923-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería: Construccion Ruta Acceso Caleta Huentelauquén, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 291680 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 43595 | 43644 | 172600 | Propuesta publica | 164107 | IPC | 1065 | 43672 | 43691 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 600 | 43691 | 2021-04-05 | 86 | 97499.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21028.793 | 21028.793 | 22370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30447972-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | [21 empty] | 9680011.805 | 10745000 | 0 | 594968.825 | 1410215.034 | 910756.172 | 998144.243 | 478363.47 | 248511.663 | 1043917.92 | 2167106.577 | 533464.682 | 550657.614 | 651166.27 | 9587272.47 | 4989689.243 | 131868.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 2005183.859 | 2387263.885 | 3459536.16 | 1735288.566 | 10745000
Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1051140 | 980022 | 0 | 73569.702 | 177420.917 | 89953.15 | 109421.132 | 35547.131 | 125153.736 | 54046.794 | 88915.483 | 129275.887 | 50718.051 | 45960.661 | 979982.644 | 636685.437 | 131868.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, II Etapa; Región de Coquimbo | 263952 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42858 | 42888 | 799188 | Propuesta publica | 790997 | IPC | 39 | 42909 | 42942 | 23749 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1492 | 42942 | 44434 | 100 | 218187.075 | 0 | 0 | 0 | 37183.636 | 37323.324 | 18766.848 | 0 | 35201.597 | 0 | 34677.928 | 0 | 0 | 0 | 163153.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca, II Etapa; Región de Coquimbo | 263954 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43003 | 43034 | 799188 | Propuesta publica | 799898 | IPC | 65 | 43054 | 43111 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1430 | 43111 | 44541 | 94.62 | 219194.095 | 0 | 0 | 37377.347 | 18722.712 | 0 | 37727.941 | 0 | 37843.671 | 19083.517 | 19149.891 | 19376.245 | 10406.516 | 0 | 199687.84 | 37782.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central III Etapa, Región de Coquimbo. | 274823 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43311 | 43341 | 799180 | Propuesta publica | 743409 | IPC | 48 | 43370 | 43419 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 43419 | 44849 | 75.11 | 199245.844 | 0 | 0 | 0 | 51706.527 | 17120.537 | 17185.388 | 17231.258 | 17245.493 | 17384.685 | 17446.372 | 17653.577 | 17889.253 | 17979.411 | 208842.501 | 174193.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de Coquimbo. | 274825 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43371 | 43404 | 799188 | Propuesta publica | 755619 | IPC | 56 | 43418 | 43461 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1431 | 43461 | 44892 | 69.91 | 202031.62 | 0 | 0 | 0 | 51678.065 | 17311.714 | 17474.091 | 0 | 34862.975 | 17578.592 | 17641.292 | 17850.293 | 3408.452 | 27981.25 | 205786.724 | 230569.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | 274827 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43371 | 43404 | 799188 | Propuesta publica | 794285 | IPC | 19 | 43571 | 43626 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1430 | 43626 | 45056 | 58.52 | 212481.366 | 0 | 0 | 36192.355 | 18129.977 | 18197.575 | 18266.864 | 18315.873 | 0 | 0 | 0 | 74395.772 | 19013.83 | 0 | 202512.246 | 194140 | 131868.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8628871.805 | 9759921 | 0 | 521399.123 | 1232794.117 | 820803.022 | 888674.425 | 442767.653 | 122722.244 | 988051.323 | 2077637.257 | 403568.045 | 498898.741 | 605205.609 | 8602521.559 | 4353003.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Choapa, comunas de Los Vilos,Illapel y Canela, II Etapa; Región de Coquimbo. | 263957 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42789 | 42832 | 7963461 | Propuesta publica | 6280997 | IPC | 31 | 42873 | 42913 | 989611 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1556 | 42913 | 44469 | 100 | 2416106.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301151.084 | 97511.321 | 83610.891 | 0 | 0 | 1340050.397 | 0 | 0 | 0 | 1822323.693 | 258554.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, sector comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca; Etapa II; Región de Coquimbo. | 263959 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42922 | 42969 | 7575014 | Propuesta publica | 6498519 | IPC | 52 | 42991 | 43045 | 104287 | MASERCO S.A. | 1440 | 43045 | 44485 | 96.68 | 1290845.852 | 0 | 0 | 0 | 281055.87 | 202106.23 | 103544.361 | 243415.947 | 57502.949 | 511062.437 | 399654.373 | 295235.462 | 305727.278 | 14250.37 | 2413555.277 | 206230.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central, III Etapa, Región de Coquimbo. | 274818 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-22 | 2018-03-06 | 7056287 | Propuesta publica | 5924832 | IPC | 16 | 2018-03-28 | 2018-07-03 | 361571 | FLESAN S.A. | 1440 | 2018-07-03 | 2022-06-12 | 74 | 1592462.836 | 0 | 0 | 0 | 673624.115 | 114376.458 | 72051.238 | 0 | 65219.295 | 171041.604 | 116036.131 | 56985.884 | 106249.656 | 376101.711 | 1751686.092 | 1283689.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de Coquimbo. | 274821 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43098 | 43263 | 7100000 | Propuesta publica | 5643811 | IPC | 34 | 43299 | 43355 | 124160 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 43355 | 44795 | 83.92 | 1542066.39 | 0 | 0 | 212048.747 | 186835.455 | 101450.747 | 513396.255 | 32061.715 | 0 | 164720.791 | 161449.277 | 34078.422 | 36324.923 | 214853.528 | 1657219.86 | 762363.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | 274822 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-06-12 | 5800000 | Propuesta publica | 4899986 | IPC | 37 | 2018-08-06 | 2018-09-20 | 1469973 | MASERCO S.A. | 1440 | 2018-09-20 | 2022-08-30 | 90.98 | 1787390.594 | 0 | 0 | 309350.376 | 91278.677 | 101718.503 | 102171.25 | 83679.1 | 0 | 141226.491 | 60447.079 | 17268.277 | 50596.884 | 0 | 957736.637 | 1842166.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 48.686 | 635.683 | 1819.803 | 553.837 | 620.75 | 1040.822 | 0 | 4768.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 31692 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 48.686 | 632.983 | 1819.803 | 553.837 | 620.75 | 1040.822 | 0 | 4765.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30447972-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 180 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30458379-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TILAMA-CAIMANES, PROV. CHOAPA | [21 empty] | 2874862.404 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 1520.648 | 0 | 1530
Coquimbo | 30458379-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2874862.404 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30458379-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: Ruta D-37 E, Pedegua - Illapel, sector Tilama-Caimanes, Dm 37.154,10 a Dm 53.230,00. Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. Nuevo 2019 | 291682 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43584 | 43643 | 3572436 | Propuesta publica | 2670613 | IPC | 33 | 43664 | 43711 | 132117 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 377 | 43711 | 44088 | 100 | 2874862.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30463572-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS GLOSA 06 DIVERSAS PROVINCIAS, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Coquimbo | 30463572-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30463572-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30466405-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | [21 empty] | 34695.412 | 3212100 | 0 | 20412.906 | 25745.52 | 25794.161 | 51875.304 | 0 | 26056.821 | 522799.411 | 551357.853 | 610025.067 | 448497.044 | 928065.913 | 3210630 | 9125286.76 | 29275.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 46158.426 | 77669.465 | 1100214.085 | 1986588.024 | 3212100
Coquimbo | 30466405-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 34695.412 | 305470 | 0 | 20412.906 | 25745.52 | 25794.161 | 51875.304 | 0 | 26056.821 | 0 | 52157.418 | 53191.551 | 27330.406 | 22435.913 | 305000 | 293906 | 29275.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30466405-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta D-605, sector Punitaqui-Manquehua, Tramo DM 26.552 al DM 43.300, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 278437 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43465 | 43616 | 649880 | Propuesta publica | 605000 | IPC | 2492 | 44118 | 44118 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 730 | 44118 | 44848 | 49 | 34695.412 | 0 | 0 | 20412.906 | 25745.52 | 25794.161 | 51875.304 | 0 | 26056.821 | 0 | 52157.418 | 53191.551 | 27330.406 | 22435.913 | 305000 | 293906 | 29275.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30466405-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30466405-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2905630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522799.411 | 499200.435 | 556833.516 | 421166.638 | 905630 | 2905630 | 8831380.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30466405-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta D-605, Sector Punitaqui - Manquehua, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 278436 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43448 | 43602 | 10345078 | Propuesta publica | 10665517 | IPC | 132 | 43830 | 44111 | -1963 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 660 | 44112 | 44772 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522799.411 | 499200.435 | 556833.516 | 421166.638 | 905630 | 2905630 | 8831380.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30467435-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA 41-CH SECTOR: BIFURCACIÓN LAS ROJAS - BIFURCACIÓN A MARQUESA | [21 empty] | 215322.788 | 43590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36181.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4194.72 | 40375.8 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 36181.08 | 4194.72 | 43590
Coquimbo | 30467435-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 215322.788 | 43590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36181.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4194.72 | 40375.8 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30467435-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 41-CH, Sector Bif. Las Rojas - Bif. A Marquesa, Región de Coquimbo. | 263819 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 42877 | 42923 | 670000 | Propuesta publica | 567000 | IPC | 118 | 42937 | 42957 | 121411 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 990 | 42957 | 43947 | 0 | 215322.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36181.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4194.72 | 40375.8 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30481236-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | [21 empty] | 3985649.723 | 3051750 | 0 | 273405.787 | 217491.312 | 361870.668 | 212241.844 | 179474.302 | 425617.413 | 362769.676 | 292138.229 | 95382.706 | 111890.518 | 430096.588 | 2962379.043 | 1049564.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 490897.099 | 753586.814 | 1080525.318 | 637369.812 | 3051750
Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 9811.444 | 403050 | 0 | 24227.081 | 34593.342 | 91318.239 | 35000 | 11061.456 | 35613.733 | 13231.222 | 46648.37 | 47983.094 | 32044.866 | 0 | 371721.403 | 33050.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para contratos de Conservación de Caminos Básicos, Caminos Básicos Intermedios, Conservación Tradicional y Seguridad Vial Región de Coquimbo | 291009 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44066 | 44111 | 570960 | Propuesta publica | 551173 | IPC | 1485 | 44125 | 44134 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 365 | 44134 | 44499 | 93.96 | 9811.444 | 0 | 0 | 24227.081 | 34593.342 | 91318.239 | 35000 | 11061.456 | 35613.733 | 13231.222 | 46648.37 | 47983.094 | 32044.866 | 0 | 371721.403 | 33050.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3975838.279 | 2647700 | 0 | 249178.706 | 182897.97 | 270552.429 | 177241.844 | 168412.846 | 390003.68 | 349538.454 | 245489.859 | 47399.612 | 79760.451 | 429816.117 | 2590291.968 | 1016513.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Comunal Programa de sellos y recapados: Conservación Periódica Camino D-805 Cruce D-81 (Illapel) - Carén -Las Burras, sector Km. 0,00 a Km 10,80; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. | 291005 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-27 | 2019-11-12 | 720543 | Propuesta publica | 603185 | IPC | 2021 | 43797 | 43815 | 121035 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 350 | 2019-12-16 | 2020-11-30 | 100 | 631932.725 | 0 | 0 | 0 | 113924.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113924.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2019-2021: Conservación Periódica Rurta D-767 Cruce D-597 (Tulahuén)- La Cisterna - Cruce D-597 (Puente El Cuyano) sector Dm 0,0 a Dm 4650; Comuna de Monte Patria; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo | 300209 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-16 | 2019-10-30 | 289447 | Propuesta publica | 282772 | IPC | 2245 | 43816 | 43843 | 59765 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 270 | 2020-01-13 | 2020-10-09 | 100 | 349994.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532.672 | 971.299 | 2503.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL: CONSERVACIÓN PERIÓDICA PUENTE MENOR MANQUEHUA EN CAMINO CRUCE D-81 (EL BOLDO)-CUNLAGUA-LA JARILLA SECTOR KM 7,41 Y PUENTE MENOR NOCUY EN CAMINO CRUCE D-377-E (LIMAHUIDA)-ALMENDRILLO KM 48,94; PROVINCIA DE CHOAPA - REGIÓN DE COQUIMBO | 304530 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-27 | 2020-02-12 | 390852 | Propuesta publica | 410333 | IPC | 432 | 43906 | 43944 | 6410 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 280 | 2020-04-23 | 2021-01-28 | 100 | 322236.967 | 0 | 0 | 0 | 68973.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34851.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103824.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2019-2020: Conservación Periódica Puente menor Calicanto en ruta D-875, cruce ruta 5 (Quilimarí), cruce D-377E (Tilama), Dm.29.900,00 y Puente menor El Arrayán en ruta D-969, cruce D-875 (Los Loros)-El Arrayán, Dm.7.430,00; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | 304531 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-27 | 2020-02-11 | 285771 | Propuesta publica | 323965 | IPC | 686 | 43963 | 43991 | -993 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 240 | 2020-06-09 | 2021-02-04 | 100 | 155100.61 | 0 | 0 | 166307.905 | 0 | 0 | 0 | 11749.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178057.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | Cons. Red Vial Region de Coquimbo 2019-2020:Cons.Periódica Pte.Menor Quebrada de Talca en ruta D-415, cruce ruta 41 (Qda.Talca)-El Mollaco-cruce ruta 51 (El Peñón), dm. 318,0 y Ptes.Menores El Pangue y El Arenal en ruta D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce ruta D-595 (Hurtado), dm. 20.542,0 y 25.109, Prov. Elqui Región de Coquimbo | 304532 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-29 | 2020-07-14 | 726427 | Propuesta publica | 754944 | IPC | 1103 | 44050 | 44090 | 103118 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 350 | 2020-09-16 | 2021-09-01 | 99.94 | 179359.135 | 0 | 0 | 82870.801 | 0 | 77134.058 | 79065.699 | 105075.906 | 87909.48 | 224750.198 | 49465.29 | 0 | 0 | 0 | 706271.432 | 649.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | Cons. Red Vial Región Coquimbo 2019-2020: C. P. P.m. Tulahuén en ruta D-757, cruce D-577(Pedregal)-La Tranquita,Dm 1350,00; P.m.Colliguay en ruta D-567,cruce D-597 (Carén)-cruce D-577(Colliguay)Dm 4010,00; P.m. s/n en ruta D-733,cruce D-557-Los Clonquis-Las Mollacas-cruce D-557,Dm 6532,00 y P.m. s/n en ruta D-779,cruce D-715-El Chineo-Las Barrancas-El Durazno,Dm 16.625,00 Limari | 304533 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-23 | 2020-02-05 | 709781 | Propuesta publica | 794326 | IPC | 388 | 43900 | 43920 | 115491 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 412 | 2020-03-30 | 2021-05-16 | 100 | 752352.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173859.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173859.027 | 1542.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2018-2020: Conservación Periódica Sello Asfáltico Ruta D-865, cruce ruta 47 (Estación Las Vacas) - Cruce D-377E (Caimanes), sector Dm 0,00 a Dm 25470,00 y Ruta D-881, Cruce D-865 (El Tipai)-cruce ruta D-377E (variante Caimanes) sector Dm 0,00 a Dm 2400,00; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | 304567 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43756 | 43812 | 1625819 | Propuesta publica | 1433282 | IPC | 613 | 43951 | 43962 | 119257 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 266 | 43962 | 44228 | 100 | 1584861.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5083.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5083.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2020: CONSERVACIÓN PERÍODICA PUENTE MONTE PATRIA DE LA RUTA D55, CAMINO COMBARBALÁ ¿ MONTE PATRIA. PROVINCIA DE LIMARÍ. REGIÓN DE COQUIMBO. | 321328 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-24 | 2020-09-08 | 530188 | Propuesta publica | 679771 | IPC | 1660 | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 122625 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 330 | 2020-11-27 | 2021-10-23 | 65.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117832.213 | 53538.704 | 51587.843 | 66855.906 | 27696.045 | 153957.677 | 0 | 78227.779 | 73894.469 | 623590.636 | 206171.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2020: CONSERVACION PERIODICA PUENTES PUPIO KM 9,8; CAVILOLEN KM 21,0; CANELILLO 1 KM 30,0; CANELILLO 2 KM 32,0 Y CONFLUENCIA KM 39,0 EN RUTA 47 CRUCE RUTA 5 (LOS VILOS) - ILLAPEL, COMUNAS DE LOS VILOS E ILLAPEL, PROVINCIA DE CHOAPA, REGION DE COQUIMBO | 321331 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-24 | 2020-09-08 | 1102874 | Propuesta publica | 1426798 | IPC | 1623 | 44147 | 44165 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 540 | 2020-11-30 | 2022-05-24 | 35.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75586.158 | 44637.441 | 0 | 56295.823 | 62240.961 | 42066.892 | 47399.612 | 0 | 354950.349 | 683177.236 | 808150.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.201 | 280.471 | 365.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30481236-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 31692 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.201 | 280.471 | 365.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30481266-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | [21 empty] | 2185477.826 | 2206010 | 0 | 36472.572 | 604397.735 | 369164.071 | 134917.061 | 104988.299 | 18472.255 | 18621.018 | 454580.134 | 40911.418 | 69911.052 | 351512.348 | 2203947.963 | 907437.544 | 246148.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 640870.307 | 609069.431 | 491673.407 | 462334.818 | 2206010
Coquimbo | 30481266-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 205078.968 | 218010 | 0 | 36472.572 | 18270.485 | 18337.171 | 18407.278 | 18456.866 | 18472.255 | 18621.018 | 18687.705 | 18908.284 | 19159.642 | 13197.99 | 216991.266 | 234237.544 | 141773.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30481266-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, II Etapa, Región de Coquimbo. | 282517 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43522 | 43557 | 799188 | Propuesta publica | 803662 | IPC | 24 | 43599 | 43650 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1431 | 43650 | 45081 | 54.66 | 205078.968 | 0 | 0 | 36472.572 | 18270.485 | 18337.171 | 18407.278 | 18456.866 | 18472.255 | 18621.018 | 18687.705 | 18908.284 | 19159.642 | 13197.99 | 216991.266 | 234237.544 | 141773.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30481266-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1980398.858 | 1987000 | 0 | 0 | 586127.25 | 350826.9 | 116509.783 | 86531.433 | 0 | 0 | 435892.429 | 22003.134 | 50751.41 | 338314.358 | 1986956.697 | 673200 | 104374.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30481266-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana II Etapa, Región de Coquimbo. | 282512 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43482 | 43529 | 5005884 | Propuesta publica | 4500277 | IPC | 27 | 43628 | 43698 | 126131 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 1440 | 43698 | 45138 | 77.27 | 1980398.858 | 0 | 0 | 0 | 586127.25 | 350826.9 | 116509.783 | 86531.433 | 0 | 0 | 435892.429 | 22003.134 | 50751.41 | 338314.358 | 1986956.697 | 673200 | 104374.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30481266-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30485976-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 41 CH - BORDE COSTERO PROV. ELQUI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259229.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30485976-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259229.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30485976-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión: Construcción Interconexión Vial Ruta 41 Ch - Borde Costero, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. Nuevo 2019 | 290725 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 43525 | 43567 | 251970 | Propuesta publica | 251970 | IPC | 26 | 43616 | 43689 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 900 | 43689 | 44589 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259229.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30486473-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 52151.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 52151.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Región de Coquimbo. | 278434 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-06-08 | 2018-07-27 | 250000 | Propuesta publica | 231000 | IPC | 4242 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 1100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 750 | 2018-08-10 | 2020-08-29 | 0 | 52151.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30487251-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: SERÓN-HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ | [21 empty] | 1399380.241 | 1929400 | 0 | 451537.585 | 0 | 285423.057 | 286511.873 | 292.118 | 126853.515 | 0 | 49390.116 | 2820.774 | 660198.428 | 35772.207 | 1898799.673 | 65499.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 451537.585 | 572227.048 | 176243.631 | 698791.409 | 1929400
Coquimbo | 30487251-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.461 | 0 | 25.065 | 2820.774 | 0 | 0 | 2944.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30487251-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 222321 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.461 | 0 | 25.065 | 2820.774 | 0 | 0 | 2944.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30487251-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1399380.241 | 1923400 | 0 | 451537.585 | 0 | 285423.057 | 286365.814 | 0 | 126755.054 | 0 | 49365.051 | 0 | 660052.369 | 35772.207 | 1895271.137 | 65499.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30487251-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta D-595, sector Serón-Hurtado, Dm 60.000 a Dm 70.573, Provincia De Limarí Región de Coquimbo Nuevo 2019 | 291687 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43798 | 43858 | 2730908 | Propuesta publica | 2399592 | IPC | 12 | 43951 | 44005 | 826635 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 510 | 44005 | 44515 | 96.91 | 1399380.241 | 0 | 0 | 451537.585 | 0 | 285423.057 | 286365.814 | 0 | 126755.054 | 0 | 49365.051 | 0 | 660052.369 | 35772.207 | 1895271.137 | 65499.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30487251-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.059 | 292.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.059 | 0 | 584.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 30487251-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 31692 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.059 | 292.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.059 | 0 | 584.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40002710-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 820415.122 | 2544490 | 0 | 78654.008 | 192797.959 | 122017.557 | 169460.321 | 17955.424 | 437599.542 | 63522.566 | 18027.486 | 18383.211 | 698843.546 | 725501.606 | 2542763.226 | 2061901.728 | 1475480 | 632857.969 | 0 | 0 | 0 | Item | 271451.967 | 309433.302 | 519149.594 | 1442728.363 | 2544490
Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 20431.894 | 213300 | 0 | 0 | 51954.871 | 17403.96 | 17469.904 | 17517.247 | 17532.465 | 17672.806 | 17735.368 | 17945.034 | 18185.135 | 18276.441 | 211693.231 | 215534.81 | 227480 | 147977.352 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 299141 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-05 | 2020-06-09 | 799188 | Propuesta publica | 794702 | IPC | 17 | 2020-06-26 | 2020-10-21 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1431 | 2020-10-21 | 2024-09-21 | 25.93 | 20431.894 | 0 | 0 | 0 | 51954.871 | 17403.96 | 17469.904 | 17517.247 | 17532.465 | 17672.806 | 17735.368 | 17945.034 | 18185.135 | 18276.441 | 211693.231 | 215534.81 | 227480 | 147977.352 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 799983.228 | 2329171 | 0 | 78654.008 | 140843.088 | 104613.597 | 151990.417 | 0 | 419543.699 | 45618.5 | 0 | 0 | 680658.411 | 707139.964 | 2329061.684 | 1846366.918 | 1248000 | 484880.617 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 299137 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-20 | 2020-02-04 | 7134449 | Propuesta publica | 5923411 | OTR | 1 | 2020-02-25 | 2020-06-30 | 0 | FLESAN S.A. | 1440 | 2020-06-30 | 2024-06-09 | 46.96 | 799983.228 | 0 | 0 | 78654.008 | 140843.088 | 104613.597 | 151990.417 | 0 | 419543.699 | 45618.5 | 0 | 0 | 680658.411 | 707139.964 | 2329061.684 | 1846366.918 | 1248000 | 484880.617 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.177 | 523.378 | 231.26 | 292.118 | 438.177 | 0 | 85.201 | 2008.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 31692 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.177 | 523.378 | 231.26 | 292.118 | 438.177 | 0 | 85.201 | 2008.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40002731-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | [21 empty] | 1513808.75 | 1401182 | 0 | 13206.604 | 230319.344 | 13215.099 | 280108.684 | 35154.209 | 224888.472 | 315478.453 | 250756.089 | 1077.185 | 36482.273 | 146.059 | 1400832.471 | 27296.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 243525.948 | 328477.992 | 791123.014 | 37705.517 | 1401182
Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 24960.374 | 130623 | 0 | 13206.604 | 10924.213 | 0 | 10949.402 | 35008.15 | 10495.942 | 34023.141 | 0 | 0 | 15783.292 | 0 | 130390.744 | 263.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para contratos de Conservación de Caminos Básicos, Caminos Básicos Intermedios, Conservación Tradicional y Seguridad Vial Región de Coquimbo | 291009 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44066 | 44111 | 570960 | Propuesta publica | 551173 | IPC | 1485 | 44125 | 44134 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 365 | 44134 | 44499 | 93.96 | 24960.374 | 0 | 0 | 13206.604 | 10924.213 | 0 | 10949.402 | 35008.15 | 10495.942 | 34023.141 | 0 | 0 | 15783.292 | 0 | 130390.744 | 263.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1488848.376 | 1265140 | 0 | 0 | 219395.131 | 13215.099 | 269159.282 | 0 | 213474.776 | 279787.805 | 249964.936 | 0 | 20114.745 | 0 | 1265111.774 | 27032.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básico Región de Coquimbo 2018-2020: Camino Basico por Conservación: Camino D-267, Cruce Ruta 41 CH (Las Rojas) - Cruce D-263(El Rosario), sector Km 0,00 al Km 2,84, Provincia de Elqui, Region de Coquimbo | 299025 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43815 | 43859 | 353113 | Propuesta publica | 336884 | IPC | 272 | 43887 | 43902 | -1 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 210 | 43902 | 44112 | 100 | 341627.914 | 0 | 0 | 0 | 483.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2019-2021:Conservación Camino D-783, Cruce D-775 (Matancilla) - Cruce D-775(Valle Hermoso), sector Dm. 0,00 a Km. 3880,00 Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 299027 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-27 | 2019-11-12 | 472163 | Propuesta publica | 574431 | IPC | 248 | 43885 | 43907 | 197891 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 587 | 2020-03-17 | 2021-10-25 | 99.89 | 354828.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166360.314 | 243316.85 | 0 | 20114.745 | 0 | 429791.909 | 27032.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Basicos Región de Coquimbo 2018-2020: Camino Básico por Conservación: Camino D-901, Cruce D-71 (Canela Baja) - Espiritu Santo - Cruce ruta D-71 (Los Rulos), sector Dm 60000 al Dm 67000, Provincia de Choapa, Region de Coquimbo | 299031 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43815 | 43859 | 863000 | Propuesta publica | 862982 | IPC | 612 | 43951 | 43963 | 123967 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 416 | 43963 | 44379 | 100 | 206045.592 | 0 | 0 | 0 | 218911.491 | 0 | 269159.282 | 0 | 213474.776 | 113427.491 | 6648.086 | 0 | 0 | 0 | 821621.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2018-2020: Camino básico por conservación Ruta D-415, cruce Ruta 41 CH (Quebrada de Talca)-El Mollaco-Cruce D-51 (El Peñón) Sector Km 11,900 a Km 15,900 Provincia de Elqui - REACTIVACIÓN | 304577 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43815 | 43859 | 500251 | Propuesta publica | 500251 | IPC | 263 | 43886 | 43902 | 89237 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 280 | 43902 | 44182 | 100 | 586346.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13215.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13215.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.059 | 917.754 | 1667.507 | 791.153 | 1077.185 | 584.236 | 146.059 | 5329.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 31692 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.059 | 876.354 | 1667.507 | 791.153 | 1077.185 | 584.236 | 146.059 | 5288.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40002731-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 180 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40003478-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607 | [21 empty] | 100244.078 | 97835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55614.648 | 0 | 25035.619 | 0 | 0 | 17174.148 | 0 | 97824.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 55614.648 | 25035.619 | 17174.148 | 97835
Coquimbo | 40003478-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 100244.078 | 97835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55614.648 | 0 | 25035.619 | 0 | 0 | 17174.148 | 0 | 97824.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40003478-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Puente sobre Estero Punitaqui en Ruta D-607, Región de Coquimbo. | 291697 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 43675 | 43741 | 256170 | Propuesta publica | 204936 | IPC | 3426 | 43759 | 43759 | -15939 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 730 | 43759 | 44489 | 0 | 100244.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55614.648 | 0 | 25035.619 | 0 | 0 | 17174.148 | 0 | 97824.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40003640-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 45 S:CR. RUTA 5(SOCOS)- ALTOS LA CHIMBA, COMUNA DE OVALLE | [21 empty] | 249950.545 | 213170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73435.495 | 0 | 0 | 30431.7 | 0 | 63189.72 | 0 | 46006.025 | 213062.94 | 73215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 73435.495 | 30431.7 | 109195.745 | 213170
Coquimbo | 40003640-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 249950.545 | 213170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73435.495 | 0 | 0 | 30431.7 | 0 | 63189.72 | 0 | 46006.025 | 213062.94 | 73215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40003640-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 45, Sector CR. Ruta 5(Socos) - Altos La Chimba, Región de Coquimbo. | 305949 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43845 | 43888 | 600000 | Propuesta publica | 500000 | IPC | 771 | 43910 | 43910 | 13500 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 780 | 43910 | 44690 | 0 | 249950.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73435.495 | 0 | 0 | 30431.7 | 0 | 63189.72 | 0 | 46006.025 | 213062.94 | 73215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40004314-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 41-CH, SECTOR SAN ISIDRO-CALINGASTA-RIVADAVIA, COMUNA DE VICUÑA | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 66.946 | 196700 | 312500 | 164200 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 110
Coquimbo | 40004314-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40004314-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40004314-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196700 | 312500 | 164200 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40004314-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41‐Ch, Sector San Isidro/Calingasta ‐ Rivadavia, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo | 334001 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 44536 | 44587 | 612245 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 780 | 44680 | 45460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196700 | 312500 | 164200 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40004542-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL QUEBRADA SECA ¿ TONGOY, REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 107441.114 | 244220 | 0 | 61194.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72327.996 | 0 | 61870.644 | 0 | 34925.738 | 230318.835 | 44789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 61194.457 | 0 | 72327.996 | 96796.382 | 244220
Coquimbo | 40004542-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 107441.114 | 244220 | 0 | 61194.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72327.996 | 0 | 61870.644 | 0 | 34925.738 | 230318.835 | 44789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40004542-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento de la Conexión Vial Quebrada Seca Tongoy, Región de Coquimbo. | 291708 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-09-27 | 2019-11-12 | 498470 | Propuesta publica | 365000 | IPC | 3896 | 43798 | 43798 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 750 | 2019-11-29 | 2021-12-18 | 0 | 107441.114 | 0 | 0 | 61194.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72327.996 | 0 | 61870.644 | 0 | 34925.738 | 230318.835 | 44789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40004546-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-875, S. EMBALSE CULIMO - TILAMA, LOS VILOS | [21 empty] | 2287232 | 140040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136417.117 | 0 | 3617.94 | 0 | 0 | 0 | 140035.057 | 17585.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 140035.057 | 0 | 140040
Coquimbo | 40004546-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2287232 | 140040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136417.117 | 0 | 3617.94 | 0 | 0 | 0 | 140035.057 | 17585.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40004546-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio. Ruta D-875, Cruce Ruta 5 (Quilimarí) - cruce D377E (Tilama), sector Embalse Culimo - Tilama, Dm 29.900,00 a Dm 39.422,00. Provincia de Choapa - Región de Coquimbo (Nuevo 2019) | 291698 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43584 | 43643 | 2405915 | Propuesta publica | 2566777 | IPC | 34 | 43672 | 43724 | 22494 | MASERCO S.A. | 502 | 43724 | 44226 | 100 | 2287232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136417.117 | 0 | 3617.94 | 0 | 0 | 0 | 140035.057 | 17585.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40004548-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE EL TOME EN RUTA D-517, COMUNA DE MONTE PATRIA | [21 empty] | 159908.239 | 85010 | 0 | 0 | 13700.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10824.902 | 0 | 0 | 24525.848 | 29213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 13700.946 | 0 | 0 | 10824.902 | 85010
Coquimbo | 40004548-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 159908.239 | 85010 | 0 | 0 | 13700.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10824.902 | 0 | 0 | 24525.848 | 29213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40004548-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Puente El Tome en Ruta D-517, comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 291696 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 43595 | 43644 | 224645 | Propuesta publica | 227700 | IPC | 1076 | 43672 | 43691 | -2730 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 690 | 43691 | 44381 | 87.01 | 159908.239 | 0 | 0 | 0 | 13700.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10824.902 | 0 | 0 | 24525.848 | 29213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40007337-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | [21 empty] | 133175.115 | 50080 | 0 | 0 | 16863.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7839.241 | 0 | 0 | 17312.496 | 42014.845 | 9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 16863.108 | 0 | 7839.241 | 17312.496 | 50080
Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 133175.115 | 50080 | 0 | 0 | 16863.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7839.241 | 0 | 0 | 17312.496 | 42014.845 | 9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Puente Monte Grande en Ruta D-487, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 291700 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 43595 | 43644 | 189340 | Propuesta publica | 196245 | IPC | 1079 | 43672 | 43696 | -9600 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 690 | 43696 | 44386 | 100 | 133175.115 | 0 | 0 | 0 | 16863.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7839.241 | 0 | 0 | 17312.496 | 42014.845 | 9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011036-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 | [21 empty] | 249999.583 | 2101860 | 0 | 504854.01 | 141259.63 | 102847.649 | 191816.897 | 133.887 | 386725.603 | 220554.301 | 254430.561 | 224718.219 | 864.181 | 85.201 | 2028290.139 | 231971.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 646113.64 | 294798.433 | 861710.465 | 225667.601 | 2101860
Coquimbo | 40011036-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011036-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 249999.583 | 2100000 | 0 | 504854.01 | 141259.63 | 102847.649 | 191768.211 | 0 | 386603.888 | 220140.468 | 254296.674 | 224718.219 | 0 | 0 | 2026488.749 | 231971.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011036-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020:Conservacion ruta D-681, Cruce D-607 (El Peral) - El Llanito - Cruce D-673 (La Higuera), sector Dm. 0,00 a Dm. 9250,00, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 314573 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1472368 | Propuesta publica | 1384042 | IPC | 1121 | 44053 | 44083 | 120669 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 390 | 2020-09-09 | 2021-10-04 | 85.21 | 94999.757 | 0 | 0 | 0 | 71800.687 | 102847.649 | 191768.211 | 0 | 211682.037 | 220140.468 | 228628.41 | 212757.224 | 0 | 0 | 1239624.686 | 226971.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011036-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020: Conservacion Ruta D-577: cruce D-597 (Caren)-Pedregal-El Maiten, Dm 11.000,00 a Dm 17.000,00. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limari, Region de Coquimbo | 314575 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43973 | 44021 | 623659 | Propuesta publica | 799249 | IPC | 1101 | 44050 | 44075 | 124065 | MASERCO S.A. | 210 | 44075 | 44285 | 100 | 154999.826 | 0 | 0 | 504854.01 | 69458.943 | 0 | 0 | 0 | 174921.851 | 0 | 25668.264 | 11960.995 | 0 | 0 | 786864.063 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011036-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 133.887 | 121.715 | 413.833 | 133.887 | 0 | 864.181 | 85.201 | 1801.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011036-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 31692 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 133.887 | 121.715 | 413.833 | 133.887 | 0 | 864.181 | 85.201 | 1801.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011038-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2020 | [21 empty] | 99648.47 | 2431030 | 0 | 94651.843 | 131556.135 | 273424.16 | 268591.573 | 228175.13 | 193800.403 | 471628.032 | 615314.666 | 119562.016 | 474.152 | 8538.098 | 2405716.208 | 23865.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 226207.978 | 770190.863 | 1280743.101 | 128574.266 | 2431030
Coquimbo | 40011038-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 99648.47 | 2428790 | 0 | 94651.843 | 131556.135 | 273424.16 | 268522.426 | 228175.13 | 193563.327 | 471084.733 | 615176.372 | 119087.864 | 0 | 8538.098 | 2403780.088 | 23865.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011038-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2019-2020: Conservación Periódica camino D-825, cruce D-377 E (Limáhuida)-Almendrillo, sector Quelén Baja-Coirón, Dm. 40.350 al Dm.48.280, Provincia de Choapa | 314579 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-06 | 2020-08-18 | 731455 | Propuesta publica | 667302 | IPC | 1304 | 44088 | 44125 | 49618 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 210 | 2020-10-21 | 2021-05-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36704.863 | 59216.16 | 78101.169 | 120961.44 | 0 | 296504.642 | 112455.781 | 34184.939 | 0 | 8538.098 | 746667.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011038-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Básica: Conservación Periódica ruta 41CH camino internacional Gabriela Mistral, sector cruce Las Rojas, Dm 21.050,0 a Dm 21.680,0, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 314582 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44036 | 44096 | 1481421 | Propuesta publica | 1295762 | IPC | 1487 | 44125 | 44134 | 425177 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 300 | 44134 | 44434 | 98.61 | 99648.47 | 0 | 0 | 94651.843 | 94851.272 | 214208 | 190421.257 | 107213.69 | 193563.327 | 174580.091 | 502720.591 | 84902.925 | 0 | 0 | 1657112.996 | 23865.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011038-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.147 | 0 | 237.076 | 543.299 | 138.294 | 474.152 | 474.152 | 0 | 1936.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011038-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 31692 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.147 | 0 | 237.076 | 543.299 | 138.294 | 474.152 | 474.152 | 0 | 1936.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011494-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ | [21 empty] | 103639.469 | 3724450 | 0 | 329711.034 | 0 | 335842.055 | 366267.218 | 85.201 | 368377.517 | 744593.001 | 292.118 | 816357.758 | 199947.496 | 562933.794 | 3724407.192 | 1309930.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 329711.034 | 702194.474 | 1113262.636 | 1579239.048 | 3724450
Coquimbo | 40011494-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 103639.469 | 3722960 | 0 | 329711.034 | 0 | 335842.055 | 366267.218 | 0 | 368146.257 | 744008.765 | 0 | 816065.64 | 199947.496 | 562933.794 | 3722922.259 | 1309930.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011494-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios:Ruta D-597, Cruce D-55 ( Monte Patria)-Caren-Tulahuen-Las Ramadas sector Tulahuen-Pejerreyes, DM 44.769,795 a DM 66.845,000 Provincia de Limari, Región de Coquimbo(nuevo 2020) | 313085 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43976 | 44043 | 5911816 | Propuesta publica | 4921983 | IPC | 21 | 44071 | 44131 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 450 | 44131 | 44581 | 63.57 | 103639.469 | 0 | 0 | 329711.034 | 0 | 335842.055 | 366267.218 | 0 | 368146.257 | 744008.765 | 0 | 816065.64 | 199947.496 | 562933.794 | 3722922.259 | 1309930.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011494-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.201 | 231.26 | 584.236 | 292.118 | 292.118 | 0 | 0 | 1484.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011494-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 31692 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.201 | 231.26 | 584.236 | 292.118 | 292.118 | 0 | 0 | 1484.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011769-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE MONTE PATRIA EN RUTA D-55, MONTE PATRIA | [21 empty] | 0 | 211200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109295.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100507.578 | 0 | 0 | 209803.358 | 193640 | 58300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 109295.78 | 0 | 100507.578 | 211200
Coquimbo | 40011769-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 211200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109295.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100507.578 | 0 | 0 | 209803.358 | 193640 | 58300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011769-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Montepatria en Ruta D-55 y Accesos, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 309591 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44104 | 44183 | 545600 | Propuesta publica | 434600 | IPC | 3464 | 44195 | 44196 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 750 | 44196 | 44946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109295.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100507.578 | 0 | 0 | 209803.358 | 193640 | 58300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011771-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-805 SECTOR: HUINTIL-CAREN, COMUNA DE ILLAPEL, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 149424.808 | 3522270 | 0 | 0 | 308200.117 | 327008.178 | 440591.326 | 454506.805 | 396479.621 | 484512.387 | 104483.11 | 298.759 | 920006.537 | 86042.764 | 3522129.604 | 56619.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 308200.117 | 1222106.309 | 985475.118 | 1006348.06 | 3522270
Coquimbo | 40011771-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 149424.808 | 3520753 | 0 | 0 | 308200.117 | 327008.178 | 440591.326 | 454506.805 | 396102.241 | 484512.387 | 103917.04 | 0 | 920006.537 | 85854.074 | 3520698.705 | 56619.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011771-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-805, cruce ruta D-81 (Illapel)-Carén-Las Burras, sector Huintil-La Capilla-Carén, Dm.19.520,00 a Dm.34.360,00; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | 305980 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43808 | 43867 | 3869580 | Propuesta publica | 3535029 | IPC | 13 | 43951 | 44005 | -798 | BARROS Y BARROS LTDA. | 510 | 44005 | 44515 | 96.48 | 149424.808 | 0 | 0 | 0 | 308200.117 | 327008.178 | 440591.326 | 454506.805 | 396102.241 | 484512.387 | 103917.04 | 0 | 920006.537 | 85854.074 | 3520698.705 | 56619.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011771-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.38 | 0 | 566.07 | 298.759 | 0 | 188.69 | 1430.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011771-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 31692 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.38 | 0 | 566.07 | 298.759 | 0 | 188.69 | 1430.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011773-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-427 TAMBILLOS-TONGOYCILLO, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 1349954.829 | 1172100 | 0 | 232177.684 | 0 | 0 | 0 | 525012.244 | 147176.286 | 169553.846 | 0 | 75966.177 | 0 | 12731.018 | 1162617.255 | 314.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 232177.684 | 525012.244 | 316730.132 | 88697.195 | 1172100
Coquimbo | 40011773-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1349954.829 | 1171950 | 0 | 232177.684 | 0 | 0 | 0 | 525012.244 | 147176.286 | 169553.846 | 0 | 75966.177 | 0 | 12731.018 | 1162617.255 | 314.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011773-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-427 cruce ruta 5 (Tongoycillo)-cruce ruta 43 (Tambillos) Dm. 0,00 a Dm. 14.480, Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 305981 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43819 | 43879 | 3310308 | Propuesta publica | 2314248 | IPC | 2 | 43887 | 44005 | 128753 | APIA SPA | 600 | 44005 | 2022-02-13 | 100 | 1349954.829 | 0 | 0 | 232177.684 | 0 | 0 | 0 | 525012.244 | 147176.286 | 169553.846 | 0 | 75966.177 | 0 | 12731.018 | 1162617.255 | 314.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011773-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011781-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE EL PERAL EN RUTA D-867, COMUNA DE ILLAPEL | [21 empty] | 0 | 91300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37097.58 | 0 | 0 | 4844.16 | 0 | 0 | 7557.9 | 49499.64 | 130701.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 37097.58 | 4844.16 | 7557.9 | 91300
Coquimbo | 40011781-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 91300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37097.58 | 0 | 0 | 4844.16 | 0 | 0 | 7557.9 | 49499.64 | 130701.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011781-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente El Peral en Ruta D-867, Comuna de Illapel (Nuevo 2020) | 314062 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-08-20 | 2020-10-15 | 234490 | Propuesta publica | 175000 | IPC | 8 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 690 | 2021-01-07 | 2022-11-28 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37097.58 | 0 | 0 | 4844.16 | 0 | 0 | 7557.9 | 49499.64 | 130701.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011784-0 | ' | ' | AMPLIACION TERCERA PISTA EN RUTA 47 SECTOR CUESTA CAVILOLEN | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308200 | 114631 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Coquimbo | 40011784-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308200 | 114631 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011784-9 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE MEJORAMIENTO RUTA 47, SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | 329476 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-14 | 2021-08-24 | 378000 | Propuesta publica | 408696 | IPC | 3387 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 750 | 2021-11-30 | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308200 | 114631 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011840-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN PUENTE CUNCUMEN EN COMUNA DE SALAMANCA | [21 empty] | 0 | 402200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114954.728 | 59898.558 | 730.295 | 108868.189 | 377.319 | 102801.883 | 387630.972 | 117572.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 175583.581 | 212047.391 | 402200
Coquimbo | 40011840-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 400450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114954.728 | 59728.156 | 0 | 108576.071 | 0 | 102636.655 | 385895.61 | 117436.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011840-0 | '02 | '004 | Conservación Puente Cuncumén en ruta D-835, Dm. 39.720,0; Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo(NUEVO 2020) | 309574 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44103 | 44145 | 255301 | Propuesta publica | 342780 | IPC | 9 | 44203 | 44203 | 61184 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 270 | 44203 | 44473 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114954.728 | 59728.156 | 0 | 108576.071 | 0 | 102636.655 | 385895.61 | 117436.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011840-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.402 | 730.295 | 292.118 | 377.319 | 165.228 | 1735.362 | 135.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011840-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.169 | 19.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011840-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 31692 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.402 | 730.295 | 292.118 | 377.319 | 146.059 | 1716.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011840-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 180 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40017867-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 41-CH SECTOR: LA SERENA-LAS ROJAS TRAMO 1 | [21 empty] | 0 | 16005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8082.417 | 8082.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 8082.417 | 16005
Coquimbo | 40017867-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40017867-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8082.417 | 8082.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40017867-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8083 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8082.417 | 8082.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40018841-0 | ' | ' | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 7 DIVERSAS PROVINCIAS, REGION DE COQUIMBO - | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93752.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Coquimbo | 40018841-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93752.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40018841-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: Conservación glosa 7, calle acceso a Los Leices sector Dm.680,00 a Dm. 1.330,00; Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 320365 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44530 | 44565 | 91023 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 44630 | 44780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93752.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40019295-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 74.821 | 456360.75 | 456360.75 | 304239.5 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 110
Coquimbo | 40019295-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 74.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40019295-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 74.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40019295-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456360.75 | 456360.75 | 304239.5 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40019295-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Conectividad Integral Coquimbo-San Juan entre la Región de Coquimbo en Chile y la Provincia de San Juan en Argentina. | 329507 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 44539 | 44609 | 1200000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 480 | 44621 | 45101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456360.75 | 456360.75 | 304239.5 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40019881-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-951 MINCHA SUR- TUNGA SUR | [21 empty] | 0 | 200802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199999.941 | 199999.941 | 1977594.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 199999.941 | 200802
Coquimbo | 40019881-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 200002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199999.941 | 199999.941 | 1977594.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40019881-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-951, ruta 5 (Caletera Millahue Oriente) cruce ruta 47 (Confluencia) sector Mincha Sur-Tunga Sur, Dm. 14.940,00 a Dm. 22.470,00. Provincia de Choapa Región de Coquimbo (2021) | 327290 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-15 | 2021-04-21 | 2199583 | Propuesta publica | 2110556 | OTR | 9 | 2021-05-26 | 2021-06-23 | 0 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 240 | 2021-06-23 | 2022-02-18 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199999.941 | 199999.941 | 1977594.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40019881-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40019882-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205, SECTOR LAMBERT - SANTA GRACIA, PROV. ELQUI | [21 empty] | 0 | 1798783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960958.774 | 62282.981 | 758056.828 | 1781298.583 | 1040936.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 1781298.583 | 1798783
Coquimbo | 40019882-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1798383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960958.774 | 62282.981 | 758056.828 | 1781298.583 | 1040936.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40019882-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-205, cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-cruce D-215 (Viñita Baja) sector Lambert-Santa Gracia, Dm. 9.740,00 a Dm. 20.020,00. Provincia de Elqui Región de Coquimbo (2021) | 327293 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44270 | 44307 | 2986356 | Propuesta publica | 2714299 | IPC | 8 | 44336 | 44363 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 330 | 44363 | 44693 | 63.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960958.774 | 62282.981 | 758056.828 | 1781298.583 | 1040936.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40019882-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40019884-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D- 825, SECTOR QUELEN BAJO - LA TRANQUILA, PROVINCIA DE CHOAPA | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.556 | 2411137.3 | 1392539.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 53.556 | 0 | 60
Coquimbo | 40019884-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40019884-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 441 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40019884-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411137.3 | 1392539.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40019884-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2021-2022: Mejoramiento Camino Básico Intermedio, ruta D-825, cruce D-377E (Limáhuida)-Almendrillo, sector Quelén Bajo-La Tranquilla, Dm. 40.701,00 a Dm. 59.081,00; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 327297 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44369 | 44411 | 4074566 | Propuesta publica | 3687660 | IPC | 23 | 44440 | 44463 | 0 | MASERCO S.A. | 720 | 44463 | 45183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411137.3 | 1392539.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40019886-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE PAMA VALLE HERMOSO, EN RUTA D-775, COMUNA DE COMBARBALÁ | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 157500 | 64434.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 60
Coquimbo | 40019886-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40019886-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40019886-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 64434.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40019886-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Reposición Puente Pama, Combarbala, Provincia de Limari | 329340 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44369 | 44426 | 240000 | Propuesta publica | 209735 | IPC | 2377 | 44448 | 44448 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 720 | 44448 | 45168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 64434.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40020145-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | [21 empty] | 0 | 5259094 | 0 | 136193.224 | 361535.565 | 279479.201 | 297351.136 | 515826.758 | 667705.301 | 786563.068 | 675188.195 | 203979.451 | 38113.391 | 982219.695 | 4944154.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 497728.789 | 1092657.095 | 2129456.564 | 1224312.537 | 5259094
Coquimbo | 40020145-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5259094 | 0 | 136193.224 | 361535.565 | 279479.201 | 297351.136 | 515826.758 | 667705.301 | 786563.068 | 675188.195 | 203979.451 | 38113.391 | 982219.695 | 4944154.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40020145-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2571228 | SinInf |  | -- | // | 1439788 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15794.887 | 11625.3 | 5604.641 | 7002.603 | -629.808 | 24729.637 | 10354.196 | 8761.47 | 18091.469 | 15400.594 | 46312.566 | 163047.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40020145-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3910929 | SinInf |  | -- | // | 1901510 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 120398.337 | 349910.265 | 273874.56 | 290348.533 | 516456.566 | 642975.664 | 776208.872 | 666426.725 | 185887.982 | 22712.797 | 935907.129 | 4781107.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40020258-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | [21 empty] | 0 | 70100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623349.76 | 4475385.8 | 4390424.5 | 3255563.847 | 15949.44 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 70100
Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 441 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429089.76 | 457572 | 458474.5 | 427576.24 | 15949.44 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III Etapa, Región de Coquimbo, | 329049 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44358 | 44397 | 869876 | Propuesta publica | 842970 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1431 | 44531 | 45962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215270 | 223861 | 224510.5 | 208003.12 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | 331661 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-10-25 | 2021-11-30 | 886984 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1430 | 2022-01-10 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213819.76 | 233711 | 233964 | 219573.12 | 15949.44 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3192920 | 4017813.8 | 3931950 | 2827987.607 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III etapa, Región de Coquimbo | 329045 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44280 | 44330 | 7052670 | Propuesta publica | 6465747 | IPC | 14 | 44358 | 44424 | 0 | MASERCO S.A. | 1440 | 44424 | 45864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746800 | 1902249.8 | 1831950 | 1198681.684 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | 331658 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-08-31 | 2021-10-22 | 7001720 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2021-12-01 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446120 | 2115564 | 2100000 | 1629305.923 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40020339-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - ZONA PORTUARIA, CIUDAD DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 141456 | 130765.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 75
Coquimbo | 40020339-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40020339-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40020339-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141456 | 130765.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40020339-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Conexión Vial Ruta 5 - Zona Portuaria, Ciudad de Coquimbo | 329344 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-08-16 | 2021-11-04 | 294045 | Propuesta publica | 245000 | IPC | 3411 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 470 | 2021-12-01 | 2023-03-16 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141456 | 130765.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40021441-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE III REG. | [21 empty] | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 415600 | 330200 | 336000 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 75
Coquimbo | 40021441-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40021441-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40021441-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415600 | 330200 | 336000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40021441-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costera, Caleta Hornos - Límite Regional Atacama, Región de Coquimbo | 329350 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-09 | 2021-09-03 | 1180000 | Propuesta publica | 988000 | IPC | 95 | 2021-10-12 | 2021-11-08 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 930 | 2021-11-08 | 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415600 | 330200 | 336000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027835-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | -2174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | -2174000
Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | -1774000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027835-9 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | 2174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174000
Coquimbo | 40027835-9 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027835-9 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1774000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027836-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | -2741000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | -2741000
Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | -440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | -2301000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027836-9 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | 2741000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741000
Coquimbo | 40027836-9 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027836-9 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2301000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40028928-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-215, SECTOR MARQUESA - TALCUNA ORIENTE, VICUÑA | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447795 | 2114154.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Coquimbo | 40028928-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447795 | 2114154.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40028928-9 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-215, cruce ruta 41 CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 2.500,0 a Dm. 17.500,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 339791 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44439 | 44483 | 4409341 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 639 | 44545 | 45184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447795 | 2114154.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40035401-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058220 | 1114724.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Coquimbo | 40035401-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058220 | 1114724.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40035401-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservación : Camino D-669, Cruce D-55 (Huatulame) - La Laja - Cruce D-605 (Punitaqui) Sector El Divisadero -Punitaqui, km 18,60 a km 36,00 Comuna de Punitaqui,Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. ADELANTADOS | 345919 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44522 | 44559 | 2734725 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 44621 | 45161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646220 | 1114724.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40035401-0 | '02 | '004 | Conservación Camino Básico Región de Coquimbo 2021-2023: Conservación de Seguridad Vial ruta D-377 cruce ruta 47 (Canelillo)-Las Palmas-cruce ruta E-35 (Pedegua) sector Canelillo-Límite Regional (Las Palmas) Dm. 48.000,0 a Dm. 58.000,0. Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 351539 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44596 | 400000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 44634 | 44784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 20191064-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
Valparaíso | 20191064-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30005719-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | [21 empty] | 3101542.476 | 388140 | 0 | 320967.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277.487 | 0 | 0 | 63499.744 | 385745.208 | 2620000.1 | 8176826 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | Item | 320967.977 | 0 | 1277.487 | 63499.744 | 388140
Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 626826 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA F-30-E, SECTOR CEMENTERIO CONCÓN - ROTONDA CONCÓN, TRAMO PUENTE CONCÓN, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 309628 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2020-12-31 | 2021-03-30 | 849150 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 454 | 2022-01-31 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 626826 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277.487 | 0 | 0 | 63499.744 | 64777.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 64778 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277.487 | 0 | 0 | 63499.744 | 64777.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3101542.476 | 322760 | 0 | 320967.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320967.977 | 2350000.1 | 7550000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 1: Rotonda Concón - Calle Vergara, Región de Valparaíso | 263573 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-15 | 2018-04-18 | 6051776 | Propuesta publica | 6495387 | IPC | 127 | 2018-05-30 | 2018-06-20 | 442726 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 969 | 2018-06-20 | 2021-02-13 | 100 | 3101542.476 | 0 | 0 | 320967.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320967.977 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector Cementerio Concón - Rotonda Concón, tramo Puente Concón, Región de Valparaíso | 309627 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44195 | 44267 | 14414649 | Propuesta publica | 15281278 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 720 | 44592 | 45312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350000 | 7550000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30036251-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUÉ | [21 empty] | 106039.991 | 66905 | 0 | 0 | 0 | 21205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21205.8 | 0 | 0 | 24320.595 | 66732.195 | 21205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 21205.8 | 21205.8 | 24320.595 | 66905
Valparaíso | 30036251-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3114.795 | 3114.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30036251-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 222112 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3114.795 | 3114.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30036251-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 106039.991 | 63620 | 0 | 0 | 0 | 21205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21205.8 | 0 | 0 | 21205.8 | 63617.4 | 21205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30036251-0 | '02 | '004 | REFORESTACION EN EMBALSE LOS AROMOS COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALAPARAISO | 271941 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-01-11 | 2019-02-11 | 218364 | Propuesta publica | 218364 | SR | 2271 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 0 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | 974 | 2019-07-12 | 2022-03-12 | 50 | 106039.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21205.8 | 0 | 0 | 21205.8 | 63617.4 | 21205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30073274-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE LO ROJAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | [21 empty] | 831.044 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372808.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
Valparaíso | 30073274-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 628.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138372.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30073274-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Lo Rojas Sector Ruta F-366, La Cruz Lo Rojas, DM. 9.840,00 10.585,379, Ruta F-366, Provincia de Quillota, Región de Valparaíso (Nuevos 2017) | 263578 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-07-19 | 2017-09-27 | 562200 | Propuesta publica | 455252 | IPC | 215 | 2017-11-20 | 2017-12-12 | -25163 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 547 | 2017-12-12 | 2019-06-12 | 100 | 628.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138372.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30073274-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30073274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 202.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234436.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30073274-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Lo Rojas, sector Ruta F-366, La Cruz - Lo Rojas; Tramo DM. 9.840 - DM. 10.585,379; Comuna De La Cruz, Provincia de Quillota, Región de Valparaíso | 263579 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-06-22 | 2017-09-08 | 6268973 | Propuesta publica | 4695436 | IPC | 193 | 2017-10-16 | 2017-12-12 | 454845 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ LO ROJAS LTDA. | 400 | 2017-12-12 | 2019-01-16 | 100 | 202.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234436.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30073648-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | [21 empty] | 0 | 1966250 | 0 | 0 | 0 | 163.649 | 45.626 | 590.24 | 32779.932 | 340148.578 | 608853.273 | 89796.292 | 4549.926 | 884762.243 | 1961689.759 | 8383847.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 799.515 | 981781.783 | 979108.461 | 1966250
Valparaíso | 30073648-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 252800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139207.514 | 0 | 29663.652 | 0 | 83926.857 | 252798.023 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30073648-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pavimentación Ruta G-814, Sector Leyda - Cuncumén, Tramo DM 0.000,00 al DM 14.060,00, Comuna de San Antonio, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso | 314884 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44105 | 44165 | 653310 | Propuesta publica | 521011 | IPC | 361 | 44245 | 44245 | 0 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 546 | 44245 | 44791 | 53.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139207.514 | 0 | 29663.652 | 0 | 83926.857 | 252798.023 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30073648-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 163.649 | 45.626 | 590.24 | 32779.932 | 30939.088 | 516.46 | 60132.64 | 4549.926 | 1245.35 | 130962.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30073648-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 343970 | SinInf |  | -- | // | 122037 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.649 | 45.626 | 590.24 | 32779.932 | 30939.088 | 516.46 | 60132.64 | 4549.926 | 1245.35 | 130962.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30073648-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1578450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170001.976 | 608336.813 | 0 | 0 | 799590.036 | 1577928.825 | 8092847.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30073648-0 | '02 | '004 | Mejoramiento pavimentación Ruta G-814, sector Leyda - Cuncumén, Comuna de San Antonio, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso | 314885 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44043 | 44141 | 7378629 | Propuesta publica | 9230589 | IPC | 91 | 44193 | 44217 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 450 | 44217 | 44667 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170001.976 | 608336.813 | 0 | 0 | 799590.036 | 1577928.825 | 8092847.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30080312-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | [21 empty] | 0 | 395090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15014.992 | 18355.935 | 26162.612 | 21310.572 | 73877.533 | 73772.184 | 106471.995 | 57127.227 | 392093.05 | 6352278.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 33370.927 | 121350.717 | 237371.406 | 395090
Valparaíso | 30080312-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 162180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15014.992 | 18355.935 | 21868.082 | 21310.572 | 21344.927 | 24549.035 | 22585.963 | 17145.795 | 162175.301 | 303536.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30080312-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL REPOSICION RUTA 60-CH, SECTOR CRUCE SAN PEDRO-ENLACE QUILLOTA, I ETAPA PUENTE LIMACHE, PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 309624 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44134 | 44193 | 408580 | Propuesta publica | 399177 | IPC | 773 | 44307 | 44307 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 504 | 44307 | 44811 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15014.992 | 18355.935 | 21868.082 | 21310.572 | 21344.927 | 24549.035 | 22585.963 | 17145.795 | 162175.301 | 303536.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30080312-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4294.53 | 0 | 52532.606 | 0 | 0 | 180.624 | 57007.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30080312-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 276328 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4294.53 | 0 | 52532.606 | 0 | 0 | 180.624 | 57007.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30080312-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 172910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49223.149 | 83886.032 | 39800.808 | 172909.989 | 6048742.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30080312-0 | '02 | '004 | REPOSICION RUTA 60-CH, SECTOR CRUCE SAN PEDRO-ENLACE QUILLOTA, I ETAPA PUENTE LIMACHE, PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 309623 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44104 | 44193 | 4619305 | Propuesta publica | 4879751 | IPC | 8 | 44193 | 44285 | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 540 | 44286 | 44826 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49223.149 | 83886.032 | 39800.808 | 172909.989 | 6048742.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30080514-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTEROS | [21 empty] | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 219.294 | 110.213 | 0 | 3640.73 | 0 | 97.494 | 0 | 25.065 | 103.659 | 4196.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 329.507 | 3738.224 | 128.724 | 5600
Valparaíso | 30080514-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 219.294 | 110.213 | 0 | 3640.73 | 0 | 97.494 | 0 | 25.065 | 103.659 | 4196.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30080514-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 222387 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.294 | 110.213 | 0 | 3640.73 | 0 | 97.494 | 0 | 25.065 | 103.659 | 4196.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30080632-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30081531-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
Valparaíso | 30081531-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30083477-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: JUNCAL-PORTILLO Y SALADILLO | [21 empty] | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16118.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16118.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 16118.274 | 0 | 0 | 16200
Valparaíso | 30083477-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16118.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16118.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30083477-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16119 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16118.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16118.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30091137-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARÍA | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 14193.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14193.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 14193.417 | 0 | 0 | 0 | 15000
Valparaíso | 30091137-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 14193.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14193.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30091137-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 14194 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14193.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14193.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30091212-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA F-30-E SECTOR: LA LAGUNA - PUCHUNCAVI | [21 empty] | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 217158.3 | 118756.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 115
Valparaíso | 30091212-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30091212-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1130 | SinInf |  | -- | // | 2655 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30091212-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217158.3 | 118756.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30091212-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION RUTA E-30-F, SECTOR LA LAGUNA - PUCHUNCAVI, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 329534 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44336 | 44426 | 408300 | Propuesta publica | 330500 | IPC | 2190 | 44490 | 44490 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 570 | 44490 | 45060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217158.3 | 118756.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30098775-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, SECTOR: CUESTA IBACACHE - CASABLANCA, COMUNA CASABLANCA | [21 empty] | 0 | 29000 | 0 | 0 | 889.791 | 310.798 | 520.124 | 39.15 | 369.779 | 16252.825 | 194.984 | 0 | 9834.24 | 500.747 | 28912.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 889.791 | 870.072 | 16817.588 | 10334.987 | 29000
Valparaíso | 30098775-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 29000 | 0 | 0 | 889.791 | 310.798 | 520.124 | 39.15 | 369.779 | 16252.825 | 194.984 | 0 | 9834.24 | 500.747 | 28912.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30098775-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 245819 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.791 | 310.798 | 520.124 | 39.15 | 369.779 | 16252.825 | 194.984 | 0 | 9834.24 | 500.747 | 28912.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30102080-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 30.684 | 95 | 0 | 0 | 1314.726 | 0 | 370.037 | 28.646 | 98.4 | 6564.113 | 8501.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 30.684 | 95 | 1684.763 | 6691.159 | 10000
Valparaíso | 30102080-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 30.684 | 95 | 0 | 0 | 1314.726 | 0 | 370.037 | 28.646 | 98.4 | 6564.113 | 8501.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30102080-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 224490 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.684 | 95 | 0 | 0 | 1314.726 | 0 | 370.037 | 28.646 | 98.4 | 6564.113 | 8501.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30104149-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33745.729 | 2099.157 | 41296.273 | 0 | 127.651 | 1100.764 | 1968.631 | 80338.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 33745.729 | 43395.43 | 3197.046 | 98000
Valparaíso | 30104149-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33745.729 | 2099.157 | 41296.273 | 0 | 127.651 | 1100.764 | 1968.631 | 80338.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30104149-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 296631 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33745.729 | 2099.157 | 41296.273 | 0 | 127.651 | 1100.764 | 1968.631 | 80338.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30106702-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | [21 empty] | 0 | 1627290 | 0 | 0 | 19000.84 | 13838.209 | 13891.396 | 25815.784 | 623761.276 | 134999.73 | 349335.326 | 92417.812 | 131012.44 | 216544.926 | 1620617.739 | 36774.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 19000.84 | 53545.389 | 1108096.332 | 439975.178 | 1627290
Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 151470 | 0 | 0 | 19000.84 | 13838.209 | 13891.396 | 0 | 15608.512 | 28676.538 | 14102.781 | 17110.549 | 15279.774 | 13961.345 | 151469.944 | 1234.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE EL MOLINO RUTA E-405, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 309668 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-11-10 | 129999 | Propuesta publica | 155804 | IPC | 2 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 300 | 2021-01-04 | 2021-10-31 | 85.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000.84 | 13838.209 | 13891.396 | 0 | 15608.512 | 28676.538 | 14102.781 | 17110.549 | 15279.774 | 13961.345 | 151469.944 | 1234.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2819.31 | 0 | 0 | 0 | 2819.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2821 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2819.31 | 0 | 0 | 0 | 2819.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1465720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25815.784 | 607958.02 | 106225.82 | 332291.52 | 75185.548 | 115708.323 | 202534.895 | 1465719.91 | 35540.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '004 | Reposición Puente El Molino, Ruta E-405, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso | 309667 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44068 | 44110 | 1098140 | Propuesta publica | 1306684 | IPC | 2137 | 44141 | 44141 | 121600 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 388 | 44142 | 2021-11-30 | 98.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25815.784 | 607958.02 | 106225.82 | 332291.52 | 75185.548 | 115708.323 | 202534.895 | 1465719.91 | 35540.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 97.372 | 121.715 | 121.715 | 24.343 | 48.686 | 608.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 71471 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 97.372 | 121.715 | 121.715 | 24.343 | 48.686 | 608.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30107026-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | [21 empty] | 1139.31 | 4595005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9643.53 | 84027.774 | 2516060.621 | 1978584.93 | 4588316.855 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 9643.53 | 4578673.325 | 4595005
Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1139.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta F-30-E, Sector Cruces Ruta F-20 Concon, Región de Valparaíso. | 186412 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 41160 | 41199 | 943000 | Propuesta publica | 943000 | IPC | 890 | 41213 | 41236 | 287025 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1720 | 41236 | 42956 | 0 | 1139.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 4594000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9643.53 | 84027.774 | 2516060.621 | 1978584.93 | 4588316.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4807760 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9643.53 | 84027.774 | 2516060.621 | 1978584.93 | 4588316.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30123847-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL TABOLANGO - QUILPUE - VILLA ALEMANA | [21 empty] | 0 | 65320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27424.268 | 0 | 0 | 37428.48 | 0 | 46.016 | 64898.764 | 231020.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 27424.268 | 37474.496 | 65320
Valparaíso | 30123847-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30123847-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30123847-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 65220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27424.268 | 0 | 0 | 37428.48 | 0 | 0 | 64852.748 | 231020.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30123847-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión "Construcción Conexión Vial Tabolango - Quilpué - Villa Alemana, Región de Valparaíso". | 322156 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 44174 | 44260 | 363600 | Propuesta publica | 282000 | IPC | 603 | 44277 | 44277 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 560 | 44277 | 44837 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27424.268 | 0 | 0 | 37428.48 | 0 | 0 | 64852.748 | 231020.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30131237-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E - 805 | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 37.485 | 0 | 0 | 14.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789.98 | 1841.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 37.485 | 14.323 | 0 | 1789.98 | 10000
Valparaíso | 30131237-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 37.485 | 0 | 0 | 14.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789.98 | 1841.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30131237-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 224870 | SinInf |  | -- | // | 115593 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.485 | 0 | 0 | 14.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789.98 | 1841.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30132824-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BY PASS A LAS CIUDADES DE LA LIGUA Y CABILDO | [21 empty] | 165990 | 177620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146758.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30861.875 | 177620 | 111343.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 146758.125 | 0 | 30861.875 | 177620
Valparaíso | 30132824-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 165990 | 177620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146758.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30861.875 | 177620 | 111343.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30132824-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción By Pass a las Ciudades de La Ligua y Cabildo, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso". | 278507 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43312 | 43357 | 569699 | Propuesta publica | 462000 | IPC | 228 | 43376 | 43481 | 104262 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 805 | 43481 | 44286 | 0 | 165990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146758.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30861.875 | 177620 | 111343.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30133962-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F - 10 - G, COMUNA DE LIMACHE | [21 empty] | 0 | 7750 | 0 | 4712.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6463.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 4712.34 | 0 | 1751.622 | 0 | 7750
Valparaíso | 30133962-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 7750 | 0 | 4712.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6463.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30133962-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6465 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4712.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6463.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30134846-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE PELUMPEN EN RUTA F - 660, COMUNA DE OLMUÉ | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 19.527 | 203.259 | 19.573 | 22.405 | 67.753 | 135.506 | 0 | 0 | 0 | 468.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 242.359 | 225.664 | 0 | 1000
Valparaíso | 30134846-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 19.527 | 203.259 | 19.573 | 22.405 | 67.753 | 135.506 | 0 | 0 | 0 | 468.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30134846-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.527 | 203.259 | 19.573 | 22.405 | 67.753 | 135.506 | 0 | 0 | 0 | 468.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30137246-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | [21 empty] | 0 | 1705206 | 0 | 0 | 0 | 4283.529 | 62362.669 | 824666.789 | 2310.651 | 623968.659 | 135286.721 | 489.842 | 2020.321 | 49160.093 | 1704549.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 891312.987 | 761566.031 | 51670.256 | 1705206
Valparaíso | 30137246-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30137246-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30137246-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1705000 | 0 | 0 | 0 | 4283.529 | 62362.669 | 824666.789 | 2310.651 | 623968.659 | 135286.721 | 489.842 | 2020.321 | 49160.093 | 1704549.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30137246-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2385325 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4283.529 | 62362.669 | 824666.789 | 2310.651 | 623968.659 | 135286.721 | 489.842 | 2020.321 | 49160.093 | 1704549.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30137246-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30218272-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | [21 empty] | 0 | 2095290 | 0 | 0 | 39.052 | 176.418 | 17262.878 | 160343.274 | 68.477 | 337496.758 | 375916.327 | 305138.906 | 59610.053 | 835486.549 | 2091538.692 | 7995688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 39.052 | 177782.57 | 713481.562 | 1200235.508 | 2095290
Valparaíso | 30218272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 161010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41582.6 | 19226.156 | 0 | 59450.634 | 40750.61 | 161010 | 309370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30218272-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 62, Sector Quillota-Cruce Ruta F-390, Comuna de Quillota, región de Valparaíso. | 278535 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44021 | 44077 | 502530 | Propuesta publica | 439263 | IPC | 706 | 44287 | 44287 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 548 | 44287 | 44835 | 44.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41582.6 | 19226.156 | 0 | 59450.634 | 40750.61 | 161010 | 309370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30218272-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 479000 | 0 | 0 | 39.052 | 176.418 | 17262.878 | 160343.274 | 68.477 | 237715.842 | 57190.342 | 1458.608 | 159.419 | 864.008 | 475278.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30218272-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 692046 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.052 | 176.418 | 17262.878 | 160343.274 | 68.477 | 237715.842 | 57190.342 | 1458.608 | 159.419 | 864.008 | 475278.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30218272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1455280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58198.316 | 299499.829 | 303680.298 | 0 | 793871.931 | 1455250.374 | 7686318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30218272-0 | '02 | '004 | Ampliación Ruta 62, sector Quillota-Cruce Ruta F-390, Comuna de Quillota, Región de Valparaíso | 278536 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43799 | 44001 | 8087809 | Propuesta publica | 8560231 | IPC | 56 | 44082 | 44260 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 450 | 44261 | 44711 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58198.316 | 299499.829 | 303680.298 | 0 | 793871.931 | 1455250.374 | 7686318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30370523-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA DE LIMACHE | [21 empty] | 963159.351 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 3535.515 | 0 | 0 | 3540
Valparaíso | 30370523-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 963159.351 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30370523-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA LIMACHE, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 291632 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43671 | 43728 | 668185 | Propuesta publica | 828223 | IPC | 2369 | 43766 | 43766 | 121968 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 400 | 43767 | 2020-12-02 | 100 | 963159.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30371230-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | [21 empty] | 3883650.525 | 839610 | 0 | 407577.286 | 162037.445 | 231885.668 | 11898.34 | 0 | 121.715 | 25547.853 | 0 | 0 | 0 | 2.256 | 839070.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 569614.731 | 243784.008 | 25669.568 | 2.256 | 839610
Valparaíso | 30371230-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 347697.783 | 125047 | 0 | 67478.688 | 28467.326 | 29095.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125041.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30371230-0 | '02 | '002 | "ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 260306 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42929 | 42977 | 1278456 | Propuesta publica | 1223979 | IPC | 18 | 43004 | 43027 | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 1410 | 43027 | 44437 | 92.16 | 347697.783 | 0 | 0 | 67478.688 | 28467.326 | 29095.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125041.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30371230-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3535952.742 | 713423 | 0 | 340098.598 | 133375.375 | 202619.962 | 11776.625 | 0 | 0 | 25547.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713418.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30371230-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR COSTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 254363 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42475 | 42534 | 4518586 | Propuesta publica | 3763806 | IPC | 12 | 42565 | 42599 | 593522 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1440 | 42600 | 44040 | 100 | 715398.924 | 0 | 0 | 30262.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30262.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30371230-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 260127 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42731 | 42783 | 5450043 | Propuesta publica | 4252815 | IPC | 13 | 42816 | 42845 | 466393 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 1440 | 42846 | 44286 | 100 | 1397294.832 | 0 | 0 | 131816.649 | 50407.429 | 101419.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283643.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30371230-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 260135 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-27 | 2017-02-17 | 5250039 | Propuesta publica | 4197155 | IPC | 10 | 2017-03-22 | 2017-04-20 | 452514 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 1440 | 2017-04-21 | 2021-03-31 | 99.96 | 1423258.986 | 0 | 0 | 178019.027 | 82967.946 | 101200.059 | 11776.625 | 0 | 0 | 25547.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399511.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30371230-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1140 | 0 | 0 | 194.744 | 170.401 | 121.715 | 0 | 121.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.256 | 610.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30371230-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.256 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30371230-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 71471 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 170.401 | 121.715 | 0 | 121.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30406382-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR AÑO 2016 - 2019 | [21 empty] | 51402.576 | 52770 | 0 | 0 | 8798.408 | 8798.408 | 4399.204 | 4399.204 | 4399.204 | 4399.204 | 4399.204 | 4399.204 | 4399.204 | 4378.756 | 52770 | 3568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 8798.408 | 17596.816 | 13197.612 | 13177.164 | 52770
Valparaíso | 30406382-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 51402.576 | 52770 | 0 | 0 | 8798.408 | 8798.408 | 4399.204 | 4399.204 | 4399.204 | 4399.204 | 4399.204 | 4399.204 | 4399.204 | 4378.756 | 52770 | 3568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30406382-0 | '02 | '004 | Nueva Plaza de Peaje Cristo Redentor NUEVO 2019 | 291635 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43612 | 43633 | 102806 | Propuesta publica | 102806 | IPC | 3457 | 43763 | 43763 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 731 | 43763 | 44494 | 0 | 51402.576 | 0 | 0 | 0 | 8798.408 | 8798.408 | 4399.204 | 4399.204 | 4399.204 | 4399.204 | 4399.204 | 4399.204 | 4399.204 | 4378.756 | 52770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30406382-0 | '02 | '004 | Trato Directo: Segunda Prórroga Servicio de mantenimiento de equipos controladores de vehículos para Plaza de Peaje Cristo Redentor | 304604 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17835 | Trato directo | 17835 | SR | 2500 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 153 | 2019-08-08 | 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30458863-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS E-30-F Y 64 SECTOR: CEMENTERIO CON CON - LAS PALMAS | [21 empty] | 117100 | 31890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31885.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31885.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 31885.472 | 0 | 31890
Valparaíso | 30458863-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 117100 | 31890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31885.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31885.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30458863-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Rutas E-30-F y 64 S: Cementerio Concón- Las Palmas, Región de Valparaíso (Nuevos 2017) | 263602 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2017-04-28 | 2017-06-16 | 298386 | Propuesta publica | 272450 | IPC | 104 | 2017-07-06 | 2017-08-28 | -15100 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 542 | 2017-07-28 | 2019-01-21 | 100 | 117100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31885.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31885.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30458864-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTAS E-30-F Y 64 S:CEMENTERIO CON CON-NUDO QUILLOTA | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4806413 | 4844928 | 1138000 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Valparaíso | 30458864-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238735 | 364928 | 138000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30458864-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Conservación Rutas E-30-F y 64, Sector Cementerio Concón-Nudo Quillota, Tramo DM 82.509 al DM 84.124 y DM 24.021 al DM 34.053, Comunas de Viña Del Mar y Concón, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso | 329969 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44410 | 44491 | 611730 | Propuesta publica | 648486 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 547 | 44560 | 45107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238735 | 364928 | 138000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30458864-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567678 | 4480000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30458864-0 | '02 | '004 | Conservación Rutas E-30-F y 64, Sector Cementerio Concón - Nudo Quillota, Tramo DM. 82.509 a DM. 84.124 y DM. 24.021 a DM. 34.053, Comunas Viña del Mar y Concón, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. | 329970 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44371 | 44463 | 9984030 | Propuesta publica | 8107864 | IPC | 105 | 44512 | 44537 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 450 | 44538 | 44988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567678 | 4480000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481237-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | [21 empty] | 1438203.091 | 1587990 | 0 | 438595.044 | 203532.943 | 188231.813 | 249049.345 | 279689.356 | 193542.219 | 30734.366 | 48.686 | 3892.331 | 0 | 0 | 1587316.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 642127.987 | 716970.514 | 224325.271 | 3892.331 | 1587990
Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 277.62 | 680 | 0 | 0 | 0 | 277.62 | 227.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1130 | SinInf |  | -- | // | 2655 |  |  | - | - | 0 | 277.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.62 | 227.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 261329.934 | 29140 | 0 | 29133.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29133.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 305018 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43721 | 43788 | 299096 | Propuesta publica | 299866 | IPC | 2877 | 43818 | 43818 | -14796 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 377 | 43818 | 44195 | 100 | 261329.934 | 0 | 0 | 29133.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29133.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1176595.537 | 1556000 | 0 | 409461.65 | 202986.815 | 187710.763 | 248675.606 | 279689.356 | 192811.929 | 30661.337 | 0 | 3892.331 | 0 | 0 | 1555889.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO RUTA 66 ( PELEQUEN - SAN ANTONIO, SECTOR: LIMITE REGIONAL - SAN ANTONIO ), SECTOR PUENTE LO GALLARDO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO. | 291816 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43684 | 43977 | 1034033 | Propuesta publica | 988542 | IPC | 1378 | 44049 | 44049 | 253745 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 376 | 44050 | 44426 | 100 | 314058.342 | 0 | 0 | 238319.742 | 157609.55 | 42169.605 | 164978.761 | 230287.177 | 127197.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960562.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO RUTAS 60-CH - SECTOR LA POLVORA Y RUTA 64 - SECTOR CRUCE RUTA 60-CH (VIA LAS PALMAS), PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 304104 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43844 | 43889 | 681143 | Propuesta publica | 635225 | IPC | 1017 | 43998 | 43998 | 119219 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 185 | 43999 | 44184 | 100 | 755745.622 | 0 | 0 | 9841.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9841.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES EN CAMINO S/R F-1638, CAMINO F-672. CAMINO E-379 Y CAMINO E-753, PROVINCIAS DE MARGA MARGA, PETORCA Y LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 305024 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43740 | 43767 | 436667 | Propuesta publica | 502072 | IPC | 1377 | 44049 | 44049 | -73762 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 240 | 44050 | 44290 | 100 | 36529.116 | 0 | 0 | 67081.189 | 45377.265 | 76120.926 | 77853.678 | 49402.179 | 65614.39 | 30661.337 | 0 | 1862.372 | 0 | 0 | 413973.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA DE RUTA E-85 SECTOR HERMANOS CLARK, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE Valparaíso | 308412 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-21 | 2020-01-30 | 159131 | Propuesta publica | 188124 | IPC | 1159 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 45576 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 225 | 2020-07-08 | 2021-02-18 | 100 | 70262.457 | 0 | 0 | 94219.387 | 0 | 69420.232 | 5843.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029.959 | 0 | 0 | 171512.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2170 | 0 | 0 | 546.128 | 243.43 | 146.058 | 0 | 730.29 | 73.029 | 48.686 | 0 | 0 | 0 | 1787.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481237-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 71471 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.128 | 243.43 | 146.058 | 0 | 730.29 | 73.029 | 48.686 | 0 | 0 | 0 | 1787.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481267-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | [21 empty] | 9574634.485 | 8265130 | 0 | 1041452.758 | 663003.098 | 661406.033 | 529618.311 | 719934.376 | 480258.74 | 819546.222 | 671537.417 | 504783.468 | 381665.098 | 1789716.235 | 8262921.756 | 4146169.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1704455.856 | 1910958.72 | 1971342.379 | 2676164.801 | 8265130
Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 905367.914 | 942733 | 0 | 157004.326 | 77417.478 | 77703.337 | 77996.341 | 78210.734 | 59490.219 | 97688.773 | 79182.651 | 79882.732 | 61706.234 | 94469.749 | 940752.574 | 1004654.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III, REGION DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA III, REGION DE VALPARAÍSO | 274836 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43238 | 43286 | 1240192 | Propuesta publica | 1158993 | IPC | 35 | 43417 | 43439 | 0 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 1440 | 43439 | 44879 | 72.35 | 306835.264 | 0 | 0 | 52217.448 | 26157.015 | 26253.598 | 26352.595 | 26425.032 | 26446.763 | 26659.245 | 26753.413 | 27069.722 | 27431.907 | 27569.537 | 319336.275 | 333123.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 274837 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43238 | 43286 | 800008 | Propuesta publica | 700596 | IPC | 34 | 43416 | 43439 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1440 | 43439 | 44879 | 70.46 | 184164.551 | 0 | 0 | 31375.001 | 15716.516 | 15774.548 | 15834.031 | 15877.555 | 15890.612 | 16018.283 | 16074.864 | 16028.815 | 16482.539 | 14585.422 | 189658.186 | 213249.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 274838 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43220 | 43291 | 683424 | Propuesta publica | 751700 | IPC | 33 | 43416 | 43439 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1440 | 43439 | 44879 | 74.99 | 196292.463 | 0 | 0 | 36322.422 | 16964.919 | 17027.561 | 17091.768 | 17138.749 | 17152.844 | 17290.655 | 17351.731 | 17556.882 | 17791.788 | 17881.053 | 209570.372 | 217015.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 275833 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43238 | 43286 | 700005 | Propuesta publica | 823220 | IPC | 36 | 43417 | 43439 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1440 | 43439 | 44879 | 72.85 | 218075.636 | 0 | 0 | 37089.455 | 18579.028 | 18647.63 | 18717.947 | 18769.398 | 0 | 37720.59 | 19002.643 | 19227.313 | 0 | 34433.737 | 222187.741 | 241265.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8669266.571 | 7313341 | 0 | 884448.432 | 584271.098 | 583118.464 | 450696.936 | 641723.642 | 418528.965 | 721297.56 | 591454.075 | 424097.417 | 319618.062 | 1694078.022 | 7313332.673 | 3141514.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO | 274829 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43098 | 43159 | 3274587 | Propuesta publica | 2857475 | IPC | 15 | 43209 | 43234 | 352974 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 1440 | 43235 | 44675 | 96.38 | 950681.107 | 0 | 0 | 83279.294 | 37186.569 | 55931.496 | 59311.719 | 61637.863 | 45352.751 | 63100.15 | 190412.166 | 94817.488 | 0 | 279980.045 | 971009.541 | 154652.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 274830 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43098 | 43159 | 4905687 | Propuesta publica | 4599610 | IPC | 14 | 43207 | 43234 | 717845 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 1440 | 43235 | 44675 | 84.38 | 1547594.48 | 0 | 0 | 115881.04 | 63172.036 | 132305.221 | 58716.123 | 142157.971 | 58711.319 | 136745.897 | 65743.214 | 80020.784 | 217045.544 | 359987.236 | 1430486.385 | 714312.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 274833 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43098 | 43158 | 5899995 | Propuesta publica | 4855621 | IPC | 12 | 43201 | 43227 | 471240 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1440 | 43228 | 44668 | 90.63 | 1907714.611 | 0 | 0 | 247849.5 | 129266.13 | 97004.744 | 76788.903 | 163899.337 | 70648.359 | 92332.669 | 52368.462 | 90598.407 | 0 | 349165.098 | 1369921.609 | 580413.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS, DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III REGION DE VALPARAISO | 274834 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-02-27 | 5499753 | Propuesta publica | 4792455 | IPC | 10 | 43194 | 43222 | 700941 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2018-05-03 | 2022-04-12 | 95.71 | 1466558.78 | 0 | 0 | 173028.507 | 106570.051 | 143545.019 | 151965.838 | 110170.244 | 145007.151 | 124200.012 | 122884.722 | 92272.963 | 0 | 361599.663 | 1531244.17 | 272720.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. | 274835 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43098 | 43167 | 7500000 | Propuesta publica | 7986312 | IPC | 8 | 43182 | 43216 | 478928 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 1440 | 43217 | 44657 | 87.21 | 2796717.593 | 0 | 0 | 264410.091 | 248076.312 | 154331.984 | 103914.353 | 163858.227 | 98809.385 | 304918.832 | 160045.511 | 66387.775 | 102572.518 | 343345.98 | 2010670.968 | 1419415.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 9056 | 0 | 0 | 1314.522 | 584.232 | 925.034 | 0 | 2239.556 | 559.889 | 900.691 | 803.319 | 340.802 | 1168.464 | 8836.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30481267-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 71471 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.522 | 584.232 | 925.034 | 0 | 2239.556 | 559.889 | 900.691 | 803.319 | 340.802 | 1168.464 | 8836.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30483803-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | [21 empty] | 0 | 404500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.97 | 1840.202 | 18.906 | 0 | 118287.526 | 116024.895 | 165156.246 | 401370.745 | 12269738.504 | 785016.244 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 42.97 | 1859.108 | 399468.667 | 404500
Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50776.4 | 24827.653 | 21895.947 | 97500 | 319978.504 | 376018.244 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Construcción Enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector Enlace El Vergel, Región de Valparaíso" | 291641 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44110 | 44166 | 896880 | Propuesta publica | 738953 | IPC | 1655 | 44384 | 44384 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 914 | 44384 | 45298 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50776.4 | 24827.653 | 21895.947 | 97500 | 319978.504 | 376018.244 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.97 | 1840.202 | 18.906 | 0 | 734.463 | 944.945 | 289.856 | 3871.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 222198 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.97 | 1840.202 | 18.906 | 0 | 734.463 | 944.945 | 289.856 | 3871.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66776.663 | 90252.297 | 142970.443 | 299999.403 | 11949760 | 408998 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '004 | Construcción enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector enlace El Vergel, Tramo: DM. 7.200 al DM 8.809,52; Ruta 60-CH, Región de Valparaíso | 291642 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-30 | 2020-07-17 | 10858861 | Propuesta publica | 11832416 | IPC | 32 | 44111 | 44371 | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 900 | 2021-06-24 | 2023-12-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66776.663 | 90252.297 | 142970.443 | 299999.403 | 11949760 | 408998 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30484612-0 | ' | ' | CONSERVACION Y OPERACION TUNELES C.REDENTOR Y CARACOLES 2018 | [21 empty] | 687474.493 | 719982 | 0 | 58162.439 | 117141.984 | 58842.809 | 59065.697 | 59223.352 | 59272.279 | 0 | 0 | 426.005 | 182109.752 | 123589.468 | 717833.785 | 126300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 175304.423 | 177131.858 | 59272.279 | 306125.225 | 719982
Valparaíso | 30484612-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 687474.493 | 718710 | 0 | 58162.439 | 117141.984 | 58842.809 | 59065.697 | 59223.352 | 59272.279 | 0 | 0 | 0 | 182024.551 | 123589.468 | 717322.579 | 126300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30484612-0 | '02 | '004 | "CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN TÚNELES CRISTO REDENTOR Y CARACOLES RUTA 60 CH, SECTOR LOS ANDES AL LIMITE TRAMO KM. 113,947 AL KM 115,551, COMUNA LOS ANDES, PROVINCIA LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAISO" | 287994 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43309 | 43348 | 1738650 | Propuesta publica | 1780899 | IPC | 235 | 43385 | 43461 | 176180 | ARAUCO S.A. | 1005 | 43461 | 44466 | 0 | 687474.493 | 0 | 0 | 58162.439 | 117141.984 | 58842.809 | 59065.697 | 59223.352 | 59272.279 | 0 | 0 | 0 | 182024.551 | 123589.468 | 717322.579 | 126300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30484612-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.005 | 85.201 | 0 | 511.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30484612-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 83015 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.005 | 85.201 | 0 | 511.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40002708-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑOS 2019-2021 | [21 empty] | 1012707.379 | 3023669.817 | 0 | 675253.81 | 450398.048 | 208293.001 | 142656.287 | 167970.689 | 269564.867 | 150796.101 | 158529.103 | 401443.381 | 165941.587 | 232164.601 | 3023011.475 | 380549.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1125651.858 | 518919.977 | 578890.071 | 799549.569 | 3023669.817
Valparaíso | 40002708-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 155224.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43267.574 | 15643.219 | 15655.456 | 15782.413 | 15837.478 | 16025.619 | 16239.763 | 16320.832 | 154772.354 | 120650.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40002708-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTOR, VII ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 299001 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44134 | 44194 | 282508 | Propuesta publica | 261952 | IPC | 268 | 44245 | 44245 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 510 | 44245 | 44755 | 57.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43267.574 | 15643.219 | 15655.456 | 15782.413 | 15837.478 | 16025.619 | 16239.763 | 16320.832 | 154772.354 | 120650.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40002708-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1012707.379 | 2866270 | 0 | 675253.81 | 450032.903 | 208195.629 | 99145.283 | 152327.47 | 253349.522 | 134965.002 | 142545.567 | 385223.018 | 149604.452 | 215624.682 | 2866267.338 | 259899.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40002708-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTOR, VII ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 299000 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-21 | 2020-01-03 | 3429810 | Propuesta publica | 3696335 | IPC | 3 | 2020-04-06 | 2020-05-19 | 245355 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 720 | 2020-05-20 | 2022-05-10 | 94.06 | 1012707.379 | 0 | 0 | 675253.81 | 450032.903 | 208195.629 | 99145.283 | 152327.47 | 253349.522 | 134965.002 | 142545.567 | 385223.018 | 149604.452 | 215624.682 | 2866267.338 | 259899.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40002708-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2175 | 0 | 0 | 365.145 | 97.372 | 243.43 | 0 | 559.889 | 48.686 | 146.058 | 194.744 | 97.372 | 219.087 | 1971.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40002708-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 71471 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.145 | 97.372 | 243.43 | 0 | 559.889 | 48.686 | 146.058 | 194.744 | 97.372 | 219.087 | 1971.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40004451-0 | ' | ' | AMPLIACION PASO FRONTERZO CRISTO REDENTOR, FASE I | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 86.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 86.636 | 0 | 0 | 200
Valparaíso | 40004451-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 86.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40004451-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40006568-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PAR VIAL 60 CH. S: JUNCAL-PORTILLO Y AMPLIACION S: PORTILLO - TUNEL C. REDENTOR | [21 empty] | 0 | 212220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61742.439 | 0 | 45999 | 0 | 104469.953 | 0 | 0 | 0 | 212211.392 | 343069 | 44418 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 61742.439 | 150468.953 | 0 | 212220
Valparaíso | 40006568-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 212220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61742.439 | 0 | 45999 | 0 | 104469.953 | 0 | 0 | 0 | 212211.392 | 343069 | 44418 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40006568-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Par Vial, Sector Juncal -Portillo y Ampliación Ruta 60-CH, Portillo - Túnel del Cristo Redentor, Región de Valparaíso | 309613 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 44104 | 44165 | 741144 | Propuesta publica | 560400 | IPC | 3274 | 44186 | 44186 | 0 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 735 | 44186 | 44921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61742.439 | 0 | 45999 | 0 | 104469.953 | 0 | 0 | 0 | 212211.392 | 343069 | 44418 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40007060-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | [21 empty] | 76498.497 | 28220 | 0 | 0 | 19222.375 | 0 | 0 | 59.703 | 8859.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28142.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 19222.375 | 59.703 | 8859.971 | 0 | 28220
Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1130 | SinInf |  | -- | // | 2655 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 76498.497 | 28090 | 0 | 0 | 19222.375 | 0 | 0 | 0 | 8859.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28082.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS, PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 309019 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43825 | 43873 | 99985 | Propuesta publica | 94400 | Polinom | 706 | 43943 | 43943 | 9400 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 240 | 43943 | 44183 | 98.54 | 76498.497 | 0 | 0 | 0 | 19222.375 | 0 | 0 | 0 | 8859.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28082.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40008357-0 | ' | ' | CONSTRUCCION VARIAS CICLOVIAS PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | [21 empty] | 681469.97 | 416970 | 0 | 416814.534 | 73.029 | 24.343 | 24.343 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416960.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 416887.563 | 48.686 | 24.343 | 0 | 416970
Valparaíso | 40008357-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 681469.97 | 416820 | 0 | 416814.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416814.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40008357-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN CICLOVÍAS PROVINCIAS DE MARGA MARGA, QUILLOTA Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 291644 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43619 | 43713 | 1438000 | Propuesta publica | 1568581 | IPC | 15 | 43766 | 43790 | 180253 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 434 | 43791 | 44225 | 100 | 681469.97 | 0 | 0 | 416814.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416814.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40008357-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 73.029 | 24.343 | 24.343 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40008357-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 71471 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 24.343 | 24.343 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011041-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | [21 empty] | 100116.839 | 1917570 | 0 | 109532.937 | 58964.391 | 100630.903 | 53936.788 | 142763.54 | 164501.009 | 126598.491 | 204644.244 | 279086.852 | 262211.983 | 411582.475 | 1914453.613 | 5282693.218 | 6205166.598 | 7248147.291 | 2707501.449 | 0 | 0 | Item | 168497.328 | 297331.231 | 495743.744 | 952881.31 | 1917570
Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 122.71 | 740 | 0 | 0 | 58.287 | 0 | 0 | 157.518 | 37.804 | 185.871 | 160.669 | 81.91 | 0 | 0 | 682.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1130 | SinInf |  | -- | // | 2655 |  |  | - | - | 0 | 122.71 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 0 | 0 | 157.518 | 37.804 | 185.871 | 160.669 | 81.91 | 0 | 0 | 682.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792472.487 | 875617.898 | 884159.085 | 657682.781 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal a los Contratos Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Valparaíso y Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Costa, Etapa III, Región de Valparaíso | 314386 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44407 | 44468 | 1400032 | Propuesta publica | 1589947 | IPC | 11 | 44523 | 44560 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 1370 | 44560 | 45930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403289.967 | 440451.358 | 440971.707 | 331070.262 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 327643 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44407 | 44467 | 745616 | Propuesta publica | 735205 | IPC | 10 | 44510 | 44551 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 1370 | 44551 | 45921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192814.993 | 217583.27 | 221093.689 | 140837.952 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '002 | "ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 328229 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44407 | 44466 | 748751 | Propuesta publica | 784392 | IPC | 9 | 44489 | 44517 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1369 | 44518 | 45887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196367.527 | 217583.27 | 222093.689 | 185774.567 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 99994.129 | 1910460 | 0 | 109532.937 | 58906.104 | 100436.159 | 53644.672 | 142606.022 | 163611.2 | 126169.19 | 204142.773 | 278639.797 | 261871.181 | 410803.499 | 1910363.534 | 4490220.731 | 5329548.7 | 6363988.206 | 2049818.668 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '004 | "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Valparaíso " | 314385 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43983 | 44040 | 5500308 | Propuesta publica | 4526137 | IPC | 5 | 44088 | 44123 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1440 | 44124 | 45564 | 25.04 | 99994.129 | 0 | 0 | 109532.937 | 58906.104 | 100436.159 | 53644.672 | 142606.022 | 163611.2 | 95592.099 | 50201.785 | 75608.396 | 58680.757 | 136512.422 | 1045332.553 | 886357.372 | 1181495 | 1586147.458 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '004 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | 327641 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-19 | 2021-04-13 | 6250087 | Propuesta publica | 4976983 | IPC | 8 | 44379 | 44404 | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 1440 | 2021-07-27 | 2025-07-06 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65146.327 | 85261.889 | 85168.548 | 235576.764 | 1440624.662 | 1551764 | 1558027.5 | 666048.303 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '004 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | 327642 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-19 | 2021-04-12 | 5973441 | Propuesta publica | 4798002 | IPC | 7 | 44362 | 44390 | 0 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 1440 | 2021-07-13 | 2025-06-22 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51031.364 | 70949.624 | 51524.766 | 87051.977 | 260557.731 | 1121881.107 | 1444827.7 | 1447659.5 | 989128.117 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '004 | """Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Costa, Etapa III, Región de Valparaíso "" " | 329620 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44286 | 5497739 | Propuesta publica | 4506546 | IPC | 1 | 44308 | 44328 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 44329 | 45769 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30577.091 | 102909.624 | 66935.45 | 66403.769 | 102070.552 | 368896.486 | 1041357.59 | 1151462 | 1772153.748 | 394642.248 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 6360 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 292.116 | 0 | 852.005 | 243.43 | 340.802 | 365.145 | 340.802 | 778.976 | 3408.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 71471 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 292.116 | 0 | 852.005 | 243.43 | 340.802 | 365.145 | 340.802 | 778.976 | 3408.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011043-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 | [21 empty] | 547700.225 | 914660 | 0 | 399219.482 | 171804.771 | 89330.324 | 52521.409 | 101914.612 | 6259.37 | 55261.905 | 11008.925 | 18808.609 | 6149.741 | 1476.098 | 913755.246 | 20817.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 571024.253 | 243766.345 | 72530.2 | 26434.448 | 914660
Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 250 | 105 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1130 | SinInf |  | -- | // | 2655 |  |  | - | - | 0 | 250 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 127911 | 0 | 0 | 37625.073 | 22678.849 | 0 | 11642.718 | 6076.979 | 14940.8 | 11008.925 | 16311.817 | 6149.741 | 1476.098 | 127911 | 20817.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO (2° LLAMADO) | 326011 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-20 | 2020-11-17 | 300000 | Propuesta publica | 290000 | IPC | 267 | 44245 | 44245 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 365 | 2021-02-18 | 2022-02-18 | 82.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37625.073 | 22678.849 | 0 | 11642.718 | 6076.979 | 14940.8 | 11008.925 | 16311.817 | 6149.741 | 1476.098 | 127911 | 20817.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 547450.225 | 785444 | 0 | 399164.262 | 134140.186 | 66611.963 | 52481.897 | 90271.894 | 0 | 40277.006 | 0 | 2496.792 | 0 | 0 | 785444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '004 | COAMINO BASICO POR CONSERVACION CAMINO RUTA F-760 " CRUCE F-50-COLLIGUAY-CRUCE F-778",CAMINO RUTA F-1512 ( CRUCE F-590 ( CALLEJON CABRERA)-LOS MAITENES.PROVINCIA DE MARGA MARGA.REGION DE VALPARAISO. | 313697 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43998 | 44061 | 605573 | Propuesta publica | 509966 | IPC | 1698 | 44088 | 44088 | 119995 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 150 | 44089 | 44239 | 80.41 | 244584.813 | 0 | 0 | 284490.395 | 113423.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397913.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA S/R E-983 (Cruce E-785-Escuela La Higuera-Cruce E-785), RUTA F-362 (Cruce F-360-Carolmo), PROVINCIA DE SAN FELIPE y QUILLOTA, REGION DE VALPARAÍSO | 314666 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43945 | 43985 | 208050 | Propuesta publica | 144374 | IPC | 1246 | 44032 | 44032 | 41289 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 150 | 44033 | 44183 | 100 | 154912.578 | 0 | 0 | 33074.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33074.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS RUTA SIN ROL E-1657; CRUCE RUTA 5 (CALETERA) ¿ LOS MAITENES ¿ CRUCE E-35 Y RUTA SIN ROL E-1603; CRUCE E-311 - COSTANERA, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 314669 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43945 | 43992 | 266708 | Propuesta publica | 247036 | IPC | 1567 | 44070 | 44070 | 72905 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 244 | 44071 | 44315 | 100 | 147952.834 | 0 | 0 | 81599.634 | 20716.757 | 66611.963 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178228.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA F-838, Cruce F-840-G - Fundo El Manzano, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAÍSO | 320242 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-30 | 2020-12-29 | 140000 | Propuesta publica | 136020 | IPC | 264 | 44245 | 44245 | 36039 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 150 | 2021-02-19 | 2021-07-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43181.897 | 90271.894 | 0 | 40277.006 | 0 | 2496.792 | 0 | 0 | 176227.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 39.512 | 39.512 | 39.512 | 0 | 182.391 | 44.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011043-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 71471 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.512 | 39.512 | 39.512 | 0 | 182.391 | 44.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011044-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020 | [21 empty] | 646607.818 | 1606700 | 0 | 793420.876 | 276728.872 | 103283.229 | 25686.421 | 276743.175 | 75254.58 | 6580.094 | 9165.125 | 8788.92 | 15586.409 | 15176.246 | 1606413.947 | 33831.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1070149.748 | 405712.825 | 90999.799 | 39551.575 | 1606700
Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 116951 | 0 | 0 | 3437.4 | 3449.98 | 25558.711 | 13889.68 | 15601.839 | 6295.744 | 9165.125 | 8788.92 | 15586.409 | 15176.246 | 116950.054 | 33831.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO (2° LLAMADO) | 326011 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44124 | 44152 | 300000 | Propuesta publica | 290000 | IPC | 267 | 44245 | 44245 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 365 | 44245 | 44610 | 82.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437.4 | 3449.98 | 25558.711 | 13889.68 | 15601.839 | 6295.744 | 9165.125 | 8788.92 | 15586.409 | 15176.246 | 116950.054 | 33831.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 646607.818 | 1487919 | 0 | 793420.876 | 272753.11 | 99716.121 | 0 | 262853.495 | 59167.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487911.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-606 Y F-343, COMUNAS DE LIMACHE Y NOGALES, PROVINCIA DE MARGA MARGA Y QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 313694 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44008 | 44046 | 340000 | Propuesta publica | 311071 | IPC | 1658 | 44081 | 44081 | 85926 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 150 | 44082 | 44232 | 100 | 108762.03 | 0 | 0 | 144221.468 | 119084.881 | 0 | 0 | 34295.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297601.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES EN RUTAS F-1560, E-667, E-685, F-482, PROVINCIAS DE MARGA MARGA, SAN FELIPE Y QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 314429 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43935 | 43973 | 354970 | Propuesta publica | 344971 | IPC | 1178 | 44021 | 44021 | 93194 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 226 | 44022 | 44248 | 100 | 290172.201 | 0 | 0 | 77616.353 | 64705.647 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTAS URBF032, RUTA 64, RUTA 60CH, F-590, E-35 y RUTA F-100-G, PROVINCIAS DE VALPARAÍSO, SAN FELIPE, MARGA MARGA Y PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 314433 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44012 | 44056 | 636234 | Propuesta publica | 465066 | IPC | 1659 | 44081 | 44081 | 94759 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 200 | 44082 | 44282 | 100 | 225802.158 | 0 | 0 | 146460.045 | 88962.582 | 11962.32 | 0 | 99631.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347016.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-85, Cruce Ruta 60 CH (San Felipe, Enlace Monasterio) - Cruce E-61 (Los Andes, Av. Argentina), COMUNA DE SAN FELIPE, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 314440 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44068 | 44096 | 626662 | Propuesta publica | 460779 | IPC | 1887 | 44112 | 44112 | 122716 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 190 | 44113 | 44303 | 100 | 21871.429 | 0 | 0 | 425123.01 | 0 | 87753.801 | 0 | 62837.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575714.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA ,CONSERVACION PERIODICA RUTA E-30-F, SECTOR ZAPALLAR , PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAISO | 323213 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44097 | 44124 | 65465 | Propuesta publica | 84797 | IPC | 266 | 44245 | 44245 | 25300 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 95 | 44246 | 44341 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54089.828 | 59167.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113257.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1630 | 0 | 0 | 538.362 | 117.128 | 127.71 | 0 | 485.089 | 284.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011044-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 71471 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.362 | 117.128 | 127.71 | 0 | 485.089 | 284.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011219-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE VALPARAISO Y QUILLOTA | [21 empty] | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 100974.3 | 76068.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 72
Valparaíso | 40011219-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011219-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1130 | SinInf |  | -- | // | 2655 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011219-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100974.3 | 76068.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011219-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Menores Provincias de Valparaíso y Quillota, Región de Valparaíso | 329597 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44400 | 44449 | 233280 | Propuesta publica | 174700 | IPC | 2821 | 44551 | 44551 | 0 | CASTRO Y PARRAGUEZ SPA | 450 | 44551 | 45001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100974.3 | 76068.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011794-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNAS NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU | [21 empty] | 20519.326 | 405000 | 0 | 136746.918 | 0 | 0 | 49861.55 | 35023.56 | 0 | 0 | 106483.65 | 0 | 0 | 76877.645 | 404993.323 | 86670.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 136746.918 | 84885.11 | 106483.65 | 76877.645 | 405000
Valparaíso | 40011794-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 20519.326 | 405000 | 0 | 136746.918 | 0 | 0 | 49861.55 | 35023.56 | 0 | 0 | 106483.65 | 0 | 0 | 76877.645 | 404993.323 | 86670.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40011794-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNA NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 309616 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43920 | 44062 | 710150 | Propuesta publica | 478000 | IPC | 1997 | 44126 | 44126 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 720 | 44126 | 44846 | 85.45 | 20519.326 | 0 | 0 | 136746.918 | 0 | 0 | 49861.55 | 35023.56 | 0 | 0 | 106483.65 | 0 | 0 | 76877.645 | 404993.323 | 86670.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40017172-0 | ' | ' | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | [21 empty] | 0 | 1150020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4325.847 | 392506.624 | 436021.192 | 308858.776 | 1141712.439 | 3150000 | 22000000 | 14950000 | 10511449 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 4325.847 | 1137386.592 | 1150020
Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4325.847 | 392506.624 | 436021.192 | 308858.776 | 1141712.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1361101 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4325.847 | 392506.624 | 436021.192 | 308858.776 | 1141712.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150000 | 22000000 | 14950000 | 10511449 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '004 | Ampliación de Puente Lo Gallardo, Ruta CH-66, Camino de la Fruta, Región de Valparaíso. | 308913 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44200 | 44581 | 46000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1085 | 44621 | 45706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150000 | 22000000 | 14950000 | 10511449 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40017840-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: SANTO DOMINGO - LÍMITE REGIONAL SUR | [21 empty] | 0 | 128360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17489.362 | 0 | 0 | 0 | 36286.569 | 0 | 0 | 74584.069 | 128360 | 163361.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 17489.362 | 36286.569 | 74584.069 | 128360
Valparaíso | 40017840-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 128360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17489.362 | 0 | 0 | 0 | 36286.569 | 0 | 0 | 74584.069 | 128360 | 163361.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40017840-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta Costera Sector: Santo Domingo - Pichilemu, Regiones de Valparaíso Y OHiggins | 309571 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 44126 | 44172 | 1119200 | Propuesta publica | 500400 | IPC | 3434 | 44195 | 44195 | 51000 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 600 | 44195 | 44795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17489.362 | 0 | 0 | 0 | 36286.569 | 0 | 0 | 74584.069 | 128360 | 163361.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40020009-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA F-50 -TRONCAL SUR | [21 empty] | 0 | 60450 | 0 | 0 | 0 | 25628.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34820.502 | 0 | 0 | 0 | 60449.084 | 154674.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 25628.582 | 34820.502 | 0 | 60450
Valparaíso | 40020009-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 60450 | 0 | 0 | 0 | 25628.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34820.502 | 0 | 0 | 0 | 60449.084 | 154674.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40020009-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión "Construcción Conexión Vial Ruta F-50- Troncal Sur, Región de Valparaíso" | 322153 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 44146 | 44186 | 272700 | Propuesta publica | 205000 | IPC | 3466 | 44195 | 44196 | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 510 | 44196 | 44706 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25628.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34820.502 | 0 | 0 | 0 | 60449.084 | 154674.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40020147-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | [21 empty] | 0 | 5818000 | 0 | 135502.661 | 346629.588 | 325180.256 | 489852.455 | 459215.924 | 487951.125 | 547527.488 | 373464.498 | 501838.089 | 628035.355 | 1463020.465 | 5758217.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 482132.249 | 1274248.635 | 1408943.111 | 2592893.909 | 5818000
Valparaíso | 40020147-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5818000 | 0 | 135502.661 | 346629.588 | 325180.256 | 489852.455 | 459215.924 | 487951.125 | 547527.488 | 373464.498 | 501838.089 | 628035.355 | 1463020.465 | 5758217.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40020147-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40020147-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1739989 | SinInf |  | -- | // | 117571 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 96920.979 | 165592.746 | 219081.77 | 176430.964 | 98080.52 | 158129.141 | 147747.212 | 139465.408 | 159406.153 | 453104.395 | 1814034.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40020147-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2009641 | SinInf |  | -- | // | 1188802 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 16755.147 | 12214.846 | 5855.268 | 4688.141 | 6736.061 | 56650.986 | 42833.642 | 5681.429 | 20338.039 | 7709.395 | 27422.826 | 206885.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40020147-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3242558 | SinInf |  | -- | // | 494755 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 118672.514 | 237493.763 | 153732.242 | 266082.544 | 276048.899 | 333219.619 | 346564.705 | 220035.857 | 342034.642 | 460919.807 | 982486.324 | 3737290.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40025148-0 | ' | ' | CONSERVACION Y OPERACION TUNELS CRISTO REDENTOR Y CARACOLES 2021 | [21 empty] | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 780000 | 800000 | 830000 | 300000 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 260
Valparaíso | 40025148-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40025148-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40025148-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 800000 | 830000 | 300000 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40025148-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN TÚNEL CRISTO REDENTOR 2021 | 329956 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44378 | 44417 | 1834066 | Propuesta publica | 2519754 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 1217 | 44557 | 45774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 800000 | 830000 | 300000 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40025778-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES | [21 empty] | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 103484 | 78549.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 73
Valparaíso | 40025778-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40025778-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1130 | SinInf |  | -- | // | 2655 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40025778-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103484 | 78549.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40025778-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGIÓN DE Valparaíso | 329601 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44400 | 44449 | 200200 | Propuesta publica | 179620 | IPC | 2820 | 44551 | 44551 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 450 | 44551 | 45001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103484 | 78549.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027442-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA E-462, SECTOR LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4052.166 | 4052.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 4052.166 | 5000
Valparaíso | 40027442-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4052.166 | 4052.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027442-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4053 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4052.166 | 4052.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027490-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-35 CON RUTA E-375, SECTOR CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297.092 | 1297.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 1297.092 | 3000
Valparaíso | 40027490-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297.092 | 1297.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027490-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1298 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297.092 | 1297.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40035390-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAÍSO 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655761.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
Valparaíso | 40035390-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40035390-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655761.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40035390-0 | '02 | '004 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN CAMINOS F-680, E-367, S/R-F-1678, S/R-F-1636, S/R-F-1684, F-1686, S/R-E-1645, S/R-E-1454 Y F-438, PROVINCIAS DE MARGA MARGA, PETORCA Y QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 345923 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-11-15 | 2021-12-07 | 621815 | Propuesta publica | 626077 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 150 | 2021-12-30 | 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655761.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | [21 empty] | 9258345.217 | 6642680 | 0 | 1162554.084 | 797155.166 | 0 | 746433.58 | 565279.416 | 429381.806 | 779511.634 | 609724.694 | 28496.207 | 650175.764 | 871821.146 | 6640533.497 | 1275205.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1959709.25 | 1311712.996 | 1818618.134 | 1550493.117 | 6642680
Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 365000 | 255890 | 0 | 0 | 58715.687 | 0 | 57725.668 | 29026.407 | 27326.684 | 0 | 55143.865 | 27668.545 | 0 | 0 | 255606.856 | 80275.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 263650 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43129 | 43173 | 955200 | Propuesta publica | 931203 | IPC | 179 | 43315 | 43369 | -5354 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1157 | 43369 | 44526 | 95.03 | 365000 | 0 | 0 | 0 | 58715.687 | 0 | 57725.668 | 29026.407 | 27326.684 | 0 | 55143.865 | 27668.545 | 0 | 0 | 255606.856 | 80275.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5769.761 | 493.153 | 32621.916 | 0 | 0 | 0 | 790 | 39674.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 257818 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5769.761 | 493.153 | 32621.916 | 0 | 0 | 0 | 790 | 39674.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8893345.217 | 6342010 | 0 | 1162554.084 | 738439.479 | 0 | 688707.912 | 530483.248 | 401561.969 | 746110.742 | 554434.771 | 0 | 650175.764 | 869541.354 | 6342009.323 | 1194930.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 263651 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43080 | 43157 | 13593993 | Propuesta publica | 15918370 | IPC | 90 | 43322 | 43363 | 714876 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 1223 | 43364 | 44587 | 94.23 | 8893345.217 | 0 | 0 | 1162554.084 | 738439.479 | 0 | 688707.912 | 530483.248 | 401561.969 | 746110.742 | 554434.771 | 0 | 650175.764 | 869541.354 | 6342009.323 | 1194930.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.976 | 146.058 | 827.662 | 0 | 1489.792 | 3242.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 149427 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.976 | 146.058 | 827.662 | 0 | 1489.792 | 3242.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30069463-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | [21 empty] | 70944.627 | 175060 | 0 | 0 | 114466.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15220.293 | 9225.935 | 0 | 0 | 30658.452 | 169571.038 | 92080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 114466.358 | 0 | 24446.228 | 30658.452 | 175060
Metropolitana de Santiago | 30069463-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 70944.627 | 175060 | 0 | 0 | 114466.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15220.293 | 9225.935 | 0 | 0 | 30658.452 | 169571.038 | 92080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30069463-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Variante Polpaico en Ruta G-132, Comuna de Til Til, Región Metropolitana. | 290045 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43580 | 43644 | 400000 | Propuesta publica | 333665 | IPC | 2389 | 43670 | 43670 | 3500 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 630 | 43670 | 44300 | 0 | 70944.627 | 0 | 0 | 0 | 114466.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15220.293 | 9225.935 | 0 | 0 | 30658.452 | 169571.038 | 92080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | [21 empty] | 3365911 | 18448590 | 0 | 0 | 2009948.094 | 2778758.022 | 27652.902 | 3163590.933 | 1272988.392 | 1526571.242 | 1956143.712 | 2056027.639 | 1334133.52 | 2236764.568 | 18362579.024 | 16917117.28 | 2066221.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 2009948.094 | 5970001.857 | 4755703.346 | 5626925.727 | 18448590
Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 189500 | 359000 | 0 | 0 | 97574.723 | 27322.69 | 27652.902 | 26912.319 | 27228.801 | 28273.101 | 35515.332 | 31186.196 | 17333.936 | 40000 | 359000 | 371648.28 | 191198.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición ruta G-78, sector Melipilla-Cuncumén, tramo DM. 34.68 al DM. 53.562, Comuna Melipilla, Provincia Melipilla, Región Metropolitana | 263676 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-01-29 | 2019-05-15 | 955200 | Propuesta publica | 843444 | Polinom | 177 | 2019-12-17 | 2020-04-08 | 173497 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 1125 | 2020-04-08 | 2023-05-08 | 56.32 | 189500 | 0 | 0 | 0 | 97574.723 | 27322.69 | 27652.902 | 26912.319 | 27228.801 | 28273.101 | 35515.332 | 31186.196 | 17333.936 | 40000 | 359000 | 371648.28 | 191198.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3176411 | 18086010 | 0 | 0 | 1912373.371 | 2751435.332 | 0 | 3136605.585 | 1245540.504 | 1497490.982 | 1920482.322 | 2024427.612 | 1316750.898 | 2194893.394 | 18000000 | 16545469 | 1875023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén, Región Metropolitana. | 263677 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43453 | 43573 | 25078000 | Propuesta publica | 32933962 | IPC | 110 | 43767 | 43850 | 3610461 | CONSTRUCTORA RUTA G-78 FV CONPAX LIMITADA | 1199 | 43850 | 45049 | 54.32 | 3176411 | 0 | 0 | 0 | 1912373.371 | 2751435.332 | 0 | 3136605.585 | 1245540.504 | 1497490.982 | 1920482.322 | 2024427.612 | 1316750.898 | 2194893.394 | 18000000 | 16545469 | 1875023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 219.087 | 807.159 | 146.058 | 413.831 | 48.686 | 1871.174 | 3579.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 149427 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 219.087 | 807.159 | 146.058 | 413.831 | 48.686 | 1871.174 | 3579.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30070213-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO ¿ SAN BERNARDO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30070213-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30070213-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 54223 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30074253-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL | [21 empty] | 306433.924 | 47990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47586.45 | 0 | 0 | 47586.45 | 98224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 47586.45 | 47990
Metropolitana de Santiago | 30074253-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 306433.924 | 47990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47586.45 | 0 | 0 | 47586.45 | 98224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30074253-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puentes; San José, El Melocotón, San Alfonso y El Boyenar, Ruta G-25, Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana. | 291727 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-04 | 2019-08-21 | 617900 | Propuesta publica | 470800 | IPC | 3081 | 43733 | 43733 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 510 | 2019-09-25 | 2021-02-16 | 0 | 306433.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47586.45 | 0 | 0 | 47586.45 | 98224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30076931-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO PADRE HURTADO G-45, SECTOR CUESTA CHADA COMUNA DE PAINE | [21 empty] | 1679764.366 | 95210 | 0 | 0 | 0 | 42549.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 52627.665 | 95201.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 42549.332 | 0 | 52652.008 | 95210
Metropolitana de Santiago | 30076931-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1679764.366 | 95165 | 0 | 0 | 0 | 42549.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52607.008 | 95156.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30076931-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta G-45, Camino Padre Hurtado, Sector Cuesta Chada, Tramo DM. 35.564,24 - DM. 41.012,252, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 263696 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42947 | 43006 | 5816310 | Propuesta publica | 7908707 | IPC | 95 | 43192 | 43210 | 1888152 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 647 | 43210 | 43857 | 0 | 1679764.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42549.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52607.008 | 95156.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30076931-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 20.657 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30076931-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 149427 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 20.657 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | [21 empty] | 1200797.222 | 26520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557.423 | 24407.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 2557.423 | 0 | 0 | 26520
Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1200797.222 | 26470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557.423 | 24407.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Cancha de Piedra y Accesos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 263704 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42947 | 43020 | 2415958 | Propuesta publica | 2693267 | IPC | 147 | 43270 | 43342 | 463164 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 615 | 43342 | 43957 | 0 | 1200797.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 40200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24407.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30081246-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BY PASS MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 222850 | 326040 | 0 | 76471.741 | 42862.89 | 0 | 152892.878 | 0 | 0 | 17311.002 | 0 | 0 | 0 | 36501.489 | 326040 | 190645.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 119334.631 | 152892.878 | 17311.002 | 36501.489 | 326040
Metropolitana de Santiago | 30081246-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 222850 | 326040 | 0 | 76471.741 | 42862.89 | 0 | 152892.878 | 0 | 0 | 17311.002 | 0 | 0 | 0 | 36501.489 | 326040 | 190645.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30081246-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción By Pass Melipilla, Región Metropolitana | 283998 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43455 | 43517 | 949750 | Propuesta publica | 760000 | IPC | 38 | 43536 | 43559 | 43224 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 720 | 43559 | 44279 | 0 | 222850 | 0 | 0 | 76471.741 | 42862.89 | 0 | 152892.878 | 0 | 0 | 17311.002 | 0 | 0 | 0 | 36501.489 | 326040 | 190645.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | [21 empty] | 4213497.559 | 2740260 | 0 | 962062.099 | 257619.093 | 75806.773 | 500352.168 | 39103.382 | 143122.871 | 36419.597 | 699641.815 | 24355.792 | 0 | 43.14 | 2738526.73 | 354518.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1219681.192 | 615262.323 | 879184.283 | 24398.932 | 2740260
Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 192000 | 290740 | 0 | 59702.648 | 0 | 75806.773 | 71327.254 | 39103.382 | 0 | 20922.167 | 0 | 23868.932 | 0 | 0 | 290731.156 | 64920.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial 1 Norte Con Ruta G-505, Sector Paine, Tramo DM 10.965,000 Al DM 14.635,465 Y DM 0.000,000 Al DM 0.753,000, Comuna de Paine, Provincia De Maipo, Región Metropolitana | 278671 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43724 | 43790 | 555940 | Propuesta publica | 592038 | IPC | 584 | 43892 | 43892 | -60920 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 518 | 43892 | 44410 | 100 | 192000 | 0 | 0 | 59702.648 | 0 | 75806.773 | 71327.254 | 39103.382 | 0 | 20922.167 | 0 | 23868.932 | 0 | 0 | 290731.156 | 64920.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4021497.559 | 2446990 | 0 | 902359.451 | 257619.093 | 0 | 429024.914 | 0 | 143098.528 | 14645.425 | 699641.815 | 0 | 0 | 0 | 2446389.226 | 289598.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | '02 | '004 | Construcción Conexión Vial 1 Norte con Ruta G-505, Comuna Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 278670 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43678 | 43776 | 4898788 | Propuesta publica | 5991218 | IPC | 180 | 43817 | 43843 | 516129 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 720 | 43843 | 2022-01-02 | 100 | 4021497.559 | 0 | 0 | 902359.451 | 257619.093 | 0 | 429024.914 | 0 | 143098.528 | 14645.425 | 699641.815 | 0 | 0 | 0 | 2446389.226 | 289598.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 852.005 | 0 | 486.86 | 0 | 43.14 | 1406.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 149427 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 852.005 | 0 | 486.86 | 0 | 43.14 | 1406.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30082955-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTES HUECHÚN, SAN VICENTE DE MACUL Y LAS PARCELAS, REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 4723.323 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9844.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 9850
Metropolitana de Santiago | 30082955-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4723.323 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9844.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30082955-0 | '02 | '004 | Reposición Puentes Huechún, San V. Macul y Las Parcelas, Región Metropolitana | 228870 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42978 | 43046 | 3361972 | Propuesta publica | 3793765 | IPC | 68 | 43161 | 43223 | 755357 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 430 | 43223 | 43653 | 0 | 4723.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9844.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | [21 empty] | 0 | 273380 | 0 | 0 | 25.781 | 0 | 27.895 | 0 | 25.781 | 74607.332 | 0 | 876.348 | 56667.227 | 137633.907 | 269864.271 | 3515400 | 4783704.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 25.781 | 27.895 | 74633.113 | 195177.482 | 273380
Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 185590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74607.332 | 0 | 0 | 56667.227 | 54311.495 | 185586.054 | 365400 | 88272.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Reposición Puente Esperanza y Accesos, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana" | 309554 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-27 | 2020-12-14 | 592550 | Propuesta publica | 607085 | IPC | 708 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 671 | 2021-04-01 | 2023-02-01 | 31.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74607.332 | 0 | 0 | 56667.227 | 54311.495 | 185586.054 | 365400 | 88272.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 84000 | 0 | 0 | 25.781 | 0 | 27.895 | 0 | 25.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82577.516 | 82656.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 302158 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.781 | 0 | 27.895 | 0 | 25.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82577.516 | 82656.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150000 | 4695431.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector la Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana. | 309487 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44027 | 44130 | 10273832 | Propuesta publica | 7266853 | IPC | 80 | 44153 | 44263 | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 655 | 44263 | 44918 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150000 | 4695431.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.348 | 0 | 744.896 | 1621.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 149427 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.348 | 0 | 744.896 | 1621.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30091237-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
Metropolitana de Santiago | 30091237-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30091237-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30113752-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | [21 empty] | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75651.352 | 75651.352 | 504813.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 75651.352 | 123000
Metropolitana de Santiago | 30113752-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75651.352 | 75651.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30113752-0 | '02 | '002 | Asesoría a la IF del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Norte Etapa II; Región Metropolitana | 190153 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 41094 | 41131 | 900016 | Propuesta publica | 987000 | IPC | 61 | 41187 | 41218 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 41218 | 42679 | 76.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38539.368 | 38539.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30113752-0 | '02 | '002 | Asesoría a la IF del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur Etapa II; Región Metropolitana | 190159 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 41094 | 41131 | 919360 | Propuesta publica | 1000000 | IPC | 814 | 41187 | 41212 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 41212 | 42673 | 76.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37111.984 | 37111.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30113752-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30113752-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504813.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30113752-0 | '02 | '604 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y por precios Unitarios de Caminos Provincia de Cordillera comunas de pirque puente alto y sn josé de maipo etapa I RM | 190336 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41089 | 41121 | 7797382 | Propuesta publica | 7094770 | Polinom | 54 | 41163 | 41186 | 2481725 | FLESAN S.A. | 1669 | 41187 | 42856 | 94.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504813.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30121813-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE QUILAMUTA Y PUENTE LOS LAGARTOS, PROVINCIA DE MELIPILLA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61543.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30121813-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61543.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30121813-0 | '02 | '004 | Construcción Puentes Quilamuta y Los Lagartos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 233199 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42520 | 42573 | 5091936 | Propuesta publica | 4527170 | IPC | 410 | 42625 | 42625 | 188401 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 383 | 42625 | 43008 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61543.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | ' | ' | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | [21 empty] | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 126.015 | 2180954.678 | 4390742.138 | 1295637.56 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 66.946 | 59.069 | 220
Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 126.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 126.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165188.31 | 591650.815 | 204039.555 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Reposición Puentes Y Losas, Grupo 1, Sectores: Ruta G-46 (Puente Lonquén), Ruta G-68 (Puente Los Panguiles), Comunas de Talagante y Padre Hurtado, Provincia de Talagante, Región Metropolitana". | 278661 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44361 | 44504 | 465277 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 705 | 44652 | 45357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165188.31 | 591650.815 | 204039.555 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015766.368 | 3799091.323 | 1091598.005 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '004 | Reposición Puentes y Losas, Grupo 1, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | 289135 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44260 | 44484 | 3508406 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 744 | 44621 | 45365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015766.368 | 3799091.323 | 1091598.005 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30353629-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PROVINCIA DE CORDILLERA | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Metropolitana de Santiago | 30353629-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371082-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | [21 empty] | 0 | 61380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61377.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61377.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 61377.898 | 0 | 0 | 61380
Metropolitana de Santiago | 30371082-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 61380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61377.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61377.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371082-0 | '02 | '004 | Conservación de Camino Básico Cruce G-531- San Miguel de Paine- Cruce Camino Juan Pablo II Rol G-573 Km 4·6 AL 8·6 Comuna de Paine; Provincia de Maipo; Región Metropolitana (tercer llamado) | 287524 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43284 | 43336 | 544270 | Propuesta publica | 585649 | IPC | 38 | 43385 | 43412 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 180 | 43413 | 43593 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61377.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61377.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | [21 empty] | 13811751.031 | 15310590 | 0 | 1404512.402 | 1179679.583 | 1585277.897 | 1339140.852 | 2012948.518 | 1717084.647 | 1595869.739 | 1190786.673 | 1409021.355 | 543194.846 | 1303244.174 | 15280760.686 | 672593.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 2584191.985 | 4937367.267 | 4503741.059 | 3255460.375 | 15310590
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1871012.693 | 1214784 | 0 | 245387.851 | 252179.656 | 104802.223 | 172346.864 | 113933.904 | 137826.833 | 78265.213 | 46219.944 | 0 | 0 | 34010.664 | 1184973.152 | 26099.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inpeccion fiscal de Conservacion Global Mixta por Nivel de Servicio Santiago Urbano; II Etapa | 254436 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42744 | 42773 | 800000 | Propuesta publica | 834970 | IPC | 10 | 42782 | 42866 | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 1440 | 42866 | 44306 | 94.8 | 237794.801 | 0 | 0 | 0 | 58131.28 | 0 | 13082.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71213.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '002 | Asesoría a la IF del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur Etapa III; Región Metropolitana | 254638 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42791 | 42832 | 800000 | Propuesta publica | 834441 | IPC | 35 | 42892 | 42934 | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 1440 | 42934 | 44374 | 95.43 | 220132.282 | 0 | 0 | 38316.441 | 38688.462 | 0 | 19433.76 | 27418.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123857.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO, COMUNAS DE COLINA, LAMPA Y TIL TIL, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 259062 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42791 | 42846 | 800000 | Propuesta publica | 789444 | IPC | 21 | 42865 | 42884 | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 1461 | 42884 | 44345 | 97.33 | 222295.321 | 0 | 0 | 36112.123 | 18214.772 | 18247.666 | 17110.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89685.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, SECTOR NORTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 259065 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42892 | 42929 | 800000 | Propuesta publica | 736165 | IPC | 52 | 42949 | 42970 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1461 | 42970 | 44431 | 90.68 | 179346.089 | 0 | 0 | 33552.248 | 16643.612 | 16185.453 | 16307.138 | 16746.374 | 34105.603 | 10443.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143983.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MAIPO, SECTOR COMUNAS CALERA DE TANGO, SAN BERNARDO, BUIN Y PAINE, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 259067 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42860 | 42906 | 800000 | Propuesta publica | 808800 | IPC | 44 | 42928 | 42944 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1461 | 42944 | 44405 | 95.5 | 204178.376 | 0 | 0 | 34882.269 | 16656.75 | 17687.741 | 19392.652 | 19326.019 | 17271.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125217.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera, Comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, Etapa II Región Metropolitana | 263351 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42894 | 42928 | 800000 | Propuesta publica | 730080 | IPC | 54 | 42951 | 42972 | 0 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 1461 | 42972 | 44433 | 96.9 | 199092.457 | 0 | 0 | 32666.56 | 15775.999 | 16813.134 | 16875.495 | 15736.581 | 16985.007 | 16998.696 | 17137.107 | 0 | 0 | 0 | 148988.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante, Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo, Etapa II Región Metropolitana | 263354 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42894 | 42928 | 800000 | Propuesta publica | 808800 | IPC | 55 | 42954 | 42970 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1461 | 42970 | 44431 | 97.14 | 205813.396 | 0 | 0 | 18839.167 | 36460.341 | 18739.78 | 18216.532 | 0 | 34699.473 | 17661.176 | 11624.846 | 0 | 0 | 0 | 156241.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago, Comuna de Lo Barnechea, Etapa II Región Metropolitana | 263356 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42875 | 42958 | 800000 | Propuesta publica | 742630 | IPC | 59 | 42979 | 43004 | 37794 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1552 | 43004 | 44556 | 96.11 | 200051.965 | 0 | 0 | 33899.507 | 17097.506 | 17128.449 | 17191.882 | 17258.409 | 17303.276 | 17318.748 | 17457.991 | 0 | 0 | 34010.664 | 188666.432 | 26099.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago, Comunas de Pudahuel, Maipú y Renca, Etapa II Región Metropolitana | 263358 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42894 | 42929 | 800000 | Propuesta publica | 750000 | IPC | 56 | 42954 | 42968 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 42968 | 44429 | 91 | 202308.006 | 0 | 0 | 17119.536 | 34510.934 | 0 | 34735.924 | 17447.646 | 17461.708 | 15843.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137119.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 11940738.338 | 14092696 | 0 | 1159124.551 | 927499.927 | 1480475.674 | 1166793.988 | 1898649.469 | 1579233.471 | 1517385.439 | 1144493.7 | 1407950.263 | 542099.411 | 1268990.08 | 14092695.973 | 646493.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur III Etapa;RM | 254637 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42756 | 42824 | 6106503 | Propuesta publica | 5188644 | IPC | 18 | 42838 | 42838 | 700000 | FLESAN S.A. | 1485 | 42860 | 44345 | 84.26 | 1083928.459 | 0 | 0 | 161517.714 | 79402.084 | 263243.03 | 301537.428 | 349326.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155026.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO, SECTOR COMUNAS DE COLINA, LAMPA Y TIL TIL, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 259061 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42776 | 42836 | 6140003 | Propuesta publica | 4850506 | IPC | 20 | 42853 | 42872 | 1003004 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 1440 | 42872 | 44312 | 99.15 | 1675883.073 | 0 | 0 | 152465.351 | 42759.384 | 159151.788 | 160086.078 | 137686.81 | 83955.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736105.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, SECTOR NORTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 259064 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42870 | 42908 | 7585610 | Propuesta publica | 6088768 | IPC | 47 | 42934 | 42955 | 750989 | FLESAN S.A. | 1440 | 42955 | 44395 | 86.38 | 1063403.844 | 0 | 0 | 132821.046 | 0 | 85062.826 | 21565.02 | 112227.959 | 466835.697 | 525217.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343729.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | Conservacion global mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Maipo, sector comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine, Etapa II, R.M. | 259066 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42804 | 42872 | 5924561 | Propuesta publica | 4437030 | IPC | 36 | 42894 | 42916 | 697850 | FLESAN S.A. | 1461 | 42916 | 44377 | 95.74 | 1138870.242 | 0 | 0 | 243559.246 | 87310.148 | 66307.345 | 113043 | 14307.461 | 622307.316 | 113174.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260008.568 | 221856.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa II; RM | 263350 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-04-22 | 2017-06-06 | 6766358 | Propuesta publica | 5554702 | IPC | 42 | 42906 | 42920 | 1421602 | FLESAN S.A. | 1536 | 2017-07-04 | 2021-09-17 | 97.14 | 1076666.451 | 0 | 0 | 82939.088 | 216577.421 | 62017.206 | 96811.365 | 552925.659 | 166889.785 | 306151.652 | 124202.33 | 929985.26 | 0 | 689326.485 | 3227826.251 | 150583.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa II; RM | 263352 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42852 | 42906 | 7251517 | Propuesta publica | 5695007 | IPC | 48 | 42935 | 42955 | 1528153 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA | 1480 | 42955 | 44435 | 97.46 | 1301409.778 | 0 | 0 | 133634.024 | 74262.606 | 134766.564 | 76664.977 | 125026.169 | 44518.344 | 64528.463 | 943934.484 | 0 | 5040.149 | 0 | 1602375.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Sector Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca Provincia de Santiago; Etapa II; RM | 263357 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42870 | 42908 | 6033480 | Propuesta publica | 5371986 | IPC | 49 | 42936 | 42955 | 1199993 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 42955 | 44395 | 100 | 1517503.268 | 0 | 0 | 106207.798 | 37393.556 | 63565.982 | 43365.641 | 83175.684 | 40130.754 | 397099.455 | 0 | 267418.533 | 0 | 0 | 1038357.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, SECTOR CAMINOS CORDILLERANOS, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 272817 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-23 | 2017-08-07 | 7122620 | Propuesta publica | 5963078 | IPC | 58 | 2017-08-29 | 2017-09-15 | 1514216 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 1567 | 2017-09-15 | 2021-12-30 | 96.47 | 1886333.003 | 0 | 0 | 115227.428 | 51315.785 | 87576.094 | 353720.479 | 523973.132 | 154595.842 | 111214.411 | 76356.886 | 210546.47 | 537059.262 | 579663.595 | 2801249.384 | 274052.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6355343 | SinInf |  | -- | // | 1200219 |  |  | - | - | 0 | 1196740.22 | 0 | 0 | 30752.856 | 338478.943 | 558784.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928016.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.145 | 24.343 | 219.087 | 73.029 | 1071.092 | 1095.435 | 243.43 | 3091.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30371272-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15850 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.145 | 24.343 | 219.087 | 73.029 | 1071.092 | 1095.435 | 243.43 | 3091.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | [21 empty] | 29324.257 | 3754070 | 0 | 21678.465 | 124012.641 | 621942.723 | 435601.411 | 354526.153 | 66.946 | 590757.584 | 390253.569 | 1175.266 | 775896.234 | 437270.412 | 3753181.404 | 2403896.228 | 2383085.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 145691.106 | 1412070.287 | 981078.099 | 1214341.912 | 3754070
Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 126.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 126.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 29324.257 | 446100 | 0 | 0 | 124012.641 | 33536.731 | 31381.099 | 32694.721 | 0 | 95673.508 | 37344.967 | 0 | 33345.333 | 58100 | 446089 | 167780.969 | 532860.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Proyecto Reposición y Construcción Puentes y Losas, Grupo 2, Varios Sectores, Provincia de Melipilla y Talagante, Región Metropolitana | 278665 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43783 | 43853 | 465675 | Propuesta publica | 606100 | IPC | 2305 | 44098 | 44098 | 0 | CONSORCIO ZANARTU-VYA LOSAS LIMITADA | 607 | 44098 | 44705 | 84.11 | 29324.257 | 0 | 0 | 0 | 124012.641 | 33536.731 | 31381.099 | 32694.721 | 0 | 95673.508 | 37344.967 | 0 | 33345.333 | 58100 | 446089 | 167779.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Reposición Puentes y Losas, Grupo 4, Sectores: Ruta G-370 (Puente Loreto), Ruta G-374 (Puente Oliveto), Comuna de Talagante, Provincia de Talagante, Región Metropolitana". | 309559 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44344 | 44420 | 488863 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 577 | 44592 | 45169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 532860.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3298870 | 0 | 21678.465 | 0 | 588405.992 | 404220.312 | 321831.432 | 0 | 492733.112 | 352632.018 | 0 | 742313.829 | 375054.758 | 3298869.918 | 2236115.259 | 1850225.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '004 | Reposición y Construcción Puentes y Losas, grupo 2, Provincia de Melipilla y Talagante, Región Metropolitana | 278666 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43713 | 43837 | 3794850 | Propuesta publica | 4678522 | IPC | 12 | 43900 | 44070 | 547292 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 467 | 44070 | 44537 | 80.93 | 0 | 0 | 0 | 21678.465 | 0 | 588405.992 | 404220.312 | 321831.432 | 0 | 492733.112 | 352632.018 | 0 | 742313.829 | 375054.758 | 3298869.918 | 2236114.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '004 | Reposición Puentes y Losas, Grupo 4, Provincias de Melipilla y Talagante, Región Metropolitana | 327404 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44286 | 44412 | 1615510 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 44592 | 45132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1850225.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350.964 | 276.584 | 1116.197 | 237.072 | 4115.654 | 8096.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30402087-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 149427 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350.964 | 276.584 | 1116.197 | 237.072 | 4115.654 | 8096.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30402182-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTES Y LOSAS R M | [21 empty] | 0 | 113470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37362.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75981.216 | 113343.816 | 355368.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 37362.6 | 0 | 75981.216 | 113470
Metropolitana de Santiago | 30402182-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 113470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37362.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75981.216 | 113343.816 | 355368.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30402182-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición y Construcción de Puentes y Losas, en Provincias de: Maipo, Talagante, Melipilla, Cordillera y Santiago, Región Metropolitana | 250594 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 42654 | 42710 | 1654000 | Propuesta publica | 1320000 | IPC | 511 | 42731 | 42754 | 401060 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 2110 | 42754 | 44864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37362.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75981.216 | 113343.816 | 355368.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | [21 empty] | 0 | 1420140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21162.031 | 27999.797 | 26832.994 | 500871.22 | 688.17 | 370857.25 | 211690.538 | 255596.63 | 1415698.63 | 3845584.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 49161.828 | 528392.384 | 838144.418 | 1420140
Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.813 | 36.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.813 | 36.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 210750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21162.031 | 27999.797 | 26345.5 | 27349.546 | 0 | 58690.85 | 36602.643 | 12592.633 | 210743 | 348764.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Reposicion Puentes (Chicauma, Ventarron, Los Quilos, Escorial y Rungue) Y Mejoramiento Ruta G-16: Sector Lampa - Til Til - Rungue, Comunas de Lampa y Til Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 291724 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44023 | 44081 | 524300 | Propuesta publica | 522186 | IPC | 653 | 44284 | 44284 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 549 | 44284 | 44833 | 41.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21162.031 | 27999.797 | 26345.5 | 27349.546 | 0 | 58690.85 | 36602.643 | 12592.633 | 210743 | 348764.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.75 | 0 | 688.17 | 37.24 | 0 | 1879.206 | 2897.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 221294 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.75 | 0 | 688.17 | 37.24 | 0 | 1879.206 | 2897.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1200130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473521.674 | 0 | 311301.498 | 175087.895 | 240218.933 | 1200130 | 3496820.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta G-16, Sector Lampa -Tiltil - Rungue, Provincia de Chacabuco Región Metropolitana | 291725 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-29 | 2020-01-09 | 4215786 | Propuesta publica | 4325938 | IPC | 39 | 2020-07-01 | 2021-02-22 | 0 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 390 | 2021-02-23 | 2022-03-20 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473521.674 | 0 | 311301.498 | 175087.895 | 240218.933 | 1200130 | 3496820.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 0 | 0 | 827.662 | 0 | 869.045 | 1891.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 149427 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 0 | 0 | 827.662 | 0 | 869.045 | 1891.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30459307-0 | ' | ' | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL MELIPILLA | [21 empty] | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020
Metropolitana de Santiago | 30459307-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30459307-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30459307-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | [21 empty] | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10248.322 | 13234.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 2986.269 | 10248.322 | 14000
Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10248.322 | 13234.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13236 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10248.322 | 13234.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | [21 empty] | 661022.084 | 58760 | 0 | 0 | 0 | 46784.928 | 8806.594 | 0 | 0 | 0 | 3032.64 | 48.686 | 48.686 | 8 | 58729.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 55591.522 | 3032.64 | 105.372 | 58760
Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 193861.704 | 49820 | 0 | 0 | 0 | 46784.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3032.64 | 0 | 0 | 0 | 49817.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '002 | Conservación de la Red Vial: Estudio de Catastro Elementos Viales Sistemas de Caminos en la ROU; Provincias Pilotos de Maipo y Talagante DVRM | 299034 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-31 | 2020-02-11 | 250000 | Propuesta publica | 240000 | IPC | 390 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 0 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 420 | 2020-03-05 | 2021-04-29 | 100 | 193861.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46784.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3032.64 | 0 | 0 | 0 | 49817.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 467160.38 | 8810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8806.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8806.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino El Tránsito, Rol G-624, Km 0,0 al 3,8, Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 316769 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-09 | 2020-07-16 | 500909 | Propuesta publica | 470810 | IPC | 1176 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | -51 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 120 | 2020-08-13 | 2020-12-11 | 100 | 467160.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8806.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8806.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 48.686 | 8 | 105.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30481249-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15850 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 48.686 | 0 | 97.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30483632-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 76 S: ESQUINA BLANCA -AVENIDA PARQUE CENTRAL, RM | [21 empty] | 0 | 43080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 43070.884 | 192084.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 70.884 | 43000 | 43080
Metropolitana de Santiago | 30483632-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30483632-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30483632-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 192084.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30483632-0 | '02 | '002 | Estudio de factibilidad Ampliación Ruta 76 S: Esquina Blanca-Avenida Parque Central Región Metropolitana de Santiago | 329616 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-05-03 | 2021-06-25 | 333300 | Propuesta publica | 223000 | IPC | 1730 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 360 | 2021-07-19 | 2022-07-14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 192084.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 2510065.168 | 527130 | 0 | 0 | 119439.062 | 271453.81 | 0 | 0 | 93602.535 | 41079.98 | 0 | 1543.145 | 0 | 1 | 527119.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 119439.062 | 271453.81 | 134682.515 | 1544.145 | 527130
Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2510065.168 | 527080 | 0 | 0 | 119439.062 | 271453.81 | 0 | 0 | 93602.535 | 41079.98 | 0 | 1494.459 | 0 | 0 | 527069.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 6 de las comuna de El Monte, Provincia de Talagante, Región Metropolitana 2º LLAMADO | 289729 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43377 | 43399 | 528880 | Propuesta publica | 579827 | IPC | 6 | 43528 | 43549 | -576 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA | 172 | 43550 | 43722 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 7 de la comuna de Isla de Maipo, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | 302992 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-12 | 2020-01-21 | 600622 | Propuesta publica | 739366 | IPC | 356 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 12674 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 180 | 2020-02-28 | 2020-08-26 | 99.72 | 727723.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33908.004 | 0 | 1494.459 | 0 | 0 | 35402.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 7 de la comuna de Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 302994 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43826 | 43861 | 610883 | Propuesta publica | 683902 | IPC | 407 | 43899 | 43899 | 32728 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 331 | 43899 | 2021-02-03 | 98.44 | 511117.357 | 0 | 0 | 0 | 119439.062 | 0 | 0 | 0 | 93602.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213041.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 7 de la comuna de Calera de Tango, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 302997 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-19 | 2020-01-28 | 592161 | Propuesta publica | 687083 | IPC | 369 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | -30460 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 316 | 2020-03-03 | 2021-01-13 | 100 | 394734.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271453.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271453.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '004 | Conservación por Glosa 7 Comuna de Buin Provincia de Maipo Región Metropolitana; 2° Llamado | 316921 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43942 | 43980 | 721627 | Propuesta publica | 757738 | IPC | 976 | 44012 | 44012 | 116205 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 150 | 44012 | 2020-11-27 | 100 | 876489.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3418.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3418.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 0 | 1 | 49.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40002879-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15850 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 0 | 0 | 48.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40003861-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 2º ACCESO A PIRQUE | [21 empty] | 183990 | 65740 | 0 | 0 | 64677.848 | 1054.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65732.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 64677.848 | 1054.2 | 0 | 0 | 65740
Metropolitana de Santiago | 40003861-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 183990 | 65740 | 0 | 0 | 64677.848 | 1054.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65732.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40003861-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Conectividda 2° Acceso a Pirque Región Metropolitana Nuevo 2019 | 291729 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 43581 | 43636 | 296606 | Propuesta publica | 249500 | IPC | 2296 | 43661 | 43661 | 20580 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 525 | 43661 | 44186 | 100 | 183990 | 0 | 0 | 0 | 64677.848 | 1054.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65732.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40004078-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS PROVINCIAS DE MAIPO Y TALAGANTE RM | [21 empty] | 19453.44 | 362550 | 0 | 75792.12 | 30672 | 28683.2 | 28789.6 | 28898.8 | 28974.4 | 28999.6 | 29232 | 29338.4 | 29682.8 | 23487.08 | 362550 | 80800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 106464.12 | 86371.6 | 87206 | 82508.28 | 362550
Metropolitana de Santiago | 40004078-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 19453.44 | 362550 | 0 | 75792.12 | 30672 | 28683.2 | 28789.6 | 28898.8 | 28974.4 | 28999.6 | 29232 | 29338.4 | 29682.8 | 23487.08 | 362550 | 80800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40004078-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios Provincias de Maipo y Talagante RM (NUEVO 2020) | 309486 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44043 | 44088 | 507000 | Propuesta publica | 444000 | IPC | 1462 | 44110 | 44110 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 480 | 44111 | 44591 | 83.3 | 19453.44 | 0 | 0 | 75792.12 | 30672 | 28683.2 | 28789.6 | 28898.8 | 28974.4 | 28999.6 | 29232 | 29338.4 | 29682.8 | 23487.08 | 362550 | 80800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40011177-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2020 | [21 empty] | 424999.932 | 3648720 | 0 | 614375.005 | 428944.405 | 276359.268 | 429096.263 | 519438.86 | 397466.419 | 382944.694 | 378518.519 | 219387.503 | 243.43 | 523.831 | 3647298.197 | 94800.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1043319.41 | 1224894.391 | 1158929.632 | 220154.764 | 3648720
Metropolitana de Santiago | 40011177-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 424999.932 | 3646860 | 0 | 614375.005 | 428944.405 | 276359.268 | 429096.263 | 519438.86 | 397466.419 | 382798.636 | 378372.461 | 218608.527 | 0 | 0 | 3645459.844 | 94800.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40011177-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Buin-Maipo-Viluco G-48 Km 0,0 Al 5,5 Comuna De Buin Provincia De Maipo, RMS; Nuevo 2020 | 314671 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43930 | 44043 | 799670 | Propuesta publica | 924174 | IPC | 1311 | 44081 | 44081 | -2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 180 | 44081 | 44261 | 100 | 339998.571 | 0 | 0 | 402514.562 | 181032.945 | 0 | 17865.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601412.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40011177-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Cuesta Zapata G-910-F Km 0,0 al 5,3 y 5,5 al 5,8, Comuna De Curacaví, Provincia De Melipilla, RMS, Nuevo 2020 | 314672 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43930 | 44027 | 2745008 | Propuesta publica | 2758580 | IPC | 8 | 44060 | 44111 | -192 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 358 | 44111 | 44469 | 89.2 | 85001.361 | 0 | 0 | 211860.443 | 175698.988 | 238890.639 | 411231.214 | 361636.686 | 397466.419 | 281090.068 | 378372.461 | 218608.527 | 0 | 0 | 2674855.445 | 94800.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40011177-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Pasarela Améstica y Accesos en Camino Lolenco-Chorombo G-730, Km 15,0 al 23,5, Comuna De María Pinto, Provincia De Melipilla, RMS, Nuevo 2020 | 314674 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44067 | 44099 | 218503 | Propuesta publica | 282232 | IPC | 1581 | 44138 | 44138 | 83044 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 210 | 44139 | 44349 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72212.472 | 37468.629 | 0 | 157802.174 | 0 | 101708.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369191.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40011177-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.058 | 146.058 | 778.976 | 243.43 | 523.831 | 1838.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40011177-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40011177-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15850 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.058 | 146.058 | 778.976 | 243.43 | 413.831 | 1728.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40011368-0 | ' | ' | CONSTRUCCION VARIOS CRUCES DESNIVELADOS FERROVIARIOS REGION METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 195000 | 266624 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 50.406 | 0 | 510
Metropolitana de Santiago | 40011368-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40011368-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 1705 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40011368-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 266624 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40011368-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Reposición Varios Cruces Desnivelados Ferroviarios Región Metropolitana | 333792 | Metropolitana de Santiago | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 44439 | 44519 | 440625 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 450 | 44545 | 44995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 266624 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40011380-0 | ' | ' | REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA, COMUNA DE CURACAVI, REGION METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Metropolitana de Santiago | 40011380-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40012035-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CRUCERO-COLLIGUAY-TILTIL, PASO INTERREGIONAL ENTRE RM Y RV | [21 empty] | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 66.946 | 186286.704 | 298906 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 105
Metropolitana de Santiago | 40012035-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40012035-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40012035-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186286.704 | 298906 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40012035-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CRUCERO - COLLIGUAY - TIL TIL, PASO INTERREGIONAL ENTRE REGIÓN METROPOLITANA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 329562 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 44474 | 44522 | 444986 | Propuesta publica | 367000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 540 | 44550 | 45090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186286.704 | 298906 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR | [21 empty] | 0 | 190520 | 0 | 25979.736 | 0 | 0 | 34968.291 | 0 | 0 | 40069.472 | 0 | 0 | 0 | 89502.501 | 190520 | 31377.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 25979.736 | 34968.291 | 40069.472 | 89502.501 | 190520
Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 190520 | 0 | 25979.736 | 0 | 0 | 34968.291 | 0 | 0 | 40069.472 | 0 | 0 | 0 | 89502.501 | 190520 | 31377.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión "Construcción Camino Internacional, Sector: Ruta 5- Avda. Ejercito Libertador, Región Metropolitana de Santiago | 309701 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 44009 | 44111 | 238000 | Propuesta publica | 211000 | IPC | 2778 | 44145 | 44145 | 4896 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 431 | 44145 | 44576 | 95 | 0 | 0 | 0 | 25979.736 | 0 | 0 | 34968.291 | 0 | 0 | 40069.472 | 0 | 0 | 0 | 89502.501 | 190520 | 31377.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40017888-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE SAN FRANCISCO ANTIGUO EN EL MONTE | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075000 | 1728272.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Metropolitana de Santiago | 40017888-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075000 | 1728272.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40017888-9 | '02 | '004 | Conservación Puente San Francisco Antiguo en El Monte , Ruta G-468, Provincia Talagante, Región Metropolitana | 310205 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44356 | 2597187 | Propuesta publica | 2607696 | IPC | 61 | 44407 | 44494 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 300 | 44494 | 44794 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075000 | 1728272.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020146-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN METROPOLITANA 2021 | [21 empty] | 0 | 4343170 | 0 | 284064.533 | 495489.216 | 575285.163 | 559455.494 | 405197.46 | 589826.104 | 353364.407 | 232271.433 | 234866.553 | 126726.317 | 428688.528 | 4285235.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 779553.749 | 1539938.117 | 1175461.944 | 790281.398 | 4343170
Metropolitana de Santiago | 40020146-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4343170 | 0 | 284064.533 | 495489.216 | 575285.163 | 559455.494 | 405197.46 | 589826.104 | 353364.407 | 232271.433 | 234866.553 | 126726.317 | 428688.528 | 4285235.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020146-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.365 | 354.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020146-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3469722 | SinInf |  | -- | // | 1768738 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 71682.374 | 209158.415 | 84655.966 | 64807.822 | 111063.894 | 116837.641 | 72197.593 | 52460.44 | 4009.503 | 33769.85 | 200649.753 | 1021293.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020146-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4697187 | SinInf |  | -- | // | 731761 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 212382.159 | 286330.801 | 490629.197 | 494647.672 | 294133.566 | 472988.463 | 281166.814 | 179810.993 | 230857.05 | 92956.467 | 227684.41 | 3263587.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | [21 empty] | 0 | 2153930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.512 | 453.654 | 195.322 | 0 | 629522.358 | 1499206.771 | 2129472.617 | 9792880 | 14595630.267 | 15405000.65 | 16731814.869 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 743.488 | 2128729.129 | 2153930
Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.512 | 453.654 | 195.322 | 0 | 0 | 0 | 743.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 1705 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.512 | 453.654 | 195.322 | 0 | 0 | 0 | 743.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 44010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19809.13 | 19809.13 | 1592880 | 1701685.119 | 1781066.364 | 1910778.12 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | 328899 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-24 | 1055808 | Propuesta publica | 950000 | IPC | 18 | 2021-08-09 | 2021-09-29 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2021-09-29 | 2025-09-29 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237600 | 332328.938 | 389300.001 | 329669 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur; Comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué; Etapa IV; Región Metropolitana | 328919 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44370 | 44407 | 856152 | Propuesta publica | 834649 | IPC | 27 | 44449 | 44473 | 0 | CONSORCIO JAF INJIENERIA Y MAB ING DE VALOR | 1431 | 44473 | 2025-09-04 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19809.13 | 19809.13 | 229800 | 221985.181 | 228404.363 | 217958.546 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | 328922 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44389 | 44434 | 856152 | Propuesta publica | 875833 | IPC | 32 | 44511 | 44530 | 0 | CONSORCIO JAF ING. Y MAB ING. DE VALOR CHACABUCO | 1430 | 44530 | 45960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223680 | 232804 | 232847 | 276087.78 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región Metropolitana. | 328925 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44439 | 44490 | 800000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1430 | 44515 | 45945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201000 | 202979 | 203766 | 260967 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | 328929 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-31 | 2021-09-09 | 1160289 | Propuesta publica | 934511 | IPC | 30 | 2021-11-03 | 2021-11-18 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1430 | 2021-11-18 | 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238800 | 246511 | 248906 | 276922.4 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | 328957 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44408 | 44449 | 1160289 | Propuesta publica | 927216 | IPC | 31 | 44511 | 44530 | 0 | CONSORCIO JAF ING. Y MAB ING.DE VALOR CORDILLERA | 1430 | 44530 | 45960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237600 | 235566 | 242226 | 281568 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | 328966 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44439 | 44476 | 800000 | Propuesta publica | 875841 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1431 | 44531 | 45962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224400 | 229511 | 235617 | 267605.394 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2108920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629522.358 | 1479397.641 | 2108919.999 | 8200000 | 12893945.148 | 13623934.286 | 14821036.749 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | 328914 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44295 | 44376 | 7533751 | Propuesta publica | 6722152 | IPC | 15 | 44404 | 44420 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 44420 | 45860 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223794.751 | 771996.836 | 995791.587 | 1200000 | 1805000 | 1848750 | 1860650.08 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur; Comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué; Etapa IV; Región Metropolitana | 328921 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44302 | 44398 | 7290177 | Propuesta publica | 6702585 | IPC | 25 | 44449 | 44470 | 0 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 1440 | 44470 | 45910 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74067.282 | 74067.282 | 1200000 | 1660500 | 1984754.545 | 2112249.341 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | 328923 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44378 | 44425 | 7846649 | Propuesta publica | 6599635 | IPC | 29 | 44454 | 44476 | 0 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 1440 | 44476 | 45916 | 11.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405727.607 | 372549.783 | 778277.39 | 1200000 | 1788195.148 | 1864750 | 1575759.497 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | 328935 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44340 | 44411 | 6964737 | Propuesta publica | 6406911 | IPC | 28 | 44449 | 44469 | 0 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 1440 | 44469 | 45909 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130947.055 | 130947.055 | 1200000 | 1729250 | 1736236.45 | 1963668.982 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | 328962 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44370 | 44417 | 7292884 | Propuesta publica | 8380052 | IPC | 26 | 44449 | 44470 | 0 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 1440 | 44470 | 45910 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129836.685 | 129836.685 | 1200000 | 2434000 | 2469000 | 2636772.418 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | 328969 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44438 | 44516 | 5975853 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CORPSTRADA INGENIERIA SPA | 1440 | 44545 | 45985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150000 | 1610500 | 1846125 | 1757312.931 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región Metropolitana, 2° llamado. | 347808 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44494 | 44547 | 7547443 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 44561 | 46001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 1866500 | 1874318.291 | 2914623.5 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020241-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA G-16 SECTOR : SANTIAGO - LAMPA | [21 empty] | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 155720 | 137558 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 75
Metropolitana de Santiago | 40020241-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020241-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020241-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155720 | 137558 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020241-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad "Mejoramiento Ruta G-16 Sector: Santiago-Lampa", Región Metropolitana de Santiago | 329563 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-07-19 | 2021-09-09 | 322403 | Propuesta publica | 270000 | IPC | 3033 | 44505 | 44505 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 490 | 2021-11-05 | 2023-03-10 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155720 | 137558 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40030641-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801296.585 | 47972.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40030641-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801296.585 | 47972.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40030641-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1009246 | SinInf |  | -- | // | 395712 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801296.585 | 47972.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30043414-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL VI REGIÓN AÑOS 2006-2008 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23095.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30043414-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23095.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30043414-0 | '02 | '004 | Conservacion de la Red Comunal Comunas de Codegua Mostazal y Coltauco Provincia de Cachapoal Sexta Región | 126970 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 39212 | 39240 | 347556 | Propuesta publica | 339805 | Polinom | 107 | 39259 | 39301 | 13937 | CONSTRUCTORA RUBEN GENNERO E.I.R.L. | 357 | 39302 | 39659 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23095.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30043449-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE LA RED VIAL VI REGION VI REGION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179952.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30043449-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179952.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30043449-0 | '02 | '004 | Conservacion Global de Caminos Conservacion Global de Caminos Pavimentados III Etapa Provincia de Cachapoal Sector Central VI Región | 118100 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 39008 | 39038 | 1689308 | Propuesta publica | 1545798 | Polinom | 209 | 39048 | 39058 | 172402 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | 690 | 39059 | 39749 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179952.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30059852-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIAS EN CAMINOS DE LA VI REGION, II ETAPA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30059852-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30059852-0 | '02 | '004 | Construcción Ciclovías de la Sexta Región 2006 Provincia de Cachapoal | 117486 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 38891 | 38925 | 553555 | Propuesta publica | 524814 | Polinom | 143 | 38937 | 38971 | 23311 | CONSTRUCTORA RUBEN GENNERO E.I.R.L. | 180 | 38972 | 39152 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30062438-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI REGION - AÑO 2007 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487456.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30062438-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487456.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30062438-0 | '02 | '004 | Conservacion Global de Caminos Colchagua Centro I Etapa Provincia de Colchagua Sexta Región | 126945 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2007-07-26 | 2007-08-20 | 815347 | Propuesta publica | 764751 | Polinom | 144 | 2007-09-03 | 2007-10-03 | 0 | CONSTRUCTORA RUBEN GENNERO E.I.R.L. | 360 | 2007-10-03 | 2008-09-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487456.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30069012-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PROGRAMA ADICIONAL AÑO 2007 VI REGION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375042.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30069012-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375042.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30069012-0 | '02 | '004 | Conservacion Global de Caminos Pavimentados I Etapa Provincia de Colchagua VI Región | 126951 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2007-06-14 | 2007-07-11 | 1473999 | Propuesta publica | 1376545 | Polinom | 122 | 2007-07-24 | 2007-09-05 | 175429 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | 720 | 2007-09-06 | 2009-08-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375042.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30070449-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR CHÉPICA | [21 empty] | 97998.899 | 81150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25198.577 | 0 | 50848.784 | 0 | 0 | 5102.639 | 0 | 81150 | 176259.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 25198.577 | 50848.784 | 5102.639 | 81150
O'Higgins | 30070449-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 97998.899 | 81150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25198.577 | 0 | 50848.784 | 0 | 0 | 5102.639 | 0 | 81150 | 176259.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30070449-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Por Chepica, Región del Libertador General Bernardo OHiggins. | 291646 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43684 | 43733 | 389990 | Propuesta publica | 330400 | IPC | 3365 | 43755 | 43755 | 2600 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 760 | 43755 | 44515 | 82 | 97998.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25198.577 | 0 | 50848.784 | 0 | 0 | 5102.639 | 0 | 81150 | 176259.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30071806-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA H634,KM17.5 A 23.4,Y ACC PTE LA VINILLA,SN VICENTE | [21 empty] | 75760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30071806-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 75760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30071806-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H634, Km 17.5 a km 23.4,y Accesos a Puente La Vinilla, Comuna de San Vicente, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 278454 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 43404 | 43452 | 194188 | Propuesta publica | 154000 | SR | 580 | 43560 | 43578 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 435 | 43578 | 44013 | 100 | 75760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30083002-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | [21 empty] | 0 | 622000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10741.299 | 0 | 0 | 0 | 267566.467 | 334543.524 | 612851.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 10741.299 | 602109.991 | 622000
O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 622000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10741.299 | 0 | 0 | 0 | 267566.467 | 334543.524 | 612851.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 819753 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10741.299 | 0 | 0 | 0 | 267566.467 | 334543.524 | 612851.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30083091-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DEL LIBERTADOR O´HIGGINS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181708.711 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30083091-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181708.711 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30083091-0 | '02 | '004 | Trato Directo Ruta H-60-80 Rengo - Coinco - Doñihue Sector Puente Coinco | 146788 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 93195 | Trato directo | 93195 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | 28 | 2025-01-02 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93194.607 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30083091-0 | '02 | '004 | Trato Drecto Ruta I-45 San Fernado - Termas del Flaco sector Puente Talcarehue | 146791 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 88515 | Trato directo | 88515 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | 30 | 2025-01-16 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88514.104 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30099329-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE LAS TOSCAS EN RUTA I-710 COMUNA DE SANTA CRUZ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30099329-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30099329-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Las Toscas Ruta I-710 Comuna Santa Cruz Provincia de Colchagua Región de Ohiggins | 166618 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 40691 | 40730 | 1228813 | Propuesta publica | 1002154 | Polinom | 73 | 40771 | 40795 | 186759 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 479 | 40796 | 2013-01-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30108960-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | [21 empty] | 0 | 1950020 | 0 | 0 | 164.349 | 171.27 | 757609.141 | 154.315 | 9414.604 | 129716.807 | 172308.49 | 322483.085 | 540800.729 | 1580.274 | 1934403.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 164.349 | 757934.726 | 311439.901 | 864864.088 | 1950020
O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1950000 | 0 | 0 | 164.349 | 171.27 | 757609.141 | 154.315 | 9414.604 | 129716.807 | 172308.49 | 322483.085 | 540800.729 | 1580.274 | 1934403.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2153366 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.349 | 171.27 | 757609.141 | 154.315 | 9414.604 | 129716.807 | 172308.49 | 322483.085 | 540800.729 | 1580.274 | 1934403.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30112579-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA I-184 KM 0.00 A KM18.7 PROVINCIA C. CARO | [21 empty] | 254602.152 | 31920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27516.489 | 0 | 3914.37 | 31430.859 | 37308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 31430.859 | 31920
O'Higgins | 30112579-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 254602.152 | 31920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27516.489 | 0 | 3914.37 | 31430.859 | 37308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30112579-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-184 Km 0.0 - Km18.7, Región del Libertador General Bernardo O`Higgins | 278524 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-07-30 | 2018-09-12 | 450000 | Propuesta publica | 372590 | IPC | 229 | 43376 | 43398 | 49910 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 900 | 2018-10-25 | 2021-04-12 | 0 | 254602.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27516.489 | 0 | 3914.37 | 31430.859 | 37308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30113092-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H - 406 -RUTA H - 40, CACHAPOAL | [21 empty] | 111020.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30113092-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 111020.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30113092-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Conexión Ruta H-406, Ruta H-40, Ruta RP H-410, Comunas de Requínoa y Olivar, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 263757 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-11-30 | 2019-01-25 | 182840 | Propuesta publica | 170912 | SR | 705 | 2019-04-30 | 2019-06-20 | 10408 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 396 | 2019-06-20 | 2020-07-20 | 100 | 111020.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30113697-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2012 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237335.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30113697-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237335.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30113697-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66 Etapa I Región de O Higgins | 185344 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41144 | 41213 | 6052550 | Propuesta publica | 6011863 | Polinom | 44 | 41262 | 41291 | 1360371 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 41292 | 42732 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237335.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30121205-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | [21 empty] | 0 | 15660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14086.524 | 274.522 | 0 | 0 | 162.538 | 28.646 | 14.323 | 14566.553 | 390000 | 3832146.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 14086.524 | 274.522 | 205.507 | 15660
O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.892 | 0 | 0 | 133.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1490 | SinInf |  | -- | // | 466 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.892 | 0 | 0 | 133.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14086.524 | 274.522 | 0 | 0 | 28.646 | 28.646 | 14.323 | 14432.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 233517 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14086.524 | 274.522 | 0 | 0 | 28.646 | 28.646 | 14.323 | 14432.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 3832146.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '004 | Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, región de O Higgins | 329305 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44469 | 44519 | 2332020 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 420 | 44834 | 45254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 3832146.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30121431-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | [21 empty] | 257050 | 460 | 0 | 0 | 459.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 459.385 | 0 | 0 | 0 | 460
O'Higgins | 30121431-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 257050 | 460 | 0 | 0 | 459.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30121431-0 | '02 | '002 | Estudio de ingeniería de detalle Construcción paso desnivelado Gultro Lo Conti, Comuna El Olivar, Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 278530 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 43278 | 43326 | 586772 | Propuesta publica | 476000 | IPC | 205 | 43342 | 43417 | -9980 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 585 | 43417 | 44002 | 100 | 257050 | 0 | 0 | 0 | 459.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122160-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | [21 empty] | 0 | 723320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36703.349 | 72829.284 | 90197.836 | 100860.578 | 112160.395 | 167144.124 | 143423.736 | 723319.302 | 2835696.012 | 966505.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 36703.349 | 263887.698 | 422728.255 | 723320
O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14975.506 | 21242.252 | 19211.42 | 18913.69 | 18778.928 | 16878.204 | 0 | 110000 | 246016.46 | 111993.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 315321 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44165 | 44237 | 285692 | Propuesta publica | 256017 | SR | 447 | 44291 | 44305 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 395 | 44305 | 44700 | 42.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14975.506 | 21242.252 | 19211.42 | 18913.69 | 18778.928 | 16878.204 | 0 | 110000 | 146016.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Mejoramiento Rutas I-45 e I-475, Sector Puente Negro - Las Peñas, Comuna de San Fernado, Región de O Higgins | 329758 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44469 | 44536 | 212207 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 396 | 44651 | 45047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 111993.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1320 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21727.843 | 50267.728 | 70986.416 | 81946.888 | 93381.467 | 150265.92 | 143423.736 | 611999.998 | 2589679.552 | 854511.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Comuna de San Fernado, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 315320 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44132 | 44194 | 2293099 | Propuesta publica | 2201680 | SR | 3 | 44239 | 44291 | 0 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 390 | 44292 | 44682 | 21.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21727.843 | 50267.728 | 70986.416 | 81946.888 | 93381.467 | 150265.92 | 143423.736 | 611999.998 | 1589679.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas I-45 e I-475, Sector Puente Negro - Las Peñas, Comuna de San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 329759 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44467 | 44510 | 1800000 | Propuesta publica | 1854512 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 390 | 44681 | 45071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 854511.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122997-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413257.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122997-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103073.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122997-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 204613 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 41639 | 41684 | 662898 | Propuesta publica | 769860 | IPC | 8 | 41715 | 41765 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1410 | 41765 | 43175 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103073.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122997-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310183.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122997-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 204610 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-04-05 | 2013-06-11 | 7657370 | Propuesta publica | 7120416 | Polinom | 34 | 41458 | 41506 | 114374 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 1485 | 2013-08-21 | 2017-09-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452958.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122997-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de la Provincia de Colchagua Sector Central-Oriente Etapa I Región de O Higgins | 204617 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41505 | 41564 | 5991655 | Propuesta publica | 5533363 | Polinom | 71 | 41590 | 41645 | 599004 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 1560 | 41646 | 43206 | 95.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248859.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122997-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte Etapa I Región de O Higgins | 204629 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41467 | 41514 | 5999486 | Propuesta publica | 5667994 | Polinom | 57 | 41549 | 41599 | -7329 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1560 | 41600 | 43160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188069.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122997-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O Higgins | 204630 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41474 | 41514 | 6467097 | Propuesta publica | 5489024 | Polinom | 51 | 41543 | 41596 | 1548086 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1500 | 41597 | 43097 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246703.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122997-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Caminos Básicos Etapa I Región de O Higgins | 204652 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41724 | 41809 | 4700292 | Propuesta publica | 4340864 | Polinom | 37 | 41845 | 41906 | 315694 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 1605 | 41907 | 43512 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89633.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122997-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa I Región de O Higgins | 204654 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41529 | 41600 | 5999310 | Propuesta publica | 5275325 | Polinom | 83 | 41626 | 41723 | 18471 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 1485 | 41724 | 43209 | 98.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83959.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30123631-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | [21 empty] | 2164069.217 | 621990 | 0 | 0 | 194.744 | 24.343 | 0 | 0 | 2792.877 | 351899.02 | 51.487 | 0 | 153312.854 | 111248.6 | 619523.925 | 1602.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 194.744 | 24.343 | 354743.384 | 264561.454 | 621990
O'Higgins | 30123631-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2792.877 | 0 | 27.144 | 0 | 1067.737 | 42257.015 | 46144.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30123631-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 264715 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2792.877 | 0 | 27.144 | 0 | 1067.737 | 42257.015 | 46144.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30123631-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2164069.217 | 574745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351899.02 | 0 | 0 | 152245.117 | 68991.585 | 573135.722 | 1602.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30123631-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio H-721, I-111 Pelequen-Polonia, Región de O Higgins | 278463 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43432 | 43510 | 2697796 | Propuesta publica | 2494981 | SR | 21 | 43584 | 43640 | 559320 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 686 | 43641 | 44327 | 100 | 2164069.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351899.02 | 0 | 0 | 152245.117 | 68991.585 | 573135.722 | 1602.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30123631-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 245 | 0 | 0 | 194.744 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 243.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30123631-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 18051 | SinInf |  | -- | // | 1755 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 243.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30123686-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA H-265 COYA - CHACAYES, COMUNA DE MACHALI | [21 empty] | 138128.363 | 10960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10951.054 | 0 | 0 | 0 | 10951.054 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 10951.054 | 0 | 10960
O'Higgins | 30123686-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 138128.363 | 10960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10951.054 | 0 | 0 | 0 | 10951.054 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30123686-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H-265, Sector Coya - Chacayes, Región de OHiggins | 278516 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43339 | 43392 | 327000 | Propuesta publica | 270000 | IPC | 273 | 43404 | 43430 | 29194 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 750 | 43430 | 44180 | 0 | 138128.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10951.054 | 0 | 0 | 0 | 10951.054 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30123729-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | [21 empty] | 0 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 101.236 | 2621100 | 10271885.4 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 2330
O'Higgins | 30123729-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30123729-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30123729-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161100 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30123729-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento de Interconexión Av. Rio Loco Rancagua, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo Ohiggins | 309476 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44194 | 44257 | 716160 | Propuesta publica | 706940 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 759 | 44592 | 45351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161100 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30123729-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30123729-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460000 | 9671885.4 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30123729-0 | '02 | '004 | Mejoramiento de Interconexión Av. Río Loco Rancagua, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo Ohiggins | 309465 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44179 | 44238 | 14811319 | Propuesta publica | 14217655 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. | 750 | 44590 | 45340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460000 | 9671885.4 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30123729-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30123731-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA I-112 LITUECHE - PUPUYA, KM 0,0 A KM 11.0 | [21 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 90
O'Higgins | 30123731-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30123731-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1490 | SinInf |  | -- | // | 466 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30123731-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30131688-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | [21 empty] | 0 | 195370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195362.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195362.452 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 195362.452 | 0 | 195370
O'Higgins | 30131688-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 195370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195362.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195362.452 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30131688-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta H-706 Sector cruce Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal región de O Higgins | 227814 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42517 | 42613 | 1753478 | Propuesta publica | 1787296 | IPC | 52 | 42719 | 42781 | 385057 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 530 | 42782 | 43312 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195362.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195362.452 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30131977-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | [21 empty] | 454479.736 | 1099480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764269.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36593.265 | 298178.021 | 1099041.033 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 764269.747 | 0 | 334771.286 | 1099480
O'Higgins | 30131977-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 231291.981 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36593.265 | 0 | 36593.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30131977-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 90 (Ex I-50), Sector San Fernando-Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 2.100 al DM. 8.360, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O`Higgins | 250646 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42693 | 42731 | 432200 | Propuesta publica | 459926 | IPC | 34 | 42797 | 42821 | 229798 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 883 | 42821 | 43704 | 100 | 231291.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36593.265 | 0 | 36593.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30131977-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 223187.755 | 1062480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764269.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298178.021 | 1062447.768 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30131977-0 | '02 | '004 | Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins. | 250638 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42671 | 42718 | 10121501 | Propuesta publica | 9371217 | IPC | 207 | 42733 | 42758 | 2073908 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 921 | 42759 | 43680 | 0 | 223187.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764269.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298178.021 | 1062447.768 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30135536-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O`HIGGINS | [21 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 200000 | 212846.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 74.821 | 0 | 0 | 90
O'Higgins | 30135536-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30135536-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1490 | SinInf |  | -- | // | 466 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30135536-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 212846.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30135536-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovias, VI Etapa, Región de Ohiggins | 331685 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44277 | 44341 | 428432 | Propuesta publica | 385147 | IPC | 790 | 44361 | 44371 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 705 | 44371 | 45076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 212846.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30175972-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2013-2018 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50040.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30175972-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50040.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30175972-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa I Región de OHiggins | 212678 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41733 | 41824 | 5046813 | Propuesta publica | 4496541 | IPC | 40 | 41855 | 41905 | 566126 | MASERCO S.A. | 1500 | 41906 | 43406 | 97.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50040.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30222322-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | [21 empty] | 149998.881 | 741540 | 0 | 70028.376 | 45607.429 | 46996.688 | 24.343 | 996.602 | 306.765 | 196485.308 | 146.058 | 267.773 | 346156.144 | 30692.96 | 737708.446 | 21979.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 115635.805 | 48017.633 | 196938.131 | 377116.877 | 741540
O'Higgins | 30222322-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.916 | 136.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30222322-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1948 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.916 | 136.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30222322-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 149998.881 | 738792 | 0 | 70028.376 | 45339.656 | 46996.688 | 0 | 0 | 0 | 196290.564 | 0 | 0 | 346034.429 | 30692.96 | 735382.673 | 21979.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30222322-0 | '02 | '004 | Construcción Ciclovías, Rutas H-65 y H-579, Comuna de Rengo, Provincia de Cahapoal, Región de O Higgins | 301445 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43774 | 43816 | 747325 | Propuesta publica | 788081 | SR | 672 | 43958 | 43965 | 119282 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 630 | 43966 | 44596 | 98.02 | 149998.881 | 0 | 0 | 70028.376 | 45339.656 | 46996.688 | 0 | 0 | 0 | 196290.564 | 0 | 0 | 346034.429 | 30692.96 | 735382.673 | 21979.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30222322-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1248 | 0 | 0 | 267.773 | 0 | 24.343 | 48.686 | 170.401 | 194.744 | 146.058 | 267.773 | 121.715 | 0 | 1241.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30222322-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 18051 | SinInf |  | -- | // | 1755 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.773 | 0 | 24.343 | 48.686 | 170.401 | 194.744 | 146.058 | 267.773 | 121.715 | 0 | 1241.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30224125-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | [21 empty] | 1678643.282 | 145270 | 0 | 145258.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145258.152 | 556571.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 145258.152 | 0 | 0 | 0 | 145270
O'Higgins | 30224125-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 201863.459 | 12490 | 0 | 12481.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12481.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30224125-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 232809 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42445 | 42486 | 681922 | Propuesta publica | 713453 | IPC | 53 | 42719 | 42788 | -38924 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1410 | 42788 | 44198 | 94.54 | 201863.459 | 0 | 0 | 12481.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12481.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30224125-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1476779.823 | 132780 | 0 | 132776.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132776.415 | 556571.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30224125-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 232808 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-12-10 | 2016-01-26 | 6065802 | Propuesta publica | 5283675 | IPC | 24 | 2016-06-20 | 2016-08-04 | 233294 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1564 | 2016-08-05 | 2020-11-16 | 100 | 1041398.086 | 0 | 0 | 132776.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132776.415 | 239363.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30224125-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Poniente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 246263 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42377 | 42417 | 5560700 | Propuesta publica | 4696803 | IPC | 10 | 42446 | 42489 | 117368 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1482 | 42490 | 2020-05-21 | 100 | 435381.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317208.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30224324-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | [21 empty] | 0 | 5520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5518.476 | 0 | 5518.476 | 312.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 5518.476 | 5520
O'Higgins | 30224324-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5518.476 | 0 | 5518.476 | 312.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30224324-0 | '02 | '004 | Conservación y Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas de Graneros y Las Cabras Provincias de Cachapoal Región De O Higgins | 269840 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42999 | 43038 | 371083 | Propuesta publica | 429585 | SR | 664 | 43208 | 43244 | 54636 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 493 | 43245 | 43738 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30224324-0 | '02 | '004 | Conservación de Red Vial Comunal Ruta 90, por sectores, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 270762 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43099 | 43168 | 3060970 | Propuesta publica | 2630515 | IPC | 19 | 43238 | 43321 | 75778 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 270 | 43322 | 43592 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5518.476 | 0 | 5518.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30226123-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA H-30 SECTOR RUTA 5 SUR - CRUCE R H-270, RANCAGUA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5965.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30226123-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5965.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30226123-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta H-30, Sector Ruta 5 Sur - Cruce Ruta H-270, Rancagua, Región de O´Higgins (Adelantado) | 225387 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 41977 | 42026 | 630000 | Propuesta publica | 530118 | IPC | 170 | 42046 | 42069 | 47625 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1070 | 42069 | 43139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5965.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30255222-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 90, SECTOR PERALILLO - LA ROSA, VI REGION | [21 empty] | 55692 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.461 | 0 | 2521.461 | 45441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 2521.461 | 2530
O'Higgins | 30255222-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 55692 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.461 | 0 | 2521.461 | 45441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30255222-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 90, Sector Peralillo-La Rosa, Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 263773 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 42881 | 42923 | 618000 | Propuesta publica | 535000 | IPC | 119 | 42937 | 42958 | 11710 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 960 | 42958 | 43918 | 0 | 55692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.461 | 0 | 2521.461 | 45441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30346072-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA 90, SECTOR SAN FERNANDO-SANTA CRUZ | [21 empty] | 110604.802 | 70260 | 0 | 0 | 62256.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7137.6 | 69393.616 | 91381.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 62256.016 | 0 | 0 | 7137.6 | 70260
O'Higgins | 30346072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 110604.802 | 70260 | 0 | 0 | 62256.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7137.6 | 69393.616 | 91381.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30346072-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasadas Urbanas Ruta 90, Sector San Fernando - Santa Cruz, Región de O`Higgins. | 236481 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 42538 | 42577 | 1000000 | Propuesta publica | 866800 | IPC | 415 | 42605 | 42625 | 105849 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1260 | 42625 | 43885 | 0 | 110604.802 | 0 | 0 | 0 | 62256.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7137.6 | 69393.616 | 91381.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30370977-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | [21 empty] | 81147.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30370977-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 81147.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30370977-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 23 Varias Comunas Provincia de Cardenal Caro y Cachapoal Región de O Higgins | 263173 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42934 | 42990 | 1241942 | Propuesta publica | 1144056 | SR | 7 | 43173 | 43257 | -14 | APIA SPA | 316 | 43258 | 43574 | 100 | 81147.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30371878-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 90, SECTOR LA ROSA - PICHILEMU, P. CARDENAL CARO | [21 empty] | 269840 | 83760 | 0 | 0 | 38740 | 0 | 0 | 20150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24870 | 0 | 83760 | 50800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 38740 | 20150 | 0 | 24870 | 83760
O'Higgins | 30371878-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 269840 | 83760 | 0 | 0 | 38740 | 0 | 0 | 20150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24870 | 0 | 83760 | 50800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30371878-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 90, Sector La Rosa - Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 291649 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43675 | 43755 | 546150 | Propuesta publica | 404400 | SR | 1704 | 43775 | 43796 | 0 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 620 | 43796 | 44416 | 81.29 | 269840 | 0 | 0 | 0 | 38740 | 0 | 0 | 20150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24870 | 0 | 83760 | 50800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30398487-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-65, POPETA - LAS NIEVES | [21 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30398487-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30398487-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta H-65, Sector Popeta - Las Nieves Comuna de Rengo Provincia de Cachapoal Región de O Higggins | 263776 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43231 | 43286 | 400000 | Propuesta publica | 340069 | SR | 1227 | 43322 | 43333 | 87725 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 282 | 43334 | 43616 | 100 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30418483-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTES LA PALMILLA Y LOS MAQUIS, COMUNA DE PICHILEMU | [21 empty] | 65140 | 200060 | 0 | 0 | 64900 | 0 | 70620 | 0 | 23940 | 0 | 0 | 0 | 17250 | 23350 | 200060 | 56460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 64900 | 70620 | 23940 | 40600 | 200060
O'Higgins | 30418483-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 65140 | 200060 | 0 | 0 | 64900 | 0 | 70620 | 0 | 23940 | 0 | 0 | 0 | 17250 | 23350 | 200060 | 56460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30418483-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construccion Puentes La Palmilla Y Los Maquis, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 291650 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-09-30 | 2019-12-06 | 341540 | Propuesta publica | 300850 | SR | 396 | 2020-03-13 | 2020-04-02 | 20810 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 650 | 2020-04-02 | 2022-01-12 | 78.5 | 65140 | 0 | 0 | 0 | 64900 | 0 | 70620 | 0 | 23940 | 0 | 0 | 0 | 17250 | 23350 | 200060 | 56460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30421115-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE LAS CABRAS | [21 empty] | 739049.311 | 18080 | 0 | 0 | 7883.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7883.119 | 0 | 18064.898 | 0 | 18064.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 7883.119 | 0 | -7883.119 | 18064.898 | 18080
O'Higgins | 30421115-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 739049.311 | 18080 | 0 | 0 | 7883.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7883.119 | 0 | 18064.898 | 0 | 18064.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30421115-0 | '02 | '004 | Reposición Puente La Llaveria, Km 2.100, Ruta H-762, Comuna de Las Cabras y Reposición Puente La Cornellana, Km. 1.180, Ruta H-778, Comuna de Peumo, Provincia de Cachapoal | 293253 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43462 | 43504 | 1107905 | Propuesta publica | 1321569 | SR | 6 | 43535 | 43677 | 103713 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 421 | 43678 | 44099 | 100 | 739049.311 | 0 | 0 | 0 | 7883.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7883.119 | 0 | 18064.898 | 0 | 18064.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30421272-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LA CORNELLANA, KM. 1.180, RUTA H-778, PEUMO | [21 empty] | 238210 | 29960 | 0 | 0 | 9892.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7883.119 | 0 | 12184.392 | 0 | 29960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 9892.489 | 0 | 7883.119 | 12184.392 | 29960
O'Higgins | 30421272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 238210 | 29960 | 0 | 0 | 9892.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7883.119 | 0 | 12184.392 | 0 | 29960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30421272-0 | '02 | '004 | Reposición Puente La Llaveria, Km 2.100, Ruta H-762, Comuna de Las Cabras y Reposición Puente La Cornellana, Km. 1.180, Ruta H-778, Comuna de Peumo, Provincia de Cachapoal | 293253 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43462 | 43504 | 1107905 | Propuesta publica | 1321569 | SR | 6 | 43535 | 43677 | 103713 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 421 | 43678 | 44099 | 100 | 238210 | 0 | 0 | 0 | 9892.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7883.119 | 0 | 12184.392 | 0 | 29960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30430772-0 | ' | ' | REPOSICION P.S. CARRETERA DEL COBRE, KM. 85.5, RUTA 5 SUR, COMUNA | [21 empty] | 0 | 77950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23525.79 | 0 | 18342.164 | 36079.543 | 77947.497 | 173663.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 23525.79 | 54421.707 | 77950
O'Higgins | 30430772-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 77950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23525.79 | 0 | 18342.164 | 36079.543 | 77947.497 | 173663.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30430772-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposición Paso Superior Alameda -Ruta 5 Sur y Reposición Paso Superior Carretera El Cobre - Ruta 5 Sur,Comuna de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 309572 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44160 | 44216 | 553000 | Propuesta publica | 448000 | IPC | 168 | 44239 | 44253 | 3800 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 540 | 44253 | 44793 | 41.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23525.79 | 0 | 18342.164 | 36079.543 | 77947.497 | 173663.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30433477-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PASARELA S. REQUEHUA - LA PLATINA SAN VICENTE T.T. | [21 empty] | 0 | 93240 | 0 | 0 | 15240 | 14350 | 0 | 45010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18639.44 | 93239.44 | 29780.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 15240 | 59360 | 0 | 18639.44 | 93240
O'Higgins | 30433477-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 93240 | 0 | 0 | 15240 | 14350 | 0 | 45010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18639.44 | 93239.44 | 29780.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30433477-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Pasarela Sector Requehua - La Platina, San Vicente de Tagua Tagua | 309339 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-12-16 | 2020-02-04 | 120000 | Propuesta publica | 122540 | SR | 1104 | 2020-08-11 | 2020-08-26 | 480 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 390 | 2020-08-26 | 2021-09-20 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15240 | 14350 | 0 | 45010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18639.44 | 93239.44 | 29780.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447628-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI, RUTA I-520, S: CAHUIL - EL QUILLAY - PAREDONES | [21 empty] | 151427.454 | 10140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10139.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10139.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 10139.925 | 0 | 0 | 10140
O'Higgins | 30447628-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 151427.454 | 10140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10139.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10139.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447628-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI, Ruta I-520, Sestor Cahuil - El Quillay - Paredones Comunas de Pichilemu y ¨Paredones Región de O Higgins | 278715 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 43306 | 43376 | 404008 | Propuesta publica | 308400 | IPC | 49 | 43410 | 43503 | -25460 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 390 | 43503 | 43893 | 100 | 151427.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10139.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10139.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | [21 empty] | 13456976.432 | 10264430 | 0 | 2226541.608 | 804126.298 | 1111589.687 | 812292.842 | 917304.315 | 1021180.39 | 1006704.548 | 729470.522 | 1021632.182 | 566123.138 | 47461.408 | 10264426.938 | 17692292.379 | 84338.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 3030667.906 | 2841186.844 | 2757355.46 | 1635216.728 | 10264430
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1752676.596 | 1714050 | 0 | 300121.412 | 150227.303 | 131204.322 | 157928.998 | 148051.394 | 163994.481 | 141168.534 | 166844.788 | 164244.734 | 145369.525 | 44894.377 | 1714049.868 | 1642969.554 | 84338.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios por Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O Higgins | 263974 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42880 | 42957 | 731262 | Propuesta publica | 804024 | IPC | 4 | 43168 | 43213 | -21208 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1430 | 43213 | 44643 | 95.72 | 230896.389 | 0 | 0 | 37595.864 | 18551.242 | 18916.326 | 12930.171 | 16832.193 | 40216.92 | 16724.869 | 39223.716 | 15406.761 | 14854.884 | 14986.538 | 246239.484 | 42988.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de O´Higgins | 263975 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43080 | 43118 | 736902 | Propuesta publica | 805636 | IPC | 17 | 43564 | 43599 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1431 | 43599 | 45030 | 63.38 | 222411.357 | 0 | 0 | 38363.577 | 17394.598 | 19336.955 | 18845.32 | 19461.584 | 18911.785 | 19635.365 | 19705.578 | 19358.292 | 20204.099 | 0 | 211217.153 | 257200 | 84338.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, sector Caminos Pavimentados Etapa II, Región de OHiggins | 263976 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-11 | 2018-01-18 | 738312 | Propuesta publica | 809500 | IPC | 45 | 2018-09-28 | 2018-11-26 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1430 | 2018-11-26 | 2022-10-26 | 74.95 | 233066.048 | 0 | 0 | 36483.161 | 18447.906 | 18529.005 | 18598.224 | 18669.133 | 18718.093 | 18734.976 | 18885.234 | 18904.261 | 19104.599 | 12267.177 | 217341.769 | 227217.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Central- Oriente, Etapa II, Región de OHiggins. | 263977 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43175 | 43227 | 751942 | Propuesta publica | 747561 | IPC | 30 | 43294 | 43396 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1431 | 43396 | 44827 | 72.07 | 198740.266 | 0 | 0 | 32359.525 | 22111.172 | 16699.382 | 17280.432 | 17065.972 | 13776.495 | 13649.307 | 16422.354 | 34345.083 | 14175.611 | 0 | 197885.333 | 219201.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de OHiggins. | 263978 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43175 | 43228 | 752412 | Propuesta publica | 729855 | IPC | 27 | 43272 | 43311 | 0 | CCP INGENIERIA S.A. | 1431 | 43311 | 44742 | 84.56 | 201035.363 | 0 | 0 | 33287.122 | 16788.65 | 16821.063 | 16094.617 | 15586.009 | 16992.392 | 17006.283 | 17143.655 | 17205.395 | 17407.593 | 17640.662 | 201973.441 | 126116.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Novel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la, Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de OHiggins. | 263979 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43279 | 43326 | 775912 | Propuesta publica | 728395 | IPC | 41 | 43353 | 43403 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1431 | 43403 | 44834 | 74.37 | 194641.196 | 0 | 0 | 33085.246 | 16658.285 | 0 | 33501.627 | 16814.042 | 16860.306 | 16100.833 | 17009.895 | 17070.038 | 17272.059 | 0 | 184372.331 | 208216.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Novel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sectores Centro- Norte y Centro- Sur, Etapa I, Región de OHiggins. | 263980 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43175 | 43227 | 1094292 | Propuesta publica | 1076875 | IPC | 28 | 43285 | 43423 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 43423 | 44853 | 70.8 | 281013.81 | 0 | 0 | 55962.724 | 23666.617 | 24697.201 | 23977.614 | 26858.492 | 22208.856 | 21975.787 | 21629.994 | 25008.164 | 25367.662 | 0 | 271353.111 | 321585.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa II Región de O Higgins | 274812 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-05-23 | 2018-07-13 | 753822 | Propuesta publica | 725463 | IPC | 46 | 2018-10-08 | 2019-01-02 | 0 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 1430 | 2019-01-02 | 2022-12-02 | 70.11 | 190872.167 | 0 | 0 | 32984.193 | 16608.833 | 16204.39 | 16700.993 | 16763.969 | 16309.634 | 17341.114 | 16824.362 | 16946.74 | 16983.018 | 0 | 183667.246 | 240443.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 11704299.836 | 8542000 | 0 | 1926420.196 | 652179.816 | 980263.65 | 653233.484 | 767912.648 | 856270.049 | 864843.828 | 561996.698 | 856206.994 | 420105.526 | 2566.999 | 8541999.888 | 16049322.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O Higgins | 263967 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42838 | 42893 | 6458192 | Propuesta publica | 6699963 | IPC | 39 | 43091 | 43139 | 593314 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 43140 | 44580 | 83.64 | 1251509.189 | 0 | 0 | 397362.98 | 55516.174 | 219263.905 | 49550.618 | 84065.43 | 286835.184 | 162521.14 | 66057.446 | 98803.871 | 0 | 0 | 1419976.748 | 1333555.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de O´Higgins | 263968 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42993 | 43201 | 5868358 | Propuesta publica | 4872009 | IPC | 21 | 43245 | 43293 | 1257401 | FLESAN S.A. | 1440 | 43294 | 44734 | 81.4 | 1121773.616 | 0 | 0 | 139360.935 | 87153.934 | 73220.199 | 45538.257 | 60411.113 | 34138.989 | 73759.331 | 45630.014 | 42981.691 | 0 | 0 | 602194.463 | 2273534.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Caminos Pavimentados, Etapa II, Región de O Higgins | 263969 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42993 | 43201 | 7451503 | Propuesta publica | 5703868 | IPC | 24 | 43263 | 43311 | 686583 | FLESAN S.A. | 1440 | 43312 | 44752 | 80.5 | 1343087.126 | 0 | 0 | 187536.535 | 12402.968 | 134328.57 | 38118.63 | 99510.002 | 35003.266 | 103066.958 | 23329.204 | 110301.576 | 32458.856 | 2566.999 | 778623.564 | 1868071.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Central Oriente, Etapa II, Región de OHiggins. | 263970 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43098 | 43166 | 6094037 | Propuesta publica | 5493752 | IPC | 32 | 43322 | 43367 | 217673 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 43368 | 44808 | 60.72 | 1166228.6 | 0 | 0 | 245173.089 | 59562.714 | 94445.673 | 66273.216 | 101006.531 | 45844.834 | 126200.775 | 38167.555 | 154023.748 | 63853.922 | 0 | 994552.057 | 2600043.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de O Higgins. | 263971 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43098 | 43161 | 6819522 | Propuesta publica | 5741072 | IPC | 11 | 43194 | 43243 | 120091 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 43244 | 44684 | 84.4 | 1365739.594 | 0 | 0 | 200451.999 | 40636.65 | 101815.007 | 51037.4 | 97575.955 | 74888.547 | 132486.127 | 80150.155 | 180832.73 | 47243.667 | 0 | 1007118.237 | 992039.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de O Higgins. | 263972 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43098 | 43164 | 6078442 | Propuesta publica | 5776625 | IPC | 13 | 43194 | 43255 | 119702 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1470 | 43256 | 44726 | 63.57 | 1415509.958 | 0 | 0 | 165453.712 | 88198.693 | 81609.524 | 63574.592 | 74203.883 | 72922.703 | 78044.006 | 54979.77 | 106381.195 | 0 | 0 | 785368.078 | 2291943.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, sector Centro - Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 263973 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43098 | 43166 | 4100530 | Propuesta publica | 3860659 | IPC | 44 | 43356 | 43416 | 547773 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 43417 | 44857 | 75.64 | 1364689.015 | 0 | 0 | 227380.286 | 98684.252 | 51007.413 | 184448.427 | 93287.633 | 180274.311 | 65384.276 | 135205.861 | 52294.61 | 141629.396 | 0 | 1229596.465 | 1078603.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa II Región de O Higgins | 274811 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43098 | 43181 | 6287501 | Propuesta publica | 5393997 | IPC | 31 | 43319 | 43355 | 764000 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 43356 | 44796 | 63.27 | 1648672.347 | 0 | 0 | 256189.06 | 132229.979 | 143326.022 | 67421.935 | 99555.763 | 39092.263 | 79132.344 | 57168.149 | 85766.183 | 134919.685 | 0 | 1094801.383 | 2785199.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro - Sur, Etapa I, Región de OHiggins | 275089 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-29 | 2018-03-07 | 3362446 | Propuesta publica | 3628616 | IPC | 14 | 2018-04-18 | 2018-06-21 | 123783 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 2018-06-22 | 2022-06-01 | 80.96 | 1027090.391 | 0 | 0 | 107511.6 | 77794.452 | 81247.337 | 87270.409 | 58296.338 | 87269.952 | 44248.871 | 61308.544 | 24821.39 | 0 | 0 | 629768.893 | 826331.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 8380 | 0 | 0 | 1719.179 | 121.715 | 1130.36 | 1340.273 | 915.86 | 692.186 | 629.036 | 1180.454 | 648.087 | 0.032 | 8377.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 18051 | SinInf |  | -- | // | 1755 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719.179 | 121.715 | 1130.36 | 1340.273 | 915.86 | 692.186 | 629.036 | 1180.454 | 648.087 | 0 | 8377.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30451072-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | [21 empty] | 0 | 1887200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163851.368 | 104005.657 | 0 | 671215.674 | 49342.661 | 231058.619 | 372885.974 | 293875.855 | 1886235.808 | 6144373.838 | 598853.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 267857.025 | 720558.335 | 897820.448 | 1887200
O'Higgins | 30451072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 256200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104005.657 | 0 | 0 | 49342.661 | 48131.302 | 23371.109 | 31349.271 | 256200 | 348991 | 33853.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30451072-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 90, Sector Manantiales-Placilla, Tramo DM 8.147,00 al DM 12.500,00, Comuna de Colchagua, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O´Higgins | 278493 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44023 | 44076 | 701580 | Propuesta publica | 594687 | IPC | 3457 | 44195 | 44195 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 730 | 44195 | 44925 | 44.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104005.657 | 0 | 0 | 49342.661 | 48131.302 | 23371.109 | 31349.271 | 256200 | 348991 | 33853.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30451072-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.904 | 17.904 | 35.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30451072-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.904 | 17.904 | 35.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30451072-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163851.368 | 0 | 0 | 671215.674 | 0 | 182927.317 | 349496.961 | 262508.68 | 1630000 | 5795382.838 | 565000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30451072-0 | '02 | '004 | Ampliación Reposición Ruta 90, sector Manantiales-Placilla, Región del Libertador Bernardo OHiggins. | 278492 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43827 | 44032 | 7232867 | Propuesta publica | 7337889 | IPC | 61 | 44099 | 44176 | -969 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 720 | 44177 | 44897 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163851.368 | 0 | 0 | 671215.674 | 0 | 182927.317 | 349496.961 | 262508.68 | 1630000 | 5795382.838 | 565000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30459773-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10 | [21 empty] | 0 | 365870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114989.292 | 53353.976 | 0 | 144049.664 | 53477.068 | 365870 | 222595.961 | 668514.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 168343.268 | 197526.732 | 365870
O'Higgins | 30459773-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 365870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114989.292 | 53353.976 | 0 | 144049.664 | 53477.068 | 365870 | 222595.961 | 668514.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30459773-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción Conexión Vial Machalí - Ruta 5 - H-10 Región del Libertador General Bernardo OHiggins" | 309711 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44043 | 44118 | 1490000 | Propuesta publica | 1140000 | IPC | 74 | 44139 | 44189 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 600 | 44189 | 44789 | 47.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114989.292 | 53353.976 | 0 | 144049.664 | 53477.068 | 365870 | 222595.961 | 668514.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30474709-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA H-10 Y RUTA H-210 SECTOR URBANO COMUNA DE RANCAGUA | [21 empty] | 146263.014 | 16650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16646.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16646.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 16646.435 | 0 | 16650
O'Higgins | 30474709-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 146263.014 | 16650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16646.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16646.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30474709-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Ampliación Ruta H-10 y Ruta H-210, Sector Urbano, Comuna de Rancagua, Región Libertador General Bernardo OHiggins (Nuevos 2017) | 263766 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 43076 | 43118 | 420500 | Propuesta publica | 369040 | IPC | 80 | 43175 | 43199 | 21326 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 570 | 43199 | 43769 | 96.01 | 146263.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16646.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16646.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30474936-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 0 | 45.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 166.6 | 45.455 | 0 | 1000
O'Higgins | 30474936-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 0 | 45.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30474936-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 220500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 0 | 45.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30481240-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | [21 empty] | 2810770.314 | 1530770 | 0 | 417776.583 | 153556.786 | 267952.325 | 58644.702 | 115167.357 | 59.268 | 19.756 | 265812.015 | 63443.071 | 101572.327 | 86753.484 | 1530757.674 | 10515.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 571333.369 | 441764.384 | 265891.039 | 251768.882 | 1530770
O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2810770.314 | 1530180 | 0 | 417776.583 | 153365.221 | 267952.325 | 58565.678 | 115108.089 | 0 | 0 | 265792.259 | 63383.803 | 101493.303 | 86733.728 | 1530170.989 | 10515.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '004 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas, Provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro Región De O Higgins. | 299196 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43550 | 43599 | 1190567 | Propuesta publica | 1169610 | SR | 1229 | 43682 | 43696 | -12347 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 522 | 43697 | 44219 | 100 | 739317.8 | 0 | 0 | 212570.438 | 0 | 0 | 0 | 53401.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265971.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos, Recebo con Base Granular, Grupo 5, Comuna de La Estrella, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 299626 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43633 | 43672 | 1300051 | Propuesta publica | 1105388 | SR | 1267 | 43689 | 43712 | 121546 | GESTION VIAL LTDA. | 166 | 43713 | 43879 | 100 | 157662.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 1, Comunas Varias, Provincia de Cachapaol, Región de O Higgins | 299627 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-17 | 2019-07-26 | 508047 | Propuesta publica | 550669 | SR | 1268 | 2019-08-12 | 2019-09-05 | 0 | MASERCO S.A. | 150 | 2019-09-06 | 2020-02-03 | 100 | 332237.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10515.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '004 | Conservación y Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región De O Higgins | 304908 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43906 | 43906 | 1295733 | Propuesta publica | 1305927 | SR | 532 | 43924 | 43948 | 127175 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 610 | 43949 | 2021-12-29 | 99.9 | 337578.805 | 0 | 0 | 205206.145 | 153365.221 | 99275.329 | 58565.678 | 61706.984 | 0 | 0 | 265792.259 | 63383.803 | 101493.303 | 86733.728 | 1095522.45 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial, Etapa I, Red Vial, Provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro, Varias Comunas, Región de O Higgins | 308509 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-05 | 2020-02-03 | 1300037 | Propuesta publica | 1289715 | SR | 320 | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 122937 | GESTION VIAL LTDA. | 400 | 2020-03-11 | 2021-04-15 | 100 | 1243973.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168676.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168676.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 590 | 0 | 0 | 191.565 | 0 | 79.024 | 59.268 | 59.268 | 19.756 | 19.756 | 59.268 | 79.024 | 19.756 | 586.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30481240-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 18051 | SinInf |  | -- | // | 1755 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.565 | 0 | 79.024 | 59.268 | 59.268 | 19.756 | 19.756 | 59.268 | 79.024 | 19.756 | 586.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30481268-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | [21 empty] | 3554484.839 | 2488850 | 0 | 614730.243 | 174800.975 | 203643.277 | 181966.487 | 178852.077 | 150370.277 | 173313.578 | 171709.904 | 179993.844 | 66415.249 | 393048.093 | 2488844.004 | 3549800 | 1460587.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 789531.218 | 564461.841 | 495393.759 | 639457.186 | 2488850
O'Higgins | 30481268-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 430650 | 411140 | 0 | 72810.682 | 34304.883 | 36539.955 | 35058.382 | 34918.353 | 34053.867 | 36013.764 | 35169.115 | 35726.242 | 36147.6 | 20397.157 | 411140 | 434800 | 284257.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30481268-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comunas de Lolol, Pumanque y Peralillo, Etapa II, Región de OHiggins | 282481 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43532 | 43538 | 770272 | Propuesta publica | 803453 | IPC | 20 | 43580 | 43634 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1430 | 43634 | 2023-05-18 | 60.27 | 219877.248 | 0 | 0 | 38019.453 | 18030.866 | 19675.144 | 18130.466 | 18199.678 | 18049.788 | 18263.828 | 18410.693 | 18476.531 | 18694.298 | 10199.154 | 214149.899 | 218100 | 155646.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30481268-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapaol sector caminos Básicos Etapa II Región de O Higgins | 283021 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-26 | 2018-12-05 | 757582 | Propuesta publica | 744984 | IPC | 22 | 2019-05-06 | 2019-06-18 | 0 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 1430 | 2019-06-18 | 2023-05-18 | 59.85 | 210772.752 | 0 | 0 | 34791.229 | 16274.017 | 16864.811 | 16927.916 | 16718.675 | 16004.079 | 17749.936 | 16758.422 | 17249.711 | 17453.302 | 10198.003 | 196990.101 | 216700 | 128611.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30481268-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3123834.839 | 2076000 | 0 | 541919.561 | 140179.633 | 167054.636 | 146737.704 | 143763.323 | 116097.323 | 137056.384 | 136419.074 | 144097.201 | 30024.219 | 372650.936 | 2075999.994 | 3115000 | 1176329.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30481268-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa II Región de OHiggins | 282480 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-31 | 2019-02-12 | 5043373 | Propuesta publica | 4704719 | IPC | 19 | 2019-04-12 | 2019-06-07 | 124340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 2019-06-08 | 2023-05-18 | 58.26 | 1487698.887 | 0 | 0 | 327440.251 | 103718.083 | 87903.214 | 115102.796 | 59944.951 | 61304.652 | 71840.641 | 80300.881 | 61529.279 | 0 | 231259.969 | 1200344.717 | 1662000 | 628532.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30481268-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapaol sector Caminos Básicos Etapa II Región de O Higgins | 283020 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43343 | 43427 | 4774695 | Propuesta publica | 4421291 | IPC | 16 | 43564 | 43599 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 43600 | 2023-04-24 | 59.91 | 1636135.952 | 0 | 0 | 214479.31 | 36461.55 | 79151.422 | 31634.908 | 83818.372 | 54792.671 | 65215.743 | 56118.193 | 82567.922 | 30024.219 | 141390.967 | 875655.277 | 1453000 | 547797.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30481268-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1710 | 0 | 0 | 316.459 | 48.686 | 170.401 | 170.401 | 219.087 | 243.43 | 121.715 | 170.401 | 243.43 | 0 | 1704.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30481268-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 18051 | SinInf |  | -- | // | 1755 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.459 | 48.686 | 170.401 | 170.401 | 219.087 | 243.43 | 121.715 | 170.401 | 243.43 | 0 | 1704.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30481285-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE OHIGGINS 2018-2020 | [21 empty] | 306097.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30481285-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 306097.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30481285-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 31, Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 282479 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43259 | 43318 | 1279642 | Propuesta publica | 1177329 | SR | 43 | 43356 | 43398 | 76223 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 494 | 43399 | 2020-03-03 | 100 | 306097.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30484623-0 | ' | ' | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VI REG | [21 empty] | 619660 | 36210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36209.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36209.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 36209.78 | 0 | 0 | 36210
O'Higgins | 30484623-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 619660 | 36210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36209.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36209.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30484623-0 | '02 | '004 | Conservación y Mejoramiento De Seguridad Vial En Rutas De La Red Región de O Higgins 2018 | 278510 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43395 | 43454 | 2956722 | Propuesta publica | 3096168 | SR | 4 | 43476 | 43591 | 119703 | APIA SPA | 365 | 43592 | 2020-05-06 | 100 | 619660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36209.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36209.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30484904-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | [21 empty] | 0 | 20015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8197.032 | 0 | 507.91 | 8704.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 8704.942 | 20015
O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8197.032 | 0 | 507.91 | 8704.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 228149 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8197.032 | 0 | 507.91 | 8704.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30485310-0 | ' | ' | REPOSICION PASO SUPERIOR RUTA 5 - ALAMEDA, RANCAGUA | [21 empty] | 0 | 82710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24097.245 | 0 | 0 | 58609.575 | 82706.82 | 170068.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 24097.245 | 58609.575 | 82710
O'Higgins | 30485310-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 82710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24097.245 | 0 | 0 | 58609.575 | 82706.82 | 170068.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30485310-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposición Paso Superior Alameda -Ruta 5 Sur y Reposición Paso Superior Carretera El Cobre - Ruta 5 Sur,Comuna de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 309572 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-11-25 | 2021-01-20 | 553000 | Propuesta publica | 448000 | IPC | 168 | 2021-02-12 | 2021-02-26 | 3800 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 540 | 2021-02-26 | 2022-08-20 | 41.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24097.245 | 0 | 0 | 58609.575 | 82706.82 | 170068.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40002734-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2019-2020 | [21 empty] | 2180779.811 | 152340 | 0 | 20468.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65064.355 | 0 | 0 | 0 | 66799.166 | 0 | 152332.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 20468.502 | 0 | 65064.355 | 66799.166 | 152340
O'Higgins | 40002734-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2180779.811 | 152340 | 0 | 20468.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65064.355 | 0 | 0 | 0 | 66799.166 | 0 | 152332.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40002734-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 30, Varias Comunas, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins. | 291795 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-01-05 | 2019-03-06 | 1402426 | Propuesta publica | 1351593 | SR | 10 | 2019-03-20 | 2019-04-16 | 111625 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 460 | 2019-04-17 | 2020-07-20 | 100 | 972164.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66799.166 | 0 | 66799.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40002734-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta I-660, Comuna de Pumanque, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins. | 291797 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43470 | 43501 | 954680 | Propuesta publica | 939761 | SR | 7 | 43539 | 43570 | 47755 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 330 | 43571 | 2020-03-11 | 100 | 111835.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65064.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65064.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40002734-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 36, Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 299153 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43633 | 43686 | 999962 | Propuesta publica | 1022265 | SR | 1485 | 43725 | 43740 | 94984 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 364 | 43741 | 44105 | 100 | 1096779.679 | 0 | 0 | 20468.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20468.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40008921-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 PAREDONES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 157929.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000
O'Higgins | 40008921-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 157929.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40008921-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente La Ligua, Ruta I-510, Comuna de Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador General Bernardo O Higgins | 309573 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44082 | 44151 | 163630 | Propuesta publica | 167930 | SR | 902 | 44384 | 44404 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 440 | 44404 | 44844 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 157929.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40011056-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | [21 empty] | 0 | 1998080 | 0 | 0 | 86685.833 | 96771.235 | 160336.772 | 159289.789 | 38809.08 | 294839.15 | 232020.369 | 329649.254 | 584990.481 | 14678.979 | 1998070.942 | 3543997.276 | 3541000 | 2996260.233 | 528195.832 | 0 | 0 | Item | 86685.833 | 416397.796 | 565668.599 | 929318.714 | 1998080
O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 238350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24532.345 | 43704.549 | 22566.801 | 32841.861 | 33032.149 | 33286.877 | 33706.136 | 14678.979 | 238349.697 | 459000 | 449000 | 449000 | 198550.898 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 312982 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44132 | 44211 | 848912 | Propuesta publica | 788912 | IPC | 2 | 44238 | 44279 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1461 | 44280 | 45741 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12460.527 | 27097.462 | 7289.482 | 16249.096 | 16380.426 | 16438.629 | 16632.64 | 7247.652 | 119795.914 | 229500 | 219500 | 219500 | 85621.92 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 315348 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44132 | 44211 | 850682 | Propuesta publica | 826408 | IPC | 1 | 44266 | 44279 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1461 | 44279 | 45740 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12071.818 | 16607.087 | 15277.319 | 16592.765 | 16651.723 | 16848.248 | 17073.496 | 7431.327 | 118553.783 | 229500 | 229500 | 229500 | 112928.978 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1758000 | 0 | 0 | 86587.053 | 96751.479 | 135588.519 | 115344.989 | 15982.272 | 261743.277 | 198900.022 | 295941.143 | 551161.222 | 0 | 1757999.976 | 3084997.276 | 3092000 | 2547260.233 | 329644.934 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Sector Oriente Etapa I, Región de O Higgins | 312985 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44030 | 44096 | 5825773 | Propuesta publica | 5082805 | IPC | 14 | 44167 | 44228 | -2 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 1440 | 44229 | 2025-01-12 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10770.032 | 28210.175 | 15982.272 | 142100.656 | 88389.463 | 89032.314 | 457803.466 | 0 | 832288.378 | 1489997.276 | 1502000 | 1371000 | 329644.934 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 315347 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-22 | 2020-08-04 | 5245000 | Propuesta publica | 4667880 | IPC | 10 | 44137 | 44200 | 127302 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1440 | 2021-01-05 | 2024-12-15 | 18.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86587.053 | 96751.479 | 124818.487 | 87134.814 | 0 | 119642.621 | 110510.559 | 206908.829 | 93357.756 | 0 | 925711.598 | 1595000 | 1590000 | 1176260.233 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1730 | 0 | 0 | 98.78 | 19.756 | 215.908 | 240.251 | 260.007 | 254.012 | 88.198 | 421.234 | 123.123 | 0 | 1721.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 18051 | SinInf |  | -- | // | 1755 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.78 | 19.756 | 215.908 | 240.251 | 260.007 | 254.012 | 88.198 | 421.234 | 123.123 | 0 | 1721.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40011057-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0'HIGGINS 2020 | [21 empty] | 1234999.961 | 661360 | 0 | 0 | 106463.49 | 82021.663 | 47768.539 | 73.029 | 219.087 | 0 | 24.343 | 424772.047 | 0 | 0 | 661342.198 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 106463.49 | 129863.231 | 243.43 | 424772.047 | 661360
O'Higgins | 40011057-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1234999.961 | 660670 | 0 | 0 | 106341.775 | 81972.977 | 47573.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424772.047 | 0 | 0 | 660660.594 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40011057-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 46, Comuna de Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 312978 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-08 | 2020-06-26 | 783201 | Propuesta publica | 744020 | SR | 959 | 44022 | 44039 | 126987 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 330 | 2020-07-28 | 2021-06-23 | 100 | 743390.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127615.03 | 0 | 0 | 127615.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40011057-0 | '02 | '004 | Caminos básicos por Conservación Grupo 32, varias Comunas, Provincia de Cachapoal, Región de O´Higgins | 315788 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43994 | 44034 | 1000427 | Propuesta publica | 898676 | SR | 1076 | 44050 | 44063 | 125980 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 330 | 44064 | 44394 | 100 | 491609.412 | 0 | 0 | 0 | 106341.775 | 81972.977 | 47573.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297157.017 | 0 | 0 | 533045.564 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40011057-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 690 | 0 | 0 | 121.715 | 48.686 | 194.744 | 73.029 | 219.087 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 681.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40011057-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 18051 | SinInf |  | -- | // | 1755 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.715 | 48.686 | 194.744 | 73.029 | 219.087 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 681.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40011058-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 | [21 empty] | 1290000 | 1485740 | 0 | 89407.511 | 147895.567 | 169879.584 | 62821.022 | 78355.9 | 90789.112 | 45489.05 | 48.686 | 520374.937 | 257655.624 | 23002.275 | 1485719.268 | 32000.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 237303.078 | 311056.506 | 136326.848 | 801032.836 | 1485740
O'Higgins | 40011058-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1290000 | 1483980 | 0 | 89407.511 | 147484.915 | 169830.898 | 62503.155 | 78038.033 | 90637.059 | 45347.579 | 0 | 520174.198 | 257552.257 | 23002.275 | 1483977.88 | 32000.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40011058-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 6, varias Comunas, Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 312987 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-15 | 2020-06-26 | 854904 | Propuesta publica | 801013 | SR | 1004 | 2020-07-24 | 2020-08-05 | 79494 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 480 | 2020-08-06 | 2021-11-29 | 96.65 | 400044.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255951.074 | 70919.264 | 23002.275 | 451206.613 | 29255.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40011058-0 | '02 | '004 | Conservación Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas, Provincia de Colchagua | 315791 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44032 | 44069 | 993786 | Propuesta publica | 910264 | SR | 1266 | 44057 | 44098 | 0 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 375 | 44099 | 2021-10-05 | 79.21 | 165533.596 | 0 | 0 | 89407.511 | 120921.296 | 68496.898 | 62503.155 | 78038.033 | 90637.059 | 45347.579 | 0 | 0 | 186632.993 | 0 | 741984.524 | 2745.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40011058-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 5, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 320918 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44043 | 44074 | 1099647 | Propuesta publica | 888983 | SR | 1246 | 44083 | 44095 | 126227 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 330 | 44096 | 44426 | 100 | 724422.188 | 0 | 0 | 0 | 26563.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264223.124 | 0 | 0 | 290786.743 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40011058-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1760 | 0 | 0 | 410.652 | 48.686 | 317.867 | 317.867 | 152.053 | 141.471 | 48.686 | 200.739 | 103.367 | 0 | 1741.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40011058-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 18051 | SinInf |  | -- | // | 1755 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.652 | 48.686 | 317.867 | 317.867 | 152.053 | 141.471 | 48.686 | 200.739 | 103.367 | 0 | 1741.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40012124-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | [21 empty] | 0 | 23590 | 0 | 0 | 69.996 | 0 | 4951.713 | 17724.604 | 28.646 | 170.197 | 0 | 78.776 | 92.376 | 0 | 23116.308 | 430000 | 1846465 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 69.996 | 22676.317 | 198.843 | 171.152 | 23590
O'Higgins | 40012124-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.504 | 0 | 31.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40012124-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1490 | SinInf |  | -- | // | 466 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.504 | 0 | 31.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40012124-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40012124-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 23500 | 0 | 0 | 69.996 | 0 | 4951.713 | 17724.604 | 28.646 | 170.197 | 0 | 78.776 | 60.872 | 0 | 23084.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40012124-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 241939 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.996 | 0 | 4951.713 | 17724.604 | 28.646 | 170.197 | 0 | 78.776 | 60.872 | 0 | 23084.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40012124-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 1846465 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40012124-0 | '02 | '004 | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 329311 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44498 | 44559 | 3647365 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 390 | 44804 | 45194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 1846465 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40012126-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | [21 empty] | 0 | 87090 | 0 | 0 | 27.895 | 0 | 0 | 39167.67 | 0 | 103.53 | 0 | 28.646 | 63.729 | 28.646 | 39420.116 | 316000 | 1054900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 27.895 | 39167.67 | 103.53 | 121.021 | 87090
O'Higgins | 40012126-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.503 | 0 | 31.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40012126-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1490 | SinInf |  | -- | // | 466 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.503 | 0 | 31.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40012126-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40012126-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 87000 | 0 | 0 | 27.895 | 0 | 0 | 39167.67 | 0 | 103.53 | 0 | 28.646 | 32.226 | 28.646 | 39388.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40012126-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 258580 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.895 | 0 | 0 | 39167.67 | 0 | 103.53 | 0 | 28.646 | 32.226 | 28.646 | 39388.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40012126-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316000 | 1054900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40012126-0 | '02 | '004 | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 329311 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44498 | 44559 | 3647365 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 390 | 44804 | 45194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316000 | 1054900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40012977-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA COSTERA LIMITE REGIONAL NORTE (V REG ) -PICHILEMU | [21 empty] | 0 | 128360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17489.362 | 0 | 0 | 0 | 36286.569 | 0 | 0 | 74584.069 | 128360 | 160588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 17489.362 | 36286.569 | 74584.069 | 128360
O'Higgins | 40012977-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 128360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17489.362 | 0 | 0 | 0 | 36286.569 | 0 | 0 | 74584.069 | 128360 | 160588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40012977-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta Costera Sector: Santo Domingo - Pichilemu, Regiones de Valparaíso Y OHiggins | 309571 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-22 | 2020-12-07 | 1119200 | Propuesta publica | 500400 | IPC | 3434 | 44195 | 44195 | 51000 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 600 | 2020-12-30 | 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17489.362 | 0 | 0 | 0 | 36286.569 | 0 | 0 | 74584.069 | 128360 | 160588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40016790-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CARRETERA DEL COBRE - RÍO LOCO - RUTA 5 | [21 empty] | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 101311.915 | 146452.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 75
O'Higgins | 40016790-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40016790-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40016790-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101311.915 | 146452.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40016790-0 | '02 | '002 | Estudio de prefactibilidad Conexión Vial carretera del Cobre- Rio Loco-Ruta 5 | 329314 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 44379 | 44432 | 285700 | Propuesta publica | 237131 | IPC | 2502 | 44460 | 44460 | 0 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 470 | 44460 | 44930 | 21.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101311.915 | 146452.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40016792-0 | ' | ' | REPOSICION PS LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA | [21 empty] | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 66.946 | 85356 | 154644 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 75
O'Higgins | 40016792-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40016792-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1490 | SinInf |  | -- | // | 466 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40016792-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85356 | 154644 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40016792-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Reposición Paso Superior Los Lirios Poniente, Comuna de Requínoa, Provincia de Cachapoal, Rgión de O Higgins | 329315 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44469 | 44510 | 250000 | Propuesta publica | 240000 | SR | 1608 | 44525 | 44550 | 0 | SOLUTIVA CONSULTORES LTDA | 450 | 44550 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85356 | 154644 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40018101-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE COLHUE 2 Y ACCESOS, RUTA RP I-1054, COMUNA DE PUMANQUE | [21 empty] | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.473 | 0 | 33.473 | 60000 | 56650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 33.473 | 45
O'Higgins | 40018101-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.473 | 0 | 33.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40018101-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1490 | SinInf |  | -- | // | 466 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.473 | 0 | 33.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40018101-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 56650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40018101-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Reposición Puentes Módulo A: Puente Colhue 2 Ruta Rp I-1054, comuna de Pumanque y Módulo B: Puente Tumuñan, Ruta RPI-487, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | 329316 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 44511 | 44566 | 235550 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 445 | 44676 | 45121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 56650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40018104-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE TUMUÑAN, RUTA RPI-487, COMUNA DE SAN FERNANDO | [21 empty] | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.473 | 0 | 33.473 | 60000 | 58900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 33.473 | 45
O'Higgins | 40018104-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.473 | 0 | 33.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40018104-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1490 | SinInf |  | -- | // | 466 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.473 | 0 | 33.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40018104-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 58900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40018104-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Reposición Puentes Módulo A: Puente Colhue 2 Ruta Rp I-1054, comuna de Pumanque y Módulo B: Puente Tumuñan, Ruta RPI-487, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | 329316 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2021-11-11 | 2022-01-05 | 235550 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 445 | 2022-04-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 58900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40018404-0 | ' | ' | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS V ETAPA | [21 empty] | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 66.946 | 154300 | 402873 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 75
O'Higgins | 40018404-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40018404-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1490 | SinInf |  | -- | // | 466 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40018404-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154300 | 402873 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40018404-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de la Región de Ohiggins V Etapa | 329318 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2021-11-11 | 2022-01-05 | 536060 | Propuesta publica | 557173 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 540 | 2022-04-25 | 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154300 | 402873 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40018408-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA, LA PALMA GRANDE, RANCAGUA | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513500 | 1466500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513500 | 1466500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '004 | Construcción Pasarelas la Palma Chica , la Palma Grande , Rancagua y Los Alpes, Comuna de Rancagua | 329320 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44553 | 44599 | 3180000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 390 | 44742 | 45132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513500 | 1466500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40019930-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 749526.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 749526.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Las Arañas, Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, Región de O Higgins | 329322 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-23 | 2022-02-09 | 1449527 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2022-05-31 | 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 749526.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40019931-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CACHAPOAL EN RUTA 5 TRAVESIA | [21 empty] | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 378000 | 288765.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 75
O'Higgins | 40019931-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40019931-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40019931-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378000 | 288765.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40019931-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cachapoal En Ruta 5 Travesía, Región de O`Higgins | 329323 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-02 | 2021-08-13 | 762000 | Propuesta publica | 627766 | IPC | 2378 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 780 | 2021-09-09 | 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378000 | 288765.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40020148-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | [21 empty] | 0 | 4727000 | 0 | 345630.344 | 406159.042 | 335527.315 | 352111.485 | 329421.285 | 292324.277 | 378782.511 | 340978.82 | 543505.059 | 749091.371 | 645727.757 | 4719259.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 751789.386 | 1017060.085 | 1012085.608 | 1938324.187 | 4727000
O'Higgins | 40020148-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4727000 | 0 | 345630.344 | 406159.042 | 335527.315 | 352111.485 | 329421.285 | 292324.277 | 378782.511 | 340978.82 | 543505.059 | 749091.371 | 645727.757 | 4719259.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40020148-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 413709 | SinInf |  | -- | // | 1879926 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 189627.071 | 196216.446 | 184729.579 | 193173.191 | 137949.201 | 72734.788 | 96569.828 | 146164.046 | 386225.899 | 314187.413 | 376055.562 | 2293633.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40020148-0 | '02 | '004 | PROGRAMAS PERMANENTES |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 73150 | SinInf |  | -- | // | 10441 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83590.89 | 0 | 83590.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40020148-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2378047 | SinInf |  | -- | // | 1334081 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15794.887 | 19925.146 | 2513.833 | 11932.703 | -6274.05 | 85633.869 | 2277.123 | 8458.114 | 17380.094 | 1438.562 | 45238.442 | 204318.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40020148-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1560028 | SinInf |  | -- | // | 618986 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 140208.386 | 190017.45 | 148283.903 | 147005.591 | 197746.134 | 133955.62 | 279935.56 | 186356.66 | 139899.066 | 349874.506 | 224433.753 | 2137716.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40020380-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497000 | 703000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
O'Higgins | 40020380-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40020380-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497000 | 703000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40020380-0 | '02 | '004 | Construcción Pasarelas la Palma Chica , la Palma Grande , Rancagua y Los Alpes, Comuna de Rancagua | 329320 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44553 | 44599 | 3180000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 390 | 44742 | 45132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497000 | 703000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40020791-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 90 TRAMO PLACILLA - SANTA CRUZ | [21 empty] | 0 | 216930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52881.192 | 0 | 0 | 0 | 100421.538 | 0 | 49.084 | 153351.814 | 377449.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 52881.192 | 0 | 100470.622 | 216930
O'Higgins | 40020791-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40020791-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40020791-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 216880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52881.192 | 0 | 0 | 0 | 100421.538 | 0 | 0 | 153302.73 | 377449.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40020791-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD AMPLIACIÓN RUTA 90, TRAMO PLACILLA - SANTA CRUZ, REGIÓN DE O´HIGGINS | 303103 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 44175 | 44229 | 646778 | Propuesta publica | 507000 | IPC | 437 | 44259 | 44260 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 570 | 44260 | 44830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52881.192 | 0 | 0 | 0 | 100421.538 | 0 | 0 | 153302.73 | 377449.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40026726-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021 - 2023 | [21 empty] | 0 | 842970.465 | 0 | 0 | 51.194 | 133.891 | 69.025 | 0 | 0 | 11182.036 | 124950.297 | 16093.866 | 690475.861 | 0 | 842956.17 | 3498700 | 2867431.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 51.194 | 202.916 | 136132.333 | 706569.727 | 842970.465
O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 324.465 | 0 | 0 | 51.194 | 133.891 | 69.025 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1490 | SinInf |  | -- | // | 466 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.194 | 133.891 | 69.025 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 82130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11120.681 | 16926.982 | 15728.721 | 38352.779 | 0 | 82129.163 | 378700 | 349846.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al Contrato Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 327078 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44272 | 381182 | Propuesta publica | 353773 | IPC | 452 | 44292 | 44371 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 699 | 44371 | 45070 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11120.681 | 16926.982 | 15728.721 | 15500.431 | 0 | 59276.815 | 180000 | 141134.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua Sector Nor-Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 327079 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44281 | 44354 | 360732 | Propuesta publica | 391794 | IPC | 1127 | 44431 | 44452 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 699 | 44452 | 45151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22852.348 | 0 | 22852.348 | 198700 | 208711.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 759976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107974.629 | 0 | 652001.367 | 0 | 759975.996 | 3120000 | 2517585.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 327076 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44243 | 3025041 | Propuesta publica | 2802584 | IPC | 10 | 44266 | 44333 | 0 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 720 | 44334 | 45054 | 22.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107974.629 | 0 | 550399.789 | 0 | 658374.418 | 1620000 | 702998.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 327077 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44277 | 44329 | 3069064 | Propuesta publica | 3188498 | IPC | 17 | 44363 | 44405 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 720 | 44405 | 45125 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101601.578 | 0 | 101601.578 | 1500000 | 1814586.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 365.145 | 121.715 | 0 | 535.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 14951 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 365.145 | 121.715 | 0 | 535.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027986-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | [21 empty] | 0 | 9892240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90627.286 | 815928.514 | 1234086.301 | 1000836.916 | 1199519.036 | 997791.015 | 2135622.691 | 2417820.66 | 9892232.419 | 2407476.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 906555.8 | 3434442.253 | 5551234.366 | 9892240
O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 446.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1490 | SinInf |  | -- | // | 466 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 446.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 144430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53035.483 | 0 | 45228.006 | 46166.504 | 144429.993 | 409778.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '002 | Consultoría para el Catastro de la Infraestructura Vial - Etapa N° 2: Catrasto de Elementos, Región de O Higgins | 327239 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44239 | 526143 | Propuesta publica | 525000 | IPC | 243 | 44256 | 44279 | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 444 | 44279 | 44723 | 26.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53035.483 | 0 | 45228.006 | 46166.504 | 144429.993 | 409778.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 9744386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90247.652 | 815928.514 | 1234086.301 | 1000350.056 | 1146094.065 | 995898.344 | 2090248.627 | 2371532.441 | 9744386 | 1997697.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 8, Varias Comunas, Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 327232 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44181 | 44216 | 2894177 | Propuesta publica | 2356636 | SR | 6 | 44256 | 44291 | -177 | MASERCO S.A. | 240 | 44292 | 44532 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390006.593 | 293875.153 | 181573.037 | 221051.636 | 403150.138 | 518835.187 | 312236.111 | 2320727.855 | 35730.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 9, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 327233 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-16 | 2021-01-20 | 4499518 | Propuesta publica | 3077724 | SR | 4 | 44243 | 44279 | 117897 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 282 | 2021-03-25 | 2022-01-01 | 78.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159360.299 | 214410.614 | 421094.091 | 439671.89 | 222335.713 | 1054137.894 | 684609.177 | 3195619.678 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 10, varias Comunas, Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 327234 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-16 | 2021-01-25 | 4500023 | Propuesta publica | 3855411 | SR | 5 | 44253 | 44291 | -709 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 270 | 2021-04-06 | 2022-01-01 | 60.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199516.691 | 513240.003 | 137041.259 | 322207.827 | 0 | 251567.688 | 905880.687 | 2329454.155 | 1525247.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '004 | Conservación de Puentes(Grupo 2 Año 2021), Varias Comunas, Región de O Higgins | 327236 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-16 | 2021-01-19 | 1299760 | Propuesta publica | 1286596 | SR | 207 | 44251 | 44265 | 127148 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 310 | 2021-03-11 | 2022-01-15 | 45.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90247.652 | 67044.931 | 62206.306 | 83050.525 | 86722.718 | 198972.351 | 197247.147 | 449998.174 | 1235489.804 | 178253.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos, Recebo Grupo 10, Comuna de Chépica, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 327237 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-04 | 776302 | Propuesta publica | 664247 | SR | 252 | 44258 | 44265 | 0 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 210 | 2021-03-11 | 2021-10-07 | 99.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150354.225 | 177591.144 | 76439.994 | 171440.142 | 68460.711 | 18808.292 | 663094.508 | 1151.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '004 | Conservación de Plaza de Pesaje en Camino H-30, km 21, en Comuna de Doñihue, Provincia de Cachapoal; Habilitación Punto de Control Ruta 90, km 7,3, Comuna de Placilla, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 342863 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-08-20 | 2021-09-14 | 199977 | Propuesta publica | 257315 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 60 | 2022-03-30 | 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257314.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.86 | 389.488 | 1825.725 | 146.058 | 121.715 | 2969.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027986-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 18051 | SinInf |  | -- | // | 1755 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.86 | 389.488 | 1825.725 | 146.058 | 121.715 | 2969.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40035402-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O`HIGGINS 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 1133504.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
O'Higgins | 40035402-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40035402-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 1133504.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40035402-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación , Grupo 41, Varias Comunas, Sector Norte, Provincia de Cachapoal y Cardenal Caro, Región de O Higgins | 345926 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-11-25 | 2022-01-06 | 3933505 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2022-04-30 | 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 1133504.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20053191-2 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA L-25 SECTOR: CRUCE RUTA L-11 - CRUCE RUTA L-19 (ESPERANZA) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20053191-2 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20053191-2 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta L-25, Sector Cruce Ruta L-11 - Cruce Ruta L-19 (Esperanza), Tramo KM. 0.00000 AL KM. 11.28600; Provincia De Linares, Region Del Maule | 137525 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2008-04-18 | 2008-06-02 | 3250241 | Propuesta publica | 3258922 | Polinom | 67 | 39658 | 39679 | 576016 | SOC. CONSTRUCTORA QUINGUZ LTDA. | 664 | 2008-10-13 | 2010-08-08 | 97.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20124526-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE SIFON Y ACCESO EN RUTA L-32 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162827.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20124526-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162827.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20124526-0 | '02 | '004 | Construcción puente Sifón y accesos ruta L-32 camino Linares - San Javier Provincia de Linares VII Región | 98041 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2004-06-29 | 2004-07-29 | 2402110 | Propuesta publica | 2278537 | Polinom | 609 | 38208 | 38237 | -2041940 | MENDES JUNIOR Y ASOCIADOS S.A. | 540 | 2004-09-08 | 2006-03-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162827.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20166923-1 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | [21 empty] | 819135.326 | 2199810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3961.037 | 228.143 | 2192863.711 | 2197052.891 | 83100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 2197052.891 | 2199810
Maule | 20166923-1 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3961.037 | 228.143 | 53.711 | 4242.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20166923-1 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 223462 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3961.037 | 228.143 | 53.711 | 4242.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20166923-1 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 819135.326 | 2192810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192810 | 2192810 | 83100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20166923-1 | '02 | '004 | Reposición Ruta M-50, Cauquenes - Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, Tramo DM. 28.600,00 al DM. 42.177,15, Provincia Cauquenes, Región del Maule. | 272843 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42972 | 43026 | 6674859 | Propuesta publica | 8580679 | IPC | 171 | 43098 | 43182 | 2206293 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 761 | 43182 | 43943 | 98.23 | 819135.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192810 | 2192810 | 83100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20169881-0 | ' | ' | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Maule | 20169881-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20177442-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | [21 empty] | 0 | 272790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63842.13 | 10542.609 | 166821.151 | 29660.77 | 270866.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 63842.13 | 207024.53 | 272790
Maule | 20177442-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 164290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164288.446 | 0 | 164288.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20177442-0 | '02 | '002 | MODIFICACIÓN ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES (FNDR 262968) | 318696 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 159360 | Trato directo | 164289 | IPC | 3039 | 44505 | 44505 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 30 | 44505 | 44535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164288.446 | 0 | 164288.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20177442-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 108500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63842.13 | 10542.609 | 2532.705 | 29660.77 | 106578.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20177442-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 322003 | SinInf |  | -- | // | 119173 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63842.13 | 10542.609 | 2532.705 | 29660.77 | 106578.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20184423-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | [21 empty] | 206333.58 | 18447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.065 | 7168.611 | 7193.676 | 12879.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 7193.676 | 18447
Maule | 20184423-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9019.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20184423-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta K-25, Sector Molina - Los Robles, Tramo DM. 359,69 al DM. 14.662,94, Provincia de Talca, Región del Maule | 213224 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-09-02 | 2016-10-13 | 601040 | Propuesta publica | 631240 | IPC | 515 | 2016-12-29 | 2017-01-23 | 218231 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 820 | 2017-01-23 | 2019-04-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9019.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20184423-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.065 | 6012.441 | 6037.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20184423-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 225514 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.065 | 6012.441 | 6037.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20184423-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 206333.58 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.17 | 1156.17 | 3860.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20184423-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta K-25, Sector: Molina - Los Robles, Región del Maule | 213223 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-06-14 | 2016-08-09 | 8516946 | Propuesta publica | 7524055 | IPC | 470 | 2016-11-04 | 2017-01-23 | 1955226 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 890 | 2017-01-23 | 2019-07-02 | 100 | 206333.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.17 | 1156.17 | 3860.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 20184423-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30062103-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | [21 empty] | 15478040.705 | 12810890 | 0 | 1613758.744 | 1269389.563 | 1313132.336 | 818154.36 | 154004.297 | 3013179.691 | 2638317.999 | 68104.044 | 695860.673 | 2544.74 | 1213465.332 | 12799911.779 | 1553800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 2883148.307 | 2285290.993 | 5719601.734 | 1911870.745 | 12810890
Maule | 30062103-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 324106.351 | 330880 | 0 | 0 | 0 | 40796.411 | 0 | 153270.674 | 0 | 27207.313 | 26816.777 | 0 | 0 | 82408.825 | 330500 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30062103-0 | '02 | '002 | Asesoria de Inspección Fiscal Reposición Ruta M-50, Chanco - Constitución, Sector Faro Carranza - Pellines, Tramo DM 68.420,00 al DM 84.540,00, Comunas de Chanco y Constitución, Provincias de Talca y Cauquenes, Región del Maule | 278556 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-07 | 2019-05-30 | 619290 | Propuesta publica | 621750 | IPC | 4329 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | -250 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 670 | 2019-12-20 | 2021-10-20 | 99.5 | 324106.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40796.411 | 0 | 153270.674 | 0 | 27207.313 | 26816.777 | 0 | 0 | 82408.825 | 330500 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30062103-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.623 | 3976.264 | 3234.004 | 41287.267 | 1025.212 | 2544.74 | 25.065 | 52826.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30062103-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 270349 | SinInf |  | -- | // | 120152 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.623 | 3976.264 | 3234.004 | 41287.267 | 1025.212 | 2544.74 | 25.065 | 52826.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30062103-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 15153934.354 | 12425010 | 0 | 1613758.744 | 1269389.563 | 1272335.925 | 818154.36 | 0 | 3009203.427 | 2607876.682 | 0 | 694835.461 | 0 | 1131031.442 | 12416585.604 | 1551500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30062103-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta M-50, Chanco Constitución, Sector Pellines Viñales, Provincia de Cauquenes, Región del Maule (Nuevo 2017) | 263561 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43024 | 43069 | 12377878 | Propuesta publica | 13491368 | IPC | 59 | 43265 | 43294 | 3969442 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1080 | 43294 | 44374 | 92.18 | 7944855.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2607876.682 | 0 | 57069.888 | 0 | 112385.883 | 2777332.453 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30062103-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta M-50, Chanco-Constitución, sector Faro Carranza Pellines, Provincia de Talca y Cauquenes; Región del Maule | 278557 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43418 | 43600 | 12811351 | Propuesta publica | 14438975 | IPC | 105 | 43755 | 43808 | 2902128 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 720 | 43808 | 44528 | 100 | 7209079.335 | 0 | 0 | 1613758.744 | 1269389.563 | 1272335.925 | 818154.36 | 0 | 3009203.427 | 0 | 0 | 637765.573 | 0 | 1018645.559 | 9639253.151 | 1532000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30063344-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8129.469 | 0 | 0 | 0 | 6303.465 | 14432.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 8129.469 | 6303.465 | 15000
Maule | 30063344-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8129.469 | 0 | 0 | 0 | 6303.465 | 14432.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30063344-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 14435 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8129.469 | 0 | 0 | 0 | 6303.465 | 14432.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30063993-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA M-450, SECTOR CHANCO-EMPEDRADO | [21 empty] | 0 | 21910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21899.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 21910
Maule | 30063993-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 21910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21899.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30063993-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta M-450, Sector Chanco-Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca, Region del Maule | 250722 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 42556 | 42584 | 497000 | Propuesta publica | 476278 | IPC | 42 | 42615 | 42646 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 690 | 42646 | 43336 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21899.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30071354-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN ACCESO SUR PUENTE LLICO (CAMINO REAL) | [21 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
Maule | 30071354-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30071354-0 | '02 | '004 | Conservacion Acceso Sur Puente Llico (Camino Real), Provincia de Curico Región del Maule | 172137 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 40745 | 40772 | 3519579 | Propuesta publica | 2945655 | Polinom | 70 | 40794 | 40821 | 585779 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 435 | 40821 | 41256 | 96.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30077414-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LÍMITE REGIONAL | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Maule | 30077414-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30077414-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu-Limite Regional, Tramo DM. 25.280 al DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 201044 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41463 | 41544 | 7868153 | Propuesta publica | 9815983 | IPC | 45 | 41715 | 41738 | 2943778 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1000 | 41739 | 42739 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30077630-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | [21 empty] | 0 | 1217720 | 0 | 0 | 245.47 | 72547.692 | 93561.335 | 85650.603 | 30782.079 | 106744.479 | 40071.405 | 76129.782 | 422444.285 | 287710.782 | 1215887.912 | 7997917 | 5987963.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 245.47 | 251759.63 | 177597.963 | 786284.849 | 1217720
Maule | 30077630-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30077630-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30077630-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 66660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64933.26 | 64933.26 | 407782 | 234964 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30077630-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, sector acceso Iloca -Intersección ruta M-24, tramo dm 81.300,000 al dm 92.880,000, comuna Licantén, Provincia de Curicó, Región del Maule | 292052 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44196 | 44260 | 782760 | Propuesta publica | 665000 | IPC | 2055 | 44421 | 44421 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 730 | 44421 | 45151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64933.26 | 64933.26 | 407782 | 234964 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30077630-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 731000 | 0 | 0 | 245.47 | 72547.692 | 93561.335 | 85650.603 | 30782.079 | 106744.479 | 40071.405 | 76077.63 | 203696.648 | 21519.162 | 730896.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30077630-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 944477 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.47 | 72547.692 | 93561.335 | 85650.603 | 30782.079 | 106744.479 | 40071.405 | 76077.63 | 203696.648 | 21519.162 | 730896.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30077630-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 420006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218747.637 | 201258.36 | 420005.997 | 7590135 | 5752999.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30077630-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, Sector Acceso Iloca - Intersección ruta m-24, Tramo: DM. 81.300,000 - DM. 92.880,000, Comuna Licanten, Provincia Curicó, Región del Maule | 292051 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2021-02-11 | 13240024 | Propuesta publica | 12555467 | IPC | 25 | 2021-04-20 | 2021-07-30 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 720 | 2021-07-31 | 2023-07-21 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218747.637 | 201258.36 | 420005.997 | 7590135 | 5752999.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30078400-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999.725 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 930.258 | 395.08 | 4342.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 2999.725 | 17.25 | 1325.338 | 6000
Maule | 30078400-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999.725 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 930.258 | 395.08 | 4342.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30078400-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 223207 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999.725 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 930.258 | 395.08 | 4342.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30080989-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | [21 empty] | 804740 | 589310 | 0 | 0 | 150867.581 | 21000.39 | 0 | 0 | 105.068 | 4730.835 | 291347.719 | 0 | 26528.29 | 88636.696 | 583216.579 | 199935.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 150867.581 | 21000.39 | 296183.622 | 115164.986 | 589310
Maule | 30080989-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30080989-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Region | 208687 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-08-20 | 2013-09-12 | 183401 | Propuesta publica | 171288 | IPC | 1883 | 2013-10-03 | 2013-10-14 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 420 | 2013-10-14 | 2014-12-08 | 97.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30080989-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.068 | 4730.835 | 291347.719 | 0 | 26528.29 | 88636.696 | 411348.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30080989-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 635692 | SinInf |  | -- | // | 115415 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.068 | 4730.835 | 291347.719 | 0 | 26528.29 | 88636.696 | 411348.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30080989-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 804740 | 172280 | 0 | 0 | 150867.581 | 21000.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171867.971 | 194905.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30080989-0 | '02 | '004 | Reposición y ampliación Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, DM. 2.500,0 - DM. 13.950,0, Región Del Maule. | 213216 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41824 | 42003 | 18741335 | Propuesta publica | 18380282 | IPC | 47 | 42061 | 42235 | 7157219 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 1259 | 42236 | 43495 | 100 | 804740 | 0 | 0 | 0 | 150867.581 | 21000.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171867.971 | 194905.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30081316-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | [21 empty] | 0 | 132000 | 0 | 0 | 396.087 | 1215.828 | 0 | 170.5 | 317.628 | 415 | 970 | 22601.022 | 102264.333 | 133.076 | 128483.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 396.087 | 1386.328 | 1702.628 | 124998.431 | 132000
Maule | 30081316-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 132000 | 0 | 0 | 396.087 | 1215.828 | 0 | 170.5 | 317.628 | 415 | 970 | 22601.022 | 102264.333 | 133.076 | 128483.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30081316-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 345639 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.087 | 1215.828 | 0 | 170.5 | 317.628 | 415 | 970 | 22601.022 | 102264.333 | 133.076 | 128483.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30081378-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | [21 empty] | 0 | 410970 | 0 | 0 | 243.372 | 2329.271 | 2886.849 | 62898.185 | 41100.67 | 6791.246 | 143487.926 | 21149.752 | 3917.838 | 98403.538 | 383208.647 | 7101891 | 4848135 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 243.372 | 68114.305 | 191379.842 | 123471.128 | 410970
Maule | 30081378-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30081378-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.236 | 101.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30081378-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 18660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18652.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18652.224 | 450026 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30081378-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Pavimento Ruta L-111 - 11, Sector Colbun - Panimavida - Linares, Región del Maule | 213207 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2014-12-02 | 2014-12-23 | 370500 | Propuesta publica | 428000 | IPC | 120 | 42004 | 42108 | 58930 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 780 | 2015-04-14 | 2017-06-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18652.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18652.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30081378-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta L-11, Sector Puente Putagán-Linares, Región del Maule | 309566 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44264 | 738320 | Propuesta publica | 686580 | IPC | 1898 | 44407 | 44407 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 730 | 44407 | 45137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450026 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30081378-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 392000 | 0 | 0 | 243.372 | 2329.271 | 2886.849 | 44245.961 | 41100.67 | 6791.246 | 143487.926 | 21149.752 | 3917.838 | 98302.302 | 364455.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30081378-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 574241 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.372 | 2329.271 | 2886.849 | 44245.961 | 41100.67 | 6791.246 | 143487.926 | 21149.752 | 3917.838 | 98302.302 | 364455.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30081378-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6651865 | 4548135 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30081378-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento L-11, Sector Puente Putagán-Linares, Región del Maule | 309565 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44179 | 44246 | 10444786 | Propuesta publica | 10153075 | IPC | 21 | 44308 | 44383 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 660 | 44384 | 45044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6651865 | 4548135 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30082059-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | [21 empty] | 6292498.242 | 2742830 | 0 | 0 | 229251.446 | 0 | 333646.778 | 1909362.297 | 21738.301 | 8110.042 | 59003.928 | 79935.031 | 89788.064 | 4153.336 | 2734989.223 | 1234643.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 229251.446 | 2243009.075 | 88852.271 | 173876.431 | 2742830
Maule | 30082059-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 56.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30082059-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | -943 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 56.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30082059-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 212700 | 85065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84592.313 | 0 | 84592.313 | 53082.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30082059-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas-Parque Inglés, Tramo Dm. 0.000 al DM. 18.400, Comunas Molina y Río Claro, Provincias Curicó y Talca, Región del Maule (Nuevo 2017), | 263564 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43066 | 43105 | 686070 | Propuesta publica | 694551 | IPC | 152 | 43271 | 43294 | 119984 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1066 | 43294 | 44360 | 100 | 212700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84592.313 | 0 | 84592.313 | 53082.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30082059-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 236000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12330.041 | 39373.588 | 21738.301 | 8110.042 | 59003.928 | 79935.031 | 5139.044 | 4153.336 | 229783.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30082059-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 446771 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12330.041 | 39373.588 | 21738.301 | 8110.042 | 59003.928 | 79935.031 | 5139.044 | 4153.336 | 229783.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30082059-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6079798.242 | 2420765 | 0 | 0 | 229251.446 | 0 | 321316.737 | 1869988.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420556.892 | 1181561.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30082059-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés, Región del Maule | 263567 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-11-02 | 2017-12-22 | 9122407 | Propuesta publica | 9569644 | IPC | 58 | 2018-06-14 | 2018-07-13 | 2730754 | CONSORC.LAS TRANCAS-PARQUE INGLES TRICAM-COP LTDA. | 1157 | 2018-07-13 | 2021-09-12 | 100 | 6079798.242 | 0 | 0 | 0 | 229251.446 | 0 | 321316.737 | 1869988.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420556.892 | 1181561.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30083432-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | [21 empty] | 1918143.548 | 335540 | 0 | 0 | 45281.28 | 79240.212 | 0 | 17544.13 | 52.939 | 0 | 0 | 46.5 | 182686.823 | 956.544 | 325808.428 | 402826.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 45281.28 | 96784.342 | 52.939 | 183689.867 | 335540
Maule | 30083432-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 128973.523 | 165450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161622.547 | 0 | 161622.547 | 3826.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30083432-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta K-715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 al KM. 27,230, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule. | 263569 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43018 | 43060 | 600850 | Propuesta publica | 580020 | IPC | 82 | 43178 | 43201 | 235164 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 975 | 43201 | 2020-12-11 | 100 | 128973.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161622.547 | 0 | 161622.547 | 3826.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30083432-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17544.13 | 52.939 | 0 | 0 | 46.5 | 306.806 | 956.544 | 18906.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30083432-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 237716 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17544.13 | 52.939 | 0 | 0 | 46.5 | 306.806 | 956.544 | 18906.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30083432-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1789170.025 | 145890 | 0 | 0 | 45281.28 | 79240.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20757.47 | 0 | 145278.962 | 399000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30083432-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta K-715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 al KM. 27,230, Provincia de Talca, Región del Maule | 263571 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42961 | 43027 | 6348554 | Propuesta publica | 6954435 | IPC | 236 | 43080 | 43201 | 1651726 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 1085 | 43201 | 2021-03-31 | 100 | 1789170.025 | 0 | 0 | 0 | 45281.28 | 79240.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20757.47 | 0 | 145278.962 | 399000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30091314-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293615.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30091314-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30091314-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 250731 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-09-21 | 2016-10-14 | 414000 | Propuesta publica | 454000 | IPC | 66 | 2016-11-04 | 2016-12-01 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 540 | 2016-12-01 | 2018-05-25 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30091314-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292214.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30091314-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 250736 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42579 | 42613 | 4715295 | Propuesta publica | 4173563 | IPC | 50 | 42640 | 42677 | 1122638 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 692 | 42677 | 43369 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292214.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30100820-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | [21 empty] | 81679.9 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.432 | 0 | 0 | 961.902 | 0 | 1036.361 | 11741.614 | 94.046 | 15378.355 | 1107.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 1544.432 | 961.902 | 12872.021 | 17600
Maule | 30100820-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30100820-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-31, Sector La Floresta - Queri, Tramo KM 15,500 al KM 26,583, Provincia Linares, Región del Maule | 258011 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42693 | 42725 | 373515 | Propuesta publica | 481000 | IPC | 33 | 42795 | 42821 | 71494 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 791 | 42821 | 43612 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30100820-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.902 | 0 | 0 | 11741.614 | 94.046 | 12797.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30100820-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 232204 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.902 | 0 | 0 | 11741.614 | 94.046 | 12797.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30100820-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 81679.9 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.361 | 0 | 0 | 1036.361 | 1107.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30100820-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta L-31, Sector La Floresta - Queri, Provincia de Linares, Región del Maule | 258010 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42651 | 42717 | 6302578 | Propuesta publica | 5691176 | IPC | 516 | 42733 | 42758 | 1098211 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 855 | 42758 | 43613 | 100 | 81679.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.361 | 0 | 0 | 1036.361 | 1107.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30106685-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 128 Y RUTA 126, SECTOR CAUQUENES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468126.25 | 270102.5 | 145521.25 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Maule | 30106685-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468126.25 | 270102.5 | 145521.25 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30106685-9 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Ruta 128 y Ruta 126, Sector Cauquenes, Región del Maule". | 329429 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 44495 | 44553 | 980000 | Propuesta publica | 833750 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 630 | 44585 | 45215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468126.25 | 270102.5 | 145521.25 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30107547-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | [21 empty] | 39658.531 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5201.349 | 5983.86 | 0 | 0 | 3812.676 | 14997.885 | 7081.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 11185.209 | 3812.676 | 15000
Maule | 30107547-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 39658.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7081.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30107547-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | 250744 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 42556 | 42584 | 606000 | Propuesta publica | 514800 | IPC | 43 | 42615 | 42648 | 42335 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1661 | 42648 | 44309 | 98.8 | 39658.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7081.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30107547-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5201.349 | 5983.86 | 0 | 0 | 3812.676 | 14997.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30107547-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 14999 | SinInf |  | -- | // | 1 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5201.349 | 5983.86 | 0 | 0 | 3812.676 | 14997.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30110644-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | [21 empty] | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
Maule | 30110644-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30110644-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl Silva Henríquez En Constitución (Nuevo 2017) | 263577 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42929 | 42950 | 2554861 | Propuesta publica | 3217742 | IPC | 79 | 43038 | 43108 | 16664 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 600 | 43108 | 43708 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30113699-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGIÓN AÑO 2012 | [21 empty] | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 840
Maule | 30113699-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30116610-0 | ' | ' | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | [21 empty] | 2131294.393 | 99020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78215.115 | 0 | 0 | 0 | 20300.938 | 0 | 0 | 0 | 98516.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 78215.115 | 20300.938 | 0 | 99020
Maule | 30116610-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30116610-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2131294.393 | 98520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78215.115 | 0 | 0 | 0 | 20300.938 | 0 | 0 | 0 | 98516.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30116610-0 | '02 | '004 | Ampliación Interconexion Vial Circunvalación Norte Y Sur En Talca | 278543 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43228 | 43294 | 3975580 | Propuesta publica | 4619901 | IPC | 58 | 43420 | 43461 | 38612 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 720 | 43461 | 44181 | 100 | 2131294.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78215.115 | 0 | 0 | 0 | 20300.938 | 0 | 0 | 0 | 98516.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30123520-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | [21 empty] | 0 | 1246260 | 0 | 2321.011 | 1844.969 | 5761.875 | 49653.004 | 2006.489 | 68100.985 | 62744.852 | 34099.632 | 49048.203 | 417438.361 | 549021.513 | 1242040.894 | 7801419.174 | 4893000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 4165.98 | 57421.368 | 164945.469 | 1015508.077 | 1246260
Maule | 30123520-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30123520-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30123520-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 163790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60459.859 | 0 | 0 | 0 | 103293.523 | 163753.382 | 292117 | 193000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30123520-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-45, Sector El Peñasco-Reten Los Hualles, Tramo KM 20,137 al KM 35,900, Provincia de Linares, Región del Maule. | 309561 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44180 | 44224 | 596200 | Propuesta publica | 603047 | IPC | 958 | 44309 | 44309 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 730 | 44309 | 45039 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60459.859 | 0 | 0 | 0 | 103293.523 | 163753.382 | 292117 | 193000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30123520-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 434500 | 0 | 2321.011 | 1844.969 | 5761.875 | 49653.004 | 2006.489 | 68100.985 | 2284.993 | 34099.632 | 49048.203 | 70857.061 | 144340.208 | 430318.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30123520-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 640536 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321.011 | 1844.969 | 5761.875 | 49653.004 | 2006.489 | 68100.985 | 2284.993 | 34099.632 | 49048.203 | 70857.061 | 144340.208 | 430318.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30123520-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 647920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346581.3 | 301338.698 | 647919.998 | 7509302.174 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30123520-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta L-45, sector el Peñasco-Reten Los Hualles, tramo KM.20,137 al KM.35,900,Provincia de Linares, Región del Maule. | 309568 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-04 | 2020-12-29 | 11945138 | Propuesta publica | 11915329 | IPC | 11 | 2021-03-12 | 2021-04-07 | 0 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA L45 LTDA | 660 | 2021-04-08 | 2023-01-28 | 21.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346581.3 | 301338.698 | 647919.998 | 7509302.174 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30123736-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-COMPUERTAS MAULE SUR | [21 empty] | 145990 | 41350 | 0 | 0 | 41261.595 | 0 | 0 | -79.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41181.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 41261.595 | -79.758 | 0 | 0 | 41350
Maule | 30123736-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 145990 | 41350 | 0 | 0 | 41261.595 | 0 | 0 | -79.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41181.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30123736-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta L-11, Sector Cruce Ruta 5-Compuertas Maule Sur | 278566 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 43214 | 43251 | 615600 | Propuesta publica | 564000 | IPC | 24 | 43290 | 43334 | -48553 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 780 | 43334 | 44114 | 100 | 145990 | 0 | 0 | 0 | 41261.595 | 0 | 0 | -79.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41181.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | [21 empty] | 15427659.981 | 11719420 | 0 | 1549119.936 | 2190842.238 | 788277.35 | 904277.077 | 765294.633 | 792771.95 | 1194959.553 | 723825.761 | 838014.821 | 879966.327 | 1030667.899 | 11658017.545 | 9501549.007 | 9507451.339 | 2320592.251 | 317451.088 | 0 | 0 | Item | 3739962.174 | 2457849.06 | 2711557.264 | 2748649.047 | 11719420
Maule | 30131057-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 62 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 2126969.999 | 1708360 | 0 | 14518.693 | 424813.8 | 102541.708 | 173065.651 | 122899.826 | 123152.781 | 122834.758 | 123952.483 | 160263.851 | 156154.173 | 153719.14 | 1677916.864 | 1296090.995 | 862624.77 | 211742.251 | 138633.5 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas de Curicó y Romeral, Etapa I, Región del Maule | 247239 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42488 | 42509 | 750000 | Propuesta publica | 830000 | IPC | 45 | 42621 | 42654 | 27488 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1470 | 42654 | 44124 | 100 | 199623.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33240.51 | 33240.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspeccion fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Teno, Comunas de Teno y Rauco, Etapa II, Región Del Maule | 247241 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42488 | 42514 | 750000 | Propuesta publica | 834000 | IPC | 46 | 42621 | 42649 | 29986 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1470 | 42649 | 44119 | 100 | 193339.046 | 0 | 0 | 0 | 1219.118 | 0 | 34198.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35417.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa II, Región del Maule | 247244 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42488 | 42510 | 750000 | Propuesta publica | 863544 | IPC | 62 | 42656 | SinInf | -126 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1470 | 42706 | 44176 | 100 | 229474.323 | 0 | 0 | 0 | 5300.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300.943 | 9835.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR HUALAÑE, LICANTÉN, VICHUQUÉN, CURICÓ Y RAUCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE | 254695 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-07-21 | 2016-08-17 | 800000 | Propuesta publica | 770227 | IPC | 63 | 2016-10-14 | 2016-12-15 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1470 | 2016-12-15 | 2020-12-24 | 100 | 185601.851 | 0 | 0 | 0 | 34985.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34985.975 | 2008.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 264032 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42843 | 42867 | 800000 | Propuesta publica | 879500 | IPC | 81 | 43041 | 43110 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1440 | 43110 | 44550 | 100 | 236528.424 | 0 | 0 | 0 | 60651.255 | 20279.805 | 20354.927 | 20713.704 | 20486.853 | 20503.343 | 20955.187 | 20743.374 | 21276.545 | 16173 | 242137.993 | 46675.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 264034 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42850 | 42894 | 800000 | Propuesta publica | 820512 | IPC | 74 | 43011 | 43048 | 0 | CONSORCIO VILLA ALEGRE LIMITADA | 1440 | 43048 | 44488 | 98.29 | 219590.274 | 0 | 0 | 0 | 75153.772 | 0 | 18965.793 | 19037.588 | 19088.87 | 19104.254 | 19155.703 | 17238.652 | 32575.194 | 0 | 220319.826 | 14432.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 289715 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 800000 | Propuesta publica | 763584 | IPC | 48 | 2019-06-24 | 2019-07-23 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1440 | 2019-07-23 | 2023-07-02 | 58.33 | 196707.193 | 0 | 0 | 0 | 66917.003 | 16872.025 | 16934.066 | 16997.698 | 17043.831 | 17058.149 | 17196.548 | 17256.999 | 17460.621 | 17694.469 | 221431.409 | 207083.99 | 120572.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR PENCAHUE, COMUNAS DE PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 289718 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43584 | 43626 | 800000 | Propuesta publica | 699070 | IPC | 50 | 43641 | 43679 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1440 | 43679 | 2023-07-12 | 51.69 | 179853.589 | 0 | 0 | 0 | 46272.393 | 15260.35 | 15503.325 | 15706.79 | 15603.816 | 15762.649 | 15614.596 | 15722.804 | 15726.094 | 16199.482 | 187372.299 | 188676 | 114578.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNAS DE RETIRO Y LONGAVÍ, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 291757 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43584 | 43627 | 800000 | Propuesta publica | 730522 | IPC | 51 | 43654 | 43685 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1440 | 43685 | 45125 | 58.82 | 192794.386 | 0 | 0 | 14518.693 | 33540.375 | 16140.985 | 16200.939 | 16262.391 | 16305.857 | 16319.347 | 16451.245 | 16509.699 | 16297.12 | 16927.875 | 195474.526 | 198115.99 | 124908.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBÚN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 291758 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43584 | 43626 | 800000 | Propuesta publica | 769730 | IPC | 49 | 43641 | 43675 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1440 | 43675 | 45115 | 59.24 | 200121.695 | 0 | 0 | 0 | 51353.431 | 17221.313 | 34140.732 | 17349.588 | 17396.676 | 17195.447 | 17552.555 | 17495.98 | 17463.933 | 17836.89 | 225006.545 | 209951.8 | 124889.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RÍO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE (TERCERA CONVOCATORIA) | 308900 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43819 | 43851 | 617000 | Propuesta publica | 595000 | IPC | 867 | 43979 | 43986 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1110 | 43986 | 45096 | 47.93 | 93335.372 | 0 | 0 | 0 | 49419.535 | 16767.23 | 16767.743 | 16832.067 | 17226.878 | 16891.569 | 17026.649 | 17264.832 | 17467.928 | 17520.338 | 203184.769 | 207178.32 | 165933.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE (Tercera Convocatoria) | 322079 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44225 | 754600 | Propuesta publica | 822300 | IPC | 18 | 44330 | 44403 | 0 | CONSORCIO JRG-VYA SAN CLEMENTE LTDA | 1440 | 44403 | 45843 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38031.511 | 17886.738 | 18126.576 | 74044.825 | 212133 | 211742.251 | 211742.251 | 138633.5 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 13300689.982 | 9979803 | 0 | 1534601.243 | 1766028.438 | 685735.642 | 731150.071 | 642394.807 | 669619.169 | 1072124.795 | 599873.278 | 677653.598 | 723520.038 | 876802.701 | 9979503.78 | 8205458.012 | 8644826.569 | 2108850 | 178817.588 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas de Curicó y Romeral, Etapa I, Región del Maule | 247227 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-03-29 | 2016-05-06 | 4990000 | Propuesta publica | 4219828 | IPC | 39 | 2016-08-25 | 2016-09-23 | 128791 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1500 | 2016-09-23 | 2020-11-01 | 98.84 | 789181.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239969.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239969.575 | 41590.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Teno, Comunas de Teno y Rauco, Etapa II, Región Del Maule | 247237 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42459 | 42500 | 5185000 | Propuesta publica | 4437757 | IPC | 40 | 42607 | 42649 | 121686 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1440 | 42649 | 2020-09-15 | 100 | 951456.7 | 0 | 0 | 349385.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349385.315 | 48006.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa II, Región del Maule | 247238 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42460 | 42501 | 6680000 | Propuesta publica | 5997467 | IPC | 38 | 42607 | 42636 | 162061 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 42636 | 44076 | 96.44 | 1518143.595 | 0 | 0 | 661844.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5838.286 | 0 | 0 | 0 | 667683.103 | 227251.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR HUALAÑE, CUMUNAS DE HUALAÑE, LICANTÉN, VICHUQUÉN, CURICÓ Y RAUCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE | 254692 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42537 | 42585 | 6592378 | Propuesta publica | 6184342 | IPC | 49 | 42640 | 42698 | -41311 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 1440 | 42698 | 44138 | 95.13 | 1295638.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168701.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168701.177 | 222312.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 264030 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42803 | 42832 | 5581158 | Propuesta publica | 5130769 | IPC | 57 | 42961 | 43014 | 374946 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 1545 | 43014 | 44559 | 100 | 1067851.821 | 0 | 0 | 0 | 185313.265 | 101073.385 | 43712.259 | 96028.826 | 39888.221 | 96900.97 | 0 | 212849.261 | 112875.752 | 146193.484 | 1034835.423 | 392422.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. " | 264033 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42808 | 42850 | 5699286 | Propuesta publica | 4839066 | IPC | 59 | 42968 | 42998 | 141139 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 1440 | 42998 | 44438 | 94.5 | 1093419.158 | 0 | 0 | 0 | 390484.412 | 124000.607 | 50951.3 | 124410.07 | 46361.67 | 287250.886 | 135713.38 | 92043.267 | 0 | 55711.243 | 1306926.835 | 250213.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 289714 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43418 | 43453 | 4000000 | Propuesta publica | 3996732 | IPC | 9 | 43536 | 43560 | 124035 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1440 | 43560 | 45000 | 64.68 | 1604632.458 | 0 | 0 | 299814.671 | 116819.367 | 76448.871 | 91527.939 | 52135.274 | 43631.219 | 49565.209 | 45601.933 | 52825.425 | 46404.613 | 55595.221 | 930369.742 | 1020000 | 480214.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR PENCAHUE, COMUNAS DE PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 289717 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-14 | 2018-12-19 | 4600000 | Propuesta publica | 4535729 | IPC | 8 | 2019-03-11 | 2019-04-05 | 122797 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | 58.3 | 1316836.187 | 0 | 0 | 223556.44 | 49691.027 | 123954.048 | 85592.087 | 56184.673 | 54737.741 | 66933.21 | 25548.543 | 40050.396 | 18159.349 | 92953.621 | 837361.135 | 1020000 | 880094.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNA DE RETIRO Y LONGAVI, ETAPA II, REGION DEL MAULE. | 289719 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43404 | 43446 | 5300000 | Propuesta publica | 4864048 | IPC | 13 | 43538 | 43560 | 79859 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 1440 | 43560 | 2023-03-15 | 58.9 | 1216346.023 | 0 | 0 | 0 | 374094.383 | 117054.071 | 122292.739 | 82503.983 | 146289.035 | 67167.447 | 121752.703 | 33146.735 | 136915.239 | 149522.207 | 1350738.542 | 1020000 | 1074781.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBUN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 289720 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43404 | 43446 | 5850741 | Propuesta publica | 5489342 | IPC | 14 | 43538 | 43560 | 120235 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 1440 | 43560 | 45000 | 52.44 | 1261006.363 | 0 | 0 | 0 | 363917.544 | 55295.5 | 107749.951 | 50732.807 | 151614.45 | 72777.918 | 125557.851 | 96757.115 | 160288.009 | 72214.942 | 1256906.087 | 1200000 | 1574823.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 292637 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-28 | 2019-02-18 | 6450000 | Propuesta publica | 6076063 | IPC | 26 | 2019-04-15 | 2019-05-14 | 524210 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 1440 | 2019-05-14 | 2023-04-23 | 36.51 | 1186177.731 | 0 | 0 | 0 | 285708.44 | 87909.16 | 60622.619 | 82306.702 | 69023.702 | 114747.459 | 42285.571 | 102462.61 | 113927.626 | 105587.139 | 1064581.028 | 1743660 | 2370208.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE Y PELARCO , ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE (TERCERA CONVOCATORIA) | 321060 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44104 | 44141 | 7349165 | Propuesta publica | 6149654 | IPC | 24 | 44179 | 44253 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 44253 | 2025-02-05 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98092.472 | 118073.131 | 76812.121 | 97575.011 | 47518.789 | 134949.45 | 199024.844 | 772045.818 | 1020000 | 2264704 | 2108850 | 178817.588 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 31130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 292.116 | 146.058 | 535.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30131057-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4893 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 292.116 | 146.058 | 535.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30132426-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, PROV. CURICO | [21 empty] | 456500 | 27610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27601.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27601.601 | 25623.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 27601.601 | 0 | 0 | 27610
Maule | 30132426-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 456500 | 27610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27601.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27601.601 | 25623.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30132426-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas J-40 Y J-448, Sector: Teno-Rauco, Provincia de Curicó, Región del Maule | 292079 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 43633 | 43671 | 540000 | Propuesta publica | 566700 | IPC | 1558 | 43696 | 43711 | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 540 | 43711 | 44251 | 100 | 456500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27601.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27601.601 | 25623.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30132620-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO | [21 empty] | 223920 | 78700 | 0 | 0 | 37545.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37545.885 | 58664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 37545.885 | 0 | 0 | 0 | 78700
Maule | 30132620-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 223920 | 78700 | 0 | 0 | 37545.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37545.885 | 58664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30132620-0 | '02 | '002 | Estudio Mejoramiento y Repos. Ruta K-16; S: Lontue-Sag. Familia; Prov. Curicó. Nuevo 2019 | 292080 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-06-17 | 2019-07-25 | 370000 | Propuesta publica | 368320 | IPC | 1549 | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 540 | 2019-08-29 | 2021-02-19 | 100 | 223920 | 0 | 0 | 0 | 37545.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37545.885 | 58664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30132633-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | [21 empty] | 0 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 7210
Maule | 30132633-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30132633-0 | '02 | '004 | Reposición Puente El Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Región del Maule | 250758 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-06-01 | 2016-07-15 | 2277710 | Propuesta publica | 2140669 | IPC | 36 | 2016-07-28 | 2016-09-28 | 142071 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 479 | 2016-09-28 | 2018-01-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30134727-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77809.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30134727-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77809.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30134727-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Curicó, sector Curicó Sur, Comunas de Molina y Sagrada Familia, Etapa I, Región del Maule. | 207765 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41555 | 41583 | 6507510 | Propuesta publica | 5544145 | Polinom | 107 | 41611 | 41673 | 396600 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1494 | 41673 | 43167 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77809.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30137598-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | [21 empty] | 93785.731 | 251500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116592.939 | 0 | 0 | 128407.061 | 6500 | 251500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 116592.939 | 134907.061 | 251500
Maule | 30137598-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 93785.731 | 251500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116592.939 | 0 | 0 | 128407.061 | 6500 | 251500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30137598-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Enlace Ruta K-610-Ruta 120, Región Del Maule | 278560 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43256 | 43306 | 644500 | Propuesta publica | 561904 | IPC | 180 | 43319 | 43342 | 96599 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 840 | 43342 | 44182 | 99.92 | 93785.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116592.939 | 0 | 0 | 128407.061 | 6500 | 251500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30174073-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2013-2018 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307576.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30174073-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307576.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30174073-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitucion Empedrado y Curepto, Etapa II, Region del Maule | 212797 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41648 | 41696 | 5907214 | Propuesta publica | 5098865 | Polinom | 90 | 41926 | 42051 | 120960 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 1440 | 42051 | 2019-01-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42562.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30174073-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa II, Region Del Maule | 216740 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41849 | 41870 | 7430985 | Propuesta publica | 6620092 | IPC | 78 | 41879 | 41912 | 195352 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 1470 | 41912 | 43382 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189070.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30174073-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 216748 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41815 | 41838 | 5801884 | Propuesta publica | 5218379 | IPC | 87 | 41922 | 41942 | 118007 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1470 | 41942 | 43412 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75943.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30224326-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 31.381 | 0 | 759.795 | 0 | 0 | 0 | 1167.876 | 0 | 1268.637 | 3227.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 791.176 | 0 | 2436.513 | 5000
Maule | 30224326-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 31.381 | 0 | 759.795 | 0 | 0 | 0 | 1167.876 | 0 | 1268.637 | 3227.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30224326-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 231433 | SinInf |  | -- | // | 115415 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.381 | 0 | 759.795 | 0 | 0 | 0 | 1167.876 | 0 | 1268.637 | 3227.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30370932-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | [21 empty] | 9069.207 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
Maule | 30370932-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9069.207 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30370932-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: M-40, Sector Sauzal-La Esperanza, Tramo km 43,49 al km 49,30 y L-26-M, Sector La Esperanza - La Virgen, Tramo km 9,30 al km 42,50; Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 270348 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-07-21 | 2017-08-17 | 3803330 | Propuesta publica | 3333005 | IPC | 65 | 2017-08-30 | 2017-10-25 | 233853 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 735 | 2017-10-25 | 2019-10-30 | 100 | 9069.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30398835-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | [21 empty] | 74496.129 | 257600 | 0 | 0 | 15837.973 | 13627.046 | 20150.277 | 33221.615 | 23707.608 | 107554.346 | 0 | 0 | 42571.128 | 0 | 256669.993 | 106116.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 15837.973 | 66998.938 | 131261.954 | 42571.128 | 257600
Maule | 30398835-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 74496.129 | 257600 | 0 | 0 | 15837.973 | 13627.046 | 20150.277 | 33221.615 | 23707.608 | 107554.346 | 0 | 0 | 42571.128 | 0 | 256669.993 | 106116.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30398835-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Estabilización de Taludes Ruta 115-CH, Sector La Mina Limite Internacional, Región del Maule. | 258004 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 42698 | 42726 | 1050000 | Propuesta publica | 1207445 | IPC | 522 | 42734 | 42773 | -14564 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 1080 | 42773 | 43853 | 0 | 74496.129 | 0 | 0 | 0 | 15837.973 | 13627.046 | 20150.277 | 33221.615 | 23707.608 | 107554.346 | 0 | 0 | 42571.128 | 0 | 256669.993 | 106116.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30399282-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE RIO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | [21 empty] | 0 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734.575 | 2734.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 2734.575 | 4020
Maule | 30399282-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30399282-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734.575 | 2734.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30399282-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2735 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734.575 | 2734.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30399282-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30440736-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6942.243 | 6942.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 6942.243 | 10000
Maule | 30440736-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6942.243 | 6942.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30440736-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6943 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6942.243 | 6942.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30447974-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | [21 empty] | 2435679.263 | 2698142 | 0 | 160663.849 | 471182.55 | 269291.042 | 123245.928 | 233407.614 | 159877.4 | 328094.625 | 203034.641 | 186825.047 | 84527.683 | 474669.371 | 2694819.75 | 3853457.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 631846.399 | 625944.584 | 691006.666 | 746022.101 | 2698142
Maule | 30447974-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 387780 | 397600 | 0 | 0 | 98521.492 | 32918.074 | 33039.622 | 33164.208 | 33255.368 | 33282.717 | 33550.121 | 33668.63 | 16097.897 | 50098.49 | 397596.619 | 404339.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30447974-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR TALCA NORTE, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN RAFAEL Y PENCAHUE Y TALCA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 274688 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43252 | 43279 | 800000 | Propuesta publica | 689233 | IPC | 49 | 43384 | 43423 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1440 | 43423 | 44863 | 73.85 | 178682.105 | 0 | 0 | 0 | 46309.275 | 15555.126 | 15612.562 | 15671.434 | 15714.511 | 15727.435 | 15853.794 | 15909.794 | 16097.897 | 16313.283 | 188765.111 | 185787.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30447974-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 274692 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 800000 | Propuesta publica | 769336 | IPC | 52 | 2018-10-19 | 2018-12-11 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1440 | 2018-12-11 | 2022-11-20 | 68.53 | 209097.895 | 0 | 0 | 0 | 52212.217 | 17362.948 | 17427.06 | 17492.774 | 17540.857 | 17555.282 | 17696.327 | 17758.836 | 0 | 33785.207 | 208831.508 | 218552.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30447974-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2047899.263 | 2295500 | 0 | 160663.849 | 372661.058 | 236372.968 | 90206.306 | 200243.406 | 126622.032 | 294811.908 | 169484.52 | 152036.639 | 67821.211 | 424570.881 | 2295494.778 | 3449117.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30447974-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR TALCA NORTE, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN RAFAEL, PENCAHUE Y TALCA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 274686 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43123 | 43174 | 5300000 | Propuesta publica | 4498440 | IPC | 13 | 43196 | 43257 | 108831 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 43257 | 44697 | 65.58 | 902351.877 | 0 | 0 | 160663.849 | 70793.871 | 105532.472 | 41334.978 | 76449.49 | 73742.112 | 102464.242 | 90610.188 | 70504.464 | 67821.211 | 151593.775 | 1011510.652 | 1583075.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30447974-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 274689 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43123 | 43174 | 6100000 | Propuesta publica | 5605541 | IPC | 15 | 43206 | 43244 | 124000 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 43244 | 44684 | 66.9 | 1145547.386 | 0 | 0 | 0 | 301867.187 | 130840.496 | 48871.328 | 123793.916 | 52879.92 | 192347.666 | 78874.332 | 81532.175 | 0 | 272977.106 | 1283984.126 | 1866041.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30447974-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.778 | 608.575 | 0 | 1728.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30447974-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4893 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.778 | 608.575 | 0 | 1728.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30479809-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Maule | 30479809-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30479809-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481241-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | [21 empty] | 4972060.451 | 5926940 | 0 | 2440023.868 | 554943.98 | 573012.527 | 606461.179 | 402116.938 | 230054.182 | 120393.055 | 1675.737 | 5295.864 | 914543.855 | 28525.932 | 5877047.117 | 115328.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 2994967.848 | 1581590.644 | 352122.974 | 948365.651 | 5926940
Maule | 30481241-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 86299.973 | 18320 | 0 | 0 | 17496.762 | 0 | 0 | 0 | 394.642 | 0 | 0 | 413.82 | 0 | 0 | 18305.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481241-0 | '02 | '002 | Consultoria para el catastro de la infraestructura Vial- Etapa Nº1: Levantamiento de ejes, Provincia de Talca | 282482 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43536 | 43565 | 96337 | Propuesta publica | 81813 | IPC | 1151 | 43640 | 43648 | 19 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 330 | 43648 | 43978 | 100 | 36567.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.82 | 0 | 0 | 413.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481241-0 | '02 | '002 | Consultoria para el Catastro de la infraestructura vial - Etapa Nº1 Levantamiento de ejes, Provincia de Linares (Segunda Convocatoria) | 302477 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-27 | 2019-07-29 | 93629 | Propuesta publica | 93598 | IPC | 1617 | 2019-08-28 | 2019-09-02 | -2787 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 330 | 2019-09-02 | 2020-07-28 | 100 | 49732.455 | 0 | 0 | 0 | 17496.762 | 0 | 0 | 0 | 394.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17891.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481241-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 3077.952 | 0 | 0 | 455.217 | 0 | 43.078 | 85.918 | 1610.688 | 54.6 | 163.28 | 171.876 | 5662.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481241-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 224645 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3077.952 | 0 | 0 | 455.217 | 0 | 43.078 | 85.918 | 1610.688 | 54.6 | 163.28 | 171.876 | 5662.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4885760.478 | 5895600 | 0 | 2436945.916 | 537447.218 | 573012.527 | 606005.962 | 402116.938 | 229616.462 | 120307.137 | 65.049 | 4827.444 | 914380.575 | 28354.056 | 5853079.284 | 115328.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Puente Doña Toribia en Ruta M-500, Cauquenes-Chanco por Molco, Sector DM.28.680 Al DM.29.300,852, Provincia de Cauquenes, Región Del Maule | 283472 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-30 | 2018-09-04 | 884221 | Propuesta publica | 873255 | IPC | 47 | 2018-10-10 | 2018-11-09 | 49171 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 240 | 2018-11-09 | 2019-07-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28375.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica, Ruta L-111, Sector Colbún Panimávida, Tramo DM. 8.600 DM. 8.967 y Ruta L-11, Sector Colbún Linares, Tramo DM. 41.150 DM. 45.510, Provincia de Linares. | 288214 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43328 | 43367 | 667214 | Propuesta publica | 585582 | IPC | 55 | 43410 | 43500 | -2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 150 | 43500 | 2019-07-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5841.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Rutas: K-645, Quiñipeumo - Hacienda de Maule, Tramo km. 0,00 al km. 8,50 y S/Rol; Hacienda de Maule - Los Ganaderos, Tramo km. 0,00 al km. 2,34, Provincia de Talca, Región del Maule. | 298212 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43529 | 43581 | 812494 | Propuesta publica | 858931 | IPC | 1757 | 43720 | 43733 | 30344 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 300 | 43733 | 44033 | 100 | 417251.425 | 0 | 0 | 0 | 28336.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28336.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Via Basica, Conservación Periodica Ruta 120, Cruce Ruta 5 (Enlace Unihue) - Cruce K-610 (Culenar), Tramo km. 0,000 al km. 5,093; Provincia de Talca, Región del Maule. | 298216 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43529 | 43580 | 892948 | Propuesta publica | 700664 | IPC | 2516 | 43825 | 43838 | 4633 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 43838 | 44078 | 100 | 728246.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.049 | 0 | 0 | 0 | 65.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Comunal Conservación Periódica Puente el Parron, Camino Cruce J-60 (Tricao)- El Parrón, Sector DM. 1.540 al DM. 1.880, Provincia de Curicó, Región del Maule | 300636 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-05 | 2019-09-23 | 676000 | Propuesta publica | 791538 | IPC | 2529 | 2019-12-31 | 2020-01-13 | 54814 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 360 | 2020-01-13 | 2021-01-07 | 100 | 718785.337 | 0 | 0 | 0 | 148902.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148902.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta K-620, Cruce Ruta 5 (Puente Maule)-Cruce K-610 (Culenar), Km. 0,50 al Km. 4,34; Provincia de Talca, Region del Maule | 300638 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-14 | 2019-10-09 | 729411 | Propuesta publica | 685155 | IPC | 2033 | 2019-10-25 | 2019-11-05 | -33848 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 240 | 2019-11-05 | 2020-07-02 | 93.31 | 653175.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12460.65 | 12460.65 | 784.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta M-40, Cruce L-30-M (Sta Olga)-Empedrado-Cruce L-26-M (Pedernales), Sector Empedrado-La Orilla, Tramo Km 20,50 al Km 32,00, Provincia de Talca, Región del Maule. | 305049 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-21 | 2019-12-03 | 1398851 | Propuesta publica | 1268366 | IPC | 854 | 2020-05-26 | 2020-06-05 | 70632 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 240 | 2020-06-05 | 2021-01-31 | 100 | 749160.091 | 0 | 0 | 504123.589 | 0 | 0 | 68778.605 | 51154.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624056.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta K-55, sector Bif. Aurora-Punta de Diamante, Tramo Km. 12,06 al Km. 30,18; Provincia de Talca, Región del Maule. | 305050 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-13 | 2019-12-19 | 1306099 | Propuesta publica | 1518616 | IPC | 12 | 2020-07-20 | 2020-09-23 | -1376 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2020-09-23 | 2021-03-22 | 93.99 | 163379.322 | 0 | 0 | 1194160.608 | 110032.855 | 0 | 85246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389439.963 | 8273.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta L-25, Cruce Ruta 125 (Avenida Presidente Ibañez)-Yerbas Buenas- Cruce L-11 (Puente Pando), Km. 1,54 al Km. 10,80; Provincia de Linares, Region del Maule. | 305051 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-13 | 2019-10-25 | 1526054 | Propuesta publica | 1424751 | IPC | 2333 | 2019-12-04 | 2019-12-27 | -48701 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 240 | 2019-12-27 | 2020-08-23 | 99.98 | 1323064.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80224.933 | 0 | 0 | 0 | 4827.444 | 0 | 0 | 85052.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Puente Chimbarongo en Ruta L-630, Cruce Ruta 5 (Copihue)-Cruce L-636 (Parral), Km 0,53; Provincia de Linares, Región del Maule. | 305054 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-03 | 2020-12-30 | 758796 | Propuesta publica | 758796 | IPC | 172 | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2021-02-24 | 2021-08-23 | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141878.168 | 0 | 120307.137 | 0 | 0 | 483367.052 | 0 | 745552.357 | 41918.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA L-171 SECTOR CRUCE L-25 (PEÑUELAS) - CRUCE L-311 (SEMILLERO), TRAMO 0,0 AL KM 10,66; PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE | 306947 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-15 | 2019-12-17 | 998883 | Propuesta publica | 1094085 | IPC | 856 | 2020-05-26 | 2020-06-02 | -47641 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 285 | 2020-06-02 | 2021-03-14 | 100 | 132697.989 | 0 | 0 | 738661.719 | 91617.25 | 0 | 106007.347 | 0 | 5827.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942113.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta M-500, Sector Cauquenes-Chanco por Molco, km. 0,000 al km 11,153; Provincia de Cauquenes, Región del Maule (Segunda Convocatoria) | 309983 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-30 | 2020-03-09 | 1559137 | Propuesta publica | 1564518 | IPC | 14 | 2020-08-25 | 2020-12-15 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 249 | 2020-12-15 | 2021-08-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158558.299 | 573012.527 | 345973.51 | 128859.046 | 223789.174 | 0 | 0 | 0 | 162985.692 | 0 | 1593178.248 | 30134.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481241-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PUENTE PIGUCHEN EN RUTA L-631, CRUCE RUTA 5 (FORESTAL EL ALAMO)- LONGITUDINAL ANTIGUO POR RETIRO- RIO LONGAVÍ, KM 6,635; PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE | 322436 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44112 | 44141 | 269335 | Propuesta publica | 269335 | IPC | 224 | 44245 | 44256 | -5 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 315 | 44256 | 44571 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268027.831 | 15893.406 | 283921.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481241-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481269-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | [21 empty] | 4018752.051 | 4516760 | 0 | 292345.444 | 941974.071 | 426021.451 | 330694.547 | 460786.47 | 178874.1 | 209967.826 | 50443.857 | 52783.31 | 1075075.749 | 476416.406 | 4495383.231 | 4334101 | 5456464.715 | 405693.976 | 0 | 0 | 0 | Item | 1234319.515 | 1217502.468 | 439285.783 | 1604275.465 | 4516760
Maule | 30481269-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 392118.33 | 456400 | 0 | 0 | 86162.063 | 33784.116 | 33752.556 | 34036.945 | 33969.605 | 34157.038 | 50443.857 | 51395.759 | 51379.415 | 35265.603 | 444346.957 | 616753 | 310371.272 | 405693.976 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481269-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región del Maule. | 281845 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43418 | 43514 | 789448 | Propuesta publica | 781000 | IPC | 28 | 43581 | 43615 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1380 | 43615 | 2023-03-10 | 53.55 | 210153.945 | 0 | 0 | 0 | 37239.362 | 17393.52 | 17458.604 | 17523.688 | 17570.873 | 17585.516 | 17727.074 | 17790.529 | 18000.423 | 18241.232 | 196530.821 | 213490 | 113725.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481269-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región Del Maule | 281855 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-14 | 2019-02-18 | 783177 | Propuesta publica | 728900 | IPC | 27 | 2019-04-17 | 2019-05-30 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1380 | 2019-05-30 | 2023-03-10 | 64.85 | 181964.385 | 0 | 0 | 0 | 48922.701 | 16390.596 | 16293.952 | 16513.257 | 16398.732 | 16571.522 | 16544.511 | 16764.713 | 16962.504 | 17024.371 | 198386.859 | 201177 | 78758.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481269-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | 282496 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43629 | 43669 | 800000 | Propuesta publica | 749996 | IPC | 20 | 44341 | 44371 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1292 | 44371 | 2025-01-06 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16172.272 | 16840.517 | 16416.488 | 0 | 49429.277 | 202086 | 117887 | 405693.976 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481269-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3626633.721 | 4049400 | 0 | 292345.444 | 855812.008 | 392237.335 | 296941.991 | 426749.525 | 144904.495 | 175810.788 | 0 | 0 | 1022795.643 | 440810.001 | 4048407.23 | 3717348 | 5146093.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481269-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región Del Maule | 281841 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43355 | 43420 | 7297210 | Propuesta publica | 6226342 | IPC | 10 | 43536 | 43560 | 109945 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 43560 | 2023-03-15 | 44.3 | 1353048.322 | 0 | 0 | 0 | 285094.654 | 131557.6 | 77673.023 | 176765.002 | 81687.677 | 0 | 0 | 0 | 463291.046 | 172090.071 | 1388159.073 | 1317348 | 1836129.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481269-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región del Maule. | 281850 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-28 | 2018-12-05 | 5800000 | Propuesta publica | 5604928 | IPC | 12 | 2019-03-13 | 2019-04-05 | 123979 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 1440 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | 60.6 | 1782682.927 | 0 | 0 | 0 | 330361.342 | 109658.486 | 106893.706 | 122909.096 | 0 | 175810.788 | 0 | 0 | 185341.687 | 125801.532 | 1156776.637 | 1200000 | 1125161.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481269-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | 282489 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-21 | 2019-03-04 | 5600000 | Propuesta publica | 5150639 | IPC | 38 | 2019-05-31 | 2019-07-02 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2019-07-02 | 2023-06-11 | 37.02 | 490902.472 | 0 | 0 | 292345.444 | 240356.012 | 151021.249 | 112375.262 | 127075.427 | 63216.818 | 0 | 0 | 0 | 374162.91 | 142918.398 | 1503471.52 | 1200000 | 2184802.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481269-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 10960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387.551 | 900.691 | 340.802 | 2629.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481269-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Maule |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4893 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387.551 | 900.691 | 340.802 | 2629.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481286-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | [21 empty] | 1387093.493 | 1538760 | 0 | 0 | 176492.564 | 205530.072 | 201952.029 | 0 | 169221.989 | 285281.64 | 0 | 0 | 396981.653 | 59320.036 | 1494779.983 | 517004.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 176492.564 | 407482.101 | 454503.629 | 456301.689 | 1538760
Maule | 30481286-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1387093.493 | 1537000 | 0 | 0 | 176492.564 | 205530.072 | 201952.029 | 0 | 169221.989 | 285281.64 | 0 | 0 | 396981.653 | 59320.036 | 1494779.983 | 517004.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481286-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: L-195, Cr. L-191 (Esperanza)-Coibungo, Tramo km 0,0 al km 5,65; L-180, Cruce L-186 (Villa Alegre)-Rincón de Lobos, Tramo km 0,0 al km 1,4 y L-131, Sector CR. L-115 (Estación San javier)-Cr. L-165 (El Durazno), Tramo km 0,32 al km 8,0; Provincia de Linares, Región del Maule. | 283574 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43262 | 43299 | 1869093 | Propuesta publica | 1680452 | IPC | 54 | 43409 | 43500 | 52864 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 240 | 43500 | 2019-10-02 | 100 | 544412.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169221.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169221.989 | 15578.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481286-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: K-45, Sector Huencuecho - Astillero, Tramo Km. 25,95 al Km. 40,0; SK-352, Interior La Chispa, Tramo km. 0,0 al km. 2,0; K-451, Sector Santa Margarita - Lagunillas, Tramo Km 0,00 al Km. 2,15 y K-401, cruce K-45 (Tropezón)- Cruce K-45 (Puente Pelarco), Tramo Km. 5,267 al Km. 7,0; Provincia de Talca, Región del Maule. | 283581 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43277 | 43329 | 1781884 | Propuesta publica | 1923685 | IPC | 41 | 43363 | 43500 | 23541 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 381 | 43500 | 43881 | 100 | 842680.636 | 0 | 0 | 0 | 6601.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481286-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN: M-804, CRUCE M-50 (P. HUNDIDO)CRUCE M-800 (LAS CONEJAS), TRAMO KM. 0,0 AL KM. 1,84; M800, PELLUHUE-CRUCE M-80-N (CURANIPE), TRAMO KM. 1,17 AL KM. 7,844 Y M-916, CRUCE M-80-N (QUILICURA)-CRUCE M-910 (SALTO DE AGUA), TRAMO KM. 5,0 AL KM. 8,6; PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE - SEGUNDA CONVOCATORIA | 308660 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43795 | 43857 | 1438203 | Propuesta publica | 1743226 | IPC | 16 | 44141 | 44172 | 0 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 240 | 44172 | 44412 | 85.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169890.674 | 205530.072 | 201952.029 | 0 | 0 | 285281.64 | 0 | 0 | 396981.653 | 59320.036 | 1318956.104 | 501426.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30481286-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30483261-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA K-15, SECTOR: RUTA 5(LONTUE)-MOLINA, PROV. CURICO | [21 empty] | 112069.221 | 189310 | 0 | 0 | 59176 | 30019.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700.7 | 0 | 29208.629 | 48123.18 | 178228.197 | 141886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 59176 | 30019.688 | 11700.7 | 77331.809 | 189310
Maule | 30483261-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 112069.221 | 189310 | 0 | 0 | 59176 | 30019.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700.7 | 0 | 29208.629 | 48123.18 | 178228.197 | 141886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30483261-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta K-15, Sector: CR. Ruta 5 (Lontue) - Molina, Provincia de Curicó, Región del Maule (segundo llamado) | 308970 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-11-15 | 2019-12-23 | 440000 | Propuesta publica | 373430 | IPC | 4478 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 34800 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 780 | 2019-12-30 | 2022-02-17 | 0 | 112069.221 | 0 | 0 | 0 | 59176 | 30019.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700.7 | 0 | 29208.629 | 48123.18 | 178228.197 | 141886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30483981-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PARADERO SANTA OLGA E INFRAESTRUCTURA DE APOYO | [21 empty] | 0 | 13400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20884.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 13400
Maule | 30483981-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 13400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20884.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30483981-0 | '02 | '004 | Acceso Paradero Santa Olga, Región del Maule | 283478 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 121924 | Trato directo | 121924 | SR | 500 | 43171 | 43180 | 39920 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 496 | 43180 | 43676 | 92.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20884.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30484625-0 | ' | ' | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VII REG | [21 empty] | 0 | 1846740 | 0 | 0 | 139653.399 | 641114.347 | 82892.042 | 123360.723 | 0 | 0 | 339757.353 | 82357.846 | 0 | 434349.735 | 1843485.445 | 28850.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 139653.399 | 847367.112 | 339757.353 | 516707.581 | 1846740
Maule | 30484625-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1844400 | 0 | 0 | 139653.399 | 641114.347 | 82892.042 | 123360.723 | 0 | 0 | 339757.353 | 82357.846 | 0 | 434349.735 | 1843485.445 | 28850.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30484625-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Ruta K-16 y Ruta 115 CH BY PASS San Clemente, Región del Maule, año 2019 | 287369 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43788 | 43837 | 1458822 | Propuesta publica | 1714849 | IPC | 15 | 44123 | 44160 | 57795 | GESTION VIAL LTDA. | 365 | 44160 | 44525 | 76.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139653.399 | 641114.347 | 82892.042 | 123360.723 | 0 | 0 | 339757.353 | 82357.846 | 0 | 434349.735 | 1843485.445 | 28850.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30484625-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40002735-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | [21 empty] | 6050642.218 | 2295700 | 0 | 516927.857 | 567063.779 | 273210.222 | 242565.093 | 111813.828 | 208103.903 | 131936.867 | 0 | 50163.945 | 0 | 191573.399 | 2293358.893 | 5699.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1083991.636 | 627589.143 | 340040.77 | 241737.344 | 2295700
Maule | 40002735-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6050642.218 | 2293360 | 0 | 516927.857 | 567063.779 | 273210.222 | 242565.093 | 111813.828 | 208103.903 | 131936.867 | 0 | 50163.945 | 0 | 191573.399 | 2293358.893 | 5699.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40002735-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: J-770, Cr. J-80(Boquil)-Cr. J-76-I(Patacón),Tramo km 0,0 al km. 5,13; Provincia de Curicó, Región del Maule. | 291818 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43529 | 43580 | 495616 | Propuesta publica | 619418 | IPC | 1506 | 43690 | 43698 | 44161 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 270 | 43698 | 43968 | 100 | 603515.157 | 0 | 0 | 6354.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6354.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40002735-0 | '02 | '004 | Camino Básico por conservación: L-636, Cr L-630(A. Cementerio)-La Gloria, Tramo km. 0,0 al km.3,3; L-849, Porvenir-Canal Matriz, Tramo km. 0,0 al km. 2,5; ZL-811, Vida Nueva, Ex Porvenir Mendez, Tramo km. 0,0 al km. 4,0 y L-810, Canal Fiscal-Parroncillo, Tramo km. 6,0 al km. 10,2; Provincia de Linares, Región del Maule. | 291819 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43529 | 43591 | 1206414 | Propuesta publica | 1332713 | IPC | 1244 | 43654 | 43661 | -8089 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 300 | 43661 | 43961 | 100 | 979911.015 | 0 | 0 | 0 | 2854.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.867 | 0 | 0 | 3331.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40002735-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: K-278, Sector Curepto-La Orilla, Tramo km. 0,92 al km 8,16; K-264, Sector Hornillos - La Palma, Tramo 0,0 al km. 6,00 y K-24, Sector Monte Grande-Pununquen, Tramo km 0,0 al 7,4; Provincia de Talca, Región del Maule. | 291821 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43529 | 43591 | 2343858 | Propuesta publica | 2129282 | IPC | 44 | 43629 | 43732 | 121748 | DEMOTRON S.A. | 615 | 43732 | 44347 | 100 | 1929224.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131936.867 | 0 | 49687.078 | 0 | 0 | 181623.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40002735-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION: K-455, SECTOR LA ISLA¿CRUCE K-15, TRAMO KM. 12,05 AL KM. 20,20 Y ZK-455, CRUCE 115-CH (BRAMADERO)¿CRUCE K-595(LOS MONTES), TRAMO KM. 0,0 AL KM. 2,22; PROVINCIA DE TALCA, REGION DEL MAULE | 299114 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-24 | 2019-09-03 | 1086223 | Propuesta publica | 1141956 | IPC | 1937 | 2019-10-09 | 2019-10-17 | -8942 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 240 | 2019-10-17 | 2020-06-13 | 93.4 | 967345.152 | 0 | 0 | 0 | 69281.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69281.281 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40002735-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: ZK-423, Mariposas 2 Norte, Tramo: Km 0,0 al Km 8,03; ZK-435, Mariposas 1 Norte, Tramo: Km 0,0 al Km 4,30 y ZK-433, Mariposas 2 Sur, Tramo km 0,0 al km 4,07; Provincia de Talca, Región del Maule | 305047 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43777 | 43836 | 2235969 | Propuesta publica | 1967720 | IPC | 7 | 43955 | 43992 | 129917 | BARROS Y BARROS LTDA. | 300 | 43992 | 44292 | 100 | 1222391.904 | 0 | 0 | 510573.282 | 207374.89 | 135738.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75961.916 | 929648.407 | 3665.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40002735-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: K-245, Cruce K-235 (El Bolsico)-Las Chilcas, Tramo: Km 0,0 al Km 6,10 y SK-294, Peñaflor Viejo-Los Silos, Tramo: Km 0,0 al Km 3,80; Provincia de Talca, Región del Maule | 305048 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43738 | 43780 | 1334865 | Propuesta publica | 1387225 | IPC | 1008 | 44004 | 44050 | -5370 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 330 | 44050 | 44380 | 91.96 | 348254.435 | 0 | 0 | 0 | 287553.046 | 137471.903 | 242565.093 | 111813.828 | 208103.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115611.483 | 1103119.256 | 2034.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40002735-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40004148-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE LOS PUERCOS EN RUTA K-60, KM. 17,34 | [21 empty] | 928659.995 | 2033320 | 0 | 0 | 765613.294 | 155799.754 | 199156.065 | 244872.728 | 348556.773 | 0 | 159838.144 | 0 | 0 | 0 | 1873836.758 | 35005.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 765613.294 | 599828.547 | 508394.917 | 0 | 2033320
Maule | 40004148-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 928659.995 | 2033320 | 0 | 0 | 765613.294 | 155799.754 | 199156.065 | 244872.728 | 348556.773 | 0 | 159838.144 | 0 | 0 | 0 | 1873836.758 | 35005.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40004148-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Los Puercos en Ruta K-60, Km. 17,34; Provincia de Talca; Región del Maule | 289728 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43462 | 43516 | 2361809 | Propuesta publica | 2670643 | IPC | 77 | 43795 | 43866 | 0 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 500 | 43866 | 44366 | 93.45 | 928659.995 | 0 | 0 | 0 | 765613.294 | 155799.754 | 199156.065 | 244872.728 | 348556.773 | 0 | 159838.144 | 0 | 0 | 0 | 1873836.758 | 35005.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40004153-0 | ' | ' | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA L-831, KM. 7.94, COMUNA DE PARRAL | [21 empty] | 0 | 1342690 | 0 | 0 | 188892.595 | 248582.375 | 252620.196 | 200773.881 | 0 | 183405.843 | 0 | 0 | 266812.801 | 0 | 1341087.691 | 28763.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 188892.595 | 701976.452 | 183405.843 | 266812.801 | 1342690
Maule | 40004153-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1342690 | 0 | 0 | 188892.595 | 248582.375 | 252620.196 | 200773.881 | 0 | 183405.843 | 0 | 0 | 266812.801 | 0 | 1341087.691 | 28763.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40004153-0 | '02 | '004 | Reposición y Mejoramiento Puente Las Juntas En Ruta L-831, Km. 7.94, Comuna De Parral (2da convocatoria) | 319512 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-02 | 2020-10-01 | 1328941 | Propuesta publica | 1327260 | IPC | 1836 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 360 | 2020-11-26 | 2021-11-21 | 97.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188892.595 | 248582.375 | 252620.196 | 200773.881 | 0 | 183405.843 | 0 | 0 | 266812.801 | 0 | 1341087.691 | 28763.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40004155-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | [21 empty] | 69500 | 198300 | 0 | 0 | 121527.585 | 0 | 76638.45 | 0 | 0 | 0 | 127.616 | 0 | 0 | 0 | 198293.651 | 52389.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 121527.585 | 76638.45 | 127.616 | 0 | 198300
Maule | 40004155-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.616 | 0 | 0 | 0 | 127.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40004155-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 128 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.616 | 0 | 0 | 0 | 127.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40004155-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 69500 | 198170 | 0 | 0 | 121527.585 | 0 | 76638.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198166.035 | 52389.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40004155-0 | '02 | '002 | Estudio Mejoramiento CCBB Intermedio Ruta K-20 Sector cruce K-60 (Gualleco) - Coipue (Segunda Convocatoria) | 308851 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43815 | 43857 | 352999 | Propuesta publica | 309700 | IPC | 695 | 43942 | 43949 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 540 | 43949 | 2021-10-20 | 94.54 | 69500 | 0 | 0 | 0 | 121527.585 | 0 | 76638.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198166.035 | 52389.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011061-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | [21 empty] | 0 | 3287660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.077 | 182111.047 | 71201.954 | 137793.003 | 360532.419 | 581449.099 | 716399.965 | 1221682.74 | 3271581.304 | 8500097.296 | 12564745 | 8262353.668 | 8345984.404 | 0 | 0 | Item | 0 | 182522.124 | 569527.376 | 2519531.804 | 3287660
Maule | 40011061-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.458 | 483.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011061-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 412 | SinInf |  | -- | // | 72 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.458 | 483.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 409800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69100.974 | 94368.839 | 69483.578 | 70335.604 | 106510.313 | 409799.308 | 1049587.296 | 1058907.5 | 1058907.5 | 615593.602 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa II, Region Del Maule | 317695 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-01-27 | 850000 | Propuesta publica | 797000 | IPC | 16 | 2021-05-06 | 2021-06-08 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1440 | 2021-06-08 | 2025-05-18 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21478.356 | 17231.533 | 17133.84 | 17176.523 | 24837.427 | 97857.679 | 205608 | 205227.5 | 205227.5 | 108706.6 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa III, Region Del Maule | 317697 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44225 | 850000 | Propuesta publica | 839862 | IPC | 15 | 44322 | 44355 | 0 | CONSORCIO JRG-VYA TENO LTDA | 1440 | 44355 | 2025-05-18 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30838.031 | 18055.283 | 18055.283 | 18268.748 | 18513.707 | 103731.052 | 216663.396 | 229500 | 229500 | 88394.162 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Constitución, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa III, Region Del Maule | 317700 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-01-27 | 850000 | Propuesta publica | 838000 | IPC | 23 | 2021-06-29 | 2021-09-01 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1440 | 2021-09-01 | 2025-08-11 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45436.004 | 45436.004 | 215784 | 215785 | 215785 | 171645.097 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Hualañe oriente, Comunas de Curicó, Rauco y Hualañe, Etapa I, Region Del Maule | 321453 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44224 | 850000 | Propuesta publica | 804000 | IPC | 17 | 44322 | 44355 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1440 | 44355 | 2025-05-18 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16784.587 | 16662.922 | 17284.325 | 17652.121 | 17723.175 | 86107.13 | 207411.9 | 207030 | 207030 | 121477.248 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Hualañé Poniente, Comunas De Hualañé, Licantén, Vichuqén, Etapa I, Region Del Maule | 321454 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 850000 | Propuesta publica | 782000 | IPC | 19 | 2021-05-10 | 2021-06-08 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1440 | 2021-06-08 | 2025-05-18 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42419.101 | 17010.13 | 17238.212 | 0 | 76667.443 | 204120 | 201365 | 201365 | 125370.495 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2861308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182111.047 | 71201.954 | 68692.029 | 266163.58 | 511965.521 | 646064.361 | 1115099.969 | 2861298.461 | 7450510 | 11505837.5 | 7203446.168 | 7730390.802 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa II, Región Del Maule | 312879 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44112 | 44148 | 4271657 | Propuesta publica | 4271657 | IPC | 27 | 44195 | 44245 | 0 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 1440 | 44245 | 45685 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45473.206 | 44883.275 | 0 | 132763.293 | 104362.739 | 163530.694 | 129837.861 | 620851.068 | 1170000 | 2290260 | 369488.684 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa III, Region Del Maule | 320609 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44112 | 44148 | 4392924 | Propuesta publica | 4392924 | IPC | 26 | 44194 | 44230 | 0 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 1440 | 44230 | 45670 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136637.841 | 26318.679 | 68692.029 | 0 | 112548.956 | 33098.819 | 479414.236 | 856710.56 | 1140000 | 2272850 | 268807.984 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé Oriente, Comunas de Curicó, Rauco y Hualañe, Etapa I, Región del Maule | 320610 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44189 | 44225 | 4408026 | Propuesta publica | 3915592 | IPC | 3 | 44251 | 44302 | 0 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 1440 | 44302 | 45742 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116429.648 | 37553.422 | 214641.475 | 142455.763 | 511080.308 | 1140000 | 1080000 | 978500 | 332462.153 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Constitución, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa III, Region Del Maule | 320611 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44175 | 44218 | 6747427 | Propuesta publica | 6278343 | IPC | 22 | 44355 | 44389 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 44414 | 45854 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176706.621 | 176597.826 | 190032.246 | 543336.693 | 1260510 | 1642727.5 | 1642727.5 | 1386744.505 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé Poniente, Comunas de Licantén y Vichuquén, Etapa I, Región del Maule | 321451 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44189 | 44225 | 4554227 | Propuesta publica | 4138025 | IPC | 6 | 44253 | 44312 | 0 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 1440 | 44312 | 45752 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16970.639 | 80793.783 | 58195.547 | 173359.863 | 329319.832 | 1140000 | 1220000 | 1039000 | 550321.392 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | 328683 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-11-08 | 2021-12-21 | 6171543 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2022-02-01 | 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1500000 | 1414543 | 2643479.143 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | 328685 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-27 | 2022-02-11 | 6416683 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2022-07-01 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1500000 | 1490379 | 2817383.609 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011061-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 15220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011063-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 | [21 empty] | 20596.196 | 3349680 | 0 | 0 | 932829.824 | 622453.32 | 504798.033 | 312434.965 | 206705.799 | 291847.131 | 244999.222 | 0 | 222304.389 | 3596.87 | 3341969.553 | 1004928.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 932829.824 | 1439686.318 | 743552.152 | 225901.259 | 3349680
Maule | 40011063-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 20596.196 | 3342470 | 0 | 0 | 932829.824 | 622453.32 | 504798.033 | 312434.965 | 206705.799 | 291847.131 | 244999.222 | 0 | 222304.389 | 3596.87 | 3341969.553 | 1004928.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011063-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: M-890, km 8,5 al km 13,5; M-820, km 3,2 al km 8,4, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes, Región del Maule | 312877 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44007 | 44040 | 1064677 | Propuesta publica | 1212367 | IPC | 1692 | 44130 | 44140 | -56 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 300 | 44140 | 44440 | 99.73 | 20596.196 | 0 | 0 | 0 | 538019.186 | 356624.794 | 288777.592 | 35425.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3596.87 | 1222443.495 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011063-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación; K-31,Tramo km 21,40 al km 28,20; SK-471, Tramo km 0,00 al km 3,88, comuna de Rio Claro; Provincia de Talca, Región del Maule | 315792 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44007 | 44040 | 1320940 | Propuesta publica | 1241389 | IPC | 2105 | 44195 | 44243 | 0 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 330 | 44243 | 44573 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70605.5 | 124915.841 | 138774.804 | 0 | 188937.295 | 0 | 523233.44 | 756674.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011063-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación; SK-486; Tramo km 0,00 al km 0,90; K-225, Tramo Km 0,0 al Km 5,36; K-217, tramo km 0,0 al km 1,20; Provincia de Talca, Región del Maule. | 319158 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44029 | 44054 | 839712 | Propuesta publica | 921507 | IPC | 1670 | 44126 | 44144 | 0 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 300 | 44144 | 44444 | 97.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214925.647 | 179762.37 | 119537.936 | 152646.935 | 66633.522 | 47747.226 | 56528.679 | 0 | 0 | 0 | 837782.315 | 110910.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011063-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación; K-219, Tramo km 0,0 al Km 4,00; SK-477, Tramo km 0,0 al km 3,70 ; Provincia de Talca, Región del Maule. | 319160 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44007 | 44040 | 852465 | Propuesta publica | 868176 | IPC | 1809 | 44152 | 44160 | 0 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 300 | 44160 | 44460 | 84.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179884.991 | 86066.156 | 96482.505 | 124362.977 | 69466.777 | 119184.064 | 49695.739 | 0 | 33367.094 | 0 | 758510.303 | 137342.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011063-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011806-0 | ' | ' | REPOSICIÓN CINCO PUENTES MENORES, REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 91120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25707.5 | 0 | 0 | 34356.3 | 31049.726 | 91113.526 | 118631.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 25707.5 | 65406.026 | 91120
Maule | 40011806-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 91120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25707.5 | 0 | 0 | 34356.3 | 31049.726 | 91113.526 | 118631.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011806-0 | '02 | '002 | Reposición 5 Puentes Menores Región del Maule (NUEVO 2020) | 309796 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44091 | 44229 | 321000 | Propuesta publica | 202025 | IPC | 460 | 44278 | 44287 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 360 | 44287 | 44647 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25707.5 | 0 | 0 | 34356.3 | 31049.726 | 91113.526 | 118631.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40020156-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL MAULE 2021 | [21 empty] | 0 | 4990000 | 0 | 401377.343 | 374846.39 | 494970.759 | 491930.107 | 424212.636 | 369128.691 | 775298.292 | 351823.539 | 334552.044 | 602788.903 | 362578.73 | 4983507.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 776223.733 | 1411113.502 | 1496250.522 | 1299919.677 | 4990000
Maule | 40020156-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4990000 | 0 | 401377.343 | 374846.39 | 494970.759 | 491930.107 | 424212.636 | 369128.691 | 775298.292 | 351823.539 | 334552.044 | 602788.903 | 362578.73 | 4983507.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40020156-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2941342 | SinInf |  | -- | // | 1328674 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15794.887 | 15690.386 | 6286.065 | 9553.222 | 544.62 | 82678.47 | 107378.227 | 13837.895 | 29009.491 | 13344.357 | 32175.518 | 326293.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40020156-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4236525 | SinInf |  | -- | // | 420697 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 385582.456 | 359156.004 | 488684.694 | 482376.885 | 423668.016 | 286450.221 | 667920.065 | 337985.644 | 305542.553 | 589444.546 | 330403.212 | 4657214.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40021345-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE Y SUR DE PARRAL | [21 empty] | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 115339.933 | 148600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 75
Maule | 40021345-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40021345-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40021345-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115339.933 | 148600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40021345-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Habilitación Norte y Sur de Parral | 329439 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 44424 | 44481 | 250000 | Propuesta publica | 207400 | IPC | 2967 | 44502 | 44502 | 0 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 470 | 44502 | 44972 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115339.933 | 148600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40021480-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LOS QUEÑES EN RUTA J-55 | [21 empty] | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 325
Maule | 40021480-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40021480-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | -443 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40021480-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40021482-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN RUTA L-600 | [21 empty] | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.118 | 764.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 764.118 | 1010
Maule | 40021482-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.118 | 764.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40021482-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 765 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.118 | 764.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40021482-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40025257-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA J-25 SECTOR: EL MANZANO TRAMO KM 18,5 AL KM 23,5 | [21 empty] | 0 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.541 | 0 | 0 | 656.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 656.541 | 1448
Maule | 40025257-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.541 | 0 | 0 | 656.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40025257-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 657 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.541 | 0 | 0 | 656.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40025776-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGION DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 113.414 | 200000 | 170285 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 56.707 | 56.707 | 320
Maule | 40025776-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 113.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40025776-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | -386 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 113.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40025776-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 170285 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40025776-0 | '02 | '002 | REPOSICIÓN PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGIÓN DEL MAULE, SEGUNDA CONVOCATORIA | 347552 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Licitación | 44510 | 44539 | 359500 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 330 | 44564 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 170285 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40025899-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, PROVINCIA LINARES | [21 empty] | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 1001
Maule | 40025899-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40025899-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | -943 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40025899-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027841-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | [21 empty] | 0 | -2671000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | -2671000
Maule | 40027841-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | -370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027841-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | -2301000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027841-9 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | [21 empty] | 0 | 2671000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671000
Maule | 40027841-9 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027841-9 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2301000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40035375-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6439981 | 5660676.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Maule | 40035375-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6439981 | 5660676.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40035375-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, M-470 sector km 0 al km 5; M-852, sector km 0 al km 13,252, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes ADELANTADOS 2021 | 345927 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44508 | 44550 | 2878439 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44594 | 44954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339981 | 1625791.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40035375-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, M-850 sector km 12,2 al km 15,2; M-746, sector km 0 al km 6,84, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes ADELANTADO 2021 | 345928 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44515 | 44557 | 1339576 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44683 | 45043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890000 | 490563.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40035375-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, L-260 sector km 0 al km 7,6; L-389, sector km 1,35 al km 2,85 ; Comunas de Linares y Colbun, Provincia de Linares ADELANTADO 2021 | 345929 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44508 | 44550 | 1156318 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44593 | 44953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790000 | 401717.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40035375-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, K-670 sector km 0 al km 18 ; Comuna de Pencahue, Provincia de Talca | 345930 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44505 | 44545 | 3058495 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44607 | 44967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | 1711544.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40035375-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, L-362, sector km 0 al km 12, Comuna de San Javier, Provincia de Linares ADELANTADO 2021 | 345932 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-11-18 | 2021-12-28 | 1463443 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2022-05-02 | 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890000 | 621043.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40035375-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación: L-663 sector km 0,00 al km 10,26; L-745, sector km 0,00 al km 3,615, Comunas de Retiro y Parral, Provincia de Linares | 345933 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44508 | 44551 | 1843722 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44613 | 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090000 | 810014.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 20079319-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | [21 empty] | 0 | 150020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90001.828 | 7003.371 | 237.425 | 0 | 9208.194 | 25176.332 | 15189.002 | 146816.152 | 4074744 | 5073000 | 7658247 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 90001.828 | 7240.796 | 49573.528 | 150020
Ñuble | 20079319-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272353 | 210000 | 246247 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 20079319-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal-Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes - Quillón por sectores, Sector Pasada Por Libuy, Salida Puente El Roble, Tramo DM 5.700 al DM 10.100 y DM 11.215 al DM 15.380, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia Diguillín, Región de Ñuble | 327317 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44490 | 44539 | 543840 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 549 | 44621 | 45170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272353 | 210000 | 246247 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 20079319-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90001.828 | 7003.371 | 237.425 | 0 | 9208.194 | 25176.332 | 15189.002 | 146816.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 20079319-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 396677 | SinInf |  | -- | // | 119579 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90001.828 | 7003.371 | 27 | 0 | 9208.194 | 24225.332 | 15189.002 | 145654.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 20079319-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1162 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.425 | 0 | 0 | 951 | 0 | 1161.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 20079319-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3802391 | 4863000 | 7412000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 20079319-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes-Quillón por Sectores, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble | 327316 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-09-14 | 2021-11-17 | 9923030 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2022-02-01 | 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3802391 | 4863000 | 7412000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 20138267-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | [21 empty] | 71396.048 | 15000 | 0 | 10657.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.017 | 0 | 0 | 4180.177 | 14851.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 10657.187 | 0 | 14.017 | 4180.177 | 15000
Ñuble | 20138267-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 3436.048 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.017 | 0 | 0 | 0 | 14.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 20138267-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas N-51 y N-47, Sector Coihueco-Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 270887 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-15 | 2018-01-19 | 393600 | Propuesta publica | 334848 | IPC | 13 | 2018-02-19 | 2018-04-06 | -58759 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 456 | 2018-04-06 | 2019-07-06 | 100 | 3436.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.017 | 0 | 0 | 0 | 14.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 20138267-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 14660 | 0 | 10657.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3855.489 | 14512.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 20138267-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 22506 | SinInf |  | -- | // | 357 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10657.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3855.489 | 14512.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 20138267-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 67960 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.688 | 324.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 20138267-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas N-51 y N-47, Sector Coihueco-Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 270888 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43049 | 43082 | 3475798 | Propuesta publica | 3010143 | IPC | 133 | 43097 | 43129 | -28519 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 600 | 43130 | 43730 | 100 | 67960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.688 | 324.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30062947-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, SECTOR COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS | [21 empty] | 0 | 10540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12533.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10540
Ñuble | 30062947-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12533.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30062947-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta O-10,Coelemu - San Ignacio - Ñipas, Provincia de Ñuble. Región del Bío Bío | 185591 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41283 | 41361 | 14229764 | Propuesta publica | 13473124 | IPC | 199 | 41620 | 41676 | 3273778 | REMAVESA S. A. | 988 | 41677 | 42665 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12533.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30099535-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | [21 empty] | 0 | 990220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7645.506 | 8347.242 | 0 | 0 | 226027.334 | 5315.782 | 742785.893 | 990121.757 | 4031515 | 5360000 | 5749865 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 7645.506 | 8347.242 | 974129.009 | 990220
Ñuble | 30099535-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.014 | 126.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30099535-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.014 | 126.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30099535-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262645 | 360000 | 518735 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30099535-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN RUTA N-59-Q SECTOR CHILLÁN-YUNGAY REGIÓN DEL BIOBÍO | 201056 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 41569 | 41606 | 1100000 | Propuesta publica | 1020000 | IPC | 979 | 41631 | 41660 | 104040 | CONSORCIO DE ING.REPOS.RUTA N-59Q,SEC CHILLAN-YUNG | 1200 | 41660 | 42860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30099535-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta N‐59‐Q, Sector Chillan ‐ Yungay, Tramo IX: DM 28.800 al DM 30.920, Comunas San Ignacio y El Carmen, Provincia Diguillín, Región de Ñuble | 329473 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44539 | 44586 | 568560 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 549 | 44630 | 45179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239265 | 360000 | 518735 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30099535-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7645.506 | 8347.242 | 0 | 0 | 226027.334 | 5315.782 | 742659.879 | 989995.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30099535-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1209527 | SinInf |  | -- | // | 119529 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7645.506 | 8347.242 | 0 | 0 | 226027.334 | 5315.782 | 742659.879 | 989995.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30099535-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3768870 | 5000000 | 5231130 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30099535-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta N-59-q, Sector Chillán - Yungay, Sector Tramo IX, Tramo DM. 28.800,00 al DM. 30.920,00, Comunas de San Ignacio y El Carmen, Provincia Diguillín, Región del Ñuble | 329474 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44505 | 44568 | 6894840 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 44621 | 45161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3768870 | 5000000 | 5231130 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30130385-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | [21 empty] | 457886.404 | 1521300 | 0 | 0 | 0 | 141643.66 | 124368.05 | 161946.2 | 21432.24 | 612882.778 | 122631.893 | 43052 | 46463.475 | 227510.065 | 1501930.361 | 1009224.7 | 287970 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 427957.91 | 756946.911 | 317025.54 | 1521300
Ñuble | 30130385-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 457886.404 | 1521300 | 0 | 0 | 0 | 141643.66 | 124368.05 | 161946.2 | 21432.24 | 612882.778 | 122631.893 | 43052 | 46463.475 | 227510.065 | 1501930.361 | 1009224.7 | 287970 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30130385-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Itata y accesos, conexión vial costera, entre rutas N-450 y N-14-O, Comunas de Trehuaco y Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | 278720 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43768 | 43812 | 1840550 | Propuesta publica | 1477000 | IPC | 182 | 43825 | 43872 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 780 | 43872 | 44652 | 0 | 457886.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141643.66 | 0 | 0 | 21432.24 | 612882.778 | 0 | 43052 | 0 | 0 | 819010.678 | 283948.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30130385-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción y Mejoramiento Rutas N-114, O-14, Cobquecura-Dichato, Regiones de Ñuble y Biobío. | 309789 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-07-10 | 2020-09-30 | 1850000 | Propuesta publica | 1560000 | IPC | 72 | 44134 | 44155 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 985 | 2020-11-20 | 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124368.05 | 161946.2 | 0 | 0 | 122631.893 | 0 | 46463.475 | 227510.065 | 682919.683 | 725276 | 287970 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30235322-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE | [21 empty] | 2762219.945 | 890570 | 0 | 179562.536 | 23869.296 | 0 | 646538.315 | 0 | 0 | 0 | 292.116 | 0 | 0 | 18616.907 | 868879.17 | 22340.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 203431.832 | 646538.315 | 292.116 | 18616.907 | 890570
Ñuble | 30235322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 145220 | 138710 | 0 | 56265.215 | 23869.296 | 0 | 18277.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18616.907 | 117028.433 | 21790.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30235322-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, REGIÓN DE ÑUBLE | 291666 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43670 | 43861 | 355801 | Propuesta publica | 303065 | IPC | 224 | 43903 | 43903 | -28986 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 426 | 43903 | 44329 | 92.05 | 145220 | 0 | 0 | 56265.215 | 23869.296 | 0 | 18277.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18616.907 | 117028.433 | 21790.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30235322-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2616999.945 | 751560 | 0 | 123297.321 | 0 | 0 | 628261.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751558.621 | 550.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30235322-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Pinto Ruta N-51 Coihueco-Pinto Región de Ñuble (NUEVO 2019) | 291667 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-30 | 2019-07-10 | 3900000 | Propuesta publica | 3247071 | IPC | 8 | 43790 | 43816 | -62 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 538 | 2019-12-17 | 2021-06-07 | 100 | 2616999.945 | 0 | 0 | 123297.321 | 0 | 0 | 628261.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751558.621 | 550.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30235322-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.116 | 0 | 0 | 0 | 292.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30235322-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17225 | SinInf |  | -- | // | -9583 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.116 | 0 | 0 | 0 | 292.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30285922-0 | ' | ' | AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Ñuble | 30285922-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30285922-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30285922-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30451223-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 958.801 | 0 | 960
Ñuble | 30451223-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30451223-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Intercomunal del Secano Interior Ñuble, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 263524 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2017-04-28 | 2017-06-19 | 409930 | Propuesta publica | 396300 | IPC | 67 | 42948 | 43032 | 23256 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 680 | 2017-10-24 | 2019-09-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30458839-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 126: SECTOR QUIRIHUE- PUENTE ITATA | [21 empty] | 0 | 32125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31436.588 | 31503.534 | 293805 | 278540 | 24800 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 66.946 | 0 | 31436.588 | 32125
Ñuble | 30458839-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30458839-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30458839-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 32055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31436.588 | 31436.588 | 293805 | 278540 | 24800 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30458839-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 126, Sector Quirihue - Puente Itata, Región De Ñuble | 329490 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44347 | 44406 | 680000 | Propuesta publica | 588000 | IPC | 2335 | 44445 | 44445 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 840 | 44445 | 45285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31436.588 | 31436.588 | 293805 | 278540 | 24800 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30481973-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | [21 empty] | 3066729.827 | 2773300 | 0 | 0 | 64506.826 | 50966.943 | 49271.731 | 261513.675 | 39754.819 | 579731.53 | 44383.496 | 430337.568 | 598562.811 | 654259.828 | 2773289.227 | 2693237.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 64506.826 | 361752.349 | 663869.845 | 1683160.207 | 2773300
Ñuble | 30481973-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 204.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30481973-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 378 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 204.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30481973-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 119536.767 | 88790 | 0 | 0 | 0 | 50966.943 | 15862.161 | 15921.293 | 6036.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88787.048 | 27933.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30481973-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación compensaciones viales embalse Punilla, Puentes Trabuncura y Pitio, en Rutas N-311 y N-305, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 292182 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43438 | 43461 | 207300 | Propuesta publica | 225000 | IPC | 222 | 43902 | 43902 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 457 | 43902 | 44359 | 87.59 | 119536.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50966.943 | 15862.161 | 15921.293 | 6036.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88787.048 | 27933.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30481973-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2947193.06 | 2683245 | 0 | 0 | 64506.826 | 0 | 33409.57 | 245525.436 | 33718.168 | 579664.584 | 43741.895 | 430337.568 | 598173.323 | 654164.601 | 2683241.971 | 2665303.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30481973-0 | '02 | '004 | Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, Caminos Básicos por Conservación Rutas N-305 Km 1,98 al 5,46 y N-311 Km 0,0 al 2,5, Comuna de San Fabián, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 281799 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-29 | 2018-08-10 | 1040903 | Propuesta publica | 941677 | IPC | 66 | 43333 | 43396 | 4236 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 360 | 2018-10-24 | 2019-10-19 | 100 | 1375.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3464.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30481973-0 | '02 | '004 | Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, Puentes Trabuncura y Pitio, en Rutas N-311 y N-305, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 281933 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43371 | 43411 | 1591967 | Propuesta publica | 1750158 | IPC | 7 | 43767 | 43796 | 415537 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 594 | 43796 | 44390 | 98.13 | 1677996.926 | 0 | 0 | 0 | 64506.826 | 0 | 33409.57 | 0 | 0 | 474200.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572116.823 | 41381.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30481973-0 | '02 | '004 | Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, Camino Básico por Conservación Ruta N-311 Km. 2,76 al 7,79, Comuna de San Fabián, Provincia de Punilla, Región de Ñuble. | 291671 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43654 | 43691 | 957621 | Propuesta publica | 861294 | IPC | 995 | 43767 | 43767 | -1260 | BARROS Y BARROS LTDA. | 365 | 43767 | 44132 | 100 | 587897.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38537.517 | 0 | 0 | 38537.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30481973-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-485 KM. 2,5 AL 7,5, COMUNA DE COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA. REGIÓN DE ÑUBLE | 303726 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43783 | 43837 | 800229 | Propuesta publica | 714801 | IPC | 328 | 43942 | 43942 | 79368 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 300 | 43942 | 44242 | 100 | 679922.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134388.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134388.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30481973-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-305 KM. 5.4 al 11.45, COMUNA DE SAN FABIAN, PROVINCIA DE PUNILLA. REGIÓN DE ÑUBLE | 315763 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44131 | 44169 | 971771 | Propuesta publica | 853159 | IPC | 177 | 44252 | 44264 | 43482 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 276 | 44264 | 44540 | 72.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111137.163 | 33718.168 | 105464.157 | 43741.895 | 87431.203 | 163676.015 | 97922.728 | 643091.329 | 277936.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30481973-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-485, CRUCE N-447 (NIBLINTO) - MINAS DEL PRADO, KM 7,50 AL KM 11,72 COMUNA DE COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 315765 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44347 | 44370 | 958925 | Propuesta publica | 974033 | IPC | 956 | 44414 | 44453 | 0 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 180 | 44453 | 44633 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155292.014 | 155292.014 | 846200.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30481973-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA N-315, SECTOR: CRUCE N-31 (LA VEGA) - EL MACAL - CRUCE N-31 (LA VIRGEN), KM 0,0 A KM 6,7, COMUNA DE SAN FABIÁN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE. | 328130 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-11 | 2021-01-15 | 1308060 | Propuesta publica | 1552724 | IPC | 6 | 44281 | 44322 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 270 | 2021-05-06 | 2022-01-31 | 69.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304368.848 | 434497.308 | 400949.859 | 1139816.015 | 499177.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30481973-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, PUENTES EL CARMEN Y EL MACAL, EN RUTAS N-315, COMUNA DE SAN FABIÁN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE (CUARTO LLAMADO) | 346772 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44481 | 44503 | 945242 | Propuesta publica | 995038 | IPC | 1447 | 44512 | 44525 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 240 | 44525 | 44765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997142.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30481973-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.601 | 0 | 389.488 | 24.343 | 1055.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 30481973-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17225 | SinInf |  | -- | // | -9583 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.601 | 0 | 389.488 | 24.343 | 1055.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40004175-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE | [21 empty] | 75001.424 | 1691620 | 0 | 122926.173 | 144900.403 | 249928.221 | 209272.059 | 164174.691 | 134066.427 | 17836.403 | 118131.761 | 1550.503 | 363631.921 | 157192.196 | 1683610.758 | 113714.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 267826.576 | 623374.971 | 270034.591 | 522374.62 | 1691620
Ñuble | 40004175-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 194040 | 0 | 14915.401 | 16688.401 | 16719.372 | 16781.313 | 16844.885 | 16890.526 | 17241.062 | 13316.41 | 0 | 36414.714 | 28207.499 | 194019.583 | 94093.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40004175-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CONEXIÓN RUTA N-335, N-447, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 309799 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 249975 | Propuesta publica | 278080 | IPC | 1120 | 44141 | 44161 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 516 | 2020-11-26 | 2022-04-26 | 66.97 | 0 | 0 | 0 | 14915.401 | 16688.401 | 16719.372 | 16781.313 | 16844.885 | 16890.526 | 17241.062 | 13316.41 | 0 | 36414.714 | 28207.499 | 194019.583 | 94093.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40004175-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.408 | 77.292 | 0 | 45 | 0 | 1456.159 | 113.765 | 707.134 | 2423.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40004175-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 221022 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.408 | 77.292 | 0 | 45 | 0 | 1456.159 | 113.765 | 707.134 | 2423.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40004175-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 75001.424 | 1485780 | 0 | 108010.772 | 128212.002 | 233177.401 | 192277.65 | 147063.826 | 117175.901 | 0 | 104672.321 | 0 | 326977.65 | 128183.219 | 1485750.742 | 19620.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40004175-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CONEXIÓN RUTA N-335, N-447, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 309798 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43938 | 44004 | 2159997 | Propuesta publica | 2518914 | IPC | 309798 | 44117 | 44139 | -47 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 540 | 44139 | 44679 | 66.69 | 75001.424 | 0 | 0 | 108010.772 | 128212.002 | 233177.401 | 192277.65 | 147063.826 | 117175.901 | 0 | 104672.321 | 0 | 326977.65 | 128183.219 | 1485750.742 | 19620.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40004175-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 31.448 | 188.688 | 188.688 | 0 | 550.341 | 143.03 | 94.344 | 125.792 | 94.344 | 1416.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40004175-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17225 | SinInf |  | -- | // | -9583 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40004175-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29805 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.448 | 188.688 | 188.688 | 0 | 550.341 | 94.344 | 94.344 | 125.792 | 94.344 | 1367.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40004289-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 2234890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297186.15 | 336584.482 | 245919.42 | 233323.423 | 177918.047 | 20808.959 | 371179.181 | 551967.802 | 2234887.464 | 879744.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 633770.632 | 657160.89 | 943955.942 | 2234890
Ñuble | 40004289-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 165400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20667.337 | 20473.155 | 20528.574 | 20544.407 | 20710.663 | 20783.894 | 21029.319 | 20662.651 | 165400 | 217529.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40004289-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0,3 AL KM 23,40, COMUNA DE BULNES Y SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE¿. | 309743 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 44004 | 44042 | 458550 | Propuesta publica | 366138 | IPC | 183 | 44252 | 44266 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 549 | 44266 | 44815 | 43.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20667.337 | 20473.155 | 20528.574 | 20544.407 | 20710.663 | 20783.894 | 21029.319 | 20662.651 | 165400 | 217529.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40004289-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.087 | 154.584 | 0 | 150 | 0 | 25.065 | 341.286 | 0 | 998.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40004289-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219950 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.087 | 154.584 | 0 | 150 | 0 | 25.065 | 341.286 | 0 | 998.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40004289-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2068490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276191.726 | 315956.743 | 225390.846 | 212629.016 | 157207.384 | 0 | 349808.576 | 531305.151 | 2068489.442 | 662215.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40004289-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0,3 AL KM 23,40, COMUNA DE BULNES Y SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 309748 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43938 | 43998 | 3796817 | Propuesta publica | 2591049 | IPC | 19 | 44189 | 44217 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 540 | 44217 | 44757 | 54.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276191.726 | 315956.743 | 225390.846 | 212629.016 | 157207.384 | 0 | 349808.576 | 531305.151 | 2068489.442 | 662215.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40004855-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE ÑIQUEN Y DESCARGA, COMUNA DE ÑIQUÉN, ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 121720 | 0 | 0 | 37814.493 | 0 | 17506.6 | 0 | 36720.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27830.74 | 119872.253 | 2126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 37814.493 | 17506.6 | 36720.42 | 27830.74 | 121720
Ñuble | 40004855-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 121720 | 0 | 0 | 37814.493 | 0 | 17506.6 | 0 | 36720.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27830.74 | 119872.253 | 2126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40004855-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA ¿CONSTRUCCIÓN PUENTES ÑIQUÉN Y DESCARGA, COMUNA DE ÑIQUÉN, Y CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE | 311083 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43938 | 43998 | 194690 | Propuesta publica | 182151 | IPC | 911 | 44097 | 44103 | 8865 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 420 | 44103 | 44523 | 98.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37814.493 | 0 | 17506.6 | 0 | 36720.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27830.74 | 119872.253 | 2126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40006136-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN | [21 empty] | 0 | 75960 | 0 | 0 | 31255.042 | 0 | 43097.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74352.172 | 1406.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 31255.042 | 43097.13 | 0 | 0 | 75960
Ñuble | 40006136-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 75960 | 0 | 0 | 31255.042 | 0 | 43097.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74352.172 | 1406.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40006136-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA ¿CONSTRUCCIÓN PUENTES ÑIQUÉN Y DESCARGA, COMUNA DE ÑIQUÉN, Y CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE | 311083 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43938 | 43998 | 194690 | Propuesta publica | 182151 | IPC | 911 | 44097 | 44103 | 8865 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 420 | 44103 | 44523 | 98.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31255.042 | 0 | 43097.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74352.172 | 1406.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40006895-0 | ' | ' | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148 EN SECTOR QUEIME 2019 | [21 empty] | 40788.659 | 29180 | 0 | 0 | 6758.838 | 6758.838 | 3379.419 | 3379.419 | 3379.419 | 3379.419 | 2140.298 | 0 | 0 | 0 | 29175.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 6758.838 | 13517.676 | 8899.136 | 0 | 29180
Ñuble | 40006895-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 40788.659 | 29180 | 0 | 0 | 6758.838 | 6758.838 | 3379.419 | 3379.419 | 3379.419 | 3379.419 | 2140.298 | 0 | 0 | 0 | 29175.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40006895-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79283 | SinInf |  | -- | // | 912 |  |  | - | - | 0 | 40788.659 | 0 | 0 | 0 | 6758.838 | 6758.838 | 3379.419 | 3379.419 | 3379.419 | 3379.419 | 2140.298 | 0 | 0 | 0 | 29175.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008530-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | [21 empty] | 4085088.743 | 2172750 | 0 | 0 | 275972.082 | 33161.723 | 92426.705 | 120526.476 | 202891.443 | 335978.833 | 614933.121 | 221555.03 | 73341.845 | 201922.442 | 2172709.7 | 535012.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 275972.082 | 246114.904 | 1153803.397 | 496819.317 | 2172750
Ñuble | 40008530-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 66.946 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008530-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 378 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 66.946 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008530-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 763940 | 245830 | 0 | 0 | 4649.375 | 0 | 0 | 490.324 | 28816.981 | 34100.789 | 65168.704 | 78005.926 | 12676.029 | 21919.918 | 245828.046 | 209025.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008530-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD 2018 - 2020, REGIÓN DE ÑUBLE | 291799 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43518 | 43550 | 578000 | Propuesta publica | 513310 | IPC | 1 | 43602 | 43630 | 102564 | CYD INGENIERIA LTDA. | 470 | 43630 | 44100 | 100 | 183921.353 | 0 | 0 | 0 | 4649.375 | 0 | 0 | 0 | 309.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4959.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008530-0 | '02 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN 2019 - 2020, REGIÓN DE ÑUBLE | 291861 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43521 | 43551 | 672300 | Propuesta publica | 662196 | IPC | 3 | 43621 | 43647 | 88293 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 519 | 43647 | 44166 | 100 | 580018.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008530-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 1 | 304898 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44074 | 44118 | 491930 | Propuesta publica | 435073 | IPC | 214 | 44259 | 44264 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 360 | 44264 | 44624 | 52.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28507.053 | 34100.789 | 65168.704 | 78005.926 | 12676.029 | 21919.918 | 240378.419 | 209025.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3321148.743 | 1925800 | 0 | 0 | 271322.707 | 33161.723 | 92355.821 | 120036.152 | 174007.516 | 301809.019 | 549034.127 | 143549.104 | 60592.787 | 179929.495 | 1925798.451 | 325987.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-510 CRUCE N-50 (LONQUÉN) - RINCOMÁVIDA - CRUCE N-620 (SAN MANUEL) KM 0,000 AL KM 1,215 Y KM 9,000 AL KM 11,200, COMUNAS DE NINHUE Y PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 299501 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43860 | 43889 | 589217 | Propuesta publica | 600113 | IPC | 299501 | 44281 | 44301 | -21743 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 180 | 44301 | 44481 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85647.393 | 147976.669 | 210973.799 | 143549.104 | 0 | 32036.654 | 620183.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta N-466 Cruce N-620 (Panguilemu) -Trancoyán - Capellanía - Cruce N-470 (Artiquereo) km 0,000 al km 3,616, Comuna de Portezuelo, Provincia de Itata, Región de Ñuble | 299504 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-02-12 | 2020-03-24 | 318063 | Propuesta publica | 356379 | IPC | 498 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 13838 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 150 | 2020-06-05 | 2020-11-02 | 100 | 374090.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RED VIAL COMUNAL PUENTES GAONA Y ARRAU, RUTA N-291, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 299508 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43706 | 43746 | 263480 | Propuesta publica | 313600 | IPC | 697 | 44047 | 44047 | 4742 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 210 | 44047 | 44257 | 100 | 285443.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41148.345 | 0 | 0 | 0 | 41148.345 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, COMUNAS CHILLÁN, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, POR SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | 299509 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-24 | 2019-09-03 | 1273615 | Propuesta publica | 994481 | IPC | 978 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 98312 | REMAVESA S. A. | 210 | 2019-10-25 | 2020-05-22 | 99.85 | 1118360.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-643 CRUCE RUTA 5 (BULNES) - CANTARRANA - CRUCE RUTA N-59-Q (QUIRIQUINA), KM. 8,260 AL 19,250, POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE. | 299510 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-24 | 2019-09-03 | 593929 | Propuesta publica | 632109 | IPC | 1007 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 347 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2019-10-30 | 2020-06-26 | 100 | 647513.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.451 | 7.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-447, CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - PUENTE NAHUELTORO - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-49 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), KM 1,93 AL KM 4,66, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 299977 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-04-02 | 2019-05-14 | 167500 | Propuesta publica | 155654 | IPC | 649 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | -7644 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 155 | 2019-08-09 | 2020-01-11 | 100 | 14094.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.191 | 87.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA PUENTE EL PARRON, RUTA Q-901-N, KM 26.840, COMUNA DE YUNGAY, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | 301003 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-26 | 2020-12-21 | 339698 | Propuesta publica | 348495 | IPC | 189 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 95715 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 235 | 2021-03-09 | 2021-10-30 | 74.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23452.237 | 56771.542 | 125733.323 | 0 | 60592.787 | 64691.521 | 331241.41 | 124434.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-85, SECTOR GENERAL CRUZ - PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 304900 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-30 | 2019-10-24 | 1042560 | Propuesta publica | 683615 | IPC | 514 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 123787 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 190 | 2020-06-11 | 2020-12-18 | 100 | 810551.034 | 0 | 0 | 0 | 26606.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26606.936 | 191.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA CIRCUITO DE PUENTES, PUENTE RELOCA, EL CULBÉNM LLUANCO Y SANTA MARÍA, REGIÓN DE ÑUBLE | 304903 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43717 | 43756 | 723601 | Propuesta publica | 853023 | IPC | 942 | 44103 | 44103 | 5867 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 330 | 44103 | 44433 | 99.14 | 71094.693 | 0 | 0 | 0 | 244715.771 | 33161.723 | 92355.821 | 120036.152 | 64907.886 | 97059.247 | 171178.66 | 0 | 0 | 0 | 823415.26 | 14071.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008530-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-515, CHILLÁN (CRUCE AV. ANDRÉS BELLO) - SAN BERNARDO, KM 1,680 AL KM 3,372, COMUNA DE CHILLÁN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE. | 340985 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44377 | 44399 | 216936 | Propuesta publica | 257132 | IPC | 1090 | 44441 | 44453 | 0 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 120 | 44453 | 44573 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83106.678 | 83106.678 | 182412.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008530-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.29 | 0 | 73.029 | 73.029 | 876.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008530-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17225 | SinInf |  | -- | // | -9583 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.29 | 0 | 73.029 | 73.029 | 876.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008536-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | [21 empty] | 0 | 513080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46247.071 | 122650.849 | 220837.081 | 123287.618 | 513022.619 | 1612000 | 1557278.989 | 1264883.446 | 1114938.338 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 46247.071 | 466775.548 | 513080
Ñuble | 40008536-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 79230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25499.868 | 17948.58 | 18372.872 | 17399.936 | 79221.256 | 222000 | 241569.724 | 178602.96 | 134012.803 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008536-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLÍN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 299220 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44043 | 44084 | 837775 | Propuesta publica | 804103 | IPC | 11 | 44314 | 44369 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 44369 | 45799 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25499.868 | 17948.58 | 18372.872 | 17399.936 | 79221.256 | 222000 | 241569.724 | 178602.96 | 134012.803 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008536-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 433560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20747.203 | 104702.269 | 202293.808 | 105814.653 | 433557.933 | 1390000 | 1315709.265 | 1086280.486 | 980925.535 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008536-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLIN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 299215 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43865 | 43902 | 5499650 | Propuesta publica | 4965990 | IPC | 10 | 44314 | 44365 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1440 | 44365 | 45805 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20747.203 | 104702.269 | 202293.808 | 105814.653 | 433557.933 | 1390000 | 1315709.265 | 1086280.486 | 980925.535 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008536-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.401 | 73.029 | 243.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008536-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17225 | SinInf |  | -- | // | -9583 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.401 | 73.029 | 243.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008538-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2019-2020 | [21 empty] | 1512839.931 | 4870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391.872 | 4845.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 3453.188 | 1391.872 | 4870
Ñuble | 40008538-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008538-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 378 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008538-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1512839.931 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328.438 | 4781.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008538-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTAS N-569 Y N-439, COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | 291807 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43521 | 43558 | 582519 | Propuesta publica | 511339 | IPC | 5 | 43622 | 43644 | 58847 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 212 | 43644 | 2020-01-26 | 100 | 57023.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.213 | 394.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008538-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-660 Y RUTA N-701, COMUNAS DE CHILLÁN Y SAN IGNACIO, REGIÓN DE ÑUBLE | 299500 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43706 | 43761 | 780569 | Propuesta publica | 656500 | IPC | 6 | 43833 | 43833 | 23874 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 156 | 43833 | 43989 | 100 | 692426.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008538-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-440, KM. 0,0 AL KM. 4,170, COMUNA DE NINHUE, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 304896 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43717 | 43756 | 778173 | Propuesta publica | 723333 | IPC | 151 | 43882 | 43882 | 22757 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 180 | 43882 | 44062 | 100 | 763390.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.225 | 934.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008544-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE ÑUBLE(METALICOS) | [21 empty] | 685299.971 | 1408100 | 0 | 189977.462 | 49052.462 | 200061.065 | 0 | 0 | 770.784 | 287896.491 | 62617.944 | 243294.422 | 37749.381 | 328367.029 | 1399787.04 | 24442.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 239029.924 | 200061.065 | 351285.219 | 609410.832 | 1408100
Ñuble | 40008544-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008544-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 771 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008544-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 685299.971 | 1406500 | 0 | 189977.462 | 49052.462 | 200061.065 | 0 | 0 | 0 | 287896.491 | 62061.448 | 243294.422 | 37676.352 | 328196.628 | 1398216.33 | 24442.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008544-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE COLLIPEUMO EN RUTA N-380, COMUNA DE NINHUE, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE. | 291676 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43738 | 43781 | 890258 | Propuesta publica | 1023388 | IPC | 178 | 43893 | 43893 | 124043 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 396 | 43900 | 44296 | 100 | 685299.971 | 0 | 0 | 189977.462 | 49052.462 | 50938.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203680.4 | 0 | 0 | 493648.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008544-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE EL NEGRO RUTA N-112, COMUNA DE RANQUIL, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 306511 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43978 | 44021 | 288012 | Propuesta publica | 303588 | IPC | 854 | 44083 | 44083 | 2484 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 260 | 44083 | 44343 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149122.71 | 0 | 0 | 0 | 168288.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317411.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008544-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE TEMUCO, RUTA N-677 KM. 13,1 COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 316847 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43978 | 44021 | 547427 | Propuesta publica | 589376 | IPC | 228 | 44260 | 44277 | -13633 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 255 | 44277 | 44532 | 52.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119607.632 | 62061.448 | 39614.022 | 37676.352 | 328196.628 | 587156.082 | 24442.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008544-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.496 | 0 | 73.029 | 170.401 | 799.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40008544-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17225 | SinInf |  | -- | // | -9583 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.496 | 0 | 73.029 | 170.401 | 799.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011094-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | [21 empty] | 0 | 4018740 | 0 | 0 | 280148.448 | 203839.635 | 94932.889 | 118317.181 | 237436.593 | 628784.419 | 462968.712 | 383673.604 | 210906.936 | 1397671.827 | 4018680.244 | 5035291 | 5090018.877 | 4401849.955 | 782962.616 | 0 | 0 | Item | 280148.448 | 417089.705 | 1329189.724 | 1992252.367 | 4018740
Ñuble | 40011094-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 360 | 0 | 0 | 218.578 | 70.884 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011094-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 378 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.578 | 70.884 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 232620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60971.594 | 33985.749 | 34242.468 | 34688.098 | 68732.091 | 232620 | 630000 | 645000 | 637137.68 | 448920.588 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 313016 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44183 | 44221 | 799800 | Propuesta publica | 773618 | IPC | 7 | 44285 | 44349 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1461 | 44349 | 45810 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25468.373 | 16484.503 | 16679.52 | 16679.52 | 16987.355 | 92299.271 | 210000 | 215000 | 193617.68 | 120431.563 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 321401 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44286 | 44323 | 803520 | Propuesta publica | 831183 | IPC | 14 | 44364 | 44488 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 44488 | 45949 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33645.318 | 33645.318 | 210000 | 215000 | 220000 | 202051.383 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 321406 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 803520 | Propuesta publica | 822701 | IPC | 8 | 2021-03-31 | 2021-05-26 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1461 | 2021-05-19 | 2025-05-19 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35503.221 | 17501.246 | 17562.948 | 18008.578 | 18099.418 | 106675.411 | 210000 | 215000 | 223520 | 126437.642 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3784290 | 0 | 0 | 279929.87 | 203768.751 | 94863.864 | 118317.181 | 237436.593 | 567812.825 | 428082.272 | 349431.136 | 175999.751 | 1328647.62 | 3784289.863 | 4405291 | 4445018.877 | 3764712.275 | 334042.028 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 313017 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43976 | 44034 | 6098820 | Propuesta publica | 4976348 | IPC | 9 | 44083 | 44127 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1440 | 44127 | 45567 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279929.87 | 203768.751 | 94863.864 | 118317.181 | 104994.314 | 124735.956 | 135581.404 | 144135.292 | 0 | 249692.862 | 1456019.494 | 1395000 | 1405343 | 1049892.552 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | 319316 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44246 | 6100000 | Propuesta publica | 5424717 | IPC | 5 | 44272 | 44306 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1440 | 44306 | 45746 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62357.705 | 161300.601 | 17161.546 | 0 | 614954.774 | 855774.626 | 1552236 | 1606167 | 1595092 | 104552.269 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 319317 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44174 | 44221 | 6200000 | Propuesta publica | 5524266 | IPC | 3 | 44265 | 44298 | 0 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 1440 | 44298 | 45738 | 25.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132442.279 | 380719.164 | 131200.267 | 188134.298 | 175999.751 | 463999.984 | 1472495.743 | 1458055 | 1433508.877 | 1119727.723 | 229489.759 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011094-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.691 | 0 | 219.087 | 292.116 | 1411.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011094-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17225 | SinInf |  | -- | // | -9583 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.691 | 0 | 219.087 | 292.116 | 1411.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011095-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 | [21 empty] | 332008.815 | 1279760 | 0 | 159183.209 | 265973.808 | 355364.846 | 53423.341 | 41313.601 | 23998.28 | 174295.021 | 94184.964 | 41585.195 | 45761.8 | 24662.659 | 1279746.724 | 52840.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 425157.017 | 450101.788 | 292478.265 | 112009.654 | 1279760
Ñuble | 40011095-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011095-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 378 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011095-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 440650 | 0 | 32826.569 | 75965.088 | 69821.448 | 0 | 41313.601 | 23998.28 | 40975.989 | 43739.371 | 41585.195 | 45761.8 | 24662.659 | 440650 | 49340.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011095-0 | '02 | '002 | Consultoría a varios proyectos de ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2020 - 2021, Región de Ñuble. | 315824 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44109 | 44146 | 454440 | Propuesta publica | 438884 | IPC | 1289 | 44195 | 44195 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 360 | 44195 | 2021-12-25 | 91.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32386.172 | 26160.585 | 0 | 41313.601 | 18070.037 | 18904.028 | 21743.81 | 20031.861 | 23519.673 | 1023.676 | 203153.443 | 20935.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011095-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2020 - 2021, Región de Ñuble. | 315825 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-13 | 2020-12-17 | 450000 | Propuesta publica | 517565 | IPC | 1374 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 365 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 88.93 | 0 | 0 | 0 | 32826.569 | 43578.916 | 43660.863 | 0 | 0 | 5928.243 | 22071.961 | 21995.561 | 21553.334 | 22242.127 | 23638.983 | 237496.557 | 28404.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011095-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 332008.815 | 838550 | 0 | 126356.64 | 190008.72 | 285543.398 | 53358.152 | 0 | 0 | 133319.032 | 49958.733 | 0 | 0 | 0 | 838544.675 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011095-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA S/R N-253, CRUCE N-269 (ENLACE TIUQUILEMU) - SAN GREGORIO (CALLE ESTADO), KM 1.370 - KM 3.464, COMUNA ÑIQUEN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020. | 313015 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43979 | 44022 | 360182 | Propuesta publica | 385024 | IPC | 912 | 44097 | 44124 | 38794 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 165 | 44124 | 44289 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 65606.176 | 103092.703 | 161037.415 | 53358.152 | 0 | 0 | 0 | 49958.733 | 0 | 0 | 0 | 433053.179 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011095-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA S/R N-237, CRUCE RUTA 5 (VIRHUIN) - LOS MAITENES - CRUCE N-151 (LAS ROSAS), KM 0,00 AL KM 4,192, COMUNA ÑIQUEN, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020 | 315826 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43980 | 44026 | 706722 | Propuesta publica | 620109 | IPC | 829 | 44075 | 44075 | 100658 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 244 | 44075 | 44319 | 100 | 332008.815 | 0 | 0 | 60750.464 | 86916.017 | 124505.983 | 0 | 0 | 0 | 133319.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405491.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011095-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.86 | 0 | 0 | 0 | 486.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011095-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17225 | SinInf |  | -- | // | -9583 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.86 | 0 | 0 | 0 | 486.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011096-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 | [21 empty] | 0 | 810040 | 0 | 128488.294 | 75905.875 | 65633.807 | 155927.755 | 115847.74 | 50038.497 | 40975.989 | 44080.174 | 41585.195 | 45761.8 | 25158.742 | 789403.868 | 49826.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 204394.169 | 337409.302 | 135094.66 | 112505.737 | 810040
Ñuble | 40011096-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011096-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 378 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011096-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 441150 | 0 | 0 | 32386.172 | 26160.586 | 91351.075 | 43988.654 | 50038.497 | 40975.989 | 43739.372 | 41585.195 | 45761.8 | 25158.742 | 441146.082 | 48883.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011096-0 | '02 | '002 | Consultoría a varios proyectos de ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2020 - 2021, Región de Ñuble. | 315824 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-05 | 2020-11-11 | 454440 | Propuesta publica | 438884 | IPC | 1289 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 360 | 2020-12-30 | 2021-12-25 | 91.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32386.172 | 26160.586 | 47526.316 | 0 | 11857.321 | 18904.027 | 21743.81 | 20031.862 | 23519.673 | 4146.082 | 206275.849 | 18005.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011096-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2020 - 2021, Región de Ñuble. | 315825 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44148 | 44182 | 450000 | Propuesta publica | 517565 | IPC | 1374 | 44183 | 44196 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 365 | 44196 | 44561 | 88.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43824.759 | 43988.654 | 38181.176 | 22071.962 | 21995.562 | 21553.333 | 22242.127 | 21012.66 | 234870.233 | 30878.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011096-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 368470 | 0 | 128488.294 | 43519.703 | 39473.221 | 64511.491 | 71859.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347851.795 | 943.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011096-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PUENTES MENORES RUTA S/R N-687, PUENTE AGUA VERDE (KM. 0,670) Y PUENTE PALPAL (KM. 2,110) COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020 | 313020 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43979 | 44022 | 255699 | Propuesta publica | 360122 | IPC | 848 | 44081 | 44097 | -2163 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 260 | 44097 | 44357 | 99.73 | 0 | 0 | 0 | 128488.294 | 43519.703 | 39473.221 | 64511.491 | 71859.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347851.795 | 943.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011096-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.802 | 0 | 0 | 0 | 340.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011096-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17225 | SinInf |  | -- | // | -9583 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.802 | 0 | 0 | 0 | 340.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011107-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21519.285 | 19299.02 | 0 | 19940.4 | 0 | 0 | 39241.295 | 0 | 100000 | 29190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 40818.305 | 19940.4 | 39241.295 | 100000
Ñuble | 40011107-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21519.285 | 19299.02 | 0 | 19940.4 | 0 | 0 | 39241.295 | 0 | 100000 | 29190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011107-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA ¿REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, COMUNA DE SAN IGNACIO Y PUENTE LONQUEN EN RUTA 126, COMUNA DE TREHUACO, REGIÓN DE ÑUBLE | 309774 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44060 | 44105 | 331900 | Propuesta publica | 285400 | IPC | 1078 | 44134 | 44196 | 6200 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 540 | 44196 | 44736 | 71.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21519.285 | 19299.02 | 0 | 19940.4 | 0 | 0 | 39241.295 | 0 | 100000 | 29190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011111-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LONQUEN EN RUTA 126, COMUNA TREHUACO | [21 empty] | 0 | 133960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21519.285 | 11279.32 | 0 | 10544.4 | 0 | 0 | 72163.615 | 0 | 115506.62 | 65380.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 32798.605 | 10544.4 | 72163.615 | 133960
Ñuble | 40011111-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 133960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21519.285 | 11279.32 | 0 | 10544.4 | 0 | 0 | 72163.615 | 0 | 115506.62 | 65380.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011111-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA ¿REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, COMUNA DE SAN IGNACIO Y PUENTE LONQUEN EN RUTA 126, COMUNA DE TREHUACO, REGIÓN DE ÑUBLE | 309774 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-08-17 | 2020-10-01 | 331900 | Propuesta publica | 285400 | IPC | 1078 | 44134 | 44196 | 6200 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 540 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | 71.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21519.285 | 11279.32 | 0 | 10544.4 | 0 | 0 | 72163.615 | 0 | 115506.62 | 65380.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011113-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASADAS URBANAS RUTA N-59-Q SECTOR CHILLAN - LIMITE REGIONAL | [21 empty] | 0 | 370510 | 0 | 0 | 0 | 51875.261 | 0 | 101172.396 | 0 | 31320 | 0 | 0 | 171640.911 | 0 | 356008.568 | 248282.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 153047.657 | 31320 | 171640.911 | 370510
Ñuble | 40011113-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 370510 | 0 | 0 | 0 | 51875.261 | 0 | 101172.396 | 0 | 31320 | 0 | 0 | 171640.911 | 0 | 356008.568 | 248282.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011113-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Pasadas Urbanas Ruta N-59-Q-Sector Chillán Límite Regional, Región de Ñuble | 309768 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 44043 | 44117 | 577043 | Propuesta publica | 485000 | IPC | 2715 | 44139 | 44139 | 88600 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 660 | 44139 | 44799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51875.261 | 0 | 101172.396 | 0 | 31320 | 0 | 0 | 171640.911 | 0 | 356008.568 | 248282.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011118-0 | ' | ' | CONSERVACION PTE EL ROBLE Y OTROS VARIAS COMUNAS REG DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.892 | 0 | 0 | 212.652 | 0 | 0 | 0 | 220.527 | 567.071 | 3295871.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 133.892 | 212.652 | 220.527 | 820
Ñuble | 40011118-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.892 | 0 | 0 | 212.652 | 0 | 0 | 0 | 220.527 | 567.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011118-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 378 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.892 | 0 | 0 | 212.652 | 0 | 0 | 0 | 220.527 | 567.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011118-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218654.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011118-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, DE VARIAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE ÑUBLE (NUEVO 2020) | 309757 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44407 | 44446 | 202020 | Propuesta publica | 205695 | IPC | 1364 | 44497 | 44515 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 181 | 44515 | 44696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218654.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011118-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3077217.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011118-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE, RUTA N-48-O, CRUCE RUTA 5 (BULNES) - CRUCE RUTA 146, KM 11.1, COMUNAS DE BULNES Y QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE (SEGUNDO LLAMADO). | 340852 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44407 | 44432 | 1057467 | Propuesta publica | 1318447 | IPC | 1233 | 44462 | 44476 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 180 | 44476 | 44656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337595.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011118-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE QUILLÓN, EN RUTA N-48-0, KM 18.2 Y PUENTE PEÑABLANCA, EN RUTA N-720, KM 7.8 COMUNA DE QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE. | 340854 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44407 | 44433 | 704204 | Propuesta publica | 841715 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 210 | 44542 | 44752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853798.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011118-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE VISTA BELLA, EN RUTA N-662, KM 17.1 Y PUENTE BURCA, EN RUTA 126 SUR, KM 86.8, COMUNAS DE CHILLÁN Y COELEMU, REGIÓN DE ÑUBLE (TERCER LLAMADO). | 347214 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-10-22 | 2021-11-16 | 662158 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-12-30 | 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673400.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40011118-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE CHOLGUAN, EN RUTA N-97-Q, KM 31.7, COMUNA DE YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE (SEGUNDO LLAMADO). | 347217 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44491 | 44516 | 209435 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 44560 | 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212422.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40012642-0 | ' | ' | ANALISIS Y DIAGNOSTICO CONEXIÓN VIAL BINACIONAL REGION DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 63.007 | 173497.5 | 91088.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 510
Ñuble | 40012642-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40012642-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40012642-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173497.5 | 91088.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40012642-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Análisis y Diagnóstico Conexión Vial Binacional Región de Ñuble. | 309795 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2021-11-18 | 2022-01-04 | 242550 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 450 | 2022-03-01 | 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173497.5 | 91088.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40020152-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ÑUBLE 2021 | [21 empty] | 0 | 3429000 | 0 | 417223.106 | 483426.619 | 274106.96 | 350038.605 | 180714.572 | 196187.559 | 142285.402 | 411074.387 | 485621.264 | 367747.413 | 113742.348 | 3422168.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 900649.725 | 804860.137 | 749547.348 | 967111.025 | 3429000
Ñuble | 40020152-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3429000 | 0 | 417223.106 | 483426.619 | 274106.96 | 350038.605 | 180714.572 | 196187.559 | 142285.402 | 411074.387 | 485621.264 | 367747.413 | 113742.348 | 3422168.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40020152-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2749424 | SinInf |  | -- | // | 24188 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 371291.305 | 410495.256 | 235826.446 | 313563.942 | 81786.272 | 143426.021 | 41689.612 | 348507.133 | 413634.593 | 339047.642 | 74342.725 | 2773610.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40020152-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2484104 | SinInf |  | -- | // | 1109539 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 16365.333 | 14114.28 | 5910.487 | 8758.333 | 11660.246 | 20174.66 | 10577.488 | 11403.461 | 15321.881 | 1607.819 | 31476.79 | 147370.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40020152-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 478785 | SinInf |  | -- | // | 27281 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 29566.468 | 58817.083 | 32370.027 | 27716.33 | 87268.054 | 32586.878 | 90018.302 | 51163.793 | 56664.79 | 27091.952 | 7922.833 | 501186.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40021426-0 | ' | ' | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148, SECTOR QUEIME 2021 | [21 empty] | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.881 | 3323.659 | 3600.702 | 3600.702 | 11819.944 | 43212 | 41210.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 1294.881 | 10525.063 | 12500
Ñuble | 40021426-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.881 | 3323.659 | 3600.702 | 3600.702 | 11819.944 | 43212 | 41210.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40021426-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148, SECTOR QUEIME 2021 (NUEVO 2021) | 330032 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 20277 | Trato directo | 73426 | IPC | 2005 | 44419 | 44419 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 181 | 44460 | 44641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.881 | 3323.659 | 3600.702 | 3600.702 | 11819.944 | 43212 | 41210.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40029641-0 | ' | ' | CONSERVACION MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | [21 empty] | 0 | 814920 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 69.025 | 0 | 37614.915 | 69799.647 | 115966.075 | 72746.377 | 269421.622 | 247246.025 | 812936.545 | 1615900 | 1620000 | 1576518.96 | 749669.794 | 0 | 0 | Item | 72.859 | 69.025 | 223380.637 | 589414.024 | 814920
Ñuble | 40029641-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 147 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40029641-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 378 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 69.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40029641-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 94790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23072.565 | 17907.135 | 17958.232 | 15199.517 | 18699.067 | 92836.516 | 210000 | 215000 | 223519 | 156339.968 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40029641-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 321648 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44243 | 803520 | Propuesta publica | 838272 | IPC | 12 | 44315 | 44355 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1461 | 44355 | 45816 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23072.565 | 17907.135 | 17958.232 | 15199.517 | 18699.067 | 92836.516 | 210000 | 215000 | 223519 | 156339.968 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40029641-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 719593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37614.915 | 46727.082 | 97864.196 | 54788.145 | 254149.076 | 228449.586 | 719593 | 1405900 | 1405000 | 1352999.96 | 593329.826 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40029641-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 321647 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 6000000 | Propuesta publica | 5247985 | IPC | 4 | 2021-03-10 | 2021-04-22 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2021-04-22 | 2025-04-01 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37614.915 | 46727.082 | 97864.196 | 54788.145 | 254149.076 | 228449.586 | 719593 | 1405900 | 1405000 | 1352999.96 | 593329.826 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40029641-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 0 | 73.029 | 97.372 | 365.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40029641-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17225 | SinInf |  | -- | // | -9583 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 0 | 73.029 | 97.372 | 365.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40035393-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL ÑUBLE 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3337128.938 | 384488.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Ñuble | 40035393-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40035393-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3337128.938 | 384488.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40035393-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-800, CRUCE N-820 (HOSTERÍA EL LEÓN) - LAS HERAS - EL BAÚL, KM 0,000 AL KM 0,340; RUTA N-820, CRUCE N-86 (HUACAMALÁ) - LAS PERDICES - EL PELEY - TALCAMO, KM 4,012 AL KM 11,940; Y RUTA S/R-N-824, CRUCE N-800 (HOSTERÍA EL LEÓN) ¿ CRUCE N-820 (DANQUILCO), KM 0,000 AL KM 2,780; COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 345938 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44550 | 44582 | 2084489 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44624 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 384488.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40035393-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACION RUTA N-349, CRUCE RUTA 5 (MENELHUE) - QUILETO - CRUCE N-335 (CUADRAPANGUE), KM 0,0 AL KM 6,6, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE. | 345939 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-16 | 2022-01-18 | 1312129 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2022-02-28 | 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437128.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 20090722-1 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | [21 empty] | 65268.523 | 702900 | 0 | 0 | 16519.77 | 45706.493 | 16768.357 | 146360.437 | 17754.704 | 16916.18 | 242802.509 | 153954.746 | 22457.68 | 22462.93 | 701703.806 | 435817.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 16519.77 | 208835.287 | 277473.393 | 198875.356 | 702900
Biobío | 20090722-1 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 168520 | 0 | 0 | 16519.77 | 16581.556 | 16670.985 | 16737.648 | 16765.29 | 16745.779 | 17002.681 | 12417.517 | 17273.874 | 21769.982 | 168485.082 | 173264.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 20090722-1 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - Quilaco, variante Quilaco, Provincia de Biobío , Región del Biobío. | 318963 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44105 | 44140 | 359000 | Propuesta publica | 321566 | IPC | 2802 | 44194 | 44208 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 546 | 44208 | 44754 | 50.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16519.77 | 16581.556 | 16670.985 | 16737.648 | 16765.29 | 16745.779 | 17002.681 | 12417.517 | 17273.874 | 21769.982 | 168485.082 | 173264.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 20090722-1 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.576 | 1536.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 20090722-1 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1537 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.576 | 1536.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 20090722-1 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 65268.523 | 531380 | 0 | 0 | 0 | 28978.879 | 0 | 129622.789 | 0 | 0 | 225678.113 | 141537.229 | 5110.777 | 0 | 530927.787 | 262552.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 20090722-1 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Etapa II, Provincia de Biobío | 263469 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42949 | 43003 | 5393915 | Propuesta publica | 3875720 | IPC | 108 | 43013 | 43047 | 75030 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 750 | 43048 | 43798 | 100 | 65268.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5110.777 | 0 | 5110.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 20090722-1 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Variante Quilaco , Provincia de Biobío, Región del Biobío | 318962 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44043 | 44103 | 4299982 | Propuesta publica | 788370 | SR | 39 | 44160 | 44194 | 0 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 510 | 44195 | 44705 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28978.879 | 0 | 129622.789 | 0 | 0 | 225678.113 | 141537.229 | 0 | 0 | 525817.01 | 262552.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 20090722-1 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 146.058 | 97.372 | 0 | 48.686 | 170.401 | 121.715 | 0 | 73.029 | 97.372 | 754.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 20090722-1 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29805 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.058 | 97.372 | 0 | 48.686 | 170.401 | 121.715 | 0 | 73.029 | 97.372 | 754.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30000131-0 | ' | ' | REPOSICIÓN VARIOS PUENTES REGIÓN DEL BIO BIO | [21 empty] | 0 | 3820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3816.104 | 0 | 0 | 3816.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 3816.104 | 3820
Biobío | 30000131-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3816.104 | 0 | 0 | 3816.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30000131-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Lynch, Ruta Q-60-O, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 227823 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42457 | 42517 | 1457486 | Propuesta publica | 1356436 | IPC | 53 | 42550 | 42586 | 41027 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 490 | 42587 | 43077 | 98.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3816.104 | 0 | 0 | 3816.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30067364-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | [21 empty] | 0 | 92860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20716.2 | 0 | 51142.56 | 20898 | 0 | 92756.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 20716.2 | 72040.56 | 92860
Biobío | 30067364-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 92860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20716.2 | 0 | 51142.56 | 20898 | 0 | 92756.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30067364-0 | '02 | '002 | Consultoría Construcción Puente en Río Biobio, Sector: Chiguayante -Laja VIII Región | 333562 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 44279 | 44335 | 120000 | Propuesta publica | 90000 | IPC | 1367 | 44356 | 44356 | 0 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 130 | 44356 | 2021-10-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20716.2 | 0 | 51142.56 | 20898 | 0 | 92756.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30071340-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | [21 empty] | 589562.965 | 3240630 | 0 | 25799.906 | 1332184.192 | 24.408 | 973227.529 | 26225.854 | 28.646 | 262141.03 | 245427.566 | 0 | 201517.363 | 173426.366 | 3240002.86 | 268754.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1357984.098 | 999477.791 | 507597.242 | 374943.729 | 3240630
Biobío | 30071340-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 40316.974 | 311770 | 0 | 25799.906 | 51194.021 | 0 | 51565.604 | 26225.854 | 0 | 26020.614 | 26020.614 | 0 | 79697.014 | 25245.948 | 311769.575 | 127096.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30071340-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Reposicion Puente Duqueco y Accesos, Sector San Antonio de Duqueco - El Guindo, Tramo Quilleco - Santa Bárbara, Comuna de Quilleco - Santa Bárbara, Provincia Del Biobio, Región del BioBio | 291732 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-23 | 2020-02-04 | 451180 | Propuesta publica | 451004 | IPC | 2307 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 546 | 2020-09-24 | 2022-03-24 | 79.84 | 40316.974 | 0 | 0 | 25799.906 | 51194.021 | 0 | 51565.604 | 26225.854 | 0 | 26020.614 | 26020.614 | 0 | 79697.014 | 25245.948 | 311769.575 | 127096.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30071340-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 24.408 | 0 | 0 | 28.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40320.702 | 40373.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30071340-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 259821 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.408 | 0 | 0 | 28.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40320.702 | 40373.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30071340-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 549245.991 | 2887860 | 0 | 0 | 1280990.171 | 0 | 921661.925 | 0 | 0 | 236120.416 | 219406.952 | 0 | 121820.349 | 107859.716 | 2887859.529 | 141657.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30071340-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Duqueco y Accesos, Región del Bio Bío | 291733 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43735 | 43802 | 6809813 | Propuesta publica | 3257577 | IPC | 30 | 43964 | 44084 | 0 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 540 | 44084 | 44624 | 98.07 | 549245.991 | 0 | 0 | 0 | 1280990.171 | 0 | 921661.925 | 0 | 0 | 236120.416 | 219406.952 | 0 | 121820.349 | 107859.716 | 2887859.529 | 141657.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30077015-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | [21 empty] | 40190.76 | 155015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62088.855 | 3493.22 | 31716.498 | 90.395 | 54 | 3964.56 | 480.232 | 51684.566 | 153572.326 | 2891937 | 3104090.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 65582.075 | 31860.893 | 56129.358 | 155015
Biobío | 30077015-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255337 | 65178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30077015-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue - Nacimiento, por Bajo los Ríos, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 329518 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44438 | 44468 | 382500 | Propuesta publica | 308400 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 455 | 44561 | 45016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255337 | 65178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30077015-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 40190.76 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62088.855 | 3493.22 | 31716.498 | 90.395 | 54 | 3964.56 | 480.232 | 51684.566 | 153572.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30077015-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 409784 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 40190.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60632.27 | 3493.22 | 31377.517 | 0 | 54 | 3964.56 | 480.232 | 51684.566 | 151686.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30077015-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 180 | SinInf |  | -- | // | 2142 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456.585 | 0 | 338.981 | 90.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30077015-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636600 | 3038912.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30077015-0 | '02 | '004 | Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue-Nacimiento, por bajo los Ríos, Provincia de Biobío, Región del Biobio | 329519 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44390 | 44440 | 5783814 | Propuesta publica | 5276726 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO CERVA S.A. | 450 | 44621 | 45071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636600 | 3038912.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30083090-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | [21 empty] | 681683.733 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 118.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110.453 | 0 | 550.993 | 2779.526 | 21.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 118.08 | 0 | 2661.446 | 2830
Biobío | 30083090-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30083090-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-20, sectores de María Dolores y Puente Perales, etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 250785 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42643 | 42668 | 346800 | Propuesta publica | 279800 | IPC | 104 | 42671 | 42716 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 547 | 42716 | 2018-06-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30083090-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 681683.733 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 118.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110.453 | 0 | 550.993 | 2779.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30083090-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, Etapa II, Comunas de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 278558 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43326 | 43382 | 5247065 | Propuesta publica | 4728295 | IPC | 81 | 43390 | 43451 | 81835 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 539 | 43452 | 43991 | 100 | 588318.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110.453 | 0 | 550.993 | 2661.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30083090-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 302304 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-06 | 2019-07-19 | 179249 | Propuesta publica | 267295 | IPC | 1768 | 2019-07-24 | 2019-08-07 | 22672 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 172 | 2019-08-08 | 2020-01-27 | 100 | 93365.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30098594-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE SOBRE RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-SAN PEDRO DE LA PAZ | [21 empty] | 3591505.122 | 52490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581.76 | 1087.649 | 0 | 0 | 24494.992 | 0 | 24234.395 | 0 | 52398.796 | 18529776.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 3669.409 | 24494.992 | 24234.395 | 52490
Biobío | 30098594-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 317605.627 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581.76 | 7667.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30098594-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Puente sobre el Rio Biobío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Biobío. | 237974 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42236 | 42299 | 1030480 | Propuesta publica | 999799 | IPC | 1014 | 42353 | 42444 | 609785 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1522 | 42444 | 43966 | 95.84 | 317605.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581.76 | 7667.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30098594-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3273899.495 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.649 | 0 | 0 | 24494.992 | 0 | 24234.395 | 0 | 49817.036 | 18522108.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30098594-0 | '02 | '004 | Reposición sobre el Río Biobío Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción - San Pedro de La Paz, Región del Biobío. | 166521 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-09-22 | 2011-11-17 | 55045000 | Propuesta privada | 35791688 | Polinom | 327 | 2011-12-30 | 2012-04-11 | 359001 | CONSORCIO COPASA-CORSAN-CORVIAM DOS LTDA | 995 | 2012-04-12 | 2015-01-02 | 48.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18522108.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30098594-0 | '02 | '004 | Terminación Reposición Puente Sobre Río Bío Bío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Bío Bío | 222410 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42195 | 42256 | 29738689 | Propuesta privada | 28086668 | IPC | 225 | 42353 | 42437 | 6687982 | BESALCO S.A. | 1514 | 42438 | 2020-05-01 | 97.96 | 2693584.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24494.992 | 0 | 24234.395 | 0 | 48729.387 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30098594-0 | '02 | '004 | Habilitación Ramal Enlace Costanera, Calle Esmeralda con Av. Costanera Ruta O-60, Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 306778 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43755 | 43784 | 395076 | Propuesta publica | 628861 | IPC | 3109 | 43801 | 43810 | -54096 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 90 | 43811 | 43901 | 100 | 580314.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30099172-0 | ' | ' | REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL RUTA 0-60 CHIGUAYANTE-HUALQUI, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | [21 empty] | 1081.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24974.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30099172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1081.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24974.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30099172-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta O-60, Sector Chiguayante - Hualqui, Tramo DM. 104,08 - DM. 6.877,726, Provincia de Concepción, Región del Bío Bío | 166531 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 40915 | 40991 | 9453969 | Propuesta publica | 9896849 | Polinom | 100 | 41031 | 41129 | 2505634 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 900 | 41130 | 42030 | 100 | 1081.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24974.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30099709-0 | ' | ' | REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL PUENTE JUAN PABLO II, REGIÓN BIOBIO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30099709-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30099709-0 | '02 | '704 | Reparación Enlace Norte Puente Juan pablo II Provincia de Concepción Región del Bío Bío | 168574 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 1349418 | Trato directo | 1349418 | Polinom | 168 | 40459 | 40515 | -13160 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 271 | 40324 | 40595 | 99.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30107084-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL P-20 P-40, ARAUCO | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 500
Biobío | 30107084-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30107084-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30113702-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGIÓN AÑO 2012-2016 | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.457 | 0 | 0 | 962.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 962.457 | 1000
Biobío | 30113702-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.457 | 0 | 0 | 962.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30113702-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 963 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.457 | 0 | 0 | 962.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30122999-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DEL BIOBIO AÑO 2013 | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.576 | 595.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 595.576 | 1000
Biobío | 30122999-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.576 | 595.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30122999-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 596 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.576 | 595.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30123855-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO | [21 empty] | 104828.606 | 70840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5093.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65632.552 | 70725.835 | 128558.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 5093.283 | 0 | 65632.552 | 70840
Biobío | 30123855-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 104828.606 | 70840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5093.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65632.552 | 70725.835 | 128558.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30123855-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-70, Peleco - Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío (nuevo 2014) | 213233 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 41758 | 41843 | 950000 | Propuesta publica | 807000 | IPC | 608 | 41862 | 41886 | 146941 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 2370 | 41886 | 44256 | 0 | 104828.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5093.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65632.552 | 70725.835 | 128558.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30123990-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA P-60-R TRES PINOS-CONTULMO-LÍMITE REGIONAL, ARAUCO | [21 empty] | 62494.47 | 62500 | 0 | 0 | 41662.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.02 | 62494 | 17650.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 41662.98 | 0 | 0 | 20831.02 | 62500
Biobío | 30123990-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 62494.47 | 62500 | 0 | 0 | 41662.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.02 | 62494 | 17650.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30123990-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-60-R Tres Pinos-Contulmo-Limite Regional, Región del Biobío | 201058 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 41570 | 41618 | 1000000 | Propuesta publica | 880000 | IPC | 1000 | 41635 | 41662 | -3203 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1170 | 41662 | 42832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30123990-0 | '02 | '002 | Estudio de socialización y diseño comunitario de proyectos complementarios con pertinencia indígena para la Reposición de la Ruta P-60-R, Sector Tres Pinos - Contulmo - Límite Regional Región del Biobío | 296926 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 138877 | Trato directo | 138877 | SR | 3902 | 43798 | 43798 | 0 | CONSULTORIAS MARIA ESTELA CATALAN MATUS E.I.R.L. | 348 | 43798 | 44146 | 0 | 62494.47 | 0 | 0 | 0 | 41662.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.02 | 62494 | 13888.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30127129-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RUTA 156, PROVINCIAS BIOBIO Y CONCEPCIÓN | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Biobío | 30127129-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30136947-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE-TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000
Biobío | 30136947-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30136947-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4483 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30145872-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | [21 empty] | 0 | 529290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.806 | 0 | 2875.478 | 0 | 108.001 | 0 | 283840.151 | 239664.924 | 527333.36 | 2816066.98 | 2212091.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 844.806 | 2983.479 | 523505.075 | 529290
Biobío | 30145872-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 52335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35725 | 16610 | 52335 | 216116.98 | 62198.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30145872-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho , Los Angeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 329520 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-23 | 2021-06-08 | 422400 | Propuesta publica | 314240 | IPC | 1418 | 2021-07-15 | 2021-08-03 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 549 | 2021-08-03 | 2023-02-03 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35725 | 16610 | 52335 | 216116.98 | 62198.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30145872-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.806 | 0 | 2875.478 | 0 | 108.001 | 0 | 50.13 | 299.946 | 4178.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30145872-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 223522 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.806 | 0 | 2875.478 | 0 | 108.001 | 0 | 50.13 | 299.946 | 4178.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30145872-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 470820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248065.021 | 222754.978 | 470819.999 | 2599950 | 2149892.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30145872-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho , Los Angeles, Provincia de Biobio, Región del Biobío | 329521 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44279 | 44330 | 5449506 | Propuesta publica | 5057418 | IPC | 26 | 44363 | 44397 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 540 | 44398 | 2023-01-12 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248065.021 | 222754.978 | 470819.999 | 2599950 | 2149892.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30172125-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | [21 empty] | 0 | 243900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243846.206 | 0 | 0 | 243846.206 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 243846.206 | 243900
Biobío | 30172125-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 243900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243846.206 | 0 | 0 | 243846.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30172125-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 243847 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243846.206 | 0 | 0 | 243846.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30172125-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30172125-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 213250 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41904 | 41904 | 5800000 | Propuesta publica | 5266212 | IPC | 228 | 41975 | 42089 | 770807 | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 919 | 42090 | 43009 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30224126-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | [21 empty] | 4892434.288 | 88790 | 0 | 0 | 0 | 11150 | 0 | 8628.479 | 50456.984 | 0 | 4703.49 | 0 | 1495.762 | 11147.499 | 87582.214 | 102079.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 19778.479 | 55160.474 | 12643.261 | 88790
Biobío | 30224126-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 111492.599 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.66 | 0 | 184.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30224126-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Costa Etapa II y Ñuble Secano Etapa II, Provincias de Concepción y Ñuble, Región del Biobío | 231846 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-11-12 | 2015-12-10 | 838080 | Propuesta publica | 918720 | IPC | 14 | 2016-02-08 | 2016-05-24 | -13448 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1461 | 2016-05-24 | 2020-05-24 | 100 | 111492.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.66 | 0 | 184.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30224126-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.102 | 482.267 | 1793.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30224126-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5795 | SinInf |  | -- | // | 1312 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.102 | 482.267 | 1793.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30224126-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4780941.689 | 85605 | 0 | 0 | 0 | 11150 | 0 | 8628.479 | 50456.984 | 0 | 4703.49 | 0 | 0 | 10665.232 | 85604.185 | 102079.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30224126-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Ñuble, Sector Costa, ETAPA II, Region del Biobío | 231809 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42250 | 42286 | 6648462 | Propuesta publica | 5511021 | IPC | 131 | 42320 | 42349 | 1906574 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 1605 | 42350 | 2020-05-04 | 100 | 1674109.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10277.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10277.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30224126-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Secano Poniente, Etapa II, Región del Biobío | 231817 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-09-23 | 2015-10-30 | 5022590 | Propuesta publica | 4084724 | IPC | 135 | 2015-11-20 | 2015-12-22 | 1429646 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 1530 | 2015-12-23 | 2020-03-01 | 100 | 507307.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40179.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40179.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30224126-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa II, Region del Biobío | 231819 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-09-10 | 2015-10-21 | 5915662 | Propuesta publica | 5635421 | IPC | 143 | 2015-11-27 | 2016-01-19 | 1163737 | CONSTRUCTORA SEGAL LIMITADA | 1559 | 2016-01-20 | 2020-04-27 | 100 | 695471.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11150 | 0 | 8628.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19778.479 | 102079.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30224126-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleu lleu Sur Poniente, Etapa II, Region del Biobío | 231821 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-09-29 | 2015-11-05 | 5934625 | Propuesta publica | 5489397 | IPC | 148 | 2015-12-03 | 2016-01-26 | 1227928 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 1440 | 2016-01-27 | 2020-01-06 | 100 | 493856.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10665.232 | 10665.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30224126-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco , sector Norte, Etapa II, Región del Biobío | 231825 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-10-08 | 2015-11-20 | 6019350 | Propuesta publica | 5462404 | IPC | 157 | 2015-12-23 | 2016-02-09 | 1187627 | SERGIO CERVA S.A. | 1541 | 2016-02-10 | 2020-04-30 | 100 | 1410196.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4703.49 | 0 | 0 | 0 | 4703.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30224372-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | [21 empty] | 456302.579 | 336889.92 | 0 | 0 | 54158.847 | 48456.897 | 79939.713 | 0 | 0 | 135 | 313.92 | 0 | 149154.53 | 3569.999 | 335728.906 | 591064.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 54158.847 | 128396.61 | 448.92 | 152724.529 | 336889.92
Biobío | 30224372-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 710 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30224372-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 845 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 710 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30224372-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 456302.579 | 334570 | 0 | 0 | 54158.847 | 48456.897 | 79939.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148444.53 | 3569.999 | 334569.986 | 591064.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30224372-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Obras de Emergencias Puentes: El Boldo y El Pellín, en Ruta N-414, Comuna de Quirihue, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 270737 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42955 | 42998 | 625000 | Propuesta publica | 613609 | IPC | 104 | 43007 | 43053 | 0 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 330 | 43054 | 43384 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586383.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30224372-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación periodica obras de emergencias puentes: El Boldo y El Pellin en Ruta N-414, Comuna de Quirihue, Región de Ñuble | 286909 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-30 | 2019-06-11 | 559887 | Propuesta publica | 629553 | IPC | 284 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 124399 | DEMOTRON S.A. | 390 | 2020-04-06 | 2021-05-01 | 99.36 | 456302.579 | 0 | 0 | 0 | 54158.847 | 48456.897 | 79939.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148444.53 | 3569.999 | 334569.986 | 4681.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30224372-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 319.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.92 | 0 | 0 | 0 | 313.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30224372-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17225 | SinInf |  | -- | // | -9583 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.92 | 0 | 0 | 0 | 313.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30257623-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 0 | 115540 | 0 | 0 | 179.272 | 0 | 113912.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114091.691 | 1583435 | 547495.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 179.272 | 113912.419 | 0 | 0 | 115540
Biobío | 30257623-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30257623-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8000 | SinInf |  | -- | // | -2848 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30257623-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30257623-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 115000 | 0 | 0 | 179.272 | 0 | 113590.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113770.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30257623-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 113219 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113590.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113590.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30257623-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 180 | SinInf |  | -- | // | 2142 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30257623-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583435 | 547495.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30257623-0 | '02 | '004 | Construcción Plaza de Peaje San Roque, obras viales Ruta 156 de La Madera, Región del Biobío. | 347790 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-30 | 2022-02-10 | 2051954 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2022-03-02 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583435 | 547495.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30257623-0 | '02 | '005 | EQUIPAMIENTO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30257623-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30259523-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | [21 empty] | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 59.069 | 0 | 0 | 126.015 | 6887780 | 7997000 | 5295000 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 66.946 | 59.069 | 220
Biobío | 30259523-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 59.069 | 0 | 0 | 126.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30259523-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 59.069 | 0 | 0 | 126.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30259523-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338058 | 392000 | 156000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30259523-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5 Mulchén-Negrete, Sector Mulchén-Negrete, Tramo DM 130 al DM 30.120, Comunas Mulchén y Negrete, Provincia del Bio Bío, Región del Bio Bío | 327334 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44428 | 44512 | 679200 | Propuesta publica | 802238 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 731 | 44652 | 45383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338058 | 392000 | 156000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30259523-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6549722 | 7605000 | 5139000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30259523-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5, Mulchen-Negrete, Provincia de Biobío, Región de Biobío. | 327337 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44400 | 44490 | 16190537 | Propuesta publica | 17537959 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 720 | 44621 | 45341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6549722 | 7605000 | 5139000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30259623-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS VARIAS RUTAS REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 92214.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30259623-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 92214.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30259623-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias y Obras Anexas Varias Rutas, Región del Bio Bio | 227840 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2015-07-10 | 2015-08-27 | 300000 | Propuesta publica | 373000 | IPC | 1032 | 2015-12-23 | 2016-01-20 | 82485 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 1080 | 2016-01-20 | 2019-01-04 | 0 | 92214.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30281072-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA O-54 YUMBEL-YUMBEL ESTACION, PROV. BIOBIO | [21 empty] | 270490 | 52010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31526.474 | 0 | 0 | 0 | 6636 | 38162.474 | 16981.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 31526.474 | 6636 | 52010
Biobío | 30281072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 270490 | 52010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31526.474 | 0 | 0 | 0 | 6636 | 38162.474 | 16981.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30281072-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta O-54, Yumbel - Yumbel Estación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 305198 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-08-27 | 2019-10-11 | 340000 | Propuesta publica | 310400 | IPC | 2732 | 2019-10-25 | 2019-11-07 | 0 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 540 | 2019-11-07 | 2021-04-30 | 96.14 | 270490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31526.474 | 0 | 0 | 0 | 6636 | 38162.474 | 16981.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30286872-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630500 | 358948.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Biobío | 30286872-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30286872-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630500 | 358948.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30286872-9 | '02 | '004 | Reposición Puente Laraquete, Ruta 160, Comuna de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | 337112 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44308 | 44349 | 2150000 | Propuesta publica | 2887041 | IPC | 38 | 44419 | 44452 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 345 | 44453 | 44798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630500 | 358948.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30290173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | [21 empty] | 516419.174 | 352830 | 0 | 0 | 23622.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180973.246 | 0 | 0 | 145688.788 | 350284.56 | 192646.7 | 137558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 23622.526 | 0 | 180973.246 | 145688.788 | 352830
Biobío | 30290173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 516419.174 | 352830 | 0 | 0 | 23622.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180973.246 | 0 | 0 | 145688.788 | 350284.56 | 192646.7 | 137558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30290173-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-45, Abanico-Paso Internacional Pichachén, Antuco, Región del BioBío. | 292115 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43602 | 43644 | 1395000 | Propuesta publica | 1150000 | IPC | 114 | 43663 | 43714 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1040 | 43714 | 2022-07-12 | 0 | 516419.174 | 0 | 0 | 0 | 23622.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180973.246 | 0 | 0 | 145688.788 | 350284.56 | 192646.7 | 137558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30370479-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363855.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Biobío | 30370479-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363855.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30370479-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Sur, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 268448 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42825 | 42865 | 322898 | Propuesta publica | 237486 | IPC | 1134 | 42872 | 42877 | 0 | CONSTRUCTORA JARVIAL LTDA. | 219 | 42878 | 43097 | 76.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56671.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30370479-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Sector Centro - Norte, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 268449 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42835 | 42872 | 500000 | Propuesta publica | 379510 | IPC | 1240 | 42885 | 42892 | 0 | CONSTRUCTORA JARVIAL LTDA. | 269 | 42893 | 43162 | 19.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304691.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30370479-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Sur - 2, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 270545 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-06-20 | 2017-07-27 | 162357 | Propuesta publica | 177084 | IPC | 1930 | 2017-08-11 | 2017-08-22 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 179 | 2017-08-23 | 2018-02-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30370826-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | [21 empty] | 7426273.371 | 4180730 | 0 | 506393.015 | 785641.865 | 241277.666 | 78328.319 | 95003.726 | 1876857.023 | 135.925 | 102133.277 | 0 | 493523.408 | 26.343 | 4179320.567 | 565760.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1292034.88 | 414609.711 | 1979126.225 | 493549.751 | 4180730
Biobío | 30370826-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 527589.904 | 205950 | 0 | 73083.862 | 4657.306 | 14293.937 | 14397.725 | 14451.035 | 12599.603 | 0 | 0 | 0 | 72453.896 | 0 | 205937.364 | 5073.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30370826-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Sector Ñuble Norponiente Etapa II y Sector Ñuble Norte Etapa III, Provincia de Ñuble. | 254457 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-07-04 | 2016-08-26 | 838080 | Propuesta publica | 975240 | IPC | 87 | 2016-09-13 | 2016-12-29 | 130776 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1569 | 2016-12-29 | 2021-04-16 | 100 | 282318.5 | 0 | 0 | 35680.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72453.896 | 0 | 108134.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30370826-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Biobío Sur Etapa II y sector Biobío Cordillera Etapa II, Provincia de Biobío | 254458 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42578 | 42614 | 878500 | Propuesta publica | 1000443 | IPC | 93 | 42633 | 42720 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1643 | 42720 | 2021-06-16 | 99.49 | 245271.404 | 0 | 0 | 37403.453 | 4657.306 | 14293.937 | 14397.725 | 14451.035 | 12599.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97803.059 | 5073.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30370826-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6898683.467 | 3973580 | 0 | 433309.153 | 780984.559 | 226830.566 | 63534.232 | 80479.662 | 1864160.048 | 0 | 101973.009 | 0 | 421069.512 | 0 | 3972340.741 | 560686.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30370826-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Ñuble Norte, Etapa III, Región del Bio Bio. | 254454 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42543 | 42594 | 6300000 | Propuesta publica | 5387337 | IPC | 101 | 42664 | 42697 | 1878732 | FLESAN S.A. | 1605 | 42698 | 2021-04-17 | 98.89 | 1484378.141 | 0 | 0 | 107439.295 | 159358.991 | 0 | 0 | 0 | 1864160.048 | 0 | 101085.168 | 0 | 0 | 0 | 2232043.502 | 80596.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30370826-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble Norponiente, Etapa II, Región del Biobío. | 254455 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-06-07 | 2016-07-15 | 6400000 | Propuesta publica | 5173350 | IPC | 70 | 2016-08-09 | 2016-09-22 | 1545871 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1560 | 2016-09-23 | 2020-12-31 | 100 | 1955532.625 | 0 | 0 | 166829.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166829.938 | 34058.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30370826-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 254456 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42524 | 42564 | 6648325 | Propuesta publica | 5590433 | IPC | 71 | 42591 | 42629 | 711345 | FLESAN S.A. | 1484 | 42630 | 2020-10-10 | 100 | 1598107.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.841 | 0 | 0 | 0 | 887.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30370826-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa II, Region del Biobío | 262118 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42774 | 42811 | 6797457 | Propuesta publica | 5998257 | IPC | 17 | 42829 | 42858 | 196654 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1499 | 42859 | 44358 | 92.9 | 1860665.132 | 0 | 0 | 159039.92 | 621625.568 | 226830.566 | 63534.232 | 80479.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421069.512 | 0 | 1572579.46 | 446030.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30370826-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 153.163 | 396.362 | 73.029 | 97.372 | 135.925 | 160.268 | 0 | 0 | 26.343 | 1042.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30370826-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30370826-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17225 | SinInf |  | -- | // | -9583 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30370826-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29805 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.163 | 396.362 | 73.029 | 97.372 | 135.925 | 62.896 | 0 | 0 | 24.343 | 943.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30370937-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | [21 empty] | 3860.1 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.318 | 734.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385.029 | 259773.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 1385.029 | 0 | 1390
Biobío | 30370937-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3860.1 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.318 | 734.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385.029 | 259773.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30370937-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: P-728 desde el km 0,0 al 4,24 y Ruta P-770-S km 0,0 al 1,2, comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 271401 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42958 | 42999 | 840325 | Propuesta publica | 794862 | IPC | 119 | 43038 | 43076 | -10506 | SOC. CONSTRUCTORA EL JUNCO LTDA. | 374 | 43077 | 2018-12-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.711 | 257464.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30370937-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-238 del km 0.000 al km 5.280, Comuna de Laja, Región del Biobío. | 271405 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-07-28 | 2017-09-12 | 683353 | Propuesta publica | 575313 | IPC | 100 | 2017-09-15 | 2017-10-26 | -12473 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 179 | 2017-10-27 | 2018-04-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30370937-0 | '02 | '004 | Terminación Camino Básico por Conservación Ruta O-374, Cruce Ruta 126 (San Carlitos) - El Espino - Cienaguilla - Cruce O-390, Km 14,5 al Km 17,4, Comuna de Penco, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 284516 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43256 | 43294 | 329513 | Propuesta publica | 342886 | IPC | 1842 | 43306 | 43354 | 30878 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 234 | 43355 | 43589 | 100 | 3860.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30387097-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | [21 empty] | 102821.168 | 26710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26702.556 | 0 | 0 | 0 | 26702.556 | 24611.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 26702.556 | 0 | 26710
Biobío | 30387097-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 102821.168 | 26710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26702.556 | 0 | 0 | 0 | 26702.556 | 24611.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30387097-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta O-60 Sector Yumbel - Rere, Yumbel, Región del Biobío. | 282621 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 43410 | 43447 | 247105 | Propuesta publica | 270683 | IPC | 107 | 43455 | 43495 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 615 | 43495 | 2020-10-06 | 100 | 102821.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26702.556 | 0 | 0 | 0 | 26702.556 | 24611.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30389073-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA P-640 SECTOR: PELECO-PUENTE PELECO, PROV. ARAUCO | [21 empty] | 0 | 5060 | 0 | 5053.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5053.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 5053.078 | 0 | 0 | 0 | 5060
Biobío | 30389073-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5060 | 0 | 5053.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5053.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30389073-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta P-640 Sector; Peleco-Puente Peleco, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2º llamado | 288594 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43334 | 43370 | 2499854 | Propuesta publica | 2590551 | IPC | 78 | 43377 | 43417 | 91034 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 278 | 43418 | 43696 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5053.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5053.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30393223-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | [21 empty] | 495371.171 | 27020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.562 | 0 | 0 | 30.537 | 0 | 0 | 614.17 | 25400 | 26156.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 111.562 | 30.537 | 26014.17 | 27020
Biobío | 30393223-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 51012.08 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.17 | 0 | 614.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30393223-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-846, Sector El Laurel-Lota, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 263498 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42977 | 43013 | 358700 | Propuesta publica | 313728 | IPC | 115 | 43020 | 43055 | 78378 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 851 | 43055 | 43906 | 100 | 51012.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.17 | 0 | 614.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30393223-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.562 | 0 | 0 | 30.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30393223-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.562 | 0 | 0 | 30.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30393223-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 444359.091 | 25400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25400 | 25400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30393223-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta O-846, Sector El Laurel - Lota, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 263499 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-07-05 | 2017-09-05 | 5399197 | Propuesta publica | 4714255 | IPC | 95 | 2017-09-14 | 2017-10-23 | 152145 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 949 | 2017-10-24 | 2020-05-30 | 100 | 444359.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25400 | 25400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30395625-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | [21 empty] | 0 | 6220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.84 | 3433.375 | 1805.125 | 0 | 59.069 | 63.007 | 0 | 5403.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 42.84 | 5238.5 | 122.076 | 6220
Biobío | 30395625-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 63.007 | 0 | 122.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30395625-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 63.007 | 0 | 122.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30395625-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30395625-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.84 | 3433.375 | 1805.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5281.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30395625-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 224422 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.84 | 3433.375 | 1775.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5251.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30395625-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 180 | SinInf |  | -- | // | 2142 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30395625-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30403672-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA P-66 SECTOR: CONTULMO - C. PATA DE GALLINA, COMUNA DE CONTULMO | [21 empty] | 0 | 8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8844.75 | 8844.75 | 17615.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 8844.75 | 8845
Biobío | 30403672-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8844.75 | 8844.75 | 17615.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30403672-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta P-66, Sector Contulmo-Cruce Pata de Gallina, del Km 0,00 al Km 5,83, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 263503 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42922 | 42971 | 3400000 | Propuesta publica | 2978114 | IPC | 89 | 42986 | 43025 | 209893 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 629 | 43026 | 43655 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8844.75 | 8844.75 | 17615.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30445322-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | [21 empty] | 89277.784 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4481074.624 | 3850000 | 1971921 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Biobío | 30445322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 89277.784 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285134.624 | 186000 | 133921 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30445322-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Camino Básico Intermedio Ruta Q-689, Camino Ralco-Palmucho, Sector Km 3.0 al Km 27.10A., Provincia de Biobio, Región del Biobío | 263519 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 42923 | 42958 | 275910 | Propuesta publica | 250000 | IPC | 77 | 42971 | 43004 | 24737 | CYD INGENIERIA LTDA. | 800 | 43004 | 43804 | 100 | 89277.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30445322-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector Ralco-Palmucho, Tramo Ruta Q-689, DM 89.600,000 al DM 113.680,000, Comuna Alto Bio Bío, provincia del Bio Bío, Región del Bio Bio | 327364 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44419 | 44463 | 568560 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 477 | 44593 | 45070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285079 | 186000 | 133921 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30445322-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4195940 | 3664000 | 1838000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30445322-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector: Ralco-Palmucho, Tramo: DM. 89.600,00 al DM. 113.680,00, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 327363 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44383 | 44435 | 9100000 | Propuesta publica | 8988252 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DEMOTRON S.A. | 540 | 44562 | 45102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4195940 | 3664000 | 1838000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30447975-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | [21 empty] | 9704327.077 | 9239420 | 0 | 774862.322 | 771118.694 | 808292.32 | 835181.706 | 625883.108 | 564048.988 | 675494.091 | 1204199.018 | 1002403.494 | 268031.312 | 1709788.677 | 9239303.73 | 10618037.227 | 1202825.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1545981.016 | 2269357.134 | 2443742.097 | 2980223.483 | 9239420
Biobío | 30447975-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 979763.332 | 811530 | 0 | 66119.742 | 102876.38 | 74487.552 | 76032.525 | 75033.117 | 74926.211 | 75183.615 | 76164.315 | 62487.013 | 82697.759 | 45521.771 | 811530 | 470487.413 | 162899.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30447975-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos Sector Concepción Poniente Etapa II y Ruta de la Madera Provincias de Concepción y Biobío | 268737 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-27 | 2017-07-31 | 920160 | Propuesta publica | 1083077 | IPC | 83 | 2017-08-28 | 2017-11-21 | 49654 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1612 | 2017-11-21 | 2022-04-21 | 93.46 | 306022.972 | 0 | 0 | 26557.946 | 25180.159 | 25257.779 | 25228.92 | 25323.689 | 25364.306 | 25404.92 | 25727.588 | 12031.054 | 17400.621 | 16435.676 | 249912.658 | 86136.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30447975-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Sector Concepcion Oriente Etapa II y Sector Biobío Norte Etapa II, Provincias de Concepción y Biobío. | 268757 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42978 | 43014 | 920160 | Propuesta publica | 977352 | IPC | 118 | 43034 | 43129 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1461 | 43129 | 44590 | 94.21 | 273858.631 | 0 | 0 | 23858.73 | 22665.18 | 22497.421 | 22664.387 | 22751.94 | 22545.05 | 22765.902 | 23112.338 | 23091.977 | 22485.789 | 15725.625 | 244164.339 | 59234.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30447975-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global por Nivel Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa I, Región del Biobío | 274832 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43214 | 43270 | 359000 | Propuesta publica | 309567 | IPC | 41 | 43279 | 43341 | -12511 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 43341 | 44072 | 100 | 101990.729 | 0 | 0 | 0 | 44.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30447975-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble, Sector Ñuble Sur Oriente, Etapa I, Región del Biobío | 281859 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43214 | 43271 | 359000 | Propuesta publica | 319800 | IPC | 40 | 43279 | 43333 | 14998 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 43333 | 44064 | 100 | 137007.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30447975-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillin, Sector Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble | 289499 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43543 | 43566 | 686400 | Propuesta publica | 638024 | IPC | 6 | 43690 | 43718 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1461 | 43718 | 45179 | 56.3 | 160883.503 | 0 | 0 | 0 | 42324.896 | 14134.883 | 14186.722 | 14241.22 | 14279.767 | 14290.401 | 14406.043 | 14457.882 | 29646.834 | 0 | 171968.648 | 176687.5 | 162899.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30447975-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, etapa II, Región del Biobío. | 313118 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-13 | 2020-08-11 | 294216 | Propuesta publica | 281686 | IPC | 2550 | 2020-11-30 | 2020-12-09 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 700 | 2020-12-09 | 2022-11-09 | 48.96 | 0 | 0 | 0 | 15703.066 | 12662.038 | 12597.469 | 12667.28 | 12716.268 | 12737.088 | 12722.392 | 12918.346 | 12906.1 | 13164.515 | 13360.47 | 144155.032 | 148428.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8724563.745 | 8421900 | 0 | 708742.58 | 668242.314 | 733466.526 | 758496.461 | 550439.65 | 488486.246 | 598801.553 | 1126384.85 | 939885.033 | 185013.017 | 1663932.16 | 8421890.39 | 10147549.814 | 1039926.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la provincia de Biobío, Sector Norte Etapa II Región del Biobío | 268779 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-11-06 | 2017-12-13 | 7497145 | Propuesta publica | 6319519 | IPC | 131 | 2017-12-20 | 2018-01-26 | -48 | SOCOAR LTDA. | 1490 | 2018-01-27 | 2022-02-25 | 74.14 | 1661170.278 | 0 | 0 | 191776.817 | 67560.492 | 203479.213 | 85749.38 | 105306.52 | 128675.932 | 103214.088 | 133701.497 | 151119.396 | 65201.886 | 238949.05 | 1474734.271 | 1850071.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Poniente, Etapa II, Región del Biobío. | 268780 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-18 | 2017-07-14 | 7499990 | Propuesta publica | 6745744 | IPC | 64 | 2017-07-28 | 2017-08-30 | 748733 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1461 | 2017-08-31 | 2021-08-31 | 94.33 | 1976138.132 | 0 | 0 | 132520.867 | 48234.774 | 149014.187 | 48811.734 | 122336.851 | 47470.68 | 150095.454 | 58503.755 | 96820.71 | 0 | 577016.87 | 1430825.882 | 549416.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío. | 268783 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-07-24 | 2017-09-11 | 7399977 | Propuesta publica | 6385496 | IPC | 99 | 2017-09-15 | 2017-10-23 | 1489580 | FLESAN S.A. | 1459 | 2017-10-24 | 2021-10-22 | 97.86 | 1932508.877 | 0 | 0 | 260961.757 | 188912.063 | 212809.238 | 186539.565 | 116625.202 | 124310.495 | 125539.945 | 118668.176 | 486045.863 | 0 | 497223.024 | 2317635.328 | 190063.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa II, Región del Biobío. | 268784 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-22 | 2017-06-29 | 6349758 | Propuesta publica | 5187728 | IPC | 61 | 2017-07-27 | 2017-08-30 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA EL JUNCO LTDA. | 1440 | 2017-08-31 | 2021-08-10 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3123753.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, etapa II Región del Biobío. | 274740 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-10-25 | 2017-11-30 | 3299960 | Propuesta publica | 3127862 | IPC | 127 | 2017-12-12 | 2018-01-03 | 482453 | SERGIO CERVA S.A. | 839 | 2018-01-04 | 2020-04-22 | 100 | 678774.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20103.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20103.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, sector nororiente, etapa I, Región del Biobío. | 277134 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-29 | 2018-03-27 | 2998557 | Propuesta publica | 2579897 | IPC | 29 | 2018-05-10 | 2018-06-26 | 161157 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 764 | 2018-06-27 | 2020-07-30 | 100 | 913784.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillín, Sector Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble | 289498 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-28 | 2019-03-08 | 5500000 | Propuesta publica | 4730406 | IPC | 4 | 2019-06-06 | 2019-06-28 | 997579 | FLESAN S.A. | 1399 | 2019-06-28 | 2023-04-27 | 62.49 | 1562187.357 | 0 | 0 | 123483.139 | 171283.417 | 168163.888 | 149230.165 | 47380.931 | 72302.876 | 66494.476 | 704985.365 | 101020.844 | 88192.526 | 138384.077 | 1830921.704 | 1781008.87 | 798784.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa II, Región del Biobío. 2° llamado | 319718 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 2820449 | Propuesta publica | 3947046 | IPC | 27 | 2020-09-14 | 2020-12-03 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 720 | 2020-12-04 | 2022-11-24 | 32.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192251.568 | 0 | 288165.617 | 158790.146 | 115577.546 | 133353.753 | 110526.057 | 104878.22 | 31618.605 | 212359.139 | 1347520.651 | 2653235.843 | 241141.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30447975-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 338.242 | 652.72 | 410.341 | 636.531 | 1508.923 | 1649.853 | 31.448 | 320.536 | 334.746 | 5883.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30447975-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17225 | SinInf |  | -- | // | -9583 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.918 | 0 | 73.029 | 0 | 705.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30447975-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29805 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.242 | 652.72 | 410.341 | 636.531 | 1508.923 | 1016.935 | 31.448 | 247.507 | 334.746 | 5177.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30458874-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA | [21 empty] | 11562.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30458874-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 11562.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30458874-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta P-950-R Sector Tirúa- Relun por la Campana, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 263530 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 42853 | 42909 | 314350 | Propuesta publica | 331200 | IPC | 128 | 43081 | SinInf | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 540 | 43098 | 43638 | 99.61 | 11562.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | [21 empty] | 8767907.765 | 4958780 | 0 | 1201850.001 | 821017.263 | 536025.113 | 839727.293 | 119675.437 | 339909.377 | 166892.859 | 193516.648 | 277165.873 | 126144.979 | 336085.881 | 4958010.724 | 745572.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 2022867.264 | 1495427.843 | 700318.884 | 739396.733 | 4958780
Biobío | 30481242-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 737474.422 | 474000 | 0 | 47606.666 | 461.282 | 48859.2 | 57387.2 | 76980.389 | 39228.028 | 34175.72 | 0 | 85947.519 | 41539.28 | 41814.716 | 474000 | 186349.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '002 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2018 - 2020, Región del Biobío. | 281995 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2018-11-15 | 2018-12-11 | 899415 | Propuesta publica | 776457 | IPC | 105 | 2018-12-20 | 2019-01-29 | 103116 | CYD INGENIERIA LTDA. | 660 | 2019-01-29 | 2020-11-19 | 100 | 473484.315 | 0 | 0 | 47606.666 | 461.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48067.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '002 | Consultoría a varios proyectos de Puentes y Estructuras de la Dirección Regional de Vialidad 2019-2020, Región del Biobío. | 304920 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-22 | 2019-11-27 | 550000 | Propuesta publica | 480900 | IPC | 3214 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 25752 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 745 | 2019-12-16 | 2021-12-30 | 77.7 | 263990.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9786.584 | 26705.56 | 0 | 0 | 64727.119 | 0 | 23434.746 | 124654.009 | 142346.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería para diseño de reparación de puentes definitivos, Región del Biobío. | 313586 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 365400 | Propuesta publica | 330210 | IPC | 2345 | 2020-10-30 | 2020-11-10 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 404 | 2020-11-10 | 2021-12-19 | 93.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48859.2 | 57387.2 | 67193.805 | 12522.468 | 34175.72 | 0 | 21220.4 | 41539.28 | 18379.97 | 301278.043 | 44002.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8030433.343 | 4481480 | 0 | 1154243.335 | 820555.981 | 486800.768 | 781255.022 | 42524.647 | 300528.186 | 132320.546 | 193321.904 | 191120.982 | 84557.013 | 294222.479 | 4481450.863 | 559222.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 281851 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-26 | 2018-08-27 | 79909 | Propuesta publica | 64928 | IPC | 3607 | 2018-09-13 | 2018-10-01 | 0 | CONSTRUCTORA SB LTDA | 150 | 2018-12-29 | 2019-05-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16601.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta 126, Sector Quirihue-Coelemu, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 283495 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-08 | 2018-07-18 | 1499548 | Propuesta publica | 1071216 | IPC | 53 | 2018-07-30 | 2018-10-23 | 49310 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 210 | 2018-10-24 | 2019-05-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta N-662, Cruce Ruta 5 (Chillán)-El Huape-Quinchamali-Cruce N-620 (Puente Confluencia), Km 0,000 al Km 29,742, Por Sectores, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 283522 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-13 | 2018-07-26 | 1500000 | Propuesta publica | 1069899 | IPC | 19 | 2019-03-12 | 2019-04-15 | 54270 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 210 | 2019-04-16 | 2019-11-12 | 100 | 7562.67 | 0 | 0 | 0 | 44791.073 | 0 | 0 | 490.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271.85 | 0 | 46553.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta N-643 Cruce Ruta 5 (Bulnes) - Cantarrana Cruce Ruta N-59-Q (Quiriquina), Km 8,260 al 19,250, por sectores, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 283528 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43262 | 43305 | 1499993 | Propuesta publica | 1068833 | IPC | 65 | 43333 | 43404 | 12744 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 239 | 43405 | 43644 | 100 | 17658.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3026.521 | 0 | 3026.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación rutinaria varios caminos, Comunas de Chillán, El Carmen, Pemuco y Yungay, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 283540 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43294 | 43326 | 79848 | Propuesta publica | 66871 | IPC | 2321 | 42977 | 43374 | 0 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 150 | 43375 | 43525 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59670.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación rutinaria varios caminos, Comunas de Hualqui y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 283544 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43294 | 43326 | 79990 | Propuesta publica | 67992 | IPC | 2434 | 43353 | 43374 | 0 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 150 | 43375 | 43525 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55094.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-34, tramo del km 0,0 al km 17,0, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 298255 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43658 | 43699 | 1149995 | Propuesta publica | 1077335 | IPC | 2213 | 43711 | 43720 | 67189 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 191 | 43721 | 43912 | 100 | 755205.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.941 | 0 | 0 | 0 | 294.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta P-20, cruce Ruta 160 (Carampangue)- Arauco - Llico - Punta Lavapie, sector cruce Ruta 160 - Arauco, km 0,450 al km 6,450, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 304923 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43706 | 43761 | 1999890 | Propuesta publica | 1591472 | IPC | 3026 | 43791 | 43808 | -4771 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 229 | 43809 | 44038 | 100 | 1617516.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5177.247 | 0 | 0 | 0 | 92.497 | 0 | 0 | 5269.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta 150 Sector Quebrada Honda - Cuesta Caracoles, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 304925 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-08 | 2019-11-08 | 899778 | Propuesta publica | 1000676 | IPC | 3328 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 78240 | REMAVESA S. A. | 329 | 2019-12-24 | 2020-11-17 | 100 | 1098738.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8577.799 | 0 | 413.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8991.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Red Vial Comunal Puentes Luanco y Huaqui en Ruta Q-115, y Puente Triquilemu en Ruta Q-80, Comuna de Los Ángeles y Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 304938 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-21 | 2019-11-29 | 928000 | Propuesta publica | 978135 | IPC | 3326 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | -84378 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 403 | 2019-12-24 | 2021-01-30 | 100 | 732727.811 | 0 | 0 | 151737.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31489.021 | 0 | 183226.091 | 1037.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Red Vial Comunal puente S/N en Km.9,825 ruta S/R-Q330 y Puente Los Castaños en Ruta S/R-Q416, Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 304941 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-18 | 2019-11-27 | 770105 | Propuesta publica | 826859 | IPC | 3267 | 2019-12-13 | 2019-12-23 | -978 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 429 | 2019-12-24 | 2021-02-25 | 100 | 471714.773 | 0 | 0 | 142399.924 | 75602.253 | 132750.846 | 0 | 0 | 0 | 23946.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374699.9 | 1480.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Red Vial Comunal Puente Paso Oscuro en Km 5,49 Ruta S/R O-904 y Puente El Fuerte 2 en Ruta S/R Q-418, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 304943 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43746 | 43788 | 427190 | Propuesta publica | 578894 | IPC | 208 | 43858 | 43866 | 7182 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 359 | 43867 | 44226 | 100 | 409544.556 | 0 | 0 | 103708.758 | 78408.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8142.239 | 0 | 0 | 0 | 190259.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Red Vial Comunal puente Millahue en Km.24.98, ruta Q-652-O, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío-Reactivación | 304945 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43706 | 43749 | 471063 | Propuesta publica | 502773 | IPC | 2733 | 43763 | 43776 | 17913 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 299 | 43777 | 44076 | 100 | 533187.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Red Vial Comunal Puente Canal de Riego en km 5,446, ruta Q-901-N, Comuna de Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 304951 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43746 | 43784 | 174000 | Propuesta publica | 241606 | IPC | 163 | 43853 | 43866 | -14842 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 164 | 43867 | 44031 | 100 | 230306.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.965 | 0 | 0 | 0 | 918.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-630, Tramo del Km 0.0 al Km 9.06, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 306319 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43822 | 43860 | 1200000 | Propuesta publica | 1117035 | IPC | 341 | 43872 | 43880 | 43394 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 404 | 43881 | 44285 | 99.28 | 753340.069 | 0 | 0 | 230439.819 | 93961.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112293.001 | 0 | 0 | 436694.733 | 8472.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica obras de emergencias, Ruta N-14-O (Cruce Ruta 126S- Cruce Ruta O-274), tramo km 46 - km 47, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 308914 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43798 | 43837 | 150000 | Propuesta publica | 162225 | IPC | 164 | 43853 | 43866 | 10501 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 239 | 43867 | 44106 | 100 | 175933.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación Rutinaria varios caminos, Comunas de Hualqui y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 3° LLAMADO | 313092 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-02-20 | 2020-04-01 | 65000 | Propuesta publica | 59785 | IPC | 1119 | 2020-05-20 | 2020-06-09 | 0 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 150 | 2020-06-10 | 2020-11-07 | 100 | 60248.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTA 160, KM 108 AL KM 115, COMUNA DE LOS ÁLAMOS, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. (2°Lllamado) | 315079 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43880 | 43921 | 449932 | Propuesta publica | 465914 | IPC | 1160 | 43977 | 43994 | -14840 | GESTION VIAL LTDA. | 219 | 43995 | 2021-01-18 | 100 | 359954.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100460.648 | 0 | 0 | 0 | 100460.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta 160, Concepción - Tres Pinos - Lebu, Km. 107,420 al Km. 138,500, por sectores, de las Comunas de Los Álamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 315809 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44053 | 44098 | 1203960 | Propuesta publica | 1086150 | IPC | 2171 | 44110 | 44124 | 108091 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 44125 | 44305 | 98.78 | 206412.127 | 0 | 0 | 257685.94 | 219595.717 | 0 | 512352.981 | 0 | 11381.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001016.333 | 14549.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Red Vial Comunal Puentes Huelón y s/n en Km 50,185, Ruta s/r-Q-699, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío (2°Llamado) | 318780 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43970 | 44007 | 1670471 | Propuesta publica | 1510021 | IPC | 19 | 44029 | 44070 | -58845 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 254 | 44071 | 44325 | 100 | 514953.995 | 0 | 0 | 170648.393 | 242389.983 | 263131.654 | 162161.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131223.707 | 969555.556 | 4690.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Red Vial Comunal Puente Vilcuncura 2, Ruta s/r Q-667 Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío (3°llamado) | 320113 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44043 | 44083 | 616709 | Propuesta publica | 629746 | IPC | 2073 | 2020-09-24 | 2020-10-05 | -37120 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 269 | 2020-10-06 | 2021-07-02 | 100 | 85426.33 | 0 | 0 | 97623.431 | 65806.368 | 90811.734 | 98162.423 | 36856.906 | 93997.583 | 0 | 38903.2 | 0 | 0 | 0 | 522161.645 | 2885.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Puente Perales Ruta O-90-Q, Comuna Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 327619 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44155 | 44182 | 943331 | Propuesta publica | 981351 | IPC | 41 | 44204 | 44215 | 0 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 360 | 44215 | 44575 | 62.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193311.711 | 108302.288 | 44601.911 | 78735.484 | 48769.621 | 162998.772 | 636719.787 | 394741.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 365.145 | 1085.071 | 170.401 | 153.163 | 396.593 | 194.744 | 97.372 | 48.686 | 48.686 | 2559.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481242-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29805 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.145 | 1085.071 | 170.401 | 153.163 | 396.593 | 194.744 | 97.372 | 48.686 | 48.686 | 2559.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481287-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | [21 empty] | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.727 | 0 | 1419.727 | 5383.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 1419.727 | 1420
Biobío | 30481287-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.727 | 0 | 1419.727 | 5383.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481287-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-500 Cruce Ruta 146 (Cabrero) - Cruce Q-510 (Lomas de Angol),Km 1.76 al Km 4.36, Comuna de Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 281874 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43273 | 43320 | 424064 | Propuesta publica | 416912 | IPC | 2216 | 43334 | 43374 | 0 | CONSTRUCTORA RIÑIHUE EIRL | 194 | 43375 | 43569 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5383.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481287-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta N-777 Cruce N-59-Q (Variante El Carmen) - El Carmen- Trehualemu- Las Pampas,Sector Km 21,8 al 28,4, Comuna de El Carmen, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 281875 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43259 | 43299 | 919111 | Propuesta publica | 817871 | IPC | 54 | 43311 | 43375 | 15852 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 244 | 43376 | 43620 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.727 | 0 | 1419.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481308-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | [21 empty] | 249537.565 | 790 | 0 | 0 | 787.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 787.992 | 0 | 0 | 0 | 790
Biobío | 30481308-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 249537.565 | 790 | 0 | 0 | 787.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30481308-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2018, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 289264 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-24 | 2018-10-31 | 649986 | Propuesta publica | 615541 | IPC | 88 | 2018-11-13 | 2018-12-17 | -55877 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 423 | 2018-12-18 | 2020-02-14 | 100 | 249537.565 | 0 | 0 | 0 | 787.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30484628-0 | ' | ' | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VIII REG | [21 empty] | 1043121.636 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12494.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12494.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 12494.995 | 0 | 12500
Biobío | 30484628-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1043121.636 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12494.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12494.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30484628-0 | '02 | '004 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL, RUTA N-50 Y RUTA 126 S, AÑO 2019, PROVINCIAS DE CONCEPCIÓN, ITATA Y PUNILLA, REGIONES DE BIOBÍO Y ÑUBLE | 287001 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-31 | 2019-10-01 | 1195180 | Propuesta publica | 986244 | IPC | 329 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 35227 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 254 | 2020-04-21 | 2020-12-31 | 100 | 1043121.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12494.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12494.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30485332-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | [21 empty] | 1895190.546 | 48430 | 0 | 0 | 46916.883 | 0 | 1476.228 | 29.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48422.33 | 20884.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 46916.883 | 1505.447 | 0 | 0 | 48430
Biobío | 30485332-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1895190.546 | 48430 | 0 | 0 | 46916.883 | 0 | 1476.228 | 29.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48422.33 | 20884.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30485332-0 | '02 | '004 | Conservación Puente Coyanco, km 7,3 en Ruta Q-148, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 283646 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-29 | 2018-10-10 | 774804 | Propuesta publica | 682835 | IPC | 84 | 2018-10-23 | 2018-12-26 | 8322 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 273 | 2018-12-27 | 2019-09-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30485332-0 | '02 | '004 | Conservación Puentes Menores, Puente Tricauco en Ruta Q-730, entre las Comunas de Yumbel y San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 292123 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43706 | 43747 | 285423 | Propuesta publica | 309029 | IPC | 2731 | 43763 | 43773 | 11961 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 215 | 43774 | 43989 | 100 | 328093.549 | 0 | 0 | 0 | 143.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30485332-0 | '02 | '004 | Conservación Puentes Menores, Puente Pissis en Ruta O-298, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 306921 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43767 | 43802 | 772380 | Propuesta publica | 770754 | IPC | 3414 | 43823 | 43837 | 44640 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 329 | 43838 | 44167 | 100 | 830395.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30485332-0 | '02 | '004 | Conservación puentes menores, Puente Otúe en Ruta s/r Q-699, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 310653 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43823 | 43868 | 774847 | Propuesta publica | 767805 | IPC | 556 | 43901 | 43909 | 16882 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 306 | 43910 | 44216 | 97.97 | 736701.274 | 0 | 0 | 0 | 46773.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46773.829 | 20884.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30485803-0 | ' | ' | HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA | [21 empty] | 350860 | 130120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49532.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80587.22 | 130120 | 164549.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 49532.78 | 80587.22 | 130120
Biobío | 30485803-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 350860 | 130120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49532.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80587.22 | 130120 | 164549.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30485803-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Habilitación Conexión Vial Puerto San Vicente-Puerto de Talcahuano | 285121 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2018-10-11 | 2018-11-22 | 861333 | Propuesta publica | 710000 | IPC | 100 | 2018-11-29 | 2019-02-12 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 608 | 2019-02-12 | 2020-10-12 | 79.51 | 350860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49532.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80587.22 | 130120 | 164549.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002712-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | [21 empty] | 5727931.026 | 12501000 | 0 | 1458776.246 | 887471.795 | 1267626.77 | 1019488.443 | 1021182.86 | 929142.99 | 803794.145 | 223549.783 | 1915224.203 | 1012834.466 | 1961869.388 | 12500961.089 | 11954121.539 | 9576783.588 | 5137678.92 | 92330.853 | 0 | 0 | Item | 2346248.041 | 3308298.073 | 1956486.918 | 4889928.057 | 12501000
Biobío | 40002712-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002712-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 378 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 308646.867 | 850020 | 0 | 97587.848 | 60706.674 | 61136.313 | 61453.806 | 79466.491 | 80828.17 | 80902.063 | 81892.872 | 80334.875 | 75956.946 | 89741.894 | 850007.952 | 890477.434 | 861268.062 | 660607.181 | 92330.853 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las provincias de Concepción y Biobío, sector Santa Juana y Nacimiento Etapa III, Región del Biobío | 300103 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43896 | 43942 | 588699 | Propuesta publica | 539772 | IPC | 1095 | 43969 | 43985 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 1430 | 43985 | 45415 | 38.54 | 73603.68 | 0 | 0 | 17479.983 | 11872.102 | 11793.434 | 11858.895 | 11904.832 | 11924.357 | 11774.201 | 12092.068 | 12684.86 | 11750.439 | 15641.585 | 140776.756 | 151019.336 | 159370.408 | 67303.921 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa III, Región de Biobío. | 300108 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43997 | 44035 | 588699 | Propuesta publica | 543197 | IPC | 2016 | 44088 | 44098 | -4689 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1430 | 44098 | 45528 | 29.23 | 25270.594 | 0 | 0 | 24517.061 | 11843.991 | 11887.909 | 11953.786 | 12000.014 | 12019.663 | 12005.794 | 12190.712 | 11410.045 | 9819.965 | 9944.629 | 139593.569 | 147551.12 | 160405.368 | 127789.634 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 300552 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-16 | 2020-12-21 | 837000 | Propuesta publica | 894014 | IPC | 21 | 2020-12-30 | 2021-05-03 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2021-05-03 | 2025-05-03 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18715.138 | 19062.979 | 19217.569 | 19284.62 | 19513.711 | 19774.465 | 17137.694 | 132706.176 | 213000 | 213000 | 287213.946 | 92330.853 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | 315108 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43894 | 43943 | 588699 | Propuesta publica | 549284 | IPC | 1159 | 43977 | 44005 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1430 | 44005 | 45435 | 35.11 | 62062.996 | 0 | 0 | 17788.353 | 11500.392 | 12000.182 | 12067.876 | 11189.331 | 12131.983 | 12122.806 | 12306.289 | 10561.657 | 12478.613 | 12729.353 | 136876.835 | 153694.213 | 162178.905 | 90186.506 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Arauco Norte, Etapa III, Región del Biobío | 315114 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43895 | 43941 | 588699 | Propuesta publica | 571290 | IPC | 1113 | 43970 | 44000 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1430 | 44000 | 45430 | 35.78 | 68348.244 | 0 | 0 | 18532.34 | 12565.39 | 12482.073 | 12551.356 | 12599.977 | 12620.64 | 12608.486 | 12799.32 | 12788.381 | 7629.318 | 15624.618 | 142801.899 | 159851.719 | 166313.381 | 88113.174 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global de Caminos a Precios Unitarios de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa I, Región del Biobío | 315564 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43893 | 43936 | 343413 | Propuesta publica | 290020 | IPC | 1096 | 43969 | 43984 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 699 | 43984 | 44683 | 79.08 | 79361.353 | 0 | 0 | 19270.111 | 12924.799 | 12972.715 | 13021.893 | 13057.199 | 13068.548 | 13173.207 | 13219.863 | 13376.221 | 14504.146 | 18664.015 | 157252.717 | 65361.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5419284.159 | 11643010 | 0 | 1361188.398 | 826594.719 | 1205735.822 | 956198.375 | 940888.874 | 847645.386 | 721820.99 | 140305.873 | 1834633.726 | 935988.999 | 1872005.779 | 11643006.941 | 11063644.105 | 8715515.526 | 4477071.739 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío. | 300057 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-26 | 2020-02-18 | 5603000 | Propuesta publica | 4756173 | IPC | 10 | 2020-03-25 | 2020-05-07 | 0 | INV. E INMOBILIARIA SAN IGNACIO SPA | 1440 | 2020-05-08 | 2024-04-17 | 44.21 | 1078336.537 | 0 | 0 | 135822.361 | 85681.24 | 99301.602 | 89692.206 | 59945.236 | 82886.083 | 114518.747 | 30004.785 | 191688.244 | 81229.583 | 129766.184 | 1100536.271 | 1154265.663 | 1206295.664 | 625128.082 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa III, Region del Biobío. | 300058 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43825 | 43868 | 7037000 | Propuesta publica | 5898547 | IPC | 6 | 43882 | 43921 | 335709 | FLESAN S.A. | 1440 | 43922 | 45362 | 51.52 | 1268284.854 | 0 | 0 | 277026.604 | 106879.06 | 114793.762 | 110725.412 | 147350.886 | 122111.59 | 146855.898 | 79995.024 | 217889.127 | 123639.705 | 452305.796 | 1899572.864 | 1594241.859 | 1609231.999 | 474204.119 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa III , Región del Biobío. | 300084 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43825 | 43865 | 5999590 | Propuesta publica | 5994693 | IPC | 5 | 43882 | 43921 | 0 | FLESAN S.A. | 1440 | 43922 | 45362 | 28.1 | 630618.723 | 0 | 0 | 112535.979 | 75488.406 | 77085.477 | 64108.28 | 65947.134 | 42994.981 | 51245.679 | 0 | 313335.205 | 155682.647 | 175063.617 | 1133487.405 | 1929554.003 | 2026604.004 | 907198.855 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la provincias de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, etapa III Región del Biobío. | 300089 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43825 | 43861 | 3299794 | Propuesta publica | 3587760 | IPC | 7 | 43887 | 43944 | 126524 | CONSTRUCTORA CONSORCIO QUILLIN-ECOPSA LTDA | 720 | 43945 | 44665 | 66.39 | 1020997.637 | 0 | 0 | 166072.729 | 224365.375 | 71797.589 | 165754.322 | 75371.289 | 158296.988 | 71883.842 | 0 | 271634.688 | 139655.085 | 197787.481 | 1542619.388 | 1340327.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 300549 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43903 | 43965 | 4958345 | Propuesta publica | 4060111 | IPC | 8 | 44083 | 44109 | 127420 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 1440 | 44109 | 45549 | 47.13 | 199999.92 | 0 | 0 | 101646.659 | 0 | 424704.621 | 183007.462 | 181917.594 | 194143.313 | 121191.285 | 0 | 311776.393 | 201224.76 | 133774.73 | 1853386.817 | 1072500 | 1057500 | 271271.258 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos, a serie de Precios Unitarios, de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa I, Región del Biobío. | 308856 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43823 | 43872 | 2999523 | Propuesta publica | 2858333 | IPC | 8 | 43895 | 43921 | 692329 | FLESAN S.A. | 719 | 43922 | 44641 | 71.36 | 1036845.93 | 0 | 0 | 160336.927 | 140103.249 | 147687.02 | 0 | 218496.659 | 68719.655 | 89442.694 | 0 | 263778.778 | 117845.113 | 416185.822 | 1622595.917 | 1164351.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Lleu Lleu Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | 316842 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43910 | 43979 | 7863292 | Propuesta publica | 9347577 | IPC | 20 | 44043 | 44077 | 117782 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 1439 | 44078 | 45517 | 27.49 | 184200.558 | 0 | 0 | 407747.139 | 194077.389 | 270365.751 | 342910.693 | 191860.076 | 178492.776 | 126682.845 | 30306.064 | 264531.291 | 116712.106 | 367122.149 | 2490808.279 | 2808403.168 | 2815883.859 | 2199269.425 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002712-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 7890 | 0 | 0 | 170.402 | 754.635 | 1836.262 | 754.636 | 669.434 | 1071.092 | 1351.038 | 255.602 | 888.521 | 121.715 | 7873.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002712-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17225 | SinInf |  | -- | // | -9583 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.831 | 0 | 170.401 | 0 | 584.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002712-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29805 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.402 | 754.635 | 1836.262 | 754.636 | 669.434 | 1071.092 | 937.207 | 255.602 | 718.12 | 121.715 | 7289.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002721-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 2636201.172 | 597230 | 0 | 126679.305 | 190658.646 | 166686.744 | 128.82 | 698.459 | 0 | 109586.979 | 2539.019 | 48.686 | 0 | 0 | 597026.658 | 183828.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 317337.951 | 167514.023 | 112125.998 | 48.686 | 597230
Biobío | 40002721-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2636201.172 | 596730 | 0 | 126679.305 | 190658.646 | 166613.715 | 0 | 674.116 | 0 | 109555.531 | 2539.019 | 0 | 0 | 0 | 596720.332 | 183828.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002721-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas año 2019, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 298385 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-02 | 2019-10-15 | 699485 | Propuesta publica | 625068 | IPC | 2839 | 2019-11-07 | 2019-11-15 | -43522 | DEMOTRON S.A. | 530 | 2019-11-16 | 2021-04-29 | 100 | 201645.431 | 0 | 0 | 76815.71 | 123151.561 | 95366.024 | 0 | 0 | 0 | 109555.531 | 2539.019 | 0 | 0 | 0 | 407427.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002721-0 | '02 | '004 | Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 298389 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-13 | 2019-09-26 | 535665 | Propuesta publica | 663190 | IPC | 3327 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | -1017 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 373 | 2019-12-24 | 2020-12-31 | 100 | 617644.124 | 0 | 0 | 0 | 63576.025 | 0 | 0 | 640.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64216.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002721-0 | '02 | '004 | Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 298391 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-14 | 2019-09-27 | 477500 | Propuesta publica | 548542 | IPC | 207 | 43858 | 43866 | 0 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 180 | 2020-02-06 | 2020-08-04 | 100 | 315794.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71247.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71247.691 | 183828.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002721-0 | '02 | '004 | Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 298396 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-14 | 2019-09-27 | 486983 | Propuesta publica | 486620 | IPC | 2876 | 43780 | 43788 | -30928 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 180 | 2019-11-20 | 2020-05-18 | 100 | 465159.982 | 0 | 0 | 0 | 475.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002721-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2019, Comuna de Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 308675 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43790 | 43818 | 504982 | Propuesta publica | 521827 | IPC | 105 | 43844 | 43852 | -2 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 180 | 43853 | 44033 | 100 | 529022.385 | 0 | 0 | 0 | 363.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002721-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2019, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 308676 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-21 | 2019-12-19 | 500091 | Propuesta publica | 522053 | IPC | 37 | 2020-01-08 | 2020-01-14 | 23712 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 351 | 2020-01-15 | 2020-12-31 | 100 | 506934.974 | 0 | 0 | 49863.595 | 0 | 0 | 0 | 33.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49897.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002721-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Biobío |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3093 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3092.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3092.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002721-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 128.82 | 24.343 | 0 | 31.448 | 0 | 48.686 | 0 | 0 | 306.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002721-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29805 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 128.82 | 24.343 | 0 | 31.448 | 0 | 48.686 | 0 | 0 | 306.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002736-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | [21 empty] | 1803484.21 | 1345490 | 0 | 668538.643 | 365576.826 | 59105.392 | 426.062 | 219424.719 | 24.343 | 188.688 | 9741.622 | 0 | 11849.864 | 10441.622 | 1345317.781 | 722154.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1034115.469 | 278956.173 | 9954.653 | 22291.486 | 1345490
Biobío | 40002736-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1803484.21 | 1344490 | 0 | 668538.643 | 365576.826 | 59105.392 | 0 | 219236.031 | 0 | 0 | 9741.622 | 0 | 11849.864 | 10441.622 | 1344490 | 722154.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002736-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R Q-525 Cruce Q-503 (Puente Nancagua) - Santa Elisa km 0,0 al km 2,47, Comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. | 298325 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-07 | 2019-07-18 | 379040 | Propuesta publica | 398499 | IPC | 1855 | 43679 | 43696 | 21296 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 210 | 2019-08-20 | 2020-03-17 | 100 | 278462.486 | 0 | 0 | 150.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002736-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta P-556, cruce P-500 -(Licauquén) Cruce P-466 (Sara de Lebu), Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 306325 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43809 | 43851 | 857667 | Propuesta publica | 999811 | IPC | 537 | 43900 | 43909 | 70029 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 377 | 43910 | 44287 | 98.1 | 422161.204 | 0 | 0 | 386230.898 | 67956.585 | 0 | 0 | 219236.031 | 0 | 0 | 9741.622 | 0 | 0 | 0 | 683165.136 | 1880.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002736-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R Q-481 y S/R Q-477, km 1,0 al km 2,96 y del km 0,0 al km 1,64, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 308672 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43789 | 43819 | 650000 | Propuesta publica | 705763 | IPC | 99 | 43844 | 43852 | 36775 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 333 | 43853 | 44186 | 100 | 689246.799 | 0 | 0 | 60289.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10441.622 | 70730.998 | 1029.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002736-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Rutas P-800-R y P-714, km 17,46 al km 18,22 y del km 0,0 al km 4,16, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 308673 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43788 | 43819 | 979466 | Propuesta publica | 1093166 | IPC | 536 | 43900 | 43913 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 449 | 43914 | 44363 | 37.26 | 0 | 0 | 0 | 178361.242 | 186086.308 | 59105.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423552.942 | 719245.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002736-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Rutas Q-530 y Q-284, km 3,98 al km 6,44 y del km 6,60 al km 7,90, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2 LLAMADO | 312306 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43871 | 43917 | 632000 | Propuesta publica | 545348 | IPC | 1079 | 43965 | 43985 | 23682 | SERGIO CERVA S.A. | 265 | 43986 | 44251 | 100 | 413613.721 | 0 | 0 | 43506.464 | 111533.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11849.864 | 0 | 166890.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002736-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.062 | 188.688 | 24.343 | 188.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40002736-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29805 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.062 | 188.688 | 24.343 | 188.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40003276-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | [21 empty] | 0 | 1599000 | 0 | 88.198 | 296.873 | 0 | 1577.96 | 45.834 | 0 | 57355.829 | 25773.753 | 218429.877 | 25015.562 | 1259740.802 | 1588324.688 | 11489625.645 | 3762522.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 385.071 | 1623.794 | 83129.582 | 1503186.241 | 1599000
Biobío | 40003276-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 510 | 0 | 88.198 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.84 | 0 | 407.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40003276-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8000 | SinInf |  | -- | // | -2848 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.198 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.84 | 0 | 407.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40003276-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 190857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57355.829 | 25773.753 | 25773.753 | 26077.824 | 51676.758 | 186657.917 | 569061.645 | 259817.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40003276-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2". | 305988 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44134 | 44183 | 705011 | Propuesta publica | 573951 | IPC | 1055 | 44319 | 44319 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 669 | 44319 | 44988 | 31.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57355.829 | 25773.753 | 25773.753 | 26077.824 | 26426.758 | 161407.917 | 326656.545 | 119266.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40003276-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente (2°llamado) | 338962 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44426 | 44469 | 458220 | Propuesta publica | 391392 | IPC | 2184 | 44484 | 44497 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 547 | 44497 | 45044 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25250 | 25250 | 242405.1 | 140551.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40003276-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 225.989 | 0 | 1577.96 | 45.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1311.102 | 38925.431 | 39464.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40003276-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 259738 | SinInf |  | -- | // | 120484 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.96 | 45.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1311.102 | 38925.431 | 39238.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40003276-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 180 | SinInf |  | -- | // | 2142 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40003276-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1367633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192656.124 | 0 | 1169138.613 | 1361794.737 | 10920564 | 3502704.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40003276-0 | '02 | '004 | Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 | 305987 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43981 | 44071 | 16900621 | Propuesta publica | 8763386 | IPC | 50 | 44196 | 44312 | 0 | ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y CONST. S.A. | 660 | 44312 | 44972 | 11.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192656.124 | 0 | 1169138.613 | 1361794.737 | 7403564 | 634350.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40003276-0 | '02 | '004 | Ampliación conexión vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente 2 llamado | 337980 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44377 | 44439 | 5861110 | Propuesta publica | 6097782 | IPC | 48 | 44453 | 44491 | 0 | ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y CONST. S.A. | 540 | 44492 | 45032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3517000 | 2868353.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40004534-0 | ' | ' | CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL | [21 empty] | 25850.322 | 600160 | 0 | 114347.456 | 0 | 0 | 267.133 | 73.029 | 0 | 90637.472 | 69930.3 | 97054.876 | 106310.795 | 100190.967 | 578812.028 | 255356.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 114347.456 | 340.162 | 160567.772 | 303556.638 | 600160
Biobío | 40004534-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 25850.322 | 599160 | 0 | 114347.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90540.1 | 69905.957 | 97030.533 | 106262.109 | 100166.624 | 578252.779 | 255356.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40004534-0 | '02 | '004 | Conservacion Puente Laja en ruta N-59-Q, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 292127 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43663 | 43706 | 703808 | Propuesta publica | 773741 | IPC | 2310 | 43718 | 43732 | 128723 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 432 | 43733 | 44165 | 62.34 | 25850.322 | 0 | 0 | 114347.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90540.1 | 69905.957 | 97030.533 | 106262.109 | 100166.624 | 578252.779 | 255356.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40004534-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.133 | 73.029 | 0 | 97.372 | 24.343 | 24.343 | 48.686 | 24.343 | 559.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40004534-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29805 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.133 | 73.029 | 0 | 97.372 | 24.343 | 24.343 | 48.686 | 24.343 | 559.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40004537-0 | ' | ' | CONSERVACION PTE. LLACOLEN Y COSTANERA, S: PTE. J. PABLO II-PTE BICENTENARIO | [21 empty] | 2415611.19 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 559.522 | 0 | 0 | 560
Biobío | 40004537-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2415611.19 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40004537-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Avenida Costanera, Sector Puente Juan Pablo Ii Puente Bicentenario y Puente Llacolén, por sectores, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 292125 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43616 | 43678 | 5487297 | Propuesta publica | 3366371 | IPC | 77 | 43703 | 43738 | -5766 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 300 | 43739 | 44039 | 100 | 2415611.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40006894-0 | ' | ' | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE REGION DEL BIO BIO 2019 | [21 empty] | 43911.87 | 29720 | 0 | 0 | 7429.994 | 3714.997 | 7429.994 | 3714.997 | 3714.997 | 3714.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29719.976 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 7429.994 | 14859.988 | 7429.994 | 0 | 29720
Biobío | 40006894-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 43911.87 | 29720 | 0 | 0 | 7429.994 | 3714.997 | 7429.994 | 3714.997 | 3714.997 | 3714.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29719.976 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40006894-0 | '02 | '004 | Conservacion Plaza De Peaje San Roque-Region Del Biobio 2019 (Nuevo 2019) | 292122 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43612 | 43633 | 87156 | Propuesta publica | 87156 | IPC | 2458 | 43676 | 43676 | 1003 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 731 | 43676 | 44407 | 0 | 43911.87 | 0 | 0 | 0 | 7429.994 | 3714.997 | 7429.994 | 3714.997 | 3714.997 | 3714.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29719.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40006894-0 | '02 | '004 | Trato Directo: Conservación Plaza de Peaje San Roque-Region del Biobio 2017-2019 (Nuevo 2017) | 304234 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2805 | Trato directo | 2805 | SR | 2085 | 43644 | 43705 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 31 | 43705 | 43736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40009218-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO y ÑUBLE | [21 empty] | 57869.166 | 4380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4376.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4376.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 4376.529 | 0 | 0 | 4380
Biobío | 40009218-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 57869.166 | 4380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4376.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4376.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40009218-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-447, CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - PUENTE NAHUELTORO - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-49 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), KM 1,93 AL KM 4,66, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 299977 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43557 | 43599 | 167500 | Propuesta publica | 155654 | IPC | 649 | 43686 | 43686 | -7644 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 155 | 43686 | 43841 | 100 | 57869.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4376.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4376.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | [21 empty] | 145199.877 | 3341980 | 0 | 124843.742 | 167902.564 | 275434.605 | 210339.179 | 264567.891 | 174468.777 | 176956.936 | 375098.738 | 304926.923 | 335561.117 | 930635.935 | 3340736.407 | 15559651.792 | 18499703.609 | 18432785.792 | 13280967.771 | 789805.328 | 0 | Item | 292746.306 | 750341.675 | 726524.451 | 1571123.975 | 3341980
Biobío | 40011102-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1607 | 0 | 0 | 0 | 147.68 | 269.221 | 254.359 | 224.463 | 371.141 | 153.58 | 74.821 | 111.734 | 0 | 1606.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8000 | SinInf |  | -- | // | -2848 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.68 | 269.221 | 254.359 | 224.463 | 371.141 | 153.58 | 74.821 | 111.734 | 0 | 1606.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 43179.906 | 390840 | 0 | 23399.326 | 23741.375 | 23650.19 | 23781.375 | 23831.214 | 23911.448 | 44230.043 | 38010.923 | 38015.264 | 46041.925 | 82225.917 | 390839 | 1111206.457 | 1208753.281 | 1205088.623 | 837130.117 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | 312900 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44043 | 44077 | 588699 | Propuesta publica | 559488 | IPC | 2271 | 44124 | 44132 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1431 | 44132 | 45563 | 28.89 | 22916.152 | 0 | 0 | 12102.797 | 12287.07 | 12232.551 | 12300.403 | 12348.02 | 12368.256 | 12356.351 | 12543.246 | 12532.53 | 12783.706 | 21791.653 | 145646.583 | 156649.512 | 164434.712 | 136375.104 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | 314656 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44043 | 44078 | 588699 | Propuesta publica | 522216 | IPC | 2238 | 44120 | 44130 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1431 | 44130 | 45561 | 29.16 | 20263.754 | 0 | 0 | 11296.529 | 11454.305 | 11417.639 | 11480.972 | 11483.194 | 11543.192 | 11533.193 | 11697.635 | 11615.415 | 11973.187 | 22982.831 | 138478.092 | 146093.772 | 153280.355 | 126013.354 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío | 327014 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44428 | 44467 | 596900 | Propuesta publica | 653874 | IPC | 53 | 44487 | 44517 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 44517 | 45947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168844.69 | 177835.21 | 186825.73 | 195837.565 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío. | 327015 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44498 | 44533 | 596900 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1340 | 44651 | 45991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 163187.5 | 171437.5 | 214087.5 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | 327025 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44211 | 44299 | 592201 | Propuesta publica | 635000 | IPC | 22 | 44319 | 44355 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1430 | 44355 | 45785 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20340.499 | 13770.042 | 13867.319 | 14145.636 | 24285.069 | 86408.565 | 172198.483 | 181115.504 | 190032.525 | 81048.538 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, etapa I, Región del Biobío. | 336782 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44371 | 44407 | 607488 | Propuesta publica | 628801 | IPC | 44 | 44447 | 44488 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1431 | 44488 | 45919 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7139.396 | 13166.364 | 20305.76 | 166449.5 | 175227.5 | 191029.91 | 148239.039 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente urbana, etapa I, Región del Biobío (2° llamado) | 341602 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-20 | 2021-09-30 | 607488 | Propuesta publica | 697616 | IPC | 57 | 44498 | 44537 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1431 | 2021-12-07 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183970.5 | 193672.5 | 203374.5 | 197917.475 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 102019.971 | 2945773 | 0 | 101444.416 | 144161.189 | 251441.991 | 185826.066 | 240457.975 | 150138.122 | 131844.549 | 336325.66 | 266836.838 | 289212.714 | 848069.216 | 2945758.736 | 14448445.335 | 17290950.328 | 17227697.169 | 12443837.654 | 789805.328 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | 312899 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43979 | 44020 | 5999657 | Propuesta publica | 4723942 | IPC | 30 | 44105 | 44127 | 124975 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1439 | 44128 | 45567 | 22.33 | 51561.086 | 0 | 0 | 59170.261 | 81000.926 | 104069.081 | 79535.057 | 111059.305 | 87909.904 | 39191.813 | 116693.582 | 95232.406 | 149851.126 | 161464.634 | 1085178.095 | 1454267.273 | 1527567.271 | 1314349.292 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | 314676 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44008 | 44049 | 6495296 | Propuesta publica | 5027096 | IPC | 24 | 44078 | 44111 | 0 | FLESAN S.A. | 1440 | 44112 | 45552 | 27.37 | 50458.885 | 0 | 0 | 42274.155 | 63160.263 | 147372.91 | 106291.009 | 129398.67 | 62228.218 | 92652.736 | 120127.407 | 79024.984 | 64989.868 | 492765.021 | 1400285.241 | 1575470.067 | 1652470.064 | 1094199.884 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | 323860 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44274 | 7999241 | Propuesta publica | 7513138 | IPC | 17 | 44292 | 44322 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 44323 | 45763 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99504.671 | 92579.448 | 74371.72 | 131607.508 | 398063.347 | 2277187.995 | 2394887.993 | 2512587.993 | 869052.573 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío | 327001 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44390 | 44435 | 7100000 | Propuesta publica | 6742455 | IPC | 45 | 44447 | 44491 | 0 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 1440 | 44492 | 45932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776450 | 1879650 | 1974250 | 1891957.226 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío | 327003 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 5690000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1381 | 2022-02-28 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015500 | 1625600 | 1708100 | 1790600 | 257250 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, sector Norte, etapa II, Región del Biobío. | 327004 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44603 | 6999999 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 44642 | 46082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212950 | 2029700 | 2132550 | 2235400 | 269498.862 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa I, Región del Biobío. | 327007 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44603 | 6993557 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 44642 | 46082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212950 | 2029700 | 2132550 | 2235400 | 263056.466 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, ETAPA I, Region del Biobío | 336790 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44316 | 44377 | 6900000 | Propuesta publica | 8005432 | IPC | 37 | 44417 | 44453 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 44454 | 45894 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62232.053 | 62232.053 | 2186420 | 2313325 | 2428660 | 1986358.845 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente Urbana, etapa I, Región del Biobío 2°llamado | 341569 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44407 | 44446 | 5967222 | Propuesta publica | 6245613 | IPC | 50 | 44462 | 44495 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 1440 | 44496 | 45936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737250 | 1838050 | 1930450 | 1435069.01 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 462.517 | 24.343 | 194.744 | 511.203 | 608.575 | 0 | 194.744 | 340.802 | 2531.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011102-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29805 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 462.517 | 24.343 | 194.744 | 511.203 | 608.575 | 0 | 194.744 | 340.802 | 2531.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011103-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020 | [21 empty] | 1428949.993 | 1116690 | 0 | 393008.241 | 102477.754 | 54203.26 | 75638.166 | 231592.501 | 24.343 | 92979.559 | 44580.224 | 68608.439 | 29135.379 | 24190.097 | 1116437.963 | 249930.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 495485.995 | 361433.927 | 137584.126 | 121933.915 | 1116690
Biobío | 40011103-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011103-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 192573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47625.118 | 43023.295 | 68608.439 | 29135.379 | 4180.753 | 192572.984 | 233230.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011103-0 | '02 | '002 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Región del Biobío. | 315800 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44154 | 44187 | 800000 | Propuesta publica | 799135 | IPC | 42 | 44195 | 44224 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 660 | 44224 | 44884 | 48.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47625.118 | 43023.295 | 68608.439 | 29135.379 | 4180.753 | 192572.984 | 233230.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011103-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1428949.993 | 923210 | 0 | 393008.241 | 102477.754 | 54034.139 | 75274.021 | 231543.815 | 0 | 45330.098 | 1532.586 | 0 | 0 | 20009.344 | 923209.998 | 16700.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011103-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta P-606 km 1,0 al km 3,7, Comuna de Cañete, Región del Biobío. | 314564 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43937 | 43980 | 470918 | Propuesta publica | 540675 | IPC | 1561 | 44026 | 44042 | 35133 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 334 | 44043 | 44377 | 100 | 165341.057 | 0 | 0 | 122681.039 | 102477.754 | 54034.139 | 46786.88 | 32751.119 | 0 | 43480.577 | 0 | 0 | 0 | 20009.344 | 422220.852 | 16700.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011103-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: Q-351 desde el km 17,80 al 18,8 y Ruta S/R Q-368 km 0,0 al 2,77, comuna de Los Angeles, Provincia de Biobío | 315801 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-16 | 2020-05-29 | 556356 | Propuesta publica | 437743 | IPC | 1329 | 43997 | 44013 | 3467 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 209 | 2020-07-02 | 2021-01-27 | 100 | 427185.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16321.597 | 0 | 0 | 0 | 1532.586 | 0 | 0 | 0 | 17854.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011103-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-560-O, Sector km 5.4, al km 7,133, Comuna de Florida, Región del Biobío. | 315802 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43956 | 43998 | 325000 | Propuesta publica | 317182 | IPC | 1504 | 44019 | 44041 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA VIAL TERRA LTDA | 179 | 44042 | 44221 | 100 | 307004.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12165.544 | 0 | 0 | 1849.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14015.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011103-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Rutas Q-730, Q-780 y otras, Comuna de San Rosendo, Región del Biobío. | 316981 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43957 | 43999 | 880632 | Propuesta publica | 853194 | IPC | 1496 | 44018 | 44041 | 125527 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 269 | 44042 | 44311 | 100 | 529419.597 | 0 | 0 | 270327.202 | 0 | 0 | 0 | 198792.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469119.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011103-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 169.121 | 364.145 | 48.686 | 24.343 | 24.343 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 654.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011103-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29805 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.121 | 364.145 | 48.686 | 24.343 | 24.343 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 654.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011104-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | [21 empty] | 896083.634 | 2979490 | 0 | 807514.137 | 262835.734 | 179563.142 | 1007544.269 | 273394.958 | 166351.269 | 182553.774 | 60500.911 | 19014.803 | 24.343 | 19992.935 | 2979290.275 | 217495.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1070349.871 | 1460502.369 | 409405.954 | 39032.081 | 2979490
Biobío | 40011104-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 118794.631 | 878000 | 0 | 93594.825 | 88734.72 | 147638.74 | 155448.005 | 117783.509 | 127350.73 | 67933.757 | 60500.911 | 19014.803 | 0 | 0 | 878000 | 212495.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011104-0 | '02 | '002 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Región del Biobío. | 315800 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 800000 | Propuesta publica | 799135 | IPC | 42 | 44195 | 44224 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 660 | 2021-01-28 | 2022-11-19 | 48.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59230.603 | 67560.872 | 31187.056 | 45209.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203187.958 | 212495.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011104-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2020 - 2021, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 315806 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43979 | 44008 | 591250 | Propuesta publica | 544401 | IPC | 2432 | 44145 | 44148 | -121744 | CYD INGENIERIA LTDA. | 273 | 44148 | 44421 | 100 | 70212.108 | 0 | 0 | 51945.838 | 49249.088 | 49067.834 | 50062.849 | 49654.555 | 47914.566 | 37659.749 | 29763.355 | 0 | 0 | 0 | 365317.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011104-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2020 - 2021, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 315807 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43986 | 44015 | 517920 | Propuesta publica | 459270 | IPC | 2439 | 44145 | 44154 | -112046 | CYD INGENIERIA LTDA. | 304 | 44154 | 44458 | 100 | 48582.523 | 0 | 0 | 41648.987 | 39485.632 | 39340.303 | 37824.284 | 36941.898 | 34226.737 | 30274.008 | 30737.556 | 19014.803 | 0 | 0 | 309494.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011104-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 777289.003 | 2100590 | 0 | 713919.312 | 174101.014 | 31924.402 | 851706.367 | 155580.001 | 38874.747 | 114557.121 | 0 | 0 | 0 | 19919.906 | 2100582.87 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011104-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puentes Peralillo en Ruta Q-471 y Canal de Riego Chacayal en Ruta Q-447, Comunas de Quilleco y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 312910 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43956 | 43998 | 379307 | Propuesta publica | 396301 | IPC | 1505 | 44019 | 44041 | -1492 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 231 | 44042 | 44273 | 100 | 181386.087 | 0 | 0 | 22214.731 | 146383.035 | 31924.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19084.803 | 219606.971 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011104-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica zona de estiba Plaza de Pesaje Curalí, Km 53,0 Ruta 156 de La Madera, Comuna de Santa Juana, Región del Biobío | 315810 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44008 | 44048 | 245500 | Propuesta publica | 246842 | IPC | 1994 | 44084 | 44104 | 13011 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 176 | 44105 | 44281 | 100 | 125638.455 | 0 | 0 | 72464.184 | 27717.979 | 0 | 0 | 0 | 38874.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.103 | 139892.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011104-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta P-60-R cruce Ruta 160 (Tres Pinos) - Contulmo - Cruce Ruta R-86 (Los Sauces), Km 29,9 al Km 57, por sectores, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 320247 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44008 | 44049 | 2309864 | Propuesta publica | 2037573 | IPC | 23 | 44064 | 44110 | 113222 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 330 | 44111 | 44441 | 100 | 470264.461 | 0 | 0 | 619240.397 | 0 | 0 | 851706.367 | 155580.001 | 0 | 114557.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741083.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011104-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.897 | 31.448 | 125.792 | 62.896 | 0 | 0 | 24.343 | 73.029 | 707.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011104-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29805 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.897 | 31.448 | 125.792 | 62.896 | 0 | 0 | 24.343 | 73.029 | 707.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011105-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | [21 empty] | 40401.322 | 1774110 | 0 | 220984.886 | 251269.803 | 219262.883 | 158484.032 | 353773.378 | 144241.198 | 143581.947 | 55289.502 | 47374.051 | 141451.47 | 37730.458 | 1773443.608 | 849296.271 | 51250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 472254.689 | 731520.293 | 343112.647 | 226555.979 | 1774110
Biobío | 40011105-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 907 | 0 | 0 | 141.884 | 74.821 | 206.546 | 206.759 | 0 | 0 | 74.821 | 0 | 172.421 | 0 | 877.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011105-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8000 | SinInf |  | -- | // | -2848 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.884 | 74.821 | 206.546 | 206.759 | 0 | 0 | 74.821 | 0 | 172.421 | 0 | 877.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011105-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355250 | 51250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011105-0 | '02 | '002 | Consultoría diagnóstico y elaboración de proyectos caminos indígenas Provincia de Arauco, Región del Biobío 4° llamado | 346825 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44497 | 44552 | 302000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44651 | 45011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355250 | 51250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011105-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 40401.322 | 1771193 | 0 | 220984.886 | 251127.919 | 219066.347 | 158029.979 | 353542.276 | 144168.169 | 143484.575 | 54705.457 | 47374.051 | 141121.809 | 37587.428 | 1771192.896 | 494046.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011105-0 | '02 | '004 | Conservación de caminos comunidades indígenas año 2020, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 312894 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44043 | 44083 | 419915 | Propuesta publica | 457581 | IPC | 2072 | 44098 | 44109 | 34399 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 206 | 44110 | 44316 | 100 | 40401.322 | 0 | 0 | 86780.207 | 58662.668 | 42939.799 | 83438.029 | 156478.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36848.563 | 465148.123 | 447.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011105-0 | '02 | '004 | Conservación caminos indígena año 2020 Comunas de Contulmo-Cañete, Provincia de Arauco,Región del Biobío | 314578 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 551172 | Propuesta publica | 548074 | IPC | 2215 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 239 | 2020-10-22 | 2021-06-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 134204.679 | 192465.251 | 176126.548 | 44007.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15894.063 | 0 | 738.865 | 563437.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011105-0 | '02 | '004 | Conservación caminos indígena año 2020, comunas de Arauco, Los Alamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobio | 314581 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44299 | 44336 | 473663 | Propuesta publica | 500094 | IPC | 314581 | 44356 | 44462 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA DOMINGA LTDA. | 180 | 44371 | 2021-12-21 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31479.988 | 0 | 0 | 31479.988 | 477783.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011105-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2020, Etapa 3, sector Valle del Biobío, Región del Biobío. | 326894 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-01-20 | 800000 | Propuesta publica | 736095 | IPC | 137 | 44223 | 44237 | -25911 | DEMOTRON S.A. | 230 | 2021-02-10 | 2021-09-28 | 94.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30584.299 | 197063.419 | 144168.169 | 143484.575 | 54705.457 | 0 | 141121.809 | 0 | 711127.728 | 15815.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011105-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 121.715 | 247.507 | 24.343 | 73.029 | 97.372 | 509.224 | 0 | 157.24 | 143.03 | 1373.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011105-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29805 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.715 | 247.507 | 24.343 | 73.029 | 97.372 | 509.224 | 0 | 157.24 | 143.03 | 1373.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011255-0 | ' | ' | CONSERVACION DE PUENTES CON DIAGNOSTICO SEGUNDA ETAPA , BIOBIO | [21 empty] | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.684 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 182.568 | 548200 | 135043.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 111.684 | 0 | 70.884 | 260
Biobío | 40011255-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.684 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 182.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011255-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 8000 | SinInf |  | -- | // | -2848 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.684 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 182.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011255-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548200 | 135043.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011255-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Diseño Conservación de Puentes con diagnóstico Etapa II, Peleco, Piulo, Descarga, Polcura y Pichipolcura, Región del Biobío (2° llamado) | 343949 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Licitación | 44469 | 44553 | 671750 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 44651 | 44891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548200 | 135043.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011257-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 156 (RUTA DE LA MADERA) TRAMO PATAGUAL - PURGATORIO (POR SECTORES) | [21 empty] | 200450 | 204760 | 0 | 0 | 63552.049 | 64230.32 | 0 | 0 | 0 | 31499.3 | 0 | 0 | 35729.91 | 9742.407 | 204753.986 | 42369.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 63552.049 | 64230.32 | 31499.3 | 45472.317 | 204760
Biobío | 40011257-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 200450 | 204760 | 0 | 0 | 63552.049 | 64230.32 | 0 | 0 | 0 | 31499.3 | 0 | 0 | 35729.91 | 9742.407 | 204753.986 | 42369.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011257-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 156 (Ruta de la Madera), Tramo Patagual Purgatorio (Por sectores). | 304541 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-11-26 | 2020-01-16 | 498000 | Propuesta publica | 403500 | IPC | 256 | 2020-02-04 | 2020-02-10 | 25899 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 510 | 2020-02-10 | 2021-07-04 | 91.01 | 200450 | 0 | 0 | 0 | 63552.049 | 64230.32 | 0 | 0 | 0 | 31499.3 | 0 | 0 | 35729.91 | 9742.407 | 204753.986 | 42369.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011261-0 | ' | ' | AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES | [21 empty] | 0 | 141080 | 0 | 0 | 0 | 28871.856 | 0 | 0 | 0 | 38742.912 | 0 | 73464.93 | 0 | 0 | 141079.698 | 146716.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 28871.856 | 38742.912 | 73464.93 | 141080
Biobío | 40011261-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 141080 | 0 | 0 | 0 | 28871.856 | 0 | 0 | 0 | 38742.912 | 0 | 73464.93 | 0 | 0 | 141079.698 | 146716.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011261-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Ampliación Avenida Las Industrias en la Ciudad de los Ángeles, Región del BioBío | 309820 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-04-28 | 2020-10-06 | 327000 | Propuesta publica | 273090 | IPC | 2617 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 570 | 2020-10-26 | 2022-05-19 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28871.856 | 0 | 0 | 0 | 38742.912 | 0 | 73464.93 | 0 | 0 | 141079.698 | 146716.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011268-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA Q-148 CRUCE RUTA 180 (PASO ARENA)-CRUCE Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | [21 empty] | 0 | 41960 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 43.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9547.986 | 32239.846 | 41902.396 | 93179.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 114.564 | 0 | 41787.832 | 41960
Biobío | 40011268-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 43.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011268-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 8000 | SinInf |  | -- | // | -2848 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 43.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011268-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 41840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9547.986 | 32239.846 | 41787.832 | 93179.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40011268-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Ruta Q-148, cruce Ruta 180 (Paso Arena), cruce Q-34 (Las Quilas), Región del Biobío. | 329367 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-04-01 | 2021-05-17 | 142600 | Propuesta publica | 129910 | IPC | 1055 | 2021-05-31 | 2021-06-25 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 270 | 2021-06-25 | 2022-03-22 | 30.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9547.986 | 32239.846 | 41787.832 | 93179.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40017124-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PUENTE JUAN PABLO II, PROVINCIA DE CONCEPCION | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 466830 | 227323.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 70
Biobío | 40017124-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40017124-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40017124-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466830 | 227323.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40017124-0 | '01 | '002 | Diagnostico Puente Juan Pablo II, Provincia de Concepción | 333566 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 44362 | 44433 | 780950 | Propuesta publica | 660750 | IPC | 3759 | 44553 | 44553 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 480 | 44553 | 45033 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466830 | 227323.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40020157-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021 | [21 empty] | 0 | 5211000 | 0 | 828619.224 | 404503.6 | 513276.735 | 638943.072 | 529946.734 | 462941.42 | 501867.943 | 301193.971 | 346793.788 | 182210.838 | 486798.389 | 5197095.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1233122.824 | 1682166.541 | 1266003.334 | 1015803.015 | 5211000
Biobío | 40020157-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5211000 | 0 | 828619.224 | 404503.6 | 513276.735 | 638943.072 | 529946.734 | 462941.42 | 501867.943 | 301193.971 | 346793.788 | 182210.838 | 486798.389 | 5197095.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40020157-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3720328 | SinInf |  | -- | // | -1783583 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 471265.45 | 186442.491 | 215536.939 | 262616.681 | 231954.62 | 80387.39 | 230661.968 | 95399.742 | 106536.997 | 13153.56 | 18491.553 | 1912447.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40020157-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3026909 | SinInf |  | -- | // | 1462427 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15794.886 | 15362.384 | 5806.046 | 22968.589 | 401.576 | 87133.558 | -31742.8 | 21522.894 | 5298.813 | 2715.751 | 164362.181 | 309623.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40020157-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3204240 | SinInf |  | -- | // | 524831 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 341558.888 | 202698.725 | 291933.75 | 353357.802 | 297590.538 | 295420.472 | 302948.775 | 184271.335 | 234957.978 | 166341.527 | 303944.655 | 2975024.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40020878-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MENORES DE MADERA | [21 empty] | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.4 | 0 | 164.4 | 1184250 | 493407.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 164.4 | 360
Biobío | 40020878-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.4 | 0 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40020878-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8000 | SinInf |  | -- | // | -2848 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.4 | 0 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40020878-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184250 | 493407.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40020878-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puentes Las Parcelas 1 y Las Parcelas 2 en Ruta S/R Q-601, cruce Q-97-N (El Progreso), Q-901-N (Colicheu), Comuna de Cabrero, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | 329376 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44407 | 44448 | 1686122 | Propuesta publica | 1613294 | IPC | 51 | 44466 | 44557 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 540 | 44558 | 45098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184250 | 493407.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40020878-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40025145-0 | ' | ' | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE- REGION DEL BIOBIO 2021 | [21 empty] | 0 | 15297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3714.997 | 3714.997 | 3932.831 | 3932.831 | 15295.656 | 47590 | 41300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 3714.997 | 11580.659 | 15297
Biobío | 40025145-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 15297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3714.997 | 3714.997 | 3932.831 | 3932.831 | 15295.656 | 47590 | 41300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40025145-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PLAZA PEAJE SAN ROQUE- REGION DEL BIO BIO 2021 | 330431 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 22290 | Trato directo | 76546 | SR | 1908 | 44407 | 44407 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 181 | 44459 | 44640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3714.997 | 3714.997 | 3932.831 | 3932.831 | 15295.656 | 47590 | 41300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40025518-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE BIECENTENARIO-AVENIDA CHACABUCO | [21 empty] | 0 | 2192570 | 0 | 0 | 0 | 157.518 | 5270.877 | 0 | 76085.113 | 453255.836 | 1386315.744 | 0 | 96264.054 | 172280.837 | 2189629.979 | 3056489.323 | 25739530.067 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 5428.395 | 1915656.693 | 268544.891 | 2192570
Biobío | 40025518-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 157.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40025518-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8000 | SinInf |  | -- | // | -2848 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40025518-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 820878.9 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40025518-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Terminación Puente Bicentenario, Tercera Etapa, Región del Biobío" | 349958 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44546 | 44586 | 720000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 730 | 44620 | 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 820878.9 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40025518-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5270.877 | 0 | 1973.859 | 325173.401 | 1338820.301 | 0 | 196.35 | 844.552 | 1672279.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40025518-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1890741 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5270.877 | 0 | 1973.859 | 325173.401 | 1338820.301 | 0 | 196.35 | 844.552 | 1672279.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40025518-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 517201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74111.254 | 128082.435 | 47495.443 | 0 | 96067.704 | 171436.285 | 517193.121 | 2898989.323 | 24918651.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40025518-0 | '02 | '004 | Terminación Puente Bicentenario - Tercera etapa, Región del Biobio | 309782 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-03-26 | 2021-08-02 | 19000000 | Propuesta publica | 24734739 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 630 | 2022-03-01 | 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 24918651.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40025518-0 | '02 | '004 | Habilitación Faja Vial Viaducto Puente Bicentenario, Calle Andrés Bello, Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío 3° llamado | 336752 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44285 | 44306 | 1000000 | Propuesta publica | 1252912 | SR | 823 | 44309 | 44314 | 163272 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 296 | 44315 | 2022-02-19 | 41.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74111.254 | 128082.435 | 47495.443 | 0 | 96067.704 | 171436.285 | 517193.121 | 898989.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40026087-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA 156 EN REGION DEL BIOBIO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Biobío | 40026087-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40026087-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027842-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | [21 empty] | 0 | -4019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | -4019000
Biobío | 40027842-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | -70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027842-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | -3949000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027842-9 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | [21 empty] | 0 | 4019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 4019000
Biobío | 40027842-9 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027842-9 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3949000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40029493-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | [21 empty] | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3541802.825 | 3745428.975 | 383432.87 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
Biobío | 40029493-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40029493-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174702.825 | 200328.975 | 19081.44 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40029493-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | 327031 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44469 | 44509 | 383640 | Propuesta publica | 369972 | IPC | 2662 | 44533 | 44533 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 730 | 44533 | 45263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174702.825 | 200328.975 | 19081.44 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40029493-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3367100 | 3545100 | 364351.43 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40029493-0 | '02 | '004 | Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | 327035 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44438 | 44482 | 3499932 | Propuesta publica | 3305089 | IPC | 55 | 44491 | 44529 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 720 | 44530 | 45250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688100 | 1777750 | 73880.044 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40029493-0 | '02 | '004 | Conservación Global A Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. 2° LLamado | 347949 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-11-19 | 2021-12-29 | 3499347 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 720 | 2022-02-22 | 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679000 | 1767350 | 290471.386 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40030652-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66280.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40030652-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66280.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40030652-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | -- | - | - |  |  | 100000 | SinInf |  | -- | // | -6346 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66280.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035384-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14616107.364 | 2985357.16 | 88104.995 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Biobío | 40035384-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163167 | 255568.75 | 88104.995 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14452940.364 | 2729788.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035384-9 | '02 | '002 | Consultoría a varios proyectos de Puentes y Estructuras de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 346188 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-28 | 2022-02-09 | 476463 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 720 | 2022-03-15 | 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163167 | 255568.75 | 88104.995 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035384-9 | '02 | '004 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Ruta Q - 892-N, Q-205, Q-262, Q- 305, s/r-Q-367 y otros, Comunas de Cabrero y Los Ángeles; y terminación de Caminos Básicos por Conservación Comunas de Cabrero y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 346197 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44552 | 44589 | 1686173 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 330 | 44620 | 44950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297350 | 454887.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035384-9 | '02 | '004 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q-650, Q-955, Q-506, Q-498 y s/r -Q-492, Comunas de Mulchén y Negrete; y terminación Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 346202 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44552 | 44588 | 1012124 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 44620 | 44890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898950 | 149940.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035384-9 | '02 | '004 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas; P-520 A Licauquén por Tucapel, P-466, P-470, P-478 y S/R- P-220. Comunas de Cañete, Los Álamos, Lebu y Arauco. Provincia de Arauco, Región del Biobío | 346210 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44602 | 1340257 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 44661 | 44961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119790 | 273256.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035384-9 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-61, Tramo desde KM 0.0 al KM 21.5 , Comuna de Los Ángeles y Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío (Adelantado 2022) | 346214 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44559 | 44607 | 3989649 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 44666 | 45206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3648550 | 481538.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035384-9 | '02 | '004 | Conservación Periódica en Puentes: Arinco, Dollinco y Vergara en Ruta 156, Puente La Obra en Ruta Q-60-O, y Puente Biobío en Ruta Q-619, Comunas de Nacimiento, Yumbel y Mulchén, Región del Biobío. | 346245 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-23 | 2022-01-31 | 953217 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2022-03-15 | 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986377.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035384-9 | '02 | '004 | Conservación Periódica de Puentes: Palo Botado N°1, N°2 y N°3 en Ruta Q-642, (Pulpería - Palo Botado), Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 346246 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44553 | 44587 | 952930 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 44620 | 44890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835100 | 150075.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035384-9 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puente Río Grande en Ruta Q-722-O y Puente Mendoza en Ruta S/R Q-842, Comunas de Yumbel y San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío (Adelantado 2022) | 346247 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44558 | 44594 | 1138804 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 44653 | 45073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896200 | 285303.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035384-9 | '02 | '004 | CConservación Periódica Ruta N-48-O, Km 66,4 al 69,3 (Sector Puente 1 y Puente 4), Comuna Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 346253 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44608 | 1461406 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 390 | 44659 | 45049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466600 | 47255.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035384-9 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-54 Yumbel-Yumbel Estación, Km 14,6 al km 17,5 , Comuna de Yumbel. Región del Biobío (Adelantado 2022) | 346254 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44559 | 44592 | 1067360 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 330 | 44651 | 44981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006850 | 114159.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035384-9 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta P-466, Los Álamos -Sara de Lebu, km 1,1 al 16,5. Comuna de Los Álamos, Provincia Arauco, Región del Biobío. | 346255 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44557 | 44588 | 1433612 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 44620 | 44890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969650 | 520760.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035384-9 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-449 (El Bosque - Río Pardo - Los Tableros), Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 346257 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-23 | 2022-01-28 | 1044444 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 330 | 2022-02-28 | 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834275 | 252612.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035384-9 | '02 | '004 | Conservación Periódica Red Vial Regional, tala selectiva de árboles en faja fiscal de varias rutas, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 346258 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44547 | 44586 | 481200 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 44620 | 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035396-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3341800.578 | 2693390.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Biobío | 40035396-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3341800.578 | 2693390.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-631, San Carlos - Mañil, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 345952 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44532 | 44575 | 1302296 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44608 | 44968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794750 | 561494.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-105 (Los Ángeles - Santa Clara - Salto Del Laja) y Q-110 (Ruta 5-El Pino-Los Troncos), Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 345953 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44522 | 44557 | 1972051 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 44619 | 45159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898800.578 | 1173775 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-860 (Rapelco- Manzanaché) y Q-760 (Estación Rapelco), Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 345954 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44522 | 44558 | 1403000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44620 | 44980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855350 | 615250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-780 (Los Despachos-San Rosendo), Comuna de San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 345956 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44532 | 44575 | 1095634 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44608 | 44968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792900 | 342871.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 20153304-2 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 82.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 372.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 82.202 | 0 | 0 | 290 | 3000
La Araucanía | 20153304-2 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 82.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 372.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 20153304-2 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219790 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 372.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 20167472-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S - 30 - 40 SECTOR: TEMUCO - CARAHUE | [21 empty] | 54095.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 20167472-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 54095.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 20167472-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasadas Urbanas Rutas S-30-40, Sector Temuco - Carahue, tramo Pasada Urbana por Temuco, Región de la Araucanía | 172485 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2011-09-24 | 2011-11-11 | 829360 | Propuesta publica | 782952 | IPC | 1139 | 2011-12-30 | 2012-03-02 | 472805 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 30 | 2012-03-02 | 2012-04-01 | 100 | 54095.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 20184422-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: PUESCO PASO MAMUIL MALAL | [21 empty] | 12727 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13863.5 | 0 | 13863.5 | 13181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 13863.5 | 18500
La Araucanía | 20184422-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 12727 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13863.5 | 0 | 13863.5 | 13181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 20184422-0 | '02 | '004 | Reforestación Parque Nacional Villarrica | 259914 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-26 | 2017-01-13 | 140000 | Propuesta publica | 138635 | SR | 985 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 0 | INGENIERIA Y ASES. JORGE HIGUERA CATALAN EIRL | 2040 | 2017-03-01 | 2022-10-01 | 90 | 12727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13863.5 | 0 | 13863.5 | 13181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 20187901-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | [21 empty] | 9507310 | 9925440 | 0 | 1530095.869 | 1016657.122 | 1180704.976 | 30779.079 | 1479988.24 | 988412.633 | 358751.656 | 85.201 | 1122365.663 | 2121130.26 | 80853.944 | 9909824.643 | 204302.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 2546752.991 | 2691472.295 | 1347249.49 | 3324349.867 | 9925440
La Araucanía | 20187901-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 358000 | 204100 | 0 | 81338.222 | 63320.801 | 28637.494 | 30779.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204075.596 | 25224.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 20187901-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Nuevo Puente Cautin en Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 2017) | 263586 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42978 | 43021 | 919625 | Propuesta publica | 931633 | IPC | 167 | 43299 | 43402 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 913 | 43402 | 2021-04-29 | 100 | 358000 | 0 | 0 | 81338.222 | 63320.801 | 28637.494 | 30779.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204075.596 | 25224.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 20187901-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 20187901-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 20187901-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9149310 | 9716000 | 0 | 1448757.647 | 953336.321 | 1152067.482 | 0 | 1479988.24 | 986242.231 | 357997.018 | 0 | 1122170.918 | 2121045.059 | 79316.674 | 9700921.59 | 179078.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 20187901-0 | '02 | '004 | Construcción Nuevo Puente Cautín en Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 2017) | 263587 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-06-30 | 2017-09-15 | 17530745 | Propuesta publica | 17676413 | IPC | 71 | 2018-07-05 | 2018-10-25 | 4381289 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 1096 | 2018-10-25 | 2021-10-25 | 100 | 9149310 | 0 | 0 | 1448757.647 | 953336.321 | 1152067.482 | 0 | 1479988.24 | 986242.231 | 357997.018 | 0 | 1122170.918 | 2121045.059 | 79316.674 | 9700921.59 | 179078.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 20187901-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.402 | 754.638 | 85.201 | 194.745 | 85.201 | 1537.27 | 2827.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 20187901-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 149427 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.402 | 754.638 | 85.201 | 194.745 | 85.201 | 1537.27 | 2827.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30034230-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: CUNCO - LAGO COLICO KM 8.5 A KM 14 | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.895 | 0 | 0 | 17.187 | 0 | 274.326 | 0 | 0 | 319.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 27.895 | 17.187 | 274.326 | 1000
La Araucanía | 30034230-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.895 | 0 | 0 | 17.187 | 0 | 274.326 | 0 | 0 | 319.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30034230-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.895 | 0 | 0 | 17.187 | 0 | 274.326 | 0 | 0 | 319.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30034808-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS VILLARRICA - PUCÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4825.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30034808-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4825.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30034808-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Av. Costanera de Villarrica, Sector Km. 0,97441 a Km. 2,61379, Región de la Araucanía (Rezagado 2006 - Nuevo 2007) | 129869 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2007-09-07 | 2007-11-08 | 3900010 | Propuesta publica | 3889671 | Polinom | 968 | 2007-12-12 | 2008-02-13 | 1159492 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 980 | 2008-02-14 | 2010-10-21 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4825.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30034809-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 199 - CH SECTOR: VILLARRICA - PUCÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30034809-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30034809-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 199 CH Pasadas Urbanas Villarrica Pucón 2 etapa, Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 199544 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41239 | 41274 | 2466507 | Propuesta publica | 2689458 | Polinom | 14 | 41326 | 41375 | 858439 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 629 | 41375 | 42004 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30043928-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | [21 empty] | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5771.475 | 178.5 | 0 | 12376.191 | 203.565 | 2564.869 | 21094.6 | 13784.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 5949.975 | 15144.625 | 39000
La Araucanía | 30043928-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13784.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30043928-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Reposición Puente Manchuria y Accesos; comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 278302 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43178 | 43216 | 395928 | Propuesta publica | 378378 | IPC | 44 | 43306 | 43412 | -131069 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 547 | 43412 | 43959 | 65.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13784.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30043928-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5771.475 | 178.5 | 0 | 12376.191 | 203.565 | 2564.869 | 21094.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30043928-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 239993 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5771.475 | 178.5 | 0 | 12376.191 | 203.565 | 2564.869 | 21094.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30046029-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | [21 empty] | 198971.575 | 1989640 | 0 | 139719.964 | 120310.272 | 140799.688 | 489442.691 | 90254.61 | 172242.297 | 104812.533 | 169388.624 | 17.187 | 48159.335 | 513591.697 | 1988738.898 | 856040.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 260030.236 | 720496.989 | 446443.454 | 561768.219 | 1989640
La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23700 | SinInf |  | -- | // | -18756 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 231320 | 0 | 0 | 0 | 26584.771 | 22076.72 | 25173.733 | 25834.944 | 0 | 53145.683 | 0 | 48159.335 | 30327.088 | 231302.274 | 289032.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Villa Cautin, Copin Y Accesos Nuevo 2019 | 292135 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44179 | 44224 | 434980 | Propuesta publica | 520335 | SR | 212 | 44243 | 44245 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 600 | 44245 | 44845 | 38.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26584.771 | 22076.72 | 25173.733 | 25834.944 | 0 | 53145.683 | 0 | 48159.335 | 30327.088 | 231302.274 | 289032.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.887 | 17.187 | 3516.777 | 17.187 | 0 | 0 | 3638.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 222330 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.887 | 17.187 | 3516.777 | 17.187 | 0 | 0 | 3638.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 198971.575 | 1753763 | 0 | 139719.964 | 120310.272 | 114214.917 | 467312.285 | 65080.877 | 146320.466 | 104795.346 | 112726.164 | 0 | 0 | 483264.609 | 1753744.9 | 567008.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '004 | Reposición Puentes Villa Cautin, Copin y Accesos Nuevo 2019 | 292136 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43819 | 43888 | 2034801 | Propuesta publica | 2394760 | IPC | 34 | 44068 | 44105 | 0 | APIA SPA | 600 | 44106 | 44706 | 78 | 198971.575 | 0 | 0 | 139719.964 | 120310.272 | 114214.917 | 467312.285 | 65080.877 | 146320.466 | 104795.346 | 112726.164 | 0 | 0 | 483264.609 | 1753744.9 | 567008.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30046061-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2006 - 2008 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30046061-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30046061-0 | '02 | '002 | Consultoría Reposición Puentes Menores Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | 145002 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2008-08-28 | 2008-09-22 | 300000 | Propuesta publica | 316350 | IPC | 140 | 2008-10-06 | 2008-10-27 | 35620 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 420 | 2008-10-27 | 2009-12-21 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30069292-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PURÉN - LUMACO, IX REGIÓN | [21 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5301.57 | 520.518 | 17.187 | 0 | 115 | 90 | 0 | 6044.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 5301.57 | 537.705 | 205 | 7000
La Araucanía | 30069292-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5301.57 | 520.518 | 17.187 | 0 | 115 | 90 | 0 | 6044.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30069292-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 225629 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5301.57 | 520.518 | 17.187 | 0 | 115 | 90 | 0 | 6044.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30069606-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE RAGNINTULELFU PROVINCIA DE CAUTÍN, IX REGIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26017.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30069606-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7419.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30069606-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Ragñintuleufu, comuna de Nueva Imperial Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 213305 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 41898 | 41942 | 225029 | Propuesta publica | 251368 | IPC | 121 | 41995 | 42025 | 49884 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 680 | 42026 | 42706 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7419.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30069606-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18597.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30069606-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Ragnintelelfu y accesos, comuna de Nueva Imperial Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (Nuevo 2014) | 213304 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41827 | 41878 | 2577035 | Propuesta publica | 2362042 | IPC | 74 | 41899 | 41942 | 673465 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 778 | 41943 | 42721 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18597.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30070012-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2008-2010 | [21 empty] | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52837.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140
La Araucanía | 30070012-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52837.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30070012-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | 137544 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2008-05-30 | 2008-06-25 | 1020665 | Propuesta publica | 1162692 | IPC | 109 | 2008-08-19 | 2008-09-30 | 97045 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 720 | 2008-09-30 | 2010-09-20 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52837.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30070015-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAN INDÍGENA AÑOS 2008-2010 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30070015-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30070015-0 | '02 | '004 | Plan Indígena PDI/20 Conservación caminos de acceso Comunidades Indígenas Comuna de Lonquimay Provincia de Malleco IX Región | 149067 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 40053 | 40077 | 230707 | Propuesta publica | 184347 | Polinom | 2487 | 40169 | 40177 | -24587 | FELIPE E. VERGARA CUEVAS ING. EIRL | 480 | 40178 | 40658 | 84.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30076636-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE MUCO, LAUTARO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744889.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
La Araucanía | 30076636-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30076636-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744889.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30076636-9 | '02 | '004 | Reposición Puente Muco y Accesos Comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía (Reformulado) | 339905 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44400 | 44432 | 1288453 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 306 | 44536 | 44842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744889.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30080831-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | [21 empty] | 3387381.541 | 6882920 | 0 | 296327.684 | 549800.173 | 1359750.694 | 818863.075 | 75690.754 | 43984.215 | 1430162.75 | 392166.386 | 59364.771 | 849881.079 | 1003885.459 | 6879877.04 | 4718777.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 846127.857 | 2254304.523 | 1866313.351 | 1913131.309 | 6882920
La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 176812.692 | 357450 | 0 | 28863.278 | 29416.059 | 29271.488 | 0 | 59747.507 | 29766.688 | 0 | 58649.03 | 59202.427 | 23083.523 | 39446.666 | 357446.666 | 220626.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 181-CH, sector Curacautín-Malalcahuello, reamo DM. 71.880,163 al DM. 86.628,163, Comuna Curacautín, Provincia Malleco, Región de la Araucanía | 278591 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43460 | 43602 | 779793 | Propuesta publica | 700000 | IPC | 815 | 43914 | 43914 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 822 | 43914 | 44736 | 76.8 | 176812.692 | 0 | 0 | 28863.278 | 29416.059 | 29271.488 | 0 | 59747.507 | 29766.688 | 0 | 58649.03 | 59202.427 | 23083.523 | 39446.666 | 357446.666 | 220626.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 114500 | 0 | 13505.099 | 159.079 | 0 | 80.209 | 15943.247 | 14217.527 | 27065.583 | 42523.197 | 162.344 | 17.187 | 85.938 | 113759.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 330022 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13505.099 | 159.079 | 0 | 80.209 | 15943.247 | 14217.527 | 27065.583 | 42523.197 | 162.344 | 17.187 | 85.938 | 113759.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3210568.849 | 6407410 | 0 | 253959.307 | 520225.035 | 1330479.206 | 818782.866 | 0 | 0 | 1402415.558 | 290994.159 | 0 | 826780.369 | 963773.487 | 6407409.987 | 4498150.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 181 CH, Camino Curacautín-Malalcahuello, sector DM 71.880,163 al DM 86.628,163, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 278592 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-30 | 2019-05-03 | 10272553 | Propuesta publica | 11445079 | IPC | 108 | 2019-10-24 | 2020-03-04 | 1742846 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 795 | 2020-03-04 | 2022-05-08 | 69.3 | 3210568.849 | 0 | 0 | 253959.307 | 520225.035 | 1330479.206 | 818782.866 | 0 | 0 | 1402415.558 | 290994.159 | 0 | 826780.369 | 963773.487 | 6407409.987 | 4498150.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.609 | 0 | 0 | 0 | 579.368 | 1260.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 149427 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.609 | 0 | 0 | 0 | 579.368 | 1260.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30081153-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2009-2011 | [21 empty] | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7982.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960
La Araucanía | 30081153-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30081153-0 | '02 | '002 | Conservación Global de Caminos Asesoría a la Inspección Fiscal Globales 2009 - 2011 Provincia de Cautín y Malleco Región de la Araucannía NUEVO 2009 | 148941 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2009-06-03 | 2009-07-02 | 604128 | Propuesta publica | 584453 | IPC | 51 | 2009-08-17 | 2009-10-01 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 760 | 2009-10-02 | 2011-11-01 | 96.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30081153-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5447.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30081153-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos Huamaqui II etapa Comunas de CholChol - Galvarino - Nueva Imperial y Temuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 148947 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 40032 | 40060 | 1863794 | Propuesta publica | 1869059 | Polinom | 78 | 40113 | 40147 | 249988 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 745 | 40148 | 40893 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3213.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30081153-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos Global Lacustre III Etapa Comunas de Padre Las Casas - Vilcún - Cunco - Melipeuco Freire - Villarrica - Pucón y Curarrehue Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009 | 148950 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 39947 | 39973 | 2017489 | Propuesta publica | 2090054 | Polinom | 66 | 40091 | 40147 | 379577 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 745 | 40148 | 40893 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30081183-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | [21 empty] | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88652.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250
La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88652.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | Conservación Red Comunal Conservación periódica camino Acceso Escuela Pedregoso II etapa sector Km 7;767 - 10;043 comuna de Lonquimay Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 157904 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 40112 | 40134 | 217423 | Propuesta publica | 184874 | Polinom | 2522 | 40176 | 40178 | 0 | FELIPE E. VERGARA CUEVAS ING. EIRL | 365 | 40179 | 40544 | 56.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80379.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED COMUNAL reconstrucción puentes menores Voipir y Collico ruta Aviación Relún y conservación camino Cancha Aviación Relún Km 0 - 4;042 Comuna de Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 172134 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 40747 | 40784 | 1461328 | Propuesta publica | 1516322 | Polinom | 78 | 40816 | 40892 | 530688 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 420 | 40893 | 41313 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED BASICA Conservación camino público pasadas urbanas por la ciudad de Villarrica - Freire y Traiguén en las Provincias de Cautín y Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 181506 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-10-29 | 2011-12-05 | 582292 | Propuesta publica | 538674 | Polinom | 95 | 2011-12-20 | 2012-01-25 | 48363 | JRRF CONSTRUCTORA LTDA. | 240 | 2012-01-26 | 2012-09-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED COMUNAL Conservación camino Mahuidanche Misión Inglesa sector Km 0 - 7;97 Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 CONVENIO QUEPE PELALES | 183759 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-11-30 | 2011-12-13 | 389480 | Propuesta publica | 438216 | Polinom | 15 | 2012-02-10 | 2012-03-15 | 133869 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 471 | 2012-03-15 | 2013-06-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | EMERGENCIAS COMUNA DE CATASTROFE conservación camino Curacautín - Malalcahuello - Liucura Km 0 - 76 Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 184082 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 1690345 | Trato directo | 1690345 | Polinom | 146 | 41180 | 41218 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 450 | 40878 | 41328 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO Conservación en varios caminos de las comunas de Padre las Casas y Temuco Provincia de Cautín 1ra etapa Región de la Araucanía NUEVO 2011 2da licitación | 186712 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-12-23 | 2012-01-31 | 428709 | Propuesta publica | 465782 | Polinom | 14 | 2012-02-09 | 2012-03-13 | 75046 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 377 | 2012-03-14 | 2013-03-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Caminos Básicos Tramos de Pavimentos Agrupación Nº 12 comunas de Cunco Freire y Gorbea - Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2da Licitación - rezagado 2011) | 193180 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41025 | 41065 | 601134 | Propuesta publica | 698770 | Polinom | 50 | 41113 | 41152 | 55378 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 455 | 41152 | 2013-11-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL conservación camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 13 comunas de Curarrehue Loncoche y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía (rezagado 2011) | 193230 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41027 | 41065 | 665143 | Propuesta publica | 694588 | Polinom | 46 | 41099 | 41152 | -21975 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 240 | 41152 | 41392 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30081385-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL | [21 empty] | 219687.7 | 103180 | 0 | 0 | 37734.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35011.277 | 0 | 0 | 0 | 30222.908 | 102968.74 | 80010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 37734.555 | 0 | 35011.277 | 30222.908 | 103180
La Araucanía | 30081385-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 219687.7 | 103180 | 0 | 0 | 37734.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35011.277 | 0 | 0 | 0 | 30222.908 | 102968.74 | 80010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30081385-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-20 Temuco-Cholchol, Región de la Araucanía | 278594 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43319 | 43377 | 500000 | Propuesta publica | 450000 | IPC | 260 | 43399 | 43424 | 4600 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 1020 | 43424 | 44444 | 0 | 219687.7 | 0 | 0 | 0 | 37734.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35011.277 | 0 | 0 | 0 | 30222.908 | 102968.74 | 80010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30083093-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | [21 empty] | 122342.455 | 213910 | 0 | 1023.223 | 0 | 0 | 0 | 196300.728 | 80 | 0 | 2326.945 | 0 | 0 | 12600 | 212330.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1023.223 | 196300.728 | 2406.945 | 12600 | 213910
La Araucanía | 30083093-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 1023.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2326.945 | 0 | 0 | 0 | 3430.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30083093-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 222906 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2326.945 | 0 | 0 | 0 | 3430.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30083093-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 122342.455 | 208910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196300.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 208900.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30083093-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta R-925-S Curacautín Conguillio - S: Hueñivales-Captren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 250678 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-14 | 2017-02-17 | 5676715 | Propuesta publica | 4463069 | IPC | 20 | 2017-04-03 | 2017-05-10 | 1136349 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1014 | 2017-05-11 | 2020-02-19 | 100 | 122342.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196300.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 208900.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30087246-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL ARAUCANÍA AÑO 2008 | [21 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 27.895 | 0 | 0 | 91.675 | 17.187 | 90.842 | 17.187 | 100 | 7908.328 | 8253.114 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 27.895 | 199.704 | 8025.515 | 11000
La Araucanía | 30087246-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 27.895 | 0 | 0 | 91.675 | 17.187 | 90.842 | 17.187 | 100 | 7908.328 | 8253.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30087246-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 227419 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.895 | 0 | 0 | 91.675 | 17.187 | 90.842 | 17.187 | 100 | 7908.328 | 8253.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30087246-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30087246-0 | '02 | '004 | EMERGENCIAS 208 reposición puente Chelle ruta S-46 sector Puerto Dominguez Bif Chelle Comuna Teodoro Schmidt; Puente Llamuco Km 5;15 camino Pircunche Llamuco Comuna de Vilcún y Puente Ancahual 2 camino Ancahual Pinchafil Km 2;2 Comuna de Loncoche Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009 | 149215 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 1698301 | Trato directo | 1698301 | IPC | 331 | 40157 | 40200 | 398183 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 444 | 40136 | 40580 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30093198-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 IX REGIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188413.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30093198-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188413.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30093198-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco sector Sector Llaima 1 años 2010 - 2014 Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 158404 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2009-12-23 | 2010-02-09 | 7821210 | Propuesta publica | 6795647 | Polinom | 18 | 40281 | 40333 | 812645 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 1460 | 2010-06-05 | 2014-06-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188413.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30098796-0 | ' | ' | REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN RUTAS DE LA PROVINCIA DE MALLECO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
La Araucanía | 30098796-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30098796-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30098796-0 | '02 | '704 | EMERGENCIAS TERREMOTO Puente Vado Buenos Aires Angol - Puente Renaico y Puente Itraque- Puente Traiguén Victoria Traiguén Los Sauces - Puente Tijeral - Puente Malleco - Prov de Malleco y Cautín Región de la Araucanía | 166315 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 695441 | Trato directo | 695441 | IPC | 710 | 40452 | 40501 | 66891 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 452 | 2010-06-30 | 2011-09-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30099500-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL ARAUCANÍA 2010-2012 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18607.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30099500-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18607.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30099500-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS de la Provincia de Cautin sector Cordillera comunas de Loncoche - Villarrica - Pucón y Currarrehue Etapa VII Región de la Araucanía SEGUNDA LICITACION | 179718 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 40686 | 40716 | 2121814 | Propuesta publica | 1986601 | Polinom | 53 | 40764 | 40800 | 184568 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 750 | 40801 | 41551 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18607.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30101577-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN AÑOS 2011-2013 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139510.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30101577-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139510.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30101577-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS MALLECO VIII ETAPA conservación de caminos Red Básica y Red Comunal de las Comunas de Lumaco - traiguén - Victoria - Los sauces y Perquenco Provincias de Malleco y Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 ADELANTO 2010 | 171801 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 40539 | 40570 | 2137827 | Propuesta publica | 1563634 | Polinom | 12 | 40644 | 40697 | 238005 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 780 | 40698 | 41478 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6329.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30101577-0 | '02 | '004 | CG 1/11 Conservación Global Malleco Central VIII Etapa Comunas de Angol - Collipulli - Ercilla - Los Sauces - Curacautín y Victoria Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 172240 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 40597 | 40627 | 2189706 | Propuesta publica | 1634096 | Polinom | 49 | 40753 | 40781 | 303873 | SOCOAR LTDA. | 796 | 40782 | 41578 | 99.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5259.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30101577-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL Conservación Global Lastarria I etapa por precios unitarios Comunas de Loncoche - Gorbea y Toltén Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 184655 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 40845 | 40882 | 1955676 | Propuesta publica | 1609317 | Polinom | 98 | 40906 | 40933 | 0 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 720 | 40934 | 41654 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87732.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30101577-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL Conservación Global Cordillera Malleco VII Etapa caminos red Básica y red Comunal de las comunas de Lonquimay y Curacautín Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2011 SEGUNDA LICITACION | 185291 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-11-17 | 2011-12-07 | 2384303 | Propuesta publica | 2018534 | Polinom | 11 | 40935 | 40973 | 0 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 750 | 2012-03-06 | 2014-03-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40190.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30101660-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2011-2012 IX REGIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38044.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30101660-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38044.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30101660-0 | '02 | '004 | Plan Indígena 7/2011 conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas comuna de Lonquimay Provincia de Malleco REgión de la Araucanía NUEVO 2011 | 174088 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 40612 | 40641 | 212371 | Propuesta publica | 166302 | Polinom | 916 | 40687 | 40718 | 13931 | EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LIMITADA | 355 | 40719 | 41074 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38044.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30102084-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2012-2014 | [21 empty] | 0 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134694.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990
La Araucanía | 30102084-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134694.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30102084-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Camino Básico Melipeuco Icalma etapa 2 Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 192209 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 41073 | 41113 | 807975 | Propuesta publica | 766839 | Polinom | 66 | 41145 | 41185 | 102337 | IVAN BORIS MILIC KETTERER | 604 | 41185 | 41789 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90800.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30102084-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2012 -2014 camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 6-A comuna de Melipeuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía (Nuevo 2012 - 2da licitación) | 196786 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41149 | 41193 | 315750 | Propuesta publica | 341007 | Polinom | 2426 | 41226 | 41229 | 0 | IVAN BORIS MILIC KETTERER | 300 | 41229 | 41529 | 92.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19126.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30102084-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED BASICA Conservación Periódica Puente Cautín Nuevo Acceso Sur a Temuco, comuna de Temuco y Padre Las Casas Provincia de Cautin Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 198744 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-11-22 | 2012-12-18 | 585774 | Propuesta publica | 634708 | Polinom | 136 | 41274 | 41297 | 120442 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 330 | 2013-01-23 | 2013-12-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30102084-0 | '02 | '004 | OBRA DE EMERGENCIA Nº 7/2014 Caminos Los Guindos Collimallín-Galvarino;Llufquentúe San Sebastián; Pelantaro Quinahue; Red Nilpe Pitraco Los Laureles; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 222721 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 112730 | Trato directo | 112730 | SR | 6101 | 41975 | 41975 | 0 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 90 | 41906 | 41996 | 88.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12577.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30102084-0 | '02 | '004 | EMERGENCIA Angol - Vegas Blancas Parque km 5;00 al km 33;00; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 222759 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 494934 | Trato directo | 494934 | IPC | 105 | 42153 | 42181 | 0 | CONSTRUCCIONES ALBES LIMITADA | 270 | 41946 | 42216 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8205.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30106226-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2011-2015 | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50360.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
La Araucanía | 30106226-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49791.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30106226-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBALES MIXTOS Asesoría a la Inspección Fiscal Global Mixto Huamaqui 1ra Etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 174406 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 41194 | 41235 | 812497 | Propuesta publica | 824327 | IPC | 124 | 41269 | 41304 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1460 | 41304 | 42764 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49791.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30106226-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30106226-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y Precios unitarios del Sector Huamaqui Comunas de Galvarino - Chol Chol - Nueva Imperial y Temuco I Etapa Provincia de Cautin Región de la Araucanía | 187067 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 40912 | 40956 | 6871589 | Propuesta publica | 7054137 | Polinom | 24 | 40973 | 41045 | 1315161 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 1650 | 41046 | 42696 | 98.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30107157-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | [21 empty] | 0 | 31600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4415.583 | 4415.583 | 13460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 4415.583 | 31600
La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta R-86, Sector: Los Sauces-Traiguen; Región de La Araucanía | 250693 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 42723 | 42767 | 586943 | Propuesta publica | 454540 | SR | 23 | 42828 | 42865 | 0 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 480 | 42865 | 43345 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4415.583 | 4415.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4416 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4415.583 | 4415.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30107162-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | [21 empty] | 0 | 391000 | 0 | 0 | 0 | 55.79 | 83.685 | 0 | 1631.002 | 879.257 | 3295.618 | 273052.955 | 111110.775 | 225.587 | 390334.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 139.475 | 5805.877 | 384389.317 | 391000
La Araucanía | 30107162-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 391000 | 0 | 0 | 0 | 55.79 | 83.685 | 0 | 1631.002 | 879.257 | 3295.618 | 273052.955 | 111110.775 | 225.587 | 390334.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30107162-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 603668 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.79 | 83.685 | 0 | 1631.002 | 879.257 | 3295.618 | 273052.955 | 111110.775 | 225.587 | 390334.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30107176-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | [21 empty] | 0 | 52000 | 0 | 27403.221 | 0 | 111.579 | 0 | 0 | 178.558 | 208.964 | 181.662 | 392.187 | 12181.048 | 8787.695 | 49444.914 | 41615.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 27403.221 | 111.579 | 569.184 | 21360.93 | 52000
La Araucanía | 30107176-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 52000 | 0 | 27403.221 | 0 | 111.579 | 0 | 0 | 178.558 | 208.964 | 181.662 | 392.187 | 12181.048 | 8787.695 | 49444.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30107176-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 268275 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27403.221 | 0 | 111.579 | 0 | 0 | 178.558 | 208.964 | 181.662 | 392.187 | 12181.048 | 8787.695 | 49444.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30107176-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41615.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30107176-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta R-444, Sector Los Sauces - Lumaco por Las Rozas, Tramo DM 0,000 - DM 19.955,000, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 260486 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42718 | 42807 | 9543880 | Propuesta publica | 7709402 | IPC | 65 | 42863 | 42880 | 2694054 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 841 | 42880 | 43721 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41615.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30109089-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS S-941 Y S/ROL, CRUCE 199 CH (PALGUIN) - LÍMITE REGIONAL SUR | [21 empty] | 0 | 41690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41688.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41688.911 | 4189.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 41688.911 | 0 | 41690
La Araucanía | 30109089-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 41690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41688.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41688.911 | 4189.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30109089-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH (Palguín)-Límite Regional Sur, Región de la Araucanía y Mejoramiento Ruta S/Rol, CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-Limite Regional Norte Región de Los Ríos | 186417 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 41207 | 41262 | 980000 | Propuesta publica | 910000 | IPC | 1114 | 41271 | 41297 | 490 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2710 | 41297 | 44007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41688.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41688.911 | 4189.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30113703-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGIÓN AÑO 2012 - 2016 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855371.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30113703-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855371.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30113703-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION IX 2012 - 2016 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios Provincia de Cautín 1ra Etapa comunas de Temuco Padre las Casas Freire Nva Imperial Carahue Teodoro Schmidt y Saavedra Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 188132 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41122 | 41159 | 7804504 | Propuesta publica | 7698535 | Polinom | 84 | 41198 | 41239 | 396710 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1570 | 41239 | 42809 | 88.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952756.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30113703-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION IX 2012 - 2016 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios Nahuelbuta 1ra Etapa comunas de Angol Los Sauces Puren Collipulli Renaico y Traiguén Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 188133 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2012-05-19 | 2012-06-22 | 5691645 | Propuesta publica | 6765148 | Polinom | 65 | 2012-08-22 | 2012-10-02 | 330190 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2012-10-02 | 2016-09-11 | 96.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238474.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30113703-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIO IX 2012 - 2016 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios Lacustre 1ra Etapa comunas de Padre las Casas Cunco Freire Villarrica y Melipeuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2012 (2do llamado) | 196270 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 41120 | 41159 | 7065219 | Propuesta publica | 7649637 | Polinom | 82 | 41192 | 41239 | 409323 | CONSTRUCTORA TRANCURA LTDA. | 1650 | 41239 | 42889 | 91.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664140.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30122528-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 181-CH,SECTOR: LIUCURA-LIMITE (PASO PINO HACHADO) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28967.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30122528-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28967.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30122528-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 181-Ch,Sector: Liucura-Pino Hachado Dm 0;000 - 21;840; comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 227875 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42508 | 42584 | 4580916 | Propuesta publica | 3275053 | IPC | 39 | 42619 | 42656 | 667182 | REMAVESA S. A. | 600 | 42657 | 43257 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28967.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30122907-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR VICTORIA, RUTA 181-CH | [21 empty] | 87382.302 | 303710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18424.6 | 0 | 28980.567 | 0 | 0 | 0 | 256304.833 | 303710 | 131390.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 18424.6 | 28980.567 | 256304.833 | 303710
La Araucanía | 30122907-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 87382.302 | 303710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18424.6 | 0 | 28980.567 | 0 | 0 | 0 | 256304.833 | 303710 | 131390.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30122907-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeníeria de detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Victoria, Ruta 181-CH, Región de la Araucanía. | 278574 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43356 | 43393 | 561000 | Propuesta publica | 480800 | IPC | 276 | 43412 | 43508 | 99671 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 965 | 43508 | 44473 | 96 | 87382.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18424.6 | 0 | 28980.567 | 0 | 0 | 0 | 256304.833 | 303710 | 131390.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30123000-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | [21 empty] | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777891.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660
La Araucanía | 30123000-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331037.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30123000-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría Inspección Fiscal por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín etapa I - comunas Traiguen Galvarino Los Sauces Perquenco Lumaco Puren y Victoria Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 204791 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 41507 | 41547 | 974060 | Propuesta publica | 969374 | IPC | 9 | 41698 | 41733 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1440 | 41733 | 43173 | 98.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104995.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30123000-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de conservación global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Malleco comuna de Ercilla Curacautín Collipulli y Victoria; Malleco Central etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 204794 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-10-22 | 2013-11-26 | 950458 | Propuesta publica | 795874 | IPC | 41 | 41807 | 41838 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1440 | 2014-07-18 | 2018-06-27 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109132.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30123000-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la inspección fiscal constratos de conservación Global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Cautín; comunas de Gorbea Toltén Pitrufquen y Villarrica Cautín Zona Sur etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 204802 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 41605 | 41646 | 882336 | Propuesta publica | 914622 | IPC | 52 | 41837 | 41898 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1407 | 41898 | 43305 | 87.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116908.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30123000-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446853.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30123000-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín comunas de Traiguén Galvarino Los Sauces Perquenco Lumaco Purén y Victoria etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 204790 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 41417 | 41453 | 6882887 | Propuesta publica | 6384470 | Polinom | 92 | 41498 | 41540 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1500 | 41541 | 43041 | 96.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214864.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30123000-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Malleco Central de la Provincia de Malleco - comunas de Ercilla - Curacautín - Collipulli y Victoria etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 204793 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 41460 | 41499 | 6843689 | Propuesta publica | 7634745 | Polinom | 127 | 41599 | 41661 | 1413621 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 41662 | 43102 | 99.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73228.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30123000-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Zona Sur de la Prov de Cautín comunas de Gorbea Toltén Pitrufquén y Villarrica etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 204798 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 41572 | 41612 | 6937833 | Propuesta publica | 6657693 | Polinom | 6 | 41687 | 41733 | 2205985 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 1440 | 41734 | 43174 | 99.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86778.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30123000-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Cordillera de la Provincia de Cautín comunas de Curarrehue Pucón Villarrica y Freire etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 204806 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-09-25 | 2013-11-12 | 6858879 | Propuesta publica | 6761090 | Polinom | 137 | 41620 | 41661 | 1623715 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1440 | 2014-01-23 | 2018-01-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71982.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30126251-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO VILLA BOLDOS - TOLTÉN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7018.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30126251-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7018.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30126251-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RED VIAL CAMINOS BASICOS INTERMEDIO, CAMINO VILLA BOLDOS - TOLTEN REGION DE LA ARAUCANIA | 206766 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2014-01-06 | 2014-02-17 | 498330 | Propuesta publica | 414590 | IPC | 18 | 2014-03-26 | 2014-04-29 | 110192 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 960 | 2014-04-30 | 2016-12-15 | 98.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7018.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30131058-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2014 - 2018 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053292.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30131058-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053292.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30131058-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco, sector Llaima II Etapa, Región de La Araucanía" | 217949 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41815 | 41856 | 7999734 | Propuesta publica | 6476674 | IPC | 66 | 41877 | 41928 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 41929 | 2018-09-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053292.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30132761-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | [21 empty] | 218155.46 | 251770 | 0 | 176168.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600.212 | 251768.873 | 291391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 176168.661 | 0 | 0 | 75600.212 | 251770
La Araucanía | 30132761-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 218155.46 | 251770 | 0 | 176168.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600.212 | 251768.873 | 291391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30132761-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 181-CH, Sector: Victoria-Curacautín, Región de la Araucanía. | 278593 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43293 | 43340 | 1100000 | Propuesta publica | 1027500 | IPC | 220 | 43364 | 43364 | -4190 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 960 | 43447 | 44407 | 0 | 218155.46 | 0 | 0 | 176168.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600.212 | 251768.873 | 291391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30135606-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2014 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29418.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30135606-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29418.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30135606-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI 19/2014 conservacióncaminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Saavedra etapa 1 Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 219962 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 41857 | 41894 | 355879 | Propuesta publica | 375121 | IPC | 2157 | 41927 | 41936 | 0 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 210 | 41937 | 42147 | 87.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29418.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30136611-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | [21 empty] | 1618639.995 | 2529800 | 0 | 426390.89 | 163360.119 | 161756.698 | 216658.653 | 217391.278 | 634200.658 | 373929.722 | 0 | 115649.696 | 0 | 220021.277 | 2529358.991 | 337681.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 589751.009 | 595806.629 | 1008130.38 | 335670.973 | 2529800
La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 113000 | 168090 | 0 | 43680.918 | 28465.164 | 23100.823 | 24172.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48670.59 | 0 | 0 | 168089.576 | 8668.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscalcontrato Terminación Mejoramiento CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª Faja El Volcan sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 13;417 a DM 23;828 comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 302951 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43895 | 43965 | 266730 | Propuesta publica | 283518 | IPC | 1181 | 44000 | 44019 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 44019 | 2021-07-07 | 97.76 | 113000 | 0 | 0 | 43680.918 | 28465.164 | 23100.823 | 24172.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48670.59 | 0 | 0 | 168089.576 | 8668.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 560 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1505639.995 | 2360710 | 0 | 382709.972 | 134894.955 | 138175.875 | 192486.572 | 217391.278 | 634120.658 | 373929.722 | 0 | 66979.106 | 0 | 220021.277 | 2360709.415 | 329012.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO INTERMEDIO Terminación Mejoramiento Camino Basico Intermedio 2ª Faja El Volcan sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 13;417 a DM 23;828 comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 290611 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-25 | 2019-05-27 | 3345129 | Propuesta privada | 3799757 | IPC | 89 | 2019-12-27 | 2020-01-22 | 152277 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 564 | 2020-01-23 | 2021-08-09 | 86.26 | 1505639.995 | 0 | 0 | 382709.972 | 134894.955 | 138175.875 | 192486.572 | 217391.278 | 634120.658 | 373929.722 | 0 | 66979.106 | 0 | 220021.277 | 2360709.415 | 329012.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30174772-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | [21 empty] | 1626.095 | 12192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350213.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 12192
La Araucanía | 30174772-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1626.095 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63562.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30174772-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoria para la Inspeccion Fiscal Contratos de 1) Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautin sector Lastarria 2a etapa2do llamado (safi 219812) y 2) Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautin sector Lacustre 5a etapa 2do llamado (safi 219814) | 212775 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 41923 | 41955 | 375074 | Propuesta publica | 482016 | IPC | 11 | 42045 | 42095 | 72107 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 792 | 42095 | 42887 | 100 | 1626.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14851.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30174772-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoria para la Inspeccion Fiscal Contratos de 1) Conservación Global Malleco sector Nahuel 4a etapa 2do llamado (safi 219278) y 2)Conservación Global Malleco sector Nahuelbuta 8va etapa 2do llamado (safi 219286) | 212776 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2014-10-11 | 2014-11-12 | 381181 | Propuesta publica | 454960 | IPC | 10 | 2015-02-10 | 2015-03-27 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 660 | 2015-03-27 | 2017-01-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30174772-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN GLOBAL Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de 1- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín Costa; comunas de Carahue y Saavedra; Región de La Araucanía; 2- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino; Región de La Araucanía | 222683 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42076 | 42116 | 442708 | Propuesta publica | 371000 | IPC | 36 | 42186 | 42222 | 15518 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 530 | 42222 | 2017-01-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30174772-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 11222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286651.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30174772-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 1/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Nahuel comunas de Purén y Lumaco IV Etapa; Region de la Araucania (2da Llamado) | 219278 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41761 | 41796 | 2250617 | Propuesta publica | 2266950 | IPC | 49 | 41834 | 41872 | -12 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 831 | 41873 | 2016-11-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55666.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30174772-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 2/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Nahuelbuta VIII Etapa;Comunas de Angol Los Sauces Puren; Region de la Araucania (segunda licitación) | 219286 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41761 | 41803 | 2530694 | Propuesta publica | 2476006 | IPC | 48 | 41834 | 41872 | 0 | SOCOAR LTDA. | 832 | 41873 | 42705 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20015.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30174772-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN 2013-2016 CG Nº 4 2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre; comunas de Padre las Casas; Cunco; Vilcún; Villarrica y Melipeuco V Etapa; Región de La Araucanía (Segundo llamado) | 219814 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 41771 | 41817 | 2589224 | Propuesta publica | 2204703 | IPC | 59 | 41850 | 41893 | 764203 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 995 | 41894 | 42889 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65672.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30174772-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 5/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Cordillera; Comunas Lonquimay y Curacautin VIII Etapa; Region de la Araucania (2do Llamado) | 220694 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41800 | 41837 | 2568713 | Propuesta publica | 2349111 | IPC | 60 | 41850 | 41884 | -538 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 820 | 41885 | 42705 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144730.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30174772-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL CG 6/2014 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa comunas de Carahue y Saavedra I etapa Región de la Araucanía | 222682 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41979 | 42011 | 2050053 | Propuesta publica | 1798704 | IPC | 8 | 42040 | 42101 | 484089 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 600 | 42102 | 42702 | 99.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30181672-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | [21 empty] | 466142.581 | 1565560 | 0 | 65619.725 | 473511.109 | 367103.445 | 114846.169 | 53553.178 | 102714.189 | 20179.726 | 22420.177 | 22525.054 | 24.343 | 321808.168 | 1564305.283 | 4653440.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 539130.834 | 535502.792 | 145314.092 | 344357.565 | 1565560
La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 43188.062 | 240120 | 0 | 65619.725 | 21940.354 | 22062.531 | 0 | 0 | 43689.529 | 20179.726 | 22225.433 | 22403.339 | 0 | 21808.168 | 239928.805 | 121879.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 302114 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43981 | 44019 | 398880 | Propuesta publica | 397557 | IPC | 1578 | 44050 | 44062 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 549 | 44062 | 44611 | 69.34 | 43188.062 | 0 | 0 | 65619.725 | 21940.354 | 22062.531 | 0 | 0 | 43689.529 | 20179.726 | 22225.433 | 22403.339 | 0 | 21808.168 | 239928.805 | 121879.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 422954.519 | 1324690 | 0 | 0 | 451570.755 | 345040.914 | 114846.169 | 53553.178 | 58927.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1323938.304 | 4531561.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 250745 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42613 | 42670 | 12471147 | Propuesta publica | 10452929 | IPC | 192 | 42716 | 42734 | 0 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 900 | 42735 | 43635 | 95.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907772.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, Tramo DM 19.243,27 al DM 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 302115 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43798 | 43868 | 5383244 | Propuesta publica | 5324356 | IPC | 27 | 44008 | 44046 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 540 | 44047 | 44587 | 33 | 422954.519 | 0 | 0 | 0 | 451570.755 | 345040.914 | 114846.169 | 53553.178 | 58927.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1323938.304 | 3623788.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 0 | 194.744 | 121.715 | 24.343 | 0 | 438.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13359 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 0 | 194.744 | 121.715 | 24.343 | 0 | 438.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30221173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4008.345 | 14013.49 | 1685.458 | 0 | 28.646 | 124.608 | 19860.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 19707.293 | 153.254 | 20000
La Araucanía | 30221173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4008.345 | 14013.49 | 1685.458 | 0 | 28.646 | 124.608 | 19860.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30221173-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 238464 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4008.345 | 14013.49 | 1685.458 | 0 | 28.646 | 124.608 | 19860.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30224373-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438907.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
La Araucanía | 30224373-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243147.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30224373-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL, Conservación recapado asfáltico camino Loncoche Villarrrica tramo DM 19;000 al DM 33;350 comuna de Villarrica Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 233222 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42247 | 42284 | 1740632 | Propuesta publica | 1406882 | IPC | 56 | 2015-10-29 | 2015-12-22 | 51395 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 249 | 2015-12-23 | 2016-08-28 | 97.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30224373-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2015-2017 Conservación de la Red Vial Sello y Bacheo Camino Lautaro Los Prados; Tramo DM 0 al DM 5;500; comuna de LAutaro; Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía | 233224 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42242 | 42277 | 450921 | Propuesta publica | 380667 | IPC | 2529 | 42328 | 42338 | 0 | CONSTRUCTORA VIAL MIX LTDA. | 150 | 42339 | 42489 | 94.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19926.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30224373-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2015-2016 Conservación Ruta 182-CH sector acc Huequen tramo DM 27;487 al 28;137 y conservación Ruta R-86 Victoria Traiguen Los Sauces tramo Dm 45;390 al 45;430 Prov Malleco Región de La Araucanía | 246422 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42301 | 42339 | 301514 | Propuesta publica | 313786 | IPC | 62 | 42382 | 42395 | 62340 | SOCIEDAD ORTIZ Y CISTERNAS LIMITADA | 310 | 42396 | 42706 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30224373-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2015-2017 Conservación Ruta R-86 Sector Cruce Traiguén, Pichipellahuén por Huñilhue, Comuna de Traiguén, Prov de Malleco, Región de La Araucanía | 248017 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42367 | 42405 | 112892 | Propuesta publica | 106943 | IPC | 449 | 42437 | 42451 | 0 | SOCIEDAD ORTIZ Y CISTERNAS LIMITADA | 200 | 42452 | 42652 | 52.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51110.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30224373-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL Reparación Puente Metreñehue km 3;1 Ruta S-905; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 254723 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42668 | 42810 | 899647 | Propuesta publica | 695999 | IPC | 36 | 42857 | 42927 | 136034 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 507 | 42928 | 43435 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27141.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30224373-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Cruce Ruta 199CH - Lago Caburgua, comuna de Pucón, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 273176 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43007 | 43056 | 1909575 | Propuesta publica | 1741577 | IPC | 6 | 43152 | 43220 | 583748 | REMAVESA S. A. | 401 | 43221 | 43622 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30224373-0 | '02 | '004 | Trato Directo Obra de Emergencia Acceso calle Chufquén; comuna de Traiguén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 277211 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 121738 | Trato directo | 101330 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 30 | 44619 | 44649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143130.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30224373-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195759.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30224373-0 | '02 | '704 | CONSERVACION RED VIAL OE Nº 3/2015 Obra de Emergencia Puente El Cerduo; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía 2do llamado (Rezagado 2015) | 256071 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42469 | 42503 | 538047 | Propuesta publica | 437106 | IPC | 1427 | 42564 | 42579 | 0 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 300 | 42580 | 42880 | 55.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195759.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30231672-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | [21 empty] | 0 | 937220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675337.415 | 0 | 2445.562 | 24295.943 | 180845.957 | 47243.711 | 93.813 | 2368.102 | 932630.503 | 2615700 | 5400000 | 4968438.039 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 675337.415 | 207587.462 | 49705.626 | 937220
La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245700 | 450000 | 268772 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía" | 329413 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44428 | 44474 | 805650 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 827 | 44593 | 45420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245700 | 450000 | 268772 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 937000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675337.415 | 0 | 2378.616 | 24295.943 | 180782.95 | 47243.711 | 93.813 | 2368.102 | 932500.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1151162 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675337.415 | 0 | 2378.616 | 24295.943 | 180782.95 | 47243.711 | 93.813 | 2368.102 | 932500.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370000 | 4950000 | 4699666.039 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '004 | Ampliación Ruta S-839 Segunda faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía | 329414 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44320 | 44390 | 8792049 | Propuesta publica | 10964421 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 900 | 44576 | 45476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370000 | 4950000 | 4699666.039 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30259274-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | [21 empty] | 0 | 52090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44873.314 | 44873.314 | 219017.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 44873.314 | 52090
La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 52090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44873.314 | 44873.314 | 218100.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL BÁSICA O COMUNAL Conservación Camino Básico Niagara Alambrado Dm 8880 al Dm 15074 - comuna de Vilcún - Provincia de Cautín - Región de La Araucanía | 219819 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-06-25 | 2014-08-06 | 576390 | Propuesta publica | 477714 | IPC | 67 | 2014-08-29 | 2014-10-06 | 101606 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 555 | 2014-10-07 | 2016-04-14 | 91.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44873.314 | 44873.314 | 16449.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Niagara el Alambrado; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 225161 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41942 | 41984 | 782976 | Propuesta publica | 683887 | IPC | 129 | 42004 | 42025 | 106458 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 451 | 42026 | 2016-04-17 | 94.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44459.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Los Laureles Lago Colico; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 225164 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 41942 | 41984 | 764098 | Propuesta publica | 821130 | IPC | 128 | 42004 | 42025 | 112289 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 491 | 42026 | 42517 | 94.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55571.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Conservación Camino Básico Faja Placeres Dm 0 al Dm 5600; comuna de Victoria; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 233159 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42174 | 42207 | 720058 | Propuesta publica | 669488 | IPC | 51 | 42261 | 42311 | 18939 | SOC CONSTRUCTORA SALMA LTDA | 376 | 42312 | 42688 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10060.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservación Camino Básico Catripulli Rinconada tramo km 4;200 al km 8;670; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 233162 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-06-19 | 2015-07-22 | 424047 | Propuesta publica | 381798 | IPC | 2008 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 75611 | SOC CONSTRUCTORA SALMA LTDA | 300 | 2015-09-26 | 2016-07-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10381.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Camino Básico por conservación Lautaro - San Patricio tramo DM 0 al DM 16;000 comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 233164 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42262 | 42300 | 2099239 | Propuesta publica | 1720321 | IPC | 65 | 42348 | 42380 | 106065 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 630 | 42381 | 2017-10-03 | 96.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81178.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Melipeuco-Icalma y otros comuna de Melipeuco | 225152 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42019 | 42068 | 455364 | Propuesta publica | 426882 | IPC | 2251 | 42296 | 42306 | 85187 | ING. Y CONST. JUAN ANDRES VASQUEZ VEROIZA E.I.R.L | 360 | 42307 | 42667 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Los Sauces - San Ramón - Purén (Sector Boyeco) comuna de Purén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 225154 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41961 | 41992 | 252891 | Propuesta publica | 300570 | IPC | 191 | 42033 | 42045 | 59109 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 480 | 42046 | 42526 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30276122-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | [21 empty] | 0 | 62010 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 98.449 | 194.761 | 1789.779 | 807.911 | 53680.045 | 57050.945 | 4552501 | 6724530.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 480 | 293.21 | 56277.735 | 62010
La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.449 | 194.761 | 194.761 | 0 | 0 | 487.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23700 | SinInf |  | -- | // | -18756 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.449 | 194.761 | 194.761 | 0 | 0 | 487.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 61500 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595.018 | 807.911 | 53680.045 | 56562.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 276021 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595.018 | 807.911 | 53680.045 | 56562.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4552501 | 6724530.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyán - Puente Peule, Tramo II, DM 42.900,00 - DM 58.870,30, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 263608 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-07-28 | 2017-10-13 | 8141630 | Propuesta publica | 8816316 | IPC | 143 | 2018-06-19 | 2018-07-13 | 0 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 900 | 2018-07-13 | 2020-12-29 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '004 | Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 339423 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44407 | 44460 | 5666455 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 511 | 44560 | 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152501 | 6724530.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30307374-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 199 - CH SECTOR: VILLARRICA - PUCÓN | [21 empty] | 6719.4 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20912.5 | 20912.5 | 123049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 20912.5 | 21000
La Araucanía | 30307374-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 6719.4 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20912.5 | 20912.5 | 123049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30307374-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 199-Ch, Sector Villarrica - Pucón, Región de la Araucanía | 250672 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-05-09 | 2016-06-21 | 900000 | Propuesta publica | 743000 | IPC | 350 | 2016-07-08 | 2016-08-29 | 75150 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 990 | 2016-07-29 | 2019-04-15 | 0 | 6719.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20912.5 | 20912.5 | 123049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30310776-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30310776-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30310776-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 PDI 8/2015 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Curarrehue Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 233244 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42261 | 42297 | 339914 | Propuesta publica | 284499 | IPC | 2562 | 42331 | 42339 | 28335 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 240 | 42340 | 42580 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30310776-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 PDI Nº 15/2015 Conservación caminos de acceso a Comunidades Indigenas, Carahue 1, comuna de Carahue Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 250040 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42377 | 42416 | 249900 | Propuesta publica | 193779 | IPC | 520 | 42444 | 42467 | 18910 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 602 | 42468 | 43070 | 98.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4071.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30370477-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 420433.086 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.171 | 0 | 1096.171 | 152136.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 1096.171 | 2100
La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 420433.086 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.171 | 0 | 1096.171 | 152136.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 1/2016 Conservación Caminos de Acceso a comunidades indígenas comuna de Toltén Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 254733 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42515 | 42552 | 117846 | Propuesta publica | 104389 | IPC | 1584 | 42585 | 42594 | 0 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 180 | 42595 | 42775 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87070.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 263245 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42776 | 42815 | 428361 | Propuesta publica | 311491 | IPC | 709 | 42835 | 42864 | -15103 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 270 | 42865 | 43135 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Vilcun; Región de La Araucanía | 270364 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43005 | 43055 | 649375 | Propuesta publica | 641663 | IPC | 110 | 43098 | 43126 | 0 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 240 | 43127 | 43367 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 270369 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-27 | 2017-11-20 | 541544 | Propuesta publica | 588365 | IPC | 22 | 2018-04-04 | 2018-05-04 | 117253 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 288 | 2018-05-05 | 2019-02-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61179.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA Conservación de Caminos Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 300781 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43594 | 43633 | 406462 | Propuesta publica | 431674 | IPC | 2361 | 43714 | 43732 | -21 | SOC INGENIERIA Y CONST TIERRA SUR SPA | 390 | 43733 | 2020-10-19 | 100 | 420433.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.171 | 0 | 1096.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371043-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | [21 empty] | 739796.327 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261.718 | 695796.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 1261.718 | 0 | 1270
La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9530.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría de Proyectos Cautín 2 CCBB 2015-2016; Región de La Araucanía | 258871 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42723 | 42767 | 198710 | Propuesta publica | 200000 | SR | 494 | 42811 | 42818 | 0 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 420 | 42818 | 43238 | 95.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9530.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 739796.327 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261.718 | 686266.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '004 | Conservación camino básico por conservación varios caminos; comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 254715 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42538 | 42578 | 916288 | Propuesta publica | 862470 | IPC | 35 | 42605 | 42643 | 76573 | ING. Y CONST. JUAN ANDRES VASQUEZ VEROIZA E.I.R.L | 327 | 42644 | 42971 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Renaico Mininco por Las Viñas; R-164; comuna de Renaico; Provincia de Malleco | 263262 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42772 | 42825 | 1453558 | Propuesta publica | 1491636 | IPC | 35 | 42857 | 42891 | 117429 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 394 | 42892 | 43286 | 98.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21165.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Fdo El Carmen - Puente Rucapangue; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 263264 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42762 | 42816 | 1509431 | Propuesta publica | 1248174 | IPC | 33 | 42850 | 42916 | 118710 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 394 | 42917 | 43311 | 74.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442551.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Tres Esquinas Curileo; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 263268 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42774 | 42810 | 710925 | Propuesta publica | 632413 | IPC | 44 | 42887 | 42920 | -16152 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 278 | 42921 | 43199 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN. Conservación Camino Básico Cancha Aviación - Relun y Collico Sur Tres Esquinas sector Dm 4;040 - Dm 10;495 y Dm 0;000 - Dm 3;000, comuna de Villarrica, Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 270356 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42968 | 43013 | 1284199 | Propuesta publica | 1198838 | IPC | 99 | 43050 | 43095 | 51042 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 450 | 43096 | 43546 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Conservacion Camino Basico Cristo Carhuello Quelhue, comuna de Pucon; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 272803 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-21 | 2017-09-21 | 689669 | Propuesta publica | 697984 | IPC | 105 | 43076 | 43150 | 116127 | SOC. DE SERV. GRALES. Y CONSTRUCCION LTDA. | 450 | 2018-02-20 | 2019-05-16 | 82.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147645.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN Camino Chol Chol - Las Praderas; comuna de Chol Chol; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 284044 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43193 | 43249 | 1223598 | Propuesta publica | 1232501 | IPC | 48 | 43320 | 43377 | 214569 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 485 | 43378 | 43863 | 100 | 89366.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371043-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Terminación Conservacion Camino Básico Carahue-Catripulli; DM 0;000 AL DM 9;540 comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 290608 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43580 | 43602 | 795445 | Propuesta privada | 873111 | IPC | 50 | 43619 | 43658 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 300 | 43659 | 43959 | 100 | 650430.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74656.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371076-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | [21 empty] | 4358009.982 | 4191226 | 0 | 639102.038 | 548923.196 | 620293.878 | 640778.58 | 407074.095 | 168030.233 | 292165.966 | 168134.877 | 357824.164 | 141720.973 | 182539.54 | 4166587.54 | 4789299.761 | 2919692.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1188025.234 | 1668146.553 | 628331.076 | 682084.677 | 4191226
La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 666939.999 | 688510 | 0 | 160557.228 | 70604.906 | 71176.042 | 69633.754 | 71637.627 | 54501.998 | 18091.073 | 55772.724 | 37434.658 | 37934.916 | 19135.584 | 666480.51 | 404058.547 | 195246.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín II etapa; Región de La Araucanía | 255011 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42866 | 42907 | 799893 | Propuesta publica | 754057 | IPC | 70 | 42965 | 43019 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1431 | 43019 | 44450 | 95.04 | 207869.243 | 0 | 0 | 35405.348 | 17734.761 | 17800.541 | 17867.924 | 17916.056 | 17930.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124655.125 | 38058.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa II; Región de La Araucanía | 255013 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-07-21 | 2017-09-07 | 779213 | Propuesta publica | 753528 | IPC | 19 | 43185 | 43220 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2018-04-30 | 2022-03-30 | 89.3 | 207409.033 | 0 | 0 | 35435.032 | 17749.581 | 17815.314 | 17815.314 | 17930.748 | 17946.781 | 18091.073 | 18155.203 | 18370.039 | 18615.336 | 0 | 197924.421 | 87662.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precions unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa II; Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 255014 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42906 | 42944 | 789107 | Propuesta publica | 720259 | IPC | 76 | 42978 | 43021 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1431 | 43021 | 44452 | 92.77 | 215883.512 | 0 | 0 | 34846.367 | 17005.764 | 17070.128 | 17134.491 | 17180.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103237.215 | 52103.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui; Etapa II; Región de La Araucanía | 303577 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-19 | 2020-07-01 | 629700 | Propuesta publica | 664335 | IPC | 32 | 44053 | 44083 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1125 | 2020-09-09 | 2023-10-09 | 42.13 | 35778.211 | 0 | 0 | 54870.481 | 18114.8 | 18490.059 | 16816.025 | 18610.358 | 18624.722 | 0 | 37617.521 | 19064.619 | 19319.58 | 19135.584 | 240663.749 | 226233 | 195246.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3691069.983 | 3500790 | 0 | 478544.81 | 478318.29 | 549117.836 | 571144.826 | 335436.468 | 113503.892 | 274074.893 | 111510.148 | 320316.477 | 103693.272 | 163403.956 | 3499064.868 | 4385241.214 | 2724446.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín II Etapa; Región de La Araucanía | 255021 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-03-16 | 2017-04-28 | 7463395 | Propuesta publica | 5630616 | IPC | 50 | 42919 | 42948 | 120883 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2017-08-02 | 2021-07-12 | 88.97 | 1320238.722 | 0 | 0 | 264283.413 | 167839.546 | 71621.613 | 115534.953 | 43054.133 | 33136.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695470.008 | 640876.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta II Etapa; Región de La Araucanía | 255027 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42916 | 42955 | 7198763 | Propuesta publica | 5262224 | IPC | 86 | 43000 | 43146 | -3 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 43147 | 44587 | 79 | 1190399.099 | 0 | 0 | 0 | 131059.627 | 33763.899 | 51615.288 | 82149.92 | 0 | 182918.387 | 87721.051 | 57315.74 | 15658.604 | 19094.017 | 661296.533 | 1250078.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre IIEtapa; Región de La Araucanía | 255031 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42790 | 42829 | 7799791 | Propuesta publica | 6072193 | IPC | 39 | 42866 | 42891 | 72795 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 42892 | 44332 | 79.49 | 662601.736 | 0 | 0 | 77215.057 | 100384.886 | 337968.949 | 333741.822 | 152946.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002256.739 | 1259026.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Terminación contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa II; Región de La Araucanía | 290612 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-09 | 2019-08-16 | 4133683 | Propuesta publica | 5186838 | IPC | 10 | 43892 | 43962 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1140 | 2020-05-12 | 2023-06-26 | 30.18 | 517830.426 | 0 | 0 | 137046.34 | 79034.231 | 105763.375 | 70252.763 | 57286.39 | 80367.542 | 91156.506 | 23789.097 | 263000.737 | 88034.668 | 144309.939 | 1140041.588 | 1235259.022 | 2724446.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 852.005 | 73.029 | 92.785 | 0 | 1042.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13359 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 852.005 | 73.029 | 92.785 | 0 | 1042.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371278-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | [21 empty] | 11901.135 | 10040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.826 | 693.826 | 887001.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 693.826 | 10040
La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 11901.135 | 10040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.826 | 693.826 | 187920.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal contratos 1- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuel etapa V Región de La Araucanía; 2- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapaIX Región de La Araucanía | 255022 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-01-27 | 2017-03-15 | 399726 | Propuesta publica | 506489 | IPC | 55 | 2017-07-13 | 2017-09-29 | 11080 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 760 | 2017-09-29 | 2019-10-29 | 100 | 11901.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.584 | 660.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal conservación Global Cautín Lastarria III etapa y Lacustre VI etapa Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 255034 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42895 | 42937 | 366187 | Propuesta publica | 325476 | IPC | 82 | 42985 | 43024 | 57260 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 656 | 43024 | 43680 | 98.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10177.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría para la Inspección Fiscal contratos: 1) Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Costa comunas de Carahue y Saavedra II etapa; Región de La Araucanía; 2) Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino II etapa; Región de La Araucanía | 255041 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42832 | 42879 | 399547 | Propuesta publica | 449739 | IPC | 72 | 42970 | 43019 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 700 | 43019 | 43719 | 95.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.242 | 33.242 | 20449.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal contrato Conservación Global varios caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Etapa I; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 255045 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-01-25 | 2017-03-07 | 355796 | Propuesta publica | 387640 | IPC | 83 | 2017-09-07 | 2017-10-16 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 700 | 2017-10-16 | 2019-09-16 | 78.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84320.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGION 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de caminos de la Provincia de Malleco; sector Malleco Oriente I Etapa; Región de La Araucanía | 261606 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42832 | 42879 | 259618 | Propuesta publica | 267936 | IPC | 91 | 43020 | 43059 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 516 | 43059 | 43575 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72973.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699081.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la provincia de Cautín sector Costa etapa II; Región de La Araucanía | 255046 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-07 | 2017-01-20 | 2499753 | Propuesta publica | 2149044 | IPC | 16 | 2017-03-27 | 2017-04-26 | 117547 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 765 | 2017-04-27 | 2019-06-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76114.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos para la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa IX Región de La Araucanía | 255047 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42656 | 42711 | 2399701 | Propuesta publica | 1775605 | IPC | 30 | 42843 | 42874 | 117477 | SOCOAR LTDA. | 780 | 42875 | 43655 | 80.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378503.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global varios Caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 255049 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42646 | 42689 | 2000000 | Propuesta publica | 1494862 | IPC | 12 | 42796 | 42829 | 0 | ING. Y CONST. JUAN ANDRES VASQUEZ VEROIZA E.I.R.L | 720 | 42830 | 43550 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218526.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; Sector Lastarria; III etapa; Región de La Araucanía | 255050 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-03-16 | 2017-05-02 | 1999985 | Propuesta publica | 1745838 | IPC | 75 | 2017-08-29 | 2018-02-09 | 219781 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 540 | 2018-02-09 | 2019-08-03 | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Conservación Global varios caminos de la Provincia de Malleco; Sector Malleco Oriente; I Etapa; Región de La Araucanía | 261605 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42790 | 42830 | 1799587 | Propuesta publica | 1797660 | IPC | 37 | 42866 | 42955 | -1 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 540 | 42956 | 2019-01-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25453.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30388735-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 215780 | 413960 | 0 | 0 | 156071.231 | 48967.603 | 0 | 0 | 208911.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413950.324 | 209063.25 | 296998.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 156071.231 | 48967.603 | 208911.49 | 0 | 413960
La Araucanía | 30388735-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 215780 | 413960 | 0 | 0 | 156071.231 | 48967.603 | 0 | 0 | 208911.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413950.324 | 209063.25 | 296998.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30388735-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de la Araucanía". | 305982 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-12-28 | 2020-03-06 | 1105000 | Propuesta publica | 1058800 | IPC | 18 | 2020-03-26 | 2020-04-23 | 6214 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 630 | 2020-04-23 | 2022-01-13 | 72.9 | 215780 | 0 | 0 | 0 | 156071.231 | 48967.603 | 0 | 0 | 208911.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413950.324 | 209063.25 | 296998.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30400090-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | [21 empty] | 995067.624 | 2858110 | 0 | 280669.363 | 309556.083 | 287401.339 | 246281.028 | 201078.645 | 243315.615 | 158378.125 | 271508.6 | 173625.233 | 259796.251 | 426385.67 | 2857995.952 | 3015989.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 590225.446 | 734761.012 | 673202.34 | 859807.154 | 2858110
La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 277690 | 0 | 45751.622 | 22537.745 | 22537.745 | 22537.745 | 22537.745 | 22537.745 | 0 | 46434.55 | 0 | 45879.601 | 26932.397 | 277686.895 | 154681.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 250782 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42787 | 42825 | 294320 | Propuesta publica | 331058 | IPC | 57 | 42933 | 42970 | 0 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 450 | 42970 | 43420 | 80.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.427 | 479.427 | 64489.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 302725 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44078 | 44118 | 354465 | Propuesta publica | 367401 | SR | 2307 | 44145 | 44151 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 485 | 44151 | 44636 | 62.12 | 0 | 0 | 0 | 45751.622 | 22537.745 | 22537.745 | 22537.745 | 22537.745 | 22537.745 | 0 | 46434.55 | 0 | 45879.601 | 26452.97 | 277207.468 | 90192.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 995067.624 | 2580240 | 0 | 234917.741 | 287018.338 | 264863.594 | 223743.283 | 178540.9 | 220777.87 | 158378.125 | 225049.707 | 173625.233 | 213867.964 | 399453.273 | 2580236.028 | 2861307.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 250783 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42760 | 42811 | 2428296 | Propuesta publica | 2694693 | IPC | 45 | 42891 | 42942 | 0 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 540 | 42943 | 43483 | 23.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114355.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 296548 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43749 | 43817 | 3864631 | Propuesta publica | 4104491 | IPC | 21 | 43984 | 44022 | 0 | SERGIO CERVA S.A. | 550 | 44023 | 44573 | 79.8 | 995067.624 | 0 | 0 | 234917.741 | 287018.338 | 264863.594 | 223743.283 | 178540.9 | 220777.87 | 158378.125 | 225049.707 | 173625.233 | 213867.964 | 399453.273 | 2580236.028 | 746952.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 48.686 | 0 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13359 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 48.686 | 0 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30400279-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | [21 empty] | 341013.111 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267703.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
La Araucanía | 30400279-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 341013.111 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267703.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30400279-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 284052 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43287 | 43329 | 1043550 | Propuesta publica | 1043500 | IPC | 78 | 43420 | 43480 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 1120 | 43480 | 44600 | 75.79 | 341013.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267703.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30423825-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO PERQUENCO-MONTRE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383925.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30423825-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383925.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30423825-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Perquenco - Montre; comuna de Perquenco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 246550 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-05-23 | 2016-06-30 | 613956 | Propuesta publica | 492886 | IPC | 33 | 2016-08-11 | 2016-10-11 | -274 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 360 | 2016-10-12 | 2017-10-07 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383925.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30444722-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | [21 empty] | 0 | 517000 | 0 | 0 | 24.408 | 130782.598 | 45946.301 | 0 | 58822.388 | 16840.017 | 0 | 105173.231 | 0 | 153049.493 | 510638.436 | 281854.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 24.408 | 176728.899 | 75662.405 | 258222.724 | 517000
La Araucanía | 30444722-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 6500 | 0 | 0 | 24.408 | 0 | 0 | 0 | 86.887 | 34.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30444722-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.408 | 0 | 0 | 0 | 86.887 | 34.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30444722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 510500 | 0 | 0 | 0 | 130782.598 | 45946.301 | 0 | 58735.501 | 16805.643 | 0 | 105173.231 | 0 | 153049.493 | 510492.767 | 281854.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30444722-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Cares y accesos Km 7;2 del camino Ruta Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 315575 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44082 | 44120 | 765910 | Propuesta publica | 759439 | IPC | 2360 | 44153 | 44161 | 0 | SAN FELIPE S.A. | 480 | 44162 | 2022-03-22 | 58.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130782.598 | 45946.301 | 0 | 58735.501 | 16805.643 | 0 | 105173.231 | 0 | 153049.493 | 510492.767 | 281854.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30458879-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTES LINICH Y SOCO, VILLA BOLDOS -TOLTEN | [21 empty] | 0 | 717940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36889.534 | 87328.81 | 86721.446 | 0 | 165859.532 | 75126.689 | 110972 | 154888.904 | 717786.915 | 444080.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 124218.344 | 252580.978 | 340987.593 | 717940
La Araucanía | 30458879-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 717940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36889.534 | 87328.81 | 86721.446 | 0 | 165859.532 | 75126.689 | 110972 | 154888.904 | 717786.915 | 444080.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30458879-0 | '02 | '004 | Reposición Puentes Linich y Soco, Villa Boldos -Toltén Nuevo 2019, comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 317617 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44085 | 44125 | 1164812 | Propuesta publica | 1092682 | IPC | 2517 | 44169 | 44176 | 0 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 360 | 44177 | 44537 | 39.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36889.534 | 87328.81 | 86721.446 | 0 | 165859.532 | 75126.689 | 110972 | 154888.904 | 717786.915 | 444080.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30458988-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | [21 empty] | 1458839.91 | 2300860 | 0 | 16862.272 | 118223.665 | 2866.738 | 212667.949 | 22216.132 | 1496.232 | 78238.987 | 965243.833 | 395610.752 | 9339.723 | 476289.263 | 2299055.546 | 2419.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 135085.937 | 237750.819 | 1044979.052 | 881239.738 | 2300860
La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 206222.848 | 10950 | 0 | 10939.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10939.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Asesoria de Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Maquehue Boroa- Puente Ragnintuleufu, P. Las Casas y Nueva Imperial Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 278580 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43524 | 43564 | 253576 | Propuesta publica | 292320 | SR | 1701 | 43647 | 43664 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 489 | 43664 | 44153 | 100 | 206222.848 | 0 | 0 | 10939.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10939.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 420000 | 0 | 5922.47 | 5235.342 | 2866.738 | 212667.949 | 22216.132 | 1496.232 | 78238.987 | 62768.788 | 9347.83 | 9315.38 | 9430.577 | 419506.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 633141 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5922.47 | 5235.342 | 2866.738 | 212667.949 | 22216.132 | 1496.232 | 78238.987 | 62768.788 | 9347.83 | 9315.38 | 9430.577 | 419506.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1252617.062 | 1869660 | 0 | 0 | 112988.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902377.673 | 386262.922 | 0 | 466858.686 | 1868487.604 | 2419.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía | 278581 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43251 | 43308 | 3053772 | Propuesta publica | 2967800 | IPC | 53 | 43357 | 43391 | 1597245 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 921 | 43392 | 2021-04-27 | 100 | 1252617.062 | 0 | 0 | 0 | 112988.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902377.673 | 386262.922 | 0 | 466858.686 | 1868487.604 | 2419.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 0 | 24.343 | 0 | 121.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13359 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 0 | 24.343 | 0 | 121.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30458989-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 1222289.822 | 23640 | 0 | 0 | 0 | 10667.6 | 0 | 3191.354 | 183.35 | 85.935 | 7694.353 | 1167.725 | 117.187 | 42.252 | 23149.756 | 2982.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 13858.954 | 7963.638 | 1327.164 | 23640
La Araucanía | 30458989-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 27.895 | 0 | 3191.354 | 183.35 | 85.935 | 7694.353 | 1167.725 | 117.187 | 42.252 | 12510.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30458989-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 231195 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.895 | 0 | 3191.354 | 183.35 | 85.935 | 7694.353 | 1167.725 | 117.187 | 42.252 | 12510.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30458989-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1222289.822 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 10639.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10639.705 | 2982.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30458989-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Cruce Ruta S-269; Gral López-Padre Las Casas; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 270866 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-27 | 2018-02-16 | 2580915 | Propuesta publica | 2345773 | IPC | 45 | 2018-07-25 | 2018-10-08 | 174232 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 749 | 2018-10-09 | 2020-10-27 | 99.88 | 1222289.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10639.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10639.705 | 2982.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30460172-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-95-T SECTOR:VILLARRICA - LICAN RAY | [21 empty] | 201676.05 | 194926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9554.4 | 62304.592 | 0 | 0 | 41809.77 | 40225.64 | 40951.509 | 194845.911 | 223456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 9554.4 | 62304.592 | 122986.919 | 194926
La Araucanía | 30460172-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 201676.05 | 194926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9554.4 | 62304.592 | 0 | 0 | 41809.77 | 40225.64 | 40951.509 | 194845.911 | 223456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30460172-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-95-T, Tramo Villarrica - Lican Ray, Región de la Araucanía. | 292143 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43630 | 43664 | 725000 | Propuesta publica | 633000 | IPC | 2516 | 43682 | 43682 | 31896 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 1105 | 43682 | 44787 | 0 | 201676.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9554.4 | 62304.592 | 0 | 0 | 41809.77 | 40225.64 | 40951.509 | 194845.911 | 223456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30461075-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | [21 empty] | 3188845.894 | 3312680 | 0 | 1318680.847 | 522964.27 | 427240.795 | 22695.14 | 370566.965 | 63287.724 | 25314.858 | 341.53 | 83700.758 | 97539.825 | 376029.516 | 3308362.228 | 7557227.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1841645.117 | 820502.9 | 88944.112 | 557270.099 | 3312680
La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 308133.534 | 337100 | 0 | 50945.357 | 0 | 55040.897 | 22695.14 | 0 | 56938.482 | 25314.858 | 0 | 0 | 57803.038 | 68342.115 | 337079.887 | 153154.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-61, Sector Melipeuco-Icalma, Comunas de Melipeuco y Lonquimay, Provincias Cautín y Malleco, Región de la Araucanía | 278619 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43423 | 43613 | 732320 | Propuesta publica | 650208 | IPC | 3604 | 43777 | 43777 | 97826 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 792 | 43777 | 44569 | 81.6 | 308133.534 | 0 | 0 | 50945.357 | 0 | 55040.897 | 22695.14 | 0 | 56938.482 | 25314.858 | 0 | 0 | 57803.038 | 68342.115 | 337079.887 | 153154.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 203000 | 0 | 0 | 4273.863 | 0 | 0 | 63997.485 | 6349.242 | 0 | 341.53 | 83700.758 | 39736.787 | 331.755 | 198731.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 417121 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4273.863 | 0 | 0 | 63997.485 | 6349.242 | 0 | 341.53 | 83700.758 | 39736.787 | 331.755 | 198731.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2880712.36 | 2772580 | 0 | 1267735.49 | 518690.407 | 372199.898 | 0 | 306569.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307355.646 | 2772550.921 | 7404073.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta S-61, Melipeuco-Icalma, Comunas de Melipeuco y Lonquimay, Región de la Araucanía | 278618 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-29 | 2018-11-14 | 9706685 | Propuesta publica | 11920197 | IPC | 60 | 43634 | 43756 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 938 | 2019-10-18 | 2022-05-13 | 52 | 2880712.36 | 0 | 0 | 1267735.49 | 518690.407 | 372199.898 | 0 | 306569.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307355.646 | 2772550.921 | 7404073.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30464383-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANÍA 2017-2018 | [21 empty] | 401887 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 96000 | 201313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 96000 | 99000
La Araucanía | 30464383-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 401887 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 96000 | 201313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30464383-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI varios caminos Región de La Araucanía | 290646 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43403 | 43461 | 1119010 | Propuesta publica | 1054000 | SR | 25 | 43528 | 43567 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 900 | 43567 | 44467 | 80.9 | 401887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 96000 | 201313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | [21 empty] | 7641990.841 | 2712410 | 0 | 114337.713 | 242933.4 | 159399.049 | 187372.046 | 211878.572 | 168733.672 | 84141.036 | 370235.658 | 268297.995 | 410481.227 | 476562.477 | 2694372.845 | 2327186.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 357271.113 | 558649.667 | 623110.366 | 1155341.699 | 2712410
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.893 | 0 | 0 | 194.761 | 0 | 194.761 | 0 | 0 | 554.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23700 | SinInf |  | -- | // | -18756 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.893 | 0 | 0 | 194.761 | 0 | 194.761 | 0 | 0 | 554.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1012705.179 | 215110 | 0 | 5928.383 | 0 | 0 | 18301.2 | 0 | 0 | 53826.6 | 49650 | 0 | 65166.081 | 22063.2 | 214935.464 | 882535.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Consultoría de Puentes 2018 Región de La Araucanía | 285511 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43287 | 43329 | 499917 | Propuesta publica | 468349 | IPC | 77 | 43418 | 43454 | 46648 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 1210 | 43454 | 44664 | 92 | 242238.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5586.081 | 0 | 5586.081 | 56507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Consultoria Reparación y reforzamiento de Puentes Ruta Internacional Ruta 181 - CH TRAMO 2, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 291832 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43482 | 43521 | 449982 | Propuesta publica | 383812 | SR | 33 | 43549 | 43592 | 0 | CCP INGENIERIA S.A. | 660 | 43592 | 44252 | 49.54 | 173340.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193684.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Consultoria Reparación y reforzamiento de Puentes Ruta Internacional 181 - CH TRAMO 1, Provincia de Malleco , Región de La Araucanía | 291833 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-01-17 | 2019-02-25 | 450000 | Propuesta publica | 382244 | SR | 32 | 2019-03-25 | 2019-05-15 | 0 | CCP INGENIERIA S.A. | 660 | 2019-05-15 | 2021-03-05 | 60 | 79931.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Consultoria Reparación Puentes, varias comunas, Provincias de Malleco y Cautin, Región de La Araucanía | 291834 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-01-18 | 2019-02-26 | 449820 | Propuesta publica | 414997 | SR | 36 | 2019-03-29 | 2019-05-16 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 360 | 2019-05-16 | 2020-05-10 | 91 | 158682.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42315.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoria Catastro Puentes, varias comunas, provincia de Malleco, Región de La Araucanía NUEVO 2019 | 291835 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-15 | 2019-08-09 | 199989 | Propuesta publica | 183012 | SR | 2590 | 2019-10-03 | 2019-11-29 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 420 | 2019-11-29 | 2021-01-22 | 100 | 164710.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18301.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18301.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoria Sellos y recapados Varias Comunas, Región de La Araucanía | 291866 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43697 | 43738 | 180001 | Propuesta publica | 190200 | SR | 725 | 43930 | 43962 | 0 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 455 | 43962 | 2021-08-09 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53826.6 | 0 | 0 | 0 | 22063.2 | 75889.8 | 114310.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Asesoría Inspección Técnica Red Vial 2019 - 2020; Provincias de Cautín; Región de La Araucanía | 303335 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-13 | 2020-01-23 | 199800 | Propuesta publica | 206205 | SR | 726 | 2020-04-09 | 2020-05-07 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 245 | 2020-05-07 | 2021-01-07 | 78.86 | 193802.18 | 0 | 0 | 5928.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5928.383 | 6474.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoría Catastro Puentes, provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 325137 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-01-28 | 199975 | Propuesta publica | 198600 | SR | 211 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2021-02-18 | 2022-02-18 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49650 | 0 | 59580 | 0 | 109230 | 89370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Consultoría para el Catastro de Infraestructura Vial - etapa 1 Levantamiento de ejes Región de La Araucanía (3er llamado) | 338078 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-07 | 2021-06-17 | 185295 | Propuesta publica | 165000 | IPC | 1568 | 2021-08-03 | 2021-08-09 | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 420 | 2021-08-09 | 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1256.178 | 6000 | 0 | 0 | 164.404 | 729.269 | 0 | 989.438 | 1174.213 | 85.936 | 90.215 | 25.065 | 1155.144 | 1170 | 5583.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 225607 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 1256.178 | 0 | 0 | 0 | 164.404 | 729.269 | 0 | 989.438 | 1174.213 | 85.936 | 90.215 | 25.065 | 1155.144 | 1170 | 5583.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6628029.484 | 2489640 | 0 | 108409.33 | 242768.996 | 158669.78 | 168905.953 | 210889.134 | 167559.459 | 30033.739 | 320387.489 | 267999.145 | 344160.002 | 453329.277 | 2473112.304 | 1444651.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Sello y Bacheo Pichares - Huife; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 282596 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43280 | 43340 | 966470 | Propuesta publica | 1029545 | IPC | 63 | 43385 | 43426 | -6 | REMAVESA S. A. | 300 | 43427 | 2019-09-19 | 99.6 | 97953.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Sello y Bacheo Los Guindos -Segunda Faja; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 288567 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-26 | 2018-10-17 | 314564 | Propuesta publica | 377216 | IPC | 340 | 2019-02-18 | 2019-02-26 | -108 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 240 | 2019-02-27 | 2019-10-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.866 | 322.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación sello; bacheo asfáltico camino Cunco - Lago Colico - Trafanpulli; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 289502 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43371 | 43411 | 995270 | Propuesta publica | 944492 | IPC | 7 | 43516 | 43553 | 61625 | APIA SPA | 286 | 43554 | 2020-01-10 | 100 | 43797.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3882.872 | 0 | 3882.872 | 5.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Reposición Puente Seco y Accesos; Ruta S-335 Cherquenco El Salto; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 291856 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-06 | 2019-03-19 | 598392 | Propuesta publica | 684189 | IPC | 52 | 2019-06-06 | 2019-08-05 | 0 | APIA SPA | 300 | 2019-08-06 | 2020-06-01 | 93.52 | 659694.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46410.917 | 46410.917 | 6561.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Camino Nueva Imperial Chol Chol por Hualacura, comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 291924 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43487 | 43523 | 834439 | Propuesta publica | 775270 | IPC | 38 | 43560 | 43600 | 70777 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 262 | 43601 | 2020-02-02 | 98.95 | 115421.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9436.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Red Vial Ruta S-215 Temuco Pillanlelbún Lautaro y Ruta S-31 (Cajón) Vilcún Refugio Llaima; comunas de Temuco y Vilcún Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 293089 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-01-21 | 2019-02-27 | 846413 | Propuesta publica | 984491 | IPC | 53 | 2019-06-10 | 2019-08-05 | 120621 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 370 | 2019-08-06 | 2020-08-10 | 99.71 | 375718.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3203.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación Sello y Bacheo asfáltico camino Acceso Lolco por El Mocho; comuna de Curacautín; Provincia de Malleco, Región de La Araucanía (2do llamado) | 299480 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43623 | 43661 | 368385 | Propuesta publica | 387163 | IPC | 2241 | 43700 | 43712 | 71890 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 240 | 43713 | 2020-05-02 | 100 | 196689.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación Ruta 69B040 Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra; sector urbano; calles Manuel Montt; Pedro de Valdivia; Av Ercilla; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 300535 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-19 | 2019-07-31 | 360564 | Propuesta publica | 453736 | IPC | 3039 | 2019-11-19 | 2019-12-11 | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 300 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | 95.18 | 442820.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.143 | 21849.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Reparación camino Las Hortencias Leufuche; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 300539 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-03 | 2020-08-11 | 140579 | Propuesta publica | 130744 | IPC | 2029 | 2020-10-01 | 2020-10-13 | 0 | PUERTO LINARES SPA | 150 | 2020-10-14 | 2021-03-13 | 90.75 | 21159.94 | 0 | 0 | 0 | 38659.905 | 26758.231 | 34765.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100183.953 | 12085.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación sello y bacheo asfáltico Acceso al Volcán, comuna de Pucón, Provincia de Cautín; Región de La Araucania | 300738 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43657 | 43697 | 810784 | Propuesta publica | 785210 | IPC | 2407 | 43719 | 43732 | 119992 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 372 | 43733 | 2020-10-01 | 83 | 479661.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153825.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservacion bacheo y recapado asfáltico Carahue - Saavedra; comunas de Carahue y Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 300802 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-05 | 2019-08-06 | 3458929 | Propuesta publica | 2960939 | IPC | 68 | 2019-08-26 | 2019-09-30 | -3 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 420 | 2019-10-01 | 2020-11-24 | 99.75 | 3031709.264 | 0 | 0 | 0 | 6220.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220.132 | 6988.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservacion sello; bacheo asfaltico camino Quetroleufu - Pichares - Huife, Provincia de Cautin; Región de La Araucanía | 300803 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43698 | 43740 | 897949 | Propuesta publica | 833847 | IPC | 3232 | 43803 | 43811 | 109276 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 354 | 43812 | 2020-12-01 | 100 | 935911.372 | 0 | 0 | 0 | 32553.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32553.942 | 167.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | Demolición Puente Toltén Antiguo, en Caletera Ruta 5 Sur, entre los Km 700 al Km 701,5 de la Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 301503 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-25 | 2019-05-20 | 1602343 | Propuesta privada | 2193899 | IPC | 46 | 2019-10-23 | 2019-12-20 | -92539 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 359 | 2019-05-31 | 2020-05-24 | 98.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación red vial Padre Las Casas - Niágara - Cruce ruta S-39 ,provincia de Cautín; región de La Araucanía (rezagado 2019) | 304557 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44082 | 44134 | 1501696 | Propuesta publica | 1242465 | IPC | 2452 | 44162 | 44174 | 122261 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 461 | 44175 | 2022-03-16 | 67.39 | 0 | 0 | 0 | 108409.33 | 165335.017 | 131911.549 | 134140.136 | 153409.429 | 74323.371 | 0 | 49414.504 | 91378.488 | 36005.542 | 35549.919 | 979877.285 | 435947.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación pasada urbana por Collipulli; comuna de Collipulli; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado) | 305968 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-27 | 2020-03-06 | 277774 | Propuesta publica | 263539 | IPC | 844 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 300 | 2020-05-14 | 2021-03-10 | 85.64 | 227491.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37839.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Reposición Puente El Rosario y Accesos Ruta R-71 Inspector Fernández - Termas de Malleco; comuna de Victoria; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía - 3er llamado | 309393 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44124 | 44167 | 729807 | Propuesta publica | 718830 | IPC | 213 | 44243 | 44251 | 20659 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 309 | 44251 | 44560 | 82.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57479.705 | 68804.174 | 0 | 162718.893 | 0 | 82639.161 | 219674.563 | 591316.496 | 183888.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Red Vial conservación granular Caminos Monopaine - Chapod Pulli y Metrenco - Misión Inglesa; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 321357 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44189 | 44249 | 772832 | Propuesta publica | 773119 | IPC | 350 | 44264 | 44274 | 66472 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 300 | 44274 | 44574 | 81.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24431.914 | 28669.123 | 108254.092 | 176620.657 | 221632.427 | 151371.012 | 710979.225 | 168523.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (PECAM) Conservación periódica rutas R-560 y R-558 etapa 2; Comuna de Ercilla; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 341808 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44459 | 44489 | 245150 | Propuesta publica | 380796 | IPC | 2981 | 44560 | 44560 | 0 | CONSTRUCTORA MAK SUR SPA | 240 | 44560 | 44800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399795.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.954 | 79.024 | 0 | 0 | 186.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13359 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.954 | 79.024 | 0 | 0 | 186.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481272-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | [21 empty] | 6013909.455 | 9045610 | 0 | 1467618.212 | 1077358.129 | 881485.847 | 968329.275 | 521264.53 | 365759.593 | 836725.821 | 519310.387 | 1213069.581 | 235678.833 | 958313.845 | 9044914.053 | 9438890.39 | 10893381.277 | 7473190.49 | 288604.755 | 0 | 0 | Item | 2544976.341 | 2371079.652 | 1721795.801 | 2407062.259 | 9045610
La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 317 | 0 | 0 | 115.042 | 164.893 | -164.893 | 0 | 0 | 194.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23700 | SinInf |  | -- | // | -18756 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.042 | 164.893 | -164.893 | 0 | 0 | 194.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 453469.999 | 905940 | 0 | 118388.608 | 62411.145 | 42300.828 | 82523.791 | 62780.355 | 38328.849 | 56694.513 | 84146.798 | 126609.662 | 145845.483 | 85604.337 | 905634.369 | 1243156.205 | 1278270.72 | 761759.55 | 288604.755 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín; Llaima Etapa III, Región de La Araucanía" | 290015 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43629 | 43676 | 874200 | Propuesta publica | 888535 | IPC | 14 | 43937 | 43987 | 0 | CONSORCIO INGENIERIA HEXACON LLAIMA III LIMITADA | 1430 | 43987 | 45417 | 38.51 | 105333.368 | 0 | 0 | 39488.764 | 19984.476 | 0 | 39987.856 | 20107.359 | 20179.198 | 20158.401 | 20466.553 | 20375.809 | 20855.997 | 0 | 221604.413 | 240471.6 | 249546 | 137250.3 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincia de Malleco y Cautín, Malleco Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 290017 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-19 | 2019-07-30 | 876410 | Propuesta publica | 900227 | IPC | 15 | 2020-04-23 | 2020-06-05 | 0 | CONSORCIO ING. HEXACON MALLECO ORIENTE I LTDA | 1430 | 2020-06-05 | 2024-05-05 | 32.53 | 106855.325 | 0 | 0 | 40008.353 | 20429.39 | 20182.306 | 20331.706 | 20410.236 | 18149.651 | 0 | 0 | 41157.554 | 41774.328 | 21446.454 | 243889.978 | 245934.15 | 252829.5 | 120417 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín , sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía" | 290018 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-24 | 2019-07-05 | 876410 | Propuesta publica | 982488 | IPC | 76 | 2019-10-24 | 2019-11-28 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2019-11-28 | 2023-10-28 | 51.21 | 241281.306 | 0 | 0 | 38891.491 | 21997.279 | 22118.522 | 22204.229 | 22262.76 | 0 | 22281.574 | 45002.131 | 22806.264 | 23111.462 | 23228.525 | 263904.237 | 263390.4 | 275933 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | 299488 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 799940 | Propuesta publica | 864189 | IPC | 6 | 2021-03-26 | 2021-05-25 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1431 | 2021-05-25 | 2025-04-25 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14254.538 | 18678.114 | 18806.224 | 38568.571 | 19284.286 | 109591.733 | 231676.2 | 236089 | 242708.4 | 107804.7 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía (2° llamado) | 336771 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44323 | 44364 | 805345 | Propuesta publica | 975004 | IPC | 24 | 44403 | 44431 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 44431 | 45861 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23463.811 | 21535.125 | 21645.072 | 66644.008 | 261683.855 | 263873.22 | 261383.85 | 180800.055 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5560439.456 | 8136803 | 0 | 1349229.604 | 1014831.942 | 839020.126 | 885970.377 | 458411.146 | 327170.737 | 779666.146 | 434168.705 | 1086411.233 | 89200.432 | 872709.508 | 8136789.956 | 8195734.185 | 9615110.557 | 6711430.94 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín Llaima Etapa III, Región de La Araucanía" | 290020 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-08 | 2019-05-09 | 7499896 | Propuesta publica | 7066077 | IPC | 56 | 2019-06-18 | 2019-08-20 | 124238 | APIA SPA | 1440 | 2019-08-21 | 2023-07-31 | 65.93 | 2708398.867 | 0 | 0 | 520320.929 | 107889.003 | 251363.166 | 102889.705 | 237012.3 | 63249.85 | 188140.381 | 0 | 178940.758 | 0 | 191116.238 | 1840922.33 | 1114091.98 | 1498429.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 290021 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43504 | 43542 | 6698522 | Propuesta publica | 8240644 | IPC | 9 | 43892 | 43930 | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 43931 | 2024-03-20 | 22.97 | 482296.298 | 0 | 0 | 339998.592 | 221016.618 | 245857.999 | 129575.354 | 66786.267 | 157895.545 | 29886.82 | 117539.822 | 202864.489 | 24857.371 | 141639.638 | 1677918.515 | 1626450 | 2217600 | 2947925.5 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía" | 290022 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 7499806 | Propuesta publica | 7314897 | IPC | 46 | 2019-04-26 | 2019-06-19 | 124064 | APIA SPA | 1440 | 2019-06-20 | 2023-05-30 | 53.53 | 2190168.788 | 0 | 0 | 329968.44 | 244471.668 | 65125.286 | 62909.076 | 36772.957 | 106025.342 | 0 | 155236.242 | 147566.189 | 0 | 160251.894 | 1308327.094 | 1820092.205 | 2143379.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín , sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía | 299490 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-13 | 2019-10-22 | 7000000 | Propuesta publica | 6514835 | IPC | 30 | 2020-07-29 | 2020-10-08 | 0 | APIA SPA | 1440 | 2020-10-09 | 2024-09-18 | 31.48 | 179575.503 | 0 | 0 | 158941.643 | 227042.826 | 246566.024 | 411405.851 | 82863.695 | 0 | 342380.579 | 0 | 526169.494 | 0 | 221449.5 | 2216819.612 | 1434825 | 1450049.025 | 1768739.086 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | 299492 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44008 | 44047 | 6899978 | Propuesta publica | 7108374 | IPC | 37 | 44090 | 44125 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1440 | 44126 | 2024-10-01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214411.827 | 30107.651 | 179190.391 | 34975.927 | 0 | 219258.366 | 161392.641 | 30870.303 | 64343.061 | 158252.238 | 1092802.405 | 2200275 | 2305652.182 | 1994766.354 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 260.007 | 170.401 | 994.884 | 48.686 | 632.918 | 0 | 2179.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13359 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 260.007 | 170.401 | 994.884 | 48.686 | 632.918 | 0 | 2179.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481288-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | [21 empty] | 2031582.323 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150
La Araucanía | 30481288-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2031582.323 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481288-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Conservación camino básico Quillem Selva Oscura Vialidad Región de la Araucanía | 282561 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-11 | 2018-08-31 | 2466804 | Propuesta publica | 2120980 | IPC | 14 | 2019-02-25 | 2019-03-26 | 117508 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 507 | 2019-03-27 | 2020-08-15 | 99.22 | 1144141.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481288-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservación Ruta Ñancul - Huiscapi; sector DM 0;000 a DM 9;240; comunas de Villarrica y Loncohe; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 282582 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-19 | 2018-08-10 | 1252985 | Propuesta publica | 1199643 | IPC | 62 | 2018-10-12 | 2018-11-19 | 118896 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 495 | 2018-11-20 | 2020-03-29 | 96.29 | 481814.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481288-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservacion Dm 4852;449 al Dm 9975;04 Tolten La Barra, comuna de Toltén; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 284963 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-10 | 2018-08-28 | 938103 | Propuesta publica | 1076425 | IPC | 15 | 2019-02-25 | 2019-03-29 | 69968 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 383 | 2019-03-30 | 2020-04-16 | 100 | 405626.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481309-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | [21 empty] | 169533.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285607.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
La Araucanía | 30481309-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 169533.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285607.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481309-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 282587 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-21 | 2018-07-31 | 380248 | Propuesta publica | 458406 | IPC | 2566 | 2018-11-23 | 2018-12-18 | 0 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 300 | 2018-12-19 | 2019-10-15 | 100 | 18032.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50447.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481309-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 288646 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-26 | 2018-10-17 | 128300 | Propuesta publica | 135601 | IPC | 2603 | 2018-11-28 | 2018-12-12 | 0 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 180 | 2018-12-13 | 2019-06-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28804.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481309-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Melipeuco; Provincia de Cautín; Región de La Aracanía (2do llamado) | 299777 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43591 | 43630 | 325136 | Propuesta publica | 349870 | IPC | 1846 | 43661 | 43678 | 0 | ARRIENDO MAQUINARIA PESADA INGEONEO SPA | 240 | 43679 | 2020-03-29 | 55 | 32586.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196850.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30481309-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 300782 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-09 | 2019-06-17 | 298519 | Propuesta publica | 290989 | IPC | 1951 | 2019-07-30 | 2019-08-08 | -13 | SOC INGENIERIA Y CONST TIERRA SUR SPA | 300 | 2019-08-09 | 2020-06-04 | 100 | 118914.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9505.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30482066-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | [21 empty] | 8553506.984 | 6676130 | 0 | 699719.208 | 1090767.999 | 648311.602 | 438471.727 | 531520.442 | 610952.776 | 361905.554 | 603138.794 | 412151.944 | 583151.239 | 659268.377 | 6639359.662 | 10585814.331 | 374662.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1790487.207 | 1618303.771 | 1575997.124 | 1654571.56 | 6676130
La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 809629.999 | 870670 | 0 | 103675.489 | 105995.436 | 69435.653 | 52482.783 | 87176.504 | 70043.408 | 34808.391 | 79996.811 | 90754.97 | 108187.712 | 68108.917 | 870666.074 | 753368.526 | 81119.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Región de La Araucanía | 268728 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-29 | 2018-05-18 | 797778 | Propuesta publica | 769860 | IPC | 16 | 2019-02-26 | 2019-03-29 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1432 | 2019-03-29 | 2023-02-28 | 67.93 | 210103.044 | 0 | 0 | 35521.668 | 17795.232 | 17860.752 | 17927.91 | 17975.412 | 17991.792 | 0 | 0 | 54753.426 | 18661.734 | 32170.771 | 230658.697 | 215760 | 41170.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 274051 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43188 | 43244 | 799217 | Propuesta publica | 739686 | IPC | 50 | 43353 | 43391 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 47 | 43392 | 2018-12-05 | 79.42 | 190896.477 | 0 | 0 | 32339.911 | 16282.581 | 16314.116 | 16374.182 | 16435.751 | 16479.299 | 16494.316 | 44124.018 | 0 | 35182.299 | 17930.303 | 227956.776 | 170811.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría Para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la Provincia de Cautin, sector Cordillera, etapa II, Region de La Araucanía | 274053 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-04-03 | 2018-05-29 | 798582 | Propuesta publica | 739122 | IPC | 46 | 2018-07-26 | 2018-09-03 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2018-09-03 | 2022-08-03 | 82.83 | 197373.315 | 0 | 0 | 0 | 53838.236 | 17147.63 | 0 | 34515.425 | 17273.438 | 0 | 17411.827 | 17474.731 | 35597.374 | 18007.843 | 211266.504 | 145228.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría para la la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía | 274055 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-27 | 2018-11-08 | 797003 | Propuesta publica | 793548 | SR | 91 | 2018-12-21 | 2019-01-22 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2019-01-22 | 2022-12-22 | 69.89 | 211257.163 | 0 | 0 | 35813.91 | 18079.387 | 18113.155 | 18180.691 | 18249.916 | 18298.879 | 18314.075 | 18460.966 | 18526.813 | 18746.305 | 0 | 200784.097 | 221568 | 39948.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7743876.985 | 5802470 | 0 | 596043.719 | 984772.563 | 578875.949 | 385988.944 | 444003.136 | 540811.996 | 327097.163 | 522095.234 | 320934.457 | 474354.952 | 591159.46 | 5766137.573 | 9832445.805 | 293543.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 268702 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 6399948 | Propuesta publica | 6699136 | IPC | 80 | 2018-11-26 | 2019-01-15 | -74 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 2019-01-16 | 2022-12-26 | 64.39 | 2618596.761 | 0 | 0 | 140508.191 | 128243.737 | 54843.652 | 110245.56 | 16199.634 | 128932.596 | 0 | 135868.38 | 20406.583 | 146828.053 | 19276.033 | 901352.419 | 2329052.898 | 293543.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 274049 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43091 | 43131 | 7500000 | Propuesta publica | 7945604 | IPC | 16 | 43172 | 43214 | 117450 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 43215 | 44655 | 77.23 | 1314876.258 | 0 | 0 | 42779.505 | 177327.17 | 65453.997 | 175596.423 | 60011.234 | 307716.855 | 66002.948 | 167962.731 | 63164.915 | 164183.804 | 159863.755 | 1450063.337 | 1838795.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Cautin, sector Cordillera, etapa II, Region de La Araucanía. | 274052 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43091 | 43131 | 7399994 | Propuesta publica | 6741025 | IPC | 27 | 43216 | 43278 | 119865 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1440 | 43279 | 44719 | 63.74 | 1124022.986 | 0 | 0 | 0 | 317805.507 | 212266.754 | 0 | 122518.504 | 0 | 58777.923 | 174925.411 | 104237.268 | 137368.469 | 174614.028 | 1302513.864 | 2642777.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía. | 274054 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43242 | 43287 | 7399431 | Propuesta publica | 8756090 | IPC | 55 | 43357 | 43391 | 118955 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1440 | 43392 | 44832 | 69 | 2686380.98 | 0 | 0 | 412756.023 | 361396.149 | 246311.546 | 100146.961 | 245273.764 | 104162.545 | 202316.292 | 43338.712 | 133125.691 | 25974.626 | 237405.644 | 2112207.953 | 3021819.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.802 | 97.372 | 0 | 1046.749 | 462.517 | 608.575 | 0 | 2556.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13359 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.802 | 97.372 | 0 | 1046.749 | 462.517 | 608.575 | 0 | 2556.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30482963-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | [21 empty] | 445475.389 | 276890 | 0 | 28636.94 | 126000.36 | 0 | 0 | 4551.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33190.45 | 84448.144 | 276827.854 | 217742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 154637.3 | 4551.96 | 0 | 117638.594 | 276890
La Araucanía | 30482963-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 445475.389 | 276890 | 0 | 28636.94 | 126000.36 | 0 | 0 | 4551.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33190.45 | 84448.144 | 276827.854 | 217742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30482963-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | 278595 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43339 | 43391 | 1150000 | Propuesta publica | 931000 | IPC | 274 | 43404 | 43430 | 168140 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 990 | 43430 | 2021-08-12 | 0 | 445475.389 | 0 | 0 | 28636.94 | 126000.36 | 0 | 0 | 4551.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33190.45 | 84448.144 | 276827.854 | 217742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30483037-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 199-CH SECTOR: PUCÓN - CR. RUTA S-905 | [21 empty] | 127129.815 | 380300 | 0 | 0 | 78828.431 | 0 | 0 | 233959.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62151.81 | 374940.037 | 145769.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 78828.431 | 233959.796 | 0 | 62151.81 | 380300
La Araucanía | 30483037-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 127129.815 | 380300 | 0 | 0 | 78828.431 | 0 | 0 | 233959.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62151.81 | 374940.037 | 145769.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30483037-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 199-CH Sector Pucón - Cr. Ruta S-905, Región de la Araucanía | 278586 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-08-19 | 2019-10-10 | 469800 | Propuesta publica | 620351 | IPC | 1420 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 900 | 2020-06-08 | 2022-11-25 | 0 | 127129.815 | 0 | 0 | 0 | 78828.431 | 0 | 0 | 233959.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62151.81 | 374940.037 | 145769.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30483134-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | [21 empty] | 1108497.765 | 1144470 | 0 | 38424.609 | 306160.731 | 27.895 | 1979.884 | 602217.613 | 253.256 | 14168.087 | 471.119 | 155234.597 | 8479.275 | 14682.776 | 1142099.842 | 155868.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 344585.34 | 604225.392 | 14892.462 | 178396.648 | 1144470
La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 217312.53 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 11282.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 278623 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-27 | 2018-09-05 | 291102 | Propuesta publica | 353920 | SR | 45 | 2019-04-26 | 2019-05-31 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 519 | 2019-05-31 | 2020-10-31 | 96.81 | 217312.53 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 11282.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 98000 | 0 | 38424.609 | 0 | 27.895 | 1979.884 | 25.065 | 233.5 | 14168.087 | 431.607 | 31910.739 | 8479.275 | 111.002 | 95791.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 314476 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 38424.609 | 0 | 27.895 | 1979.884 | 25.065 | 233.5 | 14168.087 | 431.607 | 31910.739 | 8479.275 | 111.002 | 95791.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 891185.235 | 1033260 | 0 | 0 | 293160.731 | 0 | 0 | 602192.548 | 0 | 0 | 0 | 123323.858 | 0 | 14571.774 | 1033248.911 | 144586.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 278622 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43270 | 43322 | 2909383 | Propuesta publica | 3204204 | IPC | 66 | 43396 | 43432 | 599944 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 734 | 43433 | 44167 | 96.96 | 891185.235 | 0 | 0 | 0 | 293160.731 | 0 | 0 | 602192.548 | 0 | 0 | 0 | 123323.858 | 0 | 14571.774 | 1033248.911 | 144586.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.756 | 0 | 39.512 | 0 | 0 | 0 | 59.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13359 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.756 | 0 | 39.512 | 0 | 0 | 0 | 59.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30483167-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | [21 empty] | 103695.75 | 9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750.375 | 0 | 0 | 9750.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 9750.375 | 9752
La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 103695.75 | 9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750.375 | 0 | 0 | 9750.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeníeria Reposicion Puente Malleco y Accesos En Ruta R-152 Angol; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Regón de La Araucanía | 278590 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 43256 | 43305 | 244080 | Propuesta publica | 222197 | SR | 2243 | 43392 | 43403 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 600 | 43403 | 2020-06-21 | 100 | 103695.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750.375 | 0 | 0 | 9750.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30483236-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA | [21 empty] | 0 | 276250 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 25000 | 42600 | 0 | 24000 | 8400 | 30000 | 0 | 240000 | 153750 | 160250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 135000 | 66600 | 38400 | 276250
La Araucanía | 30483236-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 276250 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 25000 | 42600 | 0 | 24000 | 8400 | 30000 | 0 | 240000 | 153750 | 160250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30483236-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 315713 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44089 | 44132 | 694894 | Propuesta publica | 554000 | SR | 2362 | 44153 | 44161 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 900 | 44161 | 45061 | 43.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 25000 | 42600 | 0 | 24000 | 8400 | 30000 | 0 | 240000 | 153750 | 160250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30483558-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN TEMUCO | [21 empty] | 133990 | 120920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83287.056 | 6913.476 | 0 | 30714.745 | 0 | 0 | 0 | 120915.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 83287.056 | 37628.221 | 0 | 120920
La Araucanía | 30483558-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 133990 | 120920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83287.056 | 6913.476 | 0 | 30714.745 | 0 | 0 | 0 | 120915.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30483558-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Construcción Circunvalación Temuco, Región de la Araucanía | 297136 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 43672 | 43718 | 299525 | Propuesta publica | 247810 | IPC | 3206 | 43747 | 43747 | -3719 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 660 | 43747 | 44407 | 100 | 133990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83287.056 | 6913.476 | 0 | 30714.745 | 0 | 0 | 0 | 120915.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30484343-0 | ' | ' | AMPLIACION MEJORAMIENTO RUTA S-40. SECTOR: LABRANZA-IMPERIAL-CARAHUE | [21 empty] | 308257.587 | 72920 | 0 | 35556.9 | 0 | 37355.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72912.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 35556.9 | 37355.5 | 0 | 0 | 72920
La Araucanía | 30484343-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 308257.587 | 72920 | 0 | 35556.9 | 0 | 37355.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72912.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30484343-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Ampliación Mejoramiento Ruta S-40 Sector:Labranza-Imperial-Carahue, Región de la Araucanía | 290758 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 43525 | 43566 | 644560 | Propuesta publica | 450350 | IPC | 71 | 43581 | 43602 | -6510 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 620 | 43602 | 44222 | 100 | 308257.587 | 0 | 0 | 35556.9 | 0 | 37355.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72912.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | [21 empty] | 12838464.674 | 9925770 | 0 | 1607243.651 | 2114311.384 | 1252498.828 | 545269.381 | 216535.023 | 727403.456 | 336318.761 | 630316.755 | 768666.32 | 583787.074 | 1127537.112 | 9909887.745 | 7247803.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 3721555.035 | 2014303.232 | 1694038.972 | 2479990.506 | 9925770
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 114 | 0 | 0 | 107.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23700 | SinInf |  | -- | // | -18756 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 666460 | 715880 | 0 | 119436.014 | 90678.55 | 91433.482 | 60051.06 | 85442.549 | 31707.073 | 55915.724 | 37800 | 66700.618 | 0 | 74809.098 | 713974.168 | 361873.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría Proyectos CCBB etapa 2 2019-2020; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 303336 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-20 | 2020-01-31 | 214161 | Propuesta publica | 190800 | SR | 486 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 570 | 2020-03-13 | 2021-10-04 | 75 | 95400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37800 | 0 | 0 | 0 | 46800 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2019-2020; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 303338 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-20 | 2020-01-31 | 185528 | Propuesta publica | 173840 | SR | 720 | 2020-04-08 | 2020-05-11 | 6560 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 420 | 2020-05-11 | 2021-07-05 | 53.24 | 57810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7790 | 0 | 26240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34030 | 88560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Asesoría Inspección Técnica para contratos de Caminos Básicos 2019-2020; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 303467 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43812 | 43853 | 300000 | Propuesta publica | 319691 | SR | 733 | 43930 | 44014 | -9056 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 365 | 44014 | 44379 | 97.17 | 127609.911 | 0 | 0 | 53281.8 | 26640.9 | 25426.5 | 26640.9 | 26640.9 | 0 | 24393.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183024.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría Proyectos CCBB etapa 1 2019-2020; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 303741 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-21 | 2019-10-02 | 209975 | Propuesta publica | 226160 | SR | 2992 | 2019-11-13 | 2019-11-29 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 480 | 2019-11-29 | 2021-03-23 | 100 | 198440.089 | 0 | 0 | 11197.912 | 7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9206.999 | 27719.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 1 2019-2020; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado) | 303752 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-19 | 2019-10-01 | 209840 | Propuesta publica | 226575 | SR | 3167 | 2019-11-27 | 2019-12-06 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 480 | 2019-12-06 | 2021-03-30 | 100 | 187200 | 0 | 0 | 0 | 23625 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos CCBB Galpones - Quinque (SAFI 304558) y CCBB Hualapulli - Emulpán (SAFIs 306740 y 306742); Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 306199 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44043 | 44085 | 682650 | Propuesta publica | 607739 | SR | 41 | 44119 | 44162 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 546 | 44162 | 2022-05-27 | 63.02 | 0 | 0 | 0 | 54956.302 | 33097.65 | 33466.982 | 33410.16 | 32561.649 | 31707.073 | 31522.223 | 0 | 66700.618 | 0 | 65602.099 | 383024.756 | 224713.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 12172004.674 | 9206786 | 0 | 1487807.637 | 2023525.462 | 1161065.346 | 485218.321 | 131068.131 | 695535.156 | 280330.008 | 591293.973 | 701965.702 | 583787.074 | 1052728.014 | 9194324.824 | 6885929.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019-2020 Conservación Camino Básico Almagro - Misión Boroa; tramo Dm 18;610 a Dm 29;332; comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 291782 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-01-15 | 2019-03-07 | 1433681 | Propuesta publica | 1317196 | IPC | 35 | 2019-03-27 | 2019-05-24 | 69170 | APIA SPA | 360 | 2019-05-25 | 2020-05-19 | 100 | 597997.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92857.723 | 0 | 0 | 92857.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019 Conservacion Camino Básico Puren Tranaman Tramo Dm 00;000 a Dm 5;245; comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía Nuevo 2019 (2do llamado) | 298785 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43544 | 43577 | 743752 | Propuesta publica | 833082 | IPC | 1952 | 43676 | 43685 | 0 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 360 | 43685 | 2020-08-02 | 9.5 | 76687.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603342.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Peleco Tres Esquinas La Sierra; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 299174 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-22 | 2019-07-17 | 1204521 | Propuesta publica | 1562149 | IPC | 79 | 2019-10-29 | 2019-12-04 | 71252 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 423 | 2019-12-05 | 2021-01-31 | 97.5 | 1230046.573 | 0 | 0 | 0 | 140676.6 | 284090.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424767.388 | 41881.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación Faja 10.000 - Las Hortencias; comuna de Cunco; Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía | 299178 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-20 | 2019-07-29 | 958989 | Propuesta publica | 919043 | IPC | 2162 | 2019-08-19 | 2019-08-27 | 0 | APIA SPA | 330 | 2019-08-28 | 2020-07-23 | 96.1 | 713255.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35954.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Los Laureles Lago Colico; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 299179 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-22 | 2019-07-17 | 1498769 | Propuesta publica | 1464007 | IPC | 72 | 2019-10-03 | 2019-11-29 | 42766 | INV. E INMOBILIARIA SAN IGNACIO SPA | 420 | 2019-11-30 | 2021-01-23 | 99.91 | 1233181.401 | 0 | 0 | 51237.257 | 245179.399 | 0 | 17073.703 | 0 | 0 | 0 | 12833.623 | 0 | 0 | 0 | 326323.982 | 1087.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Rutas S-518 y S-440, Carahue Catripulli 2ª etapa y Catripulli La Sierra ; comunas de Carahue y Saavedra ; Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía | 299184 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43607 | 43661 | 2697500 | Propuesta publica | 3356087 | IPC | 77 | 43762 | 43788 | 555820 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 507 | 43789 | 44296 | 99.29 | 3248767.517 | 0 | 0 | 0 | 109108.116 | 69408.278 | 0 | 0 | 534726.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70239.029 | 783481.469 | 28197.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Rutas R-42, R-80-P, 69S2029, varios caminos de la comuna de Purén ; Provincia de Malleco ; Región de La Araucanía | 299188 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43985 | 44022 | 688322 | Propuesta publica | 702869 | IPC | 1611 | 44055 | 44064 | 30240 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 358 | 44065 | 44423 | 100 | 127609.428 | 0 | 0 | 75988.999 | 233998.608 | 121008.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191461.235 | 0 | 0 | 622457.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Terminación Conservacion Camino Básico Fdo El Carmen - Puente Rucapangue; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 302570 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43656 | 43693 | 508287 | Propuesta publica | 526357 | IPC | 2649 | 43748 | 43748 | 51236 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 230 | 43748 | 43978 | 100 | 562914.13 | 0 | 0 | 26779.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26779.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Terminación Conservacion Camino Básico Los Guindos -Collimallin; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 302571 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43664 | 43703 | 967075 | Propuesta publica | 1036608 | IPC | 2499 | 43734 | 43747 | 100528 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 246 | 43747 | 43993 | 99.7 | 934718.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3729.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019-2020, Conservación camino Básico Quepe - Caivico - Los Notros, Cruce S-405, comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (2do llamado) | 303163 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43651 | 43684 | 993863 | Propuesta publica | 1029226 | IPC | 2503 | 43734 | 43754 | 0 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 360 | 43754 | 44114 | 3.67 | 38457.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991493.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Nilhue - Tranaman tramo DM 0;00 al DM 2588;30 ; comuna de Purén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado) | 304242 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43795 | 43845 | 440000 | Propuesta publica | 572634 | IPC | 1363 | 44026 | 44039 | 45494 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 300 | 44040 | 44340 | 100 | 297308.618 | 0 | 0 | 126826.023 | 123994.477 | 24755.618 | 10576.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55921.183 | 0 | 342074.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación Los Galpones - Quinque Tramo DM 0;000 al DM 15262;00; comuna de Pitrufquen; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | 304558 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-14 | 2020-04-07 | 3001433 | Propuesta publica | 2940181 | IPC | 20 | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 185890 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 665 | 2020-07-11 | 2022-05-07 | 57.99 | 955723.443 | 0 | 0 | 0 | 108053.449 | 144932.214 | 94245.355 | 38615.03 | 50972.333 | 0 | 104501.019 | 131917.291 | 122390.078 | 544685.592 | 1340312.361 | 981637.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Vegas Blancas por El Rosario; comuna de Angol ; Provincia de Malleco ; Región de La Araucanía (2do llamado) | 305540 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43829 | 43895 | 1069637 | Propuesta publica | 1153486 | IPC | 868 | 43958 | 43966 | 64335 | TORO S.A | 445 | 43967 | 2021-08-04 | 99.79 | 560091.571 | 0 | 0 | 153766.187 | 150898.362 | 53029.031 | 54978.382 | 0 | 0 | 67972.272 | 85276.994 | 114169.372 | 0 | 14953.978 | 695044.578 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, CRUCE RUTA 5 (PIDIMA) - LOS SAUCES POR SABOYA; comuna de Los Sauces; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado) | 305543 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-23 | 2020-02-27 | 1586998 | Propuesta publica | 1978069 | IPC | 19 | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 106289 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 420 | 2020-07-04 | 2021-08-28 | 61.06 | 531297.326 | 0 | 0 | 425632.816 | 337783.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.709 | 0 | 0 | 9344.449 | 0 | 773588.915 | 812550.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, PORMA - PUYEHUE; comuna de Teodoro Schmidt ; Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía (2do llamado) | 305555 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-23 | 2020-02-03 | 613911 | Propuesta publica | 612172 | IPC | 823 | 2020-04-23 | 2020-05-07 | 122196 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 312 | 2020-05-07 | 2021-03-15 | 100 | 280205.398 | 0 | 0 | 240745.589 | 86323.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152888.755 | 0 | 0 | 0 | 479957.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al km 11,50; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | 306740 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43875 | 43928 | 2296531 | Propuesta publica | 2277461 | IPC | 35 | 44077 | 44106 | 124114 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 570 | 44107 | 2022-04-26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 136688.183 | 134842.69 | 155638.62 | 113332.139 | 79496.312 | 0 | 35459.785 | 0 | 0 | 98356.343 | 17903.448 | 771717.52 | 1739339.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 11;5 al km 22;295; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | 306742 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-14 | 2020-04-07 | 1761035 | Propuesta publica | 1755433 | IPC | 26 | 2020-06-24 | 2020-07-27 | -1499 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 450 | 2020-07-28 | 2021-10-21 | 71.18 | 493742.738 | 0 | 0 | 250143.14 | 193390.23 | 128697.252 | 71100.735 | 12956.789 | 0 | 21759.847 | 87890.458 | 0 | 35028.718 | 20411.918 | 821379.087 | 498874.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, MALALHUE LLAGUEPULLI s/rol; codigo 69E-596; comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - 2do llamado | 310274 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-23 | 2020-02-03 | 675666 | Propuesta publica | 757523 | IPC | 1237 | 2020-06-26 | 2020-07-08 | 93110 | CONSTRUCTORA SERVISAN LTDA. | 270 | 2020-07-09 | 2021-04-05 | 99.1 | 290000.481 | 0 | 0 | 0 | 159275.939 | 179504.599 | 123911.165 | 0 | 109836.777 | 11915.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584444.233 | 8117.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019 Terminación Conservación Camino Básico Puren Tranaman Tramo Dm 00;000 a Dm 5;245; comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía Nuevo 2019 | 318723 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-02-25 | 683305 | Propuesta publica | 1037880 | IPC | 1493 | 2021-07-23 | 2021-08-05 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 360 | 2021-08-05 | 2022-07-31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139304.95 | 142356.664 | 281661.614 | 808269.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019-2020, Terminación Conservación camino Básico Quepe - Caivico - Los Notros, Cruce S-405, comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 318724 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44182 | 44225 | 989438 | Propuesta publica | 1108278 | IPC | 346 | 44264 | 44274 | -532 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 390 | 44274 | 44664 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142394.642 | 147903.124 | 171560.081 | 123441.353 | 242177.385 | 827476.585 | 331454.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 161.227 | 73.029 | 1222.782 | 0 | 0 | 0 | 1481.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13359 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 161.227 | 73.029 | 1222.782 | 0 | 0 | 0 | 1481.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002704-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 2689084.231 | 1374140 | 0 | 123137.523 | 234471.326 | 45054.739 | 25246.4 | 130166.384 | 154109.381 | 56733.21 | 117222.415 | 73.029 | 364390.584 | 123473.601 | 1374078.592 | 1724372.087 | 38777.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 357608.849 | 200467.523 | 328065.006 | 487937.214 | 1374140
La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 93122.264 | 193480 | 0 | 63376.4 | 25246.4 | 25246.4 | 25246.4 | 25246.4 | 20850.352 | 0 | 8258.152 | 0 | 0 | 0 | 193470.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '002 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 Asesoría inspeccón técnica de contratos de conservación de caminos de comunidades indígenas; Región de La Araucanía | 303468 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43816 | 43859 | 300000 | Propuesta publica | 302957 | SR | 1308 | 44020 | 44027 | -16364 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 44027 | 44392 | 94.6 | 93122.264 | 0 | 0 | 63376.4 | 25246.4 | 25246.4 | 25246.4 | 25246.4 | 20850.352 | 0 | 8258.152 | 0 | 0 | 0 | 193470.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2595961.967 | 1180260 | 0 | 59761.123 | 209224.926 | 19808.339 | 0 | 104919.984 | 133259.029 | 56733.21 | 108866.891 | 0 | 364183.668 | 123473.601 | 1180230.771 | 1724372.087 | 38777.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Freire, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 291803 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-01-16 | 2019-02-22 | 390834 | Propuesta publica | 417659 | IPC | 862 | 2019-04-10 | 2019-05-02 | -29170 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 210 | 2019-05-02 | 2019-11-28 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5545.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Toltén, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía Nuevo 2019 | 291806 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-01-17 | 2019-02-25 | 291007 | Propuesta publica | 280184 | IPC | 600 | 2019-03-18 | 2019-04-03 | 0 | SOTRADEL SPA | 158 | 2019-04-04 | 2019-09-09 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26038.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Saavedra 01, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía (2do llamado) | 298757 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-20 | 2019-04-22 | 380674 | Propuesta publica | 377079 | IPC | 1222 | 2019-05-14 | 2019-06-05 | 0 | CONSTRUCTORA MAI CHILE SPA | 300 | 2019-06-06 | 2020-04-01 | 63 | 148278.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73686.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Villarrica, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 299189 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-11 | 2019-07-19 | 684164 | Propuesta publica | 818212 | IPC | 3560 | 2019-12-26 | 2020-01-20 | 48674 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 285 | 2020-01-20 | 2020-10-31 | 100 | 861292.054 | 0 | 0 | 0 | 30123.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30123.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Galvarino, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 299192 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43627 | 43665 | 471161 | Propuesta publica | 606224 | IPC | 3577 | 43826 | 43844 | 0 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 240 | 43844 | 44084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606223.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Saavedra 02, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía (2do llamado) | 300712 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43591 | 43629 | 425514 | Propuesta publica | 587103 | IPC | 2936 | 43774 | 43784 | 0 | ING Y CONSTRUCCIONES EVEREST SPA | 330 | 43785 | 44115 | 100 | 504002.851 | 0 | 0 | 28096.701 | 0 | 19808.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47905.04 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Chol Chol; Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 305545 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44133 | 44172 | 509023 | Propuesta publica | 543415 | IPC | 187 | 44238 | 44257 | 0 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 330 | 44257 | 44587 | 25.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24656.728 | 0 | 57634.736 | 0 | 60546.33 | 39999.97 | 182837.764 | 401829.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Chol Chol 2, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía - Reactivación | 309153 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43829 | 43867 | 399800 | Propuesta publica | 401261 | IPC | 814 | 43944 | 43955 | 64118 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 300 | 43956 | 44256 | 100 | 358847.886 | 0 | 0 | 0 | 44735.674 | 0 | 0 | 0 | 73315.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118051.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía (rezagado) | 312446 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43879 | 43917 | 857501 | Propuesta publica | 777077 | IPC | 1018 | 43978 | 43990 | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 390 | 43991 | 44381 | 98.76 | 723541.069 | 0 | 0 | 0 | 41867.037 | 0 | 0 | 16070.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57937.302 | 9666.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Galvarino, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 322841 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44113 | 44153 | 487931 | Propuesta publica | 585227 | IPC | 189 | 44238 | 44250 | 0 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 240 | 44250 | 44490 | 58.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88849.719 | 35286.442 | 56733.21 | 51232.155 | 0 | 40297.319 | 83473.631 | 355872.476 | 249803.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 324403 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44106 | 44145 | 488882 | Propuesta publica | 440943 | IPC | 2453 | 44162 | 44174 | 86654 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 390 | 44175 | 44565 | 32.79 | 0 | 0 | 0 | 31664.422 | 92499.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263340.019 | 0 | 387503.55 | 157330.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS (PECAM) Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas; comunas de Victoria y Traiguén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 340651 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44546 | 44587 | 221583 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 44620 | 44985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193884.51 | 38777.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 73.029 | 206.916 | 0 | 377.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13359 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 73.029 | 206.916 | 0 | 377.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002724-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | [21 empty] | 3189998.521 | 4101060 | 0 | 634698.537 | 207569.985 | 282249.731 | 368237.504 | 297593.259 | 156019.215 | 204801.8 | 387031.904 | 807312.173 | 313190.357 | 439582.179 | 4098286.644 | 3204250.656 | 455940.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 842268.522 | 948080.494 | 747852.919 | 1560084.709 | 4101060
La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 507 | 0 | 0 | 248.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23700 | SinInf |  | -- | // | -18756 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 382714.283 | 576600 | 0 | 67149.086 | 16891.643 | 65508.85 | 72554.353 | 50487.444 | 65978.157 | 33402.517 | 85802.088 | 17326.339 | 31898.611 | 69544.681 | 576543.769 | 477644.178 | 82837.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global varios caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Etapa II; Región de La Araucanía | 290029 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43669 | 43707 | 369830 | Propuesta publica | 382908 | SR | 2878 | 43767 | 43784 | 0 | CONSORCIO MAB-JAF CG LONQUIMAY LTDA | 700 | 43784 | 44484 | 89.68 | 193521.64 | 0 | 0 | 33365.8 | 0 | 33365.8 | 16682.9 | 16682.9 | 16203.2 | 0 | 35005.308 | 0 | 0 | 0 | 151305.908 | 21687.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | 290030 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-02 | 349970 | Propuesta publica | 371527 | IPC | 210 | 2021-02-16 | 2021-03-09 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 702 | 2021-03-09 | 2023-02-09 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22113.214 | 0 | 32883.314 | 16476.386 | 16610.459 | 0 | 31898.611 | 18953.656 | 138935.64 | 199839.84 | 45785.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino etapa III ; Región de La Araucanía | 300575 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-17 | 2020-12-29 | 358248 | Propuesta publica | 380363 | IPC | 270 | 44249 | 44257 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 702 | 2021-03-02 | 2023-02-02 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15251.407 | 16866.596 | 16912.901 | 0 | 16926.131 | 34186.321 | 17326.339 | 0 | 50591.025 | 168060.72 | 190590.731 | 37052.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre etapa VII; Región de La Araucanía | 300579 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43669 | 43707 | 349980 | Propuesta publica | 387415 | SR | 2835 | 43762 | 43794 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 700 | 43794 | 44494 | 83.09 | 189192.643 | 0 | 0 | 33783.286 | 16891.643 | 16891.643 | 16891.643 | 16891.643 | 16891.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118241.501 | 65525.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2807284.238 | 3520463 | 0 | 567549.451 | 190429.895 | 216740.881 | 295683.151 | 247008.443 | 89730.775 | 171277.568 | 300273.035 | 789985.834 | 280996.632 | 370037.498 | 3519713.163 | 2726606.478 | 373102.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global varios Caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay Etapa II; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 290025 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-14 | 2019-03-22 | 1800000 | Propuesta publica | 1708901 | IPC | 39 | 2019-04-09 | 2019-05-07 | 512677 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 863 | 2019-05-07 | 2021-09-16 | 100 | 1357103.077 | 0 | 0 | 35145.554 | 128650.025 | 24396.142 | 22747.342 | 0 | 29560.26 | 0 | 50270.078 | 405562.034 | 0 | 0 | 696331.435 | 29241.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre VII etapa; Región de La Araucanía | 290026 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43510 | 43546 | 2099994 | Propuesta publica | 1860677 | IPC | 44 | 43577 | 43635 | 438995 | APIA SPA | 720 | 43636 | 2021-06-09 | 90.19 | 944298.929 | 0 | 0 | 138395.032 | 0 | 64767.721 | 137891.434 | 87904.56 | 0 | 0 | 0 | 194687.322 | 0 | 0 | 623646.069 | 128666.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Galvarino III etapa, Región de La Araucanía | 290028 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43732 | 43775 | 2300000 | Propuesta publica | 2758474 | IPC | 16 | 43944 | 43990 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 720 | 43991 | 44711 | 57.61 | 505882.232 | 0 | 0 | 394008.865 | 61779.87 | 127577.018 | 100254.056 | 82477.753 | 0 | 171277.568 | 104299.989 | 120584.433 | 192996.917 | 220083.704 | 1575340.173 | 855152.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa X; Región de La Araucanía (2do llamado) | 312636 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43985 | 44022 | 2200014 | Propuesta publica | 2576691 | IPC | 49 | 44181 | 44242 | 0 | APIA SPA | 720 | 44242 | 44962 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34790.319 | 76626.13 | 60170.515 | 0 | 145702.968 | 69152.045 | 87999.715 | 149953.794 | 624395.486 | 1713546.152 | 373102.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 310.283 | 121.715 | 956.781 | 0 | 295.114 | 0 | 1781.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13359 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 310.283 | 121.715 | 956.781 | 0 | 295.114 | 0 | 1781.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40003772-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | [21 empty] | 264932.049 | 38800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20604.74 | 0 | 0 | 0 | 18066.72 | 0 | 0 | 38671.46 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 20604.74 | 0 | 18066.72 | 38800
La Araucanía | 40003772-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 264932.049 | 38800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20604.74 | 0 | 0 | 0 | 18066.72 | 0 | 0 | 38671.46 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40003772-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción de Puente Pocoyán y Accesos, en Ruta S-648 entre Rutas S-60 y S-70, Comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía | 292155 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43643 | 43686 | 410500 | Propuesta publica | 352000 | IPC | 2848 | 43710 | 43710 | 16800 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 690 | 43710 | 2021-07-23 | 0 | 264932.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20604.74 | 0 | 0 | 0 | 18066.72 | 0 | 0 | 38671.46 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40004536-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA CARAHUE PUERTO DOMINGUEZ | [21 empty] | 1627894.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392681.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40004536-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1627894.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392681.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40004536-0 | '02 | '004 | Reposicion Ruta Carahue Puerto Domínguez; camino Carahue - Puerto Domínguez; Tramo Dm 0;000 al Dm 25;000; comunas de Carahue y Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 292158 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43616 | 43671 | 2199433 | Propuesta publica | 2074296 | IPC | 66 | 43698 | 43724 | 110644 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 474 | 43725 | 44199 | 82.03 | 1627894.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392681.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40006610-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA PLAZA DE PEAJE LAS RAÍCES 2020 | [21 empty] | 59846.28 | 56350 | 0 | 0 | 10243.688 | 10243.688 | 5121.844 | 5121.844 | 5121.844 | 5121.844 | 5121.844 | 5121.844 | 5121.844 | 0 | 56340.284 | 23037.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 10243.688 | 20487.376 | 15365.532 | 10243.688 | 56350
La Araucanía | 40006610-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 59846.28 | 56350 | 0 | 0 | 10243.688 | 10243.688 | 5121.844 | 5121.844 | 5121.844 | 5121.844 | 5121.844 | 5121.844 | 5121.844 | 0 | 56340.284 | 23037.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40006610-0 | '02 | '004 | Conservacion De Equipamiento Tecnologico Plaza De Peaje Las Raices 2020 Nuevo 2019 | 292146 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43612 | 43633 | 119693 | Propuesta publica | 119693 | IPC | 3454 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 731 | 2019-10-25 | 2021-10-25 | 0 | 59846.28 | 0 | 0 | 0 | 10243.688 | 10243.688 | 5121.844 | 5121.844 | 5121.844 | 5121.844 | 5121.844 | 5121.844 | 5121.844 | 0 | 56340.284 | 18897.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40006610-0 | '02 | '004 | Trato Directo: Segunda Prórroga Servicio de Mantención de Equipos Controladores de Vehículos de la Plaza de Peaje Las Raíces. | 304605 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 20695 | Trato directo | 20695 | SR | 2499 | 43678 | 43678 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 153 | 43678 | 43831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40009301-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO PUERTO DOMINGUEZ LA MISION, COMUNA DE SAAVEDRA | [21 empty] | 0 | 448620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62937.339 | 77103.434 | 111746.278 | 141963.829 | 0 | 28421.679 | 0 | 0 | 422172.559 | 27769.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 140040.773 | 253710.107 | 28421.679 | 448620
La Araucanía | 40009301-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 448620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62937.339 | 77103.434 | 111746.278 | 141963.829 | 0 | 28421.679 | 0 | 0 | 422172.559 | 27769.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40009301-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Puerto Domínguez - La Misión Tramo Dm 0 al Dm 1000; comuna de Saavedra; Región de La Araucanía (2do llamado) | 309294 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43977 | 44015 | 381001 | Propuesta publica | 414302 | IPC | 244 | 44245 | 44245 | 17830 | APIA SPA | 210 | 44245 | 44455 | 98.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62937.339 | 77103.434 | 111746.278 | 141963.829 | 0 | 28421.679 | 0 | 0 | 422172.559 | 27769.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | [21 empty] | 108376.828 | 8198890 | 0 | 166654.117 | 689468.111 | 810952.829 | 797584.497 | 1072406.022 | 627038.279 | 619103.855 | 385095.77 | 680513.531 | 876938.468 | 1458428.728 | 8184184.207 | 11912818.53 | 6465702.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 856122.228 | 2680943.348 | 1631237.904 | 3015880.727 | 8198890
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 55.132 | 0 | 194.761 | 0 | 389.523 | 55.132 | 151.766 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23700 | SinInf |  | -- | // | -18756 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 55.132 | 0 | 194.761 | 0 | 389.523 | 55.132 | 151.766 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 737570 | 0 | 34034.845 | 51078.633 | 51078.634 | 50736.457 | 91763.633 | 72008.634 | 106004.633 | 51078.633 | 36131.834 | 105825.433 | 87828.631 | 737570 | 540396.929 | 136423.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 318214 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-11-23 | 300000 | Propuesta publica | 308122 | SR | 2663 | 2020-12-17 | 2020-12-28 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 18316.48 | 25676.8 | 25676.8 | 25334.624 | 25676.8 | 25676.8 | 25676.8 | 25676.8 | 0 | 51353.6 | 38515.2 | 287580.704 | 20540.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 318215 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-11-26 | 300000 | Propuesta publica | 304822 | SR | 2264 | 2020-12-17 | 2020-12-28 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 89 | 0 | 0 | 0 | 15718.365 | 25401.833 | 25401.834 | 25401.833 | 25401.833 | 25401.834 | 25401.833 | 25401.833 | 25401.834 | 25401.833 | 25401.833 | 269736.698 | 35085.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | 326218 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-27 | 2021-01-05 | 210076 | Propuesta publica | 214380 | SR | 196 | 44239 | 44249 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 365 | 2021-02-22 | 2022-02-22 | 27.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8930 | 20930 | 0 | 0 | 0 | 29070 | 0 | 58930 | 155450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 1 2020-2021; Región de La Araucanía | 326494 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-27 | 2021-01-05 | 209706 | Propuesta publica | 204810 | SR | 200 | 44239 | 44249 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2021-02-22 | 2022-02-22 | 47.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31755 | 0 | 54926 | 0 | 10730 | 0 | 23911.598 | 121322.598 | 83487.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 3; Región de La Araucanía | 340664 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-30 | 2022-02-28 | 382257 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 480 | 2022-03-28 | 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245833.329 | 136423.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 108376.828 | 7458820 | 0 | 132619.272 | 638389.478 | 759874.195 | 746794.354 | 980587.257 | 554838.08 | 512904.461 | 333626.241 | 643919.145 | 770489.202 | 1370448.331 | 7444490.016 | 11372421.601 | 6329279.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Los Aromos Agua Santa S-169, Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 314624 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-30 | 2020-06-25 | 1276203 | Propuesta publica | 1161012 | IPC | 2064 | 44111 | 44132 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 420 | 2020-10-29 | 2021-12-23 | 57.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160898.281 | 82559.719 | 0 | 241883.003 | 0 | 175028.656 | 0 | 34006.429 | 147030.565 | 189978.91 | 1031385.563 | 175614.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Puerto Boldos - Cruce La Barra, tramo Dm 0;00 al Dm 2880;00 Comuna de Tolten, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 315829 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-23 | 2020-07-30 | 664596 | Propuesta publica | 646486 | IPC | 2045 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 240 | 2020-10-14 | 2021-06-11 | 83.63 | 108376.828 | 0 | 0 | 132619.272 | 131557.989 | 120589.048 | 0 | 59868.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444634.618 | 106860.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Troll Pailacoyan, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 315830 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-06 | 2020-09-30 | 1849261 | Propuesta publica | 1821591 | IPC | 42 | 44120 | 44162 | 118804 | APIA SPA | 420 | 2020-11-28 | 2022-01-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345933.208 | 316859.595 | 483334.166 | 435889.358 | 187620.776 | 0 | 0 | 180790.41 | 29224 | 0 | 1979651.513 | 17730.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Sahuelhue-Caren, ruta S-575; Dm 0;000a Dm 6;500 Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 318220 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44104 | 44155 | 1623142 | Propuesta publica | 1652073 | IPC | 47 | 44174 | 44242 | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 360 | 44242 | 44602 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20399.203 | 0 | 0 | 72052.565 | 95371.435 | 110296.339 | 298119.542 | 1441480.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Trintre - Los Sauces por Miraflores, tramo DM 13600;00 al 23800;00; Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 318231 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 2311820 | Propuesta publica | 2573991 | IPC | 1 | 2021-02-11 | 2021-04-05 | 0 | SERGIO CERVA S.A. | 540 | 2021-04-05 | 2022-09-27 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61703.254 | 72040.698 | 82801.692 | 115750.114 | 138346.896 | 172583.232 | 403869.151 | 1047095.037 | 1651922.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Cajón Vilcún Refugio Llaima, Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 318232 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 1668795 | Propuesta publica | 1529890 | IPC | 48 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 121551 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 420 | 2021-01-05 | 2022-03-01 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15762.76 | 61498.533 | 44429.849 | 59450.063 | 93884.512 | 67006.91 | 0 | 85226.689 | 242869.054 | 670128.37 | 1050589.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Cuesta Las Raíces - Centro de Sky, tramo DM 15;000 al DM 19;065; Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 318233 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 827462 | Propuesta publica | 1048454 | IPC | 188 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 420 | 2021-02-18 | 2022-04-14 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169379.954 | 169379.954 | 927637.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico Terminación Cristo Carhuello - Quelhue; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 325007 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-29 | 2020-12-07 | 558722 | Propuesta publica | 689027 | IPC | 181 | 44238 | 44239 | -6150 | APIA SPA | 240 | 2021-02-12 | 2021-10-10 | 99.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224103.073 | 112508.22 | 0 | 88465.093 | 77415.62 | 103940.732 | 74038.124 | 0 | 0 | 680470.862 | 19529.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2020 Camino Básico por Conservación Pichichelle - Peleco; comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 325008 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-17 | 2020-12-29 | 1154844 | Propuesta publica | 1089725 | IPC | 186 | 44238 | 44245 | -18056 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 420 | 2021-02-18 | 2022-04-14 | 79.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89453.435 | 136813.484 | 126862.247 | 83773.981 | 46928.485 | 144684.721 | 165643.569 | 105763.943 | 899923.865 | 211146.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Quechocahuín; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 334529 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-25 | 2021-06-25 | 725182 | Propuesta publica | 777325 | IPC | 1494 | 44400 | 44405 | 0 | APIA SPA | 330 | 2021-07-28 | 2022-06-23 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75409.712 | 148290.98 | 223700.692 | 587909.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico por Conservación Camino Nahuelván - Lumaco por El Maitén y Nahuelván El pantano por el Chorrillo; comunas de Traiguén y Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 340666 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-31 | 2022-03-02 | 3584328 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 510 | 2022-06-01 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197000 | 2544327.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación camino Hueñivales Rio Blanco por Lefuco (RCS Araucanía) Comuna de Curacautín Provincia de Malleco | 340690 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-31 | 2022-02-15 | 1963121 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2022-03-14 | 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966000 | 1116130.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico por Conservación Camino Tricauco Victoria por La Colonia R-800; comuna de Victoria; Provincia de Malleco Región de La Araucanía (etapa 2) | 346358 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-31 | 2022-03-14 | 2332249 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 480 | 2022-05-25 | 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693000 | 1789358.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico por Conservación Camino Tricauco Victoria por La Colonia R-800; comuna de Victoria; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 346938 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44470 | 44512 | 1498580 | Propuesta publica | 1492035 | IPC | 2669 | 44531 | 44532 | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 330 | 44532 | 44862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470001 | 98473.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico por Conservación Camino Pidima - Los Sauces R-400; comuna de Ercilla; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (reformulado) | 351399 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44561 | 44622 | 1509990 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 390 | 44664 | 45054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856000 | 780989.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.565 | 0 | 390.896 | 73.029 | 568.701 | 0 | 1224.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13359 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.565 | 0 | 390.896 | 73.029 | 568.701 | 0 | 1224.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011169-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | [21 empty] | 182311.907 | 2547282 | 0 | 404241.342 | 339423.32 | 598359.249 | 199752.608 | 0 | 19936.978 | 58625.766 | 62223.572 | 141248.936 | 47596.728 | 674846.38 | 2546254.879 | 2445633.483 | 412430.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 743664.662 | 798111.857 | 140786.316 | 863692.044 | 2547282
La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 53.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23700 | SinInf |  | -- | // | -18756 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 53.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.294 | 1317.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1318 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.294 | 1317.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 182311.907 | 2544323 | 0 | 404241.342 | 339423.32 | 598305.563 | 199698.922 | 0 | 19848.78 | 58625.766 | 61718.727 | 141248.936 | 47596.728 | 673529.086 | 2544237.17 | 2445633.483 | 412430.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL Protección Pichilingue - Queule - Mehuin, Sector: Pichilingue - Limite Regional; comuna de Tolten; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 314600 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-23 | 2020-07-30 | 430425 | Propuesta publica | 425936 | IPC | 1707 | 2020-08-26 | 2020-09-03 | 95306 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 444 | 2020-09-04 | 2021-11-22 | 77.57 | 182311.907 | 0 | 0 | 69319.937 | 83350.661 | 10113.374 | 27473.323 | 0 | 19848.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12784.982 | 222891.057 | 127139.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Pasada Urbana por Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 314601 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-15 | 2020-10-23 | 316749 | Propuesta publica | 268510 | IPC | 2494 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 0 | CONSTRUCTORA EL MIRADOR SPA | 420 | 2020-12-12 | 2022-02-05 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58625.766 | 61718.727 | 29492.979 | 47596.728 | 25862.668 | 223296.868 | 59707.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Lautaro - Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 315837 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-09-30 | 1499942 | Propuesta publica | 1319560 | IPC | 2141 | 2020-10-15 | 2020-10-26 | 103973 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 291 | 2020-10-27 | 2021-08-14 | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 334921.405 | 256072.659 | 588192.189 | 172225.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111755.957 | 0 | 0 | 1463167.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL Reparación Puente Allipen y accesos; Ruta S-69, comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 315838 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44189 | 44246 | 2433213 | Propuesta publica | 3135411 | IPC | 21 | 44378 | 44438 | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 600 | 44438 | 45038 | 18.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634881.436 | 634881.436 | 2258786.519 | 412430.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.198 | 0 | 504.845 | 0 | 0 | 0 | 593.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13359 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.198 | 0 | 504.845 | 0 | 0 | 0 | 593.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011171-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | [21 empty] | 1588489.314 | 3986930 | 0 | 555172.227 | 625769.28 | 475531.468 | 341043.455 | 492357.676 | 388599.227 | 344180.424 | 121724.646 | 112330.809 | 265589.938 | 262184.651 | 3984483.801 | 2676106.709 | 1040848.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1180941.507 | 1308932.599 | 854504.297 | 640105.398 | 3986930
La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23700 | SinInf |  | -- | // | -18756 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 533360 | 0 | 0 | 0 | 58127.6 | 29551 | 29551 | 119161 | 59281.51 | 59421 | 59421 | 59281.51 | 59564.38 | 533360 | 169252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 - 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación de CCI Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 318209 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44161 | 44202 | 300000 | Propuesta publica | 354612 | SR | 198 | 44239 | 44250 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 44250 | 2022-02-23 | 74.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28483.8 | 29551 | 29551 | 29551 | 29411.51 | 29551 | 29551 | 29551 | 28536 | 263737.31 | 90874.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 - 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación de CCI Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 318210 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-26 | 2021-01-06 | 300000 | Propuesta publica | 348000 | SR | 199 | 2021-02-12 | 2021-02-23 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2021-02-23 | 2022-02-23 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29643.8 | 0 | 0 | 89610 | 29870 | 29870 | 29870 | 29730.51 | 31028.38 | 269622.69 | 78377.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1588489.314 | 3450100 | 0 | 555172.227 | 625769.28 | 417403.868 | 311492.455 | 462707.896 | 269167.638 | 284704.153 | 62077.156 | 52555.427 | 206235.399 | 202620.271 | 3449905.77 | 2506854.709 | 1040848.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Accesos a Comunidades Indigenas, Comuna de Cunco, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 306937 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43816 | 43854 | 618546 | Propuesta publica | 564717 | IPC | 948 | 43970 | 44008 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIO NARANJO SPA | 360 | 44009 | 44369 | 66.1 | 239904.175 | 0 | 0 | 38556.694 | 79843.226 | 0 | 25111.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143511.369 | 191447.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Perquenco, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 306938 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-24 | 2020-03-03 | 562952 | Propuesta publica | 509911 | IPC | 790 | 2020-04-17 | 2020-05-04 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 300 | 2020-05-05 | 2021-03-01 | 96.68 | 347427.337 | 0 | 0 | 66111.943 | 77909.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10491.535 | 154512.56 | 16994.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Pitrufquen, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 306939 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-11 | 2020-01-22 | 672605 | Propuesta publica | 655455 | IPC | 1075 | 2020-06-04 | 2020-06-17 | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 360 | 2020-06-18 | 2021-06-13 | 99.7 | 390091.171 | 0 | 0 | 82197.295 | 79450.329 | 63302.803 | 0 | 37645.364 | 0 | 17753.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280349.724 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren I, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 309108 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43815 | 43857 | 712886 | Propuesta publica | 762062 | IPC | 797 | 43942 | 43955 | 48552 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 300 | 43956 | 2021-03-01 | 100 | 537723.832 | 0 | 0 | 167927.181 | 70237.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54629.755 | 0 | 292794.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Carahue 1/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 315530 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-29 | 968730 | Propuesta publica | 925469 | IPC | 2149 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | -50792 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 390 | 2020-10-27 | 2021-11-21 | 83.72 | 0 | 0 | 0 | 53895.896 | 40861.258 | 73659.458 | 96888.619 | 133440.903 | 129353.027 | 141176.123 | 0 | 52555.427 | 46402.004 | 37989.581 | 806222.296 | 108869.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén 2/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 315545 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44053 | 44096 | 720247 | Propuesta publica | 790261 | IPC | 2183 | 44125 | 44132 | 18495 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 420 | 44133 | 44553 | 98.44 | 36311.381 | 0 | 0 | 48775.744 | 224701.264 | 197666.818 | 0 | 291621.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762765.455 | 31880.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Gorbea 1/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 315548 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44043 | 44084 | 735377 | Propuesta publica | 639760 | IPC | 2079 | 44112 | 44119 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 420 | 44120 | 44540 | 93.08 | 37031.418 | 0 | 0 | 97707.474 | 52766.399 | 62065.588 | 69262.838 | 0 | 83234.91 | 117540.474 | 62077.156 | 0 | 32913.529 | 29060.768 | 606629.136 | 17266.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía (2do llamado) | 322284 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44053 | 44096 | 723987 | Propuesta publica | 695627 | IPC | 2184 | 44125 | 44132 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIO NARANJO SPA | 300 | 44133 | 44433 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20709.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20709.201 | 676272.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay 2/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 324750 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44113 | 44153 | 1049261 | Propuesta publica | 846989 | IPC | 197 | 44239 | 44249 | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 390 | 44249 | 44639 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120229.549 | 0 | 56579.701 | 8233.623 | 0 | 0 | 72290.111 | 125078.387 | 382411.371 | 511124.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA (PECAM)Conservación Caminos de Accesos a Comunidades Indígenas, comuna de Traiguén varios sectores; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 340656 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44561 | 44624 | 398769 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44663 | 45023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247500 | 180598.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA (PECAM)Conservación Caminos de Accesos a Comunidades Indígenas, comuna de Ercilla varios sectores; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 340659 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44561 | 44623 | 1473971 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 480 | 44641 | 45121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703500 | 860250.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.78 | 270.589 | 0 | 226.49 | 354.382 | 73.029 | 0 | 1023.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13359 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.78 | 270.589 | 0 | 226.49 | 354.382 | 73.029 | 0 | 1023.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40012457-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE ALLIPEN Y ACCESOS EN RUTA S-69. SECTOR: LOS LAURELES-PEDREGOSO, CUNCO | [21 empty] | 0 | 111900 | 0 | 0 | 0 | 23370.986 | 0 | 0 | 0 | 83997.734 | 0 | 0 | 4379.706 | 0 | 111748.426 | 294945.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 23370.986 | 83997.734 | 4379.706 | 111900
La Araucanía | 40012457-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 111900 | 0 | 0 | 0 | 23370.986 | 0 | 0 | 0 | 83997.734 | 0 | 0 | 4379.706 | 0 | 111748.426 | 294945.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40012457-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Allipen y Accesos, en Ruta S-69, Sector Los Laureles - Pedregoso, Red Básica Nacional, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 309750 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-06-09 | 2020-10-16 | 470650 | Propuesta publica | 376810 | IPC | 2776 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 750 | 2020-11-10 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23370.986 | 0 | 0 | 0 | 83997.734 | 0 | 0 | 4379.706 | 0 | 111748.426 | 294945.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40012482-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS S-61 Y S-95-R, SECTOR: ICALMA-LIUCURA | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5554.158 | 5554.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 5554.158 | 6000
La Araucanía | 40012482-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5554.158 | 5554.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40012482-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5555 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5554.158 | 5554.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40016268-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.527 | 2626.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 2626.527 | 3000
La Araucanía | 40016268-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.527 | 2626.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40016268-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2627 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.527 | 2626.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40016546-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA 300 LAS HORTENCIAS-QUECHEREHUE | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40017277-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | [21 empty] | 0 | 1555220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191971.887 | 215971.837 | 297753.413 | 100581.147 | 57059.772 | 27172.383 | 262091.02 | 373564.773 | 1526166.232 | 3914057.907 | 1139400.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 407943.724 | 455394.332 | 662828.176 | 1555220
La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.761 | 0 | 194.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23700 | SinInf |  | -- | // | -18756 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.761 | 0 | 194.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 103690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57059.772 | 22451.171 | 22751.653 | 1336.495 | 103599.091 | 277150.329 | 109704.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo DM 0 A DM 12;004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 318217 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44285 | 44316 | 487584 | Propuesta publica | 474354 | IPC | 1092 | 44348 | 44361 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 638 | 44361 | 44999 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57059.772 | 22451.171 | 22751.653 | 1336.495 | 103599.091 | 277150.329 | 109704.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3888.807 | 0 | 0 | 4721.212 | 0 | 28.646 | 8638.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 228111 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3888.807 | 0 | 0 | 4721.212 | 0 | 28.646 | 8638.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1441140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191971.887 | 215777.076 | 293864.606 | 100386.386 | 0 | 0 | 239339.367 | 372199.632 | 1413538.954 | 3636907.578 | 1029695.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo Dm 0 A Dm 12004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 318219 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44083 | 44131 | 5402286 | Propuesta publica | 5779328 | IPC | 44 | 44153 | 44189 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 720 | 44190 | 44910 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191971.887 | 215777.076 | 293864.606 | 100386.386 | 0 | 0 | 239339.367 | 372199.632 | 1413538.954 | 3636907.578 | 1029695.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40017889-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE PLAZA DE PEAJE TÚNEL LAS RAICES | [21 empty] | 0 | 293654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117460.992 | 0 | 176191.489 | 293652.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 293652.481 | 293654
La Araucanía | 40017889-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 293654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117460.992 | 0 | 176191.489 | 293652.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40017889-0 | '02 | '006 | Conservación de Equipamiento Tecnológico Plaza de Peaje Las Raices 2020 (NUEVO 2020) | 309818 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44139 | 44173 | 293653 | Propuesta publica | 293653 | SR | 424 | 44258 | 44258 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 120 | 44258 | 44378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117460.992 | 0 | 176191.489 | 293652.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40018637-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40019598-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580564 | 1504870.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218064 | 226212.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362500 | 1278657.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40019598-9 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2do Llamado) | 340769 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44433 | 44473 | 373824 | Propuesta publica | 419094 | IPC | 3006 | 44560 | 44568 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 540 | 44568 | 45108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218064 | 226212.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40019598-9 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía 2do Llamado | 340763 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44377 | 44407 | 3590000 | Propuesta publica | 3445008 | IPC | 30 | 44476 | 44505 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 540 | 44505 | 45045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362500 | 1278657.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020021-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA | [21 empty] | 0 | 157445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.201 | 194.761 | 0 | 2065.283 | 0 | 0 | 0 | 85924.752 | 88298.997 | 1393344.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 308.962 | 2065.283 | 85924.752 | 157445
La Araucanía | 40020021-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.201 | 194.761 | 0 | 389.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020021-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23700 | SinInf |  | -- | // | -18756 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.201 | 194.761 | 0 | 389.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020021-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254557.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020021-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Mejoramiento Variante Zanja Dm 0 Al Dm 2050; Comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2° llamado) | 337654 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44316 | 44344 | 180240 | Propuesta publica | 249558 | IPC | 2671 | 44532 | 44539 | 0 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 304 | 44539 | 44843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254557.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020021-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675.761 | 0 | 0 | 0 | 3297.314 | 4973.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020021-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4974 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675.761 | 0 | 0 | 0 | 3297.314 | 4973.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020021-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82627.438 | 82627.438 | 1138787.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020021-0 | '02 | '004 | Mejoramiento variante Zanja Dm 0 Al Dm 2050; Comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautin; Región de La Araucanía (2° llamado) | 337165 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44315 | 44344 | 997901 | Propuesta publica | 1166423 | IPC | 1701 | 44431 | 44438 | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 300 | 44438 | 44738 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82627.438 | 82627.438 | 1138787.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020158-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2021 | [21 empty] | 0 | 8986000 | 0 | 345237.669 | 506919.161 | 621432.871 | 603618.646 | 725898.366 | 892309.121 | 851486.816 | 759024.625 | 472683.002 | 778104.306 | 2328426.544 | 8885141.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 852156.83 | 1950949.883 | 2502820.562 | 3579213.852 | 8986000
La Araucanía | 40020158-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8986000 | 0 | 345237.669 | 506919.161 | 621432.871 | 603618.646 | 725898.366 | 892309.121 | 851486.816 | 759024.625 | 472683.002 | 778104.306 | 2328426.544 | 8885141.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020158-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7100000 | SinInf |  | -- | // | -728735 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 234861.517 | 396907.333 | 472279.367 | 406060.848 | 559600.02 | 651304.723 | 478292.159 | 676762.592 | 255305.91 | 608024.2 | 1631864.871 | 6371263.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020158-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2056824 | SinInf |  | -- | // | 1169581 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15794.886 | 15180.507 | 4085.799 | 7809.379 | 3922.056 | 51502.358 | 12196.575 | 12985.18 | 59920.494 | 1439.48 | 32943.956 | 217780.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020158-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1745000 | SinInf |  | -- | // | 551101 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94581.266 | 94831.321 | 145067.705 | 189748.419 | 162376.29 | 189502.04 | 360998.082 | 69276.853 | 157456.598 | 168640.626 | 663617.717 | 2296096.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020211-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO | [21 empty] | 0 | 384335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.761 | 1838.157 | 26470.155 | 78995.711 | 156580.128 | 117599.529 | 381678.441 | 3591006.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 28503.073 | 353175.368 | 384335
La Araucanía | 40020211-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020211-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23700 | SinInf |  | -- | // | -18756 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020211-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 91350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59322.438 | 30287.945 | 89610.383 | 322069.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020211-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA (NUEVO 2021) | 328627 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44286 | 44316 | 356512 | Propuesta publica | 393619 | IPC | 1050 | 44342 | 44348 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 518 | 44348 | 44866 | 22.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59322.438 | 30287.945 | 89610.383 | 322069.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020211-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.157 | 0 | 3323.751 | 0 | 25.065 | 5186.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020211-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 222824 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3323.751 | 0 | 25.065 | 3348.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020211-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1839 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020211-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 286780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26470.155 | 75671.96 | 97257.69 | 87286.519 | 286686.324 | 3268937.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020211-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA (NUEVO 2021) | 328629 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44250 | 44299 | 3513194 | Propuesta publica | 3399604 | IPC | 14 | 44327 | 44350 | 0 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 540 | 44350 | 44890 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26470.155 | 75671.96 | 97257.69 | 87286.519 | 286686.324 | 3268937.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020285-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | [21 empty] | 0 | 150530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.83 | 0 | 0 | 0 | 149842.039 | 150095.869 | 2459337.653 | 2594387.896 | 559245.525 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 253.83 | 149842.039 | 150530
La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23700 | SinInf |  | -- | // | -18756 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246524.56 | 201600.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría Inspección Fiscal contrato Conservación Global Varios Caminos Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa III; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | 339829 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44433 | 44481 | 449998 | Propuesta publica | 420544 | IPC | 2577 | 44525 | 44531 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 700 | 44531 | 45231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246524.56 | 201600.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 150010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149842.039 | 149842.039 | 2212813.093 | 2392787.356 | 559245.525 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global Varios Caminos Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa III; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | 339832 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44400 | 44435 | 2499994 | Propuesta publica | 2549578 | IPC | 31 | 44476 | 44510 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 720 | 44510 | 45230 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149842.039 | 149842.039 | 1465813.093 | 1072787.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central, Etapa I, Región de La Araucanía. | 352420 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44561 | 44622 | 2399246 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 720 | 44683 | 45403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 1320000 | 559245.525 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020287-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | [21 empty] | 0 | 471470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.522 | 40373.47 | 250717.129 | 179213.217 | 470693.338 | 4604339.604 | 6022177.044 | 6664662.604 | 6326269.646 | 520000 | 0 | Item | 0 | 0 | 389.522 | 470303.816 | 471470
La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.522 | 0 | 0 | 0 | 389.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23700 | SinInf |  | -- | // | -18756 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.522 | 0 | 0 | 0 | 389.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 79570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44937.508 | 34632.241 | 79569.749 | 492010.62 | 500627.044 | 514662.604 | 393854.455 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín III etapa; Región de La Araucanía | 331625 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44284 | 44315 | 799998 | Propuesta publica | 897512 | IPC | 23 | 44392 | 44445 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 1410 | 44445 | 45855 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17228.65 | 17459.234 | 34687.884 | 245383.6 | 245192.64 | 252067.2 | 192384 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precions unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa III; Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 331632 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44286 | 44313 | 799998 | Propuesta publica | 935000 | IPC | 26 | 44413 | 44445 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1410 | 44445 | 45855 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27708.858 | 17173.007 | 44881.865 | 246627.02 | 255434.404 | 262595.404 | 201470.455 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 391010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40373.47 | 205779.621 | 144580.976 | 390734.067 | 4112328.984 | 5521550 | 6150000 | 5932415.191 | 520000 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín III Etapa; Región de La Araucanía | 331634 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44284 | 44315 | 6199700 | Propuesta publica | 6749068 | IPC | 17 | 44355 | 44384 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1440 | 44384 | 45824 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40373.47 | 205779.621 | 42960.342 | 289113.433 | 1274996.415 | 1921000 | 1870000 | 1968274.462 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 331635 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-30 | 2021-04-26 | 7200000 | Propuesta publica | 6951996 | IPC | 20 | 44371 | 44400 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 2021-07-23 | 2025-07-02 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101620.634 | 101620.634 | 1703332.569 | 1674550 | 2200000 | 1848140.729 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios Caminos de la Provincia de Cautín; sector Interlagos Etapa I, Región del Araucanía | 341061 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 6803515 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2022-04-28 | 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134000 | 1926000 | 2080000 | 2116000 | 520000 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40025844-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | [21 empty] | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291212.93 | 847238.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 270
La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151962.93 | 108533.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Acceso Quilas Bajas; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 343980 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44561 | 44630 | 246560 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 44655 | 45020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151962.93 | 108533.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139250 | 738705 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Acceso Quilas Bajas; TRAMO dm 0 AL dm 5;560; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 343983 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44561 | 44628 | 1803705 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 480 | 44713 | 45193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139250 | 738705 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40026294-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40026906-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO-CRUCE S-482 | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3418686.224 | 1451412.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184686.224 | 299329.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234000 | 1152082.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40026906-9 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Cruce S-52 (Cancura)- Boldo Huacho - Cruce S-482 Tramo Dm 0.000 al Dm 10.465 Comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2° llamado) | 339932 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44433 | 44473 | 395744 | Propuesta publica | 455616 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 546 | 44614 | 45160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184686.224 | 299329.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40026906-9 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Cruce S-52 (Cancura)- Boldo Huacho - Cruce S-482 tramos Dm 0.000 al Dm 10.465 comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2° llamado) | 339930 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44391 | 44433 | 3786795 | Propuesta publica | 4156083 | IPC | 32 | 44496 | 44523 | 0 | APIA SPA | 540 | 44523 | 45063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234000 | 1152082.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | [21 empty] | 0 | -4003000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | -4003000
La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | -3953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-9 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | [21 empty] | 0 | 4003000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 4003000
La Araucanía | 40027817-9 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-9 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | [21 empty] | 0 | -7901000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | -7901000
La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | -320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | -7581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-9 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | [21 empty] | 0 | 7901000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 7901000
La Araucanía | 40029496-9 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-9 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40034547-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 GLOSA 7 RURAL | [21 empty] | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291169.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 310
La Araucanía | 40034547-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40034547-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291169.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40034547-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Granular Camino Corte Alto comuna de Cunco , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 344848 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-23 | 2022-02-04 | 277299 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2022-03-22 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291169.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 20190030-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | [21 empty] | 89548.63 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.08 | 0 | 90.164 | 18475.928 | 18851.172 | 22247.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 285.08 | 18566.092 | 19000
Los Ríos | 20190030-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.08 | 0 | 90.164 | 18475.928 | 18851.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 20190030-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 237816 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.08 | 0 | 90.164 | 18475.928 | 18851.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 20190030-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 89548.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22247.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 20190030-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta T-775, CR. T-75 (Puerto Nuevo) - CR. T-85 (Quillaico), DM 0,00 - DM 14,983,79 , Región de Los Ríos (nuevo 2012) | 186147 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41061 | 41207 | 10544361 | Propuesta publica | 11815667 | Polinom | 40 | 41346 | 41373 | 1618584 | FCC CONSTRUCCION S.A. AGENCIA EN CHILE | 1258 | 41374 | 42632 | 100 | 89548.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22247.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30057800-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220307.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Los Ríos | 30057800-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220307.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30057800-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta T-85, Varios tramos Lago Ranco - Calcurrupe, Región de Los Ríos (Nuevo 2011) | 172683 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 40763 | 40822 | 12636654 | Propuesta privada | 9877897 | Polinom | 252 | 40871 | 40897 | 2477765 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 1315 | 40898 | 42213 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12760.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30057800-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 188680 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30062890-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | [21 empty] | 444879.711 | 1266000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150168.733 | 494595.938 | 242921.846 | 0 | 331210.878 | 1218897.395 | 1719124.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 644764.671 | 574132.724 | 1266000
Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 3322.301 | 754000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494595.938 | 0 | 0 | 253470.576 | 748066.514 | 205051.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '002 | ASESORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE CAU-CAU, VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RIOS | 286959 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 636926 | Trato directo | 636926 | SR | 67 | 43413 | 43417 | 0 | MODJESKI AND MASTERS CHILE SPA | 480 | 43416 | 43896 | 0 | 3322.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203658.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Puente Cau - Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 171571 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 40754 | 40795 | 724938 | Propuesta publica | 784030 | IPC | 885 | 40830 | 40896 | 684694 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1158 | 40896 | 42054 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494595.938 | 0 | 0 | 0 | 494595.938 | 1391.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal del proyecto de ingeniería de detalle y otros del puente Cau-Cau, Valdivia, Región de Los Ríos. | 272040 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 362894 | Trato directo | 362894 | SR | 3259 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | -142790 | UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS | 330 | 2018-01-31 | 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253470.576 | 253470.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17030 | SinInf |  | -- | // | 4278 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 441557.41 | 512000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150168.733 | 0 | 242921.846 | 0 | 77740.302 | 470830.881 | 1514073.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Cau Cau y Accesos, Sector Las Animas Isla Teja, Tramo Av. España, M.H. Aguero y Los Lingues; Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 171569 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 40666 | 40759 | 13881716 | Propuesta publica | 15767933 | Polinom | 208 | 40798 | 40833 | 2820036 | AZVI CHILE S.A. | 1261 | 40834 | 42095 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469302.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '004 | Servicio de Arriendo de Equipos que permita sostener los dos tableros basculantes del Puente Cau Cau en Valdivia, Región de Los Ríos | 255903 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 120000 | Trato directo | 118855 | SR | 3441 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | 168351 | RMD KWIKFORM CHILE S.A. | 304 | 2016-06-14 | 2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '004 | Servicio de Preparación y Bajada, Hojas Basculantes del Puente Cau Cau | 285761 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 890057 | Trato directo | 902762 | SR | 24 | 43278 | 43339 | 727671 | ARRENDADORA DE EQUIPOS TECNOGRUAS LTDA. | 1028 | 43258 | 44286 | 0 | 441557.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167013.791 | 0 | 0 | 167013.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '004 | Servicio de Preparación y Bajada, Hojas Basculantes del Puente Cau Cau (2021) | 335204 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 231129 | Trato directo | 231129 | SR | 1778 | 44397 | 44398 | 117459 | ARRENDADORA DE EQUIPOS TECNOGRUAS LTDA. | 163 | 44398 | 44561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150168.733 | 0 | 75908.055 | 0 | 77740.302 | 303817.09 | 44770.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30070463-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | [21 empty] | 49997.598 | 4224840 | 0 | 371817.872 | 526306.831 | 597473.597 | 532092.176 | 218550.49 | 299933.827 | 206769.311 | 277515.897 | 240012.641 | 451814.962 | 502552.396 | 4224840 | 6718886.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 898124.703 | 1348116.263 | 784219.035 | 1194379.999 | 4224840
Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 332280 | 0 | 0 | 101172.622 | 13700.343 | 0 | 0 | 97797.992 | 0 | 54606.767 | 22294.647 | 0 | 42707.629 | 332280 | 3287.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, tramo Dm. 0,000 - Dm. 2.720, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 186141 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 41447 | 41507 | 798700 | Propuesta publica | 807990 | IPC | 803 | 41549 | 41575 | 329969 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1035 | 41575 | 42610 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Sector Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 307985 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44023 | 44083 | 749385 | Propuesta publica | 320529 | IPC | 2717 | 44139 | 44139 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 638 | 44139 | 44777 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101172.622 | 13700.343 | 0 | 0 | 97797.992 | 0 | 54606.767 | 22294.647 | 0 | 42707.629 | 332280 | 825.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 49997.598 | 3892560 | 0 | 371817.872 | 425134.209 | 583773.254 | 532092.176 | 218550.49 | 202135.835 | 206769.311 | 222909.13 | 217717.994 | 451814.962 | 459844.767 | 3892560 | 6715598.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '004 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, sector Circunvalación Oriente Valdivia, tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 307986 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43830 | 43901 | 13011588 | Propuesta publica | 9975339 | IPC | 23 | 44061 | 44098 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 630 | 44098 | 44728 | 30.8 | 49997.598 | 0 | 0 | 371817.872 | 425134.209 | 583773.254 | 532092.176 | 218550.49 | 202135.835 | 206769.311 | 222909.13 | 217717.994 | 451814.962 | 459844.767 | 3892560 | 6715598.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30071390-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | [21 empty] | 37240.115 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 49.594 | 0 | 365.431 | 2758999.73 | 1370724.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 265.431 | 0 | 100 | 1180
Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 49.594 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3850 | SinInf |  | -- | // | -2426 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 49.594 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 37240.115 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.431 | 225795.6 | 82246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S/R, T-981-U, Sector Crucero Entrelagos, Tramo DM 0,00 al DM 35.066,64, Provincia Lago Ranco, Región de Los Ríos. | 227849 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42366 | 42459 | 955710 | Propuesta publica | 1045904 | IPC | 331 | 42549 | 42614 | 35745 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1217 | 42614 | 43831 | 99.9 | 37240.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.431 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de Los Ríos | 329510 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44498 | 44544 | 220237 | Propuesta publica | 289674 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 454 | 44592 | 45046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223427.6 | 82246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533204.13 | 1288478.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 227850 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42361 | 42446 | 13686283 | Propuesta publica | 12921631 | IPC | 81 | 42507 | 42566 | -436 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 1260 | 42567 | 43827 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483204.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 321668 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-21 | 2021-10-27 | 1788479 | Propuesta publica | 1908434 | IPC | 60 | 2021-11-16 | 2021-12-21 | 0 | APIA SPA | 540 | 2021-12-22 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 1288478.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30072725-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | [21 empty] | 0 | 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5048.371 | 75.779 | 0 | 21831.598 | 119.295 | 27075.043 | 9003727 | 14006000 | 10494159 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 5124.15 | 21950.893 | 30220
Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305841 | 475000 | 431159 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 341406 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44405 | 44438 | 1155600 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 851 | 44593 | 45444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305841 | 475000 | 431159 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5048.371 | 75.779 | 0 | 21831.598 | 119.295 | 27075.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 246352 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5048.371 | 75.779 | 0 | 21831.598 | 119.295 | 27075.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8697886 | 13531000 | 10063000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '004 | Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco-Riñihue, Región de los Ríos. | 278746 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 43707 | 43797 | 18024289 | Propuesta publica | 29248412 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 900 | 44593 | 45493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8697886 | 13531000 | 10063000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30077029-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 316100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.878 | 0 | 64.826 | 0 | 25.065 | 5114.443 | 300118.47 | 2817.908 | 308206.59 | 2776700 | 9143179 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 65.878 | 89.891 | 308050.821 | 316100
Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236700 | 643179 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Construcción Segundo Acceso a San José de la Mariquina, Región de Los Ríos" | 309751 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44168 | 44222 | 911100 | Propuesta publica | 790000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 912 | 44592 | 45504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236700 | 643179 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.878 | 0 | 64.826 | 0 | 25.065 | 5114.443 | 300118.47 | 2817.908 | 308206.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 527379 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.878 | 0 | 64.826 | 0 | 25.065 | 5114.443 | 300118.47 | 2817.908 | 308206.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540000 | 8500000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '004 | Construcción Segundo Acceso a San José de la Mariquina, Región de Los Ríos | 309752 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44043 | 44130 | 11308543 | Propuesta publica | 12470468 | IPC | 440 | 44175 | 44425 | 0 | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 900 | 44425 | 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540000 | 8500000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30080515-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | [21 empty] | 146978.781 | 1514450 | 0 | 470013.761 | 406549.068 | 543429.593 | 24.343 | 239.149 | 15422.291 | 4404.738 | 0 | 110.938 | 45.383 | 52950.319 | 1493189.583 | 1794597.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 876562.829 | 543693.085 | 19827.029 | 53106.64 | 1514450
Los Ríos | 30080515-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.748 | 15324.919 | 4380.395 | 0 | 86.595 | 45.383 | 17.187 | 19923.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30080515-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 239207 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.748 | 15324.919 | 4380.395 | 0 | 86.595 | 45.383 | 17.187 | 19923.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30080515-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 146978.781 | 1494000 | 0 | 470013.761 | 406549.068 | 543429.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52933.132 | 1472925.554 | 1794597.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30080515-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas 203-201 CH Sector: Panguipulli-Coñaripe II, Tramo DM. 7.800 - Dm. 19.000, Región de Los Ríos | 213327 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41800 | 41877 | 6204229 | Propuesta publica | 6574822 | IPC | 784 | 41936 | 42020 | 715403 | SERV. DE ING. CONST. Y PROY. INGEPROC SPA | 870 | 42021 | 2017-06-05 | 85.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175602.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30080515-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Ruta 203-201-CH Sector. Panguipulli - Coñaripe, I Tramo Bocatoma-Coñaripe, Dm. 7.800 a Dm. 19.000, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 304400 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43700 | 43740 | 1710008 | Propuesta publica | 2128254 | IPC | 64 | 43829 | 43871 | -2332 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 759 | 43872 | 44631 | 72.54 | 146978.781 | 0 | 0 | 470013.761 | 406549.068 | 543429.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52933.132 | 1472925.554 | 618994.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30080515-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 170.401 | 97.372 | 24.343 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 340.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30080515-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 49202 | SinInf |  | -- | // | -10510 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 170.401 | 97.372 | 24.343 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 340.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30080601-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | [21 empty] | 0 | 135080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796.29 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 50278.124 | 75396.157 | 127543.6 | 3054972.299 | 35374.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 1796.29 | 0 | 125747.31 | 135080
Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 53450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33274.904 | 20174.854 | 53449.758 | 214977 | 35374.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspeccción Fiscal Reposición Ruta T-85 | 305990 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44251 | 250354 | Propuesta publica | 287551 | IPC | 1356 | 44379 | 44426 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 518 | 44426 | 44944 | 17.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33274.904 | 20174.854 | 53449.758 | 214977 | 35374.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16954.534 | 55075.245 | 73826.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 73785 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16954.534 | 55075.245 | 73826.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2839995.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta T-85 | 320056 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44236 | 1790462 | Propuesta publica | 2752493 | IPC | 38 | 44357 | 44414 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 390 | 44415 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2839995.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 48.686 | 146.058 | 267.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 33402 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 48.686 | 146.058 | 267.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30080931-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: MEHUÍN - NIEBLA | [21 empty] | 4596.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30080931-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 4596.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30080931-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costanera, Sector Mehuin-Niebla, Tramo Mehuin-Oncol, Región De Los Ríos. | 227774 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 42234 | 42276 | 900000 | Propuesta publica | 770000 | IPC | 786 | 42304 | 42327 | 62900 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1170 | 42327 | 2019-02-01 | 0 | 4596.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30085173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | [21 empty] | 0 | 562461 | 0 | 0 | 0 | 278.475 | 38516.488 | 17.187 | 31186.864 | 20218.785 | 20377.168 | 20287.509 | 20410.236 | 409770.908 | 561063.62 | 5701632 | 1895868.535 | 91102.36 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 38812.15 | 71782.817 | 450468.653 | 562461
Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 131030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31186.864 | 19726.679 | 20004.774 | 20075.578 | 20312.864 | 19671.649 | 130978.408 | 241632 | 241632 | 91102.36 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 292098 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43798 | 44057 | 491330 | Propuesta publica | 670680 | IPC | 13 | 44274 | 44323 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1066 | 44323 | 2024-04-07 | 18.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31186.864 | 19726.679 | 20004.774 | 20075.578 | 20312.864 | 19671.649 | 130978.408 | 241632 | 241632 | 91102.36 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 278.475 | 38516.488 | 17.187 | 0 | 394.734 | 177.65 | 17.187 | 0 | 0 | 39401.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 257651 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.475 | 38516.488 | 17.187 | 0 | 394.734 | 177.65 | 17.187 | 0 | 0 | 39401.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 389891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389880.172 | 389880.172 | 5460000 | 1654236.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 292097 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43734 | 43809 | 5234155 | Propuesta publica | 7131643 | IPC | 43 | 44022 | 44249 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 750 | 44250 | 45000 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389880.172 | 389880.172 | 5460000 | 1654236.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 194.744 | 194.744 | 97.372 | 219.087 | 803.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 33402 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 194.744 | 194.744 | 97.372 | 219.087 | 803.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30090837-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 7689680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658138.004 | 536664.693 | 20407.963 | 2616294.728 | 1300004.534 | 316.459 | 1922351.137 | 597536.966 | 7651714.484 | 520137.132 | 69275.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 1194802.697 | 3936707.225 | 2520204.562 | 7689680
Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20959.951 | 21710.984 | 20407.963 | 21316.294 | 0 | 0 | 62603.399 | 0 | 146998.591 | 277566.25 | 69275.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 303098 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-29 | 2020-08-18 | 351961 | Propuesta publica | 470509 | IPC | 404 | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 702 | 2021-03-19 | 2023-02-19 | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20959.951 | 21710.984 | 20407.963 | 21316.294 | 0 | 0 | 62603.399 | 0 | 146998.591 | 277566.25 | 69275.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7536800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636910.28 | 514953.709 | 0 | 2594564.603 | 1299858.476 | 0 | 1859528.651 | 597244.85 | 7503060.569 | 242570.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 303097 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-30 | 2019-12-11 | 5267060 | Propuesta publica | 7250536 | IPC | 57 | 2020-09-14 | 2021-02-22 | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 450 | 2021-02-23 | 2022-05-19 | 96.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636910.28 | 514953.709 | 0 | 2594564.603 | 1299858.476 | 0 | 1859528.651 | 597244.85 | 7503060.569 | 242570.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.773 | 0 | 0 | 413.831 | 146.058 | 316.459 | 219.087 | 292.116 | 1655.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 33402 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.773 | 0 | 0 | 413.831 | 146.058 | 316.459 | 219.087 | 292.116 | 1655.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30090914-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | [21 empty] | 5952698.518 | 2554480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224267.055 | 24388.279 | 1487.392 | 106697.506 | 570.16 | 141388.636 | 38394.189 | 12451.284 | 2549644.501 | 13031.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 2248655.334 | 108755.058 | 192234.109 | 2554480
Los Ríos | 30090914-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 219660 | 107820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106511.009 | 0 | 0 | 1196.705 | 0 | 107707.714 | 11203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30090914-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 201-CH, sector tramo B, Pellaifa-Lliquiñe, Tramo Dm. 17.387,546, Comuna Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 269655 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43116 | 43154 | 917700 | Propuesta publica | 760360 | IPC | 281 | 43423 | 43446 | -152512 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 821 | 43446 | 44267 | 0 | 219660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106511.009 | 0 | 0 | 1196.705 | 0 | 107707.714 | 11203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30090914-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24388.279 | 1487.392 | 186.497 | 570.16 | 11313.057 | 37197.484 | 133.918 | 75276.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30090914-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 291776 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24388.279 | 1487.392 | 186.497 | 570.16 | 11313.057 | 37197.484 | 133.918 | 75276.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30090914-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5733038.518 | 2366660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224267.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130075.579 | 0 | 12317.366 | 2366660 | 1827.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30090914-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 201-CH Sector Tramo B, Pellaifa - Liquiñe, DM. 0,000 - DM.17.387,546, Comuna Panguipulli, Provincia Valdivia, Región de Los Ríos | 269654 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43061 | 43140 | 9186851 | Propuesta publica | 10803293 | IPC | 81 | 43301 | 43426 | 2373283 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 824 | 43426 | 44250 | 100 | 5733038.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224267.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130075.579 | 0 | 12317.366 | 2366660 | 1827.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30091524-0 | ' | ' | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | [21 empty] | 10997.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30091524-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10997.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30091524-0 | '02 | '004 | Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincia de Valdivia (A) y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (B) | 270059 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42838 | 42944 | 3585082 | Propuesta publica | 3745622 | SR | 15 | 43013 | 43063 | 110763 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 673 | 43064 | 43737 | 100 | 10997.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30093222-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4342672 | 7360000 | 7274000 | 3249328 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252902 | 360000 | 360000 | 203098 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector Variante Sur, Tramo DM 0.000,00 al DM 5.334,43, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 329595 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44463 | 44510 | 992640 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 915 | 44621 | 45536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252902 | 360000 | 360000 | 203098 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4089770 | 7000000 | 6914000 | 3046230 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector: Variante Sur, Tramo: DM.0.000,00 al DM.5.334,43, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 329596 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44428 | 44477 | 16282601 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 818 | 44621 | 45439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4089770 | 7000000 | 6914000 | 3046230 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30093450-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | [21 empty] | 3994363.168 | 493040 | 0 | 209706.774 | 41.522 | 64022.724 | 106.529 | 68.748 | 2654.157 | 13487.509 | 78115.713 | 0 | 10019.231 | 111272.517 | 489495.424 | 24037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 209748.296 | 64198.001 | 94257.379 | 121291.748 | 493040
Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 27763.589 | 320710 | 0 | 209706.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110955.268 | 320662.042 | 24037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Tramo DM.226,348 al DM.14.898,016, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 250839 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42727 | 42852 | 639030 | Propuesta publica | 650800 | IPC | 107 | 42927 | 42947 | 417887 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1035 | 42947 | 43982 | 0 | 27763.589 | 0 | 0 | 209706.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110955.268 | 320662.042 | 24037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 100500 | 0 | 0 | 41.522 | 52.303 | 106.529 | 68.748 | 2654.157 | 13487.509 | 78115.713 | 0 | 2162.7 | 317.249 | 97006.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 315925 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.522 | 52.303 | 106.529 | 68.748 | 2654.157 | 13487.509 | 78115.713 | 0 | 2162.7 | 317.249 | 97006.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3966599.579 | 71830 | 0 | 0 | 0 | 63970.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7856.531 | 0 | 71826.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '004 | Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 250840 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42724 | 42831 | 12354004 | Propuesta publica | 13283248 | IPC | 59 | 42880 | 42906 | 437347 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 1070 | 42906 | 43976 | 100 | 3966599.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63970.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7856.531 | 0 | 71826.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30098740-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | [21 empty] | 1249023.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4419.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30098740-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1249023.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4419.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30098740-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Collilelfu N°1 en Ruta T-631, Reumen Comuna de Paillaco - Provincia de Valdivia, XIV Región de Los Ríos | 289723 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43383 | 43417 | 1514550 | Propuesta publica | 1878643 | IPC | 82 | 43433 | 43479 | 43676 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 659 | 43480 | 44139 | 99.79 | 1249023.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4419.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30099344-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | [21 empty] | 4167401.371 | 285370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220552.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43775.099 | 19447.494 | 283775.099 | 102561.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 220552.506 | 0 | 63222.593 | 285370
Los Ríos | 30099344-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 370401.605 | 45370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43775.099 | 0 | 43775.099 | 9638.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30099344-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal Reposicion Puente Quinchilca en Ruta T-39, Sector Los lagos - Panguipulli, Tramo DM 4.500 al DM 5.900, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | 278741 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43336 | 43390 | 637000 | Propuesta publica | 639625 | IPC | 292 | 2018-12-05 | 2019-02-05 | 42010 | CONSORCIO QUINCHILCA LTDA | 655 | 2019-02-05 | 2020-11-21 | 93.86 | 370401.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43775.099 | 0 | 43775.099 | 9638.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30099344-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3796999.766 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220552.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19447.494 | 240000 | 92923.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30099344-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Quinchilca en Ruta T-39, Sector Los Lagos - Panguipulli, Tramo DM. 4.500 - DM. 5.900, Comuna de los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 278740 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43281 | 43381 | 5561136 | Propuesta publica | 5866686 | IPC | 279 | 43419 | 43487 | 581872 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 699 | 43487 | 44186 | 100 | 3796999.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220552.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19447.494 | 240000 | 92923.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30099347-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | [21 empty] | 539737.903 | 6110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.733 | 64.82 | 1256.438 | 794.21 | 1250.961 | 1528.884 | 186.195 | 5660.241 | 370169.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 578.733 | 2115.468 | 2966.04 | 6110
Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171334.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, sector T-695: Cruce T-613 (Itropulli)-Purrihuin-Cruce T-759 (Los Chilcos), y Sector T-699: Cruce T-759 (San Pedro)- Santa Rosa-Cruce T-695 (purrihuin), tramo T-695: DM 0.000 al DM 9.940 (Cruce con Ruta T-699) y Tramo T-699: DM 0.000 al DM 13.386 (Cruce con ruta T-695), Provincias de Valdivia y del Ranco | 250911 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42537 | 42599 | 736345 | Propuesta publica | 735425 | IPC | 447 | 42646 | 42683 | 55221 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 850 | 42683 | 43533 | 80.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171334.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.733 | 64.82 | 1256.438 | 794.21 | 1250.961 | 423.884 | 186.195 | 4555.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 223015 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.733 | 64.82 | 1256.438 | 794.21 | 1250.961 | 423.884 | 186.195 | 4555.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 539737.903 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 1105 | 198834.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 250912 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-05-20 | 2016-07-19 | 8982178 | Propuesta publica | 7255697 | IPC | 430 | 2016-09-15 | 2016-11-11 | 812871 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 834 | 2016-11-11 | 2019-02-23 | 92.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198834.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Camino Itropulli - San Pedro Rutas T-695 Y T-699, Comunas de Paillaco y La Unión, Provincias de Valdivia y del Ranco, Región de Los Ríos | 294167 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43616 | 43655 | 625357 | Propuesta publica | 613544 | IPC | 1711 | 43677 | 43697 | 89968 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 310 | 43698 | 2020-06-26 | 100 | 539737.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30099652-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | [21 empty] | 1540534.131 | 5316638 | 0 | 30475.471 | 1786420.422 | 1074925.829 | 294221.657 | 26645.454 | 2307.239 | 1502349.795 | 237231.196 | 273934.78 | 0 | 76619.989 | 5305131.832 | 13429521.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1816895.893 | 1395792.94 | 1741888.23 | 350554.769 | 5316638
Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 333000 | 319510 | 0 | 30475.471 | 50786.048 | 26874.912 | 26282.208 | 26611.08 | 0 | 28234.513 | 55707.032 | 0 | 0 | 74538.736 | 319510 | 85152.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, sector cruce Ruta T-350 (Toro Bayo)-Cruce Ruta T-350 (Curiñanco), tramo KM. 0,000 al KM. 18.086. Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 278727 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-23 | 2019-04-04 | 774900 | Propuesta publica | 794448 | IPC | 99 | 2019-06-07 | 2019-06-28 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 914 | 2019-06-28 | 2021-12-28 | 88.8 | 333000 | 0 | 0 | 30475.471 | 50786.048 | 26874.912 | 26282.208 | 26611.08 | 0 | 28234.513 | 55707.032 | 0 | 0 | 74538.736 | 319510 | 85152.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 539.773 | 380.577 | 1524.087 | 34.374 | 2307.239 | 487.982 | 37058.264 | 42.252 | 0 | 84.504 | 42459.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 259944 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.773 | 380.577 | 1524.087 | 34.374 | 2307.239 | 487.982 | 37058.264 | 42.252 | 0 | 84.504 | 42459.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1207534.131 | 4938818 | 0 | 0 | 1735094.601 | 1047670.34 | 266415.362 | 0 | 0 | 1473627.3 | 144465.9 | 271543.411 | 0 | 0 | 4938816.914 | 13344368.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, Tramo KM. 0,000-KM. 18,086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 278726 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-30 | 2018-11-19 | 12008317 | Propuesta publica | 14756523 | IPC | 23 | 2019-04-08 | 2019-06-05 | 2961097 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1080 | 2019-06-05 | 2022-05-20 | 33.03 | 1207534.131 | 0 | 0 | 0 | 1735094.601 | 1047670.34 | 266415.362 | 0 | 0 | 1473627.3 | 144465.9 | 271543.411 | 0 | 0 | 4938816.914 | 13344368.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 8310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.117 | 0 | 1996.749 | 4345.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 149427 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.117 | 0 | 1996.749 | 4345.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30102092-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-2014 | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 488.229 | 8004.521 | 34.374 | 1283.655 | 170.8 | 163.075 | 0 | 0 | 1940.047 | 12084.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 8527.124 | 1617.53 | 1940.047 | 15000
Los Ríos | 30102092-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 488.229 | 8004.521 | 34.374 | 1283.655 | 170.8 | 163.075 | 0 | 0 | 1940.047 | 12084.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30102092-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 229229 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.229 | 8004.521 | 34.374 | 1283.655 | 170.8 | 163.075 | 0 | 0 | 1940.047 | 12084.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106134-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR LA UNIÓN | [21 empty] | 23277.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22470.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106134-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 23277.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22470.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106134-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasada Urbana por La Unión | 250916 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2016-09-26 | 2016-11-08 | 318075 | Propuesta publica | 311000 | IPC | 81 | 2016-11-22 | 2017-01-04 | 38546 | INGEROP CHILE S.A. | 620 | 2017-01-04 | 2018-09-16 | 93.79 | 23277.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22470.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106138-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | [21 empty] | 0 | 2647350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20544.089 | 0 | 39140.705 | 196790.325 | 242115.692 | 421841.746 | 452503.498 | 1269117.819 | 2642053.874 | 4836400.344 | 84138.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 20544.089 | 478046.722 | 2143463.063 | 2647350
Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 158460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20544.089 | 0 | 39140.705 | 15701.125 | 15950.36 | 15475.782 | 15726.497 | 30851.739 | 153390.297 | 251621.76 | 84138.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 278722 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43798 | 44060 | 374275 | Propuesta publica | 466209 | IPC | 403 | 44265 | 44277 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 730 | 44277 | 2023-03-22 | 31.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20544.089 | 0 | 39140.705 | 15701.125 | 15950.36 | 15475.782 | 15726.497 | 30851.739 | 153390.297 | 251621.76 | 84138.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2488220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181089.2 | 226165.332 | 406098.19 | 436630.943 | 1238193.051 | 2488176.716 | 4584778.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '004 | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 292269 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43738 | 43811 | 4918683 | Propuesta publica | 6958142 | IPC | 70 | 44134 | 44249 | -338589 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 480 | 44250 | 44730 | 32.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181089.2 | 226165.332 | 406098.19 | 436630.943 | 1238193.051 | 2488176.716 | 4584778.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.774 | 146.058 | 73.029 | 486.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 33402 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.774 | 146.058 | 73.029 | 486.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106140-0 | ' | ' | REPOSICIÓN LABORATORIO REGIONAL DE VIALIDAD XIV REGIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106140-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106140-0 | '02 | '004 | Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincia de Valdivia (A) y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (B) | 270059 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42838 | 42944 | 3585082 | Propuesta publica | 3745622 | SR | 15 | 43013 | 43063 | 110763 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 673 | 43064 | 2019-09-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106296-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | [21 empty] | 2441807.931 | 1955230 | 0 | 72948.643 | 544.939 | 740.337 | 1168286.61 | 0 | 0 | 125828.655 | 1081.642 | 227203.724 | 99160.815 | 258176.645 | 1953972.01 | 1206899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 73493.582 | 1169026.947 | 126910.297 | 584541.184 | 1955230
Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 264568.543 | 192290 | 0 | 72948.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119338.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192287.619 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-60, Tramo 1, Sector Cruce Ruta 206-Tres Ventanas, Tramo DM 0.000,00 al DM. 11.100,00, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 278718 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43367 | 43411 | 649880 | Propuesta publica | 567385 | IPC | 309 | 43448 | 43502 | 97454 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 912 | 43502 | 2021-08-06 | 97.41 | 264568.543 | 0 | 0 | 72948.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119338.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192287.619 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 544.939 | 740.337 | 674.438 | 0 | 0 | 6489.679 | 1081.642 | 128.853 | 25.065 | 59.439 | 9744.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 228771 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.939 | 740.337 | 674.438 | 0 | 0 | 6489.679 | 1081.642 | 128.853 | 25.065 | 59.439 | 9744.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2177239.388 | 1751940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167612.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227074.871 | 99135.75 | 258117.206 | 1751939.999 | 1187899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta T-60, Tramo 1, Sector Cruce Ruta 206-Tres Ventanas, tramo DM. 0.000,000 al DM 11.000,000, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | 278717 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43311 | 43399 | 4935961 | Propuesta publica | 4313387 | IPC | 291 | 43437 | 43502 | 1006075 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1057 | 43502 | 44559 | 80.6 | 2177239.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167612.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227074.871 | 99135.75 | 258117.206 | 1751939.999 | 1187899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106302-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | [21 empty] | 0 | 306750 | 0 | 0 | 124.565 | 110.631 | 24.408 | 48405.755 | 0 | 0 | 285.567 | 11834.999 | 17571.098 | 221167.676 | 299524.699 | 8925847 | 10154000 | 947453 | 0 | 0 | 0 | Item | 124.565 | 48540.794 | 285.567 | 250573.773 | 306750
Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 66150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64515.92 | 64515.92 | 374736 | 426000 | 76564 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 292112 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44023 | 44071 | 992640 | Propuesta publica | 895905 | IPC | 49 | 44382 | 44407 | 0 | CONSORCIO ZANARTU - VYA CORRAL LTDA. | 914 | 44407 | 45321 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64515.92 | 64515.92 | 374736 | 426000 | 76564 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 84000 | 0 | 0 | 124.565 | 110.631 | 24.408 | 48405.755 | 0 | 0 | 285.567 | 11834.999 | 17571.098 | 257.642 | 78614.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 296171 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.565 | 110.631 | 24.408 | 48405.755 | 0 | 0 | 285.567 | 11834.999 | 17571.098 | 257.642 | 78614.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 156600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156394.114 | 156394.114 | 8551111 | 9728000 | 870889 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | 292111 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43768 | 43994 | 13346481 | Propuesta publica | 17552041 | IPC | 28 | 44097 | 44354 | 0 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 975 | 44355 | 45330 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156394.114 | 156394.114 | 8551111 | 9728000 | 870889 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106303-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO RIÑIHUE - LAGO RANCO | [21 empty] | 8632.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84280.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106303-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 8632.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84280.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106303-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Lago Riñihue- Lago Ranco, Región de Los Ríos | 250918 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 42569 | 42643 | 800000 | Propuesta publica | 698000 | IPC | 459 | 42662 | 42773 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 750 | 42773 | 43523 | 0 | 8632.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84280.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106340-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | [21 empty] | 0 | 34930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43836.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 34930
Los Ríos | 30106340-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 34930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43836.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106340-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Construcción y Mejoramiento Camino Ñancul - Riñihue Región de Los Ríos | 227867 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 42268 | 42300 | 389967 | Propuesta publica | 339738 | IPC | 97 | 42312 | 42347 | 29380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 690 | 42347 | 2017-10-29 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43836.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106843-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-835; T-905 : CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.283 | 0 | 41.595 | 696.425 | 809.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 71.283 | 738.02 | 1000
Los Ríos | 30106843-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.283 | 0 | 41.595 | 696.425 | 809.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30106843-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 220197 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.283 | 0 | 41.595 | 696.425 | 809.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30108830-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 645260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645256.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645256.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 645256.158 | 0 | 645260
Los Ríos | 30108830-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 645260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645256.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645256.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30108830-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 492901 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645256.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645256.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30109123-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S/ROL CRUCE RUTA T-243-S (COÑARIPE)-LÍMITE REGIONAL NORTE | [21 empty] | 0 | 76390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76388.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76388.144 | 8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 76388.144 | 0 | 76390
Los Ríos | 30109123-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 76390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76388.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76388.144 | 8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30109123-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH (Palguín)-Límite Regional Sur, Región de la Araucanía y Mejoramiento Ruta S/Rol, CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-Limite Regional Norte Región de Los Ríos | 186417 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2012-10-25 | 2012-12-19 | 980000 | Propuesta publica | 910000 | IPC | 1114 | 2012-12-28 | 2013-01-23 | 490 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2710 | 2013-01-23 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76388.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76388.144 | 8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30123771-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 50520 | 0 | 0 | 0 | 666.072 | 34186.354 | 240.618 | 3064.785 | 63.007 | 731.057 | 89.518 | 0 | 52.152 | 39093.563 | 4699000 | 12032114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 35093.044 | 3858.849 | 141.67 | 50520
Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 115.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 115.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291286 | 332114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino T-345, Sector lo Águila Malihue, Tramo KM 18,069 al KM 30,689, Comuna Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 317245 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44179 | 44224 | 574320 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 146 | 44652 | 44798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291286 | 332114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 666.072 | 34186.354 | 240.618 | 3064.785 | 0 | 731.057 | 89.518 | 0 | 0 | 38978.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 256785 | SinInf |  | -- | // | 118942 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.072 | 34186.354 | 240.618 | 3064.785 | 0 | 731.057 | 89.518 | 0 | 0 | 38978.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4407714 | 11700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino T-345, Sector Lo Aguila-Malihue, Comunas de Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 337706 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-07-05 | 2021-09-30 | 9819552 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 423 | 2022-03-01 | 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4407714 | 11700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30123950-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y LOS LAGOS | [21 empty] | 326415.904 | 179510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53045 | 0 | 126456.206 | 0 | 0 | 0 | 179501.206 | 95392.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 179501.206 | 0 | 179510
Los Ríos | 30123950-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 326415.904 | 179510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53045 | 0 | 126456.206 | 0 | 0 | 0 | 179501.206 | 95392.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30123950-0 | '02 | '002 | Estudio Construcción de Puente Mulpun y accesos, entre Rutas T-327 y T-329, Comunas Mafil y Los Lagos Región de Los Ríos. | 292114 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43707 | 43761 | 632500 | Propuesta publica | 480000 | IPC | 3787 | 43790 | 43790 | 94950 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 900 | 43790 | 44690 | 0 | 326415.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53045 | 0 | 126456.206 | 0 | 0 | 0 | 179501.206 | 95392.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30181322-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS T-225;T-235;T-251 S, HUELLAHUE - LIM.REGIONAL | [21 empty] | 1170840.763 | 1849700 | 0 | 929650.464 | 596129.584 | 153492.564 | 14899.131 | 97.372 | 73.029 | 151057.229 | 391.059 | 0 | 0 | 0 | 1845790.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1525780.048 | 168489.067 | 151521.317 | 0 | 1849700
Los Ríos | 30181322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 138516.259 | 104200 | 0 | 41488.932 | 22461.344 | 21257.697 | 14704.387 | 0 | 0 | 0 | 391.059 | 0 | 0 | 0 | 100303.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30181322-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspeccción Fiscal Mejoramiento CBI Rutas T-225; T-785-S; T-261-S, Huellahue - Límite Regional | 303022 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43781 | 43812 | 216897 | Propuesta publica | 242590 | IPC | 2977 | 43829 | 43895 | -10228 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 396 | 43895 | 44291 | 98.44 | 138516.259 | 0 | 0 | 41488.932 | 22461.344 | 21257.697 | 14704.387 | 0 | 0 | 0 | 391.059 | 0 | 0 | 0 | 100303.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30181322-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1032324.504 | 1745130 | 0 | 888161.532 | 573668.24 | 132234.867 | 0 | 0 | 0 | 151057.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745121.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30181322-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Rutas T-225; T-785-S; T-261-S, Huellahue - Límite Regional - REACTIVACIÓN | 303021 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43753 | 43784 | 2993617 | Propuesta publica | 2591889 | IPC | 63 | 43823 | 43872 | 89053 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 515 | 43873 | 2021-07-11 | 100 | 1032324.504 | 0 | 0 | 888161.532 | 573668.24 | 132234.867 | 0 | 0 | 0 | 151057.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745121.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30181322-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 97.372 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30181322-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 49202 | SinInf |  | -- | // | -10510 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 97.372 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30224328-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 2015 REGIÓN DE LOS RÍOS. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30224328-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30224328-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia región de Los Ríos, Etapa VI-B | 232863 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-09-02 | 2015-10-09 | 321823 | Propuesta publica | 268317 | IPC | 2286 | 2015-11-03 | 2015-11-13 | 19756 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 321 | 2015-11-14 | 2016-09-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30224375-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | [21 empty] | 0 | 95400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.187 | 0 | 0 | 122.147 | 0 | 45.833 | 0 | 22465.851 | 22651.018 | 123792.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 17.187 | 122.147 | 22511.684 | 95400
Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 93400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22306.854 | 22306.854 | 123792.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '002 | Consultoría de Estudio de Impacto Ambiental Tramo Intermedio Ruta T-720, Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral), Provincia del Ranco | 255185 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-23 | 2017-01-25 | 243000 | Propuesta publica | 347401 | IPC | 35 | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 88395 | GHD S.A. | 1884 | 2017-05-23 | 2022-07-20 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22306.854 | 22306.854 | 123792.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.187 | 0 | 0 | 122.147 | 0 | 45.833 | 0 | 158.997 | 344.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.187 | 0 | 0 | 122.147 | 0 | 45.833 | 0 | 158.997 | 344.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30224674-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | [21 empty] | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905.783 | 12188.572 | 2588.134 | 2101.305 | 417.869 | 22201.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 17094.355 | 5107.308 | 23000
Los Ríos | 30224674-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905.783 | 12188.572 | 2588.134 | 2101.305 | 417.869 | 22201.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30224674-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 239718 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905.783 | 12188.572 | 2588.134 | 2101.305 | 417.869 | 22201.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30290178-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL LAS MULATAS - TOROBAYO - CUTIPAY, VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671400 | 700000 | 254109 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30290178-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671400 | 700000 | 254109 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30290178-0 | '02 | '002 | Consultoría para el desarrollo de la Ingeniería de detalles del proyecto denominado "Mejoramiento Conexión Vial Las Mulatas - Torobayo - Cutipay, Valdivia, Región de Los Ríos" | 309433 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 44540 | 44620 | 1600000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 700 | 44648 | 45348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671400 | 700000 | 254109 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30369629-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345, LO AGUILA -BIFURCACIÓN EL CIRUELO, MAFIL | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.82 | 0 | 479.664 | 51.561 | 0 | 0 | 596.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 544.484 | 51.561 | 1000
Los Ríos | 30369629-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.82 | 0 | 479.664 | 51.561 | 0 | 0 | 596.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30369629-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.82 | 0 | 479.664 | 51.561 | 0 | 0 | 596.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30370974-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | [21 empty] | 8570285.901 | 6508770 | 0 | 1059045.563 | 969541.974 | 960393.774 | 614864.206 | 625439.388 | 453640.702 | 526811.523 | 274823.852 | 418774.157 | 175749.792 | 413082.922 | 6492167.853 | 2032882.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 2028587.537 | 2200697.368 | 1255276.077 | 1007606.871 | 6508770
Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1015459.03 | 705250 | 0 | 173997.376 | 70970.916 | 70931.863 | 70022.24 | 71883.414 | 90420.68 | 51272.847 | 40974.14 | 12720.426 | 29392.053 | 22625.127 | 705211.082 | 26542.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro II Etapa Región de Los Ríos | 254579 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-05 | 2017-02-17 | 733700 | Propuesta publica | 720000 | IPC | 14 | 2017-02-28 | 2017-04-17 | 41216 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1430 | 2017-04-17 | 2021-03-17 | 99.02 | 213260.552 | 0 | 0 | 28735.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36942.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65678.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 261814 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42913 | 42940 | 758340 | Propuesta publica | 779790 | IPC | 68 | 42964 | 43005 | -3951 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1338 | 43005 | 2021-05-27 | 99.49 | 228181.064 | 0 | 0 | 39058.618 | 19534.611 | 19666.658 | 19741.093 | 18630.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116631.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa II Región de Los Ríos | 264049 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42901 | 42935 | 744697 | Propuesta publica | 670547 | IPC | 65 | 42948 | 42989 | 37480 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 1430 | 42989 | 44419 | 99.56 | 198229.614 | 0 | 0 | 33140.256 | 16995.314 | 16943.651 | 14545.814 | 17324.749 | 17472.172 | 15265.615 | 4562.131 | 0 | 0 | 0 | 136249.702 | 3133.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II Región de Los Ríos | 264051 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-21 | 2018-01-23 | 744480 | Propuesta publica | 672778 | IPC | 6 | 2018-02-20 | 2018-04-10 | -10148 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1340 | 2018-04-10 | 2021-12-10 | 100 | 196129.961 | 0 | 0 | 42575.247 | 19105.095 | 18928.45 | 20342.229 | 20417.934 | 20473.327 | 20489.945 | 20656.124 | 0 | 13786.832 | 0 | 196775.183 | 5562.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 264054 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43049 | 43098 | 721710 | Propuesta publica | 624003 | IPC | 8 | 43154 | 43196 | 0 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 1340 | 43196 | 2021-12-06 | 97.46 | 179657.839 | 0 | 0 | 30487.611 | 15335.896 | 15393.104 | 15393.104 | 15510.31 | 15532.635 | 15517.287 | 15755.885 | 12720.426 | 15605.221 | 22625.127 | 189876.606 | 17846.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7554826.871 | 5798400 | 0 | 885048.187 | 898571.058 | 889461.911 | 544062.99 | 552801.341 | 362494.319 | 474272.84 | 233581.939 | 405639.9 | 145968.251 | 390043.964 | 5781946.7 | 2006340.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa II Región de Los Ríos | 254585 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42564 | 42599 | 6972587 | Propuesta publica | 5996160 | IPC | 80 | 42696 | 42772 | 84381 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1499 | 42773 | 44272 | 96.87 | 1460144.034 | 0 | 0 | 134079.408 | 97008.224 | 163199.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.712 | 394442.019 | 190351.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 261815 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42804 | 42843 | 5924080 | Propuesta publica | 5518664 | IPC | 42 | 42859 | 42893 | 43771 | APIA SPA | 1440 | 42894 | 44334 | 94.92 | 1061160.665 | 0 | 0 | 0 | 421101.525 | 200369.889 | 200463.285 | 92063.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913998.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa II Región de Los Ríos | 264064 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42865 | 42899 | 6599973 | Propuesta publica | 5668383 | IPC | 51 | 42913 | 42944 | 417174 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1440 | 42945 | 44385 | 94.06 | 1745533.72 | 0 | 0 | 233094.36 | 112623.967 | 175057.581 | 67650.567 | 160917.735 | 146829.655 | 11778.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907952.589 | 361726.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II Región de Los Ríos | 264065 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42930 | 42964 | 7816153 | Propuesta publica | 6555637 | IPC | 69 | 42972 | 43019 | 537966 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 1440 | 43020 | 44460 | 92.22 | 1993982.748 | 0 | 0 | 404161.906 | 120691.61 | 220106.227 | 155840.677 | 170562.708 | 157890.442 | 295033.003 | 104336.854 | 216141.634 | 13746.099 | 0 | 1858511.16 | 552115.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 264068 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-15 | 2017-10-19 | 6366743 | Propuesta publica | 5735023 | IPC | 99 | 2017-11-09 | 2017-12-12 | 519311 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1484 | 2017-12-13 | 2022-01-05 | 86.22 | 1294005.704 | 0 | 0 | 113712.513 | 147145.732 | 130728.539 | 120108.461 | 129257.27 | 57774.222 | 167461.113 | 129245.085 | 189498.266 | 132222.152 | 389889.252 | 1707042.605 | 902146.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.976 | 754.633 | 725.703 | 1265.836 | 267.773 | 413.831 | 389.488 | 413.831 | 5010.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30370974-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 49202 | SinInf |  | -- | // | -10510 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.976 | 754.633 | 725.703 | 1265.836 | 267.773 | 413.831 | 389.488 | 413.831 | 5010.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30371376-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 SECTOR: NIEBLA - LOS MOLINOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.374 | 17.187 | 0 | 445.977 | 0 | 92.952 | 127.294 | 717.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 34.374 | 463.164 | 220.246 | 2000
Los Ríos | 30371376-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.374 | 17.187 | 0 | 445.977 | 0 | 92.952 | 127.294 | 717.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30371376-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.374 | 17.187 | 0 | 445.977 | 0 | 92.952 | 127.294 | 717.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30446273-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE | [21 empty] | 74322.158 | 60160 | 0 | 0 | 0 | 30124.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21023.612 | 0 | 0 | 9009.738 | 60157.73 | 477499.5 | 38966 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 30124.38 | 21023.612 | 9009.738 | 60160
Los Ríos | 30446273-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 74322.158 | 60160 | 0 | 0 | 0 | 30124.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21023.612 | 0 | 0 | 9009.738 | 60157.73 | 477499.5 | 38966 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30446273-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, Región de Los Ríos. | 292128 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43686 | 43720 | 678782 | Propuesta publica | 597000 | IPC | 55 | 43755 | 43801 | 14050 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1050 | 43801 | 44851 | 21.53 | 74322.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30124.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21023.612 | 0 | 0 | 9009.738 | 60157.73 | 477499.5 | 38966 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30447888-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2017 - REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 207177.41 | 261120 | 0 | 58300.086 | 16495.986 | 44270.808 | 20096.546 | 121823.631 | 0 | 121.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261108.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 74796.072 | 186190.985 | 121.715 | 0 | 261120
Los Ríos | 30447888-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 207177.41 | 260680 | 0 | 58300.086 | 16495.986 | 44270.808 | 19901.802 | 121701.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260670.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30447888-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 318066 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43979 | 44036 | 351883 | Propuesta publica | 382102 | IPC | 1739 | 44049 | 44068 | 74883 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 300 | 44069 | 44369 | 100 | 207177.41 | 0 | 0 | 58300.086 | 16495.986 | 44270.808 | 19901.802 | 121701.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260670.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30447888-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 121.715 | 0 | 121.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30447888-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 49202 | SinInf |  | -- | // | -10510 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 121.715 | 0 | 121.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30447979-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | [21 empty] | 5417269.659 | 5781460 | 0 | 746347.188 | 524285.911 | 264533.059 | 401838.583 | 378798.541 | 244103.946 | 492967.649 | 693417.325 | 630107.223 | 36293.656 | 1367358.67 | 5780051.751 | 4522049.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1270633.099 | 1045170.183 | 1430488.92 | 2033759.549 | 5781460
Los Ríos | 30447979-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 622279.976 | 613700 | 0 | 103509.131 | 50916.913 | 49490.997 | 51112.948 | 49064.493 | 50505.548 | 51164.001 | 51575.787 | 49650.007 | 35904.168 | 70188.525 | 613082.518 | 178139.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30447979-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Insp. Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 269446 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43096 | 43126 | 747450 | Propuesta publica | 695340 | IPC | 7 | 43153 | 43196 | 21544 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1371 | 43196 | 44567 | 98.98 | 206344.159 | 0 | 0 | 33708.713 | 15558.587 | 15586.991 | 15645.221 | 15325.525 | 15365.717 | 15379.576 | 15502.923 | 13621.011 | 15503.69 | 16346.813 | 187544.767 | 32042.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30447979-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Insp. Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos. | 269447 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43089 | 43119 | 676104 | Propuesta publica | 789118 | IPC | 19 | 43216 | 43269 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1341 | 43269 | 44610 | 94.07 | 232776.453 | 0 | 0 | 39147.396 | 19675.925 | 19785.325 | 19785.326 | 19912.66 | 19912.66 | 19928.801 | 20090.211 | 20161.949 | 20400.478 | 21329.811 | 240130.542 | 52900.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30447979-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, Etapa II, Región de Los Ríos. | 269449 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43216 | 43249 | 732864 | Propuesta publica | 635149 | IPC | 32 | 43292 | 43339 | 0 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 1339 | 43339 | 44678 | 86.81 | 183159.364 | 0 | 0 | 30653.022 | 15682.401 | 14118.681 | 15682.401 | 13826.308 | 15227.171 | 15855.624 | 15982.653 | 15867.047 | 0 | 32511.901 | 185407.209 | 93196.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30447979-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4794989.683 | 5162200 | 0 | 642838.057 | 473368.998 | 215042.062 | 350044.031 | 328930.729 | 193281.939 | 440854.271 | 641476.393 | 579751.269 | 0 | 1296464.198 | 5162051.947 | 4343910.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30447979-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 269450 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43052 | 43081 | 6208960 | Propuesta publica | 5898043 | IPC | 115 | 43088 | 43136 | 1216205 | APIA SPA | 1515 | 43137 | 44652 | 94.73 | 1674272.7 | 0 | 0 | 498994.82 | 113821.35 | 133881.992 | 81637.856 | 197477.98 | 54012.454 | 102227.619 | 459885.464 | 456253.946 | 0 | 550693.245 | 2648886.726 | 443548.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30447979-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos. | 269455 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-16 | 2017-11-16 | 6998961 | Propuesta publica | 6019570 | IPC | 108 | 2017-11-23 | 2018-01-09 | 32214 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2018-01-10 | 2021-12-20 | 86.05 | 1501824.327 | 0 | 0 | 0 | 249783.616 | 81160.07 | 132412.051 | 54154.064 | 139269.485 | 153612.766 | 161318.903 | 64544.748 | 0 | 573770.509 | 1610026.212 | 962945.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30447979-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, Etapa II, Región de Los Ríos. | 269457 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43175 | 43209 | 7455389 | Propuesta publica | 6819124 | IPC | 21 | 43229 | 43305 | 80941 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 43306 | 2022-07-04 | 61.21 | 1618892.656 | 0 | 0 | 143843.237 | 109764.032 | 0 | 135994.124 | 77298.685 | 0 | 185013.886 | 20272.026 | 58952.575 | 0 | 172000.444 | 903139.009 | 2937415.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30447979-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.604 | 803.319 | 316.459 | 949.377 | 365.145 | 705.947 | 389.488 | 705.947 | 4917.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30447979-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 49202 | SinInf |  | -- | // | -10510 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.604 | 803.319 | 316.459 | 949.377 | 365.145 | 705.947 | 389.488 | 705.947 | 4917.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30458842-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 279500 | 296000 | 104500 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 71
Los Ríos | 30458842-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30458842-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30458842-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279500 | 296000 | 104500 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30458842-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 329603 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-15 | 700000 | Propuesta publica | 635000 | IPC | 3361 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 780 | 2021-11-29 | 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279500 | 296000 | 104500 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30458845-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS | [21 empty] | 159529.49 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 796.17 | 0 | 0 | 800
Los Ríos | 30458845-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 159529.49 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30458845-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construccion Conexión Vial Sector Lican - Ruta 215-Ch, Región de Los Ríos | 278734 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 43243 | 43277 | 432465 | Propuesta publica | 372000 | IPC | 41 | 43308 | 43355 | -50840 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 735 | 43355 | 2020-09-16 | 94.56 | 159529.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30458861-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5624.25 | 5624.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 5624.25 | 12000
Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5624.25 | 5624.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5625 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5624.25 | 5624.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30459001-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | [21 empty] | 0 | 3302931 | 0 | 0 | 2739.189 | 21137.265 | 350500.606 | 643574.201 | 540419.956 | 256599.609 | 537865.869 | 205531.028 | 22483.35 | 717611.25 | 3298462.323 | 1697746.088 | 44839.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 2739.189 | 1015212.072 | 1334885.434 | 945625.628 | 3302931
Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 193221 | 0 | 0 | 0 | 21137.265 | 21296.145 | 21351.856 | 21370.427 | 21541.687 | 21620.096 | 21873.891 | 22166.891 | 20796.672 | 193154.93 | 259605.6 | 44839.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Futa y Accesos Comuna de Corral | 316890 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44015 | 44105 | 302165 | Propuesta publica | 474578 | IPC | 2814 | 44195 | 44266 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 702 | 44266 | 44968 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21137.265 | 21296.145 | 21351.856 | 21370.427 | 21541.687 | 21620.096 | 21873.891 | 22166.891 | 20796.672 | 193154.93 | 259605.6 | 44839.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 2739.189 | 0 | 70917.567 | 0 | 0 | 1899.52 | 561.595 | 150.387 | 0 | 158.439 | 76426.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 295058 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2739.189 | 0 | 70917.567 | 0 | 0 | 1899.52 | 561.595 | 150.387 | 0 | 158.439 | 76426.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3026400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257824.377 | 622173.659 | 519000.843 | 232403.769 | 515416.405 | 183165.948 | 0 | 696315.337 | 3026300.338 | 1438140.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Futa y Accesos Comuna de Corral | 316892 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43976 | 44033 | 3010831 | Propuesta publica | 4161186 | IPC | 23 | 44193 | 44225 | 85537 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 730 | 44226 | 44956 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257824.377 | 622173.659 | 519000.843 | 232403.769 | 515416.405 | 183165.948 | 0 | 696315.337 | 3026300.338 | 1438140.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.517 | 48.686 | 48.686 | 754.633 | 267.773 | 340.802 | 316.459 | 340.802 | 2580.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 49202 | SinInf |  | -- | // | -10510 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.517 | 48.686 | 48.686 | 754.633 | 267.773 | 340.802 | 316.459 | 340.802 | 2580.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30459161-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 907.999 | 0 | 87.053 | 0 | 17.187 | 0 | 0 | 71.27 | 0 | 0 | 0 | 1083.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 907.999 | 104.24 | 71.27 | 0 | 2000
Los Ríos | 30459161-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 907.999 | 0 | 87.053 | 0 | 17.187 | 0 | 0 | 71.27 | 0 | 0 | 0 | 1083.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30459161-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 220408 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.999 | 0 | 87.053 | 0 | 17.187 | 0 | 0 | 71.27 | 0 | 0 | 0 | 1083.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30459998-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL | [21 empty] | 431501.661 | 140560 | 0 | 0 | 74388.801 | 33509.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25541.212 | 6433.456 | 0 | 0 | 139872.693 | 127298.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 74388.801 | 33509.224 | 25541.212 | 6433.456 | 140560
Los Ríos | 30459998-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 431501.661 | 140560 | 0 | 0 | 74388.801 | 33509.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25541.212 | 6433.456 | 0 | 0 | 139872.693 | 127298.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30459998-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial S: Chaihuin Limite Regional | 263501 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43066 | 43098 | 815194 | Propuesta publica | 781194 | IPC | 12 | 43188 | 43234 | 128632 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH SPA | 1160 | 43234 | 44394 | 85.71 | 431501.661 | 0 | 0 | 0 | 74388.801 | 33509.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25541.212 | 6433.456 | 0 | 0 | 139872.693 | 127298.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30468383-0 | ' | ' | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 285280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284962.984 | 284962.984 | 2090000 | 10441502.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 284962.984 | 285280
Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 284970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284962.984 | 284962.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '002 | Trato directo para la Contratación de Asesoría en aspectos técnicos, para proceso de cotización para la Rehabilitación del Puente Cau Cau, Valdivia, Región de Los Ríos | 336085 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 284863 | Trato directo | 284963 | SR | 210 | 44529 | 44529 | 0 | DICTUC S.A. | 145 | 44235 | 44380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284962.984 | 284962.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090000 | 10441502.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '004 | REHABILITACIÓN PUENTE CAU - CAU Y ACCESOS, SECTOR LA ÁNIMAS - ISLA TEJA, TRAMO AV. ESPAÑA, M.H. AGÜERO Y LOS LINGUES, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 299731 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44429 | 44487 | 9000000 | Propuesta privada | 11977653 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA FE GRANDE S.A. | 510 | 44621 | 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090000 | 10441502.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30480983-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | [21 empty] | 0 | 987200 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113713.153 | 65255.906 | 191631.707 | 277951.11 | 648646.976 | 1823708.165 | 337717.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 95.1 | 0 | 113713.153 | 534838.723 | 987200
Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 414 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 145.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3850 | SinInf |  | -- | // | -2426 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 145.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28493.84 | 14354.282 | 25216.684 | 3919.769 | 71984.575 | 102554.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-255 (Ancacomoe - Cozcoz) Comuna de Panguipulli | 322582 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-03-26 | 181863 | Propuesta publica | 169043 | IPC | 1115 | 2021-05-28 | 2021-06-17 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 304 | 2021-06-17 | 2022-04-17 | 41.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28493.84 | 14354.282 | 25216.684 | 3919.769 | 71984.575 | 102554.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699.532 | 0 | 67858.72 | 70558.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 69526 | SinInf |  | -- | // | 1035 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699.532 | 0 | 67858.72 | 70558.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 829786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85219.313 | 48129.063 | 166268.965 | 205862.962 | 505480.303 | 1721153.311 | 337717.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Ruta T-255 (Ancacomoe - Cozcoz) Comuna de Panguipulli | 322581 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-03-09 | 1269655 | Propuesta publica | 1494941 | IPC | 1052 | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 0 | APIA SPA | 420 | 2021-06-08 | 2022-08-02 | 32.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85219.313 | 48129.063 | 166268.965 | 205862.962 | 505480.303 | 1021153.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '004 | Camino Básico Intermedio, Camino T-189 Melefquen-Los Tallos, Dm 0.000 al Dm 3.245,58, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 330204 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44522 | 44553 | 846349 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 420 | 44620 | 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 337717.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 146.058 | 259.253 | 478.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.224 | 186.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 33402 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 146.058 | 73.029 | 292.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30480995-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | [21 empty] | 88050 | 171020 | 0 | 0 | 75588.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54194 | 129782.76 | 47990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 75588.76 | 0 | 0 | 54194 | 171020
Los Ríos | 30480995-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 88050 | 171020 | 0 | 0 | 75588.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54194 | 129782.76 | 47990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30480995-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-34; T-334 y T-324 Comuna de Máfil, Región de los Ríos | 296920 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43710 | 43749 | 195925 | Propuesta publica | 250550 | IPC | 2463 | 43782 | 43795 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 430 | 43795 | 44225 | 82.59 | 88050 | 0 | 0 | 0 | 75588.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54194 | 129782.76 | 47990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481251-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | [21 empty] | 1951034.95 | 3119500 | 0 | 1258147.854 | 706882.73 | 447798.31 | 46050.648 | 161729.447 | 89744.626 | 29212.133 | 215776.063 | 19301.511 | 29724.357 | 66781.221 | 3071148.9 | 434600.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1965030.584 | 655578.405 | 334732.822 | 115807.089 | 3119500
Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 52223.953 | 532940 | 0 | 21120.549 | 45495.233 | 129573.793 | 32667.405 | 70112.925 | 33489.977 | 29114.761 | 59020.359 | 10137.18 | 29724.357 | 66781.221 | 527237.76 | 137670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '002 | Consultoría de Proyectos: Caracterización de la Faja Vial, Varias Rutas Region de los Ríos | 312660 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-26 | 2020-07-03 | 300000 | Propuesta publica | 284303 | IPC | 1995 | 44090 | 44110 | 0 | CCP INGENIERIA S.A. | 365 | 2020-10-06 | 2021-10-06 | 100 | 52223.953 | 0 | 0 | 21120.549 | 26294.583 | 67822.813 | 0 | 50006.155 | 13405.786 | 0 | 35798.569 | 0 | 0 | 26711.212 | 241159.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '002 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Via, Región de Los Ríos, 2020-2021 | 316881 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 44120 | 44160 | 225982 | Propuesta publica | 215000 | IPC | 2706 | 44183 | 44195 | 16830 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 300 | 44195 | 44495 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200.65 | 61750.98 | 32667.405 | 20106.77 | 20084.191 | 29114.761 | 23221.79 | 10137.18 | 0 | 21460.509 | 237744.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '002 | Consultoría para el Diseño de Estabilidad de Taludes y Sostenimiento de Suelos y Rocas para Proyectos de Conservación, Región de Los Ríos | 328323 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44235 | 184520 | Propuesta publica | 177063 | IPC | 257 | 44245 | 44259 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 380 | 44260 | 44640 | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29724.357 | 18609.5 | 48333.857 | 137670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1898810.997 | 2584413 | 0 | 1237027.305 | 661387.497 | 318224.517 | 13217.429 | 91101.095 | 55737.451 | 0 | 156731.361 | 9164.331 | 0 | 0 | 2542590.986 | 296930.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial en Intersecciones, Ruta T-350 Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco, con Acceso a Embarcadero de Niebla - Corral , Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 288236 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43410 | 43451 | 319915 | Propuesta publica | 299240 | IPC | 568 | 43539 | 43552 | 54068 | SOTRADEL SPA | 260 | 43553 | 2019-12-14 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255107.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Camino T-800, Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla, Comuna de la Union, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | 299476 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-02 | 2019-10-04 | 439967 | Propuesta publica | 507387 | IPC | 2919 | 2019-12-23 | 2020-01-17 | 99979 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 399 | 2020-01-18 | 2021-02-20 | 100 | 486226.267 | 0 | 0 | 67771.305 | 73212.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140983.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Básica Conservación Periódica Avenida España, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 299479 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-26 | 2019-09-03 | 215990 | Propuesta publica | 215986 | IPC | 2105 | 2019-09-27 | 2019-10-11 | 70886 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 192 | 2019-10-12 | 2020-04-21 | 100 | 232755.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9164.331 | 0 | 0 | 9164.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino T-675 Acceso a Cerrillos, Comuna de Futrono, Provincia de Ranco, Región de los Ríos | 309222 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43812 | 43852 | 658342 | Propuesta publica | 685739 | IPC | 430 | 43886 | 43914 | 230169 | TORO S.A | 382 | 43915 | 2021-04-11 | 99.99 | 783462.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156731.361 | 0 | 0 | 0 | 156731.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Reparación Puente La Rana y Puente La Frontera 2, Ruta 201 CH, Comuna de Panguipulli, Provincia del Valdivia, Región de Los Ríos | 312674 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-28 | 2020-07-23 | 700352 | Propuesta publica | 732384 | IPC | 1737 | 2020-08-06 | 2020-08-25 | -7948 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 540 | 2020-08-26 | 2022-02-17 | 95.55 | 206797.223 | 0 | 0 | 178919.105 | 67549.289 | 88194.297 | 13217.429 | 91101.095 | 55737.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494718.666 | 41822.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Conservación Periódica Recapado Camino T-613, Paillaco-Dollinco; Camino Ruta T-800 Cruce Ruta 210 (La Unión) Hueicolla, Comunas de Paillaco y La Unión Región de Los Ríos - Reactivación | 316878 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43978 | 44042 | 1896450 | Propuesta publica | 1390905 | IPC | 1830 | 44062 | 44081 | 93989 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 44082 | 2021-05-06 | 99.91 | 189569.122 | 0 | 0 | 803953.774 | 520626.099 | 4003.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328583.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '004 | Conservación Protección de Ribera Río Cruces, Sector Ruta T-120, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 316915 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-25 | 2020-07-07 | 410507 | Propuesta publica | 399470 | IPC | 1676 | 2020-07-30 | 2020-08-12 | 1746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 240 | 2020-08-13 | 2021-04-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 186383.121 | 0 | 226026.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412409.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.814 | 515.427 | 517.198 | 97.372 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 1320.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 49202 | SinInf |  | -- | // | -10510 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.814 | 515.427 | 517.198 | 97.372 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 1320.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481265-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS XIV REG.(2018-2020) | [21 empty] | 825005.891 | 462280 | 0 | 123517.813 | 42344.47 | 52945.134 | 31966.67 | 118667.807 | 53516.934 | 38962.503 | 146.058 | 24.343 | 0 | 0 | 462091.732 | 166920.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 165862.283 | 203579.611 | 92625.495 | 24.343 | 462280
Los Ríos | 30481265-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 825005.891 | 461240 | 0 | 123517.813 | 42344.47 | 52945.134 | 31820.612 | 118521.749 | 53492.591 | 38597.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461239.727 | 166920.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481265-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Máfil, Los Lagos, Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios Etapa II | 282878 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43426 | 43454 | 1349311 | Propuesta publica | 1605508 | IPC | 24 | 43573 | 43620 | 124182 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 779 | 43621 | 2021-07-23 | 90.37 | 825005.891 | 0 | 0 | 123517.813 | 42344.47 | 52945.134 | 31820.612 | 118521.749 | 53492.591 | 38597.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461239.727 | 166920.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481265-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.058 | 146.058 | 24.343 | 365.145 | 146.058 | 24.343 | 0 | 0 | 852.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481265-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 49202 | SinInf |  | -- | // | -10510 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.058 | 146.058 | 24.343 | 365.145 | 146.058 | 24.343 | 0 | 0 | 852.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481282-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | [21 empty] | 4434931.817 | 3450710 | 0 | 400459.533 | 242333.104 | 256182.581 | 497360.701 | 248549.774 | 203005.159 | 247467.991 | 228568.005 | 260223.119 | 160990.904 | 405848.486 | 3150989.357 | 3162326.888 | 927012.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 642792.637 | 1002093.056 | 679041.155 | 827062.509 | 3450710
Los Ríos | 30481282-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 387851.632 | 401500 | 0 | 65715.097 | 33115.854 | 33178.229 | 33301.404 | 33427.699 | 33516.569 | 33544.638 | 33815.939 | 33935.996 | 34336.712 | 33609.641 | 401497.778 | 348219.292 | 114913.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481282-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur, Etapa II, Región de los Ríos. | 283856 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43336 | 43375 | 676180 | Propuesta publica | 679637 | IPC | 78 | 43395 | 43434 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1338 | 43434 | 44772 | 81.7 | 194149.816 | 0 | 0 | 32962.382 | 16597.039 | 16627.931 | 16689.716 | 16753.046 | 16797.84 | 16811.742 | 16947.669 | 17007.91 | 17208.712 | 16253.394 | 200657.381 | 144924.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481282-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa II, Región de los Ríos. | 290014 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-09 | 2019-08-09 | 720710 | Propuesta publica | 692613 | IPC | 52 | 2019-09-02 | 2019-10-21 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1339 | 2019-10-21 | 2023-06-21 | 56.98 | 193701.816 | 0 | 0 | 32752.715 | 16518.815 | 16550.298 | 16611.688 | 16674.653 | 16718.729 | 16732.896 | 16868.27 | 16928.086 | 17128 | 17356.247 | 200840.397 | 203294.4 | 114913.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481282-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4047080.185 | 3045000 | 0 | 334744.436 | 209217.25 | 223004.352 | 463669.809 | 214902.988 | 169147.788 | 213314.778 | 194654.694 | 225800.263 | 126264.704 | 371459.869 | 2746180.931 | 2814107.596 | 812099.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481282-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa II Región de los Ríos | 283859 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-29 | 2018-08-02 | 6136819 | Propuesta publica | 6089400 | IPC | 53 | 43333 | 43371 | 865591 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1440 | 2018-09-29 | 2022-09-08 | 78.95 | 2091976.025 | 0 | 0 | 167206.087 | 110015.421 | 119818.474 | 393241.239 | 129813.088 | 73529.341 | 103426.277 | 103508.529 | 124429.78 | 62836.895 | 199942.957 | 1587768.088 | 1614107.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481282-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano Etapa II Región de los Ríos | 290019 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43530 | 43567 | 5199715 | Propuesta publica | 4789991 | IPC | 27 | 43587 | 43628 | 604291 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 43629 | 45069 | 65.41 | 1955104.16 | 0 | 0 | 167538.349 | 99201.829 | 103185.878 | 70428.57 | 85089.9 | 95618.447 | 109888.501 | 91146.165 | 101370.483 | 63427.809 | 171516.912 | 1158412.843 | 1200000 | 812099.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481282-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.488 | 219.087 | 340.802 | 608.575 | 97.372 | 486.86 | 389.488 | 778.976 | 3310.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481282-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 49202 | SinInf |  | -- | // | -10510 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.488 | 219.087 | 340.802 | 608.575 | 97.372 | 486.86 | 389.488 | 778.976 | 3310.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481311-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | [21 empty] | 0 | 438690 | 0 | 0 | 0 | 23106.543 | 53296.415 | 32085.433 | 39683.203 | 65060.347 | 64127.551 | 74806.732 | 43177.668 | 43194.465 | 438538.357 | 60834.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 108488.391 | 168871.101 | 161178.865 | 438690
Los Ríos | 30481311-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 436690 | 0 | 0 | 0 | 23106.543 | 53126.014 | 32085.433 | 39585.831 | 64597.83 | 63932.807 | 74441.587 | 42958.581 | 42853.663 | 436688.289 | 60834.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481311-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Mariquina y Lanco, Etapa VIII Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 312695 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-09 | 2020-11-18 | 392179 | Propuesta publica | 425349 | IPC | 2657 | 44181 | 44202 | 56348 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 370 | 2021-01-07 | 2022-01-12 | 87.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23106.543 | 53126.014 | 32085.433 | 39585.831 | 64597.83 | 63932.807 | 74441.587 | 42958.581 | 42853.663 | 436688.289 | 60834.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481311-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.401 | 0 | 97.372 | 462.517 | 194.744 | 365.145 | 219.087 | 340.802 | 1850.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30481311-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 33402 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.401 | 0 | 97.372 | 462.517 | 194.744 | 365.145 | 219.087 | 340.802 | 1850.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30483136-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | [21 empty] | 328880 | 10959.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.607 | 0 | 0 | 0 | 4827.909 | 5572.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 744.607 | 4827.909 | 10959.607
Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 328880 | 749.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construccion Rupemeica Alto-Rupemeica Bajo Región de Los Ríos | 278735 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2018-06-15 | 2018-07-20 | 379931 | Propuesta publica | 487672 | IPC | 46 | 2018-08-14 | 2018-09-24 | 71337 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 515 | 2018-09-24 | 2020-02-21 | 100 | 328880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4827.909 | 4827.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4829 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4827.909 | 4827.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30483137-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-29 SECTOR CARRIRINGUE-HUILO HUILO | [21 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 2453.854 | 0 | 0 | 7000
Los Ríos | 30483137-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30483137-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3681 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30484026-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA | [21 empty] | 186440 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9326.2 | 0 | 0 | 0 | 130673.8 | 140000 | 138724.924 | 236996.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 9326.2 | 130673.8 | 140000
Los Ríos | 30484026-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 186440 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9326.2 | 0 | 0 | 0 | 130673.8 | 140000 | 138724.924 | 236996.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30484026-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta T-350 Cutipay - Accesos Norte A Niebla, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. | 281979 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43308 | 43357 | 599733 | Propuesta publica | 578000 | IPC | 232 | 43382 | 43411 | 187492 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1110 | 43411 | 2021-11-21 | 96.5 | 186440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9326.2 | 0 | 0 | 0 | 130673.8 | 140000 | 138724.924 | 236996.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30484633-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA XIV REGION 2018 | [21 empty] | 174333.152 | 233300 | 0 | 91618.14 | 95948.794 | 0 | 97.372 | 45554.781 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233292.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 187566.934 | 45652.153 | 73.029 | 0 | 233300
Los Ríos | 30484633-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 174333.152 | 233000 | 0 | 91618.14 | 95948.794 | 0 | 0 | 45433.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30484633-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema Señalización, Etapa II Región de Los Ríos, 2019 - 2020 | 312705 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-08 | 2020-06-17 | 379518 | Propuesta publica | 355616 | IPC | 1448 | 2020-07-02 | 2020-07-24 | 44522 | APIA SPA | 270 | 2020-07-24 | 2021-04-20 | 100 | 174333.152 | 0 | 0 | 91618.14 | 95948.794 | 0 | 0 | 45433.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30484633-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 121.715 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30484633-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 49202 | SinInf |  | -- | // | -10510 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 121.715 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002583-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTAS T-39, T-625, T-34, PROVINCIA DE VALDIVIA | [21 empty] | 3579342.991 | 535660 | 0 | 363818.43 | 0 | 57460.869 | 0 | 73.029 | 88568.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509920.51 | 24934.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 363818.43 | 57533.898 | 88568.182 | 0 | 535660
Los Ríos | 40002583-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3579342.991 | 535580 | 0 | 363818.43 | 0 | 57460.869 | 0 | 0 | 88568.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509847.481 | 24934.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002583-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica Rutas T-39 y T-625, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 292134 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-12 | 2019-07-18 | 3879898 | Propuesta publica | 3737684 | IPC | 50 | 2019-08-19 | 2019-11-19 | 236751 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 439 | 2019-11-20 | 2021-02-01 | 100 | 3579342.991 | 0 | 0 | 363818.43 | 0 | 57460.869 | 0 | 0 | 88568.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509847.481 | 24934.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002583-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002583-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15800 | SinInf |  | -- | // | -10510 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002588-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 1052500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17702.009 | 14115.234 | 26616.372 | 179578.498 | 158053.998 | 204052.697 | 229934.221 | 178287.084 | 1008340.113 | 3606192.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 31817.243 | 364248.868 | 612274.002 | 1052500
Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14097.33 | 20108.705 | 20695.535 | 0 | 39834.53 | 20584.162 | 24679.738 | 140000 | 209344.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quimán Alto | 322563 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44162 | 44208 | 354100 | Propuesta publica | 333999 | IPC | 641 | 44293 | 44312 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 518 | 44312 | 2022-09-26 | 40.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14097.33 | 20108.705 | 20695.535 | 0 | 39834.53 | 20584.162 | 24679.738 | 140000 | 209344.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17702.009 | 17.904 | 6507.667 | 0 | 37986.289 | 29087.386 | 55471.372 | 45134.194 | 191906.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 408854 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17702.009 | 17.904 | 6507.667 | 0 | 37986.289 | 29087.386 | 55471.372 | 45134.194 | 191906.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 712500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158882.963 | 120067.709 | 135130.781 | 153878.687 | 108473.152 | 676433.292 | 3396847.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quimán Alto | 322564 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44144 | 44180 | 3780528 | Propuesta publica | 3949231 | IPC | 7 | 44258 | 44277 | 0 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 570 | 44278 | 2022-10-14 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158882.963 | 120067.709 | 135130.781 | 153878.687 | 108473.152 | 676433.292 | 3396847.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002601-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-400 MORROMPULLI-RIO FUTA | [21 empty] | 0 | 23125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.442 | 12098.196 | 3301.258 | 173.19 | 60.872 | 4568.937 | 21302.895 | 159045.064 | 59641.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 16499.896 | 4802.999 | 23125
Los Ríos | 40002601-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.812 | 0 | 0 | 0 | 100.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002601-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3850 | SinInf |  | -- | // | -2426 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.812 | 0 | 0 | 0 | 100.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002601-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159045.064 | 59641.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002601-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, Comuna de Corral | 329626 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-06-11 | 2022-03-15 | 200867 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2022-04-29 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159045.064 | 59641.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002601-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.442 | 12098.196 | 3200.446 | 173.19 | 60.872 | 4568.937 | 21202.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002601-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 239933 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.442 | 12098.196 | 3200.446 | 173.19 | 60.872 | 4568.937 | 21202.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002601-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002685-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2019-2020 | [21 empty] | 3034958.217 | 1620390 | 0 | 325477.48 | 752484.143 | 275952.145 | 218795.371 | 24913.535 | 10551.471 | 6854.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615028.218 | 5356.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1077961.623 | 519661.051 | 17405.544 | 0 | 1620390
Los Ríos | 40002685-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3034958.217 | 1619390 | 0 | 325477.48 | 752484.143 | 275952.145 | 218332.854 | 24499.704 | 10478.442 | 6805.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614030.155 | 5356.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002685-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-213 Cruce Ruta 203 CH (La Peña) Cruce T-125 (Lumaco), Km 0,000 al Km 5,000, Comuna de Lanco y Ruta T-424 Cruce T-412 (Angachilla) Av. Circunvalación, Km 0,000-1,500, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 299399 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-06-21 | 2019-07-30 | 630185 | Propuesta publica | 671535 | IPC | 1792 | 2019-08-14 | 2019-09-03 | 120031 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 505 | 2019-09-04 | 2021-01-21 | 99.34 | 619750.115 | 0 | 0 | 198990.657 | 0 | 0 | 0 | 1426.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200417.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002685-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-840, Km 7,5 al 8,7, Comuna de La Unión y Ruta T-577, Km 0,0 al 6,4 , Comuna de Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 299400 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-09 | 2019-08-21 | 856698 | Propuesta publica | 1093776 | IPC | 2612 | 2019-11-27 | 2019-12-16 | 124066 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 505 | 2019-12-17 | 2021-05-05 | 100 | 514160.092 | 0 | 0 | 0 | 388161.438 | 128954.648 | 218332.854 | 23072.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758521.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002685-0 | '02 | '004 | Caminos Básico por Conservación, T-848: Cruce T-800 (Mashue) - Camán - Llancacura - Puerto Fao, Km 0,00 al Km 7,60 Comuna de La Unión, Provincia del Ranco Región de Los Ríos - Reactivación | 305030 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43753 | 43783 | 925811 | Propuesta publica | 1109784 | IPC | 2976 | 43829 | 43847 | 82798 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 386 | 43848 | 2021-02-07 | 99.58 | 983692.221 | 0 | 0 | 82980.561 | 84270.535 | 67556.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234807.226 | 5356.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002685-0 | '02 | '004 | Caminos Básico por Conservación, Camino T-921 - Cruce T-87 (Crucero) -Cruce T-931 (Trafún) Km 6,00 al Km 11,90; Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco Región de Los Ríos - Reactivación | 305031 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43741 | 43781 | 701384 | Propuesta publica | 726121 | IPC | 476 | 43893 | 43914 | 43953 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 388 | 43915 | 44303 | 99.98 | 442762.725 | 0 | 0 | 43506.262 | 222310.592 | 79441.367 | 0 | 0 | 0 | 6805.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352063.608 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002685-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Camino T-302 Cruce T-312 (Santa Elvira) - Quitacalzón - Cruce T-328 (San Javier) Km 18,20 al Km 21,56 y Camino T-328 Cruce T-34 (Las Lomas) - Cruce T-390 (Balseadero San Javier) Km. 11,22 al Km 12,52, Comuna de Mafil, Provincia de Valdivia Región de Los Ríos - Reactivación | 305033 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43733 | 43768 | 425506 | Propuesta publica | 445942 | IPC | 2517 | 43790 | 43808 | 81236 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 355 | 43809 | 44164 | 99.74 | 474593.064 | 0 | 0 | 0 | 57741.578 | 0 | 0 | 0 | 10478.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68220.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002685-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.517 | 413.831 | 73.029 | 48.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002685-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 49202 | SinInf |  | -- | // | -10510 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.517 | 413.831 | 73.029 | 48.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002686-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | [21 empty] | 832547.88 | 2785660 | 0 | 558268.537 | 450279.103 | 273812.22 | 203941.857 | 87590.345 | 134687.48 | 271904.485 | 225387.6 | 128266.113 | 138798.894 | 231483.608 | 2704420.242 | 279331.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1008547.64 | 565344.422 | 631979.565 | 498548.615 | 2785660
Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 75108.054 | 701800 | 0 | 94427.569 | 59316.292 | 83673.011 | 62461.723 | 12066.063 | 24195.257 | 156655.85 | 24410.367 | 50746.913 | 22025.668 | 110569.76 | 700548.473 | 17221.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '002 | Consultoría para el Levantamiento de Necesidades de Conservación de Caminos Indígenas, Región de Los Ríos. | 299403 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43977 | 44015 | 298000 | Propuesta publica | 412000 | IPC | 2042 | 44099 | 44113 | 70353 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 420 | 44113 | 2021-12-03 | 97.44 | 41274.513 | 0 | 0 | 46782.928 | 35364.203 | 59632.073 | 38329.596 | 0 | 0 | 132439.55 | 0 | 26247.696 | 0 | 110569.76 | 449365.806 | 12980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '002 | Asesoría de Contratos de Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Provincias de Valdivia y Ranco, Región de Los Ríos | 299605 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-07 | 2020-09-08 | 223996 | Propuesta publica | 280579 | IPC | 2174 | 2020-10-15 | 2020-11-02 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 365 | 2020-11-02 | 2021-11-02 | 98.49 | 33833.541 | 0 | 0 | 47644.641 | 23952.089 | 24040.938 | 24132.127 | 12066.063 | 24195.257 | 24216.3 | 24410.367 | 24499.217 | 22025.668 | 0 | 251182.667 | 4241.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 757439.826 | 2082120 | 0 | 463840.968 | 390962.811 | 190139.209 | 141212.361 | 75037.422 | 110443.537 | 114980.862 | 200879.861 | 77348.799 | 116700.197 | 120694.761 | 2002240.788 | 262110.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Mariquina, Etapa IX, Sector Lafquenche, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 299405 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-27 | 2020-02-04 | 344702 | Propuesta publica | 406299 | IPC | 970 | 2020-05-05 | 2020-05-26 | 76167 | APIA SPA | 300 | 2020-05-27 | 2021-03-23 | 100 | 342772.949 | 0 | 0 | 0 | 152556.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152556.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Rio Bueno Etapa IX, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 299412 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43958 | 43998 | 354504 | Propuesta publica | 327317 | IPC | 1494 | 44020 | 44036 | 63055 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 360 | 44037 | 2021-07-20 | 100 | 75482.397 | 0 | 0 | 249099.567 | 0 | 64933.35 | 9505.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323537.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Panguipulli y Lanco, Etapa IX, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 299446 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-23 | 1298375 | Propuesta publica | 1266569 | IPC | 2172 | 2020-10-15 | 2020-11-03 | 142849 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 419 | 2020-11-04 | 2021-12-28 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 56404.139 | 84898.124 | 125205.859 | 131707.324 | 75037.422 | 110443.537 | 114980.862 | 200879.861 | 77348.799 | 116700.197 | 120694.761 | 1214300.885 | 262110.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Mariquina, Etapa IX, Sector Valle, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 310267 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43826 | 43865 | 266197 | Propuesta publica | 231480 | IPC | 451 | 43888 | 43914 | 0 | PUERTO LINARES SPA | 300 | 43915 | 2021-01-19 | 100 | 228206.314 | 0 | 0 | 7849.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7849.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lago Ranco, Etapa IX, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos. | 318056 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-12 | 2020-08-04 | 348552 | Propuesta publica | 338523 | IPC | 1878 | 2020-08-27 | 2020-10-06 | 67596 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 300 | 2020-10-07 | 2021-08-03 | 100 | 110978.166 | 0 | 0 | 150487.315 | 153508.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303995.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.773 | 486.86 | 48.686 | 267.773 | 97.372 | 170.401 | 73.029 | 219.087 | 1630.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002686-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 49202 | SinInf |  | -- | // | -10510 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.773 | 486.86 | 48.686 | 267.773 | 97.372 | 170.401 | 73.029 | 219.087 | 1630.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40003407-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-225 A T-255 PANGUIPULLI S: HUELLAHUE CR COZCOZ | [21 empty] | 104845.462 | 96470 | 0 | 0 | 0 | 47398.5 | 28943.588 | 0 | 0 | 0 | 20126.25 | 0 | 0 | 0 | 96468.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 76342.088 | 20126.25 | 0 | 96470
Los Ríos | 40003407-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 104845.462 | 96470 | 0 | 0 | 0 | 47398.5 | 28943.588 | 0 | 0 | 0 | 20126.25 | 0 | 0 | 0 | 96468.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40003407-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Rutas T-225 a T-255 en Panguipulli S: Huellahue CR Cozcoz. Región de los Ríos | 292131 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 43679 | 43720 | 308400 | Propuesta publica | 215400 | IPC | 3274 | 43753 | 43753 | -21995 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 600 | 43753 | 44353 | 0 | 104845.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47398.5 | 28943.588 | 0 | 0 | 0 | 20126.25 | 0 | 0 | 0 | 96468.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40003669-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO | [21 empty] | 0 | 75550 | 0 | 0 | 0 | 31810.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43735.34 | 0 | 0 | 75546.185 | 165882.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 31810.845 | 0 | 43735.34 | 75550
Los Ríos | 40003669-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 75550 | 0 | 0 | 0 | 31810.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43735.34 | 0 | 0 | 75546.185 | 165882.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40003669-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión "Mejoramiento Pasada Urbana Ruta T-551 en Futrono" | 322161 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 44132 | 44187 | 300200 | Propuesta publica | 230455 | IPC | 3481 | 44196 | 44196 | 0 | CONSORCIO AXIOMA - APTTA FUTRONO LIMITADA | 470 | 44196 | 44666 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31810.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43735.34 | 0 | 0 | 75546.185 | 165882.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40004384-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL VALDIVIA-COSTA CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 189751.552 | 204910 | 0 | 71601.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133116.371 | 0 | 204717.993 | 144388.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 71601.622 | 0 | 0 | 133116.371 | 204910
Los Ríos | 40004384-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 189751.552 | 204910 | 0 | 71601.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133116.371 | 0 | 204717.993 | 144388.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40004384-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Valdivia Costa Corral Región de los Ríos | 292132 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 43707 | 43753 | 692221 | Propuesta publica | 515000 | IPC | 3545 | 43775 | 43775 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 660 | 43775 | 2021-08-27 | 98.06 | 189751.552 | 0 | 0 | 71601.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133116.371 | 0 | 204717.993 | 144388.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011127-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 0 | 1712830 | 0 | 0 | 99.49 | 50.406 | 102.242 | 13406.595 | 20233.517 | 181925.909 | 62502.583 | 149734.465 | 171030.31 | 866241.663 | 1465327.18 | 9972463.221 | 12572833.2 | 12452839.72 | 10950170.238 | 2158021.265 | 0 | Item | 99.49 | 13559.243 | 264662.009 | 1187006.438 | 1712830
Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 867 | 0 | 0 | 99.49 | 50.406 | 53.556 | 50.406 | 0 | 107.112 | 0 | 103.962 | 0 | 103.962 | 568.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3850 | SinInf |  | -- | // | -2426 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.49 | 50.406 | 53.556 | 50.406 | 0 | 107.112 | 0 | 103.962 | 0 | 103.962 | 568.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 175062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13356.189 | 0 | 36545.398 | 18345.599 | 38962.106 | 38868.323 | 28886.696 | 174964.311 | 1336967.188 | 1511833.2 | 1511833.2 | 1229385.253 | 107099 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa III Región de Los Ríos | 312988 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44271 | 821921 | Propuesta publica | 792000 | IPC | 18 | 44286 | 44320 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1341 | 44320 | 45661 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13356.189 | 0 | 36545.398 | 18345.599 | 18410.399 | 18628.199 | 18878.399 | 124164.183 | 221999.988 | 222000 | 222000 | 23743.211 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 331498 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-20 | 2021-06-25 | 849981 | Propuesta publica | 928537 | IPC | 44 | 2021-07-13 | 2021-08-25 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1430 | 2021-08-25 | 2025-07-25 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20551.707 | 20240.124 | 10008.297 | 50800.128 | 259738.2 | 249073.2 | 249073.2 | 164957.042 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III | 331517 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44419 | 44462 | 849981 | Propuesta publica | 993129 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 44592 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255809.4 | 279064.8 | 279064.8 | 278989.8 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 331520 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-09-16 | 2021-10-22 | 849981 | Propuesta publica | 942755 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1430 | 2022-01-31 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242644.6 | 264703.2 | 264703.2 | 264703.2 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Costa, Etapa III, Región de Los Ríos | 331524 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44523 | 44560 | 849981 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1433 | 44635 | 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218840 | 262608 | 262608 | 262608 | 21884 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 331532 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-30 | 2022-02-07 | 849981 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1430 | 2022-04-29 | 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137935 | 234384 | 234384 | 234384 | 85215 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1534431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20233.517 | 145005.626 | 44156.984 | 110230.223 | 131869.871 | 836082.541 | 1287578.762 | 8635496.033 | 11061000 | 10941006.52 | 9720784.985 | 2050922.265 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 331492 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-05-07 | 6193434 | Propuesta publica | 5746117 | IPC | 39 | 2021-06-15 | 2021-07-23 | 0 | APIA SPA | 1440 | 2021-07-24 | 2025-07-03 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4993.993 | 33074.988 | 124304.381 | 233486.281 | 395859.643 | 1581000 | 1728000 | 1606000 | 949937.286 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 331504 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-06 | 2021-06-14 | 6521007 | Propuesta publica | 6758737 | IPC | 40 | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 0 | APIA SPA | 1440 | 2021-08-18 | 2025-07-28 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7565.49 | 81243.477 | 88808.967 | 1652891.033 | 1600000 | 1602006.52 | 2470529.707 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa III | 331519 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44407 | 44445 | 7199698 | Propuesta publica | 6623492 | IPC | 52 | 44463 | 44511 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1440 | 44512 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640805 | 1843000 | 1843000 | 1963091.268 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 331522 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-09-30 | 2021-11-12 | 6599937 | Propuesta publica | 8035459 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TORO S.A | 1440 | 2022-01-31 | 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037200 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1201858.234 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 331531 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44526 | 44559 | 6599996 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 1440 | 44651 | 46091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143600 | 1908000 | 1908000 | 1908000 | 849064.031 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa III, Región de Los Ríos | 332697 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44224 | 44252 | 6476989 | Propuesta publica | 5744688 | IPC | 10 | 44270 | 44302 | 0 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 1440 | 44303 | 45743 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20233.517 | 145005.626 | 39162.991 | 77155.235 | 0 | 521352.783 | 802910.152 | 1580000 | 1782000 | 1782000 | 229226.724 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 0 | 0 | 267.773 | 0 | 438.174 | 292.116 | 1168.464 | 2215.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 33402 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 0 | 0 | 267.773 | 0 | 438.174 | 292.116 | 1168.464 | 2215.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011131-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 0 | 1444160 | 0 | 0 | 150.32 | 0 | 48.686 | 17317.078 | 103253.629 | 233605.158 | 235996.437 | 253227.612 | 34602.859 | 565586.689 | 1443788.468 | 3058288.578 | 2228816.861 | 20565.226 | 0 | 0 | 0 | Item | 150.32 | 17365.764 | 572855.224 | 853417.16 | 1444160
Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 380 | 0 | 0 | 150.32 | 0 | 0 | 0 | 103.962 | 0 | 50.406 | 0 | 0 | 0 | 304.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3850 | SinInf |  | -- | // | -2426 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.32 | 0 | 0 | 0 | 103.962 | 0 | 50.406 | 0 | 0 | 0 | 304.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 225460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17317.078 | 38385.268 | 33330.282 | 33598.506 | 33259.653 | 34335.086 | 35233.976 | 225459.849 | 617888.578 | 371390.26 | 20565.226 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global de Caminos Plan Indigena, Comunidades Indígenas Comuna de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa II | 316314 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-02-19 | 349503 | Propuesta publica | 384379 | IPC | 469 | 2021-03-17 | 2021-05-13 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 700 | 2021-05-13 | 2023-04-13 | 28.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17317.078 | 9154.59 | 17332.119 | 17470.829 | 17532.664 | 17739.894 | 17977.206 | 114524.38 | 211345.2 | 78975.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa II | 316328 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44245 | 349996 | Propuesta publica | 347478 | IPC | 409 | 44265 | 44309 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 671 | 44309 | 2023-02-23 | 31.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29230.678 | 15998.163 | 16127.677 | 15726.989 | 16595.192 | 17256.77 | 110935.469 | 200891.208 | 45631.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos, Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | 331535 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-06-30 | 2021-11-02 | 349864 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 699 | 2022-02-28 | 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205652.17 | 246782.604 | 20565.226 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1216880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64740.056 | 199958.417 | 202274.496 | 219773.215 | 0 | 530133.626 | 1216879.81 | 2440400 | 1857426.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa II | 312983 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44183 | 44223 | 1374684 | Propuesta publica | 1668075 | IPC | 8 | 44258 | 44321 | 0 | TORO S.A | 730 | 44322 | 45052 | 44.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112696.434 | 137281.332 | 164612.371 | 0 | 361518.642 | 776108.779 | 708000 | 258817.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígenas, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa II | 316319 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44153 | 44182 | 1379645 | Propuesta publica | 1654437 | IPC | 3 | 44239 | 44286 | 0 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 730 | 44287 | 45017 | 25.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64740.056 | 87261.983 | 64993.164 | 55160.844 | 0 | 168614.984 | 440771.031 | 790400 | 492373.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | 343574 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44446 | 44482 | 1700687 | Propuesta publica | 1950235 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 730 | 44592 | 45322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942000 | 1106234.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 0 | 24.343 | 316.459 | 73.029 | 194.744 | 267.773 | 219.087 | 1144.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 33402 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 0 | 24.343 | 316.459 | 73.029 | 194.744 | 267.773 | 219.087 | 1144.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011132-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 908179.353 | 2975970 | 0 | 1454792.169 | 436528.516 | 482768.75 | 268321.129 | 193243.229 | 30867.997 | 52708.608 | 219.087 | 0 | 24.343 | 56282.297 | 2975756.125 | 15169.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1891320.685 | 944333.108 | 83795.692 | 56306.64 | 2975970
Los Ríos | 40011132-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 908179.353 | 2974310 | 0 | 1454792.169 | 436528.516 | 482768.75 | 268029.013 | 192732.026 | 30502.852 | 52538.207 | 0 | 0 | 0 | 56209.268 | 2974100.801 | 15169.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011132-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-929 Circunvalación - Est. Crucero, Km 0,000 al 1,000 Comuna de Río Bueno; y Ruta T-695 Itropulli - Los Chilcos, Km 10,000 al 14,000 Comuna de La Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos. | 312948 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43976 | 44026 | 669093 | Propuesta publica | 620996 | IPC | 1705 | 44046 | 44046 | 8418 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 210 | 44047 | 44257 | 100 | 308695.845 | 0 | 0 | 316388.261 | 0 | 0 | 15000.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331389.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011132-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Camino T-781 Cruce T-775 (Puerto Lapi) ¿ Las Juntas, Km 0,040 al Km 2,840 y del Km 4,040 al Km 6,460, Comuna de Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 316408 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43969 | 44039 | 724938 | Propuesta publica | 721119 | IPC | 1617 | 44035 | 44047 | 73518 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 210 | 44048 | 44258 | 100 | 234100.083 | 0 | 0 | 437056.03 | 0 | 0 | 0 | 111405.67 | 30502.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578964.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011132-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-579 El Salto - Reumén, Km 0,0 al 7,0, Comunas de Los Lagos, Provincia de Valdivia; y Ruta T-975-U Carimallin - Colonia Rucatayo, Km 15,0 al 23,0, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 316543 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43976 | 44041 | 1822460 | Propuesta publica | 1620480 | IPC | 1814 | 44061 | 44081 | 119572 | APIA SPA | 391 | 44082 | 44473 | 99.16 | 365383.425 | 0 | 0 | 650420.981 | 236363.852 | 298213.966 | 134128.526 | 81326.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400453.681 | 14292.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011132-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-282, Cruce T-276 (Pelchuquín) - Cruce T-232 (San José- Antiguo), Km 4,72 al 10,01, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 322808 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44070 | 44111 | 668108 | Propuesta publica | 620437 | IPC | 2234 | 44127 | 44138 | 23861 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 391 | 44139 | 44530 | 99.86 | 0 | 0 | 0 | 50926.897 | 200164.664 | 184554.784 | 118899.56 | 0 | 0 | 52538.207 | 0 | 0 | 0 | 56209.268 | 663293.38 | 876.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011132-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.116 | 511.203 | 365.145 | 170.401 | 219.087 | 0 | 24.343 | 73.029 | 1655.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011132-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 49202 | SinInf |  | -- | // | -10510 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.116 | 511.203 | 365.145 | 170.401 | 219.087 | 0 | 24.343 | 73.029 | 1655.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011133-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 543726.474 | 1328050 | 0 | 399673.539 | 461529.046 | 258872.761 | 111611.24 | 10708.443 | 54119.513 | 267.773 | 30782.828 | 73.029 | 48.686 | 0 | 1327686.858 | 8417.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 861202.585 | 381192.444 | 85170.114 | 121.715 | 1328050
Los Ríos | 40011133-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 543726.474 | 1326320 | 0 | 399673.539 | 461480.36 | 258872.761 | 111439.431 | 10462.197 | 53623.842 | 0 | 30758.485 | 0 | 0 | 0 | 1326310.615 | 8417.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011133-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-640, Cruce T-60 - Colonia Tres Chiflones, Km 15,0 a 24,0, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 312992 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44021 | 44061 | 399975 | Propuesta publica | 431504 | IPC | 1896 | 44076 | 44096 | 11542 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 365 | 44097 | 44462 | 98.38 | 21335.184 | 0 | 0 | 148021.315 | 55578.719 | 65334.692 | 73365.44 | 0 | 53623.842 | 0 | 30758.485 | 0 | 0 | 0 | 426682.493 | 7222.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011133-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Recapado Ruta T-613, Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco), Km 0,0 al 4,0 y Ruta T-262 Cruce T-20 (Mehuín) - La Caleta, Km 0,0 al 1,0, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 316544 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43978 | 44027 | 593119 | Propuesta publica | 518797 | IPC | 1749 | 44050 | 44068 | 74317 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 44069 | 44249 | 99.8 | 522391.29 | 0 | 0 | 78192.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78192.941 | 1194.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011133-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Ruta T-670 Cruce Ruta 5 - Cruce T-676 (Pichirropulli) Km 0,0 a 0,858; Ruta T-551 Cruce Ruta T-39 (Los Lagos) - Futrono, Km 0,0 al 11,0; y Ruta T-326 Cruce Ruta 5 (Paso Inferior Rucapichio) - Cruce T-34 (Máfil), Km 0,0 al 3,62, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 316546 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-28 | 2020-07-22 | 822059 | Propuesta publica | 680298 | IPC | 1776 | 2020-08-12 | 2020-08-27 | 119015 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 246 | 2020-08-28 | 2021-05-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 173459.283 | 405901.641 | 193538.069 | 38073.991 | 10462.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821435.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011133-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1730 | 0 | 0 | 48.686 | 0 | 171.809 | 246.246 | 495.671 | 267.773 | 24.343 | 73.029 | 48.686 | 0 | 1376.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011133-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 49202 | SinInf |  | -- | // | -10510 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 0 | 171.809 | 246.246 | 495.671 | 267.773 | 24.343 | 73.029 | 48.686 | 0 | 1376.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011134-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 0 | 1625300.484 | 0 | 0 | 210510.436 | 46558.34 | 52099.466 | 45684.402 | 245457.261 | 202208.147 | 111793.805 | 63828.994 | 158944.03 | 393474.658 | 1530559.539 | 1750984.796 | 108892.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 210510.436 | 144342.208 | 559459.213 | 616247.682 | 1625300.484
Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 357.484 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.812 | 0 | 50.406 | 0 | 203.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3850 | SinInf |  | -- | // | -2426 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.812 | 0 | 50.406 | 0 | 203.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224929 | 22492.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '002 | Asesoría de contratos de Conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas, Provincias de Valdivia y Ranco, Región de Los Ríos | 328469 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-10-29 | 2021-12-07 | 199487 | Propuesta publica | 236422 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 334 | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224929 | 22492.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1621393 | 0 | 0 | 210458.284 | 46558.34 | 51685.635 | 45587.03 | 245384.232 | 201453.514 | 111449.563 | 63196.076 | 158577.165 | 392695.682 | 1527045.521 | 1526055.796 | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Valdivia, Máfil, Los Lagos, Paillaco y Corral, Etapa IX, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 299452 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44054 | 44096 | 512417 | Propuesta publica | 611665 | IPC | 271 | 44246 | 44259 | 68123 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 362 | 44260 | 44622 | 62.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41982.81 | 66422.045 | 33833.006 | 43192.044 | 64470.699 | 158281.894 | 408182.498 | 313485.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas , Comuna de La Unión y Río Bueno, Etapa X, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 316367 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44229 | 307865 | Propuesta publica | 299750 | IPC | 258 | 44245 | 44258 | 59706 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 300 | 44259 | 44559 | 89.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96454.246 | 80454.982 | 77616.557 | 20004.032 | 0 | 0 | 274529.817 | 95980.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Mariquina, Etapa X, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 316368 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44558 | 44599 | 412854 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 44651 | 44951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346453.3 | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lago Ranco y Futrono, Etapa X, Provincia de del Ranco, Región de Los Ríos | 316370 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44316 | 44355 | 370876 | Propuesta publica | 457775 | IPC | 1566 | 44412 | 44427 | 0 | APIA SPA | 300 | 44428 | 44728 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94106.466 | 171507.826 | 265614.292 | 209247.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa X, Comunas de Valdivia, Corral Mafil, Los Lagos, Paillaco, Etapa X, Provincia de de Valdivia, Región de Los Ríos | 316374 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44439 | 44468 | 562332 | Propuesta publica | 533889 | IPC | 2157 | 44487 | 44508 | 0 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 300 | 44509 | 44809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560888.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Futrono, Etapa IX, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 318058 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-19 | 2020-09-29 | 428516 | Propuesta publica | 467004 | IPC | 2020 | 2020-10-21 | 2020-11-03 | 91949 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 344 | 2020-11-04 | 2021-10-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210458.284 | 46558.34 | 51685.635 | 45587.03 | 106947.176 | 54576.487 | 0 | 0 | 0 | 62905.962 | 578718.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.831 | 97.372 | 73.029 | 754.633 | 243.43 | 632.918 | 316.459 | 778.976 | 3310.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 49202 | SinInf |  | -- | // | -10510 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.831 | 97.372 | 73.029 | 754.633 | 243.43 | 632.918 | 316.459 | 778.976 | 3310.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011826-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTAS T-87 Y T-851, PROV DEL RANCO | [21 empty] | 2007129.724 | 1495480 | 0 | 582291.526 | 167464.553 | 639722.569 | 97.372 | 243.43 | 24.343 | 267.773 | 0 | 0 | 0 | 103577.251 | 1493688.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 749756.079 | 640063.371 | 292.116 | 103577.251 | 1495480
Los Ríos | 40011826-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2007129.724 | 1494840 | 0 | 582291.526 | 167464.553 | 639722.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103577.251 | 1493055.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011826-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta T-87, Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981 U (Champulli) Km 0,303 al 24,000 y Ruta T-851, Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe, Km. 67,730 al Km. 86,120, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | 306004 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43819 | 43888 | 4258125 | Propuesta publica | 2988592 | IPC | 7 | 43916 | 43958 | 421187 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 343 | 43959 | 44302 | 100 | 2007129.724 | 0 | 0 | 582291.526 | 167464.553 | 639722.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103577.251 | 1493055.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011826-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 243.43 | 24.343 | 267.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011826-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 49202 | SinInf |  | -- | // | -10510 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 243.43 | 24.343 | 267.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011827-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUREY - LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Los Ríos | 40011827-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40011827-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Purey- Los Lagos | 329631 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 44560 | 44603 | 507145 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 580 | 44680 | 45260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40012473-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA- CAMINO CABO BLANCO VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 86880 | 0 | 0 | 20720.304 | 0 | 0 | 0 | 27885.396 | 29765.081 | 0 | 0 | 8509.219 | 0 | 86880 | 70356.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 20720.304 | 0 | 57650.477 | 8509.219 | 86880
Los Ríos | 40012473-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 86880 | 0 | 0 | 20720.304 | 0 | 0 | 0 | 27885.396 | 29765.081 | 0 | 0 | 8509.219 | 0 | 86880 | 70356.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40012473-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Avenida España S: Avenida Pedro Aguirre Cerda- Camino Cabo Blanco, Región de Los Ríos | 316931 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 44064 | 44105 | 200000 | Propuesta publica | 162000 | IPC | 2876 | 44158 | 44158 | -10989 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 440 | 44158 | 44598 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20720.304 | 0 | 0 | 0 | 27885.396 | 29765.081 | 0 | 0 | 8509.219 | 0 | 86880 | 70356.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40020150-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2021 | [21 empty] | 0 | 4426000 | 0 | 169148.006 | 363920.843 | 421803.248 | 477336.989 | 261832.329 | 221939.049 | 402899.484 | 320126.074 | 211003.992 | 522212.209 | 854912.669 | 4227134.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 533068.849 | 1160972.566 | 944964.607 | 1588128.87 | 4426000
Los Ríos | 40020150-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4426000 | 0 | 169148.006 | 363920.843 | 421803.248 | 477336.989 | 261832.329 | 221939.049 | 402899.484 | 320126.074 | 211003.992 | 522212.209 | 854912.669 | 4227134.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40020150-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2417406 | SinInf |  | -- | // | 1590152 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15794.886 | 10955.495 | 3650.129 | 2460.351 | 13904.839 | 24247.534 | 5816.102 | 3019.753 | 29442.684 | 11186.786 | 46991.165 | 167469.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40020150-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7858141 | SinInf |  | -- | // | -3796393 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 153353.12 | 352965.348 | 418153.119 | 474876.638 | 247927.49 | 197691.515 | 397083.382 | 317106.321 | 181561.308 | 511025.423 | 807921.504 | 4059665.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40021402-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20 | [21 empty] | 0 | 20051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20051
Los Ríos | 40021402-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 20051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40021402-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión Ruta T-20 y T-230 San José de la Mariquina Región de Los Ríos | 329639 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44334 | 44372 | 202480 | Propuesta publica | 191220 | IPC | 1438 | 44390 | 44410 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 410 | 44410 | 44820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40021516-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ACCESO A PARQUE NACIONAL PUYEHUE COMUNA LAGO RANCO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Los Ríos | 40021516-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 0 | -7058000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | -7058000
Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | -800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | -6258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-9 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 0 | 7058000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 7058000
Los Ríos | 40027826-9 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-9 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40029499-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 0 | -6206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | -6206000
Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | -5706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40029499-9 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 0 | 6206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206000
Los Ríos | 40029499-9 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40029499-9 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035385-0 | ' | ' | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921400 | 1826981.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600
Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383600 | 306265.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '002 | Asesoría de contratos de Conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas Etapa XI, Provincias de Valdivia y Ranco, Región de Los Ríos | 345958 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44628 | 258166 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 275 | 44680 | 44955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150500 | 126165.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '002 | Consultoría para el Levantamiento de Necesidades de Conservación en Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Año 2022, Región de Los Ríos | 345959 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-30 | 2022-02-17 | 375000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2022-04-29 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233100 | 180100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537800 | 1520716.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de La Unión y Rio Bueno, Etapa XI, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 345960 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44595 | 266528 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 44680 | 44980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225600 | 63527.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Mariquina, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 345961 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44600 | 961868 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 44652 | 44952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 427867.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas Paillaco y Los Lagos, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 345962 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44602 | 369455 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 44680 | 44980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271200 | 133254.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas Lago Ranco y Futrono, Etapa XI, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 345963 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44602 | 584695 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 44680 | 44980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485600 | 157694.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 345964 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 1511173 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2022-04-29 | 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925400 | 738372.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035388-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8344736.28 | 3682623.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650
Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257250 | 107743.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '002 | Asesoria de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | 345859 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-30 | 2022-03-10 | 328494 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2022-04-29 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257250 | 107743.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8087486.28 | 3574880.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-939: Chaichayen ¿ Folilco - Los Maitenes (km 0 al 15,08), Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 345860 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44516 | 44550 | 2061460 | Propuesta publica | 2244191 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 365 | 44620 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 356263.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-394: Acceso a Playa Bonifacio (km 0 al 1,8) y Ruta T-597: Pichico - Reumén (km 0 al 5,27), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 345861 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-28 | 2022-02-16 | 1624918 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2022-04-29 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120000 | 664917.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-233: Pullinque - Calafquén (km 0 al 4,79), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 345862 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44516 | 44551 | 799494 | Propuesta publica | 870912 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 300 | 44620 | 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914486.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-927: Crucero - Cun Cun (km 0 al 5,9) y Ruta T-749: Santa Rosa Grande - Estrella de Chile (km 3,46 al 8,90), Comunas de Rio Bueno y Paillaco, Región de Los Ríos | 345863 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44558 | 44608 | 1763529 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 44680 | 45045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190000 | 743528.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-240: Cruce T-20 (Puringue Pobre) - El Nogal (km 6,0 al 9,0), y T-272 Cruce T-282 - Paila Pifil (km 0,0 al km 6,0), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 345864 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44558 | 44608 | 1553630 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 44680 | 45045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 623629.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-282: Pelchuquín - San José Antiguo (Km 13,855 al 18,702) y T-320: Formio - Llastuco (km 0 al 5,4), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 345865 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44557 | 44607 | 1521150 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 44680 | 45045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980000 | 685357.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-645: Cruce T-551 (Nontuelá) - Nontuela Alto al Este (km 3 al 8,7), Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 345866 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44557 | 44607 | 1211185 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 265 | 44680 | 44945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833000 | 501184.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 20080167-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | [21 empty] | 0 | 40810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.698 | 23998.914 | 25.065 | 13578.164 | 0 | 0 | 37650.841 | 3011360 | 3523154.571 | 3337896.774 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 24072.677 | 13578.164 | 40810
Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 500000 | 254150 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CAMINO PUELO PASO EL BOLSON (CMT), ETAPA X, TRAMO DM. 15.315 AL DM. 22.730, COMUNA DE COCHAMO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS | 278733 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-20 | 2022-02-10 | 906150 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1127 | 2022-03-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 500000 | 254150 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.698 | 23998.914 | 25.065 | 13578.164 | 0 | 0 | 37650.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 256202 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.698 | 23998.914 | 25.065 | 13578.164 | 0 | 0 | 37650.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761360 | 3023154.571 | 3083746.774 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT | 149184 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3000000 | Trato directo | 2700000 | Polinom | 323 | 2009-12-02 | 2009-12-31 | 498119 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3620 | 2009-12-31 | 2019-11-29 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58400 | 6234.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 186190 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 2462579 | Trato directo | 2462579 | IPC | 33 | 2013-03-07 | 2013-05-08 | 565299 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2762 | 2013-05-09 | 2020-11-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón (CMT) Etapa X, TRAMO Dm. 15.315 al Dm. 22.730, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. | 278732 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 7952641 | Trato directo | 7944878 | IPC | 24 | 2021-05-14 | 2021-06-08 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1380 | 2021-06-08 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650000 | 3016920 | 3083746.774 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 20181365-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175356.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 20181365-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175356.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 20181365-0 | '02 | '004 | Construcción conexión vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza), Tramos Volcán Puntiagudo - Presidente Ibañez - Viaducto - Río Puelche, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 185783 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41093 | 41186 | 24091718 | Propuesta privada | 19697474 | Polinom | 61 | 41388 | 41431 | 2676010 | CONSORCIO VIADUCTO CHAMIZA S.A. | 1079 | 41432 | 42511 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175356.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30051950-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIFURCACIÓN ILQUE- CRUCE RUTA V-85 | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.202 | 0 | 0 | 950.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 950.202 | 1000
Los Lagos | 30051950-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.202 | 0 | 0 | 950.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30051950-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 951 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.202 | 0 | 0 | 950.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30057787-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO SANTA BÁRBARA - RÍO CAMAHUETO - CHANA | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.466 | 0 | 118.444 | 0 | 278.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 160.466 | 118.444 | 500
Los Lagos | 30057787-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.466 | 0 | 118.444 | 0 | 278.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30057787-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.466 | 0 | 118.444 | 0 | 278.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30066206-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 215-CH. SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.746 | 0 | 52.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 52.746 | 1000
Los Lagos | 30066206-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.746 | 0 | 52.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30066206-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.746 | 0 | 52.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30069055-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | [21 empty] | 857214.366 | 233910 | 0 | 0 | 0 | 13761.231 | 0 | 106902.639 | 412.506 | 1121.371 | 31662.021 | 159.182 | 22856.237 | 4540.324 | 181415.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 120663.87 | 33195.898 | 27555.743 | 233910
Los Lagos | 30069055-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106902.639 | 412.506 | 1121.371 | 31662.021 | 159.182 | 5535.875 | 4540.324 | 150333.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30069055-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 355785 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106902.639 | 412.506 | 1121.371 | 31662.021 | 159.182 | 5535.875 | 4540.324 | 150333.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30069055-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 857214.366 | 33910 | 0 | 0 | 0 | 13761.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17320.362 | 0 | 31081.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30069055-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta W-135-125, Sector: Rampa Chacao Linao, Eje Costanera Chacao DM 53,780 a DM 354,620; Eje Principal 1 DM 0,000 a DM 6.693,847; Eje Principal N°2 DM 6.553,075 a DM 21.940,000; Eje Costanera Linao DM 0,000 a DM 383,381, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 238014 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42367 | 42453 | 9911545 | Propuesta publica | 14330018 | IPC | 143 | 42618 | 42747 | 1768061 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 859 | 42747 | 2019-05-21 | 0 | 857214.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13761.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17320.362 | 0 | 31081.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30069070-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | [21 empty] | 6891071.768 | 8585570 | 0 | 2494929.47 | 1360051.543 | 789102.622 | 1158421.95 | 543970.372 | 185490.409 | 668560.906 | 606880.703 | 302871.725 | 278492.321 | 195960.409 | 8584732.43 | 1365274.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 3854981.013 | 2491494.944 | 1460932.018 | 777324.455 | 8585570
Los Lagos | 30069070-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 268071.768 | 245640 | 0 | 50597.63 | 24435.628 | 25162.673 | 48704.106 | 23345.933 | 0 | 0 | 48264.602 | 25126.483 | 0 | 0 | 245637.055 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30069070-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta W-175, Sector Linao - Quemchi, Tramo DM. 21.919,254 al DM. 45.676,944, Comunas de Linao - Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos". | 263645 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43052 | 43098 | 957600 | Propuesta publica | 709341 | IPC | 193 | 43332 | 43525 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 915 | 43525 | 2021-09-01 | 94 | 268071.768 | 0 | 0 | 50597.63 | 24435.628 | 25162.673 | 48704.106 | 23345.933 | 0 | 0 | 48264.602 | 25126.483 | 0 | 0 | 245637.055 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30069070-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 148000 | 0 | 0 | 49209.207 | 52.303 | 22597.953 | 595.773 | 34699.037 | 9127.03 | 6669.059 | 6255.055 | 17556.487 | 403.471 | 147165.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30069070-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 363138 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49209.207 | 52.303 | 22597.953 | 595.773 | 34699.037 | 9127.03 | 6669.059 | 6255.055 | 17556.487 | 403.471 | 147165.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30069070-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6623000 | 8191930 | 0 | 2444331.84 | 1286406.708 | 763887.646 | 1087119.891 | 520028.666 | 150791.372 | 659433.876 | 551947.042 | 271490.187 | 260935.834 | 195556.938 | 8191930 | 1323274.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30069070-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta W-175 Sector Linao - Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 263644 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43024 | 43088 | 16282571 | Propuesta publica | 17419169 | IPC | 115 | 43446 | 43521 | 1676225 | CONSORCIO IMACO - AIRES DEL SUR SPA | 1009 | 43521 | 2021-11-30 | 100 | 6623000 | 0 | 0 | 2444331.84 | 1286406.708 | 763887.646 | 1087119.891 | 520028.666 | 150791.372 | 659433.876 | 551947.042 | 271490.187 | 260935.834 | 195556.938 | 8191930 | 1323274.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30069502-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS ISLA CHILOÉ ( GRUPO 1 ) | [21 empty] | 0 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 11750
Los Lagos | 30069502-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30070432-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA 7 - SECTOR: RÍO PUELCHE- PELLUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438554.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30070432-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30070432-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 7, Sector:Río Puelche-Pelluco, Región de los Lagos. | 225427 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-08-18 | 2015-09-30 | 692918 | Propuesta publica | 656802 | IPC | 1022 | 42355 | 42387 | 221505 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 838 | 2016-01-18 | 2018-05-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30070432-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435028.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30070432-0 | '02 | '004 | Ampliación Ruta 7, Sector Río Puelche - Pelluco, Tramo DM 1.460,0-DM 5.063,27, Región de Los Lagos | 225426 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41993 | 42090 | 10987547 | Propuesta publica | 13070620 | IPC | 186 | 42326 | 42359 | 356764 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 886 | 42359 | 43245 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435028.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30070762-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | [21 empty] | 3604529.672 | 1083820 | 0 | 918797.735 | 37777.759 | 23811.286 | 2644.096 | 34028.483 | 12032.933 | 1136.724 | 6105.733 | 220.284 | 24473.754 | 7488.726 | 1068517.513 | 9189475.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 956575.494 | 60483.865 | 19275.39 | 32182.764 | 1083820
Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 262751 | 77680 | 0 | 21661.904 | 25691.666 | 23717.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6033.191 | 0 | 0 | 0 | 77104.153 | 159863.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22100 al DM 48420, Comuna Puyehue, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 263674 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43080 | 43112 | 1002960 | Propuesta publica | 844668 | IPC | 164 | 43298 | 43320 | -39404 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 43320 | 44416 | 44.06 | 262751 | 0 | 0 | 21661.904 | 25691.666 | 23717.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6033.191 | 0 | 0 | 0 | 77104.153 | 159863.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 109000 | 0 | 0 | 12086.093 | 93.894 | 2644.096 | 34028.483 | 12032.933 | 1136.724 | 72.542 | 220.284 | 24473.754 | 7488.726 | 94277.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 312624 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12086.093 | 93.894 | 2644.096 | 34028.483 | 12032.933 | 1136.724 | 72.542 | 220.284 | 24473.754 | 7488.726 | 94277.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3341778.672 | 897140 | 0 | 897135.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897135.831 | 9029612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos | 263673 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-11-30 | 2017-12-26 | 15396709 | Propuesta publica | 16610354 | IPC | 76 | 2018-07-10 | 2018-08-03 | 1072799 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 831 | 2018-08-04 | 2020-11-12 | 50.8 | 3341778.672 | 0 | 0 | 897135.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897135.831 | 9029612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30080314-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO | [21 empty] | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 6196.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6196.871 | 1181367.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 6196.871 | 0 | 0 | 6200
Los Lagos | 30080314-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 6196.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6196.871 | 1181367.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30080314-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta W-15 Sector: Pumanzano - Linao Ancud | 236763 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-07-13 | 2015-08-19 | 1020000 | Propuesta publica | 1546433 | IPC | 4 | 2016-01-15 | 2016-02-25 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA DONOSO, VENEGAS Y CIA. LTDA. | 600 | 2016-02-26 | 2017-10-18 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181367.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30080314-0 | '02 | '004 | Terminación mejoramiento ruta W-15 sector Pumanzano - Linao Ancud | 273764 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-11-22 | 2017-12-22 | 1218080 | Propuesta publica | 1408422 | IPC | 12 | 43161 | 43215 | 100417 | SAN FELIPE S.A. | 646 | 2018-04-26 | 2020-02-01 | 92.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6196.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6196.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30080507-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | [21 empty] | 0 | 57320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19342.349 | 35816.896 | 0 | 241.982 | 55401.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 19342.349 | 36058.878 | 57320
Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.112 | 0 | 0 | 107.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.112 | 0 | 0 | 107.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19342.349 | 35709.784 | 0 | 241.982 | 55294.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 274453 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19342.349 | 35709.784 | 0 | 241.982 | 55294.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30099803-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU | [21 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.856 | 12400.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 445.856 | 0 | 0 | 11000
Los Lagos | 30099803-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30099803-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2034 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30099803-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30099803-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 5, Sector Tara - Compu, tramo Dm. 1.214.200,00 - Dm. 1.238.772,84, comuna de Castro, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 172559 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 40917 | 40955 | 18865841 | Propuesta publica | 20206438 | Polinom | 101 | 41054 | 41145 | 2564340 | CONSTRUCTORA TARA-COMPU LTDA. | 1312 | 41146 | 42458 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30101329-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURÁN | [21 empty] | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400
Los Lagos | 30101329-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30101509-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: COLONIA YUNGAY - QUELLÓN | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Los Lagos | 30101509-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30101663-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 20.921 | 45.834 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 159.62 | 0 | 0 | 549.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 390.155 | 0 | 159.62 | 2000
Los Lagos | 30101663-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 20.921 | 45.834 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 159.62 | 0 | 0 | 549.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30101663-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.921 | 45.834 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 159.62 | 0 | 0 | 549.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30102086-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | [21 empty] | 0 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797.86 | 0 | 0 | 2039.585 | 0 | 235.885 | 0 | 0 | 5073.33 | 381.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 2797.86 | 2039.585 | 235.885 | 12800
Los Lagos | 30102086-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.585 | 0 | 235.885 | 0 | 0 | 2275.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30102086-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 221540 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.585 | 0 | 235.885 | 0 | 0 | 2275.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30102086-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797.86 | 381.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30102086-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL, VARIOS CAMINOS DE LA COMUNA DE ANCUD, DALCAHUE CASTRO Y CHONCHI, PROVINCIA DE CHILOÉ | 187995 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-05-18 | 2012-06-21 | 308732 | Propuesta publica | 336471 | Polinom | 1686 | 2012-07-26 | 2012-08-03 | 39929 | GESTION VIAL S.A. | 215 | 2012-08-06 | 2013-03-09 | 99.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30102086-0 | '02 | '004 | Emergencia Conservación de la Red Vial , Puente El Molino, Camino Cruce Longitudinal Díaz Lira, Rol W-883, Comuna de Quéilen, Provincia de Chiloé. | 223057 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2014-09-26 | 2014-10-07 | 481226 | Propuesta privada | 463009 | IPC | 234 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 103045 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 521 | 2014-12-15 | 2016-05-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30109042-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RIPIO RUTA 7. SECTOR: HUINAY - LEPTEPÚ. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180434.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30109042-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180434.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30109042-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Ruta 7, sector Huinay - Leptepú, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 179697 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 40756 | 40799 | 1400000 | Propuesta publica | 2250000 | IPC | 1114 | 40905 | 40932 | -39828 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 2340 | 40932 | 43272 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180434.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30112219-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | [21 empty] | 128130 | 247380 | 0 | 0 | 0 | 119637.066 | 0 | 91312.611 | 0 | 0 | 0 | 36430.323 | 0 | 0 | 247380 | 122435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 210949.677 | 0 | 36430.323 | 247380
Los Lagos | 30112219-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 128130 | 247380 | 0 | 0 | 0 | 119637.066 | 0 | 91312.611 | 0 | 0 | 0 | 36430.323 | 0 | 0 | 247380 | 122435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30112219-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería; Reposición Puentes Mayores; Grupo 1; Región de Los Lagos | 290283 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 380585 | Propuesta publica | 451525 | IPC | 1677 | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 10775 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 750 | 2019-07-30 | 2021-08-18 | 87 | 128130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119637.066 | 0 | 91312.611 | 0 | 0 | 0 | 36430.323 | 0 | 0 | 247380 | 122435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30113704-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | [21 empty] | 0 | 12230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12230 | 12230 | 359967.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 12230 | 12230
Los Lagos | 30113704-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 12230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12230 | 12230 | 359967.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30113704-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de Llanquihue sector comuna de Maullin Etapa I Región de Los Lagos | 187732 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41149 | 41192 | 4928978 | Propuesta publica | 5427299 | Polinom | 77 | 41232 | 41260 | 1023615 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 1590 | 41261 | 2017-04-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6015.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30113704-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno Purranque y San Juan de la Costa y Río Negro Etapa I Regíón de Los Lagos | 196654 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-08-24 | 2012-10-09 | 6986487 | Propuesta publica | 8918605 | Polinom | 383 | 2013-04-15 | 2013-05-10 | 176633 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1543 | 2013-05-11 | 2017-08-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353951.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30113704-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt Etapa I Región de Los Lagos | 198730 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41208 | 41240 | 4906055 | Propuesta publica | 7312220 | Polinom | 9 | 41306 | 41337 | 653669 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1440 | 41338 | 2017-02-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12230 | 12230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30114721-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | [21 empty] | 1427958.689 | 8736080 | 0 | 145940.962 | 30547.876 | 2638793.143 | 1143480.051 | 1245648.291 | 32586.361 | 429612.49 | 995338.473 | 368101.53 | 721215.034 | 979937.622 | 8731201.833 | 26642697.089 | 6998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 176488.838 | 5027921.485 | 1457537.324 | 2069254.186 | 8736080
Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 32999.999 | 396100 | 0 | 57941.636 | 30547.876 | 30988.084 | 61939.116 | 0 | 32586.361 | 31328.546 | 31581.633 | 31696.125 | 64139.458 | 23351.165 | 396100 | 381105 | 357000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección Fiscal Terminación Construcción By Pass Castro, Sector Ruta 5, Sector Llau Llau-Ruta 5, Sector de Alcaldeo, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 291342 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43822 | 43944 | 1073100 | Propuesta publica | 1037725 | IPC | 47 | 44042 | 44097 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1033 | 44097 | 45130 | 40.72 | 32999.999 | 0 | 0 | 57941.636 | 30547.876 | 30988.084 | 61939.116 | 0 | 32586.361 | 31328.546 | 31581.633 | 31696.125 | 64139.458 | 23351.165 | 396100 | 381105 | 357000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 39500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28759.355 | 0 | 3535.437 | 1789.575 | 0 | 1276.551 | 68.887 | 35429.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 254863 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28759.355 | 0 | 3535.437 | 1789.575 | 0 | 1276.551 | 68.887 | 35429.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1394958.69 | 8300480 | 0 | 87999.326 | 0 | 2607805.059 | 1081540.935 | 1216888.936 | 0 | 394748.507 | 961967.265 | 336405.405 | 655799.025 | 956517.57 | 8299672.028 | 26261592.089 | 6641000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '004 | Construcción By Pass Castro en Chiloé, Región de Los Lagos | 213346 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41922 | 41983 | 24598440 | Propuesta publica | 24377957 | IPC | 147 | 42233 | 42264 | -1943 | BESALCO S.A. | 1544 | 42265 | 2019-12-10 | 100 | 745043.932 | 0 | 0 | 87999.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87999.326 | 15227736.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '004 | Terminación Construcción By Pass Castro Ruta 5,Sector de Llau Llao - Ruta 5,Sector de Alcaldeo, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos | 290044 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43754 | 43826 | 16815689 | Propuesta publica | 24508320 | IPC | 18 | 44001 | 44091 | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 840 | 44092 | 44932 | 38.38 | 649914.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2607805.059 | 1081540.935 | 1216888.936 | 0 | 394748.507 | 961967.265 | 336405.405 | 655799.025 | 956517.57 | 8211672.702 | 11033856 | 6641000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30115547-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | [21 empty] | 0 | 382500 | 0 | 0 | 231.018 | 0 | 0 | 0 | 111.86 | 16541.223 | 1038.177 | 33140.696 | 20229.019 | 307651.741 | 378943.734 | 4035000 | 4172333.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 231.018 | 0 | 17691.26 | 361021.456 | 382500
Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30718.816 | 20229.019 | 8741.959 | 59689.794 | 240000 | 177488.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue Tramo Puente Cholgo - Accesso Rampla Pichanco | 278584 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44104 | 44146 | 448350 | Propuesta publica | 451630 | IPC | 1849 | 44421 | 44421 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 669 | 44421 | 45090 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30718.816 | 20229.019 | 8741.959 | 59689.794 | 240000 | 177488.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 22500 | 0 | 0 | 231.018 | 0 | 0 | 0 | 111.86 | 16541.223 | 1038.177 | 2421.88 | 0 | 0 | 20344.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 239063 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.018 | 0 | 0 | 0 | 111.86 | 16541.223 | 1038.177 | 2421.88 | 0 | 0 | 20344.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298909.782 | 298909.782 | 3795000 | 3994845.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna de Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco | 296860 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43584 | 43649 | 5207976 | Propuesta publica | 7680206 | IPC | 173 | 43811 | 44407 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 660 | 44408 | 45068 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298909.782 | 298909.782 | 3795000 | 3994845.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30116996-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RTA 7.S:PICHANCO-STA BÁRBARA (EXPROPIACIÓN VARIOS SECTORES) | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.787 | 0 | 160.448 | 0 | 0 | 0 | 263.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 263.235 | 0 | 1000
Los Lagos | 30116996-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.787 | 0 | 160.448 | 0 | 0 | 0 | 263.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30116996-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.787 | 0 | 160.448 | 0 | 0 | 0 | 263.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30121997-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | [21 empty] | 686162.129 | 493970 | 0 | 16243.75 | 14025.467 | 27734.101 | 14156.927 | 0 | 14195.051 | 26812.329 | 0 | 10928.627 | 22263.091 | 346323.38 | 492682.723 | 2424013.02 | 7183185.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 30269.217 | 41891.028 | 41007.38 | 379515.098 | 493970
Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 129246.148 | 169970 | 0 | 16243.75 | 14025.467 | 27734.101 | 14156.927 | 0 | 14195.051 | 26812.329 | 0 | 10928.627 | 22263.091 | 23600 | 169959.343 | 196000 | 283153.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 278752 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43455 | 43532 | 645575 | Propuesta publica | 743043 | IPC | 75 | 43588 | 43657 | 0 | CONSORCIO ZANARTU - VYA PUENTE QUILO LIMITADA | 915 | 43657 | 44572 | 43.21 | 129246.148 | 0 | 0 | 16243.75 | 14025.467 | 27734.101 | 14156.927 | 0 | 14195.051 | 26812.329 | 0 | 10928.627 | 22263.091 | 23600 | 169959.343 | 196000 | 283153.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 556915.981 | 323000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322723.38 | 322723.38 | 2228013.02 | 6900032 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 278751 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-13 | 2019-03-15 | 7926870 | Propuesta publica | 8459601 | IPC | 55 | 2019-04-11 | 2019-07-01 | 196309 | ARAUCO S.A. | 921 | 2019-07-01 | 2022-01-07 | 0 | 556915.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322723.38 | 322723.38 | 2228013.02 | 6900032 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30122072-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | [21 empty] | 354550 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 153.228 | 0 | 0 | 160
Los Lagos | 30122072-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 354550 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30122072-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Gómez N°3; Ruta V-86; Sector Las Quemas - Tres Cumbres; Provincia de Llanquihue | 278578 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-09-25 | 2018-10-31 | 756866 | Propuesta publica | 782592 | IPC | 106 | 2018-12-03 | 2019-01-15 | 15079 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 420 | 2019-01-16 | 2020-03-11 | 100 | 354550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30122114-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | [21 empty] | 325500 | 2681870 | 0 | 407119.234 | 329161.429 | 288725.071 | 181305.81 | 171664.964 | 122619.345 | 150055.176 | 129589.682 | 148519.026 | 249374.166 | 502677.044 | 2680810.947 | 439150.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 736280.663 | 641695.845 | 402264.203 | 900570.236 | 2681870
Los Lagos | 30122114-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.101 | 137.502 | 0 | 481.344 | 0 | 0 | 0 | 940.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30122114-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.101 | 137.502 | 0 | 481.344 | 0 | 0 | 0 | 940.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30122114-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 325500 | 2679870 | 0 | 407119.234 | 329161.429 | 288725.071 | 181305.81 | 171342.863 | 122481.843 | 150055.176 | 129108.338 | 148519.026 | 249374.166 | 502677.044 | 2679870 | 439150.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30122114-0 | '02 | '004 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD REACTIVACIÓN | 303037 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43830 | 43948 | 2850000 | Propuesta publica | 3284936 | IPC | 15 | 43987 | 44027 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 470 | 44028 | 44498 | 71.66 | 325500 | 0 | 0 | 407119.234 | 329161.429 | 288725.071 | 181305.81 | 171342.863 | 122481.843 | 150055.176 | 129108.338 | 148519.026 | 249374.166 | 502677.044 | 2679870 | 439150.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30122170-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS PUYEHUE | [21 empty] | 80428.716 | 75930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18945.6 | 0 | 0 | 0 | 42372.109 | 61317.709 | 126448.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 18945.6 | 42372.109 | 75930
Los Lagos | 30122170-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 80428.716 | 75930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18945.6 | 0 | 0 | 0 | 42372.109 | 61317.709 | 126448.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30122170-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos. | 227906 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 42181 | 42229 | 730000 | Propuesta publica | 630800 | IPC | 647 | 42243 | 42271 | 218547 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1830 | 42271 | 44101 | 0 | 80428.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18945.6 | 0 | 0 | 0 | 42372.109 | 61317.709 | 126448.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30123001-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2013 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19799.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30123001-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19799.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30123001-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comuna de Ancud Etapa I Región de Los Lagos | 204879 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 41446 | 41481 | 6933333 | Propuesta publica | 7962997 | Polinom | 71 | 41544 | 41603 | 1607157 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1587 | 41604 | 43191 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19799.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30123462-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO CRUCE LONGITUDINAL (LLICALDAD) - RAUCO POR LA COSTA | [21 empty] | 119000 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159.667 | 2159.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 2159.667 | 2160
Los Lagos | 30123462-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 119000 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159.667 | 2159.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30123462-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Camino Longitudinal (LLicaldad) - Rauco por la Costa, Región de Los Lagos | 235607 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-05-12 | 2015-07-01 | 1300000 | Propuesta privada | 2372796 | IPC | 9 | 2016-01-29 | 2016-05-20 | 250948 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 581 | 2016-05-21 | 2017-12-23 | 100 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159.667 | 2159.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30125021-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | [21 empty] | 9392883.754 | 69833710 | 0 | 5857034.384 | 9097477.592 | 8637934.404 | 427361.532 | 994.635 | 3742.275 | 5538.154 | 2271.452 | 6859.952 | 9316287.291 | 36468409.549 | 69823911.22 | 116891726.498 | 73100771.023 | 194146854.51 | 42318238 | 0 | 0 | Item | 14954511.976 | 9066290.571 | 11551.881 | 45791556.792 | 69833710
Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 3619854.056 | 1114118 | 0 | 0 | 255944.148 | 430579.272 | 426845.085 | 123.34 | 0 | 247.683 | 124.68 | 125.318 | 0 | 126.535 | 1114116.061 | 966666.078 | 449.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | 201283 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-12-31 | 2014-03-07 | 20141367 | Propuesta publica | 23256714 | IPC | 57 | 2014-04-11 | 2014-05-22 | -806568 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | 2460 | 2014-05-22 | 2021-02-14 | 0 | 3619614.375 | 0 | 0 | 0 | 255702.16 | 430579.272 | 426356.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112637.964 | 895716.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | Consultoría De Cultura Puente Chacao (2do Llamado) | 348549 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-14 | 2021-10-05 | 70000 | Propuesta publica | 69500 | SR | 2616 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 0 | FUNDACIÓN CARNAVAL DEL SUR | 365 | 2021-11-05 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7489 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 239.681 | 0 | 0 | 0 | 241.988 | 0 | 488.553 | 123.34 | 0 | 247.683 | 124.68 | 125.318 | 0 | 126.535 | 1478.097 | 1449.42 | 449.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.895 | 323.4 | 143.23 | 170.439 | 320.896 | 0 | 0 | 0 | 985.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.895 | 323.4 | 143.23 | 170.439 | 320.896 | 0 | 0 | 0 | 985.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5773029.698 | 68682852 | 0 | 5857034.384 | 8841533.444 | 8207355.132 | 488.552 | 123.339 | 2170.56 | 247.681 | 124.68 | 2942.407 | 9315931.907 | 36454427.952 | 68682380.038 | 115925060.42 | 73100322.013 | 194146854.51 | 42318238 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | 201267 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-02-04 | 2013-12-09 | 325889741 | Propuesta publica | 360134000 | IPC | 201 | 2013-12-13 | 2014-02-18 | 109820190 | CONSORCIO PUENTE CHACAO S.A | 4051 | 2014-02-19 | 2025-03-24 | 22.98 | 5766278.338 | 0 | 0 | 5854547.182 | 8841291.456 | 8205184.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9315931.907 | 36453094.03 | 68670049.147 | 115923611 | 73099873 | 194146854.51 | 42318238 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | Reforestación y Seguimiento en Sector Fundo Los Millanes Parcela 9; Comuna de Ancud; Proyecto Puente Chacao | 299311 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-01-11 | 2019-01-23 | 34000 | Propuesta publica | 33991 | SR | 588 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 0 | INVERSIONES RENOVABLES DEL SUR S.A. | 915 | 2019-03-20 | 2021-09-20 | 80 | 6511.68 | 0 | 0 | 2487.202 | 0 | 2170.56 | 0 | 0 | 2170.56 | 0 | 0 | 2817.088 | 0 | 1207.387 | 10852.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7489 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 239.68 | 0 | 0 | 0 | 241.988 | 0 | 488.552 | 123.339 | 0 | 247.681 | 124.68 | 125.319 | 0 | 126.535 | 1478.094 | 1449.42 | 449.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 34740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.556 | 1428.485 | 4872.351 | 1701.196 | 3792.227 | 355.384 | 13855.062 | 26429.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 149427 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.556 | 1428.485 | 4872.351 | 1701.196 | 3792.227 | 355.384 | 13855.062 | 26429.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30127679-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | [21 empty] | 1208080 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117979.277 | 117979.277 | 5182.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 117979.277 | 119000
Los Lagos | 30127679-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5182.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30127679-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento ruta 7 sector puente Puñon - Puente Cisne ; tramo Puente Puñon - ex puente Parafina Provincia de Palena Región de Los Lagos | 250600 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-12 | 2017-01-17 | 350262 | Propuesta publica | 370419 | IPC | 20 | 2017-03-17 | 2017-05-01 | 73749 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 761 | 2017-05-02 | 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5182.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30127679-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.841 | 103.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30127679-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.841 | 103.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30127679-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1208080 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117875.436 | 117875.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30127679-0 | '02 | '004 | Terminación mejoramiento ruta 7 sector puente Puñon - Pte Cisne Tramo Puente Puñon - ex Puente Parafina Provincia de Palena Región de Los Lagos | 257018 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42562 | 42628 | 5013650 | Propuesta publica | 5050880 | IPC | 76 | 42676 | 42779 | 1009583 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 1190 | 42780 | 2020-05-19 | 100 | 1208080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117875.436 | 117875.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30131878-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | [21 empty] | 60810 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.352 | 25.065 | 1405.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 1405.417 | 3900
Los Lagos | 30131878-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 60810 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.352 | 0 | 1380.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30131878-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 5 Sector: Cuesta Trainel; En Chiloé | 273885 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-03-29 | 2018-06-07 | 254085 | Propuesta publica | 286713 | IPC | 66 | 2018-07-26 | 2018-09-04 | 57284 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 395 | 2018-09-04 | 2019-10-04 | 100 | 60810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.352 | 0 | 1380.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30131878-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.065 | 25.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30131878-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.065 | 25.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30132175-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | [21 empty] | 4438100.081 | 49050 | 0 | 0 | 550.926 | 1309.992 | 936.903 | 945.93 | 1441.527 | 11924.035 | 24906.808 | 5571.308 | 973.746 | 325.13 | 48886.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 550.926 | 3192.825 | 38272.37 | 6870.184 | 49050
Los Lagos | 30132175-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 550.926 | 1309.992 | 936.903 | 945.93 | 1441.527 | 11924.035 | 858.286 | 5571.308 | 973.746 | 325.13 | 24837.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30132175-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 239561 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.926 | 1309.992 | 936.903 | 945.93 | 1441.527 | 11924.035 | 858.286 | 5571.308 | 973.746 | 325.13 | 24837.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30132175-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4438100.081 | 24050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24048.522 | 0 | 0 | 0 | 24048.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30132175-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Cisne - Pichicolo - Hualaihué, Región de Los Lagos | 263682 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-14 | 2017-10-31 | 7313442 | Propuesta publica | 8090467 | IPC | 237 | 2017-12-12 | 2018-03-16 | 1523721 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 829 | 2018-03-16 | 2020-06-22 | 100 | 4438100.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24048.522 | 0 | 0 | 0 | 24048.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30137590-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | [21 empty] | 199520 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15236.505 | 0 | 15236.505 | 226456.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 15236.505 | 28000
Los Lagos | 30137590-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 199520 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15236.505 | 0 | 15236.505 | 226456.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30137590-0 | '02 | '004 | Costruccion Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) | 213684 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4794028 | Trato directo | 4794029 | IPC | 64 | 41765 | 41801 | -1037329 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2029 | 2014-06-11 | 2019-12-31 | 0 | 199520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15236.505 | 0 | 15236.505 | 226456.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30224128-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | [21 empty] | 2111996.226 | 84770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27844.316 | 0 | 56329.4 | 84173.716 | 386783.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 84173.716 | 84770
Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 180227.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167652.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa II, Region de Los Lagos | 232418 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42492 | 42564 | 850000 | Propuesta publica | 900000 | IPC | 51 | 42584 | 42718 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 42719 | 44180 | 78.76 | 93348.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161800.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sectores de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos. | 232436 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42782 | 42824 | 500000 | Propuesta publica | 427300 | IPC | 27 | 42851 | 42881 | -5025 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1066 | 42882 | 43948 | 97.45 | 86878.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5852.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421.376 | 0 | 7982.408 | 9403.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9406 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421.376 | 0 | 7982.408 | 9403.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1931768.935 | 74770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26422.94 | 0 | 48346.992 | 74769.932 | 219130.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno,comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos | 232413 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42334 | 42376 | 6173116 | Propuesta publica | 5542790 | IPC | 12 | 42404 | 42450 | 116358 | CONSTRUCTORA SEGAL LIMITADA | 1470 | 42451 | 2020-03-31 | 100 | 569207.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39176.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '004 | "Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos " | 232424 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42366 | 42408 | 6039389 | Propuesta publica | 5368704 | IPC | 16 | 42436 | 42473 | -411455 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1500 | 42474 | 43974 | 100 | 610610.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26422.94 | 0 | 0 | 26422.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos | 232449 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-12-30 | 2016-02-17 | 5987117 | Propuesta publica | 5790214 | IPC | 19 | 2016-03-11 | 2016-04-25 | 120996 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1500 | 2016-04-26 | 2020-06-04 | 97.52 | 751950.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48346.992 | 48346.992 | 179954.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30224327-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | [21 empty] | 178716.9 | 74720 | 0 | 0 | 886.691 | 0 | 1372.52 | 10508.443 | 0 | 6527.539 | 102.683 | 174.51 | 51.563 | 1349.503 | 20973.452 | 47191.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 886.691 | 11880.963 | 6630.222 | 1575.576 | 74720
Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10508.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10508.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '002 | Estudio de diagnóstico puente Yelcho ruta 7; sector Chaitén - Límite Regional Provincia de Palena | 264202 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 43027 | 43062 | 190000 | Propuesta publica | 214890 | IPC | 2865 | 43098 | 43119 | 0 | CONSORCIO INGENIERIA PUENTE YELCHO LTDA | 210 | 43120 | 2018-08-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10508.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10508.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 886.691 | 0 | 1372.52 | 0 | 0 | 442.545 | 102.683 | 174.51 | 51.563 | 1349.503 | 4380.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 220907 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.691 | 0 | 1372.52 | 0 | 0 | 442.545 | 102.683 | 174.51 | 51.563 | 1349.503 | 4380.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 178716.9 | 54210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6084.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6084.994 | 47191.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | 261377 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42733 | 42767 | 2199994 | Propuesta publica | 1922902 | IPC | 33 | 42860 | 42893 | 200326 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 289 | 42894 | 2018-03-24 | 98.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40700.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | Conservación de la red vial Puente Epple; ruta cruce longitudinal (Las Quemas) - Osorno; Rol U-496 Comuna de Osorno | 270595 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 765000 | Propuesta publica | 781700 | IPC | 93 | 2017-11-15 | 2018-01-12 | 269902 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 692 | 2018-01-13 | 2019-12-06 | 99.98 | 178716.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6490.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | Conservación de Emergencia Varios Puentes de la Provincia de Chiloe | 281300 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-02-08 | 2018-03-15 | 756335 | Propuesta publica | 655951 | IPC | 36 | 2018-04-30 | 2018-08-06 | 93580 | SAN FELIPE S.A. | 280 | 2018-08-07 | 2019-05-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6084.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6084.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30257872-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 340000 | 718001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 70
Los Lagos | 30257872-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30257872-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30257872-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 718001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30257872-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Puerto Varas - Llanquihue." | 329462 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 1058288 | Propuesta publica | 991500 | IPC | 93 | 2021-09-21 | 2021-11-19 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 630 | 2021-11-19 | 2023-08-11 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 718001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30259272-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2014-2015 | [21 empty] | 335069.999 | 38870 | 0 | 0 | 0 | 32846.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6018.286 | 38864.364 | 3201.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 32846.078 | 0 | 6018.286 | 38870
Los Lagos | 30259272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 335069.999 | 38870 | 0 | 0 | 0 | 32846.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6018.286 | 38864.364 | 3201.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30259272-0 | '02 | '004 | Conservación Camino Básico Río Negro - Chapaco, Rol U-588, km 0,960 al km 7,571; Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 219809 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41879 | 41912 | 600474 | Propuesta publica | 660414 | IPC | 47 | 41935 | 41963 | 164645 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 438 | 41964 | 42402 | 98.82 | 9236.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3201.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30259272-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Camino Trinidad - Puaucho, Rol U-30, km 32,520 al km 44,840, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. | 235167 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42152 | 42206 | 1378007 | Propuesta publica | 1445724 | IPC | 48 | 42236 | 42282 | 313016 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 542 | 42283 | 42825 | 100 | 325833.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32846.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6018.286 | 38864.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30287426-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | [21 empty] | 1709307.69 | 2939360 | 0 | 516107.763 | 197462.899 | 147755.955 | 227642.298 | 220593.631 | 29686.08 | 585551.678 | 251208.126 | 59820.688 | 445816.197 | 257170.046 | 2938815.361 | 2910000 | 3520617 | 4863000 | 0 | 0 | 0 | Item | 713570.662 | 595991.884 | 866445.884 | 762806.931 | 2939360
Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 343800.188 | 326800 | 0 | 30051.502 | 28839.582 | 58876.44 | 0 | 29944.242 | 29686.08 | 29395.584 | 0 | 59820.688 | 30514.32 | 29671.562 | 326800 | 360000 | 20617 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 227935 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43199 | 43259 | 1368800 | Propuesta publica | 1365100 | IPC | 156 | 43276 | 43369 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1522 | 43369 | 44891 | 73.53 | 343800.188 | 0 | 0 | 30051.502 | 28839.582 | 58876.44 | 0 | 29944.242 | 29686.08 | 29395.584 | 0 | 59820.688 | 30514.32 | 29671.562 | 326800 | 360000 | 20617 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 30970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26417.965 | 0 | 0 | 1218.135 | 0 | 2771.312 | 25.065 | 30432.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 403539 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26417.965 | 0 | 0 | 1218.135 | 0 | 2771.312 | 25.065 | 30432.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1365507.502 | 2581590 | 0 | 486056.261 | 168623.317 | 88879.515 | 227642.298 | 164231.424 | 0 | 556156.094 | 249989.991 | 0 | 412530.565 | 227473.419 | 2581582.884 | 2550000 | 3500000 | 4863000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '004 | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 227936 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18494569 | Trato directo | 18494569 | IPC | 111 | 2016-12-27 | 2017-02-09 | -930847 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2008 | 2017-02-09 | 2022-08-10 | 43.83 | 1365507.502 | 0 | 0 | 486056.261 | 168623.317 | 88879.515 | 227642.298 | 164231.424 | 0 | 556156.094 | 249989.991 | 0 | 412530.565 | 227473.419 | 2581582.884 | 2550000 | 3500000 | 4863000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30309675-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3856919 | 6005000 | 7120000 | 1890081 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210353 | 319000 | 353000 | 94647 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, sector Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152,000 al DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 305997 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 925440 | Propuesta publica | 871277 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 791 | 2021-12-30 | 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210353 | 319000 | 353000 | 94647 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3646566 | 5686000 | 6767000 | 1795434 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1: Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152 a DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 305996 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 43995 | 44124 | 11181988 | Propuesta publica | 16060683 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SAN FELIPE S.A. | 780 | 44560 | 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3646566 | 5686000 | 6767000 | 1795434 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30309676-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6377148 | 9237000 | 8791000 | 2463852 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250631 | 384000 | 424000 | 117369 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente General Manuel Feliú - Puente El Bonito, Tramo 2, DM. 157.081,842 al DM. 178.066,905, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos. | 306003 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44104 | 44155 | 932000 | Propuesta publica | 1069241 | IPC | 6 | 44245 | 44461 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1004 | 44461 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250631 | 384000 | 424000 | 117369 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6126517 | 8853000 | 8367000 | 2346483 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Gral. Manuel Feliú-Puente El Bonito, Tramo 2, DM.157.081,842-DM. 178.066,905, Provincia de Palena, Región de los Lagos | 306002 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-13 | 2020-10-29 | 21236674 | Propuesta publica | 23293570 | IPC | 48 | 2020-12-31 | 2021-09-22 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 990 | 2021-09-23 | 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6126517 | 8853000 | 8367000 | 2346483 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30332172-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014 - 2018 | [21 empty] | 1092599.964 | 1872200 | 0 | 25016.235 | 282080.666 | 123195.374 | 69549.755 | 149673.987 | 12495.936 | 155891.104 | 352758.572 | 146952.037 | 159698.338 | 356598.855 | 1833910.859 | 117580.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 307096.901 | 342419.116 | 521145.612 | 663249.23 | 1872200
Los Lagos | 30332172-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 144779.997 | 141110 | 0 | 25016.235 | 12359.418 | 12404.924 | 12451.567 | 12484.558 | 12495.936 | 12596.049 | 12641.555 | 12790.587 | 12961.234 | 2907.937 | 141110 | 17580.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30332172-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comunas de Quinchao y Curaco de Velez; Etapa II, Región de Los Lagos | 273910 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43186 | 43234 | 530800 | Propuesta publica | 511942 | IPC | 58 | 43279 | 43325 | -53803 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1218 | 43325 | 44543 | 100 | 144779.997 | 0 | 0 | 25016.235 | 12359.418 | 12404.924 | 12451.567 | 12484.558 | 12495.936 | 12596.049 | 12641.555 | 12790.587 | 12961.234 | 2907.937 | 141110 | 17580.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30332172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 947819.967 | 1731090 | 0 | 0 | 269721.248 | 110790.45 | 57098.188 | 137189.429 | 0 | 143295.055 | 340117.017 | 134161.45 | 146737.104 | 353690.918 | 1692800.859 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30332172-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de la provincia de Chiloé; sector comunas de Quinchao y Curaco de Velez Etapa II Región de Los Lagos | 273907 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42958 | 42984 | 4783160 | Propuesta publica | 5206807 | IPC | 78 | 42998 | 43082 | -178224 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1470 | 43083 | 44553 | 94.07 | 947819.967 | 0 | 0 | 0 | 269721.248 | 110790.45 | 57098.188 | 137189.429 | 0 | 143295.055 | 340117.017 | 134161.45 | 146737.104 | 353690.918 | 1692800.859 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371077-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | [21 empty] | 922196.613 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.703 | 3.703 | 1166.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 3.703 | 340
Los Lagos | 30371077-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 922196.613 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.703 | 3.703 | 1166.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371077-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Lumaco - Popoén Rol U-460, km 0,0 al km 7;886, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 262376 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-04-10 | 2017-05-05 | 883016 | Propuesta publica | 678653 | IPC | 40 | 2017-05-18 | 2017-07-25 | 203264 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 300 | 2017-07-26 | 2018-05-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371077-0 | '02 | '004 | Camino básico por conservación cruce longitudinal San Antonio - Palomar; sector km 0;00 al km 3;315 Rol W-25 y camino Coquiao Cogomo - Pumanzano Sector km 0;00 al km 6;355 Rol W-315 comuna de Ancud Provincia de Chiloé | 277746 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43097 | 43146 | 1441937 | Propuesta publica | 1576592 | IPC | 23 | 43174 | 43284 | 98069 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 578 | 43285 | 2020-02-02 | 100 | 443845.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.703 | 3.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371077-0 | '02 | '004 | Terminación Camino Básico por Conservación Chaquihuan - Estaquilla; Rol V-610; Km 8;000 al Km 14;400; Comuna de Los Muermos; Provincia de Llanquihue | 292629 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43448 | 43483 | 593076 | Propuesta publica | 709690 | IPC | 18 | 43538 | 43577 | 224973 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 541 | 43578 | 44119 | 100 | 478350.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371175-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | [21 empty] | 14907379.632 | 17005800 | 0 | 1899830.088 | 1338110.974 | 1340350.851 | 1111850.735 | 1091284.371 | 1327954.029 | 2346683.327 | 1004301.746 | 90867.017 | 2316693.359 | 3134696.905 | 17002623.402 | 2387357.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 3237941.062 | 3543485.957 | 4678939.102 | 5542257.281 | 17005800
Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1838459.741 | 1419110 | 0 | 227139.306 | 189593.219 | 143205.484 | 110720.64 | 129942.175 | 160225.977 | 102632.35 | 140417.881 | 90867.017 | 49622.462 | 71567.487 | 1415933.998 | 524399.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Ancud; Quemchi; Dalcahue y Castro Etapa II Región de Los Lagos | 264293 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43076 | 43115 | 584215 | Propuesta publica | 572287 | IPC | 16 | 43165 | 43188 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1371 | 43214 | 2022-01-24 | 89.83 | 163485.578 | 0 | 0 | 13835.332 | 27889.405 | 14009.562 | 14062.974 | 0 | 14099.856 | 27661.261 | 14276.628 | 9678.667 | 0 | 0 | 135513.685 | 66080.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal; Conservación global mixto; por nivel de servicio y serie de precios Unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue Sector Comuna de Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 264296 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43028 | 43066 | 559994 | Propuesta publica | 575000 | IPC | 9 | 43161 | 43201 | -258 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1187 | 43201 | 44388 | 100 | 202620.411 | 0 | 0 | 41124.651 | 20672.254 | 20749.298 | 20828.222 | 20882.716 | 20901.507 | 12642.377 | 0 | 0 | -3439.092 | 0 | 154361.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue y Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualalihue Etapa II Región de Los Lagos | 264305 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43046 | 43082 | 584215 | Propuesta publica | 597000 | IPC | 10 | 43161 | 43201 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1371 | 43201 | 44572 | 91.15 | 170798.573 | 0 | 0 | 29007.487 | 14581.353 | 14635.746 | 0 | 14691.466 | 29471.818 | 14103.645 | 14914.345 | 0 | 16317.038 | 0 | 147722.898 | 60751.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt Etapa II Región de Los Lagos | 264308 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43033 | 43073 | 559994 | Propuesta publica | 546273 | IPC | 8 | 43161 | 43201 | -19841 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1187 | 43201 | 44388 | 95.84 | 188766.979 | 0 | 0 | 31953.829 | 16146.437 | 16206.613 | 16268.258 | 16310.822 | 0 | 0 | 0 | 17411.512 | 0 | 0 | 114297.471 | 3266.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal; Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue; sector comunas de Puerto Varas y Cochamó Etapa II Región de Los Lagos | 264312 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43027 | 43055 | 584215 | Propuesta publica | 625000 | IPC | 99 | 43089 | 43192 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1371 | 43192 | 44563 | 90.48 | 178972.851 | 0 | 0 | 30395.704 | 15279.102 | 15336.046 | 15394.379 | 15434.657 | 15448.546 | 0 | 32764.028 | 0 | 0 | 0 | 140052.462 | 59506.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto, por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, sector comunas de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa II, Región de Los Lagos. | 264315 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43186 | 43237 | 752000 | Propuesta publica | 754000 | IPC | 46 | 43250 | 43286 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1370 | 43286 | 44656 | 96.7 | 416530.861 | 0 | 0 | 18042.481 | 36371.483 | 18270.357 | 0 | 18339.056 | 36792.05 | 18551.852 | 18618.875 | 18838.374 | 0 | 38276.6 | 222101.128 | 93530.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNAS DE OSORNO Y SAN PABLO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 264317 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-16 | 2018-04-24 | 580750 | Propuesta publica | 607905 | IPC | 45 | 2018-05-23 | 2018-07-03 | -2596 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1370 | 2018-07-03 | 2022-04-03 | 91.39 | 179525.727 | 0 | 0 | 19681.581 | 14722.108 | 14776.144 | 14832.882 | 14872.058 | 14884.216 | 0 | 30062.928 | 15235.45 | 15439.436 | 20800.642 | 175307.445 | 58401.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Osorno, Sector Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa I, Región de Los Lagos. | 264322 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43179 | 43223 | 580750 | Propuesta publica | 589238 | IPC | 55 | 2018-06-15 | 2018-08-13 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1369 | 2018-08-13 | 2022-05-13 | 87.27 | 166352.951 | 0 | 0 | 28385.542 | 14270.026 | 14322.403 | 14377.399 | 14415.372 | 14427.157 | 14543.695 | 14596.071 | 14767.605 | 14965.327 | 12490.245 | 171560.842 | 85478.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNAS RIO NEGRO Y SAN JUAN DE LA COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 264325 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43175 | 43213 | 580750 | Propuesta publica | 612973 | IPC | 42 | 43237 | 43284 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1370 | 43284 | 44654 | 86 | 171405.81 | 0 | 0 | 14712.699 | 29661.051 | 14899.315 | 14956.526 | 14996.028 | 14200.827 | 15129.52 | 15185.006 | 14935.409 | 6339.753 | 0 | 155016.134 | 97384.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 13068919.891 | 15586690 | 0 | 1672690.782 | 1148517.755 | 1197145.367 | 1001130.095 | 961342.196 | 1167728.052 | 2244050.977 | 863883.865 | 0 | 2267070.897 | 3063129.418 | 15586689.404 | 1862957.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Chiloé sector comunas de Castro Chonchi Puqueldón y Queilen etapa II región de Los Lagos | 254697 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-06-21 | 2016-07-22 | 6836803 | Propuesta publica | 6255469 | IPC | 55 | 2016-08-12 | 2016-09-27 | 685037 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 1440 | 2016-09-28 | 2020-09-07 | 100 | 771968.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66573.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé;sector comunas de Ancud; Quemchi; Dalcahue y Castro Etapa II Región de Los Lagos | 264291 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42734 | 42775 | 5799605 | Propuesta publica | 5927105 | IPC | 25 | 42838 | 42880 | 549824 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1440 | 42881 | 2021-05-05 | 99.15 | 1664280.568 | 0 | 0 | 40551.583 | 114058.201 | 73099.061 | 0 | 332951.89 | 99124.919 | 134216.97 | 37595.165 | 0 | 206756.416 | 250565.99 | 1288920.195 | 92467.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y a serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 264295 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42851 | 42878 | 5608663 | Propuesta publica | 5135827 | IPC | 49 | 42900 | 42954 | 89243 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 1440 | 42955 | 44395 | 97.91 | 1295757.392 | 0 | 0 | 202359.819 | 72313.423 | 238500.876 | 135642.663 | 145159.821 | 83512.3 | 334216.863 | 0 | 0 | 0 | 18104.22 | 1229809.985 | 110821.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Llanquihue y Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualaihue etapa II Región de Los Lagos | 264300 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42853 | 42880 | 5573743 | Propuesta publica | 5864640 | IPC | 48 | 42898 | 42941 | 1489517 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1530 | 42942 | 44472 | 92.99 | 1646757.839 | 0 | 0 | 102483.345 | 19401.336 | 105208.197 | 57244.513 | 214255.835 | 0 | 590655.053 | 0 | 0 | 797245.316 | 0 | 1886493.595 | 114523.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt II región de Los Lagos | 264306 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42832 | 42866 | 5336614 | Propuesta publica | 4727552 | IPC | 42 | 42873 | 42941 | 580730 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 1470 | 42942 | 44412 | 98.09 | 995662.085 | 0 | 0 | 434641.855 | 180151.498 | 179650.548 | 208030.958 | 0 | 487725.395 | 81052.014 | 0 | 0 | 0 | 18104.22 | 1589356.488 | 103141.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comuna de Puerto Varas y Cochamo II Etapa región de Los Lagos | 264311 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42794 | 42831 | 5782151 | Propuesta publica | 5460150 | IPC | 36 | 42864 | 42942 | 118089 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1500 | 42943 | 44443 | 97.13 | 1140048.003 | 0 | 0 | 241373.501 | 130916.005 | 78211.889 | 91392.07 | 0 | 108689.78 | 742221.091 | 0 | 0 | 392484.638 | 0 | 1785288.974 | 185391.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Palena sector comunas de Chaitén Futalelfu y Palena Etapa II Región de Los Lagos | 264314 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-23 | 2017-06-19 | 5745198 | Propuesta publica | 6813958 | IPC | 80 | 2017-09-29 | 2017-11-30 | 821470 | SAN FELIPE S.A. | 1477 | 2017-11-01 | 2021-11-17 | 87.8 | 1155392.046 | 0 | 0 | 52272.608 | 324188.058 | 177404.156 | 67573.458 | 0 | 212514.28 | 0 | 724768.582 | 0 | 204327.329 | 1165354.468 | 2928402.939 | 442021.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno ; sector comunas de Osorno y San Pablo; Etapa I Región de Los Lagos | 264316 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-29 | 2017-07-31 | 5299662 | Propuesta publica | 6492217 | IPC | 79 | 2017-09-22 | 2017-10-25 | 527039 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1507 | 2017-10-26 | 2021-12-11 | 91.89 | 1223972.51 | 0 | 0 | 344364.918 | 61368.82 | 173718.029 | 192084.587 | 200013.003 | 90405.261 | 174275.202 | 0 | 0 | 209668.689 | 551108.354 | 1997006.863 | 568637.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Osorno; sector comunas de Osorno y San Juan de la Costa ; Etapa I; Región de Los Lagos | 264319 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-28 | 2017-07-26 | 5299891 | Propuesta publica | 6429712 | IPC | 83 | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 399994 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1500 | 2017-11-01 | 2021-12-10 | 98.05 | 1223529.112 | 0 | 0 | 203485.131 | 139262.249 | 93345.875 | 132372.96 | 48033.793 | 0 | 119683.209 | 101520.118 | 0 | 139261.075 | 1059892.166 | 2036856.576 | 139142.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Conservación Global mixto por Nivel de Servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno; sector comunas de Río Negro y San Juan de La Costa ; Etapa I región de Los Lagos | 264324 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-29 | 2017-07-25 | 5265972 | Propuesta publica | 5921220 | IPC | 81 | 2017-10-02 | 2017-11-02 | -34 | CONSTRUCTORA JEP LTDA. | 1440 | 2017-11-03 | 2021-10-13 | 96.91 | 1951551.4 | 0 | 0 | 51158.022 | 106858.165 | 78006.736 | 116788.886 | 20927.854 | 85756.117 | 67730.575 | 0 | 0 | 317327.434 | 0 | 844553.789 | 40238.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30382574-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL URBANA RUTA U-72 - RUTA U-40 EN OSORNO | [21 empty] | 0 | 179870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79158.551 | 0 | 3457.74 | 0 | 14223.732 | 83029.977 | 179870 | 292819.32 | 227018.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 82616.291 | 97253.709 | 179870
Los Lagos | 30382574-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 179870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79158.551 | 0 | 3457.74 | 0 | 14223.732 | 83029.977 | 179870 | 292819.32 | 227018.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30382574-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Conexión Vial Ruta U 72 - Ruta U 40 en Osorno, Región de Los Lagos". | 309671 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-07-14 | 2020-10-20 | 750000 | Propuesta publica | 644000 | IPC | 2824 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 630 | 2020-11-16 | 2022-08-08 | 66.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79158.551 | 0 | 3457.74 | 0 | 14223.732 | 83029.977 | 179870 | 292819.32 | 227018.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30384429-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 66.946 | 310600 | 592000 | 741900 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 110
Los Lagos | 30384429-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30384429-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30384429-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310600 | 592000 | 741900 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30384429-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V‐69, Sector Puelo ‐Puelche, Cochamó, Región de Los Lagos | 329465 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2021-09-23 | 2021-11-17 | 1510000 | Propuesta publica | 1235000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 960 | 2021-12-31 | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310600 | 592000 | 741900 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30399374-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | [21 empty] | 226494.003 | 40620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600.896 | 25600.896 | 69502.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 25600.896 | 40620
Los Lagos | 30399374-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 226494.003 | 40620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600.896 | 25600.896 | 69502.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30399374-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-35, Sector Cruce Longitudinal (Degan)-Quemchi, Región de Los Lagos. | 278754 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-09-11 | 2018-11-20 | 570000 | Propuesta publica | 520800 | IPC | 295 | 2018-12-06 | 2019-01-02 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 750 | 2019-01-02 | 2021-01-21 | 0 | 226494.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600.896 | 25600.896 | 69502.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30402825-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | [21 empty] | 489875.046 | 221340 | 0 | 0 | 25489.003 | 0 | 15924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177996.35 | 219409.353 | 480393 | 103365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 25489.003 | 15924 | 0 | 177996.35 | 221340
Los Lagos | 30402825-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 489875.046 | 221340 | 0 | 0 | 25489.003 | 0 | 15924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177996.35 | 219409.353 | 480393 | 103365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30402825-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 231-CH, Sector Puerto Ramírez-Futaleufú, Región de Los Lagos. | 291661 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-05-29 | 2019-07-11 | 1338500 | Propuesta publica | 1236000 | IPC | 123 | 43682 | 43705 | -1918 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1260 | 2019-08-28 | 2023-02-08 | 0 | 489875.046 | 0 | 0 | 0 | 25489.003 | 0 | 15924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177996.35 | 219409.353 | 480393 | 103365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30407375-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880000 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30407375-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880000 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30407375-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, Cochamo | 278759 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1953095 | Trato directo | 1953095 | IPC | 57 | 44195 | 44244 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 365 | 44245 | 44610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880000 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30416124-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | [21 empty] | 1026264.051 | 1000230 | 0 | 0 | 2320.141 | 0 | 38680.728 | 5319.463 | 54671.202 | 147.52 | 31817.038 | 200319.35 | 3690.288 | 593085.351 | 930051.081 | 95760.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 2320.141 | 44000.191 | 86635.76 | 797094.989 | 1000230
Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 180000 | 0 | 0 | 2320.141 | 0 | 38680.728 | 5319.463 | 54671.202 | 147.52 | 31817.038 | 25551.731 | 3690.288 | 7251.402 | 169449.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 387270 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.141 | 0 | 38680.728 | 5319.463 | 54671.202 | 147.52 | 31817.038 | 25551.731 | 3690.288 | 7251.402 | 169449.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1026264.051 | 820230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174767.619 | 0 | 585833.949 | 760601.568 | 95760.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '004 | Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | 298417 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1699736 | Trato directo | 1553551 | IPC | 1024 | 44069 | 44175 | 241321 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 486 | 44175 | 44661 | 95.12 | 1026264.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174767.619 | 0 | 585833.949 | 760601.568 | 95760.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30447978-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | [21 empty] | 5970370.942 | 6004490 | 0 | 535003.544 | 793062.495 | 483916.462 | 192224.27 | 517137.563 | 256336.768 | 778078.676 | 426787.818 | 500050.708 | 433533.677 | 1088327.656 | 6004459.637 | 6303848.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1328066.039 | 1193278.295 | 1461203.262 | 2021912.041 | 6004490
Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 751920.942 | 782160 | 0 | 64839.352 | 116172.453 | 65601.895 | 15422.989 | 117422.675 | 51517.256 | 81391.079 | 67773.516 | 67346.983 | 50911.987 | 83729.815 | 782130 | 590230.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, sector comunas de Los Muermos y Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 273895 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-19 | 2018-08-31 | 750000 | Propuesta publica | 638781 | IPC | 82 | 2018-10-01 | 2018-11-12 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1338 | 2018-11-12 | 2022-07-12 | 79.12 | 192517.028 | 0 | 0 | 14333.551 | 15063.717 | 15246.73 | 15422.989 | 14850.53 | 0 | 29459.644 | 15657.209 | 15843.165 | 14733.366 | 15384.481 | 165995.382 | 153361.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, sector comunas de Frutillar; Llanquihue y Fresia , Etapa III, Región de Los Lagos | 273898 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-06 | 2018-08-16 | 750000 | Propuesta publica | 643860 | IPC | 74 | 2018-08-28 | 2018-10-02 | 28280 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1278 | 2018-10-02 | 2022-04-02 | 87.05 | 187441.601 | 0 | 0 | 18960.148 | 37873.421 | 18412.003 | 0 | 38356.541 | 19339.741 | 19495.836 | 19565.014 | 18566.882 | 20061.678 | 17541.233 | 228172.497 | 96318.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I. F., Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comunas de Quellón y Chonchi, Etapa II, Región de Los Lagos | 273922 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-23 | 2018-10-11 | 750000 | Propuesta publica | 690300 | IPC | 98 | 43410 | 43452 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1400 | 2018-12-18 | 2022-10-18 | 76.04 | 192757.838 | 0 | 0 | 16312.556 | 32882.824 | 16518.112 | 0 | 33206.498 | 16639.298 | 16772.756 | 16832.582 | 17032.002 | 0 | 34605.506 | 200802.134 | 174177.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comuna de Ancud, Etapa II, Región de Los Lagos | 273925 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43347 | 43397 | 750000 | Propuesta publica | 644621 | IPC | 100 | 43420 | 43461 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1370 | 43461 | 44831 | 76.66 | 179204.475 | 0 | 0 | 15233.097 | 30352.491 | 15425.05 | 0 | 31009.106 | 15538.217 | 15662.843 | 15718.711 | 15904.934 | 16116.943 | 16198.595 | 187159.987 | 166373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5218450 | 5222330 | 0 | 470164.192 | 676890.042 | 418314.567 | 176801.281 | 399714.888 | 204819.512 | 696687.597 | 359014.302 | 432703.725 | 382621.69 | 1004597.841 | 5222329.637 | 5713617.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de los Muermos y Maullin Etapa III Región de los Lagos | 273849 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43112 | 43152 | 5500000 | Propuesta publica | 5455968 | IPC | 22 | 43173 | 43192 | -123744 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1440 | 43215 | 44655 | 64.42 | 937173.318 | 0 | 0 | 134331.655 | 103762.293 | 167074.352 | 0 | 180065.818 | 0 | 189569.723 | 70852.484 | 136440.563 | 75462.434 | 233807.878 | 1291367.2 | 2048518.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE FRUTILLAR, LLANQUIHUE Y FRESIA, ETAPA III, REGIÓN DE LOS LAGOS | 273897 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43130 | 43167 | 6000000 | Propuesta publica | 5334286 | IPC | 25 | 43192 | 43229 | 361988 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 1440 | 43230 | 44670 | 76.98 | 1174714.732 | 0 | 0 | 139414.275 | 260408.455 | 93220.04 | 99675.026 | 0 | 90370.885 | 171093.708 | 147294.096 | 120689.818 | 210001.39 | 367199.062 | 1699366.755 | 1056266.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Quellón y Chonchi Etapa II | 273911 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43109 | 43147 | 6200000 | Propuesta publica | 5833446 | IPC | 19 | 43168 | 43256 | 123044 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 1440 | 43257 | 44697 | 73.7 | 1563702.101 | 0 | 0 | 16971.058 | 204112.579 | 77018.499 | 0 | 174709.048 | 0 | 252757.599 | 58836.753 | 128352.047 | 0 | 218844.551 | 1131602.134 | 1496172.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comuna de Ancud etapa II región de los Lagos | 273924 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43104 | 43140 | 6500000 | Propuesta publica | 6210219 | IPC | 20 | 43172 | 43222 | -71 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 1440 | 43223 | 44663 | 80.57 | 1542859.849 | 0 | 0 | 179447.204 | 108606.715 | 81001.676 | 77126.255 | 44940.022 | 114448.627 | 83266.567 | 82030.969 | 47221.297 | 97157.866 | 184746.35 | 1099993.548 | 1112660.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458053-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | [21 empty] | 82411 | 284470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144549.9 | 0 | 0 | 0 | 139916 | 0 | 0 | 0 | 284465.9 | 415358.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 144549.9 | 139916 | 0 | 284470
Los Lagos | 30458053-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 82411 | 284470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144549.9 | 0 | 0 | 0 | 139916 | 0 | 0 | 0 | 284465.9 | 415358.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458053-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta 226 Sector: Ruta 5 - Lagunitas, Región de Los Lagos (NUEVO 2020) | 309869 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43844 | 43903 | 876700 | Propuesta publica | 754000 | IPC | 25 | 43945 | 43971 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 630 | 43971 | 44601 | 80 | 82411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144549.9 | 0 | 0 | 0 | 139916 | 0 | 0 | 0 | 284465.9 | 415358.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458869-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | [21 empty] | 0 | 1828650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96997.554 | 0 | 83422.501 | 0 | 468751.6 | 322828.344 | 856650 | 1828649.999 | 4483798.819 | 51440.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 96997.554 | 83422.501 | 1648229.944 | 1828650
Los Lagos | 30458869-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 168230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 0 | 50230 | 168230 | 314838.624 | 51440.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458869-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 5. Sector: Molulco-Colonia Yungay (3As Pistas Y Bermas). DM 1.234.820 ¿ DM 1.256.247, Chiloé, Región de Los Lagos | 291658 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-11-19 | 487920 | Propuesta publica | 498278 | IPC | 315 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | -282 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 668 | 2021-02-22 | 2022-12-22 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 0 | 50230 | 168230 | 314838.624 | 51440.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458869-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1660420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96997.554 | 0 | 83422.501 | 0 | 350751.6 | 322828.344 | 806420 | 1660419.999 | 4168960.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458869-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-Colonia Yungay (3ras Pistas Y Bermas) DM 1.234.820 - DM 1.256.247; Chiloé; Región de Los Lagos (Nuevo 2020) | 321546 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-10-08 | 5300000 | Propuesta publica | 5431348 | IPC | 30 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 420 | 2021-02-01 | 2022-03-28 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96997.554 | 0 | 83422.501 | 0 | 350751.6 | 322828.344 | 806420 | 1660419.999 | 4168960.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458870-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | [21 empty] | 5077999.928 | 4175910 | 0 | 26785.03 | 25195.573 | 1489145.886 | 998988.21 | 401817.443 | 360774.145 | 26169.036 | 269004.159 | 0 | 33098.63 | 544205.124 | 4175183.236 | 4985623.121 | 4670000 | 11389379.5 | 0 | 0 | 0 | Item | 51980.603 | 2889951.539 | 655947.34 | 577303.754 | 4175910
Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 288000 | 243500 | 0 | 26785.03 | 25195.573 | 24471.697 | 49327.426 | 0 | 0 | 26169.036 | 58452.608 | 0 | 33098.63 | 0 | 243500 | 286104.52 | 360000 | 368379.5 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Reposición Ruta U-40, sector Osorno-Cruce Ruta U-390, Provincia de Osorno, Región de los Lagos" | 278756 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43342 | 43398 | 774900 | Propuesta publica | 693267 | IPC | 318 | 43454 | 43593 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 915 | 43593 | 2021-11-08 | 95.11 | 288000 | 0 | 0 | 26785.03 | 25195.573 | 24471.697 | 49327.426 | 0 | 0 | 26169.036 | 58452.608 | 0 | 33098.63 | 0 | 243500 | 66839.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta U‐40, Sector Osorno-Intersección Ruta U‐52, Tramo DM 18.740 al DM 35.420, Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 329377 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-10-05 | 2021-11-22 | 679440 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 914 | 2022-04-01 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219265 | 360000 | 368379.5 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4789999.928 | 3932410 | 0 | 0 | 0 | 1464674.189 | 949660.784 | 401817.443 | 360774.145 | 0 | 210551.551 | 0 | 0 | 544205.124 | 3931683.236 | 4699518.601 | 4310000 | 11021000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 18.740, Comuna de Osorno, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 278755 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-02 | 2018-10-16 | 8859442 | Propuesta publica | 9829949 | IPC | 114 | 2018-12-12 | 2019-04-26 | 791154 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 941 | 2019-04-26 | 2021-11-22 | 85.49 | 4789999.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464674.189 | 949660.784 | 401817.443 | 360774.145 | 0 | 210551.551 | 0 | 0 | 544205.124 | 3931683.236 | 1931251.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento Ruta U-40, Sector: Osorno-Intersección Ruta U-52, Tramo: DM. 18.740-DM. 35.420, Comunas de Osorno y San Juan De La Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 329406 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-08-31 | 2021-11-05 | 11213355 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 838 | 2022-03-01 | 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768267 | 4310000 | 11021000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458872-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | [21 empty] | 1973296.733 | 53600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9663.179 | 0 | 0 | 4573.146 | 0 | 169.076 | 14405.401 | 37972.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 9663.179 | 4742.222 | 53600
Los Lagos | 30458872-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 83768.699 | 8620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8613.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8613.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458872-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento W-833 Sector:Apeche-Cr.Ruta W-853;Queilén | 263738 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43280 | 43321 | 328770 | Propuesta publica | 361641 | IPC | 73 | 43334 | 43381 | -568 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 578 | 43381 | 43959 | 100 | 83768.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8613.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8613.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458872-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.61 | 0 | 0 | 4573.146 | 0 | 169.076 | 5791.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458872-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 225124 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.61 | 0 | 0 | 4573.146 | 0 | 169.076 | 5791.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458872-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1889528.034 | 37980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37972.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458872-0 | '02 | '004 | Mejoramiento W-883 Sector : Apeche - Cruce Ruta W-853 Queilen | 263739 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42900 | 42937 | 2496000 | Propuesta publica | 3780658 | IPC | 15 | 43165 | 43264 | 708618 | SAN FELIPE S.A. | 712 | 43265 | 43977 | 96.31 | 1889528.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37972.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30459352-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: CRUCE RUTA 5-PUREO,CHILOÉ | [21 empty] | 2238930 | 19710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17904.023 | 0 | 0 | 0 | 1805.977 | 19710 | 5.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 17904.023 | 1805.977 | 19710
Los Lagos | 30459352-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 116540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30459352-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 5-Pureo,Chiloé | 269653 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43257 | 43298 | 334050 | Propuesta publica | 450661 | IPC | 72 | 43320 | 43353 | -33300 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 608 | 43353 | 43961 | 99.3 | 116540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30459352-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2122390 | 19710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17904.023 | 0 | 0 | 0 | 1805.977 | 19710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30459352-0 | '02 | '004 | Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 5-Pureo,Chiloé | 269652 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43052 | 43084 | 2600000 | Propuesta publica | 3141464 | IPC | 26 | 43192 | 43223 | 281263 | SAN FELIPE S.A. | 932 | 43224 | 44156 | 100 | 2122390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17904.023 | 0 | 0 | 0 | 1805.977 | 19710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30459747-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 174567.881 | 30300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16342.794 | 0 | 0 | 0 | 13427.991 | 29770.785 | 13020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 16342.794 | 13427.991 | 30300
Los Lagos | 30459747-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 174567.881 | 30300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16342.794 | 0 | 0 | 0 | 13427.991 | 29770.785 | 13020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30459747-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-90, Ruta 5-Maullin, Región de Los Lagos | 278729 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43311 | 43356 | 700000 | Propuesta publica | 560000 | IPC | 225 | 43374 | 43397 | 7220 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 750 | 43397 | 44147 | 0 | 174567.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16342.794 | 0 | 0 | 0 | 13427.991 | 29770.785 | 13020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | [21 empty] | 9574186.957 | 7422760 | 0 | 655790.89 | 1571561.566 | 660572.843 | 281552.306 | 91808.402 | 459134.037 | 505691.427 | 863045.237 | 793861.813 | 516978.076 | 1015529.952 | 7415526.549 | 4537454.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 2227352.456 | 1033933.551 | 1827870.701 | 2326369.841 | 7422760
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 105000 | 0 | 0 | 63117.679 | 2838.366 | 280.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8214.632 | 23315.783 | 97766.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 97774 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63117.679 | 2838.366 | 280.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8214.632 | 23315.783 | 97766.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9574186.957 | 7317760 | 0 | 655790.89 | 1508443.887 | 657734.477 | 281272.2 | 91808.402 | 459134.037 | 505691.427 | 863045.237 | 793861.813 | 508763.444 | 992214.169 | 7317759.983 | 4537454.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Puente Incopulli N°1, camino Yaldad - Incopulli - Cocauque, Rol W-898, Comuna de Quellón | 283613 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43343 | 43391 | 660700 | Propuesta publica | 802417 | IPC | 13 | 43522 | 43577 | 53245 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 504 | 43578 | 44082 | 99.13 | 782514.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica varios caminos de la comuna de Castro, Provincia de Chiloé | 283615 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43319 | 43368 | 336409 | Propuesta publica | 480890 | IPC | 359 | 43516 | 43535 | 89840 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 210 | 43536 | 43746 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2751.649 | 0 | 0 | 2751.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Camino Cruce Longitudinal (Osorno)-Paso Cardenal Samoré; Rol CH-215; Sector Km 95;980 al Km 117;450; comuna de Puyehue | 283618 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-13 | 2018-08-30 | 931498 | Propuesta publica | 635187 | IPC | 85 | 2018-10-17 | 2018-12-04 | 79324 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 375 | 2018-12-05 | 2019-12-15 | 100 | 143027.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la red vial, Ruta U-410 Bahía Mansa Maicolpue Tril Tril, km 2.490 AL km 3.118, Sector Maicolpue, comuna San Juan de la Costa, Provincia de Osorno. | 291565 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43641 | 43677 | 775108 | Propuesta publica | 793832 | IPC | 2058 | 43707 | 43740 | 81542 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 715 | 43741 | 44456 | 100 | 571948.727 | 0 | 0 | 50687.351 | 28717.508 | 31213.353 | 0 | 0 | 0 | 199780.242 | 0 | 0 | 29720.84 | 0 | 340119.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de la red vial, varios caminos Isla Huar, Comuna de Calbuco, Región de los Lagos. (Nuevo 2019). | 291876 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43678 | 43717 | 951751 | Propuesta publica | 848540 | IPC | 2330 | 43740 | 43805 | 123433 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 412 | 43808 | 44220 | 100 | 885288.129 | 0 | 0 | 92924.131 | 18552.39 | 0 | 0 | 5057.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116533.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puentes Las Jodiendas y El Cañadon, W-345 Cruce Longitudinal (Tantauco) - Loncomilla, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé | 291879 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43585 | 43623 | 637724 | Propuesta publica | 700531 | IPC | 1628 | 43656 | 43675 | 81310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 300 | 43676 | 43976 | 100 | 718271.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Rutas U-962-V, Puente Trailen N°1, Comuna de Frutillar, y Ruta V-530, Puente Santa Rosa Comuna de Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 296038 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43560 | 43608 | 960951 | Propuesta publica | 1031302 | IPC | 43 | 43642 | 43677 | 29918 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 444 | 43678 | 44122 | 100 | 1013579.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13779.235 | 13779.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de la Red Vial Rol U-435, Camino Tacamó - las Carretas, Km 5,00 al Km 10,200, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 305179 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-20 | 2019-09-30 | 402264 | Propuesta publica | 382731 | IPC | 2542 | 43767 | 43801 | 64353 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 180 | 2019-12-03 | 2020-05-31 | 100 | 449116.554 | 0 | 0 | 0 | 6590.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6590.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de la Red Vial, Cruce Ruta 5 (Enlace Purranque) - Hueyusca - San Pedro, Rol U-900, Km 2,034 al Km 39,010, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno - Reactivación | 305185 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43796 | 43829 | 563729 | Propuesta publica | 517841 | IPC | 303 | 43859 | 43880 | 122398 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 332 | 43881 | 44213 | 100 | 645012.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11822.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11822.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial , Camino Ancud - Quetalmahue - Circunvalación Guabún, Rol W-200, del Km 0,569 al Km 18,70 y Camino Quilo - Pumillahue - Duhatao, Rol W-220, Km 0,00 al Km 11,00, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé - Reactivación | 305187 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43822 | 43860 | 1047188 | Propuesta publica | 1162678 | IPC | 1383 | 43990 | 44021 | 29280 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 44022 | 44322 | 100 | 344361.001 | 0 | 0 | 142456.05 | 557165.894 | 76599.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48693.71 | 0 | 68158.481 | 893073.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Puente José, Ruta Villa Santa Lucía-Palena- Paso Palena, Rol 235-CH, Comuna de Palena, Provincia de Palena - Reactivación | 305204 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43829 | 43879 | 1130000 | Propuesta publica | 1276479 | IPC | 1053 | 43948 | 43969 | 50137 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 286 | 43970 | 44256 | 100 | 887680.104 | 0 | 0 | 112556.711 | 225363.654 | 130221.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468141.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Puente El Turquito, Camino Cruce Ruta 5 (Huicha) - Caulín Bajo, Rol W-160,Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé - Reactivación | 305205 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43804 | 43847 | 700000 | Propuesta publica | 897325 | IPC | 705 | 43903 | 43903 | 20754 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 430 | 43903 | 44333 | 100 | 271541.838 | 0 | 0 | 37256.045 | 81441.384 | 296017.015 | 185880.262 | 0 | 0 | 0 | 57129.462 | 0 | 0 | 0 | 657724.168 | 25711.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Puentes Rolecha y Cheñue, Ruta Contao-La Poza-Rolecha-El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena - Reactivación | 305220 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-03-09 | 2530000 | Propuesta publica | 2901347 | IPC | 17 | 44041 | 44243 | 0 | APIA SPA | 630 | 2021-02-16 | 2022-11-08 | 33.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100305.345 | 97827.628 | 0 | 191691.723 | 202782.376 | 435444.706 | 1028051.778 | 2054554.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Puentes Pulelfú, El Moro y Santa Elvira, Ruta Futacuin-El Encanto_Santa Elvira, Rol U-475, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno - Reactivación | 305235 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43829 | 43885 | 1850000 | Propuesta publica | 2009231 | IPC | 19 | 44036 | 44067 | -17306 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 600 | 44067 | 44667 | 76.72 | 235173.17 | 0 | 0 | 219910.602 | 76125.124 | 123683.119 | 95391.938 | 0 | 225836.785 | 68971.937 | 284699.117 | 109412.656 | 156672.287 | 299314.144 | 1660017.709 | 195218.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Puentes Cárdenas, El Chivo y La Unión Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé - Reactivación | 305237 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44103 | 44193 | 2250000 | Propuesta publica | 2689616 | IPC | 5 | 44265 | 44265 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 450 | 44266 | 44716 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60836.05 | 104417.764 | 125975.659 | 119587.941 | 175517.603 | 586335.017 | 2238431.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la red vial Puente Carlos Niequel, ruta V-605 Colonia Tres Puentes - La Poza, comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue | 305239 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44043 | 44097 | 522927 | Propuesta publica | 554804 | IPC | 2241 | 44102 | 44119 | 56934 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 346 | 44124 | 44470 | 100 | 130013.561 | 0 | 0 | 0 | 94656.61 | 0 | 0 | 0 | 67970.594 | 61458.969 | 60160.265 | 221494.965 | 0 | 0 | 505741.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Puente Huillinco y accesos, Cruce Ruta 5 - Chifín - Río Negro; Rol U-596, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno. | 305240 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-11 | 2019-10-21 | 399849 | Propuesta publica | 437165 | IPC | 2810 | 43796 | 43818 | 28661 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 342 | 2019-12-20 | 2020-11-26 | 100 | 461637.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4993.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4993.965 | 11976.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Puentes El Villorrio, Los Negros y Tijeral y sus accesos, Camino Los Negros - Tacamó, Rol U-401, Comuna de Puyehue, Provicnia de Osorno - Reactivación | 305241 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43763 | 43803 | 819267 | Propuesta publica | 883476 | IPC | 304 | 43879 | 43879 | 123949 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 419 | 43880 | 44299 | 99 | 958913.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65021.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65021.313 | 10917.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Desmantelamiento Controlado Puente Cancura Antiguo; Ruta U-55-V; Cruce Ruta 5 (Osorno) - Nochaco - Ensenada; Provincia de Osorno | 306871 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43734 | 43768 | 545258 | Propuesta publica | 627967 | IPC | 3048 | 43845 | 43845 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 210 | 43846 | 44056 | 99.99 | 555216.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93841.451 | 0 | 0 | 93841.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de la Red Vial, Rol W-877 Cruce Ruta 5 (Huildad) - Auchac, Km 0,00 al km 10,579, Comuna de Quellón, Provincia de Chiloé | 317576 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43910 | 43949 | 1152000 | Propuesta publica | 1221972 | IPC | 1723 | 44035 | 44048 | 126839 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 240 | 44049 | 44289 | 100 | 520891.724 | 0 | 0 | 0 | 419830.616 | 0 | 0 | 86751.195 | 0 | 0 | 356638.629 | 0 | 0 | 0 | 863220.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481289-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | [21 empty] | 1406703.116 | 8240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.924 | 0 | 0 | 0 | 7312.671 | 7547.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 234.924 | 7312.671 | 8240
Los Lagos | 30481289-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1406703.116 | 8240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.924 | 0 | 0 | 0 | 7312.671 | 7547.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481289-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Caminos Cruce Ruta 5 - Colaco - Cruce Cárdenas, Rol V-891, km 12,52 al km 16,66 Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 282183 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43325 | 43377 | 688878 | Propuesta publica | 701596 | IPC | 96 | 43403 | 43438 | 98658 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 451 | 43439 | 43890 | 100 | 282215.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481289-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Mocopulli - Ñiucho; Rol W-377; Km 0;000 al Km 1;500 y Dalcahue - Teguel - Quiquel; Rol W-455; Km 1;590 al Km 4;090; Comuna de Dalcahue; Provincia de Chiloé | 292475 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43448 | 43482 | 779589 | Propuesta publica | 794342 | IPC | 9 | 43522 | 43577 | 15152 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 315 | 43578 | 43893 | 100 | 376491.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6242.384 | 6242.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481289-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Vilupulli) - Quinched; Rol W-625; Km 0;000 al Km 4;400; Comuna de Chonchi; Provincia de Chiloé | 299515 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43549 | 43584 | 765100 | Propuesta publica | 819902 | IPC | 39 | 43619 | 43657 | 95090 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 334 | 43658 | 43992 | 100 | 747995.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070.287 | 1070.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481310-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | [21 empty] | 740800.132 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770
Los Lagos | 30481310-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 740800.132 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30481310-0 | '02 | '004 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Chonchi ( Grupo 3) y Quellón ( Grupo 2 ) Provincia de Chiloé. | 283614 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-08-02 | 2018-09-11 | 563800 | Propuesta publica | 730033 | IPC | 10 | 2019-02-26 | 2019-04-22 | 98440 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 608 | 2019-04-23 | 2020-12-21 | 90.63 | 740800.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30483135-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | [21 empty] | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 410
Los Lagos | 30483135-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002722-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | [21 empty] | 1002598.029 | 877830 | 0 | 91359.451 | 126663.552 | 3688.727 | 82254.773 | 0 | 0 | 0 | 153126.621 | 44617.354 | 166378.36 | 151936.266 | 820025.104 | 285212.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 218023.003 | 85943.5 | 153126.621 | 362931.98 | 877830
Los Lagos | 40002722-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1002598.029 | 877820 | 0 | 91359.451 | 126663.552 | 3688.727 | 82254.773 | 0 | 0 | 0 | 153126.621 | 44617.354 | 166378.36 | 151936.266 | 820025.104 | 285212.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002722-0 | '02 | '004 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas de las comunas de Río Negro (Grupo 8) y Purranque (Grupo 6), Provincia de Osorno. | 299164 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43738 | 43767 | 450020 | Propuesta publica | 459457 | IPC | 2925 | 43809 | 43844 | 59602 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 395 | 43845 | 44240 | 100 | 492476.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44617.354 | 0 | 0 | 44617.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002722-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 3), Provincia de Osorno - Reactivación | 299170 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43822 | 43858 | 359362 | Propuesta publica | 359362 | IPC | 603 | 43895 | 43913 | 67356 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 617 | 43914 | 44531 | 67.74 | 0 | 0 | 0 | 37745.956 | 45116.283 | 0 | 33965.354 | 0 | 0 | 0 | 47023.865 | 0 | 73217.783 | 71087.721 | 308156.962 | 141697.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002722-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos de Accesos a Comunidades Indígenas de las Comunas de Puerto Octay (Grupo 5) y Puyehue (Grupo 9); Provincia de Osorno | 305069 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43691 | 43734 | 503000 | Propuesta publica | 471327 | IPC | 2388 | 43742 | 43789 | 65685 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 350 | 43790 | 44140 | 100 | 510121.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3688.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3688.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002722-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 4), Provincia de Osorno - Reactivación | 305197 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-26 | 2020-02-03 | 500000 | Propuesta publica | 472356 | IPC | 604 | 43895 | 43913 | 94164 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 548 | 2020-03-24 | 2021-09-23 | 77.05 | 0 | 0 | 0 | 53613.495 | 81547.269 | 0 | 48289.419 | 0 | 0 | 0 | 106102.756 | 0 | 93160.577 | 80848.545 | 463562.061 | 143514.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002748-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | [21 empty] | 5748592.764 | 2915830 | 0 | 415650.039 | 780072.724 | 388859.837 | 271932.809 | 0 | 84548.503 | 180543.897 | 74218.557 | 213494.518 | 105134.309 | 401328.946 | 2915784.139 | 18582.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1195722.763 | 660792.646 | 339310.957 | 719957.773 | 2915830
Los Lagos | 40002748-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5748592.764 | 2915830 | 0 | 415650.039 | 780072.724 | 388859.837 | 271932.809 | 0 | 84548.503 | 180543.897 | 74218.557 | 213494.518 | 105134.309 | 401328.946 | 2915784.139 | 18582.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002748-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Casa de Lata) - Rupanquito, Rol U-511, del km 26,31 al km 43,990 comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | 291852 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-03-26 | 2019-05-15 | 2456937 | Propuesta publica | 1985378 | IPC | 40 | 43641 | 43677 | 17251 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 654 | 2019-08-01 | 2021-05-16 | 100 | 1177238.482 | 0 | 0 | 220993.452 | 236040.659 | 105097.992 | 164353.853 | 0 | 0 | 42192.051 | 8390.932 | 12950.638 | 0 | 0 | 790019.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002748-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Cruce Ruta 5 - Pupelde, Rol W-305, Cruce Ruta 5 (Quilar) - Doca, ROL W-145, Chacao-Tres Cruces, ROL W-129, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé. | 291853 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-05-10 | 2019-06-28 | 1797752 | Propuesta publica | 2030678 | IPC | 59 | 43714 | 43843 | 164396 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 471 | 2020-01-14 | 2021-04-29 | 100 | 1546251.302 | 0 | 0 | 0 | 385709.394 | 103320.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198215.257 | 0 | 52510.447 | 739755.982 | 2349.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002748-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación; Cruce Ruta 5 (Pid Pid) - Alto Muro; Rol W-485; Km 0;000 al Km 5;950; Comuna de Castro; Provincia de Chiloé | 300972 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43585 | 43621 | 967481 | Propuesta publica | 996703 | IPC | 2059 | 43707 | 43740 | 78424 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 324 | 43741 | 44065 | 100 | 750819.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328.623 | 0 | 0 | 2328.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002748-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Camino Central Rupanco - Puerto Rico, Rol U-911, Km 40,360 al 48,300, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno - Reactivación | 305080 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43721 | 43754 | 871983 | Propuesta publica | 786656 | IPC | 2601 | 43780 | 43801 | 114592 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 390 | 43802 | 44192 | 100 | 904929.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13898.072 | 0 | 0 | 0 | 13898.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002748-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Camino Puyan - Curahue - La Estancia - Yutuy, Rol W-557, del Km 12,80 al Km 22,30 y Camino Putemún - Rilán - Aguantao, Rol W-651, del Km 15,79 al Km 16,73; Comuna de Castro, Provincia de Chiloé - Reactivación | 305082 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43818 | 43871 | 1958363 | Propuesta publica | 1950036 | IPC | 7 | 43900 | 43990 | 102714 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 555 | 43991 | 44546 | 99.36 | 763292.571 | 0 | 0 | 194656.587 | 158322.671 | 180440.961 | 107578.956 | 0 | 84548.503 | 138351.846 | 41409.056 | 0 | 105134.309 | 348818.499 | 1359261.388 | 16233.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002748-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación; Hueleco - Quilen; Rol U-135; Km 0 al 4;913 Comuna de San Pablo; Provincia de Osorno | 310090 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43810 | 43850 | 669495 | Propuesta publica | 575055 | IPC | 229 | 43857 | 43892 | 29896 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 300 | 43893 | 44193 | 100 | 606061.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10520.497 | 0 | 0 | 0 | 10520.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002920-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | [21 empty] | 1600609.931 | 8823650 | 0 | 1713850.717 | 499506.388 | 653689.628 | 282161.65 | 1697741.448 | 495391.941 | 784418.222 | 264574.831 | 863985.199 | 549440.897 | 1018889.079 | 8823650 | 9487817.449 | 10549391.451 | 6427459.72 | 392373.93 | 0 | 0 | Item | 2213357.105 | 2633592.726 | 1544384.994 | 2432315.175 | 8823650
Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 579730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37350.524 | 70283.707 | 35517.333 | 80198.649 | 174741.63 | 63734.018 | 117904.139 | 579730 | 1173446.924 | 1096850 | 1046283.485 | 392373.93 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal, Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno Y Puyehue, Etapa III, Region De Los Lagos | 299613 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-16 | 2020-08-03 | 886620 | Propuesta publica | 830000 | IPC | 25 | 44063 | 44312 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1096 | 2021-04-26 | 2024-04-26 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35295.987 | 18094 | 24047.331 | 25420.926 | 0 | 25760.668 | 128618.912 | 317606.924 | 249200 | 198633.485 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspecciona Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 299659 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44147 | 44188 | 886620 | Propuesta publica | 800000 | IPC | 11 | 44298 | 44365 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 44365 | 45826 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49227.236 | 17695 | 17783.334 | 84705.57 | 212400 | 210900 | 210900 | 127071.593 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 299664 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-28 | 2020-09-04 | 886620 | Propuesta publica | 819332 | IPC | 27 | 2020-09-22 | 2021-05-03 | -3869 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 1461 | 2021-05-03 | 2025-05-03 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21849.978 | 17702.721 | 0 | 38666.32 | 24016.843 | 24338.123 | 16118.962 | 142692.947 | 216840 | 215100 | 215100 | 71691.502 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y Puerto Octay, etapa III, Región de Los Lagos | 299672 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-09 | 2020-08-24 | 877020 | Propuesta publica | 800000 | IPC | 26 | 44096 | 44312 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2021-04-26 | 2025-04-26 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500.546 | 17284.999 | 17423.333 | 17484.998 | 17691.666 | 21700.895 | 23455.452 | 130541.889 | 213600 | 212400 | 212400 | 79106.658 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa II, Región de Los Lagos | 327532 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-24 | 2021-04-15 | 886620 | Propuesta publica | 797000 | IPC | 16 | 44314 | 44347 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2021-05-31 | 2025-05-31 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58384.959 | 0 | 34785.723 | 93170.682 | 213000 | 209250 | 209250 | 114504.177 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1600609.931 | 8243920 | 0 | 1713850.717 | 499506.388 | 653689.628 | 282161.65 | 1660390.924 | 425108.234 | 748900.889 | 184376.182 | 689243.569 | 485706.879 | 900984.94 | 8243920 | 8314370.525 | 9452541.451 | 5381176.235 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de caminos, por nivel de servicio y serie de precios unitarios, de la provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puyehue Etapa III Región de Los Lagos | 299588 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43826 | 43872 | 6878560 | Propuesta publica | 6527913 | IPC | 11 | 43941 | 43979 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 1440 | 43979 | 45419 | 49.26 | 734361.494 | 0 | 0 | 406998.661 | 69144.45 | 214812.864 | 191748.931 | 840781.358 | 211527.727 | 159895.054 | 79883.001 | 166537.237 | 100688.054 | 168382.159 | 2610399.496 | 1493500 | 1575000 | 472481.628 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro; Purranque y Puerto Octay; Etapa III Región de Los Lagos | 299615 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43826 | 43873 | 6848882 | Propuesta publica | 6487653 | IPC | 8 | 43901 | 44033 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 44034 | 45474 | 30.08 | 115728.158 | 0 | 0 | 425188.253 | 148805.542 | 172317.191 | 0 | 338686.815 | 0 | 270028.01 | 0 | 257695.509 | 126289.947 | 185770.028 | 1924781.295 | 1600027 | 2160226.167 | 1058228.393 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 299661 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43830 | 43889 | 5833446 | Propuesta publica | 5368633 | IPC | 13 | 43978 | 44018 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 1440 | 44019 | 45459 | 19.43 | 222280.045 | 0 | 0 | 339555.899 | 43887.484 | 94669.829 | 0 | 156162.156 | 129108.523 | 25160.793 | 45880.536 | 0 | 0 | 233402.998 | 1067828.218 | 1760000 | 1760000 | 1007031.077 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 299670 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43811 | 43852 | 6762296 | Propuesta publica | 6000314 | IPC | 6 | 43900 | 43977 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 1440 | 43978 | 45418 | 39.42 | 528240.234 | 0 | 0 | 542107.904 | 237668.912 | 171889.744 | 90412.719 | 144139.58 | 65305.58 | 137779.026 | 58612.645 | 112363.755 | 119609.317 | 243389.834 | 1923279.016 | 1391843.525 | 1888315.284 | 678976.523 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Llanquihue comuna de los muermos etapa II Región de Los Lagos | 326411 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44127 | 44165 | 7500000 | Propuesta publica | 6712188 | IPC | 34 | 44194 | 44209 | 0 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 1440 | 44210 | 45650 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180621.015 | 19166.404 | 156038.006 | 0 | 152647.068 | 139119.561 | 70039.921 | 717631.975 | 2069000 | 2069000 | 2164458.614 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40003392-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.442 | 4241.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 4241.442 | 10000
Los Lagos | 40003392-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.442 | 4241.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40003392-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4242 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.442 | 4241.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40003396-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO PTE. PUCHEGUIN | [21 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.917 | 0 | 0 | 5547.285 | 0 | 51422.903 | 16219.399 | 2848.76 | 76061.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 22.917 | 5547.285 | 70491.062 | 80000
Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.917 | 0 | 0 | 5547.285 | 0 | 51422.903 | 16219.399 | 2848.76 | 76061.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 294586 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.917 | 0 | 0 | 5547.285 | 0 | 51422.903 | 16219.399 | 2848.76 | 76061.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40003435-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310600 | 608500 | 227000 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Los Lagos | 40003435-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310600 | 608500 | 227000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40003435-9 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-800, Sector Cruce Ruta 5 (Notuco) - Huillinco - Cucao - Chanquin. Región de Los Lagos | 329418 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 44498 | 44550 | 1165000 | Propuesta publica | 1065500 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 930 | 44561 | 45491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310600 | 608500 | 227000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40003559-0 | ' | ' | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | [21 empty] | 0 | 825020 | 0 | 0 | 0 | 269.884 | 320.237 | 124484.069 | 109390.005 | 343684.739 | 666.857 | 89632.475 | 13911.485 | 101691.244 | 784050.995 | 6578559 | 12595000 | 16147441 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 125074.19 | 453741.601 | 205235.204 | 825020
Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329972 | 546000 | 393028 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta V‐85, Sector El Yale ‐ Calbuco, Tramo DM 14.680 al DM 20.209, Comuna de Calbuco, Provincia Llanquihue, Región de Los Lagos | 327359 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44537 | 44586 | 952800 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 884 | 44637 | 45521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329972 | 546000 | 393028 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 825000 | 0 | 0 | 0 | 269.884 | 320.237 | 124484.069 | 109390.005 | 343684.739 | 666.857 | 89632.475 | 13911.485 | 101691.244 | 784050.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 995503 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.884 | 320.237 | 124484.069 | 109390.005 | 343684.739 | 666.857 | 89632.475 | 13911.485 | 101691.244 | 784050.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248587 | 12049000 | 15754413 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '004 | Ampliación Reposición Ruta V-85, Sector el Yale-Calbuco, Tramo DM.14.680,00 al DM.20.209,00, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 327360 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44498 | 44553 | 21693991 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 870 | 44683 | 45553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248587 | 12049000 | 15754413 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40004543-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS INFRA VIAL QUEBRADAS V. OSORNO RUTA 225-CH. S: ENSENADA-T LOS STOS | [21 empty] | 177905.785 | 129470 | 0 | 0 | 14105.582 | 7904.83 | 0 | 0 | 2968.57 | 47590.09 | 0 | 10520.101 | 0 | 0 | 83089.173 | 102974.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 14105.582 | 7904.83 | 50558.66 | 10520.101 | 129470
Los Lagos | 40004543-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 177905.785 | 129470 | 0 | 0 | 14105.582 | 7904.83 | 0 | 0 | 2968.57 | 47590.09 | 0 | 10520.101 | 0 | 0 | 83089.173 | 102974.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40004543-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción de Obras de Infraestructura Vial Quebradas Volcán Osorno Ruta 225-CH, Sector Ensenada-Todos Los Santos, Región de Los Lagos | 291695 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43669 | 43712 | 355520 | Propuesta publica | 346626 | IPC | 3102 | 43735 | 43735 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH SPA | 840 | 43735 | 44575 | 0 | 177905.785 | 0 | 0 | 0 | 14105.582 | 7904.83 | 0 | 0 | 2968.57 | 47590.09 | 0 | 10520.101 | 0 | 0 | 83089.173 | 102974.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40004545-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE EL BLANCO RUTA 7 CHAITEN | [21 empty] | 273280 | 58100 | 0 | 0 | 27940.194 | 0 | 0 | 30159.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58099.314 | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 27940.194 | 30159.12 | 0 | 0 | 58100
Los Lagos | 40004545-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 273280 | 58100 | 0 | 0 | 27940.194 | 0 | 0 | 30159.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58099.314 | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40004545-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Reposición Puente El Blanco, Ruta 7, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos. (Nuevo 2019). | 291677 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43703 | 43753 | 576000 | Propuesta publica | 462000 | IPC | 3654 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 6752 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 495 | 2019-11-12 | 2021-03-21 | 0 | 273280 | 0 | 0 | 0 | 27940.194 | 0 | 0 | 30159.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58099.314 | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40004549-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | [21 empty] | 379999.997 | 1768310 | 0 | 356713.764 | 71521.903 | 76193.06 | 130110.466 | 117692.991 | 243253.619 | 93334.511 | 55149.454 | 104552.715 | 125283.021 | 394040.131 | 1767845.635 | 1937253.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 428235.667 | 323996.517 | 391737.584 | 623875.867 | 1768310
Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 222950 | 0 | 36296.275 | 18336.955 | 14493.66 | 0 | 37930.821 | 19163.443 | 19317.017 | 19387.328 | 18824.992 | 19877.655 | 19321.854 | 222950 | 213583.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 303034 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44043 | 44104 | 448350 | Propuesta publica | 409475 | IPC | 2417 | 44125 | 44146 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 669 | 44146 | 2022-09-11 | 54.24 | 0 | 0 | 0 | 36296.275 | 18336.955 | 14493.66 | 0 | 37930.821 | 19163.443 | 19317.017 | 19387.328 | 18824.992 | 19877.655 | 19321.854 | 222950 | 213583.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.923 | 1265.246 | 1604.48 | 0 | 0 | 0 | 3535.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 220499 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.923 | 1265.246 | 1604.48 | 0 | 0 | 0 | 3535.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 379999.997 | 1541360 | 0 | 320417.489 | 53184.948 | 61699.4 | 130110.466 | 79762.17 | 223424.253 | 72752.248 | 34157.646 | 85727.723 | 105405.366 | 374718.277 | 1541359.986 | 1723670.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 303035 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-06 | 2020-02-26 | 3060000 | Propuesta publica | 3319745 | IPC | 14 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 127000 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 748 | 2020-05-28 | 2022-06-15 | 54.42 | 379999.997 | 0 | 0 | 320417.489 | 53184.948 | 61699.4 | 130110.466 | 79762.17 | 223424.253 | 72752.248 | 34157.646 | 85727.723 | 105405.366 | 374718.277 | 1541359.986 | 1723670.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40007464-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | [21 empty] | 275201.29 | 108400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39278.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69033.74 | 108312.155 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 39278.415 | 69033.74 | 108400
Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 275201.29 | 108400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39278.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69033.74 | 108312.155 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cancura en Ruta U-55-V, Comunas de Puerto Octay y Osorno, Red Básica Nacional, Región de Los Lagos | 289941 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 43528 | 43627 | 439200 | Propuesta publica | 350000 | IPC | 108 | 43641 | 43753 | 16300 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 360 | 43753 | 2020-10-09 | 0 | 275201.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39278.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69033.74 | 108312.155 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40008858-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 2 | [21 empty] | 0 | 168650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104641.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62525.796 | 167166.912 | 242630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 104641.116 | 62525.796 | 168650
Los Lagos | 40008858-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 168650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104641.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62525.796 | 167166.912 | 242630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40008858-0 | '02 | '002 | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 2 | 309867 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44005 | 44063 | 465000 | Propuesta publica | 386385 | IPC | 2089 | 44078 | 44102 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 720 | 44102 | 44822 | 41.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104641.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62525.796 | 167166.912 | 242630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | [21 empty] | 210009.994 | 3890945.222 | 0 | 685324.822 | 170732.149 | 308464.958 | 161234.194 | 108065.896 | 60280.547 | 121913.707 | 97574.997 | 181359.935 | 423444.984 | 1571522.435 | 3889918.624 | 25489374.284 | 28798117.806 | 29214453.495 | 24733968.132 | 375063.001 | 0 | Item | 856056.971 | 577765.048 | 279769.251 | 2176327.354 | 3890945.222
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 635.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.78 | 311.886 | 53.556 | 0 | 0 | 633.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 2619 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.78 | 311.886 | 53.556 | 0 | 0 | 633.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866200 | 2344485.294 | 2345154.706 | 2029814.08 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Ancud, Quemchi, Dalcahue y Castro, Etapa III, Región de Los Lagos | 327472 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-09-30 | 2021-11-12 | 850000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1350 | 2022-03-30 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199000 | 228020 | 228020 | 237960 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 327549 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44449 | 44482 | 850000 | Propuesta publica | 820000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1370 | 44543 | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188250 | 230700 | 230700 | 213350 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue y Palena, comuna de Cochamó y Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327554 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-22 | 2022-01-24 | 566000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1350 | 2022-03-01 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 162100 | 162100 | 151800 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | 327564 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44449 | 44484 | 830509 | Propuesta publica | 880523 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1370 | 44545 | 45915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201400 | 247000 | 247000 | 229122.5 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | 327566 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44449 | 44483 | 849209 | Propuesta publica | 942712 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1370 | 44544 | 45914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216500 | 265000 | 265000 | 245411.58 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | 327568 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44552 | 44581 | 588000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1350 | 44621 | 45971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 167100 | 167100 | 161050 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 327576 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44552 | 44581 | 549250 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1350 | 44621 | 45971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 158600 | 158600 | 149950 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 327578 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-22 | 2022-01-24 | 549250 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1350 | 2022-03-01 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132500 | 158600 | 158600 | 149450 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | 327580 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-22 | 2022-01-20 | 587600 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1350 | 2022-03-01 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141600 | 169100 | 169100 | 158700 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327582 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44552 | 44586 | 586250 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1350 | 44621 | 45971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127350 | 168450 | 168450 | 171800 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | 327584 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 588000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1350 | 2022-03-01 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142000 | 168900 | 163780 | 161220 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoria Global Mixta Conservacion Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloe, Sector Comunas De Castro, Chonchi, Puqueldon Y Queilen, Etapa III, Region De Los Lagos (2do Llamado) | 347077 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-30 | 2022-02-03 | 515220 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1006 | 2022-04-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110600 | 220915.294 | 226704.706 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 210009.994 | 3888140 | 0 | 685324.822 | 170732.149 | 308464.958 | 161234.194 | 108065.896 | 60280.547 | 121645.927 | 97263.111 | 181306.379 | 422299.582 | 1571522.435 | 3888140 | 23622319.686 | 26453632.512 | 26869298.789 | 22704154.052 | 375063.001 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Castro, Chonchi, Puqueldón Y Queilen, Etapa III, Región De Los Lagos | 312957 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43999 | 44047 | 6900000 | Propuesta publica | 6697297 | IPC | 24 | 44063 | 44105 | 0 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 1440 | 44105 | 45545 | 32.36 | 210009.994 | 0 | 0 | 685324.822 | 170732.149 | 308464.958 | 161234.194 | 108065.896 | 60280.547 | 121645.927 | 77376.93 | 137829.268 | 81073.911 | 113511.324 | 2025539.926 | 1687697.995 | 1675132.512 | 1490798.789 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quemchi y Dalcahue, Etapa III, Región de Los Lagos | 327468 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44347 | 44385 | 6500038 | Propuesta publica | 6836496 | IPC | 33 | 44396 | 44418 | 0 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 1440 | 44419 | 45859 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205321.91 | 315496.735 | 520818.645 | 1746000 | 1816000 | 1760000 | 1563710.458 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327548 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44407 | 44497 | 6451103 | Propuesta publica | 7527072 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1440 | 44545 | 45985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923977.9 | 2100000 | 2100000 | 1774093.354 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 327552 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44316 | 44362 | 6570000 | Propuesta publica | 7851286 | IPC | 36 | 44404 | 44421 | 0 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1440 | 44422 | 45862 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24652.158 | 174022.518 | 198674.676 | 2062200.15 | 2050000 | 2070000 | 1830803.516 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | 327563 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-14 | 6897919 | Propuesta publica | 6613600 | IPC | 32 | 44379 | 44403 | 70206 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1440 | 2021-07-26 | 2025-07-05 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19886.181 | 43477.111 | 111251.603 | 838310.691 | 1012925.586 | 1645000 | 1660000 | 1666000 | 1019890.402 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | 327565 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44316 | 44377 | 6750000 | Propuesta publica | 8138662 | IPC | 42 | 44438 | 44462 | 0 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 1440 | 44463 | 45903 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130181.167 | 130181.167 | 2005100 | 2152500 | 2152500 | 2121051.883 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | 327567 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44439 | 44502 | 7495354 | Propuesta publica | 8866019 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 1440 | 44560 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236018.378 | 2450000 | 2450000 | 2470000 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 327575 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44439 | 44502 | 7072683 | Propuesta publica | 8550326 | IPC | 74 | 44547 | 44568 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1440 | 44569 | 46009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950325.263 | 2430000 | 2430000 | 2450000 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 327577 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44407 | 44503 | 7070683 | Propuesta publica | 8058753 | IPC | 75 | 44547 | 44568 | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 1440 | 44569 | 46009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850000 | 2120000 | 2750000 | 2058752.417 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | 327579 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-03 | 5727487 | Propuesta publica | 6178189 | IPC | 70 | 44553 | 44568 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 1440 | 2022-01-08 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626500 | 1750000 | 1750000 | 1628188.314 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327581 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44407 | 44504 | 6200000 | Propuesta publica | 7005820 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1440 | 44560 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741000 | 2050000 | 2050000 | 1745819.018 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | 327583 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44407 | 44497 | 6200000 | Propuesta publica | 7691845 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1440 | 44560 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 2250000 | 2250000 | 2091844.69 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos | 349094 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-11-18 | 2021-12-20 | 7075064 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1440 | 2022-02-01 | 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468500 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 375063.001 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.402 | 0 | 1145.402 | 854.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.402 | 0 | 1145.402 | 854.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011158-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 | [21 empty] | 364800 | 2998440 | 0 | 699564.164 | 412780.363 | 807223.306 | 221258.278 | 34477.638 | 117772.769 | 0 | 4947.045 | 58771.476 | 224743.933 | 381341.596 | 2962880.568 | 1071779.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1112344.527 | 1062959.222 | 122719.814 | 664857.005 | 2998440
Los Lagos | 40011158-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 364800 | 2998440 | 0 | 699564.164 | 412780.363 | 807223.306 | 221258.278 | 34477.638 | 117772.769 | 0 | 4947.045 | 58771.476 | 224743.933 | 381341.596 | 2962880.568 | 1071779.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011158-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Trosco - Purrehuin, Rol U-358, Del Km 0,00 Al Km 7,86 Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | 312923 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-19 | 2020-07-14 | 1211433 | Propuesta publica | 1085436 | IPC | 1924 | 44057 | 44077 | 113560 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 398 | 2020-09-03 | 2021-10-06 | 97.92 | 240350.244 | 0 | 0 | 265875.092 | 239514.008 | 133813.206 | 73850.005 | 34477.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224743.933 | 0 | 972273.882 | 27921.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011158-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos Por Conservación, Camino La Capilla - Corral Del Sur, Rol U-455, Km 0,000 Al Km 1,598 Y Camino Quema Del Buey - Los Sauces, Rol U-453, Km 0,000 Al Km 3,720, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | 315818 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44025 | 44068 | 728723 | Propuesta publica | 611679 | IPC | 2142 | 44085 | 44102 | 72796 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 413 | 44102 | 44515 | 98.94 | 39903.454 | 0 | 0 | 71117.617 | 173266.355 | 181702.189 | 46067.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58771.476 | 0 | 131613.074 | 662538.279 | 7494.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011158-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Chamiza - Correntoso - Lago Chapo, Rol V-651, Km 25,520 Al Km 31,670, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue | 315819 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44014 | 44057 | 845330 | Propuesta publica | 718462 | IPC | 2018 | 44070 | 44077 | 113180 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 300 | 44077 | 44377 | 100 | 36596.603 | 0 | 0 | 362571.455 | 0 | 229708.312 | 101340.705 | 0 | 117772.769 | 0 | 4947.045 | 0 | 0 | 0 | 816340.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011158-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO CONTAO - LA POZA - ROLECHA - EL VARAL, ROL W-609, DEL KM 8,900 AL 19,040 Y QUILDACO ¿ MUY, ROL-783, DEL KM 3,220 AL KM 3,500, COMUNA DE HUALAIHUE, PROVINCIA DE PALENA, REGION DE LOS LAGOS | 315820 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43930 | 43984 | 1548115 | Propuesta publica | 1512470 | IPC | 18 | 44027 | 44081 | 17742 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 465 | 44081 | 44546 | 34.83 | 47949.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261999.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249728.522 | 511728.121 | 1036362.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011160-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 | [21 empty] | 251999.989 | 2422830 | 0 | 825680.625 | 261244.03 | 119365.335 | 110420.344 | 30298.84 | 16138.614 | 196010.957 | 756082.126 | 114.033 | 25.065 | 11657.475 | 2327037.444 | 553445.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1086924.655 | 260084.519 | 968231.697 | 11796.573 | 2422830
Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 208.702 | 55.79 | 80.198 | 2313.02 | 71.615 | 214.771 | 232.991 | 114.033 | 25.065 | 348.421 | 3664.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.702 | 55.79 | 80.198 | 2313.02 | 71.615 | 214.771 | 232.991 | 114.033 | 25.065 | 348.421 | 3664.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 251999.989 | 2412830 | 0 | 825680.625 | 261035.328 | 119309.545 | 110340.146 | 27985.82 | 16066.999 | 195796.186 | 755849.135 | 0 | 0 | 11309.054 | 2323372.838 | 553445.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '004 | Conservacion Periodica Camino Forrahue - Huillinco, Rol U-390, Tramo Desde Km 0,000 Al Km 6,600, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 315834 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44008 | 44050 | 561181 | Propuesta publica | 494150 | IPC | 2016 | 44070 | 44077 | 6540 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 240 | 44077 | 2021-05-01 | 98.76 | 57387.244 | 0 | 0 | 412032.913 | 0 | 20262.54 | 0 | 0 | 16066.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448362.452 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial, Varios Puentes Y Sus Accesos, Ruta V¿69, Sector Puelo - Puelche, Comuna De Cochamó, Provincia De Llanquihue | 319327 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-13 | 2020-06-19 | 714680 | Propuesta publica | 753724 | IPC | 1802 | 2020-08-05 | 2020-08-20 | 0 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 577 | 2020-08-21 | 2022-03-21 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66322.559 | 53928.532 | 0 | 27985.82 | 0 | 58633.628 | 18761.496 | 0 | 0 | 14244.5 | 239876.535 | 546945.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de la red vial ruta 215-CH Osorno Entre Lagos Paso Cardenal Samoré, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | 319377 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44042 | 44096 | 1379552 | Propuesta publica | 1047498 | IPC | 2237 | 44099 | 44119 | 280257 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 44119 | 44389 | 100 | 194612.745 | 0 | 0 | 308102.069 | 121715.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737087.639 | 0 | 0 | 7700.865 | 1174605.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación Periódica de la red Vial Básica, Ruta V-460, Puentes Lumaco y Huilma, Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 321547 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44085 | 44134 | 470030 | Propuesta publica | 449802 | IPC | 2596 | 44148 | 44148 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 198 | 44148 | 44346 | 100 | 0 | 0 | 0 | 105545.643 | 72997.728 | 45118.473 | 110340.146 | 0 | 0 | 137162.558 | 0 | 0 | 0 | -10636.311 | 460528.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011162-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 | [21 empty] | 54100 | 834990 | 0 | 24437.081 | 354815.002 | 99132.93 | 0 | 82552.373 | 44461.066 | 38819.908 | 30926.692 | 11044.01 | 19295.133 | 129505.804 | 834989.999 | 224664.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 379252.083 | 181685.303 | 114207.666 | 159844.947 | 834990
Los Lagos | 40011162-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 54100 | 834990 | 0 | 24437.081 | 354815.002 | 99132.93 | 0 | 82552.373 | 44461.066 | 38819.908 | 30926.692 | 11044.01 | 19295.133 | 129505.804 | 834989.999 | 224664.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011162-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA COMUNA DE CHONCHI ( GRUPO 4 ), PROVINCIA DE CHILOÉ | 312949 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44043 | 44082 | 534435 | Propuesta publica | 534435 | IPC | 2649 | 44154 | 44154 | 0 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 360 | 44154 | 44514 | 62.67 | 0 | 0 | 0 | 24437.081 | 33305.286 | 50105.136 | 0 | 82552.373 | 44461.066 | 38819.908 | 30926.692 | 11044.01 | 19295.133 | 0 | 334946.685 | 220430.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40011162-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA COMUNA DE QUELLÓN ( GRUPO 3 ), PROVINCIA DE CHILOÉ | 317675 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44074 | 44113 | 450000 | Propuesta publica | 422794 | IPC | 2715 | 44165 | 44165 | 121255 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 360 | 44165 | 44525 | 99.23 | 54100 | 0 | 0 | 0 | 321509.716 | 49027.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129505.804 | 500043.314 | 4234.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40012113-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 3 | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228000 | 228000 | 114000 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Los Lagos | 40012113-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228000 | 228000 | 114000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40012113-0 | '02 | '002 | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 3 (3er Llamado) | 345269 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 540000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 900 | 2021-12-27 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228000 | 228000 | 114000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40017106-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE SEGUNDO CORRAL, EN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON, COCHAMO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207800 | 215800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Los Lagos | 40017106-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207800 | 215800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40017106-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Segundo Corral en Camino Puelo-Paso El Bolsón, Cochamó | 309753 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 44459 | 44511 | 400000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 690 | 44561 | 45251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207800 | 215800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40020032-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-613 S: RIO PESCADO - COLONIA RIO SUR | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275500 | 275500 | 52000 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Los Lagos | 40020032-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275500 | 275500 | 52000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40020032-9 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-613 S: Rio Pescado - Colonia Rio Sur (Nuevo 2021) | 329421 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 44407 | 44502 | 540000 | Propuesta publica | 547000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 890 | 44550 | 45440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275500 | 275500 | 52000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40020159-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE LOS LAGOS 2021 | [21 empty] | 0 | 6873000 | 0 | 704592.883 | 1282308.875 | 564614.934 | 810740.018 | 680502.434 | 424410.926 | 453230.19 | 437837.815 | 339966.251 | 606144.3 | 510572.294 | 6814920.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1986901.758 | 2055857.386 | 1315478.931 | 1456682.845 | 6873000
Los Lagos | 40020159-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6873000 | 0 | 704592.883 | 1282308.875 | 564614.934 | 810740.018 | 680502.434 | 424410.926 | 453230.19 | 437837.815 | 339966.251 | 606144.3 | 510572.294 | 6814920.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40020159-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4195124 | SinInf |  | -- | // | 178778 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 511088.117 | 1003851.007 | 363988.303 | 477084.999 | 267431.836 | 182307.408 | 282002.373 | 230008.942 | 112637.516 | 432836.537 | 396463.721 | 4259700.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40020159-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2128768 | SinInf |  | -- | // | 916401 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15794.886 | 16013.446 | 5756.282 | 7066.339 | 34724.329 | 61052.096 | 8366.644 | 4231.124 | 21978.298 | 1204.824 | 24004.113 | 200192.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40020159-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2319050 | SinInf |  | -- | // | 169392 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 177709.88 | 262444.422 | 194870.349 | 326588.68 | 378346.269 | 181051.422 | 162861.173 | 203597.749 | 205350.437 | 172102.939 | 90104.46 | 2355027.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40020617-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL INTERIOR ENTRE LIM REG LOS RÍOS-LIM PROV LLANQUIHUE SUR | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451280 | 300853 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Los Lagos | 40020617-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451280 | 300853 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40020617-9 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL INTERIOR ENTRE LIMITE REGIONAL LOS RÍOS - LIMITE PROVINCIA LLANQUIHUE SUR, REGION DE LOS LAGOS" | 329422 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 44439 | 44490 | 705640 | Propuesta publica | 565000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 540 | 44531 | 45071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451280 | 300853 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | ' | ' | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | [21 empty] | 0 | -5068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | -5068000
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | -5068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-9 | ' | ' | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | [21 empty] | 0 | 5068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068000
Los Lagos | 40027820-9 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40035395-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6086500 | 2859355.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6086500 | 2859355.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta U-175 Barro Blanco - Polloico, U-179 Polloico - Pelleco y U-151 La Poza - Maile comuna de Osorno, Provincia de Osorno (Adelantados 2022) | 346212 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44558 | 44600 | 1350000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44652 | 45012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088000 | 387000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta V-590 Las Lomas El Tepual comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue (ADELANTADOS 2022) | 346215 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44558 | 44600 | 1545000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 44652 | 44922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990000 | 690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Puentes Jackson Y Los Juncos, Ruta Osorno ¿ Trinidad ¿ Laguna De Los Patos, Rol U-220, Comuna De San Pablo (ADELANTADOS 2022) | 346222 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44558 | 44599 | 899000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 44652 | 44922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta Panitao ¿ Huelmo ¿ Calbuco, V-815, Tramo Km 0,900 Al Km 10,500, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue (Adelantados 2022) | 346227 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44539 | 44567 | 2863652 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 44621 | 44921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005500 | 1028651.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Puente Hualaihué La Silla, Ruta Contao - La Poza -Rolecha-El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué (ADELANTADOS 2022) | 346228 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44558 | 44600 | 1350000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44652 | 45012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino La Mona-Chapuco, Ruta U-955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 352372 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-28 | 2022-02-08 | 1223704 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2022-04-01 | 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 223703.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40035405-0 | ' | ' | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5663300 | 90500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Los Lagos | 40035405-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5663300 | 90500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40035405-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa (Grupo 17), Sector Puente Negro - Pucopio, Provincia de Osorno. ADELANTADO 2021 | 345912 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44530 | 44557 | 1300000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44593 | 44953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40035405-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa, Sector Camilelfu - Caleta Huillin, Provincia de Osorno. ADELANTADO 2021 | 345913 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44530 | 44557 | 2689800 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44593 | 44953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2825300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40035405-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de Hualaihué, Sector El Chalupa, Provincia de Palena, Región de Los Lagos. ADELANTADO 2021 | 345914 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-27 | 2022-01-26 | 332000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2022-03-01 | 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273500 | 90500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40035405-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de Hualaihué, Sector El Queche, Provincia de Palena, Región de Los Lagos. ADELANTADO 2021 | 345915 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44557 | 44587 | 375000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 44621 | 44861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40035405-0 | '02 | '004 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De Las Comunas De Rio Negro(Grupo 10) Y Purranque (Grupo 8), Provincia De Osorno. Adelantado 2021 | 345917 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44530 | 44552 | 665500 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44593 | 44953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40035408-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133685 | 2742516 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133685 | 2742516 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservacion Camino Desagüe Rupanco - Callejón Pérez, Rol U-667, km 0,00 al km 16,636 Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 345868 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44508 | 44547 | 2400000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44593 | 44953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655400 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Conservacion Camino Basico Misquihue - Puelpum, Rol V-870, Km. 0,000 al 10,130, Comuna de Maullin, Provincia de Llanquihue | 345869 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-11-15 | 2021-12-23 | 1543620 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2022-02-01 | 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352000 | 268800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Camino Tey - San José, Rol W-529, km 0,00 al km 6,14; Comuna de Castro, Provincia de Chiloé | 345872 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44508 | 44550 | 1247620 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 390 | 44593 | 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Camino Basico Por Conservacion Ruta U-390 Forrahue-Huillinco, Km. 0,00 Al Km. 11,134 Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 345873 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44508 | 44550 | 1785715 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44593 | 44953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644285 | 215715 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación ruta Nal - Yuste - Fuerte Ahui, Rol W-218, km 0,000 al km 6,869, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Region de Los Lagos. ADELANTADO 2021 | 347339 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44540 | 44568 | 1371430 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 44621 | 44921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682000 | 758001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30035697-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT) | [21 empty] | 38680.8 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.982 | 0 | 27.895 | 0 | 297.877 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 269.982 | 27.895 | 1230
Aysén | 30035697-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.65 | 0 | 27.895 | 0 | 69.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30035697-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.65 | 0 | 27.895 | 0 | 69.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30035697-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 38680.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.332 | 0 | 0 | 0 | 228.332 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30035697-0 | '02 | '004 | Construcción conexión vial Cochrane - Río Tranquilo - Ramal Lago Brown y E. Mayer etapa V | 206573 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 2271366 | Trato directo | 2271366 | IPC | 128 | 42179 | 42207 | 376225 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 801 | 42207 | 43008 | 100 | 38680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.332 | 0 | 0 | 0 | 228.332 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30073043-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO PTO. TRANQUILO - EXPLORADORES, AYSEN | [21 empty] | 254918.798 | 335510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109389.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226086.84 | 335475.94 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 109389.1 | 226086.84 | 335510
Aysén | 30073043-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 254918.798 | 335510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109389.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226086.84 | 335475.94 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30073043-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA X-728. CRUCE RUTA 7 (PTO. TRANQUILO)-BAHÍA EXPLORADORES, PROVINCIAS DE GENERAL CARRERA Y AYSÉN, REGIÓN DE AYSEN | 297760 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43703 | 43748 | 799885 | Propuesta publica | 670925 | IPC | 25 | 43798 | 43818 | 42000 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 900 | 43818 | 44718 | 52.19 | 254918.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109389.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226086.84 | 335475.94 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30077144-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | [21 empty] | 296661.562 | 1237633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284309.59 | 0 | 0 | 196082.811 | 201836.527 | 536458.005 | 1218686.933 | 7768853.943 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 284309.59 | 934377.343 | 1237633
Aysén | 30077144-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 137190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136122 | 136122 | 436863.12 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30077144-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, sector Villa Ortega Cruce Ruta 240, etapa I (Obras Básicas), Región de Aysén (Nuevo 2017) | 263791 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43140 | 43172 | 488980 | Propuesta publica | 390664 | IPC | 93 | 43187 | 43209 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 487 | 43209 | 2019-08-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59385.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30077144-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Cruce Ruta 240 - Villa Ortega, Tramo 1 (obras básicas) Estribo Sur Puente Emperador Guillermo N°2, Km 577,670 a Km 579,330; Tramo 2 (Pavimentación) Estribo Sur Puente Emperador Guillermo n°2, Km 577,670 a Km 589,041, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 315650 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44151 | 44188 | 589200 | Propuesta publica | 525000 | IPC | 1544 | 44372 | 44372 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 457 | 44372 | 44829 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136122 | 136122 | 377478 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30077144-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30077144-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 80 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30077144-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 296661.562 | 1099443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284229.59 | 0 | 0 | 196082.811 | 201836.527 | 400336.005 | 1082484.933 | 7331990.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30077144-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Villa Ortega - Cruce Ruta 240, Etapa I (obras Básicas), Tramo: Cruce Mano Negra - Intersección con Ruta 240CH, KM 589,041 a KM 601,141, Comuna de Coyhaique, Región de Aysén | 263792 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-31 | 2017-11-07 | 8613747 | Propuesta publica | 8373793 | IPC | 260 | 2017-12-29 | 2018-01-25 | 685766 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 507 | 2018-01-25 | 2019-06-16 | 100 | 296661.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17957.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30077144-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Cruce Ruta 240-Villa Ortega, Tramo 1 (Obras Básicas): estribo sur Puente Emperador Guillermo N°2 (KM 577,670) a KM 579,330, Tramo 2 (Pavimentación): estribo sur Puente Emperador Guillermo n°2 (KM. 577,670) a KM 589,041, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 315651 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44113 | 44176 | 7218833 | Propuesta publica | 7945838 | IPC | 96 | 44195 | 44238 | 0 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 390 | 44239 | 44629 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284229.59 | 0 | 0 | 196082.811 | 201836.527 | 400336.005 | 1082484.933 | 7314033.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30093406-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | [21 empty] | 0 | 855070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396029.202 | 0 | 4045.656 | 450187.158 | 850262.016 | 2086000 | 2255000 | 3117000 | 2148240 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 396029.202 | 454232.814 | 855070
Aysén | 30093406-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30093406-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286000 | 275000 | 275000 | 368360 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30093406-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde - La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | 307456 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-09-28 | 2021-11-17 | 961248 | Propuesta publica | 1152162 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2022-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286000 | 275000 | 275000 | 368360 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30093406-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4045.656 | 46225.044 | 50270.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30093406-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 269699 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4045.656 | 46225.044 | 50270.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30093406-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396029.202 | 0 | 0 | 403962.114 | 799991.316 | 1800000 | 1980000 | 2842000 | 1779880 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30093406-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, ETAPA 1 DM 67,162 AL DM 79,162, COMUNA LAGO VERDE | 307455 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8406537 | Trato directo | 8406537 | IPC | 588 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1470 | 2021-02-18 | 2025-02-27 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396029.202 | 0 | 0 | 403962.114 | 799991.316 | 1800000 | 1980000 | 2842000 | 1779880 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30098568-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | [21 empty] | 50000 | 4923630 | 0 | 0 | 993585.118 | 410909.934 | 453797.894 | 0 | 580655.842 | 430882.641 | 632483.735 | 359942.655 | 310806.846 | 680078.037 | 4853142.702 | 4063891.91 | 8506822.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 993585.118 | 864707.828 | 1644022.218 | 1350827.538 | 4923630
Aysén | 30098568-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 414630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113314.535 | 54415.39 | 48151.038 | 49113.702 | 0 | 98948.192 | 363942.857 | 410766.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30098568-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 243-CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria - Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 303067 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-11 | 2020-08-19 | 947600 | Propuesta publica | 947562 | IPC | 10 | 2021-03-10 | 2021-04-06 | -214896 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 456 | 2021-04-06 | 2022-07-06 | 53.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113314.535 | 54415.39 | 48151.038 | 49113.702 | 0 | 98948.192 | 363942.857 | 410766.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30098568-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30098568-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 70 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30098568-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 50000 | 4508000 | 0 | 0 | 993585.118 | 410839.934 | 453797.894 | 0 | 467341.307 | 376467.251 | 584332.697 | 310828.953 | 310806.846 | 581129.845 | 4489129.845 | 3653125 | 8506822.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30098568-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 243 CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria-Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 303065 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-21 | 2020-03-06 | 14937880 | Propuesta publica | 15467722 | IPC | 21 | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 0 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 660 | 2020-09-07 | 2022-06-29 | 27.96 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 993585.118 | 410839.934 | 453797.894 | 0 | 467341.307 | 376467.251 | 584332.697 | 310828.953 | 310806.846 | 581129.845 | 4489129.845 | 3653125 | 8506822.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30102088-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN 2012-2014 | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.467 | 0 | 720.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 720.467 | 5000
Aysén | 30102088-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.467 | 0 | 720.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30102088-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.467 | 0 | 720.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30112736-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | [21 empty] | 6886754.981 | 1112510 | 0 | 13390.614 | 707609.172 | 0 | 0 | 47523.187 | 0 | 275799.85 | 0 | 0 | 0 | 68006.199 | 1112329.022 | 612606.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 720999.786 | 47523.187 | 275799.85 | 68006.199 | 1112510
Aysén | 30112736-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 369000 | 128920 | 0 | 13390.614 | 0 | 0 | 0 | 47523.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68006.199 | 128920 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30112736-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur (Etapa I, Obras Básicas), Sector Alcantarilla Cascada-Puente Las Ovejas, Tamo KM 737,031 a Km 752,031, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. (Adelantado) | 281970 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-31 | 2019-03-14 | 550390 | Propuesta publica | 547238 | IPC | 82 | 2019-05-13 | 2019-06-07 | 48056 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 670 | 2019-06-07 | 2021-04-07 | 0 | 369000 | 0 | 0 | 13390.614 | 0 | 0 | 0 | 47523.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68006.199 | 128920 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30112736-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6517754.981 | 983590 | 0 | 0 | 707609.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275799.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983409.022 | 611106.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30112736-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 (Etapa I Obras Básicas), Sector: Alcantarilla Cascada-Puente Las Ovejas, Tramo: KM. 737,031 a KM. 752,031, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 281954 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43452 | 43524 | 9990217 | Propuesta publica | 10205105 | IPC | 42 | 43578 | 43600 | 416830 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 746 | 43600 | 44346 | 0 | 6517754.981 | 0 | 0 | 0 | 707609.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275799.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983409.022 | 611106.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30113737-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | [21 empty] | 2357539.898 | 2280181 | 0 | 536322.532 | 208277.349 | 284876.128 | 0 | 250157.626 | 186460.689 | 152414.353 | 79685.115 | 96874.702 | 137620.715 | 346766.225 | 2279455.434 | 2100000 | 1418197.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 744599.881 | 535033.754 | 418560.157 | 581261.642 | 2280181
Aysén | 30113737-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 302160 | 296820 | 0 | 22177.971 | 0 | 77180.134 | 0 | 24102.214 | 24167.453 | 24185.45 | 24381.165 | 0 | 0 | 100625.613 | 296820 | 300000 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30113737-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo Lago Brown Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 al Dm 42.480, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 263796 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43525 | 43565 | 1101681 | Propuesta publica | 1117548 | IPC | 78 | 43593 | 43616 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1461 | 43616 | 45077 | 59.96 | 302160 | 0 | 0 | 22177.971 | 0 | 77180.134 | 0 | 24102.214 | 24167.453 | 24185.45 | 24381.165 | 0 | 0 | 100625.613 | 296820 | 300000 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30113737-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2055379.898 | 1976701 | 0 | 514144.561 | 208277.349 | 207695.994 | 0 | 226055.412 | 162293.236 | 126804.827 | 54707.542 | 95864.46 | 137620.715 | 243235.862 | 1976699.958 | 1800000 | 1239197.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30113737-0 | '02 | '004 | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | 263797 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8330204 | Trato directo | 8416917 | IPC | 11 | 43168 | 43271 | 337412 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1825 | 43271 | 45096 | 70.24 | 2055379.898 | 0 | 0 | 514144.561 | 208277.349 | 207695.994 | 0 | 226055.412 | 162293.236 | 126804.827 | 54707.542 | 95864.46 | 137620.715 | 243235.862 | 1976699.958 | 1800000 | 1239197.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30113737-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424.076 | 596.408 | 1010.242 | 0 | 2904.75 | 5935.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30113737-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 149427 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424.076 | 596.408 | 1010.242 | 0 | 2904.75 | 5935.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30123015-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2013 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100342.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30123015-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100342.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30123015-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y GENERAL CARRERA, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA I, REGIÓN DE AYSEN | 213996 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 41649 | 41701 | 6493593 | Propuesta publica | 7707365 | Polinom | 30 | 41838 | 41865 | 115560 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 1500 | 41866 | 43366 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100342.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30128290-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | [21 empty] | 50714.19 | 2006560 | 0 | 0 | 0 | 6033.608 | 0 | 0 | 69.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6103.153 | 7773668.479 | 8841965 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 6033.608 | 69.545 | 0 | 2006560
Aysén | 30128290-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 50714.19 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 6033.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6033.608 | 493383.479 | 675250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30128290-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE SECTOR: LAS PULGAS - PUENTE UNIÓN km 400.969 AL km 404.516, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 339074 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 44426 | 44460 | 489010 | Propuesta publica | 401000 | IPC | 1771 | 44531 | 44531 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 552 | 44531 | 45083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126320 | 302250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30128290-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal mejoramiento Ruta 7, sector: Las Pulgas - Queulat - Bifurcación Cisnes, tramo I (Etapa I: obras básicas): Las Pulgas - Puente Unión, KM 400,969 a KM 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión - Puente Ventisquero, KM 404,516 a KM 409,549, (Etapa II: Pavimentación): Puente Unión - Fiordo Queulat, KM 404,516 a KM 415,889, comuna de Cisnes, XI R. | 250886 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42474 | 42563 | 465960 | Propuesta publica | 394744 | IPC | 427 | 42621 | 42643 | 47721 | CONSORCIO CREAXXION - LEN PROYECTO QUEULAT LTDA. | 607 | 42643 | 43250 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109817.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30128290-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA: Diseño de Obras de Protección de la Ruta 7, Sector Puente Río Queulat Región de Aysén | 291704 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43633 | 43675 | 80000 | Propuesta publica | 81500 | IPC | 1317 | 43703 | 43703 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 440 | 43703 | 44143 | 100 | 50714.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6033.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6033.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30128290-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puyuhuapi - Queulat - Bifurcación Cisnes, Tramo Obras Básicas, Puente Chucao - Portezuelo Queulat, km 433,193 al KM 439,049, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 321749 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-20 | 2022-02-10 | 587880 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 548 | 2022-03-31 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257246 | 373000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30128290-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30128290-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30128290-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2000010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280285 | 8166715 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30128290-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II: Pavimentación): Puente Unión-Fiordo Queulat, Km 404,516 a Km 415,889, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, región de Aysén. | 250887 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-04-05 | 2016-07-17 | 10358144 | Propuesta publica | 11578445 | IPC | 140 | 2016-08-26 | 2016-09-20 | 3787786 | BESALCO S.A. | 2026 | 2016-09-20 | 2022-04-08 | 96.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30128290-0 | '02 | '004 | Mejoramiento ruta 7, sector: Puyuhuapi- Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo: Obras Básicas, Puente Chucao - Portezuelo Queulat, KM 433,193 a km 439,049, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén. | 317218 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44533 | 44596 | 12476823 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 44652 | 45192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5553285 | 8166715 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30131496-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | [21 empty] | 3824162.424 | 146010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 2336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 146000 | 0 | 146010
Aysén | 30131496-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 164737.311 | 146006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30131496-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento: A) Ruta 7, Sector Cruce Ruta 240-CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243-CH, Tramo Km 602,593 a Km 609,812; Ruta 240-CH, Sector Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo Km 0,165 a Km 4,319; C)Ruta 243-CH, Sector Cruce Ruta 7-Coyhaique, Tramo Km 0,000 a Km 0,598, Comuna Aysén y Coyhaique, Prov Aysén y Coyhaique, Región de Aysén. | 263799 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43038 | 43074 | 526460 | Propuesta publica | 530400 | IPC | 173 | 43313 | 43334 | 179610 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 915 | 43334 | 44249 | 0 | 164737.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30131496-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3659425.113 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30131496-0 | '02 | '004 | Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector: Cruce Ruta 240 CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243 CH, Tramo: KM 602,593 a KM 609,812, B) Ruta 240 CH, Sector: Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo: KM 0, 165 a KM 4,319, C) Ruta 243 CH, Sector: Cruce Ruta 7 - Coyhaique, Tramo: KM 0,000 a KM 0,598, Comunas de Aysén y Coyhaique, Provincia de Aysén y Coyhaique, Región de Aysén | 263800 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-16 | 2017-11-06 | 9894207 | Propuesta publica | 9386334 | IPC | 83 | 2018-07-23 | 2018-08-14 | 1689914 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 897 | 2018-08-15 | 2021-01-28 | 81.18 | 3659425.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30135614-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN VARIOS PUENTES MENORES RUTA 7 SECTOR: RÍO BRAVO - PUENTE QUETRO (CMT) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30135614-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30135614-0 | '02 | '004 | Construccion Varios Puentes Menores Ruta 7 S: Rio Bravo - Pte Quetro (CMT) | 213231 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 1944588 | Trato directo | 1944588 | IPC | 60 | 42620 | 42690 | 207721 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 622 | 42690 | 43312 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30135925-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN VARIANTE SUR COYHAIQUE | [21 empty] | 4492063.263 | 1271970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145401.085 | 424.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121035.265 | 1266860.998 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 1145401.085 | 424.648 | 121035.265 | 1271970
Aysén | 30135925-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 230428.065 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30135925-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Variante Sur Coyhaique, sector: Coyhaique-El Blanco, Tramo: Rotonda El Mate-Recta Foitzick, KM 0,00 a KM 2,814; Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | 278629 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43353 | 43419 | 508990 | Propuesta publica | 478082 | IPC | 312 | 43453 | 43511 | -36369 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 547 | 43511 | 44058 | 92.33 | 230428.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30135925-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4261635.198 | 1271545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145401.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121035.265 | 1266436.35 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30135925-0 | '02 | '004 | Construcción Variante Sur Coyhaique, sector: Coyhaique-El Blanco, Tramo: Rotonda El Mate-Recta Foitzick, KM 0,00 a KM 2,814, Comuna de Coyhaique, provincia de Coyhaique, región de Aysén | 278628 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43325 | 43397 | 6685414 | Propuesta publica | 6595339 | IPC | 294 | 43440 | 43462 | 1969284 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 637 | 43462 | 44099 | 100 | 4261635.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145401.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121035.265 | 1266436.35 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30231576-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.187 | 41.65 | 166.6 | 0 | 97.44 | 0 | 637.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 540.437 | 97.44 | 1500
Aysén | 30231576-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.187 | 41.65 | 166.6 | 0 | 97.44 | 0 | 637.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30231576-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219815 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.187 | 41.65 | 166.6 | 0 | 97.44 | 0 | 637.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30231622-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR BALSA BAKER, COMUNA DE COCHRAN | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354296 | 165004 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Aysén | 30231622-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354296 | 165004 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30231622-9 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Sector Balsa Baker, Cochrane, Región de Aysén Del General Carlos Ibáñez del Campo. | 336213 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 44398 | 44453 | 501338 | Propuesta publica | 430300 | IPC | 2776 | 44483 | 44483 | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 540 | 44483 | 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354296 | 165004 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30257572-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | [21 empty] | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13472.829 | 13472.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 13472.829 | 14000
Aysén | 30257572-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13472.829 | 13472.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30257572-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13475 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13472.829 | 13472.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30283077-0 | ' | ' | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | [21 empty] | 139274.978 | 1294880 | 0 | 177931.089 | 128442.604 | 262591.354 | 183071.512 | 182760.572 | 199371.638 | 72740.786 | 2258.29 | 72862.612 | 0 | 11057.979 | 1293088.436 | 668.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 306373.693 | 628423.438 | 274370.714 | 83920.591 | 1294880
Aysén | 30283077-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 139274.978 | 1291280 | 0 | 177931.089 | 128442.604 | 261752.76 | 183071.512 | 182362.793 | 199152.55 | 72692.1 | 1954.001 | 72862.612 | 0 | 11057.979 | 1291280 | 668.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30283077-0 | '02 | '004 | REFORESTACIÓN CONTRATOS DE CONECTIVIDAD INTERIOR, ACCESOS Y FUNDACIONES, MECANOS EL CUARTO Y EL MANZANO | 299821 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-13 | 2019-10-07 | 19540 | Propuesta publica | 19540 | SR | 1550 | 2019-10-14 | 2019-11-14 | 0 | SERV. FORESTALES DARWIN ZAPATA MENESES EIRL | 660 | 2019-11-14 | 2021-09-04 | 100 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 0 | 1954.001 | 0 | 0 | 0 | 2931.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30283077-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-779, CRUCE X-777 - LOS VALLES, FUNDACIONES PUENTE MECANO LOS MAQUIS Y ACCESOS, KM 1,7 COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DEL GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 309879 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44060 | 44097 | 242032 | Propuesta publica | 206206 | IPC | 1258 | 44112 | 44112 | 0 | SOCIEDAD INGVE SPA | 180 | 44112 | 44292 | 100 | 35424.475 | 0 | 0 | 47713.166 | 58437.489 | 56893.51 | 12541.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175585.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30283077-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE CAMINO REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-112; CRUCE RUTA 7 - PALENA NORTE, TRAMOS: A) FUNDACIONES PUENTE MECANO PAMPITA Y ACCESOS, KM. 4,220, B) OBRA DE ARTE, KM. 7,175; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 316010 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44077 | 44109 | 373530 | Propuesta publica | 399251 | IPC | 1312 | 44126 | 44126 | 39887 | M & D TRANSPORTES LTDA | 300 | 44126 | 44426 | 99.87 | 0 | 0 | 0 | 41588.781 | 36503.965 | 65942.025 | 13264.499 | 72119.18 | 143059.981 | 43751.123 | 0 | 23580.728 | 0 | 11057.979 | 450868.261 | 668.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30283077-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-554; CRUCE RUTA 7 (CERRO ROSADO) - CRUCE RUTA 7 (LEPÍN), FUNDACIONES PUENTE MECANO TRONADOR Y ACCESOS, KM 13,520; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN" | 316011 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-09-02 | 282838 | Propuesta publica | 240001 | IPC | 1277 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 17975 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 180 | 2020-10-15 | 2021-04-13 | 100 | 102873.503 | 0 | 0 | 88629.142 | 0 | 32970.104 | 28531.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10508.958 | 0 | 0 | 160639.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30283077-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-526, SECTOR CRUCE X-518 (BALSA EL BLANCO) ¿ RÍO BLANCO, TRAMO: KM 0,000 AL KM 3,950; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 316012 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44134 | 44155 | 279788 | Propuesta publica | 257617 | IPC | 1617 | 44187 | 44187 | 25569 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 210 | 44187 | 2021-07-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33501.15 | 61786.454 | 74488.896 | 52926.185 | 36920.117 | 28940.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288563.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30283077-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-898; CRUCE X-890 (PASARELA EL MANZANO) - CERRO NEGRO, TRAMO KM. 17,260 AL KM. 18,860; COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA DE CAPITAN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 321658 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44155 | 44181 | 235772 | Propuesta publica | 224147 | IPC | 1660 | 44195 | 44195 | -16668 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 284 | 44195 | 44479 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44160.667 | 54244.892 | 56340.428 | 19172.452 | 0 | 0 | 38772.926 | 0 | 0 | 212691.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30283077-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 838.594 | 0 | 397.779 | 219.088 | 48.686 | 304.289 | 0 | 0 | 0 | 1808.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30283077-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.594 | 0 | 397.779 | 219.088 | 48.686 | 304.289 | 0 | 0 | 0 | 1808.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30283174-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.187 | 41.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 58.837 | 0 | 1000
Aysén | 30283174-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.187 | 41.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30283174-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.187 | 41.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30283222-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | [21 empty] | 0 | 406700 | 0 | 0 | 833 | 1524.115 | 35370.447 | 2998.057 | 5774.917 | 83.3 | 8297.104 | 9552.348 | 28.646 | 33648.835 | 98110.769 | 9007935 | 11757721.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 833 | 39892.619 | 14155.321 | 43229.829 | 406700
Aysén | 30283222-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29699.08 | 29699.08 | 339875 | 485786.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30283222-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 sur, Sector Murta-Puerto Río Tranquilo, tramo Puente El Belga- acceso Capilla de Mármol, km 816,680 a km. 830,615, Comunas de Puerto Ibáñez y Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 303062 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44043 | 44103 | 855360 | Propuesta publica | 778293 | IPC | 44 | 44362 | 44439 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 730 | 44439 | 45169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29699.08 | 29699.08 | 339875 | 485786.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30283222-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 71000 | 0 | 0 | 833 | 1524.115 | 35370.447 | 2998.057 | 5774.917 | 83.3 | 8297.104 | 9552.348 | 28.646 | 3949.755 | 68411.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30283222-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 276841 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 1524.115 | 35370.447 | 2998.057 | 5774.917 | 83.3 | 8297.104 | 9552.348 | 28.646 | 3949.755 | 68411.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30283222-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8668060 | 11271934.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30283222-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Puente El Belga-Acceso Capilla de Mármol, KM 816,680 a KM 830,615, comunas de Puerto Ibáñez y Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 303061 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-25 | 2020-07-30 | 18878537 | Propuesta publica | 17593586 | IPC | 34 | 2021-05-12 | 2021-08-03 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 720 | 2021-08-04 | 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8668060 | 11271934.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30283224-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | [21 empty] | 0 | 307115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213892.14 | 0 | 0 | 0 | 92918.628 | 306810.768 | 764407.87 | 1121416 | 21900.09 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 213892.14 | 92918.628 | 307115
Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 307115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213892.14 | 0 | 0 | 0 | 92918.628 | 306810.768 | 764407.87 | 1121416 | 21900.09 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería, Construcción de Nuevo Puente General Carrera y Accesos, Ruta 7 Sur, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. | 309875 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44120 | 44181 | 1192820 | Propuesta publica | 1385000 | IPC | 103 | 44196 | 44256 | 0 | CONSORCIO LEN CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA | 780 | 44257 | 45037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213892.14 | 0 | 0 | 0 | 92918.628 | 306810.768 | 510110 | 664406 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR: ALCANTARILLA LA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, KM 737,031 A KM 766,570 COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA DEL GENERAL | 349621 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 44536 | 44572 | 451420 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 554 | 44644 | 45198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169875.87 | 320910 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR PARQUE NACIONAL PATAGONIA, TRAMO PTE. CHACABUCO - CUESTA EL TRARO, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 351383 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2021-12-22 | 2022-03-09 | 229175 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 957 | 2022-04-01 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84422 | 136100 | 21900.09 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30353632-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | [21 empty] | 5422474.477 | 63730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63730 | 0 | 63730 | 208380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 63730 | 63730
Aysén | 30353632-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 123200.099 | 63730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63730 | 0 | 63730 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30353632-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta 7, Sector Coyhaique-Pampa Melipal, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 278635 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43353 | 43419 | 305900 | Propuesta publica | 299241 | IPC | 319 | 43461 | 43511 | 70497 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 455 | 43511 | 43966 | 99.42 | 123200.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63730 | 0 | 63730 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30353632-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5299274.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30353632-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica, Ruta 7 Sector: Coyhaique-Pampa Melipal; Tramo 1: Coyhaique-Laguna Foitzick, KM 617,980; Tramo 2: Cruce Ruta 7-Camino X-686 (Acceso Valle Simpson), KM 627,800 a KM 628,400; Tramo 3: La Chilenita-Cruce Ruta 245 CH (Vista Hermosa), Km 631,203 a KM 651,670; Comuna de Coyhaique, Prov. Coyhaique, Región de Aysén | 278634 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43311 | 43384 | 7198389 | Propuesta publica | 7143537 | IPC | 303 | 43447 | 43502 | 516306 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 461 | 43502 | 43963 | 100 | 5299274.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30371228-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | [21 empty] | 3480086.111 | 535759 | 0 | 0 | 0 | 180466.27 | 164752.547 | 70735.073 | 0 | 0 | 2232.937 | 0 | 116569.905 | 0 | 534756.732 | 1371123.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 415953.89 | 2232.937 | 116569.905 | 535759
Aysén | 30371228-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 469186.035 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.074 | 0 | 0 | 0 | 70.074 | 23318.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30371228-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 236971 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42513 | 42605 | 763702 | Propuesta publica | 907800 | IPC | 38 | 42621 | 42689 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1461 | 42689 | 44150 | 100 | 248832.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.074 | 0 | 0 | 0 | 70.074 | 21717.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30371228-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 259339 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42628 | 42660 | 763781 | Propuesta publica | 795900 | IPC | 49 | 42685 | 42709 | 16486 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1461 | 42709 | 44170 | 95.63 | 220353.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30371228-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3010900.076 | 535688 | 0 | 0 | 0 | 180466.27 | 164752.547 | 70735.073 | 0 | 0 | 2162.863 | 0 | 116569.905 | 0 | 534686.658 | 1347804.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30371228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 236968 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42496 | 42564 | 7499999 | Propuesta publica | 6989049 | IPC | 30 | 42587 | 42622 | -21 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 1558 | 42622 | 44180 | 100 | 1553321.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66805.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162.863 | 0 | 0 | 0 | 68968.688 | 1108508.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30371228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 259777 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-08-18 | 2016-09-20 | 7499202 | Propuesta publica | 7720308 | IPC | 44 | 2016-10-13 | 2016-11-15 | 309905 | FLESAN S.A. | 1500 | 2016-11-15 | 2020-12-24 | 100 | 1457578.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113660.445 | 164752.547 | 70735.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116569.905 | 0 | 465717.97 | 239295.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30403479-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 0 | 308215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9320.88 | 286634.635 | 295955.515 | 3234604 | 5035000 | 4040396 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 295955.515 | 308215
Aysén | 30403479-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30403479-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30403479-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9320.88 | 286634.635 | 295955.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30403479-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 515388 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9320.88 | 286634.635 | 295955.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30403479-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234604 | 5035000 | 4040396 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30403479-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta X-608, Sector: cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo: cruce Tte. Vidal - cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 a KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 329536 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44561 | 44634 | 10527639 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 600 | 44727 | 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234604 | 5035000 | 4040396 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481246-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | [21 empty] | 263230.173 | 263810 | 0 | 0 | 80301.44 | 15376.609 | 0 | 39222.442 | 3244.577 | 11202.655 | 6015.086 | 6120.254 | 6202.175 | 90183.599 | 257868.837 | 471977.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 80301.44 | 54599.051 | 20462.318 | 102506.028 | 263810
Aysén | 30481246-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 54686.078 | 172970 | 0 | 0 | 8171.161 | 2445.424 | 0 | 39222.442 | 3007.501 | 11202.655 | 6015.086 | 6120.254 | 6202.175 | 90183.599 | 172570.297 | 471977.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481246-0 | '02 | '002 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Región de Aysén | 283566 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-15 | 2020-06-25 | 581571 | Propuesta publica | 525000 | IPC | 930 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 860 | 2020-07-30 | 2022-12-07 | 24.02 | 54686.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32717.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84352.979 | 117070.138 | 417562.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481246-0 | '02 | '002 | CONCURSO DE ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL PROYECTO: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RED VIAL Y CONSERVACION CAMINOS BASICOS, REGION DE AYSEN | 304576 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44104 | 44146 | 450646 | Propuesta publica | 418320 | Polinom | 1547 | 44180 | 44180 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 547 | 44180 | 44727 | 65.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8171.161 | 2445.424 | 0 | 6505.283 | 3007.501 | 11202.655 | 6015.086 | 6120.254 | 6202.175 | 5830.62 | 55500.159 | 54414.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481246-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481246-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 208544.095 | 84640 | 0 | 0 | 72130.279 | 12505.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84635.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481246-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-753; CRUCE RUTA 265 CH (CHILE CHICO) - LAGUNA JEINIMENI, PUENTE PEDREGOSO, KM 24,000, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DEL GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN (REACTIVACIÓN) | 304575 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43893 | 44008 | 308963 | Propuesta publica | 280164 | IPC | 860 | 44027 | 44027 | 8424 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 210 | 44027 | 44237 | 100 | 208544.095 | 0 | 0 | 0 | 72130.279 | 12505.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84635.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481246-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 426.005 | 0 | 0 | 237.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481246-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.005 | 0 | 0 | 237.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481264-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE AYSEN (2018-2020) | [21 empty] | 2178822.055 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6999.241 | 0 | 25393.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32392.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 6999.241 | 25393.18 | 0 | 32400
Aysén | 30481264-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 194340.123 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6999.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6999.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481264-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, V ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 282879 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43294 | 43399 | 399000 | Propuesta publica | 386084 | IPC | 52 | 43438 | 43473 | -20925 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 731 | 43473 | 44204 | 100 | 194340.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6999.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6999.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481264-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1984481.932 | 25400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25393.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25393.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481264-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, V ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 282876 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-29 | 2018-10-08 | 2799979 | Propuesta publica | 2905284 | IPC | 44 | 43411 | 43433 | 114840 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 750 | 2018-11-29 | 2020-12-18 | 100 | 1984481.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25393.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25393.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481274-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | [21 empty] | 8292899.891 | 7685130 | 0 | 741557.503 | 639286.224 | 837411.688 | 893422.664 | 678632.399 | 589641.182 | 760330.582 | 344872.593 | 158456.383 | 881932.715 | 1156074.778 | 7681618.711 | 12347976.72 | 2941286.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1380843.727 | 2409466.751 | 1694844.357 | 2196463.876 | 7685130
Aysén | 30481274-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 976018.39 | 993000 | 0 | 143232.036 | 74445.373 | 75000.769 | 83800.612 | 83201.258 | 82345.088 | 85125.496 | 84546.178 | 88173.512 | 90255.498 | 100514.564 | 990640.384 | 1024798.241 | 173974.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481274-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, II ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 274819 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43174 | 43220 | 866085 | Propuesta publica | 853298 | IPC | 25 | 43341 | 43368 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1461 | 43368 | 44829 | 80.05 | 233617.034 | 0 | 0 | 41023.88 | 20551.542 | 17669.238 | 18752.315 | 17814.505 | 18922.578 | 19698.844 | 21160.144 | 21275.183 | 21552.906 | 21662.283 | 240083.418 | 192056.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481274-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 283042 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43314 | 43397 | 866085 | Propuesta publica | 866448 | IPC | 57 | 43452 | 43476 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1461 | 43476 | 44937 | 71.72 | 228116.982 | 0 | 0 | 14456.828 | 20278.495 | 20581.524 | 20251.829 | 19676.692 | 20732.522 | 20898.81 | 16966.979 | 21089.926 | 21504.711 | 20171.753 | 216610.069 | 254088.346 | 18276.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481274-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 283044 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-12 | 2018-11-22 | 895374 | Propuesta publica | 984624 | IPC | 17 | 2019-06-11 | 2019-06-17 | 26013 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1461 | 2019-06-17 | 2023-06-17 | 59.55 | 269076.869 | 0 | 0 | 43712.429 | 16816.661 | 19165.54 | 23397.61 | 23460.612 | 20422.062 | 23669.17 | 23753.896 | 23365.454 | 24355.673 | 34893.398 | 277012.505 | 286009.94 | 153251.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481274-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 283047 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43336 | 43395 | 895473 | Propuesta publica | 954849 | IPC | 51 | 43434 | 43462 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1461 | 43462 | 2022-12-28 | 73.01 | 245207.505 | 0 | 0 | 44038.899 | 16798.675 | 17584.467 | 21398.858 | 22249.449 | 22267.926 | 20858.672 | 22665.159 | 22442.949 | 22842.208 | 23787.13 | 256934.392 | 292643.641 | 2445.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7316881.501 | 6685530 | 0 | 598325.467 | 564840.851 | 761108.56 | 809622.052 | 594341.35 | 506614.486 | 674346.466 | 259948.572 | 69851.755 | 790995.609 | 1055292.44 | 6685287.608 | 11323178.479 | 2767311.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, II ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 274816 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43112 | 43200 | 7996952 | Propuesta publica | 7934301 | IPC | 10 | 43238 | 43263 | 275373 | FLESAN S.A. | 1440 | 43263 | 44703 | 68.81 | 1775196.845 | 0 | 0 | 167184.699 | 93525.455 | 218961.962 | 197445.428 | 203890.837 | 100029.583 | 139992.947 | 0 | 0 | 87950.878 | 455153.969 | 1664135.758 | 2888606.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 282849 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-08 | 2018-10-04 | 7999963 | Propuesta publica | 7676597 | IPC | 56 | 2018-12-12 | 2019-01-11 | 124129 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 1440 | 2019-01-11 | 2022-12-21 | 58.89 | 1890201.351 | 0 | 0 | 47019.757 | 230935.803 | 117100.576 | 312444.686 | 102784.295 | 182814.865 | 106484.479 | 167325.939 | 69851.755 | 338648.921 | 124148.288 | 1799559.364 | 2820099.813 | 719995.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 282979 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-27 | 2018-11-13 | 6999805 | Propuesta publica | 7699458 | IPC | 5 | 2019-03-06 | 2019-03-28 | -14 | FLESAN S.A. | 1440 | 2019-03-28 | 2023-03-07 | 55.98 | 2001642.621 | 0 | 0 | 149979.355 | 107686.1 | 190008.428 | 67728.194 | 128770.239 | 140673.175 | 186328.072 | 0 | 0 | 225845.824 | 178090.559 | 1375109.946 | 2223606.508 | 1679564.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 283011 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-27 | 2018-10-12 | 7999895 | Propuesta publica | 7825734 | IPC | 46 | 2018-11-19 | 2018-12-12 | 592745 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 1440 | 2018-12-12 | 2022-11-21 | 62.54 | 1649840.684 | 0 | 0 | 234141.656 | 132693.493 | 235037.594 | 232003.744 | 158895.979 | 83096.863 | 241540.968 | 92622.633 | 0 | 138549.986 | 297899.624 | 1846482.54 | 3390866.025 | 367751.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481274-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 1302.359 | 0 | 1089.791 | 681.608 | 858.62 | 377.843 | 431.116 | 681.608 | 267.774 | 5690.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30481274-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.359 | 0 | 1089.791 | 681.608 | 858.62 | 377.843 | 431.116 | 681.608 | 267.774 | 5690.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40002749-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2019-2021 | [21 empty] | 1067493.367 | 318200 | 0 | 62325.84 | 61912.379 | 101120.278 | 0 | 24.343 | 77000.456 | 316.461 | 13492.753 | 39.956 | 0 | 867.178 | 317099.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 124238.219 | 101144.621 | 90809.67 | 907.134 | 318200
Aysén | 40002749-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1067493.367 | 317000 | 0 | 62325.84 | 61912.379 | 100998.563 | 0 | 0 | 76574.451 | 0 | 13188.464 | 39.956 | 0 | 867.178 | 315906.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40002749-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-421; CRUCE RUTA 7 - MINA EL TOQUI - EL GATO ¿ CRUCE X-45 (ÑIREHUAO), SECTOR EL GATO, KM, 39,530 a KM 45,850, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 300180 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43718 | 43753 | 448701 | Propuesta publica | 423581 | IPC | 1749 | 43790 | 43790 | 0 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 355 | 43790 | 2020-11-10 | 100 | 435062.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.956 | 0 | 0 | 39.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40002749-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-565; CRUCE RUTA 243 CH (COYHAIQUE ALTO) - PUNTA EL MONTE - CRUCE X-45 (PUENTE ÑIREHUAO), SECTOR ARROYO CASA PIEDRA, KM. 6,000 a KM 13,700, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN.(REACTIVACION) | 304505 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-29 | 2019-12-19 | 448768 | Propuesta publica | 381379 | IPC | 343 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 9133 | M & D TRANSPORTES LTDA | 307 | 2020-03-18 | 2021-01-19 | 100 | 301384.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100998.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100998.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40002749-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-723; CRUCE RUTA 7 - LAS ARDILLAS - CRUCE X-735 (SALTO RIO IBAÑEZ); SECTOR CUESTA EL CAPRICHO - CRUCE X-735, Km. 24,000 A km. 31,421, COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN (REACTIVACION) | 314673 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43944 | 43986 | 460904 | Propuesta publica | 461267 | IPC | 770 | 44007 | 44007 | 73850 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 265 | 44007 | 2021-03-17 | 100 | 331046.493 | 0 | 0 | 62325.84 | 61912.379 | 0 | 0 | 0 | 76574.451 | 0 | 13188.464 | 0 | 0 | 867.178 | 214868.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40002749-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 121.715 | 0 | 24.343 | 426.005 | 316.461 | 304.289 | 0 | 0 | 0 | 1192.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40002749-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.715 | 0 | 24.343 | 426.005 | 316.461 | 304.289 | 0 | 0 | 0 | 1192.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40002995-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | [21 empty] | 0 | 692810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357.949 | 41.65 | 58259.029 | 0 | 37585.739 | 0 | 587598.161 | 685842.528 | 13175139 | 1169431.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 2357.949 | 58300.679 | 625183.9 | 692810
Aysén | 40002995-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 203820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58217.379 | 0 | 37557.093 | 0 | 108045.528 | 203820 | 483991 | 41431.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40002995-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, El Manzano-Cochrane, sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, tramo KM. 936,820 a KM. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. | 303051 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-11 | 2020-09-10 | 640800 | Propuesta publica | 683435 | IPC | 1080 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 549 | 2021-05-05 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58217.379 | 0 | 37557.093 | 0 | 108045.528 | 203820 | 483991 | 41431.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40002995-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357.949 | 41.65 | 41.65 | 0 | 28.646 | 0 | 8562.836 | 11032.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40002995-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 230325 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357.949 | 41.65 | 41.65 | 0 | 28.646 | 0 | 8562.836 | 11032.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40002995-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 470990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470989.797 | 470989.797 | 12691148 | 1128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40002995-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Sur El Manzano-Cochrane, Sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, Tramo Km. 936,820 al Km. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 303050 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43830 | 44043 | 11416475 | Propuesta publica | 13366333 | IPC | 37 | 44147 | 44307 | 0 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 480 | 44308 | 44788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470989.797 | 470989.797 | 12691148 | 1128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011088-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | [21 empty] | 0 | 758600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.483 | 16301.829 | 95466.133 | 43180.13 | 73789.29 | 456882.145 | 686076.01 | 4892397.505 | 5816003.811 | 6020602.851 | 4881436.892 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 112224.445 | 573851.565 | 758600
Aysén | 40011088-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011088-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011088-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 91030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19704.883 | 19704.883 | 509158.672 | 518877.707 | 528596.747 | 510453.403 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011088-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 312974 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44320 | 916667 | Propuesta publica | 990354 | IPC | 26 | 44447 | 44467 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1461 | 44467 | 45928 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19704.883 | 19704.883 | 259419.167 | 264370.842 | 269322.522 | 253470.568 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011088-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 337668 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44314 | 44354 | 926593 | Propuesta publica | 953133 | IPC | 22 | 44399 | 44420 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 1461 | 44420 | 45881 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249739.505 | 254506.865 | 259274.225 | 256982.835 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 664166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15887.995 | 94979.27 | 42766.296 | 73789.29 | 436743.148 | 664165.999 | 4383238.833 | 5297126.104 | 5492006.104 | 4370983.489 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 316178 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44161 | 44257 | 8294402 | Propuesta publica | 9896200 | IPC | 11 | 44294 | 44320 | 0 | FLESAN S.A. | 1440 | 44320 | 45760 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15887.995 | 94979.27 | 42766.296 | 48459.804 | 292026.058 | 494119.423 | 2014860.685 | 2837867.957 | 2941867.957 | 2678606.345 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 333309 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44277 | 44321 | 8212015 | Propuesta publica | 8433943 | IPC | 16 | 44358 | 44438 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 44438 | 45878 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25329.486 | 144717.09 | 170046.576 | 2368378.148 | 2459258.147 | 2550138.147 | 1692377.144 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011088-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.834 | 486.863 | 413.834 | 0 | 434.114 | 1748.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011088-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.834 | 486.863 | 413.834 | 0 | 434.114 | 1748.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011089-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2020 | [21 empty] | 221139.798 | 955360 | 0 | 450113.635 | 168085.775 | 136721.822 | 85046.779 | 31319.379 | 23117.046 | 12602.987 | 12030.17 | 12240.508 | 12404.35 | 11661.24 | 955343.691 | 92489.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 618199.41 | 253087.98 | 47750.203 | 36306.098 | 955360
Aysén | 40011089-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 127459 | 0 | 0 | 24513.481 | 9781.698 | 2171.496 | 13010.566 | 17042.504 | 12602.987 | 12030.17 | 12240.508 | 12404.35 | 11661.24 | 127459 | 92489.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011089-0 | '02 | '002 | CONCURSO DE ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL PROYECTO: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RED VIAL Y CONSERVACION CAMINOS BASICOS, REGION DE AYSEN | 304576 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44104 | 44146 | 450646 | Propuesta publica | 418320 | Polinom | 1547 | 44180 | 44180 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 547 | 44180 | 44727 | 65.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24513.481 | 9781.698 | 2171.496 | 13010.566 | 17042.504 | 12602.987 | 12030.17 | 12240.508 | 12404.35 | 11661.24 | 127459 | 92489.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011089-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 221139.798 | 827721 | 0 | 450113.635 | 143572.294 | 126842.752 | 82875.283 | 18235.784 | 6074.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827714.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011089-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-65; CRUCE RUTA 7 (BAJADA IBAÑEZ) - PUERTO IBAÑEZ - PASO CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-65; CRUCE RUTA 7 (BAJADA IBAÑEZ) - PUERTO IBAÑEZ - PASO INGENIERO IBAÑEZ-PALLAVICINI; SECTOR PUERTO IBAÑEZ - PASO INGENIERO IBAÑEZ-PALLAVICINI, Km. 30,116 a km. 48,862, COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSEN | 312971 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44155 | 44181 | 229260 | Propuesta publica | 194289 | IPC | 1646 | 44194 | 44194 | 1228 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 120 | 44194 | 44314 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97979.705 | 82875.283 | 18235.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199090.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011089-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-439; CRUCE X-45 (PUESTO VIEJO) MINA KATERFIELD; SECTOR CRUCE X-45 - ESTANCIA, KM. 0,000 A KM. 8,500, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 315844 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44019 | 44049 | 446883 | Propuesta publica | 400236 | IPC | 1235 | 44104 | 44104 | 0 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 180 | 44104 | 44284 | 99 | 0 | 0 | 0 | 365158.212 | 34671.342 | 6847.847 | 0 | 0 | 3226.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409904.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011089-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-59; CRUCE RUTA 243 CH (CUESTA COLORADA) - PASO TRIANA; SECTOR LAGO CASTOR - PASO TRIANA, Km. 8,450 a km. 15,715, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 316155 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-22 | 2020-07-22 | 387348 | Propuesta publica | 424580 | IPC | 1190 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 6540 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 180 | 2020-09-21 | 2021-03-20 | 100 | 221139.798 | 0 | 0 | 84955.423 | 108900.952 | 22015.2 | 0 | 0 | 2847.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218719.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011089-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 0 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011089-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 0 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011090-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2020 | [21 empty] | 0 | 1014880 | 0 | 0 | 32684.642 | 219320.994 | 69336.247 | 43480.737 | 0 | 4200.996 | 6015.086 | 181542.78 | 173446.552 | 284520.58 | 1014548.614 | 157604.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 32684.642 | 332137.978 | 10216.082 | 639509.912 | 1014880
Aysén | 40011090-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 99649 | 0 | 0 | 32684.642 | 12227.122 | 19543.467 | 6505.283 | 0 | 4200.996 | 6015.086 | 6120.254 | 6202.175 | 5830.62 | 99329.645 | 8901.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011090-0 | '02 | '002 | CONCURSO DE ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL PROYECTO: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RED VIAL Y CONSERVACION CAMINOS BASICOS, REGION DE AYSEN | 304576 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44104 | 44146 | 450646 | Propuesta publica | 418320 | Polinom | 1547 | 44180 | 44180 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 547 | 44180 | 2022-06-15 | 65.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32684.642 | 12227.122 | 19543.467 | 6505.283 | 0 | 4200.996 | 6015.086 | 6120.254 | 6202.175 | 5830.62 | 99329.645 | 8901.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011090-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 915231 | 0 | 0 | 0 | 207093.872 | 49792.78 | 36975.454 | 0 | 0 | 0 | 175422.526 | 167244.377 | 278689.96 | 915218.969 | 148702.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011090-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 LONGITUDINAL AUSTRAL; SECTOR BALSA PASCUA, Km. 1.088,500 a km. 1.089,500, COMUNA DE TORTEL, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 315856 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44060 | 44090 | 811264 | Propuesta publica | 949360 | IPC | 1440 | 44154 | 44154 | 53406 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 404 | 44154 | 2021-12-28 | 93.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207093.872 | 49792.78 | 36975.454 | 0 | 0 | 0 | 175422.526 | 167244.377 | 278689.96 | 915218.969 | 148702.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011199-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTES MAYER 1 Y MAYER 2, COMUNA DE O´HIGGINS, REGIÓN DE AYSÉN | [21 empty] | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.357 | 608642.643 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 237.357 | 0 | 510
Aysén | 40011199-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.357 | 262.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011199-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.357 | 262.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011199-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608380 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40011199-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS PUENTES GUILLERMO VAN SCHOUWEN Y AUGUSTO GROSSE, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 329646 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44419 | 44453 | 510000 | Propuesta publica | 600000 | IPC | 1514 | 44490 | 44490 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 567 | 44490 | 45057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608380 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40012596-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PORTEZUELO QUEULAT-BIFURCACIóN CISNES, COMUNA DE CISNES | [21 empty] | 0 | 3051300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316960.654 | 38672.058 | 38606.925 | 529622.351 | 38637.125 | 576834.948 | 0 | 1511965.939 | 3051300 | 5102538.179 | 2856100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 355632.712 | 606866.401 | 2088800.887 | 3051300
Aysén | 40012596-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 349330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43417.953 | 38672.058 | 38606.925 | 0 | 38637.125 | 0 | 0 | 189995.939 | 349330 | 166289 | 114100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40012596-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Norte, Sector Portezuelo Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo 1 (Obras Básicas) KM 439,049 al KM 442,640; Tramo 2 (Pavimentación) KM 439,049 al KM 447,843, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 309872 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44140 | 44182 | 589200 | Propuesta publica | 591875 | IPC | 363 | 44245 | 44245 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 454 | 44245 | 44699 | 59.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43417.953 | 38672.058 | 38606.925 | 0 | 38637.125 | 0 | 0 | 189995.939 | 349330 | 166289 | 114100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40012596-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2701970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273542.701 | 0 | 0 | 529622.351 | 0 | 576834.948 | 0 | 1321970 | 2701970 | 4936249.179 | 2742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40012596-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Norte, sector: Portezuelo Queulat Bifurcación Cisnes, tramo 1 (obras básicas): Km. 439,049 Km. 442,640, tramo2 (pavimentación):Km. 439,049 a Km. 447,843, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 309871 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44074 | 44148 | 6587456 | Propuesta publica | 9542099 | IPC | 92 | 44193 | 44222 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 450 | 44222 | 44672 | 27.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273542.701 | 0 | 0 | 529622.351 | 0 | 576834.948 | 0 | 1321970 | 2701970 | 4936249.179 | 2742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40019922-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE RIO LOS PALOS, RUTA X-528, COMUNA DE AYSEN | [21 empty] | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.337 | 0 | 0 | 0 | 140.337 | 285430 | 295250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 140.337 | 0 | 515
Aysén | 40019922-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.337 | 0 | 0 | 0 | 140.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40019922-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.337 | 0 | 0 | 0 | 140.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40019922-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285430 | 295250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40019922-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE LOS PALOS Y ACCESOS; RUTA X-528 COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 329539 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44433 | 44473 | 589850 | Propuesta publica | 547800 | IPC | 1606 | 44505 | 44505 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 742 | 44505 | 45247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285430 | 295250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40020161-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE AYSEN 2021 | [21 empty] | 0 | 4260000 | 0 | 134477.903 | 248258.998 | 338210.756 | 295634.003 | 311047.036 | 447211.8 | 490291.187 | 369482.957 | 397540.932 | 500068.459 | 614546.057 | 4146770.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 382736.901 | 944891.795 | 1306985.944 | 1512155.448 | 4260000
Aysén | 40020161-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4260000 | 0 | 134477.903 | 248258.998 | 338210.756 | 295634.003 | 311047.036 | 447211.8 | 490291.187 | 369482.957 | 397540.932 | 500068.459 | 614546.057 | 4146770.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40020161-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 398080 | SinInf |  | -- | // | 108108 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5008.95 | 76044.412 | 73480.884 | 22511.706 | 50111.538 | 39626.383 | 42280.379 | 45398.78 | 10226.016 | 96202.971 | 45294.97 | 506186.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40020161-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2104273 | SinInf |  | -- | // | 1446749 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15794.886 | 10897.856 | 4044.233 | 2341.882 | 1282.754 | 26920.536 | 2949.61 | 7678.013 | 25149.772 | 1196.333 | 36278.928 | 134534.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40020161-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7146002 | SinInf |  | -- | // | -3644101 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 113674.067 | 161316.73 | 260685.639 | 270780.415 | 259652.744 | 380664.881 | 445061.198 | 316406.164 | 362165.144 | 402669.155 | 532972.159 | 3506048.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40020702-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | [21 empty] | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.833 | 1845102.6 | 3102369 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 244.833 | 0 | 290
Aysén | 40020702-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40020702-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 255 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40020702-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187902.6 | 321549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40020702-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RIOS BRAVO Y PASCUA ETAPA I, REGION DE AYSEN | 343448 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44466 | 44495 | 440764 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 630 | 44631 | 45261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187902.6 | 321549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40020702-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657200 | 2780820 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40020702-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS BRAVO Y PASCUA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 343429 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44434 | 44475 | 2999051 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 685 | 44596 | 45281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657200 | 2780820 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027821-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021) | [21 empty] | 0 | 1848070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210687.152 | 300183.07 | 90360.983 | 179255.729 | 209412.216 | 228817.024 | 287418.284 | 341275.857 | 1847410.315 | 1332552.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 510870.222 | 479028.928 | 857511.165 | 1848070
Aysén | 40027821-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.511 | 800.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027821-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 900 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.511 | 800.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027821-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027821-0 | '02 | '002 | Estudio Diagnóstico Estructural Puentes Senador Sergio Sepúlveda y Puente Exequiel González, Región de Aysén | 333635 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 824000 | Trato directo | 824000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 210 | 44591 | 44801 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027821-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1846917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210687.152 | 300088.559 | 89560.325 | 179255.729 | 209412.216 | 228817.024 | 287418.284 | 341275.857 | 1846515.146 | 426152.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027821-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-695; CRUCE RUTA 245 CH - GALERA CHICO - CRUCE RUTA 245 CH (BALMACEDA), PUENTE GALERA CHICO, TRAMO; KM 15,000 AL KM 15,500, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 327156 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44188 | 44225 | 484189 | Propuesta publica | 449888 | IPC | 230 | 44251 | 44251 | 9595 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 375 | 44251 | 44626 | 80.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25166.473 | 19034.326 | 32653.644 | 97302.822 | 50794.319 | 71045.522 | 91384.913 | 387382.019 | 93248.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027821-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X - 614; CRUCE RUTA 7 (PASARELA PINUER) - EL CLARO, SECTOR: PASARELA PINUER, TRAMO: KM 0,065 (CANTONERA ACCESO A PASARELA) AL KM 0,190; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 327161 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44182 | 44222 | 242544 | Propuesta publica | 235097 | IPC | 135 | 44232 | 44232 | 43784 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 270 | 44232 | 44502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40166.777 | 38427.991 | 21375.788 | 76679.435 | 54678.065 | 55491.088 | 0 | 0 | 286819.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027821-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-731 CRUCE RUTA 7 (BAHÍA MURTA) -PUERTO SÁNCHEZ; SECTOR PORTEZUELO - PUERTO SÁNCHEZ, Km. 14,500 a km. 27,827, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | 327167 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44181 | 44211 | 439339 | Propuesta publica | 397345 | IPC | 119 | 44229 | 44229 | 46168 | SOCIEDAD INGVE SPA | 279 | 44229 | 44508 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59058.944 | 49183.502 | 49150.211 | 69922.65 | 57431.329 | 74652.448 | 90015.052 | 9297.418 | 458711.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027821-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA, A) RUTA 7,LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL-PUNTA PISAGUA; SECTOR CRUCE RUTA 265-CH - PUERTO BELTRAND, KM. 872,502 A KM. 889,295; B) RUTA 265-CH, CRUCE RUTA 7 (EL MAITEN) - CHILE CHICO - PASO RIO JEINIMENI; SECTOR CRUCE RUTA 7 - CRUCE X-763 BAHIA JARA; KM 0,000 AL KM 108,000, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN | 327200 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44195 | 44230 | 342999 | Propuesta publica | 300001 | IPC | 231 | 44251 | 44251 | -4505 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 90 | 44251 | 44341 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111461.431 | 187310.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298772.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027821-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA; CAMINOS 1) X-83, KM. 0,000 A KM. 74,099;2) X-890, KM. 0,000 a KM. 21,032;3) X-898, KM. 0,000 A KM. 17,341;4) X-899, KM. 0,000 A KM. 31,000;5) X-894, KM. 0,000 A KM. 26,415;6) X-907 KM. 0,000 A KM. 7,664, COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 332970 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-25 | 2021-03-24 | 299903 | Propuesta publica | 334441 | IPC | 555 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 244 | 2021-04-30 | 2021-12-30 | 64.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22231.609 | 67464.138 | 135597.256 | 225293.003 | 123583.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027821-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, X-890, CRUCE RUTA 7 EL MANZANO - BALSA BAKER - CRUCE RUTA 7; SECTOR BALSA BAKER, Km. 19,402 a km. 19,802, ETAPA I, COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 339043 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44335 | 44350 | 382198 | Propuesta publica | 375516 | IPC | 784 | 44358 | 44358 | 0 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 224 | 44358 | 44582 | 48.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25647.56 | 58893.572 | 104996.27 | 189537.402 | 209320.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027822-0 | ' | ' | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | [21 empty] | 0 | 323530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61194.569 | 65900.526 | 55723.226 | 27437.718 | 28110.18 | 28460.142 | 28412.101 | 27207.089 | 322445.551 | 1019199.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 127095.095 | 111271.124 | 84079.332 | 323530
Aysén | 40027822-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.015 | 0 | 83.776 | 102.386 | 0 | 0 | 413.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027822-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 14 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.015 | 0 | 83.776 | 102.386 | 0 | 0 | 413.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027822-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 243760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49099.796 | 27514.527 | 27703.2 | 27437.718 | 28026.404 | 28357.756 | 28412.101 | 27207.089 | 243758.591 | 265785.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027822-0 | '02 | '002 | CONCURSO DE ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL PROYECTO: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGION DE AYSEN | 309880 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44181 | 44223 | 515409 | Propuesta publica | 488880 | IPC | 241 | 44253 | 44253 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 546 | 2021-02-26 | 2022-08-26 | 48.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49099.796 | 27514.527 | 27703.2 | 27437.718 | 28026.404 | 28357.756 | 28412.101 | 27207.089 | 243758.591 | 265785.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027822-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 78900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12094.773 | 38385.999 | 27793.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78273.783 | 753414.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027822-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-429, SECTOR EL SONIA ¿ MAÑIHUALES, FUNDACIONES PUENTE MECANO AGUAS FRESCAS Y ACCESOS; KM 3,13; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 327080 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-01-22 | 196932 | Propuesta publica | 169169 | IPC | 136 | 44232 | 44232 | 0 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 180 | 2021-02-05 | 2021-08-04 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7440.408 | 15195.448 | 14725.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37361.649 | 132502.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027822-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-512; CRUCE X-510 (PICAFLOR) - PICACHO, FUNDACIONES PUENTE MECANO RIO COBARDE Y ACCESOS, KM 6,650 al 7,250; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN | 327081 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44183 | 44217 | 308939 | Propuesta publica | 269900 | IPC | 134 | 44232 | 44232 | 0 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 180 | 44232 | 44412 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4654.365 | 23190.551 | 13067.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40912.134 | 229755.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027822-0 | '02 | '004 | TERMINACION CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-512; CRUCE X-510 (PICAFLOR) - PICACHO, FUNDACIONES PUENTE MECANO RIO COBARDE Y ACCESOS, KM 6,650 al 7,250; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN¿ | 345552 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44468 | 44482 | 192499 | Propuesta publica | 227801 | IPC | 1554 | 44496 | 44496 | 0 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 129 | 44496 | 44625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235645.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027822-0 | '02 | '004 | TERMINACION CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-429, SECTOR EL SONIA ¿ MAÑIHUALES, FUNDACIONES PUENTE MECANO AGUAS FRESCAS Y ACCESOS; KM 3,13; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 348757 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44512 | 44533 | 131559 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 108 | 44593 | 44701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027822-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40029640-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | [21 empty] | 0 | 438400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.921 | 0 | 44223.798 | 71887.285 | 62322.136 | 259421.482 | 437988.622 | 3036491.687 | 2767878.209 | 2867587.537 | 2046191.61 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 44357.719 | 393630.903 | 438400
Aysén | 40029640-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40029640-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 134 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40029640-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 88060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31105.823 | 22338.87 | 34506.754 | 87951.447 | 269312.527 | 277021.855 | 284731.183 | 154450.114 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40029640-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 316195 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44253 | 948022 | Propuesta publica | 987753 | IPC | 19 | 44382 | 44403 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1461 | 44403 | 45864 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31105.823 | 22338.87 | 34506.754 | 87951.447 | 269312.527 | 277021.855 | 284731.183 | 154450.114 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40029640-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 349402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44134.895 | 40801.218 | 39983.266 | 224420.82 | 349340.199 | 2767179.16 | 2490856.354 | 2582856.354 | 1891741.496 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40029640-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 316179 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44161 | 44236 | 7791284 | Propuesta publica | 8990555 | IPC | 15 | 44358 | 44383 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1440 | 44384 | 45824 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44134.895 | 40801.218 | 39983.266 | 224420.82 | 349340.199 | 2767179.16 | 2490856.354 | 2582856.354 | 1891741.496 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40029640-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.903 | -19.756 | 0 | 493.908 | 563.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40029640-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.903 | -19.756 | 0 | 493.908 | 563.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40035416-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332985.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460
Aysén | 40035416-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40035416-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 460 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40035416-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332525.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40035416-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO X-59; CRUCE RUTA 243 CH (CUESTA COLORADA) - PASO TRIANA; SECTOR LAGO CASTOR - PASO TRIANA, KM. 0,000 A KM. 8,450, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN. ADELANTADO 2022 | 345875 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44509 | 44530 | 468296 | Propuesta publica | 491425 | IPC | 1878 | 44545 | 44545 | 0 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 180 | 44545 | 44725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506787.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40035416-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO X-439; CRUCE X-45 (PUESTO VIEJO) MINA KATTERFIELD; SECTOR ESTANCIA - LAGUNA LOS JUNCOS, KM. 8,500 A KM. 20,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN. ADELANTADO 2022 | 345876 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44510 | 44531 | 472201 | Propuesta publica | 516332 | IPC | 1893 | 44547 | 44547 | 0 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 180 | 44547 | 44727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532436.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40035416-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-469; CRUCE X-45 (ESTANCIA BAÑO NUEVO) - CRUCE X-565 (CERRO MIRADOR); SECTOR ESTANCIA - CERRO MIRADOR, KM. 0,000 A KM. 5,431, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN. ADELANTADO 2022 | 345877 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44509 | 44530 | 296935 | Propuesta publica | 284834 | IPC | 1877 | 44545 | 44545 | 0 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 150 | 44545 | 44695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293302.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075928-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION SAN JUAN-CABO FROWARS, P.ARENAS | [21 empty] | 0 | 53890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40415.256 | 0 | 13471.752 | 0 | 53887.008 | 13471.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 40415.256 | 13471.752 | 53890
Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075928-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 53890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40415.256 | 0 | 13471.752 | 0 | 53887.008 | 13471.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075928-0 | '02 | '004 | CONTRATO DE REFORESTACION en Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 336513 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-03 | 2021-06-17 | 82680 | Propuesta publica | 93985 | SR | 544 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 0 | SERGIO VILICIC PENA | 518 | 2021-07-05 | 2022-12-05 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40415.256 | 0 | 13471.752 | 0 | 53887.008 | 13471.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075933-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN | [21 empty] | 0 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.458 | 0 | 103.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 72.458 | 103.963 | 0 | 1285
Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075933-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.458 | 0 | 103.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075933-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 3000 | SinInf |  | -- | // | -2697 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.458 | 0 | 103.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075933-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 20111842-1 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Y - 79 SECTOR: CERRO SOMBRERO - ONAISSÍN (PRIMAVERA) | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.752 | 89.518 | 109.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 109.27 | 500
Magallanes y de la Antártica Chilena | 20111842-1 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.752 | 89.518 | 109.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 20111842-1 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.752 | 89.518 | 109.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 20187816-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO, PUNTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 27810 | 0 | 0 | 0 | 12343.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15409.333 | 27753.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 12343.983 | 0 | 15409.333 | 27810
Magallanes y de la Antártica Chilena | 20187816-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 27810 | 0 | 0 | 0 | 12343.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15409.333 | 27753.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 20187816-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Y -580; Camino el Andino ; Km 0;00 al Km 5:371 Comuna de Punta Arenas; Región de Magallanes y Antartica Chilena | 213332 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42002 | 42087 | 4865937 | Propuesta publica | 6179494 | IPC | 687 | 42263 | 42291 | 390770 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 898 | 42292 | 43190 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12343.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15409.333 | 27753.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30072419-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y - 85, XII REGIÓN | [21 empty] | 511369.639 | 11360 | 0 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4956.588 | 0 | 1652.196 | 0 | 11358.784 | 3145.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 4750 | 0 | 4956.588 | 1652.196 | 11360
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30072419-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 511369.639 | 11360 | 0 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4956.588 | 0 | 1652.196 | 0 | 11358.784 | 3145.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30072419-0 | '02 | '004 | Reposición puente Río Grande y sus accesos Km. 115,00 Ruta Y-85, Comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2016) | 257116 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-09-30 | 2016-11-22 | 4771026 | Propuesta publica | 5721987 | IPC | 127 | 2017-08-02 | 2017-08-24 | 126319 | ARAUCO S.A. | 919 | 2017-08-24 | 2020-02-29 | 100 | 506369.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30072419-0 | '02 | '004 | CONVENIO DE REFORESTACION Construcción Puente Río Grande y sus Accesos, Ruta Y - 85, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (2020) | 309873 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 9750 | Trato directo | 9750 | SR | 431 | 44006 | 44006 | 0 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 245 | 44006 | 2021-02-24 | 100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30072419-0 | '02 | '004 | CONTRATO DE REFORESTACION en Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 336513 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-03 | 2021-06-17 | 82680 | Propuesta publica | 93985 | SR | 544 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 0 | SERGIO VILICIC PENA | 518 | 2021-07-05 | 2022-12-05 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4956.588 | 0 | 1652.196 | 0 | 6608.784 | 1652.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30073331-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSÍN - SAN SEBASTIÁN, XII REGIÓN | [21 empty] | 8376.799 | 30770 | 0 | 0 | 0 | 3760.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 30760.687 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 3760.687 | 0 | 27000 | 30770
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30073331-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 3760.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3760.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30073331-0 | '02 | '002 | Asesoria a Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 257-CH, Sector Onaissin - San Sebastian, Tramo KM. 135,74000 al KM. 180,90497, región de Magallanes y Antartica Chilena | 213329 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 41996 | 42040 | 1441875 | Propuesta publica | 1442880 | IPC | 35 | 44343 | SinInf | 81814 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1461 | 42121 | 2019-04-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3760.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3760.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30073331-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8376.799 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30073331-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 257-Ch, Sector Onaissin - San Sebastian, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Artartica Chilena | 213330 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 37383995 | Propuesta publica | 37361552 | IPC | 60 | 2015-03-17 | 2015-04-22 | -33009 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1470 | 2015-04-23 | 2019-05-02 | 100 | 8376.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30075545-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS SECTORES | [21 empty] | 1273996.846 | 937930 | 0 | 0 | 7750 | 0 | 0 | 11500 | 446559.706 | 0 | 14265.72 | 0 | 4755.24 | 453092.874 | 937923.54 | 971755.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 7750 | 11500 | 460825.426 | 457848.114 | 937930
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30075545-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 167189.172 | 2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652.972 | 2652.972 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30075545-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios sectores, Etapa 2, Tramo DM. 30.230,00 al DM 40.820,00, Comuna Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 263821 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 43032 | 43082 | 916500 | Propuesta publica | 767038 | IPC | 256 | 43098 | 43164 | -104642 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 731 | 43164 | 43895 | 0 | 167189.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652.972 | 2652.972 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30075545-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1106807.674 | 935277 | 0 | 0 | 7750 | 0 | 0 | 11500 | 446559.706 | 0 | 14265.72 | 0 | 4755.24 | 450439.902 | 935270.568 | 936755.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30075545-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios sectores, Etapa 2, DM. 30.320,000 al DM. 40.820,000, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 263820 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42980 | 43061 | 6058128 | Propuesta publica | 5988589 | IPC | 261 | 43098 | 43136 | -2405 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1515 | 43136 | 44651 | 90 | 1099057.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446559.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450439.902 | 896999.608 | 932000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30075545-0 | '02 | '004 | CONVENIO DE REFORESTACION Reposición Ruta Y-905 Williams - Navarino, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (2020) | 320160 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 15500 | Trato directo | 15500 | SR | 833 | 44158 | 44158 | 11500 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 182 | 44158 | 44340 | 100 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 7750 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30075545-0 | '02 | '004 | CONTRATO DE REFORESTACION Reposición Ruta Y-905 Willimas - Navarino varios sectores | 336514 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 32400 | Propuesta publica | 23777 | SR | 538 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 0 | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS RIOS LTDA.- | 518 | 2021-07-02 | 2022-12-02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14265.72 | 0 | 4755.24 | 0 | 19020.96 | 4755.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30076653-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | [21 empty] | 530986.4 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191974.865 | 191974.865 | 402049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 191974.865 | 192000
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30076653-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 125959.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30076653-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta Costera, sector Villa Ukika-Aeropuerto, tramo DM. 0.00 al DM. 5.275,239, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 227983 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42199 | 42262 | 1392000 | Propuesta publica | 1009777 | IPC | 298 | 42529 | 42550 | 236739 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1095 | 42550 | 43645 | 100 | 125959.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30076653-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 405027.364 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191974.865 | 191974.865 | 329049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30076653-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Costera, Sector Villa Ukika - Aeropuerto, Tramo DM 0,000 al DM 5.275,239, Región de Magallanes y Antartica Chilena. | 227984 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42181 | 42242 | 8945702 | Propuesta publica | 8751898 | IPC | 87 | 42521 | 42550 | 1605414 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 1697 | 42551 | 44248 | 100 | 405027.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191974.865 | 191974.865 | 329049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | [21 empty] | 2220822.313 | 3890165 | 0 | 55577.536 | 80919.624 | 122710.32 | 51172.676 | 845.926 | 23186.633 | 2037754.198 | 454195.586 | 121598.008 | 397951.734 | 542762.903 | 3888675.144 | 2628000 | 1957480 | 785002.495 | 0 | 0 | 0 | Item | 136497.16 | 174728.922 | 2515136.417 | 1062312.645 | 3890165
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 644474.025 | 591356 | 0 | 0 | 80919.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397951.734 | 112135.817 | 591007.175 | 172000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | 248642 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 42360 | 42418 | 1416553 | Propuesta publica | 1416051 | IPC | 148 | 42437 | 42488 | 1697467 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 2160 | 42488 | 44648 | 0 | 644474.025 | 0 | 0 | 0 | 80919.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397951.734 | 112135.817 | 591007.175 | 172000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1576348.288 | 3283277 | 0 | 55577.536 | 0 | 122710.32 | 51172.676 | 0 | 23186.633 | 2033707.142 | 453380.089 | 120027.872 | 0 | 423494.53 | 3283256.798 | 2456000 | 1936480 | 785002.495 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 186138 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18073352 | Trato directo | 18350871 | SR | 126 | 2013-08-14 | 2014-01-14 | 2199944 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3820 | 2014-01-14 | 2024-06-30 | 78 | 1576348.288 | 0 | 0 | 55577.536 | 0 | 60205.046 | 51172.676 | 0 | 23186.633 | 2033707.142 | 453380.089 | 120027.872 | 0 | 381824.348 | 3179081.342 | 2456000 | 1936480 | 785002.495 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | CONTRATO DE REFORESTACION Construcción camino Vicuña- Yendegaia sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin Km 132,5 - Km 108, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (2020) | 320156 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44185 | 44186 | 136773 | Propuesta publica | 104176 | SR | 938 | 44188 | 44188 | 0 | SERGIO VILICIC PENA | 577 | 44188 | 44765 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62505.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41670.182 | 104175.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 15532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.926 | 0 | 4047.056 | 815.497 | 1570.136 | 0 | 7132.556 | 14411.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 149427 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.926 | 0 | 4047.056 | 815.497 | 1570.136 | 0 | 7132.556 | 14411.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30121190-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE | [21 empty] | 25041.738 | 186740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186551.585 | 0 | 186551.585 | 0 | 546861.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 186551.585 | 186740
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30121190-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 25041.738 | 186740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186551.585 | 0 | 186551.585 | 0 | 546861.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30121190-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201068 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2013-12-20 | 2014-02-07 | 2200000 | Propuesta publica | 1798000 | IPC | 285 | 2014-04-21 | 2014-05-16 | 450011 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2700 | 2014-05-16 | 2021-10-06 | 0 | 25041.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186551.585 | 0 | 186551.585 | 0 | 546861.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30122219-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | [21 empty] | 278194.355 | 687980 | 0 | 0 | 194914.643 | 472758.849 | 0 | 2675 | 0 | 0 | 11018.876 | 0 | 3672.959 | 2176.567 | 687216.894 | 538771.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 194914.643 | 475433.849 | 11018.876 | 5849.526 | 687980
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30122219-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 39006 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.567 | 2176.567 | 23469.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30122219-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta Y-290, Sector Cueva Del Milodon, Tramo Dm 0,00 - DM 9.490,00, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 250670 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 42710 | 42892 | 702720 | Propuesta publica | 693427 | IPC | 90 | 42906 | 42927 | 36209 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 945 | 42927 | 43872 | 0 | 39006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.567 | 2176.567 | 23469.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30122219-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 239188.355 | 685670 | 0 | 0 | 194914.643 | 472758.849 | 0 | 2675 | 0 | 0 | 11018.876 | 0 | 3672.959 | 0 | 685040.327 | 515301.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30122219-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Y-290, Camino Cueva Del Milodon, Tramo Dm 0,000 - DM 9.490,000, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 250671 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42706 | 42851 | 7235038 | Propuesta publica | 8546683 | IPC | 74 | 42887 | 42908 | 161457 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 1277 | 42908 | 44185 | 100 | 225188.355 | 0 | 0 | 0 | 189914.643 | 472758.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662673.492 | 511629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30122219-0 | '02 | '004 | CONVENIO DE REFORESTACION Mejoramiento Ruta Y-290, sector Cueva del Milodón Km.0 al 9,49, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (2020) | 298416 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 19000 | Trato directo | 19000 | SR | 834 | 44158 | 44158 | 2675 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 182 | 44158 | 44340 | 100 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30122219-0 | '02 | '004 | CONTRATO DE REFORESTACION en Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 336513 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44350 | 44364 | 82680 | Propuesta publica | 93985 | SR | 544 | 44382 | 44382 | 0 | SERGIO VILICIC PENA | 518 | 44382 | 44900 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11018.876 | 0 | 3672.959 | 0 | 14691.835 | 3672.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 14.323 | 90.44 | 0 | 28.646 | 0 | 276.209 | 3124000 | 5813233.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 247.563 | 28.646 | 500
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374000 | 412960 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro Chico, Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 291716 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44141 | 44176 | 755300 | Propuesta publica | 696000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 396 | 44621 | 45017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374000 | 412960 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 14.323 | 90.44 | 0 | 28.646 | 0 | 276.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 14.323 | 90.44 | 0 | 28.646 | 0 | 276.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750000 | 5400273.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro Chico, Comuna Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 291717 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43797 | 43879 | 5888094 | Propuesta publica | 7155409 | IPC | 88 | 44186 | 44378 | 0 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 390 | 44378 | 44768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750000 | 5400273.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | ' | ' | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | [21 empty] | 1655011.732 | 2227010 | 0 | 224222.395 | 100553.731 | 124052.934 | 97341.102 | 98256.239 | 66291.872 | 79225.29 | 82421.318 | 391860.286 | 697048.131 | 264730.481 | 2226003.779 | 1461000 | 6761243.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 324776.126 | 319650.275 | 227938.48 | 1353638.898 | 2227010
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 454999.549 | 370000 | 0 | 45691.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289308.737 | 0 | 35000 | 369999.999 | 91000 | 79181 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '002 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201059 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2014-09-13 | 2014-10-17 | 1555800 | Propuesta publica | 1447604 | IPC | 856 | 2014-11-21 | 2014-12-17 | 823519 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 2647 | 2014-12-17 | 2022-03-17 | 0 | 454999.549 | 0 | 0 | 45691.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289308.737 | 0 | 35000 | 369999.999 | 91000 | 79181 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1200012.183 | 1856010 | 0 | 178531.133 | 100553.731 | 124052.934 | 97341.102 | 98256.239 | 66291.872 | 79225.29 | 82421.318 | 102551.549 | 697048.131 | 229730.481 | 1856003.78 | 1370000 | 6682062.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201060 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 13516502 | Trato directo | 13516502 | IPC | 154 | 41550 | 41655 | -10 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2518 | 41655 | 44173 | 0 | 1200012.183 | 0 | 0 | 178531.133 | 100553.731 | 110051.989 | 77739.779 | 98256.239 | 66291.872 | 79225.29 | 82421.318 | 102551.549 | 674646.619 | 229730.481 | 1800000 | 1370000 | 6682062.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '004 | CONTRATO DE REFORESTACION Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (2020) | 320155 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44185 | 44186 | 65000 | Propuesta publica | 56004 | SR | 937 | 44188 | 44188 | 0 | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS RIOS LTDA.- | 577 | 44188 | 44765 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000.945 | 19601.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22401.512 | 0 | 56003.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | [21 empty] | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.849 | 0 | 4593.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 4593.849 | 5500
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.849 | 0 | 4593.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4594 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.849 | 0 | 4593.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | [21 empty] | 5806463.646 | 3538220 | 0 | 889284.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38173.384 | 0 | 320.577 | 2604595.184 | 3532373.591 | 7622713.446 | 8315000 | 789353.554 | 0 | 0 | 0 | Item | 889284.446 | 0 | 38173.384 | 2604915.761 | 3538220
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 85358.529 | 117730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37281.989 | 0 | 0 | 80356.859 | 117638.848 | 560834 | 484000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Tramo DM. 305.430,00 al DM. 317.920,00, Comuna Torres del Paine, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 263825 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-10-24 | 2017-12-12 | 733470 | Propuesta publica | 652315 | IPC | 100 | 2018-04-04 | 2018-05-18 | -116131 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 731 | 2018-05-18 | 2020-05-18 | 100 | 85358.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37281.989 | 0 | 0 | 13756 | 51037.989 | 96090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Tramo DM. 317.920,00 al DM. 334.890,00, Comuna Torres Del Paine, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 303094 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44043 | 44165 | 1113000 | Propuesta publica | 969423 | IPC | 99 | 44196 | 44299 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 913 | 44299 | 45212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66600.859 | 66600.859 | 464744 | 484000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.395 | 0 | 320.577 | 45.833 | 1257.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 220075 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.395 | 0 | 320.577 | 45.833 | 1257.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5721105.117 | 3414290 | 0 | 889284.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524192.492 | 3413476.938 | 7061879.446 | 7831000 | 747353.554 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 9, Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Provincia de última esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 263826 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42990 | 43055 | 15046254 | Propuesta publica | 14886108 | IPC | 28 | 43166 | 43192 | 660897 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 984 | 43192 | 44176 | 0 | 5721105.117 | 0 | 0 | 889284.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524202.623 | 1413487.069 | 26233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro Castillo-Bifurcación Ruta Y-150, Tramo: DM 317.920,00 al DM 334.890,00, Región de Magallanes y la Antártica Chilena. | 303093 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-06 | 2020-10-27 | 17557299 | Propuesta publica | 15942819 | IPC | 49 | 2020-12-31 | 2021-04-07 | 0 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 900 | 2021-04-08 | 2023-09-25 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999989.869 | 1999989.869 | 7035646.446 | 7831000 | 747353.554 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30255173-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30255173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30255173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30279622-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTA Y-170, SECTOR CAÑADON MACHO - LAGO DICKSON, ÚLTIMA ESPERANZA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30279622-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30279622-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Construccion Ruta Y-170, sector Cañadon Macho - Lago dickson, Ultima Esperanaza | 250706 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 42507 | 42543 | 830000 | Propuesta publica | 746000 | IPC | 13 | 42572 | 42697 | 73360 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1900 | 42698 | 44598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4119476 | 6349588 | 10135964 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216384 | 274588 | 435964 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino de Penetración Calafate-Russfin, Tramo 2, Sector Calafate - Russfin, Tramo DM 26.000 al DM 48.000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329431 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44462 | 44537 | 591760 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 487 | 44621 | 45108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216384 | 274588 | 435964 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3903092 | 6075000 | 9700000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '004 | Construcción Camino de Penetracion Calafate-Russfin, Tramo 2; KM 26 al KM 48, Tierra Del Fuego | 329435 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44431 | 44509 | 16384662 | Propuesta publica | 17857101 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 480 | 44593 | 45073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3903092 | 6075000 | 9700000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30354173-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ | [21 empty] | 0 | 181110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55157.537 | 16375 | 0 | 85127.254 | 90.44 | 25.065 | 74.479 | 20000 | 176849.775 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 71532.537 | 85217.694 | 20099.544 | 181110
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30354173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55157.537 | 0 | 0 | 85127.254 | 90.44 | 25.065 | 74.479 | 0 | 140474.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30354173-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 359683 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55157.537 | 0 | 0 | 85127.254 | 90.44 | 25.065 | 74.479 | 0 | 140474.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30354173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 37110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 36375 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30354173-0 | '02 | '004 | CONVENIO DE REFORESTACION Construcción Camino Hollemberg - Río Pérez tramo Km. 8,59 al 25,01, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (2020) | 320165 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 46375 | Trato directo | 46375 | SR | 263 | 44292 | 44292 | 0 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 183 | 44292 | 44475 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 36375 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 - 2020 | [21 empty] | 4375765.055 | 3657312 | 0 | 681400.929 | 594125.554 | 447048.637 | 441676.86 | 314415.426 | 78540.918 | 384184.377 | 545848.853 | 70446.693 | 71996.314 | 9236.902 | 3638921.463 | 28476.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1275526.483 | 1203140.923 | 1008574.148 | 151679.909 | 3657312
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 414588.031 | 217846 | 0 | 59582.781 | 40413.194 | 37042.185 | 20573.535 | 17543.956 | 18340.25 | 13605.796 | 0 | 0 | 0 | 9231.83 | 216333.527 | 11395.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, II Etapa; Región de Magallanes y Antartica Chilena | 254242 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-25 | 2017-07-06 | 779938 | Propuesta publica | 698131 | IPC | 27 | 2017-07-20 | 2017-08-24 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1339 | 2017-08-24 | 2021-04-24 | 98.23 | 204260.898 | 0 | 0 | 29114.88 | 22274.468 | 18836.284 | 2297.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72522.815 | 10297.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal contrato: Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, II Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena (nueva 2017) | 263894 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-07-28 | 2017-08-31 | 809175 | Propuesta publica | 720896 | IPC | 35 | 2017-09-27 | 2017-11-09 | 8137 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1338 | 2017-11-09 | 2021-07-09 | 100 | 210327.133 | 0 | 0 | 30467.901 | 18138.726 | 18205.901 | 18276.352 | 17543.956 | 18340.25 | 13605.796 | 0 | 0 | 0 | 9231.83 | 143810.712 | 1098.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3961177.024 | 3436599 | 0 | 621818.148 | 553712.36 | 410006.452 | 421103.325 | 296871.47 | 59894.768 | 370578.581 | 543292.825 | 70446.693 | 71996.314 | 0 | 3419720.936 | 17080.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, II Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena (nueva 2017) | 263896 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 42846 | 42892 | 7618309 | Propuesta publica | 7955214 | IPC | 23 | 42906 | 42940 | 1011061 | FLESAN S.A. | 1460 | 42941 | 44401 | 94.47 | 2183761.187 | 0 | 0 | 238125.841 | 387035.124 | 284340.131 | 235229.075 | 296871.47 | 59894.768 | 188831.914 | 543292.825 | 70446.693 | 71996.314 | 0 | 2376064.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego varios sectores Porvenir y Primavera, II Etapa; Región de Magallanes y Antartica Chilena (nuevo 2017) | 265284 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42766 | 42809 | 6455367 | Propuesta publica | 6252458 | IPC | 12 | 42823 | 42863 | 702740 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1460 | 42864 | 44324 | 100 | 1777415.837 | 0 | 0 | 383692.307 | 166677.236 | 125666.321 | 185874.25 | 0 | 0 | 181746.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043656.781 | 17080.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.9 | 0 | 2556.028 | 0 | 0 | 5.072 | 2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.072 | 5.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | -4595 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30371083-0 | '02 | '999 | GASTOS DE VIATICOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3920 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2556.028 | 0 | 0 | 0 | 2556.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30384172-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y-290 CUEVA DEL MILODON -RÍO SERRANO PROV ULT ESPERANZA | [21 empty] | 345041.34 | 481740 | 0 | 0 | 28703.22 | 0 | 0 | 0 | 167422.5 | 56259 | 0 | 171375.75 | 0 | 57886.5 | 481646.97 | 63386.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 28703.22 | 0 | 223681.5 | 229262.25 | 481740
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30384172-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 345041.34 | 481740 | 0 | 0 | 28703.22 | 0 | 0 | 0 | 167422.5 | 56259 | 0 | 171375.75 | 0 | 57886.5 | 481646.97 | 63386.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30384172-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Y-290 Cueva Del Milodon -Río Serrano Provincia Última Esperanza Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Nuevo 2019). | 291718 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43647 | 43696 | 1000000 | Propuesta publica | 840000 | IPC | 21 | 43721 | 43780 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 690 | 43780 | 44470 | 93 | 345041.34 | 0 | 0 | 0 | 28703.22 | 0 | 0 | 0 | 167422.5 | 56259 | 0 | 171375.75 | 0 | 57886.5 | 481646.97 | 63386.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30391776-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CRUCE RUTA 9 - LAGO PINTO, COMUNA DE NATALES | [21 empty] | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 562109.52 | 107069 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 505
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30391776-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30391776-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 3000 | SinInf |  | -- | // | -2697 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30391776-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562109.52 | 107069 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30391776-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería CONSTRUCCIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CRUCE RUTA 9 - LAGO PINTO, COMUNA DE NATALES (Nuevo 2021) | 329545 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-04-21 | 2021-06-08 | 660000 | Propuesta publica | 625400 | IPC | 12 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 0 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 390 | 2021-09-22 | 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562109.52 | 107069 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394274-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGIÓN | [21 empty] | 48959.981 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12466777 | 1001000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394274-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 48959.981 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652043 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394274-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Caleta Eugenia-Puerto Toro, sector Caleta Eugenia-KM 10,00, tramo KM 0,000 al KM10,000, Comuna de Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 273625 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 43708 | 43754 | 1005000 | Propuesta publica | 676000 | IPC | 4465 | 43829 | 43829 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 670 | 43829 | 44499 | 7.08 | 48959.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652043 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11814734 | 943000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394274-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Caleta Eugenia-Puerto Toro | 273623 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43430 | 43564 | 8176122 | Propuesta publica | 11385548 | IPC | 96 | 43718 | 43825 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1185 | 43825 | 45010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11814734 | 943000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394323-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SENDA PENETRACION R SERRANO-G TYNDALL-C DE LAS MONTAÑAS, T. DEL PAINE | [21 empty] | 214870.657 | 34050 | 0 | 0 | 34049.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34049.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 34049.695 | 0 | 0 | 0 | 34050
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394323-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 214870.657 | 34050 | 0 | 0 | 34049.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34049.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394323-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Camino De Penetración Río Serrano-Glaciar Tyndall-C. De Las Montañas, Región de Magallanes y La Antártica Chilena." | 278762 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 43326 | 43377 | 618380 | Propuesta publica | 440400 | IPC | 237 | 43390 | 43413 | -3500 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 750 | 43413 | 44163 | 100 | 214870.657 | 0 | 0 | 0 | 34049.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34049.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458847-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO CALETA 2 DE MAYO-LAGO ERRAZURIZ-RIO LAPATAIA | [21 empty] | 0 | 248570 | 0 | 46621.44 | 0 | 0 | 0 | 62915.84 | 74570.4 | 0 | 0 | 64454.08 | 0 | 0 | 248561.76 | 155418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 46621.44 | 62915.84 | 74570.4 | 64454.08 | 248570
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458847-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 248570 | 0 | 46621.44 | 0 | 0 | 0 | 62915.84 | 74570.4 | 0 | 0 | 64454.08 | 0 | 0 | 248561.76 | 155418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458847-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Camino Caleta 2 de Mayo-Lago Errázuriz-Río Lapataia, Región De Magallanes | 309845 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 44106 | 44106 | 455588 | Propuesta publica | 387250 | IPC | 2552 | 44124 | 44124 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 660 | 44124 | 44784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46621.44 | 0 | 0 | 0 | 62915.84 | 74570.4 | 0 | 0 | 64454.08 | 0 | 0 | 248561.76 | 155418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | [21 empty] | 0 | 32010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25076.404 | 0 | 85.68 | 3753.564 | 28915.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 25076.404 | 3839.244 | 32010
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25076.404 | 0 | 85.68 | 3753.564 | 28915.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 248103 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25076.404 | 0 | 85.68 | 3753.564 | 28915.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30461122-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 1800000 | 770000 | 729980 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 100
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30461122-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30461122-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30461122-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 770000 | 729980 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30461122-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Camino Estero Worsley - Fiordo Staines - I Etapa (Cmt). Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329548 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2021-07-28 | 2021-09-14 | 2945000 | Propuesta publica | 2600000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 900 | 2021-12-15 | 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 770000 | 729980 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481248-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | [21 empty] | 1347709.291 | 1491330 | 0 | 456764.744 | 120240.707 | 227805.83 | 267090.539 | 12966.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112145.106 | 293934.475 | 1490947.694 | 98527.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 577005.451 | 507862.662 | 0 | 406079.581 | 1491330
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481248-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1347709.291 | 1491120 | 0 | 456764.744 | 120240.707 | 227805.83 | 267090.539 | 12966.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112145.106 | 293934.475 | 1490947.694 | 98527.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481248-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposicion Carpeta granular camino Y-851, sector Russfin tramo DM 87,890 al km. 93,573, Comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antantica Chilena | 305199 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-30 | 2019-10-10 | 878022 | Propuesta publica | 1008802 | IPC | 973 | 43804 | 43812 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 450 | 2019-12-13 | 2021-03-07 | 100 | 663218.531 | 0 | 0 | 250939.829 | 120240.707 | 0 | 0 | 12966.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384146.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481248-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Puentes de Madera, comuna de Punta Arenas y Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2019) | 305200 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-27 | 2019-11-05 | 415800 | Propuesta publica | 429842 | IPC | 938 | 43794 | 43798 | 103530 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 388 | 2019-11-29 | 2020-12-21 | 100 | 492235.813 | 0 | 0 | 56985.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56985.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481248-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Puente Dinamarquero Km. 21,780 Ruta Y-455, Comuna de San Gregorio, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (2020) | 317605 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43924 | 43965 | 211140 | Propuesta publica | 215363 | IPC | 415 | 43999 | 44027 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA Y REP. AES LTDA | 243 | 44027 | 44270 | 100 | 103684.36 | 0 | 0 | 55981.502 | 0 | 59390.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115372.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481248-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Y-315, km. 0,0 al 6,26, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.(2020) | 318310 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-01 | 2020-08-10 | 909668 | Propuesta publica | 1067251 | IPC | 629 | 44081 | 44081 | -900 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 439 | 2020-09-22 | 2021-12-05 | 95 | 88570.587 | 0 | 0 | 92858.026 | 0 | 168415.097 | 267090.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112145.106 | 293934.475 | 934443.243 | 98527.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481248-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481277-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | [21 empty] | 3140612.678 | 2175420 | 0 | 414796.963 | 614166.105 | 352619.026 | 126209.089 | 0 | 435964.401 | 120374.207 | 84275.26 | 25586.377 | 0 | -780.343 | 2173211.085 | 3861.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1028963.068 | 478828.115 | 640613.868 | 24806.034 | 2175420
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481277-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 418369.904 | 164260 | 0 | 35315.166 | 52375.972 | 18388.672 | 18457.222 | 0 | 35422.176 | 4294.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164253.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481277-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego sector Sur Comuna de Timaukel III Etapa Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 282551 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-27 | 2018-10-04 | 386201 | Propuesta publica | 383040 | IPC | 19 | 43395 | 43433 | 18874 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 731 | 2018-11-29 | 2020-11-29 | 100 | 204733.246 | 0 | 0 | 17029.32 | 15735.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32765.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481277-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato: Conservación Global de caminos de Provincia de Ultima Esperanza sector comuna Torres del Paina XII Etapa Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 282553 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-11-22 | 2018-12-27 | 386201 | Propuesta publica | 411303 | IPC | 14 | 43622 | 43665 | -15588 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 731 | 2019-07-19 | 2021-07-19 | 100 | 213636.658 | 0 | 0 | 18285.846 | 36640.242 | 18388.672 | 18457.222 | 0 | 35422.176 | 4294.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131488.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481277-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2722242.774 | 2011160 | 0 | 379481.797 | 561790.133 | 334230.354 | 107751.867 | 0 | 400542.225 | 116079.776 | 84275.26 | 25586.377 | 0 | -780.343 | 2008957.446 | 3861.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481277-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, sector Sur, comuna de Timaukel, III etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 282540 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43279 | 43333 | 2812775 | Propuesta publica | 3065770 | IPC | 14 | 43350 | 43390 | -144 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 855 | 43390 | 44245 | 100 | 1524178.01 | 0 | 0 | 164365.927 | 153377.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -780.343 | 316963.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30481277-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Última Esperanza sector comuna Torres del Paine XII Etapa Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Segundo Llamado) | 294748 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43518 | 43557 | 2899619 | Propuesta publica | 3334684 | IPC | 8 | 43599 | 43629 | -160 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 795 | 43629 | 44424 | 99.14 | 1198064.764 | 0 | 0 | 215115.87 | 408412.574 | 334230.354 | 107751.867 | 0 | 400542.225 | 116079.776 | 84275.26 | 25586.377 | 0 | 0 | 1691994.303 | 3861.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | [21 empty] | 0 | 295879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 295657.526 | 295787.479 | 18440752 | 25610000 | 19883903.114 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 63.007 | 66.946 | 295657.526 | 295879
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 94865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94857.538 | 94857.538 | 773013 | 1031000 | 771903.114 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir- Manantiales, Tramos DM. 25.000,00 al DM. 50.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 303073 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44118 | 44167 | 1355160 | Propuesta publica | 1328057 | IPC | 100 | 44196 | 44341 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1219 | 44341 | 45560 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94857.538 | 94857.538 | 408725 | 465000 | 476191.114 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir - Manantiales, tramo DM 0.000,00 al DM 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 330323 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-10 | 2021-09-07 | 1069440 | Propuesta publica | 1102712 | IPC | 111 | 2021-11-23 | 2021-12-14 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1005 | 2021-12-14 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364288 | 566000 | 295712 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 200810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200799.988 | 200799.988 | 17667739 | 24579000 | 19112000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 AL KM 55 REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA REACTIVACIÓN | 303072 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-15 | 2020-11-02 | 30000000 | Propuesta publica | 27983201 | IPC | 47 | 44194 | 44307 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1200 | 2021-04-22 | 2024-08-04 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200799.988 | 200799.988 | 9363311 | 11660000 | 9505000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Y-65, Sector: Porvenir - Manantiales, Tramo: DM. 0.000,00 al DM. 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 330324 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44336 | 44397 | 23695783 | Propuesta publica | 25984879 | IPC | 59 | 44433 | 44540 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1000 | 44540 | 45540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8304428 | 12919000 | 9607000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | [21 empty] | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 129.953 | 11118737 | 19778000 | 25807962 | 2472411 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 66.946 | 63.007 | 220
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514914 | 792000 | 583197 | 250000 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10603823 | 18986000 | 25224765 | 2222411 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-9 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-9 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-71, Sector Porvenir Onaissin, Tramo DM 77.600 al DM 94.660, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329440 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44369 | 44420 | 794000 | Propuesta publica | 982656 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 915 | 44621 | 45536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290904 | 453000 | 313197 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-9 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y - 71, Sector Porvenir-Onaissin, Tramo DM 59.320 al DM 77.600, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 335176 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44365 | 44438 | 794000 | Propuesta publica | 972771 | IPC | 112 | 44523 | 44544 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 913 | 44544 | 45457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224010 | 339000 | 270000 | 250000 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-9 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra Del Fuego, Km 77,600 al Km 94,660, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 329441 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44329 | 44392 | 20094592 | Propuesta publica | 25687572 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 900 | 44593 | 45493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5689235 | 8276000 | 14051765 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-9 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra del Fuego, Km 59,320 al Km 77,600, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 335177 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-13 | 2021-07-15 | 20273581 | Propuesta publica | 26380360 | IPC | 63 | 2021-09-01 | 2021-12-10 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 900 | 2021-12-10 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4914588 | 10710000 | 11173000 | 2222411 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002678-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2019-2020 | [21 empty] | 1081008.986 | 3858000 | 0 | 673304.132 | 575667.311 | 625836.381 | 160768.22 | 279421.228 | 56302.315 | 0 | 194.744 | 419832.435 | 295981.397 | 768528.919 | 3855837.082 | 1265630.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1248971.443 | 1066025.829 | 56497.059 | 1484342.751 | 3858000
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002678-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1081008.986 | 3855600 | 0 | 673304.132 | 575667.311 | 625836.381 | 160768.22 | 279421.228 | 56302.315 | 0 | 0 | 419832.435 | 295981.397 | 768363.387 | 3855476.806 | 1265630.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002678-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO, Camino cruce Ruta 9 - Cueva del Milodón - Cruce Y150 (Río Serrano) 72D290, Km 20 al 30, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antartica Chilena (Adelantado 2019) | 291889 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43465 | 43517 | 1908969 | Propuesta publica | 2341322 | IPC | 16 | 43644 | 43678 | 40545 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 815 | 43678 | 2021-10-24 | 100 | 793269.416 | 0 | 0 | 528274.855 | 438854.489 | 364353.039 | 0 | 82237.077 | 56302.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66883.466 | 1536905.241 | 3134.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002678-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-502, cruce Ruta 9N (Cabeza de Mar) - Río Pérez, DM 8,560 al DM 25,560, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2019) | 305078 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-13 | 2020-02-06 | 3394955 | Propuesta publica | 3658474 | IPC | 3 | 2020-02-25 | 2020-06-16 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 601 | 2020-06-16 | 2022-02-07 | 41.97 | 287739.57 | 0 | 0 | 145029.277 | 136812.822 | 261483.342 | 160768.22 | 197184.151 | 0 | 0 | 0 | 419832.435 | 295981.397 | 701479.921 | 2318571.565 | 1262495.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002678-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 0 | 0 | 165.532 | 360.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002678-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.532 | 165.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002678-0 | '02 | '999 | GASTOS DE VIATICOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3920 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | [21 empty] | 0 | 929740 | 0 | 0 | 0 | 32078.621 | 127287.84 | 49294.841 | 106996.772 | 133510.152 | 18069.465 | 194035.501 | 117429.297 | 144589.348 | 923291.837 | 4563028.219 | 4259577.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 208661.302 | 258576.389 | 456054.146 | 929740
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 171570 | 0 | 0 | 0 | 32078.621 | 16948.511 | 0 | 34000.397 | 17145.257 | 17205.281 | 13657.141 | 16881.753 | 20744.677 | 168661.638 | 414220 | 297567.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato: Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, IV Etapa, Región de Magallanes y Antaártica Chilena | 312913 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44162 | 44209 | 430099 | Propuesta publica | 400162 | IPC | 53 | 44224 | 44243 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 730 | 44243 | 44973 | 32.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32078.621 | 16948.511 | 0 | 34000.397 | 17145.257 | 17205.281 | 13657.141 | 16881.753 | 20744.677 | 168661.638 | 198220 | 46850.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de caminos de Provincia de Ultima Esperanza comuna Torres del Paine, XIII Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena. SEGUNDO LLAMADO(Nuevo 2021) | 341587 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-13 | 2021-09-09 | 465998 | Propuesta publica | 428718 | IPC | 1024 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 168 | 2021-11-29 | 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216000 | 250717.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 753800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110339.329 | 49294.841 | 72996.375 | 116364.895 | 0 | 180378.36 | 100547.544 | 123844.671 | 753766.015 | 4148808.219 | 3962010.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, IV Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena.(Nuevo 2020) | 312912 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-21 | 2020-12-02 | 3513712 | Propuesta publica | 3863960 | IPC | 9 | 2020-12-29 | 2021-02-10 | 6960 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 720 | 2021-02-10 | 2023-01-31 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110339.329 | 49294.841 | 72996.375 | 116364.895 | 0 | 180378.36 | 100547.544 | 123844.671 | 753766.015 | 1962129.075 | 1382503.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la provincia de Ultima Esperanza sector comuna de Torres del Paine, Ultima Esperanza, XIII Etapa, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (SEGUNDO LLAMADO) | 339396 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44358 | 44390 | 3808841 | Propuesta publica | 4358912 | IPC | 15 | 44454 | 44517 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 720 | 44517 | 45237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186679.144 | 2579507 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 4370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.184 | 0 | 0 | 0 | 864.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '999 | GASTOS DE VIATICOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3920 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.184 | 0 | 0 | 0 | 864.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011008-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2020 | [21 empty] | 201676.657 | 1377690 | 0 | 98719.838 | 590944.042 | 309091.323 | 0 | 318673.393 | 98.4 | 58010.317 | 0 | 0 | 0 | 83.64 | 1375620.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 689663.88 | 627764.716 | 58108.717 | 83.64 | 1377690
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011008-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 201676.657 | 1375440 | 0 | 98719.838 | 590944.042 | 309091.323 | 0 | 318673.393 | 0 | 58010.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375438.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011008-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Camino Y-600, Cruce Ruta 9S (Tres Brazos) - Discordia, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2020) | 312981 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44032 | 44070 | 662114 | Propuesta publica | 693288 | IPC | 631 | 44081 | 44098 | 11867 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 240 | 44098 | 44338 | 100 | 117135.599 | 0 | 0 | 98719.838 | 197842.767 | 309091.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605653.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011008-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Camino Y-635 Km. 37 al Km.45, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(2020) | 315842 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44043 | 44083 | 801158 | Propuesta publica | 833163 | IPC | 665 | 44088 | 44096 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 240 | 44096 | 44336 | 100 | 84541.058 | 0 | 0 | 0 | 393101.275 | 0 | 0 | 318673.393 | 0 | 58010.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769784.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011008-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.64 | 182.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011008-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.64 | 83.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011008-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | -4595 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011009-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | [21 empty] | 51799.591 | 575740 | 0 | 169888.095 | 0 | 97672.871 | 0 | 124775.552 | 94252.295 | 30798.67 | 31990.237 | 0 | 0 | 258.646 | 549636.366 | 24342.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 169888.095 | 222448.423 | 157041.202 | 258.646 | 575740
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011009-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 51799.591 | 573430 | 0 | 169888.095 | 0 | 97672.871 | 0 | 124775.552 | 94252.295 | 30798.67 | 31685.948 | 0 | 0 | 0 | 549073.431 | 24342.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011009-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Rutinaria, Señalización Ruta 9S, 9N, 255-CH y Ruta 257 CH, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2020) | 312930 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-14 | 2020-09-23 | 307268 | Propuesta publica | 288723 | IPC | 702 | 44110 | 44119 | 0 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 295 | 2020-10-15 | 2021-08-06 | 86.94 | 8432.41 | 0 | 0 | 108577.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94252.295 | 30798.67 | 31685.948 | 0 | 0 | 0 | 265314.427 | 24342.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011009-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Puente Rio Grande, Ruta Y-560, km. 63,3, Comuna de Río Verde, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.(2020) | 315849 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 297657 | Propuesta publica | 298448 | IPC | 671 | 44090 | 44096 | 20619 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 240 | 2020-09-22 | 2021-05-20 | 100 | 43367.181 | 0 | 0 | 61310.581 | 0 | 97672.871 | 0 | 124775.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283759.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011009-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.289 | 0 | 0 | 258.646 | 562.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011009-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.646 | 258.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011009-0 | '02 | '999 | GASTOS DE VIATICOS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3920 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.289 | 0 | 0 | 0 | 304.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012479-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 9 S: ROTONDA NATALES- CAMINO 1 | [21 empty] | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111708 | 80136 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 510
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012479-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012479-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111708 | 80136 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012479-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN RUTA 9N, ROTONDA DE NATALES - CAMINO 1, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA.(Nuevo 2021) | 339805 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44449 | 44495 | 180000 | Propuesta publica | 180000 | IPC | 951 | 44508 | 44508 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 360 | 44508 | 44868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111708 | 80136 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012484-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012484-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012484-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020141-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | [21 empty] | 0 | 3676213 | 0 | 58345.003 | 406792.431 | 257984.22 | 494037.442 | 291160.676 | 447045.224 | 241086.336 | 294397.836 | 312345.021 | 347291.439 | 519912.756 | 3670398.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 465137.434 | 1043182.338 | 982529.396 | 1179549.216 | 3676213
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020141-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3676213 | 0 | 58345.003 | 406792.431 | 257984.22 | 494037.442 | 291160.676 | 447045.224 | 241086.336 | 294397.836 | 312345.021 | 347291.439 | 519912.756 | 3670398.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020141-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.835 | 348.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020141-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2018176 | SinInf |  | -- | // | 1452938 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15794.886 | 10868.756 | 1706.751 | 1758.889 | 6153.721 | 20135.084 | 8549.75 | 6835.959 | 17266.766 | 1413.786 | 63181.183 | 153665.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020141-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3400700 | SinInf |  | -- | // | 118284 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 42550.117 | 395923.675 | 256277.469 | 492278.553 | 285006.955 | 426910.14 | 232536.586 | 287561.877 | 295078.255 | 345877.653 | 456382.738 | 3516384.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2021 | [21 empty] | 0 | 462010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29872.173 | 56583.456 | 375514.7 | 461970.329 | 5593996 | 6970550 | 7118990.8 | 10524716.481 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 461970.329 | 462010
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697002 | 708000 | 804290.8 | 560291.2 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 329479 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44531 | 44566 | 852285 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1461 | 44593 | 46054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225001 | 225000 | 225000 | 257284.16 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 329484 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-01 | 2022-01-05 | 898008 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1461 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222001 | 225000 | 225000 | 303007.04 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Ultima Esperanza sectores de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 329487 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44540 | 44579 | 854291 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 1461 | 44621 | 46082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 258000 | 354290.8 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29872.173 | 56583.456 | 375514.7 | 461970.329 | 4896994 | 6262550 | 6314700 | 9964425.281 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Tierra del Fuego, sector comunas de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331651 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44316 | 44377 | 8456229 | Propuesta publica | 8996644 | IPC | 8 | 44389 | 44419 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1440 | 44419 | 45859 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29872.173 | 56583.456 | 195534.702 | 281990.331 | 1464504 | 2334500 | 2060400 | 3014577.059 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, sectores comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331652 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44316 | 44378 | 7502689 | Propuesta publica | 8782019 | IPC | 9 | 44418 | 44484 | 0 | FLESAN S.A. | 1460 | 44484 | 45944 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179979.998 | 179979.998 | 2050303 | 2233000 | 2288880 | 2156742.198 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Ultima Esperanza, sector comunas de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331654 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44344 | 44398 | 7515544 | Propuesta publica | 9688513 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | 1440 | 44552 | 45992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382187 | 1695050 | 1965420 | 4793106.024 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40021378-0 | ' | ' | NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PUERTO NATALES (CRUCE AV. CARLOS I. DEL CAMPO)- LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO | [21 empty] | 0 | 136100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133217.888 | 133280.895 | 468090.314 | 629500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 63.007 | 133217.888 | 136100
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40021378-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40021378-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 3000 | SinInf |  | -- | // | -2697 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40021378-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 135600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133217.888 | 133217.888 | 468090.314 | 629500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40021378-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PUERTO NATALES- LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO (Nuevo 2021) | 329552 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44377 | 44425 | 1368220 | Propuesta publica | 1145000 | IPC | 16 | 44449 | 44475 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 720 | 44475 | 45195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133217.888 | 133217.888 | 468090.314 | 629500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150 E Y-156, CRUCE RUTA 9 - GUARDERIA SARMIENTO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5358860 | 8524670 | 8221200 | 9179339 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214602 | 516670 | 572200 | 287598 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas Y‐150 e Y‐156, cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Sector Cruce Ruta 9 ‐Torres del Paine, tramo dm 141,282 al dm 21.400, Comuna Torres del Paine, Provincia Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329442 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44475 | 44536 | 1015500 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 912 | 44617 | 45529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214602 | 516670 | 572200 | 287598 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5144258 | 8008000 | 7649000 | 8891741 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas Y-150 e Y-156, Cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 329443 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44446 | 44503 | 23123579 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 838 | 44621 | 45459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5144258 | 8008000 | 7649000 | 8891741 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | [21 empty] | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-9 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-9 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029497-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2020 | [21 empty] | 0 | 203740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30342.525 | 0 | 142086 | 30694.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203123.28 | 1254417.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 30342.525 | 172780.755 | 0 | 203740
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029497-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029497-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 203130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30342.525 | 0 | 142086 | 30694.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203123.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029497-0 | '02 | '002 | Consultoria para Proyectos de Conservación de Caminos Básicos, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Plan de Recuperación) | 327333 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 44193 | 44236 | 216000 | Propuesta publica | 199000 | IPC | 103 | 44244 | 44250 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 150 | 44250 | 44400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30342.525 | 0 | 142086 | 30694.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203123.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029497-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254417.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029497-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Camino Y-330 Km. 0 al Km. 5 y Camino Y-342 km. 0 al km. 2, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Plan de Recuperación) | 327348 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44498 | 44523 | 1149418 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 44589 | 45009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254417.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40035415-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40035415-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30091009-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198549.999 | 198549.999 | 917574.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 198549.999 | 200000
Interregional | 30091009-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198549.999 | 198549.999 | 917574.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30091009-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PATIO DE ESTIBA DE LA PLAZA PESAJE CURACAVÍ. | 310762 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44406 | 44440 | 1014658 | Propuesta publica | 354130 | SR | 2811 | 44487 | 44487 | 0 | RAMON RAMIREZ SOTO | 243 | 44487 | 44730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198549.999 | 198549.999 | 917574.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30110978-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED DE ESTACIONES CONTEO CONTINUO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Interregional | 30110978-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30110978-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30121761-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ALHUÉ - RANCAGUA REGIÓN METROPOLITANA Y O`HIGGINS | [21 empty] | 160411.057 | 156920 | 0 | 0 | 0 | 97156 | 0 | 35507.968 | 0 | 0 | 0 | 24250.157 | 0 | 0 | 156914.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 132663.968 | 0 | 24250.157 | 156920
Interregional | 30121761-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 160411.057 | 156920 | 0 | 0 | 0 | 97156 | 0 | 35507.968 | 0 | 0 | 0 | 24250.157 | 0 | 0 | 156914.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30121761-0 | '02 | '002 | Estudio De Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Alhué-Rancagua Región Metropolitana y Ohiggins. | 292095 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 43623 | 43677 | 419218 | Propuesta publica | 319991 | IPC | 2798 | 43706 | 43706 | -16541 | INGEROP CHILE S.A. | 709 | 43706 | 2021-08-07 | 100 | 160411.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97156 | 0 | 35507.968 | 0 | 0 | 0 | 24250.157 | 0 | 0 | 156914.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30122189-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | [21 empty] | 0 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11994.627 | 0 | 0 | 6588.075 | 217834.309 | 203624.911 | 5613.228 | 5590.109 | 451245.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 11994.627 | 224422.384 | 214828.248 | 455000
Interregional | 30122189-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11994.627 | 0 | 0 | 6588.075 | 217834.309 | 203624.911 | 5613.228 | 5590.109 | 451245.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30122189-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 664786 | SinInf |  | -- | // | 124572 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11994.627 | 0 | 0 | 6588.075 | 217834.309 | 203624.911 | 5613.228 | 5590.109 | 451245.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30285423-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED | [21 empty] | 100006.001 | 2136619.843 | 0 | 126495.421 | 360668.586 | 132930.89 | 430178.857 | 618864.089 | 431469.674 | 31199.379 | 0 | 0 | 163.625 | 466.219 | 2132436.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 487164.007 | 1181973.836 | 462669.053 | 629.844 | 2136619.843
Interregional | 30285423-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.382 | 0 | 0 | 105.671 | 0 | 0 | 163.625 | 466.219 | 821.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30285423-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 119172 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.382 | 0 | 0 | 105.671 | 0 | 0 | 163.625 | 466.219 | 821.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30285423-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 100006.001 | 2131619.843 | 0 | 126495.421 | 360668.586 | 132930.89 | 430092.475 | 618864.089 | 431469.674 | 31093.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131614.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30285423-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 5 y Ruta 11CH, Región de Arica y Parinacota. | 309840 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44025 | 44069 | 846438 | Propuesta publica | 579938 | IPC | 766 | 44082 | 44089 | 123074 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 240 | 44090 | 44330 | 100 | 100006.001 | 0 | 0 | 126495.421 | 360668.586 | 132930.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620094.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30285423-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial en Rutas de la Región, Región de Arica y Parinacota | 317838 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44035 | 44105 | 1888329 | Propuesta publica | 1486149 | IPC | 993 | 44145 | 44154 | -25000 | APIA SPA | 240 | 44155 | 44395 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430092.475 | 618864.089 | 431469.674 | 31093.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511519.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30290424-0 | ' | ' | ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN VOLUMEN III MANUAL DE CARRETERAS | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
Interregional | 30290424-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30290424-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30407825-0 | ' | ' | CONSERVACION PLAZAS DE PESAJE | [21 empty] | 0 | 30010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 29700 | 0 | 0 | 30010
Interregional | 30407825-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30407825-0 | '02 | '002 | Consultoría Conservación Plazas de Pesaje Implementación sistemas transmisión en línea | 322280 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44151 | 44165 | 29700 | Propuesta publica | 29700 | IPC | 3343 | 44188 | 44188 | 0 | APIUX TECNOLOGIA SPA | 60 | 44188 | 44248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30407825-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30413276-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PASARELAS PEATONALES EN PUENTES SIN PASILLOS VARIAS REGIONES | [21 empty] | 0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36651.336 | 0 | 1355.466 | 38006.802 | 16065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 38006.802 | 38500
Interregional | 30413276-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36651.336 | 0 | 1355.466 | 38006.802 | 16065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30413276-0 | '02 | '002 | Estudio de ingeniería Construcción pasarelas peatonales en puentes sin pasillos varias Provincias, Regiones Valparaíso, Maule y BioBío | 263812 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 43175 | 43224 | 500000 | Propuesta publica | 511270 | IPC | 123 | 43243 | 43320 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 570 | 43320 | 43890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36651.336 | 0 | 1355.466 | 38006.802 | 16065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30466158-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | [21 empty] | 0 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 4680
Interregional | 30466158-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30466158-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Liceo Alcalde Sergio Gonzalez Gutierrez y Travesía, Sector Ruta 5 Acceso Calle Humberstone, Comuna de Pozo Almonte desde Km 1809 al Km 1810,100; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 263506 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43068 | 43108 | 379072 | Propuesta publica | 336106 | IPC | 644 | 43228 | 43238 | 9315 | APIA SPA | 210 | 43238 | 43448 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30466161-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82349.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
Interregional | 30466161-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82349.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30466161-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Liceo Alcalde Sergio Gonzalez Gutierrez y Travesía, Sector Ruta 5 Acceso Calle Humberstone, Comuna de Pozo Almonte desde Km 1809 al Km 1810,100; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 263506 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43068 | 43108 | 379072 | Propuesta publica | 336106 | IPC | 644 | 43228 | 43238 | 9315 | APIA SPA | 210 | 43238 | 43448 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30466161-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial En Zonas de Escuelas 2017-2019 IX región (Nuevo 2017) | 263672 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 42916 | 42955 | 307382 | Propuesta publica | 257324 | IPC | 1824 | 42985 | 43102 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA O & L LTDA. | 330 | 43103 | 43433 | 68.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82089.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30466233-0 | ' | ' | DIAGNÓSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS RED VIAL NACIONAL ETAPA 2 | [21 empty] | 0 | 234100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62596.75 | 84492.8 | 0 | 0 | 86944.6 | 0 | 234034.15 | 200200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 147089.55 | 86944.6 | 234100
Interregional | 30466233-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 234100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62596.75 | 84492.8 | 0 | 0 | 86944.6 | 0 | 234034.15 | 200200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30466233-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico Seguridad Vial Varias Rutas de la Red Vial de las Regiones de Coquimbo Valparaíso y Metropolitana | 309830 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-29 | 2020-11-27 | 450000 | Propuesta publica | 410000 | IPC | 3235 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 430 | 2020-12-16 | 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62596.75 | 84492.8 | 0 | 0 | 86944.6 | 0 | 234034.15 | 200200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30474259-0 | ' | ' | NORMALIZACIÓN PASARELAS RED VIAL NORMATIVA ACCESO UNIVERSAL VARIAS REGIONES | [21 empty] | 42069.047 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.096 | 1038.096 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 1038.096 | 1200
Interregional | 30474259-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 42069.047 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.096 | 1038.096 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30474259-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Val Normativa Acceso Universal, Región de BioBío | 263762 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 42950 | 43026 | 404500 | Propuesta publica | 327000 | IPC | 209 | 43052 | 43075 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 450 | 43075 | 2019-03-01 | 0 | 42069.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.096 | 1038.096 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30481671-0 | ' | ' | ACTUALIZACIÓN LEVANTAMIENTO CENSO DE TRÁNSITO DE LA RED VIAL | [21 empty] | 471518.7 | 489880 | 0 | 0 | 0 | 219918.6 | 0 | 0 | 0 | 133982.64 | 0 | 0 | 0 | 135978.76 | 489880 | 393256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 219918.6 | 133982.64 | 135978.76 | 489880
Interregional | 30481671-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 471518.7 | 489880 | 0 | 0 | 0 | 219918.6 | 0 | 0 | 0 | 133982.64 | 0 | 0 | 0 | 135978.76 | 489880 | 393256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30481671-0 | '01 | '002 | Estudio Básico "Levantamiento de Censo de Tránsito de la Red Vial". | 272266 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-28 | 2017-10-25 | 2296044 | Propuesta publica | 1980000 | IPC | 227 | 2017-11-29 | 2017-12-29 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 1612 | 2017-12-29 | 2022-05-29 | 0 | 471518.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219918.6 | 0 | 0 | 0 | 133982.64 | 0 | 0 | 0 | 135978.76 | 489880 | 393256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30484616-0 | ' | ' | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | [21 empty] | 527212.135 | 547970 | 0 | 0 | 135498.105 | 45166.035 | 45166.035 | 45166.035 | 0 | 90462.668 | 46625.657 | 46625.657 | 46625.657 | 46625.657 | 547961.506 | 569475.564 | 341797.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 135498.105 | 135498.105 | 137088.325 | 139876.971 | 547970
Interregional | 30484616-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 454087.15 | 466910 | 0 | 0 | 115233.315 | 38411.105 | 38411.105 | 38411.105 | 0 | 76952.807 | 39870.726 | 39870.726 | 39870.726 | 39870.726 | 466902.341 | 488416.392 | 294513.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30484616-0 | '02 | '004 | Servicio De Mantenimiento Y Modernización De Estaciones De Pesaje Fijas Automáticas Para La Dirección De Vialidad. | 278764 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43437 | 43437 | 2419232 | Propuesta publica | 2269399 | IPC | 1254 | 43647 | 43647 | -178475 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 1461 | 43647 | 45108 | 0 | 454087.15 | 0 | 0 | 0 | 115233.315 | 38411.105 | 38411.105 | 38411.105 | 0 | 76952.807 | 39870.726 | 39870.726 | 39870.726 | 39870.726 | 466902.341 | 488416.392 | 294513.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30484616-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 73124.985 | 81060 | 0 | 0 | 20264.79 | 6754.93 | 6754.93 | 6754.93 | 0 | 13509.861 | 6754.931 | 6754.931 | 6754.931 | 6754.931 | 81059.165 | 81059.172 | 47284.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30484616-0 | '02 | '006 | Servicio De Mantenimiento Y Modernización De Estaciones De Pesaje Fijas Automáticas Para La Dirección De Vialidad. | 278764 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43437 | 43437 | 2419232 | Propuesta publica | 2269399 | IPC | 1254 | 43647 | 43647 | -178475 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 1461 | 43647 | 45108 | 0 | 73124.985 | 0 | 0 | 0 | 20264.79 | 6754.93 | 6754.93 | 6754.93 | 0 | 13509.861 | 6754.931 | 6754.931 | 6754.931 | 6754.931 | 81059.165 | 81059.172 | 47284.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30486469-0 | ' | ' | ANALISIS DE PESOS POR EJE DE LA RED VIAL NACIONAL | [21 empty] | 207038.7 | 32060 | 0 | 0 | 32055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 32055 | 0 | 0 | 0 | 32060
Interregional | 30486469-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 207038.7 | 32060 | 0 | 0 | 32055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30486469-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Análisis de Pesos por Eje de la Red Vial Nacional. | 278771 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 43432 | 43538 | 360000 | Propuesta publica | 300000 | IPC | 63 | 43572 | 43595 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 600 | 43595 | 44195 | 100 | 207038.7 | 0 | 0 | 0 | 32055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30487408-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS | [21 empty] | 504600 | 342350 | 0 | 129464.2 | 0 | 153439 | 0 | 0 | 59444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342347.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 129464.2 | 153439 | 59444 | 0 | 342350
Interregional | 30487408-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 504600 | 342350 | 0 | 129464.2 | 0 | 153439 | 0 | 0 | 59444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342347.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30487408-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BÁSICO DIAGNÓSTICO AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS. | 278933 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-10-09 | 2018-11-30 | 1260000 | Propuesta publica | 1100000 | IPC | 302 | 2018-12-13 | 2019-02-06 | 0 | CONSORCIO APSA - DDQ AUSCULTACION NACIONAL LIMITAD | 800 | 2019-02-06 | 2021-04-16 | 0 | 504600 | 0 | 0 | 129464.2 | 0 | 153439 | 0 | 0 | 59444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342347.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006428-0 | ' | ' | ACTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS VOLUMEN II MANUAL DE CARRETERAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Interregional | 40006428-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006434-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PLAZAS DE PESAJE AÑO 2019 | [21 empty] | 65990 | 79124 | 0 | 0 | 19999.464 | 6613.424 | 6111.748 | 6613.424 | 0 | 13226.848 | 6613.424 | 6613.424 | 6613.424 | 6613.424 | 79018.604 | 98643.388 | 93400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 19999.464 | 19338.596 | 19840.272 | 19840.272 | 79124
Interregional | 40006434-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006434-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 65990 | 79024 | 0 | 0 | 19999.464 | 6613.424 | 6111.748 | 6613.424 | 0 | 13226.848 | 6613.424 | 6613.424 | 6613.424 | 6613.424 | 79018.604 | 98643.388 | 93400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006434-0 | '02 | '002 | Servicio de Apoyo a la Fiscalización de Empresas Generadoras de Carga | 337277 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44515 | 44516 | 169000 | Propuesta publica | 169000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 730 | 44519 | 45249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88951.992 | 93400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006434-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 154700 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 65990 | 0 | 0 | 0 | 19999.464 | 6613.424 | 6111.748 | 6613.424 | 0 | 13226.848 | 6613.424 | 6613.424 | 6613.424 | 6613.424 | 79018.604 | 9691.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006607-0 | ' | ' | ANALISIS ESTRUCTURAL CAMINOS PAV. SISTEMA ALTO RENDIMIENTO | [21 empty] | 128000 | 110435 | 0 | 45914.283 | 0 | 54178.381 | 0 | 10333.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110426.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 45914.283 | 64512.236 | 0 | 0 | 110435
Interregional | 40006607-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 128000 | 110435 | 0 | 45914.283 | 0 | 54178.381 | 0 | 10333.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110426.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006607-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Análisis Estructural de Caminos Pavimentados Sistema Alto Rendimiento Etapa II. | 292103 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-02 | 2019-09-11 | 243000 | Propuesta publica | 230000 | IPC | 3417 | 43759 | 43759 | 0 | CONSORCIO APSA-DDQ CP SIST ALTO RENDIMIENTO II LTD | 570 | 2019-10-21 | 2021-05-13 | 100 | 128000 | 0 | 0 | 45914.283 | 0 | 54178.381 | 0 | 10333.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110426.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006609-0 | ' | ' | ANÁLISIS DEFINICIÓN DE ESTANDARES DE LOS CAMINOS DE CHILE ETAPA II | [21 empty] | 64938.375 | 146120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69554.282 | 0 | 0 | 45266.76 | 0 | 31298.958 | 0 | 146120 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 69554.282 | 45266.76 | 31298.958 | 146120
Interregional | 40006609-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 64938.375 | 146120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69554.282 | 0 | 0 | 45266.76 | 0 | 31298.958 | 0 | 146120 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006609-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Análisis de Estándares de los caminos de Chile Etapa II, Interregional. | 292096 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-21 | 2020-01-24 | 260840 | Propuesta publica | 240260 | IPC | 639 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | -14236 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 650 | 2020-03-09 | 2021-12-19 | 0 | 64938.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69554.282 | 0 | 0 | 45266.76 | 0 | 31298.958 | 0 | 146120 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | [21 empty] | 3903675.062 | 2955259.938 | 0 | 975392.2 | 407891.139 | 639450.552 | 581013.869 | 82322.936 | 188045.004 | 0 | 143.266 | 6219.773 | 64.429 | 72214.654 | 2952757.822 | 1701556.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1383283.339 | 1302787.357 | 188188.27 | 78498.856 | 2955259.938
Interregional | 40006898-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 79.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | -175 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3903675.062 | 2953150 | 0 | 975392.2 | 407891.139 | 639353.18 | 580965.183 | 82246.242 | 187494.289 | 0 | 1.795 | 6219.773 | 64.429 | 72214.654 | 2951842.884 | 1701556.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Zonas de Escuelas GN° 128, Atalicio Aguilar Armijo en Camino Cruce Ruta 66 - Cruce I-80-G (Litueche) Sector San Pedro-Limite Regional, Alto Nihue, Rol G-62-I, Km 8,5; Escuela GN° 134 Centro Educacional Nihue en Camino Cruce G-840 - Alto Piedra, Rol G-852, Km 7,83, y Eco Escuela San Alfonso en Camino Cruce Ruta 66 (Santa Inés) -Alhué- El Membrillo, (Nuevos 2019) | 291874 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43511 | 43544 | 455839 | Propuesta publica | 440541 | IPC | 778 | 43587 | 43587 | 10239 | APIA SPA | 215 | 43588 | 43803 | 100 | 5040.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial; en bahías de estacionamiento e intersecciones de caminos; Ruta CH-226; V-50; V-590; V-605 y CH-225, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. (Nuevo 2019). | 291903 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43672 | 43711 | 543369 | Propuesta publica | 514186 | IPC | 2214 | 43724 | 43754 | 2292 | APIA SPA | 430 | 43755 | 44185 | 100 | 437693.639 | 0 | 0 | 93553.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93553.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019, ESCUELAS ZONA NORTE | 296615 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43644 | 43682 | 313482 | Propuesta publica | 349083 | IPC | 1080 | 43759 | 43791 | 0 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 210 | 43792 | 44002 | 74.79 | 358451.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27227.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Año 2019, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 296951 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43640 | 43678 | 371667 | Propuesta publica | 366830 | IPC | 2130 | 43705 | 43713 | -9586 | GESTION VIAL LTDA. | 213 | 43714 | 43927 | 100 | 321095.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, AÑO 2019, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 296952 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-22 | 2019-08-30 | 444309 | Propuesta publica | 457757 | IPC | 175 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 29448 | GESTION VIAL LTDA. | 210 | 2020-03-02 | 2020-09-28 | 100 | 498903.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas; varias comunas; Provincia de Osorno | 297576 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43703 | 43741 | 284663 | Propuesta publica | 298973 | IPC | 2541 | 43767 | 43801 | 28171 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 380 | 43802 | 2020-12-17 | 100 | 334255.726 | 0 | 0 | 0 | 2026.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía 2019 | 298484 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43798 | 43851 | 399777 | Propuesta publica | 375337 | IPC | 728 | 43930 | 43944 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 240 | 43945 | 44185 | 100 | 89924.105 | 0 | 0 | 254580.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6219.773 | 0 | 0 | 260800.131 | 36453.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2019, Región de los Rios | 298891 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43777 | 43810 | 301860 | Propuesta publica | 301572 | IPC | 2925 | 43823 | 43847 | 29944 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 226 | 43848 | 44074 | 99.66 | 336204.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela Región de Coquimbo 2019-2020 I ETAPA | 299355 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43822 | 43866 | 134429 | Propuesta publica | 134429 | IPC | 312 | 43893 | 43909 | 4939 | COMPUTER PLOTT GRAFICA LTDA | 270 | 43909 | 44179 | 100 | 136502.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5882.206 | 5882.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Año 2019, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 302716 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43640 | 43677 | 326758 | Propuesta publica | 340404 | IPC | 1972 | 43689 | 43697 | 4122 | GESTION VIAL LTDA. | 208 | 43698 | 43906 | 100 | 296900.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 2019; Provincia de Chiloé; Región de Los Lagos | 308561 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43808 | 43844 | 271981 | Propuesta publica | 297751 | IPC | 522 | 43885 | 43913 | 30007 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 390 | 43914 | 44304 | 99.12 | 271122.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66332.448 | 66332.448 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial, Zonas de Escuelas, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 309356 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-22 | 2019-12-18 | 284884 | Propuesta publica | 238927 | IPC | 316 | 2020-01-30 | 2020-03-02 | 11220 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 260 | 2020-03-03 | 2020-11-18 | 100 | 241199.424 | 0 | 0 | 14610.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14610.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS Y EN PASADAS DE ZONAS URBANAS-TRAVESIAS; SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019. | 310313 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43829 | 43873 | 650607 | Propuesta publica | 683866 | IPC | 207 | 43908 | 43913 | -15065 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 300 | 43914 | 44214 | 100 | 281947.051 | 0 | 0 | 100543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.429 | 0 | 100607.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | "Conservación de Seguridad Vial en Zonas de escuela, escuela Caleta Chanavayita y Escuela Caleta San Marcos, Sector Ruta 1, Caleta Rio Seco, comuna de Iquique, desde Km 321,00 al 322,00; Provincia de Iquique, Región de Tarapacá" 2° Llamado | 315894 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43889 | 43941 | 229833 | Propuesta publica | 222095 | IPC | 725 | 43987 | 44035 | 21909 | APIA SPA | 150 | 44035 | 44185 | 100 | 191934.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56354.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56354.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, Etapa II, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.(2020) | 320406 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44085 | 44125 | 295092 | Propuesta publica | 324693 | IPC | 770 | 44133 | 44139 | 29701 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 210 | 44139 | 44349 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27055.826 | 140722.948 | 95501.543 | 0 | 99681.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362962.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO RUTA 68 ,PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 321598 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44069 | 44096 | 579956 | Propuesta publica | 523395 | IPC | 1886 | 44112 | 44112 | 91688 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 240 | 44113 | 44353 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20875.545 | 20565.391 | 267359.189 | 279551.179 | 15358.648 | 29893.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633603.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTA 64 Y F-528 ,PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 321600 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44070 | 44097 | 434494 | Propuesta publica | 365173 | IPC | 1888 | 44112 | 44112 | 69855 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 190 | 44113 | 44303 | 44.35 | 20499.998 | 0 | 0 | 86861.495 | 87329.446 | 46322.808 | 205912.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426426.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS G-986 Y F-90 ,PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO | 321603 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44070 | 44104 | 201581 | Propuesta publica | 198415 | IPC | 2000 | 44126 | 44126 | -8303 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 150 | 44127 | 44277 | 100 | 20439.966 | 0 | 0 | 60705.32 | 69753.286 | 43641.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174100.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTAS F-310, RUTA 64 Y F-1382 ,PROVINCIAS DE QUILLOTA , VALPARAISO Y MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | 321605 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44074 | 44105 | 632304 | Propuesta publica | 537510 | IPC | 1999 | 44126 | 44126 | 44032 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 162 | 44127 | 44289 | 100 | 40998.968 | 0 | 0 | 289661.878 | 155160.094 | 44518.439 | 0 | 64967.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554308.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTAS E-539 Y E-253,PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 321608 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44074 | 44105 | 176566 | Propuesta publica | 193631 | IPC | 1998 | 44126 | 44126 | 17912 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 164 | 44127 | 44291 | 100 | 20560.676 | 0 | 0 | 54000.888 | 46000.467 | 96137.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196138.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, Etapa 1, Provincia De Chiloé, Región De Los Lagos | 351363 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44539 | 44560 | 395068 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 44628 | 44868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430067.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, Etapa 1, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 351365 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44557 | 44588 | 1132619 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 44621 | 44861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203618.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2030.244 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 48.686 | 0 | 550.715 | 0 | 141.471 | 0 | 0 | 0 | 838.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17225 | SinInf |  | -- | // | -9583 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.756 | 0 | 0 | 0 | 19.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13359 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.715 | 0 | 0 | 0 | 121.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006898-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 71471 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 48.686 | 0 | 550.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006900-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | [21 empty] | 1523341.306 | 2232620.183 | 0 | 116084.515 | 425554.817 | 369043.51 | 541832.953 | 430056.385 | 209874.501 | 69359.171 | 98.78 | 0 | 7034.516 | 63359.864 | 2232299.012 | 5363.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 541639.332 | 1340932.848 | 279332.452 | 70394.38 | 2232620.183
Interregional | 40006900-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.574 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006900-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1130 | SinInf |  | -- | // | 2655 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.574 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1523341.306 | 2230070.384 | 0 | 116084.515 | 425554.817 | 368970.481 | 541351.234 | 430001.165 | 208925.124 | 69339.415 | 0 | 0 | 7034.516 | 62759.864 | 2230021.131 | 5363.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas - Travesias 2019, Región de O Higgins | 297194 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43616 | 43657 | 348538 | Propuesta publica | 291215 | SR | 1759 | 43782 | 43811 | 66044 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 221 | 43812 | 2020-07-21 | 100 | 354729.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2528.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas - Travesías; Provincias de Malleco y Cautín; Región de La Araucanía 2019 | 298482 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43809 | 43846 | 501930 | Propuesta publica | 470912 | IPC | 487 | 43899 | 43910 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 300 | 43911 | 44211 | 100 | 437203.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43687.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43687.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS Y EN PASADAS DE ZONAS URBANAS-TRAVESIAS; SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019. | 310313 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 43829 | 43873 | 650607 | Propuesta publica | 683866 | IPC | 207 | 43908 | 43913 | -15065 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 300 | 43914 | 44214 | 100 | 241138.126 | 0 | 0 | 60870.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.839 | 0 | 60875.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, CAMINOS; 1) RUTA 7, KM. 596,782 A KM. 597,582; 2) RUTA 240, KM. 0,000 A K. 0,500; 3) X-580, KM. 0,000 A KM. 0,300; 4) X-582, KM. 0,000 A KM. 0,330, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSEN | 316629 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-04-30 | 2020-06-15 | 338582 | Propuesta publica | 371944 | IPC | 796 | 44014 | 44014 | -298 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 225 | 2020-07-02 | 2021-02-12 | 100 | 340324.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29030.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7029.677 | 0 | 36060.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesías 2019-2020, Región de Los Ríos | 318630 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43978 | 44027 | 292471 | Propuesta publica | 348370 | IPC | 2002 | 44091 | 44110 | 121601 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 266 | 44111 | 44377 | 99.97 | 0 | 0 | 0 | 55213.782 | 65237.595 | 150250.452 | 0 | 145709.864 | 0 | 69339.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485751.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad vial en travesías por Zonas Pobladas 2019-2020 Región de Coquimbo: Caminos ruta D-595, sector Pichasca, km37,0 a km 39,0, Comuna de Río Hurtado y ruta D-597 sector Flor del Valle Baja km. 2,5 a km. 3,5, Comuna de Monte Patria Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 320183 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44015 | 44057 | 227381 | Propuesta publica | 289718 | IPC | 1215 | 44071 | 44090 | 8024 | APIA SPA | 150 | 44090 | 44240 | 99.08 | 149945.107 | 0 | 0 | 0 | 89942.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62759.864 | 152702.39 | 2835.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESIAS, RUTA G-986, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 321500 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-29 | 2020-10-27 | 289000 | Propuesta publica | 294817 | IPC | 2247 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 32187 | CONSTRUCTORA LOS ROBLE CJP LIMITADA | 180 | 2020-11-19 | 2021-05-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91849.818 | 0 | 155937.774 | 86890.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334678.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESIAS, RUTAS E-61 Y RUTA E-825, PROVINCIA DE SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 321502 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44104 | 44132 | 327840 | Propuesta publica | 296522 | IPC | 2246 | 44153 | 44153 | 87357 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 194 | 44154 | 44348 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105163.579 | 82018.014 | 205386.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392568.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006900-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, RUTAS F-100-G, RUTA F-640,F-614, F-300 Y E-35 PROVINCIA DE MARGA MARGA,QUILLOTA Y PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 321503 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44104 | 44132 | 631222 | Propuesta publica | 579978 | IPC | 2245 | 44153 | 44153 | 125261 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 207 | 44154 | 44361 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73361.299 | 63983.993 | 180026.77 | 197400.579 | 208925.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723697.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006900-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2199.799 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 365.145 | 0 | 949.377 | 19.756 | 98.78 | 0 | 0 | 600 | 2106.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006900-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 66412 | SinInf |  | -- | // | 20280 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006900-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 33402 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006900-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13359 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.78 | 0 | 0 | 0 | 98.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40006900-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 71471 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 365.145 | 0 | 949.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40007077-0 | ' | ' | DIAGNÓSTICO ESTUDIO HIDRÁULICO DE PUENTES, VARIAS REGIONES | [21 empty] | 79133.794 | 61200 | 0 | 0 | 39706.74 | 0 | 0 | 21488.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61194.933 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 39706.74 | 21488.193 | 0 | 0 | 61200
Interregional | 40007077-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 79133.794 | 61200 | 0 | 0 | 39706.74 | 0 | 0 | 21488.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61194.933 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40007077-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnostico Básico Hidráulico de Puentes | 292092 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | - | - | 144329 | Trato directo | 144329 | SR | 3078 | 43733 | 43733 | 0 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 611 | 43733 | 44344 | 100 | 79133.794 | 0 | 0 | 0 | 39706.74 | 0 | 0 | 21488.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61194.933 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40011260-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. ETAPA II | [21 empty] | 0 | 657060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191726.535 | 0 | 279385.02 | 183910.944 | 655022.499 | 806834.25 | 238050 | 348919.8 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 191726.535 | 463295.964 | 657060
Interregional | 40011260-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40011260-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40011260-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 656953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191726.535 | 0 | 279385.02 | 183861.86 | 654973.415 | 806834.25 | 238050 | 348919.8 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40011260-0 | '01 | '002 | Estudio Diagnóstico Puentes e Implementación Sistema Gestión para Conservación Etapa II | 309828 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 44186 | 44239 | 2149383 | Propuesta publica | 1960000 | IPC | 15 | 44284 | 44307 | 0 | CONSORCIO DDQ-APSA DIAGNOSTICO DE PUENTES LIMITADA | 1020 | 44307 | 45327 | 23.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191726.535 | 0 | 279385.02 | 183861.86 | 654973.415 | 806834.25 | 238050 | 348919.8 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40011597-0 | ' | ' | ANALISIS METODOLOGICO PARA LA DETERMINACION DE COSTOS DE PROYECTOS VIALES | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90453 | 90988 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
Interregional | 40011597-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40011597-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90453 | 90988 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40011597-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS METODOLÓGICO PARA LA DETERMINACIÓN DE COSTOS DE PROYECTOS VIALES | 309835 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-07 | 2021-10-25 | 186500 | Propuesta publica | 165000 | IPC | 3482 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 640 | 2021-12-09 | 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90453 | 90988 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40011652-0 | ' | ' | ANALISIS Y DIAGNOSTICO CONECTIVIDAD RUTA S/R PUERTO YUNGAY-PUERTO NATALES | [21 empty] | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127692 | 623716.2 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
Interregional | 40011652-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40011652-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127692 | 623716.2 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40011652-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BÁSICO "ANALISIS Y DIAGNOSTICO CONECTIVIDAD RUTA S/R, TRAMO PTO YUNGAY - PTO NATALES" | 309843 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 44558 | 44614 | 701460 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 44712 | 45252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127692 | 623716.2 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40017890-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES VARIAS REGIONES ETAPA I | [21 empty] | 0 | 56770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 55795.09 | 55858.097 | 406000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 55858.097 | 56770
Interregional | 40017890-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40017890-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40017890-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 56700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55795.09 | 55795.09 | 406000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40017890-0 | '02 | '002 | ESTUDIO MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES VARIAS REGIONES ETAPA I | 309841 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44382 | 44438 | 636363 | Propuesta publica | 539500 | IPC | 2598 | 44468 | 44468 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 490 | 44484 | 44974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55795.09 | 55795.09 | 406000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40020418-0 | ' | ' | NORMALIZACION VARIOS PUENTES VARIAS REGIONES (ACTUALIZACION SISMICA) | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 66.946 | 310600 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 110
Interregional | 40020418-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40020418-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40020418-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310600 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40020418-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Normalización Varios Puentes, Varias Regiones (Actualización Sísmica) | 329966 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44452 | 44504 | 395000 | Propuesta publica | 375000 | IPC | 3400 | 44531 | 44531 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 420 | 44531 | 44951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310600 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40024373-0 | ' | ' | ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL 2021-2025 | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 406476 | 449397 | 474604 | 499861 | 247517.683 | 0 | Item | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 80
Interregional | 40024373-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40024373-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40024373-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406476 | 449397 | 474604 | 499861 | 247517.683 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40024373-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Actualización Levantamiento de Censo de Transito de la Red Vial. | 329553 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 44407 | 44462 | 2238714 | Propuesta publica | 1820000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 1688 | 44545 | 46233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406476 | 449397 | 474604 | 499861 | 247517.683 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40024375-0 | ' | ' | ACTUALIZACION Y COMPLEMENTO INSUMOS APLICACIÓN HDM-4 EN EVALUACION Y GESTION VIAL | [21 empty] | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 63.007 | 48571.75 | 194278 | 63159.25 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 510
Interregional | 40024375-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40024375-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40024375-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48571.75 | 194278 | 63159.25 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40024375-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BÁSICO "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTO INSUMOS APLICACIÓN HDM-4 EN EVALUACIÓN Y GESTIÓN VIAL". | 329554 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-29 | 2021-12-17 | 306000 | Propuesta publica | 305700 | IPC | 3833 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 945 | 2021-12-28 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48571.75 | 194278 | 63159.25 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40024381-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 63.007 | 302317 | 483707 | 609780 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 80
Interregional | 40024381-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40024381-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40024381-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302317 | 483707 | 609780 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40024381-0 | '01 | '002 | Estudio Básico "Diagnóstico Auscultación Automatizada De Pavimentos". | 329555 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 44462 | 44512 | 1288349 | Propuesta publica | 1300000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APSA LTDA. | 1090 | 44557 | 45647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302317 | 483707 | 609780 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | [21 empty] | 0 | 8412779.878 | 0 | 0 | 78.759 | 11332.932 | 213072.379 | 396617.612 | 822468.594 | 1410491.595 | 1026029.984 | 1202441.357 | 990788.587 | 1968598.839 | 8041920.638 | 2666459.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 78.759 | 621022.923 | 3258990.173 | 4161828.783 | 8412779.878
Interregional | 40027180-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1279.916 | 0 | 0 | 78.759 | 188.373 | 53.686 | 76.694 | 115.808 | 132.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | 378 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 23700 | SinInf |  | -- | // | -18756 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8000 | SinInf |  | -- | // | -2848 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.759 | 0 | 0 | 76.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 59 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1490 | SinInf |  | -- | // | 466 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1500 | SinInf |  | -- | // | -266 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8408350.774 | 0 | 0 | 0 | 11144.559 | 212945.664 | 396540.918 | 822352.786 | 1410359.46 | 1026029.984 | 1202392.671 | 990180.012 | 1968477.124 | 8040423.178 | 2666459.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Urbanas-Travesías, Región de Los Ríos (2020) | 321279 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44186 | 44222 | 617659 | Propuesta publica | 721539 | IPC | 308 | 44250 | 44264 | 0 | APIA SPA | 300 | 44265 | 44565 | 90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221678.245 | 88150.059 | 132908.735 | 0 | 0 | 234256.504 | 676993.543 | 73527.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS, RUTA 240 CRUCE RUTA 7 (ALTO BAGUALES) - PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO, SECTOR PUENTE IBAÑEZ - ROTONDA SALIDA SUR, KM. 54,600 A KM. 57,000, COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 321667 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-01 | 449738 | Propuesta publica | 433672 | IPC | 229 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 24194 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 304 | 2021-02-24 | 2021-12-25 | 99.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156453.477 | 118948.343 | 0 | 0 | 0 | 40640.802 | 36554.75 | 115790.709 | 468388.081 | 2502.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas Travesías-Ruta 30-Sector acceso Sur a Copiapó-KM 17;642 al Km 21;600 Provincia Copiapó-Región de Atacama (plan de recuperación) | 327308 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44245 | 1545580 | Propuesta publica | 1357686 | IPC | 176 | 44266 | 44266 | 124815 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 229 | 44267 | 44496 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56492.187 | 123001.759 | 222358.293 | 213670.447 | 214236.809 | 381561.792 | 0 | 0 | 1211321.287 | 317660.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS(PLAN DE RECUPERACION); PROVINCIA DE ANTOFAGASTA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327529 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44252 | 475000 | Propuesta publica | 536944 | IPC | 247 | 44294 | 44294 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 180 | 44295 | 44475 | 68.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68853.894 | 103226.571 | 92402.966 | 0 | 112647.856 | 0 | 377131.287 | 172822.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas - Travesias(Plan de Recuperación) | 327804 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-10 | 1600000 | Propuesta publica | 1535610 | SR | 8 | 2021-03-09 | 2021-04-12 | 119946 | GESTION VIAL LTDA. | 259 | 2021-04-13 | 2021-12-28 | 94.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51512.741 | 119813.287 | 299464.856 | 202168.634 | 152679.253 | 218313.683 | 356044.758 | 1399997.212 | 255557.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS(PLAN DE RECUPERACION) | 327813 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44195 | 44224 | 371029 | Propuesta publica | 320952 | IPC | 549 | 44292 | 44298 | -32 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 240 | 44298 | 2021-12-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204556.822 | 0 | 0 | 125681.419 | 0 | 330238.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS(PLAN DE RECUPERACION) Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas - Travesías 2020; Región de La Araucanía | 327815 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 599198 | Propuesta publica | 693808 | IPC | 703 | 44302 | 44316 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 240 | 2021-04-30 | 2021-12-26 | 43.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70920.752 | 72720.667 | 127423.991 | 34765.38 | 79617.29 | 385448.08 | 334651.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesías 2020, Ruta 5, Ruta 11-CH, Ruta A-131 y Ruta A-27, Región de Arica y Parinacota | 327823 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 900000 | Propuesta publica | 848287 | IPC | 191 | 44257 | 44273 | 126122 | APIA SPA | 240 | 2021-03-19 | 2021-11-14 | 75.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50367.138 | 207514.622 | 37747.92 | 86102.142 | 285052.157 | 195326.369 | 862110.348 | 155306.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | Conservación De Seguridad Vial, Travesias Y Facilidades Para Peatones, Bahias De Estacionamiento Y Paradero De Buses; U-55-V Y Ruta U-981-T Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 328471 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44186 | 44265 | 1089298 | Propuesta publica | 924447 | IPC | 622 | 44285 | 44285 | 0 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 300 | 44286 | 44586 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51869.978 | 52485.058 | 83573.255 | 250366.058 | 438294.349 | 537794.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | Conservación De Seguridad Vial, Travesias, Facilidades Para Peatones Y Vehiculos, Bahias De Estacionamiento Y Paradero De Buses, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos | 328472 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44232 | 567006 | Propuesta publica | 489961 | IPC | 310 | 44249 | 44249 | 0 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 240 | 44249 | 44489 | 54.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11144.559 | 0 | 80331.464 | 59277.493 | 29922.984 | 0 | 0 | 0 | 94537.997 | 275214.497 | 238365.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | Conservación De Seguridad Vial, Travesías, Facilidades Para Peatones Y Vehículos, Bahías De Estacionamiento Y Paradero De Buses, Provincia De Chiloé, Región De Los Lagos | 328475 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44271 | 564871 | Propuesta publica | 490712 | IPC | 718 | 44294 | 44294 | 48952 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 270 | 44295 | 44565 | 78.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22746.611 | 58274.925 | 41342.279 | 36946.259 | 133785.395 | 0 | 149910.125 | 443005.594 | 121828.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | Conservación De Seguridad Vial, Travesias Y Facilidades Para Peatones, Bahias De Estacionamiento Y Paradero De Buses; Ruta U-600 y U-720 Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 328476 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44286 | 854756 | Propuesta publica | 722396 | IPC | 778 | 44301 | 44301 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 240 | 44302 | 44542 | 92.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128601.132 | 113747.937 | 199474.977 | 0 | 248444.623 | 690268.669 | 58029.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS Etapa II, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.(Nuevo 2020) | 329434 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44187 | 44225 | 300181 | Propuesta publica | 330075 | IPC | 78 | 44235 | 44243 | -488 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 338 | 44243 | 44581 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35458.194 | 0 | 0 | 172856.128 | 208314.322 | 142200.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en pasadas zonas urbanas-travesías Ruta P-60-R, Km 0,00 al Km 2,00, Comuna de Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | 331586 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-26 | 2021-02-24 | 237939 | Propuesta publica | 266556 | IPC | 558 | 2021-03-19 | 2021-03-30 | 23805 | DELAGAR SPA | 226 | 2021-03-31 | 2021-11-12 | 91.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21729.511 | 22988.936 | 35821.885 | 28239.261 | 93591.512 | 71326.563 | 273697.668 | 25649.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL, TRAVESÍAS, RUTA N-445 Y RUTA N-425, COMUNA DE CHILLÁN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE. (PLAN DE RECUPERACIÓN) CUARTO LLAMADO | 349486 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-07 | 2021-12-29 | 219838 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 120 | 2021-12-31 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230565.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 3149.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 608.575 | 121.715 | 852.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027180-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 33402 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 608.575 | 121.715 | 852.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027667-0 | ' | ' | ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS SISTEMA ALTO RENDIMIENTO - ETAPA III | [21 empty] | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 109704 | 143417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 510
Interregional | 40027667-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027667-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027667-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109704 | 143417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40027667-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Análisis Estructural de Caminos Pavimentados Sistema Alto Rendimiento - Etapa III | 330321 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-27 | 2021-10-20 | 232387 | Propuesta publica | 190000 | IPC | 3569 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 650 | 2021-12-14 | 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109704 | 143417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40028081-0 | ' | ' | ANALISIS CONDICIONES DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE TUNELES | [21 empty] | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.014 | 251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 126.014 | 0 | 210
Interregional | 40028081-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40028081-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 79 | SinInf |  | -- | // | 4667 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40028081-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40028081-0 | '01 | '002 | Estudio de Evaluación Condiciones de Estabilidad y Seguridad Túneles Dirección de Vialidad | 341371 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2021-07-23 | 2021-09-22 | 251000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2021-11-30 | 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035427-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3106379.552 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100
Interregional | 40035427-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035427-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3106379.552 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035427-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2022 REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 345985 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44546 | 44578 | 484609 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 44637 | 44877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507608.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035427-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad en Zonas de Escuelas, provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta (Adelantados 2022) | 345987 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44498 | 44522 | 390000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 208 | 44620 | 44828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035427-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas Año 2021-2022, Región de O´higgins. (Adelantados 2022) | 345990 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44533 | 44572 | 1471223 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 44651 | 44891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471222.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035427-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA EN DIFERENTES RUTAS DE LAS PROVINCIAS DE TALCA Y CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE | 345993 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-11-19 | 2021-12-21 | 273503 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2022-05-02 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282648.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035427-0 | '02 | '004 | Conservación de seguridad vial en zonas de escuela 2021, Región de Los Ríos | 346004 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44596 | 439345 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 44680 | 44920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412000 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10263054.264 | 512500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900
Interregional | 40035428-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación en Pasadas zonas Urbanas Travesias, Región de Atacama | 346013 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44524 | 44557 | 198720 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 44581 | 44821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10057134.264 | 512500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2022 REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 346019 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44546 | 44578 | 916493 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 44691 | 44931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962492.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS URBANAS-TRAVESIAS TOCOPILLA (Adelantados 2022) | 346029 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44498 | 44522 | 585000 | Propuesta publica | 609848 | IPC | 937 | 44550 | 44550 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 150 | 44551 | 44701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670847.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas Travesías Hacienda Compañía Provincia Huasco-Región de Atacama | 346033 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 475499 | Propuesta publica | 553619 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 240 | 2022-03-05 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574618.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial y Pasadas Zonas Urbanas Travesías - Toledo Ruta C-386 Provincia Copiapó-Región de Atacama | 346038 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44512 | 44544 | 577815 | Propuesta publica | 655669 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 240 | 44597 | 44837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674919.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESÍAS, RUTAS E-30-F (Puchuncaví) Y F-986, PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 346041 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44496 | 44523 | 795228 | Propuesta publica | 636073 | IPC | 2823 | 44551 | 44551 | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 150 | 44552 | 44702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648794.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTAS F-390 Y F-610, PROVINCIA DE MARGA ¿ MARGA Y VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | 346046 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44498 | 44525 | 857089 | Propuesta publica | 691706 | IPC | 2859 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 0 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 150 | 2021-12-28 | 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704018.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTAS F-302, F-300, F-358, F-356 Y F-366 PROVINCIA DE QUILLOTA, REGION DE VALPARAISO | 346050 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44497 | 44524 | 300014 | Propuesta publica | 247779 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 150 | 44553 | 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252734.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTAS E-430, E-829, E-653 Y E-531, PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO | 346070 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44497 | 44524 | 369671 | Propuesta publica | 304664 | IPC | 2825 | 44551 | 44551 | 0 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 150 | 44552 | 44702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310756.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTA 60 CH, COMUNA DE PANQUEHUE, PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE Valparaíso | 346074 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44497 | 44524 | 340483 | Propuesta publica | 289400 | IPC | 2824 | 44551 | 44551 | 0 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 150 | 44552 | 44702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296078.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESÍAS, RUTAS E-253 Y S/R E-1637 PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 346081 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-27 | 2021-11-23 | 310116 | Propuesta publica | 312091 | IPC | 2822 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 150 | 2021-12-22 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318332.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTA E-745 PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | 346085 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-10-27 | 2021-11-23 | 462401 | Propuesta publica | 359318 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 150 | 2021-12-23 | 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366503.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESÍAS, RUTAS F-818, G-812 y G-840 PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO | 346087 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44498 | 44525 | 262756 | Propuesta publica | 243094 | IPC | 2826 | 44551 | 44551 | 0 | CONSTRUCTORA LOS ROBLE CJP LIMITADA | 150 | 44552 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248247.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESIAS, RUTA G-986 Y RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE Valparaíso | 346089 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44498 | 44525 | 446583 | Propuesta publica | 372246 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 150 | 44553 | 44703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379690.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas Travesias Año 2022, Región de O´higgins. (Adelantados 2022) | 346090 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44533 | 44588 | 1473488 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 44678 | 44918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473487.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2021-2022 (Adelantados 2022) | 346092 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44552 | 44582 | 393554 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 44682 | 44892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405666.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial, travesías, empalmes y bahías de estacionamiento, Ruta 5, Sector Nalhuitad y Ruta W-55 sector empalme Ruta W-651 Provincia de Chiloe, Región de Los Lagos (Adelantados 2022) | 346094 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-11-19 | 2021-12-14 | 486664 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-12-31 | 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542663.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | Conservación seguridad vial, travesías, empalmes y bahías de estacionamiento, Ruta CH-225, Km 35,000 al Km 43,500 ,Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos (Adelantados 2022) | 346099 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44558 | 44600 | 314897 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 44652 | 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351396.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta Panitao ¿ Huelmo ¿ Calbuco, V-815, Tramo Km 0,900 Al Km 10,500, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue (Adelantados 2022) | 346227 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-09 | 2022-01-06 | 2863652 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2022-03-01 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578000 | 512500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN TRAVESIAS RUTA J-60 PROVINCIA DE CURICÓ 2021 REGIÓN DEL MAULE | 346342 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-11-19 | 2021-12-23 | 288983 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2022-05-02 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297886.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035430-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL RED VIAL NACIONAL 2021-2022 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731970.26 | 239585.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035430-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731970.26 | 239585.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035430-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial, Demarcación Varias Comunas, Etapa III, Región de O´higgins. | 346091 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44530 | 44571 | 1473586 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 44663 | 45028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234000 | 239585.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40035430-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Elementos de Seguridad Vial Etapa I Comunas de Punta Arenas y Laguna Blanca Provincia de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2021) | 347924 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-10-29 | 2021-11-23 | 472971 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2022-01-07 | 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497970.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | ' | ' | 31.02.001 | [21 empty] | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Anexo 5 FET 12-01-22 PM (hidden)
Centro de Gestion : |  |  |  | NIVEL NACIONAL
Datos Actualizados al 12/01/2022 15:39:55
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET-COVID-19
P R E S U P U E S T O 2021
DECRETO INICIAL, PROGRAMA DE LICITACIONES, PROGRAMA DE CAJA, COMPROMISOS FUTUROS | [46 empty] | ' | '
SUBTITULO 31
Programa de Caja 2021
[40 empty] | 470067802.726 | 483063302.679 | 109553866.04 | 55512216 | 0 | 0
Región | Código BIP | Item | Asig | Denominación | Código SAFI | Centro de Gestión | N/A | Clasificación de Inversión | Etapa MIDESO | Estado | Fecha Publicación | Fecha Apertura Económica | Monto Ppto Oficial o Estimado | Modalidad de Licitación | Monto del Contrato | Tipo de Reajuste | Res. Nº | Fecha Res. | Fecha Trámite Res. | Modificación Contrato (aumento/disminución) | Contratista | Plazo(dias) | Fecha Inicio | Fecha Término Legal | Avance Físico % | Inversión 2020 | Presupuesto Vigente | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 | Año 2026 | Saldo | PAC | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Presupuesto Vigente
Arica y Parinacota | 30078323-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | [21 empty] | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.961 | 0 | 0 | 192.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 192.961 | 230
Arica y Parinacota | 30078323-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.961 | 0 | 0 | 192.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30078323-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30078323-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30078323-9 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 105 | SinInf |  | -- | // | 1941 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.961 | 0 | 0 | 192.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30080195-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5258.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16114.355 | 21372.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 5258.065 | 0 | 16114.355 | 25000
Arica y Parinacota | 30080195-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5258.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16114.355 | 21372.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30080195-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 32070 | SinInf |  | -- | // | 24160 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5258.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16114.355 | 21372.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30239372-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | [21 empty] | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 215
Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30239372-9 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 105 | SinInf |  | -- | // | 1941 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30459183-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 5,SECTOR: BIF. AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | [21 empty] | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
Arica y Parinacota | 30459183-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30459183-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 30459183-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40004007-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | [21 empty] | 0 | 442920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.636 | 0 | 0 | 4663.251 | 0 | 0 | 436498.205 | 0 | 441248.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 86.636 | 4663.251 | 436498.205 | 442920
Arica y Parinacota | 40004007-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40004007-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 87 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40004007-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40004007-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 442000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4663.251 | 0 | 0 | 436498.205 | 0 | 441161.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40004007-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 441163 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4663.251 | 0 | 0 | 436498.205 | 0 | 441161.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40004007-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40004007-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40020151-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2021 | [21 empty] | 0 | 313000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.861 | 5.721 | 88363.221 | 299.968 | 20295.474 | 3593.205 | 200244.121 | 312804.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 2.861 | 88668.91 | 224132.8 | 313000
Arica y Parinacota | 40020151-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 313000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.861 | 5.721 | 88363.221 | 299.968 | 20295.474 | 3593.205 | 200244.121 | 312804.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40020151-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 225408 | SinInf |  | -- | // | -35295 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.004 | 0 | 12087.866 | 12809.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40020151-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 397513 | SinInf |  | -- | // | -98909 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88357.5 | 0 | 19888.47 | 3593.205 | 188156.255 | 299995.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027081-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Y SANEAMIENTO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 1063530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402329.864 | 209018.503 | 244399.062 | 121.715 | 207468.685 | 1063337.829 | 1315743.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 611348.367 | 451989.462 | 1063530
Arica y Parinacota | 40027081-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1063110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402329.864 | 208896.788 | 244277.347 | 0 | 207419.999 | 1062923.998 | 1315743.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027081-0 | '02 | '604 | Conservación Saneamiento Calle Guillermo Sanchez, Comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota | 319974 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44025 | 44069 | 1936996 | Propuesta publica | 1735016 | IPC | 35 | 44074 | 44102 | 470698 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 533 | 44103 | 44636 | 57.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402329.864 | 208896.788 | 244277.347 | 0 | 207419.999 | 1062923.998 | 1315743.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027081-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.715 | 121.715 | 121.715 | 48.686 | 413.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027081-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2593 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.715 | 121.715 | 121.715 | 48.686 | 413.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 23846042.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128500 | 262998.614 | 1677477.474 | 2170398.096 | 3579383.792 | 4838256.318 | 7026896.837 | 4161709.011 | 23845620.142 | 16445749.634 | 120499.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 391498.614 | 7427259.362 | 16026862.166 | 23846042.997
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.095 | 0 | 0 | 358.354 | 0 | 0 | 0 | 1086.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1141 | SinInf |  | -- | // | 66 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.095 | 0 | 0 | 358.354 | 0 | 0 | 0 | 1086.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2065802.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128500 | 0 | 351627.462 | 362313.124 | 265267.171 | 264002.214 | 272870.428 | 421222.598 | 2065802.997 | 1462977.538 | 120499.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | Consultoría para Proyectos de Conservación de Puentes, región de Arica y Parinacota | 315237 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44165 | 44207 | 650850 | Propuesta publica | 524997 | IPC | 192 | 44257 | 44266 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 500 | 44267 | 44767 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74531.34 | 83226 | 157757.34 | 292747.624 | 120499.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LAS OBRAS CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-47 KM.1 AL KM. 2; RUTA A-345 KM. 55 AL KM. 60; RUTA A-331 KM. 0 AL KM. 4, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA , REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 321101 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44278 | 44314 | 430000 | Propuesta publica | 338364 | IPC | 437 | 44320 | 44326 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 300 | 44327 | 44627 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67434.757 | 33836.908 | 34235.341 | 34693.539 | 34866.193 | 205066.738 | 141897.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | Asesoria a la Inspeccion fiscal Conservacion Ruta 11Ch km. 127 al KM 147 | 321125 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44158 | 44201 | 500000 | Propuesta publica | 462553 | IPC | 142 | 44244 | 44251 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 360 | 44252 | 44612 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77469.309 | 0 | 77712.374 | 39186.603 | 39323.327 | 39790.467 | 40322.172 | 39001.931 | 352806.183 | 122468.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LAS OBRAS CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-31 KM.82 AL KM. 95; RUTA S/ROL A-343 KM. 0 AL KM. 0,430; RUTA A-335 KM. 46,5 AL KM. 48, PROVINCIA DE ARICA , REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 321126 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44265 | 44300 | 430000 | Propuesta publica | 344295 | IPC | 412 | 44309 | 44321 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 300 | 44322 | 44622 | 49.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33178.74 | 34803.216 | 34926.595 | 35337.859 | 0 | 71139.915 | 209386.325 | 151876.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTA A-353, SECTOR AYCO - CRUCE RUTA A-319, KM. 29,60 AL KM. 45,27, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 321621 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44179 | 44221 | 537000 | Propuesta publica | 387150 | IPC | 193 | 44257 | 44273 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 300 | 44274 | 44574 | 58.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45044.563 | 73751.064 | 36828.565 | 37284.372 | 0 | 77598.355 | 270506.919 | 136210.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTA 11-CH, KM 147 AL KM. 158 Y KM. 158 AL KM. 170, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 321626 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-14 | 2021-01-25 | 635000 | Propuesta publica | 508612 | IPC | 143 | 2021-02-17 | 2021-02-23 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 300 | 2021-02-24 | 2021-12-21 | 71.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51030.691 | 0 | 107358.41 | 43995.898 | 43162.602 | 39253.984 | 44176.797 | 35848.278 | 364826.66 | 157934.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA ; RUTA 11CH SECTOR PUENTE SANTA LUCIA (KM. 6,3 AL KM. 6,4) - PUENTE CHACABUCO (KM. 20,7 AL KM 20,8) - PUENTE POCONCHILE (KM. 26,4 AL KM. 26,5); RUTA 11CH KM. 89 AL KM. 91; RUTA 11CH KM. 116,500 AL KM. 117,500, POR SECTORES, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 328974 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44183 | 44223 | 650000 | Propuesta publica | 520001 | IPC | 318 | 44292 | 44306 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 360 | 44307 | 2022-04-16 | 49.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88333.375 | 44005.725 | 44159.786 | 44681.879 | 45281.005 | 45507.817 | 311969.587 | 236985.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LAS OBRAS CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-13 KM.34 AL KM. 38 Y KM. 70 AL KM. 75, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 335338 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44278 | 44314 | 430000 | Propuesta publica | 394437 | IPC | 438 | 44320 | 44326 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 360 | 44327 | 44687 | 23.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59135.861 | 33029.388 | 33418.312 | 33865.575 | 34034.109 | 193483.245 | 222855.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 21777076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262270.519 | 1325850.012 | 1808084.972 | 3312541.117 | 4574035.017 | 6753929.037 | 3740267.326 | 21776978 | 14982772.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA S/ROL A-343, km. 0 al Km. 0,43,PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 321127 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44235 | 44270 | 1896543 | Propuesta publica | 1451705 | IPC | 278 | 44274 | 44279 | 123836 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 326 | 44280 | 44606 | 91.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262270.519 | 349843.49 | 108408.024 | 308029.652 | 0 | 326917.406 | 0 | 1355469.091 | 258993.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-47, km. 1 al Km,2 PROVINCIA DE PARINACOTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 321128 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44272 | 44305 | 922724 | Propuesta publica | 871028 | IPC | 421 | 44313 | 44321 | 127369 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 206 | 44322 | 44528 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322346.293 | 320168.422 | 81113.831 | 222884.802 | 0 | 946513.348 | 78828.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-31, km. 82 al KM. 95, Sector Quebrada del Condor PROVINCIA DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 321129 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44235 | 44270 | 2549365 | Propuesta publica | 2121910 | IPC | 16 | 44274 | 44302 | 120636 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 318 | 44303 | 44621 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231511.58 | 308719.511 | 258676.347 | 182305.605 | 981213.043 | 1402142.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-335, KM. 46,5 al Km 48, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 321130 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44235 | 44270 | 888228 | Propuesta publica | 874957 | IPC | 279 | 44274 | 44279 | 64602 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 205 | 44280 | 44485 | 59.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140514.994 | 257370.347 | 135084.216 | 73193.643 | 0 | 606163.2 | 377718.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-331, KM 0 AL KM. 5, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 321132 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-23 | 2021-04-27 | 1758571 | Propuesta publica | 1285200 | IPC | 474 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 126826 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 240 | 2021-05-19 | 2022-01-14 | 97.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203724.818 | 211415.388 | 220165.479 | 156349.014 | 634964.819 | 1426619.518 | 38483.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RUTA 11CH KM. 127 AL KM. 147, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 321136 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-16 | 2021-01-05 | 5399574 | Propuesta publica | 4028336 | IPC | 2 | 2021-02-17 | 2021-03-18 | 121829 | SAN FELIPE S.A. | 310 | 2021-03-19 | 2022-01-23 | 86.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78062.859 | 799940.314 | 1300383.829 | 1332712.578 | 202214.046 | 0 | 3713313.626 | 597184.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-13, KM. 70 AL KM75, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 321137 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-23 | 2021-04-27 | 3896131 | Propuesta publica | 3195643 | IPC | 22 | 2021-05-04 | 2021-06-08 | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 450 | 2021-06-09 | 2022-09-02 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142333.044 | 160226.59 | 166314.292 | 468873.926 | 2965551.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-13, KM. 34 AL KM38, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 321138 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-23 | 2021-04-26 | 2964317 | Propuesta publica | 1576750 | IPC | 21 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | 127301 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 270 | 2021-06-03 | 2022-02-28 | 44.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544285.241 | 187073.796 | 142952.815 | 874311.852 | 929895.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RUTA A-353, SECTOR AYCO - CRUCE RUTA A-319, KM 29,60 AL KM. 45,27, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 321625 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-14 | 2021-01-21 | 2250000 | Propuesta publica | 2629570 | IPC | 13 | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 0 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 240 | 2021-04-07 | 2021-12-03 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190467.335 | 0 | 185210.62 | 186065.914 | 561743.869 | 2262574.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 147.000,000 al Dm 158.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 328634 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 2753822 | Propuesta publica | 2336043 | IPC | 3 | 2021-02-17 | 2021-03-19 | 51308 | SAN FELIPE S.A. | 367 | 2021-03-20 | 2022-03-22 | 48.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31188.818 | 0 | 0 | 0 | 1189126.467 | 1159779.1 | 2380094.385 | 151308.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 158.000,000 al Dm 170.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 328636 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 3357976 | Propuesta publica | 3517171 | IPC | 10 | 2021-03-02 | 2021-04-07 | 14220 | SAN FELIPE S.A. | 362 | 2021-04-08 | 2022-04-05 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352947.46 | 352947.46 | 3280485.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA ; RUTA 11CH SECTOR PUENTE SANTA LUCIA (KM. 6,3 AL KM. 6,4) - PUENTE CHACABUCO (KM. 20,7 AL KM 20,8) - PUENTE POCONCHILE (KM. 26,4 AL KM. 26,5); RUTA 11CH KM. 89 AL KM. 91; RUTA 11CH KM. 116,500 AL KM. 117,500, POR SECTORES, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 328860 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-01 | 4154409 | Propuesta publica | 2302235 | IPC | 11 | 2021-03-02 | 2021-04-08 | 570180 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 449 | 2021-04-09 | 2022-07-02 | 54.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866754.845 | 233150.529 | 0 | 0 | 194361.556 | 170922.738 | 1465189.668 | 1547431.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTA A-93, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA | 336044 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44272 | 44305 | 1378630 | Propuesta publica | 1297100 | IPC | 422 | 44313 | 44321 | 128364 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 258 | 44322 | 44580 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171906.513 | 566045.799 | 715319.953 | 0 | 1453272.265 | 23723.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-345, KM. 55 al KM 60, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 336336 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-23 | 2021-04-28 | 1949318 | Propuesta publica | 1571336 | IPC | 23 | 2021-05-11 | 2021-07-02 | 0 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MCADAM SPA | 420 | 2021-07-03 | 2022-08-27 | 41.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321288.051 | 258876.016 | 0 | 95715.192 | 675879.259 | 982327.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSWERVACIÓN RUTA A-345, KM 4 AL KM. 12, TRAMO 1, POR SECTORES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 337343 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44344 | 44383 | 1465722 | Propuesta publica | 994103 | IPC | 693 | 44386 | 44397 | 126342 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 271 | 44398 | 2022-04-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984699.302 | 0 | 145284.622 | 1129983.924 | 21051.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSWERVACIÓN RUTA A-345, KM 13 AL KM. 14, TRAMO 2, POR SECTORES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 337344 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-06 | 1643830 | Propuesta publica | 1062752 | IPC | 694 | 2021-07-09 | 2021-07-20 | 124152 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 268 | 2021-07-21 | 2022-04-15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969175.893 | 243367.739 | 1212543.632 | 21552.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSWERVACIÓN RUTA A-345, KM 14 AL KM. 17, TRAMO 3, POR SECTORES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 337357 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44344 | 44384 | 1460792 | Propuesta publica | 949320 | IPC | 708 | 44390 | 44397 | 124217 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 271 | 44398 | 2022-04-18 | 86.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964673.083 | 129607.729 | 1094280.812 | 20921.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSWERVACIÓN RUTA A-345, KM 17 AL KM. 21, TRAMO 4, POR SECTORES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 337360 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-28 | 2021-07-07 | 1402897 | Propuesta publica | 935371 | IPC | 7009 | 2021-07-13 | 2021-07-20 | 124631 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 272 | 2021-07-21 | 2022-04-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948525.821 | 130039.301 | 1078565.122 | 22597.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217.15 | 219.087 | 97.372 | 219.087 | 1752.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2593 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217.15 | 219.087 | 97.372 | 219.087 | 1752.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027285-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Arica y Parinacota | 40027285-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027829-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACIOTA 2020 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 5298210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199734.695 | 636316.176 | 548210.01 | 522821.902 | 1063444.853 | 1263089.887 | 1064578.337 | 5298195.86 | 3104436.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 199734.695 | 1707348.088 | 3391113.077 | 5298210
Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1141 | SinInf |  | -- | // | 66 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 432110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77964.756 | 45175.29 | 45542.893 | 45702.335 | 46242.667 | 46862.72 | 124619.339 | 432110 | 551872.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Fiscal, CONSERVACIÓN CAMINO BASICO, RUTA A-319, KM. 29,1 al KM. 38,9; RUTA A-119 KM. 0,0 AL KM. 16,295; RUTA A-31 KM. 77 AL KM. 82 Y KM. 95 AL KM. 100; POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 329659 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44235 | 500000 | Propuesta publica | 425725 | IPC | 177 | 44252 | 44279 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 300 | 44280 | 2022-01-19 | 76.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77964.756 | 45175.29 | 45542.893 | 45702.335 | 46242.667 | 46862.72 | 34125.913 | 341616.574 | 97690.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '602 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO, RUTA A-155 KM 0,00 AL KM 32,54 POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 335488 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-26 | 2021-03-30 | 400000 | Propuesta publica | 538200 | IPC | 356 | 2021-04-12 | 2021-04-21 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 600 | 2021-04-22 | 2022-12-13 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90493.426 | 90493.426 | 454182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 4865600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121769.939 | 591081.029 | 502667.117 | 477046.538 | 1016983.099 | 1216202.824 | 939849.454 | 4865600 | 2552563.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '604 | Conservación Camino Básico, Ruta A-319, Km. 29,1 al Km. 38,9, Por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 321629 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 1300000 | Propuesta publica | 1456271 | IPC | 199 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | -1 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MCADAM SPA | 270 | 2021-03-13 | 2021-12-08 | 75.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121769.939 | 109096.611 | 356536.062 | 169813.191 | 372452.245 | 254779.314 | 0 | 1384447.362 | 130038.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '604 | Conservación Camino Básico, Ruta A-155 Km. 0,00 al Km. 32,54, Por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 321631 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44235 | 3375000 | Propuesta publica | 2796105 | IPC | 9 | 44252 | 44279 | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 600 | 44280 | 2022-11-15 | 22.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52477.343 | 98743.812 | 509890.126 | 661111.281 | 2192031.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '604 | Conservación Camino Básico, Ruta A-119 Km. 0 al Km. 16,295 Por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 321633 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-12 | 1726828 | Propuesta publica | 1454531 | IPC | 183 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 126595 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 293 | 2021-03-05 | 2021-12-23 | 87.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351332.138 | 0 | 0 | 243942.714 | 710996.236 | 131150.485 | 1437421.573 | 203099.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN CAMINO BASICO, RUTA A-31, Km. 77 Rl km. 82 y del Km. 95 al Km. 100, PROVINCIA DE ARICA Y PARINACOTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 336258 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44278 | 44312 | 1352103 | Propuesta publica | 1242935 | IPC | 429 | 44316 | 44322 | 124906 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MCADAM SPA | 331 | 44323 | 2022-04-03 | 88.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130652.28 | 146131.055 | 307233.347 | 348110.797 | 151683.462 | 298808.843 | 1382619.784 | 27394.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 219.087 | 24.343 | 109.544 | 426.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40027829-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2593 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 219.087 | 24.343 | 109.544 | 426.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40029505-0 | ' | ' | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 2020 | [21 empty] | 0 | 8782010.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005156.65 | 1063088.695 | 2042653.779 | 1493039.26 | 1437689.518 | 317347.161 | 1400405.978 | 8759381.041 | 1121488.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 1005156.65 | 4598781.734 | 3155442.657 | 8782010.42
Arica y Parinacota | 40029505-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 63.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40029505-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 452440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126781.368 | 42602.578 | 42752.778 | 42457.85 | 43600.571 | 132412.08 | 430607.225 | 536798.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40029505-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 8329507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005156.65 | 936247.47 | 2000051.201 | 1450286.482 | 1395231.668 | 273746.59 | 1267993.898 | 8328713.959 | 584689.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40029505-9 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1141 | SinInf |  | -- | // | 66 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40029505-9 | '02 | '602 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA ANCOCHOLPA - PAMPA VISVIRI, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 321595 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44242 | 840000 | Propuesta publica | 597532 | IPC | 189 | 44253 | 44259 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 420 | 44260 | 2022-04-29 | 48.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126781.368 | 42602.578 | 42752.778 | 42457.85 | 43600.571 | 44058.684 | 342253.829 | 284561.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40029505-9 | '02 | '602 | ASESORIA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA PUMUTA - PAMPA ANCOCHOLPA KM 57,9 AL KM 73,161 POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 335487 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-26 | 2021-03-30 | 350000 | Propuesta publica | 324300 | IPC | 378 | 2021-04-15 | 2021-04-27 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 360 | 2021-04-28 | 2022-04-23 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88353.396 | 88353.396 | 252236.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40029505-9 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA PUMUTA - PAMPA ANCOCHOLPA, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 321594 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44242 | 3983825 | Propuesta publica | 2624189 | IPC | 14 | 44258 | 44292 | 124328 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 360 | 44293 | 2022-04-02 | 95.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005156.65 | 936247.47 | 554405.064 | 0 | 0 | 0 | 173148.88 | 2668958.064 | 133140.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40029505-9 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA ANCOCHOLPA - PAMPA VISVIRI, Dm 73.161,290 al Dm 92.800,000. PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 328591 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-15 | 3857814 | Propuesta publica | 2746409 | IPC | 7 | 2021-02-24 | 2021-03-23 | 127009 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 420 | 2021-03-24 | 2022-05-18 | 92.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445646.137 | 0 | 750215.916 | 0 | 556939.382 | 2752801.435 | 222246.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40029505-9 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA ANCOCHOLPA - PAMPA VISVIRI Dm 92.800,000 al Dm 113.356,460PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 328593 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44242 | 3896637 | Propuesta publica | 2893218 | IPC | 12 | 44258 | 44292 | 127374 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 420 | 44293 | 2022-06-01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450286.482 | 645015.752 | 273746.59 | 537905.636 | 2906954.46 | 229303.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40035392-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA-PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8416070.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Arica y Parinacota | 40035392-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40035392-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8416070.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40035392-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial Ruta 5, Km 2078,40 al Km. 2082,00, Provincia de Arica Región de Arica y Parinacota | 346131 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44596 | 1980423 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 44677 | 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185422.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40035392-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Ruta 5 Sector Cuesta Cultura Chinchorro, por Sectores, Etapa 2, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 346140 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44596 | 1997768 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 44678 | 44978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196767.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40035392-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Ruta A-215 Sector Cruce Ruta 11 CH - Badén Sora, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 346141 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44599 | 990281 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 44680 | 44980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088280.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40035392-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Ruta A-215 Sector Badén Sora - al Km 20,55, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 347063 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44599 | 1072921 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 44679 | 44979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136920.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40035392-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Ruta A-149 Sector Cruce Ruta 11 CH Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 347065 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44600 | 795236 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 44679 | 44919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835235.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arica y Parinacota | 40035392-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Ruta A-159 Sector Cruce A-93 - Caquena, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 347066 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44600 | 923344 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 44680 | 44980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973443.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30106622-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR CACHANGO - BIF. EX OFICINA VICTORIA | [21 empty] | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 149.642 | 2680961.14 | 475375.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 74.821 | 74.821 | 510
Tarapacá | 30106622-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 149.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30106622-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 360 | SinInf |  | -- | // | 726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 149.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30106622-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248000 | 90375.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30106622-0 | '02 | '602 | Asesoría para la Inspección Fiscal ¿Conservación Ruta 5, Sector Cachango - Bif. Ex Oficina Victoria | 329967 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44459 | 44504 | 295000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 306 | 44635 | 44941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248000 | 90375.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30106622-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432961.14 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30106622-0 | '02 | '604 | Conservación Ruta 5, Sector Cachango- Bif. Ex Oficina Victoria | 329968 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-07-06 | 2021-08-09 | 2761544 | Propuesta publica | 2682962 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 240 | 2022-03-15 | 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432961.14 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 30106622-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40020140-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | [21 empty] | 0 | 289500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.654 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.967 | 721.164 | 17319.789 | 267276.864 | 286139.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 510.515 | 311.409 | 285317.817 | 289500
Tarapacá | 40020140-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 289500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.654 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.967 | 721.164 | 17319.789 | 267276.864 | 286139.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40020140-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 237462 | SinInf |  | -- | // | -35295 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.654 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.967 | 407.004 | 0 | 12087.869 | 13316.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40020140-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 276000 | SinInf |  | -- | // | -3177 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.16 | 17319.789 | 255188.995 | 272822.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027079-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 6444800 | 0 | 0 | 0 | 253.689 | 177.929 | 0 | 0 | 0 | 2721397.535 | 2009650.836 | 789352.137 | 786703.228 | 6307535.354 | 665893.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 431.618 | 2721397.535 | 3585706.201 | 6444800
Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 253.689 | 177.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 360 | SinInf |  | -- | // | 726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.689 | 177.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 6441363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2721397.535 | 2009626.493 | 789352.137 | 786532.827 | 6306908.992 | 665893.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, reposición de Puente Matilla de Ruta A-755, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 320635 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44189 | 44274 | 1096087 | Propuesta publica | 1345672 | IPC | 551 | 44319 | 44336 | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 365 | 44336 | 44701 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635270.694 | 0 | 146750.597 | 782021.291 | 621748.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Ruta 5, dm 1866 a dm 1917 Cuesta Tiliviche y Cuesta Tana, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 322370 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44175 | 44207 | 2948636 | Propuesta publica | 2064702 | SR | 7 | 44258 | 44336 | -22 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 210 | 44336 | 44546 | 98.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295912.457 | 470417.757 | 106398.543 | 241649.849 | 2114378.606 | 31880.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia ruta A-529, sector Cuesta Duplijsa, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá | 333991 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44286 | 44319 | 2943966 | Propuesta publica | 1800498 | IPC | 25 | 44327 | 44369 | 127429 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 240 | 44369 | 44609 | 85.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903938.042 | 682953.594 | 398132.381 | 1985024.017 | 12264.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-475, Sector Ariquilda- Sector cruce ruta 457, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 308275 | 337535 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44298 | 44347 | 1430945 | Propuesta publica | 1425486 | SR | 1247 | 44447 | 44447 | 0 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 379 | 43752 | 44131 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425485.078 | 0 | 0 | 0 | 1425485.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 170.401 | 194.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 585 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 170.401 | 194.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027083-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 3037480.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.423 | 45337.5 | 52589.333 | 356684.442 | 911299.686 | 885968.367 | 479659.496 | 2731603.247 | 1093444.781 | 90883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 64.423 | 454611.275 | 2276927.549 | 3037480.059
Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 360 | SinInf |  | -- | // | 726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 288050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45337.5 | 52589.333 | 0 | 35890.332 | 46933.8 | 106928.3 | 287679.265 | 258000 | 90883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '602 | Consultoría para Estudios de Proyectos de Conservación Caminos Básicos de la Red Vial Región de Tarapaca | 321610 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44277 | 700000 | Propuesta publica | 606700 | IPC | 399 | 44287 | 44309 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 720 | 44309 | 45029 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45337.5 | 52589.333 | 0 | 35890.332 | 46933.8 | 106928.3 | 287679.265 | 258000 | 90883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2746110.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356684.442 | 875409.354 | 839034.567 | 372731.196 | 2443859.559 | 835444.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '604 | Conservación Camino Básico A-675, conservación Cruce A-65 - Cruce A-97-B (Salar de Huasco), Comuna de Pica, región de Tarapacá | 326930 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44188 | 44253 | 1018937 | Propuesta publica | 877094 | IPC | 325 | 44274 | 44281 | 6000 | INVERSIONES E INGENIERIAS TELFORD SPA | 210 | 44281 | 44491 | 93.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630613.233 | 215762.64 | 35257.694 | 881633.567 | 25150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '604 | Conservación Camino Básico, conservación periódica A-487, Cruce Ruta 15 CH (Quetaine) Mauque - Latarani - Cruce A-95 (Pasirito), Comuna de Colchane, Región de Tarapacá | 326935 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44260 | 1981269 | Propuesta publica | 2141459 | IPC | 18 | 44287 | 44341 | 5784 | INVERSIONES E INGENIERIAS TELFORD SPA | 240 | 44341 | 44581 | 49.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232059.844 | 244796.121 | 623271.927 | 337473.502 | 1437601.394 | 809894.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta A-485, sector Cruce A-487 Termas de Puchuldiza, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá." Complemento del contrato FNDR 302021 | 341584 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44382 | 44382 | 125025 | Propuesta publica | 125025 | SR | 858 | 44365 | 44390 | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 270 | 44126 | 44396 | 64.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124624.598 | 0 | 0 | 0 | 124624.598 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027830-0 | ' | ' | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | 1261170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615549.079 | 0 | 273086.99 | 243813.262 | 1132449.331 | 761814.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 615549.079 | 516900.252 | 1261170
Tarapacá | 40027830-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027830-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1260093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615549.079 | 0 | 273086.99 | 243813.262 | 1132449.331 | 761814.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027830-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027830-9 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Coservacion Baden Quebrada Seca, Ruta 15CH km 17,500, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 321614 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44189 | 44252 | 1766796 | Propuesta publica | 1692848 | IPC | 16 | 44284 | 44327 | 126957 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 365 | 44327 | 44692 | 60.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615549.079 | 0 | 273086.99 | 243813.262 | 1132449.331 | 761814.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027832-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | 8494503.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.992 | 0 | 221093.049 | 565762.024 | 1635198.742 | 2953347.162 | 2792886.971 | 8168491.94 | 4969702.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 203.992 | 786855.073 | 7381432.875 | 8494503.287
Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 510.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 360 | SinInf |  | -- | // | 726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 8490993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221093.049 | 565737.681 | 1635150.056 | 2953152.418 | 2792765.256 | 8167898.46 | 4969702.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Recapado Asfáltico ruta 5, por sectores Hilarico, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 326942 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 3725689 | Propuesta publica | 3011936 | IPC | 20 | 44299 | 44341 | 126244 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 250 | 2021-05-25 | 2022-01-30 | 43.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389345.364 | 518732.354 | 1908077.718 | 1387822.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial; Conservación Ruta A-65; sector Dm 3.000 a Dm 14,500; Cruce A-653, Provincia de Tamarugal; Region de Tarapacá | 326943 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44279 | 2150282 | Propuesta publica | 1651155 | IPC | 23 | 44320 | 44364 | 126750 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 226 | 44364 | 44590 | 30.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521699.418 | 651338.457 | 643092.839 | 1816130.714 | 44820.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '604 | Conservación red Vial, conservación periódica A-685, Cruce A-65 - Pica, por sectores, Pica, Región de Tarapacá | 326945 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44186 | 44209 | 623483 | Propuesta publica | 582436 | SR | 161 | 44251 | 44263 | 123397 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 277 | 44263 | 44540 | 51.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46757.978 | 0 | 0 | 647802.541 | 694560.519 | 11271.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-658, Cruce Ruta 1 Sector Aeropuerto Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 326946 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44187 | 44218 | 498206 | Propuesta publica | 567018 | IPC | 306 | 44272 | 44279 | -106191 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 268 | 44279 | 44547 | 42.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207850.602 | 127303.185 | 335153.787 | 152674.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '604 | Conservación red Vial, conservación periódica Ruta A-636, Cruce Ruta 1 Los Verdes Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 326951 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44186 | 44221 | 1206750 | Propuesta publica | 559966 | IPC | 330 | 44278 | 44286 | 111283 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 259 | 44286 | 44545 | 50.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295400.369 | 0 | 217493.952 | 512894.321 | 193979.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-515 y A-525, Cruce Ruta 15 CH - Usmagama - Cruce A-525 (Limaxiña), por sectores, Comuna de Huara, Región de Tarapacá | 326954 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44277 | 2050000 | Propuesta publica | 1741450 | IPC | 19 | 44294 | 44336 | 126706 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 224 | 44336 | 44560 | 67.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221093.049 | 518979.703 | 467625.458 | 189734.431 | 456935.773 | 1854368.414 | 86528.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-535 km 0 al km 6 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca | 337681 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44344 | 44376 | 1099137 | Propuesta publica | 1383665 | IPC | 1108 | 44424 | 44434 | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 240 | 44434 | 44674 | 60.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350424.811 | 514883.564 | 181404.612 | 1046712.987 | 385873.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-45 km 0 al km 20 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca | 337682 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44347 | 44379 | 3685822 | Propuesta publica | 2571733 | IPC | 34 | 44403 | 44448 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 44448 | 44748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2706732.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 48.686 | 194.744 | 121.715 | 389.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 585 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 48.686 | 194.744 | 121.715 | 389.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40035397-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16105000 | 12992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16105000 | 12992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '604 | Coservación Red Vial, Conservación Periodica, Ruta 5, Km 1.675 al Km 1.700, Comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022) | 345992 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44634 | 3000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44711 | 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2317500 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '604 | Coservación Red Vial, Conservación Periodica, Ruta 5, Km 1.742 al Km 1.750, Comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022) | 345994 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-30 | 2022-03-17 | 1600000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2022-05-30 | 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '604 | Coservación Red Vial, Conservación Periodica, Ruta 5, Km 1.761 al Km 1.801, Comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022) | 345997 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44615 | 1300000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44666 | 45026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '604 | Coservación Red Vial, Conservación Periodica, Ruta 15CH, Km 96 al Km 144 por sectores, Comunas de Huara y Colchane, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022) | 346009 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44617 | 3900000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44666 | 45026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta A-45 km 20 a km 43,1, Comunas de Huara y Camiña, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá.(ADELANTADO 2022) | 346010 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44645 | 3000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44696 | 45056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837500 | 1375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Rutas A-457, Km 0 al Km 17, A-455 km 0 al km 10 por sectores, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022) | 346012 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44561 | 44656 | 6000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44711 | 45071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974000 | 4532000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Obra de Saneamiento, Ruta A-495, Km 2 al Km 3, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022) | 346016 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44620 | 1000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44666 | 45026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '604 | Conservacion Red Vial, Seguridad Vial ruta A-504, Km 1,9 al Km 5,2, comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Region de Tarapaca. (ADELANTADO 2022) | 346017 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44561 | 44657 | 5850000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44712 | 45072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310000 | 4015000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '604 | Camino de la Red Vial, Conservación Periodica, Ruta A-715, Km 12 al Km 16, Comuna de Pica, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022) | 346022 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-30 | 2022-03-22 | 1480000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2022-05-15 | 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30131282-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | [21 empty] | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 133.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 133.892 | 0 | 230
Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 133.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30131282-9 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 105 | SinInf |  | -- | // | 1941 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 133.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30427024-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40003476-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 23 CH-RUTA B-385 | [21 empty] | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 75
Antofagasta | 40003476-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40003476-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 105 | SinInf |  | -- | // | 1941 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40003476-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40004194-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO | [21 empty] | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 66.946 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 63.007 | 66.946 | 220
Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 66.946 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40004194-9 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 105 | SinInf |  | -- | // | 1941 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 66.946 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40020142-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2021 | [21 empty] | 0 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.914 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.003 | 0 | 12087.869 | 13381.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 574.775 | 311.41 | 12494.872 | 13600
Antofagasta | 40020142-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.914 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.003 | 0 | 12087.869 | 13381.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40020142-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 237462 | SinInf |  | -- | // | -35295 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.914 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.003 | 0 | 12087.869 | 13381.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40020589-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA B-245 Y B-223 S: SAN PEDRO DE ATACAMA - EL TATIO | [21 empty] | 0 | 131100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130974.824 | 130974.824 | 223900 | 459129 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 130974.824 | 131100
Antofagasta | 40020589-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40020589-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130974.824 | 130974.824 | 223900 | 459129 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40020589-0 | '02 | '602 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Altiplanica B-245 y B-223 S: San Pedro de Atacama - El Tatio Nuevo 2021 | 329593 | Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44312 | 44356 | 1010000 | Propuesta publica | 747220 | IPC | 19 | 44391 | 44417 | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 720 | 44417 | 2023-07-30 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130974.824 | 130974.824 | 223900 | 459129 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027084-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 3974860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280991.599 | 424946.367 | 709477.684 | 744083.794 | 791.152 | 223430.468 | 492623.361 | 3876344.425 | 292622.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 1280991.599 | 1878507.845 | 716844.981 | 3974860
Antofagasta | 40027084-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 3974068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280991.599 | 424946.367 | 709477.684 | 744083.794 | 0 | 223430.468 | 492623.361 | 3875553.273 | 292622.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027084-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 23-CH, KM. 0,000 AL KM. 11,500, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 321216 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44127 | 44167 | 939427 | Propuesta publica | 691523 | IPC | 985 | 44188 | 44195 | 95904 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 270 | 44196 | 2021-09-27 | 99.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577056.597 | 0 | 77963.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655020.33 | 154218.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027084-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 23-CH, KM. 11,500 AL KM. 30,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 321217 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-23 | 2020-12-02 | 940000 | Propuesta publica | 629557 | IPC | 987 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 99.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506515.043 | 0 | 35358.07 | 66523.893 | 0 | 0 | 32310.489 | 640707.495 | 2636.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027084-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 28, KM. 0,000 AL KM. 7,100, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 321218 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44127 | 44172 | 940000 | Propuesta publica | 660961 | IPC | 988 | 44188 | 44195 | -6094 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 44196 | 2021-08-28 | 88.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596155.881 | 73835.502 | 0 | 0 | 0 | 669991.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027084-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 28, KM. 7,100 AL KM. 15,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 321219 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-23 | 2020-12-07 | 940000 | Propuesta publica | 668922 | IPC | 1002 | 2020-12-30 | 2021-01-06 | -4662 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2021-01-07 | 2021-09-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197419.959 | 229821.03 | 0 | 252877.38 | 0 | 0 | 0 | 680118.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027084-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 1, S: RUTA 5 - TALTAL - PASO MALO, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 321220 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44127 | 44174 | 650000 | Propuesta publica | 737059 | IPC | 183 | 44272 | 44272 | 21629 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 185 | 44273 | 2021-09-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195125.337 | 0 | 350847.019 | 0 | 223430.468 | 14483.435 | 783886.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027084-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Básica; Conservación Ruta 23-CH km 30 al km 45; Provincia El Loa; Región Antofagasta; Nuevo 2021 | 340139 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-21 | 2021-07-14 | 557058 | Propuesta publica | 557058 | IPC | 574 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 150 | 2021-08-12 | 2022-01-09 | 77.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445829.437 | 445829.437 | 135767.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027084-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.152 | 0 | 0 | 791.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027084-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1911 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.152 | 0 | 0 | 791.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027833-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | 4668260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729447.997 | 832830.761 | 1711619.728 | 4273898.486 | 6540258.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 4273898.486 | 4668260
Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 267850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69014.346 | 197212.716 | 266227.062 | 524678.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '602 | CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE CONSERVACION TRADICIONAL DE CAMINOS DE LA RED VIAL; PROVINCIAS DE EL LOA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327042 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-02-11 | 419110 | Propuesta publica | 301400 | IPC | 215 | 44279 | 44279 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 455 | 2021-03-24 | 2022-06-22 | 26.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84795.516 | 84795.516 | 243660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS TRADICIONALES; REGION DE ANTOFAGASTA - 2° Llamado; NUEVO 2020 | 337585 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-28 | 2021-05-25 | 419430 | Propuesta publica | 432000 | IPC | 446 | 44363 | 44363 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 365 | 2021-06-23 | 2022-06-23 | 40.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69014.346 | 112417.2 | 181431.546 | 281018.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 4400007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729447.997 | 763816.415 | 1514407.012 | 4007671.424 | 6015579.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA B-710, KM. 32,000 AL KM. 38,000 y KM. 54,500 AL KM. 68,200, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 326977 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-02-10 | 2000000 | Propuesta publica | 2322725 | IPC | 15 | 44363 | 44389 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 210 | 2021-07-13 | 2022-02-08 | 71.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729447.997 | 612408.898 | 0 | 2341856.895 | 95042.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA B-710, KM. 84,180 AL KM. 109,700 Y RUTA B-70, KM. 0,000 AL KM. 13,500, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327024 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-02-10 | 2400000 | Propuesta publica | 2831311 | IPC | 23 | 44432 | 44459 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 210 | 2021-09-21 | 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440272.964 | 1440272.964 | 1623906.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL PRIMARIA, CONSERVACION RUTA B-207, S: RIO GRANDE, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327027 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-23 | 900000 | Propuesta publica | 1154670 | IPC | 288 | 44306 | 44307 | 0 | OBRAS HIDRAULICAS MINERIA Y VIALIDAD SPA | 210 | 2021-04-22 | 2021-11-18 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151407.517 | 0 | 151407.517 | 1008636.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40027833-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 21-CH, KM. 80,000 AL KM. 108,000 Y KM. 171,000 AL KM. 178,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327028 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-24 | 3000000 | Propuesta publica | 3089198 | IPC | 16 | 44363 | 44386 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INAKI LTDA | 360 | 2021-07-10 | 2022-07-05 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74134.048 | 74134.048 | 3287994.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40029491-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | 5959040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87792.508 | 1110006.622 | 1187896.362 | 1597212.975 | 361664.68 | 1476496.402 | 5821069.549 | 6726311.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 2385695.492 | 3435374.057 | 5959040
Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 323930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87792.508 | 33594.514 | 33875.395 | 51864.247 | 54913.128 | 61889.3 | 323929.092 | 409983.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '602 | CONSULTORIA PARAPROYECTOS DE CAMINOS BASICOS; PROVINCIAS DE ANTOFAGASTA Y EL LOA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327053 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-02-11 | 419110 | Propuesta publica | 299000 | IPC | 107 | 44253 | 44253 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 540 | 2021-02-26 | 2022-08-20 | 52.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49419 | 0 | 0 | 0 | 21299.64 | 31370.3 | 102088.94 | 220650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 327054 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-23 | 2021-02-16 | 419110 | Propuesta publica | 398000 | IPC | 241 | 44293 | 44293 | -4329 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 365 | 2021-04-07 | 2022-04-07 | 54.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38373.508 | 33594.514 | 33875.395 | 51864.247 | 33613.488 | 30519 | 221840.152 | 189333.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 5632404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076412.108 | 1154020.967 | 1544886.208 | 306751.552 | 1414290.641 | 5496361.476 | 6314327.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-240, KM. 0,000 AL KM. 35,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 327045 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44189 | 44250 | 3000000 | Propuesta publica | 2887922 | IPC | 7 | 44278 | 44278 | 127432 | REMAVESA S. A. | 376 | 44301 | 44677 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872969.167 | 637815.675 | 776930.91 | 306751.552 | 430119.787 | 3024587.091 | 99367.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-885, KM. 0,000 AL KM. 22,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 327048 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44189 | 44250 | 1400000 | Propuesta publica | 1385851 | IPC | 227 | 44284 | 44284 | 125263 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 196 | 44285 | 44481 | 95.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203442.941 | 516205.292 | 767955.298 | 0 | 62301.939 | 1549905.47 | 5526.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '604 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-70, KM. 31,000 AL KM. 48,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA | 327052 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44251 | 1400000 | Propuesta publica | 1679345 | IPC | 13 | 44349 | 44376 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INAKI LTDA | 300 | 44377 | 44677 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90202.501 | 90202.501 | 1752925.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-942, KM. 0,000 AL KM. 14,792, RUTA B-980, KM. 20,000 AL KM. 28,120 Y S/ROL (ACC. P.N. PAN DE AZUCAR) KM. 0,000 AL KM. 9,229, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2DO LLAMADO; NUEVO 2020. | 336476 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44286 | 44320 | 3098608 | Propuesta publica | 2974182 | IPC | 14 | 44349 | 44376 | 0 | REMAVESA S. A. | 390 | 44377 | 44767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3271181.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-172, KM. 53,000 AL KM. 65,000, PROVINCIA DE TOCOPILLA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA: 2º LLAMADO; NUEVO 2020 | 337033 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-26 | 2021-05-31 | 1800000 | Propuesta publica | 1873267 | IPC | 18 | 44386 | 44447 | 0 | REMAVESA S. A. | 240 | 2021-09-09 | 2022-05-07 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831666.414 | 831666.414 | 1185326.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.52 | 0 | 316.461 | 778.981 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40029491-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3911 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.52 | 0 | 316.461 | 778.981 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40035398-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671576 | 501761 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279576 | 213761 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '602 | CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE CONSERVACION TRADICIONAL DE CAMINOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. NUEVO 2021. | 345978 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-10 | 2022-01-12 | 448637 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 445 | 2022-02-14 | 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279576 | 213761 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392000 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 27-CH, KM. 90,000 AL KM. 96,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2021 | 345986 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-20 | 2022-01-25 | 1332000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2022-02-26 | 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antofagasta | 40035398-0 | '02 | '604 | CONSERVACION, RUTA B-700, KM.48,000 AL KM. 56,972, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2021 | 345991 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44537 | 44572 | 1100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 44604 | 44904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122000 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40020144-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021 | [21 empty] | 0 | 941000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.003 | 0 | 933417.443 | 934138.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 2.861 | 311.41 | 933824.446 | 941000
Atacama | 40020144-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 941000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.003 | 0 | 933417.443 | 934138.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40020144-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 225408 | SinInf |  | -- | // | -35295 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.003 | 0 | 8574.175 | 9295.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40020144-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 931570 | SinInf |  | -- | // | -6726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924843.268 | 924843.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 8827450 | 0 | 0 | 0 | 31128.022 | 22563.594 | 24253.326 | 462456.037 | 659469.013 | 826854.357 | 1300355.255 | 2404329.311 | 3092822.743 | 8824231.658 | 25081841.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 77944.942 | 1948779.407 | 6797507.309 | 8827450
Atacama | 40027075-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 343.479 | 618.258 | 0 | 275.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | -19 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.479 | 618.258 | 0 | 275.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 652270 | 0 | 0 | 0 | 30784.543 | 21945.336 | 24253.326 | 50568.361 | 39681.637 | 43908.21 | 46860.746 | 211555.701 | 182318.89 | 651876.75 | 952548.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Ruta C-434 Cruce Ruta 5- Llanos del Lagarto km 0 la km 12;249 Región de Atacama (Plan de recuperación) | 321514 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44165 | 44201 | 239360 | Propuesta publica | 191749 | IPC | 70 | 44236 | 44236 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 240 | 44236 | 44476 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30784.543 | 21945.336 | 24253.326 | 21475.202 | 20715.903 | 20101.655 | 23307.015 | 0 | 4844.869 | 167427.849 | 28959.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '602 | Consultoría para Proyectos de Conservación de Caminos Básicos año 2021-2022 Región de Atacama - (plan de recuperación) | 321515 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-26 | 2021-04-16 | 322056 | Propuesta publica | 254000 | IPC | 434 | 44364 | 44364 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 315 | 2021-06-17 | 2022-04-28 | 53.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92502.301 | 50253.376 | 142755.677 | 121166.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '602 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-125, Región De Atacama, (Plan De Recuperación). | 327403 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44251 | 44287 | 312800 | Propuesta publica | 239545 | IPC | 302 | 44313 | 44313 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 300 | 44313 | 44613 | 56.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29093.159 | 18965.734 | 23806.555 | 23553.731 | 20238.593 | 23170.269 | 138828.041 | 108002.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '602 | Asesoría A La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-486, Región De Atacama, (Plan De Recuperación) | 338988 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-26 | 2021-07-01 | 339480 | Propuesta publica | 288980 | IPC | 556 | 44421 | 44421 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 360 | 2021-08-13 | 2022-08-08 | 24.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37538.438 | 37223.257 | 74761.695 | 221550.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '602 | Asesoría A La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-459, Región De Atacama, (Plan De Recuperación) | 338990 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44342 | 44378 | 339480 | Propuesta publica | 296301 | IPC | 558 | 44421 | 44421 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 360 | 44421 | 44781 | 21.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33357.54 | 34040.217 | 67397.757 | 238608.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '602 | Asesoría A La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-33, Región De Atacama, (Plan De Recuperación) | 338991 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44342 | 44378 | 339480 | Propuesta publica | 285300 | IPC | 557 | 44421 | 44421 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 360 | 44421 | 44781 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27918.829 | 32786.902 | 60705.731 | 234260.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 8169150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411514.645 | 619495.259 | 782398.428 | 1252946.791 | 2192603.209 | 2910187.394 | 8169145.726 | 24129293.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-434, Cruce Ruta 5 - Llanos del Lagarto, km 0 al km 12,249, Provincia de Huasco Región de Atacama | 321513 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44133 | 44174 | 1347013 | Propuesta publica | 1343661 | IPC | 69 | 44236 | 44236 | 2781 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 240 | 44237 | 44477 | 82.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292911.668 | 302927.747 | 301771.107 | 254527.062 | 246077.552 | 0 | 1398215.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-125, Cruce Ruta 5 (Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 0,00 - km 20,000 Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 327408 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44251 | 44287 | 2937089 | Propuesta publica | 2966719 | IPC | 6 | 44305 | 44327 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 270 | 44328 | 44598 | 31.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64580.204 | 132737.292 | 197473.836 | 189570.7 | 210113.886 | 179176.963 | 973652.881 | 2061714.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-125, Cruce Ruta 5 (Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 20,000 - km 40,000 Provincia de Chañaral, Región de Atacama ( plan de recuperación) | 327409 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44251 | 44287 | 3075550 | Propuesta publica | 2874755 | IPC | 8 | 44313 | 44341 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 270 | 44342 | 44612 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76354.002 | 142150.316 | 161166.091 | 347196.765 | 246566.181 | 973433.355 | 1979213.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-125, Cruce Ruta 5 (Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 40,00 - km 59,820 Provincia de Chañaral, Región de Atacama(plan de recuperación) | 327411 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44251 | 44287 | 3049858 | Propuesta publica | 2879676 | IPC | 7 | 44305 | 44327 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 270 | 44328 | 44598 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54022.773 | 107476.218 | 141003.169 | 162292.463 | 183942.034 | 0 | 648736.657 | 2297026.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 13,700 - km 34,720 Provincia de Huasco, Región de Atacama(plan de recuperación) | 327412 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-22 | 2021-05-28 | 3340794 | Propuesta publica | 3153973 | IPC | 17 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 0 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | 360 | 2021-08-04 | 2022-07-30 | 23.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7949.768 | 161847.699 | 594406.844 | 764204.311 | 2465921.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-459, Cruce C-33 (Cuestecilla) - Cruce C-350 (Rodeo), km 0,000 al km 15,960, Provincia de Copiapó, Región de Atacama.(plan de recuperación) | 327415 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44316 | 44356 | 2229784 | Propuesta publica | 2119647 | IPC | 15 | 44384 | 44410 | 0 | OBRAS CIVILES LGP. S.A. | 360 | 44411 | 44771 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206985.679 | 206985.679 | 1976909.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-459, Cruce C-33 (Cuestecilla) - Cruce C-350 (Rodeo) , Km 15,960 - km 34,831 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de recuperación) | 327417 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44316 | 44356 | 3108832 | Propuesta publica | 2956401 | IPC | 18 | 44389 | 44411 | 0 | OBRAS CIVILES LGP. S.A. | 360 | 44412 | 44772 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138566.336 | 138566.336 | 2911339.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-459, Cruce C-33 (Cuestecilla) - Cruce C-350 (Rodeo) , Km 34,831 - km 52,929 Provincia de Copiapó, Región de Atacama(Plan de recuperación) | 327420 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-09 | 2689368 | Propuesta publica | 2748578 | IPC | 20 | 2021-07-13 | 2021-08-03 | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 360 | 2021-08-04 | 2022-07-30 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293992.7 | 293992.7 | 2540780.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 18,190 - km 40,850 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de Recuperación) | 327424 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44313 | 44350 | 3507720 | Propuesta publica | 3400235 | IPC | 19 | 44389 | 44411 | 0 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | 360 | 44412 | 2022-07-30 | 18.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397287.228 | 648121.842 | 1045409.07 | 2429059.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 40,850 - km 56,870 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de recuperación) | 327426 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-20 | 2021-05-26 | 2571231 | Propuesta publica | 2608483 | IPC | 13 | 2021-06-29 | 2021-07-26 | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 300 | 2021-07-27 | 2022-05-23 | 47.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269299.38 | 524308.911 | 504498.899 | 1298107.19 | 1381386.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 56,870 - km 72,900 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de recuperación) | 327428 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-20 | 2021-05-26 | 1737435 | Propuesta publica | 1865232 | IPC | 16 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 300 | 2021-08-04 | 2022-05-31 | 22.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208141.327 | 121829.134 | 97871.95 | 427842.411 | 1480556.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 36,340 - km 57,895 Provincia de Huasco, Región de Atacama (plan de recuperacion) | 340983 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-29 | 2021-08-04 | 2695021 | Propuesta publica | 2530885 | IPC | 30 | 2021-08-30 | 2021-09-22 | 0 | INVERSIONES E INGENIERIAS TELFORD SPA | 360 | 2021-09-23 | 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2605384.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 4790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 292.117 | 547.719 | 547.718 | 170.401 | 316.459 | 1971.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027075-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4318 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 292.117 | 547.719 | 547.718 | 170.401 | 316.459 | 1971.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027078-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 7671730 | 0 | 0 | 0 | 742.825 | 63636.727 | 65903.826 | 707139.713 | 293624.249 | 257284.217 | 963904.18 | 2080437.699 | 3233544.294 | 7666217.73 | 6599264.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 130283.378 | 1258048.179 | 6277886.173 | 7671730
Atacama | 40027078-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 742.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027078-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | -19 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027078-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 289980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32570.661 | 19132.943 | 23992.624 | 21466.716 | 23821.449 | 167199.84 | 288184.233 | 509347.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027078-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Periódica Ruta C-17 Región de Atacama - (plan de recuperación) | 321517 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44243 | 299200 | Propuesta publica | 226720 | IPC | 178 | 44267 | 44267 | 20151 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 250 | 44317 | 44567 | 59.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32570.661 | 19132.943 | 19200.398 | 21466.716 | 23821.449 | 22754.917 | 138947.084 | 114227.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027078-0 | '02 | '602 | Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos de la Red Vial años 2021-2022 Región de Atacama - (plan de recuperación) | 321518 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44253 | 44302 | 249274 | Propuesta publica | 236610 | IPC | 435 | 44364 | 44364 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 315 | 44390 | 44705 | 30.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74914.134 | 74914.134 | 175270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027078-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Contratos de Conservación Periódica Ruta 31-CH- Provincia de Copiapó Región de Atacama-(plan de recuperación) | 327368 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44244 | 285704 | Propuesta publica | 285704 | IPC | 319 | 44320 | 44320 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 450 | 44320 | 44770 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4792.226 | 0 | 0 | 69530.789 | 74323.015 | 219849.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 7375650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63636.727 | 65903.826 | 674569.052 | 274345.248 | 232589.001 | 941922.557 | 2056214.064 | 3065764.283 | 7374944.758 | 6089917.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial (Conservación ruta C-10, sector Parque Nacional LLanos de Challe, Provincia de Huasco, Región de Atacama) | 321682 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-30 | 2021-01-05 | 599100 | Propuesta publica | 675854 | IPC | 169 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 96017 | APIA SPA | 206 | 2021-03-11 | 2021-10-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63636.727 | 65903.826 | 246128.054 | 221403.007 | 183938.879 | 0 | 0 | 13153.915 | 794164.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial (Conservación Periódica Ruta 31-CH, km 205,00 (Tres Cruces) - km 234,00 (Llanos de Piedra Pómez), Provincia de Copiapó, Región de Atacama (plan de recuperación) | 327374 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44244 | 1998657 | Propuesta publica | 2428817 | IPC | 5 | 44281 | 44305 | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 450 | 44306 | 44756 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307749.125 | 307749.125 | 2178167.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL(CONSERVACION PERIODICA RUTA C-17 SECTOR CARRERA PINTO-ALTO CHIMBERO-KM 30 AL KM 60) PROVINCIA COPIAPO-REGION DE ATACAMA(PLAN DE RECUPERACION) | 327379 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 2756194 | Propuesta publica | 2490530 | IPC | 3 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 61777 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2021-03-16 | 2021-12-11 | 65.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583654.323 | 826148.752 | 797808.258 | 2207611.333 | 449084.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CALLEJONES VECINALES SECTOR SAN JUAN 2 PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 335607 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-15 | 2021-04-20 | 252084 | Propuesta publica | 307659 | IPC | 461 | 2021-07-02 | 44379 | 0 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 180 | 2021-07-03 | 2021-12-30 | 52.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169561.014 | 169561.014 | 150661.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL (CONSERVACION PERIODICA RUTAC-17 SECTOR ALTO CHIMBERO-DIEGO DE ALMAGRO-KM60 AL KM 124;33) -PROVINCIA DE CHAÑARAL-REGION DE ATACAMA (PLAN DE RECUPERACION) | 335609 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-15 | 2021-04-20 | 3258761 | Propuesta publica | 3147701 | IPC | 9 | 2021-05-18 | 2021-06-07 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 240 | 2021-06-08 | 2022-02-03 | 56.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48650.122 | 106489.547 | 461898.32 | 1252578.894 | 1869616.883 | 1390794.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL(CONSERVACION PERIODICA RUTA 31-CH SECTOR: SALAR DE MARICUNGA_TRES CRUCES KM 171 AL KM 205) PROVINCIA DE COPIAPO-REGION DE ATACAMA (PLAN DE RECUPERACION) | 335610 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-15 | 2021-04-20 | 2438052 | Propuesta publica | 2932522 | IPC | 12 | 2021-06-11 | 2021-07-07 | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 360 | 2021-07-08 | 2022-07-03 | 33.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251778.687 | 768166.992 | 524913.077 | 1544858.756 | 1482959.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | Conservación Callejones Vecinales sector San Pedro; Provincia de Copiapó; Region de Atacama | 340255 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44361 | 44363 | 378052 | Propuesta publica | 482517 | IPC | 447 | 44371 | 44372 | 0 | CONSORCIO LAVEL HINOCOR SPA | 180 | 44232 | 44412 | 97.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428440.998 | 52942.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481383.239 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027078-0 | '02 | '604 | Conservación por Emergencia Estabilización de Talud [Ruta C-485 Sector Embalse Santa Juana Provincia de Huasco Region de atacama | 347213 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44470 | 44470 | 418829 | Trato Directo con Cotización | 409696 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LAVEL INGENIERIA LIMITADA | 120 | 44554 | 44674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424249.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027078-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.058 | 702.592 | 514.907 | 402.186 | 580.171 | 2345.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40027078-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4318 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.058 | 702.592 | 514.907 | 402.186 | 580.171 | 2345.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40035400-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460
Atacama | 40035400-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40035400-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama | 40035400-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40004544-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA PUERTO MANSO,CANELA | [21 empty] | 0 | 20865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 20538.54 | 0 | 20601.547 | 123354 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 63.007 | 20538.54 | 20865
Coquimbo | 40004544-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40004544-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 105 | SinInf |  | -- | // | 1941 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40004544-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20538.54 | 0 | 20538.54 | 123354 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40004544-0 | '02 | '602 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Ruta de Acceso Caleta de Puerto Manso, Canela, Región de Coquimbo. | 329472 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-21 | 244513 | Propuesta publica | 171280 | IPC | 2057 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 540 | 2021-08-13 | 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20538.54 | 0 | 20538.54 | 123354 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011784-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 47 SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 70
Coquimbo | 40011784-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40011784-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 105 | SinInf |  | -- | // | 1941 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40020145-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | [21 empty] | 0 | 765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.073 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 620373.203 | 101475 | 42179.769 | 764874.316 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 534.934 | 311.41 | 764027.972 | 765000
Coquimbo | 40020145-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.073 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 620373.203 | 101475 | 42179.769 | 764874.316 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40020145-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 237462 | SinInf |  | -- | // | -35295 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.073 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.003 | 0 | 8574.173 | 9827.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40020145-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 755047 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619966.2 | 101475 | 33605.596 | 755046.796 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027835-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | 4986400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239918.97 | 757656.994 | 1189875.234 | 498060.029 | 213712.733 | 1053353.892 | 1027499.844 | 4980077.696 | 4122172.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 239918.97 | 2445592.257 | 2294566.469 | 4986400
Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.034 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 4100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.034 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20442.94 | 0 | 20442.94 | 238993.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección fiscal para contratos de conservación tradicional, caminos básicos y caminos básicos intermedios (FET COVID 19) Región de Coquimbo | 340534 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-25 | 2021-08-12 | 556360 | Propuesta publica | 486350 | IPC | 645 | 44445 | 44445 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 303 | 2021-09-06 | 2022-07-06 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20442.94 | 0 | 20442.94 | 238993.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 4963550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239918.97 | 757582.96 | 1189875.234 | 498060.029 | 213712.733 | 1032910.952 | 1027499.844 | 4959560.722 | 3879478.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial Básica: Programa de sellos y recapados: conservación Periódica, camino D-71, cruce ruta 5 (Angostura de Gálvez)-cruce D-55 (Combarbalá) sector Dm. 40.993,00 a Dm. 73.993,00. Provincias de Limaría y Choapa, Región de Coquimbo | 327066 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44189 | 44237 | 2205131 | Propuesta publica | 1538051 | IPC | 4 | 44258 | 44292 | 0 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 240 | 44292 | 44532 | 84.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308108.006 | 291649.511 | 245301.91 | 0 | 721656.864 | 0 | 1566716.291 | 27018.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial Básica: Programa de sellos y recapados: conservación Periódica, camino D-71, cruce ruta 5 (Angostura de Gálvez)-cruce D-55 (Combarbalá) sector Dm. 14.543,00 a Dm. 23.715,00. Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 327067 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44189 | 44237 | 1396242 | Propuesta publica | 1115761 | IPC | 76 | 44253 | 44253 | 127434 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 210 | 44253 | 44463 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225977.839 | 772714.863 | 252758.119 | 26346.717 | 0 | 0 | 1277797.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '604 | Conservacion de la Red Vial Básica, Programa de Recapados: Conservacion Periodica Camino D-201 , Cruce Ruta 5 -(Islón) - Las Rojas - Pelícana - Cruce Ruta 41 CH, Dm 000,00 a Dm 7500,00, Comuna La Serena,Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 327069 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44348 | 44390 | 2199988 | Propuesta publica | 1428631 | IPC | 540 | 44413 | 44413 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 44413 | 44593 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12303.981 | 311254.088 | 881835.157 | 1205393.226 | 635294.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial Básica Región de Coquimbo 2020-2021:Conservación Periódica ruta D-595 cruce ruta 43-Samo Alto-Hurtado-Pabellón, sector Dm 70471,00 a Dm 71571,00,Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 327070 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44224 | 464771 | Propuesta publica | 624303 | IPC | 91 | 44263 | 44263 | 122371 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 180 | 44263 | 44443 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239918.97 | 223497.115 | 125510.86 | 0 | 175062.035 | 0 | 102281.331 | 866270.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '604 | Conservación camino Básico: Camino D-415, Cruce Ruta 41 CH (Quebrada de Talca) - El Mollaco - Cruce D-51 (El Peñón), Sector km 20,00 a km 29,30, Comuna de Coquimbo,Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 337193 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44340 | 44377 | 1358883 | Propuesta publica | 1172385 | IPC | 515 | 44404 | 44404 | 0 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 270 | 44404 | 44674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207556.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Básica Región de Coquimbo 2021-2022: Conservación Red vial Básica Programa de sellos y recapados, ruta D-409, cruce ruta 43-Pan de Azúcar, sector Dm.0,00 a Dm. 12.600,00; Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 337197 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44365 | 44404 | 2498956 | Propuesta publica | 1998762 | IPC | 21 | 44418 | 44449 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 210 | 44449 | 44659 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43383.356 | 43383.356 | 2009609.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027836-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | 6365230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174828.222 | 789382.432 | 1115531.489 | 1382924.421 | 930766.759 | 681347.435 | 6074780.758 | 4928315.146 | 67171.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 3079742.143 | 2995038.615 | 6365230
Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.628 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 4100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.628 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 50470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50470 | 0 | 50470 | 635768.848 | 67171.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección fiscal para contratos de conservación tradicional, caminos básicos y caminos básicos intermedios (FET COVID 19) Región de Coquimbo | 340534 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-25 | 2021-08-12 | 556360 | Propuesta publica | 486350 | IPC | 645 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 303 | 2021-09-06 | 2022-07-06 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50470 | 0 | 50470 | 193223.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '602 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2021-20211: Consultoría para Proyectos de Caminos Básicos por Conservación, Región de Coquimbo | 341064 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44382 | 44427 | 420000 | Propuesta publica | 494000 | IPC | 680 | 44461 | 44461 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 450 | 44461 | 44911 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442545.75 | 67171.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 6310933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174804.594 | 789382.432 | 1115531.489 | 1382924.421 | 879980.3 | 681298.749 | 6023921.985 | 4287596.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación ruta D-599, cruce ruta D-55 Pte. Huanilla-Canal Cogotí, sector Dm. 00 a Dm. 2800,0 Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 326960 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44183 | 44211 | 454031 | Propuesta publica | 582411 | IPC | 93 | 44263 | 44263 | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 240 | 44263 | 2021-11-03 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37521.962 | 62572.194 | 78512.038 | 71053.495 | 249659.689 | 355251.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino D-927, cruce D-71 (Canela Alta)-Canelilla-Las Tazas, cruce D-787 (Agua Fría) sector Dm. 14,00 a Dm. 24,9; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 327030 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-22 | 1528707 | Propuesta publica | 1293237 | IPC | 70 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 240 | 2021-02-23 | 2021-10-21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66242.776 | 41761.746 | 47570.065 | 65625.571 | 67568.83 | 74955.111 | 363724.099 | 972713.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación camino D-861, cruce ruta D825 (Quelén Bajo)-Quelén Alto, sector Dm. 28,647 a Dm. 6099,504 Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 327032 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 909721 | Propuesta publica | 833898 | IPC | 68 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 210 | 2021-02-23 | 2021-09-21 | 64.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558475.805 | 0 | 0 | 558475.805 | 305010.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación ruta D-651, cruce ruta D-607 (Punitaqui)-Rinconada-Los Trigos-cruce D-635, sector Dm. 166,0 a Dm. 12825,00; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 327036 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-22 | 1858220 | Propuesta publica | 1511853 | IPC | 62 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 338122 | MASERCO S.A. | 280 | 2021-02-19 | 2021-11-26 | 99.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022237.193 | 242104.862 | 337292.057 | 37858.679 | 0 | 0 | 1639492.791 | 259973.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Conservación Camino Básico ruta D-803, cruce ruta D 895 (Aucó)-Alcaparrosa, sector Dm. 0,00 a Dm. 3800,00 Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 327038 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 576507 | Propuesta publica | 539273 | IPC | 69 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 240 | 2021-02-23 | 2021-10-21 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30376.256 | 0 | 36185.662 | 46270.55 | 34840.525 | 0 | 147672.993 | 409096.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Básicos Region de Coquimbo 2020-2021: Conservación Camino Básico ruta D-901, cruce D-71 (Canela Baja)-Espíritu Santo-cruce D-71 (Los Rulos) sector Dm. 67000,00 a Dm. 72061,00. Provincia de Chopa, Región de Coquimbo | 327039 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-01-20 | 750303 | Propuesta publica | 681186 | IPC | 67 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 240 | 2021-02-23 | 2021-10-21 | 37.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18900.765 | 40601.08 | 55987.766 | 19438.417 | 62693.981 | 70695.76 | 268317.769 | 437301.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Básicos Region de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación ruta D-951 cruce ruta 5 (Caletera Millahue Oriente) cruce ruta 47 (Confluencia) sector Dm. 0,00 a Dm. 11,400. Provincia de Chopa, Región de Coquimbo | 327041 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-01-29 | 1581628 | Propuesta publica | 1549838 | IPC | 1 | 2021-02-18 | 2021-03-23 | 118724 | MASERCO S.A. | 240 | 2021-03-23 | 2021-11-18 | 99.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464914.744 | 233230.685 | 528860.786 | 414309.142 | 93432.695 | 1734748.052 | 3673.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Básicos Region de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación ruta D-673, cruce D-605-La Higuera-Los Corrales Altos-cruce D-607 (Alto de Pechén) sector Dm.11375,0 a Dm. 22355,0. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 327043 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-10 | 1633828 | Propuesta publica | 1535025 | IPC | 2 | 2021-03-01 | 2021-03-23 | 0 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 240 | 2021-03-23 | 2021-11-18 | 36.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37047.604 | 0 | 367743.292 | 63822.419 | 112057.02 | 371161.688 | 951832.023 | 633458.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación: Ruta D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce ruta D-595 (Hurtado) sector Dm. 30,00 a Dm. 5.000,00; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 334917 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-22 | 2021-03-18 | 824917 | Propuesta publica | 990173 | IPC | 491 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 0 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 180 | 2021-07-09 | 2022-01-05 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109998.764 | 0 | 109998.764 | 911117.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.459 | 48.686 | 365.145 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.459 | 48.686 | 365.145 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027837-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 351614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.556 | 0 | 53.556 | 0 | 0 | 349964.085 | 350071.197 | 5644677.55 | 1243643.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 107.112 | 349964.085 | 351614
Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.556 | 0 | 53.556 | 0 | 0 | 0 | 107.112 | 450 | 2395.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 4100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.556 | 0 | 53.556 | 0 | 0 | 0 | 107.112 | 450 | 2395.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 350004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349964.085 | 349964.085 | 5640477.55 | 1241248.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación: Ruta D-510, cruce ruta 5 (Quebrada Seca)-cruce D-440 (Tongoy por Huallanay) sector Dm. 20,00 a Dm. 18.120,00; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 327074 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44232 | 2597743 | Propuesta publica | 2309514 | IPC | 15 | 44362 | 44392 | 0 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 240 | 44392 | 44632 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349964.085 | 349964.085 | 2129024.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservación Región de Coquimbo 2021-2022:Camino Básico por conservación ruta D-827 cruce D-81 (El Boldo) - Cunlagua - La Jarilla, sector Dm 6.000,0 al Dm 19.511,0, Comuna Salamanca,Provincia de Choapa, Region de Coquimbo | 337201 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44362 | 44400 | 1843835 | Propuesta publica | 1892339 | IPC | 22 | 44427 | 44484 | 1 | MASERCO S.A. | 240 | 44484 | 44724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949199.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Región de Coquimbo 2020-2022: Camino D-595, Cruce 43 - Samo Alto-Hurtado-Pabellón, sector Dm. 71.700,0 a Dm. 87.110,0; Comuna de Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 350206 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44557 | 44599 | 2469274 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 44627 | 45167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308100 | 1241248.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Región de Coquimbo 2021-2022: Camino Básico por conservación ruta D-215, cruce ruta 41CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 17.500,00 a Dm. 33.230,00; Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 350448 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-27 | 2022-02-07 | 2273404 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2022-03-10 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254154.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40028928-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-215, SECTOR MARQUESA - TALCUNA ORIENTE, VICUÑA | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
Coquimbo | 40028928-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40028928-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 4100 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40035387-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6188700.653 | 847124.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246336 | 219834 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '602 | Consultoría Puentes Menores de la Red Vial Provincia de Elqui y Limarí Región de Coquimbo FET COVID | 346068 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-23 | 2022-02-04 | 450000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 510 | 2022-03-07 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246336 | 219834 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5942364.653 | 627290.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2021-2023 Programa de Sellos: Conservación Periódica Camino D-847 Cruce D-825 (El Tambo) - Los Peladeros, sector Dm 0,00 al Dm 30.000,0, Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 346100 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44552 | 44592 | 2198291 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 44621 | 44986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637700 | 627290.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2021-2023, Programa de Sellos: Conservación Periódica Camino D-951 Cruce Ruta 5 (Caletera Millahue Oriente) - Cruce Ruta 47 (Confluencia), sector Dm 11.400,00 a Dm 14.900,00 y 22.470,00 a 26.780,00. Comunas de Canela e Illapel, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 346102 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44551 | 44582 | 503519 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 44621 | 44861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518624.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Básica Región de Coquimbo 2021-2023 Programa de Sellos: Conservación Periódica camino D-377 E-Cruce Ruta 47 (Canelillo) - Las Palmas - Cruce E-35 (Pedegua), sector Canelillo - Límite Regional (Las Palmas), Dm 0,000 a Dm 15.050,0. Comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo FET COVID | 346105 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44551 | 44582 | 1260243 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 44621 | 44861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298049.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Básica Región de Coquimbo 2021-2023, Programa de Sellos: Conservación Periódica Camino D-875 cruce Ruta 5 (Quilimarí) - cruce D-377 E (Tilama), sector Dm 14.600,0 a Dm 29.900,0. Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 346110 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44551 | 44582 | 836181 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 44621 | 44861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861266.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2021-2023, Programa de Sellos: Conservación Periódica Camino D-867 Cruce Ruta 47 (El Maitén) - Pintacura - Cruce D-851 (Limáhuida), sector Dm 0,00 al Dm 8.500,0. Comuna Illapel, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 346111 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 911752 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2022-03-01 | 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939104.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2021-2023, Programa de Sellos: conservación Periódica Camino D-609 Cruce D-555 - Granjitas - Graneros - Cruce D-555, sector Dm. 0,000 al Dm. 5.911,0. Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 346113 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 426460 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2022-03-01 | 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439253.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coquimbo | 40035387-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2021-2023, Programa de Sellos: Conservación Red Vial Ruta D-350 Cruce Ruta 5 - Acceso a Totoralillo, Dm 0,00 a Dm. 2.113,0. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 346114 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-21 | 2022-01-21 | 225405 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2022-03-01 | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248367.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30080632-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | [21 empty] | 0 | 22220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6472.17 | 0 | 6472.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 6472.17 | 22220
Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6472.17 | 0 | 6472.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30080632-9 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6473 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6472.17 | 0 | 6472.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30081505-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL R.5(ARTIF)-RUTA F-366(ROJAS),COM.QUILLOTA | [21 empty] | 0 | 59880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7596.75 | 0 | 0 | 0 | 52225.536 | 59822.286 | 74392.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 7596.75 | 52225.536 | 59880
Valparaíso | 30081505-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30081505-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 59823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7596.75 | 0 | 0 | 0 | 52225.536 | 59822.286 | 74392.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30081505-0 | '02 | '602 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 5 (ARTIFICIO) ‐ RUTA F‐366 (LO ROJAS), COMUNA DE QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 322157 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 44195 | 44249 | 200524 | Propuesta publica | 127000 | IPC | 525 | 44267 | 44267 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 540 | 44269 | 44809 | 44.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7596.75 | 0 | 0 | 0 | 52225.536 | 59822.286 | 74392.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30458864-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTAS E-30-F Y 64 S:CEMENTERIO CON CON-NUDO QUILLOTA | [21 empty] | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 220
Valparaíso | 30458864-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30458864-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30458864-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 30458864-9 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 105 | SinInf |  | -- | // | 1941 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40003618-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-986-G S: LAGUNA VERDE | [21 empty] | 0 | 55920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23718.503 | 0 | 0 | 0 | 32201.497 | 55920 | 134871.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 23718.503 | 32201.497 | 55920
Valparaíso | 40003618-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 55920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23718.503 | 0 | 0 | 0 | 32201.497 | 55920 | 134871.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40003618-0 | '02 | '602 | Estudio de Preinversión "Mejoramiento Ruta F-986-G Sector Laguna Verde, Región de Valparaíso" | 322158 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 44141 | 44186 | 240000 | Propuesta publica | 181000 | IPC | 800 | 44299 | 44299 | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 500 | 44299 | 44799 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23718.503 | 0 | 0 | 0 | 32201.497 | 55920 | 134871.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40020147-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | [21 empty] | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.64 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.967 | 407.004 | 0 | 93084.06 | 94704.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 902.501 | 311.409 | 93491.064 | 104000
Valparaíso | 40020147-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.64 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.967 | 407.004 | 0 | 93084.06 | 94704.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40020147-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 312462 | SinInf |  | -- | // | -18650 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.64 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.967 | 407.004 | 0 | 93084.06 | 94704.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40020243-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G SECTOR PASADA URBANA LIMACHE | [21 empty] | 0 | 127760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30083.318 | 0 | 40407.566 | 0 | 0 | 57263.999 | 0 | 0 | 127754.883 | 113032.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 30083.318 | 40407.566 | 57263.999 | 127760
Valparaíso | 40020243-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 127760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30083.318 | 0 | 40407.566 | 0 | 0 | 57263.999 | 0 | 0 | 127754.883 | 113032.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40020243-0 | '02 | '602 | Estudio de Preinversión "Mejoramiento Ruta F-100-G Sector Pasada Urbana Limache, Región de Valparaiso | 322155 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 44138 | 44175 | 318180 | Propuesta publica | 230400 | IPC | 3389 | 44193 | 44193 | 0 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 445 | 44193 | 44638 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30083.318 | 0 | 40407.566 | 0 | 0 | 57263.999 | 0 | 0 | 127754.883 | 113032.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40025149-0 | ' | ' | CONSERVACION NUEVA PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR 2021 | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61130 | 61130 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 101
Valparaíso | 40025149-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40025149-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61130 | 61130 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40025149-0 | '02 | '604 | CONSERVACION NUEVA PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR 2021 (NUEVO 2021) | 329958 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-09-13 | 2021-10-08 | 122261 | Propuesta publica | 122261 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 730 | 2021-11-15 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61130 | 61130 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 15781950 | 0 | 0 | 0 | 1497.061 | 1020056.502 | 2226699.254 | 2262706.206 | 2397680.182 | 2736824.092 | 2442365.499 | 910834.906 | 1773541.137 | 15772204.839 | 1271705.103 | 266800.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 3248252.817 | 7397210.48 | 5126741.542 | 15781950
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2701 | 0 | 0 | 0 | 1497.061 | 177.919 | 102.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7000 | SinInf |  | -- | // | 3000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497.061 | 177.919 | 102.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 378560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13774.369 | 39051.254 | 48920.293 | 43808.518 | 59486.432 | 61166.834 | 59138.41 | 53213.203 | 378559.313 | 614513.817 | 266800.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '602 | "CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACION Y CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL REGION DE VALPARAISO " | 327223 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-30 | 960000 | Propuesta publica | 690000 | IPC | 902 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 730 | 2021-05-10 | 2023-05-10 | 26.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17577.48 | 23053.08 | 17734.08 | 33343.28 | 30777.926 | 31501.757 | 23677.056 | 177664.659 | 261549.834 | 77974.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '602 | "ASESORÍA DE LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 327224 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44273 | 480000 | Propuesta publica | 442908 | IPC | 775 | 44307 | 44307 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 720 | 44307 | 45027 | 29.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13774.369 | 14298.385 | 17214.465 | 17352.372 | 17390.278 | 19381.639 | 18392.016 | 17944.858 | 135748.382 | 241345.146 | 120495.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '602 | "ASESORÍA DE LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE CAMINOS BASICOS Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 327225 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44274 | 480000 | Propuesta publica | 445004 | IPC | 774 | 44307 | 44307 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 720 | 44307 | 45027 | 30.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7175.389 | 8652.748 | 8722.066 | 8752.874 | 11007.269 | 9244.637 | 11591.289 | 65146.272 | 111618.837 | 68330.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 15387689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006104.214 | 2187545.607 | 2213785.913 | 2353871.664 | 2674675.462 | 2380643.363 | 851380.037 | 1719331.642 | 15387337.902 | 657191.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL, CONSERVACIÓN DE PUENTES EN CAMINOS: F-592 (Cruce ruta F-596 ¿ CAI CAI), PUENTE CAICAI; E-523 (Cruce E-411 (Tres Puentes) - Putaendo (Cruce Calle Los Nogales) ) PUENTE TRES PUENTES, COMUNAS DE OLMUÉ Y PUTAENDO, PROVINCIAS DE MARGA MARGA Y SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO " " | 314437 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44165 | 44194 | 323000 | Propuesta publica | 284957 | IPC | 369 | 44259 | 44259 | 66061 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 270 | 44260 | 44530 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13771.116 | 86544.299 | 53601.104 | 72670.233 | 0 | 93561.757 | 45598.745 | 365747.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO G-80-I CRUCE RUTA 66 (ATALAYA) ¿ CRUECE RUTA 90 (LA ROSA); SECTOR: ATALAYA ¿ LIMITE, COMUNA SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 321644 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44183 | 44228 | 1118321 | Propuesta publica | 989985 | IPC | 370 | 44259 | 44259 | 245413 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 187 | 44260 | 44447 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29991.981 | 280916.917 | 310084.378 | 300736.297 | 344451.887 | 0 | 0 | 0 | 1266181.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA E-61 Cruce Ruta 60 CH Cruce Ruta 60 CH (Los Andes) - Cruce 60 CH (Tres Esquinas), COMUNA Y PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 321645 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44183 | 44236 | 802281 | Propuesta publica | 952502 | IPC | 371 | 44259 | 44259 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 150 | 44260 | 44410 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33906.84 | 130915.674 | 407897.377 | 401855.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974575.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-35 CRUCE RUTA 5 (QUEBRADILLA) ¿ LA LIGUA - CABILDO - PETORCA ¿ CRUCE E-375 (CHINCOLCO), PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAISO | 321646 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-02-03 | 790410 | Propuesta publica | 783962 | IPC | 372 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 77728 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 150 | 2021-03-05 | 2021-08-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194486.383 | 591042.555 | 0 | 93010.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878539.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-864-G , F-850, F-830 Y F-74-G, PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO " | 327191 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-23 | 2021-03-16 | 1126167 | Propuesta publica | 603648 | IPC | 619 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 119947 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 225 | 2021-04-08 | 2021-11-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58679.102 | 32959.994 | 108147.734 | 151253.216 | 214451.888 | 48274.198 | 132456.138 | 746222.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO F-986 (Cruce Ruta 60 CH (La Pólvora) - Laguna Verde) , PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO " | 327194 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44188 | 44257 | 737254 | Propuesta publica | 545198 | IPC | 606 | 44293 | 44293 | 108376 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 180 | 44294 | 44474 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162008.701 | 112103.628 | 173685.735 | 71618.642 | 123711.674 | 20702.721 | 0 | 0 | 663831.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-100-G , F-50, PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALPARAÍSO " | 327195 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-21 | 2021-02-05 | 867766 | Propuesta publica | 600216 | IPC | 377 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 176391 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 207 | 2021-03-05 | 2021-09-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228710.468 | 348500.271 | 0 | 136866.198 | 56011.599 | 0 | 23276.59 | 0 | 793365.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA 64 , F-190 ,F-580,F-610,F-640, F-750,F-760,F-618, F-686 ,F-584,F-770,F-778 , PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALPARAÍSO " | 327199 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-21 | 2021-02-05 | 1236335 | Propuesta publica | 1139228 | IPC | 378 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 244513 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 231 | 2021-03-05 | 2021-10-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356999.841 | 302800.298 | 99119.999 | 99199.997 | 103330.737 | 461134.256 | 0 | 0 | 1422585.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | Consevacion Red Vial Basica conservacion periodica F-32 (Cruce Ruta 64 - Cruce E-30-F (Rotonda Concón)), Provincia de Valparaiso, Region de Valparaiso | 327201 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44195 | 44277 | 306432 | Propuesta publica | 268547 | IPC | 801 | 44308 | 44308 | 65009 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 186 | 44309 | 2021-10-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51499.517 | 49392.66 | 75291.939 | 78669.341 | 88653.599 | 0 | 343507.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-275, E-253, E-255, E-35 Y E-30-F, PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAÍSO " | 327210 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-23 | 2021-03-17 | 846329 | Propuesta publica | 984420 | IPC | 607 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 40730 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 195 | 2021-04-08 | 2021-10-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99967.417 | 162140.07 | 200316.96 | 265810.483 | 0 | 331478.22 | 1059713.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-375 (Cruce E-445 (Alicahue) - Chincolco - Pedernal) PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAÍSO " | 327213 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-03-02 | 345590 | Propuesta publica | 375242 | IPC | 568 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 44263 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 134 | 2021-03-26 | 2021-08-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41305.51 | 138078.743 | 0 | 248358.22 | 0 | 0 | 0 | 427742.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-411, E-445 Y E-375 PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAÍSO " | 327214 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-03-03 | 1626782 | Propuesta publica | 1260951 | IPC | 608 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 150 | 2021-04-08 | 2021-09-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51279.73 | 254771.12 | 394468.4 | 516204.835 | 71204.967 | 0 | 0 | 1287929.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-818-G, G-812, G-820, F-840-G Y G-986 PROVINCIA DE SAN ANTONIO REGION DE VALPARAÍSO " | 327217 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-02-18 | 1756821 | Propuesta publica | 1230196 | IPC | 555 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 167506 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 237 | 2021-03-24 | 2021-11-16 | 76.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142730.757 | 189653.206 | 101736.447 | 180279.472 | 236140.588 | 0 | 244925.251 | 1095465.721 | 348674.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS G-954 Y G-950 PROVINCIA DE SAN ANTONIO REGION DE VALPARAÍSO " | 327218 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44187 | 44245 | 1038582 | Propuesta publica | 631362 | IPC | 554 | 44278 | 44278 | 59878 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 230 | 44279 | 2021-11-09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53725.198 | 180037.614 | 90167.808 | 219402.666 | 163806.684 | 0 | 0 | 707139.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-615,E-623 Y E-617 PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAÍSO " | 327219 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-03-03 | 612935 | Propuesta publica | 484229 | IPC | 612 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 94137 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 195 | 2021-04-08 | 2021-10-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39612.683 | 91012.076 | 100668.621 | 154396.249 | 207473.309 | 0 | 0 | 593162.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTAS F-300 (CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR OCOA) - PACHACAMA - CRUCE RUTA 60 CH (PASO SUPERIOR PACHACAMA, PUENTE ACONCAGUA) Y F-304 (CRUCE F-300 - LAS PALMAS DE OCOA) , PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 330566 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44195 | 44274 | 370000 | Propuesta publica | 333451 | IPC | 803 | 44308 | 44308 | 72314 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 183 | 44309 | 2021-10-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20162.168 | 98474.438 | 83901.87 | 70608.769 | 0 | 0 | 144457.38 | 417604.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-30-F (CRUCE RUTA 5 (QUINQUIMO)- PAPUDO - CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO)) , PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO (2° Llamado) " | 336500 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-21 | 2021-05-31 | 1259643 | Propuesta publica | 1012135 | IPC | 1255 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 253697 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 188 | 2021-06-24 | 2021-12-29 | 80.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78422.534 | 158387.006 | 229118.126 | 180075.692 | 456930.95 | 1102934.308 | 207488.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | ¿CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACION PERIÓDICA VARIAS RUTAS, PROVINCIAS DE VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PETORCA, REGION DE VALPARAISO¿ | 338019 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-05-27 | 822345 | Propuesta publica | 869380 | IPC | 1145 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 150 | 2021-06-16 | 2021-11-13 | 98.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27937.211 | 0 | 349864.5 | 302074.097 | 209171.077 | 889046.885 | 18428.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA, VARIAS RUTAS, PROVINCIAS DE QUILLOTA, MARGA MARGA Y SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO | 338020 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44316 | 44341 | 337653 | Propuesta publica | 409161 | IPC | 1703 | 44427 | 44428 | 0 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 150 | 44428 | 44578 | 82.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82266.5 | 115464.104 | 154313.881 | 352044.485 | 82599.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662.198 | 555.302 | 316.459 | 996.292 | 4530.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027085-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 43000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662.198 | 555.302 | 316.459 | 996.292 | 4530.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | 22430309.9 | 0 | 0 | 0 | 22188.345 | 593617.618 | 1670791.028 | 3222413.05 | 3469181.723 | 4917598.563 | 2826949.015 | 698550.751 | 4976752.418 | 22398042.511 | 6974040.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 2286596.991 | 11609193.336 | 8502252.184 | 22430309.9
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.595 | 0 | 113.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7000 | SinInf |  | -- | // | 3000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.595 | 0 | 113.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 22405600 | 0 | 0 | 0 | 22188.345 | 593617.618 | 1669680.433 | 3222413.05 | 3469068.216 | 4914702.472 | 2826034.926 | 697633.483 | 4973934.988 | 22389273.531 | 6974040.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-301-E , F-304 ,F-313,F-121,F-317, F-318 Y F-314 , PROVINCIA DE QUILLOTA REGION DE VALPARAÍSO " | 327202 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-03-05 | 1434498 | Propuesta publica | 1121230 | IPC | 618 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 80368 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 195 | 2021-04-08 | 2021-10-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120995.361 | 142360.525 | 292316.694 | 330584.491 | 0 | 0 | 351234.898 | 1237491.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS CAMINOS F-326, F-310, F-340 , F-354, F-380, F-440, F-1364 Y F-1366, PROVINCIA DE QUILLOTA REGION DE VALPARAÍSO " | 327204 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-03-05 | 560323 | Propuesta publica | 469881 | IPC | 616 | 44293 | 44293 | 113403 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 186 | 2021-04-08 | 2021-10-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68205.501 | 71601.707 | 121499.746 | 223941.146 | 111633.021 | 0 | 0 | 596881.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-360, F-364, F-366, F-370,F-376 Y F-378 , PROVINCIA DE QUILLOTA REGION DE VALPARAÍSO " | 327205 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-03-16 | 933823 | Propuesta publica | 678187 | IPC | 609 | 44293 | 44293 | 199359 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 224 | 2021-04-08 | 2021-11-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40677.61 | 0 | 209645.849 | 203786.361 | 45100.729 | 413616.171 | 912826.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-382, F-386, F-388,F-390 Y F-392, F-394,F-396,F-398,F-400,F-406 Y F-408 , PROVINCIA DE QUILLOTA REGION DE VALPARAÍSO " | 327208 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44194 | 44271 | 642450 | Propuesta publica | 590027 | IPC | 610 | 44293 | 44293 | 125648 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 207 | 44294 | 44501 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40699.994 | 88696.667 | 114098.588 | 206021.934 | 147266.445 | 138424.376 | 0 | 735208.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-85, E-753, E-795 Y E-765, PROVINCIA DE LOS ANDES REGION DE VALPARAÍSO " | 327215 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44193 | 44258 | 1237569 | Propuesta publica | 949753 | IPC | 611 | 44293 | 44293 | -9916 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 150 | 44294 | 44444 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109650.496 | 166469.58 | 507448.638 | 174387.551 | 0 | 0 | 0 | 957956.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-426,E-418, E-405,E-417,E-601,E-611 Y E-411 PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAÍSO " | 327220 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44193 | 44259 | 373549 | Propuesta publica | 478118 | IPC | 800 | 44308 | 44308 | 124000 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 200 | 44309 | 44509 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750.001 | 88500.001 | 112198.53 | 153915.248 | 200028.094 | 32938.354 | 0 | 618330.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-411,E-521 Y E-591 PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAÍSO " | 327221 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44193 | 44259 | 526619 | Propuesta publica | 442351 | IPC | 614 | 44293 | 44293 | 11077 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 154 | 44294 | 44448 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216753.449 | 171897.849 | 56921.021 | 0 | 16326.461 | -16326.461 | 445572.319 | 16326.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-565,E-709, E-559,E-815,E-923,E-925,E-851,E-85 Y E-771 PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAÍSO " | 327222 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44193 | 44259 | 902220 | Propuesta publica | 603436 | IPC | 615 | 44293 | 44293 | -36004 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 150 | 44294 | 44444 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44106.026 | 174178.584 | 49445.942 | 0 | 323732.34 | 591462.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTAS F-830 (Cruce F-840-G - Casablanca) , F-840-G (Cruce Ruta F-718 (Paso Hondo) - Las Dichas - Cruce G-986 (Mirasol)) Y F-850 ( Cruce Ruta 68 (Casablanca) - Lo Ovalle - El Carpintero ) ,PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO " | 327261 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44187 | 44249 | 133167 | Propuesta publica | 242620 | IPC | 605 | 44293 | 44293 | 63042 | CONSTRUCTORA LOS ROBLE CJP LIMITADA | 189 | 44294 | 44483 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51489.076 | 71200.787 | 35000.374 | 73161.19 | 81719.422 | 0 | 0 | 312570.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-59, E-115-G, E-835, E-825, 60CH Y E-61 - PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 327266 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-30 | 2021-03-31 | 850390 | Propuesta publica | 678892 | IPC | 802 | 44308 | 44308 | 38652 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 180 | 2021-04-23 | 2021-10-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73854.03 | 188730.218 | 191557.397 | 214962.744 | 0 | 67797.588 | 736901.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTAS F-920 (Cruce F-830 (Santa Rita) - Cruce F-930 (San Jerónimo) ) , F-930 (Cruce F-90-G (Orrego Abajo) - San Jerónimo - Cruce F-830 (Santa Rosa) ) Y F-870 (Cruce Ruta 68 - Cruce F-864-G (Tapihue) ) ,PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO " | 327269 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44188 | 44246 | 248465 | Propuesta publica | 193698 | IPC | 613 | 44293 | 44293 | 50341 | CONSTRUCTORA LOS ROBLE CJP LIMITADA | 189 | 44294 | 44483 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54682.725 | 51003.168 | 30000.938 | 40145.365 | 73713.289 | 0 | 0 | 249545.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTAS F-1382, S/R-F-1742, S/R-F-1734, S/R-F-1596, S/R-F-1660, S/R-F-1736, F-644, F-1554, S/R-F-1666 PROVINCIA DE MARGA MARGA Y REGION DE VALPARAISO " | 327272 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44193 | 44260 | 649758 | Propuesta publica | 568408 | IPC | 617 | 44293 | 44293 | 124948 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 244 | 44294 | 44538 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15976.614 | 19985.116 | 59156.38 | 92345.871 | 161852.498 | 0 | 373482.68 | 722799.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTAS 60CH , E-753, E-657,E-533, E-547, E-775 Y E-733 ,PROVINCIA LOS ANDES Y SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO " | 327277 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44186 | 44242 | 872171 | Propuesta publica | 662459 | IPC | 379 | 44259 | 44259 | 185914 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 208 | 44260 | 44468 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135777.884 | 198586.035 | 0 | 405069.393 | 62431.523 | 64986.882 | 0 | 866851.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTAS G-878 ,PROVINCIA SAN ANTONIO Y REGION DE VALPARAISO " | 327300 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-23 | 2021-02-19 | 272435 | Propuesta publica | 258821 | IPC | 584 | 44285 | 44285 | 48348 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 195 | 2021-03-31 | 2021-10-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45957.266 | 28364.32 | 50772.664 | 93113.211 | 39383.056 | 0 | 58269.722 | 315860.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES CAMINO RUTA 60 CH SECTORES ADUANA Y JUNCALILLO, PROVINCIA DE LOS ANDES. | 327305 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44194 | 44272 | 1680018 | Propuesta publica | 1039494 | IPC | 665 | 44295 | 44295 | 118189 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 210 | 44296 | 44506 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37010.524 | 204613.872 | 229170.055 | 321971.336 | 155133.497 | 240309.593 | 0 | 1188208.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica Caminos Rutas F-760 ( Cruce F-50 ¿ Colliguay ¿ F-778) y F-694 (Cruce F-100-G (La Vega) ¿ Cruce F-100-G (El Venado)), Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso | 327312 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-02-04 | 415691 | Propuesta publica | 440605 | IPC | 373 | 44259 | 44259 | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 250 | 2021-03-05 | 2021-11-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205180.999 | 116942.595 | 49137.365 | 0 | 0 | 82991.664 | 454252.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTA E-35 (Cruce Ruta 5 Norte (Quebradilla) - La Ligua ¿ Cabildo ¿ Petorca - Cruce E-375 (Chincolco)), PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAISO | 327320 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-02-03 | 645842 | Propuesta publica | 566782 | IPC | 375 | 44259 | 44259 | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 210 | 2021-03-05 | 2021-10-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115302.549 | 155383.09 | 148311.196 | 86465.702 | 76525.165 | 0 | 0 | 581987.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA E-411 (Cruce E-35 (Cabildo FFCC Iquique) - La Vega ¿ Guayacán - El Tártaro - Cruce E-519 (Putaendo)) y RUTA E-455 (Cruce E-411 (El Quemado) - La Mora - Cruce E-411 (Las Puertas)), PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAISO | 327329 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-04 | 943344 | Propuesta publica | 814396 | IPC | 950 | 44329 | 44329 | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 210 | 2021-05-14 | 2021-12-10 | 61.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59237.577 | 45000.998 | 425836.021 | 530074.596 | 342973.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTA E-377-D (Cruce Ruta 47 (Canelillo) - Las Palmas-Cruce E-35 (Pedegua)-Sector Limite Regional (Las Palmas)-Pedegua ) ,PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO " | 327347 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-29 | 2021-03-17 | 920485 | Propuesta publica | 674474 | IPC | 664 | 44295 | 44295 | 114813 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 246 | 2021-04-10 | 2021-12-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56806.263 | 159992.26 | 132099.596 | 153772.409 | 147526.065 | 0 | 160535.92 | 810732.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTA E-462 (Cruce Ruta 5 (Catapilco) - Cruce E-30-F (La Laguna)), PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 327352 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-02-09 | 1325458 | Propuesta publica | 1114437 | IPC | 263 | 44245 | 44245 | 127425 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 234 | 2021-02-19 | 2021-10-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22188.345 | 279859.247 | 200625.314 | 226661.735 | 241625.359 | 299862.674 | 0 | 0 | 0 | 1270822.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS: E-30-F CRUCE RUTA 5 (QUINQUIMO)- PAPUDO - CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO); E-255 (Cruce E-253 - La Canela) - Cruce 285 (Illalolén)), PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAÍSO | 327355 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-05 | 546649 | Propuesta publica | 557714 | IPC | 949 | 44329 | 44329 | 0 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 210 | 2021-05-14 | 2021-12-10 | 87.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97960.429 | 72357.838 | 0 | 345019.207 | 515337.474 | 75033.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTAS E-525, E-533 Y E-523, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 327361 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-02-04 | 300000 | Propuesta publica | 356257 | IPC | 376 | 44259 | 44259 | 53046 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 210 | 2021-03-05 | 2021-10-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63824.758 | 54182.221 | 44879.928 | 33840.588 | 71861.64 | 153276.789 | 0 | 0 | 421865.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTA F-800 (Cruce Ruta 68 - Las Tablas - Quintay) Y F-126 (Cruce E-30-F (El Rungue) - La Quebrada - Cruce F-140 (La Canela) ), PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 327366 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44183 | 44230 | 1470991 | Propuesta publica | 1235964 | IPC | 374 | 44259 | 44259 | 127409 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 231 | 44260 | 44491 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249933.613 | 250430.359 | 171335.165 | 543584.45 | 174754.146 | 6088.15 | 0 | 0 | 1396125.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA E-57 Cruce Ruta 57 (Paso Inferior El Castillo) - Calle Larga - Cruce E-61 (Santa Teresa), COMUNA DE CALLE LARGA, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 328362 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44183 | 44236 | 512941 | Propuesta publica | 662418 | IPC | 416 | 44263 | 44263 | 175291 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 178 | 44264 | 44442 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248321.745 | 354001.443 | 137001.12 | 64596.126 | 53358.432 | 0 | 0 | 857278.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica Caminos Ruta E-71, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso | 330574 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44195 | 44285 | 250000 | Propuesta publica | 208394 | IPC | 804 | 44308 | 44308 | 47793 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION BIZENIT LTDA | 228 | 44309 | 44537 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19486.137 | 0 | 38589.73 | 46978.177 | 0 | 162095.316 | 267149.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA CAMINOS SECTOR PANGAL , LAS ROSAS , RUTAS F 1600 , F1604, F1602 , F1534 Y F 1606 PROVINCIA DE MARGA MARGA , REGION DE VALPARAISO | 330579 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44286 | 356780 | Propuesta publica | 354721 | IPC | 805 | 44308 | 44308 | 2265 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 210 | 44309 | 44519 | 99.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20246.468 | 25482.936 | 36252.383 | 0 | 0 | 291168.146 | 373149.933 | 277.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA CAMINOS SECTOR OLMUE, RUTAS F 1694 , F1692, F1690 , F652 ,F1746 ,F1544, F1520 , F702 , F1546 Y F1744 PROVINCIA DE MARGA MARGA , REGION DE VALPARAISO. | 330585 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-30 | 2021-04-06 | 658736 | Propuesta publica | 719448 | IPC | 1254 | 44370 | 44370 | 121895 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 175 | 2021-06-24 | 2021-12-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32121.786 | 143918.931 | 207585.901 | 81719.515 | 411704.535 | 877050.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES CAMINO RUTA 60 CH SECTOR RÍO BLANCO Y RUTA 767 SECTOR SALADILLO, PROVINCIA DE LOS ANDES. | 330586 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44195 | 44287 | 880576 | Propuesta publica | 579559 | IPC | 806 | 44308 | 44308 | 115811 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 300 | 44309 | 44609 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32816.54 | 81470.617 | 101661.89 | 114513.256 | 62909.584 | 0 | 326542.461 | 719914.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACION PERIODICA CAMINOS G-974, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAÍSO | 338021 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44316 | 44350 | 1401979 | Propuesta publica | 1154491 | IPC | 1253 | 44370 | 44370 | 248902 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 166 | 44371 | 44537 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321108.341 | 0 | 782200.802 | 286772.41 | 32826.575 | 0 | 1422908.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS URB G-966, G-952, G-872 Y G-868, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAÍSO " | 338702 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44377 | 44406 | 1009671 | Propuesta publica | 1000078 | IPC | 1702 | 44427 | 44428 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 150 | 44428 | 44578 | 48.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67299.172 | 0 | 432794.862 | 500094.034 | 563257.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS F-688, S/R F-1680, S/R F-1656, S/R F-654, F-588, F1558, F-1578, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO | 338703 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-07-28 | 235000 | Propuesta publica | 283747 | IPC | 1836 | 44445 | 44445 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 150 | 2021-09-07 | 2022-02-04 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31821.057 | 31821.057 | 267713.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS F-1552, F-1548, F-1550 Y F-1514 PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO " | 338706 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44377 | 44405 | 549800 | Propuesta publica | 508676 | IPC | 1705 | 44427 | 44428 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 150 | 44428 | 44578 | 34.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33570.78 | 0 | 150309.319 | 183880.099 | 357157.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA CAMINOS, RUTA E-963, E-761, F-1471 y F-342 PROVINCIAS DE QUILLOTA Y LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO " | 338707 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44377 | 44407 | 480000 | Propuesta publica | 466762 | IPC | 1789 | 44439 | 44439 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 150 | 44440 | 44590 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77806.367 | 77806.367 | 415993.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS F-368, F-1352 Y E-445, PROVINCIAS DE QUILLOTA Y PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 338708 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44427 | 44460 | 251640 | Propuesta publica | 237951 | IPC | 2102 | 44481 | 44481 | 0 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 150 | 44482 | 44632 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21111.4 | 21111.4 | 232568.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS E-255, S/R E-1651, Y E-35 PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO " | 338710 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44376 | 44407 | 456543 | Propuesta publica | 508899 | IPC | 1952 | 44459 | 44459 | 0 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 150 | 44460 | 44610 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78946.1 | 78946.1 | 469205.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS F-190 (VARIOS SECTORES) PROVINCIAS DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAÍSO | 338711 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44347 | 44383 | 804284 | Propuesta publica | 551345 | IPC | 1506 | 44405 | 44405 | 122500 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 183 | 44406 | 44589 | 45.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53857.292 | 51192.994 | 0 | 212880.152 | 317930.438 | 386889.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINOS F-1355 Y S/R F-1463, PROVINCIA DE QUILLOTA , REGION DE VALPARAÍSO | 338712 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 400000 | Propuesta publica | 383656 | IPC | 2026 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 0 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | 150 | 2021-10-01 | 2022-02-28 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46731.614 | 46731.614 | 356025.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACION PERIODICA CAMINOS E-35, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO " | 340742 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44376 | 44438 | 367217 | Propuesta publica | 476895 | IPC | 2191 | 44490 | 44490 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 150 | 44491 | 44641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500289.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA CAMINOS F-300, F-466,F-316, F-480, F-326, F-372, E-635, E-537 Y F-382 PROVINCIA DE QULLOTA Y SAN FELIPE , REGION DE VALPARAÍSO | 342177 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44405 | 44439 | 591268 | Propuesta publica | 539333 | IPC | 2027 | 44470 | 44470 | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 150 | 44471 | 44621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566038.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACION PERIÓDICA RUTA F-50 Y F-560 , COMUNA DE QUILPUÉ, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | 343072 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44427 | 44460 | 383120 | Propuesta publica | 295429 | IPC | 2194 | 44490 | 44490 | 0 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 150 | 44491 | 44641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307611.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA DE PUENTE EN RUTA E-377-D CRUCE RUTA 47 (CANELILLO) - LAS PALMAS-CRUCE E-35 (PEDEGUA)-SECTOR LIMITE REGIONAL (LAS PALMAS)-PEDEGUA, SECTOR PUENTE PEDEGUA, COMUNA DE PETORCA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 343073 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44427 | 44454 | 233660 | Propuesta publica | 303433 | IPC | 2610 | 44537 | 44537 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 150 | 44539 | 44689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315942.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | ¿CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACION PERIÓDICA RUTA E-61 (SECTOR AV. ESPAÑA), RUTA E-85 (SECTOR LOS CIRUELOS) Y RUTA E-59 (SECTOR AV. PASCUAL BABURIZZA), PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO¿ | 343083 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44425 | 44454 | 512284 | Propuesta publica | 488487 | IPC | 2192 | 44490 | 44490 | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 150 | 44491 | 44641 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61411.279 | 61411.279 | 450193.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL, CONSERVACION PERIÓDICA RUTA F-660, F-1534 Y F-100-G, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | 343084 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44425 | 44460 | 677521 | Propuesta publica | 560767 | IPC | 2193 | 44490 | 44490 | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 150 | 44491 | 44641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585304.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTA E-420 Y E-431, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | 343085 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-17 | 2021-09-14 | 964053 | Propuesta publica | 810054 | IPC | 2077 | 44476 | 44476 | 0 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 150 | 2021-10-08 | 2022-03-07 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82422.63 | 82422.63 | 765238.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 20389.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896.091 | 914.089 | 917.268 | 2817.43 | 7544.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027838-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 43000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896.091 | 914.089 | 917.268 | 2817.43 | 7544.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 7045840 | 0 | 0 | 0 | 57003.705 | 211546.464 | 507479.931 | 753507.639 | 809210.368 | 950734.965 | 1104888.468 | 1169565.021 | 1477468.452 | 7041405.013 | 2649496.914 | 102243.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 776030.1 | 2513452.972 | 3751921.941 | 7045840
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 414.145 | 63.007 | 58.286 | 0 | 58.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7000 | SinInf |  | -- | // | 3000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.145 | 63.007 | 58.286 | 0 | 58.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 83400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14659.763 | 7175.389 | 8652.749 | 17458.853 | 8752.875 | 11007.27 | 9244.637 | 6448.464 | 83400 | 258988.789 | 102243.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '602 | "CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACION Y CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL REGION DE VALPARAISO " | 327223 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44285 | 960000 | Propuesta publica | 690000 | IPC | 902 | 44326 | 44326 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 730 | 44326 | 45056 | 26.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8736.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8736.786 | 147559.413 | 59420.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '602 | "ASESORÍA DE LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE CAMINOS BASICOS Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 327225 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44274 | 480000 | Propuesta publica | 445004 | IPC | 774 | 44307 | 44307 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 720 | 44307 | 45027 | 30.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14659.763 | 7175.389 | 8652.749 | 8722.067 | 8752.875 | 11007.27 | 9244.637 | 6448.464 | 74663.214 | 111429.376 | 42822.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 6954977 | 0 | 0 | 0 | 56589.56 | 196823.694 | 500246.256 | 744854.89 | 791693.228 | 941982.09 | 1092298.903 | 1160076.954 | 1470411.413 | 6954976.988 | 2390508.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | CAMINOS BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS S/R-1001,S/R-1003,S/R-987 ,S/R-989 ,S/R-993,S/R-995,S/R-997,S/R-999,S/R-991,E-432,E-565, COMUNAS DE SAN FELIPE,SANTA MARIA Y LLAY LLAY,PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAÍSO | 327235 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-21 | 2021-02-16 | 421438 | Propuesta publica | 361323 | IPC | 380 | 44259 | 44259 | 88195 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 175 | 2021-03-05 | 2021-08-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63226.203 | 32897.43 | 41436.846 | 44442.177 | 147880.251 | 130249.336 | 0 | 0 | 460132.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-667 (Cruce F-301-E (Santa Isabel) ¿ Los Corrales ¿ Calle Ignacio Carrera Pinto); E-601 (Cruce Ruta 60 Ch ¿ El Mirador); E-533 (Cruce E-411 (Granallas) Rinconada de Guzmanes ¿ Cruce E-531); E-543 (Cruce E-539 (La Plazuela) ¿ Río Putaendo), COMUNAS DE CATEMU, PANQUEHUE Y PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 327240 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44186 | 44243 | 202256 | Propuesta publica | 190285 | IPC | 381 | 44259 | 44259 | -9567 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION BIZENIT LTDA | 165 | 44260 | 44425 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62810.815 | 22692.466 | 95876.497 | 0 | 2445.136 | 0 | 0 | 183824.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIO CAMINOS S/R-F-1622,F-752,S/R-F-1598 , COMUNAS DE 0LMUE y QUILPUE,PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO | 327241 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-21 | 2021-02-16 | 425000 | Propuesta publica | 348876 | IPC | 382 | 44259 | 44259 | 89719 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 189 | 2021-03-04 | 2021-09-09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56589.56 | 51302.997 | 60379.81 | 130148.305 | 120121.369 | 26341.839 | 0 | 0 | 0 | 444883.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS F-1584,S/R-F-1674,S/R-F-1676 , COMUNA DE 0LMUE,PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO | 327243 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44187 | 44244 | 910000 | Propuesta publica | 747063 | IPC | 452 | 44270 | 44270 | 125887 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 175 | 44271 | 44446 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40934.499 | 242948.182 | 359953.86 | 223950.418 | 18095.034 | 0 | 0 | 0 | 885881.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación, Caminos Ruta E-753 Cruce E-761 (La Chaparrina) ¿ El Higueral ¿ San Francisco - Canabina, E-941 Cruce Ruta 57 - Auco - Cruce Ruta 57, Provincia de Los Andes, Region de Valparaiso | 327245 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44187 | 44244 | 558452 | Propuesta publica | 584022 | IPC | 503 | 44273 | 44273 | 124859 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 200 | 44274 | 44474 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41359.995 | 101210.019 | 102000.001 | 122500.026 | 200501.921 | 157144.39 | 0 | 0 | 724716.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Camino Rutas S/R ¿ E - 1643 (Cruce E-257 ¿ Circunvalación Valle Hermoso) S/ROL - E ¿ 1647 (Valle Hermoso Poniente) S/ROL - E ¿ 1661 (Valle Hermoso Oriente) Provincia de Petorca Región de Valparaíso | 330589 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44195 | 44293 | 466891 | Propuesta publica | 416503 | IPC | 807 | 44308 | 44308 | -12 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 161 | 44309 | 44470 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60947.349 | 122340.373 | 189943.607 | 0 | 0 | 53191.59 | 426422.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación, Caminos Ruta E-361 Cruce E-377-D (El Mirador) - Las Palmas - Cruce E-315 (Frutillar Bajo) , E-395 Cruce E-361 - Las Palmas II, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso | 330592 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44195 | 44293 | 622135 | Propuesta publica | 677050 | IPC | 892 | 44323 | 44323 | -5 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 170 | 44324 | 44494 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27676.063 | 62462.368 | 223073.613 | 155588.087 | 72684.528 | 158775.781 | 700260.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación, Caminos Ruta E-315 Cruce E-377-D (Palquico) - Frutillar, SR E-1665 Cruce E-411-San Lorenzo (Usillar), SR E-1627 Cruce E-35-O Higgins de Chincolco Poniente I-Cruce E-35, SR E-1629 Cruce E-35-O Higgins de Chincolco Poniente II, Provincia de Petorca, Región de Valparaiso | 337379 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44306 | 44328 | 890905 | Propuesta publica | 972323 | IPC | 1096 | 44354 | 44354 | -42 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 150 | 44355 | 44505 | 76.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50216.398 | 305685.579 | 249389.129 | 163913.572 | 769204.678 | 241185.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | "CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS F-672, S/R-F-1634,F-694, S/R F1618, F-1672, S/R F-1692 Y S/R F 1718 PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO " | 338691 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-29 | 2021-07-27 | 1001142 | Propuesta publica | 984697 | IPC | 1704 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 0 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 150 | 2021-08-20 | 2022-01-17 | 68.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99994.573 | 329305.478 | 270538.927 | 699838.978 | 323829.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | "CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS F-766, F-756 Y F-574 PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO " | 338692 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44377 | 44406 | 694476 | Propuesta publica | 651548 | IPC | 1706 | 44427 | 44427 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 150 | 44428 | 44578 | 50.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31150.663 | 109965.076 | 198498.417 | 339614.156 | 344763.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS E-365 PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 338695 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44344 | 44377 | 1137996 | Propuesta publica | 838320 | IPC | 1492 | 44403 | 44403 | -38 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 150 | 44404 | 44554 | 68.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53728.376 | 109225.597 | 164315.866 | 271409.199 | 598679.038 | 272010.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS E-445 PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | 338696 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44344 | 44371 | 674692 | Propuesta publica | 734667 | IPC | 1406 | 44391 | 44391 | 127031 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 176 | 44391 | 44567 | 74.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32201.051 | 100815.542 | 234416.877 | 302765.693 | 670199.163 | 228039.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS F-730, 65S81766 Y 65S81764 PROVINCIAS DE VALPARAISO Y MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO | 342179 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44405 | 44432 | 554097 | Propuesta publica | 507745 | IPC | 1986 | 44462 | 44462 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 150 | 44463 | 44613 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51318.234 | 51318.234 | 475015.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '604 | CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO RUTA F-694, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | 345744 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-24 | 2021-10-29 | 599881 | Propuesta publica | 497899 | IPC | 2611 | 44537 | 44537 | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 150 | 2021-12-08 | 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505664.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582.295 | 243.43 | 608.575 | 2434.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40027839-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 43000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582.295 | 243.43 | 608.575 | 2434.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40035379-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11102288.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11102288.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO 60 CH, SECTOR 1, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE Valparaíso | 346116 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-17 | 2022-01-18 | 1190576 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2022-03-18 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263835.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-675, E-795, E-745 Y E-865 PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE Valparaíso | 346119 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-21 | 2022-01-21 | 506802 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2022-03-21 | 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530108.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-825, 60-CH Y E-61, PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 346133 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44551 | 44582 | 1317491 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 44641 | 44791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381199.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIÓDICA CAMINOS F-528, F-220, F-628, F-590, F-1382, F-864-G, S/R-F-1608 y S/R-F-1710, PROVINCIAS DE VALPARAISO Y MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | 346147 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-27 | 2022-01-26 | 863512 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2022-03-08 | 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO E-341, PROVINCIA PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 346151 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44559 | 44593 | 160373 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 44628 | 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544907.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-305, E-445, E-411 y E-30F PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 346153 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-27 | 2022-01-26 | 407308 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2022-03-01 | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-471, E-470, E-326 Y E-460, PROVINCIA PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 346155 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-28 | 2022-01-27 | 447251 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2022-03-01 | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144042.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS F-1388, F-1390, F-339, F-1392, F-382, F-386, F-1302, F-370, F-452 S/R F-1454, F-1416, F-458, F-446, S/R F-1468, S/R F 1466, F-384, F-374, F-1414 PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 346161 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-27 | 2022-01-26 | 635484 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2022-03-08 | 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS G-818, PROVINCIA SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAÍSO | 346163 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-29 | 2022-02-01 | 313752 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 146 | 2022-03-08 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-533, E-633 Y E-635, PROVINCIA SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | 346167 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-28 | 2022-01-27 | 310021 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2022-03-01 | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-713, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 346171 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-17 | 2022-01-18 | 373707 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2022-03-18 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391261.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO 60 CH, SECTOR 2, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | 348112 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-17 | 2022-01-18 | 966723 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2022-03-18 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024312.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valparaíso | 40035379-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES EN CAMINO E-421 PUENTE LO CAMPO; CAMINO F-202, PUENTE EL OLIVO I, COMUNAS DE PANQUEHUE Y NOGALES, PROVINCIA DE SAN FELIPE Y QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 351832 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-28 | 2022-01-27 | 266049 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2022-03-01 | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278286.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | ' | ' | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | ' | ' | CREPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | [21 empty] | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 210
Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 30459970-9 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 105 | SinInf |  | -- | // | 1941 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40017888-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE SAN FRANCISCO ANTIGUO EN EL MONTE | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 110
Metropolitana de Santiago | 40017888-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40017888-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 105 | SinInf |  | -- | // | 1941 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40017888-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020146-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN METROPOLITANA 2021 | [21 empty] | 0 | 970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448.421 | 2.855 | 5.725 | 5.725 | 202608.098 | 85164.802 | 400648.151 | 279373.788 | 969257.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 1451.276 | 202619.548 | 765186.741 | 970000
Metropolitana de Santiago | 40020146-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448.421 | 2.855 | 5.725 | 5.725 | 202608.098 | 85164.802 | 400648.151 | 279373.788 | 969257.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020146-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 432403 | SinInf |  | -- | // | -35295 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448.421 | 2.855 | 5.725 | 5.725 | 299.972 | 407.004 | 194940.068 | 12147.795 | 209257.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40020146-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 754424 | SinInf |  | -- | // | 17661 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202308.126 | 84757.798 | 205708.083 | 267225.993 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 21602770 | 0 | 0 | 183766.836 | 870483.925 | 848826.118 | 979809.255 | 2359488.081 | 2727813.485 | 2888571.586 | 2945970.893 | 2085771.64 | 5239248.449 | 21129750.268 | 23666353.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 183766.836 | 2699119.298 | 7975873.152 | 10270990.982 | 21602770
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.364 | 50.406 | 0 | 0 | 0 | 1216.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 850 | SinInf |  | -- | // | 650 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.364 | 50.406 | 0 | 0 | 0 | 1216.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 745000 | 0 | 0 | 45394.56 | 0 | 45825.24 | 53846.116 | 47520.166 | 54835.801 | 130613.314 | 80480.229 | 150179.403 | 136295.743 | 744990.572 | 2361241.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | Consultoría para Auscultación Automatizada de Parámetros de Deterioro de Pavimentos Red Vial DVRM; Nuevo 2020 | 321604 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44064 | 44117 | 285000 | Propuesta publica | 222000 | IPC | 1582 | 44138 | 44138 | 0 | CONSORCIO APSA - DDQ AUSCULTACION DE PAVIMENTOS RE | 365 | 44139 | 44504 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45394.56 | 0 | 45825.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69783.48 | 35954.01 | 196957.29 | 35954.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | AIF De La Conservación Periódica En Seguridad Vial Y Medidas De Mitigación Asociadas a Derrumbes y Desprendimientos de Talud en Camino Romeral-Embalse El Yeso G-455 Km 0,0 al 23,0; Comuna De San Jose De Maipo, Provincia De Cordillera, RMS; Nuevo 2020 | 327350 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44235 | 248346 | Propuesta publica | 214091 | IPC | 387 | 44265 | 44265 | 5250 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 214 | 44265 | 44479 | 95.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53846.116 | 30954.471 | 30978.939 | 34622.336 | 32108.36 | 31452.862 | 0 | 213963.084 | 9249.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | AIF De La Conservación Periódica Camino Cuesta Barriga-Los Panguiles G-68 Km 9,4 al 26,8; Comunas De Padre Hurtado Y Curacaví, Provincias De Talagante Y Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 327354 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44236 | 420998 | Propuesta publica | 350459 | IPC | 859 | 44343 | 44343 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 457 | 44343 | 44800 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16565.695 | 23856.862 | 0 | 23940.972 | 24223.675 | 49220.695 | 137807.899 | 221784.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | AIF De La Conservación Periódica Camino Tiltil - Lampa - Lo Echevers G-16 Km, 40,0 al 55,6; Comunas De Lampa, Quilicura Y Pudahuel, Provincias De Chacabuco Y Santiago, Región Metropolitana De Santiago | 327356 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-02-10 | 477131 | Propuesta publica | 405314 | IPC | 473 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 518 | 2021-03-22 | 2022-08-22 | 47.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95990.978 | 24430.897 | 24719.386 | 51121.038 | 196262.299 | 223287.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | A. a la I F del Contrato de C. P. por O. de Emerg. en Rutas Cruce Ruta 70(Av. A. Vesp.)-San José de Maipo - Baños Morales Rol G-25, km 31,50 al 76,00; Cruce G-25 -Las Melosas Rol G-465, km 0,0 al 9,3; Cruce G-25 (Romeral)-Embalse El Yeso-Mina de Yeso Rol G-455 km 3,0 al Km 4,0 y km 13,0 al Km 14,0, y Cruce G-25 - El Ingenio Rol G-451, kms 0,0 al 0,5, Comuna San José de Maipo, Prov. Cordillera, RM | 337154 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-04-28 | 2021-05-07 | 302400 | Propuesta privada | 300000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 319 | 2021-11-15 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | Estudio De Ingeniería De Conservación Vial, Provincias De Santiago, Maipo Y Cordillera, Región Metropolitana De Santiago | 338717 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-04 | 583585 | Propuesta publica | 478000 | IPC | 2025 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 420 | 2021-12-09 | 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | Estudio De Ingeniería De Conservación Vial, Provincias De Melipilla, Chacabuco Y Talagante, Región Metropolitana De Santiago | 338719 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-05 | 595920 | Propuesta publica | 560000 | IPC | 2000 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 420 | 2021-12-01 | 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '602 | Consultoría Para Catastro E Inventario De Elementos Viales Sistemas De Caminos En La Rou, Provincias De Melipilla, Santiago, Chacabuco Y Cordillera, Región Metropolitana De Santiago | 338720 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-07-30 | 2021-10-25 | 505000 | Propuesta publica | 404970 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 480 | 2021-11-15 | 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20838951 | 0 | 0 | 138372.276 | 870483.925 | 803000.878 | 925963.139 | 2311967.915 | 2671811.32 | 2757907.866 | 2865490.664 | 1935592.237 | 5102514.532 | 20383104.752 | 21305112.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Cons. Per. de Caleteras: Ruta 5 Sur, Calles Locales Oriente Km 20 al 20,3 y Poniente Km 1,5 al 2,0; Km 15,0 al 17,0; 22,0 al 23,0 y 26,0 al 26,5; Ruta 5 Norte, Calles Locales Oriente Km 0,30 al 1,0 y Poniente Km 0,0 al 0,5 y Km 7,0 al 8,0; Ruta 74 General Velasquez, Calles Locales Oriente Km 0,0 al Km 0,7 y Km 8,0 al Km 8,5 Y Poniente Km 8,5 al 10,0 y 15,0 al 15,9; Provincias De Stgo y Maipo; RM | 321507 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-11 | 2021-01-13 | 878661 | Propuesta publica | 737567 | IPC | 238 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | -9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 150 | 2021-02-18 | 2021-07-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514671.595 | 159531.645 | 0 | 76315.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750518.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Cons. Per. de Caleteras Ruta 70 Américo Vespucio Sur, Calles Locales Ext. Km 6,0 al 15,0 e Int. Km 4,4 al 10,35; Américo Vespucio Norte, Calles Locales Ext. Km 36,500 al 37,5 y 44,0 al 48,0 e Int. Km 46,0 Al 48,0; Comunas La Cisterna, Lo Espejo, San Ramón, La Granja, La Florida, Macul, Peñalolén, Huechuraba, Recoleta, Conchalí, Quilicura, Renca, Pudahuel, Maipú, Cerrillos; Provincia De Stgo, RM | 321508 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44179 | 44201 | 942566 | Propuesta publica | 872633 | IPC | 230 | 44244 | 44244 | 280139 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 212 | 44244 | 2021-09-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406796.414 | 325149.349 | 111413.612 | 298156.525 | 23240.657 | 0 | 1164756.557 | 21194.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica En Seguridad Vial y Medidas de Mitigación Asociadas a Derrumbes y Desprendimientos de Talud en Camino Romeral-Embalse El Yeso G-455 Km 0,0 Al 23,0 Comuna De San José de Maipo, Provincia de Cordillera, RMS; Nuevo 2020 | 321601 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-30 | 2020-12-09 | 1705000 | Propuesta publica | 1951905 | IPC | 15 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 668798 | FLESAN S.A. | 381 | 2021-01-15 | 2022-01-31 | 66.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21376.94 | 0 | 0 | 210736.138 | 0 | 127315.283 | 217929.901 | 1261768.477 | 1839126.739 | 833374.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Caletera Poniente Concesión Autopista Sistema Norte-Sur, Sector Puerta Sur (Paso Inferior Watt´S Soprole) Km 12,5 al Km 13,8; Caletera Oriente Concesión Autopista Sistema Norte-Sur, Km 12,5 al Km 13,6 y Caletera General Velásquez Oriente, Sector Av. Lo Espejo Km 1,0 al Km 2,5; Rutas 5 Sur Y 74, Comuna De San Bernardo, Provincia De Maipo; RMS | 321602 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44134 | 44174 | 1280914 | Propuesta publica | 1404996 | IPC | 1831 | 44187 | 44187 | 104039 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 263 | 44187 | 2021-09-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138372.276 | 355812.33 | 220041.571 | 220504.101 | 308015.018 | 137372.497 | 98640.213 | 0 | 0 | 58833.522 | 1537591.528 | 3019.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica de Caleteras Ruta 79 Acceso Sur a Santiago, Calles Locales Poniente Km 2,200 al 12,785 y Oriente 0,9 al 11,8; Comunas De La Granja, La Pintana, Puente Alto, Provincias De Santiago Y Cordillera, Región Metropolitana De Santiago | 327307 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-11 | 2021-01-21 | 1693140 | Propuesta publica | 1248190 | IPC | 231 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | -13644 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 180 | 2021-02-17 | 2021-08-16 | 99.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266248.524 | 448219.235 | 141745.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390474.058 | 1246687.313 | 18727.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Cuesta Barriga-Los Panguiles G-68 Km 9,4 al 26,8; Comunas De Padre Hurtado Y Curacaví, Provincias De Talagante Y Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 327311 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-14 | 2021-01-28 | 6540168 | Propuesta publica | 6654228 | IPC | 11 | 2021-03-12 | 2021-05-20 | 0 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 480 | 2021-05-20 | 2022-09-12 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107132.228 | 242217.88 | 400104.574 | 339136.495 | 816732.244 | 1905323.421 | 4987142.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 68 (Lolenco) - Cruce G-74-F (Chorombo) Km 0,0 al 6,0; Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 327315 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44189 | 44222 | 1208895 | Propuesta publica | 1268173 | IPC | 228 | 44244 | 44244 | 61449 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 240 | 44244 | 2021-10-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135802.198 | 0 | 87529.861 | 107224.249 | 90114.768 | 905085.889 | 49089.597 | 0 | 1374846.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Buin - Linderos - Paine G-53, Km 0,0 al 12,2; Comunas De Buin y Paine, Provincia De Maipo, Región Metropolitana De Santiago | 327324 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-29 | 2021-02-04 | 1992705 | Propuesta publica | 2379876 | IPC | 4 | 2021-03-10 | 2021-03-26 | 14388 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 240 | 2021-03-26 | 2021-11-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253141.119 | 509229.038 | 567715.092 | 251101.661 | 181271.864 | 625726.497 | 82715.409 | 2470900.68 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Cruce Ruta 66 (San Vicente) - G-692 Cuesta Alhue Km 11,0 al Km 17,0; Comunas De San Pedro Y Alhué, Provincia De Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 327330 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-01-20 | 947060 | Propuesta publica | 1179969 | IPC | 278 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | -2 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 300 | 2021-02-23 | 2021-12-20 | 99.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293760.731 | 0 | 464411.892 | 291290.05 | 132510.605 | 24399.381 | 1206372.659 | 7717.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Melipilla - Central Rapel G-62-I, Km 0,0 al 15,85; Comuna de San Pedro, Provincia De Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 327335 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-01-06 | 1847076 | Propuesta publica | 1631603 | IPC | 2 | 2021-02-23 | 2021-03-09 | 289118 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2021-03-09 | 2022-03-04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4098.684 | 169970.791 | 397670.438 | 394245.454 | 201619.58 | 150679.876 | 0 | 1318284.823 | 222113.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Tiltil - Lampa - Lo Echevers G-16 Km, 40,0 al 55,6; Comunas De Lampa, Quilicura y Pudahuel, Provincias De Chacabuco y Santiago, Región Metropolitana De Santiago | 327341 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44236 | 5090000 | Propuesta publica | 4213723 | IPC | 3 | 44247 | 44272 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 540 | 44272 | 2022-09-08 | 77.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318604.828 | 798096.704 | 1070680.505 | 406006.437 | 366872.385 | 373542.218 | 3333803.077 | 1158915.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino El Manzanito G-840 Km 0,0 Al 5,0, Comuna de San Pedro, Provincia De Melipilla. RMS, Nuevo 2020-Reactivacion 2020, 2° Llamado | 331979 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-09 | 2021-03-19 | 914000 | Propuesta publica | 1039353 | IPC | 737 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 0 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 210 | 2021-05-06 | 2021-12-02 | 49.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20714.625 | 35081.881 | 54640.462 | 30406.224 | 392905.274 | 533748.466 | 561146.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Cons. Periódica por O. de Emergencia en Rutas Cruce Ruta 70(Av. A. Vespucio) - San José de Maipo - Baños Morales Rol G-25, km 31,50 al 76,00; Cruce G-25 - Las Melosas Rol G-465, km 0,00 al 9,30; Cruce G-25 (Romeral)-Embalse El Yeso-Mina de Yeso Rol G-455 km 3,0 al Km 4,0 y km 13,0 al Km 14,0, y Cruce G-25 - El Ingenio Rol G-451, km 0,0 al 0,50, Comuna de San José de Maipo, Prov. de Cordillera, RM | 337150 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-21 | 2021-05-06 | 4981183 | Propuesta privada | 4981183 | IPC | 74 | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 0 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 360 | 2021-06-25 | 2022-06-20 | 30.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581878.754 | 1581878.754 | 3550101.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 66 (Loyca)-Cruce G-62-I (Loyca Abajo), Rol G-690, km 5,00 al 10,5; comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 337931 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44347 | 44379 | 1759067 | Propuesta publica | 2338005 | IPC | 22 | 44425 | 44441 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 44441 | 2022-06-29 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119265.195 | 119265.195 | 2350695.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Cruce Ruta 66 (Pangui Rosa)-Codigua-Cruce G-660 (Culipran), Rol G-668, Km 5,00 Al 27,00; Comuna De Melipilla Y San Pedro, Provincia De Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 338709 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-15 | 3650000 | Propuesta publica | 3192031 | IPC | 39 | 2021-12-01 | 2022-01-04 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 300 | 2022-01-04 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253030.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Cruce Avenida El Mariscal -Camino Padre Hurtado-Cuesta Chada, Ruta G-45-H, Km 3,5 Al 40,95; Comuna De San Bernardo, Buin Y Paine, Provincia De Maipo, Región Metropolitana De Santiago | 338714 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-04 | 4595000 | Propuesta publica | 4196284 | IPC | 38 | 2021-11-29 | 2021-12-14 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 270 | 2021-12-14 | 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4337934.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 17310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.174 | 438.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40027104-0 | '02 | '699 | GASTOS DE VIATICOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 60000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.174 | 438.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8657369.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8657369.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Chicureo, G-19 (ADELANTADOS 2022) | 346124 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44499 | 44551 | 1700000 | Propuesta publica | 1832370 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CORPSTRADA INGENIERIA SPA | 240 | 44576 | 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917369.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Caminos Nos Malloco G-34 y Ruta 76(ADELANTADOS 2022) | 346137 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-10-30 | 2021-12-23 | 3500000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 330 | 2022-01-15 | 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Caminos Ulmen - Las Tinajas G-664 y Chocalán-La Viluma G-646 (ADELANTADOS 2022) | 346142 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-10-30 | 2021-12-20 | 1250000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2022-01-15 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana de Santiago | 40035413-0 | '02 | '604 | Conservación Rutinaria de Puentes Diversas Provincias(ADELANTADOS 2022) | 346146 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-10-30 | 2021-12-24 | 1800000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2022-01-15 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30083002-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | [21 empty] | 0 | 1255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12162.954 | 0 | 725909.489 | 515272.406 | 1253344.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 12162.954 | 1241181.895 | 1255000
O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12162.954 | 0 | 725909.489 | 515272.406 | 1253344.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30083002-9 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1253346 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12162.954 | 0 | 725909.489 | 515272.406 | 1253344.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122160-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | [21 empty] | 0 | 42165 | 0 | 0 | 0 | 333.2 | 0 | 17.904 | 0 | 0 | 0 | 14306.504 | 4244.706 | 2124.498 | 21026.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 351.104 | 0 | 20675.708 | 42165
O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.891 | 0 | 0 | 133.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 42005 | 0 | 0 | 0 | 333.2 | 0 | 17.904 | 0 | 0 | 0 | 14172.613 | 4244.706 | 2124.498 | 20892.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122160-9 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 550 | SinInf |  | -- | // | 413 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.891 | 0 | 0 | 133.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30122160-9 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 31416 | SinInf |  | -- | // | 24160 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.2 | 0 | 17.904 | 0 | 0 | 0 | 14172.613 | 4244.706 | 2124.498 | 20892.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30241072-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.776 | 20350.477 | 21633.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 21633.253 | 25000
O'Higgins | 30241072-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.776 | 20350.477 | 21633.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 30241072-9 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20735 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.776 | 20350.477 | 21633.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40018408-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA, LA PALMA GRANDE, RANCAGUA | [21 empty] | 0 | 87022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640.13 | 0 | 0 | 0 | 22738.404 | 60790.491 | 85169.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 1640.13 | 83528.895 | 87022
O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640.13 | 0 | 0 | 0 | 22738.404 | 60790.491 | 85169.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 96072 | SinInf |  | -- | // | 24160 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640.13 | 0 | 0 | 0 | 22738.404 | 60790.491 | 85169.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40019930-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | [21 empty] | 0 | 63520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3493.914 | 0 | 0 | 58230.087 | 60.872 | 61784.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 3493.914 | 58290.959 | 63520
O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 63500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3493.914 | 0 | 0 | 58230.087 | 60.872 | 61784.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40019930-9 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 72725 | SinInf |  | -- | // | 24160 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3493.914 | 0 | 0 | 58230.087 | 60.872 | 61784.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40020148-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | [21 empty] | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11802.929 | 2.861 | 7874.001 | 2165.928 | 299.967 | 2453.609 | 0 | 102946.832 | 127546.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 11805.79 | 10339.896 | 105400.441 | 130000
O'Higgins | 40020148-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11802.929 | 2.861 | 7874.001 | 2165.928 | 299.967 | 2453.609 | 0 | 102946.832 | 127546.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40020148-9 | '02 | '604 | PROGRAMAS PERMANENTES |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 35168 | SinInf |  | -- | // | -592 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10749.065 | 0 | 7868.28 | 862.631 | 0 | 2046.605 | 0 | 2503.188 | 24029.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40020148-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 342127 | SinInf |  | -- | // | -35295 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.864 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.967 | 407.004 | 0 | 100443.644 | 102218.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40020148-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 936 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40020380-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | [21 empty] | 0 | 29020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26352.081 | 0 | 27188.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 836.451 | 0 | 26352.081 | 29020
O'Higgins | 40020380-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40020380-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26352.081 | 0 | 27188.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40020380-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40020380-9 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 27190 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26352.081 | 0 | 27188.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40025624-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION O`HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | [21 empty] | 0 | 1200650 | 0 | 0 | 197570.268 | 0 | 118216.832 | 100304.647 | 98351.044 | 190738.119 | 102766.733 | 63068.68 | 329625.793 | 0 | 1200642.116 | 36781.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 197570.268 | 218521.479 | 391855.896 | 392694.473 | 1200650
O'Higgins | 40025624-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1200350 | 0 | 0 | 197570.268 | 0 | 118216.832 | 100304.647 | 98351.044 | 190713.776 | 102718.047 | 62849.593 | 329625.793 | 0 | 1200350 | 36781.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40025624-0 | '02 | '604 | Proyecto Integral de Seguridad Vial, Región de O Higgins 2020 | 321596 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44120 | 44133 | 1300000 | Propuesta publica | 1237132 | SR | 1700 | 44183 | 44201 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 330 | 44202 | 44532 | 70.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197570.268 | 0 | 118216.832 | 100304.647 | 98351.044 | 190713.776 | 102718.047 | 62849.593 | 329625.793 | 0 | 1200350 | 36781.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40025624-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 48.686 | 219.087 | 0 | 0 | 292.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40025624-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2522 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 48.686 | 219.087 | 0 | 0 | 292.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027076-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O`HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 2970200 | 0 | 0 | 684375.724 | 225435.906 | 473215.824 | 351957.225 | 103093.305 | 361522.399 | 327762.17 | 120118.078 | 121226.849 | 201474.919 | 2970182.399 | 204609.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 684375.724 | 1050608.955 | 792377.874 | 442819.846 | 2970200
O'Higgins | 40027076-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027076-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 550 | SinInf |  | -- | // | 413 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027076-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2969903 | 0 | 0 | 684375.724 | 225435.906 | 473154.469 | 351957.225 | 103093.305 | 361502.643 | 327742.414 | 120010.124 | 121153.82 | 201474.919 | 2969900.549 | 204609.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027076-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos, Recebo, Grupo 8, Comunas de Litueche y Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 321522 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-16 | 2020-10-29 | 1176063 | Propuesta publica | 952370 | SR | 1575 | 2020-11-25 | 2020-12-14 | 0 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 240 | 2020-12-15 | 2021-08-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364221.212 | 0 | 199925.181 | 120000.871 | 0 | 268221.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952369.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027076-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos, Recebo, Grupo 9, Comunas de San Fernando y Placilla, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 321525 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-16 | 2020-10-28 | 1218879 | Propuesta publica | 1023817 | SR | 1576 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 126933 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 205 | 2020-12-04 | 2021-06-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320154.512 | 225435.906 | 218534.382 | 143134.243 | 0 | 0 | 243490.254 | 0 | 0 | 0 | 1150749.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027076-0 | '02 | '604 | Conservación de Puentes (Grupo 1 Año 2020), Varias Comunas, Región de OHiggins 2020 | 328345 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44236 | 1078338 | Propuesta publica | 1071392 | SR | 259 | 44260 | 44265 | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 330 | 44266 | 2022-02-04 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54694.906 | 88822.111 | 103093.305 | 93280.849 | 84252.16 | 120010.124 | 121153.82 | 201474.919 | 866782.194 | 204609.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027076-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.756 | 19.756 | 107.954 | 73.029 | 0 | 220.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027076-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2522 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.756 | 19.756 | 107.954 | 73.029 | 0 | 220.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027840-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 3133259.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.609 | 132276.334 | 140949.064 | 480862.191 | 521319.575 | 866406.611 | 991125.441 | 3133249.825 | 5490015.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 310.609 | 754087.589 | 2378851.627 | 3133259.609
O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 313.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 550 | SinInf |  | -- | // | 413 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 185310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24404.347 | 80995.158 | 47170.175 | 32737.699 | 0 | 185307.379 | 392827.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '602 | Asesoría para la Inspección Fiscal de Caminos Básicos, Grupo 40, Provincias de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | 326965 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44252 | 361205 | Propuesta publica | 267772 | SR | 735 | 44348 | 44363 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 304 | 44363 | 2022-04-16 | 30.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24404.347 | 25905.611 | 23221.92 | 7577.263 | 0 | 81109.141 | 186662.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '602 | Asesoría para la Inspección Fiscal de Caminos Básicos, Grupos 33 y 39, Provincias de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 326967 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-25 | 394115 | Propuesta publica | 310365 | SR | 671 | 2021-05-14 | 2021-05-28 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 365 | 2021-05-28 | 2022-05-28 | 33.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55089.547 | 23948.255 | 25160.436 | 0 | 104198.238 | 206165.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2946646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132276.334 | 116447.345 | 399489.715 | 473772.083 | 833535.025 | 991125.441 | 2946645.943 | 5097187.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 40, Comunas de Marchigue, Pumanque y Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 326962 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44181 | 44216 | 3800613 | Propuesta publica | 3347669 | SR | 12 | 44293 | 44321 | -7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 270 | 44322 | 44592 | 49.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22876.797 | 116447.345 | 184873.206 | 203967.045 | 506489.055 | 620978.019 | 1655631.467 | 1692029.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 39, Comuna de Chimbarongo y Nancagua, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 326963 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44183 | 44221 | 1240318 | Propuesta publica | 1210352 | SR | 232 | 44253 | 44258 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 330 | 44259 | 44589 | 56.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109399.537 | 0 | 113034.365 | 139208.756 | 98810.456 | 229365.575 | 689818.689 | 520532.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 326964 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44183 | 44228 | 3000637 | Propuesta publica | 3485822 | SR | 11 | 44277 | 44314 | 0 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 312 | 44316 | 44628 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101582.144 | 130596.282 | 228235.514 | 140781.847 | 601195.787 | 2884625.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 377.318 | 377.317 | 133.887 | 0 | 985.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2522 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 377.318 | 377.317 | 133.887 | 0 | 985.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40035373-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O´HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10791611.849 | 669144.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10791611.849 | 669144.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos Red Vial, Rejuvenecimiento, Grupo 11, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins | 345988 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-21 | 2022-02-08 | 2975112 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2022-05-16 | 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975111.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos, Recebo Grupo 11, Comunas de Chépica San Fernando, Provincia de Colchagua , Región de O Higgins | 346096 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-11-25 | 2021-12-29 | 1020402 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 150 | 2022-03-31 | 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118926.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos, Recebo Grupo 12, Comuna de Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 346103 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-11-25 | 2021-12-23 | 999962 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 2022-03-31 | 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999961.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '604 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O´higgins, Etapa III | 346107 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-11-29 | 2022-01-10 | 1328273 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 420 | 2022-04-06 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 669144.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '604 | Conservación de Red Vial Básica Camino H-35, Comunas, de Olivar, Requinoa, Machalí, Provincia de Cachapoal, Región de OHiggins | 346125 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-11-25 | 2022-01-19 | 4697613 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2022-04-08 | 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4697612.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30106685-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 128 Y RUTA 126, SECTOR CAUQUENES | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 110
Maule | 30106685-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30106685-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 105 | SinInf |  | -- | // | 1941 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30106685-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30122001-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA PRECORD. S: RUTA L-11-RUTA L-535 Y PTE. ACHIBUENO | [21 empty] | 0 | 263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.03 | 38877.159 | 63.899 | 171.874 | 166874.725 | 54399.198 | 159.417 | 260947.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 401.03 | 39112.932 | 221433.34 | 263000
Maule | 30122001-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.03 | 38877.159 | 63.899 | 171.874 | 166874.725 | 54399.198 | 159.417 | 260947.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 30122001-9 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 270087 | SinInf |  | -- | // | 24160 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.03 | 38877.159 | 63.899 | 171.874 | 166874.725 | 54399.198 | 159.417 | 260947.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011064-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | [21 empty] | 0 | 3067939 | 0 | 0 | 1202758.259 | 647850.343 | 221165.438 | 169269.003 | 180152.414 | 97743.998 | 26982.416 | 99177.565 | 151387.444 | 256351.495 | 3052838.375 | 588234.486 | 1013892 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 1202758.259 | 1038284.784 | 304878.828 | 506916.504 | 3067939
Maule | 40011064-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 59.857 | 0 | 0 | 119.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011064-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 35500 | 0 | 0 | 0 | 35422.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35422.92 | 174782.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011064-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 3017310 | 0 | 0 | 1202758.259 | 612427.423 | 221165.438 | 169269.003 | 180152.414 | 97743.998 | 26922.559 | 99117.708 | 151387.444 | 256351.495 | 3017295.741 | 413452.48 | 1013892 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011064-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 15009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011064-9 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 60 | SinInf |  | -- | // | 60 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 59.857 | 0 | 0 | 119.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011064-9 | '02 | '602 | Estudio de Ingeniería para la Conservación de 12 Puentes en la Región del Maule, Provincia de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, Región del Maule. | 317713 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 44091 | 44132 | 204900 | Propuesta publica | 204900 | IPC | 2064 | 44182 | 44200 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 240 | 44200 | 44440 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35422.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35422.92 | 174782.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011064-9 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta L-240, Cruce Ruta 5 (Porvenir)-Cruce L-32 (Linares), Km. 0,00 al Km. 6,42; Provincia de Linares, Región del Maule | 315794 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-08 | 2020-08-11 | 813142 | Propuesta publica | 810991 | IPC | 1503 | 44096 | 44138 | 43478 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 240 | 2020-11-03 | 2021-07-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460128.581 | 207035.976 | 47940.852 | 38123.543 | 68401.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821630.376 | 650.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011064-9 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puentes en Ruta L-539 y Ruta L-260, Comuna de Longavi y Colbún, Provincia de Linares, Región del Maule. | 317711 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44035 | 44061 | 276427 | Propuesta publica | 271523 | IPC | 1554 | 44105 | 44167 | -1053 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 200 | 44167 | 44367 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72540.589 | 29026.413 | 105482.403 | 24314.716 | 13303.51 | 0 | 26922.559 | 0 | 0 | 7191.506 | 278781.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011064-9 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta L-751, sector Cruce Ruta 5 (Parral)-San Pablo, Tramo Km 23,430 al Km. 30,218; Provincia de Linares, Región del Maule. | 317717 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44091 | 44118 | 847667 | Propuesta publica | 779286 | IPC | 1945 | 44169 | 44181 | 69762 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 370 | 44181 | 44551 | 69.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106830.744 | 98447.48 | 0 | 0 | 99117.708 | 151387.444 | 249159.989 | 704943.365 | 182802.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011064-9 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta K-705, Cruce Ruta 115-Ch (El Guindo)-Vilches Altos, Km. 0,00 al Km. 11,70; Provincia de Talca, Region del Maule. | 317720 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44061 | 44084 | 1159549 | Propuesta publica | 1159549 | IPC | 1835 | 44153 | 44161 | 24858 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 158 | 44161 | 44319 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670089.089 | 376365.034 | 67742.183 | 0 | 0 | 97743.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211940.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40011064-9 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RED VIAL-CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE VARIOS PUENTES PROVINCIA DE CURICÓ ETAPA 1 | 343447 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44435 | 44468 | 1207663 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44531 | 44891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 1013892 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40020156-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL MAULE 2021 | [21 empty] | 0 | 1253000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589.792 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 390297.198 | 69051.558 | 396390.554 | 344601.619 | 1201945.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 1592.653 | 390308.64 | 810043.731 | 1253000
Maule | 40020156-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1253000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589.792 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 390297.198 | 69051.558 | 396390.554 | 344601.619 | 1201945.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40020156-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 237462 | SinInf |  | -- | // | -35295 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589.792 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.003 | 0 | 12087.867 | 14398.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40020156-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1366500 | SinInf |  | -- | // | -178951 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389997.23 | 68644.555 | 396390.554 | 332513.752 | 1187546.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 11193310 | 0 | 0 | 117281.766 | 785278.347 | 815125.959 | 623408.898 | 518204.745 | 1528482.176 | 1014801.661 | 1295298.62 | 1422435.861 | 3057588.315 | 11177906.348 | 11645848.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 117281.766 | 2223813.204 | 3061488.582 | 5775322.796 | 11193310
Maule | 40027077-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205.923 | 63.007 | 0 | 0 | 1268.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1270 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205.923 | 63.007 | 0 | 0 | 1268.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 508090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95765.492 | 86000.166 | 93665.912 | 105531.362 | 127115.667 | 508078.599 | 1075413.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '602 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL; CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACION; NUMERO SAFI 312877; ROL M-890 Y M-820 - NUMERO SAFI 315792; ROL K-31 Y SK-471 - NUMERO SAFI 319158; ROL SK-471 - NUMERO SAFI 319158; ROL SK-486 Y K-225 - NUMERO SAFI 319160; K-219 Y SK-477, PROVINCIAS DE CAUQUENES Y TALCA, REGION DEL MAULE | 322230 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-27 | 2020-12-29 | 313612 | Propuesta publica | 313612 | IPC | 878 | 44335 | 44342 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 300 | 2021-05-26 | 2022-03-22 | 27.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18167.121 | 27542.143 | 23683.9 | 21361.657 | 24035.745 | 114790.566 | 209763.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '602 | AIF CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE PLAN RECUPERACIÓN | 327902 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44229 | 427500 | Propuesta publica | 344395 | IPC | 879 | 44335 | 44342 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 360 | 44342 | 44702 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11770.427 | 24770.915 | 36176.968 | 29774.285 | 30366.963 | 132859.558 | 223056.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '602 | Asesoría IF Caminos Básicos por Conversación (L-650, M-625, K-549 y K-520) | 328245 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44229 | 600000 | Propuesta publica | 393120 | IPC | 880 | 44335 | 44342 | 0 | CONSORCIO INCON - JRG CCBB 1 LIMITADA | 360 | 44342 | 44702 | 49.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65827.944 | 33687.108 | 33805.044 | 34204.716 | 34663.356 | 202188.168 | 203334.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '602 | Asesoría IF Caminos Básicos por Conversación (J-720, M-625, L-650, Orilla de Navarro y L-337) | 337579 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44365 | 44399 | 470977 | Propuesta publica | 470977 | IPC | 1429 | 44421 | 44431 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 360 | 44431 | 44791 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190.704 | 38049.603 | 58240.307 | 439258.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10669906 | 0 | 0 | 117281.766 | 785278.347 | 815125.959 | 623408.898 | 518204.745 | 1432716.684 | 927595.572 | 1201569.701 | 1316904.499 | 2930472.648 | 10668558.819 | 10570435.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación, L-294 sector km 0,0 al km 2,34; L-425, sector km 2,0 al km 6,36; L-725 sector km 0 al km 3,5; Comunas de Linares y Parral, Provincia de Linares | 320613 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44061 | 44084 | 994320 | Propuesta publica | 994320 | IPC | 1767 | 44145 | 44151 | 0 | DEMOTRON S.A. | 364 | 44151 | 44515 | 83.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240649.854 | 127307.701 | 131770.158 | 119716.373 | 0 | 103407.132 | 135047.109 | 101000.061 | 69875.643 | 1028774.031 | 3204.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación, L-836 km 0 al km 15, Comuna de Parral, Provincia de Linares | 320614 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44043 | 44068 | 1393578 | Propuesta publica | 1393578 | IPC | 1810 | 44152 | 44160 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 347 | 44160 | 44507 | 93.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117281.766 | 135599.194 | 158350.279 | 202541.777 | 178189.642 | 161807.319 | 78386.918 | 165357.275 | 148807.663 | 0 | 1346321.833 | 98870.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación, L-531 sector km 0,0 al km 3,4; L-539, sector km 0,0 al km 6,61; Comuna de Longavi, Provincia de Linares | 320615 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44043 | 44068 | 946394 | Propuesta publica | 999976 | IPC | 1766 | 44145 | 44151 | -4789 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 300 | 44151 | 44451 | 98.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317781.314 | 435134.091 | 147184.783 | 52153.816 | 64642.62 | 0 | 7279.802 | 0 | 0 | 1024176.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservación, L-421 sector km 0,0 al km 4,47; L-250, sector km 5,5 al km 14,34; Comuna de Linares, Provincia de Linares, Region del Maule | 320617 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44133 | 44159 | 1406245 | Propuesta publica | 1291297 | IPC | 2078 | 44187 | 44200 | 0 | DEMOTRON S.A. | 360 | 44200 | 44560 | 77.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91247.985 | 94333.888 | 141912.18 | 168144.914 | 166964.423 | 103216.159 | 74723.182 | 74595.47 | 228557.119 | 1143695.32 | 191474.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación L-535, sector km. 20,4 al km 34,2; comuna de Longavi, Provincia de Linares | 327371 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-26 | 1857331 | Propuesta publica | 1857331 | IPC | 7 | 2021-03-01 | 2021-04-05 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 360 | 2021-04-05 | 2022-03-31 | 25.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312983.57 | 82186.524 | 82388.248 | 117265.028 | 522084.387 | 1116907.757 | 809150.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación L-816, sector km 0 al km 13, comuna de Parral, Provincia de Linares. | 327385 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-26 | 1121220 | Propuesta publica | 1284181 | IPC | 458 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 360 | 2021-04-01 | 2022-03-27 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194743.569 | 60127.165 | 97260.192 | 98256.053 | 213431.486 | 663818.465 | 662436.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación J-804 sector km 0 al km 11,6 ; comuna de Hualañe, Provincia de Curico | 327386 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44186 | 44225 | 1572655 | Propuesta publica | 1710140 | IPC | 8 | 44260 | 44301 | 0 | DEMOTRON S.A. | 360 | 44301 | 2022-04-10 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142953.792 | 126255.312 | 142437.931 | 107923.983 | 227360.979 | 746931.997 | 1019343.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación K-660 sector km 10,2 al km 18,42 ; comuna de Pencahue, Provincia de Talca | 327397 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-23 | 2021-02-03 | 930721 | Propuesta publica | 930721 | IPC | 551 | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 240 | 2021-04-12 | 2021-12-08 | 19.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49796.062 | 85533.25 | 55702.05 | 25600.508 | 45648.792 | 262280.662 | 697334.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación: K-549 sector km 11,0 al km 20,8, comuna de San Clemente, Provincia de Talca | 327399 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-01-29 | 1282731 | Propuesta publica | 1548457 | IPC | 11 | 2021-03-29 | 2021-04-26 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 390 | 2021-04-26 | 2022-05-21 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5361.799 | 80879.698 | 160404.244 | 246645.741 | 1353686.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación: K-677 sector km 1,2 al 4,0; K-683 sector km 0,6 al km 2,84; K-581 sector km 0 al km 5; K-535 sector km 0 al km 3,9, comuna de San Clemente, Provincia de Talca | 327401 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-01-29 | 1575332 | Propuesta publica | 1575332 | IPC | 4 | 44251 | 44305 | -1942 | BARROS Y BARROS LTDA. | 360 | 2021-04-19 | 2022-04-14 | 22.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41465.821 | 143836.278 | 107951.182 | 78735.708 | 522204.487 | 894193.476 | 754506.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación: K-520 sector km 2,90 al km 10,0, comuna de Pencahue, Provincia de Talca | 327868 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-23 | 2021-02-03 | 1355760 | Propuesta publica | 1223390 | IPC | 547 | 44291 | 44295 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 360 | 2021-04-09 | 2022-04-04 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297359.508 | 144646.834 | 141119.256 | 110413.014 | 147514.854 | 841053.466 | 421455.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación, J-720 sector km. 0 al km 6; J-812 sector km 0 al km 4, Comunas de Hualañe y Licanten, Provincia de Curico (Segunda Convocatoria) | 336760 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-15 | 2021-05-17 | 724496 | Propuesta publica | 744350 | IPC | 1029 | 44358 | 44371 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 360 | 2021-06-24 | 2022-06-19 | 23.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38516.617 | 87037.491 | 50124.099 | 175678.207 | 591418.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación; Sin Rol, Orilla de Navarro - Orilla de Valdés, Sector Km. 0.0 al km 6.4; Sin Rol, Rincón de Caone Cruce J-690, Sector Km. 0,0 al km 2,75, Comuna de Hualañe, Provincia de Curico. Region del Maule (Segunda Convocatoria) | 336761 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-07 | 2021-06-08 | 961664 | Propuesta publica | 1091594 | IPC | 1155 | 44377 | 44383 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 360 | 2021-07-06 | 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8924.334 | 86226.754 | 95151.088 | 1056208.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación, L-337 sector km 0,0 al km 2,7; L-385, sector km 1,65 al km 3; Comuna de Colbun, Provincia de Linares; Región del Maule (Segunda Convocatoria) | 336762 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-15 | 2021-05-04 | 570670 | Propuesta publica | 548072 | IPC | 969 | 44349 | 44371 | 0 | BARROS Y BARROS LTDA. | 405 | 2021-06-24 | 2022-08-03 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118351.647 | 118351.647 | 447961.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación: M-670, km 2,5 al km 7,5; M-625, km 0 al km 3, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes; Región del Maule (Segunda Convocatoria) | 336763 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44301 | 44321 | 1004873 | Propuesta publica | 895545 | IPC | 1196 | 44385 | 44396 | 0 | BARROS Y BARROS LTDA. | 360 | 44396 | 44756 | 97.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148425.058 | 277465.488 | 474354.199 | 900244.745 | 24727.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación L-650 sector km 0 al km 6,7 ; comuna de Parral, Provincia de Linares; Región del Maule (Segunda Convocatoria) | 336764 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-15 | 2021-05-03 | 911722 | Propuesta publica | 857084 | IPC | 1297 | 2021-07-21 | 2021-08-05 | 0 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 360 | 2021-08-05 | 2022-07-31 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64333.958 | 64333.958 | 820745.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '604 | Caminos Basicos por Conservación, K-440 sector km 0,0 al km 8; K-227, sector km 0 al km 5,6; Comunas de San Rafael y Rio Claro, Provincia de Talca | 338777 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-07-05 | 2021-08-10 | 1569710 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 259 | 2021-12-30 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617909.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027077-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 14004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027080-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 1405180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164979.906 | 107682.631 | 0 | 263162.177 | 252882.158 | 314433.14 | 291331.509 | 1394471.521 | 5135760.734 | 1674325.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 164979.906 | 370844.808 | 858646.807 | 1405180
Maule | 40027080-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.654 | 245.728 | 0 | 0 | 721.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027080-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 416 | SinInf |  | -- | // | 306 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.654 | 245.728 | 0 | 0 | 721.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027080-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 202800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38386.68 | 0 | 96453.958 | 62953.28 | 197793.918 | 316096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027080-0 | '02 | '602 | Estudio de ingeniería reposición de ocho puentes de madera, Región del Maule | 327367 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-01-27 | 617000 | Propuesta publica | 496000 | IPC | 615 | 2021-04-15 | 2021-05-18 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 360 | 2021-05-18 | 2022-05-13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38386.68 | 0 | 96453.958 | 62953.28 | 197793.918 | 316096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027080-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1196053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164979.906 | 107682.631 | 0 | 224299.843 | 252636.43 | 217979.182 | 228378.229 | 1195956.221 | 4819664.734 | 1674325.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027080-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica de Puentes en Ruta ZL-563 y Ruta L-389, Comuna de Linares y Colbun, Provincia de Linares, Región del Maule. | 319156 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-23 | 2020-08-18 | 258350 | Propuesta publica | 300715 | IPC | 262 | 2021-02-24 | 2021-03-11 | 0 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 180 | 2021-03-11 | 2021-09-07 | 96.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164979.906 | 107682.631 | 0 | 26762.698 | 0 | 0 | 0 | 299425.235 | 11893.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027080-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, Región del Maule. | 327301 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-26 | 1468368 | Propuesta publica | 1908446 | IPC | 9 | 2021-03-18 | 2021-06-23 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 360 | 2021-06-23 | 2022-06-18 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21444.42 | 36910.911 | 44679.379 | 103337.107 | 206371.817 | 1762474.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027080-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curicó y Linares, Región del Maule. | 327326 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44196 | 44236 | 1738816 | Propuesta publica | 2224222 | IPC | 12 | 44292 | 44315 | 0 | DEMOTRON S.A. | 360 | 44315 | 2022-04-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176092.725 | 215725.519 | 173299.803 | 125041.122 | 690159.169 | 1607297.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027080-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL , CONSERVACION PERIODICA VARIOS PUENTES Y ALCANTARILLAS , PROVINCIA DE TALCA, ETAPA 1, REGION DEL MAULE | 342243 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-08-13 | 2021-09-13 | 833920 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 211 | 2021-12-30 | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 409419.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027080-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL , CONSERVACION PERIODICA VARIOS PUENTES Y ALCANTARILLAS , PROVINCIA DE TALCA, ETAPA 2, REGION DEL MAULE | 342323 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44421 | 44445 | 1008643 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 241 | 44560 | 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 589342.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027080-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RED VIAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA VARIOS PUENTES Y ALCANTARILLAS PROVINCIA DE CAUQUENES ETAPA 2 | 343446 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-08-31 | 2021-10-04 | 1177744 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-12-01 | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538000 | 675563.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027080-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027841-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | [21 empty] | 0 | 3029665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552071.149 | 366661.348 | 325135.997 | 91309.049 | 399851.977 | 286820.437 | 420381.969 | 574936.715 | 3017168.641 | 8878013.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 918732.497 | 816297.023 | 1282139.121 | 3029665
Maule | 40027841-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.297 | 0 | 126.014 | 242.578 | 0 | 0 | 834.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027841-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 530 | SinInf |  | -- | // | 306 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.297 | 0 | 126.014 | 242.578 | 0 | 0 | 834.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027841-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 112960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11820 | 0 | 0 | 97920 | 3210 | 112950 | 238974.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027841-0 | '02 | '602 | Estudio de Ingeniería Reposición de Seis Puentes de Madera, Región del Maule | 327851 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-02-04 | 428000 | Propuesta publica | 344840 | IPC | 555 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 360 | 2021-04-12 | 2022-04-07 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11820 | 0 | 0 | 97920 | 3210 | 112950 | 238974.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2903555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552071.149 | 366661.348 | 324669.7 | 79489.049 | 399725.963 | 286577.859 | 322461.969 | 571726.715 | 2903383.752 | 8639039.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino K-60. Sector Km 0 al 6.- | 327429 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-17 | 2021-01-20 | 454314 | Propuesta publica | 488976 | IPC | 163 | 44238 | 44245 | 30364 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2021-02-18 | 2022-02-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460876.641 | 34391.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31331.754 | 0 | 526600.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino L-429. Sector Km 0 al 8.- | 327432 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-01-20 | 762549 | Propuesta publica | 762549 | IPC | 162 | 44238 | 44245 | -389 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 150 | 2021-02-18 | 2021-07-18 | 99.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91194.508 | 250717.156 | 186654.317 | 0 | 249224.607 | 0 | 0 | 0 | 777790.588 | 817.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-580. Sector Km 0 al 7,7.- | 327443 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-21 | 508628 | Propuesta publica | 551523 | IPC | 161 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 360 | 2021-02-18 | 2022-02-13 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81552.499 | 138015.383 | 79489.049 | 65095.006 | 72474.466 | 102007.987 | 0 | 538634.39 | 27521.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, 115 CH. Sector Km 130 al 161,5. Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule. | 327447 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44193 | 44236 | 1489331 | Propuesta publica | 1066716 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 360 | 44682 | 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial; M-50; Sector KM 29,503 al km 30,958; comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes, K-15, Sector KM 8,345 al km 9,688, Comuna de Molina, Provincia de Curico, Region del Maule | 327449 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-01-28 | 779792 | Propuesta publica | 1168512 | IPC | 906 | 44341 | 44350 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 240 | 2021-06-03 | 2022-01-29 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85406.35 | 214103.393 | 189122.228 | 315605.315 | 804237.286 | 411992.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino M-70. Sector Km 2,02 al 10,52; Comuna de Cauquenes; Provincia de Cauquenes (Segunda convocatoria).- | 336758 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-15 | 2021-05-25 | 1197474 | Propuesta publica | 1345963 | IPC | 1259 | 44399 | 44399 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 360 | 2021-07-22 | 2022-07-17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140201.806 | 140201.806 | 1247931.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino M-50 Km 0 al Km 15 ; Comuna Cauquenes ; Prov. Cauquenes | 338765 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44382 | 44418 | 1585464 | Propuesta publica | 1517436 | IPC | 1499 | 44431 | 44440 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 240 | 44440 | 44680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115919.594 | 115919.594 | 1447784.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-550 km 2,6 al Km 4,7; Comuna de Curico ; Provincia de Curico | 338769 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44379 | 44405 | 396133 | Propuesta publica | 493363 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 44621 | 44801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J--30-I km 0 al Km 5,34; Comuna de Teno ; Provincia de Curico | 338770 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44382 | 44411 | 424972 | Propuesta publica | 550342 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 209 | 44621 | 44830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027841-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino rol 126 Sur km 0 al Km 24; Comuna Cauquenes ; Prov. Cauquenes | 338773 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44368 | 44405 | 3588107 | Propuesta publica | 3233312 | IPC | 28 | 44421 | 44431 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 360 | 44431 | 44791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40027841-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40035374-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5940950.555 | 2723301.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Maule | 40035374-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40035374-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5940950.555 | 2723301.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40035374-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino K-60, sector km 6 al km 13, comuna de Pencahue (Adelantado 2022) | 346132 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44545 | 44580 | 970683 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 44682 | 44922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000482.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40035374-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino K-60, sectores: km 59,260 al km 71,260 y km. 72,830 al km. 80,830, comuna de Curepto (Adelantado 2022) | 346138 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44546 | 44585 | 2587692 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44713 | 45073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 896921.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40035374-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-620, sector km 0 al km 10,95, comuna de Curico (Adelantado 2022) | 346143 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44545 | 44579 | 614057 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 44682 | 44952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632956.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40035374-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-60, sector km 113 al km 131, comuna de Licanten (Adelantado 2022) | 346152 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44545 | 44578 | 851412 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 44682 | 44952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877511.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40035374-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curico, etapa III, Región del Maule (Adelantado 2022) | 346156 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44541 | 44572 | 857202 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 44621 | 44891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 383391.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40035374-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, etapa III Región del Maule (Adelantado 2022) | 346160 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44552 | 44593 | 1800806 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44713 | 45073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1355280.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maule | 40035374-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Caminos, L-32, sector km 0 al km 3, K-16, sector km 36 al km 41, Comuna de Linares y Sagrada Familia (Adelantado 2022) | 346169 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44545 | 44578 | 725309 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 270 | 44682 | 44952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 87708.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40020152-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ÑUBLE 2021 | [21 empty] | 0 | 946500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.838 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 571.288 | 407.004 | 264396.854 | 679862.669 | 945656.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 407.699 | 582.73 | 944666.527 | 946500
Ñuble | 40020152-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 946500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.838 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 571.288 | 407.004 | 264396.854 | 679862.669 | 945656.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40020152-9 | '02 | '604 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 636625 | SinInf |  | -- | // | 223717 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.32 | 0 | 264396.854 | 595673.341 | 860341.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40020152-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200507 | SinInf |  | -- | // | -35295 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.838 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.004 | 0 | 6598.152 | 7724.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40020152-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | 57592 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77591.176 | 77591.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40025508-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8973.081 | 8973.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 8973.081 | 12000
Ñuble | 40025508-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8973.081 | 8973.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40025508-9 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8974 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8973.081 | 8973.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027107-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 3799993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52822.176 | 146808.201 | 251057.164 | 316572.31 | 400029.739 | 1198536.655 | 1340712.025 | 3706538.27 | 14290048.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 52822.176 | 714437.675 | 2939278.419 | 3799993
Ñuble | 40027107-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.258 | 66.946 | 212.651 | 0 | 70.884 | 1047.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027107-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2516 | SinInf |  | -- | // | 113 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.258 | 66.946 | 212.651 | 0 | 70.884 | 1047.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027107-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 314090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25255.074 | 36115.524 | 40698.473 | 47615.63 | 44454.56 | 72652.249 | 47298.49 | 314090 | 197604.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027107-0 | '02 | '602 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN 2020 - 2022, REGIÓN DE ÑUBLE | 327463 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44243 | 436920 | Propuesta publica | 463644 | IPC | 291 | 44274 | 44299 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 44299 | 44664 | 62.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25255.074 | 19552.254 | 19567.708 | 19726.121 | 19795.667 | 20029.421 | 20221.352 | 144147.597 | 100730.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027107-0 | '02 | '602 | "CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA PLAN ÑUBLE, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE ETAPA 1" | 327513 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44244 | 457240 | Propuesta publica | 519050 | IPC | 282 | 44273 | 44287 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 360 | 44287 | 44647 | 65.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16563.27 | 21130.765 | 27889.509 | 24658.893 | 52622.828 | 27077.138 | 169942.403 | 96873.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 3483390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27567.102 | 110692.677 | 209661.433 | 268889.734 | 355362.528 | 1124630.923 | 1293147.907 | 3389952.304 | 14092444.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-887, CRUCE N-59-Q (PEMUCO)- CARTAGO- MONTELEON, KM 4,515 AL 9,590, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020 | 323000 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44140 | 44182 | 912072 | Propuesta publica | 869935 | IPC | 147 | 44246 | 44264 | 53845 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 260 | 44264 | 44524 | 80.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28972.649 | 71883.947 | 157139.735 | 84754.79 | 201189.9 | 238969.547 | 782910.568 | 180669.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-630, CRUCE N-620 (PUENTE CHANGARAL)-SANTA EMILIA- CRUCE N-620 (LLAHUECUY), KM 6.670 AL 9.875, COMUNA DE SAN NICOLÁS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020 Comuna de San Nicolás, Provincia de Punilla, Región de Ñuble | 323002 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44139 | 44181 | 522324 | Propuesta publica | 537345 | IPC | 151 | 44249 | 44264 | 117509 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 251 | 44264 | 44515 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27567.102 | 81720.028 | 87077.684 | 0 | 143066.48 | 296142.659 | 47179.774 | 682753.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-450, SECTOR: CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 0,300 AL KM 4,811, COMUNA DE TREHUACO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE (SEGUNDO LLAMADO)" | 333801 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44279 | 44301 | 874245 | Propuesta publica | 959908 | IPC | 495 | 44326 | 44343 | 111392 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 268 | 44343 | 44611 | 66.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50699.802 | 111749.999 | 123204.167 | 0 | 360388.006 | 646041.974 | 471833.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | ¿CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-620, SECTOR: CRUCE N-662 (ORO VERDE) ¿ PORTEZUELO - ORILLAS DEL ITATA - CUCHACUCHA, CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 28,600 AL KM 36,868, COMUNA DE PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. | 333870 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44251 | 44291 | 1118836 | Propuesta publica | 1196226 | IPC | 568 | 44334 | 44344 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 240 | 44344 | 44584 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72802.669 | 0 | 72802.669 | 990540.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-605, CRUCE N-55 (RIO VIEJO) - PUENTE LARQUI - CRUCE N-655 (SAN IGNACIO) KM 15,816 AL KM 20,512, COMUNA SAN IGNACIO PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 337212 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-12 | 2021-06-03 | 955316 | Propuesta publica | 877454 | IPC | 712 | 44364 | 44376 | 0 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 180 | 2021-06-29 | 2021-12-26 | 49.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297227.881 | 152904.481 | 450132.362 | 464072.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-660, KM. 0,000 al KM. 2,460, CRUCE N-620 (ORO VERDE) - MALLOA -CRUCE N-662 (EL HUAPE), COMUNA DE CHILLÁN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 337215 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44329 | 44351 | 392993 | Propuesta publica | 493930 | IPC | 947 | 44413 | 44426 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 180 | 44426 | 44606 | 70.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140275.086 | 222121.621 | 362396.707 | 150751.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-70-M, CAUQUENES - TORRECILLAS - CRUCE N-760-M (SAN CARLOS) SECTOR: LÍMITE REGIONAL (PUENTE EL GUINDO) - SAN CARLOS (CALLE LUIS ACEVEDO) KM 48,476 AL KM 59,216, COMUNA DE SAN CARLOS/ NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 337217 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44347 | 44379 | 1696021 | Propuesta publica | 1754377 | IPC | 2100 | 44392 | 44452 | 0 | DEMOTRON S.A. | 240 | 44452 | 44692 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82557.585 | 82557.585 | 1705253.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-275 (KM 0,000 AL KM 4,668) CRUCE N-265 (SAN ROQUE) - SAN FERNANDO - CRUCE N-261 (EL CARBÓN), COMUNA DE ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 337218 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44347 | 44370 | 901600 | Propuesta publica | 960090 | IPC | 812 | 44383 | 44405 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 180 | 44405 | 44585 | 23.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4337.091 | 116992.728 | 116993.154 | 238322.973 | 749954.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-683, KM 0,000 AL KM 8,451, CRUCE N-59-Q (QUIRIQUINA) - SELVA NEGRA - CRUCE N-773 (EL LUCERO), COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 337220 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44336 | 44369 | 1488428 | Propuesta publica | 1554931 | IPC | 20 | 44396 | 44427 | 0 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 270 | 44434 | 44704 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72033.739 | 72033.739 | 1530893.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA S/R N-355, KM. 0,000 AL KM. 3,278, CRUCE N-335 (MONTE BLANCO) - PUENTE EL CABALLO , COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE (SEGUNDO LLAMADO) | 342603 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-09-15 | 2021-10-08 | 728635 | Propuesta publica | 824464 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 156 | 2021-12-16 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830749.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-31, CRUCE RUTA 5 (SAN CARLOS) - SAN FABIÁN DE ALICO - LA PUNILLA - EL INGLÉS, SECTOR KM 42,54 AL KM 56,60, COMUNA DE SAN FABIÁN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 342890 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44449 | 44488 | 1812967 | Propuesta publica | 2147656 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 150 | 44546 | 44696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214770.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-410, CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - LOS TEMOS - TRES ESQUINAS - CRUCE N-42 (LA ACHIRA), SECTOR KM 3,211 AL KM 16,700 Y KM 23,250 AL KM 24,000 Y RUTA N-404, CRUCE N-42 (COLMUYAO) - SAN JOSÉ - CRUCE N-410 (ESCUELA EL AVELLANAL), SECTOR KM 0,000 AL KM 0,310, COMUNAS DE QUIRIHUE Y COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 342891 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44460 | 44495 | 2990758 | Propuesta publica | 3405497 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 450 | 44540 | 44990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3543855.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027107-0 | '02 | '604 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), SECTOR KM 28,500 AL KM 33,910, COMUNA COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE (SEGUNDO LLAMADO) | 349134 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44561 | 44593 | 1213431 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 44634 | 44814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259099.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027107-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.483 | 194.744 | 1448.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027107-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1800 | SinInf |  | -- | // | 1927 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.483 | 194.744 | 1448.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 8718990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271024.516 | 249863.39 | 1194540.226 | 1101827.372 | 1080565.149 | 2830156.622 | 1990628.548 | 8718605.823 | 6220791.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 271024.516 | 2546230.988 | 5901350.319 | 8718990
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.104 | 0 | 200.838 | 0 | 0 | 892.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2516 | SinInf |  | -- | // | 113 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.104 | 0 | 200.838 | 0 | 0 | 892.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 549110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25255.075 | 36115.523 | 137855.843 | 74913.636 | 44454.56 | 111937.923 | 118577.44 | 549110 | 282983.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '602 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN 2020 - 2022, REGIÓN DE ÑUBLE | 327463 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44243 | 436920 | Propuesta publica | 463644 | IPC | 291 | 44274 | 44299 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 44299 | 44664 | 62.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25255.075 | 19552.254 | 19567.709 | 19726.12 | 19795.667 | 20029.421 | 26597.97 | 150524.216 | 94691.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '602 | "CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA PLAN ÑUBLE, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE ETAPA 1" | 327513 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44244 | 457240 | Propuesta publica | 519050 | IPC | 282 | 44273 | 44287 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 360 | 44287 | 44647 | 65.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16563.269 | 21130.766 | 27889.508 | 24658.893 | 52622.829 | 40858.51 | 183723.775 | 83823.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '602 | "ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA DISEÑO DE REPARACIÓN DE PUENTES DEFINITIVOS, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 1" | 327527 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44242 | 349500 | Propuesta publica | 310000 | IPC | 276 | 44271 | 44286 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 360 | 44286 | 44646 | 65.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97157.368 | 27298.008 | 0 | 39285.673 | 51120.96 | 214862.009 | 104468.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 8166764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245769.441 | 213747.867 | 1055992.279 | 1026913.736 | 1035909.751 | 2716574.32 | 1871856.364 | 8166763.758 | 5937807.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 126S, RUTA LOS CONQUISTADORES, SECTOR LIMITE REGIONAL (PUENTE LA RAYA) - TOMÉ, ENTRE LOS KM 49,750 AL KM 69,000 POR SECTORES, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 327430 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44245 | 4499747 | Propuesta publica | 3834837 | IPC | 9 | 44293 | 44421 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 360 | 44421 | 44781 | 38.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519802.465 | 1043120.029 | 1562922.494 | 2509789.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-86, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR GENERAL CRUZ) - PUENTE LIUCURA -CRUCE N-48-O (PUENTE QUILLÓN), ENTRE EL KM 13,115 AL KM 31,020 POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 327441 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-05 | 1500071 | Propuesta publica | 1447102 | IPC | 358 | 44287 | 44333 | 0 | REMAVESA S. A. | 180 | 2021-05-17 | 2021-11-13 | 99.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50810.445 | 1451455.972 | 0 | 1502266.417 | 15084.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-892-Q, CRUCE N-86 (HUENUCHEO) CRUCE Q-510 (LAS PATAGUAS), SECTOR: HUENUCHEO LÍMITE REGIONAL, KM 0, AL KM 3,142, POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 327448 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44193 | 44232 | 500017 | Propuesta publica | 633559 | IPC | 359 | 44287 | 44308 | 69218 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 180 | 44308 | 44488 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445800.483 | 0 | 0 | 0 | 282563.236 | 728363.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-62 CAMINO CRUCE RUTA 5 (CHILLAN) - PUENTE CONFLUENCIA - MEMBRILLAR - CRUCE N-620 (PORTEZUELO), ENTRE LOS KM 3,100 AL KM 27,200 POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | 327451 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44235 | 1499949 | Propuesta publica | 1426837 | IPC | 173 | 44251 | 44265 | 127388 | REMAVESA S. A. | 211 | 44265 | 44476 | 95.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399379.313 | 599782.459 | 540819.471 | 18659.724 | 1558640.967 | 63128.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-66, CRUCE RUTA 126 S (RAFAEL) - NUEVA ALDEA - CRUCE N-48-O (QUILLON), ENTRE EL KM 33,398 AL KM 42,008, POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGION DE ÑUBLE | 327453 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44193 | 44224 | 1000627 | Propuesta publica | 1029650 | IPC | 155 | 44249 | 44260 | 126967 | REMAVESA S. A. | 202 | 44260 | 44462 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417749.909 | 566797.004 | 0 | 204496.412 | 0 | 1189043.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-49, CHILLÁN (CRUCE AV. ECUADOR / AV. ARGENTINA) - CRUCE N-447 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), ENTRE EL KM 4,200 AL KM 23,000 POR SECTORES, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 327455 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44225 | 998147 | Propuesta publica | 947366 | IPC | 166 | 44249 | 44258 | 127392 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 240 | 44258 | 44498 | 99.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245769.441 | 213747.867 | 192441.887 | 60737.419 | 385316.847 | 0 | 0 | 1098013.461 | 1972.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS N-69, KM 1,600 AL 13,600; N-97-Q, KM 32,470 AL KM 36,490; N-59-Q, KM 33,770 AL KM 39,000, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 337221 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-27 | 2021-06-29 | 2366454 | Propuesta publica | 2347829 | IPC | 1900 | 44389 | 44421 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2021-08-13 | 2022-04-10 | 20.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511033.269 | 511033.269 | 1920052.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 340172 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44438 | 44460 | 320376 | Propuesta publica | 315546 | IPC | 1443 | 44512 | 44546 | 0 | CORPORACION VIAL S.A. | 90 | 44546 | 44636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320625.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 340174 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44438 | 44460 | 361522 | Propuesta publica | 355152 | IPC | 1368 | 44497 | 44525 | 0 | CORPORACION VIAL S.A. | 90 | 44525 | 44615 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16480.106 | 16480.106 | 345625.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 340176 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-12 | 2021-09-03 | 505120 | Propuesta publica | 435548 | IPC | 1487 | 2021-11-18 | 2021-12-09 | 0 | CORPORACION VIAL S.A. | 90 | 2021-12-09 | 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440547.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2021 | 343972 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44454 | 44482 | 99699 | Propuesta publica | 95100 | IPC | 1382 | 44498 | 44531 | 0 | INMOBILIARIA MONTE SINAI | 90 | 44531 | 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97083.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2021 | 343974 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44454 | 44482 | 108064 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 64 | 44545 | 44609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110215.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2021 | 343975 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44454 | 44483 | 115222 | Propuesta publica | 111390 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TRAMASA INGENIEROS CONSTRUCTORES LIMITADA | 90 | 44552 | 44642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113684.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644.379 | 194.744 | 1839.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40027831-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1800 | SinInf |  | -- | // | 1927 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644.379 | 194.744 | 1839.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40028665-0 | ' | ' | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 7 | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Ñuble | 40028665-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40028665-0 | '02 | '604 | ¿CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-620, SECTOR: CRUCE N-662 (ORO VERDE) ¿ PORTEZUELO - ORILLAS DEL ITATA - CUCHACUCHA, CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 28,600 AL KM 36,868, COMUNA DE PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. | 333870 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-24 | 2021-04-05 | 1118836 | Propuesta publica | 1196226 | IPC | 568 | 2021-05-18 | 2021-05-28 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 240 | 2021-05-28 | 2022-01-23 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40035383-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367765.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Ñuble | 40035383-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40035383-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40035383-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367765.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ñuble | 40035383-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-170 CRUCE RUTA 126S (PUENTE BURCA) - HUARILIHUE - CRUCE O-66-N (CASAS QUEMADAS), DESDE KM 0.000 AL KM 8.500, COMUNA DE COELEMU, PROVINCIA DEL ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 346172 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44561 | 44594 | 1235766 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 44634 | 44934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367765.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30259523-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHEN - NEGRETE PROVINCIA DE BIOBIO | [21 empty] | 0 | 55028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.618 | 12597.182 | 1490.324 | 54 | 0 | 39289.827 | 54526.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 15183.124 | 39343.827 | 55028
Biobío | 30259523-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30259523-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 55008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.618 | 12597.182 | 1490.324 | 54 | 0 | 39289.827 | 54526.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30259523-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30259523-9 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 65955 | SinInf |  | -- | // | 24161 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.618 | 12597.182 | 1490.324 | 54 | 0 | 39289.827 | 54526.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30286872-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO | [21 empty] | 0 | 29180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.705 | 0 | 0 | 0 | 163.52 | 14422.706 | 14267.294 | 29170.225 | 192061.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 316.705 | 0 | 28853.52 | 29180
Biobío | 30286872-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.705 | 0 | 0 | 0 | 163.52 | 0 | 0 | 480.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30286872-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8490 | SinInf |  | -- | // | 4392 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.705 | 0 | 0 | 0 | 163.52 | 0 | 0 | 480.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30286872-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 28690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14422.706 | 14267.294 | 28690 | 192061.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30286872-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Laraquete, Ruta 160, Comuna de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | 338193 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-04 | 2021-07-12 | 212520 | Propuesta publica | 219699 | IPC | 1971 | 2021-09-14 | 2021-09-27 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2021-09-27 | 2022-09-27 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14422.706 | 14267.294 | 28690 | 192061.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30286872-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30445322-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | [21 empty] | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 63.007 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 66.946 | 63.007 | 220
Biobío | 30445322-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 63.007 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30445322-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30445322-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 30445322-9 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 105 | SinInf |  | -- | // | 1941 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 63.007 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40020157-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DEL BIOBIO 2021 | [21 empty] | 0 | 2015000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450.991 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 70768.403 | 312385.877 | 1629343.016 | 2014262.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 1453.852 | 311.41 | 2012497.296 | 2015000
Biobío | 40020157-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2015000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450.991 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 70768.403 | 312385.877 | 1629343.016 | 2014262.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40020157-9 | '02 | '604 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1193407 | SinInf |  | -- | // | 144173 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54077.155 | 285404.17 | 998083.655 | 1337564.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40020157-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 237462 | SinInf |  | -- | // | -35295 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450.991 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.003 | 0 | 12087.867 | 14260.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40020157-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 730104 | SinInf |  | -- | // | -67650 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16284.245 | 26981.707 | 619171.494 | 662437.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40026081-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 4071190 | 0 | 0 | 159.287 | 78.759 | 198.697 | 41619.429 | 348321.619 | 504692.957 | 613751.08 | 612148.573 | 26728.35 | 1923372.714 | 4071071.465 | 2781631.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 159.287 | 41896.885 | 1466765.656 | 2562249.637 | 4071190
Biobío | 40026081-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 437 | 0 | 0 | 159.287 | 78.759 | 198.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40026081-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8490 | SinInf |  | -- | // | 4392 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.287 | 78.759 | 198.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40026081-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 137480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18113.487 | 20272.919 | 20588.344 | 23748.627 | 26728.35 | 27910.246 | 137361.973 | 234950.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40026081-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta Q-45, Sector Km 0,00 Al Km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío y Conservación Periódica Ruta Q-45, Cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachen, Sector 2, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2° llamado | 336482 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44286 | 44315 | 446890 | Propuesta publica | 355423 | IPC | 928 | 44327 | 44340 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 457 | 44340 | 44797 | 37.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18113.487 | 20272.919 | 20588.344 | 23748.627 | 26728.35 | 27910.246 | 137361.973 | 234950.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40026081-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 3933273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41619.429 | 330208.132 | 484420.038 | 593162.736 | 588399.946 | 0 | 1895462.468 | 3933272.749 | 2546681.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40026081-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachen, sector km 0,00 al km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío¿. | 326858 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44189 | 44251 | 5027964 | Propuesta publica | 4537517 | IPC | 11 | 44264 | 44295 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 365 | 44296 | 44661 | 80.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41619.429 | 330208.132 | 484420.038 | 593162.736 | 588399.946 | 0 | 1742093.651 | 3779903.932 | 919781.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40026081-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 (Los Ángeles)-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachén, Sector 2, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326859 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44315 | 44361 | 1700000 | Propuesta publica | 1681647 | IPC | 30 | 44376 | 44417 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 44418 | 44718 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153368.817 | 153368.817 | 1626900.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40026084-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA 160 CORONEL-SAN PEDRO DE LA PAZ Y TRES PINOS-LEBU 2020 - 2022 PLAN RECUP | [21 empty] | 0 | 1739340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.393 | 0 | 0 | 0 | 192.64 | 745017.688 | 993773.269 | 1739319.99 | 3043735.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 336.393 | 0 | 1738983.597 | 1739340
Biobío | 40026084-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.393 | 0 | 0 | 0 | 192.64 | 0 | 0 | 529.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40026084-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8490 | SinInf |  | -- | // | 4392 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.393 | 0 | 0 | 0 | 192.64 | 0 | 0 | 529.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40026084-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1738803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745017.688 | 993773.269 | 1738790.957 | 3043735.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40026084-0 | '02 | '604 | Conservación Ruta 160, sector Tres Pinos-Lebu, Comuna de Los Álamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 326863 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44316 | 44357 | 2432000 | Propuesta publica | 2391187 | IPC | 28 | 44372 | 44421 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 44422 | 44722 | 49.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506764.982 | 713500.767 | 1220265.749 | 1288235.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40026084-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta 160, Comuna de Coronel, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2° llamado | 337345 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-22 | 2021-06-02 | 1999622 | Propuesta publica | 2180222 | IPC | 25 | 2021-06-14 | 2021-07-20 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 300 | 2021-07-21 | 2022-05-17 | 22.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238252.706 | 280272.502 | 518525.208 | 1755499.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40026087-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA 156 EN REGION DEL BIOBIO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 3484120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.185 | 0 | 23711.717 | 380034.712 | 568776.551 | 383598.837 | 2127770.342 | 3484051.344 | 4823794.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 159.185 | 403746.429 | 3080145.73 | 3484120
Biobío | 40026087-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.185 | 0 | 0 | 0 | 570.1 | 0 | 0 | 729.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40026087-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8490 | SinInf |  | -- | // | 4392 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.185 | 0 | 0 | 0 | 570.1 | 0 | 0 | 729.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40026087-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 120610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23711.717 | 7170.698 | 19436.866 | 21339.55 | 48896.597 | 120555.428 | 298067.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40026087-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta 156, Sector 1, Comunas de San Pedro de la Paz y Coronel, Provincia de Concepción, Región del Biobío¿ y Conservación Ruta 156, Sector 2, Comunas de San Pedro de La Paz y Coronel, Provincia de Concepción, Región Del Biobío | 326884 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-15 | 2021-04-01 | 510830 | Propuesta publica | 392339 | IPC | 1041 | 44343 | 44358 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 518 | 2021-06-11 | 2022-11-11 | 29.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23711.717 | 7170.698 | 19436.866 | 21339.55 | 48896.597 | 120555.428 | 298067.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40026087-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 3362773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372864.014 | 548769.585 | 362259.287 | 2078873.745 | 3362766.631 | 4525726.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40026087-0 | '02 | '604 | Conservación Ruta 156, Sector 1, Comunas de San Pedro de la Paz y Coronel, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326860 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44259 | 5672000 | Propuesta publica | 4660420 | IPC | 21 | 44309 | 44340 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 420 | 44341 | 44761 | 52.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372864.014 | 548769.585 | 362259.287 | 1270046.693 | 2553939.579 | 2353689.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40026087-0 | '02 | '604 | Conservación Ruta 156, Sector 2, Comunas de Santa Juana, Coronel y Nacimiento, Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 326861 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44316 | 44362 | 3835000 | Propuesta publica | 2904419 | IPC | 29 | 44406 | 44432 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 210 | 44433 | 44643 | 26.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808827.052 | 808827.052 | 2172037.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 6455710 | 0 | 102907.694 | 249279.805 | 306324.309 | 32584.16 | 395976.028 | 539795.252 | 835701.289 | 723613.953 | 561540.051 | 1087977.714 | 1619900.737 | 6455600.992 | 17318903.227 | 1177315.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 352187.499 | 734884.497 | 2099110.494 | 3269418.502 | 6455710
Biobío | 40027103-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2500 | 0 | 0 | 1153.909 | 90.573 | 94.511 | 82.697 | 78.31 | 0 | 0 | 350.2 | 564.22 | 0 | 2414.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8490 | SinInf |  | -- | // | 4392 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153.909 | 90.573 | 94.511 | 82.697 | 78.31 | 0 | 0 | 350.2 | 564.22 | 0 | 2414.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 194980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33006.229 | 53894.788 | 53894.788 | 54181.331 | 0 | 0 | 0 | 194977.136 | 239051.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 324315 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44253 | 973920 | Propuesta publica | 785888 | IPC | 15 | 44284 | 44314 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 487 | 44314 | 44801 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33006.229 | 53894.788 | 53894.788 | 54181.331 | 0 | 0 | 0 | 194977.136 | 239051.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 6255730 | 0 | 102907.694 | 248125.896 | 306233.736 | 32489.649 | 362887.102 | 485797.811 | 781246.612 | 668994.448 | 560776.02 | 1086978.348 | 1619292.162 | 6255729.478 | 17079851.78 | 1177315.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Camino Básico por conservación Rutas Q-365 y Q-751, Comunas de Los Ángeles y Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 312891 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44062 | 44103 | 816421 | Propuesta publica | 737557 | IPC | 2296 | 44127 | 44137 | -33519 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 269 | 44138 | 44407 | 100 | 0 | 0 | 0 | 102907.694 | 248125.896 | 306233.736 | 32489.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32904.158 | 0 | 722661.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-751 y Q-805, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326902 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 1453090 | Propuesta publica | 1380687 | IPC | 166 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 0 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 330 | 2021-02-17 | 2022-01-13 | 76.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253319.094 | 180737.539 | 233759.566 | 64596.009 | 18609.172 | 169927.89 | 173267.556 | 1094216.826 | 346225.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-215, Q-105 y Q-507, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326907 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-01-22 | 1808453 | Propuesta publica | 1621750 | IPC | 3 | 2021-02-02 | 2021-02-22 | 0 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 360 | 2021-02-23 | 2022-02-18 | 49.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25086.215 | 83764.324 | 176645.632 | 158750.044 | 79803.293 | 82557.191 | 229623.34 | 836230.039 | 858223.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-298, Q-270 y otra, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326908 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-02-02 | 1631168 | Propuesta publica | 1537808 | IPC | 6 | 2021-02-15 | 2021-03-22 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 360 | 2021-03-23 | 2022-03-18 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84481.793 | 142034.059 | 174920.953 | 207561.937 | 172495.142 | 193573.359 | 334199.701 | 1309266.944 | 301013.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-681 y Q-705, Comunas de Santa Barbara y Quilaco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326910 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-01-28 | 1999687 | Propuesta publica | 1886914 | IPC | 5 | 2021-02-12 | 2021-03-22 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 420 | 2021-03-23 | 2022-05-17 | 50.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31807.271 | 67426.451 | 160389.763 | 289868.413 | 259043.022 | 188788.934 | 997323.854 | 990162.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias Comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 326914 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44244 | 2350000 | Propuesta publica | 2398928 | IPC | 13 | 44272 | 44322 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA DOMINGA LTDA. | 420 | 44323 | 44743 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-901-N, S/R Q-628 y S/R Q-702, Comunas de Cabrero y Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2° LLamado | 333290 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-16 | 2021-03-25 | 1505927 | Propuesta publica | 1463093 | IPC | 723 | 2021-04-12 | 2021-04-22 | 0 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 360 | 2021-04-23 | 2022-04-18 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47454.618 | 128494.01 | 77696.695 | 0 | 86037.155 | 93556.93 | 433239.408 | 1111693.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-631, Q-613, Q-983 y SR Q-481, Comunas de Santa Bárbara, Tucapel y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2°llamado | 333294 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-16 | 2021-03-25 | 1795251 | Propuesta publica | 1848313 | IPC | 19 | 2021-04-12 | 2021-05-12 | 0 | DEMOTRON S.A. | 360 | 2021-05-13 | 2022-05-08 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183410.316 | 250886.684 | 434297 | 1563403.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-730, S/R Q-228 y otras, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | 334699 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-26 | 2021-05-06 | 1958389 | Propuesta publica | 1898814 | IPC | 23 | 2021-05-17 | 2021-07-05 | 0 | DEMOTRON S.A. | 420 | 2021-07-06 | 2022-08-30 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79525.257 | 197761.702 | 277286.959 | 1703684.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-134 y Q-860 Comuna de Los Ángeles y Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337119 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 1411000 | Propuesta publica | 1559078 | IPC | 35 | 2021-07-27 | 2021-08-24 | 0 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 240 | 2021-08-25 | 2022-04-22 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151207.315 | 151207.315 | 1454477.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-459, Q-969 y Q-250, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337120 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 1778130 | Propuesta publica | 1759990 | IPC | 43 | 2021-09-03 | 2021-10-01 | 0 | DEMOTRON S.A. | 420 | 2021-10-02 | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433100 | 402789.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Rutas O-298, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 340268 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-29 | 2021-07-30 | 873584 | Propuesta publica | 997419 | IPC | 2109 | 2021-10-05 | 2021-10-15 | 0 | GRUMEN SPA | 180 | 2021-10-16 | 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019728.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-652-O, Q-722-O y O-670, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 340271 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 2369623 | Propuesta publica | 2523485 | IPC | 41 | 2021-08-30 | 2021-10-01 | 0 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 450 | 2021-10-02 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016100 | 621411.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Ruta P-686, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) 3°llamado | 351380 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-22 | 2022-01-07 | 1174000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2022-02-22 | 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066000 | 153115 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación Ruta P-692, cruce P-72-S (Nicolás Calbullanca)- Lleu lleu Grande, tramo km 0,00 al km 3,50, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) 3°LLamado | 351381 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-22 | 2022-01-07 | 880000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2022-02-22 | 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 559.889 | 438.174 | 413.831 | 435.146 | 608.575 | 2479.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027103-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8700 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 559.889 | 438.174 | 413.831 | 435.146 | 608.575 | 2479.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 11471175 | 0 | 0 | 1346.469 | 36216.9 | 176382.571 | 940167.166 | 765091.521 | 585251.504 | 733994.338 | 927937.319 | 1842661.088 | 5461107.921 | 11470156.797 | 35074962.258 | 5646522.309 | 24720.665 | 0 | 0 | 0 | Item | 1346.469 | 1152766.637 | 2084337.363 | 8231706.328 | 11471175
Biobío | 40027106-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 5500 | 0 | 0 | 1346.469 | 149.643 | 0 | 949.046 | 54.842 | 1999.999 | 0 | 815.528 | 184.472 | 0 | 5499.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8490 | SinInf |  | -- | // | 4392 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.469 | 149.643 | 0 | 949.046 | 54.842 | 1999.999 | 0 | 815.528 | 184.472 | 0 | 5499.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 854975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30498.561 | 36663.187 | 90061.178 | 90855.981 | 96113.168 | 115191.178 | 174782.856 | 220808.775 | 854974.884 | 2377474.866 | 471367.816 | 24720.665 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2020-2022, Región del Biobío (Plan de Recuperación) | 324310 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-10 | 799957 | Propuesta publica | 879662 | IPC | 12 | 2021-03-16 | 2021-04-14 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 660 | 2021-04-14 | 2023-02-03 | 31.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48324.295 | 49203.211 | 53147.785 | 39181.009 | 58706.228 | 38466.751 | 287029.279 | 468964.009 | 188854.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2021 - 2022, plan de recuperación, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 324312 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-03-16 | 582120 | Propuesta publica | 557867 | IPC | 610 | 44280 | 44291 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 365 | 2021-04-05 | 2022-04-05 | 58.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30498.561 | 36663.187 | 41736.883 | 41652.77 | 42965.383 | 45628.961 | 34050.343 | 0 | 273196.088 | 192163.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 324315 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44253 | 973920 | Propuesta publica | 785888 | IPC | 15 | 44284 | 44314 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 487 | 44314 | 44801 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35604.039 | 35604.039 | 65316.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación Provincia de Biobío etapa 2, Región del Biobío. | 334147 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44358 | 44439 | 583200 | Propuesta publica | 564632 | IPC | 1893 | 44447 | 44459 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 44460 | 44825 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33422.297 | 43868.775 | 77291.072 | 506396.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspecció Fiscal de Contratos de conservación y aplicación de supresor de polvo en las Provincias de Arauco, Biobío y Concepción Región del Biobío | 337125 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44431 | 44469 | 205625 | Propuesta publica | 203907 | IPC | 2163 | 44482 | 44494 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 151 | 44494 | 44645 | 25.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52546.955 | 52546.955 | 157520.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021-2022, Plan de Recuperación, Provincias de Concepción y Arauco Etapa 2, Región del Biobío | 338388 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44358 | 44407 | 587500 | Propuesta publica | 559872 | IPC | 1626 | 44418 | 44434 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 44434 | 44799 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30381.208 | 48603.988 | 50322.255 | 129307.451 | 452525.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Consultoía varios proyectos de puentes y estructuras de la Direccion Regional de Vialidad 2021-2022, Provincia de Biobio, Región del Biobío. | 348450 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44530 | 44574 | 500451 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 720 | 44614 | 45334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224465.5 | 282513.1 | 24720.665 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '602 | Consultoría para el catastro de la infraestructura vial-Etapa N°2: Catastro de Elementos, Región del Biobío 2°llamado | 351191 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44608 | 305243 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 44635 | 44875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310123.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10604700 | 0 | 0 | 0 | 36067.257 | 145884.01 | 902554.933 | 674926.815 | 491101.268 | 636680.209 | 811387.962 | 1666935.05 | 5239011.995 | 10604549.499 | 32697487.392 | 5175154.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas O-882, Santa Juana (Plaza de Armas) - Tanahuillín - Balseadero Laja y otros, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326933 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44187 | 44224 | 1020000 | Propuesta publica | 969277 | IPC | 174 | 44229 | 44237 | 61799 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 381 | 44237 | 44618 | 68.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12528.686 | 0 | 71021.521 | 0 | 0 | 125420.547 | 333678.804 | 148174.909 | 690824.467 | 391163.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Ruta O-250 cruce N-14-O (Dichato) - Estación Menque y otros, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326936 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-01-26 | 1741469 | Propuesta publica | 2246590 | IPC | 9 | 2021-03-01 | 2021-04-20 | 0 | FLESAN S.A. | 300 | 2021-04-21 | 2022-02-15 | 32.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111340.812 | 670989.768 | 782330.58 | 1625333.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes Junquillos y Santa Juana en Ruta Q-650, Pincheira en Ruta Q-896, Chumulco en Ruta Q-862, Comunas de Mulchén y Hualqui, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. | 326938 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-23 | 893000 | Propuesta publica | 1111332 | IPC | 611 | 2021-03-25 | 2021-04-06 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 300 | 2021-04-07 | 2022-02-01 | 60.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35121.397 | 151073.849 | 136719.802 | 145601.186 | 225859.842 | 694376.076 | 467864.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes La Chanchera y Canal de Riego en Ruta Q-115, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326940 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-18 | 2020-12-11 | 311716 | Propuesta publica | 323731 | IPC | 2783 | 2020-12-24 | 2021-01-04 | -1965 | NEI SPA | 256 | 2021-01-04 | 2021-09-17 | 94.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20522.608 | 55053.119 | 44764.978 | 42158.088 | 43349.779 | 49533.996 | 58028.987 | 0 | 0 | 313411.555 | 15239.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes Cea y Santa Emilia en Ruta Q-340 y Paso Santo en Ruta S/R O-910, Comunas de Nacimiento y Santa Juana, Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 326944 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-24 | 656029 | Propuesta publica | 888057 | IPC | 661 | 44292 | 44301 | 0 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 300 | 2021-04-16 | 2022-02-10 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9157.433 | 0 | 51586.128 | 77603.885 | 138347.446 | 786250.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica, Puentes: San Bernardo 1 y 2 en Ruta S/R O-418, km 0,420 y km 0,530 y San Pablo en Ruta Q-652-O km 22,800, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326947 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-18 | 1111156 | Propuesta publica | 1148231 | IPC | 426 | 44260 | 44273 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 365 | 2021-03-19 | 2022-03-19 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33123.585 | 66130.696 | 99671.55 | 170663.475 | 227040.314 | 596629.62 | 604656.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puente Los Crisoles en Ruta S/R O-568, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326949 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-15 | 2021-02-25 | 635367 | Propuesta publica | 600018 | IPC | 478 | 44266 | 44285 | 0 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 299 | 2021-03-31 | 2022-01-24 | 47.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60802.911 | 74622.649 | 40334.414 | 84884.419 | 36447.101 | 297091.494 | 331410.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puente Collileo en ruta S/R Q-434 km. 2,4, Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326952 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-18 | 2020-12-11 | 594771 | Propuesta publica | 547731 | IPC | 2784 | 44189 | 44207 | -11719 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 300 | 2021-01-11 | 2021-11-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15544.649 | 0 | 41928.084 | 197325.095 | 82048.96 | 39612.724 | 36084.406 | 0 | 143485.936 | 556029.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Red Vial Regional, tala selectiva de árboles en faja fiscal de varias rutas, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 326956 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44158 | 44183 | 263407 | Propuesta publica | 221667 | IPC | 42 | 44204 | 44214 | 29388 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 44214 | 44394 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78302.205 | 139893.603 | 37168.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255364.799 | 1238.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-115 km.0 al km.10,1, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 326957 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44232 | 709926 | Propuesta publica | 698037 | IPC | 328 | 44246 | 44263 | 55545 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 240 | 44263 | 44503 | 99.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376712.045 | 211111.256 | 96192.855 | 0 | 0 | 0 | 86532.037 | 770548.193 | 1312.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-575 km 0,9 al km 11,3, Comuna de Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326958 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44235 | 783854 | Propuesta publica | 778402 | IPC | 329 | 44246 | 44263 | 52893 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 240 | 44263 | 44503 | 92.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179551.113 | 116141.864 | 140461.781 | 166516.96 | 138300.528 | 115006.675 | 0 | 855978.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta P-358, cruce P-40 (Frutillar) - Locobe, km. 0,00 al km. 3,57, Ruta P-354, cruce P-358 (Las Golondrinas) - cruce P-352 (Quidico), km. 0,00 al km. 4,61 y otros, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 326959 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44245 | 684000 | Propuesta publica | 750435 | IPC | 387 | 44257 | 44264 | 61179 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 349 | 44265 | 44614 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119705.11 | 0 | 0 | 0 | 79039.579 | 97466.662 | 190649.857 | 486861.208 | 354777.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Caminos Básicos Ruta Q-722-O, cruce Q-60-O (Rere) - San Onofre - Hualqui y otros, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2°llamado | 332551 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44246 | 44281 | 1493186 | Propuesta publica | 1406812 | IPC | 722 | 44298 | 44306 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 44307 | 44607 | 51.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10396.867 | 53371.022 | 704815.492 | 768583.381 | 716275.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Puente Peleco y otros de la Provincia de Arauco, Comunas de Tirúa y Cañete, Región del Biobío. 3°llamado | 336215 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44285 | 44321 | 848951 | Propuesta publica | 929113 | IPC | 975 | 44333 | 44349 | 0 | ECO AUSTRAL SPA | 180 | 44350 | 44530 | 37.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80031.902 | 87391.282 | 130191.249 | 63551.168 | 361165.601 | 593089.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337121 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-29 | 2021-08-19 | 985875 | Propuesta publica | 853837 | IPC | 1856 | 2021-09-03 | 2021-09-22 | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 150 | 2021-09-23 | 2022-02-20 | 30.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72424.999 | 196213.867 | 268638.866 | 605425.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 337122 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-29 | 2021-08-20 | 430864 | Propuesta publica | 424077 | IPC | 10857 | 44442 | 44449 | 0 | INVERSIONES MARINI LIMITADA | 150 | 2021-09-11 | 2022-02-08 | 42.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185626.851 | 185626.851 | 251469.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 337124 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44376 | 44428 | 771454 | Propuesta publica | 676814 | IPC | 1858 | 44442 | 44461 | 0 | INVERSIONES MARINI LIMITADA | 150 | 44462 | 44612 | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206805.706 | 206805.706 | 482998.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Enrocados Ruta Q-60-O, sector Chiguayante-Hualqui y Ruta N-48, sector Puente 6, comuna de Hualqui, provincia de Concepción, Región del Bio Bio. | 337133 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-11 | 2021-07-27 | 1103011 | Propuesta publica | 902799 | IPC | 1584 | 2021-08-05 | 2021-08-23 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 300 | 2021-08-24 | 2022-06-20 | 18.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44200.44 | 127194.763 | 171395.203 | 765893.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica de Puentes Nicodahue y Bautmann, Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío. | 337134 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44330 | 44365 | 405000 | Propuesta publica | 552781 | IPC | 1533 | 44406 | 44420 | 0 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 180 | 44421 | 2022-02-09 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315556.901 | 315556.901 | 254691.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes N°1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en Ruta N-48-O, Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 337135 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 1181731 | Propuesta publica | 1097015 | IPC | 1516 | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 240 | 2021-08-11 | 2022-04-08 | 30.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25776.175 | 322306.496 | 348082.671 | 796497.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes Polcura, Pichipolcura y Descarga en Ruta Q-995, Comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337136 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-07 | 502215 | Propuesta publica | 572753 | IPC | 1674 | 2021-08-16 | 2021-08-24 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 180 | 2021-08-25 | 2022-02-21 | 21.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130689.62 | 130689.62 | 455553.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-34, cruce Ruta 180 (Candelaria) - Millantú - cruce Q-90 (Laja), sector Millantú - Laja, km 17,000 al km 33,730, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | 337138 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-18 | 2021-06-25 | 1321948 | Propuesta publica | 1283751 | IPC | 1385 | 44389 | 44403 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 240 | 2021-07-27 | 2022-03-24 | 41.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560096.908 | 560096.908 | 764451.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-653, cruce Q-61 Santa Bárbara-Cruce Q-605 Villucura tramo km 0,46 al km 7,40, Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337141 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-06-30 | 851696 | Propuesta publica | 790565 | IPC | 1509 | 2021-07-26 | 2021-08-10 | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 210 | 2021-08-11 | 2022-03-09 | 53.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74784.189 | 360801.968 | 435586.157 | 389225.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Red Vial Regional, tala selectiva de árboles en faja fiscal de Ruta N-48-O, Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 337142 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-19 | 2021-06-25 | 351943 | Propuesta publica | 279650 | IPC | 1393 | 2021-07-13 | 2021-07-26 | 9929 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 134 | 2021-07-26 | 2021-12-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147488.842 | 140857.83 | 288346.672 | 10270.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-60-O cruce Ruta 146 Cabrero - Yumbel - Hualqui - Concepción, Sector Cabrero Yumbel, Comunas de Cabrero y Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337143 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-02 | 2241185 | Propuesta publica | 1740407 | IPC | 33 | 2021-07-15 | 2021-09-14 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 300 | 2021-09-15 | 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790028.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación periódica Puentes El Chivato en ruta Q-110 y Los Puquios en ruta Q-575. Comunas de Los Angeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 337145 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-10-15 | 1445072 | Propuesta publica | 1729226 | IPC | 62 | 44547 | 44568 | 0 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 540 | 2022-01-08 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176000 | 628417.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q - 250, Santa Elcira Laja por El Bosque y otros, Provincia de Biobío, Region del Biobío. | 337146 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-24 | 2021-06-30 | 1484882 | Propuesta publica | 1500519 | IPC | 1435 | 44397 | 44411 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 270 | 2021-08-04 | 2022-05-01 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8469.973 | 67713.266 | 76183.239 | 1489231.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes Colchagua en ruta Q-780 Comuna de San Rosendo, Bilbao en ruta Q-60-O Comuna de Yumbel y Fuerte 1 en ruta Q-940 Comuna de Santa Juana, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. | 337147 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 2274348 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2022-03-31 | 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740450 | 1009422.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes: Collao en Ruta Q-995, Reñico en Ruta Q-973 y La Muerte en Ruta Q-602, Comunas de Tucapel y Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 337149 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-28 | 2022-02-11 | 1436032 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 390 | 2022-04-11 | 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971200 | 506031.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica de Varios Puentes en Ruta Q-569, Puente Las Zarzas en Ruta Q-975 y Puente Las Delicias en Ruta Q-973, Comunas de Cabrero y Tucapel, Provincia del Biobío, Región del Biobío | 337151 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44439 | 44483 | 1547639 | Propuesta publica | 1761903 | IPC | 58 | 44509 | 44543 | 0 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 330 | 44544 | 44874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587450 | 224616.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-469 Canteras - Quilleco por sectores, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337152 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44376 | 44412 | 649975 | Propuesta publica | 671424 | IPC | 1733 | 44428 | 44446 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 180 | 44447 | 44627 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49997.51 | 49997.51 | 638499.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta P-20, Cruce Ruta 160 (Carampangue) - Arauco - Llico - Punta Lavapié y Ruta P-40, Cruce P-20 (Arauco) - Quiapo - Cruce P-480 (Lebu) y otros, Provincia de Arauco, Región del Bíobio | 337153 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44398 | 44439 | 2949319 | Propuesta publica | 2948097 | IPC | 46 | 44448 | 44491 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 44492 | 44732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033001.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes Manquecuel en ruta Q-805 y Aurora de Enero en ruta Q-896 Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337158 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44496 | 44529 | 1602381 | Propuesta publica | 1602751 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 360 | 44651 | 45011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332600 | 331500.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación periódica de Puente Caliboro, Ruta Q-110, Comuna de Los Angeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 342219 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-09-30 | 2021-11-05 | 1455478 | Propuesta publica | 1592027 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 450 | 2022-02-28 | 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201400 | 449748.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Puentes y Pasarelas del Gran Concepción, Región del Biobío. 2° llamado | 343063 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-11 | 2021-09-15 | 1208416 | Propuesta publica | 1261369 | IPC | 2110 | 44474 | 44484 | 0 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 240 | 2021-10-16 | 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291823.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-119, cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío | 343317 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-11-30 | 2022-01-28 | 3880000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2022-02-28 | 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3361100 | 678400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta O-852, Coronel-Patagual Sur y O-846, Lota- El Laurel, Provincia Concepción, Región del Biobío. | 347231 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-29 | 2022-02-04 | 1984267 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2022-04-04 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721738.238 | 1347018.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta SR Q-607, cruce Q-605 (Duqueco) - Cruce Q-653 (Los Aromos), Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2°llamado | 347316 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-10-14 | 2021-11-29 | 1600485 | Propuesta publica | 1652532 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 270 | 2022-03-30 | 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697875.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 1294.256 | 1200.961 | 542.651 | 758.71 | 1287.151 | 5132.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027106-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8700 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 1294.256 | 1200.961 | 542.651 | 758.71 | 1287.151 | 5132.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027842-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | [21 empty] | 0 | 7767970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464199.443 | 920390.987 | 777790.09 | 209456.932 | 273626.101 | 1814154.877 | 374048.489 | 2934295.165 | 7767962.084 | 7251823.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 1384590.43 | 1260873.123 | 5122498.531 | 7767970
Biobío | 40027842-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.461 | 100.8 | 0 | 0 | 92.16 | 0 | 0 | 613.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027842-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8490 | SinInf |  | -- | // | 4392 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.461 | 100.8 | 0 | 0 | 92.16 | 0 | 0 | 613.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027842-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 183610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62896.31 | 74187.45 | 46521.915 | 183605.675 | 207267.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027842-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2021 - 2022, plan de recuperación, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 324312 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44271 | 582120 | Propuesta publica | 557867 | IPC | 610 | 44280 | 44291 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 365 | 44291 | 44656 | 58.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15930.543 | 46521.915 | 62452.458 | 51900.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027842-0 | '02 | '602 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 324315 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44253 | 973920 | Propuesta publica | 785888 | IPC | 15 | 44284 | 44314 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 487 | 44314 | 44801 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62896.31 | 58256.907 | 0 | 121153.217 | 155367.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027842-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 7583743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464199.443 | 919970.526 | 777689.29 | 209456.932 | 273626.101 | 1751166.407 | 299861.039 | 2887773.25 | 7583742.988 | 7044555.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027842-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-351, cruce Q-105 Los Ángeles cruce N-59-Q, Cerro Colorado, km 0,0 al km 3,0 y Ruta Q-105, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Santa Clara-cruce Q-119 Salto del Laja, km 0,0 al km 10,5, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 326867 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44246 | 3698432 | Propuesta publica | 2673925 | IPC | 8 | 44252 | 44292 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 330 | 44293 | 44623 | 74.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202698.767 | 473696.893 | 149999.009 | 1245187.326 | 2071581.995 | 718873.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027842-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-59-N, Chillán - Yungay - Puente La Fábrica - Huépil - Cruce Q-45, Sector: Límite Regional - Canteras, km. 73,488 al km. 103,940, por sectores, Comunas de Tucapel y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326871 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44245 | 1299687 | Propuesta publica | 1137313 | IPC | 386 | 44256 | 44267 | 122743 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 239 | 44268 | 44507 | 99.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95833.279 | 160719.78 | 97371.588 | 57106.472 | 70927.334 | 814449.461 | 0 | 0 | 1296407.914 | 311.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027842-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-544 (Bucalemu-Yumbel Estación) y Q-746 (Variante Bucalemu), por sectores, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326872 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44186 | 44218 | 2726714 | Propuesta publica | 1936988 | IPC | 2 | 44223 | 44257 | 116500 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 300 | 44258 | 44558 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368366.164 | 759250.746 | 680317.702 | 152350.46 | 0 | 135530.59 | 0 | 0 | 2095815.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027842-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta Q-931-N (Huepil-Cholguán), Km 1,205 al Km 12,763 y Ruta Q-965 (Huepil-Trupan-Polcura), Sector Km 1,170 al Km 11,078, Comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326873 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44187 | 44232 | 4670000 | Propuesta publica | 2894369 | IPC | 4 | 44239 | 44277 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 330 | 44278 | 44608 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327489.463 | 149862.03 | 1642585.924 | 2119937.417 | 938943.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027842-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Caminos Básicos, Ruta P-500, cruce P-60-R (Antihuala)-Licauquen-Cañete y otros, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 336367 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44309 | 44348 | 1392000 | Propuesta publica | 1774186 | IPC | 31 | 44413 | 44413 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 300 | 44414 | 44714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807681.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40027842-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta P-60-R (Cañete - Límite Regional) y Ruta P-560 (Cañete - Cayucupil), Comunas de Cañete y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 338181 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44353 | 44392 | 2702352 | Propuesta publica | 3503843 | IPC | 40 | 44432 | 44481 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 240 | 44482 | 44722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3578746.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40030515-0 | ' | ' | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO GLOSA 7 | [21 empty] | 0 | 80800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45675.131 | 0 | 45675.131 | 165247.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 45675.131 | 80800
Biobío | 40030515-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 80800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45675.131 | 0 | 45675.131 | 165247.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40030515-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias Comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 326914 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44244 | 2350000 | Propuesta publica | 2398928 | IPC | 13 | 44272 | 44322 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA DOMINGA LTDA. | 420 | 44323 | 2022-07-01 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45675.131 | 0 | 45675.131 | 165247.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40031617-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | [21 empty] | 0 | 148670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 122 | 0 | 0 | 194.52 | 157.345 | 147019.887 | 147568.573 | 2576870.218 | 115613.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 74.821 | 122 | 147371.752 | 148670
Biobío | 40031617-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 122 | 0 | 0 | 194.52 | 108.659 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40031617-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8490 | SinInf |  | -- | // | 4392 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 122 | 0 | 0 | 194.52 | 108.659 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40031617-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40031617-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 146960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146946.858 | 146946.858 | 2576870.218 | 115613.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40031617-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos Indígenas año 2021, Sector Valle del Queuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337171 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-06 | 698459 | Propuesta publica | 611417 | IPC | 1449 | 2021-07-21 | 2021-08-10 | 0 | DEMOTRON S.A. | 210 | 2021-08-11 | 2022-03-09 | 23.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146946.858 | 146946.858 | 477023.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40031617-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidades J Nahuelhuan y Jose Maria Calbul, comuna Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) | 342899 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44498 | 44529 | 550319 | Propuesta publica | 769114 | IPC | 3 | 44565 | 44565 | 0 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 210 | 44566 | 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681450 | 115613.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40031617-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidades D Pirquil, I Huilipan y F Hualate, Comuna Contulmo,Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) | 342900 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-22 | 2021-11-24 | 552422 | Propuesta publica | 727411 | IPC | 2 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 210 | 2022-01-05 | 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753155.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40031617-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidades J Raniqueo, J Raniqueo 2 y J Millahual, Comuna Contulmo,Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) | 346118 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44491 | 44524 | 428094 | Propuesta publica | 644155 | IPC | 1 | 44565 | 44565 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 210 | 44566 | 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665241.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40031617-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 73.029 | 121.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40031617-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8700 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 73.029 | 121.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035384-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBÍO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010
Biobío | 40035384-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biobío | 40035384-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30076636-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE MUCO, LAUTARO | [21 empty] | 0 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.194 | 0 | 0 | 499.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 51.194 | 499.786 | 0 | 1910
La Araucanía | 30076636-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.194 | 0 | 0 | 499.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30076636-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13500 | SinInf |  | -- | // | 880 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.194 | 0 | 0 | 499.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30076636-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30076636-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 30076636-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40006608-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2019 | [21 empty] | 0 | 73750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.804 | 73023.025 | 73449.276 | 719801.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 248.447 | 0 | 73200.829 | 73750
La Araucanía | 40006608-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40006608-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 73113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73023.025 | 73023.025 | 719801.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40006608-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.804 | 0 | 177.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40006608-9 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13500 | SinInf |  | -- | // | 880 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40006608-9 | '02 | '604 | Conservación Sistema Señalización Informativa Provincias de Cautín y Malleco; Región de La Araucanía | 309309 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44183 | 44238 | 598547 | Propuesta publica | 748172 | IPC | 1215 | 44362 | 44369 | 0 | APIA SPA | 240 | 44369 | 2022-02-17 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73023.025 | 73023.025 | 719801.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40006608-9 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2880 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.804 | 0 | 177.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40016546-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA 300 LAS HORTENCIAS-QUECHEREHUE | [21 empty] | 0 | 1206895 | 0 | 0 | 0 | 308.962 | 0 | 0 | 0 | 20836.506 | 111615.716 | 359582.983 | 297888.394 | 415456.3 | 1205688.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 308.962 | 132452.222 | 1072927.677 | 1206895
La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 308.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.761 | 0 | 0 | 503.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 118085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20836.506 | 23969.232 | 24251.472 | 24576.048 | 24451.742 | 118085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.314 | 0 | 0 | 0 | 1102.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1086006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86544.17 | 335136.75 | 273312.346 | 391004.558 | 1085997.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40016546-9 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13500 | SinInf |  | -- | // | 880 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.761 | 0 | 0 | 503.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40016546-9 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Las Hortencias - Quecherehue - Colico; Tramo DMm0;000 a Dm 15;332; Rol S-497; comuna de Cunco; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 328632 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-04-29 | 395712 | Propuesta publica | 430920 | IPC | 1213 | 2021-06-14 | 2021-06-30 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 548 | 2021-06-30 | 2022-12-30 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20836.506 | 23969.232 | 24251.472 | 24576.048 | 24451.742 | 118085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40016546-9 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1103 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.314 | 0 | 0 | 0 | 1102.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40016546-9 | '02 | '604 | Mejoramiento camino básico intermedio Las Hortensias - Quecherehue - Colico, tramo Dm. 0000,0 a Dm. 15.332, Rol S-497, comuna de Cunco, provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 328633 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-26 | 2021-04-28 | 5151900 | Propuesta publica | 4829954 | IPC | 15 | 2021-05-17 | 2021-06-10 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 540 | 2021-06-10 | 2022-12-02 | 21.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86544.17 | 335136.75 | 273312.346 | 391004.558 | 1085997.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40018637-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | [21 empty] | 0 | 402705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.201 | 389.522 | 194.761 | 1867.218 | 1884.972 | 95042.056 | 127500.227 | 174790.003 | 401782.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 503.723 | 3946.951 | 397332.286 | 402705
La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.201 | 389.522 | 194.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 77620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31428.473 | 9571.527 | 36620 | 77620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 30005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.218 | 1884.972 | 23155.311 | 2509.036 | 53.711 | 29470.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40458.272 | 115419.664 | 138116.292 | 293994.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40018637-9 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13500 | SinInf |  | -- | // | 880 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.201 | 389.522 | 194.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40018637-9 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 328637 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 395712 | Propuesta publica | 417708 | IPC | 1375 | 44389 | 44420 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 549 | 2021-08-12 | 2023-02-12 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31428.473 | 9571.527 | 36620 | 77620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40018637-9 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 40419 | SinInf |  | -- | // | 24160 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.218 | 1884.972 | 23155.311 | 2509.036 | 53.711 | 29470.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40018637-9 | '02 | '604 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 328638 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 4839190 | Propuesta publica | 5001901 | IPC | 18 | 44357 | 44384 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 540 | 2021-07-07 | 2022-12-29 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40458.272 | 115419.664 | 138116.292 | 293994.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40019598-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN | [21 empty] | 0 | 8020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.589 | 389.522 | 249.893 | 3440.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4296.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 606.111 | 3690.473 | 0 | 8020
La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.589 | 389.522 | 249.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13500 | SinInf |  | -- | // | 880 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.589 | 389.522 | 249.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3441 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020158-0 | ' | ' | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARAUCANIA 2021 | [21 empty] | 0 | 534500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.888 | 164.86 | 7439.696 | 5.721 | 299.968 | 22978.929 | 7937.974 | 443890.168 | 484280.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 1727.748 | 7745.385 | 474807.071 | 534500
La Araucanía | 40020158-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 534500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.888 | 164.86 | 7439.696 | 5.721 | 299.968 | 22978.929 | 7937.974 | 443890.168 | 484280.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020158-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 225408 | SinInf |  | -- | // | -35295 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.004 | 0 | 12087.866 | 12809.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40020158-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 820500 | SinInf |  | -- | // | -349027 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.888 | 161.999 | 7433.975 | 0 | 0 | 22571.925 | 7937.974 | 431802.302 | 471471.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40025154-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PLAZA DE PEAJE LAS RAICES 2021 | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65500 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
La Araucanía | 40025154-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65500 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40025154-0 | '02 | '604 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 130714 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65500 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40026294-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI PUERTO SAAVEDRA PUENTE BUDI | [21 empty] | 0 | 729150.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.264 | 0 | 0 | 249.893 | 0 | 103080.948 | 95603.271 | 529141.432 | 728185.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 110.264 | 249.893 | 727825.651 | 729150.157
La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 370.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.264 | 0 | 0 | 249.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13500 | SinInf |  | -- | // | 880 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.264 | 0 | 0 | 249.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 78400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30367.449 | 0 | 48026.634 | 78394.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; Comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 333210 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-14 | 2021-05-19 | 356832 | Propuesta publica | 403311 | IPC | 1496 | 44403 | 44410 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 549 | 2021-08-02 | 2023-02-02 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30367.449 | 0 | 48026.634 | 78394.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72713.499 | 95603.271 | 481114.798 | 649431.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '604 | Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; comuna de Saavedra; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 329483 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44281 | 44312 | 3527936 | Propuesta publica | 3731955 | IPC | 19 | 44365 | 44390 | 0 | APIA SPA | 540 | 44390 | 44930 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72713.499 | 95603.271 | 481114.798 | 649431.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40026906-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO-CRUCE S-482 | [21 empty] | 0 | 31040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 2136.684 | 444.654 | 0 | 15236.823 | 8867.544 | 114.582 | 26859.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 59.069 | 2581.338 | 24218.949 | 31040
La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 444.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13500 | SinInf |  | -- | // | 880 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 444.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.684 | 0 | 0 | 15236.823 | 8867.544 | 114.582 | 26355.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 37243 | SinInf |  | -- | // | 24160 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.684 | 0 | 0 | 15236.823 | 8867.544 | 114.582 | 26355.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | [21 empty] | 0 | 5510390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146359.149 | 102712.404 | 416059.324 | 592462.5 | 1062008.428 | 1449494.409 | 1739393.976 | 5508490.19 | 5555232.428 | 1831478.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 146359.149 | 1111234.228 | 4250896.813 | 5510390
La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.455 | 194.761 | 194.761 | 55.132 | 194.761 | 0 | 249.893 | 1377.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13500 | SinInf |  | -- | // | 880 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.455 | 194.761 | 194.761 | 55.132 | 194.761 | 0 | 249.893 | 1377.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 374720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25004 | 21064.588 | 30981.2 | 57301.2 | 30981.2 | 95311.2 | 113670.16 | 374313.548 | 557462.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '602 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Red Vial 1/2021 ; Región de La Araucanía | 327276 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44267 | 299952 | Propuesta publica | 371775 | SR | 1021 | 44336 | 44343 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 44343 | 44708 | 47.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21064.588 | 30981.2 | 30981.2 | 30981.2 | 30981.2 | 55766.16 | 200755.548 | 171018.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '602 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Consultoría Puentes Menores de la Red Vial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 328682 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44183 | 44238 | 300000 | Propuesta publica | 360178 | SR | 312 | 44264 | 44264 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 360 | 44264 | 44624 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25004 | 0 | 0 | 26320 | 0 | 64330 | 57904 | 173558 | 186620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '602 | CONSERVACIÓN RED VIAL (PECAM y RCS) Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación Red Vial 1; Región de la Araucanía | 341023 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44561 | 44613 | 199824 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 245 | 44638 | 44883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 5132031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120866.694 | 81453.055 | 384883.363 | 535106.168 | 1030832.467 | 1353385.138 | 1625473.923 | 5132000.808 | 4997769.576 | 1831478.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Imperial Almagro , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327283 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44189 | 44249 | 798478 | Propuesta publica | 1102418 | IPC | 671 | 44300 | 44301 | -3580 | APIA SPA | 240 | 44301 | 44541 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184317.636 | 379480.404 | 330014.776 | 204011.989 | 1097824.805 | 38538.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Pumalal Los Laureles, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327285 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44189 | 44246 | 967504 | Propuesta publica | 987290 | IPC | 500 | 44279 | 44294 | 125329 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 406 | 44294 | 44700 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120866.694 | 81453.055 | 207705.007 | 167791.418 | 135915.663 | 90963.474 | 222876.692 | 1027572.003 | 119333.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Acceso Norte a Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327287 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44252 | 3025072 | Propuesta publica | 2515425 | IPC | 10 | 44298 | 44334 | 127396 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 44334 | 44634 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515436.4 | 796982.703 | 851373.922 | 2163793.025 | 600886.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Red Vial; Conservación Granular; camino Angol - Puente Calabozo Por Maitenrehue , comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327304 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 599931 | Propuesta publica | 771998 | IPC | 840 | 2021-04-28 | 2021-05-04 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAN RAFAEL LTDA. | 240 | 2021-05-04 | 2021-12-30 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24890.131 | 0 | 0 | 135424.185 | 221751.599 | 382065.915 | 425883.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Granular camino Cardal Catripulli; camino Hualpin - Isla Lican y camino Manzano - El Descanso comunas de Carahue y Teodoro Schmidt; Provicia de Cautín; Región de La Araucanía | 328686 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44253 | 1520960 | Propuesta publica | 1697399 | IPC | 8 | 44294 | 44340 | 0 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 240 | 44340 | 44580 | 25.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152288.225 | 182997.114 | 0 | 0 | 125459.721 | 460745.06 | 1311240.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Tolten Villa Boldos, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (reformulado) | 335956 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 581619 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2022-02-24 | 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406264.035 | 172041.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 (PECAM) Conservación Periódica Ruta R560, etapa 1; comuna de Ercilla; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 340635 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-31 | 2022-03-09 | 473524 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2022-04-01 | 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497523.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 (RCS) Contrato de caminos de la red vial en el sector de Malalcahuello; comuna de Curacautín; región de La Araucanía | 341024 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44561 | 44621 | 878675 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 44648 | 45068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890400 | 41374.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación red vial camino Villarrica - Pucón; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 347557 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44561 | 44631 | 2282063 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44713 | 45073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707700 | 1618062.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.071 | 0 | 798.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2880 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.071 | 0 | 798.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027818-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 1801930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.42 | 389.522 | 55.132 | 158884.074 | 95488.119 | 174578.436 | 576153.032 | 795147.319 | 1801132.054 | 11408982.472 | 473359.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 825.942 | 254427.325 | 1545878.787 | 1801930
La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.42 | 389.522 | 55.132 | 368.031 | 249.894 | 194.761 | 0 | 0 | 1693.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13500 | SinInf |  | -- | // | 880 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.42 | 389.522 | 55.132 | 368.031 | 249.894 | 194.761 | 0 | 0 | 1693.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 136990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113712.329 | 23276.671 | 136989 | 433484.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '602 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Puentes; Región de La Araucanía | 328689 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44209 | 44244 | 400000 | Propuesta publica | 473088 | SR | 670 | 44300 | 44305 | -125147 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 440 | 44305 | 44745 | 32.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113712.329 | 23276.671 | 136989 | 210951.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '602 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Red Vial; Región de La Araucanía (2° llamado) | 336675 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44413 | 44440 | 199000 | Propuesta publica | 222533 | SR | 2225 | 44491 | 44496 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 243 | 44496 | 44739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222532.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1661524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158516.043 | 95238.225 | 174383.675 | 461514.62 | 771870.648 | 1661523.211 | 10975498.384 | 473359.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Maquehue Misión Inglesa Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327340 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44257 | 1776835 | Propuesta publica | 1576102 | IPC | 5 | 44279 | 44316 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 360 | 44316 | 44676 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110616.069 | 95238.225 | 174383.675 | 311402.515 | 208123.242 | 899763.726 | 749167.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Padre Las Casas Cunco por sectores, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327346 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-24 | 3974863 | Propuesta publica | 3284558 | IPC | 4 | 2021-03-10 | 2021-04-05 | 39934 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 364 | 2021-04-05 | 2022-04-04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47899.974 | 0 | 0 | 150112.105 | 303202.213 | 501214.292 | 2987043.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puentes Huara; Charleo y sus accesos; comuna de Gorbea, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 328691 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-24 | 2109038 | Propuesta publica | 2583181 | IPC | 13 | 2021-04-28 | 2021-06-03 | 0 | SAN FELIPE S.A. | 360 | 2021-06-03 | 2022-05-29 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260545.193 | 260545.193 | 2453052.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puente Colico y Accesos; Ruta S-75 comuna de Cunco , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (Reformulado) | 339362 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44546 | 44594 | 995674 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 44620 | 44980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045673.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Red Vial; Conservación Granular Camino Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 341018 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44421 | 44468 | 1198461 | Propuesta publica | 1014876 | IPC | 2274 | 44497 | 44508 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LATORRE LIMITADA | 180 | 44508 | 44688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074875.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Conservación Granular Camino Puyanhue Trovolhue; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 344318 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44561 | 44620 | 1399999 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 44648 | 44888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497998.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Obra de Emergencia Reparación Camino La Barra Nigue; comuna de Toltén; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 344319 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44561 | 44629 | 637187 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 280 | 44648 | 44928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663686.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reparación Puente Pellahuen; Camino Pellahuen - Huamaqui, Comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (3er llamado) | 347243 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-23 | 2022-02-22 | 922360 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 420 | 2022-04-06 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504000 | 473359.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.083 | 0 | 926.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2880 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.083 | 0 | 926.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027996-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 7714590 | 0 | 0 | 0 | 2977.529 | 201050.444 | 407673.949 | 971562.117 | 1195674.898 | 1188835.141 | 1473075.667 | 1013619.426 | 1255320.518 | 7709789.689 | 4419247.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 611701.922 | 3356072.156 | 3742015.611 | 7714590
La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 4461 | 0 | 0 | 0 | 2977.529 | 355.819 | 570.563 | 110.264 | 194.761 | 194.761 | 0 | 55.132 | 0 | 4458.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13500 | SinInf |  | -- | // | 880 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2977.529 | 355.819 | 570.563 | 110.264 | 194.761 | 194.761 | 0 | 55.132 | 0 | 4458.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 321230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34622.914 | 0 | 56133.467 | 86170.8 | 86170.8 | 57319.7 | 320417.681 | 367418.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '602 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCI Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 327421 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-09 | 300000 | Propuesta publica | 346214 | SR | 1091 | 2021-06-01 | 2021-06-16 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2021-06-16 | 2022-06-16 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57702.2 | 57702.2 | 28851.1 | 144255.5 | 201957.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '602 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCI Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 327422 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44196 | 44265 | 300000 | Propuesta publica | 341624 | SR | 781 | 44308 | 44323 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 44323 | 2022-05-07 | 51.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34622.914 | 0 | 56133.467 | 28468.6 | 28468.6 | 28468.6 | 176162.181 | 165461.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 7384359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200694.625 | 407103.386 | 936828.939 | 1195480.137 | 1132506.913 | 1386904.867 | 926822.125 | 1198000.818 | 7384341.81 | 4051828.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327425 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-03 | 767598 | Propuesta publica | 749360 | IPC | 253 | 2021-02-19 | 2021-03-02 | 0 | APIA SPA | 420 | 2021-03-02 | 2022-04-26 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68291.46 | 142915.919 | 92397.143 | 173722.066 | 95486.365 | 90139.635 | 102678.515 | 765631.103 | 10735.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Carahue 3/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327427 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 839376 | Propuesta publica | 998524 | IPC | 322 | 2021-03-05 | 2021-03-16 | 0 | APIA SPA | 360 | 2021-03-16 | 2022-03-11 | 53.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182408.757 | 56919.319 | 109998.757 | 0 | 189047.636 | 538374.469 | 482845.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Freire, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327431 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 913627 | Propuesta publica | 883958 | IPC | 255 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 0 | APIA SPA | 330 | 2021-02-22 | 2022-01-18 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69991.752 | 117928.068 | 141945.044 | 129233.187 | 90235.773 | 101666.276 | 45781.976 | 696782.076 | 218081.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327433 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-03 | 801201 | Propuesta publica | 787954 | IPC | 215 | 2021-02-16 | 2021-02-23 | 0 | APIA SPA | 420 | 2021-02-23 | 2022-04-19 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26086.281 | 169604.383 | 183068.035 | 181031.871 | 167275.233 | 0 | 22368.517 | 749434.32 | 60128.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Saavedra 6/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327435 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 809551 | Propuesta publica | 1086536 | IPC | 327 | 2021-03-08 | 2021-03-16 | 0 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 360 | 2021-03-16 | 2022-03-11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21224.33 | 25098.504 | 78670.05 | 197828.345 | 155649.74 | 259365.013 | 737835.982 | 400068.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lautaro 7/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327437 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 923341 | Propuesta publica | 836530 | IPC | 269 | 44249 | 44256 | 0 | APIA SPA | 300 | 2021-03-01 | 2021-12-26 | 95.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114163.476 | 137901.913 | 172155.358 | 237139.699 | 154842.997 | 11475.995 | 827679.438 | 41236.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Curarrehue 8/2021, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327439 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 717153 | Propuesta publica | 765809 | IPC | 254 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 0 | APIA SPA | 300 | 2021-02-22 | 2021-12-19 | 91.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42917.297 | 153622.224 | 148719.666 | 95113.659 | 104027.316 | 90017.05 | 62536.604 | 26772.872 | 723726.688 | 61767.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327440 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 1039156 | Propuesta publica | 987758 | IPC | 252 | 44246 | 44249 | 0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 360 | 2021-02-22 | 2022-02-17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40563.546 | 51601.92 | 0 | 70358.053 | 77048.71 | 201964.045 | 441536.274 | 596852.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay 10/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327442 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 1560374 | Propuesta publica | 1327416 | IPC | 216 | 44244 | 44250 | 30802 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 390 | 2021-02-23 | 2022-03-20 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68555.427 | 89111.669 | 71160.606 | 71814.815 | 81939.361 | 74956.835 | 67386.848 | 63706.747 | 588632.308 | 815283.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Traiguen, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327446 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-04 | 810935 | Propuesta publica | 930520 | IPC | 323 | 44260 | 44271 | 0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 420 | 2021-03-16 | 2022-05-10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53408.489 | 68986.019 | 0 | 106028.928 | 92156.995 | 217354.043 | 537934.474 | 438721.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327450 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44182 | 44230 | 884737 | Propuesta publica | 846255 | IPC | 214 | 44243 | 44250 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 420 | 44250 | 44670 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89221.901 | 0 | 57140.456 | 145144.328 | 154808.385 | 147579.829 | 125394.32 | 0 | 719289.219 | 158385.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (2do llamado) | 335901 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44377 | 44406 | 801664 | Propuesta publica | 787365 | IPC | 1777 | 44438 | 44442 | 0 | APIA SPA | 420 | 44442 | 44862 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57485.459 | 57485.459 | 767722.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.369 | 0 | 571.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2880 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.369 | 0 | 571.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | [21 empty] | 0 | 1247440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.844 | 59.069 | 34132.069 | 792.996 | 124332 | 523392.789 | 529197.995 | 1212567.762 | 15996485.101 | 5976920.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 660.844 | 34984.134 | 1176922.784 | 1247440
La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.844 | 59.069 | 1084.069 | 792.996 | 0 | 245.955 | 36.067 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13500 | SinInf |  | -- | // | 880 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.844 | 59.069 | 1084.069 | 792.996 | 0 | 245.955 | 36.067 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 451340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33048 | 0 | 124332 | 133724.01 | 126642.179 | 417746.189 | 541378.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '602 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 1 2021 - 2022; Región de La Araucanía | 327373 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-08 | 278361 | Propuesta publica | 257316 | SR | 576 | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 360 | 2021-04-12 | 2022-04-07 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33048 | 0 | 51612 | 0 | 31660.8 | 116320.8 | 140995.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '602 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Consultoría de Proyectos CCBB etapa 2 2021-2022; Región de La Araucanía | 327375 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-08 | 361257 | Propuesta publica | 272850 | SR | 577 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 360 | 2021-04-13 | 2022-04-08 | 26.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72720 | 0 | 31710 | 104430 | 168420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '602 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Asesoría a la Inspección Fiscal varios caminos básicos Provincias de Malleco y Cautín; Región de La Araucanía | 327377 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-13 | 2021-02-23 | 499932 | Propuesta publica | 557244 | SR | 760 | 44307 | 44313 | -128285 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 429 | 2021-04-27 | 2022-06-30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133724.01 | 63271.379 | 196995.389 | 231963.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 791911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389212.911 | 402519.749 | 791732.66 | 15455106.786 | 5976920.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Pocoyan - Villa Boldos; Tramo Dm 6880;00 al Dm 15100;00; Comuna de Tolten; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 327384 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-03-03 | 1760390 | Propuesta publica | 2024365 | IPC | 11 | 2021-04-15 | 2021-05-25 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 390 | 2021-05-25 | 2022-06-19 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63424.489 | 101261.142 | 164685.631 | 1964800.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; Provincia de Malleco Región de la Araucanía | 327387 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 2080610 | Propuesta publica | 2595638 | IPC | 9 | 44292 | 44334 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 450 | 2021-05-18 | 2022-08-11 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325788.422 | 301258.607 | 627047.029 | 2096379.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico- Parronal y Robleria - Parronal comuna de Renaico provincia de Malleco Región de la Araucanía (reformulado) | 335979 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44518 | 44553 | 1870626 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 390 | 44616 | 45006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785675.441 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Faja Ricci; Tramo DM 0;00 al DM 6080;00; comuna de Gorbea; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía (2° llamado) | 336982 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-25 | 2021-06-25 | 1351473 | Propuesta publica | 1549504 | IPC | 29 | 2021-09-16 | 2021-10-27 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 390 | 2021-10-27 | 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207033.761 | 428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Llancamán - Alto Chelle/ Alto Chelle Asentamiento Budi Tramo Dm 0;000 al Dm 9;750 Comuna de Teodoro Schmidt Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 338499 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-19 | 2021-10-12 | 2175684 | Propuesta publica | 2167844 | IPC | 35 | 2021-11-08 | 2021-12-03 | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 420 | 2021-12-03 | 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995000 | 295003.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Teodoro Schmidt - Quilmer - La Cruz Tramo Dm 0;000 al DM 13;706; Comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 338500 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-19 | 2021-10-12 | 3174000 | Propuesta publica | 3363684 | IPC | 34 | 2021-11-08 | 2021-12-03 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 540 | 2021-12-03 | 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221800.996 | 1335022.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Ruta S-621 Acceso a San Pedro Tramo Dm 0;000 al Dm 3;720; Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 338501 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-08-18 | 2021-09-30 | 919417 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 390 | 2021-11-03 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965416.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico Tolpan Comuna de Renaico Provincia de Malleco Región de La Araucanía (2° llamado) | 346822 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44518 | 44553 | 1932502 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 450 | 44616 | 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575000 | 454151.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Catrianchi - Chivilcoyan; Tramo DM 0;00 al Dm 9000;00; comuna de Nueva Imperial y Camino Básico por Conservación Camino Cholchol Huamaqui comuna de Cholchol; provincia de Cautín; Región de la Araucanía (2do llamado) | 349098 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-23 | 2022-03-04 | 4705743 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 2022-05-18 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644000 | 3359742.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.913 | 0 | 209.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2880 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.913 | 0 | 209.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029650-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIO DE LA ARAUCANIA 2021 GLOSA 7 URBANA | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
La Araucanía | 40029650-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029650-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Tolten Villa Boldos, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (reformulado) | 335956 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 581619 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2022-02-24 | 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40029650-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico- Parronal y Robleria - Parronal comuna de Renaico provincia de Malleco Región de la Araucanía (reformulado) | 335979 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44518 | 44553 | 1870626 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 390 | 44616 | 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40035399-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11799257.966 | 5484858.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213200 | 127700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '602 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021-2022 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación Red Vial 2; Región de La Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346217 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-31 | 2022-02-21 | 310500 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 306 | 2022-03-18 | 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213200 | 127700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11586057.966 | 5357158.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Esperanza - Mininco, Tramo del Dm 0;00 al Dm 10060; Comuna de Renaico, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346223 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-16 | 2022-02-02 | 2832510 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 450 | 2022-03-21 | 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910000 | 139134.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino cuesta Lastarria; etapa I, Comuna Loncoche, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346226 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-31 | 2022-03-08 | 4583362 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 480 | 2022-06-01 | 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272000 | 3425361.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Lautaro - Galvarino , Comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346235 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 1199849 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2022-03-07 | 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781200 | 478640.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Los Sauces - Purén , Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346237 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-30 | 2022-02-28 | 2399396 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 480 | 2022-04-01 | 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926000 | 641295.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico Acceso Norte II etapa y Sur a Temuco, Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346238 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-30 | 2022-02-25 | 2798850 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2022-04-11 | 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407500 | 587249.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '604 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Padre Las Casas - Cunco II Etapa, Comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346240 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-30 | 2022-02-25 | 1457897 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2022-03-28 | 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474460 | 85476.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Granular Camino Cardal; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346241 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 413239 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2022-03-07 | 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438033.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Granular Camino Metrenco -Misión Inglesa II Etapa y Variante Pichiquepe - Huechucon; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346243 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 358919 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2022-03-07 | 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376864.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30093222-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | [21 empty] | 0 | 190211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5568.648 | 66.946 | 63.007 | 45189.643 | 126688.106 | 177576.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 5635.594 | 171940.756 | 190211
Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 63.007 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5568.648 | 0 | 0 | 45189.643 | 126688.106 | 177446.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30093222-9 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 105 | SinInf |  | -- | // | 1941 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 63.007 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30093222-9 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 177449 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5568.648 | 0 | 0 | 45189.643 | 126688.106 | 177446.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30132448-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION -RAPACO | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30458860-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | [21 empty] | 0 | 88560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74393 | 0 | 14110 | 88503 | 255004 | 312465 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 88503 | 88560
Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 88503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74393 | 0 | 14110 | 88503 | 255004 | 312465 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '602 | Estudio de Ingenieria de detalle "Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia - Niebla, Región de los Ríos" | 322756 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-10 | 712500 | Propuesta publica | 606000 | IPC | 528 | 44267 | 44269 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 600 | 2021-03-14 | 2022-11-04 | 39.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74393 | 0 | 14110 | 88503 | 255004 | 312465 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30480981-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUREO | [21 empty] | 0 | 599380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6105.409 | 1752.171 | 35169.67 | 21747.72 | 325640.543 | 390415.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 7857.58 | 382557.933 | 599380
Los Ríos | 30480981-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 69880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32442.249 | 21677.018 | 15760.733 | 69880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30480981-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6105.409 | 1752.171 | 2727.421 | 70.702 | 373.961 | 11029.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30480981-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 517500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309505.849 | 309505.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30480981-9 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5 - Ciruelos-Pureo | 325973 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44138 | 44179 | 234154 | Propuesta publica | 206901 | IPC | 1114 | 44344 | 44411 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 304 | 44411 | 44715 | 32.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32442.249 | 21677.018 | 15760.733 | 69880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30480981-9 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 21586 | SinInf |  | -- | // | 24160 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6105.409 | 1752.171 | 2727.421 | 70.702 | 373.961 | 11029.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 30480981-9 | '02 | '604 | Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5-Ciruelos-Pureo | 325977 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44132 | 44161 | 2269955 | Propuesta publica | 2563769 | IPC | 32 | 44342 | 44397 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 365 | 44398 | 44763 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309505.849 | 309505.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002586-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUMILLAHUE | [21 empty] | 0 | 1136440 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 59.276 | 36317.294 | 20386.191 | 30603.458 | 237439.49 | 172716.727 | 21000.245 | 597366.747 | 1115938.512 | 850499.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 36425.654 | 288429.139 | 791083.719 | 1136440
Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 110.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 976 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 110.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 153670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20331.806 | 20386.191 | 30603.458 | 20567.473 | 20639.986 | 20883.71 | 19851.474 | 153264.098 | 73747.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento T-217, Cruce Ruta 5 - Ciruelos - Pumillahue | 322560 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44252 | 210348 | Propuesta publica | 221568 | IPC | 482 | 44273 | 44302 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 334 | 44302 | 44636 | 67.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20331.806 | 20386.191 | 30603.458 | 20567.473 | 20639.986 | 20883.71 | 19851.474 | 153264.098 | 73747.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.276 | 15985.488 | 0 | 0 | 1736.971 | 7639.441 | 116.535 | 76.626 | 25614.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 34962 | SinInf |  | -- | // | 24160 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.276 | 15985.488 | 0 | 0 | 1736.971 | 7639.441 | 116.535 | 76.626 | 25614.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 939656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215073.691 | 144437.3 | 0 | 577438.647 | 936949.638 | 776752.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40002586-0 | '02 | '604 | Mejoramiento T-217, Cruce Ruta 5 - Ciruelos - Pumillahue | 322559 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-05 | 1529562 | Propuesta publica | 1630172 | IPC | 6 | 2021-02-19 | 2021-03-31 | -17 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 365 | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 54.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215073.691 | 144437.3 | 0 | 577438.647 | 936949.638 | 776752.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40020150-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2021 | [21 empty] | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.192 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.004 | 0 | 12087.866 | 13400.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 594.053 | 311.41 | 12494.87 | 14000
Los Ríos | 40020150-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.192 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.004 | 0 | 12087.866 | 13400.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40020150-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 237462 | SinInf |  | -- | // | -35295 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.192 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.004 | 0 | 12087.866 | 13400.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40021412-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PUENTE CALLE CALLE 1 | [21 empty] | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 0 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 107.113 | 223000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 50.406 | 56.707 | 120
Los Ríos | 40021412-0 | '01 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 0 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 107.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40021412-0 | '01 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 976 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 0 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 107.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40021412-0 | '01 | '602 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40021412-0 | '01 | '602 | Estudio Diagnóstico Puentes Calle Calle 1 Y 2, Valdivia | 344626 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-10-20 | 2021-12-02 | 244526 | Propuesta publica | 210000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 360 | 2022-01-31 | 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40021516-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ACCESO A PARQUE NACIONAL PUYEHUE | [21 empty] | 0 | 34190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34001.5 | 34001.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 34001.5 | 34190
Los Ríos | 40021516-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40021516-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 34130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34001.5 | 34001.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40021516-0 | '02 | '602 | Estudio de Ingeniería Construcción Acceso a Parque Nacional Puyehue Comuna Lago Ranco | 330326 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44309 | 44351 | 302990 | Propuesta publica | 350000 | IPC | 1305 | 44371 | 44386 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 450 | 44386 | 44836 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34001.5 | 34001.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027090-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 158830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 50.406 | 0 | 0 | 0 | 48286.82 | 84381.76 | 132769.392 | 1169619.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 50.406 | 50.406 | 132668.58 | 158830
Los Ríos | 40027090-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 50.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027090-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 976 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 50.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027090-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 25796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027090-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa X, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 324276 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44377 | 44418 | 200867 | Propuesta publica | 219213 | IPC | 2075 | 44475 | 44503 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 273 | 44503 | 44776 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027090-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 132924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48286.82 | 84381.76 | 132668.58 | 938800.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027090-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa X, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 316372 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-04 | 2021-07-08 | 1014216 | Propuesta publica | 1020293 | IPC | 1532 | 44406 | 44426 | 0 | TORO S.A | 300 | 2021-08-19 | 2022-06-15 | 12.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48286.82 | 84381.76 | 132668.58 | 938800.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027825-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 537140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47466.094 | 49234.435 | 157228.477 | 244842.031 | 498771.037 | 3163686.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 47466.094 | 451304.943 | 537140
Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.352 | 0 | 0 | 0 | 306.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 976 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.352 | 0 | 0 | 0 | 306.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 350247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47159.742 | 49234.435 | 37367.207 | 216485.616 | 350247 | 654716.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 2020 - 2021 | 327184 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 252843 | Propuesta publica | 297898 | IPC | 632 | 44292 | 44389 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 488 | 2021-07-12 | 2022-11-12 | 27.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25974.966 | 19043.104 | 19527.188 | 19624.004 | 84169.262 | 222556.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '602 | Consultoría Conservación Varios Puentes, Provincia de Valdivia y Ranco, Región de Los Ríos | 327190 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-03-04 | 756270 | Propuesta publica | 665355 | IPC | 11 | 44273 | 44307 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 360 | 2021-04-21 | 2022-04-16 | 38.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21184.776 | 30191.331 | 17840.019 | 196861.612 | 266077.738 | 432159.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 186373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119861.27 | 28356.415 | 148217.685 | 2508969.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial , Reposición Puentes Panguimeo y Pobre Negro, Ruta T-376, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 327193 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44249 | 1430769 | Propuesta publica | 1791617 | IPC | 17 | 44281 | 44383 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 540 | 44384 | 44924 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119861.27 | 28356.415 | 148217.685 | 1711686.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial , Reposición Puente Chaichayén, Ruta T-87, Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos | 343741 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44446 | 44484 | 593708 | Propuesta publica | 766784 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 300 | 44592 | 44892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797283.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 0 | 6381510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33580.015 | 29582.017 | 64074.586 | 102056.18 | 486628.957 | 1034233.58 | 1410270.334 | 3211579.777 | 6372005.446 | 5591815.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 63162.032 | 652759.723 | 5656083.691 | 6381510
Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.962 | 50.406 | 344.992 | 0 | 0 | 0 | 499.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 976 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.962 | 50.406 | 344.992 | 0 | 0 | 0 | 499.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 334703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33580.015 | 29582.017 | 29908.911 | 29932.552 | 30089.169 | 30281.258 | 30638.829 | 113645.702 | 327658.453 | 139355.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '602 | Servicios de monitoreo puntual de puentes en la Región de Los Ríos y en la Región Lagos | 349242 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 182000 | Trato directo | 167931 | SR | 3808 | 44557 | 44557 | 0 | COREAL DESARROLLOS TECNOLOGICOS SPA | 90 | 2021-12-27 | 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83965.129 | 83965.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 2020 - 2021 | 327203 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-24 | 361964 | Propuesta publica | 372977 | IPC | 468 | 44272 | 44280 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 396 | 2021-03-25 | 2022-04-25 | 63.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33580.015 | 29582.017 | 29908.911 | 29932.552 | 30089.169 | 30281.258 | 30638.829 | 29680.573 | 243693.324 | 139355.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 6041507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34061.713 | 72073.222 | 454880.274 | 1003952.322 | 1378803.843 | 3097699.819 | 6041471.193 | 5452459.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Ruta T-218 Cruce T-210 (Puile) - Cruce T-230 (Ciruelos), Km 0,0 al 1,801; y Ruta T-362 Cruce T-340 (Los Pellines) - Oncol - Pilolcura, Km 0,0 al 6,80; Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 327206 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-01-19 | 678190 | Propuesta publica | 773656 | IPC | 255 | 44246 | 44263 | 0 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 365 | 2021-03-09 | 2022-03-09 | 78.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72073.222 | 40420.173 | 93835.922 | 152583.426 | 279881.446 | 638794.189 | 177122.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Ruta T-931-Cruce T-87 (Chanco) - Cruce T-975-U (Carimallin), Km 0,00 a 10,60, y Ruta T - 975-U Cruce Ruta 215 CH - Carimallin - Colonia Rucatayo, Km 1,636 a 3,146, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 327211 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-02-01 | 1476791 | Propuesta publica | 1336645 | IPC | 256 | 44245 | 44258 | 102099 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 354 | 2021-03-04 | 2022-02-21 | 32.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119017.206 | 217392.809 | 119395.251 | 0 | 455805.266 | 1055295.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-350 Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco, Km 13,00 al 25,00, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 327212 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-23 | 2021-02-09 | 1423200 | Propuesta publica | 1400588 | IPC | 260 | 44245 | 44258 | -5262 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2021-03-04 | 2021-12-29 | 97.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34061.713 | 0 | 114390.247 | 365656.821 | 334108.436 | 569464.064 | 1417681.281 | 42634.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '604 | Conservaciòn Red Vial Recapado Ruta 204 Sector km 0,000 a km 41,722, Comunas de Los Lagos y Valdivia, Regiòn de Los Rìos. | 327351 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-01-27 | 2731652 | Propuesta publica | 1982343 | IPC | 5 | 44245 | 44278 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 420 | 2021-03-24 | 2022-05-18 | 82.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351269.967 | 1382430.255 | 1733700.222 | 364491.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial Básica Recapado Rutas T-39 y 203CH, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 327357 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-03-05 | 2542962 | Propuesta publica | 2345501 | IPC | 14 | 44274 | 44323 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2021-05-08 | 2022-05-03 | 44.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119625.349 | 300074.907 | 676887.928 | 1096588.184 | 1355533.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Control de Polvo, Región de Los Ríos | 337183 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-09-30 | 2021-10-29 | 400000 | Propuesta publica | 533679 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CORPORACION VIAL S.A. | 210 | 2022-01-15 | 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562178.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación de Tala y Poda, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 337184 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-20 | 2021-07-09 | 412397 | Propuesta publica | 475539 | IPC | 1776 | 44434 | 44446 | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 210 | 2021-09-08 | 2022-04-06 | 19.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98675.584 | 98675.584 | 401136.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Control de Hielo en Rutas Pavimentadas, Región de Los Ríos | 340591 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-17 | 2021-07-05 | 364165 | Propuesta publica | 498216 | IPC | 1479 | 44396 | 44403 | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 90 | 2021-07-27 | 2021-10-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181052.648 | 207441.421 | 121371.856 | 0 | 509865.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación de Tala y Poda, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 342244 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-08-27 | 427603 | Propuesta publica | 444696 | IPC | 1832 | 44442 | 44467 | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 210 | 2021-09-29 | 2022-04-27 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90360.542 | 90360.542 | 377334.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Ruta T-851, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 344624 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 901160 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 300 | 2022-01-31 | 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116733.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 4520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.522 | 0 | 827.662 | 234.256 | 2376.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40027826-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16596 | SinInf |  | -- | // | -12685 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.522 | 0 | 827.662 | 234.256 | 2376.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40029499-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 0 | 3614780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134347.546 | 143003.33 | 95992.652 | 332341.698 | 375183.458 | 310822.169 | 700167.735 | 889054.078 | 2980912.666 | 7741089.079 | 155981.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 277350.876 | 803517.808 | 1900043.982 | 3614780
Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 0 | 0 | 401.876 | 0 | 0 | 0 | 452.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 976 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 0 | 0 | 401.876 | 0 | 0 | 0 | 452.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 243780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33268.548 | 29816.308 | 29896.063 | 29919.694 | 30161.91 | 30268.25 | 30625.667 | 29823.559 | 243779.999 | 185248.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | 327262 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-23 | 381115 | Propuesta publica | 419049 | IPC | 481 | 44273 | 44281 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 457 | 2021-03-26 | 2022-06-26 | 56.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33268.548 | 29816.308 | 29896.063 | 29919.694 | 30161.91 | 30268.25 | 30625.667 | 29823.559 | 243779.999 | 185248.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 3366547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101078.998 | 113136.616 | 66096.589 | 302422.004 | 344619.672 | 280553.919 | 669542.068 | 857915.996 | 2735365.862 | 7555840.463 | 155981.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-933 Cruce T-87 (Champulli) - Curralhue - Nueva Esperanza, Km 0 al 6,00, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 327267 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-11 | 1067048 | Propuesta publica | 1007015 | IPC | 272 | 44246 | 44259 | 22045 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 372 | 2021-03-05 | 2022-03-12 | 55.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30248.926 | 27183.412 | 56970.836 | 74565.121 | 124381.441 | 78057.494 | 201470.032 | 592877.262 | 476729.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-539, Cruce T-851 (Nilahue) - El Arenal - Illaguapi, Km 1,00 al 11,00, Comuna de Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 327288 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-23 | 2021-02-04 | 1018666 | Propuesta publica | 1018223 | IPC | 273 | 44246 | 44260 | 125599 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 409 | 2021-03-06 | 2022-04-19 | 58.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12119.984 | 0 | 100802.356 | 166422.098 | 74271.664 | 65337.871 | 0 | 418953.973 | 762284.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-567, Cruce Ruta T-851 (Riñinahue)-Pocura-Rupumeica Bajo, km 8,0 al 17,6 y Ruta T-523, Cruce Ruta T-509 (Mallay)-Las Molidas, km 0 al 7,0, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 327296 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44186 | 44224 | 2996144 | Propuesta publica | 3396114 | IPC | 4 | 44245 | 44286 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 664 | 44287 | 44951 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417131.888 | 155981.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-549, Cruce T-851 (Calcurrupe)-Auquinco, km 0 al 6,25, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 327306 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44186 | 44259 | 838443 | Propuesta publica | 791224 | IPC | 486 | 44274 | 44287 | 0 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 365 | 44288 | 44653 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32513.03 | 119660.25 | 152173.28 | 678550.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-652, Cruce Ruta T-650 (Quilhuape)-Taico, km 0 al 3,54 y Ruta T-650, Cruce Ruta 206 (Paillaco)-Yerbas Buenas-Cruce ruta T-732 (Pichirropulli), km 6,60 al 9,60, comuna de Paillaco, Región de Los Ríos | 327319 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44188 | 44237 | 893747 | Propuesta publica | 790842 | IPC | 309 | 44250 | 44263 | 127396 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 382 | 44264 | 44646 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51692.13 | 44766.503 | 0 | 325492.188 | 223934.086 | 645884.907 | 310309.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-695 Cruce T-613 (Itropulli) - Purrihuín - Cruce T-759 (Los Chilcos) , km 14.0 al 18,5, Comuna de La Union, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 327338 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44188 | 44232 | 881634 | Propuesta publica | 828660 | IPC | 259 | 44245 | 44257 | 124085 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 365 | 44258 | 44623 | 87.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101078.998 | 70767.706 | 38913.177 | 92956.682 | 58865.95 | 81900.814 | 116297.798 | 0 | 560781.125 | 434987.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación, CBC Ruta T-659: Cruce T-613 A(Naranjo) - Cruce T-625 (Chumpeco) KM 0 AL 10,5 Y Ruta T-506, Cruce 206 - Vuelta La Culebra Cruce 206, KM 0 al 2,72, Comuna de Paillaco y Valdivia | 338390 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-04 | 2021-07-09 | 1777718 | Propuesta publica | 1753044 | IPC | 45 | 44402 | 44435 | 0 | APIA SPA | 450 | 2021-08-28 | 2022-11-21 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51843.687 | 312851.628 | 364695.315 | 1475847.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.523 | 1314.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2596 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.523 | 1314.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035380-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11668050.475 | 5835810.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300
Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556850 | 203299.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 2021 - 2022 | 346159 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44629 | 287650 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 334 | 44680 | 45014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204050 | 115099.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '602 | Asesoria de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos | 346162 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44613 | 386790 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 518 | 44651 | 45169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352800 | 88200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11111200.475 | 5632511.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Reposición Puentes Cancahual y Bellavista, Ruta T-248, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 346170 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44594 | 1364974 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 44680 | 44920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147251 | 368473.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Sello Asfáltico, Ruta T-616 Huichahue - Reumén, y Ruta T-632: Ruta 5 - Reumén, Comuna de Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 346182 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44551 | 44582 | 799902 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 44651 | 44861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda Provincia del Ranco 2022 | 346185 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44588 | 423457 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 44651 | 44861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465752.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Varios Puentes y Accesos, Región de Los Ríos | 346186 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44551 | 44587 | 831965 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 44651 | 45016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 144964.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Sello Asfáltico, Ruta T-736: El Mirador - Los Pantanos - Ñanculen - Santa Elisa, Comuna de La Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 346189 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44551 | 44582 | 589018 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 44651 | 44861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda Provincia de Valdivia 2022 | 346190 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44588 | 488801 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 44651 | 44861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537562.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica, Recapado Ruta T-759 Ruta 5 - Puerto Nuevo (Km 0,165 Al 28), Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 346193 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 2246933 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430000 | 1041932.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica, Recapado Varias Rutas, Región de Los Ríos | 346194 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44552 | 44585 | 1854281 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 44651 | 45016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595000 | 444280.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Control de Hielo en rutas pavimentadas, Región de Los Ríos año 2022 | 346195 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44560 | 44593 | 399900 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 150 | 44680 | 44830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439899.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica, Recapado ruta T-20 San José - Mehuín (km 1,83 al 28,566) | 346198 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44551 | 44594 | 4569497 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 540 | 44651 | 45191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852000 | 3159496.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-250: Misissippi - Maiquillahue - Alepue, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 346200 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-30 | 2022-01-20 | 797323 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 217322.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica, Recapado Ruta T-721 Río Bueno - Traiguén (Km 0 Al 5,27), Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 346203 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44552 | 44586 | 933042 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 365 | 44651 | 45016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 256041.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30131861-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | [21 empty] | 0 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29953.866 | 9564.219 | 41395.484 | 99514.019 | 120937.08 | 301364.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 39518.085 | 261846.583 | 306000
Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29953.866 | 9564.219 | 41395.484 | 99514.019 | 120937.08 | 301364.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30131861-9 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 311047 | SinInf |  | -- | // | 24160 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29953.866 | 9564.219 | 41395.484 | 99514.019 | 120937.08 | 301364.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30319122-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-APECHE,CHILOE | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670.975 | 1670.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 1670.975 | 10000
Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670.975 | 1670.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30319122-9 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1671 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670.975 | 1670.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30399823-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTORAL)-COLEGUAL-FRESIA | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Los Lagos | 30399823-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30399823-0 | '02 | '602 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta V-30, Cruce Ruta 5 (Totoral)-Colegual-Fresia (Nuevo 2021) | 329372 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 44407 | 44481 | 750000 | Propuesta publica | 686000 | IPC | 62 | 44519 | 44550 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 920 | 44550 | 45470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458870-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | [21 empty] | 0 | 115220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35709.988 | 17.904 | 20929.46 | 17834.523 | 3337.49 | 9154.788 | 9933.42 | 3268.328 | 100185.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 35727.892 | 42101.473 | 22356.536 | 115220
Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35709.988 | 17.904 | 20929.46 | 17834.523 | 3337.49 | 9154.788 | 9933.42 | 3268.328 | 100185.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 30458870-9 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 110792 | SinInf |  | -- | // | 24160 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35709.988 | 17.904 | 20929.46 | 17834.523 | 3337.49 | 9154.788 | 9933.42 | 3268.328 | 100185.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40003435-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA W-800 S: CR RUTA T (HUILLINCO) - CUCAO | [21 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 110
Los Lagos | 40003435-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40003435-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 105 | SinInf |  | -- | // | 1941 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40003435-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40020032-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-613 S: RIO PESCADO - COLONIA RIO SUR | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Los Lagos | 40020032-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40020159-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DE LOS LAGOS 2021 | [21 empty] | 0 | 2165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.384 | 2.861 | 146316.102 | 488387.719 | 232988.901 | 454967.35 | 310108.724 | 530037.484 | 2163991.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 1185.245 | 867692.722 | 1295113.558 | 2165000
Los Lagos | 40020159-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.384 | 2.861 | 146316.102 | 488387.719 | 232988.901 | 454967.35 | 310108.724 | 530037.484 | 2163991.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40020159-9 | '02 | '604 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1950000 | SinInf |  | -- | // | 200000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146310.381 | 488381.998 | 232688.933 | 454560.346 | 310108.724 | 517949.618 | 2150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40020159-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 237462 | SinInf |  | -- | // | -35295 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.384 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.004 | 0 | 12087.866 | 13991.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40020615-0 | ' | ' | ANALISIS Y DIAGNOSTICO CONECTIVIDAD VIAL QUILACAHUIN -TRINIDAD | [21 empty] | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 161310.8 | 72313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 75
Los Lagos | 40020615-0 | '01 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40020615-0 | '01 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 105 | SinInf |  | -- | // | 1941 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40020615-0 | '01 | '602 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161310.8 | 72313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40020615-0 | '01 | '602 | Estudio Básico "Análisis y Diagnóstico Territorial Sector Quilacahuin-Trinidad", Provincia de Osorno. | 329657 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 44383 | 44431 | 274464 | Propuesta publica | 220400 | IPC | 2579 | 44466 | 44466 | 0 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 540 | 44466 | 45006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161310.8 | 72313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40020617-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL RUTA INTERIOR ENTRE LIM. REG. LOS RÍOS Y LIM. PROV. SUR LLANQUIHUE | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 80
Los Lagos | 40020617-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40020617-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 105 | SinInf |  | -- | // | 1941 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40020617-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40023736-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615000.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Los Lagos | 40023736-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615000.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40023736-0 | '02 | '604 | Reposición Pasarela Paso El León, Comuna De Cochamo, Región De Los Lagos | 345408 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-04 | 500000 | Propuesta publica | 498665 | IPC | 2720 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 240 | 2021-11-18 | 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615000.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 7789680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225956.576 | 173014.707 | 162702.956 | 646228.638 | 669969.051 | 894780.43 | 1489786.783 | 3526221.517 | 7788660.658 | 19940122.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 398971.283 | 1478900.645 | 5910788.73 | 7789680
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '602 | Consultoria Conservacion Caminos Basicos Region De Los Lagos 2021 - 2022 (3er Llamado) | 345265 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 44469 | 44539 | 390000 | Propuesta publica | 354000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 360 | 44560 | 44920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 7787827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225956.576 | 173014.707 | 162702.956 | 646228.638 | 669969.051 | 894780.43 | 1488953.125 | 3526221.517 | 7787827 | 19567122.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Básico Por Conservación Carretera Austral, Sector Leptepu - Fiordo Largo, Comuna De Chaiten, Provincia De Palena, Región De Los Lagos | 319326 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 43966 | 44040 | 1937800 | Propuesta publica | 1994841 | IPC | 21 | 44057 | 44095 | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 450 | 44095 | 44545 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162051.488 | 110162.513 | 128300.455 | 28733.828 | 149762.883 | 579011.167 | 1590740.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservacion ruta Carril - Media Luna - Pampa Grande, Rol U-925, km 9 al km 18, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno (Plan Recuperación) | 321556 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-24 | 2020-12-29 | 1263985 | Propuesta publica | 1110288 | IPC | 259 | 44243 | 44243 | 127002 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 334 | 2021-02-16 | 2022-01-16 | 59.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26201.267 | 51712.421 | 82475.37 | 82476.077 | 117817.994 | 422985.943 | 783669.072 | 521297.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservacion ruta Cruce Ruta 5 (Las Quemas) - Las Quemas Bajas, Rol U-515, km 0 al km 8,32, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno (Plan Recuperacion) | 321557 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44169 | 44218 | 1239029 | Propuesta publica | 986558 | IPC | 258 | 44243 | 44243 | 35458 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 311 | 44243 | 44554 | 52.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50729.155 | 101602.826 | 0 | 118580.607 | 0 | 72078.411 | 109793.585 | 191067.707 | 643852.291 | 425719.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservacion ruta El Jardin - Ñapeco - Esperanza, Sector Km. 0,000 al 7,000, Ruta V-310, Comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue. (Plan Recuperación) | 321558 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44225 | 44294 | 1007040 | Propuesta publica | 1004034 | IPC | 814 | 44306 | 44306 | 120722 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 371 | 44307 | 44678 | 45.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94906.191 | 74630.918 | 91024.965 | 41057.555 | 84082.535 | 178181.889 | 563884.053 | 608731.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación ruta Astilleros - San José, km 0,00 al km 4,98, Comuna de Castro, Provincia de Chiloé (Plan Recuperacion) | 321559 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44167 | 44201 | 972222 | Propuesta publica | 902832 | IPC | 129 | 44224 | 44224 | 124129 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 321 | 44224 | 44545 | 45.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175227.421 | 71411.881 | 0 | 95725.282 | 40823.905 | 0 | 101639.408 | 310634.705 | 795462.602 | 283363.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Basico Por Conservacion Ruta Pichilaguna - Las Quemas - Tres Cumbres, Rol V-860, Del Km 33,253 Al Km 47,740, Comuna De Maullin, Provincia De Llanquihue | 327489 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-29 | 2021-04-12 | 2030998 | Propuesta publica | 1819246 | IPC | 10000027 | 44357 | 44384 | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 330 | 2021-07-08 | 2022-06-03 | 17.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84223.643 | 240659.302 | 324882.945 | 1577563.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Básico Por Conservación Camino San Agustín - Puchilco, Rol W-629, Km 0,00 Al Km 3,89; Puchilco Marico, Rol W-627, Km 0,00 Al Km 0,22; Puchilco ¿ Rampa Puchilco, Rol W-657, Del Km 0,00 Al Km 1,43; Puqueldon - Lincay, Rol W-661, Del Km 0,00 Al Km 1,25 Y Troncal ¿ Liucura - Marico, Rol W-503, Del Km 0,00 Al Km 2,60; Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé. | 327490 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44188 | 44263 | 1800000 | Propuesta publica | 1864462 | IPC | 23 | 44344 | 44371 | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 330 | 44371 | 44701 | 23.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25111.417 | 62184.383 | 107239.92 | 263529.78 | 458065.5 | 1519044.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservacion ruta Colonia Tres Puentes - La Poza, Rol V-605, Km. 0,000 al Km. 11,200, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue, Region de Los Lagos. | 327491 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44186 | 44270 | 774653 | Propuesta publica | 849921 | IPC | 601 | 44279 | 44279 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 300 | 44280 | 44580 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191039.512 | 0 | 30106.291 | 221145.803 | 707059.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservacion ruta Barro Blanco - Polloico, Rol U-175, km 0 al km 7,00, , Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 327492 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44225 | 44299 | 1070763 | Propuesta publica | 1039487 | IPC | 831 | 44307 | 44307 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 300 | 44308 | 44608 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97774.173 | 41413.565 | 90396.546 | 133532.277 | 363116.561 | 728706.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Basico por Conservacion ruta Colegual - Línea Balmaceda, Rol V-560, Km. 0,000 al 6,330, Comuna de Llanquihue, Provincia de Llanquihue. | 327493 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44186 | 44263 | 929001 | Propuesta publica | 888945 | IPC | 576 | 44278 | 44278 | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 270 | 44279 | 44549 | 40.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41595.498 | 27637.507 | 89499.336 | 135170.488 | 67269.986 | 97754.348 | 458927.163 | 487676.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Basico Por Conservacion, Ruta W-609, Contao - La Poza - Rolecha - El Varal, Km 36,88 Al 44,03 Y Ruta W-739, Caleta Manzano - Punta Quillon, Km 0,00 Al 2,30, Comuna De Hualaihue, Provincia De Palena | 327494 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-26 | 2021-04-19 | 1998700 | Propuesta publica | 1746902 | IPC | 10017 | 2021-04-28 | 2021-05-20 | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 360 | 2021-05-21 | 2022-05-16 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33674.488 | 60641.149 | 87424.454 | 181740.091 | 1664953.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación ruta W-648 Cruce Ruta 5 (Vilupulli) - Melleico, km 0,00 al km 6,00, Comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé | 327495 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-26 | 2021-04-21 | 1381000 | Propuesta publica | 1223862 | IPC | 913 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 360 | 2021-05-05 | 2022-04-30 | 36.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115890.415 | 133097.372 | 107385.496 | 96993.47 | 242365.626 | 695732.379 | 578877.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Caminos básicos por Conservación Ruta Curaco de Velez ¿ La Planchada, W ¿ 573; Ruta Tolquien - Caserio Los Palqui, W-575 y Ruta la Planchada - Huenao, W-581, Comuna De Curaco De Velez, Provincia De Chiloe | 327496 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-29 | 2021-04-14 | 1462139 | Propuesta publica | 1583295 | IPC | 19 | 44327 | 44382 | 0 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 330 | 2021-07-06 | 2022-06-01 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61471.934 | 183830.047 | 245301.981 | 1426954.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Básico Por Conservación Ruta V-721 Puelo - Lago Tagua Tagua, km 0,0 al km 11.753, Comuna de Cochamo, Provincia de LLanquihue | 337185 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44347 | 44386 | 2468130 | Propuesta publica | 2474039 | IPC | 34 | 44397 | 44417 | 0 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 360 | 44418 | 44778 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264036.551 | 264036.551 | 2359159.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Básico Por Conservación Ruta V-635 Colonia Rio Chico-Lauca-Metrenquen, Km. 0,00 Al Km. 6,20 Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue | 337189 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-21 | 1320000 | Propuesta publica | 1225166 | IPC | 1652 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 360 | 2021-07-28 | 2022-07-23 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174993.569 | 175171.602 | 350165.171 | 935934.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Básico Por Conservación Caminos Rauco-Quinched, Rol W-595 Y Camino Lago Tarahuin-Terao, Rol W-855, Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 337191 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-19 | 1700000 | Propuesta publica | 1840432 | IPC | 47 | 2021-09-14 | 2021-10-06 | 0 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 360 | 2021-10-07 | 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235444.834 | 235444.834 | 1690273.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Caminos Básicos Por Conservación, Camino La Capilla - Corral Del Sur, Rol U-455, Km 1.598 Al Km 8.07 Y Camino El Coihue - El Cardal, Rol U-459, Km 3.400 Al Km 10.97, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | 337269 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44347 | 44389 | 2014159 | Propuesta publica | 1800346 | IPC | 35 | 44400 | 44420 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 420 | 44421 | 2022-10-07 | 18.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181333.924 | 170201.401 | 351535.325 | 1554269.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '604 | Camino Básico por Conservación ruta Cruce Ruta 5 (Butamanga) - Manao km 0,00 al km 4,97 y ruta Manao - Punta Chilen km 0,00 al 0,70, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (Plan Recuperacion)(2do Llamado) | 340801 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-05 | 998759 | Propuesta publica | 1125158 | IPC | 1953 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 300 | 2021-08-31 | 2022-06-27 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122321.634 | 149531.877 | 271853.511 | 906798.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.658 | 0 | 833.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | -166 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.658 | 0 | 833.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 11488130 | 0 | 0 | 295376.655 | 293438.318 | 1007047.995 | 987997.083 | 775420.331 | 2057664.658 | 1305715.917 | 1724900.564 | 1077120.904 | 1962423.826 | 11487106.251 | 9144321.447 | 2418306.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 295376.655 | 2288483.396 | 4138800.906 | 4764445.294 | 11488130
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '602 | Estudio para la Conservación del Puente Yelcho, Región de Los Lagos | 344652 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 145000 | Trato directo | 145000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 120 | 2022-01-31 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '602 | Consultoría Para Proyectos De Conservación De Puentes Menores, Región De Los Lagos (3er Llamado) | 345268 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-09-30 | 2021-11-23 | 500000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 360 | 2021-12-30 | 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 11487107 | 0 | 0 | 295376.655 | 293438.318 | 1007047.995 | 987997.083 | 775420.331 | 2057664.658 | 1305715.917 | 1724900.564 | 1077120.904 | 1962423.826 | 11487106.251 | 8466821.447 | 2418306.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica de la Red Vial Rol U-486, Camino Pucoihue - Lumaco - Trinquicachuin, km 0,00 al km 10,814, Comuna de San Juan de la Costa, Provincia de Osorno | 312966 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44042 | 44081 | 787304 | Propuesta publica | 746594 | IPC | 2230 | 44099 | 44119 | 28215 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 311 | 44119 | 44430 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56909.267 | 178083.157 | 363921.037 | 83110.521 | 0 | 12686.571 | 98579.86 | 6850.885 | 0 | 0 | 800141.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Enrocado Puente Gol Gol N°1, ruta 215-Ch Osorno - Entre Lagos - Paso Cardenal Samoré, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno. | 315833 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44043 | 44137 | 355587 | Propuesta publica | 353248 | IPC | 2217 | 44097 | 44110 | 53238 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 207 | 44111 | 44318 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238467.388 | 115355.161 | 0 | 0 | 63390.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417212.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Puentes Quildaco Mui y Curamín, Ruta Contao - La -Poza - Rolecha- El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena. (Plan Reactivacion) | 315835 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44074 | 44132 | 1735000 | Propuesta publica | 1687927 | IPC | 44 | 44440 | 44468 | 0 | APIA SPA | 540 | 44469 | 45009 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48953.858 | 48953.858 | 1332731.613 | 382067.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica camino Tacamó - Las Carretas, Ruta U-435, Km 10,200 al Km 16,200, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno (Plan Recuperacion) | 321549 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44159 | 44193 | 806600 | Propuesta publica | 636592 | IPC | 463 | 44265 | 44265 | 77821 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 269 | 44266 | 44535 | 99.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145648.657 | 193774.286 | 95506.72 | 71504.428 | 99828.695 | 131332.243 | 737595.029 | 6861.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA W-887 CRUCE RUTA7 (ELAMARILLO) -LAS TERMAS - LOS TURBIOS, KM 0,000 AL KM 18,600, COMUNA DE CHAITÉN, PROVINCIA DE PALENA | 321551 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44169 | 44217 | 1342420 | Propuesta publica | 1401182 | IPC | 297 | 44246 | 44246 | -2 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 300 | 44246 | 44546 | 94.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27688.879 | 116689.508 | 100923.572 | 175787.46 | 0 | 400155.352 | 214603.249 | 349946.616 | 1385794.636 | 79405.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CAMINOS ROL W-861, W-859 y W-929, COMUNA DE FUTALEUFU, PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | 321553 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44168 | 44208 | 650774 | Propuesta publica | 608506 | IPC | 148 | 44230 | 44230 | 117477 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 240 | 44230 | 44470 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253256.281 | 177170.065 | 87327.759 | 109093.635 | 114520.151 | 0 | 0 | 0 | 741367.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE RED VIAL, RUTA V-436, EL PESCADO - MIRAMAR, PUENTES RALIL Y OTROS, COMUNA DE LOS MUERMOS, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 321554 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-26 | 2020-12-04 | 944608 | Propuesta publica | 1051050 | IPC | 448 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 121667 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 402 | 2021-03-10 | 2022-04-16 | 33.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32471.914 | 30147.177 | 37607.075 | 40838.976 | 59174.576 | 59728.115 | 54098.888 | 134151.33 | 448218.051 | 796732.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial Puente El Roble, Ruta Cruce Ruta 5 - Los Pinis, Rol V-819, Comuna de Puerto Montt. (Plan Recuperacion) | 321564 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44134 | 44188 | 840000 | Propuesta publica | 1050301 | IPC | 485 | 44266 | 44266 | 0 | TORO S.A | 300 | 44267 | 2022-01-06 | 64.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46020.356 | 0 | 53465.622 | 261981.375 | 98949.905 | 79546.776 | 163853.54 | 703817.574 | 385897.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL CAMINOS ISLA TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN, PROVINCIA DE CHILOÉ. | 327508 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-09 | 2021-02-05 | 496099 | Propuesta publica | 552916 | IPC | 610 | 44281 | 44281 | 76629 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 273 | 2021-03-27 | 2021-12-25 | 98.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179492.292 | 0 | 285856.482 | 63423.497 | 102954.01 | 0 | 0 | 631726.281 | 10927.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | CONSERVACION PERIODICA CAMINO HUELMO - HUATRAL - SAN AGUSTÍN, ROL V-811, KM. 0,000 AL KM. 8,120, COMUNAS DE PUERTO MONTT Y CALBUCO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS. | 327509 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44167 | 44207 | 484264 | Propuesta publica | 455200 | IPC | 128 | 44224 | 44224 | 32406 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 260 | 44224 | 44484 | 99.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294113.124 | 40248.067 | 163058.185 | 0 | 0 | 497419.376 | 3999.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta U-302 Pucatrihue - Escuela El Manzano, Comuna De San Juan De La Costa | 327510 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-04 | 2021-01-26 | 886354 | Propuesta publica | 848129 | IPC | 186 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | -18 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 297 | 2021-02-05 | 2021-11-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80394.642 | 82732.125 | 93736.197 | 108385.618 | 146933.671 | 209052.643 | 96296.114 | 60531.66 | 878062.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica De La Red Vial, Osorno - Río Negro - Purranque, Rol U-500, Km 17,849 Al Km 21,118 Y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, Km 0,000 Al Km 3,623, Comuna De Río Negro, Provincia De Osorno. | 327511 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-16 | 693160 | Propuesta publica | 616746 | IPC | 698 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 35502 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 266 | 2021-04-08 | 2021-12-30 | 98.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60797.916 | 39610.157 | 80236.884 | 148500.642 | 340798.757 | 669944.356 | 13304.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Dalcahue Zona Sur, Provincia De Chiloé. | 327514 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44225 | 44301 | 646668 | Propuesta publica | 664273 | IPC | 871 | 44314 | 44314 | 61901 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 270 | 44315 | 2022-01-24 | 99.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386134.827 | 154934.45 | 72648.727 | 56249.991 | 64679.758 | 734647.753 | 5208.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5 (San Juan) - Curanue, Rol W-911, Del Km 0,000 Al Km 17,760, Comuna De Quellon, Provincia De Chiloe | 327516 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-24 | 2021-02-04 | 539614 | Propuesta publica | 506220 | IPC | 294 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 116678 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 300 | 2021-02-19 | 2021-12-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112044.672 | 36399.53 | 67295.183 | 114355.763 | 81881.322 | 84317.731 | 61644.446 | 49002.964 | 606941.611 | 37576.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservacion Periodica Ruta Rol W-907 Lago Espolon ¿ Valle Espolon, Comuna De Futaleufu, Provincia De Palena, Region De Los Lagos | 327517 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-29 | 2021-05-11 | 847211 | Propuesta publica | 839676 | IPC | 1102 | 44342 | 44342 | 0 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 270 | 2021-05-27 | 2022-02-21 | 99.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14653.173 | 11198.987 | 14509.386 | 71425.058 | 96373.993 | 208160.597 | 684797.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 327518 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-12 | 550000 | Propuesta publica | 607344 | IPC | 371 | 44257 | 44257 | 94545 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 300 | 2021-03-03 | 2021-12-28 | 91.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52081.019 | 77748.206 | 93355.833 | 102125.677 | 98208.029 | 92741.58 | 144002.517 | 62248.52 | 722511.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Manao - Punta Chilen, W-169 Y Camino Coñimo - Alto Lamecura, Rol W-101, Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | 327521 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-23 | 2021-02-02 | 558918 | Propuesta publica | 587682 | IPC | 308 | 44249 | 44249 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 270 | 2021-02-22 | 2021-11-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85189.551 | 158487.303 | 86135.899 | 76607.853 | 6630.744 | 183000 | 0 | 0 | 596051.35 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica De La Red Vial Cruce Ruta5 (San Pablo) - Trafún, Rol U-11, Km 15,520 Al Km 18,815 Y La Poza - Maile, Rol U-151, Km 0,000 Al Km 5,000; Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno. | 327523 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-24 | 904500 | Propuesta publica | 1198440 | IPC | 510 | 44270 | 44270 | 45796 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 330 | 2021-03-16 | 2022-02-09 | 48.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28987.675 | 32884.311 | 85192.733 | 50924.528 | 433952.223 | 631941.47 | 682949.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación De La Red Vial, Puentes El Salto, Huillinco N°1, Huillinco N°2 Y El Sarnoso, Ruta U-475, Futacuhin ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Provincia De Osorno | 327526 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-15 | 1320001 | Propuesta publica | 1460327 | IPC | 1 | 44564 | 44564 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 400 | 2022-01-04 | 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285087.723 | 266239.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación De Emergencia Puentes El Condor, Visones Y Las Termas Ruta W-887 Cruce Ruta 7 (El Amarillo) - Las Termas - Los Turbios, Comuna De Chaitén, Provincia De Palena (Plan Reactivacion) | 335366 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44285 | 44354 | 3038475 | Propuesta publica | 3808162 | IPC | 48 | 44468 | 44498 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 600 | 44499 | 45099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255361.488 | 1770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '604 | Conservación De La Red Vial, Ruta V-922, Puentes Tambor 2 Y Tenío 2, Camino El Jardín - Olmopulli, Comuna De Maullín, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos (2do Llamado) | 340792 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44377 | 44425 | 665914 | Propuesta publica | 858098 | IPC | 2501 | 44491 | 44491 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 330 | 44492 | 44822 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26598.364 | 26598.364 | 885978.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027089-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 2755750 | 0 | 97278.85 | 69839.748 | 44132.961 | 45633.064 | 102584.234 | 151886.704 | 275831.248 | 275342.978 | 417614.37 | 661978.689 | 612602.464 | 2754725.31 | 3264230.866 | 2216821.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 167118.598 | 192350.259 | 703060.93 | 1692195.523 | 2755750
Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '602 | Asesoria a La Inspección Fiscal Conservación Global De Caminos Plan De Conectividad Indígena, Provincia De Osorno, Etapa I, Región De Los Lagos | 327547 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 44343 | 44439 | 450000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 700 | 44545 | 45245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2754744 | 0 | 97278.85 | 69839.748 | 44132.961 | 45633.064 | 102584.234 | 151886.704 | 275831.248 | 275342.978 | 417614.37 | 661978.689 | 612602.464 | 2754725.31 | 2979230.866 | 2011821.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De Las Comunas De San Pablo (Grupo 12) Y Osorno (Grupo 8), Provincia De Osorno | 319378 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-22 | 2020-08-31 | 469000 | Propuesta publica | 398789 | IPC | 2216 | 2020-09-23 | 2020-10-08 | -352 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 390 | 2020-10-08 | 2021-11-02 | 99.06 | 0 | 0 | 0 | 97278.85 | 69839.748 | 44132.961 | 45633.064 | 20199.175 | 0 | 36816.167 | 0 | 0 | 96685.533 | 0 | 410585.498 | 4381.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa (Grupo 15). Provincia de Osorno. (Plan Recuperacion) | 321562 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44180 | 44239 | 550000 | Propuesta publica | 657007 | IPC | 574 | 44278 | 44278 | 0 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 360 | 44279 | 44639 | 64.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21009.659 | 40770.433 | 37616.484 | 72461.496 | 73133.861 | 112627.228 | 80025.018 | 437644.179 | 249730.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Puyehue (Grupo 10) y Puerto Octay (Grupo 6). Provincia de Osorno. (Plan Recuperacion) | 321565 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-17 | 545000 | Propuesta publica | 618040 | IPC | 621 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 0 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 360 | 2021-03-31 | 2022-03-26 | 55.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15610.647 | 48281.926 | 42764.11 | 74135.593 | 47672.17 | 41873.06 | 83205.013 | 353542.519 | 296594.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Río Negro (Grupo 9) y Purranque (Grupo 7). Provincia de Osorno (plan recuperacion) | 321566 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-15 | 2021-02-08 | 407000 | Propuesta publica | 439391 | IPC | 300 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 300 | 2021-02-19 | 2021-12-16 | 77.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68618.571 | 157787.554 | 172760.963 | 399167.088 | 62784.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 5), Provincia de Osorno | 321567 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44253 | 450000 | Propuesta publica | 471866 | IPC | 482 | 44266 | 44266 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 270 | 44267 | 2021-12-07 | 98.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107537.239 | 60821.816 | 86065.355 | 117334.637 | 111668.677 | 483427.724 | 6697.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 6), Provincia de Osorno | 321568 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-29 | 2021-02-19 | 450000 | Propuesta publica | 437603 | IPC | 408 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 270 | 2021-03-06 | 2021-12-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45764.753 | 62834.345 | 51097.248 | 67924.073 | 82504.368 | 87629.766 | 53903.445 | 451657.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación Caminos De Accesos A Comunidades Indigenas, Comuna De San Pablo, Cultores De La Medicina, Provincia De Osorno | 327543 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-26 | 2021-01-21 | 128573 | Propuesta publica | 144515 | IPC | 611 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 16823 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 262 | 2021-03-27 | 2021-12-14 | 75.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45913.078 | 19937.587 | 49648.285 | 115498.95 | 55132.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservacion Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De San Juan De La Costa (Purrehuin Alto), Provincia De Osorno | 327546 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-30 | 109909 | Propuesta publica | 119141 | IPC | 785 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 16056 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 243 | 2021-04-17 | 2021-12-16 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13706.967 | 28103.324 | 61391.063 | 103201.354 | 39409.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación Global De Caminos Plan Indigena, Comunidades Indigenas, Comunas De San Juan de La Costa, Rio Negro y Purranque, Provincia De Osorno, Etapa I, Region De Los Lagos (2do Llamado) | 340794 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-06-30 | 2021-08-23 | 1500000 | Propuesta publica | 2007869 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 720 | 2021-12-30 | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004500 | 1194368.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '604 | Conservación Global De Caminos Plan Indigena, Comunidades Indigenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay, Provincia De Osorno, Etapa I, Region De Los Lagos (2do Llamado) | 340798 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-06-30 | 2021-08-19 | 1480000 | Propuesta publica | 1972453 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 720 | 2021-12-15 | 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260000 | 817452.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | ' | ' | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | [21 empty] | 0 | 10036370 | 0 | 0 | 101802.808 | 666155.016 | 984651.134 | 28546.075 | 201687.846 | 212007.563 | 359359.923 | 1240569.179 | 2031841.713 | 4201683.819 | 10028305.076 | 19884759.952 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 101802.808 | 1679352.225 | 773055.332 | 7474094.711 | 10036370
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 600510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24410.607 | 28546.075 | 48258.645 | 139491.846 | 110152.657 | 96041.338 | 21119.686 | 125454.275 | 593475.129 | 727027.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '602 | Servicios de monitoreo puntual de puentes en la Región de Los Ríos y en la Región Lagos | 349242 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 182000 | Trato directo | 167931 | SR | 3808 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 0 | COREAL DESARROLLOS TECNOLOGICOS SPA | 90 | 2021-12-27 | 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83965.129 | 83965.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '602 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Llanquihue | 321846 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-11 | 290000 | Propuesta publica | 286465 | IPC | 372 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 365 | 2021-03-02 | 2022-03-02 | 56.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24410.607 | 0 | 27834.829 | 42312.586 | 24444.737 | 22097.476 | 0 | 21224.08 | 162324.315 | 144187.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '602 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Osorno | 327475 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-09 | 290000 | Propuesta publica | 270658 | IPC | 697 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 365 | 2021-04-07 | 2022-04-07 | 48.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28546.075 | 20423.816 | 20587.432 | 20660.151 | 20904.566 | 0 | 20265.066 | 131387.106 | 150357.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '602 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Chiloé | 327477 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-03-29 | 290000 | Propuesta publica | 314028 | IPC | 713 | 44294 | 44294 | -377 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 365 | 2021-04-08 | 2022-04-08 | 47.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46372.828 | 65047.769 | 19817.3 | 21119.686 | 0 | 152357.583 | 172452.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '602 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Región de Los Lagos | 327601 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44225 | 44306 | 300000 | Propuesta publica | 300000 | IPC | 851 | 44312 | 44312 | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 300 | 44312 | 44612 | 20.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30219 | 0 | 33221.996 | 0 | 0 | 63440.996 | 260030.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 9434854 | 0 | 0 | 101802.808 | 666155.016 | 960240.527 | 0 | 153429.201 | 72515.717 | 249207.266 | 1144527.841 | 2010722.027 | 4076229.544 | 9434829.947 | 19157732.379 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA CRUCE RUTA5 (CORTE ALTO) -PARAGUAY, ROL U-964-V , KM0,551 AL 2,285 Y DEL KM3, 660 AL 10,580, COMUNA DE PURRANQUE, PROVINCIA DE OSORNO | 321548 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44168 | 44215 | 1008742 | Propuesta publica | 939929 | IPC | 154 | 44230 | 44230 | 127117 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 44230 | 44530 | 96.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213248.712 | 681071.579 | 0 | 153429.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047749.492 | 37012.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | CONSERVACION PERIÓDICA RUTA V-720 CRUCE RUTA 5 - SAN ANTONIO - EL TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 321550 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44168 | 44210 | 850000 | Propuesta publica | 860494 | IPC | 151 | 44230 | 44230 | 124883 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 330 | 44230 | 44560 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101802.808 | 452906.304 | 279168.948 | 0 | 0 | 72515.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906393.777 | 93968.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación De Emergencia Ruta U-410 Bahia Mansa - Maicolpue - Tril Tril, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | 327593 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44347 | 44426 | 1400000 | Propuesta publica | 1579228 | IPC | 49 | 44475 | 44503 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 210 | 44504 | 44714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663727.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta 5, Desde El Km 1.079 Al 1.185, Varias Comunas De Ancud Dalcahue Y Castro, Provincia De Chiloé, Región De Los Lagos | 327594 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44174 | 44225 | 3469782 | Propuesta publica | 2987711 | IPC | 4 | 44246 | 44336 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 44337 | 44637 | 42.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72770.365 | 623274.969 | 648388.28 | 1344433.614 | 1819231.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA7 CARRETERA AUSTRAL km 5,4 al km 37,40 COMUA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE. | 327595 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-10 | 2021-02-04 | 2727220 | Propuesta publica | 2603132 | IPC | 3 | 2021-02-19 | 2021-05-20 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2021-05-21 | 2022-03-17 | 25.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325628.881 | 364770.985 | 532963.589 | 1223363.455 | 1530326.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta U-511 Cruce Ruta 5 (Casa De Lata) - Rupanquito, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 327597 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-02-16 | 1010096 | Propuesta publica | 1010268 | IPC | 745 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 20842 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 270 | 2021-04-08 | 2022-01-03 | 42.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103247.502 | 160658.569 | 193768.326 | 457674.397 | 626127.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Caminos, Quellón - Yaldad, Rol W-902, Km 0,700 Al Km 7,490 Y Curanué - La Posta, Rol W-879 Del Km 0,000 Al Km 0,900, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | 327598 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-10 | 2021-02-03 | 828425 | Propuesta publica | 1090721 | IPC | 467 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 129705 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 294 | 2021-03-11 | 2021-12-30 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47956.886 | 0 | 759529.588 | 807486.474 | 495246.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación periódica cruce ruta5 (Osorno) ¿ Nochaco ¿ Ensenada, Rol u-55-V y nochaco ¿ Puerto octay ¿ Frutillar alto, Rol u-551-V, Comunas De Osorno y Puerto Octay, Provincia De Osorno | 327599 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44183 | 44256 | 2823094 | Propuesta publica | 2673026 | IPC | 9 | 44292 | 44313 | 748884 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 384 | 44314 | 2022-05-17 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249207.266 | 466085.859 | 327420.208 | 984620.1 | 2027333.433 | 1585139.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Ruta V-46 Tegualda - Fresia - Los Muermos - La Pasada, km. 0,000 al km. 47,400; Comunas De Fresia Y Los Muermos, Provincia De Llanquihue | 327600 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44183 | 44258 | 1865000 | Propuesta publica | 1629713 | IPC | 10 | 44294 | 44294 | 116750 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 329 | 44295 | 44624 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332639.43 | 447852.895 | 780492.325 | 1052270.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Dalcahue Zona Norte, Provincia De Chiloé | 337202 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-06 | 609326 | Propuesta publica | 594863 | IPC | 1553 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 270 | 2021-07-20 | 2022-04-16 | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20911.92 | 86522.859 | 160140.372 | 267575.151 | 359623.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Castro, Provincia De Chiloé | 337203 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-06 | 879392 | Propuesta publica | 1013597 | IPC | 2002 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 0 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 270 | 2021-09-02 | 2022-05-30 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44646.539 | 44646.539 | 1027770.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5 (Compu Alto) - Chaildad - Yatehue, Rol W-837 Y Camino Cruce Ruta 5 (Chadmo) - Yatehue, Rol W-845, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | 337204 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-08-31 | 2021-11-03 | 670070 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-12-15 | 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715069.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Camino Llau - Llao - La Montaña - Piruquina, Rol W-488, Comuna De Castro, Provincia De Chiloé | 337205 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-23 | 400000 | Propuesta publica | 464408 | IPC | 2553 | 44497 | 44497 | 0 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 210 | 2021-10-28 | 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480907.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica Varios Caminos, Comuna De Chonchi, sector Nalhuitad Provincia De Chiloé | 337206 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-30 | 570000 | Propuesta publica | 626202 | IPC | 2134 | 44452 | 44452 | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 210 | 2021-09-14 | 2022-04-12 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52194.901 | 52194.901 | 607732.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Enrocado Río Chamiza, ruta V-651 y V-655, comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 337207 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-03 | 760000 | Propuesta publica | 830130 | IPC | 2774 | 44519 | 44519 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 270 | 2021-11-20 | 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880129.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica De La Red Vial Caminos Rol W-829, W-955 Y W-957, Sector El Tigre, Comuna De Palena, Provincia De Palena | 337210 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-05 | 1330000 | Propuesta publica | 1316240 | IPC | 1585 | 44397 | 44397 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 210 | 2021-07-21 | 2022-02-16 | 34.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107926.428 | 115435.007 | 252124.954 | 475486.389 | 903757.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Camino Ruta 5 Sur Del Km 1.208,5 Al Km 1.211,0 Y Camino Cruce Ruta 5 (Notuco)-Huillinco-Cucao-Chanquin, Rol W-800, Km 0,000 Al Km 9,000 Y Del Km 29,000 Al Km 34,00; Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 337211 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-08-31 | 2021-11-04 | 1892990 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 300 | 2021-12-15 | 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687989.587 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta U-165 Km. 0,00 Al Km. 6,091 Y Km. 11,270 Al Km. 15,373 Y Ruta U-155 Km. 18,674 Al Km. 20,830 Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 337270 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-20 | 1826038 | Propuesta publica | 2173833 | IPC | 61 | 44519 | 44553 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2021-12-24 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270332.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '604 | Conservación Periódica de Emergencia ruta V-69 sector Cochamó, Provincia de Llanquihue | 351484 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-27 | 2022-01-24 | 1221368 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 210 | 2022-03-01 | 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40031619-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN) | [21 empty] | 0 | 180010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180008.099 | 180008.099 | 2592564.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 180008.099 | 180010
Los Lagos | 40031619-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 180010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180008.099 | 180008.099 | 2592564.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40031619-0 | '02 | '604 | Conservación Y Mejoramiento De Seguridad Vial, Travesia Ruta U-596 , Comuna De Rio Negro E Intersección Rutas U-551-V Y U-905 , Comuna De Puerto Octay , Y Ruta V-505 E Intersección Ruta V-627 ,Comuna De Puerto Varas | 337178 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44377 | 44433 | 999994 | Propuesta publica | 947113 | IPC | 2133 | 44452 | 44452 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 240 | 44453 | 44693 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84235.012 | 84235.012 | 924163.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40031619-0 | '02 | '604 | Conservación De Seguridad Vial, Intersección Ruta 5 - Piruquina (W-460), Intersección Ruta 5 - Las Compuertas (W-454) Y Ruta W-853 Intersección Embarcadero Isla Lemuy, Provincia De Chiloé | 337180 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44377 | 44425 | 799887 | Propuesta publica | 657832 | IPC | 2132 | 44452 | 44452 | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 240 | 44453 | 44693 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95773.087 | 95773.087 | 589225.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40031619-0 | '02 | '604 | Conservacion De Seguridad Vial En Zonas Pobladas Travesia Ruta 7 Sector Hornopiren, Sector Aduana Caleta Puelche, Provincia De Palena Y Sector Pelluco, Puerto Montt, Provincia De Llanquihue. | 345267 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-09-30 | 2021-11-22 | 261604 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-12-30 | 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276603.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Lagos | 40031619-0 | '02 | '604 | Conservacion de Seguridad Vial en Zonas Pobladas Travesias, Ruta 7 sector Chaiten El Amarillo, Ruta 231-CH Sector Futaleufu, y 235 Ch Sector Palena, Provincia de Palena | 347083 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-11-08 | 2021-12-13 | 764323 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 240 | 2021-12-31 | 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802572.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30231173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23338.317 | 371912.504 | 395250.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 395250.821 | 410000
Aysén | 30231173-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23338.317 | 371912.504 | 395250.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30231173-9 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 405724 | SinInf |  | -- | // | 24160 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23338.317 | 371912.504 | 395250.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30231622-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR BALSA BAKER, COMUNA COCHRANE | [21 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 80
Aysén | 30231622-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30231622-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 105 | SinInf |  | -- | // | 1941 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 30231622-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40020161-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DE AYSEN 2021 | [21 empty] | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.932 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.004 | 17700.001 | 24387.865 | 43692.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 885.793 | 311.41 | 42494.87 | 44000
Aysén | 40020161-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.932 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.004 | 17700.001 | 24387.865 | 43692.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40020161-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 237462 | SinInf |  | -- | // | -35295 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.932 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.004 | 0 | 12087.866 | 13692.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40020161-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 30000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17700.001 | 12299.999 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027112-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 2689834 | 0 | 73801.707 | 243032.631 | 152027.835 | 205535.245 | 253540.912 | 133578.543 | 282631.537 | 362440.768 | 428269.846 | 296527.084 | 248427.002 | 2679813.11 | 7694748.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 316834.338 | 611103.992 | 778650.848 | 973223.932 | 2689834
Aysén | 40027112-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.888 | 583.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027112-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.888 | 583.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027112-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 320230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83455.61 | 40463.195 | 88880.429 | 74087.132 | 33343.5 | 320229.866 | 446672.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027112-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL ¿ PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH ¿ CRUCE X-697; KM. 646,901 A KM. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 327132 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44267 | 306654 | Propuesta publica | 342296 | IPC | 995 | 44397 | 44397 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 304 | 44397 | 44701 | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47938.543 | 32595.345 | 0 | 80533.888 | 274380.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027112-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL ¿ PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH ¿ CRUCE X-697; KM. 654,982 a Km. 664,681, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 327133 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-19 | 2021-03-25 | 337120 | Propuesta publica | 398225 | IPC | 612 | 44327 | 44327 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 304 | 2021-05-11 | 2022-03-11 | 58.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83455.61 | 40463.195 | 40941.886 | 41491.787 | 33343.5 | 239695.978 | 172291.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 2369000 | 0 | 73801.707 | 243032.631 | 152027.835 | 205535.245 | 253540.912 | 133036.621 | 199175.927 | 321977.573 | 339389.417 | 222439.952 | 215041.614 | 2358999.434 | 7248076.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-905, CRUCE X-91- ENTRADA MAYER - PASO RIO MAYER, RIBERA NORTE, SECTOR CUESTA EL HACHA, KM. 32,000 A KM. 37,000, COMUNA DE O´HIGGINS, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 312979 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44043 | 44074 | 440385 | Propuesta publica | 422718 | IPC | 1349 | 44133 | 44133 | 36308 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 359 | 44133 | 44492 | 100 | 0 | 0 | 0 | 63081.082 | 61862.478 | 40995.071 | 43825.858 | 105180.774 | 11199.266 | 0 | 0 | 36798.154 | 0 | 28457.115 | 391399.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, A) CAMINO X-899, COCHRANE - LAGO COCHRANE, SECTOR ARROYO ELBA, KM. 12,000 A KM. 13,000. B) CAMINO X-894, CRUCE X-890 (BALSA BAKER) - COLONIA NORTE, SECTOR ARROYO TERESA, KM. 20,000 A KM. 21,000 COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 316108 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44043 | 44074 | 312574 | Propuesta publica | 299689 | IPC | 1350 | 44134 | 44134 | -2675 | ARIEL SEBASTIAN LUHR RAUCH | 210 | 44134 | 44344 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10720.625 | 111180.021 | 18798.274 | 88896.619 | 76537.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306133.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LAGUNA COFRE - VALLE RIO MURTA DEL KM 757,000 AL KM 779,000, COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSEN | 321662 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 999424 | Propuesta publica | 1104805 | IPC | 1663 | 44196 | 44196 | 0 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 315 | 2020-12-31 | 2021-11-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69990.132 | 92234.49 | 72812.768 | 71822.488 | 121837.355 | 199175.927 | 243331.688 | 212846.318 | 54756.979 | 0 | 1138808.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL ¿ PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH ¿ CRUCE X-697; KM. 646,901 A KM. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 327129 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44187 | 44243 | 3077612 | Propuesta publica | 3069368 | IPC | 18 | 44362 | 44389 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 44389 | 44689 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53531.071 | 101209.123 | 111084.894 | 265825.088 | 2928675.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 327131 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44246 | 44278 | 4295848 | Propuesta publica | 4054054 | IPC | 13 | 44294 | 44316 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 44316 | 44616 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78645.885 | 36213.874 | 66473.85 | 75499.605 | 256833.214 | 3957252.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40027112-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-727, CRUCE X-725 - LAGO LAPPARENT; SECTOR CRUCE X-725 - LAGO LAPPARENT, KM. 0,000 A KM. 7,043, COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | 343425 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44469 | 44490 | 393749 | Propuesta publica | 348916 | IPC | 2004 | 44561 | 44561 | 0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 180 | 44561 | 44741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362148.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40035412-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.216 | 293.216 | 2782805.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 293.216 | 2200
Aysén | 40035412-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.216 | 293.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40035412-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.216 | 293.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40035412-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782805.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40035412-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-572, CRUCE RUTA 240 (PASARELA LOS TORREONES 2) - CRUCE RUTA 240 (PASARELA LOS TORREONES 1); SECTOR PASARELA LOS TORREONES 2 - PASARELA LOS TORREONES 1, KM. 0,000 A KM. 12,390, COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN (ADELANTADO 2022) | 346180 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44540 | 44573 | 465619 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 44623 | 44803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480134.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40035412-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-698, CRUCE X-674 (EL BLANCO) - LAGO MONREAL - CRUCE X-696; SECTOR LAGO MONREAL, KM. 12,000 A KM. 16,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN". (ADELANTADO 2022) | 346196 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-14 | 2022-01-13 | 379562 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2022-03-02 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390885.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40035412-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-417, CRUCE X-439 (RODEO LOS PALOS) - LAGO DIUNCO - VERANADA LAGO BRAVO; SECTOR LAGO DIUNCO - LAGO MISTERIOSO, KM. 8,000 A KM. 15,103, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN". (ADELANTADO 2022) | 346199 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44544 | 44574 | 446138 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 44624 | 44804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459552.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40035412-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-435, CRUCE X-45 (ÑIREHUAO) - LAGO LARGO; PUENTE PEDREGOSO Y ACCESOS, SECTOR KM 6,200, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN (ADELANTADO 2022) | 346201 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44547 | 44578 | 371542 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 44622 | 44802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383068.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40035412-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-735, CRUCE X-65 (PUERTO IBÁÑEZ) - PENÍNSULA LEVICÁN; PUENTE SIN NOMBRE Y ACCESOS KM 10,3-PUENTE SIN NOMBRE Y ACCESOS KM 13,6-PUENTE SIN NOMBRE Y ACCESOS KM 15,4 COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN (ADELANTADO 2022) | 346204 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-21 | 2022-01-18 | 347301 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 2022-03-04 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358050.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40035412-0 | '02 | '604 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA; TRAMO MIRADOR RIO PALENA; KM. 340,000 A KM. 342,000 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGION DE AYSEN. ADELANTADO 2022 | 346206 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44547 | 44578 | 283995 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 44622 | 44802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292821.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aysén | 40035412-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-731 CRUCE RUTA 7 (BAHÍA MURTA) - PUERTO SÁNCHEZ; SECTOR BAHÍA MURTA - PORTEZUELO, Km. 5,920 a km. 10,800, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN. ADELANTADO 2022 | 346211 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 44540 | 44573 | 405717 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 180 | 44622 | 44802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418291.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | ' | ' | REPOSICION DE VARIOS PUENTES REGION DE MAGALLANES | [21 empty] | 0 | 5620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.433 | 0 | 0 | 1955.087 | 0 | 0 | 266.646 | 2911.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 689.433 | 1955.087 | 266.646 | 5620
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.433 | 0 | 0 | 1955.087 | 0 | 0 | 266.646 | 2911.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-9 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13588 | SinInf |  | -- | // | 24160 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.433 | 0 | 0 | 1955.087 | 0 | 0 | 266.646 | 2911.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | [21 empty] | 0 | 540220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226198.605 | 10659.538 | 66.946 | 129130.2 | 173231.956 | 539287.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 236858.143 | 302429.102 | 540220
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 66.946 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226198.605 | 10596.531 | 0 | 129130.2 | 173231.956 | 539157.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-9 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 105 | SinInf |  | -- | // | 1941 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 66.946 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-9 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 554634 | SinInf |  | -- | // | 28693 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226198.605 | 10596.531 | 0 | 129130.2 | 173231.956 | 539157.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESO CIUDAD DE PTO. NATALES S: RUTA 9-AV. ULTIMA ESPERANZA | [21 empty] | 0 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4959.675 | 0 | 4959.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 4959.675 | 5020
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4959.675 | 0 | 4959.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4960 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4959.675 | 0 | 4959.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | [21 empty] | 0 | 241220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10334.872 | 126705.455 | 55027.332 | 0 | 27902.078 | 21085.534 | 241055.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 192067.659 | 48987.612 | 241220
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 105 | SinInf |  | -- | // | 1941 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 241000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10271.865 | 126638.509 | 55027.332 | 0 | 27902.078 | 21085.534 | 240925.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 257210 | SinInf |  | -- | // | 28693 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10271.865 | 126638.509 | 55027.332 | 0 | 27902.078 | 21085.534 | 240925.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020141-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.196 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.004 | 0 | 12087.866 | 13747.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 941.057 | 311.41 | 12494.87 | 15000
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020141-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.196 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.004 | 0 | 12087.866 | 13747.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020141-9 | '02 | '604 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 237462 | SinInf |  | -- | // | -35295 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.196 | 2.861 | 5.721 | 5.721 | 299.968 | 407.004 | 0 | 12087.866 | 13747.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150 E Y-156, CRUCE RUTA 9 - GUARDERIA SARMIENTO | [21 empty] | 0 | 21220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 1569.271 | 16221.189 | 17853.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 17853.467 | 21220
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 66.946 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '603 | EXPROPIACIONES RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.325 | 16221.189 | 17723.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-9 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 105 | SinInf |  | -- | // | 1941 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.007 | 66.946 | 0 | 129.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-9 | '02 | '603 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 17725 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.325 | 16221.189 | 17723.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 120810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120274.482 | 120274.482 | 2970890.739 | 470456.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 120274.482 | 120810
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 120300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120274.482 | 120274.482 | 2970890.739 | 470456.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria, Convenio de Conservación MOP-CMT, Ruta Y-85, Camino Cruce Y-71 (Onaisín) - Lago Fagnano - Cordillera Darwin, Tramo Río Rasmussen - Río Azopardo - Río Betbeder, km 0.0 km 77.400 y Ruta Y-763, Camino Cruce Y-85 (Lago Fagnano) - Caleta María, km 0.0 y km 12.728, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena(Nuevo 2020 Plan Recuperacion ) | 320528 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 1026937 | Trato directo | 1026937 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1095 | 2021-09-01 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622480 | 470456.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reparación Puente Kayecho, ruta Y-530, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Nuevo 2021) | 327328 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-08-26 | 426283 | Propuesta publica | 520745 | IPC | 820 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 0 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 210 | 2021-09-29 | 2022-04-27 | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120274.482 | 120274.482 | 437197.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Protección de la Plataforma Ruta Y-897 KM. 1,000 al KM 1,160, Provincia de Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 342941 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44439 | 44474 | 471491 | Propuesta publica | 599569 | IPC | 1001 | 44523 | 44523 | 0 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 210 | 44523 | 44733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644540.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Reposición Puente Sombrero Ruta Y-665 Provincia de Tierra del Fuego Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Segundo Llamado) | 344039 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-11-19 | 2021-12-21 | 1231274 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 350 | 2022-02-01 | 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266673.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | [21 empty] | 0 | 1277796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25143.128 | 66.158 | 142138.793 | 168625.304 | 147481.371 | 0 | 452689.065 | 341293.835 | 1277437.654 | 2709965.394 | 125737.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 25209.286 | 458245.468 | 793982.9 | 1277796
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.158 | 116.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 533 | SinInf |  | -- | // | -350 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.158 | 116.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 168320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25143.128 | 0 | 117738.6 | 25435.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168316.729 | 330000 | 125737.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '602 | Consultoría para Proyectos de Conservación de la Red Vial, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 327259 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 44193 | 44244 | 180000 | Propuesta publica | 164900 | IPC | 102 | 44244 | 44250 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 150 | 44250 | 44400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25143.128 | 0 | 117738.6 | 25435.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168316.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '602 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Contratos de Conservación de la Red Vial, Provincias de Magallanes y Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 327263 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44377 | 44420 | 341250 | Propuesta publica | 419738 | IPC | 767 | 44445 | 44445 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 730 | 44445 | 45175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 125737.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 1108943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24283.63 | 143190.303 | 147481.371 | 0 | 452689.065 | 341293.835 | 1108938.204 | 2379965.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Carpeta Granular, camino Y-502, Km 61 al Km 81, Etapa I Comuna de Rio Verde Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 327274 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-02-18 | 1534446 | Propuesta publica | 1920196 | IPC | 2 | 2021-03-16 | 2021-04-19 | 69072 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 370 | 2021-04-19 | 2022-04-24 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217898.308 | 239022.478 | 456920.786 | 1579535.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposición de losas de hormigón, Ruta 255-CH, Km. 15,000 al Km. 90,500 y Ruta 257-CH, Km. 0 al Km. 15,935, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 327279 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44335 | 44377 | 466984 | Propuesta publica | 494410 | IPC | 560 | 44385 | 44392 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA Y REP. AES LTDA | 210 | 44392 | 44602 | 29.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148959.405 | 102271.357 | 251230.762 | 276724.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '604 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, RECONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA, RUTA Y-625, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 327284 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-22 | 2021-01-29 | 317579 | Propuesta publica | 322228 | IPC | 82 | 2021-02-11 | 2021-02-22 | 65977 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 240 | 2021-02-22 | 2021-10-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24283.63 | 143190.303 | 147481.371 | 0 | 85831.352 | 0 | 400786.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027823-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposición de losas de hormigón, Ruta 9N, km. 208 al Km. 247, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (SEGUNDO LLAMADO) | 336896 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-22 | 2021-08-17 | 443058 | Propuesta publica | 483706 | IPC | 718 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 0 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 210 | 2021-08-27 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523705.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40035411-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593891.321 | 1707725.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40035411-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40035411-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593891.321 | 1707725.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40035411-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINOS Y-903, Y-905, Y-907, Y-909 y S/R Y-911, COMUNA DE CABO DE HORNOS, PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (ADELANTADOS 2022) | 346121 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2021-12-30 | 2022-02-02 | 3548826 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Sin Registro | 720 | 2022-04-01 | 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2197320 | 1707725.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 40035411-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA CAMINOS DE SERVICIO, RUTA 9 N, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (ADELANTADOS 2022) | 346123 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-11-05 | 2021-11-24 | 324430 | Propuesta publica | 355422 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 120 | 2022-01-08 | 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396571.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30387326-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS | [21 empty] | 0 | 553245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11877.771 | 148157.235 | 393005.244 | 553040.25 | 3189013.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 553040.25 | 553245
Interregional | 30387326-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.767 | 141.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30387326-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2516 | SinInf |  | -- | // | 113 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.767 | 141.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30387326-0 | '02 | '602 | CONSULTORÍAS PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11877.771 | 25607.332 | 12414.897 | 49900 | 150565.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30387326-0 | '02 | '602 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 330035 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 44347 | 44384 | 209620 | Propuesta publica | 197340 | IPC | 908 | 44406 | 44446 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 242 | 44446 | 44688 | 24.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11877.771 | 25607.332 | 12414.897 | 49900 | 150565.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30387326-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 503000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122549.903 | 380448.58 | 502998.483 | 3038448.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30387326-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 330036 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44326 | 44358 | 3715865 | Propuesta publica | 3241125 | IPC | 18 | 44386 | 44421 | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 240 | 44421 | 44661 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122549.903 | 380448.58 | 502998.483 | 3038448.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 30387326-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 8623629.855 | 0 | 0 | 0 | 115137.899 | 97789.418 | 628880.584 | 958065.979 | 845944.452 | 1317522.637 | 1143084.167 | 1223701.661 | 1913197.4 | 8243324.197 | 7890565.111 | 2454388.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 841807.901 | 3121533.068 | 4279983.228 | 8623629.855
Interregional | 40026598-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1765.381 | 0 | 0 | 0 | 573.806 | 160.764 | 94.511 | 61.355 | 279.818 | 102.64 | 125.227 | 82.697 | 0 | 1480.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2516 | SinInf |  | -- | // | 113 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 976 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.64 | 50.406 | 0 | 0 | 153.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.683 | 41.888 | 94.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8490 | SinInf |  | -- | // | 4392 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 62 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 550 | SinInf |  | -- | // | 413 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 360 | SinInf |  | -- | // | 726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 82.697 | 0 | 236.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 8612334.335 | 0 | 0 | 0 | 114564.093 | 97628.654 | 628786.073 | 957639.133 | 845457.193 | 1316937.378 | 1142426.936 | 1223156.446 | 1912471.695 | 8239067.601 | 7890565.111 | 2454388.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación y Mejoramiento de Seguridad Vial Ruta Q-61-R por sectores y otros, año 2020, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 326961 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-23 | 2021-01-21 | 299821 | Propuesta publica | 389302 | IPC | 325 | 2021-02-19 | 2021-03-02 | 90272 | GRUMEN SPA | 295 | 2021-03-03 | 2021-12-23 | 99.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117202.889 | 109804.219 | 105805.964 | 24852.098 | 0 | 134812.347 | 0 | 492477.517 | 1455.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial, Etapa II, Red Vial, Provincias de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro, Varias Comunas, Región de O´Higgins | 327499 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-16 | 2021-01-19 | 1199998 | Propuesta publica | 844976 | SR | 172 | 2021-02-16 | 2021-02-26 | 124899 | GESTION VIAL LTDA. | 412 | 2021-02-26 | 2022-04-14 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114564.093 | 97628.654 | 118792.75 | 79749.156 | 0 | 212914.657 | 296502.762 | 0 | 49696.193 | 969848.265 | 26.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial Región de O´Higgins | 327500 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44237 | 999998 | Propuesta publica | 1080108 | SR | 248 | 44258 | 44263 | 1 | GESTION VIAL LTDA. | 270 | 44264 | 44534 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179114.133 | 121740.691 | 0 | 46505.51 | 66704.11 | 432555.29 | 846619.734 | 233488.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL, RED VIAL NACIONAL 2020-2022, PLAN DE RECUPERACION; CAMINOS 1) RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, KM. 1.058,000 A KM. 1.089,000;2) X-83, KM. 0,000 a KM. 74,099;3) X-91, KM. 0,000 A KM. 97,739;4) X-890, KM. 0,000 A KM. 21,032, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 327587 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44196 | 44279 | 299792 | Propuesta publica | 328679 | IPC | 519 | 44309 | 44309 | 82036 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 195 | 44309 | 44504 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43273.359 | 194791.423 | 78422.708 | 107007.74 | 0 | 423495.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial Región de Arica y Parinacota | 327827 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44193 | 44243 | 2900000 | Propuesta publica | 2271650 | IPC | 15 | 44258 | 44286 | 126548 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 317 | 44287 | 44604 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392790.434 | 588971.625 | 502328.491 | 498898.522 | 299716.554 | 140039.973 | 0 | 2422745.599 | 30449.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial Región del Maule L-30-M | 327829 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44195 | 44224 | 960209 | Propuesta publica | 960209 | IPC | 821 | 44329 | 44341 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 240 | 44341 | 44581 | 86.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281443.183 | 143910.889 | 90329.528 | 349654.601 | 865338.201 | 133982.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación Y Mejoramiento De Seguridad Vial En Rutas De La Red, Varios Caminos, Provincia De Llanquihue, 2020, Región De Los Lagos | 328478 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-23 | 925882 | Propuesta publica | 618131 | IPC | 777 | 44301 | 44301 | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 370 | 2021-04-16 | 2022-04-21 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117634.843 | 207922.345 | 325557.188 | 326699.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservacion y Mejoramiento de Seguridad Vial en Rutas de La Red Varios Caminos; Provincia de Osorno, 2020 Región De Los Lagos | 330306 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-25 | 707588 | Propuesta publica | 464012 | IPC | 784 | 44301 | 44301 | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 370 | 2021-04-16 | 2022-04-21 | 24.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119932.231 | 187373.901 | 307306.132 | 182385.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservacion y Mejoramiento de Seguridad Vial en Rutas de La Red Varios Caminos; Provincia de Chiloe, 2020 Región De Los Lagos | 330308 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-02-26 | 1365790 | Propuesta publica | 878751 | IPC | 469 | 44265 | 44265 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 360 | 2021-03-11 | 2022-03-06 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114488.881 | 190513.787 | 305002.668 | 622375.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | ¿CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL RUTA N-40, CRUCE RUTA 126 S (AV. ARTURO PRAT/CALLE MAIPU) - EL TOLLO - CRUCE N-130 (COBQUECURA, CALLE INDEPENDENCIA) DESDE EL KM 5.080 AL KM 33.200, COMUNA DE QUIRIHUE Y COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿ (PLAN DE RECUPERACIÓN) ¿ SEGUNDO LLAMADO. | 333737 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44259 | 44299 | 335484 | Propuesta publica | 395714 | IPC | 567 | 44334 | 44349 | 71511 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 190 | 44349 | 44539 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140655.406 | 178982.515 | 166011.118 | 485649.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL RUTA N-59-Q CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL- CRUCE Q-45 (CANTERAS) DESDE EL KM 8,92 AL KM 42,3, COMUNA SAN IGNACIO, EL CARMEN, PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE. (PLAN RECUPERACIÓN)(segundo Llamado) | 333868 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-04 | 2021-04-12 | 596220 | Propuesta publica | 653774 | IPC | 459 | 44314 | 44328 | 66000 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 264 | 2021-05-12 | 2022-01-31 | 66.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72308.688 | 104037.495 | 105380.823 | 103761.304 | 106712.555 | 492200.865 | 256250.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL, RED VIAL NACIONAL 2020-2022, PLAN DE RECUPERACION; CAMINOS 1) X-84, KM. 0,000 a KM. 22,586;2) X-901, KM. 0,000 A KM. 45,000;3) X-894, KM. 0,000 A KM. 26,415;4) X-903 KM. 0,000 A KM. 27,000, COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 334654 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-10 | 2021-06-10 | 399723 | Propuesta publica | 390543 | IPC | 869 | 44378 | 44378 | 0 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 169 | 2021-07-01 | 2021-12-17 | 31.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31332.284 | 49462.974 | 45647.874 | 126443.132 | 283762.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial, Intersección Ruta 210 Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión) y Ruta T-746 Ruta 5 (Paso Superior) - Cruce Ruta 210 (San Javier), Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 336068 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-04 | 487117 | Propuesta publica | 625106 | IPC | 1823 | 44441 | 44463 | 0 | APIA SPA | 210 | 2021-09-25 | 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655725.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial; red Vial Nacional 2020 - 2022 (Plan de Recuperación); Provincia de El loa; Región de Antofagasta; 2° llamado; Nuevo 2020. | 337557 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-28 | 2021-05-25 | 950000 | Propuesta publica | 1091276 | IPC | 498 | 44386 | 44386 | 0 | APIA SPA | 300 | 2021-07-10 | 2022-05-06 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176384.031 | 176384.031 | 986988.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Seguridad vial, Ruta 1 Dm 406.380 al Dm 410.825, Ruta A-504 Dm 0,740 al Dm 1,940, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 339023 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2021-10-08 | 2021-11-22 | 5999859 | Propuesta publica | 4371389 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 360 | 2022-03-15 | 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259000 | 2454388.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial en Caminos de la Región de Los Ríos | 342986 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-29 | 2021-11-03 | 351993 | Propuesta publica | 319166 | IPC | 2351 | 44522 | 44532 | 0 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 120 | 2021-12-03 | 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334565.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '604 | Conservación Red Vial, Seguridad Vial, Ruta URBU 001 (Av. Arturo Prat), Dm 0,00 al Dm 4,45, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá 3º llamado | 344690 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-10-21 | 1605530 | Propuesta publica | 1505912 | IPC | 1697 | 44544 | 44544 | 0 | APIA SPA | 360 | 2021-12-14 | 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583411.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 9530.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.491 | 207.441 | 482.619 | 532.004 | 462.518 | 725.705 | 2775.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1800 | SinInf |  | -- | // | 1927 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 0 | 170.401 | 97.372 | 340.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Ríos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2596 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.087 | 219.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 12700 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.491 | 207.441 | 385.247 | 19.756 | 0 | 19.756 | 997.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2522 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 512.248 | 292.117 | 48.686 | 877.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40026598-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1911 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.804 | 340.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | [21 empty] | 0 | 5590230.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620935.799 | 882605.026 | 338636.288 | 587503.3 | 740801.385 | 862927.258 | 1535078.776 | 5568487.832 | 3256953.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 620935.799 | 1808744.614 | 3138807.419 | 5590230.339
Interregional | 40029507-0 | '02 | '601 | GASTOS ADM. RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.986 | 134.981 | 0 | 220.616 | 0 | 0 | 266.349 | 1261.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2516 | SinInf |  | -- | // | 113 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.349 | 266.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 976 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13500 | SinInf |  | -- | // | 880 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8490 | SinInf |  | -- | // | 4392 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.018 | 0 | 0 | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 508.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 135 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '601 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 550 | SinInf |  | -- | // | 413 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | OBRAS CIVILES PLAN EMPLEO | [21 empty] | 0 | 5587559.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620295.813 | 882470.045 | 338636.288 | 587203.66 | 740801.385 | 862565.292 | 1534812.427 | 5566784.91 | 3256953.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas, Provincia de Linares Región Del Maule 2019 - Segunda convocatoria | 308678 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44185 | 44216 | 284845 | Propuesta publica | 312646 | IPC | 332 | 44260 | 44279 | -42 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 240 | 44279 | 44519 | 82.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263592.185 | 0 | 0 | 0 | 54123.167 | 0 | 317715.352 | 1496.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2020 (Plan de Recuperación) | 327501 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-10 | 1399865 | Propuesta publica | 1328443 | SR | 245 | 44257 | 44263 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 300 | 2021-03-09 | 2022-01-03 | 97.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216564.071 | 327673.406 | 153816.261 | 214608.909 | 195670.839 | 147114.614 | 40551.256 | 1295999.356 | 32443.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020, REGION DE ANTOFAGASTA, NUEVO 2021. | 327530 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44253 | 44291 | 474334 | Propuesta publica | 546713 | IPC | 459 | 44370 | 44370 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 210 | 44371 | 44581 | 59.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163077.484 | 0 | 208314.361 | 371391.845 | 203538.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 327845 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44193 | 44243 | 522500 | Propuesta publica | 401001 | IPC | 169 | 44250 | 44256 | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 240 | 44257 | 44497 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246617.507 | 80438.419 | 0 | 79842.395 | 0 | 0 | 0 | 406898.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, REGIÓN DE ÑUBLE 2020. (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 327846 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 281590 | Propuesta publica | 360608 | IPC | 368 | 44287 | 44305 | 0 | COMPUTER PLOTT GRAFICA LTDA | 180 | 2021-04-19 | 2021-10-16 | 79.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36351.883 | 0 | 131837.534 | 0 | 94761.171 | 262950.588 | 108370.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas; Provincia de Cautín y Malleco; Región de La Araucanía | 327847 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44257 | 599982 | Propuesta publica | 652202 | IPC | 465 | 44277 | 44285 | 9120 | APIA SPA | 265 | 44285 | 44550 | 68.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18862.724 | 44492.735 | 55024.998 | 139244.641 | 205007.816 | 136659.087 | 599292.001 | 90478.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2020 (Plan de Recuperación), Región de Los Ríos | 327848 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44194 | 44246 | 486937 | Propuesta publica | 542921 | IPC | 1088 | 44342 | 44371 | 0 | APIA SPA | 270 | 44372 | 44642 | 47.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177524.431 | 96275.203 | 273799.634 | 290226.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 327852 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 44195 | 44224 | 358881 | Propuesta publica | 338880 | IPC | 331 | 44260 | 44279 | -3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 240 | 44279 | 44519 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157114.235 | 162153.115 | 0 | 0 | 0 | 25703.395 | 0 | 344970.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, Etapa II, 2020, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos | 328461 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-26 | 2021-03-24 | 349361 | Propuesta publica | 284987 | IPC | 1125 | 44344 | 44344 | 79683 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 210 | 2021-05-29 | 2021-12-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29750.196 | 51394.996 | 57534.46 | 47993.948 | 105137.46 | 84102.217 | 375913.277 | 2272.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas De Escuelas 2020, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 328463 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44182 | 44249 | 474261 | Propuesta publica | 472039 | IPC | 367 | 44256 | 44256 | 127429 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 360 | 44257 | 44617 | 56.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280977.599 | 280977.599 | 347389.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas 2020, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos | 328470 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44277 | 567117 | Propuesta publica | 534932 | IPC | 1087 | 44340 | 44340 | -9 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 240 | 44341 | 44581 | 75.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104297.396 | 0 | 50141.122 | 267301 | 421739.518 | 138152.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas 2020, Provincia De Chiloe, Región De Los Lagos | 328477 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44193 | 44278 | 470391 | Propuesta publica | 399976 | IPC | 1103 | 44342 | 44342 | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 210 | 44343 | 44553 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154720.093 | 154720.093 | 267181.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2°Llamado | 331430 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44222 | 44257 | 704000 | Propuesta publica | 838599 | IPC | 631 | 44285 | 44294 | 41836 | GESTION VIAL LTDA. | 296 | 44295 | 44591 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52580.413 | 75895.502 | 62976.939 | 97813.287 | 66528.23 | 355794.371 | 603362.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2020, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. 2° llamado | 333425 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-02 | 669000 | Propuesta publica | 734432 | IPC | 1448 | 44398 | 44418 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 300 | 2021-08-11 | 2022-06-07 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104622.21 | 104622.21 | 656582.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '604 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE 2020. (PLAN DE RECUPERACIÓN) TERCER LLAMADO | 341420 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44384 | 44405 | 437639 | Propuesta publica | 505459 | IPC | 1169 | 44452 | 44466 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 210 | 44466 | 44676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515458.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '699 | OTROS GASTOS RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1270.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.024 | 0 | 361.966 | 0 | 440.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1800 | SinInf |  | -- | // | 1927 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.024 | 0 | 19.756 | 0 | 98.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2880 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.152 | 0 | 196.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interregional | 40029507-0 | '02 | '699 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2522 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.058 | 0 | 146.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | ' | ' | 31.02.001 | [21 empty] | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Item | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[47 empty] | Asignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hoja1 (hidden)
Suma de Total 2018 | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Asignación | Contrato | Proyecto | Total general
0 |  |  | 0 | 0
01-00000-0 | 0 |  |  | 0
02-00000-0 | 0 |  |  | 0
20053191-2 | 0 | 0 | 0 | 0
20079319-0 | 6443677 | 6443677 | 6443677 | 19331031
20080167-0 | 1126753 | 1126753 | 1126753 | 3380259
20090722-1 | 1936235 | 1936235 | 1936235 | 5808705
20102690-0 | 59950 | 59950 | 59950 | 179850
20111842-1 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000
20113818-2 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000
20113944-1 | 15330 | 15330 | 15330 | 45990
20124526-0 | 0 | 0 | 0 | 0
20138267-0 | 1530407 | 1530407 | 1530407 | 4591221
20153304-2 | 454300 | 454300 | 454300 | 1362900
20154656-0 | 10 | 10 | 10 | 30
20155126-1 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000
20158178-0 | 67611 | 67611 | 67611 | 202833
20166923-1 | 1671805 | 1671805 | 1671805 | 5015415
20167424-0 | 10 | 10 | 10 | 30
20167472-0 | 35290 | 35290 | 35290 | 105870
20168746-0 | 32780 | 32780 | 32780 | 98340
20169881-0 | 388500 | 388500 | 388500 | 1165500
20171016-0 | 12970 | 12970 | 12970 | 38910
20171095-0 | 71790 | 71790 | 71790 | 215370
20174576-0 | 180 | 180 | 180 | 540
20177439-0 | 217500 | 217500 | 217500 | 652500
20177442-0 | 255500 | 255500 | 255500 | 766500
20178734-0 | 174000 | 174000 | 174000 | 522000
20181365-0 | 285000 | 285000 | 285000 | 855000
20183209-0 | 62850 | 62850 | 62850 | 188550
20183456-0 | 43300 | 43300 | 43300 | 129900
20184422-0 | 13870 | 13870 | 13870 | 41610
20184423-0 | 3595353 | 3595353 | 3595353 | 10786059
20185744-0 | 4180 | 4180 | 4180 | 12540
20186966-0 | 1521241 | 1521241 | 1521241 | 4563723
20187816-0 | 2046190 | 2046190 | 2046190 | 6138570
20187901-0 | 6020 | 6020 | 6020 | 18060
20190030-0 | 12010 | 12010 | 12010 | 36030
20193112-0 | 22500 | 22500 | 22500 | 67500
30000131-0 | 2691074 | 2691074 | 2691074 | 8073222
30005719-0 | 1834268 | 1834268 | 1834268 | 5502804
30033630-0 | 6000 | 6000 | 6000 | 18000
30034230-0 | 113000 | 113000 | 113000 | 339000
30034809-0 | 0 |  | 0 | 0
30035697-0 | 11550 | 11550 | 11550 | 34650
30036234-0 | 21000 | 21000 | 21000 | 63000
30036251-0 | 2010 | 2010 | 2010 | 6030
30037180-0 | 2620 | 2620 | 2620 | 7860
30042765-0 | 270 | 270 | 270 | 810
30043202-0 | 4380 | 4380 | 4380 | 13140
30043414-0 | 0 |  | 0 | 0
30043498-0 | 29470 | 29470 | 29470 | 88410
30043928-0 | 893900 | 893900 | 893900 | 2681700
30044558-0 | 8000 | 8000 | 8000 | 24000
30045114-0 | 4000 | 4000 | 4000 | 12000
30046029-0 | 6000 | 6000 | 6000 | 18000
30051950-0 | 7000 | 7000 | 7000 | 21000
30057787-0 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000
30057800-0 | 12000 | 12000 | 12000 | 36000
30058458-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30059675-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30060149-0 | 1813786 | 1813786 | 1813786 | 5441358
30061650-0 | 64000 | 64000 | 64000 | 192000
30061661-0 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500
30061828-0 | 1201 | 1201 | 1201 | 3603
30062103-0 | 1821253 | 1821253 | 1821253 | 5463759
30062890-0 | 2085650 | 2085650 | 2085650 | 6256950
30062947-0 | 500 | 500 | 500 | 1500
30062974-0 | 500 | 500 | 500 | 1500
30062978-0 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500
30063344-0 | 111650 | 111650 | 111650 | 334950
30063993-0 | 44260 | 44260 | 44260 | 132780
30065318-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30065433-0 | 1632170 | 1632170 | 1632170 | 4896510
30066206-0 | 46000 | 46000 | 46000 | 138000
30067734-0 | 300 | 300 | 300 | 900
30068551-0 | 298126 | 298126 | 298126 | 894378
30068643-0 | 13060 | 13060 | 13060 | 39180
30068849-0 | 5675696 | 5675696 | 5675696 | 17027088
30068893-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30069055-0 | 7126234 | 7126234 | 7126234 | 21378702
30069070-0 | 480310 | 480310 | 480310 | 1440930
30069291-0 | 5310 | 5310 | 5310 | 15930
30069292-0 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000
30069463-0 | 128010 | 128010 | 128010 | 384030
30069739-0 | 419220 | 419220 | 419220 | 1257660
30070213-0 | 1224000 | 1224000 | 1224000 | 3672000
30070432-0 | 3335768 | 3335768 | 3335768 | 10007304
30070450-0 | 160 | 160 | 160 | 480
30070463-0 | 11000 | 11000 | 11000 | 33000
30070679-0 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000
30070762-0 | 943211 | 943211 | 943211 | 2829633
30071340-0 | 2100 | 2100 | 2100 | 6300
30071354-0 | 14120 | 14120 | 14120 | 42360
30071390-0 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 15600000
30071452-0 | 60 | 60 | 60 | 180
30071766-0 | 14840 | 14840 | 14840 | 44520
30071800-0 | 1160443 | 1160443 | 1160443 | 3481329
30071806-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30072419-0 | 2045906 | 2045906 | 2045906 | 6137718
30072725-0 | 75320 | 75320 | 75320 | 225960
30073043-0 | 146 | 146 | 146 | 438
30073274-0 | 4932073 | 4932073 | 4932073 | 14796219
30073331-0 | 12083085 | 12083085 | 12083085 | 36249255
30073467-0 | 200 | 200 | 200 | 600
30073648-0 | 5320 | 5320 | 5320 | 15960
30075220-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30075371-0 | 1110 | 1110 | 1110 | 3330
30075545-0 | 534897 | 534897 | 534897 | 1604691
30076384-0 | 500 | 500 | 500 | 1500
30076518-0 | 23000 | 23000 | 23000 | 69000
30076653-0 | 3390451 | 3390451 | 3390451 | 10171353
30076721-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30076726-0 | 471060 | 471060 | 471060 | 1413180
30076742-0 | 195700 | 195700 | 195700 | 587100
30076931-0 | 2822622 | 2822622 | 2822622 | 8467866
30076935-0 | 0 |  | 0 | 0
30077015-0 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000
30077029-0 | 18760 | 18760 | 18760 | 56280
30077061-0 | 9282765 | 9282765 | 9282765 | 27848295
30077144-0 | 2175838 | 2175838 | 2175838 | 6527514
30077414-0 | 84470 | 84470 | 84470 | 253410
30077630-0 | 18600 | 18600 | 18600 | 55800
30077710-0 | 162604 | 162604 | 162604 | 487812
30078323-0 | 320 | 320 | 320 | 960
30078400-0 | 86000 | 86000 | 86000 | 258000
30080044-0 | 5400 | 5400 | 5400 | 16200
30080195-0 | 12000 | 12000 | 12000 | 36000
30080285-0 | 357136 | 357136 | 357136 | 1071408
30080312-0 | 4000 | 4000 | 4000 | 12000
30080314-0 | 665539 | 665539 | 665539 | 1996617
30080507-0 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500
30080514-0 | 123920 | 123920 | 123920 | 371760
30080515-0 | 251140 | 251140 | 251140 | 753420
30080601-0 | 124470 | 124470 | 124470 | 373410
30080603-0 | 253820 | 253820 | 253820 | 761460
30080831-0 | 250320 | 250320 | 250320 | 750960
30080833-0 | 19478659 | 19478659 | 19478659 | 58435977
30080931-0 | 169300 | 169300 | 169300 | 507900
30080989-0 | 4995253 | 4995253 | 4995253 | 14985759
30081051-0 | 4500 | 4500 | 4500 | 13500
30081108-0 | 4449880 | 4449880 | 4449880 | 13349640
30081153-0 | 0 |  | 0 | 0
30081182-0 | 358740 | 358740 | 358740 | 1076220
30081183-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30081184-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30081190-0 | 132000 | 132000 | 132000 | 396000
30081192-0 | 98890 | 98890 | 98890 | 296670
30081246-0 | 110 | 110 | 110 | 330
30081267-0 | 1400 | 1400 | 1400 | 4200
30081325-0 | 1060 | 1060 | 1060 | 3180
30081343-0 | 52210 | 52210 | 52210 | 156630
30081378-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30081385-0 | 110 | 110 | 110 | 330
30081464-0 | 432 | 432 | 432 | 1296
30081471-0 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000
30081497-0 | 138020 | 138020 | 138020 | 414060
30081516-0 | 22100 | 22100 | 22100 | 66300
30082059-0 | 662873 | 662873 | 662873 | 1988619
30082568-0 | 7200 | 7200 | 7200 | 21600
30082955-0 | 621874 | 621874 | 621874 | 1865622
30083002-0 | 150000 | 150000 | 150000 | 450000
30083012-0 | 120000 | 120000 | 120000 | 360000
30083016-0 | 3600 | 3600 | 3600 | 10800
30083052-0 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000
30083090-0 | 76560 | 76560 | 76560 | 229680
30083093-0 | 2377117 | 2377117 | 2377117 | 7131351
30083248-0 | 286320 | 286320 | 286320 | 858960
30083354-0 | 1221918 | 1221918 | 1221918 | 3665754
30083427-0 | 208660 | 208660 | 208660 | 625980
30083431-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30083432-0 | 2478119 | 2478119 | 2478119 | 7434357
30083438-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30083477-0 | 18000 | 18000 | 18000 | 54000
30083629-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30083665-0 | 178820 | 178820 | 178820 | 536460
30083784-0 | 4594 | 4594 | 4594 | 13782
30084116-0 | 426 | 426 | 426 | 1278
30084648-0 | 125000 | 125000 | 125000 | 375000
30085173-0 | 6000 | 6000 | 6000 | 18000
30085321-0 | 520 | 520 | 520 | 1560
30087246-0 | 285000 | 285000 | 285000 | 855000
30089927-0 | 4497656 | 4497656 | 4497656 | 13492968
30090914-0 | 160170 | 160170 | 160170 | 480510
30091009-0 | 231682 | 231682 | 231682 | 695046
30091137-0 | 763230 | 763230 | 763230 | 2289690
30091216-0 | 353660 | 353660 | 353660 | 1060980
30091221-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30091237-0 | 130000 | 130000 | 130000 | 390000
30091310-0 | 274330 | 274330 | 274330 | 822990
30091314-0 | 2613010 | 2613010 | 2613010 | 7839030
30091479-0 | 1287200 | 1287200 | 1287200 | 3861600
30091524-0 | 1838990 | 1838990 | 1838990 | 5516970
30091525-0 | 2657098 | 2657098 | 2657098 | 7971294
30092356-0 | 26000 | 26000 | 26000 | 78000
30092879-0 | 353600 | 353600 | 353600 | 1060800
30093165-0 | 1637884 | 1637884 | 1637884 | 4913652
30093198-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30093389-0 | 555000 | 555000 | 555000 | 1665000
30093394-0 | 45000 | 45000 | 45000 | 135000
30093407-0 | 3800 | 3800 | 3800 | 11400
30093416-0 | 108690 | 108690 | 108690 | 326070
30093450-0 | 4634000 | 4634000 | 4634000 | 13902000
30095498-0 | 810 | 810 | 810 | 2430
30096572-0 | 370 | 370 | 370 | 1110
30097794-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30097829-0 | 1390 | 1390 | 1390 | 4170
30098568-0 | 12000 | 12000 | 12000 | 36000
30098594-0 | 12269080 | 12269080 | 12269080 | 36807240
30098740-0 | 520 | 520 | 520 | 1560
30098775-0 | 3138934 | 3138934 | 3138934 | 9416802
30099033-0 | 2400 | 2400 | 2400 | 7200
30099034-0 | 22740 | 22740 | 22740 | 68220
30099077-0 | 359450 | 359450 | 359450 | 1078350
30099166-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30099172-0 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000
30099329-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30099344-0 | 42320 | 42320 | 42320 | 126960
30099347-0 | 2493580 | 2493580 | 2493580 | 7480740
30099480-0 | 0 |  | 0 | 0
30099500-0 | 0 |  | 0 | 0
30099535-0 | 134880 | 134880 | 134880 | 404640
30099652-0 | 800650 | 800650 | 800650 | 2401950
30099803-0 | 154700 | 154700 | 154700 | 464100
30099871-0 | 265000 | 265000 | 265000 | 795000
30100820-0 | 4716000 | 4716000 | 4716000 | 14148000
30100829-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30101329-0 | 993630 | 993630 | 993630 | 2980890
30101373-0 | 640543 | 640543 | 640543 | 1921629
30101424-0 | 127360 | 127360 | 127360 | 382080
30101509-0 | 7000 | 7000 | 7000 | 21000
30101541-0 | 430 | 430 | 430 | 1290
30101574-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30101663-0 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000
30101689-0 | 38200 | 38200 | 38200 | 114600
30102076-0 | 609021 | 609021 | 609021 | 1827063
30102080-0 | 11900 | 11900 | 11900 | 35700
30102082-0 | 4740 | 4740 | 4740 | 14220
30102083-0 | 21900 | 21900 | 21900 | 65700
30102084-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30102086-0 | 497182 | 497182 | 497182 | 1491546
30102088-0 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000
30102089-0 | 32000 | 32000 | 32000 | 96000
30102090-0 | 700 | 700 | 700 | 2100
30102092-0 | 18000 | 18000 | 18000 | 54000
30102093-0 | 4000 | 4000 | 4000 | 12000
30102297-0 | 365700 | 365700 | 365700 | 1097100
30104149-0 | 2475855 | 2475855 | 2475855 | 7427565
30104572-0 | 13550 | 13550 | 13550 | 40650
30106134-0 | 229780 | 229780 | 229780 | 689340
30106138-0 | 2080 | 2080 | 2080 | 6240
30106140-0 | 805410 | 805410 | 805410 | 2416230
30106220-0 | 7000 | 7000 | 7000 | 21000
30106221-0 | 132720 | 132720 | 132720 | 398160
30106222-0 | 1020 | 1020 | 1020 | 3060
30106267-0 | 0 |  | 0 | 0
30106296-0 | 141320 | 141320 | 141320 | 423960
30106302-0 | 28560 | 28560 | 28560 | 85680
30106303-0 | 322600 | 322600 | 322600 | 967800
30106320-0 | 8000 | 8000 | 8000 | 24000
30106321-0 | 109764 | 109764 | 109764 | 329292
30106340-0 | 40440 | 40440 | 40440 | 121320
30106619-0 | 310 | 310 | 310 | 930
30106624-0 | 320 | 320 | 320 | 960
30106756-0 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000
30106843-0 | 112640 | 112640 | 112640 | 337920
30106942-0 | 26080 | 26080 | 26080 | 78240
30107026-0 | 47620 | 47620 | 47620 | 142860
30107084-0 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500
30107157-0 | 264910 | 264910 | 264910 | 794730
30107162-0 | 50320 | 50320 | 50320 | 150960
30107176-0 | 7421000 | 7421000 | 7421000 | 22263000
30107211-0 | 1746881 | 1746881 | 1746881 | 5240643
30107547-0 | 141220 | 141220 | 141220 | 423660
30108778-0 | 784574 | 784574 | 784574 | 2353722
30108830-0 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000
30109042-0 | 301850 | 301850 | 301850 | 905550
30109089-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30109123-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30109148-0 | 107140 | 107140 | 107140 | 321420
30110267-0 | 895760 | 895760 | 895760 | 2687280
30110274-0 | 110 | 110 | 110 | 330
30110644-0 | 901485 | 901485 | 901485 | 2704455
30110978-0 | 20 | 20 | 20 | 60
30112219-0 | 0 |  | 0 | 0
30112272-0 | 310 | 310 | 310 | 930
30112579-0 | 510 | 510 | 510 | 1530
30112736-0 | 2020 | 2020 | 2020 | 6060
30113092-0 | 7020 | 7020 | 7020 | 21060
30113148-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30113684-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30113688-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30113697-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30113699-0 | 13720 | 13720 | 13720 | 41160
30113702-0 | 49900 | 49900 | 49900 | 149700
30113703-0 | 1560 | 1560 | 1560 | 4680
30113704-0 | 91530 | 91530 | 91530 | 274590
30113707-0 | 1410 | 1410 | 1410 | 4230
30113709-0 | 64880 | 64880 | 64880 | 194640
30113737-0 | 670659 | 670659 | 670659 | 2011977
30113752-0 | 45000 | 45000 | 45000 | 135000
30114347-0 | 4636110 | 4636110 | 4636110 | 13908330
30114721-0 | 1040202 | 1040202 | 1040202 | 3120606
30115111-0 | 2641242 | 2641242 | 2641242 | 7923726
30115543-0 | 325790 | 325790 | 325790 | 977370
30115547-0 | 326671 | 326671 | 326671 | 980013
30115548-0 | 71140 | 71140 | 71140 | 213420
30116610-0 | 214160 | 214160 | 214160 | 642480
30116996-0 | 18000 | 18000 | 18000 | 54000
30118027-0 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000
30118124-0 | 2600207 | 2600207 | 2600207 | 7800621
30118249-0 | 3132170 | 3132170 | 3132170 | 9396510
30118819-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30119366-0 | 116370 | 116370 | 116370 | 349110
30121190-0 | 69960 | 69960 | 69960 | 209880
30121387-0 | 1862317 | 1862317 | 1862317 | 5586951
30121431-0 | 110 | 110 | 110 | 330
30121464-0 | 4000 | 4000 | 4000 | 12000
30121813-0 | 3830 | 3830 | 3830 | 11490
30121967-0 | 0 |  | 0 | 0
30121997-0 | 91320 | 91320 | 91320 | 273960
30122007-0 | 3124150 | 3124150 | 3124150 | 9372450
30122037-0 | 22000 | 22000 | 22000 | 66000
30122050-0 | 1770 | 1770 | 1770 | 5310
30122072-0 | 5210 | 5210 | 5210 | 15630
30122114-0 | 90 | 90 | 90 | 270
30122160-0 | 104500 | 104500 | 104500 | 313500
30122170-0 | 108610 | 108610 | 108610 | 325830
30122219-0 | 3619515 | 3619515 | 3619515 | 10858545
30122528-0 | 1259981 | 1259981 | 1259981 | 3779943
30122835-0 | 93470 | 93470 | 93470 | 280410
30122907-0 | 110 | 110 | 110 | 330
30122957-0 | 1746672 | 1746672 | 1746672 | 5240016
30122993-0 | 4159224 | 4159224 | 4159224 | 12477672
30122997-0 | 5253217 | 5253217 | 5253217 | 15759651
30122999-0 | 176260 | 176260 | 176260 | 528780
30123000-0 | 2928131 | 2928131 | 2928131 | 8784393
30123001-0 | 1449893 | 1449893 | 1449893 | 4349679
30123003-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30123004-0 | 2104031 | 2104031 | 2104031 | 6312093
30123015-0 | 2933170 | 2933170 | 2933170 | 8799510
30123135-0 | 31070 | 31070 | 31070 | 93210
30123274-0 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000
30123307-0 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000
30123462-0 | 8540 | 8540 | 8540 | 25620
30123492-0 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000
30123520-0 | 55630 | 55630 | 55630 | 166890
30123604-0 | 0 |  | 0 | 0
30123631-0 | 34110 | 34110 | 34110 | 102330
30123686-0 | 110 | 110 | 110 | 330
30123703-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30123729-0 | 17780 | 17780 | 17780 | 53340
30123736-0 | 80 | 80 | 80 | 240
30123771-0 | 63360 | 63360 | 63360 | 190080
30123824-0 | 22480 | 22480 | 22480 | 67440
30123830-0 | 968890 | 968890 | 968890 | 2906670
30123855-0 | 57130 | 57130 | 57130 | 171390
30123990-0 | 107680 | 107680 | 107680 | 323040
30124002-0 | 49300 | 49300 | 49300 | 147900
30124429-0 | 1850 | 1850 | 1850 | 5550
30124486-0 | 126690 | 126690 | 126690 | 380070
30124648-0 | 71620 | 71620 | 71620 | 214860
30124651-0 | 198811 | 198811 | 198811 | 596433
30124738-0 | 80 | 80 | 80 | 240
30124739-0 | 105130 | 105130 | 105130 | 315390
30124912-0 | 44010 | 44010 | 44010 | 132030
30124981-0 | 3347200 | 3347200 | 3347200 | 10041600
30125021-0 | 7570899 | 7570899 | 7570899 | 22712697
30125637-0 | 1520078 | 1520078 | 1520078 | 4560234
30125651-0 | 21436 | 21436 | 21436 | 64308
30125674-0 | 543800 | 543800 | 543800 | 1631400
30126248-0 | 67000 | 67000 | 67000 | 201000
30126339-0 | 164310 | 164310 | 164310 | 492930
30127129-0 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000
30127254-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30127679-0 | 2641930 | 2641930 | 2641930 | 7925790
30128028-0 | 476500 | 476500 | 476500 | 1429500
30128290-0 | 5967745 | 5967745 | 5967745 | 17903235
30128748-0 | 310 | 310 | 310 | 930
30130385-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30130914-0 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000
30130944-0 | 285870 | 285870 | 285870 | 857610
30130956-0 | 155320 | 155320 | 155320 | 465960
30131057-0 | 8589676 | 8589676 | 8589676 | 25769028
30131058-0 | 533885 | 533885 | 533885 | 1601655
30131061-0 | 1603577 | 1603577 | 1603577 | 4810731
30131100-0 | 339410 | 339410 | 339410 | 1018230
30131237-0 | 3200 | 3200 | 3200 | 9600
30131389-0 | 830 | 830 | 830 | 2490
30131391-0 | 457 | 457 | 457 | 1371
30131496-0 | 834000 | 834000 | 834000 | 2502000
30131601-0 | 58360 | 58360 | 58360 | 175080
30131688-0 | 627382 | 627382 | 627382 | 1882146
30131861-0 | 155920 | 155920 | 155920 | 467760
30131878-0 | 719584 | 719584 | 719584 | 2158752
30131977-0 | 5134417 | 5134417 | 5134417 | 15403251
30132117-0 | 36830 | 36830 | 36830 | 110490
30132175-0 | 2189181 | 2189181 | 2189181 | 6567543
30132448-0 | 16750 | 16750 | 16750 | 50250
30132606-0 | 39500 | 39500 | 39500 | 118500
30132633-0 | 575710 | 575710 | 575710 | 1727130
30132684-0 | 59240 | 59240 | 59240 | 177720
30132761-0 | 110 | 110 | 110 | 330
30132824-0 | 110 | 110 | 110 | 330
30132977-0 | 5290 | 5290 | 5290 | 15870
30132982-0 | 220 | 220 | 220 | 660
30133962-0 | 158000 | 158000 | 158000 | 474000
30134037-0 | 26040 | 26040 | 26040 | 78120
30134104-0 | 35000 | 35000 | 35000 | 105000
30134178-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30134559-0 | 21950 | 21950 | 21950 | 65850
30134727-0 | 1192990 | 1192990 | 1192990 | 3578970
30134846-0 | 1503203 | 1503203 | 1503203 | 4509609
30134894-0 | 210000 | 210000 | 210000 | 630000
30134899-0 | 110 | 110 | 110 | 330
30135076-0 | 3535820 | 3535820 | 3535820 | 10607460
30135171-0 | 12290 | 12290 | 12290 | 36870
30135606-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30135614-0 | 451590 | 451590 | 451590 | 1354770
30135925-0 | 160320 | 160320 | 160320 | 480960
30136611-0 | 169344 | 169344 | 169344 | 508032
30136617-0 | 0 |  | 0 | 0
30137246-0 | 131000 | 131000 | 131000 | 393000
30137590-0 | 702335 | 702335 | 702335 | 2107005
30137598-0 | 8100 | 8100 | 8100 | 24300
30137944-0 | 2171506 | 2171506 | 2171506 | 6514518
30158223-0 | 540500 | 540500 | 540500 | 1621500
30172125-0 | 682820 | 682820 | 682820 | 2048460
30174073-0 | 5605551 | 5605551 | 5605551 | 16816653
30174772-0 | 81020 | 81020 | 81020 | 243060
30175122-0 | 3518112 | 3518112 | 3518112 | 10554336
30175225-0 | 1518037 | 1518037 | 1518037 | 4554111
30175972-0 | 1930695 | 1930695 | 1930695 | 5792085
30176622-0 | 1524233 | 1524233 | 1524233 | 4572699
30177273-0 | 2754570 | 2754570 | 2754570 | 8263710
30181672-0 | 5124500 | 5124500 | 5124500 | 15373500
30212522-0 | 224300 | 224300 | 224300 | 672900
30213422-0 | 7100478 | 7100478 | 7100478 | 21301434
30216272-0 | 358090 | 358090 | 358090 | 1074270
30217223-0 | 51146 | 51146 | 51146 | 153438
30218272-0 | 6320 | 6320 | 6320 | 18960
30218422-0 | 431272 | 431272 | 431272 | 1293816
30219274-0 | 167360 | 167360 | 167360 | 502080
30221173-0 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000
30222322-0 | 80510 | 80510 | 80510 | 241530
30224034-0 | 9468594 | 9468594 | 9468594 | 28405782
30224036-0 | 2765750 | 2765750 | 2765750 | 8297250
30224125-0 | 2953695 | 2953695 | 2953695 | 8861085
30224126-0 | 8826627 | 8826627 | 8826627 | 26479881
30224127-0 | 269410 | 269410 | 269410 | 808230
30224128-0 | 9208531 | 9208531 | 9208531 | 27625593
30224172-0 | 8347888 | 8347888 | 8347888 | 25043664
30224222-0 | 1702121 | 1702121 | 1702121 | 5106363
30224223-0 | 1762480 | 1762480 | 1762480 | 5287440
30224272-0 | 7529474 | 7529474 | 7529474 | 22588422
30224273-0 | 48055079.0005 | 48055079.0005 | 48055079.0005 | 144165237.0015
30224274-0 | 14592804 | 14592804 | 14592804 | 43778412
30224323-0 | 5716514 | 5716514 | 5716514 | 17149542
30224324-0 | 3306551 | 3306551 | 3306551 | 9919653
30224326-0 | 8808386 | 8808386 | 8808386 | 26425158
30224327-0 | 9790852 | 9790852 | 9790852 | 29372556
30224328-0 | 1305223 | 1305223 | 1305223 | 3915669
30224329-0 | 599912 | 599912 | 599912 | 1799736
30224330-0 | 778930 | 778930 | 778930 | 2336790
30224331-0 | 4743791 | 4743791 | 4743791 | 14231373
30224372-0 | 7447020 | 7447020 | 7447020 | 22341060
30224373-0 | 4287666 | 4287666 | 4287666 | 12862998
30224375-0 | 2446136 | 2446136 | 2446136 | 7338408
30224674-0 | 2512343 | 2512343 | 2512343 | 7537029
30224675-0 | 6430 | 6430 | 6430 | 19290
30224676-0 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000
30224722-0 | 92622 | 92622 | 92622 | 277866
30226123-0 | 99060 | 99060 | 99060 | 297180
30231576-0 | 12004 | 12004 | 12004 | 36012
30231672-0 | 8000 | 8000 | 8000 | 24000
30235322-0 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000
30239372-0 | 78230 | 78230 | 78230 | 234690
30241272-0 | 11050 | 11050 | 11050 | 33150
30242773-0 | 1323490 | 1323490 | 1323490 | 3970470
30244022-0 | 139860 | 139860 | 139860 | 419580
30249122-0 | 97000 | 97000 | 97000 | 291000
30249622-0 | 798501 | 798501 | 798501 | 2395503
30250572-0 | 185000 | 185000 | 185000 | 555000
30255173-0 | 1510 | 1510 | 1510 | 4530
30255222-0 | 311270 | 311270 | 311270 | 933810
30255722-0 | 28830 | 28830 | 28830 | 86490
30257522-0 | 149580 | 149580 | 149580 | 448740
30257572-0 | 118190 | 118190 | 118190 | 354570
30257623-0 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500
30257872-0 | 0 |  | 0 | 0
30259122-0 | 1050 | 1050 | 1050 | 3150
30259123-0 | 3190905 | 3190905 | 3190905 | 9572715
30259173-0 | 110360 | 110360 | 110360 | 331080
30259226-0 | 830 | 830 | 830 | 2490
30259272-0 | 102230 | 102230 | 102230 | 306690
30259274-0 | 1800 | 1800 | 1800 | 5400
30259322-0 | 4810 | 4810 | 4810 | 14430
30259323-0 | 82650 | 82650 | 82650 | 247950
30259523-0 | 140730 | 140730 | 140730 | 422190
30259623-0 | 42410 | 42410 | 42410 | 127230
30261422-0 | 33020 | 33020 | 33020 | 99060
30269722-0 | 900 | 900 | 900 | 2700
30271072-0 | 102500 | 102500 | 102500 | 307500
30276122-0 | 591000 | 591000 | 591000 | 1773000
30276472-0 | 32810 | 32810 | 32810 | 98430
30279622-0 | 235520 | 235520 | 235520 | 706560
30280722-0 | 181850 | 181850 | 181850 | 545550
30281172-0 | 39580 | 39580 | 39580 | 118740
30283024-0 | 260 | 260 | 260 | 780
30283077-0 | 1234546 | 1234546 | 1234546 | 3703638
30283174-0 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000
30283224-0 | 17780 | 17780 | 17780 | 53340
30283272-0 | 65310 | 65310 | 65310 | 195930
30285372-0 | 341447 | 341447 | 341447 | 1024341
30285423-0 | 889293 | 889293 | 889293 | 2667879
30285424-0 | 202513 | 202513 | 202513 | 607539
30285922-0 | 3600 | 3600 | 3600 | 10800
30287072-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30287178-0 | 50 | 50 | 50 | 150
30287324-0 | 135976 | 135976 | 135976 | 407928
30287426-0 | 3282130 | 3282130 | 3282130 | 9846390
30290173-0 | 14520 | 14520 | 14520 | 43560
30290175-0 | 87250 | 87250 | 87250 | 261750
30290178-0 | 19720 | 19720 | 19720 | 59160
30290424-0 | 0 |  | 0 | 0
30290426-0 | 6720 | 6720 | 6720 | 20160
30294774-0 | 160 | 160 | 160 | 480
30295575-0 | 158330 | 158330 | 158330 | 474990
30295772-0 | 141630 | 141630 | 141630 | 424890
30300972-0 | 2021458 | 2021458 | 2021458 | 6064374
30301322-0 | 87000 | 87000 | 87000 | 261000
30306124-0 | 11050 | 11050 | 11050 | 33150
30307374-0 | 81620 | 81620 | 81620 | 244860
30310776-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30319122-0 | 174760 | 174760 | 174760 | 524280
30332172-0 | 1885429 | 1885429 | 1885429 | 5656287
30342975-0 | 423154 | 423154 | 423154 | 1269462
30343222-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30343935-0 | 1935123 | 1935123 | 1935123 | 5805369
30344574-0 | 231940 | 231940 | 231940 | 695820
30346072-0 | 349110 | 349110 | 349110 | 1047330
30353629-0 | 5100 | 5100 | 5100 | 15300
30353632-0 | 4967060 | 4967060 | 4967060 | 14901180
30354879-0 | 320730 | 320730 | 320730 | 962190
30364289-0 | 100890 | 100890 | 100890 | 302670
30364290-0 | 86300 | 86300 | 86300 | 258900
30366537-0 | 81710 | 81710 | 81710 | 245130
30369629-0 | 687624 | 687624 | 687624 | 2062872
30370278-0 | 328314 | 328314 | 328314 | 984942
30370477-0 | 4468333 | 4468333 | 4468333 | 13404999
30370479-0 | 1140889 | 1140889 | 1140889 | 3422667
30370482-0 | 11681 | 11681 | 11681 | 35043
30370483-0 | 995408 | 995408 | 995408 | 2986224
30370523-0 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500
30370826-0 | 6004004 | 6004004 | 6004004 | 18012012
30370831-0 | 7533320 | 7533320 | 7533320 | 22599960
30370875-0 | 1682314 | 1682314 | 1682314 | 5046942
30370926-0 | 2860944 | 2860944 | 2860944 | 8582832
30370927-0 | 7108803 | 7108803 | 7108803 | 21326409
30370929-0 | 447862 | 447862 | 447862 | 1343586
30370932-0 | 9436690 | 9436690 | 9436690 | 28310070
30370937-0 | 9707562 | 9707562 | 9707562 | 29122686
30370972-0 | 5595916 | 5595916 | 5595916 | 16787748
30370974-0 | 7585899 | 7585899 | 7585899 | 22757697
30370977-0 | 2997654 | 2997654 | 2997654 | 8992962
30371041-0 | 3029270 | 3029270 | 3029270 | 9087810
30371043-0 | 5756641 | 5756641 | 5756641 | 17269923
30371047-0 | 1463695 | 1463695 | 1463695 | 4391085
30371074-0 | 5549026 | 5549026 | 5549026 | 16647078
30371076-0 | 5327052 | 5327052 | 5327052 | 15981156
30371077-0 | 10662745 | 10662745 | 10662745 | 31988235
30371079-0 | 946489 | 946489 | 946489 | 2839467
30371081-0 | 2895135 | 2895135 | 2895135 | 8685405
30371082-0 | 2938977 | 2938977 | 2938977 | 8816931
30371083-0 | 4006621 | 4006621 | 4006621 | 12019863
30371127-0 | 839847 | 839847 | 839847 | 2519541
30371130-0 | 1362374 | 1362374 | 1362374 | 4087122
30371173-0 | 11107598 | 11107598 | 11107598 | 33322794
30371175-0 | 16118268 | 16118268 | 16118268 | 48354804
30371226-0 | 3370963 | 3370963 | 3370963 | 10112889
30371228-0 | 4502511 | 4502511 | 4502511 | 13507533
30371230-0 | 5652701 | 5652701 | 5652701 | 16958103
30371272-0 | 18145806 | 18145806 | 18145806 | 54437418
30371278-0 | 8808569 | 8808569 | 8808569 | 26425707
30371376-0 | 1136264 | 1136264 | 1136264 | 3408792
30371973-0 | 156320 | 156320 | 156320 | 468960
30376282-0 | 5810 | 5810 | 5810 | 17430
30376625-0 | 277000 | 277000 | 277000 | 831000
30379474-0 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500
30380577-0 | 190080 | 190080 | 190080 | 570240
30381293-0 | 320 | 320 | 320 | 960
30382438-0 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000
30382574-0 | 27150 | 27150 | 27150 | 81450
30383428-0 | 200000 | 200000 | 200000 | 600000
30384479-0 | 98220 | 98220 | 98220 | 294660
30384933-0 | 299320 | 299320 | 299320 | 897960
30387092-0 | 79730 | 79730 | 79730 | 239190
30387097-0 | 110 | 110 | 110 | 330
30387323-0 | 109000 | 109000 | 109000 | 327000
30387326-0 | 826075 | 826075 | 826075 | 2478225
30388735-0 | 99490 | 99490 | 99490 | 298470
30388774-0 | 130550 | 130550 | 130550 | 391650
30389073-0 | 531 | 531 | 531 | 1593
30390028-0 | 252400 | 252400 | 252400 | 757200
30390475-0 | 95400 | 95400 | 95400 | 286200
30391322-0 | 79930 | 79930 | 79930 | 239790
30391776-0 | 123620 | 123620 | 123620 | 370860
30393223-0 | 2286024 | 2286024 | 2286024 | 6858072
30394274-0 | 320 | 320 | 320 | 960
30394323-0 | 110 | 110 | 110 | 330
30394375-0 | 49470 | 49470 | 49470 | 148410
30395625-0 | 355000 | 355000 | 355000 | 1065000
30398175-0 | 251890 | 251890 | 251890 | 755670
30398487-0 | 151362 | 151362 | 151362 | 454086
30398835-0 | 410180 | 410180 | 410180 | 1230540
30398852-0 | 110000 | 110000 | 110000 | 330000
30399027-0 | 288580 | 288580 | 288580 | 865740
30399374-0 | 110 | 110 | 110 | 330
30400090-0 | 327795 | 327795 | 327795 | 983385
30400279-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30402087-0 | 392820 | 392820 | 392820 | 1178460
30402182-0 | 738160 | 738160 | 738160 | 2214480
30402423-0 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000
30403672-0 | 2061206 | 2061206 | 2061206 | 6183618
30404773-0 | 520 | 520 | 520 | 1560
30406382-0 | 41570 | 41570 | 41570 | 124710
30406973-0 | 48960 | 48960 | 48960 | 146880
30407375-0 | 110 | 110 | 110 | 330
30407575-0 | 83180 | 83180 | 83180 | 249540
30407825-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30408023-0 | 37320 | 37320 | 37320 | 111960
30413276-0 | 18910 | 18910 | 18910 | 56730
30415729-0 | 6771136 | 6771136 | 6771136 | 20313408
30416124-0 | 322012 | 322012 | 322012 | 966036
30420573-0 | 89590 | 89590 | 89590 | 268770
30421115-0 | 3580 | 3580 | 3580 | 10740
30421272-0 | 12712 | 12712 | 12712 | 38136
30423825-0 | 0 |  | 0 | 0
30426822-0 | 75190 | 75190 | 75190 | 225570
30427024-0 | 3549103 | 3549103 | 3549103 | 10647309
30440736-0 | 968570 | 968570 | 968570 | 2905710
30443676-0 | 15230 | 15230 | 15230 | 45690
30443927-0 | 102915 | 102915 | 102915 | 308745
30444722-0 | 4010 | 4010 | 4010 | 12030
30445322-0 | 152310 | 152310 | 152310 | 456930
30447628-0 | 130 | 130 | 130 | 390
30447885-0 | 3741021 | 3741021 | 3741021 | 11223063
30447888-0 | 2848995 | 2848995 | 2848995 | 8546985
30447930-0 | 502594 | 502594 | 502594 | 1507782
30447935-0 | 1719443 | 1719443 | 1719443 | 5158329
30447937-0 | 6318922 | 6318922 | 6318922 | 18956766
30447972-0 | 3472230 | 3472230 | 3472230 | 10416690
30447974-0 | 779292 | 779292 | 779292 | 2337876
30447975-0 | 9025118 | 9025118 | 9025118 | 27075354
30447978-0 | 2519025 | 2519025 | 2519025 | 7557075
30447979-0 | 2370562 | 2370562 | 2370562 | 7111686
30450524-0 | 314720 | 314720 | 314720 | 944160
30451027-0 | 3550 | 3550 | 3550 | 10650
30451072-0 | 236320 | 236320 | 236320 | 708960
30451223-0 | 191560 | 191560 | 191560 | 574680
30451323-0 | 70 | 70 | 70 | 210
30455272-0 | 146340 | 146340 | 146340 | 439020
30456923-0 | 1320 | 1320 | 1320 | 3960
30457123-0 | 260670 | 260670 | 260670 | 782010
30457125-0 | 114330 | 114330 | 114330 | 342990
30457895-0 | 6000 | 6000 | 6000 | 18000
30458053-0 | 142000 | 142000 | 142000 | 426000
30458378-0 | 77000 | 77000 | 77000 | 231000
30458385-0 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000
30458426-0 | 3600 | 3600 | 3600 | 10800
30458529-0 | 110 | 110 | 110 | 330
30458834-0 | 156780 | 156780 | 156780 | 470340
30458837-0 | 110500 | 110500 | 110500 | 331500
30458841-0 | 31940 | 31940 | 31940 | 95820
30458842-0 | 102370 | 102370 | 102370 | 307110
30458843-0 | 462560 | 462560 | 462560 | 1387680
30458845-0 | 24980 | 24980 | 24980 | 74940
30458860-0 | 124140 | 124140 | 124140 | 372420
30458861-0 | 84890 | 84890 | 84890 | 254670
30458863-0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000
30458864-0 | 36070 | 36070 | 36070 | 108210
30458870-0 | 382320 | 382320 | 382320 | 1146960
30458872-0 | 370452 | 370452 | 370452 | 1111356
30458874-0 | 101520 | 101520 | 101520 | 304560
30458878-0 | 373703 | 373703 | 373703 | 1121109
30458879-0 | 3950 | 3950 | 3950 | 11850
30458881-0 | 378520 | 378520 | 378520 | 1135560
30458888-0 | 2989950 | 2989950 | 2989950 | 8969850
30458889-0 | 358700 | 358700 | 358700 | 1076100
30458973-0 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000
30458988-0 | 6351 | 6351 | 6351 | 19053
30458989-0 | 106252 | 106252 | 106252 | 318756
30459001-0 | 151060 | 151060 | 151060 | 453180
30459157-0 | 2912961 | 2912961 | 2912961 | 8738883
30459161-0 | 1657715 | 1657715 | 1657715 | 4973145
30459168-0 | 6000 | 6000 | 6000 | 18000
30459183-0 | 65080 | 65080 | 65080 | 195240
30459231-0 | 153690 | 153690 | 153690 | 461070
30459291-0 | 100 | 100 | 100 | 300
30459330-0 | 140000 | 140000 | 140000 | 420000
30459352-0 | 530530 | 530530 | 530530 | 1591590
30459736-0 | 260648 | 260648 | 260648 | 781944
30459747-0 | 16100 | 16100 | 16100 | 48300
30459773-0 | 180000 | 180000 | 180000 | 540000
30459998-0 | 32260 | 32260 | 32260 | 96780
30460088-0 | 93470 | 93470 | 93470 | 280410
30460192-0 | 159010 | 159010 | 159010 | 477030
30460579-0 | 413210 | 413210 | 413210 | 1239630
30460679-0 | 80 | 80 | 80 | 240
30461075-0 | 6220 | 6220 | 6220 | 18660
30461122-0 | 110 | 110 | 110 | 330
30463572-0 | 127970 | 127970 | 127970 | 383910
30464383-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30466089-0 | 310 | 310 | 310 | 930
30466093-0 | 41436 | 41436 | 41436 | 124308
30466094-0 | 377076 | 377076 | 377076 | 1131228
30466137-0 | 54210 | 54210 | 54210 | 162630
30466143-0 | 33180 | 33180 | 33180 | 99540
30466144-0 | 621000 | 621000 | 621000 | 1863000
30466145-0 | 481992 | 481992 | 481992 | 1445976
30466157-0 | 35170 | 35170 | 35170 | 105510
30466158-0 | 2944761 | 2944761 | 2944761 | 8834283
30466161-0 | 3379921 | 3379921 | 3379921 | 10139763
30466183-0 | 41833 | 41833 | 41833 | 125499
30466287-0 | 128240 | 128240 | 128240 | 384720
30466400-0 | 27050 | 27050 | 27050 | 81150
30466405-0 | 88320 | 88320 | 88320 | 264960
30466406-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30466407-0 | 166280 | 166280 | 166280 | 498840
30466411-0 | 125840 | 125840 | 125840 | 377520
30467399-0 | 954910 | 954910 | 954910 | 2864730
30467435-0 | 327400 | 327400 | 327400 | 982200
30468383-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30468384-0 | 51910 | 51910 | 51910 | 155730
30468533-0 | 952503 | 952503 | 952503 | 2857509
30469338-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30474259-0 | 601650 | 601650 | 601650 | 1804950
30474334-0 | 35100 | 35100 | 35100 | 105300
30474709-0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000
30474936-0 | 14010 | 14010 | 14010 | 42030
30479809-0 | 25370 | 25370 | 25370 | 76110
30480962-0 | 120 | 120 | 120 | 360
30480998-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30480999-0 | 100060 | 100060 | 100060 | 300180
30481101-0 | 296320 | 296320 | 296320 | 888960
30481102-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30481226-0 | 2579600 | 2579600 | 2579600 | 7738800
30481227-0 | 2461000 | 2461000 | 2461000 | 7383000
30481228-0 | 4286700 | 4286700 | 4286700 | 12860100
30481229-0 | 6280700 | 6280700 | 6280700 | 18842100
30481230-0 | 570 | 570 | 570 | 1710
30481232-0 | 280759 | 280759 | 280759 | 842277
30481233-0 | 3831100 | 3831100 | 3831100 | 11493300
30481234-0 | 1288240 | 1288240 | 1288240 | 3864720
30481236-0 | 74301 | 74301 | 74301 | 222903
30481237-0 | 1766446 | 1766446 | 1766446 | 5299338
30481239-0 | 5036900 | 5036900 | 5036900 | 15110700
30481240-0 | 200723 | 200723 | 200723 | 602169
30481241-0 | 604328 | 604328 | 604328 | 1812984
30481242-0 | 757822 | 757822 | 757822 | 2273466
30481243-0 | 801 | 801 | 801 | 2403
30481245-0 | 3127352 | 3127352 | 3127352 | 9382056
30481246-0 | 531055 | 531055 | 531055 | 1593165
30481247-0 | 3616050 | 3616050 | 3616050 | 10848150
30481248-0 | 223478 | 223478 | 223478 | 670434
30481249-0 | 1232885 | 1232885 | 1232885 | 3698655
30481250-0 | 5255650 | 5255650 | 5255650 | 15766950
30481251-0 | 471562 | 471562 | 471562 | 1414686
30481252-0 | 160 | 160 | 160 | 480
30481253-0 | 9338800 | 9338800 | 9338800 | 28016400
30481254-0 | 9558700 | 9558700 | 9558700 | 28676100
30481255-0 | 7080500 | 7080500 | 7080500 | 21241500
30481256-0 | 3522800 | 3522800 | 3522800 | 10568400
30481257-0 | 3253200 | 3253200 | 3253200 | 9759600
30481258-0 | 5716600 | 5716600 | 5716600 | 17149800
30481259-0 | 4144500 | 4144500 | 4144500 | 12433500
30481264-0 | 1520 | 1520 | 1520 | 4560
30481265-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30481266-0 | 220 | 220 | 220 | 660
30481267-0 | 3048886 | 3048886 | 3048886 | 9146658
30481268-0 | 200 | 200 | 200 | 600
30481269-0 | 20 | 20 | 20 | 60
30481272-0 | 20 | 20 | 20 | 60
30481274-0 | 735540 | 735540 | 735540 | 2206620
30481275-0 | 640 | 640 | 640 | 1920
30481276-0 | 206823 | 206823 | 206823 | 620469
30481277-0 | 726 | 726 | 726 | 2178
30481278-0 | 4029053 | 4029053 | 4029053 | 12087159
30481279-0 | 27709 | 27709 | 27709 | 83127
30481282-0 | 120512 | 120512 | 120512 | 361536
30481283-0 | 1916790 | 1916790 | 1916790 | 5750370
30481284-0 | 20 | 20 | 20 | 60
30481285-0 | 80 | 80 | 80 | 240
30481286-0 | 1322787 | 1322787 | 1322787 | 3968361
30481287-0 | 139778 | 139778 | 139778 | 419334
30481288-0 | 763 | 763 | 763 | 2289
30481289-0 | 3340 | 3340 | 3340 | 10020
30481290-0 | 515065 | 515065 | 515065 | 1545195
30481291-0 | 171 | 171 | 171 | 513
30481293-0 | 737365 | 737365 | 737365 | 2212095
30481294-0 | 664510 | 664510 | 664510 | 1993530
30481307-0 | 80 | 80 | 80 | 240
30481308-0 | 113492 | 113492 | 113492 | 340476
30481309-0 | 1193 | 1193 | 1193 | 3579
30481310-0 | 364499 | 364499 | 364499 | 1093497
30481311-0 | 135142 | 135142 | 135142 | 405426
30481671-0 | 344010 | 344010 | 344010 | 1032030
30481973-0 | 811 | 811 | 811 | 2433
30482035-0 | 32287 | 32287 | 32287 | 96861
30482066-0 | 1985188 | 1985188 | 1985188 | 5955564
30482091-0 | 1093676 | 1093676 | 1093676 | 3281028
30482963-0 | 170 | 170 | 170 | 510
30483037-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30483130-0 | 80 | 80 | 80 | 240
30483132-0 | 610 | 610 | 610 | 1830
30483134-0 | 6343 | 6343 | 6343 | 19029
30483135-0 | 110 | 110 | 110 | 330
30483136-0 | 60 | 60 | 60 | 180
30483137-0 | 6000 | 6000 | 6000 | 18000
30483141-0 | 47060 | 47060 | 47060 | 141180
30483144-0 | 42670 | 42670 | 42670 | 128010
30483147-0 | 80 | 80 | 80 | 240
30483167-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30483193-0 | 25060 | 25060 | 25060 | 75180
30483803-0 | 6000 | 6000 | 6000 | 18000
30483939-0 | 110 | 110 | 110 | 330
30483981-0 | 89665 | 89665 | 89665 | 268995
30484026-0 | 70 | 70 | 70 | 210
30484343-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30484584-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30484612-0 | 110 | 110 | 110 | 330
30484616-0 | 120 | 120 | 120 | 360
30484623-0 | 70 | 70 | 70 | 210
30484625-0 | 102883 | 102883 | 102883 | 308649
30484628-0 | 90 | 90 | 90 | 270
30484629-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30484630-0 | 357622 | 357622 | 357622 | 1072866
30484631-0 | 21145 | 21145 | 21145 | 63435
30484632-0 | 41070 | 41070 | 41070 | 123210
30484634-0 | 80 | 80 | 80 | 240
30484998-0 | 55760 | 55760 | 55760 | 167280
30485332-0 | 231424 | 231424 | 231424 | 694272
30485648-0 | 3221170 | 3221170 | 3221170 | 9663510
30485803-0 | 110 | 110 | 110 | 330
30485969-0 | 0 | 0 | 0 | 0
30485976-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30486468-0 | 110 | 110 | 110 | 330
30486469-0 | 10 | 10 | 10 | 30
30486473-0 | 56280 | 56280 | 56280 | 168840
30487127-0 | 353442 | 353442 | 353442 | 1060326
30487155-0 | 21100 | 21100 | 21100 | 63300
30487407-0 | 352 | 352 | 352 | 1056
30487408-0 | 110 | 110 | 110 | 330
40002724-0 | 20 | 20 | 20 | 60
40002879-0 | 301060 | 301060 | 301060 | 903180
40003002-0 | 0 | 0 | 0 | 0
40003015-0 | 2210 | 2210 | 2210 | 6630
40003726-0 | 10 | 10 | 10 | 30
40004148-0 | 170 | 170 | 170 | 510
40007408-0 | 273200 | 273200 | 273200 | 819600
40007411-0 | 58700 | 58700 | 58700 | 176100
40007464-0 | 510 | 510 | 510 | 1530
40007799-0 | 10 | 10 | 10 | 30
Total general | 912833318.0005 | 912833318.0005 | 912833318.0005 | 2738499954.0015

## Hoja5 (hidden)
Región | cbip
#REF! | 30460088-0
#REF! | 30460192-0
#REF! | 40008357-0
#REF! | 40008358-0
#REF! | 40008359-0
#REF! | 30259623-0
#REF! | 30075371-0
#REF! | 30130914-0

## Hoja2 (hidden)
cbip
20080167-0
30035697-0
30069291-0
30093394-0
30093406-0
30113737-0
30114347-0
30125637-0
30135614-0
30137590-0
30255173-0
30287426-0
30300972-0
30407375-0
40017106-0

## Planilla Normal 18-10 (hidden)
centro gestion | subtitulo | item | asig | asignacion | cbip | Nombre Asignacion | FECHA RATE | RATE | Estado contrato | cod_gasto | NOM_GASTO | td5 original | Fecha Licitacion | Fecha apertura | Fecha Inicio | Fecha Termino | nombre_ejecutor | Tipo Contrato | Tipo Hacienda | nombre_subtipo | TD5 Aprobado | TD5 Programado | TD5 En Proceso | Comprometido | Saldo Comprometido | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Pagado a Septiembre | Pagado Mes Actual | Programado Mes Actual | Saldo Programado Mes Actual | Total Pagado | Total Por Pagar | Total Año 2021 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año+4 y mas | Monto vigente | rut_inspector_fiscal | nombre_inspector_fiscal | NumeroResolucionOriginal | FechaResolucionOriginal | Responsable Interno | unidad | Resumen | SumaDeFebrero | conservacion apert | fecha actualizacion | region | programa_conservacion | Pagado-Pagado Mes | Tipo | N-A | Expr1
8 | 31 | 02 | 004 | 30447975-0-004 | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 268779 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la provincia de Biobío, Sector Norte Etapa II Región del Biobío | 3265 | 2017-11-06 | 2017-12-13 | 2018-01-27 | 2022-01-05 | SOCOAR LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1130162.513 | 0 | 0 | 1130162.513 | 110698.574 | 0 | 191776.817 | 67560.492 | 203479.213 | 85749.38 | 105306.52 | 128675.932 | 103214.088 | 133701.497 | 151119.396 | 0 | 233342.374 | 1019463.939 | 0 | 151119.396 | 151119.396 | 1019463.939 | 384461.77 | 1403925.709 | 0 | 1823143.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1923143.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6319481.652 | 11239988 | VICKY FUENTEALBA GOLDBERG | 131 | 2017-12-20 | Mabel Z. | D.V. Región del Bío Bío | D.V. Región del Bío Bío | 191776.817 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 08 |  | 1019463.939 | Conservación de caminos | A | 77652940
8 | 31 | 02 | 004 | 30447975-0-004 | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 268780 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Poniente, Etapa II, Región del Biobío. | 3260 | 2017-05-18 | 2017-07-14 | 2017-08-31 | 2021-08-09 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 950629.722 | 0 | 0 | 950629.722 | 96820.71 | 0 | 132520.867 | 48234.774 | 149014.187 | 48811.734 | 122336.851 | 47470.68 | 150095.454 | 58503.755 | 96820.71 | 0 | 415812.883 | 756988.302 | 96820.71 | 96820.71 | 0 | 853809.012 | 415812.883 | 1269621.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553358 | 553358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7367329.73 | 11677481 | XIMENA ASTORGA WELLS | 64 | 2017-07-28 | Mabel Z. | D.V. Región del Bío Bío | D.V. Región del Bío Bío | 132520.867 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 08 |  | 756988.302 | Conservación de caminos | A | 84060600
8 | 31 | 02 | 004 | 30447975-0-004 | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 268783 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío. | 3262 | 2017-07-24 | 2017-09-11 | 2017-10-24 | 2021-10-02 | FLESAN S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1820412.304 | 0 | 0 | 1820412.304 | 486045.863 | 0 | 260961.757 | 188912.063 | 212809.238 | 186539.565 | 116625.202 | 124310.495 | 125539.945 | 118668.176 | 486045.863 | 0 | 632911.008 | 1334366.441 | 0 | 486045.863 | 486045.863 | 1334366.441 | 1118956.871 | 2453323.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7875074.617 | 6015307 | FREDDY MATAMALA DADE | 99 | 2017-09-15 | Mabel Z. | D.V. Región del Bío Bío | D.V. Región del Bío Bío | 260961.757 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 08 |  | 1334366.441 | Conservación de caminos | A | 76259040
8 | 31 | 02 | 004 | 30447975-0-004 | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 268784 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa II, Región del Biobío. | 0 | 2017-05-22 | 2017-06-29 | 2017-08-31 | 2021-08-10 | SOC. CONSTRUCTORA EL JUNCO LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3123753.352 | 3123753.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5187727.144 | 6885576 | EDUARDO SALGADO SAGREDO | 61 | 2017-07-27 | Mabel Z. | D.V. Región del Bío Bío | D.V. Región del Bío Bío | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 08 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76027553
1 | 31 | 02 | 004 | 30076559-0-004 | 30076559-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ, AÑO 2008 - 2010 | 20/08/17 |  | Terminados | 156231 | Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria; Provincia de Iquique y del Tamarugal Sector Sur Region de Tarapaca Etapa VI | 24697 | 2009-11-23 | 2009-12-28 | 2010-03-16 | 2012-03-15 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 56058.89 | 0 | 0 | 56058.89 | 56058.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.982 | 489.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589557.134 | 16133258 | CARLOS ACU?A POLANCO | 4 | 2010-02-18 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 99579630
1 | 31 | 02 | 004 | 30076559-0-004 | 30076559-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ, AÑO 2008 - 2010 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 338294 | Modificacion del contrato nº156231 , Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria; Provincia de Iquique y del Tamarugal Sector Sur Region de Tarapaca Etapa VI | 0 |  |  | 2010-03-16 | 2012-03-15 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61664.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61664.779 | 61664.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56058.89 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 99579630
1 | 31 | 02 | 001 | 30080833-0-001 | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Gasto Inherente de Obras | 339368 | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2021 | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417.658 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 30080833-0-004 | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 214244 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | 0 | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 2013-11-22 | 2015-08-14 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16328.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16328.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910325.925 | 7257182 | JOSE DOMINGO NAREDO MEDINA | 2746 | 2013-10-16 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Obras Específicas | A | 79637370
1 | 31 | 02 | 004 | 30080833-0-004 | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 274193 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique Tramo 4 Alto Hospicio- Alto Molle Comuna de Alto Hospicio Región de Tarapacá 2º Llamado | 10134 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2018-02-12 | 2019-02-28 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 107518.005 | 0 | 0 | 107518.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107518.005 | 0 | 0 | 0.012 | 107518.005 | 0 | 0 | 0 | 107518.005 | 0.012 | 107518.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438163.533 | 7257182 | JOSE DOMINGO NAREDO MEDINA | 34 | 2017-09-21 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 107518.005 | Obras Específicas | A | 77651540
1 | 31 | 02 | 004 | 30080833-0-004 | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | En Adjudicación 2020 | 320633 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, CONEXIÓN RAMÓN PÉREZ OPAZO, PROVINCIA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 2020-10-28 | 2020-12-07 | 2021-10-30 | 2022-09-25 | CONSTRUCTORA FV S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 157500 | 210000 | 210000 | 210000 | 262500 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 479639.39 | 2789639.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151389.39 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Obras Específicas | A | 81220300
1 | 31 | 02 | 004 | 30080833-0-004 | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 337063 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo conexión Tadeo Haenke, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 19147 | 2021-05-06 | 2021-06-08 | 2021-08-23 | 2022-04-20 | CONSTRUCTORA FV S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 211423.733 | 0 | 0 | 0 | 1681423.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901423.733 | 13641206 | MARIO AMADO BARRAZA ARRIAGADA | 30 | 2021-06-24 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Obras Específicas | N | 81220300
1 | 31 | 02 | 004 | 30081350-0-004 | 30081350-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN TARAPACÁ 2009 2010 2011 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 185299 | Conservación Periódica Seguridad Vial Ruta A-40 Km 35 al Km 41 (Por Sectores) Provincia del Tamarugal Región de Tarapaca | 0 | 2011-11-08 | 2011-11-25 | 2011-12-14 | 2012-01-28 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14530.915 | 0 | 0 | 0 | 14530.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301002.596 | 13384268 | CRISTIAN ALEJANDRO BRINGAS VARGAS | 2103 | 2011-12-05 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78331390
1 | 31 | 02 | 002 | 30093165-0-002 | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGIÓN DE TARAPACÁ | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 250571 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-760 Sector Pampa Soronal Cruce Ruta A-750 Km 44 al Km 54,30 Etapa IV; Región De Tarapacá | 0 | 2016-12-20 | 2017-02-06 | 2017-08-28 | 2018-05-28 | CYD INGENIERIA LTDA. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9162.188 | 5957.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15119.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317412.094 | 13641206 | MARIO AMADO BARRAZA ARRIAGADA | 17 | 2017-04-04 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Obras Específicas | A | 87930900
1 | 31 | 02 | 004 | 30093165-0-004 | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGIÓN DE TARAPACÁ | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 161606 | Mejoramiento Ruta A-760 Sector Ex Oficina Victoria Dm 13.50 al Dm 34,40 Comuna de Pozo Almonte Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá Nuevo 2010 | 0 | 2010-10-29 | 2010-12-03 | 2010-12-31 | 2012-09-10 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4093148.314 | 14166079 | CRISTIAN EDUARDO CUEVAS OLGUIN | 46 | 2010-12-14 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Obras Específicas | A | 93659000
1 | 31 | 02 | 004 | 30093165-0-004 | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGIÓN DE TARAPACÁ | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 291465 | Modificacion del contrato nº161606 , Mejoramiento Ruta A-760 Sector Ex Oficina Victoria Dm 13.50 al Dm 34,40 Comuna de Pozo Almonte Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá Nuevo 2010 | 0 |  |  | 2010-12-31 | 2012-09-10 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1928.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1928.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1928.309 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Obras Específicas | A | 93659000
1 | 31 | 02 | 004 | 30093190-0-004 | 30093190-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 I REGIÓN | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 149250 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVELES DE SERVICIO Y PRECIO UNITARIO DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR ORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 0 | 2009-12-01 | 2010-01-18 | 2010-03-18 | 2014-02-25 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551568.405 | 0 | 0 | 2284177.808 | 2835746.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4614321.714 | 16133258 | CARLOS ACU?A POLANCO | 5 | 2010-02-23 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 77052800
1 | 31 | 02 | 004 | 30093190-0-004 | 30093190-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 I REGIÓN | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 306416 | Modificacion del contrato nº149250 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVELES DE SERVICIO Y PRECIO UNITARIO DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR ORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 0 |  |  | 2010-03-18 | 2014-02-25 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2284177.808 | -2284177.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2284177.808 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 77052800
1 | 31 | 02 | 004 | 30102076-0-004 | 30102076-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-2014 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 204013 | Conservación Red Vial Comunal; Conservacion Camino Basico Ruta A-545 (Por Sectores); Cruce Ruta A-555; Pachica-Laonzana; Provincia del Tamarugal; Region de Tarapaca | 31831 | 2013-04-10 | 2013-04-30 | 2013-09-17 | 2014-10-16 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864177.704 | 7257182 | JOSE DOMINGO NAREDO MEDINA | 20 | 2013-06-27 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 77274400
1 | 31 | 02 | 004 | 30102076-0-004 | 30102076-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-2014 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 340774 | Modificacion del contrato nº204013 , Conservación Red Vial Comunal; Conservacion Camino Basico Ruta A-545 (Por Sectores); Cruce Ruta A-555; Pachica-Laonzana; Provincia del Tamarugal; Region de Tarapaca | 0 |  |  | 2013-09-17 | 2014-10-16 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10139.163 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 77274400
1 | 31 | 02 | 704 | 30102076-0-704 | 30102076-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-2014 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 221353 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-750, sector Cruce Ruta 1 (Caleta Patillos) - Salar Grande; Provincia de Iquique; Región de Tarapacá | 31830 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-09-29 | 2014-12-28 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 327.93 | 0 | 0 | 327.93 | 327.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.93 | 327.93 | 0 | 327.93 | 327.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505458.288 | 13950817 | LEYLA MARTINEZ JARA | 50 | 2015-03-02 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Emergencia | A | 79637370
1 | 31 | 02 | 002 | 30106619-0-002 | 30106619-0 | REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | 20/08/17 | Ejec: - Dise: RS - Fact: - Pref: | Terminados | 186201 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 15-CH, Sector Apacheta C. - Q. Casoxalla por sectores, huara, Región de Tarapacá (nuevo 2012) | 0 | 2012-07-11 | 2012-08-01 | 2012-11-05 | 2015-05-14 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496100 | 12582545 | YANETHE ANGELICA ARAYA ALVAREZ | 70 | 2012-10-09 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 96619100
1 | 31 | 02 | 002 | 30106619-0-002 | 30106619-0 | REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | 20/08/17 | Ejec: - Dise: RS - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 270156 | Modificacion del contrato nº186201 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 15-CH, Sector Apacheta C. - Q. Casoxalla por sectores, huara, Región de Tarapacá (nuevo 2012) | 0 |  |  | 2012-11-05 | 2015-05-14 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1175 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 96619100
1 | 31 | 02 | 002 | 30106619-0-002 | 30106619-0 | REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | 20/08/17 | Ejec: - Dise: RS - Fact: - Pref: | En Ejecución | 301637 | Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada Casoxalla Por Sectores, Huara | 27408 | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-12-03 | 2022-11-23 | INGENIERIA CUATRO S.A. | Contratos | Estudio | Estudio de Impacto Ambiental | 47240 | 0 | 0 | 47240 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47238.62 | 0 | 0 | 0 | 47238.62 | 0 | 0 | 0 | 47238.62 | 0 | 47238.62 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 31500 | 127500 | 113685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264000 | 14229078 | JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ | 1322 | 2020-11-05 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 47238.62 | Estudios | A | 89930000
1 | 31 | 02 | 002 | 30112272-0-002 | 30112272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLÓN DE PICA | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: RS | En Ejecución | 278410 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos - Cuesta Pabellón De Pica Región de Tarapacá | 21905 | 2018-08-24 | 2018-10-22 | 2019-05-16 | 2021-09-17 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 244000 | 0 | 0 | 244000 | 129356.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109176.14 | 5467 | 0 | 0 | 47700 | 0 | 114643.14 | 0 | 0 | 0 | 114643.14 | 47700 | 162343.14 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 21000 | 0 | 14031.45 | 0 | 89031.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 11815292 | DANITZA YERTY MENA TORRES | 49 | 2018-12-31 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 114643.14 | Diseños de Ingeniería | A | 96619100
1 | 31 | 02 | 002 | 30112272-0-002 | 30112272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLÓN DE PICA | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: RS | Modificación de contrato | 342662 | Modificacion del contrato nº278410 , Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos - Cuesta Pabellón De Pica Región de Tarapacá | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2021-09-17 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108108.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108108.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103108.55 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 96619100
1 | 31 | 02 | 004 | 30113684-0-004 | 30113684-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGIÓN AÑO 2012-2016 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 190963 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de Caminos; Povincias de Iquique y Tamarugal; Sector Sur Etapa I Región de Tarapaca; Segundo Llamado | 0 | 2012-02-28 | 2012-04-18 | 2012-06-30 | 2016-10-07 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443204.482 | 443204.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6503439.621 | 11639808 | ROBERTO RIQUELME CERNA | 32 | 2012-05-28 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 79552450
1 | 31 | 02 | 004 | 30113684-0-004 | 30113684-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGIÓN AÑO 2012-2016 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 260521 | Modificacion del contrato nº190963 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de Caminos; Povincias de Iquique y Tamarugal; Sector Sur Etapa I Región de Tarapaca; Segundo Llamado | 0 |  |  | 2012-06-30 | 2016-10-07 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -443204.482 | -443204.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -443204.482 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 79552450
1 | 31 | 02 | 002 | 30122957-0-002 | 30122957-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 230743 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE Y CAMIÑA-COLCHANE; REGION DE TARAPACA SEGUNDO LLAMADO | 0 | 2015-02-03 | 2015-02-18 | 2015-07-14 | 2019-07-14 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443536.975 | 443536.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532023.584 | 11639808 | ROBERTO RIQUELME CERNA | 12 | 2015-04-15 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96619100
1 | 31 | 02 | 002 | 30122957-0-002 | 30122957-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 285558 | Modificacion del contrato nº230743 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE Y CAMIÑA-COLCHANE; REGION DE TARAPACA SEGUNDO LLAM | 0 |  |  | 2015-07-14 | 2019-07-14 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -443536.975 | -443536.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -443536.975 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96619100
1 | 31 | 02 | 004 | 30122957-0-004 | 30122957-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 209716 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE I ETAPA REGION DE TARAPACÁ 2º LLAMADO | 0 | 2013-08-14 | 2013-09-12 | 2014-01-28 | 2018-06-19 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143226.858 | 143226.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5781666.996 | 7257182 | JOSE DOMINGO NAREDO MEDINA | 56 | 2013-11-21 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96905960
1 | 31 | 02 | 004 | 30122957-0-004 | 30122957-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 211397 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 0 | 2013-11-22 | 2013-12-20 | 2014-07-04 | 2018-06-13 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227607.106 | 227607.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5301592.457 | 11639808 | ROBERTO RIQUELME CERNA | 20 | 2014-03-20 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76106310
1 | 31 | 02 | 004 | 30122957-0-004 | 30122957-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 281763 | Modificacion del contrato nº211397 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 0 |  |  | 2014-07-04 | 2018-06-13 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227607.106 | -227607.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227607.106 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76106310
1 | 31 | 02 | 004 | 30122957-0-004 | 30122957-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 298349 | Modificacion del contrato nº209716 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE I ETAPA REGION DE TARAPACÁ 2º LLAMADO | 0 |  |  | 2014-01-28 | 2018-06-19 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143226.858 | -143226.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143226.858 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96905960
1 | 31 | 02 | 002 | 30124651-0-002 | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 263474 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665, Sector La Tirana-La Huayca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 0 | 2017-12-29 | 2018-02-09 | 2019-08-19 | 2020-07-01 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322697.421 | 15965805 | OMAR ENRIQUE BRAVO DIAZ | 21 | 2019-05-23 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Obras Específicas | A | 96659160
1 | 31 | 02 | 004 | 30124651-0-004 | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 227779 | Conservación Ruta A-665, Sector La Huayca-Pica; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 0 | 2016-08-02 | 2016-09-21 | 2016-11-24 | 2018-01-19 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18492.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18492.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336393.364 | 16133258 | CARLOS ACU?A POLANCO | 30 | 2016-10-06 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Obras Específicas | A | 77651540
1 | 31 | 02 | 004 | 30124651-0-004 | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 289022 | Conservación Ruta A-665, Sector La Tirana-La Huayca, Dm 10;000 al Dm 30;000 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá 2°Llamado. | 11573 | 2018-09-24 | 2018-11-19 | 2019-04-23 | 2020-07-01 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 47405.866 | 0 | 0 | 47405.866 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45405.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4465.021 | 45405.866 | 0 | 0 | 0 | 45405.866 | 4465.021 | 49870.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915660.249 | 15965805 | OMAR ENRIQUE BRAVO DIAZ | 8 | 2019-03-12 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 45405.866 | Conservación de caminos | A | 99579630
1 | 31 | 02 | 002 | 30131601-0-002 | 30131601-0 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | 20/08/17 | Ejec: - Dise: RS - Fact: - Pref: | Terminados | 233951 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 1 Sector Pabellón de Pica - Aeropuerto; Región de Tarapacá Segundo llamado | 0 | 2015-04-23 | 2015-05-15 | 2015-08-07 | 2017-11-09 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453042 | 14229078 | JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ | 24 | 2015-06-17 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Estudios | A | 96619100
1 | 31 | 02 | 002 | 30131601-0-002 | 30131601-0 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | 20/08/17 | Ejec: - Dise: RS - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 314727 | Modificacion del contrato nº233951 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 1 Sector Pabellón de Pica - Aeropuerto; Región de Tarapacá Segundo llamado | 0 |  |  | 2015-08-07 | 2017-11-09 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2407.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2407.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2407.35 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Estudios | A | 96619100
1 | 31 | 02 | 004 | 30224223-0-004 | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 236146 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-489; Cruce A-45 (Alpajeres) - Termas de Berenguela, Sector Km. 0.000 al Km. 16.573; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 0 | 2016-08-02 | 2016-09-06 | 2016-12-07 | 2017-06-05 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501164.08 | 13641206 | MARIO AMADO BARRAZA ARRIAGADA | 34 | 2016-11-02 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Emergencia | A | 76404369
1 | 31 | 02 | 004 | 30224223-0-004 | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 260524 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-479; Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce A-489 Termas de Gerenguela Sector km 0,000 al Km 32,320, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá | 0 | 2016-12-05 | 2017-01-19 | 2017-08-14 | 2018-03-12 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8399.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8399.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925737.294 | 13641206 | MARIO AMADO BARRAZA ARRIAGADA | 6 | 2017-03-16 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 79552450
1 | 31 | 02 | 004 | 30224223-0-004 | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 261240 | 2º Llamado Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 15 CH, Sector Apacheta Casiri por sectores, Km 87 al 103 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 0 | 2016-12-06 | 2017-01-26 | 2017-05-03 | 2018-04-08 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5217.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5217.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933096.89 | 13641206 | MARIO AMADO BARRAZA ARRIAGADA | 4 | 2017-03-16 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 79552450
1 | 31 | 02 | 004 | 30224223-0-004 | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 275179 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica de Mallas y Luminarias en Ruta 16, Km. 38 al Km. 46 por sectores, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 16130 | 2017-10-24 | 2017-12-14 | 2018-07-03 | 2019-08-02 | CONSORCIO RIO MAULE - ARAUCO LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 926.017 | 0 | 0 | 926.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.017 | 0 | 0 | 0 | 926.017 | 0 | 926.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273157.066 | 12846655 | ALBERTO EDUARDO LATOJA ARELLANO | 43 | 2017-12-28 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 926.017 | Conservación de caminos | A | 76905132
1 | 31 | 02 | 004 | 30224223-0-004 | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 284393 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - Laonzana - Puchurca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. Segundo Llamado | 31774 | 2018-10-22 | 2018-12-14 | 2019-09-03 | 2020-10-26 | CONSORCIO RUTA A-545 CRUCE A-555 FV-APIA LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 82966.531 | 0 | 0 | 82966.531 | 82966.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152022.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152022.653 | 152022.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2839544.459 | 16133258 | CARLOS ACU?A POLANCO | 30 | 2019-08-07 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 77078336
1 | 31 | 02 | 004 | 30224223-0-004 | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 340964 | Modificacion del contrato nº284393 , Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - Laonzana - Puchurca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. Segundo Llamado | 0 |  |  | 2019-09-03 | 2020-10-26 | CONSORCIO RUTA A-545 CRUCE A-555 FV-APIA LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86766.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86766.531 | 86766.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82966.531 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 77078336
1 | 31 | 02 | 999 | 30224223-0-999 | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: |  | 335400 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021. | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28608.407 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 14415452
1 | 31 | 02 | 002 | 30259123-0-002 | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 221457 | Asesoría a la Inspección Fiscal; Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico Ruta A-475; Sector Chiapa-Jaiña, Región de Tarapacá. | 19040 | 2015-04-27 | 2015-05-22 | 2015-09-07 | 2016-04-07 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 170925.228 | 0 | 0 | 170925.228 | 170925.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170925.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170925.228 | 170925.228 | 0 | 170925.228 | 170925.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342834.278 | 16133258 | CARLOS ACU?A POLANCO | 841 | 2015-06-16 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 5999055
1 | 31 | 02 | 002 | 30259123-0-002 | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 272245 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de Contrato Conservación Camino Básico, Ruta A-525 DM. 8.500 al DM. 32.324, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá y Obras Nuevas; 3º Llamado. | 0 | 2017-08-03 | 2017-09-08 | 2017-11-28 | 2018-07-28 | CYD INGENIERIA LTDA. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17930.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17930.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244984 | 7257182 | JOSE DOMINGO NAREDO MEDINA | 38 | 2017-10-20 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 87930900
1 | 31 | 02 | 002 | 30259123-0-002 | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 339941 | Modificacion del contrato nº272245 , Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de Contrato Conservación Camino Básico, Ruta A-525 DM. 8.500 al DM. 32.324, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá y Obras Nuevas; 3º Llamado. | 0 |  |  | 2017-11-28 | 2018-07-28 | CYD INGENIERIA LTDA. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41466.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41466.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37666.29 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 87930900
1 | 31 | 02 | 004 | 30259123-0-004 | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 230762 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-97B, SECTOR LAGUNA DEL HUASCO-COLLACAGUA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO | 0 | 2015-02-03 | 2015-02-19 | 2015-09-09 | 2016-06-05 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18335.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18335.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413410.834 | 13641206 | MARIO AMADO BARRAZA ARRIAGADA | 11 | 2015-04-06 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 89831600
1 | 31 | 02 | 002 | 30366537-0-002 | 30366537-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACA | 20/08/17 | Ejec: - Dise: RS - Fact: - Pref: | En Ejecución | 261659 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector Pozo Almonte, Región de Tarapacá 2º Lllamado | 0 | 2017-04-21 | 2017-05-31 | 2017-09-14 | 2021-09-23 | INTRAT CONSULTORES S.A. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255057 | 11815292 | DANITZA YERTY MENA TORRES | 24 | 2017-07-11 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 96777320
1 | 31 | 02 | 002 | 30371041-0-002 | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 288364 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte y Sur II 2° Llamado | 4698 | 2019-06-28 | 2019-08-08 | 2019-12-12 | 2021-08-12 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 220000 | 0 | 0 | 220000 | 7.998 | 0 | 58576.203 | 0 | 0 | 0 | 118024.686 | 0 | 43391.113 | 0 | 0 | 0 | 69485.507 | 219992.002 | 0 | 0 | 0 | 219992.002 | 69485.507 | 289477.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556313.5 | 9509775 | RAUL MARQUEZADO MEDINA | 1579 | 2019-09-05 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 58576.203 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 219992.002 | Conservación de caminos | A | 77318640
1 | 31 | 02 | 004 | 30371041-0-004 | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 255016 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa II, Región de Tarapacá. | 3730 | 2016-08-02 | 2016-10-06 | 2017-03-10 | 2021-08-16 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1390663.334 | 0 | 0 | 1390663.334 | -2.3283e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521600.275 | 0 | 0 | 533370.189 | 335692.87 | 0 | 0 | 680231.101 | 1390663.334 | 0 | 0 | 0 | 1390663.334 | 680231.101 | 2070894.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97683.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97683.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6008375.773 | 9509775 | RAUL MARQUEZADO MEDINA | 39 | 2016-12-19 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 1390663.334 | Conservación de caminos | A | 79552450
1 | 31 | 02 | 004 | 30371041-0-004 | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 255042 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa II, Región de Tarapacá. | 12356 | 2016-08-23 | 2016-10-24 | 2017-03-10 | 2021-08-13 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1227771.841 | 0 | 0 | 1227771.841 | 24820.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588752.767 | 301323.156 | 0 | 312875.515 | 23000 | 525290.614 | 890075.923 | 312875.515 | 312875.515 | 0 | 1202951.438 | 548290.614 | 1751242.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87299.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87299.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5432651.953 | 9509775 | RAUL MARQUEZADO MEDINA | 42 | 2016-12-23 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 890075.923 | Conservación de caminos | A | 76125157
1 | 31 | 02 | 004 | 30371041-0-004 | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 343834 | Modificacion del contrato nº255016 , Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa II, Región de Tarapacá. | 0 |  |  | 2017-03-10 | 2021-08-16 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -680231.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -680231.101 | -680231.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -680231.101 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 79552450
1 | 31 | 02 | 004 | 30371041-0-004 | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 344060 | Modificacion del contrato nº255042 , Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa II, Región de Tarapacá. | 0 |  |  | 2017-03-10 | 2021-08-13 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -525290.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -525290.614 | -525290.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -525290.614 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76125157
1 | 31 | 02 | 999 | 30371041-0-999 | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: |  | 335400 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021. | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28608.407 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 14415452
1 | 31 | 02 | 002 | 30384479-0-002 | 30384479-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH SEXTOR: ALTO HUASQUIÑA - ALTO USMAGAMA | 20/08/17 | Ejec: - Dise: RS - Fact: - Pref: | En Ejecución | 250654 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 15 Ch Sector Alto Huasquiña-Alto Usmagama Región de Tarapacá | 0 | 2016-09-26 | 2016-11-02 | 2017-03-14 | 2018-11-04 | INGEROP CHILE S.A. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34911.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34911.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 9230105 | GABRIEL ALFONSO HERRERA SAAVEDRA | 44 | 2016-12-27 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 77394450
1 | 31 | 02 | 004 | 30404773-0-004 | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 278419 | Mejoramiento Ruta A-653 Sector Cruce A-65 By- Pass Cuesta Duplijsa; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá | 0 | 2018-12-21 | 2019-03-01 | 2019-06-04 | 2020-08-22 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393231.497 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943231.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3672591.064 | 13641206 | MARIO AMADO BARRAZA ARRIAGADA | 16 | 2019-04-22 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Obras Específicas | A | 76509732
1 | 31 | 02 | 999 | 30404773-0-999 | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: |  | 335400 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021. | 22411 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA |  |  |  | 2074 | 0 | 0 | 2074 | 2049.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 2093.498 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 2093.498 | 2117.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28608.407 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 24.343 | Gasto Inherente | P | 14415452
1 | 31 | 02 | 002 | 30447930-0-002 | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 274839 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA | 4399 | 2018-12-07 | 2019-01-18 | 2019-05-20 | 2023-04-20 | R Y Q INGENIERIA S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 173130 | 0 | 0 | 173130 | 8528.815 | 0 | 36173.292 | 36422.461 | 18279.901 | 18349.685 | 18399.044 | 18414.362 | 18562.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164601.185 | 0 | 0 | 0 | 164601.185 | 0 | 164601.185 | 0 | 0 | 18570.4 | 18570.4 | 18570.4 | 18570.4 | 18570.4 | 18570.4 | 18570.4 | 18570.4 | 18570.4 | 18570.4 | 185704 | 209231.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799958.424 | 14148952 | GERARDO ALFREDO DIAZ CASTILLO | 10 | 2019-03-22 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 36173.292 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 164601.185 | Conservación de caminos | A | 84865000
1 | 31 | 02 | 002 | 30447930-0-002 | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 283587 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA- COLCHANE ETAPA II, REGIÓN DE TARAPACÁ | 4403 | 2018-11-26 | 2019-01-18 | 2019-06-24 | 2023-05-24 | R Y Q INGENIERIA S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 225000 | 0 | 0 | 225000 | 46263.83 | 0 | 35394.042 | 35708.033 | 17854.017 | 17987.63 | 17428.721 | 18051.096 | 18051.096 | 18261.535 | 18261.535 | 18261.535 | 18261.535 | 178736.17 | 0 | 18261.535 | 18261.535 | 178736.17 | 54784.605 | 233520.775 | 0 | 18261.605 | 18261.605 | 18261.605 | 18261.605 | 18261.605 | 18261.605 | 18261.605 | 18261.605 | 18261.605 | 18266.605 | 18271.605 | 200892.655 | 135665.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784975.467 | 16152671 | MARIA FERNANDA LEAL CONTRERAS | 20 | 2019-05-23 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 35394.042 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 178736.17 | Conservación de caminos | A | 84865000
1 | 31 | 02 | 004 | 30447930-0-004 | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 274831 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE TARAPACÁ | 4404 | 2017-12-28 | 2018-03-12 | 2018-08-09 | 2022-07-19 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1067000 | 0 | 0 | 1067000 | 399104.973 | 0 | 109850.858 | 172229.947 | 44152.327 | 106924.288 | 0 | 106009.248 | 56386.472 | 72341.887 | 109000 | 367000 | 257000 | 667895.027 | 0 | 109000 | 109000 | 667895.027 | 733000 | 1400895.027 | 0 | 111000 | 77000 | 165500 | 111000 | 241000 | 165100 | 111000 | 301000 | 221000 | 165100 | 201252.8 | 1869952.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5494954.531 | 14148952 | GERARDO ALFREDO DIAZ CASTILLO | 16 | 2018-05-22 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 109850.858 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 667895.027 | Conservación de caminos | A | 96905960
1 | 31 | 02 | 004 | 30447930-0-004 | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 283586 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | 4407 | 2018-07-11 | 2018-09-26 | 2019-01-30 | 2023-01-09 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1146319.878 | 0 | 0 | 1146319.878 | 215000 | 0 | 13029.114 | 92973.779 | 0 | 0 | 181821.463 | 0 | 427245.805 | 216249.717 | 215000 | 100000 | 150000 | 931319.878 | 0 | 215000 | 215000 | 931319.878 | 465000 | 1396319.878 | 0 | 220000 | 165000 | 110000 | 88000 | 132000 | 165000 | 220000 | 275000 | 132000 | 110000 | 165000 | 1782000 | 1713924.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5444709.955 | 16152671 | MARIA FERNANDA LEAL CONTRERAS | 46 | 2018-12-18 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 13029.114 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 931319.878 | Conservación de caminos | A | 79552450
1 | 31 | 02 | 999 | 30447930-0-999 | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: |  | 335400 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021. | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28608.407 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 14415452
1 | 31 | 02 | 002 | 30458378-0-002 | 30458378-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA | 20/08/17 | Ejec: - Dise: RS - Fact: - Pref: | En Ejecución | 263500 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | 17220 | 2017-09-20 | 2017-10-30 | 2018-03-13 | 2021-07-13 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH SPA | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 124786.55 | 0 | 0 | 124786.55 | 38796.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26828.681 | 0 | 0 | 59161.403 | 0 | 38790.847 | 0 | 85990.084 | 0 | 0 | 0 | 85990.084 | 38790.847 | 124780.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260627.25 | 14229078 | JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ | 40 | 2017-11-28 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 85990.084 | Diseños de Ingeniería | A | 76615660
1 | 31 | 02 | 002 | 30458378-0-002 | 30458378-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA | 20/08/17 | Ejec: - Dise: RS - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 341173 | Modificacion del contrato nº263500 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | 0 |  |  | 2018-03-13 | 2021-07-13 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH SPA | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58089.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58089.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52089.5 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 76615660
1 | 31 | 02 | 004 | 30466089-0-004 | 30466089-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA REG TARAPACÁ 2018 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 299737 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA ; REGIÓN DE TARAPACÁ 2019 | 27568 | 2019-03-29 | 2019-05-30 | 2019-08-07 | 2019-11-30 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 18792.285 | 0 | 0 | 18792.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18792.285 | 0 | 0 | 0 | 18792.285 | 0 | 0 | 0 | 18792.285 | 0 | 18792.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970980.662 | 18006876 | PRISCILA ANABELLA AVALOS CARVAJAL | 1187 | 2019-07-11 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 18792.285 | Otras Conservaciones | A | 96542940
1 | 31 | 02 | 004 | 30466158-0-004 | 30466158-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 263506 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Liceo Alcalde Sergio Gonzalez Gutierrez y Travesía, Sector Ruta 5 Acceso Calle Humberstone, Comuna de Pozo Almonte desde Km 1809 al Km 1810,100; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 0 | 2017-11-29 | 2018-01-08 | 2018-05-18 | 2018-12-14 | APIA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345420.749 | 13950817 | LEYLA MARTINEZ JARA | 644 | 2018-05-08 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | A | 99537890
1 | 31 | 02 | 004 | 30466161-0-004 | 30466161-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 263506 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Liceo Alcalde Sergio Gonzalez Gutierrez y Travesía, Sector Ruta 5 Acceso Calle Humberstone, Comuna de Pozo Almonte desde Km 1809 al Km 1810,100; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 0 | 2017-11-29 | 2018-01-08 | 2018-05-18 | 2018-12-14 | APIA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.158 | 258.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345420.749 | 13950817 | LEYLA MARTINEZ JARA | 644 | 2018-05-08 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | A | 99537890
1 | 31 | 02 | 002 | 30481230-0-002 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 291753 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Etapa II, Región de Tarapacá | 0 | 2019-07-05 | 2019-08-19 | 2019-09-27 | 2020-07-23 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5015.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5015.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237133.751 | 9230105 | GABRIEL ALFONSO HERRERA SAAVEDRA | 1578 | 2019-09-05 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 79711380
1 | 31 | 02 | 002 | 30481230-0-002 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 304122 | Consultoría Para Estudio de Ingeniería ¿Conservación Red Vial, Conservación Periódica Caminos Costeros y Ruta 1, Sector Tres Islas Aeropuerto, Dm. 374,700 a Dm. 406,100; Provincia de Iquique, Región de Tarapacá¿. | 3967 | 2020-07-31 | 2020-09-15 | 2021-03-22 | 2022-03-17 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | Contratos | Asesoría | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos | 89344.29 | 0 | 0 | 89344.29 | -1.4552e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89344.29 | 0 | 40512.739 | 0 | 89344.29 | 0 | 0 | 0 | 89344.29 | 40512.739 | 129857.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 0 | 0 | 49500 | 0 | 0 | 55298.11 | 0 | 154298.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269125.364 | 14229078 | JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ | 1489 | 2020-12-04 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 89344.29 | Conservación de caminos | A | 96659160
1 | 31 | 02 | 002 | 30481230-0-002 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 328320 | Modificacion del contrato nº291753 , Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Etapa II, Región de Tarapacá | 0 |  |  | 2019-09-27 | 2020-07-23 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5015.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5015.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5015.809 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 79711380
1 | 31 | 02 | 004 | 30481230-0-004 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 304123 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta S/R A-645, Tramo Km. 0,00 (Cruce A-65) a Km. 9,537 ( Acceso Norte La Tirana), Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 22149 | 2019-11-29 | 2020-01-13 | 2020-07-24 | 2021-02-19 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 63153.297 | 0 | 0 | 63153.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63153.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63153.297 | 0 | 0 | 0 | 63153.297 | 0 | 63153.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839184.994 | 15965805 | OMAR ENRIQUE BRAVO DIAZ | 679 | 2020-05-19 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 63153.297 | Conservación de caminos | A | 77052800
1 | 31 | 02 | 702 | 30481230-0-702 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 301053 | Consultoria para Estudio de Ingeniería, Conservación Red Vial, Obras de Emergencia, Ruta A-555 por sectores, Badenes Carora - Pachica, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 4362 | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 2021-03-09 | 2021-11-04 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 46282.38 | 0 | 0 | 46282.38 | 3382.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30982.38 | 0 | 11917.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42899.94 | 0 | 0 | 0 | 42899.94 | 0 | 42899.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 3300 | 0 | 0 | 91300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124600 | 11815292 | DANITZA YERTY MENA TORRES | 171 | 2021-03-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 42899.94 | Emergencia | A | 76357116
1 | 31 | 02 | 702 | 30481230-0-702 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 301055 | Asesoria de inspección fiscal a la Conservación Red Vial, Obras de Emergencia de las Rutas A-515, A-525, A-535, A-555, A-565, A-959,15-CH, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 0 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-10-18 | 2020-05-18 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369407.44 | 16133258 | CARLOS ACU?A POLANCO | 505 | 2020-05-14 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Emergencia | A | 96659160
1 | 31 | 02 | 702 | 30481230-0-702 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 301056 | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 (PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-629, A-651, POR SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ. | 24027 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-10-15 | 2020-06-15 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 37109.664 | 0 | 0 | 37109.664 | 37109.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.552 | 2040.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374284.8 | 15965805 | OMAR ENRIQUE BRAVO DIAZ | 494 | 2020-04-30 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Emergencia | A | 79711380
1 | 31 | 02 | 702 | 30481230-0-702 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 322376 | Modificacion del contrato nº301056 , ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 (PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-629, A-651, POR SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ. | 0 |  |  | 2019-10-15 | 2020-06-15 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55509.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55509.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54109.664 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Emergencia Norte 2019 | A | 79711380
1 | 31 | 02 | 702 | 30481230-0-702 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 326282 | Modificacion del contrato nº301055 , Asesoria de inspección fiscal a la Conservación Red Vial, Obras de Emergencia de las Rutas A-515, A-525, A-535, A-555, A-565, A-959,15-CH, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 0 |  |  | 2019-10-18 | 2020-05-18 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1952.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1952.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1952.478 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Emergencia Norte 2019 | A | 96659160
1 | 31 | 02 | 704 | 30481230-0-704 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 300471 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 5, Sector Hilaricos - Pintados, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 21485 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-07-24 | 2020-02-19 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 40647.197 | 0 | 0 | 40647.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40647.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40647.197 | 0 | 0 | 0 | 40647.197 | 0 | 40647.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2731072.887 | 7339904 | MARCIAL FLORES YAVAR | 85 | 2019-12-27 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 40647.197 | Emergencia | A | 83145600
1 | 31 | 02 | 704 | 30481230-0-704 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 300473 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 5, Sector Plaza pesaje - Negreiros, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 25811 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-07-24 | 2020-01-20 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 156248.512 | 0 | 0 | 156248.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156248.512 | 0 | 0 | 0 | 156248.512 | 0 | 0 | 0 | 156248.512 | 0 | 156248.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540486.83 | 13384268 | CRISTIAN ALEJANDRO BRINGAS VARGAS | 69 | 2019-12-18 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 156248.512 | Emergencia | A | 83145600
1 | 31 | 02 | 704 | 30481230-0-704 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 300474 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 15CH, Sector Ruta A-515 - Casiri, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 10203 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-10-09 | 2020-05-06 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 458650.234 | 0 | 0 | 458650.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458650.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427600.089 | 458650.234 | 0 | 0 | 0 | 458650.234 | 427600.089 | 886250.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238881.158 | 13641206 | MARIO AMADO BARRAZA ARRIAGADA | 86 | 2019-12-27 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 458650.234 | Emergencia | A | 77274400
1 | 31 | 02 | 704 | 30481230-0-704 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 300475 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-45, Sector Alto Calatambo - cruce A-365, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 0 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-10-01 | 2020-04-01 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716237.597 | 13641206 | MARIO AMADO BARRAZA ARRIAGADA | 105 | 2019-12-31 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Emergencia | A | 96538130
1 | 31 | 02 | 704 | 30481230-0-704 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 300476 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-65, Sector cruce ruta 5 - Sagasca, por sectores, Provicnia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 12367 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-10-15 | 2020-07-26 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 395268.868 | 0 | 0 | 395268.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395268.868 | 0 | 0 | 0 | 2364.095 | 0 | 395268.868 | 0 | 0 | 0 | 395268.868 | 2364.095 | 397632.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538009.391 | 13384268 | CRISTIAN ALEJANDRO BRINGAS VARGAS | 91 | 2019-12-27 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 395268.868 | Emergencia | A | 77052800
1 | 31 | 02 | 704 | 30481230-0-704 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 300493 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 16 sector Alto Hospicio - Rotonda El Pampino, por sectores, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 12368 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-09-10 | 2020-02-22 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 109256.506 | 0 | 0 | 109256.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109256.506 | 0 | 0 | 0 | 109256.506 | 0 | 0 | 0 | 109256.506 | 0 | 109256.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148123.954 | 13384268 | CRISTIAN ALEJANDRO BRINGAS VARGAS | 82 | 2019-12-27 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 109256.506 | Emergencia | A | 76327821
1 | 31 | 02 | 704 | 30481230-0-704 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 300496 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-375, Sector cruce ruta 5 - Miñita, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 12374 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-08-30 | 2020-01-27 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 70183.286 | 0 | 0 | 70183.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70183.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 70183.286 | 0 | 0 | 0 | 70183.286 | 3100 | 73283.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468371.12 | 9509775 | RAUL MARQUEZADO MEDINA | 79 | 2019-12-27 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 70183.286 | Emergencia | A | 96538130
1 | 31 | 02 | 704 | 30481230-0-704 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 300501 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-515 y A-525, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 13809 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-08-30 | 2020-09-07 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 523416.165 | 0 | 0 | 523416.165 | 3499.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468108.226 | 0 | 0 | 0 | 51808.151 | 3499.788 | 0 | 0 | 519916.377 | 0 | 3499.788 | 3499.788 | 519916.377 | 3499.788 | 523416.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968878.203 | 16133258 | CARLOS ACU?A POLANCO | 84 | 2019-12-27 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 519916.377 | Emergencia | A | 99579630
1 | 31 | 02 | 704 | 30481230-0-704 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 300502 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-535, Sector Cruce A-525 - Mocha, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 10205 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-08-30 | 2020-01-27 | CONSTRUCTORA FV S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 269477.723 | 0 | 0 | 269477.723 | 269477.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172847.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172847.027 | 172847.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192571.237 | 13641206 | MARIO AMADO BARRAZA ARRIAGADA | 81 | 2019-12-27 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Emergencia | A | 81220300
1 | 31 | 02 | 704 | 30481230-0-704 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 300506 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-555 y ruta A-565, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 23567 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-08-30 | 2020-04-07 | CONSTRUCTORA FV S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 37063.899 | 0 | 0 | 37063.899 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33563.899 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 33563.899 | 0 | 3500 | 3500 | 33563.899 | 3500 | 37063.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379905.14 | 16133258 | CARLOS ACU?A POLANCO | 80 | 2019-12-27 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 33563.899 | Emergencia | A | 81220300
1 | 31 | 02 | 704 | 30481230-0-704 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 300508 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-629 y ruta A-651, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 0 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-08-19 | 2020-06-14 | SAN FELIPE S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37643.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37643.706 | 37643.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2935090.943 | 7339904 | MARCIAL FLORES YAVAR | 88 | 2019-12-27 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Emergencia | A | 89126400
1 | 31 | 02 | 704 | 30481230-0-704 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 300520 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-755, sector Cruce Ruta 5 - Matilla, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá. | 10204 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-08-19 | 2020-02-15 | SAN FELIPE S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 366501.839 | 0 | 0 | 366501.839 | 366501.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324211.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324211.318 | 324211.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752105.177 | 7339904 | MARCIAL FLORES YAVAR | 89 | 2019-12-27 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Emergencia | A | 89126400
1 | 31 | 02 | 704 | 30481230-0-704 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 300522 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-959, sector Chulluncane - Cariquima, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá. | 10206 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-10-09 | 2020-05-06 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 175855.435 | 0 | 0 | 175855.435 | 175855.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177713.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177713.427 | 177713.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199961.01 | 13641206 | MARIO AMADO BARRAZA ARRIAGADA | 83 | 2019-12-27 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Emergencia | A | 78331390
1 | 31 | 02 | 704 | 30481230-0-704 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 336307 | Modificacion del contrato nº300502 , Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-535, Sector Cruce A-525 - Mocha, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 0 |  |  | 2019-08-30 | 2020-01-27 | CONSTRUCTORA FV S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123989.057 | 107556.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231545.302 | 231545.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210545.302 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Emergencia | A | 81220300
1 | 31 | 02 | 704 | 30481230-0-704 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 346605 | Modificacion del contrato nº300522 , Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-959, sector Chulluncane - Cariquima, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá. | 0 |  |  | 2019-10-09 | 2020-05-06 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194625.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194625.69 | 194625.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177625.69 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Emergencia | A | 78331390
1 | 31 | 02 | 704 | 30481230-0-704 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 346606 | Modificacion del contrato nº300520 , Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-755, sector Cruce Ruta 5 - Matilla, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá. | 0 |  |  | 2019-08-19 | 2020-02-15 | SAN FELIPE S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36499.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36499.508 | 36499.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33499.508 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Emergencia | A | 89126400
1 | 31 | 02 | 704 | 30481230-0-704 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 346613 | Modificacion del contrato nº300474 , Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 15CH, Sector Ruta A-515 - Casiri, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 0 |  |  | 2019-10-09 | 2020-05-06 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277521.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277521.192 | 277521.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263551.192 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Emergencia | A | 77274400
1 | 31 | 02 | 999 | 30481230-0-999 | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | 20/08/17 |  |  | 335400 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021. | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28608.407 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 14415452
1 | 31 | 02 | 004 | 30481275-0-004 | 30481275-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 283169 | Camino Básico por Conservación Ruta A-639, Sector Cruce A-555 Noasa, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 11562 | 2018-07-31 | 2018-10-02 | 2019-05-24 | 2020-01-19 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 752251.911 | 0 | 0 | 752251.911 | 475.037 | 0 | 0 | 0 | 450722.659 | 0 | 0 | 0 | 301054.215 | 0 | 475.037 | 0 | 0 | 751776.874 | 0 | 475.037 | 475.037 | 751776.874 | 475.037 | 752251.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266031.477 | 13641206 | MARIO AMADO BARRAZA ARRIAGADA | 12 | 2019-04-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 751776.874 | Conservación de caminos | A | 79552450
1 | 31 | 02 | 004 | 30481275-0-004 | 30481275-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 283182 | Camino Básico por Conservación Ruta A-563, Km 0 000 al Km 10 034 Sector Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 0 | 2018-07-24 | 2018-09-24 | 2018-12-03 | 2019-07-31 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488964.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724440.718 | 1213405.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168954.318 | 12846655 | ALBERTO EDUARDO LATOJA ARELLANO | 40 | 2018-10-17 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76404369
1 | 31 | 02 | 004 | 30481275-0-004 | 30481275-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 316019 | Modificacion del contrato nº283169 , Camino Básico por Conservación Ruta A-639, Sector Cruce A-555 Noasa, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2020-02-23 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127876.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127876.168 | 127876.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121876.168 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 79552450
1 | 31 | 02 | 004 | 30481275-0-004 | 30481275-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 339308 | Modificacion del contrato nº283182 , Camino Básico por Conservación Ruta A-563, Km 0 000 al Km 10 034 Sector Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 0 |  |  | 2018-12-03 | 2019-07-31 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -724440.718 | -724440.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -724440.718 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76404369
1 | 31 | 02 | 999 | 30481275-0-999 | 30481275-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | 20/08/17 |  |  | 335400 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021. | 22411 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28608.407 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 14415452
1 | 31 | 02 | 001 | 30482091-0-001 | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Gasto Inherente de Obras | 339368 | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2021 | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.364 | 69.364 | 0 | 69.364 | 69.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417.658 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
1 | 31 | 02 | 002 | 30482091-0-002 | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 268816 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 0 | 2018-03-26 | 2018-05-04 | 2018-08-20 | 2020-08-24 | CONSORCIO ICH-BAC HUARA LIMITADA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33076.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33076.62 | 33076.62 | 0 | 0 | 21185.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21185.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542880 | 15965805 | OMAR ENRIQUE BRAVO DIAZ | 25 | 2018-07-10 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76937255
1 | 31 | 02 | 002 | 30482091-0-002 | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 323480 | Asesoría para la Inspección Fiscal ¿Conservación Global de Caminos de la Provincia de Iquique, Sector Urbano, I Etapa, Región de Tarapacá 2° Llamado | 3971 | 2020-09-30 | 2020-12-01 | 2021-03-23 | 2023-03-23 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 173530.826 | 0 | 0 | 173530.826 | 66963.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62010.292 | 22238.608 | 22318.463 | 22318.463 | 22322.5 | 22322.5 | 106567.363 | 0 | 22318.463 | 22318.463 | 106567.363 | 66963.463 | 173530.826 | 0 | 22382.5 | 22382.5 | 22382 | 22382.5 | 22382.5 | 22382.5 | 22432.5 | 22432.5 | 22432.5 | 22432.5 | 22482.5 | 246507 | 116612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517980 | 16133258 | CARLOS ACU?A POLANCO | 172 | 2021-03-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 106567.363 | Conservación de caminos | A | 96788620
1 | 31 | 02 | 002 | 30482091-0-002 | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 340694 | Modificacion del contrato nº268816 , Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 0 |  |  | 2018-08-20 | 2018-09-13 | CONSORCIO ICH-BAC HUARA LIMITADA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21185.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21185.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21185.108 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76937255
1 | 31 | 02 | 004 | 30482091-0-004 | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 268805 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de Tarapacá | 12769 | 2017-12-06 | 2018-01-30 | 2018-05-29 | 2020-05-28 | VCM INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 12698.721 | 0 | 0 | 12698.721 | 1698.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 1698.721 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 1698.721 | 1698.721 | 11000 | 1698.721 | 12698.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644504.286 | 13641206 | MARIO AMADO BARRAZA ARRIAGADA | 9 | 2018-04-06 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 11000 | Conservación de caminos | A | 76445564
1 | 31 | 02 | 004 | 30482091-0-004 | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 268806 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, sector Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de Tarapacá | 4912 | 2017-12-06 | 2018-01-31 | 2018-06-26 | 2020-08-24 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 181299.956 | 0 | 0 | 181299.956 | 34065.626 | 0 | 147234.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34065.626 | 0 | 0 | 147234.33 | 0 | 34065.626 | 34065.626 | 147234.33 | 34065.626 | 181299.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657738.314 | 15965805 | OMAR ENRIQUE BRAVO DIAZ | 10 | 2018-04-10 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 147234.33 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 147234.33 | Conservación de caminos | A | 77651540
1 | 31 | 02 | 004 | 30482091-0-004 | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 298778 | Conservación Global Urbana Etapa I Provincia de Iquique Región de Tarapacá | 4941 | 2019-10-18 | 2020-05-08 | 2020-09-16 | 2022-09-16 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1125931.323 | 0 | 0 | 1125931.323 | 333769.372 | 0 | 100874.225 | 155277.68 | 285580.247 | 63944.295 | 0 | 117983.131 | 68502.373 | 0 | 59626.656 | 63245.393 | 181033.2 | 792161.951 | 0 | 59626.656 | 59626.656 | 792161.951 | 303905.249 | 1096067.2 | 0 | 60000 | 74000 | 63000 | 95000 | 63231.209 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483231.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061515.559 | 7257182 | JOSE DOMINGO NAREDO MEDINA | 6 | 2020-06-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 100874.225 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 792161.951 | Conservación de caminos | A | 76327821
1 | 31 | 02 | 004 | 30482091-0-004 | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 347734 | Modificacion del contrato nº298778 , Conservación Global Urbana Etapa I Provincia de Iquique Región de Tarapacá | 0 |  |  | 2020-09-16 | 2022-09-16 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468083.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468083.036 | 468083.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454798.034 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76327821
1 | 31 | 02 | 999 | 30482091-0-999 | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: |  | 335400 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021. | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28608.407 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 14415452
1 | 31 | 02 | 002 | 30483132-0-002 | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | 20/08/17 |  | En Ejecución | 278399 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665 Sector Cruce Ruta 5- La Tirana; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 21004 | 2018-07-31 | 2018-09-13 | 2019-07-30 | 2020-03-30 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 23840.717 | 0 | 0 | 23840.717 | 23840.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.798 | 218.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241509.12 | 13384268 | CRISTIAN ALEJANDRO BRINGAS VARGAS | 949 | 2019-06-07 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Obras Específicas | A | 96659160
1 | 31 | 02 | 002 | 30483132-0-002 | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 342438 | Modificacion del contrato nº278399 , Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665 Sector Cruce Ruta 5- La Tirana; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 0 |  |  | 2019-07-30 | 2020-03-30 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25640.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25640.717 | 25640.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23840.717 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Obras Específicas | A | 96659160
1 | 31 | 02 | 004 | 30483132-0-004 | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | 20/08/17 |  | En Ejecución | 278394 | Conservación Ruta A-665, Sector Sara- La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, Provincia Tamarugal , Región de Tarapacá. | 0 | 2018-07-24 | 2018-09-14 | 2019-05-31 | 2020-06-24 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5243.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5243.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411064.355 | 13384268 | CRISTIAN ALEJANDRO BRINGAS VARGAS | 11 | 2019-04-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Obras Específicas | A | 79552450
1 | 31 | 02 | 999 | 30483132-0-999 | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | 20/08/17 |  |  | 335400 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021. | 22411 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA |  |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28608.407 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 14415452
1 | 31 | 02 | 004 | 40002723-0-004 | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 291756 | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Suca- Cruce A-361, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 31872 | 2018-12-31 | 2019-05-06 | 2019-08-07 | 2020-06-02 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 9094.974 | 0 | 0 | 9094.974 | 9094.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9094.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9094.974 | 9094.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418651.739 | 9509775 | RAUL MARQUEZADO MEDINA | 28 | 2019-06-27 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76509732
1 | 31 | 02 | 004 | 40002723-0-004 | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 298847 | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Acceso Miñe Miñe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 8599 | 2019-07-30 | 2019-09-27 | 2019-12-19 | 2020-10-12 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 67434.195 | 0 | 0 | 67434.195 | 2500 | 0 | 0 | 64934.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 64934.195 | 0 | 0 | 0 | 64934.195 | 2500 | 67434.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259959.444 | 9509775 | RAUL MARQUEZADO MEDINA | 2161 | 2019-12-05 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 64934.195 | Conservación de caminos | A | 76392767
1 | 31 | 02 | 004 | 40002723-0-004 | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 304222 | Camino Básico por Conservación Ruta A¿473, Sector Cruce A-475 ¿ Sipiza, Provincia Tamarugal, Región de Tarapacá | 4627 | 2019-12-06 | 2020-01-31 | 2020-09-24 | 2021-05-22 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1886252.622 | 0 | 0 | 1886252.622 | 18877.02 | 0 | 199116.129 | 225192.878 | 110510.181 | 106609.091 | 1043930.715 | 0 | 0 | 0 | 182016.608 | 20000.001 | 0 | 1685358.994 | 182016.608 | 182016.608 | 0 | 1867375.602 | 20000.001 | 1887375.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802615.327 | 13384268 | CRISTIAN ALEJANDRO BRINGAS VARGAS | 4 | 2020-05-19 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 199116.129 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 1685358.994 | Conservación de caminos | A | 96538130
1 | 31 | 02 | 004 | 40002723-0-004 | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 308585 | Camino Básico por Conservación Ruta A-495, Sector Cruce 15 CH ¿ Huasquiña, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, 2° Llamado | 4628 | 2019-11-15 | 2019-12-19 | 2020-09-24 | 2021-09-19 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 2184858.184 | 0 | 0 | 2184858.184 | 526244.193 | 0 | 164039.538 | 163160.24 | 112613.938 | 189668.315 | 219010.581 | 253992.785 | 307666.595 | 248461.999 | 95700 | 300702.223 | 128718.989 | 1658613.991 | 0 | 95700 | 95700 | 1658613.991 | 525121.212 | 2183735.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072835.525 | 13384268 | CRISTIAN ALEJANDRO BRINGAS VARGAS | 3 | 2020-05-19 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 164039.538 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 1658613.991 | Conservación de caminos | A | 77052800
1 | 31 | 02 | 004 | 40002723-0-004 | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 320516 | Modificacion del contrato nº291756 , Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Suca- Cruce A-361, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2020-06-02 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83986.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83986.581 | 83986.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79986.581 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76509732
1 | 31 | 02 | 999 | 40002723-0-999 | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | 20/08/17 |  |  | 335400 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021. | 22411 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA |  |  |  | 3579 | 0 | 0 | 3579 | 3505.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 0 | 0 | 3505.392 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 3505.392 | 3578.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28608.407 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 73.029 | Gasto Inherente | P | 14415452
1 | 31 | 02 | 001 | 40003986-0-001 | 40003986-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE TARAPACA | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339368 | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2021 | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417.658 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
1 | 31 | 02 | 002 | 40003986-0-002 | 40003986-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE TARAPACA | 20/08/17 |  | Por Licitar | 329567 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-750, Sector: Cruce Ruta 1 - Cruce Ruta A-760, Región de Tarapacá Nuevo 2021 | 0 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | Sin Registro | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 210000 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | N | 0
1 | 31 | 02 | 001 | 40004533-0-001 | 40004533-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339368 | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2021 | 15143 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 74.821 | 0 | 0 | 74.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 83 | 8.179 | 74.821 | 8.179 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417.658 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
1 | 31 | 02 | 002 | 40004533-0-002 | 40004533-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | 20/08/17 |  | En Ejecución | 307659 | CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO | 5095 | 2019-11-22 | 2019-12-26 | 2020-04-23 | 2021-04-18 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 223483.2 | 0 | 0 | 223483.2 | 70411.18 | 0 | 71580.48 | 0 | 24596 | 0 | 0 | 56895.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153072.02 | 0 | 0 | 0 | 153072.02 | 0 | 153072.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 9230105 | GABRIEL ALFONSO HERRERA SAAVEDRA | 392 | 2020-03-12 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 71580.48 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 153072.02 | Otras Conservaciones | A | 79711380
1 | 31 | 02 | 002 | 40004533-0-002 | 40004533-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 340761 | Consultoría para proyectos Conservación Red Vial, Obras de Saneamiento Caminos Rurales Tarapacá Nuevos 2020, Etapa II, 2° Llamado | 0 | 2021-09-10 | 2021-10-22 | 2021-11-30 | 2022-07-28 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 210000 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
1 | 31 | 02 | 002 | 40004533-0-002 | 40004533-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 346612 | Modificacion del contrato nº307659 , CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO | 0 |  |  | 2020-04-23 | 2021-04-18 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37083.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37083.2 | 37083.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35083.2 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Otras Conservaciones | A | 79711380
1 | 31 | 02 | 001 | 40006898-0-001 | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339368 | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2021 | 15143 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 76.694 | 0 | 0 | 76.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.694 | 0 | 0 | 0 | 76.694 | 0 | 76.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417.658 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 76.694 | Gasto Administrativo | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40006898-0-004 | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | 20/08/17 |  | Terminados | 315894 | "Conservación de Seguridad Vial en Zonas de escuela, escuela Caleta Chanavayita y Escuela Caleta San Marcos, Sector Ruta 1, Caleta Rio Seco, comuna de Iquique, desde Km 321,00 al 322,00; Provincia de Iquique, Región de Tarapacá" 2° Llamado | 15497 | 2020-02-28 | 2020-04-20 | 2020-07-23 | 2020-12-20 | APIA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 56354.557 | 0 | 0 | 56354.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56354.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56354.557 | 0 | 0 | 0 | 56354.557 | 0 | 56354.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244003.332 | 7339904 | MARCIAL FLORES YAVAR | 725 | 2020-06-05 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 56354.557 | Conservación de caminos | A | 99537890
1 | 31 | 02 | 999 | 40006898-0-999 | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | 20/08/17 |  |  | 335400 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021. | 22411 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA |  |  |  | 292 | 0 | 0 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.116 | 292.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28608.407 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 14415452
1 | 31 | 02 | 001 | 40010982-0-001 | 40010982-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339368 | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2021 | 15143 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417.658 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40010982-0-004 | 40010982-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 309230 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN RUTA A-616, KM. 4,000 AL KM. 10,000, SECTOR NUEVO CEMENTERIO DE ALTO HOSPICIO, PROVINCIA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁProvincia de Iquique, Región de Tarapacá | 3973 | 2020-08-31 | 2020-10-06 | 2021-04-15 | 2021-10-24 | CONSORCIO RUTA A-616 FV-APIA LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1775221.037 | 0 | 0 | 1775221.037 | 206998.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872472.983 | 695750.02 | 206000 | 294751.303 | 0 | 1568223.003 | 0 | 206000 | 206000 | 1568223.003 | 500751.303 | 2068974.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978463.72 | 15965805 | OMAR ENRIQUE BRAVO DIAZ | 5 | 2021-03-03 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 1568223.003 | Conservación de caminos | A | 77371293
1 | 31 | 02 | 004 | 40010982-0-004 | 40010982-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 312892 | Conservación Red Vial, Av. Arturo Prat, Variante Norte Acceso a Puerto, Dm 5,9 al Dm 7,5, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 25738 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 2021-03-30 | APIA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 293656.65 | 0 | 0 | 293656.65 | 19072.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274583.834 | 0 | 19072.816 | 0 | 0 | 274583.834 | 0 | 19072.816 | 19072.816 | 274583.834 | 19072.816 | 293656.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277131.926 | 16152671 | MARIA FERNANDA LEAL CONTRERAS | 1378 | 2020-11-13 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 274583.834 | Conservación de caminos | A | 99537890
1 | 31 | 02 | 004 | 40010982-0-004 | 40010982-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 319559 | Conservación Red Vial, Conservación Ruta 5 Dm 1826 a Dm 1866, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 8596 | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 910022.313 | 0 | 0 | 910022.313 | 17479.059 | 0 | 0 | 670408.184 | 0 | 0 | 0 | 222135.07 | 0 | 0 | 17479.059 | 0 | 0 | 892543.254 | 0 | 17479.059 | 17479.059 | 892543.254 | 17479.059 | 910022.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909022.313 | 15965805 | OMAR ENRIQUE BRAVO DIAZ | 1533 | 2020-12-14 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 892543.254 | Conservación de caminos | P | 84060600
1 | 31 | 02 | 004 | 40010982-0-004 | 40010982-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 320914 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-565, sector Puente Tarapacá, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal,Región de Tarapacá | 0 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-08-25 | 2020-11-23 | CONSTRUCTORA FV S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570739.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570739.41 | 570739.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550671.313 | 16133258 | CARLOS ACU?A POLANCO | 1224 | 2021-05-27 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 81220300
1 | 31 | 02 | 999 | 40010982-0-999 | 40010982-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 | 20/08/17 |  |  | 335400 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021. | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28608.407 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 14415452
1 | 31 | 02 | 001 | 40010985-0-001 | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339368 | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2021 | 15143 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 290 | 0 | 0 | 290 | 136.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.58 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 153.58 | 0 | 130 | 130 | 153.58 | 130 | 283.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417.658 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 153.58 | Gasto Administrativo | P | 1
1 | 31 | 02 | 002 | 40010985-0-002 | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 312884 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte Etapa III Región de Tarapacá. | 22547 | 2021-05-31 | 2021-07-08 | 2021-08-23 | 2023-08-23 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 51600 | 0 | 0 | 51600 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 10000 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 54000 | 54000 | 0 | 34286.625 | 22286.625 | 22286.625 | 22286.625 | 22286.625 | 22286.625 | 22536.625 | 22286.625 | 22286.625 | 22286.625 | 22286.625 | 257402.875 | 224466.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522879 | 12942009 | MAURICIO OMAR ALFARO ARANCIBIA | 1023 | 2021-07-26 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96788620
1 | 31 | 02 | 002 | 40010985-0-002 | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | 20/08/17 |  | En Adjudicación 2021 | 319558 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal Sector Pica- Pozo Almonte Etapa I Región de Tarapacá | 22520 | 2021-05-28 | 2021-06-30 | 2021-10-01 | 2025-08-01 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22700 | 22700 | 0 | 23168.592 | 23168.592 | 23168.592 | 23168.592 | 23168.592 | 23168.592 | 23168.592 | 23168.592 | 23168.592 | 23168.592 | 23168.592 | 254854.512 | 254854.512 | 255854.512 | 292810.874 | 0 | 0 | 0 | 292810.874 | 1019755.24 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96659160
1 | 31 | 02 | 004 | 40010985-0-004 | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 312888 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Pica ¿ Pozo Almonte, Etapa I, Región de Tarapacá | 6156 | 2020-09-30 | 2020-11-25 | 2021-04-16 | 2025-03-26 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 706771.765 | 0 | 0 | 706771.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252584.964 | 0 | 454186.801 | 0 | 0 | 1355572.75 | 162345.761 | 706771.765 | 0 | 0 | 0 | 706771.765 | 1517918.511 | 2224690.276 | 0 | 0 | 154500 | 154500 | 154500 | 154500 | 154500 | 154500 | 154500 | 206000 | 154500 | 103000 | 1545000 | 660000 | 662085.611 | 100837.709 | 0 | 0 | 0 | 100837.709 | 4941670.645 | 15965805 | OMAR ENRIQUE BRAVO DIAZ | 8 | 2021-03-04 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 706771.765 | Conservación de caminos | A | 76392767
1 | 31 | 02 | 004 | 40010985-0-004 | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 318260 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa III, Región de Tarapacá. | 7342 | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 2021-04-27 | 2023-04-17 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 888768.899 | 0 | 0 | 888768.899 | -1.1642e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256821.299 | 275326.943 | 356620.657 | 0 | 614427.25 | 197179.48 | 888768.899 | 0 | 0 | 0 | 888768.899 | 811606.73 | 1700375.629 | 0 | 0 | 157500 | 105000 | 84000 | 105000 | 84000 | 157500 | 105000 | 84000 | 52500 | 157500 | 1092000 | 81568.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758525.881 | 12942009 | MAURICIO OMAR ALFARO ARANCIBIA | 11 | 2021-03-17 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 888768.899 | Conservación de caminos | A | 99579630
1 | 31 | 02 | 999 | 40010985-0-999 | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | 20/08/17 |  |  | 335400 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021. | 22411 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 2707.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 0 | 0 | 2902.628 | 97.372 | 194.744 | 0 | -194.744 | 292.116 | 2707.884 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28608.407 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 97.372 | Gasto Inherente | P | 14415452
1 | 31 | 02 | 004 | 40010986-0-004 | 40010986-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 312881 | Camino Básico por Conservación Ruta A-365 Sector Dm 0 - Dm 6,710, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 22635 | 2020-09-30 | 2020-11-06 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES QUEVEDO LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 672603.393 | 0 | 0 | 672603.393 | 531236.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141366.524 | 283863.348 | 221208.903 | 0 | 141366.524 | 0 | 283863.348 | 283863.348 | 141366.524 | 505072.251 | 646438.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646438.775 | 16152671 | MARIA FERNANDA LEAL CONTRERAS | 1573 | 2020-12-21 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 141366.524 | Conservación de caminos | A | 78925920
1 | 31 | 02 | 004 | 40010986-0-004 | 40010986-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 315781 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA A-45, SECTOR CRUCE A-411 ¿ CRUCE A-365, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 3982 | 2020-08-31 | 2020-10-05 | 2021-03-22 | 2021-09-18 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 845894.956 | 0 | 0 | 845894.956 | 845894.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 337000 | 434894.956 | 0 | 0 | 74000 | 74000 | 0 | 845894.956 | 845894.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845894.956 | 16152671 | MARIA FERNANDA LEAL CONTRERAS | 194 | 2021-03-03 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 79552450
1 | 31 | 02 | 004 | 40010986-0-004 | 40010986-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 343531 | Modificacion del contrato nº312881 , Camino Básico por Conservación Ruta A-365 Sector Dm 0 - Dm 6,710, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 0 |  |  | 2020-12-31 | 2021-05-30 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES QUEVEDO LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114409.618 | 12704.959 | 0 | 0 | 0 | 114409.618 | 114409.618 | 0 | 127114.577 | 127114.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127114.577 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78925920
1 | 31 | 02 | 004 | 40010986-0-004 | 40010986-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 347009 | Camino Básico por Conservación Ruta A-563, Km 0 000 al Km 10 034 Sector Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 0 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2022-08-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 157500 | 189000 | 210000 | 210000 | 157500 | 210000 | 231000 | 0 | 1522500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
1 | 31 | 02 | 004 | 40010986-0-004 | 40010986-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 347684 | Modificacion del contrato nº315781 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA A-45, SECTOR CRUCE A-411 ¿ CRUCE A-365, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 |  |  | 2021-03-22 | 2021-11-30 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.271 | -11.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.271 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 79552450
1 | 31 | 02 | 999 | 40010986-0-999 | 40010986-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 | 20/08/17 |  |  | 335400 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021. | 22411 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 2926.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 0 | 0 | 2926.971 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 2926.971 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28608.407 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 73.029 | Gasto Inherente | P | 14415452
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 334002 | SUMINSTRO Y MATERIALES, DV TARAPACA 2021 | 10032 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Contratos | Obra | Materiales y suministros - Obra | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 1418.423 | 0 | 0 | 0 | 838.95 | 0 | 0 | 1042.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881.577 | 0 | 0 | 0 | 1881.577 | 0 | 1881.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881.577 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 1881.577 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  |  | 334502 | FIAR APERTURA PAGO DE PEAJES Y REVISIONES TÉCNICAS OFICINA PROVINCIAL IQUIQUE- TAMARUGAL DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2021. | 3341 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | NICOLAS EDUARDO GUZMAN SALDIAS |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Administración directa | P | 15564649
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  |  | 334503 | FIAR DE PEAJES Y REVISIONES TÉCNICAS OFICINA PROVINCIAL IQUIQUE- TAMARUGAL DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2021. | 3343 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | NICOLAS EDUARDO GUZMAN SALDIAS |  |  |  | 650 | 0 | 0 | 650 | 63.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.16 | 0 | 0 | 254.01 | 0 | 0 | 45.99 | 493.17 | 93.05 | 0 | -93.05 | 586.22 | -47.06 | 539.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940.96 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 493.17 | Administración directa | P | 15564649
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334570 | CAD PROVINCIA DE IQUIQUE Y TAMARUGAL, DV TARAPACA AÑO 2021 | 3270 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 820000 | 0 | 0 | 820000 | 257237.335 | 0 | 31928.89 | 43083.605 | 30837.518 | 34912.211 | 121101.54 | 53595.718 | 53773.364 | 74780.671 | 41670.608 | 0 | 0 | 444013.517 | 118749.148 | 41670.608 | -77078.54 | 562762.665 | -77078.54 | 485684.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487742.468 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 31928.89 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 444013.517 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334575 | DEUDA ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 2020, DV TARAPACA AÑO 2021 | 3277 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 166479.192 | 0 | 0 | 166479.192 | 192.423 | 0 | 145901.46 | 3495.061 | 16072.123 | 818.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.483 | 0 | 0 | 166286.769 | 0 | 192.483 | 192.483 | 166286.769 | 192.483 | 166479.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166503.052 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 145901.46 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 166286.769 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334585 | MATERIALES Y/O MANTENCIÓN DE INMUEBLES DV TARAPACÁ AÑO 2021 | 3306 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 1990.477 | 0 | 0 | 1990.477 | 2.2737e-13 | 0 | 0 | 1669.177 | 0 | 0 | 321.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990.477 | 0 | 0 | 0 | 1990.477 | 0 | 1990.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20325.897 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 1990.477 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334588 | COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DV TARAPACÁ AÑO 2021 | 4682 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 37495.973 | 0 | 0 | 37495.973 | 0 | 0 | 0 | 737.8 | 20 | 0 | 11729.763 | 19200.374 | 5250.611 | 557.425 | 0 | 13949.763 | 8554.264 | 37495.973 | 0 | 0 | 0 | 37495.973 | 22504.027 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 37495.973 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334590 | CONVENIO SUMINISTRO AGUA PURIFICADA PARA FAENAS ADMINISTRACION DIRECTA, DV TARAPACA 2021 | 10973 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 220.001 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.999 | 0 | 0 | 0 | 779.999 | 0 | 0 | 0 | 779.999 | 0 | 779.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.999 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 779.999 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334592 | VIGILANCIA FAENAS DV TARAPACA AÑO 2021 | 3313 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 256347.51 | 0 | 0 | 256347.51 | 0 | 0 | 0 | 28282.385 | 35237.525 | 0 | 37949.1 | 48766.2 | 45350.9 | 60761.4 | 29043.785 | 30000 | 956.215 | 256347.51 | 0 | 29043.785 | 29043.785 | 256347.51 | 60000 | 316347.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316347.51 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 256347.51 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334597 | VIGILANCIA DEPENDENCIAS DV TARAPACÁ AÑO 2021 | 3317 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 89000 | 0 | 0 | 89000 | 187.92 | 0 | 17762.416 | 8881.208 | 17762.416 | 0 | 8881.208 | 17762.416 | 8881.208 | 0 | 8881.208 | 8881.208 | 17762.416 | 79930.872 | 8881.208 | 8881.208 | 0 | 88812.08 | 26643.624 | 115455.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115455.704 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 17762.416 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 79930.872 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334649 | CONVENIO DE PEAJES DV TARAPACÁ AÑO 2021 | 6721 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 19348.4 | 0 | 0 | 19348.4 | 457 | 0 | 0 | 2820 | 1488.45 | 2686.95 | 3837.75 | 0 | 1681.8 | 2028.05 | 1681.8 | 2000 | 941.95 | 14543 | 4348.4 | 1681.8 | -2666.6 | 18891.4 | 275.35 | 19166.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19201.989 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 14543 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334652 | COMBUSTIBLE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DV TARAPACÁ AÑO 2021 | 3390 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Combustibles y Lubricantes | 151179.908 | 0 | 0 | 151179.908 | 6366.46 | 0 | 6446.155 | 8795.486 | 20262.47 | 12649.378 | 9646.769 | 14347.901 | 57455.895 | 11532.087 | 12000 | 12000 | 7972.764 | 141136.141 | 3677.307 | 12000 | 8322.693 | 144813.448 | 28295.457 | 173108.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173108.905 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 6446.155 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 141136.141 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334655 | ARRIENDO MAQUINARIA PARA ADMINISTRACION DIRECTA DV TARAPACA 2021 | 6680 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 1980.16 | 0 | 0 | 1980.16 | 0 | 0 | 0 | 1980.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 8019.84 | 0 | 1980.16 | 0 | 20000 | 20000 | 1980.16 | 28019.84 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 1980.16 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334657 | PAGO PROPIO PECULIO DV TARAPACA 2021 | 3392 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 450 | 0 | 0 | 450 | 35.14 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 85.3 | 184.16 | 29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 414.86 | 0 | 0 | 0 | 414.86 | 0 | 414.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.25 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 414.86 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334661 | SERVICIO DE ASEO DV TARAPACA 2021 | 3395 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 27274.8 | 0 | 0 | 27274.8 | 3460.052 | 0 | 0 | 6818.7 | 2272.9 | 2272.9 | 2272.9 | 2272.9 | 2264.45 | 2819.999 | 2819.999 | 2819.999 | 5639.998 | 20994.749 | 2819.999 | 2819.999 | 0 | 23814.748 | 8459.997 | 32274.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71332.495 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 20994.749 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334669 | CONTRATO TRATO DIRECTO INSUMOS Y/O MANTENCIÓN VEHÍCULOS DE CARGA, LIVIANOS Y MAQUINARIAS DV TARAPACA AÑO 2021 | 3398 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 531037.747 | 0 | 0 | 531037.747 | 5466.824 | 0 | 3373.861 | 15963.532 | 111324.066 | 105728.838 | 54192.196 | 81588.444 | 9900.607 | 49401.706 | 0 | 0 | 15598.294 | 431473.25 | 94097.673 | 0 | -94097.673 | 525570.923 | -78499.379 | 447071.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447071.544 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 3373.861 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 431473.25 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334672 | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DV TARAPACA AÑO 2021 | 3401 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 2978.697 | 0 | 5325.068 | 308.448 | 2731.556 | 0 | 984.725 | 0 | 52315.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61664.898 | 356.405 | 0 | -356.405 | 62021.303 | -356.405 | 61664.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61664.898 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 5325.068 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 61664.898 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334951 | SERVICIO DE HIGIENIZACION DV TARAPACA AÑO 2021 | 3849 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 2575.92 | 0 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424.08 | 0 | 0 | 0 | 2424.08 | 0 | 2424.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424.08 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 1666 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 2424.08 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 335595 | RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DIRECCION DE VIALIDAD - REGION DE TARAPACÁ AÑO 2021 | 10867 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 5990 | 0 | 0 | 5990 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5987.015 | 0 | 0 | 34012.985 | 5987.015 | 0 | 0 | 0 | 5987.015 | 34012.985 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 5987.015 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 335734 | Servicio de Mantenimiento, Reparaciones Específicas para Camiones y Furgones de Marca Mercedes-Benz, Freightliner y Fuso de la Dirección de Vialidad, Región de Tarapacá. | 29018 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 22415.809 | 0 | 0 | 22415.809 | 1648.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17351.998 | 0 | 0 | 102648.002 | 17351.998 | 3415.809 | 0 | -3415.809 | 20767.807 | 99232.193 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 17351.998 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 335905 | SERVICIO MONITOREO REMOTO DE MAQUINARIA DV TARAPACA AÑO 2021 | 6724 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 2115.402 | 0 | 0 | 475.297 | 1440.174 | 484.679 | 484.448 | 0 | 0 | 0 | 475.297 | 475.297 | 950.594 | 2884.598 | 0 | 475.297 | 475.297 | 2884.598 | 1901.188 | 4785.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4785.786 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 2884.598 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 335906 | SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE FLOTA DE CAMIONES GPS/CELULAR DV TARA PACA 2021 | 6725 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 3206.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336.365 | 2242.101 | 0 | 2214.866 | 0 | 1241.201 | 3241.201 | 3456.73 | 6793.332 | 0 | 1241.201 | 1241.201 | 6793.332 | 7939.132 | 14732.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14732.464 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 6793.332 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 335984 | CONVENIO EXTRACCIÓN DE AGUAS SERVIDAS, LIMPIEZA DE FOSAS Y VARILLAJE DV TARAPACA, 2021 | 6919 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 2003.2 | 0 | 0 | 0 | 1499.4 | 0 | 1499.4 | 2998.8 | 999.6 | 999.6 | 999.6 | 996 | 0 | 7996.8 | 0 | 999.6 | 999.6 | 7996.8 | 1995.6 | 9992.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9992.4 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 7996.8 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 336050 | SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DV TARAPACA, AÑO 2021 | 7075 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 15470 | 0 | 0 | 15470 | 0 | 0 | 0 | 15470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15470 | 0 | 0 | 0 | 15470 | 0 | 15470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15470 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 15470 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 336070 | Convenio de Mantenimiento, Reparaciones Especificas para Maquinaria Marca Komatsu, Powerscreen y Bomag Dirección de Vialidad, Region de Tarapacá. | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79718.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79718.4 | 79718.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79718.4 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  |  | 336372 | FIAR APERTURA PAGO DE PEAJES Y REVISIONES TECNICAS DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2021. | 8093 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | HECTOR RAMON SAAVEDRA VARAS |  |  |  | 281.355 | 0 | 0 | 281.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.355 | 0 | 0 | 0 | 281.355 | 0 | 281.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 281.355 | Administración directa | P | 16350132
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  |  | 336373 | FIAR DE PEAJES Y REVISIONES TECNICAS DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2021. | 8094 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | HECTOR RAMON SAAVEDRA VARAS |  |  |  | 89.512 | 0 | 0 | 89.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.512 | 0 | 0 | 0 | 89.512 | 0 | 89.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 89.512 | Administración directa | P | 16350132
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 336474 | Servicio de Mantenimiento, Reparaciones Específicas para Maquinaria de Marca Hamm de la Dirección de Vialidad, Región de Tarapacá 2021. | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 336916 | MEJORAMIENTO PLAZA PESAJE HUARA, DV TARAPACA AÑO 2021 | 11522 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 228916.762 | 0 | 0 | 228916.762 | 209343.33 | 0 | 0 | 0 | 472 | 18326 | 0 | 0 | 0 | 118.762 | 51674 | 100000 | 101409.238 | 18916.762 | 656.67 | 51674 | 51017.33 | 19573.432 | 252426.568 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 18916.762 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 337405 | SERVICIOS DE ASESORÍA ESPECIALIZADA ARQUEOLÓGICA, DV TARAPACA 2021 | 10495 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 6300 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 3700 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 337750 | CONVENIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE BAÑOS QUÍMICOS PARA FAENAS, DV TARAPACA AÑO 2021 | 11360 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 11522.85 | 0 | 0 | 0 | 2195.55 | 0 | 0 | 10281.6 | 0 | 0 | 0 | 244.833 | 0 | 12477.15 | 0 | 0 | 0 | 12477.15 | 244.833 | 12721.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12721.983 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 12477.15 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 338564 | SERVICIO CONTROL DE PLAGAS, DV TARAPACA AÑO 2021 | 13288 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 835.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164.857 | 0 | 0 | 0 | 1164.857 | 0 | 1164.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164.857 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 1164.857 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 338566 | SERVICIO DE MONITOREO Y GESTION DE FLOTA DE CAMIONES PRODUCTIVOS EN MODALIDAD GPS/CELULAR E HIBRIDO DV TARAPACA, AÑO 2021 | 13291 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 4460.073 | 0 | 0 | 4460.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8686.997 | 1313.003 | 3147.07 | 0 | -3147.07 | 4460.073 | 5539.927 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 1313.003 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 342832 | SERVICIOS DE ARQUEOLOGÍA DV TARAPACA, AÑO 2021 | 22071 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 342980 | GASTO CAD LABORATORIO REGIONAL DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2021 | 24473 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 3833.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.2 | 0 | 28833.8 | 0 | 0 | 1166.2 | 0 | 28833.8 | 28833.8 | 1166.2 | 28833.8 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 1166.2 | Administración directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 345077 | CONVENIO DE OBRAS MENORES DV TARAPACA AÑO 2021. | 26950 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 43834.996 | 0 | 0 | 43834.996 | 27.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34872.058 | 0 | 0 | 5127.942 | 34872.058 | 8934.996 | 0 | -8934.996 | 43807.054 | -3807.054 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 34872.058 | Administración Directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 004 | 40020140-0-004 | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE TARAPACÁ 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 345780 | Convenio de Mantenimiento, Reparaciones Especificas y Suministro de Repuestos para Camiones Marca Isuzu Dirección de Vialidad, Region de Tarapacá. | 28435 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 5910 | 0 | 0 | 5910 | 2.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5907.197 | 0 | 0 | 92.803 | 5907.197 | 0 | 0 | 0 | 5907.197 | 92.803 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 5907.197 | Administración Directa | P | 1
1 | 31 | 02 | 001 | 40020281-0-001 | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339368 | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2021 | 15143 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 481 | 0 | 0 | 481 | 173.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.518 | 149.642 | 0 | 161.456 | 12.358 | 0 | 307.16 | 0 | 161.456 | 161.456 | 307.16 | 173.814 | 480.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417.658 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 307.16 | Gasto Administrativo | P | 1
1 | 31 | 02 | 002 | 40020281-0-002 | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 339420 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte III, Región de Tarapacá. | 0 | 2021-08-10 | 2021-09-23 | 2021-11-15 | 2025-10-15 | ICH INGENIERIA S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20832 | 20832 | 20832 | 20832 | 20832 | 20832 | 20832 | 20832 | 20832 | 20832 | 208320 | 229152 | 229152 | 327228 | 0 | 0 | 0 | 327228 | 932104 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 79739340
1 | 31 | 02 | 002 | 40020281-0-002 | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 339421 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur Etapa III, Región de Tarapacá. | 0 | 2021-08-10 | 2021-09-23 | 2021-11-15 | 2025-10-15 | ICH INGENIERIA S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21292 | 21292 | 21292 | 21292 | 21292 | 21292 | 21292 | 21292 | 21292 | 21292 | 212920 | 234212 | 234212 | 334380 | 0 | 0 | 0 | 334380 | 953724 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 79739340
1 | 31 | 02 | 004 | 40020281-0-004 | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 331612 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá. | 22523 | 2021-05-28 | 2021-07-13 | 2021-09-13 | 2025-08-23 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 210000 | 105000 | 210000 | 157500 | 210000 | 315000 | 210000 | 262500 | 210000 | 157500 | 2047500 | 1598679 | 1636383 | 2036343.904 | 0 | 0 | 0 | 2036343.904 | 7541976.314 | 11675535 | RAUL ALEJANDRO CANCINO ROJAS | 33 | 2021-07-26 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 76392767
1 | 31 | 02 | 004 | 40020281-0-004 | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 331615 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa III, Región de Tarapacá. | 22452 | 2021-05-28 | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 2025-08-19 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 370000 | 0 | 0 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268000 | 348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616000 | 616000 | 0 | 0 | 157500 | 210000 | 157500 | 210000 | 157500 | 210000 | 157500 | 210000 | 157500 | 105000 | 1732500 | 1476746 | 1511575 | 902666.31 | 0 | 0 | 0 | 902666.31 | 5798162.737 | 11675535 | RAUL ALEJANDRO CANCINO ROJAS | 32 | 2021-07-26 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 99579630
1 | 31 | 02 | 999 | 40020281-0-999 | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | 20/08/17 |  |  | 335400 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021. | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28608.407 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 14415452
1 | 31 | 02 | 002 | 40035382-0-002 | 40035382-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA 2021-2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345841 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Camino Básico por Conservación, Provincia del Tamarugal, Region de Tarapacá | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 19000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 179000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
1 | 31 | 02 | 004 | 40035382-0-004 | 40035382-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA 2021-2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345842 | Camino Básico por Conservación, Conservación Periodica, Ruta A-475, Km 22 al Km 32, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 105000 | 126000 | 157500 | 210000 | 210000 | 157500 | 242000 | 157500 | 1523000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
1 | 31 | 02 | 004 | 40035382-0-004 | 40035382-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA 2021-2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345843 | Camino Básico por Conservación, Conservación Periodica, Ruta A-715, Km 0 al Km 12, Comuna de Pica, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 157500 | 150000 | 210000 | 157500 | 167500 | 210000 | 262500 | 310000 | 1782500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 01 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
1 | 31 | 02 | 004 | 40035430-0-004 | 40035430-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2021-2022 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 346076 | Conservación Red Vial, Seguridad Vial, Ruta A-636, Km 0,0 al Km 4.760, comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. (ADELANTADOS 2022) | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-08-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 157500 | 52500 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341100 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
1 | 29 | 04 | 000 | 000-000 | 000-000 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 343306 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2021 | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | -404.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.6 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 404.6 | 0 | 95.4 | 95.4 | 404.6 | 95.4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 404.6 |  |  | 1
1 | 31 | 04 | 000 | 000-000 | 000-000 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 343306 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2021 | 22839 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 540.198 | 0 | 0 | 540.198 | 540.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
1 | 29 | 05 | 001 | 000-001 | 000-001 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 342275 | ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DV TARAPACA AÑO 2021 | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
1 | 31 | 05 | 001 | 000-001 | 000-001 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 342275 | ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DV TARAPACA AÑO 2021 | 20617 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
1 | 29 | 05 | 002 | 000-002 | 000-002 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 342180 | COMPRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DV REGIÓN DE TARAPACA AÑO 2021. | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | -25174.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 25174.489 | 0 | -25174.489 | 25174.489 | -22974.489 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
1 | 31 | 05 | 002 | 000-002 | 000-002 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 342180 | COMPRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DV REGIÓN DE TARAPACA AÑO 2021. | 20436 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 29200 | 0 | 0 | 29200 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
1 | 29 | 05 | 999 | 000-999 | 000-999 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 342180 | COMPRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DV REGIÓN DE TARAPACA AÑO 2021. | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | -1059.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.1 | 0 | 0 | 5940.9 | 1059.1 | 0 | 0 | 0 | 1059.1 | 5940.9 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 1059.1 |  |  | 1
1 | 31 | 05 | 999 | 000-999 | 000-999 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 342180 | COMPRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DV REGIÓN DE TARAPACA AÑO 2021. | 20436 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Tarapaca | D.V. Región de Tarapaca | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
2 | 31 | 02 | 002 | 30131389-0-002 | 30131389-0 | REPOSICION RUTA 23-CH SECTOR: SAN PEDRO ATACAMA - TOCONAO | 20/08/17 | Ejec: - Dise: RS - Fact: - Pref: | En Ejecución | 334410 | Reposición Ruta 23 CH Sector: San Pedro de Atacama - Toconao" Estudio de Impacto Ambiental Ruta 23ch km 94,237 al km 143,020, Región de Antofagasta"; 3er Llamado; NUEVO 2020 | 17146 | 2021-02-18 | 2021-03-24 | 2021-06-23 | 2022-10-26 | CASTRO Y PARRAGUEZ SPA | Contratos | Estudio | Estudio de Impacto Ambiental | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266000 | 12443153 | LEONEL LUIS GONZALEZ TAPIA | 457 | 2021-06-22 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Estudios | N | 76201867
2 | 31 | 02 | 002 | 30224034-0-002 | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 231224 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 0 | 2016-01-08 | 2016-04-01 | 2016-05-27 | 2020-09-27 | CYGSA CHILE S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.978 | 632.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979728.213 | 15015380 | ALEJANDRO ANTONIO ROJAS MONTANO | 23 | 2016-04-25 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96768800
2 | 31 | 02 | 002 | 30224034-0-002 | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 333634 | Modificacion del contrato nº231224 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGAST | 0 |  |  | 2016-05-27 | 2020-09-27 | CYGSA CHILE S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -632.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -632.978 | -632.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -632.978 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96768800
2 | 31 | 02 | 004 | 30224034-0-004 | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 247991 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 247991); NUEVO 2015. | 0 | 2015-11-09 | 2016-01-15 | 2016-03-10 | 2020-09-05 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163705.352 | 0 | 471725.221 | 0 | 0 | 163705.352 | 163705.352 | 0 | 635430.573 | 635430.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7296285.525 | 15015380 | ALEJANDRO ANTONIO ROJAS MONTANO | 14 | 2016-02-10 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 79552450
2 | 31 | 02 | 004 | 30224034-0-004 | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 256918 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA II, 4º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 256918); NUEVO 2015. | 28637 | 2016-05-09 | 2016-06-15 | 2016-07-27 | 2020-10-31 | EPAV S.A | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 6130.554 | 0 | 0 | 6130.554 | 6130.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 207431.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214431.686 | 214431.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5217231.401 | 16132524 | JONATHAN JORDAN ASTUDILLO CARVAJAL | 30 | 2016-06-28 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76232128
2 | 31 | 02 | 004 | 30224034-0-004 | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 257788 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:257788); NUEVO 2015 | 17333 | 2016-06-24 | 2016-08-05 | 2016-11-17 | 2020-10-27 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 4791.958 | 0 | 0 | 4791.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791.958 | 0 | 0 | 0 | 4791.958 | 0 | 4791.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5490477.162 | 16875120 | SILVIA BETSABE GONZALEZ ADONIS | 44 | 2016-09-05 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 4791.958 | Conservación de caminos | A | 76118094
2 | 31 | 02 | 004 | 30224034-0-004 | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 333777 | Modificacion del contrato nº247991 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 2479 | 0 |  |  | 2016-03-10 | 2020-09-05 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -471725.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -471725.221 | -471725.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -471725.221 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 79552450
2 | 31 | 02 | 004 | 30224034-0-004 | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 345271 | Modificacion del contrato nº256918 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA II, 4º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 256918); NUEVO 2 | 0 |  |  | 2016-07-27 | 2020-10-31 | EPAV S.A | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207431.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207431.686 | -207431.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207431.686 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76232128
2 | 31 | 02 | 004 | 30242773-0-004 | 30242773-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGIÓN AÑO: 2014-2018 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 227270 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia El Loa, Sector Sur, ETAPA II, 2º llamado, Región de Antofagasta. (Código SAFI 227270) NUEVO 2014 | 28143 | 2014-12-22 | 2015-02-20 | 2015-09-18 | 2019-08-28 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1118.681 | 0 | 0 | 1118.681 | 1118.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.681 | 1118.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8146744.234 | 8442068 | MILTON CORTES LEON | 23 | 2015-08-20 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76106310
2 | 31 | 02 | 004 | 30242773-0-004 | 30242773-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGIÓN AÑO: 2014-2018 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 327935 | Modificacion del contrato nº227270 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia El Loa, Sector Sur, ETAPA II, 2º llamado, Región de Antofagasta. (Código SAFI 227270) NUEVO 2014 | 0 |  |  | 2015-09-18 | 2019-08-28 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7857.555 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76106310
2 | 31 | 02 | 002 | 30447885-0-002 | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 264347 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)" | 5589 | 2017-04-03 | 2017-06-19 | 2017-08-18 | 2021-07-18 | CYGSA CHILE S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 132659.728 | 0 | 0 | 132659.728 | 4913.035 | 0 | 36425.441 | 36234.287 | 18279.106 | 18379.217 | 18428.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38010.948 | 127746.693 | 0 | 0 | 0 | 127746.693 | 38010.948 | 165757.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775721.74 | 8019136 | SERGIO REBOLLEDO RAMIREZ | 39 | 2017-07-17 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 36425.441 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 127746.693 | Conservación de caminos | A | 96768800
2 | 31 | 02 | 002 | 30447885-0-002 | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 264350 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE),ETAPA I, REGION DE ANTOFAGASTA,(CODIGO SAFI:264339)"; NUEVO 2 | 5247 | 2017-04-03 | 2017-06-19 | 2017-08-21 | 2021-07-30 | CONSORCIO ANTOFAGASTA NORTE LTDA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 166120.465 | 0 | 0 | 166120.465 | 2.9104e-11 | 0 | 0 | 81192.609 | 21139.082 | 0 | 21219.103 | 21276.262 | 21293.409 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 166120.465 | 0 | 0 | 0 | 166120.465 | 3000 | 169120.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878326.752 | 16132524 | JONATHAN JORDAN ASTUDILLO CARVAJAL | 40 | 2017-07-19 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 166120.465 | Conservación de caminos | A | 76754583
2 | 31 | 02 | 004 | 30447885-0-004 | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 264077 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)"; NUEVO 2017 | 9345 | 2017-03-14 | 2017-05-15 | 2017-07-22 | 2021-07-01 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1000704.551 | 0 | 0 | 1000704.551 | 0 | 0 | 0 | 178084.829 | 0 | 129630.712 | 0 | 370798.102 | 322190.908 | 0 | 83639.508 | 0 | 0 | 1000704.551 | 0 | 83639.508 | 83639.508 | 1000704.551 | 83639.508 | 1084344.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4879935.282 | 8019136 | SERGIO REBOLLEDO RAMIREZ | 38 | 2017-06-22 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 1000704.551 | Conservación de caminos | A | 76106310
2 | 31 | 02 | 004 | 30447885-0-004 | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 264339 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264339)"; NUEVO 2017 | 5577 | 2017-03-14 | 2017-05-15 | 2017-07-22 | 2021-07-01 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 941804.412 | 0 | 0 | 941804.412 | 0 | 0 | 55323.21 | 214564.698 | 52101.426 | 0 | 0 | 608976.547 | 10838.531 | 0 | 138035.801 | 0 | 0 | 941804.412 | 0 | 138035.801 | 138035.801 | 941804.412 | 138035.801 | 1079840.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5287731.87 | 16132524 | JONATHAN JORDAN ASTUDILLO CARVAJAL | 37 | 2017-06-21 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 55323.21 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 941804.412 | Conservación de caminos | A | 76106310
2 | 31 | 02 | 004 | 30447885-0-004 | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 345310 | Modificacion del contrato nº264077 , "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)"; NU | 0 |  |  | 2017-07-22 | 2021-07-01 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62000 | -62000 | 0 | -62000 | -62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76106310
2 | 31 | 02 | 004 | 30447885-0-004 | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 345311 | Modificacion del contrato nº264339 , "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264339)"; NUEVO 20 | 0 |  |  | 2017-07-22 | 2021-07-01 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128000 | -128000 | 0 | -128000 | -128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76106310
2 | 31 | 02 | 999 | 30447885-0-999 | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: |  | 336086 | REEMBOLSO FIAR VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 7238 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAROLINA INES GONZALEZ SANTOS |  |  |  | 1096.404 | 0 | 0 | 1096.404 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 0 | 48.686 | 328.631 | 500 | 0 | 0 | 450.346 | 146.058 | 500 | 353.942 | 596.404 | 353.942 | 950.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25130 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 450.346 | Gasto Inherente | P | 13326979
2 | 31 | 02 | 002 | 30481232-0-002 | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 300034 | CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL- ETAPA N°1: LEVANTAMIENTO DE EJES Y CATASTRO DE ELMENTOS, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019 | 14325 | 2019-10-10 | 2019-11-26 | 2019-12-24 | 2021-06-16 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | Contratos | Estudio | Estudio Básicos | 207000 | 0 | 0 | 207000 | 127495.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79504.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199970.287 | 0 | 0 | 79504.812 | 0 | 199970.287 | 199970.287 | 79504.812 | 199970.287 | 279475.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407731.05 | 17018615 | FRANCISCO CORTÉS CONTRERAS | 976 | 2019-12-18 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 79504.812 | Conservación de caminos | A | 77918510
2 | 31 | 02 | 004 | 30481232-0-004 | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 300043 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 23-CH S: BY PASS (RIO SAN PEDRO DE ATACAMA), KM. 99,500 AL KM. 100,700 Y RUTA B-245 S: RIO VILAMA, KM. 4,500 AL KM. 7,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. NUEVO 2019 - REACTIVACIÓN | 0 | 2019-08-28 | 2019-10-08 | 2019-12-10 | 2020-09-05 | REMAVESA S. A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066.355 | 2066.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219091.792 | 14491816 | BEATRIZ A. PALMA GONZALEZ | 930 | 2019-12-04 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96753020
2 | 31 | 02 | 704 | 30481232-0-704 | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 300141 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN RUTA 23-CH, KM. 81 AL KM. 169 (TRAMOS ALTERNADOS) Y RUTA 27-CH, KM. 0,500 AL KM. 7,000; PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. NUEVO 2019 | 0 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-07-22 | 2020-07-16 | REMAVESA S. A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3221064.835 | 15015380 | ALEJANDRO ANTONIO ROJAS MONTANO | 75 | 2019-12-27 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Emergencia | A | 96753020
2 | 31 | 02 | 001 | 30483372-0-001 | 30483372-0 | REPOSICION RUTA 24 S: COLUPO - BARRILES, PROV TOCOPILLA, II REGION | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 346568 | GLOBAL PUBLICACION PROPUESTAS PROYECTO REPOSICION RUTA 24 S: COLUPO - BARRILES, PROV TOCOPILLA, II REGION | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
2 | 31 | 02 | 002 | 30483372-0-002 | 30483372-0 | REPOSICION RUTA 24 S: COLUPO - BARRILES, PROV TOCOPILLA, II REGION | 20/08/17 |  | En Ejecución | 329523 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 24 S: Colupo - Barriles, Provincia Tocopilla, II Región Nuevo 2021 | 17690 | 2021-03-22 | 2021-05-07 | 2021-07-02 | 2022-10-25 | INGENIERIA CUATRO S.A. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 51125 | 0 | 0 | 51125 | 12.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51112.961 | 0 | 0 | 12.039 | 51112.961 | 0 | 0 | 0 | 51112.961 | 12.039 | 51125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376431 | 376431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392000 | 10907390 | MARCHANT ALVAREZ JOSE MIGUEL | 480 | 2021-07-02 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 51112.961 | Diseños de Ingeniería | N | 89930000
2 | 31 | 02 | 002 | 40002709-0-002 | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 298862 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (Código Safi 298855); | 12844 | 2019-12-30 | 2020-09-11 | 2021-02-02 | 2024-12-13 | CYGSA CHILE S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 147488.727 | 0 | 0 | 147488.727 | 2.9104e-11 | 0 | 0 | 0 | 38120.081 | 21910.193 | 0 | 21380.919 | 43914.719 | 22162.815 | 20666.666 | 19270.517 | 20866.666 | 147488.727 | 0 | 20666.666 | 20666.666 | 147488.727 | 60803.849 | 208292.576 | 0 | 41533.34 | 20846.666 | 20846.666 | 20846.666 | 20846.666 | 20846.666 | 20846.666 | 20846.666 | 20846.666 | 20846.666 | 20846.666 | 250000 | 257000 | 264000 | 114055.466 | 0 | 0 | 0 | 114055.466 | 997751.25 | 16875120 | SILVIA BETSABE GONZALEZ ADONIS | 48 | 2020-12-14 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 147488.727 | Conservación de caminos | A | 96768800
2 | 31 | 02 | 002 | 40002709-0-002 | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 298863 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (Código Safi 298860) ; NUEVO 2019. | 21419 | 2019-12-30 | 2020-09-11 | 2021-03-10 | 2025-01-18 | CYGSA CHILE S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 95290.476 | 0 | 0 | 95290.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50939.689 | 0 | 44350.787 | 42283.332 | 19124.211 | 21291.666 | 95290.476 | 0 | 42283.332 | 42283.332 | 95290.476 | 82699.209 | 177989.685 | 0 | 42800.01 | 21399.999 | 21399.999 | 21399.999 | 21399.999 | 21399.999 | 21399.999 | 21399.999 | 21399.999 | 21399.999 | 21399.999 | 256800 | 264100 | 271300 | 117300.901 | 0 | 0 | 0 | 117300.901 | 995577.5 | 15015380 | ALEJANDRO ANTONIO ROJAS MONTANO | 47 | 2020-12-14 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 95290.476 | Conservación de caminos | A | 96768800
2 | 31 | 02 | 002 | 40002709-0-002 | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 321036 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; (Código SAFI : 298861); 2do lla | 3327 | 2020-08-17 | 2020-09-24 | 2021-03-10 | 2024-04-10 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 170707.928 | 0 | 0 | 170707.928 | 48214.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11538.387 | 22023.457 | 22171.584 | 44401.442 | 22358.471 | 22438.491 | 22518.511 | 22638.491 | 122493.341 | 0 | 22438.491 | 22438.491 | 122493.341 | 67595.493 | 190088.834 | 0 | 45176.982 | 22588.491 | 22588.491 | 22588.491 | 22588.491 | 22588.491 | 22588.491 | 22588.491 | 22588.491 | 22588.491 | 22588.491 | 271061.892 | 279061.892 | 132368.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810862.64 | 15015380 | ALEJANDRO ANTONIO ROJAS MONTANO | 1 | 2021-02-08 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 122493.341 | Conservación de caminos | A | 76696566
2 | 31 | 02 | 004 | 40002709-0-004 | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 298861 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 298861) NUEVO 2019. | 4711 | 2019-06-28 | 2019-08-26 | 2020-01-11 | 2023-12-21 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 2066236.259 | 0 | 0 | 2066236.259 | 2.3283e-10 | 0 | 786902.051 | 501520.603 | 133971.343 | 245949.876 | 0 | 89071.742 | 101181.366 | 207639.278 | 68200 | 144575.863 | 120000 | 2066236.259 | 0 | 68200 | 68200 | 2066236.259 | 332775.863 | 2399012.122 | 0 | 52500 | 157500 | 83000 | 157500 | 210000 | 262500 | 157500 | 210000 | 210000 | 210000 | 390500 | 2101000 | 2454683.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000259.467 | 15015380 | ALEJANDRO ANTONIO ROJAS MONTANO | 37 | 2019-11-15 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 786902.051 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 2066236.259 | Conservación de caminos | A | 76106310
2 | 31 | 02 | 004 | 40002709-0-004 | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 320096 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320096); 3er Llamado; NUEVO 2019 | 12826 | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 2020-12-08 | 2024-11-17 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 900837.682 | 0 | 0 | 900837.682 | 1.1642e-10 | 0 | 0 | 0 | 154241.381 | 80392.549 | 190423.049 | 45960.323 | 161052.206 | 268768.174 | 490000 | 167231.826 | 221000 | 900837.682 | 0 | 490000 | 490000 | 900837.682 | 878231.826 | 1779069.508 | 0 | 106000 | 159000 | 212000 | 53000 | 159000 | 84800 | 159000 | 84800 | 106000 | 42400 | 106000 | 1272000 | 1744000 | 1900000 | 728448.781 | 0 | 0 | 0 | 728448.781 | 6833179.92 | 16875120 | SILVIA BETSABE GONZALEZ ADONIS | 36 | 2020-10-02 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 900837.682 | Conservación de caminos | A | 76106310
2 | 31 | 02 | 004 | 40002709-0-004 | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 320097 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320097); 3er Llamado; NUEVO 2019. | 9744 | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 2020-12-08 | 2024-11-17 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 655029.236 | 0 | 0 | 655029.236 | 0 | 0 | 0 | 51811.936 | 183554.674 | 0 | 0 | 217664.779 | 201997.847 | 0 | 210700 | 477050 | 181125.258 | 655029.236 | 0 | 210700 | 210700 | 655029.236 | 868875.258 | 1523904.494 | 0 | 106000 | 53000 | 106000 | 53000 | 212000 | 53000 | 106000 | 53000 | 265000 | 206000 | 95000 | 1308000 | 2213000 | 2237837.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6743337.676 | 16379677 | CRISTIAN NICOLAS CATALAN CELIS | 33 | 2020-09-15 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 655029.236 | Conservación de caminos | A | 76106310
2 | 31 | 02 | 004 | 40002709-0-004 | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 343918 | Modificacion del contrato nº320096 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320096); 3er | 0 |  |  | 2020-12-08 | 2024-11-17 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278652.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278652.982 | 278652.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263652.982 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76106310
2 | 31 | 02 | 004 | 40002709-0-004 | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 344433 | Modificacion del contrato nº320097 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320097); 3er Llamado; NUE | 0 |  |  | 2020-12-08 | 2024-11-17 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223001.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223001.981 | 223001.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211001.981 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76106310
2 | 31 | 02 | 004 | 40002709-0-004 | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 345424 | Modificacion del contrato nº298861 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 298861) NUEVO 2019. | 0 |  |  | 2020-01-11 | 2023-12-21 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358790.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358790.217 | 358790.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328790.217 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76106310
2 | 31 | 02 | 999 | 40002709-0-999 | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | 20/08/17 |  |  | 299078 | GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS PROYECTO CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 840 | 5040 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10360 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Gasto Inherente | A | 1
2 | 31 | 02 | 999 | 40002709-0-999 | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | 20/08/17 |  |  | 336086 | REEMBOLSO FIAR VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 7238 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAROLINA INES GONZALEZ SANTOS |  |  |  | 2029.265 | 0 | 0 | 2029.265 | 1286.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.603 | 0 | 231.26 | 85.201 | 400 | 486.799 | 400 | 572.064 | 170.402 | 400 | 229.598 | 742.466 | 1116.397 | 1858.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25130 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 572.064 | Gasto Inherente | P | 13326979
2 | 31 | 02 | 004 | 40002727-0-004 | 40002727-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2019-2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 309432 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-516 S: CRUCE RUTA 5 - GEOGLIFO RAUL ZURITA, KM. 0 AL KM. 23, SEGUNDO LLAMADO, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019 | 4640 | 2019-12-03 | 2020-01-17 | 2020-05-01 | 2021-04-11 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1214849.206 | 0 | 0 | 1214849.206 | 154699.458 | 0 | 0 | 257037.551 | 84793.617 | 165304.384 | 0 | 254468.704 | 298545.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060149.748 | 0 | 0 | 0 | 1060149.748 | 0 | 1060149.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856762.812 | 8019136 | SERGIO REBOLLEDO RAMIREZ | 7 | 2020-03-25 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 1060149.748 | Conservación de caminos | A | 77052800
2 | 31 | 02 | 004 | 40002727-0-004 | 40002727-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2019-2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 320662 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-385 S: BAQUEDANO - ACC. LOMAS BAYAS, KM. 8 AL KM. 22, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. 2º Llamado; NUEVO 2019 | 15306 | 2020-07-07 | 2020-09-04 | 2020-10-09 | 2021-10-04 | REMAVESA S. A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1731432.257 | 0 | 0 | 1731432.257 | 11290.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270484.812 | 995658.059 | 239946.813 | 214052.352 | 0 | 67979.685 | 0 | 1720142.036 | 0 | 0 | 0 | 1720142.036 | 67979.685 | 1788121.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721166.915 | 16875120 | SILVIA BETSABE GONZALEZ ADONIS | 37 | 2020-10-08 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 1720142.036 | Conservación de caminos | A | 96753020
2 | 31 | 02 | 004 | 40002727-0-004 | 40002727-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2019-2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 341846 | Modificacion del contrato nº309432 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-516 S: CRUCE RUTA 5 - GEOGLIFO RAUL ZURITA, KM. 0 AL KM. 23, SEGUNDO LLAMADO, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019 | 0 |  |  | 2020-05-01 | 2021-04-11 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195961.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195961.801 | 195961.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314849.206 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 77052800
2 | 31 | 02 | 004 | 40002727-0-004 | 40002727-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2019-2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 346150 | Modificacion del contrato nº320662 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-385 S: BAQUEDANO - ACC. LOMAS BAYAS, KM. 8 AL KM. 22, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. 2º Llamado; NUEVO 2019 | 0 |  |  | 2020-10-09 | 2021-10-04 | REMAVESA S. A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11790.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11790.221 | 11790.221 | 0 | 11790.221 | 11790.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11290.221 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96753020
2 | 31 | 02 | 999 | 40002727-0-999 | 40002727-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2019-2020 | 20/08/17 |  |  | 336086 | REEMBOLSO FIAR VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 7238 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAROLINA INES GONZALEZ SANTOS |  |  |  | 324.343 | 0 | 0 | 324.343 | 226.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 100 | 100 | 26.971 | 73.029 | 24.343 | 100 | 75.657 | 97.372 | 202.628 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25130 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 73.029 | Gasto Inherente | P | 13326979
2 | 31 | 02 | 004 | 40006898-0-004 | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 310313 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS Y EN PASADAS DE ZONAS URBANAS-TRAVESIAS; SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019. | 5578 | 2019-12-30 | 2020-02-12 | 2020-03-24 | 2021-01-18 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 100543 | 0 | 0 | 100543 | 0 | 0 | 100543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.429 | 0 | 100543 | 0 | 0 | 0 | 100543 | 64.429 | 100607.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668800.063 | 16875120 | SILVIA BETSABE GONZALEZ ADONIS | 207 | 2020-03-18 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 100543 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 100543 | Otras Conservaciones | A | 76687757
2 | 31 | 02 | 004 | 40006900-0-004 | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 310313 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS Y EN PASADAS DE ZONAS URBANAS-TRAVESIAS; SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019. | 5578 | 2019-12-30 | 2020-02-12 | 2020-03-24 | 2021-01-18 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 60891.134 | 0 | 0 | 60891.134 | 20.401 | 0 | 60870.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60870.733 | 0 | 0 | 0 | 60870.733 | 0 | 60870.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668800.063 | 16875120 | SILVIA BETSABE GONZALEZ ADONIS | 207 | 2020-03-18 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 60870.733 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 60870.733 | Otras Conservaciones | A | 76687757
2 | 31 | 02 | 001 | 40011228-0-001 | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 338729 | GLOBAL PUBLICACION PROPUESTAS PROYECTO CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 14011 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 550 | 0 | 0 | 550 | 204.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.838 | 0 | 0 | 77.575 | 66.946 | 200 | 0 | 0 | 345.359 | 0 | 200 | 200 | 345.359 | 200 | 545.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.359 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 345.359 | Gasto Administrativo | P | 1
2 | 31 | 02 | 002 | 40011228-0-002 | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 313817 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 11367 | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 2021-02-08 | 2024-12-19 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 136062.227 | 0 | 0 | 136062.227 | 2.9104e-11 | 0 | 0 | 0 | 33538.183 | 20323.357 | 20400.444 | 20453.813 | 20635.659 | 20710.771 | 20665.957 | 20621.144 | 20865.956 | 136062.227 | 0 | 20665.957 | 20665.957 | 136062.227 | 62153.057 | 198215.284 | 0 | 41898.583 | 20949.29 | 20949.29 | 20949.29 | 20949.29 | 20949.29 | 20949.29 | 20949.29 | 20949.29 | 20949.29 | 20949.29 | 251391.483 | 258591.484 | 265691.484 | 35599.492 | 0 | 0 | 0 | 35599.492 | 929000 | 16244480 | CARLOS IGNACIO MATELUNA GATICA | 46 | 2020-12-14 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 136062.227 | Conservación de caminos | A | 76696566
2 | 31 | 02 | 002 | 40011228-0-002 | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 313825 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799)"; NUEVO 2020. | 12352 | 2020-07-27 | 2020-10-01 | 2021-02-01 | 2024-12-12 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 170000 | 0 | 0 | 170000 | 17784.813 | 0 | 0 | 0 | 17731.263 | 22265.493 | 0 | 22323.74 | 44686.312 | 45208.379 | 22573 | 22673 | 37.621 | 152215.187 | 0 | 22573 | 22573 | 152215.187 | 45283.621 | 197498.808 | 0 | 41883.84 | 20941.916 | 20941.916 | 20941.916 | 20941.916 | 20941.916 | 20941.916 | 20941.916 | 20941.916 | 20941.916 | 20941.916 | 251303 | 259303 | 266303 | 148129.075 | 0 | 0 | 0 | 148129.075 | 1013931 | 16132524 | JONATHAN JORDAN ASTUDILLO CARVAJAL | 49 | 2020-12-14 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 152215.187 | Conservación de caminos | A | 79511210
2 | 31 | 02 | 002 | 40011228-0-002 | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 313839 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313810); NUEVO 2020. | 9606 | 2020-07-27 | 2020-10-01 | 2021-02-01 | 2024-12-12 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 151574.046 | 0 | 0 | 151574.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42437.633 | 22174.551 | 0 | 0 | 41938.135 | 0 | 22484 | 4295.205 | 22630.045 | 106550.319 | 45023.727 | 22484 | -22539.727 | 151574.046 | 4385.523 | 155959.569 | 0 | 45634.67 | 22817.333 | 22817.333 | 22817.333 | 22817.333 | 22817.333 | 22817.333 | 22817.333 | 22817.333 | 22817.333 | 22817.333 | 273808 | 280808 | 288808 | 56686.363 | 0 | 0 | 0 | 56686.363 | 1009789.629 | 8019136 | SERGIO REBOLLEDO RAMIREZ | 50 | 2020-12-18 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 106550.319 | Conservación de caminos | A | 76696566
2 | 31 | 02 | 002 | 40011228-0-002 | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 313845 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL NORTE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020 | 3342 | 2020-11-02 | 2020-12-14 | 2021-10-07 | 2025-08-17 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23140.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23140.426 | 23140.426 | 0 | 47347.518 | 23673.759 | 23673.759 | 23673.759 | 23673.759 | 23673.759 | 23673.759 | 23673.759 | 23673.759 | 23673.759 | 23673.763 | 284085.112 | 292085.112 | 300085.112 | 250404.238 | 0 | 0 | 0 | 250404.238 | 1050000 | 8442068 | MILTON CORTES LEON | 3 | 2021-02-10 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 87786100
2 | 31 | 02 | 002 | 40011228-0-002 | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 315900 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 315891); NUEVO 2020. | 3338 | 2020-11-16 | 2021-01-07 | 2021-09-02 | 2025-07-13 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22686 | 22736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45422 | 45422 | 0 | 46538.666 | 23269.333 | 23269.333 | 23269.333 | 23269.333 | 23269.333 | 23269.333 | 23269.333 | 23269.333 | 23269.333 | 23269.337 | 279232 | 287232 | 295232 | 223424 | 0 | 0 | 0 | 223424 | 1030992 | 8442068 | MILTON CORTES LEON | 2 | 2021-02-10 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 79511210
2 | 31 | 02 | 002 | 40011228-0-002 | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 333898 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333894)" | 0 | 2021-05-24 | 2021-07-13 | 2021-12-06 | 2025-10-16 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29271.833 | 14635.916 | 14635.916 | 14635.916 | 14635.916 | 14635.916 | 14635.916 | 14635.916 | 14635.916 | 14635.916 | 14635.916 | 175630.993 | 215848 | 220938 | 246196 | 0 | 0 | 0 | 246196 | 840200 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
2 | 31 | 02 | 002 | 40011228-0-002 | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | En Adjudicación 2021 | 333906 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897)"; NUEV | 23262 | 2021-05-24 | 2021-07-06 | 2021-10-30 | 2025-09-09 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 66960 | 0 | 0 | 66960 | 66960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23020 | 23020 | 0 | 45973.34 | 22986.666 | 22986.666 | 22986.666 | 22986.666 | 22986.666 | 22986.666 | 22986.666 | 22986.666 | 22986.666 | 22986.666 | 275840 | 283840 | 291840 | 250200 | 0 | 0 | 0 | 250200 | 1049040 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 76696566
2 | 31 | 02 | 004 | 40011228-0-004 | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 313782 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 9337 | 2020-05-18 | 2020-08-04 | 2020-10-31 | 2024-10-10 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 728170.403 | 0 | 0 | 728170.403 | 1.1642e-10 | 0 | 0 | 104366.635 | 66660.106 | 128783.974 | 101397.429 | 125204.603 | 40934.382 | 160823.274 | 154200 | 0 | 344043.596 | 728170.403 | 0 | 154200 | 154200 | 728170.403 | 498243.596 | 1226413.999 | 0 | 31800 | 84800 | 31800 | 84800 | 53000 | 159000 | 53000 | 159000 | 106000 | 84800 | 106000 | 954000 | 1304000 | 1066049.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4224458.62 | 16244480 | CARLOS IGNACIO MATELUNA GATICA | 35 | 2020-09-30 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 728170.403 | Conservación de caminos | A | 76106310
2 | 31 | 02 | 004 | 40011228-0-004 | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 313799 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799); NUEVO 2020. | 12830 | 2020-06-15 | 2020-08-27 | 2020-12-15 | 2024-11-24 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 776570.495 | 0 | 0 | 776570.495 | 1.1642e-10 | 0 | 0 | 0 | 107345.983 | 78621.953 | 0 | 196079.414 | 221408.293 | 173114.852 | 214000 | 0 | 250385.148 | 776570.495 | 0 | 214000 | 214000 | 776570.495 | 464385.148 | 1240955.643 | 0 | 31800 | 84800 | 31800 | 84800 | 31800 | 84800 | 31800 | 84800 | 31800 | 84800 | 229000 | 812000 | 1086000 | 1916936.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4674496.709 | 16132524 | JONATHAN JORDAN ASTUDILLO CARVAJAL | 38 | 2020-10-08 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 776570.495 | Conservación de caminos | A | 76106310
2 | 31 | 02 | 004 | 40011228-0-004 | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 313810 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313810); NUEVO 2020. | 26185 | 2020-06-22 | 2020-09-07 | 2021-01-01 | 2024-12-11 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES QUEVEDO LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 300643.555 | 0 | 0 | 300643.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142228.187 | 158415.368 | 10000 | 0 | 217584.632 | 300643.555 | 0 | 10000 | 10000 | 300643.555 | 227584.632 | 528228.187 | 0 | 31800 | 95400 | 31800 | 95400 | 31800 | 95400 | 31800 | 95400 | 212000 | 95400 | 137800 | 954000 | 981000 | 1423037.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583296.486 | 8019136 | SERGIO REBOLLEDO RAMIREZ | 44 | 2020-11-20 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 300643.555 | Conservación de caminos | A | 78925920
2 | 31 | 02 | 004 | 40011228-0-004 | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 313815 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020. | 9717 | 2020-08-10 | 2020-10-23 | 2021-05-18 | 2025-04-27 | EPAV S.A | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 406358.772 | 0 | 0 | 406358.772 | 322505.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473000 | 0 | 329000 | 0 | 83853.169 | 473000 | 389146.831 | 83853.169 | 718146.831 | 802000 | 0 | 31800 | 75400 | 31800 | 75400 | 31800 | 75400 | 31800 | 75400 | 137800 | 180000 | 139213.641 | 885813.641 | 1292056.146 | 1305282.242 | 772797.575 | 0 | 0 | 0 | 772797.575 | 4696806.152 | 13865918 | CORINA RIQUELME RETAMAL | 12 | 2021-04-05 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76232128
2 | 31 | 02 | 004 | 40011228-0-004 | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 333897 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897); NUEVO 2021 | 0 | 2021-04-14 | 2021-06-09 | 2021-08-10 | 2025-07-20 | EPAV S.A | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 51500 | 154500 | 51500 | 154500 | 51500 | 154500 | 51500 | 154500 | 51500 | 154500 | 248000 | 1278000 | 993000 | 2108000 | 1105600.509 | 0 | 0 | 0 | 1105600.509 | 5254600.509 | 10898309 | FELIX GALLARDO SEURA | 20 | 2021-07-14 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 76232128
2 | 31 | 02 | 004 | 40011228-0-004 | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 338045 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); NUEVO 2020. | 19387 | 2021-05-05 | 2021-05-31 | 2021-07-24 | 2025-07-03 | EPAV S.A | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 216000 | 0 | 0 | 216000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204000 | 0 | 566000 | 0 | 0 | 204000 | 204000 | 0 | 770000 | 770000 | 0 | 54500 | 163500 | 54500 | 163500 | 54500 | 163500 | 54500 | 163500 | 54500 | 163500 | 32000 | 1122000 | 1048000 | 1101000 | 772751.55 | 0 | 0 | 0 | 772751.55 | 4435751.55 | 8442068 | MILTON CORTES LEON | 17 | 2021-07-02 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 76232128
2 | 31 | 02 | 004 | 40011228-0-004 | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 343757 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:343757)"; 2do Llamado; NUEVO 2021 | 0 | 2021-08-30 | 2021-10-28 | 2021-11-30 | 2025-11-09 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51500 | 154500 | 51500 | 154500 | 51500 | 154500 | 51500 | 154500 | 51500 | 51500 | 103000 | 1030000 | 1325000 | 1635000 | 1298897 | 0 | 0 | 0 | 1298897 | 4908898 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
2 | 31 | 02 | 004 | 40011228-0-004 | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 343922 | Modificacion del contrato nº313782 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2 | 0 |  |  | 2020-10-31 | 2024-10-10 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255633.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255633.13 | 255633.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241633.13 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76106310
2 | 31 | 02 | 004 | 40011228-0-004 | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 345440 | Modificacion del contrato nº313815 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020. | 0 |  |  | 2021-05-18 | 2025-04-27 | EPAV S.A | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259198.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259198.129 | 259198.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253198.129 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76232128
2 | 31 | 02 | 004 | 40011228-0-004 | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 345514 | Modificacion del contrato nº313799 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799); NUEVO 2020. | 0 |  |  | 2020-12-15 | 2024-11-24 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339998.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339998.228 | 339998.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333998.228 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76106310
2 | 31 | 02 | 004 | 40011228-0-004 | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 345516 | Modificacion del contrato nº313810 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313810); NUEVO 2020. | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-11 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES QUEVEDO LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430399.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430399.86 | 430399.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420399.86 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78925920
2 | 31 | 02 | 999 | 40011228-0-999 | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  |  | 313254 | GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS PROYECTO : CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020-2024 | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1000 | 6500 | 6500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 1
2 | 31 | 02 | 999 | 40011228-0-999 | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  |  | 336086 | REEMBOLSO FIAR VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 7238 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAROLINA INES GONZALEZ SANTOS |  |  |  | 4344.127 | 0 | 0 | 4344.127 | 2421.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.862 | 778.981 | 800 | 800 | 821.019 | 1265.843 | 657.265 | 800 | 142.735 | 1923.108 | 1763.754 | 3686.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25130 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 1265.843 | Gasto Inherente | P | 13326979
2 | 31 | 02 | 004 | 40011229-0-004 | 40011229-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 313768 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-165, KM. 0,000 AL KM. 10,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 4715 | 2020-04-27 | 2020-06-10 | 2020-07-01 | 2021-02-26 | OBRAS HIDRAULICAS MINERIA Y VIALIDAD SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 332243.365 | 0 | 0 | 332243.365 | 0.004 | 0 | 300589.138 | 31654.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33635.732 | 0 | 332243.361 | 0 | 0 | 0 | 332243.361 | 33635.732 | 365879.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929471.231 | 15015380 | ALEJANDRO ANTONIO ROJAS MONTANO | 478 | 2020-06-24 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 300589.138 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 332243.361 | Conservación de caminos | A | 76761591
2 | 31 | 02 | 004 | 40011229-0-004 | 40011229-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 315782 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-160, KM. 0,000 AL KM. 23,600 (TRAMOS ALTERNADOS), PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 14324 | 2020-07-27 | 2020-09-24 | 2020-11-28 | 2021-06-26 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1995354.304 | 0 | 0 | 1995354.304 | 11868.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182742.865 | 1140046.231 | 383070.551 | 277625.761 | 0 | 0 | 30400 | 47549.742 | 1983485.408 | 0 | 0 | 0 | 1983485.408 | 77949.742 | 2061435.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992060.904 | 16875120 | SILVIA BETSABE GONZALEZ ADONIS | 41 | 2020-10-28 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 1983485.408 | Conservación de caminos | A | 79730570
2 | 31 | 02 | 004 | 40011229-0-004 | 40011229-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 346122 | Modificacion del contrato nº315782 , CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-160, KM. 0,000 AL KM. 23,600 (TRAMOS ALTERNADOS), PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 0 |  |  | 2020-11-28 | 2021-06-26 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120983.287 | 12368.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133352.183 | 133352.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129052.183 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 79730570
2 | 31 | 02 | 999 | 40011229-0-999 | 40011229-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  |  | 336086 | REEMBOLSO FIAR VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 7238 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAROLINA INES GONZALEZ SANTOS |  |  |  | 1426.461 | 0 | 0 | 1426.461 | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.745 | 316.461 | 505.255 | 93.539 | 194.745 | 316.461 | 316.461 | 0 | 511.206 | 598.794 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25130 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 194.745 | Gasto Inherente | P | 13326979
2 | 31 | 02 | 004 | 40011230-0-004 | 40011230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 315905 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO LONGITUDINAL NORTE, RUTA 5, KM. 1.209,000 AL KM. 1.230,000 Y RUTA B-780, KM. 0,000 AL KM. 7,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2020. | 18813 | 2020-04-15 | 2020-06-08 | 2020-11-27 | 2021-07-25 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 2575173.895 | 0 | 0 | 2575173.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191092.534 | 1243315.693 | 111346.267 | 0 | 0 | 73162.29 | 0 | 2545754.494 | 29419.401 | 0 | -29419.401 | 2575173.895 | 43742.889 | 2618916.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526008.244 | 16875120 | SILVIA BETSABE GONZALEZ ADONIS | 42 | 2020-10-27 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 2545754.494 | Conservación de caminos | A | 77365420
2 | 31 | 02 | 004 | 40011230-0-004 | 40011230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 315909 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA B-710, KM. 0,000 AL KM. 32,000 , PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 4717 | 2020-04-15 | 2020-05-25 | 2020-08-26 | 2021-01-23 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 724051.205 | 0 | 0 | 724051.205 | 122009.528 | 0 | 165843.798 | 0 | 436197.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8765.11 | 0 | 0 | 602041.677 | 0 | 8765.11 | 8765.11 | 602041.677 | 8765.11 | 610806.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510525.45 | 13529144 | JUANA MARIA ELIZABETH CORTES GALLARDO | 26 | 2020-07-23 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 165843.798 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 602041.677 | Conservación de caminos | A | 79730570
2 | 31 | 02 | 004 | 40011230-0-004 | 40011230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 344102 | Modificacion del contrato nº315905 , CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO LONGITUDINAL NORTE, RUTA 5, KM. 1.209,000 AL KM. 1.230,000 Y RUTA B-780, KM. 0,000 AL KM. 7,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA"; NUEVO | 0 |  |  | 2020-11-27 | 2021-07-25 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43544.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43544.291 | 43544.291 | 0 | 43544.291 | 43544.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38944.291 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 77365420
2 | 31 | 02 | 004 | 40011230-0-004 | 40011230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 344334 | Modificacion del contrato nº315909 , CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA B-710, KM. 0,000 AL KM. 32,000 , PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 0 |  |  | 2020-08-26 | 2021-01-23 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125009.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125009.528 | 125009.528 | 0 | 125009.528 | 125009.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122009.528 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 79730570
2 | 31 | 02 | 999 | 40011230-0-999 | 40011230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 | 20/08/17 |  |  | 336086 | REEMBOLSO FIAR VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 7238 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAROLINA INES GONZALEZ SANTOS |  |  |  | 267.773 | 0 | 0 | 267.773 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 146.058 | 24.343 | 0 | 0 | 219.087 | 24.343 | 24.343 | 0 | 243.43 | 0 | 243.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25130 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 219.087 | Gasto Inherente | P | 13326979
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 313392 | ADMINISTRACION DIRECTA 2020. Bischofita - Cl. Magnesio - Sal Deshielo | 3828 |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 129861.868 | 0 | 0 | 129861.868 | 70910.146 | 0 | 0 | 26676.22 | 0 | 28991.102 | 0 | 0 | 0 | 3284.4 | 0 | 0 | 23845.317 | 58951.722 | 0 | 0 | 0 | 58951.722 | 23845.317 | 82797.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259345.133 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 58951.722 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 313409 | ADM.DIRECTA 2020. Servicio Horas Máquina ( Arriendo Maq.) | 5718 |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 22541.125 | 0 | 0 | 22541.125 | 0 | 0 | 11593.125 | 0 | 10948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22541.125 | 0 | 0 | 0 | 22541.125 | 0 | 22541.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663555.266 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 11593.125 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 22541.125 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 313971 | ADM.DIRECTA 2020-2021. Baños Químicos. Adquisición, Arriendos y Mantención | 3757 |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 1566.04 | 0 | 0 | 1566.04 | 0 | 0 | 0 | 1566.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566.04 | 0 | 0 | 0 | 1566.04 | 0 | 1566.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31047.668 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 1566.04 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 314035 | ADM.DIRECTA 2020. Servicio Vigilancia Cuadrilla Recebo | 9726 |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 22439.998 | 0 | 0 | 22439.998 | 0 | 0 | 0 | 12903.001 | 9536.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22439.998 | 0 | 0 | 0 | 22439.998 | 0 | 22439.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320660.795 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 22439.998 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 314036 | ADM.DIRECTA 2020. Servicio de Vigilancia Maestranza | 3761 |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 52675.91 | 0 | 0 | 52675.91 | 0 | 0 | 11734.733 | 7823.155 | 7823.155 | 7823.155 | 7823.155 | 7823.155 | 1825.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52675.91 | 0 | 0 | 0 | 52675.91 | 0 | 52675.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148998.508 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 11734.733 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 52675.91 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 319336 | CAMIONES ESPECIALES . Convenio 2020. J.Mancilla | 7016 |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 60085.551 | 0 | 0 | 60085.551 | 12883.04 | 0 | 0 | 1972.112 | 0 | 25087.01 | 9961.094 | 960.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10037.447 | 37981.01 | 9221.501 | 0 | -9221.501 | 47202.511 | 815.946 | 48018.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 37981.01 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 319338 | MOTONIVELADORA. Convenio 2020. J.Mancilla | 7611 |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 108010.703 | 0 | 0 | 108010.703 | 76808.056 | 0 | 0 | 0 | 6556.363 | 10296.843 | 0 | 0 | 6160.801 | 8188.64 | 0 | 25703.157 | 21265.7 | 31202.647 | 0 | 0 | 0 | 31202.647 | 46968.857 | 78171.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115160.801 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 31202.647 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 319392 | CARGADORES FRONTALES. Convenio 2020. J.Mancilla | 3752 |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 15654.734 | 0 | 0 | 15654.734 | 0 | 0 | 0 | 709.371 | 8239.143 | 762.433 | 0 | 0 | 2497.786 | 0 | 0 | 0 | 28638.093 | 12208.733 | 3446.001 | 0 | -3446.001 | 15654.734 | 25192.092 | 40846.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66969.59 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 12208.733 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 319703 | Servicio de Vigilancia 2020. Of.Provincial El Loa | 5731 |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 43295 | 0 | 0 | 43295 | 194.687 | 0 | 6805.313 | 4536.875 | 4536.875 | 4536.875 | 4536.875 | 4536.875 | 4536.875 | 4536.875 | 0 | 0 | 0 | 38563.438 | 4536.875 | 0 | -4536.875 | 43100.313 | -4536.875 | 38563.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47334.73 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 6805.313 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 38563.438 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 319704 | Servicio de Vigilancia 2020. A. Bdo. O`higgins 1251.`,`Provincia EL LOA | 5720 |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 39215.24 | 0 | 0 | 39215.24 | 7.276e-12 | 0 | 6191.88 | 4127.92 | 4127.92 | 4127.92 | 4127.92 | 4127.92 | 4127.92 | 4127.92 | 0 | 0 | 0 | 35087.32 | 4127.92 | 0 | -4127.92 | 39215.24 | -4127.92 | 35087.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43067.965 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 6191.88 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 35087.32 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Terminados | 320293 | Conservación y Reparación Pista de Pesaje Móvil en ruta 1; Provincia de Tocopilla; Región de Antofagasta; Nuevo 2020 | 12841 | 2020-06-18 | 2020-08-04 | 2020-09-10 | 2021-01-08 | BYA LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 45369.019 | 0 | 0 | 45369.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45369.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45369.019 | 0 | 0 | 0 | 45369.019 | 0 | 45369.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249827.431 | 10898309 | FELIX GALLARDO SEURA | 704 | 2020-09-04 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 45369.019 | Administración directa | P | 76876819
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 321096 | Convenio 2020. Maquinas Especiales. | 7613 |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 47107.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69652.519 | 956.522 | 17000 | 17000 | 15390.959 | 70609.041 | 2283.563 | 17000 | 14716.437 | 72892.604 | 47107.396 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 70609.041 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 321099 | Convenio 2020.Rodillos | 6781 |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 60173.955 | 0 | 0 | 60173.955 | 57436.372 | 0 | 0 | 2737.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 23421.16 | 2737.583 | 0 | 0 | 0 | 2737.583 | 33421.16 | 36158.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40984.788 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 2737.583 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 321100 | Convenio 2020. Camión Aljibe | 6779 |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 28847.951 | 0 | 0 | 28847.951 | 17779.902 | 0 | 0 | 11068.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9931.951 | 21000 | 42000 | 11068.049 | 0 | 9931.951 | 9931.951 | 11068.049 | 72931.951 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95152.049 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 11068.049 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 321835 | EQUIPO MENOR. Convenio 2020. | 6780 |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 7602.169 | 0 | 0 | 2397.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 5102.169 | 0.002 | 2397.831 | 0 | 7500 | 7500 | 2397.831 | 12602.171 | 15000.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000.002 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 2397.831 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 321836 | EQUIPO TRACTADO. Convenio 2020. | 6783 |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 78285.472 | 0 | 0 | 78285.472 | 76020.485 | 0 | 0 | 2264.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 17735.013 | 20000 | 2264.987 | 0 | 10000 | 10000 | 2264.987 | 47735.013 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51714.528 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 2264.987 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 321838 | CAMIONETA CAD.CONVENIO 2020. | 3755 |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Combustibles y Lubricantes | 59148.191 | 0 | 0 | 59148.191 | 9323.818 | 0 | 0 | 2902.552 | 8913.999 | 0 | 8902.31 | 846.668 | 6272.708 | 12057.212 | 6000 | 0 | 8372.118 | 39895.449 | 9928.924 | 6000 | -3928.924 | 49824.373 | 4443.194 | 54267.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80119.376 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 39895.449 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 321841 | CAMION PLANO. Convenio 2020 | 7011 |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 46342.308 | 0 | 0 | 46342.308 | 3922.758 | 0 | 0 | 1164.484 | 3543.249 | 17487.513 | 3043.105 | 4986.289 | 5013.585 | 5374.945 | 14835.516 | 0 | 23926.133 | 40613.17 | 1806.38 | 14835.516 | 13029.136 | 42419.55 | 36955.269 | 79374.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104032.511 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 40613.17 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 322832 | CAMION TOLVA CONVENIO 2020 | 7015 |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 100348.431 | 0 | 0 | 100348.431 | 82644.056 | 0 | 0 | 288.329 | 0 | 7970.079 | 8853.335 | 0 | 592.632 | 0 | 12000 | 11711.671 | 8136.327 | 17704.375 | 0 | 12000 | 12000 | 17704.375 | 31847.998 | 49552.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80552.373 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 17704.375 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Terminados | 323625 | CONSERVACION Y REPARACION PISTA DE PESAJE MOVIL EN RUTA 23-CH, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 28151 | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2021-01-07 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 45999.281 | 0 | 0 | 45999.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45999.281 | 0 | 0 | 0 | 45999.281 | 0 | 0 | 0 | 45999.281 | 0 | 45999.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181925.527 | 13529144 | JUANA MARIA ELIZABETH CORTES GALLARDO | 805 | 2020-10-07 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 45999.281 | Administración directa | P | 76106310
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 332291 | MATERIAL GRANULAR-ASFALTO.CAD.2021 | 7807 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 655958.223 | 0 | 0 | 655958.223 | 352426.578 | 0 | 0 | 0 | 976.705 | 122104.829 | 42557.207 | 59178.135 | 57171.339 | 21543.43 | 0 | 5061.701 | 0 | 303531.645 | 0 | 0 | 0 | 303531.645 | 5061.701 | 308593.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287049.916 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 303531.645 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 332292 | SEGURIDAD VIAL .CAD.2021 | 9910 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 86930.305 | 0 | 0 | 86930.305 | 10960.117 | 0 | 0 | 0 | 3045.448 | 26908.875 | 5842.147 | 23571.616 | 4.1 | 3392.393 | 0 | 0 | 0 | 62764.579 | 13205.609 | 0 | -13205.609 | 75970.188 | -13205.609 | 62764.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62764.579 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 62764.579 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 332297 | SUMINISTRO PETROLEO DIESEL. CAD. 2021 | 3760 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 298320.633 | 0 | 0 | 298320.633 | 5221.893 | 0 | 15965.949 | 20587.291 | 16170.428 | 16364.576 | 36959.741 | 15961.164 | 163290.406 | 4164.239 | 0 | 0 | 11040.259 | 289463.794 | 3634.946 | 0 | -3634.946 | 293098.74 | 7405.313 | 300504.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296339.814 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 15965.949 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 289463.794 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 332299 | SERVICIO DE MANTENCION Y/O REPARACION MAQUINARIA GENERAL.CAD 2021 | 6861 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 154774.238 | 0 | 1000 | 155774.238 | 4519.695 | 0 | 0 | 13078.476 | 616.42 | 398.181 | 21311.75 | 78352.335 | 4411.989 | 25481.818 | 7603.574 | 0 | 1 | 143650.969 | 7603.574 | 7603.574 | -9.0949e-13 | 151254.543 | 1 | 151255.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151255.543 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 143650.969 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 332302 | PEAJES.CAD 2021 | 3759 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 2011.5 | 0 | 0 | 2011.5 | 475.438 | 0 | 0 | 11.5 | 66.5 | 1068.75 | 0 | 129.3 | 260.012 | 0 | 0 | 0 | 329.55 | 1536.062 | 0 | 0 | 0 | 1536.062 | 329.55 | 1865.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.062 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 1536.062 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 332311 | OTROS MATERIALES E INSUMOS PARA CAD 2021 | 14892 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 52701.949 | 0 | 0 | 52701.949 | 16066.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188.696 | 247.68 | 11109.14 | 101.213 | 15190.268 | 560769.739 | 441049.076 | 30815.001 | 28836.997 | 7798.748 | 560769.739 | 552970.991 | 36635.745 | 1024835.068 | 1061470.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695306.857 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 28836.997 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 332317 | SISTEMA MONITOREO, CONTROL Y GESTION DE EQUIPOS.GPS. CAD 2021 | 5726 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 1202.383 | 0 | 1670.115 | 413.656 | 500.001 | 1381.778 | 479.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4445.448 | 1552.169 | 0 | -1552.169 | 5997.617 | -1551.169 | 4446.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4446.448 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 1670.115 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 4445.448 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 332320 | ADQUISICÓN, RECARGA Y MANTENCIÓN EXTINTORES.CAD 2021 | 5732 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 82.783 | 0 | 0 | 830.731 | 0 | 0 | 78.754 | 2007.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917.217 | 0 | 0 | 0 | 2917.217 | 0 | 2917.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917.217 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 2917.217 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 332331 | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP.CAD 2021 | 16285 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 31437.386 | 0 | 0 | 31437.386 | 14838.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.1 | 0 | 0 | 11245.762 | 0 | 0 | 10665.137 | 11590.862 | 5008.377 | 0 | -5008.377 | 16599.239 | 5656.76 | 22255.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22255.999 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 11590.862 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 332334 | COMUNICACION SATELITAL . CAD 2021 | 17988 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 3188.851 | 0 | 0 | 3188.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3188.851 | 0 | 0 | 0 | 3188.851 | 1 | 3189.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3189.851 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 3188.851 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 332335 | ADQUISICION REPUESTOS E INSUMOS PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS.CAD 2021 | 3717 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 34717.498 | 0 | 0 | 34717.498 | 342.273 | 0 | 1860.284 | 0 | 0 | 4677.271 | 1776.67 | 15202.25 | 10858.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34375.225 | 0 | 0 | 0 | 34375.225 | 1 | 34376.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34376.225 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 1860.284 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 34375.225 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 332344 | REPARACIÓN Y/O MANTENCIÓN CAMIONETA GENERAL.CAD.2021 | 19894 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 1686.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.517 | 0 | 0 | 0 | 313.517 | 0 | 313.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.517 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 313.517 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 332480 | BRIGADAS TOPOGRAFICAS.CAD.2021 | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 332482 | PLAZA DE PESAJE. CAD 2021. | 19187 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 31149.049 | 0 | 0 | 31149.049 | 25416.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 435.45 | 5296.809 | 0 | -5296.809 | 5732.259 | -5295.809 | 436.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.45 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 435.45 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 332486 | LABORATORIO REGIONAL. CAD 2021 | 31991 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 1606.51 | 0 | 0 | 1606.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1605.51 | 0 | -1605.51 | 1605.51 | -1604.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 332488 | LIMPIEZA DE TALLERES Y CAMPAMENTOS. CAD.2021 | 10661 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 1677.9 | 0 | 0 | 1677.9 | 1677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334925 | MEJORAMIENTO AMBIENTE LABORAL 2020 | 3810 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 4235.605 | 0 | 0 | 4235.605 | 0 | 0 | 4235.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4235.605 | 0 | 0 | 0 | 4235.605 | 0 | 4235.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4235.605 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 4235.605 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 4235.605 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334927 | SERVICIO TRASLADO FUNCIONARIOS 2020 | 3813 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 11593.125 | 0 | 0 | 11593.125 | 11593.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11593.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11593.125 | 11593.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11593.125 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334933 | SERVICIO VIGILANCIA CUADRILLA RECICLADO 2020 | 3819 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 20442.467 | 0 | 0 | 20442.467 | 20442.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20442.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20442.467 | 20442.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20442.467 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 335209 | Servicio Vigilancia Cuadrilla Reciclado, SALDO 2020. | 4325 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 20442.467 | 0 | 0 | 20442.467 | 0 | 0 | 20442.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20442.467 | 0 | 0 | 0 | 20442.467 | 0 | 20442.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20442.467 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 20442.467 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 20442.467 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 335222 | SERVICIO HORAS MQUINAS Y EQUIPOS (ARRIENDOS) | 7810 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 580138.536 | 0 | 0 | 580138.536 | 140864.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83999.244 | 47059.681 | 122572.975 | 105441.57 | 62943.48 | 0 | 0 | 2940.319 | 422016.95 | 17257 | 0 | -17257 | 439273.95 | -14316.681 | 424957.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424957.269 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 422016.95 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 335722 | Apertura Fiar Peaje Vehículo Pesado 2021. Of. Provincial Antofagasta | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 335723 | Apertura Fiar Peaje Vehículo Liviano 2021 Of. Provincial Antofagasta | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 335746 | Apertura Fiar Vehículo Liviano 2021 Of. Provincial El Loa | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 335747 | Apertura Fiar Peaje Vehículo Pesado 2021. Of. Provincial el Loa | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 335822 | CONVENIO 2021 .CAMION ALJIBE | 6444 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 78100.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899.883 | 10000 | 10000 | 68337.757 | 1899.883 | 0 | 10000 | 10000 | 1899.883 | 88337.757 | 90237.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 1899.883 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 336221 | Servicio Vigilancia Cuadrilla RECEBO OFICINA PROVINCIAL ANTOFAGASTA | 7629 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 95320 | 0 | 0 | 95320 | 6070 | 0 | 0 | 0 | 12749.987 | 14280 | 16319.984 | 14279.986 | 13770.043 | 17850 | 0 | 0 | 14279.986 | 89250 | 0 | 0 | 0 | 89250 | 14279.986 | 103529.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85679.986 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 89250 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 336223 | Servicio Transporte de Personal Administración Directa | 7636 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 42786.173 | 0 | 0 | 42786.173 | 5599.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915.1 | 10471.074 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 | 0 | 35186.173 | 37186.174 | 0 | 0 | 0 | 37186.174 | 35186.173 | 72372.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64772.347 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 37186.174 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 337011 | SERVICIO VIGILANCIA CUADRILLA RECEBO.PROVINCIA EL LOA | 11344 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 201764.5 | 0 | 0 | 201764.5 | 12442.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26316 | 42976.002 | 40902.002 | 43451.998 | 35676.2 | 0 | 0 | 0 | 189322.202 | 0 | 0 | 0 | 189322.202 | 0 | 189322.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153646.002 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 189322.202 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 337236 | SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL PESAJE 2021. | 10557 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 73619.7 | 0 | 0 | 73619.7 | 46106.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6466.667 | 6846.667 | 7100 | 7100 | 38000 | 0 | 0 | 27513.334 | 0 | 38000 | 38000 | 27513.334 | 38000 | 65513.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58413.334 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 27513.334 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 337237 | Servicio de Vigilancia Cuadrilla Lechada 2021 | 10558 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 65569 | 0 | 0 | 65569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39440 | 15283 | 10846 | 0 | 0 | 0 | 65569 | 0 | 0 | 0 | 65569 | 0 | 65569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 65569 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 337340 | SERVICIO VIGILANCIA CUADRILLA RECICLADO.2021 | 10370 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 87000 | 0 | 0 | 87000 | 18660.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22950 | 13770.001 | 15810 | 8159.999 | 0 | 64050 | 0 | 60690 | 7649.999 | 0 | -7649.999 | 68339.999 | 56400.001 | 124740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 60690 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 337578 | BAÑOS QUIMICOS.2021Adquisición, Arriendos y Mantención | 11338 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 50884.4 | 0 | 0 | 50884.4 | 33330.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6244.411 | 4072.442 | 4072.442 | 3164.957 | 0 | 21755.589 | 9815.558 | 17554.252 | 0 | 0 | 0 | 17554.252 | 31571.147 | 49125.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45960.442 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 17554.252 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  |  | 337727 | Reembolso Fiar Peaje de Vehículo Pesado 2021. Of. Provincial El Loa | 11326 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ANA MARIA PENA AGUILERA |  |  |  | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 614.895 | 0 | 0 | 0 | 353.9 | 0 | 490.6 | 0 | 0 | 540.605 | 0 | 0 | 646.1 | 1385.105 | 0 | 0 | 0 | 1385.105 | 646.1 | 2031.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 1385.105 | Administración directa | P | 14532353
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 337899 | Mantención Talleres, Maestranza, Campamentos y Otros.2021. Adm Directa | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 337900 | Materiales para Mantención Maestranza, Talleres y Otros.2021 Adm.Directa | 14656 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 1476 | 0 | 0 | 1476 | 819.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.48 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 656.48 | 0 | 0 | 0 | 656.48 | 1 | 657.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.48 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 656.48 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  |  | 338660 | Reembolso Fiar Peaje 2021 Of. Prov. Antofagasta. | 13542 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | KATHIA ISOLINA SALDIVAR HERRERA |  |  |  | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 2228.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.155 | 732.05 | 633.2 | 1333.85 | 1200.11 | 0 | 0 | 866.8 | 5271.365 | 0 | 0 | 0 | 5271.365 | 866.8 | 6138.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13604.205 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 5271.365 | Administración directa | P | 12441818
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 338697 | Convenio 2021-2022 Camión Especial.- | 13642 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 63719.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8254.206 | 7345.973 | 0 | 0 | 80000 | 15600.179 | 680.656 | 0 | -680.656 | 16280.835 | 79319.344 | 95600.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 15600.179 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 338989 | Adquisición Herramientas para Adm. Directa 2021 | 14121 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 8962.794 | 0 | 0 | 8962.794 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3962.794 | 0 | 0 | 0 | 3962.794 | 0 | 0 | 3962.794 | 0 | 3962.794 | 3962.794 | 3962.794 | 3962.794 | 7925.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7925.588 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 3962.794 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  |  | 339169 | Reembolso Fiar Vehículo Liviano CAD 2021. Prov. Antofagasta | 14475 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | KATHIA ISOLINA SALDIVAR HERRERA |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 466.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 92.4 | 78.8 | 46.4 | 106 | 0 | 0 | 186.8 | 465.6 | 68 | 0 | -68 | 533.6 | 118.8 | 652.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 465.6 | Administración directa | P | 12441818
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339359 | Servicio Vigilancia 2021-2022Maestranza Avda. Industrial 7324 | 19799 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 20110.99 | 0 | 0 | 20110.99 | 12066.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8044.396 | 0 | 20110.99 | 0 | 8044.396 | 0 | 0 | 0 | 8044.396 | 20110.99 | 28155.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 8044.396 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339361 | Servicio de Vigilancia 2021-2022 Maestranza J. Gutenberg 475-455 | 19798 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 25704 | 0 | 0 | 25704 | 15422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10281.6 | 0 | 25704 | 0 | 10281.6 | 0 | 0 | 0 | 10281.6 | 25704 | 35985.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 10281.6 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 340258 | AD.DIRECTA 2021.Adquisición Cl. Magnesio- Sal Deshielo. | 20213 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Contratos | Obra | Materiales y suministros - Obra | 30901.448 | 0 | 0 | 30901.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788.96 | 27112.488 | 0 | -27112.488 | 30901.448 | -27112.488 | 3788.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788.96 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 3788.96 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  |  | 340953 | Reembolso Fiar Peaje Vehículo Liviano 2021 Provincial El Loa | 18287 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ANA MARIA PENA AGUILERA |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 76 | 78 | 0 | -78 | 154 | 146 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 76 | Administración directa | P | 14532353
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 342632 | Servicio Aseo Industrial y Desinfección Maestranza.2021 | 23874 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 59131.1 | 0 | 0 | 59131.1 | 59131.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 342690 | Camionetas CAD. Convenio 2021-2022 | 21611 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 343905 | HERRAMTAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS. ADM.DIRECTA 2021 | 24101 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 100 | 0 | 0 | 100 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.246 | 0 | 0 | 0 | 900.754 | 99.246 | 0 | 0 | 0 | 99.246 | 900.754 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 99.246 | Administración directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 344976 | CAMIONES TOLVAS. CONVENIO 2021-2022 | 26685 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Administración Directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 344982 | CAMIONES PLANOS. CONVENIO 2021-2022 | 26723 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Administración Directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 344990 | MAQUINARIA ESPECIAL.CONVENIO 2021-2022 | 26739 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Administración Directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 345002 | EQUIPOS TRACTADOS. CONVENIO 2021-2022. | 26762 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Administración Directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 345005 | EQUIPOS MENORES .CONVENIO 2021-2022 | 26776 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Administración Directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40020142-0-004 | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 345006 | REPARACIONES MENORES PARA MAQ.PESADA. CONVENIO 2021-2022 | 26788 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Administración Directa | P | 1
2 | 31 | 02 | 001 | 40020590-0-001 | 40020590-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 346599 | GLOBAL PUBLICACION PROPUESTAS PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
2 | 31 | 02 | 002 | 40020590-0-002 | 40020590-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | 20/08/17 |  | En Ejecución | 329594 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Sistema de Iluminación Tunel Galleguillos Nuevo 2021 | 23504 | 2021-06-07 | 2021-07-21 | 2021-08-11 | 2022-08-06 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 36500 | 0 | 0 | 36500 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 57600 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 52900 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 136700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169600 | 17018615 | FRANCISCO CORTÉS CONTRERAS | 573 | 2021-08-11 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | N | 87786100
2 | 31 | 02 | 001 | 40027180-0-001 | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 346595 | GLOBAL PUBLICACION PROPUESTAS PROYECTO CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
2 | 31 | 02 | 004 | 40027180-0-004 | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | 20/08/17 |  | En Ejecución | 327529 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS(PLAN DE RECUPERACION); PROVINCIA DE ANTOFAGASTA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 10389 | 2020-12-28 | 2021-02-25 | 2021-04-09 | 2021-10-06 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 536943.876 | 0 | 0 | 536943.876 | 272460.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68853.894 | 103226.571 | 92402.966 | 191000 | 84646.049 | 9824.372 | 264483.431 | 0 | 191000 | 191000 | 264483.431 | 285470.421 | 549953.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536943.876 | 17017297 | KATHERINE SOTO VALDIVIA | 247 | 2021-04-08 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 264483.431 | Conservación de caminos | A | 76262464
2 | 31 | 02 | 002 | 40035403-0-002 | 40035403-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2021-2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345847 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA | 0 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2023-04-01 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000.01 | 23999.999 | 23999.999 | 23999.999 | 23999.999 | 23999.999 | 23999.999 | 23999.999 | 23999.999 | 23999.999 | 23999.999 | 288000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
2 | 31 | 02 | 002 | 40035403-0-002 | 40035403-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2021-2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345848 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-12, KM. 118,000 AL KM. 95,000 Y KM. 83,000 AL KM. 68,000, PROVINCIAS DE TOCOPILLA Y ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA | 0 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2023-06-01 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000.01 | 27499.999 | 27499.999 | 27499.999 | 27499.999 | 27499.999 | 27499.999 | 27499.999 | 27499.999 | 27499.999 | 27499.999 | 330000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
2 | 31 | 02 | 002 | 40035403-0-002 | 40035403-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2021-2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345849 | CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE CONSERVACION CAMINOS BASICOS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2023-05-01 | Sin Registro | Contratos | Asesoría | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63333.34 | 31666.666 | 31666.666 | 31666.666 | 31666.666 | 31666.666 | 31666.666 | 31666.666 | 31666.666 | 31666.666 | 31666.666 | 380000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
2 | 31 | 02 | 004 | 40035403-0-004 | 40035403-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2021-2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345851 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-165, KM. 10,000 AL KM. 36,160, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA: ADELANTADO 2021 | 0 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2023-04-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 440000 | 440000 | 550000 | 880000 | 560000 | 3200000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
2 | 31 | 02 | 004 | 40035403-0-004 | 40035403-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2021-2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345852 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-155 S: CRUCE RUTA 23 CH - CRUCE B-163, KM. 19,000 AL KM. 32,500, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA ADELANTADO 2021 | 0 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2023-02-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 330000 | 440000 | 550000 | 220000 | 240000 | 2000000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
2 | 31 | 02 | 004 | 40035403-0-004 | 40035403-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2021-2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345853 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-12, KM. 118,000 AL KM. 95,000 Y KM. 83,000 AL KM. 68,000, PROVINCIAS DE TOCOPILLA Y ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA: ADELANTADO 2021 | 0 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2023-06-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 440000 | 550000 | 550000 | 880000 | 675000 | 3425000 | 865000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 02 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
2 | 31 | 02 | 004 | 40035427-0-004 | 40035427-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021 - 2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345987 | Conservación Seguridad en Zonas de Escuelas, provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta (Adelantados 2022) | 0 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-08-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 88000 | 110000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 429000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386100 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
2 | 31 | 02 | 004 | 40035428-0-004 | 40035428-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 346029 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS URBANAS-TRAVESIAS TOCOPILLA (Adelantados 2022) | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100001 | 0 | 650001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
2 | 31 | 02 | 004 | 40035430-0-004 | 40035430-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2021-2022 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 346084 | Conservación Elementos de Seguridad Vial, provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta (ADELANTADOS 2022) | 0 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 165000 | 715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
2 | 29 | 05 | 002 | 000-002 | 000-002 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 341488 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2021 | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | -3494.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506.119 | 988.343 | 0 | 0 | 10000 | 3494.462 | 0 | 0 | 0 | 3494.462 | 10000 | 13494.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 3494.462 |  |  | 1
2 | 31 | 05 | 002 | 000-002 | 000-002 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 341488 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2021 | 20043 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 7638.192 | 0 | 0 | 7638.192 | 7638.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región de Antofagasta | D.V. Región de Antofagasta | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
3 | 31 | 02 | 002 | 30099077-0-002 | 30099077-0 | REPOSICIÓN PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 225423 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama | 26888 | 2016-01-18 | 2016-02-25 | 2016-05-18 | 2017-08-31 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 156118.016 | 0 | 0 | 156118.016 | 156118.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5564.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5564.16 | 5564.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410915.584 | 6511710 | HECTOR GODOY ARRIAGADA | 6 | 2016-03-18 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Obras Específicas | A | 96619100
3 | 31 | 02 | 002 | 30099077-0-002 | 30099077-0 | REPOSICIÓN PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 325134 | Modificacion del contrato nº225423 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama | 0 |  |  | 2016-05-18 | 2017-08-31 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181227.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181227.84 | 181227.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156118.016 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Obras Específicas | A | 96619100
3 | 31 | 02 | 004 | 30106221-0-004 | 30106221-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 198572 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 0 | 2012-12-27 | 2013-03-20 | 2013-05-28 | 2017-08-05 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246862.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246862.626 | 246862.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7668340.613 | 14400513 | CLAUDIO ARANCIBIA PEREZ | 4 | 2013-04-05 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78652020
3 | 31 | 02 | 004 | 30106221-0-004 | 30106221-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 198574 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Copiapó,Sector Poniente,I Etapa, Región de Atacama).- | 0 | 2012-12-27 | 2013-03-20 | 2013-05-28 | 2017-09-14 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246298.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246298.196 | 246298.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7233781.909 | 8727744 | ERICA PATINO DIAZ | 5 | 2013-04-05 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78652020
3 | 31 | 02 | 004 | 30106221-0-004 | 30106221-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 275679 | Modificacion del contrato nº198572 , Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 0 |  |  | 2013-05-28 | 2017-08-05 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246472.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246472.76 | -246472.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246472.76 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78652020
3 | 31 | 02 | 004 | 30106221-0-004 | 30106221-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 276343 | Modificacion del contrato nº198574 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Copiapó,Sector Poniente,I Etapa, Región de Atacama).- | 0 |  |  | 2013-05-28 | 2017-09-14 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91628.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91628.214 | -91628.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91628.214 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78652020
3 | 31 | 02 | 002 | 30124429-0-002 | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | 20/08/17 | Ejec: - Dise: RS - Fact: - Pref: | Terminados | 227676 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-495 S. La Fragua-Junta de Valeriano, Alto del Carmen; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 0 | 2015-08-25 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | 2017-10-06 | INGEROP CHILE S.A. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.74 | 111.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468812.872 | 9380930 | JUAN CLAUDIO GODOY GUTIERREZ | 23 | 2015-10-22 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 77394450
3 | 31 | 02 | 002 | 30124738-0-002 | 30124738-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | 20/08/17 |  | En Ejecución | 278460 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras Sector fin cuesta Los Castaños limite internacional; Provincia de Copiapó; Región de Atacama | 29273 | 2018-06-26 | 2018-08-17 | 2018-11-29 | 2021-07-16 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 38000 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78600 | 78600 | 0 | 0 | 156000 | 156000 | 206000 | 206000 | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833600 | 17517879 | DIEGO HUMBERTO CERDA MATURANA | 32 | 2018-09-06 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 79777250
3 | 31 | 02 | 002 | 30124739-0-002 | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | 20/08/17 | Ejec: - Dise: RS - Fact: - Pref: | Terminados | 250714 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-35 Sector: Los Loros (Km 53)-Juntas (Km 88) provincia de Copiapó Región de Atacama | 21909 | 2016-08-18 | 2016-09-28 | 2016-11-18 | 2020-03-30 | INGEROP CHILE S.A. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 3868.18 | 0 | 0 | 3868.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868.18 | 0 | 0 | 0 | 3868.18 | 0 | 3868.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440216.4 | 15055651 | ALVARO EDUARDO MALUENDA GODOY | 24 | 2016-10-17 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 3868.18 | Diseños de Ingeniería | A | 77394450
3 | 31 | 02 | 002 | 30132977-0-002 | 30132977-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-48 VALLENAR - ALTO DEL CARMEN | 20/08/17 | Ejec: - Dise: RS - Fact: - Pref: | En Ejecución | 213183 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento ruta C-48 Vallenar-Alto del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 0 | 2014-07-07 | 2014-08-08 | 2014-10-02 | 2017-11-15 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880.7 | 4880.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591060 | 19040442 | JOAQUIN PRIETO GUTIERREZ | 13 | 2014-08-22 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 84280700
3 | 31 | 02 | 002 | 30132982-0-002 | 30132982-0 | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | 20/08/17 |  | En Ejecución | 278433 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Taludes Ruta C-527, Sector Acceso Norte a Vallenar Provincia de Huasco; Región de Atacama | 29009 | 2018-11-08 | 2018-12-12 | 2019-07-19 | 2020-03-15 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 66797.573 | 0 | -66797.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24667.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24667.161 | 24667.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155174.4 | 13969497 | JOSE LUIS BAHAMONDES SANTOS | 541 | 2019-07-04 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Obras Específicas | A | 96619100
3 | 31 | 02 | 002 | 30132982-0-002 | 30132982-0 | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 325135 | Modificacion del contrato nº278433 , Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Taludes Ruta C-527, Sector Acceso Norte a Vallenar Provincia de Huasco; Región de Atacama | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2020-03-15 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46919.671 | 0 | 23149.269 | 0 | 0 | 46919.671 | 46919.671 | 0 | 70068.94 | 70068.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66797.573 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Obras Específicas | A | 96619100
3 | 31 | 02 | 004 | 30132982-0-004 | 30132982-0 | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | 20/08/17 |  | Terminados | 299540 | Mejoramiento de taludes Ruta C-527 sector acceso Norte a Vallenar Porvincia de Huasco | 3132 | 2019-03-29 | 2019-04-30 | 2019-07-18 | 2020-10-23 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 106609.412 | 0 | 0 | 106609.412 | -1.4552e-11 | 0 | 0 | 50302.56 | 45921.494 | 0 | 10385.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106609.412 | 0 | 0 | 0 | 106609.412 | 0 | 106609.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567393.547 | 13969497 | JOSE LUIS BAHAMONDES SANTOS | 17 | 2019-06-12 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 106609.412 | Obras Específicas | A | 96542940
3 | 31 | 02 | 704 | 30224273-0-704 | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 270748 | Conservación por Emergencia Ruta C-386; cruce Ruta 5 (travesia)- Cruce Ruta 5 (Estación Toledo) km 27;500 al k 27;600 Provincia de Copiapó Región de Atacama | 7912 | 2017-09-13 | 2017-09-22 | 2018-02-01 | 2018-06-12 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 14696.404 | 0 | 0 | 14696.404 | 6661.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8034.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8034.609 | 0 | 0 | 0 | 8034.609 | 0 | 8034.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208929.025 | 13017248 | YASNA ROJO ORTIZ | 6195 | 2017-12-12 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 8034.609 | Emergencia | A | 78652020
3 | 31 | 02 | 704 | 30224273-0-704 | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 272982 | C. por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por Emergencia Etapa I Prov. De Huasco | 12737 | 2017-12-26 | 2018-01-04 | 2019-12-27 | 2020-06-24 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 249383.514 | 0 | 0 | 249383.514 | 249383.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126903.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126903.764 | 126903.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940036.666 | 9380930 | JUAN CLAUDIO GODOY GUTIERREZ | 59 | 2019-12-05 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Emergencia | A | 79730570
3 | 31 | 02 | 704 | 30224273-0-704 | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 275392 | Conservación por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas, Etapa 2, Provincia de Huasco Región de Atacama | 0 | 2018-08-20 | 2018-09-26 | 2019-07-13 | 2020-07-10 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14312.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14312.963 | 14312.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207502.396 | 17772024 | ISRAEL CAMILO BRUNA PERALTA | 14 | 2019-05-13 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Emergencia | A | 79730570
3 | 31 | 02 | 704 | 30224273-0-704 | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 340533 | Modificacion del contrato nº275392 , Conservación por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas, Etapa 2, Provincia de Huasco Región de Atacama | 0 |  |  | 2019-07-13 | 2020-07-10 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126975.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126975.581 | 126975.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126975.581 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Emergencia | A | 79730570
3 | 31 | 02 | 704 | 30224273-0-704 | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 347461 | Modificacion del contrato nº272982 , C. por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por Emergencia Etapa I Prov. De Huasco | 0 |  |  | 2019-12-27 | 2020-06-24 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124691.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124691.599 | 124691.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124691.599 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Emergencia | A | 79730570
3 | 31 | 02 | 004 | 30370926-0-004 | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 263348 | Camino Básico por Conservación Ruta C-10 sector limite Provincial-Carrizal Bajo; km 118;729 al km 134;242; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 14725 | 2016-12-09 | 2017-01-18 | 2017-04-25 | 2017-11-21 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 3580.494 | 0 | 0 | 3580.494 | 3580.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176.412 | 3176.412 | 0 | 3176.412 | 3176.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763499.411 | 8727744 | ERICA PATINO DIAZ | 8 | 2017-03-10 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76129826
3 | 31 | 02 | 004 | 30370926-0-004 | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 272877 | Conservación Ruta Costera C-10 sector Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 118;550 tramo pajonales-limite Provincial Provincia de Copiapó Región de Atacama | 0 | 2017-09-20 | 2017-10-26 | 2017-12-22 | 2019-05-23 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17478.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17478.035 | 17478.035 | 0 | 17478.035 | 17478.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2742214.012 | 9380930 | JUAN CLAUDIO GODOY GUTIERREZ | 60 | 2017-11-15 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76509732
3 | 31 | 02 | 002 | 30371173-0-002 | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 254827 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION GLOBAL A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR NIVEL DE SERVICIO PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA ETAPA II REGION DE ATACAMA | 3108 | 2016-11-08 | 2016-12-15 | 2017-03-03 | 2021-05-26 | CYGSA CHILE S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 116917.207 | 0 | 0 | 116917.207 | 4731.902 | 0 | 43565.381 | 20161.046 | 18968.245 | 0 | 29490.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.202 | 112185.305 | 0 | 0 | 0 | 112185.305 | 856.202 | 113041.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907889.324 | 14116077 | JUAN MARCELO RIQUELME RODRIGUEZ | 2 | 2017-01-11 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 43565.381 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 112185.305 | Conservación de caminos | A | 96768800
3 | 31 | 02 | 002 | 30371173-0-002 | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 286255 | Asesoría a la Insp Fiscal contrato Conserv Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Huasco, Sector Oriente y sector Poniente, Provincia de Huasco, Etapa II, Reg de Atacama | 3101 | 2018-11-21 | 2019-01-04 | 2019-04-16 | 2021-08-01 | ICH INGENIERIA S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 167000 | 0 | 0 | 167000 | 920.671 | 0 | 50133.999 | 24043.82 | 26291.867 | 21564.081 | 22324.724 | 21720.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22664.672 | 166079.329 | 0 | 0 | 0 | 166079.329 | 22664.672 | 188744.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640324.948 | 13969497 | JOSE LUIS BAHAMONDES SANTOS | 8 | 2019-03-08 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 50133.999 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 166079.329 | Conservación de caminos | A | 79739340
3 | 31 | 02 | 002 | 30371173-0-002 | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 286257 | Asesoria a la Insp Fiscal contrato Conserv. Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de caminos de la Prov Chañaral sector Oriente y Poniente II etapa Reg. De Atacama | 3105 | 2018-11-21 | 2019-01-04 | 2019-04-16 | 2022-06-29 | CYGSA CHILE S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 272426.41 | 0 | 0 | 272426.41 | -5.8208e-11 | 0 | 59667.43 | 40530.971 | 29780.834 | 28615.155 | 30194.404 | 28775.131 | 27932.322 | 26930.163 | 27932.322 | 27932.322 | 28934.481 | 272426.41 | 0 | 27932.322 | 27932.322 | 272426.41 | 84799.125 | 357225.535 | 0 | 41200 | 24720 | 24720 | 24720 | 11846.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127206.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918643.945 | 10298419 | LEONEL ROBERTO RIOS ZEPEDA | 6 | 2019-03-08 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 59667.43 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 272426.41 | Conservación de caminos | A | 96768800
3 | 31 | 02 | 002 | 30371173-0-002 | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 286258 | Asesoría a la Insp Fiscal Contratos de Conserv Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de caminos de la Prov de Coppó, Sector poniente y sector Sur Oriente,II Etapa,Reg de Atacama | 3107 | 2018-11-21 | 2019-01-04 | 2019-04-16 | 2022-06-29 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 407449.494 | 0 | 0 | 407449.494 | 90643.12 | 0 | 35632.526 | 68104.585 | 35832.896 | 34860.243 | 36063.322 | 34983.241 | 0 | 71329.561 | 36000 | 36000 | 25670.439 | 316806.374 | 0 | 36000 | 36000 | 316806.374 | 97670.439 | 414476.813 | 0 | 0 | 0 | 9404.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9404.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915364.478 | 13102476 | SANDRA PATRICIA BUSTOS RAMIREZ | 7 | 2019-03-08 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 35632.526 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 316806.374 | Conservación de caminos | A | 96788620
3 | 31 | 02 | 002 | 30371173-0-002 | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 347331 | Modificacion del contrato nº286258 , Asesoría a la Insp Fiscal Contratos de Conserv Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de caminos de la Prov de Coppó, Sector poniente y sector Sur Oriente,II Etapa,Reg de Atacama | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2022-06-29 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46500 | 47143.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93643.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90643.12 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96788620
3 | 31 | 02 | 004 | 30371173-0-004 | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 254831 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR ORIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 3346 | 2016-11-24 | 2017-01-17 | 2017-04-25 | 2021-04-04 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 220000 | 0 | 0 | 220000 | 6488.308 | 0 | 77687.952 | 17609.523 | 118214.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784199.995 | 213511.692 | 0 | 0 | 0 | 213511.692 | 784199.995 | 997711.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6234635.446 | 13969497 | JOSE LUIS BAHAMONDES SANTOS | 5 | 2017-02-03 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 77687.952 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 213511.692 | Conservación de caminos | A | 96721780
3 | 31 | 02 | 004 | 30371173-0-004 | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 254838 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR PONIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 3110 | 2016-11-24 | 2017-01-17 | 2017-04-25 | 2021-07-03 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1820000 | 0 | 0 | 1820000 | 13985.148 | 0 | 882332.299 | 228238.756 | 255605.574 | 132406.365 | 204239.871 | 103191.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256844.719 | 1806014.852 | 0 | 0 | 0 | 1806014.852 | 256844.719 | 2062859.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7505660.1 | 13969497 | JOSE LUIS BAHAMONDES SANTOS | 4 | 2017-02-03 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 882332.299 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 1806014.852 | Conservación de caminos | A | 84060600
3 | 31 | 02 | 004 | 30371173-0-004 | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 254839 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE CHAÑARAL SECTOR PONIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 3113 | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 2017-04-06 | 2021-07-14 | SOINVER INGENIERIA S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1470738.541 | 0 | 0 | 1470738.541 | 1933.395 | 0 | 207110.379 | 203307.609 | 119026.274 | 174528.475 | 343765.804 | 327092.867 | 93973.738 | 0 | 0 | 9371.049 | 24253.635 | 1468805.146 | 0 | 0 | 0 | 1468805.146 | 33624.684 | 1502429.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6462733.69 | 10298419 | LEONEL ROBERTO RIOS ZEPEDA | 9 | 2017-03-15 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 207110.379 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 1468805.146 | Conservación de caminos | A | 78296030
3 | 31 | 02 | 004 | 30371173-0-004 | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 254842 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 3115 | 2016-08-18 | 2016-10-07 | 2017-03-02 | 2021-06-09 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 2932000 | 0 | 0 | 2932000 | 115543.055 | 0 | 2051799.586 | 238029.899 | 57847.099 | 238402.633 | 0 | 230377.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816456.945 | 0 | 0 | 0 | 2816456.945 | 0 | 2816456.945 | 0 | 0 | 333218.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333218.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7380064.18 | 13102476 | SANDRA PATRICIA BUSTOS RAMIREZ | 27 | 2016-10-25 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 2051799.586 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 2816456.945 | Conservación de caminos | A | 84060600
3 | 31 | 02 | 004 | 30371173-0-004 | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 254844 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | 3119 | 2016-05-24 | 2016-07-15 | 2016-10-19 | 2021-05-26 | SOINVER INGENIERIA S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1249030.956 | 0 | 0 | 1249030.956 | 12454.508 | 0 | 190148.933 | 164271.305 | 221246.169 | 393364.549 | 267545.492 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 592697.475 | 1236576.448 | 0 | 50000 | 50000 | 1236576.448 | 642697.475 | 1879273.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6455439.781 | 14116077 | JUAN MARCELO RIQUELME RODRIGUEZ | 20 | 2016-09-08 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 190148.933 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 1236576.448 | Conservación de caminos | A | 78296030
3 | 31 | 02 | 004 | 30371173-0-004 | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 265485 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Chañaral; sector Oriente II etapa; Región de Atacama | 3121 | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 2017-11-02 | 2021-10-12 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1602500 | 0 | 160000 | 1762500 | 171306.413 | 0 | 481355.495 | 0 | 153256.527 | 221188.242 | 200026.371 | 125146.521 | 180824.887 | 229395.544 | 364000 | 364000 | 374604.456 | 1591193.587 | 0 | 364000 | 364000 | 1591193.587 | 1102604.456 | 2693798.043 | 0 | 0 | 208000 | 369153.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577153.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7693285.19 | 10298419 | LEONEL ROBERTO RIOS ZEPEDA | 51 | 2017-10-05 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 481355.495 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 1591193.587 | Conservación de caminos | A | 76125157
3 | 31 | 02 | 004 | 30371173-0-004 | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 265486 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | 3126 | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 2017-11-02 | 2022-02-09 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 2126001.825 | 0 | 0 | 2126001.825 | 2669.426 | 0 | 1068711.988 | 0 | 190075.124 | 254420.312 | 123794.401 | 68278.905 | 178823.62 | 239228.049 | 230669.919 | 232763.133 | 234567.707 | 2123332.399 | 0 | 230669.919 | 230669.919 | 2123332.399 | 698000.759 | 2821333.158 | 0 | 0 | 210000 | 506162.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716162.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7190473.445 | 14400513 | CLAUDIO ARANCIBIA PEREZ | 52 | 2017-10-06 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 1068711.988 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 2123332.399 | Conservación de caminos | A | 76125157
3 | 31 | 02 | 004 | 30371173-0-004 | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 340878 | Modificacion del contrato nº254831 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR ORIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 0 |  |  | 2017-04-25 | 2021-04-04 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -769708.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -769708.587 | -769708.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -769708.587 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96721780
3 | 31 | 02 | 004 | 30371173-0-004 | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 344840 | Modificacion del contrato nº254838 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR PONIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 0 |  |  | 2017-04-25 | 2021-07-03 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256844.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256844.719 | -256844.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256844.719 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 84060600
3 | 31 | 02 | 004 | 30371173-0-004 | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 344841 | Modificacion del contrato nº254839 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE CHAÑARAL SECTOR PONIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 0 |  |  | 2017-04-06 | 2021-07-14 | SOINVER INGENIERIA S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9371.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9371.049 | -9371.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9371.049 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78296030
3 | 31 | 02 | 004 | 30371173-0-004 | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 344850 | Modificacion del contrato nº254844 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | 0 |  |  | 2016-10-19 | 2021-05-26 | SOINVER INGENIERIA S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -592697.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -592697.475 | -592697.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -592697.475 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78296030
3 | 31 | 02 | 999 | 30371173-0-999 | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: |  | 336051 | ANTICIPO Y PAGO VIATICOS Y TRASLADO DE OBRAS INSPECTOR FISCAL-REGION DE ATACAMA | 7115 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ |  |  |  | 5967.269 | 0 | 0 | 5967.269 | 1683.541 | 0 | 0 | 486.86 | 924.394 | 486.86 | 1290.179 | 511.203 | 340.802 | 121.715 | 500 | 500 | 805.256 | 4162.013 | 121.715 | 500 | 378.285 | 4283.728 | 1683.541 | 5967.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16540.715 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 4162.013 | Gasto Inherente | P | 12618034
3 | 31 | 02 | 002 | 30455272-0-002 | 30455272-0 | REPOSICIÓN PUENTE NICOLAS NARANJO EN RUTA C-495 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: RS - Fact: - Pref: | En Ejecución | 263657 | Estudio de Ingeniería Reposición puente Nicolás Naranjo en ruta C-495; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 29271 | 2017-08-18 | 2017-09-22 | 2017-12-12 | 2020-06-09 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 14900 | 0 | 0 | 14900 | 7102.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7797.69 | 0 | 0 | 7102.31 | 7797.69 | 0 | 0 | 0 | 7797.69 | 7102.31 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258086.08 | 16490454 | PABLO ANDRES UNDA ARAYA | 942 | 2017-11-29 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 7797.69 | Diseños de Ingeniería | A | 96619100
3 | 31 | 02 | 002 | 30460679-0-002 | 30460679-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | 20/08/17 | Ejec: - Dise: RS - Fact: - Pref: | En Ejecución | 278438 | Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta Costera, Sector: Limite Iv Región - Huasco Provincia de Huasco Región de Atacama | 8249 | 2018-12-17 | 2019-02-28 | 2019-07-12 | 2022-05-17 | INGEROP CHILE S.A. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 362990 | 0 | 0 | 362990 | 42924.745 | 0 | 0 | 24579.69 | 0 | 0 | 96767.357 | 0 | 0 | 198718.208 | 0 | 3700 | 39221.792 | 320065.255 | 0 | 0 | 0 | 320065.255 | 42921.792 | 362987.047 | 0 | 30900 | 0 | 30900 | 52050.127 | 53850.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167700.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035296.5 | 17517879 | DIEGO HUMBERTO CERDA MATURANA | 15 | 2019-05-30 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 320065.255 | Diseños de Ingeniería | A | 77394450
3 | 31 | 02 | 004 | 30481102-0-004 | 30481102-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE ATACAMA 2018-2019 | 20/08/17 |  | Terminados | 278455 | Conservacion Elementos De Seguridad Vial año 2018-2019 Region De Atacama | 13597 | 2018-06-26 | 2018-08-02 | 2019-07-27 | 2020-05-31 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 5963.422 | 0 | 0 | 5963.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5963.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5963.422 | 0 | 0 | 0 | 5963.422 | 0 | 5963.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777855.257 | 8782420 | ADEVICTOR PEREIRA DIAZ | 602 | 2019-07-22 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 5963.422 | Obras Específicas | A | 77274400
3 | 31 | 02 | 001 | 30481234-0-001 | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 326818 | GASTOS INHERENTES PUBLICACIONES AÑO 2021 | 7193 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 200 | 0 | 0 | 200 | 65.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.332 | 0 | 0 | 0 | 65.668 | 134.332 | 0 | 0 | 0 | 134.332 | 65.668 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516.02 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Conservación Red Básica | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 134.332 | Gasto Administrativo | P | 1
3 | 31 | 02 | 002 | 30481234-0-002 | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 291694 | Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos de la Red Vial años 2019-2020 Región de Atacama | 7909 | 2019-04-29 | 2019-06-13 | 2019-07-15 | 2020-09-22 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | Contratos | Asesoría | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 187 | 0 | 0 | 15813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18192.29 | 0 | 46482.377 | 15813 | 0 | 18192.29 | 18192.29 | 15813 | 64674.667 | 80487.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190540 | 17453378 | DANIEL IGNACIO JUAN JOSE CANIHUANTE ARIAS | 539 | 2019-07-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Conservación Red Básica | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 15813 | Conservación de caminos | A | 76094363
3 | 31 | 02 | 004 | 30481234-0-004 | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 291699 | Conservación de la Red Vial (Conservacion Nudo Vial intersección Ruta 32-Ruta C-46 Provincia de Huasco Región de Atacama | 12124 | 2019-02-20 | 2019-04-02 | 2019-05-18 | 2020-10-09 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 35361.564 | 0 | 0 | 35361.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35361.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35361.564 | 0 | 0 | 0 | 35361.564 | 0 | 35361.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596680.187 | 9380930 | JUAN CLAUDIO GODOY GUTIERREZ | 373 | 2019-05-06 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Conservación Red Básica | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 35361.564 | Conservación de caminos | A | 76009938
3 | 31 | 02 | 004 | 30481234-0-004 | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 291713 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-350 km 33,9 al km 68,0 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Nuevo 2019) | 0 | 2019-02-20 | 2019-03-29 | 2019-06-14 | 2020-03-25 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142113.371 | 8992693 | FRANK AZOLA BARRIOS | 12 | 2019-05-06 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Conservación Red Básica | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76129826
3 | 31 | 02 | 004 | 30481234-0-004 | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 319351 | Conservación de la red Vial (Conservación Periódica Ruta C-110 D, km 52;816 al km 57.816 sector Carrizalillo-Caleta Apolillado) Provincia de Huasco Región de Atacama | 5986 | 2020-11-30 | 2021-01-05 | 2021-02-24 | 2021-07-24 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 356500 | 0 | 0 | 356500 | 344.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259545.794 | 73268.183 | 14614.341 | 8726.858 | 0 | 0 | 0 | 356155.176 | 0 | 0 | 0 | 356155.176 | 0 | 356155.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348497.02 | 7224268 | ISMAEL VALENZUELA PASTEN | 117 | 2021-02-22 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Conservación Red Básica | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 356155.176 | Conservación de caminos | A | 78652020
3 | 31 | 02 | 004 | 30481234-0-004 | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 319353 | Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización informativa varias rutas, Provincia de Copiapó Región de Atacama) | 5988 | 2020-10-29 | 2020-12-28 | 2021-02-24 | 2021-09-22 | GESTION VIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 315500 | 0 | 0 | 315500 | 993.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89219.185 | 66532.504 | 64455.923 | 55591.836 | 38707.101 | 21425.036 | 0 | 0 | 314506.549 | 0 | 21425.036 | 21425.036 | 314506.549 | 21425.036 | 335931.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321690.766 | 8782420 | ADEVICTOR PEREIRA DIAZ | 118 | 2021-02-22 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Conservación Red Básica | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 314506.549 | Conservación de caminos | A | 77006360
3 | 31 | 02 | 999 | 30481234-0-999 | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | 20/08/17 |  |  | 336051 | ANTICIPO Y PAGO VIATICOS Y TRASLADO DE OBRAS INSPECTOR FISCAL-REGION DE ATACAMA | 7115 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ |  |  |  | 1116.459 | 0 | 0 | 1116.459 | 775.657 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 73.029 | 73.029 | 48.686 | 48.686 | 0 | 100 | 100 | 600 | 316.459 | 24.343 | 100 | 75.657 | 340.802 | 775.657 | 1116.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16540.715 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Conservación Red Básica | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 316.459 | Gasto Inherente | P | 12618034
3 | 31 | 02 | 002 | 40002728-0-002 | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 297981 | Consultoría para Proyectos de Conservación de Caminos Básicos año 2019-2020 Región de Atacama | 8605 | 2019-08-19 | 2019-09-26 | 2019-12-18 | 2020-11-27 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | Contratos | Asesoría | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos | 45385.06 | 0 | 0 | 45385.06 | 0 | 0 | 0 | 45385.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45385.06 | 0 | 0 | 0 | 45385.06 | 0 | 45385.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173000 | 19040546 | CATALINA CHOQUE ASTUDILLO | 1108 | 2019-12-10 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 45385.06 | Conservación de caminos | A | 76094363
3 | 31 | 02 | 004 | 40002728-0-004 | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 291763 | Camino Básico por Conservación, Ruta C-302, Sector El Morro - Puerto Viejo, km 7,430 al km 33,912 y ruta C-318 Km 15,227 al Km 15,922 Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 3096 | 2019-02-28 | 2019-04-09 | 2019-06-26 | 2021-04-26 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1544228.794 | 0 | 0 | 1544228.794 | 886851.2 | 0 | 293519.636 | 112005.511 | 130413.622 | 121438.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404724.358 | 657377.594 | 0 | 0 | 0 | 657377.594 | 404724.358 | 1062101.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984136.712 | 9380930 | JUAN CLAUDIO GODOY GUTIERREZ | 16 | 2019-05-30 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 293519.636 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 657377.594 | Conservación de caminos | A | 84060600
3 | 31 | 02 | 004 | 40002728-0-004 | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 291765 | Camino Básico por Conservación, Ruta C-209, Cruce 13 (El Salado) - Cruce C-225, km 0,000 al km 16,470, Provincia de Chañaral, Región de Atacama) (Nuevo 2019) | 0 | 2019-02-18 | 2019-03-27 | 2019-11-08 | 2020-07-05 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9068.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9068.281 | 9068.281 | 0 | 9068.281 | 9068.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206972.978 | 7918780 | JORGE TAPIA OLIVARES | 27 | 2019-10-15 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78715990
3 | 31 | 02 | 004 | 40002728-0-004 | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 299131 | Camino Básico Por Conservación, Ruta C-382, Sector Cruce Ruta 5 (Enlace Nantoco) - Cruce C-370, km 0-km 30, Provincia De Copiapó, Región De Atacama | 3098 | 2019-12-27 | 2020-02-28 | 2020-05-09 | 2021-05-08 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 681667.382 | 0 | 0 | 681667.382 | 2884.674 | 0 | 101132.755 | 223366.559 | 207534.549 | 129633.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186.257 | 17115.326 | 0 | 661667.382 | 17115.326 | 2186.257 | -14929.069 | 678782.708 | 2186.257 | 680968.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518013.032 | 14400513 | CLAUDIO ARANCIBIA PEREZ | 408 | 2020-05-04 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 101132.755 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 661667.382 | Conservación de caminos | A | 84060600
3 | 31 | 02 | 004 | 40002728-0-004 | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 343185 | Modificacion del contrato nº291763 , Camino Básico por Conservación, Ruta C-302, Sector El Morro - Puerto Viejo, km 7,430 al km 33,912 y ruta C-318 Km 15,227 al Km 15,922 Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2021-04-26 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899228.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899228.794 | 899228.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884228.794 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 84060600
3 | 31 | 02 | 999 | 40002728-0-999 | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | 20/08/17 |  |  | 336051 | ANTICIPO Y PAGO VIATICOS Y TRASLADO DE OBRAS INSPECTOR FISCAL-REGION DE ATACAMA | 7115 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ |  |  |  | 1489.488 | 0 | 0 | 1489.488 | 1100 | 0 | 0 | 73.029 | 73.029 | 73.029 | 146.058 | 24.343 | 0 | 0 | 200 | 200 | 700 | 389.488 | 0 | 200 | 200 | 389.488 | 1100 | 1489.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16540.715 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 389.488 | Gasto Inherente | P | 12618034
3 | 31 | 02 | 002 | 40003806-0-002 | 40003806-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-350, SECTOR: CERRILLOS - LOS LOROS | 20/08/17 |  | En Ejecución | 319495 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-350 sector Cerrillos (Km 0) Los Loros (Km 34.300) Prov. Copiapó Región de Atacama | 8248 | 2020-06-02 | 2020-07-20 | 2020-11-23 | 2022-08-15 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 285080 | 0 | 0 | 285080 | 101699.815 | 0 | 0 | 116771.725 | 0 | 0 | 0 | 66608.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101692.545 | 183380.185 | 0 | 0 | 0 | 183380.185 | 101692.545 | 285072.73 | 0 | 0 | 71200 | 0 | 0 | 71200 | 0 | 0 | 200183.205 | 0 | 0 | 0 | 342583.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613000 | 19040442 | JOAQUIN PRIETO GUTIERREZ | 5 | 2020-10-09 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 183380.185 | Diseños de Ingeniería | A | 76094363
3 | 31 | 02 | 002 | 40004538-0-002 | 40004538-0 | MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA | 20/08/17 |  | En Ejecución | 306858 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Los Guindos; comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama | 28021 | 2019-09-30 | 2019-11-26 | 2021-10-06 | 2023-02-25 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 92000 | 0 | 0 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95250 | 95250 | 0 | 0 | 30900 | 0 | 0 | 30900 | 0 | 0 | 30900 | 0 | 0 | 30900 | 123600 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 17711252 | YERKA PAULINA HIDALGO BOLVARAN | 689 | 2021-10-06 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 76094363
3 | 31 | 02 | 001 | 40011013-0-001 | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 326818 | GASTOS INHERENTES PUBLICACIONES AÑO 2021 | 7193 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 1586.849 | 0 | 0 | 1586.849 | 862.17 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 212.652 | 141.768 | 70.884 | 106.325 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 586.849 | 137.83 | 0 | -137.83 | 724.679 | 862.17 | 1586.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516.02 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 586.849 | Gasto Administrativo | P | 1
3 | 31 | 02 | 002 | 40011013-0-002 | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | En Adjudicación 2021 | 312921 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE ATACAMA. | 20078 | 2021-04-27 | 2021-06-01 | 2021-10-20 | 2025-08-30 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 145000 | 0 | 0 | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33931.75 | 33931.75 | 32000 | 0 | 0 | 33931.75 | 33931.75 | 0 | 99863.5 | 99863.5 | 0 | 67839.405 | 33919.703 | 33919.703 | 33919.703 | 33919.703 | 33919.703 | 33919.703 | 33919.703 | 33919.703 | 33919.703 | 33919.703 | 407036.435 | 300000 | 300000 | 78010.627 | 0 | 0 | 0 | 78010.627 | 1143369.127 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96619100
3 | 31 | 02 | 002 | 40011013-0-002 | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 334904 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Poniente III Etapa Region De Atacama | 0 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2026-05-01 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 144200 | 300000 | 300000 | 300000 | 158000 | 0 | 0 | 458000 | 1165049 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
3 | 31 | 02 | 002 | 40011013-0-002 | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 334909 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | 0 | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 2021-10-20 | 2025-08-30 | CYGSA CHILE S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31250 | 31250 | 0 | 41200 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 267800 | 300000 | 300000 | 230448.04 | 0 | 0 | 0 | 230448.04 | 1097747.04 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 96768800
3 | 31 | 02 | 002 | 40011013-0-002 | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 334912 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Costa I Etapa Region De Atacama | 0 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2026-05-01 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 158620 | 300000 | 300000 | 300000 | 144000 | 0 | 0 | 444000 | 1165049 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
3 | 31 | 02 | 002 | 40011013-0-002 | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 334913 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 0 | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 2021-12-20 | 2025-10-30 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 267800 | 300000 | 300000 | 362451 | 0 | 0 | 0 | 362451 | 1198500 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
3 | 31 | 02 | 002 | 40011013-0-002 | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 334916 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Oriente III Etapa Region De Atacama | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2026-11-01 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41200 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 267800 | 300000 | 300000 | 300000 | 38000 | 0 | 0 | 338000 | 1165049 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
3 | 31 | 02 | 002 | 40011013-0-002 | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | En Adjudicación 2021 | 334919 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Huasco Sector Oriente Etapa III Region De Atacama | 0 | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 2021-12-20 | 2025-10-30 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 41200 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 267800 | 300000 | 300000 | 270526.141 | 0 | 0 | 0 | 270526.141 | 1138575.141 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 96619100
3 | 31 | 02 | 002 | 40011013-0-002 | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 334921 | Aesoria a la inspecion Fiscal de contratos Conservacion Global mixto por nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Huasco Sector Poniente etapa III Region De Atacama | 0 | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 2021-12-20 | 2025-10-30 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 22660 | 267800 | 300000 | 300000 | 361451 | 0 | 0 | 0 | 361451 | 1198500 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
3 | 31 | 02 | 004 | 40011013-0-004 | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 312925 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA-ETAPA III-REGION DE ATACAMA 2020 (NUEVO 2020) | 6906 | 2020-12-16 | 2021-02-11 | 2021-04-08 | 2025-03-18 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 124652.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37622.473 | 189259.561 | 98465.042 | 298214.295 | 0 | 0 | 325347.076 | 0 | 298214.295 | 298214.295 | 325347.076 | 298214.295 | 623561.371 | 0 | 309000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 2369000 | 1650000 | 1271617.448 | 441591.686 | 0 | 0 | 0 | 441591.686 | 6168813.161 | 13102476 | SANDRA PATRICIA BUSTOS RAMIREZ | 2 | 2021-03-05 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 325347.076 | Conservación de caminos | A | 84060600
3 | 31 | 02 | 004 | 40011013-0-004 | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 334901 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | 20459 | 2021-04-29 | 2021-06-18 | 2021-08-20 | 2025-07-30 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 309000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 2369000 | 1850000 | 1350000 | 387178.111 | 0 | 0 | 0 | 387178.111 | 6176780.111 | 13102476 | SANDRA PATRICIA BUSTOS RAMIREZ | 25 | 2021-08-03 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 84060600
3 | 31 | 02 | 004 | 40011013-0-004 | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 334905 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Costa I Etapa Region De Atacama | 0 | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2026-04-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 174000 | 101000 | 780000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 745641 | 0 | 0 | 2245641 | 5825243 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
3 | 31 | 02 | 004 | 40011013-0-004 | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 334908 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Poniente III Etapa Region De Atacama | 0 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 174000 | 101000 | 101000 | 780000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 720000 | 0 | 0 | 2220000 | 5825280 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
3 | 31 | 02 | 004 | 40011013-0-004 | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 334914 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 23208 | 2021-05-28 | 2021-07-19 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | SOINVER INGENIERIA S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 430000 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102439.666 | 102439.666 | 245120.668 | 0 | 0 | 102439.666 | 102439.666 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 145000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 205000 | 205000 | 1490000 | 1500000 | 1500000 | 1730329.756 | 0 | 0 | 0 | 1730329.756 | 6493947.756 | 10298419 | LEONEL ROBERTO RIOS ZEPEDA | 28 | 2021-08-13 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 78296030
3 | 31 | 02 | 004 | 40011013-0-004 | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 334915 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Oriente III Etapa Region De Atacama | 0 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2025-12-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 205000 | 205000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 155000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1792556 | 0 | 0 | 0 | 1792556 | 6691803 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
3 | 31 | 02 | 004 | 40011013-0-004 | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 334918 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Oriente etapa III Region De Atacama | 20486 | 2021-04-27 | 2021-06-18 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226777.331 | 255121.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481899.25 | 481899.25 | 0 | 174420 | 155958 | 155958 | 155958 | 155958 | 155958 | 155958 | 155958 | 155958 | 155958 | 155958 | 1734000 | 1700000 | 1700000 | 871141.282 | 0 | 0 | 0 | 871141.282 | 6303841.532 | 13969497 | JOSE LUIS BAHAMONDES SANTOS | 26 | 2021-08-06 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 76125157
3 | 31 | 02 | 004 | 40011013-0-004 | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 334920 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 23210 | 2021-05-31 | 2021-07-20 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | SOINVER INGENIERIA S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 480000 | 0 | 0 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222752 | 277248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 357000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 2417000 | 1600000 | 1050000 | 498138.846 | 0 | 0 | 0 | 498138.846 | 5858341.846 | 11724931 | JENNY SILVA MARAMBIO | 27 | 2021-08-11 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 78296030
3 | 31 | 02 | 004 | 40011013-0-004 | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 344697 | Modificacion del contrato nº312925 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA-ETAPA III-REGION DE ATACAMA 2020 (NUEVO 2020) | 0 |  |  | 2021-04-08 | 2025-03-18 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385.58 | 299599.875 | 341021.174 | 0 | 0 | 1385.58 | 1385.58 | 0 | 642006.629 | 642006.629 | 0 | 0 | 112814.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112814.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737714.525 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 84060600
3 | 31 | 02 | 999 | 40011013-0-999 | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  |  | 336051 | ANTICIPO Y PAGO VIATICOS Y TRASLADO DE OBRAS INSPECTOR FISCAL-REGION DE ATACAMA | 7115 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ |  |  |  | 1619.087 | 0 | 0 | 1619.087 | 1424.343 | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 121.715 | 0 | 300 | 300 | 848.686 | 170.401 | 24.343 | 300 | 275.657 | 194.744 | 1424.343 | 1619.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16540.715 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 170.401 | Gasto Inherente | P | 12618034
3 | 31 | 02 | 001 | 40011014-0-001 | 40011014-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 326818 | GASTOS INHERENTES PUBLICACIONES AÑO 2021 | 7193 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516.02 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
3 | 31 | 02 | 004 | 40011014-0-004 | 40011014-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 312917 | Camino Básico por Conservación Ruta C-501, km 0 al km 7 Provincia de Huasco Región de Atacama | 3100 | 2020-05-25 | 2020-07-01 | 2020-09-09 | 2021-06-06 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 765848.96 | 0 | 0 | 765848.96 | 131296.359 | 0 | 64809.087 | 175841.709 | 186880.717 | 207021.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23620.299 | 90831.291 | 0 | 634552.601 | 0 | 23620.299 | 23620.299 | 634552.601 | 114451.59 | 749004.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023940.913 | 13969497 | JOSE LUIS BAHAMONDES SANTOS | 717 | 2020-09-08 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 64809.087 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 634552.601 | Conservación de caminos | A | 84060600
3 | 31 | 02 | 004 | 40011014-0-004 | 40011014-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 315961 | Camino Básico por Conservación Ruta C-563, km 6,010 al km 12,032, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 3384 | 2020-06-15 | 2020-07-28 | 2020-12-18 | 2021-10-14 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 590584.434 | 0 | 0 | 590584.434 | 100085.433 | 0 | 0 | 35140.463 | 84202.616 | 59602.223 | 78131.585 | 100195.349 | 90673.522 | 42553.243 | 27475.574 | 0 | 0 | 490499.001 | 0 | 27475.574 | 27475.574 | 490499.001 | 27475.574 | 517974.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499843.812 | 17605960 | HUGO OSVALDO JESUS GARCIA CONCHA | 1064 | 2020-12-17 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 490499.001 | Conservación de caminos | A | 76009938
3 | 31 | 02 | 004 | 40011014-0-004 | 40011014-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 344205 | Modificacion del contrato nº315961 , Camino Básico por Conservación Ruta C-563, km 6,010 al km 12,032, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 0 |  |  | 2020-12-18 | 2021-10-14 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102966.304 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 102966.304 | 102966.304 | 0 | 148966.304 | 148966.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144584.434 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76009938
3 | 31 | 02 | 999 | 40011014-0-999 | 40011014-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  |  | 336051 | ANTICIPO Y PAGO VIATICOS Y TRASLADO DE OBRAS INSPECTOR FISCAL-REGION DE ATACAMA | 7115 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ |  |  |  | 2154.633 | 0 | 0 | 2154.633 | 1351.314 | 0 | 0 | 48.686 | 194.744 | 146.058 | 170.401 | 97.372 | 97.372 | 48.686 | 300 | 300 | 751.314 | 803.319 | 0 | 300 | 300 | 803.319 | 1351.314 | 2154.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16540.715 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 803.319 | Gasto Inherente | P | 12618034
3 | 31 | 02 | 001 | 40011016-0-001 | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 326818 | GASTOS INHERENTES PUBLICACIONES AÑO 2021 | 7193 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 500 | 0 | 0 | 500 | 325.066 | 0 | 0 | 55.22 | 119.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.78 | 130.286 | 174.934 | 0 | 0 | 0 | 174.934 | 325.066 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516.02 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 174.934 | Gasto Administrativo | P | 1
3 | 31 | 02 | 002 | 40011016-0-002 | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 327313 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL-CONTRATO DE CONSERVACION PASARELA LOS PERALES EN RUTA C-495 Y ACCESOS-PROVINCIA DE HUASCO-REGION DE ATACAMA-REACTIVACION | 6574 | 2020-12-14 | 2021-01-20 | 2021-02-23 | 2021-12-20 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 135471.176 | 0 | 0 | 135471.176 | 2.9104e-11 | 0 | 0 | 0 | 18866.353 | 21683.226 | 24318.344 | 23292.515 | 23656.78 | 23653.958 | 24250 | 24250 | 24116.201 | 135471.176 | 0 | 24250 | 24250 | 135471.176 | 72616.201 | 208087.377 | 0 | 41275.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41275.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236493.997 | 15495230 | CARLOS CARRASCO RUZ | 119 | 2021-02-22 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 135471.176 | Conservación de caminos | A | 77318640
3 | 31 | 02 | 004 | 40011016-0-004 | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 315956 | Conservación de la Red Vial (Conservación Pasarela Los perales en Ruta C-495 y accesos, Prov. de Huasco, Región de atacama;reactivacion | 3093 | 2020-09-01 | 2020-10-08 | 2020-11-12 | 2021-09-08 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1269552.223 | 0 | 0 | 1269552.223 | 3396.894 | 0 | 519552.223 | 190779.908 | 169156.702 | 72159 | 66280.465 | 90010.232 | 61117.306 | 97099.493 | 44380.312 | 76077.599 | 0 | 1266155.329 | 0 | 44380.312 | 44380.312 | 1266155.329 | 120457.911 | 1386613.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475809.898 | 15495230 | CARLOS CARRASCO RUZ | 946 | 2020-11-17 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 519552.223 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 1266155.329 | Conservación de caminos | A | 76302574
3 | 31 | 02 | 004 | 40011016-0-004 | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 321678 | Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización informativa varias rutas, Provincia de Huasco, Región de Atacama) | 12946 | 2021-02-26 | 2021-04-07 | 2021-04-24 | 2021-11-20 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 135000 | 0 | 31000 | 166000 | 51669.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54788.555 | 59541.796 | 61000 | 86458.204 | 129967.316 | 114330.351 | 0 | 61000 | 61000 | 114330.351 | 277425.52 | 391755.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368762.569 | 8782420 | ADEVICTOR PEREIRA DIAZ | 297 | 2021-04-23 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 114330.351 | Conservación de caminos | A | 76482006
3 | 31 | 02 | 004 | 40011016-0-004 | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 321680 | Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización informativa varias rutas, Provincia de Chañaral Región de Atacama) | 13167 | 2021-02-26 | 2021-04-07 | 2021-05-01 | 2021-11-27 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 276000 | 0 | 0 | 276000 | 130290.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54356.304 | 91353.561 | 56000 | 130753.78 | 106079.468 | 145709.865 | 0 | 56000 | 56000 | 145709.865 | 292833.248 | 438543.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415519.132 | 10298419 | LEONEL ROBERTO RIOS ZEPEDA | 314 | 2021-04-29 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 145709.865 | Conservación de caminos | A | 76482006
3 | 31 | 02 | 004 | 40011016-0-004 | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 324950 | Conservacion Red Vial(Conservacion Nudo Vial Ruta 5, km 966,500 al km 967,000 acceso Norte Chañaral | 7316 | 2020-10-13 | 2020-11-19 | 2021-03-11 | 2021-07-09 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 6930.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183957.989 | 89111.597 | 0 | 31128.998 | 0 | 0 | 273069.586 | 0 | 31128.998 | 31128.998 | 273069.586 | 31128.998 | 304198.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293819.335 | 10298419 | LEONEL ROBERTO RIOS ZEPEDA | 168 | 2021-03-10 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 273069.586 | Conservación de caminos | A | 76190057
3 | 31 | 02 | 004 | 40011016-0-004 | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 345045 | Modificacion del contrato nº324950 , Conservacion Red Vial(Conservacion Nudo Vial Ruta 5, km 966,500 al km 967,000 acceso Norte Chañaral | 0 |  |  | 2021-03-11 | 2021-07-09 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10087.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10087.125 | 10087.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9587.125 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76190057
3 | 31 | 02 | 004 | 40011016-0-004 | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 346872 | Modificacion del contrato nº315956 , Conservación de la Red Vial (Conservación Pasarela Los perales en Ruta C-495 y accesos, Prov. de Huasco, Región de atacama;reactivacion | 0 |  |  | 2020-11-12 | 2021-09-08 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76302574
3 | 31 | 02 | 004 | 40011016-0-004 | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 347158 | Modificacion del contrato nº321680 , Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización informativa varias rutas, Provincia de Chañaral Región de Atacama) | 0 |  |  | 2021-05-01 | 2021-11-27 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65549.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65549.228 | 65549.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62549.228 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76482006
3 | 31 | 02 | 999 | 40011016-0-999 | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | 20/08/17 |  |  | 336051 | ANTICIPO Y PAGO VIATICOS Y TRASLADO DE OBRAS INSPECTOR FISCAL-REGION DE ATACAMA | 7115 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ |  |  |  | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 689.334 | 0 | 0 | 340.804 | 340.804 | 304.289 | 511.206 | 426.005 | 669.436 | 499.034 | 500 | 318.392 | 283.809 | 3091.578 | 219.088 | 500 | 280.912 | 3310.666 | 883.113 | 4193.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16540.715 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 3091.578 | Gasto Inherente | P | 12618034
3 | 31 | 02 | 001 | 40011741-0-001 | 40011741-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462, PTE. LOS GUINDOS-LA ARENA, PROV. DE HUASCO | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 326818 | GASTOS INHERENTES PUBLICACIONES AÑO 2021 | 7193 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 70.884 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516.02 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 70.884 | Gasto Administrativo | P | 1
3 | 31 | 02 | 002 | 40011741-0-002 | 40011741-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462, PTE. LOS GUINDOS-LA ARENA, PROV. DE HUASCO | 20/08/17 |  | En Adjudicación 2021 | 329365 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462 SECTOR PUENTE LOS GUINDOS - LA ARENA PROVINCIA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | 0 | 2021-07-30 | 2021-09-14 | 2021-12-20 | 2022-10-16 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH SPA | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 21276.253 | 21276.253 | 21276.253 | 21276.253 | 21276.253 | 21276.253 | 14749.493 | 0 | 0 | 0 | 142407.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138069.129 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | N | 76615660
3 | 31 | 02 | 004 | 40020144-0-004 | 40020144-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334023 | GONTRATO GLOBAL DE ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | 3408 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 490000 | 0 | 0 | 490000 | 49083.611 | 0 | 4770.607 | 122198.121 | 38118.996 | 77080.346 | 36874.899 | 55038.245 | 32601.526 | 68891.928 | 1383.67 | 327631.706 | 567219.544 | 435574.668 | 5341.721 | 1383.67 | -3958.051 | 440916.389 | 890893.199 | 1331809.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331809.588 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 4770.607 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 435574.668 | Administración directa | P | 1
3 | 31 | 02 | 004 | 40020144-0-004 | 40020144-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021 | 20/08/17 |  |  | 334218 | APERTURA FIAR DE PEAJE PARA CAMIONETAS , CAMIONES Y REVISIONES TECNICAS OFICINA REGIONAL CUENTA DANTE NATALY ASTORGA RUT 17.492.988-2 | 2562 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | NATALY ASTORGA SALAZAR |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Administración directa | P | 17492988
3 | 31 | 02 | 004 | 40020144-0-004 | 40020144-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334659 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS UNIDAD DE MAQUINARIAS | 3394 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 540000 | 0 | 0 | 540000 | 15414.234 | 0 | 64709.571 | 37254.648 | 40026.63 | 105762.025 | 60710.067 | 43321.957 | 85822.239 | 70979.636 | 110000 | 35762.025 | 79020.364 | 508586.773 | 15998.993 | 110000 | 94001.007 | 524585.766 | 208783.396 | 733369.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733369.162 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 64709.571 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 508586.773 | Administración directa | P | 1
3 | 31 | 02 | 004 | 40020144-0-004 | 40020144-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334668 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS DE COMBUSTIBLE | 3397 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Combustibles y Lubricantes | 360000 | 0 | 0 | 360000 | 9620.059 | 0 | 31674.819 | 28794.611 | 27619.28 | 23907.182 | 24633.635 | 30002.805 | 183747.609 | 0 | 1000 | 30000 | 60000 | 350379.941 | 0 | 1000 | 1000 | 350379.941 | 91000 | 441379.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441379.941 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 31674.819 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 350379.941 | Administración directa | P | 1
3 | 31 | 02 | 004 | 40020144-0-004 | 40020144-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334671 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS TRATAMIENTO SIMPLE | 3400 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 35375.416 | 0 | 51626.96 | 0 | 14196.7 | 8282.4 | 5866.7 | 6211.8 | 87450.244 | 45264.03 | 60000 | 200000 | 76198.15 | 218898.834 | 45725.75 | 60000 | 14274.25 | 264624.584 | 290472.4 | 555096.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555096.984 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 51626.96 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 218898.834 | Administración directa | P | 1
3 | 31 | 02 | 004 | 40020144-0-004 | 40020144-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334673 | CONTRATO GLOBAL DE GASTO ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE COPIAPO | 3403 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 440000 | 0 | 0 | 440000 | 2451.739 | 0 | 20890.432 | 55941.156 | 80035.34 | 90126.607 | 31494.471 | 58986.546 | 30292.686 | 58870.246 | 69267.139 | 51761.825 | 0 | 426637.484 | 10910.777 | 69267.139 | 58356.362 | 437548.261 | 110118.187 | 547666.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547666.448 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 20890.432 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 426637.484 | Administración directa | P | 1
3 | 31 | 02 | 004 | 40020144-0-004 | 40020144-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334675 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS SERVICIO DE VIGILANCIA | 3405 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 225000 | 0 | 0 | 225000 | 16237.11 | 0 | 36086.75 | 27376.664 | 21809.13 | 23815.708 | 27155.324 | 19694.5 | 16658.096 | 36166.718 | 0 | 20000 | 20000 | 208762.89 | 0 | 0 | 0 | 208762.89 | 40000 | 248762.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248762.89 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 36086.75 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 208762.89 | Administración directa | P | 1
3 | 31 | 02 | 004 | 40020144-0-004 | 40020144-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 335303 | CONTRATO GLOBAL DE GASTO ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE CHAÑARAL | 4690 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 2293.003 | 0 | 33863.403 | 54095.164 | 14405.307 | 43864.286 | 142.8 | 18078.454 | 65482.66 | 40903.308 | 105538.458 | 50000 | 55707.915 | 270835.382 | 26871.615 | 105538.458 | 78666.843 | 297706.997 | 184374.758 | 482081.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482081.755 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 33863.403 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 270835.382 | Administración directa | P | 1
3 | 31 | 02 | 004 | 40020144-0-004 | 40020144-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021 | 20/08/17 |  |  | 335524 | APERTURA FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE NELSON TRONCOSO MORALES RUN N° 8.699.818-1 OFICINA REGIONAL | 5714 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | NELSON TRONCOSO MORALES |  |  |  | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Administración directa | P | 8699818
3 | 31 | 02 | 004 | 40020144-0-004 | 40020144-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 335795 | CONTRATO GLOBAL DE GASTO ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE HUASCO | 6376 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 32388.061 | 0 | 0 | 46707.93 | 9329.6 | 14072.474 | 5390.151 | 7067.117 | 33152.307 | 94876.239 | 106356.752 | 50000 | 14261.133 | 210595.818 | 7016.121 | 106356.752 | 99340.631 | 217611.939 | 163601.764 | 381213.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381213.703 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 210595.818 | Administración directa | P | 1
3 | 31 | 02 | 004 | 40020144-0-004 | 40020144-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 335883 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS UNIDAD DE LABORATORIO | 6658 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 502.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.91 | 0 | 34.14 | 0 | 0 | 502.95 | 0 | 497.05 | 0 | 0 | 0 | 497.05 | 502.95 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 497.05 | Administración directa | P | 1
3 | 31 | 02 | 004 | 40020144-0-004 | 40020144-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021 | 20/08/17 |  |  | 335899 | APERTURA FIAR DE PEAJE PARA CAMIONETAS , CAMIONES Y REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE MARIA CASTILLO RUN 9.278.372-3 PROVINCIA DE CHAÑARAL | 6713 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | MARIA CASTILLO GONZALEZ |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Administración directa | P | 9278372
3 | 31 | 02 | 004 | 40020144-0-004 | 40020144-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021 | 20/08/17 |  |  | 337293 | REEMBOLSO FIAR DE PEAJE PARA CAMIONETAS , CAMIONES Y REVISIONES TECNICAS OFICINA REGIONAL CUENTA DANTE NATALY ASTORGA RUT 17.492.988-2 | 10249 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | NATALY ASTORGA SALAZAR |  |  |  | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 1381.7 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 296.55 | 0 | 270.75 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 918.3 | 0 | 0 | 0 | 918.3 | 3.45 | 921.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208.45 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 918.3 | Administración directa | P | 17492988
3 | 31 | 02 | 004 | 40020144-0-004 | 40020144-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339047 | MEJORAMIENTO DE AMBIENTES LABORALES REGION DE ATACAMA | 14269 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 1703.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296.3 | 2000 | 0 | 0 | 1703.7 | 0 | 5296.3 | 0 | 0 | 0 | 5296.3 | 1703.7 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 5296.3 | Administración directa | P | 1
3 | 31 | 02 | 004 | 40020144-0-004 | 40020144-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 340187 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS INSUMOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (PRP) | 16613 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 514.675 | 0 | 0 | 514.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.675 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 514.675 | 0 | 15000 | 15000 | 514.675 | 30000 | 30514.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30514.675 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 514.675 | Administración directa | P | 1
3 | 31 | 02 | 002 | 40020320-0-002 | 40020320-0 | MEJORAMIENTO PUENTES PAIPOTE 1 Y 2 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 329391 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO PUENTES PAIPOTE 1 Y 2 (NUEVO 2021) | 0 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2024-06-01 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 206000 | 240700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418295 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Obras Específicas | N | 0
3 | 31 | 02 | 004 | 40020320-0-004 | 40020320-0 | MEJORAMIENTO PUENTES PAIPOTE 1 Y 2 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 329392 | MEJORAMIENTO PUENTES PAIPOTE 1 Y 2 (NUEVO 2021) | 0 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2023-08-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1227000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Obras Específicas | N | 0
3 | 31 | 02 | 004 | 40020322-0-004 | 40020322-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA C-500 S: EL MORADO - CHAÑARAL DE ACEITUNO | 20/08/17 |  | Por Licitar | 343392 | Mejoramiento camino básico Intermedio Ruta C-500 e lMorado Chañaral de Aceituno | 0 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2023-06-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 840000 | 741000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Obras Específicas | N | 0
3 | 31 | 02 | 001 | 40027180-0-001 | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 326818 | GASTOS INHERENTES PUBLICACIONES AÑO 2021 | 7193 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 58.287 | 0 | 0 | 58.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 0 | 58.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516.02 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 58.287 | Gasto Administrativo | P | 1
3 | 31 | 02 | 004 | 40027180-0-004 | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | 20/08/17 |  | En Ejecución | 327308 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas Travesías-Ruta 30-Sector acceso Sur a Copiapó-KM 17;642 al Km 21;600 Provincia Copiapó-Región de Atacama (plan de recuperación) | 7532 | 2020-12-29 | 2021-02-18 | 2021-03-12 | 2021-10-27 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 833523 | 0 | 0 | 833523 | 3763.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56492.187 | 123001.759 | 222358.293 | 213670.447 | 214236.809 | 285000 | 261329.553 | 145903.401 | 829759.495 | 0 | 285000 | 285000 | 829759.495 | 692232.954 | 1521992.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482499.853 | 8782420 | ADEVICTOR PEREIRA DIAZ | 176 | 2021-03-11 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 829759.495 | Conservación de caminos | A | 77274400
3 | 31 | 02 | 002 | 40034246-0-002 | 40034246-0 | MEJORAMIENTO RUTAS C-485 C-527 Y C-457 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 343391 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Rutas C-485 C-527 y C-457 Provincia de Huasco Region de Atacama | 0 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | Sin Registro | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 73000 | 0 | 41000 | 196000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | N | 0
3 | 31 | 02 | 001 | 40035386-0-001 | 40035386-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2021-2023 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 326818 | GASTOS INHERENTES PUBLICACIONES AÑO 2021 | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516.02 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
3 | 31 | 02 | 002 | 40035386-0-002 | 40035386-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2021-2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345854 | Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos de Caminos Básicos Provincias de Copiapó y Chañaral, años 2021-2022 Región de Atacama ADELANTADO 2021 | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
3 | 31 | 02 | 002 | 40035386-0-002 | 40035386-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2021-2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345855 | Asesoría a la Inspacción Fiscal Contratos de Conservación de Caminos Básicos, Provincia de Huasco ADELANTADO 2021 | 0 | 2021-11-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2023-02-01 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 267000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
3 | 31 | 02 | 004 | 40035386-0-004 | 40035386-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2021-2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345856 | Camino Básico por Conservación: Ruta C-450, Cruce C-46 (Maitencillo) - Cruce C-440 (La Varilla), km 0,7 al km 28,207, Provincia de Huasco, Región de Atacama ADELANTADO 2021 | 0 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2023-02-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 228000 | 1900000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
3 | 31 | 02 | 004 | 40035386-0-004 | 40035386-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2021-2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345857 | Camino Básico por Conservación: Ruta S/R-C-593, Sector el Jilguero, Comuna de Vallenar, Región de Atacama ADELANTADO 2021 | 0 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 107000 | 108000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 03 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
3 | 31 | 02 | 001 | 40035428-0-001 | 40035428-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 326818 | GASTOS INHERENTES PUBLICACIONES AÑO 2021 | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516.02 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
3 | 31 | 02 | 002 | 40035428-0-002 | 40035428-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 346013 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Seguridad Vial, Región de Atacama (Adelantados 2022) | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 178200 | 18663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189560 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
3 | 31 | 02 | 004 | 40035428-0-004 | 40035428-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 346033 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas Travesías Hacienda Compañía Provincia Huasco-Región de Atacama (Adelantados 2022) | 0 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2022-10-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500 | 103500 | 103500 | 103500 | 103500 | 103500 | 0 | 0 | 621000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
3 | 31 | 02 | 004 | 40035428-0-004 | 40035428-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 346038 | Conservación de Seguridad Vial y Pasadas Zonas Urbanas Travesías - Toledo C-386 Provincia Copiapó-Región de Atacama (Adelantados 2022) | 0 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2022-10-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53100 | 103100 | 103100 | 103100 | 103100 | 103751 | 0 | 0 | 569251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
3 | 31 | 02 | 001 | 40035430-0-001 | 40035430-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2021-2022 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 326818 | GASTOS INHERENTES PUBLICACIONES AÑO 2021 | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516.02 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
3 | 31 | 02 | 002 | 40035430-0-002 | 40035430-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2021-2022 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 346064 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Seguridad Vial, Región de Atacama (ADELANTADOS 2022) | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 15000 | 14000 | 14000 | 12300 | 14000 | 15000 | 19440 | 131740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110440 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
3 | 31 | 02 | 004 | 40035430-0-004 | 40035430-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2021-2022 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 346086 | Conservación de Elementos de Seguiridad Vial de Callejones Rurales, Comuna de ¿Copiapó (ADELANTADOS 2022) | 0 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 103000 | 51000 | 103000 | 103000 | 104000 | 105000 | 73451 | 693451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
3 | 29 | 04 | 000 | 000-000 | 000-000 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 336498 | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y OTROS REGION DE ATACAMA | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.626 | 0 | 0 | 100.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.626 | 0 | 0 | 0 | 100.626 | 0 | 100.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.626 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 100.626 |  |  | 1
3 | 31 | 04 | 000 | 000-000 | 000-000 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 336498 | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y OTROS REGION DE ATACAMA | 8516 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 100.626 | 0 | 0 | 100.626 | 100.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
3 | 29 | 05 | 001 | 000-001 | 000-001 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 340188 | ADQUISICION DE MAQUINAS, EQUIPOS PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS REGION DE ATACAMA | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | -403.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.886 | 0 | 0 | 0 | 403.886 | 0 | 403.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 403.886 |  |  | 1
3 | 31 | 05 | 001 | 000-001 | 000-001 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 340188 | ADQUISICION DE MAQUINAS, EQUIPOS PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS REGION DE ATACAMA | 16617 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 403.886 | 0 | 0 | 403.886 | 403.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
3 | 29 | 05 | 002 | 000-002 | 000-002 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 338268 | ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DIRECCION DE VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | -7639.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7639.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7639.241 | 0 | 0 | 0 | 7639.241 | 0 | 7639.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 7639.241 |  |  | 1
3 | 31 | 05 | 002 | 000-002 | 000-002 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 338268 | ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DIRECCION DE VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 13049 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Carolina C. | D.V. Región de Atacama | D.V. Región de Atacama | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
4 | 31 | 02 | 001 | 20193112-0-001 | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Gasto Inherente de Obras | 331711 | PUBLICACION PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE COQUIMBO ST.31(2021) | 19990 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 100 | 0 | 0 | 100 | 52.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.256 | 0 | 0 | 0 | 47.256 | 0 | 47.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.848 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 47.256 | Gasto Administrativo | P | 1
4 | 31 | 02 | 002 | 20193112-0-002 | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 305986 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta 64 D-305, Islón ¿las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-Las Rojas, Dm.8.557,0 a Dm. 17.400,00, Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 6192 | 2019-12-30 | 2020-03-10 | 2020-09-29 | 2021-12-22 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 252407.98 | 0 | 0 | 252407.98 | 2.086 | 0 | 0 | 102181.265 | 24616.732 | 25747.39 | 0 | 24775.795 | 0 | 75084.712 | 25841.72 | 26092 | 27755.08 | 252405.894 | 0 | 25841.72 | 25841.72 | 252405.894 | 79688.8 | 332094.694 | 0 | 30459.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30459.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348787.3 | 12458421 | CRISTIAN I. VASQUEZ SALCEDO | 725 | 2020-05-25 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 252405.894 | Obras Específicas | A | 5999055
4 | 31 | 02 | 002 | 20193112-0-002 | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | En Licitación 2021 | 329466 | Asesoría a la Inspección Fiscal: Mejoramiento ruta 64D-305, Islón ¿Las Rojas-Pelícana, etapa 2, sector Las Rojas-Pelícana, Dm.17.400,00 a Dm. 23.040,00; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 0 | 2021-07-30 | 2021-09-14 | 2021-11-03 | 2023-02-26 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28222.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28222.443 | 28222.443 | 0 | 308016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308016 | 118181.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438636 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Obras Específicas | N | 0
4 | 31 | 02 | 004 | 20193112-0-004 | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 305985 | Mejoramiento Red Vial Región de Coquimbo 2019-2022: Mejoramiento ruta 64 D D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-las Rojas, Dm 8.577,00 a Dm 17.400,00 Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 3858 | 2019-12-26 | 2020-03-10 | 2020-09-29 | 2021-12-23 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1170093.473 | 0 | 0 | 1170093.473 | 9274.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699302.753 | 145922.417 | 226861.211 | 0 | 97737.092 | 0 | 423271.5 | 190008 | 1169823.473 | -9004.827 | 0 | 9004.827 | 1160818.646 | 622284.327 | 1783102.973 | 0 | 5348027.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5348027.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6759014.637 | 10269680 | OSCAR RAMON RODRIGUEZ MARCELI | 53 | 2020-08-21 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 1169823.473 | Obras Específicas | A | 78386350
4 | 31 | 02 | 004 | 20193112-0-004 | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | En Licitación 2021 | 329467 | Mejoramiento Ruta 64 D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 2, sector Las Rojas-Pelícana, Dm. 17.400,00 a Dm. 23.040,00. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 0 | 2021-07-07 | 2021-09-03 | 2021-10-11 | 2023-05-04 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 3752846.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3752846.39 | 1811018.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5401810.285 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Obras Específicas | N | 0
4 | 31 | 02 | 999 | 20193112-0-999 | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: |  | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 13546 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25708.844 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 15051788
4 | 31 | 02 | 004 | 30122993-0-004 | 30122993-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 204744 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 25341 | 2013-10-30 | 2013-12-10 | 2014-08-11 | 2018-07-21 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 21924.605 | 0 | 0 | 21924.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21924.605 | 396100.848 | 2728.456 | 0 | 21924.605 | 0 | 396100.848 | 396100.848 | 21924.605 | 398829.304 | 420753.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5109633.053 | 8350995 | GUILLERMO VASQUEZ REYES | 27 | 2014-05-27 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 21924.605 | Conservación de caminos | A | 76232871
4 | 31 | 02 | 004 | 30122993-0-004 | 30122993-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 344355 | Modificacion del contrato nº204744 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 0 |  |  | 2014-08-11 | 2018-07-21 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -396100.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | -396100.848 | -396100.848 | 0 | -396100.848 | -396100.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -396100.848 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76232871
4 | 31 | 02 | 004 | 30213422-0-004 | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 291678 | Mejoramiento Ruta D-605, Sector Manquehua-Soruco etapa 2 Puente Manqueha Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 30521 | 2019-10-15 | 2019-11-27 | 2019-12-16 | 2021-06-10 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 2653.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207346.306 | 0 | 6607.849 | 0 | 207346.306 | 0 | 0 | 0 | 207346.306 | 6607.849 | 213954.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354958.805 | 10812647 | PATRICIA PIZARRO SEURA | 2156 | 2019-12-09 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 207346.306 | Obras Específicas | A | 96542940
4 | 31 | 02 | 004 | 30342826-0-004 | 30342826-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-75, S:MINCHA NORTE-TUNGA NORTE, PROVINCIA DE CHOAPA | 20/08/17 |  | En Ejecución | 309611 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-75, cruce ruta 5 (Huentelauquén)-cruce ruta D-787 (Confluencia), sector Mincha Norte-Tonga Norte, Dm. 14.880,00 a Dm. 25.010,00, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo (nuevo 2020) | 6195 | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 2022-01-06 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1611000 | 0 | 0 | 1611000 | 139003.389 | 0 | 0 | 911874.607 | 0 | 0 | 0 | 560122.004 | 0 | 0 | 0 | 364053.324 | 0 | 1471996.611 | 0 | 0 | 0 | 1471996.611 | 364053.324 | 1836049.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999538.725 | 8740352 | MARIO FLORES HIDALGO | 20 | 2020-08-11 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 1471996.611 | Obras Específicas | A | 89831600
4 | 31 | 02 | 999 | 30342826-0-999 | 30342826-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-75, S:MINCHA NORTE-TUNGA NORTE, PROVINCIA DE CHOAPA | 20/08/17 |  |  | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 13546 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA |  |  |  | 2360 | 0 | 0 | 2360 | 1453.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.464 | 231.26 | 146.059 | 363 | 363 | 364.217 | 906.783 | 0 | 363 | 363 | 906.783 | 1090.217 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25708.844 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 906.783 | Gasto Inherente | P | 15051788
4 | 31 | 02 | 004 | 30376625-0-004 | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Por Licitar | 335108 | Terminación Obras Mejoramiento Ruta D-597, Sector: Carén - Tulahuén | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 2024-08-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664710 | 1059870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Obras Específicas | N | 0
4 | 31 | 02 | 002 | 30423923-0-002 | 30423923-0 | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | 20/08/17 | Ejec: - Dise: OT - Fact: - Pref: | Terminados | 291680 | Estudio de Ingeniería: Construccion Ruta Acceso Caleta Huentelauquén, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 0 | 2019-05-10 | 2019-06-28 | 2019-08-14 | 2021-04-05 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14511 | 14511 | 0 | 0 | 0 | 14511 | 14511 | 0 | 29022 | 29022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164107 | 15595145 | ANDRES SEBASTIAN LAZO BARRIO | 1065 | 2019-07-26 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Estudios | A | 87786100
4 | 31 | 02 | 002 | 30447972-0-002 | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 263952 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, II Etapa; Región de Coquimbo | 6191 | 2017-05-03 | 2017-06-02 | 2017-07-26 | 2021-08-26 | R Y Q INGENIERIA S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 163153.333 | 0 | 0 | 163153.333 | 2.9104e-11 | 0 | 0 | 37183.636 | 37323.324 | 18766.848 | 0 | 35201.597 | 0 | 34677.928 | 7226.211 | 0 | 0 | 163153.333 | 0 | 7226.211 | 7226.211 | 163153.333 | 7226.211 | 170379.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814745.032 | 8022607 | RUPERTO PARRA ROJAS | 39 | 2017-06-23 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 163153.333 | Conservación de caminos | A | 84865000
4 | 31 | 02 | 002 | 30447972-0-002 | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 263954 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca, II Etapa; Región de Coquimbo | 5321 | 2017-09-25 | 2017-10-26 | 2018-01-11 | 2021-12-11 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 170821.562 | 0 | 0 | 170821.562 | 916.483 | 0 | 37377.347 | 18722.712 | 0 | 37727.941 | 0 | 37843.671 | 19083.517 | 19149.891 | 0 | 0 | 0 | 169905.079 | 0 | 0 | 0 | 169905.079 | 0 | 169905.079 | 0 | 64701.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64701.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799897.7 | 8022607 | RUPERTO PARRA ROJAS | 65 | 2017-11-15 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 37377.347 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 169905.079 | Conservación de caminos | A | 76216901
4 | 31 | 02 | 002 | 30447972-0-002 | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 274823 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central III Etapa, Región de Coquimbo. | 5332 | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 2018-11-15 | 2022-10-15 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 155320.26 | 0 | 0 | 155320.26 | 0 | 0 | 0 | 51706.527 | 17120.537 | 17185.388 | 17231.258 | 17245.493 | 17384.685 | 17446.372 | 17685.5 | 18957.57 | 17685.5 | 155320.26 | 0 | 17685.5 | 17685.5 | 155320.26 | 54328.57 | 209648.83 | 0 | 181259.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181259.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743408.4 | 8350995 | GUILLERMO VASQUEZ REYES | 48 | 2018-09-27 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 155320.26 | Conservación de caminos | A | 88542600
4 | 31 | 02 | 002 | 30447972-0-002 | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 274825 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de Coquimbo. | 5338 | 2018-09-28 | 2018-10-31 | 2018-12-27 | 2022-11-27 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 156546.729 | 0 | 0 | 156546.729 | 0 | 0 | 0 | 51678.065 | 17311.714 | 17474.091 | 0 | 34862.975 | 17578.592 | 17641.292 | 16827.886 | 16680.046 | 16853.718 | 156546.729 | 0 | 16827.886 | 16827.886 | 156546.729 | 50361.65 | 206908.379 | 0 | 204479.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204479.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755619 | 16388789 | PABLO IGNACIO GERALDO ZUÑIGA | 56 | 2018-11-14 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 156546.729 | Conservación de caminos | A | 88542600
4 | 31 | 02 | 002 | 30447972-0-002 | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 274827 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | 4831 | 2018-09-28 | 2018-10-31 | 2019-06-10 | 2023-05-10 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 166433.727 | 0 | 0 | 166433.727 | 57331.083 | 0 | 36192.355 | 18129.977 | 18197.575 | 18266.864 | 18315.873 | 0 | 0 | 0 | 39133.017 | 55512.32 | 18536.4 | 109102.644 | 0 | 39133.017 | 39133.017 | 109102.644 | 113181.737 | 222284.381 | 0 | 216400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216400 | 102409.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794284.96 | 10412561 | MAURICIO W. CORTES GARCIA | 19 | 2019-04-16 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 36192.355 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 109102.644 | Conservación de caminos | A | 76216901
4 | 31 | 02 | 004 | 30447972-0-004 | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 263957 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Choapa, comunas de Los Vilos,Illapel y Canela, II Etapa; Región de Coquimbo. | 3536 | 2017-02-23 | 2017-04-07 | 2017-06-27 | 2021-09-30 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1822323.693 | 0 | 0 | 1822323.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301151.084 | 97511.321 | 83610.891 | 0 | 0 | 1340050.397 | 161556.73 | 0 | 408052.691 | 1822323.693 | 0 | 161556.73 | 161556.73 | 1822323.693 | 569609.421 | 2391933.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7270607.251 | 8740352 | MARIO FLORES HIDALGO | 31 | 2017-05-18 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 1822323.693 | Conservación de caminos | A | 84060600
4 | 31 | 02 | 004 | 30447972-0-004 | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 263959 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, sector comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca; Etapa II; Región de Coquimbo. | 3581 | 2017-07-06 | 2017-08-22 | 2017-11-06 | 2021-10-16 | MASERCO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1798625.357 | 0 | 0 | 1798625.357 | 283.19 | 0 | 0 | 281055.87 | 202106.23 | 103544.361 | 243415.947 | 57502.949 | 511062.437 | 399654.373 | 383822.873 | 0 | 392567.152 | 1798342.167 | 0 | 383822.873 | 383822.873 | 1798342.167 | 776390.025 | 2574732.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6602806.093 | 8022607 | RUPERTO PARRA ROJAS | 52 | 2017-09-13 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 1798342.167 | Conservación de caminos | A | 96528890
4 | 31 | 02 | 004 | 30447972-0-004 | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 274818 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central, III Etapa, Región de Coquimbo. | 6194 | 2017-12-22 | 2018-03-06 | 2018-07-03 | 2022-06-12 | FLESAN S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1212348.841 | 0 | 0 | 1212348.841 | 0 | 0 | 0 | 673624.115 | 114376.458 | 72051.238 | 0 | 65219.295 | 171041.604 | 116036.131 | 135850.1 | 0 | 416000 | 1212348.841 | 0 | 135850.1 | 135850.1 | 1212348.841 | 551850.1 | 1764198.941 | 0 | 206000 | 154500 | 206000 | 82400 | 206000 | 185400 | 182697.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222997.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6286401.647 | 8350995 | GUILLERMO VASQUEZ REYES | 16 | 2018-03-28 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 1212348.841 | Conservación de caminos | A | 76259040
4 | 31 | 02 | 004 | 30447972-0-004 | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 274821 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de Coquimbo. | 5327 | 2017-12-29 | 2018-06-12 | 2018-09-12 | 2022-08-22 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1372192.919 | 0 | 0 | 1372192.919 | 229.932 | 0 | 212048.747 | 186835.455 | 101450.747 | 513396.255 | 32061.715 | 0 | 164720.791 | 161449.277 | 34223.419 | 182000 | 182000 | 1371962.987 | 0 | 34223.419 | 34223.419 | 1371962.987 | 398223.419 | 1770186.406 | 0 | 103000 | 92700 | 103000 | 82400 | 82400 | 82400 | 51500 | 23789.621 | 0 | 0 | 0 | 621189.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5767969.919 | 16388789 | PABLO IGNACIO GERALDO ZUÑIGA | 34 | 2018-07-18 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 212048.747 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 1371962.987 | Conservación de caminos | A | 84060600
4 | 31 | 02 | 004 | 30447972-0-004 | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 274822 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | 3537 | 2017-12-29 | 2018-06-12 | 2018-09-20 | 2022-08-30 | MASERCO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1589871.477 | 0 | 0 | 1589871.477 | 700000.001 | 0 | 309350.376 | 91278.677 | 101718.503 | 102171.25 | 83679.1 | 0 | 141226.491 | 60447.079 | 198000 | 116000 | 128803.511 | 889871.476 | 0 | 198000 | 198000 | 889871.476 | 442803.511 | 1332674.987 | 0 | 86555.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86555.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5017693.008 | 10412561 | MAURICIO W. CORTES GARCIA | 37 | 2018-08-06 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 309350.376 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 889871.476 | Conservación de caminos | A | 96528890
4 | 31 | 02 | 004 | 30447972-0-004 | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 331205 | Modificacion del contrato nº274822 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | 0 |  |  | 2018-09-20 | 2022-08-30 | MASERCO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656110 | 656110 | 0 | 51500 | 154500 | 82400 | 82400 | 82400 | 82400 | 82400 | 82400 | 36287.561 | 0 | 0 | 736687.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352230.561 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96528890
4 | 31 | 02 | 004 | 30447972-0-004 | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 346617 | Modificacion del contrato nº274821 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de Coquimbo. | 0 |  |  | 2018-09-12 | 2022-08-22 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104800 | 1104800 | 0 | 320684.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320684.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 84060600
4 | 31 | 02 | 004 | 30447972-0-004 | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 346618 | Modificacion del contrato nº274818 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central, III Etapa, Región de Coquimbo. | 0 |  |  | 2018-07-03 | 2022-06-12 | FLESAN S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625000 | 625000 | 0 | 156877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758540 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76259040
4 | 31 | 02 | 999 | 30447972-0-999 | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: |  | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 13546 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA |  |  |  | 4900 | 0 | 0 | 4900 | 1455.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 48.686 | 632.983 | 1819.803 | 553.837 | 491 | 491 | 493.407 | 3103.995 | 340.804 | 491 | 150.196 | 3444.799 | 1134.603 | 4579.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25708.844 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 3103.995 | Gasto Inherente | P | 15051788
4 | 31 | 02 | 999 | 30447972-0-999 | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Gasto Inherente de Obras | 338657 | RECUPERACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES INSPECTORES FISCALES 2020 | 13539 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Pasajes y Fletes | 100 | 0 | 0 | 100 | 97.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 2.7 | Gasto Inherente | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 30458379-0-004 | 30458379-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TILAMA-CAIMANES, PROV. CHOAPA | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 291682 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: Ruta D-37 E, Pedegua - Illapel, sector Tilama-Caimanes, Dm 37.154,10 a Dm 53.230,00. Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. Nuevo 2019 | 14465 | 2019-04-29 | 2019-06-27 | 2019-09-03 | 2020-09-14 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1520.648 | 0 | 0 | 1520.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.648 | 0 | 0 | 0 | 1520.648 | 0 | 1520.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802728.731 | 12619781 | WILLIAMS ERNESTO RIVERA RAMOS | 33 | 2019-07-18 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 1520.648 | Obras Específicas | A | 89831600
4 | 31 | 02 | 001 | 30481236-0-001 | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331711 | PUBLICACION PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE COQUIMBO ST.31(2021) | 19990 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
4 | 31 | 02 | 002 | 30481236-0-002 | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 291009 | Asesoría a la Inspección Fiscal para contratos de Conservación de Caminos Básicos, Caminos Básicos Intermedios, Conservación Tradicional y Seguridad Vial Región de Coquimbo | 3578 | 2020-08-23 | 2020-10-07 | 2020-10-30 | 2021-10-30 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 292871.975 | 0 | 0 | 292871.975 | 1178.532 | 0 | 24227.081 | 34593.342 | 91318.239 | 35000 | 11061.456 | 35613.733 | 13231.222 | 46648.37 | 35633.313 | 58454.826 | 17266.309 | 291693.443 | 0 | 35633.313 | 35633.313 | 291693.443 | 111354.448 | 403047.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551172.6 | 10703333 | FERNANDO EDUARDO CERDA DIAZ | 1485 | 2020-10-21 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 24227.081 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 291693.443 | Conservación de caminos | A | 96659160
4 | 31 | 02 | 004 | 30481236-0-004 | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 291005 | Conservación de la Red Vial Comunal Programa de sellos y recapados: Conservación Periódica Camino D-805 Cruce D-81 (Illapel) - Carén -Las Burras, sector Km. 0,00 a Km 10,80; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. | 4832 | 2019-09-27 | 2019-11-12 | 2019-12-16 | 2020-11-30 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 113924.845 | 0 | 0 | 113924.845 | 0 | 0 | 0 | 113924.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113924.845 | 0 | 0 | 0 | 113924.845 | 0 | 113924.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724219.188 | 8740352 | MARIO FLORES HIDALGO | 2021 | 2019-11-28 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 113924.845 | Conservación de caminos | A | 78386350
4 | 31 | 02 | 004 | 30481236-0-004 | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 300209 | Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2019-2021: Conservación Periódica Rurta D-767 Cruce D-597 (Tulahuén)- La Cisterna - Cruce D-597 (Puente El Cuyano) sector Dm 0,0 a Dm 4650; Comuna de Monte Patria; Provincia de Limarí - Región de Coqu | 30522 | 2019-09-16 | 2019-10-30 | 2020-01-13 | 2020-08-31 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1532.672 | 0 | 0 | 1532.672 | 1532.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6894114 | JEANETTE JOFRE QUIROZ | 2245 | 2019-12-17 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 12842360
4 | 31 | 02 | 004 | 30481236-0-004 | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 304530 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL: CONSERVACIÓN PERIÓDICA PUENTE MENOR MANQUEHUA EN CAMINO CRUCE D-81 (EL BOLDO)-CUNLAGUA-LA JARILLA SECTOR KM 7,41 Y PUENTE MENOR NOCUY EN CAMINO CRUCE D-377-E (LIMAHUIDA)-ALMENDRILLO KM 48,94; PROVINCIA DE CHOAPA - REGI | 5353 | 2019-12-27 | 2020-02-12 | 2020-04-23 | 2021-01-28 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 103851.25 | 0 | 0 | 103851.25 | 26.875 | 0 | 0 | 68973.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34851.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103824.375 | 0 | 0 | 0 | 103824.375 | 0 | 103824.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416742.482 | 12458421 | CRISTIAN I. VASQUEZ SALCEDO | 432 | 2020-03-16 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 103824.375 | Conservación de caminos | A | 76765100
4 | 31 | 02 | 004 | 30481236-0-004 | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 304531 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2019-2020: Conservación Periódica Puente menor Calicanto en ruta D-875, cruce ruta 5 (Quilimarí), cruce D-377E (Tilama), Dm.29.900,00 y Puente menor El Arrayán en ruta D-969, cruce D-875 (Los Loros)-El Arrayán, Dm | 5715 | 2019-12-27 | 2020-02-11 | 2020-06-09 | 2021-02-04 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 178057.002 | 0 | 0 | 178057.002 | 0 | 0 | 166307.905 | 0 | 0 | 0 | 11749.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178057.002 | 0 | 0 | 0 | 178057.002 | 0 | 178057.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322970.927 | 10703333 | FERNANDO EDUARDO CERDA DIAZ | 686 | 2020-05-12 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 166307.905 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 178057.002 | Conservación de caminos | A | 76765100
4 | 31 | 02 | 004 | 30481236-0-004 | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 304532 | Cons. Red Vial Region de Coquimbo 2019-2020:Cons.Periódica Pte.Menor Quebrada de Talca en ruta D-415, cruce ruta 41 (Qda.Talca)-El Mollaco-cruce ruta 51 (El Peñón), dm. 318,0 y Ptes.Menores El Pangue y El Arenal en ruta D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cr | 5350 | 2020-05-29 | 2020-07-14 | 2020-09-16 | 2021-09-01 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 706271.432 | 0 | 0 | 706271.432 | 0 | 0 | 82870.801 | 0 | 77134.058 | 79065.699 | 105075.906 | 87909.48 | 224750.198 | 49465.29 | 6976.674 | 0 | 0 | 706271.432 | 0 | 6976.674 | 6976.674 | 706271.432 | 6976.674 | 713248.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858060.913 | 12619781 | WILLIAMS ERNESTO RIVERA RAMOS | 1103 | 2020-08-07 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 82870.801 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 706271.432 | Conservación de caminos | A | 76302574
4 | 31 | 02 | 004 | 30481236-0-004 | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 304533 | Cons. Red Vial Región Coquimbo 2019-2020: C. P. P.m. Tulahuén en ruta D-757, cruce D-577(Pedregal)-La Tranquita,Dm 1350,00; P.m.Colliguay en ruta D-567,cruce D-597 (Carén)-cruce D-577(Colliguay)Dm 4010,00; P.m. s/n en ruta D-733,cruce D-557-Los Clonquis-L | 19381 | 2019-12-23 | 2020-02-05 | 2020-03-30 | 2021-05-16 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 174000 | 0 | 0 | 174000 | 140.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173859.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173859.027 | 0 | 0 | 0 | 173859.027 | 0 | 173859.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909815.326 | 12458421 | CRISTIAN I. VASQUEZ SALCEDO | 388 | 2020-03-10 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 173859.027 | Conservación de caminos | A | 76302574
4 | 31 | 02 | 004 | 30481236-0-004 | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 304567 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2018-2020: Conservación Periódica Sello Asfáltico Ruta D-865, cruce ruta 47 (Estación Las Vacas) - Cruce D-377E (Caimanes), sector Dm 0,00 a Dm 25470,00 y Ruta D-881, Cruce D-865 (El Tipai)-cruce ruta D-377E (varia | 19130 | 2019-10-18 | 2019-12-13 | 2020-05-11 | 2021-02-01 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 5083.444 | 0 | 0 | 5083.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5083.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5083.444 | 0 | 0 | 0 | 5083.444 | 0 | 5083.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552537.914 | 9684477 | CLAUDIA CASTILLO PEREIRA | 613 | 2020-04-30 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 5083.444 | Conservación de caminos | A | 89831600
4 | 31 | 02 | 004 | 30481236-0-004 | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 321328 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2020: CONSERVACIÓN PERÍODICA PUENTE MONTE PATRIA DE LA RUTA D55, CAMINO COMBARBALÁ ¿ MONTE PATRIA. PROVINCIA DE LIMARÍ. REGIÓN DE COQUIMBO. | 9245 | 2020-07-24 | 2020-09-08 | 2020-11-27 | 2021-05-26 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 471468.388 | 0 | 0 | 471468.388 | -5.8208e-11 | 0 | 0 | 0 | 117832.213 | 53538.704 | 51587.843 | 66855.906 | 27696.045 | 153957.677 | 63120 | 166626.407 | 70185.058 | 471468.388 | 0 | 63120 | 63120 | 471468.388 | 299931.465 | 771399.853 | 0 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802394.855 | 12619781 | WILLIAMS ERNESTO RIVERA RAMOS | 1660 | 2020-11-18 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 471468.388 | Conservación de caminos | A | 96542940
4 | 31 | 02 | 004 | 30481236-0-004 | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 321331 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2020: CONSERVACION PERIODICA PUENTES PUPIO KM 9,8; CAVILOLEN KM 21,0; CANELILLO 1 KM 30,0; CANELILLO 2 KM 32,0 Y CONFLUENCIA KM 39,0 EN RUTA 47 CRUCE RUTA 5 (LOS VILOS) - ILLAPEL, COMUNAS DE LOS VILOS E ILLAPEL, P | 10526 | 2020-07-24 | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 2022-05-24 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 364276.747 | 0 | 0 | 364276.747 | 83449.472 | 0 | 0 | 0 | 75586.158 | 44637.441 | 0 | 56295.823 | 62240.961 | 42066.892 | 122705 | 194618 | 158363.824 | 280827.275 | 0 | 122705 | 122705 | 280827.275 | 475686.824 | 756514.099 | 70040 | 70040 | 70040 | 118450 | 59740 | 135960 | 123600 | 67522.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715392.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426797.711 | 8740352 | MARIO FLORES HIDALGO | 1623 | 2020-11-12 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 280827.275 | Conservación de caminos | A | 96542940
4 | 31 | 02 | 004 | 30481236-0-004 | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 343538 | Modificacion del contrato nº304533 , Cons. Red Vial Región Coquimbo 2019-2020: C. P. P.m. Tulahuén en ruta D-757, cruce D-577(Pedregal)-La Tranquita,Dm 1350,00; P.m.Colliguay en ruta D-567,cruce D-597 (Carén)-cruce D-577(Colliguay)Dm 4010,00; P.m. s/n en | 0 |  |  | 2020-03-30 | 2021-05-16 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53376.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53376.624 | 53376.624 | 0 | 53376.624 | 53376.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50376.624 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76302574
4 | 31 | 02 | 004 | 30481236-0-004 | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 346619 | Modificacion del contrato nº304532 , Cons. Red Vial Region de Coquimbo 2019-2020:Cons.Periódica Pte.Menor Quebrada de Talca en ruta D-415, cruce ruta 41 (Qda.Talca)-El Mollaco-cruce ruta 51 (El Peñón), dm. 318,0 y Ptes.Menores El Pangue y El Arenal en rut | 0 |  |  | 2020-09-16 | 2021-09-01 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11845 | 11845 | 0 | 11845 | 11845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76302574
4 | 31 | 02 | 999 | 30481236-0-999 | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | 20/08/17 |  |  | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 13546 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25708.844 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 15051788
4 | 31 | 02 | 002 | 30481266-0-002 | 30481266-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 282517 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, II Etapa, Región de Coquimbo. | 4937 | 2019-02-26 | 2019-04-02 | 2019-07-04 | 2023-06-04 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 165725.35 | 0 | 0 | 165725.35 | -2.9104e-11 | 0 | 36472.572 | 18270.485 | 18337.171 | 18407.278 | 18456.866 | 18472.255 | 18621.018 | 18687.705 | 17213.272 | 17213.272 | 17857 | 165725.35 | 0 | 17213.272 | 17213.272 | 165725.35 | 52283.544 | 218008.894 | 0 | 21115 | 21115 | 21115 | 21115 | 21115 | 21115 | 21115 | 21115 | 21115 | 21115 | 21115 | 232265 | 141452.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803661.93 | 10812647 | PATRICIA PIZARRO SEURA | 24 | 2019-05-14 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 36472.572 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 165725.35 | Conservación de caminos | A | 76216901
4 | 31 | 02 | 004 | 30481266-0-004 | 30481266-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 282512 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana II Etapa, Región de Coquimbo. | 7126 | 2019-01-17 | 2019-03-05 | 2019-08-21 | 2023-07-31 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1575887.795 | 0 | 0 | 1575887.795 | 0 | 0 | 0 | 586127.25 | 350826.9 | 116509.783 | 86531.433 | 0 | 0 | 435892.429 | 0 | 0 | 0 | 1575887.795 | 0 | 0 | 0 | 1575887.795 | 0 | 1575887.795 | 0 | 82400 | 82400 | 82400 | 82400 | 82400 | 82400 | 82400 | 82400 | 82400 | 82400 | 87281.714 | 911281.714 | 248701.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4626407.086 | 12520598 | JAIME ALEJANDRO GATICA ROJAS | 27 | 2019-06-12 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 1575887.795 | Conservación de caminos | A | 76022934
4 | 31 | 02 | 004 | 30481266-0-004 | 30481266-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 346690 | Modificacion del contrato nº282512 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana II Etapa, Región de Coquimbo. | 0 |  |  | 2019-08-21 | 2023-07-31 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101404.299 | 309000 | 309000 | 0 | 0 | 101404.299 | 101404.299 | 0 | 719404.299 | 719404.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698450.776 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76022934
4 | 31 | 02 | 999 | 30481266-0-999 | 30481266-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  |  | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 13546 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25708.844 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 15051788
4 | 31 | 02 | 999 | 30481266-0-999 | 30481266-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 338657 | RECUPERACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES INSPECTORES FISCALES 2020 | 13539 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Pasajes y Fletes | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 1
4 | 31 | 02 | 002 | 30485976-0-002 | 30485976-0 | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 41 CH - BORDE COSTERO PROV. ELQUI | 20/08/17 |  | En Ejecución | 290725 | Estudio de Preinversión: Construcción Interconexión Vial Ruta 41 Ch - Borde Costero, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. Nuevo 2019 | 0 | 2019-03-01 | 2019-04-12 | 2019-08-12 | 2022-01-28 | ICR CONSULTORES LIMITADA | Contratos | Estudio | Estudio de Prefactibilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 259529.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259529.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251970 | 10995290 | JUAN CARLOS MARIN CARMONA | 26 | 2019-05-31 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Estudios | A | 79931880
4 | 31 | 02 | 004 | 30487251-0-004 | 30487251-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: SERÓN-HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ | 20/08/17 |  | En Ejecución | 291687 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta D-595, sector Serón-Hurtado, Dm 60.000 a Dm 70.573, Provincia De Limarí Región de Coquimbo Nuevo 2019 | 5300 | 2019-11-29 | 2020-01-28 | 2020-06-23 | 2021-09-16 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1726179.64 | 0 | 0 | 1726179.64 | 526733.079 | 0 | 451537.585 | 0 | 285423.057 | 286365.814 | 0 | 126755.054 | 0 | 49365.051 | 0 | 0 | 0 | 1199446.561 | 0 | 0 | 0 | 1199446.561 | 0 | 1199446.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523372.73 | 10812647 | PATRICIA PIZARRO SEURA | 12 | 2020-04-30 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 451537.585 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 1199446.561 | Obras Específicas | A | 78386350
4 | 31 | 02 | 004 | 30487251-0-004 | 30487251-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: SERÓN-HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 339894 | Modificacion del contrato nº291687 , Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta D-595, sector Serón-Hurtado, Dm 60.000 a Dm 70.573, Provincia De Limarí Región de Coquimbo Nuevo 2019 | 0 |  |  | 2020-06-23 | 2021-09-16 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723945.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723945.726 | 723945.726 | 0 | 723945.726 | 723945.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692837.33 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Obras Específicas | A | 78386350
4 | 31 | 02 | 999 | 30487251-0-999 | 30487251-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: SERÓN-HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ | 20/08/17 |  |  | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 13546 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 561.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.059 | 292.118 | 0 | 0 | 0 | 100 | 261.823 | 100 | 438.177 | 0 | 100 | 100 | 438.177 | 461.823 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25708.844 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 438.177 | Gasto Inherente | P | 15051788
4 | 31 | 02 | 002 | 40002710-0-002 | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | 20/08/17 |  | En Ejecución | 299141 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 5320 | 2020-03-05 | 2020-06-09 | 2020-10-21 | 2024-09-21 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 157286.621 | 0 | 0 | 157286.621 | 2.9104e-11 | 0 | 0 | 51954.871 | 17403.96 | 17469.904 | 17517.247 | 17532.465 | 17672.806 | 17735.368 | 18760.827 | 18760.827 | 18112 | 157286.621 | 0 | 18760.827 | 18760.827 | 157286.621 | 55633.654 | 212920.275 | 0 | 214026.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214026.26 | 227480 | 147977.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794701.38 | 10064861 | LUIS OSORIO MELYS | 17 | 2020-06-26 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 157286.621 | Conservación de caminos | A | 76216901
4 | 31 | 02 | 004 | 40002710-0-004 | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | 20/08/17 |  | En Ejecución | 299137 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 5347 | 2019-12-20 | 2020-02-04 | 2020-06-30 | 2024-06-09 | FLESAN S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 942000 | 0 | 0 | 942000 | 736.691 | 0 | 78654.008 | 140843.088 | 104613.597 | 151990.417 | 0 | 419543.699 | 45618.5 | 0 | 350892.688 | 208007.82 | 245229.264 | 941263.309 | 0 | 350892.688 | 350892.688 | 941263.309 | 804129.772 | 1745393.081 | 0 | 1451569.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451569.031 | 1845288.18 | 323025.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5923410.515 | 10064861 | LUIS OSORIO MELYS | 1 | 2020-02-25 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 78654.008 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 941263.309 | Conservación de caminos | A | 76259040
4 | 31 | 02 | 004 | 40002710-0-004 | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 343767 | Modificacion del contrato nº299137 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 0 |  |  | 2020-06-30 | 2024-06-09 | FLESAN S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 33777.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933777.51 | 933777.51 | 0 | 384374.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384374.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246179.137 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76259040
4 | 31 | 02 | 999 | 40002710-0-999 | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | 20/08/17 |  |  | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 13546 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA |  |  |  | 1990 | 0 | 0 | 1990 | 212.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.177 | 523.378 | 231.26 | 292.118 | 150 | 151.126 | 200 | 1484.933 | 292.118 | 150 | -142.118 | 1777.051 | 209.008 | 1986.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25708.844 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 1484.933 | Gasto Inherente | P | 15051788
4 | 31 | 02 | 999 | 40002710-0-999 | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 338657 | RECUPERACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES INSPECTORES FISCALES 2020 | 13539 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Pasajes y Fletes | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 1
4 | 31 | 02 | 001 | 40002731-0-001 | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331711 | PUBLICACION PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE COQUIMBO ST.31(2021) | 19990 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
4 | 31 | 02 | 002 | 40002731-0-002 | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 291009 | Asesoría a la Inspección Fiscal para contratos de Conservación de Caminos Básicos, Caminos Básicos Intermedios, Conservación Tradicional y Seguridad Vial Región de Coquimbo | 3578 | 2020-08-23 | 2020-10-07 | 2020-10-30 | 2021-10-30 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 122113.088 | 0 | 0 | 122113.088 | 7505.636 | 0 | 13206.604 | 10924.213 | 0 | 10949.402 | 35008.15 | 10495.942 | 34023.141 | 0 | 5353.926 | 5353.926 | 5353.927 | 114607.452 | 0 | 5353.926 | 5353.926 | 114607.452 | 16061.779 | 130669.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551172.6 | 10703333 | FERNANDO EDUARDO CERDA DIAZ | 1485 | 2020-10-21 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 13206.604 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 114607.452 | Conservación de caminos | A | 96659160
4 | 31 | 02 | 004 | 40002731-0-004 | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 299025 | Conservación Caminos Básico Región de Coquimbo 2018-2020: Camino Basico por Conservación: Camino D-267, Cruce Ruta 41 CH (Las Rojas) - Cruce D-263(El Rosario), sector Km 0,00 al Km 2,84, Provincia de Elqui, Region de Coquimbo | 7847 | 2019-12-16 | 2020-01-29 | 2020-03-12 | 2020-10-08 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 483.64 | 0 | 0 | 483.64 | 0 | 0 | 0 | 483.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.64 | 0 | 0 | 0 | 483.64 | 0 | 483.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336882.227 | 12619781 | WILLIAMS ERNESTO RIVERA RAMOS | 272 | 2020-02-26 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 483.64 | Conservación de caminos | A | 76009938
4 | 31 | 02 | 004 | 40002731-0-004 | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 299027 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2019-2021:Conservación Camino D-783, Cruce D-775 (Matancilla) - Cruce D-775(Valle Hermoso), sector Dm. 0,00 a Km. 3880,00 Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 25555 | 2019-09-27 | 2019-11-12 | 2020-03-17 | 2021-09-29 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 409680.135 | 0 | 0 | 409680.135 | 2.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166360.314 | 243316.85 | 20134.837 | 0 | 0 | 409677.164 | 0 | 20134.837 | 20134.837 | 409677.164 | 20134.837 | 429812.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746770.994 | 10812647 | PATRICIA PIZARRO SEURA | 248 | 2020-02-24 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 409677.164 | Conservación de caminos | A | 76765100
4 | 31 | 02 | 004 | 40002731-0-004 | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 299031 | Conservación Caminos Basicos Región de Coquimbo 2018-2020: Camino Básico por Conservación: Camino D-901, Cruce D-71 (Canela Baja) - Espiritu Santo - Cruce ruta D-71 (Los Rulos), sector Dm 60000 al Dm 67000, Provincia de Choapa, Region de Coquimbo | 5357 | 2019-12-16 | 2020-01-29 | 2020-05-12 | 2021-07-02 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 821621.126 | 0 | 0 | 821621.126 | 0 | 0 | 0 | 218911.491 | 0 | 269159.282 | 0 | 213474.776 | 113427.491 | 6648.086 | 0 | 0 | 0 | 821621.126 | 0 | 0 | 0 | 821621.126 | 0 | 821621.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986948.436 | 10703333 | FERNANDO EDUARDO CERDA DIAZ | 612 | 2020-04-30 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 821621.126 | Conservación de caminos | A | 76765100
4 | 31 | 02 | 004 | 40002731-0-004 | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 304577 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2018-2020: Camino básico por conservación Ruta D-415, cruce Ruta 41 CH (Quebrada de Talca)-El Mollaco-Cruce D-51 (El Peñón) Sector Km 11,900 a Km 15,900 Provincia de Elqui - REACTIVACIÓN | 5358 | 2019-12-16 | 2020-01-29 | 2020-03-12 | 2020-12-17 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 13215.099 | 0 | 0 | 13215.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13215.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13215.099 | 0 | 0 | 0 | 13215.099 | 0 | 13215.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589486.917 | 12619781 | WILLIAMS ERNESTO RIVERA RAMOS | 263 | 2020-02-25 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 13215.099 | Conservación de caminos | A | 76009938
4 | 31 | 02 | 999 | 40002731-0-999 | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | 20/08/17 |  |  | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 13546 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA |  |  |  | 5726.514 | 0 | 0 | 5726.514 | 1691.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.059 | 876.354 | 1667.507 | 791.153 | 600 | 600 | 591.5 | 3481.073 | 553.807 | 600 | 46.193 | 4034.88 | 1237.693 | 5272.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25708.844 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 3481.073 | Gasto Inherente | P | 15051788
4 | 31 | 02 | 999 | 40002731-0-999 | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 338657 | RECUPERACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES INSPECTORES FISCALES 2020 | 13539 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Pasajes y Fletes | 80 | 0 | 0 | 80 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 41.4 | Gasto Inherente | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40004546-0-004 | 40004546-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-875, S. EMBALSE CULIMO - TILAMA, LOS VILOS | 20/08/17 |  | Terminados | 291698 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio. Ruta D-875, Cruce Ruta 5 (Quilimarí) - cruce D377E (Tilama), sector Embalse Culimo - Tilama, Dm 29.900,00 a Dm 39.422,00. Provincia de Choapa - Región de Coquimbo (Nuevo 2019) | 12609 | 2019-04-29 | 2019-06-27 | 2019-09-16 | 2021-01-30 | MASERCO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 144527.901 | 0 | 0 | 144527.901 | 4492.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136417.117 | 0 | 3617.94 | 0 | 0 | 0 | 140035.057 | 0 | 0 | 0 | 140035.057 | 0 | 140035.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2589269.883 | 12458421 | CRISTIAN I. VASQUEZ SALCEDO | 34 | 2019-07-26 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 140035.057 | Obras Específicas | A | 96528890
4 | 31 | 02 | 002 | 40004548-0-002 | 40004548-0 | MEJORAMIENTO PUENTE EL TOME EN RUTA D-517, COMUNA DE MONTE PATRIA | 20/08/17 |  | Terminados | 291696 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Puente El Tome en Ruta D-517, comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 6197 | 2019-05-10 | 2019-06-28 | 2019-08-14 | 2021-07-04 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 13700.946 | 0 | 0 | 13700.946 | 0 | 0 | 0 | 13700.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19742.752 | 0 | 0 | 13700.946 | 0 | 19742.752 | 19742.752 | 13700.946 | 19742.752 | 33443.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224970 | 18552364 | LUKAS RENE RAMIREZ CALDERON | 1076 | 2019-07-26 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 13700.946 | Estudios | A | 79511210
4 | 31 | 02 | 002 | 40004548-0-002 | 40004548-0 | MEJORAMIENTO PUENTE EL TOME EN RUTA D-517, COMUNA DE MONTE PATRIA | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 342355 | Modificacion del contrato nº291696 , Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Puente El Tome en Ruta D-517, comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 0 |  |  | 2019-08-14 | 2021-07-04 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51559.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51559.57 | 51559.57 | 0 | 51559.57 | 51559.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49011 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Estudios | A | 79511210
4 | 31 | 02 | 004 | 40006900-0-004 | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | 20/08/17 |  | Terminados | 320183 | Conservación de Seguridad vial en travesías por Zonas Pobladas 2019-2020 Región de Coquimbo: Caminos ruta D-595, sector Pichasca, km37,0 a km 39,0, Comuna de Río Hurtado y ruta D-597 sector Flor del Valle Baja km. 2,5 a km. 3,5, Comuna de Monte Patria Pro | 8144 | 2020-07-03 | 2020-08-14 | 2020-09-16 | 2021-02-13 | APIA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 154838.564 | 0 | 0 | 154838.564 | 64896.038 | 0 | 0 | 89942.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89942.526 | 0 | 0 | 0 | 89942.526 | 0 | 89942.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297740.969 | 7193697 | HERNAN ROBERTO VIDELA NAVARRETE | 1215 | 2020-08-28 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 89942.526 | Otras Conservaciones | A | 99537890
4 | 31 | 02 | 002 | 40007337-0-002 | 40007337-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | 20/08/17 |  | Terminados | 291700 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Puente Monte Grande en Ruta D-487, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 6196 | 2019-05-10 | 2019-06-28 | 2019-08-19 | 2021-07-09 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 24702.349 | 0 | 0 | 24702.349 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 16863.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7839.241 | 20041.1 | 5330 | 0 | 24702.349 | 0 | 20041.1 | 20041.1 | 24702.349 | 25371.1 | 50073.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186645 | 18552364 | LUKAS RENE RAMIREZ CALDERON | 1079 | 2019-07-26 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 24702.349 | Estudios | A | 79511210
4 | 31 | 02 | 001 | 40011036-0-001 | 40011036-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331711 | PUBLICACION PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE COQUIMBO ST.31(2021) | 19990 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40011036-0-004 | 40011036-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 314573 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020:Conservacion ruta D-681, Cruce D-607 (El Peral) - El Llanito - Cruce D-673 (La Higuera), sector Dm. 0,00 a Dm. 9250,00, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 6198 | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 2020-09-09 | 2021-10-04 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1026867.462 | 0 | 0 | 1026867.462 | 0 | 0 | 0 | 71800.687 | 102847.649 | 191768.211 | 0 | 211682.037 | 220140.468 | 228628.41 | 206000 | 0 | 80010.09 | 1026867.462 | 0 | 206000 | 206000 | 1026867.462 | 286010.09 | 1312877.552 | 0 | 149350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504710.006 | 12619781 | WILLIAMS ERNESTO RIVERA RAMOS | 1121 | 2020-08-10 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 1026867.462 | Conservación de caminos | A | 76832630
4 | 31 | 02 | 004 | 40011036-0-004 | 40011036-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 314575 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020: Conservacion Ruta D-577: cruce D-597 (Caren)-Pedregal-El Maiten, Dm 11.000,00 a Dm 17.000,00. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limari, Region de Coquimbo | 5323 | 2020-05-22 | 2020-07-09 | 2020-09-01 | 2021-03-30 | MASERCO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 786864.063 | 0 | 0 | 786864.063 | 0 | 0 | 504854.01 | 69458.943 | 0 | 0 | 0 | 174921.851 | 0 | 25668.264 | 5650 | 0 | 0 | 774903.068 | 11960.995 | 5650 | -6310.995 | 786864.063 | -6310.995 | 780553.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923312.341 | 10064861 | LUIS OSORIO MELYS | 1101 | 2020-08-07 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 504854.01 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 774903.068 | Conservación de caminos | A | 96528890
4 | 31 | 02 | 999 | 40011036-0-999 | 40011036-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 | 20/08/17 |  |  | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 13546 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA |  |  |  | 1895 | 0 | 0 | 1895 | 1042.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 133.887 | 121.715 | 413.833 | 133.887 | 272 | 272 | 275.678 | 852.008 | 0 | 272 | 272 | 852.008 | 819.678 | 1671.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25708.844 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 852.008 | Gasto Inherente | P | 15051788
4 | 31 | 02 | 999 | 40011036-0-999 | 40011036-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 338657 | RECUPERACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES INSPECTORES FISCALES 2020 | 13539 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Pasajes y Fletes | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 1
4 | 31 | 02 | 001 | 40011038-0-001 | 40011038-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2020 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331711 | PUBLICACION PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE COQUIMBO ST.31(2021) | 19990 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40011038-0-004 | 40011038-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 314579 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2019-2020: Conservación Periódica camino D-825, cruce D-377 E (Limáhuida)-Almendrillo, sector Quelén Baja-Coirón, Dm. 40.350 al Dm.48.280, Provincia de Choapa | 8921 | 2020-07-06 | 2020-08-18 | 2020-10-21 | 2021-05-19 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 703944.055 | 0 | 0 | 703944.055 | 1.1642e-10 | 0 | 0 | 36704.863 | 59216.16 | 78101.169 | 120961.44 | 0 | 296504.642 | 112455.781 | 40367.515 | 0 | 0 | 703944.055 | 0 | 40367.515 | 40367.515 | 703944.055 | 40367.515 | 744311.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716919.479 | 12619781 | WILLIAMS ERNESTO RIVERA RAMOS | 1304 | 2020-09-14 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 703944.055 | Conservación de caminos | A | 76765100
4 | 31 | 02 | 004 | 40011038-0-004 | 40011038-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 314582 | Conservación Red Vial Básica: Conservación Periódica ruta 41CH camino internacional Gabriela Mistral, sector cruce Las Rojas, Dm 21.050,0 a Dm 21.680,0, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 3584 | 2020-07-24 | 2020-09-22 | 2020-10-30 | 2021-08-26 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1572210.071 | 0 | 0 | 1572210.071 | 0 | 0 | 94651.843 | 94851.272 | 214208 | 190421.257 | 107213.69 | 193563.327 | 174580.091 | 502720.591 | 602259.964 | 0 | 0 | 1572210.071 | 0 | 602259.964 | 602259.964 | 1572210.071 | 602259.964 | 2174470.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720938.104 | 12458421 | CRISTIAN I. VASQUEZ SALCEDO | 1487 | 2020-10-21 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 94651.843 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 1572210.071 | Conservación de caminos | A | 76009938
4 | 31 | 02 | 999 | 40011038-0-999 | 40011038-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2020 | 20/08/17 |  |  | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 13546 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA |  |  |  | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 1075.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.147 | 0 | 237.076 | 543.299 | 138.294 | 345 | 345 | 346.331 | 987.816 | 237.076 | 345 | 107.924 | 1224.892 | 799.255 | 2024.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25708.844 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 987.816 | Gasto Inherente | P | 15051788
4 | 31 | 02 | 004 | 40011494-0-004 | 40011494-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ | 20/08/17 |  | En Ejecución | 313085 | Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios:Ruta D-597, Cruce D-55 ( Monte Patria)-Caren-Tulahuen-Las Ramadas sector Tulahuen-Pejerreyes, DM 44.769,795 a DM 66.845,000 Provincia de Limari, Región de Coquimbo(nuevo 2020) | 5668 | 2020-05-25 | 2020-07-31 | 2020-10-27 | 2022-01-20 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 2479720.671 | 0 | 0 | 2479720.671 | 1024.671 | 0 | 329711.034 | 0 | 335842.055 | 366267.218 | 0 | 368146.257 | 744008.765 | 0 | 319700 | 419622 | 839244 | 2143975.329 | 334720.671 | 319700 | -15020.671 | 2478696 | 1243845.329 | 3722541.329 | 0 | 919869.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919869.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4921982.975 | 8623055 | JORGE CASTILLO LEDEZMA | 21 | 2020-08-28 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 329711.034 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 2143975.329 | Obras Específicas | A | 78386350
4 | 31 | 02 | 004 | 40011494-0-004 | 40011494-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 343591 | Modificacion del contrato nº313085 , Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios:Ruta D-597, Cruce D-55 ( Monte Patria)-Caren-Tulahuen-Las Ramadas sector Tulahuen-Pejerreyes, DM 44.769,795 a DM 66.845,000 Provincia de Limari, Región de Coquimbo(nuevo 2020) | 0 |  |  | 2020-10-27 | 2022-01-20 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808256.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808256.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783194 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Obras Específicas | A | 78386350
4 | 31 | 02 | 999 | 40011494-0-999 | 40011494-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ | 20/08/17 |  |  | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 13546 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA |  |  |  | 1590 | 0 | 0 | 1590 | 105.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.201 | 231.26 | 584.236 | 292.118 | 97.185 | 100 | 100 | 1192.815 | 292.118 | 97.185 | -194.933 | 1484.933 | 5.067 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25708.844 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 1192.815 | Gasto Inherente | P | 15051788
4 | 31 | 02 | 999 | 40011494-0-999 | 40011494-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 338657 | RECUPERACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES INSPECTORES FISCALES 2020 | 13539 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Pasajes y Fletes | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40011771-0-004 | 40011771-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-805 SECTOR: HUINTIL-CAREN, COMUNA DE ILLAPEL, REGION DE COQUIMBO | 20/08/17 |  | En Ejecución | 305980 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-805, cruce ruta D-81 (Illapel)-Carén-Las Burras, sector Huintil-La Capilla-Carén, Dm.19.520,00 a Dm.34.360,00; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | 6190 | 2019-12-09 | 2020-02-06 | 2020-06-23 | 2021-10-16 | BARROS Y BARROS LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 2528228.722 | 0 | 0 | 2528228.722 | 13390.628 | 0 | 0 | 308200.117 | 327008.178 | 440591.326 | 454506.805 | 396102.241 | 484512.387 | 103917.04 | 380000 | 185000 | 453724.232 | 2514838.094 | 0 | 380000 | 380000 | 2514838.094 | 1018724.232 | 3533562.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535028.991 | 8740352 | MARIO FLORES HIDALGO | 13 | 2020-04-30 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 2514838.094 | Obras Específicas | A | 78081230
4 | 31 | 02 | 004 | 40011771-0-004 | 40011771-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-805 SECTOR: HUINTIL-CAREN, COMUNA DE ILLAPEL, REGION DE COQUIMBO | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 346615 | Modificacion del contrato nº305980 , Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-805, cruce ruta D-81 (Illapel)-Carén-Las Burras, sector Huintil-La Capilla-Carén, Dm.19.520,00 a Dm.34.360,00; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | 0 |  |  | 2020-06-23 | 2021-10-16 | BARROS Y BARROS LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12663.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12663.919 | -12663.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12663.919 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Obras Específicas | A | 78081230
4 | 31 | 02 | 999 | 40011771-0-999 | 40011771-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-805 SECTOR: HUINTIL-CAREN, COMUNA DE ILLAPEL, REGION DE COQUIMBO | 20/08/17 |  |  | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 13546 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA |  |  |  | 1280 | 0 | 0 | 1280 | 147.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.38 | 0 | 566.07 | 225.24 | 100 | 100 | 943.45 | 188.69 | 225.24 | 36.55 | 1132.14 | 236.55 | 1368.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25708.844 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 943.45 | Gasto Inherente | P | 15051788
4 | 31 | 02 | 999 | 40011771-0-999 | 40011771-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-805 SECTOR: HUINTIL-CAREN, COMUNA DE ILLAPEL, REGION DE COQUIMBO | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 338657 | RECUPERACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES INSPECTORES FISCALES 2020 | 13539 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Pasajes y Fletes | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40011773-0-004 | 40011773-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-427 TAMBILLOS-TONGOYCILLO, REGION DE COQUIMBO | 20/08/17 |  | En Ejecución | 305981 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-427 cruce ruta 5 (Tongoycillo)-cruce ruta 43 (Tambillos) Dm. 0,00 a Dm. 14.480, Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 3585 | 2019-12-20 | 2020-02-18 | 2020-06-23 | 2022-01-14 | APIA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1150000 | 0 | 0 | 1150000 | 76079.94 | 0 | 232177.684 | 0 | 0 | 0 | 525012.244 | 147176.286 | 169553.846 | 0 | 0 | 16000.962 | 0 | 1073920.06 | 0 | 0 | 0 | 1073920.06 | 16000.962 | 1089921.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438151.937 | 12520598 | JAIME ALEJANDRO GATICA ROJAS | 2 | 2020-02-26 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 232177.684 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 1073920.06 | Obras Específicas | A | 99537890
4 | 31 | 02 | 004 | 40011773-0-004 | 40011773-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-427 TAMBILLOS-TONGOYCILLO, REGION DE COQUIMBO | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 344783 | Modificacion del contrato nº305981 , Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-427 cruce ruta 5 (Tongoycillo)-cruce ruta 43 (Tambillos) Dm. 0,00 a Dm. 14.480, Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 0 |  |  | 2020-06-23 | 2022-01-14 | APIA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5091.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5091.138 | 5091.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4848.798 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Obras Específicas | A | 99537890
4 | 31 | 02 | 999 | 40011773-0-999 | 40011773-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-427 TAMBILLOS-TONGOYCILLO, REGION DE COQUIMBO | 20/08/17 |  |  | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 13546 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25708.844 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 15051788
4 | 31 | 02 | 002 | 40011781-0-002 | 40011781-0 | MEJORAMIENTO PUENTE EL PERAL EN RUTA D-867, COMUNA DE ILLAPEL | 20/08/17 |  | En Ejecución | 314062 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente El Peral en Ruta D-867, Comuna de Illapel (Nuevo 2020) | 3541 | 2020-08-20 | 2020-10-15 | 2021-01-07 | 2022-11-28 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 72000 | 0 | 0 | 72000 | 30058.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37097.58 | 0 | 0 | 4844.16 | 19950 | 19950 | 9450 | 41941.74 | 0 | 19950 | 19950 | 41941.74 | 49350 | 91291.74 | 0 | 127060.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127060.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 18552364 | LUKAS RENE RAMIREZ CALDERON | 8 | 2021-01-07 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 41941.74 | Diseños de Ingeniería | A | 83665200
4 | 31 | 02 | 001 | 40011840-0-001 | 40011840-0 | CONSERVACIÓN PUENTE CUNCUMEN EN COMUNA DE SALAMANCA | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331711 | PUBLICACION PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE COQUIMBO ST.31(2021) | 19990 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40011840-0-004 | 40011840-0 | CONSERVACIÓN PUENTE CUNCUMEN EN COMUNA DE SALAMANCA | 20/08/17 |  | En Ejecución | 309574 | Conservación Puente Cuncumén en ruta D-835, Dm. 39.720,0; Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo(NUEVO 2020) | 3542 | 2020-09-29 | 2020-11-10 | 2021-01-07 | 2021-06-06 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 266000 | 0 | 0 | 266000 | 15795.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114954.728 | 59728.156 | 0 | 58726.353 | 0 | 0 | 174682.884 | 75521.872 | 58726.353 | -16795.519 | 250204.756 | -16795.519 | 233409.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342779.686 | 13017248 | YASNA ROJO ORTIZ | 9 | 2021-01-07 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 174682.884 | Obras Específicas | A | 76190057
4 | 31 | 02 | 004 | 40011840-0-004 | 40011840-0 | CONSERVACIÓN PUENTE CUNCUMEN EN COMUNA DE SALAMANCA | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 344382 | Modificacion del contrato nº309574 , Conservación Puente Cuncumén en ruta D-835, Dm. 39.720,0; Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo(NUEVO 2020) | 0 |  |  | 2021-01-07 | 2021-06-06 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67038.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67038.58 | 67038.58 | 0 | 67038.58 | 67038.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65086 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Obras Específicas | A | 76190057
4 | 31 | 02 | 999 | 40011840-0-999 | 40011840-0 | CONSERVACIÓN PUENTE CUNCUMEN EN COMUNA DE SALAMANCA | 20/08/17 |  |  | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 13546 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA |  |  |  | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 507.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.402 | 730.295 | 250 | 250 | 341.421 | 900.697 | 292.118 | 250 | -42.118 | 1192.815 | 549.303 | 1742.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25708.844 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 900.697 | Gasto Inherente | P | 15051788
4 | 31 | 02 | 002 | 40017867-0-002 | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | 20/08/17 |  | Por Licitar | 329501 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION RUTA 41-CH SECTOR: LA SERENA-LAS ROJAS TRAMO 1 (NUEVO 2021) | 0 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 409499.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409499.999 | 429879.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799409 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Obras Específicas | N | 0
4 | 31 | 02 | 004 | 40017867-0-004 | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | 20/08/17 |  | Por Licitar | 329502 | AMPLIACION RUTA 41-CH SECTOR: LA SERENA-LAS ROJAS TRAMO 1 (NUEVO 2021) | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 2024-10-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030000 | 3063840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Obras Específicas | N | 0
4 | 31 | 02 | 004 | 40018841-0-004 | 40018841-0 | CONSERVACION GLOSA 07 CALLE ACCESO LOS LEICES, COMUNA DE OVALLE, REGIÓN DE COQUIMBO. | 20/08/17 |  | Por Licitar | 320365 | Conservación Vial Glosa 7 calle acceso Los Leices, Dm. 0,00 a Dm. 1,2 Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 0 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-07-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 92699.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92699.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
4 | 31 | 02 | 004 | 40019881-0-004 | 40019881-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA RUTA D-951, SECTOR MINCHA SUR - TUNGA SUR, PROV. CHOAPA | 20/08/17 |  | En Ejecución | 327290 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-951, ruta 5 (Caletera Millahue Oriente) cruce ruta 47 (Confluencia) sector Mincha Sur-Tunga Sur, Dm. 14.940,00 a Dm. 22.470,00. Provincia de Choapa Región de Coquimbo (2021) | 19725 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | 2021-06-23 | 2022-02-18 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 25562 | 0 | 0 | 25562 | 25562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 1974052.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974052.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110555.846 | 8022607 | RUPERTO PARRA ROJAS | 9 | 2021-05-26 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Obras Específicas | A | 89831600
4 | 31 | 02 | 999 | 40019881-0-999 | 40019881-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA RUTA D-951, SECTOR MINCHA SUR - TUNGA SUR, PROV. CHOAPA | 20/08/17 |  |  | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25708.844 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 15051788
4 | 31 | 02 | 004 | 40019882-0-004 | 40019882-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205, SECTOR LAMBERT - SANTA GRACIA, PROV. ELQUI | 20/08/17 |  | En Ejecución | 327293 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-205, cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-cruce D-215 (Viñita Baja) sector Lambert-Santa Gracia, Dm. 9.740,00 a Dm. 20.020,00. Provincia de Elqui Región de Coquimbo (2021) | 18100 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | 2021-06-16 | 2022-05-12 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 25563 | 0 | 0 | 25563 | 25563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849235 | 949145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798380 | 1798380 | 0 | 997347.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997347.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2714298.741 | 12520598 | JAIME ALEJANDRO GATICA ROJAS | 8 | 2021-05-20 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Obras Específicas | A | 83145600
4 | 31 | 02 | 999 | 40019882-0-999 | 40019882-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205, SECTOR LAMBERT - SANTA GRACIA, PROV. ELQUI | 20/08/17 |  |  | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25708.844 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Gasto Inherente | P | 15051788
4 | 31 | 02 | 001 | 40019884-0-001 | 40019884-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D- 825, SECTOR QUELEN BAJO - LA TRANQUILLA, PROVINCIA DE CHOAPA | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331711 | PUBLICACION PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE COQUIMBO ST.31(2021) | 19990 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 500 | 0 | 0 | 500 | 446.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.556 | 0 | 0 | 0 | 53.556 | 0 | 53.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.848 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 53.556 | Gasto Administrativo | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40019884-0-004 | 40019884-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D- 825, SECTOR QUELEN BAJO - LA TRANQUILLA, PROVINCIA DE CHOAPA | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 327297 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2021-2022: Mejoramiento Camino Básico Intermedio, ruta D-825, cruce D-377E (Limáhuida)-Almendrillo, sector Quelén Bajo-La Tranquilla, Dm. 40.701,00 a Dm. 59.081,00; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 0 | 2021-06-22 | 2021-08-03 | 2021-09-15 | 2023-09-05 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 103000 | 0 | 2620995.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620995.535 | 1480050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4074565.885 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Obras Específicas | A | 0
4 | 31 | 02 | 004 | 40020145-0-004 | 40020145-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331730 | CONSERVACION RED VIAL POR ADM. DIRECTA: MANTENCION Y REPARACION DEPENDENCIAS FISCALES VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2021 | 3182 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 132263.705 | 0 | 0 | 132263.705 | -2.9104e-11 | 0 | 1933.332 | 7049.946 | 7964.873 | 0 | 19585.123 | 18258.536 | 70006.863 | 7465.032 | 0 | 0 | 0 | 132263.705 | 0 | 0 | 0 | 132263.705 | 0 | 132263.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132263.705 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 1933.332 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 132263.705 | Administración directa | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40020145-0-004 | 40020145-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331734 | CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACION DIRECTA: ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 2021 | 3184 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 48695.57 | 0 | 0 | 48695.57 | 7.276e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181.184 | 10960.621 | 2193.598 | 31360.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48695.57 | 0 | 0 | 0 | 48695.57 | 0 | 48695.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48695.57 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 48695.57 | Administración directa | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40020145-0-004 | 40020145-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331738 | CONSERVACION RED VIAL POR ADM. DIRECTA: (SUBT. 31)MANTENCION Y REPARACION CAMIONETAS FISCALES 2021 | 3186 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 21379.38 | 0 | 0 | 21379.38 | 0 | 0 | 0 | 8886.04 | 6.001 | 3436.827 | 3857.647 | 1026.732 | 530.272 | 3635.861 | 0 | 0 | 0 | 21379.38 | 0 | 0 | 0 | 21379.38 | 0 | 21379.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21379.38 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 21379.38 | Administración directa | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40020145-0-004 | 40020145-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331740 | CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIONAL VIALIDAD 2021 | 3218 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 289178.553 | 0 | 0 | 289178.553 | 5.8208e-11 | 0 | 51527.557 | 56001.444 | 67535.065 | 907.218 | 375.96 | 95.337 | 0 | 112735.972 | 0 | 0 | 0 | 289178.553 | 0 | 0 | 0 | 289178.553 | 0 | 289178.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289178.553 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 51527.557 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 289178.553 | Administración directa | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40020145-0-004 | 40020145-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331741 | CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE ELQUI 2021 | 3219 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 822701.141 | 0 | 0 | 822701.141 | -1.1642e-10 | 0 | 21266.949 | 22064.888 | 32232.48 | 104220.964 | 42263.101 | 104724.088 | 269655.077 | 97334.784 | 0 | 0 | 128576.81 | 693762.331 | 128938.81 | 0 | -128938.81 | 822701.141 | -362 | 822339.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822339.141 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 21266.949 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 693762.331 | Administración directa | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40020145-0-004 | 40020145-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331742 | CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACION DIRECTA PROV. LIMARI 2021 | 3220 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 687349.793 | 0 | 0 | 687349.793 | 0 | 0 | 4800 | 70619.36 | 5295.873 | 5821.678 | 256354.65 | 153299.196 | 89291.045 | 93060.482 | 21457.716 | 0 | 0 | 678542.284 | 8807.509 | 21457.716 | 12650.207 | 687349.793 | 12650.207 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 4800 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 678542.284 | Administración directa | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40020145-0-004 | 40020145-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331743 | CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE CHOAPA 2021 | 3222 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 171033.811 | 0 | 0 | 171033.811 | 0 | 0 | 5064 | 13842.3 | 29123.947 | 17926.996 | 5228.34 | 10525.439 | 4192 | 85130.789 | 284.925 | 5000 | 0 | 171033.811 | 0 | 284.925 | 284.925 | 171033.811 | 5284.925 | 176318.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 5064 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 171033.811 | Administración directa | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40020145-0-004 | 40020145-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331745 | CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACION DIRECTA: ARRIENDO HORAS MÁQUINAS 2021 | 6762 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 749524.172 | 0 | 0 | 749524.172 | 0 | 0 | 0 | 73829.314 | 50244.245 | 50690.549 | 14137.2 | 205465.46 | 145780.95 | 182863.254 | 0 | 0 | 0 | 723010.972 | 26513.2 | 0 | -26513.2 | 749524.172 | -26513.2 | 723010.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718584.172 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 723010.972 | Administración directa | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40020145-0-004 | 40020145-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331746 | CONSERVACION RED VIAL POR ADM. DIRECTA: MAQUINARIAS REGIONAL VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2021 | 3199 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 115895.287 | 0 | 0 | 115895.287 | 0 | 0 | 2355.251 | 20547.205 | 9202.518 | 22327.211 | 3358.489 | 51055.318 | 5316.961 | 1732.334 | 0 | 0 | 0 | 115895.287 | 0 | 0 | 0 | 115895.287 | 0 | 115895.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115895.287 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 2355.251 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 115895.287 | Administración directa | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40020145-0-004 | 40020145-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331747 | CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: MAQUINARIAS PROVINCIA DE ELQUI 2021 | 3188 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 139774.674 | 0 | 0 | 139774.674 | 0 | 0 | 2856 | 24918.453 | 23578.615 | 11750.958 | 29073.689 | 17187.662 | 18401.604 | 9483.108 | 0 | 0 | 12749.911 | 137250.089 | 2524.585 | 0 | -2524.585 | 139774.674 | 10225.326 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 2856 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 137250.089 | Administración directa | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40020145-0-004 | 40020145-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331748 | CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACION DIRECTA: MAQUINARIAS PROV. LIMARI 2021 | 3193 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 176329.494 | 0 | 0 | 176329.494 | 102.447 | 0 | 12561.869 | 18664.977 | 21506.92 | 29287.364 | 15450.625 | 21750.317 | 18903.333 | 34574.042 | 0 | 0 | 0 | 172699.447 | 3527.6 | 0 | -3527.6 | 176227.047 | -3527.6 | 172699.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175908.434 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 12561.869 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 172699.447 | Administración directa | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40020145-0-004 | 40020145-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331749 | CONSERVACION RED VIAL POR ADM.DIRECTA: MAQUINARIAS PROVINCIA DE CHOAPA 2021 | 3197 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 76965.927 | 0 | 0 | 76965.927 | 0 | 0 | 0 | 7782.286 | 8174.137 | 9141.173 | 31109.488 | 14661.88 | 4683.765 | 1413.198 | 0 | 0 | 0 | 76965.927 | 0 | 0 | 0 | 76965.927 | 0 | 76965.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76965.927 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 76965.927 | Administración directa | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40020145-0-004 | 40020145-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331750 | CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACION DIRECTA: AQUISICION PEAJES VEHICULOS Y MAQUINARIAS 2021 | 3202 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Pasajes y Fletes | 2062 | 0 | 0 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 2062 | 0 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 2062 | Administración directa | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40020145-0-004 | 40020145-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331751 | CONSERVACION RED VIAL POR ADM. DIRECTA: SISTEMA MONITOREO SATELITAL MAQUINARIAS 2021 | 3204 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 3746.873 | 0 | 0 | 3746.873 | 4.5475e-13 | 0 | 613.647 | 1228.669 | 0 | 1232.004 | 0 | 0 | 0 | 672.553 | 0 | 100 | 0 | 3746.873 | 0 | 0 | 0 | 3746.873 | 100 | 3846.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3846.873 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 613.647 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 3746.873 | Administración directa | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40020145-0-004 | 40020145-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331752 | CONSERVACION RED VIAL POR ADM. DIRECTA: SISTEMA MONITOREO SATELITAL CAMIONES 2021 | 3211 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 3735.992 | 0 | 0 | 3735.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189.139 | 1109.68 | 0 | 1437.173 | 0 | 0 | 1453.147 | 1060.861 | 0 | 3735.992 | 0 | 1453.147 | 1453.147 | 3735.992 | 2514.008 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 3735.992 | Administración directa | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40020145-0-004 | 40020145-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331753 | CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACION DIRECTA: COMBUSTIBLE VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2021 | 3215 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Combustibles y Lubricantes | 260840.169 | 0 | 0 | 260840.169 | 0 | 0 | 10729.949 | 17858.383 | 12316.997 | 22810.977 | 57728.15 | 31197.778 | 108197.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260840.169 | 0 | 0 | 0 | 260840.169 | 0 | 260840.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269854.534 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 10729.949 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 260840.169 | Administración directa | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40020145-0-004 | 40020145-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331754 | CONSERVACION RED VIAL POR ADM. DIRECTA: SERVICIO DE VIGILANCIA CAMPAMENTOS FISCALES 2021 | 3171 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 125672.07 | 0 | 0 | 125672.07 | 24930.638 | 0 | 4696.533 | 4403 | 4403 | 4403 | 24902.733 | 8449 | 8449 | 33359.666 | 7675.5 | 4400 | 4858.568 | 93065.932 | 7675.5 | 7675.5 | 0 | 100741.432 | 9258.568 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 4696.533 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 93065.932 | Administración directa | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40020145-0-004 | 40020145-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331757 | SERVICIOS DE ASEO OFICINAS (SUBT. 31) VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2021 | 3239 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 19408.9 | 0 | 0 | 19408.9 | 6283.2 | 0 | 1993.25 | 1547 | 1100.75 | 1100.75 | 1100.75 | 1648.15 | 1439.9 | 2540.65 | 2445.45 | 1993.25 | 2647.75 | 12471.2 | 654.5 | 2445.45 | 1790.95 | 13125.7 | 6431.95 | 19557.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18564 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 1993.25 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 12471.2 | Administración directa | P | 1
4 | 31 | 02 | 004 | 40020145-0-004 | 40020145-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 347811 | MEJORAMIENTO DE AMBIENTES LABORALES 2021 | 33039 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Administración Directa | P | 1
4 | 31 | 02 | 001 | 40020258-0-001 | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 331711 | PUBLICACION PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE COQUIMBO ST.31(2021) | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.848 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
4 | 31 | 02 | 002 | 40020258-0-002 | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | En Adjudicación 2021 | 329049 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III Etapa, Región de Coquimbo, | 29504 | 2021-06-11 | 2021-07-20 | 2021-12-01 | 2025-11-01 | R Y Q INGENIERIA S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 58000 | 0 | 0 | 58000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 220432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220432 | 220848 | 221490 | 208003.12 | 0 | 0 | 0 | 208003.12 | 842969.205 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 84865000
4 | 31 | 02 | 002 | 40020258-0-002 | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 331661 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa - Salamanca, III Etapa, Region de Coquimbo, | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 2026-02-01 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323399.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323399.999 | 315000 | 0 | 338100.001 | 0 | 0 | 0 | 338100.001 | 930000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
4 | 31 | 02 | 004 | 40020258-0-004 | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 329045 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III etapa, Región de Coquimbo | 23649 | 2021-03-25 | 2021-05-14 | 2021-08-16 | 2025-07-26 | MASERCO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 449800 | 0 | 0 | 449800 | 449800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 1822791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822791 | 1751000 | 1831950 | 1198681.684 | 0 | 0 | 0 | 1198681.684 | 6465746.574 | 8740352 | MARIO FLORES HIDALGO | 14 | 2021-06-11 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 96528890
4 | 31 | 02 | 004 | 40020258-0-004 | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 331658 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | 0 | 2021-08-31 | 2021-10-22 | 2021-12-01 | 2025-11-10 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 1545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545000 | 2028000 | 2100000 | 1629305.923 | 0 | 0 | 0 | 1629305.923 | 7001719.973 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
4 | 31 | 02 | 004 | 40032588-0-004 | 40032588-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345998 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS 2020-2022 (ADELANTADOS 2022) | 0 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-07-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25750 | 41200 | 51500 | 61800 | 41200 | 38110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
4 | 31 | 02 | 004 | 40032588-0-004 | 40032588-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS | 20/08/17 |  | Por Licitar | 346002 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS 2020-2022 (ADELANTADOS 2022) | 0 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-07-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
4 | 31 | 02 | 004 | 40035401-0-004 | 40035401-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2021-2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345919 | Camino Basico por Conservación : Camino D-669, Cruce D-55 (Huatulame) - La Laja - Cruce D-605 (Punitaqui) Sector El Divisadero -Punitaqui, km 18,60 a km 36,00 Comuna de Punitaqui,Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. ADELANTADOS | 0 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 61800 | 206000 | 206000 | 257500 | 360500 | 412000 | 309000 | 309000 | 309000 | 257500 | 2729500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
4 | 31 | 02 | 004 | 40035401-0-004 | 40035401-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2021-2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345920 | Camino Básico por Conservación: Cruce Ruta 5 - El Romeral - El Chacay, sector km 0,120 al 12,120 I Etapa Provincia de Elqui , Región de Coquimbo. ADELANTADOS 2021 | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 2022-10-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 7800 | 123600 | 206000 | 206000 | 206000 | 309000 | 309000 | 206000 | 117420 | 1732020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
4 | 31 | 02 | 004 | 40035401-0-004 | 40035401-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2021-2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345921 | Camino Básico por Conservación: Ruta D-445: Cruce R-41 Ch (Vicuña) - Cruce D-545 (Hurtado), desde km 15,00 al km 41 (Etapa II) , Provincia de Elqui, Región de Coquimbo ADELANTADO | 0 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 2023-03-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61800 | 82400 | 123600 | 185400 | 206000 | 206000 | 185400 | 146000 | 133900 | 133900 | 1464400 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
4 | 31 | 02 | 004 | 40035401-0-004 | 40035401-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2021-2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345922 | Caminos Básicos por Conservación, Camino D-777, Illapel - Quillaicillo D-777, sector Km. 0,00 al Km. 15,000, Comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. ADELANTADO 2021 | 0 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 2023-07-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61800 | 82400 | 123600 | 185400 | 257500 | 226600 | 226600 | 195700 | 185400 | 154500 | 1699500 | 603000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 04 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
4 | 29 | 05 | 002 | 000-002 | 000-002 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 337951 | ADQUISICIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2021 | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | -7974.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7403.031 | 571.2 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 7974.231 | 0 | 5000 | 5000 | 7974.231 | 5000 | 12974.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 7974.231 |  |  | 1
4 | 31 | 05 | 002 | 000-002 | 000-002 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 337951 | ADQUISICIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2021 | 12070 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región de Coquimbo | D.V. Región de Coquimbo | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 30036251-0-004 | 30036251-0 | REPOSICIÓN RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUÉ | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 271941 | REFORESTACION EN EMBALSE LOS AROMOS COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALAPARAISO | 12531 | 2019-01-11 | 2019-02-11 | 2019-07-12 | 2022-03-12 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 63617.4 | 0 | 0 | 63617.4 | 21205.8 | 0 | 0 | 0 | 21205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21205.8 | 0 | 0 | 21205.8 | 42411.6 | 0 | 0 | 0 | 42411.6 | 21205.8 | 63617.4 | 0 | 0 | 0 | 21205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218363.191 | 8979979 | LISETTE ALMONTE CASTELLANOS | 2271 | 2019-07-11 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 42411.6 | Obras Específicas | A | 76234888
5 | 31 | 02 | 002 | 30080312-0-002 | 30080312-0 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 309624 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL REPOSICION RUTA 60-CH, SECTOR CRUCE SAN PEDRO-ENLACE QUILLOTA, I ETAPA PUENTE LIMACHE, PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 3194 | 2020-10-30 | 2020-12-28 | 2021-04-21 | 2022-09-07 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 162179.98 | 0 | 0 | 162179.98 | 39736.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15014.992 | 18355.935 | 21868.082 | 21310.572 | 21344.927 | 21405.58 | 21426.233 | 21446.887 | 97894.508 | 24549.035 | 21405.58 | -3143.455 | 122443.543 | 39729.665 | 162173.208 | 0 | 45289.613 | 23243.766 | 23842.726 | 24441.686 | 25040.645 | 25639.605 | 26238.565 | 26837.524 | 27436.484 | 48014.431 | 0 | 296025.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399176.96 | 10824628 | JUAN MUNOZ ALVAREZ | 773 | 2021-04-21 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 97894.508 | Obras Específicas | A | 10030054
5 | 31 | 02 | 004 | 30080312-0-004 | 30080312-0 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 309623 | REPOSICION RUTA 60-CH, SECTOR CRUCE SAN PEDRO-ENLACE QUILLOTA, I ETAPA PUENTE LIMACHE, PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 0 | 2020-09-30 | 2020-12-28 | 2021-03-31 | 2022-09-22 | CONSTRUCTORA FV S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101200 | 70910 | 202800 | 0 | 0 | 101200 | 101200 | 0 | 374910 | 374910 | 0 | 439495.667 | 451385.008 | 463274.35 | 475163.692 | 487053.034 | 498942.375 | 510831.717 | 522721.059 | 534610.4 | 546499.742 | 558389.083 | 5488366.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4879750.31 | 13634365 | FRANCISCO RIQUELME PINTO | 8 | 2020-12-28 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Obras Específicas | A | 81220300
5 | 31 | 02 | 001 | 30091212-0-001 | 30091212-0 | REPOSICION RUTA F-30-E SECTOR: LA LAGUNA - PUCHUNCAVI | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 312017 | 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE CONSERVACION Y OTROS | 3290 |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 59.857 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0.001 | 59.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284.307 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 59.857 | Gasto Administrativo | P | 1
5 | 31 | 02 | 002 | 30091212-0-002 | 30091212-0 | REPOSICION RUTA F-30-E SECTOR: LA LAGUNA - PUCHUNCAVI | 20/08/17 |  | En Adjudicación 2021 | 329534 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION RUTA E-30-F, SECTOR LA LAGUNA - PUCHUNCAVI, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 32068 | 2021-05-20 | 2021-08-18 | 2021-09-02 | 2023-03-26 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 97801.666 | 0 | 0 | 98092.166 | 0 | 98285.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294179.666 | 40880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330500 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | N | 87786100
5 | 31 | 02 | 002 | 30106702-0-002 | 30106702-0 | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | 20/08/17 | Ejec: - Dise: FI - Fact: - Pref: | En Ejecución | 309668 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE EL MOLINO RUTA E-405, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9289 | 2020-09-30 | 2020-11-10 | 2021-01-04 | 2021-10-31 | R Y Q INGENIERIA S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 113000 | 0 | 0 | 113000 | 7881.724 | 0 | 0 | 19000.84 | 13838.209 | 13891.396 | 0 | 15608.512 | 28676.538 | 14102.781 | 1645.25 | 28186.469 | 16512.504 | 105118.276 | 0 | 1645.25 | 1645.25 | 105118.276 | 46344.223 | 151462.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155803.18 | 10824628 | JUAN MUNOZ ALVAREZ | 2 | 2021-01-04 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 105118.276 | Obras Específicas | A | 84865000
5 | 31 | 02 | 004 | 30106702-0-004 | 30106702-0 | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | 20/08/17 | Ejec: - Dise: FI - Fact: - Pref: | En Ejecución | 309667 | Reposición Puente El Molino, Ruta E-405, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso | 11937 | 2020-08-25 | 2020-10-06 | 2020-11-07 | 2021-10-02 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1391000 | 0 | 0 | 1391000 | 318708.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25815.784 | 607958.02 | 106225.82 | 332291.52 | 134567.417 | 108485.525 | 170250.516 | 1072291.144 | 0 | 134567.417 | 134567.417 | 1072291.144 | 413303.458 | 1485594.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432506.986 | 10824628 | JUAN MUNOZ ALVAREZ | 2137 | 2020-11-06 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 1072291.144 | Obras Específicas | A | 78715990
5 | 31 | 02 | 004 | 30106702-0-004 | 30106702-0 | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | 20/08/17 | Ejec: - Dise: FI - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 346359 | Modificacion del contrato nº309667 , Reposición Puente El Molino, Ruta E-405, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso | 0 |  |  | 2020-11-07 | 2021-10-02 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4223.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4223.542 | -4223.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4223.542 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Obras Específicas | A | 78715990
5 | 31 | 02 | 999 | 30106702-0-999 | 30106702-0 | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | 20/08/17 | Ejec: - Dise: FI - Fact: - Pref: |  | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 3205 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA |  |  |  | 2052.33 | 0 | 0 | 2052.33 | 1638.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 97.372 | 121.715 | 450 | 450 | 450 | 413.831 | 0 | 450 | 450 | 413.831 | 1350 | 1763.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71470.346 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 413.831 | Gasto Inherente | P | 9636076
5 | 31 | 02 | 004 | 30370523-0-004 | 30370523-0 | REPOSICION PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA DE LIMACHE | 20/08/17 |  | Terminados | 291632 | REPOSICIÓN PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA LIMACHE, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 15500 | 2019-07-25 | 2019-09-20 | 2019-10-29 | 2020-12-02 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 3535.515 | 0 | 0 | 3535.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535.515 | 0 | 0 | 0 | 3535.515 | 0 | 3535.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950190.163 | 13634365 | FRANCISCO RIQUELME PINTO | 2369 | 2019-10-28 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 3535.515 | Obras Específicas | A | 76765100
5 | 31 | 02 | 002 | 30371230-0-002 | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 260306 | "ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR P | 4968 | 2017-07-13 | 2017-08-30 | 2017-10-19 | 2021-08-29 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 125041.319 | 0 | 0 | 125041.319 | 1.4552e-11 | 0 | 67478.688 | 28467.326 | 29095.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125041.319 | 0 | 0 | 0 | 125041.319 | 0 | 125041.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223978.864 | 13634365 | FRANCISCO RIQUELME PINTO | 18 | 2017-09-26 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 67478.688 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 125041.319 | Conservación de caminos | A | 96788620
5 | 31 | 02 | 004 | 30371230-0-004 | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 254363 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR COSTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 5498 | 2016-04-15 | 2016-06-13 | 2016-08-18 | 2020-07-28 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 30262.922 | 0 | 0 | 30262.922 | 0 | 0 | 30262.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30262.922 | 0 | 0 | 0 | 30262.922 | 0 | 30262.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4357327.051 | 10656371 | ANA MENESES BERMUDEZ | 12 | 2016-07-14 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 30262.922 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 30262.922 | Conservación de caminos | A | 78715990
5 | 31 | 02 | 004 | 30371230-0-004 | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 260127 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 4391 | 2016-12-27 | 2017-02-17 | 2017-04-21 | 2021-03-31 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 283643.981 | 0 | 0 | 283643.981 | 0 | 0 | 131816.649 | 50407.429 | 101419.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283643.981 | 0 | 0 | 0 | 283643.981 | 0 | 283643.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719206.875 | 13634365 | FRANCISCO RIQUELME PINTO | 13 | 2017-03-22 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 131816.649 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 283643.981 | Conservación de caminos | A | 96732630
5 | 31 | 02 | 004 | 30371230-0-004 | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 260135 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 4390 | 2016-12-27 | 2017-02-17 | 2017-04-21 | 2021-03-31 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 399511.51 | 0 | 0 | 399511.51 | 0 | 0 | 178019.027 | 82967.946 | 101200.059 | 11776.625 | 0 | 0 | 25547.853 | 0 | 0 | 0 | 2666.15 | 399511.51 | 0 | 0 | 0 | 399511.51 | 2666.15 | 402177.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649667.929 | 15501279 | IGNACIO FELIPE MANTHEY AMAR | 10 | 2017-03-22 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 178019.027 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 399511.51 | Conservación de caminos | A | 96732630
5 | 31 | 02 | 004 | 30371230-0-004 | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 343984 | Modificacion del contrato nº260135 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 0 |  |  | 2017-04-21 | 2021-03-31 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2666.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2666.15 | -2666.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2666.15 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96732630
5 | 31 | 02 | 999 | 30371230-0-999 | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: |  | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 3205 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA |  |  |  | 1137.744 | 0 | 0 | 1137.744 | 529.169 | 0 | 0 | 194.744 | 170.401 | 121.715 | 0 | 121.715 | 0 | 0 | 0 | 529.169 | 0 | 608.575 | 0 | 0 | 0 | 608.575 | 529.169 | 1137.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71470.346 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 608.575 | Gasto Inherente | P | 9636076
5 | 31 | 02 | 001 | 30481237-0-001 | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 312017 | 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE CONSERVACION Y OTROS | 3290 |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 505.301 | 0 | 0 | 505.301 | -5.6843e-14 | 0 | 0 | 0 | 277.62 | 227.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 505.301 | 0 | 0 | 0 | 505.301 | 0.001 | 505.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284.307 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 505.301 | Gasto Administrativo | P | 1
5 | 31 | 02 | 002 | 30481237-0-002 | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 305018 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 5747 | 2019-09-13 | 2019-11-19 | 2019-12-19 | 2020-12-30 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 29133.394 | 0 | 0 | 29133.394 | 0 | 0 | 29133.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29133.394 | 0 | 0 | 0 | 29133.394 | 0 | 29133.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285069.6 | 10307016 | VICTOR DROGUETT FUENTES | 2877 | 2019-12-19 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 29133.394 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 29133.394 | Conservación de caminos | A | 79711380
5 | 31 | 02 | 004 | 30481237-0-004 | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 291816 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO RUTA 66 ( PELEQUEN - SAN ANTONIO, SECTOR: LIMITE REGIONAL - SAN ANTONIO ), SECTOR PUENTE LO GALLARDO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO. | 4852 | 2019-08-07 | 2020-05-26 | 2020-08-07 | 2021-08-18 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 960562.374 | 0 | 0 | 960562.374 | -1.1642e-10 | 0 | 238319.742 | 157609.55 | 42169.605 | 164978.761 | 230287.177 | 127197.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960562.374 | 0 | 0 | 0 | 960562.374 | 0 | 960562.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242285.791 | 9014764 | CHRISTIAN SAAVEDRA SOTO | 1378 | 2020-08-06 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 238319.742 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 960562.374 | Conservación de caminos | A | 77334580
5 | 31 | 02 | 004 | 30481237-0-004 | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 304104 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO RUTAS 60-CH - SECTOR LA POLVORA Y RUTA 64 - SECTOR CRUCE RUTA 60-CH (VIA LAS PALMAS), PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 5889 | 2020-01-14 | 2020-02-28 | 2020-06-17 | 2020-12-19 | SERVICIOS SOLDEU SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 9841.332 | 0 | 0 | 9841.332 | 0 | 0 | 9841.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9841.332 | 0 | 0 | 0 | 9841.332 | 0 | 9841.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754443.449 | 9729302 | SUSSY PAOLA HERNANDEZ CAMPOS | 1017 | 2020-06-16 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 9841.332 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 9841.332 | Conservación de caminos | A | 99549710
5 | 31 | 02 | 004 | 30481237-0-004 | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 305024 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES EN CAMINO S/R F-1638, CAMINO F-672. CAMINO E-379 Y CAMINO E-753, PROVINCIAS DE MARGA MARGA, PETORCA Y LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 5683 | 2019-10-02 | 2019-10-29 | 2020-08-07 | 2021-04-04 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 412110.964 | 0 | 0 | 412110.964 | -5.8208e-11 | 0 | 67081.189 | 45377.265 | 76120.926 | 77853.678 | 49402.179 | 65614.39 | 30661.337 | 0 | 0 | 0 | 1830.129 | 412110.964 | 0 | 0 | 0 | 412110.964 | 1830.129 | 413941.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428308.94 | 10824628 | JUAN MUNOZ ALVAREZ | 1377 | 2020-08-06 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 67081.189 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 412110.964 | Conservación de caminos | A | 76765100
5 | 31 | 02 | 004 | 30481237-0-004 | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 308412 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA DE RUTA E-85 SECTOR HERMANOS CLARK, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE Valparaíso | 4567 | 2019-12-21 | 2020-01-30 | 2020-07-08 | 2021-02-18 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 169482.786 | 0 | 0 | 169482.786 | 0 | 0 | 94219.387 | 0 | 69420.232 | 5843.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029.959 | 169482.786 | 0 | 0 | 0 | 169482.786 | 2029.959 | 171512.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233698.558 | 17474148 | FRANCISCO GARAY ALBILLAR | 1159 | 2020-07-07 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 94219.387 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 169482.786 | Conservación de caminos | A | 76653636
5 | 31 | 02 | 999 | 30481237-0-999 | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | 20/08/17 |  |  | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 3205 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA |  |  |  | 2163.993 | 0 | 0 | 2163.993 | 376.372 | 0 | 0 | 546.128 | 243.43 | 146.058 | 0 | 730.29 | 73.029 | 48.686 | 0 | 0 | 378.285 | 1787.621 | 0 | 0 | 0 | 1787.621 | 378.285 | 2165.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71470.346 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 1787.621 | Gasto Inherente | P | 9636076
5 | 31 | 02 | 002 | 30481267-0-002 | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 274836 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III, REGION DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECI | 4970 | 2018-05-18 | 2018-07-05 | 2018-12-05 | 2022-11-14 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 237265.109 | 0 | 0 | 237265.109 | 0 | 0 | 52217.448 | 26157.015 | 26253.598 | 26352.595 | 26425.032 | 26446.763 | 26659.245 | 26753.413 | 26777.559 | 4338.071 | 49289.484 | 237265.109 | 0 | 26777.559 | 26777.559 | 237265.109 | 80405.114 | 317670.223 | 0 | 53944.449 | 27043.162 | 27115.599 | 27188.036 | 198707.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333998.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158992.64 | 15067393 | PATRICIO RENE SUAREZ MEDINA | 35 | 2018-11-13 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 52217.448 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 237265.109 | Conservación de caminos | A | 76306282
5 | 31 | 02 | 002 | 30481267-0-002 | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 274837 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 5394 | 2018-05-18 | 2018-07-05 | 2018-12-05 | 2022-11-14 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 174096 | 0 | 0 | 174096 | 31534.59 | 0 | 31375.001 | 15716.516 | 15774.548 | 15834.031 | 15877.555 | 15890.612 | 16018.283 | 16074.864 | 16089.372 | 16103.88 | 16118.388 | 142561.41 | 0 | 16089.372 | 16089.372 | 142561.41 | 48311.64 | 190873.05 | 0 | 32410.872 | 16248.96 | 16292.484 | 16336.008 | 124086.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205375.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700596 | 13634365 | FRANCISCO RIQUELME PINTO | 34 | 2018-11-12 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 31375.001 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 142561.41 | Conservación de caminos | A | 88542600
5 | 31 | 02 | 002 | 30481267-0-002 | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 274838 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 5400 | 2018-04-30 | 2018-07-10 | 2018-12-05 | 2022-11-14 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 187924.884 | 0 | 0 | 187924.884 | 31584.235 | 0 | 36322.422 | 16964.919 | 17027.561 | 17091.768 | 17138.749 | 17152.844 | 17290.655 | 17351.731 | 17367.391 | 17383.052 | 17398.712 | 156340.649 | 0 | 17367.391 | 17367.391 | 156340.649 | 52149.155 | 208489.804 | 0 | 34985.349 | 17539.656 | 17586.637 | 141114.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211226.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751699.536 | 15717836 | CARLOS EDUARDO PORTILLA MULLER | 33 | 2018-11-12 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 36322.422 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 156340.649 | Conservación de caminos | A | 96659160
5 | 31 | 02 | 002 | 30481267-0-002 | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 275833 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 5685 | 2018-05-18 | 2018-07-05 | 2018-12-05 | 2022-11-14 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 31473.309 | 0 | 37089.455 | 18579.028 | 18647.63 | 18717.947 | 18769.398 | 0 | 37720.59 | 19002.643 | 19019.794 | 19036.944 | 19054.094 | 168526.691 | 0 | 19019.794 | 19019.794 | 168526.691 | 57110.832 | 225637.523 | 0 | 38313.994 | 19208.448 | 19259.899 | 19311.35 | 136163.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232257.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823219.2 | 17474148 | FRANCISCO GARAY ALBILLAR | 36 | 2018-11-13 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 37089.455 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 168526.691 | Conservación de caminos | A | 96659160
5 | 31 | 02 | 004 | 30481267-0-004 | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 274829 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO | 4883 | 2017-12-29 | 2018-02-28 | 2018-05-15 | 2022-04-24 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 596212.008 | 0 | 0 | 596212.008 | 0 | 0 | 83279.294 | 37186.569 | 55931.496 | 59311.719 | 61637.863 | 45352.751 | 63100.15 | 190412.166 | 94817.5 | 0 | 282512.891 | 596212.008 | 0 | 94817.5 | 94817.5 | 596212.008 | 377330.391 | 973542.399 | 0 | 64989.091 | 54461.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119450.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210447.484 | 15067393 | PATRICIO RENE SUAREZ MEDINA | 15 | 2018-04-19 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 83279.294 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 596212.008 | Conservación de caminos | A | 76815050
5 | 31 | 02 | 004 | 30481267-0-004 | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 274830 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 5393 | 2017-12-29 | 2018-02-28 | 2018-05-15 | 2022-04-24 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 853473.605 | 0 | 0 | 853473.605 | 20 | 0 | 115881.04 | 63172.036 | 132305.221 | 58716.123 | 142157.971 | 58711.319 | 136745.897 | 65743.214 | 80021.1 | 0 | 629543.24 | 773432.821 | 80020.784 | 80021.1 | 0.316 | 853453.605 | 629543.556 | 1482997.161 | 0 | 125517.415 | 125498.653 | 125509.891 | 125533.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502059.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5197438.227 | 10824628 | JUAN MUNOZ ALVAREZ | 14 | 2018-04-17 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 115881.04 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 773432.821 | Conservación de caminos | A | 78960830
5 | 31 | 02 | 004 | 30481267-0-004 | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 274833 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 5397 | 2017-12-29 | 2018-02-27 | 2018-05-08 | 2022-04-17 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 930158.104 | 0 | 0 | 930158.104 | 0 | 0 | 247849.5 | 129266.13 | 97004.744 | 76788.903 | 163899.337 | 70648.359 | 92332.669 | 52368.462 | 90598.5 | 0 | 301320.274 | 930158.104 | 0 | 90598.5 | 90598.5 | 930158.104 | 391918.774 | 1322076.878 | 0 | 118401.952 | 118718.112 | 119034.272 | 119350.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475504.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5201888.271 | 13634365 | FRANCISCO RIQUELME PINTO | 12 | 2018-04-11 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 247849.5 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 930158.104 | Conservación de caminos | A | 96688340
5 | 31 | 02 | 004 | 30481267-0-004 | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 274834 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS, DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III REGION DE VALPARAISO | 5684 | 2017-12-29 | 2018-02-27 | 2018-05-03 | 2022-04-12 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1077381.544 | 0 | 0 | 1077381.544 | 10 | 0 | 173028.507 | 106570.051 | 143545.019 | 151965.838 | 110170.244 | 145007.151 | 124200.012 | 122884.722 | 97865.795 | 0 | 220718.828 | 1077371.544 | 0 | 97865.795 | 97865.795 | 1077371.544 | 318584.623 | 1395956.167 | 0 | 87899.376 | 88056.129 | 88212.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264168.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5368504.55 | 17474148 | FRANCISCO GARAY ALBILLAR | 10 | 2018-04-04 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 173028.507 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 1077371.544 | Conservación de caminos | A | 76125157
5 | 31 | 02 | 004 | 30481267-0-004 | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 274835 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. | 5891 | 2017-12-29 | 2018-03-08 | 2018-04-27 | 2022-04-06 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1498384.695 | 0 | 0 | 1498384.695 | 20 | 0 | 264410.091 | 248076.312 | 154331.984 | 103914.353 | 163858.227 | 98809.385 | 304918.832 | 160045.511 | 66216.01 | 0 | 578010.852 | 1498364.695 | 0 | 66216.01 | 66216.01 | 1498364.695 | 644226.862 | 2142591.557 | 0 | 100165.847 | 175015.008 | 110617.558 | 392986.769 | 325926.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104712.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8344936.49 | 15717836 | CARLOS EDUARDO PORTILLA MULLER | 8 | 2018-03-23 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 264410.091 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 1498364.695 | Conservación de caminos | A | 76022934
5 | 31 | 02 | 004 | 30481267-0-004 | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 341068 | Modificacion del contrato nº274829 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO | 0 |  |  | 2018-05-15 | 2022-04-24 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125028.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125028.955 | 125028.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125028.955 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76815050
5 | 31 | 02 | 004 | 30481267-0-004 | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 342074 | Modificacion del contrato nº274833 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 0 |  |  | 2018-05-08 | 2022-04-17 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96688340
5 | 31 | 02 | 004 | 30481267-0-004 | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 346520 | Modificacion del contrato nº274835 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. | 0 |  |  | 2018-04-27 | 2022-04-06 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120302.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120302.535 | 120302.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120302.535 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76022934
5 | 31 | 02 | 004 | 30481267-0-004 | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 347590 | Modificacion del contrato nº274830 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 0 |  |  | 2018-05-15 | 2022-04-24 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120015.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120015.369 | 120015.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120015.369 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78960830
5 | 31 | 02 | 004 | 30481267-0-004 | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 347591 | Modificacion del contrato nº274834 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS, DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III REGION DE VALPARAISO | 0 |  |  | 2018-05-03 | 2022-04-12 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124890.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124890.031 | 124890.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124890.031 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76125157
5 | 31 | 02 | 999 | 30481267-0-999 | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  |  | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 3205 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA |  |  |  | 9049.5 | 0 | 0 | 9049.5 | 2525.576 | 0 | 0 | 1314.522 | 584.232 | 925.034 | 0 | 2239.556 | 559.889 | 900.691 | 856.231 | 856.231 | 856.231 | 6523.924 | 0 | 856.231 | 856.231 | 6523.924 | 2568.693 | 9092.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71470.346 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 6523.924 | Gasto Inherente | P | 9636076
5 | 31 | 02 | 002 | 40002708-0-002 | 40002708-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑOS 2019-2021 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 299001 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTOR, VII ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 3195 | 2020-10-30 | 2020-12-29 | 2021-02-18 | 2022-07-13 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 154862 | 0 | 0 | 154862 | 48675.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43267.574 | 15643.219 | 15655.456 | 15782.413 | 15837.478 | 15813.005 | 16623.027 | 16639.091 | 106186.14 | 0 | 15813.005 | 15813.005 | 106186.14 | 49075.123 | 155261.263 | 0 | 31748.378 | 15889.485 | 15935.373 | 15981.261 | 35980.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115535.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261952 | 10307016 | VICTOR DROGUETT FUENTES | 268 | 2021-02-18 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 106186.14 | Conservación de caminos | A | 79711380
5 | 31 | 02 | 004 | 40002708-0-004 | 40002708-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑOS 2019-2021 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 299000 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTOR, VII ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 5402 | 2019-10-21 | 2020-01-03 | 2020-05-20 | 2022-05-10 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 2495010 | 0 | 0 | 2495010 | 379194.814 | 0 | 675253.81 | 450032.903 | 208195.629 | 99145.283 | 152327.47 | 253349.522 | 134965.002 | 142545.567 | 385240.401 | 159759.087 | 223408.177 | 2115815.186 | 0 | 385240.401 | 385240.401 | 2115815.186 | 768407.665 | 2884222.851 | 0 | 85600 | 134617.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220217.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3941688.894 | 10307016 | VICTOR DROGUETT FUENTES | 3 | 2020-04-06 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 675253.81 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 2115815.186 | Conservación de caminos | A | 78960830
5 | 31 | 02 | 999 | 40002708-0-999 | 40002708-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑOS 2019-2021 | 20/08/17 |  |  | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 3205 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA |  |  |  | 2170.66 | 0 | 0 | 2170.66 | 710.08 | 0 | 0 | 365.145 | 97.372 | 243.43 | 0 | 559.889 | 48.686 | 146.058 | 200 | 200 | 256.138 | 1460.58 | 0 | 200 | 200 | 1460.58 | 656.138 | 2116.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71470.346 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 1460.58 | Gasto Inherente | P | 9636076
5 | 31 | 02 | 004 | 40006898-0-004 | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | 20/08/17 |  | Terminados | 321598 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO RUTA 68 ,PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 5835 | 2020-08-26 | 2020-09-22 | 2020-10-09 | 2021-06-06 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 633603.222 | 0 | 0 | 633603.222 | -1.1642e-10 | 0 | 20875.545 | 20565.391 | 267359.189 | 279551.179 | 15358.648 | 29893.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633603.222 | 0 | 0 | 0 | 633603.222 | 0 | 633603.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615081.856 | 15717836 | CARLOS EDUARDO PORTILLA MULLER | 1886 | 2020-10-08 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 20875.545 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 633603.222 | Otras Conservaciones | A | 76482006
5 | 31 | 02 | 004 | 40006898-0-004 | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 321600 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTA 64 Y F-528 ,PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 4885 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-10-09 | 2021-04-17 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 426426.21 | 0 | 0 | 426426.21 | 5.8208e-11 | 0 | 86861.495 | 87329.446 | 46322.808 | 205912.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426426.21 | 0 | 0 | 0 | 426426.21 | 0 | 426426.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435027.283 | 15067393 | PATRICIO RENE SUAREZ MEDINA | 1888 | 2020-10-08 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 86861.495 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 426426.21 | Otras Conservaciones | A | 76653636
5 | 31 | 02 | 004 | 40006898-0-004 | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | 20/08/17 |  | Terminados | 321603 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS G-986 Y F-90 ,PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO | 5721 | 2020-08-27 | 2020-09-30 | 2020-10-23 | 2021-03-22 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 174100.067 | 0 | 0 | 174100.067 | 0 | 0 | 60705.32 | 69753.286 | 43641.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174100.067 | 0 | 0 | 0 | 174100.067 | 0 | 174100.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190111.274 | 10307016 | VICTOR DROGUETT FUENTES | 2000 | 2020-10-22 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 60705.32 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 174100.067 | Otras Conservaciones | A | 76653636
5 | 31 | 02 | 004 | 40006898-0-004 | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | 20/08/17 |  | Terminados | 321605 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTAS F-310, RUTA 64 Y F-1382 ,PROVINCIAS DE QUILLOTA , VALPARAISO Y MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | 5396 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | 2020-10-23 | 2021-04-03 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 554308.28 | 0 | 0 | 554308.28 | 0 | 0 | 289661.878 | 155160.094 | 44518.439 | 0 | 64967.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 554308.28 | 0 | 0 | 0 | 554308.28 | 0.002 | 554308.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581541.505 | 17474148 | FRANCISCO GARAY ALBILLAR | 1999 | 2020-10-22 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 289661.878 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 554308.28 | Otras Conservaciones | A | 96732630
5 | 31 | 02 | 004 | 40006898-0-004 | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | 20/08/17 |  | Terminados | 321608 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTAS E-539 Y E-253,PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 5723 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | 2020-10-23 | 2021-04-05 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 196138.671 | 0 | 0 | 196138.671 | 0.006 | 0 | 54000.888 | 46000.467 | 96137.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196138.665 | 0 | 0 | 0 | 196138.665 | 0 | 196138.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211542.034 | 15501279 | IGNACIO FELIPE MANTHEY AMAR | 1998 | 2020-10-22 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 54000.888 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 196138.665 | Otras Conservaciones | A | 76653636
5 | 31 | 02 | 999 | 40006898-0-999 | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | 20/08/17 |  |  | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 3205 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA |  |  |  | 696.773 | 0 | 0 | 696.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.372 | 48.686 | 0 | 550.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.773 | 0 | 0 | 0 | 696.773 | 0 | 696.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71470.346 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 696.773 | Gasto Inherente | P | 9636076
5 | 31 | 02 | 001 | 40006900-0-001 | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 312017 | 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE CONSERVACION Y OTROS | 3290 |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 171.794 | 0 | 0 | 171.794 | 2.8422e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.574 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 171.794 | 0 | 0 | 0 | 171.794 | 0.001 | 171.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284.307 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 171.794 | Gasto Administrativo | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40006900-0-004 | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | 20/08/17 |  | Terminados | 321500 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESIAS, RUTA G-986, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 7042 | 2020-09-29 | 2020-10-27 | 2020-11-19 | 2021-05-18 | CONSTRUCTORA LOS ROBLE CJP LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 334678.314 | 0 | 0 | 334678.314 | 0 | 0 | 0 | 91849.818 | 0 | 155937.774 | 86890.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334678.314 | 0 | 0 | 0 | 334678.314 | 0 | 334678.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327002.56 | 9014764 | CHRISTIAN SAAVEDRA SOTO | 2247 | 2020-11-18 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 334678.314 | Otras Conservaciones | A | 76502516
5 | 31 | 02 | 004 | 40006900-0-004 | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | 20/08/17 |  | Terminados | 321502 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESIAS, RUTAS E-61 Y RUTA E-825, PROVINCIA DE SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 8709 | 2020-09-30 | 2020-10-28 | 2020-11-19 | 2021-06-01 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 392568.283 | 0 | 0 | 392568.283 | 0 | 0 | 0 | 105163.579 | 82018.014 | 205386.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392568.283 | 0 | 0 | 0 | 392568.283 | 0 | 392568.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383877.697 | 15501279 | IGNACIO FELIPE MANTHEY AMAR | 2246 | 2020-11-18 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 392568.283 | Otras Conservaciones | A | 76741258
5 | 31 | 02 | 004 | 40006900-0-004 | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | 20/08/17 |  | Terminados | 321503 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, RUTAS F-100-G, RUTA F-640,F-614, F-300 Y E-35 PROVINCIA DE MARGA MARGA,QUILLOTA Y PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 8668 | 2020-09-30 | 2020-10-28 | 2020-11-19 | 2021-06-14 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 723697.765 | 0 | 0 | 723697.765 | -1.1642e-10 | 0 | 0 | 73361.299 | 63983.993 | 180026.77 | 197400.579 | 208925.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723697.765 | 0 | 0 | 0 | 723697.765 | 0 | 723697.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705237.831 | 9014764 | CHRISTIAN SAAVEDRA SOTO | 2245 | 2020-11-18 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 723697.765 | Otras Conservaciones | A | 76813122
5 | 31 | 02 | 999 | 40006900-0-999 | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | 20/08/17 |  |  | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 3205 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA |  |  |  | 1387.551 | 0 | 0 | 1387.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 365.145 | 0 | 949.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387.551 | 0 | 0 | 0 | 1387.551 | 0 | 1387.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71470.346 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 1387.551 | Gasto Inherente | P | 9636076
5 | 31 | 02 | 001 | 40007060-0-001 | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 312017 | 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE CONSERVACION Y OTROS | 3290 |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 59.703 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0.001 | 59.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284.307 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 59.703 | Gasto Administrativo | P | 1
5 | 31 | 02 | 002 | 40007060-0-002 | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | 20/08/17 |  | En Ejecución | 309019 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS, PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 8040 | 2019-12-26 | 2020-02-12 | 2020-04-22 | 2020-12-18 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 28082.346 | 0 | 0 | 28082.346 | 3.638e-12 | 0 | 0 | 19222.375 | 0 | 0 | 0 | 8859.971 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 28082.346 | 0 | 0 | 0 | 28082.346 | 1520 | 29602.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103800 | 10062299 | MARCELO MENESES ARAVENA | 706 | 2020-04-22 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 28082.346 | Diseños de Ingeniería | A | 78381630
5 | 31 | 02 | 002 | 40007060-0-002 | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 338360 | Modificacion del contrato nº309019 , ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS, PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 0 |  |  | 2020-04-22 | 2020-12-18 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1520 | -1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1520 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 78381630
5 | 31 | 02 | 004 | 40008357-0-004 | 40008357-0 | CONSTRUCCION VARIAS CICLOVIAS PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 20/08/17 |  | Terminados | 291644 | CONSTRUCCIÓN CICLOVÍAS PROVINCIAS DE MARGA MARGA, QUILLOTA Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 4919 | 2019-06-03 | 2019-09-05 | 2019-11-22 | 2021-01-29 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 416814.534 | 0 | 0 | 416814.534 | 0 | 0 | 416814.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416814.534 | 0 | 0 | 0 | 416814.534 | 0 | 416814.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748832.977 | 15067393 | PATRICIO RENE SUAREZ MEDINA | 15 | 2019-10-28 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 416814.534 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 416814.534 | Obras Específicas | A | 78960830
5 | 31 | 02 | 999 | 40008357-0-999 | 40008357-0 | CONSTRUCCION VARIAS CICLOVIAS PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 20/08/17 |  |  | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 3205 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA |  |  |  | 146.058 | 0 | 0 | 146.058 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 24.343 | 24.343 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.058 | 0 | 0 | 0 | 146.058 | 0 | 146.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71470.346 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 146.058 | Gasto Inherente | P | 9636076
5 | 31 | 02 | 001 | 40011041-0-001 | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 312017 | 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE CONSERVACION Y OTROS | 3290 |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 600.149 | 0 | 0 | 600.149 | 0 | 0 | 0 | 58.287 | 0 | 0 | 157.518 | 37.804 | 185.871 | 160.669 | 0 | 0 | 0.001 | 600.149 | 0 | 0 | 0 | 600.149 | 0.001 | 600.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284.307 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 600.149 | Gasto Administrativo | P | 1
5 | 31 | 02 | 002 | 40011041-0-002 | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | En Adjudicación 2021 | 314386 | Asesoría a la inspección fiscal a los Contratos Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Valparaíso y Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y | 32061 | 2021-07-30 | 2021-09-29 | 2021-11-08 | 2025-08-08 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 31095.752 | 0 | 0 | 31095.752 | 31095.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31487.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31487.558 | 31487.558 | 0 | 63801.758 | 31537.312 | 31540.421 | 31543.531 | 31546.64 | 31549.75 | 31552.86 | 31555.969 | 31559.079 | 31562.188 | 31565.298 | 379314.806 | 379026.122 | 379473.901 | 446576.929 | 0 | 0 | 0 | 446576.929 | 1589946.66 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 10030054
5 | 31 | 02 | 002 | 40011041-0-002 | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | En Adjudicación 2021 | 327643 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 32268 | 2021-07-30 | 2021-09-28 | 2021-11-05 | 2025-08-05 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16823.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16823.906 | 16823.906 | 0 | 33771.131 | 16893.354 | 16916.55 | 16939.746 | 16962.942 | 16986.138 | 16969.334 | 17032.53 | 17055.726 | 17078.922 | 17102.118 | 203708.491 | 207034.709 | 210374.938 | 133394.772 | 0 | 0 | 0 | 133394.772 | 735204.2 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 10030054
5 | 31 | 02 | 002 | 40011041-0-002 | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | En Adjudicación 2021 | 328229 | "ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 31127 | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 2021-11-01 | 2025-08-01 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16895.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16895.128 | 16895.128 | 0 | 32883.434 | 16965.011 | 16988.306 | 17011.6 | 17034.895 | 17058.189 | 17081.483 | 17104.778 | 17128.072 | 17151.367 | 17174.661 | 203581.796 | 207912.903 | 211267.302 | 181057.566 | 0 | 0 | 0 | 181057.566 | 784392 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 79711380
5 | 31 | 02 | 004 | 40011041-0-004 | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 314385 | "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Valparaíso " | 5636 | 2020-06-01 | 2020-07-28 | 2020-10-20 | 2024-09-29 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 948000 | 0 | 0 | 948000 | 173469.022 | 0 | 109532.937 | 58906.104 | 100436.159 | 53644.672 | 142606.022 | 163611.2 | 95592.099 | 50201.785 | 74737.792 | 58122.098 | 60256 | 774530.978 | 0 | 74737.792 | 74737.792 | 774530.978 | 193115.89 | 967646.868 | 0 | 126576 | 52810 | 126912 | 52950 | 127248 | 53090 | 127584 | 53230 | 138580 | 53370 | 202003.2 | 1114353.2 | 1149332 | 1406132.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4526136.416 | 10656371 | ANA MENESES BERMUDEZ | 5 | 2020-09-14 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 109532.937 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 774530.978 | Conservación de caminos | A | 78715990
5 | 31 | 02 | 004 | 40011041-0-004 | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 327641 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | 12067 | 2021-02-19 | 2021-04-13 | 2021-07-27 | 2025-07-06 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 106000 | 0 | 0 | 106000 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70882 | 91260 | 111694 | 0 | 0 | 70882 | 70882 | 0 | 273836 | 273836 | 0 | 152730 | 61176 | 144982 | 61344 | 145379.6 | 61512 | 145777.2 | 61680 | 164704 | 61848 | 152765.6 | 1213898.4 | 1501796 | 1508580 | 701534.01 | 0 | 0 | 0 | 701534.01 | 4976982.572 | 13634365 | FRANCISCO RIQUELME PINTO | 8 | 2021-07-02 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78960830
5 | 31 | 02 | 004 | 40011041-0-004 | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 327642 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | 12066 | 2021-02-19 | 2021-04-12 | 2021-07-13 | 2025-06-22 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 249850 | 0 | 0 | 249850 | 198818.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51031.364 | 70882 | 50700 | 121848 | 51031.364 | 0 | 70882 | 70882 | 51031.364 | 243430 | 294461.364 | 0 | 152730 | 50980 | 81680 | 153360 | 81904 | 51260 | 82128 | 154200 | 82352 | 67002 | 354044.6 | 1311640.6 | 1398295 | 1401498.949 | 634374.913 | 0 | 0 | 0 | 634374.913 | 4798001.885 | 15501279 | IGNACIO FELIPE MANTHEY AMAR | 7 | 2021-06-15 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 51031.364 | Conservación de caminos | A | 96732630
5 | 31 | 02 | 004 | 40011041-0-004 | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 329620 | """Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Costa, Etapa III, Región de Valparaíso "" " | 10895 | 2020-12-30 | 2021-03-31 | 2021-05-13 | 2025-04-22 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 192150 | 0 | 0 | 192150 | 58663.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30577.091 | 102909.624 | 56210 | 66521 | 117852 | 133486.715 | 0 | 56210 | 56210 | 133486.715 | 240583 | 374069.715 | 0 | 123312 | 51450 | 123648 | 51590 | 123984 | 51730 | 124320 | 51870 | 135044 | 52010 | 196862.4 | 1085820.4 | 1120364 | 2044929.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4506545.98 | 10656371 | ANA MENESES BERMUDEZ | 1 | 2021-04-22 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 133486.715 | Conservación de caminos | A | 76125157
5 | 31 | 02 | 004 | 40011041-0-004 | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 342073 | Modificacion del contrato nº314385 , "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Valparaíso " | 0 |  |  | 2020-10-20 | 2024-09-29 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78715990
5 | 31 | 02 | 999 | 40011041-0-999 | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  |  | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 3205 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA |  |  |  | 5471.005 | 0 | 0 | 5471.005 | 3547.908 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 292.116 | 0 | 852.005 | 243.43 | 340.802 | 1000 | 1000 | 1769.71 | 1923.097 | 0 | 1000 | 1000 | 1923.097 | 3769.71 | 5692.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71470.346 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 1923.097 | Gasto Inherente | P | 9636076
5 | 31 | 02 | 001 | 40011043-0-001 | 40011043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 312017 | 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE CONSERVACION Y OTROS | 3290 |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 55.22 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0.001 | 55.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284.307 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 55.22 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 55.22 | Gasto Administrativo | P | 1
5 | 31 | 02 | 002 | 40011043-0-002 | 40011043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 326011 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO (2° LLAMADO) | 3196 | 2020-10-20 | 2020-11-17 | 2021-02-18 | 2022-02-18 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | Contratos | Asesoría | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos | 106200 | 0 | 0 | 106200 | 2226.656 | 0 | 0 | 37625.073 | 22678.849 | 0 | 11642.718 | 6076.979 | 14940.8 | 11008.925 | 11964.24 | 5985.02 | 5987.92 | 103973.344 | 0 | 11964.24 | 11964.24 | 103973.344 | 23937.18 | 127910.524 | 0 | 20392.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20392.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 8706561 | RAUL ARAYA PARADA | 267 | 2021-02-18 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 103973.344 | Conservación de caminos | A | 76094363
5 | 31 | 02 | 004 | 40011043-0-004 | 40011043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 313697 | COAMINO BASICO POR CONSERVACION CAMINO RUTA F-760 " CRUCE F-50-COLLIGUAY-CRUCE F-778",CAMINO RUTA F-1512 ( CRUCE F-590 ( CALLEJON CABRERA)-LOS MAITENES.PROVINCIA DE MARGA MARGA.REGION DE VALPARAISO. | 4934 | 2020-06-16 | 2020-08-18 | 2020-09-15 | 2021-02-12 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 397913.824 | 0 | 0 | 397913.824 | 0 | 0 | 284490.395 | 113423.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397913.824 | 0 | 0 | 0 | 397913.824 | 0 | 397913.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629960.488 | 13634365 | FRANCISCO RIQUELME PINTO | 1698 | 2020-09-14 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 284490.395 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 397913.824 | Conservación de caminos | A | 76741258
5 | 31 | 02 | 004 | 40011043-0-004 | 40011043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 314666 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA S/R E-983 (Cruce E-785-Escuela La Higuera-Cruce E-785), RUTA F-362 (Cruce F-360-Carolmo), PROVINCIA DE SAN FELIPE y QUILLOTA, REGION DE VALPARAÍSO | 4918 | 2020-04-24 | 2020-06-03 | 2020-07-21 | 2020-12-18 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 33074.233 | 0 | 0 | 33074.233 | 0 | 0 | 33074.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33074.233 | 0 | 0 | 0 | 33074.233 | 0 | 33074.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185662.323 | 15067393 | PATRICIO RENE SUAREZ MEDINA | 1246 | 2020-07-20 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 33074.233 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 33074.233 | Conservación de caminos | A | 76813122
5 | 31 | 02 | 004 | 40011043-0-004 | 40011043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 314669 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS RUTA SIN ROL E-1657; CRUCE RUTA 5 (CALETERA) ¿ LOS MAITENES ¿ CRUCE E-35 Y RUTA SIN ROL E-1603; CRUCE E-311 - COSTANERA, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 4851 | 2020-04-24 | 2020-06-10 | 2020-08-28 | 2021-04-29 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 178228.354 | 0 | 0 | 178228.354 | 0 | 0 | 81599.634 | 20716.757 | 66611.963 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178228.354 | 0 | 0 | 0 | 178228.354 | 0 | 178228.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319940.446 | 15717836 | CARLOS EDUARDO PORTILLA MULLER | 1567 | 2020-08-27 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 81599.634 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 178228.354 | Conservación de caminos | A | 77334580
5 | 31 | 02 | 004 | 40011043-0-004 | 40011043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 320242 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA F-838, Cruce F-840-G - Fundo El Manzano, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAÍSO | 3192 | 2020-11-30 | 2020-12-29 | 2021-02-19 | 2021-07-19 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 173730.797 | 0 | 0 | 173730.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43181.897 | 90271.894 | 0 | 40277.006 | 0 | 0 | 2496.048 | 0 | 173730.797 | 0 | 0 | 0 | 173730.797 | 2496.048 | 176226.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172057.662 | 17474148 | FRANCISCO GARAY ALBILLAR | 264 | 2021-02-18 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 173730.797 | Conservación de caminos | A | 76653636
5 | 31 | 02 | 999 | 40011043-0-999 | 40011043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  |  | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 3205 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA |  |  |  | 900 | 0 | 0 | 900 | 554.974 | 0 | 0 | 39.512 | 39.512 | 39.512 | 0 | 182.391 | 44.099 | 0 | 0 | 0 | 854.974 | 345.026 | 0 | 0 | 0 | 345.026 | 854.974 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71470.346 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 345.026 | Gasto Inherente | P | 9636076
5 | 31 | 02 | 001 | 40011044-0-001 | 40011044-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 312017 | 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE CONSERVACION Y OTROS | 0 |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284.307 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
5 | 31 | 02 | 002 | 40011044-0-002 | 40011044-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 326011 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO (2° LLAMADO) | 3196 | 2020-10-20 | 2020-11-17 | 2021-02-18 | 2022-02-18 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | Contratos | Asesoría | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos | 106200 | 0 | 0 | 106200 | 28801.521 | 0 | 0 | 3437.4 | 3449.98 | 25558.711 | 13889.68 | 15601.839 | 6295.744 | 9165.125 | 8739.36 | 15367.38 | 15440.88 | 77398.479 | 0 | 8739.36 | 8739.36 | 77398.479 | 39547.62 | 116946.099 | 0 | 33373.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33373.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 8706561 | RAUL ARAYA PARADA | 267 | 2021-02-18 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 77398.479 | Conservación de caminos | A | 76094363
5 | 31 | 02 | 004 | 40011044-0-004 | 40011044-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 313694 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-606 Y F-343, COMUNAS DE LIMACHE Y NOGALES, PROVINCIA DE MARGA MARGA Y QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 5637 | 2020-06-26 | 2020-08-03 | 2020-09-08 | 2021-02-05 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 297601.368 | 0 | 0 | 297601.368 | 0 | 0 | 144221.468 | 119084.881 | 0 | 0 | 34295.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297601.368 | 0 | 0 | 0 | 297601.368 | 0 | 297601.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396995.597 | 17474148 | FRANCISCO GARAY ALBILLAR | 1658 | 2020-09-07 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 144221.468 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 297601.368 | Conservación de caminos | A | 77334580
5 | 31 | 02 | 004 | 40011044-0-004 | 40011044-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 314429 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES EN RUTAS F-1560, E-667, E-685, F-482, PROVINCIAS DE MARGA MARGA, SAN FELIPE Y QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 4568 | 2020-04-14 | 2020-05-22 | 2020-07-10 | 2021-02-21 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 154322 | 0 | 0 | 154322 | 0 | 0 | 77616.353 | 64705.647 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154322 | 0 | 0 | 0 | 154322 | 0 | 154322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438163.544 | 9014764 | CHRISTIAN SAAVEDRA SOTO | 1178 | 2020-07-09 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 77616.353 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 154322 | Conservación de caminos | A | 76813122
5 | 31 | 02 | 004 | 40011044-0-004 | 40011044-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 314433 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTAS URBF032, RUTA 64, RUTA 60CH, F-590, E-35 y RUTA F-100-G, PROVINCIAS DE VALPARAÍSO, SAN FELIPE, MARGA MARGA Y PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 4770 | 2020-06-30 | 2020-08-13 | 2020-09-08 | 2021-03-27 | SERVICIOS SOLDEU SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 347016.356 | 0 | 0 | 347016.356 | 0 | 0 | 146460.045 | 88962.582 | 11962.32 | 0 | 99631.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347016.356 | 0 | 0 | 0 | 347016.356 | 0 | 347016.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559824.835 | 15717836 | CARLOS EDUARDO PORTILLA MULLER | 1659 | 2020-09-07 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 146460.045 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 347016.356 | Conservación de caminos | A | 99549710
5 | 31 | 02 | 004 | 40011044-0-004 | 40011044-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 314440 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-85, Cruce Ruta 60 CH (San Felipe, Enlace Monasterio) - Cruce E-61 (Los Andes, Av. Argentina), COMUNA DE SAN FELIPE, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 4771 | 2020-08-25 | 2020-09-22 | 2020-10-09 | 2021-04-17 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 575714.05 | 0 | 0 | 575714.05 | 0 | 0 | 425123.01 | 0 | 87753.801 | 0 | 62837.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575714.05 | 0 | 0 | 0 | 575714.05 | 0 | 575714.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583494.168 | 15067393 | PATRICIO RENE SUAREZ MEDINA | 1887 | 2020-10-08 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 425123.01 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 575714.05 | Conservación de caminos | A | 77365420
5 | 31 | 02 | 004 | 40011044-0-004 | 40011044-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 323213 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA ,CONSERVACION PERIODICA RUTA E-30-F, SECTOR ZAPALLAR , PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAISO | 3201 | 2020-09-23 | 2020-10-20 | 2021-02-19 | 2021-05-25 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 113257.48 | 0 | 0 | 113257.48 | -1.4552e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54089.828 | 59167.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113257.48 | 0 | 0 | 0 | 113257.48 | 0 | 113257.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110095.774 | 10656371 | ANA MENESES BERMUDEZ | 266 | 2021-02-18 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 113257.48 | Conservación de caminos | A | 78715990
5 | 31 | 02 | 999 | 40011044-0-999 | 40011044-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020 | 20/08/17 |  |  | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 3205 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA |  |  |  | 1552.639 | 0 | 0 | 1552.639 | 0 | 0 | 0 | 538.362 | 117.128 | 127.71 | 0 | 485.089 | 284.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.639 | 0 | 0 | 0 | 1552.639 | 0 | 1552.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71470.346 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 1552.639 | Gasto Inherente | P | 9636076
5 | 31 | 02 | 001 | 40011219-0-001 | 40011219-0 | REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE VALPARAISO Y QUILLOTA | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 312017 | 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE CONSERVACION Y OTROS | 3290 |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 59.857 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0.001 | 59.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284.307 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 59.857 | Gasto Administrativo | P | 1
5 | 31 | 02 | 002 | 40011219-0-002 | 40011219-0 | REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE VALPARAISO Y QUILLOTA | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 329597 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Menores Provincias de Valparaíso y Quillota, Región de Valparaíso | 0 | 2021-07-23 | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 2023-01-08 | Sin Registro | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134937.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 0 | 0 | 235937.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233280 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | N | 0
5 | 31 | 02 | 002 | 40011794-0-002 | 40011794-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNAS NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU | 20/08/17 |  | En Ejecución | 309616 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNA NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 5389 | 2020-03-30 | 2020-08-19 | 2020-10-22 | 2022-10-12 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 335000 | 0 | 0 | 335000 | 6884.322 | 0 | 136746.918 | 0 | 0 | 49861.55 | 35023.56 | 0 | 0 | 106483.65 | 0 | 0 | 76810.14 | 328115.678 | 0 | 0 | 0 | 328115.678 | 76810.14 | 404925.818 | 0 | 4400.8 | 0 | 27217.7 | 0 | 0 | 49098.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80716.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478000 | 7936582 | FRANCISCO WALDO HERNANDEZ ORTIZ | 1997 | 2020-10-22 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 136746.918 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 328115.678 | Diseños de Ingeniería | A | 87786100
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 333766 | 2021 ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3021 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Contratos | Obra | Materiales y suministros - Obra | 872567.74 | 0 | 0 | 872567.74 | 454842.257 | 0 | 0 | 43180.579 | 60501.072 | 50807.723 | 63669.598 | 2380 | 75923.607 | 88999.624 | 286071 | 63501.927 | 137532.61 | 385462.203 | 32263.28 | 286071 | 253807.72 | 417725.483 | 454842.257 | 872567.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872567.74 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 385462.203 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333769 | 2021 MANTECION Y REPARACIONES MAQUINARIAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3026 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 979358.96 | 0 | 0 | 979358.96 | 180818.399 | 0 | 72190.834 | 119414.982 | 71483.451 | 142897.292 | 94376.054 | 72591.233 | 90476.742 | 87963.303 | 62012.454 | 79952.8 | 85999.815 | 751393.891 | 47146.67 | 62012.454 | 14865.784 | 798540.561 | 180818.399 | 979358.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979358.96 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 72190.834 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 751393.891 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333772 | 2021 REPUESTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3027 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 6571.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23888.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6111.673 | 23888.327 | -459.34 | 0 | 459.34 | 23428.987 | 6571.013 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 23888.327 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333774 | 2021 LUBRICANTES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3029 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333775 | 2021 NEUMATICOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3032 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333776 | 2021 COMBUSTIBLE MAQUINARIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3035 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Combustibles y Lubricantes | 366000 | 0 | 0 | 366000 | 71597.758 | 0 | 15716.321 | 12000 | 28000 | 27000 | 77155.26 | 63219.059 | 53269.942 | 10798.849 | 27000 | 27000 | 24840.569 | 287159.431 | 7242.811 | 27000 | 19757.189 | 294402.242 | 71597.758 | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 15716.321 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 287159.431 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333781 | 2021 FIAR COMBUSTIBLES CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3037 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | FRANCO MIRANDA MARIO AGENOR | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 200 | 0 | 0 | 200 | 103.4 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 100 | 100 | 96.6 | 100 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 96.6 | Administración directa | P | 6582787
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333782 | 2021 SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3038 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 130157.44 | 0 | 0 | 130157.44 | 21653.24 | 0 | 16407.72 | 16310.14 | 10826.62 | 10826.62 | 10826.62 | 10826.62 | 10826.62 | 10826.62 | 10826.62 | 10826.62 | 10826.62 | 97677.58 | 10826.62 | 10826.62 | 0 | 108504.2 | 21653.24 | 130157.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130157.44 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 16407.72 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 97677.58 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333786 | 2021 EPP VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3040 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 114688.539 | 0 | 0 | 114688.539 | 92999.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16315.465 | 31688.539 | 66684.535 | 0 | 16315.465 | 5373.445 | 31688.539 | 26315.094 | 21688.91 | 92999.629 | 114688.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114688.539 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 16315.465 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333788 | 2021 CAMIONETAS MANTECION Y REPARACIONES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3041 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 36230.67 | 0 | 0 | 36230.67 | 4479.03 | 0 | 3498.639 | 2570.269 | 3881.974 | 8840.803 | 2364.461 | 4149.243 | 2686.006 | 3760.245 | 0 | 0 | 4479.03 | 31751.64 | 0 | 0 | 0 | 31751.64 | 4479.03 | 36230.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36230.67 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 3498.639 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 31751.64 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333791 | 2021 PEAJES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3043 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 50002.1 | 0 | 0 | 50002.1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25002.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25002.1 | 0 | 0 | 0 | 25002.1 | 25000 | 50002.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50002.1 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 25002.1 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333794 | 2021 ISLA DE PASCUA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3044 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 600300 | 0 | 0 | 600300 | 305883.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20673.715 | 24750 | 60883.515 | 131028.048 | 33480.736 | 84625 | 115500 | 124003.986 | 270816.014 | 23600.53 | 84625 | 61024.47 | 294416.544 | 300528.456 | 594945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600300 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 270816.014 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333796 | FIAR COMBUSTIBLE ISLA DE PASCUA | 3046 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | JACQUELINE PAKOMIO GARAY | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 500 | 0 | 0 | 500 | 189.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.39 | 0 | 0 | 193.312 | 0 | 189.298 | 0 | 0 | 310.702 | 0 | 189.298 | 189.298 | 310.702 | 189.298 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 310.702 | Administración directa | P | 11945191
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333797 | FIAR ADMINISTRACION DIRECTA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO | 3047 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | JACQUELINE PAKOMIO GARAY | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 299.8 | 0 | 0 | 299.8 | 5.6843e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.15 | 0 | 0 | 32.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.8 | 0 | 0 | 0 | 299.8 | 0 | 299.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.8 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 299.8 | Administración directa | P | 11945191
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333798 | 2021 LABORATORIO VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3048 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 41600 | 0 | 0 | 41600 | 22072.617 | 0 | 3600 | 1800 | 0 | 3800 | 2294.383 | 1900 | 1900 | 1900 | 4800 | 1800 | 17805.617 | 17194.383 | 2333 | 4800 | 2467 | 19527.383 | 22072.617 | 41600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41600 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 3600 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 17194.383 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333799 | 2021 TALLERES Y CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3049 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 480936.696 | 0 | 0 | 480936.696 | 406766.91 | 0 | 0 | 12054.7 | 10728.922 | 1416.1 | 0 | 41085.892 | 1692.371 | 5122.391 | 1907.1 | 61296.442 | 345632.778 | 72100.376 | 2069.41 | 1907.1 | -162.31 | 74169.786 | 406766.91 | 480936.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480936.696 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 72100.376 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 333800 | 2021 QUILLOTA CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3050 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Contratos | Obra | Materiales y suministros - Obra | 371118.54 | 0 | 0 | 371118.54 | 199230.685 | 0 | 0 | 22800.4 | 9707.908 | 11092.073 | 33796 | 24020.864 | 35095.48 | 5157.936 | 0 | 60888.48 | 168559.399 | 141670.661 | 30217.194 | 0 | -30217.194 | 171887.855 | 199230.685 | 371118.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371118.54 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 141670.661 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333802 | 2021 QUILLOTA MAQUINARIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3051 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 393.75 | 0 | 0 | 717.5 | 0 | 88.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.75 | 806.25 | 0 | 0 | 0 | 806.25 | 393.75 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 806.25 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333803 | 2021 QUILLOTA FIAR COMBUSTIBLE VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3052 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | JOHANNA GUILLERMINA QUINTEROS LEPEZ | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 500 | 0 | 0 | 500 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 414 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 414 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 86 | Administración directa | P | 12729162
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333804 | 2021 QUILLOTA VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3053 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 37800 | 0 | 0 | 37800 | 11614.05 | 0 | 0 | 8728.65 | 2909.55 | 2909.55 | 2909.55 | 2909.55 | 2909.55 | 2909.55 | 3200 | 3200 | 5214.05 | 26185.95 | 0 | 3200 | 3200 | 26185.95 | 11614.05 | 37800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37800 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 26185.95 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333805 | 2021 QUILLOTA CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3054 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 43620.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255.715 | 159.75 | 2963.774 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 18620.761 | 6379.239 | 0 | 25000 | 25000 | 6379.239 | 43620.761 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 6379.239 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 333806 | 2021 SAN FELIPE CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3055 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Contratos | Obra | Materiales y suministros - Obra | 19850 | 0 | 0 | 19850 | 7521.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6603.917 | 1461.915 | 3691.38 | 571.2 | 0 | 1500 | 2300 | 3721.588 | 12328.412 | 0 | 1500 | 1500 | 12328.412 | 7521.588 | 19850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19850 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 12328.412 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333808 | 2021 SAN FELIPE MAQUINARIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3056 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 900 | 0 | 0 | 900 | 323.598 | 0 | 0 | 135.8 | 82.8 | 0 | 81.501 | 0 | 0 | 150.301 | 0 | 300 | 0 | 450.402 | 126 | 0 | -126 | 576.402 | 174 | 750.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.402 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 450.402 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333810 | 2021 SAN FELIPE FIAR DE COMBUSTIBLE VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3057 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | RUTH ELIZABETH FERNANDEZ ARAYA | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Administración directa | P | 12312300
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333813 | 2021 SAN FELIPE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3058 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 30850 | 0 | 0 | 30850 | 5824.71 | 0 | 0 | 5116.59 | 2844.1 | 2844.1 | 2844.1 | 2844.1 | 2844.1 | 2844.1 | 2560 | 2560 | 3548.81 | 22181.19 | 2844.1 | 2560 | -284.1 | 25025.29 | 5824.71 | 30850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30850 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 22181.19 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333814 | 2021 SAN FELIPE CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3059 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 2094.421 | 0 | 0 | 2552.55 | 1000.195 | 1842.334 | 850.85 | 850.85 | 850.85 | 107.1 | 1000 | 1000 | 945.271 | 8054.729 | 850.85 | 1000 | 149.15 | 8905.579 | 2094.421 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 8054.729 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333815 | 2021 LOS ANDES CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3060 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 76700 | 0 | 0 | 76700 | 1343.824 | 0 | 0 | 7913.5 | 129.38 | 12039.88 | 2856 | 17038.606 | 15149.628 | 2744.46 | 0 | 18828.546 | 0 | 57871.454 | 17484.722 | 0 | -17484.722 | 75356.176 | 1343.824 | 76700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76700 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 57871.454 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333816 | 2021 LOS ANDES MAQUINARIAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3061 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333818 | 2021 LOS ANDES FIAR COMBUSTIBLE VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3063 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SERGIO BENEDICT SEREY PALACIOS | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Administración directa | P | 12312418
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333819 | 2021 LOS ANDES VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3064 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 84094.92 | 0 | 0 | 84094.92 | 19551.938 | 0 | 0 | 19700.212 | 7007.91 | 7007.91 | 7007.91 | 7007.91 | 7007.91 | 7007.91 | 7007.91 | 7007.91 | 7007.91 | 61747.672 | 2795.31 | 7007.91 | 4212.6 | 64542.982 | 18228.42 | 82771.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84094.92 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 61747.672 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333820 | 2021 LOS ANDES CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3066 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 55431.1 | 0 | 0 | 55431.1 | 40984.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2551.36 | 410.55 | 2796.618 | 1472.534 | 126.5 | 2000 | 1000 | 46842.438 | 7357.562 | 7089.322 | 2000 | -5089.322 | 14446.884 | 42753.116 | 57200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57200 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 7357.562 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 333824 | 2021 VALPARAISO CAS VIALIDAD REGION DE VAPLARAISO | 3068 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Contratos | Obra | Materiales y suministros - Obra | 196400 | 0 | 0 | 196400 | 104474.366 | 0 | 0 | 0 | 49573.591 | 37328.717 | 729.472 | 3927 | 366.854 | 0 | 20300 | 400 | 83774.366 | 91925.634 | 0 | 20300 | 20300 | 91925.634 | 104474.366 | 196400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196400 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 91925.634 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333825 | 2021 VALPARAISO MAQUINARIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3069 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 1956.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.001 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1456.999 | 43.001 | 0 | 500 | 500 | 43.001 | 1956.999 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 43.001 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333826 | 2021 VALPARAISO FIAR COMBUSTIBLE VIALIDAD RV | 3070 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | HEIDY NUNEZ GUNKER | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 200 | 0 | 0 | 200 | 118.56 | 0 | 0 | 0 | 24.67 | 0 | 29.33 | 8.96 | 18.48 | 0 | 70.67 | 0 | 47.89 | 81.44 | 0 | 70.67 | 70.67 | 81.44 | 118.56 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 81.44 | Administración directa | P | 9629919
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333827 | 2021 VALPARAISO VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3072 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 67920 | 0 | 0 | 67920 | 12016.8 | 0 | 0 | 15954.9 | 5319.3 | 5771.5 | 5771.5 | 5771.5 | 5771.5 | 5771.5 | 5780 | 5788.5 | 6219.8 | 50131.7 | 5771.5 | 5780 | 8.5 | 55903.2 | 12016.8 | 67920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67920 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 50131.7 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333829 | 2021 VALPARAISO CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3073 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 143095.2 | 0 | 0 | 143095.2 | 115437.476 | 0 | 0 | 232.05 | 116.025 | 116.025 | 354.427 | 0 | 1169.455 | 9461.977 | 25830.512 | 69054.276 | 38530.253 | 11449.959 | 16207.765 | 25830.512 | 9622.747 | 27657.724 | 117207.276 | 144865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144865 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 11449.959 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 333830 | 2021 SAN ANTONIO CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3074 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Contratos | Obra | Materiales y suministros - Obra | 342470 | 0 | 0 | 342470 | 50175.912 | 0 | 0 | 30940 | 39169.445 | 57955.38 | 34074.28 | 49256.48 | 35581 | 45462.503 | 17400 | 32630.912 | 0 | 292439.088 | -145 | 17400 | 17545 | 292294.088 | 50175.912 | 342470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342470 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 292439.088 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333832 | 2021 SAN ANTONIO MAQUINARIAS REGION DE VALPARAISO | 3075 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 600 | 0 | 0 | 600 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 500 | 0 | 145 | 100 | -45 | 145 | 455 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333833 | 2021 SAN ANTONIO FIAR DE COMBUSTIBLES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3076 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | MARIA PAZ ARAVENA DONAIRE | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 200 | 0 | 0 | 200 | 42.8 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 42.8 | 42.8 | 157.2 | 42.8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 157.2 | Administración directa | P | 11052567
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333834 | 2021 SAN ANTONIO VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3077 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 43590 | 0 | 0 | 43590 | 10591.3 | 0 | 7259 | 3677.1 | 3677.1 | 3677.1 | 3677.1 | 3677.1 | 3677.1 | 3677.1 | 3710 | 3710 | 3171.3 | 32998.7 | 0 | 3710 | 3710 | 32998.7 | 10591.3 | 43590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43590 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 7259 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 32998.7 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333835 | 2021 SAN ANTONIO CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3078 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 11161.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8838.011 | 0 | 0 | 0 | 11161.989 | 8838.011 | 0 | 0 | 0 | 8838.011 | 11161.989 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 8838.011 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 333836 | 2021 PETORCA CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3079 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Contratos | Obra | Materiales y suministros - Obra | 179300 | 0 | 0 | 179300 | 23217.666 | 0 | 75 | 0 | 6640.73 | 55293.96 | 42699.699 | 14804.796 | 10591 | 8127.149 | 29567.666 | 11500 | 0 | 138232.334 | 17850 | 29567.666 | 11717.666 | 156082.334 | 23217.666 | 179300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179300 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 75 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 138232.334 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333837 | 2021 PETORCA SERVICIO DE ARRIENDO VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3080 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 8889.3 | 0 | 0 | 8889.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8889.3 | 0 | 1110.7 | 0 | 8889.3 | 0 | 0 | 0 | 8889.3 | 1110.7 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8889.3 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 8889.3 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333838 | 2021 PETORCA FIAR DE COMBUSTIBLE VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3081 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | IVON STHEFANIE DE CARMEN SAGREDO BARRIOS | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 100 | 0 | 0 | 100 | 46.48 | 0 | 0 | 0 | 33.52 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 46.48 | 0 | 53.52 | 0 | 0 | 0 | 53.52 | 46.48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 53.52 | Administración directa | P | 15814750
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333839 | 2021 PETORCA VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 3164 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 33600 | 0 | 0 | 33600 | 6479.9 | 0 | 0 | 8052.73 | 2723.91 | 2723.91 | 2723.91 | 2723.91 | 2723.91 | 2723.91 | 2800 | 2800 | 2800 | 24396.19 | 2723.91 | 2800 | 76.09 | 27120.1 | 5676.09 | 32796.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32796.19 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 24396.19 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 335438 | 2021 PETORCA MAQUINARIA | 5060 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 609.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.32 | 0 | 0 | 500 | 109.68 | 0 | 390.32 | 0 | 500 | 500 | 390.32 | 609.68 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 390.32 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 335440 | 2021 PETORCA CAMPAMENTOS | 5061 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 39610.7 | 0 | 0 | 39610.7 | 14233.454 | 0 | 0 | 512.89 | 2846.215 | 5415.34 | 7596.542 | 5672.532 | 2005.986 | 648.04 | 5000 | 4610.7 | 5302.455 | 24697.545 | 679.701 | 5000 | 4320.299 | 25377.246 | 14233.454 | 39610.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39610.7 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 24697.545 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 336106 | 2021 FIAR DE PEAJES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 7346 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | FRANCO MIRANDA MARIO AGENOR | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 357 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 557 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Administración directa | P | 6582787
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 336347 | 2021 OTROS SERVICIOS PROVINCIA DE LOS ANDES | 8044 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 17769.8 | 0 | 0 | 17769.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 4200 | 0 | 1800 | 15969.8 | 10000 | -5969.8 | 17769.8 | -1769.8 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 1800 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 341072 | 2021 MARGA MARGA, SERVICIO DE VIGILANCIA | 18792 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 11203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796.5 | 3500 | 3500 | 4203.5 | 2796.5 | 0 | 3500 | 3500 | 2796.5 | 11203.5 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 2796.5 | Administración directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 345777 | 2021 OTROS SERVICIOS PROVINVIA DE VALPARAISO | 28639 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Administración Directa | P | 1
5 | 31 | 02 | 004 | 40020147-0-004 | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 347616 | 2021 FIAR ADM. DIRECTA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO | 32252 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | JACQUELINE PAKOMIO GARAY | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Administración Directa | P | 11945191
5 | 31 | 02 | 001 | 40025778-0-001 | 40025778-0 | REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 312017 | 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE CONSERVACION Y OTROS | 3290 |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 59.857 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 59.857 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0.001 | 59.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284.307 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 59.857 | Gasto Administrativo | P | 1
5 | 31 | 02 | 002 | 40025778-0-002 | 40025778-0 | REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 329601 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGIÓN DE Valparaíso | 0 | 2021-07-23 | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 2023-01-08 | Sin Registro | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164429.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37979 | 0 | 0 | 202408.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200200 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | N | 0
5 | 31 | 02 | 004 | 40032588-0-004 | 40032588-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS | 20/08/17 |  | Por Licitar | 346005 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS 2020-2022 (ADELANTADOS 2022) | 0 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67936.502 | 68415.303 | 68894.104 | 69372.904 | 69851.705 | 70330.506 | 70809.306 | 71288.107 | 71766.908 | 72245.709 | 700911.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
5 | 31 | 02 | 004 | 40035390-0-004 | 40035390-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAÍSO 2021-2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345923 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN CAMINOS F-680,F-1552, S/R-F-1678, S/R-F-1636,S/R-F-1684, S/R-E-1645, S/R-E-1454 Y F-438, PROVINCIAS DE MARGA MARGA,PETORCA Y QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO ADELANTADO 2021 | 0 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51050 | 82240 | 155250 | 260500 | 134272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 05 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
5 | 31 | 02 | 004 | 40035428-0-004 | 40035428-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 346041 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESÍAS, RUTAS E-30-F (Puchuncaví) Y F-986, PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 0 | 2021-10-27 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2022-04-22 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810826.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810826.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795227.18 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
5 | 31 | 02 | 004 | 40035428-0-004 | 40035428-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 346046 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTAS F-390 Y F-610, PROVINCIA DE MARGA ¿ MARGA Y VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | 0 | 2021-10-29 | 2021-11-25 | 2021-12-23 | 2022-05-22 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433250 | 440151.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873401.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857088.178 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
5 | 31 | 02 | 004 | 40035428-0-004 | 40035428-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 346050 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTAS F-302, F-300, F-358, F-356 Y F-366 PROVINCIA DE QUILLOTA, REGION DE VALPARAISO | 0 | 2021-10-28 | 2021-11-24 | 2021-12-23 | 2022-05-22 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305898.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305898.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300013.738 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
5 | 31 | 02 | 004 | 40035428-0-004 | 40035428-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 346070 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTAS E-430, E-829, E-653 Y E-531, PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO | 0 | 2021-10-28 | 2021-11-24 | 2021-12-23 | 2022-05-22 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376922.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376922.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369670.526 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
5 | 31 | 02 | 004 | 40035428-0-004 | 40035428-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 346074 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTA 60 CH, COMUNA DE PANQUEHUE, PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE Valparaíso | 0 | 2021-10-28 | 2021-11-24 | 2021-12-23 | 2022-05-22 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347161.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347161.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340482.984 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
5 | 31 | 02 | 004 | 40035428-0-004 | 40035428-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 346081 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESÍAS, RUTAS E-253 Y S/R E-1637 PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 0 | 2021-10-27 | 2021-11-23 | 2021-12-23 | 2022-05-22 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316198.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316198.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310115.845 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
5 | 31 | 02 | 004 | 40035428-0-004 | 40035428-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 346085 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTA E-745 PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | 0 | 2021-10-27 | 2021-11-23 | 2021-12-23 | 2022-05-22 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471471.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471471.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462400.51 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
5 | 31 | 02 | 004 | 40035428-0-004 | 40035428-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 346087 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESÍAS, RUTAS F-818, G-812 y G-840 PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO | 0 | 2021-10-29 | 2021-11-25 | 2021-12-23 | 2022-05-22 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267909.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267909.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262755.76 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
5 | 31 | 02 | 004 | 40035428-0-004 | 40035428-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 346089 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESIAS, RUTA G-986 Y RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE Valparaíso | 0 | 2021-10-29 | 2021-11-25 | 2021-12-23 | 2022-05-22 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455342.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455342.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446582.502 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
5 | 31 | 02 | 002 | 40035525-0-002 | 40035525-0 |  | 20/08/17 |  | Por Licitar | 347665 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS BASICOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, ETAPA I, REGION DE VALPARAISO. | 0 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2027-02-01 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18050 | 18205.454 | 18360.909 | 18516.363 | 18671.818 | 18827.272 | 18982.727 | 19138.182 | 148752.725 | 222490 | 265516.363 | 279610.909 | 284585.457 | 0 | 0 | 564196.366 | 950000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 31 | 02 | 004 | 40035525-0-004 | 40035525-0 |  | 20/08/17 |  | Por Licitar | 347658 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS BASICOS DE LA PROVINCIA PETORCA, ETAPA I, REGION DE VALPARAISO. | 0 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2028-11-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51800 | 83600 | 126480.001 | 85040 | 160800 | 216200 | 130800 | 219800 | 498600 | 1573120.001 | 1615530 | 1732500 | 1674540 | 2543319.999 | 0 | 0 | 4217859.999 | 7600000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 29 | 05 | 001 | 000-001 | 000-001 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 340238 | 2021 EQUIPAMIENTO CAMPAMENTO PORTILLO | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | -1168.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.161 | 0 | 0 | 0 | 1168.161 | 0 | 1168.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.97 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 1168.161 |  |  | 1
5 | 31 | 05 | 001 | 000-001 | 000-001 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 340238 | 2021 EQUIPAMIENTO CAMPAMENTO PORTILLO | 16719 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 1199.99 | 0 | 0 | 1199.99 | 1199.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
5 | 31 | 05 | 002 | 000-002 | 000-002 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339686 | 2021 ADMINISTRACION DIRECTA EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 15883 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 7.947 | 0 | 0 | 7.947 | 7.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
5 | 31 | 05 | 002 | 000-002 | 000-002 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339687 | 2021 EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE VALPARAISO | 15885 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 622.442 | 0 | 0 | 622.442 | 622.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
5 | 31 | 05 | 002 | 000-002 | 000-002 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339688 | 2021 EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE SAN FELIPE | 15890 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
5 | 29 | 05 | 002 | 000-002 | 000-002 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339689 | 2021 EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | -425.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.922 | 0 | 0 | 0 | 425.922 | 0 | 425.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 425.922 |  |  | 1
5 | 31 | 05 | 002 | 000-002 | 000-002 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339689 | 2021 EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 15892 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 480 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
5 | 29 | 05 | 002 | 000-002 | 000-002 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339691 | 2021 EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE LOS ANDES | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 11800 | 0 | 11800 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
5 | 31 | 05 | 002 | 000-002 | 000-002 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339691 | 2021 EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE LOS ANDES | 15893 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 11800 | 0 | 0 | 11800 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
5 | 29 | 05 | 999 | 000-999 | 000-999 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339686 | 2021 ADMINISTRACION DIRECTA EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | -1192.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.053 | 0 | 0 | 0 | 1192.053 | 0 | 1192.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 1192.053 |  |  | 1
5 | 31 | 05 | 999 | 000-999 | 000-999 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339686 | 2021 ADMINISTRACION DIRECTA EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 15883 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 1192.053 | 0 | 0 | 1192.053 | 1192.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
5 | 29 | 05 | 999 | 000-999 | 000-999 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339687 | 2021 EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE VALPARAISO | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | -551.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.558 | 0 | 0 | 0 | 551.558 | 0 | 551.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 551.558 |  |  | 1
5 | 31 | 05 | 999 | 000-999 | 000-999 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339687 | 2021 EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE VALPARAISO | 15885 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 551.558 | 0 | 0 | 551.558 | 551.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
5 | 29 | 05 | 999 | 000-999 | 000-999 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 340238 | 2021 EQUIPAMIENTO CAMPAMENTO PORTILLO | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | -1112.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.975 | 368.538 | 0 | 0 | 0 | 1112.513 | 0 | 0 | 0 | 1112.513 | 0 | 1112.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.97 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 1112.513 |  |  | 1
5 | 31 | 05 | 999 | 000-999 | 000-999 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 340238 | 2021 EQUIPAMIENTO CAMPAMENTO PORTILLO | 16719 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 1199.98 | 0 | 0 | 1199.98 | 1199.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
5 | 29 | 05 | 999 | 000-999 | 000-999 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 346984 | 2021 EQUIPOS MENORES ISLA DE PASCUA | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | -4722.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4722.087 | 0 | 0 | 0 | 4722.087 | 4722.087 | 0 | 4722.087 | 0 | 4722.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4722.087 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
5 | 31 | 05 | 999 | 000-999 | 000-999 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 346984 | 2021 EQUIPOS MENORES ISLA DE PASCUA | 30862 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 4722.087 | 0 | 0 | 4722.087 | 4722.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Víctor S. | D.V. Región de Valparaíso | D.V. Región de Valparaíso | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 30043414-0-004 | 30043414-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL VI REGIÓN AÑOS 2006-2008 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 126970 | Conservacion de la Red Comunal Comunas de Codegua Mostazal y Coltauco Provincia de Cachapoal Sexta Región | 0 | 2007-05-10 | 2007-06-07 | 2007-08-08 | 2008-07-30 | CONSTRUCTORA RUBEN GENNERO E.I.R.L. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23095.708 | 23095.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353740.513 | 7800402 | YERLY LOPEZ HIDALGO | 107 | 2007-06-26 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 | Conservación red comunal | 0 | Conservación de caminos | A | 77278380
6 | 31 | 02 | 004 | 30043414-0-004 | 30043414-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL VI REGIÓN AÑOS 2006-2008 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 147224 | Modificacion del contrato nº126970 , Conservacion de la Red Comunal Comunas de Codegua Mostazal y Coltauco Provincia de Cachapoal Sexta Región | 0 |  |  | 2007-08-08 | 2008-07-30 | CONSTRUCTORA RUBEN GENNERO E.I.R.L. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23095.708 | -23095.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23095.708 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 77278380
6 | 31 | 02 | 004 | 30043449-0-004 | 30043449-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL VI REGIÓN - AÑO 2006-2007-2008 | 20/08/17 |  | Terminados | 118100 | Conservacion Global de Caminos Conservacion Global de Caminos Pavimentados III Etapa Provincia de Cachapoal Sector Central VI Región | 0 | 2006-10-18 | 2006-11-17 | 2006-12-08 | 2008-10-28 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179952.746 | 179952.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718199.036 | 11418847 | CHRISTIAN OSSES SALAZAR | 209 | 2006-11-27 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global 2006 | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 | Conservación global | 0 | Conservación de caminos | A | 94944000
6 | 31 | 02 | 004 | 30043449-0-004 | 30043449-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL VI REGIÓN - AÑO 2006-2007-2008 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 148390 | Modificacion del contrato nº118100 , Conservacion Global de Caminos Conservacion Global de Caminos Pavimentados III Etapa Provincia de Cachapoal Sector Central VI Región | 0 |  |  | 2006-12-08 | 2008-11-07 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179952.746 | -179952.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179952.746 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global 2006 | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 94944000
6 | 31 | 02 | 004 | 30059852-0-004 | 30059852-0 | CONSTRUCCIÓN CICLOVIAS EN CAMINOS DE LA VI REGIÓN, II ETAPA | 20/08/17 |  | Terminados | 117486 | Construcción Ciclovías de la Sexta Región 2006 Provincia de Cachapoal | 0 | 2006-06-23 | 2006-07-27 | 2006-09-12 | 2007-03-11 | CONSTRUCTORA RUBEN GENNERO E.I.R.L. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.715 | 2010.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548123.623 | 7145380 | LUIS PAVEZ MUNOZ | 143 | 2006-08-08 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 | Específicos | 0 | Obras Específicas | A | 77278380
6 | 31 | 02 | 004 | 30059852-0-004 | 30059852-0 | CONSTRUCCIÓN CICLOVIAS EN CAMINOS DE LA VI REGIÓN, II ETAPA | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 147268 | Modificacion del contrato nº117486 , Construcción Ciclovías de la Sexta Región 2006 Provincia de Cachapoal | 0 |  |  | 2006-09-12 | 2007-03-11 | CONSTRUCTORA RUBEN GENNERO E.I.R.L. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2010.715 | -2010.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2010.715 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Obras Específicas | A | 77278380
6 | 31 | 02 | 004 | 30062438-0-004 | 30062438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL VI REGIÓN AÑO 2007 | 20/08/17 |  | Terminados | 126945 | Conservacion Global de Caminos Colchagua Centro I Etapa Provincia de Colchagua Sexta Región | 0 | 2007-07-26 | 2007-08-20 | 2007-10-03 | 2008-09-27 | CONSTRUCTORA RUBEN GENNERO E.I.R.L. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487456.679 | 487456.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764750.13 | 7330510 | HERNAN SEGURA OPAZO | 144 | 2007-09-03 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 | Conservación global | 0 | Conservación de caminos | A | 77278380
6 | 31 | 02 | 004 | 30062438-0-004 | 30062438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL VI REGIÓN AÑO 2007 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 147128 | Modificacion del contrato nº126945 , Conservacion Global de Caminos Colchagua Centro I Etapa Provincia de Colchagua Sexta Región | 0 |  |  | 2007-10-03 | 2008-09-27 | CONSTRUCTORA RUBEN GENNERO E.I.R.L. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -487456.679 | -487456.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -487456.679 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 77278380
6 | 31 | 02 | 004 | 30069012-0-004 | 30069012-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROGRAMA ADICIONAL AÑO 2007 VI REGIÓN | 20/08/17 |  | Terminados | 126951 | Conservacion Global de Caminos Pavimentados I Etapa Provincia de Colchagua VI Región | 0 | 2007-06-14 | 2007-07-11 | 2007-09-06 | 2009-08-26 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375042.713 | 375042.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551973.061 | 14284217 | PATRICIO AGURTO FUENTES | 122 | 2007-07-24 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 | Conservación global | 0 | Conservación de caminos | A | 94944000
6 | 31 | 02 | 004 | 30069012-0-004 | 30069012-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROGRAMA ADICIONAL AÑO 2007 VI REGIÓN | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 157394 | Modificacion del contrato nº126951 , Conservacion Global de Caminos Pavimentados I Etapa Provincia de Colchagua VI Región | 0 |  |  | 2007-09-06 | 2009-08-26 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375042.713 | -375042.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375042.713 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 94944000
6 | 31 | 02 | 002 | 30071806-0-002 | 30071806-0 | MEJORAMIENTO RUTA H634,KM17.5 A 23.4,Y ACC PTE LA VINILLA,SN VICENTE | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 278454 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H634, Km 17.5 a km 23.4,y Accesos a Puente La Vinilla, Comuna de San Vicente, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 0 | 2018-10-31 | 2018-12-18 | 2019-04-23 | 2020-07-01 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 15363940 | IGNACIO BURON CORREA | 580 | 2019-04-05 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 76094363
6 | 31 | 02 | 002 | 30071806-0-002 | 30071806-0 | MEJORAMIENTO RUTA H634,KM17.5 A 23.4,Y ACC PTE LA VINILLA,SN VICENTE | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 345165 | Modificacion del contrato nº278454 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H634, Km 17.5 a km 23.4,y Accesos a Puente La Vinilla, Comuna de San Vicente, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2020-07-01 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 76094363
6 | 31 | 02 | 004 | 30083091-0-004 | 30083091-0 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DEL LIBERTADOR O´HIGGINS | 20/08/17 |  | En Adjudicación 2011 | 146788 | Trato Directo Ruta H-60-80 Rengo - Coinco - Doñihue Sector Puente Coinco | 0 | 2011-02-01 | 2011-02-01 | 2024-01-02 | 2024-01-30 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93194.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93194.607 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Otras Conservaciones - Emergencias | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Emergencia | A | 94944000
6 | 31 | 02 | 004 | 30083091-0-004 | 30083091-0 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DEL LIBERTADOR O´HIGGINS | 20/08/17 |  | En Adjudicación 2011 | 146791 | Trato Drecto Ruta I-45 San Fernado - Termas del Flaco sector Puente Talcarehue | 0 | 2011-02-01 | 2011-02-01 | 2024-01-16 | 2024-02-15 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88514.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88514.104 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Otras Conservaciones - Emergencias | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Emergencia | A | 94944000
6 | 31 | 02 | 004 | 30099329-0-004 | 30099329-0 | REPOSICIÓN PUENTE LAS TOSCAS EN RUTA I-710 COMUNA DE SANTA CRUZ | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 166618 | Reposición Puente Las Toscas Ruta I-710 Comuna Santa Cruz Provincia de Colchagua Región de Ohiggins | 0 | 2011-05-28 | 2011-07-06 | 2011-09-10 | 2013-01-01 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188912.859 | 9714187 | MAURICIO MARTINEZ HENRIQUEZ | 73 | 2011-08-16 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Reconstruc. - Terremoto 2010 27 F | A | 96809500
6 | 31 | 02 | 004 | 30099329-0-004 | 30099329-0 | REPOSICIÓN PUENTE LAS TOSCAS EN RUTA I-710 COMUNA DE SANTA CRUZ | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 206930 | Modificacion del contrato nº166618 , Reposición Puente Las Toscas Ruta I-710 Comuna Santa Cruz Provincia de Colchagua Región de Ohiggins | 0 |  |  | 2011-09-10 | 2013-01-01 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Reconstruc. - Terremoto 2010 27 F | A | 96809500
6 | 31 | 02 | 002 | 30113092-0-002 | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H - 406 -RUTA H - 40, CACHAPOAL | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 263757 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Conexión Ruta H-406, Ruta H-40, Ruta RP H-410, Comunas de Requínoa y Olivar, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 0 | 2018-11-30 | 2019-01-25 | 2019-06-20 | 2020-07-20 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181318.874 | 15759400 | KATERINA PARRA IGOR | 705 | 2019-04-30 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Obras Específicas | A | 83665200
6 | 31 | 02 | 002 | 30113092-0-002 | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H - 406 -RUTA H - 40, CACHAPOAL | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 323366 | Modificacion del contrato nº263757 , Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Conexión Ruta H-406, Ruta H-40, Ruta RP H-410, Comunas de Requínoa y Olivar, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2020-07-20 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | 0 | -0.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Obras Específicas | A | 83665200
6 | 31 | 02 | 004 | 30113697-0-004 | 30113697-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2012 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 185344 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66 Etapa I Región de O Higgins | 0 | 2012-08-23 | 2012-10-31 | 2013-01-18 | 2016-12-28 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237335.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237335.733 | 237335.733 | 0 | 237335.733 | 237335.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7372232.965 | 9644415 | RICARDO MAURICIO REYES VERGARA | 44 | 2012-12-19 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78841720
6 | 31 | 02 | 004 | 30113697-0-004 | 30113697-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2012 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 274503 | Modificacion del contrato nº185344 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66 Etapa I Región de O Higgins | 0 |  |  | 2013-01-18 | 2016-12-28 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237335.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237335.733 | -237335.733 | 0 | -237335.733 | -237335.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237335.733 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78841720
6 | 31 | 02 | 001 | 30121205-0-001 | 30121205-0 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 327102 | Publicaciones de Contratos en Diciembre 2020 y Año 2021 | 9158 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 140 | 0 | 0 | 140 | 6.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 133.892 | 0 | -133.892 | 133.892 | 6.108 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.301 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
6 | 31 | 02 | 002 | 30121205-0-002 | 30121205-0 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 329304 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 0 | 2021-09-30 | 2021-11-22 | 2022-04-26 | 2023-05-26 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 9000 | 100000 | 149980.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249980.996 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Obras Específicas | N | 0
6 | 31 | 02 | 004 | 30121205-0-004 | 30121205-0 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 329305 | Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, región de O Higgins | 0 | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 2022-03-31 | 2023-05-25 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 120000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 70000 | 60000 | 60000 | 1000000 | 1332019.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332019.697 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Obras Específicas | N | 0
6 | 31 | 02 | 002 | 30122160-0-002 | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 315321 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 6915 | 2020-11-30 | 2021-02-10 | 2021-04-19 | 2022-05-19 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 35657.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14975.506 | 21242.252 | 19211.42 | 18913.69 | 15500 | 15500 | 4657.132 | 74342.868 | 0 | 15500 | 15500 | 74342.868 | 35657.132 | 110000 | 0 | 35000 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 35416.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146016.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256016.46 | 8681160 | DENIS POBLETE UBILLA | 447 | 2021-04-05 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 74342.868 | Obras Específicas | A | 83665200
6 | 31 | 02 | 004 | 30122160-0-004 | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 315320 | Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Comuna de San Fernado, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 3087 | 2020-10-28 | 2020-12-29 | 2021-04-06 | 2022-05-01 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 275071.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21727.843 | 50267.728 | 70986.416 | 81946.888 | 225697.157 | 122575.125 | 101728.843 | 224928.875 | 0 | 225697.157 | 225697.157 | 224928.875 | 450001.125 | 674930 | 0 | 350000 | 218169.434 | 198581.241 | 290000 | 199998.875 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526749.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2201679.55 | 8681160 | DENIS POBLETE UBILLA | 3 | 2021-02-12 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 224928.875 | Obras Específicas | A | 77653480
6 | 31 | 02 | 002 | 30122997-0-002 | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 204613 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 0 | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 2014-05-06 | 2018-03-16 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103073.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103073.85 | 103073.85 | 0 | 103073.85 | 103073.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769860 | 15304368 | JORGE ORLANDO MERINO MOLINA | 8 | 2014-03-17 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96659160
6 | 31 | 02 | 002 | 30122997-0-002 | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 278291 | Modificacion del contrato nº204613 , Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 0 |  |  | 2014-05-06 | 2018-03-16 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103073.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103073.85 | -103073.85 | 0 | -103073.85 | -103073.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103073.85 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96659160
6 | 31 | 02 | 004 | 30122997-0-004 | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 204610 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 0 | 2013-04-05 | 2013-06-11 | 2013-08-21 | 2017-09-14 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452958.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452958.225 | 452958.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7234788.484 | 15304368 | JORGE ORLANDO MERINO MOLINA | 34 | 2013-07-03 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78386350
6 | 31 | 02 | 004 | 30122997-0-004 | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 204617 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de la Provincia de Colchagua Sector Central-Oriente Etapa I Región de O Higgins | 0 | 2013-08-19 | 2013-10-17 | 2014-01-07 | 2018-04-16 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248859.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248859.531 | 248859.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6132365.805 | 9644415 | RICARDO MAURICIO REYES VERGARA | 71 | 2013-11-12 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 77653480
6 | 31 | 02 | 004 | 30122997-0-004 | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 204629 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte Etapa I Región de O Higgins | 0 | 2013-07-12 | 2013-08-28 | 2013-11-22 | 2018-03-01 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188069.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188069.267 | 188069.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5660664.872 | 14204470 | ROBERT FABRIZIO MUNOZ BECERRA | 57 | 2013-10-02 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96688340
6 | 31 | 02 | 004 | 30122997-0-004 | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 204630 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O Higgins | 0 | 2013-07-19 | 2013-08-28 | 2013-11-19 | 2017-12-28 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246703.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246703.543 | 246703.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7037109.071 | 7800402 | YERLY LOPEZ HIDALGO | 51 | 2013-09-26 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 99541910
6 | 31 | 02 | 004 | 30122997-0-004 | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 204652 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Caminos Básicos Etapa I Región de O Higgins | 0 | 2014-03-26 | 2014-06-19 | 2014-09-25 | 2019-02-16 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89633.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89633.897 | 89633.897 | 0 | 89633.897 | 89633.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4656556.792 | 7800402 | YERLY LOPEZ HIDALGO | 37 | 2014-07-25 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 77653480
6 | 31 | 02 | 004 | 30122997-0-004 | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 204654 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa I Región de O Higgins | 0 | 2013-09-12 | 2013-11-22 | 2014-03-26 | 2018-04-19 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83959.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83959.075 | 83959.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5293794.346 | 12350002 | CARLOS VALENZUELA PARRA | 83 | 2013-12-18 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78386350
6 | 31 | 02 | 004 | 30122997-0-004 | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 275310 | Modificacion del contrato nº204610 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 0 |  |  | 2013-08-21 | 2017-09-14 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -452958.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -452958.225 | -452958.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -452958.225 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78386350
6 | 31 | 02 | 004 | 30122997-0-004 | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 288433 | Modificacion del contrato nº204630 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O Higgins | 0 |  |  | 2013-11-19 | 2017-12-28 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246703.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246703.543 | -246703.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246703.543 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 99541910
6 | 31 | 02 | 004 | 30122997-0-004 | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 288434 | Modificacion del contrato nº204654 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa I Región de O Higgins | 0 |  |  | 2014-03-26 | 2018-04-19 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83959.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83959.075 | -83959.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83959.075 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78386350
6 | 31 | 02 | 004 | 30122997-0-004 | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 288435 | Modificacion del contrato nº204629 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte Etapa I Región de O Higgins | 0 |  |  | 2013-11-22 | 2018-03-01 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -188069.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -188069.267 | -188069.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -188069.267 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96688340
6 | 31 | 02 | 004 | 30122997-0-004 | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 289287 | Modificacion del contrato nº204617 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de la Provincia de Colchagua Sector Central-Oriente Etapa I Región de O Higgins | 0 |  |  | 2014-01-07 | 2018-04-16 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -248859.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -248859.531 | -248859.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -248859.531 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 77653480
6 | 31 | 02 | 004 | 30122997-0-004 | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 300914 | Modificacion del contrato nº204652 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Caminos Básicos Etapa I Región de O Higgins | 0 |  |  | 2014-09-25 | 2019-02-16 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89633.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89633.897 | -89633.897 | 0 | -89633.897 | -89633.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89633.897 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 77653480
6 | 31 | 02 | 004 | 30123631-0-004 | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 278463 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio H-721, I-111 Pelequen-Polonia, Región de O Higgins | 3868 | 2018-11-28 | 2019-02-14 | 2019-06-25 | 2021-05-11 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 574737.819 | 0 | 0 | 574737.819 | 222838.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351899.02 | 0 | 0 | 222838.799 | 0 | 351899.02 | 0 | 0 | 0 | 351899.02 | 222838.799 | 574737.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054299.99 | 11244291 | JORGE ANTONIO VALENZUELA LEAL | 21 | 2019-04-29 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 351899.02 | Obras Específicas | A | 78386350
6 | 31 | 02 | 999 | 30123631-0-999 | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: |  | 326646 | Contrato de Regularización Viáticos Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras Año 2021 | 4766 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES |  |  |  | 219.087 | 0 | 0 | 219.087 | 0 | 0 | 0 | 194.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 219.087 | 0 | 0 | 0 | 219.087 | 0 | 219.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4854.476 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 219.087 | Gasto Inherente | P | 1
6 | 31 | 02 | 999 | 30123631-0-999 | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: |  | 336466 | Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra Año 2021. Plan Normal | 8487 |  |  | 2021-02-11 | 2021-12-31 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO |  |  |  | 24.343 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15222.516 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 24.343 | Gasto Inherente | P | 13301707
6 | 31 | 02 | 001 | 30123731-0-001 | 30123731-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-112 LITUECHE - PUPUYA, KM 0.00 A KM 11.0 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Gasto Inherente de Obras | 327102 | Publicaciones de Contratos en Diciembre 2020 y Año 2021 | 9158 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 70.884 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 70.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.301 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 70.884 | Gasto Administrativo | P | 1
6 | 31 | 02 | 002 | 30123731-0-002 | 30123731-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-112 LITUECHE - PUPUYA, KM 0.00 A KM 11.0 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Licitación 2021 | 329306 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-112 Litueche-Pupuya, KM 0,00 a KM 11, Comunas de Litueche y Navidad, Región de O Higgins | 0 | 2021-08-31 | 2021-10-27 | 2021-12-31 | 2023-08-23 | Sin Registro | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 39500 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 8500 | 0 | 100000 | 170510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243510 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | N | 0
6 | 31 | 02 | 004 | 30131688-0-004 | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 227814 | Mejoramiento Ruta H-706 Sector cruce Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal región de O Higgins | 3867 | 2016-05-27 | 2016-08-31 | 2017-02-16 | 2018-07-31 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 195362.452 | 0 | 0 | 195362.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195362.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195362.452 | 0 | 0 | 0 | 195362.452 | 0 | 195362.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172352.196 | 7800402 | YERLY LOPEZ HIDALGO | 52 | 2016-12-15 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 195362.452 | Obras Específicas | A | 99589100
6 | 31 | 02 | 004 | 30131688-0-004 | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 341067 | Modificacion del contrato nº227814 , Mejoramiento Ruta H-706 Sector cruce Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal región de O Higgins | 0 |  |  | 2017-02-16 | 2018-07-31 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | 0 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Obras Específicas | A | 99589100
6 | 31 | 02 | 001 | 30135536-0-001 | 30135536-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O'HIGGINS | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 327102 | Publicaciones de Contratos en Diciembre 2020 y Año 2021 | 9158 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 74.821 | 0 | 0 | 74.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 0 | 74.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.301 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 74.821 | Gasto Administrativo | P | 1
6 | 31 | 02 | 002 | 30135536-0-002 | 30135536-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O'HIGGINS | 20/08/17 |  | En Ejecución | 331685 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovias, VI Etapa, Región de Ohiggins | 17117 | 2021-03-22 | 2021-05-25 | 2021-06-24 | 2023-05-30 | INGEROP CHILE S.A. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 39700 | 0 | 0 | 46200 | 0 | 66500 | 0 | 47600 | 0 | 0 | 200000 | 212846.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385146.593 | 16251181 | ELIEL PAVEZ BRAVO | 790 | 2021-06-14 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | estudios | N | 77394450
6 | 31 | 02 | 004 | 30175972-0-004 | 30175972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2013-2018 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 212678 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa I Región de OHiggins | 0 | 2014-04-04 | 2014-07-04 | 2014-09-24 | 2018-11-02 | MASERCO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50040.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50040.094 | 50040.094 | 0 | 50040.094 | 50040.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5062665.591 | 11890091 | MONICA ARELLANO CONCHA | 40 | 2014-08-04 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96528890
6 | 31 | 02 | 004 | 30175972-0-004 | 30175972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2013-2018 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 295430 | Modificacion del contrato nº212678 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa I Región de OHiggins | 0 |  |  | 2014-09-24 | 2018-11-02 | MASERCO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50040.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50040.094 | -50040.094 | 0 | -50040.094 | -50040.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50040.094 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96528890
6 | 31 | 02 | 004 | 30222322-0-004 | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 301445 | Construcción Ciclovías, Rutas H-65 y H-579, Comuna de Rengo, Provincia de Cahapoal, Región de O Higgins | 4605 | 2019-11-05 | 2019-12-17 | 2020-05-15 | 2021-12-06 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 738790 | 0 | 0 | 738790 | 380134.716 | 0 | 70028.376 | 45339.656 | 46996.688 | 0 | 0 | 0 | 196290.564 | 0 | 149000 | 79296.865 | 151828.251 | 358655.284 | 0 | 149000 | 149000 | 358655.284 | 380125.116 | 738780.4 | 0 | 18582.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18582.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907361.368 | 9714187 | MAURICIO MARTINEZ HENRIQUEZ | 672 | 2020-05-07 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 70028.376 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 358655.284 | Obras Específicas | A | 84060600
6 | 31 | 02 | 999 | 30222322-0-999 | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: |  | 326646 | Contrato de Regularización Viáticos Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras Año 2021 | 4766 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES |  |  |  | 340.802 | 0 | 0 | 340.802 | 0 | 0 | 0 | 267.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 0 | 0 | 0 | 340.802 | 0 | 0 | 0 | 340.802 | 0 | 340.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4854.476 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 340.802 | Gasto Inherente | P | 1
6 | 31 | 02 | 999 | 30222322-0-999 | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: |  | 336466 | Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra Año 2021. Plan Normal | 8487 |  |  | 2021-02-11 | 2021-12-31 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO |  |  |  | 900.692 | 0 | 0 | 900.692 | 121.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 48.686 | 170.401 | 194.744 | 73.029 | 0 | 243.431 | 146.058 | 511.203 | 267.773 | 0 | -267.773 | 778.976 | 121.716 | 900.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15222.516 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 511.203 | Gasto Inherente | P | 13301707
6 | 31 | 02 | 002 | 30224125-0-002 | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 232809 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 3008 | 2016-03-16 | 2016-04-26 | 2017-02-22 | 2021-01-02 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 12481.737 | 0 | 0 | 12481.737 | 0 | 0 | 12481.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38924.581 | 0 | 12481.737 | 0 | 0 | 0 | 12481.737 | 38924.581 | 51406.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713452.5 | 11244291 | JORGE ANTONIO VALENZUELA LEAL | 53 | 2016-12-15 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 12481.737 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 12481.737 | Conservación de caminos | A | 88542600
6 | 31 | 02 | 002 | 30224125-0-002 | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 336847 | Modificacion del contrato nº232809 , Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 0 |  |  | 2017-02-22 | 2021-01-02 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38924.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38924.581 | -38924.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38924.581 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 88542600
6 | 31 | 02 | 004 | 30224125-0-004 | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 232808 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 3006 | 2015-12-10 | 2016-01-26 | 2016-08-05 | 2020-11-16 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 132776.415 | 0 | 0 | 132776.415 | 0 | 0 | 132776.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239363.094 | 0 | 132776.415 | 0 | 0 | 0 | 132776.415 | 239363.094 | 372139.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5516968.925 | 11244291 | JORGE ANTONIO VALENZUELA LEAL | 24 | 2016-06-20 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 132776.415 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 132776.415 | Conservación de caminos | A | 76125157
6 | 31 | 02 | 004 | 30224125-0-004 | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 246263 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Poniente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 0 | 2016-01-08 | 2016-02-17 | 2016-04-30 | 2020-05-21 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317208.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317208.412 | 317208.412 | 0 | 317208.412 | 317208.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4814170.423 | 9714187 | MAURICIO MARTINEZ HENRIQUEZ | 10 | 2016-03-17 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76125157
6 | 31 | 02 | 004 | 30224125-0-004 | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 321233 | Modificacion del contrato nº246263 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Poniente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 0 |  |  | 2016-04-30 | 2020-05-21 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -317208.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | -317208.412 | -317208.412 | 0 | -317208.412 | -317208.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -317208.412 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76125157
6 | 31 | 02 | 004 | 30224125-0-004 | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 336850 | Modificacion del contrato nº232808 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 0 |  |  | 2016-08-05 | 2020-11-16 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -239363.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -239363.094 | -239363.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -239363.094 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76125157
6 | 31 | 02 | 004 | 30224324-0-004 | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 269840 | Conservación y Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas de Graneros y Las Cabras Provincias de Cachapoal Región De O Higgins | 0 | 2017-09-21 | 2017-10-30 | 2018-05-25 | 2019-09-30 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.537 | 312.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484219.755 | 11528155 | JOSE CRISTIAN ROJAS GONZALEZ | 664 | 2018-04-18 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 77653480
6 | 31 | 02 | 004 | 30224324-0-004 | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 270762 | Conservación de Red Vial Comunal Ruta 90, por sectores, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 20177 | 2017-12-30 | 2018-03-09 | 2018-08-10 | 2019-05-07 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 5518.476 | 0 | 0 | 5518.476 | 5518.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5518.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5518.476 | 5518.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2706292.177 | 9644415 | RICARDO MAURICIO REYES VERGARA | 19 | 2018-05-18 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76298660
6 | 31 | 02 | 004 | 30224324-0-004 | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 310998 | Modificacion del contrato nº269840 , Conservación y Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas de Graneros y Las Cabras Provincias de Cachapoal Región De O Higgins | 0 |  |  | 2018-05-25 | 2019-09-30 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -312.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -312.537 | -312.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -312.537 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 77653480
6 | 31 | 02 | 004 | 30370977-0-004 | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 263173 | Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 23 Varias Comunas Provincia de Cardenal Caro y Cachapoal Región de O Higgins | 0 | 2017-07-18 | 2017-09-12 | 2018-06-07 | 2019-04-19 | APIA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144040.218 | 11890091 | MONICA ARELLANO CONCHA | 7 | 2018-03-14 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 99537890
6 | 31 | 02 | 004 | 30370977-0-004 | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 270353 | Caminos Básicos por Conservación Grupo 25 Varias Comunas Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 0 | 2017-08-09 | 2017-09-22 | 2018-06-05 | 2019-08-06 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.897 | 835.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085857.483 | 11244291 | JORGE ANTONIO VALENZUELA LEAL | 6 | 2018-03-13 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96688340
6 | 31 | 02 | 004 | 30370977-0-004 | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 312951 | Modificacion del contrato nº270353 , Caminos Básicos por Conservación Grupo 25 Varias Comunas Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 0 |  |  | 2018-06-05 | 2019-08-06 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -835.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -835.897 | -835.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -835.897 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96688340
6 | 31 | 02 | 004 | 30370977-0-004 | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 322063 | Modificacion del contrato nº263173 , Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 23 Varias Comunas Provincia de Cardenal Caro y Cachapoal Región de O Higgins | 0 |  |  | 2018-06-07 | 2019-04-19 | APIA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 99537890
6 | 31 | 02 | 002 | 30371878-0-002 | 30371878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 90, SECTOR LA ROSA - PICHILEMU, P. CARDENAL CARO | 20/08/17 |  | En Ejecución | 291649 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 90, Sector La Rosa - Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 8623 | 2019-07-29 | 2019-10-17 | 2019-11-27 | 2021-08-08 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | Contratos | Estudio | Estudio Básicos | 83760 | 0 | 0 | 83760 | 24870 | 0 | 0 | 38740 | 0 | 0 | 20150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24870 | 0 | 58890 | 0 | 0 | 0 | 58890 | 24870 | 83760 | 0 | 0 | 50800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404400 | 15363940 | IGNACIO BURON CORREA | 1704 | 2019-11-06 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 58890 | Diseños de Ingeniería | A | 78381630
6 | 31 | 02 | 002 | 30371878-0-002 | 30371878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 90, SECTOR LA ROSA - PICHILEMU, P. CARDENAL CARO | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 345703 | Modificacion del contrato nº291649 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 90, Sector La Rosa - Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 0 |  |  | 2019-11-27 | 2021-08-08 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | Contratos | Estudio | Estudio Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14850 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 78381630
6 | 31 | 02 | 004 | 30398487-0-004 | 30398487-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-65, POPETA - LAS NIEVES | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 263776 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta H-65, Sector Popeta - Las Nieves Comuna de Rengo Provincia de Cachapoal Región de O Higggins | 0 | 2018-05-11 | 2018-07-05 | 2018-08-22 | 2019-05-31 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.979 | 573.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427792.553 | 7800402 | YERLY LOPEZ HIDALGO | 1227 | 2018-08-10 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Obras Específicas | A | 76775212
6 | 31 | 02 | 004 | 30398487-0-004 | 30398487-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-65, POPETA - LAS NIEVES | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 322880 | Modificacion del contrato nº263776 , Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta H-65, Sector Popeta - Las Nieves Comuna de Rengo Provincia de Cachapoal Región de O Higggins | 0 |  |  | 2018-08-22 | 2019-05-31 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -573.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -573.979 | -573.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -573.979 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Obras Específicas | A | 76775212
6 | 31 | 02 | 002 | 30418483-0-002 | 30418483-0 | CONSTRUCCION PUENTES LA PALMILLA Y LOS MAQUIS, COMUNA DE PICHILEMU | 20/08/17 |  | En Ejecución | 291650 | Estudio de Ingeniería Construccion Puentes La Palmilla Y Los Maquis, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 8460 | 2019-09-30 | 2019-12-06 | 2020-04-02 | 2021-09-14 | LOUIS BERGER CHILE S.A | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 200060 | 0 | 0 | 200060 | 40600 | 0 | 0 | 64900 | 0 | 70620 | 0 | 23940 | 0 | 0 | 0 | 40600 | 0 | 159460 | 0 | 0 | 0 | 159460 | 40600 | 200060 | 0 | 0 | 35650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300850 | 13232499 | MARCELA REYES ONATE | 396 | 2020-03-13 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 159460 | Diseños de Ingeniería | A | 99567050
6 | 31 | 02 | 002 | 30418483-0-002 | 30418483-0 | CONSTRUCCION PUENTES LA PALMILLA Y LOS MAQUIS, COMUNA DE PICHILEMU | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 339843 | Modificacion del contrato nº291650 , Estudio de Ingeniería Construccion Puentes La Palmilla Y Los Maquis, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 0 |  |  | 2020-04-02 | 2021-09-14 | LOUIS BERGER CHILE S.A | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20810 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 99567050
6 | 31 | 02 | 004 | 30421115-0-004 | 30421115-0 | REPOSICIÓN PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE LAS CABRAS | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 293253 | Reposición Puente La Llaveria, Km 2.100, Ruta H-762, Comuna de Las Cabras y Reposición Puente La Cornellana, Km. 1.180, Ruta H-778, Comuna de Peumo, Provincia de Cachapoal | 8084 | 2018-12-28 | 2019-02-08 | 2019-08-01 | 2020-09-25 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 18080 | 0 | 0 | 18080 | 18080 | 0 | 0 | 7883.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7883.119 | 0 | 20044.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20044.695 | 20044.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425333.035 | 7800402 | YERLY LOPEZ HIDALGO | 6 | 2019-03-11 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Obras Específicas | A | 76071838
6 | 31 | 02 | 004 | 30421115-0-004 | 30421115-0 | REPOSICIÓN PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE LAS CABRAS | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 327677 | Modificacion del contrato nº293253 , Reposición Puente La Llaveria, Km 2.100, Ruta H-762, Comuna de Las Cabras y Reposición Puente La Cornellana, Km. 1.180, Ruta H-778, Comuna de Peumo, Provincia de Cachapoal | 0 |  |  | 2019-08-01 | 2020-09-25 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1966.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1966.193 | -1966.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.901 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Obras Específicas | A | 76071838
6 | 31 | 02 | 004 | 30421272-0-004 | 30421272-0 | REPOSICION PUENTE LA CORNELLANA, KM. 1.180, RUTA H-778, PEUMO | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 293253 | Reposición Puente La Llaveria, Km 2.100, Ruta H-762, Comuna de Las Cabras y Reposición Puente La Cornellana, Km. 1.180, Ruta H-778, Comuna de Peumo, Provincia de Cachapoal | 8084 | 2018-12-28 | 2019-02-08 | 2019-08-01 | 2020-09-25 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 29960 | 0 | 0 | 29960 | 12184.392 | 0 | 0 | 9892.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7883.119 | 0 | 10257.023 | 0 | 17775.608 | 0 | 0 | 0 | 17775.608 | 10257.023 | 28032.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425333.035 | 7800402 | YERLY LOPEZ HIDALGO | 6 | 2019-03-11 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 17775.608 | Obras Específicas | A | 76071838
6 | 31 | 02 | 004 | 30421272-0-004 | 30421272-0 | REPOSICION PUENTE LA CORNELLANA, KM. 1.180, RUTA H-778, PEUMO | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 327677 | Modificacion del contrato nº293253 , Reposición Puente La Llaveria, Km 2.100, Ruta H-762, Comuna de Las Cabras y Reposición Puente La Cornellana, Km. 1.180, Ruta H-778, Comuna de Peumo, Provincia de Cachapoal | 0 |  |  | 2019-08-01 | 2020-09-25 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.292 | 1915.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.901 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Obras Específicas | A | 76071838
6 | 31 | 02 | 002 | 30430772-0-002 | 30430772-0 | REPOSICION P.S. CARRETERA DEL COBRE, KM. 85.5, RUTA 5 SUR, COMUNA | 20/08/17 |  | En Ejecución | 309572 | Diseño de Ingeniería Reposición Paso Superior Alameda -Ruta 5 Sur y Reposición Paso Superior Carretera El Cobre - Ruta 5 Sur,Comuna de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 3065 | 2020-11-25 | 2021-01-20 | 2021-02-26 | 2022-08-20 | R Y Q INGENIERIA S.A. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 77950 | 0 | 0 | 77950 | 54424.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23525.79 | 0 | 54418 | 0 | 23525.79 | 0 | 0 | 0 | 23525.79 | 54418 | 77943.79 | 0 | 0 | 52350 | 0 | 0 | 37237.5 | 0 | 58500 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 167587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448000 | 13232499 | MARCELA REYES ONATE | 168 | 2021-02-12 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 23525.79 | Diseños de Ingeniería | A | 84865000
6 | 31 | 02 | 002 | 30430772-0-002 | 30430772-0 | REPOSICION P.S. CARRETERA DEL COBRE, KM. 85.5, RUTA 5 SUR, COMUNA | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 341123 | Modificacion del contrato nº309572 , Diseño de Ingeniería Reposición Paso Superior Alameda -Ruta 5 Sur y Reposición Paso Superior Carretera El Cobre - Ruta 5 Sur,Comuna de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 0 |  |  | 2021-02-26 | 2022-08-20 | R Y Q INGENIERIA S.A. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 84865000
6 | 31 | 02 | 002 | 30433477-0-002 | 30433477-0 | CONSTRUCCIÓN PASARELA S. REQUEHUA - LA PLATINA SAN VICENTE T.T. | 20/08/17 | Ejec: - Dise: OT - Fact: - Pref: | En Ejecución | 309339 | Estudio de Ingeniería Construcción Pasarela Sector Requehua - La Platina, San Vicente de Tagua Tagua | 7765 | 2019-12-16 | 2020-02-04 | 2020-08-26 | 2021-09-20 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 93240 | 0 | 0 | 93240 | 18640 | 0 | 0 | 15240 | 14350 | 0 | 45010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18638 | 0 | 74600 | 0 | 0 | 0 | 74600 | 18638 | 93238 | 0 | 0 | 29302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122540 | 14206701 | MARCIA BEATRIZ ORTIZ ORTIZ | 1104 | 2020-08-11 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 74600 | Diseños de Ingeniería | A | 79511210
6 | 31 | 02 | 002 | 30433477-0-002 | 30433477-0 | CONSTRUCCIÓN PASARELA S. REQUEHUA - LA PLATINA SAN VICENTE T.T. | 20/08/17 | Ejec: - Dise: OT - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 345040 | Modificacion del contrato nº309339 , Estudio de Ingeniería Construcción Pasarela Sector Requehua - La Platina, San Vicente de Tagua Tagua | 0 |  |  | 2020-08-26 | 2021-09-20 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4598.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4598.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4598.812 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 79511210
6 | 31 | 02 | 002 | 30447628-0-002 | 30447628-0 | MEJORAMIENTO CBI, RUTA I-520, S: CAHUIL - EL QUILLAY - PAREDONES | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 278715 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI, Ruta I-520, Sestor Cahuil - El Quillay - Paredones Comunas de Pichilemu y ¨Paredones Región de O Higgins | 8626 | 2018-07-25 | 2018-10-03 | 2019-02-07 | 2020-03-03 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 10139.925 | 0 | 0 | 10139.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10139.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10139.925 | 0 | 0 | 0 | 10139.925 | 0 | 10139.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282940 | 7737262 | LUIS CELIS VIDAL | 49 | 2018-11-06 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 10139.925 | Obras Específicas | A | 83665200
6 | 31 | 02 | 002 | 30447937-0-002 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 263974 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios por Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O Higgins | 4335 | 2017-05-25 | 2017-08-10 | 2018-04-23 | 2022-03-23 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 228000 | 0 | 0 | 228000 | 11601.938 | 0 | 37595.864 | 18551.242 | 18916.326 | 12930.171 | 16832.193 | 40216.92 | 16724.869 | 39223.716 | 3751.659 | 19125 | 0 | 200991.301 | 15406.761 | 3751.659 | -11655.102 | 216398.062 | 7469.898 | 223867.96 | 0 | 40500 | 20824.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61324.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782815.17 | 13698425 | RODOLFO ALFARO ALVAREZ | 4 | 2018-03-09 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 37595.864 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 200991.301 | Conservación de caminos | A | 96659160
6 | 31 | 02 | 002 | 30447937-0-002 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 263975 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de O´Higgins | 3022 | 2017-12-11 | 2018-01-18 | 2019-05-14 | 2023-04-14 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 28345.238 | 0 | 38363.577 | 17394.598 | 19336.955 | 18845.32 | 19461.584 | 18911.785 | 19635.365 | 19705.578 | 18800 | 18800 | 11845.137 | 171654.762 | 0 | 18800 | 18800 | 171654.762 | 49445.137 | 221099.899 | 0 | 37500 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 35200 | 40500 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 257200 | 73636.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805635.75 | 9644415 | RICARDO MAURICIO REYES VERGARA | 17 | 2019-04-09 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 38363.577 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 171654.762 | Conservación de caminos | A | 79711380
6 | 31 | 02 | 002 | 30447937-0-002 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 263976 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, sector Caminos Pavimentados Etapa II, Región de OHiggins | 4336 | 2017-12-11 | 2018-01-18 | 2018-11-26 | 2022-10-26 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 42934.268 | 0 | 36483.161 | 18447.906 | 18529.005 | 18598.224 | 18669.133 | 18718.093 | 18734.976 | 18885.234 | 17600 | 18400 | 10348.927 | 167065.732 | 0 | 17600 | 17600 | 167065.732 | 46348.927 | 213414.659 | 0 | 43218.823 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 43000 | 26966.582 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 228385.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809500 | 11890091 | MONICA ARELLANO CONCHA | 45 | 2018-09-28 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 36483.161 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 167065.732 | Conservación de caminos | A | 9966773
6 | 31 | 02 | 002 | 30447937-0-002 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 263977 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Central- Oriente, Etapa II, Región de OHiggins. | 4338 | 2018-03-16 | 2018-05-07 | 2018-10-23 | 2022-09-23 | CYGSA CHILE S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 185000 | 0 | 0 | 185000 | 1290.278 | 0 | 32359.525 | 22111.172 | 16699.382 | 17280.432 | 17065.972 | 13776.495 | 13649.307 | 16422.354 | 16663.235 | 16800 | 13039.386 | 149364.639 | 34345.083 | 16663.235 | -17681.848 | 183709.722 | 12157.538 | 195867.26 | 0 | 39000 | 19250 | 19250 | 19250 | 19250 | 25942.909 | 19250 | 19250 | 19250 | 19250 | 0 | 218942.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747560.66 | 9714187 | MAURICIO MARTINEZ HENRIQUEZ | 30 | 2018-07-13 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 32359.525 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 149364.639 | Conservación de caminos | A | 96768800
6 | 31 | 02 | 002 | 30447937-0-002 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 263978 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de OHiggins. | 3024 | 2018-03-16 | 2018-05-08 | 2018-07-30 | 2022-06-30 | CCP INGENIERIA S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 197000 | 0 | 0 | 197000 | 47280.209 | 0 | 33287.122 | 16788.65 | 16821.063 | 16094.617 | 15586.009 | 16992.392 | 17006.283 | 17143.655 | 16600 | 16800 | 14106.939 | 149719.791 | 0 | 16600 | 16600 | 149719.791 | 47506.939 | 197226.73 | 0 | 39168.72 | 19300 | 18300 | 19300 | 32337.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128406.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729855 | 12350002 | CARLOS VALENZUELA PARRA | 27 | 2018-06-21 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 33287.122 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 149719.791 | Conservación de caminos | A | 78418590
6 | 31 | 02 | 002 | 30447937-0-002 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 263979 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Novel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la, Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de OHiggins. | 4340 | 2018-06-28 | 2018-08-14 | 2018-10-30 | 2022-09-30 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 195000 | 0 | 0 | 195000 | 27899.728 | 0 | 33085.246 | 16658.285 | 0 | 33501.627 | 16814.042 | 16860.306 | 16100.833 | 17009.895 | 16400 | 16400 | 15286.835 | 150030.234 | 17070.038 | 16400 | -670.038 | 167100.272 | 31016.797 | 198117.069 | 0 | 40000 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 23923.416 | 37500 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 194923.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728394.994 | 8681160 | DENIS POBLETE UBILLA | 41 | 2018-09-10 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 33085.246 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 150030.234 | Conservación de caminos | A | 78929230
6 | 31 | 02 | 002 | 30447937-0-002 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 263980 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Novel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sectores Centro- Norte y Centro- Sur, Etapa I, Región de OHiggins. | 4341 | 2018-03-16 | 2018-05-07 | 2018-11-19 | 2022-10-19 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 268000 | 0 | 0 | 268000 | 22014.551 | 0 | 55962.724 | 23666.617 | 24697.201 | 23977.614 | 26858.492 | 22208.856 | 21975.787 | 21629.994 | 23300 | 22329.055 | 8186.477 | 220977.285 | 25008.164 | 23300 | -1708.164 | 245985.449 | 28807.368 | 274792.817 | 0 | 50500 | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | 50500 | 50500 | 24900 | 24900 | 17242.28 | 0 | 318142.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076874.4 | 13698425 | RODOLFO ALFARO ALVAREZ | 28 | 2018-07-04 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 55962.724 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 220977.285 | Conservación de caminos | A | 88542600
6 | 31 | 02 | 002 | 30447937-0-002 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 274812 | Asesoría Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa II Región de O Higgins | 4342 | 2018-05-23 | 2018-07-13 | 2019-01-02 | 2022-12-02 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 50262.512 | 0 | 32984.193 | 16608.833 | 16204.39 | 16700.993 | 16763.969 | 16309.634 | 17341.114 | 16824.362 | 17250 | 17250 | 5425.638 | 149737.488 | 0 | 17250 | 17250 | 149737.488 | 39925.638 | 189663.126 | 0 | 37000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 37000 | 19200 | 19200 | 19200 | 5524.557 | 233124.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725462.82 | 14204470 | ROBERT FABRIZIO MUNOZ BECERRA | 46 | 2018-10-08 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 32984.193 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 149737.488 | Conservación de caminos | A | 59186920
6 | 31 | 02 | 004 | 30447937-0-004 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 263967 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O Higgins | 3009 | 2017-04-13 | 2017-06-07 | 2018-02-09 | 2022-01-19 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1490000 | 0 | 0 | 1490000 | 70023.252 | 0 | 397362.98 | 55516.174 | 219263.905 | 49550.618 | 84065.43 | 286835.184 | 162521.14 | 66057.446 | 54000 | 35000 | 56870.609 | 1321172.877 | 98803.871 | 54000 | -44803.871 | 1419976.748 | 47066.738 | 1467043.486 | 0 | 406959.76 | 221200.371 | 339681.224 | 318617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286458.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7293276.028 | 13698425 | RODOLFO ALFARO ALVAREZ | 39 | 2017-12-22 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 397362.98 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 1321172.877 | Conservación de caminos | A | 78841720
6 | 31 | 02 | 004 | 30447937-0-004 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 263968 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de O´Higgins | 3010 | 2017-09-15 | 2018-04-11 | 2018-07-13 | 2022-06-22 | FLESAN S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 797764.776 | 0 | 0 | 797764.776 | 195570.313 | 0 | 139360.935 | 87153.934 | 73220.199 | 45538.257 | 60411.113 | 34138.989 | 73759.331 | 45630.014 | 0 | 0 | 34506.062 | 559212.772 | 42981.691 | 0 | -42981.691 | 602194.463 | -8475.629 | 593718.834 | 0 | 321275.407 | 218000 | 170388.222 | 90261.833 | 232898.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032823.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4970940.493 | 9644415 | RICARDO MAURICIO REYES VERGARA | 21 | 2018-05-25 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 139360.935 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 559212.772 | Conservación de caminos | A | 76259040
6 | 31 | 02 | 004 | 30447937-0-004 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 263969 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Caminos Pavimentados, Etapa II, Región de O Higgins | 3011 | 2017-09-15 | 2018-04-11 | 2018-07-31 | 2022-07-10 | FLESAN S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 837396.473 | 0 | 0 | 837396.473 | 204100.34 | 0 | 187536.535 | 12402.968 | 134328.57 | 38118.63 | 99510.002 | 35003.266 | 103066.958 | 23329.204 | 76000 | 89364.906 | 49277.467 | 633296.133 | 0 | 76000 | 76000 | 633296.133 | 214642.373 | 847938.506 | 0 | 275770.234 | 220906.327 | 135000 | 181995.046 | 168471.902 | 173581.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155724.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5796264.313 | 11890091 | MONICA ARELLANO CONCHA | 24 | 2018-06-12 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 187536.535 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 633296.133 | Conservación de caminos | A | 76259040
6 | 31 | 02 | 004 | 30447937-0-004 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 263970 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Central Oriente, Etapa II, Región de OHiggins. | 3013 | 2017-12-29 | 2018-03-07 | 2018-09-25 | 2022-09-04 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 986484.409 | 0 | 0 | 986484.409 | 55786.274 | 0 | 245173.089 | 59562.714 | 94445.673 | 66273.216 | 101006.531 | 45844.834 | 126200.775 | 38167.555 | 43000 | 80635.199 | 39832.445 | 776674.387 | 154023.748 | 43000 | -111023.748 | 930698.135 | 9443.896 | 940142.031 | 0 | 319397.803 | 199828.332 | 212732.829 | 323016.961 | 250000 | 332000 | 391221.246 | 322850.828 | 135090.377 | 0 | 48000 | 2534138.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5609939.718 | 9714187 | MAURICIO MARTINEZ HENRIQUEZ | 32 | 2018-08-10 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 245173.089 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 776674.387 | Conservación de caminos | A | 78841720
6 | 31 | 02 | 004 | 30447937-0-004 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 263971 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de O Higgins. | 3014 | 2017-12-29 | 2018-03-02 | 2018-05-24 | 2022-05-03 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1135108.276 | 0 | 0 | 1135108.276 | 175233.706 | 0 | 200451.999 | 40636.65 | 101815.007 | 51037.4 | 97575.955 | 74888.547 | 132486.127 | 80150.155 | 45000 | 45127.368 | 53660.331 | 779041.84 | 180832.73 | 45000 | -135832.73 | 959874.57 | -37045.031 | 922829.539 | 0 | 287573.075 | 169697.841 | 277596.723 | 327815.922 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062683.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5861162.036 | 12350002 | CARLOS VALENZUELA PARRA | 11 | 2018-04-04 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 200451.999 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 779041.84 | Conservación de caminos | A | 78841720
6 | 31 | 02 | 004 | 30447937-0-004 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 263972 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de O Higgins. | 3016 | 2017-12-29 | 2018-03-05 | 2018-06-05 | 2022-06-14 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 902406.149 | 0 | 0 | 902406.149 | 223419.266 | 0 | 165453.712 | 88198.693 | 81609.524 | 63574.592 | 74203.883 | 72922.703 | 78044.006 | 54979.77 | 52300.207 | 36000 | 26069.971 | 678986.883 | 0 | 52300.207 | 52300.207 | 678986.883 | 114370.178 | 793357.061 | 0 | 311402.6 | 201694.225 | 308838.376 | 332371.423 | 324000 | 325218.319 | 280000 | 202639.534 | 0 | 0 | 0 | 2286164.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5896325.75 | 8681160 | DENIS POBLETE UBILLA | 13 | 2018-04-04 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 165453.712 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 678986.883 | Conservación de caminos | A | 96688340
6 | 31 | 02 | 004 | 30447937-0-004 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 263973 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, sector Centro - Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 3019 | 2017-12-29 | 2018-03-07 | 2018-11-13 | 2022-10-23 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1256730.031 | 0 | 0 | 1256730.031 | 168762.962 | 0 | 227380.286 | 98684.252 | 51007.413 | 184448.427 | 93287.633 | 180274.311 | 65384.276 | 135205.861 | 94218.352 | 93000 | 30075.787 | 1035672.459 | 52294.61 | 94218.352 | 41923.742 | 1087967.069 | 164999.529 | 1252966.598 | 0 | 165254.509 | 35790.103 | 143048.713 | 130997.951 | 100000 | 118000 | 121816.792 | 105614.134 | 121059.427 | 0 | 0 | 1041581.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408431.137 | 13698425 | RODOLFO ALFARO ALVAREZ | 44 | 2018-09-13 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 227380.286 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 1035672.459 | Conservación de caminos | A | 78841720
6 | 31 | 02 | 004 | 30447937-0-004 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 274811 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa II Región de O Higgins | 3025 | 2017-12-29 | 2018-03-22 | 2018-09-13 | 2022-08-23 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1050660.49 | 0 | 0 | 1050660.49 | 176544.975 | 0 | 256189.06 | 132229.979 | 143326.022 | 67421.935 | 99555.763 | 39092.263 | 79132.344 | 57168.149 | 143573 | 0 | 0 | 874115.515 | 0 | 143573 | 143573 | 874115.515 | 143573 | 1017688.515 | 0 | 209955.292 | 378962.187 | 340410.276 | 38528.411 | 197427.09 | 0 | 36632.576 | 185125.203 | 143068.877 | 502290.749 | 164505.91 | 2196906.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5514423.209 | 14204470 | ROBERT FABRIZIO MUNOZ BECERRA | 31 | 2018-08-07 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 256189.06 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 874115.515 | Conservación de caminos | A | 99541910
6 | 31 | 02 | 004 | 30447937-0-004 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 275089 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro - Sur, Etapa I, Región de OHiggins | 4345 | 2017-12-29 | 2018-03-07 | 2018-06-22 | 2022-06-01 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 810449.356 | 0 | 0 | 810449.356 | 180680.463 | 0 | 107511.6 | 77794.452 | 81247.337 | 87270.409 | 58296.338 | 87269.952 | 44248.871 | 61308.544 | 66000 | 0 | 36883.518 | 604947.503 | 24821.39 | 66000 | 41178.61 | 629768.893 | 78062.128 | 707831.021 | 0 | 269813.209 | 84107.403 | 128356.959 | 124591.311 | 106049.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712917.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3752398.137 | 13698425 | RODOLFO ALFARO ALVAREZ | 14 | 2018-04-18 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 107511.6 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 604947.503 | Conservación de caminos | A | 99541910
6 | 31 | 02 | 004 | 30447937-0-004 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 340521 | Modificacion del contrato nº263970 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Central Oriente, Etapa II, Región de OHiggins. | 0 |  |  | 2018-09-25 | 2022-09-04 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106484.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106484.409 | 106484.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101484.409 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78841720
6 | 31 | 02 | 004 | 30447937-0-004 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 340898 | Modificacion del contrato nº263968 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de O´Higgins | 0 |  |  | 2018-07-13 | 2022-06-22 | FLESAN S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451042.943 | 430000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281042.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251042.943 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76259040
6 | 31 | 02 | 004 | 30447937-0-004 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 341192 | Modificacion del contrato nº275089 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro - Sur, Etapa I, Región de OHiggins | 0 |  |  | 2018-06-22 | 2022-06-01 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550449.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550449.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550449.356 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 99541910
6 | 31 | 02 | 004 | 30447937-0-004 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 342747 | Modificacion del contrato nº263973 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, sector Centro - Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 0 |  |  | 2018-11-13 | 2022-10-23 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78841720
6 | 31 | 02 | 004 | 30447937-0-004 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 343965 | Modificacion del contrato nº274811 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa II Región de O Higgins | 0 |  |  | 2018-09-13 | 2022-08-23 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 393572.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643572.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643572.906 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 99541910
6 | 31 | 02 | 004 | 30447937-0-004 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 344944 | Modificacion del contrato nº263972 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de O Higgins. | 0 |  |  | 2018-06-05 | 2022-06-14 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142406.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142406.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142406.149 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96688340
6 | 31 | 02 | 004 | 30447937-0-004 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 346980 | Modificacion del contrato nº263969 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Caminos Pavimentados, Etapa II, Región de O Higgins | 0 |  |  | 2018-07-31 | 2022-07-10 | FLESAN S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594185.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594185.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594185.843 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76259040
6 | 31 | 02 | 999 | 30447937-0-999 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: |  | 326646 | Contrato de Regularización Viáticos Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras Año 2021 | 4766 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES |  |  |  | 1719.179 | 0 | 0 | 1719.179 | 0 | 0 | 0 | 1719.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719.179 | 0 | 0 | 0 | 1719.179 | 0 | 1719.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4854.476 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 1719.179 | Gasto Inherente | P | 1
6 | 31 | 02 | 999 | 30447937-0-999 | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: |  | 336466 | Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra Año 2021. Plan Normal | 8487 |  |  | 2021-02-11 | 2021-12-31 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO |  |  |  | 6660.789 | 0 | 0 | 6660.789 | 856.231 | 0 | 0 | 0 | 121.715 | 1130.36 | 1340.273 | 915.86 | 692.186 | 629.036 | 0 | 1002.289 | 829.07 | 4829.43 | 975.128 | 0 | -975.128 | 5804.558 | 856.231 | 6660.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15222.516 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 4829.43 | Gasto Inherente | P | 13301707
6 | 31 | 02 | 004 | 30451027-0-004 | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-510, COMUNA DE RENGO | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 282133 | Mejoramiento CBI Ruta H-510 y H-702 Comunas de Rengo y Malloa Región de O Higgins | 0 | 2018-08-16 | 2018-12-13 | 2019-04-16 | 2020-09-17 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22765.73 | 0 | 22765.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567145.272 | 7800402 | YERLY LOPEZ HIDALGO | 9 | 2019-03-19 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Obras Específicas | A | 77653480
6 | 31 | 02 | 004 | 30451027-0-004 | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-510, COMUNA DE RENGO | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 347053 | Modificacion del contrato nº282133 , Mejoramiento CBI Ruta H-510 y H-702 Comunas de Rengo y Malloa Región de O Higgins | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2020-09-17 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22765.73 | 0 | -22765.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72191.667 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Obras Específicas | A | 77653480
6 | 31 | 02 | 004 | 30474936-0-004 | 30474936-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 282133 | Mejoramiento CBI Ruta H-510 y H-702 Comunas de Rengo y Malloa Región de O Higgins | 0 | 2018-08-16 | 2018-12-13 | 2019-04-16 | 2020-09-17 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49425.937 | 0 | 49425.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567145.272 | 7800402 | YERLY LOPEZ HIDALGO | 9 | 2019-03-19 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Obras Específicas | A | 77653480
6 | 31 | 02 | 004 | 30474936-0-004 | 30474936-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 347053 | Modificacion del contrato nº282133 , Mejoramiento CBI Ruta H-510 y H-702 Comunas de Rengo y Malloa Región de O Higgins | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2020-09-17 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49425.937 | 0 | -49425.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72191.667 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Obras Específicas | A | 77653480
6 | 31 | 02 | 004 | 30481240-0-004 | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 299196 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas, Provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro Región De O Higgins. | 4603 | 2019-03-26 | 2019-05-14 | 2019-08-20 | 2021-01-23 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 265971.543 | 0 | 0 | 265971.543 | 0 | 0 | 212570.438 | 0 | 0 | 0 | 53401.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265971.543 | 0 | 0 | 0 | 265971.543 | 0 | 265971.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157262.136 | 7736786 | MARLENE GATICA JORQUERA | 1229 | 2019-08-05 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 212570.438 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 265971.543 | Conservación de caminos | A | 79657030
6 | 31 | 02 | 004 | 30481240-0-004 | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 299626 | Conservación de Caminos, Recebo con Base Granular, Grupo 5, Comuna de La Estrella, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 0 | 2019-06-17 | 2019-07-26 | 2019-09-05 | 2020-02-18 | GESTION VIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226932.269 | 9644415 | RICARDO MAURICIO REYES VERGARA | 1267 | 2019-08-12 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 77006360
6 | 31 | 02 | 004 | 30481240-0-004 | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 299627 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 1, Comunas Varias, Provincia de Cachapaol, Región de O Higgins | 0 | 2019-06-17 | 2019-07-26 | 2019-09-06 | 2020-02-03 | MASERCO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10515.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10515.07 | 10515.07 | 0 | 10515.07 | 10515.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550668.465 | 12350002 | CARLOS VALENZUELA PARRA | 1268 | 2019-08-12 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96528890
6 | 31 | 02 | 004 | 30481240-0-004 | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 304908 | Conservación y Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región De O Higgins | 3034 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-04-28 | 2021-10-10 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 987182.754 | 0 | 0 | 987182.754 | 143271.138 | 0 | 205206.145 | 153365.221 | 99275.329 | 58565.678 | 61706.984 | 0 | 0 | 265792.259 | 66433.866 | 185184.957 | 0 | 843911.616 | 0 | 66433.866 | 66433.866 | 843911.616 | 251618.823 | 1095530.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433109.244 | 11244291 | JORGE ANTONIO VALENZUELA LEAL | 532 | 2020-04-03 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 205206.145 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 843911.616 | Conservación de caminos | A | 76071838
6 | 31 | 02 | 004 | 30481240-0-004 | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | 20/08/17 |  | Terminados | 308509 | Conservación Seguridad Vial, Etapa I, Red Vial, Provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro, Varias Comunas, Región de O Higgins | 3870 | 2019-12-05 | 2020-02-03 | 2020-03-11 | 2021-04-15 | GESTION VIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 168676.996 | 0 | 0 | 168676.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168676.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168676.996 | 0 | 0 | 0 | 168676.996 | 0 | 168676.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412650.524 | 7800402 | YERLY LOPEZ HIDALGO | 320 | 2020-02-28 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 168676.996 | Conservación de caminos | A | 77006360
6 | 31 | 02 | 004 | 30481240-0-004 | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 318681 | Modificacion del contrato nº299626 , Conservación de Caminos, Recebo con Base Granular, Grupo 5, Comuna de La Estrella, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 0 |  |  | 2019-09-05 | 2020-02-18 | GESTION VIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001 | 0 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 77006360
6 | 31 | 02 | 004 | 30481240-0-004 | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 324987 | Modificacion del contrato nº299627 , Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 1, Comunas Varias, Provincia de Cachapaol, Región de O Higgins | 0 |  |  | 2019-09-06 | 2020-02-03 | MASERCO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10515.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10515.07 | -10515.07 | 0 | -10515.07 | -10515.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10515.07 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 96528890
6 | 31 | 02 | 999 | 30481240-0-999 | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | 20/08/17 |  |  | 326646 | Contrato de Regularización Viáticos Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras Año 2021 | 4766 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES |  |  |  | 191.565 | 0 | 0 | 191.565 | 0 | 0 | 0 | 191.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.565 | 0 | 0 | 0 | 191.565 | 0 | 191.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4854.476 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 191.565 | Gasto Inherente | P | 1
6 | 31 | 02 | 999 | 30481240-0-999 | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | 20/08/17 |  |  | 336466 | Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra Año 2021. Plan Normal | 8487 |  |  | 2021-02-11 | 2021-12-31 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO |  |  |  | 395.12 | 0 | 0 | 395.12 | 98.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.024 | 59.268 | 59.268 | 19.756 | 19.756 | 0 | 79.024 | 79.024 | 237.072 | 59.268 | 0 | -59.268 | 296.34 | 98.78 | 395.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15222.516 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación red vial | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 237.072 | Gasto Inherente | P | 13301707
6 | 31 | 02 | 002 | 30481268-0-002 | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 282481 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comunas de Lolol, Pumanque y Peralillo, Etapa II, Región de OHiggins | 4331 | 2019-03-08 | 2019-03-14 | 2019-06-18 | 2023-05-18 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 14743.553 | 0 | 38019.453 | 18030.866 | 19675.144 | 18130.466 | 18199.678 | 18049.788 | 18263.828 | 18410.693 | 17600 | 17600 | 10489.307 | 166779.916 | 18476.531 | 17600 | -876.531 | 185256.447 | 27212.776 | 212469.223 | 0 | 35800 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 37100 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 0 | 216100 | 138278.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803452.3 | 7800402 | YERLY LOPEZ HIDALGO | 20 | 2019-04-25 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 38019.453 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 166779.916 | Conservación de caminos | A | 9966773
6 | 31 | 02 | 002 | 30481268-0-002 | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 283021 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapaol sector caminos Básicos Etapa II Región de O Higgins | 4333 | 2018-10-26 | 2018-12-05 | 2019-06-18 | 2023-05-18 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 185000 | 0 | 0 | 185000 | 15661.204 | 0 | 34791.229 | 16274.017 | 16864.811 | 16927.916 | 16718.675 | 16004.079 | 17749.936 | 16758.422 | 18033.125 | 17200 | 11341.578 | 152089.085 | 17249.711 | 18033.125 | 783.414 | 169338.796 | 29324.992 | 198663.788 | 0 | 35500 | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 | 36000 | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 | 0 | 216700 | 126105.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744983.75 | 15759400 | KATERINA PARRA IGOR | 22 | 2019-05-06 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 34791.229 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 152089.085 | Conservación de caminos | A | 59186920
6 | 31 | 02 | 004 | 30481268-0-004 | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 282480 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa II Región de OHiggins | 3028 | 2018-10-31 | 2019-02-12 | 2019-06-08 | 2023-05-18 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1048678.172 | 0 | 0 | 1048678.172 | 141122.703 | 0 | 327440.251 | 103718.083 | 87903.214 | 115102.796 | 59944.951 | 61304.652 | 71840.641 | 80300.881 | 178397.597 | 184379.475 | 101692.477 | 907555.469 | 0 | 178397.597 | 178397.597 | 907555.469 | 464469.549 | 1372025.018 | 0 | 272000 | 160000 | 370000 | 138000 | 130000 | 150000 | 86000 | 97000 | 98000 | 96000 | 65000 | 1662000 | 449437.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4829057.31 | 7800402 | YERLY LOPEZ HIDALGO | 19 | 2019-04-12 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 327440.251 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 907555.469 | Conservación de caminos | A | 99541910
6 | 31 | 02 | 004 | 30481268-0-004 | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  | En Ejecución | 283020 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapaol sector Caminos Básicos Etapa II Región de O Higgins | 3031 | 2018-08-31 | 2018-11-23 | 2019-05-15 | 2023-04-24 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 840000 | 0 | 0 | 840000 | 135759.909 | 0 | 214479.31 | 36461.55 | 79151.422 | 31634.908 | 83818.372 | 54792.671 | 65215.743 | 56118.193 | 92957.51 | 143345.303 | 174000 | 621672.169 | 82567.922 | 92957.51 | 10389.588 | 704240.091 | 327734.891 | 1031974.982 | 0 | 265000 | 160000 | 130000 | 105000 | 162000 | 109000 | 175000 | 92000 | 82000 | 73000 | 110000 | 1463000 | 393656.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4421290.159 | 15759400 | KATERINA PARRA IGOR | 16 | 2019-04-09 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 214479.31 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 621672.169 | Conservación de caminos | A | 78841720
6 | 31 | 02 | 999 | 30481268-0-999 | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  |  | 326646 | Contrato de Regularización Viáticos Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras Año 2021 | 4766 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES |  |  |  | 316.459 | 0 | 0 | 316.459 | 0 | 0 | 0 | 316.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.459 | 0 | 0 | 0 | 316.459 | 0 | 316.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4854.476 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 316.459 | Gasto Inherente | P | 1
6 | 31 | 02 | 999 | 30481268-0-999 | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | 20/08/17 |  |  | 336466 | Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra Año 2021. Plan Normal | 8487 |  |  | 2021-02-11 | 2021-12-31 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO |  |  |  | 1387.551 | 0 | 0 | 1387.551 | 292.116 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 170.401 | 170.401 | 219.087 | 243.43 | 121.715 | 0 | 219.087 | 194.744 | 973.72 | 121.715 | 0 | -121.715 | 1095.435 | 292.116 | 1387.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15222.516 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 973.72 | Gasto Inherente | P | 13301707
6 | 31 | 02 | 004 | 30481285-0-004 | 30481285-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2018-2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 282479 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 31, Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 0 | 2018-06-08 | 2018-08-06 | 2018-10-26 | 2020-03-03 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.337 | 0 | 0 | 493.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253550.946 | 11244291 | JORGE ANTONIO VALENZUELA LEAL | 43 | 2018-09-13 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 99541910
6 | 31 | 02 | 004 | 30481285-0-004 | 30481285-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2018-2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 330342 | Modificacion del contrato nº282479 , Caminos Básicos por Conservación, Grupo 31, Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 0 |  |  | 2018-10-26 | 2020-03-03 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -493.337 | 0 | 0 | -493.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -493.337 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 99541910
6 | 31 | 02 | 004 | 30484623-0-004 | 30484623-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VI REG | 20/08/17 |  | Liquidado | 278510 | Conservación y Mejoramiento De Seguridad Vial En Rutas De La Red Región de O Higgins 2018 | 9467 | 2018-10-22 | 2018-12-20 | 2019-05-07 | 2020-05-06 | APIA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 36209.78 | 0 | 0 | 36209.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36209.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36209.78 | 0 | 0 | 0 | 36209.78 | 0 | 36209.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215869.743 | 9644415 | RICARDO MAURICIO REYES VERGARA | 4 | 2019-01-11 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 36209.78 | Otras Conservaciones | A | 99537890
6 | 31 | 02 | 002 | 30484904-0-002 | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | 20/08/17 |  | Por Licitar | 329308 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovia Ruta I-870 e I-890 Sector Cuesta Lo Gonzalez Chimbarongo | 0 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24100 | 24100 | 21800 | 70000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Obras Específicas | N | 0
6 | 31 | 02 | 004 | 30484904-0-004 | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | 20/08/17 |  | Por Licitar | 329309 | Construcción Ciclovia Ruta I-870 e I-890 Sector Cuesta Lo Gonzalez Chimbarongo | 0 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 153000 | 153000 | 52000 | 49500 | 500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Obras Específicas | N | 0
6 | 31 | 02 | 002 | 30485310-0-002 | 30485310-0 | REPOSICION PASO SUPERIOR RUTA 5 - ALAMEDA, RANCAGUA | 20/08/17 |  | En Ejecución | 309572 | Diseño de Ingeniería Reposición Paso Superior Alameda -Ruta 5 Sur y Reposición Paso Superior Carretera El Cobre - Ruta 5 Sur,Comuna de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 3065 | 2020-11-25 | 2021-01-20 | 2021-02-26 | 2022-08-20 | R Y Q INGENIERIA S.A. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 82710 | 0 | 0 | 82710 | 58612.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24097.245 | 0 | 58606.5 | 0 | 24097.245 | 0 | 0 | 0 | 24097.245 | 58606.5 | 82703.745 | 0 | 0 | 28950 | 0 | 0 | 51200 | 0 | 37768.75 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 162918.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448000 | 13232499 | MARCELA REYES ONATE | 168 | 2021-02-12 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 24097.245 | Diseños de Ingeniería | A | 84865000
6 | 31 | 02 | 002 | 30485310-0-002 | 30485310-0 | REPOSICION PASO SUPERIOR RUTA 5 - ALAMEDA, RANCAGUA | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 341123 | Modificacion del contrato nº309572 , Diseño de Ingeniería Reposición Paso Superior Alameda -Ruta 5 Sur y Reposición Paso Superior Carretera El Cobre - Ruta 5 Sur,Comuna de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 0 |  |  | 2021-02-26 | 2022-08-20 | R Y Q INGENIERIA S.A. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 84865000
6 | 31 | 02 | 004 | 40002734-0-004 | 40002734-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2019-2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 291795 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 30, Varias Comunas, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins. | 9468 | 2019-01-05 | 2019-03-06 | 2019-04-17 | 2020-07-20 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 66799.166 | 0 | 0 | 66799.166 | 66799.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66799.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66799.166 | 66799.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463216.139 | 11244291 | JORGE ANTONIO VALENZUELA LEAL | 10 | 2019-03-20 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 78386350
6 | 31 | 02 | 004 | 40002734-0-004 | 40002734-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2019-2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 291797 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta I-660, Comuna de Pumanque, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins. | 16050 | 2019-01-05 | 2019-02-05 | 2019-04-16 | 2020-03-11 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 65064.355 | 0 | 0 | 65064.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65064.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65064.355 | 0 | 0 | 0 | 65064.355 | 0 | 65064.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987515.906 | 11244291 | JORGE ANTONIO VALENZUELA LEAL | 7 | 2019-03-15 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 65064.355 | Conservación de caminos | A | 78386350
6 | 31 | 02 | 004 | 40002734-0-004 | 40002734-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2019-2020 | 20/08/17 |  | Terminados | 299153 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 36, Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 4606 | 2019-06-17 | 2019-08-09 | 2019-10-03 | 2020-10-01 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 20468.502 | 0 | 0 | 20468.502 | 0 | 0 | 20468.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20468.502 | 0 | 0 | 0 | 20468.502 | 0 | 20468.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117248.181 | 13698425 | RODOLFO ALFARO ALVAREZ | 1485 | 2019-09-17 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 20468.502 | Otras Conservaciones - Caminos básicos | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 20468.502 | Conservación de caminos | A | 78644080
6 | 31 | 02 | 004 | 40006900-0-004 | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | 20/08/17 |  | Terminados | 297194 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas - Travesias 2019, Región de O Higgins | 0 | 2019-05-31 | 2019-07-11 | 2019-12-13 | 2020-07-21 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2528.312 | 0 | 0 | 2528.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357258.112 | 12350002 | CARLOS VALENZUELA PARRA | 1759 | 2019-11-13 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | A | 76838040
6 | 31 | 02 | 004 | 40006900-0-004 | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 324206 | Modificacion del contrato nº297194 , Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas - Travesias 2019, Región de O Higgins | 0 |  |  | 2019-12-13 | 2020-07-21 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2528.312 | 0 | 0 | -2528.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2528.312 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | A | 76838040
6 | 31 | 02 | 002 | 40008921-0-002 | 40008921-0 | REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 PAREDONES | 20/08/17 |  | En Ejecución | 309573 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente La Ligua, Ruta I-510, Comuna de Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador General Bernardo O Higgins | 18692 | 2020-09-08 | 2020-11-16 | 2021-07-27 | 2022-10-10 | LOUIS BERGER CHILE S.A | Contratos | Estudio | Estudio Básicos | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 35800 | 0 | 52300 | 0 | 42800 | 0 | 0 | 27900 | 0 | 0 | 158800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167929.982 | 7737262 | LUIS CELIS VIDAL | 902 | 2021-07-07 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 99567050
6 | 31 | 02 | 002 | 40011056-0-002 | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 312982 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 3084 | 2020-10-28 | 2021-01-15 | 2021-03-25 | 2025-03-25 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 119000 | 0 | 0 | 119000 | 39523.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12460.527 | 27097.462 | 7289.482 | 16249.096 | 16380.426 | 16500 | 16500 | 7619.574 | 79476.993 | 0 | 16500 | 16500 | 79476.993 | 40619.574 | 120096.567 | 0 | 38250 | 19125 | 19125 | 19125 | 19125 | 38250 | 19125 | 19125 | 19125 | 19125 | 0 | 229500 | 219500 | 219500 | 85952.6 | 0 | 0 | 0 | 85952.6 | 788912 | 12350002 | CARLOS VALENZUELA PARRA | 2 | 2021-02-11 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 79476.993 | Conservación de caminos | A | 83665200
6 | 31 | 02 | 002 | 40011056-0-002 | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 315348 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 3085 | 2020-10-28 | 2021-01-15 | 2021-03-24 | 2025-03-24 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 119000 | 0 | 0 | 119000 | 41799.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12071.818 | 16607.087 | 15277.319 | 16592.765 | 16651.723 | 17300 | 17300 | 6448.277 | 77200.712 | 0 | 17300 | 17300 | 77200.712 | 41048.277 | 118248.989 | 0 | 38250 | 19125 | 19125 | 19125 | 19125 | 38250 | 19125 | 19125 | 19125 | 19125 | 0 | 229500 | 229500 | 229500 | 112474.064 | 0 | 0 | 0 | 112474.064 | 826407.6 | 11244291 | JORGE ANTONIO VALENZUELA LEAL | 1 | 2021-03-11 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 77200.712 | Conservación de caminos | A | 83665200
6 | 31 | 02 | 004 | 40011056-0-004 | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 312985 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Sector Oriente Etapa I, Región de O Higgins | 9474 | 2020-07-18 | 2020-09-22 | 2021-02-02 | 2025-01-12 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 360000 | 0 | 0 | 360000 | 74547.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10770.032 | 28210.175 | 15982.272 | 142100.656 | 88389.463 | 115292.143 | 153101.487 | 134727.982 | 285452.598 | 0 | 115292.143 | 115292.143 | 285452.598 | 403121.612 | 688574.21 | 0 | 282000 | 132000 | 164000 | 226000 | 143000 | 109000 | 98000 | 99000 | 88000 | 71000 | 78000 | 1490000 | 1502000 | 1371000 | 451181.777 | 0 | 0 | 0 | 451181.777 | 5082804.296 | 12350002 | CARLOS VALENZUELA PARRA | 14 | 2020-12-02 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 285452.598 | Conservación de caminos | A | 79657030
6 | 31 | 02 | 004 | 40011056-0-004 | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 315347 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 9076 | 2020-05-22 | 2020-08-04 | 2021-01-05 | 2024-12-15 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 627301.776 | 0 | 0 | 627301.776 | 1856.763 | 0 | 0 | 86587.053 | 96751.479 | 124818.487 | 87134.814 | 0 | 119642.621 | 110510.559 | 94990.345 | 142301.776 | 206688.656 | 625445.013 | 0 | 94990.345 | 94990.345 | 625445.013 | 443980.777 | 1069425.79 | 0 | 293000 | 176000 | 220000 | 178000 | 143000 | 110000 | 120000 | 102000 | 88000 | 88000 | 77000 | 1595000 | 1590000 | 1028146.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795181.133 | 11244291 | JORGE ANTONIO VALENZUELA LEAL | 10 | 2020-11-02 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 625445.013 | Conservación de caminos | A | 96688340
6 | 31 | 02 | 999 | 40011056-0-999 | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | 20/08/17 |  |  | 326646 | Contrato de Regularización Viáticos Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras Año 2021 | 4766 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES |  |  |  | 98.78 | 0 | 0 | 98.78 | 0 | 0 | 0 | 98.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.78 | 0 | 0 | 0 | 98.78 | 0 | 98.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4854.476 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 98.78 | Gasto Inherente | P | 1
6 | 31 | 02 | 999 | 40011056-0-999 | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | 20/08/17 |  |  | 336466 | Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra Año 2021. Plan Normal | 8487 |  |  | 2021-02-11 | 2021-12-31 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO |  |  |  | 1622.489 | 0 | 0 | 1622.489 | 264.594 | 0 | 0 | 0 | 19.756 | 215.908 | 240.251 | 260.007 | 254.012 | 88.198 | 0 | 279.763 | 264.594 | 1078.132 | 279.763 | 0 | -279.763 | 1357.895 | 264.594 | 1622.489 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15222.516 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 1078.132 | Gasto Inherente | P | 13301707
6 | 31 | 02 | 004 | 40011057-0-004 | 40011057-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0'HIGGINS 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 312978 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 46, Comuna de Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 26014 | 2020-05-08 | 2020-06-26 | 2020-07-28 | 2021-06-23 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 126987.217 | 0 | 0 | 126987.217 | 126987.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127615.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127615.031 | 127615.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871005.58 | 9644415 | RICARDO MAURICIO REYES VERGARA | 959 | 2020-07-10 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76775212
6 | 31 | 02 | 004 | 40011057-0-004 | 40011057-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0'HIGGINS 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 315788 | Caminos básicos por Conservación Grupo 32, varias Comunas, Provincia de Cachapoal, Región de O´Higgins | 8083 | 2020-06-12 | 2020-07-22 | 2020-08-21 | 2021-07-17 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 485979.897 | 0 | 0 | 485979.897 | 250091.35 | 0 | 0 | 106341.775 | 81972.977 | 47573.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297157.229 | 0 | 0 | 235888.547 | 0 | 297157.229 | 297157.229 | 235888.547 | 297157.229 | 533045.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024655.188 | 7800402 | YERLY LOPEZ HIDALGO | 1076 | 2020-08-07 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 235888.547 | Conservación de caminos | A | 76775212
6 | 31 | 02 | 999 | 40011057-0-999 | 40011057-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0'HIGGINS 2020 | 20/08/17 |  |  | 326646 | Contrato de Regularización Viáticos Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras Año 2021 | 4766 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES |  |  |  | 121.715 | 0 | 0 | 121.715 | 0 | 0 | 0 | 121.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.715 | 0 | 0 | 0 | 121.715 | 0 | 121.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4854.476 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 121.715 | Gasto Inherente | P | 1
6 | 31 | 02 | 999 | 40011057-0-999 | 40011057-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0'HIGGINS 2020 | 20/08/17 |  |  | 336466 | Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra Año 2021. Plan Normal | 8487 |  |  | 2021-02-11 | 2021-12-31 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO |  |  |  | 559.889 | 0 | 0 | 559.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 194.744 | 73.029 | 219.087 | 0 | 24.343 | 0 | 0 | 0 | 559.889 | 0 | 0 | 0 | 559.889 | 0 | 559.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15222.516 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 559.889 | Gasto Inherente | P | 13301707
6 | 31 | 02 | 004 | 40011058-0-004 | 40011058-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 312987 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 6, varias Comunas, Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 9475 | 2020-05-15 | 2020-06-26 | 2020-08-06 | 2021-09-30 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 479493.325 | 0 | 0 | 479493.325 | 378159.325 | 0 | 0 | 0 | 101334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210528 | 136599.738 | 101334 | 0 | 0 | 0 | 101334 | 347127.738 | 448461.738 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880505.954 | 13501048 | CRISTIAN PINO RETAMAL | 1004 | 2020-07-24 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 101334 | Conservación de caminos | A | 84060600
6 | 31 | 02 | 004 | 40011058-0-004 | 40011058-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 315791 | Conservación Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas, Provincia de Colchagua | 5123 | 2020-07-20 | 2020-08-26 | 2020-09-25 | 2021-08-21 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 660000 | 0 | 0 | 660000 | 104648.469 | 0 | 89407.511 | 120921.296 | 68496.898 | 62503.155 | 78038.033 | 90637.059 | 45347.579 | 0 | 0 | 124822.141 | 64556.505 | 555351.531 | 0 | 0 | 0 | 555351.531 | 189378.646 | 744730.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910263.773 | 11244291 | JORGE ANTONIO VALENZUELA LEAL | 1266 | 2020-08-14 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 89407.511 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 555351.531 | Conservación de caminos | A | 79657030
6 | 31 | 02 | 004 | 40011058-0-004 | 40011058-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 320918 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 5, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 9079 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-22 | 2021-08-18 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 290796.736 | 0 | 0 | 290796.736 | 264233.117 | 0 | 0 | 26563.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264223.125 | 0 | 26563.619 | 0 | 0 | 0 | 26563.619 | 264223.125 | 290786.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015208.932 | 9644415 | RICARDO MAURICIO REYES VERGARA | 1246 | 2020-09-09 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 26563.619 | Conservación de caminos | A | 76298660
6 | 31 | 02 | 004 | 40011058-0-004 | 40011058-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 343840 | Modificacion del contrato nº315791 , Conservación Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas, Provincia de Colchagua | 0 |  |  | 2020-09-25 | 2021-08-21 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12746.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12746.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12746.489 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 79657030
6 | 31 | 02 | 004 | 40011058-0-004 | 40011058-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 347080 | Modificacion del contrato nº312987 , Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 6, varias Comunas, Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 0 |  |  | 2020-08-06 | 2021-09-30 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 84060600
6 | 31 | 02 | 999 | 40011058-0-999 | 40011058-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 | 20/08/17 |  |  | 326646 | Contrato de Regularización Viáticos Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras Año 2021 | 4766 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES |  |  |  | 410.652 | 0 | 0 | 410.652 | 0 | 0 | 0 | 410.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.652 | 0 | 0 | 0 | 410.652 | 0 | 410.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4854.476 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 410.652 | Gasto Inherente | P | 1
6 | 31 | 02 | 999 | 40011058-0-999 | 40011058-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 | 20/08/17 |  |  | 336466 | Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra Año 2021. Plan Normal | 8487 |  |  | 2021-02-11 | 2021-12-31 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO |  |  |  | 1339.91 | 0 | 0 | 1339.91 | 161.227 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 317.867 | 317.867 | 152.053 | 141.471 | 48.686 | 0 | 176.396 | 136.884 | 1026.63 | 152.053 | 0 | -152.053 | 1178.683 | 161.227 | 1339.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15222.516 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 1026.63 | Gasto Inherente | P | 13301707
6 | 31 | 02 | 001 | 40012124-0-001 | 40012124-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 327102 | Publicaciones de Contratos en Diciembre 2020 y Año 2021 | 9158 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.301 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
6 | 31 | 02 | 002 | 40012124-0-002 | 40012124-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | 20/08/17 |  | Por Licitar | 329310 | Asesoria a la Inspección fiscal Cosntrucción pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 0 | 2021-10-01 | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 2023-07-01 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12125 | 11125 | 11125 | 11125 | 11125 | 11125 | 11125 | 11125 | 90000 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308700 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Obras Específicas | N | 0
6 | 31 | 02 | 004 | 40012124-0-004 | 40012124-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | 20/08/17 |  | Por Licitar | 329311 | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 2022-04-01 | 2023-07-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85200 | 152000 | 133000 | 153000 | 102000 | 72000 | 51400 | 51400 | 800000 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Obras Específicas | N | 0
6 | 31 | 02 | 001 | 40012126-0-001 | 40012126-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 327102 | Publicaciones de Contratos en Diciembre 2020 y Año 2021 | 9158 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.301 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
6 | 31 | 02 | 002 | 40012126-0-002 | 40012126-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | 20/08/17 |  | Por Licitar | 329310 | Asesoria a la Inspección fiscal Cosntrucción pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 0 | 2021-10-01 | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 2023-07-01 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 50000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308700 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Obras Específicas | N | 0
6 | 31 | 02 | 004 | 40012126-0-004 | 40012126-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | 20/08/17 |  | Por Licitar | 329311 | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 2022-04-01 | 2023-07-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 85000 | 103000 | 103000 | 100000 | 61500 | 51500 | 42000 | 600000 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Obras Específicas | N | 0
6 | 31 | 02 | 001 | 40016792-0-001 | 40016792-0 | REPOSICION PS LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 327102 | Publicaciones de Contratos en Diciembre 2020 y Año 2021 | 9158 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 70 | 0 | 0 | 70 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | -66.946 | 66.946 | 3.054 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.301 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
6 | 31 | 02 | 002 | 40016792-0-002 | 40016792-0 | REPOSICION PS LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 329315 | Estudio de Ingenieria Reposición Paso Superior Los Lirios Poniente, Comuna de Requínoa, Provincia de Cachapoal, Rgión de O Higgins | 0 | 2021-09-30 | 2021-11-04 | 2022-03-30 | 2022-09-26 | Sin Registro | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 42800 | 0 | 38500 | 0 | 13200 | 120000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | N | 0
6 | 31 | 02 | 001 | 40018101-0-001 | 40018101-0 | REPOSICION PUENTE COLHUE 2 Y ACCESOS, RUTA RP I-1054, COMUNA DE PUMANQUE | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 327102 | Publicaciones de Contratos en Diciembre 2020 y Año 2021 | 9158 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.301 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
6 | 31 | 02 | 002 | 40018101-0-002 | 40018101-0 | REPOSICION PUENTE COLHUE 2 Y ACCESOS, RUTA RP I-1054, COMUNA DE PUMANQUE | 20/08/17 |  | Por Licitar | 329316 | Estudio de Ingenieria Reposición Puente Colhue 2 y Accesos Ruta Rp I-1054, comuna de Pumanque y Estudio de Ingeniería Reposición Puente Tumuñan, RUta RPI-487, comuna de San Fernando | 0 | 2021-11-01 | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 2023-06-01 | Sin Registro | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 30500 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 60000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220500 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | N | 0
6 | 31 | 02 | 001 | 40018104-0-001 | 40018104-0 | REPOSICION PUENTE TUMUÑAN, RUTA RPI-487, COMUNA DE SAN FERNANDO | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 327102 | Publicaciones de Contratos en Diciembre 2020 y Año 2021 | 9158 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.301 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
6 | 31 | 02 | 002 | 40018104-0-002 | 40018104-0 | REPOSICION PUENTE TUMUÑAN, RUTA RPI-487, COMUNA DE SAN FERNANDO | 20/08/17 |  | Por Licitar | 329316 | Estudio de Ingenieria Reposición Puente Colhue 2 y Accesos Ruta Rp I-1054, comuna de Pumanque y Estudio de Ingeniería Reposición Puente Tumuñan, RUta RPI-487, comuna de San Fernando | 0 | 2021-11-01 | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 2023-06-01 | Sin Registro | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 11300 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220500 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | N | 0
6 | 31 | 02 | 001 | 40018404-0-001 | 40018404-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE O´HIGGINS V ETAPA | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 327102 | Publicaciones de Contratos en Diciembre 2020 y Año 2021 | 9158 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.301 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
6 | 31 | 02 | 002 | 40018404-0-002 | 40018404-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE O´HIGGINS V ETAPA | 20/08/17 |  | Por Licitar | 329318 | Estudio de Ingeniería Reposición varios Puentes de la región de Ohiggins V Etapa | 0 | 2021-11-01 | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 2023-09-01 | Sin Registro | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49700 | 0 | 65200 | 0 | 41600 | 0 | 43500 | 200000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | N | 0
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 332917 | Conservación por Administración Directa Oficina Regional, Vialidad región de O Higgins, Año 2021 | 3123 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 187869.666 | 0 | 0 | 187869.666 | 48629.715 | 0 | 0 | 0 | 5002.498 | 13357.965 | 26089.917 | 29201.769 | 159.936 | 63663.453 | 0 | 45235.915 | 46336.547 | 137475.538 | 1764.413 | 0 | -1764.413 | 139239.951 | 89808.049 | 229048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229048 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 137475.538 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 332921 | Conservación por Administración Directa y Suministros Provincia de Colchagua, Año 2021 | 3124 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 43623.53 | 0 | 3665.202 | 46352.561 | 51692.291 | 40406.346 | 3184.44 | 17854.689 | 73262.59 | 2287.585 | 0 | 0 | 61294.296 | 238705.704 | 17670.766 | 0 | -17670.766 | 256376.47 | 43623.53 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 3665.202 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 238705.704 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 332922 | Conservación por Administración Directa y Suministros de Provincia de Cardenal Caro, Año 2021 | 3125 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Contratos | Obra | Materiales y suministros - Obra | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 47798.215 | 0 | 23785.696 | 80592.716 | 81797.376 | 118991.399 | 61009.987 | 37761.381 | 59428.08 | 61064.374 | 0 | 33000 | 32568.991 | 524431.009 | 127770.776 | 0 | -127770.776 | 652201.785 | -62201.785 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 23785.696 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 524431.009 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 332924 | Consumo de Combustible 2021 en Vehículos de la Administración Directa | 3122 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Combustibles y Lubricantes | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 76702.607 | 0 | 33925.99 | 18724.794 | 39921.182 | 31050.667 | 35735.496 | 29249.902 | 34689.362 | 0 | 0 | 56702.607 | 0 | 223297.393 | 0 | 0 | 0 | 223297.393 | 56702.607 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 33925.99 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 223297.393 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 332925 | Pago Electricidad por Generadores Ruta 5 - Avda. Las Torres, Año 2021 | 3128 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Consumo de Electricidad | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 6539.573 | 0 | 1327.642 | 1316.412 | 1322.693 | 1427.404 | 2006.57 | 648.8 | 3371.706 | 685 | 0 | 0 | 5893.773 | 12106.227 | 1354.2 | 0 | -1354.2 | 13460.427 | 4539.573 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 1327.642 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 12106.227 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 332928 | Suministros Regional para la Conservación de la Administración Directa, Vialidad Región de O Higgins, Año 2021 | 3130 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Contratos | Obra | Materiales y suministros - Obra | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 75514.09 | 0 | 133818.475 | 86095.239 | 52220.353 | 72896.592 | 69242.091 | 10952.165 | 0 | 19419.717 | 0 | 55355.368 | 0 | 444644.632 | 79841.278 | 0 | -79841.278 | 524485.91 | -24485.91 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 133818.475 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 444644.632 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333576 | Contrato Global de Gasto de Deuda de la Conservación de la Administración Directa Generada Año 2020 | 3120 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 7361.914 | 0 | 0 | 7361.914 | 0 | 0 | 7361.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.086 | 7361.914 | 0 | 0 | 0 | 7361.914 | 38.086 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 7361.914 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 7361.914 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333589 | Mantención, reparación y diagnostico al parque de maquinaria JBC, de la Dirección de Vialidad. RES. DRV Ohiggins n° 817 de 28.08.2020 | 3140 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 8212.21 | 0 | 8225.38 | 5844.839 | 1471.509 | 0 | 31544.796 | 7205.881 | 5235.41 | 8554.349 | 0 | 0 | 16917.836 | 68082.164 | 1705.626 | 0 | -1705.626 | 69787.79 | 15212.21 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 8225.38 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 68082.164 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333590 | Mantención y Reparación, de Vehiculos pesados, marca Wolkswagen y Hino pertenecientes a la Direción Regional de Vialidad Región de Ohiggins. RES. DRV VI N° 13 de fecha 09 de enero de 2019. Saldo del contrato $55.034.000 | 3142 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 689.581 | 0 | 0 | 689.581 | 0 | 0 | 689.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.581 | 0 | 0 | 0 | 689.581 | 0 | 689.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.581 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 689.581 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 689.581 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333592 | Mantención y Reparación de Maquinaria, marcas Komatsu y Bomag, pertenecientes a la Direccion de Vialidad Region de O´Higgins. Aprobado por RES. DRV VI N° 1007 de 12.11.2020 | 3145 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 6993.768 | 0 | 577.15 | 27171.928 | 0 | 3026.491 | 8025.511 | 1105.026 | 1100.126 | 0 | 0 | 8993.768 | 0 | 41006.232 | 0 | 0 | 0 | 41006.232 | 8993.768 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 577.15 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 41006.232 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333594 | Mantención y Reparación, de vehículos pesados, marca BEIBEN, pertenecientes a la Dirección de Vialidad, Region de O´Higgins. Aprobado por RES. DRV VI N° 382 de 02.04. 2019. Saldo del contrato $73.776.000 | 3148 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 9398.647 | 0 | 4419.977 | 4585.146 | 1596.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9398.647 | 0 | 10601.353 | 0 | 0 | 0 | 10601.353 | 9398.647 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 4419.977 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 10601.353 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333596 | Mantención, reparación y diagnostico al parque de camiones International, de la Dirección de Vialidad. Aprobado por RES. DRV Ohiggins n° 884 de fecha 23.09.2020 | 3111 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 2297.678 | 0 | 977.255 | 1758.555 | 0 | 0 | 0 | 979.264 | 2707.464 | 711.077 | 0 | 17866.385 | 0 | 7133.615 | 568.707 | 0 | -568.707 | 7702.322 | 17297.678 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 977.255 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 7133.615 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333597 | Mantención y Reparación de vehiculos Mercedes Benz y Freightliner, Res. DRV O´Higgins n°757 de fecha 02 de septiembre de 2019 | 3150 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 1003 | 0 | 0 | 1003 | 424.49 | 0 | 423.867 | -423.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.51 | 0 | 0 | 0 | 424.49 | 578.51 | 0 | 0 | 0 | 578.51 | 424.49 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 423.867 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 578.51 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333598 | Mantención y Reparación de vehiculos Mercedes Benz y Freightliner, Res. DRV O´Higgins n°840 de fecha 09 de septiembre de 2020 | 3152 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 4044.718 | 0 | 4421.285 | 7358.849 | 3996.146 | 2173.106 | 15528.129 | 7241.715 | 9228.51 | 7602.051 | 0 | 0 | 7450.209 | 57549.791 | 8405.491 | 0 | -8405.491 | 65955.282 | -955.282 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 4421.285 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 57549.791 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333600 | Mantención y reparación de motoniveladoras y retroexcavadora, marca Volvo, pertenecientes a la Dirección de Vialidad Región de OHiggins, RES DRV OHIGGINS N° 808 de 24.08.2020 | 3154 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 51000 | 0 | 0 | 51000 | 6149.759 | 0 | 18790.78 | 4160.866 | 0 | 3441.093 | 14346.469 | 988.51 | 3122.523 | 0 | 0 | 10149.759 | 0 | 44850.241 | 0 | 0 | 0 | 44850.241 | 10149.759 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 18790.78 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 44850.241 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333601 | Reparación y Mantención de Maquinaria Pesada marca Caterpillar, del parque de vehiculos de la Dirección Regional de Vialidad, Región de O´Higgins. Probado por RES. DRV VI N° 86 de 08.02.2019 | 3157 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 7149.963 | 0 | 0 | 7149.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7149.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.037 | 7149.963 | 0 | 0 | 0 | 7149.963 | 350.037 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 7149.963 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333608 | Contrato de Mantención y Reparación de Vehículos Livianos marca Nissan, pertenecientes a la Dirección de Vialidad Región de OHiggins. Aprobado por RES. DRV OHiggins N° 21 de fecha 13.01.2020 | 3160 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 4931.128 | 0 | 4160.848 | 1836.132 | 1330.922 | 387.883 | 1286.748 | 890.563 | 818.897 | 1346.258 | 0 | 0 | 2941.749 | 12058.251 | 8010.621 | 0 | -8010.621 | 20068.872 | -5068.872 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24439.088 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 4160.848 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 12058.251 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333609 | Servicio de Vigilancia y Custodia de Maquinarias, Vehiculos Pesados y Equipos utilizados en faena de la Conservación por Administración Directa. Aprobado por Res. DRV VI N° 12 de fecha 09.01.2019 | 3169 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 5248.686 | 0 | 2894.378 | 5968.208 | 2984.104 | 2984.104 | 2984.104 | 2984.104 | 2984.104 | 2984.104 | 0 | 0 | 9509.79 | 26767.21 | 2984.104 | 0 | -2984.104 | 29751.314 | 6525.686 | 36277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36277 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 2894.378 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 26767.21 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333642 | Mantención, Reparación y Diagnostico al parque de vehículos lkivianos Peugeot, de la Dirección de Vialidad Región de Ohiggins. Aprobado por RES. DRV OHiggins N° 246 de 03.03.2020 | 6347 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 3253.149 | 0 | 0 | 699.8 | 0 | 0 | 0 | 71.772 | 893.281 | 81.998 | 0 | 0 | 5253.149 | 1746.851 | 0 | 0 | 0 | 1746.851 | 5253.149 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 1746.851 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333644 | 130 días de camión aljibe, para la conservación de caminos como apoyo a la operación sello tipo lechada asfaltica, limpia al camión Slurry. Aprobado por Res. DRV ohiggins n° 184 de fecha 20 de febrero de 2020 | 3170 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 6211.758 | 0 | 0 | 6211.758 | 0 | 0 | 5176.464 | 1035.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6211.758 | 0 | 0 | 0 | 6211.758 | 0 | 6211.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6211.758 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 5176.464 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 6211.758 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333647 | 180 días de camión aljibe, con una capacidad mínima de 10000 lys., con sistema de riego, para apoyo a la AADD en los riego de caminos de la Provincia de Colchagua. REs. DRV Ohiggins n° 89 de 30.01.2020 | 3172 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 5176.5 | 0 | 0 | 5176.5 | 2320.5 | 0 | 2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.5 | 2856 | 0 | 0 | 0 | 2856 | 2320.5 | 5176.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5176.5 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 2856 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 2856 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333686 | Servicio 200 días de transporte en camión doble cabina para personal del equipo de roce mecanizado, Provincia de Colchagua. aprobado por Res. DRV OHiggins N° 391 de 06.04.2020 | 3174 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 3520.02 | 0 | 0 | 3520.02 | -4.5475e-13 | 0 | 2484.72 | 1035.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520.02 | 0 | 0 | 0 | 3520.02 | 0 | 3520.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520.02 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 2484.72 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 3520.02 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333687 | Servicio 210 días de arriendo camión doble cabina para transporte de personal de la cuadrilla del equipo mecanizado de limpieza de faja de la Provincia de Cachapoal. Aprobado por Res. DRV OHiggins N° 255 de 10.03.2020 | 3176 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 6913.9 | 0 | 0 | 6913.9 | -9.0949e-13 | 0 | 3160.64 | 987.7 | 2271.71 | 493.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6913.9 | 0 | 0 | 0 | 6913.9 | 0 | 6913.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6913.9 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 3160.64 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 6913.9 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333691 | Mantención y Reparación de Vehículos de Carga, Maquinaria Pesada, Provincia de Cachapoal y Dirección Regional de Vialidad de la Región de O Higgins. Aprobado por RES. DRV Ohiggins N°682 de 09.07.2020 | 3178 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 33184.136 | 0 | 12838.553 | 29522.241 | 1433.106 | 8866.901 | 12236.172 | 5469.051 | 23618.174 | 8292.218 | 0 | 0 | 7723.584 | 102276.416 | 4539.448 | 0 | -4539.448 | 106815.864 | 3184.136 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 12838.553 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 102276.416 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333694 | Mantención, reparación y diagnostico de vehiculos de carga, maquinaria pesada y equipos menores, pertenecientes a la Provincia de Colchagua y Cardenal Caro. Aprobado por Res. DRV Ohiggins n° 898 de 30.09. 2020 | 3179 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 5260.057 | 0 | 17600.656 | 8760.903 | 12950.462 | 6167.482 | 19638.587 | 14763.253 | 17939.235 | 16919.365 | 0 | 5260.057 | 0 | 114739.943 | 0 | 0 | 0 | 114739.943 | 5260.057 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 17600.656 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 114739.943 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333695 | Servicios de Mantención y Reparación de Maquinaria, marca HAMM y JHON DEERE pertenecientes a la Dirección de Vialidad Región de OHiggins. RES. Aprueba Trato Directo DRV VI N° 730 de 31.07.2020. Res. Sanciona Contrato DRV OHiggins N°804 de21.08.2020 | 3117 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 9602.286 | 0 | 2250.938 | 17180.024 | 9867.716 | 7581.133 | 7272.43 | 861.937 | 9774.767 | 3799.683 | 0 | 0 | 16411.372 | 58588.628 | 6809.086 | 0 | -6809.086 | 65397.714 | 9602.286 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 2250.938 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 58588.628 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333696 | Servicio de Sistema de Control, Monitoreo y Gestión de Maquinarias, en modalidad Celular e Híbrido (Celular/Satelital), para la Dirección de Vialidad. Res. D.M.-S.D.M. N° 2007 de fecha 20 de agosto de 2020 | 5090 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 4412.825 | 0 | 477.529 | 1766.771 | 629.919 | 702.43 | 675.499 | 0 | 70.83 | 264.197 | 0 | 0 | 5412.825 | 4587.175 | 0 | 0 | 0 | 4587.175 | 5412.825 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 477.529 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 4587.175 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 333698 | Mantención y Reparación de Vehículos Livianos marca Mahindra, Convenio Marco 2239-4-LR17 | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6456.498 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 334032 | Global de Gasto Conservación por Administración Directa Año 2021 | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Contratos | Obra | Materiales y suministros - Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 181143.132 | 217483.149 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 798626.281 | 798626.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798626.281 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334161 | Contrato de Servicio Técnico preventivo y correctivo, de maquinaria y vehículos con motor marca VOLKSWAGEN e HINO. Res. DRV Ohiggins Nº 55 de25.01.2021 | 6700 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 7942.666 | 0 | 0 | 1148.885 | 375.872 | 532.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7942.666 | 2057.334 | 0 | 0 | 0 | 2057.334 | 7942.666 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 2057.334 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334163 | Mantención y Reparación de Vehículos Livianos marca Chevrolet, pertenecientes a la Dirección de Vialidad Region del Libertador Bernardo O´Higgins. Adjudicada por RES. DRV VI N° 346 de 20.03.2019 | 3777 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 11703.92 | 0 | 1241.983 | 1776.426 | 277.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11703.92 | 3296.08 | 0 | 0 | 0 | 3296.08 | 11703.92 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23870.336 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 1241.983 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 3296.08 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 334366 | Conservación por Administración Directa y Suministros, Vialidad Provincia de Cachapoal, Año 2021 | 3134 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Contratos | Obra | Materiales y suministros - Obra | 330000 | 0 | 0 | 330000 | 47545.786 | 0 | 32022.9 | 29528.491 | 50711.85 | 0 | 5983.523 | 22307.642 | 35342.468 | 63794.995 | 0 | 15103.126 | 15205.005 | 239691.869 | 42762.345 | 0 | -42762.345 | 282454.214 | -12454.214 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 32022.9 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 239691.869 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334390 | Adquisición de Agua Purificada para Funcionarios y para Personal que desarrolla labores en terreno asociado a la Conservación por Admnisitración Directa Año 2021. Aprobado por Res. DRV n°19/2019 | 3137 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Consumo de gas y agua | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 4157.906 | 0 | 259.654 | 497.683 | 0 | 347.22 | 255.255 | -217.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.906 | 1142.094 | 0 | 0 | 0 | 1142.094 | 1157.906 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464.226 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 259.654 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 1142.094 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334392 | Control de Plagas, para Recintos de la Dirección de Vialidad Región de Ohiggins. Aprobado por Res. DRV N° 570 de fecha 04.07.2019 | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7011 | 7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7011 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334816 | Reembolso Combustible Laboratorio 2021 | 0 |  |  | 2021-02-05 | 2021-12-31 | ROCIO CAMILA AHUMADA AHUMADA. | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Administración directa | P | 16881228
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334817 | Apertura Combustible Laboratorio 2021 | 0 |  |  | 2021-02-05 | 2021-12-31 | ROCIO CAMILA AHUMADA AHUMADA. | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Administración directa | P | 16881228
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334820 | Reembolso Combustible Cachapoal 2021 | 0 |  |  | 2021-02-05 | 2021-12-31 | MARIA ANTONIA ROJAS SOTO | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Administración directa | P | 7660495
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334821 | Apertura Combustible Cachapoal 2021 | 0 |  |  | 2021-02-05 | 2021-12-31 | MARIA ANTONIA ROJAS SOTO | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Administración directa | P | 7660495
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334822 | Reembolso Combustible Cardenal Caro 2021 | 0 |  |  | 2021-02-05 | 2021-12-31 | ARELLY JOHANA VALLE SILVA | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Administración directa | P | 13346340
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334824 | Apertura Combustible Cardenal Caro 2021 | 0 |  |  | 2021-02-05 | 2021-12-31 | ARELLY JOHANA VALLE SILVA | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Administración directa | P | 13346340
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334825 | Reembolso Combustible Colchagua 2021 | 0 |  |  | 2021-02-05 | 2021-12-31 | MANUEL CORNEJO REYES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Administración directa | P | 9811124
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 334826 | Apertura Combustible Colchagua 2021 | 0 |  |  | 2021-02-05 | 2021-12-31 | MANUEL CORNEJO REYES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Administración directa | P | 9811124
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 335929 | Sanitización recintos fiscales | 6895 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 952 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 952 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 336338 | Mantención, reparación y diagnóstico al parque de maquinarias o vehículos marca Cummins, de la Dirección de Vialidad Región de O´Higgins. Adjudicado por RES. DRV O´Higgins n°260 de 25.01.2021 | 13723 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 11757.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8242.887 | 0 | 0 | 0 | 31757.113 | 8242.887 | 0 | 0 | 0 | 8242.887 | 31757.113 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 8242.887 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 337597 | Servicio de Agua Purificada en botellones, para la Dirección de Vialidad Región del Libertador Bernardo O´Higgins. Aprobado por Res. DRV n°141/2021. Monto total del Contrato $18.000.000.- | 11135 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Consumo de gas y agua | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 3366.368 | 0 | 0 | 0 | 106.743 | 0 | 0 | 659.022 | 389.844 | 185.64 | 0 | 0 | 3658.751 | 1341.249 | 292.383 | 0 | -292.383 | 1633.632 | 3366.368 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5286.41 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 1341.249 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 337673 | 215 días hábiles de Arriendo Camión doble cabina para transporte de personal de la cuadrilla de roce mecanizado de la Provincia de Colchagua. Resolución DRV O´Higgins n° 145 de fecha 18 de febrero de 2021. Total contratado $20.467.744.- | 11359 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 7052.962 | 0 | 0 | 0 | 1237.585 | 1999.175 | 1903.976 | 1903.976 | 1808.777 | 2094.374 | 0 | 0 | 7052.137 | 10947.863 | 1999.175 | 0 | -1999.175 | 12947.038 | 5052.962 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 10947.863 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 337725 | Mantención, Reparación y Diagnostico al equipo marca Romanelli, de la Dirección de Vialidad región de O¨higgins. Resolución DRV O´Higgins n° 364 de fecha 22 de marzo de 2021. Monto contratado $40.000.000.- | 12518 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 3910.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413.824 | 0 | 0 | 0 | 12675.603 | 0 | 3910.573 | 0 | 16089.427 | 0 | 0 | 0 | 16089.427 | 3910.573 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 16089.427 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 337726 | Mantención, reparación y diagnostico de vehículo livianos marca Chevrolet, pertenecientes a la Dirección de Vialidad Región de O´higgins. Resolución DRV O´Higgins n° 451 de fecha 08 de abril de 2021. Monto contratado $87.000.000.- | 11361 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 23574.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.42 | 0 | 931.84 | 170.42 | 0 | 0 | 0 | 23739.32 | 1260.68 | 164.421 | 0 | -164.421 | 1425.101 | 23574.899 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29082.019 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 1260.68 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 337729 | Mantención, reparación y diagnostico al parque de maquinarias o vehiculos marca Caterpillar, de la dirección de Vialidad región de O´Higgins. Resolución DRV O´Higgins n° 312 de fecha 11 de marzo de 2021. Monto contratado $100.000.000.- | 11362 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 22495.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5588.402 | 0 | 1681.372 | 5405.566 | 14829.09 | 0 | 0 | 22495.57 | 27504.43 | 0 | 0 | 0 | 27504.43 | 22495.57 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 27504.43 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  |  | 337731 | 210 días de arriendo de camión doble cabina para transporte de personal cuadrilla, de la Provincia de Cachapoal, perteneciente a la Dirección de Vialidad región de O´Higgins. Resolución DRV O´Higgins n° 454 de fecha 09 de abril de 2021. Monto contratado $ | 11364 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES |  |  |  | 13708.8 | 0 | 0 | 13708.8 | 3512.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285.2 | 1713.6 | 1713.6 | 1799.28 | 1884.96 | 0 | 5312.16 | 0 | 8396.64 | 1799.28 | 0 | -1799.28 | 10195.92 | 3512.88 | 13708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13708.8 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 8396.64 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 337741 | 180 días de camion aljibe, con una capacidad mínima de 100000lts.,con sistema de riego y mecanizado, para recebo de carpetas granulares y reperfilado en varios caminos de la Provincia de Colchagua, perteneciente a la Dirección de Vialidad región de O´higg | 11502 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 29987.786 | 0 | 0 | 29987.786 | 16326.683 | 0 | 0 | 0 | 2665.581 | 3498.575 | 3165.377 | 333.198 | 0 | 1166.192 | 0 | 19158.863 | 0 | 10828.923 | 2832.18 | 0 | -2832.18 | 13661.103 | 16326.683 | 29987.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29987.786 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 10828.923 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 338312 | Mantención, Reparación y Diagnostico de maquinaria marca BEIBEN, pertenecientes a la Dirección de Vialidad Region de O´Higgins. RES. DRV O´Higgins n° 506 de fecha 21 de abril de 2021. Monto total de la contratación $60.000.000.- | 13633 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 41.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2641.362 | 85.68 | 2170.81 | 1850.717 | 1773.052 | 0 | 0 | 16478.379 | 8521.621 | 1436.668 | 0 | -1436.668 | 9958.289 | 15041.711 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 8521.621 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339128 | 130 días de Camión Aljibe, con capacidad mínima de 10.000 lts, Para ser utilizado en apoyo al equipo de Slurry 1, para varios caminos de la Región, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región del Libertador Bernardo O´Higgins. Resolución DRV O´Higgins | 15264 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 23032.974 | 0 | 0 | 23032.974 | 15237.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3189.181 | 0 | 4606.595 | 0 | 0 | 0 | 15237.198 | 0 | 7795.776 | 0 | 0 | 0 | 7795.776 | 15237.198 | 23032.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23032.974 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 7795.776 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339136 | 150 días de arriendo de Rodillo liso compactador, de al menos 10 toneladas, para ser utilizado en apoyo al equipo TSS, según programación año 2021, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región del Libertador Bernardo O´higgins. Resolución DRV O´Higgins | 14878 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 35700 | 0 | 0 | 35700 | 32130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32130 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 32130 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 3570 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 339790 | 150 días de arriendo de camión tolva, de 10m3, para ser utilizado en apoyo al equipo TSS, según programación año 2021, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región del Libertador Bernardo O´Higgins. Res. DRV O´Higgins n° 309 de fecha 11 de marzo de 202 | 16793 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 44029.881 | 0 | 0 | 44029.881 | 34343.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7925.378 | 0 | 1761.195 | 0 | 0 | 0 | 34343.308 | 9686.573 | 0 | 0 | 0 | 9686.573 | 34343.308 | 44029.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44029.881 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 9686.573 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 340938 | Arriendo 02 de camiones tolva bidireccional de al menos 20m3, 100 días cada uno, para apoyo a trabajos de la AADD de la Provincia de Cardenal Caro. Resolución DRV O´Higgins n° 714 de fecha 16 de junio de 2021. Monto contratado $89.250.000.- | 18366 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 89250 | 0 | 0 | 89250 | 89250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89250 | 89250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89250 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 340960 | Mantención, reparación y diagnostico para vehiculos livianos marca Maxus de la Direccion de Vialidad Región de O´Higgins. Resolución DRV O´Higgins n° 658 de fecha 01 de junio de 2021. Monto contratado $20.000.000.- | 24779 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 2483.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.59 | 304.55 | 0 | 2483.86 | 0 | 516.14 | 0 | 0 | 0 | 516.14 | 2483.86 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 516.14 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 341050 | 130 días de arriendo de camión aljibe de al menos 10.000 litros, para ser utilizado en apoyo al equipo TSS, segun programación año 2021, perteneciente a la Dirección del Libertador Bernardo O´Higgins, resolución DRV O´Higgins N°504 de fecha 20 de abril de | 18722 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 28917 | 0 | 0 | 28917 | 23133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3855.6 | 1927.8 | 0 | 0 | 0 | 23133.6 | 0 | 5783.4 | 0 | 0 | 0 | 5783.4 | 23133.6 | 28917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28917 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 5783.4 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 341330 | Mantención, reparación y diagnostico a la maquinaria marca Volvo, pertenecientes a la Dirección de Vialidad Región de OHiggins, RES DRV OHIGGINS N° 583 de fecha 07 de Mayo de 2021. Total contratado $115.000.000.- | 22869 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 7793.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19948.695 | 7703.239 | 0 | 22348.066 | 0 | 27651.934 | 14554.786 | 0 | -14554.786 | 42206.72 | 7793.28 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 27651.934 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 342727 | Recarga y/o Adquisición de Extintores para la Dirección de Vialidad, Región de O Higgins. Aprobado por Res. (E) DRV OHiggins N°559/2021. | 21955 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 442.489 | 0 | 0 | 442.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.489 | 0 | 0 | 0 | 442.489 | 0 | 442.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.13 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 442.489 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 343724 | Adquisición de Vestuario de Seguridad y Elementos de Protección Personal para funcionaros que realizan labores directamente relacionadas con CAD, Vialidad región de O Higgins, Año 2021 | 23615 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Programas Permanentes | 73150 | 0 | 0 | 73150 | 73150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73150 | 73150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73150 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Administración directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 344387 | Adquisición de 75.000 litros de combustible modalidad Storage, para maquinaria pesada, Vialidad Región de O´Higgins. Aprobado por Res. (E) n° 886 de fecha 11 de agosto de 2021. | 25475 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Combustibles y Lubricantes | 50590.444 | 0 | 0 | 50590.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50590.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50590.444 | 0 | 0 | 0 | 50590.444 | 0 | 50590.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50590.444 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 50590.444 | Administración Directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 344662 | 15 días arriendo de Hincadora para ejecutar la colocación de barreras metalicas de seguridad, en diferentes caminos de la provincia de Cachapoal, Dirección de Vialidad Región de O´Higgins. Res. (E) n° 928 de fecha 20 de agosto de 2021. | 32904 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 15172.5 | 0 | 0 | 15172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15172.5 | 0 | 15172.5 | 0 | -15172.5 | 15172.5 | 0 | 15172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15172.5 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Administración Directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 345497 | Consumo de combustible Dirección de Vialidad Región de O´Higgins. Res SS.OO.PP. Exenta Nº 433 B de fecha 09 de julio de 2021. | 27798 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Combustibles y Lubricantes | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 10891.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27416.132 | 0 | 72583.868 | 0 | 27416.132 | 11692.037 | 0 | -11692.037 | 39108.169 | 60891.831 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 27416.132 | Administración Directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 346288 | 40 días de arriendo de rodillo liso compactador de al menos 10tons., para la provincia de Colchagua, Vialidad O´Higgins. Res. DRV O´Higgins n° 503 de fecha 20 de abril de 2021. | 29426 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 8139.6 | 0 | 0 | 8139.6 | 3052.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.45 | 0 | 0 | 7122.15 | 1017.45 | 4069.8 | 0 | -4069.8 | 5087.25 | 3052.35 | 8139.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8139.6 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 1017.45 | Administración Directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 346446 | Reparación, mantención y diagnostico de maquinaria marca Doosan, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región de O´Higgins. Res. (E) DRV O´Higgins n° 917 de fecha 19 de agosto de 2021. Monto contratado 20.000.000.- | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Mantenimiento y Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Administración Directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 346572 | 60 días de camion aljibe, con una capacidad mínima de 10000lts., con sistema de riego, para ser utilizado para carpetas de recebo en caminos de la provincia de Cachapoal, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región del Libertador General Bernardo O´Hi | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Gastos Corriente - Inherente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Administración Directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40020148-0-004 | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 347154 | Adquisición de vales de Gas | 31253 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Consumo de gas y agua | 568.106 | 0 | 0 | 568.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.106 | 0 | 568.106 | 0 | -568.106 | 568.106 | 0 | 568.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.232 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Administración Directa | P | 1
6 | 31 | 02 | 001 | 40026726-0-001 | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 327102 | Publicaciones de Contratos en Diciembre 2020 y Año 2021 | 9158 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 315.465 | 0 | 0 | 315.465 | 0 | 0 | 0 | 51.194 | 133.891 | 69.025 | 0 | 0 | 61.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.465 | 0 | 0 | 0 | 315.465 | 0 | 315.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.301 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 315.465 | Gasto Administrativo | P | 1
6 | 31 | 02 | 002 | 40026726-0-002 | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 327078 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al Contrato Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 9991 | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 2021-06-24 | 2023-05-24 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 31952.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11120.681 | 16926.982 | 15000 | 14700 | 8373.018 | 28047.663 | 0 | 15000 | 15000 | 28047.663 | 38073.018 | 66120.681 | 0 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 180000 | 137461.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353772.9 | 9644415 | RICARDO MAURICIO REYES VERGARA | 452 | 2021-04-06 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 28047.663 | Conservación de caminos | A | 83665200
6 | 31 | 02 | 002 | 40026726-0-002 | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 327079 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua Sector Nor-Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 25197 | 2021-03-26 | 2021-06-07 | 2021-09-13 | 2023-08-13 | R Y Q INGENIERIA S.A. | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 32990 | 16550 | 16550 | 16550 | 16550 | 33310 | 16550 | 16550 | 16550 | 16550 | 0 | 198700 | 215793.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391793.307 | 15411018 | JAVIER ALEXANDER CONTRERAS VARGAS | 1127 | 2021-08-23 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 84865000
6 | 31 | 02 | 004 | 40026726-0-004 | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 327076 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 6838 | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 2021-05-18 | 2023-05-08 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 508302 | 0 | 0 | 508302 | 400327.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107974.629 | 168000 | 108000 | 176000 | 107974.629 | 0 | 168000 | 168000 | 107974.629 | 452000 | 559974.629 | 0 | 298000 | 163000 | 141000 | 263000 | 119000 | 140000 | 96000 | 129000 | 99000 | 79000 | 93000 | 1620000 | 816608.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802583.437 | 9644415 | RICARDO MAURICIO REYES VERGARA | 10 | 2021-03-11 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 107974.629 | Conservación de caminos | A | 76775212
6 | 31 | 02 | 004 | 40026726-0-004 | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 327077 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 16257 | 2021-03-22 | 2021-05-13 | 2021-07-28 | 2023-07-18 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 255000 | 158000 | 138000 | 128000 | 100000 | 160000 | 158000 | 109000 | 87000 | 109000 | 98000 | 1500000 | 1729497.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188497.616 | 15411018 | JAVIER ALEXANDER CONTRERAS VARGAS | 17 | 2021-06-16 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 99541910
6 | 31 | 02 | 004 | 40026726-0-004 | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 345808 | Modificacion del contrato nº327076 , Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 0 |  |  | 2021-05-18 | 2023-05-08 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 206000 | 206000 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76775212
6 | 31 | 02 | 999 | 40026726-0-999 | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | 20/08/17 |  |  | 336466 | Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra Año 2021. Plan Normal | 8487 |  |  | 2021-02-11 | 2021-12-31 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO |  |  |  | 535.546 | 0 | 0 | 535.546 | 389.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.686 | 0 | 243.43 | 243.43 | 48.686 | 97.372 | 0 | -97.372 | 146.058 | 389.488 | 535.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15222.516 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 48.686 | Gasto Inherente | P | 13301707
6 | 31 | 02 | 001 | 40027180-0-001 | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 327102 | Publicaciones de Contratos en Diciembre 2020 y Año 2021 | 9158 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 57.521 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 57.521 | 0 | 57.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.301 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 57.521 | Gasto Administrativo | P | 1
6 | 31 | 02 | 004 | 40027180-0-004 | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | 20/08/17 |  | En Ejecución | 327804 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas - Travesias(Plan de Recuperación) | 5888 | 2020-12-28 | 2021-02-10 | 2021-04-13 | 2021-12-09 | GESTION VIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 920000 | 0 | 0 | 920000 | 247040.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51512.741 | 119813.287 | 299464.856 | 202168.634 | 153178.259 | 350000 | 223862.223 | 672959.518 | 0 | 153178.259 | 153178.259 | 672959.518 | 727040.482 | 1400000 | 0 | 135609.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135609.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535609.363 | 11890091 | MONICA ARELLANO CONCHA | 8 | 2021-03-09 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 672959.518 | Conservación de caminos | A | 77006360
6 | 31 | 02 | 004 | 40027180-0-004 | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 347623 | Modificacion del contrato nº327804 , Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas - Travesias(Plan de Recuperación) | 0 |  |  | 2021-04-13 | 2021-12-28 | GESTION VIAL LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119945.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119945.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119945.114 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 77006360
6 | 31 | 02 | 001 | 40027986-0-001 | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 327102 | Publicaciones de Contratos en Diciembre 2020 y Año 2021 | 9158 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 446.58 | 0 | 0 | 446.58 | -5.6843e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.976 | 379.634 | 66.946 | 0 | -66.946 | 446.58 | 0.03 | 446.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.301 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 379.634 | Gasto Administrativo | P | 1
6 | 31 | 02 | 002 | 40027986-0-002 | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 327239 | Consultoría para el Catastro de la Infraestructura Vial - Etapa N° 2: Catrasto de Elementos, Región de O Higgins | 6064 | 2020-12-28 | 2021-02-12 | 2021-03-24 | 2022-06-11 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | Contratos | Asesoría | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos | 144430 | 0 | 0 | 144430 | 91394.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53035.483 | 0 | 0 | 91385.884 | 53035.483 | 0 | 0 | 0 | 53035.483 | 91385.884 | 144421.367 | 0 | 87500 | 0 | 0 | 117078.633 | 0 | 0 | 69300 | 0 | 134199.826 | 0 | 0 | 408078.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524999.826 | 10800103 | DAVID CASTILLO NUNEZ | 243 | 2021-03-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 53035.483 | Conservación de caminos | A | 77918510
6 | 31 | 02 | 004 | 40027986-0-004 | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 327232 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 8, Varias Comunas, Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 4043 | 2020-12-16 | 2021-01-20 | 2021-04-06 | 2021-12-02 | MASERCO S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 310343.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390006.593 | 293875.153 | 181573.037 | 221051.636 | 488420.37 | 150000 | 395073.246 | 1086506.419 | 403150.138 | 488420.37 | 85270.232 | 1489656.557 | 630343.478 | 2120000.035 | 0 | 236458.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236458.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356458.373 | 12350002 | CARLOS VALENZUELA PARRA | 6 | 2021-03-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 1086506.419 | Conservación de caminos | A | 96528890
6 | 31 | 02 | 004 | 40027986-0-004 | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 327233 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 9, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 4041 | 2020-12-16 | 2021-01-20 | 2021-03-25 | 2021-10-21 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 1817896.45 | 0 | 0 | 1817896.45 | 583359.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159360.299 | 214410.614 | 421094.091 | 439671.89 | 400000 | 240000 | 664134.996 | 1234536.894 | 0 | 400000 | 400000 | 1234536.894 | 1304134.996 | 2538671.89 | 0 | 0 | 290000 | 249051.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539051.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3077723.224 | 15411018 | JAVIER ALEXANDER CONTRERAS VARGAS | 4 | 2021-02-16 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 1234536.894 | Conservación de caminos | A | 76298660
6 | 31 | 02 | 004 | 40027986-0-004 | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 327234 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 10, varias Comunas, Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 4042 | 2020-12-16 | 2021-01-25 | 2021-04-06 | 2021-11-02 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 2009000 | 0 | 0 | 2009000 | 836994.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199516.691 | 513240.003 | 137041.259 | 322207.827 | 350000 | 651000 | 961861.192 | 1172005.78 | 0 | 350000 | 350000 | 1172005.78 | 1962861.192 | 3134866.972 | 0 | 270000 | 125022.978 | 325520.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720543.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3855410.621 | 11528155 | JOSE CRISTIAN ROJAS GONZALEZ | 5 | 2021-02-26 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 1172005.78 | Conservación de caminos | A | 99541910
6 | 31 | 02 | 004 | 40027986-0-004 | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 327236 | Conservación de Puentes(Grupo 2 Año 2021), Varias Comunas, Región de O Higgins | 3071 | 2020-12-16 | 2021-01-19 | 2021-03-11 | 2021-10-07 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 928373.566 | 0 | 0 | 928373.566 | 539101.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90247.652 | 67044.931 | 62206.306 | 83050.525 | 86722.718 | 250000 | 296949.475 | 350374.008 | 389272.132 | 0 | 250000 | 250000 | 389272.132 | 897323.483 | 1286595.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286595.615 | 7800402 | YERLY LOPEZ HIDALGO | 207 | 2021-02-24 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 389272.132 | Conservación de caminos | A | 76071838
6 | 31 | 02 | 004 | 40027986-0-004 | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | 20/08/17 |  | En Ejecución | 327237 | Conservación de Caminos, Recebo Grupo 10, Comuna de Chépica, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 6080 | 2020-12-28 | 2021-02-04 | 2021-03-11 | 2021-10-07 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 664000 | 0 | 0 | 664000 | 259614.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150354.225 | 177591.144 | 76439.994 | 108000 | 121999.446 | 29861.201 | 404385.363 | 0 | 108000 | 108000 | 404385.363 | 259860.647 | 664246.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664246.01 | 11890091 | MONICA ARELLANO CONCHA | 252 | 2021-03-03 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 404385.363 | Conservación de caminos | A | 76775212
6 | 31 | 02 | 004 | 40027986-0-004 | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | 20/08/17 |  | En Licitación 2021 | 342863 | Conservación de Plaza de Pesaje en Camino H-30, km 21, en Comuna de Doñihue, Provincia de Cachapoal; Habilitación Punto de Control Ruta 90, km 7,3, Comuna de Placilla, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 0 | 2021-08-20 | 2021-09-14 | 2021-10-29 | 2021-12-28 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 99976.599 | 57338.195 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257313.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257314.794 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 76190057
6 | 31 | 02 | 004 | 40027986-0-004 | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 343075 | Modificacion del contrato nº327236 , Conservación de Puentes(Grupo 2 Año 2021), Varias Comunas, Región de O Higgins | 0 |  |  | 2021-03-11 | 2022-01-15 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127147.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127147.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127147.566 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76071838
6 | 31 | 02 | 004 | 40027986-0-004 | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | 20/08/17 |  | Modificación de contrato | 345336 | Modificacion del contrato nº327233 , Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 9, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 0 |  |  | 2021-03-25 | 2021-10-21 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117896.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117896.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117896.45 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 76298660
6 | 31 | 02 | 999 | 40027986-0-999 | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | 20/08/17 |  |  | 326646 | Contrato de Regularización Viáticos Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras Año 2021 | 4766 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES |  |  |  | 1436.391 | 0 | 0 | 1436.391 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.029 | 0 | 0 | 1363.208 | 73.029 | 1363.208 | 0 | -1363.208 | 1436.237 | 0 | 1436.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4854.476 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 73.029 | Gasto Inherente | P | 1
6 | 31 | 02 | 999 | 40027986-0-999 | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | 20/08/17 |  |  | 336466 | Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra Año 2021. Plan Normal | 8487 |  |  | 2021-02-11 | 2021-12-31 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO |  |  |  | 1533.609 | 0 | 0 | 1533.609 | 330.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.86 | 316.459 | 0 | 170.401 | 559.889 | 803.319 | 400.07 | 0 | -400.07 | 1203.389 | 330.22 | 1533.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15222.516 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 803.319 | Gasto Inherente | P | 13301707
6 | 31 | 02 | 004 | 40032588-0-004 | 40032588-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS | 20/08/17 |  | Por Licitar | 346011 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS 2020-2022 (ADELANTADOS 2022) | 0 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 2023-02-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
6 | 31 | 02 | 004 | 40032588-0-004 | 40032588-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS | 20/08/17 |  | Por Licitar | 346015 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS 2020-2022 (ADELANTADOS 2022) | 0 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 2023-02-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154800 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
6 | 31 | 02 | 004 | 40032588-0-004 | 40032588-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS | 20/08/17 |  | Por Licitar | 346018 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS 2020-2022 (ADELANTADOS 2022) | 0 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 2023-02-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115200 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
6 | 31 | 02 | 002 | 40035402-0-002 | 40035402-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O`HIGGINS 2021-2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345924 | Asesoria en apoyo a la Inspeccion Fiscal de Caminos Basicos Grupo 34 y 41, Región de O`Higgins ADELANTADO 2021`, `Asesoria en apoyo a la Inspeccion Fiscal de Caminos Basicos Grupo 34 y 41 | 0 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 2023-03-01 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 30600 | 330000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
6 | 31 | 02 | 004 | 40035402-0-004 | 40035402-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O`HIGGINS 2021-2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345925 | Conservación de Caminos Basicos, Grupo 34, sector Sur, Provincia de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | 0 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 2023-03-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251000 | 440000 | 919000 | 330000 | 440000 | 420000 | 2800000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
6 | 31 | 02 | 004 | 40035402-0-004 | 40035402-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O`HIGGINS 2021-2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345926 | Conservación de Caminos Basicos, Grupo 41, sector Norte, Provincia de Cachapoal y Cardenal Caro, Región de O Higgins ADELANTADO 2021 | 0 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 2023-03-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251000 | 440000 | 919000 | 330000 | 440000 | 420000 | 2800000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 06 |  | 0 | Conservación de caminos | N | 0
6 | 31 | 02 | 004 | 40035427-0-004 | 40035427-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021 - 2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 345990 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas Año 2021-2022, Región de O´higgins. (Adelantados 2022) | 0 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 2023-02-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 219000 | 278000 | 442000 | 114000 | 114000 | 85684 | 1471684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326315 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
6 | 31 | 02 | 004 | 40035428-0-004 | 40035428-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 346090 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas Travesias Año 2022, Región de O´higgins. (Adelantados 2022) | 0 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 2023-01-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 219000 | 278000 | 442000 | 114000 | 114000 | 87684 | 1473684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
6 | 31 | 02 | 004 | 40035430-0-004 | 40035430-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2021-2022 | 20/08/17 |  | Por Licitar | 346091 | Conservación de Seguridad Vial, Demarcación Varias comunas Etapa III, Región de O´higgins. (ADELANTADOS 2022) | 0 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 2023-04-01 | Sin Registro | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000 | 134000 | 203157 | 272000 | 169000 | 80000 | 101422 | 1231579 | 242105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326315 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 | Otras Conservaciones | 18/10/21 - 08:00 hrs | 17 |  | 0 | Otras Conservaciones | N | 0
6 | 29 | 05 | 001 | 000-001 | 000-001 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 335278 | Adquisición de Cinco (5) termómetros K9, para ser utilizados en las dependencias de Vialidad Región de O´Higgins. | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Programas Permanentes | 0 | 0 | 0 | 0 | -630.641 | 0 | 0 | 630.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.641 | 0 | 0 | 0 | 630.641 | 0 | 630.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.241 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 630.641 |  |  | 1
6 | 31 | 05 | 001 | 000-001 | 000-001 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 335278 | Adquisición de Cinco (5) termómetros K9, para ser utilizados en las dependencias de Vialidad Región de O´Higgins. | 4626 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Programas Permanentes | 630.641 | 0 | 0 | 630.641 | 630.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
6 | 29 | 05 | 002 | 000-002 | 000-002 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 340757 | Adquisición de Torre de Iluminación, Vialidad región de O Higgins | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Programas Permanentes | 0 | 0 | 0 | 0 | -9348.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9348.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9348.134 | 0 | 0 | 0 | 9348.134 | 0 | 9348.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9348.134 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 9348.134 |  |  | 1
6 | 31 | 05 | 002 | 000-002 | 000-002 |  | 20/08/17 |  | Gasto Inherente de Obras | 340757 | Adquisición de Torre de Iluminación, Vialidad región de O Higgins | 17702 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Programas Permanentes | 9348.134 | 0 | 0 | 9348.134 | 9348.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Alejandro R. | D.V. Región del L. B. O'higgins | D.V. Región del L. B. O'higgins | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs |  |  | 0 |  |  | 1
7 | 31 | 02 | 004 | 20053191-2-004 | 20053191-2 | MEJORAMIENTO RUTA L-25 SECTOR: CRUCE RUTA L-11 - CRUCE RUTA L-19 (ESPERANZA) | 20/08/17 |  | Terminados | 137525 | Mejoramiento Ruta L-25, Sector Cruce Ruta L-11 - Cruce Ruta L-19 (Esperanza), Tramo KM. 0.00000 AL KM. 11.28600; Provincia De Linares, Region Del Maule | 0 | 2008-04-18 | 2008-06-02 | 2008-10-13 | 2010-08-08 | SOC. CONSTRUCTORA QUINGUZ LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.686 | 1645.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3834937.077 | 10616272 | GLORIA FUENTES LOYOLA | 67 | 2008-07-29 | Karen A. | D.V. Región del Maule | D.V. Región del Maule | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 07 |  | 0 | Obras Específicas | A | 78646310
7 | 31 | 02 | 002 | 20177442-0-002 | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | En Adjudicación 2020 | 318696 | MODIFICACIÓN ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES (FNDR 262968) | 25529 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | Contratos | Asesoría | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos | 164288.446 | 0 | 0 | 164288.446 | 164288.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164288.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164288.446 | 164288.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164288.446 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región del Maule | D.V. Región del Maule | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 07 |  | 0 | Obras Específicas | A | 76008758
7 | 31 | 02 | 002 | 30063993-0-002 | 30063993-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-450, SECTOR CHANCO-EMPEDRADO | 20/08/17 | Ejec: - Dise: RS - Fact: - Pref: | Terminados | 250722 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta M-450, Sector Chanco-Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca, Region del Maule | 0 | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 2016-10-03 | 2018-08-24 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21908.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21908.82 | 21908.82 | 0 | 21908.82 | 21908.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476277.8 | 8630135 | JORGE HUGO PINO JEREZ | 42 | 2016-09-02 | Karen A. | D.V. Región del Maule | D.V. Región del Maule | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 07 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 87786100
7 | 31 | 02 | 004 | 30071354-0-004 | 30071354-0 | CONSTRUCCIÓN ACCESO SUR PUENTE LLICO (CAMINO REAL) | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 172137 | Conservacion Acceso Sur Puente Llico (Camino Real), Provincia de Curico Región del Maule | 0 | 2011-07-21 | 2011-08-17 | 2011-10-05 | 2012-12-13 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0.181 | 0 | 0.181 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3531432.425 | 8924405 | FERNANDO GONZALEZ FLORES | 70 | 2011-09-08 | Karen A. | D.V. Región del Maule | D.V. Región del Maule | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 07 |  | 0 | Obras Específicas | A | 77852980
7 | 31 | 02 | 002 | 30080989-0-002 | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 208687 | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Region | 24148 | 2013-08-20 | 2013-09-12 | 2013-10-14 | 2014-12-08 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 46165.6 | 0 | 0 | 46165.6 | 46165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4724.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4724.176 | 4724.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171288 | 8630135 | JORGE HUGO PINO JEREZ | 1883 | 2013-10-03 | Karen A. | D.V. Región del Maule | D.V. Región del Maule | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 07 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 79511210
7 | 31 | 02 | 002 | 30080989-0-002 | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 345740 | Modificacion del contrato nº208687 , Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Re | 0 |  |  | 2013-10-14 | 2014-12-08 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47619.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47619.6 | 47619.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46191.012 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región del Maule | D.V. Región del Maule | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 07 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 79511210
7 | 31 | 02 | 002 | 30081378-0-002 | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | 20/08/17 | Ejec: - Dise: RS - Fact: - Pref: | Terminados | 213207 | Estudio de Ingeniería Reposición Pavimento Ruta L-111 - 11, Sector Colbun - Panimavida - Linares, Región del Maule | 6259 | 2014-12-02 | 2014-12-23 | 2015-04-14 | 2017-06-02 | INTRAT CONSULTORES S.A. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 18652.224 | 0 | 0 | 18652.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18652.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18652.224 | 0 | 0 | 0 | 18652.224 | 0 | 18652.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486930 | 9377929 | JUAN PAULO CACERES ALBORNOZ | 120 | 2014-12-31 | Karen A. | D.V. Región del Maule | D.V. Región del Maule | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 07 |  | 18652.224 | Diseños de Ingeniería | A | 96777320
7 | 31 | 02 | 001 | 30082059-0-001 | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Gasto Inherente de Obras | 342114 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 20340 |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VARIOS PROVEEDORES | Gasto Inherente de Obras | Gasto Inherente de Obras | Publicaciones de Propuestas | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región del Maule | D.V. Región del Maule | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 07 |  | 0 | Gasto Administrativo | P | 1
7 | 31 | 02 | 002 | 30082059-0-002 | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Por Licitar | 329426 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta K -275, Sector Las Trancas-Parque ingles | 0 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | Sin Registro | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 175100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región del Maule | D.V. Región del Maule | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 07 |  | 0 | Obras Específicas | N | 0
7 | 31 | 02 | 002 | 30082059-0-002 | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | En Licitación 2021 | 343609 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, MEJORAMIENTO K-275, SECTOR RADAL- PARQUE INGLES, REGION DEL MAULE | 0 | 2021-10-13 | 2021-11-09 | 2021-12-20 | 2022-12-15 | Sin Registro | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región del Maule | D.V. Región del Maule | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 07 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | N | 0
7 | 31 | 02 | 002 | 30091314-0-002 | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 250731 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 27602 | 2016-09-21 | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 2018-05-25 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 94948.826 | 0 | 0 | 94948.826 | 94948.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.136 | 1401.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454000 | 13458399 | ANDRES ORMENO SOTO | 66 | 2016-11-04 | Karen A. | D.V. Región del Maule | D.V. Región del Maule | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 07 |  | 0 | Obras Específicas | A | 9966773
7 | 31 | 02 | 002 | 30091314-0-002 | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 343934 | Modificacion del contrato nº250731 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 0 |  |  | 2016-12-01 | 2018-05-25 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97797.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97797.291 | 97797.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94948.826 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región del Maule | D.V. Región del Maule | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 07 |  | 0 | Obras Específicas | A | 9966773
7 | 31 | 02 | 004 | 30091314-0-004 | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | En Ejecución | 250736 | Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 0 | 2016-07-28 | 2016-08-31 | 2016-11-03 | 2018-09-26 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14562 | 14562 | 0 | 285982.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285982.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5296200.242 | 13458399 | ANDRES ORMENO SOTO | 50 | 2016-09-27 | Karen A. | D.V. Región del Maule | D.V. Región del Maule | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 07 |  | 0 | Obras Específicas | A | 99541910
7 | 31 | 02 | 002 | 30107547-0-002 | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | 20/08/17 | Ejec: - Dise: RS - Fact: - Pref: | En Ejecución | 250744 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | 0 | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 2016-10-05 | 2021-04-23 | R Y Q INGENIERIA S.A. | Contratos | Estudio | Diseño de Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557135 | 14475910 | RODRIGO BARRERA ABRIGO | 43 | 2016-09-02 | Karen A. | D.V. Región del Maule | D.V. Región del Maule | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 07 |  | 0 | Diseños de Ingeniería | A | 84865000
7 | 31 | 02 | 002 | 30110644-0-002 | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 263575 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl Silva Henríquez En Constitución | 0 | 2018-04-09 | 2018-05-16 | 2018-10-05 | 2019-11-29 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82051.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82051.975 | 82051.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337781.22 | 8924405 | FERNANDO GONZALEZ FLORES | 44 | 2018-10-01 | Karen A. | D.V. Región del Maule | D.V. Región del Maule | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 07 |  | 0 | Obras Específicas | A | 76306282
7 | 31 | 02 | 002 | 30110644-0-002 | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 346367 | Modificacion del contrato nº263575 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl Silva Henríquez En Constitución | 0 |  |  | 2018-10-05 | 2019-11-29 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | Contratos | Asesoria Inspección Fiscal | Asesoria de Inspección Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82051.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82051.975 | -82051.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79590.481 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región del Maule | D.V. Región del Maule | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 07 |  | 0 | Obras Específicas | A | 76306282
7 | 31 | 02 | 004 | 30110644-0-004 | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | 20/08/17 | Ejec: RS - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 263577 | Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl Silva Henríquez En Constitución (Nuevo 2017) | 0 | 2017-07-13 | 2017-08-03 | 2018-01-08 | 2019-08-31 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.943 | 156.943 | 0 | 156.943 | 156.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234404.712 | 8924405 | FERNANDO GONZALEZ FLORES | 79 | 2017-10-30 | Karen A. | D.V. Región del Maule | D.V. Región del Maule | 0 |  | 18/10/21 - 08:00 hrs | 07 |  | 0 | Obras Específicas | A | 78715990
7 | 31 | 02 | 004 | 30113699-0-004 | 30113699-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGIÓN AÑO 2012 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Terminados | 189431 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 0 | 2012-06-22 | 2012-07-31 | 2012-12-26 | 2016-12-05 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28645.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28645.609 | 28645.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6259221.977 | 12589418 | RICARDO ANTONIO POLA RETAMAL | 140 | 2012-11-13 | Karen A. | D.V. Región del Maule | D.V. Región del Maule | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 07 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 99541910
7 | 31 | 02 | 004 | 30113699-0-004 | 30113699-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGIÓN AÑO 2012 | 20/08/17 | Ejec: - Dise: - Fact: - Pref: | Modificación de contrato | 346468 | Modificacion del contrato nº189431 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA I, REGIÓN DEL | 0 |  |  | 2012-12-26 | 2016-12-05 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | Contratos | Obra | Contratación de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27809.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27809.764 | -27809.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27809.764 | 0 | Sin Registro | 0 | 1900-01-01 | Karen A. | D.V. Región del Maule | D.V. Región del Maule | 0 | Conservación Global | 18/10/21 - 08:00 hrs | 07 |  | 0 | Conservación de caminos | A | 99541910