## NOTAM POR PROYECTO
Región | Nombre Proyecto | Aeropuertos/Aeródromos/Pequeños Aeródromos | Desde | Hasta | Estado | Observaciones
DE ANTOFAGASTA | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE RECUPERACIÓN | ANDRÉS SABELLA | 2022-03-31 | 2022-04-19 | Informado | En el periodo mencionado el NOTAM cierre de pista 01-19 estuvo activo los horarios de trabajos, desde las 00.00 hasta las 06.00. Este NOTAM caducó debido a que termino el turno de la empresa constructora.
DE ANTOFAGASTA | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE RECUPERACIÓN | ANDRÉS SABELLA | 2022-04-30 | 2022-05-19 | Informado | En el periodo mencionado el NOTAM cierre de pista 01-19 estuvo activo los horarios de trabajos, desde las 00.00 hasta las 06.00. Este NOTAM caducó debido a que termino el turno de la empresa constructora.
ANTOFAGASTA | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE RECUPERACIÓN | ANDRÉS SABELLA | 2022-06-25 | 2022-06-28 | Informado | Rodaje Noviembre cerrado debido a trabajos en progreso desde las 14:00 hrs (local) del 25-06 hasta las 06:00 HRS (local) del 28-06-2022.
ANTOFAGASTA | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE RECUPERACIÓN | ANDRÉS SABELLA | 2022-06-25 | 2022-06-28 | Informado | Rodaje Alfa cerrado desde el norte de sierra al norte del Rodaje November debido a trabajos en progreso desde las 14:00 hrs (local) del 25-06 hasta las 06:00 hrs (local) del 28-06-2022.
ANTOFAGASTA | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE RECUPERACIÓN | ANDRÉS SABELLA | 2022-06-28 | 2022-07-01 | Informado | Rodaje Alfa cerrado desde el norte de Rodaje November al norte del rodaje delta debido a trabajos en progreso desde las 08:00 hrs (local) del 28-06 hasta las 06:00 hrs (local) del 01-07-2022.
ANTOFAGASTA | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE RECUPERACIÓN | ANDRÉS SABELLA | 2022-06-28 | 2022-07-01 | Informado | En zona o área control Terminal Antofagasta precaución toda aviación podría experimentar posibles demoras al arribo y despegue debido a trabajos en progreso.
DE ATACAMA | CONSERVACION MAYOR AREA D EMOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE, RGION DE ATACAMA AÑO 2022 | CHAMONATE | 2022-05-11 | 2022-05-18 | Informado | Se levanta NOTAM, Obra finaliza el día 11 de marzo.
DE ATACAMA | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAÑARAL, RGION DE ATACAMA AÑO 2022 | CHAÑARAL | 2022-05-28 | 2022-07-27 | Informado | Debido a condiciones inseguras, aeródromo se mantiene cerrado.
DE ATACAMA | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAÑARAL, RGION DE ATACAMA AÑO 2022 | CHAÑARAL | 2022-05-28 | PERMANENTE | Informado | Debido a condiciones inseguras, se cierra aeródromo permanentemente.
DE ATACAMA | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA, RGION DE ATACAMA AÑO 2022 | CALDERA | 2022-06-18 | 2022-10-31 | Informado | Trabajos de conservación en la Obra
DE COQUIMBO | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO EL TUQUI, OVALLE, PLAN DE RECUPERACION | EL TUQUI | 2022-07-04 | 2022-07-06 | Informado | Hombres trabajando en pista, trabajos de topografía.
DE COQUIMBO | CONSERVACION AEREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA FLORIDA III ETAPA DE RECUPERACION | LA FLORIDA | 2022-07-04 | 2022-07-05 | Informado | Hombres trabajando, trabajos de demarcacación.
DE COQUIMBO | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO EL TUQUI, OVALLE, PLAN DE RECUPERACION | EL TUQUI | 2022-06-20 | 2022-06-24 | Informado | Hombres trabajando en pista, trabajos de topografía.
DE COQUIMBO | CONSERVACION AEREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA FLORIDA III ETAPA DE RECUPERACION | LA FLORIDA | 2022-06-28 | 2022-06-29 | Informado | Hombres trabajando, trabajos nocturnos.
DEL BIOBÍO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 2 | CARRIEL SUR | 2022-04-01 | 31-06-2022 | Informado | En parte del periodo mencionado, hubo NOTAM de cierre de pista. Además de NOTAM de precaución por trabajos en sistema de ayudas visuales, rodajes y franja.
DE LOS LAGOS | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO POYO, CHAITÉN | POYO | 2022-04-06 | 2022-04-07 | Informado | Inundación por evacuación de aguas lluvias provenientes de terrenos privados.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | PUELO BAJO | 2022-05-02 | 2022-05-31 | Informado | Solicitud de Notam de Cierre por trabajos en pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | PUELO BAJO | 2022-06-14 | 2022-06-30 | Informado | Solicitud de Notam de Cierre por trabajos en Franja de seguridad y barro en pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | QUEMCHI | 2022-04-10 | 2022-04-25 | Informado | Movimiento de tierra franja de seguiridad/ Demarcación de pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | TOLQUIÉN | 2022-04-10 | 2022-04-25 | Informado | Trabajos en pista, sello de adocretos/ Demarcaciones de pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | QUEMCHI | 2022-04-26 | 2022-05-10 | Informado | Movimiento de tierra franja de seguridad/ Demarcacion de pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | TOLQUIÉN | 2022-04-26 | 2022-04-29 | Informado | Trabajos en pista, sello de adocretos/ Demarcaciones de pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | ALTO PALENA | 2022-04-10 | 2022-04-12 | Informado | Demarcaciones de pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | QUEMCHI | 2022-05-11 | 2022-05-18 | Informado | Movimiento de tierra franja de seguridad/ Demarcacion de pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | FUTALEUFÚ | 2022-05-09 | 2022-05-11 | Informado | Aplicación de Fog Seal en pista - Demarcaciones de pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | FUTALEUFÚ | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Informado | Aplicación de Fog Seal en pista - Demarcaciones de pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | ALTO PALENA | 2022-05-14 | 2022-05-17 | Informado | Aplicación de Fog Seal en pista y Plataforma de aeronaves - Demarcaciones de pista y Plataforma.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | QUEMCHI | 2022-05-19 | 2022-06-09 | Informado | Movimiento de tierra franja de seguridad/ Demarcacion de pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | QUELLÓN | 2022-05-27 | 2022-05-29 | Informado | Precaución por trabajos en borde de plataforma, calle de rodaje y pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | APIAO | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Informado | Demarcaciones de pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | QUEMCHI | 2022-06-10 | 2022-06-17 | Informado | Demarcaciones de pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | PUPELDE | 2022-06-23 | 2022-06-30 | Informado | Conservación franja de seguridad - Movimiento de tierra.
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. (INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL) | PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 2022-03-23 | 2022-06-23 | Informado | Cierre de calle de rodaje Alfa entre pista 01/19 y pista 13/30.
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. (INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL) | FRANCO BIANCO DE CERRO SOMBRERO | 2022-02-16 | 2022-05-16 | Informado | Aeródromo / Cerrado por trabajos de conservación
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. (INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL) | GUARDIAMARINA ZAÑARTU DE PUERTO WILLIAMS | 2022-06-30 | 2022-07-10 | Informado | Vuelo de modelo Dron para topografía de Aeródromo (No afecta operatividad del Aeródromo)
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. (INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL) | PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO DE PUNTA ARENAS | 2022-04-13 | 2022-04-14 | Informado | Luces de borde de pista 12/30 fuera de servicio por mantención.
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. (INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL) | PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO DE PUNTA ARENAS | 2022-03-24 | 2022-06-23 | Informado | Luces REIL de pista 12 no disponibles debido a desplazamiento del umbral 12.
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. (INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL) | PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO DE PUNTA ARENAS | 2022-03-24 | 2022-06-23 | Informado | Desplazamiento de umbral 12.
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | Conservación Rutinaria Aeródromo Franco Bianco De Cerro Sombrero, Tierra Del Fuego, Etapa II | PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO DE PUNTA ARENAS | 2022-03-23 | 2022-06-22 | Informado | Radioayudas fuera de servicio para la pista 12 debido a desplazamiento de umbral 12.
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | AMPLIACIÓN TERMINAL AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU DE PUERTO WILLIAMS REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (2do LLAMADO) | PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO DE PUNTA ARENAS | 2022-03-24 | 2022-06-23 | Informado | Desplazamiento de umbral 12.
REGIONAL METROPOLITANA | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO PELDEHUE,COLINA | PELDEHUE | 2022-04-01 | 2022-04-08 | Informado | Cierre total de pista desde las 08:00 a 12:00 horas local, por trabajos suministro y colocación de Sello Protector y Rejuvenecedor de Pavimentos Asfálticos, y la posterior reposición de la Pintura de Demarcación de las señales horizontales, trabajos insertos en la ejecución de la Obra Conservación Rutinaria Aeródromo Peldehue, Colina.
REGIONAL METROPOLITANA | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO PELDEHUE,COLINA | PELDEHUE | 2022-05-30 | 2022-06-10 | Informado | Cierre total de pista desde las 08:00 a 12:00 horas local, por trabajos suministro y colocación de Sello Protector y Rejuvenecedor de Pavimentos Asfálticos, y la posterior reposición de la Pintura de Demarcación de las señales horizontales, trabajos insertos en la ejecución de la Obra Conservación Rutinaria Aeródromo Peldehue, Colina.
Elaborado por: Soledad Vargas O.