## NOTAM POR PROYECTO
Región | Nombre Proyecto | Aeropuertos/Aeródromos/Pequeños Aeródromos | Desde | Hasta | Estado | Observaciones
DE ANTOFAGASTA | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE RECUPERACIÓN | ANDRÉS SABELLA | 2022-03-01 | 2022-03-20 | Informado | En el periodo mencionado el NOTAM cierre de pista 01-19 estuvo activo los horarios de trabajos, desde las 00.00 hasta las 06.00. Este NOTAM caducó debido a que termino el turno de la empresa constructora.
DE ATACAMA | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE , REGION DE ATACAMA 2021. | CHAMONATE | 2022-01-01 | 2022-03-11 | Informado | Obra finalizo el dia 11 de marzo, avisandole al Jefe del Aeródromo.
DE COQUIMBO | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | LA FLORIDA | 2022-01-10 | 2022-02-04 | Informado | Trabajos en Pista
DE COQUIMBO | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | LA FLORIDA | 2022-01-10 | 2022-02-04 | Informado | Area de Maniobras con Trabajos, máquinas y personas desplazándose.
DE COQUIMBO | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | LA FLORIDA | 2022-01-10 | 2022-02-15 | Informado | Estacionamiento 5 Retringuido, solo para Aeronaves menores debido a trabajo.
DE COQUIMBO | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | LA FLORIDA | 2022-01-10 | 2022-02-04 | Informado | Trabajos nocturnos en Pista
DE COQUIMBO | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | LA FLORIDA | 2022-01-13 | 2022-02-11 | Informado | Area de manionbras con trabajos, máquinas y personas desplazándose
DE COQUIMBO | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | LA FLORIDA | 2022-01-13 | 2022-02-11 | Informado | Trabajos Nocturnos en Pista
DE COQUIMBO | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | LA FLORIDA | 2022-02-09 | 2022-02-28 | Informado | Estacionamiento 5 restringuido, solo para aeronaves menores debido a trabajo
DE COQUIMBO | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | LA FLORIDA | 2022-02-09 | 2022-02-28 | Informado | Trabajos nocturnos en Pista
DE COQUIMBO | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | LA FLORIDA | 2022-02-09 | 2022-02-28 | Informado | Trabajos nocturnos en Pista
DE COQUIMBO | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | LA FLORIDA | 2022-02-09 | 2022-02-28 | Informado | Area de manionbras con trabajos, máquinas y personas desplazándose
DE COQUIMBO | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | LA FLORIDA | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Informado | Trabajos en Pista
DE COQUIMBO | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | LA FLORIDA | 2022-02-20 | 2022-02-28 | Informado | Trabajos en Pista
DE COQUIMBO | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | LA FLORIDA | 2022-02-25 | 2022-03-31 | Informado | Estacionamiento 5 restringuido, solo para aeronaves menores debido a trabajo
DE COQUIMBO | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | LA FLORIDA | 2022-02-25 | 2022-03-31 | Informado | Hombres trabajando en pista
DE COQUIMBO | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | LA FLORIDA | 2022-02-25 | 2022-03-31 | Informado | Hombres Trabajando en pista area de maniobras.
DE COQUIMBO | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | LA FLORIDA | 2022-03-02 | 2022-03-31 | Informado | Trabajos nocturnos en Pista
DE COQUIMBO | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | LA FLORIDA | 2022-03-28 | 2022-04-20 | Informado | Trabajos nocturnos en Pista
DE COQUIMBO | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | LA FLORIDA | 2022-03-28 | 2022-04-20 | Informado | Area de manionbras con trabajos, máquinas y personas desplazándose
DE COQUIMBO | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | LA FLORIDA | 2022-03-28 | 2022-04-20 | Informado | Hombres trabajando en pista
DE COQUIMBO | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE COQUIMBO 2021-2022 | PICHIDANGUI | 2021-12-01 | 2022-03-31 | Informado | Cerrado por DGAC por trabajos de deslinde.
DE COQUIMBO | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE COQUIMBO 2021-2022 | PEDRO VILLARROEL | 2021-10-12 | 2022-04-15 | Informado | Por trabajos de conservación en la obra.
DE VALPARAÍSO | CONSERVACIÓN PISTA AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE | ROBINSON CRUSOE | 2022-02-15 | 2022-02-16 | Informado | Ejecución de trabajos pendientes en franja de seguridad poniente del umbral 14, para subsanar observaciones, previa a la Recepción Provisional de la Obra. Inicio del Notam 18:00 horas local del día 15-02-2022 hasta las 18:00 horas local del día 16-02-2022.
DEL BIOBÍO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 2 | CARRIEL SUR | 2022-01-06 | 2022-01-07 | Informado | Precaución por Izaje de Grúa ubicada 550 M AL NW Umbral 20, altura 18 METROS
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 1 | CARRIEL SUR | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 1 | CARRIEL SUR | 2022-01-19 | 2022-01-20 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 1 | CARRIEL SUR | 2022-01-20 | 2022-01-21 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 1 | CARRIEL SUR | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 1 | CARRIEL SUR | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 1 | CARRIEL SUR | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | 1NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 2 | CARRIEL SUR | 2022-01-29 | 2022-01-29 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 2 | CARRIEL SUR | 2022-01-28 | 2022-01-29 | Informado | Precaución por Izaje de Grúa ubicada 550 M AL NW Umbral 20, altura 18 METROS
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 1 | CARRIEL SUR | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 2 | CARRIEL SUR | 2022-01-28 | 2022-01-29 | Informado | Precaución por Izaje de Grúa ubicada 550 M AL NW Umbral 20, altura 18 METROS
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 1 | CARRIEL SUR | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 1 | CARRIEL SUR | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 1 | CARRIEL SUR | 2022-02-12 | 2022-02-12 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 1 | CARRIEL SUR | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 1 | CARRIEL SUR | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 1 | CARRIEL SUR | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 1 | CARRIEL SUR | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 1 | CARRIEL SUR | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 1 | CARRIEL SUR | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 1 | CARRIEL SUR | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 1 | CARRIEL SUR | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 1 | CARRIEL SUR | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 1 | CARRIEL SUR | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 2 | CARRIEL SUR | 2022-02-24 | 2022-04-30 | Informado | Pista 02R/20L Cerrada Horario Nocturno por Trabajos. No afecta operación de Helicopteros.
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 2 | CARRIEL SUR | 2022-03-22 | 2022-03-27 | Informado | Precaución por Izaje de Grúa ubicada 550 M AL NW Umbral 20, altura 18 METROS
DEL BIOBIO | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 2 | CARRIEL SUR | 2022-03-28 | 2022-04-04 | Informado | Precaución por Izaje de Grúa ubicada 550 M AL NW Umbral 20, altura 18 METROS
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | LLANDA GRANDE | 2022-01-08 | 2022-02-06 | Informado | Por trabajo de margen, perfilado de franja de seguridad y falta de demarcación en pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | CONTAO | 2022-01-08 | 2022-01-17 | Informado | Trazado y demarcación de Pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | RIO NEGRO | 2022-01-08 | 2022-01-22 | Informado | Bacheo en asfalto en frío de Pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | PUELO BAJO | 2022-02-09 | 2022-02-18 | Informado | Trabajos de conservación en franja de seguridad.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | EL TEPUAL | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Informado | Cierre calle de rodaje “Charlie”.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | EL TEPUAL | 2022-02-04 | 2022-02-28 | Informado | Extensión NOTAM por cierre de pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | POYO | 2022-02-14 | 2022-02-25 | Informado | Conservación de Pista y plataforma de aeronaves.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | CONTAO | 2022-02-11 | 2022-02-18 | Informado | Demarcación de Pista y plataforma Aeronaves.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | RIO NEGRO | 2022-02-13 | 2022-02-18 | Informado | Demarcación de Pista y plataforma Aeronaves.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | PUPELDE | 2022-02-19 | 2022-02-25 | Informado | Demarcación de Pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | QUELLÓN | 2022-02-21 | 2022-03-07 | Informado | Trabajos mejoramiento borde de pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | PUMALÍN | 2022-02-21 | 2022-03-14 | Informado | Conservación de Pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | RIO NEGRO | 2022-02-21 | 2022-03-07 | Informado | Demarcación de Pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | EL TEPUAL | 2022-02-22 | 2022-02-23 | Informado | Cierre ALFA entre FACH SUR y 35.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | EL TEPUAL | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Informado | Cierre plataforma general.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | EL TEPUAL | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Informado | Cierre ALFA 17 y Delta.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | EL TEPUAL | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Informado | Extensión NOTAM trabajos en área movimiento.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | EL TEPUAL | 2022-02-24 | 2022-02-25 | Informado | Cierre Alfa entre FACH SUR y 35.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | POYO | 2022-02-26 | 2022-03-07 | Informado | Demarcación de Pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | PALENA | 2022-02-22 | 2022-02-23 | Informado | Limpieza de juntas y sellos Umbral 25.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | QUEMCHI | 2022-02-26 | 2022-03-19 | Informado | Movimiento de Tierras Franja de Seguridad/Demarcación de Pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | TOLQUIÉN | 2022-02-25 | 2022-03-19 | Informado | Sello de adocretos.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | POYO | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Informado | Umbral 46 en mal estado.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | PUMALÍN | 2022-02-24 | 2022-03-07 | Informado | Demarcación de Pista/ Conservación de pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | APIAO | 2022-02-26 | 2022-03-07 | Informado | Demarcación en mal estado.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | QUELLÓN | 2022-03-08 | 2022-03-28 | Informado | Precaución en área de movimiento (esto es, plataforma, calle de rodaje y pista) por trabajos.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | PUMALÍN | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Informado | Umbral 34 en mal estado, sin carpeta.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | PUMALÍN | 2022-03-06 | 2022-03-21 | Informado | Demarcación de Pista/ Conservación de pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | APIAO | 2022-03-08 | 2022-03-28 | Informado | Demarcación en mal estado.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | RIO NEGRO | 2022-03-08 | 2022-03-28 | Informado | Demarcación de Pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | POYO | 2022-03-08 | 2022-03-16 | Informado | Demarcación de Pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | AYACARA | 2022-02-08 | 2022-03-21 | Informado | Demarcación de Pista en mal estado-Trazado de pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | LLANDA GRANDE | 2022-03-07 | 2022-03-28 | Informado | Mejoramiento Borde de Pista-Demarcación en mal estado.
DE LOS LAGOS | NORMALIZACIÓN CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO POYO, CHAITÉN | POYO | 2022-03-16 | 2022-03-18 | Informado | Trabajos en perímetro del recinto.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | QUEMCHI | 2022-03-20 | 2022-04-09 | Informado | Movimiento de Tierras Franja de Seguridad/Demarcación de Pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | TOLQUIÉN | 2022-03-20 | 2022-04-09 | Informado | Sello de adocretos /Demarcación de Pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | PUMALÍN | 2022-03-22 | 2022-04-11 | Informado | Demarcación de Pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | RIO NEGRO | 2022-03-29 | 2022-04-11 | Informado | Demarcación de Pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | ALTO PALENA | 2022-03-30 | 2022-04-01 | Informado | Aplicación de Fog Seal en Pista - Demarcación de Pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | FUTALEUFU | 2022-04-01 | 2022-04-04 | Informado | Aplicación de Fog Seal en Pista - Demarcación de Pista.
DE LOS LAGOS | CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | APIAO | 2022-03-29 | 2022-04-18 | Informado | Demarcación mal estado.
DE LOS LAGOS | NORMALIZACIÓN CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO POYO, CHAITÉN | POYO | 2022-03-30 | 2022-04-18 | Informado | Trabajos en perímetro del recinto.
DE AYSÉN | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMOS REGIÓN DE AYSÉN | VILLA O´HIGINS | 2022-02-03 | 2022-02-06 | Informado | Trabajos en Administración Directa.
DE AYSÉN | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMOS REGIÓN DE AYSÉN | VILLA O´HIGINS | 2022-02-07 | 2022-02-08 | Informado | Trabajos en Administración Directa.
DE AYSÉN | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMOS REGIÓN DE AYSÉN | COCHRANE | 2022-02-22 | 2022-02-26 | Informado | Trabajos en Administración Directa.
DE AYSÉN | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMOS REGIÓN DE AYSÉN | FACHINAL | 2022-02-20 | 2022-02-25 | Informado | Trabajos en Administración Directa.
DE AYSÉN | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMOS REGIÓN DE AYSÉN | MURTA | 2022-03-01 | 2022-03-04 | Informado | Trabajos en Administración Directa.
DE AYSÉN | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMOS REGIÓN DE AYSÉN | PUERTO SANCHEZ | 2022-03-05 | 2022-03-08 | Informado | Trabajos en Administración Directa.
DE AYSÉN | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMOS REGIÓN DE AYSÉN | CERRO CASTILLO | 2022-03-08 | 2022-03-11 | Informado | Trabajos en Administración Directa.
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2021-2022 | CERRO GUIDO | 2022-03-09 | 2022-03-23 | Informado | Cierre del Aerodromo de Cerro Guido por trabajos de conservación
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2021-2022 | CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Informado | Realizar trabajos en pista 25-07, entre el THR 07 y la intersección con RWY 12-30: Desplazamiento de THR 07 en 790 mts al ESTE, quedando todas las distancias declaradas de RWY 07-25 en 2.000 mts. Inicio de vigencia: 10:40 hora local Término de vigencia: 11:20 hora local
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. (INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL) | CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Informado | Trabajos en RWY 30 a 72 Mts de Eje de RWY 07-25, hacia sector zona de trabajo (intersección 12-30 con TWY ALFA): Corte de carpeta asfáltica por parte de la empresa Vilicic Hora de ingreso: 15:30 hora local Hora de término de trabajo: 17:00 hora local
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2021-2022 | CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Informado | Desplazamiento de Umbral 07 en 1.290 mts hacia el "ESTE", la RWY 07-25 quedará con todas sus distancias declaradas en 1.500 mts entre las 16:00 y las 18:00 hrs (hora local).
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2021-2022 | CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Informado | Desplazamiento de Umbral 07 en 1.290 mts hacia el "ESTE", la RWY 07-25 quedará con todas sus distancias declaradas en 1.500 mts entre las 15:05 y las 16:30 hrs (hora local).
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2021-2022 | SAN SEBASTIÁN | 2022-02-07 | 2022-02-22 | Informado | Precaución por trabajos de mantenimiento de WDI, en zona de transición Interna izquierda de la pista 26 del aeródromo de San Sebastián .
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2021-2022 | PAMPA GUANACO | 2022-02-07 | 2022-02-22 | Informado | Precaución por trabajos de mantenimiento de WDI, en zona de transición Interna izquierda de la pista 26 del aeródromo de Pampa Guanaco
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO FRANCO BIANCO DE CERRO SOMBRERO, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | FRANCO BIANCO | 2022-02-15 | VIGENTE | Informado | Aeródromo / Cerrado por trabajos de conservación
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. (INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL) | CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 2022-03-24 | 2022-06-23 | Informado | Umbral (especificar pista) 12 / Desplazado
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. (INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL) | CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 2022-03-24 | 2022-06-23 | Informado | Cambio de designación de umbral 12 a 13
REGIONAL METROPOLITANA | CONSERVACIÓN MAYOR PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, Etapa III, PLAN DE RECUPERACIÓN | ARTURO MERINO BENÍTEZ | 2022-02-22 | 2022-03-22 | Informado | Cierre Total de la interseccion de los Rodajes HOTEL/KILO para Ejecución de la obra Conservación Mayor Plataforma Estacionamiento de Aviones y Rodajes Asociados, Etapa 3, Plan de Recuperación, en particular conservación de pavimentos de hormigón, lo cual considera la demolición y posterior restitución de los pavimentos, como parte de los trabajos del Contrato señalado .
REGIONAL METROPOLITANA | CONSERVACIÓN MAYOR PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, Etapa III, PLAN DE RECUPERACIÓN | ARTURO MERINO BENÍTEZ | 2021-12-17 | 2022-02-16 | Informado | Cierre Total del Rodaje HOTEL entre Rodajes INDIA y KILO para Ejecución de la obra Conservación Mayor Plataforma Estacionamiento de Aviones y Rodajes Asociados, Etapa 3, Plan de Recuperación, en particular conservación de pavimentos de hormigón, lo cual considera la demolición y posterior restitución de los pavimentos, como parte de los trabajos del Contrato señalado .
REGIONAL METROPOLITANA | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO PELDEHUE,COLINA | PELDEHUE | 2022-03-22 | 2022-02-28 | Informado | Cierre total de pista desde las 08:00 a 12:00 horas local, por trabajos suministro y colocación de Sello Protector y Rejuvenecedor de Pavimentos Asfálticos, y la posterior reposición de la Pintura de Demarcación de las señales horizontales, trabajos insertos en la ejecución de la Obra Conservación Rutinaria Aeródromo Peldehue, Colina.
REGIONAL METROPOLITANA | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO PELDEHUE,COLINA | PELDEHUE | 2022-03-31 | 2022-04-10 | Informado | Cierre total de pista desde las 08:00 a 12:00 horas local, por trabajos suministro y colocación de Sello Protector y Rejuvenecedor de Pavimentos Asfálticos, y la posterior reposición de la Pintura de Demarcación de las señales horizontales, trabajos insertos en la ejecución de la Obra Conservación Rutinaria Aeródromo Peldehue, Colina.
elaborado por: Soledad Vargas O.