DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038732-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038736-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO ROL Q-60-O, SECTOR RERE-TALCAMAVIDA | [21 empty] | 0 | 331000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89250 | 0 | 0 | 97042.8 | 94333.68 | 0 | 23257.8 | 303884.28 | 318180.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038736-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 331000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89250 | 0 | 0 | 97042.8 | 94333.68 | 0 | 23257.8 | 303884.28 | 318180.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038736-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta Q-60-O, Sector: Rere-Talcamavida, Región del Biobío. | 372446 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-11 | 2023-09-21 | 692818 | Propuesta publica | 571356 | IPC | 2832 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 720 | 2023-12-01 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89250 | 0 | 0 | 97042.8 | 94333.68 | 0 | 23257.8 | 303884.28 | 318180.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038838-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EJE AV. JORGE ALESSANDRI SECTOR: TREBOL DE AUTOPISTA-COSTANERA | [21 empty] | 0 | 356000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38914.86 | 0 | 500 | 39414.86 | 350053.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038838-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038838-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038838-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 355910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38914.86 | 0 | 0 | 38914.86 | 350053.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038838-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Eje Av. Jorge Alessandri Sector: Trebol Autopista Costera | 372448 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-02-20 | 2024-04-24 | 377000 | Propuesta publica | 349680 | IPC | 1587 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 470 | 2024-06-03 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38914.86 | 0 | 0 | 38914.86 | 350053.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038845-0 | ' | ' | CONSERVACION DE PUENTES CON CALIFICACION PRIMERA ETAPA, BIOBIO | [21 empty] | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 1102 | 4239600 | 3101519 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038845-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038845-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038845-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4239600 | 3101519 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038845-0 | '02 | '004 | Conservación de Puentes con Diagnostico Primera Etapa, Biobío Nuevo 2023 Puentes Largo y Huillines | 372452 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2085750 | 1219234 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038845-0 | '02 | '004 | Conservación de Puentes con Diagnostico Primera Etapa, Biobío Nuevo 2023 Calderones, Quilaco y Rio Claro | 376302 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 3400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2024-12-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2153850 | 1882285 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039139-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2023 | [21 empty] | 2545829.969 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235910.229 | 0 | 0 | 35657.742 | 35313.615 | 0 | 0 | 0 | 306881.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039139-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2545829.969 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235910.229 | 0 | 0 | 35657.742 | 35313.615 | 0 | 0 | 0 | 306881.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039139-0 | '02 | '004 | Conservación de seguridad vial Ruta 156 de La Madera por sectores, Año 2022, Provincia de Biobío y Concepción, Región del Biobío | 346104 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2022-12-02 | 817349 | Propuesta publica | 1059289 | Polinom | 394 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 62558 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 286 | 2023-02-28 | 2023-12-11 | 98.56 | 996162.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17806.669 | 0 | 0 | 15835.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33641.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039139-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº346104 , Conservación de seguridad vial Ruta 156 de La Madera por sectores, Año 2022, Provincia de Biobío y Concepción, Región del Biobío | 346104 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 20139 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | -286 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19822.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19822.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039139-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Ruta P-60-R, KM 3,100 al KM 8,080, Comuna de Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 346109 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-16 | 2022-12-13 | 359694 | Propuesta publica | 484117 | Polinom | 790 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | -6 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 240 | 2023-04-18 | 2023-12-14 | 100 | 374267.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109547.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109547.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039139-0 | '02 | '004 | Conservación de seguridad vial Ruta Q-61-R por sectores, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2° llamado | 378191 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-05-11 | 602531 | Propuesta publica | 625482 | Polinom | 1257 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 32268 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 213 | 2023-06-06 | 2024-01-05 | 95.09 | 562185.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98604.458 | 0 | 0 | 0 | 35313.615 | 0 | 0 | 0 | 133918.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039139-0 | '02 | '004 | Conservación de elementos de seguridad vial en rutas de las Provincias de Biobío y Concepción, Año 2023,Región del Biobío 2° llamado. | 378192 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-03-31 | 2023-05-12 | 552994 | Propuesta publica | 597080 | Polinom | 1214 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 180 | 2023-06-01 | 2023-11-28 | 100 | 613214.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9951.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9951.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039762-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INTECONEXION VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI: TRAMO 1-B | [21 empty] | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 31000 | 0 | 0 | 68501 | 234501 | 504354.313 | 110254 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039762-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 31000 | 0 | 0 | 68501 | 234501 | 504354.313 | 110254 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039762-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida y Hualqui, Tram 1-B, Región del Biobío | 372462 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-09-11 | 2023-12-12 | 792650 | Propuesta publica | 797300 | IPC | 729 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 720 | 2024-03-06 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 31000 | 0 | 0 | 68501 | 234501 | 504354.313 | 110254 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | [21 empty] | 6189070.458 | 8268000 | 0 | 2119710.929 | 1089280.068 | 831533.33 | 696901.035 | 353276.942 | 367627.402 | 167641.133 | 122067 | 107500 | 109000 | 53462.954 | 6018000.793 | 5307000.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.954 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.954 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 133290 | 404000 | 0 | 0 | 0 | 12756.789 | 55053.201 | 89647.868 | 109595.402 | 57240 | 52560 | 0 | 0 | 27147 | 404000.26 | 162495.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023, Región del Biobío | 370828 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-05-24 | 671874 | Propuesta publica | 626104 | IPC | 1357 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 366 | 2023-06-14 | 2024-06-14 | 89.69 | 133290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12756.789 | 55053.201 | 58231 | 64013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27147 | 217200.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023-2024, Región del Biobío | 391717 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-12 | 2024-03-15 | 671874 | Propuesta publica | 634403 | IPC | 772 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 365 | 2024-04-05 | 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31416.868 | 45582.402 | 57240 | 52560 | 0 | 0 | 0 | 186799.27 | 162495.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6055780.458 | 7863000 | 0 | 2119710.929 | 1089280.068 | 818776.541 | 641757.788 | 263629.074 | 258032 | 110401.133 | 69507 | 107500 | 109000 | 25406 | 5613000.533 | 5144505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta 156, muros de contención año 2023, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 370058 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-28 | 2023-06-20 | 1708363 | Propuesta publica | 1531267 | Polinom | 1681 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 24949 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 366 | 2023-07-25 | 2024-07-25 | 79.11 | 348434.392 | 0 | 0 | 407606.929 | 239128.415 | 151878.959 | 130036.842 | 127045 | 140855 | 78545 | 27107 | 0 | 0 | 0 | 1302203.145 | 322455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta O-374 (San Carlitos-El Espino), Km 0.00 al Km 4.00, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 370063 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-18 | 2023-02-17 | 532193 | Propuesta publica | 661491 | Polinom | 1354 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 27263 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 207 | 2023-06-14 | 2024-01-07 | 99.99 | 620844.793 | 0 | 0 | 25019.124 | 67685.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92704.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta O-680, Agua de la Gloria - El Queule - Hualqui, tramo km 0 al km 5, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 370064 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 1096986 | Propuesta publica | 1290112 | Polinom | 1627 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 53615 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 344 | 2023-07-18 | 2024-06-26 | 86.43 | 391670.379 | 0 | 0 | 352116.209 | 0 | 139282.958 | 296374.627 | 129432 | 117177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034382.794 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q-262, Q-305, Q-521, S/R-Q-533 y Q-555, por sectores, Comunas de Cabrero y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 373356 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-01-26 | 2023-03-15 | 1499929 | Propuesta publica | 1334999 | Polinom | 862 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 49671 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 315 | 2023-04-24 | 2024-03-04 | 100 | 624624.911 | 0 | 0 | 284001.909 | 308234.952 | 0 | 215346.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807583.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta 156 de La Madera, por sectores, y otros, Comunas de Santa Juana y Nacimiento, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 373357 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-26 | 2023-04-06 | 5997340 | Propuesta publica | 3906040 | Polinom | 8 | 2023-05-05 | 2023-06-01 | 144810 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 480 | 2023-06-01 | 2024-09-23 | 98.75 | 3725284.9 | 0 | 0 | 329867.271 | 178696.761 | 0 | 0 | 7152.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44411.426 | 560127.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº373357 , Conservación Periódica Ruta 156 de La Madera, por sectores, y otros, Comunas de Santa Juana y Nacimiento, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 373357 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -44411 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | -480 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44411.426 | -44411.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica tala selectiva de árboles en Rutas 156 y O-882, Comunas de San Pedro de la Paz, Coronel y Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 380281 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-28 | 2023-08-18 | 979370 | Propuesta publica | 671636 | Polinom | 2291 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 120447 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 180 | 2023-10-11 | 2024-04-08 | 100 | 50434.718 | 0 | 0 | 250142.93 | 295534.687 | 228991.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774669.197 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica tala selectiva de árboles en Rutas N-48-O, O-390, O-420, O-680 y Q-722-O, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 380285 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-30 | 2023-08-11 | 390320 | Propuesta publica | 291027 | Polinom | 2116 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 57954 | FERNANDO DRAKE Y CIA. LTDA | 180 | 2023-09-20 | 2024-03-18 | 100 | 223093.577 | 0 | 0 | 84203.998 | 0 | 62404.373 | 0 | 0 | 0 | -4524.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142084.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Rutas O-920 (Los Martínez - Tanahuillín), O-866, O-868, O-900, O-914, O-916 y O-934, por sectores, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2ºllamado | 383326 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 597898 | Propuesta publica | 696973 | Polinom | 2426 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 180 | 2023-10-26 | 2024-04-23 | 96 | 71392.788 | 0 | 0 | 386752.559 | 0 | 236218.671 | 0 | 0 | 0 | 30308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653279.23 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº383326 , Conservación Periódica Rutas O-920 (Los Martínez - Tanahuillín), O-866, O-868, O-900, O-914, O-916 y O-934, por sectores, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2ºllamado | 383326 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 5621 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | -180 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino O-48-N, Km 58,9 al Km 69,5 (Ruta 5-Agua de La Gloria) y Camino O-678, Km 0 al Km 3,3, (San Antonio-Puente 1), Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2ºLlamado | 395966 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-30 | 2024-06-05 | 2754277 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-07-22 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42400 | 107500 | 109000 | 25406 | 284306 | 3822050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40042816-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LAS BASAS EN CAMINO ROL Q-685, COMUNA DE SANTA BARBARA | [21 empty] | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 57663.83 | 0 | 6171.4 | 17909.68 | 0 | 0 | 31193.4 | 0 | 15954.39 | 128892.7 | 63645.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40042816-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 57663.83 | 0 | 6171.4 | 17909.68 | 0 | 0 | 31193.4 | 0 | 15954.39 | 128892.7 | 63645.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40042816-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | 372419 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 619628 | Propuesta publica | 541450 | IPC | 2290 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 590 | 2023-10-11 | 2025-05-23 | 25.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57663.83 | 0 | 6171.4 | 17909.68 | 0 | 0 | 31193.4 | 0 | 15954.39 | 128892.7 | 63645.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | [21 empty] | 1006228.316 | 2777000 | 0 | 506246.247 | 278823.865 | 1053526.919 | 202118.533 | 155701.465 | 145518.157 | 4533.92 | 22205.282 | 58830 | 59625 | 60420 | 2547549.388 | 158664.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 62978.367 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 256757.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22205.282 | 58830 | 59625 | 60420 | 457837.725 | 158664.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023, Región del Biobío | 370828 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-05-24 | 671874 | Propuesta publica | 626104 | IPC | 1357 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 366 | 2023-06-14 | 2024-06-14 | 89.69 | 62978.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256757.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256757.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023-2024, Región del Biobío | 391717 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-12 | 2024-03-15 | 671874 | Propuesta publica | 634403 | IPC | 772 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 365 | 2024-04-05 | 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22205.282 | 58830 | 59625 | 60420 | 201080.282 | 158664.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 943249.949 | 2302000 | 0 | 506246.247 | 278823.865 | 796769.476 | 202118.533 | 155701.465 | 145518.157 | 4533.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089711.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R O-712, Km 12,1 al 14,9, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 370829 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-17 | 2023-02-24 | 715723 | Propuesta publica | 915805 | Polinom | 1196 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 247 | 2023-05-29 | 2024-01-31 | 96.2 | 594387.993 | 0 | 0 | 316353.304 | 0 | 0 | 0 | 32534.715 | 0 | 4533.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353421.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación O-420 (Puente 7 - Roa) Km 5,0 al 9,7, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2º Llamado | 379189 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-07-28 | 1279916 | Propuesta publica | 1395247 | Polinom | 1927 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 300 | 2023-08-24 | 2024-06-19 | 83.43 | 348861.956 | 0 | 0 | 189892.943 | 278823.865 | 207583.543 | 202118.533 | 123166.75 | 127533.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129119.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-480 (El Rosal-Lebu) Km 11 al Km 15,4 y P-570 (Pehuén -Ruca Raqui) Km 0 al Km 4,5, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | 379190 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-29 | 2023-10-13 | 2685521 | Propuesta publica | 3219827 | IPC | 36 | 2023-11-09 | 2023-12-05 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 420 | 2023-12-05 | 2025-01-28 | 30.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589185.933 | 0 | 0 | 17984.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607170.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40044942-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CHILE EN CAMINO ROL P-348, COMUNA DE ARAUCO | [21 empty] | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 41468.882 | 0 | 6171.4 | 17909.68 | 0 | 0 | 31193.4 | 0 | 16533.278 | 113276.64 | 80423.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40044942-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 41468.882 | 0 | 6171.4 | 17909.68 | 0 | 0 | 31193.4 | 0 | 16533.278 | 113276.64 | 80423.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40044942-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | 372419 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 619628 | Propuesta publica | 541450 | IPC | 2290 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 590 | 2023-10-11 | 2025-05-23 | 25.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41468.882 | 0 | 6171.4 | 17909.68 | 0 | 0 | 31193.4 | 0 | 16533.278 | 113276.64 | 80423.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045238-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO Q-561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO | [21 empty] | 0 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 81128.621 | 0 | 135268.656 | 0 | 0 | 85029.465 | 0 | 85296 | 0 | 386722.742 | 178631.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045238-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 81128.621 | 0 | 135268.656 | 0 | 0 | 85029.465 | 0 | 85296 | 0 | 386722.742 | 178631.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045238-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento camino Q-561, sector Cruce Q-469 (Cementerio Quilleco)-Cañicura-Los Prados, Comuna de Quilleco, Prov. Biobio, Región del Biobío | 372816 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-09-21 | 652263 | Propuesta publica | 533936 | IPC | 2344 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 600 | 2023-10-17 | 2025-06-08 | 39.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81128.621 | 0 | 135268.656 | 0 | 0 | 85029.465 | 0 | 85296 | 0 | 386722.742 | 178631.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024 | [21 empty] | 1924001.982 | 3012010 | 0 | 465255.074 | 217355.542 | 216300.447 | 173917.344 | 216062.418 | 215813.605 | 200236.066 | 207319.607 | 233459.227 | 556555.889 | 239997.916 | 2942273.135 | 1678909.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 149500 | 253000 | 0 | 0 | 39964.903 | 39774.757 | 19960.863 | 20243.486 | 20271.748 | 20554.373 | 20582.636 | 20610.898 | 20639.161 | 20667.421 | 243270.246 | 89547.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, etapa I, Región del Biobío. | 356222 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2022-12-22 | 456503 | Propuesta publica | 452200 | IPC | 592 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 731 | 2023-03-23 | 2025-03-23 | 57.19 | 149500 | 0 | 0 | 0 | 39964.903 | 39774.757 | 19960.863 | 20243.486 | 20271.748 | 20554.373 | 20582.636 | 20610.898 | 20639.161 | 20667.421 | 243270.246 | 89547.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1774501.982 | 2759010 | 0 | 465255.074 | 177390.639 | 176525.69 | 153956.481 | 195818.932 | 195541.857 | 179681.693 | 186736.971 | 212848.329 | 535916.728 | 219330.495 | 2699002.889 | 1589361.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | '02 | '004 | Conservación Global a serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa I, Región del Biobío. | 356219 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 4795981 | Propuesta publica | 4890236 | Polinom | 1 | 2023-01-20 | 2023-02-13 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 720 | 2023-02-13 | 2025-02-02 | 62.85 | 1774501.982 | 0 | 0 | 465255.074 | 177390.639 | 176525.69 | 153956.481 | 195818.932 | 195541.857 | 179681.693 | 186736.971 | 0 | 0 | 0 | 1730907.337 | 1283727.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº356219 , Conservación Global a serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa I, Región del Biobío. | 356219 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1242226 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | -720 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212848.329 | 535916.728 | 219330.495 | 968095.552 | 305633.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 1899000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364000 | 378450 | 265700 | 408670 | 843500 | 1084329 | 864850 | 4209499 | 4140958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1897000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364000 | 378450 | 265700 | 408670 | 843500 | 1084329 | 862850 | 4207499 | 4140958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, sector Quilquilco, Tranicura, Cerro Negro y Otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 371114 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-01-30 | 1263888 | Propuesta publica | 1574408 | IPC | 652 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 270 | 2024-03-21 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72800 | 73850 | 128400 | 195300 | 220000 | 200700 | 891050 | 552480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, Varias Comunidades, sector Pilico y Casa Piedra, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 371116 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-01-30 | 1505437 | Propuesta publica | 1859359 | IPC | 577 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0 | APIA SPA | 330 | 2024-03-14 | 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 158250 | 85600 | 85720 | 160950 | 193410 | 161400 | 949330 | 595376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, sector Quelén ¿ Quelén, Pangueco y otros, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 371118 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-01-31 | 1769420 | Propuesta publica | 2160171 | IPC | 8 | 2024-03-11 | 2024-03-28 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 330 | 2024-03-28 | 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 52750 | 53500 | 271250 | 385000 | 278750 | 1062050 | 1044892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '004 | Conservación caminos indígenas año 2023, Sector Huentelolen, Reducción Colico y otros, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 371119 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-01-26 | 1169481 | Propuesta publica | 1614148 | IPC | 585 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0 | APIA SPA | 240 | 2024-03-15 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 126600 | 53500 | 141050 | 110000 | 111500 | 113000 | 915650 | 679087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, sector Huillinco, Huallepen Bajo y Otros, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | 397090 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1960313 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 334 | 2024-09-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 174419 | 109000 | 389419 | 1269123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | [21 empty] | 1460599.593 | 2896000 | 0 | 295998.775 | 486899.55 | 60056.291 | 422854.998 | 237799.565 | 212092.704 | 131338.056 | 248820 | 249990 | 288960 | 220662.84 | 2855472.779 | 1154064.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 8000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 82071.834 | 760000 | 0 | 295998.775 | 124069.966 | 60056.291 | 9685.262 | 0 | 57814.704 | 0 | 63600 | 64500 | 0 | 0 | 675724.998 | 143024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370201 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 738705 | Propuesta publica | 696784 | IPC | 1300 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 366 | 2023-06-09 | 2024-06-09 | 87.3 | 50571.156 | 0 | 0 | 125988.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125988.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | 370230 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 690198 | Propuesta publica | 672142 | IPC | 1413 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 366 | 2023-06-22 | 2024-06-22 | 92.8 | 31500.678 | 0 | 0 | 128567.999 | 67992.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196560.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370794 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 738705 | Propuesta publica | 725990 | IPC | 3224 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 366 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | 37.97 | 0 | 0 | 0 | 41442.445 | 56077.411 | 60056.291 | 9685.262 | 0 | 57814.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225076.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 377474 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-22 | 2024-06-20 | 743161 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63600 | 64500 | 0 | 0 | 128100 | 143024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1378527.759 | 2136000 | 0 | 0 | 362829.584 | 0 | 413169.736 | 237799.565 | 154278 | 131338.056 | 185220 | 185490 | 288960 | 219662.84 | 2178747.781 | 1011040.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-602 (La Colonia-Monteáguila) Km 0,0 al 4,3 y Q-351, Km 18,8 al 22,5, Comunas de Cabrero y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370796 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-16 | 2023-03-10 | 1512755 | Propuesta publica | 1697854 | Polinom | 686 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 127464 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 390 | 2023-04-05 | 2024-04-29 | 93.37 | 1378527.759 | 0 | 0 | 0 | 362829.584 | 0 | 0 | 86729.521 | 31158 | 8038.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488755.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-480 (El Rosal-Lebu) Km 11 al Km 15,4 y P-570 (Pehuén -Ruca Raqui) Km 0 al Km 4,5, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | 379190 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-29 | 2023-10-13 | 2685521 | Propuesta publica | 3219827 | IPC | 36 | 2023-11-09 | 2023-12-05 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 420 | 2023-12-05 | 2025-01-28 | 30.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413169.736 | 151070.044 | 123120 | 123300 | 185220 | 185490 | 288960 | 219662.84 | 1689992.62 | 1011040.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | [21 empty] | 4643523.713 | 10907000 | 0 | 0 | 4979560.746 | 1662543.704 | 1607937.993 | 876006.511 | 141597.138 | 1113298.125 | 366987.11 | 0 | 65400 | 66300 | 10879631.327 | 226670.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 201208.282 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15040.312 | 101123.363 | 39743.938 | 77849.74 | 30232.419 | 0 | 65400 | 66300 | 395689.772 | 226670.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370201 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 738705 | Propuesta publica | 696784 | IPC | 1300 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 366 | 2023-06-09 | 2024-06-09 | 87.3 | 106633.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38755.614 | 15667.534 | 17413.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71836.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | 370230 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 690198 | Propuesta publica | 672142 | IPC | 1413 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 366 | 2023-06-22 | 2024-06-22 | 92.8 | 94575.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15040.312 | 62367.749 | 21311.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 133719.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370230 , Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | 370230 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -35000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -366 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35000 | -35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370794 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 738705 | Propuesta publica | 725990 | IPC | 3224 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 366 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | 37.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764.716 | 60436.184 | 30232.419 | 0 | 0 | 0 | 93433.319 | 81629.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 377474 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-22 | 2024-06-20 | 743161 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65400 | 66300 | 131700 | 145041.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4442315.431 | 10561000 | 0 | 0 | 4979560.746 | 1662543.704 | 1592897.681 | 774883.148 | 101853.2 | 1035448.385 | 336754.691 | 0 | 0 | 0 | 10483941.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica ruta S/R Q-803, km 0,8 al km 4,8, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370234 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-28 | 2023-10-23 | 1220646 | Propuesta publica | 1218126 | IPC | 2831 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 180 | 2023-12-01 | 2024-05-29 | 28.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14287.06 | 343418.027 | 576663.706 | 0 | 0 | 303755.491 | 0 | 0 | 0 | 12450.004 | 1250574.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370234 , Conservación Periódica ruta S/R Q-803, km 0,8 al km 4,8, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370234 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -12450 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | -180 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12450.004 | -12450.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-351 Km 2,8 al 8,040 y Ruta Q-45 Km 35 al 55, Comuna de Los Ángeles y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370237 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-19 | 2023-03-09 | 3252212 | Propuesta publica | 2697545 | Polinom | 15 | 2023-05-18 | 2023-06-02 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 510 | 2023-06-02 | 2024-10-24 | 89.6 | 796118.888 | 0 | 0 | 0 | 858457.703 | 710719.273 | 163818.908 | 0 | 0 | 304374.625 | 0 | 0 | 0 | 57.491 | 2037428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370237 , Conservación Periódica Ruta Q-351 Km 2,8 al 8,040 y Ruta Q-45 Km 35 al 55, Comuna de Los Ángeles y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370237 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -57 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -510 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.491 | -57.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-45 tramo Km 82,1 al km.92,2 Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370244 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-17 | 2023-02-28 | 859800 | Propuesta publica | 982661 | Polinom | 688 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 90731 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 240 | 2023-04-05 | 2023-12-01 | 93.84 | 155562.34 | 0 | 0 | 0 | 894858.744 | 0 | 62671.184 | 0 | 0 | 93.532 | 0 | 0 | 0 | 70109.034 | 1027732.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370244 , Conservación Periódica Ruta Q-45 tramo Km 82,1 al km.92,2 Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370244 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -70109 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -240 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70109.034 | -70109.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica alcantarilla y bóvedas corrugadas Perigallo N°3 Km 5,6, Bateria de Tubos Km 13,2 y sin Nombre Km 14,6, en Ruta S/R-Q-628, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370259 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-20 | 2023-02-28 | 1342600 | Propuesta publica | 1365678 | Polinom | 786 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 300 | 2023-04-18 | 2024-02-12 | 90.06 | 528976.503 | 0 | 0 | 0 | 614921.692 | 71714.076 | 52559.199 | 144450.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883645.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370259 , Conservación Periódica alcantarilla y bóvedas corrugadas Perigallo N°3 Km 5,6, Bateria de Tubos Km 13,2 y sin Nombre Km 14,6, en Ruta S/R-Q-628, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370259 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 143841 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | -300 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152959.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152959.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Rutas Q-599 (Ruta 5-Charrúa) Km 0,160 Al 4,782, Q-618 (Cementerio Parroquial Cabrero - Puente La Obra) Km 0,450 al 3,710, y S/R Q-135 (Puente Caliboro - El Aromo), Km 2,210 Al 6,730, Comunas de Cabrero y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370262 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-17 | 2023-02-23 | 1749273 | Propuesta publica | 1812771 | Polinom | 792 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 11025 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 331 | 2023-04-18 | 2024-03-14 | 99.49 | 837762.041 | 0 | 0 | 0 | 534099.818 | 441460.986 | 0 | 60309.651 | 0 | 702.385 | 0 | 0 | 0 | 19505.51 | 1056078.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370262 , Conservación Periódica Rutas Q-599 (Ruta 5-Charrúa) Km 0,160 Al 4,782, Q-618 (Cementerio Parroquial Cabrero - Puente La Obra) Km 0,450 al 3,710, y S/R Q-135 (Puente Caliboro - El Aromo), Km 2,210 Al 6,730, Comunas de Cabrero y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370262 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -19505 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -331 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19505.51 | -19505.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Rutas P-680 Km 0,0 Al 3,6, P-674 Km 0,0 al 4,3, P-672 Km 0,0 al 5,7, P-610 Km 0,1 al 2,3, P-448-R Km 8,9 al 20,7 Y P-562 Km 0,0 al 3,3, Comunas de Cañete Y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 370263 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-16 | 2023-02-24 | 2000148 | Propuesta publica | 2182298 | Polinom | 10 | 2023-05-11 | 2023-06-01 | 0 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 330 | 2023-06-01 | 2024-04-26 | 88.43 | 1043472.173 | 0 | 0 | 0 | 813243.382 | 0 | 164359.226 | 34383.385 | 0 | 202102.352 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 1214088.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370263 , Conservación Periódica Rutas P-680 Km 0,0 Al 3,6, P-674 Km 0,0 al 4,3, P-672 Km 0,0 al 5,7, P-610 Km 0,1 al 2,3, P-448-R Km 8,9 al 20,7 Y P-562 Km 0,0 al 3,3, Comunas de Cañete Y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 370263 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 0 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | -300 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.067 | -0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Alcantarillas y Bóvedas Corrugadas Albarrada, en Ruta P-300, Km 10,5, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 370269 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-20 | 2023-02-28 | 910084 | Propuesta publica | 1091216 | Polinom | 703 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 36805 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 360 | 2023-04-10 | 2024-04-04 | 93.2 | 752090.448 | 0 | 0 | 0 | 282182.19 | 0 | 0 | 110847.686 | 0 | 0 | 4607.193 | 0 | 0 | 0 | 397637.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Alcantarilla Corrugada Las Dunas en Ruta P-354, Comuna y Provincia de Arauco, Región del Biobío | 379845 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-16 | 2023-06-16 | 1100949 | Propuesta publica | 1316019 | Polinom | 1677 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 300 | 2023-07-25 | 2024-05-20 | 40.11 | 147916.999 | 0 | 0 | 0 | 163695.175 | 95231.342 | 146231.744 | 271932.901 | 101853.2 | 224420 | 284139.572 | 0 | 0 | 0 | 1287503.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta P-686, Cruce P-72-S (Pocuno) - La Obra, Tramo Km 3,30 al Km 8,00, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | 381691 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 1199987 | Propuesta publica | 1408122 | Polinom | 2339 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 300 | 2023-10-17 | 2024-08-12 | 96.85 | 180416.039 | 0 | 0 | 0 | 803814.982 | 0 | 426593.714 | 0 | 0 | 0 | 48007.926 | 0 | 0 | 0 | 1278416.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | [21 empty] | 3758109.818 | 5944000 | 0 | 374797.638 | 505255.606 | 1648102.451 | 948832.666 | 1209003.979 | 0 | 238285.812 | 76672.018 | 333952.912 | 267174.876 | 63994.215 | 5666072.173 | 303706.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 151400 | 761000 | 0 | 41100.074 | 66896.856 | 92047.828 | 60601.774 | 0 | 0 | 0 | 31024.53 | 62215.199 | 63104.707 | 63994.215 | 480985.183 | 303706.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370201 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 738705 | Propuesta publica | 696784 | IPC | 1300 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 366 | 2023-06-09 | 2024-06-09 | 87.3 | 54582.161 | 0 | 0 | 41100.074 | 63766.978 | 20971.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125838.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | 370230 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 690198 | Propuesta publica | 672142 | IPC | 1413 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 366 | 2023-06-22 | 2024-06-22 | 92.8 | 96817.839 | 0 | 0 | 0 | 3129.878 | 71076.001 | 60601.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134807.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370794 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 738705 | Propuesta publica | 725990 | IPC | 3224 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 366 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | 37.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31024.53 | 62215.199 | 63104.707 | 63994.215 | 220338.651 | 21179.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 377474 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-22 | 2024-06-20 | 743161 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282526.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3606709.818 | 5183000 | 0 | 333697.564 | 438358.75 | 1556054.623 | 888230.892 | 1209003.979 | 0 | 238285.812 | 45647.488 | 271737.713 | 204070.169 | 0 | 5185086.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-983 (Tucapel-Trupán por Monte Verde), Km 5,20 al Km 9,20, Comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370805 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-13 | 2023-02-23 | 842310 | Propuesta publica | 952942 | Polinom | 791 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 71028 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 272 | 2023-04-18 | 2024-01-15 | 88.91 | 875544.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84608 | 0 | 103931.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188539.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-768 (Puente Perales-Estación Yumbel) Km 0,311 al Km 11,280, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370806 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-16 | 2023-03-10 | 2523955 | Propuesta publica | 2635149 | Polinom | 20 | 2023-05-30 | 2023-06-20 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 450 | 2023-06-20 | 2024-09-12 | 93.56 | 1599344.053 | 0 | 0 | 97337.566 | 259474.474 | 333943.247 | 289322.013 | 135982.704 | 0 | 0 | 45647.488 | 0 | 0 | 0 | 1161707.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370806 , Camino Básico por Conservación Ruta Q-768 (Puente Perales-Estación Yumbel) Km 0,311 al Km 11,280, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370806 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 125624 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -450 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134354.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134354.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-494 (Sta Amelia -El Sauce) Km 1,58 al 4,26 y Q-296 (San Francisco-Chacaico) Km 0,62 al 5,34, Comunas de Negrete y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370807 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-18 | 2023-02-22 | 1612423 | Propuesta publica | 1586476 | Polinom | 702 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 87797 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 360 | 2023-04-10 | 2024-04-04 | 98.97 | 1131821.173 | 0 | 0 | 236359.998 | 178884.276 | 68666.489 | 0 | 118852.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602763.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Quilleco-Pte. Duqueco-Los Aromos, Rutas Q-575, Km 0,9 al 6,9, S/R Q-607 Km 0,2 al 8,6 y Ruta Q-653, Km 3,0 al Km 6,9, Comunas Santa Barbara y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | 379857 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-16 | 2023-07-07 | 2900566 | Propuesta publica | 2788898 | Polinom | 27 | 2023-07-31 | 2023-08-22 | 71728 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 400 | 2023-08-22 | 2024-09-25 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153444.887 | 598908.879 | 869560.682 | 0 | 0 | 0 | 271737.713 | 204070.169 | 0 | 3097722.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | [21 empty] | 2744364.053 | 4462400 | 0 | 0 | 1031810.439 | 1346552.723 | 1340539.514 | 714492.239 | 0 | 0 | 409707.068 | 533200 | 533950 | 534700 | 6444951.983 | 77719.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 59364.67 | 257400 | 0 | 0 | 0 | 38277.575 | 110028.544 | 81769.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230075.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370201 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 738705 | Propuesta publica | 696784 | IPC | 1300 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 366 | 2023-06-09 | 2024-06-09 | 87.3 | 59364.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38277.575 | 59316.852 | 21357.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118951.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370794 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 738705 | Propuesta publica | 725990 | IPC | 3224 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 366 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | 37.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50711.692 | 60411.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111123.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2684999.383 | 4205000 | 0 | 0 | 1031810.439 | 1308275.148 | 1230510.97 | 632723 | 0 | 0 | 409707.068 | 533200 | 533950 | 534700 | 6214876.625 | 77719.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-61, Tramo desde KM 13.0 al KM 23,5 , Comuna de Los Ángeles y Santa Bárbara, Provincia de Biobío | 370232 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-24 | 2023-03-23 | 3999675 | Propuesta publica | 3037458 | Polinom | 9 | 2023-05-08 | 2023-05-26 | 59289 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2023-05-26 | 2024-03-21 | 98.92 | 2684999.383 | 0 | 0 | 0 | 270216.609 | 0 | 282319.293 | 0 | 0 | 0 | 36992.068 | 0 | 0 | 0 | 589527.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Rutas P-60-R Km 20 al 59, P-72-S Km 0 al 48 y Ruta P-630, por Sectores, Comunas de Cañete, Contulmo Y Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 370233 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-19 | 2023-03-01 | 3799961 | Propuesta publica | 4885774 | Polinom | 21 | 2023-06-16 | 2023-11-16 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 600 | 2023-11-16 | 2025-07-08 | 70.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761593.83 | 1308275.148 | 948191.677 | 632723 | 0 | 0 | 372715 | 533200 | 533950 | 0 | 5090648.655 | 77719.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370233 , Conservación Periódica Rutas P-60-R Km 20 al 59, P-72-S Km 0 al 48 y Ruta P-630, por Sectores, Comunas de Cañete, Contulmo Y Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 370233 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 500000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | -600 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534700 | 534700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046876-0 | ' | ' | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046876-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046876-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047690-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2023-2024 | [21 empty] | 820546.166 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70532.812 | 139467.188 | 0 | 0 | 12428.71 | 2000 | 0 | 0 | 224428.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047690-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 820546.166 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70532.812 | 139467.188 | 0 | 0 | 12428.71 | 2000 | 0 | 0 | 224428.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047690-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Ruta Q-34 (Cruce Ruta 180-Laja) y Ruta Q-200 (Cruce Ruta 5-Puente Perales), por Sectores, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 369810 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-23 | 2023-02-24 | 387119 | Propuesta publica | 502663 | Polinom | 980 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2785 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 210 | 2023-05-08 | 2023-12-04 | 91.95 | 408251.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70532.812 | 34165.722 | 0 | 0 | 12428.71 | 2000 | 0 | 0 | 119127.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047690-0 | '02 | '004 | Conservación De Seguridad Vial Ruta P-20 (Carampangue-Punta Lavapie), Km 2,200 al 5,800, Y Ruta S/R-P-178 (Cruce Ruta 160-Laraquete), Km 1,500 al 2,700, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 369811 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-25 | 2023-03-06 | 403196 | Propuesta publica | 476790 | Polinom | 787 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 30039 | GESTION VIAL LTDA. | 288 | 2023-04-18 | 2024-01-31 | 85.52 | 412295.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105301.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105301.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047694-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE BIOBIO | [21 empty] | 710569.999 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61417.145 | 0 | 0 | 3936.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65353.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047694-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 710569.999 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61417.145 | 0 | 0 | 3936.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65353.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047694-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 369808 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-25 | 2023-03-06 | 699734 | Propuesta publica | 711523 | Polinom | 685 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 48264 | APIA SPA | 288 | 2023-04-05 | 2024-01-18 | 99.85 | 710569.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61417.145 | 0 | 0 | 1018.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62436.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047694-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369808 , Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 369808 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2830 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -288 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 2789158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 918892.004 | 1412576.031 | 2372668.035 | 7006144.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 245752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116752.004 | 129000 | 245752.004 | 337909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos caminos Indígenas año 2024-2025 Región del Biobío, Provincia de Arauco, sector Sur | 396918 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 280000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58376.002 | 64500 | 122876.002 | 184314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos caminos Indígenas año 2024-2025, Región del Biobío, Provincia de Arauco, sector Norte | 396920 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 260000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2024-09-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58376.002 | 64500 | 122876.002 | 153595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2543406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 802140 | 1282076.031 | 2125416.031 | 6668235.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Colcuma, Manqueche, Ponotro, F. Namoncura y otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 395275 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-14 | 2024-07-18 | 1727136 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-08-19 | 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145230 | 209000 | 354230 | 1082305.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | Conservación caminos Indígenas año 2024, sector Antiquina y Lleu-lleu, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 396926 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-09 | 2024-05-14 | 1380044 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 330 | 2024-06-20 | 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148050 | 316129 | 464179 | 1022496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | Conservación caminos Indígenas año 2024, varias comunidades, sector Paillahue, Elicura y Calebu, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 396930 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-08 | 2024-05-16 | 580047 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2024-06-24 | 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72100 | 119585.003 | 191685.003 | 446447.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | Conservación caminos Indígenas, año 2024, sector Quidico, Tranaquepe y Curapaillaco, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 396932 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-13 | 2024-06-14 | 1444640 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 330 | 2024-07-31 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145230 | 289328 | 434558 | 986068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | Conservación caminos Indígenas, año 2024, sector Curico y Catren, Comunas de Lebu y los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 396933 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-13 | 2024-06-11 | 1219201 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-07-29 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145230 | 199633.028 | 344863.028 | 978841.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Tubul y Raqui, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 396934 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 1151035 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-08-19 | 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 146300 | 148400 | 335900 | 911139.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS INDÍGENAS, COMUNIDADES KUÑUL TERAN, LENCO, MELIRUPO, NAWELL KONKULL RAQUI CHICO, SUCESIÓN VILO, TRALKA, JUAN DE DIOS NECUÑIR MILLACURA, MARIHUEN, PU MAPU, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 396935 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1088719 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2024-11-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1240937.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 13957644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 3210349.004 | 4997295.123 | 8259144.127 | 19537000.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 324780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152780.004 | 172000 | 324780.004 | 519648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Arauco y Concepción, Región del Biobío, año 2024-2025 | 396908 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 402109 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2024-08-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76390.002 | 86000 | 162390.002 | 259824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Biobío, región del Biobío, año 2024-2025 | 396909 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 402109 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2024-08-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76390.002 | 86000 | 162390.002 | 259824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 13632864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 3057569 | 4823795.123 | 7932864.123 | 19017352.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Ruta P-622 (Cruce P-630 - Lencanboldo) km 0,0 al km.7,3 y Ruta P-560 (Cañete-Cayucupil-Butamalal), km 13,2 al km 16,45. Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 396780 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-20 | 2024-06-25 | 3574779 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2024-08-05 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94310 | 732064 | 826374 | 2910166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta P-328 Cruce P-20 (Llico) - Piure - Cruce P-352 (Tropén), Tramo km. 1,81 al km.10,24 comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 396867 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2107619 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-08-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151230 | 232326 | 383556 | 1583573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, Cruce Q-60-O (Quilacoya) - San Onofre - Cruce Q-60-O (Hualqui), Tramo Km 5,99 al Km 12,6, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 396878 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1650000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-08-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427949 | 680270 | 1108219 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino básico por Conservación rutas O-540 Tramo km.5 al Km.13,50, O-550-Q Tramo km.11,88 al km.12,42 y O-560-Q Tramo km.7,13 al km.9,6, comuna Florida, provincia de Concepción, región del Biobío | 396881 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 156750 | 259750 | 2895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino básico por Conservación rutas O-362 (Lloicura - Chito Vera) km 0,0 al km 5,7 y O-366 (Cementerio - Lloicura) km 0,0 al km 1,019, Comuna Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 396883 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-04 | 1547330 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2024-08-26 | 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 261250 | 318000 | 630750 | 1039628.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R Q-479, Alto Mirrihue - Coihueco - Alto Antuco, Tramo Km.0 al Km.6,25, comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 396885 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1847600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 1984704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación ruta Q-679, cruce Q-61 (Los Mayos) - Cruce Q-681 (Los Maitenes), tramo km 1.25 al km 7.03. Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 396888 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-17 | 2024-06-18 | 1700470 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-07-29 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278100 | 368180.984 | 646280.984 | 1138820.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-983, Cruce N-59-Q (Tucapel) - Monte Verde - Cruce Q-965 (Trupán), Tramo Km 9,20 al Km 13,20 comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 396891 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-10 | 2024-06-20 | 1166874 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 330 | 2024-07-29 | 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351230 | 361195.054 | 712425.054 | 522298.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-155 (Santa Amalia-Esquina Verde) km. 0,0 al km 2,3 y km. 3,4 al km 5,5, Ruta Q-238 (San Rafael-Las Ciénagas) km. 5,3 al km 8,6, y Ruta S/R-Q-704 (Los Puentes-Misque) tramo km. 0,0 al km. 1,9, Comunas de Los Ángeles, Laja y Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 396892 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-20 | 2024-06-27 | 2635436 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2024-08-12 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154500 | 313500 | 468000 | 2441368.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-751 (Granaderos - Santa Adriana - Reservas Quilapalo), Km.9,3 al km. 16,0 y Ruta S/R Q-864 (Canal Biobío - Alhuelemu), 0,00 al km 4,0, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 396897 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-20 | 2024-06-25 | 3047336 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 390 | 2024-08-01 | 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628300 | 721365.015 | 1349665.015 | 1919794.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-458 (Puente Nicodahue -Choroico) km 9,2 al km 12,91 y Ruta Q-340 (Puente Bautmann - Taboleo ) km 2,0 al km 4,32 Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 396898 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-17 | 2024-06-19 | 1789042 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-07-31 | 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154500 | 313500 | 468000 | 1469991.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-620, Tramo km 0,02 al km 6,55 comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 396900 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1567000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-08-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453200 | 575144.07 | 1028344.07 | 617006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | [21 empty] | 0 | 961500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.088 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 73390 | 253875 | 582988.912 | 963510 | 8000000 | 13392000 | 18108000 | 26500000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3743.912 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3743.912 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 161500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140 | 40375 | 100985 | 161500 | 1298745 | 1583625 | 2159270 | 2283843 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío | 397798 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 940000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-09-01 | 2028-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140 | 20235 | 40450 | 80825 | 251465 | 263600 | 276545 | 351268 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa IV, Región de Biobío. | 397799 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 940000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-09-01 | 2028-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140 | 20235 | 40375 | 249185 | 261725 | 374265 | 373955 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa IV, Región del Biobio. | 397801 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 940000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2024-10-01 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140 | 20140 | 248045 | 260585 | 373125 | 385665 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa III, Región del Biobío | 397803 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 940000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-11-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140 | 20140 | 248045 | 260585 | 373125 | 385665 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa IV, Región del Biobío | 397810 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 940000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1582 | 2024-12-01 | 2029-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 129105 | 267425 | 379965 | 392505 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de camino de la provincia de Arauco, sector Arauco Centro, etapa I Región del Biobío. | 397811 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 940000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2024-12-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 172900 | 269705 | 382245 | 394785 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53250 | 213500 | 478260 | 798010 | 6701255 | 11808375 | 15948730 | 24216157 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixta Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío | 397759 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-09 | 2024-06-10 | 7994517 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2024-07-31 | 2028-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53250 | 160500 | 159489 | 426239 | 1167835 | 1700835 | 2954340 | 4300617 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de Las Provincia De Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, Etapa Iv, Region del Biobío | 397762 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 10000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-09-01 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 159750 | 212750 | 1007800 | 2227945 | 3447195 | 4084245 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa Iv, Región del Biobio. | 397767 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 7900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-09-01 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159000 | 159000 | 1137835 | 1770835 | 2203835 | 3355335 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos De La Provincia de Biobío Sector Nororiente, Etapa III, Región Del Biobio | 397769 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 7000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1294750 | 1822470 | 2100190 | 3775910 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa IV, Región Del Biobío | 397772 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 9700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1038015 | 2181055 | 2520820 | 4460585 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Camino de La Provincia de Arauco, Sector Arauco Centro, Etapa I Región del Biobío. | 397775 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 9500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1765 | 2024-12-01 | 2029-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1055020 | 2105235 | 2722350 | 4239465 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050301-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212000 | 322500 | 534500 | 530947.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050301-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212000 | 322500 | 534500 | 530947.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050301-0 | '02 | '004 | Conservación de elementos de seguridad vial, año 2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 400930 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 976563 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-08-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212000 | 322500 | 534500 | 530947.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050303-0 | ' | ' | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42400 | 53750 | 65900 | 162050 | 242800.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050303-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050303-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050303-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42400 | 53750 | 65400 | 161550 | 242800.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050303-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Ruta 160, km 121,690 al km 123,700, Sector Pehuén, y km 130,980 al km 132,780, Sector Santa Rosa, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 396564 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-02 | 369730 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-08-19 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42400 | 53750 | 65400 | 161550 | 242800.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 7746000 | 0 | 0 | 1786421.761 | 1214059.802 | 392630.025 | 0 | 0 | 160462.493 | 158011 | 131500 | 223415 | 180499.787 | 4246999.868 | 8246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 234000 | 0 | 0 | 79012.627 | 64359.668 | 65587.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25040 | -0.213 | 233999.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y aplicación de supresor de polvo en las Provincias de Arauco y Concepción, Región del Biobío | 382551 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2023-12-19 | 111215 | Propuesta publica | 128639 | IPC | 126 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 121 | 2024-01-16 | 2024-05-16 | 78.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38536.762 | 31758.472 | 32302.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25040 | 27335 | 154972.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº382551 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y aplicación de supresor de polvo en las Provincias de Arauco y Concepción, Región del Biobío | 382551 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -27335 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -121 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27335.213 | -27335.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y aplicación de supresor de polvo en la Provincia de Biobío, Región del Biobío | 387988 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2023-12-19 | 111215 | Propuesta publica | 132030 | IPC | 68 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 120 | 2024-01-11 | 2024-05-10 | 79.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40475.865 | 32601.196 | 33284.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26837.822 | 133199.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº387988 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y aplicación de supresor de polvo en la Provincia de Biobío, Región del Biobío | 387988 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -26837 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -120 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26837.822 | -26837.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7512000 | 0 | 0 | 1707409.134 | 1149700.134 | 327042.556 | 0 | 0 | 160462.493 | 158011 | 131500 | 198375 | 179500 | 4012000.317 | 8246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Norte, Región del Biobío. | 382522 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 700303 | Propuesta publica | 730966 | IPC | 3207 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 120 | 2023-12-28 | 2024-04-26 | 80.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318910.567 | 278202.298 | 52638.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88945.773 | 738697.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382522 , Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Norte, Región del Biobío. | 382522 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -88945 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | -120 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88945.773 | -88945.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 382543 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 627649 | Propuesta publica | 722076 | IPC | 109 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | CORPORACION VIAL S.A. | 120 | 2024-01-16 | 2024-05-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511723.079 | 220550.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732273.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 382544 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-20 | 2023-11-17 | 894193 | Propuesta publica | 1052203 | IPC | 3223 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | INVERSIONES MARINI LIMITADA | 120 | 2023-12-29 | 2024-04-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916576.576 | 145641.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062218.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382544 , Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 382544 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1421 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES MARINI LIMITADA | -120 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | Conservación periódica Ruta 156 de La Madera, km 43.165 al km 87.900 por sectores y otros caminos, comunas de Santa Juana y Nacimiento, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 382546 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-15 | 7362658 | Propuesta publica | 6479909 | IPC | 12 | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 420 | 2024-04-12 | 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159000 | 158011 | 131500 | 198375 | 179500 | 826386 | 8246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la red vial de la Provincia de Biobío Sector Sur, Región del Biobío | 382887 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 748778 | Propuesta publica | 768487 | IPC | 3153 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 120 | 2023-12-27 | 2024-04-25 | 88.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471921.991 | 214133.25 | 53853.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39279.739 | 779188.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382887 , Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la red vial de la Provincia de Biobío Sector Sur, Región del Biobío | 382887 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -39279 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | -120 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39279.739 | -39279.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 4053010 | 0 | 0 | 0 | 95616.769 | 0 | 98089.547 | 483176 | 260299 | 366974 | 559775 | 901200 | 774865 | 3539995.316 | 1172392.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4053010 | 0 | 0 | 0 | 95616.769 | 0 | 98089.547 | 483176 | 260299 | 366974 | 559775 | 901200 | 774865 | 3539995.316 | 1172392.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, Cruce Q-60-O (Quilacoya) - San Onofre - Cruce Q-60-O, Tramo 0.82 al 5.99, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 382314 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-14 | 2023-12-07 | 1317706 | Propuesta publica | 1692435 | IPC | 785 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 300 | 2024-04-08 | 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113420 | 53075 | 159450 | 266125 | 373100 | 320250 | 1285420 | 525483.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta O-554 Cruce Ruta 146 (San Nicolás)-Cruce O-550-Q, Tramo Km 0.00 al Km 5.00, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 382356 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-11-17 | 1354383 | Propuesta publica | 1489520 | IPC | 2860 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 300 | 2023-12-05 | 2024-09-30 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95616.769 | 0 | 98089.547 | 284956 | 122304 | 122484 | 187200 | 208300 | 187740 | 1306690.316 | 231449.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-805, Cruce Q-953 (Mulchén) -Caledonia, Tramo Km 12.6 al Km 17.1, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 382357 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-08 | 987981 | Propuesta publica | 1278643 | IPC | 542 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0 | APIA SPA | 300 | 2024-03-12 | 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84800 | 84920 | 85040 | 106450 | 319800 | 266875 | 947885 | 415459.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053901-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 1652000 | 0 | 0 | 323379.536 | 181876.811 | 220866.183 | 203400 | 193515 | 71400 | 81720 | 81840 | 117060.41 | 102600 | 1577657.94 | 53525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053901-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 1652000 | 0 | 0 | 323379.536 | 181876.811 | 220866.183 | 203400 | 193515 | 71400 | 81720 | 81840 | 117060.41 | 102600 | 1577657.94 | 53525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053901-0 | '02 | '704 | "Conservación Periódica ruta 156, muros de contención año 2023 - etapa 2, Provincia de Concepción, Región del Biobío". | 382785 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-21 | 2023-10-18 | 1628472 | Propuesta publica | 1509483 | IPC | 2662 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 330 | 2023-11-15 | 2024-10-10 | 48.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323379.536 | 181876.811 | 220866.183 | 203400 | 193515 | 71400 | 81720 | 81840 | 117060.41 | 0 | 1475057.94 | 53525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053901-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº382785 , "Conservación Periódica ruta 156, muros de contención año 2023 - etapa 2, Provincia de Concepción, Región del Biobío". | 382785 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | -330 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102600 | 102600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | [21 empty] | 0 | 9534000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848000 | 318450 | 795900 | 1123500 | 1048491.227 | 4134341.227 | 5366421.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '703 | EXPROPIACIONES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '703 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 9413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848000 | 318450 | 795900 | 1123500 | 1037491.227 | 4123341.227 | 5366421.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | Obras de emergencias de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta O-668, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 387634 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1188465 | Trato Directo con Cotización | 1086551 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 240 | 2024-06-27 | 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 107500 | 174400 | 387900 | 793029.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | Obras de Emergencia Puente Nivequeten en Ruta Q-955, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 387655 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2010917 | Trato Directo con Cotización | 2096146 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 210 | 2024-06-27 | 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848000 | 318450 | 318900 | 532250 | 209091.227 | 2226691.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | Obras de emergencia Ruta Q-45, Sector Pangue, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Region del Biobío | 388135 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 3484894 | Trato Directo con Cotización | 3565060 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 540 | 2024-06-27 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265000 | 322500 | 436000 | 1023500 | 2854639.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | Obras de emergencia, Corte y Estabilizacion de taludes en Ruta P-20, Sector Km 37,9 al Km 41,0 (por sectores), Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Region del Biobio | 388383 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2008064 | Trato Directo con Cotización | 2005433 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 270 | 2024-06-27 | 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 161250 | 218000 | 485250 | 1718752.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | [21 empty] | 0 | 595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 98185 | 121820 | 159355 | 400260 | 2842265 | 2688047.645 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 21185 | 21470 | 21755 | 85310 | 246905 | 221078 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | 392727 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 460000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 699 | 2024-08-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 21185 | 21470 | 21755 | 85310 | 246905 | 221078 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 100350 | 135600 | 312950 | 2595360 | 2466969.645 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | '02 | '004 | Conservación Global a Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | 392703 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-22 | 2024-06-27 | 4496798 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-08-12 | 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 100350 | 135600 | 312950 | 2595360 | 2466969.645 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.44 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 98185 | 121820 | 158145.56 | 399260 | 2842265 | 2838983.598 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.56 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28100 | SinInf |  | -- | // | 7000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.56 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 21185 | 21470 | 21755 | 85310 | 246905 | 220576 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sectores Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 392717 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 460000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 699 | 2024-08-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 21185 | 21470 | 21755 | 85310 | 246905 | 220576 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 100350 | 135600 | 312950 | 2595360 | 2618407.598 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sectores Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 392688 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-12 | 2024-06-07 | 4477427 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-07-22 | 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 100350 | 135600 | 312950 | 2595360 | 2618407.598 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 20153304-2 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 20153304-2 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 20153304-2 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 20187901-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | [21 empty] | 0 | 1176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 20187901-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 20187901-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 20187901-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30046029-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30069292-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PURÉN - LUMACO, IX REGIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30069292-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30069292-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30070012-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2008-2010 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30070012-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30070012-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | 137544 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2008-05-30 | 2008-06-25 | 1020665 | Propuesta publica | 1162692 | IPC | 109 | 2008-08-19 | 2008-09-30 | 97045 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 720 | 2008-09-30 | 2010-09-20 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.838 | 0 | 0 | 0 | 51704.64 | 52837.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30070012-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº137544 , Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | 137544 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -51704 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | - | 2010-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51704.64 | -51704.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30076636-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO | [21 empty] | 1883992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88050.139 | 0 | 0 | 0 | 950 | 89000.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30076636-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1883992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88050.139 | 0 | 0 | 0 | 950 | 89000.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30076636-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Muco y Accesos Comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía (Reformulado) | 339905 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-23 | 2021-08-24 | 1288453 | Propuesta publica | 1661840 | IPC | 4 | 2022-03-11 | 2022-05-31 | 141422 | APIA SPA | 461 | 2022-05-31 | 2023-09-04 | 99.04 | 1883992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26143 | 0 | 0 | 0 | 950 | 27093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30076636-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº339905 , Reposición Puente Muco y Accesos Comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía (Reformulado) | 339905 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 61908 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -461 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61907.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61907.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | [21 empty] | 104836.551 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1008.648 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 1008.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 103827.903 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 181 CH, Camino Curacautín-Malalcahuello, sector DM 71.880,163 al DM 86.628,163, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 278592 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-10-30 | 2019-05-03 | 10272553 | Propuesta publica | 11445079 | IPC | 108 | 2019-10-24 | 2020-03-04 | 2611764 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 820 | 2020-03-04 | 2022-06-02 | 100 | 103827.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.216 | 5138.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº278592 , Reposición Ruta 181 CH, Camino Curacautín-Malalcahuello, sector DM 71.880,163 al DM 86.628,163, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 278592 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -138 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | -820 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.216 | -138.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30081183-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.365 | 0 | 0 | 0 | 5.965 | 950.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.365 | 0 | 0 | 0 | 5.965 | 950.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | Conservación Red Comunal Conservación periódica camino Acceso Escuela Pedregoso II etapa sector Km 7;767 - 10;043 comuna de Lonquimay Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 157904 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2009-10-26 | 2009-11-17 | 217423 | Propuesta publica | 184874 | Polinom | 2522 | 2009-12-29 | 2009-12-31 | 0 | FELIPE E. VERGARA CUEVAS ING. EIRL | 365 | 2010-01-01 | 2011-01-01 | 56.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80385 | 80385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº157904 , Conservación Red Comunal Conservación periódica camino Acceso Escuela Pedregoso II etapa sector Km 7;767 - 10;043 comuna de Lonquimay Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 157904 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -80379 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FELIPE E. VERGARA CUEVAS ING. EIRL | 0 | - | 2011-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80379.035 | -80379.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30081183-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL conservación camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 13 comunas de Curarrehue Loncoche y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía (rezagado 2011) | 193230 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-04-28 | 2012-06-05 | 665143 | Propuesta publica | 694588 | Polinom | 46 | 2012-07-09 | 2012-08-31 | -21975 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 240 | 2012-08-31 | 2013-04-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30081385-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL | [21 empty] | 10916.37 | 172100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64521 | 0 | 45825 | 61448 | 0 | 0 | 0 | 171794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30081385-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 10916.37 | 172100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64521 | 0 | 45825 | 61448 | 0 | 0 | 0 | 171794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30081385-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-20 Temuco-Cholchol, Región de la Araucanía | 278594 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-08-07 | 2018-10-04 | 500000 | Propuesta publica | 450000 | IPC | 260 | 2018-10-26 | 2018-11-20 | 22600 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 1020 | 2018-11-20 | 2021-09-05 | 90 | 10916.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61448 | 0 | 0 | 0 | 61448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30081385-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº278594 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-20 Temuco-Cholchol, Región de la Araucanía | 278594 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 81625 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | -1020 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64521 | 0 | 45825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30083093-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30083093-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30083093-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30087246-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL ARAUCANÍA AÑO 2008 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30087246-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30087246-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30106226-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2011-2015 | [21 empty] | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10289.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10289.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30106226-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10289.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10289.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30106226-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBALES MIXTOS Asesoría a la Inspección Fiscal Global Mixto Huamaqui 1ra Etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 174406 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2012-10-12 | 2012-11-22 | 812497 | Propuesta publica | 824327 | IPC | 124 | 2012-12-26 | 2013-01-30 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1460 | 2013-01-30 | 2017-01-29 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10289.234 | 0 | 0 | 0 | 49791.187 | 60080.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30106226-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº174406 , CONSERVACION GLOBALES MIXTOS Asesoría a la Inspección Fiscal Global Mixto Huamaqui 1ra Etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 174406 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -49791 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | - | 2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49791.187 | -49791.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107046-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO COLICO-PLAYA BLANCA CABURGUA | [21 empty] | 201731.873 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36771.822 | 0 | 24157.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60929.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107046-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 201731.873 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36771.822 | 0 | 24157.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60929.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107046-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Conexión Vial Lago Colico - Playa Blanca Caburgua", Región de La Araucanía. | 351840 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-09-06 | 466450 | Propuesta publica | 324400 | IPC | 2686 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 540 | 2022-10-06 | 2024-03-29 | 0 | 201731.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36771.822 | 0 | 24157.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60929.802 | 80350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107046-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351840 , Estudio de Prefactibilidad "Construcción Conexión Vial Lago Colico - Playa Blanca Caburgua", Región de La Araucanía. | 351840 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -80350 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | - | 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | [21 empty] | 6874.075 | 3145000 | 0 | 0 | 0 | 1183.669 | 12702.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423368 | 444263 | 318382 | 1199898.869 | 10000000 | 13000000 | 21200000 | 21745000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19286 | 38712 | 42002 | 100000 | 572000 | 451400 | 469500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecciòn fiscal Mejoramiento Ruta R-86 Sector: Los Sauces -Traiguen (Nuevo 2023) | 372916 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-07-01 | 2028-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19286 | 38712 | 42002 | 100000 | 572000 | 451400 | 469500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 6874.075 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 1183.669 | 12702.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86114 | 99999.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 230465 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 6874.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.669 | 12702.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86114 | 99999.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2799899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404082 | 405551 | 190266 | 999899 | 9428000 | 12548600 | 20730500 | 21745000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta R-86 Sector: Los Sauces -Traiguen (Nuevo 2023) | 372917 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 54000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-07-01 | 2028-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404082 | 405551 | 190266 | 999899 | 9428000 | 12548600 | 20730500 | 21745000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107162-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | [21 empty] | 2810.044 | 50000 | 0 | 0 | 3267.216 | 4406.377 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42326.407 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107162-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2810.044 | 50000 | 0 | 0 | 3267.216 | 4406.377 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42326.407 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107162-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 230241 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 2810.044 | 0 | 0 | 0 | 3267.216 | 4406.377 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086.957 | 11760.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107162-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39239.45 | 39239.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107176-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | [21 empty] | 535.5 | 6000 | 0 | 0 | 69.466 | 0 | 345.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5585.085 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107176-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 535.5 | 6000 | 0 | 0 | 69.466 | 0 | 345.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5585.085 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107176-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 69.466 | 0 | 345.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.085 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107176-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30123000-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121003.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121003.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30123000-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121003.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121003.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30123000-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Malleco Central de la Provincia de Malleco - comunas de Ercilla - Curacautín - Collipulli y Victoria etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 204793 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-07-05 | 2013-08-13 | 6843689 | Propuesta publica | 7634745 | Polinom | 127 | 2013-11-21 | 2014-01-22 | 1413621 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 2014-01-23 | 2018-01-02 | 99.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121003.242 | 0 | 0 | 0 | 3566.573 | 124569.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30123000-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº204793 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Malleco Central de la Provincia de Malleco - comunas de Ercilla - Curacautín - Collipulli y Victoria etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 204793 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3566 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3566.573 | -3566.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30124912-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30124912-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30124912-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30125055-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PURÉN - LÍMITE REGIONAL | [21 empty] | 0 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231739 | 0 | 0 | 36628 | 0 | 182981 | 206652 | 658000 | 680000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30125055-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231739 | 0 | 0 | 36628 | 0 | 182981 | 206652 | 658000 | 680000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30125055-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PUREN - LIMITE REGIONAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 372925 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-09-01 | 2023-12-07 | 1629586 | Propuesta publica | 1358980 | IPC | 21 | 2024-02-28 | 2024-03-25 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 810 | 2024-03-27 | 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231739 | 0 | 0 | 36628 | 0 | 182981 | 206652 | 658000 | 680000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30132761-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | [21 empty] | 106333.515 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 4283.055 | 0 | 0 | 0 | 2511.945 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 46795 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30132761-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 106333.515 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 4283.055 | 0 | 0 | 0 | 2511.945 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 46795 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30132761-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 181-CH, Sector: Victoria-Curacautín, Región de la Araucanía. | 278593 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-07-12 | 2018-08-28 | 1100000 | Propuesta publica | 1027500 | IPC | 220 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | -6440 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 1020 | 2018-12-13 | 2021-09-28 | 91 | 106333.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4283.055 | 0 | 0 | 0 | 2511.945 | 0 | 0 | 0 | 82600 | 89395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30132761-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº278593 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 181-CH, Sector: Victoria-Curacautín, Región de la Araucanía. | 278593 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -82600 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | -1020 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82600 | -82600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30132761-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN (NUEVO 2024) | 391293 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2024-08-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30136611-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | [21 empty] | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | [21 empty] | 471540.176 | 434210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432229.477 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 437229.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 302114 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-30 | 2020-07-07 | 398880 | Propuesta publica | 397557 | IPC | 1578 | 2020-08-07 | 2020-08-19 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 549 | 2020-08-19 | 2022-02-19 | 69.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597.477 | 0 | 0 | 0 | 61940.815 | 66538.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº302114 , Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 302114 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -61940 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | -549 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61940.815 | -61940.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 471540.176 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 250745 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-08-31 | 2016-10-27 | 12471147 | Propuesta publica | 10452929 | IPC | 192 | 2016-12-12 | 2016-12-30 | 0 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 900 | 2016-12-31 | 2019-06-19 | 95.21 | 471540.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427632 | 0 | 0 | 0 | 132222.341 | 559854.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº250745 , Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 250745 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -132222 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | - | 2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132222.341 | -132222.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30221173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30221173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30221173-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30224373-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | [21 empty] | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30224373-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | [21 empty] | 3207421 | 11332000 | 0 | 0 | 1855744.305 | 42818.854 | 605100.443 | 604818 | 607249 | 1159369 | 707486 | 715936 | 635369 | 636111 | 7570001.602 | 5000000 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 309421 | 732000 | 0 | 0 | 138181.343 | 42818.854 | 41165.502 | 50594 | 50758 | 50922 | 51084 | 51248 | 25291 | 67938 | 570000.699 | 472000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía" | 329413 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-20 | 2021-10-05 | 805650 | Propuesta publica | 903150 | IPC | 580 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 171599 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 915 | 2023-03-15 | 2025-09-15 | 17.7 | 309421 | 0 | 0 | 0 | 138181.343 | 42818.854 | 41165.502 | 50594 | 50758 | 50922 | 51084 | 51248 | 25291 | 67938 | 570000.699 | 472000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 165150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165150 | 165150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165150 | 165150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2898000 | 10434850 | 0 | 0 | 1717562.962 | 0 | 563934.941 | 554224 | 556491 | 1108447 | 656402 | 664688 | 610078 | 403023 | 6834850.903 | 4528000 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '004 | Ampliación Ruta S-839 Segunda faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía | 364795 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-07 | 2022-11-30 | 11530521 | Propuesta publica | 13808598 | Polinom | 58 | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 0 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA S-839 LIMITADA | 810 | 2023-03-17 | 2025-06-04 | 19.68 | 2898000 | 0 | 0 | 0 | 1717562.962 | 0 | 563934.941 | 554224 | 556491 | 1108447 | 656402 | 664688 | 610078 | 403023 | 6834850.903 | 4528000 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30259274-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | [21 empty] | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85520.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85520.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85520.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85520.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Camino Básico por conservación Lautaro - San Patricio tramo DM 0 al DM 16;000 comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 233164 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-09-15 | 2015-10-23 | 2099239 | Propuesta publica | 1720321 | IPC | 65 | 2015-12-10 | 2016-01-11 | 106065 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 630 | 2016-01-12 | 2017-10-03 | 96.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85520.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85520.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | [21 empty] | 3598349.288 | 6435000 | 0 | 0 | 1163511.54 | 855724.93 | 625494.609 | 2288169 | 557462 | 363170 | 199716 | 755469.745 | 149075 | 100023 | 7057815.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 263966.673 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 137369.833 | 34855.382 | 34680 | 34792 | 34792 | 34792 | 20545.745 | 0 | 0 | 331826.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 339424 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-27 | 2022-06-06 | 417912 | Propuesta publica | 447194 | IPC | 349 | 2023-03-07 | 2023-03-15 | 84967 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 519 | 2023-03-15 | 2024-08-15 | 75.65 | 263966.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137369.833 | 34855.382 | 34680 | 34792 | 34792 | 34792 | 20545.745 | 0 | 0 | 331826.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 969.866 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 220726 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 969.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255.627 | 2255.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7744.373 | 7744.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3333412.749 | 6100000 | 0 | 0 | 1163511.54 | 718355.097 | 590639.227 | 2253489 | 522670 | 328378 | 164924 | 734924 | 149075 | 90023 | 6715988.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '004 | Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 339423 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-21 | 5666455 | Propuesta publica | 8453732 | IPC | 41 | 2022-05-03 | 2023-01-18 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 540 | 2023-01-18 | 2024-07-11 | 56.67 | 3333412.749 | 0 | 0 | 0 | 1163511.54 | 718355.097 | 590639.227 | 2253489 | 522670 | 328378 | 164924 | 734924 | 149075 | 690023 | 7315988.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº339423 , Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 339423 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -600000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | -540 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600000 | -600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30281323-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LA ARCADIA Y ACCESOS, ANGOL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30281323-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30281323-0 | '02 | '002 | DISEÑO REPOSICION PUENTE LA ARCADIA Y ACCESOS, ANGOL (NUEVO 2024) | 391357 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30370477-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 11486.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69187.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69187.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 11486.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69187.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69187.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 270369 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-27 | 2017-11-20 | 541544 | Propuesta publica | 588365 | IPC | 22 | 2018-04-04 | 2018-05-04 | 117253 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 288 | 2018-05-05 | 2019-02-17 | 82.53 | 11486.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69187.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69187.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | [21 empty] | 1222775.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13082.957 | 11375.25 | 0 | 0 | 0 | 24458.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 151494.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11375.25 | 0 | 0 | 0 | 11375.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui; Etapa II; Región de La Araucanía | 303577 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-19 | 2020-07-01 | 629700 | Propuesta publica | 664335 | IPC | 32 | 2020-08-10 | 2020-09-09 | -57203 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1055 | 2020-09-09 | 2023-07-31 | 98.37 | 151494.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11375.25 | 0 | 0 | 0 | 11375.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1071281.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13082.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13082.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Terminación contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa II; Región de La Araucanía | 290612 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-09 | 2019-08-16 | 4133683 | Propuesta publica | 5186838 | IPC | 10 | 2020-03-02 | 2020-05-11 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1140 | 2020-05-12 | 2023-06-26 | 60.49 | 1071281.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13082.957 | 0 | 0 | 0 | 2047519.924 | 2060602.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº290612 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Terminación contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa II; Región de La Araucanía | 290612 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2047519 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | -1140 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2047519.924 | -2047519.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30388735-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 377912 | 203000 | 0 | 62848.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105026.802 | 167875.167 | 287614.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30388735-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 377912 | 203000 | 0 | 62848.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105026.802 | 167875.167 | 287614.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30388735-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de la Araucanía". | 305982 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-12-28 | 2020-03-06 | 1105000 | Propuesta publica | 1058800 | IPC | 18 | 2020-03-26 | 2020-04-23 | 192553 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1425 | 2020-04-23 | 2024-03-18 | 98 | 377912 | 0 | 0 | 62848.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107589.802 | 170438.167 | 287614.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30388735-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº305982 , Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de la Araucanía". | 305982 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -2563 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -1425 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2563 | -2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400090-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849.42 | 0 | 0 | 151 | 0.497 | 5000.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849.42 | 0 | 0 | 151 | 0.497 | 5000.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 250783 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-01-25 | 2017-03-17 | 2428296 | Propuesta publica | 2694693 | IPC | 45 | 2017-06-05 | 2017-07-26 | 0 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 540 | 2017-07-27 | 2019-01-18 | 23.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 2114356 | 2114507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº250783 , Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 250783 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2114355 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0 | - | 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2114355.503 | -2114355.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 296548 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-11 | 2019-12-18 | 3864631 | Propuesta publica | 4104491 | IPC | 21 | 2020-06-02 | 2020-07-10 | 126050 | SERGIO CERVA S.A. | 565 | 2020-07-11 | 2022-01-27 | 99.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400279-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | [21 empty] | 0 | 506000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227392.224 | 0 | 277842 | 0 | 0 | 505234.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400279-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 506000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227392.224 | 0 | 277842 | 0 | 0 | 505234.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400279-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 284052 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-07-06 | 2018-08-17 | 1043550 | Propuesta publica | 1043500 | IPC | 78 | 2018-11-16 | 2019-01-15 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 1900 | 2019-01-15 | 2024-03-29 | 75.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277842 | 0 | 0 | 277842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400279-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº284052 , Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 284052 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 206393 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 640 | - | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227392.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227392.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30402423-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30402423-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30444722-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30444722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30444722-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Cares y accesos Km 7;2 del camino Ruta Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 315575 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-08 | 2020-10-16 | 765910 | Propuesta publica | 759439 | IPC | 2360 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 45306 | SAN FELIPE S.A. | 509 | 2020-11-27 | 2022-04-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458972-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTAS 181-CH Y S-11-R, CURACAUTÍN | [21 empty] | 0 | 53250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 400000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458972-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458972-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458972-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 52750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458972-0 | '02 | '002 | Estudio de preinversión Construccion interconexion vial rutas 181-ch y s-11-r, curacautín | 391280 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 636000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458979-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI CURACAUTIN-TERMAS DE TOLHUACA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458979-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458979-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458988-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | [21 empty] | 1405856.079 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59646.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 89646.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 229233.642 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato Terminación - Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía | 354502 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-06-10 | 164960 | Propuesta publica | 199898 | IPC | 2488 | 2022-12-05 | 2022-12-14 | 17603 | CYGSA CHILE S.A. | 277 | 2022-12-14 | 2023-09-17 | 95.59 | 229233.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1322.437 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 1322.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1175300 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48694.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48694.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458988-0 | '02 | '004 | Terminación - Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía (2° llamado) | 349996 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-27 | 2022-06-09 | 811257 | Propuesta publica | 1104451 | IPC | 2244 | 2022-11-09 | 2022-11-21 | -55993 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 345 | 2022-11-21 | 2023-11-01 | 91.08 | 1175300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48694.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48694.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30460155-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL BALSAS RIO TOLTEN | [21 empty] | 260183.424 | 90000 | 0 | 19424.25 | 0 | 37181.23 | 18789.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75395.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30460155-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 260183.424 | 90000 | 0 | 19424.25 | 0 | 37181.23 | 18789.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75395.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30460155-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Balsas Río Toltén, Región de La Araucanía | 351847 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-05-13 | 2022-07-01 | 366626 | Propuesta publica | 320400 | IPC | 1963 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 3500 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 600 | 2022-08-01 | 2024-03-23 | 0 | 260183.424 | 0 | 0 | 19424.25 | 0 | 37181.23 | 18789.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75395.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30460172-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-95-T SECTOR:VILLARRICA - LICAN RAY | [21 empty] | 14340.7 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92950.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92950.501 | 378348.499 | 270000 | 70000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30460172-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 14340.7 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92950.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92950.501 | 378348.499 | 270000 | 70000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30460172-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-95-T, Tramo Villarrica - Lican Ray, Región de la Araucanía. | 292143 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-06-14 | 2019-07-18 | 725000 | Propuesta publica | 633000 | IPC | 2516 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 31796 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 1365 | 2019-08-05 | 2023-05-01 | 88 | 14340.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92950.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92950.501 | 108348.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30460172-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-95-T Sector:Villarrica - Lican Ray (Nuevo 2024) | 392003 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 563000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-02-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 270000 | 70000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | [21 empty] | 1550.245 | 1672000 | 0 | 7585.128 | 1551.019 | 0 | 473.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90390.285 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1550.245 | 100000 | 0 | 7585.128 | 1551.019 | 0 | 473.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90390.285 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 236943 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 1550.245 | 0 | 0 | 7585.128 | 1551.019 | 0 | 473.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9831.273 | 19440.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80559.012 | 80559.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30464383-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANÍA 2017-2018 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200313 | 687 | 0 | 201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30464383-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200313 | 687 | 0 | 201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30464383-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI varios caminos Región de La Araucanía | 290646 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-10-30 | 2018-12-27 | 1119010 | Propuesta publica | 1054000 | SR | 25 | 2019-03-04 | 2019-04-12 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 1380 | 2019-04-12 | 2023-01-21 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201313 | 687 | 0 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30464383-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº290646 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI varios caminos Región de La Araucanía | 290646 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -1000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | - | 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30466033-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA S-95-T EN LA CIUDAD DE VILLARRICA | [21 empty] | 206974.865 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44858.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44858.325 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30466033-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 206974.865 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44858.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44858.325 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30466033-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana Ruta S-95-T en La Ciudad De Villarrica, Región de la Araucanía | 351850 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-04-13 | 2022-06-01 | 245556 | Propuesta publica | 276900 | IPC | 1531 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 520 | 2022-06-20 | 2023-11-22 | 87 | 206974.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44858.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44858.325 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | ' | ' | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | [21 empty] | 0 | 833000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2675500 | 4852510 | 1344300 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71500 | 71500 | 25300 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '002 | AIF Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 380249 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 153000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 911 | 2024-11-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71500 | 71500 | 25300 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2575000 | 4720200 | 1319000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '004 | Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 380246 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 7882000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 911 | 2024-11-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2575000 | 4720200 | 1319000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '005 | EQUIPAMIENTO | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15000 | 31539 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15000 | 31539 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14000 | 29271 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14000 | 29271 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481243-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | [21 empty] | 12992555.623 | 4967000 | 0 | 0 | 685495.629 | 699676.029 | 527970.55 | 991919.75 | 381564.75 | 946088.257 | 188217.674 | 477643 | 56220 | -0.221 | 4954795.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 859245.623 | 695000 | 0 | 0 | 167915.904 | 74982.806 | 51886.768 | 53609.75 | 25784.75 | 39516.615 | 14576.558 | 0 | 0 | 0 | 428273.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincia de Malleco y Cautín, Malleco Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 290017 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-19 | 2019-07-30 | 876410 | Propuesta publica | 900227 | IPC | 15 | 2020-04-23 | 2020-06-05 | -40271 | CONSORCIO ING. HEXACON MALLECO ORIENTE I LTDA | 1383 | 2020-06-05 | 2024-03-19 | 100 | 296381.298 | 0 | 0 | 0 | 76113.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13731.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89845.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | 299488 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 799940 | Propuesta publica | 864189 | IPC | 6 | 2021-03-26 | 2021-05-25 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1431 | 2021-05-25 | 2025-04-25 | 69.95 | 266589.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74982.806 | 0 | 28035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237192.85 | 340210.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº299488 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | 299488 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -237192 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -1431 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237192.85 | -237192.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía (2° llamado) | 336771 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-07 | 2021-06-17 | 805345 | Propuesta publica | 975004 | IPC | 24 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2021-08-23 | 2025-07-23 | 68.31 | 296274.751 | 0 | 0 | 0 | 91802.732 | 0 | 51886.768 | 25574.75 | 25784.75 | 25784.75 | 14576.558 | 0 | 0 | 235023.697 | 470434.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº336771 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía (2° llamado) | 336771 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -235023 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYGSA CHILE S.A. | -1430 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -235023.697 | -235023.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 12133310 | 4272000 | 0 | 0 | 517579.725 | 624693.223 | 476083.782 | 938310 | 355780 | 906571.642 | 173641.116 | 477643 | 56220 | -0.221 | 4526522.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín Llaima Etapa III, Región de La Araucanía" | 290020 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-08 | 2019-05-09 | 7499896 | Propuesta publica | 7066077 | IPC | 56 | 2019-06-18 | 2019-08-20 | 711405 | APIA SPA | 1440 | 2019-08-21 | 2023-07-31 | 89.95 | 1382640.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58310 | 0 | 0 | 0 | 221051 | 0 | 547616 | 826977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº290020 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín Llaima Etapa III, Región de La Araucanía" | 290020 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -547616 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -547616.122 | -547616.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 290021 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 6698522 | Propuesta publica | 8240644 | IPC | 9 | 2020-03-02 | 2020-04-09 | -153 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 2020-04-10 | 2024-03-20 | 98.99 | 6082368.974 | 0 | 0 | 0 | 246015.081 | 194627.388 | 0 | 0 | 0 | 147192.667 | 0 | 0 | 0 | 140312.738 | 728147.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº290021 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 290021 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -140312 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140312.738 | -140312.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía" | 290022 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 7499806 | Propuesta publica | 7314897 | IPC | 46 | 2019-04-26 | 2019-06-19 | 124064 | APIA SPA | 1440 | 2019-06-20 | 2023-05-30 | 68.56 | 722325.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 0 | 2170455 | 2377455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº290022 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía" | 290022 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2170455 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2170455.099 | -2170455.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín , sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía | 299490 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-13 | 2019-10-22 | 7000000 | Propuesta publica | 6514835 | IPC | 30 | 2020-07-29 | 2020-10-08 | 135976 | APIA SPA | 1440 | 2020-10-09 | 2024-09-18 | 81.65 | 1923519.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197134.794 | 207392.815 | 780000 | 205780 | 290693 | 91367 | 30842 | 56220 | 0 | 1859429.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | 299492 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-26 | 2020-08-04 | 6899978 | Propuesta publica | 7108374 | IPC | 37 | 2020-09-16 | 2020-10-21 | -5 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1440 | 2020-10-22 | 2024-10-01 | 67.52 | 2022455.532 | 0 | 0 | 0 | 271564.644 | 232931.041 | 268690.967 | 100000 | 150000 | 468685.975 | 82274.116 | 18750 | 0 | 1436454.361 | 3029351.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº299492 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | 299492 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1436454 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1436454.361 | -1436454.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481288-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.341 | 0 | 0 | 0 | 16.999 | 1000.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481288-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.341 | 0 | 0 | 0 | 16.999 | 1000.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481288-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservación Ruta Ñancul - Huiscapi; sector DM 0;000 a DM 9;240; comunas de Villarrica y Loncohe; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 282582 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-19 | 2018-08-10 | 1252985 | Propuesta publica | 1199643 | IPC | 62 | 2018-10-12 | 2018-11-19 | 118896 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 495 | 2018-11-20 | 2020-03-29 | 96.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481288-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº282582 , CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservación Ruta Ñancul - Huiscapi; sector DM 0;000 a DM 9;240; comunas de Villarrica y Loncohe; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 282582 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 0 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | - | 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481288-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservacion Dm 4852;449 al Dm 9975;04 Tolten La Barra, comuna de Toltén; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 284963 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-10 | 2018-08-28 | 938103 | Propuesta publica | 1076425 | IPC | 15 | 2019-02-25 | 2019-03-29 | 69968 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 383 | 2019-03-30 | 2020-04-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | [21 empty] | 1493899.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101575.264 | 0 | 0 | 0 | 32266.519 | 133841.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1493899.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101575.264 | 0 | 0 | 0 | 32266.519 | 133841.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 268702 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 6399948 | Propuesta publica | 6699136 | IPC | 80 | 2018-11-26 | 2019-01-15 | 599585 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1483 | 2019-01-16 | 2023-02-07 | 97.32 | 1493899.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89054.335 | 0 | 0 | 0 | 129905.418 | 218959.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº268702 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 268702 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -129905 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | -1483 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129905.418 | -129905.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 274049 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 7500000 | Propuesta publica | 7945604 | IPC | 16 | 2018-03-13 | 2018-04-24 | 49471 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1500 | 2018-04-25 | 2022-06-03 | 96.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12520.929 | 0 | 0 | 0 | 250970.971 | 263491.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº274049 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 274049 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -250970 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | -1500 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250970.971 | -250970.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía. | 274054 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-05-22 | 2018-07-06 | 7399431 | Propuesta publica | 8756090 | IPC | 55 | 2018-09-14 | 2018-10-18 | 760191 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1440 | 2018-10-19 | 2022-09-28 | 83.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465601.117 | 1465601.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº274054 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía. | 274054 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1433334 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1433334.598 | -1433334.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482963-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | [21 empty] | 25835.478 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8280 | 0 | 40897 | 0 | 0 | 662.4 | 16222 | 66061.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482963-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 25835.478 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8280 | 0 | 40897 | 0 | 0 | 662.4 | 16222 | 66061.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482963-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | 278595 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-08-27 | 2018-10-18 | 1150000 | Propuesta publica | 931000 | IPC | 274 | 2018-10-31 | 2018-11-26 | 168140 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 990 | 2018-11-26 | 2021-08-12 | 91.27 | 25835.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8280 | 0 | 40897 | 0 | 0 | 46372.4 | 16222 | 111771.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482963-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº278595 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | 278595 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -45710 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | -990 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45710 | 0 | -45710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483037-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 199-CH SECTOR: PUCÓN - CR. RUTA S-905 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310500 | 103499 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483037-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310500 | 103499 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483037-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Ampliacion Ruta 199-CH Sector: Pucón - CR. Ruta S-905 (Nuevo 2024) | 392015 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 372600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 610 | 2025-03-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310500 | 103499 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | [21 empty] | 529.869 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16108.377 | 36167.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 529.869 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16108.377 | 16108.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 226306 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 529.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7804.649 | 7804.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8303.728 | 8303.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 278622 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-19 | 2018-08-10 | 2909383 | Propuesta publica | 3204204 | IPC | 66 | 2018-10-23 | 2018-11-28 | 599944 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 734 | 2018-11-29 | 2020-12-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | [21 empty] | 738.097 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87002 | 87002 | 3900000 | 6958000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 420000 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Malleco Y Accesos En Ruta R-152 Angol (reformulado) | 380175 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 570000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2024-10-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 420000 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 738.097 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 738.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3480000 | 6760000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Malleco Y Accesos En Ruta R-152 Angol (REFORMULADO) | 380171 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 9500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2024-10-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3480000 | 6760000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483236-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA | [21 empty] | 28570 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126815 | 10250 | 0 | 0 | 137065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483236-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 28570 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126815 | 10250 | 0 | 0 | 137065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483236-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 315713 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-09-15 | 2020-10-28 | 694894 | Propuesta publica | 554000 | SR | 2362 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | -35065 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 1290 | 2020-11-26 | 2024-06-08 | 70.78 | 28570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126815 | 0 | 0 | 0 | 126815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483236-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº315713 , Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 315713 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 10250 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 295 | - | 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250 | 0 | 0 | 10250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483452-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR GALVARINO DIVERSAS RUTAS | [21 empty] | 0 | 186000 | 0 | 0 | 31552.575 | 0 | 42447.3 | 0 | 0 | 0 | 60449.41 | 0 | 0 | 0 | 134449.285 | 158822.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483452-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 186000 | 0 | 0 | 31552.575 | 0 | 42447.3 | 0 | 0 | 0 | 60449.41 | 0 | 0 | 0 | 134449.285 | 158822.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483452-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Pasada Urbana por Galvarino diversas rutas, Región de la Araucanía | 377229 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-08-07 | 2023-09-28 | 395739 | Propuesta publica | 278665 | IPC | 2768 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 490 | 2023-10-13 | 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31552.575 | 0 | 42447.3 | 0 | 0 | 0 | 60449.41 | 0 | 0 | 0 | 134449.285 | 158822.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483558-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN TEMUCO | [21 empty] | 0 | 263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63130.068 | 0 | 0 | 54969.79 | 0 | 80114.8 | 160661.018 | 0 | 358875.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483558-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63130.068 | 0 | 0 | 54969.79 | 0 | 80114.8 | 160661.018 | 0 | 358875.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483558-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Construcción Circunvalación Temuco, Región de la Araucanía | 372902 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-09-14 | 2023-11-28 | 317774 | Propuesta publica | 338950 | IPC | 3633 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 390 | 2023-12-13 | 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63130.068 | 0 | 0 | 54969.79 | 0 | 80114.8 | 160661.018 | 0 | 358875.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30484343-0 | ' | ' | AMPLIACION MEJORAMIENTO RUTA S-40. SECTOR: LABRANZA-IMPERIAL-CARAHUE | [21 empty] | 0 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 701 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30484343-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30484343-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30484343-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 11350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30484343-0 | '02 | '002 | Estudio de preinversión Ampliacion mejoramiento ruta s-40. sector: labranza-imperial-carahue (Nuevo 2024) | 391287 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 727000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40000118-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI EL NARANJO - MALLIN DEL TRAILE, LONQUIMAY. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40000118-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40000118-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | [21 empty] | 938.748 | 1400010 | 0 | 0 | 0 | 21645.777 | 977801.885 | 400062 | 0 | 25198.853 | 171591 | 291720 | 13490 | 220000 | 2121509.515 | 4199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 938.748 | 1399510 | 0 | 0 | 0 | 21645.777 | 977801.885 | 400062 | 0 | 25198.853 | 171591 | 291720 | 13490 | 220000 | 2121509.515 | 4199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Rutas R-42, R-80-P, 69S2029, varios caminos de la comuna de Purén ; Provincia de Malleco ; Región de La Araucanía | 299188 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-03 | 2020-07-10 | 688322 | Propuesta publica | 702869 | IPC | 1611 | 2020-08-12 | 2020-08-21 | 30240 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 358 | 2020-08-22 | 2021-08-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación Los Galpones - Quinque Tramo DM 0;000 al DM 15262;00; comuna de Pitrufquen; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | 304558 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-14 | 2020-04-07 | 3001433 | Propuesta publica | 2940181 | IPC | 20 | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 55291 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 665 | 2020-07-11 | 2022-05-07 | 99.96 | 938.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21645.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21645.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Terminación Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al km 11,50; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 359931 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-14 | 2024-04-24 | 3067211 | Propuesta publica | 3212450 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 420 | 2024-07-24 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13490 | 220000 | 233490 | 3634250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 TERMINACION Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Dm 11500;0 al Dm 22295;0 comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación | 359933 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-12-12 | 1977061 | Propuesta publica | 1845961 | IPC | 2862 | 2023-12-29 | 2024-01-31 | 0 | APIA SPA | 420 | 2024-01-31 | 2025-03-26 | 55.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977801.885 | 400062 | 0 | 23401 | 171591 | 291720 | 0 | 0 | 1864575.885 | 564750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002704-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002704-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Freire, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 291803 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-01-16 | 2019-02-22 | 390834 | Propuesta publica | 417659 | IPC | 862 | 2019-04-10 | 2019-05-02 | -29170 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 210 | 2019-05-02 | 2019-11-28 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | [21 empty] | 557837.825 | 98000 | 0 | 0 | 25568.767 | 0 | 0 | 1658 | 0 | 78522.102 | 0 | 0 | 1251 | 0.766 | 107000.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 21772.845 | 28000 | 0 | 0 | 25568.767 | 0 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0.494 | 28000.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | 290030 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-02 | 349970 | Propuesta publica | 371527 | IPC | 210 | 2021-02-16 | 2021-03-09 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 702 | 2021-03-09 | 2023-02-09 | 97.79 | 21772.845 | 0 | 0 | 0 | 25568.767 | 0 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 8219 | 36218.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº290030 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | 290030 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -8218 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | -702 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8218.506 | -8218.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 536064.98 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78522.102 | 0 | 0 | 478 | 0.272 | 79000.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global varios Caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay Etapa II; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 290025 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-14 | 2019-03-22 | 1800000 | Propuesta publica | 1708901 | IPC | 39 | 2019-04-09 | 2019-05-07 | 512677 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 863 | 2019-05-07 | 2021-09-16 | 98.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8711 | 0 | 0 | 478 | 22694 | 31883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº290025 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global varios Caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay Etapa II; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 290025 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -22693 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | -863 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22693.728 | -22693.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa X; Región de La Araucanía (2do llamado) | 312636 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-03 | 2020-07-10 | 2200014 | Propuesta publica | 2576691 | IPC | 49 | 2020-12-16 | 2021-02-15 | -163 | APIA SPA | 720 | 2021-02-15 | 2023-02-05 | 85.99 | 536064.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69811.102 | 0 | 0 | 0 | 360451.81 | 430262.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº312636 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa X; Región de La Araucanía (2do llamado) | 312636 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -360451 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -720 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360451.81 | -360451.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40003772-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40003772-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40003772-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | [21 empty] | 3058971.657 | 3122000 | 0 | 0 | 0 | 1270233.334 | 122501.575 | 378207 | 154057.753 | 170874.929 | 171483.267 | 661366 | 89794.077 | 0 | 3018517.935 | 533140.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 258363.981 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122501.575 | 258100 | 150137.526 | 158922.185 | 171483.267 | 0 | 89794.077 | 0 | 950938.63 | 533140.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | 326218 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-27 | 2021-01-05 | 210076 | Propuesta publica | 214380 | SR | 196 | 2021-02-12 | 2021-02-22 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 365 | 2021-02-22 | 2022-02-22 | 27.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133380 | 155450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº326218 , CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | 326218 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -133380 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | -365 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133380 | -133380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 3; Región de La Araucanía (reformulado) | 357691 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-20 | 2022-12-07 | 475650 | Propuesta publica | 438950 | SR | 110 | 2023-01-18 | 2023-01-23 | 83401 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 480 | 2023-01-23 | 2024-05-17 | 39.59 | 143481.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122501.575 | 36030 | 106955.415 | 67221.54 | 46160.1 | 0 | 0 | 0 | 378868.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Consultoría de Puentes para Caminos Básicos; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 357919 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-03-09 | 470000 | Propuesta publica | 555822 | SR | 824 | 2023-05-16 | 2023-05-24 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 540 | 2023-05-24 | 2024-11-14 | 26.67 | 114882.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43182.111 | 91700.645 | 125323.167 | 0 | 89794.077 | 0 | 350000 | 90939.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Terminación Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | 397177 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-26 | 2024-05-15 | 642202 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2024-07-17 | 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 442201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2800607.676 | 2022000 | 0 | 0 | 0 | 1270233.334 | 0 | 120107 | 3920.227 | 11952.744 | 0 | 661366 | 0 | 0 | 2067579.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Trintre - Los Sauces por Miraflores, tramo DM 13600;00 al 23800;00; Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 318231 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 2311820 | Propuesta publica | 2573991 | IPC | 1 | 2021-02-11 | 2021-04-05 | -787 | SERGIO CERVA S.A. | 540 | 2021-04-05 | 2022-09-27 | 99.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3288.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3288.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Cuesta Las Raíces - Centro de Sky, tramo DM 15;000 al DM 19;065; Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 318233 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 827462 | Propuesta publica | 1048454 | IPC | 188 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 420 | 2021-02-18 | 2022-04-14 | 42.36 | 889.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15082.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604204.815 | 619287.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº318233 , CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Cuesta Las Raíces - Centro de Sky, tramo DM 15;000 al DM 19;065; Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 318233 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -604204 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | -420 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -604204.815 | -604204.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2020 Camino Básico por Conservación Pichichelle - Peleco; comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 325008 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-17 | 2020-12-29 | 1154844 | Propuesta publica | 1089725 | IPC | 186 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | -18056 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 420 | 2021-02-18 | 2022-04-14 | 99.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico por Conservación Camino Tricauco Victoria por La Colonia R-800; comuna de Victoria; Provincia de Malleco Región de La Araucanía (etapa 2) | 346358 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-31 | 2022-04-07 | 2332249 | Propuesta publica | 2528292 | IPC | 14 | 2022-05-26 | 2022-06-28 | 189304 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 531 | 2022-06-28 | 2023-12-11 | 96.72 | 1952074.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8502.452 | 0 | 0 | 0 | 8664.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17166.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación camino Hueñivales Rio Blanco por Lefuco (RCS Araucanía) Comuna de Curacautín Provincia de Malleco (2° llamado) | 359928 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 1963121 | Propuesta publica | 2886469 | Polinom | 34 | 2023-08-14 | 2023-09-06 | -22293 | APIA SPA | 540 | 2023-09-06 | 2025-02-27 | 73.39 | 847644.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246648.247 | 0 | 120107 | 0 | 0 | 0 | 661366 | 0 | 0 | 2028121.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011169-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8105.463 | 0 | 0 | 53895 | 14999.95 | 77000.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8105.463 | 0 | 0 | 53895 | -0.05 | 62000.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL Protección Pichilingue - Queule - Mehuin, Sector: Pichilingue - Limite Regional; comuna de Tolten; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 314600 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-23 | 2020-07-30 | 430425 | Propuesta publica | 425936 | IPC | 1707 | 2020-08-26 | 2020-09-03 | 95306 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 444 | 2020-09-04 | 2021-11-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53895 | 11000 | 64895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº314600 , CONSERVACION RED VIAL Protección Pichilingue - Queule - Mehuin, Sector: Pichilingue - Limite Regional; comuna de Tolten; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 314600 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -11000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | -444 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11000.05 | -11000.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Pasada Urbana por Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 314601 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-15 | 2020-10-23 | 316749 | Propuesta publica | 268510 | IPC | 2494 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 0 | CONSTRUCTORA EL MIRADOR SPA | 420 | 2020-12-12 | 2022-02-05 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8105.463 | 0 | 0 | 0 | 48035.423 | 56140.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº314601 , CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Pasada Urbana por Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 314601 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -48035 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA EL MIRADOR SPA | -420 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48035.423 | -48035.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011171-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | [21 empty] | 265634.262 | 302000 | 0 | 0 | 0 | 232804.505 | 0 | 61160.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293964.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 265634.262 | 302000 | 0 | 0 | 0 | 232804.505 | 0 | 61160.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293964.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA (PECAM) Conservación Caminos de Accesos a Comunidades Indígenas, comuna de Traiguén varios sectores; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (3er llamado) | 363728 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-21 | 2022-12-12 | 398769 | Propuesta publica | 541875 | Polinom | 1354 | 2023-07-21 | 2023-07-31 | 31968 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 360 | 2023-07-31 | 2024-07-25 | 94.48 | 265634.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232804.505 | 0 | 61160.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293964.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012457-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE ALLIPEN Y ACCESOS EN RUTA S-69. SECTOR: LOS LAURELES-PEDREGOSO, CUNCO | [21 empty] | 13102.922 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6351 | 4000 | 0 | 0 | 10351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012457-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 13102.922 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6351 | 4000 | 0 | 0 | 10351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012457-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Allipen y Accesos, en Ruta S-69, Sector Los Laureles - Pedregoso, Red Básica Nacional, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 309750 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-06-09 | 2020-10-16 | 470650 | Propuesta publica | 376810 | IPC | 2776 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | -940 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 750 | 2020-11-10 | 2022-11-30 | 95 | 13102.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17121 | 4000 | 0 | 0 | 21121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012457-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº309750 , Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Allipen y Accesos, en Ruta S-69, Sector Los Laureles - Pedregoso, Red Básica Nacional, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 309750 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -10770 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -750 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10770 | 0 | 0 | 0 | -10770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012482-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | [21 empty] | 2687.593 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.618 | 0 | 0 | 0 | 58310 | 0 | 28000 | 49957 | 136999.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012482-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58310 | 0 | 0 | 690 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012482-0 | '02 | '002 | Elaboración y Tramitación de Informe Experto Proyecto Mejoramiento Ruta R-95, Liucura - Icalma, Región de La Araucanía | 364772 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 60000 | Propuesta publica | 58310 | SR | 2864 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 300 | 2023-02-02 | 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58310 | 0 | 0 | 690 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012482-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2687.593 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 49267 | 77999.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012482-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 2687.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48732.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012482-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 1267 | 29267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40015138-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40015138-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40015138-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016268-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016268-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016268-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016546-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | [21 empty] | 2009860.513 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108316 | 0 | 11261 | 0 | 0 | 423 | 3999.554 | 123999.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2009860.513 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108316 | 0 | 11261 | 0 | 0 | 423 | -0.446 | 119999.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '004 | Mejoramiento camino básico intermedio Las Hortensias - Quecherehue - Colico, tramo Dm. 0000,0 a Dm. 15.332, Rol S-497, comuna de Cunco, provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 328633 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-26 | 2021-04-28 | 5151900 | Propuesta publica | 4829954 | IPC | 15 | 2021-05-17 | 2021-06-10 | 105105 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 717 | 2021-06-10 | 2023-05-28 | 100 | 2009860.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108316 | 0 | 11261 | 0 | 0 | 423 | 1489 | 121489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº328633 , Mejoramiento camino básico intermedio Las Hortensias - Quecherehue - Colico, tramo Dm. 0000,0 a Dm. 15.332, Rol S-497, comuna de Cunco, provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 328633 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1489 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | -717 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1489.446 | -1489.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | [21 empty] | 3690203.057 | 508000 | 0 | 0 | 64.54 | 47772.467 | 226492.191 | 0 | 0 | 0 | 4183.259 | 0 | 0 | 275972.434 | 554484.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 135596.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4183.259 | 0 | 0 | 0 | 4183.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo DM 0 A DM 12;004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 318217 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-30 | 2021-04-30 | 487584 | Propuesta publica | 474354 | IPC | 1092 | 2021-06-01 | 2021-06-14 | -53 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 699 | 2021-06-14 | 2023-05-14 | 100 | 135596.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4183.259 | 0 | 0 | 0 | 4183.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 36074.066 | 226492.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275972.434 | 538538.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 715981 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36074.066 | 226492.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236891.482 | 499457.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39080.952 | 39080.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3554606.722 | 48000 | 0 | 0 | 64.54 | 11698.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11762.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo Dm 0 A Dm 12004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 318219 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-09 | 2020-10-27 | 5402286 | Propuesta publica | 5779328 | IPC | 44 | 2020-11-18 | 2020-12-24 | -12 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 911 | 2020-12-25 | 2023-06-24 | 99.94 | 3554606.722 | 0 | 0 | 0 | 64.54 | 11698.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31185.287 | 42948.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº318219 , Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo Dm 0 A Dm 12004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 318219 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -31185 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | -911 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31185.287 | -31185.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40018637-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | [21 empty] | 3957450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19832 | 153759 | 0 | 0 | 20409 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153759 | 0 | 0 | 241 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 328637 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 395712 | Propuesta publica | 417708 | IPC | 1375 | 2021-07-12 | 2021-08-12 | 76600 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 654 | 2021-08-12 | 2023-05-28 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153759 | 0 | 0 | 241 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3957450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19832 | 0 | 0 | 0 | 168 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 328638 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 4839190 | Propuesta publica | 5001901 | IPC | 18 | 2021-06-10 | 2021-07-07 | -58563 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 840 | 2021-07-07 | 2023-10-25 | 98.85 | 3957450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19832 | 0 | 0 | 0 | 168 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | [21 empty] | 0 | 1601000 | 0 | 0 | 0 | 29108.847 | 80722.684 | 0 | 0 | 0 | 39135.85 | 203635.85 | 313635.85 | 479580.85 | 1145819.931 | 2671630.2 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | -500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38635.85 | 38635.85 | 38635.85 | 38635.85 | 154543.4 | 463630.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación 2do llamado Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 388754 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 561976 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2024-07-30 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38635.85 | 38635.85 | 38635.85 | 38635.85 | 154543.4 | 463630.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 29108.847 | 80722.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 110776.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 109839 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29108.847 | 80722.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 110776.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 275000 | 440000 | 880000 | 2208000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '004 | Terminación del 2do llamado del Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 385541 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-22 | 2024-01-24 | 4172000 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 430 | 2024-07-26 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 275000 | 440000 | 880000 | 2208000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020021-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 379954.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 25051 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020021-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020021-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020021-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 379954.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020021-0 | '02 | '004 | Mejoramiento variante Zanja Dm 0 Al Dm 2050; Comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautin; Región de La Araucanía (2° llamado) | 337165 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-29 | 2021-05-28 | 997901 | Propuesta publica | 1166423 | IPC | 1701 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 243907 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 481 | 2021-08-30 | 2022-12-24 | 100 | 379954.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | [21 empty] | 0 | 1115500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188100 | 203100 | 391200 | 3055000 | 2598000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100 | 23100 | 46200 | 360000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | 386284 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 512000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100 | 23100 | 46200 | 360000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 330000 | 2695000 | 2448000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO, COMUNA DE VICTORIA; PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 386285 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-10 | 2024-06-18 | 5120000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 600 | 2024-09-03 | 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 330000 | 2695000 | 2448000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020211-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA | [21 empty] | 0 | 1247400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020211-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020211-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020211-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020211-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | [21 empty] | 2066178 | 3019000 | 0 | 80187.674 | 0 | 489931.096 | 180853.924 | 79086 | 67846 | 119937.29 | 94096.363 | 131586.24 | 325628.541 | 332947.103 | 1902100.231 | 3618388.116 | 253039.163 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21560 | 21560 | 21560 | 21560 | 21560 | 107800 | 270250 | 253039.163 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central etapa I, Región de la Araucanía | 381716 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 450001 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 699 | 2024-07-30 | 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21560 | 21560 | 21560 | 21560 | 21560 | 107800 | 270250 | 253039.163 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2066178 | 2760000 | 0 | 80187.674 | 0 | 489931.096 | 180853.924 | 79086 | 67846 | 98377.29 | 72536.363 | 110026.24 | 304068.541 | 311387.103 | 1794300.231 | 3348138.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global Varios Caminos Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa III; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | 339832 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-23 | 2021-08-27 | 2499994 | Propuesta publica | 2549578 | IPC | 31 | 2021-10-07 | 2021-11-10 | 763710 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 720 | 2021-11-10 | 2023-10-31 | 99.52 | 2066178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20498.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20498.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central, Etapa I, Región de La Araucanía | 381714 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-28 | 2023-08-03 | 4581912 | Propuesta publica | 4572606 | Polinom | 51 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 720 | 2023-11-20 | 2025-11-09 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | 80187.674 | 0 | 489931.096 | 180853.924 | 79086 | 67846 | 77878.561 | 72536.363 | 110026.24 | 304068.541 | 311387.103 | 1773801.502 | 3348138.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | [21 empty] | 5899932.531 | 7074000 | 0 | 972598.067 | 789592.349 | 643086.03 | 452989.73 | 372377.922 | 491765.383 | 561175.001 | 688898.839 | 651819.577 | 1051681.453 | 860744.835 | 7536729.186 | 11797675.939 | 8788263.633 | 3500409.868 | 92153.417 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 463753.531 | 1075000 | 0 | 71945.981 | 23848.994 | 72562.245 | 48524.256 | 71377.922 | 71874.927 | 71874.927 | 98044.407 | 98044.407 | 98044.407 | 99044.408 | 825186.881 | 1036727.08 | 841326.612 | 746006.538 | 92153.417 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín III etapa; Región de La Araucanía | 331625 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 799998 | Propuesta publica | 897512 | IPC | 23 | 2021-07-15 | 2021-09-06 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 1410 | 2021-09-06 | 2025-07-17 | 65.86 | 306014.467 | 0 | 0 | 23690.498 | 23848.994 | 23988.395 | 24078.146 | 23848.994 | 24096 | 24096 | 24096 | 24096 | 24096 | 24096 | 264031.027 | 208732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Rutas Interlagos I Etapa, Comunas de Villarrica; Cunco y Freire; Provincia de Cautín; Región del Araucanía | 341065 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-12 | 2022-10-19 | 799998 | Propuesta publica | 898145 | IPC | 6 | 2023-03-30 | 2023-05-04 | 170648 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1431 | 2023-05-04 | 2027-04-04 | 24.76 | 157739.064 | 0 | 0 | 48255.483 | 0 | 48573.85 | 24446.11 | 24240.568 | 24490.567 | 24490.567 | 24490.567 | 24490.567 | 24490.567 | 24490.568 | 292459.414 | 234500 | 247831.532 | 257189.378 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa III; Región de La Araucanía | 359089 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 899244 | Propuesta publica | 1094553 | SR | 91 | 2023-12-29 | 2024-03-12 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1432 | 2024-03-12 | 2028-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23288.36 | 23288.36 | 23288.36 | 23288.36 | 23288.36 | 23288.36 | 24288.36 | 164018.52 | 279460.32 | 279460.32 | 279460.32 | 92153.417 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal TERMINACIÓN Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa III; Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 363765 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-04-18 | 612964 | Propuesta publica | 856458 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-08-05 | 2027-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26169.48 | 26169.48 | 26169.48 | 26169.48 | 104677.92 | 314034.76 | 314034.76 | 209356.84 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5436179 | 5999000 | 0 | 900652.086 | 765743.355 | 570523.785 | 404465.474 | 301000 | 419890.456 | 489300.074 | 590854.432 | 553775.17 | 953637.046 | 761700.427 | 6711542.305 | 10760948.859 | 7946937.021 | 2754403.33 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín III Etapa; Región de La Araucanía | 331634 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 6199700 | Propuesta publica | 6749068 | IPC | 17 | 2021-06-08 | 2021-07-07 | 154014 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1440 | 2021-07-07 | 2025-06-16 | 56.99 | 2201489.763 | 0 | 0 | 36205.624 | 333691.753 | 84910.242 | 0 | 63000 | 252000 | 68585 | 33579 | 73455 | 136500 | 131048 | 1212974.619 | 2281382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 331635 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-30 | 2021-04-26 | 7200000 | Propuesta publica | 6951996 | IPC | 20 | 2021-06-24 | 2021-07-23 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 1440 | 2021-07-23 | 2025-07-02 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53791.937 | 0 | 0 | 0 | 6718402.679 | 6772194.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331635 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 331635 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -6718402 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6718402.679 | -6718402.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios Caminos de la Provincia de Cautín; sector Interlagos Etapa I, Región del Araucanía | 341061 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 6803515 | Propuesta publica | 6772434 | IPC | 12 | 2022-05-11 | 2022-06-10 | 0 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 1440 | 2022-06-10 | 2026-05-20 | 35.59 | 1949945.713 | 0 | 0 | 228948.346 | 45059.131 | 239442.469 | 135072.861 | 140000 | 77890.456 | 54020.817 | 89675.432 | 68920.17 | 143567.046 | 78322.286 | 1300919.014 | 2032818.893 | 2232296.539 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº341061 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios Caminos de la Provincia de Cautín; sector Interlagos Etapa I, Región del Araucanía | 341061 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 963335 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 260000 | 858334.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Malleco - Nahuelbuta III Etapa, Región del Araucanía (2° llamado) | 358944 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-22 | 2022-08-30 | 6600000 | Propuesta publica | 9560014 | IPC | 20 | 2023-06-14 | 2023-09-06 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2023-09-06 | 2027-08-16 | 26.72 | 1284743.524 | 0 | 0 | 635498.116 | 386992.471 | 246171.074 | 269392.613 | 98000 | 90000 | 81333 | 192600 | 235400 | 268570 | 246330.141 | 2750287.415 | 2988413.893 | 2714640.482 | 871938.33 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº358944 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Malleco - Nahuelbuta III Etapa, Región del Araucanía (2° llamado) | 358944 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160570 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176569.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176569.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA - TERMINACIÓN Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 387139 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-03-12 | 6590026 | Propuesta publica | 7438666 | IPC | 13 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 1146 | 2024-05-06 | 2027-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 275000 | 176000 | 275000 | 176000 | 957000 | 2600000 | 3000000 | 1882465 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40021418-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RIPIO RUTA R-791; SECTOR: PTE CONTRACO-TROYO-LONQUIMAY (FIN PAV EXISTENTE) | [21 empty] | 0 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 740000 | 740000 | 330000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40021418-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40021418-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40021418-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 740000 | 740000 | 330000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40021418-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO RIPIO RUTA R-791; SECTOR: PTE CONTRACO-TROYO-LONQUIMAY (FIN PAV EXISTENTE) (NUEVO 2024) | 391263 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 911 | 2024-11-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 740000 | 740000 | 330000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | [21 empty] | 483599.678 | 1435210 | 0 | 420041.446 | 226030.897 | 141751.378 | 181570.42 | 140000 | 218000 | 479972.854 | 163500 | 162654.888 | 0 | 183481.769 | 2317003.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 28370 | 0 | 0 | 6746.631 | 0 | 10377.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183481.769 | 200605.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 243394 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746.631 | 0 | 10377.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8765.98 | 25890.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174715.789 | 174715.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 483599.678 | 1406840 | 0 | 420041.446 | 219284.266 | 141751.378 | 171192.981 | 140000 | 218000 | 479972.854 | 163500 | 162654.888 | 0 | 0 | 2116397.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Acceso Quilas Bajas; TRAMO dm 0 AL dm 5;560; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (3er llamado) | 362439 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-06 | 2022-08-09 | 1803705 | Propuesta publica | 2099116 | IPC | 14 | 2023-05-15 | 2023-06-07 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 480 | 2023-06-07 | 2024-09-29 | 63 | 483599.678 | 0 | 0 | 420041.446 | 219284.266 | 141751.378 | 171192.981 | 140000 | 218000 | 163500 | 163500 | 162654.888 | 0 | 0 | 1799924.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº362439 , Mejoramiento Camino Básico Intermedio Acceso Quilas Bajas; TRAMO dm 0 AL dm 5;560; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (3er llamado) | 362439 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 290373 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 66 | - | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316472.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316472.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | [21 empty] | 266529.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20169 | 0 | 0 | 831 | -0.175 | 20999.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 41939.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12509 | 0 | 0 | 491 | -0.175 | 12999.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; Comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 333210 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-14 | 2021-05-19 | 356832 | Propuesta publica | 403311 | IPC | 1496 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 549 | 2021-08-02 | 2023-02-02 | 85.7 | 41939.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12509 | 0 | 0 | 491 | 47681 | 60681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº333210 , Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; Comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 333210 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -47681 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | -549 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47681.175 | -47681.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 224590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660 | 0 | 0 | 340 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; comuna de Saavedra; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 329483 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-26 | 2021-04-26 | 3527936 | Propuesta publica | 3731955 | IPC | 19 | 2021-06-18 | 2021-07-13 | 96738 | APIA SPA | 602 | 2021-07-13 | 2023-03-07 | 99.81 | 224590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660 | 0 | 0 | 340 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026906-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | [21 empty] | 1612232.78 | 242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3787.599 | 131968.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106212.401 | 241968.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3787.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106212.401 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3788 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3787.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3787.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106212.401 | 106212.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1612232.78 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131968.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131968.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Cruce S-52 (Cancura)- Boldo Huacho - Cruce S-482 tramos Dm 0.000 al Dm 10.465 comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2° llamado) | 339930 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-14 | 2021-08-25 | 3786795 | Propuesta publica | 4156083 | IPC | 32 | 2021-10-27 | 2021-11-23 | -111958 | APIA SPA | 540 | 2021-11-23 | 2023-05-17 | 100 | 1612232.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131968.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131968.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | [21 empty] | 2663692.813 | 4377000 | 0 | 0 | 0 | 829353.56 | 397311.061 | 443700.253 | 144000 | 341025.725 | 329798.065 | 146454.78 | 99432.33 | 4250.154 | 2735325.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 190982.027 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43700.253 | 0 | 44589.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88289.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación Red Vial 1; Región de la Araucanía (2° llamado) | 358952 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 239547 | Propuesta publica | 234683 | SR | 795 | 2023-05-12 | 2023-05-24 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 245 | 2023-05-24 | 2024-01-24 | 76.54 | 190982.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43700.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43700.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº358952 , CONSERVACIÓN RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación Red Vial 1; Región de la Araucanía (2° llamado) | 358952 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 44590 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -245 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44589.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44589.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2472710.786 | 4299000 | 0 | 0 | 0 | 829353.56 | 397311.061 | 400000 | 144000 | 296436.092 | 329798.065 | 146454.78 | 99432.33 | 4250.154 | 2647036.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Imperial Almagro , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327283 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-22 | 798478 | Propuesta publica | 1102418 | IPC | 671 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | -3580 | APIA SPA | 240 | 2021-04-15 | 2021-12-11 | 99.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Pumalal Los Laureles, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327285 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-19 | 967504 | Propuesta publica | 987290 | IPC | 500 | 2021-03-24 | 2021-04-08 | 125329 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 406 | 2021-04-08 | 2022-05-19 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7113.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 7113.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327285 , CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Pumalal Los Laureles, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327285 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 0 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | - | 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038 | -0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación red vial camino Villarrica - Pucón; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 347557 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-31 | 2022-03-11 | 2282063 | Propuesta publica | 1970125 | IPC | 11 | 2022-05-03 | 2022-05-31 | 593397 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 539 | 2022-05-31 | 2023-11-21 | 99.85 | 1517467.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13358.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.154 | 17608.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación de la red vial Camino Nahuelván - Lumaco por El Maitén y Nahuelván El Pantano por El Chorrillo; comunas de Traiguén y Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 362688 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 2699522 | Propuesta publica | 3695404 | Polinom | 15 | 2023-05-16 | 2023-06-08 | 0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 510 | 2023-06-08 | 2024-10-30 | 49.25 | 955243.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808880.938 | 397311.061 | 400000 | 144000 | 288000 | 329798.065 | 146454.78 | 99432.33 | 0 | 2613877.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 2823261.496 | 2820000 | 0 | 0 | 1135499.875 | 1002966.972 | 253087.029 | 401711 | 0 | 22419.462 | 0 | 1225384 | 0 | 19932.273 | 4061000.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 6057.851 | 20000 | 0 | 0 | 41.678 | 26.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19932.273 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 6057.851 | 0 | 0 | 0 | 41.678 | 26.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932.273 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2817203.645 | 2800000 | 0 | 0 | 1135458.197 | 1002940.923 | 253087.029 | 401711 | 0 | 22419.462 | 0 | 1225384 | 0 | 0 | 4041000.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Maquehue Misión Inglesa Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327340 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-02 | 1776835 | Propuesta publica | 1576102 | IPC | 5 | 2021-03-24 | 2021-04-30 | 242140 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 595 | 2021-04-30 | 2022-12-16 | 99.35 | 166854.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puente Colico y Accesos; Ruta S-75 comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (3er llamado) | 355805 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 995674 | Propuesta publica | 1446792 | Polinom | 1415 | 2023-08-01 | 2023-08-11 | 270105 | APIA SPA | 360 | 2023-08-11 | 2024-08-05 | 73.58 | 325124.369 | 0 | 0 | 0 | 517017.572 | 0 | 218919.884 | 271104 | 0 | 0 | 0 | 395417 | 0 | 0 | 1402458.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reparación Puente Pellahuen; Camino Pellahuen - Huamaqui, Comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (licitación privada) | 357692 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-18 | 2022-06-03 | 922360 | Propuesta privada | 2697106 | IPC | 22 | 2022-09-01 | 2022-10-11 | -236 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 420 | 2022-10-11 | 2023-12-05 | 99.61 | 2325224.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10199.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10199.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Recapado y Bacheo Asfáltico Ruta 199-CH etapa 2; sector Camino Palguín Catripulli; comunas de Pucón y Curarrehue; Provincia de Cautin; Región de La Araucanía | 388705 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 2787841 | Propuesta publica | 2468191 | IPC | 89 | 2023-12-20 | 2024-01-22 | 130607 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 420 | 2024-01-22 | 2025-03-17 | 66.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618440.625 | 1002940.923 | 34167.145 | 130607 | 0 | 0 | 0 | 829967 | 0 | 0 | 2616122.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 1646010 | 0 | 0 | 449154.658 | 73527.917 | 286.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374001 | 472041 | 274999.157 | 1644010.524 | 1617000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1644010 | 0 | 0 | 449154.658 | 73527.917 | 286.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374001 | 472041 | 274999.157 | 1644010.524 | 1617000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Freire, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327431 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 913627 | Propuesta publica | 883958 | IPC | 255 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 0 | APIA SPA | 330 | 2021-02-22 | 2022-01-18 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142041 | 187516 | 329557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327431 , CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Freire, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327431 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -187515 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -330 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187515.843 | -187515.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay 10/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327442 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 1560374 | Propuesta publica | 1327416 | IPC | 216 | 2021-02-17 | 2021-02-23 | 30802 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 390 | 2021-02-23 | 2022-03-20 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209001 | 0 | 412579 | 621580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327442 , CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay 10/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327442 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -412579 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | -390 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -412579 | -412579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS - Terminación Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas; comunas de Victoria y Traiguén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía 2023 | 380031 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-30 | 2023-07-11 | 297399 | Propuesta privada | 496295 | Polinom | 2434 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 0 | APIA SPA | 240 | 2023-12-05 | 2024-08-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449154.658 | 73527.917 | 286.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522969.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 389342 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-23 | 2024-02-28 | 1994902 | Propuesta publica | 2266410 | IPC | 24 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 420 | 2024-06-06 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 330000 | 274999 | 769999 | 1617000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | [21 empty] | 6900123.358 | 2213000 | 0 | 584065.902 | 588721.043 | 669053.306 | 0 | 83964.657 | 0 | 163725.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089530.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6900123.358 | 2213000 | 0 | 584065.902 | 588721.043 | 669053.306 | 0 | 83964.657 | 0 | 163725.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089530.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; Provincia de Malleco Región de la Araucanía | 327387 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 2080610 | Propuesta publica | 2595638 | IPC | 9 | 2021-04-06 | 2021-05-18 | -752 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 450 | 2021-05-18 | 2022-08-11 | 95.03 | 322486.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38857.989 | 0 | 0 | 0 | 94000 | 132857.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327387 , CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; Provincia de Malleco Región de la Araucanía | 327387 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -94000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | -450 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94000 | -94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico- Parronal y Robleria - Parronal comuna de Renaico provincia de Malleco Región de la Araucanía (reformulado) | 335979 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 1870626 | Propuesta publica | 2030698 | IPC | 3 | 2022-03-08 | 2022-04-18 | 135273 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 416 | 2022-04-18 | 2023-06-08 | 98.38 | 771145.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27521.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27521.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Teodoro Schmidt - Quilmer - La Cruz Tramo Dm 0;000 al DM 13;706; Comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 338500 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-19 | 2021-10-12 | 3174000 | Propuesta publica | 3363684 | IPC | 34 | 2021-11-08 | 2021-12-03 | 24137 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 583 | 2021-12-03 | 2023-07-09 | 100 | 1850231.51 | 0 | 0 | 63683.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 63683.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº338500 , CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Teodoro Schmidt - Quilmer - La Cruz Tramo Dm 0;000 al DM 13;706; Comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 338500 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 0 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | -583 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico Tolpan Comuna de Renaico Provincia de Malleco Región de La Araucanía (3er llamado) | 358955 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-09-06 | 1932502 | Propuesta publica | 2407389 | IPC | 43 | 2022-12-05 | 2022-12-22 | 108278 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 450 | 2022-12-22 | 2024-03-16 | 98.34 | 2393696.79 | 0 | 0 | 81979.903 | 0 | 166688.173 | 0 | 0 | 0 | 45027.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293695.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Catrianchi - Chivilcoyan; Tramo DM 0;00 al Dm 9000;00; comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 363234 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-26 | 2022-09-02 | 2091584 | Propuesta publica | 2980852 | IPC | 42 | 2022-12-05 | 2023-01-09 | -388 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 450 | 2023-01-09 | 2024-04-03 | 95.84 | 1562562.727 | 0 | 0 | 438402.57 | 588721.043 | 502365.133 | 0 | 83964.657 | 0 | 52319.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665772.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029650-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 GLOSA 7 URBANA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15252.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15252.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029650-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15252.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15252.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029650-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico- Parronal y Robleria - Parronal comuna de Renaico provincia de Malleco Región de la Araucanía (reformulado) | 335979 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 1870626 | Propuesta publica | 2030698 | IPC | 3 | 2022-03-08 | 2022-04-18 | 135273 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 416 | 2022-04-18 | 2023-06-08 | 98.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15252.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15252.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | [21 empty] | 3584142.679 | 6176000 | 0 | 605749.132 | 0 | 232686.335 | 751787.593 | 354557.3 | 370560 | 102000 | 623815.962 | 723801.962 | 609935.962 | 388511.117 | 4763405.363 | 5156153.384 | 433297.734 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 95059.59 | 504000 | 0 | 71375.077 | 0 | 49003.183 | 0 | 24557.3 | 0 | 0 | 26413.962 | 26413.962 | 26413.962 | 26413.962 | 250591.408 | 317167.544 | 193297.734 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal contrato Conservación Global de caminos Araucanía Central etapa I; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 351859 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 450000 | Propuesta publica | 561776 | IPC | 1055 | 2023-06-16 | 2023-06-28 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 731 | 2023-06-28 | 2025-06-28 | 37.19 | 95059.59 | 0 | 0 | 71375.077 | 0 | 49003.183 | 0 | 24557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329440.671 | 474376.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351859 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal contrato Conservación Global de caminos Araucanía Central etapa I; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 351859 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -329440 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -731 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -329440.671 | -329440.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato Conservación Global Malleco Nahuelbuta etapa XI; Provincia de Malleco; Region de La Araucanía | 387576 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-04-22 | 450001 | Propuesta publica | 552322 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 699 | 2024-08-05 | 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26413.962 | 26413.962 | 26413.962 | 26413.962 | 105655.848 | 317167.544 | 193297.734 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3489083.089 | 5672000 | 0 | 534374.055 | 0 | 183683.152 | 751787.593 | 330000 | 370560 | 102000 | 597402 | 697388 | 583522 | 362097.155 | 4512813.955 | 4838985.84 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; Araucanía Central etapa I; Región de La Araucanía | 351861 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-28 | 2022-11-17 | 4482280 | Propuesta publica | 5797573 | Polinom | 46 | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 1737691 | APIA SPA | 720 | 2023-01-18 | 2025-01-07 | 79.72 | 3489083.089 | 0 | 0 | 534374.055 | 0 | 183683.152 | 310667.666 | 130000 | 70560 | 0 | 393402 | 595388 | 379522 | 297385 | 2894981.873 | 997716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa XI; Región de La Araucanía (2° llamado) | 387574 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 4535216 | Propuesta publica | 5153470 | IPC | 83 | 2023-12-19 | 2024-01-19 | 0 | APIA SPA | 720 | 2024-01-19 | 2026-01-08 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441119.927 | 200000 | 300000 | 102000 | 204000 | 102000 | 204000 | 64712.155 | 1617832.082 | 3841269.84 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | [21 empty] | 7506874.134 | 10414000 | 0 | 1661824.441 | 1029408.943 | 1047858.489 | 2164250.267 | 1206120.102 | 1144469.102 | 472540.204 | 401277.102 | 383602.102 | 453314.102 | 449347.102 | 10414011.956 | 8127999.6 | 19232000.6 | 20228001.973 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 230022.136 | 1969000 | 0 | 260689.36 | 148184.875 | 70618.957 | 191140.021 | 201659.102 | 161903.102 | 230668.204 | 161903.102 | 161903.102 | 161903.102 | 218430.102 | 1969003.029 | 1294213.6 | 2110465.6 | 2185738.973 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Galvarino etapa I; provincia de Cautín; Región de La Araucanía 2022-2026 | 351865 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 899244 | Propuesta publica | 1082934 | SR | 48 | 2023-10-11 | 2023-11-30 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2023-11-30 | 2027-10-30 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 46082.274 | 23041.137 | 0 | 23041.137 | 24041 | 23041 | 45082 | 23041 | 23041 | 23041 | 43041 | 296492.548 | 176494 | 276494 | 353453 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cautín Sur etapa III; Región de La Araucanía | 357085 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-24 | 899244 | Propuesta publica | 1118257 | SR | 24 | 2023-07-05 | 2023-07-31 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2023-07-31 | 2027-06-30 | 19.15 | 95170.774 | 0 | 0 | 47585.386 | 23792.694 | 23792.693 | 23792.694 | 23793 | 23793 | 23793 | 23793 | 23793 | 23793 | 43793 | 305514.467 | 185512 | 285512 | 266549 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal para el contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios caminos de la de la provincia de Cautín; sector Costa Sur etapa I; Región de La Araucanía | 357099 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 899244 | Propuesta publica | 1106173 | SR | 47 | 2023-10-04 | 2023-11-30 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2023-11-30 | 2027-10-30 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 47071.164 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23536 | 23536 | 23536 | 23536 | 23536 | 23536 | 40063 | 298956.91 | 182427 | 282427 | 358891 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La Araucanía 2022-2026 (Nuevo 2022) | 357101 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-09-25 | 899244 | Propuesta publica | 1058442 | IPC | 82 | 2023-12-19 | 2024-01-16 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2024-01-16 | 2027-12-16 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31091.445 | 23290.682 | 23278.961 | 23320 | 23320 | 23320 | 23320 | 23320 | 23320 | 23320 | 240901.088 | 170000 | 380000 | 462283 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La Araucanía | 364910 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 899244 | Propuesta publica | 920533 | SR | 22 | 2023-06-19 | 2023-09-04 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2023-09-04 | 2027-08-04 | 17.48 | 42249.566 | 0 | 0 | 72050.841 | 23307.102 | 0 | 23307.102 | 23307.102 | 23307.102 | 46614.204 | 23307.102 | 23307.102 | 23307.102 | 23307.102 | 305121.861 | 235029.6 | 235029.6 | 103101.973 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Lagos Villarrica - Caburgua; Región de La Araucanía 2022-2026 | 364911 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-09-25 | 899244 | Propuesta publica | 1006293 | IPC | 80 | 2023-12-14 | 2024-01-15 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1430 | 2024-01-15 | 2027-12-15 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50767.629 | 60245 | 21489 | 21489 | 21489 | 21489 | 21489 | 21489 | 239946.629 | 163748 | 370000 | 377543 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Central Sur I; Región de La Araucanía | 366012 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 899244 | Propuesta publica | 1100596 | SR | 23 | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2023-07-31 | 2027-06-30 | 17.02 | 92601.796 | 0 | 0 | 47899.695 | 23416.915 | 0 | 23416.916 | 23417 | 23417 | 46834 | 23417 | 23417 | 23417 | 23417 | 282069.526 | 181003 | 281003 | 263918 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7276851.998 | 8445000 | 0 | 1401135.081 | 881224.068 | 977239.532 | 1973110.246 | 1004461 | 982566 | 241872 | 239374 | 221699 | 291411 | 230917 | 8445008.927 | 6833786 | 17121535 | 18042263 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino etapa I; Región de La Araucanía | 351867 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-29 | 2022-11-28 | 7484423 | Propuesta publica | 9823436 | Polinom | 47 | 2022-12-28 | 2023-02-01 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1440 | 2023-02-01 | 2027-01-11 | 38.95 | 2709615.233 | 0 | 0 | 468055.613 | 293784.444 | 214120.482 | 265580.284 | 167320 | 150059 | 39400 | 31828 | 35636 | 34561 | 37210 | 1737554.823 | 966582 | 2536837 | 2342657 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Sur etapa III; Región de La Araucanía | 357086 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 7008204 | Propuesta publica | 7193994 | Polinom | 2 | 2023-01-18 | 2023-02-16 | 161526 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 1440 | 2023-02-16 | 2027-01-26 | 29.39 | 1492747.9 | 0 | 0 | 293782.923 | 75571.035 | 0 | 241719.378 | 150000 | 27160 | 30607 | 14080 | 17859 | 34198 | 34058 | 919035.336 | 988627 | 2208797 | 2840505 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Costa Sur etapa I; Región de La Araucanía | 357100 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-23 | 2023-02-28 | 8900565 | Propuesta publica | 9259784 | Polinom | 19 | 2023-06-05 | 2023-08-23 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 1440 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | 13.77 | 544712.377 | 0 | 0 | 114864.829 | 184313.611 | 204356.211 | 273229.167 | 94000 | 200000 | 35693 | 32477 | 37096 | 43089 | 31940 | 1251058.818 | 962201 | 3125002 | 3909934 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La Araucanía | 357102 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 7171627 | Propuesta publica | 8986624 | Polinom | 30 | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | 13.82 | 88224.441 | 0 | 0 | 186095.237 | 170223.967 | 0 | 826040.557 | 226369 | 134981 | 25700 | 33369 | 25700 | 32200 | 35460 | 1696138.761 | 956949 | 3405029 | 3700409 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Lagos Villarrica y Caburgua; Región de La Araucanía | 364906 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 5211915 | Propuesta publica | 6177055 | Polinom | 46 | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 0 | APIA SPA | 1440 | 2023-10-24 | 2027-10-03 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 47666.906 | 0 | 301931.837 | 205095.839 | 160676 | 196978 | 40633 | 51021 | 38846 | 78681 | 31582 | 1153111.582 | 1001424 | 1870415 | 2781749 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La Araucanía | 364909 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 5623234 | Propuesta publica | 6178241 | Polinom | 44 | 2022-12-05 | 2023-01-05 | 0 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 1440 | 2023-01-05 | 2026-12-15 | 20.78 | 829344.148 | 0 | 0 | 142851.297 | 157331.011 | 105175.617 | 161445.021 | 131959 | 94650 | 30329 | 36269 | 51937 | 31672 | 35755 | 979373.946 | 1002470 | 2300000 | 1667301 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Central Sur etapa I; Región de La Araucanía | 366011 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 4483139 | Propuesta publica | 5477858 | Polinom | 48 | 2022-12-28 | 2023-01-18 | 154068 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1440 | 2023-01-18 | 2026-12-28 | 36.14 | 1612207.899 | 0 | 0 | 147818.276 | 0 | 151655.385 | 0 | 74137 | 178738 | 39510 | 40330 | 14625 | 37010 | 24912 | 708735.661 | 955533 | 1675455 | 799708 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031194-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1 | [21 empty] | 190708.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94732 | 141049 | 132879 | 135659 | 680.852 | 504999.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031194-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 190708.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94732 | 141049 | 132879 | 135659 | 680.852 | 504999.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031194-0 | '02 | '002 | Consultoría de Proyectos Mejoramiento CBI Varios Caminos Etapa 1-2022; Región de la Araucanía | 351869 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-09-15 | 2022-10-25 | 852818 | Propuesta publica | 759600 | SR | 380 | 2022-11-29 | 2022-12-27 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 480 | 2022-12-27 | 2024-04-20 | 30.52 | 190708.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94732 | 141049 | 132879 | 135659 | 65254 | 569573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031194-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351869 , Consultoría de Proyectos Mejoramiento CBI Varios Caminos Etapa 1-2022; Región de la Araucanía | 351869 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -64573 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -480 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64573.148 | -64573.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40035399-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 1345711.946 | 927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153907.789 | 0 | 0 | 33028.367 | 0 | 252000 | 252000 | 251395 | 942331.156 | 1842445.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1345711.946 | 927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153907.789 | 0 | 0 | 33028.367 | 0 | 252000 | 252000 | 251395 | 942331.156 | 1842445.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Lautaro - Galvarino , Comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346235 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 1199849 | Propuesta publica | 1376159 | IPC | 1426 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 386246 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 524 | 2022-07-22 | 2023-12-28 | 99 | 1276459.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153907.789 | 0 | 0 | 21505.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175412.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Granular Camino Metrenco -Misión Inglesa II Etapa y Variante Pichiquepe - Huechucon; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346243 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 358919 | Propuesta publica | 409704 | IPC | 656 | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 49896 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 285 | 2022-04-14 | 2023-01-24 | 100 | 69252.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11523.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11523.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico Ruta R-60-P Los Sauces - Purén , Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía (primer tramo) | 381462 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-04-24 | 2398994 | Propuesta publica | 2331841 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 360 | 2024-07-02 | 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 252000 | 251395 | 755395 | 1842445.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40037803-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 0 | 5241700 | 0 | 302227.906 | 624041.151 | 0 | 509820.002 | 200000 | 442900 | 42900 | 442900 | 0 | 664350 | 2080404 | 5309543.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40037803-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5241700 | 0 | 302227.906 | 624041.151 | 0 | 509820.002 | 200000 | 442900 | 42900 | 442900 | 0 | 664350 | 2080404 | 5309543.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40037803-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Quepe - Prados de Huichahue; Tramo Dm 9230;000 al Dm 16842;706; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 351763 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-23 | 2023-02-17 | 3446960 | Propuesta publica | 5088246 | Polinom | 39 | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 420 | 2023-09-26 | 2024-11-19 | 26.79 | 0 | 0 | 0 | 302227.906 | 624041.151 | 0 | 509820.002 | 200000 | 442900 | 42900 | 442900 | 0 | 664350 | 2080404 | 5309543.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | [21 empty] | 0 | 10817000 | 0 | 0 | 808041.056 | 1376336.013 | 1667248.229 | 1643548 | 906723 | 521654 | 812162 | 972293 | 1149170 | 957820 | 10814995.298 | 12000000 | 19999999 | 19991999 | 8570000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1608000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108191 | 210698 | 429702 | 429702 | 429702 | 1607995 | 1556166 | 1556166 | 1556166 | 2311096 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín y Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa II, Región de La Araucanía | 379147 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 923644 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1416 | 2024-07-30 | 2028-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21617 | 51617 | 71617 | 71617 | 71617 | 288085 | 259406 | 259406 | 259406 | 372987 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región de La Araucanía | 379153 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-04-11 | 923644 | Propuesta publica | 1286091 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1410 | 2024-08-14 | 2028-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21617 | 51617 | 71617 | 71617 | 71617 | 288085 | 259407 | 259407 | 259407 | 528396 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa III; Región de La Araucanía | 379155 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 923644 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-07-30 | 2028-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21670 | 42560 | 71617 | 71617 | 71617 | 279081 | 259270 | 259270 | 259270 | 358367 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Cholchol Oriente Etapa I; Región de La Araucanía | 379157 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-04-11 | 923644 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-07-30 | 2028-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21617 | 21617 | 71617 | 71617 | 71617 | 258085 | 259406 | 259406 | 259406 | 492044 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima Etapa IV; región de La Araucanía | 389680 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 923644 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-07-30 | 2028-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21670 | 21670 | 71617 | 71617 | 71617 | 258191 | 259270 | 259270 | 259270 | 407981 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa I; región de La Araucanía (2do llamado) | 398111 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-23 | 2024-06-04 | 923644 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-08-01 | 2028-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21617 | 71617 | 71617 | 71617 | 236468 | 259407 | 259407 | 259407 | 151321 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 9207000 | 0 | 0 | 808041.056 | 1376336.013 | 1667248.229 | 1643548 | 906723 | 413463 | 601464 | 542591 | 719468 | 528118 | 9207000.298 | 10443834 | 18443833 | 18435833 | 6258904 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa I, Región de La Araucanía | 379127 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 8991190 | Propuesta publica | 8264040 | IPC | 71 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 1440 | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160720.634 | 148043.174 | 399315.969 | 265000 | 370000 | 87870 | 42400 | 54237 | 122245 | 29290 | 1679121.777 | 1250435 | 3000000 | 3021866 | 1000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautin y Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa II, Región de La Araucanía | 379144 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-03-12 | 8999978 | Propuesta publica | 8335752 | IPC | 15 | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 2024-05-10 | 2028-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45606 | 65241 | 104773 | 79105 | 74505 | 93838 | 463068 | 1300000 | 3000000 | 3200000 | 2005551 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región de La Araucanía | 379151 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 8999970 | Propuesta publica | 8398870 | IPC | 73 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152151.921 | 380629.02 | 216648.221 | 61479 | 78117 | 59085 | 58208 | 58566 | 104195 | 110643 | 1279722.162 | 1257720 | 3250000 | 3250869 | 569939 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa III; Región de La Araucanía | 379154 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 8997425 | Propuesta publica | 9399773 | IPC | 70 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 1440 | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313479.487 | 355619.947 | 239898.167 | 997069 | 300000 | 42341 | 46028 | 46401 | 131871 | 54500 | 2527207.601 | 1553412 | 3200000 | 3204376 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Cholchol Oriente Etapa I; Región de La Araucanía | 379156 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 8913062 | Propuesta publica | 9841849 | IPC | 72 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 1440 | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181689.014 | 492043.872 | 811385.872 | 320000 | 113000 | 158926 | 275055 | 229282 | 211652 | 164847 | 2957880.758 | 2782267 | 3000000 | 2958722 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima Etapa IV, Región de La Araucanía (2° llamado) | 389678 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-15 | 2024-03-12 | 8998465 | Propuesta publica | 8233655 | IPC | 16 | 2024-04-16 | 2024-05-16 | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 1440 | 2024-05-16 | 2028-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 300000 | 2300000 | 2993833 | 2800000 | 2683414 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 4370000 | 0 | 0 | 0 | 119965.954 | 1202553.652 | 1017607 | 472000 | 517426.268 | 417403.066 | 653715.066 | 665890.066 | 129520.066 | 5196081.138 | 5783674.229 | 372750.194 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29355.268 | 55150.066 | 55150.066 | 55150.066 | 55150.066 | 249955.532 | 661651.798 | 372750.194 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | 372921 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 547100 | Propuesta publica | 613532 | IPC | 983 | 2024-05-07 | 2024-05-16 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 700 | 2024-05-16 | 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29355.268 | 29355.268 | 29355.268 | 29355.268 | 29355.268 | 146776.34 | 352114.222 | 184001.613 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 379160 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-22 | 547100 | Propuesta publica | 539346 | IPC | 1063 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 700 | 2024-05-22 | 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25794.798 | 25794.798 | 25794.798 | 25794.798 | 103179.192 | 309537.576 | 188748.581 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3850000 | 0 | 0 | 0 | 119965.954 | 1202553.652 | 1017607 | 472000 | 488071 | 362253 | 598565 | 610740 | 74370 | 4946125.606 | 5122022.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | 372922 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 3997242 | Propuesta publica | 4668078 | IPC | 79 | 2023-12-07 | 2024-01-09 | 0 | APIA SPA | 720 | 2024-01-09 | 2025-12-29 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119965.954 | 351626.055 | 740000 | 322000 | 378071 | 252253 | 378564 | 434740 | 41370 | 3018590.009 | 1859873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 379158 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 4997454 | Propuesta publica | 4493947 | IPC | 65 | 2023-11-22 | 2023-12-15 | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 720 | 2023-12-15 | 2025-12-04 | 18.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850927.597 | 277607 | 150000 | 110000 | 110000 | 220001 | 176000 | 33000 | 1927535.597 | 3262149.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038913-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAUTARO | [21 empty] | 0 | 199000 | 0 | 0 | 37795.374 | 0 | 50845.179 | 0 | 0 | 19956.62 | 68101.828 | 0 | 0 | 0 | 176699.001 | 205819.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038913-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 199000 | 0 | 0 | 37795.374 | 0 | 50845.179 | 0 | 0 | 19956.62 | 68101.828 | 0 | 0 | 0 | 176699.001 | 205819.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038913-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Circunvalación Lautaro, Región de La Araucanía". | 372905 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-07-11 | 2023-08-25 | 345400 | Propuesta publica | 345100 | IPC | 2626 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 470 | 2023-10-02 | 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37795.374 | 0 | 50845.179 | 0 | 0 | 19956.62 | 68101.828 | 0 | 0 | 0 | 176699.001 | 205819.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038954-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE SCHNEIDER Y ACCESOS EN RUTA S-689, GORBEA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038954-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038954-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40039749-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL ARAUCANÍA 2022-2023 | [21 empty] | 509247.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8352.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8352.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40039749-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 509247.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8352.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8352.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40039749-0 | '02 | '004 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL RED VIAL ARAUCANÍA Conservación de Elementos de Seguridad Vial Red Vial Nacional; Ruta 181 CH; Provincia de Malleco; región de La Araucanía | 364064 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 599902 | Propuesta publica | 498208 | IPC | 591 | 2023-04-10 | 2023-04-18 | -129 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 240 | 2023-04-18 | 2023-12-14 | 99.15 | 509247.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8352.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8352.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40043105-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LA REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27013.162 | 0 | 30000 | 111000 | 27986.838 | 0 | 140000 | 0 | 336000 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40043105-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27013.162 | 0 | 30000 | 111000 | 27986.838 | 0 | 140000 | 0 | 336000 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40043105-0 | '01 | '002 | Estudio Diagnostico Seguridad Vial Varias Rutas de la Red Vial Nacional Regiòn de Araucania (Nuevos 2023) | 372906 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-01 | 2023-11-17 | 630700 | Propuesta publica | 530502 | IPC | 3440 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 450 | 2023-11-30 | 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27013.162 | 0 | 30000 | 111000 | 27986.838 | 0 | 140000 | 0 | 336000 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40045092-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40045092-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40045092-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | [21 empty] | 1304192.975 | 8741000 | 0 | 2719731.62 | 1885331.423 | 1294478.872 | 929419.913 | 1584483 | 519607 | 601000 | 617015 | 932803.521 | 472410 | 498676 | 12054956.349 | 5825509 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 104205.801 | 382000 | 0 | 50161.178 | 0 | 64724.1 | 32362.05 | 86804 | 40000 | 40000 | 40000 | 28494.521 | 0 | 0 | 382545.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2024 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Caminos Básicos 1/2023; Región de La Araucanía | 370836 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-27 | 597068 | Propuesta publica | 486752 | SR | 1260 | 2023-07-12 | 2023-08-25 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 458 | 2023-08-25 | 2024-11-25 | 38.36 | 104205.801 | 0 | 0 | 50161.178 | 0 | 64724.1 | 32362.05 | 86804 | 40000 | 40000 | 40000 | 28494.521 | 0 | 0 | 382545.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1199987.174 | 8359000 | 0 | 2669570.442 | 1885331.423 | 1229754.772 | 897057.863 | 1497679 | 479607 | 561000 | 577015 | 904309 | 472410 | 498676 | 11672410.5 | 5825509 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICO Camino Básico por Conservación Los Guindos - Collimallin - Galvarino; tramo Dm 9150;00 al Dm 28320;00, comunas de Temuco y Galvarino; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 370838 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-16 | 5361922 | Propuesta publica | 7122960 | Polinom | 40 | 2023-08-29 | 2023-09-26 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 540 | 2023-09-26 | 2025-03-19 | 25.65 | 107976.83 | 0 | 0 | 540987.778 | 615065.414 | 643930.717 | 376062.732 | 239000 | 120607 | 202000 | 151500 | 252500 | 204000 | 266601 | 3612254.641 | 3066862 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Camino Básico por Conservación Curaco - Cherquenco; tramo Dm 0;00 al Dm 16002;00, comuna de Vilcún Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 370839 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-13 | 4082713 | Propuesta publica | 5311319 | Polinom | 35 | 2023-08-16 | 2023-09-07 | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 540 | 2023-09-07 | 2025-02-28 | 9.79 | 59964.537 | 0 | 0 | 0 | 249617.456 | 234478.817 | 179883.412 | 218000 | 153000 | 153000 | 153000 | 106000 | 210000 | 170200 | 1827179.685 | 2758647 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Camino Básico por Conservación Pitrahue - Codopille; Tramo DM 0;00 al DM 4300;00 y Molino Tiznado ¿ Puente Zanja, tramo Dm. 0.00 al Dm.4.165, comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 371915 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-14 | 2331514 | Propuesta publica | 2330166 | Polinom | 10 | 2023-04-28 | 2023-08-07 | 0 | CONSTRUCTORA CODIHUE E.I.R.L | 420 | 2023-08-07 | 2024-09-30 | 36.61 | 297639.638 | 0 | 0 | 95653.074 | 194819.074 | 153473.936 | 149409.49 | 598076 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 58410 | 61875 | 2135716.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Conservación Camino Básico Collipulli - San Andrés, comuna de Collipulli; Provincia de Malleco, Región de La Araucanía; 2do llamado | 378811 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-05 | 2023-05-12 | 3426646 | Propuesta privada | 4644908 | Polinom | 31 | 2023-07-24 | 2023-09-04 | 0 | APIA SPA | 450 | 2023-09-04 | 2024-11-27 | 78.61 | 734406.169 | 0 | 0 | 2032929.59 | 825829.479 | 197871.302 | 191702.229 | 442603 | 0 | 0 | 66515 | 339809 | 0 | 0 | 4097259.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | [21 empty] | 6432200 | 10446010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7297181.669 | 2950120.401 | 31498 | 237631.731 | 77798 | 1686474 | 77798 | 87011 | 12445512.801 | 1372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116303.815 | 31498 | 31498 | 31498 | 31498 | 31498 | 31498 | 40711 | 346002.815 | 41184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Red Vial Provincias de Cautin y Malleco; Región de La Araucanía | 369799 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-22 | 498729 | Propuesta publica | 377972 | SR | 2663 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 366 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116303.815 | 31498 | 31498 | 31498 | 31498 | 31498 | 31498 | 40711 | 346002.815 | 41184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6432200 | 10099510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7180877.854 | 2918622.401 | 0 | 206133.731 | 46300 | 1654976 | 46300 | 46300 | 12099509.986 | 1330816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Etapa 1 camino Lautaro-Curacautín, comuna de Curacautín, Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 369806 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-13 | 4759966 | Propuesta publica | 3497739 | Polinom | 7 | 2023-04-12 | 2023-05-16 | 121184 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2023-05-16 | 2024-03-11 | 99.71 | 2486973.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320888.278 | 0 | 0 | 6381.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327269.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta S-51-R etapa 1 sector Villa García Melipeuco, tramo Dm 66200 - Dm 81000; comuna de Melipeuco, provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 369807 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-10 | 5785995 | Propuesta publica | 4802681 | Polinom | 8 | 2023-04-12 | 2023-05-16 | 147309 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2023-05-16 | 2024-03-11 | 30.38 | 2449830.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183221 | 0 | 0 | 0 | 563641 | 0 | 0 | 2746862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Pasada Urbana Galvarino; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 369823 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 988951 | Propuesta publica | 1035446 | Polinom | 799 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 76314 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 360 | 2023-05-22 | 2024-05-16 | 98.16 | 832756.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305275.556 | 0 | 0 | 22137.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327413.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Contrato de caminos de la Red Vial; tramo Túnel Las Raíces, comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 371918 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-28 | 5818687 | Propuesta publica | 4819054 | Polinom | 13 | 2023-05-04 | 2023-05-25 | 490029 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 463 | 2023-05-25 | 2024-08-30 | 86.9 | 494027.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390917.601 | 735401.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5126319.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº371918 , CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Contrato de caminos de la Red Vial; tramo Túnel Las Raíces, comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 371918 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 379061 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 33 | - | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404718 | 0 | 0 | 404718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Pasada Urbana de Pucón; tramo Dm 78;744 al Dm 80;057 (ascendente) y Dm 78;797 al Dm 80;148 (descendente); comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 378348 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-03-27 | 1599853 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-07-04 | 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46300 | 46300 | 46300 | 46300 | 185200 | 1330816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Terminación Conservación Granular camino Cardal Catripulli; camino Hualpin - Isla Lican y camino Manzano - El Descanso comunas de Carahue y Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 380055 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-25 | 2023-07-12 | 1970560 | Propuesta privada | 1861954 | Polinom | 42 | 2023-08-29 | 2023-09-28 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 300 | 2023-09-28 | 2024-07-24 | 43.77 | 168612.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163796.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640317 | 0 | 0 | 1804113.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº380055 , CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Terminación Conservación Granular camino Cardal Catripulli; camino Hualpin - Isla Lican y camino Manzano - El Descanso comunas de Carahue y Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 380055 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 161615 | Propuesta privada | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | -300 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177614.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177614.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 4549523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198724 | 1188763.843 | 1512779.26 | 1606158.26 | 4506425.363 | 6533329.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31529.26 | 31529.26 | 63058.52 | 386938.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas 1/2023 ; Región de La Araucanía | 371016 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 390628 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31529.26 | 31529.26 | 63058.52 | 386938.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4549523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198724 | 1188763.843 | 1481250 | 1574629 | 4443366.843 | 6146391.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 371023 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 990835 | Propuesta publica | 1143857 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 300 | 2024-08-05 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54974 | 168324.843 | 220000 | 220000 | 663298.843 | 621858.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Galvarino, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 371024 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 1435122 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-07-30 | 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89189 | 330000 | 330000 | 749189 | 1350214.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 371025 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-21 | 2024-05-09 | 1673281 | Propuesta publica | 1755151 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LATORRE LIMITADA | 365 | 2024-07-10 | 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287500 | 287500 | 290998 | 865998 | 1152408.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Temuco, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 371026 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-19 | 2024-04-30 | 1113196 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 390 | 2024-07-01 | 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143750 | 143750 | 143750 | 144904 | 576154 | 1066135.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | ONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 371027 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-26 | 2024-05-30 | 1461894 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 318727 | 778727 | 902339.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Loncoche, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 371028 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-22 | 2024-05-03 | 1598681 | Propuesta publica | 1666036 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ALASKAN LIMITADA | 420 | 2024-07-02 | 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 270000 | 270000 | 810000 | 1053435.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | [21 empty] | 4725408.901 | 4305100 | 0 | 0 | 695638.586 | 1044065.593 | 31433.464 | 2205304.613 | 225857.613 | 31497.613 | 31497.613 | 1210289.359 | 220000 | 156342 | 5851926.454 | 1611242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 73500 | 305000 | 0 | 0 | 0 | 107871.083 | 31433.464 | 31497.613 | 31497.613 | 31497.613 | 31497.613 | 39176.359 | 0 | 0 | 304471.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación de Red Vial Cautin 1/2023 ; Región de La Araucanía | 369755 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-21 | 500000 | Propuesta publica | 377972 | SR | 1179 | 2023-07-03 | 2023-08-25 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 366 | 2023-08-25 | 2024-08-25 | 56.3 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107871.083 | 31433.464 | 31497.613 | 31497.613 | 31497.613 | 31497.613 | 39176.359 | 0 | 0 | 304471.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4651908.901 | 4000000 | 0 | 0 | 695638.586 | 936194.51 | 0 | 2173807 | 194360 | 0 | 0 | 1171113 | 220000 | 156342 | 5547455.096 | 1611242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 1 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 369757 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-13 | 3744935 | Propuesta publica | 3116509 | Polinom | 12 | 2023-04-28 | 2023-05-25 | 154316 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2023-05-25 | 2024-03-20 | 94.29 | 2293054.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936194.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201622 | 0 | 0 | 1137816.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 2 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 369758 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-22 | 3598462 | Propuesta publica | 2971491 | Polinom | 88 | 2023-12-28 | 2024-01-25 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2024-01-25 | 2025-01-19 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173807 | 194360 | 0 | 0 | 666491 | 0 | 0 | 3034658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369758 , CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 2 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 369758 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 300000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -360 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303000 | 0 | 0 | 303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 1 sector Puente El Turbio cruce Palguín, comuna de Pucón; Región de La Araucanía | 369760 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-31 | 2023-03-22 | 2999836 | Propuesta publica | 2768010 | Polinom | 11 | 2023-04-28 | 2023-05-25 | 154398 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 360 | 2023-05-25 | 2024-05-19 | 100 | 2358854.378 | 0 | 0 | 0 | 695638.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695638.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Ruta S-65; Camino Pitrufquén - Ñancul; Tramo DM 15940 al 24800; comuna de Pitrufquén; Región de La Araucanía | 394350 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-27 | 2024-04-23 | 1856343 | Propuesta publica | 1759585 | IPC | 1064 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2024-05-22 | 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 156342 | 376342 | 1611242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40048728-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40048728-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40048728-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | [21 empty] | 0 | 1906500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344247.708 | 61495.415 | 187995.415 | 188495.415 | 428995.415 | 358495.415 | 134495.415 | 1704220.198 | 5902254.98 | 209733.962 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | -500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14247.708 | 28495.415 | 28495.415 | 28495.415 | 28495.415 | 28495.415 | 28495.415 | 185220.198 | 341944.98 | 99733.962 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento del Camino Básico Intermedio denominado Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Km 4,900 al Km 18,060 Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 381326 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-23 | 2024-02-28 | 577229 | Propuesta publica | 626900 | SR | 533 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 671 | 2024-03-27 | 2026-01-27 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14247.708 | 28495.415 | 28495.415 | 28495.415 | 28495.415 | 28495.415 | 28495.415 | 185220.198 | 341944.98 | 99733.962 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 33000 | 159500 | 159500 | 400000 | 330000 | 0 | 1412000 | 5560310 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '004 | Mejoramiento del Camino Básico Intermedio Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Dm 4900 al Dm 18060; Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 381327 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-21 | 2023-12-28 | 5773362 | Propuesta publica | 6274311 | IPC | 90 | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 0 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 660 | 2024-02-15 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 33000 | 159500 | 159500 | 400000 | 330000 | 0 | 1412000 | 5560310 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421537.468 | 421537.468 | 11697979.02 | 14124511.488 | 12124511.488 | 11347471.536 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76535.468 | 76535.468 | 1147979.02 | 1224511.488 | 1224511.488 | 1122471.536 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 SECTOR CURACAUTIN -MALACAHUELLO ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 395803 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1090000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-11-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25511.49 | 25511.49 | 306127.872 | 306127.872 | 306127.872 | 255106.894 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, SECTOR LASTARRIA, ETAPA II, REGION DE LA ARAUCANÍA | 395901 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1090000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-11-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25511.489 | 25511.489 | 306127.872 | 306127.872 | 306127.872 | 255106.895 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, ARAUCANÍA CENTRAL, ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 395987 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1090000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2024-12-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 229595.404 | 306127.872 | 306127.872 | 357150.852 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN , ALMAGRO - PUERTO DOMINGUEZ , REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 395997 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1090000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2024-11-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25511.489 | 25511.489 | 306127.872 | 306127.872 | 306127.872 | 255106.895 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345002 | 345002 | 10550000 | 12900000 | 10900000 | 10225000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MALLECO, SECTOR CURACAUTIN -MALACAHUELLO ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 396104 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 9600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172500 | 172500 | 2800000 | 3300000 | 2800000 | 2467500 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028;CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, SECTOR LASTARRIA, ETAPA II, REGION DE LA ARAUCANÍA | 396118 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 12000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2450000 | 2950000 | 2450000 | 2450000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN, ARAUCANÍA CENTRAL, ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 396122 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 9600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2500000 | 3350000 | 2850000 | 2840000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN , ALMAGRO - PUERTO DOMINGUEZ , REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 396125 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 9600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172500 | 172500 | 2800000 | 3300000 | 2800000 | 2467500 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050733-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Camino Básico Intermedio Puerto Saavedra-Pichichelle Malalhue | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050733-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050733-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050774-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE HUICHAHUE EN RUTA S-389 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050774-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050774-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40051702-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-965 CURARREHUE-PUENTE CARES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40051702-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40051702-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | [21 empty] | 0 | 5010500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36890 | 36890 | 586890 | 586890 | 1655440 | 2903000 | 5400000 | 2007000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36890 | 36890 | 36890 | 36890 | 180440 | 328000 | 442680 | 258230 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 385439 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-23 | 2024-03-27 | 885360 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 724 | 2024-07-30 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36890 | 36890 | 36890 | 36890 | 180440 | 328000 | 442680 | 258230 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 1265000 | 2365000 | 4957320 | 1748770 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 385438 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-05 | 2024-03-08 | 8845639 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-07-30 | 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 1265000 | 2365000 | 4957320 | 1748770 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054385-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO Y ANALISIS SISTEMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PUENTES, REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 52250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 110100 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054385-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054385-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 110100 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054385-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnstico y analisis sistema de monitoreo en tiempo real de puentes, region de la araucania | 391410 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 338720 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 110100 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181750 | 181750 | 1812000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '002 | AIF REPOSICIÓN PUENTE CHUFQUÉN EN RUTA S-595 | 396955 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 390000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN PUENTE CHUFQUÉN EN RUTA S-595 | 396969 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1440000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 8693600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88540.064 | 1119675.5 | 1728875.975 | 2978843.975 | 5915935.514 | 10566113.397 | 1039194.353 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32475.475 | 32475.475 | 64950.95 | 389699.697 | 129894.353 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Asesoría a la Inspección Fiscal para Obras de Conservación de Red Vial, Provincias de Cautín y Malleco, Región de la Araucanía | 401027 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 531405 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-10-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32475.475 | 32475.475 | 64950.95 | 389699.697 | 129894.353 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8693600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88540.064 | 1119675.5 | 1696400.5 | 2946368.5 | 5850984.564 | 10176413.7 | 909300 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Chol Chol - Huamaqui, Tramo Dm 2.200 al Dm 13.070, Comuna de Chol Chol, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 394989 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 3300830 | Propuesta publica | 3136082 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 540 | 2024-07-25 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251562.5 | 251562.5 | 481562.5 | 984687.5 | 2416431.7 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Bacheo y Recapado Asfaltico Lautaro - Curacautín, Tramo Dm 44.750 al Dm 55.490, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 395108 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 5200000 | Propuesta publica | 4110349 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 360 | 2024-07-04 | 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681863 | 681863 | 681863 | 2045589 | 3631000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Los Sauces y Accesos, Tramo Dm 64.360 al 65.660 por Calle Trintre (Ascendente) y del Dm 64.431 al Dm 65.743 por calle Barros Arana (Descendente), Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 395110 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-19 | 2024-05-16 | 1296000 | Propuesta publica | 1372991 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 360 | 2024-08-05 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88540.064 | 186250 | 186250 | 186250 | 647290.064 | 907000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Collipulli, Tramo Dm 242 al Dm 545 y del Dm 878 al Dm 1.283, Comuna de Collipulli, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 397784 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-15 | 2024-06-25 | 406000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-08-13 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116725 | 116725 | 233450 | 233450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Curarrehue, Tramo Dm 0.000 al Dm 1.930, Comuna de Curarrehue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 397800 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 592000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272468 | 272468 | 408332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Camino Antiguo Angol Los Sauces, Tramo Dm 462 al Dm 3.630, Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 397802 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1160000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 345000 | 575000 | 759000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Chada Loica - Cementerio, Tramo Dm 4.575 al Dm 10.735, Comuna de Pitrufquén, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 397804 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1260000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-10-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 345000 | 575000 | 434700 | 439300 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Lican Ray - Calafquén, Tramo Dm 780 al Dm 8.731, Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 397809 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1856000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517500 | 517500 | 1386500 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | [21 empty] | 0 | 5141900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 1172693 | 1529207 | 3041900 | 6299999 | 3131100 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5141900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 1172693 | 1529207 | 3041900 | 6299999 | 3131100 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Lastarrias Afquintúe Loncoche, Tramo Dm 15.170,00 al Dm 21.200,00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 394976 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 1639000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-07-30 | 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194383 | 290782 | 485165 | 1128768 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Sahuelhue - Alpehue, Tramo Dm 1.560,00 al Dm 6.560,00; Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 394992 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-18 | 2024-04-29 | 1763001 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-07-30 | 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 194920 | 220000 | 524920 | 1027704 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Lliu LLiu- 7a Faja Huellanto, Tramo Dm 0,00 al Dm 8100;00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 395086 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-20 | 2024-04-30 | 2570000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2024-07-30 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 460000 | 515000 | 1205000 | 1550233 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Cudico Pino Huacho, Tramo Dm 0,00 al Dm 15.070,00; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 395111 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-21 | 2024-05-31 | 4853000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 504 | 2024-08-29 | 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323390 | 503425 | 826815 | 2593294 | 1331100 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | [21 empty] | 0 | 8883000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194697.1 | 414197.1 | 961334.1 | 1111972.1 | 2682200.4 | 7013999.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 609200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75998 | 333201 | 409199 | 520112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '002 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación CCI /2024-2025 Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 385897 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 395383 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 485 | 2024-11-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40922 | 160922 | 201844 | 288214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '002 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación CCI /2024-2025 Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía | 385898 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 338900 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35076 | 172279 | 207355 | 231898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8273000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194697.1 | 414197.1 | 885336.1 | 778771.1 | 2273001.4 | 6493887.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lautaro, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 385899 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 919266 | Propuesta publica | 1036097 | IPC | 857 | 2024-04-22 | 2024-05-13 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 240 | 2024-05-13 | 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 220000 | 170000 | 555000 | 443996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Toltén, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 385900 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 1176851 | Propuesta publica | 1106321 | IPC | 912 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 300 | 2024-05-03 | 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 165000 | 220000 | 161151 | 601151 | 536850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lumaco, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 385901 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-01 | 2024-04-18 | 1848825 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 390 | 2024-07-30 | 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 220000 | 2499689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 385902 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 769974 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 413 | 2024-08-05 | 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84697.1 | 84697.1 | 84697.1 | 84697.1 | 338788.4 | 1042402.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 385903 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-04-17 | 2420460 | Propuesta publica | 2673396 | IPC | 20 | 2024-05-09 | 2024-06-04 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 420 | 2024-06-04 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54500 | 250639 | 252923 | 558062 | 1970950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | [21 empty] | 0 | 2578000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 359986.628 | 1074986.628 | 1514986.628 | 3059959.884 | 14831863.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29986.628 | 29986.628 | 29986.628 | 89959.884 | 344866.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '002 | CONSERVACION CAMINOSBASICOS PROVINCIA DE MALLECO Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación CCBB /2023-2025 Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 386201 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 381648 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-09-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29986.628 | 29986.628 | 29986.628 | 89959.884 | 344866.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 330000 | 1045000 | 1485000 | 2970000 | 14486997.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Acceso Colonia Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.998,00; Curacautín - Colonia San Antonio, Tramo Dm 4.300,00 al Dm 4.670,00; Santa Ema Rariruca - Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.450,00; Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | 386206 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 3348821 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-09-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 440000 | 3242821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Puente Blanco - Los Prados Laguna Blanca, Tramo Dm 0,00 al Dm 15.000,00; Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 386207 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-20 | 2024-05-02 | 4262743 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-07-02 | 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 275000 | 385000 | 990000 | 4478580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Victoria Púa por Longitudinal Antiguo, Tramo Dm 4220,00 al Dm 12.388,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | 386209 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-19 | 2024-04-29 | 2353641 | Propuesta publica | 2456457 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 420 | 2024-07-10 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 275000 | 385000 | 770000 | 2019925.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Bifurcación Santa Rosa Adencul - Puente Santa Rosa por Toquihue, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.610,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 386210 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-15 | 2024-04-25 | 2881908 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 392 | 2024-07-25 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 330000 | 550000 | 2543804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Puente Manchuria - Termas de Río Blanco, Tramo Dm 245,00 al Dm 9.300,00; Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía (2° llamado) | 401035 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2612428 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-09-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 165000 | 220000 | 2201867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056899-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | [21 empty] | 0 | 4162500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 1142500 | 1662500 | 8213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056899-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4162500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 1142500 | 1662500 | 8213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056899-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Nahuelvan El Pantano por El Maitén, Tramo Dm 0,00 al Dm 10.500,00; Nahuelvan ¿ El Pantano por El Chorrillo, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.845,00; Comunas de Traiguen - Lumaco, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 396831 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 3135000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 486 | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503475 | 503475 | 3152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056899-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Trintre - Tronicura - Quilquén - Traiguén, Tramo Dm 25.800,00 al Dm 37.994,00; Comuna de Traiguén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 396847 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 3991000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 451 | 2024-07-25 | 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 520000 | 1040000 | 3934213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056899-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Traiguén - Quino por la Colmena, Tramo Dm 12.260,00 al Dm 16.710,889; Púa Quino- Traiguén, Tramo Dm 12.560,00 al Dm 12.970,00; Comunas de Traiguén - Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 396848 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1352000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119025 | 119025 | 1126787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | [21 empty] | 0 | 15312314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679450 | 1320467 | 1512397 | 3512314 | 27966999.149 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 15312314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679450 | 1320467 | 1512397 | 3512314 | 27966999.149 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Muco - Chureo, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.650,00; Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390715 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 2925983 | Propuesta publica | 3200847 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 420 | 2024-07-24 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51950 | 51950 | 102363 | 206263 | 2843983 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Conoco Chico Llapeleo, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.340,00; Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390718 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-19 | 2024-04-29 | 2185000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2024-07-30 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97225 | 97225 | 194450 | 2690994 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Tromen Alto Cinco Laureles Tromen Bajo, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.244,00; Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390720 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-26 | 2024-05-13 | 2948000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2024-07-08 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135600 | 45600 | 181200 | 4136281 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Pelantaro Quinahue, Tramo Dm 0,00 al Dm 17.435,00; Comunas de Temuco y Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390721 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-20 | 2024-05-02 | 5403000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-07-01 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64167 | 64167 | 128334 | 7607276 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Galvarino Chol Chol por Aillinco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.500,00; Comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390722 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-21 | 2024-05-03 | 2126696 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-07-04 | 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 279017 | 609017 | 2571048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Fin Fin Alto Boroa, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.715,00; Boroa Laurel - 4 Esquinas, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.325,00; Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390723 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-22 | 2024-05-03 | 2589000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2024-07-17 | 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | 349025 | 349025 | 1043050 | 2816402.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Rucatraro - Romopulli, Tramo Dm 0,00 al Dm 6.200,00; Comuna de Saavedra, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390724 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-05 | 2024-05-16 | 1865000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2024-07-10 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172500 | 230000 | 402500 | 805000 | 2257844.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Naupe - Ralico, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.800,00; Acceso Nilquilco, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.380,00 Comuna de Saavedra, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390726 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-15 | 2024-06-25 | 2901000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2024-08-22 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172500 | 172500 | 345000 | 3043170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 20190030-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 20190030-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 20190030-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3146 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144.7 | 3144.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 20190030-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855.3 | 1855.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30057800-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | [21 empty] | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207547.078 | 0 | 0 | 0 | 207547.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30057800-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207547.078 | 0 | 0 | 0 | 207547.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30057800-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 188680 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207547.078 | 0 | 0 | 0 | 207547.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30062890-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18839.74 | 0 | 18839.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18839.74 | 0 | 18839.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '002 | ASESORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE CAU-CAU, VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RIOS | 286959 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 636926 | Trato directo | 636926 | SR | 67 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 0 | MODJESKI AND MASTERS CHILE SPA | 480 | 2018-11-12 | 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9420 | 203658.586 | 213078.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30062890-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº286959 , ASESORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE CAU-CAU, VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RIOS | 286959 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -194238 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MODJESKI AND MASTERS CHILE SPA | 60 | - | 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9419.74 | -203658.586 | -194238.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | [21 empty] | 3192289.465 | 2768000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220715 | 818030.084 | 2192610.688 | 110568.324 | 75.802 | 3341999.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 38249.046 | 283000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203715 | 51429 | 0 | 27856 | -0.178 | 282999.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, tramo Dm. 0,000 - Dm. 2.720, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 186141 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2013-06-22 | 2013-08-21 | 798700 | Propuesta publica | 807990 | IPC | 803 | 2013-10-02 | 2013-10-28 | 329969 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1035 | 2013-10-28 | 2016-08-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 2462 | 3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº186141 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, tramo Dm. 0,000 - Dm. 2.720, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 186141 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2462 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | - | 2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2462.178 | -2462.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Sector Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 307985 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-11 | 2020-09-09 | 749385 | Propuesta publica | 320529 | IPC | 2717 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 35510 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 730 | 2020-11-04 | 2022-11-04 | 96.7 | 38249.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7683 | 0 | 7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº307985 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Sector Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 307985 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 238149 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 395 | - | 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203715 | 51429 | 0 | 19494 | 0 | 274638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3154040.419 | 2485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 766601.084 | 2192610.688 | 82712.324 | 75.98 | 3059000.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '004 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos | 186140 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-11-12 | 2013-04-09 | 15221743 | Propuesta privada | 18214865 | IPC | 113 | 2013-07-29 | 2013-09-10 | 95074 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PUENTE SANTA ELVIRA S.A. | 1146 | 2013-09-11 | 2016-10-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 76 | 17076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '004 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, sector Circunvalación Oriente Valdivia, tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 307986 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-03-11 | 13011588 | Propuesta publica | 9975339 | IPC | 23 | 2020-08-18 | 2020-09-24 | -835349 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 1144 | 2020-09-24 | 2023-11-12 | 90 | 3154040.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610201.688 | 0 | 4026.98 | 1614228.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº307986 , Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, sector Circunvalación Oriente Valdivia, tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 307986 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 595204 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 75 | - | 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582409 | 28935 | -4027 | 607317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '004 | Indemnización Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos (original 186140) | 309931 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 631061 | Trato directo | 631061 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PUENTE SANTA ELVIRA S.A. | 690 | 2024-06-25 | 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766601.084 | 0 | 53777.324 | 0 | 820378.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30071390-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | [21 empty] | 1142597.215 | 1765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93496.75 | 1637457.36 | 0 | 0 | 1730954.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1142597.215 | 1765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93496.75 | 1637457.36 | 0 | 0 | 1730954.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 227850 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-12-23 | 2016-03-17 | 13686283 | Propuesta publica | 12921631 | IPC | 81 | 2016-05-17 | 2016-07-15 | -436 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 1260 | 2016-07-16 | 2019-12-28 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637457.36 | 0 | 0 | 1637457.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 321668 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-21 | 2021-10-27 | 1788479 | Propuesta publica | 1908434 | IPC | 60 | 2021-11-16 | 2021-12-21 | 372534 | APIA SPA | 787 | 2021-12-22 | 2024-02-17 | 95.51 | 1142597.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93496.75 | 0 | 0 | 0 | 93496.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | [21 empty] | 21655999.775 | 12257020 | 0 | 555473.821 | 2043034.625 | 2173621.583 | 985553.04 | 48915 | 868432.154 | 871057.175 | 873682.196 | 851086.248 | 1482075.394 | 615670.022 | 11368601.258 | 6964000 | 9522000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 546700 | 747010 | 0 | 55473.822 | 43034.625 | 44052.053 | 68293.822 | 48915 | 49073 | 49231 | 49389 | 24326.032 | 54224.469 | 47835.521 | 533848.344 | 452000 | 565000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 341406 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-28 | 2021-08-30 | 1155600 | Propuesta publica | 1040850 | IPC | 12 | 2022-03-03 | 2022-03-23 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 915 | 2022-03-23 | 2024-09-23 | 70 | 546700 | 0 | 0 | 55473.822 | 43034.625 | 44052.053 | 68293.822 | 48915 | 49073 | 49231 | 49389 | 24326.032 | 35919.469 | 11091.521 | 478799.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco - Riñihue, Tramo I, KM 0,000 a KM 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 351775 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-30 | 2024-06-13 | 945908 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-07-31 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18305 | 36744 | 55049 | 452000 | 565000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 21109299.775 | 11510010 | 0 | 499999.999 | 2000000 | 2129569.53 | 917259.218 | 0 | 819359.154 | 821826.175 | 824293.196 | 826760.216 | 1427850.925 | 487334.501 | 10754252.914 | 6512000 | 8957000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '004 | Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco-Riñihue, Región de los Ríos. | 278746 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-30 | 2019-11-28 | 18024289 | Propuesta publica | 29248412 | IPC | 46 | 2021-07-02 | 2022-02-14 | -485 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 900 | 2022-02-14 | 2024-08-02 | 75 | 21109299.775 | 0 | 0 | 499999.999 | 2000000 | 2129569.53 | 917259.218 | 0 | 819359.154 | 821826.175 | 824293.196 | 826760.216 | 1098538.925 | 156824.501 | 10094430.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '004 | Reposición Rutas T-47 y T-45 Choshuenco - Riñihue, tramo I, km 0,000 a km 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 351776 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-30 | 2024-04-09 | 11120672 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 677 | 2024-06-20 | 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329312 | 330510 | 659822 | 6512000 | 8957000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 4695.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32373 | 32373 | 32373 | 21095.349 | 122910 | 129492 | 129492 | 64786.7 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32373 | 32373 | 32373 | 10791 | 107910 | 129492 | 129492 | 64786.7 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '002 | Estudio de Impacto Ambiental Construcción segundo acceso a San Jose de la Mariquina | 390942 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 392437 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1826 | 2024-07-01 | 2029-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32373 | 32373 | 32373 | 10791 | 107910 | 129492 | 129492 | 64786.7 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 4695.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10304.349 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 224196 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4695.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5695.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9304.349 | 9304.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080515-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080515-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080515-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080601-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | [21 empty] | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100783.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspeccción Fiscal Reposición Ruta T-85 | 305990 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-02-24 | 250354 | Propuesta publica | 287551 | IPC | 1356 | 2021-07-02 | 2021-08-18 | 22724 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 608 | 2021-08-18 | 2023-04-18 | 99.53 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451.932 | 2235.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº305990 , Asesoría a la Inspeccción Fiscal Reposición Ruta T-85 | 305990 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1451 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | -608 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1451.932 | -1451.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080931-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA COSTERA. SECTOR: MEHUIN - NIEBLA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080931-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080931-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30085173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | [21 empty] | 4499462.426 | 3446000 | 0 | 0 | 60045.35 | 2023912.778 | 0 | 1312965.334 | 52493.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3452416.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 329317.027 | 64000 | 0 | 0 | 60045.35 | 0 | 0 | 7627.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67673.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 292098 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-29 | 2020-08-14 | 491330 | Propuesta publica | 670680 | IPC | 13 | 2021-03-19 | 2021-05-07 | -54 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1066 | 2021-05-07 | 2024-04-07 | 99.09 | 329317.027 | 0 | 0 | 0 | 60045.35 | 0 | 0 | 7627.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67673.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4170145.399 | 3382000 | 0 | 0 | 0 | 2023912.778 | 0 | 1305337.674 | 52493.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3381743.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 292097 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-26 | 2019-12-10 | 5234155 | Propuesta publica | 7131643 | IPC | 43 | 2020-07-10 | 2021-02-22 | 1619185 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 1292 | 2021-02-23 | 2024-09-07 | 86.16 | 4170145.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023912.778 | 0 | 1305337.674 | 52493.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3381743.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30090837-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 1659000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658205.634 | 0 | 1658205.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1659000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658205.634 | 0 | 1658205.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 303097 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-30 | 2019-12-11 | 5267060 | Propuesta publica | 7250536 | IPC | 57 | 2020-09-14 | 2021-02-22 | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 450 | 2021-02-23 | 2022-05-19 | 96.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329005.634 | 0 | 329005.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº303097 , Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 303097 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1158130 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | -450 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329200 | 0 | 1329200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30091524-0 | ' | ' | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | [21 empty] | 1778.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 70120.081 | 73000.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30091524-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 70120.081 | 71779.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30091524-0 | '02 | '004 | Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincia de Valdivia (A) y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (B) | 270059 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-04-13 | 2017-07-28 | 3585082 | Propuesta publica | 3745622 | SR | 15 | 2017-10-05 | 2017-11-24 | 110763 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 673 | 2017-11-25 | 2019-09-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 1070 | 2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30091524-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº270059 , Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincia de Valdivia (A) y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (B) | 270059 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3996 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 0 | - | 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1069.919 | -1069.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30091524-0 | '02 | '004 | Terminación Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad P Valdivia y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (A) | 399946 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 71341 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70120 | 70120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30091524-0 | '02 | '005 | EQUIPAMIENTO | [21 empty] | 1778.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30091524-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10910 | SinInf |  | -- | // | 444 |  |  | - | - | 0 | 1778.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | [21 empty] | 4025166.874 | 9856000 | 0 | 944474.48 | 41426.79 | 2377416.469 | 41531.368 | 635802 | 637870 | 957834.317 | 642008 | 644077 | 656426 | 236733 | 7815599.424 | 13024000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 3900 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 452500.176 | 756000 | 0 | 84662.003 | 41426.79 | 42556.579 | 41531.368 | 43149 | 43289 | 361324.317 | 43570 | 43710 | 9343 | 1437 | 755999.057 | 164471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector Variante Sur, Tramo DM 0.000,00 al DM 5.334,43, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 329595 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-24 | 2021-11-10 | 992640 | Propuesta publica | 1052199 | IPC | 56 | 2022-06-29 | 2022-07-26 | -77484 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 946 | 2022-07-26 | 2025-02-26 | 67 | 452500.176 | 0 | 0 | 84662.003 | 41426.79 | 42556.579 | 41531.368 | 43149 | 43289 | 43430 | 43570 | 43710 | 9343 | 1437 | 438104.74 | 164471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329595 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector Variante Sur, Tramo DM 0.000,00 al DM 5.334,43, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 329595 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 270459 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | -946 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317894.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317894.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1819.698 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 1819.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3570847 | 8999500 | 0 | 859812.477 | 0 | 2334859.89 | 0 | 592653 | 594581 | 596510 | 598438 | 600367 | 647083 | 225196 | 7049500.367 | 12859529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector: Variante Sur, Tramo: DM.0.000,00 al DM.5.334,43, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 329596 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-20 | 2021-10-08 | 16282601 | Propuesta publica | 19032269 | IPC | 17 | 2022-05-11 | 2022-07-04 | 0 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 1030 | 2022-07-04 | 2025-04-29 | 33.72 | 3570847 | 0 | 0 | 859812.477 | 0 | 2334859.89 | 0 | 592653 | 594581 | 596510 | 598438 | 600367 | 647083 | 225196 | 7049500.367 | 12859529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093450-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | [21 empty] | 0 | 815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811390.573 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 891390.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811390.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811390.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 591165 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811390.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811390.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099347-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | [21 empty] | 213.325 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217113.34 | 0 | 0 | 1000 | 218113.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 213.325 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 213.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217113.34 | 0 | 0 | 0 | 217113.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 250912 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-05-20 | 2016-07-19 | 8982178 | Propuesta publica | 7255697 | IPC | 430 | 2016-09-15 | 2016-11-11 | 812871 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 834 | 2016-11-11 | 2019-02-23 | 92.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217113.34 | 0 | 0 | 17906.607 | 235019.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº250912 , Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 250912 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -17906 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | - | 2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17906.607 | -17906.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | [21 empty] | 26096.7 | 4288000 | 0 | 12848.248 | 52286.996 | 69921.172 | 2602344.025 | 1154816.35 | 132104 | 958993 | 479590.35 | 1004852 | 1995296.8 | 2652946 | 11115998.941 | 7400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 26096.7 | 402000 | 0 | 12848.248 | 52286.996 | 69921.172 | 0 | 52001.35 | 39104 | 39255 | 52454.35 | 39558 | 44890.8 | 50680 | 452999.916 | 526000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta T-340, sector Torobayo-Curiñanco, Tramo DM 0,000 al DM 18.086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. (Terminación) | 368518 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-10 | 2023-08-30 | 855140 | Propuesta publica | 831691 | IPC | 3476 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2023-12-04 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12848.248 | 34889.196 | 69921.172 | 0 | 38953 | 39104 | 39255 | 39406 | 39558 | 27493 | 50680 | 392107.616 | 526000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 86989 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 26096.7 | 0 | 0 | 0 | 17397.8 | 0 | 0 | 13048.35 | 0 | 0 | 13048.35 | 0 | 17397.8 | 0 | 60892.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3886000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602344.025 | 1102815 | 93000 | 919738 | 427136 | 965294 | 1950406 | 2602266 | 10662999.025 | 6874000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, Tramo KM. 0,000-KM. 18,086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 278726 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-30 | 2018-11-19 | 12008317 | Propuesta publica | 14756523 | IPC | 23 | 2019-04-08 | 2019-06-05 | -5770248 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 1010 | 2019-06-05 | 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6516 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA T-340, SECTOR TOROBAYO CURIÑANCO, TRAMO DM. 0,000 AL DM. 18,086, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 368519 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-16 | 2023-02-27 | 9163104 | Propuesta publica | 15920366 | Polinom | 25 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 720 | 2023-11-15 | 2025-11-04 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602344.025 | 1096299 | 0 | 919738 | 427136 | 965294 | 1950406 | 2602266 | 10563483.025 | 6874000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | [21 empty] | 0 | 1773000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212000 | 212000 | 834000 | 202059.958 | 1460059.958 | 1231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 3900 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1773000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212000 | 212000 | 834000 | 201999.958 | 1459999.958 | 1231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '004 | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 292269 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-30 | 2019-12-12 | 4918683 | Propuesta publica | 6958142 | IPC | 70 | 2020-10-30 | 2021-02-22 | -338589 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 480 | 2021-02-23 | 2022-06-18 | 78.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728000 | 977910 | 1705910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº292269 , Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 292269 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -972347 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | -480 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -972347.042 | -972347.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 384004 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-11 | 2024-02-01 | 1211562 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 365 | 2024-06-17 | 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212000 | 212000 | 106000 | 196437 | 726437 | 1231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106296-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7240000 | 12348000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 640000 | 768000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '002 | Asesoria de Inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta T-60 S: Cruce Ruta 206 - Tres Ventanas (Nuevo 2024) | 392089 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 1280000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 640000 | 768000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6600000 | 11580000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta T-60 S: Cruce Ruta 206 - Tres Ventanas (Nuevo 2024) | 392090 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 16800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6600000 | 11580000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | [21 empty] | 8446337.455 | 8971094 | 0 | 94530.385 | 1046441.983 | 91503.426 | 954393.358 | 31966.849 | 1549885.619 | 2651265.734 | 2725270.144 | 215036.406 | 0 | 3766260.746 | 13126554.65 | 200899.6 | 159280 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 554770.867 | 252000 | 0 | 94530.385 | 0 | 81933.972 | 3366.103 | 31966.849 | 0 | 0 | 139000 | 0 | 0 | 39820 | 390617.309 | 200899.6 | 159280 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '002 | Estudio asociado a Impacto Ambiental - Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia (península) | 372924 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 363636 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39820 | 39820 | 200899.6 | 159280 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 292112 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-11 | 2020-08-28 | 992640 | Propuesta publica | 895905 | IPC | 49 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 176625 | CONSORCIO ZANARTU - VYA CORRAL LTDA. | 978 | 2021-07-30 | 2024-04-03 | 97 | 554770.867 | 0 | 0 | 94530.385 | 0 | 81933.972 | 3366.103 | 31966.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211797.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº292112 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 292112 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 125889 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO ZANARTU - VYA CORRAL LTDA. | -978 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 5281.598 | 509094 | 0 | 0 | 0 | 9569.454 | 982.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498807.746 | 509359.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 545600 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 5281.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9569.454 | 982.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318898.25 | 329449.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179909.496 | 179909.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7886284.99 | 8210000 | 0 | 0 | 1046441.983 | 0 | 950045.066 | 0 | 1549885.619 | 2651265.734 | 2586270.144 | 215036.406 | 0 | 3227633 | 12226577.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | 292111 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-30 | 2020-06-12 | 13346481 | Propuesta publica | 17552041 | IPC | 28 | 2020-09-23 | 2021-06-07 | 895694 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 1021 | 2021-06-08 | 2024-03-25 | 14.4 | 7886284.99 | 0 | 0 | 0 | 1046441.983 | 0 | 950045.066 | 0 | 1549885.619 | 2651265.734 | 2586270.144 | 215036.406 | 0 | 0 | 8998944.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº292111 , Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | 292111 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2356483 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 121 | - | 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227633 | 3227633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106340-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | [21 empty] | 44291 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106340-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 44291 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106340-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Construcción y Mejoramiento Camino Ñancul - Riñihue Región de Los Ríos | 227867 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2015-09-21 | 2015-10-23 | 389967 | Propuesta publica | 339738 | IPC | 97 | 2015-11-04 | 2015-12-09 | 20472 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 690 | 2015-12-09 | 2017-10-29 | 99 | 44291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | [21 empty] | 2089338.676 | 7250000 | 0 | 0 | 39133.612 | 24615.798 | 35672.274 | 615051 | 612864 | 622157 | 616837 | 602564 | 643494.3 | 1161610 | 4973998.984 | 11276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 365940.264 | 305000 | 0 | 0 | 39133.612 | 24615.798 | 26325.528 | 32121 | 32222 | 39628 | 32423 | 16263 | 55307.3 | 6960 | 304999.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino T-345, Sector lo Águila Malihue, Tramo KM 18,069 al KM 30,689, Comuna Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 317245 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-14 | 2021-01-28 | 574320 | Propuesta publica | 498905 | IPC | 3182 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 547 | 2022-11-14 | 2024-05-14 | 74 | 365940.264 | 0 | 0 | 0 | 39133.612 | 24615.798 | 26325.528 | 32121 | 32222 | 39628 | 32423 | 16263 | 9686 | 6960 | 259377.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº317245 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino T-345, Sector lo Águila Malihue, Tramo KM 18,069 al KM 30,689, Comuna Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 317245 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 39811 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -547 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45621.3 | 0 | 45621.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 38300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9346.746 | 4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24779 | 38299.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13523 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9346.746 | 4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24779 | 38299.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1723398.412 | 6906700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578756 | 580642 | 582529 | 584414 | 586301 | 588187 | 1129871 | 4630700 | 11276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino T-345, Sector Lo Aguila-Malihue, Comunas de Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 337706 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-05 | 2021-09-30 | 9819552 | Propuesta publica | 14643483 | IPC | 26 | 2022-07-29 | 2022-10-28 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 690 | 2022-10-28 | 2024-09-17 | 9.99 | 1723398.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578756 | 580642 | 582529 | 584414 | 586301 | 588187 | 1129871 | 4630700 | 11276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123950-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 213010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128018 | 0 | 212579 | 373460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123950-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 213010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128018 | 0 | 212579 | 373460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123950-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas T-328 y T-290, Sector Balseadero San Javier Ruta 5 (Fase 2 Conectividad Puente Mulpún - Pupunahue), Región de Los Ríos | 372903 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-02-12 | 488019 | Propuesta publica | 546091 | IPC | 983 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 720 | 2024-04-04 | 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128018 | 0 | 212579 | 373460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | [21 empty] | 10892.259 | 2120510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.838 | 0 | 0 | 348685 | 349952 | 351220 | 463335.162 | 1513345 | 7428000 | 10917000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 242010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34550 | 34675 | 34801 | 34927 | 138953 | 428000 | 509000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta 208, sector La Unión - Rapaco, tramo dm 195.000 a dm 11.484,12, Comuna de La Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos. | 372933 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-20 | 2024-07-11 | 945908 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-08-07 | 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34550 | 34675 | 34801 | 34927 | 138953 | 428000 | 509000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 10892.259 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109847.162 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 10892.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.162 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1839910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314135 | 315277 | 316419 | 317561 | 1263392 | 7000000 | 10408000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 208, La Unión-Rapaco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos. (Nuevos 2023) | 372934 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-06-25 | 16752553 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-07-24 | 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314135 | 315277 | 316419 | 317561 | 1263392 | 7000000 | 10408000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224375-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '002 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Los Ríos |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224674-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | [21 empty] | 948.042 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224674-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 948.042 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224674-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 948.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224674-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224722-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224722-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224722-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30284822-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | [21 empty] | 18756.497 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95704 | 43475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131360 | 270539 | 713781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30284822-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 18756.497 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95704 | 43475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131360 | 270539 | 713781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30284822-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONECTIVIDAD VIAL PUERTO FUY PUERTO PIREHUEICO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 351807 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-09-22 | 2022-11-17 | 1229900 | Propuesta publica | 1150000 | IPC | 110 | 2022-11-28 | 2022-12-16 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 810 | 2022-12-16 | 2025-03-05 | 0 | 18756.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091171 | 1134646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30284822-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351807 , ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONECTIVIDAD VIAL PUERTO FUY PUERTO PIREHUEICO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 351807 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -1091811 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | -810 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1091811 | -1091811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30284822-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Conectividad Vial Chihuio - Pampa Pilmaiquen, Región de Los Ríos | 358401 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-07-14 | 2022-08-25 | 938635 | Propuesta publica | 1219529 | IPC | 99 | 2022-11-09 | 2022-12-12 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 630 | 2022-12-12 | 2024-09-02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 227704 | 713781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30446273-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE | [21 empty] | 309668.366 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153631.5 | 153631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30446273-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 309668.366 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153631.5 | 153631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30446273-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, Región de Los Ríos. | 292128 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-08-09 | 2019-09-12 | 678782 | Propuesta publica | 597000 | IPC | 55 | 2019-10-17 | 2019-12-02 | 43150 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1400 | 2019-12-02 | 2023-10-02 | 97.4 | 309668.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60911.5 | 60911.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30446273-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº292128 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, Región de Los Ríos. | 292128 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 76000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | -1400 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92720 | 92720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458842-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 386645.035 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12229 | 0 | 0 | 33469 | 34178 | 0 | 25399 | 29705 | 134980 | 185631.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458842-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 386645.035 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12229 | 0 | 0 | 33469 | 34178 | 0 | 25399 | 29705 | 134980 | 185631.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458842-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 329603 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-15 | 700000 | Propuesta publica | 635000 | IPC | 3361 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 76080 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 1170 | 2021-11-29 | 2025-02-11 | 67 | 386645.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12229 | 0 | 0 | 33469 | 34178 | 0 | 25399 | 29705 | 134980 | 185631.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458845-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS | [21 empty] | 343607.856 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 167425.364 | 7632.1 | 0 | 0 | 0 | 164746 | 0 | 0 | 162367.9 | 502171.364 | 530519.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458845-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 343607.856 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 167425.364 | 7632.1 | 0 | 0 | 0 | 164746 | 0 | 0 | 162367.9 | 502171.364 | 530519.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458845-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LICAN RUTA 215-CH, REGIÓN DE LOS RÍOS | 351808 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-08-16 | 2022-10-13 | 1171015 | Propuesta publica | 1249500 | IPC | 115 | 2022-12-14 | 2023-02-03 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 810 | 2023-02-03 | 2025-04-23 | 24.8 | 343607.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167425.364 | 7632.1 | 0 | 0 | 0 | 164746 | 0 | 0 | 162367.9 | 502171.364 | 530519.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458860-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | [21 empty] | 105758.622 | 240000 | 0 | 16946.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141384 | 0 | 7735 | 0 | 73262.9 | 239328.88 | 214447.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 105758.622 | 240000 | 0 | 16946.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141384 | 0 | 7735 | 0 | 73262.9 | 239328.88 | 214447.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria de detalle "Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia - Niebla, Región de los Ríos" | 322756 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-10 | 712500 | Propuesta publica | 606000 | IPC | 528 | 2021-03-12 | 2021-03-14 | 89084 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 1110 | 2021-03-14 | 2024-03-28 | 91.67 | 105758.622 | 0 | 0 | 16946.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141384 | 0 | 7735 | 0 | 12240.9 | 178306.88 | 214447.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº322756 , Estudio de Ingenieria de detalle "Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia - Niebla, Región de los Ríos" | 322756 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 46940 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | -870 | - | 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61022 | 61022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | [21 empty] | 2765.631 | 4159300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 61934.498 | 602000 | 5597000 | 5597000 | 5517700 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 394727 | 394727 | 389058 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecciòn fiscla Reposicion Puente Collilelfu 2 y Accesos en Ciudad de los Lagos( (Nuevos 2023) | 372938 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1063000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1126 | 2024-12-01 | 2028-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 394727 | 394727 | 389058 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2765.631 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 59934.498 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 2765.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934.498 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 57000 | 597000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 5202273 | 5202273 | 5128642 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '004 | Reposiciòn Puente Collillelfu 2 y accesos en ciudad de Los Lagos (Nuevo 2023) | 372944 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 14012272 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1126 | 2024-12-01 | 2028-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 5202273 | 5202273 | 5128642 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459001-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459161-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459161-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459161-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459161-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459998-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL | [21 empty] | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 356926.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459998-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 356926.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459998-0 | '02 | '002 | Terminación Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial S: Chaihuin - Limite Regional, Región de Los Ríos | 383727 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2023-10-16 | 2023-12-11 | 320062 | Propuesta publica | 352114 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 390 | 2024-06-30 | 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 356926.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | ' | ' | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | [21 empty] | 14593995.807 | 586000 | 0 | 0 | 0 | 5190.544 | 580000 | 0 | 0 | 658020.374 | 701 | 0 | 0 | 89 | 1244000.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 452069.807 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 5190.544 | 0 | 0 | 0 | 20 | 701 | 0 | 0 | 89 | 6000.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Rehabilitación Puente Cau-Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 325155 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-30 | 2022-07-07 | 493810 | Propuesta publica | 413205 | IPC | 2065 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 140857 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 518 | 2022-08-08 | 2024-01-08 | 100 | 452069.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5190.544 | 0 | 0 | 0 | 20 | 701 | 0 | 0 | 89 | 6000.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 14141926 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 0 | 0 | 658000.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238000.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '004 | REHABILITACIÓN PUENTE CAU - CAU Y ACCESOS, SECTOR LA ÁNIMAS - ISLA TEJA, TRAMO AV. ESPAÑA, M.H. AGÜERO Y LOS LINGUES, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 299731 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-21 | 2021-10-18 | 9000000 | Propuesta privada | 11977653 | IPC | 10 | 2022-06-15 | 2022-12-23 | 646874 | EMPRESA CONSTRUCTORA FE GRANDE S.A. | 743 | 2021-12-10 | 2023-12-23 | 100 | 14141926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 0 | 0 | 31183.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611183.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº299731 , REHABILITACIÓN PUENTE CAU - CAU Y ACCESOS, SECTOR LA ÁNIMAS - ISLA TEJA, TRAMO AV. ESPAÑA, M.H. AGÜERO Y LOS LINGUES, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 299731 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 527542 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA FE GRANDE S.A. | -743 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 0 | 3814100 | 0 | 0 | 0 | 849.071 | 43.668 | 30931 | 30800 | 30800 | 230800 | 230800 | 330800 | 873801 | 1759624.739 | 11314100 | 7545189 | 4000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 597100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30801 | 215601 | 751100 | 778189 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal ¿Construcción Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A (Varios Sectores), Comunas de Mariquina, Mafil, Valdivia, La Unión, Futrono y Rio Bueno, Provincias de Valdivia y Del Ranco, Región de Los Ríos¿ | 369266 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-25 | 2024-07-11 | 907256 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-08-14 | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 381500 | 623500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecciòn fiscal Construccion de Ciclovias en red vial Regiòn de los Rios (Nuevo 2023) | 372948 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 672589 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2024-06-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 215600 | 369600 | 154689 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 849.071 | 43.668 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 42023.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 227585 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.071 | 43.668 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 42023.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 300000 | 800000 | 1500000 | 10563000 | 6767000 | 4000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '004 | Construcción de Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A, Comunas de Mariquina, Máfil, Maldivia, La Unión, Futrono y Rio Bueno, Provincias de Valdivia y del Ranco, Región de Los Ríos | 369268 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-30 | 2024-04-09 | 10078940 | Propuesta publica | 11336070 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 720 | 2024-07-30 | 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 1000000 | 3900000 | 3454000 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '004 | Construccion de Sendas Multipropósito en red vial Regiòn de los Rios (Nuevo 2023) Grupo B | 372949 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 11895936 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 6663000 | 3313000 | 1000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | [21 empty] | 0 | 2000510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 237500 | 237500 | 262500 | 817500 | 6582760.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 265500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 110000 | 192952.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | 357754 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-12 | 2023-12-07 | 294775 | Propuesta publica | 275453 | IPC | 810 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 335 | 2024-05-08 | 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 110000 | 192952.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 227139 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8638.15 | 8638.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16361.85 | 16361.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1725010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 210000 | 210000 | 210000 | 682500 | 6389808.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | 357755 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-28 | 2023-11-17 | 5230529 | Propuesta publica | 6734809 | Polinom | 12 | 2024-05-08 | 2024-05-06 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 365 | 2024-05-07 | 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 210000 | 210000 | 210000 | 682500 | 6389808.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480981-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUREO | [21 empty] | 1282360 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12992.347 | 5372.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18364.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480981-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1282360 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12992.347 | 5372.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18364.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480981-0 | '02 | '004 | Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5-Ciruelos-Pureo | 325977 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-28 | 2020-11-26 | 2269955 | Propuesta publica | 2563769 | IPC | 32 | 2021-05-26 | 2021-07-20 | 366654 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 457 | 2021-07-21 | 2022-10-21 | 99.99 | 1282360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12992.347 | 5372.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4652.15 | 23016.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480981-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº325977 , Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5-Ciruelos-Pureo | 325977 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -4652 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -457 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4652.15 | -4652.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480983-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | [21 empty] | 714230.812 | 468000 | 0 | 0 | 68402.981 | 169915.974 | 0 | 219143 | 63293.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10243.805 | 530999.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1320.553 | 10000 | 0 | 0 | 104.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9895.805 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 1320.553 | 0 | 0 | 0 | 104.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.805 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 712910.259 | 458000 | 0 | 0 | 68298.786 | 169915.974 | 0 | 219143 | 63293.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 520999.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '004 | Camino Básico Intermedio, Camino T-189 Melefquen-Los Tallos, Dm 0.000 al Dm 3.245,58, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 330204 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-22 | 2021-12-23 | 846349 | Propuesta publica | 1015567 | IPC | 1010 | 2022-06-08 | 2022-07-11 | 97209 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 732 | 2022-07-12 | 2024-07-13 | 82.37 | 712910.259 | 0 | 0 | 0 | 68298.786 | 169915.974 | 0 | 219143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 457705.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº330204 , Camino Básico Intermedio, Camino T-189 Melefquen-Los Tallos, Dm 0.000 al Dm 3.245,58, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 330204 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 54794 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | -732 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63293.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63293.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480985-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-720: CRUCE T-60 (LAS VENTANAS) -ALERCE COSTERO- CRUCE T-450 (CORRAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480985-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480985-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480995-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | [21 empty] | 47200 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 14050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480995-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 47200 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480995-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-34; T-334 y T-324 Comuna de Máfil, Región de los Ríos | 296920 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-09-02 | 2019-10-11 | 195925 | Propuesta publica | 250550 | IPC | 2463 | 2019-11-13 | 2019-11-26 | 7670 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 430 | 2019-11-26 | 2021-01-29 | 100 | 47200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480995-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480995-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30481251-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | [21 empty] | 81390 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1253.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 81390 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1253.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '002 | Consultoría para el Diseño de Estabilidad de Taludes y Sostenimiento de Suelos y Rocas para Proyectos de Conservación, Región de Los Ríos | 328323 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 184520 | Propuesta publica | 177063 | IPC | 257 | 2021-02-18 | 2021-03-04 | 34140 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 429 | 2021-03-05 | 2022-05-08 | 100 | 81390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4720 | 5973.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30481251-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº328323 , Consultoría para el Diseño de Estabilidad de Taludes y Sostenimiento de Suelos y Rocas para Proyectos de Conservación, Región de Los Ríos | 328323 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -4720 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | -429 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4720 | -4720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | [21 empty] | 8597.094 | 2053000 | 0 | 0 | 343.847 | 7529.222 | 219.312 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224475 | 315800 | 548651.381 | 6143870 | 12974325 | 8300000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 41871 | 62731 | 460000 | 477000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Rupumeica Alto- Rupumeica Bajo, sector cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura -Rupumeica Bajo, tramo km 18,444 al km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | 329613 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-04-27 | 2024-08-07 | 899304 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 972 | 2024-09-17 | 2027-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 41871 | 62731 | 460000 | 477000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 8597.094 | 80000 | 0 | 0 | 343.847 | 7529.222 | 219.312 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69506 | 77882.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 226995 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 8597.094 | 0 | 0 | 0 | 343.847 | 7529.222 | 219.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8092.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69506 | 69790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1682000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203615 | 204423 | 408038 | 5683870 | 12497325 | 8300000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '004 | Construcción Rupumeica Alto - Rupumeica Bajo, Sector Cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura - Rupumeica Bajo, Tramo Km 18,444 al Km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia Del Ranco, Región de los Ríos | 329614 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-12-31 | 2024-03-12 | 19620971 | Propuesta publica | 33438841 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 900 | 2024-07-30 | 2027-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203615 | 204423 | 408038 | 5683870 | 12497325 | 8300000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30484026-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA | [21 empty] | 56059.334 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165533.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165533.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30484026-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 56059.334 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165533.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165533.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30484026-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta T-350 Cutipay - Accesos Norte A Niebla, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. | 281979 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-07-27 | 2018-09-14 | 599733 | Propuesta publica | 578000 | IPC | 232 | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 181361 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1470 | 2018-11-07 | 2022-11-16 | 99.9 | 56059.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165533.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165533.954 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30484026-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº281979 , Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta T-350 Cutipay - Accesos Norte A Niebla, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. | 281979 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -36900 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -1470 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002588-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 162500 | 262570 | 487570 | 5817000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 3900 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 162500 | 262500 | 487500 | 5817000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quiman Alto | 382709 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-22 | 2024-01-31 | 4799840 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 365 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 162500 | 262500 | 487500 | 5817000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002601-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA T-400 MORROMPULLI - RIO FUTA, COMUNA DE CORRAL | [21 empty] | 1636807.31 | 1267100 | 0 | 882785.89 | 0 | 262299.29 | 0 | 300494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2522 | 1448101.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002601-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 200149.342 | 26500 | 0 | 21805.461 | 0 | 0 | 0 | 14738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 37500.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002601-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, Comuna de Corral | 329626 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-11 | 2022-08-05 | 200867 | Propuesta publica | 183106 | IPC | 2192 | 2022-12-13 | 2023-02-02 | 34785 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 334 | 2023-02-02 | 2024-01-02 | 94.15 | 200149.342 | 0 | 0 | 21805.461 | 0 | 0 | 0 | 14738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 37500.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002601-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002601-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1436657.968 | 1239600 | 0 | 860980.429 | 0 | 262299.29 | 0 | 285756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1410600.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002601-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, Comuna de Corral | 352246 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-25 | 2022-07-14 | 2010652 | Propuesta publica | 2612695 | IPC | 40 | 2022-11-14 | 2022-12-22 | -215 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 459 | 2022-12-23 | 2024-03-26 | 94.34 | 1436657.968 | 0 | 0 | 860980.429 | 0 | 262299.29 | 0 | 285756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1410600.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003407-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-225 A T-255 PANGUIPULLI S: HUELLAHUE CR COZCOZ | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 330000 | 330000 | 31900 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003407-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003407-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 330000 | 330000 | 31900 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003407-0 | '02 | '002 | Diseño Construccion Interconexión vial rutas T-225 a T-255 Panguipulli S: Huellahue cr cozcoz (Nuevo 2024) | 392097 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 629000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 820 | 2024-12-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 330000 | 330000 | 31900 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003669-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO | [21 empty] | 0 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110434 | 0 | 0 | 47081.465 | 0 | 0 | 157515.465 | 264341.221 | 508054.697 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003669-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110434 | 0 | 0 | 47081.465 | 0 | 0 | 157515.465 | 264341.221 | 508054.697 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003669-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta T-551 en Futrono, Región de Los Ríos | 378081 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-07 | 2023-12-18 | 1038311 | Propuesta publica | 852040 | IPC | 3977 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 630 | 2023-12-27 | 2025-09-17 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110434 | 0 | 0 | 47081.465 | 0 | 0 | 157515.465 | 264341.221 | 508054.697 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 16981353.081 | 15793000 | 0 | 2874110.516 | 1865132.215 | 1016669.212 | 2153432.098 | 1191473.187 | 750417.787 | 793417.787 | 343683.787 | 1282195.787 | 1391541.787 | 2130040.917 | 15792115.08 | 9300000.016 | 12055999.946 | 5924000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1641191.407 | 1900500 | 0 | 283727.541 | 143700.255 | 144440.49 | 94907.926 | 193024.187 | 143509.787 | 166746.787 | 166746.787 | 166746.787 | 166746.787 | 230202.917 | 1900500.251 | 1805662.398 | 623118.946 | 162921 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 331498 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-20 | 2021-06-25 | 849981 | Propuesta publica | 928537 | IPC | 44 | 2021-07-13 | 2021-08-25 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1430 | 2021-08-25 | 2025-07-25 | 67.95 | 285776.179 | 0 | 0 | 48837.079 | 23324.599 | 24661.54 | 24752.418 | 24756 | 24756 | 24756 | 24756 | 24756 | 24756 | 89834 | 359945.636 | 190328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III | 331517 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-11 | 2021-09-23 | 849981 | Propuesta publica | 993129 | IPC | 65 | 2021-12-02 | 2022-01-12 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2022-01-12 | 2025-12-12 | 56.09 | 302320.383 | 0 | 0 | 48318.146 | 27553.573 | 26049.557 | 0 | 52260.8 | 26130.4 | 26130.4 | 26130.4 | 26130.4 | 26130.4 | 24707.227 | 309541.303 | 295224.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 331520 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-16 | 2021-10-22 | 849981 | Propuesta publica | 942755 | IPC | 63 | 2021-12-01 | 2022-01-07 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1430 | 2022-01-07 | 2025-12-07 | 60.3 | 268234.348 | 0 | 0 | 48399.396 | 24294.976 | 24439.398 | 24529.662 | 24058.6 | 24058.6 | 24058.6 | 24058.6 | 24058.6 | 24058.6 | 23822.224 | 289837.256 | 278810.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Costa, Etapa III, Región de Los Ríos | 331524 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-23 | 2021-12-30 | 849981 | Propuesta publica | 934548 | IPC | 7 | 2022-03-02 | 2022-04-19 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2022-04-19 | 2026-03-19 | 49.29 | 257615.766 | 0 | 0 | 51026.124 | 23648.041 | 24146.119 | 0 | 46768 | 23384 | 23384 | 23384 | 23384 | 23384 | 23119.959 | 285628.243 | 262608 | 82171.583 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 331529 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-01 | 2022-05-06 | 849981 | Propuesta publica | 932997 | IPC | 20 | 2022-05-31 | 2022-07-20 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1461 | 2022-07-20 | 2026-07-20 | 44.96 | 265885.265 | 0 | 0 | 42571.12 | 22659.917 | 22792.918 | 22878.278 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 22851 | 23042.083 | 271050.316 | 265464.692 | 151072.253 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 331532 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-07 | 849981 | Propuesta publica | 885000 | IPC | 12 | 2022-03-17 | 2022-05-17 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1431 | 2022-05-17 | 2026-04-17 | 50.07 | 261359.466 | 0 | 0 | 44575.676 | 22219.149 | 22350.958 | 22747.568 | 22329.787 | 22329.787 | 22329.787 | 22329.787 | 22329.787 | 22329.787 | 22440.424 | 268312.497 | 234384 | 111033.11 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa IV Región de Los Ríos | 367104 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2024-01-11 | 875269 | Propuesta publica | 796566 | IPC | 13 | 2024-04-15 | 2024-05-13 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1095 | 2024-05-13 | 2027-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23237 | 23237 | 23237 | 23237 | 23237 | 116185 | 278842 | 278842 | 162921 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 15340161.674 | 13892500 | 0 | 2590382.975 | 1721431.96 | 872228.722 | 2058524.172 | 998449 | 606908 | 626671 | 176937 | 1115449 | 1224795 | 1899838 | 13891614.829 | 7494337.618 | 11432881 | 5761079 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 331492 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-05-07 | 6193434 | Propuesta publica | 5746117 | IPC | 39 | 2021-06-15 | 2021-07-23 | 199961 | APIA SPA | 1440 | 2021-07-24 | 2025-07-03 | 76.33 | 1376574.086 | 0 | 0 | 241494.424 | 432344.783 | 0 | 679043.083 | 144000 | 84000 | 132000 | 56000 | 216000 | 216000 | 315539 | 2516421.29 | 168284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331492 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 331492 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 726037 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871036.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 331504 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-06 | 2021-06-14 | 6521007 | Propuesta publica | 6758737 | IPC | 40 | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 70153 | APIA SPA | 1440 | 2021-08-18 | 2025-07-28 | 69.75 | 3003862.298 | 0 | 0 | 249698.035 | 174980.585 | 222948.21 | 125175.482 | 125000 | 25000 | 125000 | 20000 | 95000 | 18000 | 95000 | 1275802.312 | 1073980 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331504 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 331504 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 892673 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072672 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa III | 331519 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-06 | 7199698 | Propuesta publica | 6623492 | IPC | 52 | 2021-09-24 | 2021-11-11 | 161542 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1440 | 2021-11-12 | 2025-10-22 | 68.64 | 2781255.395 | 0 | 0 | 272941.787 | 277366.7 | 163304.048 | 210787.921 | 75329 | 140000 | 70000 | 45000 | 127000 | 215000 | 325000 | 1921729.456 | 1087031 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331519 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa III | 331519 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1095659 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315659 | 500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 331522 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-12 | 6599937 | Propuesta publica | 8035459 | IPC | 72 | 2021-12-29 | 2022-01-14 | 705440 | TORO S.P.A | 1440 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | 57.35 | 2489486.47 | 0 | 0 | 351224.458 | 323217.848 | 0 | 573273.628 | 181558 | 103014 | 185468 | 55937 | 169179 | 289047 | 97692 | 2329610.934 | 1000000 | 1365537 | 1200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331522 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 331522 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 177191 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TORO S.P.A | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200190 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Sur, Etapa III, Región de Los Ríos | 331528 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-17 | 2022-03-25 | 6498769 | Propuesta publica | 6542493 | IPC | 16 | 2022-04-13 | 2022-05-24 | 153942 | APIA SPA | 1440 | 2022-05-25 | 2026-05-04 | 64.12 | 2651268.29 | 0 | 0 | 493805.756 | 116334.887 | 0 | 99361.712 | 153534 | 66924 | 76743 | 0 | 91810 | 59578 | 166730 | 1324821.355 | 1017942 | 616652 | 600000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331528 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Sur, Etapa III, Región de Los Ríos | 331528 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1293080 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135000 | 813079 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 331531 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-26 | 2021-12-29 | 6599996 | Propuesta publica | 7016265 | IPC | 9 | 2022-03-02 | 2022-04-13 | 154129 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 1440 | 2022-04-14 | 2026-03-24 | 45.53 | 2373275.047 | 0 | 0 | 317090.557 | 76408.106 | 198935.292 | 155433.737 | 229028 | 97970 | 37460 | 0 | 216460 | 132170 | 448770 | 1909725.692 | 1085128 | 1157312 | 1000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa III, Región de Los Ríos | 332697 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 6476989 | Propuesta publica | 5744688 | IPC | 10 | 2021-03-15 | 2021-04-16 | 0 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 1440 | 2021-04-17 | 2025-03-27 | 19.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 4584488.484 | 4659488.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº332697 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa III, Región de Los Ríos | 332697 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -4584488 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4584488.484 | -4584488.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa IV, Región de Los Ríos | 378664 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-28 | 2023-06-14 | 5016258 | Propuesta publica | 7961489 | Polinom | 23 | 2023-07-24 | 2023-08-31 | 0 | TORO S.P.A | 1110 | 2023-09-01 | 2026-09-15 | 25.66 | 664440.088 | 0 | 0 | 664127.958 | 320779.051 | 287041.172 | 215448.609 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 200000 | 220000 | 451107 | 2538503.79 | 1190936 | 2469859 | 1648000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011131-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 1961591.441 | 358500 | 0 | 0 | 303145.946 | 0 | 0 | 66461.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369607.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 276673.333 | 71000 | 0 | 0 | 53664.81 | 0 | 0 | 17030.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70695.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos, Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | 331535 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-11-02 | 349864 | Propuesta publica | 450000 | IPC | 286 | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 701 | 2022-03-30 | 2024-02-29 | 96.81 | 276673.333 | 0 | 0 | 0 | 53664.81 | 0 | 0 | 17030.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70695.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1684918.108 | 287500 | 0 | 0 | 249481.136 | 0 | 0 | 49431.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298912.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa II | 312983 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 1374684 | Propuesta publica | 1668075 | IPC | 8 | 2021-03-03 | 2021-05-05 | 229887 | TORO S.P.A | 730 | 2021-05-06 | 2023-05-06 | 95.48 | 471720.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011131-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | 343574 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-07 | 2021-10-13 | 1700687 | Propuesta publica | 1950235 | IPC | 68 | 2021-12-20 | 2022-02-07 | 153409 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 730 | 2022-02-08 | 2024-02-08 | 97.98 | 1213197.849 | 0 | 0 | 0 | 249481.136 | 0 | 0 | 48930.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298411.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011134-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 449439.619 | 61000 | 0 | 41019.303 | 15862.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56881.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 449439.619 | 61000 | 0 | 41019.303 | 15862.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56881.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011134-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Mariquina, Etapa X, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 316368 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-28 | 2022-02-07 | 412854 | Propuesta publica | 494867 | IPC | 1570 | 2022-09-07 | 2022-09-30 | 96330 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 537 | 2022-10-01 | 2024-03-21 | 100 | 449439.619 | 0 | 0 | 41019.303 | 15862.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56881.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011827-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL PUREY- LOS LAGOS | [21 empty] | 298958.027 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52940.7 | 0 | 34600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87540.7 | 35809.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011827-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 298958.027 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52940.7 | 0 | 34600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87540.7 | 35809.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011827-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Purey- Los Lagos | 356581 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-04-21 | 2022-06-03 | 507145 | Propuesta publica | 425050 | IPC | 1096 | 2022-06-20 | 2022-08-05 | 5500 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 630 | 2022-08-05 | 2024-04-26 | 86.21 | 298958.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52940.7 | 0 | 34600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87540.7 | 35809.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40012473-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA- CAMINO CABO BLANCO VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 424000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136247 | 0 | 0 | 0 | 246520.103 | 0 | 0 | 382767.103 | 455950.107 | 265561.51 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40012473-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 424000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136247 | 0 | 0 | 0 | 246520.103 | 0 | 0 | 382767.103 | 455950.107 | 265561.51 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40012473-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle ¿Mejoramiento Avenida España S: Avenida Pedro Aguirre Cerda Camino Cabo Blanco, Región De Los Ríos (Nuevos 2023) | 372834 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-08-18 | 2023-11-10 | 1160845 | Propuesta publica | 1014993 | IPC | 105 | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 600 | 2023-12-27 | 2025-08-18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136247 | 0 | 0 | 0 | 246520.103 | 0 | 0 | 382767.103 | 455950.107 | 265561.51 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021402-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20, COMUNA DE MARIQUINA | [21 empty] | 155424.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 12346.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021402-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 155424.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021402-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión Ruta T-20 y T-230 San José de la Mariquina Región de Los Ríos | 329639 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2021-05-18 | 2021-06-25 | 202480 | Propuesta publica | 191220 | IPC | 1438 | 2021-07-13 | 2021-08-02 | 8504 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 586 | 2021-08-02 | 2023-03-11 | 100 | 155424.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021402-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021402-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021408-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES CHAMIL Y LA PLATA EN RUTA T-60 COMUNA DE PAILLACO | [21 empty] | 0 | 284000 | 0 | 0 | 34990.248 | 0 | 0 | 25669 | 0 | 36432 | 6687 | 0 | 87051 | 58020.752 | 248850 | 21750.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021408-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 284000 | 0 | 0 | 34990.248 | 0 | 0 | 25669 | 0 | 36432 | 6687 | 0 | 87051 | 58020.752 | 248850 | 21750.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021408-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Chamil y La Plata en Ruta T-60, Comuna de Paillaco | 372898 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-05-24 | 2023-07-28 | 288304 | Propuesta publica | 257781 | IPC | 1520 | 2023-08-18 | 2023-09-13 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 390 | 2023-09-13 | 2024-10-07 | 43.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34990.248 | 0 | 0 | 25669 | 0 | 36432 | 6687 | 0 | 87051 | 58020.752 | 248850 | 21750.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021412-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PUENTES CALLE CALLE 1 y 2, VALDIVIA | [21 empty] | 8627.854 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021412-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 8627.854 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021412-0 | '01 | '002 | Estudio Diagnóstico Puentes Calle Calle 1 Y 2, Valdivia | 344626 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-20 | 2021-12-02 | 244526 | Propuesta publica | 210000 | IPC | 2598 | 2021-12-22 | 2022-01-13 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 360 | 2022-01-13 | 2023-01-08 | 99.57 | 8627.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2491.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021412-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº344626 , Estudio Diagnóstico Puentes Calle Calle 1 Y 2, Valdivia | 344626 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -900 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -360 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021416-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS IV PARTE | [21 empty] | 0 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 110952 | 110000 | 330952 | 599520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021416-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 110952 | 110000 | 330952 | 599520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021416-0 | '02 | '002 | Consultoría Mejoramiento Caminos Básico Intermedios Región de los Ríos - IV Parte | 372670 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-10-12 | 2023-12-20 | 1000776 | Propuesta publica | 845473 | IPC | 10 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 540 | 2024-04-24 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 110952 | 110000 | 330952 | 599520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021423-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS II ETAPA | [21 empty] | 0 | 308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148493.766 | 0 | 0 | 105870.618 | 0 | 254364.384 | 615088.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021423-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148493.766 | 0 | 0 | 105870.618 | 0 | 254364.384 | 615088.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021423-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovías en Red Vial Región de los Ríos II Etapa | 372671 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 816465 | Propuesta publica | 790428 | IPC | 32 | 2023-12-15 | 2024-01-12 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 540 | 2024-01-12 | 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148493.766 | 0 | 0 | 105870.618 | 0 | 254364.384 | 615088.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021516-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ACCESO A PARQUE NACIONAL PUYEHUE COMUNA LAGO RANCO | [21 empty] | 108423.3 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54735.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 106485.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021516-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 108423.3 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54735.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54735.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021516-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Acceso a Parque Nacional Puyehue Comuna Lago Ranco | 330326 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-04-23 | 2021-06-04 | 302990 | Propuesta publica | 350000 | IPC | 1305 | 2021-06-24 | 2021-07-09 | -16900 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 570 | 2021-07-09 | 2023-01-30 | 95 | 108423.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54735.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54735.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021516-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021516-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40026159-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL LAGO NELTUME LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI. | [21 empty] | 0 | 315000 | 0 | 55760.226 | 0 | 0 | 0 | 113573 | 0 | 0 | 57016.286 | 0 | 0 | 0 | 226349.512 | 372792.621 | 75349.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40026159-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 315000 | 0 | 55760.226 | 0 | 0 | 0 | 113573 | 0 | 0 | 57016.286 | 0 | 0 | 0 | 226349.512 | 372792.621 | 75349.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40026159-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL LAGO NELTUME LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI", REGION DE LOS RIOS. | 372672 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-07-05 | 2023-08-31 | 582880 | Propuesta publica | 597082 | IPC | 2696 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 600 | 2023-10-10 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55760.226 | 0 | 0 | 0 | 113573 | 0 | 0 | 57016.286 | 0 | 0 | 0 | 226349.512 | 372792.621 | 75349.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40027825-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN | [21 empty] | 58586.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 58586.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 2020 - 2021 | 327184 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 252843 | Propuesta publica | 297898 | IPC | 632 | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 59284 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 580 | 2021-07-12 | 2023-02-12 | 99.49 | 58586.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40029499-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 1024934.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1024934.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-567, Cruce Ruta T-851 (Riñinahue)-Pocura-Rupumeica Bajo, km 8,0 al 17,6 y Ruta T-523, Cruce Ruta T-509 (Mallay)-Las Molidas, km 0 al 7,0, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 327296 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-01-28 | 2996144 | Propuesta publica | 3396114 | IPC | 4 | 2021-02-18 | 2021-03-31 | -347617 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 754 | 2021-04-01 | 2023-04-25 | 98 | 1024934.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | [21 empty] | 149981.409 | 2396000 | 0 | 0 | 634109.153 | 194658.94 | 289461.92 | 291537.709 | 197274.23 | 197274.23 | 197274.23 | 248774.23 | 300274.23 | 212669.134 | 2763308.006 | 2379604.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 416000 | 0 | 0 | 37832.082 | 20312.089 | 20387.231 | 43774.23 | 43774.23 | 43774.23 | 43774.23 | 43774.23 | 43774.23 | 43774.23 | 384951.012 | 577334.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los, Ríos Etapa III | 351812 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-09-26 | 400000 | Propuesta publica | 444144 | IPC | 809 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 669 | 2024-05-08 | 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 154000 | 335616.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Rio Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos Etapa III | 364379 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-09-26 | 400000 | Propuesta publica | 435034 | IPC | 2434 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 670 | 2023-12-22 | 2025-10-22 | 17.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37832.082 | 20312.089 | 20387.231 | 21774.23 | 21774.23 | 21774.23 | 21774.23 | 21774.23 | 21774.23 | 21774.23 | 230951.012 | 241718.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 149981.409 | 1980000 | 0 | 0 | 596277.071 | 174346.851 | 269074.689 | 247763.479 | 153500 | 153500 | 153500 | 205000 | 256500 | 168894.904 | 2378356.994 | 1802269.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | 351813 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 1834998 | Propuesta publica | 1961088 | Polinom | 25 | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 0 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 730 | 2023-10-31 | 2025-10-30 | 37.1 | 149981.409 | 0 | 0 | 0 | 322445.459 | 140731.559 | 146273 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100000 | 120000 | 11394.904 | 1160844.922 | 749784.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa III | 364390 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 1820000 | Propuesta publica | 2162486 | Polinom | 27 | 2023-10-05 | 2023-11-02 | 0 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 730 | 2023-11-03 | 2025-11-02 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273831.612 | 33615.292 | 122801.689 | 167763.479 | 73500 | 73500 | 73500 | 105000 | 136500 | 157500 | 1217512.072 | 1052485.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | [21 empty] | 3494165.885 | 6587000 | 0 | 1191055.568 | 347897.562 | 616409.507 | 451010.118 | 664236.408 | 395682.553 | 513715.992 | 409667.992 | 513622.992 | 436728.992 | 1089745.056 | 6629772.74 | 7184581.664 | 7184581.664 | 3686841.858 | 2038230.87 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 257809.962 | 722000 | 0 | 95934.547 | 43110.884 | 43364.722 | 43526.436 | 43441.553 | 43441.553 | 65514.992 | 65514.992 | 65514.992 | 65514.992 | 65515.119 | 640394.782 | 805819.664 | 805819.664 | 485925.304 | 132290.614 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 357574 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-14 | 2022-12-14 | 849973 | Propuesta publica | 960330 | IPC | 45 | 2022-12-30 | 2023-03-03 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1433 | 2023-03-03 | 2027-02-03 | 24.04 | 169655.521 | 0 | 0 | 53026.163 | 21650.333 | 21777.016 | 21858.745 | 21932.553 | 21932.553 | 21932.553 | 21932.553 | 21932.553 | 21932.553 | 21932.552 | 271840.127 | 270196 | 270196 | 57413.476 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 357575 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-12 | 2023-01-27 | 1011500 | Propuesta publica | 964842 | IPC | 16 | 2023-05-18 | 2023-07-25 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1431 | 2023-07-25 | 2027-06-25 | 19.51 | 88154.441 | 0 | 0 | 42908.384 | 21460.551 | 21587.706 | 21667.691 | 21509 | 21509 | 21509 | 21509 | 21509 | 21509 | 21509.128 | 258187.46 | 271342.396 | 271342.396 | 164230.56 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | 385927 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2024-01-11 | 1011500 | Propuesta publica | 985752 | IPC | 17 | 2024-05-08 | 2024-06-04 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1430 | 2024-06-04 | 2028-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22073.439 | 22073.439 | 22073.439 | 22073.439 | 22073.439 | 110367.195 | 264281.268 | 264281.268 | 264281.268 | 132290.614 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3236355.923 | 5865000 | 0 | 1095121.021 | 304786.678 | 573044.785 | 407483.682 | 620794.855 | 352241 | 448201 | 344153 | 448108 | 371214 | 1024229.937 | 5989377.958 | 6378762 | 6378762 | 3200916.554 | 1905940.256 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Norte, Etapa III, Región de Los Ríos | 357583 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-03 | 7399997 | Propuesta publica | 8796058 | IPC | 42 | 2022-12-05 | 2023-01-24 | 153095 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1440 | 2023-01-25 | 2027-01-04 | 29.75 | 1452769.633 | 0 | 0 | 587209.249 | 145502.426 | 214575.404 | 266375.912 | 112321.258 | 136524 | 193806 | 127797 | 212731 | 145313 | 161360 | 2303515.249 | 2420000 | 2420000 | 897724.058 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº357583 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Norte, Etapa III, Región de Los Ríos | 357583 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 595590 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595589.937 | 595589.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 357589 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-10 | 2022-12-16 | 7000000 | Propuesta publica | 7637998 | IPC | 44 | 2022-12-29 | 2023-02-06 | 0 | TORO S.P.A | 1440 | 2023-02-07 | 2027-01-17 | 39.29 | 1783586.29 | 0 | 0 | 507911.772 | 159284.252 | 358469.381 | 141107.77 | 167223.597 | 136967 | 149395 | 137606 | 130377 | 147151 | 162280 | 2197772.772 | 1896762 | 1896762 | 241192.496 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | 384609 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-12-06 | 7500000 | Propuesta publica | 8245941 | Polinom | 11 | 2024-04-04 | 2024-05-02 | 0 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1440 | 2024-05-03 | 2028-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341250 | 78750 | 105000 | 78750 | 105000 | 78750 | 105000 | 892500 | 2062000 | 2062000 | 2062000 | 1905940.256 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031046-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTAS T-345 Y T-34, COMUNA DE MÀFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS. | [21 empty] | 166842.506 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37144.285 | 34453.769 | 115257.51 | 0 | 0 | 0 | 186855.564 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031046-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 166842.506 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37144.285 | 34453.769 | 115257.51 | 0 | 0 | 0 | 186855.564 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031046-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Conexión Vial Ruta T-345 - Ruta T-34. S: Máfil. Región de Los Ríos. | 351809 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-29 | 2022-08-26 | 456853 | Propuesta publica | 320000 | IPC | 2377 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 8000 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 750 | 2022-09-08 | 2024-09-27 | 0 | 166842.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37144.285 | 34453.769 | 115257.51 | 0 | 0 | 0 | 186855.564 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031049-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-985 S: CHINCHIN-LICAN, COMUNA DE RIO BUENO | [21 empty] | 0 | 52250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 523091.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031049-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031049-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031049-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 3900 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031049-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 41000 | 523091.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031049-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-985 S: Chinchin-Lican, Comuna de Rio Bueno | 391271 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-06-12 | 2024-08-12 | 537892 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2024-10-31 | 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 41000 | 523091.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031052-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL VARIOS PUENTES PATRIMONIALES COMUNA DE RIO BUENO | [21 empty] | 176713.65 | 46200 | 0 | 0 | 35478.4 | 0 | 0 | 10721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031052-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 176713.65 | 46200 | 0 | 0 | 35478.4 | 0 | 0 | 10721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031052-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Estructural Varios Puentes Patrimoniales Comuna de Rio Bueno Región de Los Ríos | 351608 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2022-06-29 | 2022-08-12 | 195070 | Propuesta publica | 205250 | IPC | 1531 | 2022-09-02 | 2022-10-27 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 360 | 2022-10-27 | 2023-10-22 | 100 | 176713.65 | 0 | 0 | 0 | 35478.4 | 0 | 0 | 10721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031344-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN AV. PICARTE - LAS ÁNIMAS - PUENTE CALLE CALLE, VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65188.131 | 0 | 87177.751 | 0 | 0 | 0 | 152365.882 | 332253.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031344-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65188.131 | 0 | 87177.751 | 0 | 0 | 0 | 152365.882 | 332253.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031344-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversiòn Mejoramiento Interconexión Avda, Picarte - Las Ánimas - Puente Calle Calle, Región de Los Ríos | 372675 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-14 | 2023-12-22 | 349630 | Propuesta publica | 440300 | IPC | 906 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 495 | 2024-03-22 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65188.131 | 0 | 87177.751 | 0 | 0 | 0 | 152365.882 | 332253.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40032256-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS POR LA CIUDAD DE LA UNIÓN | [21 empty] | 79036.23 | 293000 | 0 | 0 | 65383.4 | 0 | 0 | 1248.423 | 0 | 0 | 125393.381 | 6134.95 | 73095.718 | 0 | 271255.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40032256-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 79036.23 | 293000 | 0 | 0 | 65383.4 | 0 | 0 | 1248.423 | 0 | 0 | 125393.381 | 6134.95 | 73095.718 | 0 | 271255.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40032256-0 | '02 | '002 | Estudio de factibilidad Mejoramiento Pasadas Urbanas por la Ciudad de la Uniòn, Regiòn de Los Rios. | 372676 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-04-27 | 2023-06-28 | 454500 | Propuesta publica | 331987 | IPC | 1920 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 420 | 2023-07-25 | 2024-09-17 | 43 | 79036.23 | 0 | 0 | 0 | 65383.4 | 0 | 0 | 1248.423 | 0 | 0 | 125393.381 | 6134.95 | 73095.718 | 0 | 271255.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40033127-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL PUENTES QUINCHILCA Y SAN JOSÉ, COMUNAS LOS LAGOS/MARIQUINA | [21 empty] | 207900 | 29000 | 0 | 0 | 17230.074 | 0 | 0 | 11367.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28597.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40033127-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 207900 | 29000 | 0 | 0 | 17230.074 | 0 | 0 | 11367.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28597.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40033127-0 | '01 | '002 | Diagnostico Estructural Puentes Quinchilca y San José, Comunas de Los Lagos y Mariquina | 351607 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-26 | 2022-10-19 | 206200 | Propuesta publica | 205850 | IPC | 1920 | 2022-11-07 | 2022-11-30 | 20565 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 360 | 2022-11-30 | 2023-11-25 | 97.2 | 207900 | 0 | 0 | 0 | 17230.074 | 0 | 0 | 11367.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28597.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 301720 | 3592000 | 0 | 0 | 27736.695 | 1896.583 | 517614.575 | 117347.15 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 646258.753 | 707975 | 2348828.756 | 1503172.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 301720 | 149000 | 0 | 0 | 27736.695 | 1896.583 | 0 | 117347.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146980.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '002 | Asesoria de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos | 346162 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-21 | 386790 | Propuesta publica | 452885 | IPC | 1100 | 2022-06-20 | 2022-08-05 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 518 | 2022-08-05 | 2024-01-05 | 59.12 | 173011.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185142.177 | 187038.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº346162 , Asesoria de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos | 346162 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -185142 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -518 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185142.177 | -185142.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '002 | Consultoría para Análisis y Solución de Fallas y Deformaciones Estructurales de Caminos Pavimentados | 346175 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-29 | 2022-11-15 | 188540 | Propuesta publica | 217190 | IPC | 2075 | 2022-11-29 | 2022-12-28 | 42400 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 480 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | 57.34 | 128708.457 | 0 | 0 | 0 | 27736.695 | 0 | 0 | 117347.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145083.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3443000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517614.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 646258.753 | 707975 | 2201848.328 | 1503172.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Reposición Puentes Cancahual y Bellavista, Ruta T-248, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 365164 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-29 | 2023-01-03 | 2295388 | Propuesta publica | 2361011 | IPC | 8 | 2023-03-22 | 2023-05-25 | 141206 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 508 | 2023-05-26 | 2024-10-15 | 22.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517614.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 211478 | 330000 | 1389092.575 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puente Nevado 2, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia | 379092 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-04-26 | 2023-06-02 | 873648 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 300 | 2024-06-30 | 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434780.753 | 377975 | 812755.753 | 583172.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035385-0 | ' | ' | CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | [21 empty] | 1091088.098 | 925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18404.462 | 0 | 55125 | 55125 | 110250 | 110250 | 105000 | 454154.462 | 393661.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1091088.098 | 925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18404.462 | 0 | 55125 | 55125 | 110250 | 110250 | 105000 | 454154.462 | 393661.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 345964 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 1511173 | Propuesta publica | 1626277 | IPC | 313 | 2022-03-03 | 2022-04-04 | 152013 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 501 | 2022-04-05 | 2023-08-19 | 96.31 | 1091088.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18404.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 98404.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº345964 , Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 345964 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -80000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | -501 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80000 | -80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas Lago Ranco y Futrono, Etapa XI, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 362081 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-11 | 2023-11-30 | 686071 | Propuesta publica | 789912 | Polinom | 980 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | ECO PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SANTA EDITH SPA | 300 | 2024-05-30 | 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55125 | 55125 | 110250 | 110250 | 105000 | 435750 | 393661.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035388-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | [21 empty] | 2880070.455 | 1812000 | 0 | 678460.791 | 349213.978 | 0 | 147617.16 | 204187.392 | 51935.254 | 28426.637 | 0 | 110000 | 52247 | 220000 | 1842088.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2880070.455 | 1812000 | 0 | 678460.791 | 349213.978 | 0 | 147617.16 | 204187.392 | 51935.254 | 28426.637 | 0 | 110000 | 52247 | 220000 | 1842088.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-939: Chaichayen ¿ Folilco - Los Maitenes (km 0 al 15,08), Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 345860 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-16 | 2021-12-20 | 2061460 | Propuesta publica | 2244191 | IPC | 71 | 2021-12-28 | 2022-02-09 | -1603 | APIA SPA | 383 | 2022-02-10 | 2023-02-28 | 99.72 | 1105830.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Caminos Básicos 2020-2022 (adelantado 2022) | 346037 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-26 | 2023-02-02 | 353230 | Propuesta publica | 347447 | IPC | 589 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | APIA SPA | 120 | 2024-04-10 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 52247 | 220000 | 382247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-394: Acceso a Playa Bonifacio (km 0 al 1,8) y Ruta T-597: Pichico - Reumén (km 0 al 5,27), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 357487 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 1624918 | Propuesta publica | 2370784 | Polinom | 11 | 2023-04-11 | 2023-06-14 | 99647 | TORO S.P.A | 389 | 2023-06-15 | 2024-07-08 | 94.21 | 1252166.129 | 0 | 0 | 517657.348 | 349213.978 | 0 | 143006.327 | 202515.347 | 51935.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264328.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº357487 , Conservación Red Vial, CBC Ruta T-394: Acceso a Playa Bonifacio (km 0 al 1,8) y Ruta T-597: Pichico - Reumén (km 0 al 5,27), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 357487 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 27577 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TORO S.P.A | -385 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28426.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28426.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '004 | Conservación de Camino Básico, Glosa 6 Conductor Nuñez, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 362374 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 680325 | Propuesta publica | 766215 | Polinom | 394 | 2023-03-23 | 2023-05-09 | 149432 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 429 | 2023-05-10 | 2024-07-12 | 100 | 522074.249 | 0 | 0 | 160803.443 | 0 | 0 | 0 | 1672.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162475.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | [21 empty] | 1436.568 | 2221810 | 0 | 81.17 | 173.664 | 20095.624 | 481.32 | 327.51 | 0 | 0 | 490332 | 492025 | 493717 | 509923.786 | 2007157.074 | 6956000 | 3372000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 81.17 | 0 | 83.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.83 | 583.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 1801 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 83.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.83 | 583.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 200010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100000 | 337000 | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-800, sector Las Trancas - acceso Parque Nacional Alerce Costero, tramo dm 25.224 a dm 44.837, Comuna de La Unión, Provincia de Ranco, Region de Los Ríos. | 372680 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-20 | 2024-07-04 | 708610 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2024-08-14 | 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100000 | 337000 | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1436.568 | 21300 | 0 | 0 | 173.664 | 20012.581 | 481.32 | 327.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14095.956 | 35091.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 244774 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 1436.568 | 0 | 0 | 0 | 173.664 | 20012.581 | 481.32 | 327.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5368.1 | 26363.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8727.856 | 8727.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465332 | 467025 | 468717 | 470409 | 1871483 | 6619000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-800, sector Las Trancas - Acceso Parque Nacional Alerce Costero, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 372679 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-19 | 2024-04-19 | 9306646 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 504 | 2024-06-20 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465332 | 467025 | 468717 | 470409 | 1871483 | 6619000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 2679000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 104500 | 126500 | 126500 | 181500 | 2029750 | 2678750 | 2656000.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 3900 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 278500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 190500 | 278500 | 365677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa IV | 375395 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 456027 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 699 | 2024-08-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 190500 | 278500 | 365677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 82500 | 104500 | 104500 | 159500 | 1839000 | 2400000 | 2290323.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | 375224 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-02-20 | 2000000 | Propuesta publica | 2360922 | Polinom | 9 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 730 | 2024-04-25 | 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 82500 | 104500 | 104500 | 104500 | 132000 | 638000 | 1880921.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | 388959 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-08 | 2024-06-21 | 2000000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-15 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1707000 | 1762000 | 409402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038708-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE BLANCO EN RUTA T-559 COMUNA DE FUTRONO | [21 empty] | 0 | 70500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 431.964 | 70500 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038708-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.964 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038708-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 3900 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.964 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038708-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038708-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Blanco Ruta T-559 y sus Accesos, Comuna de Futrono, Región de Los Ríos | 392109 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-04-30 | 2024-06-26 | 270223 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 390 | 2024-09-16 | 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038716-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA COSTERA SECTOR MEHUIN - PICHICULLIN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038716-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038716-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039135-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS T-71 Y T-87 COMUNA DE RIO BUENO | [21 empty] | 0 | 53050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 232000 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039135-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039135-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039135-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 52550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 232000 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039135-0 | '02 | '002 | Estudio de preinversión Mejoramiento pasada urbana rutas t-71 y t-87 comuna de rio bueno (Nuevo 2024) | 391299 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 462000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 486 | 2024-12-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 232000 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039673-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2022-2023 REGIÓN DE LOS RIOS | [21 empty] | 2995748.919 | 1723000 | 0 | 0 | 458507.952 | 0 | 926164.625 | 362981.776 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750354.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039673-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2995748.919 | 1723000 | 0 | 0 | 458507.952 | 0 | 926164.625 | 362981.776 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750354.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039673-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Región de Los Ríos Etapa I | 364331 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 698764 | Propuesta publica | 831999 | IPC | 445 | 2023-03-28 | 2023-05-09 | 163502 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 271 | 2023-05-10 | 2024-02-05 | 94.22 | 494759.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492233.374 | 57932.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550165.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039673-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Región de Los Ríos Etapa II | 364332 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 699930 | Propuesta publica | 659834 | IPC | 380 | 2023-03-22 | 2023-05-04 | 53863 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 254 | 2023-05-05 | 2024-01-14 | 100 | 742223.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559.61 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4259.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039673-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Cruces Peligrosos, Ruta 206 Paillaco - Valdivia km 18,0 al Km 29,2, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 364333 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-25 | 2022-12-28 | 1133854 | Propuesta publica | 1568448 | IPC | 379 | 2023-03-22 | 2023-05-05 | 34300 | APIA SPA | 365 | 2023-05-06 | 2024-05-05 | 100 | 918297.524 | 0 | 0 | 0 | 256851.489 | 0 | 433931.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690782.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039673-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Cruces Peligrosos, Ruta 206 Paillaco - Valdivia km 31,5 al Km 40,6, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 378647 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-27 | 2023-05-30 | 982948 | Propuesta publica | 1160957 | Polinom | 1045 | 2023-06-12 | 2023-07-17 | 104947 | APIA SPA | 365 | 2023-07-18 | 2024-07-17 | 77.15 | 840468.502 | 0 | 0 | 0 | 201656.463 | 0 | 0 | 303489.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505146.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | [21 empty] | 11129576.344 | 10367000 | 0 | 2928425.445 | 3429194.225 | 1082467.66 | 1201909.09 | 1026266.834 | 124293.027 | 377264.718 | 15032.113 | 0 | 605971.643 | 622129.319 | 11412954.074 | 1643451.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 107390.198 | 725000 | 0 | 64129.158 | 34643.409 | 34846.239 | 34893.371 | 39805.044 | 39805.044 | 14305.044 | 15032.113 | 0 | 0 | 330000 | 607459.422 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '002 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos | 379795 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 422063 | Propuesta publica | 371856 | IPC | 1457 | 2023-08-08 | 2023-08-31 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 335 | 2023-08-31 | 2024-07-31 | 72.71 | 107390.198 | 0 | 0 | 64129.158 | 34643.409 | 34846.239 | 34893.371 | 39805.044 | 39805.044 | 14305.044 | 15032.113 | 0 | 0 | 0 | 277459.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '002 | Consultoría para Proyectos de Conservación año 2023 - 2024, Región de Los Ríos | 396750 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 739170 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-09-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 330000 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 11022186.146 | 9642000 | 0 | 2864296.287 | 3394550.816 | 1047621.421 | 1167015.719 | 986461.79 | 84487.983 | 362959.674 | 0 | 0 | 605971.643 | 292129.319 | 10805494.652 | 1159451.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Sello Ruta T-391, Panguipulli - Huerquehue; y Ruta T-411, Malchehue - Playa Monje, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 369695 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-13 | 1109278 | Propuesta publica | 1173114 | Polinom | 279 | 2023-03-02 | 2023-03-28 | 114892 | APIA SPA | 365 | 2023-03-29 | 2024-03-28 | 98.39 | 1059181.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274250.268 | 0 | 22268.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296518.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-214, Locuche - Chan Chan; y Ruta T-250, Los Venados Maiquillahue, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 369696 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 1356270 | Propuesta publica | 1596132 | SR | 362 | 2023-03-16 | 2023-04-06 | 153019 | TORO S.P.A | 398 | 2023-04-07 | 2024-05-09 | 92.99 | 1423908.876 | 0 | 0 | 44296.449 | 0 | 0 | 202025.076 | 128701.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375023.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369696 , Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-214, Locuche - Chan Chan; y Ruta T-250, Los Venados Maiquillahue, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 369696 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 94569 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TORO S.P.A | -398 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99568.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99568.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-737, Tronlico - Choroico; y ruta T-795, Cuinco - Santa Rosa, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 369697 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 1212633 | Propuesta publica | 1119501 | Polinom | 292 | 2023-03-03 | 2023-04-05 | 335851 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 365 | 2023-04-06 | 2024-04-05 | 99.51 | 580566.667 | 0 | 0 | 0 | 663008.403 | 0 | 0 | 69396.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732405.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369697 , Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-737, Tronlico - Choroico; y ruta T-795, Cuinco - Santa Rosa, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 369697 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 207836 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | -365 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222335.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222335.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-983, Chiscaihue - Las Vertientes; y ruta T-985, Chin Chin - Lican, Comuna de Rio Bueno, Región de Los Ríos | 369699 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 1644481 | Propuesta publica | 2058163 | Polinom | 13 | 2023-04-19 | 2023-06-12 | 58624 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 570 | 2023-06-13 | 2025-01-03 | 68.35 | 96650.716 | 0 | 0 | 0 | 1101211.815 | 0 | 322947.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518340.703 | 182129.319 | 2124629.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Recapado, Ruta 203 CH, Lanco - Panguipulli, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 369700 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-03-20 | 2023-05-04 | 1973745 | Propuesta publica | 1449242 | Polinom | 912 | 2023-05-22 | 2023-06-29 | 66271 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 300 | 2023-06-30 | 2024-04-25 | 100 | 330028.96 | 0 | 0 | 630341.246 | 599610.211 | 0 | 0 | 44693.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274644.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Sello, Ruta T-531, Folilco - Las Huellas; y Ruta T-650, Yerbas Buenas Pichirropulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 369702 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-22 | 1542511 | Propuesta publica | 1604030 | Polinom | 293 | 2023-03-03 | 2023-03-27 | 138916 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 482 | 2023-03-28 | 2024-07-22 | 99.77 | 1453551.536 | 0 | 0 | 147297.318 | 178466.701 | 0 | 0 | 7629.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333393.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, ruta T-360, El Potrero Punucapa, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 369704 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-22 | 665658 | Propuesta publica | 677172 | Polinom | 281 | 2023-03-02 | 2023-03-28 | 26468 | K Y S ASESORES SPA | 365 | 2023-03-29 | 2024-03-28 | 100 | 659183.663 | 0 | 0 | 62596.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62596.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-685, Itropulli - Chan Chan, Región de Los Ríos | 369707 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-23 | 1357607 | Propuesta publica | 1287517 | Polinom | 300 | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 298275 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 429 | 2023-04-01 | 2024-06-03 | 93.92 | 971240.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430978.855 | 0 | 93634.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524613.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369707 , Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-685, Itropulli - Chan Chan, Región de Los Ríos | 369707 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 143878 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | -429 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150877.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150877.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Recapado, Ruta 202, Mariquina - Pelchuquin, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 369712 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-23 | 4026544 | Propuesta publica | 3686710 | Polinom | 5 | 2023-03-07 | 2023-04-18 | 636025 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 365 | 2023-04-19 | 2024-04-18 | 99.44 | 3171989.926 | 0 | 0 | 964553.557 | 0 | 342392.298 | 0 | 37356.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344302.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369712 , Conservación Red Vial, Recapado, Ruta 202, Mariquina - Pelchuquin, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 369712 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 338960 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -365 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362959.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362959.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Sello ruta T-276, Pelchuquín San Antonio; ruta T-282, Pelchuquín - San José Antiguo; ruta T-356 Los Pellines - Calfuco, y ruta T-358, La Chabelita - Punucapa Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 378660 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-09 | 2023-06-19 | 2611047 | Propuesta publica | 2546785 | Polinom | 21 | 2023-07-03 | 2023-08-18 | 87062 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 365 | 2023-08-19 | 2024-08-18 | 93.38 | 1275883.319 | 0 | 0 | 320928.521 | 418801.792 | 0 | 630990.994 | 110000 | 84487.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565209.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Control de Polvo, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 388565 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-09 | 2023-12-01 | 600000 | Propuesta publica | 538718 | Polinom | 2447 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 210 | 2023-12-27 | 2024-07-24 | 99.17 | 0 | 0 | 0 | 285412.488 | 242930.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200.161 | 0 | 548543.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Control de Polvo, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 388571 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-09 | 2023-12-01 | 600000 | Propuesta publica | 622445 | Polinom | 2446 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 210 | 2023-12-27 | 2024-07-24 | 98.32 | 0 | 0 | 0 | 408870.518 | 190521.012 | 0 | 11052.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12430.779 | 0 | 622874.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Puentes Calle Calle 1, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 398377 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-07 | 2024-07-26 | 1204052 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-10-31 | 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 165000 | 1159451.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 4944000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253139.015 | 468685.54 | 225500 | 309384.5 | 452384.5 | 507384.5 | 573384.5 | 602491.35 | 3392353.905 | 6361753.73 | 2847044.143 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 651000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67384.5 | 67384.5 | 67384.5 | 67384.5 | 67384.5 | 336922.5 | 603403 | 165839.429 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '002 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 1 | 371020 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-10-13 | 2024-01-08 | 386108 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 334 | 2024-06-17 | 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34218.5 | 34218.5 | 34218.5 | 34218.5 | 34218.5 | 171092.5 | 205411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '002 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 2 | 371021 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-10-13 | 2024-01-08 | 531223 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 669 | 2024-06-17 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33166 | 33166 | 33166 | 33166 | 33166 | 165830 | 397992 | 165839.429 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4293000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253139.015 | 468685.54 | 225500 | 242000 | 385000 | 440000 | 506000 | 535106.85 | 3055431.405 | 5758350.73 | 2681204.714 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Río Bueno y la Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 371002 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-19 | 1705400 | Propuesta publica | 1988579 | Polinom | 3 | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 0 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | 360 | 2024-04-09 | 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 55000 | 55000 | 121000 | 121000 | 121000 | 165000 | 748000 | 1019393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 371003 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-20 | 2379201 | Propuesta publica | 2653574 | Polinom | 2 | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 730 | 2024-04-09 | 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 55000 | 55000 | 121000 | 121000 | 121000 | 165000 | 748000 | 1260000 | 813573.48 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Máfil, Los Lagos, Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 371005 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-11 | 2023-11-16 | 665025 | Propuesta publica | 701197 | Polinom | 2281 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 365 | 2023-12-12 | 2024-12-11 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64814.46 | 177185.54 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 63431.85 | 607931.85 | 159564.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 371007 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-11 | 2023-11-27 | 3440591 | Propuesta publica | 4062911 | Polinom | 34 | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 0 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 730 | 2024-01-31 | 2026-01-30 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188324.555 | 71500 | 55000 | 71500 | 82500 | 82500 | 82500 | 20675 | 654499.555 | 1650000 | 1164410 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 371008 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-10-11 | 2023-12-01 | 1923001 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 730 | 2024-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 121000 | 121000 | 297000 | 1669392.888 | 703221.234 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043320-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 246650 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 7093.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7093.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043320-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 246650 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 7093.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7093.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043320-0 | '02 | '004 | Conservación de Camino Básico, Glosa 6 Conductor Nuñez, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 362374 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 680325 | Propuesta publica | 766215 | Polinom | 394 | 2023-03-23 | 2023-05-09 | 149432 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 429 | 2023-05-10 | 2024-07-12 | 100 | 246650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7093.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7093.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | [21 empty] | 11076328.911 | 8588000 | 0 | 2725339.481 | 899510.117 | 1829543.783 | 222853.211 | 937333.134 | 37660 | 185438 | 157614.026 | 225197.766 | 204251 | 198515.093 | 7623255.611 | 536193.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 117941.823 | 332000 | 0 | 43081.037 | 34699.252 | 35035.029 | 35035.029 | 37660 | 37660 | 37660 | 20523.026 | 33963.766 | 0 | 23700 | 339017.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '002 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | 379798 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 406361 | Propuesta publica | 406322 | IPC | 1439 | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 366 | 2023-08-31 | 2024-08-31 | 63.92 | 117941.823 | 0 | 0 | 43081.037 | 34699.252 | 35035.029 | 35035.029 | 37660 | 37660 | 37660 | 20523.026 | 33963.766 | 0 | 0 | 315317.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº379798 , Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | 379798 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 22200 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | -366 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23700 | 23700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10958387.088 | 8256000 | 0 | 2682258.444 | 864810.865 | 1794508.754 | 187818.182 | 899673.134 | 0 | 147778 | 137091 | 191234 | 204251 | 174815.093 | 7284238.472 | 536193.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-125, Salto del Agua - Fundo Nuevo, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos | 370765 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 1018949 | Propuesta publica | 1165807 | Polinom | 378 | 2023-03-22 | 2023-05-05 | 85968 | TORO S.P.A | 365 | 2023-05-06 | 2024-05-05 | 98.9 | 1056113.508 | 0 | 0 | 199461.807 | 0 | 0 | 0 | 20459.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219921.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación, Ruta T-705, Ruta 5 - Los Esteros; Y Ruta T-706, Auquinco - Rapaco, Comuna De La Unión, Región De Los Ríos | 370768 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-08 | 2168166 | Propuesta publica | 2056826 | Polinom | 4 | 2023-03-03 | 2023-05-25 | 143204 | APIA SPA | 365 | 2023-05-26 | 2024-05-25 | 99.75 | 1583598.761 | 0 | 0 | 569752.607 | 143359.573 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5548.18 | 720760.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-731, Cayurruca - Puente Alto; y ruta T-755, Cayurruca - Colonia Diumen, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | 370769 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-09 | 1663266 | Propuesta publica | 1703194 | Polinom | 286 | 2023-03-02 | 2023-03-27 | 150781 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 392 | 2023-03-28 | 2024-04-23 | 98.93 | 769958.325 | 0 | 0 | 481313.042 | 459437.453 | 100024.561 | 0 | 129731.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170506.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-715, Río Bueno - Pampa Negrón; Ruta T-855, Huacamalal - Pitriuco; y Ruta T-909, Estación Guzmán - Cheuquemil, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 370770 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-09 | 1765846 | Propuesta publica | 1864020 | Polinom | 3 | 2023-03-02 | 2023-04-18 | 146116 | APIA SPA | 365 | 2023-04-19 | 2024-04-18 | 94.74 | 1539984.936 | 0 | 0 | 421154.627 | 0 | 0 | 0 | 112922.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534076.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-250, Cruce T-20 (Lingue) - Los Venados - Tringlo - Maiquillahue - Cruce T-376 (Alepúe), Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 370771 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2963936 | Propuesta publica | 3447739 | Polinom | 7 | 2023-03-17 | 2023-05-25 | -14 | APIA SPA | 365 | 2023-05-26 | 2024-05-25 | 92.87 | 2312762.186 | 0 | 0 | 573509.616 | 262013.839 | 180346.121 | 0 | 254238.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270108.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-559, Maihue - Rupumeica Bajo, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 370772 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2087636 | Propuesta publica | 2447339 | Polinom | 9 | 2023-03-22 | 2023-07-06 | -17 | APIA SPA | 365 | 2023-07-07 | 2024-07-06 | 99.06 | 1297048.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008256.699 | 0 | 309112.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317369.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-140, Puile - Ticalhue - Calquinco, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 370773 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 1550693 | Propuesta publica | 1928377 | Polinom | 10 | 2023-03-23 | 2023-05-26 | 0 | APIA SPA | 365 | 2023-05-27 | 2024-05-26 | 96.37 | 1471183.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457198.294 | 0 | 71108.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528306.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-239-S, Chesque - Chaura - Catani, Sector: Límite Regional, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 378616 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-08 | 2023-06-15 | 1412461 | Propuesta publica | 1201083 | Polinom | 1173 | 2023-06-30 | 2023-07-19 | 120774 | ECO PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SANTA EDITH SPA | 365 | 2023-07-20 | 2024-07-19 | 100 | 927737.269 | 0 | 0 | 437066.745 | 0 | 48683.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485749.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación, Ruta T-214, Locuche - Chan Chan, Comuna De Mariquina, Región De Los Ríos | 378666 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-09 | 2023-06-20 | 1167883 | Propuesta publica | 1414864 | Polinom | 2435 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | TORO S.P.A | 365 | 2023-12-23 | 2024-12-22 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187818.182 | 0 | 0 | 147778 | 137091 | 191234 | 204251 | 78997.818 | 947170 | 536193.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº378666 , Camino Básico Por Conservación, Ruta T-214, Locuche - Chan Chan, Comuna De Mariquina, Región De Los Ríos | 378666 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 84270 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TORO S.P.A | 22 | - | 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90269.095 | 90269.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 5702567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262500 | 525000 | 525000 | 1060167 | 2372667 | 16635999.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 3900 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 166709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6709 | 6709 | 558692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Camino Básico (convenio MOP - GORE), Región de Los Ríos, 2023 - 2025, Comunas de Los Lagos, Lanco y Máfil | 390159 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 251413 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6708 | 6708 | 279346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Camino Básico (convenio MOP - GORE), Región de Los Ríos, 2023 - 2025, Comunas de Paillaco, La unión y Río Bueno | 390173 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 251413 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 279346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5534958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262500 | 525000 | 525000 | 1052458 | 2364958 | 16077307.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-658 S: Cruce T-60 (Los Ulmos) - Cruce T-650 (Pichi Cancura), km 16,8 al 21,9, y Ruta T-732 S: Cruce T-668 (Pichirropulli) - Pan de Azúcar, km 0,86 al 2,76, comuna de Paillaco | 389670 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-03 | 2024-05-30 | 1632086 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 105000 | 212454 | 474954 | 1572529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-668 S: Cruce T-678 (Pichirropulli) - Pichiquema; y Ruta T-669 S: T-655 (Aguas Negras) - T-625 (El Llolly) | 389673 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-03 | 2024-05-30 | 1860727 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2367830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-790, Cruce Ruta 5 (La Poza) - Cruce Ruta 208 ; Ruta T -940, Cruce ruta 210 (La Unión)- Cruce T-790 (La Poza), Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 389674 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-03 | 2024-05-31 | 2179158 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2724665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-933 S: Cruce Ruta T-887 (Champulli) - Curralhue - Nueva Esperanza, km 6 al 14, comuna de Río Bueno | 389676 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-03 | 2024-06-10 | 2100071 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 105000 | 210000 | 472500 | 1938253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-519 S: Cruce T-551 ¿ Cuchuy ¿ cruce T-551, km 0 al 10,466, comuna de Los Lagos | 389677 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-04 | 2024-06-10 | 2508732 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 105000 | 210000 | 472500 | 2294393.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-249 S: Cruce T-105 (Antilhue) - Chosdoy - Cruce T-219 (Pichipon), km 0 al 8,99, Comuna de Lanco | 389681 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-04 | 2024-06-11 | 2354798 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 105000 | 210000 | 472500 | 2120985.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-292 S: Cruce Ruta 202 (Pufudi) - Putabla - Cruce T-310 (Formio), km 6,051 al 9,551, comuna de Máfil | 389682 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-04 | 2024-06-11 | 916482 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 105000 | 210000 | 472500 | 523283.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-334 S: Cruce T-34 (Máfil) - Cruce T-390 (Colonia Iñaque), km 0 al 4,7, Comuna de Máfil | 389683 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-04 | 2024-06-12 | 1295315 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1369883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-351, Quineo- Lo Aguila Comuna de Mafil | 389684 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-05 | 2024-06-12 | 1002816 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1165484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048146-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESÍAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 105000 | 157500 | 485111 | 905111 | 637012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048146-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048146-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 3900 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048146-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 105000 | 157500 | 485031 | 905031 | 637012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048146-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Travesías, varios caminos, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | 392627 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-08-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 105000 | 157500 | 485031 | 905031 | 637012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048147-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 110000 | 110000 | 144481 | 529481 | 440803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048147-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048147-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 3900 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048147-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 110000 | 110000 | 144401 | 529401 | 440803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048147-0 | '02 | '004 | Conservación Elementos de Seguridad Vial, varios caminos, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | 392606 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 850000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-08-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 110000 | 110000 | 144401 | 529401 | 440803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048152-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL CRUCES PELIGROSOS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 165000 | 165000 | 233281 | 728281 | 640475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048152-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048152-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 3900 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048152-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 165000 | 165000 | 233201 | 728201 | 640475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048152-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Cruces Peligrosos, Ruta 202 y Ruta 206, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390114 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 165000 | 165000 | 233201 | 728201 | 640475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049606-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-800 TRAMO PARQUE ALERCE COSTERO - HUEICOLLA | [21 empty] | 0 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 1000 | 44000 | 277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049606-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049606-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049606-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 3900 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049606-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049606-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Ruta T-800 Tramo Parque Alerce Costero - Hueicolla | 391272 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 305000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2024-10-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049607-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-551 DESDE KM 0 AL 31 EN COMUNAS DE LOS LAGOS - FUTRONO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 700000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049607-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 700000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049607-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Ruta T-551 desde KM 0 al 31 en Comunas de Los Lagos -Futrono | 396616 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 720000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 700000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049608-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-625 S: REUMEN - NONTUELA COMUNA DE PAILLACO | [21 empty] | 0 | 52250 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 935.967 | 16000 | 349550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049608-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.967 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049608-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049608-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 3900 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.967 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049608-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 349550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049608-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-625, Cruce Ruta 5 (Reumén) ¿ Cruce T-551 (Nontuela), Comuna de Paillaco, Región de Los Ríos | 391275 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-03-27 | 2024-05-31 | 349851 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2024-08-31 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 349550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049609-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-941-S LOS CAJONES - COÑARIPE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049609-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049609-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 3216169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 157500 | 157500 | 212379 | 579879 | 10140999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 3900 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 83394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 279346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Camino Básico, Provincias de Valdivia y Del Ranco, Región de Los Ríos 2023 - 2025 | 390174 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 251413 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 279346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3132365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 157500 | 157500 | 211865 | 579365 | 9861653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, T-703: Cruce T-39 (Dollinco) - Cruce T-393 (Los Tallos), km 0,00 al 4,94 y T-317, Comuna de Panguipilli y T-317: Cruce T-345 (La Cabaña) - Cruce T-315 (Balseadero San Pedro), km 0,00 al 9,50, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 389662 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-02 | 2024-05-27 | 3318919 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 516 | 3857769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-547: Cruce T-851 (Laguna Verde) - Calcurrupe Alto, del Km 0,00 Al 3,20, y Ruta T-557: Cruce T-851 (Nilahue) - Las Quemas - Cruce T-567 (Pocura), del Km 0,00 al 4,705. Comuna de Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 389664 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-02 | 2024-05-27 | 1816489 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2606971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Varias rutas, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 389667 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-02 | 2024-05-29 | 1516508 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 300 | 2024-09-16 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1941007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Varias rutas, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 389669 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-02 | 2024-05-29 | 1696312 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 300 | 2024-09-16 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 157500 | 157500 | 211347 | 578847 | 1455906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057632-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 1504800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 290000 | 430000 | 604802 | 1504802 | 1090965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057632-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057632-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 3900 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057632-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1504552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 290000 | 430000 | 604552 | 1504552 | 1090965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057632-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de Lanco, Panguipulli y Los Lagos, Región de Los Ríos | 392608 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-08 | 2024-06-25 | 584999 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-09-16 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 120000 | 145852 | 385852 | 257400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057632-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de Paillaco y Valdivia, Región de Los Ríos | 392614 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-08 | 2024-06-24 | 924856 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-09-16 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 120000 | 180000 | 250500 | 610500 | 407001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057632-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Región de Los Ríos | 392623 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-08 | 2024-06-25 | 770000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-09-16 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 110000 | 130000 | 208200 | 508200 | 426564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 12022587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 180000 | 1765200 | 2770000 | 3217419 | 7972619 | 22268000 | 5238587 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 3900 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '002 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos I | 390115 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '002 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos II | 390120 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 12021267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 180000 | 1765200 | 2770000 | 3216067 | 7971267 | 21668000 | 4638587 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Limpieza de la Faja, Región de Los Ríos | 390121 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-24 | 2024-07-08 | 540000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-09-16 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 115200 | 120000 | 120000 | 475200 | 268800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390123 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-24 | 2024-07-09 | 746126 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-09-16 | 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 350000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 390125 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-24 | 2024-07-09 | 749705 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-09-16 | 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 350000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial, Recapado Ruta T-39 Los Lagos - Panguipulli, Provincia De Valdivia, Región De Los Ríos | 390126 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-25 | 2024-07-10 | 4241491 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 100000 | 100000 | 450000 | 4366200 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Recapado y Reparación de Ruta 201-CH Y Ruta 203-CH, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390128 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 3833782 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 400000 | 280067 | 880067 | 3145000 | 320587 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Recapado Ruta T-551 Futrono - Llifén, Ruta T-851 Lago Ranco - Calcurrupe, T-559 Llifén y Ruta T-759 Puerto Nuevo - Coique, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 390131 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-25 | 2024-07-11 | 3749696 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 600000 | 816000 | 1716000 | 2327495 | 818000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Sello T-539 Nilahue - El Arenal y T-777 Lago Ranco - Quillaico, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 390132 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-24 | 2024-07-08 | 1477031 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 400000 | 800000 | 1169431 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Sello Ruta T-691 Los Molgue - El Huape, Ruta T-899 Cachillahue - La Aguada y Ruta T-791 Puerto Nuevo - Quilaco, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 390134 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-25 | 2024-07-11 | 2204578 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 1482578 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Sello T-312 Santa Elvira - San Javier, T-296 Pelchuquín - San Antonio y Reparación T-344 Cabo Blanco - Av. España, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390137 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-26 | 2024-07-12 | 2794840 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 1880000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica T-640 Colonia Tres Chiflones, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390138 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-26 | 2024-07-12 | 1336418 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 250000 | 550000 | 935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica T-641 Reumén - Colonia Liucura, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390141 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-26 | 2024-07-23 | 799711 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 300000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Recapado T-851, Río Bueno - Lago Ranco, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 390142 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-26 | 2024-07-23 | 2530000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 1683000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periodica Ruta 203-CH, Lanco - Panguipulli, T-109 Nilcahuin - Variante Lanco, T-20 Acceso Norte a San José de La Mariquina, T-203 Cruce Ruta 5 - Estación Mariquina, T-232 Acceso Sur a San José de La Mariquina, T-221, Rucaco - Puente Calel, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390145 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-26 | 2024-07-24 | 899694 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 300000 | 690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Sello T-145 Malalhue - Curaco, T-105 Curaco - Hondonada y T-107 Malalhue - Contrabajo, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390157 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-22 | 2024-07-24 | 2257497 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 350000 | 450000 | 900000 | 1540496 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057801-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE ESCUELAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 110000 | 150782 | 425782 | 373730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057801-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057801-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 3900 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057801-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 110000 | 150702 | 425702 | 373730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057801-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Zonas de Escuelas, varios sectores, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | 399246 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 110000 | 150702 | 425702 | 373730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | [21 empty] | 517558.179 | 2550000 | 0 | 25525.97 | 64645.941 | 19113.13 | 1919857.775 | 15000 | 15000 | 229279.449 | 30000 | 30000 | 30000 | 33577.735 | 2412000 | 2900360 | 4831599.451 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 303670 | 255000 | 0 | 25525.97 | 14224.828 | 14309.213 | 14362.254 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 33577.735 | 252000 | 450000 | 170599.451 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CAMINO PUELO PASO EL BOLSON (CMT), ETAPA X, TRAMO DM. 15.315 AL DM. 22.730, COMUNA DE COCHAMO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS | 278733 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-20 | 2022-02-10 | 906150 | Propuesta publica | 1316083 | IPC | 75 | 2022-08-31 | 2022-12-12 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1127 | 2022-12-12 | 2026-01-12 | 0 | 303670 | 0 | 0 | 25525.97 | 14224.828 | 14309.213 | 14362.254 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 33577.735 | 252000 | 450000 | 487076 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº278733 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CAMINO PUELO PASO EL BOLSON (CMT), ETAPA X, TRAMO DM. 15.315 AL DM. 22.730, COMUNA DE COCHAMO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS | 278733 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -316476 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | -31 | - | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -316476.549 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 213888.179 | 2285000 | 0 | 0 | 50421.113 | 4803.917 | 1905495.521 | 0 | 0 | 199279.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 2450360 | 4661000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT | 149184 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3000000 | Trato directo | 2700000 | Polinom | 323 | 2009-12-02 | 2009-12-31 | 558422 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 5477 | 2009-12-31 | 2024-12-29 | 98 | 93702.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 186190 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 2462579 | Trato directo | 2462579 | IPC | 33 | 2013-03-07 | 2013-05-08 | 598079 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3024 | 2013-05-09 | 2021-08-19 | 100 | 98.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón (CMT) Etapa X, TRAMO Dm. 15.315 al Dm. 22.730, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. | 278732 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 7952641 | Trato directo | 7944878 | IPC | 24 | 2021-05-14 | 2021-06-08 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1380 | 2021-06-08 | 2025-03-19 | 10.32 | 120087.317 | 0 | 0 | 0 | 50421.113 | 4803.917 | 1905495.521 | 0 | 0 | 199279.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 2400000 | 4661000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30061828-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUÉ - LAGO TODOS LOS SANTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30061828-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30061828-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 225-Ch Sector Petrohue - Lago Todos Los Santos | 278736 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-04-30 | 2018-06-21 | 1650000 | Propuesta publica | 3456915 | IPC | 81 | 2018-10-01 | 2018-11-13 | 119458 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 720 | 2018-11-14 | 2020-11-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070432-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA 7 - SECTOR: RÍO PUELCHE- PELLUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17810 | 0 | 17810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070432-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17810 | 0 | 17810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070432-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 7, Sector:Río Puelche-Pelluco, Región de los Lagos. | 225427 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-08-18 | 2015-09-30 | 692918 | Propuesta publica | 656802 | IPC | 1022 | 2015-12-17 | 2016-01-18 | 221505 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 838 | 2016-01-18 | 2018-05-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627 | 3526 | 5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070432-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº225427 , Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 7, Sector:Río Puelche-Pelluco, Región de los Lagos. | 225427 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 7549 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -838 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16183 | -3526 | 12657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | [21 empty] | 294.435 | 2007000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.558 | 0 | 0 | 0 | 303101 | 314021 | 660246 | 727631 | 2005161.558 | 8897000 | 17596000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 201500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40549 | 49635 | 111315 | 201499 | 612000 | 316000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22.100,00. - DM 48.420,00, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | 376830 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-02 | 2024-06-24 | 936054 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-07 | 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40549 | 49635 | 111315 | 201499 | 612000 | 316000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 294.435 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3162.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 294.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3162.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303101 | 273472 | 610611 | 612816 | 1800000 | 8285000 | 17280000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento Ruta 215-CH, sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos. | 376829 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-28 | 2024-05-27 | 8984321 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-06-24 | 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303101 | 273472 | 610611 | 612816 | 1800000 | 8285000 | 17280000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | [21 empty] | 0 | 1853000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385526 | 427795 | 437808 | 552871 | 1804000 | 12469000 | 17178000 | 10000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40866 | 49477 | 102657 | 193000 | 610000 | 636000 | 293000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos - Límite, Tramo DM 95.300 - Dm 117.511,73, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | 341199 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-09 | 2024-08-21 | 1467984 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1003 | 2024-10-16 | 2027-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40866 | 49477 | 102657 | 193000 | 610000 | 636000 | 293000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385526 | 386929 | 388331 | 449214 | 1610000 | 11859000 | 16542000 | 9707000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos- Limite, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos (tercer llamado) | 384429 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-30 | 2024-05-10 | 32840251 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 810 | 2024-07-03 | 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385526 | 386929 | 388331 | 449214 | 1610000 | 11859000 | 16542000 | 9707000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30083665-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOÉ | [21 empty] | 0 | 1275500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 1067000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30083665-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30083665-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 1067000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30083665-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Técnica, Construcción Puente Dalcahue, Ruta W‐59, Isla de Quinchao, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos (Tercer Llamado) | 395745 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Licitación | 2024-05-22 | 2024-07-18 | 3174980 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 780 | 2024-09-16 | 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 1067000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30097794-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2010-2012 | [21 empty] | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55998.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55998.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30097794-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55998.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55998.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30097794-0 | '02 | '004 | Conservación Global de caminos de la provincia de Osorno San Juan de la Costa y san pablo IV Etapa Región de Los Lagos | 161957 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2010-08-26 | 2010-09-28 | 1140758 | Propuesta publica | 1054788 | Polinom | 52 | 2010-10-27 | 2010-12-14 | 191659 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 660 | 2010-12-15 | 2012-10-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55998.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55998.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30102086-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30102086-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30102086-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30106224-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2011-2015 | [21 empty] | 0 | 297000 | 0 | 296096.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296096.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30106224-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 297000 | 0 | 296096.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296096.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30106224-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por serie Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Sectores de Puyehue y Puerto Octaly I ETAPA, Region de Los Lagos. | 174506 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-09-20 | 2011-10-25 | 6216242 | Propuesta publica | 6101602 | Polinom | 81 | 2011-11-23 | 2011-12-30 | 1561510 | GESTION VIAL S.A. | 1440 | 2011-12-31 | 2015-12-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 296096.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296096.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30110274-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLÁN) - CALETA GONZALO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 220000 | 330000 | 220000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30110274-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 220000 | 330000 | 220000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30110274-0 | '02 | '002 | Diseño De Ingeniería Construcción Ripio Ruta 7. S: Fiordo Largo (Pillán) - Caleta Gonzalo Nuevo 2024 | 329663 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 220000 | 330000 | 220000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30112219-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113010 | 0 | 0 | 1 | 113011 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30112219-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113010 | 0 | 0 | 1 | 113011 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30112219-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería; Reposición Puentes Mayores; Grupo 1; Región de Los Lagos | 290283 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 380585 | Propuesta publica | 451525 | IPC | 1677 | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 10775 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 750 | 2019-07-30 | 2021-08-18 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113010 | 0 | 0 | 1 | 113011 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30113704-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | [21 empty] | 0 | 95000 | 0 | 94789.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.073 | 0 | 0 | 5430 | 100219.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30113704-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 95000 | 0 | 94789.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.073 | 0 | 0 | 5430 | 100219.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30113704-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno San Juan de la Costa y San Pablo Etapa I Región de Los Lagos | 187699 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-08-28 | 2012-10-11 | 6820544 | Propuesta publica | 8339877 | IPC | 371 | 2013-04-08 | 2013-05-06 | 164917 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1547 | 2013-05-07 | 2017-08-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5430 | 5430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30113704-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº187699 , Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno San Juan de la Costa y San Pablo Etapa I Región de Los Lagos | 187699 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 0 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | -1547 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.073 | 0 | 0 | 0 | -0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30113704-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PALENA, SECTOR COMUNAS DE CHAITÉN, FUTALEUFÚ Y PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 187953 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-10-03 | 2012-11-12 | 6857143 | Propuesta publica | 7834942 | Polinom | 12 | 2013-02-07 | 2013-03-04 | 37717 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 1548 | 2013-03-05 | 2017-05-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 94789.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94789.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | [21 empty] | 129710 | 1268000 | 0 | 0 | 51884 | 0 | 0 | 51884 | 0 | 25942 | 0 | 245833 | 346000 | 546667 | 1268210 | 16289000 | 12779000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 129710 | 268000 | 0 | 0 | 51884 | 0 | 0 | 51884 | 0 | 25942 | 0 | 45833 | 46000 | 46167 | 267710 | 567000 | 552000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '002 | Caracterización y rescate arqueológico by pass Castro | 375965 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 260000 | Propuesta publica | 259420 | SR | 986 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0 | CONS. EN MEDIO AMBIENTE Y ARQ. RENATO R. SEPULVEDA | 457 | 2023-04-15 | 2024-07-15 | 0 | 129710 | 0 | 0 | 0 | 51884 | 0 | 0 | 51884 | 0 | 25942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Terminación Construcción Bypass Castro, Sector Ruta 5 Sector de Llau Llao - Ruta 5, Sector de Alcaldeo, Tramo DM. 850 - DM. 16.860, Comuna de Castro y Chonchi, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 376891 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-07 | 2024-06-26 | 1086589 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-07-29 | 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45833 | 46000 | 46167 | 138000 | 567000 | 552000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 500000 | 1000000 | 15722000 | 12227000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '004 | Terminación Construcción By Pass Castro, Ruta 5 Sector Llau Llao ‐ Ruta 5 sector Alcaldeo, Tramo DM. 850 ‐ DM. 16.860, Comuna Castro y Chonchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. | 376890 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-07-28 | 2023-12-28 | 10000000 | Propuesta publica | 25166159 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 720 | 2024-07-29 | 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 500000 | 1000000 | 15722000 | 12227000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | [21 empty] | 3898856.455 | 5986520 | 0 | 0 | 564822.183 | 267553.066 | 86054.49 | 56092.912 | 0 | 0 | 464651 | 1565837 | 1221563 | 1758457 | 5985030.651 | 10000000 | 12000000 | 12000000 | 22000000 | 8000000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 168990.455 | 249010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56092.912 | 0 | 0 | 192916 | 0 | 0 | 1 | 249009.912 | 325000 | 325000 | 573600 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue Tramo Puente Cholgo - Accesso Rampla Pichanco | 278584 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-11-11 | 448350 | Propuesta publica | 451630 | IPC | 1849 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | -2071 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1004 | 2021-08-13 | 2024-05-13 | 91.97 | 168990.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56092.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56092.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº278584 , Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue Tramo Puente Cholgo - Accesso Rampla Pichanco | 278584 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 198563 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | - | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192916 | 0 | 0 | 0 | 192916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sector: Hornopiren - Pichanco. Comuna de Hualaihue (Nuevo 2024) | 391842 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1127115 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1156 | 2024-09-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 325000 | 325000 | 573600 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86054.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713945 | 799999.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 134132 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86054.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713945 | 799999.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3729866 | 4936010 | 0 | 0 | 564822.183 | 267553.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271735 | 1565837 | 1221563 | 1044511 | 4936021.249 | 9675000 | 11675000 | 11426400 | 22000000 | 8000000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna de Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco | 296860 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-29 | 2019-07-03 | 5207976 | Propuesta publica | 7680206 | IPC | 173 | 2019-12-12 | 2021-07-30 | 924905 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1101 | 2021-07-31 | 2024-08-05 | 53.33 | 3729866 | 0 | 0 | 0 | 564822.183 | 267553.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271735 | 1565837 | 1221563 | 1044511 | 4936021.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Sector: Hornopiren - Pichanco. Comuna de Hualaihue (Nuevo 2024) | 391841 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 56836000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1522 | 2024-11-01 | 2029-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9675000 | 11675000 | 11426400 | 22000000 | 8000000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30116996-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RTA 7.S:PICHANCO-STA BÁRBARA (EXPROPIACIÓN VARIOS SECTORES) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30116996-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30116996-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | [21 empty] | 0 | 20010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17515 | 0 | 0 | 0 | -0.022 | 17515.978 | 5418500 | 8563499 | 4951000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 | 599000 | 362000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '002 | AIF Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, sector Quetalmahue, tramo DM 14.620,00 - DM 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos (2° Llamado) | 397215 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 1254000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-05-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 | 599000 | 362000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17515 | 0 | 0 | 0 | -0.022 | 17515.978 | 5033500 | 7964499 | 4589000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 278751 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-13 | 2019-03-15 | 7926870 | Propuesta publica | 8459601 | IPC | 55 | 2019-04-11 | 2019-07-01 | 196309 | ARAUCO S.A. | 921 | 2019-07-01 | 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17515 | 0 | 0 | 0 | 196593 | 214108 | 7621984.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº278751 , Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 278751 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -7818577 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARAUCO S.A. | -21 | - | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196593.022 | -196593.022 | -7621984.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | Servicio de rescate arqueológico proyecto Reposición Puente Quilo | 391680 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 525000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 579 | 2024-06-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157500 | 367499 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, sector Quetalmahue, tramo DM 14.620,00 - DM 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos (2° Llamado) | 397214 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 15915000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-04-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4876000 | 7597000 | 4589000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30122170-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS PUYEHUE | [21 empty] | 84981.023 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 54481.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30122170-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 84981.023 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 54481.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30122170-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos. | 227906 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2015-06-26 | 2015-08-13 | 730000 | Propuesta publica | 630800 | IPC | 647 | 2015-08-27 | 2015-09-24 | 217467 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2640 | 2015-09-24 | 2022-12-16 | 96.65 | 84981.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 54481.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | [21 empty] | 31450894.105 | 50365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5084865.252 | 0 | 3752000 | 6383685 | 4384130 | 3358503 | 19007224 | 20444592 | 62414999.252 | 28478999.578 | 138000000 | 192468000 | 48073000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 6009852.377 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774713 | 812517 | 790485.5 | 813506.5 | 2473302.5 | 6335475.5 | 12000000 | 3470733.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | 201283 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-12-31 | 2014-03-07 | 20141367 | Propuesta publica | 23256714 | IPC | 57 | 2014-04-11 | 2014-05-22 | 18272527 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | 3996 | 2014-05-22 | 2025-04-30 | 0 | 6008429.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774454 | 812258 | 790097 | 813118 | 2473173 | 3835346 | 9498446 | 3468128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº201283 , Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | 201283 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 5961926 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | -3996 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8156 | SinInf |  | -- | // | 10122 |  |  | - | - | 0 | 1422.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 | 388.5 | 388.5 | 129.5 | 129.5 | 1554 | 2605.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 25441041.728 | 38365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5084865.252 | 0 | 2977287 | 5571168 | 3593644.5 | 2544996.5 | 16533921.5 | 14109116.5 | 50414999.252 | 25008265.789 | 138000000 | 192468000 | 48073000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | 201267 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-02-04 | 2013-12-09 | 325889741 | Propuesta publica | 360134000 | IPC | 201 | 2013-12-13 | 2014-02-18 | 109820190 | CONSORCIO PUENTE CHACAO S.A | 4051 | 2014-02-19 | 2025-03-24 | 0 | 25439483.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5084865.252 | 0 | 2977028 | 5570909 | 3593256 | 2544608 | 16533792 | 14008987 | 50313445.252 | 24465997 | 136499693 | 192468000 | 48073000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | Fondos concursables Resolucion de Calificacion Ambiental del Puente del Chacao | 211637 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1673 | 2024-08-01 | 2029-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 539663 | 1500307 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8156 | SinInf |  | -- | // | 10122 |  |  | - | - | 0 | 1557.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 | 388.5 | 388.5 | 129.5 | 129.5 | 1554 | 2605.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | [21 empty] | 5201849.612 | 3890000 | 0 | 335765.053 | 26519.239 | 334235.076 | 316393.275 | 205395.242 | 109480 | 161568.504 | 374762.289 | 408519.659 | 165000 | 521131 | 2958769.337 | 4567000 | 5108000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 261482.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28041.5 | 30783 | 0 | 0 | 946 | 59770.5 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120. Sector: Huicha - Caulin, Chiloé Region de Los Lagos - Etapa I | 351915 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-25 | 2022-11-28 | 300000 | Propuesta publica | 278100 | Polinom | 3072 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 27783 | CONSORCIO INGENIERIA HEXACOM LIMITADA | 427 | 2022-12-28 | 2024-02-28 | 90.64 | 261482.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28041.5 | 30783 | 0 | 0 | 0 | 58824.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '002 | Asesoria de Inspeccion Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | 393498 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 946 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 5147.563 | 250000 | 0 | 10756.07 | 26519.239 | 17508.571 | 789.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334426 | 389999.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 272998 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 5147.563 | 0 | 0 | 10756.07 | 26519.239 | 17508.571 | 789.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334426 | 389999.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4935219.986 | 3640000 | 0 | 325008.983 | 0 | 316726.505 | 315604.096 | 205395.242 | 109480 | 133527.004 | 343979.289 | 408519.659 | 165000 | 185759 | 2508999.778 | 4407000 | 4948000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa I | 351914 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-14 | 2022-04-20 | 4580908 | Propuesta publica | 6443679 | IPC | 35 | 2022-09-08 | 2022-10-04 | 153103 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 512 | 2022-10-05 | 2024-02-29 | 81.19 | 4935219.986 | 0 | 0 | 325008.983 | 0 | 316726.505 | 315604.096 | 205395.242 | 109480 | 133527.004 | 340179.289 | 353519.659 | 0 | 0 | 2099440.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº351914 , Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa I | 351914 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3471 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 183 | - | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | 384697 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-27 | 2024-03-01 | 5843279 | Propuesta publica | 8896813 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 720 | 2024-08-30 | 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 165000 | 185759 | 405759 | 4407000 | 4948000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131878-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.389 | 0 | 0 | 0 | 1127.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131878-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.389 | 0 | 0 | 0 | 1127.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131878-0 | '02 | '004 | Mejoramiento ruta 5 ; sector cuesta Trainel en Chiloé | 273880 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-01 | 2018-02-14 | 3640997 | Propuesta publica | 4346384 | IPC | 30 | 2018-04-11 | 2018-07-04 | 786967 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 604 | 2018-07-05 | 2020-02-29 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.389 | 0 | 0 | 0 | 1127.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30137590-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | [21 empty] | 0 | 399000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341471.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341471.866 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30137590-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 399000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341471.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341471.866 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30137590-0 | '02 | '004 | Costruccion Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) | 213684 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4794028 | Trato directo | 4794029 | IPC | 64 | 2014-05-06 | 2014-06-11 | -1065967 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2029 | 2014-06-11 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30137590-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 341472 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341471.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341471.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11466.39 | 0 | 0 | 0 | 11466.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.403 | 0 | 0 | 0 | 1037.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Osorno y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | 232446 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-04-21 | 2016-06-30 | 850000 | Propuesta publica | 765801 | IPC | 50 | 2016-07-29 | 2016-09-28 | -128432 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1248 | 2016-09-29 | 2020-02-29 | 82.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.403 | 0 | 0 | 0 | 1037.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10428.987 | 0 | 0 | 0 | 10428.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '004 | "Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos " | 232424 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-12-28 | 2016-02-08 | 6039389 | Propuesta publica | 5368704 | IPC | 16 | 2016-03-07 | 2016-04-13 | -411455 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1500 | 2016-04-14 | 2020-05-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6228.408 | 0 | 0 | 0 | 6228.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos | 232449 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-12-30 | 2016-02-17 | 5987117 | Propuesta publica | 5790214 | IPC | 19 | 2016-03-11 | 2016-04-25 | 120996 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1500 | 2016-04-26 | 2020-06-04 | 97.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200.579 | 0 | 0 | 148454.027 | 152654.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº232449 , Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos | 232449 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -148454 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | -1500 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148454.027 | -148454.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | [21 empty] | 517.666 | 164700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50700.614 | 0 | 0 | 99927 | 0 | 0 | 8327 | 158954.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 517.666 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8327 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 220827 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 517.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3327 | 3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 159700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50700.614 | 0 | 0 | 99927 | 0 | 0 | 0 | 150627.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | 261377 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-29 | 2017-02-01 | 2199994 | Propuesta publica | 1922902 | IPC | 33 | 2017-05-05 | 2017-06-07 | 200326 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 289 | 2017-06-08 | 2018-03-24 | 98.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50700.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50700.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº261377 , Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | 261377 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 99927 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -289 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99927 | 0 | 0 | 0 | 99927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30257872-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | [21 empty] | 218799.424 | 997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125829.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183143.705 | 0 | 308972.982 | 715858.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30257872-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 218799.424 | 997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125829.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183143.705 | 0 | 308972.982 | 715858.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30257872-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Puerto Varas - Llanquihue." | 329462 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 1058288 | Propuesta publica | 991500 | IPC | 93 | 2021-09-21 | 2021-11-19 | 101866 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 820 | 2021-11-19 | 2024-02-17 | 40 | 218799.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125829.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183143.705 | 0 | 308972.982 | 715858.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | [21 empty] | 1975493.005 | 1812000 | 0 | 554220.624 | 0 | 536854.5 | 147406.037 | 100000 | 202000 | 122844 | 120174 | 70000 | 220000 | 176501 | 2250000.161 | 4900000 | 6350000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 425375.576 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 104825.996 | 0 | 0 | 102000 | 70000 | 70174 | 35000 | 70000 | 38000 | 489999.996 | 496628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 227935 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-04-09 | 2018-06-08 | 1368800 | Propuesta publica | 1365100 | IPC | 156 | 2018-06-25 | 2018-09-26 | 481138 | CYD INGENIERIA LTDA. | 2069 | 2018-09-26 | 2024-05-26 | 90 | 425375.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104825.996 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 209825.996 | 40628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº227935 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 227935 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 688523 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -2069 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70174 | 35000 | 70000 | 35000 | 280174 | 456000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1550117.429 | 1602000 | 0 | 554220.624 | 0 | 432028.504 | 147406.037 | 100000 | 100000 | 52844 | 50000 | 35000 | 150000 | 138501 | 1760000.165 | 4403372 | 6350000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '004 | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 227936 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18494569 | Trato directo | 18494569 | IPC | 111 | 2016-12-27 | 2017-02-09 | 47021 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3427 | 2017-02-09 | 2026-06-29 | 53.58 | 1550117.429 | 0 | 0 | 554220.624 | 0 | 432028.504 | 147406.037 | 100000 | 100000 | 52844 | 50000 | 35000 | 150000 | 138501 | 1760000.165 | 4403372 | 6350000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | [21 empty] | 4115923.032 | 265000 | 0 | 16264.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19485.167 | 21170000 | 8640000 | 5960000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 475830 | 85000 | 0 | 16264.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19484.167 | 360000 | 603000 | 416000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, sector Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152,000 al DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 305997 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 925440 | Propuesta publica | 871277 | IPC | 115 | 2021-11-25 | 2022-02-03 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 790 | 2022-02-03 | 2024-04-03 | 78.9 | 475830 | 0 | 0 | 16264.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174284.014 | 193768.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº305997 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, sector Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152,000 al DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 305997 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -174284 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | -790 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174284.014 | -174284.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminacion Mejoramiento Ruta 7, Sector: Caleta Gonzalo - Lago Negro (Puente Manuel Feliu), Chaitén | 399516 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1188675 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 914 | 2025-03-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 603000 | 416000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3640093.032 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20810000 | 8037000 | 5544000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1: Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152 a DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 305996 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-13 | 2020-10-20 | 11181988 | Propuesta publica | 16060683 | IPC | 62 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 0 | SAN FELIPE S.A. | 780 | 2022-02-01 | 2024-03-22 | 25.33 | 3640093.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '004 | Terminacion Mejoramiento Ruta 7, Sector: Caleta Gonzalo - Lago Negro (Puente Manuel Feliu), Chaitén | 399515 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 17799097 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 911 | 2025-02-01 | 2027-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 8037000 | 5544000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309676-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | [21 empty] | 0 | 3859000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 4000000 | 12000000 | 12494000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 480000 | 500000 | 258000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente General Manuel Feliú - Puente El Bonito, Tramo 2, DM. 157.081,842 al DM. 178.066,905, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos. | 306003 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 932000 | Propuesta publica | 1069241 | IPC | 6 | 2021-02-18 | 2021-09-22 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1004 | 2021-09-22 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 480000 | 500000 | 258000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3689000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 3520000 | 11500000 | 12236000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309676-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Gral. Manuel Feliú-Puente El Bonito, Tramo 2, DM.157.081,842-DM. 178.066,905, Provincia de Palena, Región de los Lagos | 306002 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-13 | 2020-10-29 | 21236674 | Propuesta publica | 23293570 | IPC | 48 | 2020-12-31 | 2021-09-22 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 990 | 2021-09-23 | 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 3520000 | 11500000 | 12236000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | [21 empty] | 14890.753 | 3135000 | 0 | 0 | 0 | 1349.318 | 992.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 270000 | 452658 | 885000.281 | 4999999.796 | 6615000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 500167.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-883, C: Cruce Longitudinal Díaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 375374 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-06 | 2024-02-01 | 467000 | Propuesta publica | 533558 | IPC | 1654 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 730 | 2024-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 500167.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 14890.753 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 1349.318 | 992.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157658 | 160000.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 223352 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 14890.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.318 | 992.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157658 | 160000.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 245000 | 575000 | 4499832 | 6615000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta W-883,C: Cruce Longitudinal Diaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen - Provincia de Chiloé - Region de Los Lagos | 375382 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-07 | 2023-08-04 | 7440000 | Propuesta publica | 10159704 | IPC | 25 | 2024-03-13 | 2024-05-09 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 720 | 2024-05-10 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 245000 | 575000 | 4499832 | 6615000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30384429-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | [21 empty] | 355595.297 | 742000 | 0 | 94906.82 | 140043.528 | 0 | 23924.304 | 0 | 0 | 0 | 131275.876 | 0 | 0 | 0 | 390150.528 | 408315.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30384429-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 355595.297 | 742000 | 0 | 94906.82 | 140043.528 | 0 | 23924.304 | 0 | 0 | 0 | 131275.876 | 0 | 0 | 0 | 390150.528 | 408315.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30384429-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V‐69, Sector Puelo ‐Puelche, Cochamó, Región de Los Lagos | 329465 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-09-23 | 2021-11-17 | 1510000 | Propuesta publica | 1235000 | IPC | 131 | 2021-12-28 | 2022-01-17 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 1020 | 2022-01-17 | 2024-11-02 | 63 | 355595.297 | 0 | 0 | 94906.82 | 140043.528 | 0 | 23924.304 | 0 | 0 | 0 | 131275.876 | 0 | 0 | 0 | 390150.528 | 418025.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30384429-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329465 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V‐69, Sector Puelo ‐Puelche, Cochamó, Región de Los Lagos | 329465 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -9710 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 120 | - | 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30399823-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTORAL) - COLEGUAL - FRESIA | [21 empty] | 417051.367 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 101257.731 | 0 | 0 | 60811.397 | 0 | 18271.023 | 0 | 0 | 0 | 180340.151 | 7983.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30399823-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 417051.367 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 101257.731 | 0 | 0 | 60811.397 | 0 | 18271.023 | 0 | 0 | 0 | 180340.151 | 7983.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30399823-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta V-30, Cruce Ruta 5 (Totoral)-Colegual-Fresia (Nuevo 2021) | 329372 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-12 | 750000 | Propuesta publica | 686000 | IPC | 62 | 2021-11-19 | 2021-12-20 | 50071 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1055 | 2021-12-20 | 2024-11-09 | 90.33 | 417051.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101257.731 | 0 | 0 | 60811.397 | 0 | 18271.023 | 0 | 0 | 0 | 180340.151 | 7983.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30402825-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | [21 empty] | 170542.061 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21375.063 | 10995 | 0 | 14722 | 7383 | 0 | 17289.937 | 57014 | 128779 | 77263.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30402825-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 170542.061 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21375.063 | 10995 | 0 | 14722 | 7383 | 0 | 17289.937 | 57014 | 128779 | 77263.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30402825-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 231-CH, Sector Puerto Ramírez-Futaleufú, Región de Los Lagos. | 291661 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-05-29 | 2019-07-11 | 1338500 | Propuesta publica | 1236000 | IPC | 123 | 2019-08-05 | 2019-08-28 | 83967 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1410 | 2019-08-28 | 2023-07-08 | 0 | 170542.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21375.063 | 10995 | 0 | 14722 | 7383 | 0 | 17289.937 | 57014 | 128779 | 77263.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30407375-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO | [21 empty] | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30407375-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30407375-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, Cochamo | 278759 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1953095 | Trato directo | 1950438 | IPC | 57 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | -7939 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 597 | 2021-02-18 | 2022-10-08 | 0 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30416124-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | [21 empty] | 0 | 76870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71861.843 | 0 | 0 | 6000 | 77861.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 71870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71861.843 | 0 | 0 | 0 | 71861.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '004 | Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | 298417 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1699736 | Trato directo | 1553551 | IPC | 1024 | 2020-08-26 | 2020-12-10 | 241321 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 486 | 2020-12-10 | 2022-04-10 | 95.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102760.246 | 0 | 0 | 0 | 102760.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº298417 , Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | 298417 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -30898 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | - | 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30898.403 | 0 | 0 | 0 | -30898.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30447978-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | [21 empty] | 132082.951 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10090.605 | 0 | 0 | 0 | 10090.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 132082.951 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10090.605 | 0 | 0 | 0 | 10090.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30447978-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de los Muermos y Maullin Etapa III Región de los Lagos | 273849 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-01-12 | 2018-02-21 | 5500000 | Propuesta publica | 5455968 | IPC | 22 | 2018-03-14 | 2018-04-02 | -587378 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1711 | 2018-04-25 | 2022-12-31 | 99.82 | 132082.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10090.605 | 0 | 0 | 0 | 10090.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458053-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | [21 empty] | 272420.326 | 247000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246023.4 | 0 | 0 | 246023.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458053-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 272420.326 | 247000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246023.4 | 0 | 0 | 246023.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458053-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta 226 Sector: Ruta 5 - Lagunitas, Región de Los Lagos (NUEVO 2020) | 309869 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-01-14 | 2020-03-13 | 876700 | Propuesta publica | 754000 | IPC | 25 | 2020-04-24 | 2020-05-20 | 20810 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 810 | 2020-05-20 | 2022-08-08 | 99.93 | 272420.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246023.4 | 0 | 0 | 246023.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458869-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | [21 empty] | 0 | 1745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 245000 | 245000 | 625000 | 1597000 | 1534000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458869-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 75000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458869-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 5. Sector: Molulco-Colonia Yungay (3As Pistas Y Bermas). DM 1.234.820 ¿ DM 1.256.247, Chiloé, Región de Los Lagos (2023) | 377447 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-06 | 2024-02-01 | 300000 | Propuesta publica | 292478 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 365 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 75000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458869-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 220000 | 550000 | 1367000 | 1534000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458869-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-Colonia Yungay (3ras Pistas Y Bermas) DM 1.234.820 - DM 1.256.247; Chiloé; Región de Los Lagos (2023) | 377446 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-30 | 2177000 | Propuesta publica | 3170549 | IPC | 3 | 2024-04-04 | 2024-05-02 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 360 | 2024-05-03 | 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 220000 | 550000 | 1367000 | 1534000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | [21 empty] | 1884891.079 | 4542000 | 0 | 77862.038 | 677848.644 | 405772.168 | 440854.279 | 551739 | 41570 | 514889.382 | 956165.489 | 780589 | 861881.659 | 408027.929 | 5717199.588 | 9868062.962 | 4444064 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 75999.999 | 422000 | 0 | 77862.038 | 41855.237 | 37075.596 | 37211.269 | 41431 | 41570 | 45786.404 | 41848 | 41986 | 46780.659 | 40849.835 | 494256.038 | 508266.962 | 44064 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta U‐40, Sector Osorno-Intersección Ruta U‐52, Tramo DM 18.740 al DM 35.420, Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 329377 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-05 | 2021-11-22 | 679440 | Propuesta publica | 1032492 | IPC | 48 | 2023-08-01 | 2023-08-28 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 915 | 2023-08-28 | 2026-02-28 | 29.68 | 75999.999 | 0 | 0 | 77862.038 | 41855.237 | 37075.596 | 37211.269 | 41431 | 41570 | 45786.404 | 41848 | 41986 | 46780.659 | 40849.835 | 494256.038 | 508266.962 | 146314.705 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº 329377 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta U‐40, Sector Osorno-Intersección Ruta U‐52, Tramo DM 18.740 al DM 35.420, Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 329377 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -102250 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | -62 | - | 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102250.705 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 128.833 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 221010 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 128.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509.315 | 2509.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7490.685 | 7490.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1808762.247 | 4100000 | 0 | 0 | 635993.407 | 368696.572 | 403643.01 | 510308 | 0 | 469102.978 | 914317.489 | 738603 | 815101 | 357178.094 | 5212943.55 | 9359796 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 18.740, Comuna de Osorno, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 278755 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-02 | 2018-10-16 | 8859442 | Propuesta publica | 9829949 | IPC | 114 | 2018-12-12 | 2019-04-26 | 1324728 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 1070 | 2019-04-26 | 2022-03-31 | 100 | 1038780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.914 | 1537.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº278755 , Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 18.740, Comuna de Osorno, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 278755 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1380 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | -1070 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1380.914 | -1380.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento Ruta U-40, Sector: Osorno-Intersección Ruta U-52, Tramo: DM. 18.740-DM. 35.420, Comunas de Osorno y San Juan De La Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 329406 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-05 | 11213355 | Propuesta publica | 16498946 | IPC | 12 | 2023-05-31 | 2023-06-20 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 900 | 2023-06-20 | 2025-12-06 | 12.6 | 769982.247 | 0 | 0 | 0 | 635993.407 | 368540.022 | 403643.01 | 510308 | 0 | 469102.978 | 914317.489 | 738603 | 815101 | 357178.094 | 5212787 | 9359796 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458872-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458872-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458872-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30481245-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | [21 empty] | 50555.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9283.311 | 0 | 0 | 40000 | 49283.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 50555.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9283.311 | 0 | 0 | 0 | 9283.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Puentes Rolecha y Cheñue, Ruta Contao-La Poza-Rolecha-El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena - Reactivación | 305220 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-03-09 | 2530000 | Propuesta publica | 2901347 | IPC | 17 | 2020-07-29 | 2021-02-16 | -76567 | APIA SPA | 720 | 2021-02-16 | 2023-02-06 | 97.27 | 50555.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9283.311 | 0 | 0 | 0 | 9283.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30483135-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 550000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30483135-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 550000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30483135-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Construcción Puente Palena Nº 2, Palena (Nuevo 2023) | 372355 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 840000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 550000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | [21 empty] | 10835034.783 | 5177000 | 0 | 1499326.96 | 691559.046 | 1706512.448 | 891358.192 | 751621.598 | 997682.664 | 298756.093 | 285832.47 | 186726 | 250485 | 554351.32 | 8114211.791 | 2519000 | 2160000 | 1859000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1463136.608 | 1057000 | 0 | 261734.844 | 128665.271 | 155617.403 | 129613.422 | 751621.598 | 73602 | 39147.606 | -450845.558 | 6900 | 6900 | 12253 | 1115209.586 | 202000 | 202000 | 74550 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal, Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno Y Puyehue, Etapa III, Region De Los Lagos | 299613 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-16 | 2020-08-03 | 886620 | Propuesta publica | 830000 | IPC | 25 | 2020-08-20 | 2021-04-26 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1096 | 2021-04-26 | 2024-04-26 | 97.97 | 344811.207 | 0 | 0 | 54196.49 | 27456.393 | 27558.186 | 27702.392 | 0 | 0 | 0 | 21962.094 | 0 | 0 | 0 | 158875.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº299613 , Asesoria A La Inspeccion Fiscal, Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno Y Puyehue, Etapa III, Region De Los Lagos | 299613 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 10293 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 61 | - | 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10292.348 | 0 | 0 | 0 | 10292.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspecciona Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 299659 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 886620 | Propuesta publica | 800000 | IPC | 11 | 2021-04-12 | 2021-06-18 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2021-06-18 | 2025-06-18 | 92.4 | 336372.499 | 0 | 0 | 92057.798 | 29836.184 | 29854.378 | 30105 | 30102 | 30102 | 17725.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259782.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 299664 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-28 | 2020-09-04 | 886620 | Propuesta publica | 819332 | IPC | 27 | 2020-09-22 | 2021-05-03 | -3869 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 1461 | 2021-05-03 | 2025-05-03 | 97.32 | 335949.403 | 0 | 0 | 56209.58 | 28369.02 | 28474.302 | 28623.451 | 28784.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170460.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y Puerto Octay, etapa III, Región de Los Lagos | 299672 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-09 | 2020-08-24 | 877020 | Propuesta publica | 800000 | IPC | 26 | 2020-09-22 | 2021-04-26 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2021-04-26 | 2025-04-26 | 94.37 | 320705.869 | 0 | 0 | 26083.001 | 26256.575 | 52921.558 | 26284.748 | 26600 | 26600 | 4522.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189268.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa II, Región de Los Lagos | 327532 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-24 | 2021-04-15 | 886620 | Propuesta publica | 797000 | IPC | 16 | 2021-04-28 | 2021-05-31 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2021-05-31 | 2025-05-31 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649235.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649235.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327532 , Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa II, Región de Los Lagos | 327532 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -500000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | -1461 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 366246 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 650000 | Propuesta publica | 639994 | Polinom | 827 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 121599 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1461 | 2023-03-29 | 2027-03-29 | 31.37 | 125297.63 | 0 | 0 | 33187.975 | 16747.099 | 16808.979 | 16897.831 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 6900 | 6900 | 12253 | 177294.884 | 202000 | 202000 | 74550 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9371898.175 | 4120000 | 0 | 1237592.116 | 562893.775 | 1550895.045 | 761744.77 | 0 | 924080.664 | 259608.487 | 736678.028 | 179826 | 243585 | 542098.32 | 6999002.205 | 2317000 | 1958000 | 1784450 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de caminos, por nivel de servicio y serie de precios unitarios, de la provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puyehue Etapa III Región de Los Lagos | 299588 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-27 | 2020-02-11 | 6878560 | Propuesta publica | 6527913 | IPC | 11 | 2020-04-20 | 2020-05-28 | 919569 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 1440 | 2020-05-28 | 2024-05-07 | 91.13 | 1763034.963 | 0 | 0 | 334457.683 | 102339.075 | 317442.897 | 129099.462 | 0 | 163070.767 | 0 | 532136.512 | 0 | 0 | 0 | 1578546.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº299588 , Conservación Global Mixto de caminos, por nivel de servicio y serie de precios unitarios, de la provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puyehue Etapa III Región de Los Lagos | 299588 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -106 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.484 | 0 | 0 | 0 | -106.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro; Purranque y Puerto Octay; Etapa III Región de Los Lagos | 299615 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-27 | 2020-02-12 | 6848882 | Propuesta publica | 6487653 | IPC | 8 | 2020-03-11 | 2020-07-21 | 265073 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2020-07-22 | 2024-07-01 | 90.06 | 2349479.235 | 0 | 0 | 315757.052 | 167492.743 | 269657.268 | 149725.244 | 0 | 395051.897 | 84723.487 | 0 | 0 | 0 | 267578.168 | 1649985.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 299661 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 5833446 | Propuesta publica | 5368633 | IPC | 13 | 2020-05-27 | 2020-07-06 | -690570 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 1440 | 2020-07-07 | 2024-06-16 | 68.8 | 1028874.185 | 0 | 0 | 99403.472 | 0 | 422886.644 | 285052.621 | 0 | 49813 | 96614 | 134549 | 105000 | 105000 | 100000 | 1398318.737 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 299670 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-12 | 2020-01-22 | 6762296 | Propuesta publica | 6000314 | IPC | 6 | 2020-03-10 | 2020-05-26 | 877314 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 1440 | 2020-05-27 | 2024-05-06 | 78.6 | 2156599.326 | 0 | 0 | 158579.125 | 117275.083 | 251231.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658319 | 1185405.061 | 679000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº299670 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 299670 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -658318 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -658318.848 | -658318.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Llanquihue Comuna de los Muermos Etapa III Región de Los Lagos | 366245 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 7000000 | Propuesta publica | 8414142 | Polinom | 55 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 154104 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1440 | 2023-01-20 | 2026-12-30 | 36.2 | 2073910.466 | 0 | 0 | 329394.784 | 175786.874 | 289676.383 | 197867.443 | 0 | 316145 | 78271 | 70099 | 74826 | 138585 | 174520 | 1845171.484 | 1338000 | 1958000 | 1784450 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003392-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003392-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003392-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | [21 empty] | 2357.031 | 5194000 | 0 | 0 | 1331.58 | 959.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 255000 | 307708.984 | 710000 | 7570000 | 7533057.636 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 105000 | 420000 | 305325.426 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó-Pte. Pucheguin, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. | 352866 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-06 | 2024-02-01 | 735000 | Propuesta publica | 762604 | IPC | 1637 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 730 | 2024-06-04 | 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 105000 | 420000 | 305325.426 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 2357.031 | 40000 | 0 | 0 | 1331.58 | 959.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52708.984 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 223689 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 2357.031 | 0 | 0 | 0 | 1331.58 | 959.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3896.138 | 6187.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48812.846 | 48812.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 220000 | 550000 | 7150000 | 7227732.21 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó - Pte. Pucheguín, Comuna De Cochamó, Región De Los Lagos | 352867 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-07 | 2023-02-14 | 6500000 | Propuesta publica | 13577733 | Polinom | 13 | 2024-04-24 | 2024-05-17 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 720 | 2024-05-17 | 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 220000 | 550000 | 7150000 | 7227732.21 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003435-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN | [21 empty] | 362602.44 | 398000 | 0 | 0 | 96003.075 | 49829.05 | 0 | 48900 | 0 | 0 | 0 | 7275 | 0 | 0 | 202007.125 | 579366.95 | 164562 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003435-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 362602.44 | 398000 | 0 | 0 | 96003.075 | 49829.05 | 0 | 48900 | 0 | 0 | 0 | 7275 | 0 | 0 | 202007.125 | 579366.95 | 164562 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003435-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-800, Sector Cruce Ruta 5 (Notuco) - Huillinco - Cucao - Chanquin. Región de Los Lagos | 329418 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-10-29 | 2021-12-20 | 1165000 | Propuesta publica | 1065500 | IPC | 88 | 2022-10-05 | 2022-12-12 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 930 | 2022-12-12 | 2025-06-29 | 40 | 362602.44 | 0 | 0 | 0 | 96003.075 | 49829.05 | 0 | 48900 | 0 | 0 | 0 | 7275 | 0 | 0 | 202007.125 | 579366.95 | 164562 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | ' | ' | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | [21 empty] | 3750603.334 | 11439000 | 0 | 105637.437 | 2572514.663 | 1458429.155 | 1893914.062 | 489221 | 1170345.121 | 1208703.076 | 1399923.75 | 1684193.423 | 718872.098 | 917245.301 | 13618999.086 | 19481000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 297129.294 | 439000 | 0 | 105637.437 | 51167.194 | 101250.092 | 0 | 34874 | 14485.121 | 51330.076 | 51500.75 | 51671.423 | 51842.098 | 105242.301 | 619000.492 | 127133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta V‐85, Sector El Yale ‐ Calbuco, Tramo DM 14.680 al DM 20.209, Comuna de Calbuco, Provincia Llanquihue, Región de Los Lagos | 327359 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-07 | 2022-01-25 | 952800 | Propuesta publica | 884172 | IPC | 111 | 2023-02-01 | 2022-12-05 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 870 | 2023-02-02 | 2025-06-21 | 49 | 297129.294 | 0 | 0 | 105637.437 | 51167.194 | 101250.092 | 0 | 34874 | 14485.121 | 51330.076 | 51500.75 | 51671.423 | 51842.098 | 104933.301 | 618691.492 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327359 , Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta V‐85, Sector El Yale ‐ Calbuco, Tramo DM 14.680 al DM 20.209, Comuna de Calbuco, Provincia Llanquihue, Región de Los Lagos | 327359 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3866 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -187 | - | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 | -3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3453474.04 | 11000000 | 0 | 0 | 2521347.469 | 1357179.063 | 1893914.062 | 454347 | 1155860 | 1157373 | 1348423 | 1632522 | 667030 | 812003 | 12999998.594 | 19353867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '004 | Ampliación Reposición Ruta V-85, Sector el Yale-Calbuco, Tramo DM.14.680,00 al DM.20.209,00, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 327360 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-29 | 2021-12-23 | 21693991 | Propuesta publica | 30953264 | IPC | 44 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 0 | CONSORCIO RUTA V-85 EL YALE CALBUCO SPA | 690 | 2023-01-25 | 2024-12-15 | 0 | 3453474.04 | 0 | 0 | 0 | 2521347.469 | 1357179.063 | 1893914.062 | 454347 | 1155860 | 1157373 | 1348423 | 1632522 | 667030 | 812003 | 12999998.594 | 19353867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | [21 empty] | 234927.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199360 | 0 | 0 | 15010 | 214370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95870 | 0 | 0 | 5010 | 100880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 303034 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 448350 | Propuesta publica | 409475 | IPC | 2417 | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 669 | 2020-11-11 | 2022-09-11 | 97.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45870 | 0 | 0 | 5010 | 50880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº303034 , AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 303034 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 50000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -669 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 234927.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103490 | 0 | 0 | 0 | 103490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 303035 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-06 | 2020-02-26 | 3060000 | Propuesta publica | 3319745 | IPC | 14 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 126223 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 808 | 2020-05-28 | 2022-08-14 | 96.16 | 234927.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103490 | 0 | 0 | 0 | 103490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | [21 empty] | 355.412 | 3816000 | 0 | 0 | 236925.413 | 86324.853 | 495763.983 | 463776.5 | 209876.5 | 506862.5 | 717081.5 | 1041089.5 | 1022834.5 | 1101286.398 | 5881821.647 | 3401491.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27182.5 | 27182.5 | 27182.5 | 27182.5 | 27182.5 | 27182.5 | 27182.5 | 190277.5 | 461601.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Cancura En Ruta U-55-V Comunas De Puerto Octay Y Osorno (2do Llamado) | 396424 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-17 | 2024-03-11 | 570000 | Propuesta publica | 616380 | IPC | 948 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 730 | 2024-04-04 | 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27182.5 | 27182.5 | 27182.5 | 27182.5 | 27182.5 | 27182.5 | 27182.5 | 190277.5 | 461601.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 355.412 | 131000 | 0 | 0 | 126552.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4447.898 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 345983 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 355.412 | 0 | 0 | 0 | 126552.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930.534 | 128482.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517.364 | 2517.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3510000 | 0 | 0 | 110373.311 | 86324.853 | 495763.983 | 436594 | 182694 | 479680 | 689899 | 1013907 | 995652 | 1069656 | 5560544.147 | 2939890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Cancura En Ruta U-55-V Comunas De Puerto Octay Y Osorno | 351919 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-07 | 2023-03-29 | 6075000 | Propuesta publica | 8236936 | Polinom | 60 | 2023-08-25 | 2024-01-12 | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 720 | 2024-01-13 | 2026-01-02 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110373.311 | 86324.853 | 495763.983 | 436594 | 182694 | 479680 | 689899 | 1013907 | 995652 | 1069656 | 5560544.147 | 2939890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40008858-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 2 | [21 empty] | 9349.848 | 30740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28920 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 30740 | 42851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40008858-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 9349.848 | 30740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28920 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 30740 | 42851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40008858-0 | '02 | '002 | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 2 | 309867 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-06-23 | 2020-08-20 | 465000 | Propuesta publica | 386385 | IPC | 2089 | 2020-09-04 | 2020-09-28 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 720 | 2020-09-28 | 2022-09-18 | 83.51 | 9349.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28920 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 30740 | 42851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | [21 empty] | 37693506.291 | 17427000 | 0 | 4066586.283 | 1910364.88 | 2723602.038 | 3048020.424 | 2252471.25 | 2043986.353 | 2341703.894 | 3546882.218 | 3398693.076 | 3853695.602 | 3810315.381 | 32996321.399 | 24848971.771 | 15226931.862 | 4691625.875 | 248910.153 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.424 | 0 | 0 | 0 | 497.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1 | SinInf |  | -- | // | 1822 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.424 | 0 | 0 | 0 | 497.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 2201699.834 | 1734000 | 0 | 417557.825 | 157976.693 | 242207.1 | 226285.485 | 213048.4 | 213048.4 | 213048.4 | 561325.317 | 234631.735 | 234631.735 | 234631.735 | 2948392.825 | 2611736.94 | 993011.857 | 665188.682 | 248910.153 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue y Palena, comuna de Cochamó y Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327554 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 566000 | Propuesta publica | 559000 | IPC | 1074 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1350 | 2022-05-12 | 2026-01-21 | 50.76 | 154086.241 | 0 | 0 | 29491.183 | 14946.345 | 29326.835 | 14735.528 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 231999.891 | 177766.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | 327564 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 830509 | Propuesta publica | 880523 | IPC | 78 | 2021-12-22 | 2022-01-12 | -921 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1339 | 2022-01-12 | 2025-09-12 | 64.52 | 297904.457 | 0 | 0 | 50033.448 | 25332.76 | 25426.323 | 25559.39 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 305551.921 | 200461.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | 327566 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-10 | 2021-10-14 | 849209 | Propuesta publica | 942712 | IPC | 18 | 2022-04-19 | 2022-05-24 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1372 | 2022-05-24 | 2026-02-24 | 50.57 | 290959.733 | 0 | 0 | 49316.112 | 24969.561 | 25061.782 | 25192.942 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 299540.397 | 300000 | 100318.178 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | 327568 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 588000 | Propuesta publica | 641854 | IPC | 447 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 63676 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1350 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | 51.53 | 180490.535 | 0 | 0 | 55965.88 | 0 | 19953.992 | 40161.822 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 256081.694 | 242204.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos | 327574 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-31 | 2022-07-19 | 589000 | Propuesta publica | 580464 | IPC | 2178 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1461 | 2022-09-26 | 2026-09-26 | 36.77 | 156231.886 | 0 | 0 | 26569.531 | 13407.509 | 13457.09 | 13527.23 | 13543 | 13543 | 13543 | 13543 | 13543 | 13543 | 13543 | 161762.36 | 157616 | 138598.8 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 327576 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 549250 | Propuesta publica | 573723 | IPC | 449 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1350 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | 56.72 | 176358.442 | 0 | 0 | 29892.212 | 15133.521 | 15189.62 | 15269.941 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 182235.294 | 184032.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | 327580 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-28 | 587600 | Propuesta publica | 593774 | IPC | 446 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1350 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | 45.56 | 166970.534 | 0 | 0 | 15551.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348276.917 | 0 | 0 | 0 | 363828.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327582 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 586250 | Propuesta publica | 600000 | IPC | 1411 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1369 | 2022-06-22 | 2026-03-22 | 48.86 | 198439.868 | 0 | 0 | 16617.494 | 31559.999 | 15885.334 | 15969.333 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 192032.16 | 182700 | 59718.647 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | 327584 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-02-01 | 850000 | Propuesta publica | 589743 | IPC | 682 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1350 | 2022-03-30 | 2025-12-09 | 54.38 | 195820.948 | 0 | 0 | 30726.92 | 15556.11 | 15613.774 | 15696.338 | 15705.4 | 15705.4 | 15705.4 | 15705.4 | 15705.4 | 15705.4 | 15705.4 | 187530.942 | 197307.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos (2do Llamado) | 356695 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-18 | 2022-03-28 | 549250 | Propuesta publica | 612040 | IPC | 1184 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1320 | 2022-05-26 | 2026-01-05 | 51.64 | 204244.058 | 0 | 0 | 48241.148 | 0 | 32599.476 | 16416.582 | 16410 | 16410 | 16410 | 16410 | 16410 | 16410 | 16410 | 212127.206 | 191420 | 36321.112 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 370305 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 527200 | Propuesta publica | 432000 | Polinom | 3129 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 42773 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 974 | 2022-12-31 | 2025-08-31 | 53.94 | 180193.132 | 0 | 0 | 34832.682 | 17070.888 | 17133.964 | 16655.127 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 201192.661 | 120173.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna de Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | 384000 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 598800 | Propuesta publica | 672201 | IPC | 3176 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1440 | 2023-11-16 | 2027-10-26 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 30319.617 | 0 | 29517.947 | 13719.986 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 175057.55 | 177075.12 | 177075.12 | 184208.682 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | 384118 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-11 | 2023-11-13 | 574000 | Propuesta publica | 650000 | IPC | 732 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1440 | 2024-03-13 | 2028-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040.963 | 13381.266 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | 114702.229 | 222480 | 222480 | 222480 | 52660.158 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | 384119 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 600000 | Propuesta publica | 940000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2024-08-30 | 2028-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21583.335 | 21583.335 | 21583.335 | 64750.005 | 258500 | 258500 | 258500 | 196249.995 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 35491806.457 | 15693000 | 0 | 3649028.458 | 1752388.187 | 2481394.938 | 2821734.939 | 2039422.85 | 1830937.953 | 2128655.494 | 2985059.477 | 3164061.341 | 3619063.867 | 3575683.646 | 30047431.15 | 22237234.831 | 14233920.005 | 4026437.193 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327548 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 6451103 | Propuesta publica | 7527072 | IPC | 5 | 2022-03-28 | 2022-04-21 | 896045 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1440 | 2022-04-22 | 2026-04-01 | 42.86 | 3111635.026 | 0 | 0 | 157134.298 | 71559.277 | 0 | 306397.057 | 156549.631 | 199262.824 | 187807.697 | 240014.394 | 170889.474 | 209209.913 | 270111.002 | 1968935.567 | 2125000 | 1983431.801 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 327552 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-15 | 6570000 | Propuesta publica | 7851286 | IPC | 36 | 2021-07-27 | 2021-08-13 | 926259 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1440 | 2021-08-14 | 2025-07-24 | 67.48 | 4029494.634 | 0 | 0 | 315856.967 | 119867.706 | 294948.438 | 158733.348 | 247054.401 | 95322.24 | 157481.666 | 257050.523 | 303832.259 | 250707.221 | 331881.01 | 2532735.779 | 1728154.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | 327563 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-14 | 6897919 | Propuesta publica | 6613600 | IPC | 32 | 2021-07-02 | 2021-07-26 | 925957 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1440 | 2021-07-26 | 2025-07-05 | 67.69 | 2922794.541 | 0 | 0 | 279647.956 | 261659.568 | 129527.261 | 254908.162 | 144241.056 | 203869.562 | 154470.154 | 146510.087 | 211702.462 | 186999.888 | 370384.979 | 2343921.135 | 1127842.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327563 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | 327563 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -16 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.517 | 0 | 0 | 0 | -16.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | 327565 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 6750000 | Propuesta publica | 8138662 | IPC | 42 | 2021-08-30 | 2021-09-23 | 154404 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 1440 | 2021-09-24 | 2025-09-03 | 65.98 | 4139379.512 | 0 | 0 | 289425.634 | 181706.618 | 308883.399 | 128760.632 | 154736.261 | 151785.928 | 151795.815 | 171619.94 | 817822.084 | 401059.664 | 187207.103 | 2944803.078 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | 327567 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 7495354 | Propuesta publica | 8866019 | IPC | 82 | 2021-12-28 | 2022-01-14 | 260228 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 1440 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | 53.98 | 1871465.836 | 0 | 0 | 177000.344 | 127108.281 | 36148.503 | 213258.884 | 248448 | 110595 | 205380 | 242336 | 273709 | 350067 | 400260 | 2384311.012 | 1486699 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327567 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | 327567 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 572080 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572079.061 | 572079.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 327575 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 7072683 | Propuesta publica | 8550326 | IPC | 74 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | 925050 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1440 | 2022-01-08 | 2025-12-18 | 54.68 | 3025956.82 | 0 | 0 | 304505.694 | 204124.501 | 73235.673 | 182959.332 | 152836 | 63967 | 154835 | 158835 | 210532 | 151925 | 237821 | 1895576.2 | 1550458 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 327577 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-11-03 | 7070683 | Propuesta publica | 8058753 | IPC | 75 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 1440 | 2022-01-11 | 2025-12-21 | 48.01 | 2644169.124 | 0 | 0 | 365433.234 | 205695.146 | 99320.593 | 264511.36 | 164774 | 222162 | 276529 | 242567 | 156072 | 232772 | 361786 | 2591622.333 | 1383693 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327581 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-11-04 | 6200000 | Propuesta publica | 7005824 | IPC | 19 | 2022-05-16 | 2022-06-09 | 154415 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1440 | 2022-06-10 | 2026-05-20 | 51.92 | 3246941.337 | 0 | 0 | 199378.382 | 0 | 110905.816 | 371970.861 | 164897.288 | 106157.685 | 158504.593 | 68263.114 | 134227.27 | 96484.248 | 162593.972 | 1573383.229 | 1850000 | 905938.301 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327581 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327581 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 789427 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789427 | 0 | 789427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | 327583 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 6200000 | Propuesta publica | 7691845 | IPC | 80 | 2021-12-22 | 2022-01-14 | 695605 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1440 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | 46.79 | 2367034.199 | 0 | 0 | 308761.406 | 263774.205 | 229079.936 | 220918.434 | 91436 | 166602 | 82679 | 158129 | 122800 | 238098 | 167974 | 2050251.981 | 2385388 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327583 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | 327583 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 259150 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259149.299 | 0 | 0 | 0 | 259149.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos 2022 | 359285 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-26 | 2022-05-31 | 7107948 | Propuesta publica | 7771140 | IPC | 30 | 2022-08-18 | 2022-09-13 | 152476 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2022-09-14 | 2026-08-24 | 44.86 | 2403900.317 | 0 | 0 | 525694.485 | 0 | 532583.758 | 202869.107 | 138846.102 | 137014.987 | 151084.49 | 209870.282 | 212100.439 | 174009.668 | 171380.133 | 2455453.451 | 2200000 | 1394549.903 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | 372850 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 7700000 | Propuesta publica | 8700891 | Polinom | 7 | 2023-04-04 | 2023-06-05 | 0 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 1440 | 2023-06-06 | 2027-05-16 | 36.69 | 2448145.655 | 0 | 0 | 202153.563 | 207648.382 | 206378.259 | 189451.364 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 210000 | 210000 | 116490.146 | 1782121.714 | 1700000 | 1700000 | 1353213.352 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº372850 , Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | 372850 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160795 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES TRANQUI SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160794.35 | 0 | 0 | 0 | 160794.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | 372894 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 5500000 | Propuesta publica | 6209577 | Polinom | 6 | 2023-04-27 | 2023-04-04 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2023-04-28 | 2027-04-07 | 38.64 | 1783693.101 | 0 | 0 | 241531.053 | 0 | 285122.137 | 147385.852 | 166371.111 | 153336.727 | 166273.079 | 326713.005 | 185415.353 | 158472.265 | 129276.24 | 1959896.822 | 1050000 | 1050000 | 609268.841 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | 372899 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 7700000 | Propuesta publica | 9328186 | Polinom | 22 | 2023-05-04 | 2023-05-25 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2023-05-26 | 2027-05-05 | 23.2 | 1497196.355 | 0 | 0 | 282505.442 | 109244.503 | 175261.165 | 179610.546 | 99233 | 110862 | 171815 | 233224 | 154959 | 169832 | 96439 | 1782985.656 | 2200000 | 2200000 | 2063955 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011158-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 | [21 empty] | 284830.299 | 130200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102782.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102782.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011158-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 284830.299 | 130200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102782.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102782.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011158-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos Por Conservación, Camino La Capilla - Corral Del Sur, Rol U-455, Km 0,000 Al Km 1,598 Y Camino Quema Del Buey - Los Sauces, Rol U-453, Km 0,000 Al Km 3,720, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | 315818 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-13 | 2020-08-25 | 728723 | Propuesta publica | 611679 | IPC | 2142 | 2020-09-11 | 2020-09-28 | 72796 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 413 | 2020-09-28 | 2021-11-15 | 98.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10076.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10076.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011158-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO CONTAO - LA POZA - ROLECHA - EL VARAL, ROL W-609, DEL KM 8,900 AL 19,040 Y QUILDACO ¿ MUY, ROL-783, DEL KM 3,220 AL KM 3,500, COMUNA DE HUALAIHUE, PROVINCIA DE PALENA, REGION DE LOS LAGOS | 315820 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-09 | 2020-06-02 | 1548115 | Propuesta publica | 1512470 | IPC | 18 | 2020-07-15 | 2020-09-07 | -348205 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 495 | 2020-09-07 | 2022-01-15 | 70.48 | 284830.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92705.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92705.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011160-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 50000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011160-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial, Varios Puentes Y Sus Accesos, Ruta V¿69, Sector Puelo - Puelche, Comuna De Cochamó, Provincia De Llanquihue | 319327 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-13 | 2020-06-19 | 714680 | Propuesta publica | 753724 | IPC | 1802 | 2020-08-05 | 2020-08-20 | -495809 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 577 | 2020-08-21 | 2022-03-21 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40012113-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 3 | [21 empty] | 104845.02 | 328010 | 0 | 203174.902 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 105125 | 0 | 0 | 34794 | 361593.902 | 297995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40012113-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 104845.02 | 328010 | 0 | 203174.902 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 105125 | 0 | 0 | 34794 | 361593.902 | 297995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40012113-0 | '02 | '002 | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 3 (3er Llamado) | 345269 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-12-02 | 540000 | Propuesta publica | 664000 | IPC | 23 | 2022-06-17 | 2022-10-21 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 900 | 2022-10-21 | 2025-04-08 | 22.5 | 104845.02 | 0 | 0 | 203174.902 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 105125 | 0 | 0 | 34794 | 361593.902 | 297995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40019529-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE QUILACAHUIN EN RUTA U-166 COMUNA DE SAN PABLO | [21 empty] | 42162.495 | 242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781.579 | 299933.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40019529-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 42162.495 | 242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781.579 | 299933.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40019529-0 | '02 | '002 | Estudio De Ingeniería Reposición Puente Quilacahuín En Ruta U-166 Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno, Region De Los Lagos | 329420 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-02-14 | 320000 | Propuesta publica | 325755 | IPC | 755 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 410 | 2023-03-23 | 2024-05-06 | 12.63 | 42162.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781.579 | 299933.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020032-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-613 S: RIO PESCADO - COLONIA RIO SUR, REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 239148.429 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 138050.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020032-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 239148.429 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 138050.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020032-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-613 S: Rio Pescado - Colonia Rio Sur (Nuevo 2021) | 329421 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-11-02 | 540000 | Propuesta publica | 547000 | IPC | 3144 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 890 | 2021-12-24 | 2024-06-01 | 52.25 | 239148.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 138050.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | [21 empty] | 0 | 1022523 | 0 | 0 | 0 | 1155.63 | 21.834 | 305.676 | 0 | 0 | 0 | 546000 | 546000 | 715717.91 | 1809201.05 | 7399500 | 8060000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 150920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 127000 | 349000 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, sector: cr u-55-v - cr u-981-t, tramo dm. 0.000 - dm 19.606.33, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | 372697 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-20 | 2024-08-21 | 723211 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-23 | 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 127000 | 349000 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 71513 | 0 | 0 | 0 | 1155.63 | 21.834 | 305.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151217.91 | 152701.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 333549 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.63 | 21.834 | 305.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114564.525 | 116047.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36653.385 | 36653.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435000 | 435000 | 437000 | 1307000 | 6944500 | 8060000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, Sector: CR. U-55-v - CR. U-981-T, Región de Los Lagos. (Nuevos 2023) | 372696 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-27 | 2024-05-28 | 13890000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-07-15 | 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435000 | 435000 | 437000 | 1307000 | 6944500 | 8060000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020617-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL INTERIOR ENTRE LIM REG LOS RÍOS-LIM PROV LLANQUIHUE SUR | [21 empty] | 330209.814 | 42400 | 0 | 0 | 27797.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27797.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020617-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 330209.814 | 42400 | 0 | 0 | 27797.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27797.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020617-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL INTERIOR ENTRE LIMITE REGIONAL LOS RÍOS - LIMITE PROVINCIA LLANQUIHUE SUR, REGION DE LOS LAGOS" | 329422 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-10-21 | 705640 | Propuesta publica | 565000 | IPC | 3545 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 42460 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 760 | 2021-12-13 | 2024-01-12 | 0 | 330209.814 | 0 | 0 | 0 | 27797.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27797.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40023736-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | [21 empty] | 104782.717 | 661000 | 0 | 0 | 0 | 415081.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.286 | 0 | 0 | 0 | 415088.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40023736-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 104782.717 | 661000 | 0 | 0 | 0 | 415081.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.286 | 0 | 0 | 0 | 415088.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40023736-0 | '02 | '004 | Reposición Pasarela Paso El León, Comuna De Cochamo, Región De Los Lagos | 345408 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-04 | 500000 | Propuesta publica | 498665 | IPC | 2720 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 104489 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 844 | 2021-11-18 | 2024-03-11 | 93.26 | 104782.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415081.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.286 | 0 | 0 | 0 | 415088.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | [21 empty] | 0 | 22621000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429423.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12170830 | 12600253.195 | 3666000 | 21666000 | 22945000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 22600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429423.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12170830 | 12600253.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3945240 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429423.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12170830 | 12600253.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666000 | 21666000 | 22945000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 - Ruta U-500, Acceso Norte Osorno (Nuevo 2024) | 391900 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 44000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1280 | 2025-03-01 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666000 | 21666000 | 22945000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 4348903.706 | 1875300 | 0 | 0 | 36361.039 | 0 | 96823.815 | 118592.83 | 0 | 55000 | 665170.834 | 160000 | 160000 | 160000 | 1451948.518 | 438384.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 102700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87707.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87707.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '002 | Consultoria Conservacion Caminos Basicos Region De Los Lagos 2021 - 2022 (3er Llamado) | 345265 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-30 | 2021-12-09 | 390000 | Propuesta publica | 354000 | IPC | 44 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 360 | 2022-01-07 | 2023-01-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87707.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87707.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4348903.706 | 1772600 | 0 | 0 | 36361.039 | 0 | 9115.929 | 118592.83 | 0 | 55000 | 665170.834 | 160000 | 160000 | 160000 | 1364240.632 | 438384.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Carretera Austral, Sector Leptepu - Fiordo Largo, Comuna De Chaiten, Provincia De Palena, Región De Los Lagos | 319326 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-15 | 2020-07-28 | 1937800 | Propuesta publica | 1994841 | IPC | 21 | 2020-08-14 | 2020-09-21 | 154397 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 1165 | 2020-09-21 | 2023-11-30 | 99.53 | 1164918.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12074.932 | 0 | 0 | 0 | 12074.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº319326 , Camino Básico Por Conservación Carretera Austral, Sector Leptepu - Fiordo Largo, Comuna De Chaiten, Provincia De Palena, Región De Los Lagos | 319326 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 543096 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | -1165 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543095.902 | 0 | 0 | 0 | 543095.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Camino Basico Por Conservacion Ruta Pichilaguna - Las Quemas - Tres Cumbres, Rol V-860, Del Km 33,253 Al Km 47,740, Comuna De Maullin, Provincia De Llanquihue | 327489 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-29 | 2021-04-12 | 2030998 | Propuesta publica | 1819246 | IPC | 10000027 | 2021-06-10 | 2021-07-07 | 521719 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 601 | 2021-07-08 | 2023-03-01 | 99.6 | 509419.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10091.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10091.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Camino San Agustín - Puchilco, Rol W-629, Km 0,00 Al Km 3,89; Puchilco Marico, Rol W-627, Km 0,00 Al Km 0,22; Puchilco ¿ Rampa Puchilco, Rol W-657, Del Km 0,00 Al Km 1,43; Puqueldon - Lincay, Rol W-661, Del Km 0,00 Al Km 1,25 Y Troncal ¿ Liucura - Marico, Rol W-503, Del Km 0,00 Al Km 2,60; Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé. | 327490 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-23 | 2021-03-08 | 1800000 | Propuesta publica | 1864462 | IPC | 23 | 2021-05-28 | 2021-06-24 | 94828 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 644 | 2021-06-24 | 2023-03-30 | 100 | 772144.964 | 0 | 0 | 0 | 36361.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36361.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservacion ruta Barro Blanco - Polloico, Rol U-175, km 0 al km 7,00, , Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 327492 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-29 | 2021-04-13 | 1070763 | Propuesta publica | 1039487 | IPC | 831 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 141052 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 587 | 2021-04-22 | 2022-11-30 | 97.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39960.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39960.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservacion ruta Colegual - Línea Balmaceda, Rol V-560, Km. 0,000 al 6,330, Comuna de Llanquihue, Provincia de Llanquihue. | 327493 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-03-08 | 929001 | Propuesta publica | 888945 | IPC | 576 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 18717 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 379 | 2021-03-24 | 2022-04-07 | 99.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4994.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4994.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación ruta W-648 Cruce Ruta 5 (Vilupulli) - Melleico, km 0,00 al km 6,00, Comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé | 327495 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-26 | 2021-04-21 | 1381000 | Propuesta publica | 1223862 | IPC | 913 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | -23511 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 924 | 2021-05-05 | 2023-11-15 | 98.64 | 309453.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20288.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20288.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Ruta V-721 Puelo - Lago Tagua Tagua, km 0,0 al km 11.753, Comuna de Cochamo, Provincia de LLanquihue | 337185 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2468130 | Propuesta publica | 2474039 | IPC | 34 | 2021-07-20 | 2021-08-09 | -34196 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 595 | 2021-08-12 | 2023-03-30 | 100 | 1016017.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9115.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9115.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Caminos Rauco-Quinched, Rol W-595 Y Camino Lago Tarahuin-Terao, Rol W-855, Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 337191 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-19 | 1700000 | Propuesta publica | 1840432 | IPC | 47 | 2021-09-14 | 2021-10-06 | -71 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 514 | 2021-10-07 | 2023-03-05 | 98.89 | 143423.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25332.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25332.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos Por Conservación, Camino La Capilla - Corral Del Sur, Rol U-455, Km 1.598 Al Km 8.07 Y Camino El Coihue - El Cardal, Rol U-459, Km 3.400 Al Km 10.97, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | 337269 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-12 | 2014159 | Propuesta publica | 1800346 | IPC | 35 | 2021-07-23 | 2021-08-12 | 134746 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 852 | 2021-08-13 | 2023-12-13 | 99.435 | 201574.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12933.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12933.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación ruta Cruce Ruta 5 (Butamanga) - Manao km 0,00 al km 4,97 y ruta Manao - Punta Chilen km 0,00 al 0,70, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (Plan Recuperacion)(2do Llamado) | 340801 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-05 | 998759 | Propuesta publica | 1125158 | IPC | 1953 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 92429 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 558 | 2021-08-31 | 2023-03-12 | 99.68 | 231950.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027087-0 | '02 | '004 | Terminación Obras Contratos SAFI 327496 y SAFI 337203, Comuna de Curaco de Velez, Provincia de Chiloé | 386449 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 1069894 | Propuesta publica | 1379407 | IPC | 725 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0 | INVERSIONES SURCON SPA | 360 | 2024-03-14 | 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 160000 | 160000 | 160000 | 645000 | 438384.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 5375224.959 | 114000 | 0 | 0 | 1080.639 | 80034.525 | 0 | 0 | 191018.682 | 0 | 75142.845 | 0 | 0 | 23919.361 | 371196.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 355333.5 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 80034.525 | 0 | 0 | 191018.682 | 0 | 37032.844 | 0 | 0 | 0 | 308086.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '002 | Estudio De Ingeniería Para Proyectos de Conservación De Puentes, Rutas V-635 Y V-655, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue, Region De Los Lagos | 356150 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-25 | 2022-08-17 | 600000 | Propuesta publica | 614031 | IPC | 2140 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 360 | 2022-09-20 | 2023-09-15 | 65.95 | 355333.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80034.525 | 0 | 0 | 191018.682 | 0 | 37032.844 | 0 | 0 | 0 | 308086.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 1080.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23919.361 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1081 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23919.361 | 23919.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5019891.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38110.001 | 0 | 0 | 0 | 38110.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Puentes Quildaco Mui y Curamín, Ruta Contao - La -Poza - Rolecha- El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena. (Plan Reactivacion) | 315835 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-10-28 | 1735000 | Propuesta publica | 1687927 | IPC | 44 | 2021-09-01 | 2021-09-29 | -233613 | APIA SPA | 600 | 2021-09-30 | 2023-05-23 | 85.87 | 708998.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5971.106 | 0 | 0 | 0 | 5971.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RED VIAL, RUTA V-436, EL PESCADO - MIRAMAR, PUENTES RALIL Y OTROS, COMUNA DE LOS MUERMOS, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 321554 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-26 | 2020-12-04 | 944608 | Propuesta publica | 1051050 | IPC | 448 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 178289 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 516 | 2021-03-10 | 2022-08-08 | 100 | 79996.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial, Osorno - Río Negro - Purranque, Rol U-500, Km 17,849 Al Km 21,118 Y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, Km 0,000 Al Km 3,623, Comuna De Río Negro, Provincia De Osorno. | 327511 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-16 | 693160 | Propuesta publica | 616746 | IPC | 698 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 35502 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 266 | 2021-04-08 | 2021-12-30 | 98.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20099.834 | 0 | 0 | 0 | 20099.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial, Puentes El Salto, Huillinco N°1, Huillinco N°2 Y El Sarnoso, Ruta U-475, Futacuhin ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Provincia De Osorno | 327526 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-10-15 | 1320001 | Propuesta publica | 1460327 | IPC | 1 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 134886 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 440 | 2022-01-04 | 2023-03-20 | 100 | 315825.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10038.661 | 0 | 0 | 0 | 10038.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '004 | Conservación De Emergencia Puentes El Condor, Visones Y Las Termas Ruta W-887 Cruce Ruta 7 (El Amarillo) - Las Termas - Los Turbios, Comuna De Chaitén, Provincia De Palena (Plan Reactivacion) | 335366 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-30 | 2021-06-07 | 3038475 | Propuesta publica | 3808162 | IPC | 48 | 2021-09-29 | 2021-10-29 | 1023589 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 600 | 2021-10-30 | 2023-06-22 | 100 | 3915070.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.4 | 0 | 0 | 0 | 500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027089-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 2282484.367 | 1829000 | 0 | 682021.641 | 52562.087 | 395144.623 | 441996.023 | 351898.969 | 242000 | 192800.174 | 50364.873 | 0 | 0 | 0 | 2408788.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 277676.811 | 140000 | 0 | 52789.756 | 52562.087 | 26455.739 | 0 | 26881.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158688.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspección Fiscal Conservación Global De Caminos Plan De Conectividad Indígena, Provincia De Osorno, Etapa I, Región De Los Lagos | 327547 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-27 | 2021-09-02 | 450000 | Propuesta publica | 490000 | IPC | 1107 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 690 | 2022-05-16 | 2024-04-05 | 81.47 | 277676.811 | 0 | 0 | 52789.756 | 52562.087 | 26455.739 | 0 | 26881.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158688.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2004807.556 | 1689000 | 0 | 629231.885 | 0 | 368688.884 | 441996.023 | 325017.819 | 242000 | 192800.174 | 50364.873 | 0 | 0 | 0 | 2250099.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Puyehue (Grupo 10) y Puerto Octay (Grupo 6). Provincia de Osorno. (Plan Recuperacion) | 321565 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-17 | 545000 | Propuesta publica | 618040 | IPC | 621 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 136021 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 822 | 2021-03-31 | 2023-07-01 | 98.98 | 270707.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9996.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9996.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '004 | Conservación Global De Caminos Plan Indigena, Comunidades Indigenas, Comunas De San Juan de La Costa, Rio Negro y Purranque, Provincia De Osorno, Etapa I, Region De Los Lagos (2do Llamado) | 340794 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-23 | 1500000 | Propuesta publica | 2007869 | IPC | 15 | 2022-04-04 | 2022-04-29 | -1182 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 785 | 2022-04-30 | 2024-06-23 | 82.37 | 767433.518 | 0 | 0 | 386369.515 | 0 | 140865.646 | 248464.758 | 112364.896 | 120000 | 134638.486 | 50364.873 | 0 | 0 | 0 | 1193068.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027089-0 | '02 | '004 | Conservación Global De Caminos Plan Indigena, Comunidades Indigenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay, Provincia De Osorno, Etapa I, Region De Los Lagos (2do Llamado) | 340798 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-19 | 1480000 | Propuesta publica | 1972453 | IPC | 14 | 2022-04-04 | 2022-05-03 | -45 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 780 | 2022-05-04 | 2024-06-22 | 84.05 | 966666.855 | 0 | 0 | 242862.37 | 0 | 227823.238 | 193531.265 | 202656.824 | 122000 | 58161.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047035.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | ' | ' | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | [21 empty] | 2619664.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250995.483 | 55000 | 55000 | 110000 | 470995.483 | 146022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 5054.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.372 | 0 | 0 | 0 | 610.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '002 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Región de Los Lagos | 327601 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-29 | 2021-04-20 | 300000 | Propuesta publica | 300000 | IPC | 851 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 300 | 2021-04-26 | 2022-02-20 | 99.81 | 5054.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.372 | 0 | 0 | 0 | 610.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2614609.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250385.111 | 55000 | 55000 | 110000 | 470385.111 | 146022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA CRUCE RUTA5 (CORTE ALTO) -PARAGUAY, ROL U-964-V , KM0,551 AL 2,285 Y DEL KM3, 660 AL 10,580, COMUNA DE PURRANQUE, PROVINCIA DE OSORNO | 321548 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-03 | 2021-01-19 | 1008742 | Propuesta publica | 939929 | IPC | 154 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 265617 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2021-02-03 | 2021-11-30 | 100 | 217802.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.212 | 0 | 0 | 0 | 33.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PERIÓDICA RUTA V-720 CRUCE RUTA 5 - SAN ANTONIO - EL TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 321550 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-03 | 2021-01-14 | 850000 | Propuesta publica | 860494 | IPC | 151 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 124883 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 330 | 2021-02-03 | 2021-12-30 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107217.449 | 0 | 0 | 0 | 107217.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº321550 , CONSERVACION PERIÓDICA RUTA V-720 CRUCE RUTA 5 - SAN ANTONIO - EL TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 321550 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 62792 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -330 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62791.326 | 0 | 0 | 0 | 62791.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Caminos, Quellón - Yaldad, Rol W-902, Km 0,700 Al Km 7,490 Y Curanué - La Posta, Rol W-879 Del Km 0,000 Al Km 0,900, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | 327598 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-10 | 2021-02-03 | 828425 | Propuesta publica | 1090721 | IPC | 467 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 129705 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 294 | 2021-03-11 | 2021-12-30 | 99.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5095.507 | 0 | 0 | 0 | 5095.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red vial W-651, Putemun-Rilan-Aguantao, del Km. 0,000 al km. 16,730, Comuna de Castro. Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 364800 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-10-18 | 2022-12-07 | 1735547 | Propuesta publica | 2510590 | Polinom | 56 | 2022-12-28 | 2023-01-19 | 154190 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2023-01-20 | 2024-01-15 | 100 | 2396807.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20247.617 | 0 | 0 | 0 | 20247.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | Terminación Obras Contratos SAFI 327496 y SAFI 337203, Comuna de Curaco de Velez, Provincia de Chiloé | 386449 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 1069894 | Propuesta publica | 1379407 | IPC | 725 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0 | INVERSIONES SURCON SPA | 360 | 2024-03-14 | 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 110000 | 275000 | 146022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027997-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 4 | [21 empty] | 318239.933 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94700.1 | 0 | 0 | 0 | 94700.1 | 249523.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027997-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 318239.933 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94700.1 | 0 | 0 | 0 | 94700.1 | 249523.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027997-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 4 (Nuevo 2022) | 351922 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-05-31 | 2022-08-11 | 595000 | Propuesta publica | 615130 | IPC | 2141 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 900 | 2022-09-20 | 2025-03-08 | 5.2 | 318239.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94700.1 | 0 | 0 | 0 | 94700.1 | 249523.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029080-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA U-55-V SECTOR CRUCE NOCHACO-CASCADA, PUERTO OCTAY | [21 empty] | 0 | 52250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 577.04 | 600000 | 600000 | 212238.122 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029080-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 576.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029080-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029080-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 600 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029080-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600000 | 600000 | 212238.122 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029080-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta U-55-V Sector Cruce Nochaco - Cascada, Puerto Octay | 391264 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2024-03-28 | 2024-05-28 | 1350000 | Propuesta publica | 1292239 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 870 | 2024-08-30 | 2027-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600000 | 600000 | 212238.122 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | [21 empty] | 0 | 11350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10351 | 10351 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta U-350 Sector Cuquimo - Cunamo, Provincia De Osorno | 395229 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 12000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029691-0 | ' | ' | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029691-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029691-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | [21 empty] | 14236259.754 | 7028000 | 0 | 1922680.266 | 1073656.096 | 1070067.728 | 894526.894 | 701837.74 | 813604.653 | 651923.205 | 1097174.6 | 841038.427 | 2270664.551 | 538773.764 | 11875947.924 | 8817848.168 | 8010248.756 | 352117.362 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 564338.241 | 875000 | 0 | 146790.21 | 30655.66 | 140902.218 | 78667.034 | 78126.183 | 77828.455 | 77828.455 | 80808.023 | 77828.455 | 77828.455 | 77036.116 | 944299.264 | 967848.168 | 970277.228 | 352117.362 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos | 355984 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 650000 | Propuesta publica | 593033 | IPC | 1014 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 112677 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2023-04-17 | 2027-04-17 | 25.2 | 107531.11 | 0 | 0 | 30651.295 | 0 | 31093.834 | 15657.92 | 15797.728 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 186200.777 | 216466.104 | 201763.833 | 60630.74 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa III, Región De Los Lagos | 355986 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 655000 | Propuesta publica | 643781 | IPC | 1043 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 122319 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1461 | 2023-04-18 | 2027-04-18 | 25.32 | 100984.538 | 0 | 0 | 50357.601 | 16846.201 | 16908.447 | 16997.825 | 16960.4 | 16960.4 | 16960.4 | 16960.4 | 16960.4 | 16960.4 | 16960.402 | 219832.876 | 206524.8 | 206524.8 | 83834.42 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº355986 , Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa III, Región De Los Lagos | 355986 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2980 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -1461 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979.568 | 0 | 0 | 0 | 2979.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa III, Región De Los Lagos | 355987 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 640400 | Propuesta publica | 628000 | Polinom | 3128 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2022-12-30 | 2026-12-30 | 33.01 | 145728.173 | 0 | 0 | 27276.132 | 13809.459 | 13860.483 | 13933.75 | 13863.333 | 13863.333 | 13863.333 | 13863.333 | 13863.333 | 13863.333 | 13863.333 | 165923.155 | 165000 | 182131.331 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Este, Etapa I, Región de Los Lagos | 355991 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 650000 | Propuesta publica | 625000 | IPC | 982 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 118750 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2023-04-13 | 2027-04-13 | 25.54 | 109899.33 | 0 | 0 | 38505.182 | 0 | 32769.935 | 16501.953 | 15702.45 | 15702.45 | 15702.45 | 15702.45 | 15702.45 | 15702.45 | 14910.108 | 196901.878 | 191430 | 191430 | 108821.751 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Poniente, Etapa I, Región de Los Lagos | 361109 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 640400 | Propuesta publica | 593033 | IPC | 1220 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 112677 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2023-05-09 | 2027-05-09 | 20.15 | 100195.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46269.519 | 15575.586 | 15802.272 | 15802.272 | 15802.272 | 15802.272 | 15802.272 | 15802.272 | 15802.273 | 172461.01 | 188427.264 | 188427.264 | 98830.451 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 13671921.513 | 6153000 | 0 | 1775890.056 | 1043000.436 | 929165.51 | 815859.86 | 623711.557 | 735776.198 | 574094.75 | 1016366.577 | 763209.972 | 2192836.096 | 461737.648 | 10931648.66 | 7850000 | 7039971.528 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa IV, Región De Los Lagos | 355995 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-22 | 2022-09-28 | 6765000 | Propuesta publica | 7734407 | Polinom | 49 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 1440 | 2022-12-17 | 2026-11-26 | 37.28 | 1939175.102 | 0 | 0 | 465095.34 | 193217.317 | 106626.061 | 181159.859 | 105000 | 205000 | 105000 | 205000 | 105000 | 230941.719 | 135854.375 | 2037894.671 | 2100000 | 1895128.141 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº355995 , Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa IV, Región De Los Lagos | 355995 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 810057 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810056 | 0 | 810056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa IV, Región De Los Lagos | 355996 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-22 | 2022-09-30 | 7325000 | Propuesta publica | 7994704 | Polinom | 38 | 2022-10-28 | 2022-11-23 | 154412 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 1440 | 2022-11-24 | 2026-11-03 | 61.18 | 4274508.997 | 0 | 0 | 296866.854 | 199686.958 | 141682.269 | 55325.78 | 117006 | 147120 | 84118 | 134491 | 220995 | 48250 | 112603 | 1558144.861 | 1000000 | 1433188 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº355996 , Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa IV, Región De Los Lagos | 355996 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 636348 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES TRANQUI SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636347 | 0 | 636347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Este, Etapa I, Región De Los Lagos | 355997 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-09 | 2022-10-28 | 5075000 | Propuesta publica | 6512444 | Polinom | 48 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 154320 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 1440 | 2023-01-14 | 2026-12-24 | 61.29 | 3032083.985 | 0 | 0 | 351469.803 | 252818.091 | 199194.427 | 140667.224 | 122117.33 | 105897.017 | 106574.687 | 106915.853 | 134479.83 | 101565.211 | 87322.767 | 1709022.24 | 1100000 | 951645.03 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº355997 , Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Este, Etapa I, Región De Los Lagos | 355997 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -37 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES TRANQUI SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.11 | 0 | 0 | 0 | -37.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Oeste, Etapa I, Región De Los Lagos | 361108 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-09 | 2022-10-28 | 5075000 | Propuesta publica | 6849220 | Polinom | 54 | 2022-12-26 | 2023-01-19 | 0 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 1440 | 2023-01-20 | 2026-12-30 | 55.18 | 2634292.343 | 0 | 0 | 315156.872 | 174509.566 | 282379.066 | 273355.569 | 106327.484 | 105233.898 | 106599.68 | 237162.873 | 129137.309 | 152918.128 | 0 | 1882780.445 | 1450000 | 912542.111 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº361108 , Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Oeste, Etapa I, Región De Los Lagos | 361108 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 153238 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES TRANQUI SPA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153237.711 | 0 | 0 | 0 | 153237.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos (2do Llamado) | 368284 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-25 | 2022-11-30 | 7000000 | Propuesta publica | 7781384 | Polinom | 51 | 2022-12-19 | 2023-01-13 | 158186 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1440 | 2023-01-14 | 2026-12-24 | 36.17 | 1791861.086 | 0 | 0 | 347301.187 | 222768.504 | 199283.687 | 165351.428 | 173260.743 | 172525.283 | 171802.383 | 172236.13 | 173597.833 | 212758.038 | 125957.506 | 2136842.722 | 2200000 | 1847468.246 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº368284 , Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos (2do Llamado) | 368284 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 7361 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7360.12 | 0 | 0 | 0 | 7360.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40031619-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN) | [21 empty] | 151908.341 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.703 | 0 | 0 | 25517.7 | 0 | 0 | 0 | 25677.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40031619-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 151908.341 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.703 | 0 | 0 | 25517.7 | 0 | 0 | 0 | 25677.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40031619-0 | '02 | '004 | Conservación Y Mejoramiento De Seguridad Vial, Travesia Ruta U-596 , Comuna De Rio Negro E Intersección Rutas U-551-V Y U-905 , Comuna De Puerto Octay , Y Ruta V-505 E Intersección Ruta V-627 ,Comuna De Puerto Varas | 337178 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-25 | 999994 | Propuesta publica | 947113 | IPC | 2133 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 94634 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 412 | 2021-09-14 | 2022-10-31 | 99.97 | 61711.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40031619-0 | '02 | '004 | Conservacion De Seguridad Vial En Zonas Pobladas Travesia Ruta 7 Sector Hornopiren, Sector Aduana Caleta Puelche, Provincia De Palena Y Sector Pelluco, Puerto Montt, Provincia De Llanquihue. | 345267 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-30 | 2021-11-29 | 404551 | Propuesta publica | 452657 | IPC | 98 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | -64 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 270 | 2022-02-18 | 2022-11-15 | 100 | 8008.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25517.7 | 0 | 0 | 0 | 25517.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40031619-0 | '02 | '004 | Conservacion de Seguridad Vial en Zonas Pobladas Travesias, Ruta 7 sector Chaiten El Amarillo, Ruta 231-CH Sector Futaleufu, y 235 Ch Sector Palena, Provincia de Palena | 347083 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-08 | 2021-12-13 | 764323 | Propuesta publica | 893108 | IPC | 99 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 6040 | APIA SPA | 330 | 2022-01-18 | 2022-12-14 | 99.9 | 82188.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035395-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | [21 empty] | 7704407.105 | 4384000 | 0 | 0 | 85329.292 | 53.319 | 292.55 | 21009.067 | 0 | 0 | 84691.53 | 0 | 0 | 18624 | 209999.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7704407.105 | 4379000 | 0 | 0 | 85329.292 | 53.319 | 292.55 | 21009.067 | 0 | 0 | 84691.53 | 0 | 0 | 18624 | 209999.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Puentes Jackson Y Los Juncos, Ruta Osorno ¿ Trinidad ¿ Laguna De Los Patos, Rol U-220, Comuna De San Pablo (ADELANTADOS 2022) | 346222 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-28 | 2022-04-19 | 899000 | Propuesta publica | 954888 | IPC | 1202 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 15218 | ING. Y SERVICIOS E INVERSIONES INARJO SPA | 335 | 2022-05-31 | 2023-05-01 | 100 | 555039.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18624 | 18677.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de la Red Vial ruta V-85 Cruce Ruta 5 - Calbuco km 0,000 al km 16,130, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 346225 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-13 | 2023-01-24 | 2500000 | Propuesta publica | 1315711 | Polinom | 1009 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 154317 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 360 | 2023-04-18 | 2024-04-12 | 95.18 | 1520583.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9913.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9913.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta Panitao ¿ Huelmo ¿ Calbuco, V-815, Tramo Km 0,900 Al Km 10,500, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue (Adelantados 2022) | 346227 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-09 | 2022-01-06 | 2863652 | Propuesta publica | 2795782 | IPC | 26 | 2022-07-20 | 2022-08-16 | 816089 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 460 | 2022-08-17 | 2023-11-20 | 77.48 | 2170922.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10846.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10846.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº346227 , Conservación Periódica De La Red Vial Ruta Panitao ¿ Huelmo ¿ Calbuco, V-815, Tramo Km 0,900 Al Km 10,500, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue (Adelantados 2022) | 346227 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 82941 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -460 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82940.022 | 0 | 0 | 0 | 82940.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino La Mona-Chapuco, Ruta U-955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 352372 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-28 | 2022-02-14 | 1223704 | Propuesta publica | 1138607 | IPC | 671 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 54748 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 437 | 2022-03-31 | 2023-06-11 | 100 | 449000.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.55 | 248.49 | 0 | 0 | 5488.508 | 0 | 0 | 0 | 6029.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº352372 , Conservación Periódica Camino La Mona-Chapuco, Ruta U-955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 352372 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3737 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | -437 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3737 | 0 | 0 | 0 | -3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035395-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de la Red Vial ruta U-981-T Cruce U-55-V (Nochaco) - Rupanquito - Entre Lagos - Cruce T-87 (Crucero), comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 361811 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-30 | 2022-11-23 | 2496015 | Propuesta publica | 2414522 | Polinom | 58 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 844929 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 486 | 2023-01-24 | 2024-05-24 | 97.27 | 3008861.483 | 0 | 0 | 0 | 85329.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85329.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035405-0 | ' | ' | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | [21 empty] | 3738974.802 | 1777550 | 0 | 0 | 1116529.431 | 167634.234 | 415857.596 | 119646.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819667.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035405-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3738974.802 | 1777550 | 0 | 0 | 1116529.431 | 167634.234 | 415857.596 | 119646.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819667.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035405-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De Las Comunas De Puyehue (Grupo 11) , Provincia De Osorno | 361263 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-17 | 534286 | Propuesta publica | 689166 | Polinom | 3028 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | -80 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 367 | 2022-12-27 | 2023-12-29 | 98.64 | 396309.233 | 0 | 0 | 0 | 255458.311 | 9440.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264898.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035405-0 | '02 | '004 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De Las Comunas De San Pablo (Grupo 13) Y Osorno (Grupo 9), Provincia De Osorno. (2do Llamado) | 372772 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-06 | 975202 | Propuesta publica | 1126261 | Polinom | 1252 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 360 | 2023-05-12 | 2024-05-06 | 95.52 | 639446.759 | 0 | 0 | 0 | 256432.635 | 48910.232 | 178076.115 | 60426.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543845.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035405-0 | '02 | '004 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De La Comuna De San Juan De La Costa (Grupo 16), Provincia De Osorno. (2do Llamado) | 372775 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-06 | 885930 | Propuesta publica | 1042522 | Polinom | 1329 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 360 | 2023-05-18 | 2024-05-12 | 93.3 | 891526.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109283.659 | 30592.719 | 44213.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184090.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035405-0 | '02 | '004 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De Las Comunas De Rio Negro (Grupo 10) Y Purranque (Grupo 8), Provincia De Osorno.(3er Llamado) | 372779 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-28 | 2023-02-03 | 865000 | Propuesta publica | 1084930 | Polinom | 1202 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 300 | 2023-05-09 | 2024-03-04 | 100 | 1063015.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11591.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11591.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035405-0 | '02 | '004 | Conservación De Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De Chonchi (Grupo 5), Provincia De Chiloé (2do Llamado) | 380313 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-05 | 2023-05-26 | 1150000 | Propuesta publica | 1373626 | IPC | 2196 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 153996 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 360 | 2023-08-05 | 2024-07-30 | 99.07 | 748676.672 | 0 | 0 | 0 | 604638.485 | 0 | 195597.106 | 15005.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815241.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | [21 empty] | 8303322.797 | 8712000 | 0 | 642545.872 | 507572.58 | 639688.52 | 856408.525 | 626090.044 | 280084.118 | 260723.707 | 734070.725 | 428628.131 | 301000 | 476285.621 | 5753097.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8303322.797 | 8712000 | 0 | 642545.872 | 507572.58 | 639688.52 | 856408.525 | 626090.044 | 280084.118 | 260723.707 | 734070.725 | 428628.131 | 301000 | 476285.621 | 5753097.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservacion Anima La Pampa - Concordia, Rol U-950-V, km 0,00 al km 12,579, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | 345870 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2184178 | Propuesta publica | 2720101 | Polinom | 15 | 2023-04-21 | 2023-05-31 | 78849 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 578 | 2023-06-01 | 2024-12-30 | 25.2 | 242887.748 | 0 | 0 | 167133.492 | 0 | 254241.443 | 132329.455 | 269927.258 | 141289.345 | 165597.063 | 252469.393 | 301000 | 301000 | 476285.621 | 2461273.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Cruce Ruta5 (Chacao) - Caulin Alto, Rol W-120 Km. 0,000 Al Km. 7,600 Comuna De Ancud, Provincia De Chiloe. (Adelantado 2021) | 345871 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-01-21 | 2022-02-14 | 1816500 | Propuesta publica | 2123922 | IPC | 17 | 2022-04-27 | 2022-06-24 | 49475 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 624 | 2022-06-25 | 2024-03-10 | 83.951 | 1888005.804 | 0 | 0 | 149455.785 | 60400.468 | 0 | 189778.561 | 202600.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602235.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº345871 , Camino Básico Por Conservación Cruce Ruta5 (Chacao) - Caulin Alto, Rol W-120 Km. 0,000 Al Km. 7,600 Comuna De Ancud, Provincia De Chiloe. (Adelantado 2021) | 345871 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -507 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 82 | - | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -507.306 | 0 | 0 | 0 | -507.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Camino Basico Por Conservacion Ruta U-390 Forrahue-Huillinco, Km. 0,00 Al Km. 11,134 Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 345873 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-08 | 2021-12-20 | 1785715 | Propuesta publica | 2168853 | IPC | 27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 161619 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 578 | 2022-07-28 | 2024-02-26 | 100 | 2187770.652 | 0 | 0 | 81251.875 | 0 | 0 | 76959.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158211.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial, Caminos Básicos V-970 Pargua - Carelmapu Km 1,300 Al Km 4,200, Comuna De Calbuco, Provincia De Llanquihue | 346039 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 58830 | Propuesta publica | 658510 | Polinom | 2915 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 123961 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 372 | 2022-12-14 | 2023-12-21 | 100 | 752958.143 | 0 | 0 | 0 | 8217.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8217.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación ruta Cruce Ruta 5 (La Goleta) - Salto Chico, Rol V-840, Km. 0,000 al km 13,236 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 347337 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-03 | 2022-07-22 | 2294037 | Propuesta publica | 2178954 | IPC | 39 | 2022-11-14 | 2022-12-07 | 153222 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 373 | 2022-12-08 | 2023-12-16 | 96.79 | 2399297.634 | 0 | 0 | 122730.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16009.246 | 0 | 0 | 0 | 138739.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº347337 , Camino Básico por Conservación ruta Cruce Ruta 5 (La Goleta) - Salto Chico, Rol V-840, Km. 0,000 al km 13,236 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 347337 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 230835 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 108 | - | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230834.811 | 0 | 0 | 0 | 230834.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservacion Camino Tacamo - Las Carretas, Rol U-435, km 5,000 al km 10,20, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno(2do Llamado) | 351492 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-21 | 2022-04-04 | 857780 | Propuesta publica | 995520 | IPC | 1187 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 7637 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 302 | 2022-05-27 | 2023-03-25 | 99.15 | 635924.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10033.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10033.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Camino Tey - San José, Rol W-529, Desde El Km 0,00 Hasta El Km 6,14; Comuna De Castro, Provincia De Chiloé (4to Llamado) | 380965 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-11 | 2023-06-09 | 1700001 | Propuesta publica | 2148981 | IPC | 61 | 2023-10-12 | 2023-11-28 | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 360 | 2023-11-29 | 2024-11-23 | 72.35 | 196478.432 | 0 | 0 | 121974.312 | 438954.786 | 385447.077 | 457341.208 | 143528.41 | 138794.773 | 95126.644 | 104124.248 | 127628.131 | 0 | 0 | 2012919.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº380965 , Camino Básico Por Conservación Camino Tey - San José, Rol W-529, Desde El Km 0,00 Hasta El Km 6,14; Comuna De Castro, Provincia De Chiloé (4to Llamado) | 380965 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 131141 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 38 | - | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131140.333 | 0 | 0 | 0 | 131140.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036588-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES RUTA 7 GRUPO 1, REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600000 | 600000 | 570000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036588-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600000 | 600000 | 570000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036588-0 | '02 | '002 | Diseño Reposiciòn Puentes Mayores Ruta 7 Grupo 1, Regiòn de Los Lagos (Nuevos 2023) | 372771 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1620000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2024-12-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600000 | 600000 | 570000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036595-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CHOROY-TRAIGUEN, RUTA U-302, SAN JUAN DE LA COSTA | [21 empty] | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 839930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036595-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 839930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036595-0 | '02 | '002 | Estudio de ingeniería Reposición Puente Choroy - Traiguen Ruta U-302 San Juan de la Costa | 372797 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 952000 | Propuesta publica | 769930 | IPC | 997 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 570 | 2024-04-08 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 839930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036599-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA 225-CH, PUERTO VARAS | [21 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 550000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036599-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036599-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 550000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036599-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Contrucciòn Conexion Vial Ruta 5- Ruta 225 Ch, Puerto Varas (Nuevos 2023) | 372788 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 550000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036602-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 5 | [21 empty] | 49969.112 | 350000 | 0 | 78232.07 | 0 | 0 | 156527.881 | 0 | 0 | 0 | 36240 | 0 | 0 | 0 | 270999.951 | 507900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036602-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 49969.112 | 350000 | 0 | 78232.07 | 0 | 0 | 156527.881 | 0 | 0 | 0 | 36240 | 0 | 0 | 0 | 270999.951 | 507900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036602-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria Reposicion Puentes mayores Region de Los Lagos Grupo 5 | 372818 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 690000 | Propuesta publica | 669814 | IPC | 2253 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 127265 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 900 | 2023-08-10 | 2026-01-26 | 35 | 49969.112 | 0 | 0 | 78232.07 | 0 | 0 | 156527.881 | 0 | 0 | 0 | 36240 | 0 | 0 | 0 | 270999.951 | 507900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036618-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EN CAMINOS ROL V-590 Y V-720, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 522000 | 341590 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036618-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 522000 | 341590 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036618-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento en Caminos Rol V-590 y V-720 Provincia de Llanquihue | 372826 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 821100 | Propuesta publica | 786590 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 870 | 2024-06-30 | 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 522000 | 341590 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 1718000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 54000 | 330000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 54000 | 330000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecciòn fiscal Conservaciòn Global de Caminos Indigenas Regiòn de Los Lagos (Nuevos 2023) | 372804 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 596428 | Propuesta publica | 616000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 720 | 2024-10-30 | 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 54000 | 330000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1557000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040152-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | [21 empty] | 910004.811 | 2059000 | 0 | 345603.095 | 361825.381 | 390122.007 | 134987.756 | 213720.693 | 246917.4 | 228951.81 | 319447.937 | 277751.879 | 926872.577 | 163329.663 | 3609530.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040152-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 910004.811 | 2059000 | 0 | 345603.095 | 361825.381 | 390122.007 | 134987.756 | 213720.693 | 246917.4 | 228951.81 | 319447.937 | 277751.879 | 926872.577 | 163329.663 | 3609530.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040152-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa, Sector Camilelfu - Caleta Huillin, Provincia de Osorno. | 371013 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-29 | 2870000 | Propuesta publica | 2656152 | Polinom | 13 | 2023-04-18 | 2023-05-09 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 360 | 2023-05-10 | 2024-05-04 | 66.86 | 910004.811 | 0 | 0 | 345603.095 | 361825.381 | 100637.583 | 134987.756 | 162865.447 | 163268.152 | 170201.734 | 210000 | 224001.803 | 0 | 0 | 1873390.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040152-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº371013 , Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa, Sector Camilelfu - Caleta Huillin, Provincia de Osorno. | 371013 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 791822 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | -360 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861821 | 0 | 861821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040152-0 | '02 | '004 | Conservación De Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna San Juan de La Costa Norte (Grupo 7), Provincia De Osorno | 384128 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-29 | 2023-10-26 | 683848 | Propuesta publica | 817810 | IPC | 3628 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 360 | 2023-12-28 | 2024-12-22 | 34.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289484.424 | 0 | 50855.246 | 83649.248 | 58750.076 | 109447.937 | 53750.076 | 65051.577 | 163329.663 | 874318.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | [21 empty] | 10672909.799 | 20377000 | 0 | 9920178.383 | 2842031.689 | 4541374.628 | 1855204.558 | 1049762.416 | 648025.377 | 782850.04 | 615377.744 | 1128875.442 | 1192183.097 | 1567522 | 26143385.374 | 5303515.013 | 2399806.603 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 308310.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '002 | Asesoría A La Inspección Fiscal Puentes Puninque, Loma La Piedra N°1 Y Monte Verde, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | 384327 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-09-13 | 2023-11-13 | 329500 | Propuesta publica | 353311 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 308310.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10672909.799 | 20167000 | 0 | 9920178.383 | 2842031.689 | 4541374.628 | 1855204.558 | 1049762.416 | 648025.377 | 782850.04 | 615377.744 | 1098875.442 | 1162183.097 | 1522522 | 26038385.374 | 4995204.965 | 2399806.603 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta V-400 Cruce Ruta 5 (Llanquihue) - Loncotoro - Línea Solar comuna de Llanquihue, provincia de Llanquihue | 370208 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 3594000 | Propuesta publica | 2807297 | Polinom | 11 | 2023-04-14 | 2023-05-09 | 159047 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 316 | 2023-05-10 | 2024-03-21 | 89.95 | 2608844.047 | 0 | 0 | 431572.725 | 0 | 37759.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469332.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta U-40 Osorno - Bahía Mansa y U-410 Bahía Mansa Maicolpue - Tril Tril, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. | 370209 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 3815064 | Propuesta publica | 3670146 | Polinom | 14 | 2023-04-21 | 2023-07-03 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 360 | 2023-07-04 | 2024-06-28 | 43.73 | 1190363.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432946.31 | 60201.432 | 587239.488 | 399938.066 | 493072.602 | 211471.289 | 563495.442 | 0 | 0 | 2748364.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta Ruta 7 (Moraga - Villa Sta. Lucía) 235-CH, Paso Palena y 321-CH Acceso Futaleufu, Comuna de Palena, Provincia de Palena. | 370210 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 5357699 | Propuesta publica | 6685737 | Polinom | 64 | 2023-11-09 | 2023-12-11 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 360 | 2023-12-12 | 2024-12-06 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223299.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725167 | 1357522 | 3305988.6 | 2079120 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta W-59 La Pasada - Curaco de Vélez - Achao - Chequián, km 14 al km 34,16, Comuna de Curaco de Velez y Achao, Provincia de Chiloé. | 370215 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 4086000 | Propuesta publica | 3795415 | Polinom | 8 | 2023-04-13 | 2023-05-09 | 925845 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 372 | 2023-05-10 | 2024-05-16 | 100 | 2727101.002 | 0 | 0 | 2169080.507 | 0 | 0 | 56906.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225987.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta V-200 Frutillar - Tegualda y ruta V-30 Cruce Ruta 5 (Totoral) - Colegual - Fresia, comuna de Fresia y Frutillar, provincia de Llanquihue | 370216 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-10 | 4058000 | Propuesta publica | 3157081 | Polinom | 19 | 2023-04-24 | 2023-07-03 | 149331 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 360 | 2023-07-04 | 2024-06-28 | 49.658 | 1724628.16 | 0 | 0 | 1680322.663 | 0 | 0 | 0 | 60854.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741177.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red Vial Nochaco - Puerto Octay - Frutillar Alto, Comuna de Frutillar, Provincia de Llanquihue | 370217 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-20 | 4090500 | Propuesta publica | 4340075 | Polinom | 42 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 300 | 2023-08-24 | 2024-06-19 | 49.11 | 0 | 0 | 0 | 2266355.033 | 1577369.726 | 689333.586 | 0 | 140241.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673299.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica De La Red Vial, Ruta V-510 Sector: Los Muermos - Cruce Cuatro Vientos Y Ruta V-46 Sector: Los Muermos ¿ La Pasada, Comunas De Maullín Y Los Muermos, Provincia De Llanquihue | 370218 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-06-01 | 5772832 | Propuesta publica | 5051785 | IPC | 52 | 2023-08-21 | 2023-09-14 | 161204 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 320 | 2023-09-15 | 2024-07-31 | 99.79 | 950584.025 | 0 | 0 | 1793115.045 | 999367.965 | 162258.865 | 1438690.699 | 11968.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4405400.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Puentes Puninque Y Loma De La Piedra N°1, Ruta U-440, Monteverde - Loma De La Piedra Y Puente Monte Verde N°2, Ruta U-460, Lumaco-Popoén, Comuna De San Juan De La Costa. (2do Llamado) | 370222 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-05-10 | 2800000 | Propuesta publica | 3098034 | Polinom | 48 | 2023-08-14 | 2024-05-24 | 0 | ING. Y SERVICIOS E INVERSIONES INARJO SPA | 360 | 2024-05-25 | 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 110000 | 275000 | 1800000 | 948034 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Puente Puschel, Ruta U-925, Carril Media Luna - Pamapa Grande, Comuna De Puerto Octay, Provincia De Osorno | 370223 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-06-01 | 545377 | Propuesta publica | 706590 | Polinom | 2454 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 300 | 2023-09-01 | 2024-06-27 | 91.93 | 65447.373 | 0 | 0 | 281845.464 | 121084.54 | 137530.49 | 61424.879 | 0 | 0 | 0 | 62218.755 | 0 | 0 | 0 | 664104.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Puente Hualaihué La Silla, Ruta Contao ¿ La Poza ¿ Rolecha ¿ El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué (2do Llamado) | 370226 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 1900000 | Propuesta publica | 1946460 | Polinom | 24 | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 0 | ING. Y SERVICIOS E INVERSIONES INARJO SPA | 360 | 2023-08-24 | 2024-08-18 | 19.08 | 40415.708 | 0 | 0 | 173725.363 | 0 | 118442.074 | 54079.216 | 2863 | 40593 | 98132 | 249313 | 333380 | 185085 | 0 | 1255612.653 | 531241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica de la red vial Longitudinal Sur, Sector Degañ - Mocopulli, Ruta 5, Comunas De Ancud y Dalcahue, Provincia De Chiloe | 373353 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-22 | 2023-07-28 | 3000000 | Propuesta publica | 2749516 | IPC | 57 | 2023-08-31 | 2023-09-26 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2023-09-27 | 2024-05-24 | 98.95 | 541901.825 | 0 | 0 | 686439.602 | 0 | 1530478.355 | 39168.264 | 49621.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305707.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta 225-Ch, Puerto Varas - Ensenada - Paso Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue (3er Llamado) | 381832 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-06-29 | 1600000 | Propuesta publica | 1935541 | IPC | 44 | 2023-08-10 | 2023-09-04 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 360 | 2023-09-05 | 2024-08-30 | 69.03 | 719606.843 | 0 | 0 | 266356.751 | 144209.458 | 134139.715 | 101899.43 | 98145.928 | 99724.544 | 52899.477 | 56249.152 | 92000 | 86931.097 | 0 | 1132555.552 | 129843.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación de La Red Vial Puente Copihue, Ruta V-621, La Lava - Río Tepú, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue | 383984 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 667278 | Propuesta publica | 746856 | IPC | 2809 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | ECO AUSTRAL SPA | 360 | 2023-10-13 | 2024-10-07 | 46.04 | 104017.712 | 0 | 0 | 171365.23 | 0 | 75186.093 | 42833.775 | 98827.811 | 107769.767 | 138745.961 | 36125.548 | 0 | 0 | 0 | 670854.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Puente Aulen, Camino Contao La Poza Rolecha El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué | 389945 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-02-07 | 630000 | Propuesta publica | 976773 | IPC | 1240 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 360 | 2024-04-30 | 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 165000 | 455000 | 451772.603 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | [21 empty] | 9958081.443 | 18589000 | 0 | 0 | 10430045.725 | 4832391.229 | 1329508.704 | 1100596.32 | 602970.774 | 531665.049 | 1912742.884 | 839244.881 | 1087535.331 | 669425.472 | 23336126.369 | 1874999.998 | 506798 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 9958081.443 | 18589000 | 0 | 0 | 10430045.725 | 4832391.229 | 1329508.704 | 1100596.32 | 602970.774 | 531665.049 | 1912742.884 | 839244.881 | 1087535.331 | 669425.472 | 23336126.369 | 1874999.998 | 506798 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservacion Cruce Ruta 5 (Monte Verde) - Colonia El Gato, Rol V-830, km 0,00 al km 8,00, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue. | 370832 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 2059799 | Propuesta publica | 1935351 | Polinom | 10 | 2023-04-14 | 2023-05-09 | 156109 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 388 | 2023-05-10 | 2024-06-01 | 53.91 | 603882.229 | 0 | 0 | 0 | 797144.943 | 513753.501 | 81798.63 | 0 | 0 | 0 | 188564.029 | 0 | 0 | 0 | 1581261.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Detico - San Miguel - Contuy, Rol W-805, Del Km 15,000 Al Km 23,870; Comuna de Queilen, Provincia de Chiloé. | 370833 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-05-16 | 2279078 | Propuesta publica | 2749307 | Polinom | 45 | 2023-08-10 | 2023-09-14 | 67823 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 360 | 2023-09-15 | 2024-09-09 | 94.73 | 1691411.864 | 0 | 0 | 0 | 744484.247 | 335412.029 | 86057.936 | 158427.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324381.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Huelmo - Huatral - San Agustín, Rol V-811 desde el km 0,000 al km 8,120 y Ruta Huelmo - San Agustin, Rol V-835 del km 0,000 al km 4,386, Comuna de Puerto Montt y Calbuco, Provincia de Llanquihue | 370834 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-24 | 2961607 | Propuesta publica | 3242285 | Polinom | 32 | 2023-06-27 | 2023-07-17 | 161590 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2023-07-18 | 2024-07-12 | 99.59 | 1109382.183 | 0 | 0 | 0 | 1464470.387 | 792244.486 | 168442.705 | 14789.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439947.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370834 , Camino Básico por Conservación Ruta Huelmo - Huatral - San Agustín, Rol V-811 desde el km 0,000 al km 8,120 y Ruta Huelmo - San Agustin, Rol V-835 del km 0,000 al km 4,386, Comuna de Puerto Montt y Calbuco, Provincia de Llanquihue | 370834 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 227996 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 25 | - | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227995.376 | 0 | 0 | 0 | 227995.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Llico - San Carlos, Rol V-520 km 0,00 al km 8,00 Comuna de Los Muermos, Provincia de Llanquihue | 370897 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 1601000 | Propuesta publica | 2073851 | Polinom | 47 | 2023-08-11 | 2023-09-12 | 152604 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2023-09-13 | 2024-09-07 | 86.08 | 981100.571 | 0 | 0 | 0 | 895147.943 | 463448.781 | 0 | 16540.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375137.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 235 CH (Puerto Ramírez)- Paso Futaleufú, 231-CH km 24,400 al km 35,840, Comuna de Futaleufú, Provincia de Palena | 370898 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2500000 | Propuesta publica | 2709743 | Polinom | 9 | 2023-04-13 | 2023-07-17 | 154122 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 381 | 2023-07-18 | 2024-08-02 | 34.11 | 345411.84 | 0 | 0 | 0 | 340082.374 | 201348.021 | 138521.749 | 118565.409 | 115265.677 | 173976.646 | 170759.086 | 248993.28 | 356677.58 | 232761.343 | 2096951.165 | 674999.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservacion Montemar - Choén, Rol W-199, km 0,00 al km 6,28, Comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé. | 370901 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-11 | 1542000 | Propuesta publica | 2074243 | Polinom | 50 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 360 | 2023-08-22 | 2024-08-16 | 62.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004004.765 | 239004.819 | 151840.357 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 220853.354 | 282705.158 | 171812.562 | 2230221.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Ruta Pucatrihue - Escuela Caleta Manzano, Rol U-302, Km 2,140 Al Km 3,257 Y Km 7,060 Km Al 18,310, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | 370902 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-04 | 2298000 | Propuesta publica | 3249918 | Polinom | 30 | 2023-06-22 | 2023-07-17 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 360 | 2023-07-18 | 2024-07-12 | 96.98 | 1033387.497 | 0 | 0 | 0 | 1661703.542 | 526672.134 | 67702.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106716.744 | 2362795.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino básico por conservación ruta V-560, km 6,609 al km 17,716, Comuna de Llanquihue y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue. | 370903 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 2482230 | Propuesta publica | 2424370 | Polinom | 12 | 2023-04-18 | 2023-07-06 | 160880 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 360 | 2023-07-07 | 2024-07-01 | 88.67 | 1115152.504 | 0 | 0 | 0 | 678153.518 | 340911.58 | 259081.626 | 103025.752 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 1611172.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370903 , Camino básico por conservación ruta V-560, km 6,609 al km 17,716, Comuna de Llanquihue y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue. | 370903 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 366388 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 69 | - | 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366387.251 | 0 | 0 | 0 | 366387.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Camino Isla Quihua: San José - Yaco Bajo, Rol V-845, Km. 0,000 al Km. 5,000, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue. | 370911 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-23 | 1016548 | Propuesta publica | 1057349 | Polinom | 1011 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 151972 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 343 | 2023-04-18 | 2024-03-26 | 97.18 | 781311.798 | 0 | 0 | 0 | 279341.973 | 0 | 0 | 31814.574 | 159571.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470727.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370911 , Camino Básico por Conservación Camino Isla Quihua: San José - Yaco Bajo, Rol V-845, Km. 0,000 al Km. 5,000, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue. | 370911 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 48135 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | -343 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48134.823 | 48134.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial, Camino Básicos V-843 San Rafael - San Antonio, km 2,050 al km 5, 850, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 370912 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-28 | 720960 | Propuesta publica | 687228 | Polinom | 756 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 105853 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 353 | 2023-03-24 | 2024-03-11 | 62.37 | 334292.739 | 0 | 0 | 0 | 421287.535 | 0 | 0 | 68280.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489567.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Colonia La Isla - Polizones, Rol V-220, Km. 0,000 Al Km. 8,459, Comuna De Fresia, Provincia De Llanquihue | 379310 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 2036474 | Propuesta publica | 2131725 | Polinom | 51 | 2023-08-21 | 2023-09-11 | 154367 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 460 | 2023-09-12 | 2024-12-15 | 14.92 | 152960.288 | 0 | 0 | 0 | 936779.284 | 82672.408 | 72706.836 | 98375.943 | 67541.598 | 67572.687 | 198434.544 | 259398.247 | 338152.593 | 0 | 2121634.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación ruta W-169 Manao - Punta Chilén, km 0,70 al km 4.981, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | 380236 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-04 | 2023-05-30 | 1250000 | Propuesta publica | 1353145 | IPC | 2048 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 360 | 2023-07-22 | 2024-07-16 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630507.336 | 57335.116 | 155592.358 | 155592.358 | 185115.716 | 256987.677 | 0 | 0 | 0 | 1441130.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (San Juan) - Curanue Rol W-911, km 9,500 al km 17,756, Comuna de Quellón, Provincia de Chiloé. (2do Llamado) | 380311 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 2036308 | Propuesta publica | 2443185 | IPC | 41 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 192798 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 300 | 2023-08-31 | 2024-06-26 | 97.41 | 1540856.902 | 0 | 0 | 0 | 505522.997 | 406972.643 | 124385.502 | 70184.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107065.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº380311 , Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (San Juan) - Curanue Rol W-911, km 9,500 al km 17,756, Comuna de Quellón, Provincia de Chiloé. (2do Llamado) | 380311 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 38903 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES TRANQUI SPA | -300 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38902.069 | 0 | 0 | 0 | 38902.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Chulchuy - Bahía Lincay - Puqueldón, Rol W-623, Km 3,400 Hasta El Km 8,542; Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé (2do Llamado) | 380312 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-30 | 2023-06-16 | 1216216 | Propuesta publica | 1728963 | IPC | 2252 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 160814 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 393 | 2023-08-11 | 2024-09-07 | 78.66 | 268931.028 | 0 | 0 | 0 | 701922.217 | 299443.491 | 121635.551 | 105000 | 105000 | 105000 | 234712.852 | 0 | 0 | 0 | 1672714.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Las Quemas - Quiquel, Rol W-397 km 0,00 al km 3,355 y Camino Dalcahue - Teguel - Quiquel, Rol W-455 del km 0,900 al km 1,590 y del km 4,090 al km 6,576, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé (2do llamado) | 382636 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-01 | 2023-09-07 | 1800000 | Propuesta publica | 2156799 | IPC | 2 | 2024-04-03 | 2024-04-26 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 360 | 2024-04-27 | 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 330000 | 1200000 | 506798 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043887-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RIO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITEN | [21 empty] | 0 | 52250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 680000 | 680000 | 730000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043887-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043887-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043887-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 680000 | 680000 | 730000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043887-0 | '02 | '002 | DISEÑO REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RIO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITEN (NUEVO2024) | 391266 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 1900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 680000 | 680000 | 730000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047558-0 | ' | ' | REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047558-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047558-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposicion Grupo 1 Puentes Mayores Rol W-609, Hualaihue (Nuevo 2024) | 391916 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047629-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047629-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047629-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-853 Sector: Limite Urbano Sur - Cruce Ruta W-769, Comuna de Chonchi (Nuevo 2024) | 391924 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 740000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3379460.5 | 4818660.5 | 10155279.5 | 16106713.5 | 34460114 | 21505172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '001 | GASTOS DE VIATICOS |  | Los Lagos |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3377960.5 | 4818660.5 | 10155279.5 | 16106713.5 | 34458614 | 21505172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Ruta W-813 Poyo - Ayacara - Buill, Comuna De Chaiten, Provincia De Palena | 390633 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2476190 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 315000 | 315000 | 1315000 | 2000000 | 749999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5 (Vilupulli) Notué-Quiao, Rol W-650, Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 390635 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-05 | 1558181 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-09-30 | 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 165000 | 969000 | 1299000 | 725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica De La Red Vial Rol U-951 Cruce Ruta 5 (Cuatro Vientos) - Puerto Octay Y U-551-V Nochaco - Puerto Octay - Frutillar Alto, Comunas De Puerto Octay Y Purranque, Provincia De Osorno | 390636 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 3971429 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549000 | 790000 | 790000 | 1790000 | 3919000 | 401000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial, Rutas Rol V-340 Y V-442, Comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue | 390638 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2438552 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 525000 | 525000 | 525000 | 1600300 | 1110180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Mocopulli - Dalcahue, Rol W-45, Comuna De Dalcahue, Provincia De Chiloé | 390640 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1253143 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230265 | 230265 | 230265 | 230265 | 921060 | 494062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Isla Puluqui, Comuna De Calbuco, Provincia De Llanquihue | 390641 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 2142705 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-09-30 | 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351538 | 351538 | 351538 | 520591 | 1575205 | 843691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica De La Red Vial Rol U-900 Enlace Purranque - San Pedro Y ROL U-960-V COLONIA ZAGAL - TEGUALDA, Comuna De Purranque, Provincia De Osorno | 390643 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 6186190 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850500 | 850500 | 1508119 | 1850500 | 5059619 | 1458000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Ruta V-930 Maullín - Carelmapu y Ruta V-860 Pichilaguna - Las Quemas - Tres Cumbres, Comuna De Maullin, Provincia De Llanquihue | 390646 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 4678429 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367500 | 367500 | 1146500 | 1367500 | 3249000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Ruta V-320 Maichihue - Traiguén - Llico Bajo - Huar, Comuna De Los Muermos, Provincia De Llanquihue | 390649 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1571429 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 1200000 | 450001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puentes Escuela Monte Verde Y Puente Torres, Comunas De Puerto Montt Y Fresia, Provincia De Llanquihue | 390650 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1428571 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 1075000 | 1300000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | 390651 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2824667 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518857.5 | 518857.5 | 518857.5 | 518857.5 | 2075430 | 889470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Aucar-Puchauran, Rol W-109, Comuna De Quemchi, Provincia De Chiloé | 399390 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1326667 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 110000 | 275000 | 1076667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-175, U-179, U-151 Y U-11 , Comunas De Osorno Y San Pablo, Provincia De Osorno | 399392 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 4579999 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1110000 | 1110000 | 2275000 | 1600476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Rol W-460, W-875 Y W-462, Comunas De Ancud, Castro Y Quellón, Provincia De Chiloé | 399393 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 4102855 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1110000 | 1110000 | 2275000 | 2002855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Ruta V-305 Quebrada Honda - Punta Larga - Frutillar Y V-155 Llanquihue - Frutillar - Quilanto Comuna De Frutillar, Provincia De Llanquihue | 399395 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1726629 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 110000 | 275000 | 1026629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica De La Red Vial, Puentes Menores, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 399401 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1428571 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 110000 | 275000 | 1098571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica De La Red Vial, Puentes Menores, Provincia De Chiloe, Región De Los Lagos | 399404 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1428571 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 1110000 | 1275000 | 298571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-160 Osorno - Trumao Y U-180 Cuinco - Colimahuida - Colhue, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 399407 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 3730951 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 960000 | 1110000 | 2125000 | 1994286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-220 Osorno - Trinidad - Laguna De Los Patos Y Rol U-102 Pincoy - San Pablo, Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno | 401293 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 3145428 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555000 | 710000 | 1265000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 7 Longitudinal Austral, Comuna De Chaitén, Provincia De Palena | 401295 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1285714 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 165000 | 220000 | 1185714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | ' | ' | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | [21 empty] | 0 | 1210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 210000 | 210000 | 580000 | 3501564.912 | 1517889.767 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 210000 | 210000 | 580000 | 3501564.912 | 1517889.767 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | '02 | '004 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De Río Negro (Grupo 11), Comuna De Purranque (Grupo 9) Y Comuna De Puerto Octay (Grupo 7), Provincia De Osorno | 389529 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2890000 | Propuesta publica | 2665613 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 720 | 2024-07-31 | 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 105000 | 105000 | 265000 | 1700000 | 825612.055 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | '02 | '004 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De La Comuna De Calbuco (Grupo 1), Comuna De Fresia (Grupo 1) Y Comuna De Hulaihué, Sector El Chalupa, Provincia De Llanquihue Y Provincia De Palena | 389532 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 1904000 | Propuesta publica | 1812278 | IPC | 1552 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 540 | 2024-06-01 | 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 52500 | 157500 | 1050000 | 692277.712 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | '02 | '004 | Conservación De Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De Quellón (Grupo 4), Provincia De Chiloé (Segundo Llamado) | 389546 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 920000 | Propuesta publica | 871565 | IPC | 1535 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 360 | 2024-05-25 | 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 52500 | 157500 | 751564.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 8805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 1365000 | 2480000 | 2855000 | 7140000 | 19859677.245 | 8863277.857 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 1365000 | 2480000 | 2855000 | 7140000 | 19859677.245 | 8863277.857 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Huito - Daitao, Rol V-841, km 0,000 al km 4,827 y Daitao - La Escuela, Rol V-925, km 0,000 al km 0,478, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 389531 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-04-10 | 1538450 | Propuesta publica | 1584574 | IPC | 1361 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 540 | 2024-05-10 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 165000 | 275000 | 605000 | 1134573.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Colonia Tres Puentes - La Poza, Rol V-617, km 0,000 al km 6,384, Comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue | 389536 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-12 | 2024-05-08 | 1935368 | Propuesta publica | 1827331 | IPC | 1536 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 540 | 2024-05-25 | 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 165000 | 330000 | 930000 | 657330.51 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación LLanquihue - Frutillar - Quilanto, Rol V-155, km 9,550 al km 15,218 y km 29,860 al km 37,799 Comunas de Llanquihue y Frutillar, Provincia de Llanquihue | 389540 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 3657548 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-09-30 | 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 165000 | 275000 | 605000 | 1650000 | 1757547.001 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Osorno - Río Negro, Rol U-500, km 13,207 al km 16,433, El Rincón - Chahuilco, Rol U-516, km 0,000 al km 4,164 y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, km 0,000 al km 3,566, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno | 389547 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-15 | 2024-04-10 | 2762538 | Propuesta publica | 3000668 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 540 | 2024-09-30 | 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 220000 | 220000 | 605000 | 2200000 | 495667.244 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Tacamó - Las Carretas, Rol U-435, km 10,200 al km 16,200, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 389550 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 1560000 | Propuesta publica | 1353394 | IPC | 1397 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 330 | 2024-05-14 | 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 220000 | 220000 | 605000 | 883393.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (El Quilar) - Doca, Rol W-145, km 4,000 al km 11,187, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé | 389551 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-19 | 2024-05-28 | 1950758 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-07-31 | 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 210000 | 210000 | 530000 | 696420 | 807501 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Camino Cruce Ruta 5 (Tara) Romazal - Quilipulli, Rol W-832, Desde El Km 0,000 Hasta El Km 8,400 Y Camino Notuco - Quilipulli -Huillinco, Rol W-830 Desde El Km 0,000 Al Km 1,800; Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 389553 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-03 | 2024-05-02 | 3243614 | Propuesta publica | 3767365 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 540 | 2024-09-30 | 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 210000 | 210000 | 530000 | 2100000 | 1317364.465 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Camino Coquiao - Pumanzano, Rol W-315, Km. 1,087 Al Km., 1,500, Km. 2,850 Al Km. 2,900, Km. 4,750 Al Km. 5,150, Km. 6,900 Al Km. 13,500, Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | 389555 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 2389581 | Propuesta publica | 2780721 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 540 | 2024-09-30 | 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 210000 | 210000 | 530000 | 1950000 | 520720.217 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Futacuhín ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Rol U-475, Km 6,780 Al Km 19,276, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | 389560 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-10 | 2024-05-22 | 3870703 | Propuesta publica | 4413693 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 540 | 2024-09-30 | 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 220000 | 220000 | 605000 | 3000000 | 1163692.566 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Colonia Ponce) - Quilanto, Rol U-997, km 0,00 al km 17,692, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | 389561 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-06-24 | 4486796 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-08-01 | 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 210000 | 320000 | 420000 | 1060000 | 2120000 | 1566795.718 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación La Mona-Chapuco, Rol U-955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 389562 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 3395810 | Propuesta publica | 3026660 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 540 | 2024-09-30 | 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 210000 | 210000 | 530000 | 2150000 | 576659.136 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación El Pangal ¿ Amortajado, Rol V-732 Km 0,00 Al Km 5,5 Y Camino Maullín ¿ El Pangal, V-730 Km 0,00 Al Km 1,300, Comuna De Maullín, Provincia De Llanquihue | 389563 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 1782014 | Propuesta publica | 1500291 | IPC | 1359 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 330 | 2024-05-10 | 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 220000 | 220000 | 605000 | 1045290.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | [21 empty] | 0 | 1451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1650005 | 2750005 | 11000000 | 14000000 | 14000000 | 11050000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | 394479 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 935000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno Y Puyehue, Etapa I, Región De Los Lagos | 394474 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 935000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Puyehue Y Puerto Octay, Etapa I, Región De Los Lagos | 394480 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 935000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos | 394486 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 935000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | 394489 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 935000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1650000 | 2750000 | 9750000 | 12750000 | 12750000 | 9800000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, Comuna de Osorno y Puyehue De La Provincia De Osorno, Etapa I, Región De Los Lagos | 394464 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 8000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 1750000 | 2750000 | 2750000 | 1000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | 394466 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 8800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-11-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 550000 | 2000000 | 2500000 | 2500000 | 2400000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, Red de Caminos Interlagos Sur, Etapa I, Región De Los Lagos | 394469 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-29 | 2024-07-08 | 8000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2024-10-01 | 2027-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 550000 | 2000000 | 2500000 | 2500000 | 1600000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos | 394470 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 8800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-11-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 550000 | 2000000 | 2500000 | 2500000 | 2400000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | 394473 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 8800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-11-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 550000 | 2000000 | 2500000 | 2500000 | 2400000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE ESCUELA 2024-2025, REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 550000 | 3481764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 550000 | 3481764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 2023-2024, Comuna de Quellón , Queilen y Chonchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 395662 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 710899 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 650899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 2023-2024, Comuna de Castro, Dalcahue y Curaco De Velez, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 395664 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 878169 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 828169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 2023-2024, Comuna de Hualaihue ,Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 395665 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 773625 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 733625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 2023- 2024, Comuna de Los Muermos, Llanquihue y Puerto Montt ,Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 395666 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 684763 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 634763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 2023 -2024, Comuna de Calbuco ,Provincia de Llanquihue , Región de Los Lagos | 395667 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 674308 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 634308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054530-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO EVALUACION ESTRUCTURAL DE PUENTES MODULARES | [21 empty] | 0 | 52250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 495000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054530-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054530-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 495000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054530-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico instrumentación, evaluación estructural y trazabilidad elem estructuras modulares | 391412 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 485700 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 495000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054618-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420500 | 420500 | 403500 | 352050 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054618-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310500 | 310500 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054618-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Seguridad Vial Varias Intersecciones Region De Los Lagos (Nuevo 2024) | 391969 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 372600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310500 | 310500 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054618-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 300000 | 352050 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054618-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Seguridad Vial Varias Intersecciones Region De Los Lagos (Nuevo 2024) | 391968 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 652050 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 300000 | 352050 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 198000 | 831000 | 1484000 | 2515000 | 3834420.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '001 | GASTOS DE VIATICOS |  | Los Lagos |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198000 | 831000 | 1484000 | 2513000 | 3834420.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '004 | Conservación Elementos De Seguridad Vial, Rutas V-590; V-69; Ruta 7, Comuna De Puerto Montt, Hulaihue Y Puerto Varas, Rutas U-720; U-55-V; U-40, Comuna De Osorno, Purranque; Puerto Octay; Bahía Mansa, Provincia De Osorno, Llanquihue Y Palena, 2024, Región De Los Lagos | 395654 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-07-01 | 3504729 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-09-30 | 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 330000 | 978000 | 1338000 | 2086823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '004 | Conservación Elementos de Seguridad Vial, y Facilidades para peatones, Ruta V-839, Sector Caicaen, km 1,304 al Dm 4,889, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 395656 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-28 | 2024-06-19 | 741173 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 390 | 2024-08-31 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 110000 | 115000 | 300000 | 521172.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '004 | Conservación Elementos de Seguridad Vial, y Facilidades para peatones, Ruta W-800, Dm 0,000 al Dm 9, 600; Ruta 5 - Huillinco, Comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé | 395657 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1388202 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 280000 | 280000 | 650000 | 892446.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '004 | Conservación Elementos de Seguridad Vial, y Facilidades para peatones, Ruta W-635, Sector Ichuac Dm 6,500 al Dm 7,300 y Ruta W-637, Sector San Agustín Dm 13,900 al dm 14,700 , travesía Comuna de Puqueldon, Provincia de Chiloé | 395659 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 503081 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 111000 | 111000 | 225000 | 333978.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESIAS 2023-2024, REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 349000 | 535000 | 533000 | 1419000 | 2137538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '001 | GASTOS DE VIATICOS |  | Los Lagos |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349000 | 535000 | 533000 | 1417000 | 2137538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial, Travesías y Facilidades para peatones, Bahías de Estacionamiento y Paradero de Buses, Ruta 7 , Dm 5,000 al Dm 8,700, Sector Puerto Montt - Chamiza ; , Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 390626 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-28 | 2024-06-19 | 756828 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 390 | 2024-08-31 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 110000 | 108000 | 298000 | 456828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial, Travesías y Facilidades para peatones, Bahías de Estacionamiento y Paradero de Buses, Ruta U-300 , KM 16,00 AL KM 19,20, Sector la Misión , Comuna de San Juan de la Costa , Provincia de Osorno | 395646 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 495517 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 220000 | 330574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial, Travesías y Facilidades para peatones, Ruta W- 877, Dm 0,05 al Dm 10,550, Sector Huildad - Auchac, Comunas de Quellón, Provincia de Chiloé | 395647 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 798743 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 120000 | 120000 | 355000 | 532492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial, Travesías y Facilidades para peatones, Bahías de Estacionamiento y Paradero de Buses, Ruta W-853 km 43,241 al 45,641, sector Queilen, Comunas de Queilen, Provincia de Chiloé | 395650 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 465606 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 80000 | 80000 | 206000 | 311340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial, Travesía y Facilidades para peatones, Ruta U-900 , Dm 31,200 al Dm 36,500 , Sector Hueyusca, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | 395652 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 759874 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 115000 | 115000 | 338000 | 506304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40058582-0 | ' | ' | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 312000 | 321000 | 798000 | 3494764 | 789025.495 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40058582-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 312000 | 321000 | 798000 | 3494764 | 789025.495 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40058582-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 8), Provincia De Osorno | 389524 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 1900000 | Propuesta publica | 2279026 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 720 | 2024-09-30 | 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 110000 | 275000 | 1650000 | 579025.495 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40058582-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 9), Provincia De Osorno | 389802 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-21 | 2024-04-26 | 1350000 | Propuesta publica | 1704765 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 540 | 2024-09-30 | 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 101000 | 110000 | 266000 | 1004764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40058582-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 10), Provincia De Osorno | 389804 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-16 | 2024-05-14 | 1250000 | Propuesta publica | 1497329 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RUTA ASUTRAL SPA | 540 | 2024-08-31 | 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 101000 | 101000 | 257000 | 840000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 4151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137000 | 577000 | 687000 | 1347000 | 2748000 | 6352164 | 2271088 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 108000 | 330000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '002 | Asesoria Contratos De Conservacion Ruta 5 Longitudinal Sur, Provincia de Chiloe, Region de Los Lagos | 391211 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 600000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-09-15 | 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 108000 | 330000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 550000 | 660000 | 1320000 | 2640000 | 6022164 | 2051088 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Mocopulli - Castro, Comunas De Dalcahue Y Castro, Provincia De Chiloé | 391214 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-17 | 6501088 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-10-31 | 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 550000 | 660000 | 3150000 | 2051088 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Castro - Tara, Comunas De Castro Y Chonchi, Provincia De Chiloé | 391215 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 6500000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-06-24 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 550000 | 550000 | 770000 | 1980000 | 2872164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059450-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 854930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 165000 | 165000 | 220000 | 660000 | 835188.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059450-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 854930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 165000 | 165000 | 220000 | 660000 | 835188.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059450-0 | '02 | '704 | Conservación de emergencia puente Las Toninas km 42,068 de la ruta 7, comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 394491 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 1005800 | Propuesta publica | 1355189 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 360 | 2024-09-30 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 165000 | 165000 | 220000 | 660000 | 835188.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30035697-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30035697-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30035697-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30077144-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30077144-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30077144-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | [21 empty] | 2004088.398 | 1928000 | 0 | 137800.214 | 298057.691 | 715161.968 | 158965.831 | 123021.834 | 123000 | 138000 | 76805.194 | 128000 | 140823.313 | 232364.017 | 2272000.062 | 2646129 | 2507559 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 428020 | 456000 | 0 | 78028.705 | 37801.363 | 36748.23 | 24886.144 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 36503 | 36032.62 | 440000.062 | 146129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde - La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | 307456 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-28 | 2021-11-17 | 961248 | Propuesta publica | 1152162 | IPC | 139 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2022-01-24 | 2025-01-24 | 66.94 | 428020 | 0 | 0 | 78028.705 | 37801.363 | 36748.23 | 24886.144 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 36503 | 36032.62 | 440000.062 | 146129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 588.398 | 20000 | 0 | 0 | 125.206 | 121.563 | 0 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79731.397 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 588.398 | 0 | 0 | 0 | 125.206 | 121.563 | 0 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.397 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1575480 | 1452000 | 0 | 59771.509 | 260131.122 | 678292.175 | 134079.687 | 85000 | 85000 | 100000 | 38805.194 | 90000 | 104320.313 | 116600 | 1752000 | 2500000 | 2507559 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, ETAPA 1 DM 67,162 AL DM 79,162, COMUNA LAGO VERDE | 307455 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8406537 | Trato directo | 8406537 | IPC | 588 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 427923 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1545 | 2021-02-18 | 2025-05-13 | 53.66 | 1575480 | 0 | 0 | 59771.509 | 260131.122 | 678292.175 | 134079.687 | 85000 | 85000 | 100000 | 38805.194 | 90000 | 104320.313 | 116600 | 1752000 | 2500000 | 2507559 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | [21 empty] | 7155276.322 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31092.408 | 0 | 0 | 15036.875 | 0 | 0 | 2198776 | 0 | 2244905.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 347771.335 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31092.408 | 0 | 0 | 15036.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46129.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 243-CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria - Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 303067 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-11 | 2020-08-19 | 947600 | Propuesta publica | 947562 | IPC | 10 | 2021-03-10 | 2021-04-06 | 169763 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 26 | 2021-04-06 | 2021-05-02 | 98.65 | 347771.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31092.408 | 0 | 0 | 15036.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46129.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6807504.987 | 2199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198776 | 0 | 2198776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 243 CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria-Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 303065 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-21 | 2020-03-06 | 14937880 | Propuesta publica | 15467722 | IPC | 21 | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 1432744 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 1024 | 2020-09-07 | 2023-06-28 | 75.24 | 6807504.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198776 | 0 | 2198776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | [21 empty] | 2394451.479 | 2556360 | 0 | 277271.057 | 235414.556 | 126092.539 | 111181.887 | 100000 | 100000 | 215950.5 | 192478 | 300204 | 274838 | 652930 | 2586360.539 | 999999.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 348705 | 471350 | 0 | 59862.772 | 29987.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59350.5 | 36439 | 36426 | 36426 | 212859 | 471350.44 | 54638.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo Lago Brown Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 al Dm 42.480, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 263796 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-01 | 2019-04-10 | 1101681 | Propuesta publica | 1117548 | IPC | 78 | 2019-05-08 | 2019-05-31 | 187132 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1766 | 2019-05-31 | 2024-03-31 | 97.78 | 348705 | 0 | 0 | 59862.772 | 29987.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41137 | 13 | 0 | 0 | 176433 | 307432.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 Al Dm 42.480, Provincia De Capitán Prat, Región De Aysén | 400821 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 208146 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 215 | 2024-07-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18213.5 | 36426 | 36426 | 36426 | 36426 | 163917.5 | 54638.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 126.363 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 227888 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 126.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2045620.116 | 2070010 | 0 | 217408.285 | 205427.388 | 126092.539 | 111181.887 | 100000 | 100000 | 156600 | 156039 | 263778 | 238412 | 425071 | 2100010.099 | 945361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '004 | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | 263797 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8330204 | Trato directo | 8416917 | IPC | 11 | 2018-03-09 | 2018-06-20 | 1611062 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2111 | 2018-06-20 | 2024-03-31 | 83.89 | 2045620.116 | 0 | 0 | 217408.285 | 205427.388 | 126092.539 | 111181.887 | 100000 | 100000 | 156600 | 156039 | 263778 | 238412 | 425071 | 2100010.099 | 527227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº263797 , Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | 263797 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 316768 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 276 | - | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30128290-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | [21 empty] | 409739.2 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382518.413 | 51636.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434154.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30128290-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 78703.2 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30128290-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE SECTOR: LAS PULGAS - PUENTE UNIÓN km 400.969 AL km 404.516, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 339074 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-18 | 2021-09-21 | 489010 | Propuesta publica | 401000 | IPC | 1771 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 26010 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 597 | 2021-12-01 | 2023-07-21 | 100 | 78703.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30128290-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 331036 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382518.413 | 32886.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415404.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30128290-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II: Pavimentación): Puente Unión-Fiordo Queulat, Km 404,516 a Km 415,889, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, región de Aysén. | 250887 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-04-05 | 2016-07-17 | 10358144 | Propuesta publica | 11578445 | IPC | 140 | 2016-08-26 | 2016-09-20 | 3766067 | BESALCO S.A. | 2201 | 2016-09-20 | 2022-09-30 | 100 | 331036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225874.782 | 32886.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258761.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30128290-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº250887 , Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II: Pavimentación): Puente Unión-Fiordo Queulat, Km 404,516 a Km 415,889, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén | 250887 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 112946 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BESALCO S.A. | 130 | - | 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156643.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156643.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30131496-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | [21 empty] | 0 | 6565000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123869.927 | 124169.927 | 124469.927 | 176570.44 | 228770.953 | 777851.174 | 5449960.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30131496-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20568.901 | 20768.901 | 20968.901 | 21168.901 | 21368.901 | 104844.505 | 98136.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30131496-0 | '02 | '002 | AIF Terminación Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector:Cruce Ruta 240 CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243 CH, Tramo:KM 602,593 a KM 609,812 B) Ruta 240 CH, Sector:Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo:KM 0, 165 a KM 4,319 C) Ruta 243 CH, Sector:Cruce Ruta 7-Coyhaique,Tramo:KM 0,000 a KM 0,598,Comunas de Aysén y Coyhaique,Provincia de Aysén y Coyhaique, Región de Aysén | 376944 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-10-31 | 2023-12-12 | 188137 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 38 | 2024-06-24 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20568.901 | 20768.901 | 20968.901 | 21168.901 | 21368.901 | 104844.505 | 98136.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30131496-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6344000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103301.026 | 103401.026 | 103501.026 | 155401.539 | 207402.052 | 673006.669 | 5351824.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30131496-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO; A) RUTA 7, SECTOR: CRUCE RUTA 240 CH (ALTO BAGUALES) - CRUCE RUTA 243 CH, TRAMO: KM 602,593 A KM 609,812, B) RUTA 240 CH, SECTOR: CRUCE RUTA 7 (ALTO BAGUALES) - PUENTE EL MORO, TRAMO: KM 0,165 A KM 4,319, C) RUTA 243 CH, SECTOR: CRUCE RUTA 7 ¿ COYHAIQUE, TRAMO: KM 0,000 A KM 0,598, COMUNAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 385395 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-08-31 | 2023-10-13 | 3526804 | Propuesta publica | 5819825 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 174 | 2024-08-29 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103301.026 | 103401.026 | 103501.026 | 155401.539 | 207402.052 | 673006.669 | 5351824.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30224329-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30224329-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30224329-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 8866.103 | 2890000 | 0 | 0 | 1360.183 | 243.128 | 345120.119 | 123002.521 | 106829 | 148427 | 234670 | 288340 | 395910 | 1247556.168 | 2891458.119 | 7375000 | 10440001 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36223 | 21309 | 9477 | 20620 | 20640 | 20660 | 62529 | 191458 | 1456000 | 530940 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 356168 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-30 | 2024-06-04 | 642469 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2024-07-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20620 | 20620 | 448000 | 242990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 3: CAMINO X-614, PASARELA PINUER PUENTE OSSES; SECTOR: KM 3,840 A KM 6,381, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES - RÍO CLARO; KM 0,000 A KM 0,320, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 356187 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 643000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 560000 | 138990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES RÍO CLARO; KM 0,320 A KM 3,100, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 376011 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-23 | 642469 | Propuesta publica | 686823 | IPC | 344 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 549 | 2024-03-26 | 2025-09-26 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36223 | 21309 | 9477 | 20620 | 20640 | 20660 | 21409 | 150338 | 448000 | 148960 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 8866.103 | 400000 | 0 | 0 | 1360.183 | 243.128 | 0 | 589.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397807.168 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 8866.103 | 0 | 0 | 0 | 1360.183 | 243.128 | 0 | 589.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.168 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397000 | 397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2299250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345120.119 | 85440 | 85520 | 138950 | 214050 | 267700 | 375250 | 787220 | 2299250.119 | 5919000 | 9909061 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 3: CAMINO X-614, PASARELA PINUER PUENTE OSSES; SECTOR: KM 3,840 A KM 6,381, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES - RÍO CLARO; KM 0,000 A KM 0,320, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 356162 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-17 | 4882062 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-10-25 | 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53350 | 53350 | 2020000 | 3106000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES RÍO CLARO; KM 0,320 A KM 3,100, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 356166 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-08-02 | 3115167 | Propuesta publica | 5998480 | IPC | 28 | 2023-12-29 | 2024-01-18 | 0 | FLESAN S.A. | 540 | 2024-01-22 | 2025-07-15 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345120.119 | 85440 | 85520 | 85600 | 160650 | 160800 | 268250 | 322200 | 1513580.119 | 2250000 | 2857183 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 392046 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-02-28 | 3528808 | Propuesta publica | 5436145 | IPC | 8 | 2024-04-10 | 2024-05-02 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 540 | 2024-05-02 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53350 | 53400 | 106900 | 107000 | 411670 | 732320 | 1649000 | 3945878 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231223-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | [21 empty] | 1697.424 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231223-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 1697.424 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231223-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 1697.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231223-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398000 | 398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231576-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231576-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231576-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30255323-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE PINUER EN CAMINO X-614, COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 188098.243 | 203000 | 0 | 0 | 144127.564 | 0 | 0 | 0 | 300 | 80696 | 0 | 0 | 35632 | 44016 | 304771.564 | 80599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30255323-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 188098.243 | 203000 | 0 | 0 | 144127.564 | 0 | 0 | 0 | 300 | 80696 | 0 | 0 | 35632 | 44016 | 304771.564 | 80599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30255323-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE PINUER Y ACCESOS; RUTA X-614, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 351928 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-12-23 | 2023-03-28 | 595119 | Propuesta publica | 553350 | IPC | 439 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | -1666 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 892 | 2023-04-11 | 2025-09-19 | 58.39 | 188098.243 | 0 | 0 | 0 | 144127.564 | 0 | 0 | 0 | 300 | 80696 | 0 | 0 | 35632 | 44016 | 304771.564 | 80599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | [21 empty] | 445.555 | 3432300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119729 | 265271 | 385000 | 12000000 | 18000000 | 21652700 | 10000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 229000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22607 | 9393 | 32000 | 963013 | 932000 | 34000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '002 | AIF REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION (NUEVO 2022) | 351768 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1792000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1003 | 2024-08-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22607 | 9393 | 32000 | 963013 | 932000 | 34000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 445.555 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 445.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97122 | 251878 | 349000 | 11036987 | 17068000 | 21618700 | 10000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Palena y Puente Rosselot en Ruta 7, Comuna Cisnes, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 383868 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-14 | 2024-02-25 | 56481373 | Propuesta privada | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 960 | 2024-06-24 | 2027-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97122 | 251878 | 349000 | 11036987 | 17068000 | 21618700 | 10000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30271072-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | [21 empty] | 0 | 607000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35276 | 35404 | 535532 | 606212 | 7652000 | 11345000 | 8078000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30271072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35276 | 35404 | 35532 | 106212 | 437000 | 455000 | 78000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30271072-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, (ETAPA II: PAVIMENTACIÓN), SECTOR: CERRO CASTILLO- ALCANTARILLA CASCADA, TRAMO: LAGUNA VERDE - ALCANTARILLA CASCADA, KM 720,171 A KM. 737,031, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 385951 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 930000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-07-01 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35276 | 35404 | 35532 | 106212 | 437000 | 455000 | 78000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30271072-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 7215000 | 10890000 | 8000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30271072-0 | '02 | '004 | Terminación II Mejoramiento Ruta 7 Sur, (Etapa II: pavimentación), Sector: Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde ‐ Alcantarilla Cascada, KM 720,171 a KM. 737,031, Comuna de Río Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén | 385952 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-28 | 2024-05-27 | 23346851 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-07-04 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 7215000 | 10890000 | 8000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | [21 empty] | 0 | 2175510 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15945 | 532005 | 532121 | 1040353.604 | 2120501 | 15973000 | 7290000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.604 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 1801 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.604 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15945 | 32005 | 32121 | 39930 | 120001 | 461000 | 417000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: El Manzano-Cochrane; Tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén. | 372278 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-07-10 | 866180 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-08-21 | 2027-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15945 | 32005 | 32121 | 39930 | 120001 | 461000 | 417000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1919010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 15512000 | 6873000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 sur, Sector: El Manzano-Cochrane; tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén (Nuevo 2023) | 372276 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-06 | 2024-05-16 | 21390316 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-07-18 | 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 15512000 | 6873000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | [21 empty] | 183.26 | 6310000 | 0 | 171.888 | 115.281 | 85.045 | 82866.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544000 | 1093000 | 1626675.958 | 3346914.955 | 18488603 | 25877064 | 17170749 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 171.888 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.022 | 914.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 1801 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.888 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.022 | 914.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 193000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 93000 | 93000 | 230000 | 1109840 | 1046000 | 326000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '002 | La Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta - Puerto Río Tranquilo; Tramo: Acceso Bahía Murta - Puente El Belga, Km 800,500 a Km 816,680, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén | 372291 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-02 | 2024-04-19 | 979370 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2024-08-22 | 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 554000 | 546000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminacion Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Puente El Belga-Acceso Capilla de Mármol, KM 816,680 a KM 830,615, comunas de Puerto Ibáñez y Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 393287 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 761 | 2024-07-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 43000 | 43000 | 130000 | 555840 | 500000 | 326000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 183.26 | 116000 | 0 | 0 | 115.281 | 0 | 82866.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33017.936 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 323866 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 183.26 | 0 | 0 | 0 | 115.281 | 0 | 82866.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23383.485 | 106365.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9634.451 | 9634.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 1500000 | 3000000 | 17378763 | 24831064 | 16844749 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Puente El Belga-Acceso Capilla de Mármol, KM 816,680 a KM 830,615, comunas de Puerto Ibáñez y Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. (Terminacion de contrato) | 362147 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-28 | 2024-05-14 | 21629969 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2024-06-12 | 2027-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 8900000 | 7876000 | 6200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '004 | "Mejoramiento Ruta 7 sur, sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Acceso Bahía Murta-Puente El Belga, KM 800,500 a KM 816,680, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén". (Nuevo 2023) | 372292 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-19 | 2024-07-04 | 31546113 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1088 | 2024-08-15 | 2027-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 8478763 | 16955064 | 10644749 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | [21 empty] | 344072.771 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99712.578 | 23430 | 119484 | 31312.675 | 236817.74 | 33738 | 6001 | 550495.993 | 570722.71 | 473010 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 344072.771 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99712.578 | 23430 | 119484 | 31312.675 | 236817.74 | 33738 | 6001 | 550495.993 | 570722.71 | 473010 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería, Construcción de Nuevo Puente General Carrera y Accesos, Ruta 7 Sur, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. | 309875 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-10-16 | 2020-12-16 | 1192820 | Propuesta publica | 1385000 | IPC | 103 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 15000 | CONSORCIO LEN CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA | 780 | 2021-03-02 | 2023-04-21 | 0 | 286663.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23430 | 119484 | 0 | 150993 | 33738 | 0 | 327645 | 268547 | 200010 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº309875 , Estudio de Ingeniería, Construcción de Nuevo Puente General Carrera y Accesos, Ruta 7 Sur, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. | 309875 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 24200 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO LEN CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA | -780 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31312.675 | 0 | 0 | 0 | 31312.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR: ALCANTARILLA LA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, KM 737,031 A KM 766,570 COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA DEL GENERAL | 349621 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-12-06 | 2022-01-11 | 451420 | Propuesta publica | 449210 | IPC | 209 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 777 | 2022-02-23 | 2024-04-10 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99712.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99712.578 | 134715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº349621 , ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR: ALCANTARILLA LA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, KM 737,031 A KM 766,570 COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA DEL GENERAL | 349621 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -134715 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -777 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR PARQUE NACIONAL PATAGONIA, TRAMO PTE. CHACABUCO - CUESTA EL TRARO, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 351383 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-03-22 | 229175 | Propuesta publica | 245000 | IPC | 457 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 957 | 2022-04-18 | 2024-11-30 | 50.9 | 57409.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85824.74 | 0 | 6000 | 91824.74 | 52175.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta 7 Sur. Sector: Alcantarilla Cascada - Cochrane (Nuevo 2024) | 392123 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250000 | 273000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | [21 empty] | 0 | 1853500 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283409 | 311850 | 333402.604 | 928738 | 10837000 | 8582000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.604 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 1801 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.604 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 253000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27311 | 54820 | 55018 | 137149 | 393000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X‐608, Sector Mejoramiento Ruta 265 CH, Sector: Cruce El Maitén-Guadal; Tramo: KM 0,100 a KM 8,340, Comuna de Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 369061 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-07-03 | 1131167 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-07-31 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27311 | 54820 | 55018 | 137149 | 393000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256098 | 257030 | 257961 | 771089 | 10444000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 265 CH, sector: cruce el Maitén-Guadal; tramo: km 0,100 a km 8,340, comuna de Chile Chico, provincia del General Carrera, Región de Aysén | 369062 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-05 | 2024-05-24 | 16995596 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-07-19 | 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256098 | 257030 | 257961 | 771089 | 10444000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30305872-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES | [21 empty] | 401874.93 | 800000 | 0 | 0 | 421254.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115503 | 0 | 242710.28 | 11118 | 0 | 790586 | 460180 | 263439 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30305872-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 401874.93 | 800000 | 0 | 0 | 421254.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115503 | 0 | 242710.28 | 11118 | 0 | 790586 | 460180 | 263439 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30305872-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería, Construcción Puente Raúl Marín Balmaceda y Accesos, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 351770 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-05-04 | 2022-08-18 | 1490000 | Propuesta publica | 1720000 | IPC | 101 | 2022-11-18 | 2023-01-19 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 780 | 2023-01-19 | 2025-03-09 | 45 | 401874.93 | 0 | 0 | 0 | 421254.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115503 | 0 | 242710.28 | 11118 | 0 | 790586 | 460180 | 263439 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30353632-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | [21 empty] | 24015.641 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340385.815 | 0 | 0 | 3000 | 343385.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30353632-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30353632-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30353632-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 24015.641 | 343000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340385.815 | 0 | 0 | 0 | 340385.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30353632-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica, Ruta 7 Sector: Coyhaique-Pampa Melipal; Tramo 1: Coyhaique-Laguna Foitzick, KM 617,980; Tramo 2: Cruce Ruta 7-Camino X-686 (Acceso Valle Simpson), KM 627,800 a KM 628,400; Tramo 3: La Chilenita-Cruce Ruta 245 CH (Vista Hermosa), Km 631,203 a KM 651,670; Comuna de Coyhaique, Prov. Coyhaique, Región de Aysén | 278634 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-30 | 2018-10-11 | 7198389 | Propuesta publica | 7143537 | IPC | 303 | 2018-12-13 | 2019-02-06 | 582770 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 461 | 2019-02-06 | 2020-05-12 | 100 | 24015.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340385.815 | 0 | 0 | 0 | 340385.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 720.204 | 2347000 | 0 | 0 | 0 | 20.839 | 1536483.98 | 636427 | 673084 | 1500000 | 500000 | 853892 | 257172 | 286941 | 6244020.819 | 12000000 | 7429000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62520 | 62747 | 106733 | 232000 | 774000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X-608, Sector Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo Cruce Tte. Vidal - cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 al KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén SEGUNDO LLAMADO | 389320 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 1136720 | Propuesta publica | 1082432 | IPC | 39 | 2024-04-19 | 2024-05-14 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 730 | 2024-05-14 | 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62520 | 62747 | 106733 | 232000 | 774000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 720.204 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 20.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12020.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 720.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12020.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536483.98 | 636427 | 673084 | 1500000 | 500000 | 791372 | 194425 | 168208 | 5999999.98 | 11226000 | 7154000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta x-608, sector: Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo: Cruce Tte. Vidal - Cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 a KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén (tercer llamado). | 380424 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-22 | 2023-07-27 | 17076578 | Propuesta publica | 21311879 | IPC | 33 | 2023-11-02 | 2023-11-22 | 0 | FLESAN S.A. | 720 | 2023-11-22 | 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536483.98 | 636427 | 673084 | 1500000 | 500000 | 791372 | 194425 | 168208 | 5999999.98 | 11226000 | 7154000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30443927-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30443927-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30443927-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30459231-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - RUTA X-91 PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO | [21 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 343000 | 345000 | 316087.92 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30459231-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 343000 | 345000 | 316087.92 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30459231-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - CAMINO X-91, SECTOR: PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO, TRAMO 1: Km 1074 - Km 1081, COMUNA DE O`HIGGINS, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 399230 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-10 | 969098 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 927 | 2024-07-30 | 2027-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 343000 | 345000 | 316087.92 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | [21 empty] | 203615.774 | 190000 | 0 | 0 | 91.63 | 0 | 82693.301 | 0 | 0 | 0 | 70108.235 | 0 | 0 | 32076.655 | 184969.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 203615.774 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82693.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7168.285 | 89861.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '002 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Región de Aysén | 283566 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-15 | 2020-06-25 | 581571 | Propuesta publica | 525000 | IPC | 930 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 9343 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 1130 | 2020-07-30 | 2023-09-03 | 100 | 203615.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82693.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7168.285 | 89861.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 91.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24908.37 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.37 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70108.235 | 0 | 0 | 0 | 70108.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '004 | REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO 2004 POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA SANTIAGO URZUA MILLAN | 356912 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 829354 | Trato directo | 980726 | SR | 751 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 60109 | SANTIAGO RAMON URZUA MILLAN | 153 | 2022-06-16 | 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70108.235 | 0 | 0 | 0 | 70108.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | [21 empty] | 3603817.64 | 415800 | 0 | 0 | 0 | 147729.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121067.695 | 168582.369 | 0 | 0 | 437380.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 316727.801 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4787.962 | 0 | 0 | 0 | 4787.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 283042 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-02 | 2018-10-24 | 866085 | Propuesta publica | 866448 | IPC | 57 | 2018-12-18 | 2019-01-11 | 32314 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1551 | 2019-01-11 | 2023-04-11 | 99.57 | 87570.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649.992 | 0 | 0 | 0 | 4649.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 283044 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-12 | 2018-11-22 | 895374 | Propuesta publica | 984624 | IPC | 17 | 2019-06-11 | 2019-06-17 | 90840 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1583 | 2019-06-17 | 2023-10-17 | 99.99 | 229157.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.97 | 0 | 0 | 0 | 137.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3287089.839 | 411000 | 0 | 0 | 0 | 147729.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116279.733 | 168582.369 | 0 | 0 | 432592.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 282849 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-08 | 2018-10-04 | 7999963 | Propuesta publica | 7676597 | IPC | 56 | 2018-12-12 | 2019-01-11 | 124058 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 1540 | 2019-01-11 | 2023-03-31 | 93.44 | 970662.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23114.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32863.733 | 0 | 0 | 484106 | 540084.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº282849 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 282849 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -484106 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 0 | - | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -484106 | -484106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 282979 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-27 | 2018-11-13 | 6999805 | Propuesta publica | 7699458 | IPC | 5 | 2019-03-06 | 2019-03-28 | 489817 | FLESAN S.A. | 1524 | 2019-03-28 | 2023-05-30 | 91.62 | 2070944.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124615.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168582.369 | 0 | 559478.206 | 852676.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº282979 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 282979 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -559478 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | -1524 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -559478.206 | -559478.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 283011 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-27 | 2018-10-12 | 7999895 | Propuesta publica | 7825734 | IPC | 46 | 2018-11-19 | 2018-12-12 | 814672 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 1440 | 2018-12-12 | 2022-11-21 | 81.06 | 245482.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83416 | 0 | 0 | 1722350.134 | 1805766.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº283011 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 283011 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1722350 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1722350.134 | -1722350.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | [21 empty] | 10518423.198 | 5848000 | 0 | 0 | 740733.709 | 1287627.132 | 1146114.065 | 140438.455 | 173404.093 | 560475.036 | 0 | 1240304 | 0 | 14753.555 | 5303850.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 330850 | 314000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140438.455 | 173404.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313842.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, El Manzano-Cochrane, sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, tramo KM. 936,820 a KM. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. | 303051 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-11 | 2020-09-10 | 640800 | Propuesta publica | 683435 | IPC | 1080 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 223643 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 791 | 2021-05-05 | 2023-07-05 | 0 | 330850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17595.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17595.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº303051 , Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, El Manzano-Cochrane, sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, tramo KM. 936,820 a KM. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. | 303051 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 250113 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -791 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122842.743 | 173404.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296246.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 573.431 | 15000 | 0 | 0 | 126.363 | 76.413 | 43.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14753.555 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 573.431 | 0 | 0 | 0 | 126.363 | 76.413 | 43.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.555 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10186999.767 | 5519000 | 0 | 0 | 740607.346 | 1287550.719 | 1146070.396 | 0 | 0 | 560475.036 | 0 | 1240304 | 0 | 0 | 4975007.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Sur El Manzano-Cochrane, Sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, Tramo Km. 936,820 al Km. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 303050 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-07-31 | 11416475 | Propuesta publica | 13366333 | IPC | 37 | 2020-11-12 | 2021-04-21 | 3234316 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 1041 | 2021-04-22 | 2024-02-27 | 0 | 10186999.767 | 0 | 0 | 0 | 740607.346 | 1287550.719 | 1146070.396 | 0 | 0 | 560475.036 | 0 | 1240304 | 0 | 0 | 4975007.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | [21 empty] | 5421728.101 | 7662000 | 0 | 0 | 2389178.655 | 434751.604 | 786108.573 | 496520.055 | 449920.055 | 2450410.997 | 456720.055 | 460120.055 | 463520.055 | 465356 | 8852606.104 | 6206052.121 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 539839.991 | 562000 | 0 | 0 | 149366.488 | 44934.584 | 48790.783 | 50956 | 51356 | 51756 | 52156 | 52556 | 52956 | 53356 | 608183.855 | 586500.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 312974 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-05-04 | 916667 | Propuesta publica | 990354 | IPC | 26 | 2021-09-08 | 2021-09-28 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1461 | 2021-09-28 | 2025-09-28 | 60.45 | 271026.926 | 0 | 0 | 0 | 74459.137 | 22604.528 | 26436.414 | 25524 | 25724 | 25924 | 26124 | 26324 | 26524 | 26724 | 306368.079 | 333794.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 337668 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-28 | 2021-06-07 | 926593 | Propuesta publica | 953133 | IPC | 22 | 2021-07-22 | 2021-08-12 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 1461 | 2021-08-12 | 2025-08-12 | 66.73 | 268813.065 | 0 | 0 | 0 | 74907.351 | 22330.056 | 22354.369 | 25432 | 25632 | 25832 | 26032 | 26232 | 26432 | 26632 | 301815.776 | 252706.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4881888.11 | 7100000 | 0 | 0 | 2239812.167 | 389817.02 | 737317.79 | 445564.055 | 398564.055 | 2398654.997 | 404564.055 | 407564.055 | 410564.055 | 412000 | 8244422.249 | 5619551.889 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 316178 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-26 | 2021-03-02 | 8294402 | Propuesta publica | 9896200 | IPC | 11 | 2021-04-08 | 2021-05-04 | 153170 | FLESAN S.A. | 1440 | 2021-05-04 | 2025-04-13 | 49.44 | 2252485.914 | 0 | 0 | 0 | 952930.054 | 315647.429 | 380291.362 | 193830 | 195330 | 196830 | 198330 | 199830 | 201330 | 202000 | 3036348.845 | 3226916 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº316178 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 316178 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1586934 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586933.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586933.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 333309 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-22 | 2021-05-05 | 8212015 | Propuesta publica | 8433943 | IPC | 16 | 2021-06-11 | 2021-08-30 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2021-08-30 | 2025-08-09 | 68.24 | 2629402.196 | 0 | 0 | 0 | 1286882.113 | 74169.591 | 357026.428 | 251734.055 | 203234.055 | 204734.055 | 206234.055 | 207734.055 | 209234.055 | 210000 | 3210982.462 | 2392635.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº333309 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 333309 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 410158 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012596-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PORTEZUELO QUEULAT-BIFURCACIóN CISNES, COMUNA DE CISNES | [21 empty] | 169604.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0.5 | 2000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012596-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 169604.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0.5 | 2000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012596-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Norte, Sector Portezuelo Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo 1 (Obras Básicas) KM 439,049 al KM 442,640; Tramo 2 (Pavimentación) KM 439,049 al KM 447,843, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 309872 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-05 | 2020-12-17 | 589200 | Propuesta publica | 591875 | IPC | 363 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 151693 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 789 | 2021-02-18 | 2023-04-18 | 72.58 | 169604.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 590 | 8648 | 10648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012596-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº309872 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Norte, Sector Portezuelo Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo 1 (Obras Básicas) KM 439,049 al KM 442,640; Tramo 2 (Pavimentación) KM 439,049 al KM 447,843, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 309872 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -8647 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -789 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8647.5 | -8647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40019922-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE RIO LOS PALOS, RUTA X-528, COMUNA DE AYSEN | [21 empty] | 66425.6 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97337.733 | 0 | 0 | 216600 | 313937.733 | 43340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40019922-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 66425.6 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97337.733 | 0 | 0 | 216600 | 313937.733 | 43340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40019922-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE LOS PALOS Y ACCESOS; RUTA X-528 COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 329539 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-08-25 | 2021-10-04 | 589850 | Propuesta publica | 547800 | IPC | 1606 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 845 | 2021-11-05 | 2024-02-28 | 62.43 | 66425.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97337.733 | 0 | 0 | 100600 | 197937.733 | 43340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40019922-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329539 , ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE LOS PALOS Y ACCESOS; RUTA X-528 COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 329539 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 105000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -845 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | [21 empty] | 0 | 2593000 | 0 | 53506.675 | 0 | 73011.707 | 84867.115 | 63126 | 74415 | 130335 | 230680 | 356745 | 431800 | 1094514 | 2593000.497 | 4283000.737 | 1252000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 399899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21340 | 21460 | 32250 | 103160 | 103400 | 118289 | 399899 | 445849 | 205497 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS LOS ÑADIS Y EL VAGABUNDO I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 385712 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-25 | 2024-05-06 | 182550 | Propuesta publica | 155321 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 243 | 2024-07-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21340 | 21460 | 21580 | 51700 | 51820 | 61940 | 229840 | 67049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RIOS BRAVO Y PASCUA ETAPA I, REGION DE AYSEN | 393291 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-10 | 609624 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-08-30 | 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10670 | 51460 | 51580 | 56349 | 170059 | 378800 | 205497 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2193000 | 0 | 53506.675 | 0 | 73011.707 | 84867.115 | 63025 | 53075 | 108875 | 198430 | 253585 | 328400 | 976225 | 2193000.497 | 3837151.737 | 1046503 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS LOS ÑADIS Y EL VAGABUNDO I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 372086 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-04-26 | 923295 | Propuesta publica | 1201478 | Polinom | 1449 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 0 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 360 | 2023-11-16 | 2024-11-10 | 24.73 | 0 | 0 | 0 | 53506.675 | 0 | 73011.707 | 84867.115 | 63025 | 53075 | 74375 | 106350 | 138385 | 213100 | 213300 | 1072995.497 | 205808.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCAS RIO BRAVO Y PASCUA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 392145 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-31 | 2024-03-21 | 4141009 | Propuesta publica | 5296365 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 720 | 2024-06-18 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 92080 | 115200 | 115300 | 762925 | 1120005 | 3631343 | 1046503 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | [21 empty] | 0 | 25010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 2526298 | 2635320 | 2882138.882 | 2739385.8 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166298 | 235320 | 239242 | 339385.8 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '002 | NUEVO CONTRATO ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CGM NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 362133 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 784266 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166298 | 235320 | 239242 | 339385.8 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 2360000 | 2400000 | 2642896.882 | 2400000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 316179 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-26 | 2021-02-09 | 7791284 | Propuesta publica | 8990555 | IPC | 15 | 2021-06-11 | 2021-07-06 | 125375 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 1440 | 2021-07-07 | 2025-06-16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 8294975.48 | 8318975.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº316179 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 316179 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -8294975 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | -1440 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8294975.48 | -8294975.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '004 | NUEVO CONTRATO POR DEFINIR CGM POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 362126 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 8166309 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-05-01 | 2029-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360000 | 2400000 | 2642896.882 | 2400000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | [21 empty] | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749659 | 874975 | 302139 | 530597 | 707171.359 | 797271.729 | 738196.229 | 4700009.317 | 10261999.903 | 23398000.139 | 24823000.353 | 24462999.742 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 999400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56152 | 75816 | 76186 | 232672.359 | 261272.729 | 297303.229 | 999402.317 | 2128316.903 | 2102097.139 | 1801205.353 | 1226710.742 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIOS SIMPSON Y AYSEN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 356300 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-09-29 | 2023-12-21 | 1235363 | Propuesta publica | 1205885 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1461 | 2024-06-27 | 2028-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15314 | 24622 | 24742 | 54862 | 54982 | 55102 | 229624 | 309387 | 320907 | 332427 | 236193 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS COYHAIQUE Y AYSEN CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES; ETAPA I; REGION DE AYSEN | 356301 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-12-26 | 1235363 | Propuesta publica | 1164200 | IPC | 7 | 2024-03-28 | 2024-04-22 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 1461 | 2024-04-22 | 2028-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20419 | 24930 | 25052 | 55173 | 55295 | 55416 | 236285 | 312585 | 324229 | 335873 | 178354 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 356302 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-12-22 | 1235363 | Propuesta publica | 1226089 | IPC | 9 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1461 | 2024-04-24 | 2028-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20419 | 26264 | 26392 | 56520 | 56648 | 56776 | 243019 | 329687 | 341967 | 354247 | 187547 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA SECTOR CUENCA RÍO IBAÑEZ ETAPA II; REGION DE AYSEN | 356305 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-19 | 2024-05-29 | 1297616 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-08-27 | 2028-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20344 | 27599 | 62934 | 110877 | 344620 | 357592 | 370564 | 296511 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA ETAPA II; REGION DE AYSEN | 356311 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-30 | 2024-06-12 | 851519 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-08-26 | 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25429.644 | 36287.594 | 36465.094 | 98182.332 | 452511.55 | 363591.786 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR CUENCA GENERAL CARRERA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 358996 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-24 | 2024-06-07 | 1428298 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-08-30 | 2028-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20343.715 | 30461.135 | 30610.135 | 81414.985 | 379526.353 | 393810.353 | 408094.353 | 328105.742 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749059 | 818823 | 226323 | 454411 | 474499 | 535999 | 440893 | 3700007 | 8133683 | 21295903 | 23021795 | 23236289 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR CUENCAS RÍOS SIMPSON Y AYSÉN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 356293 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-09-05 | 9999754 | Propuesta publica | 15731082 | Polinom | 132 | 2023-12-30 | 2024-01-25 | 0 | FLESAN S.A. | 1440 | 2024-01-25 | 2028-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216353 | 272941 | 75441 | 133529 | 36529 | 89529 | 126782 | 951104 | 1309677 | 3727403 | 4245887 | 4931641 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 356294 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-09-08 | 9926372 | Propuesta publica | 13070700 | Polinom | 133 | 2023-12-30 | 2024-01-29 | 0 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 1440 | 2024-01-29 | 2028-01-08 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266353 | 272941 | 75441 | 77941 | 136529 | 139529 | 37417 | 1006151 | 1303040 | 3654283 | 4036770 | 3544515 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 356295 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-09-21 | 9930772 | Propuesta publica | 12367363 | Polinom | 134 | 2023-12-30 | 2024-01-25 | 0 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 1440 | 2024-01-25 | 2028-01-04 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266353 | 272941 | 75441 | 77941 | 80441 | 82941 | 49694 | 905752 | 1382584 | 3529665 | 3807827 | 3498804 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR CUENCA RIO IBAÑEZ, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 356296 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-11-28 | 2024-03-12 | 9982867 | Propuesta publica | 16473375 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 1440 | 2024-06-10 | 2028-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 57000 | 58000 | 59000 | 230000 | 1383000 | 3566500 | 4377500 | 5495618 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR CUENCA GENERAL CARRERA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 358994 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-11-30 | 2024-03-14 | 9921627 | Propuesta publica | 17237860 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 1440 | 2024-06-30 | 2028-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 57000 | 58000 | 59000 | 230000 | 1394500 | 3794509 | 4453811 | 4822256 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 390532 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-27 | 2024-03-15 | 5298155 | Propuesta publica | 7167877 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 720 | 2024-08-26 | 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 107000 | 108000 | 109000 | 377000 | 1360882 | 3023543 | 2100000 | 943455 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 30392.279 | 1877000 | 0 | 106234.588 | 64063.164 | 0 | 0 | 68761.354 | 52450 | 52750 | 159150 | 160050 | 160950 | 246590.985 | 1071000.091 | 963000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 30392.279 | 1877000 | 0 | 106234.588 | 64063.164 | 0 | 0 | 68761.354 | 52450 | 52750 | 159150 | 160050 | 160950 | 246590.985 | 1071000.091 | 963000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-435, CRUCE X-45 (ÑIREHUAO) - LAGO LARGO; PUENTE PEDREGOSO Y ACCESOS, SECTOR KM 6,200, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN (ADELANTADO 2022) | 346201 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-17 | 2022-01-17 | 371542 | Propuesta publica | 445141 | IPC | 176 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | -53 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 330 | 2022-02-18 | 2023-01-14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126150 | 138086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº346201 , CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-435, CRUCE X-45 (ÑIREHUAO) - LAGO LARGO; PUENTE PEDREGOSO Y ACCESOS, SECTOR KM 6,200, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN (ADELANTADO 2022) | 346201 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -125409 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | -330 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125409.015 | -125409.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; CAMINOS: 1) RUTA 240, KM. 50,800 A KM. 51,400; 2) RUTA 242, KM. 0,000 A KM. 0,400; 3) X-548, KM. 0,000 A KM. 0,500; 4) X-552, KM. 0,060 A KM. 0,900; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN (ADELANTADO 2022) | 376276 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-04 | 619842 | Propuesta publica | 1572585 | IPC | 170 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 187 | 2024-02-16 | 2024-08-21 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52150 | 52450 | 52750 | 159150 | 160050 | 160950 | 161850 | 799350 | 963000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº376276 , TERMINACIÓN CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; CAMINOS: 1) RUTA 240, KM. 50,800 A KM. 51,400; 2) RUTA 242, KM. 0,000 A KM. 0,400; 3) X-548, KM. 0,000 A KM. 0,500; 4) X-552, KM. 0,060 A KM. 0,900; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN (ADELANTADO 2022) | 376276 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 81000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -187 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | '02 | '004 | TERMINACION CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-435, CRUCE X-45 (ÑIREHUAO) - LAGO LARGO; PUENTE PEDREGOSO Y ACCESOS, SECTOR KM 6,200, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN (ADELANTADO 2022) | 376310 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-10 | 2023-08-31 | 158048 | Propuesta publica | 188482 | IPC | 1196 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 12656 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 151 | 2023-09-28 | 2024-02-26 | 98.07 | 30392.279 | 0 | 0 | 106234.588 | 64063.164 | 0 | 0 | 4675.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174973.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40038576-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40038576-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40038576-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40038745-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA REGION DE AYSEN 2022- 2023 | [21 empty] | 916491.986 | 929000 | 0 | 0 | 597850.979 | 0 | 331016.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928867.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40038745-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 916491.986 | 929000 | 0 | 0 | 597850.979 | 0 | 331016.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928867.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40038745-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL CAMINOS: RUTA 7 KM 936,530 A KM 1058,661 Y X-83 (CRUCE RUTA 7 - ENTRADA BAKER - PASO ROBALLOS) KM 0,000 A KM 74,099; COMUNAS DE COCHRANE Y TORTEL; PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 360344 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-22 | 2023-05-30 | 877706 | Propuesta publica | 871392 | IPC | 773 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 154389 | APIA SPA | 230 | 2023-06-28 | 2024-02-13 | 79 | 462691.631 | 0 | 0 | 0 | 363965.639 | 0 | 222705.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586671.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40038745-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN VARIOS CAMINOS: COMUNA DE COYHAIQUE; PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 360345 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-06-15 | 768779 | Propuesta publica | 703320 | IPC | 879 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 76200 | APIA SPA | 235 | 2023-07-17 | 2024-03-08 | 100 | 453800.355 | 0 | 0 | 0 | 233885.34 | 0 | 108310.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342196.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 3614291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229460 | 356660 | 443100 | 447071 | 1476291 | 2137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 230826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 20980 | 21100 | 21886 | 84826 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | 386392 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 177000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-08-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 20980 | 21100 | 21886 | 84826 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3383465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208600 | 335680 | 422000 | 425185 | 1391465 | 2030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-111, CRUCE RUTA 7- VALLE MIRTA - CLARO SOLAR - CRUCE X-13; SECTOR LAGO CLARO SOLAR - CRUCE X-13, KM. 18,000 A KM. 23,795, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 369870 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 573000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-08-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52150 | 83920 | 105500 | 106100 | 347670 | 560872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-431, CRUCE X-421 (LAGUNA LA BRAVA) - CRUCE X-421 (RIO NORTE); SECTOR RIO NORTE, KM. 16,000 A KM. 26,308, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 369879 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 573757 | Propuesta publica | 551809 | Polinom | 660 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 240 | 2024-06-03 | 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52150 | 83920 | 105500 | 106885 | 348455 | 561510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-667, CRUCE RUTA 7 (EL SALTO) - LAGO PÓLLUX - CRUCE X-59 (LAGO CASTOR); SECTOR EL SALTO - LAGO CASTOR, KM 3,000 A KM 37,853, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 386385 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-17 | 2024-06-24 | 852255 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-07-29 | 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52150 | 83920 | 105500 | 106100 | 347670 | 716181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA; TRAMO MIRADOR RIO PALENA; KM. 340,000 A KM. 342,000 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGION DE AYSEN | 386387 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-30 | 2024-05-29 | 415438 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 189 | 2024-06-20 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52150 | 83920 | 105500 | 106100 | 347670 | 191437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | [21 empty] | 0 | 4488500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169319 | 20980 | 21100 | 105140 | 105740 | 190227 | 374995 | 987501 | 7000000 | 4405000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52150 | 20980 | 21100 | 21220 | 21340 | 21460 | 46750 | 205000 | 883665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681 (CANTONERA NORTE PUENTE LAGUNA VERDE), COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 362059 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-15 | 577697 | Propuesta publica | 552666 | IPC | 200 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 304 | 2024-02-23 | 2024-12-23 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52150 | 20980 | 21100 | 21220 | 21340 | 21460 | 25910 | 184160 | 418665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH CRUCE X-697; Km. 646,901 a Km. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 362061 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20840 | 20840 | 465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116669 | 0 | 0 | 83920 | 84400 | 168767 | 328245 | 782001 | 6116335 | 4405000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681 (CANTONERA NORTE PUENTE LAGUNA VERDE), COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 362049 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-28 | 2023-10-12 | 4572249 | Propuesta publica | 5765938 | IPC | 23 | 2023-11-22 | 2024-02-07 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2024-02-07 | 2024-12-03 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116669 | 0 | 0 | 83920 | 84400 | 106100 | 222498 | 613587 | 3144078 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL ¿ PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH ¿ CRUCE X-697; Km. 646,901 a Km. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 362055 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 4500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62667 | 105747 | 168414 | 2972257 | 1905000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 1443000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85490.1 | 86002.9 | 86320 | 238700 | 240020 | 241340 | 465127.378 | 1443000.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 162.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 162.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 228707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21340 | 21460 | 21580 | 21700 | 21820 | 21940 | 98867 | 228707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | '02 | '002 | ASESORIA CAMINOS BASICOS 2023 A) ROL X-423 CRUCE RUTA 7 (VILLA MAÑIHUALES) - CRUCE X-421 (EL GATO) KM 18,600 A KM 24,966; B) ROL X-687 CRUCE RUTA 7 (EL BLANCO) - CERRO GALERA - RÍO HUEMULES - CRUCE X-695 (GALERA CHICO), KM 0,000 A KM. 8,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 369892 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-03-13 | 196648 | Propuesta publica | 182545 | IPC | 598 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 245 | 2024-05-22 | 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21340 | 21460 | 21580 | 21700 | 21820 | 21940 | 98867 | 228707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64020 | 64380 | 64740 | 217000 | 218200 | 219400 | 366260.378 | 1214000.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO X-423; CRUCE RUTA 7 (VILLA MAÑIHUALES) - CRUCE X-421 (EL GATO); SECTOR PAMPA LOS CORRALES - EL GATO, KM 18,600 A KM 24,966, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 370826 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-02-26 | 571763 | Propuesta publica | 622060 | Polinom | 510 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 210 | 2024-05-06 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32010 | 32190 | 32370 | 108500 | 109100 | 109700 | 162577 | 586447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40047505-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-687; CRUCE RUTA 7 (EL BLANCO) - CERRO GALERA - RIO HUEMULES - CRUCE X-695 (GALERA CHICO); SECTOR EL BLANCO - CERRO GALERA, KM. 0,000 A KM. 8,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 370827 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-02-21 | 562285 | Propuesta publica | 574664 | Polinom | 486 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | SOCIEDAD INGVE SPA | 240 | 2024-04-26 | 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32010 | 32190 | 32370 | 108500 | 109100 | 109700 | 203683.378 | 627553.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40048019-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR CRUCE CABEZAS - PTE EMPERADOR GUILLERMO N°3. COMUNA PUERTO AYSEN | [21 empty] | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40048019-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40048019-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40048019-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta 7. Sector Cruce Cabezas - Pte Emperador Guillermo N°3. Comuna Puerto Aysen (Nuevo 2024) | 392107 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1428000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049245-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO | [21 empty] | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 462725 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049245-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049245-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049245-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 74500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 462725 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049245-0 | '02 | '002 | Estudio de preinversión mejoramiento conexión vial puerto aysen - puerto chacabuco (Nuevo 2023) | 391298 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 699000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 462725 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049250-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE ANTOLIN SILVA EN RUTA 245 CH, COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414000 | 98350 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049250-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414000 | 98350 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049250-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Conservación Puente Antolín Silva En Ruta 245 Ch, Comuna De Coyhaique (Nuevo 2024) | 392083 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 466000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2025-04-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414000 | 98350 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050312-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE AYSEN AÑO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 213400 | 321900 | 1164368 | 1700000 | 223387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050312-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050312-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050312-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1699668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213400 | 321900 | 1164368 | 1699668 | 223387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050312-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL CAMINOS: X-13 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE - PASO LAS PAMPAS) KM 0.000 A KM 74.893 Y X-120 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA) KM 0.000 A KM 73.249, COMUNA DE CISNES Y LAGO VERDE, PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN | 395322 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1860464 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-08-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213400 | 321900 | 1164368 | 1699668 | 223387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050316-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESIAS Y ZONAS DE ESCUELA 2024-2025 REGION DE AYSEN | [21 empty] | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208600 | 209800 | 633000 | 636600 | 1688000 | 513196.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050316-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208600 | 209800 | 633000 | 636600 | 1688000 | 513196.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050316-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS Y ZONA DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL , SECTORES: TRAMO I KM 474,420 A KM 475,320 (SECTOR VILLA AMENGUAL); TRAMO II KM 508,710 A KM 509,670 ( SECTOR PUENTE DORA ), TRAMO III KM 532,020 A KM 534,600 ( SECTOR VILLA MAÑIHUALES) , COMUNAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 395324 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1038696 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-08-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104300 | 104900 | 316500 | 318300 | 844000 | 256598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050316-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS Y ZONAS DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL SECTOR BY PASS ¿ COLEGIO ALIANZA AUSTRAL, KM 605,000 A KM 612,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 395328 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1038696 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-08-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104300 | 104900 | 316500 | 318300 | 844000 | 256598.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | [21 empty] | 3007237.571 | 2448463 | 0 | 0 | 0 | 601755.592 | 43212.066 | 1575357.133 | 0 | 78847.016 | 196137.341 | 0 | -0.37 | 27153 | 2522461.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 201015.865 | 469000 | 0 | 0 | 0 | 407248.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37036.784 | 0 | -0.37 | 24715 | 468999.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, CRUCE TOQUI - PTE. E. GUILLERMO Nº2 Safi 380820; CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, PTE. E. GUILLERMO Nº2 - ALTO BAGUALES Safi 380822 | 380872 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 217577 | Propuesta privada | 198605 | IPC | 508 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 183 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | 95.26 | 97930.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91268.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9405 | 24715 | 125388.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº380872 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, CRUCE TOQUI - PTE. E. GUILLERMO Nº2 Safi 380820; CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, PTE. E. GUILLERMO Nº2 - ALTO BAGUALES Safi 380822 | 380872 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -9405 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | - | 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9405.37 | 0 | -9405.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: A) CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR BAGUALES Safi 380825 B) SECTOR CERRO NEGRO Safi 380826 y C) SECTOR COYHAIQUE-LAS OVEJAS Safi 380827 | 380873 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-20 | 2023-07-11 | 243152 | Propuesta privada | 209055 | IPC | 507 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 183 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | 98.78 | 103085.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103426.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541.909 | 0 | 105968.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº380873 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: A) CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR BAGUALES Safi 380825 B) SECTOR CERRO NEGRO Safi 380826 y C) SECTOR COYHAIQUE-LAS OVEJAS Safi 380827 | 380873 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2541 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | - | 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2541.909 | 0 | -2541.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: A) CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; X-65, SECTOR PTO IBÁÑEZ Safi 380866 B) SECTOR LAS OVEJAS-EL BELGA Safi 380868 y C)SECTOR ACCESO CAPILLAS DE MÁRMOL - CRUCE EL MAITÉN Safi 380869 | 380874 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-20 | 2023-07-11 | 250292 | Propuesta privada | 222221 | IPC | 506 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 183 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | 95.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212553.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9667.359 | 0 | 0 | 0 | 222220.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº380874 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: A) CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; X-65, SECTOR PTO IBÁÑEZ Safi 380866 B) SECTOR LAS OVEJAS-EL BELGA Safi 380868 y C)SECTOR ACCESO CAPILLAS DE MÁRMOL - CRUCE EL MAITÉN Safi 380869 | 380874 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 27370 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | -183 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27369.425 | 0 | 0 | 0 | 27369.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2806221.706 | 1979463 | 0 | 0 | 0 | 194507.344 | 43212.066 | 1575357.133 | 0 | 78847.016 | 159100.557 | 0 | 0 | 2438 | 2053462.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, CRUCE TOQUI - PTE. E. GUILLERMO Nº2 DE KM 510,228-573,438; X-421, SECTOR CRUCE RUTA 7 - EL GATO DE KM 0,0-39,563; X-423, SECTOR MAÑIHUALES - EL GATO DE KM 0,0-24,966; X-500, SECTOR VIVIANA KM 0,0-28,103; X-415, SECTOR LAGO NORTE KM 0,0-13,969; X-433; SECTOR C.CATEDRAL DE KM 0,0-9,673, PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN. | 380820 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-12 | 2023-06-07 | 440394 | Propuesta privada | 519665 | Polinom | 213 | 2023-12-01 | 2023-12-19 | 94564 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 230 | 2023-07-14 | 2024-02-29 | 84.83 | 344954.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118276.626 | 0 | 189890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 310604.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, PTE. E. GUILLERMO Nº2 - ALTO BAGUALES KM 573,438-597,298; X-45, SECTOR CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) - PUENTE ÑIREHUAO KM 0,0-32,884; X-421, SECTOR EL GATO - ÑIREHUAO KM 39,563-61,858; X-565, SECTOR C.MIRADOR KM 16,000-34,129; X-437, SECTOR CRUCE X-45 - EL RICHARD KM 0,0-5,641, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 380822 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 422963 | Propuesta privada | 417366 | IPC | 192 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 150 | 2023-07-14 | 2023-12-11 | 75.68 | 321775.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106514.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106514.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº380822 , CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, PTE. E. GUILLERMO Nº2 - ALTO BAGUALES KM 573,438-597,298; X-45, SECTOR CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) - PUENTE ÑIREHUAO KM 0,0-32,884; X-421, SECTOR EL GATO - ÑIREHUAO KM 39,563-61,858; X-565, SECTOR C.MIRADOR KM 16,000-34,129; X-437, SECTOR CRUCE X-45 - EL RICHARD KM 0,0-5,641, COMUNA DE COYHAIQUE, P | 380822 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 85639 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | -150 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89663.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89663.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR BAGUALES-243CH KM 596,996-604,942; RUTA 240, SECTOR BAGUALES-CHACABUCO KM 0,0-68,859; RUTA 243CH, SECTOR COYHAIQUE-FRONTERA KM 0,0-50,752; X-59, SECTOR TRIANA KM 0,0-15,715; X-565,SECTOR PTA. MONTE KM 0,0-16,000; X-587, SECTOR BANDURRIAS KM 0,0-5,442; X-589,SECTOR T. VERDES KM 0,787-10,283,PROVINCIA DE AYSÉN Y COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 380825 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-16 | 2023-06-09 | 424348 | Propuesta privada | 492662 | Polinom | 193 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 75263 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 230 | 2023-07-14 | 2024-02-29 | 69.28 | 304347.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54580.164 | 16355.357 | 231626.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302561.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA;X-657,SECTOR C.NEGRO KM 0,951-17,010;X-659,SECTOR C.COLORADA-L.FRIO KM 0,0-18,876;X-663,SECTOR L.FRIO-L.POLLUX KM 0,0-9,857;X-665,SECTOR L.FRÍO KM 0,0-3,669;X-667,SECTOR EL SALTO-L.CASTOR KM 0,0-37,853;X-669,SECTOR EL FRAILE KM 0,0-10,551,X-675,SECTOR L.PÓLLUX KM 0,0-4,218,X-683,SECTOR C.MARDONES KM 0,0-2,779, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN AYSÉN | 380826 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 502211 | Propuesta privada | 444950 | IPC | 194 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 150 | 2023-07-14 | 2023-12-11 | 81.62 | 347930.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21650.554 | 0 | 84774.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106425.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº380826 , CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA;X-657,SECTOR C.NEGRO KM 0,951-17,010;X-659,SECTOR C.COLORADA-L.FRIO KM 0,0-18,876;X-663,SECTOR L.FRIO-L.POLLUX KM 0,0-9,857;X-665,SECTOR L.FRÍO KM 0,0-3,669;X-667,SECTOR EL SALTO-L.CASTOR KM 0,0-37,853;X-669,SECTOR EL FRAILE KM 0,0-10,551,X-675,SECTOR L.PÓLLUX KM 0,0-4,218,X-683,SECTOR C.MARDONES KM 0,0-2,779, PROVI | 380826 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 131651 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 80 | - | 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136521.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136521.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR COYHAIQUE-LAS OVEJAS KM 604,942-764,328; RUTA 245CH, SECTOR V.HERMOSA-PASO HUEMULES KM 0,0-19,744; X-608, SECTOR PTE. OSSES KM 0,0-0,820; X-614, SECTOR EL CLARO KM 5,533-6,630; X-616, SECTOR EL CLARO-PANGUILEMU KM 0,0-7,109; X-686, SECTOR VALLE SIMPSON-VILLA FREI KM 0,0-8,029, PROVINCIA COYHAIQUE Y GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 380827 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-18 | 2023-06-13 | 367788 | Propuesta privada | 420662 | Polinom | 196 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 180 | 2023-07-14 | 2024-01-10 | 100 | 361314.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26856.709 | 57935.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84792.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº380827 , CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR COYHAIQUE-LAS OVEJAS KM 604,942-764,328; RUTA 245CH, SECTOR V.HERMOSA-PASO HUEMULES KM 0,0-19,744; X-608, SECTOR PTE. OSSES KM 0,0-0,820; X-614, SECTOR EL CLARO KM 5,533-6,630; X-616, SECTOR EL CLARO-PANGUILEMU KM 0,0-7,109; X-686, SECTOR VALLE SIMPSON-VILLA FREI KM 0,0-8,029, PROVINCIA COYHAIQUE Y G | 380827 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 94418 | Propuesta privada | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 50 | - | 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102254.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102254.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; X-65, SECTOR PTO IBÁÑEZ KM 0,0-KM 48,862; X-723, SECTOR L. LAS ARDILLAS KM 0,0-KM 31,421; X-725, SECTOR SIN NOMBRE KM 0,0-KM 26,252; X-735, SECTOR LEVICÁN KM 0,0-KM 29,197; X-726, SECTOR RIO CAJÓN KM 0,0-KM 0,662; X-727, SECTOR L. LAPPARENT KM 0,0-KM 7,043, X-729, SECTOR L. EL ESPEJO KM 0,0-KM 2,746, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 380866 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-17 | 2023-06-12 | 444728 | Propuesta privada | 500296 | Polinom | 212 | 2023-12-01 | 2023-12-19 | 0 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 180 | 2023-07-14 | 2024-01-10 | 85.14 | 443923.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78847.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78847.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº380866 , CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; X-65, SECTOR PTO IBÁÑEZ KM 0,0-KM 48,862; X-723, SECTOR L. LAS ARDILLAS KM 0,0-KM 31,421; X-725, SECTOR SIN NOMBRE KM 0,0-KM 26,252; X-735, SECTOR LEVICÁN KM 0,0-KM 29,197; X-726, SECTOR RIO CAJÓN KM 0,0-KM 0,662; X-727, SECTOR L. LAPPARENT KM 0,0-KM 7,043, X-729, SECTOR L. EL ESPEJO KM 0,0-KM 2,746, PROVINCIA GENE | 380866 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 149784 | Propuesta privada | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 81 | - | 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159100.557 | 0 | 0 | 0 | 159100.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR LAS OVEJAS-EL BELGA KM 764,328-KM 813,500; X-731, SECTOR MURTA-SÁNCHEZ KM 0,0-KM 27,827; X-733, SECTOR EL RODADO KM 0,0-KM 5,447; X-734, SECTOR ENGAÑO KM 0,0-KM 4,832; X-737, SECTOR MUELLE MURTA KM 0,0-KM 0,746; X-739, SECTOR L. EL MÜLLER KM 0,0-KM 5,140, COMUNA RIO IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 380868 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-22 | 2023-06-15 | 442520 | Propuesta privada | 440446 | IPC | 195 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 150 | 2023-07-14 | 2023-12-11 | 73.87 | 332988.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119071.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119071.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº380868 , CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR LAS OVEJAS-EL BELGA KM 764,328-KM 813,500; X-731, SECTOR MURTA-SÁNCHEZ KM 0,0-KM 27,827; X-733, SECTOR EL RODADO KM 0,0-KM 5,447; X-734, SECTOR ENGAÑO KM 0,0-KM 4,832; X-737, SECTOR MUELLE MURTA KM 0,0-KM 0,746; X-739, SECTOR L. EL MÜLLER KM 0,0-KM 5,140, COMUNA RIO IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, | 380868 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 122266 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 111 | - | 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126422.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126422.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR ACCESO CAPILLAS DE MÁRMOL - CRUCE EL MAITÉN KM 827,906 - KM 872,502; X-728, SECTOR TRANQUILO - PASARELA EXPLORADORES KM 0,000 - KM 85,937 COMUNAS RIO IBÁÑEZ, CHILE CHICO Y AYSÉN, PROVINCIA GENERAL CARRERA Y AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 380869 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-15 | 2023-06-08 | 457541 | Propuesta privada | 493466 | Polinom | 197 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 180 | 2023-07-14 | 2024-01-10 | 66.8 | 348988.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175816.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175816.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40054429-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº380869 , CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR ACCESO CAPILLAS DE MÁRMOL - CRUCE EL MAITÉN KM 827,906 - KM 872,502; X-728, SECTOR TRANQUILO - PASARELA EXPLORADORES KM 0,000 - KM 85,937 COMUNAS RIO IBÁÑEZ, CHILE CHICO Y AYSÉN, PROVINCIA GENERAL CARRERA Y AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 380869 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 145006 | Propuesta privada | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 81 | - | 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154865.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154865.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 9617716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146020 | 902140 | 907300 | 1955460 | 5170167.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 546192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62580 | 62940 | 63300 | 188820 | 278744.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | 388163 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 146590 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2024-08-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 20980 | 21100 | 62940 | 93590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 388164 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 146590 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2024-08-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 20980 | 21100 | 62940 | 92590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 388165 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 146590 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2024-08-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 20980 | 21100 | 62940 | 92564.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 9071524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83440 | 839200 | 844000 | 1766640 | 4891422.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '004 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION:A)CAMINO X-753;CRUCE RUTA 265-CAMINO JEINIMENNI-ACCESO AERÓDROMO,TRAMO:KM 0,000 AL KM 4,000; B)CAMINO X-761;CRUCE RUTA 265-COSTANERA,SECTOR CALLEJON FALCON,TRAMO:KM 0,000 AL KM 1,826;C)CAMINO X-743;CRUCE RUTA X-753-RUTA 265,SECTOR CALLEJON VELAZQUEZ,TRAMO:KM 0,000 AL KM 2,158;COMUNA DE CHILE CHICO,PROVINCIA GENERAL CARRERA,REGION DE AYSEN | 388153 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 1517882 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-08-19 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 209800 | 211000 | 441660 | 1178990.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-763; CRUCE RUTA 265 CH - BAHÍA JARA, SECTOR ACCESO BAHÍA JARA, TRAMO: KM 0,000 AL KM 10,018, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | 388160 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-24 | 2024-06-13 | 1502798 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-08-19 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 209800 | 211000 | 441660 | 1149432.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X- 13; CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE ¿ PASO LAS PAMPAS, SECTOR PUENTE FIGUEROA - LAGO VERDE, TRAMO: KM 60,187 AL KM 70,141, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 388161 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-06-24 | 1955589 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-08-19 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 209800 | 211000 | 441660 | 1643758.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '004 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION: A) CAMINO X-230, CRUCE X-24 - ACCESO SUR A PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO SUR PUERTO CISNES, TRAMO KM 3,987 AL KM 8,633; B) CAMINO X-208, CRUCE X-230 - AERÓDROMO PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO AERÓDROMO, TRAMO KM 0,000 AL KM 1,073; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 388162 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 1283495 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-08-22 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 209800 | 211000 | 441660 | 919241.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075933-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN | [21 empty] | 371882.05 | 718000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156616.24 | 0 | 0 | 343640 | 126112 | 0 | 100890 | 0 | 727258.24 | 423000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075933-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 371882.05 | 718000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156616.24 | 0 | 0 | 343640 | 126112 | 0 | 100890 | 0 | 727258.24 | 423000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075933-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN CALETA EUGENIA PUERTO TORO (KM 0 AL 37), COMUNA DE CABO DE HORNOS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 351831 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-07-28 | 2022-09-29 | 1607007 | Propuesta publica | 1395400 | IPC | 16 | 2022-11-11 | 2022-12-12 | 0 | CONSORCIO ICR-DOLMEN MAGALLANES LIMITADA | 775 | 2022-12-12 | 2025-01-25 | 47.9 | 371882.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156616.24 | 0 | 0 | 343640 | 126112 | 0 | 100890 | 0 | 727258.24 | 423000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30076653-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | [21 empty] | 243471.205 | 93000 | 0 | 85956.252 | 0 | 0 | 0 | 4043.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30076653-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 243471.205 | 93000 | 0 | 85956.252 | 0 | 0 | 0 | 4043.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30076653-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Costera, Sector Villa Ukika - Aeropuerto, Tramo DM 0,000 al DM 5.275,239, Región de Magallanes y Antartica Chilena. | 227984 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-06-26 | 2015-08-26 | 8945702 | Propuesta publica | 8751898 | IPC | 87 | 2016-05-31 | 2016-06-29 | 1721472 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 1701 | 2016-06-30 | 2021-02-25 | 100 | 243471.205 | 0 | 0 | 85956.252 | 0 | 0 | 0 | 4043.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.757 | 90101.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30076653-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº227984 , Mejoramiento Ruta Costera, Sector Villa Ukika - Aeropuerto, Tramo DM 0,000 al DM 5.275,239, Región de Magallanes y Antartica Chilena. | 227984 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -101 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | -1701 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.757 | -101.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | [21 empty] | 3161674.891 | 3222350 | 0 | 371216.966 | 189506.395 | 195389.052 | 177416.577 | 800000 | 20000 | 289369 | 607035 | 634947 | 1264524 | 679045.605 | 5228449.595 | 5197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 477907.082 | 1422350 | 0 | 0 | 189506.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 256000 | 570000 | 55000 | 96843.605 | 1422350 | 292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | 248642 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-12-22 | 2016-02-18 | 1416553 | Propuesta publica | 1416051 | IPC | 148 | 2016-03-08 | 2016-04-28 | 2362144 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 2647 | 2016-04-28 | 2023-07-28 | 95 | 477907.082 | 0 | 0 | 0 | 189506.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 215506.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº248642 , Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | 248642 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1232098 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 701 | - | 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 230000 | 570000 | 55000 | 96843.605 | 1206843.605 | 292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2683767.809 | 1800000 | 0 | 371216.966 | 0 | 195389.052 | 177416.577 | 800000 | 20000 | 34369 | 351035 | 64947 | 1209524 | 582202 | 3806099.595 | 4905000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 186138 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18073352 | Trato directo | 18350871 | SR | 126 | 2013-08-14 | 2014-01-14 | 3703180 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 4185 | 2014-01-14 | 2025-06-30 | 80 | 2683767.809 | 0 | 0 | 371216.966 | 0 | 195389.052 | 177416.577 | 800000 | 20000 | 34369 | 351035 | 64947 | 1128618 | 156202 | 3299193.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº186138 , Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 186138 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 4124419 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 184 | - | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80906 | 426000 | 506906 | 4905000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30121190-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE | [21 empty] | 92348.493 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39680 | 0 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 5555.2 | 49225.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30121190-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 92348.493 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39680 | 0 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 5555.2 | 49225.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30121190-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201068 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2013-12-20 | 2014-02-07 | 2200000 | Propuesta publica | 1798000 | IPC | 285 | 2014-04-21 | 2014-05-16 | 450011 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2700 | 2014-05-16 | 2021-10-06 | 0 | 92348.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39680 | 0 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 327833.938 | 371503.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30121190-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº201068 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201068 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -322278 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -2700 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -322278.738 | -322278.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100855 | 100855 | 5420507 | 5672136 | 4371037 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21308 | 21308 | 524579 | 548931 | 379483 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro Chico, Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 396045 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1340000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2024-12-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21308 | 21308 | 524579 | 548931 | 379483 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79547 | 79547 | 4895928 | 5123205 | 3991554 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123307-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro Chico, Comuna Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (2do llamado) | 391251 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 12809300 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2024-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79547 | 79547 | 4895928 | 5123205 | 3991554 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | ' | ' | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | [21 empty] | 188271.975 | 4489000 | 0 | 340013.492 | 0 | 85642.881 | 693835.848 | 790804.377 | 428055.63 | 294860.302 | 307551.302 | 413062.302 | 555701.302 | 539000.132 | 4448527.568 | 1944000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 58289.321 | 542000 | 0 | 64343.625 | 0 | 85642.881 | 0 | 80945.715 | 56775.63 | 34964.302 | 35279.302 | 35594.302 | 35909.302 | 72072.509 | 501527.568 | 162086.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: NORMALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PUENTE EL AMARILLO, COMUNA DE PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 377448 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-28 | 2023-10-19 | 91630 | Propuesta publica | 73493 | IPC | 1121 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 180 | 2023-11-16 | 2024-05-14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20458.224 | 0 | 46611.413 | 22126.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89195.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, REPOSICION PUENTE CHABUNCO EN RUTA 9 NORTE, SECTOR RUTA 9 NORTE, Dm 18.259, COMUNA PUNTA ARENAS, PROVINCIA MAGALLANES, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA. SEGUNDO LLAMADO. | 348672 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-06 | 2023-08-01 | 815067 | Propuesta publica | 577960 | IPC | 963 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 547 | 2023-09-28 | 2025-03-28 | 37.14 | 58289.321 | 0 | 0 | 64343.625 | 0 | 65184.657 | 0 | 34334.302 | 34649.302 | 34964.302 | 35279.302 | 35594.302 | 35909.302 | 72072.509 | 412331.603 | 162086.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 129982.654 | 3947000 | 0 | 275669.867 | 0 | 0 | 693835.848 | 709858.662 | 371280 | 259896 | 272272 | 377468 | 519792 | 466927.623 | 3947000 | 1781913.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '004 | REPOSICION PUENTE CHABUNCO EN RUTA 9 NORTE, SECTOR RUTA 9 NORTE, Dm 18.259, COMUNA PUNTA DE ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA (TERCER LLAMADO). | 376386 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-26 | 2023-06-14 | 5397453 | Propuesta publica | 5577322 | IPC | 8 | 2023-07-10 | 2023-08-01 | 0 | EMP.CONST. BRAVO E IZQUIERDO LTDA. | 540 | 2023-08-10 | 2025-01-31 | 19.44 | 129982.654 | 0 | 0 | 275669.867 | 0 | 0 | 693835.848 | 709858.662 | 371280 | 259896 | 272272 | 377468 | 519792 | 466927.623 | 3947000 | 1781913.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | [21 empty] | 1951499.971 | 3165000 | 0 | 195077.377 | 0 | 149416.35 | 134204.83 | 860000 | 60000 | 86785 | 213000 | 160000 | 1213010 | 93527 | 3165020.557 | 4583000 | 4678000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 462000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 10 | 68010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '002 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201059 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2014-09-13 | 2014-10-17 | 1555800 | Propuesta publica | 1447604 | IPC | 856 | 2014-11-21 | 2014-12-17 | 1370549 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 3287 | 2014-12-17 | 2023-12-17 | 100 | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 10 | 68010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1489499.971 | 3097000 | 0 | 195077.377 | 0 | 149416.35 | 134204.83 | 860000 | 60000 | 86785 | 145000 | 160000 | 1213010 | 93517 | 3097010.557 | 4583000 | 4678000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201060 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 13516502 | Trato directo | 13516502 | IPC | 154 | 2013-10-03 | 2014-01-16 | -14 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3613 | 2014-01-16 | 2023-12-08 | 0 | 1489499.971 | 0 | 0 | 195077.377 | 0 | 149416.35 | 134204.83 | 860000 | 60000 | 86785 | 145000 | 160000 | 1213010 | 93517 | 3097010.557 | 2493006 | 236500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº201060 , Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201060 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 4901297 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | -3613 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089994 | 4441500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | [21 empty] | 0 | 2278500 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232801 | 232920 | 1278400.83 | 1744288.045 | 4762000 | 7093000 | 4490000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.83 | 585.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 82 | SinInf |  | -- | // | 1801 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.83 | 585.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 233000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32801 | 32920 | 33279 | 99000 | 405780 | 423000 | 348128 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR KON AIKEN - GOBERNADOR PHILLIPI, TRAMO DM. 30.158,00 - DM. 32.656,00 Y DM 35.800,00 - DM 41.158,00, COMUNA DE PUNTA ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | 372186 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-29 | 2024-07-09 | 1094800 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-08-07 | 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32801 | 32920 | 33279 | 99000 | 405780 | 423000 | 348128 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44703 | 44703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 35297 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8703 | 8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 1200000 | 1600000 | 4356220 | 6670000 | 4141872 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 9, Sector Kon Aiken - Gobernador Phillipi, Tramo DM 30.158, 00 - DM 32.656, 00 y DM 35.800,00 - DM 41.158, 00, Comuna de Punta Arenas, Provincia Magallanes, Regiòn de Magallanes y Antartica Chilena | 372187 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-30 | 2024-05-24 | 13727758 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-06-24 | 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 1200000 | 1600000 | 4356220 | 6670000 | 4141872 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137944-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30255173-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | [21 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3620000 | 8330400 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30255173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30255173-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Construcción Camino Bahía Talcahuano-Estero Worsley- Ii Etapa (Cmt). (Nuevo 2019). | 297594 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1400 | 2024-07-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30255173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2850000 | 7230400 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30255173-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Bahía Talcahuano-Estero Worsley- Ii Etapa (Cmt). (Nuevo 2019). | 291719 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 9164000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1400 | 2024-07-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2850000 | 7230400 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | [21 empty] | 6172811.952 | 8700000 | 0 | 286582.439 | 1741020.206 | 872879.698 | 792130.255 | 0 | 8778.92 | 1776475 | 890964 | 1248813 | 793697 | 1385434 | 9796774.518 | 4839750 | 6450500 | 5537250 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 328717.039 | 792000 | 0 | 286582.439 | 35413.459 | 0 | 0 | 0 | 8778.92 | 0 | 0 | 461000 | 0 | 0 | 791774.818 | 10350 | 310500 | 320850 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino de Penetración Calafate-Russfin, Tramo 2, Sector Calafate - Russfin, Tramo DM 26.000 al DM 48.000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329431 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-23 | 2021-12-07 | 591760 | Propuesta publica | 648325 | IPC | 497 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 80876 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 702 | 2022-03-03 | 2024-02-03 | 0 | 328717.039 | 0 | 0 | 286582.439 | 35413.459 | 0 | 0 | 0 | 8778.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330774.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329431 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino de Penetración Calafate-Russfin, Tramo 2, Sector Calafate - Russfin, Tramo DM 26.000 al DM 48.000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329431 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 400951 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -702 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461000 | 0 | 0 | 461000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '002 | Asesoria de Inspeccion fiscal Construccion camino de penetracion Calafate - Russfin, Tierra del Fuego (Nuevo 2024) | 391994 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 583354 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2025-04-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 310500 | 320850 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5844094.913 | 7908000 | 0 | 0 | 1705606.747 | 872879.698 | 792130.255 | 0 | 0 | 1776475 | 890964 | 787813 | 793697 | 1380434 | 8999999.7 | 4829400 | 6140000 | 5216400 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '004 | Construcción Camino de Penetracion Calafate-Russfin, Tramo 2; KM 26 al KM 48, Tierra Del Fuego | 329435 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-11-09 | 16384662 | Propuesta publica | 17857101 | IPC | 90 | 2021-12-30 | 2022-02-03 | -6274 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1082 | 2022-02-03 | 2025-01-20 | 0 | 5844094.913 | 0 | 0 | 0 | 1705606.747 | 872879.698 | 792130.255 | 0 | 0 | 1776475 | 890964 | 787813 | 793697 | 1380434 | 8999999.7 | 2718000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '004 | Construccion camino de penetracion Calafate - Russfin, Tierra del Fuego (Nuevo 2024) | 391995 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 10425272 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2025-04-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111400 | 4140000 | 5216400 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278320 | 278320 | 3708000 | 5230000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41720 | 41720 | 527212 | 89860 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SECTOR RUTA 9 ¿ AV. ULTIMA ESPERANZA, TRAMO DM 0,000 AL DM 1225,58, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 351175 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 610203 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 364 | 2024-07-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41720 | 41720 | 527212 | 89860 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185100 | 185100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185100 | 185100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 3180788 | 5140140 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SECTOR RUTA 9 -AV. ÚLTIMA ESPERANZA, TRAMO DM. 0,00 AL DM. 1225,58, PROVINCIA ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. (TERCER LLAMADO) | 381975 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-11-28 | 2024-01-18 | 4098763 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 353 | 2024-07-31 | 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 3180788 | 5140140 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30354173-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ, ETAPA I, XII REGIÓN | [21 empty] | 0 | 36060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18029.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18029.987 | 500 | 36559.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30354173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30354173-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30354173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 36060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18029.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18029.987 | 0 | 36059.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30354173-0 | '02 | '004 | CONTRATO DE REFORESTACION CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ, TRAMO II, KM. 57,4 - KM. 48,6, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 381220 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 49875 | Propuesta publica | 36060 | SR | 1218 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0 | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS RIOS LTDA.- | 397 | 2023-12-13 | 2025-01-13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18029.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18029.987 | 0 | 36059.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | [21 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 220062 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.636 | 1561.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10438.364 | 10438.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | [21 empty] | 664792.361 | 3703840 | 0 | 0 | 834286.879 | 567199.917 | 305250.884 | 632724.976 | 33583.389 | 31124.778 | 33832.389 | 417731.389 | 743021.389 | 933259.01 | 4532015 | 2195825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 64815.026 | 402840 | 0 | 0 | 90017.642 | 32204.405 | 32372.478 | 39972.213 | 33583.389 | 31124.778 | 33832.389 | 33956.389 | 34081.389 | 41694.928 | 402840 | 71965.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO 253 CH, TRAMO DM 0,000 AL DM 3060,000, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 346888 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-07 | 2023-08-02 | 550447 | Propuesta publica | 497991 | IPC | 981 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 489 | 2023-10-04 | 2025-02-04 | 42.89 | 64815.026 | 0 | 0 | 0 | 90017.642 | 32204.405 | 32372.478 | 39972.213 | 33583.389 | 31124.778 | 33832.389 | 33956.389 | 34081.389 | 41694.928 | 402840 | 71965.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 599977.335 | 3301000 | 0 | 0 | 744269.237 | 534995.512 | 272878.406 | 592752.763 | 0 | 0 | 0 | 383775 | 708940 | 871564.082 | 4109175 | 2123859.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO 253 CH, TRAMO DM 0,000 AL DM 3060,000, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (3° LLAMADO) | 376894 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-27 | 2023-06-08 | 6012981 | Propuesta publica | 6428838 | IPC | 7 | 2023-07-03 | 2023-07-25 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 540 | 2023-07-26 | 2025-01-16 | 48.41 | 599977.335 | 0 | 0 | 0 | 744269.237 | 534995.512 | 272878.406 | 592752.763 | 0 | 0 | 0 | 383775 | 708940 | 871564.082 | 4109175 | 2123859.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459289-0 | ' | ' | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTA 9 S: RIO STA MARIA- RIO SAN PEDRO | [21 empty] | 0 | 52250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 30500 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459289-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459289-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459289-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459289-0 | '02 | '002 | DISEÑO NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTA 9 S: RIO STA MARIA- RIO SAN PEDRO (NUEVO 2024) | 391268 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 96080 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | [21 empty] | 612.58 | 2748000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377021 | 378494 | 381467 | 1136982 | 5234398 | 12295446 | 126362.6 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 281000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32616 | 32743 | 32871 | 98230 | 446925 | 387927 | 126362.6 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Rubens y Accesos, Sector Ruta 9 Norte, Tramo DM. 181.668,000 a DM 185.773,005, Comuna Natales, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 372193 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-14 | 2024-07-09 | 1001028 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 914 | 2024-08-12 | 2027-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32616 | 32743 | 32871 | 98230 | 446925 | 387927 | 126362.6 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 612.58 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 612.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2466000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344405 | 345751 | 347096 | 1037252 | 4787473 | 11907519 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Rubens y Accesos, Ruta 9 Norte Provincia de Última Esperanza Región de Magallanes | 372194 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-05-23 | 16300000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 900 | 2024-07-12 | 2026-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344405 | 345751 | 347096 | 1037252 | 4787473 | 11907519 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30461122-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | [21 empty] | 859341.011 | 687000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452392 | 0 | 233923 | 0 | 686315 | 1072536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30461122-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 859341.011 | 687000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452392 | 0 | 233923 | 0 | 686315 | 1072536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30461122-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Camino Estero Worsley - Fiordo Staines - I Etapa (Cmt). Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329548 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-28 | 2021-09-14 | 2945000 | Propuesta publica | 2600000 | IPC | 130 | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 0 | CONSORCIO AC-DDQ ESTERO WORSLEY LIMITADA | 900 | 2022-02-24 | 2024-08-12 | 37.46 | 859341.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452392 | 0 | 233923 | 0 | 686315 | 1072536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | [21 empty] | 24857331.942 | 25932000 | 0 | 1745464.798 | 4879555.043 | 2325738.099 | 1967278.57 | 2298382.345 | 1320396.176 | 1329104.271 | 3236254.836 | 2364637.666 | 2024581.385 | 2700601.235 | 26191994.424 | 4453438.763 | 4085000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 964131.942 | 932000 | 0 | 103874.537 | 152603.818 | 82575.796 | 41306.366 | 82629.345 | 82892.176 | 87668.271 | 83414.836 | 83676.666 | 82775.385 | 82953.235 | 966370.431 | 62438.763 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir- Manantiales, Tramos DM. 25.000,00 al DM. 50.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 303073 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-14 | 2020-12-02 | 1355160 | Propuesta publica | 1328057 | IPC | 100 | 2020-12-31 | 2021-05-25 | -141191 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 39 | 2021-05-25 | 2021-07-03 | 70 | 487617.691 | 0 | 0 | 0 | 111689.959 | 41422.441 | 0 | 41441.345 | 41570.176 | 41699.006 | 41827.836 | 41956.666 | 41183.685 | 41312.515 | 444103.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº303073 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir- Manantiales, Tramos DM. 25.000,00 al DM. 50.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 303073 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3667 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -39 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4515.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4515.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir - Manantiales, tramo DM 0.000,00 al DM 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 330323 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-10 | 2021-09-07 | 1069440 | Propuesta publica | 1102712 | IPC | 111 | 2021-11-23 | 2021-12-14 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1005 | 2021-12-14 | 2024-09-14 | 62.5 | 476514.251 | 0 | 0 | 103874.537 | 40913.859 | 41153.355 | 41306.366 | 41188 | 41322 | 41454 | 41587 | 41720 | 41591.7 | 41640.72 | 517751.537 | 62438.763 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 23893200 | 25000000 | 0 | 1641590.261 | 4726951.225 | 2243162.303 | 1925972.204 | 2215753 | 1237504 | 1241436 | 3152840 | 2280961 | 1941806 | 2617648 | 25225623.993 | 4391000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 AL KM 55 REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA REACTIVACIÓN | 303072 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-15 | 2020-11-02 | 30000000 | Propuesta publica | 27983201 | IPC | 47 | 2020-12-29 | 2021-04-21 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1200 | 2021-04-22 | 2024-08-04 | 0 | 13587487 | 0 | 0 | 530121.847 | 1571943.449 | 0 | 512533.84 | 1679589 | 699659 | 701909 | 2611630 | 1195179 | 877780 | 1613328 | 11993673.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Y-65, Sector: Porvenir - Manantiales, Tramo: DM. 0.000,00 al DM. 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 330324 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-20 | 2021-07-20 | 23695783 | Propuesta publica | 25984879 | IPC | 59 | 2021-08-25 | 2021-12-10 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1000 | 2021-12-10 | 2024-09-05 | 38 | 10305713 | 0 | 0 | 1111468.414 | 3155007.776 | 2243162.303 | 1413438.364 | 536164 | 537845 | 539527 | 541210 | 1085782 | 1064026 | 1004320 | 13231950.857 | 4391000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | [21 empty] | 1381497.867 | 18798000 | 0 | 1361904.775 | 1500300.555 | 1401206.375 | 1297156.476 | 1859695 | 849969 | 2559821.1 | 1994153 | 2206038 | 2228451 | 1977803.167 | 19236498.448 | 31000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 481497.867 | 741000 | 0 | 58732.294 | 167658.947 | 117559.358 | 39985.376 | 276906 | 56047 | 11814 | 0 | 0 | 12296 | 0 | 740998.975 | 1486000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-71, Sector Porvenir Onaissin, Tramo DM 77.600 al DM 94.660, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329440 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-22 | 2021-08-12 | 794000 | Propuesta publica | 982656 | IPC | 136 | 2021-12-30 | 2022-01-21 | -299071 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 912 | 2022-01-21 | 2024-07-21 | 44 | 264814.244 | 0 | 0 | 58732.294 | 40458.433 | 78246.734 | 0 | 128096 | 15365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320898.461 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329440 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-71, Sector Porvenir Onaissin, Tramo DM 77.600 al DM 94.660, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329440 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 499104 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -912 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y - 71, Sector Porvenir-Onaissin, Tramo DM 59.320 al DM 77.600, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 335176 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-18 | 2021-08-30 | 794000 | Propuesta publica | 972771 | IPC | 112 | 2021-11-23 | 2021-12-14 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 913 | 2021-12-14 | 2024-06-14 | 68 | 216683.623 | 0 | 0 | 0 | 127200.514 | 39312.624 | 39985.376 | 148810 | 40682 | 11814 | 0 | 0 | 12296 | 0 | 420100.514 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº335176 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y - 71, Sector Porvenir-Onaissin, Tramo DM 59.320 al DM 77.600, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 335176 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 455207 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | -913 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45545.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11455 | 57000.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 265046 | SinInf |  | -- | // | 694968 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45545.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11455 | 57000.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 900000 | 18000000 | 0 | 1303172.481 | 1332641.608 | 1283647.017 | 1211625.507 | 1582789 | 793922 | 2548007.1 | 1994153 | 2206038 | 2216155 | 1966348.167 | 18438498.88 | 29514000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra Del Fuego, Km 77,600 al Km 94,660, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 329441 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-13 | 2021-07-15 | 20094592 | Propuesta publica | 25687572 | IPC | 85 | 2021-12-24 | 2022-01-19 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1521 | 2022-01-19 | 2026-03-20 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332641.608 | 514638.468 | 836279.756 | 792462 | 397492 | 2026811.532 | 400017 | 1605114 | 1610162 | 998474.167 | 10514092.531 | 16051000 | 6753000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329441 , Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra Del Fuego, Km 77,600 al Km 94,660, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 329441 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 107249 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | -1521 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107248.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107248.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra del Fuego, Km 59,320 al Km 77,600, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 335177 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-13 | 2021-07-15 | 20273581 | Propuesta publica | 26380360 | IPC | 63 | 2021-09-01 | 2021-12-10 | 107249 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 900 | 2021-12-10 | 2024-05-28 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 1303172.481 | 0 | 769008.549 | 375345.751 | 790327 | 396430 | 413947 | 1594136 | 600924 | 605993 | 967874 | 7817157.781 | 13463000 | 2247000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | [21 empty] | 3385737.357 | 321000 | 0 | 192203.267 | 128535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14724 | 171241 | 0 | 0 | 97 | 506800.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 244963.744 | 14000 | 0 | 13979.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14724 | 0 | 0 | 0 | 97 | 28800.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de caminos de Provincia de Ultima Esperanza comuna Torres del Paine, XIII Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena. SEGUNDO LLAMADO(Nuevo 2021) | 341587 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-13 | 2021-09-09 | 465998 | Propuesta publica | 428718 | IPC | 1024 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 4154 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 113 | 2021-11-29 | 2022-03-22 | 99 | 244963.744 | 0 | 0 | 13979.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14724 | 0 | 0 | 0 | 97 | 28800.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3140773.613 | 307000 | 0 | 178223.489 | 128535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171241 | 0 | 0 | 0 | 477999.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40011007-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la provincia de Ultima Esperanza sector comuna de Torres del Paine, Ultima Esperanza, XIII Etapa, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (SEGUNDO LLAMADO) | 339396 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-11 | 2021-07-13 | 3808841 | Propuesta publica | 4358912 | IPC | 15 | 2021-09-15 | 2021-11-17 | 368450 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 856 | 2021-11-17 | 2024-03-22 | 94.51 | 3140773.613 | 0 | 0 | 178223.489 | 128535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171241 | 0 | 0 | 0 | 477999.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012484-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE | [21 empty] | 660370.461 | 3215800 | 0 | 576095.58 | 321979.362 | 2062595.647 | 0 | 973808 | 32661 | 416792 | 252966 | 253118 | 772207 | 547581 | 6209803.589 | 939000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012484-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 59201.742 | 363800 | 0 | 50939.204 | 0 | 62823.468 | 0 | 32508 | 32661 | 32813 | 32966 | 33118 | 33271 | 52703 | 363802.672 | 15331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012484-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Contrato: Reposición de la Ruta 9N sector Puente Tres Pasos - Villa Cerro Castillo, DM. 279.400 al DM. 284.200, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 348926 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-16 | 2023-09-07 | 506198 | Propuesta publica | 427329 | IPC | 1000 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 427 | 2023-10-10 | 2024-12-10 | 46.73 | 59201.742 | 0 | 0 | 50939.204 | 0 | 62823.468 | 0 | 32508 | 32661 | 32813 | 32966 | 33118 | 33271 | 52703 | 363802.672 | 15331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012484-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 601168.719 | 2852000 | 0 | 525156.376 | 321979.362 | 1999772.179 | 0 | 941300 | 0 | 383979 | 220000 | 220000 | 738936 | 494878 | 5846000.917 | 923669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40012484-0 | '02 | '004 | Reposición de la Ruta 9N, sector Puente Tres Pasos - Villa Cerro Castillo, DM.279.490 al DM.284.200 ,Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Nuevo 2022) | 346892 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-30 | 2023-01-24 | 3414633 | Propuesta publica | 6447826 | Polinom | 11 | 2023-07-28 | 2023-08-23 | 0 | FLESAN S.A. | 450 | 2023-08-23 | 2024-11-15 | 86.36 | 601168.719 | 0 | 0 | 525156.376 | 321979.362 | 1999772.179 | 0 | 941300 | 0 | 383979 | 220000 | 220000 | 738936 | 494878 | 5846000.917 | 923669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | [21 empty] | 8475315.638 | 6220000 | 0 | 1676811.218 | 454306.744 | 632305.94 | 1007055.991 | 352323.289 | 371030.289 | 323307.289 | 381023.289 | 928169.865 | 811245.289 | 943012.854 | 7880592.057 | 11046319.755 | 234216.983 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 758699.963 | 778000 | 0 | 64901.737 | 105299.218 | 20708.38 | 41463.737 | 64877.289 | 64941.289 | 64952.289 | 65067.289 | 65133.289 | 65194.289 | 155461.194 | 778000 | 816454.268 | 234216.983 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 329479 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-01 | 2022-01-05 | 852285 | Propuesta publica | 854664 | IPC | 2 | 2022-01-25 | 2022-02-17 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1461 | 2022-02-17 | 2026-02-17 | 54.73 | 248764.263 | 0 | 0 | 42177.39 | 21037.677 | 0 | 0 | 21316.5 | 21343.5 | 21370.5 | 21396.5 | 21423.5 | 21450.5 | 64444.933 | 255961 | 267082.5 | 54835.36 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 329484 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-01 | 2022-01-05 | 898008 | Propuesta publica | 923285 | IPC | 3 | 2022-01-25 | 2022-02-17 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1461 | 2022-02-17 | 2026-02-17 | 54.22 | 268371.961 | 0 | 0 | 22724.347 | 22876.304 | 0 | 41463.737 | 22961.1 | 22980.1 | 22999.1 | 23019.1 | 23038.1 | 23057.1 | 50528.012 | 275647 | 288526.5 | 59781.227 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Ultima Esperanza sectores de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 329487 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-10 | 2022-01-18 | 854291 | Propuesta publica | 834706 | IPC | 6 | 2022-03-10 | 2022-05-25 | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 1461 | 2022-05-25 | 2026-05-25 | 54.23 | 241563.739 | 0 | 0 | 0 | 61385.237 | 20708.38 | 0 | 20599.689 | 20617.689 | 20582.689 | 20651.689 | 20671.689 | 20686.689 | 40488.249 | 246392 | 260845.268 | 119600.396 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7716615.675 | 5442000 | 0 | 1611909.481 | 349007.526 | 611597.56 | 965592.254 | 287446 | 306089 | 258355 | 315956 | 863036.576 | 746051 | 787551.66 | 7102592.057 | 10229865.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Tierra del Fuego, sector comunas de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331651 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 8456229 | Propuesta publica | 8996644 | IPC | 8 | 2021-07-12 | 2021-08-11 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1440 | 2021-08-11 | 2025-07-21 | 69.67 | 2660146.246 | 0 | 0 | 150040.735 | 0 | 611597.56 | 213940.353 | 76116 | 124519 | 76356 | 89222 | 331916 | 102288 | 250924.087 | 2026919.735 | 2191358.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, sectores comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331652 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-07-01 | 7502689 | Propuesta publica | 8782019 | IPC | 9 | 2021-08-10 | 2021-10-15 | 446255 | FLESAN S.A. | 1440 | 2021-10-15 | 2025-09-24 | 55.7 | 2430436.026 | 0 | 0 | 907351.424 | 349007.526 | 0 | 313631.269 | 90578 | 90721 | 90864 | 91006 | 301855.576 | 243445 | 308230.205 | 2786690 | 3233167.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Ultima Esperanza, sector comunas de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331654 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-21 | 7515544 | Propuesta publica | 9688513 | IPC | 17 | 2021-09-15 | 2021-12-21 | 598450 | FLESAN S.A. | 1440 | 2021-12-21 | 2025-11-30 | 44.96 | 2626033.403 | 0 | 0 | 554517.322 | 0 | 0 | 438020.632 | 120752 | 90849 | 91135 | 135728 | 229265 | 400318 | 228397.368 | 2288982.322 | 4805338.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40021378-0 | ' | ' | NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PTO NATALES - LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO | [21 empty] | 663643.049 | 147000 | 0 | 105626.25 | 0 | 0 | 0 | 41373.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40021378-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 663643.049 | 147000 | 0 | 105626.25 | 0 | 0 | 0 | 41373.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40021378-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PUERTO NATALES- LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO (Nuevo 2021) | 329552 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 1368220 | Propuesta publica | 1145000 | IPC | 16 | 2021-09-10 | 2021-10-06 | 94800 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 920 | 2021-10-06 | 2024-04-13 | 100 | 663643.049 | 0 | 0 | 105626.25 | 0 | 0 | 0 | 41373.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023995-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE RIO PEREZ, COMUNA DE RIO VERDE, XII REGION | [21 empty] | 0 | 297500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101420.8 | 0 | 50232 | 0 | 103334 | 41522.2 | 296509 | 166387.52 | 53102.4 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023995-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023995-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101420.8 | 0 | 50232 | 0 | 103334 | 41522.2 | 296509 | 166387.52 | 53102.4 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023995-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: DISEÑO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE RIO PÉREZ, COMUNA DE RÍO VERDE, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 372259 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-20 | 2023-10-18 | 560001 | Propuesta publica | 478400 | IPC | 28 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 780 | 2024-01-08 | 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101420.8 | 0 | 50232 | 0 | 103334 | 41522.2 | 296509 | 166387.52 | 53102.4 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | [21 empty] | 10780296.977 | 14041000 | 0 | 5635196.026 | 3100313.596 | 2074564.479 | 1791958.387 | 37631 | 37754 | 37875 | 1502315.521 | 1819169 | 1845138.925 | 1849689.126 | 19731605.06 | 17363198.475 | 13510000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 433908 | 441000 | 0 | 138093.525 | 50942.562 | 0 | 51303.361 | 37631 | 37754 | 37875 | 37996 | 38117 | 58280.925 | 28240.152 | 516233.525 | 748198.475 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas Y‐150 e Y‐156, cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Sector Cruce Ruta 9 ‐Torres del Paine, tramo dm 141,282 al dm 21.400, Comuna Torres del Paine, Provincia Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329442 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-06 | 2021-12-06 | 1015500 | Propuesta publica | 1098489 | IPC | 109 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | -119824 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 821 | 2022-12-15 | 2025-03-15 | 62 | 433908 | 0 | 0 | 138093.525 | 50942.562 | 0 | 51303.361 | 37631 | 37754 | 37875 | 37996 | 38117 | 58280.925 | 28240.152 | 516233.525 | 248198.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '002 | Asesoria de Inspecciòn Fiscal Mejoramiento Rutas Y-150, Y-156 e Y-160; CR. Ruta 9 - Guard. Sarmiento y Laguna Amarga, XII R (Nuevo 2023) | 392032 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 960000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10346388.977 | 13600000 | 0 | 5497102.501 | 3049371.034 | 2074564.479 | 1740655.026 | 0 | 0 | 0 | 1464319.521 | 1781052 | 1786858 | 1821448.974 | 19215371.535 | 16615000 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas Y-150 e Y-156, Cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 329443 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-07 | 2021-11-03 | 23123579 | Propuesta publica | 27381802 | IPC | 31 | 2022-08-05 | 2022-09-13 | 0 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 900 | 2022-09-13 | 2025-03-01 | 15 | 10346388.977 | 0 | 0 | 5497102.501 | 3049371.034 | 2074564.479 | 1740655.026 | 0 | 0 | 0 | 1464319.521 | 1781052 | 1786858 | 1821447.974 | 19215370.535 | 3615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas Y-150, Y-156 e Y-160; CR. Ruta 9 - Guard. Sarmiento y Laguna Amarga, XII R (Nuevo 2023) | 392033 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 24000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13000000 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 560260.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58500 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 560260.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58500 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027109-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria, Convenio de Conservación MOP-CMT, Ruta Y-85, Camino Cruce Y-71 (Onaisín) - Lago Fagnano - Cordillera Darwin, Tramo Río Rasmussen - Río Azopardo - Río Betbeder, km 0.0 km 77.400 y Ruta Y-763, Camino Cruce Y-85 (Lago Fagnano) - Caleta María, km 0.0 y km 12.728, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena(Nuevo 2020 Plan Recuperacion ) | 320528 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1026937 | Trato directo | 1026937 | IPC | 65 | 2021-11-29 | 2021-12-20 | 359426 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1095 | 2021-12-20 | 2024-12-19 | 96 | 560260.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58500 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | [21 empty] | 551870.792 | 2559000 | 0 | 598031.069 | 46135.55 | 327730.889 | 261489.444 | 103828.536 | 103941.536 | 93969.536 | 285566.536 | 225540.536 | 232348.536 | 258313.782 | 2536895.95 | 4154103.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 46861.872 | 293000 | 0 | 36053.486 | 46135.55 | 0 | 46564.155 | 23308.536 | 23341.536 | 23374.536 | 23407.536 | 23440.536 | 23473.536 | 1796.543 | 270895.95 | 251732.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 351790 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2023-01-12 | 470919 | Propuesta publica | 530485 | IPC | 931 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 731 | 2023-09-11 | 2025-09-11 | 31.63 | 46861.872 | 0 | 0 | 36053.486 | 46135.55 | 0 | 46564.155 | 23308.536 | 23341.536 | 23374.536 | 23407.536 | 23440.536 | 23473.536 | 1796.543 | 270895.95 | 251732.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 505008.92 | 2266000 | 0 | 561977.583 | 0 | 327730.889 | 214925.289 | 80520 | 80600 | 70595 | 262159 | 202100 | 208875 | 256517.239 | 2266000 | 3902371.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 351791 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2022-12-07 | 4097267 | Propuesta publica | 6127573 | Polinom | 44 | 2023-07-17 | 2023-08-09 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 720 | 2023-08-09 | 2025-07-29 | 37.84 | 505008.92 | 0 | 0 | 561977.583 | 0 | 327730.889 | 214925.289 | 80520 | 80600 | 70595 | 262159 | 202100 | 208875 | 256517.239 | 2266000 | 3902371.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031003-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Y-655 SECTOR CERRO SOMBRERO-BAHIA FELIPE, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 128514.092 | 0 | 111743.242 | 0 | 0 | 128618.538 | 0 | 0 | 0 | 289856.908 | 658732.78 | 316940.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031003-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 128514.092 | 0 | 111743.242 | 0 | 0 | 128618.538 | 0 | 0 | 0 | 289856.908 | 658732.78 | 316940.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031003-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: MEJORAMIENTO RUTA Y-655, SECTOR CERRO SOMBRERO-BAHIA FELIPE, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | 374410 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-03-23 | 2023-05-11 | 1099560 | Propuesta publica | 900400 | IPC | 13 | 2023-09-25 | 2023-10-20 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 670 | 2023-10-20 | 2025-08-20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128514.092 | 0 | 111743.242 | 0 | 0 | 128618.538 | 0 | 0 | 0 | 289856.908 | 658732.78 | 316940.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036436-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 550000 | 0 | 0 | 59648.291 | 0 | 0 | 156933.52 | 72096.51 | 0 | 0 | 110367.609 | 75881.605 | 0 | 474927.535 | 41023.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036436-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 550000 | 0 | 0 | 59648.291 | 0 | 0 | 156933.52 | 72096.51 | 0 | 0 | 110367.609 | 75881.605 | 0 | 474927.535 | 41023.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036436-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: PROYECTO MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252-CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 376307 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-26 | 2023-10-26 | 571200 | Propuesta publica | 488376 | IPC | 1141 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 420 | 2023-11-21 | 2025-01-14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59648.291 | 0 | 0 | 156933.52 | 72096.51 | 0 | 0 | 110367.609 | 75881.605 | 0 | 474927.535 | 41023.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 1557700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125927.007 | 126047.602 | 176168.187 | 226288.787 | 226409.377 | 246529.967 | 311457.174 | 1438828.101 | 2510451.874 | 2086205.825 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 328700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25927.007 | 26047.602 | 26168.187 | 26288.787 | 26409.377 | 26529.967 | 52457.174 | 209828.101 | 333725.404 | 113506.29 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 372104 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 579054 | Propuesta publica | 578840 | IPC | 409 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 730 | 2024-04-15 | 2026-04-15 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25927.007 | 26047.602 | 26168.187 | 26288.787 | 26409.377 | 26529.967 | 52457.174 | 209828.101 | 333725.404 | 113506.29 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1229000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 150000 | 200000 | 200000 | 220000 | 259000 | 1229000 | 2176726.47 | 1972699.535 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, SECTOR COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. (SEGUNDO LLAMADO) | 389702 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2024-01-17 | 5069315 | Propuesta publica | 5174174 | IPC | 2 | 2024-02-26 | 2024-03-19 | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 720 | 2024-03-20 | 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 150000 | 200000 | 200000 | 220000 | 259000 | 1229000 | 2176726.47 | 1972699.535 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038629-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCION - BAHIA PINTO, XII REGION | [21 empty] | 0 | 531000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94920 | 95824 | 48138 | 0 | 96728 | 335610 | 613390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038629-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 531000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94920 | 95824 | 48138 | 0 | 96728 | 335610 | 613390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038629-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO DE PENETRACIÓN HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCIÓN - BAHÍA PINTO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (TERCER LLAMADO) | 398056 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-04-18 | 2024-06-27 | 904000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 740 | 2024-08-31 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94920 | 95824 | 48138 | 0 | 96728 | 335610 | 613390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038633-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 9, SECTOR CORDON ARAUCO-CASAS VIEJAS,PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA | [21 empty] | 0 | 597600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59411.148 | 0 | 41096.2 | 0 | 0 | 0 | 298357.852 | 294458 | 693323.2 | 140318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038633-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 597600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59411.148 | 0 | 41096.2 | 0 | 0 | 0 | 298357.852 | 294458 | 693323.2 | 140318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038633-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: ¿REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR CORDÓN ARAUCO ¿ CASAS VIEJAS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA¿ | 372264 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-21 | 2023-10-25 | 934150 | Propuesta publica | 775400 | IPC | 15 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 430 | 2023-12-29 | 2025-03-03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59411.148 | 0 | 41096.2 | 0 | 0 | 0 | 298357.852 | 294458 | 693323.2 | 140318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40039644-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 2022-2023 | [21 empty] | 0 | 658000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 156000 | 443000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40039644-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 658000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 156000 | 443000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40039644-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial, Ruta 259-CH, Km 0,000 al Km 105,451, Camino Cruce Ruta 257 CH (Cruce Cerro Sombrero) - Cullen - Cruce Ruta 257-CH (San Sebastian), Comunas de Primavera y Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 399025 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-09 | 2024-06-05 | 588292 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-07-29 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 156000 | 443000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40040121-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | 3378429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40040121-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | 3378429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40040121-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino Y-50, Km 40,0 al Km 61,0, Comuna de Rio Verde, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 383315 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-04 | 2024-05-17 | 2068182 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 480 | 2024-08-30 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 2110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40040121-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Carpeta Granular, Camino Y-530, km 2 al 16, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 386231 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-04 | 2024-05-17 | 1316925 | Propuesta publica | 1288429 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GRUPO LOGISTICO GW | 480 | 2024-07-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 1268429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043719-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2023-2024 | [21 empty] | 1080157.97 | 2178000 | 0 | 461231.675 | 478528.588 | 0 | 297647.703 | 0 | 220000 | 0 | 282131.835 | 0 | 0 | 0 | 1739539.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043719-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1080157.97 | 2178000 | 0 | 461231.675 | 478528.588 | 0 | 297647.703 | 0 | 220000 | 0 | 282131.835 | 0 | 0 | 0 | 1739539.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043719-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO Y-340, Dm 12.197,00 - Dm 21.485,00. COMUNA DE NATALES, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (ADELANTADO 2023) | 370728 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-08 | 2010442 | Propuesta publica | 2603126 | Polinom | 4 | 2023-06-09 | 2023-07-07 | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 420 | 2023-07-07 | 2024-08-30 | 93.515 | 1080157.97 | 0 | 0 | 461231.675 | 478528.588 | 0 | 297647.703 | 0 | 220000 | 0 | 282131.835 | 0 | 0 | 0 | 1739539.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049983-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACION Y AVENIDA FREI | [21 empty] | 0 | 201500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 320000 | 317000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049983-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049983-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 320000 | 317000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049983-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACION Y AVENIDA FREI (ADELANTADO 2024) | 384528 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 568000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 320000 | 317000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | [21 empty] | 0 | 1830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000 | 895000 | 1010000 | 2210000 | 6534630 | 1808430 | 766032 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000 | 895000 | 1010000 | 2210000 | 6534630 | 1808430 | 766032 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Reposición Carpeta de Rodado Ruta Y-150, Cruce Ruta 9 N-Lago Sarmiento-Guarderia Lago Grey, Km 40,9 al 57,3 y Ruta Y-158, Cruce Y-150-Pudeto-Estacionamiento Salto Grande, Km 0,0 al 1,49, Comuna Torres del Paine, Provincia Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 394978 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-08 | 2024-06-13 | 2173203 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 480 | 2024-08-26 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 245000 | 300000 | 650000 | 2291500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Doble Tratamiento D.T.S., Ruta Y-50 (Capa Adicional de D.T.S.), Camino Cruce Ruta 9 N (Cabeza del Mar)-Río Pérez-Bahía Williams, Km 0,000 al Km. 8,560, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 394979 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-19 | 2024-05-24 | 1365227 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-08-23 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 300000 | 650000 | 904000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Recapado Asfaltico Ruta 9 Norte-Punta Arenas-Puerto Natales-Rio Baguales, Km 207,2 al Km 213,1, Comuna Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 394982 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-23 | 2024-06-26 | 3164921 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-27 | 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 200000 | 500000 | 2019600 | 1032400 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTINARIA, CONVENIO DE CONSERVACION MOP-CMT RUTA Y-85, IV Etapa, CAMINO CRUCE Y-71 (ONAISSIN) ¿ LAGO FAGNANO - CORDILLERA DARWIN, TRAMO RIO RASMUSSEN - RIO AZOPARDO ¿RIO BETBEDER, KM 0,0 KM 77.400 Y RUTA Y-763, CAMINO CRUCE Y-85 (LAGO FAGNANO) - CALETA MARIA, KM 0.0 Y KM12.728, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | 394990 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1626036 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1126 | 2024-10-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 776030 | 776030 | 766032 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reemplazo Puente Mecano Río del Oro, Sector Baquedano por Alcantarilla Corrugada Tipo Arco Perfil Bajo. Ruta Y-635, Cruce Y-71 (Cruce Baquedano)-Porvenir, Km 12,0, Comuna Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (SEGUNDO LLAMADO) | 400861 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-23 | 2024-06-14 | 785203 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-09-23 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 543500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40058454-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 2023 -2025 | [21 empty] | 0 | 1580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2512000 | 8458998 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40058454-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2512000 | 8458998 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40058454-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-85, Cruce Ruta 257CH (Onaisin) - Lago Fagnano - Cordillera Darwin, Km 0,0 al Km 19,0, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 389533 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 5320000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1432000 | 4528999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40058454-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-545, Cruce Ruta 257CH - Punta Dungenes, Km 0,0 al Km 16,0, Comuna de San Gregorio, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 389534 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 4480000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2024-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1080000 | 3929999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30122189-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228000 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30122189-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228000 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30122189-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228000 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30387326-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS | [21 empty] | 236065.558 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28369.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 29000.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30387326-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28369.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 28500.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30387326-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 330035 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-07 | 209620 | Propuesta publica | 197340 | IPC | 908 | 2021-07-29 | 2021-09-07 | 18254 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 273 | 2021-09-07 | 2022-06-07 | 73.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30387326-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº330035 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 330035 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 21050 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 122 | - | 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25059.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25059.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30387326-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 236065.558 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30387326-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 330036 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-10 | 2021-06-11 | 3715865 | Propuesta publica | 3241125 | IPC | 18 | 2021-07-09 | 2021-08-13 | 5421 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 495 | 2021-08-13 | 2022-12-21 | 100 | 236065.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30466161-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30466161-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30484616-0 | ' | ' | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | [21 empty] | 106584.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213170 | 0 | 213169.988 | 426339.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30484616-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 106584.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213170 | 0 | 213169.988 | 426339.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30484616-0 | '02 | '004 | Servicio de Mantenimiento y Modernización de Estaciones de Pesaje Fijas Automáticas para La Dirección De Vialidad | 386257 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 319755 | Trato directo | 319755 | SR | 2980 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 180 | 2023-10-01 | 2024-03-29 | 0 | 106584.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213169.988 | 213169.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 30484616-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº386257 , Servicio de Mantenimiento y Modernización de Estaciones de Pesaje Fijas Automáticas para La Dirección De Vialidad | 386257 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 213170 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 0 | - | 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213170 | 0 | 0 | 213170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40006898-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | [21 empty] | 607304.362 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9448.302 | 2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3664 | 15600.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 607304.362 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9448.302 | 2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3664 | 15600.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019, ESCUELAS ZONA NORTE | 296615 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-06-28 | 2019-08-05 | 313482 | Propuesta publica | 349083 | IPC | 1080 | 2019-10-21 | 2019-11-22 | 0 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 210 | 2019-11-23 | 2020-06-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3664 | 6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40006898-0 | '02 | '004 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, Etapa 1, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 351365 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-27 | 2022-01-27 | 1132619 | Propuesta publica | 1327612 | IPC | 1349 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 1 | APIA SPA | 270 | 2022-06-15 | 2023-03-12 | 100 | 607304.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9448.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9448.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40011260-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. ETAPA II | [21 empty] | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64790 | 64996 | 118431 | 192312 | 64378 | 504907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40011260-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64790 | 64996 | 118431 | 192312 | 64378 | 504907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40011260-0 | '01 | '002 | Estudio Diagnóstico Puentes e Implementación Sistema Gestión para Conservación Etapa II | 309828 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-02-12 | 2149383 | Propuesta publica | 1960000 | IPC | 15 | 2021-03-29 | 2021-04-21 | 0 | CONSORCIO DDQ-APSA DIAGNOSTICO DE PUENTES LIMITADA | 1140 | 2021-04-21 | 2024-06-04 | 79.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64790 | 64996 | 118431 | 192312 | 140728 | 581257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40011260-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº309828 , Estudio Diagnóstico Puentes e Implementación Sistema Gestión para Conservación Etapa II | 309828 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -76350 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO DDQ-APSA DIAGNOSTICO DE PUENTES LIMITADA | -1140 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76350 | -76350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40015705-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ESPECIFICACIONES TECNICAS M. C. (V-5) ACTUALIZACION POR DESEMPEÑO | [21 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 145055 | 26518 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40015705-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 145055 | 26518 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40015705-0 | '01 | '002 | DIAGNÓSTICO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN EL MANUAL DE CARRETERAS A ESPECIFICACIÓN POR DESEMPEÑO (NUEVO 2020) | 309836 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 124000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 761 | 2024-10-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 145055 | 26518 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40016879-0 | ' | ' | ACTUALIZACION EST HIDROLÓGICO Y DIS HIDRAULICO EN M.C. CAMBIO CLIMÁTICO | [21 empty] | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 92852 | 41910 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40016879-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40016879-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40016879-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92852 | 41910 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40016879-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Actualización Est Hidrológico y Dis Hidráulico en M.C. Cambio Climático (Nuevo 2023) | 372097 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 100817 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92852 | 41910 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024372-0 | ' | ' | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 1 MANUAL DE CARRETERAS | [21 empty] | 36112.055 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 61306.595 | 0 | 0 | 0 | 37829.02 | 0 | 0 | 68730.695 | 0 | 167866.31 | 53093.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024372-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 36112.055 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 61306.595 | 0 | 0 | 0 | 37829.02 | 0 | 0 | 68730.695 | 0 | 167866.31 | 53093.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024372-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN VOLUMÉN 1 MANUAL DE CARRETERAS (AÑO 2023) | 351609 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 242288 | Propuesta publica | 237003 | IPC | 2119 | 2023-08-11 | 2023-08-16 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 480 | 2023-08-16 | 2024-12-08 | 21.11 | 36112.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61306.595 | 0 | 0 | 0 | 37829.02 | 0 | 0 | 68730.695 | 0 | 167866.31 | 53093.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024373-0 | ' | ' | ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL | [21 empty] | 479415.94 | 450000 | 0 | 223860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137788.56 | 0 | 0 | 141246.56 | 0 | 0 | 502895.12 | 541333.52 | 442962.52 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024373-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 479415.94 | 450000 | 0 | 223860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137788.56 | 0 | 0 | 141246.56 | 0 | 0 | 502895.12 | 541333.52 | 442962.52 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024373-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Actualización Levantamiento de Censo de Transito de la Red Vial. | 329553 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-23 | 2238714 | Propuesta publica | 1820000 | IPC | 104 | 2021-10-27 | 2022-01-17 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 1557 | 2022-01-17 | 2026-04-23 | 0 | 479415.94 | 0 | 0 | 223860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137788.56 | 0 | 0 | 141246.56 | 0 | 0 | 502895.12 | 541333.52 | 442962.52 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024375-0 | ' | ' | ACTUALIZACION Y COMPLEMENTO INSUMOS APLICACIÓN HDM-4 EN EVALUACION Y GESTION VIAL | [21 empty] | 120549.282 | 112000 | 0 | 0 | 69026.51 | 0 | 0 | 27408.216 | 0 | 0 | 12889.89 | 1740 | 0 | 0 | 111064.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024375-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 120549.282 | 112000 | 0 | 0 | 69026.51 | 0 | 0 | 27408.216 | 0 | 0 | 12889.89 | 1740 | 0 | 0 | 111064.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024375-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BÁSICO "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTO INSUMOS APLICACIÓN HDM-4 EN EVALUACIÓN Y GESTIÓN VIAL". | 329554 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-29 | 2021-12-17 | 306000 | Propuesta publica | 305700 | IPC | 3833 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 1740 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 945 | 2021-12-28 | 2024-07-30 | 0 | 120549.282 | 0 | 0 | 0 | 69026.51 | 0 | 0 | 27408.216 | 0 | 0 | 12889.89 | 1740 | 0 | 0 | 111064.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024381-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS | [21 empty] | 721998.496 | 375000 | 0 | 119908.8 | 0 | 121067.1 | 0 | 0 | 0 | 130244.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371220.3 | 198995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024381-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 721998.496 | 375000 | 0 | 119908.8 | 0 | 121067.1 | 0 | 0 | 0 | 130244.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371220.3 | 198995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40024381-0 | '01 | '002 | Estudio Básico "Diagnóstico Auscultación Automatizada De Pavimentos". | 329555 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-23 | 2021-11-12 | 1288349 | Propuesta publica | 1300000 | IPC | 121 | 2021-12-02 | 2022-01-21 | 0 | APSA LTDA. | 1090 | 2022-01-21 | 2025-01-15 | 0 | 721998.496 | 0 | 0 | 119908.8 | 0 | 121067.1 | 0 | 0 | 0 | 130244.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371220.3 | 198995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40025147-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELAS LONGITUDINALES PEATONALES EN BADENES VARIAS REGIONES | [21 empty] | 0 | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40025147-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40025147-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Construcción Pasarelas Longitudinales Peatonales En Badenes Varias Regiones (Nuevo 2023) | 372069 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 483181 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 822 | 2024-07-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40026598-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71520 | 64380 | 86320 | 93084.59 | 0 | 0 | 0 | 315304.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40026598-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71520 | 64380 | 86320 | 93084.59 | 0 | 0 | 0 | 315304.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40026598-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial; red Vial Nacional 2020 - 2022 (Plan de Recuperación); Provincia de El loa; Región de Antofagasta; 2° llamado; Nuevo 2020. | 337557 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-28 | 2021-05-25 | 950000 | Propuesta publica | 1091276 | IPC | 498 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 15691 | APIA SPA | 306 | 2021-07-10 | 2022-05-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40026598-0 | '02 | '004 | TERMINACION CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL, RED VIAL NACIONAL 2020-2022, PLAN DE RECUPERACION; CAMINOS 1) X-84, KM. 0,000 a KM. 22,586;2) X-901, KM. 0,000 A KM. 45,000;3) X-894, KM. 0,000 A KM. 26,415;4) X-903 KM. 0,000 A KM. 27,000, COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 376084 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-07-31 | 2023-08-21 | 135618 | Propuesta publica | 285793 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 119 | 2024-05-29 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64020 | 64380 | 86320 | 93084.59 | 0 | 0 | 0 | 307804.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40027180-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | [21 empty] | 14591 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.829 | 0 | 0 | 0 | 2320.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 14591 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.829 | 0 | 0 | 0 | 2320.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40027180-0 | '02 | '004 | Conservación De Seguridad Vial, Travesias Y Facilidades Para Peatones, Bahias De Estacionamiento Y Paradero De Buses; Ruta U-600 y U-720 Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 328476 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-03-31 | 854756 | Propuesta publica | 722396 | IPC | 778 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 13593 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 245 | 2021-04-16 | 2021-12-17 | 99.7 | 14591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.829 | 0 | 0 | 0 | 2320.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40029507-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | [21 empty] | 67614.185 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 6297.769 | 0 | 42798.038 | 8460 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58399.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 67614.185 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 6297.769 | 0 | 42798.038 | 8460 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58399.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, Etapa II, 2020, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos | 328461 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-26 | 2021-03-24 | 349361 | Propuesta publica | 284987 | IPC | 1125 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 79683 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 210 | 2021-05-29 | 2021-12-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2°Llamado | 331430 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-26 | 2021-03-02 | 704000 | Propuesta publica | 838599 | IPC | 631 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | -51507 | GESTION VIAL LTDA. | 376 | 2021-04-09 | 2022-04-20 | 80.94 | 60865.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39796 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2020, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. 2° llamado | 333425 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-28 | 2021-07-02 | 669000 | Propuesta publica | 734432 | IPC | 1448 | 2021-07-21 | 2021-08-10 | -40326 | GESTION VIAL LTDA. | 314 | 2021-08-11 | 2022-06-21 | 100 | 1219.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6297.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6297.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40029507-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE 2020. (PLAN DE RECUPERACIÓN) TERCER LLAMADO | 341420 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-07 | 2021-07-28 | 437639 | Propuesta publica | 505459 | IPC | 1169 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 3344 | GESTION VIAL LTDA. | 212 | 2021-09-27 | 2022-04-27 | 100 | 5529.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032572-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO SEG VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG TARAPACA, ANTOFAGASTA Y ATACAMA. | [21 empty] | 0 | 339000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 175000 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032572-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 339000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 175000 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032572-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico Seguridad Vial varias rutas de la Red Vial de Las Regiones de Tarapacá, Antofagasta Y Atacama (Segundo Llamado) | 388466 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-08 | 2024-01-05 | 435000 | Propuesta publica | 476000 | IPC | 562 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 430 | 2024-02-19 | 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 175000 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032573-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PUENTES DE LA RED VIAL ETAPA 1. REGION V | [21 empty] | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 45000 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032573-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 45000 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032573-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico Del Sistema de Contención de Puentes de La Red Vial Etapa 1. Región V. (Segundo llamado) | 389931 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-11 | 2024-07-23 | 295000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-08-23 | 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 45000 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032587-0 | ' | ' | ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE CARRETERAS DISEÑO SÍSMICO | [21 empty] | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 102537 | 155909 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032587-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 102537 | 155909 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032587-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BASICO ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE CARRETERAS DISEÑO SISMICO NUEVOS 2022 | 351732 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 213415 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 638 | 2024-10-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 102537 | 155909 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032598-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG DE LOS LAGOS, AYSEN Y MAGALLANES | [21 empty] | 255943.53 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 119627.125 | 96200.1 | 0 | 17549.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233377.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032598-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 255943.53 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 119627.125 | 96200.1 | 0 | 17549.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233377.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40032598-0 | '01 | '002 | ESTUDIO DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REGIONES DE LOS LAGOS, AYSEN Y MAGALLANES | 351733 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-14 | 2022-11-09 | 470000 | Propuesta publica | 445000 | IPC | 3744 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 430 | 2022-12-15 | 2024-02-18 | 0 | 255943.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119627.125 | 96200.1 | 0 | 17549.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233377.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035305-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL | [21 empty] | 193706.25 | 365000 | 0 | 0 | 0 | 98607.436 | 0 | 0 | 4700 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 68300 | 267607.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035305-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 193706.25 | 365000 | 0 | 0 | 0 | 98607.436 | 0 | 0 | 4700 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 68300 | 267607.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035305-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico Seguridad Vial Zonas de Adelantamiento en Rutas de la Red Vial | 353758 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2022-12-12 | 470000 | Propuesta publica | 375000 | IPC | 3880 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 60450 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 570 | 2022-12-22 | 2024-07-14 | 50 | 193706.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98607.436 | 0 | 0 | 4700 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 68300 | 267607.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035428-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | [21 empty] | 37608.762 | 30400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29841.379 | 0 | 0 | 0 | 8657.047 | 0 | 0 | 3.042 | 38501.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035428-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 30200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29841.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29841.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035428-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación en Pasadas zonas Urbanas Travesias, Región de Atacama | 346013 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-24 | 2021-12-27 | 198720 | Propuesta publica | 201058 | IPC | 258 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | -13275 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 270 | 2022-03-31 | 2022-12-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29841.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29841.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 37608.762 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8657.047 | 0 | 0 | 3.042 | 8660.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS EN LA COMUNA DE PELARCO (RUTA K-45) Y PENCAHUE, (RUTA K-60) PROVINCIA DE TALCA, REGION DEL MAULE 2021 | 346092 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-22 | 2022-01-21 | 393554 | Propuesta publica | 391327 | IPC | 745 | 2022-05-04 | 2022-05-10 | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 210 | 2022-05-10 | 2022-12-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | Conservación seguridad vial, travesías, empalmes y bahías de estacionamiento, Ruta CH-225, Km 35,000 al Km 43,500 ,Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos (Adelantados 2022) | 346099 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-02-04 | 314897 | Propuesta publica | 263323 | IPC | 417 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | -1 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 300 | 2022-02-26 | 2022-12-23 | 68.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8523.351 | 0 | 0 | 0 | 8523.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40035428-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN TRAVESIAS RUTA J-60 PROVINCIA DE CURICÓ 2021 REGIÓN DEL MAULE | 346342 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-19 | 2021-12-21 | 288983 | Propuesta publica | 280383 | IPC | 723 | 2022-04-28 | 2022-05-10 | -6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 210 | 2022-05-10 | 2022-12-06 | 100 | 37608.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.696 | 0 | 0 | 0 | 133.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043117-0 | ' | ' | ACTUALIZACION DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL | [21 empty] | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 124881.164 | 0 | 0 | 128977 | 0 | 0 | 0 | 153092.702 | 0 | 406950.866 | 361251 | 669818 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043117-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 124881.164 | 0 | 0 | 128977 | 0 | 0 | 0 | 153092.702 | 0 | 406950.866 | 361251 | 669818 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043117-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BÁSICO ACTUALIZACIÓN DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL | 372068 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-14 | 2023-11-24 | 1099800 | Propuesta publica | 1280781 | IPC | 123 | 2023-12-18 | 2024-01-12 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 815 | 2024-01-12 | 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124881.164 | 0 | 0 | 128977 | 0 | 0 | 0 | 153092.702 | 0 | 406950.866 | 361251 | 669818 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043135-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION NUEVO SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION VIAL | [21 empty] | 0 | 550000 | 0 | 109127.474 | 0 | 165262.083 | 0 | 0 | 163883.563 | 0 | 0 | 0 | 217261.133 | 0 | 655534.253 | 403767.381 | 61039.574 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043135-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 550000 | 0 | 109127.474 | 0 | 165262.083 | 0 | 0 | 163883.563 | 0 | 0 | 0 | 217261.133 | 0 | 655534.253 | 403767.381 | 61039.574 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043135-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico e Implementación nuevo Sistema de Información para la Gestión Vial | 372057 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-18 | 2023-08-29 | 1200948 | Propuesta publica | 1068620 | IPC | 73 | 2023-09-14 | 2023-10-06 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 785 | 2023-10-06 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109127.474 | 0 | 165262.083 | 0 | 0 | 163883.563 | 0 | 0 | 0 | 217261.133 | 0 | 655534.253 | 403767.381 | 61039.574 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043145-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ESTIMACION Y REDUCCION HUELLA CARBONO EN OBRAS VIALES V y VI REG. | [21 empty] | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 135225 | 176716 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043145-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 135225 | 176716 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043145-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico de como Determinar Huella De Carbono en Obras Viales (Nuevo 2023) | 372055 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 212600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1551 | 2024-12-01 | 2029-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 135225 | 176716 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043828-0 | ' | ' | ACTUALIZACION METODOLOGIAS GESTION Y DET ESTADO CNOS PAV, NO PAV Y SOL BASICAS | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247766.387 | 0 | 0 | 0 | 247766.387 | 141739 | 1183312.401 | 139329 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043828-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247766.387 | 0 | 0 | 0 | 247766.387 | 141739 | 1183312.401 | 139329 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40043828-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Actualización Metodologías Gestión y Determinación Estado Caminos Pavimentados, no Pavimentados y Soluciones Básicas | 372052 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-22 | 2023-10-31 | 1274450 | Propuesta publica | 1412842 | IPC | 97 | 2023-11-16 | 2023-12-27 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 1110 | 2023-12-27 | 2027-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247766.387 | 0 | 0 | 0 | 247766.387 | 141739 | 1183312.401 | 139329 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40045164-0 | ' | ' | NORMALIZACION MEDIDAS MITIGACION ACUSTICA EN RUTAS DE LAS REGIONES 5, 6 Y 13 | [21 empty] | 0 | 22250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 158750 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40045164-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40045164-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 158750 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40045164-0 | '02 | '002 | DISEÑO NORMALIZACION MEDIDAS MITIGACION ACUSTICA EN RUTAS DE LAS REGIONES 5, 6 y 13 (NUEVO 2024) | 391277 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 282000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 822 | 2024-08-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 158750 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40048171-0 | ' | ' | ANALISIS Y ACTUALIZACION RUTA INTERLAGOS | [21 empty] | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81212.23 | 0 | 81212.23 | 702103.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40048171-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81212.23 | 0 | 81212.23 | 702103.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40048171-0 | '01 | '002 | Estudio Básico "Análisis Y Actualización Ruta Interlagos" Regiones de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos. | 382303 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-12 | 2024-03-26 | 730373 | Propuesta publica | 714000 | IPC | 1003 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 540 | 2024-04-05 | 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81212.23 | 0 | 81212.23 | 702103.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40050091-0 | ' | ' | ACTUALIZACION CONDICIÓN ESTRUCTURAL VARIOS CAMINOS RED VIAL NACIONAL | [21 empty] | 188587.535 | 494000 | 0 | 0 | 125048.246 | 0 | 82817.169 | 0 | 0 | 178257.316 | 0 | 0 | 101338.96 | 0 | 487461.691 | 81101.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40050091-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 188587.535 | 494000 | 0 | 0 | 125048.246 | 0 | 82817.169 | 0 | 0 | 178257.316 | 0 | 0 | 101338.96 | 0 | 487461.691 | 81101.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40050091-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Actualización Condición Estructural Varios Caminos Red Vial Nacional | 381055 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-03 | 2023-08-29 | 796943 | Propuesta publica | 717071 | IPC | 2414 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | CONSORCIO APSA-DDQ ESTUD.BAS.ACTUAL.COND.ESTRUCTUR | 520 | 2023-09-12 | 2025-02-13 | 0 | 188587.535 | 0 | 0 | 0 | 125048.246 | 0 | 82817.169 | 0 | 0 | 178257.316 | 0 | 0 | 101338.96 | 0 | 487461.691 | 81101.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054532-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO LEVANTAMIENTO NECESIDAD CONSERV TUNELES REG ANTOF, COQUIMBO, ARAUCANIA, VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054532-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054532-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnostico Levantamiento Necesidad Conserv Túneles Reg Antof, Coquimbo, Araucanía, Valparaíso (Nuevo 2024) | 392652 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 382000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054548-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO DECLARACION AMBIENTAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054548-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054548-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnostico Declaración Ambiental de Materiales de Construcción de La Dirección de Vialidad (Nuevo 2024) | 392661 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 233000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054551-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CARRETERAS SISTEMA 2+1 REG TARAPACA, MAULE Y AYSEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 309750 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054551-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 309750 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054551-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnostico Carreteras Sistema 2+1 Reg Tarapacá, Maule y Aysén (Nuevo 2024) | 392670 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 513000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 309750 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054567-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PARA GENERACIÓN CONECTIVIDAD VIAL INTERURB DENTRO ÁREAS BAJO PROTECCIÓN OFICIAL. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155250 | 154500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054567-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155250 | 154500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054567-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnostico para Generación Conectividad Vial Interurb dentro áreas bajo protección oficial (Nuevo 2024) | 392678 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 279500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155250 | 154500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054570-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CONECTIVIDAD FRONTERIZA ALTA MONTAÑA Y ZONAS EXTREMAS DE CHILE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 309750 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054570-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 309750 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40054570-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnostico Conectividad Fronteriza Alta Montaña y Zonas Extremas de Chile (Nuevo 2024) | 392679 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 512500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 309750 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40058845-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CONSULTORIAS VARIAS REGIONES 2024-2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40058845-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40058845-0 | '01 | '002 | DISEÑO CONSERVACION DE PUENTES EN RUTA D-377-E, LONGITUDINAL INTERIOR CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO (NUEVO 2022) | 351860 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 521000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 669 | 2024-06-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40058845-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 369896 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1642786 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40058845-0 | '01 | '002 | CONSULTORIA PARA CONSERVACION PUENTE TOCONAO, RUTA 23-CH, PROVINCIAS DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 395486 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 362950 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2024-10-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Interregional | 40058845-0 | '01 | '002 | CONSULTORIA PARA CONSERVACION PUENTE SAN PEDRO DE ATACAMA, RUTA B-241, PROVINCIAS DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2024 | 395560 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 5036468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Indeterminado | 0 | '01 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 784029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 4252439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049808-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 | [21 empty] | 0 | 3674753 | 0 | 0 | 294791.022 | 215920.273 | 137344.758 | 240000 | 142000 | 415896 | 614659 | 691668 | 590000 | 332474 | 3674753.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049808-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3674753 | 0 | 0 | 294791.022 | 215920.273 | 137344.758 | 240000 | 142000 | 415896 | 614659 | 691668 | 590000 | 332474 | 3674753.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049808-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | -61360 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24230.87 | 156800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332474 | 513504.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049808-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3720651 | SinInf |  | -- | // | -220500 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294791.022 | 215920.273 | 113113.888 | 83200 | 142000 | 415896 | 614659 | 691668 | 590000 | 0 | 3161248.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049792-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | [21 empty] | 0 | 1834144.347 | 0 | 0 | 0 | 22357.414 | 317743.954 | 0 | 22500 | 36429 | 22500 | 27500 | 1385113 | 0 | 1834143.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049792-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1834144.347 | 0 | 0 | 0 | 22357.414 | 317743.954 | 0 | 22500 | 36429 | 22500 | 27500 | 1385113 | 0 | 1834143.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049792-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2464007 | SinInf |  | -- | // | -398432 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22357.414 | 317743.954 | 0 | 22500 | 36429 | 22500 | 27500 | 1385113 | 0 | 1834143.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049793-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | [21 empty] | 0 | 4848695 | 0 | 0 | 0 | 55872.928 | 29182.712 | 100000 | 617000 | 911198 | 668193 | 415098 | 921487 | 1130664 | 4848695.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049793-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4848695 | 0 | 0 | 0 | 55872.928 | 29182.712 | 100000 | 617000 | 911198 | 668193 | 415098 | 921487 | 1130664 | 4848695.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049793-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024; CONSERVACIÓN PISTA DE PESAJE AGUA VERDE, RUTA 5, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2024 | 397984 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-01 | 2024-05-13 | 450000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-06-29 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 150000 | 200000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049793-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | -61360 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049793-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 52461 | SinInf |  | -- | // | 128670 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55872.928 | 28181.362 | 100000 | 567000 | 861198 | 518193 | 215098 | 921487 | 1130664 | 4397694.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40049794-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | [21 empty] | 0 | 5373077 | 0 | 0 | 0 | 1404599.134 | 483214.05 | 319999 | 430073 | 970819 | 474591 | 520718 | 204612 | 564449 | 5373074.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40049794-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5373077 | 0 | 0 | 0 | 1404599.134 | 483214.05 | 319999 | 430073 | 970819 | 474591 | 520718 | 204612 | 564449 | 5373074.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40049794-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | -61360 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564449 | 565859.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40049794-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4391203 | SinInf |  | -- | // | 807276 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404599.134 | 481803.49 | 319999 | 430073 | 970819 | 474591 | 520718 | 204612 | 0 | 4807214.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049795-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2024 | [21 empty] | 0 | 5391408 | 0 | 0 | 103497.607 | 623035.709 | 79628.369 | 400000 | 312000 | 380000 | 410000 | 780000 | 1695499 | 607747 | 5391407.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049795-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5391408 | 0 | 0 | 103497.607 | 623035.709 | 79628.369 | 400000 | 312000 | 380000 | 410000 | 780000 | 1695499 | 607747 | 5391407.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049795-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2550000 | SinInf |  | -- | // | 262761 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47783.26 | 295214.485 | 699.292 | 125000 | 150000 | 205000 | 205000 | 575000 | 619762 | 0 | 2223459.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049795-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | -61360 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9586.64 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 607747 | 1645333.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049795-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1269000 | SinInf |  | -- | // | 519267 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55714.347 | 327821.224 | 69342.437 | 147000 | 162000 | 175000 | 205000 | 205000 | 175737 | 0 | 1522615.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049796-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | [21 empty] | 0 | 5762241 | 0 | 0 | 80465.796 | 296053.111 | 572235.955 | 334512 | 327774 | 515022 | 723823 | 458800 | 767122 | 1686437 | 5762244.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049796-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5762241 | 0 | 0 | 80465.796 | 296053.111 | 572235.955 | 334512 | 327774 | 515022 | 723823 | 458800 | 767122 | 1686437 | 5762244.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049796-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | -61360 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119580.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119580.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049796-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5627874 | SinInf |  | -- | // | -1127909 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80465.796 | 296053.111 | 452655.295 | 334512 | 327774 | 515022 | 723823 | 458800 | 767122 | 1686437 | 5642664.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | [21 empty] | 0 | 5466043 | 0 | 0 | 574452.393 | 479214.836 | 420598.258 | 438465 | 500000 | 600086 | 528718 | 902824 | 278555 | 743131 | 5466044.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5466043 | 0 | 0 | 574452.393 | 479214.836 | 420598.258 | 438465 | 500000 | 600086 | 528718 | 902824 | 278555 | 743131 | 5466044.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | -61360 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51365.47 | 0 | 80956.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132322.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049806-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4843624 | SinInf |  | -- | // | 314 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523086.923 | 479214.836 | 339641.538 | 438465 | 500000 | 600086 | 528718 | 902824 | 278555 | 743131 | 5333722.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049797-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | [21 empty] | 0 | 8695162 | 0 | 0 | 1040955.947 | 366307.971 | 545366.94 | 200000 | 200000 | 500000 | 600000 | 0 | 4638842 | 603689 | 8695161.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049797-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8695162 | 0 | 0 | 1040955.947 | 366307.971 | 545366.94 | 200000 | 200000 | 500000 | 600000 | 0 | 4638842 | 603689 | 8695161.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049797-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 500000 | 600000 | 0 | 0 | 603689 | 2103689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049797-0 | '02 | '004 | PROGRAMAS PERMANENTES |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2187597 | SinInf |  | -- | // | 379000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997910.382 | 328884.194 | 499804.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 1926598.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049797-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | -61360 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28679.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4527719 | 0 | 4556398.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049797-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 77056 | SinInf |  | -- | // | 95196 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43045.565 | 37423.777 | 16883.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11123 | 0 | 108475.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049798-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2024 | [21 empty] | 0 | 8313215 | 0 | 0 | 295240.925 | 968090.751 | 873552.862 | 0 | 671885 | 956628 | 1142503 | 780855 | 1202216 | 1422245 | 8313216.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049798-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8313215 | 0 | 0 | 295240.925 | 968090.751 | 873552.862 | 0 | 671885 | 956628 | 1142503 | 780855 | 1202216 | 1422245 | 8313216.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049798-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | -61360 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26017.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26017.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049798-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7450000 | SinInf |  | -- | // | 1310490 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295240.925 | 968090.751 | 847535.482 | 0 | 671885 | 956628 | 1142503 | 780855 | 1202216 | 1422245 | 8287199.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049809-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2024 | [21 empty] | 0 | 5674819 | 0 | 0 | 146768.457 | 352062.681 | 221529.715 | 300000 | 330000 | 940000 | 990000 | 861140 | 836875 | 696443 | 5674818.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049809-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5674819 | 0 | 0 | 146768.457 | 352062.681 | 221529.715 | 300000 | 330000 | 940000 | 990000 | 861140 | 836875 | 696443 | 5674818.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049809-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | -61360 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21588.402 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41588.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049809-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6434040 | SinInf |  | -- | // | -905516 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146768.457 | 352062.681 | 199941.313 | 280000 | 330000 | 940000 | 990000 | 861140 | 836875 | 696443 | 5633230.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049799-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | [21 empty] | 0 | 6176535 | 0 | 0 | 710296.334 | 332627.359 | 515975.846 | 200000 | 90000 | 379469 | 730582 | 1055492 | 2162094 | 0 | 6176536.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049799-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6176535 | 0 | 0 | 710296.334 | 332627.359 | 515975.846 | 200000 | 90000 | 379469 | 730582 | 1055492 | 2162094 | 0 | 6176536.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049799-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3854488 | SinInf |  | -- | // | 459553 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614379.478 | 50113.119 | 455178.766 | 114837 | 0 | 339253 | 674256 | 1055492 | 1019493 | 0 | 4323002.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049799-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | -61360 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2932.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032601 | 0 | 1035533.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049799-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 763982 | SinInf |  | -- | // | 56195 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95916.856 | 282514.24 | 57864.116 | 85163 | 90000 | 40216 | 56326 | 0 | 110000 | 0 | 818000.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049801-0 | ' | ' | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | [21 empty] | 0 | 11921021 | 0 | 0 | 275333.782 | 723434.276 | 761477.416 | 545900 | 910500 | 990000 | 950000 | 1682200 | 2897791 | 2184385 | 11921021.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049801-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 11921021 | 0 | 0 | 275333.782 | 723434.276 | 761477.416 | 545900 | 910500 | 990000 | 950000 | 1682200 | 2897791 | 2184385 | 11921021.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049801-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3880000 | SinInf |  | -- | // | 382000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68270.092 | 268484.992 | 206978.317 | 215900 | 392500 | 450000 | 450000 | 451100 | 595000 | 0 | 3098233.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049801-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | -61360 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38212.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418791 | 2184385 | 3641388.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049801-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4494000 | SinInf |  | -- | // | 1225898 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207063.69 | 454949.284 | 516286.599 | 330000 | 518000 | 540000 | 500000 | 1231100 | 884000 | 0 | 5181399.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049807-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | [21 empty] | 0 | 5212580 | 0 | 0 | 0 | 120473.221 | 408481.353 | 300000 | 386500 | 415840 | 685819 | 463000 | 641129 | 1791337 | 5212579.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049807-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5212580 | 0 | 0 | 0 | 120473.221 | 408481.353 | 300000 | 386500 | 415840 | 685819 | 463000 | 641129 | 1791337 | 5212579.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049807-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | -61360 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.721 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049807-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3419211 | SinInf |  | -- | // | 2157490 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120473.221 | 408010.632 | 299988 | 386500 | 415840 | 685819 | 463000 | 641129 | 1791337 | 5212096.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049802-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | [21 empty] | 0 | 11303915 | 0 | 0 | 0 | 1609781.135 | 522230.824 | 0 | 889575 | 1401865 | 1199236 | 1273197 | 1190932 | 3217098 | 11303914.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049802-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 11303915 | 0 | 0 | 0 | 1609781.135 | 522230.824 | 0 | 889575 | 1401865 | 1199236 | 1273197 | 1190932 | 3217098 | 11303914.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049802-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | -61360 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12085.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12085.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049802-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9434872 | SinInf |  | -- | // | 3565779 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609781.135 | 510145.384 | 0 | 889575 | 1401865 | 1199236 | 1273197 | 1190932 | 3217098 | 11291829.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049803-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | [21 empty] | 0 | 8687598.985 | 0 | 0 | 0 | 600398.275 | 726345.858 | 690000 | 654000 | 740270 | 1203779 | 1109046 | 1215967 | 1747795 | 8687601.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049803-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8687598.985 | 0 | 0 | 0 | 600398.275 | 726345.858 | 690000 | 654000 | 740270 | 1203779 | 1109046 | 1215967 | 1747795 | 8687601.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049803-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3359395 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130661.524 | 122370.08 | 286000 | 103000 | 370000 | 795630 | 828000 | 467888 | 0 | 3103549.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049803-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION, EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4823575 | SinInf |  | -- | // | 903 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469736.751 | 603975.778 | 404000 | 551000 | 370270 | 408149 | 281046 | 748079 | 1747795 | 5584051.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049804-0 | ' | ' | CONSERVACION RRED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2024 | [21 empty] | 0 | 3516913 | 0 | 0 | 105505.777 | 569119.869 | 526217.433 | 311050 | 367200 | 266350 | 339025 | 285125 | 377023 | 370297 | 3516913.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049804-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3516913 | 0 | 0 | 105505.777 | 569119.869 | 526217.433 | 311050 | 367200 | 266350 | 339025 | 285125 | 377023 | 370297 | 3516913.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049804-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 600000 | SinInf |  | -- | // | -61360 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049804-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3207270 | SinInf |  | -- | // | 160616 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105505.777 | 569119.869 | 525740.203 | 311050 | 367200 | 266350 | 339025 | 285125 | 377023 | 370297 | 3516435.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | [21 empty] | 3248683.681 | 2482418 | 0 | 293220.64 | 236976.623 | 251642.614 | 330477.807 | 585374.656 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2697692.34 | 795775.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 211990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3248683.681 | 2270428 | 0 | 293220.64 | 236976.623 | 251642.614 | 330477.807 | 585374.656 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2697692.34 | 795775.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '004 | Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 228070 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-12-24 | 2016-09-14 | 80526920 | Propuesta privada | 83237065 | IPC | 165 | 2016-10-18 | 2017-05-04 | 10117249 | CONSORCIO EMBALSE CHIRONTA S.A | 2045 | 2017-05-05 | 2022-12-10 | 100 | 2669676.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11329.299 | 11329.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº228070 , Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 228070 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -11329 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO EMBALSE CHIRONTA S.A | -2045 | - | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11329.299 | -11329.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '004 | Construcción Obras complementarias Embalse Chironta | 371236 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-23 | 2023-07-28 | 1629975 | Propuesta publica | 1847768 | IPC | 735 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 150 | 2023-10-06 | 2024-03-04 | 58.59 | 579007.401 | 0 | 0 | 293220.64 | 236976.623 | 251642.614 | 330477.807 | 219251.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331569.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº371236 , Construcción Obras complementarias Embalse Chironta | 371236 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 356124 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | -150 | - | 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366123.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366123.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '004 | Obras Complementarias Embalse Chironta Año 2024 | 400004 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1595776 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 1000000 | 795775.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40020242-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO OBRAS MEJORAMIENTO CALIDAD AGUA RÍO AZUFRE | [21 empty] | 384750.27 | 150735 | 0 | 0 | 0 | 61718.625 | 78243.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139961.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40020242-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 384750.27 | 150735 | 0 | 0 | 0 | 61718.625 | 78243.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139961.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40020242-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Obras Mejoramiento Calidad del agua río Azufre, Región de Arica y Parinacota. | 328824 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2022-10-21 | 2022-11-09 | 498591 | Propuesta publica | 535486 | SR | 113 | 2022-11-21 | 2022-12-09 | 0 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 465 | 2022-12-09 | 2024-03-18 | 100 | 384750.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61718.625 | 78243.3 | 10773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150734.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40020242-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº328824 , Diagnóstico Obras Mejoramiento Calidad del agua río Azufre, Región de Arica y Parinacota. | 328824 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -10773 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | - | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40021389-0 | ' | ' | ANALISIS LIMITACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SAN JOSÉ, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 304473.221 | 108480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73579.255 | 0 | 0 | 0 | 70550.129 | 0 | 0 | 0 | 144129.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40021389-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 304473.221 | 108480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73579.255 | 0 | 0 | 0 | 70550.129 | 0 | 0 | 0 | 144129.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40021389-0 | '01 | '002 | Caracterización del espacio fluvial del Rio San José Region de Arica y Parinacota | 370574 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-07 | 2022-12-22 | 452797 | Propuesta publica | 439213 | SR | 145 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | 0 | ARRAU INGENIERIA SPA | 530 | 2022-12-31 | 2024-06-13 | 36.85 | 304473.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73579.255 | 0 | 0 | 0 | 61160.129 | 0 | 0 | 0 | 134739.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40021389-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº370574 , Caracterización del espacio fluvial del Rio San José Region de Arica y Parinacota | 370574 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 9390 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARRAU INGENIERIA SPA | 75 | - | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9390 | 0 | 0 | 0 | 9390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40035370-0 | ' | ' | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 713444.653 | 164953 | 0 | 9302.4 | 0 | 80713.011 | 0 | 25185.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42052.8 | 7333.067 | 164586.322 | 42052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40035370-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 656725.721 | 115567 | 0 | 9302.4 | 0 | 80713.011 | 0 | 25185.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115200.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40035370-0 | '02 | '002 | Seguimiento y Control Ambiental Embalse Chironta | 358113 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-17 | 2022-12-16 | 280000 | Propuesta publica | 279762 | SR | 749 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | ORBE CONSULTORES AMBIENTALES SPA | 470 | 2022-12-30 | 2024-04-13 | 95 | 189467.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80713.011 | 0 | 9581.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90294.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40035370-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº358113 , Seguimiento y Control Ambiental Embalse Chironta | 358113 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 15604 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ORBE CONSULTORES AMBIENTALES SPA | 28 | - | 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15603.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15603.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40035370-0 | '02 | '002 | Servicio de Control Gestión y Vigilancia Embalse Chironta, Región de Arica y Parinacota, Años 2022-2023 Segundo Llamado | 358686 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-06-30 | 2022-11-14 | 516084 | Propuesta publica | 490540 | SR | 5501 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2022-12-30 | 2023-12-30 | 100 | 467258.4 | 0 | 0 | 9302.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13978.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23280.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40035370-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº358686 , Servicio de Control Gestión y Vigilancia Embalse Chironta, Región de Arica y Parinacota, Años 2022-2023 Segundo Llamado | 358686 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -13978 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -365 | - | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13978.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13978.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40035370-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 56718.932 | 49386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42052.8 | 7333.067 | 49385.867 | 42052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40035370-0 | '02 | '004 | Convenio INIA | 346829 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 44210 | Trato directo | 44210 | SR | 4322 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | 869 | 2022-10-20 | 2025-03-07 | 66 | 14666.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7333.067 | 7333.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40035370-0 | '02 | '004 | Convenio UTA | 346830 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 210264 | Trato directo | 210264 | SR | 2838 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0 | UNIVERSIDAD DE TARAPACA | 1280 | 2022-07-15 | 2026-01-15 | 65 | 42052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42052.8 | 0 | 42052.8 | 42052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 2203742 | 0 | 0 | 0 | 382389.84 | 367129.506 | 303823.095 | 273009.424 | 219275.878 | 468114.258 | 190000 | 0 | 0 | 2203742.001 | 2996200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2203742 | 0 | 0 | 0 | 382389.84 | 367129.506 | 303823.095 | 273009.424 | 219275.878 | 468114.258 | 190000 | 0 | 0 | 2203742.001 | 2996200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | '02 | '004 | Conservación Global cuenca rio Lluta 2024 | 319104 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-23 | 2023-12-14 | 475828 | Propuesta publica | 454439 | SR | 106 | 2023-12-22 | 2024-01-05 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 210 | 2024-01-06 | 2024-08-03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142467.026 | 124788.636 | 83192.424 | 103990.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454438.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº319104 , Conservación Global cuenca rio Lluta 2024 | 319104 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 148781 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 0 | - | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148780.731 | 0 | 0 | 0 | 148780.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | '02 | '004 | Conservación Global Cuenca Rio San José 2024 | 357325 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-23 | 2023-12-14 | 992600 | Propuesta publica | 802739 | SR | 108 | 2023-12-22 | 2024-01-05 | 0 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 270 | 2024-01-05 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147635.714 | 189817 | 115285.348 | 160000 | 190000 | 0 | 0 | 802738.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL CUENCA RIO CAMARONES 2024 REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 375584 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-23 | 2023-12-14 | 621329 | Propuesta publica | 638452 | SR | 107 | 2023-12-22 | 2024-01-05 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 240 | 2024-01-06 | 2024-09-02 | 98.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382389.84 | 224662.48 | 31398.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638451.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº375584 , CONSERVACION GLOBAL CUENCA RIO CAMARONES 2024 REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 375584 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 159334 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 0 | - | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159333.527 | 0 | 0 | 0 | 159333.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | '02 | '004 | Conservacion de Obras Global Cuenca Rio Camarones 2024 Region de Arica y Parinacota | 395457 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 3518590 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-12-31 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Vitor-Codpa 2024, Región de Arica y Parinacota | 395948 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2660189 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-12-31 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | [21 empty] | 349522.908 | 4954509 | 0 | 256170.148 | 806171.978 | 650224.656 | 953164.808 | 319929.608 | 0 | 222966.593 | 0 | 0 | 230162.184 | 0 | 3438789.975 | 1295840.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 349522.908 | 4954509 | 0 | 256170.148 | 806171.978 | 650224.656 | 953164.808 | 319929.608 | 0 | 222966.593 | 0 | 0 | 230162.184 | 0 | 3438789.975 | 1295840.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | Conservación Obras de riego Pretiles rio Azufre 2023 CO-RPRA-23 | 376799 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-26 | 1692510 | Propuesta publica | 1436828 | SR | 79 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 157047 | IZARRA INGENIEROS SPA | 180 | 2023-11-13 | 2024-05-11 | 99.64 | 349522.908 | 0 | 0 | 256170.148 | 267422.766 | 236242.18 | 313647.138 | 159964.804 | 0 | 10904.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244351.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº376799 , Conservación Obras de riego Pretiles rio Azufre 2023 CO-RPRA-23 | 376799 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 98316 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 0 | - | 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98315.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98315.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | Conservación Obras de riego Canal Lauca CO-OCCL-23 | 376801 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-18 | 1025746 | Propuesta publica | 594711 | SR | 78 | 2023-11-13 | 2023-11-21 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 150 | 2023-11-22 | 2024-04-20 | 67.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198893.129 | 162976.107 | 232841.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594710.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | Conservación Obras de riego Canal Lauca CO-OCCL-24 | 385386 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 907418 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189580.233 | 0 | 189580.233 | 717836.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | Conservación Obras de riego Pretiles rio Azufre 2023 CO-RPRA-24 | 385387 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 1195344 | Propuesta publica | 1015774 | SR | 113 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | 159965 | IZARRA INGENIEROS SPA | 240 | 2024-01-12 | 2024-09-08 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339856.083 | 251006.369 | 406676.05 | 159964.804 | 0 | 18234.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175737.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº385387 , Conservación Obras de riego Pretiles rio Azufre 2023 CO-RPRA-24 | 385387 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 95513 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 0 | - | 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95512.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95512.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | CO-OCEC-24 Obras de Conservación Embalse Caritaya, Región de Arica y Parinacota | 385389 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 518586 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-11-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40581.951 | 0 | 40581.951 | 478003.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 5648867.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 5648867.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Lluta 2024 Región de Arica y Parinacota | 391527 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 1139959 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-12-31 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1138958.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio San José 2024 Región de Arica y Parinacota | 394967 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 1330332 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2024-12-31 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1329331.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | '02 | '004 | Conservacion de Obras Global Cuenca Rio Camarones 2024 Region de Arica y Parinacota | 395457 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 3518590 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-12-31 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2494189.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Vitor-Codpa 2024, Región de Arica y Parinacota | 395948 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2660189 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-12-31 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 686388.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40062264-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423 | 4423 | 3664023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40062264-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40062264-0 | '02 | '004 | Obras Complementarias Canal Azapa, Región de Arica y Parinacota CO-OCCA-03 | 376800 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 3668446 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40062264-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423 | 4423 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40062264-0 | '02 | '006 | Obras Complementarias Canal Azapa, Región de Arica y Parinacota CO-OCCA-03 | 376800 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 3668446 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423 | 4423 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | [21 empty] | 177115.757 | 167441 | 0 | 73346.698 | 0 | 62736.13 | 31358.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 217440.893 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 177115.757 | 167441 | 0 | 73346.698 | 0 | 62736.13 | 31358.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 207440.893 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '002 | Diseño de Obras de Control Aluvional para la Quebrada de Alto Molles, comuna de Alto Hospicio. Etapa 4 | 355349 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-08 | 2022-11-25 | 382983 | Propuesta publica | 313581 | SR | 189 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 30976 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 480 | 2022-12-30 | 2024-04-23 | 100 | 177115.757 | 0 | 0 | 73346.698 | 0 | 62736.13 | 31358.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167440.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '002 | DIA ALTO MOLLE | 393662 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '004 | INSTALACION SOPORTE DE EQUIPO MONITOREO CONTROL ALUVIONAL | 393670 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 310000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30228872-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 867930.495 | 42767 | 0 | 0 | 0 | 42766.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42766.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30228872-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 867930.495 | 42767 | 0 | 0 | 0 | 42766.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42766.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30228872-0 | '02 | '004 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 2023 REGIÓN DE TARAPACÁ | 376817 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-30 | 2023-06-23 | 712193 | Propuesta publica | 910697 | SR | 109 | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 140 | 2023-08-04 | 2023-12-22 | 100 | 867930.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42766.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42766.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40025942-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 4902 | 0 | 0 | 0 | 2986.56 | 0 | 0 | 0 | 1915.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4901.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4902 | 0 | 0 | 0 | 2986.56 | 0 | 0 | 0 | 1915.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4901.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2021-2022 COMUNA DE CAMIÑA Y HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 328468 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-08 | 2021-11-05 | 369732 | Propuesta publica | 425212 | SR | 135 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 0 | RBD HERMANOS SPA | 150 | 2021-11-15 | 2022-04-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40025942-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES SECTOR TARAPACÁ 2021 - 2022 | 339841 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-06 | 2021-08-16 | 960000 | Propuesta publica | 865618 | SR | 99 | 2021-09-09 | 2021-09-15 | 20555 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 210 | 2021-09-15 | 2022-04-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40045155-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE TARAPACÁ 2022 - 2025 | [21 empty] | 857478.149 | 32350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6595.955 | 5000.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11595.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40045155-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 857478.149 | 32350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6595.955 | 5000.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11595.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40045155-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras Fluviales 2023 Quebrada de Camiña Region de Tarapacá | 363680 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 799038 | Propuesta publica | 689167 | IPC | 73 | 2023-05-12 | 2023-05-23 | 100010 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 210 | 2023-05-23 | 2023-12-19 | 100 | 812477.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6595.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6595.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40045155-0 | '02 | '004 | Servicio de limpieza de cauce 2023 valle de Quisma región de Tarapacá | 387367 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-06 | 2023-10-19 | 40000 | Propuesta publica | 50001 | SR | 147 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 45 | 2023-11-03 | 2023-12-18 | 100 | 45000.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | [21 empty] | 837848.269 | 1947422 | 0 | 84141.455 | 423108.096 | 318784.476 | 536979.445 | 190000 | 60000 | 293720.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906734.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 837848.269 | 1947422 | 0 | 84141.455 | 423108.096 | 318784.476 | 536979.445 | 190000 | 60000 | 293720.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906734.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE CAUCES 2024 SECTOR LA LINCA PACHICA COMUNA DE HUARA | 376850 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-26 | 492000 | Propuesta publica | 424116 | SR | 26 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | CONSTRUCTORA ARA-CHILE LTDA. | 110 | 2024-04-08 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97061.517 | 120000 | 30000 | 177054.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCE SECTOR CHAPIQUILTA | 376851 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-26 | 2023-08-18 | 806809 | Propuesta publica | 926960 | SR | 140 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 156206 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 120 | 2023-10-12 | 2024-02-09 | 100 | 837848.269 | 0 | 0 | 84141.455 | 151268.803 | 0 | 9906.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245316.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE CAUCES 2024 SECTOR ALTUZA COMUNA DE CAMIÑA | 385744 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-03-04 | 160000 | Propuesta publica | 216667 | SR | 27 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 100 | 2024-04-10 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 30000 | 116666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2023-2024, RÍO TARAPACÁ COMUNA DE HUARA | 388635 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-10 | 2023-12-12 | 244898 | Propuesta publica | 278803 | SR | 191 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | EMPRESA RALFER SPA | 120 | 2023-12-29 | 2024-04-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158638.508 | 64403.331 | 55760.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278802.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCES 2023-2023 COMUNA DE CAMIÑA Y HUARA TERCER LLAMADO | 389357 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-24 | 2023-12-14 | 760410 | Propuesta publica | 741834 | SR | 189 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 130 | 2023-12-29 | 2024-05-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113200.785 | 254381.145 | 374251.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741833.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047575-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE TARAPACA 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 264630 | 464630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047575-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 264630 | 464630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047575-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 -2025 | 376296 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 774383 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 264630 | 464630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40057989-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE TARAPACÁ 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 310753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40057989-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40057989-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40057989-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40057989-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 -2025 | 376296 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 774383 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40057989-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40057989-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | [21 empty] | 0 | 4360300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.049 | 0 | 0 | 403150 | 228054.951 | 1743000 | 1168000 | 518000 | 4060300 | 9075968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.049 | 0 | 0 | 150 | 54.951 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.049 | 0 | 0 | 150 | 54.951 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 78000 | 68000 | 68000 | 68000 | 360000 | 595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - AFLUENTE SUR | 387356 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-07 | 2024-05-31 | 474226 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2024-06-28 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 240000 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - II ETAPA - AFLUENTE NORTE | 387357 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 360000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2024-08-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 | 120000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 150000 | 1675000 | 1100000 | 450000 | 3700000 | 8480968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE AFLUENTE SUR | 387358 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-28 | 2024-05-03 | 6085895 | Propuesta publica | 6716849 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 300 | 2024-06-28 | 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 1125000 | 650000 | 450000 | 2500000 | 4216848.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - II ETAPA - AFLUENTE NORTE | 387359 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-07-05 | 3935429 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 226 | 2024-08-19 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 550000 | 450000 | 0 | 1200000 | 4264119.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 30449126-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 2553924.75 | 1776392 | 0 | 1604720.079 | 139924.818 | 19388.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764033.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 30449126-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 170910.394 | 100536 | 0 | 22117.821 | 60321.316 | 18087.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100526.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 30449126-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO : CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO ¿ BOCATOMAS ALTOANDINAS PROVINCIA DE TOCOPILLA Y EL LOA 2023 | 375157 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-17 | 2023-06-16 | 332712 | Propuesta publica | 271446 | SR | 833 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | -9 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 270 | 2023-06-27 | 2024-03-23 | 100 | 170910.394 | 0 | 0 | 22117.821 | 60321.316 | 18087.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100526.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 30449126-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2383014.356 | 1675856 | 0 | 1582602.258 | 79603.502 | 1301.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663506.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 30449126-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO ¿ BOCATOMAS ALTOANDINAS PROVINCIA DE TOCOPILLA Y EL LOA 2023. | 369081 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-21 | 2023-01-30 | 2799756 | Propuesta publica | 3022764 | Polinom | 1 | 2023-03-13 | 2023-04-03 | 1049866 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 330 | 2023-04-04 | 2024-02-28 | 99.97 | 2383014.356 | 0 | 0 | 1582602.258 | 79603.502 | 1301.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663506.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | [21 empty] | 214457.291 | 4062033 | 0 | 0 | 300318.746 | 504096.742 | 548070.746 | 549900.142 | 0 | 85086 | 330200 | 600876.624 | 700000 | 443570 | 4062119 | 2630000.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 200 | 214 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 200 | 214 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 214457.291 | 4061619 | 0 | 0 | 300318.746 | 504096.742 | 548070.746 | 549900.142 | 0 | 85000 | 330000 | 600662.624 | 700000 | 443570 | 4061619 | 2630000.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA Y CUENCA DEL RÍO LOA, REGION DE ANTOFAGASTA 2023 - 2024. | 367466 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-11 | 2023-09-22 | 2181625 | Propuesta publica | 1568706 | SR | 1216 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | -1762 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 240 | 2023-09-28 | 2024-05-25 | 100 | 214457.291 | 0 | 0 | 0 | 300318.746 | 504096.742 | 548070.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352486.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº367466 , CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA Y CUENCA DEL RÍO LOA, REGION DE ANTOFAGASTA 2023 - 2024. | 367466 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 549901 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 43 | - | 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549900.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549900.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA 2024 - 2025 | 393292 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-28 | 2024-05-06 | 3035835 | Propuesta publica | 2571984 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 330 | 2024-06-24 | 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 250000 | 450000 | 450000 | 265000 | 1500000 | 1535834.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA 2024 - 2025, QUEBRADA COLON, RIO GRANDE Y RIO SAN PEDRO DE ATACAMA | 398719 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1760973 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-08-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 150662.624 | 250000 | 178570 | 659232.624 | 1094166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047567-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 886587 | 0 | 0 | 495267.683 | 3818.572 | 0 | 0 | 0 | 30200 | 90000 | 100000 | 167000 | 0 | 886286.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047567-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047567-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047567-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 886087 | 0 | 0 | 495267.683 | 3818.572 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 90000 | 100000 | 167000 | 0 | 886086.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047567-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL ALUVIONAL 2023 ¿ EN QUEBRADA CARACOLES Y CUENCA COSTERAS RIO LOA ¿ QUEBRADA CARACOLES Y CUENCA COSTERA ENTRE LA QUEBRADA LA NEGRA Y QUEBRADA PAN DE AZUCAR - REGION DE ANTOFAGASTA¿. | 367458 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-11 | 2023-09-22 | 887472 | Propuesta publica | 499087 | SR | 1568 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 120 | 2023-12-26 | 2024-04-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495267.683 | 3818.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499086.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047567-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 ¿ 2025 CUENCA QUEBRADA CARACOLES, CUENCAS COSTERAS ENTRE QDA. LA NEGRA Y QDA. PAN DE AZÚCAR, CUENCAS COSTERAS RÍO LOA ¿ QDA. CARACOLES - II ETAPA | 393440 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-05 | 2024-07-09 | 290935 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2024-07-18 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 90000 | 100000 | 167000 | 0 | 387000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40059245-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 1329630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223800 | 323800 | 423800 | 355230 | 1326630 | 1850470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40059245-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 105200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800 | 23800 | 23800 | 33800 | 105200 | 167800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40059245-0 | '02 | '002 | Asesoría a la IFO del contrato Obra de Conservación del Túnel de Derivación Embalse Conchi | 389859 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 238000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2024-09-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800 | 23800 | 23800 | 33800 | 105200 | 167800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40059245-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1224430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 400000 | 321430 | 1221430 | 1682670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40059245-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Túnel de Derivación Embalse Conchi | 389858 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2844100 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2024-08-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 400000 | 321430 | 1221430 | 1682670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394679-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | [21 empty] | 152116.099 | 32332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17714 | 14617.034 | 32331.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394679-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 152116.099 | 32332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17714 | 14617.034 | 32331.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394679-0 | '02 | '002 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 248528 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 813950 | Trato directo | 813950 | SR | 8889 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 232961 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 2615 | 2016-11-21 | 2024-01-19 | 98.6 | 152116.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14617.034 | 14617.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394679-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 267382 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 152653 | Trato Directo con Cotización | 152653 | SR | 52 | 2017-03-24 | 2017-04-13 | 6615 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1153 | 2017-04-14 | 2020-06-10 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2714 | 0 | 2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394679-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº267382 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 267382 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 15000 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | -1153 | - | 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394680-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | [21 empty] | 0 | 175988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146496.155 | 0 | 0 | 18663.781 | 8853.343 | 174013.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394680-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 175988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146496.155 | 0 | 0 | 18663.781 | 8853.343 | 174013.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394680-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 248530 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 595871 | Trato directo | 595871 | SR | 89 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 63621 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 1062 | 2016-07-07 | 2019-06-04 | 96.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18663.781 | 3948 | 22611.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394680-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº248530 , DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 248530 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 146497 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | -1062 | - | 2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146496.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146496.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394680-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | 262548 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 450000 | Trato Directo con Cotización | 140603 | SR | 8891 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 16456 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 1037 | 2016-09-05 | 2019-07-09 | 98.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905.343 | 4905.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | [21 empty] | 162120.246 | 7596502 | 0 | 842858.866 | 345491.606 | 419953.319 | 283140.382 | 1320696.84 | 632489.435 | 39976 | 529389.049 | 2074378.344 | 555228.425 | 642237.086 | 7685839.352 | 3800000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 12270.246 | 818981 | 0 | 57893.997 | 28944.243 | 24926.985 | 30086.444 | 29554 | 38000 | 39976 | 30713 | 29849.91 | 34976.23 | 99765.335 | 444686.144 | 300000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '002 | DISEÑO OBRAS DE CONECTIVIDAD EN RÍO SALADO PROVINCIA DE CHAÑARAL REGIÓN DE ATACAMA | 401475 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 516 | 2024-10-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 300000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Rio Salado Chañaral Etapa 1 | 367596 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-05 | 2023-11-09 | 320600 | Propuesta publica | 406957 | SR | 1614 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 390 | 2023-11-23 | 2024-12-17 | 37.89 | 12270.246 | 0 | 0 | 57893.997 | 28944.243 | 24926.985 | 30086.444 | 29554 | 38000 | 39976 | 30713 | 29849.91 | 34976.23 | 49765.335 | 394686.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7610.781 | 830641.688 | 50700 | 0 | 16900 | 1100958.312 | 400 | 400 | 2007610.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1090530 | SinInf |  | -- | // | 52701 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7610.781 | 830641.688 | 50700 | 0 | 16900 | 1100958.312 | 400 | 400 | 2007610.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 149850 | 4777521 | 0 | 784964.869 | 316547.363 | 395026.334 | 245443.157 | 460501.152 | 543789.435 | 0 | 481776.049 | 943570.122 | 519852.195 | 542031.751 | 5233502.427 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Río Salado Chañaral Etapa I | 367607 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-11 | 2023-08-30 | 3918940 | Propuesta publica | 4695012 | SR | 2 | 2023-09-25 | 2023-10-13 | 150814 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 420 | 2023-10-14 | 2024-12-07 | 43 | 149850 | 0 | 0 | 784964.869 | 316547.363 | 395026.334 | 245443.157 | 460501.152 | 543789.435 | 0 | 381776.049 | 813570.122 | 389852.195 | 402031.751 | 4733502.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Rio Salado Chañaral Etapa II | 394477 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 4000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 130000 | 130000 | 140000 | 500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | [21 empty] | 5325701.476 | 7934487.798 | 0 | 631610.948 | 509940.251 | 208598.273 | 233014.396 | 447377.775 | 753838.41 | 578465.278 | 75000 | 1126964 | 558000 | 481443.475 | 5604252.806 | 15038756.565 | 5999990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 323956.83 | 650673 | 0 | 42208.5 | 102866.175 | 8582.775 | 35332.8 | 37377.775 | 82435.75 | 87435.75 | 75000 | 110000 | 115000 | 154433.475 | 850673 | 242602.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '002 | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MURO RETENEDOR DE SEDIMENTOS QDA. PAIPOTE | 384725 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 50000 | 75000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato de construcción obras de perfilamiento de cauce para la conducción aluvional quebrada Paipote Copiapó Región de Atacama | 347697 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-19 | 2022-06-23 | 780000 | Propuesta publica | 467400 | SR | 854 | 2022-07-21 | 2022-08-10 | 85567 | CYD INGENIERIA LTDA. | 721 | 2022-08-11 | 2024-08-01 | 97.6 | 293076.33 | 0 | 0 | 42208.5 | 20595.525 | 8582.775 | 32485.725 | 22000 | 37435.75 | 37435.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200744.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '002 | Diseño Ingeniería de detalle del Nuevo Trazado Ruta 31CH, Sector Muro Retenedor de Sedimentos, Quebrada Paipote Región de Atacama | 380991 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 151190 | Propuesta publica | 131376 | SR | 1091 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 300 | 2023-07-31 | 2024-05-26 | 88.3 | 30880.5 | 0 | 0 | 0 | 82270.65 | 0 | 2847.075 | 15377.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100495.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QDA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA II 2023-2025 | 384729 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-07 | 2024-05-07 | 500000 | Propuesta publica | 704523 | IPC | 807 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 600 | 2024-05-27 | 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 50000 | 50000 | 60000 | 65000 | 79433.475 | 349433.475 | 242602.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5001744.646 | 7283814.798 | 0 | 589402.448 | 407074.076 | 200015.498 | 197681.596 | 410000 | 671402.66 | 491029.528 | 0 | 1016964 | 443000 | 327010 | 4753579.806 | 14796154.415 | 5999990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 345801 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-27 | 2021-11-25 | 1500000 | Propuesta publica | 2255007 | SR | 1 | 2022-01-31 | 2022-03-03 | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 437 | 2022-03-04 | 2023-05-15 | 33.6 | 129169.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595430.627 | 1595430.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº345801 , OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 345801 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1595430 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | -437 | - | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1595430.627 | -1595430.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | Obras de Perfilamiento de Cauce para la Conducción Aluvional Quebrada Paipote Sector rural comuna de Copiapó Región de Atacama | 354171 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-28 | 2022-06-23 | 6470000 | Propuesta publica | 5974685 | SR | 4 | 2022-07-13 | 2022-08-10 | 936266 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 690 | 2022-08-11 | 2024-07-01 | 94.8 | 4773256.771 | 0 | 0 | 348539.137 | 269992.473 | 200015.498 | 151839.369 | 150000 | 220721.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341108.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº354171 , Obras de Perfilamiento de Cauce para la Conducción Aluvional Quebrada Paipote Sector rural comuna de Copiapó Región de Atacama | 354171 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 30000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | - | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | CONTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QDA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA II 2023-2025 | 384720 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-23 | 5000000 | Propuesta publica | 7456155 | IPC | 1 | 2024-04-02 | 2024-04-22 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 450 | 2024-04-23 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 400000 | 400000 | 0 | 880000 | 443000 | 327000 | 2660000 | 4796154.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | Construcción Obra de Canalización Quebrada Paipote Etapa V Copiapó | 387206 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-06 | 2023-11-02 | 1000000 | Propuesta publica | 684817 | SR | 1553 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 300 | 2023-11-14 | 2024-09-09 | 76.39 | 99318.733 | 0 | 0 | 240863.311 | 137081.603 | 0 | 45842.227 | 50000 | 50681 | 61029.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585497.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº387206 , Construcción Obra de Canalización Quebrada Paipote Etapa V Copiapó | 387206 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 136964 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | -300 | - | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136964 | 0 | 0 | 136964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | Obra Nuevo Trazado Ruta 31CH Provincia de Copiapó Región de Atacama | 394543 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 16000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10000000 | 5999990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394731-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | [21 empty] | 144151.524 | 11446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8703.476 | 0 | 0 | 0 | 8703.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394731-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 144151.524 | 11446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8703.476 | 0 | 0 | 0 | 8703.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394731-0 | '02 | '002 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 248535 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 549855 | Trato directo | 549855 | SR | 119 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 122020 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 2643 | 2016-10-24 | 2024-01-19 | 99 | 144151.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8703.476 | 0 | 0 | 0 | 8703.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394732-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RÍO TRÁNSITO Y EL CARMEN, A. DEL CARMEN | [21 empty] | 0 | 7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394732-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 1964132 | 0 | 0 | 162691.814 | 231381.756 | 220427.845 | 162299.902 | 326964.742 | 347723.986 | 309239.532 | 220000 | 253000 | 449000 | 2682729.577 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1964132 | 0 | 0 | 162691.814 | 231381.756 | 220427.845 | 162299.902 | 326964.742 | 347723.986 | 309239.532 | 220000 | 253000 | 449000 | 2682729.577 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | '02 | '004 | Conservación Global Cuenca Río Huasco entre el Río el Tránsito y Río Huasco 2023-2024 | 374810 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-24 | 2023-12-28 | 600000 | Propuesta publica | 464132 | SR | 94 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 210 | 2024-01-16 | 2024-08-13 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39431.221 | 15140.941 | 80937.612 | 35000 | 141762.707 | 151859.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464131.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº374810 , Conservación Global Cuenca Río Huasco entre el Río el Tránsito y Río Huasco 2023-2024 | 374810 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 139240 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | -210 | - | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139239.532 | 0 | 0 | 0 | 139239.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Cuenca Río Huasco entre Río El Carmen y Río Huasco 2024 - 2025 Las Breas | 381857 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 612000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2024-08-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 120000 | 120000 | 153000 | 109000 | 602000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Cuenca Costeras entre Vallenar y límite IV Región2023 - 2024 Cachiyuyo | 385343 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-01-05 | 450000 | Propuesta publica | 384007 | SR | 162 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 180 | 2024-01-24 | 2024-07-22 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123260.593 | 115376.415 | 88934.273 | 56435.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384006.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº385343 , Conservacion Global Cuenca Costeras entre Vallenar y límite IV Región2023 - 2024 Cachiyuyo | 385343 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 115203 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | -180 | - | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115202.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115202.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | '02 | '004 | Conservación Global Cuenca Costeras entre Vallenar y límite IV Región 2023 - 2024 Incahuasi | 385345 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-01-04 | 450000 | Propuesta publica | 388150 | SR | 140 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 180 | 2024-01-23 | 2024-07-21 | 39.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100864.4 | 50555.96 | 70864.4 | 70000 | 95864.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388149.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Cuenca Río Huasco entre Río El Carmen y Río Huasco 2024 - 2025 El Carmen | 394460 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-06 | 2024-07-09 | 500160 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-08-09 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 340000 | 590000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047509-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ATACAMA 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 583350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42249.76 | 87750.24 | 90000 | 96503.062 | 144950.919 | 50000 | 36650 | 33350 | 581453.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047509-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 583350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42249.76 | 87750.24 | 90000 | 96503.062 | 144950.919 | 50000 | 36650 | 33350 | 581453.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047509-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR TRANQUES ANDACOLLO COMUNA DE COPIAPÓ | 374840 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-07 | 250000 | Propuesta publica | 316504 | SR | 345 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 0 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 180 | 2024-02-28 | 2024-08-26 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42249.76 | 87750.24 | 90000 | 96503.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316503.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047509-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº374840 , CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR TRANQUES ANDACOLLO COMUNA DE COPIAPÓ | 374840 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 94951 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | -180 | - | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94950.919 | 0 | 0 | 0 | 94950.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047509-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | 391666 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 170000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 36650 | 33350 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40058905-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO CANALES MOLINO ALVARÉZ, PEÑA COLORADA Y ARMIDITA, REG. ATACAMA | [21 empty] | 0 | 339593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 188314.839 | 388314.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40058905-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 339593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 188314.839 | 388314.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40058905-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación, Atraviesos Quebrada La Plaza, Comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama tercer llamado | 399573 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-24 | 2024-05-09 | 314973 | Propuesta publica | 314861 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 180 | 2024-06-07 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 188314.839 | 388314.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40063148-0 | ' | ' | CONSERVACION Y LIMPIEZA RÍO HUASCO, SECTOR URBANO COMUNA DE VALLENAR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40063148-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40063148-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA RÍO HUASCO SECTOR URBANO COMUNA DE VALLENAR | 401570 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30131607-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO QUEBRADA PENUELAS, COMUNA DE LA SERENA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485000 | 0 | 485000 | 0 | 0 | 970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30131607-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485000 | 0 | 485000 | 0 | 0 | 970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30131607-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485000 | 0 | 485000 | 0 | 0 | 970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | [21 empty] | 3313894 | 695843 | 0 | 170765.561 | 63448.729 | 1880.454 | 0 | 44411.764 | 20758.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32915 | 334179.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 289645.504 | 87843 | 0 | 23661.645 | 10507.753 | 0 | 0 | 0 | 20758.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32915 | 87842.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32915 | 32915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR MINCHA, REGIÓN DE COQUIMBO | 342736 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-10 | 2022-06-01 | 89888 | Propuesta publica | 98846 | SR | 419 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 165 | 2022-08-03 | 2023-01-15 | 100 | 30934.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4193.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4193.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº342736 , ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR MINCHA, REGIÓN DE COQUIMBO | 342736 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2654 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | -5 | - | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2654.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2654.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | CONTRATO ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO OBRAS DE PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 03 POZOS CUENCA DEL RIO ELQUI, SECTOR PELICANA - ALTOVALSOL, REGIÓN DE COQUIMBO | 349424 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-09 | 2023-06-05 | 130968 | Propuesta publica | 133218 | IPC | 573 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 255 | 2023-07-01 | 2024-03-12 | 60.71 | 81965.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52347.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52347.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº349424 , CONTRATO ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO OBRAS DE PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 03 POZOS CUENCA DEL RIO ELQUI, SECTOR PELICANA - ALTOVALSOL, REGIÓN DE COQUIMBO | 349424 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -52347 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | -255 | - | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52347.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52347.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 03 POZOS CUENCA DEL RIO ELQUI, SECTOR MARQUEZA-PELICANA, COMUNA DE VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | 358245 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-09 | 2023-06-05 | 125528 | Propuesta publica | 126173 | IPC | 590 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 240 | 2023-07-08 | 2024-03-04 | 92.92 | 84745.59 | 0 | 0 | 17704.892 | 10507.753 | 0 | 0 | 0 | 18218.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46431.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02 POZOS CON DESCARGA A CANALES, CUENCA DEL RIO RAPEL, COMUNA DE MONTE PATRIA | 369242 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-09 | 2023-06-07 | 94146 | Propuesta publica | 108186 | SR | 587 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 180 | 2023-07-07 | 2024-01-03 | 100 | 92000.63 | 0 | 0 | 5956.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12175.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18132.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369242 , ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02 POZOS CON DESCARGA A CANALES, CUENCA DEL RIO RAPEL, COMUNA DE MONTE PATRIA | 369242 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -11175 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -180 | - | 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11175.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11175.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3024248.496 | 608000 | 0 | 147103.916 | 52940.976 | 1880.454 | 0 | 44411.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246337.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '004 | Perforación Y Habilitación de 03 Pozos Cuenca Del Rio Elqui, Sector Marqueza - Pelicana | 358236 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-21 | 1929862 | Propuesta publica | 1830676 | Polinom | 497 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 59014 | SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA. | 240 | 2023-05-11 | 2024-01-06 | 45.2 | 1746448.331 | 0 | 0 | 139736.864 | 52940.976 | 0 | 0 | 66007.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258685.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº358.236 , Perforación Y Habilitación de 03 Pozos Cuenca Del Rio Elqui, Sector Marqueza - Pelicana | 358236 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -21595 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA. | -240 | - | 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21595.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21595.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '004 | Perforación y Habilitación de 02 Pozos con Descarga a Canales, Cuenca del Rio Rapel, Comuna de Monte Patria | 367038 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-29 | 2023-03-09 | 1443634 | Propuesta publica | 1627390 | IPC | 538 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | -301501 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 210 | 2023-05-31 | 2023-12-27 | 94.84 | 1277800.165 | 0 | 0 | 7367.052 | 0 | 1880.454 | 0 | 0 | 68425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77672.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº367038 , Perforación y Habilitación de 02 Pozos con Descarga a Canales, Cuenca del Rio Rapel, Comuna de Monte Patria | 367038 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -68425 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | -210 | - | 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40009380-0 | ' | ' | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 262057.159 | 3694494 | 0 | 0 | 135927.085 | 204655.181 | 402222.595 | 361534.996 | 361669.973 | 0 | 331000 | 857274.748 | 402973.397 | 193222.742 | 3250480.717 | 21669.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 157616.4 | 82028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33318.8 | 0 | 37268.869 | 0 | 0 | 0 | 11440.297 | 0 | 82027.966 | 21669.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODIFICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DEL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | 325348 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-02-09 | 300000 | Propuesta publica | 270673 | SR | 145 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 3913 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 710 | 2021-03-17 | 2023-02-25 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11440.297 | 0 | 11440.297 | 21669.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº325348 , ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODIFICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DEL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | 325348 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 37269 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | - | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37268.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37268.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '002 | Seguimiento y Monitoreo Ambiental Embalse Valle Hermoso, Periodo 2021-2023 | 344419 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-20 | 2021-11-03 | 270122 | Propuesta publica | 250903 | SR | 677 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 49454 | SUSTENTABLE S.A. | 840 | 2021-11-16 | 2024-03-05 | 99 | 157616.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33318.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33318.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 104440.759 | 3612466 | 0 | 0 | 135927.085 | 204655.181 | 368903.795 | 361534.996 | 324401.104 | 0 | 331000 | 857274.748 | 391533.1 | 193222.742 | 3168452.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '004 | Mantención, Reforestación y Monitireo de Planes de Manejo Forestal Embalse Valle Hermoso, periodo 2022-2024 | 329136 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-09 | 2021-12-22 | 233350 | Propuesta publica | 200519 | SR | 126 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | -942 | TRIPAN S.A. | 625 | 2022-01-13 | 2023-09-30 | 100 | 104440.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28544.735 | 0 | 28544.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329136 , Mantención, Reforestación y Monitireo de Planes de Manejo Forestal Embalse Valle Hermoso, periodo 2022-2024 | 329136 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -28544 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TRIPAN S.A. | -625 | - | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28544.735 | 0 | -28544.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Camino de Acceso a Embalse Valle Hermoso, Km 0,0 al Km 21 Comuna de Combarbalá, Provincia de Limari, Región de Coquimbo, segundo llamado | 385234 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-08 | 2023-10-13 | 2857895 | Propuesta publica | 3051104 | IPC | 18 | 2023-12-20 | 2024-01-12 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 240 | 2024-01-12 | 2024-09-08 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135927.085 | 204655.181 | 368903.795 | 361534.996 | 324401.104 | 0 | 331000 | 857274.748 | 391533.1 | 193222.742 | 3168452.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40025990-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 28822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18541.402 | 0 | 0 | 10279.679 | 0 | 0 | 0 | 28821.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 28822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18541.402 | 0 | 0 | 10279.679 | 0 | 0 | 0 | 28821.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obras de emergencia para perforación y habilitación de pozos someros, sector Huintil y Chalinga, región de Coquimbo | 330208 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 69495 | Trato Directo con Cotización | 69495 | SR | 617 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 7015 | RFA INGENIEROS LTDA | 182 | 2021-10-26 | 2022-04-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7521.676 | 0 | 0 | 0 | 7521.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº330208 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obras de emergencia para perforación y habilitación de pozos someros, sector Huintil y Chalinga, región de Coquimbo | 330208 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 12000 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | -182 | - | 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR TUNGA, REGIÓN DE COQUIMBO SEGUNDO LLAMADO | 357964 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-12 | 2022-06-03 | 73058 | Propuesta publica | 80293 | SR | 316 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 135 | 2022-06-29 | 2022-11-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758.003 | 0 | 0 | 0 | 2758.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40025990-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº357964 , ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR TUNGA, REGIÓN DE COQUIMBO SEGUNDO LLAMADO | 357964 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1742 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 10 | - | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | ' | ' | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 504328.702 | 212070 | 0 | 54917.834 | 20075.3 | 57385.3 | 0 | 40235 | 0 | 0 | 0 | 39455 | 0 | 0 | 212068.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 263425.102 | 131768 | 0 | 14767.234 | 0 | 37310 | 0 | 40235 | 0 | 0 | 0 | 39455 | 0 | 0 | 131767.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | '02 | '002 | Estudio de Seguimiento y Control Ambiental Embalse El Bato (ES SAEB 08) | 358271 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-29 | 2022-11-23 | 300000 | Propuesta publica | 262520 | SR | 632 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0 | SOLAM ASESORIAS AMBIENTALES LIMITADA | 635 | 2022-12-01 | 2024-08-27 | 84 | 130520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37310 | 0 | 40235 | 0 | 0 | 0 | 39455 | 0 | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | '02 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO INSTALACIÓN MALLAS SUSTENTACIÓN TALUDES CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA ETAPA 3, AÑO 2023 | 370136 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-28 | 2023-02-09 | 180005 | Propuesta publica | 147673 | SR | 692 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 300 | 2023-03-28 | 2024-01-22 | 100 | 132905.102 | 0 | 0 | 14767.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14767.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 240903.6 | 80302 | 0 | 40150.6 | 20075.3 | 20075.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80301.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCION DE PLANTACION SECTOR PARCELA 73 Y COLA DEL EMBALSE EL BATO 2022-2024 | 358678 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 88893 | Propuesta publica | 77112 | SR | 2831 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 540 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | 100 | 51408 | 0 | 0 | 8568 | 4284 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MANTENCIÓN REFORESTACIÓN EN SECTOR DEL CANAL NUEVO COCINERA, EMBALSE EL BATO, IV REGIÓN, PERÍODO 2022 2024 | 359358 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 79254 | Propuesta publica | 68544 | SR | 2829 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 540 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | 100 | 45696 | 0 | 0 | 7616 | 3808 | 3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCION DE PLANTACION GUAYACAN, CANAL NUEVA COCINERA EL BATO 2022-2024 | 359359 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 70686 | Propuesta publica | 59334 | SR | 2828 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 540 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | 100 | 39555.6 | 0 | 0 | 6592.6 | 3296.3 | 3296.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13185.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR HUINTIL, 2022-2024 | 359360 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 94248 | Propuesta publica | 83538 | SR | 2830 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 540 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | 100 | 55692 | 0 | 0 | 9282 | 4641 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE CERCADO Y MANTENCIÓN DE BOSQUE DE PROTECCIÓN CANELO CHEQUEN, SECTOR HUINTIL (17 HAS), 2022-2024 | 359361 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 84609 | Propuesta publica | 72828 | SR | 2827 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 540 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | 100 | 48552 | 0 | 0 | 8092 | 4046 | 4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | [21 empty] | 479993.199 | 1327784 | 0 | 0 | 492061.711 | 203972.462 | 7463.944 | 20000 | 70823.399 | 60000 | 152778.963 | 205683.521 | 115510 | 0 | 1328294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 479993.199 | 1327784 | 0 | 0 | 492061.711 | 203972.462 | 7463.944 | 20000 | 70823.399 | 60000 | 152778.963 | 205683.521 | 115000 | 0 | 1327784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada Santa Gracia, localidad de Lambert, comuna de La Serena | 375559 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-20 | 2023-08-08 | 435315 | Propuesta publica | 307412 | SR | 2637 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 91958 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 120 | 2023-10-06 | 2024-02-03 | 100 | 322565.659 | 0 | 0 | 0 | 76802.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76802.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada La Totorita, localidad de San Isidro-Calingasta, comuna de Vicuña | 375560 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-12 | 2023-11-03 | 195713 | Propuesta publica | 144828 | SR | 3060 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 40577 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 120 | 2023-11-24 | 2024-03-23 | 100 | 80314.683 | 0 | 0 | 0 | 105088.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105088.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada El Ingenio, localidad de Recoleta, comuna de Ovalle | 375562 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-31 | 2023-11-17 | 243416 | Propuesta publica | 143033 | SR | 3150 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 49472 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 150 | 2023-11-30 | 2024-04-28 | 100 | 77112.857 | 0 | 0 | 0 | 115391.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115391.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada Los Choros, localidad El Trapiche, comuna de La Higuera | 375563 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 205000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 75000 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Monte Patria, comuna de Monte Patria | 375565 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 119578 | Propuesta publica | 82110 | SR | 3653 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 24269 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 90 | 2023-12-20 | 2024-03-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106378.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106378.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con encauzamiento, desembanque y refuerzo de riberas en quebrada Los Maitenes, Fundina, El Espinal y El Arrayán, comuna de Río Hurtado | 378651 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-26 | 2023-11-14 | 351359 | Propuesta publica | 232328 | SR | 3061 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 67510 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 150 | 2023-11-24 | 2024-04-22 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88400.409 | 203972.462 | 7463.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299836.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Blanca, localidad Los Choros, comuna de La Higuera | 388048 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-16 | 2024-06-04 | 133893 | Propuesta publica | 82779 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 120 | 2024-06-21 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 12778.963 | 10000 | 0 | 0 | 82778.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Islon, localidad Islón, comuna de La Serena | 388050 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-14 | 2024-07-03 | 100716 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2024-07-19 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 40715.65 | 0 | 0 | 100715.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en río turbio, localidad Chapilca, comuna de Vicuña | 388053 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-09 | 2024-04-26 | 80623 | Propuesta publica | 48449 | SR | 1170 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | INCOVEG LTDA. | 90 | 2024-05-07 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 28448.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48448.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº388053 , Conservación con Encauzamientos y Desembanques en río turbio, localidad Chapilca, comuna de Vicuña | 388053 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 12375 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INCOVEG LTDA. | 0 | - | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12374.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12374.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada La Polvareda, comuna de Punitaqui | 388054 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 74968 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 44967.871 | 0 | 0 | 74967.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en río Tulahuencito, localidad Pedregal, comuna de Monte Patria | 388056 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 164300 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 40000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047510-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024 | [21 empty] | 0 | 681160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 50000 | 55902.98 | 60000 | 60170 | 68145.933 | 374218.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047510-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047510-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047510-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 681160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 50000 | 55902.98 | 60000 | 60000 | 68145.933 | 374048.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047510-0 | '02 | '004 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, La Serena - Coquimbo, Año 2024 | 375577 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-15 | 2024-05-02 | 299173 | Propuesta publica | 225903 | SR | 1331 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | INCOVEG LTDA. | 210 | 2024-05-21 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 30000 | 35902.98 | 40000 | 40000 | 40000 | 225902.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047510-0 | '02 | '004 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, Ovalle, Año 2024 | 388071 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 210952 | Propuesta publica | 148146 | SR | 1363 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 200 | 2024-05-24 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 28145.933 | 148145.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 5624211 | 0 | 0 | 721940.997 | 359291.917 | 307407.345 | 1007262.449 | 565000 | 635063 | 651569.847 | 396778.708 | 147412.737 | 20000 | 4811727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5528360 | 0 | 0 | 721940.997 | 345130.917 | 307407.345 | 1007262.449 | 565000 | 635063 | 651569.847 | 396778.708 | 146307.737 | 20000 | 4796461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio conservación obras varias embalse El Bato 2023-2024 | 376496 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 108118 | Propuesta publica | 72918 | SR | 3775 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 120 | 2023-12-28 | 2024-04-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52687.25 | 20230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72917.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio de mantención y reemplazo de válvulas de entrega camaras red predial tipo A, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | 376498 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-27 | 2023-12-14 | 65824 | Propuesta publica | 44566 | SR | 3724 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 90 | 2023-12-26 | 2024-03-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Conservación canal Matriz Paloma, mediante reforzamiento con estucos en caídas de quebradas, año 2023-2024 | 376501 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 375802 | Propuesta publica | 323242 | SR | 3780 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 8625 | INCOVEG LTDA. | 162 | 2023-12-29 | 2024-06-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31194.417 | 72034.175 | 220013.388 | 8624.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331866.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Mantención Canal Matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | 376502 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 146597 | Propuesta publica | 205212 | SR | 3779 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 33154 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 120 | 2023-12-29 | 2024-04-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171174.334 | 34037.438 | 33153.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238365.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Conservación y reposición defensas sector vertedero embalse El Bato año 2024 | 376503 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 307073 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37434.95 | 0 | 0 | 37434.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio mantención válvulas de entrega embalse Corrales 2024 | 376507 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 66559 | Propuesta publica | 41650 | SR | 1507 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 90 | 2024-06-06 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio mantenciones varias embalse Corrales 2023-2024 | 376508 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-24 | 2023-12-12 | 88498 | Propuesta publica | 63903 | SR | 3723 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 5355 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 90 | 2023-12-26 | 2024-03-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60928 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Mantención Instrumentación y sistema de control embalse Corrales 2024 | 376509 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-05-10 | 100584 | Propuesta publica | 98413 | SR | 1365 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 90 | 2024-05-23 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 55000 | 18413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Mantención canal matriz Corrales y derivado Panguesillo año 2024 | 376510 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-10 | 2024-05-30 | 165232 | Propuesta publica | 130740 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 90 | 2024-06-14 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 50000 | 10739.35 | 0 | 0 | 0 | 130739.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio de mantención Canal Alimentador Corrales 2024 | 376511 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 121663 | Propuesta publica | 86732 | SR | 1509 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 90 | 2024-06-06 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 16731.365 | 0 | 0 | 0 | 86731.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Mantención válvula de entrega embalse Culimo 2023-2024 | 376512 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-29 | 2023-12-13 | 50602 | Propuesta publica | 35105 | SR | 3774 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 90 | 2023-12-28 | 2024-03-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Conservación Obras Varias embalse Culimo 2024 | 376513 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 182857 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 82856.867 | 20000 | 0 | 182856.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Contratos de Mantención Campamento y cierres de seguridad embalse Culimo 2024 | 376514 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 210532 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 40531.707 | 0 | 210531.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Reposición geomembrana canal Matriz Paloma 2024 | 376526 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-14 | 2024-06-04 | 220333 | Propuesta publica | 165559 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INCOVEG LTDA. | 150 | 2024-06-18 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 35558.75 | 0 | 0 | 0 | 165558.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Conservación Sifón Peñones 2024 | 376527 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 160413 | Propuesta publica | 141158 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INCOVEG LTDA. | 150 | 2024-06-14 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 60000 | 11157.503 | 0 | 0 | 0 | 141157.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio conservación infraestructura de riego campamento Tamelcura y Embalse Paloma 2023 | 376528 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-18 | 89325 | Propuesta publica | 81277 | SR | 3788 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | INCOVEG LTDA. | 150 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 17516.8 | 54240.2 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Reposición piezómetros control filtraciones en eje muro embalse Paloma año 2023-2024 | 376533 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 434229 | Propuesta publica | 401132 | SR | 3781 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 150 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234745.746 | 166386.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401131.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Mantención Canal Matriz Nuevo Cocinera 2024 | 386959 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 161260 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 40000 | 21259.522 | 20000 | 161259.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio mantención y reemplazo de válvulas medidoras de caudal red predial Canal matriz Nuevo Cocinera 2024 | 386961 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 104403 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 34402.777 | 0 | 0 | 104402.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Mantención y desembanque piscinas sector delta embalse El Bato 2024 | 386963 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 364517 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 64516.508 | 0 | 364516.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio conservación obras varias embalse Corrales 2024 | 386964 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 127878 | Propuesta publica | 80058 | SR | 1508 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 90 | 2024-06-06 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 30000 | 10057.25 | 0 | 0 | 0 | 80057.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Conservación infraestructura de Embalse Paloma y en campamento Tamelcura, 2024 | 386965 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 107085 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 75000 | 17084.114 | 0 | 0 | 107084.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Reposición piezómetros control filtraciones pie de presa embalse Paloma año 2024 | 386966 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-05-13 | 751541 | Propuesta publica | 597326 | SR | 1332 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | INCOVEG LTDA. | 150 | 2024-05-21 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 250000 | 200000 | 97325.629 | 0 | 0 | 0 | 597325.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio de mantención y reemplazo de válvulas de entrega camaras red predial tipo B, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | 389264 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-27 | 2023-12-15 | 114838 | Propuesta publica | 100942 | SR | 3726 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 8330 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 120 | 2023-12-26 | 2024-04-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91778.75 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100108.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio Conexo de Mantenciones Varias Embalse Corrales para Reposición de Plataforma maniobras bocatoma Coirón Año 2024 | 398372 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 7259 | Trato directo | 7259 | SR | 711 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 15 | 2024-03-22 | 2024-04-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio conexo de mantención sistema de medición cámaras tipo B red predial, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 para reparación funcionamiento ramal 10 | 399009 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 11008 | Trato directo | 11008 | SR | 883 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 15 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11007.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11007.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Obras Paliativas de Emergencia, por Escasez Hídrica, Embalse Paloma, Sector Huatulame, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 401711 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 254898 | Trato Directo con Cotización | 279174 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 45 | 2024-06-14 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Obras Paliativas de Emergencia, por Escasez Hídrica, Embalse Paloma, Río Grande, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 401713 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 267643 | Trato Directo con Cotización | 299131 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 45 | 2024-06-14 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299130.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299130.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Obras Paliativas de Emergencia, por Escasez Hídrica, Río Limari, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 401714 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 288456 | Trato Directo con Cotización | 320575 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INCOVEG LTDA. | 45 | 2024-06-14 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 95851 | 0 | 0 | 0 | 14161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '006 | Servicio de mantención y reemplazo de válvulas de entrega camaras red predial tipo A, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | 376498 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-27 | 2023-12-14 | 65824 | Propuesta publica | 44566 | SR | 3724 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 90 | 2023-12-26 | 2024-03-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '006 | Servicio de mantención y reemplazo de válvulas de entrega camaras red predial tipo B, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | 389264 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-27 | 2023-12-15 | 114838 | Propuesta publica | 100942 | SR | 3726 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 8330 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 120 | 2023-12-26 | 2024-04-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058622-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CAMARICO, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 -2024 | [21 empty] | 0 | 4398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 486601.656 | 0 | 1135403.865 | 376393.302 | 1004618.67 | 3303017.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058622-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89214.3 | 89214.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058622-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Sistema de Riego Canal Camarico, Región de Coquimbo | 399879 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-05 | 2024-06-26 | 89215 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-07-02 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89214.3 | 89214.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058622-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 486601.656 | 0 | 1135403.865 | 376393.302 | 915404.37 | 3213803.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058622-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Canal Camarico, Región de Coquimbo | 388784 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-28 | 3244012 | Propuesta publica | 2921804 | IPC | 8 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 240 | 2024-05-03 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 486601.656 | 0 | 1135403.865 | 376393.302 | 915404.37 | 3213803.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058670-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BELLAVISTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 5700409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 828404.451 | 0 | 1417021.911 | 824844.537 | 1087960.395 | 4358231.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058670-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5700409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 828404.451 | 0 | 1417021.911 | 824844.537 | 1087960.395 | 4358231.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058670-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canal Bellavista, comuna de La Serena Región de Coquimbo | 388778 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-27 | 2024-02-27 | 4634137 | Propuesta publica | 3715109 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 184 | 2024-06-01 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 828404.451 | 0 | 1417021.911 | 824844.537 | 1087960.395 | 4358231.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | [21 empty] | 9024670.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023257.391 | 603000 | 604722.901 | 210912.78 | 423465.794 | 248800.258 | 3000 | 6117159.124 | 5114389.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1550179.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607762.632 | 55000 | 105376.591 | 110200 | 77424 | 212646.388 | 0 | 1168409.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Sistema de Regadío Cuncumén, Etapa 2, Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso | 291418 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-29 | 2021-04-09 | 1184446 | Propuesta publica | 968645 | IPC | 23 | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 291437 | CYD INGENIERIA LTDA. | 194 | 2021-08-31 | 2022-03-13 | 99.55 | 657145.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31578.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31578.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº291418 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Sistema de Regadío Cuncumén, Etapa 2, Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso | 291418 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 233844 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 150 | - | 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306184.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306184.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | CONTRATO AIF-CSRC-03 "ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CO-CSRC-03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 336365 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-24 | 2022-09-29 | 1107138 | Propuesta publica | 987497 | IPC | 17 | 2022-11-15 | 2023-01-09 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 630 | 2023-01-10 | 2024-10-01 | 63.33 | 643799.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 55000 | 105376.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430376.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº336365 , CONTRATO AIF-CSRC-03 "ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CO-CSRC-03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 336365 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 187624 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | -630 | - | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110200 | 77424 | 0 | 0 | 187624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | Asesoría de Proyecto Construcción Sistema de Regadio Cuncumen Región de Valparaíso | 371466 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-02 | 520030 | Propuesta publica | 461882 | SR | 524 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 600 | 2023-05-25 | 2025-01-14 | 53.96 | 249235.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212646.388 | 0 | 212646.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 100000 | 100000 | 25000 | 3000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 100000 | 100000 | 25000 | 3000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7474490.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3415494.759 | 548000 | 477346.31 | 712.78 | 246041.794 | 11153.87 | 0 | 4698749.513 | 5114389.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, ETAPA 2 | 291417 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-03-18 | 8991580 | Propuesta publica | 8777391 | SR | 19 | 2021-07-19 | 2021-08-13 | 1470116 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 960 | 2021-08-14 | 2024-03-31 | 84 | 4368581.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572769.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572769.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 336364 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-04-19 | 10250938 | Propuesta publica | 10250938 | IPC | 11 | 2022-08-23 | 2023-01-03 | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 600 | 2023-01-03 | 2024-08-25 | 29.03 | 3105908.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 548000 | 449969.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797969.763 | 5046232.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº336364 , CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 336364 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 234358 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 103 | - | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234357.983 | 0 | 0 | 234357.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | MANTENCIÓN Y REFORESTACIÓN DE 4,59 HA DEL PROYECTO SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, PERÍODO 2023-2025 | 369507 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-15 | 123740 | Propuesta publica | 76811 | SR | 1030 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CARLA ARAYA LIMITADA | 645 | 2023-12-29 | 2025-10-04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13076.25 | 0 | 11430.938 | 712.78 | 0 | 11153.87 | 0 | 36373.838 | 40436.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | REFORESTACIÓN Y MANTENCIÓN DE 1,48 HA DEL SISTEMA DE RIEGO CUNCUMÉN PERÍODO 2023-2025 | 374684 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-06 | 2023-10-17 | 90189 | Propuesta publica | 85000 | SR | 900 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0 | CARLA ARAYA LIMITADA | 660 | 2023-11-10 | 2025-08-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29649.083 | 0 | 15945.609 | 0 | 11683.811 | 0 | 0 | 57278.503 | 27721.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072051-0 | ' | ' | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | [21 empty] | 452944.569 | 256530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25731.805 | 33107.79 | 95915 | 113381.542 | 51869.871 | 320006.008 | 412551.659 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072051-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 452944.569 | 256530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25731.805 | 33107.79 | 95915 | 113381.542 | 51869.871 | 320006.008 | 412551.659 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072051-0 | '02 | '002 | Estudio de Diseño Unificación de Bocatomas en Primera Sección del Río Aconcagua Región de Valparaíso | 330287 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-05-20 | 2021-07-21 | 1080781 | Propuesta publica | 888000 | SR | 24 | 2021-08-20 | 2021-09-06 | 86244 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 951 | 2021-09-06 | 2024-04-14 | 66.7 | 383418.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25731.805 | 0 | 95915 | 12718.611 | 0 | 134365.416 | 12551.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072051-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº330287 , Estudio de Diseño Unificación de Bocatomas en Primera Sección del Río Aconcagua Región de Valparaíso | 330287 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 67556 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 215 | - | 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67555.141 | 0 | 67555.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072051-0 | '02 | '002 | Asesoría de Proyecto Diseño Unificación de Bocatomas 1° sección del Río Aconcagua | 330289 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-10-28 | 2021-12-27 | 232780 | Propuesta publica | 220719 | SR | 823 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0 | EDIC INGENIEROS SPA. | 715 | 2021-12-30 | 2023-12-15 | 30 | 69526.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33107.79 | 0 | 33107.79 | 51868.871 | 118084.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072051-0 | '02 | '002 | EIA Unificación de bocatomas | 390566 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1004 | 2024-12-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30080451-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SIST. EV.A.LLUVIAS GRAN VALPO COLECTOR CERRO BARON | [21 empty] | 0 | 1038560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49077.661 | 147681.027 | 15603.071 | 383728.661 | 200560.705 | 244468.708 | 1041119.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30080451-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1038560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49077.661 | 147681.027 | 15603.071 | 383728.661 | 200560.705 | 244468.708 | 1041119.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30080451-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO COLECTOR CERRO BARÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 388324 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 1038562 | Propuesta publica | 963536 | IPC | 28 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 240 | 2024-04-06 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49077.661 | 147681.027 | 15603.071 | 383728.661 | 150560.705 | 244468.708 | 991119.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30080451-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº388324 , MEJORAMIENTO COLECTOR CERRO BARÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 388324 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 50000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | - | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30311674-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | [21 empty] | 231545.911 | 172150 | 0 | 66940.582 | 31071.382 | 36754.691 | 37382.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30311674-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 231545.911 | 172150 | 0 | 66940.582 | 31071.382 | 36754.691 | 37382.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30311674-0 | '02 | '002 | SERVICIO CONTROL OPERACIÓN Y VIGILANCIA EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE | 363568 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-27 | 2023-02-02 | 421487 | Propuesta publica | 403696 | SR | 478 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 0 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 365 | 2023-05-04 | 2024-05-03 | 100 | 231545.911 | 0 | 0 | 66940.582 | 31071.382 | 36754.691 | 37382.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30437781-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 282123.622 | 218580 | 0 | 65742.021 | 0 | 36036 | 0 | 42250 | 4284 | 0 | 0 | 1404 | 0 | 57706 | 207422.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 77454 | 137396 | 0 | 0 | 0 | 36036 | 0 | 42250 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 0 | 57706 | 137396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '002 | SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL EMBALSE CHACRILLAS, 2022-2024 | 361227 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-03 | 2022-11-24 | 242000 | Propuesta publica | 230645 | SR | 630 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0 | SOLAM ASESORIAS AMBIENTALES LIMITADA | 735 | 2022-11-29 | 2024-12-03 | 67 | 77454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36036 | 0 | 42250 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 6794.8 | 57706 | 144190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº361227 , SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL EMBALSE CHACRILLAS, 2022-2024 | 361227 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -6794 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOLAM ASESORIAS AMBIENTALES LIMITADA | -735 | - | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6794.8 | 0 | -6794.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 204669.622 | 81184 | 0 | 65742.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70026.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '004 | Mantención Reforestación 33 ha Embalse Los Aromos 2021-2023 | 329106 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-19 | 2021-06-15 | 200000 | Propuesta publica | 127286 | SR | 527 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 7021 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | 785 | 2023-08-24 | 2025-10-17 | 100 | 48781.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329106 , Mantención Reforestación 33 ha Embalse Los Aromos 2021-2023 | 329106 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | -785 | - | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '004 | Mantención Los Aromos 22 ha y 4,3 Período 2021-2023 | 329109 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-03 | 2021-11-05 | 200000 | Propuesta publica | 126932 | SR | 729 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 0 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 730 | 2021-12-06 | 2023-12-06 | 86 | 31396.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37964.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37964.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329109 , Mantención Los Aromos 22 ha y 4,3 Período 2021-2023 | 329109 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -33680 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | -730 | - | 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33680.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33680.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '004 | Mantención Reforestaciones y Revegetación Embalse Chacrillas 2022-2023 | 350813 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-15 | 2022-10-24 | 194700 | Propuesta publica | 174163 | SR | 646 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 385 | 2022-12-05 | 2023-12-25 | 100 | 105729.394 | 0 | 0 | 37555.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37555.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30437781-0 | '02 | '004 | MEJORAS SILVICULTURALES PARA MANTENCIÓN DE ÁREAS DE REFORESTACIÓN 33 HA, EMBALSE LOS AROMOS, 2023 | 387145 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 50628 | Trato directo | 50628 | SR | 4726 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | 90 | 2023-09-28 | 2023-12-27 | 100 | 18761.897 | 0 | 0 | 28186.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28186.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30460144-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | [21 empty] | 1860353.668 | 819646 | 0 | 0 | 0 | 22560.752 | 0 | 56401.88 | 0 | 144799.41 | 0 | 154466.904 | 0 | 217931.901 | 596160.847 | 400000 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30460144-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1860353.668 | 819646 | 0 | 0 | 0 | 22560.752 | 0 | 56401.88 | 0 | 144799.41 | 0 | 154466.904 | 0 | 217931.901 | 596160.847 | 400000 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30460144-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Embalse La Chupalla Región de Valparaíso | 325922 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-02-22 | 2021-04-23 | 3226713 | Propuesta publica | 3033222 | SR | 12 | 2021-05-26 | 2021-09-22 | 185285 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 945 | 2021-09-22 | 2024-04-24 | 81.1 | 1724989.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144799.41 | 0 | 154466.904 | 0 | 131250.121 | 430516.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30460144-0 | '02 | '002 | EIA Embalse La chupalla | 390553 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1004 | 2024-12-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30460144-0 | '02 | '002 | Asesoría de Proyecto para revisión del Estudio de Factibilidad Embalse La Chupalla Región de Valparaíso | 328567 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-09-28 | 2021-10-29 | 454510 | Propuesta publica | 379971 | SR | 637 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 0 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 955 | 2021-11-02 | 2024-06-14 | 62.34 | 135364.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22560.752 | 0 | 56401.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86680.78 | 165643.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30462223-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | [21 empty] | 0 | 109999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30462223-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 109999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30483536-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, COMUNA DE SAN FELIPE | [21 empty] | 148424.611 | 51339 | 0 | 0 | 0 | 30796.052 | 0 | 0 | 0 | 20575.64 | 7307.159 | 0 | 0 | 1147.927 | 59826.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30483536-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 148424.611 | 51339 | 0 | 0 | 0 | 30796.052 | 0 | 0 | 0 | 20575.64 | 7307.159 | 0 | 0 | 1147.927 | 59826.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30483536-0 | '01 | '002 | Diagnostico Plan Maestro de aguas lluvias de San Felipe comuna de San Felipe | 314642 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-06 | 2020-12-29 | 378006 | Propuesta publica | 377957 | SR | 542 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 34960 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 891 | 2021-08-30 | 2024-02-07 | 97.6 | 148424.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30796.052 | 0 | 0 | 0 | 20575.64 | 0 | 0 | 0 | 1147.927 | 52519.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30483536-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº314642 , Diagnostico Plan Maestro de aguas lluvias de San Felipe comuna de San Felipe | 314642 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 7308 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | -891 | - | 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7307.159 | 0 | 0 | 0 | 7307.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40000148-0 | ' | ' | ANALISIS FIJACION DE DESLINDES RIOS ACONCAGUA, LIGUA Y PETORCA | [21 empty] | 458233.706 | 49481 | 0 | 4106.472 | 0 | 9416.001 | 0 | 35955.808 | 11429.616 | 50577.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111485.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40000148-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 458233.706 | 49481 | 0 | 4106.472 | 0 | 9416.001 | 0 | 35955.808 | 11429.616 | 50577.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111485.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40000148-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS Y PROPOSICIÓN DE FIJACIÓN DE DESLINDES RÍOS ACONCAGUA LIGUA PETORCA Y PUTAENDO | 355352 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-10 | 2022-08-01 | 621361 | Propuesta publica | 620968 | SR | 325 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 43155 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 495 | 2022-09-08 | 2024-01-16 | 85.6 | 458233.706 | 0 | 0 | 4106.472 | 0 | 9416.001 | 0 | 35955.808 | 11429.616 | 55254.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116162.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40000148-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº355352 , ANÁLISIS Y PROPOSICIÓN DE FIJACIÓN DE DESLINDES RÍOS ACONCAGUA LIGUA PETORCA Y PUTAENDO | 355352 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -4676 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 180 | - | 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4676.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4676.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40010774-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 97540 | 0 | 8627.218 | 0 | 0 | 12435.5 | 52655.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73718.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10104 | 0 | 8627.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8627.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 20000 | SinInf |  | -- | // | -9896 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8627.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8627.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 87436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12435.5 | 52655.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65091.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '702 | Servicio de Perfiles Geofísicos TEM para la Identificación de pozos en la cuenca del Aconcagua Región de Valparaíso | 386089 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 12436 | Trato directo | 12436 | SR | 2193 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0 | CONSTRUCTORA PIREN SPA | 45 | 2024-05-17 | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40010774-0 | '02 | '702 | Modificacion del contrato nº358428 , Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato, Perforación y Habilitación de 02 Pozos con Descarga a Canales: La Sombra, Purehue y Romeral en la Comuna de Catemu, Región de Valparaíso, Segundo Llamado | 358428 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 52656 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 59 | - | 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52655.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52655.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40025992-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9553.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9553.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9553.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9553.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40025992-0 | '02 | '004 | Indemnización contrato PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02 POZOS CON DESCARGA A CANALES: LA SOMBRA, PUREHUE Y ROMERAL, COMUNA DE CATEMU, REGIÓN DE VALPARAÍSO ¿ SEGUNDO LLAMADO safi 358417 | 391595 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 12000 | Trato directo | 12000 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 30 | 2023-12-27 | 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9553.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9553.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | [21 empty] | 131154.519 | 1984750 | 0 | 0 | 0 | 60544.586 | 0 | 6340.28 | 65390 | 312640 | 343840 | 344886 | 401849.5 | 449259.634 | 1984750 | 372858.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 131154.519 | 1984750 | 0 | 0 | 0 | 60544.586 | 0 | 6340.28 | 65390 | 312640 | 343840 | 344886 | 401849.5 | 449259.634 | 1984750 | 372858.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO PUCALÁN EN POBLACIÓN PÉREZ COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | 367635 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-14 | 2023-08-02 | 263915 | Propuesta publica | 188630 | IPC | 145 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 4264 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 120 | 2023-10-03 | 2024-01-31 | 100 | 131154.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60544.586 | 0 | 6340.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66884.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO QUILPUÉ EN SAN FELIPE COMUNA Y PROVINCIA DE SAN FELIPE | 375362 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 950262 | Propuesta publica | 795772 | IPC | 49 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 240 | 2024-06-05 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35210 | 141260 | 141680 | 142114 | 178167.5 | 169286.286 | 807717.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON ENROCADO EN ESTERO EL MELÓN EN EL MELÓN COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 391508 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 674563 | Propuesta publica | 593944 | IPC | 48 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 180 | 2024-06-05 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30180 | 121080 | 121440 | 121812 | 122172 | 85723.567 | 602407.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADA EL DURAZNO EN PETORCA SEGUNDA ETAPA COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 393907 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-06-18 | 478067 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-07-10 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50300 | 80720 | 80960 | 101510 | 171108.437 | 484598.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES Y ENCAUZAMIENTO EN ESTERO MANTAGUA EN MANTAGUA COMUNA DE QUINTERO PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO DE VALPARAÍSO | 393912 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 396000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23141.344 | 23141.344 | 372858.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 3134237 | 0 | 0 | 414822.346 | 508900.927 | 494756.212 | 518283.503 | 353717.497 | 464554.954 | 473395.503 | 0 | 0 | 0 | 3228430.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 240767 | 0 | 0 | 75583.782 | 53356.251 | 31974.595 | 43645.411 | 39637.526 | 42316.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286513.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2023 | 367632 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 237731 | Propuesta publica | 286514 | SR | 196 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 210 | 2023-12-30 | 2024-07-27 | 73.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75583.782 | 53356.251 | 31974.595 | 43645.411 | 39637.526 | 42316.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286513.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2893470 | 0 | 0 | 339238.564 | 455544.676 | 462781.617 | 474638.092 | 314079.971 | 422238.775 | 473395.503 | 0 | 0 | 0 | 2941917.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2023 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 367631 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 1211154 | Propuesta publica | 1287368 | IPC | 192 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 240 | 2023-12-28 | 2024-08-24 | 42.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173514.353 | 191213.246 | 168126.521 | 161791.474 | 134180.144 | 197565.86 | 283128.55 | 0 | 0 | 0 | 1309520.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR AÑO 2023 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 375356 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 930076 | Propuesta publica | 881675 | IPC | 191 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 240 | 2023-12-28 | 2024-08-24 | 32.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120252.998 | 165555.984 | 160958.737 | 151711.476 | 78430.694 | 102310 | 116192.612 | 0 | 0 | 0 | 895412.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA AÑO 2023 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAISO | 375357 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 409745 | Propuesta publica | 433072 | IPC | 187 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 240 | 2023-12-22 | 2024-08-18 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34011.944 | 59637.867 | 75871.031 | 91990.733 | 38492.606 | 66461.25 | 74074.341 | 0 | 0 | 0 | 440539.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE CONCÓN AÑO 2023 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 375358 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 246100 | Propuesta publica | 291361 | IPC | 188 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 240 | 2023-12-22 | 2024-08-18 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11459.269 | 39137.579 | 57825.328 | 69144.409 | 62976.527 | 55901.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296444.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 7809311 | 0 | 0 | 0 | 166731.847 | 483466.417 | 233134.289 | 433329.718 | 358069.864 | 392645.991 | 668127.857 | 2313497.891 | 1201972.583 | 6250976.457 | 3121974.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7809311 | 0 | 0 | 0 | 166731.847 | 483466.417 | 233134.289 | 433329.718 | 358069.864 | 392645.991 | 668127.857 | 2313497.891 | 1201972.583 | 6250976.457 | 3121974.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | Reforzamiento Inyecciones sector túnel Embalse Chacrillas | 382647 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1200001 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-08-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 560000 | 660000 | 1050001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE POZOS DE EMERGENCIA,BATERÍAS 1, 2, 4, 5 y 8, PROVINCIA SAN FELIPE,REGIÓN DE VALPARAISO | 382648 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-02 | 2024-05-13 | 1343239 | Propuesta publica | 1775837 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 174 | 2024-06-03 | 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 300000 | 358135.824 | 300000 | 467700.85 | 1775836.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | Conservación de Pozos, comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso | 383191 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-02-26 | 382304 | Propuesta publica | 456657 | IPC | 156 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 150 | 2024-05-10 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39500 | 46480.357 | 67345.535 | 86460.713 | 105575.891 | 80575.891 | 81468.163 | 507406.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS AÑO 2024 | 388788 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-01-31 | 447679 | Propuesta publica | 390360 | IPC | 17 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 120 | 2024-03-16 | 2024-07-14 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90902.558 | 254496.001 | 23473.241 | 28884.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397756.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº388788 , CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS AÑO 2024 | 388788 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 88280 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 10 | - | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88279.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88279.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RECINTO POZOS CURIMÓN AÑO 2024 | 388789 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-01-31 | 801075 | Propuesta publica | 677196 | IPC | 16 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 210 | 2024-03-14 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75829.289 | 228970.416 | 170161.048 | 169684.706 | 40724.329 | 6185.278 | 4361.198 | 0 | 0 | 695916.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº388789 , CONSERVACIÓN RECINTO POZOS CURIMÓN AÑO 2024 | 388789 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 200055 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 0 | - | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200054.944 | 0 | 0 | 200054.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832922 | 92803.57 | 1925725.57 | 2071973.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40055896-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | [21 empty] | 858823.18 | 178783 | 0 | 0 | 178782.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178782.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40055896-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 858823.18 | 178783 | 0 | 0 | 178782.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178782.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40055896-0 | '02 | '704 | RESTITUCIÓN EMERGENCIA DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO Y HORMIGÓN EN ESTERO RIECILLO Y QUEBRADA LAS GUALTATAS SECTOR RIECILLO Y ENCAUZAMIENTO QUEBRADA LOS HORNILLOS SECTOR RÍO BLANCO COMUNA Y PROVINCIA LOS ANDES REGIÓN VALPARAÍSO | 383688 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 565097 | Trato directo | 565097 | SR | 241 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 112594 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 144 | 2023-08-03 | 2023-12-25 | 100 | 565095.48 | 0 | 0 | 0 | 112594.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112594.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40055896-0 | '02 | '704 | OBRA DE EMERGENCIA POR PRECIPITACIONES PARA ENCAUZAMIENTO RÍO ACONCAGUA ENTRE SECTORES PUENTE LO ROJAS , COMUNA DE LA CRUZ Y PUENTE BOCO COMUNAS DE QUILLOTA | 388190 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 587527 | Trato Directo con Cotización | 359916 | SR | 1027 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 90 | 2023-11-09 | 2024-02-07 | 100 | 293727.7 | 0 | 0 | 0 | 66187.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66187.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40055940-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO | [21 empty] | 3020420 | 672788 | 0 | 0 | 95000 | 577780.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672780.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40055940-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 3020420 | 672788 | 0 | 0 | 95000 | 577780.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672780.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40055940-0 | '02 | '704 | Obras de Emergencia en Canal Fiscal entre pozos DOH en sector Curimón y puente El Rey en la comuna de San Felipe | 383499 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 3115420 | Trato directo | 3115420 | SR | 50 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 577781 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 180 | 2023-08-17 | 2024-02-13 | 100 | 3020420 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 577780.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672780.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056036-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE LOS AROMOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023-2024 | [21 empty] | 713551.27 | 2809751 | 0 | 0 | 720917.546 | 221210.702 | 16007.82 | 1361726.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 2619862.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056036-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 64926.897 | 95922 | 0 | 0 | 43010.268 | 16903.415 | 16007.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75921.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056036-0 | '02 | '702 | Asesoría para la inspección fiscal del contrato Obras de emergencia Embalse Aromos | 371200 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 129735 | Trato Directo con Cotización | 140849 | SR | 1023 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 180 | 2023-09-26 | 2024-03-24 | 76.6 | 64926.897 | 0 | 0 | 0 | 43010.268 | 16903.415 | 16007.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75921.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056036-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 648624.373 | 2713829 | 0 | 0 | 677907.278 | 204307.287 | 0 | 1361726.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 2543940.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056036-0 | '02 | '704 | Obras de Emergencia Embalse Aromos | 371095 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-01 | 2023-09-04 | 2615899 | Propuesta privada | 2479451 | IPC | 51 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 150 | 2023-12-28 | 2024-05-26 | 26.81 | 648624.373 | 0 | 0 | 0 | 677907.278 | 204307.287 | 0 | 743619.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1925833.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056036-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº371095 , Obras de Emergencia Embalse Aromos | 371095 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 618107 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 90 | - | 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618106.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618106.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | [21 empty] | 4219511.194 | 10681319 | 0 | 0 | 2446125.033 | 728418.684 | 348996.26 | 5646167.701 | 0 | 210805.15 | 60000 | 1091282.979 | 60000 | 90000 | 10681795.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 29937.078 | 977864 | 0 | 0 | 0 | 151368 | 0 | 346167.701 | 0 | 210805.15 | 60000 | 60000 | 60000 | 90000 | 978340.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '702 | ASESORÍA A LA IF OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, PROVINCIA DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 386067 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 212658 | Trato directo | 632176 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 210 | 2023-10-01 | 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332175.6 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 90000 | 662175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '702 | CONTRATO CON-GEO-CRN-01 CONSULTORÍA TÉCNICA EN GEOTECNIA PARA EL CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA, RESTITUCIÓN COLECTOR REÑACA NORTE, RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE VIÑA DEL MAR, PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 386077 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 29971 | Trato directo | 29971 | IPC | 986 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 12933 | MSA GEO CONSULTORES SPA | 60 | 2023-09-08 | 2023-11-07 | 100 | 29937.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13992.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13992.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '702 | ES-EM-CRN-02 DISEÑO OBRAS DE EMERGENCIA, COLECTOR BALAGUER SOSA,TRAMO CALLE COSTA MONTEMAR, VIÑA DEL MAR, VALPARAÍSO | 391580 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 151368 | Trato directo | 151368 | SR | 55 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 180 | 2023-10-04 | 2024-04-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '702 | CONTRATO CON-GEO-CRN-02 "CONSULTORÍA TÉCNICA EN GEOTECNIA PARA EL CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA, RESTITUCIÓN COLECTOR REÑACA NORTE, REGIÓN DE VALPARAÍSO". | 393152 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 29971 | Trato directo | 29971 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MSA GEO CONSULTORES SPA | 60 | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150805.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150805.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 4189574.116 | 9703455 | 0 | 0 | 2446125.033 | 577050.684 | 348996.26 | 5300000 | 0 | 0 | 0 | 1031282.979 | 0 | 0 | 9703454.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '704 | OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, PROVINCIA DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 386064 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3637127 | Trato directo | 10148021 | IPC | 43 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 210 | 2023-09-01 | 2024-03-29 | 75 | 4189574.116 | 0 | 0 | 0 | 2446125.033 | 577050.684 | 348996.26 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 679475.979 | 0 | 0 | 6151647.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº386064 , OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, PROVINCIA DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 386064 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3551807 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 270 | - | 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 351807 | 0 | 0 | 3551807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40057288-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA OBRAS DE RIEGO FISCAL ALEDAÑAS AL RIO ACONCAGUA REG. VALPO. 2023 | [21 empty] | 1565921.631 | 482621 | 0 | 0 | 153497.916 | 0 | 326562.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480060.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40057288-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 1565921.631 | 482621 | 0 | 0 | 153497.916 | 0 | 326562.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480060.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40057288-0 | '02 | '704 | OBRAS DE EMERGENCIA EN TUBERÍA SOTERRADA DE HDPE, PARA LA CONTINUIDAD DE AGUAS PROVENIENTES DEL CANAL FISCAL, DESDE EL SECTOR PUENTE EL REY HASTA EL PK 342.811 EN PANQUEHUE | 385324 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 1719420 | Trato directo | 1719420 | SR | 53 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 326563 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 181 | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 100 | 1565921.631 | 0 | 0 | 0 | 153497.916 | 0 | 326562.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480060.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40058731-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA PETACA, REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 413101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 33563.058 | 50344.586 | 67126.115 | 83907.644 | 45688.865 | 113126.779 | 407757.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40058731-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74345.25 | 74345.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40058731-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Monitoreo y Control Canoa Calicanto - Canal La Petaca Provincia de Los Andes Región de Valparaíso | 399887 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-06 | 2024-06-28 | 74346 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-07-02 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74345.25 | 74345.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40058731-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 413101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 33563.058 | 50344.586 | 67126.115 | 83907.644 | 45688.865 | 38781.529 | 333411.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40058731-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canoa Calicanto - Canal La Petaca Provincia de Los Andes Región de Valparaíso | 388775 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-29 | 335631 | Propuesta publica | 303102 | IPC | 158 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION BIZENIT LTDA | 180 | 2024-05-10 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 33563.058 | 50344.586 | 67126.115 | 83907.644 | 45688.865 | 38781.529 | 333411.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40059108-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CATAPILCO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 150000 | 200000 | 200000 | 282366.036 | 945366.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40059108-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 150000 | 200000 | 200000 | 282366.036 | 945366.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40059108-0 | '02 | '004 | Obras de Rehabilitación de Embalse Catapilco Comuna de Zapallar Provincia de Petorca Región de Valparaíso | 393731 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-07 | 2024-06-10 | 945367 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 140 | 2024-06-24 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 150000 | 200000 | 200000 | 282366.036 | 945366.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40062190-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES POR INCENDIO VIÑA DEL MAR Y QUILPUÉ 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007710.915 | 0 | 0 | 1007710.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40062190-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007710.915 | 0 | 0 | 1007710.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40062190-0 | '02 | '704 | OBRA DE EMERGENCIA CONSERVACIÓN DE CAUCES DE LAS CUENCAS DE LOS ESTEROS VIÑA DEL MAR Y REÑACA COMUNAS DE VIÑA DEL MAR Y QUILPUÉ PROVINCIAS DE VALPARAÍSO Y MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 398868 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 1007711 | Trato directo | 1007711 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 2024-04-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007710.915 | 0 | 0 | 1007710.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30105724-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | [21 empty] | 0 | 172121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7663.5 | 0 | 0 | 0 | 164457.5 | 0 | 0 | 172121 | 42397.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30105724-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 172121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7663.5 | 0 | 0 | 0 | 164457.5 | 0 | 0 | 172121 | 42397.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30105724-0 | '02 | '002 | Estudio de Impacto Ambiental Obras para el Control Aluvional y de Crecidas Líquidas Quebrada de Ramón, Región Metropolitana | 203960 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2015-11-23 | 2015-12-04 | 158535 | Propuesta publica | 130000 | SR | 7790 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 54468 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2108 | 2015-12-11 | 2021-09-18 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12798.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12798.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30105724-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº203960 , Estudio de Impacto Ambiental Obras para el Control Aluvional y de Crecidas Líquidas Quebrada de Ramón, Región Metropolitana | 203960 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -5135 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | - | 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30105724-0 | '02 | '002 | Elaboración Adenda y RCA proyecto EIA Quebrada de Ramón | 387151 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-03-14 | 209464 | Propuesta publica | 206855 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MORAGA Y FADEL CONSULT.DE MEDIO AMBIEN. E INGEN.LT | 350 | 2024-06-17 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164457.5 | 0 | 0 | 164457.5 | 42397.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 1226962.117 | 5559732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948154.667 | 141774.913 | 7793.316 | 330500 | 328946.087 | 436659.393 | 641081.441 | 262179 | 3097088.817 | 17760403.917 | 14829917.661 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 392950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54900 | 54900 | 124700 | 158450 | 392950 | 1389000 | 611366.497 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | AI-PLA-04 ASESORÍA A LAS INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA ETAPA 4 SAN JOAQUÍN RM | 361465 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-10 | 2024-07-24 | 1450712 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2024-08-31 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54900 | 54900 | 124700 | 117450 | 351950 | 549000 | 549761.15 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | AI-PLA-05 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA ETAPA 5 SAN JOAQUÍN RM | 398618 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 692606 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2024-12-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 630000 | 61605.347 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | DISEÑO OBRAS COMPLEMENTARIAS PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA RM | 400774 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774.913 | 0 | 500 | 46.087 | 0 | 0 | 0 | 2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 21229 | SinInf |  | -- | // | 39278 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774.913 | 0 | 500 | 46.087 | 0 | 0 | 0 | 2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1226962.117 | 5165007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948154.667 | 140000 | 7793.316 | 330000 | 274000 | 279759.393 | 414381.441 | 1000 | 2395088.817 | 15716378.116 | 14218551.164 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | OC PLA 01 CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS HIDROPARQUE VÍCTOR JARA REGIÓN METROPOLITANA | 376196 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-14 | 2023-08-04 | 1233328 | Propuesta publica | 1512836 | IPC | 647 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 258037 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 214 | 2023-08-18 | 2024-03-19 | 100 | 1090001.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693700.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693700.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº376196 , OC PLA 01 CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS HIDROPARQUE VÍCTOR JARA REGIÓN METROPOLITANA | 376196 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 7794 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 0 | - | 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7793.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7793.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | MA-PLA-12 MANTENCIÓN Y OPERACIÓN PARQUE VICTOR JARA RM | 384721 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-25 | 2023-10-23 | 842992 | Propuesta publica | 842720 | SR | 888 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | 305 | 2023-11-10 | 2024-09-10 | 50 | 136960.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254454.559 | 140000 | 0 | 80000 | 80000 | 85759.393 | 65545.441 | 0 | 705759.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | CO-PLA-4.1 CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA, ETAPA 4, SAN JOAQUÍN, REGIÓN METROPOLITANA | 389951 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-27 | 2024-07-04 | 18889154 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 799 | 2024-08-14 | 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 194000 | 194000 | 348836 | 0 | 986836 | 10569918 | 9185425.992 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | CO PLA 05 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE VICTOR JARA, ETAPA 5, REGIÓN METROPOLITANA | 398615 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 10034126 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 669 | 2024-12-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 5146460.116 | 5033125.172 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 102694 | 306694 | 655025.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '999 | CONTRATO MA-PLA-13 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y VIGILANCIA PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, REGIÓN METROPOLITANA | 398616 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 961720 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 102694 | 306694 | 655025.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30133852-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE URBANO ZONA SUR PONIENTE DE SANTIAGO | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 649000 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30133852-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 649000 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30133852-0 | '02 | '002 | DISEÑO COLECTORES INTERCEPTORES SANTIAGO SUR PONIENTE | 385974 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-06-05 | 2024-07-16 | 1253115 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 860 | 2024-08-13 | 2026-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 649000 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30309772-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 379388.594 | 196328 | 0 | 0 | 0 | 160810.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160810.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30309772-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 379388.594 | 196328 | 0 | 0 | 0 | 160810.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160810.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30309772-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DE LA RED PRIMARIA 2023 | 363178 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 578903 | Propuesta publica | 486331 | Polinom | 451 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 55325 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 350 | 2023-03-15 | 2024-02-28 | 100 | 379388.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160810.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160810.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30436823-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO. CANAL LOS CHOROS | [21 empty] | 0 | 418290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121261 | 0 | 0 | 0 | 297028.82 | 418289.82 | 147063.175 | 248158.435 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30436823-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 418290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121261 | 0 | 0 | 0 | 297028.82 | 418289.82 | 147063.175 | 248158.435 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30436823-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Sistema de Drenaje Urbano Zona Norte de Santiago, Canal los Choros, Comuna de Huechuraba, Región Metropolitana | 379555 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-09-26 | 2023-11-28 | 813512 | Propuesta publica | 813512 | SR | 1134 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 875 | 2024-03-14 | 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121261 | 0 | 0 | 0 | 297028.82 | 418289.82 | 147063.175 | 248158.435 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40013144-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, RM | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 77 | 20077 | 498696.807 | 63055.193 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40013144-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40013144-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40013144-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 498696.807 | 63055.193 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40013144-0 | '02 | '002 | DISEÑO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | 346530 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 581752 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2024-10-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 498696.807 | 63055.193 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | [21 empty] | 84332 | 3908431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 178333 | 328333 | 328333 | 445852.395 | 375040 | 3655891.395 | 4967408.272 | 3721455.15 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 84332 | 457431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28333 | 28333 | 28333 | 100852.395 | 20040 | 205891.395 | 827408.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '002 | Diseño Definitivo Canal de Evacuación de Aguas Lluvias Santa Marta, Comuna de Maipú, Región Metropolitana | 324025 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-11-30 | 2020-12-28 | 273165 | Propuesta publica | 282211 | SR | 136 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 98952 | ARRAU INGENIERIA SPA | 1123 | 2021-03-04 | 2024-03-31 | 85 | 84332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72519.395 | 0 | 72519.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '002 | AI CSM 01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM | 380490 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-05-27 | 950005 | Propuesta publica | 850781 | IPC | 222 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 760 | 2024-06-04 | 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28333 | 28333 | 28333 | 28333 | 20040 | 133372 | 827408.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 150000 | 300000 | 300000 | 345000 | 355000 | 3450000 | 4140000.001 | 3721455.15 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '004 | CO-CSM-1.1 ¿CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM¿ | 389592 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-26 | 2024-02-14 | 7163579 | Propuesta publica | 10031969 | IPC | 6 | 2024-04-02 | 2024-04-24 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 750 | 2024-04-24 | 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 150000 | 300000 | 300000 | 345000 | 355000 | 3450000 | 4140000.001 | 3721455.15 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40031139-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVAC. Y DRENAJE A. LLUVIAS DE BUIN Y PAINE | [21 empty] | 0 | 302275 | 0 | 0 | 0 | 124275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 0 | 0 | 25000 | 326275 | 226577 | 278808.5 | 278808.5 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40031139-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 302275 | 0 | 0 | 0 | 124275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 0 | 0 | 25000 | 326275 | 226577 | 278808.5 | 278808.5 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40031139-0 | '01 | '002 | Contratación de Servicios de Topografía y Levantamiento LIDAR comunas de Buin y Paine RM | 378469 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-02 | 2023-12-12 | 325275 | Propuesta publica | 325275 | SR | 5797 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SERVICIOS DE AEREOFOTOGRAMETRIA DIGITAL LIMITADA | 385 | 2023-12-30 | 2025-01-18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 0 | 0 | 24000 | 325275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40031139-0 | '01 | '002 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Buin y Paine | 378757 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 785194 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 639 | 2024-12-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 226577 | 278808.5 | 278808.5 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40039452-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR PARQUE LA FAMILIA 2022 - 2024 | [21 empty] | 848999.037 | 409343 | 0 | 91617.393 | 103719.548 | 91461.721 | 55596.84 | 51859.774 | 87929.581 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 737184.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40039452-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 848999.037 | 409343 | 0 | 91617.393 | 103719.548 | 91461.721 | 55596.84 | 51859.774 | 87929.581 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 737184.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40039452-0 | '02 | '004 | Mantenimiento de Infraestructura Telecontrol y Alerta Hidrológica del Parque Fluvial de La Familia Años 2022-2024 Comuna de Quinta Normal región Metropolitana | 362208 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-24 | 2022-09-26 | 1108877 | Propuesta publica | 1217231 | SR | 663 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 113954 | VEOLIA SOLUCIONES AMBIENTALES CHILE S.A. | 570 | 2022-12-09 | 2024-07-01 | 78.45 | 848999.037 | 0 | 0 | 91617.393 | 103719.548 | 91461.721 | 55596.84 | 51859.774 | 87929.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482184.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40039452-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº362208 , Mantenimiento de Infraestructura Telecontrol y Alerta Hidrológica del Parque Fluvial de La Familia Años 2022-2024 Comuna de Quinta Normal región Metropolitana | 362208 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 255000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VEOLIA SOLUCIONES AMBIENTALES CHILE S.A. | 91 | - | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40046947-0 | ' | ' | CONSERVACION MONITOREO Y CONTROL CANAL EL VINCULO, COMUNA DE PAINE, R.M. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1990611.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40046947-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1990611.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40046947-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Canal el Vínculo, Comuna de Paine, Región Metropolitana | 376839 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1740622 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2024-11-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1990611.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 6354292 | 0 | 0 | 0 | 4616.01 | 131400.098 | 115000 | 485661.597 | 604123.217 | 696964.157 | 845742.522 | 905150.928 | 1044850.817 | 4833509.346 | 2052184.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6354292 | 0 | 0 | 0 | 4616.01 | 131400.098 | 115000 | 485661.597 | 604123.217 | 696964.157 | 845742.522 | 905150.928 | 1044850.817 | 4833509.346 | 2052184.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON DESEMBANQUE, RETIRO A BOTADERO, ENCAUZAMIENTO, EN VARIOS CAUCES PRECORDILLERANOS Y ENROCADOS EN LA RIBERA DERECHA DEL ESTERO AUCAYES Y EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL ESTERO SAN JOSÉ, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO Y PIRQUE PROVINCIA DE CORDILLERA REGIÓN METROPOLITANA | 375911 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-07 | 2023-12-22 | 1664513 | Propuesta publica | 1614617 | SR | 2687 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 360 | 2023-12-29 | 2024-12-23 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4616.01 | 131400.098 | 80000 | 156461.62 | 232923.24 | 156461.62 | 156461.62 | 192270.191 | 203155.112 | 1313749.511 | 300866.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON ENROCADOS EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL ESTERO LAMPA, SECTOR AGUAS ARRIBA PUENTE LAMPA, COMUNA DE LAMPA, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGIÓN METROPOLITANA | 375916 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-12 | 2024-01-15 | 1797049 | Propuesta publica | 1565802 | SR | 744 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 330 | 2024-04-05 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163368.068 | 163368.068 | 163368.068 | 163368.068 | 163368.068 | 163368.068 | 980208.408 | 585593.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL RIO MAPOCHO SECTOR POBLACIÓN JOAQUÍN OLIVARES COMUNA DE MAIPU PROVINCIA DE SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA | 375919 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-11 | 2024-01-17 | 1824151 | Propuesta publica | 1658212 | SR | 715 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 360 | 2024-04-05 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 165831.909 | 165831.909 | 165831.909 | 165831.909 | 165831.909 | 628327.637 | 1492487.182 | 165724.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ENROCADO EXISTENTE Y ENCAUZAMIENTO EN ESTERO LAS VACAS Y RÍO COLORADO, SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA 2024 | 397717 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2024-10-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 211302.56 | 310080.925 | 333680.76 | 0 | 897064.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 1844348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158839.712 | 202618.337 | 206193.918 | 285351.225 | 385351.225 | 391566.483 | 520749.182 | 2150670.082 | 755237.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1844048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158839.712 | 202618.337 | 205893.918 | 285351.225 | 385351.225 | 391566.483 | 520749.182 | 2150370.082 | 755237.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | CON-ZA-02 CONSERVACIÓN ZANJÓN DE LA AGUADA REGION METROPOLITANA | 375630 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 633545 | Propuesta publica | 868924 | IPC | 73 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | MORO INGENIERIA S.A. | 210 | 2024-03-21 | 2024-10-17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108839.712 | 167267.112 | 100000 | 100000 | 100000 | 106215.26 | 188923.703 | 871245.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº375630 , CON-ZA-02 CONSERVACIÓN ZANJÓN DE LA AGUADA REGION METROPOLITANA | 375630 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 304000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MORO INGENIERIA S.A. | 0 | - | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 104000 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ESTEROS Y CANALES PERTENECIENTES A LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS REGIÓN METROPOLITANA 2024 | 375930 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-27 | 2023-12-18 | 355370 | Propuesta publica | 353513 | SR | 597 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | MORO INGENIERIA S.A. | 300 | 2024-03-28 | 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 35351.225 | 35351.225 | 35351.225 | 35351.225 | 35351.223 | 20702.45 | 247458.573 | 106053.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº375930 , CONSERVACIÓN DE ESTEROS Y CANALES PERTENECIENTES A LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS REGIÓN METROPOLITANA 2024 | 375930 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 45696 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MORO INGENIERIA S.A. | -300 | - | 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45696 | 45696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LOSAS DEL ZANJÓN DE LA AGUADA, MANTENCIÓN DEL CANAL SANTA MARTA Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS, VARIAS COMUNAS RM | 397715 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-09 | 2024-05-28 | 1102200 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MORO INGENIERIA S.A. | 360 | 2024-06-14 | 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70542.693 | 150000 | 150000 | 150000 | 161427.029 | 681969.722 | 649184.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | [21 empty] | 2838152.443 | 1849647 | 0 | 0 | 429001.478 | 899817.779 | 192359.975 | 274624.609 | 119750.951 | 0 | 0 | 0 | 5360.355 | 43752 | 1964667.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 2838152.443 | 1849647 | 0 | 0 | 429001.478 | 899817.779 | 192359.975 | 274624.609 | 119750.951 | 0 | 0 | 0 | 5360.355 | 43752 | 1964667.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RÍO CLARILLO, SECTOR CONFLUENCIA QUEBRADA LA MADERA, COMUNA DE PIRQUE, REGIÓN METROPOLITANA | 383672 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 424291 | Trato Directo con Cotización | 424291 | SR | 46 | 2023-12-28 | 2024-03-14 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 120 | 2023-08-17 | 2023-12-15 | 100 | 407373.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16916.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16916.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | '02 | '704 | REFUERZO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADOS POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA IZQUIERDA DE ESTERO LAS CUCAS, SECTOR EL MELOCOTÓN, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | 383674 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 344819 | Propuesta privada | 344819 | SR | 1002 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | -44650 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2023-10-06 | 2024-04-03 | 81.58 | 67381.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213931.918 | 0 | 18855.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232787.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | '02 | '704 | REFUERZO Y CONSERVACIÓN DE RIBERA CON ENROCADO Y PRETIL POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA IZQUIERDA DEL RÍO CLARILLO SECTOR SAN VICENTE, COMUNA PIRQUE, REGIÓN METROPOLITANA | 383675 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 386064 | Propuesta privada | 386064 | SR | 1004 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 108950 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 230 | 2023-10-03 | 2024-05-20 | 73.7 | 180758.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184053.364 | 0 | 10449.818 | 119750.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314254.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | '02 | '704 | REFUERZO DE RIBERAS CON ENROCADO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA DERECHA DE RÍO CLARILLO, SECTOR CONFLUENCIA RÍO MAIPO, COMUNA DE PIRQUE, REGIÓN METROPOLITANA | 383676 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 503462 | Propuesta privada | 503462 | SR | 237 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 180 | 2023-10-03 | 2024-03-31 | 100 | 231218.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272242.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272242.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | '02 | '704 | REFUERZO DE RIBERA CON ENROCADO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA DERECHA DEL RÍO MAIPO, SECTOR EL MELOCOTÓN, COMUNA SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | 383677 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 735801 | Trato Directo con Cotización | 735801 | SR | 498 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 9767 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 202 | 2023-10-02 | 2024-04-21 | 70.25 | 163511.296 | 0 | 0 | 0 | 143879.299 | 209500.53 | 0 | 228676.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582056.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | '02 | '704 | REFUERZO DE RIBERAS CON ENROCADO, DESEMBANQUE, PERFILAMIENTO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA DERECHA DE ESTERO SAN JOSÉ Y RIBERA DERECHA RÍO MAIPO, SECTOR CONFLUENCIA RÍO MAIPO, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | 383678 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 630715 | Trato Directo con Cotización | 630715 | SR | 500 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | -10 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 150 | 2023-10-03 | 2024-03-01 | 97.74 | 331346.622 | 0 | 0 | 0 | 285122.179 | 0 | 0 | 14234.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299356.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | '02 | '704 | REFUERZO DE RIBERA CON ENROCADO Y CONSERVACIÓN MEDIANTE PERFILAMIENTO, LIMPIEZA Y DESEMBANQUE POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIO ANGOSTURA, SECTOR CHAMPA, COMUNA PAINE, REGIÓN METROPOLITANA | 383681 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 828151 | Trato Directo con Cotización | 828151 | SR | 49 | 2023-12-28 | 2024-01-16 | 1165 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 180 | 2023-10-03 | 2024-03-31 | 99.85 | 806817.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20089.627 | 0 | 2408.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22498.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | '02 | '704 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 649745 | SinInf |  | -- | // | 175443 |  |  | - | - | 0 | 649744.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175442.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360.355 | 0 | 180803.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40055898-0 | '02 | '704 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43752 | 43752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40056333-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 | [21 empty] | 0 | 59972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40056333-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 59972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40057145-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE EL PARRÓN, COMUNA DE MARIA PINTO, RM 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 311702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102300.4 | 125000 | 84401.015 | 311701.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40057145-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 311702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102300.4 | 125000 | 84401.015 | 311701.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40057145-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Tranque El Parrón comuna de Maria Pinto, Región Metropolitana | 386149 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 259402 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-08-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102300.4 | 125000 | 84401.015 | 311701.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | [21 empty] | 67424.553 | 1844343 | 0 | 0 | 45934.828 | 45195.248 | 0 | 1593568.104 | 140353 | 19369.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844420.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 67424.553 | 1844343 | 0 | 0 | 45934.828 | 45195.248 | 0 | 1593568.104 | 140353 | 19369.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844420.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | '02 | '704 | Contrato de conservación varios cauce: estero Cardonal, Paine y La Berlina, comuna de Paine Emergencia de agosto 2023 | 388390 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 406410 | Trato Directo con Cotización | 406410 | SR | 9 | 2024-04-15 | 2024-05-03 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 210 | 2023-12-22 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356409.99 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406409.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | '02 | '704 | Contrato conservación estero Alhué y varios cauces, comunas de Alhué y Melipilla Emergencia de agosto 2023 | 388395 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 441966 | Trato Directo con Cotización | 441966 | SR | 9 | 2024-04-15 | 2024-05-03 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 210 | 2023-12-22 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391966 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | '02 | '704 | Servicio de Montaje y Suministro de Barreras Dinámicas y Malla para Control de Erosión, Quebrada del Cerro Fajas Blancas, localidad de San Alfonso, comuna San José de Maipo, Región Metropolitana | 388397 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 854742 | Trato Directo con Cotización | 854742 | SR | 22 | 2023-12-28 | 2024-06-04 | 0 | GEOBRUGG ANDINA SPA | 210 | 2023-12-06 | 2024-07-03 | 0 | 49902.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804839.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804839.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | '02 | '704 | Contrato Limpieza, desembanque y perfilamiento con excavadora de estero Seco, sector camino La Vega y estero El Manzano, comunas de Pirque y San José de Maipo Emergencia de agosto 2023 (segundo llamado) | 389650 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 145271 | Trato Directo con Cotización | 145271 | SR | 1133 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 210 | 2023-12-29 | 2024-07-26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45195.248 | 0 | 40353 | 40353 | 19369.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145270.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | '02 | '704 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 63457 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 17521.922 | 0 | 0 | 0 | 45934.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45934.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058492-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO TRANQUE NUEVO HORIZONTE, REGION METROPOLITANA 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 139522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 13309.043 | 18963.565 | 24618.086 | 30272.608 | 16842.608 | 28259.255 | 149265.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058492-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 139522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 13309.043 | 18963.565 | 24618.086 | 30272.608 | 16842.608 | 28259.255 | 149265.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058492-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Tranque Nuevo Horizonte comuna de Paine, Región Metropolitana | 388762 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-03-01 | 113091 | Propuesta publica | 135696 | IPC | 135 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 180 | 2024-04-23 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 13309.043 | 18963.565 | 24618.086 | 30272.608 | 16842.608 | 28259.255 | 149265.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058552-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE MANANTIALES, REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 512316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 42483.377 | 62975.065 | 83466.753 | 127458.441 | 97940.241 | 88491.688 | 510315.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058552-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 510316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 42483.377 | 62975.065 | 83466.753 | 127458.441 | 97940.241 | 88491.688 | 510315.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058552-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Tranque Manantiales comuna de Melipilla, Región Metropolitana | 388771 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-27 | 2024-02-20 | 369834 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-03-07 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 42483.377 | 62975.065 | 83466.753 | 127458.441 | 97940.241 | 88491.688 | 510315.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058552-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058587-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CHOLQUI, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 292394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11862.615 | 47450.459 | 84313.074 | 53866.232 | 197492.38 | 145765.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058587-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 292394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11862.615 | 47450.459 | 84313.074 | 53866.232 | 197492.38 | 145765.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058587-0 | '02 | '004 | Obras para la Conservación Monitoreo y Control Canal Cholqui, comuna de Melipilla Región Metropolitana | 397276 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-28 | 2024-04-23 | 288118 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-05-03 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11862.615 | 47450.459 | 84313.074 | 53866.232 | 197492.38 | 145765.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058615-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LAS MERCEDES, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 1423144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 50000 | 191728.018 | 248970.69 | 316213.363 | 323786.232 | 124728.018 | 1307426.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058615-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1423144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 50000 | 191728.018 | 248970.69 | 316213.363 | 323786.232 | 124728.018 | 1307426.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058615-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canoa Canal Las Mercedes, comuna de Curacaví Región Metropolitana | 388769 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-03-11 | 983745 | Propuesta publica | 1188570 | IPC | 142 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 180 | 2024-04-27 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 50000 | 191728.018 | 248970.69 | 316213.363 | 323786.232 | 124728.018 | 1307426.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058618-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MALLARAUCO, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 741065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50655.332 | 250873.776 | 126872.755 | 142500 | 0 | 0 | 570901.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058618-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 741065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50655.332 | 250873.776 | 126872.755 | 142500 | 0 | 0 | 570901.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058618-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Monitoreo y Control de Canal Mallarauco etapa 1 comuna de Melipilla Región Metropolitana | 388767 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-27 | 2024-03-26 | 602185 | Propuesta publica | 518402 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 90 | 2024-06-03 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50655.332 | 250873.776 | 126872.755 | 142500 | 0 | 0 | 570901.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30125305-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | [21 empty] | 1488495.034 | 1937906 | 0 | 45000 | 0 | 52439.411 | 211675.768 | 0 | 0 | -8018.064 | 0 | 565134.165 | 39000 | 167648.807 | 1072880.087 | 947148.641 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30125305-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1488495.034 | 1937906 | 0 | 45000 | 0 | 52439.411 | 211675.768 | 0 | 0 | -8018.064 | 0 | 565134.165 | 39000 | 167648.807 | 1072880.087 | 947148.641 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30125305-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Embalse Codegua, en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins | 319892 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-02-22 | 2021-04-30 | 3949834 | Propuesta publica | 3318000 | SR | 83 | 2021-12-03 | 2021-12-28 | -303235 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 795 | 2021-12-28 | 2024-03-02 | 66.21 | 1386495.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46439.411 | 205675.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447577.755 | 0 | 149802.807 | 849495.741 | 421208.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30125305-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº319892 , Estudio de Factibilidad Embalse Codegua, en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins | 319892 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 127384 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 120 | - | 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8018.064 | 0 | 117556.41 | 0 | 17845 | 127383.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30125305-0 | '02 | '002 | Asesoría de Proyecto Embalse Codegua | 328144 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-09-30 | 2022-02-11 | 516541 | Propuesta publica | 413940 | SR | 158 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 955 | 2022-04-06 | 2024-11-16 | 58.7 | 102000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 96000 | 125940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30125305-0 | '02 | '002 | EIA Embalse Codegua | 390510 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1004 | 2024-12-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30133205-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DEFENSAS RIO CACHAPOAL, SECTORES MONTE LORENZO E IDAHUE | [21 empty] | 0 | 245860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 50000 | 96000 | 150860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30133205-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 245860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 50000 | 96000 | 150860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30133205-0 | '02 | '999 | SERVICIO DE REFORESTACIÓN RESERVA NACIONAL RÍO LOS CIPRESES, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | 375860 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 246860 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2024-08-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 50000 | 96000 | 150860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40010741-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL | [21 empty] | 0 | 476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 519025 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40010741-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 519025 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40010741-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO Y PLAN DE MANEJO DE EXTRACCION DE ARIDOS RIOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA RIOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA REGION DE O´HIIGGINS | 376044 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1114025 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2024-08-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 519025 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40025929-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN O´HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 47782.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4507.486 | 0 | 0 | 4507.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40025929-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 47782.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4507.486 | 0 | 0 | 4507.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40025929-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA, RED PRIMARIA, COMUNA DE MACHALÍ Y RANCAGUA 2022 | 350408 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 266869 | Propuesta publica | 248500 | SR | 1574 | 2022-07-26 | 2022-08-23 | -718 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 180 | 2022-08-23 | 2023-02-19 | 100 | 47782.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4507.486 | 0 | 0 | 4507.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | [21 empty] | 0 | 1783000 | 0 | 0 | 108.539 | 209.988 | 10315.209 | 0 | 1310 | 7690 | 0 | 0 | 0 | 333000 | 352633.736 | 6984125 | 10203475.034 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 802000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 1117460 | 152540 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '002 | AI-CSR-01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL CENTRO SU RENGO ETAPA 1 RENGO REGIÓN LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS | 376067 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-08-01 | 2028-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 1117460 | 152540 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 108.539 | 209.988 | 10315.209 | 0 | 1310 | 7690 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 22633.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 29821 | SinInf |  | -- | // | 39278 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.539 | 209.988 | 10315.209 | 0 | 1310 | 7690 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 22633.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 969000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 5866665 | 10050935.034 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '004 | CONTRATO CO-CSR-01 CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL CENTRO SUR RENGO, ETAPA 1, RENGO, REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS | 376047 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-06 | 2024-07-30 | 15460365 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 800 | 2024-08-29 | 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 5866665 | 10050935.034 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047430-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 2692426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88743.13 | 2619.161 | 71991.671 | 132191.024 | 254165.496 | 291200 | 181501.826 | 104000 | 1126412.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047430-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2692426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88743.13 | 2619.161 | 71991.671 | 132191.024 | 254165.496 | 291200 | 181501.826 | 104000 | 1126412.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047430-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RIBERAS CON MAQUINARIA EXCAVADORA COMUNAS DE SAN FERNANDO LOLOL Y MOSTAZAL PROVINCIAS DE COLCHAGUA Y CACHAPOAL REGION DE OHIGGINS (03-2023-2024) | 376091 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-04 | 2023-12-21 | 459340 | Propuesta publica | 373359 | IPC | 318 | 2024-03-06 | 2024-04-12 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 180 | 2024-04-12 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65479.013 | 2619.161 | 24292.337 | 52000 | 83200 | 83200 | 77501.826 | 0 | 388292.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047430-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCES CON MAQUINARIA EXCAVADORA, DIVERSAS COMUNAS, PROVINCIAS DE COLCHAGUA Y CARDENAL CARO, REGION DE O¿HIGGINS 2024 | 376096 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-04 | 2023-12-21 | 385917 | Propuesta publica | 345865 | IPC | 317 | 2024-03-06 | 2024-04-12 | 0 | COMERCIAL Y CONTRUCCIÓN LUCRECIA LIMITADA | 180 | 2024-04-12 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23264.117 | 0 | 47699.334 | 80191.024 | 104000 | 104000 | 0 | 0 | 359154.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047430-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA, COMUNA DE NAVIDAD, PROVINCIA DE CARDENAL CARO, REGIÓN DE O´HIGGINS 2024 | 382019 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 364390 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2024-08-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66965.496 | 104000 | 104000 | 104000 | 378965.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047513-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 205131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40122.311 | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 196122.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047513-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 205131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40122.311 | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 196122.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA RED PRIMARIA COMUNAS DE MACHALI Y RANCAGUA 2023 | 367518 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-22 | 2023-12-19 | 196315 | Propuesta publica | 188580 | IPC | 311 | 2024-03-01 | 2024-03-19 | 0 | FREDY ALFONSO SOTO MARDONES | 120 | 2024-03-19 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40122.311 | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 196122.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40055899-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 402510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40055899-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 402510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057005-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES SECTOR YÁQUIL Y NANCAGUA COMUNA DE NANCAGUA | [21 empty] | 0 | 1004912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 52000 | 243094 | 315894 | 928823.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057005-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1004912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 52000 | 243094 | 315894 | 928823.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057005-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES SECTOR YÁQUIL COMUNA DE NANCAGUA | 399782 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-18 | 2024-07-11 | 1004594 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-07-31 | 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 52000 | 52000 | 124800 | 928823.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057005-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191094 | 191094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 9335269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601294.792 | 5231669.862 | 814368.24 | 818366.16 | 747824.57 | 1465367.685 | 561887.766 | 459561.08 | 10700340.155 | 241308.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 9335269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601294.792 | 5231669.862 | 814368.24 | 818366.16 | 747824.57 | 1465367.685 | 561887.766 | 459561.08 | 10700340.155 | 241308.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO DE EMERGENCIA RÍO CACHAPOAL, COMUNAS DE PICHIDEGUA Y SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, PROVINCIA DE CACHAPOAL, REGIÓN DE O¿HIGGINS - DESBORDES, AÑO 2023 | 388928 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 285600 | Trato Directo con Cotización | 315580 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 150 | 2023-11-24 | 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315579.908 | 0 | 0 | 0 | 60171.993 | 0 | 0 | 375751.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CLARO, SECTOR LA CHIMBA, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 388930 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 828668 | Trato Directo con Cotización | 791831 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 2023-11-28 | 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633464.639 | 80000 | 78366.16 | 0 | 12579.597 | 0 | 0 | 804410.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA RIO CAHAPOAL SECTOR CALIFORNIA PARADERO 3 COMUNA DE DOÑIHUE REGION DE OHIGGINS DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 389528 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 888808 | Trato Directo con Cotización | 977633 | SR | 22 | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 360 | 2023-11-02 | 2024-10-27 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586579.272 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 71052.848 | 977632.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº389528 , RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA RIO CAHAPOAL SECTOR CALIFORNIA PARADERO 3 COMUNA DE DOÑIHUE REGION DE OHIGGINS DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 389528 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -984 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | - | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -984.694 | 0 | 0 | -984.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | 1. CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTORES CALIFORNIA ARRIBA, MILLAHUE, MONTE GRANDE, COMUNAS DE DOÑIHUE, COINCO Y COLTAUCO, REGIÓN DE O´HIGGINS | 389761 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 563964 | Trato Directo con Cotización | 721309 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 2023-11-30 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 100000 | 266371.559 | 100000 | 100000 | 746371.559 | 241308.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | 3. RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO TINGUIRIRICA, SECTORES EL HUIQUE Y SAN GREGORIO, COMUNAS DE PALMILLA Y NANCAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO-AGOSTO AÑO 2023 | 389870 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 559075 | Trato Directo con Cotización | 619562 | SR | 74 | 2024-05-27 | 2024-06-05 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 240 | 2024-01-11 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371736.856 | 80000 | 80000 | 87824.57 | 0 | 0 | 0 | 619561.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº389870 , 3. RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO TINGUIRIRICA, SECTORES EL HUIQUE Y SAN GREGORIO, COMUNAS DE PALMILLA Y NANCAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO-AGOSTO AÑO 2023 | 389870 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -45 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 30 | - | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.592 | 0 | 0 | -45.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CACHAPOAL, SECTORES LA DINTRANS Y EL CRUCERO, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | 390969 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 415459 | Trato Directo con Cotización | 700426 | SR | 190 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 240 | 2023-12-21 | 2024-08-17 | 69.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488808.653 | 148766.15 | 62850.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700425.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº390969 , RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CACHAPOAL, SECTORES LA DINTRANS Y EL CRUCERO, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | 390969 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 207192 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 30 | - | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207191.682 | 0 | 0 | 207191.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CLARO, SECTOR LAS PEÑAS, COMUNA DE SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 390972 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 311262 | Trato Directo con Cotización | 467540 | SR | 67 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 180 | 2024-01-05 | 2024-07-03 | 24.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112486.139 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 35053.179 | 0 | 467539.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº390972 , RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CLARO, SECTOR LAS PEÑAS, COMUNA DE SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 390972 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 137951 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 53 | - | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137950.707 | 0 | 0 | 137950.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR LOS ARENEROS Y PEDEHUE, COMUNAS DE CHIMBARONGO Y SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 390993 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 920070 | Trato Directo con Cotización | 1702168 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 360 | 2023-12-18 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510650.294 | 191517.353 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1702167.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR LAS QUEZADAS, LA ARBOLEDA Y LA ARBOLEDA ARRIBA COMUNAS DE CHIMBARONGO Y SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | 390996 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 648650 | Trato Directo con Cotización | 852433 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 180 | 2023-12-18 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323924.401 | 80000 | 120000 | 120000 | 214025.076 | 120000 | 88508.232 | 1066457.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR TRES PUENTES, COMUNA DE CHIMBARONGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 391012 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 600108 | Trato Directo con Cotización | 702197 | SR | 209 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 360 | 2023-12-21 | 2024-12-15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435361.695 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 26834.587 | 0 | 702196.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº391012 , RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR TRES PUENTES, COMUNA DE CHIMBARONGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 391012 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 161410 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | - | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161409.593 | 0 | 0 | 161409.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1825609 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825606.647 | 0 | 0 | 0 | 206697.764 | 0 | 0 | 2032304.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060874-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023- | [21 empty] | 0 | 3405016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438674.734 | 252172.718 | 330000 | 330000 | 377237.866 | 330000 | 780099.153 | 2838184.471 | 4270632.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060874-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 3405016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438674.734 | 252172.718 | 330000 | 330000 | 377237.866 | 330000 | 780099.153 | 2838184.471 | 4270632.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060874-0 | '02 | '704 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTOR PUENTE COINCO AGUAS ABAJO RIBERA DERECHA, COMUNA DE DOÑIHUE, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | 395969 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 1642438 | Trato Directo con Cotización | 1824068 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 150 | 2024-02-12 | 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 580000 | 1244067.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060874-0 | '02 | '704 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTOR AGUAS CLARAS-PTAS, COMUNA DE PEUMO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 395971 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 343573 | Trato Directo con Cotización | 538615 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 150 | 2024-02-12 | 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188514.928 | 80000 | 80000 | 80000 | 150715.775 | 80000 | 30099.153 | 689329.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060874-0 | '02 | '704 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CLARO, SECTOR LOS MIGUELES, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 395972 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 642703 | Trato Directo con Cotización | 1042333 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 2024-02-12 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250159.806 | 92172.718 | 150000 | 150000 | 126522.091 | 150000 | 150000 | 1068854.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060874-0 | '02 | '704 | CONSERVACION OBRAS DE EMRGENCIA POR CONTRATOS GLOBALES | 400236 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 3526565 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 3026565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40062260-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA ESTERO NILAHUE SECTOR EL MAQUI, REGION DE OHIGGINS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 130000 | 130000 | 104000 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40062260-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 130000 | 130000 | 104000 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40062260-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE EMERGENCIA ESTERO NILAHUE SECTOR EL MAQUI REGION DE OHIGGINS | 399900 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 130000 | 130000 | 104000 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | [21 empty] | 4199677.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3382070.874 | 279099.472 | 284668.11 | 337931.727 | 487497.23 | 448522.914 | 236412.489 | 5456202.816 | 319617.81 | 90656.6 | 11000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 563751.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364513.075 | 57716.89 | 77225.092 | 58418.88 | 98092.15 | 130916.25 | 53606.04 | 840488.377 | 86195.599 | 90656.6 | 11000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '002 | Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato Construcción Red de Riego Embalse Empedrado, comuna de Empedrado, Región del Maule, ejecución de obras inconclusas | 362528 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-02 | 2022-10-21 | 899580 | Propuesta publica | 892799 | IPC | 20 | 2022-12-20 | 2023-02-07 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 630 | 2023-02-08 | 2024-10-30 | 31.67 | 408569.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278241.074 | 57716.89 | 58067.885 | 58418.88 | 55455.461 | 49661.457 | 50000 | 607561.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '002 | Asesoría de Proyectos al contrato Construcción Red de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 371465 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-02-23 | 295596 | Propuesta publica | 287695 | SR | 505 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0 | WSP CHILE S.A. | 630 | 2023-05-12 | 2025-01-31 | 53.94 | 155182.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86272.001 | 0 | 0 | 0 | 42636.689 | 0 | 3604.04 | 132512.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371465 , Asesoría de Proyectos al contrato Construcción Red de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 371465 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 80000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | WSP CHILE S.A. | -630 | - | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19157.207 | 0 | 0 | 60842.793 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '002 | SERVICIO SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE EMPEDRADO PERIODO 2024 - 2025 | 392990 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 112152 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62634 | 49516.6 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '002 | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Empedrado 2024 - 2025 | 392995 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 75703 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 669 | 2024-12-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23561.599 | 41140 | 11000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20412 | 0 | 20412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 105000 | 50000 | 10000 | 11000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 105000 | 50000 | 10000 | 11000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3635926.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017557.799 | 221382.582 | 203443.018 | 174512.847 | 339405.08 | 307606.664 | 171806.449 | 4435714.439 | 233422.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN RED DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, COMUNA DE EMPEDRADO, REGIÓN DEL MAULE, EJECUCIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS. | 362527 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-29 | 2022-10-13 | 7562691 | Propuesta publica | 7911489 | Polinom | 16 | 2022-11-07 | 2023-02-07 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 630 | 2023-02-07 | 2024-10-29 | 47.54 | 3605970.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017557.799 | 176058.307 | 179040.68 | 174512.847 | 339405.08 | 276842.784 | 85451.224 | 4248868.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '004 | Servicio de Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y Resto Dunas Fiscales, Periodo 2023 - 2024 | 380981 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-08 | 2023-10-02 | 142992 | Propuesta publica | 142992 | SR | 483 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 385 | 2023-10-26 | 2024-11-14 | 0 | 29956.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26849.97 | 0 | 0 | 0 | 30763.88 | 55421.513 | 113035.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '004 | Servicio de Seguimiento y Mantención reforestación Embalse Empedrado 2023- 2024 | 387845 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-11 | 73902 | Propuesta publica | 73809 | SR | 688 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 0 | TRIPAN S.A. | 319 | 2023-12-30 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18474.305 | 24402.338 | 0 | 0 | 0 | 30931.712 | 73808.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '004 | Servicio de Mantención Reforestación Embalse Empedrado, Comuna de Empedrado, periodo 2024-2025 | 392998 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 76134 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 334 | 2024-11-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '004 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y Resto Dunas Fiscales, Periodo 2024-2025 | 393004 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 157292 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 157290.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30449527-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO | [21 empty] | 53096.4 | 27588 | 0 | 0 | 0 | 15234.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12352.5 | 0 | 0 | 0 | 27587.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30449527-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 53096.4 | 27588 | 0 | 0 | 0 | 15234.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12352.5 | 0 | 0 | 0 | 27587.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30449527-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR CHOAPA - LOA; COMUNA DE CURICO - REGION DEL MAULE | 343103 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-11-19 | 2022-01-11 | 90000 | Propuesta publica | 94885 | SR | 586 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 0 | ARRAU INGENIERIA SPA | 412 | 2022-11-07 | 2023-12-24 | 82.8 | 53096.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15234.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12352.5 | 0 | 0 | 0 | 27587.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005310-0 | ' | ' | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | [21 empty] | 1382631.747 | 1932653 | 0 | 9646.707 | 70311.622 | 12420.138 | 9634.579 | 50000 | 200000 | 0 | 37452.758 | 0 | 0 | 646577.018 | 1036042.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005310-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 354042.642 | 318416 | 0 | 9646.707 | 32358.238 | 12420.138 | 9634.579 | 0 | 0 | 0 | 37452.758 | 0 | 0 | 216903 | 318415.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005310-0 | '02 | '002 | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Ancoa, periodo 2022-2024 | 361692 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-24 | 2022-12-05 | 68100 | Propuesta publica | 64800 | SR | 4443 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0 | GESAM CONSULTORES LTDA. | 375 | 2022-12-29 | 2024-01-08 | 100 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005310-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO ADECUACIÓN SISTEMA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA, EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE | 342954 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-25 | 2021-11-26 | 187013 | Propuesta publica | 187013 | SR | 822 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 388716 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 838 | 2021-12-31 | 2024-04-17 | 94.4 | 305442.642 | 0 | 0 | 9646.707 | 16158.238 | 12420.138 | 9634.579 | 0 | 0 | 0 | 37452.758 | 0 | 0 | 216903 | 302215.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005310-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1028589.105 | 1614237 | 0 | 0 | 37953.384 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429674.018 | 717627.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005310-0 | '02 | '004 | ADECUACIÓN SISTEMA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA, EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE, SEGUNDO LLAMADO | 342766 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 2790112 | Propuesta publica | 3484508 | SR | 27 | 2021-10-07 | 2021-12-13 | 808948 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 854 | 2021-12-13 | 2024-04-15 | 93 | 717437.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429674.018 | 679674.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005310-0 | '02 | '004 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Radal 7 Tazas, Periodo 2022-2023 | 361690 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2022-10-03 | 2022-11-02 | 376774 | Propuesta publica | 349105 | SR | 5528 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 371 | 2022-12-31 | 2024-01-06 | 100 | 311151.561 | 0 | 0 | 0 | 37953.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37953.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005316-0 | ' | ' | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | [21 empty] | 184514.41 | 268814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68751.33 | 147560.05 | 0 | 18882.669 | 0 | 9820 | 9000 | 14820 | 268834.049 | 28895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005316-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 184514.41 | 68814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68751.33 | 147560.05 | 0 | 18882.669 | 0 | 9820 | 9000 | 14820 | 268834.049 | 28895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005316-0 | '02 | '002 | Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Embalse Empedrado, Región del Maule 2023-2024 | 361807 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-02-02 | 2023-03-06 | 320733 | Propuesta publica | 320154 | SR | 2418 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 365 | 2023-06-10 | 2024-06-09 | 60 | 151499.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40111.33 | 128480.05 | 0 | 62.669 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 173654.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005316-0 | '02 | '002 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE EMPEDRADO ETAPA PRE OPERACIÓN PERIODO 2023-2024 | 373736 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-02-01 | 2023-02-21 | 101956 | Propuesta publica | 91090 | SR | 271 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0 | SOLAM ASESORIAS AMBIENTALES LIMITADA | 540 | 2023-06-13 | 2024-12-04 | 57 | 21015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19640 | 10080 | 0 | 9820 | 0 | 9820 | 0 | 9820 | 59180 | 10895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005316-0 | '02 | '002 | SERVICIO AMBIENTAL DE MONITOREO DE VARIABLES LIMNOLÓGICAS, EMBALSE EMPEDRADO PERIODO 2023-2024 | 373867 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-02-01 | 2023-02-21 | 68820 | Propuesta publica | 66000 | SR | 270 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0 | GESAM CONSULTORES LTDA. | 645 | 2023-06-13 | 2025-03-19 | 48 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 36000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005316-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40022429-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | [21 empty] | 486986.376 | 67833 | 0 | 0 | 1427.42 | 0 | 9817.5 | 54639.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65884.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40022429-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 64457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9817.5 | 54639.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64456.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40022429-0 | '02 | '002 | Servicio de Perfiles Geofísicos TEM para la Identificación de Pozos Región del Maule | 386082 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 9818 | Trato directo | 9818 | SR | 1892 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | CONSTRUCTORA PIREN SPA | 45 | 2024-05-02 | 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9817.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9817.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40022429-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO Obras de emergencia Impulsión a canal Pencahue, comuna de Talca Región del Maule | 347976 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 211169 | Trato directo | 179135 | SR | 251 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 100 | 2022-01-06 | 2022-04-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37562.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37562.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40022429-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº347976 , ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO Obras de emergencia Impulsión a canal Pencahue, comuna de Talca Región del Maule | 347976 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 17078 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 0 | - | 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17077.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17077.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40022429-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 486986.376 | 3376 | 0 | 0 | 1427.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40022429-0 | '02 | '704 | DREN PIE DE PRESA EMBALSE EMPEDRADO, COMUNA DE EMPEDRADO, REGIÓN DEL MAULE | 365708 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-29 | 2023-03-21 | 400000 | Propuesta publica | 372726 | IPC | 306 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 106954 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 149 | 2023-04-05 | 2023-09-01 | 100 | 486986.376 | 0 | 0 | 0 | 1427.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40026218-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL, R. DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 119426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119425.885 | 0 | 0 | 0 | 119425.885 | 272700.478 | 79979.543 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40026218-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 119426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119425.885 | 0 | 0 | 0 | 119425.885 | 272700.478 | 79979.543 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40026218-0 | '01 | '002 | PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PARRAL REGIÓN DEL MAULE | 381294 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 579948 | Propuesta publica | 472106 | SR | 138 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 721 | 2024-04-23 | 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119425.885 | 0 | 0 | 0 | 119425.885 | 272700.478 | 79979.543 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046918-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE EL DURAZNO, COMUNA DE ROMERAL, REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 212959.019 | 622873 | 0 | 29286.677 | 0 | 235985.054 | 0 | 430985.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046918-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 212959.019 | 622873 | 0 | 29286.677 | 0 | 235985.054 | 0 | 430985.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046918-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Tranque El Durazno Comuna de Romeral Región del Maule | 368534 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-15 | 423618 | Propuesta publica | 575566 | IPC | 718 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 180 | 2023-09-20 | 2024-03-18 | 80 | 212959.019 | 0 | 0 | 29286.677 | 0 | 235985.054 | 0 | 320216.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585488.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046918-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº368534 , Conservación Sistema de Riego Tranque El Durazno Comuna de Romeral Región del Maule | 368534 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 106769 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | -180 | - | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110768.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110768.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046919-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE GUAICO 1, PROVINCIA DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 442778 | 0 | 0 | 0 | 55778.553 | 50060.743 | 25888.878 | 33277.757 | 71666.635 | 100555.514 | 75138.785 | 19659.731 | 0 | 432026.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046919-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 442778 | 0 | 0 | 0 | 55778.553 | 50060.743 | 25888.878 | 33277.757 | 71666.635 | 100555.514 | 75138.785 | 19659.731 | 0 | 432026.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046919-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO TRANQUE GUAICO 1, COMUNA DE ROMERAL, REGIÓN DEL MAULE | 368537 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-16 | 278731 | Propuesta publica | 277778 | IPC | 1033 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 180 | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55778.553 | 50060.743 | 25888.878 | 33277.757 | 71666.635 | 100555.514 | 75138.785 | 19659.731 | 0 | 432026.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046923-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SAN GERARDO, COMUNA DE RIO CLARO, REG. DEL MAULE | [21 empty] | 805317.834 | 225735 | 0 | 15000.515 | 32676.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47676.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046923-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 805317.834 | 225735 | 0 | 15000.515 | 32676.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47676.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046923-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Tranque San Gerardo, Provincia de Talca, Región del Maule | 368541 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-29 | 2023-03-16 | 1039137 | Propuesta publica | 841468 | IPC | 635 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 2023-08-07 | 2024-02-03 | 100 | 805317.834 | 0 | 0 | 15000.515 | 32676.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47676.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046924-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE CARMEN ORIENTE, COMUNA DE RETIRO, REG DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 322545 | 0 | 0 | 0 | 64029.116 | 56897.874 | 11797.573 | 23595.146 | 39392.719 | 56166.023 | 33365.377 | 45594.323 | 10000 | 340838.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046924-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 322545 | 0 | 0 | 0 | 64029.116 | 56897.874 | 11797.573 | 23595.146 | 39392.719 | 56166.023 | 33365.377 | 45594.323 | 10000 | 340838.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046924-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Tranque Carmen oriente, comuna de Retiro, Región del Maule | 368544 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-04-06 | 203406 | Propuesta publica | 194952 | IPC | 1032 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 59.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64029.116 | 56897.874 | 11797.573 | 23595.146 | 39392.719 | 56166.023 | 33365.377 | 45594.323 | 10000 | 340838.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047431-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242866.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1243866.701 | 2215878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047431-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242866.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1243866.701 | 2215878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047431-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO TENO COMUNA DE TENO SECTOR VENTANA DEL BAJO Y COMUNA DE CURICO SECTOR LOS GUINDOS | 367571 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 841632 | Propuesta publica | 705838 | IPC | 676 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 140 | 2023-12-30 | 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705837.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705837.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047431-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RIVERAS ENCAUZAMIENTO VARIOS CAUCES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | 378653 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-27 | 2023-12-18 | 680081 | Propuesta publica | 537139 | IPC | 675 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 120 | 2023-12-30 | 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537028.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.98 | 537138.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047431-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº378653 , CONSERVACION DE RIVERAS ENCAUZAMIENTO VARIOS CAUCES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | 378653 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -109 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 25 | - | 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.98 | -109.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047431-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO TENO SECTOR LOS GUINDOS COMUNA DE CURICO 2024-2025 | 399747 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1404910 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1404410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047431-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RIVERAS ENCAUZAMIENTO VARIOS CAUCES REGION DEL MAULE 2024 - 2025 | 399748 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 811968 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 811468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047514-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE DEL MAULE 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312113.277 | 129864.491 | 137075.891 | 52682.881 | 59589.755 | 21124.815 | 712451.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047514-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312113.277 | 129864.491 | 137075.891 | 52682.881 | 59589.755 | 21124.815 | 712451.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047514-0 | '02 | '004 | Conservación red primaria de Aguas Lluvias región del Maule 2023-2024 | 389920 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-30 | 2024-05-22 | 1 | Propuesta publica | 712452 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 150 | 2024-06-28 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312113.277 | 129864.491 | 137075.891 | 52682.881 | 59589.755 | 21124.815 | 712451.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047583-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 3640746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200429.321 | 188018.81 | 250996.085 | 1269335.522 | 1908779.738 | 355724.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047583-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3640746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200429.321 | 188018.81 | 250996.085 | 1269335.522 | 1908779.738 | 355724.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047583-0 | '02 | '004 | Conservación Obra de Riego Fiscal Embalse Laguna del Maule, obras de distribución y sus obras anexas | 389780 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 467648 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33318.81 | 33524.085 | 45080.175 | 111923.07 | 355724.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047583-0 | '02 | '004 | Conservación Obra de Riego Fiscal Embalse Empedrado, obras de distribución y sus obras anexas | 389781 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1178536 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57287 | 109940 | 173445 | 837863.54 | 1178535.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047583-0 | '02 | '004 | Conservación Obra de Riego Fiscal Embalse Ancoa, obras de distribución y sus obras anexas | 389782 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 618322 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143142.321 | 44760 | 44027 | 386391.807 | 618321.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40055901-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 | [21 empty] | 316712.615 | 47119 | 0 | 0 | 0 | 47118.098 | 0 | 217995.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265114.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40055901-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 316712.615 | 47119 | 0 | 0 | 0 | 47118.098 | 0 | 217995.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265114.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40055901-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO MATAQUITO SECTOR MOLINO Y VILLA PRAT, COMUNAS DE HUALAÑÉ Y SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | 384694 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 371042 | Trato Directo con Cotización | 363914 | SR | 5676 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | -83 | SERV.CONST.Y MAQ.TALMAQQ LTDA | 128 | 2023-08-16 | 2023-12-22 | 90 | 316712.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47118.098 | 0 | 108997.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156116.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40055901-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº384694 , SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO MATAQUITO SECTOR MOLINO Y VILLA PRAT, COMUNAS DE HUALAÑÉ Y SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | 384694 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 108998 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV.CONST.Y MAQ.TALMAQQ LTDA | 70 | - | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108997.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108997.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40055941-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA CANAL PENCAHUE REGION DEL MAULE 2023-2024 | [21 empty] | 314985.662 | 593124 | 0 | 301869.122 | 29245.166 | 0 | 154674.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485788.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40055941-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 314985.662 | 593124 | 0 | 301869.122 | 29245.166 | 0 | 154674.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485788.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40055941-0 | '02 | '704 | OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA, PLANTA IMPULSION CANAL PENCAHUE, REGIÓN DEL MAULE | 387671 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 560268 | Trato Directo con Cotización | 700665 | SR | 499 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 180 | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 90.05 | 314985.662 | 0 | 0 | 301869.122 | 29245.166 | 0 | 154674.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485788.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057312-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE ANCOA, REGION DEL MAULE 2023 | [21 empty] | 226948.314 | 20000 | 0 | 0 | 4243.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057312-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 226948.314 | 20000 | 0 | 0 | 4243.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057312-0 | '02 | '704 | Obras de Reparación de Emergencia Quebrada Piuquenes, Embalse Ancoa, Región del Maule | 385201 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-04 | 2023-09-21 | 115734 | Propuesta privada | 226949 | SR | 1007 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 90 | 2023-10-04 | 2024-01-02 | 100 | 226948.314 | 0 | 0 | 0 | 4243.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | [21 empty] | 786384 | 11980434 | 0 | 0 | 0 | 461036.121 | 697056.364 | 9154740.37 | 0 | 313352.284 | 937540.936 | 1811283.039 | 949683.863 | 658510.85 | 14983203.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 786384 | 11980434 | 0 | 0 | 0 | 461036.121 | 697056.364 | 9154740.37 | 0 | 313352.284 | 937540.936 | 1811283.039 | 949683.863 | 658510.85 | 14983203.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO ESTERO GUAIQUILLO, REGIÓN DEL MAULE | 386375 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 170170 | Trato Directo con Cotización | 232863 | SR | 1744 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 70 | 2023-10-30 | 2024-01-08 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232862.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232862.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº386375 , SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO ESTERO GUAIQUILLO, REGIÓN DEL MAULE | 386375 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 67955 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | -70 | - | 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67954.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67954.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO ANCOA, SECTOR EL ALMENDRO ¿ PICHIRINCON, LA ISLA, VEGA DE ANCOA, CHUPALLAR Y CUELLAR, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | 387003 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1134963 | Trato Directo con Cotización | 1694275 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 120 | 2023-12-29 | 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173132.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173132.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO ACHIBUENO, SECTOR LLEPO-LAPUNTILLA, PEÑASCO, SANTA ANA DE HUAPI, LAS MOTAS, AGUAS ABAJO 5 SUR, SANTA MARIA LOS MAITENES, LOS GUAYES Y ESTERO LOS GUAYES POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | 387366 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 811315 | Trato directo | 811315 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS SPA | 90 | 2023-10-24 | 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054693.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054693.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA POR ACCION INMINENTE DE ENCAUZAMIENTO RIO LONTUÉ. SECTOR EL DURAZNITO-TUTUQUEN, ESTERO SECO, POTRERO GRANDE, PIRIHUIN, LO VALDIVIA Y LAS VEINTICINCO, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE. | 387368 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 811580 | Propuesta privada | 886669 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 90 | 2023-11-20 | 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MATAQUITO, SECTOR LA HUERTA, MAJADILLA, PALQUIBUDI, TRICAO, HUAQUÉN, IDAHUE Y PERALILLO, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGIÓN DEL MAULE | 387369 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 805300 | Trato directo | 805300 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 90 | 2023-09-28 | 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO PERQUILAUQUEN SECTOR ISLA PENCAHUA 2, REGION DEL MAULE. | 387373 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 161590 | Trato directo | 161590 | SR | 1380 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 70 | 2023-10-19 | 2023-12-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161589.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161589.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SSERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO TENO, SECTOR LOS ALISOS, VENTANA DEL BAJO, LOS MAQUIS, RINCON DE SARMIENTO Y BOCATOMA TENO, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | 387374 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 540014 | Trato directo | 540014 | SR | 1031 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 90 | 2023-09-22 | 2023-12-21 | 45 | 243030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296983.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296983.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº387374 , SSERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO TENO, SECTOR LOS ALISOS, VENTANA DEL BAJO, LOS MAQUIS, RINCON DE SARMIENTO Y BOCATOMA TENO, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | 387374 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 159531 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | -90 | - | 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159530.042 | 0 | 159530.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SSERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO ESTERO UPEO, REGION DEL MAULE., SECTOR AGUAS ABAJO DE CORRAL DE PEREZ, CORRAL DE PEREZ Y UPEO | 387375 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 295358 | Trato Directo con Cotización | 308886 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 90 | 2023-10-25 | 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308885.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308885.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARTA ENCAUZAMIENTO EN RIO CLARO, SECTOR VALDESINA 1, VALDESINA 2 Y SECTOR ITAHUE, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE. | 387379 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 478826 | Trato directo | 478826 | SR | 2103 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 90 | 2023-10-19 | 2024-01-17 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120569.789 | 358163.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.255 | 0 | 478825.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº387379 , SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARTA ENCAUZAMIENTO EN RIO CLARO, SECTOR VALDESINA 1, VALDESINA 2 Y SECTOR ITAHUE, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE. | 387379 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 143648 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | -90 | - | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143647.572 | 143647.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO PUTAGAN, RÍO LIRCAY Y ESTERO LOS ROBLES, REGIÓN DEL MAULE | 387381 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 299447 | Trato Directo con Cotización | 299447 | SR | 1436 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 90 | 2023-12-21 | 2024-03-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299446.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299446.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO ESTERO CHEQUENLEMILLO, SECTOR CHEQUENLEMU EL RINCÓN Y ZAPALLAR POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023,REGIÓN DEL MAULE | 387382 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 298988 | Trato Directo con Cotización | 343625 | SR | 2129 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0 | SOCIEDAD TRANSMAQ SPA | 90 | 2023-12-20 | 2024-03-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343624.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343624.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MAULE EN EL SECTOR DUAO, LA MINA Y 3 KILOMETROS AGUAS DEBAJO DE PUENTE LA MINA, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | 387393 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 543354 | Trato directo | 543354 | SR | 1024 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 108671 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 70 | 2023-10-03 | 2023-12-12 | 100 | 543354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108670.8 | 0 | 0 | 108670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO LONGAVI, REGION DEL MAULE. | 391229 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 490875 | Propuesta privada | 582067 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ROBERTO ALFREDO HICKMANN URBAN | 70 | 2024-02-20 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582066.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582066.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES RIO MAULE, SECTORES LA MINA Y LINARES DE PERALES, COMUNA DE SAN CLEMENTE Y MAULE, REGIÓN DEL MAULE | 392739 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 1336192 | Trato Directo con Cotización | 1322830 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 240 | 2024-02-20 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621729.905 | 0 | 245397.334 | 0 | 455702.346 | 0 | 0 | 1322829.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO PERQUILAUQUÉN, SECTOR ISLA PENCAHUA, COMUNA DE PARRAL, REGIÓN DEL MAULE. | 392912 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 1 | Trato Directo con Cotización | 1489995 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 240 | 2024-02-20 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191369.334 | 0 | 0 | 383037.333 | 383037.333 | 532550.24 | 0 | 1489994.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO MATAQUITO, SECTOR ORILLA DE NAVARRO, MAJADILLA, PARCELAS DE IDAHUE, VILLA PRAT, DOCAMAVIDA Y PORVENIR, COMUNA DE HUALAÑE, RAUCO, LICANTÉN Y CUREPTO, REGIÓN DEL MAULE. | 392914 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 1087898 | Propuesta privada | 1299491 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 180 | 2024-02-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649740.773 | 0 | 0 | 374284.667 | 63872.56 | 0 | 211592.639 | 1299490.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, ESTERO UPEO, SECTOR CORRAL DE PEREZ, COMUNA DE CURICO, REGIÓN DEL MAULE. | 392915 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-01-30 | 2024-02-07 | 364033 | Propuesta privada | 450548 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 180 | 2024-02-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270328.405 | 0 | 0 | 180218.936 | 0 | 0 | 0 | 450547.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANCOA, SECTOR LLANCANAO, COMUNA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE | 396601 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 713703 | Trato Directo con Cotización | 713703 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2024-02-19 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713702.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713702.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO ACHIBUENO, SECTOR SANTA ANA DE HUAPI, COMUNA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE. | 396602 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 1057512 | Trato Directo con Cotización | 1057512 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 240 | 2024-02-19 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 257511.326 | 0 | 1057511.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303270.639 | 303270.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058471-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LA INGRATA, SISTEMA CUELLAR, LINARES, REGION DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 239158 | 0 | 0 | 199706.092 | 0 | 0 | 16560.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216266.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058471-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 50529 | 0 | 0 | 27137.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27137.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058471-0 | '02 | '702 | AI OE CS 01 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRA DE EMERGENCIA COLECTOR LA INGRATA, SISTEMA CUELLAR, COMUNA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE. | 388318 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 53991 | Trato directo | 53991 | SR | 1038 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | -26852 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 62 | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27137.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27137.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058471-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 188629 | 0 | 0 | 172568.326 | 0 | 0 | 16560.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058471-0 | '02 | '704 | CO-OE-CSC-1.2 OBRA DE EMERGENCIA REPOSICIÓN COLECTOR LA INGRATA, SISTEMA CUELLAR, COMUNA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE | 388621 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 189629 | Trato directo | 189629 | SR | 1037 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | -512 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 90 | 2023-12-29 | 2024-03-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172568.326 | 0 | 0 | 16560.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058619-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL REMULCAO SUR, REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 2089870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 178000.525 | 257000.787 | 358501.049 | 435000 | 286254.082 | 479412.712 | 2025169.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058619-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81342.45 | 81342.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058619-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Sistema de Riego Canal Remulcao Sur, Región del Maule | 399886 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-06 | 2024-06-26 | 81343 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-07-02 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81342.45 | 81342.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058619-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2089870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 178000.525 | 257000.787 | 358501.049 | 435000 | 286254.082 | 398070.262 | 1943826.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058619-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Canal Remulcao Sur, Región del Maule | 388772 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-03-06 | 1580006 | Propuesta publica | 1469257 | IPC | 134 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 240 | 2024-04-23 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 178000.525 | 257000.787 | 358501.049 | 435000 | 286254.082 | 398070.262 | 1943826.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058621-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MAULE NORTE, REGIÓN DEL MAULE 2023 -2024 | [21 empty] | 0 | 670220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 76954.4 | 91681.6 | 118908.8 | 146136 | 121146 | 88055.509 | 717882.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058621-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 670220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 76954.4 | 91681.6 | 118908.8 | 146136 | 121146 | 88055.509 | 717882.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058621-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación y Rehabilitación por Riesgo de Colapso sector el Túnel La Greda Canal Maule Norte Alto Comuna de San Clemente Región del Maule | 388773 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-03-05 | 544554 | Propuesta publica | 652359 | IPC | 165 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 150 | 2024-05-14 | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 76954.4 | 91681.6 | 118908.8 | 146136 | 121146 | 88055.509 | 717882.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058873-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE BULLILEO, REGIÓN DEL MAULE 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 566033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307329.267 | 53485 | 0 | 0.008 | 117415.743 | 0 | 0 | 0 | 478230.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058873-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 566033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307329.267 | 53485 | 0 | 0.008 | 117415.743 | 0 | 0 | 0 | 478230.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058873-0 | '02 | '004 | Obras de Rehabilitación de Compuerta de Seguridad y Regulación del Embalse Bullileo comuna de Parral Región del Maule | 389146 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-03-04 | 459848 | Propuesta publica | 478231 | SR | 116 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0 | OPERPLANT SERVICE SPA | 150 | 2024-04-11 | 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307329.267 | 53485 | 0 | 0.008 | 117415.743 | 0 | 0 | 0 | 478230.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058936-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO DE EMERGENCIA RÍO MATAQUITO LICANTÉN A DESEMBOCADURA, REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 139745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19963.492 | 0 | 39926.985 | 0 | 0 | 79853.969 | 0 | 139744.446 | 259525.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058936-0 | '01 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 139745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19963.492 | 0 | 39926.985 | 0 | 0 | 79853.969 | 0 | 139744.446 | 259525.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058936-0 | '01 | '702 | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO RÍO MATAQUITO, LICANTÉN A DESEMBOCADURA, REGIÓN DEL MAULE | 395999 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 399270 | Trato directo | 399270 | SR | 216 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 439 | 2024-01-30 | 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19963.492 | 0 | 39926.985 | 0 | 0 | 79853.969 | 0 | 139744.446 | 259525.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060525-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE DEFENSAS FLUVIALES ESTERO GUAIQUILLO, COMUNA DE CURICO | [21 empty] | 0 | 100499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 38247.299 | 38708.088 | 23242.732 | 100498.119 | 15599.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060525-0 | '02 | '701 | GASTOS ADMINISTRATIVOS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060525-0 | '02 | '701 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060525-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 100199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38247.299 | 38708.088 | 23242.732 | 100198.119 | 15599.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060525-0 | '02 | '702 | ESTUDIO HIDRAULICO Y ADECUACION DE DEFENSAS FLUVIALES EN ESTERO GUAIQUILLO COMUNA DE CURICO | 395618 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | - | - | 115798 | Trato directo | 115798 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FUNDACION PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 337 | 2024-01-31 | 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38247.299 | 38708.088 | 23242.732 | 100198.119 | 15599.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060722-0 | ' | ' | CONSERVACION SIFÓN LONCOMILLA, CANAL MELOZAL, REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 626610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626610 | 626610 | 1369420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060722-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060722-0 | '02 | '001 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060722-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115979 | 115979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060722-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Obras de Conservación Puente Sifón Loncomilla del Canal Melozal | 399888 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 115979 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115979 | 115979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 626510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510531 | 510531 | 1369420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060722-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Puente Sifón Loncomilla del Canal Melozal | 397140 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1566276 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510531 | 510531 | 1369420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 12195426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452397.883 | 0 | 0 | 0 | 3908658.543 | 8146876.183 | 0 | 13507932.609 | 1687493.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 12195426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452397.883 | 0 | 0 | 0 | 3908658.543 | 8146876.183 | 0 | 13507932.609 | 1687493.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE REVIRES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL MAULE | 391190 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 3000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2024-08-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO MATAQUITO SECTORES PAULA, PARCELAS DE IDAHUE 1 Y 2, CONSTANTUÉ COMUNAS DE LICANTÉN Y CUREPTO, REGIÓN DEL MAULE | 396460 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1013886 | Trato Directo con Cotización | 1131039 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 240 | 2024-02-21 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766878.191 | 0 | 0 | 0 | 364160.564 | 0 | 0 | 1131038.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, ESTERO PICHUCO, SECTOR ESTERO PICHUCO COMUNA DE SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | 396461 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 326233 | Trato Directo con Cotización | 484359 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 240 | 2024-02-21 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139860.7 | 0 | 0 | 0 | 344497.979 | 0 | 0 | 484358.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MATAQUITO, SECTOR PICHILEMU, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | 396462 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 151130 | Trato Directo con Cotización | 185938 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 90 | 2024-02-21 | 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185937.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185937.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES RIO LONTUÉ, SECTOR PIRIHUIN, ESTERO SECO, LAS VEINTICINCO, EL DURAZNITO ¿ TUTUQUEN Y BUENA PAZ, REGIÓN DEL MAULE | 396754 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 5546877 | Trato Directo con Cotización | 5546877 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 240 | 2024-02-16 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 3046876.183 | 0 | 5546876.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO TENO, SECTOR LOS QUEÑES, LOS MAQUIS, RINCÓN DE SARMIENTO, LOS ALISOS Y QUILPOCO, COMUNA DE TENO, CURICÓ, ROMERAL, RAUCO, REGIÓN DEL MAULE. | 396755 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 4487494 | Trato Directo con Cotización | 4487494 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 240 | 2024-02-16 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 2100000 | 0 | 2800000 | 1687493.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO CLARO, SECTOR CORINTO | 396756 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 342720 | Trato Directo con Cotización | 359722 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 90 | 2024-02-21 | 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359721.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359721.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40063140-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS, DE PROTEC. Y MANEJO DE RIESGO EN EL RÍO ANCOA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595921.513 | 0 | 0 | 0 | 113692.56 | 257521.568 | 188235.359 | 1155371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40063140-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595921.513 | 0 | 0 | 0 | 113692.56 | 257521.568 | 188235.359 | 1155371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40063140-0 | '01 | '002 | Modelo Físico de Emergencia del Evacuador de Crecidas del Embalse Ancoa, Región Del Maule | 385249 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 214200 | Trato directo | 214200 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 250 | 2023-10-06 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55809.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96242.568 | 188235.359 | 340287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40063140-0 | '01 | '002 | Diseño de Emergencia Sistema De Disipación De Energía, Embalse Ancoa, Región Del Maule | 386866 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 323680 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 250 | 2023-10-06 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229812.8 | 0 | 0 | 0 | 93886.2 | 161279 | 0 | 484978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40063140-0 | '01 | '002 | Diseño de Emergencia Estación Fluviometrica, Embalse Ancoa, Región Del Maule | 386867 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 330106 | Trato Directo con Cotización | 330106 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 120 | 2023-11-10 | 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310299.64 | 0 | 0 | 0 | 19806.36 | 0 | 0 | 330106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | [21 empty] | 246878.256 | 1242420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68210.9 | 68210.9 | 1241999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 246878.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68209.9 | 68209.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '002 | AD-CLL-11 ACTUALIZACIÓN DISEÑO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SISTEMA CANAL LA LUZ CHILLÁN ÑUBLE | 366656 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-29 | 2022-12-26 | 242200 | Propuesta publica | 242100 | IPC | 729 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 43239 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 356 | 2022-12-29 | 2023-12-20 | 100 | 246878.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48209.9 | 48209.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº366656 , AD-CLL-11 ACTUALIZACIÓN DISEÑO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SISTEMA CANAL LA LUZ CHILLÁN ÑUBLE | 366656 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 20000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | - | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1242420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1241999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '004 | CO-CLL-05 CONSTRUCCIÓN DESCARGA CANAL DEFENSA NORTE SISTEMA AALL LA LUZ CHILLÁN ÑUBLE | 388101 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1241999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30121996-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30121996-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30121996-0 | '02 | '002 | PAGUESE CONSULTORÍA DE EXPLOTACIÓN PROYECTO LAJA DIGUILLÍN, PERÍODO 16 DE ABRIL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SAFI 307655 | 399669 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 37915 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30125282-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | [21 empty] | 1469643.528 | 1904447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40296.764 | 512825.494 | 0 | 94500 | 0 | 379014.984 | 687325.494 | 1 | 1713963.736 | 1227245.78 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30125282-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1469643.528 | 1904447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40296.764 | 512825.494 | 0 | 94500 | 0 | 379014.984 | 687325.494 | 1 | 1713963.736 | 1227245.78 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30125282-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | 330271 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-04-27 | 2021-06-22 | 4038490 | Propuesta publica | 3676551 | SR | 61 | 2021-09-01 | 2021-11-11 | 0 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 750 | 2021-11-11 | 2023-12-01 | 67.5 | 1415451.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512825.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512825.494 | 682886.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30125282-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº330271 , Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | 330271 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 950845 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | -750 | - | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358018.735 | 592825.494 | 0 | 950844.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30125282-0 | '02 | '002 | EIA embalse Chillán | 390560 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1004 | 2024-12-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400000 | 200000 | 199999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30125282-0 | '02 | '002 | Asesoría para la revisión del Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | 353142 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-04-26 | 2022-06-03 | 400166 | Propuesta publica | 347386 | SR | 296 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0 | EDIC INGENIEROS SPA. | 850 | 2022-06-14 | 2024-10-11 | 52.4 | 54192.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40296.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20996.249 | 0 | 0 | 61293.013 | 144359.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30125282-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº353142 , Asesoría para la revisión del Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | 353142 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 189000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EDIC INGENIEROS SPA. | -850 | - | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 0 | 0 | 94500 | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | [21 empty] | 4091.75 | 2661900 | 0 | 0 | 16500 | 57589.231 | 151588.972 | 266446.399 | 0 | 78235.5 | 28371.98 | 367595.06 | 1777098.451 | 655905.19 | 3399330.783 | 904112.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 188.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO, DISEÑO | -- | - | - |  |  | 81 | SinInf |  | -- | // | 320 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 188.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 4091.75 | 2661797 | 0 | 0 | 16500 | 57504.186 | 151588.972 | 266446.399 | 0 | 78235.5 | 28371.98 | 367595.06 | 1776995.451 | 655905.19 | 3399142.738 | 904112.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Servicio de Apoyo a la Unidad de Medio Ambiente DOH para dar respuesta a observaciones de servicios con competencia ambiental | 298327 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | - | - | 483184 | Trato directo | 483184 | SR | 3022 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 329 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 1515 | 2019-12-31 | 2024-02-23 | 100 | 4091.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Trabajos de Replanteo Complementarios para Proyecto Embalse Zapallar, Región del Ñuble | 336403 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1162551 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465020.075 | 0 | 465020.075 | 697530.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Servicio para el desarrollo de Actividades Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble | 380572 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-14 | 2023-12-26 | 252328 | Propuesta publica | 249053 | SR | 5781 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 120 | 2023-12-29 | 2024-04-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57504.186 | 151588.972 | 39959.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249052.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº380572 , Servicio para el desarrollo de Actividades Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble | 380572 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 70512 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | -120 | - | 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70511.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70511.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Servicio de Encuestas del área de Influencias Agropecuaria del Embalse Zapallar Región de Ñuble | 380920 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-12 | 2023-12-22 | 143869 | Propuesta publica | 143869 | SR | 5761 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | MDEA CONSULTORES LIMITADA | 170 | 2023-12-28 | 2024-06-15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 127368.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143868.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Actualización Y Estimación De Disponibilidad De Recursos Hídricos Y De Seguridad Hídrica En Contexto De Cambio Climático Para El Embalse Zapallar, Región De Ñuble, Segundo Llamado | 394724 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-04-05 | 2024-05-02 | 107993 | Propuesta publica | 102533 | SR | 171 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 180 | 2024-05-15 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102532.78 | 0 | 0 | 102532.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Servicio conexo a para el desarrollo de Actividades Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble | 394733 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 85812 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85811.896 | 0 | 85811.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | ACTIVIDADES PREVIAS AL PLAN DE REASENTAMIENTO DEL PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | 394737 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-03-28 | 2024-04-22 | 125000 | Propuesta publica | 123993 | SR | 209 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | SUR SOCIAL CONSULTORA SPA | 190 | 2024-05-30 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20157.41 | 0 | 0 | 28371.98 | 32858.28 | 42604.38 | 0 | 123992.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | 396344 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-03-14 | 2024-04-08 | 120238 | Propuesta publica | 116974 | SR | 2104 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0 | SOLAM ASESORIAS AMBIENTALES LIMITADA | 190 | 2024-05-10 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22543.5 | 0 | 51205 | 43225 | 0 | 116973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Diseño Del Embalse Borde Río Para El Desarrollo Del Turismo, Actividades Deportivas y Senderos Peatonales Para El Uso Multiple Del Embalse Zapallar, Región De Ñuble | 396873 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Adjudicación | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 491970 | Propuesta publica | 464100 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 207 | 2024-06-12 | 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55692 | 0 | 180999 | 120666 | 102102 | 459459 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Estudio Adecuación de Ingeniería de Detalles Red de Canales Embalse Zapallar Región de Ñuble | 396875 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-06-14 | 2024-07-03 | 571248 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 163 | 2024-07-12 | 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571247.775 | 0 | 571247.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Servicio para el desarrollo de Actividades Territoriales II Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble | 398483 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 692254 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-12-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553803.19 | 553803.19 | 138450.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Servicio de Apoyo Experto y Coordinación de Actividades Ambientales para el Embalse Zapallar | 401019 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 317453 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253962.374 | 0 | 253962.374 | 63490.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Evaluación Económica Embalse Zapallar Región de Ñuble - Segundo Llamado | 401855 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 194458 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194457.951 | 0 | 194457.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40033694-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | [21 empty] | 191562.257 | 113704 | 0 | 0 | 0 | 18038.125 | 0 | 0 | 37218.378 | 0 | 32883.514 | 0 | 0 | 51960.168 | 140100.185 | 66741.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40033694-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 191562.257 | 113704 | 0 | 0 | 0 | 18038.125 | 0 | 0 | 37218.378 | 0 | 32883.514 | 0 | 0 | 51960.168 | 140100.185 | 66741.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40033694-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Plan Maestro de Aguas Lluvias de San Carlos, Región de Ñuble | 347564 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-06-17 | 349515 | Propuesta publica | 373753 | SR | 134 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 24652 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 745 | 2022-12-27 | 2025-01-10 | 43.6 | 191562.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18038.125 | 0 | 0 | 37218.378 | 0 | 32883.514 | 0 | 0 | 51960.168 | 140100.185 | 66741.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047432-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 2810595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327740.56 | 203477.148 | 223164.526 | 218258.527 | 139217.664 | 194470.284 | 0 | 0 | 1306328.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047432-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2810595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327740.56 | 203477.148 | 223164.526 | 218258.527 | 139217.664 | 194470.284 | 0 | 0 | 1306328.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047432-0 | '02 | '004 | Conservación global cuenca río Itata, Región de Ñuble 2023-2024 | 371124 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-30 | 2023-10-10 | 1239150 | Propuesta publica | 808915 | SR | 151 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 360 | 2023-12-29 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125226.318 | 150000 | 200000 | 139217.664 | 194470.284 | 0 | 0 | 808914.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047432-0 | '02 | '004 | Conservación global cuencas costeras, Región de Ñuble 2023-2024 | 371127 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-18 | 2023-09-20 | 667184 | Propuesta publica | 497415 | SR | 152 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 240 | 2023-12-29 | 2024-08-25 | 65.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327740.56 | 78250.83 | 73164.526 | 18258.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497414.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047515-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2023 - 2024 | [21 empty] | 74962.517 | 783821 | 0 | 0 | 285324.085 | 104498.592 | 98282.834 | 88000 | 65000 | 42828.714 | 95214.806 | 4671.166 | 0 | 0 | 783820.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047515-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 74962.517 | 783821 | 0 | 0 | 285324.085 | 104498.592 | 98282.834 | 88000 | 65000 | 42828.714 | 95214.806 | 4671.166 | 0 | 0 | 783820.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047515-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | 371128 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-26 | 2023-11-13 | 1046655 | Propuesta publica | 858783 | SR | 128 | 2023-11-23 | 2023-12-20 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 240 | 2023-12-20 | 2024-08-16 | 41.95 | 74962.517 | 0 | 0 | 0 | 285324.085 | 104498.592 | 98282.834 | 88000 | 65000 | 42828.714 | 95214.806 | 4671.166 | 0 | 0 | 783820.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047585-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | [21 empty] | 2273940.372 | 2730539 | 0 | 0 | 1870679.457 | 58436.639 | 319441.113 | 0 | 0 | 50710.289 | 0 | 409288.561 | 0 | 0 | 2708556.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047585-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2273940.372 | 2730539 | 0 | 0 | 1870679.457 | 58436.639 | 319441.113 | 0 | 0 | 50710.289 | 0 | 409288.561 | 0 | 0 | 2708556.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047585-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2023 | 369403 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-01 | 2935698 | Propuesta publica | 2277965 | SR | 1 | 2023-09-06 | 2023-10-30 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 210 | 2023-10-31 | 2024-05-28 | 46 | 1028600.924 | 0 | 0 | 0 | 1140216.61 | 58436.639 | 0 | 0 | 0 | 50710.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249363.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047585-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369403 , CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2023 | 369403 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 409289 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | - | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409288.561 | 0 | 0 | 409288.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047585-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL QUILLÓN 2023 | 369406 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-01 | 2534011 | Propuesta publica | 2189857 | SR | 2 | 2023-09-06 | 2023-10-30 | 105388 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 210 | 2023-10-31 | 2024-05-28 | 56.87 | 1245339.448 | 0 | 0 | 0 | 730462.847 | 0 | 319441.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049903.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40055902-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | [21 empty] | 581590.973 | 586724 | 0 | 0 | 384994.75 | 201728.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586723.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40055902-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 581590.973 | 586724 | 0 | 0 | 384994.75 | 201728.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586723.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40055902-0 | '02 | '704 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1116229 | SinInf |  | -- | // | 52087 |  |  | - | - | 0 | 581590.973 | 0 | 0 | 0 | 384994.75 | 201728.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586723.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40055945-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE Y BIO BIO 2023 | [21 empty] | 3009052.847 | 1267024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548801.421 | 718222.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267023.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40055945-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 3009052.847 | 1267024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548801.421 | 718222.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267023.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40055945-0 | '02 | '704 | EMERGENCIA SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2023, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 383448 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2232885 | Trato Directo con Cotización | 2232885 | SR | 45 | 2023-12-18 | 2023-12-28 | 223285 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 147 | 2023-08-01 | 2023-12-26 | 80 | 1907368.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548801.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548801.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40055945-0 | '02 | '704 | Obras de emergencias Sistema de Riego Laja Diguillín | 383450 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 654354 | Trato Directo con Cotización | 1349124 | SR | 44 | 2023-12-18 | 2023-12-28 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 90 | 2023-08-03 | 2023-11-01 | 81.66 | 1101684.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247438.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247438.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40055945-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº383450 , Obras de emergencias Sistema de Riego Laja Diguillín | 383450 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 470785 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 31 | - | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470784.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470784.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40057546-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | [21 empty] | 551654.63 | 10580364 | 0 | 0 | 322453.92 | 342666.45 | 274890 | 2077863.812 | 1317997.822 | 508972.095 | 200000 | 2540958.381 | 1004138.366 | 377281.647 | 8967222.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40057546-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 551654.63 | 10580364 | 0 | 0 | 322453.92 | 342666.45 | 274890 | 2077863.812 | 1317997.822 | 508972.095 | 200000 | 2540958.381 | 1004138.366 | 377281.647 | 8967222.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40057546-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON ENROCADO Y ENCAUZAMIENTO EN RÍO PERQUILAUQUÉN, SECTOR CANCHIUQUE, COMUNA DE ÑIQUÉN | 386063 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1902205 | Trato Directo con Cotización | 1902205 | SR | 17 | 2024-04-18 | 2024-04-10 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 260 | 2024-02-19 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436393.812 | 307247.822 | 0 | 200000 | 424922.632 | 156358.366 | 377281.647 | 1902204.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40057546-0 | '02 | '704 | REFUERZO DE RIBERA CON ENROCADO DE EMERGENCIA RIO CHILLAN ENTRE KILÓMETRO 6 AL 12, COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | 391576 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 4673826 | Trato Directo con Cotización | 5508973 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 200 | 2024-01-10 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641470 | 1010750 | 508972.095 | 0 | 1500000 | 847780 | 0 | 5508972.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40057546-0 | '02 | '704 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2107701 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 551654.63 | 0 | 0 | 0 | 322453.92 | 342666.45 | 274890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616035.749 | 0 | 0 | 1556046.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40060879-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 3837147 | 0 | 0 | 0 | 429162.552 | 1012085.48 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 1475680.234 | 100000 | 100000 | 3436928.266 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40060879-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 3837147 | 0 | 0 | 0 | 429162.552 | 1012085.48 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 1475680.234 | 100000 | 100000 | 3436928.266 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40060879-0 | '02 | '704 | Servicio Arriendo de Maquinaria para desembanque y encauzamiento en Estero El Manzano Sector La Esperanza Comuna de Trehuaco y Estero Colliguay Sector Quinchamali Comuna de Chillán | 395918 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 342029 | Trato Directo con Cotización | 454899 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FORESTA SPA | 100 | 2024-02-19 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 334898.368 | 0 | 0 | 454898.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40060879-0 | '02 | '704 | Conservación de Riberas con Gaviones en Río Coelemu Sector Población 11 de Septiembre Comuna de Coelemu | 395962 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 180888 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40060879-0 | '02 | '704 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Ñuble |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2782033 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429162.552 | 1012085.48 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1140781.866 | 0 | 0 | 2782029.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30044279-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | [21 empty] | 0 | 71968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23989.196 | 0 | 0 | 23989.196 | 23989.196 | 0 | 71967.588 | 23989.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30044279-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 71968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23989.196 | 0 | 0 | 23989.196 | 23989.196 | 0 | 71967.588 | 23989.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30044279-0 | '02 | '002 | SEGUIMIENTO AMBIENTAL RIO ANDALIEN, ESTEROS NONGUÉN Y PALOMARES | 369672 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 100000 | Propuesta publica | 95957 | SR | 72 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0 | GESAM CONSULTORES LTDA. | 370 | 2024-03-12 | 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23989.196 | 0 | 0 | 23989.196 | 23989.196 | 0 | 71967.588 | 23989.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30075236-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO | [21 empty] | 990019.136 | 419942 | 0 | 0 | 0 | 74625.811 | 1127.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75753.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30075236-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 72798.874 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30075236-0 | '02 | '002 | AI-CCB-3.1 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUERTO AYSÉN, TRAMO EFE, LOTA, BIOBÍO | 380931 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-24 | 2023-06-14 | 55692 | Propuesta publica | 75180 | SR | 570 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | -1252 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 183 | 2023-06-30 | 2023-12-30 | 100 | 72798.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30075236-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 917220.262 | 417561 | 0 | 0 | 0 | 74625.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74625.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30075236-0 | '02 | '004 | CO-CCB-31 CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUERTO AYSÉN TRAMO EFE LOTA BIO BÍO | 378945 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-10 | 2023-05-31 | 915885 | Propuesta publica | 977029 | IPC | 558 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | -369 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 199 | 2023-06-13 | 2023-12-29 | 100 | 917220.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74625.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74625.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | [21 empty] | 0 | 1850000 | 0 | 0 | 30.391 | 0 | 477.699 | 1152556.409 | 100000 | 100000 | 0 | 40843.6 | 1600 | 455000 | 1850508.099 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE SEDIMENTADOR EN RÍO ANDALIEN, SECTOR TRINITARIAS, REGIÓN DEL BIOBIO | 384164 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 30.391 | 0 | 477.699 | 1152556.409 | 100000 | 100000 | 0 | 40843.6 | 1600 | 5000 | 1400508.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1120480 | SinInf |  | -- | // | 52701 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.391 | 0 | 477.699 | 1152556.409 | 100000 | 100000 | 0 | 40843.6 | 1600 | 5000 | 1400508.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '004 | Construcción de obra reguladora de sedimentados en rio Andalien sector trinitarias región del biobío | 384155 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-25 | 2024-08-16 | 2785714 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-09-26 | 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 222719.858 | 2452886 | 0 | 0 | 14633.38 | 0 | 0 | 300000 | 4950 | 246040.633 | 234000 | 690966 | 341716.3 | 603570.728 | 2435877.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 180794.596 | 361892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 46040.633 | 34000 | 44000 | 41716.3 | 174175.7 | 344882.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '002 | AD-SGT-21 ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE INGENIERÍA SISTEMA CANAL GAETE, COMUNA DE TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 359879 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-28 | 2022-12-23 | 165100 | Propuesta publica | 165000 | IPC | 730 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 15923 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 356 | 2022-12-29 | 2023-12-20 | 100 | 180794.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '002 | AI-SGT-04 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL COLECTOR LAS HORTENSIAS ETAPA 4 SISTEMA AALL GAETE TALCAHUANO BIOBIO | 388180 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-16 | 2024-05-30 | 219234 | Propuesta publica | 197275 | IPC | 225 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 214 | 2024-06-05 | 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46040.633 | 34000 | 44000 | 36766.3 | 61517.4 | 222324.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 112658.3 | 117608.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 41925.262 | 2090994 | 0 | 0 | 14633.38 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 200000 | 200000 | 646966 | 300000 | 429395.028 | 2090994.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '004 | CO-SGT-03 MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA ETAPA III TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | 293337 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-31 | 2020-03-12 | 12762834 | Propuesta publica | 11811628 | IPC | 13 | 2020-05-14 | 2020-06-05 | 1227009 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 540 | 2020-06-05 | 2021-11-27 | 100 | 41925.262 | 0 | 0 | 0 | 14633.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346966 | 0 | 1010016.342 | 1371615.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº293337 , CO-SGT-03 MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA ETAPA III TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | 293337 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1010016 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | -540 | - | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1010016.342 | -1010016.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '004 | CO-SGT-04 CONSTRUCCIÓN COLECTOR LAS HORTENSIAS A, ETAPA 4, SISTEMA AALL GAETE, TALCAHUANO, BIO BIO | 381963 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-30 | 2024-04-24 | 1712150 | Propuesta publica | 1689396 | IPC | 154 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 240 | 2024-05-06 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 429395.028 | 1729395.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | [21 empty] | 639768.667 | 1689335 | 0 | 82507.067 | 28855.728 | 93720.478 | 221465.532 | 88635.533 | 28000 | 23878.718 | 366824.711 | 477306.65 | 0 | 278336.096 | 1689530.513 | 255200 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 155213.847 | 729565 | 0 | 28855.728 | 28855.728 | 34523.255 | 147538.795 | 28855.729 | 28000 | 23878.718 | 197192.045 | 100000 | 0 | 111865 | 729564.998 | 255200 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO | 355179 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-16 | 330381 | Propuesta publica | 367093 | SR | 564 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 366 | 2023-06-23 | 2024-06-23 | 85 | 155213.847 | 0 | 0 | 28855.728 | 28855.728 | 34523.255 | 28659.115 | 28855.729 | 28000 | 23878.718 | 10250.445 | 0 | 0 | 0 | 211878.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '002 | SERVICIO DE SONDAJES PARA ADECUACIÓN ESTERO QUILQUE, LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 386638 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-28 | 2023-12-15 | 308761 | Propuesta publica | 305822 | SR | 5689 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | SERVICIOS GEOTECNICOS E INGENIERIA ERGONIKA | 150 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118879.68 | 0 | 0 | 0 | 186941.6 | 0 | 0 | 0 | 305821.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '002 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO ESTERO QUILQUE LOS ANGELES BIO BIO | 400918 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 390000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 518 | 2024-09-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 111865 | 211865 | 255200 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 484554.82 | 959770 | 0 | 53651.339 | 0 | 59197.223 | 73926.737 | 59779.804 | 0 | 0 | 169632.666 | 377306.65 | 0 | 166275.096 | 959769.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO | 355141 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-03-09 | 1509130 | Propuesta publica | 1190614 | Polinom | 541 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 360 | 2023-06-01 | 2024-05-26 | 57 | 484554.82 | 0 | 0 | 53651.339 | 0 | 59197.223 | 73926.737 | 59779.804 | 0 | 0 | 169632.666 | 377306.65 | 0 | 166275.096 | 959769.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | [21 empty] | 297182.623 | 2836749 | 0 | 0 | 0 | 266729.492 | 246149.417 | 243033.108 | 200000 | 266160 | 314160 | 282754.417 | 314280 | 709732.109 | 2842998.543 | 2775314.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 192373 | 0 | 0 | 0 | 63566.349 | 25499.32 | 25656.4 | 0 | 14160 | 14160 | 14160 | 14280 | 21010.711 | 192492.78 | 437921.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | 379274 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-10 | 2023-12-07 | 631294 | Propuesta publica | 630415 | SR | 987 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2023-12-18 | 2025-12-18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63566.349 | 25499.32 | 25656.4 | 0 | 14160 | 14160 | 14160 | 14280 | 21010.711 | 192492.78 | 437921.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 10000 | 10000 | 50000 | 18000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 10000 | 10000 | 50000 | 18000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 297182.623 | 2644376 | 0 | 0 | 0 | 203163.143 | 220650.097 | 217376.708 | 200000 | 240000 | 290000 | 258594.417 | 250000 | 670639.398 | 2550423.763 | 2337392.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | 379271 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-16 | 2023-09-11 | 4050973 | Propuesta publica | 4889376 | IPC | 10 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 720 | 2023-11-28 | 2025-11-17 | 19 | 297182.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203163.143 | 220650.097 | 217376.708 | 200000 | 240000 | 290000 | 258594.417 | 250000 | 670639.398 | 2550423.763 | 2337392.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | [21 empty] | 1436759.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450.864 | 63852 | 0 | 47802.798 | 121105.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450.864 | 63852 | 0 | 0 | 73302.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | '02 | '002 | AI-ET-01 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | 308014 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-10-06 | 455924 | Propuesta publica | 438002 | SR | 3204 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 145700 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 797 | 2020-10-27 | 2023-01-02 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450.864 | 0 | 0 | 0 | 9450.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº308014 , AI-ET-01 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | 308014 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 63852 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | -770 | - | 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63852 | 0 | 0 | 63852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1436759.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47802.798 | 47802.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | '02 | '004 | CONTRATO CO-ET-01, CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | 308007 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-01-06 | 2020-08-19 | 3316981 | Propuesta publica | 3312924 | IPC | 20 | 2020-08-31 | 2020-09-25 | 1553362 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 994 | 2020-09-25 | 2023-06-16 | 100 | 1436759.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47802.798 | 47802.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40025787-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPITÁN GORY DE CALETA LO ROJAS, CORONEL | [21 empty] | 1168319.577 | 1173886 | 0 | 386425.467 | 256688.829 | 384952.144 | 87684.026 | 0 | 17334.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133085.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40025787-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 105598.218 | 97929 | 0 | 36969.57 | 6763.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43733.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40025787-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la inspección fiscal para el contrato Etapa I ¿ Construcción sistema de aguas lluvia Capitán Gory, sector Lo Rojas, Coronel, segundo llamado | 353320 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 103132 | Propuesta publica | 163749 | SR | 235 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2918 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 263 | 2023-06-12 | 2024-03-01 | 77 | 105598.218 | 0 | 0 | 36969.57 | 6763.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43733.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40025787-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1062721.359 | 1075957 | 0 | 349455.897 | 249925.275 | 384952.144 | 87684.026 | 0 | 17334.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089351.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40025787-0 | '02 | '004 | Etapa 1 - Construcción Sistema de aguas lluvia Capitán Gory Sector Lo Rojas, Coronel Segundo Llamado | 361844 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-07-18 | 2022-08-19 | 1175508 | Propuesta publica | 1682933 | SR | 137 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 298263 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 323 | 2023-04-14 | 2024-03-02 | 100 | 1062721.359 | 0 | 0 | 349455.897 | 249925.275 | 384952.144 | 87684.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072017.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40025787-0 | '02 | '004 | Asesoría Técnica y Administrativa a la inspección fiscal para el contrato Etapa I ¿ Construcción sistema de aguas lluvia Capitán Gory, sector Lo Rojas, Coronel, segundo llamado | 353320 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 103132 | Propuesta publica | 163749 | SR | 235 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2918 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 263 | 2023-06-12 | 2024-03-01 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17334.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17334.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40026201-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 70171.92 | 244170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151234.72 | 44553.6 | 27227.2 | 0 | 0 | 67966 | 0 | 0 | 290981.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40026201-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 70171.92 | 244170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151234.72 | 44553.6 | 27227.2 | 0 | 0 | 67966 | 0 | 0 | 290981.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40026201-0 | '01 | '002 | DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE ESTERO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO, CUARTO LLAMADO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 365806 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-27 | 2022-11-29 | 236900 | Propuesta publica | 246376 | SR | 288 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 46812 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 395 | 2023-07-20 | 2024-08-18 | 75.5 | 70171.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151234.72 | 44553.6 | 27227.2 | 0 | 0 | 67966 | 0 | 0 | 290981.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40027202-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | [21 empty] | 1486044.275 | 802333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 380543.5 | 36755 | 42700 | 39888.996 | 300700 | 25100 | 828387.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40027202-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 380543.5 | 36755 | 42700 | 37556.5 | 300700 | 25100 | 826055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40027202-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 411899 | SinInf |  | -- | // | 39278 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 380543.5 | 36755 | 42700 | 37556.5 | 300700 | 25100 | 826055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40027202-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1486044.275 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.496 | 0 | 0 | 2332.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40027202-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Canal Papen Etapa II-B Tramo Pinares Santa Justina Comuna Chiguayante, Región del Biobío (Tercer llamado) | 364618 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-08-31 | 2022-09-29 | 1187573 | Propuesta publica | 1355512 | IPC | 89 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 238298 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 375 | 2022-10-28 | 2023-11-07 | 100 | 1486044.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.496 | 0 | 0 | 2332.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 2835029 | 0 | 0 | 247095.875 | 553395.592 | 310443.199 | 236073.498 | 77572.824 | 0 | 90000 | 90000 | 434550 | 378146.1 | 2417277.088 | 3781013.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2835029 | 0 | 0 | 247095.875 | 553395.592 | 310443.199 | 236073.498 | 77572.824 | 0 | 90000 | 90000 | 434550 | 377980.1 | 2417111.088 | 3781013.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES CUENCA DEL BIOBÍO, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN Y DEL BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 369698 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 332259 | Propuesta publica | 332223 | SR | 649 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 150 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | 53.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35224 | 142811.9 | 88536 | 59893.589 | 5756.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332222.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES CUENCAS COSTERAS, COMUNA DE CONCEPCIÓN, FLORIDA Y TOMÉ, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO | 383026 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 288454 | Propuesta publica | 256538 | SR | 648 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 150 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62197.694 | 96619.567 | 97720.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256537.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES RÍO LÍA, MALECÓN YUNGAY Y CANAL LOS PATOS, COMUNA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 383027 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 303450 | Propuesta publica | 258719 | SR | 533 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 150 | 2023-12-01 | 2024-04-29 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118681.575 | 127291.028 | 10509.723 | 2236.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258718.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas con Enrocado, Desembanque y Perfilamiento en Río Lirquén, sector La Orilla, comuna d Quilaco | 383028 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-14 | 2023-11-30 | 1305001 | Propuesta publica | 569090 | SR | 647 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | ECO AUSTRAL SPA | 180 | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93190.3 | 221094.97 | 114777.909 | 76223.591 | 71816.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577102.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL RIO CLARO Y RIO DUQUECO, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBIO | 388237 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-25 | 2024-05-20 | 473680 | Propuesta publica | 376981 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 150 | 2024-05-30 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 106980.1 | 376980.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DEL RIO BUREO, RIO MULCHÉN Y ESTERO LIÑECO, COMUNA DE MULCHÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO | 388238 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1774750 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2024-08-01 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127500 | 127500 | 1647250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL RIBERA IZQUIERDA RIO BIOBIO, SAN PEDRO DE LA PAZ, REGIÓN DEL BIOBIO | 388239 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 694000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-11-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 693000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL RIO CAYUCUPIL, RIO BUTAMALAL, COMUNA DE CAÑETE, REGIÓN DEL BIOBIO | 388242 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-18 | 2024-05-10 | 1333230 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 200 | 2024-06-19 | 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344550 | 0 | 344550 | 988679.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | ENROCADO RIBERA DERECHA, DESEMBANQUE Y PERFILAMIENTO ESTERO EL PERAL, COMUNA DE CONTULMO; DESEMBANQUE Y PERFILAMIENTO, CONSERVACIÓN DE GAVIONES RÍO LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 388243 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 294585 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 200 | 2024-08-30 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140500 | 140500 | 154084.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | Conservación Global Estero Coliumo en la Comuna de Tomé y Quebrada sin nombre en la Comuna de Nacimiento, Región del Biobío | 399112 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 240000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 239000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | Conservación Global Río Laraquete, Comuna de Arauco, Región del Biobío | 399115 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 60000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047516-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 622553 | 0 | 0 | 122561.861 | 162470.415 | 127918.086 | 108342.134 | 87572.305 | 12069.999 | 0 | 38089.479 | 0 | 0 | 659024.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047516-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 622553 | 0 | 0 | 122561.861 | 162470.415 | 127918.086 | 108342.134 | 87572.305 | 12069.999 | 0 | 38089.479 | 0 | 0 | 659024.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047516-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 SECTOR 6. | 369527 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 351635 | Propuesta publica | 309043 | IPC | 640 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 210 | 2023-12-28 | 2024-07-25 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109128.238 | 103972.374 | 61000 | 40550.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314651.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047516-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369527 , CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 SECTOR 6. | 369527 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 38090 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 25 | - | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38089.479 | 0 | 0 | 38089.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047516-0 | '02 | '004 | Conservación de redes primarias de Aguas Lluvia 2023 en la provincia de Concepción, Sector 7 | 369528 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 330047 | Propuesta publica | 299581 | IPC | 641 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 210 | 2023-12-28 | 2024-07-25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122561.861 | 53342.177 | 23945.712 | 47342.134 | 47021.441 | 12069.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306283.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047586-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL BIOBÍO 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 2905040 | 0 | 0 | 181784.831 | 492295.188 | 535634.255 | 769071.137 | 950408.209 | 37060.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2966254.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047586-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2905040 | 0 | 0 | 181784.831 | 492295.188 | 535634.255 | 769071.137 | 950408.209 | 37060.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2966254.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047586-0 | '02 | '004 | Conservación obra de riego fiscal 2023, Canal Matriz, Derivados y Sub derivados del sistema de riego Biobío Norte. | 369920 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-28 | 2023-10-17 | 1499225 | Propuesta publica | 1418070 | IPC | 534 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 210 | 2023-12-01 | 2024-06-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102285.142 | 168332.722 | 133728.131 | 541591.455 | 511687.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457624.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047586-0 | '02 | '004 | Conservación de obra de riego fiscal 2023, Canal Matriz, Derivados y Subderivados del Sistema de Riego Cayucupil | 387203 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 1715738 | Propuesta publica | 1486980 | IPC | 639 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 180 | 2023-12-28 | 2024-06-25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79499.689 | 323962.466 | 401906.124 | 227479.682 | 438720.791 | 37060.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508629.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047650-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 10000 | 10155 | 77333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047650-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047650-0 | '02 | '001 | Construcción sistema de aguas lluvias sector boca sur, san pedro de la paz | 398328 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 87488 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2024-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047650-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 77333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047650-0 | '02 | '002 | Construcción sistema de aguas lluvias sector boca sur, san pedro de la paz | 398328 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 87488 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2024-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 77333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40055903-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE BIOBIO 2023-2024 | [21 empty] | 559868.787 | 1325296 | 0 | 0 | 458332.286 | 95160.83 | 715538.011 | 52704.373 | 862.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322598.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40055903-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 559868.787 | 1325296 | 0 | 0 | 458332.286 | 95160.83 | 715538.011 | 52704.373 | 862.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322598.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40055903-0 | '02 | '704 | OBRA DE EMERGENCIA REPOSICIÓN DE RIBERA IZQUIERDA CON ENROCADO RÍO PICHILO, SECTOR LA CURVA, COMUNA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 384531 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 480017 | Trato Directo con Cotización | 480017 | SR | 234 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | ECO AUSTRAL SPA | 180 | 2023-10-10 | 2024-04-07 | 100 | 209928.202 | 0 | 0 | 0 | 239026.557 | 0 | 0 | 42109.789 | 862.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281998.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40055903-0 | '02 | '704 | OBRA DE EMERGENCIA REPOSICIÓN DE RIBERA DERECHA CON ENROCADO EN ESTERO BATUCO, SECTOR LA AGUADA, COMUNA DE YUMBEL, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 384536 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 352348 | Trato Directo con Cotización | 352348 | IPC | 1005 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 210 | 2023-09-21 | 2024-04-18 | 82 | 99996.222 | 0 | 0 | 0 | 155673.436 | 95160.83 | 0 | 10594.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261428.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40055903-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO Y DESEMBANQUE DEL RÍO LAJA, SECTOR CHILLANCITO, COMUNA DE CABRERO, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 384540 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 715539 | Trato Directo con Cotización | 715539 | SR | 7 | 2024-04-02 | 2024-04-24 | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 150 | 2023-10-02 | 2024-02-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715538.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715538.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40055903-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO Y DESEMBANQUE RÍO DUQUECO, SECTOR CALDERONES Y SAN ANTONIO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 384546 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 313577 | Trato Directo con Cotización | 313577 | SR | 5712 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 100 | 2023-10-25 | 2024-02-02 | 100 | 249944.363 | 0 | 0 | 0 | 63632.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63632.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40056989-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LONCO COMUNA DE CHIGUAYANTE, REGION DEL BIOBIO | [21 empty] | 142228.758 | 1821939 | 0 | 0 | 0 | 488300.625 | 286914.865 | 399370.938 | 0 | 220000 | 387778.299 | 20000 | 23540.886 | 0 | 1825905.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40056989-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 193541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 23540.886 | 0 | 193540.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40056989-0 | '02 | '702 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obra de Emergencia Reposición Colector Lonco, Comuna de Chiguayante, Región del Biobío¿ | 385104 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 144700 | Trato Directo con Cotización | 193541 | SR | 60 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 210 | 2023-10-02 | 2024-04-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 23540.886 | 0 | 193540.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40056989-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 142228.758 | 1628398 | 0 | 0 | 0 | 488300.625 | 286914.865 | 289370.938 | 0 | 200000 | 367778.299 | 0 | 0 | 0 | 1632364.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40056989-0 | '02 | '704 | Obra de Emergencia Reposición Colector Lonco, Comuna de Chiguayante, Región del Biobío | 385103 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1252276 | Trato Directo con Cotización | 1749281 | IPC | 52 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 240 | 2023-09-29 | 2024-05-26 | 70 | 142228.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488300.625 | 286914.865 | 289370.938 | 0 | 200000 | 367778.299 | 0 | 0 | 0 | 1632364.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40057544-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 1615531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975926.154 | 606223.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582149.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40057544-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 1615531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975926.154 | 606223.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582149.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40057544-0 | '02 | '704 | Servicio de maquinaria Encauzamiento río Biobío, sector La Suerte, comuna de Los Ángeles | 387839 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 642600 | Trato Directo con Cotización | 520007 | SR | 2475 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | DEMCO RENTAL SPA | 210 | 2023-12-13 | 2024-07-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 220008.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520008.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40057544-0 | '02 | '704 | Servicio de maquinaria Encauzamiento Río Andalién, sector ex peaje Chaimávida, comuna de Concepción | 387840 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 249900 | Trato Directo con Cotización | 204085 | SR | 2376 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 60 | 2023-12-15 | 2024-02-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142847.005 | 61237.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40057544-0 | '02 | '704 | Obra de Emergencia enrocado ribera derecha río Biobío, Santa Bárbara, comuna de Santa Bárbara | 387842 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 529550 | Trato Directo con Cotización | 624977 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 210 | 2023-11-30 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318124.331 | 324976.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643101.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40057544-0 | '02 | '704 | Obra de Emergencia enrocado ribera izquierda río Rarinco, sector Avenida Las Industrias, comuna de Los Ángeles. | 387843 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 355334 | Trato Directo con Cotización | 242460 | SR | 143 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | -33053 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 210 | 2023-12-13 | 2024-07-10 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214954.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214954.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40059157-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | [21 empty] | 0 | 81788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24532.85 | 8318.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48937.146 | 81788 | 580789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40059157-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 81788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24532.85 | 8318.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48937.146 | 81788 | 580789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40059157-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RIBERAS EN RIO ANDALIEN VARIOS SECTORES REGION DE BIOBIO | 389799 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 629727 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2024-09-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48937.146 | 48937.146 | 580789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40059157-0 | '02 | '004 | Servicios de Maquinarias para limpieza y despeje de estero Nonguén en la comuna de Concepción | 397109 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 59405 | Propuesta publica | 32851 | SR | 107 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE CAMINOS SPA | 70 | 2024-04-04 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24532.85 | 8318.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32850.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060126-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO HIDRAULICO DE EMERGENCIA RIO LAJA, SECTOR SALTOS DEL LAJA Y PROPUESTA DE DESLINDES | [21 empty] | 0 | 221324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37195.518 | 0 | 0 | 89007.814 | 0 | 126203.332 | 137245.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060126-0 | '01 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 221324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37195.518 | 0 | 0 | 89007.814 | 0 | 126203.332 | 137245.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060126-0 | '01 | '702 | DIAGNOSTICO HIDRAULICO DE EMERGENCIA RIO LAJA, SECTOR SALTOS DEL LAJA Y PROPUESTA DE DESLINDES | 395964 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 263450 | Trato directo | 263450 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 375 | 2024-06-17 | 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37195.518 | 0 | 0 | 89007.814 | 0 | 126203.332 | 137245.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063421-0 | ' | ' | CONSERVACION CANAL PRICE, COMUNA DE HUALPÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53310 | 53310 | 213240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063421-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53310 | 53310 | 213240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063421-0 | '02 | '004 | Conservación Canal Price, comuna de Hualpén, Región del Biobío | 400562 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 266550 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53310 | 53310 | 213240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063554-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTERO DICHATO Y COLLEN, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42415 | 42415 | 169661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063554-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42415 | 42415 | 169661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063554-0 | '02 | '004 | Conservación Estero Dichato y Collen, Comuna de Tomé, Región del Biobío | 400557 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 212076 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42415 | 42415 | 169661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | [21 empty] | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 173620.497 | 258590.343 | 645599.932 | 53598.04 | 70500 | 120454.337 | 122679.484 | 142000 | 138404.853 | 1725447.486 | 1817770.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 50508.36 | 43696.8 | 43696.8 | 23098.04 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 80000 | 401000 | 357268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1 (2021), Comuna de Temuco | 325319 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-30 | 2023-11-14 | 301000 | Propuesta publica | 758268 | SR | 7 | 2023-12-21 | 2024-02-02 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 570 | 2024-02-03 | 2025-08-26 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50508.36 | 43696.8 | 43696.8 | 23098.04 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 80000 | 401000 | 357268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 123112.137 | 214893.543 | 601903.132 | 30500 | 30500 | 80454.337 | 82679.484 | 102000 | 58404.853 | 1324447.486 | 1460502.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | '02 | '004 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1, Comuna de Temuco | 384184 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-30 | 2023-11-14 | 1500000 | Propuesta publica | 2747003 | IPC | 6 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 540 | 2024-01-11 | 2025-07-04 | 33.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123112.137 | 214893.543 | 601903.132 | 30500 | 30500 | 80454.337 | 82679.484 | 102000 | 58404.853 | 1324447.486 | 1460502.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30002745-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 794944.625 | 1458878 | 0 | 0 | 185282.137 | 22850.4 | 23016 | 23000 | 0 | 11041.44 | 381346.623 | 154514.32 | 200000 | 78182.983 | 1079233.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30002745-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 794944.625 | 1458878 | 0 | 0 | 185282.137 | 22850.4 | 23016 | 23000 | 0 | 11041.44 | 381346.623 | 154514.32 | 200000 | 78182.983 | 1079233.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30002745-0 | '02 | '002 | Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | 338842 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-18 | 1496337 | Propuesta publica | 1489230 | SR | 13 | 2022-11-23 | 2022-12-28 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 489 | 2022-12-29 | 2024-05-01 | 45.64 | 540414.065 | 0 | 0 | 0 | 139286.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381346.623 | 150000 | 200000 | 78182.983 | 948815.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30002745-0 | '02 | '002 | Asesoria Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | 353597 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 300000 | Propuesta publica | 385656 | SR | 753 | 2022-12-01 | 2022-12-14 | -707 | CYD INGENIERIA LTDA. | 503 | 2022-12-15 | 2024-05-01 | 89.98 | 254530.56 | 0 | 0 | 0 | 45996 | 22850.4 | 23016 | 23000 | 0 | 11041.44 | 0 | 4514.32 | 0 | 0 | 130418.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30034469-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO. | [21 empty] | 117500 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25322 | 4630 | 0 | 39448 | 69400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30034469-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 117500 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25322 | 4630 | 0 | 39448 | 69400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30034469-0 | '02 | '002 | ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: INGENIERIA DE DETALLE PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO CAUTIN | 325935 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-03-05 | 400000 | Propuesta publica | 352660 | SR | 582 | 2021-03-25 | 2021-04-07 | 62563 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 810 | 2021-04-08 | 2023-06-27 | 98.82 | 117500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25322 | 4630 | 0 | 0 | 29952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30034469-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº325935 , ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: INGENIERIA DE DETALLE PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO CAUTIN | 325935 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 39448 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | -810 | - | 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39448 | 39448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | [21 empty] | 5515126.752 | 3440230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114149.627 | 20779.419 | 0 | 0 | 35000 | 935000 | 1048408.7 | 1101072 | 3254409.746 | 4000519.3 | 344067.138 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 369141 | 314657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14656.3 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 48408.7 | 1072 | 134137 | 500519.3 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martín, Etapa 3 (2021), Temuco | 325315 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-30 | 2021-08-05 | 492116 | Propuesta publica | 619944 | SR | 7 | 2021-12-30 | 2022-02-01 | 119847 | CYD INGENIERIA LTDA. | 696 | 2022-02-01 | 2023-12-29 | 100 | 369141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14656.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14656.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-B (2023-2024), comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 385851 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 638 | 2024-09-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 48408.7 | 1072 | 119480.7 | 500519.3 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5145985.752 | 3125573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114149.627 | 6123.119 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 1000000 | 1100000 | 3120272.746 | 3500000 | 264067.138 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '004 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-A (2021-2022), comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 343902 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-10-04 | 5155495 | Propuesta publica | 4932512 | SR | 5 | 2021-12-06 | 2022-02-01 | 1331574 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 685 | 2022-02-01 | 2023-12-18 | 99.9 | 5145985.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114149.627 | 6123.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120272.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '004 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-B, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 385850 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-28 | 2024-08-09 | 6764068 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-09-27 | 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 1000000 | 1100000 | 3000000 | 3500000 | 264067.138 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30098257-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | [21 empty] | 2182659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62869.374 | 21000 | 20000 | 3000 | 2000 | 108869.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30098257-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 21000 | 20000 | 3000 | 2000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30098257-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 21000 | 20000 | 3000 | 2000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30098257-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2182659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57869.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57869.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30098257-0 | '02 | '004 | Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas Subderivados 2 y las Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.8 A | 349981 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-06 | 2021-12-27 | 800000 | Propuesta publica | 1428855 | SR | 1906 | 2021-12-30 | 2022-01-25 | -9575 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 450 | 2022-01-25 | 2023-04-20 | 100 | 557371.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30098257-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº349981 , Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas Subderivados 2 y las Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.8 A | 349981 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2785 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | -450 | - | 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2785
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30098257-0 | '02 | '004 | Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas Subderivado 4 y 6 y las Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.8 B | 349984 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-06 | 2021-12-30 | 1800000 | Propuesta publica | 2246923 | SR | 3 | 2022-05-18 | 2022-06-29 | -10108 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 450 | 2022-06-30 | 2023-09-23 | 100 | 1625287.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57869.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57869.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30099413-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RÍO LUMACO - LUMACO | [21 empty] | 0 | 268065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114638 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 89965.508 | 254603.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30099413-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 268065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114638 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 89965.508 | 254603.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30099413-0 | '02 | '002 | Construccion Obras Fluviales Rio Lumaco, Comuna de Lumaco, Región de La Araucania (Diseño) 2022 | 379078 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-08-16 | 2023-11-06 | 370000 | Propuesta publica | 254595 | SR | 857 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 0 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 420 | 2023-12-14 | 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114638 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 89965.508 | 254603.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | [21 empty] | 2251171.681 | 1026619 | 0 | 0 | 277209.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 166739.826 | 259737.45 | 825687.179 | 2062299.55 | 1809447.831 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 252799.41 | 265925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 46739.826 | 39737.45 | 108477.276 | 262299.55 | 188963 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Obras Fluviales Río Cruces, Comuna de Loncoche. Etapa 1 | 362041 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-25 | 2022-11-21 | 384830 | Propuesta publica | 399822 | IPC | 792 | 2022-12-14 | 2022-12-28 | -131761 | RFA INGENIEROS LTDA | 390 | 2022-12-29 | 2024-01-23 | 60.93 | 252799.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24739.826 | 0 | 24739.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '002 | Asesoria Construcción Obras Fluviales, Estero Loncoche, Sector Urbano (2da Etapa), Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | 362052 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-28 | 2024-08-14 | 535000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-09-27 | 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 39737.45 | 83737.45 | 262299.55 | 188963 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1998372.271 | 760694 | 0 | 0 | 277209.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 120000 | 220000 | 717209.903 | 1800000 | 1620484.831 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '004 | Construccion Obras Fluviales Río Cruces, Comuna de Loncoche. Etapa 1 | 362038 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 1860710 | Propuesta publica | 2100971 | IPC | 12 | 2022-11-21 | 2022-12-28 | 66028 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 390 | 2022-12-29 | 2024-01-23 | 100 | 1998372.271 | 0 | 0 | 0 | 277209.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277209.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Fluviales, Estero Loncoche, Sector Urbano (2da Etapa), Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | 362046 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 3860485 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-09-06 | 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 120000 | 220000 | 440000 | 1800000 | 1620484.831 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40010186-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022 | [21 empty] | 474450.917 | 120614 | 0 | 110781.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110781.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40010186-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 474450.917 | 120614 | 0 | 110781.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110781.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40010186-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Colectores Primarios de Aguas Lluvia Comunas de Temuco y P. las Casas, 2023 | 380804 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-29 | 2023-07-05 | 254000 | Propuesta publica | 502430 | SR | 475 | 2023-07-27 | 2023-08-02 | -13 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 150 | 2023-08-03 | 2023-12-31 | 100 | 474450.917 | 0 | 0 | 110781.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110781.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40025997-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473.166 | 5473.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40025997-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473.166 | 5473.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40025997-0 | '02 | '004 | Conservación Canal Imperial, Etapas I y II, Comuna de N. Imperial, Región de La Araucanía (Recup), 2021 | 340178 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 798320 | Propuesta publica | 999686 | SR | 1348 | 2021-09-06 | 2021-09-27 | 39173 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 246 | 2021-09-28 | 2022-06-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473.166 | 5473.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40027158-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL | [21 empty] | 275238.576 | 1201205 | 0 | 0 | 50979.6 | 61427.67 | 22907.744 | 511089.985 | 30000 | 30000 | 30000 | 245323.414 | 37092.256 | 206894.615 | 1225715.284 | 699796.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40027158-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 275238.576 | 1201205 | 0 | 0 | 50979.6 | 61427.67 | 22907.744 | 511089.985 | 30000 | 30000 | 30000 | 245323.414 | 37092.256 | 206894.615 | 1225715.284 | 699796.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40027158-0 | '02 | '002 | Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | 363779 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-02-27 | 1031362 | Propuesta publica | 1696902 | SR | 3 | 2023-07-18 | 2023-08-22 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 485 | 2023-08-23 | 2024-12-20 | 12.3 | 172812.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35937.87 | 0 | 489454 | 0 | 0 | 0 | 215323.414 | 0 | 145000 | 885715.284 | 638374.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40027158-0 | '02 | '002 | Asesoria Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | 366982 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-06 | 450000 | Propuesta publica | 503849 | SR | 505 | 2023-08-08 | 2023-08-14 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 480 | 2023-08-15 | 2024-12-07 | 44.3 | 102426.21 | 0 | 0 | 0 | 50979.6 | 25489.8 | 22907.744 | 21635.985 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 37092.256 | 61894.615 | 340000 | 61422.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40039443-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | [21 empty] | 1838481.381 | 1327521 | 0 | 0 | 780021.109 | 1736.053 | 290623.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072380.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40039443-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1838481.381 | 1327521 | 0 | 0 | 780021.109 | 1736.053 | 290623.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072380.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40039443-0 | '02 | '004 | Conservación con enrocado en Río Alpehue en sector Alpehue, Comuna de Melipeuco Región de la Araucanía. | 353922 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-07-04 | 2022-07-28 | 155321 | Propuesta publica | 240937 | SR | 500 | 2022-09-01 | 2022-09-12 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 150 | 2022-09-13 | 2023-02-10 | 100 | 2520.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40039443-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Allipén, sector Curacalco, comuna de Cunco 2023, Región de la Araucanía | 371400 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-27 | 550222 | Propuesta publica | 535750 | IPC | 220 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 240 | 2023-04-18 | 2023-12-14 | 100 | 458540.52 | 0 | 0 | 0 | 109159.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109159.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40039443-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera en Río Huichahue, sector Coipolafquén, comuna de Padre Las Casas 2023, Región de la Araucanía | 371401 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-27 | 348551 | Propuesta publica | 388702 | IPC | 234 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 116534 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 273 | 2023-04-20 | 2024-01-18 | 100 | 390892.218 | 0 | 0 | 0 | 135471.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135471.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40039443-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Alpehue, sector Alpehue, comuna de Melipeuco 2023, Región de la Araucanía | 371404 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-27 | 399582 | Propuesta publica | 490004 | IPC | 233 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 240 | 2023-04-20 | 2023-12-16 | 0 | 484258.811 | 0 | 0 | 0 | 11412.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11412.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40039443-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Cautín, sector Ragñintuleufu, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 371405 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-24 | 544257 | Propuesta publica | 968243 | IPC | 380 | 2023-06-14 | 2023-06-28 | 260639 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 260 | 2023-06-29 | 2024-03-15 | 100 | 502269.543 | 0 | 0 | 0 | 523978.053 | 0 | 290623.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814601.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 201858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201858 | 201858 | 4668919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | '02 | '001 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 14938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14938 | 14938 | 283814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | '02 | '002 | AIF Conservación Sistema de Riego 21 de Mayo Región de la Araucanía | 397403 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 298752 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14938 | 14938 | 283814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 186720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186720 | 186720 | 4385105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Canal 21 de Mayo, Región De La Araucanía | 397141 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 3734396 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-11-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186720 | 186720 | 4385105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 3902814 | 0 | 0 | 0 | 992910.865 | 765546.273 | 859203.371 | 92000 | 82690.409 | 166000 | 270431.625 | 406102.151 | 279122.911 | 3914007.605 | 1576601.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3902814 | 0 | 0 | 0 | 992910.865 | 765546.273 | 859203.371 | 92000 | 82690.409 | 166000 | 270431.625 | 406102.151 | 279122.911 | 3914007.605 | 1576601.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Allipén, sector Pedregoso, comuna de Freire, Región de la Araucanía 2023 | 368557 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 648875 | Propuesta publica | 709500 | IPC | 836 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 180 | 2023-12-06 | 2024-06-03 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433601.337 | 211410.639 | 81994.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727006.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Toltén, sector Hualpín, comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía 2023 | 371414 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 679990 | Propuesta publica | 817790 | IPC | 838 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 180 | 2023-12-06 | 2024-06-03 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314298.275 | 263451.657 | 256981.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834731.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera con Gaviones en Estero Cuspe y Estero Sin Nombre, sector urbano de Gorbea, Región de la Araucanía 2023 | 371415 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 420100 | Propuesta publica | 413585 | IPC | 842 | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 0 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 210 | 2023-12-12 | 2024-07-09 | 25.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88499.416 | 110000 | 30500 | 31390.409 | 51000 | 61000 | 50605.433 | 0 | 422995.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera con Enrocado y Gaviones en Estero Pirén, comuna de Toltén, Región de la Araucanía 2023 | 379246 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 749300 | Propuesta publica | 882220 | IPC | 837 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 210 | 2023-12-06 | 2024-07-03 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186905.079 | 108891.573 | 316919.958 | 61500 | 51300 | 65000 | 49203.167 | 65496.718 | 0 | 905216.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera con Gaviones en Estero Mazanoco, sector urbano de Curacautín, Región de la Araucanía 2023 | 379247 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 199750 | Propuesta publica | 239493 | IPC | 841 | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 0 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 150 | 2023-12-12 | 2024-05-10 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58106.174 | 93292.988 | 93307.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60877.089 | 183829.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservacion de Ribera con enrocado en Estero Cavedaña, sector Catripulli, comuna de Curarrehue 2024 | 391805 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 469950 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-07-31 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 200000 | 269950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservacion de Ribera con enrocado en Rio Allipen, sector Curacalco, comuna de Cunco 2024 | 391806 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 850200 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2024-07-31 | 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 300000 | 550200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservacion de Ribera con gaviones en Estero Nahuelcura, sector Urbano comuna de Cunco 2024 | 399244 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 176880 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-07-31 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 120000 | 56880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservacion de Ribera con enrocado en Rio Alpehue, sector Alpehue, comuna de Melipeuco 2024 | 399245 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 919800 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-07-31 | 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20228.458 | 100000 | 100000 | 220228.458 | 699571.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047517-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 1546844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 398155 | 480000 | 533689 | 1546844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047517-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1546844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 398155 | 480000 | 533689 | 1546844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047517-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas lluvias de Temuco, Colectores 4, 5 y 10 sector Perez Rosales, año 2024, Región de la Araucanía | 379076 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-07-12 | 1096844 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-07-31 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 248155 | 330000 | 383689 | 1096844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047517-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas lluvias de Padre las Casas, Colectores 52 y 53 y Estero Llahuin, año 2024, Región de La Araucanía | 380805 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-30 | 2024-07-12 | 450000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2024-07-31 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047587-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 2032806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78865.621 | 345000 | 571000 | 600000 | 1594865.621 | 1284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047587-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2032806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78865.621 | 345000 | 571000 | 600000 | 1594865.621 | 1284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047587-0 | '02 | '004 | Obras de Emergencia Conservacion Canal de Regadio Bio Bio Sur, tramo 3° etapa, Comunas de Angol y Renaico, año 2024 | 368560 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 619866 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78865.621 | 150000 | 191000 | 200000 | 619865.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047587-0 | '02 | '004 | Conservacion Sistema de Regadio Canal Imperial, Etapa IV, Comuna de N. Imperial, año 2024 | 399335 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 130000 | 150000 | 350000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047587-0 | '02 | '004 | Conservacion Sistema de Regadio Canal Comuy, Comuna de Pitrufquen, año 2024 | 399336 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 831240 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 150000 | 150000 | 375000 | 456239.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047587-0 | '02 | '004 | Conservacion Canal de Regadio Pillanlelbun II etapa, Comunas de Lautaro, Vilcun y Temuco; año 2024 | 368562 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-24 | 2024-07-31 | 627761 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-09-05 | 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 250000 | 377760.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40058564-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES, RIO CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 3027371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882950 | 273283.881 | 0 | 0 | 4761285.282 | 151500 | 0 | 7069019.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40058564-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 3027371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882950 | 273283.881 | 0 | 0 | 4761285.282 | 151500 | 0 | 7069019.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40058564-0 | '02 | '704 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3027370 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882950 | 273283.881 | 0 | 0 | 4761285.282 | 151500 | 0 | 7069019.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060716-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025 | [21 empty] | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 799999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060716-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060716-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 799999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060716-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 397179 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 799999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30396475-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.916 | 2277.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30396475-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.916 | 2277.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30396475-0 | '02 | '002 | RE-ACTIVACIÓN AIF CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS II ETAPA 2019 | 297411 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-18 | 2019-11-14 | 145622 | Propuesta publica | 137177 | SR | 1510 | 2019-11-20 | 2019-12-02 | 68945 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 466 | 2019-12-02 | 2021-03-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.916 | 2277.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30450772-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE LOS LAGOS | [21 empty] | 52084.5 | 106416 | 0 | 0 | 0 | 40030 | 0 | 0 | 0 | 44400 | 0 | 0 | 0 | 21985.5 | 106415.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30450772-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 52084.5 | 106416 | 0 | 0 | 0 | 40030 | 0 | 0 | 0 | 44400 | 0 | 0 | 0 | 21985.5 | 106415.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30450772-0 | '01 | '002 | Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias Ciudad de Los Lagos Región de Los Ríos | 322974 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-16 | 2021-03-19 | 289290 | Propuesta publica | 305900 | SR | 940 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | -6599 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 830 | 2021-08-25 | 2023-12-03 | 84 | 52084.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40030 | 0 | 0 | 0 | 44400 | 0 | 0 | 0 | 21985.5 | 106415.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40039444-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024 | [21 empty] | 816934.645 | 441122 | 0 | 233946.389 | 0 | 0 | 41916 | 209340.611 | 0 | 0 | 50640 | 0 | 9036 | 79442.366 | 624321.366 | 36432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40039444-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 82248 | 182835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41916 | 0 | 0 | 0 | 50640 | 0 | 9036 | 79442.366 | 181034.366 | 36432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40039444-0 | '02 | '002 | DISEÑO CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCE, SECTOR CRUCERO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 311807 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 191910 | Propuesta publica | 299715 | SR | 1995 | 2022-12-30 | 2023-01-24 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 600 | 2023-01-24 | 2024-09-15 | 50 | 82248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41916 | 0 | 0 | 0 | 50640 | 0 | 9036 | 79442.366 | 181034.366 | 36432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40039444-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 734686.645 | 258287 | 0 | 233946.389 | 0 | 0 | 0 | 209340.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40039444-0 | '02 | '004 | Conservación de riberas río San Juan en Corral Región de los Ríos 2023 | 368487 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-23 | 2022-12-20 | 1381323 | Propuesta publica | 1105722 | Polinom | 2001 | 2022-12-30 | 2023-02-06 | 120474 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 359 | 2023-02-07 | 2024-02-01 | 93.1 | 734686.645 | 0 | 0 | 233946.389 | 0 | 0 | 0 | 209340.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 2514710 | 0 | 0 | 0 | 121926.325 | 108057.438 | 388160.597 | 252000 | 215035.171 | 298625 | 401991.954 | 485922.352 | 557857.889 | 2829576.726 | 2644546.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2514710 | 0 | 0 | 0 | 121926.325 | 108057.438 | 388160.597 | 252000 | 215035.171 | 298625 | 401991.954 | 485922.352 | 557857.889 | 2829576.726 | 2644546.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES NATURALES EN CUENCAS COSTERAS ENTRE LIMITE REGIÓN Y RÍO VALDIVIA 2023-2024 | 373611 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 575699 | Propuesta publica | 707117 | IPC | 2306 | 2023-12-27 | 2024-01-23 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 270 | 2024-01-24 | 2024-10-20 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68619.298 | 34242.355 | 100000 | 100000 | 80000 | 90000 | 92116.954 | 57122.352 | 90000 | 712100.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES NATURALES CUENCA RÍO VALDIVIA 2023-2024 | 381866 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 324394 | Propuesta publica | 277284 | IPC | 2308 | 2023-12-27 | 2024-01-23 | 0 | CONSTRUCC.INGENIERÍA SUYAI SPA | 200 | 2024-01-24 | 2024-08-11 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53307.027 | 73815.083 | 50000 | 50000 | 13035.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240157.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | ¿CONSERVACIÓN GLOBAL CUENCAS COSTERAS ENTRE LIMITE REGIÓN Y RÍO VALDIVIA 2024-2025¿ | 391516 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 260862 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-10-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 35215.5 | 65215.5 | 195646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | ¿CONSERVACIÓN GLOBAL CUENCAS RÍO BUENO 2024 ¿ 2025¿ | 391518 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 247200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21800 | 40000 | 61800 | 185400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | ¿CONSERVACIÓN GLOBAL CUENCAS RÍO VALDIVIA 2024-2025¿ | 391522 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2106500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2024-08-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76625 | 150000 | 150000 | 150000 | 526625 | 1579875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | ¿CONSERVACIÓN GLOBAL CUENCAS COSTERAS ENTRE RÍO VALDIVIA Y RIO BUENO 2024 - 2025¿ | 391524 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 711500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2024-10-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27875 | 75000 | 75000 | 177875 | 533625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES NATURALES EN CUENCA RÍO BUENO 2023 ¿ 2024 | 391659 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 698795 | Propuesta publica | 1180803 | IPC | 354 | 2024-02-27 | 2024-03-22 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 300 | 2024-03-23 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238160.597 | 102000 | 122000 | 132000 | 132000 | 152000 | 167642.389 | 1045802.986 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047518-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 806795 | 0 | 0 | 0 | 263851.244 | 140441.586 | 88000 | 85600 | 89027.288 | 48000 | 5288.367 | 0 | 0 | 720208.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047518-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 806795 | 0 | 0 | 0 | 263851.244 | 140441.586 | 88000 | 85600 | 89027.288 | 48000 | 5288.367 | 0 | 0 | 720208.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047518-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CANALES DE LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE VALDIVIA REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | 373587 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 328911 | Propuesta publica | 294868 | IPC | 2307 | 2023-12-27 | 2024-01-23 | 0 | CONSTRUCC.INGENIERÍA SUYAI SPA | 270 | 2024-01-24 | 2024-10-20 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55482.61 | 90136.698 | 36800 | 40000 | 44700 | 48000 | 5288.367 | 0 | 0 | 320407.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047518-0 | '02 | '004 | Conservación Colectores de la Red Primaria de Aguas Lluvias ciudad de Valdivia, región de Los Ríos 2023-2024 | 382638 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 388214 | Propuesta publica | 374721 | IPC | 2309 | 2023-12-27 | 2024-01-22 | 0 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 270 | 2024-01-23 | 2024-10-19 | 27.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208368.634 | 50304.888 | 51200 | 45600 | 44327.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399800.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40057995-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS 2024 - 2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 100000 | 150000 | 150000 | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40057995-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 100000 | 150000 | 150000 | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40057995-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Primaria de Aguas Lluvias ciudad de Valdivia, región de Los Ríos. 2024-2025 | 391533 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 950000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2024-08-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 100000 | 150000 | 150000 | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30122047-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON | [21 empty] | 239923.086 | 161288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24092.6 | 0 | 0 | 40611.186 | 0 | 0 | 49636.316 | 0 | 114340.102 | 74034.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30122047-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 239923.086 | 161288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24092.6 | 0 | 0 | 40611.186 | 0 | 0 | 49636.316 | 0 | 114340.102 | 74034.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30122047-0 | '01 | '002 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Quellón, Región de Los Lagos | 339004 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-27 | 2021-12-09 | 319347 | Propuesta publica | 389847 | SR | 1075 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 38452 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 954 | 2022-09-26 | 2025-05-07 | 61 | 239923.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24092.6 | 0 | 0 | 40611.186 | 0 | 0 | 49636.316 | 0 | 114340.102 | 74034.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30131955-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARQUE VICENTE PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS | [21 empty] | 0 | 289457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132962 | 245.967 | 133272 | 579325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30131955-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.967 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30131955-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 310 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.967 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30131955-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 289147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132962 | 0 | 132962 | 579325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30131955-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Obras de Control Aluvional Parque Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 394495 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-04-30 | 2024-06-06 | 295542 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 605 | 2024-06-28 | 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132962 | 0 | 132962 | 579325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376622-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | [21 empty] | 0 | 1175000 | 0 | 0 | 213737.155 | 203831.381 | 145392.4 | 141117.683 | 140386 | 93000 | 94215.257 | 135117.252 | 10664.122 | 24548 | 1202009.25 | 751535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376622-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 35619.297 | 14864.76 | 13851.821 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10664.122 | 0 | 150000 | 130245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376622-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la obra ¿Construcción Colector Red Primaria Zurita de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos¿ | 374484 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-11-27 | 235500 | Propuesta publica | 199947 | IPC | 1696 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 390 | 2023-12-20 | 2025-01-13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35619.297 | 14864.76 | 13851.821 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10664.122 | 0 | 150000 | 130245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376622-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 3461.25 | 0 | 0 | 1614 | 22386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 32461.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376622-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 44386 | SinInf |  | -- | // | 52701 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461.25 | 0 | 0 | 1614 | 22386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 32461.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376622-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 174656.608 | 188966.621 | 131540.579 | 124503.683 | 103000 | 78000 | 79215.257 | 120117.252 | 0 | 19548 | 1019548 | 621290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376622-0 | '02 | '004 | Construcción Colector Red Primaria Zurita de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 374476 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-26 | 1621784 | Propuesta publica | 1500720 | Polinom | 1695 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 480 | 2023-12-21 | 2025-04-14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174656.608 | 188966.621 | 131540.579 | 124503.683 | 103000 | 78000 | 79215.257 | 120117.252 | 0 | 19548 | 1019548 | 621290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376623-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | [21 empty] | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.684 | 23808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 28871.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376623-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.684 | 23808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 28871.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376623-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 43808 | SinInf |  | -- | // | 39278 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.684 | 23808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 28871.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010873-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS | [21 empty] | 21800 | 134822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49400 | 0 | 0 | 0 | 63170 | 0 | 20700 | 1552 | 134822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010873-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 21800 | 134822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49400 | 0 | 0 | 0 | 63170 | 0 | 20700 | 1552 | 134822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010873-0 | '02 | '002 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 333627 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 335978 | Propuesta publica | 359510 | SR | 365 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 33683 | ARRAU INGENIERIA SPA | 917 | 2022-04-13 | 2024-10-16 | 60 | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49400 | 0 | 0 | 0 | 63170 | 0 | 20700 | 1552 | 134822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010874-0 | ' | ' | REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS | [21 empty] | 14400 | 121929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32100 | 34984.246 | 0 | 0 | 44194 | 0 | 10400 | 250.754 | 121929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010874-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 14400 | 121929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32100 | 34984.246 | 0 | 0 | 44194 | 0 | 10400 | 250.754 | 121929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010874-0 | '02 | '002 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 333627 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 335978 | Propuesta publica | 359510 | SR | 365 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 33683 | ARRAU INGENIERIA SPA | 917 | 2022-04-13 | 2024-10-16 | 60 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32100 | 34984.246 | 0 | 0 | 44194 | 0 | 10400 | 250.754 | 121929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40021417-0 | ' | ' | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | [21 empty] | 43757.5 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7600 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40021417-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 43757.5 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40021417-0 | '02 | '002 | Diseño Reposición Defensa Fluvial del Estero La Toma, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 344510 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-04-26 | 2021-05-31 | 158369 | Propuesta publica | 189963 | SR | 1052 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 25264 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 964 | 2021-10-22 | 2024-06-12 | 96 | 43757.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40021417-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40021417-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40025792-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR ALMAGRO TRONCO, COMUNA DE OSORNO | [21 empty] | 151480 | 107873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73035 | 0 | 22074.5 | 0 | 7915 | 4848 | 107872.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40025792-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 151480 | 107873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73035 | 0 | 22074.5 | 0 | 7915 | 4848 | 107872.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40025792-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Colector Almagro Tronco, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 349858 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-03-09 | 175475 | Propuesta publica | 254505 | SR | 1601 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 630 | 2022-12-22 | 2024-09-12 | 59 | 151480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73035 | 0 | 22074.5 | 0 | 7915 | 0 | 103024.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40025792-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº349858 , Diseño Construcción Colector Almagro Tronco, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 349858 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 4848 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 0 | - | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4848 | 4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036789-0 | ' | ' | REPOSICION Y AMPLIACION COLECTORES SECTOR ORIENTE ESTERO GARZA, COMUNA DE PUERTO MONTT | [21 empty] | 0 | 118471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76047.985 | 0 | 76080 | 154070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036789-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.985 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036789-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 310 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.985 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036789-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 118316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75925 | 0 | 75925 | 154070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036789-0 | '02 | '002 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 394476 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-04-25 | 2024-06-04 | 480148 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 615 | 2024-07-05 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75925 | 0 | 75925 | 154070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036790-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE ESTERO GARZAS, COM DE PUERTO MONTT | [21 empty] | 0 | 117767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75455.982 | 0 | 75488 | 174820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036790-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.982 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036790-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 310 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.982 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036790-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 117612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75333 | 0 | 75333 | 174820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036790-0 | '02 | '002 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 394476 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-04-25 | 2024-06-04 | 480148 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 615 | 2024-07-05 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75333 | 0 | 75333 | 174820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | [21 empty] | 124885.669 | 420814 | 0 | 0 | 391864.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67195.5 | 100000 | 211753.73 | 200000 | 532000 | 1502814 | 1756373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 124885.669 | 420814 | 0 | 0 | 391864.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67195.5 | 100000 | 211753.73 | 200000 | 532000 | 1502814 | 1756373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Contao y Río Puñon, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 375169 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-17 | 2023-08-01 | 500006 | Propuesta publica | 449008 | SR | 1295 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 67744 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 170 | 2023-10-12 | 2024-03-30 | 100 | 124885.669 | 0 | 0 | 0 | 391864.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11753.73 | 0 | 0 | 403618.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región de Los Lagos | 395805 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 932000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-08-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 200000 | 200000 | 382000 | 932000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Estero Matadero, Comuna de Quellón, Región de Los Lagos | 400750 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-15 | 2024-05-27 | 17196 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 40 | 2024-06-28 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región de Los Lagos | 401503 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1906373 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 1756373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047519-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 875670 | 0 | 0 | 185398.248 | 111460.086 | 328809.471 | 247139.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2862.51 | 0 | 875670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047519-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 875670 | 0 | 0 | 185398.248 | 111460.086 | 328809.471 | 247139.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2862.51 | 0 | 875670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047519-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias de Ancud, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 381612 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 422847 | Propuesta publica | 736461 | SR | 1735 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 71409 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 170 | 2023-12-30 | 2024-06-17 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185398.248 | 111460.086 | 328809.471 | 182201.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2862.51 | 0 | 810731.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047519-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº381612 , Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias de Ancud, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 381612 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 64939 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | - | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64938.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64938.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40058647-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA CAUCES NATURALES COMUNA DE PTO. VARAS, REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 68653 | 0 | 0 | 37794.4 | 11309.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49104.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40058647-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 68653 | 0 | 0 | 37794.4 | 11309.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49104.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40058647-0 | '02 | '004 | Servicio de Arriendo de Maquinaria en Cauce Sin Nombre y Río Rollizo, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 388787 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 37795 | Trato directo | 37795 | SR | 157 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 11310 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 90 | 2023-12-14 | 2024-03-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37794.4 | 11309.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49104.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 30109452-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | [21 empty] | 111386.022 | 258303 | 0 | 140484.606 | 50000.227 | 29513.818 | 38296.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258294.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 30109452-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 111386.022 | 258303 | 0 | 140484.606 | 50000.227 | 29513.818 | 38296.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258294.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 30109452-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, CANAL SARGENTO ALDEA SUR | 382699 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-02 | 2023-10-19 | 369001 | Propuesta publica | 339571 | SR | 1059 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 30111 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 180 | 2023-11-04 | 2024-05-02 | 89.64 | 111386.022 | 0 | 0 | 140484.606 | 50000.227 | 29513.818 | 38296.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258294.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | [21 empty] | 160440.351 | 4233010 | 0 | 454228.144 | 614774.926 | 629460.533 | 739593.16 | 644782.178 | 285296.92 | 83550 | 150000 | 335000 | 350000 | 363880.273 | 4650566.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 160440.351 | 4233010 | 0 | 454228.144 | 614774.926 | 629460.533 | 739593.16 | 644782.178 | 285296.92 | 83550 | 150000 | 335000 | 350000 | 363880.273 | 4650566.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO AYSÉN, SECTOR POLIDEPORTIVO, ETAPA II, AÑO 2023 | 374393 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-19 | 2023-08-09 | 505996 | Propuesta publica | 477836 | SR | 1072 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 210 | 2023-11-10 | 2024-06-07 | 100 | 79983.512 | 0 | 0 | 300616.9 | 97234.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397851.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | Conservación con refuerzo de ribera, desembanque y restitución en río Pascua, Puyuhuapi y desembanque y corte de vegertación arroyo Sin Nombre, Puerto Cisnes, Comuna de Cisnes. | 374395 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-11-17 | 136988 | Propuesta publica | 192240 | SR | 1137 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 150 | 2023-11-30 | 2024-04-28 | 79.65 | 19492.2 | 0 | 0 | 133631.883 | 39115.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172747.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA EN RÍO CHIRIFO, PUERTO RÍO TRANQUILO, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ | 374396 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-07 | 2023-11-24 | 239806 | Propuesta publica | 235264 | SR | 1223 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 28984 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 150 | 2023-12-14 | 2024-05-12 | 96.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145678.531 | 80600.338 | 0 | 37968.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264247.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA O¿HIGGINS, COMUNA DE O¿HIGGINS, AÑO 2023-2024, ETAPA II | 374401 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 60000 | Propuesta publica | 60000 | SR | 1260 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 60 | 2024-01-24 | 2024-03-24 | 89.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34600 | 19400 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO EL ENGAÑO Y RÍO RESBALÓN, LOCALIDAD DE BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | 374404 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-10 | 2023-11-29 | 397958 | Propuesta publica | 451369 | SR | 1243 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 180 | 2023-12-22 | 2024-06-19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83191.161 | 91041.027 | 133550.548 | 90000 | 53586.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451368.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | Conservación con refuerzo de ribera rio Avilés, Localidad de Fachinal, comuna de Chile Chico | 374405 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 513494 | Propuesta publica | 559693 | SR | 1259 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 180 | 2023-12-30 | 2024-06-27 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114967.928 | 186563.335 | 177490.203 | 106813.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585834.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION Y ENCAUZAMIENTO RIO CHIRIFO PUERTO RIO TRANQUILO COMUNA DE RIO IBAÑEZ REGION DE AYSEN 2023 | 387506 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-11-27 | 30000 | Propuesta publica | 20944 | SR | 1149 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 90 | 2023-12-04 | 2024-03-03 | 0 | 16964.64 | 0 | 0 | 3979.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3979.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | Conservación con refuerzo de riberas Río Lechoso, Comuna Río Ibañez | 387519 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 712286 | Propuesta publica | 673986 | SR | 1265 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 180 | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134314.475 | 262619.289 | 230000 | 47051.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673985.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | Conservación con refuerzo de ribera Río jeinimeni, Comuna Chile Chico | 387522 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 628779 | Propuesta publica | 662121 | SR | 1267 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 180 | 2023-12-30 | 2024-06-27 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99986.775 | 117541.358 | 159933.12 | 150000 | 134659.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662120.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | Servicio de Maquinaria para rehabilitación y encauzamiento Río Jeinimeni Comuna de Chile Chico Región de Aysén 2024 | 391532 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 60000 | Propuesta publica | 53550 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 100 | 2024-05-31 | 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 33550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO ALTO RÍO IBAÑEZ, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | 391534 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 700000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-10-09 | 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 175000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA RÍO COCHRANE, LOCALIDAD DE COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE | 391535 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-11-11 | 2024-12-16 | 400001 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-12-25 | 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 70000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA RÍO LECHOSO, ETAPA 2 LOCALIDAD DE RÍO IBAÑEZ, AÑO 2024 | 391536 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-14 | 2024-07-10 | 468881 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 150000 | 118880.273 | 468880.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA O´HIGGINS, AÑO 2024 | 399337 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 60000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 60 | 2024-04-23 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 29999.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59999.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | Servicio de Maquinaria para Rehabilitación y Encauzamiento Río Turbio Comuna de Lago Verde Región de Aysén 2024 | 401601 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-07 | 2024-06-27 | 135000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 100 | 2024-07-08 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 35000 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 60000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 43999.999 | 0 | 0 | 16000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047520-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 2452922 | 0 | 197089.562 | 300301.12 | 217614.905 | 205319.815 | 210000 | 285000 | 365095.179 | 349170.805 | 80000 | 120000 | 126455.953 | 2456047.339 | 113544.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047520-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2452922 | 0 | 197089.562 | 300301.12 | 217614.905 | 205319.815 | 210000 | 285000 | 365095.179 | 349170.805 | 80000 | 120000 | 126455.953 | 2456047.339 | 113544.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047520-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias, Ciudad de Puerto Aysén, Año 2023 | 374232 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-21 | 2023-12-11 | 939388 | Propuesta publica | 937894 | SR | 1247 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 210 | 2023-12-22 | 2024-07-19 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 197089.562 | 126301.398 | 123979.908 | 118125.339 | 110000 | 135000 | 130523.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941019.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047520-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén, Ciudad de Coyhaique 2023-2024 | 374259 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 1093426 | Propuesta publica | 1028573 | SR | 1266 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 210 | 2023-12-30 | 2024-07-27 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173999.722 | 93634.997 | 87194.476 | 100000 | 150000 | 154572.048 | 269170.805 | 0 | 0 | 0 | 1028572.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047520-0 | '02 | '004 | Conservación de Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén 2024-2025 | 393017 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2024-07-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 120000 | 126455.953 | 486455.953 | 113544.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047569-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL ALUVIONAL REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 630699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 110000 | 180000 | 180698.116 | 50000 | 0 | 0 | 580698.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047569-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 630699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 110000 | 180000 | 180698.116 | 50000 | 0 | 0 | 580698.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047569-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL DEL CERRO DIVISADERO, QUEBRADA SIN NOMBRE, COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2023 | 374417 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-31 | 2024-01-22 | 225014 | Propuesta publica | 293398 | SR | 222 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0 | CONSTRUCTORA HUGO GONZALEZ JARA SPA | 180 | 2024-03-12 | 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 93397.946 | 0 | 0 | 0 | 243397.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047569-0 | '02 | '004 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, QUEBRADA LA CRUZ, COYHAIQUE, 2023 | 374420 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-01-22 | 357102 | Propuesta publica | 337301 | SR | 457 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | SOCIEDAD INGVE SPA | 180 | 2024-05-17 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 80000 | 87300.17 | 50000 | 0 | 0 | 337300.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | [21 empty] | 79997.32 | 2360778 | 0 | 112735.864 | 84367.668 | 366111.577 | 339848.156 | 309481.373 | 0 | 120000 | 267155.064 | 270000 | 254167.83 | 160000 | 2283867.532 | 272454.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '001 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 79997.32 | 2360478 | 0 | 112735.864 | 84367.668 | 366111.577 | 339848.156 | 309481.373 | 0 | 120000 | 267005.064 | 270000 | 254167.83 | 160000 | 2283717.532 | 271754.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, SISTEMA DE RIEGO CANAL CHILE CHICO 2023-2024 | 374287 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-07 | 2023-11-23 | 582712 | Propuesta publica | 585062 | SR | 1152 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 152100 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 180 | 2023-12-05 | 2024-06-02 | 63.5 | 79997.32 | 0 | 0 | 112735.864 | 84367.668 | 191031.232 | 189723.929 | 79304.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657163.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '004 | Conservación Canal Matriz, Sistema de Riego Canal Fachinal 2023 - 2024 | 382469 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-28 | 2023-12-18 | 361436 | Propuesta publica | 480445 | SR | 1263 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 150 | 2023-12-30 | 2024-05-28 | 36.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175080.345 | 150124.227 | 180176.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505381.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '004 | Conservación Canal matriz Sistema de Riego Chile Chico 2024-205 | 393075 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 621755 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2024-08-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 204167.83 | 130000 | 634167.83 | 271754.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '004 | Conservación Canal Matriz Sistema de Riego Canal Ibáñez 2024-2025 | 393146 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2024-08-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 50000 | 60000 | 50000 | 30000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, SISTEMA DE RIEGO CANAL BAHÍA JARA 2024 | 396672 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 198595 | Propuesta publica | 237006 | SR | 361 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 150 | 2024-04-17 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 60000 | 67005.064 | 60000 | 0 | 0 | 237005.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, S.P. ARENAS | [21 empty] | 0 | 231240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55780.06 | 0 | 0 | 100 | 178333.257 | 3763.375 | 34435.708 | 200 | 272612.4 | 4926.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 556 | SinInf |  | -- | // | 300 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 231240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55780.06 | 0 | 0 | 0 | 178333.257 | 3763.375 | 34435.708 | 0 | 272312.4 | 4926.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | '02 | '002 | Diseño Obras de Control Sedimentológico Río de las Minas Punta Arenas | 381267 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 78246 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43809.707 | 0 | 34435.708 | 0 | 78245.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | '02 | '002 | Declaración de impacto ambiental estudio hidráulico y mecánico fluvial Río las Minas y dimensionamiento obras de control sedimentológico, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, 2do llamado. | 388326 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-26 | 2023-12-07 | 192780 | Propuesta publica | 198994 | SR | 113 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0 | ORBE CONSULTORES AMBIENTALES SPA | 405 | 2024-03-05 | 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55780.06 | 0 | 0 | 0 | 134523.55 | 3763.375 | 0 | 0 | 194066.985 | 4926.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30404138-0 | ' | ' | ANALISIS A PARTIR DE CONSTR MODEL. FIS. RIO LAS MINAS PTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 89964 | 0 | 0 | 0 | 13212.474 | 22739.836 | 0 | 39367.776 | 0 | 14637.684 | 0 | 0 | 0 | 89957.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30404138-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30404138-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30404138-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 89887 | 0 | 0 | 0 | 13212.474 | 22739.836 | 0 | 39367.776 | 0 | 14560.684 | 0 | 0 | 0 | 89880.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30404138-0 | '01 | '002 | MODELO FÍSICO DEL RÍO DE LAS MINAS, SECTOR PUENTE ZENTENO PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | 385407 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 89974 | Propuesta publica | 89881 | SR | 56 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | DICTUC S.A. | 180 | 2024-03-01 | 2024-08-28 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13212.474 | 22739.836 | 0 | 39367.776 | 0 | 14560.684 | 0 | 0 | 0 | 89880.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002537-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y DESLINDES LOS CIERVOS, LEÑADURA, LA MANO Y LLAULLAU, PTA ARENAS | [21 empty] | 249676.949 | 346199 | 0 | 0 | 0 | 24157.661 | 0 | 0 | 0 | 45949.734 | 0 | 0 | 22795.656 | 52556 | 145459.051 | 315502 | 43784 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002537-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 249676.949 | 346199 | 0 | 0 | 0 | 24157.661 | 0 | 0 | 0 | 45949.734 | 0 | 0 | 22795.656 | 52556 | 145459.051 | 315502 | 43784 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002537-0 | '01 | '002 | Diagnóstico, Plan de Manejo y Estudio de Deslindes Río de Los Ciervos y Leñadura, Punta Arenas, 2do llamado | 367290 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 356871 | Propuesta publica | 342580 | SR | 547 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 665 | 2022-12-28 | 2024-10-23 | 84.44 | 249676.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24157.661 | 0 | 0 | 0 | 45949.734 | 0 | 0 | 22795.656 | 0 | 92903.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40002537-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Plan de Manejo y Estudio de Deslindes Río de la Mano y Estero Llau Llau Punta Arenas 2024 2do llamado | 401907 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 411842 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2024-10-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52556 | 52556 | 315502 | 43784 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019968-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTORES EVAC. Y DRENAJE DE AALL, SIST. EMS, CHORRILLO MAGDALENA, P. ARENAS | [21 empty] | 0 | 259065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.038 | 27.962 | 0 | 0 | 97982 | 0 | 0 | 160983.807 | 259065.807 | 160562.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019968-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.038 | 27.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019968-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 556 | SinInf |  | -- | // | 300 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.038 | 27.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019968-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 258830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97982 | 0 | 0 | 160848.807 | 258830.807 | 160562.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019968-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Construcción de Evacuación y drenaje de aguas lluvias Sistema Estrecho de Magallanes Sur - Chorrillo Magdalena Punta Arenas 2024 | 393903 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-05-02 | 2024-06-05 | 397823 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 415 | 2024-06-25 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97982 | 0 | 0 | 160848.807 | 258830.807 | 160562.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027690-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO COL FREI-STA ANA Y CONST COL CAÑAS 1 Y 2, RÍO DE LAS MINAS NORTE, PTA. ARENAS | [21 empty] | 0 | 184539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027690-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027690-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 556 | SinInf |  | -- | // | 300 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40027690-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 184218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029075-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y EST DESLIND RÍO LAS MINAS, SEC PONIENTE AV CIRCUNV. PTA ARENAS | [21 empty] | 226667.11 | 69493 | 0 | 0 | 46449.366 | 0 | 0 | 23043.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69492.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029075-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 226667.11 | 69493 | 0 | 0 | 46449.366 | 0 | 0 | 23043.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69492.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029075-0 | '01 | '002 | Diagnóstico, Plan de Manejo y Estudio de Deslindes Río de las Minas, sector Poniente Av. Circunvalación Punta Arenas | 355621 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-30 | 2022-11-24 | 296207 | Propuesta publica | 296160 | SR | 549 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 660 | 2022-12-28 | 2024-10-18 | 82.38 | 226667.11 | 0 | 0 | 0 | 46449.366 | 0 | 0 | 23043.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69492.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029933-0 | ' | ' | NORMALIZACION CHORRILLO MAGDALENA SECTOR VILLA GENEROSA, COMUNA PTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 243736 | 0 | 0 | 120292.316 | 0 | 47817.575 | 0 | 0 | 0 | 92904.063 | 0 | 0 | 44351.392 | 305365.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029933-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 243736 | 0 | 0 | 120292.316 | 0 | 47817.575 | 0 | 0 | 0 | 92904.063 | 0 | 0 | 44351.392 | 305365.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029933-0 | '02 | '002 | Factibilidad Normalización Chorrillo Magdalena sector Villa Generosa, comuna de Punta Arenas | 374461 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-05-02 | 2023-06-19 | 323052 | Propuesta publica | 288088 | SR | 476 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 422 | 2023-11-28 | 2025-01-23 | 58.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120292.316 | 0 | 47817.575 | 0 | 0 | 0 | 75625.817 | 0 | 0 | 44351.392 | 288087.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029933-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº374461 , Factibilidad Normalización Chorrillo Magdalena sector Villa Generosa, comuna de Punta Arenas | 374461 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 17279 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | -422 | - | 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17278.246 | 0 | 0 | 0 | 17278.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 1045179 | 0 | 0 | 174604.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163928.659 | 283803.086 | 296895.263 | 125947.612 | 1045179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1045179 | 0 | 0 | 174604.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163928.659 | 283803.086 | 296895.263 | 125947.612 | 1045179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Estero Natales, mediante limpieza manual y mecánica, Comuna Natales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 2024 | 382120 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-06 | 2024-05-29 | 167210 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-06-20 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28143.341 | 56286.682 | 57862.157 | 48481.042 | 190773.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL CUENCAS COSTERAS E ISLAS ENTRE RIO HOLLEMBERG Y LAGUNA BLANCA, 2023-2025; ETAPA II: LIMPIEZA Y DESEMBANQUE EN RÍO DE LAS MINAS, PUNTA ARENAS, 2023_2024 | 389070 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-20 | 2023-12-13 | 211030 | Propuesta publica | 174605 | SR | 525 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 150 | 2023-12-27 | 2024-05-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174604.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174604.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Rio Agua Fresca y Leñadura mediante limpieza y perfilamiento, Punta Arenas, 2024 | 398288 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-14 | 2024-06-05 | 415246 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-06-25 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135785.318 | 158416.204 | 158416.205 | 0 | 452617.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Chorrillo Meric, mediante limpieza y perfilamiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena - 2024 | 398290 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 79898 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26125.293 | 30479.509 | 30479.509 | 87084.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Río de las Minas, mediante limpieza y desembanque, Punta Arenas 2024 | 398291 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 131422 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42974.907 | 50137.392 | 46987.061 | 140099.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047521-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE MAGALLANES 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 756200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93863.409 | 175234.774 | 231564.358 | 156439.015 | 99098.444 | 756200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047521-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 756200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93863.409 | 175234.774 | 231564.358 | 156439.015 | 99098.444 | 756200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047521-0 | '02 | '004 | Conservación sistema de aguas lluvias Punta Arenas 1era etapa - 2024 | 369162 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-30 | 2024-06-03 | 625473 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-06-20 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93863.409 | 125151.212 | 156439.015 | 156439.015 | 99098.444 | 630991.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047521-0 | '02 | '004 | Conservación sistema de aguas lluvias Punta Arenas 2da etapa - 2024 | 375599 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-22 | 2024-06-18 | 123280 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50083.562 | 75125.343 | 0 | 0 | 125208.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047592-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE MAGALLANES 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 151925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37981.12 | 60769.791 | 53173.567 | 151924.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047592-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 151925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37981.12 | 60769.791 | 53173.567 | 151924.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047592-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Regadío Huertos Familiares Puerto Natales 2024 | 391506 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-14 | 2024-06-06 | 145582 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-06-22 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37981.12 | 60769.791 | 53173.567 | 151924.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 30469884-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE QUEBRADAS | [21 empty] | 269958.518 | 621856 | 0 | 0 | 0 | 165206.042 | 279560.647 | 0 | 97956.378 | 0 | 0 | 0 | 60282.203 | 0 | 603005.27 | 41650.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 30469884-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 269958.518 | 621856 | 0 | 0 | 0 | 165206.042 | 279560.647 | 0 | 97956.378 | 0 | 0 | 0 | 60282.203 | 0 | 603005.27 | 41650.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 30469884-0 | '01 | '002 | PLAN NACIONAL DE QUEBRADAS FASE 1: DEFINICIÓN TÉCNICA DE QUEBRADA Y DESARROLLO METODOLÓGICO PARA ESTUDIO Y MANEJO DE QUEBRADAS | 327683 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-11 | 2022-08-22 | 816098 | Propuesta publica | 797801 | SR | 599 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 728 | 2022-11-14 | 2024-11-11 | 63 | 269958.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165206.042 | 279560.647 | 0 | 97956.378 | 0 | 0 | 0 | 60282.203 | 0 | 603005.27 | 41650.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 40058837-0 | ' | ' | ANALISIS EVENTOS PRECIPITACIONES Y CRECIDAS RIOS JUNIO Y AGOSTO 2023 ZONA CENTRAL | [21 empty] | 0 | 303234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89204.127 | 0 | 99296.324 | 0 | 0 | 114733.491 | 303233.942 | 77566.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 40058837-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 303234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89204.127 | 0 | 99296.324 | 0 | 0 | 114733.491 | 303233.942 | 77566.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 40058837-0 | '01 | '002 | ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE PRECIPITACIONES Y CRECIDAS DE RÍOS OCURRIDOS EN JUNIO Y AGOSTO DE 2023 EN LA ZONA CENTRAL DE CHILE | 394839 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 380800 | Trato directo | 380800 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DICTUC S.A. | 360 | 2024-02-01 | 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89204.127 | 0 | 99296.324 | 0 | 0 | 114733.491 | 303233.942 | 77566.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 40059766-0 | ' | ' | CONSERVACION POR AD DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203500 | 101750 | 101750 | 0 | 407000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 40059766-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203500 | 101750 | 101750 | 0 | 407000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 40059766-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203500 | 101750 | 101750 | 0 | 407000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 649541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 649541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0